## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ: Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. "22" июля 2019г
Перечень видов ремонтных работ
Ремонт здания Кружилинского УЭС
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Благоустройство
1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.014
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.03
3 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.03
4 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.3
5 | Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 25
6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 0.05
7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1.2
8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 1.2
9 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.15
10 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.213
11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.075
12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.138
13 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.17
14 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 18
15 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.155
16 | Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 15.5
17 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м2 облицовки | 0.115
18 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые, ламинированные | м2 | 12
19 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0.35
Раздел 2. Котельная и тамбур
20 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.48
21 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.4
22 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.079
23 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24
24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.17
25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0.079
26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17
27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.079
28 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02
29 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.033
30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.033
31 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 3.3
32 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 10
33 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2
34 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.013
35 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02
36 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02
37 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.02
38 | Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый | шт. | 2
39 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 | 100 шт. | 0.01
40 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1
41 | Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-32х40 (220 В) | шт. | 1
42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.079
43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28
44 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) (установка котла электрического) | 1 котел | 1
45 | Электроотопительный котел WARMOS М-24 | шт | 1
Раздел 3. Санузел
46 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.25
47 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (отбивка) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.24
48 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17
49 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.079
50 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.24
51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.17
52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0.079
53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17
54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.079
55 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02
56 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.033
57 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.033
58 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 3.3
59 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 10
60 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2
61 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.013
62 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02
63 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02
64 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.02
65 | Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый | шт. | 2
66 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 бетона | 0.18
67 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.036
68 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0.036
69 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.036
70 | Смена: унитазов | 100 приборов | 0.01
71 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 1
72 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1
73 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 1
74 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0.01
Раздел 4. Душевая
75 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.043
76 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.043
77 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.043
78 | Установка трапов диаметром : 100 мм | 10 компл. | 0.01
79 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 0.165
80 | Панели пластиковые шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые, ламинированные | м2 | 17
81 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.2
82 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (отбивка) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.25
83 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.25
84 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.25
85 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.2
86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2
87 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02
88 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
89 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
90 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
91 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
92 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
93 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0155
94 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 1.55
95 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.013
96 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02
97 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02
98 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.03
99 | Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый | шт. | 3
100 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1
101 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 1
102 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0.01
103 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0.01
104 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.25
105 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.25
106 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 8
107 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2" | шт. | 10
108 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1/2" | шт. | 4
109 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 8
110 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 20
111 | Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм | шт. | 1
112 | Хомуты для крепления труб | шт. | 20
113 | Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм | шт. | 2
114 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1
115 | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 1
Раздел 5. Склад
116 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
117 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.02
118 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02
119 | Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2
120 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.017
121 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 бетона | 0.24
122 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.06
123 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.06
Раздел 6. Подсобное помещение
124 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.31
125 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.26
126 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05
127 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16
128 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.1
129 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0.05
130 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
131 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
132 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
133 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
134 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
135 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
136 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
137 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
138 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005
139 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
140 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.01
141 | Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый | шт. | 1
143 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.05
144 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.05
145 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.05
146 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.05
147 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.42
148 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.42
149 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.053
150 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.053
151 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0.053
152 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.053
153 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.098
Раздел 7. Комната защитных средств
154 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен и потолков) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.35
155 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.28
156 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.07
157 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17
158 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.11
159 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0.07
160 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11
161 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07
162 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
163 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
164 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
165 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
166 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
167 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
168 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005
169 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
170 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.01
171 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.01
172 | Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый | шт. | 1
174 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.07
175 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.07
176 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.07
177 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.07
178 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.59
179 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.59
180 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.071
181 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.071
182 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0.071
183 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.071
184 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.098
Раздел 8. Комната мастера
185 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.49
186 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.49
187 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.49
188 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.49
189 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.25
190 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
191 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
192 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
193 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
194 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
195 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
196 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005
197 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
198 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02
199 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.04
200 | Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600 | шт. | 4
201 | Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.01
202 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.2
203 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.25
204 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.25
205 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.25
206 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.25
207 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 2
208 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 2
209 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.25
210 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.25
211 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0.25
212 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.25
213 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.2
Раздел 9. Коридор
214 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.75
215 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.75
216 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42
217 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.33
218 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.33
219 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.24
220 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
221 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
222 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
223 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 1.8
224 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005
225 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02
226 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.01
227 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.03
228 | Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600 | шт. | 3
229 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.26
230 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.24
231 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.24
232 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.24
233 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.24
234 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.9
235 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.9
236 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.24
237 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.24
238 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.24
239 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.26
Раздел 10. Монтерская
240 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.43
241 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.43
242 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.43
243 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.43
244 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.18
245 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
246 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
247 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
248 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
249 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
250 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
251 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01
252 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
253 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02
254 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.02
255 | Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600 | шт. | 2
256 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.16
257 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.18
258 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.18
259 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.18
260 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.18
261 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.44
262 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.44
263 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.18
264 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.18
265 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0.18
266 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.18
267 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.16
Раздел 11. Комната отдыха 1
268 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.44
269 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.44
270 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.44
271 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.44
272 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.164
273 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
274 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
275 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
276 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
277 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
278 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
279 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005
280 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
281 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02
282 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.02
283 | Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600 | шт. | 2
284 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.16
285 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.164
286 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.164
287 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.164
288 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.164
289 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.3
290 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.3
291 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.164
292 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.164
293 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0.164
294 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.164
295 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.16
Раздел 12. Комната отдыха №2
296 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.44
297 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.44
298 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.44
299 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.44
300 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.164
301 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
302 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
303 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
304 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
305 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
306 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
307 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01
308 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
309 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.03
310 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.02
311 | Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600 | шт. | 2
312 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.16
313 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.164
314 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.164
315 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.164
316 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.164
317 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.3
318 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.3
319 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.164
320 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.164
321 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0.164
322 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.164
323 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.16
Раздел 13. Комната отдыха №3
324 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.34
325 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.34
326 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.34
327 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.34
328 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.113
329 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
330 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
331 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
332 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны | м2 | 1.8
333 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм | м | 5
334 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1
335 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005
336 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
337 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.03
338 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.02
339 | Светильники светодиодные встраиваемый LC-US-40-DW 600*600 | шт. | 2
340 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.13
341 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.113
342 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.113
343 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.113
344 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.113
345 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.9
346 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.9
347 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.113
348 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.113
349 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0.113
350 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.113
351 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.13
Раздел 14. Тамбур
352 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (внутренних стен) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.13
353 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.11
354 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.064
355 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.046
356 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.046
357 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
358 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01
359 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018
360 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02
361 | Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2
362 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01
363 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02
364 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.01
365 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.01
366 | Светильник светодиодный Philips LED круглый накладной 290х66 белый | шт. | 1
367 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.04
368 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.02
369 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0.02
370 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.02
371 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.02
372 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.16
373 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.16
374 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.02
375 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.02
376 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.02
377 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.04
Ведущий инженер РСУ Гресь А.М.