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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН отделом сметного нормирования и экспертизы департамента капитального строительства исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» (далее – ОСНиЭ).  
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ   приказом ПАО «Россети Юг» от «___» __________20__г.  №______.
3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами департамента управления делами исполнительного аппарата.
4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата.
5. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДКС.
6. ВВЕДЕН взамен Методики определения, применения и изменения начальной (максимальной) цены договора, в том числе цены договора, заключаемого с единственным исполнителем (подрядчиком, поставщиком), цены единицы товара, работы, услуги на выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, выполнение СМР, поставку материально-технических ресурсов и оборудования по инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, включаемых в План закупок ПАО «Россети Юг» (Р ИСМ 80380011-ИА/Ф-2120 158-2023), утвержденной приказом ПАО «Россети Юг» № 734 от 30.11.2023.
7. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в   год, переиздаётся по мере необходимости, но не реже 1 раза в пять лет.
8. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».
9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: структурные подразделения Исполнительного аппарата Общества и/или филиалов, задействованные при формировании начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в План закупок ПАО «Россети Юг», а также по внеплановым закупкам.
10.  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальная максимальная (предельная) цена, расчет НМЦ лота, План закупок, внеплановые закупки, строительно-монтажные работы, «под ключ», проектно-изыскательские работы.
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В настоящем документе ИСМ применены следующие термины и определения, соответствующие установленным в ISO  9000, а также следующие::

	Термин, понятие
	Определение

	Документация о закупке (закупочная документация, конкурсная документация)
	Комплект документов, содержащий в соответствии с законодательством всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения, в том числе содержащий проект договора.

	Заказчик
	Юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки. Заказчиком закупки может выступать как собственник, так и законный распорядитель средств.

	Застройщик
	Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ ««О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.

	Задание
на проектирование
	Исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования.

	Закупочные процедуры
	Комплекс процедур, в том числе проводимых в электронной форме, или отдельно проводимые мероприятия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемые в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2022 
№ 604), иных нормативно-правовых и локальных актов в сфере закупок, направленных на удовлетворение потребности заказчика.

	Инвестиции
	Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиции отличаются от кредитов степенью риска для инвестора (кредитора): кредит и проценты необходимо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции же возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. В случае, если проект убыточен, инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

	Инвестиционная деятельность
	Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного положительного эффекта.

	Инвестиционная программа
	Совокупность всех намечаемых к реализации и (или) реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов в период, на который разрабатывается инвестиционная программа.

	Инвестиционный проект
	Перечень документации в отношении объекта (предполагаемого объекта) инвестиций. Содержание инвестиционного проекта включает описание результата проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и сроков осуществления инвестиций в основной капитал. В перечень документации входит обоснование экономической или иной целесообразности проекта, необходимая проектная и иная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации.

	Инициатор инвестиционного проекта
	Структурные подразделения филиалов Общества, выступившее с предложением о включении инвестиционного проекта в инвестиционную программу Общества, изменении инвестиционного проекта в составе инвестиционной программы Общества.
Инициатором инвестиционного проекта могут быть структурные подразделения филиала ПАО «Россети Юг» и/ или его ПО:
- ответственные за технический блок (электросетевые объекты);
- ответственные за перспективное развитие и технологическое присоединение;
- ответственные за неэлектросетевые объекты.

	Инициатор закупки
	Структурное подразделение филиала ПАО «Россети Юг» и/или его ПО, заинтересованное в проведении закупки и ответственные за заключение и исполнение договора и/или являющееся фактическим потребителем продукции, приобретаемой по итогам проведения соответствующей закупки.

	Исполнитель по расчету НМЦ
	Сотрудник структурного подразделения, подчиненного Ответственному за ценообразование, и назначенный Исполнителем по расчету НМЦ.

	Начальная (максимальная) цена договора (лота)
	Максимально допустимая стоимость закупки, в том числе начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги, а также договора, заключаемого с единственным исполнителем (подрядчиком, поставщиком).

	Строительство
	Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

	Нормативный срок проектирования
	Продолжительность выполнения инженерных изысканий и всего комплекса проектных работ для строительства зданий и сооружений объектов энергетики, установленная организационно-распорядительными документами и стандартами организации.

	Объект-аналог
	Объект, характеристики, функциональное назначение, конструктивные решения и технико-экономические показатели которого максимально совпадают с проектируемым объектом, проектная документация по которому утверждена приказом Общества.

	Ответственный за ценообразование на стадии планирования инвестиционных проектов (далее – Ответственный за ценообразование)
	Начальник сметно-договорного отдела управления капитального строительства филиала «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго» (СМР).
Начальник отдела подготовки строительства управления капитального строительства филиала «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго» (ПИР).
Начальник ОКС по Ростовской области (СМР, ПИР). 
Начальник Департамента капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго» (СМР, ПИР).

	Приоритетные объекты
	Выделение приоритетных объектов осуществляется в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 22.11.2019 № 284 «Об утверждении Критериев выделения приоритетных инвестиционных проектов дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети». 

	Прогнозный уровень стоимости
	Стоимость строительства, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на момент окончания строительства.

	Проектная документация
	Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

	Реконструкция
(за исключением линейных объектов)
	Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

	Реконструкция линейных объектов
	Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

	Сметная документация
	Совокупность расчетов, составленных с применением сметных нормативов, представленная в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат.

	Сметная стоимость строительства
	Расчетная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В сметной стоимости строительства учитываются затраты, подлежащие определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства, в том числе стоимость строительных работ, стоимость ремонтно-строительных работ (при выполнении работ по капитальному ремонту), стоимость ремонтно-реставрационных работ (при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия), работ по монтажу и капитальному ремонту оборудования, стоимость оборудования, стоимость прочих затрат.

	Плановая (полная) стоимость инвестиционного проекта
	Предельная величина, учитываемая при определении стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, включенная в утвержденную Инвестиционную программу Общества (или включенная в проект корректировки Инвестиционной программы). Указана в столбце 18 Формы 2 Инвестиционной программы ПАО «Россети» - «Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет».

	Предельная стоимость договора (лота)
	Предельная величина, рассчитанная как разница между плановой (полной) стоимостью инвестиционного проекта, затратами на содержание службы заказчика, строительный контроль и непредвиденными затратами, учтенными при формировании плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта.

	Сметные нормативы
	Сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм.

	Сметные нормы
	Совокупность количественных показателей материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства.

	Текущий уровень стоимости
	Стоимость строительства, определенная на момент выполнения расчета стоимости.

	Техническая часть закупочной документации	
	Часть документации о закупке, в которой указываются основные технические, функциональные, качественные, эксплуатационные, потребительские характеристики и иные требования к поставляемому товару, выполняемым работам или оказываемым услугам, необходимые для выполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупочных процедур.

	Техническое перевооружение
	Комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

	Технологическое присоединение
	Комплекс мероприятий, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

	Укрупненный сетевой график
	Модель проекта, которая отражает сроки выполнения запланированных работ, последовательность и зависимость работ, необходимых для успешного завершения проекта. 

	Утверждающий
	Руководитель, утверждающий расчет НМЦ лота для проведения торгово-закупочных процедур.

	Филиал 
	Филиалы ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго», «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», «Кубаньэнерго».

	Электросетевые объекты
	Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

	«Под ключ»
	Реализация инвестиционного проекта, подразумевающая полную готовность к эксплуатации. Включает в себя стоимость проектных работ, разработку РД, выполнение СМР, ПНР, поставку оборудования.
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[bookmark: _Toc225165172]1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая Методика определения, применения и изменения начальной (максимальной) цены договора, в том числе цены договора, заключаемого с единственным исполнителем (подрядчиком, поставщиком), цены единицы товара, работы, услуги на выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, выполнение СМР, поставку материально-технических ресурсов и оборудования по инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, включаемых в План закупок ПАО «Россети Юг» (далее – Методика) является документом ПАО «Россети Юг».
1.2.  Методика устанавливает единые требования к формированию, внесению изменений, согласованию и утверждению расчета при определении начальной (максимальной) цены лота по проектированию и(или) строительству новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения электросетевых объектов.
1.3. Ответственным за разработку и актуализацию настоящей Методики является Департамент капитального строительства.

[bookmark: _Toc225165173]2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2.5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (с изменениями и дополнениями).
2.6. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620.
2.7. Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, введенное в действие 31.03.2004 письмом Госстроя России № НЗ-2078/10.
2.8. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденная приказом Минстроя РФ от 01.10.2021 № 707/пр.
2.9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, далее – Методика 421/пр).
2.10. Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденная приказом Минстроя РФ от 09.01.2024 № 1/пр.
2.11. Регламент формирования, внесения изменений и согласования расчета плановой стоимости инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», утвержденный приказом ПАО «Россети Юг» от 24.04.2023 № 244.
2.12. Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604, далее – Стандарт).
2.13. Приказ ПАО «Россети» от 16.05.2023 № 204 «Об утверждении Методики».

[bookmark: _Toc225165174]3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. НМЦ определяется и обосновывается инициатором закупки посредством применения следующих методов:
1) проектно-сметный метод;
2) метод определения цен по аналогам (на основании данных о стоимости строительства объектов-аналогов); 
3) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
4) тарифный метод;
5) нормативный метод;
6) затратный метод;
7) комбинированный метод.
3.2. Выбор метода определения и обоснования НМЦ осуществляется Инициатором закупки и зависит от предмета договора. 
Условия и порядок выбора метода определения и обоснования НМЦ приведены в приложении № 6 «Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора» к Стандарту.
3.3. По инвестиционным проектам, включенным в ИП, вне зависимости от метода определения стоимости закупаемых работ и оказываемых услуг, максимально допустимая стоимость закупки (сумма максимальных значений цены всех договоров (лотов) по инвестиционному проекту) не должна превышать плановую (полную) стоимость реализации инвестиционного проекта, утвержденную в составе ИП с учетом исключения затрат службы заказчика и непредвиденных затрат (в случае если они предусмотрены в составе плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта).

4. [bookmark: _Toc225165175]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ НМЦ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

4.1. Положения настоящего раздела определяют общий порядок расчета НМЦ при проведении закупок по строительству, реконструкции, техническому перевооружению инвестиционных проектов, включенных в ИП.
4.2. По инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включенным в ИП, проектно-сметный метод является приоритетным для расчета НМЦ.
Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦ на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
4.3.  Для инвестиционных проектов на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, включенных в ИП, утвержденная в ИП стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах на период его реализации является ключевым целевым ориентиром для принятия решения о легитимности любого расчета НМЦ.
НМЦ не должна превышать плановую (полную) стоимость инвестиционного проекта, включенную в утвержденную ИП, из которой исключены:
- непредвиденные затраты Спрогн.(Непр.);
- затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль, Спрогн.(Зак.)*. 

Слот = Спрогн.- Спрогн.(Зак.)- Спрогн.(Непр.).

4.4. НМЦ по инвестиционному проекту, включенному в ИП, формируется с учетом выделения в ней составляющих стоимости на все объемы закупок, включая:
 - стоимость выполнения инженерных изысканий и подготовке проектной документации (ПИР) - Слот (ПИР);
 - стоимость выполнения строительно-монтажных - Слот (СМР);
 - стоимость оборудования - Слот (Оборудование);
 - стоимость прочих работ и затрат, в том числе пусконаладочных работ «в холостую» - Слот (прочие).

Слот = Слот (ПИР) + Слот (СМР) + Слот (Оборудование) + Слот (прочие).

* При реализации инвестиционного проекта на стадии проектные работы, в соответствии с утвержденной ИП, затраты на содержание службы заказчика не исключаются из плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта.

При расчетах предельных цен лотов на выполнение работ и услуг на условиях «под ключ» (ПИР + СМР + ПНР + оборудование + прочие затраты) допускается разделение структуры плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта в укрупненном виде:

Спрогн (ключ) = Спрогн - Спрогн.(Зак.)- Спрогн.(Непр.).

4.5. НМЦ (далее - Слот) определяется в прогнозном уровне цен с учетом срока начала и окончания строительства с применением индексов-дефляторов, соответствующих началу и окончанию строительства инвестиционного объекта.
Информация о сроках (продолжительности) выполнения работ в обязательном порядке указывается в Технической части закупочной документации, согласованной в установленном в Обществе порядке. В случае расчета НМЦ на разработку (корректировку) проектной документации, при расчете НМЦ допускается применять данные о продолжительности выполнения проектно-изыскательских работ, указанные в обосновывающих материалах утвержденной в установленном порядке ИП (Укрупненный сетевой график (УСГ)).
4.6. Стоимость, сложившаяся ко времени составления утвержденной сметной документации, пересчитывается в уровень цен на дату выполнения расчета НМЦ с использованием официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) (далее - К), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода[footnoteRef:3]. [3:  В настоящее время «Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения» в целом по Российской Федерации, определяемые по виду экономической деятельности «Строительство», публикуются Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.fedstat.ru. ] 

4.7. Расчет прогнозных цен от уровня текущих цен на дату выполнения расчета НМЦ производится с помощью прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (далее - Ид)[footnoteRef:4], актуальным на прогнозный период реализации инвестиционного проекта, с учетом доли сметной стоимости (объемов) работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-ый,  2-й, 3-й, i- ый годы строительства/реконструкции/технического перевооружения объекта. [4:  При расчете индекса прогнозной инфляции используются значения индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по строке «Инвестиции в основной капитал» для соответствующего периода, приведенные в Прогнозе индексов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г.] 

4.8. Пересчет НМЦ, после публикации извещения, в связи с выходом более актуальной редакции индексов-дефляторов, не допускается.
4.9. При реализации инвестиционного проекта по этапам, а также при условии проведения закупочных процедур отдельно по каждому этапу, НМЦ рассчитывается как сумма стоимостей отдельных этапов строительства/ реконструкции/технического перевооружения. Расчет стоимости каждого этапа строительства объекта выполняется в прогнозном уровне цен на год завершения соответствующего этапа строительства.
4.10. В общем случае НМЦ (Слот) определяется с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по действующим ставкам, установленным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для соответствующего вида товаров, работ и услуг, в прогнозных ценах, с учетом срока окончания работ, оказания услуг и инфляционных процессов:
Слот = СтекССР х К х Ид, 
где:
СтекССР - стоимость закупаемых работ и оказываемых услуг в текущем уровне цен, на основании утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, отдельно по каждому виду работ и затрат, входящему в предмет закупки (инженерные изыскания и подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, СМР, ПНР, оборудование, прочие затраты), определенная либо сметным расчетом, либо на основании сметной документации, в составе утвержденной проектной документации;
К -	индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦ - официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики от уровня цен утвержденной проектной документации до уровня цен на дату проведения расчета НМЦ (коэффициент фактической инфляции);
Ид -	индекс-дефлятор, рассчитанный на период окончания строительства

Ид =И1 х Д1  + И2 х Д2 + …+ Иi-1 х Дi-1+ Иi х Дi, 
где:
И1, И2, Иi, -	индексы-дефляторы* прогнозной инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)), актуальные на прогнозный период, рассчитываемые как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ для каждого года реализации инвестиционного проекта[footnoteRef:5]; [5:  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».] 

* При перемножении индексов-дефляторов выполняется округление до трех знаков после запятой.
Д1, Д2, Дi, -	 доля сметной стоимости (объемов) работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i- ый годы строительства объекта;
i - 	год завершения строительства объекта.
В случае, если планируемый период строительства (реконструкции, технического перевооружения) составляет до одного календарного года индекс прогнозной инфляции, используемый при определении НМЦ, рассчитывается как среднее арифметическое между индексами-дефляторами Минэкономразвития России, определенными на месяц начала выполнения работ и месяца окончания работ.
Расчет индекса-дефлятора Минэкономразвития России на один месяц осуществляется извлечением корня двенадцатой степени индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России, установленного в целом на год с округлением до трех знаков после запятой.
Размер индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев определяется как среднеарифметическое между величиной индекса-дефлятора Минэкономразвития России, рассчитанного на один месяц и возведенного в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года, за минусом месяцев, которые учтены ранее в расчете индекса фактической инфляции, и (или) в утвержденной сметной стоимости для даты начала работ и возведенным в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года для даты окончания работ[footnoteRef:6]. [6:  Необходимость применения прогнозного дефлятора при расчете НМЦ по объекту капитального строительства продолжительностью его реализации до 1 календарного года, устанавливается Заместителем директора филиала по инвестиционной деятельности (филиалы «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго») / Начальником УКС (филиал «Калмэнерго») / Начальником ОКС по РО (филиал «Ростовэнерго»).] 

При отсутствии информации о планируемых объемах работ по годам реализации проекта, величина доли стоимости строительства на каждый год определяется как отношение количества месяцев, на которые приходится выполнение работ, к общей продолжительности строительства в соответствии с проектной документацией[footnoteRef:7]. [7:  Письмо Минстроя России от 18.03.2020 № 8323-ОГ/09.] 

4.11. Актуализация расчета НМЦ возможна в случае признания закупочной процедуры несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие в закупке или отклонения всех заявок, несоответствующих требованиям закупочной документации, включая техническое задание.
В случае, если проведенная закупка была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок участников либо принятия решения об отказе в допуске всем участникам закупки по основаниям, предусмотренным в извещении и документации (при наличии), по решению Утверждающего для повторной закупки допускается корректировка значения НМЦ при наличии соответствующих обоснований для прохождения повторной процедуры согласования.
4.12. По инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включенным в ИП, расчет НМЦ на незавершенные объемы работ, оставшиеся невыполненными в связи с расторжением ранее заключенных договоров, определяется по формуле:

Слот незаверш = Сост х К х Ид (1),
где:
Слот незаверш - НМЦ на незавершенные объемы работ;
Сост - сметная стоимость незавершенных объемов работ в уровне цен утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации;
К -	индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦ на незавершенный объем работ - официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики от уровня цен утвержденной проектной документации до уровня цен на дату проведения расчета НМЦ на незавершенный объем работ (коэффициент фактической инфляции);
Ид -	индекс-дефлятор, рассчитанный на период окончания строительства:

Ид =И1 х Д1  + И2 х Д2 + …+ Иi-1 х Дi-1+ Иi х Дi, 
где:
И1, И2, Иi, -	индексы-дефляторы* прогнозной инфляции Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)), актуальные на прогнозный период, рассчитываемые как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ для каждого года реализации инвестиционного проекта;
* При перемножении индексов-дефляторов выполняется округление до трех знаков после запятой.
Д1, Д2, Дi, - доля сметной стоимости (объемов) работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i- ый годы строительства объекта.
Сметная стоимость незавершенных объемов работ в уровне цен утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации (Сост), определяется по формуле:
Сост = Собщ ССР - Свып ССР (2),
где:
Собщ ССР - общая сметная стоимость работ на дату утверждения сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации;
Свып ССР - сметная стоимость выполненных объемов работ в уровне цен утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации.
Сметная стоимость выполненных объемов работ в уровне цен утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации (Свып ССР), определяется по формуле:
Свып ССР = Свып КС-2 / (Кинф дог х Ксниж),
где:
Свып КС-2 - стоимость выполненных работ (услуг) по ранее заключенным и расторгнутым договорам, подтвержденная Актами о приемке выполненных работ и Справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными документами, подписанными Обществом;
Кинф дог - индекс прогнозной инфляции для соответствующего периода выполнения работ (услуг), учтенный в цене, указанной в расторгнутом договоре;
Ксниж - коэффициент тендерного снижения цены.
В случае отсутствия утвержденной сметной документации, в качестве сводного сметного расчета принимается НМЦ, на основании которой были проведены закупочные процедуры по расторгаемому договору.
4.13. По инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включенным в ИП расчет НМЦ на дополнительные объемы работ, выявленные в связи с утверждением/корректировкой сметной документации, которые ранее не предусмотрены проектной документацией, а также не включенные в ранее заключенные договоры, определяется по формуле:
Слот доп = Сдоп ССР х К х Ид ,
где:
Слот доп - НМЦ на дополнительные объемы работ;
Сдоп ССР - сметная стоимость дополнительных объемов работ в уровне цен утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации;
К -	индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦ на незавершенный объем работ - официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики от уровня цен утвержденной проектной документации до уровня цен на дату проведения расчета НМЦ на незавершенный объем работ (коэффициент фактической инфляции);
Ид -	индекс-дефлятор, рассчитанный на период окончания строительства

Ид =И1 х Д1  + И2 х Д2 + …+ Иi-1 х Дi-1+ Иi х Дi, 
где:
И1, И2, Иi, -	индексы-дефляторы* прогнозной инфляции Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», актуальные на прогнозный период, рассчитываемые как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ для каждого года реализации инвестиционного проекта;
* При перемножении индексов-дефляторов выполняется округление до трех знаков после запятой.
Д1, Д2, Дi, - доля сметной стоимости (объемов) работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i- ый годы строительства объекта.
Сметная стоимость дополнительных объемов работ в уровне цен утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации (Сдоп), определяется по формуле:
Сдоп ССР = Собщ ССР - Сдог ССР, 
где:
Собщ ССР - общая сметная стоимость работ на дату утверждения сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации;
Сдог ССР - общая сметная стоимость работ по всем заключенным договорам в уровне цен утвержденной сметной документации в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации. 

5. [bookmark: _Toc225165176]ПОРЯДОК РАСЧЕТА НМЦ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

5.1. По наличию утвержденной проектной документации закупочные процедуры в части капитального строительства подразделяются на:
 - закупки, содержащие объекты, по которым проектная документация утверждена в установленном порядке, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и заключение (положительное) о проверке сметной стоимости строительства;
 - закупки, содержащие объекты, по которым проектная документация утверждена в установленном порядке, без проведения экспертизы[footnoteRef:8] проектной документации и результатов инженерных изысканий, и получено заключение (положительное) о проверке сметной стоимости строительства; [8:  Объекты электросетевого строительства (реконструкции), проектная документация которых не подлежит прохождению экспертизы на основании (ГрК РФ), согласно п.п. 2 и 3 статьи 49 ГрК РФ и части 17 статьи 51 ГрК РФ.] 

 - закупки, содержащие объекты, по которым отсутствует утвержденная в установленном порядке проектная документация, но принято решение Общества о проведении закупки по объекту с учетом соблюдения принципов планирования закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети» и компаний, входящих в группу «Россети».
5.2. Расчет НМЦ для проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения осуществляется следующими способами:
А) согласно сметной части проектной документации (ССРСС в уровне цен на дату утверждения сметной документации), разработанной в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту; 
Б) при отсутствии утвержденной проектной документации, согласно сметному расчету стоимости, составленному с использованием Сборников укрупненных нормативов цены строительства, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов (далее - НЦС) в уровне цен показателей НЦС;
В) при отсутствии утвержденной проектной документации, согласно сметному расчету стоимости, составленному с использованием Сборников «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ», утвержденного приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 (далее - УСП);
Г) при отсутствии утвержденной проектной документации, на основании данных о стоимости объекта-аналога (согласно сметной части проектной документации (ССРСС в уровне цен на дату утверждения сметной документации), разработанного в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по объекту-аналогу)[footnoteRef:9]; [9:  С учетом данных формы «Оценочные технические параметры энергообъекта», приложение № 7.] 

Д) при отсутствии утвержденной проектной документации, на основании не менее трех технико-коммерческих предложений на выполнение работ при отсутствии соответствующих сметных нормативов на отдельные виды работ и затрат, включенных в ФРСН, а также возможности применения методов, указанных по пп. Б-Г настоящего пункта. При этом стоимость без учета ставки налога на добавленную стоимость (НДС) должна быть принята по наименьшему из трех представленных коммерческих предложений с последущим применением ставки НДС, применяемой Обществом в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
5.3. Расчет НМЦ на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора при проведении закупок по строительству, реконструкции, техническому перевооружению инвестиционных проектов формируются на основании средств, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией и Сводным сметным расчетом стоимости строительства, в уровне цен на дату утверждения проектной документации.
5.4. Стоимость, определенная на основании утвержденной сметной документации/расчета по НЦС/расчета по УСП/расчета по объекту-аналогу, пересчитывается в уровень цен на дату выполнения расчета НМЦ с использованием официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в соответствии с пунктом 4.6 настоящей Методики.
5.5. Перевод НМЦ в прогнозный уровень цен осуществляется с использованием прогнозных индексов-дефляторов по капитальным вложениям, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, действующих на момент формирования стоимости инвестиционного объекта на период окончания строительства с пунктом 4.7 настоящей Методики.

6. [bookmark: _Toc225165177]ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НМЦ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И (ИЛИ) ПОДГОТОВКУ ПИР ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

6.1. Общие положения по расчету НМЦ на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации (ПИР):
6.1.1. Определение НМЦ на выполнение ПИР (далее - Слот(ПИР)) производится по суммарному расчету стоимости ПИР (далее - С(ПИР)). 
6.1.2. При составлении суммарного расчета на ПИР в качестве обоснования стоимости возможно применение следующих расчетов:
А) сметный расчет на основании сметных нормативов, включенных в ФРСН, в текущем уровне цен на дату формирования расчета (формат приведен в приложениях № 5 и 5.1);
Б) сметный расчет стоимости, составленный с использованием Сборников НЦС, в уровне цен показателей НЦС;
В) сметный расчет стоимости, составленный с использованием Сборника УСП, в текущем уровне цен на дату формирования расчета;
Г) сметный расчет на основании объекта-аналога в текущем уровне цен на дату утвержденной сметной документации объекта-аналога (образец приведен в составе приложения № 3);
Д) на основании не менее трех технико-коммерческих предложений на выполнение работ при отсутствии соответствующих сметных нормативов/НЦС/ УСП на отдельные виды работ и затрат, включенных в ФРСН, а также отсутствии объектов-аналогов. При этом стоимость должна быть принята по наименьшему из трех представленных коммерческих предложенийПри этом стоимость без учета ставки налога на добавленную стоимость (НДС) должна быть принята по наименьшему из трех представленных коммерческих предложений с последущим применением ставки НДС, применяемой Обществом в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
6.1.3. Состав затрат на ПИР оформляется суммарным расчетом на ПИР, состоящим в зависимости от состава работ из:
 - сметы на инженерные изыскания (ИИ);
 - сметы на проектные работы (ПР);
а также при необходимости выполнения работ:
 - расчет стоимости затрат на авторский надзор (АВТ);
 - расчет стоимости работ на разработку и утверждение документов по планировке территории (ДПТ либо ППТ и ПМТ);
 - расчет стоимости услуг экспертной организации (ЭКС).
Для каждого значения стоимости, включаемого в суммарный расчет стоимости ПИР, в обязательном порядке предоставляется его обоснование в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и организационно- распорядительных документов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, действующих на момент выполнения расчета.
6.1.4. Стоимость ПИР в общем случае определяется:

С(ПИР) = С(ПР) + С(ИИ)

или при необходимости выполнения и учета затрат на авторский надзор и ДПТ:
С(ПИР) = С(ПР) + С(ИИ) + С(АВТ) + С (ДПТ) + С (ЭКС).
6.1.5. Для определения стоимости затрат на авторский надзор (С (АВТ)) применяются положения Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.
6.1.6. НМЦ на выполнение ПИР переводиться в уровень цен на дату выполнения расчета НМЦ и в прогнозный уровень цен с использованием информации о сроках выполнения работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, в соответствии с положениями пунктов 4.6-4.7 настоящей Методики. 
6.1.7. НМЦ на выполнение ПИР определяется как стоимость, рассчитанная в прогнозном уровне цен с использованием информации о сроках выполнения работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации (Слот(ПИР)):

Слот (ПИР) = Стек(ПИР) х К х Ид, 
где:
К -	официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемая Федеральной службой государственной статистики от уровня цен утвержденной проектной документации до уровня цен проведения расчета НМЦ (коэффициент фактической инфляции);
Ид -	индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ.
6.1.8. В случае включения в состав закупочной документации объемов работ на оформление документов по планировке территории, предельная стоимость лота на выполнение ПИР определяется как стоимость, рассчитанная в прогнозном уровне цен с использованием информации о сроках выполнения работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации (Слот(ПИР)), с дополнительным учетом стоимости разработки и утверждения документов по планировке территории (ДПТ) в текущем уровне цен на дату выполнения расчета НМЦ:
Слот (ПИРс ДПТ) = Слот(ПИР) + Стек (ДПТ), 
где:
Стек (ДПТ) - стоимость разработки и утверждения документов по планировке территории в текущем уровне цен на дату выполнения расчета.
Стоимость затрат на разработку и утверждение документов по планировке территории, в случае отсутствия сметной документации (ССР), утвержденной в установленном в соответствии с градостроительным законодательством порядке, определяется на основании конъюнктурного анализа не менее трех технико-коммерческих предложений, с учетом требований пункта 9.4 настоящей Методики к конъюктурному анализу рынка.
6.2. Общие положения по расчету НМЦ на выполнение расчетов стоимости услуг экспертной организации (ЭКС).
6.2.1. Расчет размера платы за проведение государственной / негосударственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, и результатов инженерных изысканий выполняется на основании постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145.
6.2.2. Расчет размера платы за оказание консультационных услуг рассчитывается экспертной организацией (организацией, оказывающей консультационные услуги). Стоимость услуги определяется после представления комплекта документов и зависит от общего количества часов, необходимых экспертной организации на подготовку разъяснений по вопросам заявителя.
6.2.3. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы в форме  экспертного сопровождения (оценка соответствия изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, и (или) изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая оценку совместимости изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, и (или) изменений, внесенных в проектную документацию, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились), проверки достоверности определения сметной стоимости, рассчитывается на основании постановления правительства РФ от 05.03.2007 №145.
6.2.4. Расчет размера платы за проведение экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта капитального строительства до направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных изысканий (оценка результатов инженерных изысканий, результаты инженерных изысканий), требованиям технических регламентов, оценка соответствия разделов проектной документации объекта капитального строительства, в том числе разделов проектной документации, подготовленных применительно к этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий, рассчитывается на основании постановления правительства РФ от 06.05.2023 №717.


7. [bookmark: _Toc225165178]РАСЧЕТ НМЦ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ (РАЗРАБОТКА РД, ВЫПОЛНЕНИЕ СМР, ПНР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ) ПРИ НАЛИЧИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

Расчет НМЦ на разработку РД, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставку оборудования осуществляется с учетом общих требований Методики, исходя из требований к виду, объему и качеству закупаемых объемов работ, установленных в документации о закупке и утвержденной ПД.
Общие положения по расчету НМЦ на СМР:
7.1. НМЦ на разработку РД (Слот(РД)), выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ (Слот(СМР)) и поставку оборудования Слот(Оборудование) при наличии утвержденной ПД определяется с использованием проектно-сметного метода.
7.2. Расчет НМЦ осуществляется на основании данных сметной документации (ССРСС), выполненный в уровне цен на дату утвержденной сметной документации в составе ПД.
7.3. В НМЦ на разработку РД, выполнение СМР, ПНР, поставку оборудования и прочие затраты учитываются следующие затраты:
 сметная стоимость строительно-монтажных, пусконаладочных работ и прочих затрат по итогам глав 1-9 ССРСС, относящихся к деятельности подрядчика и определенных в Технической части закупочной документации;
 прочие затраты из ССРСС, относящиеся к деятельности Заказчика, но передаваемые (поручаемые) подрядчику в соответствии с Технической частью закупочной документации (в том числе разработка РД);
 стоимость оборудования, поставляемая по условиям закупки подрядчиком, в соответствии с заказными спецификациями поставляемого оборудования (утвержденной ПД).
7.4. НМЦ на СМР по объектам строительства, реконструкции и технического перевооружения рассчитывается от проектной стоимости закупаемого объема работ и прочих подрядных работ и затрат, рассчитанной по ССРСС в уровне цен на дату утвержденной сметной документации (далее - СтекССР(СМР+прочие)+ СтекССР(Оборудование)+ СтекССР(РД)), с последующим приведением ее в текущий уровень цен Стек(СМР+прочие+Об+РД) на дату выполнения расчета и пересчетом в прогнозный уровень цен на дату окончания выполнения подрядных работ:

Слота(СМР+Оборудование+прочие+РД) = 
Спрогн(СМР) + Спрогн(Оборудование)+ Спрогн(прочие)+ Спрогн(РД)
где:
Спрогн(СМР) = СтекССР(СМР) х К х Ид,
Спрогн(Оборудование) = СтекССР(Оборудование) х К х Ид,
Спрогн(прочие) = СтекССР(прочие) х К х Ид;
Спрогн(РД) = СтекССР(РД) х К х Ид,
К -	официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемая Федеральной службой государственной статистики от уровня цен утвержденной проектной документации до уровня цен на дату проведения расчета НМЦ (коэффициент фактической инфляции). Порядок определения и применения индексов фактической инфляции приведен в пп. 4.6 и 4.10 настоящей Методики;
Ид -	индекс-дефлятор, рассчитанный на период окончания строительства:

Ид =И1 х Д1  + И2 х Д2 + …+ Иi-1 х Дi-1+ Иi х Дi, 
где:
И1, И2, Иi, -	индексы-дефляторы прогнозной инфляции Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», актуальные на прогнозный период, рассчитываемые как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ для каждого года реализации инвестиционного проекта. Порядок определения и применения индексов планируемой инфляции приведен в пп. 4.7 и 4.10 настоящей Методики;
Д1, Д2, Дi, - доля сметной стоимости (объемов) работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i- ый годы строительства объекта;
i - год завершения строительства объекта.

8. [bookmark: _Toc225165179]ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦ ПРИ НАЛИЧИИ ПО ОБЪЕКТУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ, ДЛЯ ПРОЕКТОВ  СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

8.1 При наличии по объекту проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения (положительного) о проверке сметной стоимости строительства, и утвержденной в установленном порядке, для проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения, включенных в ИП, расчет НМЦ формируется в следующем порядке:
8.1.1. В качестве НМЦ принимается сумма стоимостей всех работ/услуг и МТРиО, объединенных в рамках данного лота, приведенных в проектной документации по объекту, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение (положительное) о проверке сметной стоимости строительства и утвержденной в установленном порядке.
8.1.2. Формирование НМЦ осуществляется в соответствии с пунктами 4.3-4.10 настоящей Методики.
8.2. При наличии проектной документации, утвержденной в установленном порядке, без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и получившей заключение (положительное) о проверке сметной стоимости строительства, для проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения, включенных в ИП, расчет НМЦ формируется в следующем порядке:
8.2.1. В качестве НМЦ принимается сумма стоимостей всех работ/услуг и МТРиО, объединенных в рамках данного лота, приведенных в Технической части закупочной документации и учтенных проектной документацией по объекту, утвержденной в установленном порядке.
8.4. В исключительном случае на основании соответствующего решения, принимаемого на уровне не ниже Заместителя Генерального директора – директора филиала, в зоне ответственности которого находятся структурные подразделения Общества – инициаторы реализации инвестиционного проекта, по которому планируется проведение закупочной процедуры / Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству возможно выполнение расчета НМЦ на основании проекта ССРСС стоимости строительства, согласованного филиалом Общества для направления в органы (организации), уполномоченные (аккредитованные) на проведение экспертизы проектной документации в целях проведения проверки сметной стоимости строительства. Порядок расчета стоимости НМЦ производится в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики.
8.2.2. Формирование НМЦ осуществляется в соответствии с положениями пунктов 4.3-4.10 настоящей Методики.
8.2.3. Объекты электросетевого строительства (реконструкции), проектная документация по которым не подлежит прохождению экспертизы определены в пп. 2 и 3 ст. 49 ГрК РФ и ч. 17 ст. 51 ГрК РФ.
8.3. Расчет НМЦ на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора при проведении закупок по строительству, реконструкции, техническому перевооружению инвестиционных проектов производится с учетом положений раздела 5 настоящей Методики.

[bookmark: _Toc225165180]9. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦ ПРИ ОТСУТСТВИИ УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВА О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ПО ОБЪЕКТУ, ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

9.1. При отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации НМЦ рассчитывается как сумма стоимостей всех работ/услуг и МТРиО, объединенных в рамках данного лота, определяемых одним из следующих способов:
А) сметный расчет согласно НЦС, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в уровне цен показателей НЦС;
Б) сметный расчет, составленный с использованием Сборника УСП;
В) на основании данных объекта-аналога в уровне цен на дату утвержденной сметной документации объекта-аналога7;
Г) на основании не менее трех технико-коммерческих предложений на выполнение работ при отсутствии соответствующих сметных нормативов/НЦС/УСП на отдельные виды работ и затрат, включенных в ФРСН, а также отсутствии объектов-аналогов. При этом стоимость без учета ставки налога на добавленную стоимость (НДС) должна быть принята по наименьшему из трех представленных коммерческих предложений с последущим применением ставки НДС, применяемой Обществом в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
9.2. Формирование НМЦ осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 4.3-4.10 настоящей Методики.
9.3. Особенности определения стоимости приобретения ценообразующего оборудования и дорогостоящих материалов на основании технико-коммерческих предложений заводов-изготовителей, поставщиков оборудования и материалов, при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации.
9.3.1. В случае если затраты по статье «Оборудование» и по статье «СМР» в части ценообразующего оборудования и дорогостоящих материалов (основное электротехническое оборудование, металлоконструкции, опоры, провод, кабель, муфты, здание из сэндвич-панелей и т.д.), учтенные локальными сметными расчетами объекта-аналога, значительно отличаются от стоимости оборудования и/или дорогостоящих материалов в момент формирования НМЦ, допускается определять затраты на приобретение ценообразующего оборудования и дорогостоящих материалов методом анализа рынка на основании не менее трех ТКП от заводов-изготовителей и поставщиков. При этом стоимость без учета ставки налога на добавленную стоимость (НДС) должна быть принята по наименьшему из трех представленных коммерческих предложений с последущим применением ставки НДС, применяемой Обществом в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. В таком случае, стоимость ценообразующего оборудования и дорогостоящих материалов, учтенная сметными расчетами объекта-аналога, должна быть исключена из стоимости объекта-аналога.
Анализ рынка стоимости ценообразующего оборудования и дорогостоящих материалов осуществляется в соответствии с положениями нормативных документов по сметному нормированию и ценообразованию в строительстве, утвержденных органами исполнительной власти, действующих на момент выполнения расчета, а также с учетом положений пункта 9.4 настоящей Методики.
9.3.2. В стоимости оборудования и материалов должно быть учтено в соответствии с положениями организационно-нормативных документов по сметному нормирования и ценообразованию органов исполнительной власти:
 -	стоимость (отпускные цены) приобретения материалов, оборудования, мебели и инвентаря;
 -	наценки снабженческо-сбытовых организаций;
 -	расходы на тару, упаковку и реквизит;
 -	транспортные, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой от баз (складов) организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.9.3.3. В соответствии с положениями организационно-распорядительных документов по сметному нормирования и ценообразованию органов исполнительной власти, в стоимость оборудования могут включаться затраты на:
 -	шефмонтаж и (или) шефналадку, осуществляемые представителями производителя оборудования или по его поручению специализированными организациями;
 -	доводку (калибровку) на месте установки крупного технологического оборудования, осуществляемую в технологической цепи совместно с другим оборудованием или при отсутствии у производителя стендов и испытательных станций;
 -	доизготовление (доработку и укрупнительную сборку) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, поставляемого на стройку производителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением до изготовления, учитываемого в составе сметных норм на монтаж оборудования);
 -	изготовление специальной оснастки в индивидуальном исполнении, необходимой для монтажа крупногабаритного, тяжеловесного или технически сложного при производстве работ по монтажу оборудования;
 -	предварительно установленное программное обеспечение;
 -	другие затраты, необходимые для доведения его до состояния, в котором оборудование пригодно для использования, за исключением затрат, учитываемых отдельно в сводном сметном расчете стоимости строительства.
9.3.4. В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующего оборудования и материалов указывается дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и другие подобные работы и затраты), а также налог на добавленную стоимость. В случае если сопутствующие затраты не выделены и не конкретизированы в ТКП, принимается, что такие затраты учтены в составе представленного ТКП.
9.3.5. Документы, обосновывающие стоимость оборудования, материалов и сопутствующих затрат в текущих ценах, должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до даты выполнения расчета НМЦ.
9.3.6. Если при определении НМЦ методом анализа рынка представлено предложение по цене работ в уровне цен периода выполнения работ (с учетом затрат, необходимых для выполнения работ в срок, установленный технической частью закупочной документации), то индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ в таком случае не применяется[footnoteRef:10]. [10:  Письмо Минстроя России от 11.12.2020 № 50565-ИТ/09.] 

9.4. В случае отсутствия утвержденной проектной документации по инвестиционному проекту, соответствующих сметных нормативов/НЦС/УСП на отдельные виды работ и затрат, включенных в ФРСН, а также отсутствии реализованных объектов-аналогов, расчет НМЦ может быть выполнен методом анализа рынка.
9.4.1. В случае выполнения расчета НМЦ методом анализа рынка (на основании анализа технико-коммерческих предложений), расчет выполняется в уровне цен на момент его выполнения.
9.4.2. В расчете НМЦ учитывается наиболее экономичное коммерческое предложение, на основании анализа ТКП (не менее чем от трех производителей/поставщиков/исполнителей)[footnoteRef:11]. При этом стоимость без учета ставки налога на добавленную стоимость (НДС) должна быть принята по наименьшему из трех представленных коммерческих предложений с последущим применением ставки НДС, применяемой Обществом в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. [11:  В соответствии с требованиями Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.] 

9.4.3. ТКП должны быть представлены в актуальных ценах (получены не позднее чем 6 месяцев до момента выполнения расчета НМЦ), оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации, контакты для связи с исполнителем) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан-копии, или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом электронной подписью.
9.4.4. ТКП должны содержать:
 - подробное описание комплектации, технических характеристик, единицы измерения, количества закупаемой продукции, место и срок поставки, размер аванса, состав оказываемых услуг, условия оплаты;
 - в ТКП должны однозначно быть определены: цена единицы продукции; общая стоимость; срок действия предлагаемой цены, дополнительные затраты (шефмонтаж, шефналадка, с указанием условий доставки и т.п.) с расшифровкой по отдельным затратам (Оборудование, СМР, ПНР) с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен на продукцию и т.п. В случае если в составе ТКП отдельно не выделены дополнительные затраты, принимается, что данные затраты учтены в цене коммерческого предложения и дополнительно не начисляются.
9.4.5. Если при определении НМЦ методом анализа рынка представлено предложение по цене работ в уровне цен периода выполнения работ (с учетом затрат, необходимых для выполнения работ в срок, установленный технической частью закупочной документации), то индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ в таком случае не применяется[footnoteRef:12].  [12:  Письмо Минстроя России от 11.12.2020 № 50565-ИТ/09.] 

9.4.6. Формат расчета НМЦ, выполненного методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) приведен в приложении № 4 к настоящей Методике.
9.5. При этом в случае если стоимость закупочной процедуры превышает 1 млрд. (один миллиард) рублей, расчет НМЦ согласовывается с Комиссией по технологическому и ценовому аудиту ПАО «Россети» в порядке, установленном приложением 2 к Положению о Комиссии по технологическому и ценовому аудиту ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным приказом ОАО «ФСК ФСК» 
от 03.06.2015 № 228.

10. [bookmark: _Toc225165181]ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦ ПО ОБЪЕКТАМ «ПОД КЛЮЧ» ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

10.1. Стоимость «под ключ» может рассчитывается для следующих групп объектов капитального строительства:
 - объекты учета электрической энергии;
 - объекты технологического присоединения;
 - индивидуальные объекты, реализация которых с учетом технологических, технических и иных особенностей не представляется возможной, кроме как «под ключ».
10.2. Для определения НМЦ по объектам «под ключ», по которым отсутствует утвержденная в установленном порядке проектная документация, используются положения раздела 9 настоящей Методики.
10.3. Расчет НМЦ по объектам «под ключ» Слот(ключ) выполняется с учетом не превышения плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта, включенного в утвержденную ИП. Из плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта исключаются непредвиденные затраты Спрогн.(Непр.) и затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль, Спрогн.(Зак.). Соответственно, предельная стоимость лота определяется как:

Слот(ключ) = (Спрогн.- Спрогн.(Зак.)- Спрогн.(Непр.) ).

10.4. В качестве НМЦ принимается сумма стоимостей всех работ и МТРиО, объединенных в рамках данного лота, приведенных в Технической части закупочной документации, утвержденной в установленном порядке.
10.5. Формирование НМЦ осуществляется в соответствии с положениями пунктов 4.3-4.10 настоящей Методики.

11. [bookmark: _Toc225165182]ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦ НА НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ, РАНЕЕ НЕ УЧТЕННЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ДОГОВОРАМИ ПО ОБЪЕКТУ, ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА
12. [bookmark: _Toc225165183]
11.1 По инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включенным в ИП расчет НМЦ на незавершенные объемы работ, оставшиеся невыполненными в связи с расторжением ранее заключенных договоров, при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (в том числе сметной документации) по инвестиционному проекту производится в следующем порядке:
11.1.1. Определяется сметная стоимость незавершенных работ в составе проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, в уровне цен на дату утверждения сметной документации по формуле (2) п. 4.12 настоящей Методики.
В случае наличия полного комплекта рабочей сметной документации объем незавершенных работ определяется на основании смет к рабочей документации, выданных «в производство работ».
11.1.2. Определяется стоимость незавершенных работ в прогнозном уровне цен по формуле (1) п. 4.12 настоящей Методики.
11.2. По инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включенным в ИП, расчет НМЦ на незавершенные объемы работ, оставшиеся невыполненными в связи с расторжением ранее заключенных договоров, при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации по инвестиционному проекту производится в следующем порядке:
11.2.1. Определяется стоимость фактически выполненных работ по ранее заключенному и расторгнутому договору(ам), подтвержденная актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными документами, подписанными Обществом, в уровне цен на дату ранее рассчитанной НМЦ:

Свып НМЦ1 = ∑(Свып i/(Кi х Ксниж)),
где:
Свып i - стоимость фактически выполненных работ по ранее заключенному и расторгнутому договору(ам), подтвержденная актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными документами, подписанными Обществом, в соответствующем отчетном периоде;
Кi - индекс прогнозной инфляции для соответствующего отчетного периода к дате формирования НМЦ1 - индексы-дефляторы прогнозной инфляции Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)), принятые при расчете НМЦ1, от уровня цен фактического выполнения работ до уровня цен на дату проведения расчета НМЦ1 (коэффициент инфляции Минэкономразвития России);
i - соответствующий отчетный период к дате формирования НМЦ1;
НМЦ1 - НМЦ, на основании который был заключен расторгаемый договор;
Ксниж - коэффициент тендерного снижения цены, учтенный в расторгнутом договоре (в случае его применения в Актах о приемке выполненных работ или иных первичных учетных документах).
11.2.2. Определяется стоимость незавершенного объема работ в уровне цен на дату формирования НМЦ1:

Сост = СНМЦ1 - Свып НМЦ, 
где:
СНМЦ1 - стоимость начальной максимальной цены закупки в текущем уровне цен на дату формирования НМЦ1.
11.2.3. Определяется стоимость незавершенного объема работ в текущем уровне цен на дату формирования НМЦ на незавершенный объем работ и в прогнозном уровне цен в соответствии с формулой (1) и положениями пунктов 4.6-4.10 настоящей Методики.

12. [bookmark: _Toc225165184]ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ, ОБОСНОВАНИИ И СОГЛАСОВАНИИ РАСЧЕТОВ НМЦ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА, ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

12.1. Формирование, согласование и утверждение расчета начальной (максимальной) цены лота для обоснования стоимости торгово-закупочных процедур по выбору подрядных организаций на право заключения договоров подряда (услуг) обеспечивается Исполнителем по расчету ПСТ ИП из структурного подразделения, подчиненного Ответственному за ценообразование (ПИР, СМР).
Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования расчета начальной максимальной цены лота (описание работ, ответственные и сроки исполнения), по стоимостному уровню относящемуся к уровню филиала Общества, Исполнительного аппарата Общества, приведена в приложении № 6 к Регламенту.
12.2. Расчеты НМЦ для обоснования стоимости торгово-закупочных процедур по выбору подрядных организаций на право заключения договоров подряда (услуг) по приоритетным объектам либо торгово-закупочных процедур по выбору подрядных организаций на право заключения договоров подряда (услуг), проведение которых требует получения одобрения Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети» в соответствии с локальными нормативными документами Общества и ПАО «Россети», до их утверждения подлежат согласованию в Департаменте капитального строительства в части:
  соответствия расчета НМЦ утвержденному в установленном порядке расчету ПСТ ИП;
 наличия оснований для проведения закупочных процедур на выполнение комплекса работ «под ключ».
12.3. Порядок формирования обосновывающих материалов для НМЦ, подлежащих рассмотрению на ЦЗО ПАО «Россети», изложен в разделе 13 приказа ПАО «Россети» от 16.05.2023 № 204 «Об утверждении Методики».

[bookmark: _Toc225165185]13. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НМЦ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА

13.1. По завершении проверки расчета НМЦ Ответственный за ценообразование (по направлению) и Исполнитель по расчету НМЦ (по направлению) визируют расчет и передают для подписи Утверждающему.
13.2. Расчеты НМЦ по приоритетным инвестиционным проектам утверждаются Заместителем Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству.
13.3. Расчеты НМЦ по объектам распределительной сети 0,4-10 кВ с плановой стоимостью инвестиционного проекта в размере 25 млн.руб. с учетом НДС и более, и по электросетевым объектам уровнем напряжения 35-110 кВ утверждаются: 
 Заместителем Генерального директора – директором филиала «Ростовэнерго», «Калмэнерго»;
 Заместителем директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству филиала «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго».
 Начальником департамента капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго».
13.4. Расчеты НМЦ по объектам распределительной сети 0,4-10 кВ с плановой стоимостью инвестиционного проекта в размере, не превышающем 25 млн.руб. с учетом НДС, утверждаются: 
 Начальником управления капитального строительства филиала «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Кубаньэнерго»;
 Начальником отдела капитального строительства по Ростовской области.;
13.5. Централизованная закупка основного электротехнического оборудования производится в строгом соответствии с приказом ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» 27.10.2021 № 328/512 «О закупках электротехнического оборудования и материалов для объектов ПАО «Россети».
13.6. По получении подписи Утверждающего расчет НМЦ считается утвержденным в установленном порядке и подлежит направлению в адрес структурного подразделения, ответственного за формирование комплекта материалов для организации проведения торгово-закупочных процедур.

[bookmark: _Toc225165186]14. ОДОБРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДОГОВОРАМ НА ЦЗО ПАО «РОССЕТИ»

14.1. В случаях, предусмотренных Стандартом, дополнительные соглашения к договорам, заключенным по результатам закупочных процедур, подлежат рассмотрению на ЦЗО ПАО «Россети».
14.2. В рамках согласования материалов, выносимых на ЦЗО 
ПАО «Россети» (в том числе дополнительных соглашений по стоимостному уровню относящихся к уровню ИА ПАО «Россети» и уровня закупочной комиссии ИА ПАО «Россети» по договорам для строительства, реконструкции, техперевооружения, включенных в ИП), в УФиКС ДИПиО представляется следующий перечень документации (посредством размещения в СЭДО во вкладке «Связанные документы» или во вкладке «Вопросы» (в разделе «Материалы к вопросу») к материалам на ЦЗО ПАО «Россети»:
1) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (этапа строительства) и результатов инженерных изысканий (при необходимости и в случае, если такое заключение получено), заключение (положительное) о проверке сметной стоимости строительства объекта капитального строительства (этапа строительства) (в случае, если такое заключение получено), с учетом изменений физических и стоимостных показателей работ;
2) утвержденное задание на проектирование на измененный объем работ;
3) утвержденная Заместителем Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству форма отчетности системы контроля, анализа и экспертизы обязательных этапов соответствия физических объемов строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства по форме приложения № 1 к настоящей Методике, согласованная:
 Заместителем директора филиала по инвестиционной деятельности (для филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Кубаньэнерго») / Начальником УКС филиала «Калмэнерго» / Начальником ОКС по Ростовской области;
 Главным инженером филиала;
4) утвержденная Заместителем Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству сводная аналитическая таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг по форме приложения № 2 к настоящей Методике, по договорам строительства, комплексной реконструкции, техперевооружения объектов электросетевого хозяйства, согласованная:
 Главным инженером филиала;
 Заместителем директора филиала по инвестиционной деятельности (для филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Кубаньэнерго») / Начальником УКС филиала «Калмэнерго» / Начальником ОКС по Ростовской области (в том числе в части ответственности филиала за наличие лимита средств на реализацию инвестиционного проекта в утвержденной ИП с учетом заключенных договоров и предложений по заключению дополнительных соглашений к договорам);
5) реестр (с указанием перечня смет к рабочей документации и стоимости в базисных и текущих ценах) и комплект смет к рабочей документации (сметы в формате excel и в унифицированном формате сметного программного комплекса xml) на весь объем работ, в том числе на дополнительный объем работ. В реестре смет к рабочей документации отдельно указывается стоимость по сметной рабочей документации на дополнительный объем работ;
6) перечень всех заключенных договоров по инвестиционному проекту с учетом всех произведенных расторжений ранее заключенных договоров с указанием наименования контрагента, даты и номера договора, цены договора (с учетом ставки НДС в соответствии с действующим законодательством РФ). Перечень договоров должен быть согласован Управлением формирования отчетности Департамента инвестиционного планирования и отчетности в СЭДО;.
7) справка с перечнем оборудования/материалов, приобретаемого 
в аварийный запас, не подлежащего монтажу, а также перечнем ЗИП, с указанием счета бухгалтерского учета, согласованную главным бухгалтером филиала ПАО «Россети» - МЭС (приложение 5 к настоящей Методике);
8) сравнительный анализ стоимости основного ценообразующего оборудования и материалов в соответствии с установленной формой (приложение 6 к настоящей Методике).
14.3. Дополнительные соглашения, указанные в п. 14.1 настоящей Методики, выносятся на рассмотрение ЦЗО ПАО «Россети», при наличии полного комплекта проектно-сметной и рабочей документации (в том числе, смет), выданной «в производство работ», либо утвержденной филиалом ПАО «Россети Юг» по договорам на строительство и при наличии заключения (положительного) о проверке сметной стоимости строительства объекта капитального строительства (этапа строительства) по договорам на проектные работы.
14.4. Увеличение цены договора (в том числе увеличение по строкам Сводной таблицы стоимости без изменения общей цены договора), обосновывается Инициатором закупки построчно в разрезе Сводной таблицы стоимости с привязкой к строкам утвержденного ССРСС.
14.5. При вынесении на рассмотрение ЦЗО ПАО «Россети» вопросов, касающихся заключения дополнительных соглашений, при отсутствии изменения цены договора (без перераспределения цены договора по строкам Сводной ведомости цены договора), объемов работ, услуг, поставок, изменения перечня оборудования, по договорам для строительства, реконструкции, техперевооружения, включенных в ИП, согласования УФиКС ДИПиО не требуется.
14.5. До вынесения на рассмотрение ЦЗО ПАО «Россети» вопросов, касающихся заключения дополнительных соглашений, увеличивающих более чем на 10% или на сумму более 100 млн. руб. с учетом НДС цену договоров, к договорам для строительства, реконструкции, техперевооружения электросетевых объектов, заключенных от имени ПАО «Россети» (куратором которых является ИА ПАО «Россети») в рамках реализации ИП ПАО «Россети», инициатор закупки обеспечивает одобрение таких дополнительных соглашений Комиссией по технологическому и ценовому аудиту ПАО «Россети».

[bookmark: _Toc225165187]15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЩЕСТВА.

15.1. Настоящей Методикой ответственность за предоставляемые документы и обосновывающие материалы возлагается на руководителя Технического блока филиала ПАО «Россети Юг» в части следующего:
 	соответствие технических параметров утвержденному заданию на проектирование, соответствие объемов работ по рабочей документации объемам работ по технической части проектной документации, соответствие дополнительных объемов работ, включаемых в дополнительную закупку, объемам работ по проектной и рабочей документации и необходимости их выполнения;
 	ответственность за соответствие критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта и объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация (в случае выбора способа расчета НМЦ на основании данных о стоимости объекта - аналога);
 	соответствие информации, отраженной Основными техническими параметрами энергообъекта (приложение 7) утвержденному Заданию на проектирование.
15.2. Настоящей Методикой ответственность за предоставляемые документы и обосновывающие материалы возлагается на Ответственного за ценообразование в части следующего:
 не превышение лимита средств с учетом всех заключенных договоров, планируемых дополнительных закупок и дополнительных соглашений к заключенным договорам над плановой (полной) стоимостью инвестиционного проекта в ИП за вычетом затрат на содержание служб заказчика, строительный контроль и лимита непредвиденных затрат;
 соответствие объемов работ, включенных в расчет НМЦ, технической части закупочной документации и утвержденному расчету ПСТ ИП;
 соответствие технических параметров утвержденному заданию на проектирование, соответствие объемов работ по рабочей документации объемам работ по технической части проектной документации, соответствие дополнительных объемов работ, включаемых в дополнительную закупку, объемам работ по проектной и рабочей документации и необходимости их выполнения;
 соответствие стоимости работ в составе расчета НМЦ / проекта дополнительного соглашения на дополнительный объем работ стоимости работ согласно Сводному сметному расчету стоимости строительства, получившему заключение (положительное) о проверке сметной стоимости строительства, выданное органами (организациями), уполномоченными (аккредитованными) на проведение экспертизы проектной документации (в случае отсутствия полного комплекта смет к рабочей документации);
 соответствие стоимости работ в расчете НМЦ на дополнительный объем работ стоимости дополнительных работ по рабочей сметной документации;
 не превышению стоимости работ по рабочей сметной документации над стоимостью работ по Сводному сметному расчету, получившему заключение (положительное) о проверке сметной стоимости строительства, выданное органами (организациями), уполномоченными (аккредитованными) на проведение экспертизы проектной документации (в разрезе строк ССР, Глав ССР и структуры затрат по ССР);
 наличие полного комплекта рабочей документации, в том числе рабочей сметной документации (смет) при закупочных процедурах на дополнительный объем работ.



[bookmark: _Toc225165188]Приложение № 1


Форма отчетности системы контроля, анализа и экспертизы обязательных этапов соответствия физических объемов проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства

(приложение размещено в отдельном файле на закладке «доп.контент» в СЭДО)
/приведена в формате MS Excel/





[bookmark: _Toc225165189]Приложение № 2


Форма сводной аналитической таблицы стоимости проектирования, материалов, оборудования, работ, услуг по договору строительства (ТПиР) по инвестиционному проекту 
(приложение размещено в отдельном файле на закладке «доп.контент» в СЭДО)
/приведена в формате MS Excel/





[bookmark: _Toc225165190]Приложение № 3

Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение ПИР либо СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования выполненного на основании Сводного сметного расчета стоимости строительства
(приложение размещено в отдельном файле на закладке «доп.контент» в СЭДО)
/приведена в формате MS Excel/
Форма расчета начальной (максимальной) цены лота на выполнение ПИР, либо СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования, выполненного на основании:
- сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ», получившего положительное заключение ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», (письмо от 05.08.2014 № 788-20303/ФЦ) и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.10.2014 № 597/пр, утвержденного приказом ОАО «Россети» от 09.07.2012 № 385 
(приложение размещено в отдельном файле на закладке «доп.контент» в СЭДО)
/приведена в формате MS Excel/
- объекта-аналога (в том числе, образцы выполнения расчета начальной (максимальной) цены лота по объектам-аналогам на выполнение проектно-изыскательских работ для объектов напряжением 35-110 кВ и приложения к расчету)
[bookmark: _1720438590]/(приложение размещено в отдельном файле на закладке «доп.контент» в СЭДО)
приведены в формате MS Excel/
- по НЦС - разрабатывается после утверждения НЦС в установленном порядке


[bookmark: _Toc225165191]Приложение № 4


Форма расчета начальной максимальной цены лота, определяемой методом сопоставимых рыночных цен

Утверждаю:
____________________________
__________________ /_________/
«___» __________   20____

Расчет начальной (максимальной) цены лота
на  ____________выполнение работ / оказание услуг по____________
по объекту: _________________________________________________

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги[footnoteRef:13] [13:  При подготовке формы расчета НМЦ для товара таблица может быть дополнена разделами по производителю, артикулам, стоимостью за единицу продукции.] 

	Единица измерения
	Количество
	Количество источников ценовой информации[footnoteRef:14] [14:  Не менее 3 (при закупке товаров допускается также предоставление данных по мониторингу цен на маркетплейсах). В случае невозможности предоставления соответствующей информации Инициатор предоставляет пояснения о невозможности получения не менее 3 ТКП ] 

	Стоимость услуг с НДС, руб./ Стоимость услуг без НДС, руб.[footnoteRef:15]   [15:  В обосновании НМЦ, которое подлежит размещению в составе закупочной документации не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию] 

	Начальная (максимальная) цена договора с НДС, руб./ Начальная (максимальная) цена договора без НДС, руб. [footnoteRef:16] [16:  Определяется минимальный показатель из представленных предложений] 


	
	
	
	
	
	Предло-жение 1
	Предло-жение 2
	Предло-жение 3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Номер источника ценовой информации
	Реквизиты коммерческого предложения входящий номер, дата регистрации[footnoteRef:17] [17:  Заполняется в случае наличия реквизитов и регистрации соответствующих предложений в АСУД] 

	Срок действия ценового предложения[footnoteRef:18] [18:  Заполняется в случае наличия соответствующей информации] 


	№ 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 3
	
	
	
	
	
	
	
	




Составил Исполнитель по расчету НМЦ (_____):
______________________                                  ______________              ______________
(должность)						(подпись)			(Ф.И.О.)


Проверил Ответственный за ценообразование (_____):
_________________________                           ______________              ______________
(должность)						(подпись)			(Ф.И.О.)

Проверил Начальник УЛиМТО филиала:
_________________________                           ______________              ______________
(должность)						(подпись)			(Ф.И.О.)




[bookmark: _Toc225165192]Приложение № 5

Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение проектно-изыскательских работ

Утверждаю:
____________________________
__________________ /_________/
«___» __________   20____

Сводный расчет начальной максимальной цены лота
на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту «_____________________________________»

	№ п/п
	Наименование работ, затрат, услуг
	№ приложения
	Стоимость, руб.

	1
	
	Расчет № …
	

	2
	
	Расчет № …
	

	…
	
	Расчет № …
	

	n
	
	Расчет № …
	

	
	ИТОГО по расчету
	х
	

	
	НДС
	х
	

	
	ВСЕГО с учетом НДС
	х
	

	Пересчет в текущие цены на дату выполнения расчета НМЦ:

	Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в целом по Российской Федерации, определяемые по виду экономической деятельности «Строительство»[footnoteRef:19] [19:  Публикуются Росстатом РФ] 

	

	ИТОГО в текущих ценах с НДС на ХХ кв.20ХХг. (на дату выполнения расчета НМЦ) , руб. с НДС:
	

	ИТОГО с НДС на период проектирования[footnoteRef:20] [20:  По данным Прогноза развития РФ, публикуемого Минэкономразвития РФ, актуального на дату выполнения расчета.] 

(Инфляция по данным Минэкономразвития актуальная на дату формирования расчета)
	

	значение индекса-дефлятора на 
	2024 год
	

	значение индекса-дефлятора на 
	2025 год
	

	значение индекса-дефлятора на 
	20… год
	

	ВСЕГО, руб. с НДС на период проектирования
	



Составил:
______________________                                  ______________              ______________
(должность)						(подпись)			(Ф.И.О.)


Проверил: Ответственный за ценообразование (ПИР):
_________________________                           ______________              ______________
(должность)						(подпись)			(Ф.И.О.)





[bookmark: _Toc225165193]Приложение № 5.1
Форма

Расчет № _____
на выполнение __________________________________________________
по объекту «___________________________»

Составлена в уровне цен на ______________ 20__ г.

	N
[bookmark: sub_170010]пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных / изыскательских работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов СБЦП / СБЦИ / МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная
стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	

	
	НДС
	
	

	
	ВСЕГО с учетом НДС
	
	




Составил Исполнитель по расчету НМЦ (ПИР):
______________________                                  ______________              ______________
(должность)						(подпись)			(Ф.И.О.)


Проверил Ответственный за ценообразование (ПИР):
_________________________                           ______________              ______________
(должность)						(подпись)			(Ф.И.О.)
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Публичное акционерное общество 
«Россети Юг»
 (ПАО «Россети Юг»)


Приложение 1
к приказу ПАО «Россети Юг»  
 от «___» __________20__г. №___

Публичное акционерное общество 
«Россети Юг»
 (ПАО «Россети Юг»)
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М ИСМ 80380011-ИА/Ф-2100 059-2026
Р ИСМ 80380011-ИА/Ф-2120 158-2026
Методика определения, применения и изменения начальной (максимальной) цены договора, в том числе цены договора, заключаемого с единственным исполнителем (подрядчиком, поставщиком), цены единицы товара, работы, услуги на выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, выполнение СМР, поставку материально-технических ресурсов и оборудования по инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, включаемых в План закупок ПАО «Россети Юг»


[bookmark: _Toc225165194]Приложение № 6

Таблица процесса формирования, внесения изменений и согласования расчета начальной максимальной цены лота (описание работ, ответственные и сроки исполнения)

	№
п/п
	Последовательность и описание работ
	Вход процесса
	Выход процесса
	Ответственный
	Сроки исполнения, раб.дней

	1. Формирование, внесение изменений и согласование НМЦ лота при отсутствии проектно-сметной документации (при наличии соответствующего решения о начале работ по объекту)

	1.1.  на выполнение работ «под ключ» (ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы, прочие затраты) 
/за исключением объектов распределительной сети 0,4-10 кВ/

	1
	Выполнение расчета НМЦ лота (лотов) на основании утвержденного расчета ПСТ ИП
	Утвержденный расчет ПСТ ИП и приложения к нему
	Расчет начальной (максимальной) цены по объекту (объектам) лота и приложения к нему
	Ответственный за ценообразование (СМР)
Ответственный за ценообразование (ПИР)
	В течение 2 рабочих дней с даты утверждения расчета ПСТ ИП.

	2
	Согласование расчета НМЦ лота для торгово-закупочных процедур, подлежащих одобрению Центральной закупочной комиссией ПАО «Россети»
	Расчет НМЦ лота и приложения к нему. ПСТ ИП, Задание на проектирование, УТКХ, УНЦ
	Согласованный расчет НМЦ лота для организации его утверждения 
	Начальник департамента капитального строительства
	5


	3
	Утверждение НМЦ лота
	Расчет НМЦ лота и приложения к нему

	Утвержденный расчет НМЦ для включения в Задание на торги
	Утверждающий расчет НМЦ
	1

	1.2.  на выполнение работ «под ключ» (ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы, прочие затраты) по объектам распределительной сети 0,4-10 кВ

	1
	Выполнение расчета НМЦ лота (лотов) на основании утвержденного расчета ПСТ ИП
	Утвержденный расчет ПСТ ИП и приложения к нему
	Расчет начальной максимальной (предельной) цены по объекту (объектам) лота и приложения к нему.
Задание на торги по выбору подрядной организации и приложения к нему.
	Ответственный за ценообразование (СМР)
	-
/при выполнении расчета ПСТ ИП/

	2
	Утверждение НМЦ лота
	Расчет НМЦ лота и приложения к нему

	Утвержденный расчет НМЦ для включения в Задание на торги
	Утверждающий расчет НМЦ
	-
/при утверждении расчета ПСТ ИП/

	1.3.  на выполнение проектных и изыскательских работ
 /за исключением объектов распределительной сети 0,4-10 кВ/

	1
	Выполнение расчета НМЦ лота 
	Утвержденный расчет ПСТ ИП и приложения к нему
	Расчет начальной максимальной (предельной) цены по объекту (объектам) лота и приложения к нему
	Ответственный за ценообразование (ПИР)
	В течение 2 рабочих дней с даты утверждения расчета ПСТ ИП.
При одновременном поступлении более 5 ИП – в течение 5 рабочих дней.

	2
	Утверждение НМЦ лота
	Расчет НМЦ лота и приложения к нему.
ПСТ ИП, Задание на проектирование, УТКХ, УНЦ
	Утвержденный расчет НМЦ лота для включения в Задание на торги
	Утверждающий расчет НМЦ
	1

	2. Формирование, внесение изменений и согласование НМЦ лота на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам для включения в ПЗ, в том числе по внеплановым закупкам по инвестиционной деятельности, при наличии проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке

	1
	Лотирование материалов и оборудования поставки Заказчика 
	Утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация
	Полный комплект документов на проведение ТЗП на поставку материалов и оборудования по лотам.
Выборка оборудования и материалов для организации проведения централизованных закупочных процедур.
	УЛиМТО филиала, ДЗЛиМТО
	/не нормируется/

	2
	Выполнение расчета НМЦ лота на строительство (реконструкцию) на основании разработанной и утвержденной ПСД, с учетом лотирования материалов и оборудования поставки Заказчика
	Утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация, получившая положительное заключение Госэкспертизы.
Расчет ПСТ ИП.
Выборка оборудования и материалов для организации проведения централизованных закупочных процедур
	Расчет начальной (максимальной) цены по объекту (объектам) лота и приложения к нему
	Ответственный за ценообразование (СМР)
	В течение 2 рабочих дней с даты утверждения расчета ПСТ ИП. 
При одновременном поступлении более 5 ИП – в течение 5 рабочих дней.

	3
	Согласование расчета НМЦ лота для торгово-закупочных процедур, подлежащих одобрению Центральной закупочной комиссией ПАО «Россети»
	Расчет НМЦ лота и приложения к нему. ПСТ ИП, Задание на проектирование, УТКХ, УНЦ.
Информация о лотировании поставки материалов и оборудования.
	Согласованный расчет НМЦ лота для организации его утверждения 
	Начальник департамента капитального строительства
	5

	4
	Утверждение НМЦ лота
	Расчет НМЦ лота и приложения к нему

	Утвержденный расчет НМЦ лота для включения в Задание на торги
	Утверждающий расчет НМЦ
	1
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М ИСМ 80380011-ИА/Ф-2100 059-2026
Методика определения, применения и изменения начальной (максимальной) цены договора, в том числе цены договора, заключаемого с единственным исполнителем (подрядчиком, поставщиком), цены единицы товара, работы, услуги на выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, выполнение СМР, поставку материально-технических ресурсов и оборудования по инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, включаемых в План закупок ПАО «Россети Юг»
Р ИСМ 80380011-ИА/Ф-2120 158-2018
Методика определения, применения и изменения начальной (максимальной) цены договора, в том числе цены договора, заключаемого с единственным исполнителем (подрядчиком, поставщиком), цены единицы товара, работы, услуги на выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, выполнение СМР, поставку материально-технических ресурсов и оборудования по инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, включаемых в План закупок ПАО «Россети Юг»

[bookmark: _Toc225165195]Приложение № 7



Форма «Оценочные технические параметры энергообъекта»

(приложение размещено в отдельном файле на закладке «доп.контент» в СЭДО)
/приведена в формате MS Excel/



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

	Должность 
	Фамилия, 
инициалы
	Дата 
ознакомления
	Подпись
	Примечания

	
	
	
	
	


































ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
	Изм. (доп.) 
пункт
	Содержание 
изменения 
(дополнения)
	Основание
	Дата
	Должность, Ф.И.О. лица, внесшего изменения (дополнения)
	Подпись

	
	
	
	
	
	


































Р ИСМ 80380011-ИА/Ф-2120 158-2018
Методика определения, применения и изменения начальной (максимальной) цены договора, в том числе цены договора, заключаемого с единственным исполнителем (подрядчиком, поставщиком), цены единицы товара, работы, услуги на выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, выполнение СМР, поставку материально-технических ресурсов и оборудования по инвестиционным проектам на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, включаемых в План закупок ПАО «Россети Юг»
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