## Лист_1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
[22 empty] | ___________________ |  |  | П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 0,4-10 кВ и КЛ-0,4-10кВ филиала ПАО "Россети Юг"- " Калмэнерго" на 2026 год.
Организация | [13 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Год |  | Расходы руб. | № Заказа на мероприятин
РЭС | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Код АССиОИ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Ед. изм. | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" | [13 empty] | 328 |  | 992 |  | 1 140 |  | 1 467,195 |  | 2 416,705 |  | 1 664,935 |  | 978,724 |  | 912,262 |  | 608,76 | [7 empty] | 10 508,581 |  | 38195920.66
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | VN004-00016101 |  | 0,4 кВ | 2.5 | 21.03.1985 | 24.01.2023 | оп№23 | 91 | 91 | 0.216 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28899.01 | Заказ на Мероприятие 34542617241 от 19.03.2025 14:11:07
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№10,11,12,14,16 |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 1041
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 10-16,1-10-7 прол |  | 91 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0,262 | [9 empty] | 0.262 |  | 110779.44
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | VN004-00016225 |  | 0,4 кВ | 1.94 | 20.03.1972 | 07.08.2018 | оп№8 | 88 | 88 | 0.028 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 23553.45 | Заказ на Мероприятие 34542617926 от 20.03.2025 9:47:00
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№8 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 933.15
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | VN004-00016053 |  | 0,4 кВ | 1.68 | 21.03.1985 | 19.05.2020 | оп№3,4,15,16 | 46 | 46 | 0.342 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 88688.36 | Заказ на Мероприятие 34542619795 от 21.03.2025 10:26:38
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол1-18 |  | 46 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0,7 | [11 empty] | 0.7 |  | 313141.56
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол1-18 |  | 46 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 22445.06
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №12 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | VN004-00016061 |  | 0,4 кВ | 1.48 | 21.03.1985 | 17.08.2021 | оп 12 | 94 | 94 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 709.94 | Заказ на Мероприятие 34542619907 от 21.03.2025 10:57:37
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 1-17 |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 26 | [15 empty] | 26 |  | 19952.82
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Поливной ПС Виноградовская | VS010-0019642 |  | 10 кВ | 9.45 | 23.08.1977 | 21.05.2024 | прол оп №34-41,105-115 | 65 | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1,2 | [17 empty] | 1.2 |  | 17739.4 | Заказ на Мероприятие 34542619930 от 21.03.2025 11:05:15
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №1 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | VN004-00016099 |  | 0,4 кВ | 0.97 | 01.12.1963 | 19.01.2022 | оп№5,8,9 | 95 | 95 | 0.195 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3799.53 | Заказ на Мероприятие 34542620806 от 21.03.2025 16:25:09
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№4,7 |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3107.77
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 3-16 |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 22997.56
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская | VN004-00147840 |  | 0,4 кВ | 2.69 | 01.06.1981 | 22.05.2024 | оп№11,25,34 | 92 | 92 | 0.117 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | 3 | [21 empty] | 3 |  | 2360.22 | Заказ на Мероприятие 34542621114 от 24.03.2025 8:49:06
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол оп №10-22,28-41 |  | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 30 | [21 empty] | 30 |  | 20548.17
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | VN004-00020802 |  | 0,4 кВ | 0.99 | 01.12.1975 | 09.11.2018 | оп№9,16 | 93 | 93 | 0.086 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 2123.45 | Заказ на Мероприятие 34542621196 от 24.03.2025 9:26:09
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол2-15 |  | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 25 | [9 empty] | 25 |  | 19082.18
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская | VN004-00147853 |  | 0,4 кВ | 1.43 | 17.08.1976 | 19.05.2020 | оп№16 | 78 | 78 | 0.044 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 27183.84 | Заказ на Мероприятие 34542621252 от 24.03.2025 9:47:27
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№16 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1532.62
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол3-6,22-25 |  | 78 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 14054.81
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | VN004-00149064 |  | 0,4 кВ | 0.59 | 10.06.1973 | 29.02.2012 | оп№1-5 | 90 | 90 | 0.385 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 4094.86 | Заказ на Мероприятие 34542621437 от 24.03.2025 10:37:19
Городовиковский РЭС | [7 empty] | про оп 1-5 |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 5738.77
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | VN004-00149067 |  | 0,4 кВ | 2.47 | 17.10.1973 | 20.05.2024 | оп№2 | 81 | 81 | 0.043 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 64746.49 | Заказ на Мероприятие 34542621581 от 24.03.2025 11:31:17
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№23 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 2434.3
Городовиковский РЭС | [7 empty] | про1-2 |  | 81 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0,05 | [17 empty] | 0.05 |  | 22647.79
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 15-20,25-28 |  | 81 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 9818.26
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №4 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | VN004-00020699 |  | 0,4 кВ | 1.5 | 01.12.1975 | 25.05.2016 | прол1-12 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 13201.75 | Заказ на Мероприятие 34542621818 от 24.03.2025 13:42:16
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №9 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | VN004-00147523 |  | 0,4 кВ | 2.34 | 01.12.1966 | 29.08.2024 | оп№8,9 | 89 | 89 | 0.068 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 72750.32 | Заказ на Мероприятие 34542620293 от 21.03.2025 13:40:50
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№8,9 |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 1932.7
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №6 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | VN004-00016235 |  | 0,4 кВ | 2.32 | 21.03.1985 | 22.11.2018 | оп№31,52 | 62 | 62 | 0.052 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 47978.16 | Заказ на Мероприятие 34542620430 от 21.03.2025 14:18:06
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№31,52 |  | 62 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10 |  | 1977.88
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №1 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская | VN004-00147819 |  | 0,4 кВ | 1.41 | 08.09.1975 | 20.11.2018 | оп№9,16 | 95 | 95 | 0.07 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 3378.03 | Заказ на Мероприятие 34542620716 от 21.03.2025 15:35:45
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол оп№3-26 |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 40 | [13 empty] | 40 |  | 28063.56
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | VS010-0019646 |  | 10 кВ | 14.274 | 01.12.1962 | 23.03.2023 | прол 67-73,162-167,171,177,168-169 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 1,25 | [15 empty] | 1.25 |  | 15458.57 | Заказ на Мероприятие 34542620785 от 21.03.2025 16:01:14
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | VS010-0019568 |  | 10 кВ | 38.99 | 01.12.1975 | 21.05.2025 | прол 80-100 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 20738.5 | Заказ на Мероприятие 34542622353 от 24.03.2025 15:58:41
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП №5 ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | VN004-00149060 |  | 0,4 кВ | 1.99 | 01.12.1975 | 30.03.2021 | оп №18 | 78 | 78 | 0.061 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 76878.42 | Заказ на Мероприятие 34542623867 от 25.03.2025 14:18:44
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№18 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 2555.62
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 2-8,9-15,20-27 |  | 78 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 30 | [7 empty] | 30 |  | 26062.34
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Поливной ПС Виноградовская | VS010-0019642 |  | 10 кВ | 9.45 | 23.08.1977 | 21.05.2024 | оп№55, прол 4048 | 65 | 65 | 0.277 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 9733.27 | Заказ на Мероприятие 34542624455 от 25.03.2025 16:28:39
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп №47 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 4893.75
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | VS010-0019568 |  | 10 кВ | 38.99 | 01.12.1975 | 21.05.2025 | №398,399,400,401,402,403,404 | 94 | 94 | 1.242 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 200015.09 | Заказ на Мероприятие 34542626983 от 27.03.2025 10:54:27
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 80-100 |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 12802.42
Городовиковский РЭС | [7 empty] | №398,399,400,401,402,403,404 |  | 94 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 20152.22
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | VS010-0019538 |  | 10 кВ | 26.49 | 10.06.1987 | 25.10.2024 | прол 40-57 | 95 | 95 | 0.846 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 13112.92 | Заказ на Мероприятие 34542630193 от 28.03.2025 15:51:36
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 40-57 |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 51 | [19 empty] | 51 |  | 27501.81
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | VS010-0019593 |  | 10 кВ | 24.07 | 18.05.1978 | 30.06.2019 | прол70-80, 100-110, 140-150 | 94 | 94 | 2.166 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 23629.14 | Заказ на Мероприятие 34542637727 от 02.04.2025 15:41:21
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 70-145 |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 128 | [11 empty] | 128 |  | 56685.41
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | VS010-0019556 |  | 10 кВ | 30.31 | 01.12.1977 | 24.06.2022 | прол 180-200 | 95 | 95 | 0.966 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 18059.52 | Заказ на Мероприятие 34542645664 от 04.04.2025 15:28:43
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол оп №180-200 |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 60 | [9 empty] | 60 |  | 30573.66
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская | VS010-0019536 |  | 10 кВ | 4.5 | 01.12.1987 | 26.02.2024 | прол оп 23-26,37-38 | 73 | 73 | 0.221 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 966.24 | Заказ на Мероприятие 34542717016 от 10.04.2025 16:22:58
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№8,16 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 16419.64
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прор оп №24-27,37-44 |  | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0,55 | [7 empty] | 0.55 |  | 6528.83 | Заказ на Мероприятие 34542734380 от 14.04.2025 11:25:10
Городовиковский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №4 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | VN004-00147348 |  | 0,4 кВ | 1.56 | 01.12.1964 | 14.05.2008 | оп№19 | 95 | 95 | 0.484 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 21700.43 | Заказ на Мероприятие 34542749613 от 14.04.2025 15:12:09
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№18,20 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1914.34
Городовиковский РЭС | [7 empty] | оп№19 |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 892.53
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол1-3,5-11,18-24,3-5 |  | 95 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,52 | [13 empty] | 0.52 |  | 177398.82
Городовиковский РЭС | ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | VS010-0019534 |  | 10 кВ | 24.86 | 01.12.1964 | 31.03.2022 | оп№215,216,217,218 | 95 | 73 | 0.188 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2530.74 | Заказ на Мероприятие 34542868353 от 13.05.2025 10:28:36
Городовиковский РЭС | [7 empty] | прол 215-219 |  | 73 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 4 | [21 empty] | 4 |  | 1787.33
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | VS010-0001143 |  | 10 кВ | 5.58 | 01.12.1965 | 14.05.2002 | Уч маг (с опор-1-47) до КТП 9/100 кВа | 84 | 83 | 0.18 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 149208.96 | Заказ на Мероприятие 34542784279 от 16.04.2025 17:00:31
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Уч маг (с опор-1-47) до КТП 9/100 кВа |  | 83 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 27297.27
Ики-Бурульский РЭС | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Зултурганская | VN004-00027284 |  | 0,4 кВ | 1.28 | 01.01.1970 | 30.07.2007 | Фидер-1 | 51 | 51 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0,18 | [7 empty] | 0.18 |  | 1227.72 | Заказ на Мероприятие 34542823624 от 23.04.2025 16:09:35
Ики-Бурульский РЭС | Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 13/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул отПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | VN004-00016561 |  | 0,4 кВ | 1.47 | 01.04.1979 | 31.10.2016 | Фидер-3 | 95 | 53 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0,51 | [13 empty] | 0.51 |  | 2833.89 | Заказ на Мероприятие 34542823860 от 23.04.2025 16:30:09
Ики-Бурульский РЭС | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Чолун - Хамурот ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | VN004-00016651 |  | 0,4 кВ | 1.13 | 01.06.1961 | 25.05.2014 | Отпайка 1 (оп.1-7) | 49 | 49 | 0.168 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 65604.45 | Заказ на Мероприятие 34542773699 от 15.04.2025 10:11:49
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 (оп.1-7) |  | 49 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10509.98
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 (оп.1-7) |  | 49 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 16803.45
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | VS010-0001191 |  | 10 кВ | 23.1 | 01.06.1987 | 23.05.2025 | Магистраль 1(оп.1-172) до Р-2 | 61 | 50 | 0.276 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 187950.6 | Заказ на Мероприятие 34542756020 от 14.04.2025 15:40:05
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль 1(оп.1-172) до Р-2 |  | 50 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0,42 | [13 empty] | 0.42 |  | 106796.96
Ики-Бурульский РЭС | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | VN004-00027305 |  | 0,4 кВ | 0.94 | 01.02.1984 | 07.04.2023 | фидер-2 | 61 | 51 | 0.288 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 107380.7 | Заказ на Мероприятие 34542775241 от 15.04.2025 12:49:45
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | фидер-2 |  | 51 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 10205.38
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | фидер-2 |  | 51 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 18775.24
Ики-Бурульский РЭС | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА Школа по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | VN004-00013859 |  | 0,4 кВ | 0.45 | 01.06.1971 | 12.04.2003 | фидер-1 | 52 | 52 | 0.121 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 129498.3 | Заказ на Мероприятие 34542775827 от 15.04.2025 13:49:55
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 52 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7145.75
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 52 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 20128.03
Ики-Бурульский РЭС | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Чолун - Хамурот ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | VN004-00027606 |  | 0,4 кВ | 2.15 | 01.06.1961 | 28.05.2015 | Отпайка 4 (оп.1-7) | 61 | 52 | 0.171 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 76368.58 | Заказ на Мероприятие 34542778082 от 15.04.2025 17:35:22
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Отпайка 4 (оп.1-7) |  | 52 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 16555.26
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | VS010-0001179 |  | 10 кВ | 51.07 | 01.01.1970 | 23.08.2024 | Магистраль(оп.1-426) до КТП10/10 КФХАдык | 82 | 81 | 0.582 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 178330.48 | Заказ на Мероприятие 34542778661 от 16.04.2025 9:14:38
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль(оп.1-426) до КТП10/10 КФХАдык |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 19049.13
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль(оп.1-426) до КТП10/10 КФХАдык |  | 81 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0,909 | [11 empty] | 0.909 |  | 63435.59
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | VS010-0001340 |  | 10 кВ | 64.7 | 01.04.1990 | 25.10.2024 | Магистраль (оп.1-275) до Р-2 | 87 | 85 | 0.265 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 186400.68 | Заказ на Мероприятие 34542779197 от 16.04.2025 10:20:03
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль (оп.1-275) до Р-2 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 18752.75
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль (оп.1-275) до Р-2 |  | 85 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0,3 | [13 empty] | 0.3 |  | 96881.82
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | VS010-0001337 |  | 10 кВ | 70.6 | 01.06.1979 | 10.06.2025 | Отпайка 1 (оп.7-42) от Р-1 до КТП№1/40 | 81 | 80 | 8.899 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 148123.42 | Заказ на Мероприятие 34542780121 от 16.04.2025 11:41:06
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 (оп.7-42) от Р-1 до КТП№1/40 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 102732.94
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 (оп.7-42) от Р-1 до КТП№1/40 |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 16362.64
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | VS010-0001153 |  | 10 кВ | 13.88 | 01.06.1973 | 22.08.2011 | Магистраль 2 (оп.38-244)от Р к КТП10/100 | 91 | 86 | 1.392 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 88755.22 | Заказ на Мероприятие 34542780260 от 16.04.2025 12:23:13
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль 2 (оп.38-244)от Р к КТП10/100 |  | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 32999.18
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль 2 (оп.38-244)от Р к КТП10/100 |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 9887.51
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 16 по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Кевюды | VN004-00014408 |  | 0,4 кВ | 1.28 | 01.06.1976 | 02.05.2003 | фидер-1 | 46 | 46 | 0.202 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 130546.68 | Заказ на Мероприятие 34542780652 от 16.04.2025 13:28:52
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 46 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 11723.77
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 46 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 16983.45
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | VS010-0001341 |  | 10 кВ | 8.8 | 01.12.1969 | 14.08.2024 | Магистраль (оп.1-131) до КТП 1/100Ф-1Маг | 61 | 54 | 0.182 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 250143.48 | Заказ на Мероприятие 34542783861 от 16.04.2025 16:23:25
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль (оп.1-131) до КТП 1/100Ф-1Маг |  | 54 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3662.85
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | Магистраль (оп.1-131) до КТП 1/100Ф-1Маг |  | 54 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 36168.19
Ики-Бурульский РЭС | ВЛ-0,4кВ Фидер №3 КТП 3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У. Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | VN004-09926742 |  | 0,4 кВ | 0.35 | 01.06.1975 | 23.04.2012 | фидер 2 | 56 | 56 | 0.112 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 119619.22 | Заказ на Мероприятие 34542782747 от 16.04.2025 14:29:55
Ики-Бурульский РЭС | [7 empty] | фидер 1, участок магистрали 2 |  | 56 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 15527.07
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | VS010-0001413 |  | 10 кВ | 3 | 20.03.1971 | 27.06.2025 | уч-к 1 | 83 | 71 | 0.234 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 325034.64 | Заказ на Мероприятие 34542783213 от 16.04.2025 15:08:46
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 1 |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 10856.09
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 1 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 31 | [11 empty] | 31 |  | 40477.22
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | VS010-0001399 |  | 10 кВ | 13.28 | 20.05.1973 | 18.03.2022 | уч-к 1 | 89 | 76 | 0.153 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 148918.04 | Заказ на Мероприятие 34542784185 от 16.04.2025 16:45:18
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 1 |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8017.99
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 1 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 19934.16
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | VS010-0001394 |  | 10 кВ | 55.11 | 20.06.1977 | 23.12.2024 | уч-к 2 | 93 | 71 | 0.126 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 109048.51 | Заказ на Мероприятие 34542783524 от 16.04.2025 15:40:48
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7745.44
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 16028.39
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | VS010-0001403 |  | 10 кВ | 40.49 | 20.07.1971 | 04.06.2025 | уч-к 2 | 92 | 81 | 0.078 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 118653.12 | Заказ на Мероприятие 34542783711 от 16.04.2025 15:57:49
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7032.35
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 15924.98
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | VS010-0001395 |  | 10 кВ | 19.56 | 20.02.1984 | 15.05.2025 | уч-к 1 | 97 | 95 | 0.034 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 28417.52 | Заказ на Мероприятие 34542733548 от 14.04.2025 10:27:50
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | VS010-0001422 |  | 10 кВ | 7.79 | 20.02.1981 | 18.11.2025 | уч-к 1 | 82 | 71 | 0.051 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 69151.73 | Заказ на Мероприятие 34542756048 от 14.04.2025 15:43:02
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 1 |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4297.7
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 1 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9897.23
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | VS010-0001420 |  | 10 кВ | 87.51 | 20.10.1987 | 17.07.2024 | уч-к 3 | 89 | 76 | 0.045 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 73529.18 | Заказ на Мероприятие 34542734579 от 14.04.2025 11:42:50
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 3 |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4232.41
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 3 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 5053.17
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | VS010-0001423 |  | 10 кВ | 45.26 | 20.03.1981 | 28.04.2023 | уч-к 2 | 89 | 71 | 0.042 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 64582.78 | Заказ на Мероприятие 34542732138 от 13.04.2025 12:54:57
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3133.76
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 8560.59
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | VN004-00008271 |  | 0,4 кВ | 0.51 | 31.12.1981 | 10.11.2025 | ф-1 | 76 | 76 | 0.11 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 107491.37 | Заказ на Мероприятие 34542792490 от 17.04.2025 11:12:55
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | ф-1 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 3731.52
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 1/10 кВА Аляев по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | VN004-00013226 |  | 0,4 кВ | 0.16 | 20.01.1973 | 31.03.2016 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10№ 10 ПС Байровская | 71 | 71 | 0.104 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 111815.24 | Заказ на Мероприятие 34542795003 от 17.04.2025 16:10:12
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10№ 10 ПС Байровская |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 5110.19
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | VS010-0001422 |  | 10 кВ | 7.79 | 20.02.1981 | 18.11.2025 | отпайка 1 на МТП 1 | 82 | 81 | 0.364 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | 1,95 | [17 empty] | 1.95 |  | 87572.74 | Заказ на Мероприятие 34542795082 от 17.04.2025 16:15:03
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | VN004-00021296 |  | 0,4 кВ | 0.78 | 01.01.1994 | 01.08.2022 | ф-4 | 98 | 98 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 4785.72 | Заказ на Мероприятие 34542792801 от 17.04.2025 11:46:07
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | VN004-00012331 |  | 0,4 кВ | 2.3 | 01.01.1971 | 23.09.2025 | ф-1 | 51 | 51 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 4145.49 | Заказ на Мероприятие 34542792909 от 17.04.2025 12:03:06
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | VN004-00027025 |  | 0,4 кВ | 0.9 | 31.12.1970 | 05.08.2022 | ф-2 | 51 | 51 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 2636.03 | Заказ на Мероприятие 34542792979 от 17.04.2025 12:42:45
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | VN004-00012971 |  | 0,4 кВ | 1.72 | 20.04.1967 | 18.08.2001 | ф-1 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 6365.81 | Заказ на Мероприятие 34542793059 от 17.04.2025 13:13:23
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 12/100 кВА Корчагин по ВЛ-10 кВ № 5Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | VN004-00010697 |  | 0,4 кВ | 1.16 | 20.04.1967 | 25.10.2010 | ф-2 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 9410.69 | Заказ на Мероприятие 34542793294 от 17.04.2025 13:35:26
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/400 кВА Кукса по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта отПС-110 кВ Кегульта | VN004-00012964 |  | 0,4 кВ | 1.2 | 20.07.1984 | 23.06.2013 | отпайка 2 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 9410.69 | Заказ на Мероприятие 34542793531 от 17.04.2025 13:56:32
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | VN004-00006837 |  | 0,4 кВ | 0.87 | 15.10.1984 | 09.09.2022 | ф-1 | 71 | 71 | 0.016 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 24665.38 | Заказ на Мероприятие 34542793571 от 17.04.2025 13:59:48
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | ф-1 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1087.14
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | VN004-00012961 |  | 0,4 кВ | 1.9 | 15.08.1967 | 15.08.2013 | ф-1 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 7235.02 | Заказ на Мероприятие 34542793737 от 17.04.2025 14:13:45
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун отРП-10 кВ Тугтунский | VN004-00027145 |  | 0,4 кВ | 1.32 | 20.09.1988 | 30.06.2016 | ф-2 | 73 | 73 | 0.026 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 55059.84 | Заказ на Мероприятие 34542794293 от 17.04.2025 15:02:42
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | ф-2 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1731.49
Кетченеровский РЭС | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | VS010-0001391 |  | 10 кВ | 65.315 | 20.02.1970 | 14.12.2023 | отпайка 5 | 95 | 85 | 0.12 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 96511.17 | Заказ на Мероприятие 34542794678 от 17.04.2025 15:40:45
Кетченеровский РЭС | [7 empty] | отпайка 5 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 9629.81
Кетченеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | VN004-00026753 |  | 0,4 кВ | 1.42 | 15.08.1967 | 24.05.2001 | ф-2 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 6721.62 | Заказ на Мероприятие 34542793872 от 17.04.2025 14:24:32
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7/100 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | VN004-00007773 |  | 0,4 кВ | 1.3 | 01.01.1991 | 11.09.2019 | 8-9 | 97 | 97 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2983.28 | Заказ на Мероприятие 34542823915 от 23.04.2025 16:37:01
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№6 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00009136 |  | 0,4 кВ | 1.96 | 01.01.1987 | 15.04.2013 | 3-5 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2434.52 | Заказ на Мероприятие 34542850326 от 24.04.2025 11:27:46
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№9 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00009118 |  | 0,4 кВ | 1.073 | 01.01.1966 | 24.07.2016 | 12-14 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 2714.88 | Заказ на Мероприятие 34542850695 от 24.04.2025 13:16:08
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VN004-00003783 |  | 0,4 кВ | 1.1 | 01.01.1982 | 19.09.2025 | 7-12 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 3266.41 | Заказ на Мероприятие 34542850742 от 24.04.2025 13:27:00
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VN004-00003892 |  | 0,4 кВ | 0.3 | 01.01.1979 | 27.03.2019 | 2-3 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1101.47 | Заказ на Мероприятие 34542850807 от 24.04.2025 13:43:55
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | VS010-0000703 |  | 10 кВ | 5.27 | 01.01.1987 | 29.05.2024 | 37-40 | 85 | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 3573.51 | Заказ на Мероприятие 34542850901 от 24.04.2025 14:05:03
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VS010-0000826 |  | 10 кВ | 40.025 | 01.01.1970 | 18.07.2024 | 98 | 89 | 89 | 0.044 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 79685.81 | Заказ на Мероприятие 34542851381 от 24.04.2025 15:35:04
Лаганский РЭС | [7 empty] | 98 |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 6004.97
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | VS010-0000965 |  | 10 кВ | 16.69 | 01.01.1965 | 27.05.2020 | 159-163 | 75 | 75 | 0.372 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 10925.9 | Заказ на Мероприятие 34542818641 от 22.04.2025 14:43:39
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№6 Больница ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | VN004-00008867 |  | 0,4 кВ | 1.35 | 01.01.1991 | 14.08.2009 | 3,5 | 86 | 86 | 0.06 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 45916.66 | Заказ на Мероприятие 34542819432 от 22.04.2025 16:33:25
Лаганский РЭС | [7 empty] | 3,5 |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 1891.99
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | VN004-00007784 |  | 0,4 кВ | 2.7 | 01.01.1979 | 11.06.2011 | 10-11 | 94 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2395.33 | Заказ на Мероприятие 34542823553 от 23.04.2025 16:03:57
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00017579 |  | 0,4 кВ | 1.325 | 01.01.1971 | 18.02.2019 | 2-15,4-10 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10 |  | 5025.26 | Заказ на Мероприятие 34542889512 от 27.06.2025 9:06:06
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Нефтяников по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VN004-00018885 |  | 0,4 кВ | 1.59 | 01.01.1975 | 08.11.2011 | 2-16 | 76 | 76 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 3951.68 | Заказ на Мероприятие 34542859671 от 30.04.2025 13:15:53
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№8 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00009066 |  | 0,4 кВ | 1.76 | 01.01.1979 | 17.08.2021 | 11-12 | 84 | 84 | 0.101 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 69613.74 | Заказ на Мероприятие 34542851920 от 24.04.2025 17:08:43
Лаганский РЭС | [7 empty] | 11-12 |  | 84 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 1319.51
Лаганский РЭС | [7 empty] | 10-13 |  | 84 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0,12 | [7 empty] | 0.12 |  | 32289.14
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VS010-0000693 |  | 10 кВ | 9.962 | 01.01.1970 | 20.09.2024 | 9-10,79-80 | 90 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3144.37 | Заказ на Мероприятие 34542854060 от 25.04.2025 13:19:40
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VS010-0000826 |  | 10 кВ | 40.025 | 01.01.1970 | 18.07.2024 | 21-31 | 89 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 21 | [7 empty] | 21 |  | 9688.36 | Заказ на Мероприятие 34542824120 от 23.04.2025 17:05:14
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VS010-0000693 |  | 10 кВ | 9.962 | 01.01.1970 | 20.09.2024 | 58,63 | 90 | 90 | 0.048 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 110195.82 | Заказ на Мероприятие 34542855407 от 28.04.2025 9:20:55
Лаганский РЭС | [7 empty] | 58,63 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 14016.02
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | VS010-0000954 |  | 10 кВ | 51.01 | 01.01.1965 | 16.05.2025 | 5-8 | 64 | 64 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 7138.33 | Заказ на Мероприятие 34542856306 от 28.04.2025 14:34:59
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VN004-00018889 |  | 0,4 кВ | 1.678 | 01.01.1976 | 29.12.2011 | 2-15 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 4837.67 | Заказ на Мероприятие 34542856446 от 28.04.2025 15:10:53
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Элистинская по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10Каспийская-1 | VN004-00018875 |  | 0,4 кВ | 1.44 | 01.01.1975 | 18.09.2019 | 5-6,8-9 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 3347.97 | Заказ на Мероприятие 34542858410 от 29.04.2025 13:17:58
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№10/250 Фрунзе по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00018695 |  | 0,4 кВ | 1.755 | 01.01.1970 | 23.06.2015 | 1-8 | 82 | 82 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 11 | [19 empty] | 11 |  | 5997.46 | Заказ на Мероприятие 34542858450 от 29.04.2025 13:38:09
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00018693 |  | 0,4 кВ | 1.53 | 01.01.1970 | 30.05.2011 | 1-6 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 5218.41 | Заказ на Мероприятие 34542858558 от 29.04.2025 14:24:38
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250 Нарсуд по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00018687 |  | 0,4 кВ | 0.39 | 01.01.1988 | 30.05.2011 | 2-4 | 97 | 97 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 5457.11 | Заказ на Мероприятие 34542858689 от 29.04.2025 15:15:09
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00018701 |  | 0,4 кВ | 0.675 | 01.01.1978 | 31.07.2012 | 1-5 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3614.75 | Заказ на Мероприятие 34542858860 от 29.04.2025 16:22:52
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00018699 |  | 0,4 кВ | 2.475 | 01.01.1980 | 31.07.2012 | 2-4 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 2716.56 | Заказ на Мероприятие 34542858920 от 29.04.2025 16:36:34
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№8/250 Свердлова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | VN004-00018691 |  | 0,4 кВ | 1.17 | 01.01.1970 | 20.05.2011 | 1-9 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 1793.2 | Заказ на Мероприятие 34542858962 от 29.04.2025 16:50:59
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VN004-00026912 |  | 0,4 кВ | 0.945 | 01.01.1970 | 28.09.2013 | 5-17 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 2343.2 | Заказ на Мероприятие 34542859237 от 30.04.2025 10:52:02
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№2 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | VN004-00001267 |  | 0,4 кВ | 0.985 | 01.01.1961 | 28.06.2021 | 2-4 | 95 | 95 | 0.147 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0,135 | [17 empty] | 0.135 |  | 61838.03 | Заказ на Мероприятие 34542777819 от 15.04.2025 16:32:23
Лаганский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35 Каспийская-1 | VN004-09927146 |  | 0,4 кВ | 3.557 | 01.01.1976 | 31.03.2013 | 7,10 | 87 | 87 | 0.204 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 64818.01 | Заказ на Мероприятие 34542705493 от 09.04.2025 10:47:14
Лаганский РЭС | [7 empty] | 7-12 |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,27 | [13 empty] | 0.27 |  | 3046.55
Лаганский РЭС | [7 empty] | 7,10 |  | 87 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 1727.99
Лаганский РЭС | [7 empty] | 1-2 |  | 87 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,135 | [13 empty] | 0.135 |  | 14632.95
Лаганский РЭС | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | VS010-0000701 |  | 10 кВ | 2.34 | 01.01.1987 | 18.06.2024 | 14,21 | 90 | 90 | 0.398 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 97207.2 | Заказ на Мероприятие 34542623446 от 26.03.2025 8:57:26
Лаганский РЭС | [7 empty] | 20 |  | 78 |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 37980.09
Лаганский РЭС | [7 empty] | 13-24 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 36426.36
Лаганский РЭС | [7 empty] | 14-22 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 102 | [15 empty] | 102 |  | 106260.3
Лаганский РЭС | [7 empty] | 13-24 |  | 78 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 0,55 | [15 empty] | 0.55 |  | 52243.64
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга | VS010-0000378 |  | 10 кВ | 65.04 | 20.08.1970 | 27.06.2025 | отпайка Р 25 1-207, уч-к магистрали | 85 | 85 | 1.389 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 139319.38 | Заказ на Мероприятие 34542731735 от 12.04.2025 19:33:50
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | отпайка Р 25 1-207, уч-к магистрали |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 85307.16
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | отпайка Р 25 1-207, уч-к магистрали |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 51 | [15 empty] | 51 |  | 67386.25
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | VS010-0000396 |  | 10 кВ | 36.25 | 15.03.1984 | 28.06.2024 | отпайка 1 | 88 | 80 | 1.239 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 66742.79 | Заказ на Мероприятие 34542731974 от 13.04.2025 10:32:53
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | отпайка 1 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 27146.62
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | отпайка 1 |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 8763.8
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VS010-0001860 |  | 10 кВ | 14.495 | 01.01.1980 | 29.05.2023 | уч-к магистрали | 72 | 72 | 1.253 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 201220.35 | Заказ на Мероприятие 34542732132 от 13.04.2025 12:49:58
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали |  | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 17319.87
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 26 | [13 empty] | 26 |  | 30009.67
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00026767 |  | 0,4 кВ | 1.54 | 15.03.1970 | 25.03.2020 | уч-к магистрали | 89 | 89 | 0.186 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 31497.93 | Заказ на Мероприятие 34542744973 от 14.04.2025 14:46:20
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4465.31
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали |  | 89 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0,16 | [15 empty] | 0.16 |  | 47291.49
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 277/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | VN004-00002928 |  | 0,4 кВ | 2.6 | 20.12.1984 | 17.05.2007 | уч-к магистрали, отпайка 1 | 80 | 78 | 0.214 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 126485.61 | Заказ на Мероприятие 34542756817 от 14.04.2025 16:25:00
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали, отпайка 1, отпайка 2 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 13139.3
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали, отпайка 1 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 6750.56
Мало-Дербетовский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали |  | 78 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,12 | [13 empty] | 0.12 |  | 39361.1
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020070 |  | 0,4 кВ | 1.35 | 01.01.1993 | 19.06.2001 | уч-к магистрали | 94 | 94 | 0.018 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 7107.7 | Заказ на Мероприятие 34542858976 от 29.04.2025 17:02:20
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00026794 |  | 0,4 кВ | 1.21 | 20.11.1971 | 25.06.2021 | уч-к магистрали | 81 | 81 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 13500.93 | Заказ на Мероприятие 34542858982 от 29.04.2025 17:11:48
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020072 |  | 0,4 кВ | 1.78 | 01.01.1993 | 31.05.2016 | уч-к магистрали | 92 | 93 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2106.89 | Заказ на Мероприятие 34542858928 от 29.04.2025 16:39:22
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020076 |  | 0,4 кВ | 1.64 | 29.12.2012 | 21.07.2023 | отпайка 1 | 91 | 91 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 7107.7 | Заказ на Мероприятие 34542858954 от 29.04.2025 16:48:32
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00019613 |  | 0,4 кВ | 1.01 | 01.01.1973 | 29.05.2023 | уч-к магистрали | 88 | 89 | 0.019 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 8078.2 | Заказ на Мероприятие 34542858745 от 29.04.2025 15:37:51
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 252/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | VN004-00026829 |  | 0,4 кВ | 1.27 | 15.03.1977 | 18.08.2014 | уч-к магистрали | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 6907.32 | Заказ на Мероприятие 34542859680 от 30.04.2025 13:20:38
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020043 |  | 0,4 кВ | 1.35 | 01.12.1988 | 18.04.2019 | отпайка 2 | 91 | 26 | 0.021 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 7107.7 | Заказ на Мероприятие 34542859436 от 30.04.2025 12:12:44
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020056 |  | 0,4 кВ | 0.94 | 01.12.1963 | 25.06.2015 | уч-к магистрали | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 7 | [19 empty] | 7 |  | 3527.77 | Заказ на Мероприятие 34542859535 от 30.04.2025 12:33:42
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020026 |  | 0,4 кВ | 1.27 | 01.12.1985 | 24.12.2014 | отпайка 3 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3077.45 | Заказ на Мероприятие 34542859549 от 30.04.2025 12:39:40
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00002599 |  | 0,4 кВ | 1.4 | 20.05.1985 | 19.09.2025 | отпайка 1 | 81 | 81 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 7107.7 | Заказ на Мероприятие 34542859371 от 30.04.2025 11:43:07
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00002912 |  | 0,4 кВ | 1.96 | 20.04.1984 | 25.06.2020 | уч-к магистрали | 88 | 88 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 7107.7 | Заказ на Мероприятие 34542859398 от 30.04.2025 11:56:06
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00026767 |  | 0,4 кВ | 1.54 | 15.03.1970 | 25.03.2020 | уч-к магистрали | 89 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 5701.07 | Заказ на Мероприятие 34542859579 от 30.04.2025 12:49:07
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | VN004-00026826 |  | 0,4 кВ | 1.1 | 15.03.1977 | 16.07.2006 | отпайка 1 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 7540.58 | Заказ на Мероприятие 34542859628 от 30.04.2025 13:03:10
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 251/160 кВА Западная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | VN004-00002539 |  | 0,4 кВ | 1.15 | 20.01.1971 | 31.05.2022 | участок магистрали | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 6407.51 | Заказ на Мероприятие 34542859669 от 30.04.2025 13:15:40
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020041 |  | 0,4 кВ | 1.32 | 01.12.1987 | 28.12.2014 | участок магистрали | 89 | 89 | 0.022 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 6795.83 | Заказ на Мероприятие 34542859717 от 30.04.2025 13:52:58
Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | VN004-00020029 |  | 0,4 кВ | 1.63 | 01.12.1987 | 21.03.2025 | отпайка 1 | 61 | 61 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 7107.7 | Заказ на Мероприятие 34542859729 от 30.04.2025 14:00:55
Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | VS010-0001245 |  | 10 кВ | 101.01 | 20.09.1987 | 21.06.2024 | отпайка 4, отпайка 6, уч-к 1 | 64 | 60 | 0.5 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 329000.87 | Заказ на Мероприятие 34542817332 от 22.04.2025 10:21:31
Октябрьский РЭС | [7 empty] | отпайка 4, отпайка 6, уч-к 1 |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 30 | [7 empty] | 30 |  | 34552.86
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | VN004-00012352 |  | 0,4 кВ | 2.345 | 20.05.1975 | 30.06.2010 | отпайка 2 | 78 | 78 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2754.75 | Заказ на Мероприятие 34542817600 от 22.04.2025 11:06:23
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | VN004-00021074 |  | 0,4 кВ | 0.9 | 01.01.1988 | 12.04.2024 | участок магистрали, отпайка 1, отпайка 4 | 54 | 50 | 0.09 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 154384.03 | Заказ на Мероприятие 34542817680 от 22.04.2025 11:18:57
Октябрьский РЭС | [7 empty] | участок магистрали, отпайка 1, отпайка 4 |  | 50 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 5114.59
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | VN004-00021064 |  | 0,4 кВ | 0.17 | 01.01.1988 | 08.08.2022 | участок магистрали | 61 | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1995.7 | Заказ на Мероприятие 34542817832 от 22.04.2025 11:39:26
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | VN004-00021067 |  | 0,4 кВ | 0.74 | 01.01.1988 | 31.05.2016 | участок магистрали | 59 | 48 | 0.083 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 4079.85 | Заказ на Мероприятие 34542817855 от 22.04.2025 11:45:19
Октябрьский РЭС | [7 empty] | участок магистрали |  | 48 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,12 | [13 empty] | 0.12 |  | 40576.92
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | VN004-00021074 |  | 0,4 кВ | 0.9 | 01.01.1988 | 12.04.2024 | участок магистрали | 54 | 54 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2621.13 | Заказ на Мероприятие 34542817893 от 22.04.2025 11:57:47
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | VN004-00012352 |  | 0,4 кВ | 2.345 | 20.05.1975 | 30.06.2010 | отпайка 2, отпайка 4 | 78 | 68 | 0.048 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | Заказ на Мероприятие 34542818223 от 22.04.2025 13:42:58
Октябрьский РЭС | [7 empty] | отпайка 2, отпайка 4 |  | 68 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 58064.02
Октябрьский РЭС | [7 empty] | отпайка 2, отпайка 4 |  | 68 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 3871.93
Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | VS010-0001243 |  | 10 кВ | 6.86 | 20.09.1984 | 15.10.2020 | уч-к 2 | 85 | 80 | 0.045 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 69232.27 | Заказ на Мероприятие 34542818545 от 22.04.2025 14:26:45
Октябрьский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3152.79
Октябрьский РЭС | [7 empty] | уч-к 2 |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9355.55
Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | VS010-0001275 |  | 10 кВ | 89.525 | 20.02.1973 | 01.07.2025 | отпайка 3, отпайка 4 | 79 | 65 | 0.273 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 215095.09 | Заказ на Мероприятие 34542801710 от 21.04.2025 13:32:54
Октябрьский РЭС | [7 empty] | отпайка 3, отпайка 4 |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6287.07
Октябрьский РЭС | [7 empty] | отпайка 3, отпайка 4 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 23499.1
Октябрьский РЭС | [7 empty] | отпайка 2 |  | 65 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0,14 | [13 empty] | 0.14 |  | 41353.68
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | VN004-00012483 |  | 0,4 кВ | 0.4 | 20.11.1985 | 09.08.2019 | ф-2 (отпайка 2, отпайка 4, уч-к магистрали), ф-1 | 56 | 50 | 0.02 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 141149.3 | Заказ на Мероприятие 34542802133 от 21.04.2025 14:22:23
Октябрьский РЭС | [7 empty] | ф-2 (отпайка 2, отпайка 4, уч-к магистрали), ф-1 |  | 50 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 5408.51
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Иджил | VN004-00010523 |  | 0,4 кВ | 1.36 | 20.06.1985 | 18.06.2016 | ф-1 | 52 | 52 | 0.22 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 47108.01 | Заказ на Мероприятие 34542802747 от 21.04.2025 15:54:04
Октябрьский РЭС | [7 empty] | ф-1 |  | 52 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 2381.06
Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | VN004-00021467 |  | 0,4 кВ | 1.1 | 20.06.1969 | 26.02.2016 | участок магистрали, отпайка 1 | 67 | 67 | 0.132 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 74542.12 | Заказ на Мероприятие 34542802864 от 21.04.2025 16:14:09
Октябрьский РЭС | [7 empty] | участок магистрали, отпайка 1 |  | 67 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 4010.53
Приютненский РЭС | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | VS010-0001113 |  | 10 кВ | 35.5 | 01.01.1987 | 09.08.2024 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 92 | 72 | 0.048 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 93174.12 | Заказ на Мероприятие 34542772463 от 15.04.2025 8:27:00
Приютненский РЭС | [7 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3197.9
Приютненский РЭС | [7 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10121.2
Приютненский РЭС | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская | VS010-0001106 |  | 10 кВ | 7.5 | 01.01.1963 | 18.04.2025 | Отпайка 1 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) | 39 | 39 | 0.18 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 251926.19 | Заказ на Мероприятие 34542756068 от 14.04.2025 15:45:19
Приютненский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) |  | 39 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 9382.24
Приютненский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) |  | 39 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 21 | [15 empty] | 21 |  | 58533.06
Приютненский РЭС | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | VS010-0001087 |  | 10 кВ | 17.56 | 01.01.1964 | 21.03.2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 87 | 80 | 0.144 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 120279.76 | Заказ на Мероприятие 34542733274 от 14.04.2025 10:03:36
Приютненский РЭС | [7 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 13401.77
Приютненский РЭС | [7 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 18802.58
Приютненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | VN004-00016596 |  | 0,4 кВ | 1.04 | 01.01.1964 | 18.07.2010 | Фидер - 3 | 67 | 51 | 0.145 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 177580.11 | Заказ на Мероприятие 34542777283 от 15.04.2025 15:52:00
Приютненский РЭС | [7 empty] | Фидер - 3 |  | 51 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 12392.3
Приютненский РЭС | [7 empty] | Фидер - 3 |  | 51 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0,36 | [17 empty] | 0.36 |  | 181071.99
Приютненский РЭС | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | VS010-0001351 |  | 10 кВ | 66.34 | 01.01.1968 | 23.05.2025 | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 95 | 80 | 0.172 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 58090.82 | Заказ на Мероприятие 34542773642 от 15.04.2025 10:06:21
Приютненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | VN004-00014779 |  | 0,4 кВ | 3.44 | 01.01.1969 | 15.08.2025 | Отпайка 4 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) | 94 | 88 | 0.024 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 26558.23 | Заказ на Мероприятие 34542773912 от 15.04.2025 10:31:43
Приютненский РЭС | [7 empty] | Отпайка 4 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2088.08
Приютненский РЭС | [7 empty] | Отпайка 4 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2273.56
Приютненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 2/250 кВА Канукова ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | VN004-00016558 |  | 0,4 кВ | 3.26 | 01.01.1969 | 29.05.2025 | Фидер - 2 | 94 | 90 | 0.06 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 70997.67 | Заказ на Мероприятие 34542774679 от 15.04.2025 11:24:21
Приютненский РЭС | [7 empty] | Фидер - 2 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2735.48
Приютненский РЭС | [7 empty] | Фидер - 2 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3427.54
Приютненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/160 кВА Магазин ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | VN004-00012077 |  | 0,4 кВ | 0.8 | 01.01.1970 | 19.04.2024 | фидер-1 | 78 | 61 | 0.16 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 222474 | Заказ на Мероприятие 34542779300 от 16.04.2025 10:32:21
Приютненский РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 14246.29
Приютненский РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 11254.72
Приютненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | VN004-00012072 |  | 0,4 кВ | 0.65 | 01.01.1964 | 12.09.2025 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) | 46 | 44 | 0.072 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 146580.68 | Заказ на Мероприятие 34542776457 от 15.04.2025 14:41:28
Приютненский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 44 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9251.88
Приютненский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 44 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 10047.17
Сарпинский РЭС | ВЛ 10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Уманцевская | VS010-0001285 |  | 10 кВ | 20.38 | 15.12.1978 | 31.03.2014 | участок магистрали | 52 | 52 | 0.43 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 59050.32 | Заказ на Мероприятие 34542774730 от 15.04.2025 11:27:30
Сарпинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали |  | 52 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4115.7
Сарпинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали |  | 52 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3029.6
Сарпинский РЭС | ВЛ 10 кВ №5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | VS010-0001276 |  | 10 кВ | 14.089 | 20.08.2007 | 19.08.2025 | уч-к ВЛ №5, отпайка 3, отпайка 9, отпайка 10, уч-к магистрали оп. 53-111 | 72 | 65 | 3.919 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 304138.49 | Заказ на Мероприятие 34542637007 от 02.04.2025 14:25:07
Сарпинский РЭС | [7 empty] | уч-к ВЛ №5, отпайка 9, отпайка 10, уч-к магистрали оп. 53-111, отпайка 14, отпайка 15 |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 275337.5
Сарпинский РЭС | [7 empty] | уч-к ВЛ №5, отпайка 3, отпайка 9, отпайка 10, уч-к магистрали оп. 53-111, отпайка 14, отпайка 15, отпайка 5, отпайка 11 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 637 | [15 empty] | 637 |  | 739738.42
Сарпинский РЭС | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №14 Мичурина по ВЛ-10кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 | VN004-00017140 |  | 0,4 кВ | 2.967 | 17.09.1985 | 09.08.2021 | отпайка 3, отпайка 4 | 75 | 70 | 0.464 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 228034.09 | Заказ на Мероприятие 34542628947 от 28.03.2025 9:52:27
Сарпинский РЭС | [7 empty] | отпайка 3, отпайка 4 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 36 | [17 empty] | 36 |  | 6850.43
Сарпинский РЭС | [7 empty] | отпайка 3, отпайка 4 |  | 70 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0,32 | [17 empty] | 0.32 |  | 127868.2
Сарпинский РЭС | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2 Бригада № 3 по ВЛ-10кВ № 10 Бригада № 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | VN004-00003360 |  | 0,4 кВ | 1.62 | 20.09.1983 | 31.08.2007 | ф-1, отпайка 2 | 61 | 61 | 0.112 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 101227.95 | Заказ на Мероприятие 34542637738 от 02.04.2025 15:42:14
Сарпинский РЭС | [7 empty] | ф-1, отпайка 2 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 28 | [17 empty] | 28 |  | 10189.52
Сарпинский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | VS010-0000316 |  | 10 кВ | 92.24 | 20.06.1978 | 29.11.2024 | отпайка 18 на ТП 8 | 94 | 94 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 35622.78 | Заказ на Мероприятие 34542797139 от 18.04.2025 11:11:28
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | VS010-0001205 |  | 10 кВ | 44.3 | 01.03.1965 | 28.08.2024 | 1. Отп.№8 опора 487 на ТП -№2/250 | 91 | 80 | 0.092 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 111427.26 | Заказ на Мероприятие 34542793986 от 17.04.2025 14:33:06
Троицкий РЭС | [7 empty] | Отп.№8 опора 487 на ТП -№2/250 |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 12349.75
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | VN004-00012171 |  | 0,4 кВ | 4.11 | 01.06.1967 | 01.05.2011 | Отпайка 9 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) | 74 | 53 | 0.08 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 105877.2 | Заказ на Мероприятие 34542793738 от 17.04.2025 14:13:48
Троицкий РЭС | [7 empty] | Отпайка 9 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 53 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 6910.15
Троицкий РЭС | [7 empty] | Отпайка 8 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) |  | 53 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 4371.24
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | VS010-0001234 |  | 10 кВ | 14.84 | 01.01.1983 | 12.09.2025 | Отпайка 1 (оп.1-13) до КТП 1/160кВа | 92 | 83 | 0.52 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 35262.09 | Заказ на Мероприятие 34542793402 от 17.04.2025 13:43:53
Троицкий РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 (оп.1-13) до КТП 1/160кВа |  | 83 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 78 | [9 empty] | 78 |  | 78456.42
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф2 | VN004-00013081 |  | 0,4 кВ | 1.53 | 01.06.1971 | 01.07.2009 | фидер-1 | 95 | 90 | 0.07 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 52988.14 | Заказ на Мероприятие 34542792633 от 17.04.2025 11:26:42
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2035.89
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 3983.36
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | VS010-0001232 |  | 10 кВ | 72.55 | 01.06.1989 | 12.11.2025 | Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №21/63 кВА | 95 | 88 | 0.434 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 60488.41 | Заказ на Мероприятие 34542784313 от 16.04.2025 17:21:18
Троицкий РЭС | [7 empty] | Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №21/63 кВА |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 53271.69
Троицкий РЭС | [7 empty] | Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №21/63 кВА |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 7883.67
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1,2 | VN004-00013104 |  | 0,4 кВ | 3.12 | 01.06.1971 | 01.07.2009 | фидер-1 | 56 | 56 | 0.997 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 129252.84 | Заказ на Мероприятие 34542792287 от 17.04.2025 10:51:24
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 21 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1767.4
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 21 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 6810.82
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | VN004-00014824 |  | 0,4 кВ | 3.37 | 01.01.1996 | 01.04.2008 | фидер-3 | 97 | 87 | 0.04 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 47815.36 | Заказ на Мероприятие 34542799931 от 21.04.2025 9:02:47
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-3 |  | 87 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 2168.29
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | VN004-00014819 |  | 0,4 кВ | 3.3 | 01.01.1962 | 28.11.2024 | фидер-1 | 65 | 65 | 0.04 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 47243.99 | Заказ на Мероприятие 34542799989 от 21.04.2025 9:13:58
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 2389.43
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Ялмата | VS010-0001022 |  | 10 кВ | 2 | 01.06.1983 | 01.06.2008 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-19 | 86 | 86 | 0.108 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0,4 | [13 empty] | 0.4 |  | 60124.29 | Заказ на Мероприятие 34542800671 от 21.04.2025 10:36:38
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | VS010-0001030 |  | 10 кВ | 20.035 | 01.06.1984 | 27.09.2024 | Участок магистрали оп. 1-238 | 94 | 85 | 0.21 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 69269.2 | Заказ на Мероприятие 34542800811 от 21.04.2025 11:09:25
Троицкий РЭС | [7 empty] | Участок магистрали оп. 1-238 |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2041.54
Троицкий РЭС | [7 empty] | Участок магистрали оп. 1-238 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 9740
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | VN004-00014773 |  | 0,4 кВ | 1.502 | 01.01.1988 | 01.08.2010 | фидер-1 | 86 | 76 | 0.01 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 22770.92 | Заказ на Мероприятие 34542819720 от 22.04.2025 17:15:14
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1292.01
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | VN004-00014650 |  | 0,4 кВ | 1.14 | 01.01.1986 | 01.07.2009 | фидер-1 | 93 | 85 | 0.02 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 24048.31 | Заказ на Мероприятие 34542819786 от 22.04.2025 17:38:04
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 1219.21
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская | VN004-00011767 |  | 0,4 кВ | 0.99 | 01.06.1984 | 01.07.2011 | фидер-1 | 49 | 49 | 0.16 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 227790.79 | Заказ на Мероприятие 34542851872 от 24.04.2025 16:54:37
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 24 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 32 | [7 empty] | 32 |  | 11717.95
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | VS010-0001235 |  | 10 кВ | 18.815 | 01.06.1965 | 19.08.2025 | Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №12/40кВА 1-424 | 87 | 68 | 0.072 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 88784.72 | Заказ на Мероприятие 34542619232 от 20.03.2025 16:30:18
Троицкий РЭС | [7 empty] | Магистраль ВЛ-10кВ к ТП №12/40кВА 1-424 |  | 68 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 7501.41
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | VS010-0001354 |  | 10 кВ | 43.76 | 01.04.1980 | 27.09.2024 | Отпайка 2 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) | 86 | 70 | 0.252 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 189176.92 | Заказ на Мероприятие 34542617780 от 19.03.2025 17:07:22
Троицкий РЭС | [7 empty] | Отпайка 2 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 18608.32
Троицкий РЭС | [7 empty] | Отпайка 2 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) |  | 70 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | 1,35 | [17 empty] | 1.35 |  | 126881.32
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | VN004-00012447 |  | 0,4 кВ | 2.55 | 31.12.2005 | 24.11.2023 | фидер-1 | 70 | 70 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 4128.12 | Заказ на Мероприятие 34542774215 от 15.04.2025 10:51:06
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | VS010-0001356 |  | 10 кВ | 5.86 | 01.03.1974 | 22.08.2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 3 | 73 | 69 | 0.036 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 291901.1 | Заказ на Мероприятие 34542779328 от 16.04.2025 10:34:36
Троицкий РЭС | [7 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 3 |  | 69 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 27 | [15 empty] | 27 |  | 22275.8
Троицкий РЭС | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | VS010-0001236 |  | 10 кВ | 24.3 | 01.06.1963 | 19.08.2025 | Магистраль ВЛ-10кВ | 81 | 81 | 0.18 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 221629.36 | Заказ на Мероприятие 34542778034 от 15.04.2025 17:05:59
Троицкий РЭС | [7 empty] | Магистраль ВЛ-10кВ |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 23299.71
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/250 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор | VN004-00011325 |  | 0,4 кВ | 2.22 | 01.06.1965 | 01.05.2012 | фидер-1 | 47 | 47 | 0.48 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 129651.79 | Заказ на Мероприятие 34542782970 от 16.04.2025 14:48:05
Троицкий РЭС | [7 empty] | фидер-1 |  | 47 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 6120.01
Троицкий РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф2 | VN004-00011443 |  | 0,4 кВ | 0.6 | 31.12.2005 | 01.04.2010 | Фидер-2 | 63 | 53 | 0.203 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 111554.32 | Заказ на Мероприятие 34542784192 от 16.04.2025 16:46:09
Троицкий РЭС | [7 empty] | Фидер-2 |  | 53 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3749.76
Троицкий РЭС | [7 empty] | Фидер-2 |  | 53 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 6630.05
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | VN004-00009772 |  | 0,4 кВ | 1.395 | 01.01.1974 | 23.04.2025 | 6-13 | 93 | 93 | 0.145 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8184.41 | Заказ на Мероприятие 34542776519 от 15.04.2025 14:46:32
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | VN004-00019184 |  | 0,4 кВ | 1.626 | 01.01.1985 | 19.06.2025 | 1-20 | 90 | 90 | 0.299 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 19001.62 | Заказ на Мероприятие 34542776116 от 15.04.2025 14:12:54
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | VN004-00010398 |  | 0,4 кВ | 3.68 | 01.01.1974 | 29.11.2024 | 3-20 | 76 | 76 | 1.377 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 33332.76 | Заказ на Мероприятие 34542774559 от 15.04.2025 11:15:07
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | VN004-00008969 |  | 0,4 кВ | 1.4 | 01.01.1970 | 21.04.2020 | 5-19 | 90 | 90 | 0.374 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 19364.86 | Заказ на Мероприятие 34542774188 от 15.04.2025 10:49:43
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | VN004-00010449 |  | 0,4 кВ | 2.56 | 01.01.1974 | 23.06.2020 | 10-21 | 73 | 73 | 0.485 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 11843.53 | Заказ на Мероприятие 34542774948 от 15.04.2025 11:38:31
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | VN004-00010465 |  | 0,4 кВ | 2.48 | 01.01.1974 | 26.06.2020 | 4-26 | 85 | 85 | 1.344 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31572.29 | Заказ на Мероприятие 34542775161 от 15.04.2025 12:03:04
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | VS010-0001332 |  | 10 кВ | 104 | 07.04.1968 | 18.07.2025 | 130-161, 225-244 | 63 | 63 | 3.792 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 33958.73 | Заказ на Мероприятие 34542733519 от 14.04.2025 10:25:29
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 31-50 |  | 63 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 12084.5
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | VN004-00015060 |  | 0,4 кВ | 2 | 01.01.1968 | 18.07.2025 | 25-29 | 83 | 83 | 0.284 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8958.52 | Заказ на Мероприятие 34542734723 от 14.04.2025 12:02:42
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 11-28 |  | 83 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 3644
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | VN004-00014997 |  | 0,4 кВ | 1.8 | 01.01.1968 | 30.06.2025 | 10-18 | 54 | 54 | 0.26 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 12827.11 | Заказ на Мероприятие 34542741629 от 14.04.2025 14:09:56
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 11-15 |  | 54 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 4513.58
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | VS010-0001053 |  | 10 кВ | 79.08 | 01.01.1977 | 22.03.2024 | 2-10, 31-36, 203-216 | 89 | 89 | 2.122 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 61186.89 | Заказ на Мероприятие 34542720404 от 11.04.2025 11:42:15
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | VS010-0001181 |  | 10 кВ | 7.86 | 01.01.1974 | 23.03.2019 | 1-11, 25-35 | 93 | 93 | 1.53 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 14569.64 | Заказ на Мероприятие 34542722964 от 11.04.2025 14:55:44
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 22-30 |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 42 | [17 empty] | 42 |  | 47947.3
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | VN004-00015070 |  | 0,4 кВ | 1.5 | 01.01.1968 | 24.07.2025 | 1-17 | 57 | 57 | 0.9 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 20297.86 | Заказ на Мероприятие 34542756358 от 14.04.2025 16:11:09
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | VN004-00015079 |  | 0,4 кВ | 1.3 | 01.01.1968 | 30.06.2025 | 1-5, 16-21 | 83 | 83 | 0.315 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11456.85 | Заказ на Мероприятие 34542747446 от 14.04.2025 15:02:58
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 1-5 |  | 83 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 4513.58
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | VS010-0001316 |  | 10 кВ | 60.2 | 21.03.1979 | 26.03.2025 | 30-50, 160-165 | 90 | 90 | 0.686 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 24763.5 | Заказ на Мероприятие 34542716925 от 10.04.2025 16:16:27
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | VN004-00019186 |  | 0,4 кВ | 1.647 | 01.01.1989 | 31.07.2016 | 1-24 | 82 | 82 | 0.23 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1,035 | [17 empty] | 1.035 |  | 106342.55 | Заказ на Мероприятие 34542724069 от 11.04.2025 16:21:03
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | VN004-00019198 |  | 0,4 кВ | 1.43 | 01.01.1995 | 30.06.2011 | 14-22 | 93 | 93 | 0.216 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 11038.41 | Заказ на Мероприятие 34542772706 от 15.04.2025 9:01:43
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | VN004-00019206 |  | 0,4 кВ | 5.266 | 01.01.2000 | 25.11.2024 | 7-33 | 99 | 99 | 1.102 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 32434.59 | Заказ на Мероприятие 34542773868 от 15.04.2025 10:26:29
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | VN004-00019173 |  | 0,4 кВ | 0.872 | 01.01.1985 | 14.05.2024 | 3-18 | 86 | 86 | 0.533 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 19920.95 | Заказ на Мероприятие 34542754788 от 14.04.2025 15:33:20
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | VN004-00019190 |  | 0,4 кВ | 2.339 | 01.01.1989 | 26.11.2024 | 25-29 | 74 | 74 | 0.158 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 162951.56 | Заказ на Мероприятие 34542637757 от 02.04.2025 15:43:00
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 24-28 |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7581.21
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 24-29 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 5503.2
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 24-29 |  | 65 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0,225 | [15 empty] | 0.225 |  | 30067.68
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№24/160 Гимназия по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | VN004-00019204 |  | 0,4 кВ | 0.664 | 01.01.1996 | 18.05.2014 | 2-6 | 49 | 49 | 0.1 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 116279.79 | Заказ на Мероприятие 34542719373 от 11.04.2025 10:41:14
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 2-6 |  | 49 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 4622.74
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | VS010-0001835 |  | 10 кВ | 12.214 | 10.08.1969 | 24.12.2024 | 6,85,89,101 | 90 | 90 | 0.12 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 185109.68 | Заказ на Мероприятие 34542690979 от 07.04.2025 14:51:18
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 6,85,89,101 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 |  | 24421.72
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | VS010-0001189 |  | 10 кВ | 64.56 | 01.05.1986 | 25.06.2025 | 20-30, 129-186 | 86 | 86 | 1.705 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 39358.28 | Заказ на Мероприятие 34542714828 от 10.04.2025 14:30:38
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | VN004-00013290 |  | 0,4 кВ | 2.25 | 01.01.1971 | 07.06.2023 | 8,13,17 | 90 | 90 | 0.342 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 84652.17 | Заказ на Мероприятие 34542628248 от 27.03.2025 15:14:52
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 7-18 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5256.16
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 8,13,17 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 3628.88
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | VS010-0001163 |  | 10 кВ | 41.2 | 14.06.1974 | 18.06.2024 | 43-171 | 87 | 87 | 1.679 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 473663.13 | Заказ на Мероприятие 34542619138 от 20.03.2025 16:03:05
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 92-166 |  | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 20722.03
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 43-171 |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 54 | [15 empty] | 54 |  | 56713.92
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | VN004-00015119 |  | 0,4 кВ | 1.3 | 01.05.1987 | 28.02.2012 | 14 | 61 | 61 | 0.058 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 37363.32 | Заказ на Мероприятие 34542818916 от 22.04.2025 15:22:12
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 12-16 |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8384.62
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 14 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 1664.98
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | VN004-00015086 |  | 0,4 кВ | 0.9 | 06.04.1968 | 30.07.2009 | 4-10 | 78 | 78 | 0.048 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 120871.44 | Заказ на Мероприятие 34542819115 от 22.04.2025 15:53:25
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 4-10 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8171.7
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 4-10 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 4179.45
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 (Ф-1) от КТП№6/250 по ВЛ-10 Ц/Усадьба от ПС 110 Адык | VN004-00015602 |  | 0,4 кВ | 2.375 | 01.01.1987 | 31.07.2013 | 4,15 | 74 | 74 | 0.032 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 73717.44 | Заказ на Мероприятие 34542801911 от 21.04.2025 14:00:51
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 4,15 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 7491.66
Черноземельский РЭС | ВЛ-0,4 (Ф-3) от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | VN004-09944638 |  | 0,4 кВ | 1.28 |  |  | 1 | 81 | 81 | 0.018 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 37511.11 | Заказ на Мероприятие 34542802061 от 21.04.2025 14:16:28
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 1 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 5366.82
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Связь с ПС 110 Сарул от ПС 110 Адык | VS010-0001379 |  | 10 кВ | 29.5 | 13.07.1965 | 27.10.2025 | 40-194 | 86 | 86 | 0.538 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 314850.88 | Заказ на Мероприятие 34542798839 от 18.04.2025 15:54:45
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 40-194 |  | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 16455.56
Черноземельский РЭС | [7 empty] | 40-194 |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 36 | [17 empty] | 36 |  | 37365.6
Черноземельский РЭС | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | VS010-0001028 |  | 10 кВ | 91.935 | 01.01.1989 | 26.08.2025 | 5-130 | 94 | 94 | 2.196 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 65693.89 | Заказ на Мероприятие 34542855878 от 28.04.2025 12:32:49
Элистинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №3 | VN004-09926041 |  | 0,4 кВ | 0.795 |  |  | Фидер №3 | 62 | 62 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3130.04 | Заказ на Мероприятие 34542824131 от 23.04.2025 17:19:14
Элистинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-361 - Фидер №6 ул. Янтарная | VN004-00033081 |  | 0,4 кВ | 6.62 | 01.01.2001 | 01.10.2013 | Отпайка 4 от маг.оп.16 | 97 | 54 | 0.024 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 30293.01 | Заказ на Мероприятие 34542792697 от 17.04.2025 11:34:14
Элистинский РЭС | [7 empty] | Отпайка 4 от маг.оп.16 |  | 54 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 846.45
Элистинский РЭС | Уч.маг ВЛ-10кВ, ТП-2-ТП-10 (оп.37-100) | VS010-0002297-002 |  | 10 кВ |  |  | 31.12.2021 | Уч.маг ВЛ-10кВ, ТП-2-ТП-10 (оп.37-100) |  | 54 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0,135 | [11 empty] | 0.135 |  | 2790.58 | Заказ на Мероприятие 34542802954 от 21.04.2025 16:36:20
Элистинский РЭС | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | VS010-0019773 |  | 10 кВ | 10.667 | 01.01.1963 | 16.05.2025 | Уч.маг ВЛ-10кВ (оп.84-106) | 90 | 57 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0,135 | [7 empty] | 0.135 |  | 2827.21 | Заказ на Мероприятие 34542802970 от 21.04.2025 16:41:47
Элистинский РЭС | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | VS010-0000895 |  | 10 кВ | 5.593 | 01.01.1979 | 27.09.2024 | Уч.маг ВЛ-10кВ (оп.1-64) до ТП-383 | 92 | 59 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0,135 | [7 empty] | 0.135 |  | 3422.92 | Заказ на Мероприятие 34542803046 от 21.04.2025 16:46:42
Элистинский РЭС | Уч.магистрали ВЛ-10кВ, ТП-340 - ТП-292 | VS010-0002286-004 |  | 10 кВ | 3.29 |  | 02.11.2018 | Уч.магистрали ВЛ-10кВ, ТП-340 - ТП-292 |  | 56 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0,135 | [17 empty] | 0.135 |  | 3269.94 | Заказ на Мероприятие 34542802812 от 21.04.2025 16:03:37
Элистинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №2 | VN004-00033311 |  | 0,4 кВ | 1.49 | 01.01.1967 | 17.12.2024 | Отпайка 2 от маг.оп.10 | 78 | 55 | 0.216 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 133452.81 | Заказ на Мероприятие 34542798003 от 18.04.2025 13:57:51
Элистинский РЭС | [7 empty] | Отпайка 2 от маг.оп.10 |  | 55 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,28 | [13 empty] | 0.28 |  | 145556.09
Элистинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №2 | VN004-00033171 |  | 0,4 кВ | 1.995 | 01.01.1999 | 14.11.2011 | Отпайка 9 от маг. оп.10 | 95 | 53 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 2080.84 | Заказ на Мероприятие 34542824022 от 23.04.2025 16:49:05
Элистинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-346, Фидер №8 | VN004-00032982 |  | 0,4 кВ | 0.448 | 01.01.1993 | 23.01.2017 | Фидер №8 | 99 | 57 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1119.37 | Заказ на Мероприятие 34542824071 от 23.04.2025 16:53:45
Элистинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-326, Фидер №1 | VN004-00033374 |  | 0,4 кВ | 2.12 | 01.01.1999 | 29.01.2011 | Отпайка 5 от отп.1.оп.3 | 96 | 54 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1377.72 | Заказ на Мероприятие 34542824086 от 23.04.2025 16:55:47
Элистинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-340, Фидер 8 | VN004-00033375 |  | 0,4 кВ | 4.01 | 01.01.1994 | 19.03.2018 | Отпайка 5 от отп.2 оп.9 | 45 | 45 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1365.03 | Заказ на Мероприятие 34542824116 от 23.04.2025 17:02:25
Элистинский РЭС | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | VS010-0002296 |  | 10 кВ | 22.366 | 01.01.1963 | 19.05.2022 | Уч.маг ВЛ-10кВ ф.Солнечный (оп.57-168) | 88 | 59 | 0.39 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 420267.58 | Заказ на Мероприятие 34542783833 от 17.04.2025 0:00:00
Элистинский РЭС | [7 empty] | Уч.маг ВЛ-10кВ ф.Солнечный (оп.57-168) |  | 59 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 67700.18
Элистинский РЭС | [7 empty] | Уч.маг ВЛ-10кВ ф.Солнечный (оп.57-168) |  | 59 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 78 | [11 empty] | 78 |  | 84609.88
Элистинский РЭС | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | VS010-0002288 |  | 10 кВ | 8.455 | 01.01.1976 | 12.04.2024 | Отпайка 1/2 (оп.1-48) до РП-3 | 80 | 57 | 0.324 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 401168.33 | Заказ на Мероприятие 34542783494 от 16.04.2025 15:37:28
Элистинский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1/2 (оп.1-48) до РП-3 |  | 57 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 61512.45
Элистинский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1/2 (оп.1-48) до РП-3 |  | 57 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 72 | [15 empty] | 72 |  | 77186.17
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | VN004-00016201 |  | 0,4 кВ | 1.93 | 15.11.1985 | 30.09.2015 | фидер 3, уч-к магистрали 2, уч-к магистрали 3, уч-к магистрали 4, уч-к магистрали 5 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 5903.24 | Заказ на Мероприятие 34542822372 от 23.04.2025 14:01:19
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ ЮстаЮста | VN004-00000442 |  | 0,4 кВ | 1.42 | 15.11.1985 | 10.04.2025 | фидер 1, участок магистрали 2 | 83 | 83 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 4321.43 | Заказ на Мероприятие 34542822730 от 23.04.2025 14:32:02
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | VN004-00020884 |  | 0,4 кВ | 2.5 | 01.01.1971 | 31.07.2015 | участок магистрали 18-35 | 65 | 64 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3499.73 | Заказ на Мероприятие 34542822952 от 23.04.2025 14:51:14
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная | VN004-00016217 |  | 0,4 кВ | 1.61 | 15.03.1981 | 19.09.2024 | уч-к магистрали 2 | 67 | 67 | 0.066 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 101689.09 | Заказ на Мероприятие 34542798155 от 18.04.2025 14:38:45
Юстинский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали 2 |  | 67 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 4481.52
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-10/0,4 кВ № 7 ВЛ-10 кВ № 6 Пс 35 кВ Полынная | VN004-09926862 |  | 0,4 кВ | 0.75 |  | не проводился | уч-к магистрали 2 | 64 | 60 | 0.04 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 69497.73 | Заказ на Мероприятие 34542798241 от 18.04.2025 14:51:11
Юстинский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали 2 |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 3441.03
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | VN004-00020469 |  | 0,4 кВ | 0.39 | 01.11.1971 | 30.06.2011 | уч-к магистрали опора 1-7 | 81 | 75 | 0.048 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 49592.58 | Заказ на Мероприятие 34542798411 от 18.04.2025 15:13:24
Юстинский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали опора 1-7 |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 1613.52
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | VN004-00001003 |  | 0,4 кВ | 2.07 | 01.01.1997 | 14.11.2025 | участок магистрали 1-10 | 88 | 88 | 0.044 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 49562.31 | Заказ на Мероприятие 34542798718 от 18.04.2025 15:37:48
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали 1-10 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 1670.3
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10 /0,4 кВ № 8/250 кВА Пищекомбинат по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | VN004-00020858 |  | 0,4 кВ | 0.11 | 01.11.1993 | 14.11.2025 | участок магистрали 1-3 | 78 | 78 | 0.032 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 99187.06 | Заказ на Мероприятие 34542800132 от 21.04.2025 9:38:29
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали 1-3 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 3168
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | VS010-0001886 |  | 10 кВ | 4.4 | 01.01.1970 | 14.05.2025 | отпайка 3 | 84 | 76 | 0.114 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 96683.42 | Заказ на Мероприятие 34542792622 от 17.04.2025 11:25:41
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка 3 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 17169.21
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | VS010-0001887 |  | 10 кВ | 13.88 | 01.11.1970 | 16.04.2025 | уч-к оп. 34-70, уч-к на ТП 12 | 73 | 62 | 0.084 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 62445.02 | Заказ на Мероприятие 34542792290 от 17.04.2025 10:51:33
Юстинский РЭС | [7 empty] | уч-к оп. 34-70, уч-к на ТП 12 |  | 62 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 11658.32
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | VS010-0001059 |  | 10 кВ | 2.87 | 20.06.1980 | 16.07.2022 | уч-к на ТП 5, отпайка на ТП 3, отпайка на ТП 2 | 61 | 61 | 0.22 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 158110.02 | Заказ на Мероприятие 34542795495 от 17.04.2025 17:21:19
Юстинский РЭС | [7 empty] | уч-к на ТП 5, отпайка на ТП 3, отпайка на ТП 2 |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 14797.07
Юстинский РЭС | [7 empty] | уч-к на ТП 5, отпайка на ТП 3, отпайка на ТП 2 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25599.69
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | VS010-0001080 |  | 10 кВ | 60.496 | 15.06.1974 | 11.10.2022 | отпайка на ТП 2 | 70 | 56 | 0.756 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2454.69 | Заказ на Мероприятие 34542795606 от 17.04.2025 18:30:29
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 2 |  | 56 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 20175.39
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 2 |  | 56 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0,6 | [13 empty] | 0.6 |  | 72151.33
Юстинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ Новое по ВЛ-10 кВ Харба яч.№6 от ПС 35 кВ Харба | VN004-09932047 |  | 0,4 кВ | 0.56 | 15.06.1996 | не проводился | уч-к магистрали | 78 | 78 | 0.078 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 97294.65 | Заказ на Мероприятие 34542795691 от 17.04.2025 20:13:26
Юстинский РЭС | [7 empty] | уч-к магистрали |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 4542.96
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | VN004-00000801 |  | 0,4 кВ | 1.09 | 15.07.1984 | 30.07.2009 | ф-1 | 89 | 76 | 0.028 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 69522.98 | Заказ на Мероприятие 34542795697 от 17.04.2025 20:35:20
Юстинский РЭС | [7 empty] | ф-1 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 2964.55
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | VN004-00000308 |  | 0,4 кВ | 1.33 | 20.12.1981 | 31.07.2015 | участок магистрали | 84 | 54 | 0.024 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 38668.85 | Заказ на Мероприятие 34542795705 от 17.04.2025 20:51:01
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали |  | 54 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6740.63
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали |  | 54 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2163.37
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | VN004-00016191 |  | 0,4 кВ | 0.7 | 15.06.1974 | 30.11.2015 | участок магистрали | 61 | 61 | 0.066 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 167559.74 | Заказ на Мероприятие 34542795707 от 17.04.2025 21:28:31
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 5934.86
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Барун | VN004-00000136 |  | 0,4 кВ | 0.76 | 15.09.1973 | 30.06.2007 | ф-1 | 63 | 63 | 0.072 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 143825.73 | Заказ на Мероприятие 34542796446 от 18.04.2025 9:55:55
Юстинский РЭС | [7 empty] | ф-1 |  | 63 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 4501.21
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-35 кВ Юста | VN004-00000536 |  | 0,4 кВ | 0.49 | 15.06.1974 | 11.07.2025 | участок магистрали | 61 | 50 | 0.022 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 63572.52 | Заказ на Мероприятие 34542797106 от 18.04.2025 11:06:47
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали |  | 50 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 2265.17
Юстинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Стройцех по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | VN004-00016179 |  | 0,4 кВ | 0.71 | 15.06.1974 | 30.07.2009 | участок магистрали 1 | 58 | 48 | 0.092 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 67973.57 | Заказ на Мероприятие 34542797539 от 18.04.2025 11:59:26
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок магистрали 1 |  | 48 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2274.97
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001065 |  | 10 кВ | 119.521 | 20.12.1979 | 30.10.2025 | участок 5 | 88 | 88 | 0.748 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 28748.53 | Заказ на Мероприятие 34542794746 от 17.04.2025 15:45:21
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 5 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 31553.86
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001069 |  | 10 кВ | 18.55 | 15.03.1979 | 30.08.2013 | участок 1 | 94 | 90 | 0.42 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 21 | [11 empty] | 21 |  | 35381.53 | Заказ на Мероприятие 34542855817 от 28.04.2025 11:38:31
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 1 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [12 empty] | 279 | [11 empty] | 279 |  | 385618.48
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001072 |  | 10 кВ | 37.62 | 20.12.1979 | 21.06.2024 | участок 1 | 85 | 74 | 1.125 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | 15 | [21 empty] | 15 |  | 22529.97 | Заказ на Мероприятие 34542854346 от 25.04.2025 14:11:55
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 1 |  | 74 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт |  |  | 270 | [21 empty] | 270 |  | 418735.95
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 1 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 15 |  | 13679.88 | Заказ на Мероприятие 34542854459 от 25.04.2025 14:36:17
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 1 |  | 74 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт |  |  |  |  | 264 | [19 empty] | 264 |  | 413757.49
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 3 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 22529.97 | Заказ на Мероприятие 34542854564 от 25.04.2025 14:59:49
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 3 |  | 74 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [6 empty] | 255 | [17 empty] | 255 |  | 395707.99
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 3 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 22529.97 | Заказ на Мероприятие 34542854725 от 25.04.2025 15:19:11
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 3 |  | 74 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [8 empty] | 270 | [15 empty] | 270 |  | 418735.95
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 4 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 22529.97 | Заказ на Мероприятие 34542854833 от 25.04.2025 15:34:11
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 4 |  | 74 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [10 empty] | 222 | [13 empty] | 222 |  | 345046.48
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | VS010-0001095 |  | 10 кВ | 87.465 | 20.05.1983 | 30.10.2025 | отпайка на ТП 2 | 90 | 90 | 0.231 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | 21 | [23 empty] | 21 |  | 39800.51 | Заказ на Мероприятие 34542859184 от 30.04.2025 10:28:13
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 2 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | 267 | [23 empty] | 267 |  | 513214.51
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001065 |  | 10 кВ | 119.521 | 20.12.1979 | 30.10.2025 | участок 6, отпайка на ТП 1, отпайка 4 на ТП3 | 88 | 88 | 0.92 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  |  | Заказ на Мероприятие 34542859264 от 30.04.2025 11:05:44
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 6, отпайка на ТП 1, отпайка 4 на ТП3 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | 20 | [21 empty] | 20 |  | 30829.29
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 6, отпайка на ТП 1, отпайка 4 на ТП3 |  | 88 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт |  |  | 267 | [21 empty] | 267 |  | 466409.12
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | VS010-0001095 |  | 10 кВ | 87.465 | 20.05.1983 | 30.10.2025 | отпайка на ТП 8, отпайка на ТП 6 | 90 | 90 | 0.231 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | 21 | [21 empty] | 21 |  | 38640.29 | Заказ на Мероприятие 34542859337 от 30.04.2025 11:26:49
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 8, отпайка на ТП 6 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт |  |  | 273 | [21 empty] | 273 |  | 495962.48
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001069 |  | 10 кВ | 18.55 | 15.03.1979 | 30.08.2013 | участок 1 | 94 | 90 | 0.42 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 21 | [9 empty] | 21 |  | 23691.8 | Заказ на Мероприятие 34542856063 от 28.04.2025 13:41:24
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 1 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [14 empty] | 267 | [9 empty] | 267 |  | 358473.66
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | VS010-0001095 |  | 10 кВ | 87.465 | 20.05.1983 | 30.10.2025 | отпайка на ТП 8 | 90 | 90 | 0.231 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 21 | [19 empty] | 21 |  | 39800.51 | Заказ на Мероприятие 34542859386 от 30.04.2025 11:49:27
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 8 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт |  |  |  |  | 327 | [19 empty] | 327 |  | 625373.04
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001065 |  | 10 кВ | 119.521 | 20.12.1979 | 30.10.2025 | Отпайка на СТП 10, отпайка на ТП 27 | 88 | 82 | 0.92 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  |  | Заказ на Мероприятие 34542859403 от 30.04.2025 11:59:24
Юстинский РЭС | [7 empty] | Отпайка на СТП 10, отпайка на ТП 27 |  | 82 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 20 |  | 30537.42
Юстинский РЭС | [7 empty] | Отпайка на СТП 10, отпайка на ТП 27 |  | 82 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт |  |  |  |  | 261 | [19 empty] | 261 |  | 448906.16
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | VS010-0001095 |  | 10 кВ | 87.465 | 20.05.1983 | 30.10.2025 | отпайка на ТП 2 | 90 | 90 | 0.693 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 39456.42 | Заказ на Мероприятие 34542859431 от 30.04.2025 12:11:53
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 2 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [6 empty] | 285 | [17 empty] | 285 |  | 538245.57
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 2, отпайка на ТП 8 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 21 | [15 empty] | 21 |  | 38822.93 | Заказ на Мероприятие 34542859553 от 30.04.2025 12:41:37
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 2, отпайка на ТП 8 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [8 empty] | 297 | [15 empty] | 297 |  | 543244.68
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 8, отпайка на ТП 6 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 50939.85 | Заказ на Мероприятие 34542859693 от 30.04.2025 13:33:13
Юстинский РЭС | [7 empty] | отпайка на ТП 8, отпайка на ТП 6 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [10 empty] | 738 | [13 empty] | 738 |  | 1390158.84
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001065 |  | 10 кВ | 119.521 | 20.12.1979 | 30.10.2025 | Отпайка на ТП 9, отпайка 20 на СТП 14 | 88 | 78 | 1.84 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  |  | Заказ на Мероприятие 34542859791 от 30.04.2025 14:48:37
Юстинский РЭС | [7 empty] | Отпайка на ТП 9, отпайка 20 на СТП 14 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 31539.44
Юстинский РЭС | [7 empty] | Отпайка на ТП 9, отпайка 20 на СТП 14 |  | 78 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [6 empty] | 219 | [17 empty] | 219 |  | 324371.41
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 7 Р-4, участок 8 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  |  | Заказ на Мероприятие 34542859819 от 30.04.2025 15:12:11
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 7 Р-4, участок 8 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 26419.82
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 7 Р-4, участок 8 |  | 78 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [8 empty] | 189 | [15 empty] | 189 |  | 340125.07
Юстинский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | VS010-0001069 |  | 10 кВ | 18.55 | 15.03.1979 | 30.08.2013 | участок 1, отпайка на ТП 1 | 94 | 90 | 0.798 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 25396.35 | Заказ на Мероприятие 34542859848 от 30.04.2025 15:55:59
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 1, отпайка на ТП 1 |  | 90 |  | Прочие работы | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | +
Юстинский РЭС | [7 empty] | участок 1, отпайка на ТП 1 |  | 90 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [16 empty] | 240 | [7 empty] | 240 |  | 401524.51
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | VS010-0000678 |  | 10 кВ | 20 | 01.06.1966 | 25.10.2024 | прол 3-148,148-152 | 94 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 10 | [21 empty] | 10 |  | 6756.3 | Заказ на Мероприятие 34542868502 от 13.05.2025 11:24:56
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | VS010-0000664 |  | 10 кВ | 7 | 01.06.1966 | 19.01.2024 | прол 63-68 | 84 | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 10 | [21 empty] | 10 |  | 6371.67 | Заказ на Мероприятие 34542869016 от 13.05.2025 14:01:19
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | VS010-0000674 |  | 10 кВ | 53 | 02.06.1983 | 30.08.2021 | прол оп №83-83-88 | 74 | 74 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 7284.75 | Заказ на Мероприятие 34542869276 от 13.05.2025 14:49:20
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай | VS010-0000643 |  | 10 кВ | 7.1 | 01.09.1982 | 21.11.2020 | прол 12-17,1-24 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 18 | [23 empty] | 18 |  | 9818.7 | Заказ на Мероприятие 34542869509 от 13.05.2025 15:46:30
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская | VS010-0000419 |  | 10 кВ | 35.17 | 01.06.1977 | 24.03.2025 | прол 395-396-397 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 2951.36 | Заказ на Мероприятие 34542869614 от 13.05.2025 16:14:03
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00015974 |  | 0,4 кВ | 2.4 | 01.12.1967 | 30.08.2018 | прол 17-20,1214,23-25 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 3655.71 | Заказ на Мероприятие 34542724093 от 11.04.2025 16:26:07
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | VN004-00016284 |  | 0,4 кВ | 1.74 | 27.10.1990 | 12.10.2018 | прол 2-22-24,7-9,27-28,18-21 | 94 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 6174.96 | Заказ на Мероприятие 34542716948 от 10.04.2025 16:18:33
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00015967 |  | 0,4 кВ | 3.17 | 01.03.1981 | 21.05.2017 | прол 63-65,3-4,13-20,20-21,57-61 | 91 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 15 | [23 empty] | 15 |  | 8658.74 | Заказ на Мероприятие 34542723202 от 11.04.2025 15:10:45
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00015972 |  | 0,4 кВ | 1.83 | 01.03.1981 | 22.11.2014 | прол 4-7,1215,20-25,34-37 | 90 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 14 | [21 empty] | 14 |  | 8191.22 | Заказ на Мероприятие 34542723565 от 11.04.2025 15:36:35
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№4 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00001585 |  | 0,4 кВ | 2.6 | 01.12.1967 | 31.08.2022 | прол 2-5,22-24,27-31,15-17 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 11 | [19 empty] | 11 |  | 6765.54 | Заказ на Мероприятие 34542724005 от 11.04.2025 16:06:33
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00015955 |  | 0,4 кВ | 0.57 | 01.03.1981 | 30.03.2015 | прол 2-9,9-11,13-15 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 5345.9 | Заказ на Мероприятие 34542721900 от 11.04.2025 13:54:15
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00001556 |  | 0,4 кВ | 2.43 | 01.03.1981 | 30.06.2019 | прол 2-17, 46-49, 72-75 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 9137.35 | Заказ на Мероприятие 34542722334 от 11.04.2025 14:21:51
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-3 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-09935731 |  | 0,4 кВ | 0.193 | 27.05.2022 | не проводился | прол оп№1-4 | 94 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2097.33 | Заказ на Мероприятие 34542722703 от 11.04.2025 14:46:43
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовскаян | VN004-00006208 |  | 0,4 кВ | 2.38 | 01.12.1977 | 15.07.2016 | оп№30,25,31,33,35,24,29,32 | 85 | 85 | 0.754 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 169377.42 | Заказ на Мероприятие 34542631706 от 31.03.2025 15:31:50
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№24,29,32 |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7203.13
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№19,20,21,22,23,26,27,28,34 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 44 | [7 empty] | 44 |  | 16118.13
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол 5-19,19-28,25-44,25-30,30-36,26-3128-33,33-35 |  | 85 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0,64 | [7 empty] | 0.64 |  | 144780.27
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол оп №5-19,19-20,21-22,21-22,22-23,23-25,25-44,25-30,30-36,25,-26,26-27,27-28 |  | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 11827.65
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №1 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | VN004-00016478 |  | 0,4 кВ | 1.91 | 01.12.1986 | 18.08.2025 | оп6,8,9,11, про 5-19 | 84 | 84 | 0.224 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,56 | [13 empty] | 0.56 |  | 8802.99 | Заказ на Мероприятие 34542628364 от 27.03.2025 15:47:00
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 ф-2 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | VN004-00015427 |  | 0,4 кВ | 0.965 | 01.01.1963 | 30.08.2017 | оп№22 | 67 | 67 | 0.024 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 24591.59 | Заказ на Мероприятие 34542628518 от 27.03.2025 16:27:00
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№22 |  | 67 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 1240.25
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | VN004-00011899 |  | 0,4 кВ | 2 | 01.12.1969 | 07.03.2020 | оп№3,6,7,8, прол 7-8 доп опора | 93 | 93 | 0.108 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 137916.55 | Заказ на Мероприятие 34542629361 от 28.03.2025 11:29:49
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | 3,6,7,8 |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 4184.87
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№1 ВЛ Орошение ПС Октябрьская | VN004-00011738 |  | 0,4 кВ | 0.5 | 01.12.1975 | 25.05.2006 | оп№1,7,10,2,3,4,5,6,8,9,11 | 56 | 56 | 0.33 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 340036.13 | Заказ на Мероприятие 34542624236 от 25.03.2025 15:41:24
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№1,7,10,2,3,4,5,6,8,9,11 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 39 | [15 empty] | 39 |  | 9476.49
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф 1КТП№8 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | VN004-00015423 |  | 0,4 кВ | 1 | 01.01.1963 | 25.08.2011 | оп№10 | 88 | 88 | 0.026 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 47378.14 | Заказ на Мероприятие 34542627160 от 27.03.2025 11:31:06
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№10 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1240.25
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | VS010-0000410 |  | 10 кВ | 12.9 | 01.06.1977 | 13.04.2023 | прол 53-54 | 96 | 96 | 0.038 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 32544.93 | Заказ на Мероприятие 34542626224 от 26.03.2025 16:29:16
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол-53-54 |  | 96 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 5996.61
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | VS010-0000652 |  | 10 кВ | 19 | 01.07.1978 | 31.03.2014 | прол117-118,11-12-19,22-25,32-36,56-57,69-72 | 76 | 76 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 20 | [21 empty] | 20 |  | 10989.33 | Заказ на Мероприятие 34542715680 от 10.04.2025 15:09:21
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№6 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | VN004-00016270 |  | 0,4 кВ | 1.12 | 27.10.1990 | 12.10.2018 | прол 3-4-8,10-13,14-16 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 11 | [19 empty] | 11 |  | 6545.74 | Заказ на Мероприятие 34542716434 от 10.04.2025 15:47:21
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф1КТП№1 ВЛ10кВ Ферма 2 ПС Соленовская | VN004-00006366 |  | 0,4 кВ | 2 | 01.03.1978 | 27.08.2005 | прол 1-17 | 95 | 95 | 0.697 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0,68 | [17 empty] | 0.68 |  | 10425.81 | Заказ на Мероприятие 34542705074 от 09.04.2025 10:17:33
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | VN004-00015731 |  | 0,4 кВ | 3.88 | 01.12.1991 | 22.09.2025 | прол 7-16,18-23,29-32,36-40,51-85,50-56; оп №2,6,15,20,84,8 | 93 | 93 | 0.772 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 16979.2 | Заказ на Мероприятие 34542645828 от 04.04.2025 15:55:25
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол 7-16,18-23,29-32,36-40,51-85 |  | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 56 | [17 empty] | 56 |  | 33887.46
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | от тп до 7 оп |  | 93 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0,3 | [17 empty] | 0.3 |  | 145448.42
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00001533 |  | 0,4 кВ | 3.2 | 01.12.1961 | 16.08.2024 | про4-5-9,10-15 | 54 | 54 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 5802.25 | Заказ на Мероприятие 34542719655 от 11.04.2025 10:58:14
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-3 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00016531 |  | 0,4 кВ | 0.6 | 01.12.1961 | 27.11.2024 | прол1-6 | 72 | 72 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 5418 | Заказ на Мероприятие 34542720013 от 11.04.2025 11:19:34
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | VN004-00016256 |  | 0,4 кВ | 2.06 | 27.10.1990 | 30.04.2019 | прол 1-6,27-30,35-37 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 5768.26 | Заказ на Мероприятие 34542718108 от 11.04.2025 9:17:48
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VN004-00015947 |  | 0,4 кВ | 1.2 | 01.12.1961 | 19.11.2018 | прол 13-18,3-7 | 56 | 56 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 20 | [21 empty] | 20 |  | 9596.17 | Заказ на Мероприятие 34542719121 от 11.04.2025 10:23:11
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-1 МТП№12 ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | VN004-00015806 |  | 0,4 кВ | 2 | 01.12.1973 | 23.06.2010 | прол1-14 | 95 | 95 | 0.224 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0,56 | [13 empty] | 0.56 |  | 10078.46 | Заказ на Мероприятие 34542705686 от 09.04.2025 11:02:10
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | VN004-00001988 |  | 0,4 кВ | 2 | 01.12.1968 | 16.06.2023 | прол 5-12,33-40 | 90 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 32 | [9 empty] | 32 |  | 15565.95 | Заказ на Мероприятие 34542709066 от 09.04.2025 16:22:14
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП № 5 ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | VN004-00016408 |  | 0,4 кВ | 0.912 | 01.12.1968 | 29.03.2015 | прол 6-11,18-23 | 88 | 88 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 10 | [21 empty] | 10 |  | 5410.06 | Заказ на Мероприятие 34542710727 от 10.04.2025 9:29:17
Яшалтинский РЭС | ВЛИ 0,4 Ф1 КТП№7 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | VN004-00002067 |  | 0,4 кВ | 2.07 | 31.08.2016 | не проводился | прол 4-7,9-10,16-19 | 97 | 97 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 4246.65 | Заказ на Мероприятие 34542711060 от 10.04.2025 9:53:23
Яшалтинский РЭС | ВЛИ 0,4 Ф-2 КТП№7 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | VN004-00016418 |  | 0,4 кВ | 1.93 | 31.08.2016 | не проводился | прол 2-3-6,25-31 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 5418 | Заказ на Мероприятие 34542711438 от 10.04.2025 10:22:40
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-3 КТП № 7 ВЛ 10 кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | VN004-00016420 |  | 0,4 кВ | 1 | 01.12.1967 | 31.03.2014 | прол 6-7-9,16-17 | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 2165.21 | Заказ на Мероприятие 34542711979 от 10.04.2025 10:58:34
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | VN004-00016416 |  | 0,4 кВ | 1.52 | 01.12.1967 | 31.05.2022 | прол 14-17,29-33 | 86 | 86 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 7 | [23 empty] | 7 |  | 3487.95 | Заказ на Мероприятие 34542714141 от 10.04.2025 13:46:26
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 3 ВЛ 10 кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | VN004-00026928 |  | 0,4 кВ | 1.48 | 01.12.1967 | 30.06.2022 | прол 5-7,22-27 | 89 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 3487.95 | Заказ на Мероприятие 34542714751 от 10.04.2025 14:26:13
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | VS010-0001452 |  | 10 кВ | 6.42 | 01.03.1968 | 22.04.2024 | прол 49-50,54-55,61-62,52-53,63-64,51-52,55-56,53-54,63-66 | 82 | 82 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 18 | [19 empty] | 18 |  | 10179.91 | Заказ на Мероприятие 34542618709 от 20.03.2025 14:05:35
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | VS010-0000279 |  | 10 кВ | 1.5 | 02.09.1992 | 29.11.2010 | прол 10-11,16-17 | 96 | 96 | 0.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1565.81 | Заказ на Мероприятие 34542617494 от 19.03.2025 15:21:22
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№8,12,9 |  | 96 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4552.79
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская | VS010-0000289 |  | 10 кВ | 12.56 | 18.07.1966 | 06.04.2017 | прол оп№7-8,73-76,84-85, оп№24,35 | 92 | 92 | 0.595 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5590.63 | Заказ на Мероприятие 34542617691 от 19.03.2025 16:24:59
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№46,51,59,63 |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 5707.27
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Полевой ПС Яшалта -1 | VS010-0000650 |  | 10 кВ | 2.66 | 01.12.1973 | 03.10.2016 | оп№17,29,32,33 | 68 | 68 | 0.176 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 115311.77 | Заказ на Мероприятие 34542619943 от 21.03.2025 11:09:04
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№17,29,32,33 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 11573.21
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | VS010-0000639 |  | 10 кВ | 6.225 | 01.12.1993 | 29.01.2010 | оп №20,26,32,42,4,5 | 52 | 52 | 0.54 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 4500.28 | Заказ на Мероприятие 34542612998 от 14.03.2025 15:35:34
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№4,5 |  | 52 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | 2 | [21 empty] | 2 |  | 2471.13
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | VS010-0000637 |  | 10 кВ | 25.6 | 10.08.1975 | 29.12.2015 | прол 78-79,81-82,87-88,90-91,126-127,134-135,163,-164; оп № 196,197,198 | 73 | 73 | 0.781 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3885.57 | Заказ на Мероприятие 34542613036 от 14.03.2025 16:24:11
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№205,194,201 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3601.15
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | VS010-0001461 |  | 10 кВ | 5.5 | 01.09.1975 | 16.10.2015 | оп№32-37,38-54-56 | 90 | 90 | 0.522 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 2544.6 | Заказ на Мероприятие 34542614737 от 18.03.2025 9:21:25
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Эсто-Алтай | VS010-0000641 |  | 10 кВ | 12 | 01.07.1980 | 31.03.2014 | прол 99-103,116-117-122,39-42 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0,98 | [11 empty] | 0.98 |  | 8962.44 | Заказ на Мероприятие 34542614989 от 18.03.2025 10:44:42
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай | VS010-0000643 |  | 10 кВ | 7.1 | 01.09.1982 | 21.11.2020 | прол 94-96, прол 7-12 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0,52 | [15 empty] | 0.52 |  | 4988.91 | Заказ на Мероприятие 34542615258 от 18.03.2025 11:19:08
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | VS010-0000660 |  | 10 кВ | 16.93 | 01.07.1978 | 30.05.2017 | прол3-4,29-30,71-72,77-78,82-83,92-93,107-108,110-111,111-112,136-137,164-165,опоры 44-58 | 81 | 81 | 1.206 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 11561.13 | Заказ на Мероприятие 34542615855 от 18.03.2025 14:40:52
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская | VS010-0000676 |  | 10 кВ | 4.2 | 01.07.1980 | 30.09.2018 | оп№33,38,43,10,14,22,28 | 49 | 49 | 0.322 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6581.39 | Заказ на Мероприятие 34542616050 от 18.03.2025 15:39:47
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол 38-45 |  | 49 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 14 | [15 empty] | 14 |  | 8197.81
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Буругшун ПС Веселовская | VS010-0000671 |  | 10 кВ | 3 | 31.08.1966 | 30.04.2014 | оп№12,13,14,15,27,28,29,30, прол 7-9,19-20, | 67 | 92 | 0.891 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 8902.03 | Заказ на Мероприятие 34542616160 от 18.03.2025 16:16:24
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№8,20,24,28 |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 5625.71
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Школа ПС Веселовская | VS010-0002308 |  | 10 кВ | 1.04 | 31.08.1982 | 15.08.2008 | оп№3,4,5; прол 6-7,10-11,11-12; оп №1,2 | 54 | 54 | 0.5 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 6493.31 | Заказ на Мероприятие 34542616201 от 18.03.2025 16:32:39
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№6,10,12 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 4491.84
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол 11-13 |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 2040.22
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | VS010-0000283 |  | 10 кВ | 11.25 | 02.09.1992 | 26.08.2019 | прол 138-139,156-157,125-126,117-118,106-107; оп №105,110,127,133,97 | 55 | 55 | 0.615 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7504.54 | Заказ на Мероприятие 34542616878 от 19.03.2025 11:20:55
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№50,59,66,70,74,81 |  | 55 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 8003.25
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол 9-10,13-14,19-20,31-32,43-44 |  | 55 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 7378.88
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | VS010-0000658 |  | 10 кВ | 46.8 | 01.12.1972 | 25.03.2025 | оп№239,293,631,127,133,141,148,159,162,168,182,184,191,194,196,199,201,204,207,208,211,214,215,216,217,220,221,227,233,2222,223,237,238,240,241,242,294,345,346 | 74 | 74 | 3.056 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 |  | 10680.38 | Заказ на Мероприятие 34542619551 от 21.03.2025 9:23:11
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | 437,491,82,83,109,140,142,154,163,225,270,466,306,308,483 ; прол 39-40,41-42,79-80,80-81,81-82,82-83,458-459,499-500,304-309,582-585 |  | 74 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 15874.26
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | VS010-0001446 |  | 10 кВ | 8.04 | 01.01.1963 | 27.06.2024 | №32,34,35,37 | 90 | 90 | 0.144 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 115255.39 | Заказ на Мероприятие 34542620672 от 21.03.2025 15:16:01
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | 32,34,35,37 ( ЛСП 0,4 ) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 19437.27
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | №32,34,35,37 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 44 | [13 empty] | 44 |  | 28393.6
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская | VS010-0000415 |  | 10 кВ | 26.45 | 01.06.1977 | 21.11.2020 | №123,131,196 | 85 | 85 | 0.192 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 87447.16 | Заказ на Мероприятие 34542622902 от 25.03.2025 9:38:50
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№123,131,196 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 8862.15
Яшалтинский РЭС | ВЛ-0,4 ф-3 КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | VN004-00016459 |  | 0,4 кВ | 1.38 | 01.01.1963 | 21.04.2025 | прол15-19 | 89 | 89 | 0.255 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3438.56 | Заказ на Мероприятие 34542623354 от 25.03.2025 11:17:50
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол 9-13-30 |  | 89 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0,68 | [17 empty] | 0.68 |  | 397185.05
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | VS010-0001441 |  | 10 кВ | 8.71 | 01.01.1963 | 24.01.2025 | оп№80,84,85,86,87 | 66 | 66 | 0.18 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 148915.71 | Заказ на Мероприятие 34542620793 от 21.03.2025 16:10:46
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№80,84,85,86,87 |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 28703.5
Яшалтинский РЭС | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | VS010-0000268 |  | 10 кВ | 9.4 | 30.09.1977 | 29.09.2023 | оп№13,14,15,16,70,23 | 80 | 81 | 0.372 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 187911.79 | Заказ на Мероприятие 34542622233 от 24.03.2025 15:28:18
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | оп№13,14,15,16,70,23 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 36024.51
Яшалтинский РЭС | [7 empty] | прол оп 82-83-86 |  | 81 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 5773.99
Яшкульский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ф.3 от КТП10/0,4кВ №10/250кВА Хурул по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | VN004-00027481 |  | 0,4 кВ | 0.9 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | Уч.маг КЛ-10кВ ПС "Северная" - ф.1 мкр | 79 | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 7378.03 | Заказ на Мероприятие 34542860442 от 03.05.2025 14:02:19
Яшкульский РЭС | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | VS010-0001218 |  | 10 кВ | 61.64 | 01.06.1976 | 29.07.2025 | Отпайка КЛ-10кВ ТП-258 - опора ВЛ-10кВ ф."Южный" | 88 | 78 | 0.348 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 230495.92 | Заказ на Мероприятие 34542860561 от 03.05.2025 15:07:53
Яшкульский РЭС | [7 empty] | Участок маг КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 л.1 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 26555.85
Яшкульский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | VN004-00027099 |  | 0,4 кВ | 1.24 | 01.01.1985 | 15.06.2012 | Фидер | 75 | 75 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 15520.17 | Заказ на Мероприятие 34542824191 от 23.04.2025 18:48:51
Яшкульский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | VN004-00011184 |  | 0,4 кВ | 1.17 | 01.01.1978 | 12.03.2009 | Фидер | 86 | 86 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 11653.02 | Заказ на Мероприятие 34542824197 от 23.04.2025 19:03:07
Яшкульский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ №7/160кВ Черемушки по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | VN004-00026852 |  | 0,4 кВ | 0.38 | 01.01.1965 | 24.11.2023 | ф-2 от ТП 7/250кВа "Черемушки" | 53 | 53 | 0.25 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 223304.13 | Заказ на Мероприятие 34542799470 от 19.04.2025 15:50:56
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-2 от ТП 7/250кВа "Черемушки" |  | 53 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6333.26
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-2 от ТП 7/250кВа "Черемушки" |  | 53 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 19 | [17 empty] | 19 |  | 6964.07
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-2 от ТП 7/250кВа "Черемушки" |  | 53 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3001.67
Яшкульский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская | VN004-00017087 |  | 0,4 кВ | 0.62 | 01.01.1965 | 15.06.2012 | ф-1 от ТП 5/160кВа "Контора" | 56 | 48 | 0.114 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 116045.46 | Заказ на Мероприятие 34542799472 от 19.04.2025 15:54:14
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 от ТП 5/160кВа "Контора" |  | 48 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 7491.05
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 от ТП 5/160кВа "Контора" |  | 48 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 5313.9
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 от ТП 5/160кВа "Контора" |  | 48 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 3370.32
Яшкульский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА АЗС по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | VN004-00022640 |  | 0,4 кВ | 1.57 | 01.01.1981 | 01.06.2011 | ф-1 рт ТП 7/160кВа "АЗС" | 61 | 50 | 0.13 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 68249.99 | Заказ на Мероприятие 34542799495 от 19.04.2025 16:54:07
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 рт ТП 7/160кВа "АЗС" |  | 50 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7881.42
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 рт ТП 7/160кВа "АЗС" |  | 50 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 7373.72
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 рт ТП 7/160кВа "АЗС" |  | 50 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 9154.06
Яшкульский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №6/250кВА Контора по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | VN004-00022638 |  | 0,4 кВ | 0.56 | 01.01.1981 | 09.06.2025 | ф-1 от ТП 6/250кВа "Контора" ул.Гагарина | 47 | 47 | 0.234 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 95226.32 | Заказ на Мероприятие 34542799505 от 19.04.2025 17:17:47
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 от ТП 6/250кВа "Контора" ул.Гагарина |  | 47 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8877.52
Яшкульский РЭС | [7 empty] | ф-1 от ТП 6/250кВа "Контора" ул.Гагарина |  | 47 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 9350.65
Яшкульский РЭС | ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | VS010-0001168 |  | 10 кВ | 8.3 | 01.06.1983 | 17.06.2011 | Уч. ВЛ 10кВ "Чилгир"отПСЧилгир на ТП№7 | 80 | 76 | 2.03 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 128962.27 | Заказ на Мероприятие 34542799517 от 19.04.2025 18:33:34
Яшкульский РЭС | [7 empty] | Уч. ВЛ 10кВ "Чилгир"отПСЧилгир на ТП№7 |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 14683.14
Яшкульский РЭС | [7 empty] | Уч. ВЛ 10кВ "Чилгир"отПСЧилгир на ТП№7 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 57656.85
Яшкульский РЭС | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | VS010-0001224 |  | 10 кВ | 25.67 | 01.06.1972 | 17.05.2024 | Отпайка 1 ВЛ-10кВ (на ТП №6 | 71 | 64 | 0.569 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 352168.82 | Заказ на Мероприятие 34542799518 от 19.04.2025 18:45:37
Яшкульский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 ВЛ-10кВ (на ТП №6 |  | 64 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8878.59
Яшкульский РЭС | [7 empty] | Отпайка 1 ВЛ-10кВ (на ТП №6 |  | 64 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 37573.47
Яшкульский РЭС | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | VS010-0001152 |  | 10 кВ | 71.49 | 01.06.1980 | 27.05.2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (на ТП №7 | 85 | 79 | 1.168 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 403423.33 | Заказ на Мероприятие 34542799575 от 19.04.2025 21:27:58
Яшкульский РЭС | [7 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (на ТП №7 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 12920.48
Яшкульский РЭС | [7 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (на ТП №7 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 57 | [17 empty] | 57 |  | 81930.34
Яшкульский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | VN004-00011060 |  | 0,4 кВ | 1.445 | 01.01.1973 | 20.10.2012 | уч.маг ВЛ-0,4 кВ ф-1опора 28-45 | 91 | 82 | 0.11 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 5480.36 | Заказ на Мероприятие 34542823643 от 23.04.2025 16:10:57
Яшкульский РЭС | [7 empty] | уч.маг ВЛ-0,4 кВ ф-1опора 28-45 |  | 82 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 7 | [19 empty] | 7 |  | 8557.99
Яшкульский РЭС | ВЛ-10кВ Связь с ПС Гашунская яч. №3 от ПС 110/10кВ Кормовая | VS010-0001375 |  | 10 кВ | 0.7 | 01.06.1978 | 11.06.2010 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 85 | 69 | 0.123 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  | 3 | [21 empty] | 3 |  | 9100.25 | Заказ на Мероприятие 34542819988 от 22.04.2025 20:59:58
Элистинский РЭС | Уч.маг КЛ-10кВ ПС "Северная" - ф.1 мкр | VS010-0002286-301 |  | 10 кВ | 0.1 | 1978-01-01 | не проводился | Уч.маг КЛ-10кВ ПС "Северная" - ф.1 мкр | 75 | 58 | 0.1 | Ремонт КЛ | км | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 632614.11 | Заказ на Мероприятие 34542715951 от 10.04.2025 15:22:07
Элистинский РЭС | Отпайка КЛ-10кВ ТП-258 - опора ВЛ-10кВ ф."Южный" | VS010-0002297-808 |  | 10 кВ | 0.2 | 1971-01-01 | не проводился | Отпайка КЛ-10кВ ТП-258 - опора ВЛ-10кВ ф."Южный" | 79 | 57 | 0.2 | Ремонт КЛ | км | [10 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 726620.53 | Заказ на Мероприятие 34542713012 от 10.04.2025 12:02:59
Элистинский РЭС | КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 - ТП-238 | KS010-0001625 |  | 10 кВ | 0.3 | 1987-01-01 | не проводился | Участок маг КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 л.1 | 80 | 59 | 0.3 | Ремонт КЛ | км | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 1427417.35 | Заказ на Мероприятие 34542714605 от 10.04.2025 14:17:36
Элистинский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП-203 - ж/д №34 2 мкр-н | KN004-00003561 |  | 0,4 кВ | 0.1 | 1981-01-01 | не проводился | Фидер | 70 | 54 | 0.1 | Ремонт КЛ | км | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 379387.73 | Заказ на Мероприятие 34542712051 от 10.04.2025 11:03:05
Элистинский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП-44 - ж/д №27, 1 мкр | KN004-00003633 |  | 0,4 кВ | 0.06 | 2009-01-01 | не проводился | Фидер | 74 | 55 | 0.06 | Ремонт КЛ | км | [12 empty] | 0.06 | [11 empty] | 0.06 |  | 306163.34 | Заказ на Мероприятие 34542714334 от 10.04.2025 13:59:40
Итого | [13 empty] | 328 |  | 992 |  | 1 140 |  | 1 467,195 |  | 2 416,705 |  | 1 664,935 |  | 978,724 |  | 912,262 |  | 608,76 | [7 empty] | 10 508,581 |  | 38195920.66
Заместитель Генерального директора – директор
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [14 empty] | Э.А.Натыров
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [14 empty] | О.Х. Базыров
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [14 empty] | А.Н.Пескин
Начальник производственно-технической службы | [14 empty] | С.Г. Эрдниев