## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 35-220 кВ филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" на 2026 год.
Подразделение | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Код АССиОИ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Единица измерения | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Расходы , руб. | № заказа на Мероприятие
[14 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | VL110-002848 | 1000826067 | 110 кВ | 22.852 | 1962 | 2025 | 1-189 | 68.38 | 68.38 | 1.019 | Замена опор | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1495377.04 | 34542811259 от 21.04.2025
[12 empty] | Усиление опор | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
[12 empty] | Прочие работы | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [8 empty] | 189 | [15 empty] | 189
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт | [8 empty] | 96 | [15 empty] | 96
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Иджил | VL110-001849 | 1000826257 | 110 кВ | 53.63 | 1987 | 2014 | 1-254 | 77.13 | 72 | 12.874 | Прочие работы | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 296018.55 | 34542616020 от 18.03.2025
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | VL110-002815 | 1000828104 | 110 кВ | 68.7 | 1983 | 2023 | 1-323 | 64.85 | 65 | 6.496 | Усиление опор | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1116624.39 | 34542628910 от 28.03.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [16 empty] | 318 | [7 empty] | 318
[12 empty] | Замена U-образных болтов анкерных плит | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | VL110-000355 | 2000121844 | 110 кВ | 69.1 | 1964 | 2024 | 5-315 | 72.33 | 64 | 6.94 | Усиление опор | шт | [14 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 1785612.69 | 34542705197 от 09.04.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [14 empty] | 313 | [9 empty] | 313
[12 empty] | Замена U-образных болтов анкерных плит | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [14 empty] | 102 | [9 empty] | 102
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | VL110-000048 | 1000876389 | 110 кВ | 95.5 | 1968 | 2025 | 1-555 | 65.25 | 52 | 1.146 | Замена опор | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1363912.83 | 34542855164 от 27.04.2025
[12 empty] | Усиление опор | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
[12 empty] | Прочие работы | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [6 empty] | 216 | [17 empty] | 216
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская | VL110-002830 | 2000122017 | 110 кВ | 18.3 | 1979 | 2014 | 1-84 | 66 | 51 | 4.167 | Ручная расчистка | га | [8 empty] | 0,8 | [15 empty] | 0.8 |  | 19920.89 | 34542860579 от 04.05.2025
[12 empty] | Усиление опор | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 281888 | 34542613609 от 17.03.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [8 empty] | 56 | [15 empty] | 56
[12 empty] | Замена провода | км | [8 empty] | 0,25 | [15 empty] | 0.25
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | VL110-000094 | 2000121848 | 110 кВ | 64.555 | 1975 | 2024 | 1-8 | 67 | 73 | 4.69 | Усиление опор | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 902612.18 | 34542823417 от 23.04.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | +
[8 empty] | 9/15-148/154 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт | [10 empty] | 225 | [13 empty] | 225
[8 empty] | 1-189 |  | 59 |  | Ремонт/усиление/фундаментов | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5
[12 empty] | Обваловка опор | м3 | [10 empty] | 10,8 | [13 empty] | 10.8
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | VL110-000086 | 1000832625 | 110 кВ | 49.68 | 1969 | 2025 | 1-250 | 70 | 70 | 2.08 | Прочие работы | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 604203.33 | 34542824125 от 23.04.2025
[12 empty] | Обваловка опор | м3 | [16 empty] | 56 | [7 empty] | 56
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман с отпайкой на ПС Джильгита | VL110-003049 | 2000359492 | 110 кВ | 81.012 | 1990 | 2025 | 1-154/148 | 84.73 | 67 | 6.156 | Прочие работы | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 322473.39 | 34542819978 от 31.05.2025
[12 empty] | Обваловка опор | м3 | [6 empty] | 63 | [17 empty] | 63
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | VL110-000029 | 2000121834 | 110 кВ | 28.845 | 1977 | 2024 | 1-131 | 68.45 | 68 | 2.589 | Прочие работы | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 694860.9 | 34542799353 от 19.04.2025
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [8 empty] | 174 | [15 empty] | 174
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт | [8 empty] | 48 | [15 empty] | 48
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | VL110-002851 | 1000870785 | 110 кВ | 32.67 | 1979 | 2024 | 1-217 | 58 | 58 | 6.174 | Усиление опор | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 451244.81 | 34542724237 от 11.04.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [16 empty] | 45 | [7 empty] | 45
[12 empty] | Обваловка опор | м3 | [16 empty] | 4,25 | [7 empty] | 4.25
[12 empty] | Покраска опор | Т | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7
[12 empty] | Прочие работы | Т | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 9398.61 | 34542799287 от 19.04.2025
[12 empty] | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская | VL110-002856 | 1000870096 | 110 кВ | 23.9 | 30.09.1985 | 27.04.2023 | 1-103 | 65.05 | 65 | 5.125 | Усиление опор | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 848920.82 | 34542619294 от 20.03.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [14 empty] | 207 | [9 empty] | 207
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт | [14 empty] | 56 | [9 empty] | 56
[12 empty] | Обваловка опор | м3 | [14 empty] | 26 | [9 empty] | 26
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Виноградовская – Городовиковская | VL035-004765 | 2000089196 | 35 кВ | 18.056 | 1975 | 2021 | 1-88 | 71.6 | 72 | 2.262 | Прочие работы | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 457275.66 | 34542616089 от 18.03.2025
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [14 empty] | 97 | [9 empty] | 97
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт | [14 empty] | 124 | [9 empty] | 124
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Каспийская-2 - Михайловская | VL035-000063 | 2000306015 | 35 кВ | 27.89 | 1965 | 2025 | 1-151 | 53.13 | 53 | 3.6 | Замена опор | шт | [14 empty] | 21 | [9 empty] | 21 |  | 3598813.82 | 34542819565 от 22.04.2025
[12 empty] | Усиление опор | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
[12 empty] | Прочие работы | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [14 empty] | 256 | [9 empty] | 256
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
[12 empty] | Механизированная расчистка | га |  |  |  |  | 2,46 | [19 empty] | 2.46 |  | 54093.18 | 34542819885 от 22.04.2025
[12 empty] | Прочие работы | Т |  |  |  |  | + | [19 empty] | +
[12 empty] | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт |  |  |  |  | 105 | [19 empty] | 105
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | [14 empty] | 1,8 | [9 empty] | 1.8 |  | 76669.2 | 34542819901 от 22.04.2025
[12 empty] | Прочие работы | Т | [14 empty] | + | [9 empty] | +
[12 empty] | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт | [14 empty] | 80 | [9 empty] | 80
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Плодовитое | VL035-002494 | 2000089167 | 35 кВ | 34.5 | 1981 | 2014 | 1-326 | 65.03 | 65 | 7.233 | Ручная расчистка | га | [10 empty] | 0,3 | [13 empty] | 0.3 |  | 11742.18 | 34542860583 от 04.05.2025
[12 empty] | Усиление опор | шт | [10 empty] | 27 | [13 empty] | 27 |  | 807243.82 | 34542619794 от 21.03.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [10 empty] | 91 | [13 empty] | 91
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[12 empty] | Замена U-образных болтов анкерных плит | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Приютное-2 – Приютное-1 | VL035-022015 | 2000306019 | 35 кВ | 2.4 | 1985 | 2014 | 1-21 | 79.3 | 79 | 0.814 | Усиление опор | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 268324.15 | 34542855172 от 27.04.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [12 empty] | 48 | [11 empty] | 48
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Соленовская - Красномихайловская | VL035-004777 | 2000089172 | 35 кВ | 11.9 | 1984 | 2017 | 1-80 | 62.13 | 62 | 0 | Ручная расчистка | га | [8 empty] | 2,4 | [15 empty] | 2.4 |  | 167852.94 | 34542621481 от 24.03.2025
[12 empty] | Прочие работы | Т | [8 empty] | + | [15 empty] | +
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 | VL035-004314 | 2000089189 | 35 кВ | 19.4 | 1968 | 2017 | 14-168 | 79.49 | 79 | 2.025 | Прочие работы | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 781930.84 | 34542855196 от 27.04.2025
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [12 empty] | 81 | [11 empty] | 81
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | VL035-000061 | 2000089165 | 35 кВ | 20 | 1974 | 2025 | 1-371 | 55.02 | 55 | 2.281 | Усиление опор | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 297434.21 | 34542799306 от 19.04.2025
[12 empty] | Прочие работы | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [12 empty] | 54 | [11 empty] | 54
[12 empty] | Обваловка опор | м3 | [12 empty] | 182 | [11 empty] | 182
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ ЭПТФ - Буратинская | VL035-004318 | 2000089131 | 35 кВ | 22.54 | 1973 | 2023 | 1-212 | 51.25 | 51 | 2.658 | Замена опор | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 4129134.03 | 34542703123 от 08.04.2025
[12 empty] | Усиление опор | шт | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13
[12 empty] | Прочие работы | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | +
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт | [10 empty] | 266 | [13 empty] | 266
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт | [10 empty] | 106 | [13 empty] | 106
[12 empty] | Замена провода | км | [10 empty] | 0,11 | [13 empty] | 0.11
[12 empty] | Прочие работы | га | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 18504.22 | 34542799302 от 19.04.2025
[12 empty] | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Яшалтинская - Соленовская | VL035-004775 | 2000089136 | 35 кВ | 25.9 | 1978 | 2023 | 1-146 | 62.53 | 63 | 0 | Ручная расчистка | га | [8 empty] | 1,88 | [15 empty] | 1.88 |  | 150818.65 | 34542620449 от 21.03.2025
[12 empty] | Прочие работы | Т | [8 empty] | + | [15 empty] | +
[18 empty] | 107,46 |  | 313 |  | 577,33 |  | 796,21 |  | 369 |  | 1 319,8 |  | 445,25 | [7 empty] | 3 928,05 |  | 21012905.33
Заместитель Генерального директора – директор
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [13 empty] | Э.А.Натыров
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [13 empty] | О.Х. Базыров
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [13 empty] | А.Н.Пескин
Начальник СЛЭП | [13 empty] | Г.С. Леонтьева
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.
Note on D18: Коновалов Александр Геннадьевич: При подписании графика данную колонку скрыть