## Лист_1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора -
Главный инженер ПАО "Россети Юг"
_____________________П.В. Гончаров
"____"___________2025 г.
Годовой план-график капитального ремонта ТП 6-10/0,4 кВ филиала ПАО "Россети Юг"-"Калмэнерго" на 2026 год
Филиал | [10 empty] | Распределение по месяцам | [11 empty] | Способ | Стоимость сметная, руб.
[11 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | выполнения
РЭС, Подразделение | Вид оборудования |  | Диспетчерские наименования | Код ТМ | Класс напряжения | Мощность, МВА | Год последнего кап. ремонта | ИТС | Планируемое время начала и окончания ремонта | [15 empty] | № заказа на мероприятие
[9 empty] | Дата начала работ | Дата завершения работ
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" | [10 empty] | 6 | 8 | 61 | 65 | 62 | 64 | 59 | 60 | 53 |  |  |  |  | 19726590.95
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/250кВА ВЛ-10кВ 1 отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | TP010-8000777 | 10 кВ | 0.16 | 30.07.2020 0:00:00 | 79 | 23.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 29660.73 | Заказ на Мероприятие 34542639902 от 03.04.2025 11:07:19
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №4/250кВА ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | TP010-0000015 | 10 кВ | 0.25 | 18.04.2025 0:00:00 | 91 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 68695.57 | Заказ на Мероприятие 34542779796 от 16.04.2025 10:59:45
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №6/400кВА ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | TP010-0000038 | 10 кВ | 0.4 | 20.06.2025 0:00:00 | 91 | 27.04.2026 | 30.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 34241.1 | Заказ на Мероприятие 34542821293 от 23.04.2025 11:03:20
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №3/250кВА ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | TP010-0000044 | 10 кВ | 0.25 | 26.02.2018 0:00:00 | 79 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 25221.76 | Заказ на Мероприятие 34542616827 от 19.03.2025 11:02:51
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/250кВА ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская | TP010-0000124 | 10 кВ | 0.25 | 28.09.2022 0:00:00 | 97 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 35042.18 | Заказ на Мероприятие 34542616085 от 18.03.2025 15:51:44
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №12/100кВА ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская | TP010-0000132 | 10 кВ | 0.1 | 20.07.2022 0:00:00 | 92 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 49795.73 | Заказ на Мероприятие 34542616007 от 18.03.2025 15:26:57
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/250кВА ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Виноградовская | TP010-0012433 | 10 кВ | 0.25 | 14.08.2021 0:00:00 | 79 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 35087.31 | Заказ на Мероприятие 34542615783 от 18.03.2025 14:15:03
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №10/10кВА ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская | TP010-0012687 | 10 кВ | 0.01 | 22.04.2021 0:00:00 | 88 | 14.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 21905.68 | Заказ на Мероприятие 34542615949 от 18.03.2025 15:07:32
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/160кВА ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | TP010-0157454 | 10 кВ | 0.16 | 23.08.2019 0:00:00 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 67673.86 | Заказ на Мероприятие 34542614416 от 17.03.2025 16:03:29
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №8/250кВА ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | TP010-0157476 | 10 кВ | 0.25 | 23.08.2019 0:00:00 | 79 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 43336.37 | Заказ на Мероприятие 34542614716 от 18.03.2025 9:12:59
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/100кВА ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | TP010-0157522 | 10 кВ | 0.1 | 20.05.2022 0:00:00 | 86 | 04.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 65274.2 | Заказ на Мероприятие 34542779088 от 16.04.2025 9:44:36
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №12/63кВА ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | TP010-0157770 | 10 кВ | 0.063 | 26.05.2023 0:00:00 | 79 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 34166.74 | Заказ на Мероприятие 34542614781 от 18.03.2025 9:46:17
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №7/100кВА ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | TP010-0158246 | 10 кВ | 0.1 | 23.06.2014 0:00:00 | 83 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 28751.52 | Заказ на Мероприятие 34542614651 от 18.03.2025 8:45:19
Городовиковский РЭС, Городовиковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №3/160кВА ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | TP010-0158316 | 10 кВ | 0.16 | 26.07.2017 0:00:00 | 83 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 20147.12 | Заказ на Мероприятие 34542616790 от 19.03.2025 10:56:46
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 4/10 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч | TP010-0000014 | 10 кВ | 0.01 | 21.05.2005 0:00:00 | 86 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 69054.51 | Заказ на Мероприятие 34542723589 от 11.04.2025 15:38:06
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | МТП № 9/10 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч | TP010-0000020 | 10 кВ | 0.01 | 06.05.2005 0:00:00 | 86 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 75908.91 | Заказ на Мероприятие 34542743553 от 14.04.2025 14:38:30
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | TP010-0000028 | 10 кВ | 0.16 | 16.02.2024 0:00:00 | 86 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 65268.75 | Заказ на Мероприятие 34542775225 от 15.04.2025 12:39:36
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | TP010-0000030 | 10 кВ | 0.1 | 24.05.2023 0:00:00 | 86 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 31168.66 | Заказ на Мероприятие 34542721040 от 11.04.2025 13:04:33
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 11/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0000039 | 10 кВ | 0.025 | 23.05.2001 0:00:00 | 86 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 60827.15 | Заказ на Мероприятие 34542720674 от 11.04.2025 12:04:02
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0000096 | 10 кВ | 0.063 | 28.11.2023 0:00:00 | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 21073.45 | Заказ на Мероприятие 34542720712 от 11.04.2025 12:13:29
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская | TP010-0000152 | 10 кВ | 0.04 | 13.09.2024 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 45341.33 | Заказ на Мероприятие 34542737586 от 14.04.2025 13:27:04
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская | TP010-0000171 | 10 кВ | 0.063 | 25.08.2004 0:00:00 | 86 | 02.03.2026 | 06.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 53109.7 | Заказ на Мероприятие 34542720319 от 11.04.2025 11:36:23
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 9/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0000241 | 10 кВ | 0.1 | 14.05.2018 0:00:00 | 86 | 25.05.2026 | 28.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 91040.21 | Заказ на Мероприятие 34542795486 от 17.04.2025 17:00:05
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ ПРОМЗОНА от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0000441 | 10 кВ | 0.16 | 25.05.2016 0:00:00 | 67 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 54299.32 | Заказ на Мероприятие 34542720825 от 11.04.2025 12:35:49
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 9/25 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | TP010-0000564 | 10 кВ | 0.1 | 26.06.2007 0:00:00 | 71 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 92626.95 | Заказ на Мероприятие 34542795600 от 17.04.2025 1:15:25
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Зултурганская | TP010-0000630 | 10 кВ | 0.25 | 26.09.2025 0:00:00 | 64 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 90862.82 | Заказ на Мероприятие 34542733699 от 14.04.2025 10:41:39
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 4/10 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун -Хамур | TP010-0002316 | 10 кВ | 0.01 | 11.04.2003 0:00:00 | 56 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 60905.02 | Заказ на Мероприятие 34542779555 от 16.04.2025 10:14:53
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 2/10 кВА по ВЛ 10 кВ Полевой ток Манцын - Кец от РП 10 кВ Южная | TP010-0005021 | 10 кВ | 0.01 | 23.04.2021 0:00:00 | 82 | 09.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 35998.9 | Заказ на Мероприятие 34542702596 от 08.04.2025 16:07:17
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0005095 | 10 кВ | 0.4 | 18.08.2008 0:00:00 | 82 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 53589.92 | Заказ на Мероприятие 34542733285 от 14.04.2025 10:04:53
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0013241 | 10 кВ | 0.16 | 26.08.2020 0:00:00 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 97116.79 | Заказ на Мероприятие 34542720921 от 11.04.2025 12:50:35
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП № 7/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0013248 | 10 кВ | 0.25 | 08.08.2001 0:00:00 | 72.83 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 40758.89 | Заказ на Мероприятие 34542756412 от 14.04.2025 16:15:39
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0013250 | 10 кВ | 0.25 | 15.07.2022 0:00:00 | 73.706 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 53506.6 | Заказ на Мероприятие 34542775202 от 15.04.2025 12:28:00
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 18/160 кВА Дружба по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул | TP010-0013254 | 10 кВ | 0.16 | 26.11.2024 0:00:00 | 74.045 | 01.04.2026 | 06.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 96523.75 | Заказ на Мероприятие 34542795635 от 17.04.2025 17:46:21
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 10/10 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0013260 | 10 кВ | 0.01 | 28.09.2018 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 115471.06 | Заказ на Мероприятие 34542735107 от 14.04.2025 13:07:22
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 4/100 кВА Советская по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики- Бурул | TP010-0013262 | 10 кВ | 0.1 | 16.04.2025 0:00:00 | 73.502 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 43044.32 | Заказ на Мероприятие 34542741763 от 14.04.2025 14:16:00
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 18/25 кВА Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч Приманыч | TP010-0016197 | 10 кВ | 0.025 | 12.04.2019 0:00:00 | 86 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 82470.23 | Заказ на Мероприятие 34542775274 от 15.04.2025 13:00:52
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 1/180 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Чолун - Хамур от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | TP010-0016200 | 10 кВ | 0.18 | 22.05.2020 0:00:00 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 63963.79 | Заказ на Мероприятие 34542722461 от 11.04.2025 14:29:18
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 17/10 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | TP010-0016201 | 10 кВ | 0.01 | 13.07.2023 0:00:00 | 56 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 34467.38 | Заказ на Мероприятие 34542795669 от 17.04.2025 18:31:20
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-13А/250 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | TP010-0019762 | 10 кВ | 0.25 | 06.07.2023 0:00:00 | 86 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 52299.68 | Заказ на Мероприятие 34542722936 от 11.04.2025 14:54:29
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 6/25 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур | TP010-0154237 | 10 кВ | 0.025 | 11.05.2000 0:00:00 | 93 | 09.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 79117.73 | Заказ на Мероприятие 34542702432 от 08.04.2025 15:53:57
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун -Хамур | TP010-0154248 | 10 кВ | 0.063 | 23.03.1998 0:00:00 | 86 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 121535.52 | Заказ на Мероприятие 34542702165 от 08.04.2025 15:33:10
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 8/10 кВА по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | TP010-0161544 | 10 кВ | 0.01 | 05.07.2003 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 21389.86 | Заказ на Мероприятие 34542734874 от 14.04.2025 12:44:12
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 2/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ ПервомайскаяПервомайская | TP010-0161557 | 10 кВ | 0.025 | 14.05.2000 0:00:00 | 86 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 73598.63 | Заказ на Мероприятие 34542775483 от 15.04.2025 13:25:48
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 4/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Первомайская | TP010-0161563 | 10 кВ | 0.025 | 16.09.2022 0:00:00 | 86 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 70655.34 | Заказ на Мероприятие 34542775661 от 15.04.2025 13:38:32
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ ПервомайскаяПервомайская | TP010-0161664 | 10 кВ | 0.063 | 20.05.2005 0:00:00 | 82 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 25869.09 | Заказ на Мероприятие 34542746627 от 14.04.2025 14:58:47
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35/10 кВ Первомайская Первомайская | TP010-0161667 | 10 кВ | 0.025 | 07.04.2023 0:00:00 | 86 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 69469.14 | Заказ на Мероприятие 34542721815 от 11.04.2025 13:48:43
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 9/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | TP010-0161720 | 10 кВ | 0.025 | 16.06.2008 0:00:00 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 35473.17 | Заказ на Мероприятие 34542721961 от 11.04.2025 13:59:27
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 23/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | TP010-0161755 | 10 кВ | 0.025 | 24.09.2020 0:00:00 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 85907.62 | Заказ на Мероприятие 34542723958 от 11.04.2025 15:59:49
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 27/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | TP010-0161770 | 10 кВ | 0.1 | 11.04.2003 0:00:00 | 86 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 1 | [11 empty] | Хозспособ | 90934.54 | Заказ на Мероприятие 34542795396 от 17.04.2025 15:55:28
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | TP010-0161869 | 10 кВ | 0.25 | 24.09.2020 0:00:00 | 86 | 16.02.2026 | 20.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 80748.34 | Заказ на Мероприятие 34542795720 от 18.04.2025 0:35:49
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | TP010-0161869 | 10 кВ | 0.25 | 24.09.2020 0:00:00 | 86 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 38913.44 | Заказ на Мероприятие 34542739571 от 14.04.2025 13:39:32
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 2/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | TP010-0161885 | 10 кВ | 0.01 | 19.09.2019 0:00:00 | 86 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 29562.18 | Заказ на Мероприятие 34542724079 от 11.04.2025 16:23:29
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 5/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | TP010-0161897 | 10 кВ | 0.01 | 19.05.2023 0:00:00 | 86 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 31647.3 | Заказ на Мероприятие 34542734825 от 14.04.2025 12:33:33
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 кВ Приманыч Приманыч | TP010-0161963 | 10 кВ | 0.1 | 24.09.2021 0:00:00 | 82 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 91323.86 | Заказ на Мероприятие 34542721206 от 11.04.2025 13:18:46
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 3/40 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | TP010-0161977 | 10 кВ | 0.04 | 04.06.2024 0:00:00 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 96960.43 | Заказ на Мероприятие 34542723262 от 11.04.2025 15:14:44
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 13/63 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч | TP010-0162152 | 10 кВ | 0.063 | 12.04.2019 0:00:00 | 86 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 34805.74 | Заказ на Мероприятие 34542734720 от 14.04.2025 12:01:41
Ики-Бурульский РЭС, Ики-бурульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | МТП № 17/63 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч | TP010-0162166 | 10 кВ | 0.063 | 20.05.2024 0:00:00 | 93 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 51324.58 | Заказ на Мероприятие 34542734766 от 14.04.2025 12:18:32
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 9/250 кВА ПМК-40 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | TP010-0003242 | 10 кВ | 0.25 | 15.03.2024 0:00:00 | 82 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 20724.2 | Заказ на Мероприятие 34542724488 от 12.04.2025 9:43:17
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС110 кВ Бургустинска | TP010-0153712 | 10 кВ | 0.25 | 10.06.2025 0:00:00 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 21082.64 | Заказ на Мероприятие 34542686942 от 06.04.2025 11:36:03
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная- Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | TP010-0153733 | 10 кВ | 0.25 | 20.06.2025 0:00:00 | 82 | 04.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 42830.48 | Заказ на Мероприятие 34542645938 от 04.04.2025 17:24:07
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | TP010-0153793 | 10 кВ | 0.16 | 10.06.2025 0:00:00 | 86 | 24.07.2026 | 29.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 106818.67 | Заказ на Мероприятие 34542795675 от 17.04.2025 18:39:22
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС110 кВ Бургустинска | TP010-0153801 | 10 кВ | 0.25 | 25.06.2025 0:00:00 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 33418.73 | Заказ на Мероприятие 34542645974 от 05.04.2025 9:05:04
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0154469 | 10 кВ | 0.1 | 13.09.2024 0:00:00 | 82 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 25907.11 | Заказ на Мероприятие 34542644251 от 04.04.2025 12:03:56
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | TP010-0154480 | 10 кВ | 0.25 | 29.09.2023 0:00:00 | 86 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 14966.69 | Заказ на Мероприятие 34542687140 от 06.04.2025 16:59:23
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155536 | 10 кВ | 0.25 | 23.03.2021 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 36121.61 | Заказ на Мероприятие 34542731077 от 12.04.2025 12:11:07
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155547 | 10 кВ | 0.25 | 23.07.2025 0:00:00 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 53955.24 | Заказ на Мероприятие 34542724720 от 12.04.2025 10:56:54
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Торговый центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная- Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155565 | 10 кВ | 0.25 | 19.03.2021 0:00:00 | 86 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 39691.6 | Заказ на Мероприятие 34542651000 от 05.04.2025 9:54:43
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155592 | 10 кВ | 0.1 | 18.07.2025 0:00:00 | 82 | 27.04.2026 | 30.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 26285.81 | Заказ на Мероприятие 34542645841 от 04.04.2025 16:02:25
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155647 | 10 кВ | 0.25 | 16.07.2025 0:00:00 | 86 | 04.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 21144.87 | Заказ на Мероприятие 34542724526 от 12.04.2025 10:00:29
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 12/160 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВЕргенинская | TP010-0155668 | 10 кВ | 0.16 | 12.09.2025 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 18839.28 | Заказ на Мероприятие 34542730966 от 12.04.2025 11:45:49
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155672 | 10 кВ | 0.1 | 12.09.2025 0:00:00 | 86 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 30838.28 | Заказ на Мероприятие 34542726742 от 12.04.2025 11:15:55
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155707 | 10 кВ | 0.16 | 11.07.2025 0:00:00 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 38958.51 | Заказ на Мероприятие 34542645144 от 04.04.2025 14:31:55
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | TP010-0155727 | 10 кВ | 0.16 | 09.07.2025 0:00:00 | 79 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 54958.82 | Заказ на Мероприятие 34542644250 от 04.04.2025 12:03:45
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | МТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Колесникова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС- 110кВ Кегульта | TP010-0155749 | 10 кВ | 0.1 | 25.09.2025 0:00:00 | 82 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 31274.55 | Заказ на Мероприятие 34542670449 от 05.04.2025 11:11:44
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | TP010-0155752 | 10 кВ | 0.16 | 21.05.2021 0:00:00 | 96 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 16811.99 | Заказ на Мероприятие 34542682986 от 05.04.2025 12:08:09
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | МТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Бондаренко по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | TP010-0155761 | 10 кВ | 0.16 | 18.06.2021 0:00:00 | 86 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 54021.21 | Заказ на Мероприятие 34542686562 от 05.04.2025 12:29:57
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 6/63 кВА Горяев С. по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | TP010-0156029 | 10 кВ | 0.063 | 16.09.2022 0:00:00 | 82 | 09.02.2026 | 12.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 161527.91 | Заказ на Мероприятие 34542794551 от 17.04.2025 15:13:11
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП(с)-10/0,4 кВ № 1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | TP010-0156071 | 10 кВ | 0.25 | 15.03.2024 0:00:00 | 86 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 24066.4 | Заказ на Мероприятие 34542686599 от 05.04.2025 13:08:16
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | TP010-0156075 | 10 кВ | 0.4 | 15.03.2024 0:00:00 | 86 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 26613.34 | Заказ на Мероприятие 34542686616 от 05.04.2025 13:25:17
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП(к)-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Дом Культуры (ДК) по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | TP010-0156077 | 10 кВ | 0.25 | 15.03.2024 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 28049.93 | Заказ на Мероприятие 34542686650 от 05.04.2025 14:03:04
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/63 кВА Дондыков по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | TP010-0156086 | 10 кВ | 0.063 | 10.07.2020 0:00:00 | 82 | 07.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 79671.25 | Заказ на Мероприятие 34542794893 от 17.04.2025 15:22:45
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 14/100 кВА Мангутов по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | TP010-0156096 | 10 кВ | 0.1 | 19.09.2025 0:00:00 | 86 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 26197.49 | Заказ на Мероприятие 34542686693 от 05.04.2025 14:36:48
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Юнусов по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | TP010-0156973 | 10 кВ | 0.01 | 28.06.2024 0:00:00 | 82 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 58109.39 | Заказ на Мероприятие 34542686963 от 06.04.2025 12:10:29
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА Нохаев по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | TP010-0157013 | 10 кВ | 0.063 | 24.06.2022 0:00:00 | 86 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 57574.77 | Заказ на Мероприятие 34542686982 от 06.04.2025 12:41:46
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Бамбылов по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС ЗаливнаяотПС-35 кВ Байровская | TP010-0157094 | 10 кВ | 0.04 | 11.09.2019 0:00:00 | 86 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 26539.43 | Заказ на Мероприятие 34542687099 от 06.04.2025 15:37:25
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | МТП-10/0,4 кВ № 1/10 кВА Аляев по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | TP010-0157096 | 10 кВ | 0.01 | 31.03.2016 0:00:00 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 32446.87 | Заказ на Мероприятие 34542687118 от 06.04.2025 16:16:27
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Эрдниев по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | TP010-0157101 | 10 кВ | 0.01 | 31.03.2016 0:00:00 | 86 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 21413.26 | Заказ на Мероприятие 34542687103 от 06.04.2025 15:51:29
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА Шальдиров по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | TP010-0157105 | 10 кВ | 0.01 | 31.03.2016 0:00:00 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 21684.65 | Заказ на Мероприятие 34542687107 от 06.04.2025 16:04:44
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 8/40 кВА Мутулов Б. по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВСарпа | TP010-0157821 | 10 кВ | 0.04 | 19.07.2019 0:00:00 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 55265.98 | Заказ на Мероприятие 34542686798 от 05.04.2025 16:03:39
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Боджаев Н. по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВ Сарпа | TP010-0157825 | 10 кВ | 0.1 | 27.05.2022 0:00:00 | 86 | 16.03.2026 | 19.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 96868.4 | Заказ на Мероприятие 34542795529 от 17.04.2025 17:15:00
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 10/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | TP010-0157875 | 10 кВ | 0.04 | 09.04.2020 0:00:00 | 86 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 54544.95 | Заказ на Мероприятие 34542686906 от 06.04.2025 10:18:38
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | TP010-0157893 | 10 кВ | 0.25 | 27.05.2022 0:00:00 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 51482.24 | Заказ на Мероприятие 34542686919 от 06.04.2025 10:57:46
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | TP010-0157917 | 10 кВ | 0.1 | 17.09.2021 0:00:00 | 96 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 101042.07 | Заказ на Мероприятие 34542686757 от 05.04.2025 15:24:30
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 20/100 кВА Юбилейная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | TP010-0158872 | 10 кВ | 0.1 | не проводился | 96 | 04.06.2026 | 09.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 110474.5 | Заказ на Мероприятие 34542795544 от 17.04.2025 17:19:21
Кетченеровский РЭС, Кетченеровский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 6/100 кВА РСУ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ СоветскаяСоветская | TP010-0158892 | 10 кВ | 0.1 | 24.11.2023 0:00:00 | 96 | 15.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 97606.29 | Заказ на Мероприятие 34542795513 от 17.04.2025 17:11:52
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №18/160 Поссовет по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | TP010-0003147 | 10 кВ | 0.16 | 25.09.2020 0:00:00 | 86 | 06.04.2026 | 07.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 13782.03 | Заказ на Мероприятие 34542817116 от 22.04.2025 9:46:16
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №7/25 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35 Каспийская-1 | TP010-0003269 | 10 кВ | 0.025 | не проводился | 76 | 14.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 70249.18 | Заказ на Мероприятие 34542801127 от 21.04.2025 11:50:04
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №1/100 Хоз.двор по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0003743 | 10 кВ | 0.1 | 31.08.2013 0:00:00 | 86 | 05.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 85366.38 | Заказ на Мероприятие 34542795575 от 17.04.2025 17:34:44
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №23/100 Рембаза по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0003785 | 10 кВ | 0.16 | 28.03.2024 0:00:00 | 82 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 9464.83 | Заказ на Мероприятие 34542867062 от 12.05.2025 10:08:00
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №6/100 Больница по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | TP010-0004719 | 10 кВ | 0.1 | 17.09.2021 0:00:00 | 82 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 11168.11 | Заказ на Мероприятие 34542862030 от 05.05.2025 17:00:24
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №7/250 Магазин по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0004853 | 10 кВ | 0.25 | 21.08.2022 0:00:00 | 82 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 13853.33 | Заказ на Мероприятие 34542817207 от 22.04.2025 10:01:21
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №13/250 Садовая ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | TP010-0005529 | 10 кВ | 0.25 | 30.06.2016 0:00:00 | 82 | 04.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 30261.69 | Заказ на Мероприятие 34542867025 от 12.05.2025 9:54:27
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №10/250 Фрунзе по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0005542 | 10 кВ | 0.25 | 24.07.2020 0:00:00 | 95 | 20.04.2026 | 22.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 71466.74 | Заказ на Мероприятие 34542801932 от 21.04.2025 14:03:30
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №3/160 Школа по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | TP010-0005543 | 10 кВ | 0.16 | 15.04.2021 0:00:00 | 86 | 02.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 20621.29 | Заказ на Мероприятие 34542802512 от 21.04.2025 15:19:24
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №9/100 Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0005558 | 10 кВ | 0.1 | 13.01.2011 0:00:00 | 82 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 9450.46 | Заказ на Мероприятие 34542865710 от 07.05.2025 15:49:36
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП № 16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0005564 | 10 кВ | 0.25 | 23.08.2019 0:00:00 | 86 | 22.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 9353.66 | Заказ на Мероприятие 34542865741 от 07.05.2025 16:23:00
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0005866 | 10 кВ | 0.4 | 22.04.2022 0:00:00 | 82 | 18.05.2026 | 20.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 74308.34 | Заказ на Мероприятие 34542802870 от 21.04.2025 16:15:05
Лаганский РЭС, Лаганский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №12/100 кВа по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | TP010-0011018 | 10 кВ | 0.1 | 28.02.2017 0:00:00 | 91 | 19.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 22314.11 | Заказ на Мероприятие 34542795560 от 17.04.2025 17:26:54
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 447/40 кВА Каменный колодец по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС110 кВ Цаган Толга | TP010-0004799 | 10 кВ | 0.04 | не проводился | 79 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 110858.89 | Заказ на Мероприятие 34542783765 от 16.04.2025 16:05:19
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 439/25 кВА Ялмата по ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ МалыеДербеты | TP010-0011080 | 10 кВ | 0.025 | 30.11.2015 0:00:00 | 83 | 18.05.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 18667.09 | Заказ на Мероприятие 34542632396 от 01.04.2025 9:20:45
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВМалыеДербеты | TP010-0011084 | 10 кВ | 0.4 | 22.11.2023 0:00:00 | 79 | 13.07.2026 | 28.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 66569.5 | Заказ на Мероприятие 34542731201 от 12.04.2025 12:40:46
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110кВМалые Дербеты | TP010-0011088 | 10 кВ | 0.4 | 30.09.2015 0:00:00 | 83 | 13.07.2026 | 28.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 66901.18 | Заказ на Мероприятие 34542731339 от 12.04.2025 13:12:47
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВМалые Дербеты | TP010-0011094 | 10 кВ | 0.25 | 15.03.2019 0:00:00 | 83 | 17.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 28869.07 | Заказ на Мероприятие 34542724704 от 12.04.2025 10:53:05
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ МалыеДербеты | TP010-0011102 | 10 кВ | 0.1 | 30.09.2015 0:00:00 | 83 | 17.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 28444.98 | Заказ на Мероприятие 34542724602 от 12.04.2025 10:22:06
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 31/63 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | TP010-0011855 | 10 кВ | 0.063 | 28.06.2024 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 113400.83 | Заказ на Мероприятие 34542795714 от 17.04.2025 22:36:14
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 456/25 кВА Герл по ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | TP010-0011857 | 10 кВ | 0.025 | не проводился | 80 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 109730.8 | Заказ на Мероприятие 34542793709 от 17.04.2025 9:00:25
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС110кВ Малые Дербеты | TP010-0011891 | 10 кВ | 0.25 | 29.07.2022 0:00:00 | 82 | 02.03.2026 | 06.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 105775.87 | Заказ на Мероприятие 34542795645 от 17.04.2025 17:50:41
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты отПС 110 кВ Малые Дербеты | TP010-0011893 | 10 кВ | 0.16 | 31.05.2016 0:00:00 | 68 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 30743.15 | Заказ на Мероприятие 34542723509 от 11.04.2025 15:31:43
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС110 кВ Малые Дербеты | TP010-0011898 | 10 кВ | 0.25 | 20.05.2020 0:00:00 | 88 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 41614.54 | Заказ на Мероприятие 34542686833 от 05.04.2025 16:45:31
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 239/25 кВА Ферма-3 по ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВПлодовитое | TP010-0154436 | 10 кВ | 0.025 | 30.06.2007 0:00:00 | 79 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 41189.18 | Заказ на Мероприятие 34542633034 от 01.04.2025 11:37:31
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 242/63 кВА Лисички по ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВПлодовитое | TP010-0154439 | 10 кВ | 0.063 | 30.06.2007 0:00:00 | 79 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 41108.64 | Заказ на Мероприятие 34542633086 от 01.04.2025 11:46:42
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 252/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВПлодовитое | TP010-0154447 | 10 кВ | 0.25 | 28.09.2022 0:00:00 | 82 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 101918.1 | Заказ на Мероприятие 34542783504 от 16.04.2025 11:39:52
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС110 кВ Малые Дербеты | TP010-0154548 | 10 кВ | 0.16 | 20.08.2021 0:00:00 | 83 | 15.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 157094.71 | Заказ на Мероприятие 34542686820 от 28.04.2025 17:05:57
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС110кВ Малые Дербеты | TP010-0154568 | 10 кВ | 0.063 | 31.07.2012 0:00:00 | 79 | 15.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 59215.85 | Заказ на Мероприятие 34542686782 от 05.04.2025 15:47:36
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 27/60 кВА Петровский по ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | TP010-0154736 | 10 кВ | 0.06 | 26.05.2023 0:00:00 | 79 | 13.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 18628.18 | Заказ на Мероприятие 34542632636 от 01.04.2025 10:08:00
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 17/63 кВА Князева по ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | TP010-0155770 | 10 кВ | 0.063 | 30.04.2016 0:00:00 | 79 | 18.05.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 18675.87 | Заказ на Мероприятие 34542632365 от 01.04.2025 9:12:00
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 23/63 кВА Костикова по ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВМалые Дербеты | TP010-0155774 | 10 кВ | 0.063 | 26.05.2023 0:00:00 | 79 | 13.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 18598.72 | Заказ на Мероприятие 34542632608 от 01.04.2025 9:59:18
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 356/40 кВА Хартылов по ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага ПС 110 кВ Красносельская | TP010-0155906 | 10 кВ | 0.04 | 24.04.2020 0:00:00 | 93 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 22837.21 | Заказ на Мероприятие 34542631500 от 31.03.2025 14:51:17
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 357/10 кВА Музраев по ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага ПС 110 кВ Красносельская | TP010-0155918 | 10 кВ | 0.01 | 30.09.2009 0:00:00 | 83 | 20.04.2026 | 29.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 21204.31 | Заказ на Мероприятие 34542632314 от 01.04.2025 9:00:19
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 223/40 кВА Озерная по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка ПС 110 кВ Цаган Толга | TP010-0155994 | 10 кВ | 0.04 | 31.08.2014 0:00:00 | 52 | 16.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 21032.3 | Заказ на Мероприятие 34542686692 от 05.04.2025 14:36:28
Малодербетовский РЭС, Малодербетовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ № 228/160 кВА КРС по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка ПС 110 кВ ЦаганТолга | TP010-0156012 | 10 кВ | 0.16 | 30.06.2010 0:00:00 | 79 | 16.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 21032.3 | Заказ на Мероприятие 34542686725 от 05.04.2025 14:58:24
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 4 Жилмассив ВЛ-10 кВ № 3 Хошеут ПС 35 кВ Хошеутовская | TP010-0012724 | 10 кВ | 0.16 | 30.08.2023 0:00:00 | 86 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 33763.23 | Заказ на Мероприятие 34542783281 от 16.04.2025 15:17:05
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 1 2 уровня ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | TP010-0000926 | 10 кВ | 0.25 | 04.07.2023 0:00:00 | 83 | 25.05.2026 | 28.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 39792.08 | Заказ на Мероприятие 34542818761 от 22.04.2025 15:03:11
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 100 кВА № 1 Контора ВЛ-10 кВ №3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | TP010-0001138 | 10 кВ | 0.1 | 03.08.2023 0:00:00 | 71 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 71712.42 | Заказ на Мероприятие 34542622427 от 24.03.2025 16:16:28
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 3 Пекарня ВЛ-10 кВ №3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | TP010-0001143 | 10 кВ | 0.25 | 16.08.2023 0:00:00 | 71 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 45034.94 | Заказ на Мероприятие 34542777309 от 15.04.2025 15:55:16
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 100 кВА № 2 Стройчасть ВЛ-10 кВ №3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | TP010-0001149 | 10 кВ | 0.1 | 09.08.2023 0:00:00 | 88 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 31968.68 | Заказ на Мероприятие 34542773064 от 15.04.2025 9:35:15
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 4 Детский Сад ВЛ-10 кВ № 4 Большой-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | TP010-0011122 | 10 кВ | 0.25 | 16.07.2021 0:00:00 | 79 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 52798.63 | Заказ на Мероприятие 34542800417 от 21.04.2025 10:14:03
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №6 250кВА "Типография" по ВЛ-10 кВ №15 от ПС Б-Царын-2 | TP010-0012751 | 10 кВ | 0.25 | 06.06.2024 0:00:00 | 83 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 48270.55 | Заказ на Мероприятие 34542800698 от 21.04.2025 10:44:24
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 160 кВА № 1 Молодежная ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | TP010-0012754 | 10 кВ | 0.16 | 24.06.2022 0:00:00 | 83 | 04.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 127708.44 | Заказ на Мероприятие 34542795709 от 17.04.2025 20:01:42
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 8 Мэрия ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | TP010-0012755 | 10 кВ | 0.25 | 21.06.2024 0:00:00 | 83 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 53229.24 | Заказ на Мероприятие 34542800613 от 21.04.2025 10:27:29
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 100 кВА №3 Ферма-2 ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | TP010-0156204 | 10 кВ | 0.1 | 31.05.2013 0:00:00 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 23665.89 | Заказ на Мероприятие 34542793541 от 17.04.2025 13:56:59
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 100 кВА № 1 Ферма-1 ВЛ-10 кВ №5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВЦаган-Нур | TP010-0156207 | 10 кВ | 0.01 | 30.06.2015 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 21947.51 | Заказ на Мероприятие 34542791881 от 17.04.2025 10:14:48
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 160кВА № 4 Северный ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВИджил | TP010-0156236 | 10 кВ | 0.16 | 27.06.2025 0:00:00 | 86 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 38528.33 | Заказ на Мероприятие 34542798002 от 18.04.2025 13:57:38
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 3 Больница ВЛ 10 кВ №1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | TP010-0157024 | 10 кВ | 0.25 | 12.09.2025 0:00:00 | 82 | 23.04.2026 | 28.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 130284.9 | Заказ на Мероприятие 34542795716 от 17.04.2025 23:00:25
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 25 кВА № 5 Ферма-3 ВЛ-10 кВ №7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур Нур | TP010-0157055 | 10 кВ | 0.025 | 23.04.2020 0:00:00 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 26073.08 | Заказ на Мероприятие 34542793818 от 17.04.2025 14:19:44
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №4 Школа ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | TP010-0157136 | 10 кВ | 0.16 | 17.05.2019 0:00:00 | 83 | 12.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 48384.08 | Заказ на Мероприятие 34542819049 от 22.04.2025 15:42:34
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10/0,4 кВ 250 кВА №5 Северная ВЛ 10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | TP010-0157141 | 10 кВ | 0.25 | 12.07.2023 0:00:00 | 79 | 25.05.2026 | 28.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 48457.09 | Заказ на Мероприятие 34542818635 от 22.04.2025 14:42:40
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА № 6 Больница ВЛ-10 кВ №12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | TP010-0157144 | 10 кВ | 0.4 | 19.07.2023 0:00:00 | 86 | 18.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 39584.35 | Заказ на Мероприятие 34542820286 от 23.04.2025 8:42:05
Октябрьский РЭС КЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 2 Школа ВЛ 10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | TP010-0157275 | 10 кВ | 0.25 | 16.05.2023 0:00:00 | 50 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 70088.32 | Заказ на Мероприятие 34542794699 от 17.04.2025 15:42:42
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская | TP010-0000429 | 10 кВ | 0.25 | 15.07.2022 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 5466.95 | Заказ на Мероприятие 34542821457 от 23.04.2025 11:23:09
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Дет. сад ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская | TP010-0000434 | 10 кВ | 0.1 | 22.08.2023 0:00:00 | 82 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 18020.5 | Заказ на Мероприятие 34542819610 от 22.04.2025 16:58:27
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП 10 кВ № 2/10 Жив. точка Багаудинов ВЛ-10 кВ Бригада-1 ПС35/10 кВ Воробьёвская | TP010-0000444 | 10 кВ | 0.01 | 13.09.2024 0:00:00 | 91 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 150078.81 | Заказ на Мероприятие 34542823055 от 23.04.2025 15:08:04
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | TP010-0000501 | 10 кВ | 0.25 | 29.08.2019 0:00:00 | 86 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 9130.8 | Заказ на Мероприятие 34542822972 от 23.04.2025 14:53:13
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | TP010-0000501 | 10 кВ | 0.25 | 29.08.2019 0:00:00 | 86 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 93316.22 | Заказ на Мероприятие 34542795719 от 18.04.2025 0:27:27
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА п. Буга ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Ульдючины" | TP010-0000503 | 10 кВ | 0.063 | 05.09.2019 0:00:00 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 23509.47 | Заказ на Мероприятие 34542818923 от 22.04.2025 15:22:53
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | МТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Жив. точка СПК Баймаев ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | TP010-0000514 | 10 кВ | 0.01 | 12.09.2019 0:00:00 | 82 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 159726.79 | Заказ на Мероприятие 34542822353 от 23.04.2025 13:59:18
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/63 кВА Жив. точка СПК Нарта Секеев ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | TP010-0000516 | 10 кВ | 0.063 | 29.03.2021 0:00:00 | 82 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 6262.14 | Заказ на Мероприятие 34542822709 от 23.04.2025 14:30:18
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | TP010-0000527 | 10 кВ | 0.16 | 06.09.2012 0:00:00 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 5665.16 | Заказ на Мероприятие 34542822436 от 23.04.2025 14:07:11
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | TP010-0000530 | 10 кВ | 0.16 | 10.09.2012 0:00:00 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 9057.08 | Заказ на Мероприятие 34542823168 от 23.04.2025 15:23:00
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 11/25 кВА Жив. точка КФХ Гасангаджиев ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | TP010-0000555 | 10 кВ | 0.025 | 15.09.2012 0:00:00 | 86 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 31245.92 | Заказ на Мероприятие 34542816964 от 22.04.2025 9:16:21
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 22/25 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | TP010-0000609 | 10 кВ | 0.025 | 13.09.2024 0:00:00 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 20187.64 | Заказ на Мероприятие 34542822801 от 23.04.2025 14:37:34
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Ильина ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | TP010-0000624 | 10 кВ | 0.16 | 24.03.2023 0:00:00 | 86 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 12466.7 | Заказ на Мероприятие 34542822530 от 23.04.2025 14:14:41
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Канукова ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | TP010-0001767 | 10 кВ | 0.25 | 22.08.2023 0:00:00 | 86 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 4574.12 | Заказ на Мероприятие 34542819306 от 22.04.2025 16:19:58
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | TP010-0001786 | 10 кВ | 0.1 | 08.07.2022 0:00:00 | 82 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 85907.01 | Заказ на Мероприятие 34542795585 от 17.04.2025 18:10:35
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская | TP010-0001850 | 10 кВ | 0.16 | 06.06.2023 0:00:00 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 4501.43 | Заказ на Мероприятие 34542822873 от 23.04.2025 14:43:13
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Кулинария ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | TP010-0001877 | 10 кВ | 0.16 | 06.06.2008 0:00:00 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 12228.12 | Заказ на Мероприятие 34542821568 от 23.04.2025 11:33:43
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | TP010-0001893 | 10 кВ | 0.4 | 06.09.2024 0:00:00 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 113063.52 | Заказ на Мероприятие 34542779662 от 16.04.2025 10:28:52
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Приютное-1" | TP010-0001933 | 10 кВ | 0.4 | 28.06.2009 0:00:00 | 86 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 55906.88 | Заказ на Мероприятие 34542805400 от 21.04.2025 16:53:43
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская | TP010-0012750 | 10 кВ | 0.25 | 11.09.2008 0:00:00 | 86 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 4501.43 | Заказ на Мероприятие 34542823218 от 23.04.2025 15:29:29
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 9/25 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив. точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | TP010-0013146 | 10 кВ | 0.025 | 12.09.2010 0:00:00 | 82 | 16.02.2026 | 20.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 28579.54 | Заказ на Мероприятие 34542780180 от 16.04.2025 11:05:21
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 8/25 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | TP010-0013172 | 10 кВ | 0.025 | 29.08.2022 0:00:00 | 86 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 69029.9 | Заказ на Мероприятие 34542779255 от 16.04.2025 9:55:10
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | TP010-0157488 | 10 кВ | 0.063 | 12.06.2009 0:00:00 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 37026 | Заказ на Мероприятие 34542817148 от 22.04.2025 9:50:36
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №4/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | TP010-0157490 | 10 кВ | 0.063 | 09.08.2024 0:00:00 | 82 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 154007.06 | Заказ на Мероприятие 34542818594 от 22.04.2025 14:34:41
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 20/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | TP010-0157525 | 10 кВ | 0.04 | 14.02.2019 0:00:00 | 82 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 152914.3 | Заказ на Мероприятие 34542816934 от 22.04.2025 9:08:40
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | TP010-0157529 | 10 кВ | 0.04 | 15.08.2025 0:00:00 | 82 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 153527.28 | Заказ на Мероприятие 34542818397 от 22.04.2025 14:07:55
Приютненский РЭС, Приютненский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 22/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | TP010-0157534 | 10 кВ | 0.04 | 21.02.2019 0:00:00 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 19430.81 | Заказ на Мероприятие 34542818776 от 22.04.2025 15:04:30
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001191 | 10 кВ | 0.4 | 11.07.2023 0:00:00 | 91 | 09.03.2026 | 11.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39253.1 | Заказ на Мероприятие 34542797787 от 18.04.2025 13:28:41
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001208 | 10 кВ | 0.25 | 20.11.2023 0:00:00 | 91 | 23.03.2026 | 24.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 114651.54 | Заказ на Мероприятие 34542818518 от 22.04.2025 14:22:35
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВСадовое-1 | TP010-0001218 | 10 кВ | 0.25 | 30.09.2015 0:00:00 | 91 | 19.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 28393.66 | Заказ на Мероприятие 34542818246 от 22.04.2025 13:46:07
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001246 | 10 кВ | 0.16 | 22.07.2025 0:00:00 | 91 | 09.03.2026 | 10.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 24459.18 | Заказ на Мероприятие 34542817387 от 22.04.2025 10:30:08
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001246 | 10 кВ | 0.16 | 22.07.2025 0:00:00 | 91 | 16.02.2026 | 20.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 168856.72 | Заказ на Мероприятие 34542795708 от 17.04.2025 19:20:54
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №24/250 кВА Скважина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001269 | 10 кВ | 0.25 | 15.07.2025 0:00:00 | 89 | 24.03.2026 | 25.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 28249.17 | Заказ на Мероприятие 34542818883 от 22.04.2025 15:17:49
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001271 | 10 кВ | 0.25 | 07.04.2021 0:00:00 | 91 | 16.03.2026 | 17.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 28393.66 | Заказ на Мероприятие 34542817821 от 22.04.2025 11:37:48
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №29/160 кВА ПМК-97 по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001277 | 10 кВ | 0.16 | 21.05.2025 0:00:00 | 91 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 28393.66 | Заказ на Мероприятие 34542817687 от 22.04.2025 11:19:53
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001282 | 10 кВ | 0.25 | 20.03.2020 0:00:00 | 91 | 25.03.2026 | 26.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39335.12 | Заказ на Мероприятие 34542819002 от 22.04.2025 15:32:21
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ЛТЦ-1 по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0001304 | 10 кВ | 0.16 | 24.04.2024 0:00:00 | 91 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 38200.99 | Заказ на Мероприятие 34542797636 от 18.04.2025 12:55:20
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №7/250 кВА МПОКХ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 1 | TP010-0001419 | 10 кВ | 0.25 | 12.03.2021 0:00:00 | 91 | 11.03.2026 | 12.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 28203.4 | Заказ на Мероприятие 34542817619 от 22.04.2025 11:08:39
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | TP010-0158251 | 10 кВ | 0.25 | 11.07.2025 0:00:00 | 82 | 24.03.2026 | 26.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39426.85 | Заказ на Мероприятие 34542798324 от 18.04.2025 15:03:14
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №4/63 кВА Кормоцех по ВЛ 10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | TP010-0158253 | 10 кВ | 0.025 | 21.05.2021 0:00:00 | 71 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 150791.61 | Заказ на Мероприятие 34542794362 от 17.04.2025 15:10:41
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ 10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35кВ Уманцевская | TP010-0158257 | 10 кВ | 0.25 | 28.07.2021 0:00:00 | 82 | 16.03.2026 | 18.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39648.31 | Заказ на Мероприятие 34542797908 от 18.04.2025 13:44:13
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьбаПС 35 кВ Уманцевская | TP010-0158262 | 10 кВ | 0.063 | 11.07.2025 0:00:00 | 86 | 23.03.2026 | 25.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39648.31 | Заказ на Мероприятие 34542798083 от 18.04.2025 14:11:48
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Поселок по ВЛ 10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | TP010-0158264 | 10 кВ | 0.1 | 20.04.2023 0:00:00 | 86 | 17.03.2026 | 18.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 40296.8 | Заказ на Мероприятие 34542818003 от 22.04.2025 13:05:12
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35кВУманцевская | TP010-0158270 | 10 кВ | 0.1 | 11.07.2025 0:00:00 | 86 | 18.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39648.31 | Заказ на Мероприятие 34542798041 от 18.04.2025 14:05:08
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | TP010-0158272 | 10 кВ | 0.063 | 22.05.2019 0:00:00 | 86 | 25.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39648.31 | Заказ на Мероприятие 34542798128 от 18.04.2025 14:20:21
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС35 кВ Уманцевская | TP010-0158275 | 10 кВ | 0.1 | 16.04.2021 0:00:00 | 86 | 09.03.2026 | 10.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 40604.64 | Заказ на Мероприятие 34542818039 от 22.04.2025 13:17:00
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №17/100 кВА Культстан по ВЛ-10 № 1 Бригада 1,2 ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0158393 | 10 кВ | 0.1 | 29.04.2020 0:00:00 | 82 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 43510.89 | Заказ на Мероприятие 34542627197 от 27.03.2025 11:39:10
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0159937 | 10 кВ | 0.1 | 14.03.2022 0:00:00 | 86 | 16.03.2026 | 17.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 40604.64 | Заказ на Мероприятие 34542818722 от 22.04.2025 14:55:17
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВСадовое-1 | TP010-0159939 | 10 кВ | 0.25 | 08.05.2019 0:00:00 | 86 | 11.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 39648.31 | Заказ на Мероприятие 34542797861 от 22.04.2025 0:00:00
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Бригада № 3 по ВЛ-10 № 10 Бригада № 3 ПС 110 кВ Садовое-1 | TP010-0159951 | 10 кВ | 0.063 | 22.04.2020 0:00:00 | 82 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 53734.58 | Заказ на Мероприятие 34542614353 от 17.03.2025 15:46:27
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань- Зельмень | TP010-0160540 | 10 кВ | 0.1 | 26.07.2022 0:00:00 | 82 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 40809.35 | Заказ на Мероприятие 34542798384 от 18.04.2025 15:10:04
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35кВАршань-Зельмень | TP010-0160651 | 10 кВ | 0.16 | 11.09.2025 0:00:00 | 82 | 09.03.2026 | 10.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 28743.57 | Заказ на Мероприятие 34542819100 от 22.04.2025 15:51:13
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА МТМ по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35кВ Кануковская | TP010-0161008 | 10 кВ | 0.25 | 19.06.2025 0:00:00 | 50 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 79714.45 | Заказ на Мероприятие 34542797602 от 18.04.2025 12:39:38
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №3/40 кВА Рассвет по ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС110 кВ Кировская | TP010-0161422 | 10 кВ | 0.04 | 26.06.2019 0:00:00 | 86 | 18.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 78979.66 | Заказ на Мероприятие 34542783695 от 16.04.2025 14:01:00
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №10/25 кВА Кардонов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | TP010-0161443 | 10 кВ | 0.025 | 16.06.2023 0:00:00 | 86 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 68332.97 | Заказ на Мероприятие 34542779952 от 16.04.2025 11:01:22
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Центральный Ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | TP010-0161464 | 10 кВ | 0.25 | 29.11.2024 0:00:00 | 86 | 18.03.2026 | 19.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 29539.55 | Заказ на Мероприятие 34542819248 от 22.04.2025 16:11:08
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | TP010-0161470 | 10 кВ | 0.315 | 08.07.2021 0:00:00 | 86 | 23.03.2026 | 24.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 29539.55 | Заказ на Мероприятие 34542819207 от 22.04.2025 16:05:07
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Водонопорная башня по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | TP010-0161489 | 10 кВ | 0.063 | 23.06.2023 0:00:00 | 86 | 14.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 59278.72 | Заказ на Мероприятие 34542794217 от 17.04.2025 14:54:34
Сарпинский РЭС, Сарпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба отПС 35 кВ Шарнутовская | TP010-0161953 | 10 кВ | 0.16 | 05.04.2024 0:00:00 | 71 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 45062.11 | Заказ на Мероприятие 34542796157 от 18.04.2025 9:28:27
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №14/160 кВА по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор | TP010-0013060 | 10 кВ | 0.16 | 01.07.2015 0:00:00 | 82 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 113861.38 | Заказ на Мероприятие 34542795654 от 17.04.2025 17:55:34
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №9/63 кВА по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0015944 | 10 кВ | 0.063 | 24.04.2020 0:00:00 | 86 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 81786.24 | Заказ на Мероприятие 34542731260 от 12.04.2025 12:53:49
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Бор-Нур от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0015946 | 10 кВ | 0.063 | 06.09.2019 0:00:00 | 82 | 18.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 12538.89 | Заказ на Мероприятие 34542868503 от 13.05.2025 11:25:02
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0015970 | 10 кВ | 0.16 | 15.07.2021 0:00:00 | 82 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 116846.99 | Заказ на Мероприятие 34542748512 от 14.04.2025 15:08:07
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0015992 | 10 кВ | 0.025 | 01.08.2016 0:00:00 | 80 | 09.06.2026 | 11.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 49389.96 | Заказ на Мероприятие 34542731097 от 12.04.2025 12:14:04
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0015993 | 10 кВ | 0.063 | 12.08.2022 0:00:00 | 82 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 49806.13 | Заказ на Мероприятие 34542731147 от 12.04.2025 12:28:12
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №4/40 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0016003 | 10 кВ | 0.04 | 01.07.2015 0:00:00 | 82 | 02.03.2026 | 04.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 12050.1 | Заказ на Мероприятие 34542868483 от 13.05.2025 11:20:01
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ № 5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 4 от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0160101 | 10 кВ | 0.025 | 23.08.2019 0:00:00 | 82 | 23.03.2026 | 25.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 12050.1 | Заказ на Мероприятие 34542868468 от 13.05.2025 11:10:28
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №13/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 4 от ПС 110/10 кВ Ленинская | TP010-0160119 | 10 кВ | 0.063 | 01.08.2015 0:00:00 | 82 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 93695.23 | Заказ на Мероприятие 34542795263 от 17.04.2025 15:49:50
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №6/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | TP010-0160170 | 10 кВ | 0.04 | 30.07.2021 0:00:00 | 86 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 11978.43 | Заказ на Мероприятие 34542870071 от 14.05.2025 8:45:54
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | TP010-0160172 | 10 кВ | 0.04 | 25.08.2021 0:00:00 | 86 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 12619.92 | Заказ на Мероприятие 34542870154 от 14.05.2025 8:50:52
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | TP010-0160174 | 10 кВ | 0.04 | 27.08.2021 0:00:00 | 86 | 04.05.2026 | 06.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 12206.75 | Заказ на Мероприятие 34542870253 от 14.05.2025 8:55:00
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | TP010-0160176 | 10 кВ | 0.04 | 19.08.2021 0:00:00 | 86 | 07.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 11978.43 | Заказ на Мероприятие 34542870320 от 14.05.2025 9:00:22
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калинина | TP010-0160228 | 10 кВ | 0.1 | 24.09.2022 0:00:00 | 82 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 7944.3 | Заказ на Мероприятие 34542623436 от 25.03.2025 11:43:05
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №9/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калинина | TP010-0160230 | 10 кВ | 0.063 | 24.09.2021 0:00:00 | 82 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 10762.03 | Заказ на Мероприятие 34542628253 от 27.03.2025 15:15:33
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №10/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калинина | TP010-0160232 | 10 кВ | 0.01 | 24.09.2021 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 21523.41 | Заказ на Мероприятие 34542628516 от 27.03.2025 16:26:15
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | TP010-0160778 | 10 кВ | 0.25 | 27.08.2021 0:00:00 | 86 | 14.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 13853.7 | Заказ на Мероприятие 34542870343 от 14.05.2025 9:08:38
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | TP010-0160784 | 10 кВ | 0.025 | 27.08.2021 0:00:00 | 82 | 11.05.2026 | 13.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 13895.44 | Заказ на Мероприятие 34542870332 от 14.05.2025 9:04:47
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | TP010-0160871 | 10 кВ | 0.04 | 01.05.2014 0:00:00 | 86 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 33265.08 | Заказ на Мероприятие 34542756035 от 14.04.2025 15:41:58
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0161022 | 10 кВ | 0.16 | 11.09.2020 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 57457.43 | Заказ на Мероприятие 34542733060 от 14.04.2025 9:36:02
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0161046 | 10 кВ | 0.25 | 01.04.2016 0:00:00 | 82 | 21.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 10490.92 | Заказ на Мероприятие 34542869585 от 13.05.2025 16:07:47
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0161049 | 10 кВ | 0.25 | 01.04.2016 0:00:00 | 82 | 23.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 10288.94 | Заказ на Мероприятие 34542869597 от 13.05.2025 16:10:49
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальное хоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор | TP010-0161133 | 10 кВ | 0.1 | 16.07.2021 0:00:00 | 86 | 05.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 59352.98 | Заказ на Мероприятие 34542756670 от 14.04.2025 16:37:51
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальное хоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор | TP010-0161154 | 10 кВ | 0.1 | 23.07.2021 0:00:00 | 82 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 58981.19 | Заказ на Мероприятие 34542756748 от 14.04.2025 16:50:22
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная-2 | TP010-0161876 | 10 кВ | 0.1 | 01.04.2015 0:00:00 | 86 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 19747.39 | Заказ на Мероприятие 34542731455 от 12.04.2025 13:36:30
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 7/63 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверсовхозная | TP010-0000236 | 10 кВ | 0.063 | 01.03.2015 0:00:00 | 82 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 57435.47 | Заказ на Мероприятие 34542616244 от 18.03.2025 17:22:22
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | TP010-0000297 | 10 кВ | 0.063 | 17.07.2025 0:00:00 | 86 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 50192.95 | Заказ на Мероприятие 34542778913 от 16.04.2025 9:25:55
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС 35/10 Лола | TP010-0000349 | 10 кВ | 0.04 | 01.08.2014 0:00:00 | 86 | 02.03.2026 | 06.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 58121.83 | Заказ на Мероприятие 34542778041 от 15.04.2025 16:23:10
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | TP010-0000352 | 10 кВ | 0.1 | 21.06.2019 0:00:00 | 82 | 11.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 16824.49 | Заказ на Мероприятие 34542867963 от 12.05.2025 16:59:07
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская | TP010-0000354 | 10 кВ | 0.16 | 21.06.2019 0:00:00 | 82 | 09.03.2026 | 11.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 11562.58 | Заказ на Мероприятие 34542868322 от 13.05.2025 10:18:55
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №7/250 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская | TP010-0000364 | 10 кВ | 0.16 | 23.07.2021 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 29274.59 | Заказ на Мероприятие 34542701411 от 08.04.2025 14:44:22
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская | TP010-0000366 | 10 кВ | 0.25 | 16.07.2021 0:00:00 | 86 | 18.05.2026 | 20.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 11562.58 | Заказ на Мероприятие 34542870360 от 14.05.2025 9:13:29
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000370 | 10 кВ | 0.25 | 01.05.2018 0:00:00 | 93 | 22.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 27082.07 | Заказ на Мероприятие 34542733654 от 14.04.2025 10:36:54
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №6/250 кВА по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000373 | 10 кВ | 0.25 | 01.08.2012 0:00:00 | 86 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 87331.59 | Заказ на Мероприятие 34542733299 от 14.04.2025 10:05:55
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №4/250 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000385 | 10 кВ | 0.25 | 18.08.2021 0:00:00 | 86 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 10288.94 | Заказ на Мероприятие 34542869125 от 13.05.2025 14:16:18
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000387 | 10 кВ | 0.25 | 18.08.2021 0:00:00 | 86 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 10490.92 | Заказ на Мероприятие 34542869103 от 13.05.2025 14:12:56
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10 кВ №6/250 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000389 | 10 кВ | 0.25 | 22.07.2022 0:00:00 | 86 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 43447.9 | Заказ на Мероприятие 34542731824 от 12.04.2025 22:32:24
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №11/160 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000399 | 10 кВ | 0.16 | 18.08.2021 0:00:00 | 90 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 35882.31 | Заказ на Мероприятие 34542795665 от 17.04.2025 18:20:54
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №21/100 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000411 | 10 кВ | 0.1 | 18.09.2020 0:00:00 | 83 | 06.07.2026 | 08.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 17959.88 | Заказ на Мероприятие 34542731825 от 12.04.2025 22:56:45
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0000413 | 10 кВ | 0.25 | 18.09.2020 0:00:00 | 86 | 14.09.2026 | 16.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 10288.94 | Заказ на Мероприятие 34542869556 от 13.05.2025 15:59:45
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №13/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.Точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | TP010-0000703 | 10 кВ | 0.025 | 01.08.2014 0:00:00 | 96 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 1 | [11 empty] | Хозспособ | 94665.25 | Заказ на Мероприятие 34542777686 от 15.04.2025 14:05:00
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/30 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Целинная 1 | TP010-0001233 | 10 кВ | 0.03 | 01.05.2016 0:00:00 | 82 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 57495.26 | Заказ на Мероприятие 34542773592 от 15.04.2025 10:01:58
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС 35/10 кВ Целинная 1 | TP010-0001272 | 10 кВ | 0.025 | 17.09.2021 0:00:00 | 82 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 28405.69 | Заказ на Мероприятие 34542780086 от 16.04.2025 11:38:15
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №2/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/35/10 кВ Целинная-2 | TP010-0001283 | 10 кВ | 0.04 | 07.06.2019 0:00:00 | 82 | 02.03.2026 | 04.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 12593.76 | Заказ на Мероприятие 34542868302 от 13.05.2025 10:11:17
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | TP010-0001394 | 10 кВ | 0.1 | 15.03.2019 0:00:00 | 86 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 110033.17 | Заказ на Мероприятие 34542772666 от 15.04.2025 8:57:14
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | TP010-0001455 | 10 кВ | 0.25 | 30.04.2014 0:00:00 | 82 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 42970.04 | Заказ на Мероприятие 34542731408 от 12.04.2025 13:27:07
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | TP010-0001550 | 10 кВ | 0.1 | 01.08.2016 0:00:00 | 82 | 25.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 20614.69 | Заказ на Мероприятие 34542868237 от 13.05.2025 9:52:07
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | TP010-0001556 | 10 кВ | 0.1 | 01.07.2015 0:00:00 | 82 | 17.03.2026 | 19.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 24190.07 | Заказ на Мероприятие 34542868198 от 13.05.2025 9:41:13
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ № 1/100 кВа по ВЛ-10 кВ База от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | TP010-0001570 | 10 кВ | 0.1 | 10.06.2022 0:00:00 | 86 | 27.07.2026 | 29.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 97403.99 | Заказ на Мероприятие 34542740226 от 14.04.2025 13:44:53
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №12/100 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0002006 | 10 кВ | 0.1 | 30.06.2016 0:00:00 | 86 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 36294.67 | Заказ на Мероприятие 34542794596 от 17.04.2025 15:33:13
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №19/100 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0002034 | 10 кВ | 0.1 | 09.07.2021 0:00:00 | 86 | 25.05.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 10288.94 | Заказ на Мероприятие 34542870372 от 14.05.2025 9:16:28
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №20/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | TP010-0002038 | 10 кВ | 0.25 | 30.04.2016 0:00:00 | 86 | 16.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 10465.75 | Заказ на Мероприятие 34542869572 от 13.05.2025 16:04:24
Троицкий РЭС, Троицкий район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №6/400 кВА по В Л-10 кВ Элистинский от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | TP010-0005012 | 10 кВ | 0.4 | 24.11.2023 0:00:00 | 86 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 79916.43 | Заказ на Мероприятие 34542701937 от 08.04.2025 15:20:26
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №15 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0004819 | 10 кВ | 0.01 | 13.07.2020 0:00:00 | 82 | 14.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 71110.82 | Заказ на Мероприятие 34542624403 от 25.03.2025 16:17:40
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №2/63 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0004842 | 10 кВ | 0.063 | 31.08.2020 0:00:00 | 82 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 32542.18 | Заказ на Мероприятие 34542623402 от 25.03.2025 11:28:32
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №3/40 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0004845 | 10 кВ | 0.025 | 24.11.2023 0:00:00 | 86 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 69513.2 | Заказ на Мероприятие 34542624505 от 25.03.2025 16:37:59
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №1/40 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | TP010-0004883 | 10 кВ | 0.04 | 20.02.2024 0:00:00 | 82 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 32324.15 | Заказ на Мероприятие 34542692074 от 07.04.2025 16:13:32
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП № 2/40 по ВЛ-10 МЖС от ПС 35/10кВ Артезиан-1 | TP010-0004901 | 10 кВ | 0.04 | 25.02.2022 0:00:00 | 79 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 26803.5 | Заказ на Мероприятие 34542623277 от 25.03.2025 11:00:42
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №6 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | TP010-0004902 | 10 кВ | 0.063 | 19.12.2023 0:00:00 | 80 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 29939.74 | Заказ на Мероприятие 34542888457 от 18.06.2025 11:15:08
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №3/100 по ВЛ-10 МЖС от ПС 35/10кВ Артезиан-1 | TP010-0004904 | 10 кВ | 0.1 | 08.06.2021 0:00:00 | 82 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 10029.11 | Заказ на Мероприятие 34542623821 от 25.03.2025 14:09:29
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 5/100 по ВЛ-10 МЖС от ПС 35/10кВ Артезиан-1 | TP010-0004908 | 10 кВ | 0.1 | 08.06.2021 0:00:00 | 82 | 10.07.2026 | 11.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 31096.81 | Заказ на Мероприятие 34542624240 от 25.03.2025 15:42:33
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП № 7/250 по ВЛ-10 МЖС от ПС 35/10кВ Артезиан-1 | TP010-0004912 | 10 кВ | 0.25 | 24.11.2023 0:00:00 | 90 | 18.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 89129.65 | Заказ на Мероприятие 34542795713 от 17.04.2025 22:25:13
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП № 9/160 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35/10 кВ Артезиан-1 | TP010-0004916 | 10 кВ | 0.16 | 15.05.2024 0:00:00 | 82 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 18105.87 | Заказ на Мероприятие 34542859263 от 30.04.2025 11:05:20
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004929 | 10 кВ | 0.25 | 11.03.2021 0:00:00 | 82 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 56372.96 | Заказ на Мероприятие 34542823253 от 23.04.2025 15:33:14
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №8/25 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | TP010-0004942 | 10 кВ | 0.025 | 28.08.2018 0:00:00 | 82 | 15.08.2026 | 16.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 8448.23 | Заказ на Мероприятие 34542871112 от 14.05.2025 14:25:11
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №13/40 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | TP010-0004952 | 10 кВ | 0.04 | 30.09.2020 0:00:00 | 82 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 71647.02 | Заказ на Мероприятие 34542780206 от 16.04.2025 11:29:01
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №12/63 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004972 | 10 кВ | 0.063 | 30.07.2015 0:00:00 | 82 | 14.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 22472.79 | Заказ на Мероприятие 34542777909 от 15.04.2025 16:43:33
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №13/40 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004974 | 10 кВ | 0.04 | 30.08.2015 0:00:00 | 82 | 11.05.2026 | 14.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 50433.25 | Заказ на Мероприятие 34542780220 от 16.04.2025 12:00:55
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №13/40 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004974 | 10 кВ | 0.04 | 30.08.2015 0:00:00 | 82 | 16.06.2026 | 18.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 22472.79 | Заказ на Мероприятие 34542780153 от 16.04.2025 11:44:59
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №14/100 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004976 | 10 кВ | 0.1 | 30.08.2015 0:00:00 | 86 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 21777.9 | Заказ на Мероприятие 34542784195 от 16.04.2025 16:46:46
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №9/25 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004990 | 10 кВ | 0.025 | 27.07.2018 0:00:00 | 83 | 13.04.2026 | 14.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 12456.17 | Заказ на Мероприятие 34542870627 от 14.05.2025 10:52:04
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №10/25 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004992 | 10 кВ | 0.025 | 27.07.2018 0:00:00 | 86 | 22.07.2026 | 23.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 12154.22 | Заказ на Мероприятие 34542870649 от 14.05.2025 10:58:39
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №15/25 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004994 | 10 кВ | 0.025 | 27.07.2018 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 12154.22 | Заказ на Мероприятие 34542870609 от 14.05.2025 10:46:17
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №13/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | TP010-0004998 | 10 кВ | 0.1 | 27.07.2018 0:00:00 | 82 | 14.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 12461.59 | Заказ на Мероприятие 34542870906 от 14.05.2025 13:22:35
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №5/25 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | TP010-0005073 | 10 кВ | 0.025 | 14.03.2025 0:00:00 | 93 | 18.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 20038.98 | Заказ на Мероприятие 34542871079 от 14.05.2025 14:14:04
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №6/63 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | TP010-0005079 | 10 кВ | 0.063 | 12.04.2021 0:00:00 | 82 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | 1 | [11 empty] | Хозспособ | 105199.04 | Заказ на Мероприятие 34542795183 от 17.04.2025 15:40:21
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | TP010-0005093 | 10 кВ | 0.16 | 20.03.2020 0:00:00 | 83 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 76381.4 | Заказ на Мероприятие 34542867948 от 12.05.2025 16:45:52
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/100 по ВЛ-10 Ц/Усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | TP010-0005103 | 10 кВ | 0.1 | 16.09.2022 0:00:00 | 82 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 76008.46 | Заказ на Мероприятие 34542868175 от 13.05.2025 9:36:03
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №3/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/35/10 Черноземельская | TP010-0005111 | 10 кВ | 0.025 | 02.07.2024 0:00:00 | 90 | 12.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 19321.96 | Заказ на Мероприятие 34542792483 от 17.04.2025 11:12:21
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | TP010-0005115 | 10 кВ | 0.04 | 23.09.2018 0:00:00 | 79 | 25.05.2026 | 26.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 16009.83 | Заказ на Мероприятие 34542871100 от 14.05.2025 14:22:18
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык | TP010-0005133 | 10 кВ | 0.16 | 24.04.2016 0:00:00 | 82 | 13.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 19354.02 | Заказ на Мероприятие 34542796269 от 18.04.2025 9:37:45
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №1/63 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | TP010-0005139 | 10 кВ | 0.063 | 20.03.2019 0:00:00 | 86 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 115751.83 | Заказ на Мероприятие 34542794966 от 17.04.2025 15:28:54
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №5/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык | TP010-0005141 | 10 кВ | 0.1 | 28.11.2024 0:00:00 | 86 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 19354.02 | Заказ на Мероприятие 34542796892 от 18.04.2025 10:41:20
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №6/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110/10 Адык | TP010-0005168 | 10 кВ | 0.1 | 20.05.2018 0:00:00 | 82 | 12.05.2026 | 13.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 12392.37 | Заказ на Мероприятие 34542871165 от 14.05.2025 14:42:40
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №2/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | TP010-0005245 | 10 кВ | 0.025 | 30.06.2016 0:00:00 | 82 | 07.07.2026 | 09.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 19321.96 | Заказ на Мероприятие 34542793337 от 17.04.2025 13:38:52
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №11/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | TP010-0005264 | 10 кВ | 0.025 | 29.11.2024 0:00:00 | 93 | 21.04.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 19354.02 | Заказ на Мероприятие 34542793889 от 17.04.2025 14:25:47
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0005366 | 10 кВ | 0.1 | 19.09.2019 0:00:00 | 93 | 13.05.2026 | 14.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 31071.09 | Заказ на Мероприятие 34542624801 от 26.03.2025 9:21:47
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №8/40 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0005376 | 10 кВ | 0.04 | 10.09.2019 0:00:00 | 82 | 14.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 32760.24 | Заказ на Мероприятие 34542624860 от 26.03.2025 9:45:50
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №14/100 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0005384 | 10 кВ | 0.1 | 28.11.2024 0:00:00 | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 103985.82 | Заказ на Мероприятие 34542795610 от 17.04.2025 17:40:26
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №2/63 по ВЛ-10 Жив.точки от ПС 110/10 Нарын-Худук | TP010-0005453 | 10 кВ | 0.063 | 20.09.2016 0:00:00 | 86 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 21236.6 | Заказ на Мероприятие 34542870570 от 14.05.2025 10:31:31
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №6/250 по ВЛ-10 Ц/Усадьба от ПС 110/10 Адык | TP010-0005475 | 10 кВ | 0.25 | 09.03.2016 0:00:00 | 82 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 19354.02 | Заказ на Мероприятие 34542800579 от 21.04.2025 10:25:42
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП 6 по ВЛ-10кВ "Ж/точки" с/з Зултурганский от ПС 110/10кВ "Сарул" | TP010-0005480 | 10 кВ | 0.04 | 20.03.2019 0:00:00 | 86 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 104946.08 | Заказ на Мероприятие 34542784254 от 16.04.2025 16:22:45
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №3/160 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0011200 | 10 кВ | 0.16 | 29.06.2017 0:00:00 | 86 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 29050.68 | Заказ на Мероприятие 34542867790 от 12.05.2025 15:23:47
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/100 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0011202 | 10 кВ | 0.1 | 15.04.2022 0:00:00 | 86 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 10888.45 | Заказ на Мероприятие 34542867822 от 12.05.2025 15:38:23
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №5/63 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0011204 | 10 кВ | 0.063 | 24.11.2023 0:00:00 | 86 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 21956.27 | Заказ на Мероприятие 34542867870 от 12.05.2025 15:54:50
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №19/100 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0011213 | 10 кВ | 0.1 | 07.08.2025 0:00:00 | 86 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 19111.02 | Заказ на Мероприятие 34542800800 от 21.04.2025 11:07:37
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №24/160 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | TP010-0011222 | 10 кВ | 0.16 | 05.08.2025 0:00:00 | 86 | 18.08.2026 | 20.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 19082.01 | Заказ на Мероприятие 34542800859 от 21.04.2025 11:16:44
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №17А/100 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110 Комсомольская | TP010-0012804 | 10 кВ | 0.1 | не проводился | 97 | 14.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 117754.52 | Заказ на Мероприятие 34542619192 от 20.03.2025 16:20:37
Черноземельский РЭС, Черноземельский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №8/100 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 кВ Артезиан-1 | TP010-0021095 | 10 кВ | 0.1 | 19.04.2024 0:00:00 | 86 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 9760.54 | Заказ на Мероприятие 34542818267 от 22.04.2025 13:49:45
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | TP010-0000967 | 10 кВ | 0.16 | 25.05.2021 0:00:00 | 57 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 20122.06 | Заказ на Мероприятие 34542784335 от 16.04.2025 17:46:27
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | TP010-0000972 | 10 кВ | 0.1 | 08.06.2020 0:00:00 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 13164.53 | Заказ на Мероприятие 34542790439 от 16.04.2025 19:03:13
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | TP010-0000977 | 10 кВ | 0.25 | 19.07.2024 0:00:00 | 83 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 23293.38 | Заказ на Мероприятие 34542784329 от 16.04.2025 17:34:16
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 6 по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | TP010-0000982 | 10 кВ | 0.16 | 02.06.2020 0:00:00 | 83 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 12321.49 | Заказ на Мероприятие 34542790455 от 16.04.2025 19:18:46
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ кВ № 18/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | TP010-0001415 | 10 кВ | 0.063 | не проводился | 76 | 19.01.2026 | 23.01.2026 | 1 | [11 empty] | Хозспособ | 91568.81 | Заказ на Мероприятие 34542783597 от 16.04.2025 15:47:20
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА Перерабатывающий цех по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | TP010-0011903 | 10 кВ | 0.25 | 21.08.2020 0:00:00 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 10583.92 | Заказ на Мероприятие 34542790494 от 16.04.2025 20:12:08
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №11/100 кВА Секционная по ВЛ-10 кВ №6 Райцентр-1 от ПС-110кВ Цаган-Аман | TP010-0011917 | 10 кВ | 0.1 | 19.07.2024 0:00:00 | 83 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 14369.57 | Заказ на Мероприятие 34542787060 от 16.04.2025 18:32:52
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №19/160 кВА Байр по ВЛ 10 кВ №6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман кольцующая | TP010-0011918 | 10 кВ | 0.16 | 25.06.2021 0:00:00 | 83 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 9158.06 | Заказ на Мероприятие 34542790497 от 16.04.2025 20:30:11
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Райцентр-1 от ПС 110/10кВ Цаган-Аман | TP010-0011929 | 10 кВ | 0.25 | 15.07.2021 0:00:00 | 83 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 15475.29 | Заказ на Мероприятие 34542780629 от 16.04.2025 13:27:19
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП № 2/10/0,4-1*250 0*250 кВА, "Школа-1" ВЛ-10 кВ №6 "Райцентр-1" ПС 110/10 кВ Ц.Аман | TP010-0011930 | 10 кВ | 0.25 | 09.07.2021 0:00:00 | 81 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 47993.76 | Заказ на Мероприятие 34542778300 от 15.04.2025 21:30:05
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №1 Степная по ВЛ-10 кВ №6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган- Аман | TP010-0011931 | 10 кВ | 0.25 | 06.07.2021 0:00:00 | 82 | 01.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 36001.32 | Заказ на Мероприятие 34542724077 от 11.04.2025 16:22:56
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ №18/250 кВА ХРЭУ-4 по ВЛ-10 кВ №6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | TP010-0011933 | 10 кВ | 0.25 | 18.06.2021 0:00:00 | 86 | 02.02.2026 | 06.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 122950.26 | Заказ на Мероприятие 34542795679 от 17.04.2025 18:52:14
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | TP010-0160757 | 10 кВ | 0.1 | 22.08.2022 0:00:00 | 79 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 27381.8 | Заказ на Мероприятие 34542791110 от 17.04.2025 9:25:00
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | TP010-0160765 | 10 кВ | 0.25 | 16.08.2022 0:00:00 | 93 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 19678.72 | Заказ на Мероприятие 34542790485 от 16.04.2025 19:46:46
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА ДК по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | TP010-0160769 | 10 кВ | 0.25 | 08.08.2022 0:00:00 | 79 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 21180.24 | Заказ на Мероприятие 34542791037 от 17.04.2025 9:20:32
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | TP010-0160889 | 10 кВ | 0.25 | 22.11.2023 0:00:00 | 79 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 18315.36 | Заказ на Мероприятие 34542784350 от 16.04.2025 18:04:50
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | TP010-0160894 | 10 кВ | 0.16 | 22.11.2023 0:00:00 | 79 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 24249.34 | Заказ на Мероприятие 34542782923 от 16.04.2025 14:44:29
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 10/160 по ВЛ 10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | TP010-0161337 | 10 кВ | 0.16 | 14.09.2022 0:00:00 | 82 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 26831.86 | Заказ на Мероприятие 34542784041 от 16.04.2025 16:32:56
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Стрижка по ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | TP010-0161353 | 10 кВ | 0.16 | 20.11.2023 0:00:00 | 79 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 37115.5 | Заказ на Мероприятие 34542783666 от 16.04.2025 15:52:38
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба | TP010-0161827 | 10 кВ | 0.1 | 23.11.2023 0:00:00 | 79 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 31644.54 | Заказ на Мероприятие 34542756889 от 14.04.2025 18:32:57
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба | TP010-0161830 | 10 кВ | 0.25 | 26.11.2024 0:00:00 | 79 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 31561.24 | Заказ на Мероприятие 34542782680 от 16.04.2025 14:24:56
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | TP010-0161951 | 10 кВ | 0.1 | 03.06.2022 0:00:00 | 79 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 15054.65 | Заказ на Мероприятие 34542790601 от 17.04.2025 8:30:39
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | TP010-0161955 | 10 кВ | 0.25 | 16.06.2022 0:00:00 | 83 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 10752.28 | Заказ на Мероприятие 34542790500 от 16.04.2025 21:02:11
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | TP010-0161958 | 10 кВ | 0.25 | 26.07.2024 0:00:00 | 83 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 66384.15 | Заказ на Мероприятие 34542781479 от 16.04.2025 13:45:36
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | TP010-0161966 | 10 кВ | 0.063 | 18.05.2022 0:00:00 | 79 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 6986.64 | Заказ на Мероприятие 34542756871 от 14.04.2025 18:06:48
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал Татал" | TP010-0162109 | 10 кВ | 0.16 | 13.03.2020 0:00:00 | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 22992.05 | Заказ на Мероприятие 34542756860 от 14.04.2025 17:51:18
Юстинский РЭС, Юстинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4 кВ № 4/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | TP010-0162328 | 10 кВ | 0.025 | 16.05.2025 0:00:00 | 86 | 09.02.2026 | 13.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 73543.73 | Заказ на Мероприятие 34542778771 от 16.04.2025 9:10:11
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№2/40 кВА ВЛ10 кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | TP010-0001424 | 10 кВ | 0.04 | 12.09.2005 0:00:00 | 82 | 23.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 15909.56 | Заказ на Мероприятие 34542756222 от 14.04.2025 15:59:13
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№4/100кВА ВЛ10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | TP010-0001446 | 10 кВ | 0.1 | 12.09.2005 0:00:00 | 82 | 27.04.2026 | 30.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 52715.1 | Заказ на Мероприятие 34542772893 от 15.04.2025 9:19:29
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№6/10кВА ВЛ10кВ Юнкарь ПС Яшалта-1 | TP010-0001618 | 10 кВ | 0.01 | 18.09.2006 0:00:00 | 86 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 20672.41 | Заказ на Мероприятие 34542774678 от 15.04.2025 11:24:20
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№9/10кВА ВЛ10 АБЗ ПС Яшалта-1 | TP010-0001637 | 10 кВ | 0.01 | 15.03.2005 0:00:00 | 86 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 40987.1 | Заказ на Мероприятие 34542777658 от 15.04.2025 16:26:24
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№4/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | TP010-0001661 | 10 кВ | 0.25 | 05.05.2025 0:00:00 | 85 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 113357 | Заказ на Мероприятие 34542795715 от 17.04.2025 22:50:05
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№5/10кВА ВЛ10 кВ Краснополье ПС Краснопольская | TP010-0001663 | 10 кВ | 0.01 | 15.07.2007 0:00:00 | 91 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 16675.56 | Заказ на Мероприятие 34542794330 от 17.04.2025 15:06:54
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№1/160кВА ВЛ10 кВ Буругшун ПС Веселовская | TP010-0001840 | 10 кВ | 0.16 | 23.09.2014 0:00:00 | 93 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 27823.86 | Заказ на Мероприятие 34542773673 от 15.04.2025 10:09:02
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№1/160кВА ВЛ10кВ Школа ПС Веселовская | TP010-0001852 | 10 кВ | 0.16 | 25.09.2014 0:00:00 | 93 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 60267.37 | Заказ на Мероприятие 34542638112 от 02.04.2025 16:22:49
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№6/40кВА ВЛ10 кВ Зерновое ПС Веселовская | TP010-0001879 | 10 кВ | 0.04 | 25.05.2006 0:00:00 | 82 | 20.07.2026 | 23.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 82956 | Заказ на Мероприятие 34542784181 от 16.04.2025 15:22:01
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№11/63кВА ВЛ10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | TP010-0001935 | 10 кВ | 0.063 | 30.08.2011 0:00:00 | 86 | 27.04.2026 | 30.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 62596.61 | Заказ на Мероприятие 34542641879 от 03.04.2025 15:56:52
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№6/250кВА ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | TP010-0001957 | 10 кВ | 0.16 | 27.11.2024 0:00:00 | 93 | 27.04.2026 | 30.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 28407.73 | Заказ на Мероприятие 34542688280 от 07.04.2025 10:43:42
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №3/160кВА ВЛ 10 кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | TP010-0001961 | 10 кВ | 0.4 | 13.03.2023 0:00:00 | 82 | 20.07.2026 | 23.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 80389.09 | Заказ на Мероприятие 34542795710 от 17.04.2025 20:15:41
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№4/160кВА ВЛ10кВ Ики -Чонос ПС Красномихайловская | TP010-0001963 | 10 кВ | 0.25 | 23.04.2021 0:00:00 | 90 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 22050.9 | Заказ на Мероприятие 34542691162 от 07.04.2025 15:02:18
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№5/63кВА ВЛ10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | TP010-0001967 | 10 кВ | 0.063 | 31.08.2011 0:00:00 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 27210.59 | Заказ на Мероприятие 34542643404 от 04.04.2025 10:30:58
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№3/40кВА ВЛ10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | TP010-0001971 | 10 кВ | 0.04 | 28.05.2024 0:00:00 | 82 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 1 | [11 empty] | Хозспособ | 108154.59 | Заказ на Мероприятие 34542784062 от 16.04.2025 16:35:51
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №5/160кВА ВЛ10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | TP010-0004211 | 10 кВ | 0.16 | 28.07.2025 0:00:00 | 86 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 63576.21 | Заказ на Мероприятие 34542704160 от 09.04.2025 9:23:19
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№7/100кВА ВЛ10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | TP010-0004213 | 10 кВ | 0.1 | 12.03.2021 0:00:00 | 83 | 23.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 61118.94 | Заказ на Мероприятие 34542707479 от 09.04.2025 14:22:04
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№5/100кВА ВЛ10кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская | TP010-0004237 | 10 кВ | 0.25 | 07.02.2024 0:00:00 | 93 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 57116.22 | Заказ на Мероприятие 34542694558 от 08.04.2025 11:02:34
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№6/25кВА ВЛ10кВ Красный Маныч ПС Бага-Тугтунская | TP010-0004239 | 10 кВ | 0.025 | 15.06.2008 0:00:00 | 86 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 16292.42 | Заказ на Мероприятие 34542867933 от 12.05.2025 16:32:57
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№7/25кВА ВЛ10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская | TP010-0004249 | 10 кВ | 0.025 | 25.07.2011 0:00:00 | 91 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 28827.99 | Заказ на Мероприятие 34542783411 от 16.04.2025 15:29:28
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№1/40кВА ВЛ10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | TP010-0004303 | 10 кВ | 0.04 | 31.08.2011 0:00:00 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 26366.07 | Заказ на Мероприятие 34542734363 от 14.04.2025 11:24:23
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №2/10кВА ВЛ10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | TP010-0004457 | 10 кВ | 0.01 | 15.09.2015 0:00:00 | 74 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 14013.79 | Заказ на Мероприятие 34542741732 от 14.04.2025 14:15:13
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №4/10кВА ВЛ10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | TP010-0004459 | 10 кВ | 0.01 | 17.06.2014 0:00:00 | 93 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 10334.44 | Заказ на Мероприятие 34542746588 от 14.04.2025 14:58:37
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№6/10кВА ВЛ10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | TP010-0004463 | 10 кВ | 0.01 | 31.08.2011 0:00:00 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 30920 | Заказ на Мероприятие 34542733722 от 14.04.2025 10:43:59
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№7/10кВА ВЛ10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | TP010-0004465 | 10 кВ | 0.01 | 31.08.2011 0:00:00 | 82 | 26.01.2026 | 30.01.2026 | 1 | [11 empty] | Хозспособ | 2624.48 | Заказ на Мероприятие 34542751314 от 14.04.2025 15:20:14
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№3/25кВА ВЛ10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | TP010-0004469 | 10 кВ | 0.01 | 19.12.2023 0:00:00 | 71 | 23.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 64774.41 | Заказ на Мероприятие 34542708803 от 09.04.2025 15:59:04
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №11/250кВА ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | TP010-0005403 | 10 кВ | 0.25 | 21.04.2014 0:00:00 | 80 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 22862.12 | Заказ на Мероприятие 34542635631 от 02.04.2025 11:09:30
Яшалтинский РЭС, Яшалтинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП№12/400кВА ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | TP010-0005405 | 10 кВ | 0.4 | 19.02.2018 0:00:00 | 93 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 41534.71 | Заказ на Мероприятие 34542636556 от 02.04.2025 13:51:48
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,22кВ №12/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Таван-Гашун | TP010-0001184 | 10 кВ | 0.025 | 25.06.2013 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 18.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 8676.48 | Заказ на Мероприятие 34542776787 от 15.04.2025 15:12:38
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №1/40кВА Ниицян по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | TP010-0005055 | 10 кВ | 0.04 | 07.03.2019 0:00:00 | 82 | 17.08.2026 | 20.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 82036.45 | Заказ на Мероприятие 34542780048 от 16.04.2025 11:35:22
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №1/250кВА по ВЛ-10кВ Прогресс от ПС 110/35/10кВ Красненская | TP010-0012626 | 10 кВ | 0.25 | 30.08.2018 0:00:00 | 83 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 20995.49 | Заказ на Мероприятие 34542732272 от 13.04.2025 16:43:09
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ 7/63кВ по ВЛ-10кВ ЦРБ от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0013412 | 10 кВ | 0.063 | 01.08.2010 0:00:00 | 86 | 21.09.2026 | 24.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 96439.16 | Заказ на Мероприятие 34542784286 от 16.04.2025 1:40:25
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №5/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Молодежная | TP010-0016188 | 10 кВ | 0.025 | 01.07.2008 0:00:00 | 86 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 37153 | Заказ на Мероприятие 34542766732 от 14.04.2025 20:49:10
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП10/0,4кВ №17/25 кВа ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | TP010-0020443 | 10 кВ | 0.025 | не проводился | 96 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 28367.8 | Заказ на Мероприятие 34542779429 от 16.04.2025 9:59:51
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4кВ №3/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн | TP010-0156287 | 10 кВ | 0.16 | 01.03.2013 0:00:00 | 86 | 11.05.2026 | 14.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 58028.08 | Заказ на Мероприятие 34542732276 от 13.04.2025 18:03:01
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП-10/0,4кВ №1/160кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156294 | 10 кВ | 0.16 | 01.07.2011 0:00:00 | 86 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 25394.68 | Заказ на Мероприятие 34542778290 от 15.04.2025 20:58:15
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4кВ №2/100кВА Юбильйная по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156296 | 10 кВ | 0.1 | 31.10.2025 0:00:00 | 91 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 102708.97 | Заказ на Мероприятие 34542795496 от 17.04.2025 16:48:00
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4кВ №4/250кВА ЦРБ по ВЛ-10кВ ЦРБ от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156311 | 10 кВ | 0.25 | 01.01.1900 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 23266.71 | Заказ на Мероприятие 34542778202 от 15.04.2025 19:14:15
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4кВ №11/400кВА Микрорайон по ВЛ-10кВ ЦРБ от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156312 | 10 кВ | 0.4 | 28.10.2025 0:00:00 | 83 | 10.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 75909.05 | Заказ на Мероприятие 34542860562 от 03.05.2025 17:45:24
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП 10 кВ 1/25кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | TP010-0156317 | 10 кВ | 0.025 | 31.03.2017 0:00:00 | 86 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 11992.95 | Заказ на Мероприятие 34542776668 от 15.04.2025 15:01:49
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП-10/0,4кВ №2/100кВА Хутор по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156355 | 10 кВ | 0.1 | 01.04.2012 0:00:00 | 86 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 32032.02 | Заказ на Мероприятие 34542732268 от 13.04.2025 15:13:00
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4кВ №8/250кВА Баир по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156359 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 94 | 20.04.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 18576.58 | Заказ на Мероприятие 34542732271 от 13.04.2025 16:30:14
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП-10/0,4кВ №4/400кВА ДК по ВЛ10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 | TP010-0156379 | 10 кВ | 0.4 | 18.09.2020 0:00:00 | 93 | 13.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 22224.37 | Заказ на Мероприятие 34542779583 от 16.04.2025 10:57:15
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10/0,4кВ №11/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156390 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 11473.73 | Заказ на Мероприятие 34542732261 от 13.04.2025 14:54:02
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №3/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156454 | 10 кВ | 0.04 | 12.03.2020 0:00:00 | 86 | 02.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 70285.41 | Заказ на Мероприятие 34542795718 от 18.04.2025 0:20:54
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №10/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156466 | 10 кВ | 0.04 | 30.03.2010 0:00:00 | 50 | 13.04.2026 | 16.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 40940.24 | Заказ на Мероприятие 34542773049 от 15.04.2025 9:34:00
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №11/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156468 | 10 кВ | 0.063 | 25.06.2021 0:00:00 | 85 | 13.04.2026 | 16.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 36791.15 | Заказ на Мероприятие 34542773820 от 15.04.2025 10:22:16
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №22/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | TP010-0156498 | 10 кВ | 0.04 | 29.05.2019 0:00:00 | 50 | 20.04.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 38169.63 | Заказ на Мероприятие 34542774860 от 15.04.2025 11:35:00
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | TP010-0156525 | 10 кВ | 0.025 | 24.07.2010 0:00:00 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 33431.52 | Заказ на Мероприятие 34542762971 от 14.04.2025 20:29:59
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №8/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | TP010-0156533 | 10 кВ | 0.025 | 10.08.2021 0:00:00 | 86 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 14407.13 | Заказ на Мероприятие 34542763193 от 14.04.2025 20:38:22
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП 10 кВ 1/250кВА по ВЛ-10кВ РТПЦ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | TP010-0156571 | 10 кВ | 0.25 | 30.07.2017 0:00:00 | 91 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 60247.9 | Заказ на Мероприятие 34542756753 от 14.04.2025 16:50:45
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0.4кВ №1/100кВА Стрижка по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная | TP010-0156636 | 10 кВ | 0.1 | 01.10.2014 0:00:00 | 83 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 23254.61 | Заказ на Мероприятие 34542732107 от 13.04.2025 12:22:35
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №2/400кВА Контора по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Привольная | TP010-0156638 | 10 кВ | 0.4 | 01.10.2014 0:00:00 | 86 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 109992.45 | Заказ на Мероприятие 34542732127 от 13.04.2025 12:43:01
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | TP010-0156658 | 10 кВ | 0.063 | 13.03.2019 0:00:00 | 86 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 38549.29 | Заказ на Мероприятие 34542783759 от 16.04.2025 16:04:02
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП10/0,4кВ №5/160кВА Контора по ВЛ-10кВ Гашун от ПС 35/10кВ Гашунская | TP010-0156668 | 10 кВ | 0.16 | 12.11.2025 0:00:00 | 50 | 20.04.2026 | 28.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 82074.4 | Заказ на Мероприятие 34542732290 от 13.04.2025 18:59:47
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | TP010-0156751 | 10 кВ | 0.1 | 16.07.2010 0:00:00 | 83 | 18.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 23801.53 | Заказ на Мероприятие 34542756814 от 14.04.2025 17:09:27
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №4/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | TP010-0156753 | 10 кВ | 0.04 | 16.07.2010 0:00:00 | 83 | 18.05.2026 | 20.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 40281.81 | Заказ на Мероприятие 34542756894 от 14.04.2025 18:42:20
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №5/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | TP010-0156755 | 10 кВ | 0.063 | 12.05.2012 0:00:00 | 83 | 15.06.2026 | 18.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 39132.01 | Заказ на Мероприятие 34542760751 от 14.04.2025 18:58:00
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | TP010-0156757 | 10 кВ | 0.063 | 01.09.2011 0:00:00 | 83 | 22.06.2026 | 25.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 54603.63 | Заказ на Мероприятие 34542762970 от 14.04.2025 20:21:54
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Привольная | TP010-0156759 | 10 кВ | 0.04 | 01.09.2011 0:00:00 | 83 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 35178.88 | Заказ на Мероприятие 34542871436 от 14.05.2025 20:23:47
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,22кВ №3/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | TP010-0156767 | 10 кВ | 0.025 | 19.08.2025 0:00:00 | 83 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 14243.4 | Заказ на Мероприятие 34542783838 от 16.04.2025 16:18:56
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Хоздвор от ПС 110/35/10кВ Партизанская | TP010-0156781 | 10 кВ | 0.1 | 01.10.2010 0:00:00 | 88 | 10.08.2026 | 13.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 55118.04 | Заказ на Мероприятие 34542777897 от 15.04.2025 16:41:23
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,22кВ №2/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-2 от 110/35/10кВ Партизанская | TP010-0156793 | 10 кВ | 0.025 | 21.08.2020 0:00:00 | 88 | 13.07.2026 | 16.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 39433.19 | Заказ на Мероприятие 34542777452 от 15.04.2025 16:07:52
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ № 5/0кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | TP010-0156808 | 10 кВ | 0.025 | 01.09.2009 0:00:00 | 93 | 18.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 34262.71 | Заказ на Мероприятие 34542778282 от 15.04.2025 20:49:45
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №7/10кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | TP010-0156812 | 10 кВ | 0.04 | 31.03.2017 0:00:00 | 86 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 17000.23 | Заказ на Мероприятие 34542778292 от 15.04.2025 21:02:36
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №7/10кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | TP010-0156812 | 10 кВ | 0.04 | 31.03.2017 0:00:00 | 86 | 05.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 87443.44 | Заказ на Мероприятие 34542795717 от 17.04.2025 23:00:26
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВА Красненская | TP010-0156814 | 10 кВ | 0.04 | 01.09.2009 0:00:00 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Хозспособ | 68726.79 | Заказ на Мероприятие 34542778571 от 16.04.2025 8:57:53
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ №9/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | TP010-0156816 | 10 кВ | 0.04 | 01.09.2009 0:00:00 | 82 | 11.05.2026 | 14.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Хозспособ | 36058.93 | Заказ на Мероприятие 34542778267 от 15.04.2025 20:30:27
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП10/0,4кВ №2/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | TP010-0156870 | 10 кВ | 0.25 | 30.01.2015 0:00:00 | 83 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 52158.35 | Заказ на Мероприятие 34542732273 от 13.04.2025 17:01:57
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ № 5/63кВА Контора по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | TP010-0156876 | 10 кВ | 0.063 | 30.01.2015 0:00:00 | 50 | 20.04.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 46735.34 | Заказ на Мероприятие 34542732274 от 13.04.2025 17:15:53
Яшкульский РЭС, Яшкульский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП10/0,4кВ № 2/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | TP010-0156884 | 10 кВ | 0.025 | 07.03.2019 0:00:00 | 86 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 34437.17 | Заказ на Мероприятие 34542783384 от 16.04.2025 15:26:32
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №63 | TP010-0018691 | 10 кВ | 0.32 | 25.09.2024 0:00:00 | 79 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 42859.26 | Заказ на Мероприятие 34542779893 от 16.04.2025 11:24:34
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №51 | TP010-0018790 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 75 | 10.03.2026 | 11.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 18949.33 | Заказ на Мероприятие 34542779484 от 16.04.2025 10:48:05
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №7 | TP010-0018822 | 10 кВ | 0.4 | 14.06.2023 0:00:00 | 70 | 16.02.2026 | 17.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 33555.17 | Заказ на Мероприятие 34542778790 от 16.04.2025 9:31:52
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №52 | TP010-0018841 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 79 | 23.03.2026 | 25.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 21127.89 | Заказ на Мероприятие 34542798309 от 18.04.2025 15:01:00
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №450 | TP010-0018904 | 10 кВ | 0.25 | 15.08.2023 0:00:00 | 88 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 32546.35 | Заказ на Мероприятие 34542779443 от 16.04.2025 10:44:00
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №13 | TP010-0018917 | 10 кВ | 0.4 | 03.09.2025 0:00:00 | 79 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 29181.14 | Заказ на Мероприятие 34542778897 от 16.04.2025 9:45:35
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №494 | TP010-0018936 | 10 кВ | 0.4 | 25.09.2024 0:00:00 | 77 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 30668.11 | Заказ на Мероприятие 34542779259 от 16.04.2025 10:28:04
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №315 | TP010-0018962 | 10 кВ | 1.19 | 05.12.2024 0:00:00 | 83 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 68301.58 | Заказ на Мероприятие 34542777146 от 15.04.2025 15:40:22
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №235 | TP010-0018988 | 10 кВ | 0.8 | 28.08.2011 0:00:00 | 75 | 25.03.2026 | 26.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 41521.8 | Заказ на Мероприятие 34542783763 от 16.04.2025 16:04:53
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №299 | TP010-0018994 | 10 кВ | 0.32 | не проводился | 83 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 21127.89 | Заказ на Мероприятие 34542798389 от 18.04.2025 15:10:39
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №287 | TP010-0019000 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 83 | 13.04.2026 | 14.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Хозспособ | 32026.01 | Заказ на Мероприятие 34542784225 от 16.04.2025 16:50:14
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №278 | TP010-0019002 | 10 кВ | 0.5 | не проводился | 85 | 25.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 21127.89 | Заказ на Мероприятие 34542798374 от 18.04.2025 15:08:39
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №304 | TP010-0019023 | 10 кВ | 0.5 | 14.08.2023 0:00:00 | 88 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 30332.34 | Заказ на Мероприятие 34542790781 от 17.04.2025 8:57:42
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №489 | TP010-0019024 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 92 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 21127.89 | Заказ на Мероприятие 34542798398 от 18.04.2025 15:11:52
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №277 | TP010-0019055 | 10 кВ | 0.4 | 22.08.2018 0:00:00 | 83 | 25.03.2026 | 26.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 52357.08 | Заказ на Мероприятие 34542784079 от 16.04.2025 16:36:25
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №366 | TP010-0019060 | 10 кВ | 0.16 | 25.09.2024 0:00:00 | 86 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 45809.62 | Заказ на Мероприятие 34542777955 от 15.04.2025 16:48:59
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №85 | TP010-0019063 | 10 кВ | 0.18 | не проводился | 79 | 18.03.2026 | 19.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 19120.22 | Заказ на Мероприятие 34542780849 от 16.04.2025 13:39:29
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №243 | TP010-0019074 | 10 кВ | 0.4 | не проводился | 83 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 33785.76 | Заказ на Мероприятие 34542790690 от 17.04.2025 8:48:09
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №392 | TP010-0019136 | 10 кВ | 0.25 | 07.06.2024 0:00:00 | 75 | 17.08.2026 | 18.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 21186.61 | Заказ на Мероприятие 34542778725 от 16.04.2025 9:23:18
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №367 | TP010-0019137 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 88 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Хозспособ | 22628.81 | Заказ на Мероприятие 34542777792 от 15.04.2025 16:29:37
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №205 | TP010-0019157 | 10 кВ | 0.4 | 25.09.2024 0:00:00 | 83 | 19.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 55306.73 | Заказ на Мероприятие 34542783378 от 16.04.2025 15:26:10
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №364 | TP010-0019160 | 10 кВ | 0.25 | 31.05.2024 0:00:00 | 83 | 05.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 23675.75 | Заказ на Мероприятие 34542777477 от 15.04.2025 16:10:27
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №252 | TP010-0019181 | 10 кВ | 0.65 | не проводился | 83 | 23.03.2026 | 24.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 23282.35 | Заказ на Мероприятие 34542783521 от 16.04.2025 15:40:19
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №524 | TP010-0019188 | 10 кВ | 0.025 | не проводился | 79 | 08.09.2026 | 11.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 52802.8 | Заказ на Мероприятие 34542794093 от 17.04.2025 13:29:10
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №404 | TP010-0019256 | 10 кВ | 0.1 | не проводился | 73 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 25419.28 | Заказ на Мероприятие 34542779020 от 16.04.2025 10:00:09
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №263 | TP010-0019291 | 10 кВ | 0.8 | 27.01.2025 0:00:00 | 75 | 26.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 27805.15 | Заказ на Мероприятие 34542783852 от 16.04.2025 16:21:59
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №24 | TP010-0019390 | 10 кВ | 1.26 | 29.12.2022 0:00:00 | 79 | 04.03.2026 | 05.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 18732.92 | Заказ на Мероприятие 34542779341 от 16.04.2025 10:35:39
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №515 | TP010-0019393 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 92 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Хозспособ | 13014.86 | Заказ на Мероприятие 34542779140 от 16.04.2025 10:12:17
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №357 | TP010-0019436 | 10 кВ | 0.16 | не проводился | 68 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 59453.16 | Заказ на Мероприятие 34542778510 от 16.04.2025 8:47:35
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ЗТП №74 | TP010-0019437 | 10 кВ | 0.25 | 25.06.2018 0:00:00 | 70 | 16.03.2026 | 17.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 30110.28 | Заказ на Мероприятие 34542780140 от 16.04.2025 11:43:23
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | ТП №556 | TP010-0019656 | 10 кВ | 0.5 | 03.04.2014 0:00:00 | 85 | 21.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Хозспособ | 21127.89 | Заказ на Мероприятие 34542798407 от 18.04.2025 15:13:07
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП-10 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Хоздвор от ПС 110/35/10 кВ Элиста- Западная | TP010-0011948 | 10 кВ | 0.25 | 01.09.2011 0:00:00 | 86 | 11.03.2026 | 16.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | Хозспособ | 108971.23 | Заказ на Мероприятие 34542795712 от 17.04.2025 21:30:44
Элистинский РЭС, Элистинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП |  | КТП №623/250кВА | TP010-8004928 | 10 кВ | 0.25 | не проводился | 80 | 02.02.2026 | 06.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | Хозспособ | 91195.44 | Заказ на Мероприятие 34542795711 от 17.04.2025 22:11:11
Итого | [10 empty] | 6 | 8 | 61 | 65 | 62 | 64 | 59 | 60 | 53 |  |  |  |  | 19726590.95
Заместитель Генерального директора – директор
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [11 empty] | Э.А.Натыров
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [11 empty] | О.Х. Базыров
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [11 empty] | А.Н.Пескин
Начальник производственно-технической службы | [11 empty] | С.Г. Эрдниев