## Лист_1
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
ремонта (капитальный, средний, текущий) оборудования ПС 35 кВ и выше филиала ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго» на 2026 год
Филиал | [11 empty] | Распределение по месяцам | [11 empty] | Способ | Стоимость сметная, руб.
[12 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | выполнения
Филиал | Подразделение | Наименование ПС | Высшее напряжение подстанции, кВ | Диспетчерское наименование | Вид оборудования | Тип оборудования | Вид ремонта | Дата последнего Кап. или Ср. ремонта |  | Планируемое время начала и окончания ремонта | [15 empty] | Ссылка
[9 empty] | ИТС | Дата начала работ | Дата завершения работ
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" | [11 empty] | 0 | 12 | 38 | 54 | 41 | 61 | 75 | 68 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 20507921.27
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Адык | 110 кВ | Т-1 6300 кВА 110/10 кВ | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-6300/110/10 | ТР | не проводился | 86 | 04.05.2026 | 05.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 19112.87 | Заказ на Мероприятие 34542799695 от 20.04.2025 14:57:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | TТ 110 Т-1 | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 1000/5 | ТР | не проводился | 98 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 26494.42 | Заказ на Мероприятие 34542853898 от 25.04.2025 12:44:03
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | TТ 110 Т-1 | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 1000/5 | ТР | не проводился | 87 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 12457.51 | Заказ на Мероприятие 34542854126 от 25.04.2025 13:31:36
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | TТ 110 Т-2 | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 1000/5 | ТР | не проводился | 97 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 31565.2 | Заказ на Мероприятие 34542799488 от 19.04.2025 16:34:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | TТ 110 Т-2 | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 1000/5 | ТР | не проводился | 98 | 21.04.2026 | 21.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 17075.08 | Заказ на Мероприятие 34542854267 от 25.04.2025 14:01:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | TТ 110 Т-2 | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 1000/5 | ТР | не проводился | 86 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 14237.58 | Заказ на Мероприятие 34542854377 от 25.04.2025 14:20:34
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | В 110 Т-1 | Выключатели масляные 110кВ | ВМТ-110Б-25/1250 | ТР | 10.09.2025 | 86 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 109202.37 | Заказ на Мероприятие 34542816712 от 21.04.2025 20:29:11
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | В 110 Т-2 | Выключатели масляные 110кВ | ВМТ-110Б-25/1250 | ТР | 12.09.2025 | 97 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 121168.95 | Заказ на Мероприятие 34542816714 от 21.04.2025 20:38:04
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | Средства измерения | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 1000/5 | ТР | не проводился | 98 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 45704.55 | Заказ на Мероприятие 34542799602 от 20.04.2025 10:15:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | Т-1 6300кВА 110/35/10кВ | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТМТН-6300/110/35/10 | ТР | не проводился | 97 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 8427.86 | Заказ на Мероприятие 34542799698 от 20.04.2025 15:42:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | Т-2 6300кВА 110/35/10кВ | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТМТН-6300/110/35/10 | ТР | не проводился | 98 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 73048.65 | Заказ на Мероприятие 34542800801 от 21.04.2025 11:07:39
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 19.07.2021 | 97 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 38491.35 | Заказ на Мероприятие 34542853064 от 25.04.2025 9:51:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 110 кВ | ТР 110 Т-2 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-110/1000 | ТР | не проводился | 98 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 71972.3 | Заказ на Мероприятие 34542853391 от 25.04.2025 10:33:13
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Большой Царын-2 | 110 кВ | ПС 110 кВ Большой Царын-2 |  | опашка | СР | не проводился | 78 | 19.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542859299 от 30.04.2025 11:17:54
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 110 кВ Виноградовская | 110 кВ | В 110 Т-1 | Выключатели масляные 110кВ | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | ТР | 11.07.2025 | 94 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 17982.24 | Заказ на Мероприятие 34542798921 от 18.04.2025 16:08:06
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 110 кВ Виноградовская | 110 кВ | ЛР 35 Эсто-Алтай | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/1000 | ТР | не проводился | 98 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 30733.31 | Заказ на Мероприятие 34542798749 от 18.04.2025 15:42:52
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 110 кВ Виноградовская | 110 кВ | Т-2 10 М ВА | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТДТН-10000/110/35/10 | ТР | 31.07.2014 | 97 | 16.06.2026 | 18.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 31352.21 | Заказ на Мероприятие 34542798060 от 18.04.2025 14:08:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 110 кВ Виноградовская | 10 кВ | ТСН-2 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-63/10 | ТР | не проводился | 98 | 14.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 4600.95 | Заказ на Мероприятие 34542798362 от 18.04.2025 15:07:47
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ЛР 110 кВ Дивное | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542850928 от 24.04.2025 14:11:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ЛР 110 кВ Дивное | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542851186 от 24.04.2025 15:02:59
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ЛР 110 кВ Дивное | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542851194 от 24.04.2025 15:04:04
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ЛР 110 кВ Дивное | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542851200 от 24.04.2025 15:05:01
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ЛР 110 кВ Дивное | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542851205 от 24.04.2025 15:05:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ЛР 110 кВ Дивное | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542851208 от 24.04.2025 15:06:15
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | Присоединение ВЛ 110 кВ Дивное | ТТ маслонаполненные | ТФЗМ-110БУХЛ1 | ТР | не проводился | 98 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 14396.65 | Заказ на Мероприятие 34542817955 от 22.04.2025 12:45:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | Присоединение ВЛ 110 кВ Дивное | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТР | не проводился | 97 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 14396.65 | Заказ на Мероприятие 34542817957 от 22.04.2025 12:46:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | Присоединение ВЛ 110 кВ Дивное | ТФЗМ-110Б | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТР | не проводился | 98 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 19196.65 | Заказ на Мероприятие 34542817960 от 22.04.2025 12:47:37
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | Т-1 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-6300/110/10 | ТР | не проводился | 78 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 76019.18 | Заказ на Мероприятие 34542817016 от 22.04.2025 9:31:22
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | Т-2 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-6300/110/10 | ТР | не проводился | 94 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 90993.56 | Заказ на Мероприятие 34542817028 от 22.04.2025 9:33:00
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853371 от 25.04.2025 10:30:59
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853384 от 25.04.2025 10:32:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853388 от 25.04.2025 10:32:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853395 от 25.04.2025 10:33:27
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853398 от 25.04.2025 10:34:00
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853417 от 25.04.2025 10:36:23
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Володаровская | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 08.04.2022 | 94 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 49228.45 | Заказ на Мероприятие 34542817970 от 22.04.2025 12:50:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | TТ В 110 Т-2 | ТФЗМ-110Б-III | ТФЗМ-110Б-III 2000/5 | ТР | не проводился | 94 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 21033.76 | Заказ на Мероприятие 34542799513 от 19.04.2025 18:06:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | TТ В 110 Т-2 | ТФЗМ-110Б-III | ТФЗМ-110Б-III 2000/5 | ТР | не проводился | 98 | 24.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 20338.09 | Заказ на Мероприятие 34542854884 от 25.04.2025 16:05:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | TТ В 110 Т-2 | ТФЗМ-110Б-III | ТФЗМ-110Б-III 2000/5 | ТР | не проводился | 97 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 17308.42 | Заказ на Мероприятие 34542854901 от 25.04.2025 16:14:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | В 110 Т-2 | Выключатели масляные 110кВ | ВМТ-110Б-25/1250 | КР | 04.08.2021 | 98 | 02.06.2026 | 04.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 297630.84 | Заказ на Мероприятие 34542816725 от 21.04.2025 21:04:11
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | ТН-2 110 | ТН маслонаполненные | НКФ-110-57У1 | ТР | не проводился | 97 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 12799.34 | Заказ на Мероприятие 34542855057 от 25.04.2025 17:59:37
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | ТН-2 110 | ТН маслонаполненные | НКФ-110-57У1 | ТР | не проводился | 98 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 122711.77 | Заказ на Мероприятие 34542855060 от 25.04.2025 18:04:58
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | ТН-2 110 | ТН маслонаполненные | НКФ-110-57У1 | ТР | не проводился | 78 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 11707.82 | Заказ на Мероприятие 34542855062 от 25.04.2025 18:12:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Джильгита | 110 кВ | ТСН -1 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-63/10 | ТР | не проводился | 94 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 24906.39 | Заказ на Мероприятие 34542852290 от 24.04.2025 22:52:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПП-10-630-10 | СР | 19.09.2014 | 78 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 52513.58 | Заказ на Мероприятие 34542802931 от 21.04.2025 16:30:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПП-10-630-10 | СР | 19.09.2014 | 94 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 48047.59 | Заказ на Мероприятие 34542803260 от 21.04.2025 16:47:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПП-10-630-10 | СР | 19.09.2014 | 94 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 58667.37 | Заказ на Мероприятие 34542804770 от 21.04.2025 16:51:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | МВТ-101 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПП-10-630-10 | СР | 19.09.2014 | 98 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 82522.18 | Заказ на Мероприятие 34542802948 от 21.04.2025 16:35:01
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | ОД-110 Т1 | Отделители 35-220кВ | ОДЗ-1-110/630 | СР | 28.05.2020 | 97 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 75007.44 | Заказ на Мероприятие 34542811275 от 21.04.2025 17:22:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | ТН-10 | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-66У3 | ТР | 19.09.2014 | 98 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 12638.99 | Заказ на Мероприятие 34542810023 от 21.04.2025 17:08:22
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | ТР 110 Т1 | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-1-110/1000 | СР | 19.09.2014 | 97 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 51541.52 | Заказ на Мероприятие 34542816652 от 21.04.2025 18:01:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ергенинская | 110 кВ | ТСН-10 ТМ-63 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-63/10 | ТР | не проводился | 98 | 19.05.2026 | 21.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 33268.64 | Заказ на Мероприятие 34542808337 от 21.04.2025 17:03:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | МВТ 35 Т2 | Выключатели масляные 35кВ | С-35-630-10У1 | СР | 26.08.2025 | 78 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 85908.89 | Заказ на Мероприятие 34542818637 от 22.04.2025 14:42:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ЛР 35 Ц.Нур | ОСИ до 35кВ фарфоровая | ИОС-35-500УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 15363.89 | Заказ на Мероприятие 34542824156 от 23.04.2025 17:51:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ЛР 35 Ц.Нур | ОСИ до 35кВ фарфоровая | ИОС-35-500УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 15363.89 | Заказ на Мероприятие 34542824159 от 23.04.2025 17:54:15
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ЛР 35 Ц.Нур | ОСИ до 35кВ фарфоровая | ИОС-35-500УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 15322.72 | Заказ на Мероприятие 34542824162 от 23.04.2025 17:55:52
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ЛР 35 Ц.Нур | ОСИ до 35кВ фарфоровая | ИОС-35-500УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 15322.72 | Заказ на Мероприятие 34542824165 от 23.04.2025 17:57:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ЛР 35 Ц.Нур | ОСИ до 35кВ фарфоровая | ИОС-35-500УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 15336.86 | Заказ на Мероприятие 34542824167 от 23.04.2025 17:59:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ЛР 35 Ц.Нур | ОСИ до 35кВ фарфоровая | ИОС-35-500УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 15336.86 | Заказ на Мероприятие 34542824168 от 23.04.2025 18:00:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ЛР 35 Ц.Нур | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | СР | не проводился | 97 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 122913.35 | Заказ на Мероприятие 34542818284 от 22.04.2025 13:51:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | МВ 110 Барун | Выключатели масляные 110кВ | ММО-110-1600-31,5 | ТР | не проводился | 98 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 159757.91 | Заказ на Мероприятие 34542819083 от 22.04.2025 15:49:17
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | МВ 35 Ц.Нур | Выключатели масляные 35кВ | С-35-630-10У1 | СР | 27.08.2025 | 78 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 138925.85 | Заказ на Мероприятие 34542818393 от 22.04.2025 14:07:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПЭ-10-630-20 | СР | не проводился | 78 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 50689.46 | Заказ на Мероприятие 34542818958 от 22.04.2025 15:27:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПЭ-10-630-20 | СР | не проводился | 94 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 50206.89 | Заказ на Мероприятие 34542818992 от 22.04.2025 15:31:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | МВТ-102 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПЭ-10-1000-20 | СР | не проводился | 94 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 50206.89 | Заказ на Мероприятие 34542819022 от 22.04.2025 15:36:09
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ТН 10 1С | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-66У3 | ТР | не проводился | 98 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25380.58 | Заказ на Мероприятие 34542818789 от 22.04.2025 15:05:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ТН 10 2С | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-66У3 | ТР | не проводился | 97 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 25380.58 | Заказ на Мероприятие 34542819135 от 22.04.2025 15:55:36
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ТН 35 | ТН маслонаполненные | ЗНОМ-35-54У1 | ТР | не проводился | 98 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 35746.09 | Заказ на Мероприятие 34542818907 от 22.04.2025 15:21:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ТР 35 Т2 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | СР | не проводился | 97 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 40644.13 | Заказ на Мероприятие 34542818671 от 22.04.2025 14:48:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ШР 35 Т2 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | СР | не проводился | 98 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 38741.97 | Заказ на Мероприятие 34542818608 от 22.04.2025 14:37:00
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ШР 35 ТН | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | СР | не проводился | 78 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 38548.55 | Заказ на Мероприятие 34542818734 от 22.04.2025 14:57:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Иджил | 110 кВ | ШР 35 Ц.Нур | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | СР | не проводился | 78 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 38454.29 | Заказ на Мероприятие 34542818457 от 22.04.2025 14:15:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 110 кВ | В 10 Ики-Бурул Яч.№12 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПП-10-400-20 | ТР | не проводился | 94 | 03.02.2026 | 03.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 15910.9 | Заказ на Мероприятие 34542819257 от 22.04.2025 16:12:03
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 110 кВ | ПС 110 кВ Ики-Бурул |  | опашка | СР | не проводился | 94 | 11.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 6979.56 | Заказ на Мероприятие 34542849537 от 24.04.2025 9:33:37
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 110 кВ | СВ-35 кВ | Выключатели масляные 35кВ | С-35-630-10У1 | ТР | 21.07.2025 | 98 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 50117.2 | Заказ на Мероприятие 34542818983 от 22.04.2025 15:29:59
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 110 кВ | Т-1 6300 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТМТН-6300/110/35/10 | ТР | не проводился | 97 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 75610.33 | Заказ на Мероприятие 34542818860 от 22.04.2025 15:14:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 110 кВ | ШР-1 35 СВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/1000 | ТР | 23.03.2017 | 98 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 59558.96 | Заказ на Мероприятие 34542819012 от 22.04.2025 15:33:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 110 кВ | ШР-2 35 СВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/1000 | ТР | не проводился | 97 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 59558.96 | Заказ на Мероприятие 34542819110 от 22.04.2025 15:52:42
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 110 кВ | В 10 Т-2 яч. №20 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | ТР | не проводился | 98 | 18.05.2026 | 18.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 24988 | Заказ на Мероприятие 34542819943 от 22.04.2025 19:31:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 110 кВ | ВЛ 10 Машзавод яч№1 | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | ВБМ-10-20/630 | ТР | не проводился | 78 | 19.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 9585.36 | Заказ на Мероприятие 34542852286 от 24.04.2025 21:18:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 110 кВ | ПС 110 кВ Каспийская-2 |  | опашка | СР | не проводился | 97 | 20.05.2026 | 20.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542859309 от 30.04.2025 11:20:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 110 кВ | ТН-35 №1 | ТН маслонаполненные | НОМ-35-66У1 | КР | не проводился | 98 | 26.05.2026 | 26.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 5700.43 | Заказ на Мероприятие 34542855070 от 25.04.2025 18:39:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 110 кВ | ТН-35 №1 | ТН маслонаполненные | НОМ-35-66У1 | КР | не проводился | 78 | 27.05.2026 | 27.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 7469.71 | Заказ на Мероприятие 34542855074 от 25.04.2025 18:53:25
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 110 кВ | ТН-35 №1 | ТН маслонаполненные | НОМ-35-66У1 | КР | не проводился | 94 | 28.05.2026 | 28.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 7594.51 | Заказ на Мероприятие 34542855079 от 25.04.2025 19:02:47
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 110 кВ | ШР-2 110 СВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-110/1250 | СР | 14.04.2022 | 78 | 13.05.2026 | 14.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 71102.06 | Заказ на Мероприятие 34542853629 от 25.04.2025 11:10:09
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Ковыльная | 110 кВ | СМВ-110 | Выключатели масляные 110кВ | ВМТ-110Б-25/1250 | ТР | 29.08.2025 | 94 | 22.09.2026 | 25.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 54877.94 | Заказ на Мероприятие 34542823962 от 23.04.2025 16:42:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Комсомольская | 110 кВ | В 10 Ферма-1 яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | ТР | не проводился | 94 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 12328.3 | Заказ на Мероприятие 34542819955 от 22.04.2025 19:48:36
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Комсомольская | 110 кВ | В 10 Гагарина яч.№14 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | ТР | не проводился | 98 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 22658.42 | Заказ на Мероприятие 34542820021 от 22.04.2025 21:33:06
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Комсомольская | 110 кВ | ПС 110 кВ Комсомольская |  | опашка | СР | не проводился | 97 | 19.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542859312 от 30.04.2025 11:21:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Комсомольская | 110 кВ | РРП 110 Нарын-Худук | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1250 | СР | не проводился | 98 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 38481.75 | Заказ на Мероприятие 34542852505 от 25.04.2025 8:38:14
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Комсомольская | 110 кВ | РРП 110 Черноземельская | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1250 | СР | не проводился | 97 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 39126.88 | Заказ на Мероприятие 34542852643 от 25.04.2025 8:56:25
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Комсомольская | 110 кВ | ТСН-2 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-40/10 | ТР | не проводился | 98 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 33966.06 | Заказ на Мероприятие 34542852289 от 24.04.2025 22:25:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Кормовая | 110 кВ | Т-1 ТМН-6300 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-6300/110-71У1 | ТР | не проводился | 78 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 82767.59 | Заказ на Мероприятие 34542821326 от 23.04.2025 11:08:01
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | Кабельный канал/лоток |  |  | СР | не проводился | 78 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 1005263.86 | Заказ на Мероприятие 34542878227 от 19.05.2025 11:07:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ЛР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 66848.4 | Заказ на Мероприятие 34542873521 от 15.05.2025 15:07:55
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ЛР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25452.69 | Заказ на Мероприятие 34542873549 от 15.05.2025 15:11:01
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ЛР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25586.51 | Заказ на Мероприятие 34542873572 от 15.05.2025 15:13:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ЛР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25586.51 | Заказ на Мероприятие 34542873611 от 15.05.2025 15:17:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ЛР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25677.35 | Заказ на Мероприятие 34542873639 от 15.05.2025 15:20:09
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ЛР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25579.07 | Заказ на Мероприятие 34542873659 от 15.05.2025 15:22:18
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | МВ 110 Б.Царын | Выключатели масляные 110кВ | МКП-110Б-630-20 | КР | 29.08.2024 | 98 | 25.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 415264.76 | Заказ на Мероприятие 34542816684 от 21.04.2025 18:52:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | МВ 110 Садовое | Выключатели масляные 110кВ | МКП-110Б-630-20 | ТР | 30.07.2021 | 78 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 21253.23 | Заказ на Мероприятие 34542816687 от 21.04.2025 19:04:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ОД 110 Т1 | Отделители 35-220кВ | ОД-110/1000 | СР | не проводился | 78 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 23537.58 | Заказ на Мероприятие 34542816888 от 22.04.2025 8:53:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ОР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25579.07 | Заказ на Мероприятие 34542873696 от 15.05.2025 15:25:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ОР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25600.44 | Заказ на Мероприятие 34542873781 от 15.05.2025 15:33:57
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ОР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25534.72 | Заказ на Мероприятие 34542873793 от 15.05.2025 15:35:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ОР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25608.05 | Заказ на Мероприятие 34542873914 от 15.05.2025 15:50:36
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ОР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25817.7 | Заказ на Мероприятие 34542873930 от 15.05.2025 15:52:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ОР-110 Садовое | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 25598.87 | Заказ на Мероприятие 34542873939 от 15.05.2025 15:54:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ПС 110 кВ Малые Дербеты |  | опашка | СР | не проводился | 98 | 12.05.2026 | 12.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542859307 от 30.04.2025 11:20:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 110 кВ | ТР 110 Т1 | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-1-110/1000 | СР | не проводился | 78 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 43839.25 | Заказ на Мероприятие 34542816916 от 22.04.2025 9:04:12
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Нарын-Худук | 110 кВ | Ввод 10 кВ Т-1 яч.№1 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | СР | 18.06.2024 | 78 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 90724.65 | Заказ на Мероприятие 34542836495 от 23.04.2025 20:48:15
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Нарын-Худук | 110 кВ | ПС 110 кВ Нарын-Худук | Ячейки КРУ наружной установки | КРН-IV-10 | СР | не проводился | 94 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 71929.8 | Заказ на Мероприятие 34542852377 от 25.04.2025 8:09:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Нарын-Худук | 110 кВ | Т-1 2500 кВА 110/10 кВ | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-2500/110/10 | ТР | не проводился | 94 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 50517.61 | Заказ на Мероприятие 34542801180 от 21.04.2025 12:01:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Приютное-2 | 110 кВ | ПС 110 кВ Приютное-2 |  | опашка | СР | не проводился | 98 | 11.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 16563.21 | Заказ на Мероприятие 34542849567 от 24.04.2025 9:38:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Садовое-1 | 110 кВ | ПС 110 кВ Садовое-1 |  | опашка | СР | не проводился | 97 | 22.04.2026 | 22.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542859287 от 30.04.2025 11:15:22
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Сарул | 110 кВ | TТ 110 Т-1 | ТФНД-110М | ТФНД-110М 600/5 | ТР | не проводился | 98 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 18450.26 | Заказ на Мероприятие 34542799510 от 19.04.2025 17:29:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Сарул | 110 кВ | TТ 110 Т-1 | ТФНД-110М | ТФНД-110М 600/5 | ТР | не проводился | 97 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 19161.8 | Заказ на Мероприятие 34542854989 от 25.04.2025 17:14:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Сарул | 110 кВ | TТ 110 Т-1 | ТФНД-110М | ТФНД-110М 600/5 | ТР | не проводился | 98 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 14927.96 | Заказ на Мероприятие 34542855004 от 25.04.2025 17:24:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Сарул | 110 кВ | В 10 Жив.точки с/з Зултурган яч.№11 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПЭ-10-630-31,5 | ТР | не проводился | 97 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 32277.28 | Заказ на Мероприятие 34542852282 от 24.04.2025 20:45:17
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Сарул | 110 кВ | В 110 Адык | Выключатели масляные 110кВ | МКП-110Б-630-20 | КР | 07.07.2017 | 98 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 414495.95 | Заказ на Мероприятие 34542819614 от 22.04.2025 16:59:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Сарул | 110 кВ | Т-1 2500 кВа 110/10 кВ | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-2500/110/10 | ТР | 22.07.2024 | 78 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 90094.05 | Заказ на Мероприятие 34542801846 от 21.04.2025 13:52:18
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | МВТ-101 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПЭ-10-1000-20 | СР | не проводился | 94 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 48325.17 | Заказ на Мероприятие 34542817212 от 22.04.2025 10:02:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | МВ-10 ВЛ № 11 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | СР | не проводился | 78 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 37923.8 | Заказ на Мероприятие 34542817419 от 22.04.2025 10:34:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | МВ-10 ВЛ № 12 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | СР | не проводился | 94 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 51992.7 | Заказ на Мероприятие 34542817444 от 22.04.2025 10:40:08
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | МВ-10 ВЛ № 13 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | СР | не проводился | 94 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 48084.08 | Заказ на Мероприятие 34542817469 от 22.04.2025 10:45:21
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | МВ-10 Резерв | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПЭ-10-630-20 | СР | не проводился | 98 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 21851.33 | Заказ на Мероприятие 34542802875 от 21.04.2025 16:16:47
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | МВ-110 Заветное | Выключатели масляные 110кВ | МКП-110Б-630-20 | ТР | 22.08.2025 | 97 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 126283.27 | Заказ на Мероприятие 34542817733 от 22.04.2025 11:26:49
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | МВТ-102 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПЭ-10-1000-20 | СР | не проводился | 98 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 77525.17 | Заказ на Мероприятие 34542817504 от 22.04.2025 10:49:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | ПС 110 кВ Советская |  | опашка | СР | не проводился | 97 | 19.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542859303 от 30.04.2025 11:18:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | ТН-10 | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-66У3 | ТР | не проводился | 98 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 12089.5 | Заказ на Мероприятие 34542817236 от 22.04.2025 10:07:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | ТСН-1 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-250/10 | ТР | не проводился | 78 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 73385.62 | Заказ на Мероприятие 34542817085 от 22.04.2025 9:42:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Советская | 110 кВ | ТСН-2 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-250/10 | ТР | не проводился | 78 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 59535.94 | Заказ на Мероприятие 34542817608 от 22.04.2025 11:07:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 110 кВ Улан-Холл | 110 кВ | В 10 Калмпетрол яч.№9 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВК-10-630-20 | СР | не проводился | 94 | 11.05.2026 | 11.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 60300.4 | Заказ на Мероприятие 34542819916 от 22.04.2025 18:52:29
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ОД 110 Т1 | Отделители 35-220кВ | ОД-110/630 | СР | не проводился | 94 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 149054.82 | Заказ на Мероприятие 34542820343 от 23.04.2025 8:51:52
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ОД 110 Т2 | Отделители 35-220кВ | ОД-110/630 | СР | не проводился | 98 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 36123.38 | Заказ на Мероприятие 34542820639 от 23.04.2025 9:20:18
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ПС 110 кВ Цаган-Аман |  | опашка | СР | не проводился | 97 | 29.04.2026 | 29.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542859292 от 30.04.2025 11:16:15
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ПС 110 кВ Цаган-Аман |  | опашка | СР | не проводился | 98 | 12.05.2026 | 12.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 8446.49 | Заказ на Мероприятие 34542859295 от 30.04.2025 11:17:23
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | Т1 110 16000 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТДН-16000/110/10 | ТР | не проводился | 97 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 199173.7 | Заказ на Мероприятие 34542818988 от 22.04.2025 15:30:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/630 | СР | не проводился | 98 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 63745.91 | Заказ на Мероприятие 34542820961 от 23.04.2025 10:08:44
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т2 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35009.93 | Заказ на Мероприятие 34542853748 от 25.04.2025 12:12:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т2 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35009.93 | Заказ на Мероприятие 34542853766 от 25.04.2025 12:16:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т2 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35002.35 | Заказ на Мероприятие 34542853835 от 25.04.2025 12:31:39
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т2 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35002.35 | Заказ на Мероприятие 34542854882 от 25.04.2025 16:03:39
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т2 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35009.93 | Заказ на Мероприятие 34542854896 от 25.04.2025 16:11:13
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т2 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35002.35 | Заказ на Мероприятие 34542854905 от 25.04.2025 16:16:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 110 кВ | ТР 110 Т2 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/630 | СР | не проводился | 98 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 59477.63 | Заказ на Мероприятие 34542821034 от 23.04.2025 10:19:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Толга | 110 кВ | ТР 110 Т1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 34462.65 | Заказ на Мероприятие 34542873999 от 15.05.2025 16:16:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Толга | 110 кВ | ТР 110 Т1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 34412.38 | Заказ на Мероприятие 34542874002 от 15.05.2025 16:19:12
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Толга | 110 кВ | ТР 110 Т1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 34446.5 | Заказ на Мероприятие 34542874003 от 15.05.2025 16:20:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Толга | 110 кВ | ТР 110 Т1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 33909.54 | Заказ на Мероприятие 34542874004 от 15.05.2025 16:22:25
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Толга | 110 кВ | ТР 110 Т1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 35146.77 | Заказ на Мероприятие 34542874008 от 15.05.2025 16:24:12
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 110 кВ Цаган-Толга | 110 кВ | ТР 110 Т1 | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-600УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 35146.77 | Заказ на Мероприятие 34542874011 от 15.05.2025 16:28:19
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 110 кВ Целинная-2 | 110 кВ | СВ-110 | Выключатели масляные 110кВ | МКП-110-3,5 с ШПЭ-31 | КР | 29.05.2020 | 98 | 20.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 517334.29 | Заказ на Мероприятие 34542818524 от 22.04.2025 14:23:25
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 110 кВ Целинная-2 | 110 кВ | Т-1 ТМТН-6300 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТМТН-6300/110/35/10 | ТР | 15.05.2017 | 97 | 11.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 64834.73 | Заказ на Мероприятие 34542818542 от 22.04.2025 14:26:15
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 110 кВ | Т-2 | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТДТН-16000/110/35/10 | ТР | не проводился | 98 | 23.03.2026 | 27.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 76019.18 | Заказ на Мероприятие 34542805385 от 21.04.2025 16:53:04
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 110 кВ | ШР-1 110 СВ | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853520 от 25.04.2025 10:49:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 110 кВ | ШР-1 110 СВ | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853529 от 25.04.2025 10:50:47
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 110 кВ | ШР-1 110 СВ | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 97 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853533 от 25.04.2025 10:51:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 110 кВ | ШР-1 110 СВ | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 98 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853538 от 25.04.2025 10:52:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 110 кВ | ШР-1 110 СВ | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 78 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853543 от 25.04.2025 10:52:42
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 110 кВ | ШР-1 110 СВ | ОСИ 110кВ фарфоровая | ИОС-110-1000УХЛ1 | З | не проводился | 94 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 25171.64 | Заказ на Мероприятие 34542853545 от 25.04.2025 10:53:09
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | В 110 Т-1 | Выключатели масляные 110кВ | HLD 145/1250 | КР | не проводился | 78 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 133281.81 | Заказ на Мероприятие 34542800872 от 21.04.2025 11:18:21
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | ОР 110 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | не проводился | 94 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 81144.25 | Заказ на Мероприятие 34542802863 от 21.04.2025 16:14:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Присоединение ТН-2 110 | ТН маслонаполненные | НКФ-110-83 | ТР | не проводился | 94 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18446.98 | Заказ на Мероприятие 34542802943 от 21.04.2025 16:33:10
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Присоединение ТН-2 110 | ТН маслонаполненные | НКФ-110-83 | ТР | не проводился | 98 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18446.98 | Заказ на Мероприятие 34542802947 от 21.04.2025 16:34:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Присоединение ТН-2 110 | ТН маслонаполненные | НКФ-110-83 | ТР | не проводился | 97 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18446.98 | Заказ на Мероприятие 34542802956 от 21.04.2025 16:36:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | ПС 110 кВ Элиста Западная |  | опашка | СР | не проводился | 98 | 13.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 18822.5 | Заказ на Мероприятие 34542849499 от 24.04.2025 9:25:57
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | РТН-1 110 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 15.08.2025 | 97 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 50480.05 | Заказ на Мероприятие 34542802874 от 21.04.2025 16:16:29
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | РТН-2 110 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | не проводился | 98 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 81144.25 | Заказ на Мероприятие 34542802881 от 21.04.2025 16:17:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Средства измерения | ТН маслонаполненные | НКФ-110-83 | ТР | не проводился | 78 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18446.98 | Заказ на Мероприятие 34542802914 от 21.04.2025 16:26:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Средства измерения | ТН маслонаполненные | НКФ-110-83 | ТР | не проводился | 78 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18446.98 | Заказ на Мероприятие 34542802921 от 21.04.2025 16:27:47
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Средства измерения | ТН маслонаполненные | НКФ-110-83 | ТР | не проводился | 94 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18446.98 | Заказ на Мероприятие 34542802923 от 21.04.2025 16:28:21
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Средства измерения | ТН маслонаполненные | НКФ-110-83 | ТР | не проводился | 94 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18446.98 | Заказ на Мероприятие 34542802928 от 21.04.2025 16:29:55
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Т-1 | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТДТНГ-10000/110/35/10 | ТР | 14.06.2011 | 98 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 76019.18 | Заказ на Мероприятие 34542800445 от 21.04.2025 10:17:59
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | Т-2 | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТДТН-16000/110/35/10 | ТР | 15.05.2013 | 97 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 61841.49 | Заказ на Мероприятие 34542800718 от 21.04.2025 10:47:28
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | ТР 110 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 07.06.2024 | 98 | 06.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 81144.25 | Заказ на Мероприятие 34542802765 от 21.04.2025 15:56:49
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | ШР-1 110 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 14.06.2024 | 97 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 50480.05 | Заказ на Мероприятие 34542802781 от 21.04.2025 15:59:08
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 110 кВ Элиста Западная | 110 кВ | ШР-2 110 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | не проводился | 98 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 81144.25 | Заказ на Мероприятие 34542802802 от 21.04.2025 16:02:04
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | В-10 ТХН яч.№2 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМПП-10-630-20 | ТР | не проводился | 78 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 10045.55 | Заказ на Мероприятие 34542779137 от 16.04.2025 10:12:14
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | В-110 Т-2 | Выключатели масляные 110кВ | ВМТ-110Б-25/1250 | ТР | 10.06.2014 | 78 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 39796.16 | Заказ на Мероприятие 34542778943 от 16.04.2025 9:51:27
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | В-35 Юбилейная | Выключатели масляные 35кВ | С-35М-630-10 | СР | 22.05.2024 | 94 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 63810.54 | Заказ на Мероприятие 34542778798 от 16.04.2025 9:33:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | ЛР-110кВ Виноградовская | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 10.06.2014 | 94 | 20.04.2026 | 22.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 23357.14 | Заказ на Мероприятие 34542801979 от 21.04.2025 14:10:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | ПС 110 кВ Яшалтинская |  | опашка | СР | не проводился | 98 | 14.05.2026 | 19.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 14381.97 | Заказ на Мероприятие 34542723470 от 11.04.2025 15:28:44
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | Т-1 6,3 МВА 110/35/10 | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТМТН-6300/110/35/10 | ТР | не проводился | 97 | 18.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 52600.11 | Заказ на Мероприятие 34542800987 от 21.04.2025 11:35:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | Т-2 6,3 МВА 110/35/10 | ТС 27-110 кВ масляные 3-х обмоточные | ТМТ-6300/110/35/10 | ТР | 31.07.1999 | 98 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 64056.85 | Заказ на Мероприятие 34542801579 от 21.04.2025 13:15:23
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | ТР-110 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 10.06.2014 | 97 | 14.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 38556.34 | Заказ на Мероприятие 34542801743 от 21.04.2025 13:37:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 110 кВ Яшалтинская | 110 кВ | ТР-110 Т-2 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 10.06.2014 | 98 | 13.04.2026 | 16.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 46181.56 | Заказ на Мероприятие 34542801839 от 21.04.2025 13:51:52
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | ОР 110 ШОВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | не проводился | 78 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 81905.62 | Заказ на Мероприятие 34542821640 от 23.04.2025 11:38:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | ОР-110 ПАРТИЗАНСКАЯ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | не проводился | 78 | 27.07.2026 | 29.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 104017.22 | Заказ на Мероприятие 34542821517 от 23.04.2025 11:30:22
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | ОР-110 РП | Разъединители типа SOHK | SOHK-7-10-2-40,5/630 | СР | не проводился | 94 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 49989.82 | Заказ на Мероприятие 34542821590 от 23.04.2025 11:35:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | ОР-110 САРУЛ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | не проводился | 94 | 29.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 81905.62 | Заказ на Мероприятие 34542821664 от 23.04.2025 11:41:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | ПС 110 кВ Яшкуль-2 |  | опашка | СР | не проводился | 98 | 18.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 22902.93 | Заказ на Мероприятие 34542849528 от 24.04.2025 9:31:58
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | РТН-1 110 | Разъединители типа SOHK | SOHK-7-10-1-40,5/630 | СР | не проводился | 97 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 108606.42 | Заказ на Мероприятие 34542821544 от 23.04.2025 11:32:12
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | ШР-2 110 Кормовая | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-110/1000 | СР | не проводился | 98 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 51241.42 | Заказ на Мероприятие 34542821569 от 23.04.2025 11:33:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 110 кВ | ШР-2 110 РП | Разъединители типа SOHK | SOHK-7-10-2-40,5/630 | СР | не проводился | 97 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 81905.62 | Заказ на Мероприятие 34542821669 от 23.04.2025 11:42:17
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 110 кВ | МВ-110 ВЛ-139 | Выключатели масляные 110кВ | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | КР | не проводился | 98 | 20.04.2026 | 22.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 301166.64 | Заказ на Мероприятие 34542811272 от 21.04.2025 17:21:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 110 кВ | Средства измерения ВЛ-139 | ТФЗМ-110Б-I | ТФЗМ-110Б-I 600/5 | ТР | не проводился | 97 | 22.04.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 77705.85 | Заказ на Мероприятие 34542799309 от 19.04.2025 13:32:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 110 кВ | Средства измерения ВЛ-139 | ТФЗМ-110Б-I | ТФЗМ-110Б-I 600/5 | ТР | не проводился | 98 | 23.04.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 27427.7 | Заказ на Мероприятие 34542854556 от 25.04.2025 14:59:08
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 110 кВ | Средства измерения ВЛ-139 | ТФЗМ-110Б-I | ТФЗМ-110Б-I 600/5 | СР | не проводился | 78 | 24.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 28337.36 | Заказ на Мероприятие 34542854673 от 25.04.2025 15:13:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Краснопартизанская | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНДЗ-2-35/1000 | ТР | не проводился | 94 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 61973.05 | Заказ на Мероприятие 34542820264 от 23.04.2025 8:36:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-10кВ ВЛ Поселок яч.№5 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | СР | не проводился | 78 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 44032.98 | Заказ на Мероприятие 34542820445 от 23.04.2025 9:06:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-10кВ ВЛ Ретранслятор яч.№9 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | ТР | не проводился | 94 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18732.85 | Заказ на Мероприятие 34542820361 от 23.04.2025 8:55:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-10кВ ВЛ Ферма-1 яч.№1 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | ТР | не проводился | 94 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18732.85 | Заказ на Мероприятие 34542820323 от 23.04.2025 8:47:07
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-10кВ ВЛ Ферма-2 яч.№2 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | ТР | не проводился | 98 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18732.85 | Заказ на Мероприятие 34542820333 от 23.04.2025 8:49:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-10кВ ВЛ Ферма-3 яч.№8 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | ТР | не проводился | 97 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18732.85 | Заказ на Мероприятие 34542820354 от 23.04.2025 8:54:36
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-10кВ ВЛ Ферма-4 яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | ТР | не проводился | 98 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18732.85 | Заказ на Мероприятие 34542820347 от 23.04.2025 8:52:54
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-10кВ Т-1 яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/1000 | ТР | не проводился | 97 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18732.85 | Заказ на Мероприятие 34542820339 от 23.04.2025 8:51:01
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | МВ-35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 19.09.2025 | 98 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 104050.11 | Заказ на Мероприятие 34542819608 от 22.04.2025 16:57:52
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | Т-1 1600 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-1600/35/10 | ТР | не проводился | 78 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 41594.92 | Заказ на Мероприятие 34542819582 от 22.04.2025 16:52:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35 кВ | ТСН ТМ-25 кВ яч.№4 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 78 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 14508.95 | Заказ на Мероприятие 34542820512 от 23.04.2025 9:10:39
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 35 кВ Артезиан-1 | 35 кВ | В 10 Т-2 яч.№10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 94 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 19305.11 | Заказ на Мероприятие 34542820053 от 22.04.2025 21:51:52
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 35 кВ Артезиан-1 | 35 кВ | В 10 Ферма-2 яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 94 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 20578.9 | Заказ на Мероприятие 34542820073 от 22.04.2025 22:07:05
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | В-10 Красный маныч яч.№1 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | 30.07.2017 | 98 | 09.06.2026 | 11.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 18807.85 | Заказ на Мероприятие 34542794660 от 17.04.2025 15:38:59
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | В-10 Т-1 яч.№5 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | 30.07.2017 | 97 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 11826.57 | Заказ на Мероприятие 34542794547 от 17.04.2025 15:28:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | ЛР-35 кВ Юбилейная | Разъединители типа РД, РДЗ | РДЗ-2-35/1000 | ТР | 17.07.2008 | 98 | 01.05.2026 | 04.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 18605.7 | Заказ на Мероприятие 34542793193 от 17.04.2025 13:27:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | ЛР-35 кВ Яшалтинская | Разъединители типа РД, РДЗ | РДЗ-2-35/1000 | ТР | 17.07.2008 | 97 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 16474.86 | Заказ на Мероприятие 34542793445 от 17.04.2025 13:47:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | Т-1 ТМ 2,5 МВА 35/10 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-2500/35/10 | ТР | 17.07.2008 | 98 | 02.04.2026 | 06.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 53339.23 | Заказ на Мероприятие 34542791481 от 17.04.2025 9:48:23
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | ТР-35кВ Т-1 | Разъединители типа РД, РДЗ | РДЗ-2-35/1000 | ТР | 17.07.2008 | 78 | 11.05.2026 | 12.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 13180.71 | Заказ на Мероприятие 34542794345 от 17.04.2025 15:08:14
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | ТСН-1 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | 17.07.2008 | 78 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 16833.82 | Заказ на Мероприятие 34542795379 от 17.04.2025 16:46:21
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | ШР-35 Яшалтинская | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 17.07.2008 | 94 | 13.05.2026 | 14.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 37532.83 | Заказ на Мероприятие 34542794960 от 17.04.2025 16:04:22
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 35 кВ | ШР-В-35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | не проводился | 94 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 16893.36 | Заказ на Мероприятие 34542793782 от 17.04.2025 14:16:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Т-2 3200 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-3200/35/10 | СР | 05.10.2015 | 98 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 804057.65 | Заказ на Мероприятие 34542819194 от 22.04.2025 16:03:34
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Городовиковская | 35 кВ | ПС 35 кВ Городовиковская |  | опашка | СР | не проводился | 97 | 14.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 14272.03 | Заказ на Мероприятие 34542723309 от 11.04.2025 15:18:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 10 Бригада-1 Яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133 II-600-20 | ТР | не проводился | 98 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 18246.32 | Заказ на Мероприятие 34542820918 от 23.04.2025 10:01:54
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 10 Бригада-2 Яч.№4 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133 II-600-20 | ТР | не проводился | 97 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 18246.32 | Заказ на Мероприятие 34542820907 от 23.04.2025 10:00:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 10 Жив.точки Яч.№10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 98 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 18246.32 | Заказ на Мероприятие 34542820934 от 23.04.2025 10:04:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 10 Посёлок Яч.№9 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133 II-600-20 | ТР | не проводился | 78 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 9902.32 | Заказ на Мероприятие 34542820926 от 23.04.2025 10:03:08
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 10 Связь с ПС Кегульта Яч.№2 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМП-10-20/630 | ТР | не проводился | 78 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 18247.05 | Заказ на Мероприятие 34542820859 от 23.04.2025 9:53:23
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 10 Т-1 Яч.№6 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133-20-600(400) | СР | 11.08.2020 | 94 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 21950.7 | Заказ на Мероприятие 34542820980 от 23.04.2025 10:11:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 10 ТУСМ-11 Яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133 II-600-20 | ТР | не проводился | 94 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 18246.32 | Заказ на Мероприятие 34542820897 от 23.04.2025 9:58:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 35 Т-1 | Вводы с твердой изоляцией(RBP изоляция) | ВВФ-35-630 | З | не проводился | 98 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 416249.1 | Заказ на Мероприятие 34542854881 от 25.04.2025 16:03:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 35 Т-1 | Вводы с твердой изоляцией(RBP изоляция) | ВВФ-35-630 | З | не проводился | 97 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 416249.1 | Заказ на Мероприятие 34542854885 от 25.04.2025 16:05:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 35 Т-1 | Вводы с твердой изоляцией(RBP изоляция) | ВВФ-35-630 | З | не проводился | 98 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 416249.1 | Заказ на Мероприятие 34542854887 от 25.04.2025 16:06:22
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | В 35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-12,5 | СР | 04.08.2020 | 97 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 86358.96 | Заказ на Мероприятие 34542820758 от 23.04.2025 9:39:06
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | ЛР-35 Кегульта | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 98 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 61739.7 | Заказ на Мероприятие 34542820807 от 23.04.2025 9:45:44
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Калинина | 35 кВ | Т-1 2500кВА ТМН-2500/35 кВ | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-2500/35/10 | ТР | не проводился | 97 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 37617.89 | Заказ на Мероприятие 34542820725 от 23.04.2025 9:33:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Комсомолец | 35 кВ | В 10 Т-1 Яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | ТР | не проводился | 98 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 10887.3 | Заказ на Мероприятие 34542799382 от 19.04.2025 14:32:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Комсомолец | 35 кВ | В-35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-12,5 | ТР | 05.06.2013 | 78 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 10471.95 | Заказ на Мероприятие 34542799338 от 19.04.2025 14:10:17
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Комсомолец | 35 кВ | ЛР-35 Городовиковская | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/1000 | ТР | 05.06.2013 | 94 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 15387.41 | Заказ на Мероприятие 34542799105 от 18.04.2025 16:49:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Комсомолец | 35 кВ | ТР-35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/1000 | ТР | 05.06.2013 | 78 | 04.08.2026 | 06.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 15310.24 | Заказ на Мероприятие 34542799070 от 18.04.2025 16:39:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Комсомолец | 35 кВ | Присоединение ТСН-1 10 Яч.№4 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 94 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 7690.86 | Заказ на Мероприятие 34542799310 от 19.04.2025 13:32:58
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Комсомолец | 35 кВ | Т-1 4 М ВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-4000/35/10 | ТР | не проводился | 94 | 04.08.2026 | 06.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 22654.98 | Заказ на Мероприятие 34542799305 от 19.04.2025 13:04:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 35 кВ Кумская | 35 кВ | Т-1 1000 кВА 35/10 кВ | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1000/35/10 | ТР | не проводился | 98 | 15.04.2026 | 16.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 23597.44 | Заказ на Мероприятие 34542799693 от 20.04.2025 14:12:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Мелиоратор | 35 кВ | В 10 Орошение Яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | ТР | 18.08.2011 | 97 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 17495.28 | Заказ на Мероприятие 34542817114 от 22.04.2025 9:46:05
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Мелиоратор | 35 кВ | В 10 Т-1 яч.№4 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | ТР | 18.08.2011 | 98 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 17495.28 | Заказ на Мероприятие 34542817354 от 22.04.2025 10:25:12
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Мелиоратор | 35 кВ | В 35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | С-35-630-10 с ПП-67 | ТР | 27.05.2025 | 97 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 57716.8 | Заказ на Мероприятие 34542817859 от 22.04.2025 11:46:12
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Мелиоратор | 35 кВ | Т-1 ТМН-2500 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-2500/35/10 | ТР | не проводился | 98 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35797.72 | Заказ на Мероприятие 34542817598 от 22.04.2025 11:06:07
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Мелиоратор | 35 кВ | ТН-1 10 | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-У2 | ТР | не проводился | 78 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 12064.38 | Заказ на Мероприятие 34542817491 от 22.04.2025 10:48:00
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Мелиоратор | 35 кВ | ТР 35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | 18.08.2011 | 78 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 61153.03 | Заказ на Мероприятие 34542817886 от 22.04.2025 11:54:36
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Мелиоратор | 35 кВ | ТСН-1 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 94 | 10.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 12492.36 | Заказ на Мероприятие 34542817423 от 22.04.2025 10:34:54
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | В-35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-10 | ТР | 07.04.2021 | 94 | 06.04.2026 | 07.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 5437.88 | Заказ на Мероприятие 34542629050 от 28.03.2025 10:21:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | МВ-10 Орошение+Воскресеновка яч №9 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 98 | 13.04.2026 | 13.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 23384.87 | Заказ на Мероприятие 34542629691 от 28.03.2025 13:54:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Т-1 1600кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-1600/35/10 | СР | не проводился | 97 | 01.04.2026 | 02.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 124213.21 | Заказ на Мероприятие 34542628614 от 27.03.2025 16:50:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Лаганского района | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | ТСН-1 10 ТМ-25 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 98 | 08.04.2026 | 08.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 5797.01 | Заказ на Мероприятие 34542629430 от 28.03.2025 11:54:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Октябрьская | 35 кВ | Т-1 2.5 МВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-2500/35/10 | ТР | 06.06.2025 | 97 | 02.04.2026 | 06.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 33217.68 | Заказ на Мероприятие 34542792698 от 17.04.2025 11:34:18
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Первомайская | 35 кВ | МВ-10 ВЛ Ленинский Комсомол яч.№8 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 98 | 20.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17407.35 | Заказ на Мероприятие 34542818625 от 22.04.2025 14:40:58
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Первомайская | 35 кВ | МВ-10 ВЛ связь с ПС Приманыч яч.№4 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 78 | 13.02.2026 | 13.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 17407.35 | Заказ на Мероприятие 34542818613 от 22.04.2025 14:38:19
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Первомайская | 35 кВ | МВ-10 Т-1 яч.№6 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 30.03.2020 | 78 | 16.02.2026 | 16.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 33679.85 | Заказ на Мероприятие 34542818710 от 22.04.2025 14:53:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Первомайская | 35 кВ | МВ-35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-12,5 | ТР | 12.08.2025 | 94 | 25.05.2026 | 26.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 51048.16 | Заказ на Мероприятие 34542818458 от 22.04.2025 14:15:54
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | ПС 35 кВ Первомайская | 35 кВ | ШР-35 Кевюды | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/630 | ТР | не проводился | 94 | 18.05.2026 | 18.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 61153.03 | Заказ на Мероприятие 34542818573 от 22.04.2025 14:31:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | Т-1 35 1600кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1600/35/10 | ТР | 24.04.2020 | 98 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 72099.74 | Заказ на Мероприятие 34542800707 от 21.04.2025 10:45:58
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | ЛР-35 кВ М.Дербеты | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | СР | не проводился | 97 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 65591.73 | Заказ на Мероприятие 34542800852 от 21.04.2025 11:16:04
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | не проводился | 98 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 51621.2 | Заказ на Мероприятие 34542800999 от 21.04.2025 11:37:29
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | не проводился | 97 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 53540.61 | Заказ на Мероприятие 34542801117 от 21.04.2025 11:48:04
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | МВТ 101 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | не проводился | 98 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 40973.44 | Заказ на Мероприятие 34542801050 от 21.04.2025 11:43:13
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | ТН-10 | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-66У3 | ТР | не проводился | 78 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 11354.38 | Заказ на Мероприятие 34542801158 от 21.04.2025 11:55:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | ТР-35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | СР | 21.09.2016 | 78 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 52983.42 | Заказ на Мероприятие 34542800920 от 21.04.2025 11:24:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Плодовитое | 35 кВ | ТСН 1 ТМ-25 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 94 | 13.04.2026 | 17.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 25922.5 | Заказ на Мероприятие 34542801250 от 21.04.2025 12:08:37
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | В 35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-12,5 | ТР | 17.09.2025 | 94 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 11883.89 | Заказ на Мероприятие 34542819447 от 22.04.2025 16:35:17
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | МВ-10 Карантин яч.№11 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 98 | 25.02.2026 | 25.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 16610.29 | Заказ на Мероприятие 34542819592 от 22.04.2025 16:53:14
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | МВ-10 Кирзавод яч.№9 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 97 | 24.02.2026 | 24.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 16610.29 | Заказ на Мероприятие 34542819587 от 22.04.2025 16:52:17
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | МВ-10 Приютное яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 98 | 17.03.2026 | 17.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 16610.29 | Заказ на Мероприятие 34542819567 от 22.04.2025 16:50:28
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | МВ-10 Промзона яч.№1 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 97 | 16.02.2026 | 16.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 16610.29 | Заказ на Мероприятие 34542819560 от 22.04.2025 16:49:27
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | МВ-10 СХТ яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | не проводился | 98 | 18.02.2026 | 18.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 42409.32 | Заказ на Мероприятие 34542819620 от 22.04.2025 17:00:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | МВ-10 Хлебозавод яч.№8 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 97 | 23.02.2026 | 23.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 16610.29 | Заказ на Мероприятие 34542819577 от 22.04.2025 16:51:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | Присоединение Т-1 яч.№5 | Ячейки КРУ наружной установки | КРН-III-10 | СР | не проводился | 98 | 19.02.2026 | 19.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 238480.98 | Заказ на Мероприятие 34542819663 от 22.04.2025 17:06:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | Т-1 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-6300/35/10 | ТР | 12.08.2014 | 78 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 74808.21 | Заказ на Мероприятие 34542819350 от 22.04.2025 16:27:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | ТР 35 Т-1 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНДЗ-35/630 | ТР | не проводился | 94 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 54857.23 | Заказ на Мероприятие 34542819516 от 22.04.2025 16:44:35
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Служба подстанций | ПС 35 кВ Приютное-1 | 35 кВ | ТСН ТМ-25 кВ яч.№6 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-63/10 | ТР | не проводился | 78 | 26.02.2026 | 26.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 18946.73 | Заказ на Мероприятие 34542819603 от 22.04.2025 16:56:57
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Садовка | 35 кВ | Т-1 1,6М ВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1600/35/10 | СР | 10.08.2016 | 77 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 130202.21 | Заказ на Мероприятие 34542799304 от 19.04.2025 12:44:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Садовка | 35 кВ | В 10 Шин-Бядл Яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | 10.08.2016 | 94 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 9395.2 | Заказ на Мероприятие 34542799456 от 19.04.2025 15:12:55
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Садовка | 35 кВ | Ввод 10 кВ Т-1 Яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | 10.08.2016 | 87 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 11759.27 | Заказ на Мероприятие 34542799425 от 19.04.2025 14:53:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Садовка | 35 кВ | ТР 35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/1000 | ТР | 04.08.2016 | 87 | 12.05.2026 | 13.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 6123.26 | Заказ на Мероприятие 34542798990 от 18.04.2025 16:20:42
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Городовиковского района | ПС 35 кВ Садовка | 35 кВ | ТСН-1 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | 10.08.2016 | 98 | 12.05.2026 | 13.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 3887.2 | Заказ на Мероприятие 34542799316 от 19.04.2025 13:50:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | Т-1 35 3200кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-3200/35/10 | СР | 20.05.2020 | 87 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 116118.98 | Заказ на Мероприятие 34542800819 от 21.04.2025 11:10:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | ЛР35 М.Дербеты | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНДЗ-1-35/630 | СР | 15.07.2016 | 98 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 73900.85 | Заказ на Мероприятие 34542802100 от 21.04.2025 14:19:09
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | ЛР35 Садовое 1 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНДЗ-1-35/630 | СР | 15.07.2016 | 78 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 73035.76 | Заказ на Мероприятие 34542802150 от 21.04.2025 14:24:22
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | МВ-10 ВЛ №1 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 15.07.2016 | 87 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 25421.6 | Заказ на Мероприятие 34542802397 от 21.04.2025 15:02:06
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | МВ-10 ВЛ №5 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 15.07.2016 | 94 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 24128.44 | Заказ на Мероприятие 34542802480 от 21.04.2025 15:15:11
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | МВТ 101 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-1000-20 с ПП-67 | СР | 15.07.2016 | 94 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 25670.42 | Заказ на Мероприятие 34542802432 от 21.04.2025 15:07:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | ТН-10 | ТН литые | НАЛИ-10У2 | ТР | 11.11.2014 | 88 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 20720.72 | Заказ на Мероприятие 34542802549 от 21.04.2025 15:24:10
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | ТР 35 Т1 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | СР | 15.07.2016 | 97 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 72747.42 | Заказ на Мероприятие 34542802196 от 21.04.2025 14:29:34
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Садовое-2 | 35 кВ | ТСН | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 88 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 21261.81 | Заказ на Мероприятие 34542802601 от 21.04.2025 15:30:57
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Сарпа | 35 кВ | Т-1 1000 кВА 35/10 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1000/35/10 | ТР | не проводился | 97 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 118536.78 | Заказ на Мероприятие 34542817002 от 22.04.2025 9:26:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Сарпа | 35 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-600-20 | ТР | 23.06.2022 | 89 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 15858.68 | Заказ на Мероприятие 34542817235 от 22.04.2025 10:07:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Сарпа | 35 кВ | МВ-10 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВПМ-10-20/630 | ТР | 23.06.2022 | 78 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 16705.38 | Заказ на Мероприятие 34542817304 от 22.04.2025 10:17:13
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Сарпа | 35 кВ | МВТ-101 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-600-20 | ТР | 23.06.2022 | 78 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 16381.63 | Заказ на Мероприятие 34542817193 от 22.04.2025 9:58:39
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Сарпа | 35 кВ | ТН-10 | ТН маслонаполненные | НОМ-10-66 | ТР | не проводился | 94 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 10485.53 | Заказ на Мероприятие 34542817374 от 22.04.2025 10:28:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Сарпа | 35 кВ | ТР 35 Т1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/630 | ТР | 22.06.2022 | 94 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 32841.59 | Заказ на Мероприятие 34542817059 от 22.04.2025 9:38:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Сарпа | 35 кВ | ТСН -1 25 кВА | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 98 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 40909.77 | Заказ на Мероприятие 34542817448 от 22.04.2025 10:40:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Солёновская | 35 кВ | Т-1 2,5 МВА 35/10 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-2500/35/10 | ТР | 22.05.2013 | 97 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 22685.77 | Заказ на Мероприятие 34542797279 от 18.04.2025 11:34:28
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Солёновская | 35 кВ | Т-2 2,5 МВА 35/10 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-2500/35/10 | ТР | 25.06.2011 | 98 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 24088.43 | Заказ на Мероприятие 34542797698 от 18.04.2025 13:14:05
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 35 кВ | В 10 Насосная Яч.№6 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 97 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18683.32 | Заказ на Мероприятие 34542821213 от 23.04.2025 10:50:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 35 кВ | В 10 Ц.усадьба Яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 98 | 10.07.2026 | 10.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 18683.32 | Заказ на Мероприятие 34542821221 от 23.04.2025 10:51:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 35 кВ | В 35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | С-35М-630-10 | СР | 01.06.2020 | 97 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 56211.57 | Заказ на Мероприятие 34542821186 от 23.04.2025 10:48:03
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 35 кВ | Ввод 10 кВ Т-1 Яч.№2 | Ячейки КРУ наружной установки | КРН-10 | СР | не проводился | 98 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 266005.57 | Заказ на Мероприятие 34542821262 от 23.04.2025 10:57:43
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 35 кВ | Т-1 ТМ-1600 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1600/35/10 | ТР | не проводился | 78 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 59311.26 | Заказ на Мероприятие 34542821178 от 23.04.2025 10:46:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 35 кВ | ТР 35 Т-1 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/600 | ТР | не проводился | 94 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 28889.26 | Заказ на Мероприятие 34542821196 от 23.04.2025 10:49:33
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 35 кВ | ТСН-1 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-100/10 | ТР | не проводился | 78 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | хоз.способ | 12492.36 | Заказ на Мероприятие 34542821229 от 23.04.2025 10:52:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Троицкая | 35 кВ | ПС 35 кВ Троицкая |  | опашка | СР | не проводился | 77 | 11.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 14634.16 | Заказ на Мероприятие 34542849520 от 24.04.2025 9:29:50
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | Т-1 35-10кВ 1000кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1000/35/10 | ТР | 11.06.2015 | 94 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 92455.65 | Заказ на Мероприятие 34542817614 от 22.04.2025 11:08:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | ЛР-35 Полынная | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/630 | СР | не проводился | 87 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 94212.99 | Заказ на Мероприятие 34542817689 от 22.04.2025 11:20:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | МВ-10 ВЛ №6 Харба | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | не проводился | 87 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 52158.35 | Заказ на Мероприятие 34542818655 от 22.04.2025 14:45:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | МВ-35 Полынная | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-10 с ШПЭ-11 | СР | 12.09.2025 | 98 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 143998.42 | Заказ на Мероприятие 34542818099 от 22.04.2025 13:28:03
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | МВТ-101 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-1000-20 с ПП-67 | СР | не проводился | 87 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 58192.45 | Заказ на Мероприятие 34542818514 от 22.04.2025 14:22:13
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | ТН-10 | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-66У3 | ТР | не проводился | 98 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 32992.32 | Заказ на Мероприятие 34542818227 от 22.04.2025 13:43:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | ТР-35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | СР | не проводился | 78 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 92598.95 | Заказ на Мероприятие 34542817834 от 22.04.2025 11:39:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | ТСН-1 ТМ-40 кВА | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 87 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 28543.72 | Заказ на Мероприятие 34542818384 от 22.04.2025 14:05:41
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Харба | 35 кВ | ШР-35 Полынная | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/630 | СР | не проводился | 94 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 91465.09 | Заказ на Мероприятие 34542817751 от 22.04.2025 11:28:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 10 База яч.№2 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 | ТР | не проводился | 94 | 04.03.2026 | 04.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17330.31 | Заказ на Мероприятие 34542822261 от 23.04.2025 13:48:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 10 Бургуста Яч.№18 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 | ТР | не проводился | 88 | 11.03.2026 | 11.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17330.31 | Заказ на Мероприятие 34542822313 от 23.04.2025 13:54:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 10 Комплекс Яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 | ТР | не проводился | 97 | 05.03.2026 | 05.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17330.31 | Заказ на Мероприятие 34542822269 от 23.04.2025 13:50:00
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 10 Посёлок Яч.№1 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 | СР | не проводился | 88 | 03.03.2026 | 03.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 31745.6 | Заказ на Мероприятие 34542822220 от 23.04.2025 13:45:38
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 10 Т-1 Яч.№5 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 | ТР | не проводился | 97 | 02.03.2026 | 02.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17330.31 | Заказ на Мероприятие 34542822169 от 23.04.2025 13:41:09
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 10 Ферма 3,4 Яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 | СР | 27.07.2017 | 89 | 09.03.2026 | 09.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 31745.6 | Заказ на Мероприятие 34542822286 от 23.04.2025 13:51:48
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 10 Хамур Яч.№16 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 | ТР | не проводился | 78 | 10.03.2026 | 10.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17330.31 | Заказ на Мероприятие 34542822304 от 23.04.2025 13:53:19
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | В 35 Элиста Западная | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-12,5 | ТР | 20.06.2025 | 97 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 56404.53 | Заказ на Мероприятие 34542821502 от 23.04.2025 11:28:29
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | Короткозамыкатели 35-220кВ | КЗ-35 | СР | не проводился | 98 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 274512.02 | Заказ на Мероприятие 34542821780 от 23.04.2025 11:55:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | Короткозамыкатели 35-220кВ | КЗ-35 | СР | не проводился | 78 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 19498.52 | Заказ на Мероприятие 34542821963 от 23.04.2025 13:20:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ЛР 35 Элиста Западная | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | СР | не проводился | 94 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 80894.94 | Заказ на Мероприятие 34542822112 от 23.04.2025 13:36:08
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ОД-35 Т-1 | Отделители 35-220кВ | ОДЗ-1-35/630 | СР | не проводился | 78 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 383723.37 | Заказ на Мероприятие 34542821689 от 23.04.2025 19:44:52
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ОД-35 Т-2 | Отделители 35-220кВ | ОДЗ-1-35/630 | СР | не проводился | 77 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 37968.87 | Заказ на Мероприятие 34542821950 от 23.04.2025 13:18:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | РПГ 10 База | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-10/630 | СР | не проводился | 94 | 03.03.2026 | 03.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 24201.24 | Заказ на Мероприятие 34542822461 от 23.04.2025 14:09:20
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | РПГ 10 Бургуста | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-10/630 | СР | не проводился | 87 | 11.03.2026 | 11.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 24201.24 | Заказ на Мероприятие 34542822520 от 23.04.2025 14:13:41
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | РПГ 10 Комплекс | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-10/630 | СР | не проводился | 87 | 04.03.2026 | 04.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 24201.24 | Заказ на Мероприятие 34542822470 от 23.04.2025 14:10:10
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | РПГ 10 Посёлок | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-10/630 | СР | не проводился | 98 | 02.03.2026 | 02.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 24201.24 | Заказ на Мероприятие 34542822441 от 23.04.2025 14:07:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | РПГ 10 Ферма 3,4 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-10/630 | СР | не проводился | 87 | 09.03.2026 | 09.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 24201.24 | Заказ на Мероприятие 34542822491 от 23.04.2025 14:11:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | РПГ 10 Хамур | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-10/630 | СР | не проводился | 98 | 10.03.2026 | 10.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 24201.24 | Заказ на Мероприятие 34542822505 от 23.04.2025 14:12:34
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | СВ-35кВ | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-12,5 | СР | 31.07.2025 | 78 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 87222.99 | Заказ на Мероприятие 34542821543 от 23.04.2025 11:32:09
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | Т-1 ТМ-1600 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1600/35/10 | ТР | 14.09.1987 | 87 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35897.98 | Заказ на Мероприятие 34542821449 от 23.04.2025 11:22:18
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | Т-2 ТМН-4000 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-4000/35/10 | ТР | 15.09.1987 | 94 | 28.08.2026 | 28.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 35897.98 | Заказ на Мероприятие 34542821466 от 23.04.2025 11:23:37
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ТР-35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 94 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 60740.93 | Заказ на Мероприятие 34542822029 от 23.04.2025 13:29:44
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ТР-35 Т-2 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 88 | 21.08.2026 | 21.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 60740.93 | Заказ на Мероприятие 34542822008 от 23.04.2025 13:27:27
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ТСН-1 10 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-40/10 | ТР | не проводился | 97 | 12.03.2026 | 12.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 13118.14 | Заказ на Мероприятие 34542822345 от 23.04.2025 13:58:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ШР 35 Элиста Западная | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 88 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 60740.93 | Заказ на Мероприятие 34542822020 от 23.04.2025 13:28:32
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ШР-1 35 СВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 97 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 60740.93 | Заказ на Мероприятие 34542821982 от 23.04.2025 13:24:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Троицкого района | ПС 35 кВ Хар-Булук | 35 кВ | ШР-2 35 СВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 98 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | хоз.способ | 60740.93 | Заказ на Мероприятие 34542821992 от 23.04.2025 13:26:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | Т-1 35 1000 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-1000/35/10 | ТР | не проводился | 78 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 120313.04 | Заказ на Мероприятие 34542822299 от 23.04.2025 13:53:07
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | ЛР-35 Сарпа | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 94 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 12443.79 | Заказ на Мероприятие 34542822564 от 23.04.2025 14:18:18
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | ЛР-35 Ц-Нур | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | ТР | не проводился | 78 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 12381.82 | Заказ на Мероприятие 34542822834 от 23.04.2025 14:40:00
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | МВ-10 ВЛ №3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133-630-20 с ПП-67 | ТР | 23.07.2013 | 77 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 17255.9 | Заказ на Мероприятие 34542823754 от 23.04.2025 16:19:45
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | МВТ-101 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133-1000-20 с ПП-67 | ТР | 15.09.2021 | 94 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 17124.94 | Заказ на Мероприятие 34542823600 от 23.04.2025 16:07:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | МВТ-35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | С-35-630-10 с ПП-67 | ТР | 25.07.2025 | 87 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 19250.8 | Заказ на Мероприятие 34542823072 от 23.04.2025 15:10:53
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | ТН-10 | ТН маслонаполненные | НАМИТ-10-2УХЛ2 | ТР | не проводился | 87 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 11454.07 | Заказ на Мероприятие 34542823394 от 23.04.2025 15:49:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | ТР-35 Т-1 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | РЛНД-2-35/630 | ТР | не проводился | 98 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 12105.8 | Заказ на Мероприятие 34542822960 от 23.04.2025 14:51:46
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Сарпинского района | ПС 35 кВ Хошеутовская | 35 кВ | ТСН-1 63 кВА | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-63/10 | ТР | не проводился | 87 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [8 empty] | 1 |  |  |  | хоз.способ | 14145.92 | Заказ на Мероприятие 34542823210 от 23.04.2025 15:28:34
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | В 10 Т-1 Яч.№3 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМП-10К-600-20 с ПП-67 | СР | 10.02.2020 | 98 | 20.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 40638.52 | Заказ на Мероприятие 34542819318 от 22.04.2025 16:21:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | В 10 Ферма-1 Яч.№7 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМП-10К-600-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 78 | 13.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 18683.32 | Заказ на Мероприятие 34542819403 от 22.04.2025 16:31:14
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | В 10 Ферма-4 Яч.№5 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМП-10К-600-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 87 | 03.02.2026 | 03.02.2026 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 18683.32 | Заказ на Мероприятие 34542819383 от 22.04.2025 16:29:14
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | В 10 Чилгир Яч.№9 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМП-10К-600-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 94 | 13.03.2026 | 13.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 18683.32 | Заказ на Мероприятие 34542819427 от 22.04.2025 16:32:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | В 35 Т-1 | Выключатели масляные 35кВ | С-35-630-10У1 | СР | 11.03.2020 | 94 | 24.04.2026 | 24.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 56211.57 | Заказ на Мероприятие 34542803552 от 21.04.2025 16:48:05
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ЛР 35 Красненская | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 88 | 20.03.2026 | 20.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 28889.26 | Заказ на Мероприятие 34542816991 от 22.04.2025 9:22:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ЛР 35 Ялмата | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 97 | 09.04.2026 | 09.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 28889.26 | Заказ на Мероприятие 34542816959 от 22.04.2025 9:15:31
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | СВ 35 | Выключатели масляные 35кВ | ВТ-35-630-12,5 | СР | 05.03.2020 | 88 | 14.05.2026 | 15.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 52396.5 | Заказ на Мероприятие 34542802827 от 21.04.2025 16:04:51
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | Т-1 ТМН-1600 кВА | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМН-1600/35/10 | ТР | не проводился | 97 | 22.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | хоз.способ | 59311.26 | Заказ на Мероприятие 34542801739 от 21.04.2025 13:36:56
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ТН-1 10 | ТН маслонаполненные | НТМИ-10-66У3 | ТР | не проводился | 89 | 17.03.2026 | 17.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 10795.5 | Заказ на Мероприятие 34542819508 от 22.04.2025 16:43:40
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ТР-35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 78 | 15.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 28889.26 | Заказ на Мероприятие 34542816920 от 22.04.2025 9:05:29
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ТСН-1 10 Яч.№2 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 78 | 16.03.2026 | 16.03.2026 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 12492.36 | Заказ на Мероприятие 34542819495 от 22.04.2025 16:42:26
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ШР-1 35 СВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 79 | 13.04.2026 | 13.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 28889.26 | Заказ на Мероприятие 34542816943 от 22.04.2025 9:11:19
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ШР-2 35 СВ | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 81 | 10.04.2026 | 10.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 28889.26 | Заказ на Мероприятие 34542816950 от 22.04.2025 9:13:15
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшкульского района | ПС 35 кВ Чилгир | 35 кВ | ШР-35 Т-1 | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-1-35/630 | ТР | не проводился | 78 | 14.04.2026 | 14.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 28889.26 | Заказ на Мероприятие 34542816935 от 22.04.2025 9:08:47
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Юбилейная | 35 кВ | ЛР-35кВ Бага-Тугтунская | Разъединители типа РНД, РНДЗ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 20.03.2013 | 84 | 14.04.2026 | 15.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 18576.09 | Заказ на Мероприятие 34542797064 от 18.04.2025 11:02:02
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Юбилейная | 35 кВ | Т-1 2,5 МВА 35/10 | ТС 27-110 кВ масляные 2-х обмоточные | ТМ-2500/35/10 | ТР | не проводился | 85 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | хоз.способ | 17511.24 | Заказ на Мероприятие 34542796394 от 18.04.2025 9:49:36
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Яшалтинского района | ПС 35 кВ Юбилейная | 35 кВ | ТСН | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-25/10 | ТР | не проводился | 78 | 06.04.2026 | 07.04.2026 |  |  |  | 1 | [8 empty] | хоз.способ | 29719.86 | Заказ на Мероприятие 34542796774 от 18.04.2025 10:28:16
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | РП 10 Южная | 10 кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 2 группа сложности | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 2 группа сложности | КРН-10-3 | ТР | не проводился | 87 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 137984.01 | Заказ на Мероприятие 34542802404 от 21.04.2025 15:03:28
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | РП 10 Южная | 10 кВ | ТСН-1 10 Яч.№5 | ТС 3-20кВ масляные трехфазные | ТМ-40/10 | ТР | не проводился | 78 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 1 | [10 empty] | хоз.способ | 12455.3 | Заказ на Мероприятие 34542817023 от 22.04.2025 9:32:24
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | РП 10 Южная | 10 кВ | В 10 Южный Яч.№4 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 86 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17245.16 | Заказ на Мероприятие 34542817039 от 22.04.2025 9:34:30
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | РП 10 Южная | 10 кВ | В 10 Связь с ПС Чолун-Хамур Яч.№2 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 87 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 17245.16 | Заказ на Мероприятие 34542817054 от 22.04.2025 9:37:19
Аппарат управления филиала "Калмэнерго" | Группа подстанций Ики-Бурульского района | РП 10 Южная | 10 кВ | В 10 НС-2 Подъём Яч.№6 | Выключатели масляные 6-20кВ | ВМГ-133-630-20 с ПП-67 | ТР | не проводился | 74 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | 1 | [9 empty] | хоз.способ | 33933.16 | Заказ на Мероприятие 34542816980 от 22.04.2025 9:20:22
Итого | [11 empty] | 0 | 12 | 38 | 54 | 41 | 61 | 75 | 68 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 20507921.27
Заместитель Генерального директора – директор
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [10 empty] | Э.А.Натыров
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Калмэнерго" | [10 empty] | О.Х. Базыров
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [10 empty] | А.Н.Пескин
Начальник службы ПС | [10 empty] | М.В.Санджи-Горяев
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер
ПАО "Россети Юг"
_____________________П.В. Гончаров
"____"___________2025 г.