## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
______________С.А. Зубревич
"____" _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
по текущему ремонту здания гаража ОРЭС
(тип ремонта) (объект ремонта)
Срок ремонта с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания гаража ОРЭС от 30.04.2019 г.
(наименование здания, сооружения)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Душевая и комната према пищи
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.04 | ТЕР46-04-012-03
2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.04 | ТЕР10-01-047-04
3 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0399 | ТЕР46-04-012-01
4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0399 | ТЕР10-01-034-05
5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.188 | ТЕРр63-7-5
6 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.078 | ТЕРр55-5-1
7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.47 | ТЕР15-01-019-01
8 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.22 | ТЕРр57-2-3
9 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0.22 | ТЕР11-01-004-01
10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.22 | ТЕР11-01-011-01
11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,23 0,22+0,01 | ТЕР11-01-027-03
12 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0.22 | ТЕР10-05-011-02
13 | Устройство плинтусов потолоч.поливинилхлоридных: на клее кн-2 | 100 м плинтуса | 0.19 | ТЕР11-01-040-01
14 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | шт | 1 | ТЕР18-02-003-01
15 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т | 10 баков | 0.2 | ТЕР17-01-007-01
16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | ТЕР16-03-002-02
17 | Смена кранов: водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0.04 | ТЕРр65-5-5
18 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-6-2
19 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0.03 | ТЕРр65-6-8
20 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0.02 | ТЕРр65-6-10
21 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр65-5-6
22 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-6-12
23 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0.01 | ТЕРр65-5-7
24 | Смена: моек на одно отделение | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-6-15
25 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0.51 | ТЕРр61-26-1
26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.24 | ТЕРр61-2-5
27 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой | 100 м2 | 0.51 | ТЕР13-03-001-16
28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0.27 | ТЕР15-04-005-03
29 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.28 | ТЕРр62-2-2
30 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.045 | ТЕР10-05-001-02
31 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.075 | ТЕР15-02-031-01
32 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | 100 м2 | 0.075 | ТЕР13-03-001-11
33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.075 | ТЕР15-04-005-01
34 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.03 | ТЕР10-01-035-01
35 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.03 | ТЕРр58-20-1
36 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.209 | ТЕРр57-11-5
37 | Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> | 100 м2 | 0.209 | ТЕР11-01-037-01
38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 | 100 м плинтуса | 0.19 | ТЕР11-01-040-01
39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0.04 | ТЕРр62-30-4
Раздел 2. Эл. часть
40 | Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.75 | ТЕРм08-02-401-01
41 | Смена светильников | 100 шт. | 0.03 | ТЕРр67-8-2
42 | Смена возетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 | ТЕРм08-03-591-09
43 | Смена выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | ТЕРм08-03-591-05
Раздел 3. Полы
44 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.184 | ТЕР11-01-011-03
45 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | 100 м2 | 2.184 | ТЕР13-03-001-11
46 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 2.184 | ТЕР11-01-015-08
47 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 | 2.184 | ТЕР15-04-024-03
Начальник РСУ Е.А. Барабаш
Начальник ОРЭС А.А. Дубовсков