## М.пост Мечетка ЗРЭС
ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Здание Монтерского поста Мечетинского УЭС, ЗРЭС ПО ЮЭС
№ пп | Вид работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (помещения здания участка)
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1326 | 0
2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.019 | 0
Раздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (помещения здания участка)
1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.075 | норматив по смете
2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0451 | норматив по смете
3 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.1 | норматив по смете
4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.084 | норматив по смете
5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189 | норматив по смете
6 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.051 | норматив по смете
7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1357 | норматив по смете
8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.031 | норматив по смете
9 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.167 | норматив по смете
10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: ок.и дв.откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.167 | норматив по смете
11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.181 | норматив по смете
12 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.181 | норматив по смете
13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.181 | норматив по смете
14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.181 | норматив по смете
15 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0767 | норматив по смете
16 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | норматив по смете
17 | Устройство порога стыкопрерывающего | 100 м порога | 0.01 | норматив по смете
18 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 0.8122 | норматив по смете
19 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.147 | норматив по смете
20 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.034 | норматив по смете
21 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8122 | норматив по смете
22 | Смена обделок из листовой стали (конек) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.159 | норматив по смете
23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.009 | норматив по смете
24 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0.446 | норматив по смете
25 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 0.18 | норматив по смете
| Главный инженер ПО ЮЭС |  |  | В. В. Потапенко
| Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ |  |  | С. В. Тарадайко
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Производственного отделения Южные электрические сети
___________________ А. М. Лукашов
"___" __________ 2019 г.