## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
______________С.А. Зубревич
"____" _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
по текущему ремонту здания РЭС Мелиховского участка УДРЭС
(тип ремонта) (объект ремонта)
Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 31.08.2020 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания РЭС Мелиховского участка УДРЭС от 30.04.2019 г.
(наименование здания, сооружения)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Усиление стен и фундамента произ. здания и фасад
1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | 100 отверстий | 1.52 | ТЕР46-03-002-02
2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 | 100 отверстий | 1.52 | ТЕР46-03-002-33
3 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.9385 | ТЕР46-01-004-02
4 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.038 | ТЕР06-01-015-01
5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0276 | ТЕР13-03-002-04
6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0276 | ТЕР13-03-004-26
7 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.95 | ТЕРр61-10-1
8 | штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 | 1.96 | ТЕР15-02-005-01
Раздел 2. Отмостка
9 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0.05 | ТЕР06-01-001-01
Раздел 3. Внутренние отделочные работы
10 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.423 | ТЕР11-01-011-03
11 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0.423 | ТЕР11-01-015-08
12 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 | 0.423 | ТЕР15-04-024-03
13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.834 | ТЕРр61-2-1
14 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.834 | ТЕРр61-1-1
15 | Антисептирование водными растворами | 100 м2 | 0.834 | ТЕР10-01-089-03
16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.834 | ТЕР15-04-005-03
17 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.18 | ТЕРр57-2-3
18 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-03
19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.2 | ТЕР11-01-027-03
20 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.509 | ТЕРр57-2-1
21 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.509 | ТЕР11-01-011-03
22 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.509 | ТЕРр57-11-5
23 | Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> | 100 м2 | 0.509 | ТЕР11-01-037-01
24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 | 100 м плинтуса | 0.82 | ТЕР11-01-040-01
25 | Снятие обоев стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 1.58 | ТЕР15-06-001-01
26 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен | 1.582 | ТЕР10-05-009-01
27 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,935 | ТЕР09-03-050-01
28 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0.935 | ТЕР15-01-051-02
29 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.11 | ТЕРм08-03-594-11
30 | Провода групповых осветительных сетей Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1.56 | ТЕРм08-02-403-02
31 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 | ТЕРм08-03-591-02
32 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 | ТЕРм08-03-591-09
Раздел 4. Окна и двери
33 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.09 | ТЕР46-04-012-03
34 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных | 100 м2 | 0.168 | ТЕР46-04-012-02
35 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.168 | ТЕР10-01-034-05
36 | Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм) | 100 п.м | 0.133 | ТЕР10-01-035-01
37 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.13 | ТЕРр58-20-1
38 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.154 | ТЕР10-01-047-04
39 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.24 | ТЕР15-02-031-01
40 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.24 | ТЕР13-03-001-01
41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.24 | ТЕР15-04-005-01
Начальник РСУ Е.А. Барабаш
Начальник УДРЭС Д.Ю. Соколов