## Столярный цех
ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Здание Столярного цеха, производственная база ПО ЮЭС
№ пп | Вид работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Душевая сл.ЛЭП, сл.СМТО)
1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.246 | норматив по смете
2 | Разборка плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 0.0872 | норматив по смете
3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.042 | норматив по смете
4 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0.027 | норматив по смете
5 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0.0492 | норматив по смете
6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0174 | норматив по смете
7 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | норматив по смете
8 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0114 | норматив по смете
9 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | норматив по смете
10 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.01 | норматив по смете
11 | Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 | норматив по смете
12 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1 | норматив по смете
13 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.02 | норматив по смете
14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.155 | норматив по смете
15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.069 | норматив по смете
16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.155 | норматив по смете
17 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.02 | норматив по смете
18 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.016 | норматив по смете
19 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.026 | норматив по смете
20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.054 | норматив по смете
21 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | норматив по смете
22 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.067 | норматив по смете
23 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.045 | норматив по смете
24 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 | норматив по смете
25 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.2 | норматив по смете
26 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0154 | норматив по смете
27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0114 | норматив по смете
28 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.011 | норматив по смете
29 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.41 | норматив по смете
30 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0146 | норматив по смете
31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.045 | норматив по смете
32 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | норматив по смете
33 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | норматив по смете
34 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, ок.откосов | 100 м2 покрытия | 0.165 | норматив по смете
35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.165 | норматив по смете
36 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0878 | норматив по смете
37 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен, откосов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.092 | норматив по смете
38 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.041 | норматив по смете
39 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.291 | норматив по смете
40 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.042 | норматив по смете
41 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0166 | норматив по смете
42 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0164 | норматив по смете
43 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.156 | норматив по смете
44 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0.02 | норматив по смете
45 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.0592 | норматив по смете
46 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 0.2 | норматив по смете
47 | Установка туалетных полочек | 10 шт. | 0.1 | норматив по смете
Раздел 2. СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)
1 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0.484 | норматив по смете
2 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.05 | норматив по смете
3 | Демонтаж: ребристых труб | 100 шт. | 0.02 | норматив по смете
4 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.46 | норматив по смете
5 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 | норматив по смете
6 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.01 | норматив по смете
Раздел 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Служебные, бытовые помещения сл.ЛЭП)
1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.157 | норматив по смете
2 | Снятие входных дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0273 | норматив по смете
3 | Демонтаж входных дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | норматив по смете
4 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.1546 | норматив по смете
5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0273 | норматив по смете
6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.117 | норматив по смете
7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0476 | норматив по смете
8 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.087 | норматив по смете
9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.07 | норматив по смете
10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.113 | норматив по смете
11 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0319 | норматив по смете
12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.191 | норматив по смете
13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.145 | норматив по смете
14 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.145 | норматив по смете
15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.145 | норматив по смете
16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.226 | норматив по смете
17 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, откосов подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.339 | норматив по смете
18 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.339 | норматив по смете
19 | Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 0.145 | норматив по смете
20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.1656 | норматив по смете
21 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.116 | норматив по смете
22 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.216 | норматив по смете
23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 | норматив по смете
24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 | норматив по смете
25 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 | норматив по смете
| Главный инженер ПО ЮЭС |  |  | В. В. Потапенко
| Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ |  |  | С. В. Тарадайко
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Производственного отделения Южные электрические сети
___________________ А. М. Лукашов
"___" __________ 2019 г.