## Здание ОПУ ПС "Головатовская"
ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Здание ОПУ, Азовская группа ПС, ПС "Головатовская" ПО ЮЭС
№ пп | Вид работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0444 | 0
2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.02 | 0
3 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0874 | 0
4 | Разборка плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 0.282 | 0
Раздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0582 | норматив по смете
2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0291 | норматив по смете
3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.056 | норматив по смете
4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.069 | норматив по смете
5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0.089 | норматив по смете
6 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.089 | норматив по смете
7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.089 | норматив по смете
8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0444 | норматив по смете
9 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.166 | норматив по смете
10 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 35.1 | норматив по смете
11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.351 | норматив по смете
12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.351 | норматив по смете
13 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.024 | норматив по смете
14 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1.23 | норматив по смете
15 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.66 | норматив по смете
16 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.282 | норматив по смете
17 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6477 | норматив по смете
18 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6477 | норматив по смете
19 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.094 | норматив по смете
20 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.24 | норматив по смете
21 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | норматив по смете
22 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.074 | норматив по смете
| Главный инженер ПО ЮЭС |  |  | В. В. Потапенко
| Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ |  |  | С. В. Тарадайко
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Производственного отделения Южные электрические сети
___________________ А. М. Лукашов
"___" __________ 2019 г.