## прил 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по освоению)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(В.Ф. Вашкевич)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 год |  | 2013 год
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 25458.6151 | 23464.3477 | 27130.1044 | 27426.0141
| в том числе: | 0 | 0
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 25284.0867 | 23316.2653 | 26960.9357 | 27306.0743
| от передачи и транзита электроэнергии по сетям | 23431.929 | 21362.6435 | 25807.782 | 25881.598
| от услуг по технологическому присоединению | 1852.1577 | 1953.6218 | 1153.1538 | 1424.4763
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 174.5285 | 148.0823 | 169.1687 | 119.9398
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 22639.162 | 21932.332 | 25156.2931 | 24008.4491
1. | Материальные расходы, всего | 5429.0583 | 5354.5217 | 6244.4806 | 5970.6344
| в том числе: | 0 | 0
1.1. | Топливо | 211.5665 | 210.7352 | 204.4372 | 210.6949
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0.80136 | 0.65213 | 718.1364 | 726.7974
1.3. | Покупная электроэнергия | 4416.1339 | 4491.6597 | 5321.907 | 5033.1422
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 5248.6169 | 5385.3825 | 5667.9841 | 5669.5944
3. | Амортизационные отчисления | 2563.6509 | 2418.375 | 2803.8892 | 2721.6845
4. | Налоги и сборы, всего | 142.9079 | 129.1632 | 250.8435 | 206.2609
5. | Прочие расходы, всего | 9.2549 | 8.6449 | 10189.0957 | 9440.2749
| в том числе: | 0 | 0
5.1. | Ремонт основных средств | 144.6855 | 92.075 | 146.8855 | 116.1
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 290.4113 | 271.553 | 262.0116 | 185.7679
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 2819.4532 | 1532.0157 | 1973.8113 | 3417.565
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -2221.1106 | -4993.364 | -1902.0872 | -3030.0204
1. | Внереализационные доходы, всего | 477.275 | 1384.546 | 237.8616 | 3028.432
| в том числе | 0 | 0
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 63.692 |  | 0.69907
1.2. | Проценты от размещения средств | 13.1066 | 18.418 |  | 45.7933
2. | Внереализационные расходы, всего | 2698.3856 | 6377.91 | 2139.9488 | 6058.4524
| в том числе | 0 | 0
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1656.1282 | 1622.183 | 1525.893 | 1853.2307
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 598.3426 | -3461.3483 | 71.7241 | 387.5446
VI. | Налог на прибыль | 295.6171 | -158.399 | 55.9454 | 360.3548
VII. | Чистая прибыль | 302.7254 | -3302.9493 | 15.7787 | 27.1899
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления | 303 |  | 12.6236 | 21.7519
2. | Резервный фонд |  |  | 0.78897 | 1.3595
3. | Выплата дивидендов |  |  | 2.3669 | 4.0785
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 1687.5129 | 319.255
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 1687.5129 | 319.255
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 1687.5129 | 319.255
X. | Изменение кредиторской задолженности | 961.7137 | 5054.122
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 961.7137 | 5054.122
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 961.7137 | 5054.122
XI. | Привлечение заемных средств | 5207.678 | 5207.678
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 2807.4406 | 2807.678
2. | Прочие цели (расшифровка) | 2400.2374 | 2400
XII. | Погашение заемных средств | 2457.678 | 2457.678
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
2. | Прочие цели (расшифровка) | 2457.678 | 2457.678
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 5867.7872 | 6012.8989
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 32105.2818 | 35110.6937
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 32621.0347 | 34087.9923
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -515.7529 | 1022.7013
Справочно:
1. | EBITDA | 4805.0154 | 579.2108 | 4401.507 | 4917
2. | Долг на конец периода | 28815.6051 | 19341.89
3. | Уровень тарифов | 86.2174 | 79.0341 | 94.3095 | 97.9314

## прил 6.1. (hidden)
Приложение 6.1
Скопировать с 7.1, здесь забиты значения
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2012 года (накопительно), млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ОАО "МРСК Юга"
______________________(В.Ф. Вашкевич)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№№ | Наименование!!! (по структуре в строгом соответствии с плановыми форматами) | филиал
|  |  | Полная стоимость строительства ** | Остаток стоимости на начало года * (по финансированию, вкл. НДС) | Объем финансирования с НДС 2012 | [6 empty] | Незавершенное строительство на начало года | Объем кап.вложений [отчетный год] |  |  |  | Незавершенное строительство на конец отчетного периода | Введено в основные фонды
[5 empty] | план** | факт*** | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  | в том числе за счет |  |  | план** | факт*** | Отклонение *** |  |  | план** | факт*** | Отклонение [по вводу в эксплуатацию]*** |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  |  |  | млн.руб. | %
[20 empty] | млн.руб. | %
| формат МЭ: № Приложения - №столбца | [12 empty] | 7.1.-14. |  |  |  | 0
| ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 17628.6626 | 12345.4833 | 5748.3461 | 5206.2656 | 7139.2177 | -542.0805 | 90.57% | 0 | 0 | 3136.531 | 4922.6332 | 5095.6772 | 173.044 | 103.5% | 4621.5914 | 3764.7732 | 3439.2428 | -325.5304 | 91.35%
| Астраханьэнерго | АЭ | 3547.9384 | 2229.64 | 734.764 | 879.619 | 1350.021 | 144.855 | 119.7% | 0 | 0 | 474.241 | 622.681 | 606.429 | -16.252 | 97.39% | 537.688 | 556.822 | 570.388 | 13.566 | 102.4%
| Волгоградэнерго | ВЭ | 1671.4686 | 1352.6202 | 809.5947 | 470.2784 | 882.3418 | -339.3163 | 58.09% | 0 | 0 | 409.9455 | 688.655 | 667.5062 | -21.1488 | 96.93% | 736.2619 | 612.641 | 347.3028 | -265.3382 | 56.69%
| Калмэнерго | КЭ | 2904.6934 | 2361.364 | 1489.987 | 1014.262 | 1347.102 | -475.725 | 68.07% | 0 | 0 | 735.1351 | 1311.2971 | 1341.426 | 30.1289 | 102.3% | 1001.889 | 79.729 | 809.002 | 729.273 | 1015%
| Ростовэнерго | РЭ | 9504.5622 | 6401.8591 | 2714.0004 | 2822.1032 | 3579.7559 | 108.1027 | 104% | 0 | 0 | 1517.0834 | 2300.0001 | 2467.366 | 167.3659 | 107.3% | 2345.727 | 2515.5812 | 1699.625 | -815.9562 | 67.56%
| Исполнительный аппарат | ИА | 0 | 0 | 0 | 20.003 | -20.003 | 20.003 | 0% | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 12.95 | 12.95 | 0% | 0.0255 | 0 | 12.925 | 12.925 | 0%
1 | Важнейшие проекты |  | 5130.5422 | 4559.0101 | 1420.5983 | 942.3964 | 3616.6137 | -478.2019 | 66.34% | 0 | 0 | 776.1427 | 1248.781 | 1385.341 | 136.56 | 110.9% | 1166.063 | 0 | 733.248 | 733.248 | 0%
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ |  | 5130.5422 | 4559.0101 | 1420.5983 | 942.3964 | 3616.6137 | -478.2019 | 66.34% | 0 | 0 | 776.1427 | 1248.781 | 1385.341 | 136.56 | 110.9% | 1166.063 | 0 | 733.248 | 733.248 | 0%
| Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | 696.0614 | 589.641 | 293.8 | 208.602 | 381.039 | -85.198 | 71% |  |  | 249.5557 | 294.036 | 394.347 | 100.311 | 134.1% | 403.249 | 0 | 81.285 | 81.285 | 0% | Сверхплановое выполнение
| Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | 1938.356 | 1506.052 | 1114.752 | 717.727 | 788.325 | -397.025 | 64.38% |  |  | 464.818 | 945.657 | 877.516 | -68.141 | 92.79% | 587.567 | 0 | 651.963 | 651.963 | 0% | Сверхплановое выполнение
| Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | РЭ | 676.8594 | 644.0521 | 0.8645 | 1.7134 | 642.3387 | 0.84892 | 198.2% |  |  | 33.462 | 2.333 | 107.878 | 105.545 | 4624% | 141.34 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-34" ("Р-11А") с заходами КЛ-110 кВ | РЭ | 932.93 | 932.93 | 1.2038 | 0 | 932.93 | -1.2038 | 0% |  |  | 0 | 1.63 | 1.599 | -0.031 | 98.1% | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ, в том числе | АЭ | 886.3354 | 886.335 | 9.978 | 14.354 | 871.981 | 4.376 | 143.9% |  |  | 28.307 | 5.125 | 4.001 | -1.124 | 78.07% | 32.308 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | Программы особой важности (федеральные и др.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Программы |  | 11707.0635 | 7098.9163 | 2956.446 | 2924.9225 | 4173.9938 | -31.5235 | 98.93% | 0 | 0 | 1711.7223 | 3040.1989 | 3145.2092 | 105.0103 | 103.5% | 2596.3696 | 3339.7765 | 2276.8091 | -1062.9674 | 68.17%
2.1. | Новое строительство объектов 35-330 кВ |  | 2614.6253 | 800.342 | 131.7953 | 180.4087 | 619.9333 | 48.6134 | 136.9% | 0 | 0 | 252.388 | 162.747 | 135.855 | -26.892 | 83.48% | 270.066 | 194.2074 | 117.721 | -76.4864 | 60.62%
2.1.1. | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) |  | 409.611 | 369.878 | 66.9165 | 83.7252 | 286.1528 | 16.8087 | 125.1% | 0 | 0 | 19.39 | 64.062 | 39.973 | -24.089 | 62.4% | 38.198 | 83.4524 | 21.165 | -62.2874 | 25.36%
| Строительство двух ВЛ110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 31.27 | 31.27 | 19.5846 | 33.9276 | -2.6576 | 14.343 | 173.2% |  |  | 0 | 26.5 | 22.683 | -3.817 | 85.6% | 1.518 | 26.5 | 21.165 | -5.335 | 79.87% | Не выполнены договорные обязательства подрядной организацией
| «Строительство участка ЛЭП 110 кВ А1-А30 и реконструкция ПС 110/35/6 кВ А-1 (ОРУ -110 кВ)» Замена тр-ра Т1 на новый мощностью 40000/40000/40000 кВА, установка элегазовых выключателей типа LTD-145-40/3150 в количестве 8 шт, участком кабельной трассы 110 кВ | РЭ | 378.341 | 338.608 | 47.3319 | 49.7976 | 288.8104 | 2.4657 | 105.2% |  |  | 19.39 | 37.562 | 17.29 | -20.272 | 46.03% | 36.68 | 56.9524 | 0 | -56.9524 | 0% | Вина подрядчика
2.1.2. | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 95.5222 | 33.8979 | 0 | 0 | 33.8979 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 28.727 | 4.369 | -24.358 | 15.21% | 4.369 | 28.727 | 0 | -28.727 | 0%
| Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | РЭ | 95.5222 | 33.8979 | 0 | 0 | 33.8979 | 0 | 100% |  |  | 0 | 28.727 | 0.054 | -28.673 | 0.188% | 0.054 | 28.727 | 0 | -28.727 | 0% | Не выполнены договорные обязательства подрядной организацией
| Строительство ВЛ-35кВ "Виноградная-Потаповская" с реконструкцией ОРУ-35кВ ПС "Виноградная" и ПС "Потаповская" | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 4.315 | 4.315 | 0% | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.1.3. | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5. | ПС 110-330 кВ (ВН) |  | 2059.6312 | 357.5553 | 53.234 | 90.1387 | 267.4166 | 36.9047 | 169.3% | 0 | 0 | 231.661 | 58.398 | 82.498 | 24.1 | 141.3% | 227.499 | 72.631 | 86.204 | 13.573 | 118.7%
| Строительство ПС 110/10/6кВ "Р-27" Центральная с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р 22 | РЭ | 761.8812 | 14.068 | 9.382 | 6.1547 | 7.9133 | -3.2273 | 65.6% |  |  | 62.988 | 9.643 | 8.705 | -0.938 | 90.27% | 8.639 | 72.631 | 63.054 | -9.577 | 86.81% | Экономия при торгах
| ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 110 кВ | АЭ | 988.819 | 65.011 | 43.852 | 68.984 | -3.973 | 25.132 | 157.3% |  |  | 119.892 | 28.551 | 34.707 | 6.156 | 121.6% | 130.993 | 0 | 23.15 | 23.15 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| Строительство ПС 110 кВ "Городская-4" | ВЭ | 308.931 | 278.4763 | 0 | 15 | 263.4763 | 15 | 0% |  |  | 48.781 | 20.204 | 39.086 | 18.882 | 193.5% | 87.867 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.1.6. | ПС 35 кВ (СН1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.8. | Здания |  | 49.8609 | 39.0108 | 11.6448 | 6.5447 | 32.4661 | -5.1001 | 56.2% | 0 | 0 | 1.337 | 11.56 | 9.015 | -2.545 | 77.98% | 0 | 9.397 | 10.352 | 0.955 | 110.2%
| Строительство быстровозводимого 2-х этажного здания АБК Аксайского РЭС | РЭ | 36.58 | 29.5 | 1.5 | 0 | 29.5 | -1.5 | 0% |  |  |  | 3.5 | 0 | -3.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство диспетчерского пункта Песчаноковского РЭС, с. Песчанокопское, ул. Энергетиков, дом 3 | РЭ | 13.2809 | 9.5108 | 10.1448 | 6.5447 | 2.9661 | -3.6001 | 64.51% |  |  | 1.337 | 8.06 | 9.015 | 0.955 | 111.8% | 0 | 9.397 | 10.352 | 0.955 | 110.2% | Увеличение за счет затратУКСАа в пределах сметной стоимостити
2.2. | ТПиР объектов 35-330 кВ |  | 2518.0467 | 1168.5202 | 685.9673 | 562.6679 | 605.8524 | -123.2994 | 82.03% | 0 | 0 | 387.0205 | 637.361 | 686.6605 | 49.2995 | 107.7% | 597.7351 | 721.1397 | 473.9659 | -247.1738 | 65.72%
2.2.1. | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) |  | 978.4876 | 291.3336 | 89.0474 | 102.4927 | 188.8409 | 13.4452 | 115.1% | 0 | 0 | 45.375 | 76.643 | 50.262 | -26.381 | 65.58% | 22.511 | 37.821 | 71.52 | 33.699 | 189.1%
| Вынос ВЛ 110 кВ "Каспийская - Улан-Хол" из зоны затопления | КЭ | 16.065 | 14.605 | 7.575 | 7.576 | 7.029 | 0.001 | 100% |  |  | 5.047 | 12.377 | 12.377 | 0 | 100% |  | 15.818 | 15.818 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Каргинская-В. Свечиковская" | РЭ | 117.6189 | 110.2616 | 26.0844 | 37.6231 | 72.6384 | 11.5387 | 144.2% |  |  | 6.235 | 35.295 | 12.494 | -22.801 | 35.4% | 18.729 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | РЭ | 504.1102 | 28.982 | 49.0144 | 53.6553 | -24.6734 | 4.641 | 109.5% |  |  | 7.453 | 24.561 | 21.805 | -2.756 | 88.78% | 0 | 0 | 29.258 | 29.258 | 0% | Изменение объемов работ
| Реконструкция ВЛ-110 кВ НЗБ-ГТП 1,2 цепь | РЭ | 52.346 | 49.262 | 0.17346 | 0.304 | 48.958 | 0.13054 | 175.3% |  |  | 1.027 | 0.147 | 0.304 | 0.157 | 206.8% | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-110кВ "Сысоево-Чертково " | РЭ | 176.6271 | 0.8732 | 2.0662 | 1.2962 | -0.423 | -0.77 | 62.73% |  |  | 1.145 | 0.74 | 1.224 | 0.484 | 165.4% | 0 | 1.885 | 2.369 | 0.484 | 125.7% | % по капитализации
| Поставка телеметрических устройств контроля температуры (ТУКТ) проводов ВЛ и центра получения, накопления, хранения и отображения данных, получаемых от ТУКТ с программным обеспечением для ВЛ -110кВ "Г20-Замчалово" и "Р29-Хапры" филиала ОАО "МРСК Юга"-"Рос | РЭ |  |  | 0 | 0.037 | -0.037 | 0.037 | 0% |  |  | 3.834 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0% | 0 | 0 | 3.871 | 3.871 | 0% | Доввод объекта с 2011 года
| ВЛ 110 кВ Колобовка- Капустин Яр (№ 297) | АЭ | 23.739 | 0.129 | 0.129 | 0.226 | -0.097 | 0.097 | 175.2% |  |  | 19.989 | 0.129 | 0.215 | 0.086 | 166.7% | 0 | 20.118 | 20.204 | 0.086 | 100.4%
| Заходы ВЛ 110 кВ "Развилка-2" на ПС 220 кВ "Садовая" (ПЭС) | ВЭ | 87.9815 | 87.2209 | 4.005 | 1.775 | 85.4459 | -2.23 | 44.32% |  |  | 0.645 | 3.394 | 1.806 | -1.588 | 53.21% | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.2.2. | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 43.0358 | 10.1433 | 15.787 | 11.3387 | -1.1954 | -4.4483 | 71.82% | 0 | 0 | 3.851 | 8.596 | 9.175 | 0.579 | 106.7% | 0 | 12.447 | 13.026 | 0.579 | 104.7%
| Реконструкция ВЛ 35кВ "Суровикино-Обливская 2" с заменой провода, деревянных опор на ж/б в связи с увеличением мощности на ПС Обливская-2.(ПО СВЭС). | РЭ | 43.0358 | 10.1433 | 15.787 | 11.3387 | -1.1954 | -4.4483 | 71.82% |  |  | 3.851 | 8.596 | 9.175 | 0.579 | 106.7% | 0 | 12.447 | 13.026 | 0.579 | 104.7% | % по капитализации
2.2.5. | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.6. | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.7. | ПС 110-330 кВ (ВН) |  | 1460.7634 | 856.1496 | 571.2396 | 434.6464 | 421.5032 | -136.5932 | 76.09% | 0 | 0 | 315.1375 | 543.662 | 615.9815 | 72.3195 | 113.3% | 552.607 | 641.5777 | 378.138 | -263.4397 | 58.94%
| Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Р-1" с заменой масляных выключателей 35,6 кВ на вакуумные - 33 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные - 8 шт. | РЭ | 122.0061 | 29.238 | 1.8313 | 3.268 | 25.97 | 1.4367 | 178.4% |  |  | 14.761 | 2.478 | 1.368 | -1.11 | 55.21% | 16.129 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Комплексная реконструкция ПС Р-1 | РЭ | 76.7 | 68.44 | 10.7804 | 0.069 | 68.371 | -10.7114 | 0.6401% |  |  | 0.202 | 10 | 0.069 | -9.931 | 0.69% | 0.271 | 10.202 | 0 | -10.202 | 0% | не проведены торги
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 69.8525 | 46.02 | 34.7396 | 2.7897 | 43.2303 | -31.9499 | 8.03% |  |  | 11.103 | 39 | 7.077 | -31.923 | 18.15% | 18.18 | 50.103 | 0 | -50.103 | 0% | Отсутствие утвержденной ПСД, не проведены торги
| Техперевооружение ПС "Ш-13" и "Г-5" с заменой аккумуляторной батареи на VARTA. Замена подзарядных устройсв (2 шт.) | РЭ | 1.607 | 1.6072 | 1.528 | 1.494 | 0.11316 | -0.034 | 97.77% |  |  | 0 | 1.362 | 1.553 | 0.191 | 114% | 0 | 1.3618 | 1.553 | 0.19117 | 114% | Объект введен (Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити)
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". Замена ЭВ-110кВ - 9 шт, ВВ-35кВ - 3 шт, КРУН-10кВ , 14 шт. ВВ-10кВ, Замена Т1 и Т2 2*5,6 на 2*10МВА , автодорога. (ПО ВЭС) | РЭ | 142.181 | 124.0664 | 81.5054 | 64.8131 | 59.2533 | -16.6923 | 79.52% |  |  | 7.099 | 105.141 | 67.866 | -37.275 | 64.55% | 52.18 | 112.2397 | 22.785 | -89.4547 | 20.3% | Вина подрядчика (не поставлены шкафы РЗА, невозможность их монтажа и ПНР, нет поставки оборудования)
| Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная" | РЭ | 8.8453 | 8.3697 | 5.242 | 0.10859 | 8.2612 | -5.1334 | 2.071% |  |  | 0.403 | 7.093 | 0.889 | -6.204 | 12.53% | 1.292 | 7.496 | 0 | -7.496 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | РЭ | 53.0776 | 48.9594 | 13.7166 | 36.814 | 12.1454 | 23.0974 | 268.4% |  |  | 3.49 | 18.56 | 20.273 | 1.713 | 109.2% | 23.763 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ (1шт. - 13 ячеек) | РЭ | 28.7224 | 26.55 | 16.6284 | 6.238 | 20.312 | -10.3904 | 37.51% |  |  | 1.841 | 22.5 | 19.071 | -3.429 | 84.76% | 0.145 | 24.341 | 20.767 | -3.574 | 85.32% | Вина подрядчика
| Реконструкция АКБ на ПС110/35/10 кВ "Пролетарская" | РЭ | 3.068 | 3.068 | 1.9215 | 0 | 3.068 | -1.9215 | 0% |  |  |  | 2.6 | 2.476 | -0.124 | 95.23% | 0.155 | 2.6 | 2.321 | -0.279 | 89.27% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "На ПС 35-110кВ замена МВ-6-10 кВ на вакуумные с тех.перевооружением устройств РЗА на ПС 35/10 "Глушковская", "Верхняковская". | РЭ | 4.1786 | 4.1784 | 2.6169 | 0.931 | 3.2474 | -1.6859 | 35.58% |  |  | 0 | 3.541 | 3.135 | -0.406 | 88.53% | 0 | 3.5412 | 3.135 | -0.40615 | 88.53% | Необходима корректировка ПСД
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" (замена Т-1, Т-2 - 2 х 10МВА; реконструкция ОРУ-110кВ: замена МВ-110кВ на элегазовые 3АР1DT-145 - 8шт., разъединителей 110кВ - 19шт.; реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ-35кВ на вакуумные ВБНК-35 - 7шт. | РЭ | 162.4317 | 16.5495 | 41.446 | 44.5754 | -28.0259 | 3.1294 | 107.6% |  |  | 84.962 | 14.025 | 15.284 | 1.259 | 109% | 53.565 | 34.899 | 46.681 | 11.782 | 133.8% | Влючены работы по замещению
| Техперевооружение ПС Н-9 с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 на VARTA ПО ЗЭС | РЭ | 2.6956 | 2.6196 | 2.62 | 1.1261 | 1.4935 | -1.4939 | 42.98% |  |  | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 100% | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 100%
| Техперевооружение ПС Г-2 с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 на VARTA ПО ЗЭС | РЭ | 5.8684 | 5.572 | 5.572 | 5.6384 | -0.066485 | 0.066445 | 101.2% |  |  | 0.057 | 4.722 | 4.953 | 0.231 | 104.9% | 0.057 | 4.779 | 4.953 | 0.174 | 103.6% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Техперевооружение ПС С-2 с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 на VARTA ПО ЗЭС | РЭ | 4.2473 | 4.1477 | 4.108 | 4.12 | 0.027734 | 0.011966 | 100.3% |  |  | 0.2 | 3.515 | 3.666 | 0.151 | 104.3% | 0.2 | 3.715 | 3.666 | -0.049 | 98.68% | Задержка в оформлении документов
| Техперевооружение ПС Ш-46 с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 на VARTA ПО ЗЭС | РЭ | 3.4751 | 3.2391 | 3.199 | 3.182 | 0.0571 | -0.017 | 99.47% |  |  | 0.2 | 2.745 | 2.721 | -0.024 | 99.13% | 0.2 | 2.945 | 2.721 | -0.224 | 92.39% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ПС Ш-47 с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 на VARTA ПО ЗЭС | РЭ | 2.0862 | 2.0862 | 2.086 | 2.0862 | 7.475e-05 | 0.00016525 | 100% |  |  | 0 | 1.768 | 1.768 | 0 | 100% | 0 | 1.768 | 1.768 | 0 | 100%
| Техперевооружение ПС 110кВ Юбилейная. Замена 2-х ВАЗП на новые. | РЭ | 3.2615 | 3.2615 | 2.0427 | 2.4 | 0.86152 | 0.35729 | 117.5% |  |  | 0 | 2.764 | 2.201 | -0.563 | 79.63% | 0 | 2.764 | 2.201 | -0.563 | 79.63% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ПС 110кВ Егорлыкская. Замена АБ типа СК-8 на Vb2306 и 2-х ВАЗП на новые | РЭ | 5.5271 | 5.5271 | 3.4617 | 0 | 5.5271 | -3.4617 | 0% |  |  | 0 | 4.684 | 4.068 | -0.616 | 86.85% | 0 | 4.684 | 4.068 | -0.616 | 86.85% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ВЭС (ПС Октябрьская, ПС НС-2, ПС НС-3, ПС Харсеевская, ПС Богородская)" | РЭ | 1.6968 | 1.6968 | 1.0627 | 2.0243 | -0.32745 | 0.96155 | 190.5% |  |  | 0 | 1.438 | 1.506 | 0.068 | 104.7% | 0 | 1.438 | 1.506 | 0.068 | 104.7% | % по капитализации
| Реконструкция объекта по титулу "Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ ПО ЦЭС Ростовэнерго (Р-29, Р-23, БТ-2)" (3 шт.) | РЭ | 10.62 | 10.62 | 6.6514 | 0 | 10.62 | -6.6514 | 0% |  |  | 0 | 9 | 0 | -9 | 0% | 0 | 9 | 0 | -9 | 0% | Не проведены ТЗП
| Техперевооружение ПС Латоновская. Установка дуговых защит | РЭ | 0.5074 | 0.5074 | 0.31779 | 0.365 | 0.1424 | 0.047213 | 114.9% |  |  | 0 | 0.43 | 0.461 | 0.031 | 107.2% | 0 | 0.43 | 0.461 | 0.031 | 107.2% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция объекта по титулу "Монтаж дуговых защит на ПС 110кВ "Полячки" и ПС 110кВ"БОС" | РЭ | 0.69266 | 0.69266 | 0.43382 | 0 | 0.69266 | -0.43382 | 0% |  |  | 0 | 0.587 | 0.408 | -0.179 | 69.51% | 0 | 0.587 | 0.408 | -0.179 | 69.51% | Изменение объемов работ
| Техперевооружение ПС Отрадная.Установка дуговых защит | РЭ | 0.413 | 0.413 | 0.25866 | 0.25 | 0.163 | -0.0086641 | 96.65% |  |  | 0 | 0.35 | 0.212 | -0.138 | 60.57% | 0 | 0.35 | 0.212 | -0.138 | 60.57% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ПС Чалтырь. Установка дуговых защит | РЭ | 0.767 | 0.767 | 0.48038 | 0.178 | 0.589 | -0.30238 | 37.05% |  |  | 0 | 0.65 | 0.588 | -0.062 | 90.46% | 0 | 0.65 | 0.588 | -0.062 | 90.46% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ПС Лиманная. Установка дуговых защит | РЭ | 0.413 | 0.413 | 0.25866 | 0.303 | 0.11 | 0.044336 | 117.1% |  |  | 0 | 0.35 | 0.257 | -0.093 | 73.43% | 0 | 0.35 | 0.257 | -0.093 | 73.43% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ПС Ш-16 (Реконструкция ограждения) | РЭ | 2.4202 | 2.4202 | 2.136 | 1.9137 | 0.50647 | -0.22229 | 89.59% |  |  | 0 | 2.051 | 1.707 | -0.344 | 83.23% | 0 | 2.051 | 1.707 | -0.344 | 83.23% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ НС-3, Новоселовская, Индустрия, Туриловская, ПО СЭС" | РЭ | 1.652 | 1.652 | 1.0347 | 1.5674 | 0.084634 | 0.53271 | 151.5% |  |  | 0 | 1.4 | 1.424 | 0.024 | 101.7% | 0 | 1.4 | 1.424 | 0.024 | 101.7% | Экономия при торгах
| Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС110/35/10 кВ Трубецкая | РЭ | 1.0856 | 1.0856 | 0.67992 | 0 | 1.0856 | -0.67992 | 0% |  |  | 0 | 0.92 | 0 | -0.92 | 0% | 0 | 0.92 | 0 | -0.92 | 0% | Позднее заключение договора
| Реконструкция объекта по титулу "Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе для ПС 110/35/10кВ «Куберле-2» | РЭ | 0.73396 | 0.73396 | 0.45968 | 0.71482 | 0.019139 | 0.25514 | 155.5% |  |  | 0 | 0.622 | 0.624 | 0.002 | 100.3% | 0 | 0.622 | 0.624 | 0.002 | 100.3%
| Реконструкция ПС 110кВ Н-9 с заменой КРУН-10кВ на КРУН типа К-59-У1 с вакуумными выключателями, 26 шт. | РЭ | 68.4211 | 13.0366 | 16.979 | 18.4988 | -5.4622 | 1.5198 | 109% |  |  | 13.789 | 11.048 | 11.048 | 0 | 100% | 0 | 24.837 | 24.837 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ "Б-12" (1 шт. - 108 элементов) | РЭ | 5.074 | 2.2703 | 1.4219 | 0 | 2.2703 | -1.4219 | 0% |  |  | 0 | 1.924 | 0.678 | -1.246 | 35.24% | 0.678 | 1.924 | 0 | -1.924 | 0% | позднее заключение договора
| Техническое перевооружение ПС 110 кВ "К-10" в части установки БСК (2 шт.) | РЭ | 23.0808 | 2.3222 | 2.386 | 2.6335 | -0.31124 | 0.24748 | 110.4% |  |  | 5.665 | 1.968 | 1.968 | 0 | 100% | 0 | 7.633 | 7.633 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | РЭ | 2.6491 | 2.4603 | 1.5409 | 0.002 | 2.4583 | -1.5389 | 0.1298% |  |  | 0.16 | 2.085 | 0.002 | -2.083 | 0.09592% | 0.162 | 2.245 | 0 | -2.245 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция двух линейных ячеек 6кВ на ПС ГТП для электоснабжения ОАО "Фирма "Актис" | РЭ | 6.6977 | 3.7512 | 2.3494 | 3.802 | -0.05078 | 1.4526 | 161.8% |  |  | 0.148 | 3.179 | 3.836 | 0.657 | 120.7% | 0 | 3.179 | 3.984 | 0.805 | 125.3% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-33, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | 2.983 | 2.7116 | 1.6983 | 1.2277 | 1.4839 | -0.47061 | 72.29% |  |  | 0.23 | 2.298 | 1.265 | -1.033 | 55.05% | 1.075 | 2.528 | 0.42 | -2.108 | 16.61% | Задержка в оформлении документов (планируется при корректировке включить в ИПР 2013г.)
| Реконструкция объекта по титулу "Установка МП индикатора типа ИМФ-ЗР на ПС БГ-2 - 4 комплекта" | РЭ | 0.58937 | 0.57702 | 0.576 | 0.57702 | 0 | 0.00102 | 100.2% |  |  | 0 | 0.489 | 0.489 | 0 | 100% | 0 | 0.489 | 0.489 | 0 | 100%
| Реконструкция делительной защиты секционного выключателя 110 кВ на ПС Р29 -панель защиты | РЭ | 1.3299 | 0.96642 | 0.908 | 0.96655 | -0.00012774 | 0.058548 | 106.4% |  |  | 0.2 | 0.819 | 0.819 | 1.1102e-16 | 100% | 0 | 1.019 | 1.019 | 0 | 100%
| Реконструкция панелей собственных нужд на ПС 110 кВ (Р-3. Р-32, Р-33) ЦЭС | РЭ | 1.5281 | 0.74694 | 0.757 | 0.77489 | -0.027948 | 0.017888 | 102.4% |  |  | 0.599 | 0.633 | 0.633 | 0 | 100% | 0 | 1.232 | 1.232 | 0 | 100%
| Реконструкция защит вводов 6 кВ Т1 и Т2 на ПС Р23 - 2 панели защиты | РЭ | 2.0992 | 1.016 | 0.63631 | 0.1369 | 0.87908 | -0.49941 | 21.51% |  |  | 0.688 | 0.861 | 0.374 | -0.487 | 43.44% | 1.062 | 1.549 | 0 | -1.549 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция объекта по титулу "Установка ИРМ на ПС СМ1, Р8 - 9,15 кВАр, 3 шкафа КРУ 6,10 кВ" | РЭ | 13.4378 | 1.449 | 0.90754 | 0.272 | 1.177 | -0.63554 | 29.97% |  |  | 3.883 | 1.228 | 1.162 | -0.066 | 94.63% | 5.045 | 5.111 | 0 | -5.111 | 0% | Задержка в оформлении документов (планируется при корректировке включить в ИПР 2013г.)
| Реконструкция ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ Р-24 для разделения питающих кабелей РК-3 | РЭ | 7.3007 | 1.9175 | 1.633 | 1.9179 | -0.00042438 | 0.28492 | 117.4% |  |  | 2.768 | 1.625 | 1.625 | 0 | 100% | 0 | 4.393 | 4.393 | 0 | 100%
| Техперевооружение устройств РЗА на ПС Г-2. Установка ДЗШ, УРОВ-110 кВ, замена защит трансформаторов Т1и Т2. ПО ЗЭС | РЭ | 13.5157 | 3.068 | 9.0325 | 12.3464 | -9.2784 | 3.3139 | 136.7% |  |  | 6.027 | 2.6 | 2.658 | 0.058 | 102.2% | 0 | 8.627 | 8.685 | 0.058 | 100.7% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н-13 с заменой масляных выключателей 10 кВ типа АК-10 на вакуумные,ПО ЗЭС | РЭ | 2.4001 | 1.947 | 1.2194 | 0 | 1.947 | -1.2194 | 0% |  |  | 0 | 1.65 | 1.61 | -0.04 | 97.58% | 0 | 1.65 | 1.61 | -0.04 | 97.58% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Установка индивидуальных дуговых защит на переменном опретивном токе для ПС 110 кВ ЗР-15" | РЭ | 0.53454 | 0.03068 | 0.27162 | 0.27568 | -0.245 | 0.004065 | 101.5% |  |  | 0.315 | 0.026 | 0.026 | 0 | 100% | 0 | 0.341 | 0.341 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Установка индивидуальных дуговых защит на переменном опретивном токе для ПС 110 кВ ЗР-14" | РЭ | 0.54516 | 0.03186 | 0.27609 | 0.27986 | -0.248 | 0.0037664 | 101.4% |  |  | 0.323 | 0.027 | 0.027 | 0 | 100% | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Установка индивидуальных дуговых защит на переменном опретивном токе для ПС 110 кВ А-12" | РЭ | 0.84724 | 0.0531 | 0.39732 | 0.4031 | -0.35 | 0.0057844 | 101.5% |  |  | 0.495 | 0.045 | 0.045 | 0 | 100% | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 100%
| Техперевооружение ПС Искра, ПС Новиковская. Установка дуговых защит | РЭ | 0.59354 | 0.0944 | 0.444 | 0.444 | -0.3496 | 0 | 100% |  |  | 0.423 | 0.08 | 0.08 | 0 | 100% | 0 | 0.503 | 0.503 | 0 | 100%
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ ПС Т-25, ПС Алексеевская в части замены аварийных осциллографов Н-13 на микропроцессорные регистраторы аварийных событий БЭ-2704 | РЭ | 1.3664 | 1.3664 | 0.85581 | 0 | 1.3664 | -0.85581 | 0% |  |  | 0 | 1.158 | 0.343 | -0.815 | 29.62% | 0.343 | 1.158 | 0 | -1.158 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС 110кВ Хуторская, Харькосвкая, НС-6, Конезаводская Зимовниковского района, ПС 110кВ Стычная Константиновского района, ПС 110кВ Придорожная, Малая лучка, Вербовая Дубовского района, ПС 110кВ Овцевод, Денисовская Ремонтненского района, ПС 110кВ Несмеяновская Мартыновского района, ПС 110кВ Большовская Волгодонского района Ростовской области | РЭ | 4.1961 | 1.5434 | 3.5837 | 4.1604 | -2.617 | 0.57678 | 116.1% |  |  | 2.248 | 1.308 | 1.308 | 0 | 100% | 0 | 3.556 | 3.556 | 0 | 100%
| «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-1» в г. Таганроге». | РЭ | 49.56 | 49.56 | 15.4792 | 0 | 49.56 | -15.4792 | 0% |  |  |  | 20.945 | 0 | -20.945 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Проект повторного применения по замене МВ-10 кВ на вакуумные выключатели с техническим перевооружением устройств РЗА" с привязкой к подстанциям Б.Ремонтное (7 шт.), Ремонтненская (13 шт.)" | РЭ | 12.977 | 6.58 | 4.0189 | 5.884 | 0.696 | 1.8651 | 146.4% |  |  |  | 5.438 | 2.422 | -3.016 | 44.54% | 2.422 | 5.438 | 0 | -5.438 | 0% | Позднее заключение договора
| Реконструкция объекта по титулу "Замена аккумуляторной батареи, выпрямительных устройств ВАЗП, установка сплит-системы на ПС "Алексеевская Лозовская" (1 шт.) | РЭ | 1.9682 | 1.9682 | 1.2327 | 0.006 | 1.9622 | -1.2267 | 0.4867% |  |  | 0 | 1.668 | 1.45 | -0.218 | 86.93% | 0 | 1.668 | 1.45 | -0.218 | 86.93% | Экономия при торгах
| Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ |  |  | 0 | 0.082 | -0.082 | 0.082 | 0% |  |  |  | 0 | 16.868 | 16.868 | 0% | 16.868 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Замена аккумуляторных батарей ПС Г-5 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.412 | 0.412 | 0% | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0% | Объект замещения
| Замена аккумуляторных батарей ПС Ш-13 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.414 | 0.414 | 0% | 0 | 0 | 0.414 | 0.414 | 0% | Объект замещения
| Реконструкция ПС Г-10 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ типа ВВУ СЭЩ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.625 | 0.625 | 0% | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС Н-21 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ типа ВВУ СЭЩ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.935 | 0.935 | 0% | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС Н-17 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ типа ВВУ СЭЩ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 2.18 | 2.18 | 0% | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС Ш-42 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ типа ВВУ СЭЩ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 2.186 | 2.186 | 0% | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС Ш-35 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ типа ВВУ СЭЩ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.536 | 1.536 | 0% | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС Н-15 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ типа ВВУ СЭЩ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.247 | 1.247 | 0% | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГТП" для замыкания транзита 110 КВ НЭЗ-НЗБ Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГТП" для замыкания транзита 110 КВ НЭЗ-НЗБ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 65.446 | 65.446 | 0% | 65.446 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС "А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-6","Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 17.774 | 17.774 | 0% | 17.774 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция 2 ПС ЮЭС с заменой МВ-6кВ на ВВ-6кВ производства «Самара Электрощит» (25шт.) "А-32", "ЗР-110". | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 7.525 | 7.525 | 0% | 7.525 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Самбек", ПС 35/10 кВ "Русский колодец", ПС 110/10 кВ "Носовская", ПС 35/10 кВ "Лакадемоновская", ПС 35/10 кВ "Лысогорская", ПС 35/10 кВ "Политотдельская" с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные" | РЭ |  |  | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.008 | 0% |  |  |  | 0 | 17.11 | 17.11 | 0% | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция подстанции МВ на ВВ с техническим перевооружением РЗА КРУ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 41.048 | 41.048 | 0% | 41.048 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция на 9 ПС35-110кВ СЭС замена МВ6-10кВ (53 шт) на вакуумные с тех.перевооружением устройств РЗА на ПС "Долотинская", "Артамоновская", "Вешенская", "Дударевская", "Ольховская", "Кашарская", "Казанская", "Мигулинская", "Сохрановская" | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 18.28 | 18.28 | 0% | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Володаровка с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 83.494 | 70.211 | 50.9 | 64.342 | 5.869 | 13.442 | 126.4% |  |  | 3.68 | 59.501 | 54.36 | -5.141 | 91.36% | 0 | 70.758 | 57.666 | -13.092 | 81.5% | Экономия при торгах
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | АЭ |  |  | 0 | 19.216 | -19.216 | 19.216 | 0% |  |  | 2.237 | 0 | 16.276 | 16.276 | 0% | 18.513 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ, (ПЭС) | ВЭ | 106.8315 | 47.262 | 47.262 | 3.509 | 43.753 | -43.753 | 7.425% |  |  | 13.16 | 45.752 | 28.224 | -17.528 | 61.69% | 41.384 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10кВ "Развилка-2" с заменой Т1.Т2 на 40МВА . (ПЭС) | ВЭ | 188.754 | 87.972 | 87.972 | 62.298 | 25.674 | -25.674 | 70.82% |  |  | 104.734 | 55.227 | 43.595 | -11.632 | 78.94% | 53.882 | 159.961 | 94.447 | -65.514 | 59.04% | Вина подрядчика
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Урюпинская. Замена батареи статических конденсаторов (БСК ) (УЭС) | ВЭ | 2.4414 | 1.949 | 1.949 | 0.039 | 1.91 | -1.91 | 2.001% |  |  | 0.417 | 1.652 | 2.397 | 0.745 | 145.1% | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0% | Иное (Задержка поставки оборудования Заказчиком)
| ПС 110/35/10кВ Даниловская. Реконструкция с заменой масл. выкл. ММО-110 (В-ЛЭП-414; СВ-110) на элегаз. выкл. типа LТВ-110 (КЭС) | ВЭ | 20.454 | 17.888 | 17.888 | 5.13 | 12.758 | -12.758 | 28.68% |  |  | 2.175 | 15.159 | 4.837 | -10.322 | 31.91% | 7.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС "Михайловская" с заменой МВ-10кВ. на вакуумные ВВ/ТЕL-10 (МЭС) | ВЭ | 2.3329 | 2.333 | 2.333 | 2.214 | 0.119 | -0.119 | 94.9% |  |  | 0 | 1.977 | 1.8765 | -0.1005 | 94.92% | 0 | 1.977 | 1.8765 | -0.1005 | 94.92% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Зеленая". Замена батареи статических конденсаторов (БСК) | ВЭ | 3.4515 | 3.452 | 0.803 | 2.361 | 1.091 | 1.558 | 294% |  |  | 0 | 2.925 | 2.001 | -0.924 | 68.41% | 2.001 | 2.925 | 0 | -2.925 | 0% | Вина подрядчика
| Установка закорачивающего разъединителя плавки гололеда для ВЛ-110кВ Лысово на ПС «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области | ВЭ | 1.4479 | 1.447 | 1.447 | 0.718 | 0.729 | -0.729 | 49.62% |  |  | 0.097 | 1.13 | 0.618 | -0.512 | 54.69% | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС "Городская-2"110/10кВ в части замены существующих катушек ДГР 10кВ №2 и №3 на реакторы РУОМ | ВЭ | 5.159 | 5.159 | 5.159 | 0.101 | 5.058 | -5.058 | 1.958% |  |  | 0 | 4.372 | 4.282 | -0.09 | 97.94% | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ Линево с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 4шт (КЭС) | ВЭ | 0.8673 | 1.663 | 1.663 | 1.61 | 0.053 | -0.053 | 96.81% |  |  | 0.607 | 0.128 | 0.109 | -0.019 | 85.16% | 0 | 0.735 | 0.716 | -0.019 | 97.41% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| ПС 110\10 кВ Рулевая с установкой элегазового выключателя, ТН-110 кВ и образованием защит в яч.СВ-110 кВ. | ВЭ | 14.0337 | 6.5396 | 6.5396 | 6.861 | -0.32144 | 0.32144 | 104.9% |  |  | 6.351 | 5.542 | 5.814 | 0.272 | 104.9% | 0 | 11.893 | 12.165 | 0.272 | 102.3% | Изменение объемов работ
| Реконструкция ПС-110кВ М.Горький, ПС 35/10 Набатово, ПС-35кВ Нариман, ПС 35/10 Орошаемая, ПС 220/110/10 Песковатка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST. | ВЭ | 7.2924 | 7.292 | 7.292 | 0 | 7.292 | -7.292 | 0% |  |  | 0 | 0.959 | 0 | -0.959 | 0% | 0 | 6.18 | 0 | -6.18 | 0% | Иное (факт по строкам с одноименными титулами ПС)
| Реконструкция ПС 110/10кВ Алешники с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 4шт (КЭС) | ВЭ | 0.8791 | 0.87904 | 0.87904 | 0.814 | 0.06504 | -0.06504 | 92.6% |  |  | 0.617 | 0.128 | 0.139 | 0.011 | 108.6% | 0 | 0.745 | 0.756 | 0.011 | 101.5% | Изменение объемов работ
| Реконструкция ПС 110/10кВ Бутковка с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 4шт (КЭС) | ВЭ | 0.8555 | 0.85544 | 0.85544 | 0.806 | 0.04944 | -0.04944 | 94.22% |  |  | 0.617 | 0.108 | 0.066 | -0.042 | 61.11% | 0 | 0.725 | 0.683 | -0.042 | 94.21% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Реконструкция ПС 110/10кВ Ольховка с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 3шт (КЭС) | ВЭ | 0.6195 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61 | 0.00958 | -0.00958 | 98.45% |  |  | 0.455 | 0.07 | 0.07 | 0 | 100% | 0 | 0.525 | 0.525 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10кВ Моисеево с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 4шт (КЭС) | ВЭ | 0.88972 | 0.89004 | 0.89004 | 0.84 | 0.05004 | -0.05004 | 94.38% |  |  | 0.626 | 0.128 | 0.086 | -0.042 | 67.19% | 0 | 0.754 | 0.712 | -0.042 | 94.43% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| ПС Заводская с заменой МВ-6кВ на вакуумные типа BB/TEL-10кВ | ВЭ | 5.8209 | 5.8214 | 5.8214 | 5.822 | -0.0006 | 0.0006 | 100% |  |  | 4.333 | 0.6 | 0.601 | 0.001 | 100.2% | 0 | 4.933 | 4.934 | 0.001 | 100%
| Реконструкция ПС 110/6 Разгуляевская, ПС 110/35/6 Советская, ПС 110/6 Фестивальная с заменой масленных выключателей на вакуумные | ВЭ | 9.6654 | 9.6654 | 9.6654 | 9.178 | 0.48744 | -0.48744 | 94.96% |  |  | 7.283 | 0.908 | 0.495 | -0.413 | 54.52% | 0.211 | 8.191 | 7.567 | -0.624 | 92.38% | иное (потребитель не согласовывает отключение для замены выключателя)
| ПС 110/10 кВ "Элеваторная" Замена МВ на вакуумные BB/TEL -10 кВ (хоз. способ). | ВЭ | 2.3034 | 2.3035 | 2.3035 | 2.304 | -0.00048 | 0.00048 | 100% |  |  | 1.508 | 0.444 | 0.444 | 0 | 100% | 0 | 1.952 | 1.952 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Лемешкино" - ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ "Ильмень" (восстановление кольца) в Руднянском районе. (установка вакуумных выключателей) | ВЭ | 1.0738 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.563 | 0.347 | 0.347 | -6.9389e-18 | 100% | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС «Радиорелейная» 110/10 кВ замена ЛР ВЛ-110 кВ Лысово | ВЭ | 0.44604 | 0.44604 | 0.44604 | 0.452 | -0.00596 | 0.00596 | 101.3% |  |  |  | 0.378 | 0.383 | 0.005 | 101.3% | 0 | 0.378 | 0.383 | 0.005 | 101.3% | Изменение объемов работ
| Реконструкция ПС «Дубовка» 110/35/10 кВ монтаж ЛР ВЛ-110 кВ № 14 | ВЭ | 0.71862 | 0.71862 | 0.71862 | 0.706 | 0.01262 | -0.01262 | 98.24% |  |  |  | 0.609 | 0.598 | -0.011 | 98.19% | 0 | 0.609 | 0.598 | -0.011 | 98.19% | Изменение объемов работ
| Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ВЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ВЭС) | ВЭ | 14.101 | 14.101 | 0 | 0 | 14.101 | 0 | 100% |  |  |  | 4 | 0 | -4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС Райгород-2 с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/ТЕL | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.186 | 0.186 | 0% | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0% | Иное (выполнение работ хозяйственным способом)
| Реконструкция ПС Дубовка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/ТЕL | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 4.822 | 4.822 | 0% | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ МЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (МЭС) | ВЭ | 14.101 | 14.101 | 0 | 0 | 14.101 | 0 | 100% |  |  |  | 4 | 0 | -4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ УЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (УЭС) | ВЭ | 14.101 | 14.101 | 0 | 0 | 14.101 | 0 | 100% |  |  |  | 4 | 0 | -4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10 кВ «Добринская», «Ждановская», «Рябовская» с заменой МВ на вакуумные выключатели 10 кВ (хоз. способ). | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 4.653 | 4.653 | 0% | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ КЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (КЭС) | ВЭ | 14.101 | 14.101 | 0 | 0 | 14.101 | 0 | 100% |  |  |  | 4 | 0 | -4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Коробки» с заменой устройств РЗАв Котовском районе Волгоградской области (замена электромех.реле на SPAC-810 в количестве 3шт.) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.372 | 0.372 | 0% | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0% | Выполнены работы по объектам, не требующим финансирования
| Реконструкция ПС 110/10кВ "ХБК" с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 1шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.326 | 0.326 | 0% | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10кВ "Ягодная" с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 4шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.167 | 1.167 | 0% | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10кВ "Терновка" с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 6шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.899 | 1.899 | 0% | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10кВ "Лебяжье" с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 1шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.247 | 0.247 | 0% | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Елань-2" с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 2шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.544 | 0.544 | 0% | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10кВ "Ильмень" с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 3шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.019 | 1.019 | 0% | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 6.959 | 6.959 | 0% | 6.959 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10кВ | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 30.473 | 30.473 | 0% | 30.473 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская-2 с установкой дополнительного силового трансформатора 40 МВА" производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС-110кВ М.Горький с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/ТЕL. 12шт | ВЭ |  |  | 0 | 2.441 | -2.441 | 2.441 | 0% |  |  | 2.335 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0% | 0 | 0 | 2.565 | 2.565 | 0% | Иное (план по титулу "Реконструкция ПС-110кВ М.Горький, ПС 35/10 Набатово, ПС-35кВ Нариман, ПС 35/10 Орошаемая, ПС 220/110/10 Песковатка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST."
| Реконструкция ПС 220/110/10 Песковатка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST. | ВЭ |  |  | 0 | 0.197 | -0.197 | 0.197 | 0% |  |  | 1.0635 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0% | 0 | 0 | 1.2305 | 1.2305 | 0% | Иное (план по титулу "Реконструкция ПС-110кВ М.Горький, ПС 35/10 Набатово, ПС-35кВ Нариман, ПС 35/10 Орошаемая, ПС 220/110/10 Песковатка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST."
2.2.8. | ПС 35 кВ (СН1) |  | 35.7599 | 10.8938 | 9.8933 | 14.1901 | -3.2964 | 4.2968 | 143.4% | 0 | 0 | 22.657 | 8.46 | 11.242 | 2.782 | 132.9% | 22.6171 | 29.294 | 11.2819 | -18.0121 | 38.51%
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 23.836 | 5.9 | 3.6952 | 1.021 | 4.879 | -2.6742 | 27.63% |  |  | 15.2 | 5 | 1.051 | -3.949 | 21.02% | 16.251 | 20.2 | 0 | -20.2 | 0% | Не проведены ТЗП
| Реконструкция объекта по титулу "Установка групповых дуговых защит на переменном оперативном токе для ПС 35/10 кВ Ш-26 " | РЭ | 0.52864 | 0.05546 | 0.52 | 0.73592 | -0.68046 | 0.21592 | 141.5% |  |  | 0.394 | 0.047 | 0.047 | 0 | 100% | 0 | 0.441 | 0.441 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Установка групповых дуговых защит на переменном оперативном токе для ПС 35/10 кВ Н-23 " | РЭ | 0.29736 | 0.04838 | 0.296 | 0.51005 | -0.46167 | 0.21405 | 172.3% |  |  | 0.21 | 0.041 | 0.041 | 0 | 100% | 0 | 0.251 | 0.251 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Установка групповых дуговых защит на переменном оперативном токе для ПС 35/10 кВ Н-10" | РЭ | 0.22656 | 0.03776 | 0.20365 | 0.4108 | -0.37304 | 0.20715 | 201.7% |  |  | 0.153 | 0.032 | 0.032 | 0 | 100% | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе для ПС 35кВ "Митякинская, Элеватор" | РЭ | 2.8037 | 0.56876 | 2.094 | 2.1068 | -1.538 | 0.01276 | 100.6% |  |  | 1.661 | 0.482 | 0.482 | 0 | 100% | 0 | 2.143 | 2.143 | 0 | 100%
| Техперевооружение ПС "Куйбышево-1" с заменой выключателей (6 шт.) | РЭ | 4.0498 | 1.1481 | 0.71909 | 3.9564 | -2.8082 | 3.2373 | 550.2% |  |  | 2.185 | 0.973 | 0.955 | -0.018 | 98.15% | 0 | 3.158 | 3.14 | -0.018 | 99.43% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Установка новых ячеек 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Б.Кирсановская", ПС 35/10 кВ "Таганрогская" и ПС 35/10 кВ "Щербаковская" (Таганрогская таможня)" | РЭ | 2.9429 | 2.0603 | 1.2904 | 2.1942 | -0.13394 | 0.90386 | 170% |  |  | 0.258 | 1.746 | 1.864 | 0.118 | 106.8% | 0 | 2.004 | 2.122 | 0.118 | 105.9% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция ПС 35/6кВ НС-1 с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 2шт (КЭС) | ВЭ | 0.40946 | 0.40946 | 0.409 | 0.407 | 0.00246 | -0.002 | 99.51% |  |  | 0.306 | 0.042 | 0.042 | 0 | 100% | 0 | 0.348 | 0.348 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 35/10кВ Попки с заменой МВ-10кВ на вакуумные в количестве 3шт (КЭС) | ВЭ | 0.66552 | 0.66552 | 0.666 | 0.61 | 0.05552 | -0.056 | 91.59% |  |  | 0.467 | 0.097 | 0.045 | -0.052 | 46.39% | 0 | 0.564 | 0.512 | -0.052 | 90.78% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Реконструкция ПС 35/10 Нариман с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST. | ВЭ |  |  | 0 | 1.221 | -1.221 | 1.221 | 0% |  |  | 0.911 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0% | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0% | Иное (план по титулу "Реконструкция ПС-110кВ М.Горький, ПС 35/10 Набатово, ПС-35кВ Нариман, ПС 35/10 Орошаемая, ПС 220/110/10 Песковатка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST."
| Реконструкция ПС 35/10 Цаца с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/ТЕL | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.152 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0% | Иное (план по титулу "Реконструкция ПС-110кВ М.Горький, ПС 35/10 Набатово, ПС-35кВ Нариман, ПС 35/10 Орошаемая, ПС 220/110/10 Песковатка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST."
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Бердия" с заменой масляных выключателей МВ-10кВ на вакуумные | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.846 | 1.846 | 0% | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Карагичевская" с заменой масляных выключателей МВ-10кВ на вакуумные | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 2.113 | 2.113 | 0% | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Троицкая" с заменой масляных выключателей МВ-10кВ на вакуумные (9шт.) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 2.407 | 2.407 | 0% | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС-35кВ Набатово с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB//ТЕL | ВЭ |  |  | 0 | 1.017 | -1.017 | 1.017 | 0% |  |  | 0.76 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0% | 0.0001 | 0 | 0.9069 | 0.9069 | 0% | Иное (план по титулу "Реконструкция ПС-110кВ М.Горький, ПС 35/10 Набатово, ПС-35кВ Нариман, ПС 35/10 Орошаемая, ПС 220/110/10 Песковатка с заменой выключателей 10 кВ на вакуумные типа BB/AST."
2.3. | Технологическое присоединение |  | 389.5287 | 361.1193 | 306.743 | 440.0985 | -78.9791 | 133.3555 | 143.5% | 0 | 0 | 168.042 | 268.484 | 438.1596 | 169.6756 | 163.2% | 290.9534 | 216.588 | 315.1302 | 98.5422 | 145.5%
2.3.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. |  | 232.309 | 207.229 | 157.373 | 210.898 | -3.669 | 53.525 | 134% | 0 | 0 | 21.271 | 138.048 | 148.42 | 10.372 | 107.5% | 82.788 | 83.354 | 86.886 | 3.532 | 104.2%
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Фунтово с заменой трансформаторов (Реконструкция ПС 110/10 кВ Фунтово и строительство ЛЭП 10 кВ от ПС до ТП на территории ДОУ им. А.С. Пушкина) | АЭ | 71.338 | 71.338 | 67.452 | 54.613 | 16.725 | -12.839 | 80.97% |  |  |  | 60.456 | 55.611 | -4.845 | 91.99% | 7.1054e-15 | 0 | 55.611 | 55.611 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | АЭ | 57.058 | 36.921 | 50.77 | 33.762 | 3.159 | -17.008 | 66.5% |  |  | 17.082 | 31.289 | 27.251 | -4.038 | 87.09% | 14.257 | 48.354 | 30.059 | -18.295 | 62.16% | Вина подрядчика
| Распределительная сеть 110 кВ выдачи мощности ПГУ -235 | АЭ |  |  | 0 | 105.538 | -105.538 | 105.538 | 0% |  |  |  | 0 | 53.726 | 53.726 | 0% | 53.726 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция распределительной сети 110 кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | 103.913 | 98.97 | 39.151 | 14.588 | 84.382 | -24.563 | 37.26% |  |  | 4.189 | 46.303 | 4.577 | -41.726 | 9.885% | 8.766 | 35 | 0 | -35 | 0% | позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Электроснабжение группы жилых домов по ул. Студенческая, 7 | АЭ |  |  | 0 | 0.074 | -0.074 | 0.074 | 0% |  |  |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство электрических сетей для технологического присоединения дилерского центр по продаже автомобилей ООО "Агат Авто"по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе. | ВЭ |  |  | 0 | 0.323 | -0.323 | 0.323 | 0% |  |  |  | 0 | 0.347 | 0.347 | 0% | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство электрических сетей для технологического присоединения СНТ "Александрия" по адресу: Волгоградская обл.р.п.Городище СНТ "Дубок" | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0% | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение завода по производству детского питания в п.Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.247 | -0.247 | 0.247 | 0% |  |  |  | 0 | 5.137 | 5.137 | 0% | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ячеек №8 и №28 РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Сибирь-Гора" | ВЭ |  |  | 0 | 0.44 | -0.44 | 0.44 | 0% |  |  |  | 0 | 0.415 | 0.415 | 0% | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС "Ерзовка" и ПС "Канальная 1" с заменой трансформаторов тока | ВЭ |  |  | 0 | 0.078 | -0.078 | 0.078 | 0% |  |  |  | 0 | 0.088 | 0.088 | 0% | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС 110/6 "Никольская" с заменой выключателя МВ 6кВ в ячейке №5 на вакуумный | ВЭ |  |  | 0 | 0.232 | -0.232 | 0.232 | 0% |  |  |  | 0 | 0.262 | 0.262 | 0% | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция с заменой трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №23 ПС 110/35/10 "Котово" | ВЭ |  |  | 0 | 0.037 | -0.037 | 0.037 | 0% |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС 110/10 "Качалинская" с заменой выключателя в ячейке №6 на выключатель с большим номинальным током. | ВЭ |  |  | 0 | 0.241 | -0.241 | 0.241 | 0% |  |  |  | 0 | 0.221 | 0.221 | 0% | 0 | 0 | 0.221 | 0.221 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство электрических сетей для технологического присоединения культурно-спортивного комплекса ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в Ворошиловском районе г.Волгограда | ВЭ |  |  | 0 | 0.567 | -0.567 | 0.567 | 0% |  |  |  | 0 | 0.481 | 0.481 | 0% | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС "Дзержинская" с заменой трансформаторов тока в вводных ячейках 6кВ Т-1 и Т-2 и ячейке секционного выключателя 6кВ | ВЭ |  |  | 0 | 0.158 | -0.158 | 0.158 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение ВЛ 10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по р.п. Иловля в р.п. Иловля Иловлинского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.161 | 0.161 | 0% | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.3.2. | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. |  | 48.1302 | 46.2023 | 44.806 | 93.9854 | -47.7831 | 49.1794 | 209.8% | 0 | 0 | 22.863 | 39.176 | 145.4325 | 106.2565 | 371.2% | 47.4065 | 40.787 | 120.868 | 80.081 | 296.3%
| Строительство двух ВЛ110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ |  |  | 0 | 12.3405 | -12.3405 | 12.3405 | 0% |  |  | 3.136 | 0 | 14.245 | 14.245 | 0% | 0 | 0 | 17.381 | 17.381 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция линейных ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ КС-3 | РЭ |  |  | 0 | 1.474 | -1.474 | 1.474 | 0% |  |  | 1.084 | 0 | 1.297 | 1.297 | 0% | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство сети 110кВ для электроснабжения строящейся ПС 110/6 кВ "Стройбаза-1" | РЭ |  |  | 0 | 0.654 | -0.654 | 0.654 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0% | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения микрорайона "Левенцовский" | РЭ |  |  | 0 | 2.1766 | -2.1766 | 2.1766 | 0% |  |  | 0.051 | 0 | 1.883 | 1.883 | 0% | 0 | 0 | 1.934 | 1.934 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС 110/35/6кВ Ш-34 с установкой вакуумных выключателей с РЗА для электроснабжения ООО "Урсдон" | РЭ |  |  | 0 | 0.94336 | -0.94336 | 0.94336 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.799 | 0.799 | 0% | 0 | 0 | 0.799 | 0.799 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-16 с подключением генерирующих источников. Реконструкция РП-60,ВВ-5шт | РЭ |  |  | 0 | 2.3689 | -2.3689 | 2.3689 | 0% |  |  | 14.65 | 0 | 0.993 | 0.993 | 0% | 0 | 0 | 15.643 | 15.643 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-26 с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА ( 1 этап) | РЭ |  |  | 0 | 0.31352 | -0.31352 | 0.31352 | 0% |  |  | 0.129 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0% | 0.03 | 0 | 0.395 | 0.395 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Внешнее электроснабжение микрорайона по ул.Радио в г.Новошахтинске 1 и 2 очередь. Реконструкция ячеек 6кВ на ПС Н-5. | РЭ |  |  | 0 | 3.995 | -3.995 | 3.995 | 0% |  |  | 0.458 | 0 | 3.39 | 3.39 | 0% | 0 | 0 | 3.848 | 3.848 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Т-13 с установкой ячеек 6 кВ (2 ячейки с ВВ). Строительство БКТП 6/0.4 кВ 2тр-ра по 630 кВА. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ПС Т-13 до нового ТП 6/0.4 кВ (2х2.5 км). | РЭ |  |  | 0 | 6.3762 | -6.3762 | 6.3762 | 0% |  |  | 0.199 | 0 | 1.462 | 1.462 | 0% | 0 | 0 | 1.661 | 1.661 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Внешнее электроснабжение траспортно-логистического комплекса ЗАО "КПД-Карго". Реконструкция ячеек на ПС 110/35/6 кВ Ш-9 и строительство двухцепной линии 6 кВ - 4 км, ВВ- 2 шт. | РЭ |  |  | 0 | 8.4363 | -8.4363 | 8.4363 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0% | 0.07 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Расширение ПС 110/35/10 кВ "Дубовская", ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" и строительство ВЛ 110 кВ "Жуковская - Ремонтная тяговая" и "Дубовская - Ремонтная тяговая" для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10кВ «Ремонтная тяговая» | РЭ |  |  | 0 | 33.632 | -33.632 | 33.632 | 0% |  |  | 0.191 | 0 | 105.073 | 105.073 | 0% | 30.501 | 0 | 74.763 | 74.763 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Расширение ПС 110/6/6 кВ Р-31 и строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения КНС-7 | РЭ |  |  | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.008 | 0% |  |  |  | 0 | 2.294 | 2.294 | 0% | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ячейки 6кВ №9 ПС А-1, строительство КЛ-6кВ и КТП-6/0,4 кВ для жилого поселка "Аксайводстрой" | РЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.114 | 0.114 | 0% | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | РЭ |  |  | 0 | 2.504 | -2.504 | 2.504 | 0% |  |  |  | 0 | 5.167 | 5.167 | 0% | 5.167 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Алексеевская" с установкой 2-й секции шин 10кВ | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | -0.021 | -0.021 | 0% | объект 2011 г. уточнение по бухгалтерии
| ВЛ 6 кВ от опоры присоединения отходящей линии №406 ПС Нефтебаза до проектируемой КТП электроснабжения жилой застройки по ул. Молодежная в р.п. Ильинка, Икрянинский район | АЭ | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.2 | 0.265 | -0.265 | 43.01% |  |  |  | 0.394 | 0.172 | -0.222 | 43.65% | 0 | 0.394 | 0.172 | -0.222 | 43.65% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| Электроснабжение объектов рынка "Большие Исады" по ул.Красная Набережная 96-106 в Кировском р-не | АЭ | 4.194 | 4.194 | 4.194 | 3.379 | 0.815 | -0.815 | 80.57% |  |  |  | 3.554 | 0.291 | -3.263 | 8.188% | 0.291 | 3.554 | 0 | -3.554 | 0% | Вина подрядчика
| Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 0.151 | 1.607 | -1.607 | 8.589% |  |  |  | 1.49 | 0.151 | -1.339 | 10.13% | 0.151 | 1.49 | 0 | -1.49 | 0% | Вина подрядчика
| Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Татищева, 4 "б", в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 10.688 | 10.688 | 10.688 | 8.817 | 1.871 | -1.871 | 82.49% |  |  |  | 9.058 | 0.401 | -8.657 | 4.427% | 0.401 | 9.058 | 0 | -9.058 | 0% | Вина подрядчика
| Электроснабжение СНТ завода Октябрь, расположенном на правом берегу ерика Казачий, в Кировском районе г. Астрахани | АЭ | 1.762 | 1.278 | 2.329 | 1.044 | 0.234 | -1.285 | 44.83% |  |  | 0.41 | 1.083 | 0.475 | -0.608 | 43.86% | 0 | 1.493 | 0.885 | -0.608 | 59.28% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| Строительство КРУН 6 кВ по ул. Латышева в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0.765 | 0.765 | 0.472 | 0.062 | 0.703 | -0.41 | 13.14% |  |  |  | 0.648 | 0.062 | -0.586 | 9.568% | 0.062 | 0.648 | 0 | -0.648 | 0% | Вина подрядчика
| Электроснабжение производственной базы по ул. Магистральная в с. Солянка | АЭ |  |  | 0 | 0.157 | -0.157 | 0.157 | 0% |  |  |  | 0 | 0.157 | 0.157 | 0% | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ 10кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 "Опытная" | ВЭ | 0.16756 | 0.142 | 0.168 | 0 | 0.142 | -0.168 | 0% |  |  | 0 | 0.142 | 0 | -0.142 | 0% | 0 | 0.142 | 0 | -0.142 | 0% | Расторжение договора ТП
| Реконструкция ТП 3205 с установкой в РУ 6 кВ дополнительной линейной ячейки с выключателем нагрузки. | ВЭ | 1.7724 | 1.5541 | 1.554 | 0 | 1.5541 | -1.554 | 0% |  |  | 0.185 | 1.317 | 0 | -1.317 | 0% | 0.185 | 1.502 | 0 | -1.502 | 0% | Иное (отсутствует согласование трассы)
| Реконструкция ПС 110/10 "Качалино" с заменой трансформаторов тока 200/5 на трансформаторы тока 300/5 в линейной ячейке №18. Строительство ВЛ (КЛ) 10 кВ отпайками от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Паньшино"и от ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/10 "Качалино" с установкой БКТП. (Электроснабжение завода по производству детского питания в п.Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области) | ВЭ | 6.7272 | 6.4806 | 4.3 | 0 | 6.4806 | -4.3 | 0% |  |  | 0.209 | 5.492 | 0 | -5.492 | 0% | 0.209 | 5.701 | 0 | -5.701 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №32 ПС 110/10/6 "Моторная" . | ВЭ | 3.6769 | 3.6769 | 3.677 | 0 | 3.6769 | -3.677 | 0% |  |  | 0 | 3.116 | 0 | -3.116 | 0% | 0 | 3.116 | 0 | -3.116 | 0% | Не заключен договор подряда
| Строительство ВЛ 10 кВ отпайками через разъединители от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "Красная Слобода" и от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 "Чайка"с установкой КТП 10/0,4.Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-421 до ВРУ строительной площадки. Реконструкция с заменой ТП-421 типа КТП на КТП 10/0,4 с трансформатором . | ВЭ | 3.6851 | 3.1872 | 3.187 | 0 | 3.1872 | -3.187 | 0% |  |  | 0.422 | 2.701 | 0 | -2.701 | 0% | 0.422 | 3.123 | 0 | -3.123 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 "ЦРМЗ" | ВЭ | 0.36816 | 0.32214 | 0.322 | 0.046 | 0.27614 | -0.276 | 14.29% |  |  | 0.039 | 0.273 | 0.039 | -0.234 | 14.29% | 0.078 | 0.312 | 0 | -0.312 | 0% | Задержка в оформлении документов, не заключен договор подряда
| Строительство 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153/400 | ВЭ | 0.55696 | 0.55696 | 0.557 | 0 | 0.55696 | -0.557 | 0% |  |  | 0 | 0.472 | 0 | -0.472 | 0% | 0 | 0.472 | 0 | -0.472 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство участока ВЛ 10 кВ от опоры №282 Л-17-10 кВ ПС 110/10 "Лебяжье". Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №299/20А Л-17-10 кВ ПС 110/10 "Лебяжье" до опоры №194/1 Л-4-10 кВ ПС 110/10 "Умет". Строительство отпайки через разъединитель от опоры №299/4А Л-17-10 кВ ПС 110/10 "Лебяжье" . | ВЭ | 2.7966 | 2.6007 | 2.601 | 1.155 | 1.4457 | -1.446 | 44.41% |  |  | 0.166 | 2.204 | 0.979 | -1.225 | 44.42% | 0 | 2.37 | 1.145 | -1.225 | 48.31% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ фид.№9 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" с установкой КТП-6/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ . | ВЭ | 4.4722 | 4.4722 | 4.472 | 0 | 4.4722 | -4.472 | 0% |  |  | 0 | 3.79 | 0 | -3.79 | 0% | 0 | 3.79 | 0 | -3.79 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство участков ВЛ 10кВ №5 и №23 Котлубань с установкой КТП10/0,4кВ | ВЭ | 4.2751 | 4.0616 | 4.062 | 0.181 | 3.8806 | -3.881 | 4.456% |  |  | 0.181 | 3.442 | 0.181 | -3.261 | 5.259% | 0.362 | 3.622 | 0 | -3.622 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Электроснабжение жилых домов СНТ " Ювмонтажавтоматика" и СНТ "Мостовик" в Советском районе г.Волгограда по адресу г.Волгоград, ул.Окольная, 12 | ВЭ |  |  | 0 | 0.263 | -0.263 | 0.263 | 0% |  |  |  | 0 | 1.619 | 1.619 | 0% | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение садовых домов в ДНТ "Монтажник" в Советском районе г. Волгограда | ВЭ |  |  | 0 | 0.565 | -0.565 | 0.565 | 0% |  |  |  | 0 | 0.941 | 0.941 | 0% | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Звезда-2" в Советском районе г.Волгограда | ВЭ |  |  | 0 | 0.355 | -0.355 | 0.355 | 0% |  |  |  | 0 | 0.355 | 0.355 | 0% | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения по ул.им.маршала Воронова, 16 в жилой застройке «Янтарный город» в Советском районе г.Волгограда | ВЭ |  |  | 0 | 0.607 | -0.607 | 0.607 | 0% |  |  |  | 0 | 0.514 | 0.514 | 0% | 0 | 0 | 0.514 | 0.514 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ПС "Разгуляевская" с установкой вакуумных выключателей в ячейках №№ 10,48 | ВЭ |  |  | 0 | 0.59 | -0.59 | 0.59 | 0% |  |  |  | 0 | 0.515 | 0.515 | 0% | 0 | 0 | 0.515 | 0.515 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ТП №606 с заменой трансформатора , заменой вводного рубильника и установкой дополнительного автоматического выключателя.Реконструкция с заменой КТП №623 250 кВА на КТПВ-400/10/0,4 киоскового типа. | ВЭ |  |  | 0 | 0.592 | -0.592 | 0.592 | 0% |  |  |  | 0 | 0.522 | 0.522 | 0% | 0 | 0 | 0.522 | 0.522 | 0% | Иное (план в разделе "распределительные сети")
| Реконструкция с заменой трансформаторов тока 150/5 на 300/5 в ячейке 10 кВ №12 ПС 110/10 "Котлубань" | ВЭ |  |  | 0 | 0.035 | -0.035 | 0.035 | 0% |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ВЛ-10 кВ № 29 от ПС "Городская 2" для электроснабжения складского хозяйства ИП Сафронов В.В., в г.Волжском, Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция с заменой трансформаторов тока в линейных ячейках 6 кВ №40, №73 ПС 110/6 "Центральная", на трансформаторы тока с большим коэфициентом трансформации и реконструкцией релейной защиты фидеров №40, №73 на ПС 110/6 "Центральная" на микропроцессорные блоки типа "Сириус-2Л". | ВЭ |  |  | 0 | 0.217 | -0.217 | 0.217 | 0% |  |  |  | 0 | 0.198 | 0.198 | 0% | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение малогабаритной блочной установки по переработке нефти СК-700 ООО "ЭкоТОН" расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, к востоку от территории бывшего АООТ "Волгоградбиосинтез" | ВЭ |  |  | 0 | 0.345 | -0.345 | 0.345 | 0% |  |  |  | 0 | 0.3445 | 0.3445 | 0% | 0.3445 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.3.3. | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. |  | 79.6676 | 78.5836 | 76.802 | 52.3066 | 26.277 | -24.4954 | 68.11% | 0 | 0 | 49.867 | 66.596 | 51.1915 | -15.4045 | 76.87% | 82.8589 | 67.514 | 18.1996 | -49.3144 | 26.96%
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района и строительством ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.038 | 0.139 | -0.139 | 21.47% |  |  |  | 0.15 | 0.025 | -0.125 | 16.67% | 0.025 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0% | Перенос сроков выполнения на 2013 год по заявлению заявителя
| Строительство новой КТП 10/0.4 кВ - 400 кВа в замен КТП-10/0,4 кВ №18/250 кВа «Акугинова» ВЛ 10 кВ "ПМК-9" ПС 35/10 кВ "Троицкая" для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района | КЭ | 0.649 | 0.649 | 0.649 | 0.306 | 0.343 | -0.343 | 47.15% |  |  |  | 0.55 | 0.265 | -0.285 | 48.18% |  | 0.55 | 0.265 | -0.285 | 48.18% | Перенос сроков выполнения на 2013 год по заявлению заявителя
| Стр-во ТП-25кВа для технологического присоединения «Кафе-магазина ООО «Дамир» (У00000275) | КЭ |  |  | 0 | 0.154 | -0.154 | 0.154 | 0% |  |  |  | 0 | 0.215 | 0.215 | 0% |  | 0 | 0.215 | 0.215 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Расширение ПС 35/6кВ «Дугино-1» с 2-я трансформаторами по 6,3мВА, участками ВЛ-35кВ 2х0,5 км и КЛ 6кВ 2х0,4 км для электроснабжения водопроводных сооружений и насосной станции 1-го подъема в районе х. Дугино | РЭ |  |  | 0 | 29.3906 | -29.3906 | 29.3906 | 0% |  |  | 46.596 | 0 | 26.582 | 26.582 | 0% | 73.178 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №33 отходящей линии № 16, ПС 110/35/10 кВ Володаровка, до границы земельного участка северо-восточнее с.Тулугановка, Володарский район, Астраханская обл. | АЭ | 0.26 | 0.238 | 0.236 | 0.238 | 0 | 0.002 | 100.8% |  |  | 0.018 | 0.202 | 0.202 | 0 | 100% | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 100%
| ВЛ 10 кВ от опоры присоединения ВЛ 10 кВ №14 ПС Володаровка до границы земельного участка в 1 км от с. Разино, Володарский район | АЭ | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.071 | 0.088 | -0.088 | 44.65% |  |  |  | 0.135 | 0.061 | -0.074 | 45.19% | 0 | 0.135 | 0.061 | -0.074 | 45.19% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1219 до границы земельного участка по ул. Урицкого/ул. Пугачева, 39/6, Кировский район, г.Астрахань | АЭ | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.304 | 0.109 | -0.109 | 73.61% |  |  |  | 0.35 | 0.298 | -0.052 | 85.14% | 0 | 0.35 | 0.298 | -0.052 | 85.14% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 719 до границы земельного участка по ул. 11-й Красной Армии, 23, г.Астрахань | АЭ | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.087 | 0.024 | -0.024 | 78.38% |  |  |  | 0.094 | 0.079 | -0.015 | 84.04% | 0 | 0.094 | 0.079 | -0.015 | 84.04% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 179/400 до границы земельного участка по ул. К. Маркса, 80, с. Красный Яр, Красноярский район, Астраханская область | АЭ | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.145 | 0.004 | -0.004 | 97.32% |  |  |  | 0.126 | 0.123 | -0.003 | 97.62% | 0 | 0.126 | 0.123 | -0.003 | 97.62%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 34 до границ земельных участков №10, №11 и №12 в с/т «Садовод» по ул. 11-й Красной Армии, ул. Дачная, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.002 | -0.002 | 93.55% |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0 | 100% | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 174 до границы земельного участка №49 по ул. 1-я Котельная в с/т «Геолог», Советский район, г. Астрахань | АЭ | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.167 | 0.001 | -0.001 | 99.4% |  |  |  | 0.142 | 0.148 | 0.006 | 104.2% | 0 | 0.142 | 0.148 | 0.006 | 104.2%
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 110/160 до границы земельного участка по ул. Олимпийская, 5, с. Осыпной Бугор, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0 | 2.7756e-17 | 100% |  |  |  | 0.324 | 0.324 | 0 | 100% | 0 | 0.324 | 0.324 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 893 до границы земельного участка по пер. Медицинский, 6, Трусовский район, Астраханская область | АЭ | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.327 | 0.065 | -0.065 | 83.42% |  |  |  | 0.332 | 0.277 | -0.055 | 83.43% | 0 | 0.332 | 0.277 | -0.055 | 83.43% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП 157/100 кВА до границы земельного участка по ул.Институтская, 8, г.Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0.139 | 0.127 | 0.138 | 0.128 | -0.001 | -0.01 | 92.75% |  |  | 0.01 | 0.108 | 0.108 | 0 | 100% | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ 0,4кВ ТП 199 до границы земельного участка по ул. Аэродромная, д. 15, с. Карагали | АЭ | 0.241 | 0.195 | 0.24 | 0.24 | -0.045 | -6.9389e-18 | 100% |  |  | 0.039 | 0.165 | 0.165 | 0 | 100% | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 73/63 кВА до границ земельных участков №8 "А", №8 "Б", №16 по ул. Луговая, с. Бахтемир, Икрянинский район | АЭ | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.374 | 0.124 | -0.124 | 75.1% |  |  |  | 0.422 | 0.317 | -0.105 | 75.12% | 0 | 0.422 | 0.317 | -0.105 | 75.12% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 345/250 до границы земельного участка по ул. Титова, д. 36, с. Яманцуг, Приволжский район | АЭ | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.17 | 0.026 | -0.026 | 86.73% |  |  |  | 0.166 | 0.144 | -0.022 | 86.75% | 0 | 0.166 | 0.144 | -0.022 | 86.75% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 21/160 до границ земельных участков №21, 21 "А", №25, №27по ул. Портовая, с. Зеленга, Володарский район | АЭ | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.144 | 0.02 | -0.02 | 87.8% |  |  |  | 0.139 | 0.122 | -0.017 | 87.77% | 0 | 0.139 | 0.122 | -0.017 | 87.77% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 358 до границ земельных участков №24, №25 в с/т Водник-2, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.434 | -0.257 | 0.257 | 245.2% |  |  |  | 0.15 | 0.371 | 0.221 | 247.3% | 0 | 0.15 | 0.371 | 0.221 | 247.3% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 563/560 до границы земельного участка по ул. Заречная, 24 "а", г. Камызяк | АЭ | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.161 | 0.017 | -0.017 | 90.45% |  |  |  | 0.151 | 0.136 | -0.015 | 90.07% | 0 | 0.151 | 0.136 | -0.015 | 90.07% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1075 до границы земельного участка по ул. 6-я Новолесная/2-я Астраханская, д. 29/24, Трусовский район | АЭ | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 0.465 | 0.066 | -0.066 | 87.57% |  |  |  | 0.45 | 0.419 | -0.031 | 93.11% | 0 | 0.45 | 0.419 | -0.031 | 93.11% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ-0,38кВ от ТП 98 по пер. 3-й Бакурский,9, пер. Лесоводов, 5, ул.Ольховская, пер.1-й Кореновский,6, Кировский р-н | АЭ | 1.18 | 1.18 | 1.145 | 1.154 | 0.026 | 0.009 | 100.8% |  |  |  | 1 | 1.006 | 0.006 | 100.6% | 0 | 1 | 1.006 | 0.006 | 100.6%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 361А до границы земельного участка по ул. Тропинина, 8, с. Солянка, Наримановский район | АЭ | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.454 | -0.171 | 0.171 | 160.4% |  |  |  | 0.24 | 0.421 | 0.181 | 175.4% | 5.5511e-17 | 0.24 | 0.421 | 0.181 | 175.4% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 98 до границы земельного участка по ул. Казачья, 6, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.119 | 0.005 | -0.005 | 95.97% |  |  |  | 0.105 | 0.102 | -0.003 | 97.14% | 0 | 0.105 | 0.102 | -0.003 | 97.14%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1058 до границ земельных участков по ул. 1-я Новолесная, 17, 19, 20, ул. 1-я Новолесная/2-я Астраханская, 13/4, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.413 | 0.413 | 0.33 | 0.215 | 0.198 | -0.115 | 65.15% |  |  |  | 0.35 | 0.336 | -0.014 | 96% | 0 | 0.35 | 0.336 | -0.014 | 96%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1058 до границ земельных участков по ул. Новолесная, 28, ул. 2-я Новолесная, 15, 25, 38, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.413 | 0.413 | 0.207 | 0.307 | 0.106 | 0.1 | 148.3% |  |  |  | 0.35 | 0.396 | 0.046 | 113.1% | 0 | 0.35 | 0.396 | 0.046 | 113.1% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков по ул. Радужная, с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0.413 | 0.413 | 0.207 | 0.228 | 0.185 | 0.021 | 110.1% |  |  |  | 0.35 | 0.193 | -0.157 | 55.14% | 0 | 0.35 | 0.193 | -0.157 | 55.14% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 31 до границы земельного участка по ул Шелгунова, ул. Красная Набережная, 1/44, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.229 | -0.204 | 0.204 | 916% |  |  |  | 0.021 | 0.216 | 0.195 | 1029% | 2.7756e-17 | 0.021 | 0.216 | 0.195 | 1029% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 119 до границы земельного участка (административное здание) по ул. Фиолетова, 34 Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0.236 | 0.236 | 0.189 | 0.098 | 0.138 | -0.091 | 51.85% |  |  |  | 0.2 | 0.087 | -0.113 | 43.5% | 1.3878e-17 | 0.2 | 0.087 | -0.113 | 43.5% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| Электроснабжение производственной базы по ул. Августовская, 1 в Ленинском районе | АЭ | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.086 | 0.767 | -0.767 | 58.61% |  |  |  | 1.57 | 1.01 | -0.56 | 64.33% | 0 | 1.57 | 1.01 | -0.56 | 64.33% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| Установка СТП-10/0,4кВ эл.снабжения рыбоводного хозяйства в 8 км на юго-запад от с.Сасыколи, вдоль ер.Казачек, в границах МО "Сасыкольский сельсовет", Харабалинский р-н Астраханская обл. | АЭ | 0.283 | 0.258 | 0.28 | 0.28 | -0.022 | 2.7756e-17 | 100% |  |  | 0.021 | 0.219 | 0.219 | 0 | 100% | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 100%
| КТП 6/0,4 кВ электроснабжение производственной базы Ахтубинской РЭС по ул. Шубина, 116, г. Ахтубинск | АЭ | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 0.904 | 0.217 | -0.217 | 80.64% |  |  |  | 0.95 | 0.824 | -0.126 | 86.74% | 0 | 0.95 | 0.824 | -0.126 | 86.74% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилых домов №20, №23,и №27 по ул. Березовая, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.02 | 0.249 | -0.249 | 7.435% |  |  |  | 0.228 | 0.02 | -0.208 | 8.772% | 0.02 | 0.228 | 0 | -0.228 | 0% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛ 0,38кВ от РУ 0,4кВ ТП 484/100 до границы земельного участка по ул.Банникова,26, с.Красный Яр, Красноярского района | АЭ |  |  | 0 | 0.137 | -0.137 | 0.137 | 0% |  |  |  | 0 | 0.116 | 0.116 | 0% | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ 0,38кВ от РУ-0,4 КТП 6-0,4кВ до границ земельных участков СНТ "Октябрь" и СТ "Труд" в Кировском районе г Астр | АЭ |  |  | 0 | 0.598 | -0.598 | 0.598 | 0% |  |  |  | 0 | 0.507 | 0.507 | 0% | 0 | 0 | 0.507 | 0.507 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП 470 до границы земельного участка по ул. Панфилова,д.96 | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП -6/0,4кВ для электроснабжения жилых домов (стройплощадок) по пер.Малиновый,д.11,11 лит А | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0% | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,4кВ ТП 473 для электроснабжения жилого дома по ул. Осипенко, д.2 | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0% | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП 298/1 для электроснабжения жилых домов по ул.Ульянова,д.105,107, ул.1-я Набережная Золотого Затона, д.24,25 | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0% | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ электроснабжения садовых и жилых домов в СНТ "Керамик" ( 2-я очередь) | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.149 | 0.149 | 0% | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка по пер. 2-й Березовый, д.1, д.1 лит. Б, Ленинский | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0% | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 1003 для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы Народов, д.12 в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0% | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП 294 для электроснабжения жилого дома по ул. Каштановая, д. 47 в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0% | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 12/400 кВ для электроснабжения магазина по ул. Советская, д.191, с. Сасыколи | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. 1-я Песчанная, д.11, 13, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. 1-я Песчанная, д. 20, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0% | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-6/0,4кВ для электроснабжения автомойки по ул.С.Перовской, д.165, лит.А, садового дома на участке №15 в с/т Судоверфи им. С.М.Кирова, участок № 15 Набережная Казачьего ерика | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0% | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Каспийская, д. 9, г. Харабали, | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0% | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Московская, д. 28, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Безымянная, д.48, д. 43, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0% | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 1-я Песчанная, 12, 14 г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.048 | 0.048 | 0% | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 773/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Маяковского, д.5 "Б", г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0% | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6-0,4кВ электроснабжения жилого дома № 38 по ул. Вишневая, Советск.р-на | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.169 | 0.169 | 0% | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6/0,4кВ электроснабжения жилого дома по пер. Марсовой,5 и садового дома на участке № 24, СТ "Ремонтник" на берегу р.Царев, Советск.р-н | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0% | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6/0,4кВ электроснабжения жилых домов по ул. Печорская, д.1,6,10, ул. Каверина, д.5,с.Солянка Нариман.р. | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.079 | 0.079 | 0% | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6/0,4кВ для электроснабжения садовых домов (стройплощадок) в СНТ "Керамик" (3-я очередь) Трусовск.р. | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.312 | 0.312 | 0% | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП -6/0,4кВ для электроснабжения административного здания по ул. Адмирала Нахимова, 66 Г | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0% | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6/0,4кВ для электроснабжения садового дома на участке 205 в с/т "Авангард-1" ССЗ 30 лет Октября | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.161 | 0.161 | 0% | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ответвления от ВЛ- 10кВ №17 ПС 35/10кВ "РП-2 | ВЭ | 0.19824 | 0.16756 | 0.168 | 0.099 | 0.06856 | -0.069 | 58.93% |  |  | 0.026 | 0.142 | 0.1 | -0.042 | 70.42% | 0.011 | 0.168 | 0.115 | -0.053 | 68.45% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 "Элеваторная" с установкой КТП 10/0,4 кВ | ВЭ | 1.3582 | 1.3582 | 1.358 | 0.145 | 1.2132 | -1.213 | 10.68% |  |  | 0 | 1.151 | 0.314 | -0.837 | 27.28% | 0.314 | 1.151 | 0 | -1.151 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Ежовская -2" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.4602 | 0.4602 | 0.46 | 0.145 | 0.3152 | -0.315 | 31.52% |  |  | 0 | 0.39 | 0.217 | -0.173 | 55.64% | 0.217 | 0.39 | 0 | -0.39 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 "Манино" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.44368 | 0.44368 | 0.444 | 0 | 0.44368 | -0.444 | 0% |  |  | 0 | 0.376 | 0 | -0.376 | 0% | 0 | 0.376 | 0 | -0.376 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 "Ново-Максимовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.63012 | 0.63012 | 0.63 | 0 | 0.63012 | -0.63 | 0% |  |  | 0 | 0.534 | 0 | -0.534 | 0% | 0 | 0.534 | 0 | -0.534 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35/10 "Лобакино" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.51094 | 0.51094 | 0.511 | 0 | 0.51094 | -0.511 | 0% |  |  | 0 | 0.433 | 0 | -0.433 | 0% | 0 | 0.433 | 0 | -0.433 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 "Дружба" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.38468 | 0.38468 | 0.385 | 0 | 0.38468 | -0.385 | 0% |  |  | 0 | 0.326 | 0 | -0.326 | 0% | 0 | 0.326 | 0 | -0.326 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ТП 2401 - ТП 2406 с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 3.7371 | 3.7371 | 3.737 | 0.347 | 3.3901 | -3.39 | 9.286% |  |  | 0 | 3.167 | 0.294 | -2.873 | 9.283% | 0.294 | 3.167 | 0 | -3.167 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 "Карповская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.44368 | 0.44368 | 0.444 | 0 | 0.44368 | -0.444 | 0% |  |  | 0 | 0.376 | 0 | -0.376 | 0% | 0 | 0.376 | 0 | -0.376 | 0% | Иное (проект в стадии разработки)
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Эльтон" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.68086 | 0.68086 | 0.681 | 0.24 | 0.44086 | -0.441 | 35.24% |  |  | 0.073 | 0.577 | 0.224 | -0.353 | 38.82% | 0 | 0.577 | 0.297 | -0.28 | 51.47% | Иное (экономия при выполнении работ хоз.способом)
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 "Светлана" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.54398 | 0.54398 | 0.544 | 0.061 | 0.48298 | -0.483 | 11.21% |  |  | 0.196 | 0.461 | 0.055 | -0.406 | 11.93% | 0 | 0.461 | 0.251 | -0.21 | 54.45% | Иное (экономия при выполнении работ хоз.способом)
| Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ 6 кВ №8 ПС 35/6 "Лебяжья" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 4.0698 | 4.0698 | 4.07 | 0 | 4.0698 | -4.07 | 0% |  |  | 0 | 3.449 | 0 | -3.449 | 0% | 0 | 3.449 | 0 | -3.449 | 0% | Иное (отсутствие исходно-разрешительной документациик проекту)
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №Л-8 ПС 110/10 "Ягодная" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.42716 | 0.42716 | 0.427 | 0.195 | 0.23216 | -0.232 | 45.67% |  |  | 0.035 | 0.362 | 0.188 | -0.174 | 51.93% | 0 | 0.362 | 0.223 | -0.139 | 61.6% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №Л-5 от ПС 110/10 "Мирошники" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.63012 | 0.63012 | 0.63 | 0.083 | 0.54712 | -0.547 | 13.17% |  |  | 0.213 | 0.534 | 0.083 | -0.451 | 15.54% | 0 | 0.534 | 0.296 | -0.238 | 55.43% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство отпайки от Л-14-10 ПС 35/10 "Островская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.42716 | 0.42716 | 0.427 | 0.064 | 0.36316 | -0.363 | 14.99% |  |  | 0.064 | 0.362 | 0.065 | -0.297 | 17.96% | 0 | 0.362 | 0.129 | -0.233 | 35.64% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 "Кленовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.42716 | 0.42716 | 0.427 | 0 | 0.42716 | -0.427 | 0% |  |  | 0 | 0.362 | 0 | -0.362 | 0% | 0 | 0.362 | 0 | -0.362 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №19 от ПС 110/35/10 "Котово" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.9853 | 0.9853 | 0.985 | 0 | 0.9853 | -0.985 | 0% |  |  | 0 | 0.835 | 0 | -0.835 | 0% | 0 | 0.835 | 0 | -0.835 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 "Ольховка" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.42716 | 0.42716 | 0.427 | 0.145 | 0.28216 | -0.282 | 33.96% |  |  | 0 | 0.362 | 0.123 | -0.239 | 33.98% | 0.123 | 0.362 | 0 | -0.362 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 "Гурово" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.42716 | 0.42716 | 0.427 | 0.145 | 0.28216 | -0.282 | 33.96% |  |  | 0 | 0.362 | 0.123 | -0.239 | 33.98% | 0.123 | 0.362 | 0 | -0.362 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 "Поповская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.44368 | 0.44368 | 0.444 | 0.077 | 0.36668 | -0.367 | 17.34% |  |  | 0.14 | 0.376 | 0.065 | -0.311 | 17.29% | 0 | 0.376 | 0.205 | -0.171 | 54.52% | Задержка в оформлении документов
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №5-4 ПС 110/10 "Крутовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.51094 | 0.51094 | 0.511 | 0.074 | 0.43694 | -0.437 | 14.48% |  |  | 0.132 | 0.433 | 0.075 | -0.358 | 17.32% | 0 | 0.433 | 0.207 | -0.226 | 47.81% | Задержка в оформлении документов
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 "Образцовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 1.1883 | 1.1883 | 1.188 | 0.314 | 0.87426 | -0.874 | 26.43% |  |  | 0.115 | 1.007 | 0.266 | -0.741 | 26.42% | 0 | 1.007 | 0.381 | -0.626 | 37.84% | Задержка в оформлении документов
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №9 отпайка к ТП №4382 от ПС 35/10 "Зимняцкая" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.76582 | 0.76582 | 0.766 | 0 | 0.76582 | -0.766 | 0% |  |  | 0 | 0.649 | 0.09 | -0.559 | 13.87% | 0.09 | 0.649 | 0 | -0.649 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7-1 ПС 110/10 "Калмыковская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.40946 | 0.40946 | 0.409 | 0 | 0.40946 | -0.409 | 0% |  |  | 0 | 0.347 | 0 | -0.347 | 0% | 0 | 0.347 | 0 | -0.347 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 "Малодельская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 2.0355 | 2.0355 | 1.634 | 0 | 2.0355 | -1.634 | 0% |  |  | 0 | 1.725 | 0 | -1.725 | 0% | 0 | 1.725 | 0 | -1.725 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110/35/10 "Слащёвская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.44368 | 0.44368 | 0.444 | 0 | 0.44368 | -0.444 | 0% |  |  | 0 | 0.376 | 0 | -0.376 | 0% | 0 | 0.376 | 0 | -0.376 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №102-9 ПС 110/6 "Заводская" Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №314 ПС 110/6 "Заводская" с установкой двухтрансформаторной КТП 6/0,4. | ВЭ | 9.4022 | 9.4022 | 9.402 | 0 | 9.4022 | -9.402 | 0% |  |  | 0 | 7.968 | 0 | -7.968 | 0% | 0 | 7.968 | 0 | -7.968 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 "Рахинка". | ВЭ | 0.38822 | 0.38822 | 0.388 | 0 | 0.38822 | -0.388 | 0% |  |  | 0 | 0.329 | 0 | -0.329 | 0% | 0 | 0.329 | 0 | -0.329 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №11 ПС 220/110/10/6 "Садовая" | ВЭ | 0.55106 | 0.55106 | 0.551 | 0.059 | 0.49206 | -0.492 | 10.71% |  |  | 0 | 0.467 | 0.05 | -0.417 | 10.71% | 0.05 | 0.467 | 0 | -0.467 | 0% | Не заключен договор подряда
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 "Чайка" до КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ. | ВЭ | 2.2278 | 2.2278 | 2.228 | 1.817 | 0.41084 | -0.411 | 81.55% |  |  | 0 | 1.888 | 1.575 | -0.313 | 83.42% | 1.575 | 1.888 | 0 | -1.888 | 0% | Иное (задержка в поставке оборудования)
| Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 10 кВ №40 ПС 110/10 "Ерзовка". | ВЭ | 4.5973 | 4.5973 | 4.597 | 0 | 4.5973 | -4.597 | 0% |  |  | 0 | 3.896 | 0 | -3.896 | 0% | 0 | 3.896 | 0 | -3.896 | 0% | Расторжение договора ТП
| Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой через линейный разъединитель от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 "Кумылженская" отпайка к ТП 2120 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. | ВЭ | 0.32686 | 0.32686 | 0.327 | 0 | 0.32686 | -0.327 | 0% |  |  | 0 | 0.277 | 0 | -0.277 | 0% | 0 | 0.277 | 0 | -0.277 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство отпайки от ВЛ 6 кВ ТП 2258 - ТП 300 с установкой КТП 6/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ до границы участка заявителя. | ВЭ | 0.85196 | 0.85196 | 0.852 | 0 | 0.85196 | -0.852 | 0% |  |  | 0 | 0.722 | 0 | -0.722 | 0% | 0 | 0.722 | 0 | -0.722 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ
| Строительство отпайки через разъединитель от ВЛ 6 кВ РП 200 – ТП 204 с установкой КТП 6/0,4 кВ. | ВЭ | 1.2956 | 1.1116 | 1.112 | 0.061 | 1.0506 | -1.051 | 5.486% |  |  | 0.156 | 0.942 | 0.053 | -0.889 | 5.626% | 0.209 | 1.098 | 0 | -1.098 | 0% | Расторжение договора ТП
| Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой, через линейный разъединитель, от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Ново-Максимовская". | ВЭ | 4.1949 | 3.9506 | 3.072 | 0.05 | 3.9006 | -3.022 | 1.628% |  |  | 0.207 | 3.348 | 0.288 | -3.06 | 8.602% | 0.495 | 3.555 | 0 | -3.555 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой через разъединитель ВЛ 10 кВ №27 ПС 110/10 "Молзавод". | ВЭ | 0.19942 | 0.16638 | 0.166 | 0 | 0.16638 | -0.166 | 0% |  |  | 0.028 | 0.141 | 0 | -0.141 | 0% | 0.028 | 0.169 | 0 | -0.169 | 0% | Расторжение договора ТП
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 3212 с установкой дополнительно одной панели ЩО-70 в ТП 3212. | ВЭ | 1.4172 | 1.2189 | 1.219 | 0.412 | 0.80694 | -0.807 | 33.8% |  |  | 0.168 | 1.033 | 0.8139 | -0.2191 | 78.79% | 0.9819 | 1.201 | 0 | -1.201 | 0% | Иное (задержка в поставке оборудования)
| Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ ТП 2010- ТП 11516 - ТП 1577 с установкой КТП 10/0,4 . Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 . (Электроснабжение строительных площадок и многоэтажных жилых домов в п.Царицин Городищенского г.Волгоградской области Спицын И.Н. и Романова Л.Ю.) | ВЭ | 0.88264 | 0.79178 | 0.792 | 0 | 0.79178 | -0.792 | 0% |  |  | 0.077 | 0.671 | 0 | -0.671 | 0% | 0.077 | 0.748 | 0 | -0.748 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1655 . | ВЭ | 0.56404 | 0.5015 | 0.502 | 0.125 | 0.3765 | -0.377 | 24.9% |  |  | 0.053 | 0.425 | 0.194 | -0.231 | 45.65% | 0.247 | 0.478 | 0 | -0.478 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ ТП 527 | ВЭ | 0.39058 | 0.39058 | 0.391 | 0.247 | 0.14358 | -0.144 | 63.17% |  |  | 0 | 0.331 | 0.23 | -0.101 | 69.49% | 0 | 0.331 | 0.23 | -0.101 | 69.49% | Иное (экономия в связи с частичной поставкой Заказчиком материалов)
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 "Ивановская" с установкой КТП 10/0,4 . Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 . | ВЭ | 0.86376 | 0.86376 | 0.864 | 0.583 | 0.28076 | -0.281 | 67.48% |  |  | 0 | 0.732 | 0.494 | -0.238 | 67.49% | 0 | 0.732 | 0.494 | -0.238 | 67.49% | Иное (экономия в связи с частичной поставкой Заказчиком материалов)
| Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 54/180кВа по ВЛ-6кВ №1 от ПС 35/6кВ "Заплавное" | ВЭ | 0.67378 | 0.5841 | 0.584 | 0.092 | 0.4921 | -0.492 | 15.75% |  |  | 0.076 | 0.495 | 0.079 | -0.416 | 15.96% | 0.155 | 0.571 | 0 | -0.571 | 0% | Не заключен договор подряда
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Савинка" | ВЭ | 0.8968 | 0.8968 | 0.897 | 0.353 | 0.5438 | -0.544 | 39.35% |  |  | 0.04 | 0.76 | 0.335 | -0.425 | 44.08% | 0 | 0.76 | 0.375 | -0.385 | 49.34% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 "Лебяжья" . | ВЭ | 0.90978 | 0.90978 | 0.91 | 0 | 0.90978 | -0.91 | 0% |  |  | 0 | 0.771 | 0 | -0.771 | 0% | 0 | 0.771 | 0 | -0.771 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ . | ВЭ | 1.3322 | 1.3322 | 1.332 | 0 | 1.3322 | -1.332 | 0% |  |  | 0 | 1.129 | 0 | -1.129 | 0% | 0 | 1.129 | 0 | -1.129 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №328 | ВЭ | 0.50032 | 0.50032 | 0.5 | 0.45 | 0.05032 | -0.05 | 90% |  |  | 0 | 0.424 | 0.381 | -0.043 | 89.86% | 0 | 0.424 | 0.381 | -0.043 | 89.86% | Иное (экономия при выполнении работ хоз.способом)
| Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 "Чайка" . | ВЭ | 0.11328 | 0.09794 | 0.098 | 0.017 | 0.08094 | -0.081 | 17.35% |  |  | 0.013 | 0.083 | 0.015 | -0.068 | 18.07% | 0.028 | 0.096 | 0 | -0.096 | 0% | Не заключен договор подряда
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 . | ВЭ | 0.2832 | 0.2832 | 0.283 | 0 | 0.2832 | -0.283 | 0% |  |  | 0 | 0.24 | 0 | -0.24 | 0% | 0 | 0.24 | 0 | -0.24 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №696/160 | ВЭ | 0.62894 | 0.62894 | 0.629 | 0 | 0.62894 | -0.629 | 0% |  |  | 0 | 0.533 | 0 | -0.533 | 0% | 0 | 0.533 | 0 | -0.533 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 "Чайка" с установкой КТП 10/0,4. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ . | ВЭ | 2.0579 | 2.0579 | 2.058 | 0 | 2.0579 | -2.058 | 0% |  |  | 0 | 1.744 | 0 | -1.744 | 0% | 0 | 1.744 | 0 | -1.744 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП№696/160 . | ВЭ | 0.5074 | 0.5074 | 0.507 | 0 | 0.5074 | -0.507 | 0% |  |  | 0 | 0.43 | 0 | -0.43 | 0% | 0 | 0.43 | 0 | -0.43 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство отпайки через линейный разъединитель от Л-45-10 кВ ПС 220/110/10 "Красный Яр". | ВЭ | 0.033 | 0.03304 | 0.033 | 0 | 0.03304 | -0.033 | 0% |  |  | 0 | 0.028 | 0 | -0.028 | 0% | 0 | 0.028 | 0 | -0.028 | 0% | Иное (объект введен в 2011 году)
| Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от Л-12-10 кВ ПС 110/10 "Елань-1" с установкой КТП 10/0,4 кВ . Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ . | ВЭ | 0.388 | 0.38822 | 0.388 | 0.037 | 0.35122 | -0.351 | 9.536% |  |  | 0 | 0.329 | 0.031 | -0.298 | 9.422% | 0 | 0.329 | 0.031 | -0.298 | 9.422% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП №124/100 | ВЭ | 0.04176 | 0.0413 | 0.041 | 0 | 0.0413 | -0.041 | 0% |  |  | 0 | 0.035 | 0 | -0.035 | 0% | 0 | 0.035 | 0 | -0.035 | 0% | Иное (объект введен в 2011 году)
| Строительство участока ВЛ 10 кВ №6-3 ПС 35/10 "Отрадненская" | ВЭ | 0.44289 | 0.41182 | 0.412 | 0.093 | 0.31882 | -0.319 | 22.57% |  |  | 0.026 | 0.349 | 0.079 | -0.27 | 22.64% | 0.026 | 0.375 | 0.079 | -0.296 | 21.07% | Задержка в оформлении документов
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП №1690/160 кВА . | ВЭ | 0.21004 | 0.21004 | 0.21 | 0.035 | 0.17504 | -0.175 | 16.67% |  |  | 0.053 | 0.178 | 0.03 | -0.148 | 16.85% | 0 | 0.178 | 0.083 | -0.095 | 46.63% | Экономия при торгах
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП №1368/250. | ВЭ | 0.42008 | 0.42008 | 0.42 | 1.049 | -0.62892 | 0.629 | 249.8% |  |  | 0.65 | 0.356 | 0.248 | -0.108 | 69.66% | 0 | 0.356 | 0.898 | 0.542 | 252.2% | Экономия при торгах
| Строительство отпайки от ВЛ -0,4 кВ №2 КТП №2755 | ВЭ | 0.3776 | 0.3776 | 0.378 | 0 | 0.3776 | -0.378 | 0% |  |  | 0 | 0.32 | 0.101 | -0.219 | 31.56% | 0.101 | 0.32 | 0 | -0.32 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП №3069 | ВЭ | 1.439 | 1.4396 | 1.44 | 0 | 1.4396 | -1.44 | 0% |  |  | 0 | 1.22 | 0.069 | -1.151 | 5.656% | 0.069 | 1.22 | 0 | -1.22 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 "Лозовская" с установкой КТП. | ВЭ | 0.67968 | 0.67968 | 0.679 | 0 | 0.67968 | -0.679 | 0% |  |  | 0 | 0.576 | 0 | -0.576 | 0% | 0 | 0.576 | 0 | -0.576 | 0% | Позднее заключение договора
| Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-3679/250. | ВЭ | 2.106 | 2.1063 | 2.106 | 0.657 | 1.4493 | -1.449 | 31.2% |  |  | 0 | 1.785 | 0.578 | -1.207 | 32.38% | 0 | 1.785 | 0.578 | -1.207 | 32.38% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №522/250 . | ВЭ | 0.11918 | 0.11918 | 0.119 | 0.032 | 0.08718 | -0.087 | 26.89% |  |  | 0 | 0.101 | 0.036 | -0.065 | 35.64% | 0 | 0.101 | 0.036 | -0.065 | 35.64% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-160/160 | ВЭ | 0.551 | 0.55106 | 0.551 | 0.186 | 0.36506 | -0.365 | 33.76% |  |  | 0 | 0.467 | 0.158 | -0.309 | 33.83% | 0 | 0.467 | 0.158 | -0.309 | 33.83% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство участка линии 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-373 с заменой трансформатора в КТП 373 . | ВЭ | 0.27612 | 0.27612 | 0.276 | 0 | 0.27612 | -0.276 | 0% |  |  | 0 | 0.234 | 0 | -0.234 | 0% | 0 | 0.234 | 0 | -0.234 | 0% | Иное (задержка в поставке оборудования Заказчика)
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №121/100 . В РУ 0,4 кВ ТП №121/100 произвести замену автоматического выключателя . | ВЭ | 0.38468 | 0.38468 | 0.384 | 0.067 | 0.31768 | -0.317 | 17.45% |  |  | 0 | 0.326 | 0.067 | -0.259 | 20.55% | 0.067 | 0.326 | 0 | -0.326 | 0% | Не заключен договор подряда
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №431/250 кВА . | ВЭ | 0.07552 | 0.07552 | 0.076 | 0.091 | -0.01548 | 0.015 | 119.7% |  |  | 0 | 0.064 | 0.082 | 0.018 | 128.1% | 0 | 0.064 | 0.082 | 0.018 | 128.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП №604/160 с заменой ТП №604/160 на КТП 6/0,4 кВ . | ВЭ | 1.4278 | 1.4278 | 1.428 | 0.446 | 0.9818 | -0.982 | 31.23% |  |  | 0 | 1.21 | 0.399 | -0.811 | 32.98% | 0.399 | 1.21 | 0 | -1.21 | 0% | Итого (экономия за счет выполнения работ хозяйственным способом)
| Строительство отпайкой от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "Красная Слобода" | ВЭ |  |  | 0 | 0.087 | -0.087 | 0.087 | 0% |  |  |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149/320 с монтажом дополнительных проводов в пролетах от опоры 2/1-8 до опоры 2/1-11. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0% | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилых домов и строительных площадок по адресу: Волгоградская обл., Дубовский р-н, с.Пичуга, ул.Черемуховая, 40,35,33 Шабанов, Кисляков, Бондаренко | ВЭ |  |  | 0 | 0.289 | -0.289 | 0.289 | 0% |  |  |  | 0 | 0.255 | 0.255 | 0% | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительных площадок и многоэтажных жилых домов в п.Царицин Городищенского г.Волгоградской области Спицын И.Н. и Романова Л.Ю. | ВЭ |  |  | 0 | 0.653 | -0.653 | 0.653 | 0% |  |  |  | 0 | 0.566 | 0.566 | 0% | 0 | 0 | 0.566 | 0.566 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение личного подсобного хозяйства, расположенного в Клетском р-не, х.Караженский, ул.Печерских, 14а (Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 ТП 5072/100 кВА (Тапилин) | ВЭ |  |  | 0 | 0.046 | -0.046 | 0.046 | 0% |  |  |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0% | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение объекта незавершенного строительства и стройплощадки жилого дома, расположенных в г.Михайловка ул.Снежинская,6 и ул.Новорядская,8 (Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 ТП 1180/160 кВА (Евдокимова, Самойленко) | ВЭ |  |  | 0 | 0.29 | -0.29 | 0.29 | 0% |  |  |  | 0 | 0.285 | 0.285 | 0% | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция с заменой провода А-25 на ВЛ 0,4кВ фидер № 3 от КТП №55/630 | ВЭ |  |  | 0 | 0.06 | -0.06 | 0.06 | 0% |  |  |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0% | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение незавершенного строительством жилого дома Пан Т.Д. по адресу Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Прыщевка, ул.Садовая,д.7 | ВЭ |  |  | 0 | 0.011 | -0.011 | 0.011 | 0% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Быковский район в гр-ах земле-ия АО "Победа" на территории Побединской с/а, в 4,0 км северо-восточнее п. Победа | ВЭ |  |  | 0 | 0.034 | -0.034 | 0.034 | 0% |  |  |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0% | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение автозаправочной станции х. Алексиковский Новониколаевского района ВЛ-0,4 КВ(в) | ВЭ |  |  | 0 | 0.131 | -0.131 | 0.131 | 0% |  |  |  | 0 | 0.139 | 0.139 | 0% | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительных площадок жилых домов по ул.Молодежная, д.60,62, в п.Мариновка, Калачевского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.092 | -0.092 | 0.092 | 0% |  |  |  | 0 | 0.092 | 0.092 | 0% | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция с заменой существующего ТП №25 на КТП . | ВЭ |  |  | 0 | 0.063 | -0.063 | 0.063 | 0% |  |  | 0.368 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0% | 0 | 0 | 0.421 | 0.421 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ТП №217 с заменой на КТПК | ВЭ |  |  | 0 | 0.051 | -0.051 | 0.051 | 0% |  |  | 0.274 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0% | 0 | 0 | 0.317 | 0.317 | 0% | Иное (план в разделе "распределительные сети")
| Электроснабжение канализационной насосной станции на территории объекта "Инженерное обеспечение застройки индивидуальных жилых домов на правом склоне балки "Дубовая" | ВЭ |  |  | 0 | 0.187 | -0.187 | 0.187 | 0% |  |  |  | 0 | 0.166 | 0.166 | 0% | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки Киселева Н.Ю. г.Волгоград, ул.64 Армии, д.149 | ВЭ |  |  | 0 | 0.339 | -0.339 | 0.339 | 0% |  |  |  | 0 | 0.307 | 0.307 | 0% | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома и строительной площадки расположенного по адресу: г.Волгоград, п.Горная Поляна, ул.Угловая 44 | ВЭ |  |  | 0 | 0.188 | -0.188 | 0.188 | 0% |  |  |  | 0 | 0.167 | 0.167 | 0% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома гр.Ворониной Е.С. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, п. Кирова, ул.Весенняя, дом14 | ВЭ |  |  | 0 | 0.035 | -0.035 | 0.035 | 0% |  |  |  | 0 | 0.0296 | 0.0296 | 0% | 0 | 0 | 0.0296 | 0.0296 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение неоконченного строительством жилого дома, расположенного г. Михайловка, пер. Весенний, 6 | ВЭ |  |  | 0 | 0.281 | -0.281 | 0.281 | 0% |  |  |  | 0 | 0.259 | 0.259 | 0% | 0 | 0 | 0.259 | 0.259 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Городищенский район, п. Степной, ул. Сиреневая, д.13 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.093 | 0.093 | 0% | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки базы отдыха №2, по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, по смежеству с юго-востока с\т « Солнечная поляна» | ВЭ |  |  | 0 | 0.115 | -0.115 | 0.115 | 0% |  |  |  | 0 | 0.157 | 0.157 | 0% | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилых домов и строительной площадки по адресу: п.Привольный, переулок Школьный №7 и№8, Светлоярского района Волгоградской области. | ВЭ |  |  | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0% |  |  |  | 0 | 0.034 | 0.034 | 0% | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электоснабжение строительных площадок жилых домов гр. Грянченко А.В. И Грянченко Д.В. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, п.Кирова, квартал Тополиный, 37, 44 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.223 | 0.223 | 0% | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение энергопринимающего устройства (насоса) Некоммерческой организации территориального самоуправления «с.Солянка» по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, село Солянка | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.084 | 0.084 | 0% | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение стройплощадки и жилого дома по адресу: г.Волгоград Краснооктябрьский район, ул.Осенняя 16 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.047 | 0.047 | 0% | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома на земельном участке по ул.Орденская, д.7 в п.Ильевка Калачаевского района, Волгоградской области. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.069 | 0.069 | 0% | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение здания КРС по адресу: Волгоградская область Дубовский район территория Пичужинского сельского поселения | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0% | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенного в Михайловском районе, с. Староселье, ул. Веселая, 15 | ВЭ |  |  | 0 | 0.103 | -0.103 | 0.103 | 0% |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0% | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение автоматизированной газораспределительной станции, входящей в состав объекта: "Реконструкция АГРС "Урюпинск" в Урюпинском районе Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.119 | -0.119 | 0.119 | 0% |  |  |  | 0 | 0.129 | 0.129 | 0% | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение объекта "Газораспределительная станция (ГРС), входящая в состав стройки "Реконструкция ГРС Кузнецы"" в хуторе Кузнецов Иловлинского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.17 | 0.17 | 0% | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение здания зерносклада Потапова А.М. по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, х. Карагичевский ул. Северная, д. 6 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0% | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки объектов придорожного сервиса: здания закусочной, здания гостиницы, стоянки для автомашин, размещения торгового павильона и павильона для работ по шиномонтажу. Волгоградская область, Октябрьский район, с. Ковалевка, ул.Степная, 4. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.158 | 0.158 | 0% | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжения изолированной части жилого дома, расположенного по адресу: Ленинский р-н, г.Ленинск, ул.им. СТ.Разина, дом №23/1 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.138 | 0.138 | 0% | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение стройплощадок жилых домов расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п.Киляковка, ул.Мира,д.19, ул.Дружбы, 23 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.238 | 0.238 | 0% | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение стройплощадки жилого дома расположенного в Волгоградской области , Среднеахтубинском районе, х.Суходол, пер.Шумроватый, д.14 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.185 | 0.185 | 0% | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение "Базы отдыха" гр. Узлова Ю.Е. в Суровикинском районе Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п.Красный Сад, ул.Садовая, д.7, д.9 "б" | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.138 | 0.138 | 0% | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция КТП №47 с мощностью 100кВа на комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 250кВа для технологического присоединения детского садика на 60мест в с. Таловка Камышинского района. | ВЭ |  |  | 0 | 0.296 | -0.296 | 0.296 | 0% |  |  |  | 0 | 0.251 | 0.251 | 0% | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома в северо-западной части кадастрового квартала 34:08:09 01 02 в ст.Качалино Иловлинского района Волгоградской области. | ВЭ |  |  | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 | 0% |  |  |  | 0 | 0.162 | 0.162 | 0% | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.3.4. | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. |  | 29.4219 | 29.1045 | 27.762 | 82.9085 | -53.804 | 55.1465 | 298.6% | 0 | 0 | 74.041 | 24.664 | 93.1156 | 68.4516 | 377.5% | 77.9 | 24.933 | 89.1766 | 64.2436 | 357.7%
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №111 ВЛ-10кВ «Веселое» от ПС 110/35/10кВ «Виноградовская» (протяженность 0,1 км) (У00000267) | КЭ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.003 | 0.042 | -0.042 | 6.667% |  |  |  | 0.038 | 0.004 | -0.034 | 10.53% | 0.004 | 0.038 | 0 | -0.038 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ «Ферма 4» от ПС 110/35/10кВ «Черноземельская» (протяженность 0,15 км) (У00000263) | КЭ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.006 | 0.039 | -0.039 | 13.33% |  |  |  | 0.038 | 0.006 | -0.032 | 15.79% | 0.007 | 0.038 | 0 | -0.038 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №2 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Прикумская»(протяженность 0,15 км) (У00000261) | КЭ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.006 | 0.039 | -0.039 | 13.33% |  |  |  | 0.038 | 0.007 | -0.031 | 18.42% | 0.007 | 0.038 | 0 | -0.038 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №20 отп.Р-102 ВЛ-10кВ №9 «Малые Дербеты» от ПС 110/35/10кВ «Малые Дербеты» (протяженность 0,26 км) (У00000272) | КЭ | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.011 | 0.082 | -0.082 | 11.83% |  |  |  | 0.079 | 0.011 | -0.068 | 13.92% | 0.012 | 0.079 | 0 | -0.079 | 0% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №28 по ВЛ-10кВ №6 «Полынный» от ПС 35/10кВ «Полынный» (протяженность 0,08 км) (У00000265) | КЭ | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.004 | 0.02 | -0.02 | 16.67% |  |  |  | 0.02 | 0.004 | -0.016 | 20% | 0.004 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Связь с ПС Кегульта» от ПС 35/10 «Калинина» (протяженность 0,15 км) (У00000270) | КЭ | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.016 | 0.028 | -0.028 | 36.36% |  |  |  | 0.037 | 0.007 | -0.03 | 18.92% | 0.007 | 0.037 | 0 | -0.037 | 0% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Цуба» от ПС 110/35/10кВ «Комсомольская»(протяженность 0,15 км) (У00000260) | КЭ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.028 | 0.017 | -0.017 | 62.22% |  |  |  | 0.038 | 0.054 | 0.016 | 142.1% |  | 0.038 | 0.054 | 0.016 | 142.1% | Изменение объемов работ по ПСД
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №323 ВЛ-10кВ «Орошение Чапаева» от ПС 35/10кВ «Комсомолец» (протяженность 0,05 км) (У00000268) | КЭ | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.018 | 0.004 | -0.004 | 81.82% |  |  |  | 0.018 | 0.044 | 0.026 | 244.4% |  | 0.018 | 0.044 | 0.026 | 244.4% | Изменение объемов работ по ПСД
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №36 отпайки Р-2 ВЛ-10кВ №15 «Барун» ПС 110/10кВ «Барун» (протяженность 0,8 км) (У00000266) | КЭ | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.143 | 0.199 | -0.199 | 41.81% |  |  |  | 0.29 | 0.175 | -0.115 | 60.34% |  | 0.29 | 0.176 | -0.114 | 60.69% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Кумская» (протяженность 0,15 км) (У00000262) | КЭ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.007 | 0.038 | -0.038 | 15.56% |  |  |  | 0.038 | 0.007 | -0.031 | 18.42% | 0.007 | 0.038 | 0 | -0.038 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №3 «Ц.усадьба» от ПС 110/10кВ «Ергенинская» (протяженность 0,1 км) (У00000271) | КЭ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.001 | -0.001 | 97.78% |  |  |  | 0.038 | 0.164 | 0.126 | 431.6% |  | 0.038 | 0.164 | 0.126 | 431.6% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №6 «Харба» от ПС 35/10кВ «Харба» (протяженность 0,2 км)) (У00000264) | КЭ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.081 | -0.081 | 10% |  |  |  | 0.076 | 0.008 | -0.068 | 10.53% | 0.009 | 0.076 | 0 | -0.076 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ по ВЛ-10кВ «Маныч» от ПС 110/35/10кВ «Ики-Бурул» (протяженность 0,1 км) (У00000269) | КЭ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.004 | 0.041 | -0.041 | 8.889% |  |  |  | 0.038 | 0.004 | -0.034 | 10.53% |  | 0.038 | 0.004 | -0.034 | 10.53% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп.ВЛ-10кВ от опоры №4 ВЛ-10кВ «Кирзавод» от ПС 35/10кВ «Приютное-1»(протяженность 0,13 км) (У00000273) | КЭ | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.06 | -0.003 | 0.003 | 105.3% |  |  |  | 0.048 | 0.175 | 0.127 | 364.6% |  | 0.048 | 0.174 | 0.126 | 362.5% | Изменение объемов работ по ПСД
| Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10/250кВа «Молодежная» ВЛ-10кВ №5 «Ц.усадьба» ПС 110/10кВ «Бургустинская» (протяженность 0,1 км) (У00000252) | КЭ | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.012 | 0.081 | -0.081 | 12.9% |  |  |  | 0.079 | 0.012 | -0.067 | 15.19% | 0.012 | 0.079 | 0 | -0.079 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа «База ОРЭС» ВЛ-10кВ №7 «Лукойл» ПС 220/110/10кВ «Б.Царын-1» (протяженность 0,2 км) (У00000255) | КЭ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.025 | 0.215 | -0.215 | 10.42% |  |  |  | 0.203 | 0.024 | -0.179 | 11.82% | 0.025 | 0.203 | 0 | -0.203 | 0% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №2 «Годжур» ПС 35/10кВ «Обильное» (протяженность 0,08 км) (У00000254) | КЭ | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.171 | -0.104 | 0.104 | 255.2% |  |  |  | 0.057 | 0.01 | -0.047 | 17.54% | 0.01 | 0.057 | 0 | -0.057 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ№2/250кВа "ул.Октябрьская" по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская"(протяж.0,2км) (У00000248) | КЭ | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.025 | 0.219 | -0.219 | 10.25% |  |  |  | 0.207 | 0.024 | -0.183 | 11.59% | 0.025 | 0.207 | 0 | -0.207 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №3/250 кВа «Поселок» ВЛ-10кВ «Поселок» ПС 35/10кВ «40 лет ВЛКСМ» (протяженность 0,1 км) (У00000256) | КЭ | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.012 | 0.082 | -0.082 | 12.77% |  |  |  | 0.079 | 0.012 | -0.067 | 15.19% | 0.012 | 0.079 | 0 | -0.079 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№15 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП-10/0,4кВ №6/400кВа"Металлист"по ВЛ-10кВ"Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" (протяж.0,08км) (У00000244) | КЭ | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.051 | 0.015 | -0.015 | 77.27% |  |  |  | 0.056 | 0.045 | -0.011 | 80.36% |  | 0.056 | 0.045 | -0.011 | 80.36% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,04км) (У00000245) | КЭ | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.022 | 0.011 | -0.011 | 66.67% |  |  |  | 0.028 | 0.02 | -0.008 | 71.43% |  | 0.028 | 0.02 | -0.008 | 71.43% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,08км) (У00000246) | КЭ | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.032 | 0.034 | -0.034 | 48.48% |  |  |  | 0.056 | 0.029 | -0.027 | 51.79% |  | 0.056 | 0.029 | -0.027 | 51.79% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,11км) (У00000247) | КЭ | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.038 | 0.053 | -0.053 | 41.76% |  |  |  | 0.077 | 0.035 | -0.042 | 45.45% |  | 0.077 | 0.035 | -0.042 | 45.45% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№ВЛ-0,4кВфидер№2КТП10/0,4кВ№11/160кВа"Годжур"ВЛ-10кВ№8"Связь с ПСКегульта"отПС110/35/10кВ"Ергенинская"(протяж.0,07км) (У00000251) | КЭ | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.009 | 0.049 | -0.049 | 15.52% |  |  |  | 0.049 | 0.009 | -0.04 | 18.37% | 0.009 | 0.049 | 0 | -0.049 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№8ВЛ-0,4кВфидер№1КТП10/0,4кВ№4/250кВа "Хомутникова-2"поВЛ-10кВ"ТХНМаслозавод"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000249) | КЭ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.044 | 0.039 | -0.039 | 53.01% |  |  |  | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 57.14% |  | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 57.14% | Реализация перенесена на 2013 год
| Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№9ВЛ-0,4кВфидер№3 ТП10/0,4кВ№4/160кВа поВЛ-10кВ"Ульяновка"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000250) | КЭ | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.012 | 0.071 | -0.071 | 14.46% |  |  |  | 0.07 | 0.012 | -0.058 | 17.14% | 0.012 | 0.07 | 0 | -0.07 | 0% | Отказ заявителя от присоединения
| Стр-во отпайки ВЛ-0,4кВ от ВРУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ №2/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №8 «Ц.усадьба» ПС 35/10кВ «Байровская» (протяженность 0,07 км) (У00000253) | КЭ | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.037 | 0.021 | -0.021 | 63.79% |  |  |  | 0.049 | 0.053 | 0.004 | 108.2% |  | 0.049 | 0.052 | 0.003 | 106.1% | Изменение объемов работ по ПСД
| Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в п. Южный | КЭ | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.018 | 0.071 | -0.071 | 20.22% |  |  |  | 0.08 | 0.086 | 0.006 | 107.5% |  | 0.08 | 0.086 | 0.006 | 107.5% | Изменение объемов работ по ПСД
| Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в с.Солёное | КЭ | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.001 | -0.001 | 96.3% |  |  |  | 0.023 | 0.096 | 0.073 | 417.4% |  | 0.023 | 0.096 | 0.073 | 417.4% | Изменение объемов работ по ПСД
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №4 отпайки №8 ВЛ 10 кВ №10 «Ферма 2» ПС 35/10 кВ «Заливная» протяженностью 2500 м до границы земельного участка Заявителя | КЭ | 2.242 | 2.242 | 2.242 | 2.187 | 0.055 | -0.055 | 97.55% |  |  |  | 1.9 | 0.916 | -0.984 | 48.21% |  | 1.9 | 0.914 | -0.986 | 48.11% | Изменение объемов работ по ПСД
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 241 по ВЛ-10кВ № 1 "Животноводческие точки" от ПС 35/10кВ "Чкаловская" | КЭ |  |  | 0 | 0.013 | -0.013 | 0.013 | 0% |  |  | 0.01 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0% |  | 0 | 0.251 | 0.251 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 368 по ВЛ-10кВ № 5 "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Сарпа" | КЭ |  |  | 0 | 0.004 | -0.004 | 0.004 | 0% |  |  | 0.009 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% |  | 0 | 0.085 | 0.085 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВ «МТФ» от ПС 110/10кВ «Володаровская" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры № 118 ВЛ-10кВ Пролетарская победа ПС 110/35/10кВ "Виноградовская" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №122 отп. Р-24 ВЛ-10кВ «Зурган» от ПС 110/35/10кВ «Цаган Толга" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ №8«РП Тугтунский» от ПС 35/10кВ «Чкаловская" | КЭ |  |  | 0 | 0.047 | -0.047 | 0.047 | 0% |  |  |  | 0 | 0.193 | 0.193 | 0% |  | 0 | 0.193 | 0.193 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №275 отп. Р-5 ВЛ-10кВ №1 «Связь с ПС Юста» от ПС 110/10кВ «Татал" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №308 по ВЛ-10кВ № 8 Орошение от ПС 35/10кВ Обильное | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №7 ВЛ-10кВ № 10«Центр.усадьба» от ПС 110/35/10кВ «Заливная» | КЭ |  |  | 0 | 0.017 | -0.017 | 0.017 | 0% |  |  |  | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% |  | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №9 ВЛ-10кВ №7 «Терновый» от ПС 35/10кВ «Уманцевская" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №93 ВЛ-10кВ «Центр.усадьба» от ПС 35/10кВ «Буратинская» | КЭ |  |  | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | 0% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №96 отп.№1 ВЛ-10кВ №4«Вершина» от ПС 110/10кВ «Бургустинская | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп. от опоры №17 отпайки №1 ВЛ-10кВ №1 Обильное от ПС 35/10кВ Обильное | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры №18 ВЛ-0,4кВ КТП № 15/250кВа ВЛ-10кВ Кетченеры ПС 110/35/10кВ Советская | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ фидер№1 № 11/25кВа Вышка ВЛ-10кВ №1 Центр.усадьба от ПС 35/10кВ Шарнутовская | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп.ВЛ-10кВ от опоры № 268 ВЛ-10кВ «МТФ» от ПС 110/10кВ «Володарская" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Стр-во отп.ВЛ-10кВ от опоры № 47 ВЛ-10кВ «Жив.точки» от ПС 110/10кВ «Володарская" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры № 36 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №19/250кВа по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/160 "столовая райпо по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" | КЭ |  |  | 0 | 0.005 | -0.005 | 0.005 | 0% |  |  |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0% |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4кВ фидер № 1 КТП 10/0,4кВ №22/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 30 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №10/400кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 37 фидер №2 КТП 10/0,4кВ №24/250кВа по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.006 | -0.006 | 0.006 | 0% |  |  |  | 0 | 0.057 | 0.057 | 0% |  | 0 | 0.057 | 0.057 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП 10/0,4кВ №20/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110/35/10кВ Яшалтинская | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отп. ВЛ-0,4кВ от опоры № 33 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.012 | -0.012 | 0.012 | 0% |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отп. ВЛ-10кВ от опоры № 133 по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110/35/10кВ Яшалтинская | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,22кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 24/250 кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,22кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №20/250кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0% |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,23кВ от опоры №11 ВЛ-0,4кВ фидер №2 ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.004 | -0.004 | 0.004 | 0% |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0% |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,23кВот опоры № 10 ВЛ-0,4кВ фидер №3 ЗТП 26/400 кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0% |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №2 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №26А/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.006 | -0.006 | 0.006 | 0% |  |  |  | 0 | 0.048 | 0.048 | 0% |  | 0 | 0.048 | 0.048 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №25/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0% |  |  |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0% |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП 10/0,4кВ №10/400кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №26А/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.007 | -0.007 | 0.007 | 0% |  |  |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0% |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №9 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №6/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ |  |  | 0 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0% |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0% |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 83 по ВЛ-10кВ № 10 "РРС" от ПС 110/35/10кВ "Советская" | КЭ |  |  | 0 | 0.019 | -0.019 | 0.019 | 0% |  |  |  | 0 | 0.079 | 0.079 | 0% |  | 0 | 0.079 | 0.079 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №241 ВЛ-10кВ Бригада 2 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ |  |  | 0 | 0.023 | -0.023 | 0.023 | 0% |  |  |  | 0 | 0.173 | 0.173 | 0% |  | 0 | 0.173 | 0.173 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП 24/250 кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки от опоры № 52 по ВЛ-10кВ ТУСМ от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | КЭ |  |  | 0 | 0.012 | -0.012 | 0.012 | 0% |  |  |  | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% |  | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №31 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35/10 кВ "Плодовитое" (У00000287) | КЭ |  |  | 0 | 0.013 | -0.013 | 0.013 | 0% |  |  |  | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% |  | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-10 кВ от №433 по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Сарпинская" (У00000282) | КЭ |  |  | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0% |  |  |  | 0 | 0.151 | 0.151 | 0% |  | 0 | 0.151 | 0.151 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство КТП 10/0,4кВ 25 кВА по ВЛ-10кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпинская" (У00000283) | КЭ |  |  | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.008 | 0% |  |  |  | 0 | 0.089 | 0.089 | 0% |  | 0 | 0.089 | 0.089 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от КТП №301/160кВА ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан"от ПС 110/10 "Красносельская" (У00000284) | КЭ |  |  | 0 | 0.023 | -0.023 | 0.023 | 0% |  |  |  | 0 | 0.131 | 0.131 | 0% |  | 0 | 0.131 | 0.131 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП №55/630 кВА"СММП" по ВЛ-10 кВ №6 ОППС от ПС110/35/10 кВ "Малые дербеты" (У00000286) | КЭ |  |  | 0 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0% |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0% |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП №454/250 кВА"РУЭС"по ВЛ-10кВ №11"Больничный комплекс"от ПС110/35/10 кВ "Малые дербеты" (У00000285) | КЭ |  |  | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0% |  |  |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0% |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0% | Внеплановое выполнение по объектам ТП
| Строительство ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в п. Веселом Веселовского района для электроснабжения ООО "Стоительная компания Плеяда" | РЭ |  |  | 0 | 0.23354 | -0.23354 | 0.23354 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0% | 0 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ 10кВ Технологическое присоединение к электрической сети ПО "СВЭС Ростовэнерго" цеха убоя и переработки бройлеров (кур) производительностью 9000 голов в час ООО "Производственная компания "Оптифуд". | РЭ |  |  | 0 | 0.007 | -0.007 | 0.007 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.377 | 0.377 | 0% | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" жилого дома Роговенко А.В., расположенного в п.Сосны, Белокалитвинского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.003 | -0.003 | 0.003 | 0% |  |  |  | 0 | 0.242 | 0.242 | 0% | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.1586 | -0.1586 | 0.1586 | 0% |  |  | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0% | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство линий 6 кВ - 12 км. от ПС 110 кВ БТ-3 для электроснабжения ОАО «Батайское». (1-й этап) | РЭ |  |  | 0 | 4.4539 | -4.4539 | 4.4539 | 0% |  |  | 46.529 | 0 | 4.669 | 4.669 | 0% | 51.198 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-10 кВ для подключкения складского корпуса для размещения готовой продукции в Аксайском р-не | РЭ |  |  | 0 | 1.463 | -1.463 | 1.463 | 0% |  |  | 0.178 | 0 | 1.242 | 1.242 | 0% | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство КТП и ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО ПКФ "Юг-Продукт" в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.34227 | -0.34227 | 0.34227 | 0% |  |  | 0.028 | 0 | 0.291 | 0.291 | 0% | 0 | 0 | 0.319 | 0.319 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Замена трансформатора 100 на 160кВА на КТП №527для электроснабжения ООО"ЭТНА" в ст.Бессергеневская Октябрьского района. | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0% | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпайки ВЛ 10 кВот ВЛ 10 кВ №105Н 0,2 км, КТП 10/04 кВ с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ 2 км, х Усть-Койсуг, Явруян | РЭ |  |  | 0 | 2.3851 | -2.3851 | 2.3851 | 0% |  |  | 1.34 | 0 | 1.796 | 1.796 | 0% | 0 | 0 | 3.136 | 3.136 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство новой РП-ТП 6/0,4 кВ, двух КЛ 6 кВ от ПС Т-17 до нового РП-ТП 6/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от РП-ТП 6/0,4 кВ до ВРУ Заказчика (ОАО "Центральный рынок") | РЭ |  |  | 0 | 13.518 | -13.518 | 13.518 | 0% |  |  | 7.757 | 0 | 11.888 | 11.888 | 0% | 0 | 0 | 19.645 | 19.645 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ |  |  | 0 | 0.5803 | -0.5803 | 0.5803 | 0% |  |  | 0.506 | 0 | 0.493 | 0.493 | 0% | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ячейки №29 в ЗРУ 6кВ ПС "А-1" (ЗАО "Трест Южстальконструкция") | РЭ |  |  | 0 | 0.016 | -0.016 | 0.016 | 0% |  |  | 1.266 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0% | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной линии 10кВ с КТП и ВЛ 0,4 кВ для эл.снабжения жилых домов Малофеевой Г.Е.по ул.Центральной ст.Заплавская Октябрьского р-на | РЭ |  |  | 0 | 0.20315 | -0.20315 | 0.20315 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0% | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной линии 10кВ с КТП и ВЛ 0,4 кВ для эл.снабжения жилых домов х.Апаринский ул.Южная | РЭ |  |  | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.008 | 0% |  |  | 0.1 | 0 | 0.731 | 0.731 | 0% | 0 | 0 | 0.831 | 0.831 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ "Синявская" до границ земельного участка Заказчика | РЭ |  |  | 0 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0% |  |  |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0% | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ООО "Русская свинина, Миллерово" Строительство ВЛ-10кВ L=11,7км | РЭ |  |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 0.7 | 0% |  |  | 0.312 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0% | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-6кВ и КТП 6/0,4кВ для электроснабжения детского сада на 80 мест в Красносулинском районе | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.487 | 0.487 | 0% | 0 | 0 | 0.487 | 0.487 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной линии 6кВ с ТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ для электроснабжения детского сада на 80 мест в х.Киреевка Октябрьского р-на | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.476 | 0.476 | 0% | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной линии 6кВ и ТП 6/0,4кВ для электроснабжения жилого дома Лапкина И.В. По ул.Вишневая 15 ст.Заплавская ОРЭС | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.51 | 0.51 | 0% | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х.Веселый Радионово-Несветайском районе | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.42 | 0.42 | 0% | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х.Коммуна Октябрьского района | РЭ |  |  | 0 | 0.049111 | -0.049111 | 0.049111 | 0% |  |  |  | 0 | 0.233 | 0.233 | 0% | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» детского сада на 80 мест в х. Малая Каменка, Каменского района, Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.43 | 0.43 | 0% | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-6/0,4кВ и КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» детского сада на 80 мест в п. Жирнов, Тацинского района, Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.338 | 0.338 | 0% | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» детского сада на 80 мест в п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.326 | 0.326 | 0% | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" здания пожарного депо, расположенного в х. Караичев, Обливского района, Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.229 | 0.229 | 0% | 0 | 0 | 0.229 | 0.229 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединени к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» пожарного депо в х. Груцинов, Каменского района, Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.115 | 0.115 | 0% | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпайки ВЛ -10кВ от опоры №3 по ВЛ-10кВ №6 ПС «Колодезянская» до КТП 10/0,4кВ заявителя для электроснабжения подземной насосной станции на скважине водозабора для водоснабжения площадки №2 ООО "Русская свинина", г.Миллерово | РЭ |  |  | 0 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0% |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0% | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры № 10/9 существующей ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Титовская" с установкой КТП 10/0,4 кВ в х. Титовка ул. Ленина, детсад | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.484 | 0.484 | 0% | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №5 отпайки на ЗТП-10/0,4кВ №278А по ВЛ 10кВ №3 ПС "Колесниково" до новой ТП-10/0,4кВ.Строительство ВЛ 0,4кВ от новой ТП 10/0.4 (ИП Гаджиев) | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.712 | 0.712 | 0% | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-8461 мощностью 400 кВА по ВЛ-6 кВ № 11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилых домов расположенных по адресам: Ростовская область, Волгодонской район, х. Парамонов, ул. Березовая, д.4 и д.6 | РЭ |  |  | 0 | 0.50036 | -0.50036 | 0.50036 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.482 | 0.482 | 0% | 0 | 0 | 0.482 | 0.482 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул. Элеваторная в п. Веселый Веселовского района | РЭ |  |  | 0 | 1.855 | -1.855 | 1.855 | 0% |  |  | 0.858 | 0 | 0.272 | 0.272 | 0% | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкцич КТП 10/0,4 кВ № 206 и ВЛ-0,4 кВ в АО "Темерницкое" Аксайского р-на, | РЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №694 для электроснабжения жилого дома в х. Истомино Аксайского района Ростовской области. | РЭ |  |  | 0 | 0.48398 | -0.48398 | 0.48398 | 0% |  |  | 1.074 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0% | 0 | 0 | 1.091 | 1.091 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ответвления 0,4кВ к вводу жилого дома от опоры №21 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8494 мощностью 160 кВа по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ"Романосвкая" для присоединения жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст.Романовская, ул.Лесная д.26 | РЭ |  |  | 0 | 0.084 | -0.084 | 0.084 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0% | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП 10/0,4 кВ № 1363 мощностью 250 кВа по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ "Камышовская" к жилому дому, расположенному по адресу: Цимлянский район, х.Лозной, пер. Космонавтов, д. 45, корп.Д. | РЭ |  |  | 0 | 0.085 | -0.085 | 0.085 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП 10/0,4 кВ №8530 мощностью 250 кВа по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" к жилому дому, расположенному по адресу: Волгонской район, ст. Романовская, ул. Забазновой, д. 22. | РЭ |  |  | 0 | 0.083 | -0.083 | 0.083 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №3, КТП 10/0,4 кВ №8565 мощностью 400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС/6кВ "НС-13" к жилому дому, расположенному по адресу: Волгодонской район, п. Саловский, ул.Луговая, д. 7. | РЭ |  |  | 0 | 0.083 | -0.083 | 0.083 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0% | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строитльство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП 10/0,4 кВ №6530 мощностью 250 кВа по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ "Комаровская" к зданию холодильника, расположенному по адресу: Мартыновский район, сл.Большая Орловка, ул. Советская 6а. | РЭ |  |  | 0 | 0.17498 | -0.17498 | 0.17498 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0% | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/,04 кВ №1364 мощностью 63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" к жилому дому, расположенному по адресу Цимлянсктй район ст.Красноярская пер.Цимлянский,д.6 корп.Г | РЭ |  |  | 0 | 0.07 | -0.07 | 0.07 | 0% |  |  |  | 0 | 0.083 | 0.083 | 0% | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ то опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП 10/0,4 кВ № 1365 мощносью 250 кВа по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кв "ЖБИ" к жилому дому, расположенному по адресу: Цимлянский район, ст.Красноярская, ул. Советская, д.71, корп. А. | РЭ |  |  | 0 | 0.103 | -0.103 | 0.103 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 5 КТП-1505 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская" для присоединения жилого дома Безобразовой П.А., расположенного по адресу: Ростовская облсть, Цимлянский район, х. Лозной, ул. Виноградная 48. | РЭ |  |  | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №5, КТП-1505 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская для присоединения жилого дома, расположенного по адресу: Цимлянский район, х. Лозной, ул. Виноградная, д. 46. | РЭ |  |  | 0 | 0.071323 | -0.071323 | 0.071323 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0% | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-6477 мощностью 60кВа по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Рассвет" для присоединения многофункциональной телерадиовещательной опоры Н=60м, расположенной по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, п. Зеленолугский, примерно 140 м на юго-восток от перекрестка ул.Школьная - ул.Канальная, площадь участка 900 кв.м. | РЭ |  |  | 0 | 0.14112 | -0.14112 | 0.14112 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0% | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-8481 по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Синицына Г.А., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, пер. Степной, д. 56. | РЭ |  |  | 0 | 0.196 | -0.196 | 0.196 | 0% |  |  |  | 0 | 0.171 | 0.171 | 0% | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-8594 по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Жилиной Н.Е., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Почтовая, д.128. | РЭ |  |  | 0 | 0.102 | -0.102 | 0.102 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0% | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.901 | -0.901 | 0.901 | 0% |  |  | 0.00101 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% | 0.00701 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Октябрьский Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.104 | -0.104 | 0.104 | 0% |  |  | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство КТПН-6/0,4кВ с ВЛ-0,4кВ в х.Большой Лог по ул. Южная | РЭ |  |  | 0 | 0.35722 | -0.35722 | 0.35722 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0% | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство КТП 6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул.Ленина (250 м) в х.Большой Лог Аксайского района | РЭ |  |  | 0 | 0.9077 | -0.9077 | 0.9077 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 | 0% | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Технологическое присоединение к электрической сети ПО СВЭС дробильно-сортировочного комплекса ООО "Ключевское Горное Управление" | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.259 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0% | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Технологическое присоединение электрической сети ПО "СВЭС Ростовэнерго" 4 коттеджей в х.Лесной Каменского района | РЭ |  |  | 0 | 0.0124 | -0.0124 | 0.0124 | 0% |  |  | 0.725 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0% | 0.162 | 0 | 0.783 | 0.783 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №2 от КТП-8589 по ВЛ 6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Гилазиевой Р.Х. расположенного по адресу Волгодонской р-н ст.Романовская пер.Пионерский,116-а" | РЭ |  |  | 0 | 0.030457 | -0.030457 | 0.030457 | 0% |  |  | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0% | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1 от КТП-6176 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская"" для присоединения крытого тока индивидуального предпринимателя Ковалева В.В.. расположенного по адресу Мартыновский р-н | РЭ |  |  | 0 | 0.1507 | -0.1507 | 0.1507 | 0% |  |  | 0.019 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0% | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1 от КТП-8390 по ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения жилого дома Мадинова М.З. расположенного по адресу Волгодонской р-н х.Потапов ул.50 лет Победы,3" | РЭ |  |  | 0 | 0.022175 | -0.022175 | 0.022175 | 0% |  |  | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0% | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №2 от КТП-1464 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ "Камышевская" для присоединения жилого дома Бубиева Ш.Ф расположенного по адресу Цимлянский р-н ст.Лозновская ул.Победы,25 | РЭ |  |  | 0 | 0.024 | -0.024 | 0.024 | 0% |  |  | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0% | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 от КТП-8522 по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «ПТФ» со строительством отпайки ВЛИ 0,4 кВ для присоединения жилых домов, расположенных по адресу: Волгодонской район, х. Мокросоленый, | РЭ |  |  | 0 | 0.081 | -0.081 | 0.081 | 0% |  |  | 0.039 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0% | 0 | 0 | 0.433 | 0.433 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-115 и ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-200 в п. Щепкин, АО "Темерницкое", Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.011 | -0.011 | 0.011 | 0% |  |  | 0.427 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ 10 кВ с КТПК 10/0,4 кВ и ВЛИ 0,4кВ для электроснабжения жилых домов в сл.Красюковская ул.Абрикосовая Октябрьского (с) района. | РЭ |  |  | 0 | 0.066 | -0.066 | 0.066 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ 10 кВ с КТПК 10/0,4 кВ и ВЛИ 0,4кВ для электроснабжения жилых домов в п.Каменоломни ул.Свердлова Октябрьского (с) района. | РЭ |  |  | 0 | 0.411 | -0.411 | 0.411 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" жилого дома Павлицкой Р.М., расположенного в х.Нижнеговейный, Каменского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.007 | -0.007 | 0.007 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ 0,4кВ от МТП №05 ВЛ 10кВ "Кутейниково" от ПС Н-9 для электроснабжения жилового дома в Слободе сл. Родионово-Несветайская ул.Вишневая 62 | РЭ |  |  | 0 | 0.004 | -0.004 | 0.004 | 0% |  |  | 0.034 | 0 | 0.431 | 0.431 | 0% | 0 | 0 | 0.465 | 0.465 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого квартала малоэтажной застройки из 15 жилых домов по пер. Коньковский в ст Боковской Боковского района | РЭ |  |  | 0 | 0.25643 | -0.25643 | 0.25643 | 0% |  |  | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 | 0% | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №207 в п. Возрожденный Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.37388 | -0.37388 | 0.37388 | 0% |  |  | 0.037 | 0 | 0.317 | 0.317 | 0% | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция электрич.сетей х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.027 | -0.027 | 0.027 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0% | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Локомотив-СКЖД" в. Возрожденный Аксайского района РО | РЭ |  |  | 0 | 0.28922 | -0.28922 | 0.28922 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0% | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ по ул. Западная и ул. Молодежная в п. Щепкин Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.69812 | -0.69812 | 0.69812 | 0% |  |  | 0.149 | 0 | 1.094 | 1.094 | 0% | 0 | 0 | 1.243 | 1.243 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строиельство КТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул. Васильковая в х. Большой Лог Аксайского района | РЭ |  |  | 0 | 0.44502 | -0.44502 | 0.44502 | 0% |  |  | 0.032 | 0 | 0.643 | 0.643 | 0% | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Дорожный Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.64349 | -0.64349 | 0.64349 | 0% |  |  | 0.145 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0% | 0 | 0 | 1.467 | 1.467 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №37 в п.Веселый, Веселовского района | РЭ |  |  | 0 | 0.14723 | -0.14723 | 0.14723 | 0% |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0% | Выполнение работ по ТП
| «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ №3 ПС-35/10 кВ ГСКБ до границ участка заявителя (Храмцова Н.Н.) | РЭ |  |  | 0 | 0.21518 | -0.21518 | 0.21518 | 0% |  |  | 0.078 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0% | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от опоры №101 ВЛ 10кВ №7-8 ПС-110/35/6кВ "Гаевская". Строительство ВЛ0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ по ул. Набережная | РЭ |  |  | 0 | 0.839 | -0.839 | 0.839 | 0% |  |  |  | 0 | 0.846 | 0.846 | 0% | 0 | 0 | 0.846 | 0.846 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №19 отпаечной ВЛ 10кВ на ТП 10/0.4 № 5/5А по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Хапры-тяговая в х. Калинин Мясниковского района (СНТ "Солнышко") | РЭ |  |  | 0 | 0.496 | -0.496 | 0.496 | 0% |  |  |  | 0 | 0.42 | 0.42 | 0% | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ТП 10/0.4 кВ. Строительство ВЛ 0.4 кВ от новой ТП-10/0.4 кВ х. Калинин Мясниковского района (Нехорошкин А.О.) | РЭ |  |  | 0 | 0.49678 | -0.49678 | 0.49678 | 0% |  |  |  | 0 | 0.421 | 0.421 | 0% | 0 | 0 | 0.421 | 0.421 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция отпайки 0,4 кВ по ВЛ №2 КТП №31, от оп. 31-101 до оп. 31-134-1,5 км в х.Коса (хозяин Попова) | РЭ |  |  | 0 | 0.52 | -0.52 | 0.52 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0% | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2. КТП-2782 по ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Хуторская для присоединения контейнера-аппаратной. Расположенного по адресу: Зимовниковский район, х. Хуторской, примерно 150 м на юго-восток от д.№42 по ул. Луговой. | РЭ |  |  | 0 | 0.20382 | -0.20382 | 0.20382 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0% | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №106 ВЛ 10 кВ № 304. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 31 ВЛ 10 кВ №304 до КТП ЗАО "ТНК ЮГ" Кировская | РЭ |  |  | 0 | 0.0029122 | -0.0029122 | 0.0029122 | 0% |  |  | 0.197 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0% |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления 6 кВ от опоры №6/11 ВЛ-6 кВ №5. ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения производственной базы (здания кафе-магазин, зернохранилища, склада), расположенного по адресу: Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Строительная,2. | РЭ |  |  | 0 | 0.12436 | -0.12436 | 0.12436 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0% | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления к вводу жилого дома от опоры №1/16 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП-8530 по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Стульникова Ю.В., расположенного по адресу:Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Забазновой, д.1. | РЭ |  |  | 0 | 0.13854 | -0.13854 | 0.13854 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0% | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления к вводу жилого дома от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №3, КТП-8494 по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 Романовская для присоединения жилого дома Плехова Д.В., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Лесная, д.24. | РЭ |  |  | 0 | 0.033 | -0.033 | 0.033 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0% | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления 0,22 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП-1336 мощностью 400 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВКрутовская для присоединения жилых домов, расположенных по адресу: Цимлянский район, п. Саркел, ул. Садовая, д. 2б, д.2. корп.А. | РЭ |  |  | 0 | 0.090197 | -0.090197 | 0.090197 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0% | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/13 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП-1411 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" к жилым домам, расположенным по адресам: Цимлянский район, п. Саркел, ул. Комсомольская, д.50, д.52 и д.58. | РЭ |  |  | 0 | 0.21269 | -0.21269 | 0.21269 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | 0% | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейных ответвлений к жилому дому от опоры №2/15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1443 мощностью 400 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская". Расположенного по адресу: Цимлянский район, п. Саркел, ул. Винзаводская, д.9-б. | РЭ |  |  | 0 | 0.044998 | -0.044998 | 0.044998 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0% | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3400 по ВЛ-10кВ №22 ПС 110/10-6кВ "Жуковская" для присоединения парикмахерской индивидуального предпринимателя Яковенко Л.С., расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, ст.Жуковская, Центральная площадь, 5"А". | РЭ |  |  | 0 | 0.066 | -0.066 | 0.066 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0% | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления 0,22кВ от опоры №4/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3402 мощностью 100кВа по ВЛ-10кВ №24 ПС110/10-6 кВ "Жуковская" для присоединения жилого дома Петрашова В.В. расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х.Овчинников, пер. Луговой, 1-б. | РЭ |  |  | 0 | 0.108 | -0.108 | 0.108 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0% | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП-1610 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская для присоединения рефконтейнера, расположенного по адресу: Цимлянский район, х. Карнауховский, ул. Центральная, д. 55. | РЭ |  |  | 0 | 0.018599 | -0.018599 | 0.018599 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0% | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4091 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Богородская" для присоединения здания пожарной части расположенного по адресу Ростовская область, Ремонтненский район, с .Богородское ул.Гагарина д.23 | РЭ |  |  | 0 | 0.073 | -0.073 | 0.073 | 0% |  |  | 0.007 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0% | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №5 -№ 3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №9 для электроснабжения жилого дома В.А.Тихонова в п.Веселый Ростовской области. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП №70 п.Веселый Ростовской области. | РЭ |  |  | 0 | 0.249 | -0.249 | 0.249 | 0% |  |  |  | 0 | 0.211 | 0.211 | 0% | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 100 в х.Белянин Багаевского района. Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП №115 для электроснабжения жилого дома Разаковой Э.Б. в х.Верхнеянченков Багаевского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.277 | -0.277 | 0.277 | 0% |  |  |  | 0 | 0.234 | 0.234 | 0% | 0 | 0 | 0.234 | 0.234 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1/7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 93 для электроснабжения жилого дома Кардашевич А.А. в п.Веселый Ростовской области. Строительство отпаенчной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 65 для электроснабжения магазина ИП Василевского Д.А. в п.Веселый Ростовской области. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №6/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №409 для электроснабжения частного жилого домовладения Е.С.Резван в х.Верхнесоленый. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 95 в п.Веселый Ростовской области. Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 7 для электроснабжения жилого дома А.В.Бухарова в п.Веселый Ростовской области. | РЭ |  |  | 0 | 0.091 | -0.091 | 0.091 | 0% |  |  |  | 0 | 0.077 | 0.077 | 0% | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Тенистая в п. Российском Аксайского р-на | РЭ |  |  | 0 | 0.32 | -0.32 | 0.32 | 0% |  |  |  | 0 | 0.271 | 0.271 | 0% | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Ясеневая в п.Российском Аксайского района | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.243 | 0.243 | 0% | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-19 для электроснабжения жилых домов в п.Красный Сад Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0% |  |  |  | 0 | 0.424 | 0.424 | 0% | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 705 для электроснабжения ООО "УК Щепкин" | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.422 | 0.422 | 0% | 0 | 0 | 0.422 | 0.422 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП №70 в п.Веселый Веселовского района | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.393 | 0.393 | 0% | 0 | 0 | 0.393 | 0.393 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №62 в п.Веселый Веселовского района | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.23 | 0.23 | 0% | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-190 в п.Водопадный Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.063 | 0.063 | 0% | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП -184 ул.Фадеева х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.393 | 0.393 | 0% | 0 | 0 | 0.393 | 0.393 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП -165 по ул.Комсомольской в п.Рассвет Аксайского района Ростовской | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.205 | 0.205 | 0% | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП -416 в х. Верхнесоленом Веселовского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.133 | 0.133 | 0% | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 220 в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.105 | 0.105 | 0% | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-102 для электроснабжения жилого дома ул. Степная, 24 х. Голые Бугры Багаевского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.235 | 0.235 | 0% | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ от оп.321 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№487 для эл.снаб. жилого дома по ул.Дружелюбная 4, п.Интернациональный, Октябрьского района, Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.008 | 0% |  |  | 0.007 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0% | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения контейнера в х.Садки, Красносулинского р-на | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.286 | 0.286 | 0% | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной линии 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ "Школа" КТП №А-1 для электроснабжения ФГУП "РТРС" в сл.Барило-Крепинская, Родионово-Несветайского р-на | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.015 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0% | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной линии 0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 177 для электроснабжения жилых домов, расположенных в ст. Усть-Быстрянская, ул. Советская Усть-Донецкого р-на | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.009 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линии 0,4кВ по ул. Гвардейской от новой КТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ "Совхоз" от ПС Ш-16 для электроснабжения жилого дома, в р. п. Каменоломни, ул. Звездная Октябрьского р-на | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.015 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0% | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения детского сада на 80 мест в сл.Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайского района | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.083 | 0.083 | 0% | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,23 кВ для электроснабжения жилого дома Демиденко О.П., расположенного в п. Верхнегрушевский, ул. Полевая, Октябрьского района | РЭ |  |  | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0% |  |  | 0.02 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0% | 0.02 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство отпаечной линии 0,4кВ для электроснабжения жилого дома в п.Новосветловский Октябрьского района" | РЭ |  |  | 0 | 0.19813 | -0.19813 | 0.19813 | 0% |  |  |  | 0 | 0.342 | 0.342 | 0% | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №4319 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Денисовская для присоединения контейнера-аппаратной, расположенного по адресу: Ремонтненский район. п. Денисовский, ул. Садовая, 21. | РЭ |  |  | 0 | 0.016309 | -0.016309 | 0.016309 | 0% |  |  |  | 0 | 0.116 | 0.116 | 0% | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кв №3 от опоры №22 от КТП -1555 мощностью 250 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Ростовская область,Цимлянский район,п.Саркел, ул.Цимлянская.д.2 корп.Б | РЭ |  |  | 0 | 0.0559 | -0.0559 | 0.0559 | 0% |  |  |  | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-0,4 кв №3 от КТП -6562 мощностью 250 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рассвет" для присоединения зерносклада расположенного по адресу Ростовская область мартыновский район п.Стрижи | РЭ |  |  | 0 | 0.076824 | -0.076824 | 0.076824 | 0% |  |  |  | 0 | 0.093 | 0.093 | 0% | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-0,4 кв от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6102 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская" для присоединения жилого дома Омарова С.М." расположенного по адресу Мартыновский р-н х.Арбузов, ул.Школьная,д.24-б | РЭ |  |  | 0 | 0.070536 | -0.070536 | 0.070536 | 0% |  |  |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0% | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кв от опоры №16 КТП 10/0,4 кВ №1602 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Антоновская" для присоединения жилых домов ,расположенных по адресу Цимлянский р-н ст.Терновская ул.Центральная,4 и 6 | РЭ |  |  | 0 | 0.054641 | -0.054641 | 0.054641 | 0% |  |  |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0% | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кв от опоры №14 ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №7346 по ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ "Белянская" для присоединения контейнера-аппаратной ФГУ "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", расположенного по адресу Константиновский р-н ст.Белянская ул.Кольцевая,,2 корп.А | РЭ |  |  | 0 | 0.086 | -0.086 | 0.086 | 0% |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0% | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство линии 0,4 кв от КТП-10/0,4 кВ №7083 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ "Нижнежуравская" для присоединения контейнера-аппаратной ФГУ "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", расположенного в Константиновском р-н на 24 км автодороги "Ростов-на-Дону" (от магистрали "Дон")-г.Семикаракорск-г.Волгодонск-г.Константиновск- п.Тацинский | РЭ |  |  | 0 | 0.046 | -0.046 | 0.046 | 0% |  |  |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0% | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кв от опоры №2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №7146 по ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Богоявленская" для присоединения контейнера-аппаратной ФГУ "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", расположенного по адресу Константиновский р-н ст.Богоявленская,ул.Центральная д.2-а | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0% | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ-0,4 кв от КТП-6/0,4 кВ №8532 по ВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения здания ремонтных мастерских ООО "СтальСервисКонструкция", расположенного по адресу Волгодонской р-н х.Потапов ул.Комсомольская,63 | РЭ |  |  | 0 | 0.033533 | -0.033533 | 0.033533 | 0% |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0% | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участков ВЛИ-0,4 кв от опоры №1/30 КТП-10/0,4 кВ №3402 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" для присоединенияжилых домов ,расположенных по адресу Дубовский р-н х.Овчинников пер.Западный д. 3 и 5 | РЭ |  |  | 0 | 0.028339 | -0.028339 | 0.028339 | 0% |  |  |  | 0 | 0.049 | 0.049 | 0% | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кв от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1545 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Искра" для присоединения церкви гр.Паршикова В.Л. ,расположенной по адресу Цимлянский р-н х.Паршиков ул.Центральная,д.6 корп.А | РЭ |  |  | 0 | 0.023457 | -0.023457 | 0.023457 | 0% |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.044 | 0% | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство отпайки 10кВ от существующей ВЛ-10кВ №9 ПС «Донская» с установкой КТП-63кВА и строительством ВЛИ-0,4кВ в п.Свобода, Волгодонского района для электроснабжения жилых домов по адресу: п.Свобода, ул.Канальная | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.558 | 0.558 | 0% | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП -6/0,4 кВ №8530 мощностью 250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская"для присоединения жилого дома расположенного по адресу Ростовская область,Волгодонской район,ст.Романовская ул.Каргальского д.2-Е | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.044 | 0% | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кв от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4кВ №1395 мощностью 250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" для присоединения объекта незавершенного строительства Алехиной В.О. (Цимлянский р-н ст.Красноярская пер.Железнодорожный) | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0% | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры №1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №8475 мощностью 160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома ,расположенного по адресу Волгодонской р-н ст.Романовская пер.Бобровский д.63а | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0% | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1152 мощностью 100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Н-Цимлянская" для присоединения жилого дома Ростовская область,Цимлянский район,х.Ремизов ул.Центральная.,20 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1555 мощностью 250 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Ростовская область,Цимлянский район,п.Саркел, ул.Цимлянская.д.1 корп.А | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0% | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры №17 КТП 10/0,4 кВ №1356 мощностью 100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" для присоединения жилого дома Ростовская область,Цимлянский район,, ст.Красноярская пер.Речной,.д.8 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0% | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка 0,4 кв от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №8494 мощностью 100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома ,расположенног по адресу Волгодонской р-н ст.Романовская ул.Лесная.д.6 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0% | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №86 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10/6кВ "Донская" для присоединения сельскохозяйственной ярмарки" по адресу: Волгодонской р-н, 2,25км от п.Краснодонской, ул.Степная,1-а. | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.139 | 0.139 | 0% | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП -8475 мощностью 100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская"для присоединения павильона Фарапонова В.И. расположенного по адресу Волгодонской район,ст.Романовская, пер.Бобровского,2б | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0% | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 1, от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-8459 мощностью 250 кВА и от КТП-8459 по ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Романовская" в ст. Романовская, Волгодонского района для электроснабжения жилых домов по адресу: Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Весенняя, д. 1"А", 1"Б", 1"В", 1"Г", 2"А", 2"Б", 2"В", 2"Г", 2"Д", и д. 20, 22-27 и 28-31. | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.639 | 0.639 | 0% | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 по КЛ 6 кВ №71 ПС Т-17 до детского дома №1 г. Таганрога | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.265 | 0.265 | 0% | 0 | 0 | 0.265 | 0.265 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №3-00/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №20 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Краснополянская для электроснабжения здания пожарного депо, с. Красная Поляна Песчанокопского района ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.097 | 0.097 | 0% | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 24 по ВЛ-0,4 кВ № 2 Ктп № 81 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" х. Коньков, | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.047 | 0.047 | 0% | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 по ВЛ-0,4 кВ № 3 Ктп № 7 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" х. Малаховский, | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.117 | 0.117 | 0% | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 24 по ВЛ-0,4 кВ № 1 Ктп № 100 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" ст. Боковская, ул. Октябрьская, 46 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.088 | 0.088 | 0% | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 Ктп № 100 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" ст. Боковская, ул. Прмдорожная 3, 5 | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.117 | 0.117 | 0% | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 74 по ВЛ-0,4 кВ № 2 Ктп № 621 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС "Ст. Станица" | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.048 | 0.048 | 0% | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 КВ от ВЛ -10кВ №1103 в ст. Мишкинская для энергоснабжения Беленцког В.И. (17шт.) | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0% | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №7-13 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Синявская по пер. Северный в х. Хапры | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.63 | 0.63 | 0% | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №7-13 по ВЛ10кВ №7 ПС Синявская по ул. Кольцевая в х. Хапры | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.673 | 0.673 | 0% | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения торгово-сервисного центра ООО "Ника Моторс Юг" в Аксайском районе. | РЭ |  |  | 0 | 0.4921 | -0.4921 | 0.4921 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0% | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ ООО "РСК" до ТП 10/0,4 кВ ЗАО "Мобиком-Кавказ". | РЭ |  |  | 0 | 4.7335 | -4.7335 | 4.7335 | 0% |  |  | 0.131 | 0 | 1.853 | 1.853 | 0% | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция РУ 6 кВ РП-3. Строительство 2-х трансформаторной БКТП 6/0.4 кВ. Строительство кабельных ЛЭП 6 кВ от ПС Т-5 до новой БКТП | РЭ |  |  | 0 | 4.2459 | -4.2459 | 4.2459 | 0% |  |  | 7.248 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 | 7.548 | 7.548 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство линии КЛ 6 кВ от ПС "Р-39" и "Р-16" | РЭ |  |  | 0 | 0.003 | -0.003 | 0.003 | 0% |  |  |  | 0 | 2.566 | 2.566 | 0% | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция КТП №180 с заменой трансформатора и строительной части. Южный научный центр.с. Кагальник | РЭ |  |  | 0 | 0.38244 | -0.38244 | 0.38244 | 0% |  |  | 0.236 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0% | 0 | 0 | 0.391 | 0.391 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №9 отходящей линии № 10, ПС 110/10 кВ Рождественка, до границы земельного участка в районе с.Батаевка, Ахтубинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0.327 | 0.3 | 0.323 | 0.3 | 0 | -0.023 | 92.88% |  |  | 0.023 | 0.254 | 0.254 | 0 | 100% | 0 | 0.277 | 0.277 | 0 | 100%
| ВЛ 10 кВ от опоры №537 ВЛ 10 кВ отходящей линии №8 ПС Енотаевка до границы земельного участка в 500м северо-западнее с. Копановка, Енотаевский район | АЭ | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.079 | -0.079 | 0% |  |  |  | 0.067 | 0 | -0.067 | 0% | 0 | 0.067 | 0 | -0.067 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛ 10 кВ от опоры №3 ВЛ 10 кВ отходящей линии №17 ПС Хошеутово до границы земельного участка по пер. Октябрьский, 24, с. Хошеутово, Харабалинский район | АЭ | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0.094 | -0.094 | 0% |  |  |  | 0.08 | 0 | -0.08 | 0% | 0 | 0.08 | 0 | -0.08 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛ 6 кВ от опоры №140 ВЛ 6 кВ отходящей линии №8 ПС Чапаевская до границы земельного участка, ограниченного с запада - станцией связи, с востока- больницей, с юга- бывшим садом колхоза, с. Каралат, Камызякский район | АЭ | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.107 | 0.052 | -0.052 | 67.3% |  |  |  | 0.135 | 0.092 | -0.043 | 68.15% | 0 | 0.135 | 0.092 | -0.043 | 68.15% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛ 10 кВ от опоры №32 ВЛ 10 кВ отходящей линии №16 ПС Травино до границы земельного участка, ограниченного с запада - автодорогой Астрахань- Полдневое, с севера- АТС, с юга- орошаемым участком "Сельский", с. Образцово- Травино, Камызякский район | АЭ | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.075 | 0.004 | -0.004 | 94.94% |  |  |  | 0.067 | 0.065 | -0.002 | 97.01% | 0 | 0.067 | 0.065 | -0.002 | 97.01%
| ВЛ 10 кВ от опоры №20, отп.4 ВЛ 10 кВ отходящей линии №13 ПС Вязовка до границы земельного участка в районе студенческого лагеря колхоза "Красное Знамя", с. Вязовка, Черноярский район | АЭ | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.126 | -0.126 | 0% |  |  |  | 0.107 | 0 | -0.107 | 0% | 0 | 0.107 | 0 | -0.107 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛ 10 кВ от опоры №8 за ЛР-5 ВЛ 10 кВ отходящей линии №7 ПС Линейная до границы земельного участка в 1 км восточнее с. Курченко и в. 7,75 км северо-восточнее с. Янго-Аскер, Наримановский район район | АЭ | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0 | 0.445 | -0.445 | 0% |  |  |  | 0.377 | 0 | -0.377 | 0% | 0 | 0.377 | 0 | -0.377 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛ 10 кВ от опоры №4, отп.2-1 ВЛ 10 кВ отходящей линии №16 ПС Бударино до границы земельного участка по ул. Героев, 22, с. Рынок, Лиманский район | АЭ | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.159 | -0.159 | 0% |  |  |  | 0.135 | 0 | -0.135 | 0% | 0 | 0.135 | 0 | -0.135 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛ 10 кВ от опоры №1, отп.4 ВЛ 10 кВ отходящей линии №13 ПС Никольская до границы земельного участка по ул.Мира, 48, с. Пришиб, Енотаевский район | АЭ | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0 | 0.222 | -0.222 | 0% |  |  |  | 0.188 | 0 | -0.188 | 0% | 0 | 0.188 | 0 | -0.188 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛЗ 6 кВ от опоры "232 ВЛ 6 кВ отходящая линия №7 ПС ВОС до границы земельного участка по ул. Звездная, 44, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.207 | -0.034 | 0.034 | 119.7% |  |  |  | 0.147 | 0.175 | 0.028 | 119% | 0 | 0.147 | 0.175 | 0.028 | 119% | Изменение объемов работ
| ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ -10кВ РП 21-ТП 618, отходящая линия №4 ПС ЦРП, до границы земельного участка по ул. 1-я Оранжерейная,14 | АЭ |  |  | 0 | 0.365 | -0.365 | 0.365 | 0% |  |  |  | 0 | 0.309 | 0.309 | 0% | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 214/250 до границы земельного участка по ул. Мелиоративная, 8, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская область | АЭ | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0.157 | 0.157 | 0 | 100% | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 228/160 до границы земельного участка по ул. Дружбы, 20, п. Володарский, Володарский район, Астраханская область | АЭ | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0.211 | 0.211 | 0 | 100% | 0 | 0.211 | 0.211 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 43/400 до границы земельного участка по ул. Степная, 21, с. Поды, Черноярский район, Астраханская область | АЭ | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.109 | 0.12 | -0.12 | 47.6% |  |  |  | 0.194 | 0.093 | -0.101 | 47.94% | 0 | 0.194 | 0.093 | -0.101 | 47.94% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ БКТП 1251 до границ земельных участков по пер. Рейдовый/ул. Приморская, 1/13 и пер. Рейдовый, 3, Советский район, г.Астрахань | АЭ | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.128 | 0.008 | -0.008 | 94.12% |  |  |  | 0.115 | 0.113 | -0.002 | 98.26% | 0 | 0.115 | 0.113 | -0.002 | 98.26%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 449/250 до границ земельных участков №33 и №35 в м-не Южный, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская область | АЭ | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.26 | 0.003 | -0.003 | 98.86% |  |  |  | 0.223 | 0.223 | 0 | 100% | 0 | 0.223 | 0.223 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 678/100 до границы земельного участка по ул. Молодежная, 18, Наримановский район, Астраханская область | АЭ | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.18 | 0.001 | -0.001 | 99.45% |  |  |  | 0.153 | 0.153 | 0 | 100% | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 | 100%
| Строительство ВЛИ-0,22 кВ от опоры №20, гр.1, ВЛ-0,4 кВ КТП 250/50 кВА до границы земельного участка по ул.Еречная, 3, с.Атал, Приволжский район, Астраханская обл. | АЭ | 0.099 | 0.091 | 0.097 | 0.09 | 0.001 | -0.007 | 92.78% |  |  | 0.007 | 0.077 | 0.077 | 0 | 100% | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 205/250 до границ земель участка по ул. Ясная, 10, п. Володаровский, Володаровского района | АЭ | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0 | -1.3878e-17 | 100% |  |  |  | 0.194 | 0.194 | 0 | 100% | 0 | 0.194 | 0.194 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП 258/160 по ул. Молодежная, 6, с. Актюба, Володаровского района | АЭ | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0.19 | 0.19 | 0 | 100% | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от опоры №2-4, гр. 2-3, ВЛ-0,4 кВ ТП 385/180 кВА до границы з/у по ул. Дорожная, 11, с. Тулугановка, Володаровского района | АЭ | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0.082 | 0.082 | 0 | 100% | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,22 кВ от опоры №36,гр1. ВЛ-0,4кВ ТП 373/400кВА до границы земельного участка по ул. Восточная, д.5, п.Тальниковый | АЭ | 0.077 | 0.061 | 0.076 | 0.076 | -0.015 | -3.4694e-18 | 100% |  |  | 0.013 | 0.052 | 0.052 | 0 | 100% | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 100%
| ВЛИ -0,38кВ от опоры №1 гр.2. ВЛ 0,4кВ КТП 484/100кВА до границы земельного учаска по ул. Рябиновая, д.5 | АЭ | 0.061 | 0.047 | 0.061 | 0.061 | -0.014 | 0 | 100% |  |  | 0.012 | 0.04 | 0.04 | 0 | 100% | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП222 до границы земельного участка по ул. Бэра, Советский район, г. Астрахани | АЭ | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 8.6736e-19 | 100% |  |  |  | 0.022 | 0.022 | 0 | 100% | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от ТП 199 до границы земельного участка по ул. Весенняя, 2 с. Карагали, Приволжский район, АО | АЭ | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.001 | -3.4694e-18 | 100% |  |  |  | 0.037 | 0.037 | 0 | 100% | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 100%
| ВЛИ-0.22кВ от опоры № 2-3, гр.2, ВЛ-0,4кВ КТП 110/160 кВА до границы земель.уч. № 7 в составе СТ "Садовод-любитель" распол. Между Татарским кладбищем и р.Малая Царевка Советс.р-на, г.Астрахань | АЭ | 0.145 | 0.124 | 0.142 | 0.145 | -0.021 | 0.003 | 102.1% |  |  | 0.018 | 0.105 | 0.105 | 0 | 100% | 0 | 0.123 | 0.123 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,22кВ от опоры №1 гр.2 ВЛ-0,4кВ КТП 156/250 до границы земельного участка по улице Звездная, 2В, с. Три Протока, Приволжского района | АЭ | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0.053 | 0.053 | 0 | 100% | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от опоры №7 гр.1 ВЛИ-0,4кВ КТП 243/100 до границы земельного участка по улице Речная, 54, с. Ильинка, Володаровского р-на | АЭ | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.001 | -8.6736e-19 | 100% |  |  |  | 0.055 | 0.055 | 0 | 100% | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 100%
| ВЛИ-022кВ от РУ-0,4кВ ТП 15 до границы земельного участка2950 м юго-восточнее с. Восток, Степная зона,Енотаевский р-н | АЭ | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.001 | 5.2042e-18 | 100% |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 100% | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 49/50 до границы земельного участка по ул. Куйбышева, 6, г. Камызяк | АЭ | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.078 | 0.008 | -0.008 | 90.7% |  |  |  | 0.073 | 0.066 | -0.007 | 90.41% | 0 | 0.073 | 0.066 | -0.007 | 90.41% | Экономия при торгах
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 563/560 ло границы земельного участка по ул. Курмангазы, между домами №40 и №44, г. Камызяк | АЭ | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.042 | 0.015 | -0.015 | 73.68% |  |  |  | 0.048 | 0.036 | -0.012 | 75% | 0 | 0.048 | 0.036 | -0.012 | 75% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ РП 23 до границы земельного участка №66, с/т Авангард-1 ССЗ 30 лет Октября, Советский район | АЭ | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.072 | 0.117 | -0.117 | 38.1% |  |  |  | 0.16 | 0.064 | -0.096 | 40% | 0 | 0.16 | 0.064 | -0.096 | 40% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 708/250 до границы земельного участка по ул. Северная, 21, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.312 | -0.123 | 0.123 | 165.1% |  |  |  | 0.16 | 0.265 | 0.105 | 165.6% | 0 | 0.16 | 0.265 | 0.105 | 165.6% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 383/250 до границы земельного участка по ул. Спирякина, д.50 "В", с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0 | 0.151 | -0.151 | 0% |  |  |  | 0.128 | 0 | -0.128 | 0% | 0 | 0.128 | 0 | -0.128 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 651/400 до границ земельных участков по ул. Тенистая, д.1 д.5, п. Пойменный, Приволжский район | АЭ | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.044 | 0.008 | -0.008 | 84.62% |  |  |  | 0.044 | 0.037 | -0.007 | 84.09% | 0 | 0.044 | 0.037 | -0.007 | 84.09% | Экономия при торгах
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 651/400 до границ земельного участка по ул. Солнечная, 4, п. Пойменный, Приволжский район | АЭ | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.125 | 0.032 | -0.032 | 79.62% |  |  |  | 0.133 | 0.106 | -0.027 | 79.7% | 0 | 0.133 | 0.106 | -0.027 | 79.7% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 520/250 до границы земельного участка по ул. Бекетова, 17, с. Началово, Приволжский район | АЭ | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.247 | 0.048 | -0.048 | 83.73% |  |  |  | 0.25 | 0.209 | -0.041 | 83.6% | 0 | 0.25 | 0.209 | -0.041 | 83.6% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 651/400 до границы земельного участка по ул. Вишневая, 26, п. Пойменный, Приволжский район | АЭ | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.406 | 0.049 | -0.049 | 89.23% |  |  |  | 0.386 | 0.344 | -0.042 | 89.12% | 0 | 0.386 | 0.344 | -0.042 | 89.12% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 143 до границы земельного участка по ул. 3-я Пархоменко, д. 111,Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.059 | 0.002 | -0.002 | 96.72% |  |  |  | 0.052 | 0.05 | -0.002 | 96.15% | 0 | 0.052 | 0.05 | -0.002 | 96.15%
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 143 до границы земельного участка по ул. 3-я Пархоменко, д. 118, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.125 | 0.03 | -0.03 | 80.65% |  |  |  | 0.131 | 0.107 | -0.024 | 81.68% | 0 | 0.131 | 0.107 | -0.024 | 81.68% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 198 до границы земельного участка (гараж) по ул. Моздокская, 53, блок Е, бокс 16, Кировский район | АЭ | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.015 | 0.079 | -0.079 | 15.96% |  |  |  | 0.08 | 0.014 | -0.066 | 17.5% | 0 | 0.08 | 0.014 | -0.066 | 17.5% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 556/250 до границы земельного участка по ул. Раздольная,1, р.п. Ильинка, Икрянинский район | АЭ | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.116 | 0.019 | -0.019 | 85.93% |  |  |  | 0.114 | 0.098 | -0.016 | 85.96% | 0 | 0.114 | 0.098 | -0.016 | 85.96% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 539/160 до границы земельного участка по ул. Дорожная,21, с. Бирюковка, Приволжский район | АЭ | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.047 | 0.046 | -0.046 | 50.54% |  |  |  | 0.079 | 0.04 | -0.039 | 50.63% | 0 | 0.079 | 0.04 | -0.039 | 50.63% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 91/100 до границы земельного участка х. Бундин, 1"В", МО "Каменноярский сельсовет", Черноярский район | АЭ | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.146 | -0.099 | 0.099 | 310.6% |  |  |  | 0.04 | 0.125 | 0.085 | 312.5% | 0 | 0.04 | 0.125 | 0.085 | 312.5% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 115/100 кВА до границ земельных участков по ул. Школьная, 80, 89, с. Яблонка, Володарский район | АЭ | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.49 | 0.008 | -0.008 | 98.39% |  |  |  | 0.422 | 0.415 | -0.007 | 98.34% | 0 | 0.422 | 0.415 | -0.007 | 98.34%
| ВЛИ 0,38 кВ от КТПН 568/160 до границ земельных участков №12, №14 по ул. 50 лет. Победы, с. Евпраксино, Приволжский район | АЭ | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.256 | -0.008 | 0.008 | 103.2% |  |  |  | 0.21 | 0.217 | 0.007 | 103.3% | 0 | 0.21 | 0.217 | 0.007 | 103.3%
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 9 "Котельная" до границы земельного участка по ул. Джамбула, 4, кв.2, п. Верхний Баскунчак, Ахтубинский район | АЭ | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.158 | 0.043 | -0.043 | 78.61% |  |  |  | 0.17 | 0.135 | -0.035 | 79.41% | 0 | 0.17 | 0.135 | -0.035 | 79.41% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,22 кВ от КТПН 420/100 кВА до границы земельного участка по ул. Суворова, 29 "А", с. Началово, Приволжский район | АЭ | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.043 | 0.061 | -0.061 | 41.35% |  |  |  | 0.088 | 0.036 | -0.052 | 40.91% | 0 | 0.088 | 0.036 | -0.052 | 40.91% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 383/250 кВА до границы земельного участка в 32,5 км на северо-восток от г. Харабали, Харабалинский район | АЭ | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0.136 | -0.136 | 0% |  |  |  | 0.115 | 0 | -0.115 | 0% | 0 | 0.115 | 0 | -0.115 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 578 до границы земельного участка по ул. Луконина, д. 12, корп. 3, Советский район, г. Астрахань | АЭ | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.013 | 0.1 | -0.1 | 11.5% |  |  |  | 0.096 | 0.012 | -0.084 | 12.5% | 0 | 0.096 | 0.012 | -0.084 | 12.5% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 кВ (по ул. 1-я Астраханская) КТП 1075 до границ земельных участков по ул. 2-я Астраханская/3-я Новолесная, д.14/16, ул. 3-я Новолесная, д. 18, ул. 3-я Новолесная, д. 24, ул. 3-я Новолесная, д.30, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.425 | 0.047 | -0.047 | 90.04% |  |  |  | 0.4 | 0.382 | -0.018 | 95.5% | 0 | 0.4 | 0.382 | -0.018 | 95.5%
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 11/400 до границы земельного участка по ул. Зеленая, 1, с. Сасыколи, Харабалинский район | АЭ | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.29 | 0.064 | -0.064 | 81.92% |  |  |  | 0.3 | 0.248 | -0.052 | 82.67% | 0 | 0.3 | 0.248 | -0.052 | 82.67% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 1075 до границ земельных участков по ул. 4-я Новолесная, 15 и 2-я Астраханская/ул. 4-я Новолесная, 15/19, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.5 | 0.007 | -0.007 | 98.62% |  |  |  | 0.43 | 0.455 | 0.025 | 105.8% | 0 | 0.43 | 0.455 | 0.025 | 105.8% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ (по ул. 3-я Новолесная) КТП 1075 до границ земельных участков №5, №31, №39 по ул. 3-я Новолесная, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.168 | 0.009 | -0.009 | 94.92% |  |  |  | 0.15 | 0.152 | 0.002 | 101.3% | 0 | 0.15 | 0.152 | 0.002 | 101.3%
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ ТП 124 до границы земельного участка по ул. Лемисова, 196, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.021 | 0.05 | -0.05 | 29.58% |  |  |  | 0.06 | 0.018 | -0.042 | 30% | 0 | 0.06 | 0.018 | -0.042 | 30% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ 0,38 кВ КТП 484/100 до границ земельных участков по ул. Рябиновая, 15, 19, с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.115 | 0.073 | -0.073 | 61.17% |  |  |  | 0.159 | 0.098 | -0.061 | 61.64% | 0 | 0.159 | 0.098 | -0.061 | 61.64% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ РП 16 до границы земельного участка по пер. Грановского, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.199 | 0.155 | -0.155 | 56.21% |  |  |  | 0.3 | 0.178 | -0.122 | 59.33% | 0 | 0.3 | 0.178 | -0.122 | 59.33% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка по ул. Полынная, 14, г. Харабали, Харабалинский район | АЭ | 0.177 | 0.177 | 0.142 | 0 | 0.177 | -0.142 | 0% |  |  |  | 0.15 | 0.009 | -0.141 | 6% | 0.009 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0% | Вина подрядчика
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ЗТП 706/250 кВА до границы земельного участка по ул. Июльская, 9, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0.319 | 0.319 | 0.255 | 0.42 | -0.101 | 0.165 | 164.7% |  |  |  | 0.27 | 0.356 | 0.086 | 131.9% | 0 | 0.27 | 0.356 | 0.086 | 131.9% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,22 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ КТП 228/160 кВА до границы земельного участка по ул. Высоцкого, 7, п. Володарский, Володарский район | АЭ | 0.177 | 0.177 | 0.142 | 0.252 | -0.075 | 0.11 | 177.5% |  |  |  | 0.15 | 0.213 | 0.063 | 142% | 0 | 0.15 | 0.213 | 0.063 | 142% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от проектируемой ВЛИ 0,38 ТП 1058 до границ земельных участков по ул. 2-я Новолесная, 11, 12, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.085 | 0.033 | -0.033 | 72.03% |  |  |  | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 130% | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 130% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 103/100 до границы земельного участка по ул. Маячная, 7, с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0.094 | 0.094 | 0.076 | 0.047 | 0.047 | -0.029 | 61.84% |  |  |  | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 50% | 0 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 50% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ 0,38 кВ ТП 1058 до границы земельного участка по ул. Новолесная/2-я Астраханская, 22/1, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.118 | 0.118 | 0.094 | 0.13 | -0.012 | 0.036 | 138.3% |  |  |  | 0.1 | 0.178 | 0.078 | 178% | 0 | 0.1 | 0.178 | 0.078 | 178% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ 0,38 кВ ТП 1057 до границы земельного участка по ул.4-я Новолесная, 28, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.177 | 0.177 | 0.142 | 0.099 | 0.078 | -0.043 | 69.72% |  |  |  | 0.15 | 0.088 | -0.062 | 58.67% | 0 | 0.15 | 0.088 | -0.062 | 58.67% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| ВЛИ 0,38 от РУ 0,4 кВ ТП 896 до границы земельного участка (административное здание стадиона) по пл. Заводская, 95, литер А, Трусовский район | АЭ | 0.448 | 0.448 | 0.224 | 0.144 | 0.304 | -0.08 | 64.29% |  |  |  | 0.38 | 0.126 | -0.254 | 33.16% | 0 | 0.38 | 0.126 | -0.254 | 33.16% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 от РУ 0,4 кВ ТП 92 до границы земельного участка по ул.1-я Тюльпановая, 3, Советский район | АЭ | 0.059 | 0.059 | 0.047 | 0.068 | -0.009 | 0.021 | 144.7% |  |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 120% | 6.9389e-18 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 120% | Изменение объемов работ
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 553 до границы земельного участка №39 в СТ "Трудовик", Началовское шоссе, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0.295 | 0.295 | 0.148 | 0.031 | 0.264 | -0.117 | 20.95% |  |  |  | 0.25 | 0.027 | -0.223 | 10.8% | 0 | 0.25 | 0.027 | -0.223 | 10.8% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 361 "А" до границ земельных участков №17, №19 по ул. Садовая в СНТ "Керамик" (1-я очередь), Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.295 | 0.295 | 0.148 | 0 | 0.295 | -0.148 | 0% |  |  |  | 0.25 | 0 | -0.25 | 0% | 0 | 0.25 | 0 | -0.25 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛИ 0,22 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ ТП 883 до границы земельного участка по ул. Зеленая, 4, с. Солянка, Наримановский район | АЭ | 0.066 | 0.066 | 0.053 | 0 | 0.066 | -0.053 | 0% |  |  |  | 0.056 | 0 | -0.056 | 0% | 0 | 0.056 | 0 | -0.056 | 0% | Расторжение договора ТП
| ВЛИ 0,38 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ ТП 533/160 до границы земельного участка по ул. Луговая, 30, г. Камызяк, Камызякский район | АЭ | 0.177 | 0.177 | 0.142 | 0.119 | 0.058 | -0.023 | 83.8% |  |  |  | 0.15 | 0.101 | -0.049 | 67.33% | 0 | 0.15 | 0.101 | -0.049 | 67.33% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ ТП 1003 до границы земельного участка по ул. Канская, 5, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0.283 | 0.283 | 0.135 | 0.15 | 0.133 | 0.015 | 111.1% |  |  |  | 0.24 | 0.164 | -0.076 | 68.33% | 0 | 0.24 | 0.164 | -0.076 | 68.33% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 604 до границы земельного участка (нежилое помещение) по ул. Ботвина, 4 "А", Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0.189 | 0.189 | 0.151 | 0.055 | 0.134 | -0.096 | 36.42% |  |  |  | 0.16 | 0.051 | -0.109 | 31.88% | 6.9389e-18 | 0.16 | 0.051 | -0.109 | 31.87% | Позднее представление актов выполненых работ
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 515 до границы земельного участка №102 по ул. 4-я Литейная, с/т "Заря", Советский район, г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.196 | -0.196 | 0.196 | 0% |  |  |  | 0 | 0.173 | 0.173 | 0% | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП 651/4000 до границы земельного участка по ул. Цветочная, 4, Пойменный, Приволжский район, Астраханская область | АЭ |  |  | 0 | 0.069 | -0.069 | 0.069 | 0% |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ (СНТ з-да " Октябрь") до границ земельных участков №16 СНТ завода "Октябрь", №42 по ул. 5-я Зеленгинская , №21 СТ "Труд" по ул.С.Перовской, №68 по ул. 5-я Зеленгинская ,№ 29 по ул.5-я Зеленгинская, №70 кв. 1, ул.5-я Зеленгинская, №70 кв 2 ул.5-я Зеленгинская, № 21 ул. 5-я Зеленгинская, Кировск.ор. | АЭ |  |  | 0 | 0.281 | -0.281 | 0.281 | 0% |  |  |  | 0 | 0.248 | 0.248 | 0% | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от КТП-6/0,4кВ (С/Т "Октябрь") до границы земельного участка №14, С/Т "Октябрь", Кировск.р. | АЭ |  |  | 0 | 0.157 | -0.157 | 0.157 | 0% |  |  |  | 0 | 0.141 | 0.141 | 0% | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство КЛ-6 кВ "ПС 35/6 кВ Прогресс - ТП 1215" и КЛ-6 кВ "ТП 1215 - опора №1" ВЛ-6 кВ "ТП 1215 - ТП 930" в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 | 0% |  |  |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0% | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП1134 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного жилого дома по ул. Медиков, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ |  |  | 0 | 0.835 | -0.835 | 0.835 | 0% |  |  |  | 0 | 0.785 | 0.785 | 0% | -1.1102e-16 | 0 | 0.785 | 0.785 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ 0,38 кВ от РУ- 0,4 кВ ЗТП 215 до границы земельного участка по ул. Молодежная, 36 г.Камызяк | АЭ |  |  | 0 | 0.119 | -0.119 | 0.119 | 0% |  |  |  | 0 | 0.101 | 0.101 | 0% | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ 0,38 кВ электроснабжение помещения №60 по ул.Бабушкина, ул. Кирова/ ул.Ленина, д.15/28/18 в Кировском районе г.Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.023 | -0.023 | 0.023 | 0% |  |  |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0% | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,38 кВ электроснабжение садовых и жилых домов на территории с/т Заря (1 очередь) Советского района г.Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.025 | -0.025 | 0.025 | 0% |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0% | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ 0,38 кВ электроснабжение садовых и жилых домов на территории с/т Заря (2 очередь) Советского района г.Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.042 | -0.042 | 0.042 | 0% |  |  |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0% | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП 442 до границы земельного участка № 35 С/Т Покровская Роща в Кировском районе | АЭ |  |  | 0 | 0.035 | -0.035 | 0.035 | 0% |  |  |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0% | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ -0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП 246 до границы земельного участка по ул. Адмиралтейская,д.58, лит. А,В пом.01 в Кировском районе | АЭ |  |  | 0 | 0.325 | -0.325 | 0.325 | 0% |  |  |  | 0 | 0.698 | 0.698 | 0% | 1.1102e-16 | 0 | 0.698 | 0.698 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Ремонтная, д.14 в Трусовском районе г. Астрахани; | АЭ |  |  | 0 | 0.116 | -0.116 | 0.116 | 0% |  |  |  | 0 | 0.188 | 0.188 | 0% | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Чкалова, д.80 «Г», 80 «Д» в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.159 | -0.159 | 0.159 | 0% |  |  |  | 0 | 0.196 | 0.196 | 0% | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 397 до границы земельного участка помещения № 61 по ул. Заводской, д.38 в Трусовском районе г.Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.008 | 0% |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0% | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 883 до границы земельного участка по ул. Усадебная, д.4 в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.14 | -0.14 | 0.14 | 0% |  |  |  | 0 | 0.18 | 0.18 | 0% | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ 0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 179 до границы земельного участка № 18 с/т «Пекарь» в районе ер. Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.121 | -0.121 | 0.121 | 0% |  |  |  | 0 | 0.192 | 0.192 | 0% | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 179 до границы земельного участка № 90 в с/т «Водник-1» в районе ер. Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.16 | -0.16 | 0.16 | 0% |  |  |  | 0 | 0.198 | 0.198 | 0% | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 591 до границы земельного участка по ул. Куликова, д.46, литер А, помещение 565 «А» в Кировском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.031 | -0.031 | 0.031 | 0% |  |  |  | 0 | 0.154 | 0.154 | 0% | 2.7756e-17 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1003 до границы земельного участка по ул. Озерская, д.7 в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.253 | -0.253 | 0.253 | 0% |  |  |  | 0 | 0.319 | 0.319 | 0% | 0 | 0 | 0.319 | 0.319 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 98 до границы земельного участка по пер. Лесоводов, д.22, в Кировском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.084 | -0.084 | 0.084 | 0% |  |  |  | 0 | 0.095 | 0.095 | 0% | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 2 до границы земельного участка по ул. Красная Набережная /Адмиралтейская, д.10/43, лит.Е, пом.2 в Кировском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.017 | -0.017 | 0.017 | 0% |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0% | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мясковского, д.30 в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.144 | -0.144 | 0.144 | 0% |  |  |  | 0 | 0.245 | 0.245 | 0% | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка по ул. Алтайская, д.30 в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.024 | -0.024 | 0.024 | 0% |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0% | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 174 до границы земельного участка по ул. Ромашковая, д.9, Советский район г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.024 | -0.024 | 0.024 | 0% |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0% | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая,5, с. Переправа Корсака, Красноярский район, Астраханская область | АЭ | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.482 | 0.027 | -0.027 | 94.7% |  |  |  | 0.431 | 0.408 | -0.023 | 94.66% | 0 | 0.431 | 0.408 | -0.023 | 94.66%
| Установка СТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лунная, 5, с. Началово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0.414 | 0.414 | 0 | 100% | 0 | 0.414 | 0.414 | 0 | 100%
| Реконструкция КТП 510, с заменой силового трансформатора 40 кВА на 63 кВА, в с.Лебяжье, Володарский район, Астраханская обл. | АЭ | 0.129 | 0.118 | 0.127 | 0.118 | 0 | -0.009 | 92.91% |  |  | 0.009 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100% | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 100%
| Установка СТП -10/0,23 кВ Электроснабжения ж/дома по ул.Лазурная, д.14 в индивидуальной застройке по ул.Лазурная/ ул.Правобережная/ ул.Кисловодская/ ул.Серова в Трусовском р-не | АЭ | 0.478 | 0.411 | 0.478 | 0.374 | 0.037 | -0.104 | 78.24% |  |  | 0.057 | 0.348 | 0.26 | -0.088 | 74.71% | 0 | 0.405 | 0.317 | -0.088 | 78.27% | Изменение объемов работ в результате изменения технических условий
| Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома по ул. Колхозная, д. 9, п. Болдинский, Приволжский район | АЭ | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.269 | -0.046 | 0.045 | 120.1% |  |  |  | 0.189 | 0.228 | 0.039 | 120.6% | 0 | 0.189 | 0.228 | 0.039 | 120.6% | Изменение объемов работ
| Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома №27 по ул.А.С. Пушкина, с. Евпраксино, Приволжский район | АЭ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.458 | -0.058 | 0.058 | 114.5% |  |  |  | 0.339 | 0.388 | 0.049 | 114.5% | 0 | 0.339 | 0.388 | 0.049 | 114.5% | Изменение объемов работ
| Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома по ул. Полевая, 23, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0.493 | 0.493 | 0.194 | 0.489 | 0.004 | 0.295 | 252.1% |  |  |  | 0.418 | 0.414 | -0.004 | 99.04% | 0 | 0.418 | 0.414 | -0.004 | 99.04%
| Установка СТП 6/0,4 кВ электроснабжения жилого дома №4 по ул. Тютчева, с. Началово, Приволжский район | АЭ | 0.426 | 0.426 | 0.212 | 0.023 | 0.403 | -0.189 | 10.85% |  |  |  | 0.361 | 0.007 | -0.354 | 1.939% | 0.007 | 0.361 | 0 | -0.361 | 0% | Позднее представление актов выполненых работ
| Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 64, п. Володарский, Володарский район | АЭ | 0.261 | 0.261 | 0.26 | 0.338 | -0.077 | 0.078 | 130% |  |  |  | 0.221 | 0.287 | 0.066 | 129.9% | 0 | 0.221 | 0.287 | 0.066 | 129.9% | Изменение объемов работ
| Установка КТП-10/0,4 кВ электроснабжения садовых и жилых домов на территории СНТ Ягодка (г.Астрахань, Трусовский район) | АЭ |  |  | 0 | 1.715 | -1.715 | 1.715 | 0% |  |  |  | 0 | 2.094 | 2.094 | 0% | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ электроснабжения садовых и жилых домов на территории с/т Луч по ул. Лучистая, ул. Березовая, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ |  |  | 0 | 0.163 | -0.163 | 0.163 | 0% |  |  |  | 0 | 0.163 | 0.163 | 0% | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома по пер. Нерченский, 25, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ |  |  | 0 | 0.073 | -0.073 | 0.073 | 0% |  |  |  | 0 | 0.073 | 0.073 | 0% | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6/0,4кВ электроснабжение садовых и жилых домов на территории с/т Заря (3 очередь) Советского района г.Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.124 | -0.124 | 0.124 | 0% |  |  |  | 0 | 0.124 | 0.124 | 0% | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП 10/0,4кВ электроснабжения жилых домов № 1, № 16 по ул.Джанибекова с.Малый Арал, Красноярский р-н | АЭ |  |  | 0 | 1.007 | -1.007 | 1.007 | 0% |  |  |  | 0 | 0.853 | 0.853 | 0% | 0 | 0 | 0.853 | 0.853 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Установка КТП 10/0,4кВ электроснабжения жилых домов № 17, № 19 по ул.Майская, с.Красный Яр, Красноярский р-н | АЭ |  |  | 0 | 1.078 | -1.078 | 1.078 | 0% |  |  |  | 0 | 0.914 | 0.914 | 0% | 0 | 0 | 0.914 | 0.914 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садового дома на участке № 25 в с/т «Покровская роща» в Кировском районе, г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.107 | -0.107 | 0.107 | 0% |  |  |  | 0 | 0.107 | 0.107 | 0% | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Николаевское шоссе, д. 17а, п. Пригородный, Наримановского района, Астраханской обл. | АЭ |  |  | 0 | 0.096 | -0.096 | 0.096 | 0% |  |  |  | 0 | 0.096 | 0.096 | 0% | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Дооборудование КРУН-6 кВ по ул. Латышева в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.054 | -0.054 | 0.054 | 0% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП -10/0,4кВ электроснабжение Автоматической АЗС по ул.Староверова, Ленинского района | АЭ |  |  | 0 | 0.065 | -0.065 | 0.065 | 0% |  |  |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0% | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1075 до границы зем. участка по ул. 5-я Новолесная, д.31 | АЭ |  |  | 0 | 0.061 | -0.061 | 0.061 | 0% |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1058 до границы зем. участка по ул. 1-я Новолесная, д.9 | АЭ |  |  | 0 | 0.017 | -0.017 | 0.017 | 0% |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0% | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1058 до границы зем. участка по ул. 1-я Астраханская/ Новолесная, д.2/4 | АЭ |  |  | 0 | 0.076 | -0.076 | 0.076 | 0% |  |  |  | 0 | 0.087 | 0.087 | 0% | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1075 до границы зем. участка по ул. 4-я Новолесная, д.30 | АЭ |  |  | 0 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | 0% |  |  |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0% | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ ТП 98 для эл.снабжения жилого дома (стройплощадки) по ул.Кореновская,д.24 | АЭ |  |  | 0 | 0.054 | -0.054 | 0.054 | 0% |  |  |  | 0 | 0.136 | 0.136 | 0% | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП 143 для электроснабжения жилого дома по пер. 2-й Самойлова, д. 35 Ленинск.р. | АЭ |  |  | 0 | 0.085 | -0.085 | 0.085 | 0% |  |  |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,22кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП- 229 до границы недвижимого объекта (кв.№7) по ул.Шаумяна,63 "А" в Кировском районе г.Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0% |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,4кВ КТП 321/160 для эл.снабжения жилого дома по ул. 3-я Молдавская, 40 с.Старокучергановка, Нариман.р. | АЭ |  |  | 0 | 0.239 | -0.239 | 0.239 | 0% |  |  |  | 0 | 0.202 | 0.202 | 0% | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от опоры № 5 КТП 214/250 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Мелиоративная д.18 г.Камызяк | АЭ |  |  | 0 | 0.069 | -0.069 | 0.069 | 0% |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от опоры №7 КТП 214/250кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Мелиоративная д.6 г.Камызяк | АЭ |  |  | 0 | 0.062 | -0.062 | 0.062 | 0% |  |  |  | 0 | 0.052 | 0.052 | 0% | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП 83 для электроснабжения жилого дома по ул.Цветочная,д.8 г.Камызяк | АЭ |  |  | 0 | 0.209 | -0.209 | 0.209 | 0% |  |  |  | 0 | 0.177 | 0.177 | 0% | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от опоры №33 ВЛ 0,4кВ КТП 102/63 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Мусы Джалиля д.20 г.Камызяк | АЭ |  |  | 0 | 0.096 | -0.096 | 0.096 | 0% |  |  |  | 0 | 0.081 | 0.081 | 0% | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0% | Выполнение работ по ТП
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП 545 до границы земельного участка по ул.Безжонова, д.99 н в Советском районе г.Астрахани | АЭ |  |  | 0 | 0.026 | -0.026 | 0.026 | 0% |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0% | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ электроснабжения садовых и жилых домов в СНТ "Керамик" 1-я очередь | АЭ |  |  | 0 | 0.024 | -0.024 | 0.024 | 0% |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0% | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от опоры ВЛ-0,4кВ РП 54 для электроснабжения садовых домов № 35,38 ст.Уралец | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0% | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 849/630 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Спортивная, д. 32, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по пер.Онежский, д.13 Ленинский р. | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0% | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,8 кВ от ТП 861 для электроснабжения гаражного бокса №19 ул. Автомобильная, д. 2 ГСК № 48 Советский район г. Астрахань»: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП 460 для электроснабжения жилого дома по ул. 5-я Зеленгинская,д.40 | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0% | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 1008 для электроснабжения магазина по ул. 5-я Керченская, д. 16, литер Ю, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения торгового киоска по ул. Куликова, д. 77, | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0% | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 553 для электроснабжения садового дома № 26 ст. Транспортник, Кировский район, г. Астраханьэлектроснабжения садового дома по ул. Тинакская, | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0% | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 СТП-10/0,4 для электроснабжения жилого дома по ул. Маяковского, д. 56, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 СТП-10/0,4 для электроснабжения жилого дома по ул. Орлова, д. 22, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ для электроснабжения магазина по мкр. Тепличный, 1а, г. Харабали, Харабалинского района, | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 41/250 кВА для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Придорожная, д. 20, с. Тамбовка | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0% | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 43/400 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Пугачева, д.3, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0% | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 43/400 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Интернациональная, д.90, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.059 | 0.059 | 0% | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 43/400 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. С. Перовской, д. 36, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0% | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 19 ТП 898/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Электрическая, д.12, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Полынная, д.24, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0% | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 7/250 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 1 Мая, д.15, с. Сасыколи | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0% | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 117/630 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Надзянова, д.52, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.038 | 0.038 | 0% | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 40 ТП 323/250 кВА для электроснабжения жилого дома по пер. Тихий, д.8, с. Хошеутово | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0% | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП 10/0,4кВ электроснабжения жилого дома по ул.Привокзальная, 12, г.Камызяк | АЭ |  |  | 0 | 0.347 | -0.347 | 0.347 | 0% |  |  |  | 0 | 0.294 | 0.294 | 0% | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Полевая, д. 1, ул. 3-я Радиальная, д. 4, | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0% | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Маяковского, д. 66, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0% | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Орлова, д. 12, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0% | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ахтубинская, д. 57, кв. 1 г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0% | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Заявителей по ул. Ленина, д.48 г. Харабали, Харабалинского района, | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0% | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Орлова, д. 48, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0% | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по пер. Садовый, д. 20, ул. Щорса, д. 14, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.047 | 0.047 | 0% | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения развлекательного комплекса по ул. Интернациональная, д. 145, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0% | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Комсомольская, д.125, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 61/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Комсомольская, д.21, офиса по ул. Чапаева, д. 16, ком. 3 и 4, г. Харабали, | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0% | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Кирова, д.25, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0% | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 842/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Серегина, д.89, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 50/160 кВА для электроснабжения административного здания по ул. Лесхозная, д.31, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 57/160 кВА для электроснабжения административного здания по ул. Ленина, д.97, г. Харабали | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сормовская, д. 2 Б, Кировский район | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0% | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство отпайки от ВЛ 6 кВ ТП 2010-ТП1516-ТП1577 с установкой КТП 10/0,4 кВ | ВЭ | 2.3317 | 2.3317 | 2.332 | 0.85 | 1.4817 | -1.482 | 36.45% |  |  |  | 1.976 | 0.748 | -1.228 | 37.85% | 0 | 1.976 | 0.748 | -1.228 | 37.85% | Экономия при торгах
| Строительство отпайки от Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Рудня" | ВЭ | 0.0826 | 0.0826 | 0.083 | 0 | 0.0826 | -0.083 | 0% |  |  |  | 0.07 | 0 | -0.07 | 0% | 0 | 0.07 | 0 | -0.07 | 0% | Иное (объект введен в 2011 году)
| Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №11 ПС 220/110/10/6 "Садовая" | ВЭ | 0.05074 | 0.05074 | 0.051 | 0 | 0.05074 | -0.051 | 0% |  |  |  | 0.043 | 0 | -0.043 | 0% | 0 | 0.043 | 0 | -0.043 | 0% | Позднее представление актов выполненных работ
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 2029 по ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/10 "М.Горького" | ВЭ | 0.55932 | 0.55932 | 0.559 | 0.088 | 0.47132 | -0.471 | 15.74% |  |  |  | 0.474 | 0.508 | 0.034 | 107.2% | 0.508 | 0.474 | 0 | -0.474 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ ТП 950 . | ВЭ | 0.35282 | 0.35282 | 0.353 | 0.21 | 0.14282 | -0.143 | 59.49% |  |  |  | 0.299 | 0.314 | 0.015 | 105% | 0 | 0.299 | 0.314 | 0.015 | 105% | Изменение объемов
| Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25/100 | ВЭ | 0.04248 | 0.04248 | 0.042 | 0 | 0.04248 | -0.042 | 0% |  |  |  | 0.036 | 0 | -0.036 | 0% | 0 | 0.036 | 0 | -0.036 | 0% | Иное (объект выполнен в 2011г)
| Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-10/160 . | ВЭ | 0.164 | 0.16402 | 0.164 | 0.107 | 0.05702 | -0.057 | 65.24% |  |  |  | 0.139 | 0.091 | -0.048 | 65.47% | 0.091 | 0.139 | 0 | -0.139 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ фид.4 КТП-124/100 . | ВЭ | 0.04176 | 0.0413 | 0.041 | 0 | 0.0413 | -0.041 | 0% |  |  |  | 0.035 | 0 | -0.035 | 0% | 0 | 0.035 | 0 | -0.035 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №3149 | ВЭ | 0.73498 | 0.73514 | 0.735 | 0 | 0.73514 | -0.735 | 0% |  |  |  | 0.623 | 0 | -0.623 | 0% | 0 | 0.623 | 0 | -0.623 | 0% | Расторжение договора ТП
| Строительство отпайки от Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Рудня" | ВЭ | 0.0826 | 0.0826 | 0.083 | 0 | 0.0826 | -0.083 | 0% |  |  |  | 0.07 | 0 | -0.07 | 0% | 0 | 0.07 | 0 | -0.07 | 0% | Иное (объект введен в 2011 году)
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №811 | ВЭ | 0.04176 | 0.0413 | 0.041 | 0 | 0.0413 | -0.041 | 0% |  |  |  | 0.035 | 0 | -0.035 | 0% | 0 | 0.035 | 0 | -0.035 | 0% | Иное (объект введен в 2011 году)
| Строительство ВЛ-0,4кВ №1 КТП№1545 | ВЭ | 0.1 | 0.1003 | 0.1 | 0.014 | 0.0863 | -0.086 | 14% |  |  |  | 0.085 | 0.014 | -0.071 | 16.47% | 0 | 0.085 | 0.014 | -0.071 | 16.47% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ фид.3 КТП-194/100 | ВЭ | 0.083 | 0.0826 | 0.083 | 0 | 0.0826 | -0.083 | 0% |  |  |  | 0.07 | 0 | -0.07 | 0% | 0 | 0.07 | 0 | -0.07 | 0% | Иное (объект введен в 2011 году)
| Строительство ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ фид.3 КТП-194/100 | ВЭ | 0.17228 | 0.17228 | 0.172 | 0 | 0.17228 | -0.172 | 0% |  |  |  | 0.146 | 0 | -0.146 | 0% | 0 | 0.146 | 0 | -0.146 | 0% | Иное (объект введен в 2011 году)
| Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №696/160 от опоры 1/1-2 до 1/1-5 . | ВЭ | 0.30326 | 0.30326 | 0.303 | 0 | 0.30326 | -0.303 | 0% |  |  |  | 0.257 | 0 | -0.257 | 0% | 0 | 0.257 | 0 | -0.257 | 0% | Отсутствие проектно-сметной документации
| Строительство ВЛ-0,4кВ №1 КТП№1545 | ВЭ | 0.066 | 0.06608 | 0.066 | 0 | 0.06608 | -0.066 | 0% |  |  |  | 0.056 | 0 | -0.056 | 0% | 0 | 0.056 | 0 | -0.056 | 0% | Иное (не требуется)
| Реконструкция с заменой опор и провода А-25 на провод СИП фидера №1 ВЛ 0,4 кВ КТП-356/250 от опоры №15 до опоры №15/2. Строительство ВЛ 0,23 отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-356/250. | ВЭ | 0.1 | 0.1003 | 0.1 | 0.065 | 0.0353 | -0.035 | 65% |  |  |  | 0.085 | 0.065 | -0.02 | 76.47% | 0 | 0.085 | 0.065 | -0.02 | 76.47% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП-124/100 . | ВЭ | 0.459 | 0.45902 | 0.459 | 0.198 | 0.26102 | -0.261 | 43.14% |  |  |  | 0.389 | 0.179 | -0.21 | 46.02% | 0.179 | 0.389 | 0 | -0.389 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
| Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №319/400 . | ВЭ | 0.31742 | 0.31742 | 0.317 | 0.015 | 0.30242 | -0.302 | 4.732% |  |  |  | 0.269 | 0.013 | -0.256 | 4.833% | 0 | 0.269 | 0.013 | -0.256 | 4.833% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ ТП 233 | ВЭ | 0.03422 | 0.03422 | 0.034 | 0 | 0.03422 | -0.034 | 0% |  |  |  | 0.029 | 0 | -0.029 | 0% | 0 | 0.029 | 0 | -0.029 | 0% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 1516 . | ВЭ | 0.11918 | 0.11918 | 0.119 | 0.026 | 0.09318 | -0.093 | 21.85% |  |  |  | 0.101 | 0.026 | -0.075 | 25.74% | 0 | 0.101 | 0.026 | -0.075 | 25.74% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП - 6 | ВЭ | 0.33 | 0.3304 | 0.33 | 0.16 | 0.1704 | -0.17 | 48.48% |  |  |  | 0.28 | 0.136 | -0.144 | 48.57% | 0 | 0.28 | 0.136 | -0.144 | 48.57% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 "Терновка" с установкой КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до границ участка Заказчика. | ВЭ | 1.8738 | 1.7204 | 1.72 | 0.766 | 0.95444 | -0.954 | 44.53% |  |  | 0.335 | 1.458 | 0.649 | -0.809 | 44.51% | 0 | 1.588 | 0.984 | -0.604 | 61.96% | Иное (экономия при выполнении работ хозяйственным способом)
| ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в ст. Усть-Бузулукского района | ВЭ |  |  | 0 | 0.427 | -0.427 | 0.427 | 0% |  |  |  | 0 | 0.362 | 0.362 | 0% | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ВЛ-10 кВ. Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в г. Новоаннинский | ВЭ |  |  | 0 | 0.112 | -0.112 | 0.112 | 0% |  |  |  | 0 | 0.128 | 0.128 | 0% | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №1901 | ВЭ |  |  | 0 | 0.119 | -0.119 | 0.119 | 0% |  |  | 0.392 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №41/160 опора №5-6 отпайки №6 с заменой провода А-16 на провод большего сечения и деревянных опор на ж/б. | ВЭ |  |  | 0 | 0.035 | -0.035 | 0.035 | 0% |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0% | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки и жилого дома Зябкиной Л.В. Г.Волгоград, п.Г.Поляна, ул.Александра Баскакова, д25а. | ВЭ |  |  | 0 | 0.186 | -0.186 | 0.186 | 0% |  |  |  | 0 | 0.158 | 0.158 | 0% | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки жилого дома на земельном участке Адамян А.Р. В Волгоградской обл., Светлоярского р-на, с.Дубовый Овраг, ул.Октябрьская,31 | ВЭ |  |  | 0 | 0.056 | -0.056 | 0.056 | 0% |  |  |  | 0 | 0.241 | 0.241 | 0% | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого дома и строительной площадки Клецкого О.В. по адресу: Волгоградская обл., Дубовский р-н, с.Пичуга, ул.Интернациональная, 35 | ВЭ |  |  | 0 | 0.268 | -0.268 | 0.268 | 0% |  |  |  | 0 | 0.235 | 0.235 | 0% | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого дома гр.Балакишиевой Р.А. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, с.Большие Чапурники, ул.Ильина, д.30а | ВЭ |  |  | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | 0% |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого дома гр.Балакишиевой Р.А. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, с.Большие Чапурники, ул.Ильина, д.30а | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки жилого дома по ул.Школьная, д.4 «А», в п.Прудбой, Калачевского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.018 | -0.018 | 0.018 | 0% |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0% | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома по адресу: ул.91 Танковой бригады, д.50 в п.Пятиморск, Калачевского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.131 | -0.131 | 0.131 | 0% |  |  |  | 0 | 0.111 | 0.111 | 0% | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 379 электроснабжение строй.площадки Соколова | ВЭ |  |  | 0 | 0.052 | -0.052 | 0.052 | 0% |  |  |  | 0 | 0.052 | 0.052 | 0% | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 379 электроснабжение строй.площадки Соколова | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0% | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ №4 ТП - 532 электроснабжение строительной площадки (Зотова А.М.) | ВЭ |  |  | 0 | 0.035 | -0.035 | 0.035 | 0% |  |  |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0% | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Строительство участка ВЛ-0,4 кВ №4 ТП - 532 электроснабжение строительной площадки (Зотова А.М.) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.093 | 0.093 | 0% | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строй площадки жилого дома по пер. Строительный, д. 27, в п. Пятиморск (Одарченко) | ВЭ |  |  | 0 | 0.037 | -0.037 | 0.037 | 0% |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0% | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки Абляева Ф.Х. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Малые Чапурники, ул.Габдуллы Тукая, 16б | ВЭ |  |  | 0 | 0.013 | -0.013 | 0.013 | 0% |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0% | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки Абляева Ф.Х. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Малые Чапурники, ул.Габдуллы Тукая, 16б | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.076 | 0.076 | 0% | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки кафе Мударова С.Г. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Большие Чапурники, ул.Новостройка, 1а | ВЭ |  |  | 0 | 0.056 | -0.056 | 0.056 | 0% |  |  |  | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки кафе Мударова С.Г. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Большие Чапурники, ул.Новостройка, 1а | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.072 | 0.072 | 0% | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома гр.Мануйленко К.Н. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст.Чапурники, ул.Нефтянников, 7 | ВЭ |  |  | 0 | 0.362 | -0.362 | 0.362 | 0% |  |  |  | 0 | 0.318 | 0.318 | 0% | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки гр.Зверевой Н.М. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п.Светлый Яр, ул.Героев Космонавтов, 41 | ВЭ |  |  | 0 | 0.803 | -0.803 | 0.803 | 0% |  |  |  | 0 | 0.701 | 0.701 | 0% | 0 | 0 | 0.701 | 0.701 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого дома по ул.Гагарина ст.Качалино в Иловлинском р-не (Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ № 1 ТП 3518/100 кВА ) | ВЭ |  |  | 0 | 0.287 | -0.287 | 0.287 | 0% |  |  |  | 0 | 0.255 | 0.255 | 0% | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение стройплощадки и жилого дома, расположенного в п.Отрадное (Строительство отпайки ВЛ-0,23 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 ТП 1119/320 кВА (Сухов) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0% | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Фроловском р-не х.Колобродов (Жилин) | ВЭ |  |  | 0 | 0.018 | -0.018 | 0.018 | 0% |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0% | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение магазина промышленных товаров в ст.Кумылженская (Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2078/250 кВА (ИП Курина) | ВЭ |  |  | 0 | 0.024 | -0.024 | 0.024 | 0% |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0% | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Быковском районе, п.Раздолье, ул.Западная, 8. | ВЭ |  |  | 0 | 0.022 | -0.022 | 0.022 | 0% |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0% | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого вагончика садоводческого общества "Экран" ВЛ-0,4 кВ (б) | ВЭ |  |  | 0 | 0.346 | -0.346 | 0.346 | 0% |  |  |  | 0 | 0.305 | 0.305 | 0% | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Реконструкция с заменой существующего ТП №604 мощностью 160 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию. | ВЭ |  |  | 0 | 0.033 | -0.033 | 0.033 | 0% |  |  | 0.37 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0% | 0 | 0 | 0.398 | 0.398 | 0% | Иное (план в разделе "распределительные сети")
| Реконструкция с заменой трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №20 ПС 220/110/10 "Красный Яр" (дог. №3470110359 от 08.06.2011г. с ВОЭ) | ВЭ |  |  | 0 | 0.06 | -0.06 | 0.06 | 0% |  |  |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0% | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого дома по ул.Дачная, д.18 в п. Прудбой Калачевского района | ВЭ |  |  | 0 | 0.013 | -0.013 | 0.013 | 0% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение домов в п.р.Ерзовка Городищенского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.399 | -0.399 | 0.399 | 0% |  |  |  | 0 | 0.399 | 0.399 | 0% | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома по адресу: Волгоградская обл., Дубовский район, с.Оленье, ул.П.И.Янцева, д20 Саганов М.Ю. | ВЭ |  |  | 0 | 0.034 | -0.034 | 0.034 | 0% |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0% | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение головного ГРП по адресу: перед х.Клетско-Почтовский в районе АГРС Клетско-Почтовский Серафимовичского района Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0.214 | -0.214 | 0.214 | 0% |  |  |  | 0 | 0.181 | 0.181 | 0% | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки и жилого дома расположенного по адресу: г.Михайловка, ул.Бульварная, 3 | ВЭ |  |  | 0 | 0.071 | -0.071 | 0.071 | 0% |  |  |  | 0 | 0.116 | 0.116 | 0% | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение личного подсобного хозяйства, расположенного в Михайловском районе, с. Староселье, ул. Овражная, 16 | ВЭ |  |  | 0 | 0.048 | -0.048 | 0.048 | 0% |  |  |  | 0 | 0.087 | 0.087 | 0% | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение здания весовой по адресу: Волгоградская обл.. Фроловский район, г. Фролово, ул. Строителей, 128А/8 | ВЭ |  |  | 0 | 0.105 | -0.105 | 0.105 | 0% |  |  |  | 0 | 0.17 | 0.17 | 0% | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Кузькин, ул. Юбилейная, 2 (Каркачев) | ВЭ |  |  | 0 | 0.185 | -0.185 | 0.185 | 0% |  |  |  | 0 | 0.169 | 0.169 | 0% | 0 | 0 | 0.169 | 0.169 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХНП, 19а | ВЭ |  |  | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0% |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома по улице Гагарина ст. Качалино в Иловлинском районе Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение базовой станции сотовой связи БС №З4-б49U ОАО «МТС» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст. Чапурники | ВЭ |  |  | 0 | 0.06 | -0.06 | 0.06 | 0% |  |  |  | 0 | 0.0506 | 0.0506 | 0% | 0 | 0 | 0.0506 | 0.0506 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение индивидуального жилого дома, расположенного в Николаевском районе, с.Очкуровка, ул.Волжская, 15 | ВЭ |  |  | 0 | 0.005 | -0.005 | 0.005 | 0% |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0% | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение стройплощадки и жилого дома расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, СНТ «Металлург», участок 1, дача 592. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.163 | 0.163 | 0% | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома и строительной площадки жилого дома по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Победы, №17, ул. Сталинградская, №14 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.185 | 0.185 | 0% | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки гр. Пуниной Т.С. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Линейная, д. 36 а | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.079 | 0.079 | 0% | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки жилого дома гр. Карташевой Е.С. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Линейная, 41 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.117 | 0.117 | 0% | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки гр. Янамаева Н.Э. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Линейная, 39 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.126 | 0.126 | 0% | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки гр.Савельевой О.П. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Тенистая, 2 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.126 | 0.126 | 0% | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки жилого дома гр. Пантелеевой Е.А. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район,, ст.Чапурники, ул.Зеленая,29 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.111 | 0.111 | 0% | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома по адресу Волгоградская обл., Дубовский р-н, г.Дубовка, м-н Заречный, 3 | ВЭ |  |  | 0 | 0.014 | -0.014 | 0.014 | 0% |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенного в Михайловском районе, с. Староселье, ул. Михайловская, 3 | ВЭ |  |  | 0 | 0.112 | -0.112 | 0.112 | 0% |  |  |  | 0 | 0.164 | 0.164 | 0% | 0 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение автоматизированной газораспределительной станции (АГРС), расположенной по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, ст. Арчединская | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.144 | 0.144 | 0% | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.414 | 0.414 | 0% | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение личного подсобного хозяйства Ореховой Г.В., расположенного в Волгоградской обл., Михайловском районе, ст. Етеревская. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.147 | 0.147 | 0% | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной по адресу: Волгоградская область, Кумылженский район, х. Обливский, ул. Прохладная, 19 А | ВЭ |  |  | 0 | 0.018 | -0.018 | 0.018 | 0% |  |  |  | 0 | 0.138 | 0.138 | 0% | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной Волгоградская область, Кумылженский район, х. Глушица, ул.Лесная, 9 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.145 | 0.145 | 0% | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электоснабжение строительной площадки жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Фроловский р-н, х.Скачки, д.415 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.194 | 0.194 | 0% | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, х. Красный, ж/р Центральный, 3 | ВЭ |  |  | 0 | 0.104 | -0.104 | 0.104 | 0% |  |  |  | 0 | 0.088 | 0.088 | 0% | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение жилого дома по адресу: Волгоградская обл., Николаевский р-н, с.Ленинское, ул.Садовая, д. 28А | ВЭ |  |  | 0 | 0.046 | -0.046 | 0.046 | 0% |  |  |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0% | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п.Эльтон, ул.Степная,65 | ВЭ |  |  | 0 | 0.057 | -0.057 | 0.057 | 0% |  |  |  | 0 | 0.048 | 0.048 | 0% | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного по адресу: Ленинский р-н, с.Бахтияровка, ул.Гагарина, 40Б | ВЭ |  |  | 0 | 0.006 | -0.006 | 0.006 | 0% |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение торгового павильона Волгоградская обл., Ленинский р-н, с. Бахтияровка, ул. К.Маркса, 29Б | ВЭ |  |  | 0 | 0.005 | -0.005 | 0.005 | 0% |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0% | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0% | Выполнение работ по ТП
| Электроснабжение личного подсобного хозяйства Ореховой Г.В., расположенного в Волгоградской обл., Михайловском районе, ст. Етеревская. | ВЭ |  |  | 0 | 0.079 | -0.079 | 0.079 | 0% |  |  |  | 0 | 0.067 | 0.067 | 0% | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Электроснабжение объекта незавершенного строительсва, расположенного в г.Михайловка, ул. Снежинская, 6 | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.3.5. | Генерация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.6. | Прочее ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4. | Распределительные сети |  | 2259.8253 | 1459.9192 | 875.9126 | 905.5154 | 554.4038 | 29.6028 | 103.4% | 0 | 0 | 566.9844 | 909.176 | 852.442 | -56.734 | 93.76% | 498.508 | 1233.0259 | 908.67 | -324.3559 | 73.69%
2.4.1. | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.2. | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 296.8429 | 264.1745 | 194.0325 | 141.5421 | 122.6324 | -52.4904 | 72.95% | 0 | 0 | 27.6796 | 223.877 | 178.01 | -45.867 | 79.51% | 98.22 | 195.081 | 107.47 | -87.611 | 55.09%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, № 3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | 20.0541 | 20.0541 | 14.7016 | 0 | 20.0541 | -14.7016 | 0% |  |  |  | 16.995 | 0 | -16.995 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция объекта по титулу "Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 16.7513 | 16.7513 | 10.4914 | 3.086 | 13.6653 | -7.4054 | 29.41% |  |  |  | 14.196 | 3.179 | -11.017 | 22.39% | 3.179 | 14.196 | 0 | -14.196 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Керчик от ПС 35/10 кВ Ш-18 Усть Донецкого района | РЭ | 9.3999 | 8.7768 | 8.777 | 8.6478 | 0.12904 | -0.1292 | 98.53% |  |  | 0.528 | 7.438 | 7.644 | 0.206 | 102.8% | 0 | 7.966 | 8.172 | 0.206 | 102.6% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| «Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области» | РЭ | 3.4503 | 3.3996 | 2.1292 | 3.5943 | -0.1947 | 1.4651 | 168.8% |  |  | 0.043 | 2.881 | 2.589 | -0.292 | 89.86% | 0 | 2.924 | 2.632 | -0.292 | 90.01% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области | РЭ | 4.884 | 4.687 | 2.9355 | 0.01857 | 4.6684 | -2.9169 | 0.6326% |  |  | 0.167 | 3.972 | 0.016 | -3.956 | 0.4028% | 0.183 | 4.139 | 0 | -4.139 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция участка ВЛ-6 кВ "Дробзавод-1" ЗРП 6 кВ "Быстрогорское карьерное управление" ПС "Б-6" в Тацинском районе Ростовской области | РЭ | 10.4772 | 10.2436 | 6.4156 | 2.8871 | 7.3565 | -3.5285 | 45% |  |  | 0.198 | 8.681 | 5.464 | -3.217 | 62.94% | 5.662 | 8.879 | 0 | -8.879 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ-10кВ линии №1 ПС "Базковская" Шолоховского района | РЭ | 11.9487 | 11.4767 | 11.477 | 5.205 | 6.2717 | -6.272 | 45.35% |  |  | 0.4 | 9.726 | 9.667 | -0.059 | 99.39% | 0 | 10.126 | 10.067 | -0.059 | 99.42% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области. | РЭ | 8.6612 | 8.4641 | 7.999 | 7.6019 | 0.86228 | -0.39714 | 95.04% |  |  | 0.167 | 7.173 | 7.411 | 0.238 | 103.3% | 0 | 7.34 | 7.578 | 0.238 | 103.2% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС "Селивановская" в Милютинском районе Ростовской области. | РЭ | 3.5294 | 3.35 | 3.35 | 3.1606 | 0.18944 | -0.18942 | 94.35% |  |  | 0.152 | 2.839 | 2.986 | 0.147 | 105.2% | 0 | 2.991 | 3.138 | 0.147 | 104.9% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Каныгин Усть-Донецкого района | РЭ | 3.9365 | 3.835 | 2.4019 | 3.6601 | 0.1749 | 1.2582 | 152.4% |  |  | 0.086 | 3.25 | 3.102 | -0.148 | 95.45% | 0 | 3.336 | 3.188 | -0.148 | 95.56% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ 10 кВ "Раздоры" ПС Ш-34 | РЭ | 2.8978 | 2.7506 | 2.7506 | 2.611 | 0.13958 | -0.13958 | 94.93% |  |  | 0.125 | 2.331 | 2.226 | -0.105 | 95.5% | 0 | 2.456 | 2.351 | -0.105 | 95.72% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Боковская» Боковского района | РЭ | 24.5039 | 23.2012 | 14.531 | 8.829 | 14.3722 | -5.702 | 60.76% |  |  | 1.104 | 19.662 | 12.954 | -6.708 | 65.88% | 14.058 | 20.766 | 0 | -20.766 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ-10кВ№716 зона ПС "Юбилейная" | РЭ | 2.2573 | 2.1205 | 1.3281 | 0 | 2.1205 | -1.3281 | 0% |  |  | 0.111 | 1.797 | 1.326 | -0.471 | 73.79% | 0 | 1.913 | 1.437 | -0.476 | 75.12% | выполнение уменьшено на исключенный договорной объем ВЛ 10 (по отказу собственника земли)
| Реконструкция ВЛ-10кВ №313 зона "КГ-3" | РЭ | 3.6899 | 3.599 | 2.2541 | 1.4309 | 2.1681 | -0.82317 | 63.48% |  |  | 0.077 | 3.05 | 2.646 | -0.404 | 86.75% | 0 | 3.127 | 2.723 | -0.404 | 87.08% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС "Киевская" | РЭ | 7.4493 | 7.0647 | 7.065 | 4.3172 | 2.7475 | -2.7478 | 61.11% |  |  | 0.326 | 5.987 | 6.051 | 0.064 | 101.1% | 0.1 | 6.313 | 6.277 | -0.036 | 99.43% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС "Мешковская" | РЭ | 3.9129 | 3.4208 | 3.421 | 3.3107 | 0.11015 | -0.11033 | 96.77% |  |  | 0.417 | 2.899 | 2.9 | 0.001 | 100% | 0 | 3.316 | 3.317 | 0.001 | 100%
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 9.44 | 9.44 | 5.9123 | 0 | 9.44 | -5.9123 | 0% |  |  |  | 8 | 0 | -8 | 0% | 0 | 8 | 0 | -8 | 0% | Не проведены ТЗП
| Реконструкция объекта по титулу "2 воздушных перехода по ВЛ-10кВ №5 ПС "ГОК" через ж/д Ростов- Москва" | РЭ | 6.0038 | 1.1788 | 0.7383 | 0.256 | 0.92282 | -0.4823 | 34.67% |  |  | 4.089 | 0.999 | 0.309 | -0.69 | 30.93% | 4.398 | 5.088 | 0 | -5.088 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ 10 кВ в п. Веселом Веселовского района Ростовской области» (взамен пришедших в негодность) | РЭ | 0.72334 | 0.08024 | 0.676 | 0 | 0.08024 | -0.676 | 0% |  |  | 0.545 | 0.068 | 0.068 | 0 | 100% | 0 | 0.613 | 0.613 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 8.4429 | 2.36 | 1.4781 | 0.033 | 2.327 | -1.4451 | 2.233% |  |  | 5.155 | 2 | 0.033 | -1.967 | 1.65% | 5.188 | 7.155 | 0 | -7.155 | 0% | Иное (Предписание Госстройнадзора.Отсутствует разрешение на строительство и гос.экспертиза ПСД)
| Реконструкция распределительных сетей ВЛ 6/0,4кВ в Тацинском районе РО (п.Жирнов, х.Хорошевский, х.Провальский, х.Мариновка) | РЭ | 8.9704 | 7.2086 | 18.001 | 28.4015 | -21.1929 | 10.4005 | 157.8% |  |  | 1.493 | 6.109 | 14.911 | 8.802 | 244.1% | 0 | 7.602 | 16.404 | 8.802 | 215.8% | в соответствии с полученной ПСД
| Техперевооружение ВЛ 6 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области | РЭ | 3.1612 | 3.0007 | 1.8794 | 2.03 | 0.97074 | 0.15062 | 108% |  |  | 0.13558 | 2.543 | 2.098 | -0.445 | 82.5% |  | 2.679 | 2.234 | -0.445 | 83.39% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Большевистская" в х.Андрианов Орловского района Ростовской области | РЭ | 6.5478 | 1.7995 | 2.9935 | 3.1412 | -1.3417 | 0.14769 | 104.9% |  |  | 4.024 | 1.525 | 1.575 | 0.05 | 103.3% | 0 | 5.549 | 5.599 | 0.05 | 100.9% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Кундрюченская х.Кундрюченский Орловского района Ростовской области | РЭ | 3.2474 | 1.4254 | 1.522 | 2.0414 | -0.61596 | 0.5194 | 134.1% |  |  | 1.544 | 1.208 | 1.312 | 0.104 | 108.6% | 0 | 2.752 | 2.856 | 0.104 | 103.8% | Увеличение за счет затрат УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция ВЛ 6 кВ "Кривянка" от ПС "Ш-43" | РЭ |  |  | 0 | 0.006 | -0.006 | 0.006 | 0% |  |  |  | 0 | 1.753 | 1.753 | 0% | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 6 кВ "Кривянка" от ПС "Ш-40" | РЭ |  |  | 0 | 0.004 | -0.004 | 0.004 | 0% |  |  |  | 0 | 0.548 | 0.548 | 0% | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №18 ПС Сальская к-з Буденного Сальского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.066 | 0.066 | 0% | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с. Шаблиевка Сальского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0% | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 19 ПС Трусовская ТП-100 - ТП-304 | АЭ | 2.414 | 2.34 | 0 | 3.184 | -0.844 | 3.184 | 0% |  |  | 0.063 | 1.983 | 1.58 | -0.403 | 79.68% | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП 195а-ТП 297 ф. 34 и ТП 141 ф.8 от ПС Первомайская | АЭ | 5.066 | 0.46 | 2.612 | 2.548 | -2.088 | -0.064 | 97.55% |  |  | 3.903 | 0.39 | 0.39 | 2.7756e-17 | 100% | 0 | 4.293 | 4.293 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | АЭ | 4.731 | 4.604 | 0 | 0.126 | 4.478 | 0.126 | 0% |  |  | 0.107 | 3.902 | 0.272 | -3.63 | 6.971% | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | 3.909 | 3.771 | 0.139 | 0.139 | 3.632 | 0 | 100% |  |  | 0.117 | 3.196 | 0.133 | -3.063 | 4.161% | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 | АЭ | 2.485 | 2.371 | 0.115 | 0.247 | 2.124 | 0.132 | 214.8% |  |  | 0.097 | 2.009 | 0.158 | -1.851 | 7.865% | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10кВ №3 от РП-470 в Светлоярском районе Волгоградской области (ВЭС) (2*250) ВЛ-10 - 5,245, ВЛ-0,4 -4,4км) | ВЭ | 14.6261 | 14.4078 | 7.08 | 1.749 | 12.6588 | -5.331 | 24.7% |  |  | 0.185 | 12.21 | 2.847 | -9.363 | 23.32% | 3.032 | 12.395 | 0 | -12.395 | 0% | Иное (задержка в поставке материалов Заказчика)
| Реконструкция ВЛ-10кВ №21 ПС "Котлубань" | ВЭ | 7.8765 | 7.6818 | 7.682 | 7.682 | -0.0002 | 0 | 100% |  |  | 0.165 | 6.51 | 6.51 | 0 | 100% | 0 | 6.675 | 6.675 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС "Цаца", с установкой реклоузера, КТП-400/10/0,4-93-У1-1шт.КТП-250/10/0,4-93-У1-4шт. | ВЭ | 9.5356 | 8.391 | 4.317 | 2.534 | 5.857 | -1.783 | 58.7% |  |  | 0.97 | 7.111 | 5.584 | -1.527 | 78.53% | 6.554 | 8.081 | 0 | -8.081 | 0% | Иное (задержка в поставке материалов Заказчика)
| Реконструкция ВЛ-10кВ №5 ПС Оленье" с установкой реклоузера (ВЭС) | ВЭ | 3.4775 | 3.4137 | 3.414 | 0.332 | 3.0817 | -3.082 | 9.725% |  |  | 0.054 | 2.893 | 3.399 | 0.506 | 117.5% | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП 555 с установкой разгрузочного КТП ул.Купавинская в Ворошиловском районе г. Волгограда(ВЭС) (1*400, ВЛ-6 - 0,1, ВЛ 0,4 - 0,1км) | ВЭ | 0.97586 | 0.87792 | 0.878 | 0.063 | 0.81492 | -0.815 | 7.175% |  |  | 0.083 | 0.744 | 0.061 | -0.683 | 8.199% | 0.144 | 0.827 | 0 | -0.827 | 0% | Иное (длительное согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре)
| Реконструкция с установкой разгрузочного КТП 6/0,4 кВ 250кВа в пос. Царицыно Городищенского района г.Волгограда | ВЭ | 1.8703 | 1.6862 | 1.686 | 1.053 | 0.63322 | -0.633 | 62.46% |  |  | 0.156 | 1.429 | 0.892 | -0.537 | 62.42% | 0 | 1.585 | 1.048 | -0.537 | 66.12% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 "Ильевка" от опоры №208 до Р.62 | ВЭ | 9.3692 | 8.824 | 8.824 | 9.658 | -0.83396 | 0.834 | 109.5% |  |  | 0.462 | 7.478 | 8.623 | 1.145 | 115.3% | 9.085 | 7.94 | 0 | -7.94 | 0% | Иное (задержка в поставке материалов Зказчика)
| Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров (6 шт):1.) Реконструкция ВЛ-10кВ. №1 от ПС "Зимняцкая" - ВЛ-10кВ. № 5 от ПС "Теркинская" с установкой реклоузера - 3шт., 2.) Реконструкция ВЛ-6кВ. №104 от ПС "Заводская" - ВЛ-6кВ. № 8 от ПС "Кудиновская" с установкой реклоузера - 3шт. | ВЭ | 5.9767 | 5.9767 | 5.977 | 5.641 | 0.3357 | -0.336 | 94.38% |  |  | 0 | 5.065 | 5.987 | 0.922 | 118.2% | 0 | 0 | 5.987 | 5.987 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| ВЛ-10кВ №3,8,9 от ПС Ежовская-2. Монтаж реклоузеров для автоматизации плавки гололёда.(УЭС). | ВЭ | 3.1081 | 3.1081 | 3.108 | 0 | 3.1081 | -3.108 | 0% |  |  | 0 | 2.634 | 2.632 | -0.002 | 99.92% | 2.632 | 2.634 | 0 | -2.634 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ-10 кВ № 15-3 от ПС 110/10 кВ "Качалинская" с установкой 4 реклоузеров | ВЭ | 2.8285 | 2.8285 | 2.828 | 2.778 | 0.05046 | -0.05 | 98.23% |  |  | 0 | 2.397 | 2.354 | -0.043 | 98.21% | 0 | 2.397 | 2.354 | -0.043 | 98.21% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №6от ПС 110/35/10 кВ "Нехаевская". Замена ячеек КРН на реклоузеры (хоз. способ) | ВЭ | 3.1034 | 3.1034 | 3.103 | 3.149 | -0.0456 | 0.046 | 101.5% |  |  | 0 | 2.63 | 2.669 | 0.039 | 101.5% | 0 | 2.63 | 2.669 | 0.039 | 101.5% | Изменение объемов
| Реконструкция ВЛ-10кВ №13 ПС «Басакино» в Чернышковском районе | ВЭ | 7.5496 | 7.0411 | 7.041 | 6.168 | 0.87306 | -0.873 | 87.6% |  |  | 0.431 | 5.967 | 5.227 | -0.74 | 87.6% | 0 | 6.398 | 5.658 | -0.74 | 88.43% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров, КТП | ВЭ | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 100% |  |  |  | 20 | 0 | -20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция КТП 10/0,4кВ Л-1-10кВ ПС 35/10 кВ «Иловлинская» в с.Семеновка Камышинского района Волгоградской области (замена силового трансформатора 250кВА на 100кВА) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0% | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0% | Выполнены работы по объектам, не требующим финансирования
| Строительство ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ "Лемешкино"- ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 "Ильмень" (восстановление кольца) протяженностью 4,7 км в Руднянском р-не Волгоград.обл. (монтаж реклоузеров в количестве 2шт.) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.115 | 1.115 | 0% | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция Л-13-10 кВ ПС Алешники с Л-6-10 кВ ПС Платовская с установкой реклоузера в количестве 1шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.578 | 0.578 | 0% | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция Л-40-10 кВ ПС 220/110/10 Красный Яр с установкой реклоузера вместо КРН Бородачи в количестве 1шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.538 | 0.538 | 0% | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция Л-5-10 кВ ПС Ольховка с Л-2-10 кВ ПС Ягодная с установкой реклоузера в количестве 1шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.578 | 0.578 | 0% | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция Л-7-10 кВ ПС Ольховка с Л-7-10 кВ ПС Октябрьская с установкой реклоузера в количестве 1шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.53 | 0% | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция Л-3-10 кВ ПС Ольховка с Л-3-10 кВ ПС Гусевка с установкой реклоузера в количестве 1шт. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.538 | 0.538 | 0% | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ с заменой реклоузеров | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 7.059 | 7.059 | 0% | 7.059 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 от ПС Образцовская с установкой реклоузера | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.53 | 0% | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 от ПС "Иловля" - ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Бердия" с установкой 3-х реклоузеров | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.648 | 1.648 | 0% | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Малодельская" - ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Лозовская " с устан. 7 реклоуз. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 3.881 | 3.881 | 0% | 3.881 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 от ПС Образцовская с установкой реклоузера | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.53 | 0% | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от ПС "Калмыковская" - ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Бузиновская" с уст. 3-х реклоуз | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.646 | 1.646 | 0% | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская с установкой реклоузера | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.538 | 0.538 | 0% | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Боровки" - ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Бердия" с установкой 3-х реклоузеров | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.643 | 1.643 | 0% | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Слащевская" с установкой 3-х реклоузеров | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.635 | 1.635 | 0% | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Слащевская" с установкой 3-х реклоузеров | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.643 | 1.643 | 0% | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Ширяи" - ВЛ-10 кВ №4 от ПС "Бердия" с установкой 2-х реклоузеров | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.076 | 1.076 | 0% | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 от ПС Карьер с установкой реклоузера | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.53 | 0% | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10кВ № 13 от ПС "Арчединская" - ВЛ-10кВ № 1 от ПС "Раковская" с уст. 4-х реклоуз. | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 2.181 | 2.181 | 0% | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10кВ №9 от ПС Малодельская - ВЛ-10кВ №2 от ПС Малодельская с установкой реклоузера | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.53 | 0% | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-6 кВ №22 от ПС Заречная с установкой реклоузера | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.53 | 0% | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой реклоузеров | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 3.938 | 3.938 | 0% | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 от ПС 110/10 «Элеваторная» с установкой вакуумного реклоузера | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.578 | 0.578 | 0% | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция кольца ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/10 «Панфолово» с ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 «АМО» с установкой вакуумных реклоузеров (хоз. способ) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.654 | 1.654 | 0% | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Рек.ВЛ 0,4 кВ от ТП №488 с установкой разгрузочного КТП в Красноарм.р (ВЭС) ВЛ-10 кВ | ВЭ |  |  | 0 | 0.218 | -0.218 | 0.218 | 0% |  |  |  | 0 | 0.185 | 0.185 | 0% | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0% | Иное (план в разделе "Воздушные линии 0,4кВ")
2.4.3. | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1301.5914 | 696.5968 | 547.9324 | 600.9718 | 95.625 | 53.0393 | 109.7% | 0 | 0 | 420.1538 | 578.321 | 560.135 | -18.186 | 96.86% | 281.071 | 865.4859 | 686.969 | -178.5169 | 79.37%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.224 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0% | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №3 по ВЛ 10 кВ "Красномихайловская от ПС 35 кВ "Красномихайловская" с заменой голого провода на СИП | КЭ | 2.675 | 2.675 | 1.214 | 0.383 | 2.292 | -0.831 | 31.55% |  |  | 0.551 | 1.029 | 1.755 | 0.726 | 170.6% | 1.981 | 0.839 | 0 | -0.839 | 0% | Ввод объекта перенесен на 2013 год
| Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в с. Пешково Азовского района | РЭ | 56.9055 | 56.9055 | 31.86 | 0.15949 | 56.746 | -31.7005 | 0.5006% |  |  |  | 48.225 | 22.596 | -25.629 | 46.86% | 22.596 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №200, 201, 202, 203, 204, 206 ст. Кривянская. | РЭ | 41.3519 | 28.392 | 41.632 | 40.7441 | -12.3521 | -0.88794 | 97.87% |  |  | 8.144 | 24.061 | 28.07 | 4.009 | 116.7% | 0 | 32.205 | 36.214 | 4.009 | 112.4% | Договор на допработы, затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 59.3103 | 25.9895 | 26.1924 | 27.6122 | -1.6227 | 1.4198 | 105.4% |  |  | 0 | 22.025 | 23.625 | 1.6 | 107.3% | 0.607 | 22.0249 | 23.018 | 0.99307 | 104.5% | Договор на допработы, затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Гром-Гора Мартыновского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №6145 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мартыновская | РЭ | 1.934 | 1.9045 | 1.458 | 1.8237 | 0.080821 | 0.3657 | 125.1% |  |  | 0.025 | 1.614 | 1.614 | 0 | 100% | 0 | 1.639 | 1.639 | 0 | 100%
| «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в поселке Стычной Константиновского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №7328 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Стычная | РЭ | 5.2604 | 5.1306 | 3.2133 | 4.6735 | 0.45712 | 1.4602 | 145.4% |  |  | 0.11 | 4.348 | 4.969 | 0.621 | 114.3% | 0 | 4.458 | 5.079 | 0.621 | 113.9% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №42 в х.Путь Правды Зерноградского района | РЭ | 6.7024 | 6.4959 | 4.0684 | 2.0203 | 4.4756 | -2.0481 | 49.66% |  |  | 0.175 | 5.505 | 3.893 | -1.612 | 70.72% | 0 | 5.68 | 4.068 | -1.612 | 71.62% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская в с.Крюково Куйбышевского района Ростовской области | РЭ | 2.2208 | 2.15 | 1.3465 | 2.0635 | 0.086502 | 0.71693 | 153.2% |  |  | 0.06 | 1.822 | 1.81 | -0.012 | 99.34% | 0 | 1.882 | 1.87 | -0.012 | 99.36% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево c реконструкцией ТП (63 кВА), х.Ясиновский Куйбышевского района Ростовской области | РЭ | 4.1737 | 4.0804 | 2.815 | 4.2785 | -0.1981 | 1.4635 | 152% |  |  | 0.079 | 3.458 | 3.708 | 0.25 | 107.2% | 0 | 3.537 | 3.787 | 0.25 | 107.1% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | РЭ | 18.1602 | 1.686 | 1.686 | 1.756 | -0.07 | 0.07 | 104.2% |  |  | 0.997 | 0.651 | 0.731 | 0.08 | 112.3% | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Сулинский Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 20.0871 | 19.8535 | 12.4344 | 0.021 | 19.8325 | -12.4134 | 0.1689% |  |  | 0.198 | 16.825 | 0.158 | -16.667 | 0.9391% | 0.356 | 17.023 | 0 | -17.023 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №1 линии №4 ПС "Волошинская" Миллеровского района. | РЭ | 5.1932 | 5.0386 | 3.1557 | 3.1511 | 1.8875 | -0.0046362 | 99.85% |  |  | 0.131 | 4.27 | 4.345 | 0.075 | 101.8% | 0 | 4.401 | 4.476 | 0.075 | 101.7% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №119 линии №12 ПС "Сохрановская" Чертковского района. | РЭ | 5.0362 | 4.9619 | 4.849 | 2.796 | 2.1659 | -2.053 | 57.66% |  |  | 0.063 | 4.205 | 3.397 | -0.808 | 80.78% | 0.837 | 4.268 | 2.623 | -1.645 | 61.46% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | 7.9886 | 7.5131 | 4.7055 | 7.3629 | 0.15019 | 2.6574 | 156.5% |  |  | 0.403 | 6.367 | 5.945 | -0.422 | 93.37% | 0 | 6.77 | 6.348 | -0.422 | 93.77% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №46 линии №2 ПС "Ст. Станица" Миллеровского района. | РЭ | 7.9343 | 7.2747 | 4.5562 | 7.2049 | 0.069762 | 2.6488 | 158.1% |  |  | 0.559 | 6.165 | 6.683 | 0.518 | 108.4% | 0.347 | 6.724 | 6.895 | 0.171 | 102.5% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №71 в х.Юдин Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 7.2924 | 7.0623 | 5.457 | 7.1197 | -0.057382 | 1.6627 | 130.5% |  |  | 0.195 | 5.985 | 7.29 | 1.305 | 121.8% | 0 | 6.18 | 7.485 | 1.305 | 121.1% | увеличение стоимости материалов от заявленной; увеличение прочих затрат
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №331, 334, 338 в сл.М-Березовская Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 7.5083 | 7.3077 | 7.226 | 6.4904 | 0.81733 | -0.73559 | 89.82% |  |  | 0.17 | 6.193 | 6.936 | 0.743 | 112% | 0.085 | 6.363 | 7.021 | 0.658 | 110.3% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №288, 340 в х.Семеновка, х.Решетняков Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 8.5137 | 8.332 | 7.844 | 7.4209 | 0.9111 | -0.42312 | 94.61% |  |  | 0.154 | 7.061 | 7.454 | 0.393 | 105.6% | 0.077 | 7.215 | 7.531 | 0.316 | 104.4% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №135, 137, 139 в п.Светоч Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 11.5852 | 11.3516 | 7.1096 | 12.148 | -0.79642 | 5.0385 | 170.9% |  |  | 0.198 | 9.62 | 9.455 | -0.165 | 98.28% | 9.653 | 9.818 | 0 | -9.818 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п.Реконструктор Аксайского района | РЭ | 5.841 | 5.841 | 3.6582 | 4.062 | 1.779 | 0.40375 | 111% |  |  | 0.23 | 4.95 | 5.097 | 0.147 | 103% | 0 | 4.95 | 5.327 | 0.377 | 107.6% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | 9.4034 | 9.2536 | 5.7956 | 4.3441 | 4.9095 | -1.4515 | 74.96% |  |  | 0.127 | 7.842 | 6.868 | -0.974 | 87.58% | 0 | 7.969 | 6.995 | -0.974 | 87.78% | Вина подрядчика
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №608линии №1 ПС «Ст. Станица» Миллеровского района | РЭ | 6.1195 | 5.7159 | 3.5799 | 3.2098 | 2.5061 | -0.37014 | 89.66% |  |  | 0.342 | 4.844 | 3.085 | -1.759 | 63.69% | 0 | 5.186 | 3.427 | -1.759 | 66.08% | Вина подрядчика
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (3 населенных пунктах:с.Новобессергеновка, с.Петрушино, с. Никольское) | РЭ | 126.3402 | 59.4637 | 37.2425 | 68.2846 | -8.8208 | 31.0421 | 183.4% |  |  | 56.675 | 50.393 | 50.453 | 0.06 | 100.1% | 0.05 | 107.068 | 107.078 | 0.01 | 100% | % по капитализации
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (2 населенных пунктах: с.Бессергеновка, с. Вареновка) | РЭ | 121.4727 | 39.635 | 25.8642 | 54.5695 | -14.9345 | 28.7053 | 211% |  |  | 62.851 | 33.589 | 42.404 | 8.815 | 126.2% | 15.437 | 96.44 | 89.818 | -6.622 | 93.13% | Корректируется первичая документация.
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (4 населенных пунктов: с.Покровское, с.Бессергеновка, с.Самбек, с.Горская Правда) | РЭ | 77.4965 | 15.517 | 15.517 | 45.318 | -29.801 | 29.801 | 292.1% |  |  | 49.65 | 13.15 | 38.331 | 25.181 | 291.5% | 0.768 | 62.8 | 87.213 | 24.413 | 138.9% | Корректируется первичая документация.
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 60.1493 | 23.8301 | 7.728 | 26.6572 | -2.8271 | 18.9292 | 344.9% |  |  | 42.105 | 20.195 | 7.215 | -12.98 | 35.73% | 49.32 | 62.3 | 0 | -62.3 | 0% | Работы выполнены. Корректируется первичая документация. Энергомаш
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 62.9955 | 4.2728 | 3.478 | 2.4207 | 1.8521 | -1.0573 | 69.6% |  |  | 47.779 | 3.621 | 9.1 | 5.479 | 251.3% | 56.879 | 51.4 | 0 | -51.4 | 0% | Работы выполнены. Корректируется первичая документация. Энергомаш
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | 109.4379 | 28.025 | 28.025 | 50.5117 | -22.4867 | 22.4867 | 180.2% |  |  | 54.7 | 23.75 | 47.696 | 23.946 | 200.8% | 26.483 | 78.45 | 75.913 | -2.537 | 96.77% | Задержка в оформлении документов
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ с.п. Зеленовка Тарасовского района (участки: х.Н.Грачики и х.Садки, х.Зеленовка и х.Мосты, х.Власовка и х.Плотина, х.Логи, х.Грачики) | РЭ | 26.2255 | 9.2252 | 9.5958 | 12.4186 | -3.1934 | 2.8228 | 129.4% |  |  | 14.407 | 7.818 | 8.75 | 0.932 | 111.9% | 0 | 22.225 | 23.157 | 0.932 | 104.2% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ в х. Пустошкин Багаевского района Ростовской области(взамен пришедших в негодность) | РЭ | 2.4308 | 0.03776 | 0.52 | 0.57454 | -0.53678 | 0.05454 | 110.5% |  |  | 1.978 | 0.032 | 0.032 | 0 | 100% | 0 | 2.01 | 2.01 | 0 | 100%
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской обл. | РЭ | 9.8471 | 1.1328 | 2.0075 | 3.8434 | -2.7106 | 1.8359 | 191.5% |  |  | 7.043 | 0.96 | 0.96 | 0 | 100% |  | 7.475 | 7.48 | 0.005 | 100.1% | корректировка % по капитализации
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Сусат Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | 0.72806 | 0.26668 | 2.859 | 2.9384 | -2.6718 | 0.079407 | 102.8% |  |  | 0.396 | 0.226 | 0.226 | 0 | 100% |  | 0.617 | 0.617 | 0 | 100%
32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в совхозе Пригородный Аксайского района Ростовской области | РЭ | 10.5044 | 0.35754 | 0.72093 | 1.231 | -0.87346 | 0.51007 | 170.8% |  |  | 8.338 | 0.303 | 0.303 | 0 | 100% | 0 | 8.641 | 8.641 | 0 | 100%
33 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х. Красный Багаевского района Ростовской области | РЭ | 2.8957 | 0.25488 | 0.92963 | 1.0247 | -0.76982 | 0.09507 | 110.2% |  |  | 2.238 | 0.216 | 0.216 | 0 | 100% | 0 | 2.454 | 2.454 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в ст. Н.Золотовская Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | 0.40946 | 0.00708 | 3.3141 | 3.304 | -3.2969 | -0.010112 | 99.69% |  |  | 0.214 | 0.006 | 0.002 | -0.004 | 33.33% | 0 | 0.216 | 0.216 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Шевченко Октябрьского района | РЭ | 9.4459 | 9.4459 | 9.446 | 11.9794 | -2.5335 | 2.5334 | 126.8% |  |  | 0 | 8.005 | 8.204 | 0.199 | 102.5% | 0 | 8.005 | 8.204 | 0.199 | 102.5% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения 3 школ в п. Зерновой, с. Комсомольское, Манычском с.п. и 4 детских садов в х. Б. Таловый, х. Чернышевка, п. Манычский, п. Комсомольский Зерноградского РЭС | РЭ | 0.27258 | 0.27258 | 0.77872 | 0.23538 | 0.037198 | -0.54334 | 30.23% |  |  | 0 | 0.231 | 0.185 | -0.046 | 80.09% | 0 | 0.231 | 0.185 | -0.046 | 80.09% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №368 по ВЛ 10 кВ № 605 ПС Е-6 х. Кавалерский Егорлыкского р-на Ростовской области | РЭ | 0.027 | 0.02714 | 1.558 | 1.5731 | -1.546 | 0.015102 | 101% |  |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 100% | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 100%
| Рек. ВЛ-0,4кВ от КТП№12,29,90 установка доп. КТП, ст-во отпайки ВЛ-10кВ в с. Головатовка | РЭ | 0.21712 | 0.21712 | 4.697 | 4.9158 | -4.6986 | 0.21877 | 104.7% |  |  | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 100% | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 100%
| Рек. ВЛ-0,4кВ от КТП№49 и замена КТП№49 на ВЛ-10кВ №707 ПС ЗР-7 в х. Путь Правды | РЭ | 0.03304 | 0.03304 | 0.48869 | 0.295 | -0.26196 | -0.19369 | 60.37% |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 100% | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 100%
| Рек. ВЛ-0,4кВ и КТП№382 в х. Московский | РЭ | 4.9879 | 1.0962 | 1.929 | 2.2496 | -1.1534 | 0.32059 | 116.6% |  |  | 2.79 | 0.929 | 1.368 | 0.439 | 147.3% | 0 | 3.719 | 4.158 | 0.439 | 111.8% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №9 и КТП №21, замена КТП №9,№21 в с. Красный Яр | РЭ | 8.0594 | 3.8232 | 3.705 | 3.8243 | -0.0010514 | 0.11925 | 103.2% |  |  | 3.59 | 3.24 | 3.258 | 0.018 | 100.6% | 0 | 6.83 | 6.848 | 0.018 | 100.3% | % по капитализации
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ по 9 школам ЕРЭС Егорлыкский район | РЭ | 2.2691 | 1.2119 | 0.75899 | 0.9964 | 0.21546 | 0.2374 | 131.3% |  |  | 0.896 | 1.027 | 0.734 | -0.293 | 71.47% |  | 1.923 | 1.629 | -0.294 | 84.71% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП №101 и замена КТП №10 по ВЛ №2412 | РЭ | 0.04248 | 0.04248 | 0.58161 | 0.2848 | -0.24232 | -0.29681 | 48.97% |  |  | 0 | 0.036 | 0.023 | -0.013 | 63.89% | 0 | 0.036 | 0.023 | -0.013 | 63.89% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ в х. Гуреев Дубовского района от КТП-3508 по ВЛ 10 кВ №12 ПС «Гуреевская" | РЭ | 8.2458 | 8.0688 | 5.0536 | 1.5907 | 6.4782 | -3.4629 | 31.48% |  |  | 0.15 | 6.838 | 6.148 | -0.69 | 89.91% | 0 | 6.988 | 6.298 | -0.69 | 90.13% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области от КТП 6/0,4 «Молодёжная | РЭ | 5.6994 | 5.592 | 3.5023 | 3.5484 | 2.0437 | 0.046052 | 101.3% |  |  | 0.090989 | 4.739 | 3.304 | -1.435 | 69.72% |  | 4.83 | 3.395 | -1.435 | 70.29% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области от КТП 6/0,4 «Южная | РЭ | 4.8793 | 4.7696 | 2.9872 | 3.332 | 1.4376 | 0.3448 | 111.5% |  |  | 0.093243 | 4.042 | 2.714 | -1.328 | 67.14% |  | 4.135 | 2.807 | -1.328 | 67.88% | Экономия при торгах
| Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области от КТП 6/0,4 «Восточная | РЭ | 6.1549 | 6.0428 | 3.7846 | 3.774 | 2.2688 | -0.010626 | 99.72% |  |  | 0.094557 | 5.121 | 3.396 | -1.725 | 66.32% |  | 5.216 | 3.491 | -1.725 | 66.93% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ 0,4в х.Золоторевка Семикаракорского р-на РО | РЭ | 0.71508 | 0.18408 | 0.155 | 0.903 | -0.71892 | 0.748 | 582.6% |  |  | 0.28 | 0.156 | 0.156 | 0 | 100% | 0 | 0.436 | 0.436 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №46 и ТП 10/0.4 кВ № 48 по ВЛ-10кВ №1 ПС"Донская"в х. Д.Алексеевская Куйбышевского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 1.2225 | 1.2225 | 0.76565 | 1.2225 | 0 | 0.45683 | 159.7% |  |  |  | 1.036 | 1.036 | 0 | 100% | 0 | 1.036 | 1.036 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с. Займо-Обрыв, с. Головатка, с. Кугей, х. Усть-Койсуг, с. Кагальник, территория школ и д/садов Азовского района Ростовской области | РЭ | 7.8895 | 7.8895 | 7.8895 | 7.5194 | 0.37009 | -0.37009 | 95.31% |  |  |  | 6.686 | 6.679 | -0.007 | 99.9% | 0 | 6.686 | 6.679 | -0.007 | 99.9% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 49 и замена КТП № 49 по ВЛ 10кВ № 707 ПС ЗР-7, в х. Путь Правды; от КТП № 48, КТП № 49 и замена КТП № 48, КТП № 49 в х. Займище Зерноградского района Ростовской области | РЭ | 0.88028 | 0.88028 | 0.866 | 0.88028 | 0 | 0.01428 | 101.6% |  |  |  | 0.746 | 0.746 | 0 | 100% | 0 | 0.746 | 0.746 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №368 по ВЛ 10кВ №605 ПС Е-6 х. Кавалерский и ТП 10/0,4кВ №382 х. Московский Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | 0.67732 | 0.67732 | 0.493 | 0.45325 | 0.22407 | -0.039749 | 91.94% |  |  |  | 0.574 | 0.503 | -0.071 | 87.63% | 0 | 0.574 | 0.503 | -0.071 | 87.63% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №9 и КТП №21 с заменой КТП № 9, КТП № 21 в с. Н.Батайск и х. Красный Яр Кагальницкого района Ростовской областипо объектам Кагальницкого РЭС | РЭ | 0.75992 | 0.75992 | 0.47594 | 0 | 0.75992 | -0.47594 | 0% |  |  |  | 0.644 | 0.642 | -0.002 | 99.69% | 0 | 0.644 | 0.642 | -0.002 | 99.69% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №42 в х.Путь Правды Зерноградского района | РЭ | 1.3169 | 1.3169 | 0.82477 | 0 | 1.3169 | -0.82477 | 0% |  |  |  | 1.116 | 0 | -1.116 | 0% | 0 | 1.116 | 0 | -1.116 | 0% | Работы по СНО. Договор на ПИР, СМР не заключен.
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 2.2361 | 2.2361 | 1.4005 | 0 | 2.2361 | -1.4005 | 0% |  |  |  | 1.895 | 0.065 | -1.83 | 3.43% | 0.065 | 1.895 | 0 | -1.895 | 0% | Работы по СНО. Договор на ПИР, СМР не заключен.
| Реконструкция ВЛ 10 кВ проводом марки СИП, КТП 10/0,4кВ и ВЛ 0,4 кВ, с. Кагальник. Садовая 42 " | РЭ | 0.9794 | 0.9794 | 0.6134 | 0 | 0.9794 | -0.6134 | 0% |  |  |  | 0.83 | 0 | -0.83 | 0% | 0 | 0.83 | 0 | -0.83 | 0% | Работы по СНО. Договор на ПИР, СМР не заключен.
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 393 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бараниковская в х. Бараники Сальского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 0.60062 | 0.60062 | 0.601 | 0.6003 | 0.00031599 | -0.00069599 | 99.88% |  |  |  | 0.509 | 0.509 | 0 | 100% | 0 | 0.509 | 0.509 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89,80,132 по ВЛ-10 кВ №1,5,6 ПС Развиленская в с. Развильное Песчанокопского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 1.3535 | 1.3535 | 0.84768 | 1.3535 | 0 | 0.50578 | 159.7% |  |  |  | 1.147 | 1.147 | 0 | 100% | 0 | 1.147 | 1.147 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от 2-х новых ТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Жуковская в с. Жуковское Песчанокопского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 0.30916 | 0.30916 | 0.19363 | 0.30916 | 0 | 0.11553 | 159.7% |  |  |  | 0.262 | 0.262 | 0 | 100% | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №13 линии №2 ПС "Боковская" и ВЛ-0,4 кВ КТП №415,416 линии №5 ПС "Киевская" (реконструкция второй цепи) | РЭ | 1.8019 | 1.8019 | 1.1285 | 2.4259 | -0.624 | 1.2973 | 215% |  |  |  | 1.527 | 1.527 | 0 | 100% | 0 | 1.527 | 1.527 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ и ТП 6/0,4 кВ № 28, 30, 31, 88, 144, 154, 355 в х. Красный Кут Октябрьского (с) района Ростовской области | РЭ | 3.3583 | 3.3583 | 3.3583 | 3.3594 | -0.001084 | 0.001084 | 100% |  |  |  | 2.846 | 2.846 | 0 | 100% | 0 | 2.846 | 2.846 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 246, 247, 243, 257, 324, 323, 238, 327, 326 ст. Раздорская Усть - Донецкого района" | РЭ | 2.4001 | 2.4001 | 2.4001 | 2.3999 | 0.00025106 | -0.00025106 | 99.99% |  |  |  | 2.034 | 2.034 | 0 | 100% | 0 | 2.034 | 2.034 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89,80,132 по ВЛ-10 кВ №1,5,6 ПС Развиленская в с. Развильное Песчанокопского района Ростовской области. | РЭ | 5.1696 | 2.1228 | 2.7905 | 3.2244 | -1.1016 | 0.43387 | 115.5% |  |  | 2.582 | 1.799 | 1.799 | 0 | 100% | 0 | 4.381 | 4.381 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №104,177,421 п. Новокадамово Октябрьского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0.007 | -0.007 | 0.007 | 0% |  |  | 0.652 | 0 | 15.328 | 15.328 | 0% | 0 | 0 | 15.98 | 15.98 | 0% | Объект замещения
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.572 | 1.572 | 0% | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Майский Константиновского района Ростовской области от КТП-10/0,4кВ №7341 по ВЛ-10кВ №5 ПС "Стычная"" | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.871 | 0.871 | 0% | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Прогресс Волгодонского района от КТП-8117, 8119, 8120, 8125, 8187 (ВЛ0,4кВ - 9,287км, ВЛЗ10кВ - 0,45км, КТП-2шт, 320кВА) | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0% | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Развиленская с. Развильное Песчанокопского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.515 | 0.515 | 0% | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Развиленская с. Развильное Песчанокопского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.935 | 0.935 | 0% | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская к-з Буденного Сальского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0% | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бараниковская с.Бараники Сальского района Ростовской области | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0% | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Ахтубинск Астраханской области (I очередь) | АЭ | 43.087 | 2.269 | 8.545 | 9.474 | -7.205 | 0.929 | 110.9% |  |  | 10.342 | 1.923 | 2.973 | 1.05 | 154.6% | 0 | 12.265 | 13.315 | 1.05 | 108.6% | Иное (допзатраты)
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 174 ф.4 ПС Судостроительная | АЭ | 18.335 | 3.509 | 15.06 | 15.733 | -12.224 | 0.673 | 104.5% |  |  | 12.564 | 2.974 | 3.2 | 0.226 | 107.6% | 0 | 15.538 | 15.764 | 0.226 | 101.5%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области | АЭ | 62.393 | 34.274 | 34.291 | 29.202 | 5.072 | -5.089 | 85.16% |  |  | 11.395 | 29.046 | 29.046 | 1.2221e-15 | 100% | 0 | 29.046 | 29.046 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 556 ул.Крестьянская, Болотникова, Зеленчугская | АЭ | 7.206 | 6.935 | 0.271 | 5.58 | 1.355 | 5.309 | 2059% |  |  | 0.23 | 5.877 | 4.435 | -1.442 | 75.46% | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 5.732 | 5.541 | 0.191 | 0.192 | 5.349 | 0.001 | 100.5% |  |  | 0.162 | 4.696 | 0.755 | -3.941 | 16.08% | 0.917 | 4.858 | 0 | -4.858 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция объектов распределительной электрической сети 0,4-10 кВ Заболдинского участка ПО «Астраханские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» под установку АИИС КУЭ, г. Астрахань - 1этап | АЭ | 69.187 | 69.187 | 25 | 0.825 | 68.362 | -24.175 | 3.3% |  |  |  | 48.633 | 28.331 | -20.302 | 58.25% | 28.331 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | АЭ |  |  | 0 | 2.781 | -2.781 | 2.781 | 0% |  |  | 2.3 | 0 | -0.921 | -0.921 | 0% | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403,412,461 п.Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области | ВЭ | 5.9118 | 5.7466 | 5.747 | 0.109 | 5.6376 | -5.638 | 1.897% |  |  | 0.14 | 4.87 | 4.617 | -0.253 | 94.8% | 4.757 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1040 в пос.Студено-Яблоневка Городищенского р-на Волгоградской обл. КТП250/10/04 ТМ | ВЭ | 3.6497 | 3.5388 | 3.539 | 0.407 | 3.1318 | -3.132 | 11.5% |  |  | 0.094 | 2.999 | 2.747 | -0.252 | 91.6% | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1041 в пос.Студено-Яблоневка Городищенского р-на Волгоградской обл. | ВЭ | 1.3287 | 1.2602 | 1.26 | 0.565 | 0.69524 | -0.695 | 44.84% |  |  | 0.058 | 1.068 | 1.231 | 0.163 | 115.3% | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ гр№2,гр№3 от ТП №410 в Кировском р-не г.Волгограда. | ВЭ | 1.0467 | 0.8083 | 0.808 | 0.809 | -0.0007 | 0.001 | 100.1% |  |  | 0.202 | 0.685 | 0.721 | 0.036 | 105.3% | 0 | 0 | 0.923 | 0.923 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-2902, ТП2904, ТП-20907 в х.Белогоровский, Кумылженского р-на | ВЭ | 10.0984 | 9.7102 | 8.989 | 5.647 | 4.0632 | -3.342 | 62.82% |  |  | 0.329 | 8.229 | 6.473 | -1.756 | 78.66% | 6.802 | 8.558 | 0 | -8.558 | 0% | Иное (задержка поставки материалов со стороны Заказчика)
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-1001; ТП-1002; ТП-1007; ТП-1008; ТП- 1010; ТП-1066; ТП-1099 в п. Сидоры Михайловского района | ВЭ | 2.5736 | 2.5736 | 2.574 | 1.69 | 0.88358 | -0.884 | 65.66% |  |  | 0 | 2.181 | 2.192 | 0.011 | 100.5% | 0 | 0 | 2.192 | 2.192 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| ВЛ-0,4кВ СПК "Красный Путиловец"(УЭС). ПС 110/10 кВ"Россошинская"; ВЛ-10кВ № 7,ВЛ-0,4кВ от КТП № 1594, 1519, 1552, 1597, 1591, 1592, 1593, 1600, 1596, 15 в СПК "Красный Путиловец" 4 пусковой комплекс (с подходами 10кВ) | ВЭ | 21.8147 | 21.3073 | 16.756 | 11.14 | 10.1673 | -5.616 | 66.48% |  |  | 0.43 | 18.057 | 11.714 | -6.343 | 64.87% | 12.144 | 18.487 | 0 | -18.487 | 0% | Иное (задержка в поставке материалов Заказчика)
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ в п.Ильичевка Николаевского района Волгоградской области | ВЭ | 19.2706 | 18.7219 | 12.311 | 8.596 | 10.1259 | -3.715 | 69.82% |  |  | 0.465 | 15.866 | 10.194 | -5.672 | 64.25% | 10.659 | 16.331 | 0 | -16.331 | 0% | Иное (объект переходящий по условиям договора)
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Майоров с установкой 2-х дополнительных КТП и подходов ВЛ-10 кВ к ним в Суровикинском районе | ВЭ | 12.8573 | 12.495 | 10.067 | 10.152 | 2.343 | 0.085 | 100.8% |  |  | 0.307 | 10.589 | 9.532 | -1.057 | 90.02% | 9.839 | 10.896 | 0 | -10.896 | 0% | Иное (задержка в поставке материалов Заказчика)
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 с установкой разгрузочного КТП в Красноармейском районе г. Волгограда (ВЭС)(1*250) ВЛ-0,15км, ВЛ-0,4 -4,08км | ВЭ | 9.949 | 3.696 | 5.443 | 5.123 | -1.427 | -0.32 | 94.12% |  |  | 5.299 | 3.132 | 2.861 | -0.271 | 91.35% | 0 | 8.431 | 8.16 | -0.271 | 96.79% | Иное (факт по подходам ВЛ 10 кВ по строке
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-489 в Красноармейском районе г. Волгограда (ВЭС) | ВЭ | 3.7335 | 0.88382 | 0.884 | 0.889 | -0.00518 | 0.005 | 100.6% |  |  | 2.415 | 0.749 | 0.753 | 0.004 | 100.5% | 0 | 3.164 | 3.168 | 0.004 | 100.1%
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Советский Октябрьского районе | ВЭ | 9.2831 | 8.4641 | 8.464 | 4.86 | 3.6041 | -3.604 | 57.42% |  |  | 0.694 | 7.173 | 5.295 | -1.878 | 73.82% | 5.989 | 7.867 | 0 | -7.867 | 0% | Иное (задержка в поставке материалов Заказчика)
2.4.4. | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 204.0491 | 124.9614 | 24.996 | 22.5522 | 102.4093 | -2.4439 | 90.22% | 0 | 0 | 48.68 | 16.177 | 26.942 | 10.765 | 166.5% | 59.891 | 51.774 | 15.731 | -36.043 | 30.38%
| Строительство РП-10 кВ и 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-15 до РП-10 кВ | РЭ | 117.6295 | 111.7726 | 3.54 | 0 | 111.7726 | -3.54 | 0% |  |  | 4.963 | 5 | 0 | -5 | 0% | 4.963 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Тех.перевооружение КЛ 6 кВ №12 от ТП -202 –ТП-57 | РЭ | 2.1264 | 0.20768 | 0.13007 | 0 | 0.20768 | -0.13007 | 0% |  |  | 0.038 | 0.176 | 0 | -0.176 | 0% | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Тех.перевооружение КЛ 6 кВ №53 от РП -6 -ТП-175 | РЭ | 2.1924 | 0.2124 | 0.13303 | 0 | 0.2124 | -0.13303 | 0% |  |  | 0.06 | 0.18 | 1.562 | 1.382 | 867.8% | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Тех.перевооружение КЛ 6 кВ №71 от Т -17 -ТП-14 | РЭ | 2.268 | 0.22066 | 0.1382 | 0 | 0.22066 | -0.1382 | 0% |  |  | 0.053 | 0.187 | 0 | -0.187 | 0% | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Тех.перевооружение КЛ 6 кВ №75 от ПС Т7 до РП 5 | РЭ | 6.8074 | 0.6726 | 0.42125 | 6.7262 | -6.0536 | 6.305 | 1597% |  |  | 0.077 | 0.57 | 5.893 | 5.323 | 1034% | 0 | 0 | 5.97 | 5.97 | 0% | выполние работ, планируемых в 2013 году
| Реконструкция кабельной лини и 6 кВ ф25-05, 25-09. 2 этап | РЭ | 4.8734 | 4.8734 | 3.277 | 1.9871 | 2.8863 | -1.2899 | 60.64% |  |  | 0 | 4.13 | 2.333 | -1.797 | 56.49% | 2.333 | 4.13 | 0 | -4.13 | 0% | Поздняя поставка оборудования
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.25-05, 25-09 (1 этап) | РЭ | 46.7032 | 4.982 | 14.9162 | 10.9727 | -5.9907 | -3.9435 | 73.56% |  |  | 35.357 | 4.222 | 5.185 | 0.963 | 122.8% | 40.542 | 39.579 | 0 | -39.579 | 0% | Задержка в оформлении документов
| Реконструкция объекта по титулу"Строительство КЛ-6кВ БТ3-РП1 с реконструкцией ТП в п. Красный сад | РЭ | 4.1477 | 0.79532 | 1.6731 | 1.9601 | -1.1648 | 0.28701 | 117.2% |  |  | 2.841 | 0.674 | 0.79 | 0.116 | 117.2% | 0 | 3.515 | 3.631 | 0.116 | 103.3% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| «Реконструкция КЛ 6,0 кВ №512/1 РП-12-ТП-88 в г.Таганроге Ростовской области» | РЭ | 5.0209 | 0.49324 | 0.30892 | 0 | 0.49324 | -0.30892 | 0% |  |  | 0.066 | 0.418 | 0 | -0.418 | 0% | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 100%
| «Реконструкция КЛ 6,0 кВ №512/2 Т-5-РП-12 в г.Таганроге Ростовской области» | РЭ | 5.2144 | 0.5074 | 0.31779 | 0 | 0.5074 | -0.31779 | 0% |  |  | 0.119 | 0.43 | 0 | -0.43 | 0% | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 100%
| «Реконструкция линий электропередач КЛ-6 кВ №113/2 от ПС Т-17 – РП-3 | РЭ | 5.369 | 0.059 | 0.036952 | 0.141 | -0.082 | 0.10405 | 381.6% |  |  | 4.5 | 0.05 | 0.141 | 0.091 | 282% | 0 | 4.55 | 4.641 | 0.091 | 102% | выполние работ, планируемых в 2013 году
| «Реконструкция КЛ 6,0 кВ №12 Т-5-ТП-ШФ в г.Таганроге Ростовской области» | РЭ | 1.6968 | 0.1652 | 0.10347 | 0 | 0.1652 | -0.10347 | 0% |  |  | 0.038 | 0.14 | 0 | -0.14 | 0% | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 | АЭ |  |  | 0 | 0.375 | -0.375 | 0.375 | 0% |  |  | 0.307 | 0 | 6.111 | 6.111 | 0% | 6.418 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 | АЭ |  |  | 0 | 0.138 | -0.138 | 0.138 | 0% |  |  | 0.139 | 0 | 3.56 | 3.56 | 0% | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 3 ПС Дружба через а/д Астрахань - Красный Яр | АЭ |  |  | 0 | 0.252 | -0.252 | 0.252 | 0% |  |  | 0.122 | 0 | 1.367 | 1.367 | 0% | -2.2204e-16 | 0 | 1.489 | 1.489 | 0% | Иное (объект с высокой степенью готовности)
2.4.5. | ПС 10-6 кВ (СН2) |  | 457.3419 | 374.1865 | 108.9517 | 140.4494 | 233.7371 | 31.4977 | 128.9% | 0 | 0 | 70.471 | 90.801 | 87.355 | -3.446 | 96.2% | 59.326 | 120.685 | 98.5 | -22.185 | 81.62%
| Реконструкция объекта по титулу "Установка реклоузеров на ВЛ 10 кВ в Аксайском районе Ростовской области" | РЭ | 8.2624 | 1.18 | 0.921 | 1.0304 | 0.14963 | 0.10937 | 111.9% |  |  | 6.002 | 1 | 0.95 | -0.05 | 95% | 0 | 7.002 | 6.952 | -0.05 | 99.29% | Экономия при торгах
| Реконструкция ТП 6-10 кВ, Октябрьский РЭС (14 шт.), Усть-Донецкий РЭС (12 шт.), Родионово-Несветаевский РЭС (12 шт.), Красносулинский РЭС (12 шт.) | РЭ | 17.8204 | 17.2374 | 10.7959 | 20.171 | -2.9336 | 9.3751 | 186.8% |  |  | 0.494 | 14.608 | 12.911 | -1.697 | 88.38% | 1.611 | 15.102 | 11.794 | -3.308 | 78.1% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу"Установка линейных ячеек на ПС Р-19. Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | 30.68 | 30.68 | 17.7 | 0.106 | 30.574 | -17.594 | 0.5989% |  |  | 0 | 15 | 0.219 | -14.781 | 1.46% | 0.219 | 15 | 0 | -15 | 0% | Позднее проведение ТЗП
| Реконструкция объекта по титулу "Замена трансформатора 1 60 на 250кВА на МТП №Б-6 и монтаж СИП-2 по существующим опорам для электроснабжения врачебной амбулатории сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района" | РЭ | 0.32686 | 0.29146 | 0.18254 | 0 | 0.29146 | -0.18254 | 0% |  |  | 0.03 | 0.247 | 0.207 | -0.04 | 83.81% | 0 | 0.277 | 0.237 | -0.04 | 85.56% | Экономия при торгах
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 25 и КТП № 61, замена КТП №25 и КТП №61 с установкой 3-х дополнительных КТП с отпайкой ВЛ 10 кВ 0,5 км по ВЛ-10 кВ № 3105 ПС А-31, с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | 1.8573 | 1.8573 | 3.4552 | 4.15 | -2.2927 | 0.69476 | 120.1% |  |  | 0 | 1.574 | 1.574 | 0 | 100% | 0 | 1.574 | 1.574 | 0 | 100%
| Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) | АЭ | 301.953 | 291.707 | 14.531 | 44.814 | 246.893 | 30.283 | 308.4% |  |  | 8.683 | 31.904 | 48.168 | 16.264 | 151% | 56.851 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ТП городских электрических сетей | АЭ | 32.423 | 22.38 | 22.252 | 29.414 | -7.034 | 7.162 | 132.2% |  |  | 8.511 | 18.966 | 17.778 | -1.188 | 93.74% | 0 | 27.477 | 26.289 | -1.188 | 95.68%
| Реконструкция ТП 896 ф.5 и РП 43 ф.3 ТРЭС | АЭ | 10.441 | 0.865 | 6.239 | 7.826 | -6.961 | 1.587 | 125.4% |  |  | 8.115 | 0.733 | 1.083 | 0.35 | 147.7% | 0 | 8.848 | 9.198 | 0.35 | 104%
| Реконструкция ТП 19 | АЭ | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.489 | -0.085 | 0.085 | 106.1% |  |  |  | 1.19 | 1.289 | 0.099 | 108.3% | 0 | 1.19 | 1.289 | 0.099 | 108.3% | Иное (уточнение стоимости)
| Реконструкция РП ТЭЦ с переводом оборудования на РП 37 | АЭ | 33.669 | 0.83 | 16.654 | 19.872 | -19.042 | 3.218 | 119.3% |  |  | 19.088 | 0.703 | 0.703 | 0 | 100% | 0 | 28.533 | 19.791 | -8.742 | 69.36% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
| РП (ТЭЦ) -10кВ | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 8.742 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8.742 | 8.742 | 0% | Иное ( Ввод недостроенных объектов стороннего предприятия)
| Установка БКТП 1х630 с ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ Судостроительная | АЭ | 15.937 | 3.946 | 13.009 | 10.468 | -6.522 | -2.541 | 80.47% |  |  | 10.162 | 3.344 | 1.532 | -1.812 | 45.81% | 0 | 13.506 | 11.694 | -1.812 | 86.58% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
| Реконструкция ТП 127 Т-1 с заменой трансформатора 630/6/0,4 на трансформатор 1000/6/0,4 | ВЭ | 0.55932 | 0.55932 | 0.559 | 0.56 | -0.00068 | 0.001 | 100.2% |  |  | 0 | 0.474 | 0.475 | 0.001 | 100.2% | 0 | 0.474 | 0.475 | 0.001 | 100.2%
| Реконструкция с заменой существующего ТП №604 мощностью 160 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию. | ВЭ | 0.46964 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.033 | -0.033 | 0% |  |  | 0.37 | 0.028 | 0 | -0.028 | 0% | 0.37 | 0.398 | 0 | -0.398 | 0% | иное (факт в разделе технологическое присоединение"
| Реконструкция ТП №217 с заменой на КТПК | ВЭ | 0.37406 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.051 | -0.051 | 0% |  |  | 0.274 | 0.043 | 0 | -0.043 | 0% | 0.274 | 0.317 | 0 | -0.317 | 0% | иное (факт в разделе технологическое присоединение"
| Реконструкция КТП №4271 с заменой КТП для ТСЖ "Перспектива" Дзержинского района | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция ТП №606 с заменой трансформатора , заменой вводного рубильника и установкой дополнительного автоматического выключателя.Реконструкция с заменой КТП №623 250 кВА на КТПВ-400/10/0,4 киоскового типа. | ВЭ | 0.61596 | 0.61596 | 0.616 | 0 | 0.61596 | -0.616 | 0% |  |  | 0 | 0.522 | 0 | -0.522 | 0% | 0 | 0.522 | 0 | -0.522 | 0% | иное (факт в разделе технологическое присоединение"
| Реконструкция ТП 2527 Т-1 с заменой трансформатора 630/10/0,4 на трансформатор 1000/10/0,4 | ВЭ | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0.465 | 0.465 | 1.3878e-17 | 100% | 0 | 0.465 | 0.465 | 0 | 100%
2.5. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) |  | 2263.0926 | 1734.4541 | 664.2946 | 481.7102 | 1252.7439 | -182.5844 | 72.51% | 0 | 0 | 252.1344 | 499.2994 | 459.736 | -39.5634 | 92.08% | 349.224 | 672.0404 | 362.646 | -309.3944 | 53.96%
2.5.1. | РЗА (включая ПА) |  | 370.0856 | 262.2929 | 119.2872 | 41.7422 | 220.5508 | -77.5451 | 34.99% | 0 | 0 | 34.698 | 108.4642 | 68.411 | -40.0532 | 63.07% | 48.648 | 97.1042 | 54.461 | -42.6432 | 56.09%
| Реконструкция РЗА на ПС Ш-6, строительство каналов ПА по ВЛ 110кВ ШТЭС-Лесостепь-С2, строительство ВОЛС ШТЭЦ-Ш6-ДП ЗЭС | РЭ | 32.45 | 31.3408 | 19.6289 | 1.109 | 30.2318 | -18.5199 | 5.65% |  |  | 0.94 | 26.56 | 7.569 | -18.991 | 28.5% | 8.509 | 27.5 | 0 | -27.5 | 0% | Позднее утверждение ПСД и проведение ТЗП
| Реконструкция и техническое перевооружение ВЧ каналов ПА ОАО Ростовэнерго на аппаратуре АНКА-АВПА и АКПА-В по ВЛ 110кВ | РЭ | 154.0584 | 48.441 | 48.543 | 32.039 | 16.402 | -16.504 | 66% |  |  | 31.288 | 3.8318 | 3.352 | -0.47981 | 87.48% | 0 | 35.1198 | 34.64 | -0.47981 | 98.63% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов. Техперевооржение ПС 110/6кВ ЗЭС Ш46 г.Шахты Ростовской обл." | РЭ | 5.9684 | 5.9684 | 3.7381 | 5.5902 | 0.37829 | 1.8521 | 149.5% |  |  |  | 5.058 | 4.737 | -0.321 | 93.65% | 0 | 5.058 | 4.737 | -0.321 | 93.65% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 72.2927 | 72.2927 | 10.3373 | 0.075 | 72.2177 | -10.2623 | 0.7255% |  |  | 1.566 | 13.9874 | 13.518 | -0.4694 | 96.64% | 0 | 15.5534 | 15.084 | -0.4694 | 96.98% | Экономия при торгах
| Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | ВЭ | 88.946 | 88.17 | 29.5 | 2.577 | 85.593 | -26.923 | 8.736% |  |  | 0.658 | 45.4 | 28.143 | -17.257 | 61.99% | 28.801 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | 16.37 | 16.08 | 7.54 | 0.352 | 15.728 | -7.188 | 4.668% |  |  | 0.246 | 13.627 | 11.092 | -2.535 | 81.4% | 11.338 | 13.873 | 0 | -13.873 | 0% | Вина подрядчика
2.5.2. | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования |  | 55.9603 | 51.0008 | 13.534 | 3.166 | 47.8348 | -10.368 | 23.39% | 0 | 0 | 4.203 | 9 | 12.687 | 3.687 | 141% | 14.156 | 2.734 | 2.734 | 0 | 100%
| АСДУ ПС-110/10кВ Терновка и ПС-110/10кВ Бутковка Петроввальского РЭС ПО Камышинские электрические сети» Камышинского района, Волгоградской области | ВЭ | 3.2261 |  | 2.914 | 2.914 | -2.914 | 0 | 100% |  |  | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2.734 | 2.734 | 0 | 100%
| Системы гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | ВЭ | 52.7342 | 51.0008 | 10.62 | 0.252 | 50.7488 | -10.368 | 2.373% |  |  | 1.469 | 9 | 12.687 | 3.687 | 141% | 14.156 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.5.3. | АСУТП, телемеханика |  | 1638.1516 | 1270.5872 | 485.8734 | 393.1371 | 877.4501 | -92.7363 | 80.91% | 0 | 0 | 167.233 | 353.2892 | 351.614 | -1.6752 | 99.53% | 256.995 | 500.9252 | 261.852 | -239.0732 | 52.27%
| Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (Б.Садовая) | РЭ | 91.142 | 29.0622 | 88.553 | 19.6159 | 9.4463 | -68.9371 | 22.15% |  |  | 48.249 | 24.629 | 25.796 | 1.167 | 104.7% | 0 | 71.74 | 74.045 | 2.305 | 103.2% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция объекта по титулу "Телемеханизация ПС Аксайского РЭС ПО ЦЭС (АС2,АС3,АС10,АС11,АС14)" | РЭ | 25.9023 | 19.948 | 7.33 | 11.1309 | 8.8171 | 3.8009 | 151.9% |  |  | 5.064 | 5.289 | 5.524 | 0.235 | 104.4% | 0 | 10.353 | 10.588 | 0.235 | 102.3% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити и % по капитализации
| Реконструкция объекта по титулу "Телемеханизация ПС Аксайского РЭС ПО ЦЭС (АС2, АС3, диспечерский щит)" | РЭ | 7.4281 | 6.905 | 4.1386 | 0.003 | 6.902 | -4.1356 | 0.07249% |  |  | 0.695 | 5.6 | 1.881 | -3.719 | 33.59% | 2.576 | 6.295 | 0 | -6.295 | 0% | Позднее проведение ТЗП и заключения договора
| Реконструкция СДТУ Куйбышевского РЭС | РЭ | 45.749 | 43.989 | 27.5507 | 0.005 | 43.984 | -27.5457 | 0.01815% |  |  |  | 37.279 | 33.047 | -4.232 | 88.65% | 33.047 | 37.279 | 0 | -37.279 | 0% | Позднее проведение ТЗП и заключения договора
| Реконструкция объекта по титулу "Модернизация системы телекоммуникаций филиала ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | РЭ | 69.2046 | 25.0915 | 15.715 | 21.761 | 3.3305 | 6.046 | 138.5% |  |  | 0 | 21.264 | 14.565 | -6.699 | 68.5% | 0 | 21.264 | 14.565 | -6.699 | 68.5% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Организация цифровых каналов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" на уровне ПО-РЭС" | РЭ | 74.3058 | 56.612 | 20.4759 | 28.6873 | 27.9247 | 8.2114 | 140.1% |  |  | 0 | 27.706 | 19.871 | -7.835 | 71.72% | 0 | 27.706 | 19.871 | -7.835 | 71.72% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | 217.8917 | 121.901 | 122.3609 | 145.378 | -23.477 | 23.0171 | 118.8% |  |  | 74.586 | 65.0978 | 57.996 | -7.1018 | 89.09% | 132.582 | 139.6838 | 0 | -139.6838 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | 38.7288 | 38.7288 | 21.8012 | 21.171 | 17.5578 | -0.63022 | 97.11% |  |  | 2.821 | 29.4994 | 23.995 | -5.5044 | 81.34% | 26.816 | 32.3204 | 0 | -32.3204 | 0% | Позднее проведение ТЗП и заключения договора
| Техперевооружение РРЛ связи ПС Тиховская - ПС НС1 - В.Донской РЭС - Шолоховский РЭС | РЭ | 51.5023 | 31.814 | 22.4013 | 49.301 | -17.487 | 26.8997 | 220.1% |  |  | 0 | 26.961 | 20.707 | -6.254 | 76.8% | 0 | 26.961 | 20.707 | -6.254 | 76.8% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу "Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" нербходимой для управления режимами ЕЭС (3 этап)" | РЭ | 850.076 | 773.039 | 35.4739 | 15.471 | 757.568 | -20.0029 | 43.61% |  |  |  | 48 | 103.157 | 55.157 | 214.9% | 60.457 | 48 | 42.7 | -5.3 | 88.96% | задержка в оформлении документации
| Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" (организация резервных каналов спутниковых систем связи) | РЭ | 4.132 | 3.932 | 1.2564 | 0 | 3.932 | -1.2564 | 0% |  |  |  | 1.7 | 0 | -1.7 | 0% | 0 | 1.7 | 0 | -1.7 | 0% | Не проведены ТЗП
| Реконструкция телемеханики подстанции А-2 "Красногоровская-35/10 кВ" | РЭ | 8.111 | 7.881 | 2.3649 | 0 | 7.881 | -2.3649 | 0% |  |  |  | 3.2 | 3.22 | 0.02 | 100.6% | 0 | 3.2 | 3.22 | 0.02 | 100.6% | % по капитализации
| Реконструкция телемеханики подстанции А-9 "Петровская-35/10 кВ" | РЭ | 7.779 | 7.75 | 2.2541 | 0 | 7.75 | -2.2541 | 0% |  |  |  | 3.05 | 2.606 | -0.444 | 85.44% | 0 | 3.05 | 2.606 | -0.444 | 85.44% | Экономия при торгах
| Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 1 этап | РЭ | 42.556 | 42.556 | 26.5065 | 30.661 | 11.895 | 4.1544 | 115.7% |  |  | 0 | 12.291 | 11.592 | -0.699 | 94.31% | 0 | 12.291 | 11.592 | -0.699 | 94.31% | Экономия при торгах
| Реконструкция телемеханики в соответствии с программой расширения ССПИ на ПС филиала ОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" 2012-2017 г.г. | ВЭ | 33.9262 | 32.9845 | 20.84 | 1.756 | 31.2285 | -19.084 | 8.426% |  |  | 0.798 | 17.661 | 0.691 | -16.97 | 3.913% | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Реконструкция телемеханники ( 14 подстанций переходящие) 2011 г | ВЭ | 69.7168 | 28.3932 | 66.851 | 48.196 | -19.8028 | -18.655 | 72.09% |  |  | 35.02 | 24.062 | 26.966 | 2.904 | 112.1% | 0.028 | 59.082 | 61.958 | 2.876 | 104.9% | Иное (переходящий объект - выполнение объемов работ по плану 2011г. в 2012г.)
2.5.4. | Технологическая связь |  | 151.7862 | 140.7902 | 30.098 | 27.786 | 113.0042 | -2.312 | 92.32% | 0 | 0 | 14.2684 | 20.256 | 15.257 | -4.999 | 75.32% | 5.563 | 31.355 | 23.962 | -7.393 | 76.42%
| Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | КЭ | 117.517 | 117.517 | 10.68 | 11.015 | 106.502 | 0.335 | 103.1% |  |  | 4.9494 | 9.051 | 9.453 | 0.402 | 104.4% |  | 13.924 | 14.402 | 0.478 | 103.4% | Удорожание по результатам ТЗП
| Создание ВОЛС на участке: ПбРЭС - АРДУ; опт. Шкаф - ПС Трикотажная; ЗРЭС - ПС Кири-кили; ПС Восточная - РПБ | АЭ | 13.701 | 13.131 | 0.483 | 0.483 | 12.648 | 0 | 100% |  |  | 0.483 | 2.61 | 0.526 | -2.084 | 20.15% | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Прокладка ВОЛС на участке ПС Трусово- ПС Окрасочная-ПрбРЭС-ПС Лесная-ПС Резиновая | АЭ | 11.409 | 0.983 | 11.173 | 10.914 | -9.931 | -0.259 | 97.68% |  |  | 8.836 | 0.833 | 0.724 | -0.109 | 86.91% | 0 | 9.669 | 9.56 | -0.109 | 98.87%
| Реконструкция структурированной кабельной сети | ВЭ | 9.1592 | 9.1592 | 7.762 | 5.374 | 3.7852 | -2.388 | 69.23% |  |  |  | 7.762 | 4.554 | -3.208 | 58.67% | 4.554 | 7.762 | 0 | -7.762 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
2.5.5. | Прочие АСТУ |  | 47.109 | 9.783 | 15.502 | 15.879 | -6.096 | 0.377 | 102.4% | 0 | 0 | 31.732 | 8.29 | 11.767 | 3.477 | 141.9% | 23.862 | 39.922 | 19.637 | -20.285 | 49.19%
| Создание диспетчерского щита ОДС 6-10 кВ филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АЭ | 28.11 | 7.217 | 7.218 | 7.026 | 0.191 | -0.192 | 97.34% |  |  | 17.706 | 6.116 | 6.156 | 0.04 | 100.7% | 23.862 | 23.822 | 0 | -23.822 | 0% | Вина подрядчика
| Реконструкция РП -27 с оснащением комплексом ТМ | АЭ | 4.588 | 1.04 | 1.04 | 1.015 | 0.025 | -0.025 | 97.6% |  |  | 3.007 | 0.881 | 0.881 | 4.1633e-17 | 100% | 0 | 3.888 | 3.888 | 0 | 100%
| Реконструкция РП -28 с оснащением комплексом ТМ | АЭ | 5.23 | 0.268 | 2.417 | 2.39 | -2.122 | -0.027 | 98.88% |  |  | 4.205 | 0.227 | 0.227 | -6.9389e-18 | 100% | 0 | 4.432 | 4.432 | 0 | 100%
| Реконструкция РП -33 с оснащением комплексом ТМ | АЭ | 5.517 | 1.14 | 3.308 | 3.658 | -2.518 | 0.35 | 110.6% |  |  | 3.709 | 0.966 | 1.296 | 0.33 | 134.2% | 0 | 4.675 | 5.005 | 0.33 | 107.1% | Иное (допзатраты)
| Реконструкция РП -37 с оснащением комплексом ТМ | АЭ | 3.664 | 0.118 | 1.519 | 1.529 | -1.411 | 0.01 | 100.7% |  |  | 3.005 | 0.1 | 0.128 | 0.028 | 128% | 0 | 3.105 | 3.133 | 0.028 | 100.9%
| Создание аппаратного зала в здании ЦОК | АЭ |  |  | 0 | 0.261 | -0.261 | 0.261 | 0% |  |  | 0.1 | 0 | 3.079 | 3.079 | 0% | 4.4409e-16 | 0 | 3.179 | 3.179 | 0% | Иное (объект с высокой степенью готовности)
2.6. | Средства учета, контроля Э/Э |  | 1543.558 | 1458.2534 | 205.9129 | 318.4746 | 1139.7788 | 112.5617 | 154.7% | 0 | 0 | 84.03 | 460.073 | 525.9491 | 65.8761 | 114.3% | 587.7711 | 199.369 | 21.38 | -177.989 | 10.72%
2.6.1. | АСКУЭ оптового рынка |  | 33.739 | 26.242 | 23.626 | 16.934 | 9.308 | -6.692 | 71.68% | 0 | 0 | 7.929 | 13.669 | 9.918 | -3.751 | 72.56% | 17.415 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0%
| АИИС КУЭ ОРЭ ПС Ростовэнерго | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0% | Доввод объекта с 2011 года
| АИИС КУЭ Оптового рынка | ВЭ | 33.739 | 26.242 | 23.626 | 16.934 | 9.308 | -6.692 | 71.68% |  |  | 7.497 | 13.669 | 9.918 | -3.751 | 72.56% | 17.415 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.6.2. | АСКУЭ розничного рынка |  | 1415.82 | 1341.1574 | 176.4219 | 293.0546 | 1048.1028 | 116.6327 | 166.1% | 0 | 0 | 75.273 | 436.342 | 507.8431 | 71.5011 | 116.4% | 570.3561 | 189.307 | 12.76 | -176.547 | 6.74%
| Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 339.1755 | 339.176 | 20.431 | 0 | 339.176 | -20.431 | 0% |  |  |  | 77.556 | 130.501 | 52.945 | 168.3% | 130.501 | 18.572 | 0 | -18.572 | 0% | задержка в оформлении документации
| Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 191.6745 | 191.6745 | 35.7607 | 0 | 191.6745 | -35.7607 | 0% |  |  |  | 99.84 | 85.585 | -14.255 | 85.72% | 85.585 | 99.84 | 0 | -99.84 | 0% | позднее заключение договора
| Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 359.7796 | 351.8146 | 22.5499 | 224.53 | 127.2846 | 201.9801 | 995.7% |  |  | 6.75 | 165.71 | 181.845 | 16.135 | 109.7% | 188.595 | 7.4 | 0 | -7.4 | 0% | задержка в оформлении документации
| Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | 55.0352 | 50.2361 | 16.3288 | 0 | 50.2361 | -16.3288 | 0% |  |  | 4.067 | 42.573 | 16.879 | -25.694 | 39.65% | 20.946 | 25.549 | 0 | -25.549 | 0% | позднее заключение договора
| Реконструкция объекта по титулу "Совершенствование системы учета потребителей по ВЛ 10 - 0,4 кВ филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" по пилотным проектам ПО ВЭС "Вербовый лог" | РЭ | 3.2462 | 3.2462 | 2.0331 | 3.3205 | -0.07434 | 1.2874 | 163.3% |  |  | 0 | 2.751 | 2.814 | 0.063 | 102.3% | 0 | 2.751 | 2.814 | 0.063 | 102.3% | Затраты УКСа в пределах сметной стоимостити
| Реконструкция объекта по титулу "АСКУЭ ПС ЦЭС(НГ-8)" | РЭ | 9.177 | 3.894 | 1.2194 | 2.7381 | 1.1559 | 1.5187 | 224.5% |  |  | 4.477 | 1.65 | 1.576 | -0.074 | 95.52% | 0 | 6.127 | 6.053 | -0.074 | 98.79% | Экономия при торгах
| Создание АИИС КУЭ РРЭ (1 этап) | АЭ | 51.898 | 22.044 | 45.351 | 27.564 | -5.52 | -17.787 | 60.78% |  |  | 33.217 | 18.681 | -10.265 | -28.946 | -54.95% | 22.952 | 22.615 | 0 | -22.615 | 0% | Иное (возврат бракованного оборудования)
| Создание автоматизированной системы технического учета электроэнергии в РП, ТП 10(6)/0,4 кВ г. Астрахани | АЭ | 238.725 | 238.725 | 0 | 0 | 238.725 | 0 | 100% |  |  |  | 7.7 | 0 | -7.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | АЭ | 96.17 | 96.17 | 0 | 0 | 96.17 | 0 | 100% |  |  |  | 6.5 | 38.117 | 31.617 | 586.4% | 38.117 | 0 | 0 | 0 | 100%
| АИИС КУЭ розничного рынка | ВЭ | 70.939 | 44.177 | 32.748 | 34.902 | 9.275 | 2.154 | 106.6% |  |  | 26.762 | 13.381 | 60.7911 | 47.4101 | 454.3% | 83.6601 | 6.453 | 3.893 | -2.56 | 60.33% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
2.6.3. | Прочие средства учета |  | 93.999 | 90.854 | 5.865 | 8.486 | 82.368 | 2.621 | 144.7% | 0 | 0 | 0.828 | 10.062 | 8.188 | -1.874 | 81.38% | 0 | 10.062 | 8.188 | -1.874 | 81.38%
| Мероприятия по снижению потерь (модернизация комплексов учета электроэнергии физических лиц с выносом на фасад здания, замена трехфазных трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) | КЭ | 93.652 | 90.507 | 5.865 | 8.192 | 82.315 | 2.327 | 139.7% |  |  | 0.828 | 9.768 | 7.894 | -1.874 | 80.81% |  | 9.768 | 7.894 | -1.874 | 80.81% | Удешевление по результатам ТЗП
| Приобретение теплосчетчиков для нужд филиала ОАО МРСК Юга-Астраханьэнерго | АЭ | 0.347 | 0.347 | 0 | 0.294 | 0.053 | 0.294 | 0% |  |  |  | 0.294 | 0.294 | 0 | 100% | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 100%
2.7. | Программы по обеспечению безопасности |  | 57.6191 | 56.6797 | 30.2105 | 12.0508 | 44.6289 | -18.1597 | 39.89% | 0 | 0 | 0.791 | 44.869 | 17.768 | -27.101 | 39.6% | 1.967 | 44.884 | 16.592 | -28.292 | 36.97%
2.7.1. | Охрана, обеспечение безопасности |  | 38.7387 | 38.7387 | 24.2289 | 3.2636 | 35.4751 | -20.9653 | 13.47% | 0 | 0 | 0 | 32.829 | 7.765 | -25.064 | 23.65% | 1.967 | 32.829 | 5.798 | -27.031 | 17.66%
| Мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики | КЭ | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 0.423 | 0.604 | -0.604 | 41.19% |  |  |  | 0.87 | 0.768 | -0.102 | 88.28% |  | 0.87 | 0.768 | -0.102 | 88.28% | Удешевление по результатам ТЗП
| Реконструкция ограждений производственных объектов ПО иРЭС | РЭ | 14.1836 | 14.1836 | 8.8833 | 0 | 14.1836 | -8.8833 | 0% |  |  | 0 | 12.02 | 0 | -12.02 | 0% | 0 | 12.02 | 0 | -12.02 | 0% | Позднее проведение торгов и заключение договора
| Реконструкция ограждений производственных объектов ПО ЗЭС ПС Ш-11, Н-5, Г-9 | РЭ | 6.595 | 6.595 | 4.1305 | 0 | 6.595 | -4.1305 | 0% |  |  | 0 | 5.589 | 0 | -5.589 | 0% | 0 | 5.589 | 0 | -5.589 | 0% | Позднее проведение торгов и заключение договора
| Техническое перевооружение периметрального охранного ограждения с установкой охранной сигнализации и освещения на подстанции "Целинская" ПО ЮВЭС | РЭ | 6.254 | 6.254 | 3.9169 | 0 | 6.254 | -3.9169 | 0% |  |  | 0 | 5.3 | 1.967 | -3.333 | 37.11% | 1.967 | 5.3 | 0 | -5.3 | 0% | Позднее проведение торгов и заключение договора
| Техническое перевооружение периметрального охранного ограждения с установкой охранной сигнализации и освещения на подстанции "АРЗ" ПО ЮВЭС | РЭ | 4.0946 | 4.0946 | 2.5645 | 0 | 4.0946 | -2.5645 | 0% |  |  | 0 | 3.47 | 0 | -3.47 | 0% | 0 | 3.47 | 0 | -3.47 | 0% | Позднее проведение торгов и заключение договора
| Реконструкция ограждений ПС Н-7, Ш-11,Н-4,Г-4,Г-3,Ш-15,Н-5,Н-21,Н-23,Г-9 | РЭ | 5.192 | 5.192 | 3.2518 | 1.9646 | 3.2274 | -1.2871 | 60.42% |  |  | 0 | 4.4 | 3.73 | -0.67 | 84.77% | 0 | 4.4 | 3.73 | -0.67 | 84.77% | Экономия при торгах
| Установка верхнего дополнительного ограждения на ПС 110 кВ Стекловолокно, Окрасочная, Южная, Трикотажная | АЭ | 0.937 | 0.937 | 0 | 0.268 | 0.669 | 0.268 | 0% |  |  |  | 0.794 | 0.785 | -0.009 | 98.87% | 0 | 0.794 | 0.785 | -0.009 | 98.87%
| Реструктуризация постов охраны в здании аппарата управления филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0.45548 | 0.45548 | 0.455 | 0.608 | -0.15252 | 0.153 | 133.6% |  |  |  | 0.386 | 0.515 | 0.129 | 133.4% | 0 | 0.386 | 0.515 | 0.129 | 133.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.7.2. | Пожарная охрана |  | 18.8804 | 17.941 | 5.9816 | 8.7872 | 9.1538 | 2.8056 | 146.9% | 0 | 0 | 0.791 | 12.04 | 10.003 | -2.037 | 83.08% | 0 | 12.055 | 10.794 | -1.261 | 89.54%
| Реконструкция объекта по титулу "Оборудование автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре здания «Литер Н» ЮЗЭС | РЭ | 0.2832 | 0.236 | 0.14781 | 0.8918 | -0.6558 | 0.744 | 603.4% |  |  | 0.035 | 0.2 | 0.16 | -0.04 | 80% | 0 | 0.24 | 0.195 | -0.045 | 81.25% | Экономия при торгах
| Реконструкция объекта по титулу"Оборудование автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре объектов ПО ЮЗЭС (8 зданий: - Здание узла связи на ПС Т-15,здание РЭП-3 Куйбышевского РЭС, ремонтно-производственное здание Неклиновского РЭС, здание для дежурного персонала Миусского РЭС, здание гаража профилактория СМиТ, здание ОЭП Щербаковского участка, здание РЭП-1 Чалтырского РЭС, здание ремонтно-механических мастерских Литер У, Ч) | РЭ | 2.9299 | 2.714 | 1.6998 | 1.7734 | 0.94061 | 0.073599 | 104.3% |  |  | 0.183 | 2.3 | 1.503 | -0.797 | 65.35% | 0 | 2.483 | 1.686 | -0.797 | 67.9% | Экономия при торгах
| Система видеодопуска | АЭ | 4.241 | 4.241 | 2.241 | 4.239 | 0.002 | 1.998 | 189.2% |  |  |  | 3.594 | 3.594 | 0 | 100% | 0 | 3.594 | 3.594 | 0 | 100%
| Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС (ЧРЭС, ЛРЭС, ЗРЭС, ПбРЭС, ИРЭС) | АЭ | 9.897 | 9.334 | 0.477 | 0.827 | 8.507 | 0.35 | 173.4% |  |  | 0.477 | 4.746 | 3.851 | -0.895 | 81.14% | 0 | 4.442 | 4.328 | -0.114 | 97.43%
| Охранно-пожарная сигнализация подстанций группы промышленных подстанций (ГПП) (КЭС) | ВЭ | 0.80358 | 0.74458 | 0.745 | 0.596 | 0.14858 | -0.149 | 80% |  |  | 0.05 | 0.631 | 0.505 | -0.126 | 80.03% | 0 | 0.681 | 0.555 | -0.126 | 81.5% | Экономия при торгах
| Охранно-пожарная сигнализация здания РПБ (КЭС) | ВЭ | 0.7257 | 0.67142 | 0.671 | 0.46 | 0.21142 | -0.211 | 68.55% |  |  | 0.046 | 0.569 | 0.39 | -0.179 | 68.54% | 0 | 0.615 | 0.436 | -0.179 | 70.89% | Экономия при торгах
2.8. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов |  | 60.7677 | 59.6283 | 55.6097 | 23.9964 | 35.6319 | -31.6133 | 43.15% | 0 | 0 | 0.332 | 58.1895 | 28.639 | -29.5505 | 49.22% | 0.145 | 58.522 | 60.704 | 2.182 | 103.7%
2.8.1. | Консолидация электросетевых активов |  | 17.283 | 17.283 | 17.283 | 17.168 | 0.115 | -0.115 | 99.33% | 0 | 0 | 0 | 17.2375 | 17.168 | -0.0695 | 99.6% | 0 | 17.238 | 17.168 | -0.07 | 99.59%
| Приобретение в собственность элетросетевого имущества Малодербетовского СМО РК | КЭ | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 9.994 | 9.994 | 0 | 100% |  | 9.994 | 9.994 | 0 | 100%
| Приобретение в собственность элетросетевого имущества Цаганаманского СМО РК | КЭ | 6.994 | 6.994 | 6.994 | 6.994 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 6.9935 | 6.994 | 0.0005 | 100% |  | 6.994 | 6.994 | 0 | 100%
| Приобретение электросетевого комплекса КФХ "Косьяненко С.Н." | ВЭ | 0.2301 | 0.2301 | 0.23 | 0.131 | 0.0991 | -0.099 | 56.96% |  |  |  | 0.195 | 0.131 | -0.064 | 67.18% | 0 | 0.195 | 0.131 | -0.064 | 67.18% | Иное (снижение стоимости)
| Приобретение электросетевого комплекса ЗАО "Альфа" | ВЭ | 0.0649 | 0.0649 | 0.065 | 0.049 | 0.0159 | -0.016 | 75.38% |  |  |  | 0.055 | 0.049 | -0.006 | 89.09% | 0 | 0.055 | 0.049 | -0.006 | 89.09% | Иное (снижение стоимости)
2.8.2. | Приобретение земельных участков |  | 41.2703 | 40.1313 | 36.1123 | 5.1674 | 34.9639 | -30.9449 | 14.31% | 0 | 0 | 0.332 | 38.822 | 9.81 | -29.012 | 25.27% | 0.145 | 39.154 | 9.997 | -29.157 | 25.53%
| Приобретение в собственность земельных участков | КЭ | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.146 | 0.272 | -0.272 | 34.93% |  |  |  | 0.418 | 0.146 | -0.272 | 34.93% |  | 0.418 | 0.146 | -0.272 | 34.93% | Задержка в оформлении документов РМО
| Приобретение в собственность земельных участков, находящихся в пользовании филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (в том числе объекты электроснабжения Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района) | РЭ | 8.5833 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 8.5833 | -8.5833 | 0% |  |  | 0 | 7.274 | 0 | -7.274 | 0% | 0 | 7.274 | 0 | -7.274 | 0% | Работы проводятся. Занимается ОУС филиала. Планового выполнения не ожидается из-за длительности процедур.
| Выкуп земельных участков | АЭ | 10.275 | 9.136 | 5.117 | 3.239 | 5.897 | -1.878 | 63.3% |  |  | 0.332 | 9.136 | 6.218 | -2.918 | 68.06% | 0.166 | 9.468 | 6.384 | -3.084 | 67.43% | Задержка в оформлении документов
| Приобретение в собственность земельных участков | ВЭ | 21.994 | 21.994 | 21.994 | 1.7824 | 20.2116 | -20.2116 | 8.104% |  |  |  | 21.994 | 3.446 | -18.548 | 15.67% | -0.021 | 21.994 | 3.467 | -18.527 | 15.76% | Задержка в оформлении документов
2.8.3. | Приобретение прочих активов |  | 2.2144 | 2.214 | 2.2144 | 1.661 | 0.553 | -0.55342 | 75.01% | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1.661 | -0.469 | 77.98% | 0 | 2.13 | 33.539 | 31.409 | 1575%
| Приобретение объекта пор титулу "Две кабельные линии МУП "Водоканал" | РЭ | 0.55342 | 0.553 | 0.55342 | 0 | 0.553 | -0.55342 | 0% |  |  | 0 | 0.469 | 0 | -0.469 | 0% | 0 | 0.469 | 0 | -0.469 | 0% | Работы проводятся. Занимается ОУС филиала. Планового выполнения не ожидается из-за длительности процедур.
| Приобретение электросетевых объектов в Лакедемоновском сельском поселении Неклиновского р-на Ростовской области | РЭ | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 1.661 | 1.661 | 0 | 100% | 0 | 1.661 | 1.661 | 0 | 100%
| Бесхозяйные сети | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 31.878 | 31.878 | 0% | Иное (постановка на баланс безхозных сетей)
3 | Прочие программы и мероприятия |  | 504.5696 | 416.6596 | 402.3846 | 405.4684 | 11.1912 | 3.0838 | 100.8% | 0 | 0 | 85.392 | 355.6263 | 398.913 | 43.2867 | 112.2% | 104.6833 | 383.0027 | 407.0177 | 24.015 | 106.3%
3.1. | Здания, сооружения |  | 54.4136 | 54.4136 | 36.7756 | 10.2713 | 44.1423 | -26.5043 | 27.93% | 0 | 0 | 0 | 46.113 | 37.108 | -9.005 | 80.47% | 34.264 | 46.113 | 2.844 | -43.269 | 6.167%
| Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | 47.2 | 47.2 | 29.5616 | 6.9693 | 40.2307 | -22.5923 | 23.58% |  |  | 0 | 40 | 29.042 | -10.958 | 72.61% | 29.042 | 40 | 0 | -40 | 0% | позднее заключение договора
| Система кондиционирования административного здания по адресу ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19 | АЭ | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.302 | 0.558 | -0.558 | 85.54% |  |  |  | 3.271 | 2.844 | -0.427 | 86.95% | 4.4409e-16 | 3.271 | 2.844 | -0.427 | 86.95% | Экономия при торгах
| Реконструкция учебного полигона ЛЭС | ВЭ | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | -1.77 | 0% |  |  |  | 1.5 | 1.242 | -0.258 | 82.8% | 1.242 | 1.5 | 0 | -1.5 | 0% | Позднее представление актов
| Реконструкция системы вентиляции и дымоудаления из подвальнгого помещения | ВЭ | 1.5836 | 1.5836 | 1.584 | 0 | 1.5836 | -1.584 | 0% |  |  |  | 1.342 | 3.98 | 2.638 | 296.6% | 3.98 | 1.342 | 0 | -1.342 | 0% | Вина подрядчика
3.2. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 450.156 | 362.246 | 365.609 | 395.1971 | -32.9511 | 29.5881 | 108.1% | 0 | 0 | 85.392 | 309.5133 | 361.805 | 52.2917 | 116.9% | 70.4193 | 336.8897 | 404.1737 | 67.284 | 120%
3.2.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) |  | 59.0798 | 59.0798 | 45.5528 | 35.2832 | 23.7966 | -10.2696 | 77.46% | 0 | 0 | 6.447 | 50.1842 | 59.038 | 8.8538 | 117.6% | 0 | 50.1842 | 65.486 | 15.3018 | 130.5%
| Оборудование, не входящее в сметы строек(IT) | КЭ | 0.763 | 0.763 | 0.9 | 0 | 0.763 | -0.9 | 0% |  |  |  | 0.763 | 0 | -0.763 | 0% |  | 0.763 | 0 | -0.763 | 0% | Несвоевременное проведение ТЗП
| Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | РЭ | 23.7772 | 23.7772 | 17.4758 | 2.1492 | 21.628 | -15.3266 | 12.3% |  |  | 6.447 | 20.1502 | 0.338 | -19.8122 | 1.677% | 0 | 20.1502 | 6.785 | -13.3652 | 33.67% | позднее заключение договора
| Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | АЭ | 14.738 | 14.738 | 7.375 | 7.879 | 6.859 | 0.504 | 106.8% |  |  |  | 12.49 | 30.928 | 18.438 | 247.6% | 0 | 12.49 | 30.928 | 18.438 | 247.6% | Иное (ЦОД)
| Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | ВЭ | 19.8016 | 19.8016 | 19.802 | 9.286 | 10.5156 | -10.516 | 46.89% |  |  |  | 16.781 | 18.714 | 1.933 | 111.5% | 0 | 16.781 | 18.714 | 1.933 | 111.5% | Иное (поставка оборудования)
| Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | ИА |  |  | 0 | 15.969 | -15.969 | 15.969 | 0% |  |  |  | 0 | 9.058 | 9.058 | 0% |  | 0 | 9.059 | 9.059 | 0% | Иное
3.2.2. | Транспортные средства |  | 309.9648 | 224.7428 | 232.3305 | 266.7227 | -41.9799 | 34.3922 | 114.8% | 0 | 0 | 72.287 | 192.595 | 214.294 | 21.699 | 111.3% | 43.739 | 217.693 | 270.363 | 52.67 | 124.2%
| Оборудование, не входящее в сметы строек(транспорт) | КЭ | 13.927 | 13.927 | 19.827 | 29.399 | -15.472 | 9.572 | 148.3% |  |  |  | 13.927 | 13.659 | -0.268 | 98.08% |  | 13.927 | 13.659 | -0.268 | 98.08% | Удешевление по результатам ТЗП
| Транспортные средства РЭ | РЭ | 132.9648 | 132.9648 | 134.4035 | 139.0427 | -6.0779 | 4.6392 | 103.5% |  |  | 19.807 | 112.682 | 128.994 | 16.312 | 114.5% | 16.932 | 112.682 | 155.786 | 43.104 | 138.3% | Изменение объемов работ
| Транспортные средства (2011) | АЭ | 85.273 | 0.054 | 44.157 | 44.103 | -44.049 | -0.054 | 99.88% |  |  | 52.48 | 0.054 | 0.054 | 0 | 100% | 0 | 52.534 | 52.534 | 0 | 100%
| Транспортные средства | АЭ | 52.772 | 52.772 | 8.915 | 37.851 | 14.921 | 28.936 | 424.6% |  |  |  | 44.722 | 42.511 | -2.211 | 95.06% | 10.851 | 17.34 | 31.66 | 14.32 | 182.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| Транспортные средства | ВЭ | 25.028 | 25.025 | 25.028 | 13.647 | 11.378 | -11.381 | 54.53% |  |  |  | 21.21 | 26.802 | 5.592 | 126.4% | 15.956 | 21.21 | 14.45 | -6.76 | 68.13% | Иное (допзакупка в результате экономии)
| Транспорт | ИА |  |  | 0 | 2.68 | -2.68 | 2.68 | 0% |  |  |  | 0 | 2.274 | 2.274 | 0% |  | 0 | 2.274 | 2.274 | 0% | Иное
3.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) |  | 72.1328 | 69.4448 | 76.7385 | 68.9424 | 0.50235 | -7.7961 | 89.84% | 0 | 0 | 2.278 | 59.1251 | 78.542 | 19.4169 | 132.8% | 26.109 | 61.4035 | 54.711 | -6.6925 | 89.1%
| Оборудование, не входящее в сметы строек(оборудование, спецприборы) | КЭ | 1.797 | 1.797 | 2.121 | 0.287 | 1.51 | -1.834 | 13.53% |  |  |  | 1.7966 | 1.786 | -0.0106 | 99.41% |  | 1.797 | 1.786 | -0.011 | 99.39% | Удешевление по результатам ТЗП
| Оборудование, не входящее в сметы строек (машины и оборудование (кроме подстанций) (приборы, спецоборудование ) | РЭ | 36.6656 | 36.6656 | 49.7575 | 39.1914 | -2.5259 | -10.5661 | 78.76% |  |  |  | 31.0725 | 38.716 | 7.6435 | 124.6% | 22.056 | 31.0725 | 16.66 | -14.4125 | 53.62% | позднее заключение договора
| Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | АЭ | 4.327 | 4.327 | 2.537 | 7.687 | -3.36 | 5.15 | 303% |  |  |  | 3.667 | 3.4 | -0.267 | 92.72% | 0 | 3.667 | 3.4 | -0.267 | 92.72% | Экономия при торгах
| Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) 2011 год | АЭ | 6.404 | 3.716 | 7.802 | 4.086 | -0.37 | -3.716 | 52.37% |  |  | 2.278 | 3.149 | 3.149 | 0 | 100% | 0 | 5.427 | 5.427 | 0 | 100%
| Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | ВЭ | 22.9392 | 22.9392 | 14.521 | 17.645 | 5.2942 | 3.124 | 121.5% |  |  |  | 19.44 | 31.445 | 12.005 | 161.8% | 4.053 | 19.44 | 27.392 | 7.952 | 140.9% | Иное (поставка оборудования)
| Оборудование, не входящее в сметы строек (Приборы, спецоборудование) | ИА |  |  | 0 | 0.046 | -0.046 | 0.046 | 0% |  |  |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0% |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0% | Иное
3.2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) |  | 8.9787 | 8.9787 | 10.9871 | 24.2488 | -15.2702 | 13.2617 | 220.7% | 0 | 0 | 4.38 | 7.609 | 9.931 | 2.322 | 130.5% | 0.5713 | 7.609 | 13.6137 | 6.0047 | 178.9%
| Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | 1.8337 | 1.8337 | 3.1331 | 13.3958 | -11.5621 | 10.2627 | 427.6% |  |  | 3.93 | 1.554 | 1.621 | 0.067 | 104.3% | 0.571 | 1.554 | 4.98 | 3.426 | 320.5% | Изменение объемов работ
| Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | АЭ | 5.277 | 5.277 | 3.268 | 5.224 | 0.053 | 1.956 | 159.9% |  |  |  | 4.472 | 4.491 | 0.019 | 100.4% | 0 | 4.472 | 4.491 | 0.019 | 100.4%
| Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | ВЭ | 1.8679 | 1.8679 | 4.586 | 5.313 | -3.4451 | 0.727 | 115.9% |  |  | 0.45 | 1.583 | 2.273 | 0.69 | 143.6% | 0.0003 | 1.583 | 2.7227 | 1.1397 | 172% | Иное (поставка оборудования)
| Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | ИА |  |  | 0 | 0.316 | -0.316 | 0.316 | 0% |  |  |  | 0 | 0.268 | 0.268 | 0% |  | 0 | 0.268 | 0.268 | 0% | Иное
| Оборудование | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 1.278 | 1.278 | 0% |  | 0 | 1.152 | 1.152 | 0% | Иное
3.2.5. | Прочие затраты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Затраты УКС | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| Расходы ОКС ИА ОАО "МРСК Юга" | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| Затраты ИА (ФОТ и ЕСН) | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
4 | НМА |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | -0.028 | 0.028 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0% | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Эмблема | ИА |  |  | 0 | 0.028 | -0.028 | 0.028 | 0% |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0% | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 100%
5 | Долгосрочные вложения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Прочие мероприятия |  | 286.4873 | 270.8973 | 271.0388 | 201.5389 | 69.3584 | -69.5 | 74.36% | 0 | 0 | 16.751 | 278.027 | 166.186 | -111.841 | 59.77% | 144.574 | 41.994 | 22.042 | -19.952 | 52.49%
6.1. | ПИР |  | 236.9342 | 221.3442 | 225.1349 | 201.5389 | 19.8054 | -23.596 | 89.52% | 0 | 0 | 16.751 | 236.033 | 125.713 | -110.32 | 53.26% | 126.143 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ПИР для строительства будущих лет | РЭ |  |  | 0 | 4.705 | -4.705 | 4.705 | 0% |  |  | 0 | 0 | 15.87 | 15.87 | 0% | 14.182 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ПИР для строительства будущих лет филиала "Ростовэнерго" | РЭ | 194.3082 | 194.3082 | 190.1759 | 151.4119 | 42.8964 | -38.764 | 79.62% |  |  |  | 164.668 | 58.996 | -105.672 | 35.83% | 44.363 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ПИР для строительства будущих лет (ТПиР) (2012) | АЭ |  |  | 0.008 | 10.928 | -10.928 | 10.92 | 136600% |  |  |  | 41.589 | 13.85 | -27.739 | 33.3% | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ПИР для строительства будущих лет (НС) (2012) | АЭ |  |  | 5.895 | 2.232 | -2.232 | -3.663 | 37.86% |  |  | 1.161 | 5.152 | 5.075 | -0.077 | 98.51% | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ПИР для строительства будущих лет (ТПиР) по ТП (2012) | АЭ |  |  | 2.02 | 0.78 | -0.78 | -1.24 | 38.61% |  |  |  | 1.712 | 0.78 | -0.932 | 45.56% | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ПИР будущих лет (2012 г.) | ВЭ | 42.626 | 27.036 | 27.036 | 31.482 | -4.446 | 4.446 | 116.4% |  |  | 15.59 | 22.912 | 31.142 | 8.23 | 135.9% | 46.732 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.2. | Прочие - Система контроля транспорта Глонасс/GPS |  | 49.5531 | 49.5531 | 45.9039 | 0 | 49.5531 | -45.9039 | 0% | 0 | 0 | 0 | 41.994 | 40.473 | -1.521 | 96.38% | 18.431 | 41.994 | 22.042 | -19.952 | 52.49%
| Система контроля транспорта Глонасс/GPS | РЭ | 21.7049 | 21.7049 | 21.7049 | 0 | 21.7049 | -21.7049 | 0% |  |  |  | 18.394 | 18.431 | 0.037 | 100.2% | 18.431 | 18.394 | 0 | -18.394 | 0% | задержка в оформлении документации
| Система контроля транспорта Глонасс/GPS | АЭ | 8.718 | 8.718 | 5.069 | 0 | 8.718 | -5.069 | 0% |  |  |  | 7.388 | 7.388 | 0 | 100% | 0 | 7.388 | 7.388 | 0 | 100%
| Система контроля автотранспорта ГЛОНАСС/GPS | ВЭ | 19.1302 | 19.1302 | 19.13 | 0 | 19.1302 | -19.13 | 0% |  |  |  | 16.212 | 14.654 | -1.558 | 90.39% | 0 | 16.212 | 14.654 | -1.558 | 90.39% | Экономия при торгах
7 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу |  | 0 | 0 | 697.8784 | 731.9114 | -731.9114 | 34.033 | 104.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | ИА |  |  | 0 | 0.964 | -0.964 | 0.964 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты, не относящиеся к ТП | КЭ |  |  | 8.743 | 8.743 | -8.743 | 4.4409e-16 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты технологического присоединения (ТП) | КЭ |  |  | 0.63 | 0.891 | -0.891 | 0.261 | 141.4% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционнцю программу (В том числе 07 счет) | РЭ |  |  | 444.926 | 567.4036 | -567.4036 | 122.4776 | 127.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционнцю программу 2012г. (ТП)(В том числе 07 счет) | РЭ |  |  | 119.5404 | 41.1098 | -41.1098 | -78.4306 | 34.39% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | АЭ |  |  | 89.408 | 79.466 | -79.466 | -9.942 | 88.88% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (ТП) | АЭ |  |  | 6.605 | 6.605 | -6.605 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Погашение кредиторской задолженности по объектам передачи, не вошедшим в инвестиционную программу | ВЭ |  |  | 24.564 | 23.87 | -23.87 | -0.694 | 97.17% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Погашение кредиторской задолженности по объектам Технологического присоединения потребителей, не вошедшим в инвестиционную программу | ВЭ |  |  | 3.462 | 2.859 | -2.859 | -0.603 | 82.58% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
8 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2012 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 546.523 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0% | 609.876 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0%
| Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2012 года | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0.126 | 0.126 | 0% | иное
| Объекты технологического присоединения (ТП) | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты, не относящиеся к ТП | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 9.143 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0% | 8.405 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу 2012 года,(ТП) | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 105.74 | 0 | 0 | 0 | 100% | 159.678 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объем НЗС по объектам, не вошедшим в инвестиционную программу | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 288.834 | 0 | 0 | 0 | 100% | 288.834 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу 2012 года (передача) | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 41.973 | 0 | 0 | 0 | 100% | 49.853 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу 2012 года (ТП) | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу 2012 года (передача) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 74.145 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу 2012 года (ТП) | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 33.467 | 0 | 0 | 0 | 100% | 28.961 | 0 | 0 | 0 | 100%
| справочно | [7 empty] | 0%
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [7 empty] | 0%
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0%
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0%
…
| Целевые направления |  | 7742.0849 | 4925.8381 | 3207.1513 | 2883.9119 | 2041.9262 | -323.2394 | 89.92% | 0 | 0 | 1893.4416 | 3053.5983 | 3110.8236 | 57.2253 | 101.9% | 2470.4137 | 1904.6739 | 2053.254 | 148.5801 | 107.8%
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4084.3771 | 2138.9661 | 885.6195 | 1164.8812 | 974.0849 | 279.2617 | 131.5% | 0 | 0 | 737.091 | 1088.986 | 1171.8951 | 82.9091 | 107.6% | 1031.2351 | 1284.3687 | 861.843 | -422.5257 | 67.1%
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ | 96.327 | 93.182 | 7.079 | 8.575 | 84.607 | 1.496 | 121.1% |  |  | 1.603 | 10.797 | 9.665 | -1.132 | 89.52% | 2.221 | 10.607 | 7.894 | -2.713 | 74.42%
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ | 2316.9101 | 1473.7741 | 567.2525 | 823.3592 | 650.4149 | 256.1067 | 145.1% |  |  | 463.126 | 841.618 | 895.198 | 53.58 | 106.4% | 703.702 | 1056.9917 | 654.093 | -402.8987 | 61.88%
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ | 1671.14 | 572.01 | 230.933 | 262.421 | 309.589 | 31.488 | 113.6% |  |  | 232.106 | 188.621 | 177.874 | -10.747 | 94.3% | 210.124 | 216.77 | 199.856 | -16.914 | 92.2%
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ |  |  | 80.355 | 70.526 | -70.526 | -9.829 | 87.77% | 0 | 0 | 40.256 | 47.95 | 89.1581 | 41.2081 | 185.9% | 115.1881 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 256.6205 | 160.6298 | 194.7362 | 172.644 | -12.0142 | -22.0922 | 88.66% | 0 | 0 | 82.514 | 162.6242 | 133.913 | -28.7112 | 82.35% | 213.693 | 172.0042 | 0 | -172.0042 | 0%
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ | 256.6205 | 160.6298 | 144.1622 | 166.549 | -5.9192 | 22.3868 | 115.5% |  |  | 77.407 | 94.5972 | 81.991 | -12.6062 | 86.67% | 159.398 | 172.0042 | 0 | -172.0042 | 0%
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ |  |  | 50.574 | 6.095 | -6.095 | -44.479 | 12.05% | 0 | 0 | 5.107 | 68.027 | 51.922 | -16.105 | 76.33% | 54.295 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 189.736 | 141.414 | 133.291 | 93.617 | 47.797 | -39.674 | 70.24% | 0 | 0 | 81.8184 | 70.269 | 54.681 | -15.588 | 77.82% | 30.942 | 63.515 | 43.599 | -19.916 | 68.64%
3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ | 117.517 | 117.517 | 10.68 | 11.015 | 106.502 | 0.335 | 103.1% |  |  | 4.9494 | 9.051 | 9.453 | 0.402 | 104.4% | 0 | 13.924 | 14.402 | 0.478 | 103.4%
| Создание систем телемеханики и связи | ВЭ |  |  | 95.453 | 55.326 | -55.326 | -40.127 | 57.96% | 0 | 0 | 35.818 | 49.485 | 32.211 | -17.274 | 65.09% | 6.071 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Создание систем телемеханики и связи | АЭ | 72.219 | 23.897 | 27.158 | 27.276 | -3.379 | 0.118 | 100.4% |  |  | 41.051 | 11.733 | 13.017 | 1.284 | 110.9% | 24.871 | 49.591 | 29.197 | -20.394 | 58.88%
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 2.752 | 2.4 | -2.4 | -0.352 | 87.21% | 0 | 0 | 0.417 | 4.577 | 4.398 | -0.179 | 96.09% | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ |  |  | 2.752 | 2.4 | -2.4 | -0.352 | 87.21% | 0 | 0 | 0.417 | 4.577 | 4.398 | -0.179 | 96.09% | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования |  | 3158.93 | 2432.97 | 1963.8057 | 1442.04 | 990.93 | -521.7657 | 73.43% | 0 | 0 | 991.1242 | 1685.9731 | 1730.7265 | 44.7534 | 102.7% | 1187.7616 | 344.307 | 1134.607 | 790.3 | 329.5%
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | КЭ | 2684.375 | 2144.191 | 1456.381 | 980.725 | 1163.466 | -475.656 | 67.34% |  |  | 719.4207 | 1285.9621 | 1316.819 | 30.8569 | 102.4% | 990.816 | 49.711 | 781.645 | 731.934 | 1572%
| Реновация основного и вспомогательного оборудования | ИА | 0 | 0 | 0 | 20.003 | -20.003 | 20.003 | 0% |  |  | 0.126 | 0 | 12.95 | 12.95 | 0% | 0.0255 | 0 | 12.925 | 12.925 | 0%
| Реновация основного и вспомогательного оборудования | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Реновация основного и вспомогательного оборудования | АЭ | 474.555 | 288.779 | 302.734 | 328.637 | -39.858 | 25.903 | 108.6% |  |  | 121.396 | 244.736 | 244.14 | -0.596 | 99.76% | 25.499 | 294.596 | 340.037 | 45.441 | 115.4%
| Реновация основного и вспомогательного оборудования | ВЭ |  |  | 204.6907 | 112.675 | -112.675 | -92.0157 | 55.05% | 0 | 0 | 150.1815 | 155.275 | 156.8175 | 1.5425 | 101% | 171.4211 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Объем средств, запланированных на инновацию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Объем средств, запланированных на инновацию | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Объем средств, запланированных на инновацию | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Объем средств, запланированных на инновацию | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов |  | 52.4212 | 51.8582 | 26.9469 | 8.3296 | 43.5286 | -18.6173 | 30.91% | 0 | 0 | 0.477 | 41.169 | 15.21 | -25.959 | 36.95% | 1.967 | 40.479 | 13.205 | -27.274 | 32.62%
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | КЭ | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 0.423 | 0.604 | -0.604 | 41.19% |  |  | 0 | 0.87 | 0.768 | -0.102 | 88.28% | 0 | 0.87 | 0.768 | -0.102 | 88.28%
| Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | РЭ | 36.3192 | 36.3192 | 22.7469 | 1.9646 | 34.3546 | -20.7823 | 8.637% |  |  | 0 | 30.779 | 5.697 | -25.082 | 18.51% | 1.967 | 30.779 | 3.73 | -27.049 | 12.12%
| Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | АЭ | 15.075 | 14.512 | 2.718 | 5.334 | 9.178 | 2.616 | 196.2% |  |  | 0.477 | 9.134 | 8.23 | -0.904 | 90.1% | 0 | 8.83 | 8.707 | -0.123 | 98.61%
| Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | ВЭ |  |  | 0.455 | 0.608 | -0.608 | 0.153 | 133.6% | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.515 | 0.129 | 133.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Объемы по аварийному запасу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Объемы по аварийному запасу | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Объемы по аварийному запасу | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Объемы по аварийному запасу | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Объемы по аварийному запасу | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## прил 6.2 (hidden)
| Скопировать с 8, здесь забиты значения |  |  | Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 4 квартал 2012 года (накопительно), млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ОАО "МРСК Юга"
______________________(В.Ф. Вашкевич)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2012 год] |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 1348.8454 | 1371.948
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1330.0224 | 1322.083
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1330.0224 | 1322.083
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 18.823 | 49.865
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
| капитализация % | 0 | 0
1.5. | Прочие собственные средства (плата за ТП) | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 4399.5014 | 3834.316
2.1. | Кредиты | 2705.0114 | 2807.68
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | 1694.49 | 1026.636
| ВСЕГО источников финансирования | 5748.3468 | 5206.264
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
| Скопировать с 9, здесь забиты значения | [8 empty] | к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
И.о. генерального директора
ОАО "МРСК Юга"
______________________(В.Ф. Вашкевич)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  |  |  | Выводы мощностей
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  |  | 2012 г. |  | 2012 г. |  | 2012 г. |  | 2012 г.
|  |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43
| ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 190.565 | 1081.52 | 202.746 | 1316.1325 | 63.474 | 665.547 | 59.18 | 674.457
| Астраханьэнерго | АЭ | 48.336 | 77.927 | 82.559 | 261.424 | 33.13 | 32.332 | 26.3 | 14.125
| Волгоградэнерго | ВЭ | 92.899 | 154.811 | 45.007 | 41.8265 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калмэнерго | КЭ | 14.226 | 187.02 | 20.606 | 275.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ростовэнерго | РЭ | 35.104 | 661.762 | 54.574 | 737.632 | 30.344 | 633.215 | 32.88 | 660.332
| Исполнительный аппарат | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Программы особой важности (федеральные и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программы | 0 | 190.565 | 1081.52 | 202.746 | 1230.9325 | 63.474 | 665.547 | 59.18 | 674.457
2.1. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 12.947 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух ВЛ110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 0 | 5.23 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | РЭ | 0 | 7.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | ПС 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8. | Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 116 | 13.796 | 76 | 33.487 | 21.9 | 6.596 | 21.9 | 26.287
2.2.1. | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 26.491 | 0 | 0 | 0 | 19.291
0 | Вынос ВЛ 110 кВ "Каспийская - Улан-Хол" из зоны затопления | КЭ | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 0 | 19.291
2.2.2. | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 6.596 | 0 | 6.996 | 0 | 6.596 | 0 | 6.996
0 | Реконструкция ВЛ 35кВ "Суровикино-Обливская 2" с заменой провода, деревянных опор на ж/б в связи с увеличением мощности на ПС Обливская-2.(ПО СВЭС). | РЭ | 0 | 6.596 | 0 | 6.996 | 0 | 6.596 | 0 | 6.996
2.2.5. | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7. | ПС 110-330 кВ (ВН) | 0 | 116 | 0 | 76 | 0 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". Замена ЭВ-110кВ - 9 шт, ВВ-35кВ - 3 шт, КРУН-10кВ , 14 шт. ВВ-10кВ, Замена Т1 и Т2 2*5,6 на 2*10МВА , автодорога. (ПО ВЭС) | РЭ | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" (замена Т-1, Т-2 - 2 х 10МВА; реконструкция ОРУ-110кВ: замена МВ-110кВ на элегазовые 3АР1DT-145 - 8шт., разъединителей 110кВ - 19шт.; реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ-35кВ на вакуумные ВБНК-35 - 7шт. | РЭ | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Володаровка с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 16 | 0 | 16 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Развилка-2" с заменой Т1.Т2 на 40МВА . (ПЭС) | ВЭ | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8. | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Технологическое присоединение | 0 | 6.804 | 78.874 | 53.05 | 127.066 | 0 | 0 | 20 | 0
2.3.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 0 | 0 | 2.6 | 32 | 0.043 | 0 | 0 | 20 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Фунтово с заменой трансформаторов (Реконструкция ПС 110/10 кВ Фунтово и строительство ЛЭП 10 кВ от ПС до ТП на территории ДОУ им. А.С. Пушкина) | АЭ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
0 | Реконструкция распределительной сети 110 кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство электрических сетей для технологического присоединения СНТ "Александрия" по адресу: Волгоградская обл.р.п.Городище СНТ "Дубок" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 0 | 3.49 | 12.935 | 0.65 | 44.372 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух ВЛ110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-16 с подключением генерирующих источников. Реконструкция РП-60,ВВ-5шт | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Дубовская", ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" и строительство ВЛ 110 кВ "Жуковская - Ремонтная тяговая" и "Дубовская - Ремонтная тяговая" для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10кВ «Ремонтная тяговая» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 35.932 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 6 кВ от опоры присоединения отходящей линии №406 ПС Нефтебаза до проектируемой КТП электроснабжения жилой застройки по ул. Молодежная в р.п. Ильинка, Икрянинский район | АЭ | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объектов рынка "Большие Исады" по ул.Красная Набережная 96-106 в Кировском р-не | АЭ | 0.4 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Татищева, 4 "б", в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0.8 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение СНТ завода Октябрь, расположенном на правом берегу ерика Казачий, в Кировском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 "Опытная" | ВЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП 3205 с установкой в РУ 6 кВ дополнительной линейной ячейки с выключателем нагрузки. | ВЭ | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 "Качалино" с заменой трансформаторов тока 200/5 на трансформаторы тока 300/5 в линейной ячейке №18. Строительство ВЛ (КЛ) 10 кВ отпайками от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Паньшино"и от ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/10 "Качалино" с установкой БКТП. (Электроснабжение завода по производству детского питания в п.Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области) | ВЭ | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №32 ПС 110/10/6 "Моторная" . | ВЭ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ отпайками через разъединители от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "Красная Слобода" и от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 "Чайка"с установкой КТП 10/0,4.Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-421 до ВРУ строительной площадки. Реконструкция с заменой ТП-421 типа КТП на КТП 10/0,4 с трансформатором . | ВЭ | 0.88 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 "ЦРМЗ" | ВЭ | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153/400 | ВЭ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участока ВЛ 10 кВ от опоры №282 Л-17-10 кВ ПС 110/10 "Лебяжье". Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №299/20А Л-17-10 кВ ПС 110/10 "Лебяжье" до опоры №194/1 Л-4-10 кВ ПС 110/10 "Умет". Строительство отпайки через разъединитель от опоры №299/4А Л-17-10 кВ ПС 110/10 "Лебяжье" . | ВЭ | 0 | 0.95 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ фид.№9 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" с установкой КТП-6/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ . | ВЭ | 0.25 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участков ВЛ 10кВ №5 и №23 Котлубань с установкой КТП10/0,4кВ | ВЭ | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения по ул.им.маршала Воронова, 16 в жилой застройке «Янтарный город» в Советском районе г.Волгограда | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП №606 с заменой трансформатора , заменой вводного рубильника и установкой дополнительного автоматического выключателя.Реконструкция с заменой КТП №623 250 кВА на КТПВ-400/10/0,4 киоскового типа. | ВЭ | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 0 | 2.473 | 40.934 | 14.566 | 16.217 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района и строительством ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство новой КТП 10/0.4 кВ - 400 кВа в замен КТП-10/0,4 кВ №18/250 кВа «Акугинова» ВЛ 10 кВ "ПМК-9" ПС 35/10 кВ "Троицкая" для тех.присоединения Физкультурно-оздоровительного комплекса с.Троицкое Целинного района | КЭ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ТП-25кВа для технологического присоединения «Кафе-магазина ООО «Дамир» (У00000275) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расширение ПС 35/6кВ «Дугино-1» с 2-я трансформаторами по 6,3мВА, участками ВЛ-35кВ 2х0,5 км и КЛ 6кВ 2х0,4 км для электроснабжения водопроводных сооружений и насосной станции 1-го подъема в районе х. Дугино | РЭ | 0 | 0 | 12.6 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №33 отходящей линии № 16, ПС 110/35/10 кВ Володаровка, до границы земельного участка северо-восточнее с.Тулугановка, Володарский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры присоединения ВЛ 10 кВ №14 ПС Володаровка до границы земельного участка в 1 км от с. Разино, Володарский район | АЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1219 до границы земельного участка по ул. Урицкого/ул. Пугачева, 39/6, Кировский район, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0.183 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 719 до границы земельного участка по ул. 11-й Красной Армии, 23, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 179/400 до границы земельного участка по ул. К. Маркса, 80, с. Красный Яр, Красноярский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.515 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 34 до границ земельных участков №10, №11 и №12 в с/т «Садовод» по ул. 11-й Красной Армии, ул. Дачная, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 174 до границы земельного участка №49 по ул. 1-я Котельная в с/т «Геолог», Советский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 110/160 до границы земельного участка по ул. Олимпийская, 5, с. Осыпной Бугор, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 893 до границы земельного участка по пер. Медицинский, 6, Трусовский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП 157/100 кВА до границы земельного участка по ул.Институтская, 8, г.Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ 0,4кВ ТП 199 до границы земельного участка по ул. Аэродромная, д. 15, с. Карагали | АЭ | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 73/63 кВА до границ земельных участков №8 "А", №8 "Б", №16 по ул. Луговая, с. Бахтемир, Икрянинский район | АЭ | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 345/250 до границы земельного участка по ул. Титова, д. 36, с. Яманцуг, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 21/160 до границ земельных участков №21, 21 "А", №25, №27по ул. Портовая, с. Зеленга, Володарский район | АЭ | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 358 до границ земельных участков №24, №25 в с/т Водник-2, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.349 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 563/560 до границы земельного участка по ул. Заречная, 24 "а", г. Камызяк | АЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1075 до границы земельного участка по ул. 6-я Новолесная/2-я Астраханская, д. 29/24, Трусовский район | АЭ | 0 | 0.45 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от ТП 98 по пер. 3-й Бакурский,9, пер. Лесоводов, 5, ул.Ольховская, пер.1-й Кореновский,6, Кировский р-н | АЭ | 0 | 1.105 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 361А до границы земельного участка по ул. Тропинина, 8, с. Солянка, Наримановский район | АЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 98 до границы земельного участка по ул. Казачья, 6, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.077 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1058 до границ земельных участков по ул. 1-я Новолесная, 17, 19, 20, ул. 1-я Новолесная/2-я Астраханская, 13/4, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.35 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 1058 до границ земельных участков по ул. Новолесная, 28, ул. 2-я Новолесная, 15, 25, 38, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.35 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков по ул. Радужная, с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 31 до границы земельного участка по ул Шелгунова, ул. Красная Набережная, 1/44, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 119 до границы земельного участка (административное здание) по ул. Фиолетова, 34 Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение производственной базы по ул. Августовская, 1 в Ленинском районе | АЭ | 0.1 | 0.008 | 0.26 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4кВ эл.снабжения рыбоводного хозяйства в 8 км на юго-запад от с.Сасыколи, вдоль ер.Казачек, в границах МО "Сасыкольский сельсовет", Харабалинский р-н Астраханская обл. | АЭ | 0.1 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КТП 6/0,4 кВ электроснабжение производственной базы Ахтубинской РЭС по ул. Шубина, 116, г. Ахтубинск | АЭ | 0.04 | 0.125 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилых домов №20, №23,и №27 по ул. Березовая, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 0,38кВ от РУ 0,4кВ ТП 484/100 до границы земельного участка по ул.Банникова,26, с.Красный Яр, Красноярского района | АЭ | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38кВ от РУ-0,4 КТП 6-0,4кВ до границ земельных участков СНТ "Октябрь" и СТ "Труд" в Кировском районе г Астр | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвления от ВЛ- 10кВ №17 ПС 35/10кВ "РП-2 | ВЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 "Элеваторная" с установкой КТП 10/0,4 кВ | ВЭ | 0.025 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Ежовская -2" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 "Манино" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 "Ново-Максимовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35/10 "Лобакино" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 "Дружба" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ТП 2401 - ТП 2406 с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 "Карповская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Эльтон" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.2 | 0.025 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 "Светлана" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ 6 кВ №8 ПС 35/6 "Лебяжья" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №Л-8 ПС 110/10 "Ягодная" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №Л-5 от ПС 110/10 "Мирошники" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.17 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от Л-14-10 ПС 35/10 "Островская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 "Кленовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №19 от ПС 110/35/10 "Котово" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 "Ольховка" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 "Гурово" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 "Поповская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №5-4 ПС 110/10 "Крутовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 "Образцовская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №9 отпайка к ТП №4382 от ПС 35/10 "Зимняцкая" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7-1 ПС 110/10 "Калмыковская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 "Малодельская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110/35/10 "Слащёвская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0.025 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №102-9 ПС 110/6 "Заводская" Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №314 ПС 110/6 "Заводская" с установкой двухтрансформаторной КТП 6/0,4. | ВЭ | 0.025 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 "Рахинка". | ВЭ | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №11 ПС 220/110/10/6 "Садовая" | ВЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 "Чайка" до КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ. | ВЭ | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 10 кВ №40 ПС 110/10 "Ерзовка". | ВЭ | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой через линейный разъединитель от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 "Кумылженская" отпайка к ТП 2120 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. | ВЭ | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 6 кВ ТП 2258 - ТП 300 с установкой КТП 6/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ до границы участка заявителя. | ВЭ | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки через разъединитель от ВЛ 6 кВ РП 200 – ТП 204 с установкой КТП 6/0,4 кВ. | ВЭ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой, через линейный разъединитель, от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Ново-Максимовская". | ВЭ | 0.063 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой через разъединитель ВЛ 10 кВ №27 ПС 110/10 "Молзавод". | ВЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 3212 с установкой дополнительно одной панели ЩО-70 в ТП 3212. | ВЭ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ ТП 2010- ТП 11516 - ТП 1577 с установкой КТП 10/0,4 . Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 . (Электроснабжение строительных площадок и многоэтажных жилых домов в п.Царицин Городищенского г.Волгоградской области Спицын И.Н. и Романова Л.Ю.) | ВЭ | 0.1 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1655 . | ВЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ ТП 527 | ВЭ | 0 | 0.6 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 "Ивановская" с установкой КТП 10/0,4 . Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 . | ВЭ | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 54/180кВа по ВЛ-6кВ №1 от ПС 35/6кВ "Заплавное" | ВЭ | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Савинка" | ВЭ | 0 | 0.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 "Лебяжья" . | ВЭ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ . | ВЭ | 0.025 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №328 | ВЭ | 0 | 0.3 | 0.16 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 "Чайка" . | ВЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 . | ВЭ | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №696/160 | ВЭ | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 "Чайка" с установкой КТП 10/0,4. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ . | ВЭ | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП№696/160 . | ВЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки через линейный разъединитель от Л-45-10 кВ ПС 220/110/10 "Красный Яр". | ВЭ | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от Л-12-10 кВ ПС 110/10 "Елань-1" с установкой КТП 10/0,4 кВ . Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ . | ВЭ | 0.025 | 1.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП №124/100 | ВЭ | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участока ВЛ 10 кВ №6-3 ПС 35/10 "Отрадненская" | ВЭ | 0 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП №1690/160 кВА . | ВЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП №1368/250. | ВЭ | 0.025 | 1.55 | 0.025 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ -0,4 кВ №2 КТП №2755 | ВЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП №3069 | ВЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 "Лозовская" с установкой КТП. | ВЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-3679/250. | ВЭ | 0 | 0.23 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №522/250 . | ВЭ | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-160/160 | ВЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка линии 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-373 с заменой трансформатора в КТП 373 . | ВЭ | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №121/100 . В РУ 0,4 кВ ТП №121/100 произвести замену автоматического выключателя . | ВЭ | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №431/250 кВА . | ВЭ | 0 | 0.041 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП №604/160 с заменой ТП №604/160 на КТП 6/0,4 кВ . | ВЭ | 0.25 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайкой от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "Красная Слобода" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилых домов и строительных площадок по адресу: Волгоградская обл., Дубовский р-н, с.Пичуга, ул.Черемуховая, 40,35,33 Шабанов, Кисляков, Бондаренко | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и многоэтажных жилых домов в п.Царицин Городищенского г.Волгоградской области Спицын И.Н. и Романова Л.Ю. | ВЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта незавершенного строительства и стройплощадки жилого дома, расположенных в г.Михайловка ул.Снежинская,6 и ул.Новорядская,8 (Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 ТП 1180/160 кВА (Евдокимова, Самойленко) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение незавершенного строительством жилого дома Пан Т.Д. по адресу Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Прыщевка, ул.Садовая,д.7 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Быковский район в гр-ах земле-ия АО "Победа" на территории Побединской с/а, в 4,0 км северо-восточнее п. Победа | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение автозаправочной станции х. Алексиковский Новониколаевского района ВЛ-0,4 КВ(в) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок жилых домов по ул.Молодежная, д.60,62, в п.Мариновка, Калачевского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция с заменой существующего ТП №25 на КТП . | ВЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП №217 с заменой на КТПК | ВЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома гр.Ворониной Е.С. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, п. Кирова, ул.Весенняя, дом14 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение неоконченного строительством жилого дома, расположенного г. Михайловка, пер. Весенний, 6 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки базы отдыха №2, по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, по смежеству с юго-востока с\т « Солнечная поляна» | ВЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилых домов и строительной площадки по адресу: п.Привольный, переулок Школьный №7 и№8, Светлоярского района Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенного в Михайловском районе, с. Староселье, ул. Веселая, 15 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки объектов придорожного сервиса: здания закусочной, здания гостиницы, стоянки для автомашин, размещения торгового павильона и павильона для работ по шиномонтажу. Волгоградская область, Октябрьский район, с. Ковалевка, ул.Степная, 4. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжения изолированной части жилого дома, расположенного по адресу: Ленинский р-н, г.Ленинск, ул.им. СТ.Разина, дом №23/1 | ВЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома в северо-западной части кадастрового квартала 34:08:09 01 02 в ст.Качалино Иловлинского района Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 0 | 0.841 | 22.405 | 5.834 | 66.434 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №111 ВЛ-10кВ «Веселое» от ПС 110/35/10кВ «Виноградовская» (протяженность 0,1 км) (У00000267) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ «Ферма 4» от ПС 110/35/10кВ «Черноземельская» (протяженность 0,15 км) (У00000263) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №2 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Прикумская»(протяженность 0,15 км) (У00000261) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №20 отп.Р-102 ВЛ-10кВ №9 «Малые Дербеты» от ПС 110/35/10кВ «Малые Дербеты» (протяженность 0,26 км) (У00000272) | КЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №28 по ВЛ-10кВ №6 «Полынный» от ПС 35/10кВ «Полынный» (протяженность 0,08 км) (У00000265) | КЭ | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Связь с ПС Кегульта» от ПС 35/10 «Калинина» (протяженность 0,15 км) (У00000270) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ «Цуба» от ПС 110/35/10кВ «Комсомольская»(протяженность 0,15 км) (У00000260) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №323 ВЛ-10кВ «Орошение Чапаева» от ПС 35/10кВ «Комсомолец» (протяженность 0,05 км) (У00000268) | КЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №36 отпайки Р-2 ВЛ-10кВ №15 «Барун» ПС 110/10кВ «Барун» (протяженность 0,8 км) (У00000266) | КЭ | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Кумская» (протяженность 0,15 км) (У00000262) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №3 «Ц.усадьба» от ПС 110/10кВ «Ергенинская» (протяженность 0,1 км) (У00000271) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №6 «Харба» от ПС 35/10кВ «Харба» (протяженность 0,2 км)) (У00000264) | КЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ по ВЛ-10кВ «Маныч» от ПС 110/35/10кВ «Ики-Бурул» (протяженность 0,1 км) (У00000269) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-10кВ от опоры №4 ВЛ-10кВ «Кирзавод» от ПС 35/10кВ «Приютное-1»(протяженность 0,13 км) (У00000273) | КЭ | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10/250кВа «Молодежная» ВЛ-10кВ №5 «Ц.усадьба» ПС 110/10кВ «Бургустинская» (протяженность 0,1 км) (У00000252) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа «База ОРЭС» ВЛ-10кВ №7 «Лукойл» ПС 220/110/10кВ «Б.Царын-1» (протяженность 0,2 км) (У00000255) | КЭ | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №2 «Годжур» ПС 35/10кВ «Обильное» (протяженность 0,08 км) (У00000254) | КЭ | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ№2/250кВа "ул.Октябрьская" по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская"(протяж.0,2км) (У00000248) | КЭ | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №3/250 кВа «Поселок» ВЛ-10кВ «Поселок» ПС 35/10кВ «40 лет ВЛКСМ» (протяженность 0,1 км) (У00000256) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№15 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП-10/0,4кВ №6/400кВа"Металлист"по ВЛ-10кВ"Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" (протяж.0,08км) (У00000244) | КЭ | 0 | 0.08 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,04км) (У00000245) | КЭ | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,08км) (У00000246) | КЭ | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№4 ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП-10/0,4кВ№7/400кВа по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2"(протяж.0,11км) (У00000247) | КЭ | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№ВЛ-0,4кВфидер№2КТП10/0,4кВ№11/160кВа"Годжур"ВЛ-10кВ№8"Связь с ПСКегульта"отПС110/35/10кВ"Ергенинская"(протяж.0,07км) (У00000251) | КЭ | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№8ВЛ-0,4кВфидер№1КТП10/0,4кВ№4/250кВа "Хомутникова-2"поВЛ-10кВ"ТХНМаслозавод"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000249) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№9ВЛ-0,4кВфидер№3 ТП10/0,4кВ№4/160кВа поВЛ-10кВ"Ульяновка"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000250) | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отпайки ВЛ-0,4кВ от ВРУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ №2/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №8 «Ц.усадьба» ПС 35/10кВ «Байровская» (протяженность 0,07 км) (У00000253) | КЭ | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в п. Южный | КЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ к цифровой радиотелевизионной передающей станции в с.Солёное | КЭ | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №4 отпайки №8 ВЛ 10 кВ №10 «Ферма 2» ПС 35/10 кВ «Заливная» протяженностью 2500 м до границы земельного участка Заявителя | КЭ | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 241 по ВЛ-10кВ № 1 "Животноводческие точки" от ПС 35/10кВ "Чкаловская" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 368 по ВЛ-10кВ № 5 "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Сарпа" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ №8«РП Тугтунский» от ПС 35/10кВ «Чкаловская" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №7 ВЛ-10кВ № 10«Центр.усадьба» от ПС 110/35/10кВ «Заливная» | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры № 36 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №19/250кВа по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/160 "столовая райпо по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4кВ фидер № 1 КТП 10/0,4кВ №22/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 30 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №10/400кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 37 фидер №2 КТП 10/0,4кВ №24/250кВа по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП 10/0,4кВ №20/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отп. ВЛ-0,4кВ от опоры № 33 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,22кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 24/250 кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,22кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №20/250кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,23кВ от опоры №11 ВЛ-0,4кВ фидер №2 ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,23кВот опоры № 10 ВЛ-0,4кВ фидер №3 ЗТП 26/400 кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №2 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №26А/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №25/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП 10/0,4кВ №10/400кВА по ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №26А/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от опоры №9 ВЛ-0,4кВ фидер №1 ЗТП 10/0,4кВ №6/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры № 83 по ВЛ-10кВ № 10 "РРС" от ПС 110/35/10кВ "Советская" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №241 ВЛ-10кВ Бригада 2 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП 24/250 кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от опоры № 52 по ВЛ-10кВ ТУСМ от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №31 ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35/10 кВ "Плодовитое" (У00000287) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от №433 по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Сарпинская" (У00000282) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 10/0,4кВ 25 кВА по ВЛ-10кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпинская" (У00000283) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от КТП №301/160кВА ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан"от ПС 110/10 "Красносельская" (У00000284) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП №55/630 кВА"СММП" по ВЛ-10 кВ №6 ОППС от ПС110/35/10 кВ "Малые дербеты" (У00000286) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП №454/250 кВА"РУЭС"по ВЛ-10кВ №11"Больничный комплекс"от ПС110/35/10 кВ "Малые дербеты" (У00000285) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в п. Веселом Веселовского района для электроснабжения ООО "Стоительная компания Плеяда" | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" жилого дома Роговенко А.В., расположенного в п.Сосны, Белокалитвинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для подключкения складского корпуса для размещения готовой продукции в Аксайском р-не | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП и ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО ПКФ "Юг-Продукт" в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформатора 100 на 160кВА на КТП №527для электроснабжения ООО"ЭТНА" в ст.Бессергеневская Октябрьского района. | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВот ВЛ 10 кВ №105Н 0,2 км, КТП 10/04 кВ с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ 2 км, х Усть-Койсуг, Явруян | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство новой РП-ТП 6/0,4 кВ, двух КЛ 6 кВ от ПС Т-17 до нового РП-ТП 6/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от РП-ТП 6/0,4 кВ до ВРУ Заказчика (ОАО "Центральный рынок") | РЭ | 0 | 0 | 1.26 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 10кВ с КТП и ВЛ 0,4 кВ для эл.снабжения жилых домов Малофеевой Г.Е.по ул.Центральной ст.Заплавская Октябрьского р-на | РЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 10кВ с КТП и ВЛ 0,4 кВ для эл.снабжения жилых домов х.Апаринский ул.Южная | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ и КТП 6/0,4кВ для электроснабжения детского сада на 80 мест в Красносулинском районе | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 6кВ с ТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ для электроснабжения детского сада на 80 мест в х.Киреевка Октябрьского р-на | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 6кВ и ТП 6/0,4кВ для электроснабжения жилого дома Лапкина И.В. По ул.Вишневая 15 ст.Заплавская ОРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х.Веселый Радионово-Несветайском районе | РЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х.Коммуна Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» детского сада на 80 мест в х. Малая Каменка, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6/0,4кВ и КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» детского сада на 80 мест в п. Жирнов, Тацинского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» детского сада на 80 мест в п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" здания пожарного депо, расположенного в х. Караичев, Обливского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединени к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» пожарного депо в х. Груцинов, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-8461 мощностью 400 кВА по ВЛ-6 кВ № 11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилых домов расположенных по адресам: Ростовская область, Волгодонской район, х. Парамонов, ул. Березовая, д.4 и д.6 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул. Элеваторная в п. Веселый Веселовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №694 для электроснабжения жилого дома в х. Истомино Аксайского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвления 0,4кВ к вводу жилого дома от опоры №21 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8494 мощностью 160 кВа по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ"Романосвкая" для присоединения жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст.Романовская, ул.Лесная д.26 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП 10/0,4 кВ № 1363 мощностью 250 кВа по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ "Камышовская" к жилому дому, расположенному по адресу: Цимлянский район, х.Лозной, пер. Космонавтов, д. 45, корп.Д. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП 10/0,4 кВ №8530 мощностью 250 кВа по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" к жилому дому, расположенному по адресу: Волгонской район, ст. Романовская, ул. Забазновой, д. 22. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №3, КТП 10/0,4 кВ №8565 мощностью 400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС/6кВ "НС-13" к жилому дому, расположенному по адресу: Волгодонской район, п. Саловский, ул.Луговая, д. 7. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строитльство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП 10/0,4 кВ №6530 мощностью 250 кВа по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ "Комаровская" к зданию холодильника, расположенному по адресу: Мартыновский район, сл.Большая Орловка, ул. Советская 6а. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/,04 кВ №1364 мощностью 63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" к жилому дому, расположенному по адресу Цимлянсктй район ст.Красноярская пер.Цимлянский,д.6 корп.Г | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ то опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП 10/0,4 кВ № 1365 мощносью 250 кВа по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кв "ЖБИ" к жилому дому, расположенному по адресу: Цимлянский район, ст.Красноярская, ул. Советская, д.71, корп. А. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 5 КТП-1505 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская" для присоединения жилого дома Безобразовой П.А., расположенного по адресу: Ростовская облсть, Цимлянский район, х. Лозной, ул. Виноградная 48. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №5, КТП-1505 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская для присоединения жилого дома, расположенного по адресу: Цимлянский район, х. Лозной, ул. Виноградная, д. 46. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-6477 мощностью 60кВа по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Рассвет" для присоединения многофункциональной телерадиовещательной опоры Н=60м, расположенной по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, п. Зеленолугский, примерно 140 м на юго-восток от перекрестка ул.Школьная - ул.Канальная, площадь участка 900 кв.м. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-8481 по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Синицына Г.А., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, пер. Степной, д. 56. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-8594 по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Жилиной Н.Е., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Почтовая, д.128. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТПН-6/0,4кВ с ВЛ-0,4кВ в х.Большой Лог по ул. Южная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул.Ленина (250 м) в х.Большой Лог Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Технологическое присоединение к электрической сети ПО СВЭС дробильно-сортировочного комплекса ООО "Ключевское Горное Управление" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Технологическое присоединение электрической сети ПО "СВЭС Ростовэнерго" 4 коттеджей в х.Лесной Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №2 от КТП-8589 по ВЛ 6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Гилазиевой Р.Х. расположенного по адресу Волгодонской р-н ст.Романовская пер.Пионерский,116-а" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1 от КТП-6176 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская"" для присоединения крытого тока индивидуального предпринимателя Ковалева В.В.. расположенного по адресу Мартыновский р-н | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1 от КТП-8390 по ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения жилого дома Мадинова М.З. расположенного по адресу Волгодонской р-н х.Потапов ул.50 лет Победы,3" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ №2 от КТП-1464 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ "Камышевская" для присоединения жилого дома Бубиева Ш.Ф расположенного по адресу Цимлянский р-н ст.Лозновская ул.Победы,25 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 от КТП-8522 по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «ПТФ» со строительством отпайки ВЛИ 0,4 кВ для присоединения жилых домов, расположенных по адресу: Волгодонской район, х. Мокросоленый, | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от МТП №05 ВЛ 10кВ "Кутейниково" от ПС Н-9 для электроснабжения жилового дома в Слободе сл. Родионово-Несветайская ул.Вишневая 62 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого квартала малоэтажной застройки из 15 жилых домов по пер. Коньковский в ст Боковской Боковского района | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №207 в п. Возрожденный Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция электрич.сетей х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Локомотив-СКЖД" в. Возрожденный Аксайского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ по ул. Западная и ул. Молодежная в п. Щепкин Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строиельство КТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул. Васильковая в х. Большой Лог Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Дорожный Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.25 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №37 в п.Веселый, Веселовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ №3 ПС-35/10 кВ ГСКБ до границ участка заявителя (Храмцова Н.Н.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от опоры №101 ВЛ 10кВ №7-8 ПС-110/35/6кВ "Гаевская". Строительство ВЛ0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ по ул. Набережная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №19 отпаечной ВЛ 10кВ на ТП 10/0.4 № 5/5А по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Хапры-тяговая в х. Калинин Мясниковского района (СНТ "Солнышко") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП 10/0.4 кВ. Строительство ВЛ 0.4 кВ от новой ТП-10/0.4 кВ х. Калинин Мясниковского района (Нехорошкин А.О.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2. КТП-2782 по ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Хуторская для присоединения контейнера-аппаратной. Расположенного по адресу: Зимовниковский район, х. Хуторской, примерно 150 м на юго-восток от д.№42 по ул. Луговой. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 6 кВ от опоры №6/11 ВЛ-6 кВ №5. ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения производственной базы (здания кафе-магазин, зернохранилища, склада), расположенного по адресу: Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Строительная,2. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления к вводу жилого дома от опоры №1/16 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП-8530 по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Стульникова Ю.В., расположенного по адресу:Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Забазновой, д.1. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления к вводу жилого дома от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №3, КТП-8494 по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 Романовская для присоединения жилого дома Плехова Д.В., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Лесная, д.24. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 0,22 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП-1336 мощностью 400 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВКрутовская для присоединения жилых домов, расположенных по адресу: Цимлянский район, п. Саркел, ул. Садовая, д. 2б, д.2. корп.А. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/13 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП-1411 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" к жилым домам, расположенным по адресам: Цимлянский район, п. Саркел, ул. Комсомольская, д.50, д.52 и д.58. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейных ответвлений к жилому дому от опоры №2/15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1443 мощностью 400 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская". Расположенного по адресу: Цимлянский район, п. Саркел, ул. Винзаводская, д.9-б. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3400 по ВЛ-10кВ №22 ПС 110/10-6кВ "Жуковская" для присоединения парикмахерской индивидуального предпринимателя Яковенко Л.С., расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, ст.Жуковская, Центральная площадь, 5"А". | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 0,22кВ от опоры №4/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3402 мощностью 100кВа по ВЛ-10кВ №24 ПС110/10-6 кВ "Жуковская" для присоединения жилого дома Петрашова В.В. расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х.Овчинников, пер. Луговой, 1-б. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП-1610 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская для присоединения рефконтейнера, расположенного по адресу: Цимлянский район, х. Карнауховский, ул. Центральная, д. 55. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4091 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Богородская" для присоединения здания пожарной части расположенного по адресу Ростовская область, Ремонтненский район, с .Богородское ул.Гагарина д.23 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №5 -№ 3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №9 для электроснабжения жилого дома В.А.Тихонова в п.Веселый Ростовской области. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП №70 п.Веселый Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 100 в х.Белянин Багаевского района. Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП №115 для электроснабжения жилого дома Разаковой Э.Б. в х.Верхнеянченков Багаевского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Тенистая в п. Российском Аксайского р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Ясеневая в п.Российском Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-19 для электроснабжения жилых домов в п.Красный Сад Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 705 для электроснабжения ООО "УК Щепкин" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП №70 в п.Веселый Веселовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП -184 ул.Фадеева х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП -416 в х. Верхнесоленом Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 220 в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-102 для электроснабжения жилого дома ул. Степная, 24 х. Голые Бугры Багаевского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от оп.321 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№487 для эл.снаб. жилого дома по ул.Дружелюбная 4, п.Интернациональный, Октябрьского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения контейнера в х.Садки, Красносулинского р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ "Школа" КТП №А-1 для электроснабжения ФГУП "РТРС" в сл.Барило-Крепинская, Родионово-Несветайского р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 177 для электроснабжения жилых домов, расположенных в ст. Усть-Быстрянская, ул. Советская Усть-Донецкого р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линии 0,4кВ по ул. Гвардейской от новой КТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ "Совхоз" от ПС Ш-16 для электроснабжения жилого дома, в р. п. Каменоломни, ул. Звездная Октябрьского р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения детского сада на 80 мест в сл.Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,23 кВ для электроснабжения жилого дома Демиденко О.П., расположенного в п. Верхнегрушевский, ул. Полевая, Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 0,4кВ для электроснабжения жилого дома в п.Новосветловский Октябрьского района" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №4319 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Денисовская для присоединения контейнера-аппаратной, расположенного по адресу: Ремонтненский район. п. Денисовский, ул. Садовая, 21. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция РУ 6 кВ РП-3. Строительство 2-х трансформаторной БКТП 6/0.4 кВ. Строительство кабельных ЛЭП 6 кВ от ПС Т-5 до новой БКТП | РЭ | 0 | 0 | 1.26 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП №180 с заменой трансформатора и строительной части. Южный научный центр.с. Кагальник | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №9 отходящей линии № 10, ПС 110/10 кВ Рождественка, до границы земельного участка в районе с.Батаевка, Ахтубинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры №537 ВЛ 10 кВ отходящей линии №8 ПС Енотаевка до границы земельного участка в 500м северо-западнее с. Копановка, Енотаевский район | АЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры №3 ВЛ 10 кВ отходящей линии №17 ПС Хошеутово до границы земельного участка по пер. Октябрьский, 24, с. Хошеутово, Харабалинский район | АЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 6 кВ от опоры №140 ВЛ 6 кВ отходящей линии №8 ПС Чапаевская до границы земельного участка, ограниченного с запада - станцией связи, с востока- больницей, с юга- бывшим садом колхоза, с. Каралат, Камызякский район | АЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры №32 ВЛ 10 кВ отходящей линии №16 ПС Травино до границы земельного участка, ограниченного с запада - автодорогой Астрахань- Полдневое, с севера- АТС, с юга- орошаемым участком "Сельский", с. Образцово- Травино, Камызякский район | АЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры №20, отп.4 ВЛ 10 кВ отходящей линии №13 ПС Вязовка до границы земельного участка в районе студенческого лагеря колхоза "Красное Знамя", с. Вязовка, Черноярский район | АЭ | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры №8 за ЛР-5 ВЛ 10 кВ отходящей линии №7 ПС Линейная до границы земельного участка в 1 км восточнее с. Курченко и в. 7,75 км северо-восточнее с. Янго-Аскер, Наримановский район район | АЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры №4, отп.2-1 ВЛ 10 кВ отходящей линии №16 ПС Бударино до границы земельного участка по ул. Героев, 22, с. Рынок, Лиманский район | АЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ 10 кВ от опоры №1, отп.4 ВЛ 10 кВ отходящей линии №13 ПС Никольская до границы земельного участка по ул.Мира, 48, с. Пришиб, Енотаевский район | АЭ | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛЗ 6 кВ от опоры "232 ВЛ 6 кВ отходящая линия №7 ПС ВОС до границы земельного участка по ул. Звездная, 44, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ -10кВ РП 21-ТП 618, отходящая линия №4 ПС ЦРП, до границы земельного участка по ул. 1-я Оранжерейная,14 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 214/250 до границы земельного участка по ул. Мелиоративная, 8, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 228/160 до границы земельного участка по ул. Дружбы, 20, п. Володарский, Володарский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 43/400 до границы земельного участка по ул. Степная, 21, с. Поды, Черноярский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ БКТП 1251 до границ земельных участков по пер. Рейдовый/ул. Приморская, 1/13 и пер. Рейдовый, 3, Советский район, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 449/250 до границ земельных участков №33 и №35 в м-не Южный, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 678/100 до границы земельного участка по ул. Молодежная, 18, Наримановский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,22 кВ от опоры №20, гр.1, ВЛ-0,4 кВ КТП 250/50 кВА до границы земельного участка по ул.Еречная, 3, с.Атал, Приволжский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 205/250 до границ земель участка по ул. Ясная, 10, п. Володаровский, Володаровского района | АЭ | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП 258/160 по ул. Молодежная, 6, с. Актюба, Володаровского района | АЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №2-4, гр. 2-3, ВЛ-0,4 кВ ТП 385/180 кВА до границы з/у по ул. Дорожная, 11, с. Тулугановка, Володаровского района | АЭ | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры №36,гр1. ВЛ-0,4кВ ТП 373/400кВА до границы земельного участка по ул. Восточная, д.5, п.Тальниковый | АЭ | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ -0,38кВ от опоры №1 гр.2. ВЛ 0,4кВ КТП 484/100кВА до границы земельного учаска по ул. Рябиновая, д.5 | АЭ | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП222 до границы земельного участка по ул. Бэра, Советский район, г. Астрахани | АЭ | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ТП 199 до границы земельного участка по ул. Весенняя, 2 с. Карагали, Приволжский район, АО | АЭ | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0.22кВ от опоры № 2-3, гр.2, ВЛ-0,4кВ КТП 110/160 кВА до границы земель.уч. № 7 в составе СТ "Садовод-любитель" распол. Между Татарским кладбищем и р.Малая Царевка Советс.р-на, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22кВ от опоры №1 гр.2 ВЛ-0,4кВ КТП 156/250 до границы земельного участка по улице Звездная, 2В, с. Три Протока, Приволжского района | АЭ | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от опоры №7 гр.1 ВЛИ-0,4кВ КТП 243/100 до границы земельного участка по улице Речная, 54, с. Ильинка, Володаровского р-на | АЭ | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-022кВ от РУ-0,4кВ ТП 15 до границы земельного участка2950 м юго-восточнее с. Восток, Степная зона,Енотаевский р-н | АЭ | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 49/50 до границы земельного участка по ул. Куйбышева, 6, г. Камызяк | АЭ | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 563/560 ло границы земельного участка по ул. Курмангазы, между домами №40 и №44, г. Камызяк | АЭ | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ РП 23 до границы земельного участка №66, с/т Авангард-1 ССЗ 30 лет Октября, Советский район | АЭ | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 708/250 до границы земельного участка по ул. Северная, 21, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 383/250 до границы земельного участка по ул. Спирякина, д.50 "В", с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 651/400 до границ земельных участков по ул. Тенистая, д.1 д.5, п. Пойменный, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 651/400 до границ земельного участка по ул. Солнечная, 4, п. Пойменный, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 520/250 до границы земельного участка по ул. Бекетова, 17, с. Началово, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 651/400 до границы земельного участка по ул. Вишневая, 26, п. Пойменный, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 143 до границы земельного участка по ул. 3-я Пархоменко, д. 111,Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 143 до границы земельного участка по ул. 3-я Пархоменко, д. 118, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 198 до границы земельного участка (гараж) по ул. Моздокская, 53, блок Е, бокс 16, Кировский район | АЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 556/250 до границы земельного участка по ул. Раздольная,1, р.п. Ильинка, Икрянинский район | АЭ | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 539/160 до границы земельного участка по ул. Дорожная,21, с. Бирюковка, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.08 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 91/100 до границы земельного участка х. Бундин, 1"В", МО "Каменноярский сельсовет", Черноярский район | АЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП 115/100 кВА до границ земельных участков по ул. Школьная, 80, 89, с. Яблонка, Володарский район | АЭ | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от КТПН 568/160 до границ земельных участков №12, №14 по ул. 50 лет. Победы, с. Евпраксино, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 9 "Котельная" до границы земельного участка по ул. Джамбула, 4, кв.2, п. Верхний Баскунчак, Ахтубинский район | АЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от КТПН 420/100 кВА до границы земельного участка по ул. Суворова, 29 "А", с. Началово, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 383/250 кВА до границы земельного участка в 32,5 км на северо-восток от г. Харабали, Харабалинский район | АЭ | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 578 до границы земельного участка по ул. Луконина, д. 12, корп. 3, Советский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.079 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ (по ул. 1-я Астраханская) КТП 1075 до границ земельных участков по ул. 2-я Астраханская/3-я Новолесная, д.14/16, ул. 3-я Новолесная, д. 18, ул. 3-я Новолесная, д. 24, ул. 3-я Новолесная, д.30, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.4 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 11/400 до границы земельного участка по ул. Зеленая, 1, с. Сасыколи, Харабалинский район | АЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 1075 до границ земельных участков по ул. 4-я Новолесная, 15 и 2-я Астраханская/ул. 4-я Новолесная, 15/19, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.38 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ (по ул. 3-я Новолесная) КТП 1075 до границ земельных участков №5, №31, №39 по ул. 3-я Новолесная, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.15 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ ТП 124 до границы земельного участка по ул. Лемисова, 196, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ 0,38 кВ КТП 484/100 до границ земельных участков по ул. Рябиновая, 15, 19, с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ РП 16 до границы земельного участка по пер. Грановского, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка по ул. Полынная, 14, г. Харабали, Харабалинский район | АЭ | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ЗТП 706/250 кВА до границы земельного участка по ул. Июльская, 9, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0 | 0.27 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ КТП 228/160 кВА до границы земельного участка по ул. Высоцкого, 7, п. Володарский, Володарский район | АЭ | 0 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от проектируемой ВЛИ 0,38 ТП 1058 до границ земельных участков по ул. 2-я Новолесная, 11, 12, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 103/100 до границы земельного участка по ул. Маячная, 7, с. Красный Яр, Красноярский район | АЭ | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ 0,38 кВ ТП 1058 до границы земельного участка по ул. Новолесная/2-я Астраханская, 22/1, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ 0,38 кВ ТП 1057 до границы земельного участка по ул.4-я Новолесная, 28, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 от РУ 0,4 кВ ТП 896 до границы земельного участка (административное здание стадиона) по пл. Заводская, 95, литер А, Трусовский район | АЭ | 0 | 0.38 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 от РУ 0,4 кВ ТП 92 до границы земельного участка по ул.1-я Тюльпановая, 3, Советский район | АЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 553 до границы земельного участка №39 в СТ "Трудовик", Началовское шоссе, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 361 "А" до границ земельных участков №17, №19 по ул. Садовая в СНТ "Керамик" (1-я очередь), Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,22 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ ТП 883 до границы земельного участка по ул. Зеленая, 4, с. Солянка, Наримановский район | АЭ | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ ТП 533/160 до границы земельного участка по ул. Луговая, 30, г. Камызяк, Камызякский район | АЭ | 0 | 0.15 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от опоры ВЛ 0,4 кВ ТП 1003 до границы земельного участка по ул. Канская, 5, Трусовский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 604 до границы земельного участка (нежилое помещение) по ул. Ботвина, 4 "А", Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 515 до границы земельного участка №102 по ул. 4-я Литейная, с/т "Заря", Советский район, г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП 651/4000 до границы земельного участка по ул. Цветочная, 4, Пойменный, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ (СНТ з-да " Октябрь") до границ земельных участков №16 СНТ завода "Октябрь", №42 по ул. 5-я Зеленгинская , №21 СТ "Труд" по ул.С.Перовской, №68 по ул. 5-я Зеленгинская ,№ 29 по ул.5-я Зеленгинская, №70 кв. 1, ул.5-я Зеленгинская, №70 кв 2 ул.5-я Зеленгинская, № 21 ул. 5-я Зеленгинская, Кировск.ор. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от КТП-6/0,4кВ (С/Т "Октябрь") до границы земельного участка №14, С/Т "Октябрь", Кировск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП1134 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного жилого дома по ул. Медиков, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от РУ- 0,4 кВ ЗТП 215 до границы земельного участка по ул. Молодежная, 36 г.Камызяк | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ -0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП 246 до границы земельного участка по ул. Адмиралтейская,д.58, лит. А,В пом.01 в Кировском районе | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Ремонтная, д.14 в Трусовском районе г. Астрахани; | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Чкалова, д.80 «Г», 80 «Д» в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 883 до границы земельного участка по ул. Усадебная, д.4 в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ 0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 179 до границы земельного участка № 18 с/т «Пекарь» в районе ер. Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 179 до границы земельного участка № 90 в с/т «Водник-1» в районе ер. Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 591 до границы земельного участка по ул. Куликова, д.46, литер А, помещение 565 «А» в Кировском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1003 до границы земельного участка по ул. Озерская, д.7 в Трусовском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 98 до границы земельного участка по пер. Лесоводов, д.22, в Кировском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мясковского, д.30 в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая,5, с. Переправа Корсака, Красноярский район, Астраханская область | АЭ | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лунная, 5, с. Началово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП 510, с заменой силового трансформатора 40 кВА на 63 кВА, в с.Лебяжье, Володарский район, Астраханская обл. | АЭ | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП -10/0,23 кВ Электроснабжения ж/дома по ул.Лазурная, д.14 в индивидуальной застройке по ул.Лазурная/ ул.Правобережная/ ул.Кисловодская/ ул.Серова в Трусовском р-не | АЭ | 0.004 | 0.22 | 0.004 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома по ул. Колхозная, д. 9, п. Болдинский, Приволжский район | АЭ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома №27 по ул.А.С. Пушкина, с. Евпраксино, Приволжский район | АЭ | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома по ул. Полевая, 23, с. Растопуловка, Приволжский район | АЭ | 0.063 | 0.24 | 0.063 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 6/0,4 кВ электроснабжения жилого дома №4 по ул. Тютчева, с. Началово, Приволжский район | АЭ | 0.063 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4 кВ электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 64, п. Володарский, Володарский район | АЭ | 0.063 | 0.1 | 0.063 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП 10/0,4кВ электроснабжения жилых домов № 1, № 16 по ул.Джанибекова с.Малый Арал, Красноярский р-н | АЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП 10/0,4кВ электроснабжения жилых домов № 17, № 19 по ул.Майская, с.Красный Яр, Красноярский р-н | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1075 до границы зем. участка по ул. 5-я Новолесная, д.31 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1058 до границы зем. участка по ул. 1-я Новолесная, д.9 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1058 до границы зем. участка по ул. 1-я Астраханская/ Новолесная, д.2/4 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ- 0,38 от проектируемой опоры ВЛИ-0,38кВ КТП 1075 до границы зем. участка по ул. 4-я Новолесная, д.30 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП 143 для электроснабжения жилого дома по пер. 2-й Самойлова, д. 35 Ленинск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ТП- 229 до границы недвижимого объекта (кв.№7) по ул.Шаумяна,63 "А" в Кировском районе г.Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,4кВ КТП 321/160 для эл.снабжения жилого дома по ул. 3-я Молдавская, 40 с.Старокучергановка, Нариман.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от опоры № 5 КТП 214/250 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Мелиоративная д.18 г.Камызяк | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от опоры №7 КТП 214/250кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Мелиоративная д.6 г.Камызяк | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ ТП 83 для электроснабжения жилого дома по ул.Цветочная,д.8 г.Камызяк | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от опоры №33 ВЛ 0,4кВ КТП 102/63 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Мусы Джалиля д.20 г.Камызяк | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4кВ электроснабжения жилого дома по ул.Привокзальная, 12, г.Камызяк | АЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 6 кВ ТП 2010-ТП1516-ТП1577 с установкой КТП 10/0,4 кВ | ВЭ | 0.025 | 0.06 | 0.063 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Рудня" | ВЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки через линейный разъединитель от ВЛ 6 кВ №11 ПС 220/110/10/6 "Садовая" | ВЭ | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 2029 по ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/10 "М.Горького" | ВЭ | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ ТП 950 . | ВЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25/100 | ВЭ | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-10/160 . | ВЭ | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ фид.4 КТП-124/100 . | ВЭ | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №3149 | ВЭ | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Рудня" | ВЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №811 | ВЭ | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №1 КТП№1545 | ВЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ фид.3 КТП-194/100 | ВЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ фид.3 КТП-194/100 | ВЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №696/160 от опоры 1/1-2 до 1/1-5 . | ВЭ | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №1 КТП№1545 | ВЭ | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция с заменой опор и провода А-25 на провод СИП фидера №1 ВЛ 0,4 кВ КТП-356/250 от опоры №15 до опоры №15/2. Строительство ВЛ 0,23 отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-356/250. | ВЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП-124/100 . | ВЭ | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,23 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №319/400 . | ВЭ | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайкой от ВЛ 0,4 кВ ТП 233 | ВЭ | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ ТП 1516 . | ВЭ | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП - 6 | ВЭ | 0 | 0.18 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 "Терновка" с установкой КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до границ участка Заказчика. | ВЭ | 0.4 | 0 | 0.063 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №1901 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома Зябкиной Л.В. Г.Волгоград, п.Г.Поляна, ул.Александра Баскакова, д25а. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома на земельном участке Адамян А.Р. В Волгоградской обл., Светлоярского р-на, с.Дубовый Овраг, ул.Октябрьская,31 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома и строительной площадки Клецкого О.В. по адресу: Волгоградская обл., Дубовский р-н, с.Пичуга, ул.Интернациональная, 35 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома гр.Балакишиевой Р.А. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, с.Большие Чапурники, ул.Ильина, д.30а | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома по ул.Школьная, д.4 «А», в п.Прудбой, Калачевского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома по адресу: ул.91 Танковой бригады, д.50 в п.Пятиморск, Калачевского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 379 электроснабжение строй.площадки Соколова | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ №4 ТП - 532 электроснабжение строительной площадки (Зотова А.М.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строй площадки жилого дома по пер. Строительный, д. 27, в п. Пятиморск (Одарченко) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки Абляева Ф.Х. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Малые Чапурники, ул.Габдуллы Тукая, 16б | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки кафе Мударова С.Г. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Большие Чапурники, ул.Новостройка, 1а | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома гр.Мануйленко К.Н. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст.Чапурники, ул.Нефтянников, 7 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки гр.Зверевой Н.М. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п.Светлый Яр, ул.Героев Космонавтов, 41 | ВЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома по ул.Гагарина ст.Качалино в Иловлинском р-не (Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ № 1 ТП 3518/100 кВА ) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки и жилого дома, расположенного в п.Отрадное (Строительство отпайки ВЛ-0,23 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 ТП 1119/320 кВА (Сухов) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Фроловском р-не х.Колобродов (Жилин) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение магазина промышленных товаров в ст.Кумылженская (Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2078/250 кВА (ИП Курина) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Быковском районе, п.Раздолье, ул.Западная, 8. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого вагончика садоводческого общества "Экран" ВЛ-0,4 кВ (б) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция с заменой существующего ТП №604 мощностью 160 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию. | ВЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома по ул.Дачная, д.18 в п. Прудбой Калачевского района | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома по адресу: Волгоградская обл., Дубовский район, с.Оленье, ул.П.И.Янцева, д20 Саганов М.Ю. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение головного ГРП по адресу: перед х.Клетско-Почтовский в районе АГРС Клетско-Почтовский Серафимовичского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома расположенного по адресу: г.Михайловка, ул.Бульварная, 3 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личного подсобного хозяйства, расположенного в Михайловском районе, с. Староселье, ул. Овражная, 16 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания весовой по адресу: Волгоградская обл.. Фроловский район, г. Фролово, ул. Строителей, 128А/8 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Кузькин, ул. Юбилейная, 2 (Каркачев) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение базовой станции сотовой связи БС №З4-б49U ОАО «МТС» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский район, ст. Чапурники | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома по адресу Волгоградская обл., Дубовский р-н, г.Дубовка, м-н Заречный, 3 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенного в Михайловском районе, с. Староселье, ул. Михайловская, 3 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома по адресу: Волгоградская обл., Николаевский р-н, с.Ленинское, ул.Садовая, д. 28А | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. | Генерация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Прочее ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Распределительные сети | 0 | 53.575 | 787.093 | 53.29 | 708.7455 | 41.574 | 658.951 | 17.28 | 648.17
2.4.1. | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 3.66 | 209.982 | 1.26 | 117.921 | 0.71 | 163.485 | 0.51 | 98.836
0 | Реконструкция объекта по титулу "Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 0.2 | 21.35 | 0 | 0 | 0.2 | 21.35 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Керчик от ПС 35/10 кВ Ш-18 Усть Донецкого района | РЭ | 0 | 13.03 | 0 | 13.03 | 0 | 13.03 | 0 | 13.03
0 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области» | РЭ | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ "Дробзавод-1" ЗРП 6 кВ "Быстрогорское карьерное управление" ПС "Б-6" в Тацинском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ линии №1 ПС "Базковская" Шолоховского района | РЭ | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области. | РЭ | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67 | 0 | 8.67
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС "Селивановская" в Милютинском районе Ростовской области. | РЭ | 0 | 4.85 | 0 | 4.849 | 0 | 4.85 | 0 | 4.849
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Каныгин Усть-Донецкого района | РЭ | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Раздоры" ПС Ш-34 | РЭ | 0 | 4.28 | 0 | 4.269 | 0 | 4.28 | 0 | 4.269
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Боковская» Боковского района | РЭ | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ№716 зона ПС "Юбилейная" | РЭ | 0 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 1.7
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №313 зона "КГ-3" | РЭ | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС "Киевская" | РЭ | 0 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 9.85
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС "Мешковская" | РЭ | 0 | 6.01 | 0 | 6.01 | 0 | 6.01 | 0 | 6.01
0 | Реконструкция объекта по титулу "2 воздушных перехода по ВЛ-10кВ №5 ПС "ГОК" через ж/д Ростов- Москва" | РЭ | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в п. Веселом Веселовского района Ростовской области» (взамен пришедших в негодность) | РЭ | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 6/0,4кВ в Тацинском районе РО (п.Жирнов, х.Хорошевский, х.Провальский, х.Мариновка) | РЭ | 0 | 16.95 | 0 | 17.15 | 0 | 16.95 | 0 | 17.15
0 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области | РЭ | 0.51 | 0.66 | 0.51 | 0.708 | 0.51 | 0.66 | 0.51 | 0.708
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Большевистская" в х.Андрианов Орловского района Ростовской области | РЭ | 0 | 8.98 | 0 | 8.98 | 0 | 8.98 | 0 | 8.98
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Кундрюченская х.Кундрюченский Орловского района Ростовской области | РЭ | 0 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0 | 2.47
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП 195а-ТП 297 ф. 34 и ТП 141 ф.8 от ПС Первомайская | АЭ | 0.4 | 1.482 | 0.4 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 от РП-470 в Светлоярском районе Волгоградской области (ВЭС) (2*250) ВЛ-10 - 5,245, ВЛ-0,4 -4,4км) | ВЭ | 0.5 | 9.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №21 ПС "Котлубань" | ВЭ | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС "Цаца", с установкой реклоузера, КТП-400/10/0,4-93-У1-1шт.КТП-250/10/0,4-93-У1-4шт. | ВЭ | 1.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП 555 с установкой разгрузочного КТП ул.Купавинская в Ворошиловском районе г. Волгограда(ВЭС) (1*400, ВЛ-6 - 0,1, ВЛ 0,4 - 0,1км) | ВЭ | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция с установкой разгрузочного КТП 6/0,4 кВ 250кВа в пос. Царицыно Городищенского района г.Волгограда | ВЭ | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 "Ильевка" от опоры №208 до Р.62 | ВЭ | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №13 ПС «Басакино» в Чернышковском районе | ВЭ | 0 | 11.3 | 0 | 8.974 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ Л-1-10кВ ПС 35/10 кВ «Иловлинская» в с.Семеновка Камышинского района Волгоградской области (замена силового трансформатора 250кВА на 100кВА) | ВЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Рек.ВЛ 0,4 кВ от ТП №488 с установкой разгрузочного КТП в Красноарм.р (ВЭС) ВЛ-10 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 14.055 | 569.532 | 16.33 | 583.4665 | 9.094 | 489.897 | 14.08 | 545.061
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №200, 201, 202, 203, 204, 206 ст. Кривянская. | РЭ | 1.45 | 27.83 | 1.45 | 28.11 | 1.45 | 27.83 | 1.45 | 28.11
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 1.78 | 17.9 | 1.49 | 14.445 | 1.78 | 17.9 | 1.49 | 14.445
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Гром-Гора Мартыновского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №6145 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мартыновская | РЭ | 0.1 | 0.92 | 0.1 | 0.92 | 0.1 | 0.92 | 0.1 | 0.92
0 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в поселке Стычной Константиновского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №7328 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Стычная | РЭ | 0.14 | 3.1 | 0.14 | 3.455 | 0.14 | 3.1 | 0.14 | 3.455
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №42 в х.Путь Правды Зерноградского района | РЭ | 0.1 | 5.45 | 0.1 | 5.45 | 0.1 | 5.45 | 0.1 | 5.45
0 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская в с.Крюково Куйбышевского района Ростовской области | РЭ | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99
0 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево c реконструкцией ТП (63 кВА), х.Ясиновский Куйбышевского района Ростовской области | РЭ | 0.1 | 2.76 | 0.14 | 2.76 | 0.1 | 2.76 | 0.14 | 2.76
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Сулинский Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 18.337 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №1 линии №4 ПС "Волошинская" Миллеровского района. | РЭ | 0.25 | 2.795 | 0.25 | 2.795 | 0.25 | 2.795 | 0.25 | 2.795
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №119 линии №12 ПС "Сохрановская" Чертковского района. | РЭ | 0.163 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0.163 | 2.84 | 0 | 2.84
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | 0.25 | 5.27 | 0.25 | 5.425 | 0.25 | 5.27 | 0.25 | 5.425
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №46 линии №2 ПС "Ст. Станица" Миллеровского района. | РЭ | 0.16 | 3.84 | 0.16 | 4.06 | 0.16 | 3.84 | 0.16 | 4.06
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №71 в х.Юдин Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 4.312 | 0 | 4.325 | 0 | 4.312 | 0 | 4.325
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №331, 334, 338 в сл.М-Березовская Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 4.18 | 0 | 4.18 | 0 | 4.18 | 0 | 4.18
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №288, 340 в х.Семеновка, х.Решетняков Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №135, 137, 139 в п.Светоч Милютинского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п.Реконструктор Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 2.265 | 0 | 0 | 0.1 | 2.265
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | 0.226 | 5.64 | 0.226 | 6.71 | 0.226 | 5.64 | 0.226 | 6.71
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №608линии №1 ПС «Ст. Станица» Миллеровского района | РЭ | 0.25 | 2.735 | 0.25 | 1.065 | 0.25 | 2.735 | 0.25 | 1.065
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (3 населенных пунктах:с.Новобессергеновка, с.Петрушино, с. Никольское) | РЭ | 0.81 | 65.826 | 0.81 | 65.826 | 0.81 | 65.826 | 0.81 | 65.826
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (2 населенных пунктах: с.Бессергеновка, с. Вареновка) | РЭ | 0.4 | 22.4 | 0.92 | 60.079 | 0.4 | 22.4 | 0.92 | 60.079
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (4 населенных пунктов: с.Покровское, с.Бессергеновка, с.Самбек, с.Горская Правда) | РЭ | 0.16 | 35 | 1.61 | 75.279 | 0.16 | 35 | 1.61 | 75.279
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 0.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | 0.16 | 29.5 | 2.603 | 63.689 | 0.16 | 29.5 | 2.603 | 63.689
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с.п. Зеленовка Тарасовского района (участки: х.Н.Грачики и х.Садки, х.Зеленовка и х.Мосты, х.Власовка и х.Плотина, х.Логи, х.Грачики) | РЭ | 0 | 23.302 | 0.166 | 23.308 | 0 | 23.302 | 0.166 | 23.308
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в х. Пустошкин Багаевского района Ростовской области(взамен пришедших в негодность) | РЭ | 0 | 2.925 | 0 | 2.925 | 0 | 2.925 | 0 | 2.925
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской обл. | РЭ | 0.41 | 6.54 | 0.41 | 6.54 | 0.41 | 6.54 | 0.41 | 6.54
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Сусат Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в совхозе Пригородный Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0.223 | 8.775 | 0.223 | 8.775 | 0.223 | 8.775 | 0.223 | 8.775
33 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х. Красный Багаевского района Ростовской области | РЭ | 0.25 | 3.506 | 0.25 | 3.506 | 0.25 | 3.506 | 0.25 | 3.506
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Шевченко Октябрьского района | РЭ | 0.389 | 7.95 | 0.389 | 7.95 | 0.389 | 7.95 | 0.389 | 7.95
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения 3 школ в п. Зерновой, с. Комсомольское, Манычском с.п. и 4 детских садов в х. Б. Таловый, х. Чернышевка, п. Манычский, п. Комсомольский Зерноградского РЭС | РЭ | 0 | 0.686 | 0 | 0.686 | 0 | 0.686 | 0 | 0.686
0 | Рек. ВЛ-0,4кВ и КТП№382 в х. Московский | РЭ | 0.163 | 4.43 | 0.163 | 4.43 | 0.163 | 4.43 | 0.163 | 4.43
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №9 и КТП №21, замена КТП №9,№21 в с. Красный Яр | РЭ | 0.64 | 4.8 | 0.64 | 4.8 | 0.64 | 4.8 | 0.64 | 4.8
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по 9 школам ЕРЭС Егорлыкский район | РЭ | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
0 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ в х. Гуреев Дубовского района от КТП-3508 по ВЛ 10 кВ №12 ПС «Гуреевская" | РЭ | 0.32 | 4.252 | 0.32 | 4.394 | 0.32 | 4.252 | 0.32 | 4.394
0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области от КТП 6/0,4 «Молодёжная | РЭ | 0 | 1.912 | 0 | 2.004 | 0 | 1.912 | 0 | 2.004
0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области от КТП 6/0,4 «Южная | РЭ | 0 | 1.972 | 0 | 1.722 | 0 | 1.972 | 0 | 1.722
0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ в х. Семёнкин Волгодонского района Ростовской области от КТП 6/0,4 «Восточная | РЭ | 0 | 2.348 | 0 | 2.238 | 0 | 2.348 | 0 | 2.238
0 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №46 и ТП 10/0.4 кВ № 48 по ВЛ-10кВ №1 ПС"Донская"в х. Д.Алексеевская Куйбышевского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 0 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 4.41
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с. Займо-Обрыв, с. Головатка, с. Кугей, х. Усть-Койсуг, с. Кагальник, территория школ и д/садов Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 30.242 | 0 | 30.242 | 0 | 30.242 | 0 | 30.242
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 49 и замена КТП № 49 по ВЛ 10кВ № 707 ПС ЗР-7, в х. Путь Правды; от КТП № 48, КТП № 49 и замена КТП № 48, КТП № 49 в х. Займище Зерноградского района Ростовской области | РЭ | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №368 по ВЛ 10кВ №605 ПС Е-6 х. Кавалерский и ТП 10/0,4кВ №382 х. Московский Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | 0 | 6.04 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04 | 0 | 6.04
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №9 и КТП №21 с заменой КТП № 9, КТП № 21 в с. Н.Батайск и х. Красный Яр Кагальницкого района Ростовской областипо объектам Кагальницкого РЭС | РЭ | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №42 в х.Путь Правды Зерноградского района | РЭ | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ проводом марки СИП, КТП 10/0,4кВ и ВЛ 0,4 кВ, с. Кагальник. Садовая 42 " | РЭ | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 393 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бараниковская в х. Бараники Сальского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89,80,132 по ВЛ-10 кВ №1,5,6 ПС Развиленская в с. Развильное Песчанокопского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 0 | 5.13 | 0 | 5.13 | 0 | 5.13 | 0 | 5.13
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от 2-х новых ТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Жуковская в с. Жуковское Песчанокопского района Ростовской области (реконструкция второй цепи) | РЭ | 0 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 1.61
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №13 линии №2 ПС "Боковская" и ВЛ-0,4 кВ КТП №415,416 линии №5 ПС "Киевская" (реконструкция второй цепи) | РЭ | 0 | 8.966 | 0 | 8.966 | 0 | 8.966 | 0 | 8.966
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и ТП 6/0,4 кВ № 28, 30, 31, 88, 144, 154, 355 в х. Красный Кут Октябрьского (с) района Ростовской области | РЭ | 0 | 9.94 | 0 | 9.941 | 0 | 9.94 | 0 | 9.941
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 246, 247, 243, 257, 324, 323, 238, 327, 326 ст. Раздорская Усть - Донецкого района" | РЭ | 0 | 6.54 | 0 | 6.535 | 0 | 6.54 | 0 | 6.535
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89,80,132 по ВЛ-10 кВ №1,5,6 ПС Развиленская в с. Развильное Песчанокопского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 3.93 | 0 | 3.93 | 0 | 3.93 | 0 | 3.93
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №104,177,421 п. Новокадамово Октябрьского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.82 | 10.776 | 0 | 0 | 0.82 | 10.776
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Ахтубинск Астраханской области (I очередь) | АЭ | 0.5 | 4.97 | 0.5 | 6.2 | 0 | 4.97 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 174 ф.4 ПС Судостроительная | АЭ | 0 | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области | АЭ | 1.4 | 29.685 | 1.4 | 29.685 | 0 | 15.56 | 0 | 14.125
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ гр№2,гр№3 от ТП №410 в Кировском р-не г.Волгограда. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-2902, ТП2904, ТП-20907 в х.Белогоровский, Кумылженского р-на | ВЭ | 0.51 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-1001; ТП-1002; ТП-1007; ТП-1008; ТП- 1010; ТП-1066; ТП-1099 в п. Сидоры Михайловского района | ВЭ | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4кВ СПК "Красный Путиловец"(УЭС). ПС 110/10 кВ"Россошинская"; ВЛ-10кВ № 7,ВЛ-0,4кВ от КТП № 1594, 1519, 1552, 1597, 1591, 1592, 1593, 1600, 1596, 15 в СПК "Красный Путиловец" 4 пусковой комплекс (с подходами 10кВ) | ВЭ | 0.191 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,38кВ в п.Ильичевка Николаевского района Волгоградской области | ВЭ | 1 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Майоров с установкой 2-х дополнительных КТП и подходов ВЛ-10 кВ к ним в Суровикинском районе | ВЭ | 0.55 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 с установкой разгрузочного КТП в Красноармейском районе г. Волгограда (ВЭС)(1*250) ВЛ-0,15км, ВЛ-0,4 -4,08км | ВЭ | 0.25 | 4.46 | 0.25 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-489 в Красноармейском районе г. Волгограда (ВЭС) | ВЭ | 0 | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Советский Октябрьского районе | ВЭ | 0.56 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4. | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 4.286 | 0 | 3.529 | 0 | 4.136
0 | Тех.перевооружение КЛ 6 кВ №75 от ПС Т7 до РП 5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.25-05, 25-09 (1 этап) | РЭ | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу"Строительство КЛ-6кВ БТ3-РП1 с реконструкцией ТП в п. Красный сад | РЭ | 0 | 0.8 | 0 | 0.756 | 0 | 0.8 | 0 | 0.756
0 | «Реконструкция линий электропередач КЛ-6 кВ №113/2 от ПС Т-17 – РП-3 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16
0 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 3 ПС Дружба через а/д Астрахань - Красный Яр | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5. | ПС 10-6 кВ (СН2) | 0 | 35.86 | 4.05 | 35.7 | 3.072 | 31.77 | 2.04 | 2.69 | 0.137
0 | Реконструкция ТП 6-10 кВ, Октябрьский РЭС (14 шт.), Усть-Донецкий РЭС (12 шт.), Родионово-Несветаевский РЭС (12 шт.), Красносулинский РЭС (12 шт.) | РЭ | 4.69 | 0 | 2.44 | 0 | 4.69 | 0 | 2.44 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Замена трансформатора 1 60 на 250кВА на МТП №Б-6 и монтаж СИП-2 по существующим опорам для электроснабжения врачебной амбулатории сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района" | РЭ | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.137 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.137
0 | Реконструкция ТП городских электрических сетей | АЭ | 26.83 | 0 | 29.35 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП 896 ф.5 и РП 43 ф.3 ТРЭС | АЭ | 0.4 | 0 | 1.03 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП 19 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция РП ТЭЦ с переводом оборудования на РП 37 | АЭ | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка БКТП 1х630 с ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ Судостроительная | АЭ | 0.63 | 1.94 | 0.63 | 2.01 | 0 | 1.94 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП 127 Т-1 с заменой трансформатора 630/6/0,4 на трансформатор 1000/6/0,4 | ВЭ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция с заменой существующего ТП №604 мощностью 160 кВА на комплектную трансформаторную подстанцию. | ВЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП №217 с заменой на КТПК | ВЭ | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП №606 с заменой трансформатора , заменой вводного рубильника и установкой дополнительного автоматического выключателя.Реконструкция с заменой КТП №623 250 кВА на КТПВ-400/10/0,4 киоскового типа. | ВЭ | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП 2527 Т-1 с заменой трансформатора 630/10/0,4 на трансформатор 1000/10/0,4 | ВЭ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5. | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Средства учета, контроля Э/Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3. | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Программы по обеспечению безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2. | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 14.186 | 188.81 | 20.406 | 356.384 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. | Консолидация электросетевых активов | 0 | 13.826 | 173.21 | 20.156 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение в собственность элетросетевого имущества Малодербетовского СМО РК | КЭ | 8.996 | 99.36 | 14.576 | 99.355 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение в собственность элетросетевого имущества Цаганаманского СМО РК | КЭ | 4.83 | 73.85 | 5.58 | 73.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2. | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3. | Приобретение прочих активов | 0 | 0.36 | 15.6 | 0.25 | 183.184 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение объекта пор титулу "Две кабельные линии МУП "Водоканал" | РЭ | 0.36 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Бесхозяйные сети | АЭ | 0 | 0 | 0.25 | 183.184 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие программы и мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Прочие - Система контроля транспорта Глонасс/GPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2012 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | справочно
0 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
0 | 0
… | 0
0 | Целевые направления | 0 | 122.033 | 627.06 | 170.729 | 800.942 | 80.534 | 428.593 | 50.94 | 500.048
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 64.347 | 442.7 | 71.563 | 532.407 | 47.404 | 426.653 | 24.64 | 500.048
|  | РЭ | 18.674 | 396.261 | 22.74 | 485.923 | 14.274 | 396.261 | 18.34 | 485.923
|  | АЭ | 45.673 | 46.439 | 48.823 | 46.484 | 33.13 | 30.392 | 6.3 | 14.125
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 57.686 | 184.36 | 99.166 | 268.535 | 33.13 | 1.94 | 26.3 | 0
|  | КЭ | 13.826 | 180.41 | 20.156 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЭ | 43.86 | 3.95 | 79.01 | 2.935 | 33.13 | 1.94 | 26.3 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2015 года (накопительно), млн. рублей (представляется ежеквартально) | [34 empty] | от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№№ | Наименование |  | Полная стоимость строительства ** | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования за 2015 год, млн.руб. с НДС | [14 empty] | Незавершенное строительство на начало 2015 года | Объем кап.вложений за 2015 год, млн.руб. без НДС | [12 empty] | Причины отклонений | Незавершенное строительство на конец отчетного периода
[5 empty] | всего |  | 1 кв 2015 |  | 2 кв 2015 |  | 3 кв 2015 |  | 4 кв 2015 |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  | в том числе за счет |  |  | всего |  | 1 кв 2015 |  | 2 кв 2015 |  | 3 кв 2015 |  | 4 кв 2015 |  | Осталось освоить по результатам отчетного периода * | Отклонение ***
[5 empty] | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | млн.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 14983.1837 | 10527.8416 | 2228.4607 | 223.1004 | 574.0636 | 223.1004 | 616.6016 | 0 | 360.7444 | 0 | 677.0511 | 0 | 10304.7413 | -350.9633 | 38.86% | 0 | 0 | 2003.6294 | 1885.5832 | 217.3217 | 44.3102 | 217.3217 | 166.2664 | 0 | 407.9436 | 0 | 1267.0631 | 0 | 8867.1485 | 173.0115 | 490.5% |  | 2091.5081
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 1034.4047 | 755.9903 | 336.523 | 25.5895 | 105.7299 | 25.5895 | 127.4631 | 0 | 39.9098 | 0 | 63.4201 | 0 | 730.4008 | -80.1404 | 24.2% | 0 | 0 | 175.3983 | 283.0092 | 44.0467 | 6.513 | 44.0467 | 37.6667 | 0 | 104.1951 | 0 | 134.6344 | 0 | 797.8583 | 37.5337 | 676.3% |  | 206.9764
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 3011.5417 | 1427.6888 | 648.3136 | 65.6787 | 155.0452 | 65.6787 | 113.9436 | 0 | 103.73 | 0 | 275.5948 | 0 | 1362.0101 | -89.3665 | 42.36% | 0 | 0 | 522.923 | 549.4183 | 39.5426 | 5.2832 | 39.5426 | 18.1949 | 0 | 161.684 | 0 | 364.2562 | 0 | 1366.8316 | 34.2594 | 748.5% |  | 555.9814
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 354.5335 | 234.7594 | 58.8998 | 6.9648 | 13.0182 | 6.9648 | 6.1679 | 0 | 10.9338 | 0 | 28.7799 | 0 | 227.7946 | -6.0534 | 53.5% | 0 | 0 | 11.8691 | 49.1547 | 8.5264 | 0 | 8.5264 | 4.9177 | 0 | 30.8545 | 0 | 13.3825 | 0 | 162.6171 | 8.5264 | >100 % |  | 11.8053
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 10582.7038 | 8109.4031 | 1184.7243 | 124.8673 | 300.2703 | 124.8673 | 369.027 | 0 | 206.1708 | 0 | 309.2562 | 0 | 7984.5359 | -175.403 | 41.58% | 0 | 0 | 1293.439 | 1004.001 | 125.206 | 32.514 | 125.206 | 105.487 | 0 | 111.21 | 0 | 754.79 | 0 | 6539.8415 | 92.692 | 385.1% |  | 1316.745
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 3678.8101 | 3380.9798 | 243.7315 | 0.6551 | 0.54528 | 0.6551 | 38.1551 | 0 | 70.3097 | 0 | 134.7214 | 0 | 3380.3247 | 0.10982 | 120.1% | 0 | 0 | 307.998 | 239.6407 | 0.63131 | 1 | 0.63131 | 9.8138 | 0 | 53.8556 | 0 | 174.9713 | 0 | 3580.8918 | -0.36869 | 63.13% |  | 308.6294
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 2047.4749 | 2023.8359 | 17.42 | 0.07498 | 0.54528 | 0.07498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8747 | 0 | 2023.7609 | -0.4703 | 13.75% | 0 | 0 | 20.033 | 35.0711 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0711 | 0 | 1715.105 | 0.011 | >100 % |  | 20.044
1.1. | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 2047.4749 | 2023.8359 | 17.42 | 0.07498 | 0.54528 | 0.07498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8747 | 0 | 2023.7609 | -0.4703 | 13.75% | 0 | 0 | 20.033 | 35.0711 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0711 | 0 | 1715.105 | 0.011 | >100 % |  | 20.044
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | РЭ | 424.6015 | 424.6015 | 11.1006 | 0.07498 | 0 | 0.07498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1006 | 0 | 424.5265 | 0.07498 | >100 % | 0 | 0 | 0 | 22.9786 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9786 | 0 | 359.821 | 0.011 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0.011
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | РЭ | 541.583 | 527.9943 | 4.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4015 | 0 | 527.9943 | 0 |  | 0 | 0 | 11.516 | 9.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.218 | 0 | 447.453 | 0 |  | 0 | 11.516
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | РЭ | 409.4255 | 406.9722 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 406.9722 | 0 |  | 0 | 0 | 2.079 | 2.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8745 | 0 | 344.892 | 0 |  | 0 | 2.079
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | 671.8648 | 664.2678 | 0.54528 | 0 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.2678 | -0.54528 | 0% | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.939 | 0 |  | 0 | 6.438
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 1631.3352 | 1357.144 | 226.3115 | 0.58012 | 0 | 0.58012 | 38.1551 | 0 | 70.3097 | 0 | 117.8467 | 0 | 1356.5638 | 0.58012 | >100 % | 0 | 0 | 287.965 | 204.5696 | 0.62031 | 1 | 0.62031 | 9.8138 | 0 | 53.8556 | 0 | 139.9002 | 0 | 1865.7868 | -0.37969 | 62.03% |  | 288.5854
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 17.8003 | 17.8003 | 7.4339 | 0 | 0 | 0 | 7.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8003 | 0 |  | 0 | 0 | 0.333 | 14.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7555 | 0 | 15.085 | 0 |  |  | 0.333
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | 17.8003 | 17.8003 | 7.4339 | 0 | 0 | 0 | 7.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8003 | 0 |  | 0 | 0 | 0.333 | 14.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7555 | 0 | 15.085 | 0 |  | 0 | 0.333
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 1613.5349 | 1339.3437 | 218.8776 | 0.58012 | 0 | 0.58012 | 30.7213 | 0 | 70.3097 | 0 | 117.8467 | 0 | 1338.7635 | 0.58012 | >100 % | 0 | 0 | 287.632 | 189.8141 | 0.62031 | 1 | 0.62031 | 9.8138 | 0 | 53.8556 | 0 | 125.1447 | 0 | 1850.7018 | -0.37969 | 62.03% |  | 288.2524
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.708 | 0 | 0.0053062 | 0 | 0.0053062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.5637 | 0.0053062 | >100 % | Срок реализации объекта смещен на 2020 год, затраты отражаются по заключенному договору на аренду земельных участков | 35.7134
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ | 389.9752 | 290.939 | 204.3155 | 0 | 0 | 0 | 21.9755 | 0 | 70.3097 | 0 | 112.0302 | 0 | 290.939 | 0 |  | 0 | 0 | 88.361 | 176.1936 | 0.035 | 0 | 0.035 | 8.8097 | 0 | 52.8581 | 0 | 114.5258 | 0 | 245.2394 | 0.035 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 88.396
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | РЭ | 832.384 | 658.6722 | 5.8165 | 0.56681 | 0 | 0.56681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8165 | 0 | 658.1054 | 0.56681 | >100 % | 0 | 0 | 149.236 | 4.12 | 0.567 | 1 | 0.567 | 1.0041 | 0 | 0.99755 | 0 | 1.1184 | 0 | 557.63 | -0.433 | 56.7% | Срок реализации объекта смещен при корректировке ИПР на более поздний | 149.803
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 0 | 0.013314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013314 | 0.013314 | >100 % | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | 0.013 | >100 % | Срок реализации объекта смещен при корректировке ИПР на более поздний | 0.093
0 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | 391.1757 | 389.7324 | 8.7457 | 0 | 0 | 0 | 8.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.7324 | 0 |  | 0 | 0 | 14.247 | 9.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5005 | 0 | 330.2817 | 0 |  | 0 | 14.247
2 | Программы особой важности | 1 | 80.0553 | 80.0341 | 42.0912 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 17.1662 | 0 | 0 | 0 | 24.925 | 0 | 75.5009 | 4.5333 | >100 % | 0 | 0 | 5.18 | 66.7215 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7215 | 0 | 67.7329 | 0.093 | >100 % |  | 5.273
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 80.0553 | 80.0341 | 42.0912 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 17.1662 | 0 | 0 | 0 | 24.925 | 0 | 75.5009 | 4.5333 | >100 % | 0 | 0 | 5.18 | 66.7215 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7215 | 0 | 67.7329 | 0.093 | >100 % |  | 5.273
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 80.0553 | 80.0341 | 42.0912 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 17.1662 | 0 | 0 | 0 | 24.925 | 0 | 75.5009 | 4.5333 | >100 % | 0 | 0 | 5.18 | 66.7215 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7215 | 0 | 67.7329 | 0.093 | >100 % |  | 5.273
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | ВЭ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0.138 | 12.7119 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 12.7079 | 0.004 | >100 % | Капитализация процентов | 0.142
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | РЭ | 65.0553 | 65.0341 | 27.0912 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 17.1662 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 60.5009 | 4.5333 | >100 % | 0 | 0 | 5.042 | 54.0096 | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0096 | 0 | 55.025 | 0.089 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 5.131
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Программы | 1 | 4078.6448 | 3641.9873 | 560.5202 | 6.0067 | 112.1505 | 6.0067 | 184.4692 | 0 | 25.7134 | 0 | 238.1871 | 0 | 3635.9806 | -106.1438 | 5.356% | 0 | 0 | 389.3177 | 805.7401 | 29.2088 | 29.2441 | 29.2088 | 66.3582 | 0 | 159.4394 | 0 | 550.6984 | 0 | 3116.8802 | -0.035302 | 99.88% |  | 402.5705
3.1 | ТПиР | 1 | 3409.1913 | 3082.3757 | 366.7459 | 3.1087 | 39.3854 | 3.1087 | 125.8227 | 0 | 6.6092 | 0 | 194.9285 | 0 | 3079.267 | -36.2767 | 7.893% | 0 | 0 | 274.6497 | 557.4287 | 24.7708 | 29.2441 | 24.7708 | 58.3582 | 0 | 124.9047 | 0 | 344.9217 | 0 | 2648.2272 | -4.4733 | 84.7% |  | 283.4645
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 229.1021 | 204.4982 | 23.9732 | 0 | 14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8972 | 0 | 204.4982 | -14.076 | 0% | 0 | 0 | 7.794 | 45.4838 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 7.3722 | 0 | 38.1116 | 0 | 248.159 | 0.098 | >100 % |  | 7.892
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3522 | 0.098 | >100 % | Капитализация процентов | 2.457
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | ВЭ | 162.2622 | 137.6584 | 14.8668 | 0 | 14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79084 | 0 | 137.6584 | -14.076 | 0% | 0 | 0 | 5.435 | 24.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3722 | 0 | 17.2018 | 0 | 104.1627 | 0 |  | 0 | 5.435
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» | ВЭ | 17.6146 | 17.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.71186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71186 | 0 | 14.9276 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская № 1 с отпайками (ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода на большее сечение производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 26.7204 | 26.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7204 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 22.6444 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Хапры-Синявская - Т-10» | РЭ | 22.5048 | 22.5048 | 9.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1064 | 0 | 22.5048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0718 | 0 | 19.072 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 44.2583 | 40.7111 | 6.5588 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4688 | 0 | 40.7111 | -1.09 | 0% | 0 | 0 | 4.089 | 15.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 3.2255 | 0 | 33.533 | 0 |  |  | 4.089
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 39.9679 | 36.4207 | 4.5347 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4447 | 0 | 36.4207 | -1.09 | 0% | 0 | 0 | 4.089 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 29.897 | 0 |  | 0 | 4.089
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | РЭ | 4.2904 | 4.2904 | 2.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0241 | 0 | 4.2904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 3.636 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 2963.4773 | 2709.2277 | 293.9926 | 3.1087 | 22.3704 | 3.1087 | 95.1045 | 0 | 6.6092 | 0 | 169.9085 | 0 | 2706.119 | -19.2616 | 13.9% | 0 | 0 | 211.5237 | 456.5595 | 21.8768 | 29.2441 | 21.8768 | 39.3432 | 0 | 97.2825 | 0 | 290.6896 | 0 | 2260.9087 | -7.3673 | 74.81% |  | 218.0965
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" | КЭ | 1.6569 | 1.6569 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Сарул"» | КЭ | 1.6569 | 1.6569 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Элиста - Западная" | КЭ | 26.9407 | 26.647 | 14.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.255 | 0 | 26.647 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0805 | 0 | 22.5822 | 0 |  | 0 | 0
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | АЭ | 19.7558 | 19.756 | 10.142 | 0 | 0 | 0 | 10.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 |  | 0 | 0 | 0.62305 | 8.1479 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.4 | 0 | 2.4479 | 0 | 14.02 | 0 |  | 0 | 0.62305
0 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | АЭ | 21.9572 | 21.958 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 21.958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | 5.1766 | 5.176 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 5.176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | АЭ | 71.8647 | 30.486 | 10.8818 | 2.3484 | 0 | 2.3484 | 6.544 | 0 | 4.3378 | 0 | 0 | 0 | 28.1376 | 2.3484 | >100 % | 0 | 0 | 14.6536 | 20.2897 | 0.42579 | 2.954 | 0.42579 | 9.8 | 0 | 7.5357 | 0 | 0 | 0 | 22.6872 | -2.5282 | 14.41% | При корректировке ИПР реализация ИП перенесена на 2016 г. | 15.0794
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | ВЭ | 88.5644 | 35.2708 | 5.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5103 | 0 | 35.2708 | 0 |  | 0 | 0 | 48.101 | 28.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4212 | 0 | 0 | 0 | 28.6415 | 0 |  | 0 | 48.101
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | ВЭ | 181.5993 | 153.4946 | 40.8376 | 0.664 | 0.982 | 0.664 | 20.0972 | 0 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 152.8306 | -0.318 | 67.62% | 0 | 0 | 7.23 | 98.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6661 | 0 | 69.2209 | 0 | 147.0436 | 0 |  | 0 | 7.23
0 | Реконструкция ПС 110/"ТДиН" замена трансформаторов Т-1 и Т-2 | ВЭ | 123.3127 | 123.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3127 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4923 | 0 | 104.5023 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79679 | 0 | 0.79679 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.77074 | 0.77074 | 0.17266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17266 | 0 | 0.77074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0.65317 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.77074 | 0.77074 | 0.17266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17266 | 0 | 0.77074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0.65317 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.77074 | 0.77074 | 0.17266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17266 | 0 | 0.77074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0.65317 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.77074 | 0.77074 | 0.17266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17266 | 0 | 0.77074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0.65317 | 0 |  | 0 | 0
0 | ПС 110 кВ Вилейская. Реконструкция с заменой существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на 40 МВА. | ВЭ | 161.5507 | 161.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4441 | 0 | 136.9074 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | 4.0937 | 2.4129 | 2.4129 | 0 | 0.422 | 0 | 1.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4129 | -0.422 | 0% | 0 | 0 | 1.846 | 1.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6232 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 0 |  | 0 | 1.846
0 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная». Установка линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) ПО Правобережные электрические сети | ВЭ | 3.6695 | 3.6695 | 3.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6695 | 0 | 3.6695 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 0 | 3.1097 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТВЛМ-10 в ячейке 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ "Микрорайон" на трансформаторы тока класса 0,5S/10Р с большим Ктт. | ВЭ | 0.024883 | 0.024883 | 0.024883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024883 | 0 | 0 | 0 | 0.024883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 200/5 в ячейке 6 кВ №35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0.049766 | 0.049766 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0.0545 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | -0.012325 | 0.0545 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S . | ВЭ | 0.099533 | 0.099533 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | 0.08435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10 Ктт=150/5) в ячейке 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Степная" на трансформаторы тока с Ктт=200/5. Произвести замену существующих трансформаторов тока в КРН-77 на трансформаторы тока с Ктт=150/5. Произвсети замену существующих реле защиты в КРН-77 на реле РТ-40/10 и РСВ-13. | ВЭ | 0.099533 | 0.099533 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0.058 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 | 0 | 0 | 0.02635 | 0.058 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №28 ПС 110/35/6 кВ "ТДН" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | ВЭ | 0.049766 | 0.049766 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 |  | 0 | 0
0 | ПС 110 кВ Сибирь-Гора. Замена трансформаторов тока с Ктт 600/5 в ячейке 6 кВ №25 (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | 0.024883 | 0.024883 | 0.024883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024883 | 0 | 0 | 0 | 0.024883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0 |  | 0 | 0
0 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Березовская" с вакуумным выключателем | ВЭ | 2.3008 | 2.3008 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 2.3008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 1.9498 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейке 6 кВ №36 ПС 110/6 кВ "Спортивная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0.049766 | 0.049766 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 10 кВ №25 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0.049766 | 0.049766 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 400/5 в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0.099533 | 0.099533 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | 0.049766 | 0.049766 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 | 0 | 0 | 0.049766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0 |  | 0 | 0
0 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | 2.3008 | 2.3008 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 2.3008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 1.9498 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТОЛ-10-1 У1 100/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5 S в линейной ячейке 6 кВ №202 ПС 110/6 к "Заводская". Замена трансформаторов тока типа ТВЛ-10, 1000/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5S в линейной ячейке 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ "Заводская" . | ВЭ | 0.099533 | 0.099533 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 | 0 | 0 | 0.099533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №13 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" и ячейке 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" на трансформаторы тока с Ктт 600/5 класса точности 0,5S. Дополнительно ячейку 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" доукомплектовать трансформатором тока нулевой последовательности. | ВЭ | 0.12442 | 0.12442 | 0.12442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12442 | 0 | 0 | 0 | 0.12442 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10544 | 0 | 0 | 0 | 0.10544 | 0 |  | 0 | 0
0 | ПС 110/6/10 кВ «Райгород-2». Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы большей мощности с реконструкцией ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6/10 кВ ПО Волгоградские электрические сети (1 пусковой комплекс) | ВЭ | 47.5005 | 47.5005 | 47.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5005 | 0 | 47.5005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2547 | 0 | 40.2547 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | ВЭ | 1.9266 | 1.9266 | 0.12224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12224 | 0 | 1.9266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 2.919 | 1.5291 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3741 | 1.3899 | 190.9% | Капитализация процентов | 2.919
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 300/5 в ячейке 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с большим Ктт | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0775 | 0.0775 | >100 % | реконструкция объекта под технологическое присоединение | 0
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №72 ПС 110/6 кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | 0.054 | >100 % | реконструкция объекта под технологическое присоединение | 0
0 | ПС Новоаннинская. Реконструкция с установкой в в ячейке 10 кВ №1 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, в ячейке 10 кВ №18 заменой трансформаторов тока, ПО УЭС. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0.056 | >100 % | реконструкция объекта под технологическое присоединение | 0.056
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 2.2114 | 2.2114 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0.76112 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 |  | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 Р-6 в части РЗА и СДТУ для обеспечения технологического подключения генераторной установки ООО "Нефто-Юг» | РЭ | 33.4136 | 33.4136 | 0.84099 | 0 | 0.84099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4136 | -0.84099 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 28.317 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | 4.5463 | 4.5463 | 0.11443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11443 | 0 | 4.5463 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26 | РЭ | 10.6706 | 10.6706 | 4.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3178 | 0 | 10.6706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0428 | 0 | 9.043 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "ГОК" и ПС 110/10 кВ "Промзона" с реконструкцией КЛ от опоры №90 по ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» к РУ-10 кВ Заявителя и КЛ от опоры № 113 по ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 «Промзона» к РУ-10 кВ Заявителя | РЭ | 4.2178 | 4.2178 | 0.085348 | 0 | 0 | 0 | 0.085348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | 7.2399 | 7.2399 | 0.27369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 7.2399 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 0 |  | 0 | 0
0 | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | 126.1244 | 124.2557 | 13.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6207 | 0 | 124.2557 | 0 |  | 0 | 0 | 1.584 | 28.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.263 | 0 | 14.2625 | 0 | 105.301 | 0 |  | 0 | 1.584
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | 11.3046 | 11.3046 | 0.28452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28452 | 0 | 11.3046 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5955 | 0 | 9.58 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; | РЭ | 46.5159 | 46.5159 | 3.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 46.5159 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 39.42 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | РЭ | 49.9375 | 49.9375 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 | 0 | 49.9375 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0 | 42.32 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 11/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек | РЭ | 2.2732 | 2.2732 | 0.057223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057223 | 0 | 2.2732 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ш-44 с заменой 2-х ячеек 6 кВ для технологического присоединения ООО "Завод ТЕХНО" | РЭ | 3.098 | 3.098 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0 | 3.098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Т-11 | РЭ | 22.8618 | 22.8618 | 2.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3874 | 0 | 22.8618 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.374 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Т-25 | РЭ | 22.8618 | 22.8618 | 2.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3874 | 0 | 22.8618 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.374 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | РЭ | 2.4141 | 2.4141 | 2.4141 | 0 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ А-12 (Доэлектросталь) | РЭ | 263.9209 | 263.9209 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 263.9209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 223.662 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | РЭ | 4.756 | 4.756 | 2.0729 | 0 | 2.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | -2.0729 | 0% | 0 | 0 | 0.255 | 3.819 | 0 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | -3.819 | 0% | Срок реализации объекта смещен при корректировке ИПР на более поздний | 0
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | РЭ | 23.2682 | 1.6801 | 0.82173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82173 | 0 | 1.6801 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 0 | 1.424 | 0 |  | 0 | 15.5
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 103.584 | 81.1551 | 13.6306 | 0.096288 | 0.11499 | 0.096288 | 13.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0588 | -0.018704 | 83.73% | 0 | 0 | 42.365 | 26.4555 | 12.708 | 10 | 12.708 | 16.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.068 | 2.708 | 127.1% | Капитализация процентов | 50.825
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 10.5216 | 8.5995 | 8.5995 | 0 | 8.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5995 | -8.5995 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт | РЭ | 20.2385 | 20.2385 | 0.26093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26093 | 0 | 20.2385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5455 | 0 | 17.151 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | 2.0792 | 2.0792 | 0.90105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90105 | 0 | 2.0792 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 | 1.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6765 | 0 | 1.762 | 0 |  | 0 | 0.085
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Б-11 | РЭ | 43.2394 | 43.2394 | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 0 | 43.2394 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.644 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | РЭ | 254.0894 | 254.0894 | 9.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5023 | 0 | 254.0894 | 0 |  | 0 | 0 | 2.021 | 19.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9005 | 0 | 215.33 | 0 |  | 0 | 2.021
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | 152.8289 | 152.8289 | 9.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3289 | 0 | 152.8289 | 0 |  | 0 | 0 | 1.757 | 17.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0665 | 0 | 129.516 | 0 |  | 0 | 1.757
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | 17.3945 | 7.2066 | 5.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8783 | 0 | 7.2066 | 0 |  | 0 | 0 | 46.472 | 1.8905 | 0.784 | 0 | 0.784 | 1.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0.784 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 44.975
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | РЭ | 10.8911 | 1.5821 | 0.71657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71657 | 0 | 1.5821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 1.341 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС 110кВ Р-1, устройств СДТУ, РЗА и ПА» | РЭ | 120.5813 | 120.5813 | 5.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5378 | 0 | 120.5813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 102.188 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | РЭ | 4.984 | 4.984 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0 | 4.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.224 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | РЭ | 8.8374 | 1.7579 | 0.71134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71134 | 0 | 1.7579 | 0 |  | 0 | 0 | 5.999 | 1.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4935 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 |  | 0 | 5.999
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | РЭ | 2.7204 | 2.7204 | 1.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2216 | 0 | 2.7204 | 0 |  | 0 | 0 | 3.316 | 2.1325 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0.157 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | РЭ | 7.3317 | 7.1106 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1106 | 0 |  | 0 | 0 | 0.969 | 5.942 | 0.028 | 5.942 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | -5.914 | 0.4712% | Изменение объемов выполненных работ | 0.997
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 66.117 | 11.4409 | 8.3949 | 0 | 6.3739 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4409 | -6.3739 | 0% | 0 | 0 | 8.85 | 4.3355 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3355 | 0 | 9.694 | 0.002 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 8.852
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | РЭ | 35.4659 | 35.4659 | 15.3528 | 0 | 0 | 0 | 15.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4659 | 0 |  | 0 | 0 | 1.816 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25.13 | 0 | 30.056 | 0 |  | 0 | 1.816
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | РЭ | 186.6434 | 186.6434 | 4.3301 | 0 | 2.9641 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6434 | -2.9641 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5975 | 0 | 158.172 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | РЭ | 4.216 | 4.0225 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | 242.2643 | 242.2643 | 9.4305 | 0 | 0 | 0 | 8.5419 | 0 | 0 | 0 | 0.88854 | 0 | 242.2643 | 0 |  | 0 | 0 | 5.865 | 5.7534 | 0 | 5 | 0 | 0.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.309 | -5 | 0% | Срок реализации объекта смещен при корректировке ИПР на более поздний | 5.865
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.05 | >100 % | Капитализация процентов | 1.412
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.969 | 3.969 | >100 % | завершение переходящего объекта | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.534 | 0.534 | >100 % | Капитализация процентов | 0.534
0 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | РЭ | 257.2846 | 257.2608 | 3.8543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8543 | 0 | 257.2608 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 218.018 | 0 |  | 0 | 0.02
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 172.3536 | 127.9386 | 42.2212 | 0 | 1.849 | 0 | 30.7182 | 0 | 0 | 0 | 9.654 | 0 | 127.9386 | -1.849 | 0% | 0 | 0 | 51.243 | 39.85 | 2.796 | 0 | 2.796 | 19.015 | 0 | 7.94 | 0 | 12.895 | 0 | 105.6266 | 2.796 | >100 % |  | 53.387
0 | ПС35/16 кВ "НС-2".Установка двух трансформаторов тока и релейной защиты в линейной ячейке № 3 и № 16 (для технологического присоединения МУП "Производственное управление Водопроводно-канализационного хозяйства") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.166 | 0.166 | >100 % | завершение переходящего объекта | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | 2.3661 | 2.3661 | 0.95742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95742 | 0 | 2.3661 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 2.0052 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | РЭ | 69.388 | 69.388 | 5.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1997 | 0 | 69.388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 58.8034 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция линейной ячейки №503 на ПС 35/6 кВ "БГ-5" (для ТП ООО "Победа") | РЭ | 2.3138 | 2.3138 | 0.93625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93625 | 0 | 2.3138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | 2.5606 | 2.5606 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 | 2.5606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 65.0063 | 40.4499 | 28.1098 | 0 | 1.849 | 0 | 26.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4499 | -1.849 | 0% | 0 | 0 | 32.671 | 15.88 | 0.792 | 0 | 0.792 | 7.94 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 33.4876 | 0.792 | >100 % | Капитализация процентов | 33.463
0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Т-14" г.Таганрог | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033 | 1.033 | >100 % | изменение объемов выполненных работ | 1.033
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 30.7188 | 10.8603 | 4.4574 | 0 | 0 | 0 | 4.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8603 | 0 |  | 0 | 0 | 18.086 | 9.114 | 0.805 | 0 | 0.805 | 9.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3986 | 0.805 | >100 % | Капитализация процентов | 18.891
3.2 | Новое строительство | 1 | 669.4535 | 559.6117 | 193.7743 | 2.898 | 72.7651 | 2.898 | 58.6465 | 0 | 19.1042 | 0 | 43.2586 | 0 | 556.7137 | -69.8671 | 3.983% | 0 | 0 | 114.668 | 248.3114 | 4.438 | 0 | 4.438 | 8 | 0 | 34.5348 | 0 | 205.7767 | 0 | 468.653 | 4.438 | >100 % |  | 119.106
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 415.4798 | 315.1118 | 77.5009 | 2.898 | 3.422 | 2.898 | 11.9162 | 0 | 19.1042 | 0 | 43.0585 | 0 | 312.2138 | -0.524 | 84.69% | 0 | 0 | 104.673 | 74.9054 | 2.389 | 0 | 2.389 | 6 | 0 | 31.1288 | 0 | 37.7767 | 0 | 263.4987 | 2.389 | >100 % |  | 107.062
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 126.1857 | 64.5227 | 64.5227 | 1.836 | 2.36 | 1.836 | 0 | 0 | 19.1042 | 0 | 43.0585 | 0 | 62.6867 | -0.524 | 77.8% | 0 | 0 | 53.81 | 53.9667 | 2.389 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 37.7767 | 0 | 51.898 | 2.389 | >100 % | Капитализация процентов | 56.199
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | ВЭ | 16.6335 | 4.2474 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1854 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.397 | 0.89976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89976 | 0 | 0 | 0 | 2.8365 | 0 |  | 0 | 11.397
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 17.0615 | 16.5657 | 6.7032 | 0 | 0 | 0 | 6.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5657 | 0 |  | 0 | 0 | 10.106 | 14.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.039 | 0 | 0 | 0 | 14.0387 | 0 |  | 0 | 10.106
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | РЭ | 26.2007 | 0.3776 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 |  | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 21.69
0 | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | РЭ | 229.3985 | 229.3985 | 4.8355 | 0 | 0 | 0 | 4.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3985 | 0 |  | 0 | 0 | 7.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4055 | 0 |  | 0 | 7.67
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 53.3737 | 43.8999 | 33.697 | 0 | 5.788 | 0 | 27.7089 | 0 | 0 | 0 | 0.20013 | 0 | 43.8999 | -5.788 | 0% | 0 | 0 | 7.981 | 5.406 | 2.021 | 0 | 2.021 | 2 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 35.1823 | 2.021 | >100 % |  | 10.002
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | РЭ | 9.2201 | 9.2201 | 8.7169 | 0 | 3 | 0 | 5.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2201 | -3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0.979 | 0 | 0.979 | 2 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 6.8347 | 0.979 | >100 % | Капитализация процентов | 0.979
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 17.7338 | 8.26 | 8.26 | 0 | 2.788 | 0 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | -2.788 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | РЭ | 9.8998 | 9.8998 | 0.20013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20013 | 0 | 9.8998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 8.3896 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 |  | 0 | 0 | 7.981 | 0 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.958 | 1.042 | >100 % | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 9.023
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 200.6 | 200.6 | 82.5764 | 0 | 63.5551 | 0 | 19.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | -63.5551 | 0% | 0 | 0 | 2.014 | 168 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 169.972 | 0.028 | >100 % |  | 2.042
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 200.6 | 200.6 | 82.5764 | 0 | 63.5551 | 0 | 19.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | -63.5551 | 0% | 0 | 0 | 2.014 | 168 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 169.972 | 0.028 | >100 % | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 2.042
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 203.1769 | 203.1779 | 53.0198 | 2.1627 | 1.9181 | 2.1627 | 5.8443 | 0 | 14.9863 | 0 | 30.2711 | 0 | 201.0152 | 0.24466 | 112.8% | 0 | 0 | 87.6918 | 172.1846 | 91.0497 | 7.3131 | 91.0497 | 28.0853 | 0 | 48.2853 | 0 | 88.501 | 0 | -8.3794 | 83.7366 | 1245% |  | 139.957
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13012 | 0.13012 | >100 % |  | 0.13012
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13012 | 0.13012 | >100 % |  | 0.13012
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13012 | 0.13012 | >100 % |  | 0.13012
0 | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13012 | 0.13012 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.13012
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11917 | 0.11917 | >100 % | 0 | 0 | 19.6913 | 0 | 8.8778 | 0 | 8.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8778 | 8.8778 | >100 % |  | 22.3015
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11917 | 0.11917 | >100 % | 0 | 0 | 19.6913 | 0 | 8.8778 | 0 | 8.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8778 | 8.8778 | >100 % |  | 22.3015
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11917 | 0.11917 | >100 % | 0 | 0 | 0.64148 | 0 | 4.9112 | 0 | 4.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9112 | 4.9112 | >100 % |  | 0.938
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.066
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0.381 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.381 | 0.381 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.872
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.063185 | 0 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063185 | 0.063185 | >100 % | 0 | 0 | 0.084476 | 0 | 0.24807 | 0 | 0.24807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24807 | 0.24807 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.055983 | 0 | 0.055983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055983 | 0.055983 | >100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2822 | 0 | 4.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2822 | 4.2822 | >100 % | Выполнение работ по ТП | -8.8818e-16
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027282 | 0 | 0.291 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.291 | 0.291 | >100 % |  | 0.31828
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027282 | 0 | 0.291 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.291 | 0.291 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.31828
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.0849 | 0 | 3.059 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.059 | 3.059 | >100 % |  | 15.9029
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6529 | 0 | 2.239 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.239 | 2.239 | >100 % | выполнение работ по ТП | 15.8919
0 | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0.006
0 | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0.005
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10 кВ №5 ПС110/10 «Промзона» (АМИЛКО) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.124 | 0.124 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.685 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.685 | 0.685 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.9376 | 0 | 0.61655 | 0 | 0.61655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61655 | 0.61655 | >100 % |  | 5.1423
0 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1055
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0.091445 | 0 | 0.091445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091445 | 0.091445 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.25243
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36457 | 0 | 0.047329 | 0 | 0.047329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047329 | 0.047329 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3211 | 0 | 0.14745 | 0 | 0.14745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14745 | 0.14745 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 3.4685
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.98547 | 0 | 0.043753 | 0 | 0.043753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043753 | 0.043753 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.0292
0 | Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28657 | 0.28657 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.28657
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078 | 0.078 | >100 % | 0 | 0 | 19.2745 | 0 | 2.2122 | 0 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2122 | 2.2122 | >100 % |  | 20.266
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078 | 0.078 | >100 % | 0 | 0 | 19.2745 | 0 | 2.2122 | 0 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2122 | 2.2122 | >100 % |  | 20.266
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0.38 | >100 % |  | 18.005
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0.38 | >100 % | выполнение работ по ТП | 18.005
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0.07 | >100 % | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 1.264 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.264 | 1.264 | >100 % |  | 1.6713
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0.034 | >100 % | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0.034 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | >100 % | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | >100 % | 0 | 0 | 0.4237 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-этажного 36-квартирного дома в микрорайоне Лесной,1, с. Началово, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.062317
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Кругловка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.169 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.169 | 0.169 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.28
0 | «Электроснабжение придорожного комплекса расположенного по адресу: Волгоградской область, Городищенский район, территория Администрации Котлубанского сельского поселения». Отпайка от ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Котлубань», КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 1.025 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.025 | 1.025 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.329
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | >100 % | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.56821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56821 | 0.56821 | >100 % |  | 0.58971
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0275
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | >100 % | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46821 | 0 | 0.46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46821 | 0.46821 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.46821
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-30 по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ «ВЗС» для электроснабжения здания детского садика, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, дом 26, Волжский РЭС» (34-2-14-00182021). | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094 | 0.094 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.094
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 203.1769 | 203.1779 | 53.0198 | 1.9655 | 1.9181 | 1.9655 | 5.8443 | 0 | 14.9863 | 0 | 30.2711 | 0 | 201.2123 | 0.047493 | 102.5% | 0 | 0 | 48.726 | 172.1846 | 79.8295 | 7.3131 | 79.8295 | 28.0853 | 0 | 48.2853 | 0 | 88.501 | 0 | 2.8407 | 72.5164 | 1092% |  | 97.2594
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 203.1769 | 203.1779 | 53.0198 | 1.9655 | 1.9181 | 1.9655 | 5.8443 | 0 | 14.9863 | 0 | 30.2711 | 0 | 201.2123 | 0.047493 | 102.5% | 0 | 0 | 48.726 | 172.1846 | 79.8295 | 7.3131 | 79.8295 | 28.0853 | 0 | 48.2853 | 0 | 88.501 | 0 | 2.8407 | 72.5164 | 1092% |  | 97.2594
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.782 | 0 | 7.579 | 0 | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.579 | 7.579 | >100 % |  | 11.601
0 | Электроснабжение гостевого дома в Калачевском участковом лесничестве участок 20, выделы 7,12,Калачевского района, Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.318 | 1.318 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.526
0 | «Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области». Отпайка от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Коммуна с установкой КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.504 | 0.504 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.742
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 2.86 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.86 | 2.86 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 3.254
0 | Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.127 | 0.127 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.127
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.551 | 0.551 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.209 | 2.209 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | >100 % | выполнение работ по ТП | 5.952
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 203.1769 | 203.1779 | 53.0198 | 1.9655 | 1.9181 | 1.9655 | 5.8443 | 0 | 14.9863 | 0 | 30.2711 | 0 | 201.2123 | 0.047493 | 102.5% | 0 | 0 | 40.059 | 172.1846 | 59.9075 | 7.3131 | 59.9075 | 28.0853 | 0 | 48.2853 | 0 | 88.501 | 0 | 22.7627 | 52.5944 | 819.2% |  | 77.6994
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 |  | 0 | 0
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 | >100 % | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.824 | 0.824 | >100 % | 0 | 0 | 1.8439 | 0 | 0.5364 | 0 | 0.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1986 | 0.5364 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.7507
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | АЭ | 115.066 | 115.067 | 25.8779 | 0.83455 | 0.9767 | 0.83455 | 3.491 | 0 | 12.6329 | 0 | 8.7773 | 0 | 114.2325 | -0.14216 | 85.45% | 0 | 0 | 10.0039 | 97.5136 | 28.1015 | 3.559 | 28.1015 | 18.7 | 0 | 38.9 | 0 | 36.3546 | 0 | -28.1015 | 24.5425 | 789.6% | Выполнение работ по ТП | 33.1195
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | ВЭ | 44.2984 | 44.2984 | 9.4135 | 0.289 | 0.94135 | 0.289 | 2.3534 | 0 | 2.3534 | 0 | 3.7654 | 0 | 44.0094 | -0.65235 | 30.7% | 0 | 0 | 2.909 | 37.541 | 10.0736 | 3.7541 | 10.0736 | 9.3853 | 0 | 9.3853 | 0 | 15.0164 | 0 | 27.4674 | 6.3195 | 268.3% | Выполнение работ по ТП | 6.715
0 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ0,4 кВ ТП №128 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Суходол" для электроснабжения (система телеиетрии ГРП) шкафа управления, расположенного в Волгоградской области, район, х.Кочетково, Среднеахтубинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.001
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | РЭ | 43.8125 | 43.8125 | 17.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7284 | 0 | 43.8125 | 0 |  | 0 | 0 | 25.1549 | 37.13 | 20.77 | 0 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.13 | 0 | 16.3593 | 20.77 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 36.0199
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.405 | 0.405 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1В ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1523/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Антоновская» для присоединения станции сотовой связи №61-0785 ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Цимлянский район, х.Антонов, ул.Центральная, д.22А. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0.012
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0.024
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049401 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.008 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0.057401
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -0.007 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 11.919 | 0 | 11.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.919 | 11.919 | >100 % |  | 7.959
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.026 | 1.026 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 2.934 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.934 | 2.934 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 0 | 7.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.959 | 7.959 | >100 % | выполнение работ по ТП | 7.959
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.424 | 0.424 | >100 % |  | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.356 | 0.356 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
0 | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | 0.068 | >100 % | выполнение работ по ТП | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 931.333 | 836.7134 | 250.2093 | 6.7344 | 28.5512 | 6.7344 | 33.8394 | 0 | 9.3808 | 0 | 178.4379 | 0 | 829.979 | -21.8168 | 23.59% | 0 | 0 | 66.2186 | 286.1747 | 24.8328 | 2.753 | 24.8328 | 19.7341 | 0 | 76.2478 | 0 | 187.4398 | 0 | 461.5349 | 22.0798 | 902% |  | 88.6844
5.1. | ТПиР | 1 | 852.7329 | 758.1124 | 242.8793 | 0.12642 | 21.2212 | 0.12642 | 33.8394 | 0 | 9.3808 | 0 | 178.4379 | 0 | 757.986 | -21.0948 | 0.5957% | 0 | 0 | 61.8863 | 246.7676 | 17.3942 | 2.753 | 17.3942 | 19.7341 | 0 | 63.2478 | 0 | 161.0327 | 0 | 468.9735 | 14.6412 | 631.8% |  | 76.9135
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 143.9708 | 140.9703 | 79.2282 | 0 | 8.4913 | 0 | 8.3117 | 0 | 0 | 0 | 62.4252 | 0 | 140.9703 | -8.4913 | 0% | 0 | 0 | 5.4189 | 65.7113 | 3.9132 | 0 | 3.9132 | 3.2477 | 0 | 13.9674 | 0 | 48.4963 | 0 | 86.3182 | 3.9132 | >100 % |  | 7.288
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | АЭ | 5.5121 | 4.99 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 | 0 | 4.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0.10719 | 4.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 3.0893 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10719
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | 4.395 | 4.099 | 2.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0682 | 0 | 4.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11668 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11668
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | 10.7455 | 10.661 | 4.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6938 | 0 | 10.661 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | 7.5825 | 7.5615 | 4.3047 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2552 | 0 | 7.5615 | -0.0495 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 4.0237 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | 3.0598 | 3.0538 | 3.0538 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 3.0538 | -0.032789 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5602 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 35/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | 4.1324 | 4.132 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 4.132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14066 | 0.16917 | 0 | 0.16917 | 0.14066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16917 | 0.16917 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0.16917
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0.005
0 | Реконструкция КТП 592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба", расположенного в Волгоградской области, г.Волжский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | РЭ | 5.7471 | 5.4609 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2097 | 0 | 5.4609 | 0 |  | 0 | 0 | 0.618 | 4.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.128 | 0 | 4.6279 | 0 |  | 0 | 0.618
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | РЭ | 4.2927 | 4.2927 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 4.2927 | 0 |  | 0 | 0 | 1.951 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ «Несмеяновская» с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | 1.3418 | 1.3418 | 0.033783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033783 | 0 | 1.3418 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.1371 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4кВ №1545 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Искра» с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Паршиковская средняя общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области | РЭ | 1.3966 | 1.3966 | 0.56514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56514 | 0 | 1.3966 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 1.1836 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | РЭ | 1.3662 | 1.3662 | 1.3662 | 0 | 0 | 0 | 1.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | РЭ | 17.5407 | 17.5407 | 14.3513 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 14.0363 | 0 | 17.5407 | 0 |  | 0 | 0 | 0.315 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 14.865 | 0 |  | 0 | 0.315
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 6.5265 | 6.5265 | 6.5265 | 0 | 0.298 | 0 | 6.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5265 | -0.298 | 0% | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0.665 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8659 | 0.665 | >100 % | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 2.335
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | РЭ | 19.4513 | 19.4513 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 19.4513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.494 | 0 | 16.4842 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | РЭ | 4.6382 | 4.6382 | 2.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 4.6382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 3.9307 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 33.3392 | 32.1535 | 18.2616 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 0 | 32.1535 | -8.111 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.216 | 0 | 27.2487 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 6.3768 | 6.3768 | 6.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3768 | 0 | 6.3768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4041 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093 | 0.093 | >100 % | завершение переходящего объекта | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 6.3453 | 5.7466 | 5.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7466 | 0 | 5.7466 | 0 |  | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 2.981 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 2.981 | >100 % | завершение переходящего объекта | 3.622
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 573.348 | 483.341 | 137.4706 | 0.12642 | 12.7299 | 0.12642 | 25.5277 | 0 | 3.0502 | 0 | 96.1627 | 0 | 483.2146 | -12.6035 | 0.9931% | 0 | 0 | 55.0999 | 113.7536 | 13.325 | 2.753 | 13.325 | 13.9864 | 0 | 27.009 | 0 | 70.0052 | 0 | 327.0045 | 10.572 | 484% |  | 68.1019
0 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | КЭ | 45.3163 | 45.3163 | 2.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0 | 0 | 0 | 45.3163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 38.4037 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Салын-Тугтун (замена голого провода ВЛ-0,4 на СИП) | КЭ | 2.5097 | 2.4891 | 2.4891 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 0 |  | 0 | 0.208
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 6.7829 | 5.702 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7222 | 0 | 5.702 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16325 | 4.8322 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.759 | 0 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16325
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | АЭ | 50.1711 | 48.543 | 7.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2914 | 0 | 48.543 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3785 | 11.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 7.9999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3785
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | АЭ | 14.5591 | 14.559 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 14.559 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1693 по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ «М.Горького», расположенной в Волгоградской области, Советский район, п. М. Горького, Пархоменский РЭС | ВЭ | 3.0869 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11911 | 0 | 2.616 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | РЭ | 10.7731 | 10.7731 | 4.6275 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 4.2335 | 0 | 10.7731 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 0 | 9.1297 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №8 ПС Матвеево-Курганская (ИП Хейгетян»» | РЭ | 0.59942 | 0.59942 | 0.02081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02081 | 0 | 0.59942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.50798 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | РЭ | 0.20389 | 0.20389 | 0.082505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082505 | 0 | 0.20389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0.008 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0.008
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | РЭ | 12.6403 | 12.6403 | 5.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5079 | 0 | 12.6403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.153 | 0 | 10.7121 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | 1.5789 | 1.5789 | 0.045888 | 0 | 0.045888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | -0.045888 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.338 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района | РЭ | 12.7142 | 12.7142 | 0.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2543 | 0 | 12.7142 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 10.7747 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 7.611 | 7.611 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 |  | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | 0.813 | >100 % | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 4.026
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 26.7584 | 26.3047 | 2.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4827 | 0 | 26.3047 | 0 |  | 0 | 0 | 0.381 | 5.058 | 0.006 | 0 | 0.006 | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2861 | 0.006 | >100 % | Капитализация процентов | 0.387
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района | РЭ | 8.9315 | 8.9315 | 0.30081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30081 | 0 | 8.9315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7.5691 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | РЭ | 5.7831 | 5.7831 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 5.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0.147 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 4.9009 | 0 |  | 0 | 0.147
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 14.0416 | 14.0416 | 14.0416 | 0 | 0.407 | 0 | 13.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0416 | -0.407 | 0% | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 3.256 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6437 | 3.256 | >100 % | завершение переходящего объекта | 3.663
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге | РЭ | 17.7174 | 17.7174 | 2.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6779 | 0 | 17.7174 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 15.0147 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | РЭ | 10.5109 | 10.5109 | 4.6396 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4.2296 | 0 | 10.5109 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 8.9076 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | РЭ | 0.4943 | 0.4943 | 0.20002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20002 | 0 | 0.4943 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.4189 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | РЭ | 1.1484 | 1.1484 | 0.54641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54641 | 0 | 1.1484 | 0 |  | 0 | 0 | 0.115 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.97321 | 0 |  | 0 | 0.115
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 76.8289 | 70.2746 | 11.2155 | 0 | 1.377 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 8.8495 | 0 | 70.2746 | -1.377 | 0% | 0 | 0 | 2.633 | 11.046 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.046 | 0 | 59.5508 | 0.004 | >100 % | Капитализация процентов | 2.637
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 11.7585 | 4.4389 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4031 | 0 | 4.4389 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3581 | 2.898 | 0.327 | 2.753 | 0.327 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4348 | -2.426 | 11.88% | изменение объемов выполненных работ | 7.6851
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Федулов Багаевского района Ростовской области | РЭ | 26.6618 | 26.6618 | 0.22198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22198 | 0 | 26.6618 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0 | 22.5947 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 31.1302 | 30.5795 | 19.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7495 | 0 | 30.5795 | 0 |  | 0 | 0 | 0.447 | 15.4155 | 2.347 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4155 | 0 | 23.5678 | 2.347 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 2.794
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 6.8766 | 6.8057 | 2.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8565 | 0 | 6.8057 | 0 |  | 0 | 0 | 0.288 | 5.621 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 5.7595 | 0.008 | >100 % | Капитализация процентов | 0.296
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 с заменой КТП №53 и установкой дополнительной ТП в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 6.1415 | 6.1415 | 0.13136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13136 | 0 | 6.1415 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13138 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 5.2046 | 0 |  | 0 | 0.13138
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 и установкой дополнительной ТП в х. Южный Азовского района | РЭ | 5.3604 | 5.3604 | 0.05205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05205 | 0 | 5.3604 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08079 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 4.5427 | 0 |  | 0 | 0.08079
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | 20.3779 | 20.3779 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24583 | 0 | 20.3779 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34522 | 0.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5145 | 0 | 17.2694 | 0 |  | 0 | 0.34522
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | 14.3769 | 14.3769 | 0.17268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17268 | 0 | 14.3769 | 0 |  | 0 | 0 | 0.20881 | 0.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3615 | 0 | 12.1838 | 0 |  | 0 | 0.20881
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 7.2006 | 7.2006 | 7.2006 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8876 | 0 | 7.2006 | -1.313 | 0% | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 5.291 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81124 | 5.291 | >100 % | завершение переходящего объекта | 6.42
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовской области | РЭ | 3.4377 | 3.3771 | 1.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3665 | 0 | 3.3771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8615 | 0 | 0 | 0 | 2.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.862 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | 0.04838 | 0.04838 | 0.04838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04838 | 0 | 0.04838 | 0 |  | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 |  | 0 | 0.041
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 96.4284 | 24.2632 | 24.2632 | 0 | 9.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6762 | 0 | 24.2632 | -9.587 | 0% | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.403 | 0.335 | >100 % | завершение переходящего объекта | 0.516
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 2.6798 | 2.6798 | 2.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6798 | 0 | 2.6798 | 0 |  | 0 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 |  | 0 | 3.572
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | 7.0409 | 7.0409 | 2.8491 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8491 | 0 | 6.9145 | 0.12642 | >100 % | 0 | 0 | 27.094 | 5.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9665 | 0 | 0 | 0 | 5.9669 | 0 |  | 0 | 27.094
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7078 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.193 | 0.193 | >100 % | Капитализация процентов | 4.9008
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0.737 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.737 | 0.737 | >100 % | завершение переходящего объекта | 1.284
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области | РЭ | 3.0673 | 2.9648 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 2.9648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5126 | 0 |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 125.7682 | 124.1552 | 26.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3306 | 0 | 19.85 | 0 | 124.1552 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3675 | 65.6059 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 21.423 | 0 | 41.6829 | 0 | 47.6324 | 0 |  |  | 1.3675
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | 21.9739 | 21.44 | 7.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1682 | 0 | 21.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45255 | 18.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.5694 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45255
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | 18.4651 | 17.994 | 3.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9806 | 0 | 17.994 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3996 | 15.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 10.3998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3996
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | 10.1428 | 9.852 | 4.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 9.852 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24695 | 8.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 0 | 5.0896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.24695
0 | Строительство РП-10 кВ и 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-15 до РП-10 кВ | РЭ | 56.2062 | 56.2062 | 3.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8306 | 0 | 0 | 0 | 56.2062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0225 | 0 | 47.6324 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга | АЭ | 18.9803 | 18.663 | 6.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.0194 | 0 | 18.663 | 0 |  | 0 | 0 | 0.26843 | 15.8165 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.715 | 0 | 7.6015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26843
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 9.6459 | 9.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6459 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6968 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.84842 | 0 | 0.84842 | 0 | 8.0185 | 0.156 | >100 % |  | 0.156
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | ВЭ | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14116 | 0 | 0.14116 | 0 | 1.3601 | 0 |  | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | ВЭ | 3.506 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.61676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30838 | 0 | 0.30838 | 0 | 2.9712 | 0 |  | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | ВЭ | 4.5349 | 4.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.79775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.39888 | 0 | 3.8432 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | 0.156 | >100 % | реконструкция объекта под технологическое присоединение | 0.156
5.2. | Новое строительство | 1 | 78.6001 | 78.601 | 7.33 | 6.608 | 7.33 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.993 | -0.72204 | 90.15% | 0 | 0 | 4.3323 | 39.4071 | 7.4386 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26.4071 | 0 | -7.4386 | 7.4386 | >100 % |  | 11.7709
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 78.6001 | 78.601 | 7.33 | 6.608 | 7.33 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.993 | -0.72204 | 90.15% | 0 | 0 | 4.3323 | 39.4071 | 7.4386 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26.4071 | 0 | -7.4386 | 7.4386 | >100 % |  | 11.7709
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 78.6001 | 78.601 | 7.33 | 6.608 | 7.33 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.993 | -0.72204 | 90.15% | 0 | 0 | 4.3323 | 39.4071 | 7.4386 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26.4071 | 0 | -7.4386 | 7.4386 | >100 % | Капитализация процентов | 11.7709
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 1693.1004 | 1485.2678 | 311.2177 | 1.1978 | 70.8477 | 1.1978 | 72.7755 | 0 | 129.1579 | 0 | 38.4366 | 0 | 1484.07 | -69.6499 | 1.691% | 0 | 0 | 99.0821 | 235.3888 | 57.21 | 4 | 57.21 | 37.2848 | 0 | 54.323 | 0 | 139.781 | 0 | 1193.7619 | 53.21 | 1430% |  | 92.8711
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 831.4995 | 653.5399 | 172.494 | 0 | 18.802 | 0 | 41.3895 | 0 | 88.9048 | 0 | 23.3977 | 0 | 653.5399 | -18.802 | 0% | 0 | 0 | 95.7221 | 131.8157 | 49.263 | 0 | 49.263 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 127.4157 | 0 | 501.1141 | 49.263 | >100 % |  | 89.4741
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | АЭ | 87.5998 | 82.934 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.934 | 0 |  | 0 | 0 | 6.0972 | 13.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 9.1281 | 0 | 68.073 | 0 |  | 0 | 6.0972
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | ВЭ | 101.9978 | 37.1385 | 37.1385 | 0 | 0 | 0 | 11.1415 | 0 | 11.1415 | 0 | 14.8554 | 0 | 37.1385 | 0 |  | 0 | 0 | 45.432 | 30.5316 | 14.595 | 0 | 14.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5316 | 0 | 16.1162 | 14.595 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 60.027
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | 284.2676 | 283.7783 | 74.5751 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54.5751 | 0 | 0 | 0 | 283.7783 | 0 |  | 0 | 0 | 36.199 | 52.039 | 17.451 | 0 | 17.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.039 | 0 | 223.0391 | 17.451 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | 129.0281 | 21.6388 | 21.6388 | 0 | 6.708 | 0 | 2.709 | 0 | 12.2218 | 0 | 0 | 0 | 21.6388 | -6.708 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 17.8399 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | РЭ | 15.8416 | 15.8416 | 12.596 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 15.8416 | -10.354 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 13.4251 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 2.853 | 2.2972 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 |  | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 0.021 | >100 % | Капитализация процентов | 0.492
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | РЭ | 40.2035 | 40.2035 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 40.2035 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 34.0708 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | РЭ | 3.6344 | 3.6344 | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85012 | 0 | 3.6344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 3.08 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | РЭ | 1.6402 | 1.6402 | 0.66368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66368 | 0 | 1.6402 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3895 | 0 | 1.39 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | РЭ | 5.4287 | 5.4287 | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2415 | 0 | 5.4287 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4.6006 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | РЭ | 15.2158 | 15.2158 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 |  | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8947 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | РЭ | 12.248 | 12.248 | 2.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9507 | 0 | 12.248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1795 | 0 | 10.3796 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | 51.9397 | 51.9397 | 1.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | 0 | 51.9397 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6099 | 2.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5395 | 0 | 44.0167 | 0 |  | 0 | 3.6099
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 26.4407 | 26.4407 | 3.44 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 26.4407 | -1.74 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 22.4074 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 17.196 | 0 | 17.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.196 | 17.196 | >100 % | завершение переходящего объекта | 19.248
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | РЭ | 53.1607 | 53.1607 | 7.0859 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 53.1607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3035 | 0 | 45.0514 | 0 |  | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 4.1287 | 4.1287 | 1.4557 | 0 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1287 | -1.4557 | 0% | 0 | 0 | 1.234 | 2.2652 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 2.4164 | 0.037 | >100 % |  | 1.271
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | 4.1287 | 4.1287 | 1.4557 | 0 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1287 | -1.4557 | 0% | 0 | 0 | 1.234 | 2.2652 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 2.4164 | 0.037 | >100 % | Капитализация процентов | 1.271
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 500.0124 | 478.0248 | 97.7991 | 0 | 24.866 | 0 | 31.386 | 0 | 28.421 | 0 | 13.1261 | 0 | 478.0248 | -24.866 | 0% | 0 | 0 | 2.1259 | 77.2019 | 0 | 4 | 0 | 35.7798 | 0 | 37.422 | 0 | 0 | 0 | 401.8918 | -4 | 0% |  | 2.1259
0 | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | КЭ | 99.4089 | 99.4089 | 8.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.438 | 0 | 99.4089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4225 | 0 | 0 | 0 | 84.2436 | 0 |  | 0 | 0
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | 4.3999 | 3.791 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51593 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.51593
0 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | 63.6289 | 63.6289 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 63.6289 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5005 | 0 | 0 | 0 | 2.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9228 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | 9.806 | 9.806 | 4.256 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 9.806 | 0 |  | 0 | 0 | 0.403 | 7.9 | 0 | 2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3102 | -2 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.403
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | 8.4506 | 8.4506 | 3.7145 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.2345 | 0 | 0 | 0 | 8.4506 | 0 |  | 0 | 0 | 0.407 | 6.7415 | 0 | 2 | 0 | 4.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1615 | -2 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.407
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28)" | РЭ | 8.0246 | 8.0246 | 3.5351 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 3.0601 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 8.0246 | 0 |  | 0 | 0 | 0.402 | 6.3905 | 0 | 0 | 0 | 6.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8005 | 0 |  | 0 | 0.402
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | 9.447 | 9.447 | 4.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 3.6364 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 0 |  | 0 | 0 | 0.398 | 7.6045 | 0 | 0 | 0 | 7.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0059 | 0 |  | 0 | 0.398
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | РЭ | 28.4896 | 28.0014 | 28 | 0 | 24.866 | 0 | 2.028 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 28.0014 | -24.866 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 3 этап | РЭ | 237.9175 | 217.5212 | 12.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1656 | 0 | 4.6881 | 0 | 217.5212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.9195 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 19.9995 | 0 | 0 | 0 | 184.34 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | РЭ | 30.4394 | 29.9452 | 29.9452 | 0 | 0 | 0 | 27.459 | 0 | 2.4862 | 0 | 0 | 0 | 29.9452 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3773 | 0 |  | 0 | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 357.4598 | 349.5745 | 39.4689 | 1.1978 | 25.724 | 1.1978 | 0 | 0 | 11.832 | 0 | 1.9128 | 0 | 348.3767 | -24.5262 | 4.656% | 0 | 0 | 0 | 24.1059 | 7.91 | 0 | 7.91 | 1.505 | 0 | 12.5009 | 0 | 10.1 | 0 | 288.3396 | 7.91 | >100 % |  | 0
0 | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1978 | 1.1978 | >100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.91 | 7.91 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | 185.5534 | 180.1186 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 | 180.1186 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 152.6429 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция СДТУ на узлах связи Новочеркасского РРП и Несветаевского РРП филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | 26.5637 | 26.5637 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 26.5637 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 22.5116 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (1 очередь) | РЭ | 23.621 | 23.621 | 0.71865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71865 | 0 | 23.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0178 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | РЭ | 121.7217 | 119.2712 | 32.7335 | 0 | 25.724 | 0 | 0 | 0 | 7.0095 | 0 | 0 | 0 | 119.2712 | -25.724 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 101.0773 | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 509.1731 | 99.319 | 64.0621 | 42.9598 | 41.521 | 42.9598 | 4.223 | 0 | 18.3181 | 0 | 0 | 0 | 56.3592 | 1.4388 | 103.5% | 0 | 0 | 203.249 | 14.614 | 8.13 | 0 | 8.13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.614 | 0 | 50.741 | 8.13 | >100 % |  | 207.115
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 509.1731 | 99.319 | 64.0621 | 42.9598 | 41.521 | 42.9598 | 4.223 | 0 | 18.3181 | 0 | 0 | 0 | 56.3592 | 1.4388 | 103.5% | 0 | 0 | 203.249 | 14.614 | 8.13 | 0 | 8.13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.614 | 0 | 50.741 | 8.13 | >100 % |  | 207.115
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.593 | 0 | 2.186 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0245 | 2.186 | >100 % | Капитализация процентов | 62.779
0 | Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | РЭ | 12.6367 | 3.4941 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 2.9611 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | РЭ | 10.3907 | 3.6846 | 2.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1935 | 0 | 0 | 0 | 3.6846 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0 | 3.1226 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 165.6352 | 46.452 | 14.7665 | 2.0676 | 2.066 | 2.0676 | 1.813 | 0 | 10.8875 | 0 | 0 | 0 | 44.3844 | 0.0015902 | 100.1% | 0 | 0 | 97.229 | 7.535 | 5.823 | 0 | 5.823 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.535 | 0 | 33.5431 | 5.823 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 98.788
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.427 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121 | 0.121 | >100 % | завершение переходящего объекта | 45.548
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 320.5106 | 45.6883 | 45.6883 | 40.8922 | 39.455 | 40.8922 | 2.41 | 0 | 3.8233 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 1.4372 | 103.6% | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 7.2107 | 0 |  | 0 | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 41.4907 | 41.3662 | 11.3692 | 0.38243 | 2.026 | 0.38243 | 1.419 | 0 | 4.3399 | 0 | 3.5843 | 0 | 40.9838 | -1.6436 | 18.88% | 0 | 0 | 0.87773 | 7.6367 | 1.8702 | 0 | 1.8702 | 1.2032 | 0 | 5.9325 | 0 | 0.501 | 0 | 49.3962 | 1.8702 | >100 % |  | 2.7479
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 38.3218 | 38.2607 | 8.2637 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 2.6534 | 0 | 3.5843 | 0 | 38.2607 | -2.026 | 0% | 0 | 0 | 0.278 | 6.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9325 | 0 | 0.501 | 0 | 30.7071 | 0 |  |  | 0.278
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | 5.4321 | 5.371 | 5.371 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 5.371 | -2.026 | 0% | 0 | 0 | 0.278 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 |  | 0 | 0.278
0 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) | РЭ | 28.0597 | 28.0597 | 0.23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 28.0597 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 23.7794 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | РЭ | 4.83 | 4.83 | 2.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6534 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 |  | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 3.1689 | 3.1055 | 3.1055 | 0.38243 | 0 | 0.38243 | 1.419 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0.38243 | >100 % | 0 | 0 | 0.59973 | 1.2032 | 1.8702 | 0 | 1.8702 | 1.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.689 | 1.8702 | >100 % |  | 2.4699
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | 0 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38243 | 0.38243 | >100 % | 0 | 0 | 0.54665 | 0 | 1.8702 | 0 | 1.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9298 | 1.8702 | >100 % | 0 | 2.4168
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | АЭ | 1.4824 | 1.419 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 |  | 0 | 0 | 0.053079 | 1.2032 | 0 | 0 | 0 | 1.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0.053079
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 |  | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37669 | 0.1 | >100 % |  | 0.0934
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37669 | 0.1 | >100 % |  | 0.0934
0 | Выкуп земельных участков | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37669 | 0.1 | >100 % | Задержка в оформлении документов | 0.0934
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 3767.3994 | 758.996 | 692.2396 | 158.4681 | 316.5039 | 158.4681 | 258.7098 | 0 | 88.5383 | 0 | 28.4877 | 0 | 600.5279 | -158.0358 | 50.07% | 0 | 0 | 843.9195 | 57.4822 | 4.196 | 0 | 4.196 | 2.787 | 0 | 7.86 | 0 | 46.8352 | 0 | 354.2125 | 4.196 | >100 % |  | 843.5665
1 | Здания, сооружения | 0 | 50.4644 | 41.7297 | 24.1362 | 0.48 | 6.987 | 0.48 | 0.2 | 0 | 16.9492 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 41.2497 | -6.507 | 6.87% | 0 | 0 | 12.015 | 27.8962 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8962 | 0 | 31.0418 | 0.441 | >100 % |  | 12.342
0 | Реконструкция помещений Аксайского РЭС ПО "ЦЭС Ростовэнерго" | РЭ | 22.3832 | 18.7879 | 7.6099 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 6.4959 | 0 | 0 | 0 | 18.7879 | -1.114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9215 | 0 | 15.922 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | 11.3617 | 11.3617 | 4.9463 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 4.4503 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 11.3617 | -0.496 | 0% | 0 | 0 | 0.496 | 9.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1325 | 0 | 9.6286 | 0 |  | 0 | 0.496
0 | Административное здание ул. Левобережная,23 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | 0.114 | >100 % | иное | 0
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | 16.7195 | 11.58 | 11.58 | 0.48 | 5.377 | 0.48 | 0.2 | 0 | 6.003 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | -4.897 | 8.927% | 0 | 0 | 11.519 | 2.8422 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 0 | 5.6052 | 0.327 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 11.846
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 63.6572 | 66.7472 | 55.6569 | 16.9247 | 8.755 | 16.9247 | 13.742 | 0 | 30.418 | 0 | 2.7419 | 0 | 49.8226 | 8.1697 | 193.3% | 0 | 0 | 0 | 28.023 | 3.755 | 0 | 3.755 | 2.787 | 0 | 7.86 | 0 | 17.376 | 0 | 47.0505 | 3.755 | >100 % |  | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 7.494 | 7.494 | 7.4943 | 0.049141 | 3.447 | 0.049141 | 0.365 | 0 | 1.331 | 0 | 2.3514 | 0 | 7.4448 | -3.3979 | 1.426% | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.043 | 0 | 0.043 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 5.0462 | 0.043 | >100 % |  | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | КЭ | 3.163 | 3.163 | 3.1634 | 0 | 0.447 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 2.3514 | 0 | 3.163 | -0.447 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 2.3017 | 0 |  | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | РЭ | 4.331 | 4.331 | 4.331 | 0.049141 | 3 | 0.049141 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 4.2818 | -2.9509 | 1.638% | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0.043 | 0 | 0.043 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7445 | 0.043 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 31.1373 | 34.2273 | 29.6371 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 26.5471 | 0 | 0 | 0 | 34.2273 | -3.09 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21.366 | 3.712 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 6.292 | 0 | 15.074 | 0 | 22.6755 | 3.712 | >100 % |  | 0
0 | Транспортные средства - 2015 г. | КЭ | 7.425 | 10.515 | 10.5146 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 7.4246 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | -3.09 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.292 | 0 | 0 | 0 | 6.2924 | 0 |  | 0 | 0
0 | Транспортные средства | РЭ | 23.7123 | 23.7123 | 19.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1225 | 0 | 0 | 0 | 23.7123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.074 | 3.712 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.074 | 0 | 16.3832 | 3.712 | >100 % | нарушение условий договора, поставки транспорта по плану 2014 года | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 4.068 | 4.068 | 4.0675 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0.3905 | 0 | 4.068 | -2.218 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1.5678 | 0 |  |  | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) - 2015 г. | КЭ | 4.068 | 4.068 | 4.0675 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0.3905 | 0 | 4.068 | -2.218 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1.5678 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 20.958 | 20.958 | 14.458 | 16.8755 | 0 | 16.8755 | 13.377 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 4.0824 | 16.8755 | >100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.761 | 0 |  |  | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | РЭ | 20.958 | 20.958 | 14.458 | 16.8755 | 0 | 16.8755 | 13.377 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 4.0824 | 16.8755 | >100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.761 | 0 |  | 0 | 0
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 4.5446 | 4.5446 | 4.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3064 | 0 | 0 | 0 | 4.5446 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 3.8494 | 0 |  |  | 0
0 | Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | РЭ | 1.7513 | 1.7513 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»" | РЭ | 2.7934 | 2.7934 | 2.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5552 | 0 | 0 | 0 | 2.7934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 2.3652 | 0 |  | 0 | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | ПИР, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 3648.7331 | 645.9745 | 608.1402 | 141.0634 | 300.7619 | 141.0634 | 244.7678 | 0 | 36.8646 | 0 | 25.7458 | 0 | 504.911 | -159.6985 | 46.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045023 | 0 |  |  | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | КЭ | 156.956 | 34.4673 | 5.2372 | 4.847 | 5.2372 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6203 | -0.39023 | 92.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | АЭ | 452 | 225.552 | 225.552 | 15.297 | 97.3409 | 15.297 | 102.8822 | 0 | 17.6811 | 0 | 7.6479 | 0 | 210.255 | -82.0439 | 15.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | ВЭ | 1432.3236 | 197.6455 | 189.0411 | 61.8277 | 132.6561 | 61.8277 | 56.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8178 | -70.8284 | 46.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045023 | 0 |  |  | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | РЭ | 1607.4535 | 188.3097 | 188.3099 | 59.0917 | 65.5277 | 59.0917 | 85.5007 | 0 | 19.1835 | 0 | 18.098 | 0 | 129.2179 | -6.4359 | 90.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 831.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2704 | 0 |  | 0 | 831.2245
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.4751
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92.1636
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 187.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2704 | 0 |  | 0 | 188.443
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 541.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 541.1428
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 486.1457 | 92.1403 | 64.9941 | 44.5968 | 41.521 | 43.9508 | 6.7121 | 0.646 | 16.761 | 0 | 0 | 1.6237 | 47.5435 | 0 | 0% | 0 | 0 | 304.81 | 13.3774 | 9.385 | 0 | 8.009 | 3.1094 | 0 | 3.7374 | 1.376 | 6.5305 | 0 | 83.9154 | 2.5381 | 137.1% | 0 | 308.555
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 835.6282 | 657.6685 | 173.9497 | 0 | 20.2577 | 0 | 41.3895 | 0 | 88.9048 | 0 | 23.3977 | 0 | 657.6685 | 0 | 0% | 0 | 0 | 97.1961 | 134.081 | 49.3 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 129.681 | 0 | 503.5305 | 44.9 | 1120% | 0 | 90.9851
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 758.0633 | 728.1904 | 138.4418 | 2.4897 | 51.7638 | 1.6637 | 31.386 | 0.826 | 40.253 | 0 | 15.039 | 0 | 725.7007 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.0436 | 101.3078 | 7.91 | 4 | 7.91 | 37.2848 | 0 | 49.923 | 0 | 10.1 | 0 | 690.2314 | -83.2978 | 8.673% | 0 | 12.0436
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 1154.8952 | 931.4017 | 387.6232 | 19.705 | 10.5625 | 3.374 | 64.4286 | 6.773 | 84.3523 | 9.558 | 228.2799 | 10.9048 | 911.6967 | 0 | 0% | 0 | 0 | 161.6326 | 440.0664 | 34.4463 | 4.4831 | 9.4518 | 23.718 | 5.612 | 136.5275 | 19.3825 | 275.3378 | 14.8581 | 775.9748 | -130.2823 | 20.91% | 0 | 165.0984
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 34.3722 | 34.3087 | 9.6827 | 1.8066 | 2.026 | 0.0015787 | 1.419 | 1.805 | 2.6534 | 0 | 3.5843 | 0 | 32.5021 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.87773 | 4.0377 | 1.8702 | 0 | 1.8702 | 1.2032 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 47.967 | 0 | 0% | 0 | 2.7479
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
№№ | Наименование |  | Факт ввода объектов в году N, млн. рублей Приложение 7.1 (2)
Вводы мощностей 2015 год
факт
|  |  | 1 кв. 2015 года |  |  |  | 2 кв.2015 года |  |  |  | 3 кв. 2015 года |  |  |  | 4 кв. 2015 года |  |  |  | 2015г. |  |  |  | Осталось ввести по результатам отчетного периода * (от общего объема ввода, млн.руб.) |  | Отклонение [по вводу в эксплуатацию]*** |  | Причины отклонений
|  |  | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | в эксплуатацию | в основные фонды | млн.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 7.234 | 70.93 | 124.5144 | 124.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 70.93 | 124.5144 | 124.5144 | 2184.1525 | 2184.1525 | 79.9471 | 279.4% | 0
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 2.813 | 29.73 | 10.0126 | 10.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 29.73 | 10.0126 | 10.0126 | 307.1801 | 307.1801 | 7.0126 | 333.8% | 0
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 0.35 | 2.02 | 7.3952 | 7.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.02 | 7.3952 | 7.3952 | 768.0246 | 768.0246 | 2.0084 | 137.3% | 0
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 0.8 | 1.667 | 9.7816 | 9.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.667 | 9.7816 | 9.7816 | 25.7634 | 25.7634 | 9.7816 | >100 % | 0
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 3.271 | 37.513 | 97.325 | 97.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 37.513 | 97.325 | 97.325 | 1083.1844 | 1083.1844 | 61.1445 | 269% | 0
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6128 | 281.6128 | 0 |  | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 |  | 0
1.1. | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 |  | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2128 | 275.2128 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2128 | 275.2128 | 0 |  | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2128 | 275.2128 | 0 |  | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Программы | 1 | 0 | 5.077 | 11.708 | 11.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 11.708 | 11.708 | 925.6396 | 925.6396 | -7.9552 | 59.54% | 0
3.1 | ТПиР | 1 | 0 | 0.1 | 11.708 | 11.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.708 | 11.708 | 578.779 | 578.779 | 6.0448 | 206.7% | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3159 | 44.3159 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2441 | 25.2441 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Хапры-Синявская - Т-10» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0718 | 19.0718 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9279 | 19.9279 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.292 | 16.292 | 0 |  | 0
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6359 | 3.6359 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0.1 | 11.056 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.056 | 11.056 | 445.3256 | 445.3256 | 5.3928 | 195.2% | 0
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 0 |  | 0
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Сарул"» | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 0 |  | 0
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7422 | 16.7422 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9569 | 34.9569 | 0 |  | 0
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.055 | 75.055 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7551 | 105.7551 | 0 |  | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0.67525 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4693 | 3.4693 | 0 |  | 0
0 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная». Установка линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) ПО Правобережные электрические сети | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 3.1097 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТВЛМ-10 в ячейке 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ "Микрорайон" на трансформаторы тока класса 0,5S/10Р с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0.021087 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 200/5 в ячейке 6 кВ №35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0.0545 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0.0545 | -0.012325 | -0.012325 | 0.0545 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S . | ВЭ | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.04565 | -0.04565 | 0.13 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком
0 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10 Ктт=150/5) в ячейке 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Степная" на трансформаторы тока с Ктт=200/5. Произвести замену существующих трансформаторов тока в КРН-77 на трансформаторы тока с Ктт=150/5. Произвсети замену существующих реле защиты в КРН-77 на реле РТ-40/10 и РСВ-13. | ВЭ | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.02635 | 0.02635 | 0.058 | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №28 ПС 110/35/6 кВ "ТДН" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0.042175 | 0 |  | 0
0 | ПС 110 кВ Сибирь-Гора. Замена трансформаторов тока с Ктт 600/5 в ячейке 6 кВ №25 (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021087 | 0.021087 | 0 |  | 0
0 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Березовская" с вакуумным выключателем | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 1.9498 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейке 6 кВ №36 ПС 110/6 кВ "Спортивная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0.042175 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 10 кВ №25 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0.042175 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 400/5 в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0.08435 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042175 | 0.042175 | 0 |  | 0
0 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 1.9498 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТОЛ-10-1 У1 100/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5 S в линейной ячейке 6 кВ №202 ПС 110/6 к "Заводская". Замена трансформаторов тока типа ТВЛ-10, 1000/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5S в линейной ячейке 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ "Заводская" . | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0.08435 | 0 |  | 0
0 | Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №13 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" и ячейке 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" на трансформаторы тока с Ктт 600/5 класса точности 0,5S. Дополнительно ячейку 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" доукомплектовать трансформатором тока нулевой последовательности. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10544 | 0.10544 | 0 |  | 0
0 | ПС 110/6/10 кВ «Райгород-2». Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы большей мощности с реконструкцией ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6/10 кВ ПО Волгоградские электрические сети (1 пусковой комплекс) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2547 | 40.2547 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6327 | 1.6327 | -1.6327 | 0 | Задержка в оформлении документов со стороны подрядчика
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 300/5 в ячейке 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с большим Ктт | ВЭ | 0 | 0 | 0.0775 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0775 | >100 % | Выполнение работ хозспособом
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №72 ПС 110/6 кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | -0.054 | 0.054 | >100 % | Выполнение работ хозспособом
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 0 | 0.1 | 0.704 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.704 | 0.704 | 1.166 | 1.166 | 0.704 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0428 | 9.0428 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ш-44 с заменой 2-х ячеек 6 кВ для технологического присоединения ООО "Завод ТЕХНО" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6254 | 2.6254 | 0 |  | 0
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 2.0458 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | РЭ | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 3.7755 | 3.7755 | -3.7755 | 0.063268 | Изменение срока реализации объекта
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7185 | 19.7185 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | 46.02 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 8.08 | 0 |  | 0
0 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 1.762 | 0 |  | 0
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | 0 | 0 | 2.281 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 2.281 | -0.391 | -0.391 | 2.281 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 1.2297 | 0 |  | 0
0 | Техперевооружение ПС 110кВ Р-1, устройств СДТУ, РЗА и ПА» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.493 | 7.493 | 0 |  | 0
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | РЭ | 0 | 0 | 3.473 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 3.473 | 1.797 | 1.797 | 3.473 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2139 | 6.2139 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0558 | 30.0558 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 |  | 0
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | 0 | 0 | 3.969 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 3.969 | -3.969 | -3.969 | 3.969 | >100 % | переходящий объект
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.652 | 69.2095 | 69.2095 | 0.652 | >100 % | 0
0 | ПС35/16 кВ "НС-2".Установка двух трансформаторов тока и релейной защиты в линейной ячейке № 3 и № 16 (для технологического присоединения МУП "Производственное управление Водопроводно-канализационного хозяйства") | ВЭ | 0 | 0 | 0.652 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.652 | -0.652 | -0.652 | 0.652 | >100 % | завершение переходящего объекта
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0051 | 2.0051 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция линейной ячейки №503 на ПС 35/6 кВ "БГ-5" (для ТП ООО "Победа") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 1.9608 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4956 | 37.4956 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 26.23 | 0 |  | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 346.8606 | 346.8606 | -14 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9406 | 152.9406 | 0 |  | 0
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.937 | 106.937 | 0 |  | 0
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1236 | 24.1236 | 0 |  | 0
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 21.88 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 23.92 | 23.92 | -14 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 7.81 | 0 |  | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 0 |  | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | изменение срока реализации объекта
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 |  | 0
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 |  | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 6.794 | 59.816 | 38.7845 | 38.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.794 | 59.816 | 38.7845 | 38.7845 | 133.4001 | 133.4001 | 32.0304 | 574.2% | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0.96 | 2.499 | 6.2676 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.499 | 6.2676 | 6.2676 | -6.2676 | -6.2676 | 6.2676 | >100 % | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0.96 | 2.499 | 6.2676 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.499 | 6.2676 | 6.2676 | -6.2676 | -6.2676 | 6.2676 | >100 % | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0.96 | 2.439 | 4.6147 | 4.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.439 | 4.6147 | 4.6147 | -4.6147 | -4.6147 | 4.6147 | >100 % | 0
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0.16 | 0.06 | 0.33255 | 0.33255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.33255 | 0.33255 | -0.33255 | -0.33255 | 0.33255 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0.8 | 2.379 | 4.2822 | 4.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | 4.2822 | 4.2822 | -4.2822 | -4.2822 | 4.2822 | >100 % | Выполнение работ по ТП
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | -1.241 | -1.241 | 1.241 | >100 % | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10 кВ №5 ПС110/10 «Промзона» (АМИЛКО) | РЭ | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | -0.124 | -0.124 | 0.124 | >100 % | выполнение работ по ТП
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | РЭ | 0 | 0 | 1.117 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 1.117 | -1.117 | -1.117 | 1.117 | >100 % | выполнение работ по ТП
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 0.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 0.4119 | -0.4119 | -0.4119 | 0.4119 | >100 % | 0
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0.4119 | 0.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 0.4119 | -0.4119 | -0.4119 | 0.4119 | >100 % | Выполнение работ по ТП
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0.96 | 0.585 | 1.2207 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.585 | 1.2207 | 1.2207 | -1.2207 | -1.2207 | 1.2207 | >100 % | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0.96 | 0.585 | 1.2207 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.585 | 1.2207 | 1.2207 | -1.2207 | -1.2207 | 1.2207 | >100 % | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0.8 | 0.365 | 1.2097 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.365 | 1.2097 | 1.2097 | -1.2097 | -1.2097 | 1.2097 | >100 % | 0
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0.365 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.353 | 0.353 | -0.353 | -0.353 | 0.353 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0.4 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.415 | 0.415 | -0.415 | -0.415 | 0.415 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0.4 | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4417 | 0.4417 | -0.4417 | -0.4417 | 0.4417 | >100 % | Выполнение работ по ТП
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | -0.011 | 0.011 | >100 % | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0.17 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | -0.011 | 0.011 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 4.874 | 56.732 | 31.2961 | 31.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 56.732 | 31.2961 | 31.2961 | 140.8884 | 140.8884 | 24.542 | 463.4% | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 4.874 | 56.732 | 31.2961 | 31.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 56.732 | 31.2961 | 31.2961 | 140.8884 | 140.8884 | 24.542 | 463.4% | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0.1 | 7.048 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.048 | 2.76 | 2.76 | -2.76 | -2.76 | 2.76 | >100 % | 0
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | РЭ | 0.1 | 0.098 | 0.551 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0.551 | 0.551 | -0.551 | -0.551 | 0.551 | >100 % | выполнение работ по ТП
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 6.95 | 2.209 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 2.209 | 2.209 | -2.209 | -2.209 | 2.209 | >100 % | выполнение работ по ТП
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 4.249 | 47.873 | 22.2671 | 22.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 47.873 | 22.2671 | 22.2671 | 149.9174 | 149.9174 | 15.513 | 329.7% | 0
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | КЭ | 0 | 0.05 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | -0.022 | 0.022 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | КЭ | 0 | 1.082 | 0.6296 | 0.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.6296 | 0.6296 | -0.6296 | -0.6296 | 0.6296 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | АЭ | 1.693 | 27.181 | 4.9859 | 4.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 27.181 | 4.9859 | 4.9859 | 92.5276 | 92.5276 | 1.9859 | 166.2% | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | ВЭ | 0.35 | 2.02 | 6.2676 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.02 | 6.2676 | 6.2676 | 31.2734 | 31.2734 | 2.5135 | 167% | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | РЭ | 2.206 | 17.015 | 9.905 | 9.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 17.015 | 9.905 | 9.905 | 27.225 | 27.225 | 9.905 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | РЭ | 0 | 0.445 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.405 | 0.405 | -0.405 | -0.405 | 0.405 | >100 % | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0.08 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | -0.052 | 0.052 | >100 % | выполнение работ по ТП
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0.5 | 1.811 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.811 | 5.845 | 5.845 | -5.845 | -5.845 | 5.845 | >100 % | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | РЭ | 0 | 0.565 | 1.026 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 1.026 | 1.026 | -1.026 | -1.026 | 1.026 | >100 % | выполнение работ по ТП
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0.336 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 1.487 | 1.487 | -1.487 | -1.487 | 1.487 | >100 % | выполнение работ по ТП
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | РЭ | 0.5 | 0.91 | 3.332 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 3.332 | 3.332 | -3.332 | -3.332 | 3.332 | >100 % | выполнение работ по ТП
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0.025 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.424 | 0.424 | -0.424 | -0.424 | 0.424 | >100 % | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | РЭ | 0.025 | 0 | 0.356 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.356 | 0.356 | -0.356 | -0.356 | 0.356 | >100 % | выполнение работ по ТП
0 | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | -0.068 | 0.068 | >100 % | выполнение работ по ТП
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 0.44 | 6.037 | 2.367 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.037 | 2.367 | 2.367 | 391.4385 | 391.4385 | -14.353 | 14.16% | 0
5.1. | ТПиР | 1 | 0.44 | 6.037 | 2.367 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.037 | 2.367 | 2.367 | 352.0314 | 352.0314 | -14.353 | 14.16% | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0.44 | 6.037 | 2.044 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.037 | 2.044 | 2.044 | 98.0443 | 98.0443 | -8.226 | 19.9% | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6083 | 4.6083 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7245 | 3.7245 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1066 | 9.1066 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4257 | 6.4257 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 2.5932 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция КТП 592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба", расположенного в Волгоградской области, г.Волжский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0.15339 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6279 | 4.6279 | 0 |  | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | РЭ | 0 | 0 | 1.951 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 1.951 | 1.6869 | 1.6869 | 1.951 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4кВ №1545 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Искра» с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Паршиковская средняя общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1836 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.865 | 14.865 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 5.53 | 5.53 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 3.9306 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2717 | 28.2717 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | -5.4 | 0 | изменение срока реализации объекта
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | РЭ | 0.04 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | -0.093 | 0.093 | >100 % | переходящий объект
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 4.87 | 4.87 | -4.87 | 0 | изменение срока реализации объекта
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | 193.3389 | 193.3389 | -6.127 | 5.008% | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Салын-Тугтун (замена голого провода ВЛ-0,4 на СИП) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 2.318 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7492 | 5.7492 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4169 | 12.4169 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1297 | 9.1297 | 0 |  | 0
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17279 | 0.17279 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7121 | 10.7121 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 | -6.45 | 0 | изменение срока реализации объекта
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9009 | 4.9009 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9075 | 8.9075 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4188 | 0.4188 | 0 |  | 0
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9732 | 0.9732 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 16.75 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9618 | 9.9618 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3618 | 26.3618 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7675 | 5.7675 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | 4.907 | 4.907 | 0.323 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 10.85 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0608 | 33.0608 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 0 |  | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9514 | 58.9514 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6224 | 18.6224 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6488 | 15.6488 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5956 | 8.5956 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0845 | 16.0845 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6968 | 1.6968 | 0 |  | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28233 | 0.28233 | 0 |  | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61676 | 0.61676 | 0 |  | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79775 | 0.79775 | 0 |  | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4071 | 39.4071 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4071 | 39.4071 | 0 |  | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4071 | 39.4071 | 0 |  | 0
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 0 | 0 | 63.4203 | 63.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4203 | 63.4203 | 282.3581 | 282.3581 | 63.4203 | >100 % | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 55.511 | 55.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.511 | 55.511 | 155.0817 | 155.0817 | 55.511 | >100 % | 0
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0121 | 20.0121 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2966 | 74.2966 | 0 |  | 0
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | 0 | 0 | 53.65 | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 | 53.65 | 30.66 | 30.66 | 53.65 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | РЭ | 0 | 0 | 1.861 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 1.861 | -0.001 | -0.001 | 1.861 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Техническое перевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 0 |  | 0
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 5.304 | 0 |  | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4989 | 3.4989 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4989 | 3.4989 | 0 |  | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1018 | 109.1018 | 0 |  | 0
0 | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.423 | 17.423 | 0 |  | 0
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7288 | 3.7288 | 0 |  | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 8.31 | 0 |  | 0
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 7.16 | 0 |  | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 |  | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 8.01 | 0 |  | 0
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 3 этап | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 26.92 | 0 |  | 0
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 25.38 | 0 |  | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 7.9093 | 7.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9093 | 7.9093 | 14.6758 | 14.6758 | 7.9093 | >100 % | 0
0 | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | КЭ | 0 | 0 | 7.9093 | 7.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9093 | 7.9093 | -7.9093 | -7.9093 | 7.9093 | >100 % | Выполнение работ по ТП
0 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 |  | 0
0 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (1 очередь) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5051 | 1.5051 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 10.98 | 0 |  | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 70.9015 | 70.9015 | 4.264 | >100 % | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 70.9015 | 70.9015 | 4.264 | >100 % | 0
0 | Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 2.961 | 0 |  | 0
0 | Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1245 | 3.1245 | 0 |  | 0
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 62.826 | 62.826 | 4.264 | >100 % | изменение срока реализации объекта
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | 0 |  | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6135 | 8.6135 | -1.43 | 0% | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9272 | 5.9272 | 0 |  | 0
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 2.834 | 0 |  | 0
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0932 | 3.0932 | 0 |  | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6863 | 2.6863 | -1.43 | 0 | 0
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2563 | 1.2563 | 0 |  | 0
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | -1.43 | 0 | изменение срока реализации объекта
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | -0.1016 | -0.1016 | 0.1016 | >100 % | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | -0.1016 | -0.1016 | 0.1016 | >100 % | 0
0 | Выкуп земельных участков | ВЭ | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | -0.1016 | -0.1016 | 0.1016 | >100 % | Задержка в оформлении документов
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 0 | 0 | 3.869 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 3.869 | 90.2899 | 90.2899 | 3.869 | >100 % | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 39.3905 | 39.3905 | 0.114 | >100 % | 0
0 | Реконструкция помещений Аксайского РЭС ПО "ЦЭС Ростовэнерго" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9219 | 15.9219 | 0 |  | 0
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6286 | 9.6286 | 0 |  | 0
0 | Административное здание ул. Левобережная,23 | РЭ | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | -0.114 | -0.114 | 0.114 | >100 % | иное
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 13.954 | 0 |  | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 3.755 | 47.0495 | 47.0495 | 3.755 | >100 % | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 5.0465 | 5.0465 | 0.043 | >100 % | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 2.302 | 0 |  | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | РЭ | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 2.7445 | 2.7445 | 0.043 | >100 % | переходящий объект
2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 3.712 | 22.675 | 22.675 | 3.712 | >100 % | 0
0 | Транспортные средства - 2015 г. | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.292 | 6.292 | 0 |  | 0
0 | Транспортные средства | РЭ | 0 | 0 | 3.712 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 3.712 | 16.383 | 16.383 | 3.712 | >100 % | переходящий объект
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.568 | 0 |  | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) - 2015 г. | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.568 | 0 |  | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 |  | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 |  | 0
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 |  | 0
0 | Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 |  | 0
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 |  | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПИР, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | 67.134 | 67.134 | -3.054 | 58.27% | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 55.511 | 55.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.511 | 55.511 | 158.5805 | 158.5805 | 51.231 | 1297% | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 7.9093 | 7.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9093 | 7.9093 | 123.7776 | 123.7776 | -70.4425 | 10.09% | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7704 | 12.7704 | 0 | 0 | 15.858 | 15.858 | 0 | 0 | 13.1444 | 13.1444 | 565.2835 | 565.2835 | -39.802 | 24.83% | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1835 | -7.1835 | 0 |  | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## прил 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в 1 квартале 2015 года (накопительно), млн.руб. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№№ | Наименование* |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Плановый объем кап.вложений млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически кап.вложений (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение факта кап.вложений от планового объема, млн. руб. |  |  |  |  | технические харрактеристики объектов
[33 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 574.0636 | 35.4029 | 238.6894 | 244.8692 | 55.1021 | 223.1004 | 13.7069 | 111.8582 | 55.8594 | 41.6759 | -350.9633 | -21.696 | -126.8312 | -189.0099 | -13.4262 | 44.3102 | 5.3794 | 20.9767 | 13.1023 | 4.8518 | 217.3217 | 4.4085 | 106.1986 | 39.2625 | 67.4521 | 173.0115 | -0.9709 | 85.2219 | 26.1602 | 62.6003 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.047 | 0
ит | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 105.7299 | 7.3563 | 36.4402 | 56.9615 | 4.9719 | 25.5895 | 0.1978 | 5.5534 | 11.0903 | 8.7479 | -80.1404 | -7.1585 | -30.8868 | -45.8711 | 3.776 | 6.513 | 0.2 | 2.9 | 1.61 | 1.803 | 44.0467 | 2.0343 | 25.1885 | 5.9355 | 10.8884 | 37.5337 | 1.8343 | 22.2885 | 4.3255 | 9.0854 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0
ит | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 155.0452 | 4.5896 | 69.7662 | 75.4406 | 5.2488 | 65.6787 | 1.794 | 34.152 | 16.97 | 12.7627 | -89.3665 | -2.7956 | -35.6142 | -58.4706 | 7.514 | 5.2832 | 0.17942 | 2.5697 | 1.7363 | 0.79779 | 39.5426 | 0.346 | 17.8757 | 2.885 | 18.4359 | 34.2594 | 0.16658 | 15.306 | 1.1487 | 17.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 13.0182 | 0 | 0.97818 | 11.498 | 0.54201 | 6.9648 | 0 | 0.265 | 4.39 | 2.3098 | -6.0534 | 0 | -0.71318 | -7.108 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5264 | 0 | 6.9054 | 0.016 | 1.605 | 8.5264 | 0 | 6.9054 | 0.016 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 300.2703 | 23.457 | 131.5048 | 100.9691 | 44.3394 | 124.8673 | 11.7151 | 71.8878 | 23.409 | 17.8554 | -175.403 | -11.7419 | -59.6171 | -77.56 | -26.484 | 32.514 | 5 | 15.507 | 9.756 | 2.251 | 125.206 | 2.0282 | 56.229 | 30.426 | 36.5228 | 92.692 | -2.9718 | 40.722 | 20.67 | 34.2718 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.498 | 0
ит | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 0.54528 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0.6551 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.60512 | 0.10982 | -0.54528 | 0 | 0.04998 | 0.60512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63131 | 0 | 0 | 0 | 0.63131 | -0.36869 | 0 | 0 | 0 | -0.36869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0.54528 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0.07498 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.025 | -0.4703 | -0.54528 | 0 | 0.04998 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0.54528 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0.07498 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.025 | -0.4703 | -0.54528 | 0 | 0.04998 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07498 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.025 | 0.07498 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | 0.54528 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54528 | -0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58012 | 0 | 0 | 0 | 0.58012 | 0.58012 | 0 | 0 | 0 | 0.58012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.62031 | 0 | 0 | 0 | 0.62031 | -0.37969 | 0 | 0 | 0 | -0.37969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58012 | 0 | 0 | 0 | 0.58012 | 0.58012 | 0 | 0 | 0 | 0.58012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.62031 | 0 | 0 | 0 | 0.62031 | -0.37969 | 0 | 0 | 0 | -0.37969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053062 | 0 | 0 | 0 | 0.0053062 | 0.0053062 | 0 | 0 | 0 | 0.0053062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56681 | 0 | 0 | 0 | 0.56681 | 0.56681 | 0 | 0 | 0 | 0.56681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | -0.433 | 0 | 0 | 0 | -0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 0.013314 | 0 | 0 | 0 | 0.013314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 4.5333 | 4.4444 | 0 | 0 | 0.088867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 112.1505 | 7.4941 | 35.0465 | 69.61 | 0 | 6.0067 | 1.062 | 1.836 | 0.664 | 2.4447 | -106.1438 | -6.4321 | -33.2105 | -68.946 | 2.4447 | 29.2441 | 5 | 14.975 | 7.2711 | 1.998 | 29.2088 | 0 | 4.9975 | 12.245 | 11.9663 | -0.035302 | -5 | -9.9775 | 4.9739 | 9.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0
3.1 | ТПиР | 1 | 39.3854 | 6.4321 | 29.8985 | 3.0549 | 0 | 3.1087 | 0 | 0 | 0.664 | 2.4447 | -36.2767 | -6.4321 | -29.8985 | -2.3909 | 2.4447 | 29.2441 | 5 | 14.975 | 7.2711 | 1.998 | 24.7708 | 0 | 4.4595 | 11.797 | 8.5143 | -4.4733 | -5 | -10.5155 | 4.5259 | 6.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 14.076 | 0 | 14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.076 | 0 | -14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | ВЭ | 14.076 | 0 | 14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.076 | 0 | -14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.09 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.09 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 22.3704 | 5.3421 | 13.9734 | 3.0549 | 0 | 3.1087 | 0 | 0 | 0.664 | 2.4447 | -19.2616 | -5.3421 | -13.9734 | -2.3909 | 2.4447 | 29.2441 | 5 | 14.975 | 7.2711 | 1.998 | 21.8768 | 0 | 3.8155 | 11.03 | 7.0313 | -7.3673 | -5 | -11.1595 | 3.7589 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 2.954 | 0 | 1.1 | 1.21 | 0.644 | 0.42579 | 0 | 0 | 0 | 0.42579 | -2.5282 | 0 | -1.1 | -1.21 | -0.21821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | ВЭ | 0.982 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | -0.318 | 0 | 0 | -0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.422 | -0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 200/5 в ячейке 6 кВ №35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0015 | 0.0545 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10 Ктт=150/5) в ячейке 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Степная" на трансформаторы тока с Ктт=200/5. Произвести замену существующих трансформаторов тока в КРН-77 на трансформаторы тока с Ктт=150/5. Произвсети замену существующих реле защиты в КРН-77 на реле РТ-40/10 и РСВ-13. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.014 | 0.038 | 0.006 | 0.058 | 0 | 0.014 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 0 | 0.38497 | 0.8931 | 0.25102 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 1.3899 | 0 | -0.38497 | -0.8931 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 300/5 в ячейке 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с большим Ктт | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0.0765 | 0 | 0.001 | 0.0775 | 0 | 0.0765 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №72 ПС 110/6 кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.053 | 0 | 0.001 | 0.054 | 0 | 0.053 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС Новоаннинская. Реконструкция с установкой в в ячейке 10 кВ №1 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, в ячейке 10 кВ №18 заменой трансформаторов тока, ПО УЭС. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.045 | 0 | 0.011 | 0.056 | 0 | 0.045 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 Р-6 в части РЗА и СДТУ для обеспечения технологического подключения генераторной установки ООО "Нефто-Юг» | РЭ | 0.84099 | 0.84099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84099 | -0.84099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | РЭ | 2.0729 | 0 | 0 | 2.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0729 | 0 | 0 | -2.0729 | 0 | 3.819 | 0 | 1.105 | 2.306 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.819 | 0 | -1.105 | -2.306 | -0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 0.11499 | 0.11499 | 0 | 0 | 0 | 0.096288 | 0 | 0 | 0 | 0.096288 | -0.018704 | -0.11499 | 0 | 0 | 0.096288 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12.708 | 0 | 2.68 | 7.681 | 2.347 | 2.708 | 0 | -7.32 | 7.681 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 8.5995 | 0 | 8.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5995 | 0 | -8.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0.242 | 0 | 0.542 | 0.784 | 0 | 0.242 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 2.385 | 2.862 | 0.695 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | -5.914 | 0 | -2.385 | -2.862 | -0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 6.3739 | 1 | 5.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3739 | -1 | -5.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | РЭ | 2.9641 | 2.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9641 | -2.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0.149 | 3.311 | 0.509 | 3.969 | 0 | 0.149 | 3.311 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.503 | 0 | 0.031 | 0.534 | 0 | 0.503 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 1.849 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.849 | 0 | -1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0.644 | 0.767 | 1.385 | 2.796 | 0 | 0.644 | 0.767 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС35/16 кВ "НС-2".Установка двух трансформаторов тока и релейной защиты в линейной ячейке № 3 и № 16 (для технологического присоединения МУП "Производственное управление Водопроводно-канализационного хозяйства") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 1.849 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.849 | 0 | -1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0.416 | 0 | 0.376 | 0.792 | 0 | 0.416 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Т-14" г.Таганрог | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0.062 | 0.767 | 0.204 | 1.033 | 0 | 0.062 | 0.767 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 72.7651 | 1.062 | 5.148 | 66.5551 | 0 | 2.898 | 1.062 | 1.836 | 0 | 0 | -69.8671 | 0 | -3.312 | -66.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 0.538 | 0.448 | 3.452 | 4.438 | 0 | 0.538 | 0.448 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 3.422 | 1.062 | 2.36 | 0 | 0 | 2.898 | 1.062 | 1.836 | 0 | 0 | -0.524 | 0 | -0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | -0.524 | 0 | -0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | ВЭ | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 5.788 | 0 | 2.788 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.788 | 0 | -2.788 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0.538 | 0.448 | 1.035 | 2.021 | 0 | 0.538 | 0.448 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | РЭ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0.158 | 0.448 | 0.373 | 0.979 | 0 | 0.158 | 0.448 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 2.788 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.788 | 0 | -2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0.38 | 0 | 0.662 | 1.042 | 0 | 0.38 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 4.977 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 63.5551 | 0 | 0 | 63.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.5551 | 0 | 0 | -63.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 63.5551 | 0 | 0 | 63.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.5551 | 0 | 0 | -63.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 1.9181 | 0.0708 | 0.35402 | 1.083 | 0.41029 | 2.1627 | 0.31765 | 0.27365 | 0.332 | 1.2394 | 0.24466 | 0.24685 | -0.080364 | -0.75095 | 0.82912 | 7.3131 | 0.37942 | 3.9847 | 1.2432 | 1.7058 | 91.0497 | 4.0833 | 58.32 | 10.4045 | 18.2418 | 83.7366 | 3.7039 | 54.3353 | 9.1613 | 16.536 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.933 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8778 | 0.5096 | 5.5274 | 1.8785 | 0.96231 | 8.8778 | 0.5096 | 5.5274 | 1.8785 | 0.96231 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8778 | 0.5096 | 5.5274 | 1.8785 | 0.96231 | 8.8778 | 0.5096 | 5.5274 | 1.8785 | 0.96231 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9112 | 0.13159 | 3.016 | 1.5045 | 0.25921 | 4.9112 | 0.13159 | 3.016 | 1.5045 | 0.25921 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0.093 | 0.238 | 0.05 | 0.381 | 0 | 0.093 | 0.238 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0.063185 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24807 | 0 | 0.0618 | 0.12308 | 0.063185 | 0.24807 | 0 | 0.0618 | 0.12308 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.33255
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055983 | 0 | 0 | 0 | 0.055983 | 0.055983 | 0 | 0 | 0 | 0.055983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2822 | 0.13159 | 2.8612 | 1.1434 | 0.14603 | 4.2822 | 0.13159 | 2.8612 | 1.1434 | 0.14603 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 4.2822
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0.28243 | 0 | 0.0085642 | 0.291 | 0 | 0.28243 | 0 | 0.0085642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0.28243 | 0 | 0.0085642 | 0.291 | 0 | 0.28243 | 0 | 0.0085642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 2.229 | 0.374 | 0.456 | 3.059 | 0 | 2.229 | 0.374 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 1.992 | 0 | 0.247 | 2.239 | 0 | 1.992 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10 кВ №5 ПС110/10 «Промзона» (АМИЛКО) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.061 | 0 | 0.063 | 0.124 | 0 | 0.061 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0.176 | 0.374 | 0.135 | 0.685 | 0 | 0.176 | 0.374 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61655 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.23853 | 0.61655 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.23853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091445 | 0.091445 | 0 | 0 | 0 | 0.091445 | 0.091445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047329 | 0 | 0 | 0 | 0.047329 | 0.047329 | 0 | 0 | 0 | 0.047329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14745 | 0 | 0 | 0 | 0.14745 | 0.14745 | 0 | 0 | 0 | 0.14745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043753 | 0 | 0 | 0 | 0.043753 | 0.043753 | 0 | 0 | 0 | 0.043753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.047 | 0.005 | 0.026 | 0.078 | 0 | 0.047 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 0.58618 | 0.48247 | 1.1436 | 2.2122 | 0 | 0.58618 | 0.48247 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.047 | 0.005 | 0.026 | 0.078 | 0 | 0.047 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 0.58618 | 0.48247 | 1.1436 | 2.2122 | 0 | 0.58618 | 0.48247 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.045 | 0 | 0.025 | 0.07 | 0 | 0.045 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0.045 | 0.169 | 1.05 | 1.264 | 0 | 0.045 | 0.169 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0.034 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0.034 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Кругловка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Электроснабжение придорожного комплекса расположенного по адресу: Волгоградской область, Городищенский район, территория Администрации Котлубанского сельского поселения». Отпайка от ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Котлубань», КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0 | 0.16118 | 0.31347 | 0.093558 | 0.56821 | 0 | 0.16118 | 0.31347 | 0.093558 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46821 | 0 | 0.12418 | 0.31047 | 0.033558 | 0.46821 | 0 | 0.12418 | 0.31047 | 0.033558 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-30 по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ «ВЗС» для электроснабжения здания детского садика, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, дом 26, Волжский РЭС» (34-2-14-00182021). | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.035 | 0 | 0.059 | 0.094 | 0 | 0.035 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 1.9181 | 0.0708 | 0.35402 | 1.083 | 0.41029 | 1.9655 | 0.31765 | 0.22665 | 0.327 | 1.0942 | 0.047493 | 0.24685 | -0.12736 | -0.75595 | 0.68396 | 7.3131 | 0.37942 | 3.9847 | 1.2432 | 1.7058 | 79.8295 | 3.4436 | 52.2064 | 8.0436 | 16.1359 | 72.5164 | 3.0642 | 48.2217 | 6.8004 | 14.4302 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 1.9181 | 0.0708 | 0.35402 | 1.083 | 0.41029 | 1.9655 | 0.31765 | 0.22665 | 0.327 | 1.0942 | 0.047493 | 0.24685 | -0.12736 | -0.75595 | 0.68396 | 7.3131 | 0.37942 | 3.9847 | 1.2432 | 1.7058 | 79.8295 | 3.4436 | 52.2064 | 8.0436 | 16.1359 | 72.5164 | 3.0642 | 48.2217 | 6.8004 | 14.4302 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.579 | 0.1702 | 5.433 | 0.371 | 1.6048 | 7.579 | 0.1702 | 5.433 | 0.371 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.048 | 0
0 | Электроснабжение гостевого дома в Калачевском участковом лесничестве участок 20, выделы 7,12,Калачевского района, Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области». Отпайка от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Коммуна с установкой КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.055 | 0.139 | 0.31 | 0.504 | 0 | 0.055 | 0.139 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 1.798 | 0 | 1.062 | 2.86 | 0 | 1.798 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0.0432 | 0.227 | 0.232 | 0.0488 | 0.551 | 0.0432 | 0.227 | 0.232 | 0.0488 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.098 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 2.035 | 0 | 0.174 | 2.209 | 0 | 2.035 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 6.95 | 0
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 1.9181 | 0.0708 | 0.35402 | 1.083 | 0.41029 | 1.9655 | 0.31765 | 0.22665 | 0.327 | 1.0942 | 0.047493 | 0.24685 | -0.12736 | -0.75595 | 0.68396 | 7.3131 | 0.37942 | 3.9847 | 1.2432 | 1.7058 | 59.9075 | 2.8524 | 35.9524 | 7.5416 | 13.5611 | 52.5944 | 2.473 | 31.9677 | 6.2984 | 11.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0.065 | 0.312 | 0.447 | 0.824 | 0 | 0.065 | 0.312 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 | 0 | 0.0754 | 0.013 | 0.448 | 0.5364 | 0 | 0.0754 | 0.013 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | АЭ | 0.9767 | 0.0708 | 0.35402 | 0.1416 | 0.41029 | 0.83455 | 0.028653 | 0.15965 | 0 | 0.64624 | -0.14216 | -0.042147 | -0.19436 | -0.1416 | 0.23596 | 3.559 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 1.159 | 28.1015 | 1.2254 | 20.5708 | 4.3586 | 1.9467 | 24.5425 | 1.0254 | 18.7708 | 3.9586 | 0.78775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | ВЭ | 0.94135 | 0 | 0 | 0.94135 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | -0.65235 | 0.289 | 0 | -0.94135 | 0 | 3.7541 | 0.17942 | 2.1847 | 0.84323 | 0.54677 | 10.0736 | 0.063 | 3.6942 | 0.644 | 5.6724 | 6.3195 | -0.11642 | 1.5095 | -0.19923 | 5.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ0,4 кВ ТП №128 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Суходол" для электроснабжения (система телеиетрии ГРП) шкафа управления, расположенного в Волгоградской области, район, х.Кочетково, Среднеахтубинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 1.564 | 11.387 | 2.526 | 5.293 | 20.77 | 1.564 | 11.387 | 2.526 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.222 | 0 | 0.183 | 0.405 | 0 | 0.222 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.445 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1В ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1523/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Антоновская» для присоединения станции сотовой связи №61-0785 ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Цимлянский район, х.Антонов, ул.Центральная, д.22А. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.919 | 0.421 | 10.806 | 0 | 0.692 | 11.919 | 0.421 | 10.806 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0.054 | 0.965 | 0 | 0.007 | 1.026 | 0.054 | 0.965 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.565 | 0
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 2.93 | 0 | 0.004 | 2.934 | 0 | 2.93 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.5 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.91 | 0
0 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 0.367 | 6.911 | 0 | 0.681 | 7.959 | 0.367 | 6.911 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.015 | 0.131 | 0.278 | 0.424 | 0 | 0.015 | 0.131 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.01 | 0.131 | 0.215 | 0.356 | 0 | 0.01 | 0.131 | 0.215 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.005 | 0 | 0.063 | 0.068 | 0 | 0.005 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 28.5512 | 2.1462 | 19.075 | 7.33 | 0 | 6.7344 | 0 | 2.8113 | 0 | 3.9231 | -21.8168 | -2.1462 | -16.2637 | -7.33 | 3.9231 | 2.753 | 0 | 2.017 | 0.588 | 0.148 | 24.8328 | 0.32517 | 10.622 | 0.192 | 13.6936 | 22.0798 | 0.32517 | 8.605 | -0.396 | 13.5456 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0
5.1. | ТПиР | 1 | 21.2212 | 2.1462 | 19.075 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | -21.0948 | -2.1462 | -18.9486 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 2.017 | 0.588 | 0.148 | 17.3942 | 0.32517 | 10.622 | 0.192 | 6.255 | 14.6412 | 0.32517 | 8.605 | -0.396 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 8.4913 | 0.38029 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4913 | -0.38029 | -8.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9132 | 0.16917 | 2.815 | 0 | 0.929 | 3.9132 | 0.16917 | 2.815 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | 0.0495 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0495 | -0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | 0.032789 | 0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032789 | -0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 35/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 0.298 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.298 | -0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0.52 | 0 | 0.145 | 0.665 | 0 | 0.52 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.4 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 3.069 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 8.111 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.111 | 0 | -8.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.083 | 0 | 0.01 | 0.093 | 0 | 0.083 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 2.212 | 0 | 0.769 | 2.981 | 0 | 2.212 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 2.968 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 12.7299 | 1.7659 | 10.964 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | -12.6035 | -1.7659 | -10.8376 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 2.017 | 0.588 | 0.148 | 13.325 | 0 | 7.807 | 0.192 | 5.326 | 10.572 | 0 | 5.79 | -0.396 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | 0.045888 | 0.045888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045888 | -0.045888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.063 | 0 | 0.75 | 0.813 | 0 | 0.063 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.407 | -0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 2.383 | 0 | 0.873 | 3.256 | 0 | 2.383 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 1.377 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.377 | 0 | -1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 2.017 | 0.588 | 0.148 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | -2.426 | 0 | -2.017 | -0.588 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 2.037 | 0 | 0.31 | 2.347 | 0 | 2.037 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 1.313 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.313 | -1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 3.276 | 0.192 | 1.823 | 5.291 | 0 | 3.276 | 0.192 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 9.587 | 0 | 9.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.587 | 0 | -9.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.048 | 0 | 0.689 | 0.737 | 0 | 0.048 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 7.33 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 6.608 | 0 | 2.6848 | 0 | 3.9231 | -0.72204 | 0 | 2.6848 | -7.33 | 3.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 6.608 | 0 | 2.6848 | 0 | 3.9231 | -0.72204 | 0 | 2.6848 | -7.33 | 3.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 7.33 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 6.608 | 0 | 2.6848 | 0 | 3.9231 | -0.72204 | 0 | 2.6848 | -7.33 | 3.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 7.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 70.8477 | 1.4557 | 26.007 | 1.457 | 41.928 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | -69.6499 | -1.4557 | -26.007 | -1.457 | -40.7302 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.21 | 0 | 29.674 | 12.666 | 14.87 | 53.21 | 0 | 29.674 | 8.666 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 18.802 | 0 | 1.74 | 0 | 17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.802 | 0 | -1.74 | 0 | -17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.263 | 0 | 22.894 | 12.666 | 13.703 | 49.263 | 0 | 22.894 | 12.666 | 13.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 0 | 10.475 | 1.657 | 2.463 | 14.595 | 0 | 10.475 | 1.657 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.451 | 0 | 10.121 | 0 | 7.33 | 17.451 | 0 | 10.121 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.708 | 0 | 0 | 0 | -6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | РЭ | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.354 | 0 | 0 | 0 | -10.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74 | 0 | -1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.196 | 0 | 2.298 | 11.009 | 3.889 | 17.196 | 0 | 2.298 | 11.009 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 1.4557 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4557 | -1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | 1.4557 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4557 | -1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 24.866 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.866 | 0 | 0 | 0 | -24.866 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | РЭ | 24.866 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.866 | 0 | 0 | 0 | -24.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 25.724 | 0 | 24.267 | 1.457 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | -24.5262 | 0 | -24.267 | -1.457 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 6.78 | 0 | 1.13 | 7.91 | 0 | 6.78 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 6.78 | 0 | 1.13 | 7.91 | 0 | 6.78 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | РЭ | 25.724 | 0 | 24.267 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.724 | 0 | -24.267 | -1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 41.521 | 2.066 | 22.821 | 16.634 | 0 | 42.9598 | 2.0676 | 40.8922 | 0 | 0 | 1.4388 | 0.0015902 | 18.0712 | -16.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 1.183 | 0 | 6.947 | 8.13 | 0 | 1.183 | 0 | 6.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 41.521 | 2.066 | 22.821 | 16.634 | 0 | 42.9598 | 2.0676 | 40.8922 | 0 | 0 | 1.4388 | 0.0015902 | 18.0712 | -16.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 1.183 | 0 | 6.947 | 8.13 | 0 | 1.183 | 0 | 6.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 2.066 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 2.0676 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0.0015902 | 0.0015902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 1.183 | 0 | 4.64 | 5.823 | 0 | 1.183 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 39.455 | 0 | 22.821 | 16.634 | 0 | 40.8922 | 0 | 40.8922 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 18.0712 | -16.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 2.026 | 0 | 0.738 | 0.942 | 0.346 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | -1.6436 | 0 | -0.738 | -0.942 | 0.036431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 2.026 | 0 | 0.738 | 0.942 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.026 | 0 | -0.738 | -0.942 | -0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | 2.026 | 0 | 0.738 | 0.942 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.026 | 0 | -0.738 | -0.942 | -0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Выкуп земельных участков | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 316.5039 | 21.6249 | 134.6479 | 147.8133 | 12.4179 | 158.4681 | 5.8153 | 66.045 | 54.8134 | 31.7944 | -158.0358 | -15.8096 | -68.6028 | -92.9999 | 19.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0.114 | 3.755 | 0.327 | 4.196 | 0 | 0.114 | 3.755 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 6.987 | 3.53 | 3.457 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -6.507 | -3.53 | -3.457 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0.114 | 0 | 0.327 | 0.441 | 0 | 0.114 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция помещений Аксайского РЭС ПО "ЦЭС Ростовэнерго" | РЭ | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.114 | -1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | 0.496 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.496 | -0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Административное здание ул. Левобережная,23 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | 5.377 | 1.92 | 3.457 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -4.897 | -1.92 | -3.457 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 8.755 | 0 | 0 | 8.755 | 0 | 16.9247 | 0 | 0 | 16.9247 | 0 | 8.1697 | 0 | 0 | 8.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 3.447 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | 0.049141 | 0 | 0 | 0.049141 | 0 | -3.3979 | 0 | 0 | -3.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | КЭ | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.447 | 0 | 0 | -0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | РЭ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.049141 | 0 | 0 | 0.049141 | 0 | -2.9509 | 0 | 0 | -2.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.09 | 0 | 0 | -3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Транспортные средства - 2015 г. | КЭ | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.09 | 0 | 0 | -3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Транспортные средства | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.218 | 0 | 0 | -2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) - 2015 г. | КЭ | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.218 | 0 | 0 | -2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8755 | 0 | 0 | 16.8755 | 0 | 16.8755 | 0 | 0 | 16.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8755 | 0 | 0 | 16.8755 | 0 | 16.8755 | 0 | 0 | 16.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПИР, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 300.7619 | 18.0949 | 131.1909 | 139.0583 | 12.4179 | 141.0634 | 5.8153 | 66.045 | 37.8887 | 31.3144 | -159.6985 | -12.2796 | -65.1458 | -101.1696 | 18.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | КЭ | 5.2372 | 0 | 0.24018 | 4.801 | 0.19601 | 4.847 | 0 | 0.151 | 4.058 | 0.638 | -0.39023 | 0 | -0.08918 | -0.74304 | 0.44199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | АЭ | 97.3409 | 7.2032 | 36.0862 | 49.4899 | 4.5616 | 15.297 | 0.16915 | 2.7089 | 11.0903 | 1.3286 | -82.0439 | -7.034 | -33.3773 | -38.3995 | -3.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | ВЭ | 132.6561 | 0.55991 | 53.3302 | 73.5173 | 5.2488 | 61.8277 | 0.443 | 32.316 | 16.306 | 12.7627 | -70.8284 | -0.11691 | -21.0142 | -57.2113 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | РЭ | 65.5277 | 10.3318 | 41.5344 | 11.2501 | 2.4114 | 59.0917 | 5.2031 | 30.8691 | 6.4344 | 16.5851 | -6.4359 | -5.1286 | -10.6652 | -4.8157 | 14.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 41.521 | 2.066 | 22.821 | 16.634 | 0 | 43.9508 | 2.0676 | 40.8922 | 0.991 | 0 | 2.4298 | 0.0015902 | 18.0712 | -15.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 0 | 1.183 | 0 | 6.826 | 8.009 | 0 | 1.183 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 20.2577 | 1.4557 | 1.74 | 0 | 17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2577 | -1.4557 | -1.74 | 0 | -17.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 22.894 | 12.666 | 13.74 | 49.3 | 0 | 22.894 | 12.666 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 51.7638 | 0 | 24.391 | 2.481 | 24.8918 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | -50.1001 | 0 | -24.391 | -2.481 | -23.2281 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.91 | 0 | 6.78 | 0 | 1.13 | 3.91 | 0 | 6.78 | -4 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 10.5625 | 0.422 | 0.11518 | 9.857 | 0.16824 | 3.374 | 0 | 0 | 1.868 | 1.506 | -7.1885 | -0.422 | -0.11518 | -7.989 | 1.3378 | 4.4831 | 0 | 1.485 | 2.1031 | 0.89502 | 3.6798 | 0 | 0.2415 | 0.038 | 3.4003 | -0.8033 | 0 | -1.2435 | -2.0651 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 2.026 | 0 | 0.738 | 0.942 | 0.346 | 0.0015787 | 0 | 0 | 0 | 0.0015787 | -2.0244 | 0 | -0.738 | -0.942 | -0.34442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 1.8702 | 0 | 1.2881 | 0 | 0.58209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 1 квартал 2015 года (накопительно), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования за 2015 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 2228.4606 | 223.1006 | 574.0636 | 223.1006 | 616.6013 | 0 | 360.7448 | 0 | 677.0509 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 88.928 | 11.2697 | 0 | 11.2697 | 0 | 0 | 44.464 | 0 | 44.464 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 88.928 | 11.2697 | 0 | 11.2697 | 0 | 0 | 44.464 | 0 | 44.464 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 88.928 | 11.2697 | 0 | 11.2697 | 0 | 0 | 44.464 | 0 | 44.464 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 2139.5326 | 211.8309 | 574.0636 | 211.8309 | 616.6013 | 0 | 316.2808 | 0 | 632.5869 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1966.8524 | 196.0381 | 548.4267 | 196.0381 | 598.2791 | 0 | 276.0989 | 0 | 544.0477 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 172.6802 | 15.7928 | 25.6369 | 15.7928 | 18.3222 | 0 | 40.1819 | 0 | 88.5391 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | капитализация % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочие собственные средства (плата за ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 2228.4606 | 223.1006 | 574.0636 | 223.1006 | 616.6013 | 0 | 360.7448 | 0 | 677.0509 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | [41 empty] | Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г. |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г. |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г. |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г.
|  |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 0.125 | 27.464 | 1 | 17.235 | 2.634 | 36.918 | 119.389 | 217.322 | 123.148 | 298.939 | 7.234 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 70.93 | 0.125 | 10.864 | 0.1 | 1.86 | 0.934 | 16.118 | 86.014 | 113.246 | 87.173 | 142.088 | 0.44 | 6.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.137
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 0 | 4.2 | 0.4 | 12.3 | 1.2 | 16.3 | 8.4 | 56.445 | 5.5 | 31.445 | 2.813 | 29.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 0.025 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.891 | 4.5 | 57.326 | 30.78 | 58.742 | 37.18 | 0.35 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.02 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 56.351 | 13.19 | 56.767 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0.8 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 0.1 | 22.864 | 0.1 | 1.86 | 0.543 | 16.118 | 53.663 | 130.097 | 54.406 | 170.939 | 3.271 | 37.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 37.513 | 0.1 | 10.864 | 0.1 | 1.86 | 0.543 | 16.118 | 29.663 | 100.056 | 30.406 | 128.898 | 0.44 | 6.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.137
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1. | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.61 | 40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61.2 | 39.902 | 61.2 | 52.002 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 41.2 | 15.2 | 41.2 | 15.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1
3.1 | ТПиР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 41.2 | 15.2 | 41.2 | 15.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 41.2 | 15.2 | 41.2 | 15.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 7.27 | 16 | 7.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 7.27 | 16 | 7.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1
0 | ПС 110/6/10 кВ «Райгород-2». Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы большей мощности с реконструкцией ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6/10 кВ ПО Волгоградские электрические сети (1 пусковой комплекс) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1
0 | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24.702 | 20 | 36.702 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.752 | 0 | 26.752 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.752 | 0 | 14.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 0.025 | 4.6 | 0.9 | 13.8 | 1.7 | 20.8 | 7.875 | 47.929 | 10.5 | 87.129 | 6.794 | 59.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.794 | 59.816 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 0.025 | 4.6 | 0.9 | 13.8 | 1.7 | 20.8 | 7.875 | 47.929 | 10.5 | 87.129 | 4.874 | 56.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 56.732 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 0.025 | 4.6 | 0.9 | 13.8 | 1.7 | 20.8 | 7.875 | 47.929 | 10.5 | 87.129 | 4.874 | 56.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 56.732 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0.025 | 4.6 | 0.9 | 13.8 | 1.7 | 20.8 | 7.875 | 47.929 | 10.5 | 87.129 | 4.249 | 47.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 47.873 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | АЭ | 0 | 4.2 | 0.4 | 12.3 | 1.2 | 16.3 | 2.9 | 25 | 0 | 0 | 1.693 | 27.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | ВЭ | 0.025 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 0.975 | 7.64 | 2 | 14.04 | 0.35 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.02 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.289 | 4 | 15.289 | 2.206 | 17.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 17.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 0.1 | 10.864 | 0.1 | 3.335 | 0.934 | 16.118 | 10.314 | 123.881 | 11.448 | 154.198 | 0.44 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.037 | 0.1 | 10.864 | 0.1 | 1.76 | 0.934 | 16.118 | 4.814 | 92.436 | 5.948 | 121.178 | 0.44 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 6.037
5.1. | ТПиР | 1 | 0.1 | 10.864 | 0.1 | 3.335 | 0.934 | 16.118 | 5.214 | 119.681 | 6.348 | 149.998 | 0.44 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.037 | 0.1 | 10.864 | 0.1 | 1.76 | 0.934 | 16.118 | 4.814 | 92.436 | 5.948 | 121.178 | 0.44 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 6.037
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.2 | 0.04 | 2.98 | 0.89 | 46.411 | 0.93 | 56.191 | 0.44 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.037 | 0 | 6.6 | 0 | 0.2 | 0.04 | 2.98 | 0.89 | 33.335 | 0.93 | 43.115 | 0.44 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 6.037
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП 592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба", расположенного в Волгоградской области, г.Волжский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4кВ №1545 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Искра» с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Паршиковская средняя общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 8.5 | 0.16 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 8.5 | 0.16 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.6 | 0.16 | 3.6 | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.6 | 0.16 | 3.6 | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 3.069
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.685 | 0 | 13.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.685 | 0 | 13.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 3.6 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 3.6 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.968
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0.1 | 4.264 | 0.1 | 3.135 | 0.543 | 13.138 | 3.973 | 66.186 | 4.716 | 86.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.264 | 0.1 | 1.56 | 0.543 | 13.138 | 3.573 | 59.101 | 4.316 | 78.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Салын-Тугтун (замена голого провода ВЛ-0,4 на СИП) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 6.24 | 0.25 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 6.24 | 0.25 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 0.1 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.5 | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.5 | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 7.7 | 0 | 0 | 0.383 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 7.7 | 0 | 0 | 0.383 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 16.84 | 0.87 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 16.84 | 0.87 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 11.601 | 1.303 | 11.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 11.601 | 1.303 | 11.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 3.8 | 0.66 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 3.8 | 0.66 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.01 | 0 | 0 | 0.16 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.01 | 0 | 0 | 0.16 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 0 | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПИР, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.61 | 56 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.61 | 56 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## прил 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) за 1 квартал 2015 (накопительно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
по состоянию на 01.04.2015
1 |  | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ
| Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону
| Тип проекта | реконструкция
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 МВА/1,87 км
| Срок ввода объекта | 1 кв. 2016
| Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Северный Стандарт" ведутся проектно-изыскательские работы.
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нет
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах (с НДС) млн. руб. | 637.385
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. | 17.8
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах
| % от сметной стоимости проекта | 17.8
| оплачено по договору, млн. руб. | 2.7926
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.79
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | ООО "Северный Стандарт"
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
| - задержки в поставке | 42124
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нет
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2014-2019г. только в части ПИР.
| - другое (расшифровать) | нет
1 |  | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону
| Тип проекта | реконструкция
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 МВА/0 км
| Срок ввода объекта | 3 кв. 2018
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | договор с проектировщиком ООО "Компания Энергон-Проект" расторгнут
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 671.9
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Северный Стандарт"
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 0
| % освоения по объекту за отчетный период | 0
| всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | договор с проектировщиком ООО "Компания Энергон-Проект" расторгнут
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | 2018-07-08
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | начало проектирование в соответствии с графиков реализации объекта в 2016 году
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2017-2018гг
| - другое (расшифровать) | нет
1 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный" | РЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону
| Тип проекта | реконструкция
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80 МВА/0 км
| Срок ввода объекта | 3 кв. 2017
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | АО «СП «Энергосетьстрой», ведутся проектно-изыскательские работы.
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нет
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 426.3
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10.98
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 10.98
| % от сметной стоимости проекта | 2.5757
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.5757
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 0
| % освоения по объекту за отчетный период | 0
| всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | АО «СП «Энергосетьстрой»
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | 2017-02-20
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2014-2017г.
| - другое (расшифровать) | нет
1 |  | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг-Спортивная - Р-4 | РЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону, г.Аксай, Аксайский район, Азовский район.
| Тип проекта | Новое строительство
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х40 МВА/55,0 км
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2017
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Волгдасельэнергопроект" ведутся проектно-изыскательские работы.
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды №35236 от 04.04.2014
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Договор ТП к сетям ОАО "ФСК ЕЭС" от 24.04.2013г. №281/ТП-145, дата присоединения 01.05.2017
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 1239
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 65.03
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 65.03
| % от сметной стоимости проекта | 5.2486
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5.25
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | ООО "Вологдасельэнергопроект"
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | 2017-03-30
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2014-2019г. только в части ПИР.
| - другое (расшифровать) | нет
1 |  | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | ВЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010
| Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 20 МВА/20МВА
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2017 год
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Северный стандарт", ведутся ПИР
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не утверждена, проходит внутриведомственную экспертизу. 30.03.2015г письмом №ВлгЭ/1400/3222 в адрес подрядчика направлены замечания по результату внутриведомственной экспертизы
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Да (Распоряжение Министерства по управлению госимуществом в Волгоградской области №2036-р от 13.09.2013 года)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Договор на ТП не заключен. Заявитель – Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области (заявка от 19.08.2013 №з3-13-04-0000-13-03782265), запрашиваемая максимальная мощность – 7 836 кВт, заявляемый уровень надежности электроснабжения – первая категория, заявляемый уровень напряжения – 6 кВ.
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
| Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 673.042
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 15
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 15
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
| освоено по договору, млн. руб. | 0.16
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
| - проектно-изыскательские организации | ООО "Северный Стандарт"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | 2017-01-31
- задержки в поставке
- причины задержек
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
1 |  | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | РЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону
| Тип проекта | реконструкция
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80 МВА/0 км
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2018
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | договор с проектировщиком ООО "Стройподстанции" расторгнут
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 409.43
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 0
| % освоения по объекту за отчетный период | 0
| всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | договор с проектировщиком ООО "Стройподстанции" расторгнут
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | 2017-02-23
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | начало проектирование в соответствии с графиком реализации объекта в 2015 году
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2015-2018гг
| - другое (расшифровать) | нет
1 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | РЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Новочеркасск, Ростовская область
| Тип проекта | реконструкция
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 40 МВА/6,4 км
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2017
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | договор с проектировщиком ООО "Энергосоюз-Дон" расторгнут
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нет
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 541.58
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Северный Стандарт"
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 0
| % освоения по объекту за отчетный период | 0
| всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | договор с проектировщиком ООО "Энергосоюз-Дон" расторгнут
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | 2017-04-06
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | начало проектирование в соответствии с графиком реализации объекта в 2015 году
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2015-2017гг
| - другое (расшифровать) | нет
1 |  | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону
| Тип проекта | строительство
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 МВА/0 км
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2017
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | выполнены проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "СевЗапЭнергоСтрой", ПСД разработана и утверждена приказом по филилалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" №385 от 16.10.2014.
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | ПСД разработана и утверждена приказом по филилалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" №385 от 16.10.2014.
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 391.176
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Проектно-сметная документация утвержденая приказом по филилалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" №385 от 16.10.2014.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 16.829
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Северный Стандарт"
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 16.829
| % от сметной стоимости проекта | 4.3022
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4.3022
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 0
| % освоения по объекту за отчетный период | 0
| всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | ООО "СевЗапЭнергоСтрой"
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | 2016-06-16
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Разработана и утверждена ПСД
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в утвержденную ИПР 2014-2017г.
| - другое (расшифровать) | нет
1 |  | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | РЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ростовская область Волгодонский район
| Тип проекта | -
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2Х25 МВА, 24,1кМ
| Срок ввода объекта | 41759
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ПИР
| Проектная документация | -
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | -
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Промсвязьмонтаж", ОАО "ДнепрВНИПИэнергопром" 2007 год
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа*) | -Положительное заключение №61-1-4-0151-11 от 5.03.11 г.
| Землеотвод | -
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договора аренды находящихся в государственной собственности земельных участков №115/61201130004703, №116/61201130004702 от 01.02.2013г., №194/61201130006146, №195/61201130006148, №196/61200130000686, №198/61201130006154, №199/61201130006314, №200/61201130006815, №201/61201130006311, №202/61201130006142, №203/61201130006312, №204/61201130000657, №205/61201130006317, №206/61201130006152, №207/61201130006150, №208/61201130006154 от 20.05.2013 г.
| Исходно-разрешительная документация | -
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Комитет по градостроительству и Архитектуре администрации города Волгодонска №"46" 6.1-22/537 от 30.11.23011 г.
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | -
| Прогнозный объем потребления топлива | -
| Топливообеспечение | -
| Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | -
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | -
| - разработка схемы выдачи мощности | -
| - получение технических условий на технологическое присоединение | -
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | -
| Сметная стоимость проекта в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 704.48
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" №540 от 27.12.2011 г.
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 556.087
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 174.6838
в том числе
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ОАО СКЭРК ( договор расторгнут 14.02.2013 г.)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 266.519
| % от сметной стоимости проекта | 47.9276
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Строймеханизация (подготовка строительной площадки )
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.423
| % от сметной стоимости проекта | 0.076067
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.423
| освоено по договору, млн. руб. | 0.423
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ЗАО СХП "Лазоревый" (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 0.812
| % от сметной стоимости проекта | 0.14602
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.363
| освоено по договору, млн. руб. | 0.812
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике"
| объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 1.268
| % от сметной стоимости проекта | 0.22802
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.268
| освоено по договору, млн. руб. | 1.268
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "НПК "Росстроймонтаж" (К-56, К-61)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 77.5
| % от сметной стоимости проекта | 13.9367
| оплачено по договору, млн. руб. | 38.956
| освоено по договору, млн. руб. | 7750%
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ЗАО Транстехкомплект (разъединители)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 8.013
| % от сметной стоимости проекта | 1.441
| оплачено по договору, млн. руб. | 8.013
| освоено по договору, млн. руб. | 8.013
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике" (изоляторы)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.132
| % от сметной стоимости проекта | 0.023737
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.132
| освоено по договору, млн. руб. | 0.132
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ТД "Ункомтех (провод АС)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 2.841
| % от сметной стоимости проекта | 0.51089
| оплачено по договору, млн. руб. | 2.841
| освоено по договору, млн. руб. | 2.841
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ЗАО "Группа "СВЭЛ" (трансформаторы ТДТН)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 44.387
| % от сметной стоимости проекта | 7.982
| оплачено по договору, млн. руб. | 44.387
| освоено по договору, млн. руб. | 44.387
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ОАО "Позитрон" (ОПН)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.201
| % от сметной стоимости проекта | 0.036145
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.201
| освоено по договору, млн. руб. | 0.201
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ЗАО"ГК"Электрощит"-"ТМ Самара" (трансформатор ТСЗ)
| объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 1.968
| % от сметной стоимости проекта | 0.3539
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.968
| освоено по договору, млн. руб. | 1.968
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ОАО "МРСК центра и Северного Кавказа" (агентский договор)
| объем заключенного договора в ценах 2006 года с НДС, млн. руб. | 0.179
| % от сметной стоимости проекта | 0.032189
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.179
| освоено по договору, млн. руб. | 0.179
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | учр. Здравоохранения "Центр Гигиены"
| объем заключенного договора в ценах 2006 года с НДС, млн. руб. | 0.0072
| % от сметной стоимости проекта | 0.0012948
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0072
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0072
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | МУП Земля (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2006 года с НДС, млн. руб. | 0.0168
| % от сметной стоимости проекта | 0.0030211
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0168
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0168
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУ ЗПК по РО госземкадастр (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2006 года с НДС, млн. руб. | 0.0024
| % от сметной стоимости проекта | 0.00043159
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0024
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0024
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ОАО "Промсвязьмонтаж" (договор ПИР)
| объем заключенного договора в ценах 2006 года с НДС, млн. руб. | 28.13
| % от сметной стоимости проекта | 5.0586
| оплачено по договору, млн. руб. | 28.13
| освоено по договору, млн. руб. | 28.13
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУ "ЦЛАТИ по ЮФО"-"Цлати по Ростовской области"
| объем заключенного договора в ценах 2006 года с НДС, млн. руб. | 0.0066
| % от сметной стоимости проекта | 0.0011869
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0066
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0066
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУ ЗПК по РО госземкадастр (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2007 года с НДС, млн. руб. | 0.0007
| % от сметной стоимости проекта | 0.00012588
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0007
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0007
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ТКЦ" (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2007 года с НДС, млн. руб. | 0.0038
| % от сметной стоимости проекта | 0.00068335
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0038
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0038
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | МУП Земля (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2007 года с НДС, млн. руб. | 0.007
| % от сметной стоимости проекта | 0.0012588
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
| освоено по договору, млн. руб. | 0.007
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Волгодонске"
| объем заключенного договора в ценах 2007 года с НДС, млн. руб. | 0.002
| % от сметной стоимости проекта | 0.00035966
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
| освоено по договору, млн. руб. | 0.002
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ГУК РО "Донское наследие
| объем заключенного договора в ценах 2007 года с НДС, млн. руб. | 0.0441
| % от сметной стоимости проекта | 0.0079304
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0441
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0441
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУ Волго-Донское ГБУВП и С
| объем заключенного договора в ценах 2007 года с НДС, млн. руб. | 0.0097
| % от сметной стоимости проекта | 0.0017443
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0097
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0097
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ГУК РО "Донское наследие
| объем заключенного договора в ценах 2008 года с НДС, млн. руб. | 0.085
| % от сметной стоимости проекта | 0.015285
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.085
| освоено по договору, млн. руб. | 0.085
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУП "Ростехинвентаризация Федеральное БТИ"
| объем заключенного договора в ценах 2008 года с НДС, млн. руб. | 0.0013
| % от сметной стоимости проекта | 0.00023378
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0013
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0013
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Архпроект"
| объем заключенного договора в ценах 2008 года с НДС, млн. руб. | 0.0542
| % от сметной стоимости проекта | 0.0097467
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.0542
| освоено по договору, млн. руб. | 0.0542
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов
| объем заключенного договора в ценах 2009 года с НДС, млн. руб. | 1.743
| % от сметной стоимости проекта | 0.31344
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.743
| освоено по договору, млн. руб. | 1.743
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Апекс Разработка раздела ОВОС
| объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 0.354
| % от сметной стоимости проекта | 0.063659
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.354
| освоено по договору, млн. руб. | 0.354
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО МУП Земля (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 0.027
| % от сметной стоимости проекта | 0.0048554
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.027
| освоено по договору, млн. руб. | 0.027
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация г.Волгодонска (аренда) (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 1.573
| % от сметной стоимости проекта | 0.28287
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.573
| освоено по договору, млн. руб. | 1.573
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация г.Волгодонска (аренда) (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 2.599
| % от сметной стоимости проекта | 0.46737
| оплачено по договору, млн. руб. | 2.599
| освоено по договору, млн. руб. | 2.599
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация г.Волгодонска (аренда) (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 1.506
| % от сметной стоимости проекта | 0.27082
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.506
| освоено по договору, млн. руб. | 1.506
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация г.Волгодонска (аренда) (без НДС)
| объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 0.787
| % от сметной стоимости проекта | 0.14152
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.787
| освоено по договору, млн. руб. | 0.787
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 61
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 73
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
| % оплаты по объекту(предоплата) | 77
| всего оплачено по объекту | 134.677
| % освоения по объекту за отчетный период | 26
| всего освоено по объекту | 142.299
| Участники реализации инвестиционного проекта: | Заказчик -застройщик:филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"; ОАО "Промсвязьмонтаж" договор №9168/06 от 20.11.2006 (субподрядчикОАО "ДнепрВНИПИэнергопром"); Подрядчик: был заключён договор с ОАО "СКЭрК" №954 от27 12.2012г., который был расторгнут 14.02.2013 г. (Уведомление №ЬР5/6000/73); поставщики основного оборудования ЗАО "Группа "СВЭЛ" договор №953/173061/25/12/2Н39-12 от 26.12.2012г. и ООО "НПК "Росстроймонтаж" договор №922/171980/25/12 от 12.12.2012
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
| - строительный персонал | 0
| - монтажный персонал | 0
| Основное оборудование | Основное оборудование Трансформатор ТДТН-25000/110 -2шт. - оборудование получено, Устройство комплектное распределительное на напряжение 35кВ в составе: 10 шкафов серии К-56 и 6 шинных мостов - 1комплект -оборудование получено, Устройство комплектное распределительное на напряжение 6кВ в составе: 34шкафов серии К-61, К-63 и 10 шинных мостов - 1 комплект оборудование получено.
| График поставки основного оборудования | По заключённым договорам всё оборудование получено.
| - дата поставки | По заключённым договорам оборудование поставлено в полном объёме
| - задержки в поставке | -
| - причины задержек | -
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | -
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | В связи с корректировкой ИПР срок начала реализации объекта перенесен на 2019 г.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
1 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, Волгоградская область, г. Волжский, между ул. 87-я Гвардейская и ул. Волжской военной флотилии, между микрорайонами № 31, №38
| Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80 МВА/5.607 км
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2016 год
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Проект разработан филиалом ОАО "Южный ИЦЭ" - "Волгоградэнергосетьпроект" в 2007-2008гг. Утвержден приказом филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" от 07.10.2008 г. № ВлгЭ/94/17 Э.
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" (ГАУ ВО "Облгосэкспертиза"), Положительное заключение государственной экспертизе от 27.07.2009г. №34-1-4-0043-09
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Договор на ТП не заключен. Заявитель – по заявкам смежной сетевой организации МКП «ВМЭС» по Г-4 (строительство ПС Г4 включено в ТУ) в интересах ЗАО «Флагман» (7455 кВт), ООО «Универсал-Строй» (2000 кВт), ООО «Диамант Девелопмент Групп-Холдинг» (1500 кВт), ООО «СтройДом» (1200 кВт), ООО «ЕвропаАвтоДом» (1500 кВт). Договора в стадии заключения.
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
| Сметная стоимость проекта в ценах (с НДС) млн. руб. | 430.54
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 163.283
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 163.283
в том числе
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Тактика-ЭнергоСвязьСтрой" - 122.446 млн. руб.
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 122.446
| % от сметной стоимости проекта | 0.2844
| оплачено по договору, млн. руб. | 49.993
| освоено по договору, млн. руб. | 49.993
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -ЗАО "Транстехкомплект" - 4.014 млн.руб. -ЗАО "Юг-Промтехэнерго" - 8.4 млн. руб. -ООО "Выбор" - 1.523 млн. руб. -ООО "Ростовская электротехническая компания" - 0.45 млн. руб.
| % от сметной стоимости проекта | 14.387
| оплачено по договору, млн. руб. | 3.342%
| освоено по договору, млн. руб. | 14.387
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | филиал ОАО "Южный ИЦЭ" - "Волгоградэнергосетьпроект" - 24.998 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" - 1.452 млн. руб.
| % от сметной стоимости проекта | 26.45
| оплачено по договору, млн. руб. | 6.143%
| освоено по договору, млн. руб. | 26.45
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
| - СМР, % | 100%
| - поставка основного оборудования, % | 5.664%
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 90.83
| % освоения по объекту за отчетный период | 0.23926
| всего освоено по объекту | 90.83
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | филиал ОАО "Южный ИЦЭ" - "Волгоградэнергосетьпроект"
| - технические агенты | -
| - подрядчики | ООО "Тактика-ЭнергоСвязьСтрой"
| - поставщики основного оборудования | -ЗАО "Транстехкомплект" -ЗАО "Юг-Промтехэнерго" -ООО "Выбор" -ООО "Ростовская электротехническая компания"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Предполагается преостановка реализации проекта в связи с отсутствием заключенных договоров на технологическое присоединение
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
1 |  | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Астрахань, Советский район
| Тип проекта | Новое строительство
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х40 МВА/27,4 км
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2021
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | незавершенное строительство
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго"
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Проектный институт "Тяжпромэлектропроект"
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды земельного участка под строительство ПС от 7 апреля 2011 № 612 сроком до 14.02.2017. Землеотвод по ВЛ в стадии оформления
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 971.02
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ССР
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 38.7
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 38.7
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| ООО "Торговый дом Ункомтех" | 005-80-825/2012 от 21.12.2012 г.
| объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 6.84
| % от сметной стоимости проекта | 0.70441
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.7
| освоено по договору, млн. руб. | 0.7
| ЗАО "Новации и бизнес в энергетике" | 61000130000073 от 01.04.2013 г.
| объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 36.7
| % от сметной стоимости проекта | 3.7795
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| ООО "Проектный институт "Тяжпромэлектропроект" | договор №300 от 29.04.2011
| объем заключенного договора в ценах 1 квартала 2011 года с НДС, млн. руб. | 38.7
| % от сметной стоимости проекта | 3.985%
| оплачено по договору, млн. руб. | 37.218
| освоено по договору, млн. руб. | 37.218
| Мониторинг | договор №34-12 от28.12.2012
| объем заключенного договора в ценах 2 кв. 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.015
| % от сметной стоимости проекта | 0.001545%
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.015
| освоено по договору, млн. руб. | 0.015
| ГП Астраханской области ПАПП | договор №1146 от 03.10.2012
| объем заключенного договора в ценах 2 кв. 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.482
| % от сметной стоимости проекта | 0.04964%
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.482
| освоено по договору, млн. руб. | 0.482
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 4.04
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.99
| % оплаты по объекту(предоплата) | 4.04
| всего оплачено по объекту | 39.2
| % освоения по объекту за отчетный период | 4.27%
| всего освоено по объекту | 41.459
| Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | ООО "Проектный институт "Тяжпромэлектропроект"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
| Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | согласно графику
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
| Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | ПСД проектировщиком направлена на Госэкспертизу, однако для начала ее проведения требуется проект планировки и межевания территории для строительства ЛЭП-110 кВ.
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | нет
| - другое (расшифровать) | нет

## прил 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 1 квартал 2015 (накопительно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
по состоянию на 01.04.2015
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 2013-12-01 | 2014-03-30 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-12-20 | 2015-02-20 | 2014-12-20 |  | 90% |  | Выдано отрицательное заключение государственной экспертизы проектной организации. На сегодняшний день замечания устранены - срок получения положительного заключения - май 2015 года.
1.5 | Утверждение проектной документации | 2015-02-20 | 2015-02-28 |  |  | 90% |  | Проектная документация будет утверждена после получения получения положительного заключения государственной экспертизы - первая декада июня 2015 года.
1.6 | Разработка рабочей документации | 2014-01-01 | 2014-12-20 | 2014-04-01 | 2014-12-20 | 100%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2015-03-15 | 2015-04-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-04-30 | 2014-12-20 | 2014-04-30 | 2014-12-20 | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-04-01 | 2015-04-30
3.2 | Поставка основного оборудования | 2015-05-01 | 2015-05-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2015-05-01 | 2015-11-30
3.4 | Пусконаладочные работы | 2015-11-15 | 2015-12-01
3.5 | Завершение строительства | 2015-12-01 | 2015-12-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2015-11-15 | 2015-12-01
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2015-12-30 | 2016-01-20
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-01-20 | 2016-01-30
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-03-08 | 2016-06-06
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2017-02-13 | 2017-04-14
1.5 | Утверждение проектной документации | 2017-05-24 | 2017-06-03
1.6 | Разработка рабочей документации | 2017-10-03 | 2017-10-18
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2017-07-04 | 2017-10-02
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-09-12 | 2017-02-09
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-10-19 | 2017-11-18
3.2 | Поставка основного оборудования | 2017-09-11 | 2018-07-08
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2017-11-19 | 2018-06-07
3.4 | Пусконаладочные работы | 2018-06-08 | 2018-07-28
3.5 | Завершение строительства | 2018-07-23 | 2018-08-07
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2018-06-08 | 2018-07-28
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-08-29 | 2018-09-08
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-09-09 | 2018-09-16
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-11-15 | 2015-01-24 | 2014-11-15 | 2015-03-23 | 100% | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-09-23 | 2015-10-23
1.5 | Утверждение проектной документации | 2015-12-12 | 2015-12-22
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-04-27 | 2016-05-12
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-01-27 | 2016-04-26
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-23 | 2015-08-14
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-05-13 | 2016-06-12
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-03-31 | 2017-01-25
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-06-13 | 2017-05-29
3.4 | Пусконаладочные работы | 2016-12-11 | 2017-06-29
3.5 | Завершение строительства | 2017-01-25 | 2017-02-09
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2016-12-11 | 2017-06-29
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-07-31 | 2017-08-10
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-11 | 2017-08-18
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг-Спортивная - Р-4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 2013-12-01 | 2014-03-05 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-07-01 | 2015-10-01
1.5 | Утверждение проектной документации | 2015-10-01 | 2015-10-30
1.6 | Разработка рабочей документации | 2014-04-30 | 2015-07-01 | 2014-04-30
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2015-11-15 | 2015-12-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-04-30 | 2015-07-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-01-20 | 2016-02-25
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-04-01 | 2017-03-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-02-25 | 2017-08-30
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-08-20 | 2017-08-30
3.5 | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-20 | 2017-08-30
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-09-20 | 2017-09-30
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-10-01 | 2017-10-20
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2014-04-30 |  | 2014-03-31 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | 2015-10-31
1.5 | Утверждение проектной документации |  | 2015-11-30
1.6 | Разработка рабочей документации | 2014-04-30 | 2015-11-30
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда |  | 2016-02-28
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | 2015-09-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-03-31 | 2016-04-30
3.2 | Поставка основного оборудования |  | 2017-04-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-06-30 | 2017-04-30
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-05-31 | 2017-06-30
3.5 | Завершение строительства |  | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-30 | 2017-10-30
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 2017-11-30
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства |  | 2017-11-30
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-01-25 | 2015-04-25
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-10-19 | 2015-11-18
1.5 | Утверждение проектной документации | 2015-12-26 | 2016-01-20
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-09-27 | 2016-10-12
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-04-19 | 2018-08-26
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-06-28 | 2016-09-26
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-10-13 | 2016-11-12
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-04-29 | 2017-02-23
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-11-13 | 2018-05-17
3.4 | Пусконаладочные работы | 2018-05-18 | 2018-08-26
3.5 | Завершение строительства | 2018-07-02 | 2018-07-17
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2018-05-18 | 2018-08-26
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-09-27 | 2018-10-07
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-10-08 | 2018-10-15
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ»
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-10-24 | 2015-01-10
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-09-24 | 2015-11-23
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-01-02 | 2016-01-12
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-05-23 | 2016-06-07
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-02-22 | 2016-05-22
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-13 | 2015-09-14
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-06-08 | 2016-07-08
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-06-10 | 2017-04-06
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-07-09 | 2017-06-24
3.4 | Пусконаладочные работы | 2016-11-17 | 2017-09-13
3.5 | Завершение строительства | 2017-01-01 | 2017-01-16
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2016-11-17 | 2017-09-13
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-10-15 | 2017-10-25
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-10-26 | 2017-11-02
0 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-02-08 | 2013-04-09 | 2013-02-08 | 2013-04-09 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-07-10 | 2014-09-08 | 2014-07-10 | 2014-09-08 | 100%
1.5 | Утверждение проектной документации | 2014-10-18 | 2014-10-28 | 2014-10-18 | 2014-10-28 | 100%
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-08-10 | 2016-08-25
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-05-11 | 2016-08-09
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не треб | не треб | не треб | не треб
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-08-26 | 2016-09-25
3.2 | Поставка основного оборудования | 2015-08-24 | 2016-06-19
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-09-26 | 2017-06-03
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-07-05 | 2017-08-24
3.5 | Завершение строительства | 2017-08-19 | 2017-09-03
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-05 | 2017-08-24
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-09-25 | 2017-10-05
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-10-06 | 2017-10-13
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006-06-25 | 2006-08-25 | 2006-06-25 | 2006-08-25 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-09-06 | 2011-03-01 | 2011-09-06 | 2011-03-01 | 100%
1.5 | Утверждение проектной документации | 2011-11-20 | 2011-12-01 | 2011-11-20 | 2011-12-01 | 100%
1.6 | Разработка рабочей документации | 2006-11-29 | 2008-01-10 | 2006-11-29 | 2008-01-10 | 100%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 100%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2010-03-01 | 2010-05-01 | 2010-03-01 | 2010-05-01 | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-03-01 | 2013-11-01 | 2013-03-01 | 2013-11-01 | 100%
3.2 | Поставка основного оборудования | 2012-10-01 | 2012-12-30 | 2012-10-01 | 2012-12-30 | 100%
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2019-03-01 | 2019-09-07
3.4 | Пусконаладочные работы | 2019-09-20 | 2019-10-04
3.5 | Завершение строительства | 2019-10-04 | 2019-10-07
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2019-09-20 | 2019-10-04
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019-10-07 | 2019-11-07
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-11-07 | 2019-11-10
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ.
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | 2007-05-01 | 2007-05-01 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | 2008-10-30 | 2008-10-30 | 100%
1.5 | Утверждение проектной документации |  |  | 2008-10-30 | 2008-10-30 | 100%
1.6 | Разработка рабочей документации |  |  | 2008-10-30 | 2008-10-30 | 100%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда |  | 2009-07-31 | 2009-07-01 | 2009-07-01
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не треб | не треб | не треб | не треб
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2009-08-31 | 2016-04-30 | 2009-08-01 |  | 30%
3.2 | Поставка основного оборудования |  | 2016-08-31
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2015-08-31 | 2016-09-30
3.4 | Пусконаладочные работы | 2016-09-30 | 2016-10-30
3.5 | Завершение строительства |  | 2016-11-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-31 | 2016-11-30
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 2016-12-31
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства |  | 2016-12-31
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-08-07 | 2011-04-29 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-05-21 | 2017-10-31
1.5 | Утверждение проектной документации | 2017-11-21 | 2017-12-31
1.6 | Разработка рабочей документации | 2011-04-30 | 2017-09-30 | 2012-04-29 |  | 85%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда |  | 2018-12-31
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | 2017-09-30 | 2011-02-10 | 2011-04-07 | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-06-30 | 2019-09-30
3.2 | Поставка основного оборудования | 2018-09-30 | 2019-03-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2019-12-31 | 2021-06-30
3.4 | Пусконаладочные работы | 2020-10-30 | 2021-11-10
3.5 | Завершение строительства | 2021-11-11 | 2021-11-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2020-10-30 | 2021-11-10
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2021-11-30 | 2021-12-10
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-12-11 | 2021-12-15

## прил 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
0
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## прил 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2015 год/за 1 квартал 2015 год]
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
м.п.
Наименование показателя |  | в млн. руб.
Метод учета | На 1 апреля 2015 г/ за 1 квартал 2015 | На 1 апреля 2015 г/ за 1 квартал 2015 (накопительно)
1 | 2 | 3
Выручка | 7587.5759 | 7587.5759
Чистая прибыль | 116.4569 | 116.4569
Направления распределения чистой прибыли: |  | 0
дивиденды |  | 0
другое (остаток на накопление) |  | 0
EBITDA | 1905.9219 | 1905.9219
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 10890.953 | 10890.953
покупатели и заказчики | 9815.274 | 9815.274
авансы выданные | 76.032 | 76.032
Собственный капитал | 5239.414 | 5239.414
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 19990.208 | 19990.208
кредиты | 19523.621 | 19523.621
облигационные займы |  | 0
займы организаций |  | 0
прочее | 466.587 | 466.587
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 18065.645 | 18065.645
кредиты и займы* | 5367.344 | 5367.344
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 10687.957 | 10687.957
по строительству | 884.298 | 884.298
по ремонтам | 91.465 | 91.465
по поставкам топлива |  | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 663.7306 | 663.7306
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 2228.4607
Профинансировано на отчетную дату | 223.1004
Обеспеченность источниками финансирования | 100%
Дефицит финансирования | -2005.3604
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2015 г.
на период 2015-2020 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Величина ссудной задолженности (реально выбранных средств)
Величина общего лимита соответствующего данной ссудной задолженности
Начальник департамента экономики |  | Н.Н. Маяковская

## прил 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | 986.066 |  | 839.607
ит | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | 96.15 |  | 188.506
ит | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | 332.963 |  | 158.79
ит | КАЛМЭНЕРГО | 2.42 |  | 21.575
ит | РОСТОВЭНЕРГО | 554.533 |  | 470.736
ит | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 0 |  | 0
1 | Важнейшие проекты | 380 | 0 | 66.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 170 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПС 110 кВ (ВН) | 170 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 50 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | 40 | 0 | 6.4 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | 80 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 210 | 0 | 60.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 0 | 0 | 3.6 | 2014 | 2017 | - | - | - | -
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 210 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 80 | 0 | 27 | 2019 | 2021 | - | - | - | -
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | 80 | 0 | 5.607 | 2008 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | 50 | 0 | 24.1 | 2013 | 2019 | + | + | + | +
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Программы особой важности | 100 | 0 | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 100 | 0 | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 100 | 0 | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 20 | 0 | 3.36 | 2016 | 2017 | - | - | - | -
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 80 | 0 | 55 | 2014 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Программы | 462.41 | 0 | 157.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ТПиР | 442.41 | 0 | 65.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 49.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 12.39 | 2013 | 2016 | + | + | + | -
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 0 | 0 | 27.1 | 2014 | 2017 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» | 0 | 0 | 8.7 | 2015 | 2016 | - | - | - | -
0 | «Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская № 1 с отпайками (ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода на большее сечение производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 1.44 | 2016 | 2016 | - | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Хапры-Синявская - Т-10» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 0 | 0 | 3.28 | 2014 | 2016 | + | - | - | -
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 0 | 0 | 0.35 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 397.21 | 0 | 12.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Сарул"» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Элиста - Западная" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | 1.51 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | 25 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | 40 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/"ТДиН" замена трансформаторов Т-1 и Т-2 | 50 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110 кВ Вилейская. Реконструкция с заменой существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на 40 МВА. | 80 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная». Установка линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) ПО Правобережные электрические сети | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока типа ТВЛМ-10 в ячейке 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ "Микрорайон" на трансформаторы тока класса 0,5S/10Р с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 200/5 в ячейке 6 кВ №35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S . | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10 Ктт=150/5) в ячейке 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Степная" на трансформаторы тока с Ктт=200/5. Произвести замену существующих трансформаторов тока в КРН-77 на трансформаторы тока с Ктт=150/5. Произвсети замену существующих реле защиты в КРН-77 на реле РТ-40/10 и РСВ-13. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №28 ПС 110/35/6 кВ "ТДН" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110 кВ Сибирь-Гора. Замена трансформаторов тока с Ктт 600/5 в ячейке 6 кВ №25 (хозспособ). ПО ПЭС. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Березовская" с вакуумным выключателем | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейке 6 кВ №36 ПС 110/6 кВ "Спортивная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 10 кВ №25 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 400/5 в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока типа ТОЛ-10-1 У1 100/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5 S в линейной ячейке 6 кВ №202 ПС 110/6 к "Заводская". Замена трансформаторов тока типа ТВЛ-10, 1000/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5S в линейной ячейке 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ "Заводская" . | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №13 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" и ячейке 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" на трансформаторы тока с Ктт 600/5 класса точности 0,5S. Дополнительно ячейку 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" доукомплектовать трансформатором тока нулевой последовательности. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/6/10 кВ «Райгород-2». Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы большей мощности с реконструкцией ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6/10 кВ ПО Волгоградские электрические сети (1 пусковой комплекс) | 32 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/6 кв Цементная. Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/10 кВ «Михайловская». Замена дугогасящего реактора 2 с.ш. 10 кВ на ДГК и установка ДГК на 1 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Михайловская» ПО «Михайловские электрические сети» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 300/5 в ячейке 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с большим Ктт | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №72 ПС 110/6 кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС Новоаннинская. Реконструкция с установкой в в ячейке 10 кВ №1 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, в ячейке 10 кВ №18 заменой трансформаторов тока, ПО УЭС. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 Р-6 в части РЗА и СДТУ для обеспечения технологического подключения генераторной установки ООО "Нефто-Юг» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "ГОК" и ПС 110/10 кВ "Промзона" с реконструкцией КЛ от опоры №90 по ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» к РУ-10 кВ Заявителя и КЛ от опоры № 113 по ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 «Промзона» к РУ-10 кВ Заявителя | 0 | 0 | 0.5 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | 0.4 | 0 | 6.6 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 11/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ш-44 с заменой 2-х ячеек 6 кВ для технологического присоединения ООО "Завод ТЕХНО" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Т-11 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ А-12 (Доэлектросталь) | 80 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 0 | 0 | 3.972 | 2013 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Б-11 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 110кВ Р-1, устройств СДТУ, РЗА и ПА» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 6.3 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 50 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | 0 | 0 | 1.3 | 2014 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | 32 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС35/16 кВ "НС-2".Установка двух трансформаторов тока и релейной защиты в линейной ячейке № 3 и № 16 (для технологического присоединения МУП "Производственное управление Водопроводно-канализационного хозяйства") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | 20 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция линейной ячейки №503 на ПС 35/6 кВ "БГ-5" (для ТП ООО "Победа") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 12.6 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Т-14" г.Таганрог | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 12.6 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3.2 | Новое строительство | 20 | 0 | 91.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 9.95 | 2013 | 2015 | + | - | - | -
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | 0 | 0 | 46 | 2014 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 35.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | 0 | 0 | 19.252 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | 0 | 0 | 4.5 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | 0 | 0 | 12 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 20 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 10.85 | 0 | 130.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 0 | 0 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты технологического присоединения, реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | + | + | +
0 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 21.74 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ 10 кВ и установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ Советская для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 20 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10 кВ №5 ПС110/10 «Промзона» (АМИЛКО) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-этажного 36-квартирного дома в микрорайоне Лесной,1, с. Началово, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Кругловка, Нехаевского района, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Электроснабжение придорожного комплекса расположенного по адресу: Волгоградской область, Городищенский район, территория Администрации Котлубанского сельского поселения». Отпайка от ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Котлубань», КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-30 по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ «ВЗС» для электроснабжения здания детского садика, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, дом 26, Волжский РЭС» (34-2-14-00182021). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 10.85 | 0 | 89.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 10.85 | 0 | 89.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ 10 кВ для подключения потребителей нельготной категории 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение гостевого дома в Калачевском участковом лесничестве участок 20, выделы 7,12,Калачевского района, Волгоградской области. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области». Отпайка от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Коммуна с установкой КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Объекты технологического присоединения 2015 года | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 10.85 | 0 | 89.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | 4.5 | 0 | 57.8 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 2.35 | 0 | 16.06 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ0,4 кВ ТП №128 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Суходол" для электроснабжения (система телеиетрии ГРП) шкафа управления, расположенного в Волгоградской области, район, х.Кочетково, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | 4 | 0 | 15.289 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1В ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1523/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Антоновская» для присоединения станции сотовой связи №61-0785 ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Цимлянский район, х.Антонов, ул.Центральная, д.22А. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4.5 | Генерация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 32.743 | 0 | 357.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ТПиР | 24.043 | 0 | 349.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 1.35 | 0 | 77.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 0 | 0 | 3.197 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | 0 | 0 | 5.44 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | 0 | 0 | 2.495 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | 0 | 0 | 1.372 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | 0 | 0 | 0.572 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 35/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | - | - | -
0 | Реконструкция КТП 592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба", расположенного в Волгоградской области, г.Волжский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения) | 0.04 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | -
0 | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | 0 | 0 | 7.25 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | 0 | 0 | 0.2 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ «Несмеяновская» с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | 0.16 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4кВ №1545 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Искра» с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Паршиковская средняя общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области | 0.16 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | 0 | 0 | 0.3 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | 0.16 | 0 | 8.5 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 0.16 | 0 | 3.6 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 0.26 | 0 | 9.76 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | 0 | 0 | 2.98 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | 0 | 0 | 25.685 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 0.16 | 0 | 3 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | 0.25 | 0 | 3.6 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 16.683 | 0 | 254.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 2.42 | 0 | 20 | 2016 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Салын-Тугтун (замена голого провода ВЛ-0,4 на СИП) | 0 | 0 | 1.575 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | 0 | 0 | 2.085 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 1.44 | 0 | 19.9 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | 0 | 0 | 12.05 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1693 по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ «М.Горького», расположенной в Волгоградской области, Советский район, п. М. Горького, Пархоменский РЭС | 0 | 0 | 1.802 | 2016 | 2016 | - | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 0.25 | 0 | 6.24 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с.Пешково Азовского района Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №8 ПС Матвеево-Курганская (ИП Хейгетян»» | 0 | 0 | 0.4 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | 0 | 0 | 0.12 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | 0 | 0 | 2.24 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области» | 0.25 | 0 | 0.35 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района | 0.5 | 0 | 7.445 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 0.1 | 0 | 4.264 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 1.083 | 0 | 14.21 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района | 0.5 | 0 | 4.21 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 0.04 | 0 | 3.5 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 0.383 | 0 | 7.7 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге | 1.26 | 0 | 3.8 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 0 | 0 | 7.3 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | 0 | 0 | 0.2 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 0 | 0 | 0.7 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 1.8 | 0 | 37.195 | 2013 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 0.1 | 0 | 1.56 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Федулов Багаевского района Ростовской области | 1.03 | 0 | 11.735 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 1.303 | 0 | 11.601 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 0.66 | 0 | 3.8 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 с заменой КТП №53 и установкой дополнительной ТП в с. Елизаветовка Азовского района | 0.26 | 0 | 3.397 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 и установкой дополнительной ТП в х. Южный Азовского района | 0.1 | 0 | 3.377 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | 0.32 | 0 | 9.086 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | 0.5 | 0 | 5.074 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | 0.16 | 0 | 3.01 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовской области | 0.2 | 0 | 0.36 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 0 | 0 | 18.29 | 2011 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | 1.614 | 0 | 15.1 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 0 | 0 | 7.38 | 2011 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 0.16 | 0 | 2.106 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области | 0.25 | 0 | 1.248 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 2.5 | 0 | 17.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 0 | 0 | 2.264 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | 0 | 0 | 1.966 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | 0 | 0 | 1.302 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство РП-10 кВ и 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-15 до РП-10 кВ | 2.5 | 0 | 10 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга | 0 | 0 | 1.552 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | 0.25 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | 1.26 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | 2 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2. | Новое строительство | 8.7 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 8.7 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 8.7 | 0 | 7.771 | 2015 | 2016 | + | не треб | не треб | не треб
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дебеты" (4шт.) | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 35кВ Грушевская, Быстрянская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 35 кВ Первомайская, Тарасовская, Войковская, Н. Поповская, Краснодонецкая. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 3 этап | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция СДТУ на узлах связи Новочеркасского РРП и Несветаевского РРП филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (1 очередь) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация системы учета электроэнергии Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Автоматическая пожарная сигнализация ПО и РЭС | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 0.063 | 0 | 69.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция помещений Аксайского РЭС ПО "ЦЭС Ростовэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Административное здание ул. Левобережная,23 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Транспортные средства - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПИР, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (передача) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0.063 | 0 | 69.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | 0.063 | 0 | 69.101 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу (передача) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.42 | 0 | 21.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0