## прил 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## пр5-Р1 (hidden)
Приложение №5
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
скопировать и протянуть строку 211
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования1) (представляется ежегодно)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | «___»_____________________ 20____ года
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | М.П.
U | A | B | C | E | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AW | MU | NE | NO+NY+OI | OS | PС | BC | MZ | NJ | NT+OD+ON | OX | PH | AQ | AR |  |  | BR | D | AH
Раздел 1. Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования
Фильтр | №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на начало года, млн рублей (с НДС) |  | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [11 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец года, млн рублей (с НДС) |  | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)3) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)3) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | в базисном уровне цен, млн рублей2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн рублей (с НДС) | %
1
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-1
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-2
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-3
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-4
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-5
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-6
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-7
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-8
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-9
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-9.3
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-9.7
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-1
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-2
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-3
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-4
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-5
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-6
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-7
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-8
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-9
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-9.3
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-9.7
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-1
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-2
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-3
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-4
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-5
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-6
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-7
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-8
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-9
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-9.3
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-9.7
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-1
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-2
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-3
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-4
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-5
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-6
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-7
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-8
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-9
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-9.3
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-9.7
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-1
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-2
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-3
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-4
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-5
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-6
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-7
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-8
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-9
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-9.3
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-9.7
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-1
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-2
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-3
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-4
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-5
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-6
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-7
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-8
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-9
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-9.3
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-9.7
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
3) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".

## пр5-Р2 (hidden)
скопировать и протянуть строку 211
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
U | A | B | C | E | CD | CE | CF | CG | CM | CS | CH | CI |  |  | DH | D | AH
Раздел 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования (освоения капитальных вложений)
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на начало года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец года, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  | Причины отклонений | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[13 empty] | млн рублей (без НДС) | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | план | факт | в базисном уровне цен, млн рублей2) | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
3) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".

## пр6-Р1 (hidden)
| скопировать и протянуть строку 211 | [17 empty] | Приложение № 6
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов1) (представляется ежегодно)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | М.П.
U | A | B | C | E | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | IW | D | AH
Раздел 1. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включении объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
A: № п/п; B: Наименование направления/ инвестиционного проекта; C: Филиал; E: Идентифика-тор инвестицион-ного проекта; ER: Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ); IW: Причины неисполнения плана; D: ТП; AH: ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр6-Р2 (hidden)
скопировать и протянуть строку 211
|  | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | AH
Раздел 2. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ) | [13 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр6-Р3 (hidden)
| скопировать и протянуть строку 211 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
U | A | B | C | E | ER | ES | ET | EU+EV+EW | EX | FF | FG | FH | FI+FJ+FK | FL | IW | DS | DV |  |  | EN | D | AH
Раздел 3. Отчет о вводе объектов основных средств в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод основных средств в эксплуатацию | [14 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана | План | Факт | Отклонение от плана ввода основных средств
[18 empty] | млн рублей (без НДС) | %
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое |  | млн рублей (без НДС)
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 19
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр6-Р4 (hidden)
| скопировать и протянуть строку 211 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
U | A | B | C | E | LL | LM | LN | LO | LP | MK | ML | MM | MN | MO | IW | D | AH
Раздел 4. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
A: № п/п; B: Наименование направления/ инвестиционного проекта; C: Филиал; E: Идентифика-тор инвестицион-ного проекта; LL: Вывод мощностей из эксплуатации; D: ТП; AH: ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр8-расш проп сп
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года 2016 | факт 1 кв 2017 | факт года 2016 | факт 1 кв 2017 | факт года 2016 | факт 1 кв 2017 | факт года 2016 | факт 1 кв 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | Волгоградская область, г. Волгоград | 65 | 75 | -6.1132 | 3.6458 | 0 | 3.6458 | нд | нд
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | Ростовская обл.. Аксайский район, ст-ца Грушевская | 80 | 80 | 9301.9 | 9446.8 | 34875 | 34875 | Не относится | Не относится

## пр10-Р1 кв
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 31.12.2017, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  | Г | 2634.8442 | 11131.0536 |  | 7143.6959 | 16376.3732 | 5319.664 | 11056.7091 | 2886.8971 | 3637.0338 | 682.6219 | 811.7992 | 441.7006 | 840.9208 | 755.7006 | 880.306 | 1006.874 | 1104.0078 | 7419.6753 | 750.1367 | 25.98%
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | Г | 1272.7027 | 6425.0053 |  | 4138.7735 | 8414.4503 | 2764.2542 | 5650.1961 | 1952.6159 | 2803.7754 | 543.2794 | 663.3777 | 177.5301 | 575.7493 | 689.0578 | 795.0467 | 542.7485 | 769.6017 | 2846.4207 | 851.1595 | 43.59%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | Г | 920.5495 | 3365.7414 |  | 2020.1594 | 4032.9509 | 1847.1272 | 2185.8237 | 495.8752 | 436.6579 | 106.5157 | 111.9188 | 82.2313 | 78.5606 | 21.9982 | 34.499 | 285.1301 | 211.6796 | 1749.1657 | -59.2173 | -11.94%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | Г | 58.9884 | 273.7549 |  | 719.4793 | 637.7107 | 93.8788 | 543.832 | 11.5769 | 1.0715 | 0.013731 | 0.013731 | 1.0137 | 1.0137 | 0.030343 | 0.030343 | 10.5191 | 0.013731 | 542.7604 | -10.5054 | -90.74%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | Г | 271.5519 | 635.7321 |  | 261.9316 | 2482.5009 | 509.8411 | 1972.6598 | 82.0444 | 69.2677 | 21.785 | 22.1205 | 0.6218 | 0.76609 | 1.5629 | 1.6201 | 58.0748 | 44.7611 | 1903.3921 | -12.7767 | -15.57%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | Г | 111.0516 | 430.82 |  | 3.3521 | 808.7603 | 104.5627 | 704.1976 | 344.7847 | 326.2612 | 11.0281 | 14.3684 | 180.3037 | 184.8311 | 43.0514 | 49.11 | 110.4015 | 77.9518 | 377.9363 | -18.5235 | -5.372%
1 | Астраханская область | АЭ | Г | 289.2056 | 1553.4125 |  | 1237.9278 | 3605.6025 | 715.9063 | 2889.6963 | 423.9077 | 427.644 | 64.2071 | 64.2126 | 81.5029 | 83.6692 | 55.6218 | 83.2134 | 222.576 | 196.5489 | 2462.0523 | 3.7362 | 0.8814%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ | Г | 90.1495 | 520.1352 |  | 552.7235 | 1490.0468 | 441.3619 | 1048.6849 | 170.0679 | 209.7282 | 22.3503 | 22.3503 | 37.8567 | 38.5879 | 43.8769 | 68.9614 | 65.984 | 79.8285 | 838.9567 | 39.6603 | 23.32%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ | Г | 75.8086 | 451.5131 |  | 468.5731 | 1434.5317 | 422.6516 | 1011.8801 | 156.8885 | 194.509 | 22.2969 | 22.2969 | 37.6976 | 38.4289 | 43.0956 | 67.6002 | 53.7984 | 66.1829 | 817.3711 | 37.6205 | 23.98%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 557.1513 | 166.6982 | 390.453 | 56.6335 | 119.0211 | 12.9476 | 12.9476 | 20.1538 | 20.1538 | 23.5321 | 46.9745 | 0 | 38.9452 | 271.4319 | 62.3876 | 110.2%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 557.1513 | 166.6982 | 390.453 | 56.6335 | 119.0211 | 12.9476 | 12.9476 | 20.1538 | 20.1538 | 23.5321 | 46.9745 | н.д. | 38.9452 | 271.4319 | 62.3876 | 110.2% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 525.8861 | 23.4385 | 502.4476 | 9.7331 | 9.0054 | 0.81722 | 0.81722 | 2.7248 | 2.7248 | 0 | 0.93828 | 6.1911 | 4.5251 | 493.4423 | -0.72774 | -7.477%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 525.8861 | 23.4385 | 502.4476 | 9.7331 | 9.0054 | 0.81722 | 0.81722 | 2.7248 | 2.7248 | н.д. | 0.93828 | 6.1911 | 4.5251 | 493.4423 | -0.72774 | -7.477% | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ | Г | 75.8086 | 451.5131 |  | 468.5731 | 351.4943 | 232.5149 | 118.9794 | 90.5219 | 66.4825 | 8.5321 | 8.5321 | 14.8191 | 15.5503 | 19.5635 | 19.6874 | 47.6072 | 22.7126 | 52.4969 | -24.0394 | -26.56%
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 43.7348 | 295.3545 | 2016-02-01 | 228.3667 | 221.1699 | 217.1491 | 4.0208 | 4.6872 | 4.0208 | 0.65692 | 0.65692 | 3.3639 | 3.3639 | н.д. | 0 | 0.66646 | 0 | -9.77e-15 | -0.66646 | -14.22% | Экономия финансирования в 2017 г. за счет уточнения финансовых потребностей с учетом фактических объемов финансирования предыдущих периодов.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | 0.05306 | 0.25286 | 2017-11-01 | 0.94389 | 0.25227 | 0 | 0.25227 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.25227 | 0 | >100% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | 0.48154 | 2.505 | 2017-10-01 | 3.7715 | 1.7089 | 0 | 1.7089 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7089 | 0 | >100% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0.34151 | 1.5984 | 2016-12-01 | 4.7515 | 0.86648 | 0.82 | 0.046476 | 0.046476 | 0.046476 | 0.046476 | 0.046476 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 2.0747 | 10.372 | 2016-04-01 | 10.4205 | 9.8713 | 4.5018 | 5.3694 | 5.2455 | 5.3694 | 0.12397 | 0.12397 | 4.9006 | 4.9006 | 0.2209 | 0.34487 | н.д. | 0 | 0 | 0.12397 | 2.363% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 1.0879 | 5.2914 | 2017-08-01 | 12.0209 | 4.9265 | 0 | 4.9265 | н.д. | 0.13572 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13572 | 4.7908 | 0.13572 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 8.5038 | 38.244 | 2016-02-01 | 74.1726 | 28.979 | 4.1641 | 24.815 | 24.9143 | 4.027 | 0.77341 | 0.77341 | 0.55528 | 0.55528 | 0.26557 | 0.26557 | 23.32 | 2.4328 | 20.788 | -20.8873 | -83.84% | Смещение финансирования за счет приостановки платежей на стадии претензионно - исковой работы с контрагентом за несвоевременное исполнение условий договора подряда.
1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 4.047 | 21.1864 | 2016-02-01 | 34.0981 | 15.2076 | 1.3989 | 13.8087 | 13.8087 | 13.8087 | 0.56126 | 0.56126 | 2.5126 | 2.5126 | н.д. | 0 | 10.7349 | 10.7349 | 0 | 1.7764e-15 | 1.286e-14% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0.07775 | 0.44504 | 2017-03-01 | 1.1368 | 0.25564 | 0.078068 | 0.17757 | 0.17757 | 0.17757 | н.д. | 0 | 0.11008 | 0.11008 | н.д. | 0 | 0.067488 | 0.067488 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | 0.02018 | 0.1026 | 2017-02-01 | 0.21201 | 0.076332 | 0.008537 | 0.067795 | 0.067795 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.067795 | 0 | 0.067795 | -0.067795 | -100% | Отсутствие необходимости финансирования в 2017 г. за счет выполнения работ хозяйственным способом и смещения срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0.10658 | 0.48945 | 2017-04-24 | 1.2172 | 0.46537 | 0 | 0.46537 | н.д. | 0.054623 | н.д. | 0 | н.д. | 0.054623 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.41075 | 0.054623 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 0.43045 | 1.9808 | 2016-06-01 | н.д. | 1.7548 | 0.15737 | 1.5974 | 1.5974 | 1.5974 | н.д. | 0 | 1.5974 | 1.5974 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 1.165 | 6.9018 | 2017-06-01 | 9.5919 | 4.4724 | 0.0027086 | 4.4697 | 4.4697 | 4.4697 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.4697 | 4.4697 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | 2.102 | 11.0148 | 2017-12-20 | 14.9522 | 9.9736 | 0 | 9.9736 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.9736 | 0 | >100% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 1.0232 | 4.6096 | 2016-02-01 | н.д. | 4.4192 | 0 | 4.4192 | 4.4192 | 3.2848 | 0.18059 | 0.18059 | 0.2043 | 0.2043 | 1.9292 | 1.9292 | 2.1051 | 0.97066 | 1.1344 | -1.1344 | -25.67% | Экономия объемов финансирования в 2017 г. за счет использования ранее закупленных МТРиО по ценам прошлых лет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 1.5959 | 7.3441 | 2015-05-01 | 6.8468 | 6.3025 | 2.3196 | 3.9829 | 3.9829 | 3.9829 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.3977 | 3.3977 | 0.58522 | 0.58522 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.19783 | 0.85756 | 2015-05-01 | 1.5427 | 0.804 | 0.044485 | 0.75952 | 0.75952 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.75952 | 0 | 0.75952 | -0.75952 | -100% | Договор ТП Заявителем расторгнут. Реализация проекта не требуется.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0.97551 | 4.8581 | 2017-09-01 | 5.8836 | 4.1671 | 0.32553 | 3.8416 | 2.048 | 2.6028 | 0.082091 | 0.082091 | 0.025404 | 0.025404 | н.д. | 0 | 1.9405 | 2.4953 | 1.2388 | 0.55479 | 27.09% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 1.7407 | 8.5133 | 2017-03-01 | 15.0045 | 6.83 | 0.13022 | 6.6998 | н.д. | 0.44979 | н.д. | 0 | н.д. | 0.44979 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.25 | 0.44979 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0.42969 | 1.9368 | 2015-11-01 | 3.7517 | 1.7628 | 0.33147 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4313 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0.5045 | 2.0679 | 2014-05-01 | 3.6087 | 1.9404 | 0.28569 | 1.6547 | 1.6547 | 1.6547 | 1.6547 | 1.6547 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 1.0617 | 5.1478 | 2014-11-01 | 4.4488 | 3.8186 | 0.79726 | 3.0214 | 3.0214 | 3.0214 | 3.0214 | 3.0214 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3e-08 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 3.8033 | 19.3286 | 2017-03-01 | 29.8489 | 18.1901 | 0 | 18.1901 | 18.1901 | 15.2996 | н.д. | 0 | 1.5495 | 1.5495 | 13.7501 | 13.7501 | 2.8906 | 0 | 2.8906 | -2.8906 | -15.89% | Экономия объемов финансирования в 2017 г. за счет использования ранее закупленных МТРиО по ценам прошлых лет.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0.24992 | 1.1102 | 2016-05-01 | 1.9814 | 1.0033 | 0 | 1.0033 | н.д. | 0.93305 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11213 | н.д. | 0 | н.д. | 0.82092 | 0.070218 | 0.93305 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | НД | НД | НД | н.д. | 2.2762 | 0 | 2.2762 | н.д. | 0.11472 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11472 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.1615 | 0.11472 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ | Г | 14.3409 | 68.6222 |  | 84.1505 | 55.5151 | 18.7103 | 36.8048 | 13.1794 | 15.2192 | 0.05337 | 0.05337 | 0.15905 | 0.15905 | 0.78133 | 1.3612 | 12.1856 | 13.6456 | 21.5856 | 2.0398 | 15.48%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ | Г | 14.3409 | 68.6222 |  | 84.1505 | 55.5151 | 18.7103 | 36.8048 | 13.1794 | 15.2192 | 0.05337 | 0.05337 | 0.15905 | 0.15905 | 0.78133 | 1.3612 | 12.1856 | 13.6456 | 21.5856 | 2.0398 | 15.48%
1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 1.7632 | 8.9603 | 2017-02-01 | н.д. | 7.1566 | 0 | 7.1566 | 0.097822 | 0.097822 | н.д. | 0 | 0.097822 | 0.097822 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.0587 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0.08481 | 0.55544 | 2017-03-31 | н.д. | 0.33655 | 0.059693 | 0.27685 | 0.33655 | 0.27685 | н.д. | 0 | 0.015552 | 0.015552 | 0.2613 | 0.2613 | 0.059693 | 0 | 0 | -0.059693 | -17.74% | Экономия объемов финансирования проекта в 2017 г. за счет выполнения работ хозяйственным способом.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | 0.35869 | 1.6944 | 2017-12-01 | 5.2146 | 1.4711 | 0 | 1.4711 | 2.9805 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9805 | 0 | 1.4711 | -2.9805 | -100% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией.
1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 5.8139 | 24.476 | 2015-02-01 | 30.3139 | 20.669 | 17.8872 | 2.7818 | 2.7818 | 2.7818 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.7818 | 2.7818 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 0.65401 | 3.1324 | 2017-03-01 | 5.2146 | 2.4154 | 0 | 2.4154 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4154 | 0 | >100% | отклонений нет
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | 0.27361 | 1.3347 | 2017-10-01 | 2.7247 | 1.2312 | 0 | 1.2312 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2312 | 0 | >100% | отклонений нет
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0.65114 | 3.1209 | 2017-03-01 | 4.9716 | 2.7917 | 0 | 2.7917 | 0.078509 | 2.7917 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.078509 | 0.078509 | н.д. | 2.7132 | 0 | 2.7132 | 3456% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 1.0995 | 5.0408 | 2017-03-01 | 5.2146 | 4.8578 | 0 | 4.8578 | 4.8578 | 4.8578 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.2753 | 0.2753 | 4.5825 | 4.5825 | 3.2e-09 | -3.2e-09 | -6.587e-08% | отклонений нет
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 1.5153 | 8.5521 | 2017-12-01 | 10.1834 | 6.8214 | 0.033282 | 6.7881 | н.д. | 3.9284 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.57982 | н.д. | 3.3486 | 2.8597 | 3.9284 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | 0.82125 | 4.5631 | 2017-12-01 | 5.2146 | 3.0744 | 0.064349 | 3.0101 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.0101 | 0 | >100% | отклонений нет
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | 0.77244 | 4.3703 | 2017-12-01 | 5.4494 | 3.1235 | 0.064913 | 3.0586 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.0586 | 0 | >100% | отклонений нет
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.19169 | 0.96028 | 2015-11-01 | 2.3475 | 0.2429 | 0.16417 | 0.078731 | 0.82516 | 0.078731 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.82516 | 0.078731 | 0 | -0.74643 | -90.46% | Экономия объемов финансирования в 2017 г. за счет использования ранее закупленных МТРиО по ценам прошлых лет и выполнения работ хозяйственным способом.
1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0.11906 | 0.59451 | 2016-09-01 | 4.8736 | 0.56272 | 0.36858 | 0.19413 | 0.52837 | 0.19413 | 0.05337 | 0.05337 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.475 | 0.14076 | 0 | -0.33424 | -63.26% | Экономия объемов финансирования в 2017 г. за счет использования ранее закупленных МТРиО по ценам прошлых лет.
1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.01913 | 0.09848 | 2014-11-01 | 2.428 | 0.086247 | 0.068091 | 0.018155 | 0.018155 | 0.018155 | н.д. | 0 | 0.018155 | 0.018155 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0.20319 | 1.1685 | 2017-05-01 | н.д. | 0.67463 | 0 | 0.67463 | 0.67463 | 0.19374 | н.д. | 0 | 0.027524 | 0.027524 | 0.16622 | 0.16622 | 0.48089 | 0 | 0.48089 | -0.48089 | -71.28% | Экономия объемов финансирования в 2017 г. за счет использования ранее закупленных МТРиО по ценам прошлых лет и выполнения работ хозяйственным способом.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ | Г | 96.1065 | 537.93 |  | 137.4717 | 486.7245 | 161.4464 | 325.2781 | 140.6369 | 115.1052 | 17.9248 | 17.9248 | 29.297 | 29.6441 | 4.8281 | 6.991 | 88.5871 | 60.5453 | 210.1729 | -25.5317 | -18.15%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ | Г | 37.0333 | 237.5149 |  | 113.2318 | 218.999 | 92.6297 | 126.3693 | 39.4783 | 43.2168 | 3.1377 | 3.1377 | 17.3032 | 17.3501 | 0.89576 | 1.0211 | 18.1416 | 21.7079 | 83.1525 | 3.7386 | 9.47%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ | Г | 36.6636 | 235.722 |  | 109.84 | 217.3257 | 91.4665 | 125.8592 | 39.0934 | 42.7067 | 3.1377 | 3.1377 | 16.9184 | 16.9653 | 0.89576 | 0.89576 | 18.1416 | 21.7079 | 83.1525 | 3.6133 | 9.243%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 11.0786 | 93.1251 | 2016-05-01 | 109.84 | 77.8785 | 47.4065 | 30.472 | 26.5112 | 30.472 | 1.6731 | 1.6731 | 13.73 | 13.73 | 0.69002 | 0.69002 | 10.4181 | 14.3789 | 0 | 3.9608 | 14.94% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 11.3851 | 70.2788 | 2016-06-01 | н.д. | 32.1686 | 1.9959 | 30.1727 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 30.1727 | 0 | >100% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0.33831 | 1.5807 | 2016-02-01 | н.д. | 1.2454 | 0 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2454 | 1.1986 | 1.1986 | 0.046788 | 0.046788 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0.03484 | 0.19745 | 2016-11-16 | н.д. | 0.13977 | 0.092817 | 0.046953 | н.д. | 0.046953 | н.д. | 0 | н.д. | 0.046953 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.046953 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | 0.70804 | 3.3955 | 2016-11-29 | н.д. | 2.1372 | 2.094 | 0.043161 | н.д. | 0.043161 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.043161 | 0 | 0.043161 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 7.2527 | 39.7122 | 2014-09-01 | н.д. | 46.3914 | 38.8999 | 7.4916 | 7.9292 | 7.4916 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.20574 | 0.20574 | 7.7235 | 7.2858 | 0 | -0.43768 | -5.52% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | НД | НД | НД | н.д. | 52.9798 | 0 | 52.9798 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 52.9798 | 0 | >100% | отклонений нет
1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 5.8659 | 27.4322 | 2012-11-01 | н.д. | 4.385 | 0.97741 | 3.4076 | 3.4076 | 3.4076 | 0.266 | 0.266 | 3.1416 | 3.1416 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0.36977 | 1.7928 |  | 3.3918 | 1.6733 | 1.1632 | 0.51011 | 0.38481 | 0.51011 | 0 | 0 | 0.38481 | 0.38481 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 32.56%
1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0.36977 | 1.7928 | 2016-11-01 | 3.3918 | 1.6733 | 1.1632 | 0.51011 | 0.38481 | 0.51011 | н.д. | 0 | 0.38481 | 0.38481 | н.д. | 0.12529 | н.д. | 0 | 0 | 0.12529 | 32.56% | Уточнение объемов финансирования в 2017 г. за счет разработки и утверждения проектно - сметной документации по факту реализации.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ | Г | 42.2623 | 218.4226 |  | 24.2399 | 198.0584 | 68.1154 | 129.943 | 51.6041 | 57.2882 | 14.7871 | 14.7871 | 11.9729 | 12.273 | 3.4698 | 5.5074 | 21.3743 | 24.7207 | 72.6548 | 5.6841 | 11.01%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ | Г | 42.2623 | 218.4226 |  | 24.2399 | 198.0584 | 68.1154 | 129.943 | 51.6041 | 57.2882 | 14.7871 | 14.7871 | 11.9729 | 12.273 | 3.4698 | 5.5074 | 21.3743 | 24.7207 | 72.6548 | 5.6841 | 11.01%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.8168 | 4.6043 | 2011-09-01 | н.д. | 5.9254 | 4.8487 | 1.0767 | 0.41182 | 0.35086 | 0.1483 | 0.1483 | 0.049901 | 0.049901 | 0.15266 | 0.15266 | 0.060966 | 0 | 0.72584 | -0.060966 | -14.8% | Отсутствие необходимости финансирования в 2017 г. за счет выполнения работ хозяйственным способом и смещения срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0.49555 | 2.4909 | 2011-09-01 | 5.5226 | 2.011 | 0.85761 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1534 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.1534 | 1.1534 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 8.7451 | 47.1201 | 2015-02-01 | н.д. | 33.1412 | 27.3611 | 5.7801 | н.д. | 5.0485 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3001 | н.д. | 2.0377 | н.д. | 2.7107 | 0.7316 | 5.0485 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 15.3615 | 77.591 | 2017-08-01 | н.д. | 72.6953 | 1.498 | 71.1973 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 71.1973 | 0 | >100% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 4.6918 | 22.0518 | 2015-05-01 | н.д. | 25.4658 | 0.38529 | 25.0805 | 24.3839 | 25.0805 | н.д. | 0 | 0.90678 | 0.90678 | 2.1637 | 2.1637 | 21.3134 | 22.01 | 0 | 0.69662 | 2.857% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 6.4968 | 29.6828 | 2016-12-01 | н.д. | 28.1965 | 4.065 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 14.397 | 14.397 | 9.7345 | 9.7345 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.6478 | 9.8002 | 2011-09-01 | 13.4631 | 7.759 | 6.5748 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1842 | н.д. | 0 | 1.1842 | 1.1842 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.96979 | 5.155 | 2011-09-01 | 5.2542 | 4.531 | 4.4335 | 0.097546 | 0.097546 | 0.097546 | н.д. | 0 | 0.097546 | 0.097546 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -4.3021e-16 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 3.0372 | 19.9266 | 2015-05-01 | н.д. | 18.3331 | 18.0914 | 0.24174 | 0.24174 | 0.24174 | 0.24174 | 0.24174 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.6653e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ | Г | 16.8109 | 81.9926 |  | 0 | 69.6672 | 0.70132 | 68.9659 | 49.5546 | 14.6002 | 0 | 0 | 0.02094 | 0.02094 | 0.46252 | 0.46252 | 49.0711 | 14.1167 | 54.3657 | -34.9544 | -70.54%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 16.8109 | 81.9926 |  | 0 | 69.6672 | 0.70132 | 68.9659 | 49.5546 | 14.6002 | 0 | 0 | 0.02094 | 0.02094 | 0.46252 | 0.46252 | 49.0711 | 14.1167 | 54.3657 | -34.9544 | -70.54%
1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 4.2922 | 20.412 | 2017-03-01 | н.д. | 14.0328 | 0.70132 | 13.3315 | 16.807 | 13.3315 | н.д. | 0 | 0.02094 | 0.02094 | 0.37526 | 0.37526 | 16.4108 | 12.9353 | 0 | -3.4755 | -20.68% | Экономия объемов финансирования в 2017 г. за счет экономии по ТЗП на приобретение МТРиО и выполнения работ хозяйственным способом.
1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 5.1398 | 26.5405 | 2017-09-01 | н.д. | 23.3388 | 0 | 23.3388 | 12.606 | 1.2687 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.08726 | 0.08726 | 12.5187 | 1.1815 | 22.07 | -11.3373 | -89.94% | Смещение финансирования на более поздний период в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса и поздней поставкой МТРиО.
1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 7.3789 | 35.0401 | 2017-05-01 | н.д. | 32.2956 | 0 | 32.2956 | 20.1416 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 20.1416 | 0 | 32.2956 | -20.1416 | -100% | Смещение финансирования на более поздний период в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса и поздней поставкой МТРиО.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ | Г | 58.9884 | 273.7549 |  | 287.0445 | 265.6301 | 3.9064 | 261.7236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7236 | 0 | 0%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ | Г | 58.9884 | 273.7549 |  | 287.0445 | 265.6301 | 3.9064 | 261.7236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7236 | 0 | 0%
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 58.9884 | 273.7549 | 2017-09-01 | 287.0445 | 265.6301 | 3.9064 | 261.7236 | 1 | 1 | н.д. | 0 | 1 | 1 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 260.7236 | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ | Г | 42.451 | 215.5601 |  | 257.3359 | 1319.2971 | 107.7363 | 1211.5608 | 79.2888 | 67.1467 | 21.785 | 21.7904 | 0.60755 | 0.61587 | 1.5629 | 1.6096 | 55.3334 | 43.1308 | 1144.4141 | -12.1422 | -15.31%
1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | НД | НД | НД | н.д. | 1133.89 | 46.5578 | 1087.3322 | н.д. | 0.027557 | н.д. | 0.0054845 | н.д. | 0.0083209 | н.д. | 0.0055652 | н.д. | 0.0081864 | 1087.3047 | 0.027557 | >100% | Иное - финансирование по договору аренды земельных участков.
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 15.9992 | 80.1726 | 2012-11-01 | 101.4508 | 78.4073 | 57.1245 | 21.2828 | 21.2828 | 21.2828 | 21.2828 | 21.2828 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 25.994 | 133.1311 | 2017-06-01 | 154.4191 | 104.9443 | 2.2422 | 102.7021 | 57.8493 | 45.5926 | 0.3454 | 0.3454 | 0.60755 | 0.60755 | 1.5629 | 1.5629 | 55.3334 | 43.0768 | 57.1094 | -12.2566 | -21.19% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией.
1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0.31012 | 1.5359 | 2016-05-01 | 1.4661 | 1.1292 | 0.97245 | 0.15676 | 0.15676 | 0.15676 | 0.15676 | 0.15676 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0.14767 | 0.72038 | 2017-09-07 | н.д. | 0.92637 | 0.83945 | 0.08692 | н.д. | 0.08692 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.041154 | н.д. | 0.045766 | 0 | 0.08692 | >100% | Необходимость выполнения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) - письмо администрации МО "Приволжский район".
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ | Г | 1.5102 | 6.0323 |  | 3.3521 | 43.9041 | 1.4552 | 42.4489 | 32.9141 | 34.6639 | 2.147 | 2.147 | 12.7416 | 13.8213 | 5.3539 | 5.6514 | 12.6715 | 13.0443 | 7.785 | 1.7498 | 5.316%
1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0.31386 | 1.5489 | 2015-08-27 | 1.7301 | 1.5674 | 0.94584 | 0.62158 | н.д. | 0.62158 | н.д. | 0 | н.д. | 0.62158 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.62158 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования.
1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0.24371 | 1.3193 | 2017-07-17 | 1.622 | 1.0846 | 0 | 1.0846 | н.д. | 0.12665 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12665 | н.д. | 0 | 0.95795 | 0.12665 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования.
1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | 0.15919 | 0.8496 | 2017-12-20 | н.д. | 0.67435 | 0 | 0.67435 | н.д. | 0.17523 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.17523 | 0.49912 | 0.17523 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования.
1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | 0.10359 | 0.53954 | 2017-11-14 | н.д. | 0.31259 | 0 | 0.31259 | н.д. | 0.099422 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.099422 | 0.21317 | 0.099422 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования.
1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0.20869 | 1.1649 | 2017-03-10 | н.д. | 0.76381 | 0.4733 | 0.29051 | н.д. | 0.29051 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16717 | н.д. | 0.12334 | н.д. | 0 | 0 | 0.29051 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования.
1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0.48114 | 0.61005 | 2016-08-01 | н.д. | 0.72084 | 0 | 0.72084 | 0.72084 | 0.72084 | 0.29934 | 0.29934 | 0.4215 | 0.4215 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 5e-07 | 6.936e-05% | отклонений нет
1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | НД | НД | НД | н.д. | 0.1967 | 0 | 0.1967 | н.д. | 0.13401 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13401 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.062695 | 0.13401 | >100% | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности
1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | НД | НД | НД | н.д. | 0.157 | 0 | 0.157 | н.д. | 0.157 | н.д. | 0 | н.д. | 0.157 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.157 | >100% | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности
1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | НД | НД | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | НД | НД | НД | н.д. | 0.049997 | 0 | 0.049997 | н.д. | 0.049997 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.049997 | 0 | 0.049997 | >100% | Устранение аварийной ситуации в связи с выходом из строя прибора связи.
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | НД | НД | НД | н.д. | 5.3529 | 0.00285 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | НД | НД | НД | н.д. | 2.8028 | 0 | 2.8028 | 2.8029 | 2.8028 | 0.00285 | 0.00285 | н.д. | 0 | 2.8 | 2.8 | н.д. | 0 | 0 | -4.8e-09 | -1.713e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | НД | НД | НД | н.д. | 3.8828 | 0 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 0.00285 | 0.00285 | 3.88 | 3.88 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 3.8e-09 | 9.787e-08% | отклонений нет
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | НД | НД | НД | н.д. | 2.0529 | 0 | 2.0529 | 2.0528 | 2.0529 | 0.77305 | 0.77305 | 1.2798 | 1.2798 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 7e-10 | 3.41e-08% | отклонений нет
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | НД | НД | НД | н.д. | 2.2827 | 0 | 2.2827 | 2.2829 | 2.2827 | 0.00275 | 0.00275 | 2.2801 | 2.28 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | -0.0001 | -0.00438% | отклонений нет
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | НД | НД | НД | н.д. | 0.945 | 0 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.38519 | 0.38519 | 0.55981 | 0.55981 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | НД | НД | НД | н.д. | 5.1364 | 0.0285 | 5.1079 | 2.5539 | 2.5539 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.5539 | 2.5539 | н.д. | 0 | 2.5539 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | НД | НД | НД | н.д. | 0.99885 | 0 | 0.99885 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.99885 | 0 | >100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | НД | НД | НД | н.д. | 2.6661 | 0 | 2.6661 | 2.618 | 2.6661 | н.д. | 0 | 1.222 | 1.222 | н.д. | 0 | 1.396 | 1.4441 | 0 | 0.0481 | 1.837% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | НД | НД | НД | н.д. | 0.681 | 0 | 0.681 | 0.681 | 0.681 | 0.681 | 0.681 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | НД | НД | НД | н.д. | 0.49501 | 0 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.49501 | 0.49501 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | НД | НД | НД | н.д. | 0.92252 | 0 | 0.92252 | 0.92252 | 0.92252 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.92252 | 0.92252 | 0 | 4e-10 | 4.336e-08% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | НД | НД | НД | н.д. | 3.172 | 0 | 3.172 | 3.172 | 3.172 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.172 | 3.172 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | НД | НД | НД | н.д. | 1.336 | 0 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.336 | 1.336 | 0 | -2e-10 | -1.497e-08% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | НД | НД | НД | н.д. | 0.047436 | 0 | 0.047436 | н.д. | 0.047436 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.047436 | н.д. | 0 | 0 | 0.047436 | >100% | Устранение аварийной ситуации в связи с выходом из строя прибора РЗА.
1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | НД | НД | НД | н.д. | 2.3047 | 0.0047 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | н.д. | 0 | 2.3 | 2.3 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | НД | НД | НД | н.д. | 0.7984 | 0 | 0.7984 | 0.7984 | 0.7984 | н.д. | 0 | 0.7984 | 0.7984 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | НД | НД | НД | н.д. | 2.4992 | 0 | 2.4992 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4992 | 0 | >100% | отклонений нет
2 | Волгоградская область | ВЭ | Г | 373.1253 | 1579.995 |  | 2366.7248 | 3120.1867 | 879.4388 | 2240.7479 | 905.2385 | 807.2365 | 357.9792 | 366.5881 | 28.1403 | 35.2519 | 270.2046 | 278.0869 | 248.9144 | 127.3096 | 1433.5114 | -98.002 | -10.83%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 155.6294 | 750.4834 |  | 1073.4807 | 1604.7229 | 153.4847 | 1451.2383 | 767.2919 | 734.4437 | 349.2445 | 349.9418 | 24.8275 | 26.8267 | 265.965 | 267.1886 | 127.2549 | 90.4867 | 716.7945 | -32.8482 | -4.281%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 1.1201 | 5.6162 |  | 42.6235 | 694.1547 | 112.1079 | 582.0468 | 118.2619 | 98.8324 | 15.1988 | 15.1997 | 20.633 | 21.0385 | 12.2057 | 13.0922 | 70.2245 | 49.502 | 483.2144 | -19.4295 | -16.43%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 419.4218 | 94.352 | 325.0698 | 78.0435 | 83.5977 | 13.4738 | 12.759 | 18.6841 | 18.4689 | 11.177 | 11.177 | 34.7087 | 41.1929 | 241.4721 | 5.5542 | 7.117%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 419.4218 | 94.352 | 325.0698 | 78.0435 | 83.5977 | 13.4738 | 12.759 | 18.6841 | 18.4689 | 11.177 | 11.177 | 34.7087 | 41.1929 | 241.4721 | 5.5542 | 7.117% | отклонений нет
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 238.9562 | 16.3753 | 222.5809 | 19.0094 | 13.6952 | 1.4738 | 2.1894 | 1.9318 | 2.1469 | 1.0103 | 1.8342 | 14.5936 | 7.5248 | 208.8857 | -5.3141 | -27.96%
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 238.9562 | 16.3753 | 222.5809 | 19.0094 | 13.6952 | 1.4738 | 2.1894 | 1.9318 | 2.1469 | 1.0103 | 1.8342 | 14.5936 | 7.5248 | 208.8857 | -5.3141 | -27.96% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 1.1201 | 5.6162 |  | 42.6235 | 35.7767 | 1.3806 | 34.3961 | 21.209 | 1.5395 | 0.2513 | 0.2513 | 0.017153 | 0.4227 | 0.018459 | 0.081104 | 20.9221 | 0.78436 | 32.8566 | -19.6696 | -92.74%
2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | НД | НД | НД | н.д. | 0.20891 | 0.1336 | 0.075315 | 0.075315 | 0.021875 | 0.021875 | 0.021875 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.05344 | 0 | 0.05344 | -0.05344 | -70.96% | Вина подрядчика
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | НД | НД | НД | н.д. | 2.5004 | 0.0059874 | 2.4944 | 2.4944 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4944 | 0 | 2.4944 | -2.4944 | -100% | Вина подрядчика
2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.19043 | 0.98781 | 2017-07-28 | н.д. | 0.82135 | 0.017781 | 0.80357 | 0.80357 | 0.38243 | 0.22942 | 0.22942 | 0.012431 | 0.012431 | н.д. | 0.060225 | 0.56172 | 0.080359 | 0.42114 | -0.42114 | -52.41% | Экономия при торгах
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.50247 | 2.1403 | 2015-04-17 | 2.2957 | 1.6292 | 1.2232 | 0.406 | 0.406 | 0.40555 | н.д. | 0 | н.д. | 0.40555 | н.д. | 0 | 0.406 | 0 | 0.00045135 | -0.00045135 | -0.1112% | отклонений нет
2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | 0.024426 | 0.097232 | 2017-09-09 | н.д. | 0.11413 | 0 | 0.11413 | 0.11413 | 0.0024196 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0024196 | 0.11413 | 0 | 0.11171 | -0.11171 | -97.88% | Экономия при торгах
2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | 0.15986 | 0.85991 | 2017-07-19 | н.д. | 0.77862 | 0 | 0.77862 | 0.045217 | 0.19932 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.045217 | 0.19932 | 0.5793 | 0.1541 | 340.8% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | НД | НД | НД | н.д. | 1.137 | 0 | 1.137 | 1.137 | 0.41942 | н.д. | 0 | 0.0047219 | 0.0047219 | 0.018459 | 0.018459 | 1.1138 | 0.39624 | 0.71755 | -0.71755 | -63.11% | Вина подрядчика
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | НД | НД | НД | 6.3819 | 3.2227 | 0 | 3.2227 | 3.2227 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.2227 | 0 | 3.2227 | -3.2227 | -100% | Вина подрядчика
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | НД | НД | НД | н.д. | 0.64009 | 0 | 0.64009 | 0.037995 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.037995 | 0 | 0.64009 | -0.037995 | -100% | Вина подрядчика
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | НД | НД | НД | н.д. | 0.030527 | 0 | 0.030527 | н.д. | 0.0033252 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0033252 | 0.027201 | 0.0033252 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0.24293 | 1.531 | 2017-12-21 | 2.4632 | 1.5073 | 0 | 1.5073 | 1.5073 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.5073 | 0 | 1.5073 | -1.5073 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | НД | НД | НД | 9.9124 | 7.686 | 0 | 7.686 | 7.686 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.686 | 0 | 7.686 | -7.686 | -100% | Вина подрядчика
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | НД | НД | НД | 21.5703 | 10.7381 | 0 | 10.7381 | 0.4991 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.4991 | 0 | 10.7381 | -0.4991 | -100% | Вина подрядчика
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | НД | НД | НД | н.д. | 0.67641 | 0 | 0.67641 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.67641 | 0 | >100% | отклонений нет
2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | НД | НД | НД | н.д. | 3.1091 | 0 | 3.1091 | 3.1091 | 0.10511 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.1091 | 0.10511 | 3.004 | -3.004 | -96.62% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | НД | НД | НД | н.д. | 0.97682 | 0 | 0.97682 | 0.071225 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.071225 | 0 | 0.97682 | -0.071225 | -100% | Вина подрядчика
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ | Г | 154.5093 | 744.8672 |  | 1030.8572 | 910.5683 | 41.3768 | 869.1915 | 649.03 | 635.6114 | 334.0457 | 334.7421 | 4.1945 | 5.7882 | 253.7593 | 254.0964 | 57.0305 | 40.9847 | 233.5801 | -13.4187 | -2.067%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 154.5093 | 744.8672 |  | 1030.8572 | 910.5683 | 41.3768 | 869.1915 | 649.03 | 635.6114 | 334.0457 | 334.7421 | 4.1945 | 5.7882 | 253.7593 | 254.0964 | 57.0305 | 40.9847 | 233.5801 | -13.4187 | -2.067%
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 144.9729 | 694.9941 | 2016-03-02 | 838.7586 | 650.4489 | 25.6158 | 624.8331 | 624.8331 | 624.8331 | 331.34 | 331.34 | 3.8578 | 3.8578 | 251.8504 | 251.8504 | 37.7849 | 37.785 | 0 | 3e-06 | 4.801e-07% | отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | НД | НД | НД | 33.5331 | 26.5751 | 0 | 26.5751 | 3.43 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.43 | 0 | 26.5751 | -3.43 | -100% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 5.7488 | 31.3739 | 2017-06-07 | 106.1701 | 28.4194 | 0 | 28.4194 | 3.8872 | 2.5712 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3256 | 3.8872 | 2.2456 | 25.8482 | -1.316 | -33.85% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 1.0884 | 4.904 | 2014-05-21 | 5.6353 | 5.1154 | 4.7381 | 0.37733 | 0.37733 | 0.28543 | 0.1803 | 0.1803 | 0.10502 | 0.10502 | н.д. | 0.00011035 | 0.092014 | 0 | 0.091903 | -0.091903 | -24.36% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | 0.56209 | 2.6459 | 2017-03-24 | 4.8162 | 2.6744 | 1.8091 | 0.86522 | 0.86522 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.86522 | 0 | 0.86522 | -0.86522 | -100% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | НД | НД | НД | н.д. | 0.079075 | 0.065608 | 0.013467 | н.д. | 0.013467 | н.д. | 0.013467 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.013467 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | НД | НД | НД | н.д. | 0.23421 | 0 | 0.23421 | н.д. | 0.23421 | н.д. | 0 | н.д. | 0.23421 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.23421 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | НД | НД | НД | н.д. | 2.5505 | 2.3148 | 0.2357 | н.д. | 0.2357 | н.д. | 0 | н.д. | 0.2357 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.2357 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | НД | НД | НД | н.д. | 0.45555 | 0.22014 | 0.23541 | н.д. | 0.23541 | н.д. | 0 | н.д. | 0.23541 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.23541 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | НД | НД | НД | н.д. | 0.44884 | 0.21305 | 0.23579 | н.д. | 0.23579 | н.д. | 0 | н.д. | 0.23579 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.23579 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | НД | НД | НД | н.д. | 0.6101 | 0.3747 | 0.2354 | н.д. | 0.2354 | н.д. | 0 | н.д. | 0.2354 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.2354 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | НД | НД | НД | н.д. | 0.39911 | 0.39911 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 0.86429 | 4.8083 | 2016-05-29 | 4.9272 | 4.351 | 0.61987 | 3.7311 | 3.7311 | 0.11039 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.7311 | 0.11039 | 3.6208 | -3.6208 | -97.04% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | НД | НД | НД | н.д. | 0.081523 | 0 | 0.081523 | 0.081523 | 0.076151 | 0.060888 | 0.060888 | 0.015263 | 0.015263 | н.д. | 0 | 0.0053725 | 0 | 0.0053725 | -0.0053725 | -6.59% | отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | НД | НД | НД | н.д. | 0.57127 | 0.33301 | 0.23826 | 0.23826 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.23826 | 0 | 0.23826 | -0.23826 | -100% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | НД | НД | НД | н.д. | 157.267 | 0.059633 | 157.2074 | н.д. | 0.081571 | н.д. | 0.068121 | н.д. | 0.01345 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 157.1258 | 0.081571 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | НД | НД | НД | 5.0213 | 3.6323 | 0 | 3.6323 | 2.8892 | 1.9089 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.9089 | 1.9089 | 0.98033 | 1e-08 | 1.7234 | -0.98033 | -33.93% | Экономия при торгах
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | НД | НД | НД | 2.4858 | 1.8018 | 0 | 1.8018 | 1.8018 | 0.076418 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.8018 | 0.076418 | 1.7254 | -1.7254 | -95.76% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | 0.45724 | 2.5106 | 2017-11-27 | 2.6076 | 1.8961 | 0 | 1.8961 | 0.041107 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.041107 | 0 | 1.8961 | -0.041107 | -100% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | НД | НД | НД | н.д. | 0.21106 | 0 | 0.21106 | 0.21106 | 0.11753 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.21106 | 0.11753 | 0.09353 | -0.09353 | -44.31% | Экономия при торгах
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | НД | НД | НД | 10.4187 | 9.5885 | 0 | 9.5885 | 0.20603 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.20603 | 0 | 9.5885 | -0.20603 | -100% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | НД | НД | НД | н.д. | 0.10708 | 0.096 | 0.011077 | н.д. | 0.011077 | н.д. | 0 | н.д. | 0.011077 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.011077 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | НД | НД | НД | 1.8051 | 1.6869 | 1.1991 | 0.48779 | 0.19087 | 0.48779 | 0.15329 | 0.15329 | 0.037586 | 0.3345 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.29691 | 155.6% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | НД | НД | НД | н.д. | 0.34383 | 0 | 0.34383 | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0156 | 0.32823 | 0.0156 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | НД | НД | НД | н.д. | 0.21375 | 0.19815 | 0.0156 | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0156 | 0 | 0.0156 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | НД | НД | НД | н.д. | 0.018452 | 0.007901 | 0.010551 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.010551 | 0 | >100% | отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | НД | НД | НД | н.д. | 0.089681 | 0 | 0.089681 | н.д. | 0.032011 | н.д. | 0.022444 | н.д. | 0.0095672 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.05767 | 0.032011 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | НД | НД | НД | н.д. | 0.040504 | 0.0087807 | 0.031723 | н.д. | 0.031723 | н.д. | 0 | н.д. | 0.016123 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0156 | 0 | 0.031723 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | НД | НД | НД | н.д. | 1.0343 | 0.98363 | 0.050664 | н.д. | 0.050664 | н.д. | 0 | н.д. | 0.050664 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.050664 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | НД | НД | НД | н.д. | 0.028181 | 0.028181 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | НД | НД | НД | н.д. | 0.077128 | 0 | 0.077128 | н.д. | 0.077128 | н.д. | 0.077128 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.077128 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | НД | НД | НД | н.д. | 0.056047 | 0.0043789 | 0.051668 | н.д. | 0.051668 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.051668 | 0 | 0.051668 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0.051922 | 0.26562 | 2016-11-29 | 0.35212 | 0.3451 | 0.049355 | 0.29575 | 0.26753 | 0.29575 | 0.08862 | 0.08862 | 0.17891 | 0.19822 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0089099 | 0 | 0.028222 | 10.55% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | НД | НД | НД | н.д. | 0.1919 | 0.1919 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 0.38821 | 1.8065 | 2016-09-01 | 2.0092 | 2.9758 | 1.1407 | 1.8351 | 1.8351 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.05728 | 0 | 0.05728 | -0.05728 | -3.121% | отклонений нет
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | НД | НД | НД | 1.6652 | 0.70346 | 0 | 0.70346 | 0.70346 | 0.34601 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.70346 | 0.34601 | 0.35745 | -0.35745 | -50.81% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.23222 | 0.92901 | 2014-05-04 | 2.0516 | 1.6658 | 0.70581 | 0.96 | 0.4448 | 0.96 | 0.4448 | 0.96 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.5152 | 115.8% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | НД | НД | НД | 8.6 | 2.9952 | 0 | 2.9952 | 2.9952 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9952 | 0 | 2.9952 | -2.9952 | -100% | Вина подрядчика
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | 0.14323 | 0.62944 | 2015-12-31 | н.д. | 0.33187 | 0 | 0.33187 | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0156 | 0.31627 | 0.0156 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | НД | НД | НД | н.д. | 0.011389 | 0 | 0.011389 | н.д. | 0.011389 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.011389 | н.д. | 0 | 0 | 0.011389 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | НД | НД | НД | н.д. | 0.24076 | 0 | 0.24076 | н.д. | 0.18085 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.18085 | 0.059906 | 0.18085 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ | Г | 217.2228 | 827.3367 |  | 856.2136 | 1037.1523 | 597.6019 | 439.5504 | 98.2231 | 48.9838 | 6.604 | 11.1754 | 3.1391 | 4.8015 | 4.2093 | 7.2557 | 84.2707 | 25.7512 | 390.5667 | -49.2394 | -50.13%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 114.2745 | 296.8758 |  | 496.6243 | 435.1383 | 120.6663 | 314.472 | 56.9884 | 32.58 | 6.604 | 6.604 | 3.1391 | 3.1391 | 4.2093 | 7.2557 | 43.0361 | 15.5813 | 281.8919 | -24.4084 | -42.83%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 88.4844 | 171.1974 |  | 491.6521 | 304.0055 | 116.9638 | 187.0416 | 30.6766 | 28.5599 | 3.914 | 3.914 | 3.1391 | 3.1391 | 4.2093 | 7.2557 | 19.4142 | 14.2512 | 158.4817 | -2.1167 | -6.9%
2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 26.4866 | 140.8983 | 2016-03-25 | 285.3133 | 128.3819 | 104.5794 | 23.8025 | 23.8025 | 23.7875 | 2.6879 | 2.6879 | 2.6391 | 2.6391 | 4.2093 | 4.2093 | 14.2662 | 14.2512 | 0.015036 | -0.015036 | -0.06317% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | НД | НД | НД | 206.3389 | 156.365 | 0 | 156.365 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 156.365 | 0 | >100% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | 0.020827 | 0.10615 | 2017-04-24 | н.д. | 0.095941 | 0.095941 | -1.3878e-17 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -1.3878e-17 | 0 | >100% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | 0.025748 | 0.12712 | 2017-04-24 | н.д. | 0.12178 | 0.12178 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | 0.020886 | 0.10654 | 2017-04-24 | н.д. | 0.10787 | 0.10787 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | 0.025771 | 0.12727 | 2017-04-24 | н.д. | 0.14184 | 0.14184 | -2.7756e-17 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -2.7756e-17 | 0 | >100% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | 4.4807 | 16.0795 | 2011-12-01 | н.д. | 14.3523 | 11.306 | 3.0463 | 3.0463 | 3.0463 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.0463 | 3.0463 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 1.458e-14% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | н.д. | 2.3371 | 0.61104 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.226 | 1.226 | 0.5 | 0.5 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | н.д. | 2.1017 | 0 | 2.1017 | 2.1017 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.1017 | 0 | 2.1017 | -2.1017 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 25.7901 | 125.6784 |  | 4.9721 | 131.1328 | 3.7025 | 127.4303 | 26.3119 | 4.0202 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6219 | 1.3302 | 123.4102 | -22.2917 | -84.72%
2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | 0.20118 | 0.96706 | 2016-09-01 | н.д. | 1.3188 | 0.74505 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | -1.1102e-16 | -1.935e-14% | отклонений нет
2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | 0.18259 | 0.87975 | 2016-09-01 | н.д. | 1.3639 | 0.78079 | 0.58309 | 0.58309 | 0.58309 | 0.58309 | 0.58309 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.904e-14% | отклонений нет
2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | НД | НД | НД | н.д. | 0.48334 | 0.052408 | 0.43093 | 0.43093 | 0.43093 | 0.43093 | 0.43093 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 1.288e-14% | отклонений нет
2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | 0.26355 | 1.1819 | 2016-09-01 | н.д. | 1.3965 | 0.29425 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | НД | НД | НД | 4.9721 | 3.8649 | 0 | 3.8649 | 3.8649 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.8649 | 0 | 3.8649 | -3.8649 | -100% | Вина подрядчика
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | НД | НД | НД | н.д. | 0.49176 | 0 | 0.49176 | 0.49176 | 0.040667 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.49176 | 0.040667 | 0.45109 | -0.45109 | -91.73% | Экономия при торгах
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | НД | НД | НД | н.д. | 0.49794 | 0 | 0.49794 | 0.039085 | 0.040282 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.039085 | 0.040282 | 0.45766 | 0.001197 | 3.062% | отклонений нет
2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | НД | НД | НД | н.д. | 5.4298 | 0 | 5.4298 | н.д. | 0.3485 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3485 | 5.0813 | 0.3485 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | 25.1428 | 122.6497 | 2017-09-26 | н.д. | 116.286 | 1.83 | 114.456 | 19.2262 | 0.90072 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 19.2262 | 0.90072 | 113.5553 | -18.3254 | -95.32% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 67.9534 | 369.0298 |  | 359.5893 | 418.5095 | 318.9807 | 99.5288 | 15.685 | 15.9088 | 0 | 4.5714 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 15.685 | 9.675 | 83.62 | 0.22378 | 1.427%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 67.9534 | 369.0298 |  | 359.5893 | 418.5095 | 318.9807 | 99.5288 | 15.685 | 15.9088 | 0 | 4.5714 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 15.685 | 9.675 | 83.62 | 0.22378 | 1.427%
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 25.1269 | 138.0626 | 2012-08-01 | н.д. | 145.3432 | 141.9242 | 3.419 | 3.419 | 0.42785 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.419 | 0.42785 | 2.9911 | -2.9911 | -87.49% | Вина подрядчика
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 29.3071 | 161.524 | 2012-08-01 | 290.3134 | 169.7741 | 131.1674 | 38.6067 | 0.59 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.59 | 0 | 38.6067 | -0.59 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | НД | НД | НД | н.д. | 15.3666 | 0.027513 | 15.3391 | 0.16197 | 0.16197 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16197 | н.д. | 0 | 0.16197 | 0 | 15.1772 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | 3.4916 | 17.7205 | 2015-12-21 | н.д. | 3.6092 | 3.3834 | 0.22577 | 0.22577 | 0.22577 | н.д. | 0.22577 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | -1.9429e-16 | -8.606e-14% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | НД | НД | НД | н.д. | 6.6948 | 1.4581 | 5.2367 | 4.2778 | 5.2367 | н.д. | 4.3456 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.2778 | 0.89104 | 0 | 0.95881 | 22.41% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0.63718 | 4.2728 | 2017-02-07 | н.д. | 1.3646 | 0 | 1.3646 | н.д. | 1.3646 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00048314 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3641 | 0 | 1.3646 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | НД | НД | НД | н.д. | 1.5 | 0 | 1.5 | н.д. | 1.5 | н.д. | 0 | н.д. | 1.5 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.5 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 8.7303 | 43.214 | 2012-12-25 | 65.6742 | 47.4824 | 40.5185 | 6.9639 | 5.3887 | 6.9639 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.3887 | 6.9639 | 0 | 1.5751 | 29.23% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | НД | НД | НД | н.д. | 17.1301 | 0 | 17.1301 | 0.92183 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.92183 | 0 | 17.1301 | -0.92183 | -100% | Вина подрядчика
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | 0.021452 | 0.4994 | 2015-11-14 | н.д. | 0.52954 | 0.50148 | 0.028061 | н.д. | 0.028061 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.028061 | 0 | 0.028061 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | 0.63882 | 3.7365 | 2017-12-21 | н.д. | 0.98435 | 0 | 0.98435 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.98435 | 0 | >100% | отклонений нет
2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | НД | НД | НД | 3.6018 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0.22073 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.22073 | 0 | 2.534 | -0.22073 | -100% | Вина подрядчика
2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | НД | НД | НД | н.д. | 5.8018 | 0 | 5.8018 | 0.45437 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.45437 | 0 | 5.8018 | -0.45437 | -100% | Вина подрядчика
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | НД | НД | НД | н.д. | 0.39485 | 0 | 0.39485 | 0.024803 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.024803 | 0 | 0.39485 | -0.024803 | -100% | Вина подрядчика
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ | Г | 34.9949 | 161.4311 |  | 0 | 170.5828 | 157.9548 | 12.628 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 12.628 | -12.628 | -100%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 34.9949 | 161.4311 |  | 0 | 170.5828 | 157.9548 | 12.628 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 12.628 | -12.628 | -100%
2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | НД | НД | НД | н.д. | 9.6937 | 0 | 9.6937 | 9.6937 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.6937 | 0 | 9.6937 | -9.6937 | -100% | Вина подрядчика
2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | 34.9949 | 161.4311 | 2013-12-27 | н.д. | 160.8891 | 157.9548 | 2.9343 | 2.9343 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9343 | 0 | 2.9343 | -2.9343 | -100% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 12.9217 | 0 | 12.9217 | 12.9217 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | 0.4949 | 12.4268 | -12.4268 | -96.17%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 12.9217 | 0 | 12.9217 | 12.9217 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | 0.4949 | 12.4268 | -12.4268 | -96.17%
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | НД | НД | НД | н.д. | 12.9217 | 0 | 12.9217 | 12.9217 | 0.4949 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.9217 | 0.4949 | 12.4268 | -12.4268 | -96.17% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 432.4347 | 372.0807 | 89.9723 | 282.1083 | 10.5769 | 0.071536 | 0.013731 | 0.013731 | 0.013731 | 0.013731 | 0.030343 | 0.030343 | 10.5191 | 0.013731 | 282.0368 | -10.5054 | -99.32%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 432.4347 | 372.0807 | 89.9723 | 282.1083 | 10.5769 | 0.071536 | 0.013731 | 0.013731 | 0.013731 | 0.013731 | 0.030343 | 0.030343 | 10.5191 | 0.013731 | 282.0368 | -10.5054 | -99.32%
2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | НД | НД | НД | 432.4347 | 372.0807 | 89.9723 | 282.1083 | 10.5769 | 0.071536 | 0.013731 | 0.013731 | 0.013731 | 0.013731 | 0.030343 | 0.030343 | 10.5191 | 0.013731 | 282.0368 | -10.5054 | -99.32% | Вина подрядчика
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 4.5957 | 3.1066 | 0 | 3.1066 | 0.24892 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | 1.1535 | 1.9531 | 0.90457 | 363.4%
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | НД | НД | НД | 4.5957 | 3.1066 | 0 | 3.1066 | 0.24892 | 1.1535 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.24892 | 1.1535 | 1.9531 | 0.90457 | 363.4% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ | Г | 0.2731 | 2.1749 |  | 0 | 103.1242 | 38.3799 | 64.7443 | 28.8976 | 22.584 | 2.1169 | 5.4572 | 0.16 | 3.61 | 0 | 3.6122 | 26.6207 | 9.9045 | 42.1603 | -6.3136 | -21.85%
2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | НД | НД | НД | н.д. | 21.226 | 0 | 21.226 | 3.5347 | 1.335 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.5347 | 1.335 | 19.891 | -2.1997 | -62.23% | Вина подрядчика
2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | НД | НД | НД | н.д. | 0.70398 | 0 | 0.70398 | 0.70398 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.70398 | 0 | 0.70398 | -0.70398 | -100% | Вина подрядчика
2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0.084034 | 0.6495 | 2017-04-13 | н.д. | 0.5946 | 0 | 0.5946 | 0.5946 | 0.51534 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.5946 | 0.51534 | 0.07926 | -0.07926 | -13.33% | Вина подрядчика
2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0.055595 | 0.44564 | 2017-05-12 | н.д. | 0.40885 | 0 | 0.40885 | 0.40885 | 0.30827 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.40885 | 0.30827 | 0.10058 | -0.10058 | -24.6% | Экономия при торгах
2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0.13348 | 1.0797 | 2017-06-02 | н.д. | 0.99133 | 0 | 0.99133 | 0.99133 | 0.037987 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0095652 | 0.99133 | 0.028422 | 0.95334 | -0.95334 | -96.17% | Экономия при торгах
2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | НД | НД | НД | н.д. | 0.65655 | 0 | 0.65655 | 0.083237 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.083237 | 0 | 0.65655 | -0.083237 | -100% | Вина подрядчика
2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | НД | НД | НД | н.д. | 0.095568 | 0 | 0.095568 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.095568 | 0 | >100% | отклонений нет
2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | НД | НД | НД | н.д. | 12.8728 | 0 | 12.8728 | 1.7382 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7382 | 0 | 12.8728 | -1.7382 | -100% | Вина подрядчика
2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | НД | НД | НД | н.д. | 40.8753 | 36.4765 | 4.3988 | 4.3965 | 4.3988 | 1.0585 | 4.3988 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.3381 | 0 | 0 | 0.0022918 | 0.05213% | отклонений нет
2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | НД | НД | НД | н.д. | 6.25 | 0.093391 | 6.1566 | 3.6027 | 3.6027 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.6027 | 3.6027 | 0 | 2.5539 | -8.8818e-16 | -2.465e-14% | отклонений нет
2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | НД | НД | НД | н.д. | 8.175 | 0 | 8.175 | 8.175 | 7.6706 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.175 | 7.6706 | 0.50444 | -0.50444 | -6.17% | отклонений нет
2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | НД | НД | НД | н.д. | 5.26 | 1.81 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | н.д. | 0 | н.д. | 3.45 | н.д. | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | НД | НД | НД | н.д. | 1.0585 | 0 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 4.6e-09 | 4.346e-07% | отклонений нет
2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | НД | НД | НД | н.д. | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | н.д. | 0 | 0.16 | 0.16 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | НД | НД | НД | н.д. | 0.046899 | 0 | 0.046899 | н.д. | 0.046899 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.046899 | 0 | 0.046899 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | НД | НД | НД | н.д. | 3.7489 | 0 | 3.7489 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.7489 | 0 | >100% | отклонений нет
3 | Республика Калмыкия | КЭ | Г | 540.8859 | 2516.5345 |  | 227.259 | 1867.7555 | 1583.8109 | 283.9447 | 68.3811 | 55.8265 | 11.983 | 13.3305 | 8.402 | 10.7348 | 12.4002 | 15.0838 | 35.5959 | 16.6774 | 228.1182 | -12.5546 | -18.36%
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ | Г | 469.1675 | 2087.0299 |  | 17.762 | 1606.3706 | 1566.9989 | 39.3717 | 2.789 | 23.464 | 1.209 | 2.5555 | 0.031 | 2.967 | 0.68 | 2.6239 | 0.869 | 15.3176 | 15.9077 | 20.675 | 741.3%
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ | Г | 469.1675 | 2087.0299 |  | 17.762 | 1606.3706 | 1566.9989 | 39.3717 | 2.789 | 23.464 | 1.209 | 2.5555 | 0.031 | 2.967 | 0.68 | 2.6239 | 0.869 | 15.3176 | 15.9077 | 20.675 | 741.3%
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 29.3434 | 6.129 | 23.2144 | 1.102 | 9.1765 | 1.102 | 2.4487 | 0 | 2.9322 | 0 | 0.91809 | 0 | 2.8776 | 14.0379 | 8.0745 | 732.7%
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 29.3434 | 6.129 | 23.2144 | 1.102 | 9.1765 | 1.102 | 2.4487 | н.д. | 2.9322 | н.д. | 0.91809 | н.д. | 2.8776 | 14.0379 | 8.0745 | 732.7% | Финансирование работ по договорам ТП
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 14.644 | 0.178 | 14.466 | 0.793 | 14.1764 | 0 | 0 | 0.031 | 0.034863 | 0.68 | 1.7058 | 0.082 | 12.4357 | 0.28963 | 13.3834 | 1688%
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.644 | 0.178 | 14.466 | 0.793 | 14.1764 | н.д. | 0 | 0.031 | 0.034863 | 0.68 | 1.7058 | 0.082 | 12.4357 | 0.28963 | 13.3834 | 1688% | Финансирование работ по договорам ТП
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ | Г | 469.1675 | 2087.0299 |  | 17.762 | 1562.3831 | 1560.6919 | 1.6913 | 0.894 | 0.11113 | 0.107 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0.0042774 | 1.5802 | -0.78287 | -87.57%
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 469.1675 | 2087.0299 | 2010-06-01 | н.д. | 1560.6961 | 1560.6919 | 0.0042774 | н.д. | 0.0042774 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0042774 | -1.3952e-14 | 0.0042774 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | НД | НД | НД | 17.762 | 1.687 | 0 | 1.687 | 0.894 | 0.10685 | 0.107 | 0.10685 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.787 | 0 | 1.5802 | -0.78715 | -88.05% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ | Г | 71.5804 | 428.6285 |  | 209.497 | 173.2499 | 7.999 | 165.2509 | 42.7192 | 15.1839 | 5.662 | 5.6629 | 5.371 | 4.7678 | 4.032 | 4.0328 | 27.6542 | 0.72037 | 150.0671 | -27.5353 | -64.46%
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ | Г | 32.7825 | 166.3639 |  | 0 | 43.4667 | 0 | 43.4667 | 5.31 | 1.2163 | 0 | 0 | 0.123 | 0.49595 | 0 | 0 | 5.187 | 0.72037 | 42.2503 | -4.0937 | -77.09%
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0.28246 | 1.4039 |  | 0 | 1.4669 | 0 | 1.4669 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0.37255 | >100%
3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | 0.26719 | 1.3193 | 2017-03-01 | н.д. | 1.3765 | 0 | 1.3765 | н.д. | 0.33898 | н.д. | 0 | н.д. | 0.33898 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.0376 | 0.33898 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | 0.015269 | 0.084594 | 2017-03-01 | н.д. | 0.090387 | 0 | 0.090387 | н.д. | 0.033562 | н.д. | 0 | н.д. | 0.033562 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.056824 | 0.033562 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ | Г | 32.5 | 164.96 |  | 0 | 41.9997 | 0 | 41.9997 | 5.31 | 0.84378 | 0 | 0 | 0.123 | 0.12341 | 0 | 0 | 5.187 | 0.72037 | 41.156 | -4.4662 | -84.11%
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 32.5 | 164.96 | 2017-03-10 | н.д. | 41.9997 | 0 | 41.9997 | 5.31 | 0.84378 | н.д. | 0 | 0.123 | 0.12341 | н.д. | 0 | 5.187 | 0.72037 | 41.156 | -4.4662 | -84.11% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ | Г | 38.2509 | 254.7585 |  | 209.497 | 127.0657 | 7.087 | 119.9787 | 35.6042 | 12.1624 | 5.662 | 5.6629 | 3.443 | 2.4667 | 4.032 | 4.0328 | 22.4672 | 0 | 107.8163 | -23.4418 | -65.84%
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ | Г | 38.2509 | 254.7585 |  | 209.497 | 127.0657 | 7.087 | 119.9787 | 35.6042 | 12.1624 | 5.662 | 5.6629 | 3.443 | 2.4667 | 4.032 | 4.0328 | 22.4672 | 0 | 107.8163 | -23.4418 | -65.84%
3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 29.7419 | 209.5645 | 2017-12-01 | 209.497 | 89.9538 | 0 | 89.9538 | 17.4944 | 2.5852 | 1.916 | 1.9164 | 0.559 | 0.55924 | 0.109 | 0.10947 | 14.9104 | 0 | 87.3686 | -14.9092 | -85.22% | В связи с длительной процедурой согласования плана прохождения трассы ВЛ с администрацией г. Элиста, подрядной организацией нарушены сроки по договору проектирования. Смещено финансирование на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком.
3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 7.52 | 40.74 | 2015-07-01 | н.д. | 32.5628 | 4.881 | 27.6818 | 15.7668 | 8.2103 | 3.084 | 3.0844 | 1.203 | 1.2026 | 3.923 | 3.9233 | 7.5568 | 0 | 19.4715 | -7.5565 | -47.93% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0.989 | 4.454 | 2008-03-01 | н.д. | 4.5492 | 2.206 | 2.3432 | 2.343 | 1.367 | 0.662 | 0.66212 | 1.681 | 0.70484 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9762 | -0.97604 | -41.66% | Экономия финансирования за счет уточнения (перераспределения) общехозяйственных затрат затрат по состоянию на 01.01.2017 г.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0.547 | 7.5062 |  | 0 | 2.7175 | 0.912 | 1.8055 | 1.805 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.805 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040201 | 0.00013799 | 0.007645%
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0.547 | 7.5062 |  | 0 | 2.7175 | 0.912 | 1.8055 | 1.805 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.805 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040201 | 0.00013799 | 0.007645%
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0.547 | 7.5062 | 2013-12-01 | н.д. | 2.7175 | 0.912 | 1.8055 | 1.805 | 1.8051 | н.д. | 0 | 1.805 | 1.8051 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.00040201 | 0.00013799 | 0.007645% | отклонений нет
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ | Г | 0.138 | 0.876 |  | 0 | 88.135 | 8.813 | 79.322 | 22.8729 | 17.1786 | 5.112 | 5.112 | 3 | 3 | 7.6882 | 8.4271 | 7.0727 | 0.63946 | 62.1435 | -5.6943 | -24.9%
3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0.138 | 0.876 | 2016-10-01 | н.д. | 0.82792 | 0.068 | 0.75992 | 0.75992 | 0.63946 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.75992 | 0.63946 | 0.12046 | -0.12046 | -15.85% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта хоз.способом
3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | НД | НД | НД | н.д. | 0.4952 | 0 | 0.4952 | н.д. | 0.4952 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.4952 | н.д. | 0 | 0 | 0.4952 | >100% | Финансирование приобретения оборудования для осуществления функций гарантирующего поставщика
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | НД | НД | НД | н.д. | 13.052 | 8.5 | 4.552 | 4.552 | 4.552 | 4.552 | 4.552 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0004394% | отклонений нет
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | НД | НД | НД | н.д. | 24.5133 | 0 | 24.5133 | 3.3 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.3 | 0 | 24.5133 | -3.3 | -100% | Финансирование приостановлено, ведется претензионно-исковая работа с контрагентом
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | НД | НД | НД | н.д. | 5.8705 | 0 | 5.8705 | 5.8705 | 4.0383 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.038 | 4.0383 | 1.8325 | 0 | 1.8322 | -1.8322 | -31.21% | Финансирование приостановлено, ведется претензионно-исковая работа с контрагентом
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | НД | НД | НД | н.д. | 5.5672 | 0 | 5.5672 | 0.00024 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.00024 | 0 | 5.5672 | -0.00024 | -100% | Экономия при торгах
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | НД | НД | НД | н.д. | 21.2129 | 0 | 21.2129 | 3.56 | 3.56 | 0.56 | 0.56 | 3 | 3 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 17.6529 | 0 | 0% | отклонений нет
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | НД | НД | НД | н.д. | 6.8711 | 0 | 6.8711 | 2.5 | 2.7436 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.5 | 2.7436 | н.д. | 0 | 4.1275 | 0.24361 | 9.744% | отклонений нет
3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | НД | НД | НД | н.д. | 1.3952 | 0.245 | 1.1502 | 1.1502 | 1.15 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.1502 | 1.15 | н.д. | 0 | 0.00023999 | -0.00023999 | -0.02086% | отклонений нет
3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | НД | НД | НД | н.д. | 1.2496 | 0 | 1.2496 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2496 | 0 | >100% | отклонений нет
3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | НД | НД | НД | н.д. | 7.08 | 0 | 7.08 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.18 | 0 | 7.08 | -1.18 | -100% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с тем, что оборудование для восстановления запаса аварийного резерва по ИПР не приобреталось
4 | Ростовская область | РЭ | Г | 1431.6274 | 5481.1117 |  | 3311.7843 | 7761.6405 | 2140.5081 | 5621.1323 | 1489.3697 | 2346.3268 | 248.4527 | 367.668 | 323.6555 | 711.2649 | 417.4739 | 503.922 | 499.7877 | 763.4718 | 3274.8055 | 856.9571 | 57.54%
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ | Г | 557.7563 | 3067.3567 |  | 2494.8073 | 3713.3101 | 602.4088 | 3110.9013 | 1012.467 | 1836.1395 | 170.4756 | 288.5301 | 114.815 | 507.3677 | 378.5359 | 456.2728 | 348.6406 | 583.9688 | 1274.7618 | 823.6724 | 81.35%
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ | Г | 397.6222 | 2272.8058 |  | 1672.6078 | 2932.4375 | 218.1127 | 2714.3248 | 699.2904 | 1501.2277 | 122.7223 | 239.5696 | 40.2231 | 431.3744 | 267.1985 | 344.0785 | 269.1466 | 486.2052 | 1213.097 | 801.9373 | 114.7%
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 864.3943 | 74.8791 | 789.5152 | 130.8011 | 144.2007 | 30.4151 | 28.3922 | 32.3184 | 31.5816 | 28.5844 | 18.9718 | 39.4831 | 65.2552 | 645.3144 | 13.3997 | 10.24%
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 864.3943 | 74.8791 | 789.5152 | 130.8011 | 144.2007 | 30.4151 | 28.3922 | 32.3184 | 31.5816 | 28.5844 | 18.9718 | 39.4831 | 65.2552 | 645.3144 | 13.3997 | 10.24% | отклонений нет
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 428.3299 | 2.9857 | 425.3442 | 12.4222 | 26.9595 | 2.6405 | 1.3001 | 2.07 | 2.7631 | 5.3 | 5.0274 | 2.4116 | 17.8689 | 398.3847 | 14.5373 | 117%
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 428.3299 | 2.9857 | 425.3442 | 12.4222 | 26.9595 | 2.6405 | 1.3001 | 2.07 | 2.7631 | 5.3 | 5.0274 | 2.4116 | 17.8689 | 398.3847 | 14.5373 | 117% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ | Г | 397.6222 | 2272.8058 |  | 1672.6078 | 1639.7133 | 140.2479 | 1499.4654 | 556.0672 | 1330.0675 | 89.6666 | 209.8773 | 5.8347 | 397.0298 | 233.314 | 320.0794 | 227.2518 | 403.0811 | 169.3979 | 774.0003 | 139.2%
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 757.1768 | 782.0446 | 10.2777 | 771.7669 | н.д. | 750.3867 | н.д. | 119.2152 | н.д. | 387.6094 | н.д. | 86.4481 | н.д. | 157.114 | 21.3801 | 750.3867 | >100% | Досрочная реализация объекта связанного с ЧМ-2018, в т.ч. по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ, выполнение договорных условий подрядчиком;
4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.81066 | 4.8746 | 2015-09-29 | н.д. | 4.0633 | 0.27854 | 3.7848 | 3.7848 | 3.7848 | 3.7848 | 3.7848 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 4.705 | 28.816 | 2016-06-01 | н.д. | 23.9579 | 13.8724 | 10.0854 | н.д. | 10.0854 | н.д. | 0.074205 | н.д. | 0.074205 | н.д. | 0.085993 | н.д. | 9.851 | 0 | 10.0854 | >100% | Иное - финансирование по договорам аренды земли
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 6.8971 | 45.2624 | 2016-11-18 | н.д. | 45.2624 | 0.030685 | 45.2317 | н.д. | 1.4971 | н.д. | 0.044725 | н.д. | 0.036343 | н.д. | 0.027929 | н.д. | 1.3881 | 43.7346 | 1.4971 | >100% | Иное - финансирование по договорам аренды земли
4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | НД | НД | НД | н.д. | 1.24e-06 | 0 | 1.24e-06 | н.д. | 1.24e-06 | н.д. | 4.8e-07 | н.д. | 3.7e-07 | н.д. | 3.9e-07 | н.д. | 0 | 0 | 1.24e-06 | >100% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 5.0344 | 34.1851 | 2015-10-06 | н.д. | 34.1846 | 16.782 | 17.4026 | н.д. | 5.278 | н.д. | 0.21222 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.0658 | 12.1246 | 5.278 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 2.84 | 17.527 | 2017-11-30 | н.д. | 17.527 | 0.00097115 | 17.526 | н.д. | 0.49627 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0065663 | н.д. | 0 | н.д. | 0.4897 | 17.0298 | 0.49627 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | 0.559 | 2.8289 | 2017-10-20 | н.д. | 3.9335 | 1.3382 | 2.5954 | н.д. | 0.11808 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11808 | 2.4773 | 0.11808 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 5.711 | 36.203 | 2016-04-12 | 46.3863 | 36.203 | 36.1964 | 0.0066241 | н.д. | 0.0066241 | н.д. | 0.0033084 | н.д. | 0.0061412 | н.д. | 0.0027636 | н.д. | -0.0055892 | 8.6996e-16 | 0.0066241 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 22.5099 | 21.0913 | 1.143 | 19.9483 | 7.0957 | 19.9483 | н.д. | 0 | 0.0051777 | 0.0051777 | 0.59264 | 0.59264 | 6.4979 | 19.3505 | 0 | 12.8526 | 181.1% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 83.5248 | 50.5958 | 5.6473 | 44.9485 | 24.905 | 44.9485 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 24.905 | 44.9485 | 0 | 20.0435 | 80.48% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | 4.3363 | 30.0787 | 2017-11-27 | 34.0083 | 23.4202 | 0.30887 | 23.1113 | 8.4201 | 0.68123 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.4201 | 0.68123 | 22.4301 | -7.7389 | -91.91% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | 92.6024 | 683.1114 | 2016-12-26 | 623.4907 | 465.2611 | 6.281 | 458.9801 | 495.8249 | 458.6646 | 81.5089 | 81.5089 | 1.5957 | 1.5957 | 232.4018 | 232.4018 | 180.3185 | 143.1583 | 0.31542 | -37.1602 | -7.495% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0.64389 | 4.2527 | 2017-01-20 | н.д. | 3.4067 | 0.06129 | 3.3454 | н.д. | 3.3454 | н.д. | 0.005 | н.д. | 0.005 | н.д. | 0.14399 | н.д. | 3.1914 | 0 | 3.3454 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 1.3428 | 9.1478 | 2016-01-20 | н.д. | 7.6944 | 0.67675 | 7.0176 | н.д. | 0.30213 | н.д. | 0 | н.д. | 0.30213 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.7155 | 0.30213 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 1.1445 | 1.6514 | 2016-12-25 | н.д. | 2.2043 | 2.0409 | 0.16335 | н.д. | 0.16335 | н.д. | 0.16335 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.16335 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0.97141 | 6.7103 | 2017-05-30 | н.д. | 3.9772 | 0 | 3.9772 | н.д. | 0.3393 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0042426 | н.д. | 0.33506 | 3.6379 | 0.3393 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | 2.8606 | 18.8342 | 2017-06-14 | н.д. | 18.8342 | 0 | 18.8342 | н.д. | 1.5626 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.5626 | 17.2716 | 1.5626 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | 1.1717 | 8.003 | 2017-05-25 | н.д. | 8.003 | 0 | 8.003 | н.д. | 0.309 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.309 | 7.694 | 0.309 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | 2.1328 | 11.5709 | 2017-10-30 | н.д. | 7.501 | 7.096 | 0.405 | н.д. | 0.405 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.405 | 0 | 0.405 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0.1579 | 0.78124 | 2017-03-20 | н.д. | 0.65831 | 0.071664 | 0.58664 | н.д. | 0.58664 | н.д. | 0 | н.д. | 0.018433 | н.д. | 0 | н.д. | 0.56821 | 0 | 0.58664 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 1.2461 | 5.4036 | 2015-09-11 | 2.3481 | 0.97277 | 0.85842 | 0.11435 | 0.11435 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.11435 | 0 | 0.11435 | -0.11435 | -100% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0.41547 | 2.0441 | 2016-11-25 | н.д. | 2.0441 | 0.54908 | 1.495 | н.д. | 1.495 | н.д. | 0.095026 | н.д. | 1.2613 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13871 | 0 | 1.495 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | 0.41026 | 1.9896 | 2017-11-01 | н.д. | 1.6718 | 0.067809 | 1.604 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.604 | 0 | >100% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | 0.58918 | 3.9235 | 2017-12-01 | н.д. | 3.9235 | 0 | 3.9235 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.9235 | 0 | >100% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0.049725 | 0.32012 | 2017-02-01 | н.д. | 0.32012 | 0 | 0.32012 | н.д. | 0.015628 | н.д. | 0 | н.д. | 0.015628 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.30449 | 0.015628 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0.056097 | 0.33192 | 2016-08-29 | н.д. | 0.30269 | 0.011672 | 0.29102 | н.д. | 0.29102 | н.д. | 0.010097 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28092 | 0 | 0.29102 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0.46884 | 2.4888 | 2017-05-26 | н.д. | 2.5821 | 0.41877 | 2.1633 | н.д. | 2.1633 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12635 | н.д. | 0 | н.д. | 2.037 | 0 | 2.1633 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0.2525 | 1.184 | 2016-11-18 | н.д. | 1.0042 | 0.022267 | 0.98192 | н.д. | 0.98192 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.052312 | н.д. | 0.92961 | 0 | 0.98192 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | 0.27702 | 1.6007 | 2015-09-29 | 2.4079 | 1.1267 | 0.035107 | 1.0916 | 1.0406 | 1.0916 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.050989 | 0.050989 | 0.98961 | 1.0406 | 0 | 0.050989 | 4.9% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | 0.12716 | 0.77566 | 2013-02-05 | н.д. | 1.0293 | 0.66693 | 0.36238 | 0.36238 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.36238 | 0 | 0.36238 | -0.36238 | -100% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | 0.198 | 1.084 | 2017-12-27 | н.д. | 1.084 | 0 | 1.084 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.084 | 0 | >100% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | 0.717 | 4.603 | 2016-12-27 | 12.6627 | 3.8948 | 0.17047 | 3.7244 | 3.8948 | 3.7244 | н.д. | 0 | 3.8948 | 3.7244 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | -0.17047 | -4.377% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1.601 | 9.8941 | 2016-05-16 | 13.9683 | 8.8406 | 7.4532 | 1.3873 | 1 | 1.3873 | 1 | 1.3873 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.38735 | 38.73% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | 0.31792 | 2.1555 | 2017-05-01 | 12.2574 | 1.9776 | 0.13103 | 1.8466 | н.д. | 1.8466 | н.д. | 0 | н.д. | 0.083205 | н.д. | 0 | н.д. | 1.7634 | 0 | 1.8466 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | 1.2673 | 8.5478 | 2017-05-01 | 10.8112 | 6.8153 | 0.43411 | 6.3812 | 4.0087 | 6.3812 | н.д. | 0 | 0.33898 | 0.33898 | н.д. | 0 | 3.6697 | 6.0422 | 0 | 2.3725 | 59.19% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | 1.6074 | 9.6514 | 2017-11-27 | н.д. | 7.5091 | 0 | 7.5091 | н.д. | 0.31474 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.31474 | 7.1943 | 0.31474 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 0.50931 | 2.9299 | 2015-08-31 | 3.1608 | 2.5807 | 0.33773 | 2.2429 | 2.2429 | 2.2429 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.26861 | 0.26861 | 1.9743 | 1.9743 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | 2.2928 | 13.413 | 2015-09-11 | 22.232 | 9.3209 | 9.0458 | 0.27507 | 0.27493 | 0.27507 | 0.27493 | 0.27507 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.996e-16 | 0.000142 | 0.05165% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | 2.4986 | 15.0841 | 2015-01-19 | 25.6624 | 12.8875 | 9.7894 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 1.4552 | 8.2592 | 2016-05-19 | н.д. | 8.6341 | 6.8132 | 1.8209 | н.д. | 1.8209 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8209 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.8209 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | 0.29375 | 1.3678 | 2017-09-01 | н.д. | 1.3678 | 1.3391 | 0.028715 | н.д. | 0.028715 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.028715 | 9.3675e-17 | 0.028715 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ | Г | 160.1341 | 794.5509 |  | 822.1995 | 780.8726 | 384.296 | 396.5765 | 313.1766 | 334.9117 | 47.7533 | 48.9605 | 74.5919 | 75.9932 | 111.3374 | 112.1943 | 79.494 | 97.7637 | 61.6648 | 21.7351 | 6.94%
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ | Г | 160.1341 | 794.5509 |  | 822.1995 | 780.8726 | 384.296 | 396.5765 | 313.1766 | 334.9117 | 47.7533 | 48.9605 | 74.5919 | 75.9932 | 111.3374 | 112.1943 | 79.494 | 97.7637 | 61.6648 | 21.7351 | 6.94%
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 89.0157 | 422.7057 | 2016-01-01 | 474.1573 | 397.1373 | 154.9926 | 242.1447 | 242.185 | 242.1447 | 30.9385 | 30.9385 | 64.4641 | 64.4641 | 97.2231 | 97.2231 | 49.5594 | 49.519 | 0 | -0.04032 | -0.01665% | отклонений нет
4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 29.6037 | 174.5974 | 2016-10-26 | 196.2948 | 190.4 | 146.6707 | 43.7292 | 26.435 | 13.8155 | 1 | 1 | 9.3849 | 9.3849 | 2.7062 | 2.7062 | 13.3438 | 0.72435 | 29.9137 | -12.6195 | -47.74% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | 0.807 | 3.993 | 2017-01-12 | 5.0911 | 3.5718 | 0.36777 | 3.204 | 1.7849 | 3.204 | н.д. | 0 | 0.21482 | 0.21482 | 0.3568 | 0.3568 | 1.2133 | 2.6324 | 0 | 1.4191 | 79.51% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0.34286 | 1.807 | 2017-01-31 | н.д. | 1.5319 | 1.3494 | 0.18254 | 0.043787 | 0.18254 | 0.043787 | 0.043787 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13876 | 0 | 0.13876 | 316.9% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | 0.435 | 2.1216 | 2017-03-16 | 5.117 | 1.7659 | 0.10429 | 1.6616 | 0.65526 | 1.6616 | 0.65526 | 1.4483 | н.д. | 0 | н.д. | 0.21326 | н.д. | 0 | 0 | 1.0063 | 153.6% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | 0.75922 | 3.5254 | 2017-06-29 | 5.065 | 3.191 | 0 | 3.191 | 1.9588 | 0.14883 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.9588 | 0.14883 | 3.0422 | -1.8099 | -92.4% | Смещение сроков заверешения ТЗП. Также изменение стоимости связано с выпуском приказа об утверждении ПСД №266 от 29.06.2017 г.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | НД | НД | НД | 5.117 | 3.6462 | 0 | 3.6462 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.6462 | 0 | >100% | отклонений нет
4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | НД | НД | НД | 2.5557 | 1.0006 | 0.013555 | 0.98705 | 0.57959 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.57959 | 0 | 0.98705 | -0.57959 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | 0.42 | 1.91 | 2014-04-06 | 2.5557 | 1.5149 | 0.020522 | 1.4943 | 0.9059 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9059 | 0 | 1.4943 | -0.9059 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | 0.50852 | 2.3018 | 2017-03-01 | 2.5603 | 2.0429 | 0.15863 | 1.8842 | 0.79081 | 1.8842 | н.д. | 0 | 0.10682 | 0.10682 | н.д. | 0 | 0.684 | 1.7774 | 0 | 1.0934 | 138.3% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | 0.77245 | 3.963 | 2017-12-25 | 5.1114 | 3.2309 | 0.26144 | 2.9694 | 1.7823 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7823 | 0 | 2.9694 | -1.7823 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | 0.244 | 1.2831 | 2017-12-15 | н.д. | 0.98716 | 0.0799 | 0.90726 | 0.57959 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.57959 | 0 | 0.90726 | -0.57959 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | 0.942 | 4.592 | 2017-12-21 | 5.1114 | 3.9829 | 0.17212 | 3.8108 | 1.7823 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7823 | 0 | 3.8108 | -1.7823 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | 0.768 | 3.7569 | 2017-12-21 | 5.1114 | 2.9609 | 0.1555 | 2.8054 | 1.7823 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7823 | 0 | 2.8054 | -1.7823 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0.279 | 1.447 | 2017-12-12 | 2.5557 | 1.1006 | 0 | 1.1006 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.1006 | 0 | >100% | отклонений нет
4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | 0.275 | 1.4268 | 2017-12-14 | 2.5557 | 1.0686 | 0.08891 | 0.97972 | 0.97943 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.97943 | 0 | н.д. | 0 | 0.97972 | -0.97943 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | НД | НД | НД | 5.1114 | 4.1968 | 0 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7823 | 0 | 4.1968 | -1.7823 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | 2.2689 | 10.485 | 2017-05-01 | 10.2556 | 9.3203 | 0 | 9.3203 | 3.3853 | 9.0795 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.56559 | 0.56559 | 2.8197 | 8.5139 | 0.24075 | 5.6942 | 168.2% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 2.8849 | 12.4888 | 2015-07-10 | н.д. | 11.4231 | 1.2587 | 10.1644 | 9.3482 | 10.1644 | 9.3482 | 9.3482 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.81625 | 0 | 0.81625 | 8.732% | отклонений нет
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 8.2589 | 37.6606 | 2013-07-03 | н.д. | 41.3216 | 40.9003 | 0.42126 | 0.42126 | 0.42126 | н.д. | 0 | 0.42126 | 0.42126 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -3.3862e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | 0.50823 | 2.341 | 2016-08-01 | 2.5612 | 1.936 | 0 | 1.936 | 0.80553 | 0.08708 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.084707 | 0.084707 | 0.72082 | 0.0023728 | 1.8489 | -0.71845 | -89.19% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 10.8722 | 48.3545 | 2015-02-06 | 39.1423 | 43.7169 | 20.0675 | 23.6494 | 5.7676 | 23.6494 | 5.7676 | 5.7676 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 17.8818 | 0 | 17.8818 | 310% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | НД | НД | НД | н.д. | 2.4382 | 0 | 2.4382 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4382 | 0 | >100% | отклонений нет
4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 3.8626 | 19.5633 | 2015-06-30 | 46.1693 | 15.5195 | 1.8459 | 13.6735 | н.д. | 13.6735 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3966 | н.д. | 13.2769 | 0 | 13.6735 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | 0.027423 | 0.14411 | 2016-09-27 | н.д. | 0.14411 | 0.095784 | 0.04833 | н.д. | 0.04833 | н.д. | 0.04833 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.04833 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | 0.027555 | 0.17832 | 2016-12-20 | н.д. | 0.1618 | 0.13786 | 0.023945 | н.д. | 0.023945 | н.д. | 0.023945 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.023945 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | 0.016709 | 0.047194 | 2016-04-29 | н.д. | 0.075734 | 0 | 0.075734 | н.д. | 0.075734 | н.д. | 0.075734 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.075734 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | 0.088539 | 0.49625 | 2016-06-02 | н.д. | 0.43553 | 0.0048433 | 0.43069 | н.д. | 0.43069 | н.д. | 0.011873 | н.д. | 0.0044671 | н.д. | 0.41435 | н.д. | 0 | 0 | 0.43069 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | 0.11305 | 0.58036 | 2016-05-31 | н.д. | 0.53559 | 0.031143 | 0.50445 | н.д. | 0.50445 | н.д. | 0 | н.д. | 0.057238 | н.д. | 0.44721 | н.д. | 0 | 0 | 0.50445 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | 0.077442 | 1.4785 | 2016-05-25 | н.д. | 1.4785 | 0.20254 | 1.2759 | н.д. | 1.2759 | н.д. | 0.088505 | н.д. | 1.1874 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.2759 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | 0.017287 | 0.087615 | 2016-08-17 | н.д. | 0.092023 | 0.066498 | 0.025525 | н.д. | 0.025525 | н.д. | 0 | н.д. | 0.025525 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.025525 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | 0.010431 | 0.057027 | 2016-08-03 | н.д. | 0.032479 | 0 | 0.032479 | н.д. | 0.032479 | н.д. | 0.032479 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.032479 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | 0.048722 | 0.29109 | 2016-09-27 | н.д. | 0.29109 | 0.25862 | 0.032479 | н.д. | 0.032479 | н.д. | 0.032479 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.032479 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | 0.027777 | 0.15622 | 2016-09-27 | н.д. | 0.15622 | 0.12374 | 0.032479 | н.д. | 0.032479 | н.д. | 0.032479 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.032479 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | 0.063438 | 0.3643 | 2016-05-25 | н.д. | 0.31165 | 0.0072807 | 0.30437 | н.д. | 0.30437 | н.д. | 0 | н.д. | 0.01849 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28588 | 0 | 0.30437 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | 0.068 | 0.391 | 2016-06-28 | н.д. | 0.391 | 0.090952 | 0.30005 | н.д. | 0.30005 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0058776 | н.д. | 0.29417 | н.д. | 0 | 0 | 0.30005 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | 0.12177 | 0.74401 | 2016-05-30 | н.д. | 0.62576 | 0.014562 | 0.61119 | н.д. | 0.61119 | н.д. | 0 | н.д. | 0.03698 | н.д. | 0 | н.д. | 0.57421 | 0 | 0.61119 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | 0.02866 | 0.14218 | 2016-11-01 | н.д. | 0.12309 | 0.031715 | 0.091378 | н.д. | 0.091378 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.091378 | 0 | 0.091378 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | 0.212 | 1.213 | 2015-11-23 | н.д. | 1.213 | 0.22323 | 0.98977 | н.д. | 0.98977 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.98977 | 0 | 0.98977 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | 0.03422 | 0.20027 | 2016-08-17 | н.д. | 0.1354 | 0.11157 | 0.023831 | н.д. | 0.023831 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.023831 | 0 | 0.023831 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | 0.023804 | 0.10394 | 2016-01-01 | н.д. | 0.10394 | 0.056039 | 0.047904 | н.д. | 0.047904 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.047904 | 0 | 0.047904 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | 0.027152 | 0.1402 | 2016-09-01 | н.д. | 0.1402 | 0.10773 | 0.032465 | н.д. | 0.032465 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.032465 | 0 | 0.032465 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | 0.26078 | 1.58 | 2015-03-01 | н.д. | 1.58 | 1.5216 | 0.058368 | н.д. | 0.058368 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.058368 | -9.7145e-17 | 0.058368 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | НД | НД | НД | н.д. | 0.5763 | 0.023339 | 0.55296 | н.д. | 0.059897 | н.д. | 0.018965 | н.д. | 0 | н.д. | 0.040931 | н.д. | 9.2e-07 | 0.49306 | 0.059897 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | 0.066082 | 0.31626 | 2017-04-14 | н.д. | 0.31626 | 0.20663 | 0.10963 | н.д. | 0.10963 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10963 | 0 | 0.10963 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | 0.152 | 0.767 | 2017-10-30 | н.д. | 0.63115 | 0.016862 | 0.61429 | н.д. | 0.036595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.036595 | 0.5777 | 0.036595 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | 0.134 | 0.622 | 2017-04-07 | н.д. | 0.34648 | 0 | 0.34648 | н.д. | 0.1338 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0225 | н.д. | 0.029784 | н.д. | 0.08152 | 0.21267 | 0.1338 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0.022231 | 0.11198 | 2016-07-01 | н.д. | 0.11198 | 0.062575 | 0.049407 | н.д. | 0.049407 | н.д. | 0.049407 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.049407 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0.123 | 0.726 | 2015-08-28 | н.д. | 0.726 | 0.68318 | 0.042818 | н.д. | 0.042818 | н.д. | 0 | н.д. | 0.042818 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.5511e-17 | 0.042818 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 4.5138 | 23.2882 | 2016-02-24 | н.д. | 21.1314 | 11.7099 | 9.4216 | 9.4216 | 9.4216 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.4216 | 9.4216 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ | Г | 535.6398 | 1571.8461 |  | 816.9771 | 2335.8241 | 1080.08 | 1255.7442 | 214.296 | 257.3851 | 76.3249 | 77.1557 | 44.4242 | 39.3472 | 8.9288 | 16.2195 | 84.618 | 124.6627 | 998.3591 | 43.0891 | 20.11%
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ | Г | 177.3075 | 551.4246 |  | 109.4562 | 510.8269 | 136.0918 | 374.7352 | 107.1292 | 126.8572 | 54.2436 | 54.8282 | 11.4389 | 11.9133 | 2.5742 | 5.8277 | 38.8725 | 54.288 | 247.8779 | 19.728 | 18.42%
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ | Г | 20.4259 | 88.4695 |  | 74.8263 | 127.3782 | 40.2737 | 87.1045 | 2.0711 | 17.8634 | 0.049046 | 0.052045 | 0 | 0.34184 | 0 | 1.3198 | 2.022 | 16.1497 | 69.2411 | 15.7923 | 762.5%
4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 3.879 | 19.785 | 2017-12-25 | 36.4222 | 17.8731 | 5.188 | 12.6851 | н.д. | 5.309 | н.д. | 0.002999 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3198 | н.д. | 3.9862 | 7.3762 | 5.309 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | НД | НД | НД | н.д. | 54.7181 | 0 | 54.7181 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 54.7181 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 3.8192 | 18.1411 | 2017-08-29 | н.д. | 6.348 | 0 | 6.348 | 2.022 | 0.77 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.022 | 0.77 | 5.578 | -1.252 | -61.92% | Смещение сроков разработки и утверждения ПСД (в связи с изменением технических решений на этапе ПИР) и как следствие смещение сроков проведения ТЗП на СМР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | НД | НД | НД | н.д. | 0.77 | 0 | 0.77 | н.д. | 0.77 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.77 | 0 | 0.77 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 8.963 | 32.374 | 2014-12-26 | 38.4042 | 32.374 | 32.325 | 0.049046 | 0.049046 | 0.049046 | 0.049046 | 0.049046 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -2.9629e-15 | 2.9837e-16 | 6.084e-13% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0.143 | 0.6535 | 2017-04-13 | н.д. | 0.64919 | 0.64919 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0.084 | 0.38849 | 2017-04-13 | н.д. | 0.38849 | 0 | 0.38849 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.38849 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0.12 | 0.467 | 2017-04-13 | н.д. | 0.3577 | 0.3577 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0.042 | 0.195 | 2017-04-13 | н.д. | 0.13825 | 0.13825 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0.051 | 0.238 | 2017-04-13 | н.д. | 0.17581 | 0.17581 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0.042 | 0.19196 | 2017-04-13 | н.д. | 0.13814 | 0.13814 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | н.д. | 0.02106 | 0.02106 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0.071 | 0.326 | 2017-04-13 | н.д. | 0.027435 | 0.027435 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0.038 | 0.177 | 2017-04-13 | н.д. | 0.12417 | 0.12417 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | н.д. | 0.17497 | 0.17497 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0.084 | 0.38849 | 2017-04-13 | н.д. | 0.22972 | 0.22972 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | н.д. | 0.14091 | 0.14091 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0.071 | 0.32611 | 2017-04-13 | н.д. | 0.22187 | 0.22187 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | н.д. | 0.021784 | 0.021784 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 2.8107 | 13.8636 | 2016-05-20 | н.д. | 12.4855 | 0.33981 | 12.1457 | н.д. | 10.9653 | н.д. | 0 | н.д. | 0.34184 | н.д. | 0 | н.д. | 10.6235 | 1.1804 | 10.9653 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ | Г | 156.8816 | 462.9551 |  | 34.6298 | 383.4487 | 95.818 | 287.6307 | 105.0582 | 108.9939 | 54.1946 | 54.7762 | 11.4389 | 11.5715 | 2.5742 | 4.5079 | 36.8505 | 38.1383 | 178.6368 | 3.9357 | 3.746%
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-04-05 | н.д. | 6.8173 | 0.24448 | 6.5728 | 6.5693 | 6.5728 | 0.87882 | 0.87882 | 5.6905 | 5.694 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.0035035 | 0.05333% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-04-05 | н.д. | 7.5576 | 0.2546 | 7.303 | 7.303 | 7.303 | 7.303 | 7.303 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 5.4916 | 29.6618 | 2017-03-01 | 34.6298 | 3.2463 | 1.5235 | 1.7228 | 1.8145 | 1.7228 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2904 | 1.2904 | 0.52405 | 0.43237 | 0 | -0.091684 | -5.053% | отклонений нет
4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-24 | н.д. | 6.6306 | 0.29766 | 6.333 | 6.333 | 6.3295 | 6.333 | 6.3295 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.0035035 | -0.0035035 | -0.05532% | отклонений нет
4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | 1.7395 | 8.3297 | 2016-04-08 | н.д. | 5.4351 | 0.67087 | 4.7642 | 4.7642 | 4.7642 | 0.3722 | 0.3722 | 4.392 | 4.392 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 1.3649 | 6.6287 | 2016-10-06 | н.д. | 3.7322 | 0.20391 | 3.5283 | 2.9078 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9078 | 0 | 3.5283 | -2.9078 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 1.0372 | 4.8531 | 2017-04-12 | н.д. | 4.3766 | 0 | 4.3766 | 2.3506 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.3506 | 0 | 4.3766 | -2.3506 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | 0.8641 | 5.1308 | 2017-12-01 | н.д. | 4.4277 | 0 | 4.4277 | н.д. | 0.020035 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.020035 | 4.4077 | 0.020035 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | 0.023423 | 0.11319 | 2017-04-25 | н.д. | 0.17405 | 0 | 0.17405 | н.д. | 0.014492 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.014492 | 0.15956 | 0.014492 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | НД | НД | НД | н.д. | 5.696 | 0 | 5.696 | н.д. | 0.067402 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.067402 | 5.6286 | 0.067402 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | 0.074104 | НД | 2017-07-01 | н.д. | 0.3095 | 0 | 0.3095 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3095 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | 0.10827 | 0.51276 | 2017-04-25 | н.д. | 0.51276 | 0 | 0.51276 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.51276 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | 0.03304 | 0.1845 | 2017-11-01 | н.д. | 0.1845 | 0 | 0.1845 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1845 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0.079 | 0.369 | 2016-12-01 | н.д. | 0.369 | 0.33076 | 0.038242 | н.д. | 0.038242 | н.д. | 0.038242 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.038242 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | 19.0443 | НД | 2014-12-29 | н.д. | 19.0443 | 19.0443 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0.044993 | 0.21682 | 2017-07-05 | н.д. | 0.30904 | 0 | 0.30904 | н.д. | 0.040402 | н.д. | 0 | н.д. | 0.040402 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.26864 | 0.040402 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | 0.098459 | 0.53284 | 2017-06-29 | н.д. | 0.53665 | 0.46223 | 0.074414 | н.д. | 0.074414 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.074414 | 0 | 0.074414 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | НД | НД | НД | н.д. | 0.40218 | 0 | 0.40218 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.40218 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | НД | НД | НД | н.д. | 1.7266 | 0 | 1.7266 | н.д. | 0.0053018 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0053018 | 1.7213 | 0.0053018 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | НД | НД | НД | н.д. | 0.40218 | 0 | 0.40218 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.40218 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | 0.037 | 0.178 | 2017-04-01 | н.д. | 0.1439 | 0 | 0.1439 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1439 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | н.д. | 0.17332 | 0 | 0.17332 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.17332 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | 0.026 | 0.127 | 2017-08-01 | н.д. | 0.12346 | 0 | 0.12346 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.12346 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | 0.026 | 0.125 | 2017-11-01 | н.д. | 0.14307 | 0 | 0.14307 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.14307 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | н.д. | 0.18866 | 0 | 0.18866 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.18866 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | 0.079 | 0.368 | 2017-11-01 | н.д. | 0.26521 | 0 | 0.26521 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.26521 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | н.д. | 0.1837 | 0 | 0.1837 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1837 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | 0.027 | 0.132 | 2017-12-01 | н.д. | 0.10483 | 0 | 0.10483 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.10483 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | 0.041 | 0.241 | 2017-12-01 | н.д. | 0.20236 | 0 | 0.20236 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.20236 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | 0.038 | 0.185 | 2017-12-01 | н.д. | 0.15999 | 0 | 0.15999 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.15999 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0.13949 | 0.6395 | 2016-05-01 | н.д. | 0.6395 | 0.615 | 0.0245 | н.д. | 0.0245 | н.д. | 0.0245 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -4.1633e-17 | 0.0245 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0.05485 | 0.25158 | 2016-12-06 | н.д. | 0.25158 | 0.19285 | 0.058727 | н.д. | 0.058727 | н.д. | 0.058727 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.058727 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0.05485 | 0.25158 | 2016-12-09 | н.д. | 0.25158 | 0.19315 | 0.058432 | н.д. | 0.058432 | н.д. | 0.058432 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.058432 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0.043 | 0.207 | 2016-12-01 | н.д. | 0.207 | 0.17965 | 0.027346 | н.д. | 0.027346 | н.д. | 0.027346 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.027346 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0.042 | 0.237 | 2017-12-01 | н.д. | 0.237 | 0.20521 | 0.031788 | н.д. | 0.031788 | н.д. | 0.031788 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.031788 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0.07 | 0.327 | 2017-12-01 | н.д. | 0.327 | 0.27903 | 0.047969 | н.д. | 0.047969 | н.д. | 0.047969 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.047969 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0.043 | 0.207 | 2017-12-01 | н.д. | 0.207 | 0.15044 | 0.056562 | н.д. | 0.056562 | н.д. | 0.056562 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.056562 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0.043 | 0.207 | 2017-12-01 | н.д. | 0.207 | 0.17531 | 0.031689 | н.д. | 0.031689 | н.д. | 0.031689 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.031689 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0.109 | 0.503 | 2017-12-01 | н.д. | 0.503 | 0.43603 | 0.066969 | н.д. | 0.066969 | н.д. | 0.066969 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.066969 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0.17 | 0.784 | 2017-12-01 | н.д. | 0.784 | 0.71607 | 0.067934 | н.д. | 0.067934 | н.д. | 0.067934 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.067934 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0.04 | 0.192 | 2017-12-01 | н.д. | 0.192 | 0.16278 | 0.029222 | н.д. | 0.029222 | н.д. | 0.029222 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.029222 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0.1223 | 0.60954 | 2017-01-30 | н.д. | 0.49942 | 0.45374 | 0.045684 | н.д. | 0.045684 | н.д. | 0.045684 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.045684 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0.07452 | 0.35359 | 2017-04-28 | н.д. | 0.37767 | 0.27651 | 0.10117 | н.д. | 0.10117 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0.056816 | н.д. | 0 | 0 | 0.10117 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0.12989 | 0.60012 | 2017-04-28 | н.д. | 0.63606 | 0.53583 | 0.10024 | н.д. | 0.10024 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0.055884 | н.д. | 0 | 0 | 0.10024 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0.07219 | 0.34125 | 2017-08-30 | н.д. | 0.28857 | 0.22462 | 0.063948 | н.д. | 0.063948 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0.019595 | 0 | 0.063948 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0.07219 | 0.34125 | 2017-08-30 | н.д. | 0.29022 | 0.22471 | 0.065508 | н.д. | 0.065508 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0.021155 | 0 | 0.065508 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 2.3469 | 12.7791 | 2015-11-19 | н.д. | 11.7084 | 0.67215 | 11.0362 | 1.287 | 4.6671 | н.д. | 0 | 0.48751 | 0.48751 | н.д. | 0 | 0.79949 | 4.1796 | 6.3691 | 3.3801 | 262.6% | Досрочное выполнение работ в связи с предписанием РТН в рамках ОЗП
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 2.227 | 13.312 | 2017-04-13 | н.д. | 11.7413 | 0.26729 | 11.474 | 4.6065 | 5.7447 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.39332 | 0.39332 | 4.2132 | 5.3514 | 5.7293 | 1.1382 | 24.71% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 1.2969 | 7.7066 | 2017-04-18 | н.д. | 7.0104 | 0.29637 | 6.714 | 2.6134 | 0.3504 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3504 | 0.3504 | 2.263 | 0 | 6.3636 | -2.263 | -86.59% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 0.86382 | 5.2928 | 2017-04-13 | н.д. | 4.7519 | 0.041338 | 4.7105 | 1.8492 | 4.1238 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.24434 | 0.24434 | 1.6049 | 3.8794 | 0.5868 | 2.2745 | 123% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 5.3968 | НД | НД | н.д. | 85.3602 | 0 | 85.3602 | 0.26659 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.26659 | 0 | 85.3602 | -0.26659 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 1.181 | 6.593 | 2016-12-01 | н.д. | 5.9958 | 0.21664 | 5.7792 | 2.4587 | 4.9947 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.29571 | 0.29571 | 2.163 | 4.699 | 0.78445 | 2.5361 | 103.1% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 1.6701 | НД | 2016-12-01 | н.д. | 9.5069 | 0.35397 | 9.1529 | н.д. | 8.0799 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.45648 | н.д. | 7.6234 | 1.073 | 8.0799 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | 2.2034 | 13.1068 | 2016-12-01 | н.д. | 11.6054 | 0.31539 | 11.29 | н.д. | 8.1318 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.50163 | н.д. | 7.6301 | 3.1582 | 8.1318 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 21.4686 | 118.3964 | 2016-05-18 | н.д. | 14.4712 | 0.93587 | 13.5353 | 5.9232 | 4.572 | н.д. | 0 | 0.86883 | 0.86883 | н.д. | 0 | 5.0544 | 3.7032 | 8.9634 | -1.3512 | -22.81% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 5.3968 | НД | 2013-07-03 | н.д. | 19.1814 | 0 | 19.1814 | 18.7782 | 18.7782 | 18.7782 | 18.7782 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.40315 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 0.43103 | 2.652 | 2012-12-07 | н.д. | 2.0773 | 0 | 2.0773 | 2.0773 | 2.0773 | 2.0773 | 2.0773 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 0.4741 | НД | 2012-12-03 | н.д. | 2.6516 | 0 | 2.6516 | 2.6516 | 2.6516 | 2.6516 | 2.6516 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 0.5171 | НД | 2012-12-03 | н.д. | 3.0309 | 0 | 3.0309 | 3.0309 | 3.0309 | 3.0309 | 3.0309 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 0.72487 | НД | 2015-03-18 | н.д. | 3.3791 | 0 | 3.3791 | 3.3791 | 3.3791 | 3.3791 | 3.3791 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 0.2857 | НД | 2015-03-18 | н.д. | 1.3904 | 0 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3904 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | НД | НД | НД | н.д. | 3.125 | 2.8926 | 0.2324 | н.д. | 0.2324 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.2324 | н.д. | 0 | 0 | 0.2324 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | 37.4628 | НД | 2013-01-18 | н.д. | 6.677 | 6.1352 | 0.54183 | 4.3088 | 0.54183 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.54183 | 4.3088 | 0 | 0 | -3.767 | -87.43% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | 2.0497 | 9.8006 | 2017-08-23 | н.д. | 9.8006 | 0 | 9.8006 | 5 | 0.41735 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0.41735 | 9.3832 | -4.5826 | -91.65% | Вина подрядчика
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | НД | НД | НД | н.д. | 26.8686 | 0 | 26.8686 | 5.3947 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.3947 | 0 | 26.8686 | -5.3947 | -100% | Вина подрядчика
4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 33.9301 | 183.4269 | 2014-07-30 | н.д. | 63.638 | 55.638 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ | Г | 162.0195 | 773.5904 |  | 707.5209 | 889.8419 | 142.1045 | 747.7374 | 76.182 | 87.0804 | 9.7627 | 10.009 | 26.9474 | 21.396 | 6.3546 | 9.4449 | 33.1172 | 46.2305 | 660.657 | 10.8984 | 14.31%
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ | Г | 117.4369 | 467.8135 |  | 414.5061 | 779.8293 | 120.897 | 658.9323 | 74.3505 | 82.7535 | 9.2966 | 9.3074 | 25.5821 | 19.803 | 6.3546 | 7.4125 | 33.1172 | 46.2305 | 576.1788 | 8.403 | 11.3%
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.2888 | 0 | 9.2888 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.2888 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | НД | НД | НД | н.д. | 1.1927 | 0 | 1.1927 | н.д. | 1.1927 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1927 | 0 | 1.1927 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | НД | НД | НД | 305.389 | 296.9582 | 0 | 296.9582 | 14.9886 | 26.1369 | н.д. | 0 | 2.0075 | 2.0075 | 1.467 | 1.467 | 11.5141 | 22.6624 | 270.8213 | 11.1483 | 74.38% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | 2.1666 | 12.8144 | 2014-12-30 | 50.1297 | 23.1982 | 22.0385 | 1.1597 | 0.48663 | 0.29077 | 0.29077 | 0.29077 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.19586 | 0 | 0.86892 | -0.19586 | -40.25% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | НД | НД | НД | н.д. | 2.8991 | 0 | 2.8991 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.8991 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | НД | НД | НД | н.д. | 1.472 | 0.30739 | 1.1646 | н.д. | 0.229 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.229 | 0.93556 | 0.229 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | 1.8586 | 7.536 | 2014-09-18 | н.д. | 9.5306 | 8.4144 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.1162 | 1.1162 | 0 | 2.2204e-16 | 1.989e-14% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 2.6641 | 15.489 | 2017-09-30 | н.д. | 10.0638 | 0.3717 | 9.6921 | 0.26426 | 1.0249 | 0.26426 | 0.26426 | н.д. | 0 | н.д. | 0.40189 | н.д. | 0.35876 | 8.6672 | 0.76065 | 287.8% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0.77054 | 4.129 | 2012-08-08 | н.д. | 3.6968 | 0.22066 | 3.4761 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.4761 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.43792 | 3.0488 | 2015-09-14 | н.д. | 2.5159 | 0 | 2.5159 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.5159 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0.70006 | 4.6299 | 2015-09-14 | н.д. | 3.2258 | 0.24657 | 2.9792 | н.д. | 2.8854 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16341 | н.д. | 2.722 | 0.093881 | 2.8854 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0.015832 | 0.09917 | 2016-12-01 | н.д. | 0.09917 | 0.088375 | 0.010795 | н.д. | 0.010795 | н.д. | 0.010795 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.010795 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | НД | НД | НД | н.д. | 11.244 | 0 | 11.244 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.244 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | 0.11108 | 0.73411 | 2017-12-29 | н.д. | 0.73411 | 0 | 0.73411 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.73411 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0.2453 | 1.5621 | 2017-04-01 | н.д. | 1.5621 | 0 | 1.5621 | н.д. | 0.035595 | н.д. | 0 | н.д. | 0.035595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.5265 | 0.035595 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0.20456 | 1.0555 | 2017-04-01 | н.д. | 0.91169 | 0.72204 | 0.18965 | н.д. | 0.15701 | н.д. | 0 | н.д. | 0.018453 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13856 | 0.032639 | 0.15701 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 2.784 | 18.851 | 2015-12-01 | н.д. | 13.8247 | 0 | 13.8247 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.8247 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | 0.73227 | 4.1385 | 2015-10-08 | н.д. | 3.8173 | 0.17228 | 3.645 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.645 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 1.675 | 8.83 | 2016-03-11 | н.д. | 8.4029 | 7.8395 | 0.56342 | 0.56342 | 0.56342 | 0.56342 | 0.56342 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 6.5709 | 34.8131 | 2016-03-01 | н.д. | 31.5135 | 4.0563 | 27.4572 | 9.5148 | 4.0006 | 0.93514 | 0.93514 | 0.16234 | 0.16234 | 2.9031 | 2.9031 | 5.5143 | 0 | 23.4566 | -5.5143 | -57.95% | Вина подрядчика
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 1.8864 | 10.6223 | 2015-06-05 | н.д. | 9.3058 | 1.455 | 7.8508 | 7.8508 | 7.8508 | 5.6413 | 5.6413 | 2.2095 | 2.2095 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 2.949 | 15.966 | 2017-09-01 | н.д. | 12.1868 | 2.5065 | 9.6803 | 5.0137 | 1.5302 | 0.36945 | 0.36945 | н.д. | 0 | 1.1608 | 1.1608 | 3.4834 | 0 | 8.1501 | -3.4834 | -69.48% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 4.1753 | 21.9586 | 2017-03-01 | н.д. | 19.7587 | 0.070085 | 19.6886 | 6.0767 | 1.3038 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.82377 | 0.82377 | 5.2529 | 0.48 | 18.3848 | -4.7729 | -78.54% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 2.8493 | 14.988 | 2015-06-04 | н.д. | 13.941 | 0.45076 | 13.4902 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.4902 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 3.259 | 17.1789 | 2017-05-01 | н.д. | 15.4479 | 0.54621 | 14.9017 | 5.8786 | 0 | н.д. | 0 | 5.8786 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.9017 | -5.8786 | -100% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | 1.463 | 8.4625 | 2016-03-17 | н.д. | 5.2556 | 0.81969 | 4.4359 | н.д. | 3.1535 | н.д. | 0 | н.д. | 0.033173 | н.д. | 0 | н.д. | 3.1203 | 1.2824 | 3.1535 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 1.4146 | 7.4712 | 2017-09-28 | н.д. | 6.9483 | 0.15458 | 6.7937 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.7937 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | 1.1036 | 5.5559 | 2013-10-23 | н.д. | 3.2265 | 0.29282 | 2.9336 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9336 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 1.2556 | 7.4161 | 2015-09-15 | н.д. | 6.1454 | 0.09322 | 6.0522 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.0522 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | 0.63019 | 2.8758 | 2012-08-06 | н.д. | 3.192 | 0.85952 | 2.3325 | 2.6074 | 2.2877 | 0.094467 | 0.094467 | 2.1932 | 2.1932 | н.д. | 0 | 0.31971 | 0 | 0.04476 | -0.31971 | -12.26% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | 0.9297 | 4.2923 | 2016-06-24 | н.д. | 3.7657 | 0.19169 | 3.574 | 3.574 | 3.574 | н.д. | 0 | 3.574 | 3.574 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | 0.72688 | 3.309 | 2015-09-22 | н.д. | 2.8856 | 0.22242 | 2.6632 | 2.6632 | 2.6632 | н.д. | 0 | 2.6632 | 2.6632 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.50994 | 2.3504 | 2016-06-29 | н.д. | 2.2075 | 0.48559 | 1.7219 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7219 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.80317 | 4.4078 | 2015-11-18 | н.д. | 3.9543 | 0 | 3.9543 | 0.20983 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.20983 | 0 | 3.9543 | -0.20983 | -100% | Вина подрядчика
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | 1.5639 | 8.1687 | 2017-04-14 | н.д. | 7.3251 | 0 | 7.3251 | 0.39592 | 0.69592 | н.д. | 0 | 0.39592 | 0.39592 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3 | 6.6292 | 0.3 | 75.77% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 4.0974 | 20.6496 | 2017-05-25 | н.д. | 19.4007 | 0 | 19.4007 | 0.14215 | 0.3 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.14215 | 0.3 | 19.1007 | 0.15785 | 111% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 4.8675 | 24.018 | 2016-04-27 | н.д. | 26.9467 | 9.8641 | 17.0826 | 1.5508 | 7.2572 | 1.1378 | 1.1378 | 0.41294 | 0.41294 | н.д. | 0.49262 | н.д. | 5.2138 | 9.8254 | 5.7065 | 368% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 2.371 | 12.468 | 2013-05-27 | н.д. | 12.6672 | 0.52829 | 12.1389 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.1389 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | 1.6657 | 9.6701 | 2017-05-23 | н.д. | 6.3166 | 0.82318 | 5.4934 | н.д. | 5.033 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.033 | 0.46042 | 5.033 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 1.088 | 5.6648 | 2017-08-22 | н.д. | 3.9571 | 0.61928 | 3.3378 | 0.11922 | 3.0495 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.11922 | 3.0495 | 0.28826 | 2.9303 | 2458% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0.066769 | 0.36245 | 2017-03-06 | н.д. | 0.55084 | 0.42311 | 0.12774 | н.д. | 0.12774 | н.д. | 0 | н.д. | 0.012289 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11545 | 0 | 0.12774 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 3.183 | 17.8546 | 2013-10-23 | 28.9684 | 15.8085 | 9.7236 | 6.0848 | 6.0848 | 6.0848 | н.д. | 0 | 6.0848 | 6.0848 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | 4.5451 | 24.339 | 2015-04-01 | н.д. | 24.4215 | 0.38852 | 24.033 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 24.033 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | 28.9324 | НД | 2011-11-30 | 30.019 | 27.0935 | 23.8174 | 3.2761 | 3.2761 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.2761 | 0 | 3.2761 | -3.2761 | -100% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 4.751 | 23.4187 | 2012-04-19 | н.д. | 22.5758 | 20.5758 | 2 | 1.9734 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.9734 | 0 | 2 | -1.9734 | -100% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | 0.04838 | 0.19877 | 2016-12-01 | н.д. | 0.19877 | 0 | 0.19877 | н.д. | 0.19877 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.19877 | 0 | 0.19877 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | 2.8815 | 14.7135 | 2013-11-17 | н.д. | 9.1136 | 0.24662 | 8.867 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.867 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | 4.1911 | 20.8762 | 2013-11-01 | н.д. | 19.6686 | 0.4071 | 19.2615 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 19.2615 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | 5.783 | 27.0578 | 2013-11-15 | н.д. | 27.0578 | 0.70446 | 26.3533 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 26.3533 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | 2.5086 | 13.7677 | 2014-08-06 | н.д. | 12.3548 | 0.14986 | 12.2049 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.2049 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ | Г | 44.5826 | 305.7768 |  | 293.0148 | 110.0126 | 21.2075 | 88.8051 | 1.8315 | 4.3269 | 0.46613 | 0.70155 | 1.3653 | 1.593 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 84.4782 | 2.4955 | 136.3%
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 36.696 | 266.0292 | 2017-08-21 | 288.486 | 84.6876 | 7.2574 | 77.4302 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 77.4302 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 1.3752 | 7.2049 | 2016-02-29 | 4.5288 | 4.7671 | 4.7671 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0.15861 | 0.84171 | 2016-09-05 | н.д. | 0.84171 | 0.60629 | 0.23542 | н.д. | 0.23542 | н.д. | 0.23542 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.23542 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0.18716 | 0.99322 | 2016-12-09 | н.д. | 1.0212 | 0.79358 | 0.22763 | н.д. | 0.22763 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22763 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.22763 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 6.1656 | 30.7078 | 2014-06-24 | н.д. | 18.6949 | 7.7831 | 10.9118 | 1.8315 | 3.8639 | 0.46613 | 0.46613 | 1.3653 | 1.3653 | н.д. | 2.0324 | н.д. | 0 | 7.0479 | 2.0324 | 111% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ | Г | 146.074 | 211.8737 |  | 0 | 881.9192 | 791.2539 | 90.6652 | 20.0371 | 10.9476 | 2.9188 | 2.9188 | 5.6717 | 5.6717 | 0 | 0 | 11.4466 | 2.3571 | 79.7176 | -9.0894 | -45.36%
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 40.5245 | 187.6083 |  | 0 | 209.3933 | 164.6951 | 44.6982 | 8.5905 | 10.5905 | 2.9188 | 2.9188 | 5.6717 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1077 | 2 | 23.28%
4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | 40.5245 | 187.6083 | 2014-10-29 | н.д. | 209.3933 | 164.6951 | 44.6982 | 8.5905 | 10.5905 | 2.9188 | 2.9188 | 5.6717 | 5.6717 | н.д. | 0 | н.д. | 2 | 34.1077 | 2 | 23.28% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 105.5494 | 24.2654 |  | 0 | 672.5259 | 626.5589 | 45.967 | 11.4466 | 0.35714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4466 | 0.35714 | 45.6099 | -11.0894 | -96.88%
4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | 1.6036 | 7.5475 | 2017-12-11 | н.д. | 7.5475 | 0 | 7.5475 | н.д. | 0.13683 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13683 | 7.4106 | 0.13683 | >100% | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества
4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | НД | НД | НД | н.д. | 352.74 | 326.97 | 25.77 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 25.77 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | 100.8088 | НД | 2012-04-12 | н.д. | 303.9279 | 299.5889 | 4.339 | 4.339 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | -4.339 | -100% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | 3.137 | 16.7179 | 2017-12-18 | н.д. | 8.3106 | 0 | 8.3106 | 7.1076 | 0.22031 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.1076 | 0.22031 | 8.0902 | -6.8873 | -96.9% | Вина подрядчика
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ | Г | 50.2388 | 34.9574 |  | 0 | 53.2361 | 10.6298 | 42.6063 | 10.9477 | 32.4998 | 9.3997 | 9.3997 | 0.36618 | 0.36618 | 0 | 0.94682 | 1.1818 | 21.7871 | 10.1065 | 21.5521 | 196.9%
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ | Г | 45.1104 | 7.382 |  | 0 | 26.4632 | 9.2101 | 17.2531 | 10.9477 | 16.0713 | 9.3997 | 9.3997 | 0.36618 | 0.36618 | 0 | 0 | 1.1818 | 6.3054 | 1.1818 | 5.1237 | 46.8%
4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 1.6318 | 7.382 | 2017-04-01 | н.д. | 11.3674 | 0.28586 | 11.0816 | 4.7762 | 11.0816 | 4.41 | 4.41 | 0.36618 | 0.36618 | н.д. | 0 | н.д. | 6.3054 | 0 | 6.3054 | 132% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 43.4787 | НД | 2010-07-06 | н.д. | 15.0957 | 8.9242 | 6.1715 | 6.1715 | 4.9898 | 4.9898 | 4.9898 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.1818 | 0 | 1.1818 | -1.1818 | -19.15% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ | Г | 5.1284 | 27.5754 |  | 0 | 26.773 | 1.4198 | 25.3532 | 0 | 16.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 15.4816 | 8.9247 | 16.4285 | >100%
4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 3.9885 | 20.6642 | 2017-03-20 | н.д. | 19.2196 | 0.80061 | 18.419 | н.д. | 15.9335 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.94682 | н.д. | 14.9867 | 2.4855 | 15.9335 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | 0.98484 | 6.1576 | 2017-10-30 | н.д. | 6.1576 | 0 | 6.1576 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.1576 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | НД | НД | НД | н.д. | 0.64214 | 0.61914 | 0.023 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.023 | 0 | >100% | отклонений нет
4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | 0.088 | 0.421 | 2017-04-28 | н.д. | 0.421 | 0 | 0.421 | н.д. | 0.22311 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22311 | 0.19789 | 0.22311 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | 0.067 | 0.3326 | 2017-04-27 | н.д. | 0.3326 | 0 | 0.3326 | н.д. | 0.27186 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.27186 | 0.060745 | 0.27186 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ | Г | 229.101 | 420.172 |  | 0 | 1160.0972 | 402.1048 | 757.9924 | 2.5066 | 0.96757 | 0 | 0.33007 | 0.014246 | 0.15022 | 0 | 0.010474 | 2.4924 | 0.4768 | 757.0249 | -1.5391 | -61.4%
4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 84.989 | 409.854 | 2015-08-01 | н.д. | 346.244 | 346.2432 | 0.0007792 | н.д. | 0.0007792 | н.д. | 0.0007792 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.6371e-14 | 0.0007792 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 141.9979 | НД | 2011-12-27 | н.д. | 803.2004 | 54.3441 | 748.8563 | н.д. | 0.4496 | н.д. | 0.31362 | н.д. | 0.13598 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 748.4067 | 0.4496 | >100% | Иное - финансирование по договорам аренды земли
4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | НД | НД | НД | н.д. | 0.026142 | 0 | 0.026142 | н.д. | 0.026142 | н.д. | 0.015668 | н.д. | 0 | н.д. | 0.010474 | н.д. | 0 | 0 | 0.026142 | >100% | Иное - финансирование по договорам аренды земли
4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.30806 | 1.6 | 2016-03-04 | н.д. | 1.5317 | 1.5175 | 0.014246 | 0.014246 | 0.014246 | н.д. | 0 | 0.014246 | 0.014246 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -1.9082e-17 | 0 | 0% | отклонений нет
4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | НД | НД | НД | н.д. | 0.37695 | 0 | 0.37695 | н.д. | 0.056803 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.056803 | 0.32015 | 0.056803 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | 1.806 | 8.718 | 2017-10-20 | н.д. | 8.718 | 0 | 8.718 | 2.4924 | 0.42 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4924 | 0.42 | 8.298 | -2.0724 | -83.15% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ | Г | 109.1303 | 421.7368 |  | 0 | 552.4091 | 55.9146 | 496.4944 | 260.1001 | 251.8347 | 1.6522 | 1.6522 | 164.4021 | 164.3998 | 30.0092 | 31.4192 | 64.0366 | 54.3635 | 244.6597 | -8.2654 | -3.178%
4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22.066 | 0 | 22.066 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 22.066 | 0 | >100% | отклонений нет
4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | НД | НД | НД | н.д. | 63.6244 | 7.5992 | 56.0252 | 1.1 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.1 | 0 | 56.0252 | -1.1 | -100% | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами
4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | 39.4959 | 258.6552 | 2017-05-29 | н.д. | 215.0274 | 27.6072 | 187.4202 | 190.4168 | 178.7683 | 0.075609 | 0.075609 | 151.4106 | 151.4106 | 14.8748 | 14.8748 | 24.0558 | 12.4072 | 8.6519 | -11.6485 | -6.117% | отклонений нет
4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 12.1926 | 57.8674 | 2016-10-26 | н.д. | 9.1762 | 0.87978 | 8.2965 | 4.227 | 6.2224 | 0.19468 | 0.19468 | 0.69055 | 0.69055 | н.д. | 0 | 3.3418 | 5.3372 | 2.0741 | 1.9953 | 47.2% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 4.056 | 19.9443 | 2016-02-05 | н.д. | 17.3557 | 1.342 | 16.0137 | 9.183 | 16.0137 | н.д. | 0 | 0.9748 | 0.9748 | н.д. | 0 | 8.2082 | 15.0389 | 0 | 6.8306 | 74.38% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 4.4905 | 23.0321 | 2016-11-29 | н.д. | 19.9923 | 0.73404 | 19.2583 | 9.501 | 1.5005 | н.д. | 0 | 1.5005 | 1.5005 | н.д. | 0 | 8.0006 | 0 | 17.7578 | -8.0006 | -84.21% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | НД | НД | НД | н.д. | 64.913 | 0 | 64.913 | 0.63 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.63 | 0 | 64.913 | -0.63 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | 6.237 | 34.65 | 2016-12-22 | н.д. | 34.7929 | 2.9419 | 31.851 | 14.2803 | 18.0376 | н.д. | 0 | 0.088639 | 0.088639 | н.д. | 1.41 | 14.1917 | 16.5389 | 13.8135 | 3.7572 | 26.31% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | 0.28886 | 1.637 | 2017-10-10 | н.д. | 1.3232 | 0.068213 | 1.255 | н.д. | 0.48233 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.48233 | 0.77269 | 0.48233 | >100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | 4.5476 | 22.4951 | 2014-09-16 | н.д. | 25.375 | 0 | 25.375 | 0.47589 | 0.47589 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.47589 | 0.47589 | 24.8991 | 0 | 0% | отклонений нет
4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0.29527 | 1.7269 | 2017-04-27 | н.д. | 1.5432 | 0 | 1.5432 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.5432 | 0 | >100% | отклонений нет
4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | НД | НД | НД | н.д. | 0.43188 | 0 | 0.43188 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.43188 | 0 | >100% | отклонений нет
4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.052712 | 0.29919 | 2015-12-31 | н.д. | 0.23128 | 0.19826 | 0.033023 | 0.033023 | 0.033023 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.033023 | 0.033023 | 0 | 6.9389e-18 | 2.101e-14% | отклонений нет
4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | НД | НД | НД | н.д. | 0.1016 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 | н.д. | 0 | 0.02032 | 0.02032 | 0.08128 | 0.08128 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.17743 | 0.98445 | 2015-12-31 | н.д. | 0.98445 | 0.062193 | 0.92226 | 0.60945 | 0.92226 | 0.13881 | 0.13881 | 0.32209 | 0.32209 | н.д. | 0 | 0.14855 | 0.46136 | 0 | 0.31281 | 51.33% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования
4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.091725 | 0.44517 | 2014-10-03 | н.д. | 0.22 | 0.025 | 0.195 | 0.19727 | 0.195 | н.д. | 0 | 0.19727 | 0.195 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | -0.0022722 | -1.152% | отклонений нет
4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | НД | НД | НД | н.д. | 14.9369 | 0 | 14.9369 | 0.31 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.31 | 0 | 14.9369 | -0.31 | -100% | Вина подрядчика
4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | 37.2048 | НД | 2012-05-21 | н.д. | 14.5447 | 13.4796 | 1.0651 | 1.0651 | 0.68077 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.0651 | 0.68077 | 0.38434 | -0.38434 | -36.08% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров
4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | НД | НД | НД | н.д. | 3.91 | 0.97727 | 2.9327 | 2.9327 | 2.9278 | 1.2431 | 1.2431 | н.д. | 0 | 1.6848 | 1.6848 | 0.004893 | 0 | 0.004893 | -0.004893 | -0.1668% | отклонений нет
4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | НД | НД | НД | н.д. | 17.3705 | 0 | 17.3705 | 11.9904 | 11.9904 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.9904 | 11.9904 | н.д. | 0 | 5.3801 | 0 | 0% | отклонений нет
4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | НД | НД | НД | н.д. | 9.6783 | 0 | 9.6783 | 4.9964 | 5.4333 | н.д. | 0 | 1.1473 | 1.1473 | 1.378 | 1.378 | 2.4711 | 2.908 | 4.245 | 0.43689 | 8.744% | отклонений нет
4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | НД | НД | НД | н.д. | 8.05 | 0 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | н.д. | 0 | 8.05 | 8.05 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | НД | НД | НД | н.д. | 4.9985 | 0 | 4.9985 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.9985 | 0 | >100% | отклонений нет
4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | НД | НД | НД | н.д. | 1.7617 | 0 | 1.7617 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7617 | 0 | >100% | отклонений нет
5 | Исполнительный аппарат | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 20.8822 | 0 | 20.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8822 | 0 | >100%
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА | Г | 0 | 0 |  | 0 | 20.8822 | 0 | 20.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8822 | 0 | >100%
5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | НД | НД | НД | н.д. | 20.8822 | 0 | 20.8822 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 20.8822 | 0 | >100% | отклонений нет
6 | Кубаньэнерго | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0.3057 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | >100%
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100%
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0.3057 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | >100%
6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057 | 0 | 0.3057 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3057 | 0 | >100% | отклонений нет

## пр11-Р2 кв
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  |  | Всего 2017 | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ
|  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 2886.8969 | 791.9885 | 0 | 1460.584 | 634.3244 | 3637.0338 | 1472.1756 | 0 | 1515.2707 | 649.5875 | 682.6219 | 354.9823 | 0 | 227.7227 | 99.9171 | 811.7992 | 466.6022 | 0 | 244.9981 | 100.1989 | 441.7006 | 60.7737 | 0 | 201.8429 | 179.084 | 840.9208 | 441.9471 | 0 | 212.082 | 187.203 | 755.7006 | 348.5294 | 0 | 202.4265 | 204.7445 | 880.306 | 434.4302 | 0 | 237.2262 | 208.731 | 1006.874 | 27.7032 | 0 | 828.592 | 150.5788 | 1104.0078 | 129.1962 | 0 | 820.9644 | 153.4546
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1952.6159 | 791.9885 | 0 | 716.8215 | 443.806 | 2803.7754 | 1472.1756 | 0 | 866.7708 | 464.829 | 543.2794 | 354.9823 | 0 | 88.4558 | 99.8415 | 663.3777 | 466.6022 | 0 | 96.6522 | 100.1233 | 177.5301 | 60.7737 | 0 | 89.1034 | 27.653 | 575.7493 | 441.9471 | 0 | 100.6104 | 33.1918 | 689.0578 | 348.5294 | 0 | 150.74 | 189.7884 | 795.0467 | 434.4302 | 0 | 167.0917 | 193.5249 | 542.7485 | 27.7032 | 0 | 388.5223 | 126.523 | 769.6017 | 129.1962 | 0 | 502.4165 | 137.989
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 495.8752 | 0 | 0 | 495.8748 | 0 | 436.6579 | 0 | 0 | 432.3737 | 4.2842 | 106.5157 | 0 | 0 | 106.5157 | 0 | 111.9188 | 0 | 0 | 111.9188 | 0 | 82.2313 | 0 | 0 | 82.2313 | 0 | 78.5606 | 0 | 0 | 77.0601 | 1.5005 | 21.9982 | 0 | 0 | 21.9982 | 0 | 34.499 | 0 | 0 | 34.499 | 0 | 285.1301 | 0 | 0 | 285.1297 | 0 | 211.6796 | 0 | 0 | 208.8959 | 2.7837
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 11.5769 | 0 | 0 | 11.5769 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 10.5191 | 0 | 0 | 10.5191 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 82.0444 | 0 | 0 | 82.0444 | 0 | 69.2677 | 0 | 0 | 69.2677 | 0 | 21.785 | 0 | 0 | 21.785 | 0 | 22.1205 | 0 | 0 | 22.1205 | 0 | 0.6218 | 0 | 0 | 0.6218 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 58.0748 | 0 | 0 | 58.0748 | 0 | 44.7611 | 0 | 0 | 44.7611 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 344.7847 | 0 | 0 | 154.2664 | 190.5184 | 326.2612 | 0 | 0 | 145.787 | 180.4743 | 11.0281 | 0 | 0 | 10.9525 | 0.075609 | 14.3684 | 0 | 0 | 14.2928 | 0.075609 | 180.3037 | 0 | 0 | 28.8727 | 151.431 | 184.8311 | 0 | 0 | 32.6317 | 152.5107 | 43.0514 | 0 | 0 | 28.0951 | 14.9561 | 49.11 | 0 | 0 | 33.9852 | 15.2061 | 110.4015 | 0 | 0 | 86.3461 | 24.0558 | 77.9518 | 0 | 0 | 64.8773 | 12.6819
1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 423.9077 | 0 | 0 | 310.9077 | 113 | 427.644 | 0 | 0 | 335.8008 | 91.8432 | 64.2071 | 0 | 0 | 54.8044 | 9.4027 | 64.2126 | 0 | 0 | 54.8098 | 9.4027 | 81.5029 | 0 | 0 | 63.9134 | 17.5895 | 83.6692 | 0 | 0 | 64.5761 | 19.3841 | 55.6218 | 0 | 0 | 35.5383 | 20.0835 | 83.2134 | 0 | 0 | 61.2214 | 21.992 | 222.576 | 0 | 0 | 156.6517 | 65.9243 | 196.5489 | 0 | 0 | 155.1935 | 41.0644
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 170.0679 | 0 | 0 | 57.0679 | 113 | 209.7282 | 0 | 0 | 119.4894 | 90.2388 | 22.3503 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.4027 | 22.3503 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.4027 | 37.8567 | 0 | 0 | 20.2672 | 17.5895 | 38.5879 | 0 | 0 | 20.2836 | 18.3043 | 43.8769 | 0 | 0 | 23.7934 | 20.0835 | 68.9614 | 0 | 0 | 47.2194 | 21.742 | 65.984 | 0 | 0 | 0.059693 | 65.9243 | 79.8285 | 0 | 0 | 39.0388 | 40.7898
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 156.8885 | 0 | 0 | 56.6335 | 100.255 | 194.509 | 0 | 0 | 119.1147 | 75.3943 | 22.2969 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.3493 | 22.2969 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.3493 | 37.6976 | 0 | 0 | 20.1538 | 17.5438 | 38.4289 | 0 | 0 | 20.1702 | 18.2587 | 43.0956 | 0 | 0 | 23.5321 | 19.5635 | 67.6002 | 0 | 0 | 46.9581 | 20.6422 | 53.7984 | 0 | 0 | 0 | 53.7984 | 66.1829 | 0 | 0 | 39.0388 | 27.1442
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 56.6335 | н.д. | н.д. | 56.6335 | н.д. | 119.0211 | 0 | 0 | 119.0211 | 0 | 12.9476 | н.д. | н.д. | 12.9476 | н.д. | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 20.1538 | н.д. | н.д. | 20.1538 | н.д. | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 23.5321 | н.д. | н.д. | 23.5321 | н.д. | 46.9745 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 38.9452 | 0 | 0 | 38.9452 | 0
1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 56.6335 | 0 | 0 | 56.6335 | 0 | 119.0211 | 0 | 0 | 119.0211 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 23.5321 | 0 | 0 | 23.5321 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9452 | 0 | 0 | 38.9452 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 9.7331 | н.д. | н.д. | н.д. | 9.7331 | 9.0054 | 0 | 0 | 0.093566 | 8.9118 | 0.81722 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.81722 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 2.7248 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7248 | 2.7248 | 0 | 0 | 0.016434 | 2.7083 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.93828 | 0 | 0 | -0.016434 | 0.95472 | 6.1911 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.1911 | 4.5251 | 0 | 0 | 0.093566 | 4.4315
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 9.7331 | 0 | 0 | 0 | 9.7331 | 9.0054 | 0 | 0 | 0.093566 | 8.9118 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 2.7248 | 2.7248 | 0 | 0 | 0.016434 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93828 | 0 | 0 | -0.016434 | 0.95472 | 6.1911 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 4.5251 | 0 | 0 | 0.093566 | 4.4315
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 4.6872 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.6872 | 4.0208 | 0 | 0 | 0 | 4.0208 | 0.65692 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65692 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 3.3639 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3639 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66646 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.66646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0.046476 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046476 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0.046476 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046476 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 5.2455 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.2455 | 5.3694 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0.12397 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12397 | 0.12397 | 0 | 0 | 0 | 0.12397 | 4.9006 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9006 | 4.9006 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 | 0.2209 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2209 | 0.34487 | 0 | 0 | 0 | 0.34487 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13572 | 0 | 0 | 0 | 0.13572 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13572 | 0 | 0 | 0 | 0.13572
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 24.9143 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.9143 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0.77341 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77341 | 0.77341 | 0 | 0 | 0 | 0.77341 | 0.55528 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.55528 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0.26557 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26557 | 0.26557 | 0 | 0 | 0 | 0.26557 | 23.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 23.32 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 2.4328
1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 13.8087 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.8087 | 13.8087 | 0 | 0 | 0 | 13.8087 | 0.56126 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.56126 | 0.56126 | 0 | 0 | 0 | 0.56126 | 2.5126 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5126 | 2.5126 | 0 | 0 | 0 | 2.5126 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7349 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7349 | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 10.7349
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0.17757 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17757 | 0.17757 | 0 | 0 | 0 | 0.17757 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11008 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067488 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067488 | 0.067488 | 0 | 0 | 0 | 0.067488
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | 0.067795 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067795 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5974 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5974 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4697 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4697 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 4.4697
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 4.4192 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4192 | 3.2848 | 0 | 0 | 0 | 3.2848 | 0.18059 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18059 | 0.18059 | 0 | 0 | 0 | 0.18059 | 0.2043 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2043 | 0.2043 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 1.9292 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9292 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 2.1051 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1051 | 0.97066 | 0 | 0 | 0 | 0.97066
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 3.9829 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9829 | 3.9829 | 0 | 0 | 0 | 3.9829 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3977 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0.58522 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58522 | 0.58522 | 0 | 0 | 0 | 0.58522
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.75952 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.75952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75952 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.75952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 2.048 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.048 | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 2.6028 | 0.082091 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.082091 | 0.082091 | 0 | 0 | 0 | 0.082091 | 0.025404 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025404 | 0.025404 | 0 | 0 | 0 | 0.025404 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9405 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 2.4953
1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 1.4313 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4313 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 1.4313 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4313 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 1.6547 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6547 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 1.6547 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6547 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 3.0214 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0214 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 3.0214 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0214 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 18.1901 | н.д. | н.д. | н.д. | 18.1901 | 15.2996 | 0 | 0 | 0 | 15.2996 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5495 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 13.7501 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.7501 | 13.7501 | 0 | 0 | 0 | 13.7501 | 2.8906 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.93305 | 0 | 0 | 0 | 0.93305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82092 | 0 | 0 | 0 | 0.82092
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 90.5219 | 0 | 0 | 0 | 90.5219 | 66.4825 | 0 | 0 | 0 | 66.4825 | 8.5321 | 0 | 0 | 0 | 8.5321 | 8.5321 | 0 | 0 | 0 | 8.5321 | 14.8191 | 0 | 0 | 0 | 14.8191 | 15.5503 | 0 | 0 | 0 | 15.5503 | 19.5635 | 0 | 0 | 0 | 19.5635 | 19.6874 | 0 | 0 | 0 | 19.6874 | 47.6072 | 0 | 0 | 0 | 47.6072 | 22.7126 | 0 | 0 | 0 | 22.7126
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 13.1794 | 0 | 0 | 0.43437 | 12.745 | 15.2192 | 0 | 0 | 0.37467 | 14.8445 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 0.78133 | 0 | 0 | 0.2613 | 0.52003 | 1.3612 | 0 | 0 | 0.2613 | 1.0999 | 12.1856 | 0 | 0 | 0.059693 | 12.1259 | 13.6456 | 0 | 0 | 0 | 13.6456
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 0.097822 | н.д. | н.д. | 0.097822 | н.д. | 0.097822 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097822 | н.д. | н.д. | 0.097822 | н.д. | 0.097822 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0.33655 | н.д. | н.д. | 0.33655 | н.д. | 0.27685 | 0 | 0 | 0.27685 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | н.д. | н.д. | 0.015552 | н.д. | 0.015552 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0.2613 | н.д. | н.д. | 0.2613 | н.д. | 0.2613 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0.059693 | н.д. | н.д. | 0.059693 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | 2.9805 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 2.7818 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7818 | 2.7818 | 0 | 0 | 0 | 2.7818 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7818 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7818 | 2.7818 | 0 | 0 | 0 | 2.7818
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.078509 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.078509 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 2.7132
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 4.8578 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.8578 | 4.8578 | 0 | 0 | 0 | 4.8578 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 4.5825 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.5825 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 4.5825
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9284 | 0 | 0 | 0 | 3.9284 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 3.3486
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.82516 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82516 | 0.078731 | 0 | 0 | 0 | 0.078731 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82516 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82516 | 0.078731 | 0 | 0 | 0 | 0.078731
1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0.52837 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.52837 | 0.19413 | 0 | 0 | 0 | 0.19413 | 0.05337 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05337 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.475 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | 0.14076
1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018155 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018155 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0.67463 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.67463 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027524 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0.16622 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16622 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0.48089 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 13.1794 | 0 | 0 | 0.43437 | 12.745 | 15.2192 | 0 | 0 | 0.37467 | 14.8445 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 0.78133 | 0 | 0 | 0.2613 | 0.52003 | 1.3612 | 0 | 0 | 0.2613 | 1.0999 | 12.1856 | 0 | 0 | 0.059693 | 12.1259 | 13.6456 | 0 | 0 | 0 | 13.6456
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 140.6369 | 0 | 0 | 140.6369 | 0 | 115.1052 | 0 | 0 | 115.1052 | 0 | 17.9248 | 0 | 0 | 17.9248 | 0 | 17.9248 | 0 | 0 | 17.9248 | 0 | 29.297 | 0 | 0 | 29.297 | 0 | 29.6441 | 0 | 0 | 29.6441 | 0 | 4.8281 | 0 | 0 | 4.8281 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 88.5871 | 0 | 0 | 88.5871 | 0 | 60.5453 | 0 | 0 | 60.5453 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 39.4783 | 0 | 0 | 39.4783 | 0 | 43.2168 | 0 | 0 | 43.2168 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 17.3032 | 0 | 0 | 17.3032 | 0 | 17.3501 | 0 | 0 | 17.3501 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 18.1416 | 0 | 0 | 18.1416 | 0 | 21.7079 | 0 | 0 | 21.7079 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 26.5112 | н.д. | н.д. | 26.5112 | н.д. | 30.472 | 0 | 0 | 30.472 | 0 | 1.6731 | н.д. | н.д. | 1.6731 | н.д. | 1.6731 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 13.73 | н.д. | н.д. | 13.73 | н.д. | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0.69002 | н.д. | н.д. | 0.69002 | н.д. | 0.69002 | 0 | 0 | 0.69002 | 0 | 10.4181 | н.д. | н.д. | 10.4181 | н.д. | 14.3789 | 0 | 0 | 14.3789 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 1.2454 | н.д. | н.д. | 1.2454 | н.д. | 1.2454 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 1.1986 | н.д. | н.д. | 1.1986 | н.д. | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0.046788 | н.д. | н.д. | 0.046788 | н.д. | 0.046788 | 0 | 0 | 0.046788 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046953 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046953 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.043161 | 0 | 0 | 0.043161 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.043161 | 0 | 0 | 0.043161 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 7.9292 | н.д. | н.д. | 7.9292 | н.д. | 7.4916 | 0 | 0 | 7.4916 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20574 | н.д. | н.д. | 0.20574 | н.д. | 0.20574 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 7.7235 | н.д. | н.д. | 7.7235 | н.д. | 7.2858 | 0 | 0 | 7.2858 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 3.4076 | н.д. | н.д. | 3.4076 | н.д. | 3.4076 | 0 | 0 | 3.4076 | 0 | 0.266 | н.д. | н.д. | 0.266 | н.д. | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 3.1416 | н.д. | н.д. | 3.1416 | н.д. | 3.1416 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 39.0934 | 0 | 0 | 39.0934 | 0 | 42.7067 | 0 | 0 | 42.7067 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 16.9184 | 0 | 0 | 16.9184 | 0 | 16.9653 | 0 | 0 | 16.9653 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 18.1416 | 0 | 0 | 18.1416 | 0 | 21.7079 | 0 | 0 | 21.7079 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0.38481 | н.д. | н.д. | 0.38481 | н.д. | 0.51011 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | н.д. | н.д. | 0.38481 | н.д. | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12529 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 51.6041 | 0 | 0 | 51.6041 | 0 | 57.2882 | 0 | 0 | 57.2882 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 3.4698 | 0 | 0 | 3.4698 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 21.3743 | 0 | 0 | 21.3743 | 0 | 24.7207 | 0 | 0 | 24.7207 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.41182 | н.д. | н.д. | 0.41182 | н.д. | 0.35086 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0.1483 | н.д. | н.д. | 0.1483 | н.д. | 0.1483 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0.049901 | н.д. | н.д. | 0.049901 | н.д. | 0.049901 | 0 | 0 | 0.049901 | 0 | 0.15266 | н.д. | н.д. | 0.15266 | н.д. | 0.15266 | 0 | 0 | 0.15266 | 0 | 0.060966 | н.д. | н.д. | 0.060966 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 1.1534 | н.д. | н.д. | 1.1534 | н.д. | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | н.д. | н.д. | 1.1534 | н.д. | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.0485 | 0 | 0 | 5.0485 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3001 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0377 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7107 | 0 | 0 | 2.7107 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 24.3839 | н.д. | н.д. | 24.3839 | н.д. | 25.0805 | 0 | 0 | 25.0805 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90678 | н.д. | н.д. | 0.90678 | н.д. | 0.90678 | 0 | 0 | 0.90678 | 0 | 2.1637 | н.д. | н.д. | 2.1637 | н.д. | 2.1637 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 21.3134 | н.д. | н.д. | 21.3134 | н.д. | 22.01 | 0 | 0 | 22.01 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 24.1315 | н.д. | н.д. | 24.1315 | н.д. | 24.1315 | 0 | 0 | 24.1315 | 0 | 14.397 | н.д. | н.д. | 14.397 | н.д. | 14.397 | 0 | 0 | 14.397 | 0 | 9.7345 | н.д. | н.д. | 9.7345 | н.д. | 9.7345 | 0 | 0 | 9.7345 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.1842 | н.д. | н.д. | 1.1842 | н.д. | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | н.д. | н.д. | 1.1842 | н.д. | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.097546 | н.д. | н.д. | 0.097546 | н.д. | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | н.д. | н.д. | 0.097546 | н.д. | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 0.24174 | н.д. | н.д. | 0.24174 | н.д. | 0.24174 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0.24174 | н.д. | н.д. | 0.24174 | н.д. | 0.24174 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 51.6041 | 0 | 0 | 51.6041 | 0 | 57.2882 | 0 | 0 | 57.2882 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 3.4698 | 0 | 0 | 3.4698 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 21.3743 | 0 | 0 | 21.3743 | 0 | 24.7207 | 0 | 0 | 24.7207 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 49.5546 | 0 | 0 | 49.5546 | 0 | 14.6002 | 0 | 0 | 14.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 49.0711 | 0 | 0 | 49.0711 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | 14.1167 | 0
1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 16.807 | н.д. | н.д. | 16.807 | н.д. | 13.3315 | 0 | 0 | 13.3315 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | н.д. | н.д. | 0.02094 | н.д. | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.37526 | н.д. | н.д. | 0.37526 | н.д. | 0.37526 | 0 | 0 | 0.37526 | 0 | 16.4108 | н.д. | н.д. | 16.4108 | н.д. | 12.9353 | 0 | 0 | 12.9353 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 12.606 | н.д. | н.д. | 12.606 | н.д. | 1.2687 | 0 | 0 | 1.2687 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | н.д. | н.д. | 0.08726 | н.д. | 0.08726 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 12.5187 | н.д. | н.д. | 12.5187 | н.д. | 1.1815 | 0 | 0 | 1.1815 | 0
1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 20.1416 | н.д. | н.д. | 20.1416 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1416 | н.д. | н.д. | 20.1416 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 49.5546 | 0 | 0 | 49.5546 | 0 | 14.6002 | 0 | 0 | 14.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 49.0711 | 0 | 0 | 49.0711 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | 14.1167 | 0
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 1 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027557 | 0 | 0 | 0.027557 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0054845 | 0 | 0 | 0.0054845 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0083209 | 0 | 0 | 0.0083209 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0055652 | 0 | 0 | 0.0055652 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0081864 | 0 | 0 | 0.0081864 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 21.2828 | н.д. | н.д. | 21.2828 | н.д. | 21.2828 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 21.2828 | н.д. | н.д. | 21.2828 | н.д. | 21.2828 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 57.8493 | н.д. | н.д. | 57.8493 | н.д. | 45.5926 | 0 | 0 | 45.5926 | 0 | 0.3454 | н.д. | н.д. | 0.3454 | н.д. | 0.3454 | 0 | 0 | 0.3454 | 0 | 0.60755 | н.д. | н.д. | 0.60755 | н.д. | 0.60755 | 0 | 0 | 0.60755 | 0 | 1.5629 | н.д. | н.д. | 1.5629 | н.д. | 1.5629 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 55.3334 | н.д. | н.д. | 55.3334 | н.д. | 43.0768 | 0 | 0 | 43.0768 | 0
1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0.15676 | н.д. | н.д. | 0.15676 | н.д. | 0.15676 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0.15676 | н.д. | н.д. | 0.15676 | н.д. | 0.15676 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08692 | 0 | 0 | 0.08692 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041154 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045766 | 0 | 0 | 0.045766 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 79.2888 | 0 | 0 | 79.2888 | 0 | 67.1467 | 0 | 0 | 67.1467 | 0 | 21.785 | 0 | 0 | 21.785 | 0 | 21.7904 | 0 | 0 | 21.7904 | 0 | 0.60755 | 0 | 0 | 0.60755 | 0 | 0.61587 | 0 | 0 | 0.61587 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 55.3334 | 0 | 0 | 55.3334 | 0 | 43.1308 | 0 | 0 | 43.1308 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0.17523
1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.099422 | 0 | 0 | 0 | 0.099422 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.099422 | 0 | 0 | 0 | 0.099422
1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0.72084 | н.д. | н.д. | 0.72084 | н.д. | 0.72084 | 0 | 0 | 0.72084 | 0 | 0.29934 | н.д. | н.д. | 0.29934 | н.д. | 0.29934 | 0 | 0 | 0.29934 | 0 | 0.4215 | н.д. | н.д. | 0.4215 | н.д. | 0.4215 | 0 | 0 | 0.4215 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13401 | 0 | 0 | 0.13401 | 0.13401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | -0.13401 | 0
1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | -0.157 | 0
1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049997 | 0 | 0 | 0.049997 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049997 | 0 | 0 | 0.049997 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 5.35 | н.д. | н.д. | 5.35 | н.д. | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | н.д. | н.д. | 5.35 | н.д. | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 2.8029 | н.д. | н.д. | 2.8029 | н.д. | 2.8028 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 0.00285 | н.д. | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | н.д. | н.д. | 2.8 | н.д. | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 3.8828 | н.д. | н.д. | 3.8828 | н.д. | 3.8828 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0.00285 | н.д. | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 3.88 | н.д. | н.д. | 3.88 | н.д. | 3.88 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 2.0528 | н.д. | н.д. | 2.0528 | н.д. | 2.0529 | 0 | 0 | 2.0529 | 0 | 0.77305 | н.д. | н.д. | 0.77305 | н.д. | 0.77305 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 1.2798 | н.д. | н.д. | 1.2798 | н.д. | 1.2798 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 2.2829 | н.д. | н.д. | 2.2829 | н.д. | 2.2827 | 0 | 0 | 2.2827 | 0 | 0.00275 | н.д. | н.д. | 0.00275 | н.д. | 0.00275 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 2.2801 | н.д. | н.д. | 2.2801 | н.д. | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0.945 | н.д. | н.д. | 0.945 | н.д. | 0.945 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.38519 | н.д. | н.д. | 0.38519 | н.д. | 0.38519 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.55981 | н.д. | н.д. | 0.55981 | н.д. | 0.55981 | 0 | 0 | 0.55981 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 2.618 | н.д. | н.д. | 2.618 | н.д. | 2.6661 | 0 | 0 | 2.6661 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | н.д. | н.д. | 1.222 | н.д. | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | н.д. | н.д. | 1.396 | н.д. | 1.4441 | 0 | 0 | 1.4441 | 0
1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0.681 | н.д. | н.д. | 0.681 | н.д. | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.681 | н.д. | н.д. | 0.681 | н.д. | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | 0.49501 | н.д. | н.д. | 0.49501 | н.д. | 0.49501 | 0 | 0 | 0.49501 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49501 | н.д. | н.д. | 0.49501 | н.д. | 0.49501 | 0 | 0 | 0.49501 | 0
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | 0.92252 | н.д. | н.д. | 0.92252 | н.д. | 0.92252 | 0 | 0 | 0.92252 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92252 | н.д. | н.д. | 0.92252 | н.д. | 0.92252 | 0 | 0 | 0.92252 | 0
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | 3.172 | н.д. | н.д. | 3.172 | н.д. | 3.172 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | н.д. | н.д. | 3.172 | н.д. | 3.172 | 0 | 0 | 3.172 | 0
1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | 1.336 | н.д. | н.д. | 1.336 | н.д. | 1.336 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | н.д. | н.д. | 1.336 | н.д. | 1.336 | 0 | 0 | 1.336 | 0
1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 2.3 | н.д. | н.д. | 2.3 | н.д. | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | н.д. | н.д. | 2.3 | н.д. | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0.7984 | н.д. | н.д. | 0.7984 | н.д. | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | н.д. | н.д. | 0.7984 | н.д. | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9141 | 0 | 0 | 32.9141 | 0 | 34.6639 | 0 | 0 | 33.0595 | 1.6044 | 2.147 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 12.7416 | 0 | 0 | 12.7416 | 0 | 13.8213 | 0 | 0 | 13.0325 | 1.0798 | 5.3539 | 0 | 0 | 5.3539 | 0 | 5.6514 | 0 | 0 | 5.4014 | 0.24999 | 12.6715 | 0 | 0 | 12.6715 | 0 | 13.0443 | 0 | 0 | 12.4786 | 0.27465
2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 905.2385 | 580.9494 | 0 | 283.8032 | 40.4859 | 807.2365 | 580.9494 | 0 | 214.2574 | 12.0298 | 357.9792 | 329.099 | 0 | 27.0665 | 1.8137 | 366.5881 | 329.099 | 0 | 35.0484 | 2.4407 | 28.1403 | 0 | 0 | 26.0125 | 2.1278 | 35.2519 | 0 | 0 | 31.1818 | 4.0701 | 270.2046 | 251.8504 | 0 | 17.3255 | 1.0287 | 278.0869 | 251.8504 | 0 | 24.3212 | 1.9153 | 248.9144 | 0 | 0 | 213.3987 | 35.5157 | 127.3096 | 0 | 0 | 123.7059 | 3.6037
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 767.2919 | 580.9494 | 0 | 145.8566 | 40.4859 | 734.4437 | 580.9494 | 0 | 144.3573 | 9.1371 | 349.2445 | 329.099 | 0 | 18.3319 | 1.8137 | 349.9418 | 329.099 | 0 | 18.4021 | 2.4407 | 24.8275 | 0 | 0 | 22.6997 | 2.1278 | 26.8267 | 0 | 0 | 24.2571 | 2.5696 | 265.965 | 251.8504 | 0 | 13.0859 | 1.0287 | 267.1886 | 251.8504 | 0 | 13.423 | 1.9153 | 127.2549 | 0 | 0 | 91.7392 | 35.5157 | 90.4867 | 0 | 0 | 88.2752 | 2.2115
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 118.2619 | 0 | 0 | 78.0435 | 40.2184 | 98.8324 | 0 | 0 | 89.6953 | 9.1371 | 15.1988 | 0 | 0 | 13.4738 | 1.7251 | 15.1997 | 0 | 0 | 12.759 | 2.4407 | 20.633 | 0 | 0 | 18.6841 | 1.9489 | 21.0385 | 0 | 0 | 18.4689 | 2.5696 | 12.2057 | 0 | 0 | 11.177 | 1.0287 | 13.0922 | 0 | 0 | 11.177 | 1.9153 | 70.2245 | 0 | 0 | 34.7087 | 35.5157 | 49.502 | 0 | 0 | 47.2905 | 2.2115
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 78.0435 | н.д. | н.д. | 78.0435 | н.д. | 83.5977 | 0 | 0 | 83.5977 | 0 | 13.4738 | н.д. | н.д. | 13.4738 | н.д. | 12.759 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 18.6841 | н.д. | н.д. | 18.6841 | н.д. | 18.4689 | 0 | 0 | 18.4689 | 0 | 11.177 | н.д. | н.д. | 11.177 | н.д. | 11.177 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 34.7087 | н.д. | н.д. | 34.7087 | н.д. | 41.1929 | 0 | 0 | 41.1929 | 0
2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 78.0435 | 0 | 0 | 78.0435 | 0 | 83.5977 | 0 | 0 | 83.5977 | 0 | 13.4738 | 0 | 0 | 13.4738 | 0 | 12.759 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 18.6841 | 0 | 0 | 18.6841 | 0 | 18.4689 | 0 | 0 | 18.4689 | 0 | 11.177 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 11.177 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 34.7087 | 0 | 0 | 34.7087 | 0 | 41.1929 | 0 | 0 | 41.1929 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 19.0094 | н.д. | н.д. | н.д. | 19.0094 | 13.6952 | 0 | 0 | 5.6303 | 8.0649 | 1.4738 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4738 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 1.9318 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9318 | 2.1469 | 0 | 0 | 0 | 2.1469 | 1.0103 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0103 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 14.5936 | н.д. | н.д. | н.д. | 14.5936 | 7.5248 | 0 | 0 | 5.6303 | 1.8944
2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 19.0094 | 0 | 0 | 0 | 19.0094 | 13.6952 | 0 | 0 | 5.6303 | 8.0649 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 1.4738 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 2.1469 | 0 | 0 | 0 | 2.1469 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 14.5936 | 0 | 0 | 0 | 14.5936 | 7.5248 | 0 | 0 | 5.6303 | 1.8944
2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0.075315 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075315 | 0.021875 | 0 | 0 | 0.010937 | 0.010937 | 0.021875 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.021875 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05344 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05344 | 0 | 0 | 0 | 0.010937 | -0.010937
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 2.4944 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.80357 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.80357 | 0.38243 | 0 | 0 | 0.19122 | 0.19122 | 0.22942 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22942 | 0.22942 | 0 | 0 | 0 | 0.22942 | 0.012431 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012431 | 0.012431 | 0 | 0 | 0 | 0.012431 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.060225 | 0 | 0 | 0 | 0.060225 | 0.56172 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.56172 | 0.080359 | 0 | 0 | 0.19122 | -0.11086
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.406 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.406 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | 0.11413 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11413 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0.0012098 | 0.0012098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0.11413 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11413 | 0 | 0 | 0 | 0.0012098 | -0.0012098
2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | 0.045217 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045217 | 0.19932 | 0 | 0 | 0 | 0.19932 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045217 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045217 | 0.19932 | 0 | 0 | 0 | 0.19932
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 1.137 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.137 | 0.41942 | 0 | 0 | 0.20971 | 0.20971 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0047219 | 0.0047219 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | 0.018459 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018459 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 1.1138 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1138 | 0.39624 | 0 | 0 | 0.20971 | 0.18653
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | 3.2227 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2227 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | 0.037995 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.037995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037995 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.037995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0033252 | 0 | 0 | 0.0016626 | 0.0016626 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0033252 | 0 | 0 | 0.0016626 | 0.0016626
2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 1.5073 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | 7.686 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | 0.4991 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4991 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 3.1091 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1091 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.052557 | 0.052557 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1091 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1091 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.052557 | 0.052557
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | 0.071225 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071225 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 21.209 | 0 | 0 | 0 | 21.209 | 1.5395 | 0 | 0 | 0.4673 | 1.0722 | 0.2513 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0.2513 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0.017153 | 0 | 0 | 0 | 0.017153 | 0.4227 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 0.081104 | 0 | 0 | 0 | 0.081104 | 20.9221 | 0 | 0 | 0 | 20.9221 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.4673 | 0.31707
2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 649.03 | 580.9494 | 0 | 67.8131 | 0.26753 | 635.6114 | 580.9494 | 0 | 54.662 | 0 | 334.0457 | 329.099 | 0 | 4.8581 | 0.08862 | 334.7421 | 329.099 | 0 | 5.6431 | 0 | 4.1945 | 0 | 0 | 4.0156 | 0.17891 | 5.7882 | 0 | 0 | 5.7882 | 0 | 253.7593 | 251.8504 | 0 | 1.9089 | 0 | 254.0964 | 251.8504 | 0 | 2.246 | 0 | 57.0305 | 0 | 0 | 57.0305 | 0 | 40.9847 | 0 | 0 | 40.9847 | 0
2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 624.8331 | 580.9494 | н.д. | 43.8837 | н.д. | 624.8331 | 580.9494 | 0 | 43.8837 | 0 | 331.34 | 329.099 | н.д. | 2.241 | н.д. | 331.34 | 329.099 | 0 | 2.241 | 0 | 3.8578 | н.д. | н.д. | 3.8578 | н.д. | 3.8578 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 251.8504 | 251.8504 | н.д. | н.д. | н.д. | 251.8504 | 251.8504 | 0 | 0 | 0 | 37.7849 | н.д. | н.д. | 37.7849 | н.д. | 37.785 | 0 | 0 | 37.785 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | 3.43 | н.д. | н.д. | 3.43 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | н.д. | н.д. | 3.43 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 3.8872 | н.д. | н.д. | 3.8872 | н.д. | 2.5712 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3256 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 3.8872 | н.д. | н.д. | 3.8872 | н.д. | 2.2456 | 0 | 0 | 2.2456 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 0.37733 | н.д. | н.д. | 0.37733 | н.д. | 0.28543 | 0 | 0 | 0.28543 | 0 | 0.1803 | н.д. | н.д. | 0.1803 | н.д. | 0.1803 | 0 | 0 | 0.1803 | 0 | 0.10502 | н.д. | н.д. | 0.10502 | н.д. | 0.10502 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00011035 | 0 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0.092014 | н.д. | н.д. | 0.092014 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | 0.86522 | н.д. | н.д. | 0.86522 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86522 | н.д. | н.д. | 0.86522 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013467 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013467 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 3.7311 | н.д. | н.д. | 3.7311 | н.д. | 0.11039 | 0 | 0 | 0.11039 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7311 | н.д. | н.д. | 3.7311 | н.д. | 0.11039 | 0 | 0 | 0.11039 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | 0.081523 | н.д. | н.д. | 0.081523 | н.д. | 0.076151 | 0 | 0 | 0.076151 | 0 | 0.060888 | н.д. | н.д. | 0.060888 | н.д. | 0.060888 | 0 | 0 | 0.060888 | 0 | 0.015263 | н.д. | н.д. | 0.015263 | н.д. | 0.015263 | 0 | 0 | 0.015263 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053725 | н.д. | н.д. | 0.0053725 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | 0.23826 | н.д. | н.д. | 0.23826 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23826 | н.д. | н.д. | 0.23826 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.081571 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.068121 | 0 | 0 | 0.068121 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.01345 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 2.8892 | н.д. | н.д. | 2.8892 | н.д. | 1.9089 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | н.д. | н.д. | 1.9089 | н.д. | 1.9089 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0.98033 | н.д. | н.д. | 0.98033 | н.д. | 1e-08 | 0 | 0 | 1e-08 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | 1.8018 | н.д. | н.д. | 1.8018 | н.д. | 0.076418 | 0 | 0 | 0.076418 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | н.д. | н.д. | 1.8018 | н.д. | 0.076418 | 0 | 0 | 0.076418 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | 0.041107 | н.д. | н.д. | 0.041107 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041107 | н.д. | н.д. | 0.041107 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | 0.21106 | н.д. | н.д. | 0.21106 | н.д. | 0.11753 | 0 | 0 | 0.11753 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21106 | н.д. | н.д. | 0.21106 | н.д. | 0.11753 | 0 | 0 | 0.11753 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | 0.20603 | н.д. | н.д. | 0.20603 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20603 | н.д. | н.д. | 0.20603 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.011077 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.011077 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | 0.19087 | н.д. | н.д. | 0.19087 | н.д. | 0.48779 | 0 | 0 | 0.48779 | 0 | 0.15329 | н.д. | н.д. | 0.15329 | н.д. | 0.15329 | 0 | 0 | 0.15329 | 0 | 0.037586 | н.д. | н.д. | 0.037586 | н.д. | 0.3345 | 0 | 0 | 0.3345 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032011 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.022444 | 0 | 0 | 0.022444 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0095672 | 0 | 0 | 0.0095672 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031723 | 0 | 0 | 0.031723 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.016123 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050664 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050664 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.077128 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.077128 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.051668 | 0 | 0 | 0.051668 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.051668 | 0 | 0 | 0.051668 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0.26753 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26753 | 0.29575 | 0 | 0 | 0.29575 | 0 | 0.08862 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08862 | 0.08862 | 0 | 0 | 0.08862 | 0 | 0.17891 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17891 | 0.19822 | 0 | 0 | 0.19822 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0089099 | 0 | 0 | 0.0089099 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 1.8351 | н.д. | н.д. | 1.8351 | н.д. | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | н.д. | н.д. | 1.7778 | н.д. | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05728 | н.д. | н.д. | 0.05728 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | 0.70346 | н.д. | н.д. | 0.70346 | н.д. | 0.34601 | 0 | 0 | 0.34601 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70346 | н.д. | н.д. | 0.70346 | н.д. | 0.34601 | 0 | 0 | 0.34601 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.4448 | н.д. | н.д. | 0.4448 | н.д. | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.4448 | н.д. | н.д. | 0.4448 | н.д. | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 2.9952 | н.д. | н.д. | 2.9952 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | н.д. | н.д. | 2.9952 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0
2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.011389 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.011389 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0
2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 649.03 | 580.9494 | 0 | 67.8131 | 0.26753 | 635.6114 | 580.9494 | 0 | 54.662 | 0 | 334.0457 | 329.099 | 0 | 4.8581 | 0.08862 | 334.7421 | 329.099 | 0 | 5.6431 | 0 | 4.1945 | 0 | 0 | 4.0156 | 0.17891 | 5.7882 | 0 | 0 | 5.7882 | 0 | 253.7593 | 251.8504 | 0 | 1.9089 | 0 | 254.0964 | 251.8504 | 0 | 2.246 | 0 | 57.0305 | 0 | 0 | 57.0305 | 0 | 40.9847 | 0 | 0 | 40.9847 | 0
2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 98.2231 | 0 | 0 | 98.2231 | 0 | 48.9838 | 0 | 0 | 46.0911 | 2.8927 | 6.604 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 11.1754 | 0 | 0 | 11.1754 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 4.8015 | 0 | 0 | 3.301 | 1.5005 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 7.2557 | 0 | 0 | 7.2557 | 0 | 84.2707 | 0 | 0 | 84.2707 | 0 | 25.7512 | 0 | 0 | 24.359 | 1.3922
2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 56.9884 | 0 | 0 | 56.9884 | 0 | 32.58 | 0 | 0 | 32.58 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 7.2557 | 0 | 0 | 7.2557 | 0 | 43.0361 | 0 | 0 | 43.0361 | 0 | 15.5813 | 0 | 0 | 15.5813 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 23.8025 | н.д. | н.д. | 23.8025 | н.д. | 23.7875 | 0 | 0 | 23.7875 | 0 | 2.6879 | н.д. | н.д. | 2.6879 | н.д. | 2.6879 | 0 | 0 | 2.6879 | 0 | 2.6391 | н.д. | н.д. | 2.6391 | н.д. | 2.6391 | 0 | 0 | 2.6391 | 0 | 4.2093 | н.д. | н.д. | 4.2093 | н.д. | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 14.2662 | н.д. | н.д. | 14.2662 | н.д. | 14.2512 | 0 | 0 | 14.2512 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | 3.0463 | н.д. | н.д. | 3.0463 | н.д. | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 3.0463 | н.д. | н.д. | 3.0463 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | 1.726 | н.д. | н.д. | 1.726 | н.д. | 1.726 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 1.226 | н.д. | н.д. | 1.226 | н.д. | 1.226 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0.5 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | 2.1017 | н.д. | н.д. | 2.1017 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | н.д. | н.д. | 2.1017 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 30.6766 | 0 | 0 | 30.6766 | 0 | 28.5599 | 0 | 0 | 28.5599 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 7.2557 | 0 | 0 | 7.2557 | 0 | 19.4142 | 0 | 0 | 19.4142 | 0 | 14.2512 | 0 | 0 | 14.2512 | 0
2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | 0.57378 | н.д. | н.д. | 0.57378 | н.д. | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0.57378 | н.д. | н.д. | 0.57378 | н.д. | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | 0.58309 | н.д. | н.д. | 0.58309 | н.д. | 0.58309 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0.58309 | н.д. | н.д. | 0.58309 | н.д. | 0.58309 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | 0.43093 | н.д. | н.д. | 0.43093 | н.д. | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0.43093 | н.д. | н.д. | 0.43093 | н.д. | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | 1.1022 | н.д. | н.д. | 1.1022 | н.д. | 1.1022 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 1.1022 | н.д. | н.д. | 1.1022 | н.д. | 1.1022 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | 3.8649 | н.д. | н.д. | 3.8649 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8649 | н.д. | н.д. | 3.8649 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | 0.49176 | н.д. | н.д. | 0.49176 | н.д. | 0.040667 | 0 | 0 | 0.040667 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49176 | н.д. | н.д. | 0.49176 | н.д. | 0.040667 | 0 | 0 | 0.040667 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | 0.039085 | н.д. | н.д. | 0.039085 | н.д. | 0.040282 | 0 | 0 | 0.040282 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039085 | н.д. | н.д. | 0.039085 | н.д. | 0.040282 | 0 | 0 | 0.040282 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | 19.2262 | н.д. | н.д. | 19.2262 | н.д. | 0.90072 | 0 | 0 | 0.90072 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2262 | н.д. | н.д. | 19.2262 | н.д. | 0.90072 | 0 | 0 | 0.90072 | 0
2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 26.3119 | 0 | 0 | 26.3119 | 0 | 4.0202 | 0 | 0 | 4.0202 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6219 | 0 | 0 | 23.6219 | 0 | 1.3302 | 0 | 0 | 1.3302 | 0
2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 15.9088 | 0 | 0 | 13.0161 | 2.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 0.16197 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 8.2828 | 1.3922
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 3.419 | н.д. | н.д. | 3.419 | н.д. | 0.42785 | 0 | 0 | 0.42785 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | н.д. | н.д. | 3.419 | н.д. | 0.42785 | 0 | 0 | 0.42785 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 0.59 | н.д. | н.д. | 0.59 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | н.д. | н.д. | 0.59 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0.16197 | н.д. | н.д. | 0.16197 | н.д. | 0.16197 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16197 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | н.д. | н.д. | 0.16197 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | 0.22577 | н.д. | н.д. | 0.22577 | н.д. | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22577 | н.д. | н.д. | 0.22577 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | 4.2778 | н.д. | н.д. | 4.2778 | н.д. | 5.2367 | 0 | 0 | 5.2367 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.3456 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | н.д. | н.д. | 4.2778 | н.д. | 0.89104 | 0 | 0 | 0.89104 | 0
2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 1.3641
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 5.3887 | н.д. | н.д. | 5.3887 | н.д. | 6.9639 | 0 | 0 | 6.9639 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3887 | н.д. | н.д. | 5.3887 | н.д. | 6.9639 | 0 | 0 | 6.9639 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | 0.92183 | н.д. | н.д. | 0.92183 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92183 | н.д. | н.д. | 0.92183 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.028061 | 0 | 0 | 0 | 0.028061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.028061 | 0 | 0 | 0 | 0.028061
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | 0.22073 | н.д. | н.д. | 0.22073 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22073 | н.д. | н.д. | 0.22073 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | 0.45437 | н.д. | н.д. | 0.45437 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45437 | н.д. | н.д. | 0.45437 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | 0.024803 | н.д. | н.д. | 0.024803 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024803 | н.д. | н.д. | 0.024803 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 15.9088 | 0 | 0 | 13.0161 | 2.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 0.16197 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 8.2828 | 1.3922
2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | 9.6937 | н.д. | н.д. | 9.6937 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6937 | н.д. | н.д. | 9.6937 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | 2.9343 | н.д. | н.д. | 2.9343 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9343 | н.д. | н.д. | 2.9343 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 0.4949 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | 12.9217 | н.д. | н.д. | 12.9217 | н.д. | 0.4949 | 0 | 0 | 0.4949 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | н.д. | н.д. | 12.9217 | н.д. | 0.4949 | 0 | 0 | 0.4949 | 0
2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 0.4949 | 0
2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 10.5769 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 0.071536 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 10.5191 | 0 | 0 | 10.5191 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0
2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 10.5769 | н.д. | н.д. | 10.5769 | н.д. | 0.071536 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0.013731 | н.д. | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | н.д. | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | н.д. | н.д. | 0.030343 | н.д. | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 10.5191 | н.д. | н.д. | 10.5191 | н.д. | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0
2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 10.5769 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 0.071536 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 10.5191 | 0 | 0 | 10.5191 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | 0.24892 | н.д. | н.д. | 0.24892 | н.д. | 1.1535 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | н.д. | н.д. | 0.24892 | н.д. | 1.1535 | 0 | 0 | 1.1535 | 0
2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.24892 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 1.1535 | 0
2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | 3.5347 | н.д. | н.д. | 3.5347 | н.д. | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | н.д. | н.д. | 3.5347 | н.д. | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0
2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | 0.70398 | н.д. | н.д. | 0.70398 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70398 | н.д. | н.д. | 0.70398 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0.5946 | н.д. | н.д. | 0.5946 | н.д. | 0.51534 | 0 | 0 | 0.51534 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5946 | н.д. | н.д. | 0.5946 | н.д. | 0.51534 | 0 | 0 | 0.51534 | 0
2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0.40885 | н.д. | н.д. | 0.40885 | н.д. | 0.30827 | 0 | 0 | 0.30827 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40885 | н.д. | н.д. | 0.40885 | н.д. | 0.30827 | 0 | 0 | 0.30827 | 0
2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0.99133 | н.д. | н.д. | 0.99133 | н.д. | 0.037987 | 0 | 0 | 0.037987 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0095652 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0.99133 | н.д. | н.д. | 0.99133 | н.д. | 0.028422 | 0 | 0 | 0.028422 | 0
2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | 0.083237 | н.д. | н.д. | 0.083237 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083237 | н.д. | н.д. | 0.083237 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | 1.7382 | н.д. | н.д. | 1.7382 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | н.д. | н.д. | 1.7382 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | 4.3965 | н.д. | н.д. | 4.3965 | н.д. | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 1.0585 | н.д. | н.д. | 1.0585 | н.д. | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3381 | н.д. | н.д. | 3.3381 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 3.6027 | н.д. | н.д. | 3.6027 | н.д. | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 3.6027 | н.д. | н.д. | 3.6027 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 8.175 | н.д. | н.д. | 8.175 | н.д. | 7.6706 | 0 | 0 | 7.6706 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.175 | н.д. | н.д. | 8.175 | н.д. | 7.6706 | 0 | 0 | 7.6706 | 0
2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | 3.45 | н.д. | н.д. | 3.45 | н.д. | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | н.д. | н.д. | 3.45 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | 1.0585 | н.д. | н.д. | 1.0585 | н.д. | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 1.0585 | н.д. | н.д. | 1.0585 | н.д. | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | 0.16 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046899 | 0 | 0 | 0.046899 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046899 | 0 | 0 | 0.046899 | 0
2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 28.8976 | 0 | 0 | 28.8976 | 0 | 22.584 | 0 | 0 | 22.584 | 0 | 2.1169 | 0 | 0 | 2.1169 | 0 | 5.4572 | 0 | 0 | 5.4572 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 26.6207 | 0 | 0 | 26.6207 | 0 | 9.9045 | 0 | 0 | 9.9045 | 0
3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 68.3811 | 0 | 0 | 67.0408 | 1.34 | 55.8265 | 0 | 0 | 41.7417 | 14.0847 | 11.983 | 0 | 0 | 11.876 | 0.107 | 13.3305 | 0 | 0 | 13.2236 | 0.10685 | 8.402 | 0 | 0 | 8.371 | 0.031 | 10.7348 | 0 | 0 | 10.6999 | 0.034863 | 12.4002 | 0 | 0 | 11.841 | 0.559 | 15.0838 | 0 | 0 | 13.378 | 1.7058 | 35.5959 | 0 | 0 | 34.9528 | 0.643 | 16.6774 | 0 | 0 | 4.4402 | 12.2373
3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.789 | 0 | 0 | 1.449 | 1.34 | 23.464 | 0 | 0 | 9.3793 | 14.0847 | 1.209 | 0 | 0 | 1.102 | 0.107 | 2.5555 | 0 | 0 | 2.4487 | 0.10685 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 2.967 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.034863 | 0.68 | 0 | 0 | 0.121 | 0.559 | 2.6239 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.7058 | 0.869 | 0 | 0 | 0.226 | 0.643 | 15.3176 | 0 | 0 | 3.0803 | 12.2373
3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.789 | 0 | 0 | 1.449 | 1.34 | 23.464 | 0 | 0 | 9.3793 | 14.0847 | 1.209 | 0 | 0 | 1.102 | 0.107 | 2.5555 | 0 | 0 | 2.4487 | 0.10685 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 2.967 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.034863 | 0.68 | 0 | 0 | 0.121 | 0.559 | 2.6239 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.7058 | 0.869 | 0 | 0 | 0.226 | 0.643 | 15.3176 | 0 | 0 | 3.0803 | 12.2373
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 1.102 | н.д. | н.д. | 1.102 | н.д. | 9.1765 | 0 | 0 | 9.1765 | 0 | 1.102 | н.д. | н.д. | 1.102 | н.д. | 2.4487 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9322 | 0 | 0 | 2.9322 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.91809 | 0 | 0 | 0.91809 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8776 | 0 | 0 | 2.8776 | 0
3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 9.1765 | 0 | 0 | 9.1765 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0 | 0 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91809 | 0 | 0 | 0.91809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8776 | 0 | 0 | 2.8776 | 0
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0.793 | н.д. | н.д. | 0.121 | 0.672 | 14.1764 | 0 | 0 | 0.20276 | 13.9736 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031 | 0.034863 | 0 | 0 | 0 | 0.034863 | 0.68 | н.д. | н.д. | 0.121 | 0.559 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0.082 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.082 | 12.4357 | 0 | 0 | 0.20276 | 12.233
3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0.793 | 0 | 0 | 0.121 | 0.672 | 14.1764 | 0 | 0 | 0.20276 | 13.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.034863 | 0 | 0 | 0 | 0.034863 | 0.68 | 0 | 0 | 0.121 | 0.559 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 12.4357 | 0 | 0 | 0.20276 | 12.233
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0042774 | 0 | 0 | 0 | 0.0042774 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0042774 | 0 | 0 | 0 | 0.0042774
3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | 0.894 | н.д. | н.д. | 0.226 | 0.668 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.107 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.107 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | н.д. | н.д. | 0.226 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.894 | 0 | 0 | 0.226 | 0.668 | 0.11113 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0.226 | 0.561 | 0.0042774 | 0 | 0 | 0 | 0.0042774
3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 42.7192 | 0 | 0 | 42.7188 | 0 | 15.1839 | 0 | 0 | 15.1839 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 5.371 | 0 | 0 | 5.371 | 0 | 4.7678 | 0 | 0 | 4.7678 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 27.6542 | 0 | 0 | 27.6538 | 0 | 0.72037 | 0 | 0 | 0.72037 | 0
3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0.72037 | 0 | 0 | 0.72037 | 0
3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.033562 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.033562 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 5.31 | н.д. | н.д. | 5.31 | н.д. | 0.84378 | 0 | 0 | 0.84378 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | н.д. | н.д. | 0.123 | н.д. | 0.12341 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | н.д. | н.д. | 5.187 | н.д. | 0.72037 | 0 | 0 | 0.72037 | 0
3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0.84378 | 0 | 0 | 0.84378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0.72037 | 0 | 0 | 0.72037 | 0
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 35.6042 | 0 | 0 | 35.6038 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 22.4672 | 0 | 0 | 22.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 17.4944 | н.д. | н.д. | 17.4938 | н.д. | 2.5852 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 1.916 | н.д. | н.д. | 1.916 | н.д. | 1.9164 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0.559 | н.д. | н.д. | 0.559 | н.д. | 0.55924 | 0 | 0 | 0.55924 | 0 | 0.109 | н.д. | н.д. | 0.109 | н.д. | 0.10947 | 0 | 0 | 0.10947 | 0 | 14.9104 | н.д. | н.д. | 14.9098 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 15.7668 | н.д. | н.д. | 15.767 | н.д. | 8.2103 | 0 | 0 | 8.2103 | 0 | 3.084 | н.д. | н.д. | 3.084 | н.д. | 3.0844 | 0 | 0 | 3.0844 | 0 | 1.203 | н.д. | н.д. | 1.203 | н.д. | 1.2026 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 3.923 | н.д. | н.д. | 3.923 | н.д. | 3.9233 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 7.5568 | н.д. | н.д. | 7.557 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 2.343 | н.д. | н.д. | 2.343 | н.д. | 1.367 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0.662 | н.д. | н.д. | 0.662 | н.д. | 0.66212 | 0 | 0 | 0.66212 | 0 | 1.681 | н.д. | н.д. | 1.681 | н.д. | 0.70484 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 35.6042 | 0 | 0 | 35.6038 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 22.4672 | 0 | 0 | 22.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 1.805 | н.д. | н.д. | 1.805 | н.д. | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | н.д. | н.д. | 1.805 | н.д. | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0.75992 | н.д. | н.д. | 0.76 | н.д. | 0.63946 | 0 | 0 | 0.63946 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75992 | н.д. | н.д. | 0.76 | н.д. | 0.63946 | 0 | 0 | 0.63946 | 0
3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 4.552 | н.д. | н.д. | 4.552 | н.д. | 4.552 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 4.552 | н.д. | н.д. | 4.552 | н.д. | 4.552 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 3.3 | н.д. | н.д. | 3.3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | н.д. | н.д. | 3.3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 5.8705 | н.д. | н.д. | 5.871 | н.д. | 4.0383 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | н.д. | н.д. | 4.038 | н.д. | 4.0383 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 1.8325 | н.д. | н.д. | 1.833 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | 0.00024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 3.56 | н.д. | н.д. | 3.56 | н.д. | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0.56 | н.д. | н.д. | 0.56 | н.д. | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 3 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 2.5 | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | 2.7436 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | 2.7436 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 1.1502 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1502 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | 1.18 | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 22.8729 | 0 | 0 | 22.873 | 0 | 17.1786 | 0 | 0 | 17.1786 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.688 | 0 | 8.4271 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 7.0727 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 0.63946 | 0 | 0 | 0.63946 | 0
4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 1489.3697 | 211.0391 | 0 | 798.8323 | 479.4985 | 2346.3268 | 891.2262 | 0 | 923.4708 | 531.6298 | 248.4527 | 25.8833 | 0 | 133.9758 | 88.5937 | 367.668 | 137.5032 | 0 | 141.9162 | 88.2487 | 323.6555 | 60.7737 | 0 | 103.5461 | 159.3357 | 711.2649 | 441.9471 | 0 | 105.6242 | 163.714 | 417.4739 | 96.679 | 0 | 137.7216 | 183.0733 | 503.922 | 182.5798 | 0 | 138.3056 | 183.1179 | 499.7877 | 27.7032 | 0 | 423.5887 | 48.4957 | 763.4718 | 129.1962 | 0 | 537.6248 | 96.5492
4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 1012.467 | 211.0391 | 0 | 512.448 | 288.98 | 1836.1395 | 891.2262 | 0 | 593.5449 | 351.3684 | 170.4756 | 25.8833 | 0 | 56.0743 | 88.5181 | 288.5301 | 137.5032 | 0 | 62.8539 | 88.1731 | 114.815 | 60.7737 | 0 | 46.1366 | 7.9047 | 507.3677 | 441.9471 | 0 | 53.1376 | 12.283 | 378.5359 | 96.679 | 0 | 113.7397 | 168.1172 | 456.2728 | 182.5798 | 0 | 105.5312 | 168.1618 | 348.6406 | 27.7032 | 0 | 296.4974 | 24.44 | 583.9688 | 129.1962 | 0 | 372.0222 | 82.7505
4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 699.2904 | 0 | 0 | 410.3106 | 288.98 | 1501.2277 | 680.1871 | 0 | 476.8059 | 344.2348 | 122.7223 | 0 | 0 | 34.2043 | 88.5181 | 239.5696 | 111.6199 | 0 | 39.7766 | 88.1731 | 40.2231 | 0 | 0 | 32.3184 | 7.9047 | 431.3744 | 381.1734 | 0 | 37.9181 | 12.283 | 267.1985 | 0 | 0 | 99.0812 | 168.1172 | 344.0785 | 85.9008 | 0 | 90.0159 | 168.1618 | 269.1466 | 0 | 0 | 244.7066 | 24.44 | 486.2052 | 101.493 | 0 | 309.0953 | 75.6169
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 130.8011 | н.д. | н.д. | 130.8011 | н.д. | 144.2007 | 0 | 0 | 144.1012 | 0.099524 | 30.4151 | н.д. | н.д. | 30.4151 | н.д. | 28.3922 | 0 | 0 | 28.3922 | 0 | 32.3184 | н.д. | н.д. | 32.3184 | н.д. | 31.5816 | 0 | 0 | 31.482 | 0.099524 | 28.5844 | н.д. | н.д. | 28.5844 | н.д. | 18.9718 | 0 | 0 | 18.9718 | 0 | 39.4831 | н.д. | н.д. | 39.4831 | н.д. | 65.2552 | 0 | 0 | 65.2552 | 0
4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 130.8011 | 0 | 0 | 130.8011 | 0 | 144.2007 | 0 | 0 | 144.1012 | 0.099524 | 30.4151 | 0 | 0 | 30.4151 | 0 | 28.3922 | 0 | 0 | 28.3922 | 0 | 32.3184 | 0 | 0 | 32.3184 | 0 | 31.5816 | 0 | 0 | 31.482 | 0.099524 | 28.5844 | 0 | 0 | 28.5844 | 0 | 18.9718 | 0 | 0 | 18.9718 | 0 | 39.4831 | 0 | 0 | 39.4831 | 0 | 65.2552 | 0 | 0 | 65.2552 | 0
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 12.4222 | н.д. | н.д. | н.д. | 12.4222 | 26.9595 | 0 | 0 | 0.11236 | 26.8471 | 2.6405 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6405 | 1.3001 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 | 2.07 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.07 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 | 5.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.3 | 5.0274 | 0 | 0 | 0 | 5.0274 | 2.4116 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4116 | 17.8689 | 0 | 0 | 0.11236 | 17.7566
4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 12.4222 | 0 | 0 | 0 | 12.4222 | 26.9595 | 0 | 0 | 0.11236 | 26.8471 | 2.6405 | 0 | 0 | 0 | 2.6405 | 1.3001 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.0274 | 0 | 0 | 0 | 5.0274 | 2.4116 | 0 | 0 | 0 | 2.4116 | 17.8689 | 0 | 0 | 0.11236 | 17.7566
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 750.3867 | 680.1871 | 0 | 70.1996 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 119.2152 | 111.6199 | 0 | 7.5954 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 387.6094 | 381.1734 | 0 | 6.436 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 86.4481 | 85.9008 | 0 | 0.54728 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 157.114 | 101.493 | 0 | 55.6209 | 0
4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 3.7848 | н.д. | н.д. | 3.7848 | н.д. | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 3.7848 | н.д. | н.д. | 3.7848 | н.д. | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.0854 | 0 | 0 | 0 | 10.0854 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.085993 | 0 | 0 | 0 | 0.085993 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.851 | 0 | 0 | 0 | 9.851
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.044725 | 0 | 0 | 0 | 0.044725 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036343 | 0 | 0 | 0 | 0.036343 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0.027929 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 1.3881
4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-07 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-07 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 5.0658
4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49627 | 0 | 0 | 0 | 0.49627 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0.4897
4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0.11808 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0.11808
4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0066241 | 0 | 0 | 0 | 0.0066241 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0.0033084 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0061412 | 0 | 0 | 0 | 0.0061412 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0027636 | 0 | 0 | 0 | 0.0027636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | -0.0055892 | 0 | 0 | 0 | -0.0055892
4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 7.0957 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.0957 | 19.9483 | 0 | 0 | 0 | 19.9483 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0051777 | 0.0051777 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | 0.59264 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59264 | 0.59264 | 0 | 0 | 0 | 0.59264 | 6.4979 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.4979 | 19.3505 | 0 | 0 | 0 | 19.3505
4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | 24.905 | н.д. | н.д. | 24.905 | н.д. | 44.9485 | 0 | 0 | 44.9485 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.905 | н.д. | н.д. | 24.905 | н.д. | 44.9485 | 0 | 0 | 44.9485 | 0
4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | 8.4201 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4201 | 0.68123 | 0 | 0 | 0 | 0.68123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4201 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4201 | 0.68123 | 0 | 0 | 0 | 0.68123
4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | 495.8249 | н.д. | н.д. | 250.8196 | 245.0053 | 458.6646 | 0 | 0 | 213.6594 | 245.0053 | 81.5089 | н.д. | н.д. | 0.0043087 | 81.5046 | 81.5089 | 0 | 0 | 0.0043087 | 81.5046 | 1.5957 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5957 | 1.5957 | 0 | 0 | 0 | 1.5957 | 232.4018 | н.д. | н.д. | 70.4968 | 161.905 | 232.4018 | 0 | 0 | 70.4968 | 161.905 | 180.3185 | н.д. | н.д. | 180.3185 | н.д. | 143.1583 | 0 | 0 | 143.1583 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3454 | 0 | 0 | 0 | 3.3454 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 3.1914
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 0.3393 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33506 | 0 | 0 | 0 | 0.33506
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 1.5626
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58664 | 0 | 0 | 0 | 0.58664 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.56821 | 0 | 0 | 0 | 0.56821
4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 0.11435 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.095026 | 0 | 0 | 0 | 0.095026 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0.29102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28092 | 0 | 0 | 0 | 0.28092
4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 2.1633 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 2.037
4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98192 | 0 | 0 | 0 | 0.98192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.92961 | 0 | 0 | 0 | 0.92961
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | 1.0406 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0406 | 1.0916 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050989 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0.98961 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98961 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 1.0406
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | 0.36238 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | 3.8948 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8948 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8948 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8466 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 1.7634
4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | 4.0087 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.0087 | 6.3812 | 0 | 0 | 0 | 6.3812 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33898 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6697 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6697 | 6.0422 | 0 | 0 | 0 | 6.0422
4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31474 | 0 | 0 | 0 | 0.31474 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31474 | 0 | 0 | 0 | 0.31474
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 2.2429 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.2429 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26861 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 1.9743 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9743 | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 1.9743
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | 0.27493 | н.д. | н.д. | 0.000142 | 0.27493 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0.27493 | н.д. | н.д. | 0.000142 | 0.27493 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | 3.098 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.098 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 3.098 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.098 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0.028715
4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 556.0672 | 0 | 0 | 279.5095 | 276.5578 | 1330.0675 | 680.1871 | 0 | 332.5923 | 317.2881 | 89.6666 | 0 | 0 | 3.7892 | 85.8776 | 209.8773 | 111.6199 | 0 | 11.3845 | 86.873 | 5.8347 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 397.0298 | 381.1734 | 0 | 6.436 | 9.4204 | 233.314 | 0 | 0 | 70.4968 | 162.8172 | 320.0794 | 85.9008 | 0 | 71.0441 | 163.1345 | 227.2518 | 0 | 0 | 205.2235 | 22.0283 | 403.0811 | 101.493 | 0 | 243.7277 | 57.8603
4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 313.1766 | 211.0391 | 0 | 102.1375 | 0 | 334.9117 | 211.0391 | 0 | 116.739 | 7.1336 | 47.7533 | 25.8833 | 0 | 21.87 | 0 | 48.9605 | 25.8833 | 0 | 23.0773 | 0 | 74.5919 | 60.7737 | 0 | 13.8182 | 0 | 75.9932 | 60.7737 | 0 | 15.2195 | 0 | 111.3374 | 96.679 | 0 | 14.6585 | 0 | 112.1943 | 96.679 | 0 | 15.5153 | 0 | 79.494 | 27.7032 | 0 | 51.7908 | 0 | 97.7637 | 27.7032 | 0 | 62.9269 | 7.1336
4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 242.185 | 211.0391 | н.д. | 31.1459 | н.д. | 242.1447 | 211.0391 | 0 | 31.1056 | 0 | 30.9385 | 25.8833 | н.д. | 5.0552 | н.д. | 30.9385 | 25.8833 | 0 | 5.0552 | 0 | 64.4641 | 60.7737 | н.д. | 3.6904 | н.д. | 64.4641 | 60.7737 | 0 | 3.6904 | 0 | 97.2231 | 96.679 | н.д. | 0.54414 | н.д. | 97.2231 | 96.679 | 0 | 0.54414 | 0 | 49.5594 | 27.7032 | н.д. | 21.8562 | н.д. | 49.519 | 27.7032 | 0 | 21.8159 | 0
4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 26.435 | н.д. | н.д. | 26.435 | н.д. | 13.8155 | 0 | 0 | 13.8155 | 0 | 1 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3849 | н.д. | н.д. | 9.3849 | н.д. | 9.3849 | 0 | 0 | 9.3849 | 0 | 2.7062 | н.д. | н.д. | 2.7062 | н.д. | 2.7062 | 0 | 0 | 2.7062 | 0 | 13.3438 | н.д. | н.д. | 13.3438 | н.д. | 0.72435 | 0 | 0 | 0.72435 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | 1.7849 | н.д. | н.д. | 1.7849 | н.д. | 3.204 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21482 | н.д. | н.д. | 0.21482 | н.д. | 0.21482 | 0 | 0 | 0.21482 | 0 | 0.3568 | н.д. | н.д. | 0.3568 | н.д. | 0.3568 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 1.2133 | н.д. | н.д. | 1.2133 | н.д. | 2.6324 | 0 | 0 | 2.6324 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0.043787 | н.д. | н.д. | 0.043787 | н.д. | 0.18254 | 0 | 0 | 0.18254 | 0 | 0.043787 | н.д. | н.д. | 0.043787 | н.д. | 0.043787 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13876 | 0 | 0 | 0.13876 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | 0.65526 | н.д. | н.д. | 0.65526 | н.д. | 1.6616 | 0 | 0 | 1.6616 | 0 | 0.65526 | н.д. | н.д. | 0.65526 | н.д. | 1.4483 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | 1.9588 | н.д. | н.д. | 1.9588 | н.д. | 0.14883 | 0 | 0 | 0.14883 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | н.д. | н.д. | 1.9588 | н.д. | 0.14883 | 0 | 0 | 0.14883 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | 0.9059 | н.д. | н.д. | 0.9059 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | н.д. | н.д. | 0.9059 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | 0.79081 | н.д. | н.д. | 0.79081 | н.д. | 1.8842 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10682 | н.д. | н.д. | 0.10682 | н.д. | 0.10682 | 0 | 0 | 0.10682 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | н.д. | н.д. | 0.684 | н.д. | 1.7774 | 0 | 0 | 1.7774 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | 0.97943 | н.д. | н.д. | 0.97943 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97943 | н.д. | н.д. | 0.97943 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | 3.3853 | н.д. | н.д. | 3.3853 | н.д. | 9.0795 | 0 | 0 | 9.0795 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56559 | н.д. | н.д. | 0.56559 | н.д. | 0.56559 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 2.8197 | н.д. | н.д. | 2.8197 | н.д. | 8.5139 | 0 | 0 | 8.5139 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 9.3482 | н.д. | н.д. | 9.3482 | н.д. | 10.1644 | 0 | 0 | 10.1644 | 0 | 9.3482 | н.д. | н.д. | 9.3482 | н.д. | 9.3482 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.81625 | 0 | 0 | 0.81625 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 0.42126 | н.д. | н.д. | 0.42126 | н.д. | 0.42126 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | н.д. | н.д. | 0.42126 | н.д. | 0.42126 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | 0.80553 | н.д. | н.д. | 0.80553 | н.д. | 0.08708 | 0 | 0 | 0.08708 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084707 | н.д. | н.д. | 0.084707 | н.д. | 0.084707 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0.72082 | н.д. | н.д. | 0.72082 | н.д. | 0.0023728 | 0 | 0 | 0.0023728 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 5.7676 | н.д. | н.д. | 5.7676 | н.д. | 23.6494 | 0 | 0 | 23.6494 | 0 | 5.7676 | н.д. | н.д. | 5.7676 | н.д. | 5.7676 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.8818 | 0 | 0 | 17.8818 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.6735 | 0 | 0 | 6.54 | 7.1336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3966 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.2769 | 0 | 0 | 6.1434 | 7.1336
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04833 | 0 | 0 | 0.04833 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04833 | 0 | 0 | 0.04833 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023945 | 0 | 0 | 0.023945 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023945 | 0 | 0 | 0.023945 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075734 | 0 | 0 | 0.075734 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075734 | 0 | 0 | 0.075734 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.43069 | 0 | 0 | 0.43069 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.011873 | 0 | 0 | 0.011873 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0044671 | 0 | 0 | 0.0044671 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41435 | 0 | 0 | 0.41435 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.50445 | 0 | 0 | 0.50445 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.057238 | 0 | 0 | 0.057238 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.44721 | 0 | 0 | 0.44721 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2759 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.088505 | 0 | 0 | 0.088505 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1874 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025525 | 0 | 0 | 0.025525 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025525 | 0 | 0 | 0.025525 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30437 | 0 | 0 | 0.30437 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.01849 | 0 | 0 | 0.01849 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28588 | 0 | 0 | 0.28588 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0058776 | 0 | 0 | 0.0058776 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29417 | 0 | 0 | 0.29417 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.61119 | 0 | 0 | 0.61119 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.03698 | 0 | 0 | 0.03698 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.57421 | 0 | 0 | 0.57421 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.091378 | 0 | 0 | 0.091378 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.091378 | 0 | 0 | 0.091378 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98977 | 0 | 0 | 0.98977 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98977 | 0 | 0 | 0.98977 | 0
4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023831 | 0 | 0 | 0.023831 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023831 | 0 | 0 | 0.023831 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047904 | 0 | 0 | 0.047904 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047904 | 0 | 0 | 0.047904 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032465 | 0 | 0 | 0.032465 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032465 | 0 | 0 | 0.032465 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058368 | 0 | 0 | 0.058368 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058368 | 0 | 0 | 0.058368 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059897 | 0 | 0 | 0.059897 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018965 | 0 | 0 | 0.018965 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.040931 | 0 | 0 | 0.040931 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.2e-07 | 0 | 0 | 9.2e-07 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10963 | 0 | 0 | 0.10963 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10963 | 0 | 0 | 0.10963 | 0
4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036595 | 0 | 0 | 0.036595 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036595 | 0 | 0 | 0.036595 | 0
4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1338 | 0 | 0 | 0.1338 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0225 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029784 | 0 | 0 | 0.029784 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08152 | 0 | 0 | 0.08152 | 0
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049407 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049407 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.042818 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.042818 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 9.4216 | н.д. | н.д. | 9.4216 | н.д. | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4216 | н.д. | н.д. | 9.4216 | н.д. | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 313.1766 | 211.0391 | 0 | 102.1375 | 0 | 334.9117 | 211.0391 | 0 | 116.739 | 7.1336 | 47.7533 | 25.8833 | 0 | 21.87 | 0 | 48.9605 | 25.8833 | 0 | 23.0773 | 0 | 74.5919 | 60.7737 | 0 | 13.8182 | 0 | 75.9932 | 60.7737 | 0 | 15.2195 | 0 | 111.3374 | 96.679 | 0 | 14.6585 | 0 | 112.1943 | 96.679 | 0 | 15.5153 | 0 | 79.494 | 27.7032 | 0 | 51.7908 | 0 | 97.7637 | 27.7032 | 0 | 62.9269 | 7.1336
4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 214.296 | 0 | 0 | 214.296 | 0 | 257.3851 | 0 | 0 | 255.9936 | 1.3915 | 76.3249 | 0 | 0 | 76.3249 | 0 | 77.1557 | 0 | 0 | 77.1557 | 0 | 44.4242 | 0 | 0 | 44.4242 | 0 | 39.3472 | 0 | 0 | 39.3472 | 0 | 8.9288 | 0 | 0 | 8.9288 | 0 | 16.2195 | 0 | 0 | 16.2195 | 0 | 84.618 | 0 | 0 | 84.618 | 0 | 124.6627 | 0 | 0 | 123.2712 | 1.3915
4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 107.1292 | 0 | 0 | 107.1292 | 0 | 126.8572 | 0 | 0 | 126.8572 | 0 | 54.2436 | 0 | 0 | 54.2436 | 0 | 54.8282 | 0 | 0 | 54.8282 | 0 | 11.4389 | 0 | 0 | 11.4389 | 0 | 11.9133 | 0 | 0 | 11.9133 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 5.8277 | 0 | 0 | 5.8277 | 0 | 38.8725 | 0 | 0 | 38.8725 | 0 | 54.288 | 0 | 0 | 54.288 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.309 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.002999 | 0 | 0 | 0.002999 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9862 | 0 | 0 | 3.9862 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 2.022 | н.д. | н.д. | 2.022 | н.д. | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | н.д. | н.д. | 2.022 | н.д. | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 0.049046 | н.д. | н.д. | 0.049046 | н.д. | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0.049046 | н.д. | н.д. | 0.049046 | н.д. | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9653 | 0 | 0 | 10.9653 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.34184 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.6235 | 0 | 0 | 10.6235 | 0
4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 2.0711 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 17.8634 | 0 | 0 | 17.8634 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0.052045 | 0 | 0 | 0.052045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 16.1497 | 0 | 0 | 16.1497 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 6.5693 | н.д. | н.д. | 6.5693 | н.д. | 6.5728 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 0.87882 | н.д. | н.д. | 0.87882 | н.д. | 0.87882 | 0 | 0 | 0.87882 | 0 | 5.6905 | н.д. | н.д. | 5.6905 | н.д. | 5.694 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 7.303 | н.д. | н.д. | 7.303 | н.д. | 7.303 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 7.303 | н.д. | н.д. | 7.303 | н.д. | 7.303 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 1.8145 | н.д. | н.д. | 1.8145 | н.д. | 1.7228 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | н.д. | н.д. | 1.2904 | н.д. | 1.2904 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0.52405 | н.д. | н.д. | 0.52405 | н.д. | 0.43237 | 0 | 0 | 0.43237 | 0
4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 6.333 | н.д. | н.д. | 6.333 | н.д. | 6.3295 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 6.333 | н.д. | н.д. | 6.333 | н.д. | 6.3295 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | 4.7642 | н.д. | н.д. | 4.7642 | н.д. | 4.7642 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0.3722 | н.д. | н.д. | 0.3722 | н.д. | 0.3722 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 4.392 | н.д. | н.д. | 4.392 | н.д. | 4.392 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 2.9078 | н.д. | н.д. | 2.9078 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | н.д. | н.д. | 2.9078 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 2.3506 | н.д. | н.д. | 2.3506 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | н.д. | н.д. | 2.3506 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.020035 | 0 | 0 | 0.020035 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.020035 | 0 | 0 | 0.020035 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.014492 | 0 | 0 | 0.014492 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.014492 | 0 | 0 | 0.014492 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067402 | 0 | 0 | 0.067402 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067402 | 0 | 0 | 0.067402 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.038242 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.038242 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.040402 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.040402 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.074414 | 0 | 0 | 0.074414 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.074414 | 0 | 0 | 0.074414 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0053018 | 0 | 0 | 0.0053018 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0053018 | 0 | 0 | 0.0053018 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058727 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058727 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058432 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058432 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027346 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027346 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047969 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047969 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056562 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056562 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031689 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031689 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.066969 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.066969 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067934 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067934 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029222 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029222 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045684 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045684 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10117 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056816 | 0 | 0 | 0.056816 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10024 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.055884 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063948 | 0 | 0 | 0.063948 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.019595 | 0 | 0 | 0.019595 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.065508 | 0 | 0 | 0.065508 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.021155 | 0 | 0 | 0.021155 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 1.287 | н.д. | н.д. | 1.287 | н.д. | 4.6671 | 0 | 0 | 4.6671 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48751 | н.д. | н.д. | 0.48751 | н.д. | 0.48751 | 0 | 0 | 0.48751 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79949 | н.д. | н.д. | 0.79949 | н.д. | 4.1796 | 0 | 0 | 4.1796 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 4.6065 | н.д. | н.д. | 4.6065 | н.д. | 5.7447 | 0 | 0 | 5.7447 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | н.д. | н.д. | 0.39332 | н.д. | 0.39332 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 4.2132 | н.д. | н.д. | 4.2132 | н.д. | 5.3514 | 0 | 0 | 5.3514 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 2.6134 | н.д. | н.д. | 2.6134 | н.д. | 0.3504 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | н.д. | н.д. | 0.3504 | н.д. | 0.3504 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 2.263 | н.д. | н.д. | 2.263 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 1.8492 | н.д. | н.д. | 1.8492 | н.д. | 4.1238 | 0 | 0 | 4.1238 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24434 | н.д. | н.д. | 0.24434 | н.д. | 0.24434 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 1.6049 | н.д. | н.д. | 1.6049 | н.д. | 3.8794 | 0 | 0 | 3.8794 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 0.26659 | н.д. | н.д. | 0.26659 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26659 | н.д. | н.д. | 0.26659 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 2.4587 | н.д. | н.д. | 2.4587 | н.д. | 4.9947 | 0 | 0 | 4.9947 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29571 | н.д. | н.д. | 0.29571 | н.д. | 0.29571 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 2.163 | н.д. | н.д. | 2.163 | н.д. | 4.699 | 0 | 0 | 4.699 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.0799 | 0 | 0 | 8.0799 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45648 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.6234 | 0 | 0 | 7.6234 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.1318 | 0 | 0 | 8.1318 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.50163 | 0 | 0 | 0.50163 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.6301 | 0 | 0 | 7.6301 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 5.9232 | н.д. | н.д. | 5.9232 | н.д. | 4.572 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86883 | н.д. | н.д. | 0.86883 | н.д. | 0.86883 | 0 | 0 | 0.86883 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0544 | н.д. | н.д. | 5.0544 | н.д. | 3.7032 | 0 | 0 | 3.7032 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 18.7782 | н.д. | н.д. | 18.7782 | н.д. | 18.7782 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 18.7782 | н.д. | н.д. | 18.7782 | н.д. | 18.7782 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 2.0773 | н.д. | н.д. | 2.0773 | н.д. | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 2.0773 | н.д. | н.д. | 2.0773 | н.д. | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 2.6516 | н.д. | н.д. | 2.6516 | н.д. | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 2.6516 | н.д. | н.д. | 2.6516 | н.д. | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 3.0309 | н.д. | н.д. | 3.0309 | н.д. | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 3.0309 | н.д. | н.д. | 3.0309 | н.д. | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 3.3791 | н.д. | н.д. | 3.3791 | н.д. | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 3.3791 | н.д. | н.д. | 3.3791 | н.д. | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 1.3904 | н.д. | н.д. | 1.3904 | н.д. | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 1.3904 | н.д. | н.д. | 1.3904 | н.д. | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | 4.3088 | н.д. | н.д. | 4.3088 | н.д. | 0.54183 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54183 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 4.3088 | н.д. | н.д. | 4.3088 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | 0.41735 | 0 | 0 | 0.41735 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | 0.41735 | 0 | 0 | 0.41735 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | 5.3947 | н.д. | н.д. | 5.3947 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3947 | н.д. | н.д. | 5.3947 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 8 | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 105.0582 | 0 | 0 | 105.0582 | 0 | 108.9939 | 0 | 0 | 108.9939 | 0 | 54.1946 | 0 | 0 | 54.1946 | 0 | 54.7762 | 0 | 0 | 54.7762 | 0 | 11.4389 | 0 | 0 | 11.4389 | 0 | 11.5715 | 0 | 0 | 11.5715 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 4.5079 | 0 | 0 | 4.5079 | 0 | 36.8505 | 0 | 0 | 36.8505 | 0 | 38.1383 | 0 | 0 | 38.1383 | 0
4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 76.182 | 0 | 0 | 76.182 | 0 | 87.0804 | 0 | 0 | 85.6889 | 1.3915 | 9.7627 | 0 | 0 | 9.7627 | 0 | 10.009 | 0 | 0 | 10.009 | 0 | 26.9474 | 0 | 0 | 26.9474 | 0 | 21.396 | 0 | 0 | 21.396 | 0 | 6.3546 | 0 | 0 | 6.3546 | 0 | 9.4449 | 0 | 0 | 9.4449 | 0 | 33.1172 | 0 | 0 | 33.1172 | 0 | 46.2305 | 0 | 0 | 44.839 | 1.3915
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 1.1927
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | 14.9886 | н.д. | н.д. | 14.9886 | н.д. | 26.1369 | 0 | 0 | 26.1369 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | н.д. | н.д. | 2.0075 | н.д. | 2.0075 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 1.467 | н.д. | н.д. | 1.467 | н.д. | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 11.5141 | н.д. | н.д. | 11.5141 | н.д. | 22.6624 | 0 | 0 | 22.6624 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | 0.48663 | н.д. | н.д. | 0.48663 | н.д. | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0.29077 | н.д. | н.д. | 0.29077 | н.д. | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19586 | н.д. | н.д. | 0.19586 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | 1.1162 | н.д. | н.д. | 1.1162 | н.д. | 1.1162 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | н.д. | н.д. | 1.1162 | н.д. | 1.1162 | 0 | 0 | 1.1162 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 0.26426 | н.д. | н.д. | 0.26426 | н.д. | 1.0249 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0.26426 | н.д. | н.д. | 0.26426 | н.д. | 0.26426 | 0 | 0 | 0.26426 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40189 | 0 | 0 | 0.40189 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.35876 | 0 | 0 | 0.35876 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8854 | 0 | 0 | 2.8854 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16341 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.722 | 0 | 0 | 2.722 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035595 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035595 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15701 | 0 | 0 | 0.15701 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018453 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13856 | 0 | 0 | 0.13856 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 0.56342 | н.д. | н.д. | 0.56342 | н.д. | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0.56342 | н.д. | н.д. | 0.56342 | н.д. | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 9.5148 | н.д. | н.д. | 9.5148 | н.д. | 4.0006 | 0 | 0 | 4.0006 | 0 | 0.93514 | н.д. | н.д. | 0.93514 | н.д. | 0.93514 | 0 | 0 | 0.93514 | 0 | 0.16234 | н.д. | н.д. | 0.16234 | н.д. | 0.16234 | 0 | 0 | 0.16234 | 0 | 2.9031 | н.д. | н.д. | 2.9031 | н.д. | 2.9031 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 5.5143 | н.д. | н.д. | 5.5143 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 7.8508 | н.д. | н.д. | 7.8508 | н.д. | 7.8508 | 0 | 0 | 7.8508 | 0 | 5.6413 | н.д. | н.д. | 5.6413 | н.д. | 5.6413 | 0 | 0 | 5.6413 | 0 | 2.2095 | н.д. | н.д. | 2.2095 | н.д. | 2.2095 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 5.0137 | н.д. | н.д. | 5.0137 | н.д. | 1.5302 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 0.36945 | н.д. | н.д. | 0.36945 | н.д. | 0.36945 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | н.д. | н.д. | 1.1608 | н.д. | 1.1608 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 3.4834 | н.д. | н.д. | 3.4834 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 6.0767 | н.д. | н.д. | 6.0767 | н.д. | 1.3038 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82377 | н.д. | н.д. | 0.82377 | н.д. | 0.82377 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 5.2529 | н.д. | н.д. | 5.2529 | н.д. | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 5.8786 | н.д. | н.д. | 5.8786 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8786 | н.д. | н.д. | 5.8786 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1535 | 0 | 0 | 3.1535 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1203 | 0 | 0 | 3.1203 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | 2.6074 | н.д. | н.д. | 2.6074 | н.д. | 2.2877 | 0 | 0 | 2.2877 | 0 | 0.094467 | н.д. | н.д. | 0.094467 | н.д. | 0.094467 | 0 | 0 | 0.094467 | 0 | 2.1932 | н.д. | н.д. | 2.1932 | н.д. | 2.1932 | 0 | 0 | 2.1932 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31971 | н.д. | н.д. | 0.31971 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | 3.574 | н.д. | н.д. | 3.574 | н.д. | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | н.д. | н.д. | 3.574 | н.д. | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | 2.6632 | н.д. | н.д. | 2.6632 | н.д. | 2.6632 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | н.д. | н.д. | 2.6632 | н.д. | 2.6632 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.20983 | н.д. | н.д. | 0.20983 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | н.д. | н.д. | 0.20983 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | 0.39592 | н.д. | н.д. | 0.39592 | н.д. | 0.69592 | 0 | 0 | 0.69592 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | н.д. | н.д. | 0.39592 | н.д. | 0.39592 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0.14215 | н.д. | н.д. | 0.14215 | н.д. | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14215 | н.д. | н.д. | 0.14215 | н.д. | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 1.5508 | н.д. | н.д. | 1.5508 | н.д. | 7.2572 | 0 | 0 | 7.2572 | 0 | 1.1378 | н.д. | н.д. | 1.1378 | н.д. | 1.1378 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0.41294 | н.д. | н.д. | 0.41294 | н.д. | 0.41294 | 0 | 0 | 0.41294 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49262 | 0 | 0 | 0.49262 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.2138 | 0 | 0 | 5.2138 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.033 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.033 | 0 | 0 | 5.033 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 0.11922 | н.д. | н.д. | 0.11922 | н.д. | 3.0495 | 0 | 0 | 3.0495 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11922 | н.д. | н.д. | 0.11922 | н.д. | 3.0495 | 0 | 0 | 3.0495 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12774 | 0 | 0 | 0.12774 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012289 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11545 | 0 | 0 | 0.11545 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 6.0848 | н.д. | н.д. | 6.0848 | н.д. | 6.0848 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | н.д. | н.д. | 6.0848 | н.д. | 6.0848 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | 3.2761 | н.д. | н.д. | 3.2761 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | н.д. | н.д. | 3.2761 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 1.9734 | н.д. | н.д. | 1.9734 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | н.д. | н.д. | 1.9734 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19877 | 0 | 0 | 0 | 0.19877 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19877 | 0 | 0 | 0 | 0.19877
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 74.3505 | 0 | 0 | 74.3505 | 0 | 82.7535 | 0 | 0 | 81.362 | 1.3915 | 9.2966 | 0 | 0 | 9.2966 | 0 | 9.3074 | 0 | 0 | 9.3074 | 0 | 25.5821 | 0 | 0 | 25.5821 | 0 | 19.803 | 0 | 0 | 19.803 | 0 | 6.3546 | 0 | 0 | 6.3546 | 0 | 7.4125 | 0 | 0 | 7.4125 | 0 | 33.1172 | 0 | 0 | 33.1172 | 0 | 46.2305 | 0 | 0 | 44.839 | 1.3915
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23542 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23542 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22763 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22763 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 1.8315 | н.д. | н.д. | 1.8315 | н.д. | 3.8639 | 0 | 0 | 3.8639 | 0 | 0.46613 | н.д. | н.д. | 0.46613 | н.д. | 0.46613 | 0 | 0 | 0.46613 | 0 | 1.3653 | н.д. | н.д. | 1.3653 | н.д. | 1.3653 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0324 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 1.8315 | 0 | 0 | 1.8315 | 0 | 4.3269 | 0 | 0 | 4.3269 | 0 | 0.46613 | 0 | 0 | 0.46613 | 0 | 0.70155 | 0 | 0 | 0.70155 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 20.0371 | 0 | 0 | 20.0371 | 0 | 10.9476 | 0 | 0 | 10.9476 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 2.3571 | 0 | 0 | 2.3571 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | 8.5905 | н.д. | н.д. | 8.5905 | н.д. | 10.5905 | 0 | 0 | 10.5905 | 0 | 2.9188 | н.д. | н.д. | 2.9188 | н.д. | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 5.6717 | н.д. | н.д. | 5.6717 | н.д. | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 8.5905 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 10.5905 | 0 | 0 | 10.5905 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13683 | 0 | 0 | 0.13683 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13683 | 0 | 0 | 0.13683 | 0
4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | 4.339 | н.д. | н.д. | 4.339 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | н.д. | н.д. | 4.339 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | 7.1076 | н.д. | н.д. | 7.1076 | н.д. | 0.22031 | 0 | 0 | 0.22031 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1076 | н.д. | н.д. | 7.1076 | н.д. | 0.22031 | 0 | 0 | 0.22031 | 0
4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 11.4466 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 0.35714 | 0 | 0 | 0.35714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 0.35714 | 0 | 0 | 0.35714 | 0
4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 10.9477 | 0 | 0 | 10.9477 | 0 | 32.4998 | 0 | 0 | 32.4998 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 21.7871 | 0 | 0 | 21.7871 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 4.7762 | н.д. | н.д. | 4.7762 | н.д. | 11.0816 | 0 | 0 | 11.0816 | 0 | 4.41 | н.д. | н.д. | 4.41 | н.д. | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0.36618 | н.д. | н.д. | 0.36618 | н.д. | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.3054 | 0 | 0 | 6.3054 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 6.1715 | н.д. | н.д. | 6.1715 | н.д. | 4.9898 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 4.9898 | н.д. | н.д. | 4.9898 | н.д. | 4.9898 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | н.д. | н.д. | 1.1818 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 10.9477 | 0 | 0 | 10.9477 | 0 | 16.0713 | 0 | 0 | 16.0713 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 6.3054 | 0 | 0 | 6.3054 | 0
4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15.9335 | 0 | 0 | 15.9335 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.94682 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.9867 | 0 | 0 | 14.9867 | 0
4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22311 | 0 | 0 | 0.22311 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22311 | 0 | 0 | 0.22311 | 0
4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.27186 | 0 | 0 | 0.27186 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.27186 | 0 | 0 | 0.27186 | 0
4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4285 | 0 | 0 | 16.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4816 | 0 | 0 | 15.4816 | 0
4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4496 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31362 | 0 | 0 | 0.31362 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13598 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.026142 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.015668 | 0 | 0 | 0.015668 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010474 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.014246 | н.д. | н.д. | 0.014246 | н.д. | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | н.д. | н.д. | 0.014246 | н.д. | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056803 | 0 | 0 | 0.056803 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056803 | 0 | 0 | 0.056803 | 0
4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | 2.4924 | н.д. | н.д. | 2.4924 | н.д. | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4924 | н.д. | н.д. | 2.4924 | н.д. | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0
4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 2.5066 | 0 | 0 | 2.5066 | 0 | 0.96757 | 0 | 0 | 0.96757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33007 | 0 | 0 | 0.33007 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 0.4768 | 0 | 0 | 0.4768 | 0
4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | 1.1 | н.д. | н.д. | 1.1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | н.д. | н.д. | 1.1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | 190.4168 | н.д. | н.д. | н.д. | 190.4168 | 178.7683 | 0 | 0 | 0 | 178.7683 | 0.075609 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075609 | 0.075609 | 0 | 0 | 0 | 0.075609 | 151.4106 | н.д. | н.д. | н.д. | 151.4106 | 151.4106 | 0 | 0 | 0 | 151.4106 | 14.8748 | н.д. | н.д. | н.д. | 14.8748 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 14.8748 | 24.0558 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.0558 | 12.4072 | 0 | 0 | 0 | 12.4072
4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 4.227 | н.д. | н.д. | 4.227 | н.д. | 6.2224 | 0 | 0 | 6.2224 | 0 | 0.19468 | н.д. | н.д. | 0.19468 | н.д. | 0.19468 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0.69055 | н.д. | н.д. | 0.69055 | н.д. | 0.69055 | 0 | 0 | 0.69055 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | н.д. | н.д. | 3.3418 | н.д. | 5.3372 | 0 | 0 | 5.3372 | 0
4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 9.183 | н.д. | н.д. | 9.183 | н.д. | 16.0137 | 0 | 0 | 16.0137 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | н.д. | н.д. | 0.9748 | н.д. | 0.9748 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2082 | н.д. | н.д. | 8.2082 | н.д. | 15.0389 | 0 | 0 | 15.0389 | 0
4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 9.501 | н.д. | н.д. | 9.501 | н.д. | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5005 | н.д. | н.д. | 1.5005 | н.д. | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0006 | н.д. | н.д. | 8.0006 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 0.63 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | 14.2803 | н.д. | н.д. | 14.2803 | н.д. | 18.0376 | 0 | 0 | 18.0376 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088639 | н.д. | н.д. | 0.088639 | н.д. | 0.088639 | 0 | 0 | 0.088639 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 14.1917 | н.д. | н.д. | 14.1917 | н.д. | 16.5389 | 0 | 0 | 16.5389 | 0
4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48233 | 0 | 0 | 0.48233 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48233 | 0 | 0 | 0.48233 | 0
4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | 0.47589 | н.д. | н.д. | 0.47589 | н.д. | 0.47589 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | н.д. | н.д. | 0.47589 | н.д. | 0.47589 | 0 | 0 | 0.47589 | 0
4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.033023 | н.д. | н.д. | 0.033023 | н.д. | 0.033023 | 0 | 0 | 0.033023 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033023 | н.д. | н.д. | 0.033023 | н.д. | 0.033023 | 0 | 0 | 0.033023 | 0
4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | 0.1016 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02032 | 0.02032 | 0 | 0 | 0.02032 | 0.02032 | 0.08128 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08128 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.08128 | 0.08128 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | -0.1016 | 0
4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.60945 | н.д. | н.д. | 0.60945 | н.д. | 0.92226 | 0 | 0 | 0.92226 | 0 | 0.13881 | н.д. | н.д. | 0.13881 | н.д. | 0.13881 | 0 | 0 | 0.13881 | 0 | 0.32209 | н.д. | н.д. | 0.32209 | н.д. | 0.32209 | 0 | 0 | 0.32209 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14855 | н.д. | н.д. | 0.14855 | н.д. | 0.46136 | 0 | 0 | 0.46136 | 0
4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.19727 | н.д. | н.д. | 0.19727 | н.д. | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19727 | н.д. | н.д. | 0.19727 | н.д. | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0.31 | н.д. | н.д. | 0.31 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | н.д. | н.д. | 0.31 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | 1.0651 | н.д. | н.д. | 1.0651 | н.д. | 0.68077 | 0 | 0 | 0.68077 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | н.д. | н.д. | 1.0651 | н.д. | 0.68077 | 0 | 0 | 0.68077 | 0
4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 2.9327 | н.д. | н.д. | 2.9327 | н.д. | 2.9278 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 1.2431 | н.д. | н.д. | 1.2431 | н.д. | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | н.д. | н.д. | 1.6848 | н.д. | 1.6848 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0.004893 | н.д. | н.д. | 0.004893 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 11.9904 | н.д. | н.д. | 11.9904 | н.д. | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9904 | н.д. | н.д. | 11.9904 | н.д. | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | 4.9964 | н.д. | н.д. | 4.9964 | н.д. | 5.4333 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | н.д. | н.д. | 1.1473 | н.д. | 1.1473 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 1.378 | н.д. | н.д. | 1.378 | н.д. | 1.378 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 2.4711 | н.д. | н.д. | 2.4711 | н.д. | 2.908 | 0 | 0 | 2.908 | 0
4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 8.05 | н.д. | н.д. | 8.05 | н.д. | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | н.д. | н.д. | 8.05 | н.д. | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 260.1001 | 0 | 0 | 69.5817 | 190.5184 | 251.8347 | 0 | 0 | 72.9648 | 178.8699 | 1.6522 | 0 | 0 | 1.5766 | 0.075609 | 1.6522 | 0 | 0 | 1.5766 | 0.075609 | 164.4021 | 0 | 0 | 12.9711 | 151.431 | 164.3998 | 0 | 0 | 12.9892 | 151.431 | 30.0092 | 0 | 0 | 15.0531 | 14.9561 | 31.4192 | 0 | 0 | 16.5444 | 14.9561 | 64.0366 | 0 | 0 | 39.9809 | 24.0558 | 54.3635 | 0 | 0 | 41.8547 | 12.4072
5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## пр12-Р3 кв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.17 года, млн рублей |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г., млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 31.12.2017, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего2) |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[10 empty] | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 8965.2388 | 0 | 4487.051 | 0 | 7093.8799 | 0 | 2724.8655 | 0 | 3330.1317 | 0 | 485.1923 | 0 | 499.8797 | 0 | 1076.6285 | 0 | 1384.0638 | 0 | 282.1655 | 0 | 430.9482 | 0 | 880.8791 | 0 | 1015.24 | 0 | 3763.7482 | 0 | 605.2662 | н.д. | 22.21%
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 5352.3866 | 0 | 2552.7223 | 0 | 2721.6083 | 0 | 1615.8495 | 0 | 2382.7419 | 0 | 407.7793 | 0 | 417.1351 | 0 | 858.3114 | 0 | 1159.9092 | 0 | 175.2717 | 0 | 390.2258 | 0 | 174.4871 | 0 | 415.4718 | 0 | 338.8663 | 0 | 766.8924 | н.д. | 47.46%
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 2556.4341 | 0 | 1270.7339 | 0 | 1793.0398 | 0 | 742.2442 | 0 | 566.1192 | 0 | 58.5591 | 0 | 62.2319 | 0 | 36.189 | 0 | 40.0092 | 0 | 71.7636 | 0 | 0.72497 | 0 | 575.7325 | 0 | 463.1531 | 0 | 1226.9207 | 0 | -176.125 | н.д. | -23.73%
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 174.1862 | 0 | 80.4058 | 0 | 409.103 | 0 | 8.9635 | 0 | 0.071536 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 0.030343 | 0 | 8.9057 | 0 | 0.013731 | 0 | 409.0315 | 0 | -8.892 | н.д. | -99.2%
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 517.8245 | 0 | 482.7207 | 0 | 1625.9154 | 0 | 53.8147 | 0 | 63.4804 | 0 | 7.6166 | 0 | 7.9513 | 0 | 3.7102 | 0 | 3.8702 | 0 | 18.1179 | 0 | 13.6871 | 0 | 24.3699 | 0 | 37.9717 | 0 | 1562.435 | 0 | 9.6657 | н.д. | 17.96%
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 364.4074 | 0 | 100.4682 | 0 | 544.2134 | 0 | 303.9937 | 0 | 317.7187 | 0 | 11.2237 | 0 | 12.5476 | 0 | 178.4042 | 0 | 180.2614 | 0 | 16.9819 | 0 | 26.2799 | 0 | 97.3839 | 0 | 98.6297 | 0 | 226.4947 | 0 | 13.725 | н.д. | 4.515%
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 1063.7379 | 0 | 749.5178 | 0 | 1653.7721 | 0 | 365.2161 | 0 | 369.1037 | 0 | 78.6795 | 0 | 80.1161 | 0 | 78.9317 | 0 | 80.1328 | 0 | 71.6165 | 0 | 73.1676 | 0 | 135.9884 | 0 | 135.6872 | 0 | 1284.6683 | 0 | 3.8876 | н.д. | 1.064%
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 348.2595 | 0 | 401.7133 | 0 | 248.695 | 0 | 197.161 | 0 | 223.0385 | 0 | 51.6591 | 0 | 51.6591 | 0 | 64.8142 | 0 | 64.8688 | 0 | 35.8328 | 0 | 35.8328 | 0 | 44.8548 | 0 | 70.6778 | 0 | 25.6565 | 0 | 25.8776 | н.д. | 13.13%
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 299.4464 | 0 | 383.7778 | 0 | 217.8174 | 0 | 164.7271 | 0 | 194.0105 | 0 | 51.5762 | 0 | 51.5762 | 0 | 62.2552 | 0 | 62.3098 | 0 | 25.239 | 0 | 25.239 | 0 | 25.6567 | 0 | 54.8854 | 0 | 23.8069 | 0 | 29.2834 | н.д. | 17.78%
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | 151.7055 | 0 | 119.5567 | н.д. | 86.3744 | н.д. | 109.2255 | н.д. | 22.8354 | н.д. | 22.8354 | н.д. | 29.9661 | н.д. | 29.9661 | н.д. | 21.5245 | н.д. | 21.5245 | н.д. | 12.0485 | н.д. | 34.8996 | н.д. | 10.3312 | н.д. | 22.8511 | н.д. | 26.46% | Выполнение работ ТП
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 151.7055 | 0 | 119.5567 | 0 | 86.3744 | 0 | 109.2255 | 0 | 22.8354 | 0 | 22.8354 | 0 | 29.9661 | 0 | 29.9661 | 0 | 21.5245 | 0 | 21.5245 | 0 | 12.0485 | 0 | 34.8996 | 0 | 10.3312 | 0 | 22.8511 | н.д. | 26.46%
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | 11.4451 | 0 | 19.3269 | н.д. | 17.936 | н.д. | 18.9223 | н.д. | 1.7798 | н.д. | 1.7798 | н.д. | 2.453 | н.д. | 2.453 | н.д. | 3.5996 | н.д. | 3.5996 | н.д. | 10.1036 | н.д. | 11.09 | н.д. | 0.40453 | н.д. | 0.98639 | н.д. | 5.499% | отклонений нет
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 11.4451 | 0 | 19.3269 | 0 | 17.936 | 0 | 18.9223 | 0 | 1.7798 | 0 | 1.7798 | 0 | 2.453 | 0 | 2.453 | 0 | 3.5996 | 0 | 3.5996 | 0 | 10.1036 | 0 | 11.09 | 0 | 0.40453 | 0 | 0.98639 | н.д. | 5.499%
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 188.7783 | н.д. | 185.189 | 0 | 3.5893 | н.д. | 3.5893 | н.д. | 3.5893 | н.д. | 0.18144 | н.д. | 0.18144 | н.д. | 3.4079 | н.д. | 3.4079 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | 0.11693 | н.д. | 0 | 0 | 0.11693 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045097 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.045097 | н.д. | 0.071832 | н.д. | 0.045097 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | 1.6503 | н.д. | 0 | 0 | 1.6503 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6503 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.6503 | н.д. | 0 | н.д. | 1.6503 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0.74139 | н.д. | 0.74139 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 8.4543 | н.д. | 0 | 0 | 8.4543 | н.д. | 8.4543 | н.д. | 8.4543 | н.д. | 6.0215 | н.д. | 6.0215 | н.д. | 2.4328 | н.д. | 2.4328 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 4.2754 | н.д. | 0 | 0 | 4.2754 | н.д. | 0.11501 | н.д. | 0.11501 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11501 | н.д. | 0.11501 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.1604 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 24.841 | н.д. | 5.7888 | 0 | 19.0522 | н.д. | 19.0522 | н.д. | 19.0522 | н.д. | 18.2493 | н.д. | 18.2493 | н.д. | 0.8029 | н.д. | 0.8029 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 13.0504 | н.д. | 13.0504 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0.23695 | н.д. | 0 | 0 | 0.23695 | н.д. | 0.23695 | н.д. | 0.23695 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.23695 | н.д. | 0.23695 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | 0.076332 | н.д. | 0 | 0 | 0.076332 | н.д. | 0.057453 | н.д. | 0.076332 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.057453 | н.д. | 0.076332 | н.д. | 0 | н.д. | 0.018879 | н.д. | 32.86% | Увеличение стоимости проекта при корректировке и переутверждении проектно - сметной документации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0.39438 | н.д. | 0 | 0 | 0.39438 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.054623 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.054623 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.33976 | н.д. | 0.054623 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 1.5111 | н.д. | 1.5111 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 4.4724 | н.д. | 0.0027086 | 0 | 4.4697 | н.д. | 4.4697 | н.д. | 4.4697 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.4697 | н.д. | 4.4697 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | 8.4522 | н.д. | 0 | 0 | 8.4522 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59661 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59661 | н.д. | 7.8556 | н.д. | 0.59661 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 3.8367 | н.д. | 0.44452 | 0 | 3.3922 | н.д. | 3.3922 | н.д. | 3.3922 | н.д. | 2.0816 | н.д. | 2.0816 | н.д. | 1.3106 | н.д. | 1.3106 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 5.3959 | н.д. | 5.3959 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.68136 | н.д. | 0.0377 | 0 | 0.64366 | н.д. | 0.64366 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.64366 | н.д. | 0 | н.д. | 0.64366 | н.д. | -0.64366 | н.д. | -100% | Договор ТП Заявителем расторгнут. Реализация проекта не требуется.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 3.5765 | н.д. | 1.9544 | 0 | 1.6222 | н.д. | 1.5655 | н.д. | 1.6222 | н.д. | 0.099005 | н.д. | 0.099005 | н.д. | 0.41144 | н.д. | 0.41144 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.055 | н.д. | 1.1117 | н.д. | 0 | н.д. | 0.056672 | н.д. | 3.62% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 5.8941 | н.д. | 0 | 0 | 5.8941 | н.д. | 2.2267 | н.д. | 5.8941 | н.д. | 0.3282 | н.д. | 0.3282 | н.д. | 0.15006 | н.д. | 0.15006 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.7484 | н.д. | 5.4158 | н.д. | 0 | н.д. | 3.6674 | н.д. | 164.7% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, с целью выполнения условий договора ТП, по факту реализации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 1.516 | н.д. | 1.516 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 1.6444 | н.д. | 1.6444 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 3.2361 | н.д. | 3.2361 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 15.7359 | н.д. | 0 | 0 | 15.7359 | н.д. | 15.7359 | н.д. | 15.7359 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 15.7359 | н.д. | 15.7359 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0.87805 | н.д. | 0 | 0 | 0.87805 | н.д. | 0.87805 | н.д. | 0.87805 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.87805 | н.д. | 0.87805 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | н.д. | н.д. | 0.11472 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 299.4464 | 0 | 220.6272 | 0 | 78.9339 | 0 | 60.4168 | 0 | 65.8626 | 0 | 26.961 | 0 | 26.961 | 0 | 29.8361 | 0 | 29.8908 | 0 | 0.11501 | 0 | 0.11501 | 0 | 3.5046 | 0 | 8.8958 | 0 | 13.0712 | 0 | 5.4459 | н.д. | 9.014%
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 48.8131 | 0 | 17.9355 | 0 | 30.8776 | 0 | 32.4339 | 0 | 29.0281 | 0 | 0.0829 | 0 | 0.0829 | 0 | 2.559 | 0 | 2.559 | 0 | 10.5938 | 0 | 10.5938 | 0 | 19.1982 | 0 | 15.7923 | 0 | 1.8495 | 0 | -3.4058 | н.д. | -10.5%
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 6.1891 | н.д. | 0 | 0 | 6.1891 | н.д. | 0.0829 | н.д. | 6.1891 | н.д. | 0.0829 | н.д. | 0.0829 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.1062 | н.д. | 0 | н.д. | 6.1062 | н.д. | 7366% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, с целью выполнения условий договора ТП, по факту реализации.
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0.28814 | н.д. | 0 | 0 | 0.28814 | н.д. | 0.28814 | н.д. | 0.28814 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28814 | н.д. | 0.28814 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | 1.2711 | н.д. | 0 | 0 | 1.2711 | н.д. | 2.5259 | н.д. | 1.2711 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.5259 | н.д. | 1.2711 | н.д. | 0 | н.д. | -1.2548 | н.д. | -49.68% | Экономия стоимости в связи с разработкой и утверждением проектно - сметной документации по факту завершения строительства.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 17.8381 | н.д. | 17.8381 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 2.0469 | н.д. | 0 | 0 | 2.0469 | н.д. | 2.0469 | н.д. | 2.0469 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.0469 | н.д. | 2.0469 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | 1.8495 | н.д. | 0 | 0 | 1.8495 | н.д. | 1.8495 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8495 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8495 | н.д. | -1.8495 | н.д. | -100% | Не исполнение условий договора подряда со стороны подрядчика.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 2.4659 | н.д. | 0 | 0 | 2.4659 | н.д. | 2.4659 | н.д. | 2.4659 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.07198 | н.д. | 0.07198 | н.д. | 2.394 | н.д. | 2.394 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 4.2449 | н.д. | 0 | 0 | 4.2449 | н.д. | 4.2449 | н.д. | 4.2449 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.052805 | н.д. | 0.052805 | н.д. | 4.1921 | н.д. | 4.1921 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 5.8743 | н.д. | 0 | 0 | 5.8743 | н.д. | 7.3981 | н.д. | 5.8743 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.4176 | н.д. | 3.4176 | н.д. | 3.9805 | н.д. | 2.4567 | н.д. | 0 | н.д. | -1.5238 | н.д. | -20.6% | Экономия стоимости в связи с разработкой и утверждением проектно - сметной документации по факту завершения строительства.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | 2.638 | н.д. | 0 | 0 | 2.638 | н.д. | 5.5659 | н.д. | 2.638 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.5659 | н.д. | 2.638 | н.д. | 0 | н.д. | -2.9279 | н.д. | -52.6% | Экономия стоимости в связи с разработкой и утверждением проектно - сметной документации по факту завершения строительства.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | 2.6797 | н.д. | 0 | 0 | 2.6797 | н.д. | 4.1745 | н.д. | 2.6797 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.1745 | н.д. | 2.6797 | н.д. | 0 | н.д. | -1.4948 | н.д. | -35.81% | Экономия стоимости в связи с разработкой и утверждением проектно - сметной документации по факту завершения строительства.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.22621 | н.д. | 0.039511 | 0 | 0.1867 | н.д. | 0.69929 | н.д. | 0.1867 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.69929 | н.д. | 0.1867 | н.д. | 0 | н.д. | -0.51259 | н.д. | -73.3% | Экономия стоимости за счет использования ранее закупленного оборудования по ценам прошлых лет и выполнения работ хозяйственным способом.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0.50734 | н.д. | 0.05337 | 0 | 0.45397 | н.д. | 0.40254 | н.д. | 0.45397 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.40254 | н.д. | 0.45397 | н.д. | 0 | н.д. | 0.051428 | н.д. | 12.78% | Увеличение стоимости за счет распределения общехозяйственных затрат (содержание службы заказчика - застройщика) в соответствии с Учетной политикой Общества.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.076217 | н.д. | 0.0045561 | 0 | 0.071661 | н.д. | 0.071661 | н.д. | 0.071661 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.071661 | н.д. | 0.071661 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0.61761 | н.д. | 0 | 0 | 0.61761 | н.д. | 0.61761 | н.д. | 0.61761 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.027524 | н.д. | 0.027524 | н.д. | 0.59009 | н.д. | 0.59009 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 48.8131 | 0 | 17.9355 | 0 | 30.8776 | 0 | 32.4339 | 0 | 29.0281 | 0 | 0.0829 | 0 | 0.0829 | 0 | 2.559 | 0 | 2.559 | 0 | 10.5938 | 0 | 10.5938 | 0 | 19.1982 | 0 | 15.7923 | 0 | 1.8495 | 0 | -3.4058 | н.д. | -10.5%
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 375.0975 | 0 | 182.6244 | 0 | 235.8115 | 0 | 112.9183 | 0 | 72.6828 | 0 | 18.8153 | 0 | 18.9423 | 0 | 10.4073 | 0 | 10.4073 | 0 | 19.1054 | 0 | 19.1054 | 0 | 64.5903 | 0 | 24.2278 | 0 | 163.1287 | 0 | -40.2355 | н.д. | -35.63%
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 143.5851 | 0 | 83.0287 | 0 | 103.8941 | 0 | 36.0224 | 0 | 41.014 | 0 | 18.5152 | 0 | 18.6422 | 0 | 10.3302 | 0 | 10.3302 | 0 | 3.7429 | 0 | 3.7429 | 0 | 3.434 | 0 | 8.2986 | 0 | 62.8801 | 0 | 4.9916 | н.д. | 13.86%
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 67.0633 | н.д. | 42.4385 | 0 | 24.6248 | н.д. | 24.6248 | н.д. | 24.6248 | н.д. | 17.2309 | н.д. | 17.2309 | н.д. | 4.1558 | н.д. | 4.1558 | н.д. | 3.2381 | н.д. | 3.2381 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 27.2615 | н.д. | 1.6915 | 0 | 25.5701 | н.д. | 3.151 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.151 | н.д. | 0 | н.д. | 25.5701 | н.д. | -3.151 | н.д. | -100% | Смещение сроков заключения договора подряда в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 1.0708 | н.д. | 1.0708 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0.12699 | н.д. | 0 | 0 | 0.12699 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12699 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12699 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12699 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | 1.8428 | н.д. | 0 | 0 | 0.28236 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28236 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28236 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28236 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 40.88 | н.д. | 34.0151 | 0 | 6.8649 | н.д. | 6.7197 | н.д. | 6.8649 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.1744 | н.д. | 6.1744 | н.д. | 0.26228 | н.д. | 0.26228 | н.д. | 0.28299 | н.д. | 0.42821 | н.д. | 0 | н.д. | 0.14521 | н.д. | 2.161% | отклонений нет
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 44.8981 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5881 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.5881 | н.д. | 37.31 | н.д. | 7.5881 | н.д. | >100% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год.
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 3.8129 | н.д. | 3.8129 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 142.0583 | 0 | 83.0287 | 0 | 102.3672 | 0 | 34.4955 | 0 | 39.4871 | 0 | 17.2309 | 0 | 17.3579 | 0 | 10.3302 | 0 | 10.3302 | 0 | 3.5004 | 0 | 3.5004 | 0 | 3.434 | 0 | 8.2986 | 0 | 62.8801 | 0 | 4.9916 | н.д. | 14.47%
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 1.5269 | н.д. | 0 | 0 | 1.5269 | н.д. | 1.5269 | н.д. | 1.5269 | н.д. | 1.2843 | н.д. | 1.2843 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.24258 | н.д. | 0.24258 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -7.5e-07 | н.д. | -4.912e-05% | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 1.5269 | 0 | 1.5269 | 0 | 1.2843 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24258 | 0 | 0.24258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5e-07 | н.д. | -4.912e-05%
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 171.0909 | 0 | 99.5957 | 0 | 71.4959 | 0 | 24.7482 | 0 | 13.743 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.077049 | 0 | 0.077049 | 0 | 5.6104 | 0 | 5.6104 | 0 | 18.7607 | 0 | 7.7555 | 0 | 57.7528 | 0 | -11.0052 | н.д. | -44.47%
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 5.044 | н.д. | 3.285 | 0 | 1.759 | н.д. | 0.79429 | н.д. | 1.759 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.077049 | н.д. | 0.077049 | н.д. | 0.11614 | н.д. | 0.11614 | н.д. | 0.60111 | н.д. | 1.5658 | н.д. | 0 | н.д. | 0.96472 | н.д. | 121.5% | Увеличение стоимости проекта при корректировке и переутверждении проектно - сметной документации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 1.7042 | н.д. | 1.7042 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 29.2878 | н.д. | 19.6592 | 0 | 9.6286 | н.д. | 16.3049 | н.д. | 9.6286 | н.д. | 0.3001 | н.д. | 0.3001 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.4942 | н.д. | 5.4942 | н.д. | 10.5106 | н.д. | 3.8343 | н.д. | 0 | н.д. | -6.6763 | н.д. | -40.95% | Экономия стоимости в связи с корректировкой и переутверждением проектно - сметной документации в части технических параметров проекта по факту реализации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 61.6062 | н.д. | 1.498 | 0 | 60.1082 | н.д. | 7.649 | н.д. | 2.3554 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.649 | н.д. | 2.3554 | н.д. | 57.7528 | н.д. | -5.2936 | н.д. | -69.21% | Смещение сроков заключения договора подряда в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса. Выполнение работ хозяйственным способом в части установки приборов учета в ТП.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 22.1718 | н.д. | 22.1718 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 24.6509 | н.д. | 24.6509 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 6.5754 | н.д. | 6.5754 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 3.8398 | н.д. | 3.8398 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 16.2108 | н.д. | 16.2113 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 171.0909 | 0 | 99.5957 | 0 | 71.4959 | 0 | 24.7482 | 0 | 13.743 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.077049 | 0 | 0.077049 | 0 | 5.6104 | 0 | 5.6104 | 0 | 18.7607 | 0 | 7.7555 | 0 | 57.7528 | 0 | -11.0052 | н.д. | -44.47%
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 60.4215 | 0 | 0 | 0 | 60.4215 | 0 | 52.1477 | 0 | 17.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 9.7521 | 0 | 42.3955 | 0 | 8.1736 | 0 | 42.4957 | 0 | -34.2219 | н.д. | -65.62%
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 12.217 | н.д. | 0 | 0 | 12.217 | н.д. | 14.2432 | н.д. | 12.217 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 9.7521 | н.д. | 9.7521 | н.д. | 4.4911 | н.д. | 2.4649 | н.д. | 0 | н.д. | -2.0262 | н.д. | -14.23% | Экономия стоимости в связи с корректировкой и переутверждением проектно - сметной документации в части технических параметров проекта по факту реализации. Выполнение работ собственными силами (хозяйственным способом).
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 20.8353 | н.д. | 0 | 0 | 20.8353 | н.д. | 20.8353 | н.д. | 5.7088 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 20.8353 | н.д. | 5.7088 | н.д. | 15.1265 | н.д. | -15.1265 | н.д. | -72.6% | Смещение сроков заключения договора поставки оборудования в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 27.3692 | н.д. | 0 | 0 | 27.3692 | н.д. | 17.0692 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 17.0692 | н.д. | 0 | н.д. | 27.3692 | н.д. | -17.0692 | н.д. | -100% | Смещение сроков заключения договора поставки оборудования в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 60.4215 | 0 | 0 | 0 | 60.4215 | 0 | 52.1477 | 0 | 17.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 9.7521 | 0 | 42.3955 | 0 | 8.1736 | 0 | 42.4957 | 0 | -34.2219 | н.д. | -65.62%
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 174.1862 | 0 | 4.158 | 0 | 170.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0282 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 174.1862 | н.д. | 4.158 | 0 | 170.0282 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 170.0282 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 174.1862 | 0 | 4.158 | 0 | 170.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0282 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | н.д. | н.д. | 35.853 | 0 | 925.0707 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027557 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0054845 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0083209 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0055652 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0081864 | н.д. | 925.0432 | н.д. | 0.027557 | н.д. | >100% | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта.
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 70.0459 | н.д. | 70.0459 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 89.8081 | н.д. | 30.5822 | 0 | 59.2259 | н.д. | 48.3437 | н.д. | 59.2259 | н.д. | 7.6166 | н.д. | 7.6166 | н.д. | 3.7102 | н.д. | 3.7102 | н.д. | 12.8579 | н.д. | 12.8579 | н.д. | 24.159 | н.д. | 35.0412 | н.д. | 0 | н.д. | 10.8822 | н.д. | 22.51% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 1.0829 | н.д. | 1.0829 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0.80957 | н.д. | 0 | 0 | 0.80957 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.80957 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.50936 | н.д. | 0 | н.д. | 0.30021 | н.д. | 0 | н.д. | 0.80957 | н.д. | >100% | Необходимость выполнения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) - письмо администрации МО "Приволжский район".
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 161.7465 | 0 | 137.564 | 0 | 985.1062 | 0 | 48.3437 | 0 | 60.063 | 0 | 7.6166 | 0 | 7.622 | 0 | 3.7102 | 0 | 3.7186 | 0 | 12.8579 | 0 | 13.3729 | 0 | 24.159 | 0 | 35.3496 | 0 | 925.0432 | 0 | 11.7193 | н.д. | 24.24%
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 1.359 | н.д. | 0.054818 | 0 | 1.3042 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3042 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3042 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3042 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0.91915 | н.д. | 0 | 0 | 0.91915 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10733 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10733 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.81182 | н.д. | 0.10733 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | 0.57148 | н.д. | 0 | 0 | 0.57148 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.57148 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.57148 | н.д. | 0 | н.д. | 0.57148 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | 0.26491 | н.д. | 0 | 0 | 0.26491 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26491 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26491 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26491 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0.67712 | н.д. | 0 | 0 | 0.67712 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.67712 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.67712 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.67712 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0.65654 | н.д. | 0.65654 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.1967 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1967 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1967 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1967 | н.д. | >100% | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.157 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.157 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.157 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.157 | н.д. | >100% | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | н.д. | н.д. | 0.055424 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.04237 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04237 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.04237 | н.д. | 0 | н.д. | 0.04237 | н.д. | >100% | Устранение аварийной ситуации в связи с выходом из строя прибора связи.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | н.д. | н.д. | 4.5367 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | н.д. | н.д. | 2.3729 | 0 | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | н.д. | н.д. | 3.2881 | 0 | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | н.д. | н.д. | 1.7373 | 0 | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | н.д. | н.д. | 1.9322 | 0 | 0.00275 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00275 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00275 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.0001 | н.д. | -3.509% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | н.д. | н.д. | 0.80085 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | н.д. | н.д. | 4.3572 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.99885 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.99885 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.996 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0 | н.д. | 0.99885 | н.д. | >100% | Принят автотранспорт по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | н.д. | н.д. | 1.0356 | 0 | 1.2312 | н.д. | 1.1831 | н.д. | 1.2312 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1831 | н.д. | 1.2312 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0481 | н.д. | 4.066% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.57712 | н.д. | 0.57712 | н.д. | 0.57712 | н.д. | 0.57712 | н.д. | 0.57712 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.4195 | н.д. | 0.4195 | н.д. | 0.4195 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.4195 | н.д. | 0.4195 | н.д. | 0 | н.д. | -2e-08 | н.д. | -4.768e-06% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.78179 | н.д. | 0.78179 | н.д. | 0.78179 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.78179 | н.д. | 0.78179 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1102e-16 | н.д. | 1.42e-14% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.6881 | н.д. | 2.6881 | н.д. | 2.6881 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.6881 | н.д. | 2.6881 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -1e-08 | н.д. | -3.72e-07% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.1322 | н.д. | 1.1322 | н.д. | 1.1322 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1322 | н.д. | 1.1322 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.0402 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0402 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0402 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0402 | н.д. | >100% | Устранение аварийной ситуации в связи с выходом из строя прибора РЗА.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | н.д. | н.д. | 1.9539 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | н.д. | н.д. | 0.67661 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 2.118 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.118 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.118 | н.д. | 0 | н.д. | 2.118 | н.д. | >100% | Принятие работ по НИОКР
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 4.4482 | 0 | 23.4581 | 0 | 14.1312 | 0 | 6.7932 | 0 | 13.3193 | 0 | 0.58852 | 0 | 1.8926 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 3.8203 | 0 | 4.8565 | 0 | 2.3843 | 0 | 5.4321 | 0 | 0.81182 | 0 | 6.5262 | н.д. | 96.07%
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 1338.9788 | 0 | 591.7408 | 0 | 1225.2047 | 0 | 505.6525 | 0 | 498.72 | 0 | 127.6611 | 0 | 131.1762 | 0 | 238.3056 | 0 | 238.8955 | 0 | 21.3343 | 0 | 28.1819 | 0 | 118.3515 | 0 | 100.4663 | 0 | 726.4847 | 0 | -6.9325 | н.д. | -1.371%
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 636.0029 | 0 | 331.7914 | 0 | 607.5916 | 0 | 428.5188 | 0 | 440.7532 | 0 | 127.6159 | 0 | 127.7223 | 0 | 237.8257 | 0 | 237.9761 | 0 | 20.7878 | 0 | 27.269 | 0 | 42.2895 | 0 | 47.7858 | 0 | 166.8384 | 0 | 12.2343 | н.д. | 2.855%
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 4.7595 | 0 | 84.1941 | 0 | 213.7578 | 0 | 85.9061 | 0 | 104.0951 | 0 | 17.5861 | 0 | 17.5861 | 0 | 18.3251 | 0 | 18.3251 | 0 | 19.443 | 0 | 25.8801 | 0 | 30.5518 | 0 | 42.3037 | 0 | 109.6628 | 0 | 18.189 | н.д. | 21.17%
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | 55.596 | 0 | 140.4744 | н.д. | 53.1812 | н.д. | 84.8784 | н.д. | 16.7718 | н.д. | 16.6921 | н.д. | 16.0621 | н.д. | 15.313 | н.д. | 16.0441 | н.д. | 21.5327 | н.д. | 4.3032 | н.д. | 31.3406 | н.д. | 55.596 | н.д. | 31.6972 | н.д. | 59.6% | Выполнение работ ТП
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 | 55.596 | 0 | 140.4744 | 0 | 53.1812 | 0 | 84.8784 | 0 | 16.7718 | 0 | 16.6921 | 0 | 16.0621 | 0 | 15.313 | 0 | 16.0441 | 0 | 21.5327 | 0 | 4.3032 | 0 | 31.3406 | 0 | 55.596 | 0 | 31.6972 | н.д. | 59.6%
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | 28.5357 | 0 | 44.4072 | н.д. | 14.9449 | н.д. | 15.8715 | н.д. | 0.80847 | н.д. | 0.88813 | н.д. | 2.2543 | н.д. | 3.0035 | н.д. | 2.7838 | н.д. | 3.7323 | н.д. | 9.0983 | н.д. | 8.2476 | н.д. | 28.5357 | н.д. | 0.92662 | н.д. | 6.2% | отклонений нет
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 | 28.5357 | 0 | 44.4072 | 0 | 14.9449 | 0 | 15.8715 | 0 | 0.80847 | 0 | 0.88813 | 0 | 2.2543 | 0 | 3.0035 | 0 | 2.7838 | 0 | 3.7323 | 0 | 9.0983 | 0 | 8.2476 | 0 | 28.5357 | 0 | 0.92662 | н.д. | 6.2%
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | НД | н.д. | 0.014455 | НД | 0.16259 | н.д. | 0.16259 | н.д. | 0.00043015 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16259 | н.д. | 0.00043015 | н.д. | 0.16216 | н.д. | -0.16216 | н.д. | -99.74% | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | НД | н.д. | 0.0050741 | НД | 2.114 | н.д. | 2.114 | н.д. | 0.00015103 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.114 | н.д. | 0.00015103 | н.д. | 2.1138 | н.д. | -2.1138 | н.д. | -99.99% | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.83713 | н.д. | 0.042848 | НД | 0.65321 | н.д. | 0.65321 | н.д. | 0.61495 | н.д. | 0.0058791 | н.д. | 0.0058791 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.60908 | н.д. | 0.60908 | н.д. | 0.038258 | н.д. | 0 | н.д. | 0.038258 | н.д. | -0.038258 | н.д. | -5.857% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 1.8138 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | 0.0824 | н.д. | 0 | НД | 0.096722 | н.д. | 0.096722 | н.д. | 0.057824 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0060668 | н.д. | 0.0060668 | н.д. | 0.090655 | н.д. | 0.051757 | н.д. | 0.038897 | н.д. | -0.038897 | н.д. | -40.22% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | 0.72874 | н.д. | 0 | НД | 0.65985 | н.д. | 0.11753 | н.д. | 0.54908 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11753 | н.д. | 0.54908 | н.д. | 0.11077 | н.д. | 0.43155 | н.д. | 367.2% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.96354 | н.д. | 0.96354 | н.д. | 0.008642 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.008642 | н.д. | 0.008642 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.95489 | н.д. | 0 | н.д. | 0.95489 | н.д. | -0.95489 | н.д. | -99.1% | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | НД | н.д. | 0 | НД | 2.7311 | н.д. | 2.7311 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.7311 | н.д. | 0 | н.д. | 2.7311 | н.д. | -2.7311 | н.д. | -100% | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.54245 | н.д. | 0.032199 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.032199 | н.д. | 0 | н.д. | 0.54245 | н.д. | -0.032199 | н.д. | -100% | Нарушение договорных обязательств подрядчиком
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.02587 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.02587 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 1.2974 | н.д. | 0 | НД | 1.2773 | н.д. | 1.2773 | н.д. | 0.77927 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.2773 | н.д. | 0.77927 | н.д. | 0.49807 | н.д. | -0.49807 | н.д. | -38.99% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | НД | н.д. | 0 | НД | 6.5136 | н.д. | 6.5136 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.5136 | н.д. | 0 | н.д. | 6.5136 | н.д. | -6.5136 | н.д. | -100% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | НД | н.д. | 0 | НД | 9.1001 | н.д. | 0.42296 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.42296 | н.д. | 0 | н.д. | 9.1001 | н.д. | -0.42296 | н.д. | -100% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.57323 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16934 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16934 | н.д. | 0.40389 | н.д. | 0.16934 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | НД | н.д. | 0 | НД | 2.6349 | н.д. | 2.6349 | н.д. | 1.1655 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.6349 | н.д. | 1.1655 | н.д. | 1.4694 | н.д. | -1.4694 | н.д. | -55.77% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.82781 | н.д. | 0.06036 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.06036 | н.д. | 0 | н.д. | 0.82781 | н.д. | -0.06036 | н.д. | -100% | Нарушение договорных обязательств подрядчиком
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 4.7595 | 0 | 0.062377 | 0 | 28.8762 | 0 | 17.78 | 0 | 3.3452 | 0 | 0.0058791 | 0 | 0.0058791 | 0 | 0.008642 | 0 | 0.008642 | 0 | 0.61514 | 0 | 0.61514 | 0 | 17.1503 | 0 | 2.7155 | 0 | 25.5311 | 0 | -14.4348 | н.д. | -81.19%
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 631.2433 | 0 | 247.5973 | 0 | 393.8337 | 0 | 342.6128 | 0 | 336.6581 | 0 | 110.0298 | 0 | 110.1362 | 0 | 219.5006 | 0 | 219.651 | 0 | 1.3448 | 0 | 1.3889 | 0 | 11.7376 | 0 | 5.4821 | 0 | 57.1756 | 0 | -5.9547 | н.д. | -1.738%
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 588.978 | н.д. | 227.6395 | НД | 324.9789 | н.д. | 324.9789 | н.д. | 324.9789 | н.д. | 109.868 | н.д. | 109.868 | н.д. | 215.1109 | н.д. | 215.1109 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | НД | н.д. | 7.5774 | НД | 22.5213 | н.д. | 2.9068 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.9068 | н.д. | 0 | н.д. | 22.5213 | н.д. | -2.9068 | н.д. | -100% | Просрочка выполнения работ подрядной организацией.
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 26.588 | н.д. | 1.0442 | НД | 23.04 | н.д. | 2.25 | н.д. | 5.9691 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.1953 | н.д. | 2.1953 | н.д. | 0.054688 | н.д. | 0.049929 | н.д. | 0 | н.д. | 3.7238 | н.д. | 17.0709 | н.д. | 3.7191 | н.д. | 165.3% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 4.1559 | н.д. | 4.0153 | НД | 0.31977 | н.д. | 0.31977 | н.д. | 0.27429 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.27418 | н.д. | 0.27418 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00011035 | н.д. | 0.045595 | н.д. | 0 | н.д. | 0.045485 | н.д. | -0.045485 | н.д. | -14.22% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | 2.2423 | н.д. | 2.2016 | НД | 0.064761 | н.д. | 0.064761 | н.д. | 0.064761 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.064761 | н.д. | 0.064761 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.069067 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.069067 | н.д. | 0 | н.д. | 0.069067 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.069067 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | НД | н.д. | 2.1614 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | НД | н.д. | 0.37326 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 4.0748 | н.д. | 0.5961 | НД | 3.0912 | н.д. | 3.0912 | н.д. | 2.6415 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.241 | н.д. | 1.241 | н.д. | 1.8502 | н.д. | 1.4005 | н.д. | 0.44966 | н.д. | -0.44966 | н.д. | -14.55% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.069087 | н.д. | 0.069087 | н.д. | 0.069087 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.069087 | н.д. | 0.069087 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.48413 | н.д. | 0.48413 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.48413 | н.д. | 0 | н.д. | 0.48413 | н.д. | -0.48413 | н.д. | -100% | Вина подрядчика, длительные сроки поставки оборудования.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | НД | н.д. | 0.12957 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | НД | н.д. | 0 | НД | 3.0782 | н.д. | 3.0782 | н.д. | 1.6771 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.628 | н.д. | 1.628 | н.д. | 0.049084 | н.д. | 0.049084 | н.д. | 1.4012 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4012 | н.д. | -1.4012 | н.д. | -45.52% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | НД | н.д. | 0 | НД | 1.527 | н.д. | 1.527 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.527 | н.д. | 0 | н.д. | 1.527 | н.д. | -1.527 | н.д. | -100% | Вина подрядчика, длительные сроки поставки оборудования.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | 2.1276 | н.д. | 0 | НД | 1.6068 | н.д. | 0.034837 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.034837 | н.д. | 0 | н.д. | 1.6068 | н.д. | -0.034837 | н.д. | -100% | Нарушение договорных обязательств подрядчиком
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.17886 | н.д. | 0.17886 | н.д. | 0.10303 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.17886 | н.д. | 0.10303 | н.д. | 0.075833 | н.д. | -0.075833 | н.д. | -42.4% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | НД | н.д. | 0 | НД | 8.1258 | н.д. | 0.1746 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1746 | н.д. | 0 | н.д. | 8.1258 | н.д. | -0.1746 | н.д. | -100% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.09293 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.09293 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.09293 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.09293 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | НД | н.д. | 1.0162 | НД | 0.16176 | н.д. | 0.16176 | н.д. | 0.16176 | н.д. | 0.16176 | н.д. | 0.16176 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.6653e-16 | н.д. | 1.03e-13% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | НД | н.д. | 0.21216 | 0 | 0.24336 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22776 | н.д. | 0.0156 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | НД | н.д. | 0.19793 | 0 | 0.22913 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.21353 | н.д. | 0.0156 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | НД | н.д. | 0.031645 | 0 | 0.052746 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010551 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.010551 | н.д. | 0.042195 | н.д. | 0.010551 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | НД | н.д. | 0.038631 | 0 | 0.03737 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.03737 | н.д. | 0 | н.д. | 0.03737 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.03737 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | НД | н.д. | 0.038809 | 0 | 0.070009 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0156 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.054409 | н.д. | 0.0156 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | НД | н.д. | 0.035628 | 0 | 0.053523 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0089477 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0089477 | н.д. | 0.044576 | н.д. | 0.0089477 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | НД | н.д. | 0.056907 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0.2251 | н.д. | 0.068367 | НД | 0.26719 | н.д. | 0.15835 | н.д. | 0.26719 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15835 | н.д. | 0.20018 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.067018 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10884 | н.д. | 68.74% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | НД | н.д. | 0.16263 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 1.5309 | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.59616 | н.д. | 0.59616 | н.д. | 0.0086393 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59616 | н.д. | 0.0086393 | н.д. | 0.58752 | н.д. | -0.58752 | н.д. | -98.55% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.7873 | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | НД | н.д. | 0 | НД | 2.5383 | н.д. | 2.5383 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.5383 | н.д. | 0 | н.д. | 2.5383 | н.д. | -2.5383 | н.д. | -100% | Нарушение договорных обязательств подрядчиком
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | 0.53342 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.017875 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.017875 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.017552 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00032254 | н.д. | 0 | н.д. | 0.017875 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.31835 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15917 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15917 | н.д. | 0.15917 | н.д. | 0.15917 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 631.2433 | 0 | 247.5973 | 0 | 393.8337 | 0 | 342.6128 | 0 | 336.6581 | 0 | 110.0298 | 0 | 110.1362 | 0 | 219.5006 | 0 | 219.651 | 0 | 1.3448 | 0 | 1.3889 | 0 | 11.7376 | 0 | 5.4821 | 0 | 57.1756 | 0 | -5.9547 | н.д. | -1.738%
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 701.1328 | 0 | 183.5397 | 0 | 333.523 | 0 | 57.0405 | 0 | 44.2424 | 0 | 0.031532 | 0 | 3.4199 | 0 | 0.052 | 0 | 0.47133 | 0 | 0.29642 | 0 | 0.64263 | 0 | 56.6606 | 0 | 39.7084 | 0 | 289.2807 | 0 | -12.7982 | н.д. | -22.44%
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 251.5897 | 0 | 5.9191 | 0 | 240.651 | 0 | 35.5006 | 0 | 26.7928 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0.29642 | 0 | 0.64049 | 0 | 35.1206 | 0 | 26.0688 | 0 | 213.8582 | 0 | -8.7078 | н.д. | -24.53%
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 119.4053 | н.д. | 0.45345 | НД | 0.083532 | н.д. | 0.083532 | н.д. | 0.083532 | н.д. | 0.031532 | н.д. | 0.031532 | н.д. | 0.052 | н.д. | 0.052 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.498e-16 | н.д. | -2.9143e-16 | н.д. | -3.489e-13% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | НД | н.д. | 0 | НД | 132.5128 | н.д. | 11.8071 | н.д. | 1.306 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 11.8071 | н.д. | 1.306 | н.д. | 131.2068 | н.д. | -10.5011 | н.д. | -88.94% | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | 0.08996 | н.д. | 0.086448 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | 0.10773 | н.д. | 0.12178 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | 0.09029 | н.д. | 0.10787 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | 0.10786 | н.д. | 0.14184 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | 13.6267 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | 5.8273 | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | 5.8273 | н.д. | 0 | НД | 1.7811 | н.д. | 1.7811 | н.д. | 1.6063 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.7811 | н.д. | 1.6063 | н.д. | 0.17476 | н.д. | -0.17476 | н.д. | -9.812% | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 145.0826 | 0 | 0.91139 | 0 | 134.3774 | 0 | 13.6717 | 0 | 2.9958 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5881 | 0 | 2.9123 | 0 | 131.3815 | 0 | -10.6758 | н.д. | -78.09%
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | 0.81954 | н.д. | 1.1177 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | 0.74555 | н.д. | 1.1558 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | НД | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | 1.0016 | н.д. | 1.1834 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | НД | н.д. | 0 | НД | 3.2753 | н.д. | 3.2753 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.2753 | н.д. | 0 | н.д. | 3.2753 | н.д. | -3.2753 | н.д. | -100% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.41675 | н.д. | 0.41675 | н.д. | 0.35482 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.29284 | н.д. | 0.29284 | н.д. | 0.1239 | н.д. | 0.06198 | н.д. | 0.061923 | н.д. | -0.061923 | н.д. | -14.86% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.4308 | н.д. | 0.033123 | н.д. | 0.4308 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.32302 | н.д. | 0.033123 | н.д. | 0.10778 | н.д. | 0 | н.д. | 0.39768 | н.д. | 1201% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | НД | н.д. | 0 | 0 | 5.1542 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9362 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.9362 | н.д. | 2.218 | н.д. | 2.9362 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | 103.9405 | н.д. | 1.5508 | НД | 96.9966 | н.д. | 18.1037 | н.д. | 20.0751 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0035782 | н.д. | 0.024628 | н.д. | 18.1002 | н.д. | 20.0505 | н.д. | 76.9215 | н.д. | 1.9714 | н.д. | 10.89% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 106.5071 | 0 | 5.0078 | 0 | 106.2737 | 0 | 21.8289 | 0 | 23.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642 | 0 | 0.64049 | 0 | 21.5325 | 0 | 23.1565 | 0 | 82.4767 | 0 | 1.9681 | н.д. | 9.016%
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 312.7371 | 0 | 105.5595 | 0 | 72.2815 | 0 | 2.3744 | 0 | 5.0741 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0.0021446 | 0 | 2.3744 | 0 | 1.2642 | 0 | 67.2074 | 0 | 2.6998 | н.д. | 113.7%
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 117.0022 | н.д. | 2.1843 | НД | 0.5 | н.д. | 0.5 | н.д. | 0.36259 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.5 | н.д. | 0.36259 | н.д. | 0.13741 | н.д. | -0.13741 | н.д. | -27.48% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 136.8847 | н.д. | 89.3423 | НД | 32.7175 | н.д. | 0.5 | н.д. | 0.42538 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41885 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0021446 | н.д. | 0.5 | н.д. | 0.0043861 | н.д. | 32.2922 | н.д. | -0.07462 | н.д. | -14.92% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | НД | н.д. | 0.16197 | НД | 12.862 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 12.862 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | 15.0173 | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 3.621 | н.д. | 0 | 0 | 1.1565 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1565 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1561 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00048314 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1565 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 36.6221 | н.д. | 13.871 | НД | 2.2324 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.2324 | н.д. | 0 | н.д. | 2.2324 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.2324 | н.д. | >100% | Завершение реализации объекта, запланированного к вводу в 2016 году, но не реализованного по вине Подрядчика
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | НД | н.д. | 0 | НД | 14.517 | н.д. | 0.78121 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.78121 | н.д. | 0 | н.д. | 14.517 | н.д. | -0.78121 | н.д. | -100% | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | 0.42322 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | 3.1665 | н.д. | 0 | 0 | 0.89727 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.89727 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.89727 | н.д. | 0 | н.д. | 0.89727 | н.д. | >100% | Исполнение обязательств по предписанию Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 17.10.2016 № 26/2668-09-16
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | НД | н.д. | 0 | НД | 2.1475 | н.д. | 0.18706 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.18706 | н.д. | 0 | н.д. | 2.1475 | н.д. | -0.18706 | н.д. | -100% | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | НД | н.д. | 0 | НД | 4.9168 | н.д. | 0.38506 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.38506 | н.д. | 0 | н.д. | 4.9168 | н.д. | -0.38506 | н.д. | -100% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.33462 | н.д. | 0.02102 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.02102 | н.д. | 0 | н.д. | 0.33462 | н.д. | -0.02102 | н.д. | -100% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 312.7371 | 0 | 105.5595 | 0 | 72.2815 | 0 | 2.3744 | 0 | 5.0741 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0.0021446 | 0 | 2.3744 | 0 | 1.2642 | 0 | 67.2074 | 0 | 2.6998 | н.д. | 113.7%
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 136.806 | 0 | 72.061 | 0 | 8.215 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | -8.215 | н.д. | -100%
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | НД | н.д. | 0 | 0 | 8.215 | н.д. | 8.215 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 8.215 | н.д. | 0 | н.д. | 8.215 | н.д. | -8.215 | н.д. | -100% | Смещение сроков заключения договора поставки оборудования в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | 136.806 | н.д. | 72.061 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 136.806 | 0 | 72.061 | 0 | 8.215 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | -8.215 | н.д. | -100%
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 10.9506 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9506 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | н.д. | 13.01%
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | НД | н.д. | 0 | НД | 12.3754 | н.д. | 10.9506 | н.д. | 12.3754 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 10.9506 | н.д. | 12.3754 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4249 | н.д. | 13.01% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 10.9506 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9506 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | н.д. | 13.01%
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 76.2477 | 0 | 239.0749 | 0 | 8.9635 | 0 | 0.071536 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 0.030343 | 0 | 8.9057 | 0 | 0.013731 | 0 | 239.0033 | 0 | -8.892 | н.д. | -99.2%
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | НД | н.д. | 76.2477 | НД | 239.0749 | н.д. | 8.9635 | н.д. | 0.071536 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.030343 | н.д. | 0.030343 | н.д. | 8.9057 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 239.0033 | н.д. | -8.892 | н.д. | -99.2% | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 76.2477 | 0 | 239.0749 | 0 | 8.9635 | 0 | 0.071536 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 0.030343 | 0 | 8.9057 | 0 | 0.013731 | 0 | 239.0033 | 0 | -8.892 | н.д. | -99.2%
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | НД | н.д. | 0 | НД | 2.6327 | н.д. | 0.21095 | н.д. | 2.2021 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.21095 | н.д. | 2.2021 | н.д. | 0.43058 | н.д. | 1.9912 | н.д. | 943.9% | Досрочное выполнение работ по предписанию суда в связи с жалобами населения
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0.21095 | 0 | 2.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21095 | 0 | 2.2021 | 0 | 0.43058 | 0 | 1.9912 | н.д. | 943.9%
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | НД | н.д. | 0 | 0 | 17.9882 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 17.9882 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.5966 | н.д. | 0.5966 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.5966 | н.д. | 0 | н.д. | 0.5966 | н.д. | -0.5966 | н.д. | -100% | Нарушение договорных обязательств подрядчиком
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0.55042 | н.д. | 0 | НД | 0.50972 | н.д. | 0.5039 | н.д. | 0.50972 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.069739 | н.д. | 0.069739 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.43416 | н.д. | 0.43998 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0058257 | н.д. | 1.156% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0.37766 | н.д. | 0 | НД | 0.34649 | н.д. | 0.34649 | н.д. | 0.26125 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.052427 | н.д. | 0.052427 | н.д. | 0.20882 | н.д. | 0.20882 | н.д. | 0.085241 | н.д. | 0 | н.д. | 0.085241 | н.д. | -0.085241 | н.д. | -24.6% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0.91503 | н.д. | 0 | НД | 0.84011 | н.д. | 0.84011 | н.д. | 0.71149 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13199 | н.д. | 0.13199 | н.д. | 0.010894 | н.д. | 0.010894 | н.д. | 0.69722 | н.д. | 0.5686 | н.д. | 0.12862 | н.д. | -0.12862 | н.д. | -15.31% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.5564 | н.д. | 0.07054 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.07054 | н.д. | 0 | н.д. | 0.5564 | н.д. | -0.07054 | н.д. | -100% | Нарушение договорных обязательств подрядчиком
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | НД | н.д. | 0.16198 | 0 | 0.32396 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08099 | н.д. | 0 | н.д. | 0.020248 | н.д. | 0 | н.д. | 0.020248 | н.д. | 0 | н.д. | 0.020248 | н.д. | 0 | н.д. | 0.020247 | н.д. | 0.24297 | н.д. | 0.08099 | н.д. | >100% | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | НД | н.д. | 0 | НД | 10.9091 | н.д. | 1.4731 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4731 | н.д. | 0 | н.д. | 10.9091 | н.д. | -1.4731 | н.д. | -100% | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | НД | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | НД | н.д. | 0 | НД | 6.928 | н.д. | 6.928 | н.д. | 6.5034 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.928 | н.д. | 6.5034 | н.д. | 0.42455 | н.д. | -0.42455 | н.д. | -6.128% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | НД | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | НД | н.д. | 0 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | НД | н.д. | 0 | НД | 0.16 | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.16 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.16 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.046899 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046899 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.046899 | н.д. | 0 | н.д. | 0.046899 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.177 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.177 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.177 | н.д. | 0 | н.д. | 3.177 | н.д. | >100% | Принятие работ по НИОКР
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 1.8431 | 0 | 0.16198 | 0 | 42.3825 | 0 | 10.9187 | 0 | 11.4508 | 0 | 0 | 0 | 0.020248 | 0 | 0.41416 | 0 | 0.43441 | 0 | 0.21971 | 0 | 0.23996 | 0 | 10.2848 | 0 | 10.7562 | 0 | 30.9317 | 0 | 0.53209 | н.д. | 4.873%
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 1917.5122 | 0 | 1378.1988 | 0 | 200.6131 | 0 | 57.951 | 0 | 59.2238 | 0 | 7.829 | 0 | 7.8274 | 0 | 5.029 | 0 | 6.3357 | 0 | 2.346 | 0 | 13.2552 | 0 | 42.747 | 0 | 31.8055 | 0 | 141.3893 | 0 | 1.2728 | н.д. | 2.196%
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 1768.6694 | 0 | 1341.9364 | 0 | 19.4103 | 0 | 2.274 | 0 | 15.2903 | 0 | 0.602 | 0 | 0.60158 | 0 | 0.321 | 0 | 0.38509 | 0 | 0.701 | 0 | 11.1912 | 0 | 0.65 | 0 | 3.1124 | 0 | 4.12 | 0 | 13.0163 | н.д. | 572.4%
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 1768.6694 | 0 | 1341.9364 | 0 | 19.4103 | 0 | 2.274 | 0 | 15.2903 | 0 | 0.602 | 0 | 0.60158 | 0 | 0.321 | 0 | 0.38509 | 0 | 0.701 | 0 | 11.1912 | 0 | 0.65 | 0 | 3.1124 | 0 | 4.12 | 0 | 13.0163 | н.д. | 572.4%
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 5.1726 | 0 | 6.5005 | н.д. | 0.934 | н.д. | 3.0959 | н.д. | 0.587 | н.д. | 0.58655 | н.д. | 0.318 | н.д. | 0.31905 | н.д. | 0.029 | н.д. | 0.92678 | н.д. | 0 | н.д. | 1.2635 | н.д. | 3.4046 | н.д. | 2.1619 | н.д. | 231.5% | Выполнение работ по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 5.1726 | 0 | 6.5005 | 0 | 0.934 | 0 | 3.0959 | 0 | 0.587 | 0 | 0.58655 | 0 | 0.318 | 0 | 0.31905 | 0 | 0.029 | 0 | 0.92678 | 0 | 0 | 0 | 1.2635 | 0 | 3.4046 | 0 | 2.1619 | н.д. | 231.5%
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 1.3691 | 0 | 11.5698 | н.д. | 0.672 | н.д. | 11.541 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.06255 | н.д. | 0.672 | н.д. | 10.2644 | н.д. | 0 | н.д. | 1.2141 | н.д. | 0.0288 | н.д. | 10.869 | н.д. | 1617% | Выполнение работ по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 11.5698 | 0 | 0.672 | 0 | 11.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06255 | 0 | 0.672 | 0 | 10.2644 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 0 | 0.0288 | 0 | 10.869 | н.д. | 1617%
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 1768.6694 | н.д. | 1335.2887 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | н.д. | н.д. | 0.10602 | 0 | 1.34 | н.д. | 0.668 | н.д. | 0.65335 | н.д. | 0.015 | н.д. | 0.015026 | н.д. | 0.003 | н.д. | 0.0034898 | н.д. | 0 | н.д. | 9e-08 | н.д. | 0.65 | н.д. | 0.63484 | н.д. | 0.68665 | н.д. | -0.014647 | н.д. | -2.193% | отклонений нет
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 1768.6694 | 0 | 1335.3947 | 0 | 1.34 | 0 | 0.668 | 0 | 0.65335 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015026 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034898 | 0 | 0 | 0 | 9e-08 | 0 | 0.65 | 0 | 0.63484 | 0 | 0.68665 | 0 | -0.014647 | н.д. | -2.193%
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 148.1307 | 0 | 14.896 | 0 | 133.8672 | 0 | 45.34 | 0 | 33.5405 | 0 | 2.252 | 0 | 2.2512 | 0 | 4.708 | 0 | 5.9506 | 0 | 1.001 | 0 | 1.0004 | 0 | 37.379 | 0 | 24.3383 | 0 | 100.3266 | 0 | -11.7995 | н.д. | -26.02%
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 36.7827 | 0 | 0 | 0 | 36.8362 | 0 | 5.5 | 0 | 6.963 | 0 | 0.105 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 5.6152 | 0 | 29.8732 | 0 | 1.463 | н.д. | 26.6%
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | 1.118 | н.д. | 0 | 0 | 1.1666 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1666 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1666 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1666 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | 0.07169 | н.д. | 0 | 0 | 0.076599 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.076599 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.076599 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.076599 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | н.д. | >100 %
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 35.593 | н.д. | 0 | 0 | 35.593 | н.д. | 5.5 | н.д. | 5.7198 | н.д. | 0.105 | н.д. | 0.10458 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.395 | н.д. | 5.6152 | н.д. | 29.8732 | н.д. | 0.21981 | н.д. | 3.997% | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 35.593 | 0 | 0 | 0 | 35.593 | 0 | 5.5 | 0 | 5.7198 | 0 | 0.105 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 5.6152 | 0 | 29.8732 | 0 | 0.21981 | н.д. | 3.997%
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 109.045 | 0 | 12.012 | 0 | 97.031 | 0 | 39.84 | 0 | 26.5776 | 0 | 2.147 | 0 | 2.1467 | 0 | 4.708 | 0 | 4.7074 | 0 | 1.001 | 0 | 1.0004 | 0 | 31.984 | 0 | 18.7231 | 0 | 70.4534 | 0 | -13.2624 | н.д. | -33.29%
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 76.232 | н.д. | 0 | 0 | 76.232 | н.д. | 19.041 | н.д. | 6.8931 | н.д. | 2.147 | н.д. | 2.1467 | н.д. | 0.902 | н.д. | 0.90159 | н.д. | 0.159 | н.д. | 0.15852 | н.д. | 15.833 | н.д. | 3.6863 | н.д. | 69.3389 | н.д. | -12.1479 | н.д. | -63.8% | В связи с длительной процедурой согласования плана прохождения трассы ВЛ с администрацией г. Элиста, подрядной организацией нарушены сроки по договору проектирования, в связи с чем заключение договора подряда на СМР не осуществлено.
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 28.363 | н.д. | 7.563 | 0 | 20.799 | н.д. | 20.799 | н.д. | 19.6845 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.806 | н.д. | 3.8058 | н.д. | 0.842 | н.д. | 0.84186 | н.д. | 16.151 | н.д. | 15.0368 | н.д. | 1.1145 | н.д. | -1.1145 | н.д. | -5.359% | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 4.45 | н.д. | 4.449 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 109.045 | 0 | 12.012 | 0 | 97.031 | 0 | 39.84 | 0 | 26.5776 | 0 | 2.147 | 0 | 2.1467 | 0 | 4.708 | 0 | 4.7074 | 0 | 1.001 | 0 | 1.0004 | 0 | 31.984 | 0 | 18.7231 | 0 | 70.4534 | 0 | -13.2624 | н.д. | -33.29%
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.303 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 2.303 | н.д. | 2.884 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.303 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0.712 | н.д. | 0.0684 | 0 | 0.64403 | н.д. | 0.644 | н.д. | 0.64403 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.644 | н.д. | 0.64403 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.17e-05 | н.д. | 0.004922% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0.41966 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41966 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41966 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41966 | н.д. | >100% | Внеплановое приобретение оргтехники для исполнения функции гарантирующего поставщика
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | НД | н.д. | 11.061 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | НД | н.д. | 2.797 | 0 | 17.977 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 17.977 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | НД | н.д. | 0 | 0 | 4.975 | н.д. | 4.975 | н.д. | 4.9746 | н.д. | 4.975 | н.д. | 4.9746 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00042373 | н.д. | -0.00042373 | н.д. | -0.008517% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | НД | н.д. | 0 | 0 | 4.718 | н.д. | 4.718 | н.д. | 3.2957 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.718 | н.д. | 3.2957 | н.д. | 1.4223 | н.д. | -1.4223 | н.д. | -30.15% | Экономия по результатам ТЗП
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | НД | н.д. | 3.017 | 0 | 14.96 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 14.96 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | НД | н.д. | 3.24 | 0 | 2.583 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.583 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | НД | н.д. | 1.183 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 1.059 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.059 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.059 | н.д. | 0 | н.д. | 1.059 | н.д. | >100% | Принятие работ по НИОКР
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | НД | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.712 | 0 | 21.3664 | 0 | 47.3357 | 0 | 10.337 | 0 | 10.393 | 0 | 4.975 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 1.0637 | 0 | 4.718 | 0 | 4.3547 | 0 | 36.9427 | 0 | 0.056013 | н.д. | 0.5419%
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 4645.0099 | 0 | 1757.8935 | 0 | 3996.2875 | 0 | 1796.0459 | 0 | 2385.0817 | 0 | 271.0227 | 0 | 280.76 | 0 | 754.3622 | 0 | 1058.6998 | 0 | 186.8687 | 0 | 309.5366 | 0 | 583.7922 | 0 | 736.0853 | 0 | 1611.2058 | 0 | 589.0358 | н.д. | 32.8%
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 2599.4548 | 0 | 477.2812 | 0 | 1845.9114 | 0 | 987.8957 | 0 | 1703.66 | 0 | 227.9023 | 0 | 237.1521 | 0 | 555.3505 | 0 | 856.6793 | 0 | 117.9501 | 0 | 315.9329 | 0 | 86.6929 | 0 | 293.8958 | 0 | 142.2514 | 0 | 715.7642 | н.д. | 72.45%
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 1926.1066 | 0 | 273.0356 | 0 | 1388.3664 | 0 | 579.4668 | 0 | 1272.0349 | 0 | 208.8864 | 0 | 217.1079 | 0 | 207.6086 | 0 | 507.8339 | 0 | 110.5174 | 0 | 307.807 | 0 | 52.4544 | 0 | 239.286 | 0 | 116.3315 | 0 | 692.5681 | н.д. | 119.5%
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | 58.6225 | 0 | 159.0624 | н.д. | 90.1991 | н.д. | 136.2607 | н.д. | 36.884 | н.д. | 34.5828 | н.д. | 31.0235 | н.д. | 22.2448 | н.д. | 20.465 | н.д. | 20.9964 | н.д. | 1.8265 | н.д. | 58.4366 | н.д. | 22.8017 | н.д. | 46.0616 | н.д. | 51.07% | Выполнение работ ТП
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 | 58.6225 | 0 | 159.0624 | 0 | 90.1991 | 0 | 136.2607 | 0 | 36.884 | 0 | 34.5828 | 0 | 31.0235 | 0 | 22.2448 | 0 | 20.465 | 0 | 20.9964 | 0 | 1.8265 | 0 | 58.4366 | 0 | 22.8017 | 0 | 46.0616 | н.д. | 51.07%
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | 12.5006 | 0 | 41.4408 | н.д. | 35 | н.д. | 34.6448 | н.д. | 8.1053 | н.д. | 7.3162 | н.д. | 15.1582 | н.д. | 9.8592 | н.д. | 10.602 | н.д. | 7.0926 | н.д. | 1.1345 | н.д. | 10.3769 | н.д. | 6.796 | н.д. | -0.35517 | н.д. | -1.015% | отклонений нет
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 | 12.5006 | 0 | 41.4408 | 0 | 35 | 0 | 34.6448 | 0 | 8.1053 | 0 | 7.3162 | 0 | 15.1582 | 0 | 9.8592 | 0 | 10.602 | 0 | 7.0926 | 0 | 1.1345 | 0 | 10.3769 | 0 | 6.796 | 0 | -0.35517 | н.д. | -1.015%
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 863.1995 | н.д. | 17.2839 | н.д. | 645.654 | н.д. | н.д. | н.д. | 645.654 | н.д. | 0 | н.д. | 9.7366 | н.д. | 0 | н.д. | 304.3383 | н.д. | 0 | н.д. | 196.5689 | н.д. | 0 | н.д. | 135.0101 | н.д. | 0 | н.д. | 645.654 | н.д. | >100% | Реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018, в т.ч. по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 4.131 | н.д. | 3.4435 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 24.4203 | н.д. | 19.7806 | 0 | 0.52264 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.52264 | н.д. | 0 | н.д. | 0.074205 | н.д. | 0 | н.д. | 0.074205 | н.д. | 0 | н.д. | 0.30276 | н.д. | 0 | н.д. | 0.07147 | н.д. | 2.1094e-15 | н.д. | 0.52264 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 38.358 | н.д. | 1.2023 | 0 | 37.1557 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12535 | н.д. | 0 | н.д. | 0.033009 | н.д. | 0 | н.д. | 0.034107 | н.д. | 0 | н.д. | 0.027928 | н.д. | 0 | н.д. | 0.030309 | н.д. | 37.0304 | н.д. | 0.12535 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | н.д. | н.д. | 4.8e-07 | НД | 1.3e-06 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3e-06 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.1e-07 | н.д. | 0 | н.д. | 3.3e-07 | н.д. | 0 | н.д. | 6.6e-07 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3e-06 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 28.9704 | н.д. | 20.1233 | 0 | 8.8467 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 8.8467 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 14.8534 | н.д. | 0 | 0 | 14.8534 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.94378 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.01798 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.9258 | н.д. | 13.9096 | н.д. | 0.94378 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | 2.3973 | н.д. | 1.088 | 0 | 2.2456 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.2456 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.2456 | н.д. | 0 | н.д. | 2.2456 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 30.6805 | н.д. | 28.6838 | 0 | 1.9967 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.9967 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 90.3983 | н.д. | 0 | НД | 17.874 | н.д. | 17.874 | н.д. | 17.874 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0062409 | н.д. | 0.0062409 | н.д. | 17.8678 | н.д. | 17.8678 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | 90.3983 | н.д. | 3.3067 | НД | 39.5711 | н.д. | 39.5711 | н.д. | 39.5711 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 39.5711 | н.д. | 39.5711 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | 25.4905 | н.д. | 0 | НД | 19.8476 | н.д. | 19.5389 | н.д. | 19.8476 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0049764 | н.д. | 0.0049764 | н.д. | 0.0053862 | н.д. | 0.0053862 | н.д. | 19.5286 | н.д. | 19.8372 | н.д. | 0 | н.д. | 0.30868 | н.д. | 1.58% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | 578.908 | н.д. | 57.6082 | НД | 336.6808 | н.д. | 366.2343 | н.д. | 336.6808 | н.д. | 160.5883 | н.д. | 160.5883 | н.д. | 154.0864 | н.д. | 154.0864 | н.д. | 22.0061 | н.д. | 22.0061 | н.д. | 29.5535 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -29.5535 | н.д. | -8.07% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 3.604 | н.д. | 0 | 0 | 2.887 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.887 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0084746 | н.д. | 0 | н.д. | 2.8786 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.887 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 7.7524 | н.д. | 0.4727 | 0 | 6.048 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.048 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41997 | н.д. | 0 | н.д. | 4.6986 | н.д. | 0 | н.д. | 0.92479 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00458 | н.д. | 0 | н.д. | 6.048 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 1.3995 | н.д. | 1.8682 | 0 | -0.00016594 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.00016594 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 5.6867 | н.д. | 0 | 0 | 3.3705 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3705 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.17399 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0049572 | н.д. | 0 | н.д. | 3.1915 | н.д. | 0 | н.д. | 3.3705 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | 15.9612 | н.д. | 0.37444 | 0 | 15.5867 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3242 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3242 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 14.2625 | н.д. | 1.3242 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | 6.7822 | н.д. | 0 | 0 | 6.7822 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.309 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.309 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.4732 | н.д. | 0.309 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | 9.8058 | н.д. | 5.9517 | 0 | 0.405 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.405 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.405 | н.д. | 0 | н.д. | 0.405 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0.66207 | н.д. | 0 | 0 | 0.55789 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.55789 | н.д. | 0 | н.д. | 0.51876 | н.д. | 0 | н.д. | 0.039124 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.55789 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 4.5793 | н.д. | 0.096911 | НД | 0.72747 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.72747 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 1.7323 | н.д. | 1.7323 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | 1.6861 | н.д. | 0 | 0 | 1.4168 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4168 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4168 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4168 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | 3.325 | н.д. | 0 | 0 | 3.325 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.092071 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.092071 | н.д. | 3.2329 | н.д. | 0.092071 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0.27129 | н.д. | 0 | 0 | 0.27129 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.016872 | н.д. | 0 | н.д. | 0.016872 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.25442 | н.д. | 0.016872 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0.28129 | н.д. | 0.25652 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 2.1091 | н.д. | 0.31273 | 0 | 1.8755 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8755 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8755 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8755 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 1.0034 | н.д. | 0.084402 | 0 | 0.7666 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.7666 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.063203 | н.д. | 0 | н.д. | 0.7034 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.7666 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | 1.3566 | н.д. | 0.88187 | НД | 0.072963 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.072963 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.072963 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.072963 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | 0.65734 | н.д. | 0.87229 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | 0.91864 | н.д. | 0.040265 | 0 | 0.87838 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.87838 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.87838 | н.д. | 0 | н.д. | 0.87838 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | 3.9008 | н.д. | 0 | НД | 3.3007 | н.д. | 3.3007 | н.д. | 3.3007 | н.д. | 3.3007 | н.д. | 3.3007 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 8.3848 | н.д. | 7.492 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | 1.8267 | н.д. | 0.003122 | НД | 1.6728 | н.д. | 1.5634 | н.д. | 1.6728 | н.д. | 0.0057601 | н.д. | 0.0057601 | н.д. | 1.5577 | н.д. | 1.667 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10936 | н.д. | 6.995% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | 7.2439 | н.д. | 0.001776 | НД | 5.7739 | н.д. | 6.1852 | н.д. | 5.7739 | н.д. | 0.0022512 | н.д. | 0.0022512 | н.д. | 5.7717 | н.д. | 5.7717 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41132 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.41132 | н.д. | -6.65% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | 8.1791 | н.д. | 0 | 0 | 6.3636 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.3636 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.3636 | н.д. | 0 | н.д. | 6.3636 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 2.4829 | н.д. | 2.1872 | НД | -0.00021742 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.00021742 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | 11.3669 | н.д. | 7.8988 | НД | 0.00026187 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00026187 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | 12.7831 | н.д. | 10.9216 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 6.9993 | н.д. | 6.813 | 0 | 0.50407 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.50407 | н.д. | 0 | н.д. | 0.50407 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.50407 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | 1.1592 | н.д. | 1.1305 | 0 | 0.028715 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.028715 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.028715 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 9.3675e-17 | н.д. | 0.028715 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 1926.1066 | 0 | 201.9125 | 0 | 1187.8632 | 0 | 454.2677 | 0 | 1101.1294 | 0 | 163.897 | 0 | 175.209 | 0 | 161.4269 | 0 | 475.7299 | 0 | 79.4504 | 0 | 279.718 | 0 | 49.4934 | 0 | 170.4725 | 0 | 86.7338 | 0 | 646.8617 | н.д. | 142.4%
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 673.3482 | 0 | 204.2456 | 0 | 457.545 | 0 | 408.429 | 0 | 431.6251 | 0 | 19.0159 | 0 | 20.0441 | 0 | 347.7419 | 0 | 348.8454 | 0 | 7.4327 | 0 | 8.1258 | 0 | 34.2385 | 0 | 54.6098 | 0 | 25.9199 | 0 | 23.1961 | н.д. | 5.679%
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 358.2251 | н.д. | 13.5857 | н.д. | 323.0055 | н.д. | 323.0059 | н.д. | 323.0055 | н.д. | 4.987 | н.д. | 4.987 | н.д. | 318.019 | н.д. | 318.0186 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.00041798 | н.д. | -0.0001294% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 147.9639 | н.д. | 90.8852 | НД | 70.4707 | н.д. | 45.9269 | н.д. | 70.4707 | н.д. | 10.6763 | н.д. | 10.6763 | н.д. | 18.6017 | н.д. | 18.6017 | н.д. | 5.7951 | н.д. | 5.7951 | н.д. | 10.8538 | н.д. | 35.3976 | н.д. | 3.39e-10 | н.д. | 24.5438 | н.д. | 53.44% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | 3.3839 | н.д. | 0 | НД | 3.027 | н.д. | 2.976 | н.д. | 3.027 | н.д. | 2.976 | н.д. | 3.027 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -6.7797e-10 | н.д. | 0.050942 | н.д. | 1.712% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 1.5314 | н.д. | 1.1595 | НД | 0.13876 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13876 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13876 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13876 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | 1.798 | н.д. | 0 | НД | 1.4965 | н.д. | 1.3829 | н.д. | 1.4965 | н.д. | 0.040576 | н.д. | 0.040576 | н.д. | 1.3423 | н.д. | 1.4559 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11364 | н.д. | 8.218% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | 2.9876 | н.д. | 0 | НД | 2.7043 | н.д. | 2.7043 | н.д. | 0.14883 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.14883 | н.д. | 0.14883 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.5554 | н.д. | -1e-08 | н.д. | 2.5554 | н.д. | -2.5554 | н.д. | -94.5% | Смещение сроков заверешения ТЗП в связи с переутверждением ПСД
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.09 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.09 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 0.84797 | н.д. | 1.1566 | н.д. | 0.84797 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1566 | н.д. | 0.84797 | н.д. | 0 | н.д. | -0.30864 | н.д. | -26.68% | Экономия от ТЗП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | 1.6186 | н.д. | 0 | НД | 1.2838 | н.д. | 1.8078 | н.д. | 1.2838 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8078 | н.д. | 1.2838 | н.д. | 0 | н.д. | -0.524 | н.д. | -28.99% | Экономия от ТЗП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | 1.9507 | н.д. | 0 | НД | 1.7312 | н.д. | 1.7315 | н.д. | 1.7312 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.7315 | н.д. | 1.7312 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.00027369 | н.д. | -0.01581% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | 3.3585 | н.д. | 0 | НД | 2.738 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 2.738 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 2.738 | н.д. | 0 | н.д. | -0.81859 | н.д. | -23.02% | Экономия от ТЗП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | 1.0874 | н.д. | 0 | НД | 0.83658 | н.д. | 1.1566 | н.д. | 0.83658 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1566 | н.д. | 0.83658 | н.д. | 0 | н.д. | -0.32004 | н.д. | -27.67% | Экономия от ТЗП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | 3.8915 | н.д. | 0 | НД | 3.3753 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 3.3753 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 3.3753 | н.д. | 0 | н.д. | -0.18131 | н.д. | -5.098% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | 3.1838 | н.д. | 0 | НД | 2.5092 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 2.5092 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 2.5092 | н.д. | 0 | н.д. | -1.0474 | н.д. | -29.45% | Экономия от ТЗП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 1.2263 | н.д. | 0 | 0 | 0.93271 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.93271 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.93271 | н.д. | 0 | н.д. | 0.93271 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | 1.2092 | н.д. | 0 | НД | 0.90562 | н.д. | 1.9545 | н.д. | 0.90562 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.9545 | н.д. | 0.90562 | н.д. | 0 | н.д. | -1.0489 | н.д. | -53.67% | Экономия от ТЗП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 3.5566 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.5566 | н.д. | 0 | н.д. | 3.5566 | н.д. | -3.5566 | н.д. | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | 8.8856 | н.д. | 0 | НД | 7.8985 | н.д. | 8.0302 | н.д. | 7.8985 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.8985 | н.д. | 7.8985 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13165 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.13165 | н.д. | -1.639% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 10.5837 | н.д. | 9.6806 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 31.9158 | н.д. | 35.0183 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | 1.9839 | н.д. | 0 | НД | 1.6407 | н.д. | 1.7992 | н.д. | 1.6407 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.6375 | н.д. | 1.6375 | н.д. | 0.16168 | н.д. | 0.0031439 | н.д. | 0 | н.д. | -0.15854 | н.д. | -8.812% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 40.9784 | н.д. | 17.446 | НД | 19.6022 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0913 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.0913 | н.д. | 16.5109 | н.д. | 3.0913 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.0663 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0663 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.0663 | н.д. | 0 | н.д. | 2.0663 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 16.579 | н.д. | 12.816 | НД | 0.3361 | н.д. | 0.57 | н.д. | 0.3361 | н.д. | 0.3361 | н.д. | 0.3361 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.2339 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.2339 | н.д. | -41.04% | Уточнение стоимости реализации проекта по результатам пересмотра и переутверждения ПСД
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | 0.12213 | н.д. | 0.12213 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | 0.15112 | н.д. | 0.12333 | 0 | 0.013791 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013791 | н.д. | 0 | н.д. | 0.013791 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -1.3878e-17 | н.д. | 0.013791 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | 0.039995 | н.д. | 0.064182 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | 0.42055 | н.д. | 0 | 0 | 0.36909 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36909 | н.д. | 0 | н.д. | 0.36909 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.36909 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | 0.49183 | н.д. | 0 | 0 | 0.45389 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45389 | н.д. | 0 | н.д. | 0.45389 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.45389 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | 1.253 | н.д. | 1.253 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | 0.07425 | н.д. | 0.042106 | 0 | 0.035879 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035879 | н.д. | 0 | н.д. | 0.001762 | н.д. | 0 | н.д. | 0.034117 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.035879 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | 0.048328 | н.д. | 0.027524 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | 0.24669 | н.д. | 0.24669 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | 0.13239 | н.д. | 0.13239 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | 0.30873 | н.д. | 0 | 0 | 0.26411 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26411 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26411 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26411 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | 0.33136 | н.д. | 0.33136 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | 0.63052 | н.д. | 0 | 0 | 0.5303 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5303 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.5303 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.5303 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | 0.12049 | н.д. | 0.10432 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | 1.028 | н.д. | 1.028 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | 0.16972 | н.д. | 0.0273 | 0 | 0.087442 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.087442 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.087442 | н.д. | 0 | н.д. | 0.087442 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | 0.088088 | н.д. | 0 | 0 | 0.088088 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.088088 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | 0.11881 | н.д. | 0 | 0 | 0.11881 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11881 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | 1.339 | н.д. | 1.339 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | н.д. | н.д. | 0.019779 | 0 | 0.46861 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.46861 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.46861 | н.д. | 0 | н.д. | 1.58e-06 | н.д. | 0 | н.д. | 0.46861 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | 0.26801 | н.д. | 0.17511 | 0 | 0.092907 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.092907 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.092907 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.092907 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | 0.65 | н.д. | 0 | 0 | 0.53488 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.53488 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.53488 | н.д. | 0 | н.д. | 0.53488 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | 0.52712 | н.д. | 0 | 0 | 0.29362 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29362 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.069085 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22454 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.29362 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0.0949 | н.д. | 0.0949 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0.61525 | н.д. | 0.61525 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 19.7358 | н.д. | 17.908 | НД | -3.224e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -3.224e-05 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 673.3482 | 0 | 204.2456 | 0 | 457.545 | 0 | 408.429 | 0 | 431.6251 | 0 | 19.0159 | 0 | 20.0441 | 0 | 347.7419 | 0 | 348.8454 | 0 | 7.4327 | 0 | 8.1258 | 0 | 34.2385 | 0 | 54.6098 | 0 | 25.9199 | 0 | 23.1961 | н.д. | 5.679%
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 1332.073 | 0 | 889.6738 | 0 | 1089.8382 | 0 | 526.9454 | 0 | 415.6535 | 0 | 37.4602 | 0 | 37.6184 | 0 | 21.0217 | 0 | 23.18 | 0 | 51.3608 | 0 | -20.0235 | 0 | 417.1026 | 0 | 374.8785 | 0 | 674.1847 | 0 | -111.2919 | н.д. | -21.12%
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 467.309 | 0 | 161.0486 | 0 | 271.8556 | 0 | 125.5194 | 0 | 109.9299 | 0 | 4.6349 | 0 | 4.6806 | 0 | 4.7472 | 0 | 4.9507 | 0 | 19.7715 | 0 | 21.7588 | 0 | 96.3658 | 0 | 78.5399 | 0 | 161.9257 | 0 | -15.5895 | н.д. | -12.42%
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 16.7669 | н.д. | 2.3088 | НД | 12.8379 | н.д. | 9.6836 | н.д. | 12.8379 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 9.6836 | н.д. | 12.8379 | н.д. | 0 | н.д. | 3.1543 | н.д. | 32.57% | Увеличение стоимости оборудования при корректировке и переутверждении проектно - сметной документации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 46.3712 | н.д. | 0.406 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.406 | н.д. | 0 | н.д. | 46.3712 | н.д. | -0.406 | н.д. | -100% | Смещение сроков разработки и утверждения ПСД (в связи с изменением технических решений на этапе ПИР), реализация объекта смещена на 2018 год.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 15.3738 | н.д. | 2.271 | НД | 3.1087 | н.д. | 5.3797 | н.д. | 0.77 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.77 | н.д. | 0.77 | н.д. | 4.6097 | н.д. | 0 | н.д. | 2.3387 | н.д. | -4.6097 | н.д. | -85.69% | Смещение сроков разработки и утверждения ПСД (в связи с изменением технических решений на этапе ПИР) и как следствие смещение сроков проведения ТЗП на СМР.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.65254 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.65254 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 27.4356 | н.д. | 27.4356 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0.55381 | н.д. | 0.55016 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0.32923 | н.д. | 0.32923 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0.39576 | н.д. | 0.30313 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0.16525 | н.д. | 0.11716 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0.20169 | н.д. | 0.14899 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0.16268 | н.д. | 0.11706 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0.20218 | н.д. | 0.017848 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0.27627 | н.д. | 0.02325 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0.15 | н.д. | 0.10523 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0.20218 | н.д. | 0.14828 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0.32923 | н.д. | 0.19468 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0.20218 | н.д. | 0.11941 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0.27636 | н.д. | 0.18803 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0.20218 | н.д. | 0.018461 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 11.7488 | н.д. | 0 | НД | 10.581 | н.д. | 10.7016 | н.д. | 10.581 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41301 | н.д. | 0.41301 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 10.2886 | н.д. | 10.168 | н.д. | 0 | н.д. | -0.12066 | н.д. | -1.127% | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 74.9741 | 0 | 34.3962 | 0 | 73.5514 | 0 | 26.1709 | 0 | 24.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 0.41301 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 24.9879 | 0 | 23.0059 | 0 | 49.3625 | 0 | -1.982 | н.д. | -7.573%
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 7.1357 | н.д. | 5.5445 | НД | 0.23289 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.23289 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 7.1357 | н.д. | 6.4048 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 25.1371 | н.д. | 0 | НД | 2.7511 | н.д. | 3.8303 | н.д. | 2.7511 | н.д. | 1.0202 | н.д. | 1.0202 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.8101 | н.д. | 0.12902 | н.д. | 0 | н.д. | 1.6019 | н.д. | 0 | н.д. | -1.0791 | н.д. | -28.17% | Экономия от выполнения работ хозяйственным способом
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 7.1357 | н.д. | 5.6192 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | 7.059 | н.д. | 0 | НД | 4.606 | н.д. | 4.606 | н.д. | 4.606 | н.д. | 3.6147 | н.д. | 3.6147 | н.д. | 0.99126 | н.д. | 0.99127 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.394e-05 | н.д. | 0.0003026% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 5.6175 | н.д. | 0 | НД | 3.1629 | н.д. | 4.9686 | н.д. | 3.1629 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.9686 | н.д. | 3.1629 | н.д. | 0 | н.д. | -1.8057 | н.д. | -36.34% | Экономия по результатам переутверждения ПСД
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 4.1128 | н.д. | 0 | НД | 3.709 | н.д. | 3.709 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.709 | н.д. | 0 | н.д. | 3.709 | н.д. | -3.709 | н.д. | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | 4.3481 | н.д. | 0 | 0 | 3.7523 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.7523 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.7523 | н.д. | 0 | н.д. | 3.7523 | н.д. | >100% | Реализация объекта в рамках обеспечения безаварийной работы объектов подготовки инфраструктуры города Ростова-на-Дону к проведению ЧМ-2018
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | 0.09592 | н.д. | 0 | 0 | 0.1475 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1475 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1475 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1475 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 4.8271 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067402 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.067402 | н.д. | 4.7597 | н.д. | 0.067402 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26229 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26229 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26229 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | 0.43455 | н.д. | 0 | 0 | 0.43455 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40462 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.40462 | н.д. | 0.029926 | н.д. | 0.40462 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | 0.15636 | н.д. | 0 | 0 | 0.15636 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0083286 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0083286 | н.д. | 0.14803 | н.д. | 0.0083286 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0.31271 | н.д. | 0.31271 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | н.д. | н.д. | 15.8388 | 0 | 0.3004 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3004 | н.д. | 0 | н.д. | 2.5e-07 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3004 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3004 | н.д. | >100% | Устранение аварийной ситуации на подстанции
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0.18375 | н.д. | 0 | 0 | 0.2619 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2619 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.040402 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22149 | н.д. | 0 | н.д. | 0.2619 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | 0.45156 | н.д. | 0.38037 | 0 | 0.074414 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.074414 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.074414 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.074414 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.34083 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.34083 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.34083 | н.д. | 0 | н.д. | 0.34083 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.4632 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4632 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4632 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4632 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.34083 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071918 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.071918 | н.д. | 0.26892 | н.д. | 0.071918 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | 0.15085 | н.д. | 0 | 0 | 0.12195 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12195 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12195 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12195 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | 0.19407 | н.д. | 0 | 0 | 0.14688 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14688 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.14688 | н.д. | 0 | н.д. | 0.14688 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | 0.10763 | н.д. | 0 | 0 | 0.10462 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10462 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10462 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10462 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | 0.10593 | н.д. | 0 | 0 | 0.12124 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12124 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12124 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12124 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | 0.19407 | н.д. | 0 | 0 | 0.15989 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15989 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15989 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15989 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | 0.31186 | н.д. | 0 | 0 | 0.22476 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22476 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22476 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22476 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | 0.19407 | н.д. | 0 | 0 | 0.15568 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15568 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15568 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15568 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | 0.11186 | н.д. | 0 | 0 | 0.088838 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.088838 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.088838 | н.д. | 0 | н.д. | 0.088838 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | 0.20424 | н.д. | 0 | 0 | 0.17149 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17149 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.17149 | н.д. | 0 | н.д. | 0.17149 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | 0.15678 | н.д. | 0 | 0 | 0.13559 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13559 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13559 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13559 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0.54195 | н.д. | 0.54195 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0.2132 | н.д. | 0.2132 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0.2132 | н.д. | 0.2132 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0.17542 | н.д. | 0.17542 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0.20085 | н.д. | 0.20085 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0.27712 | н.д. | 0.27712 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0.17542 | н.д. | 0.17542 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0.17542 | н.д. | 0.17542 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0.42627 | н.д. | 0.42627 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0.66441 | н.д. | 0.66441 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0.16271 | н.д. | 0.16271 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0.51656 | н.д. | 0.37756 | 0 | 0.045684 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045684 | н.д. | 0 | н.д. | 0.045684 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.045684 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0.29965 | н.д. | 0 | 0 | 0.32006 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32006 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0 | н.д. | 0.27571 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.32006 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0.50858 | н.д. | 0 | 0 | 0.53904 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.53904 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0 | н.д. | 0.49468 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.53904 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0.28919 | н.д. | 0 | 0 | 0.24455 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24455 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0 | н.д. | 0.2002 | н.д. | 0 | н.д. | 0.24455 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0.28919 | н.д. | 0 | 0 | 0.24595 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.044353 | н.д. | 0 | н.д. | 0.2016 | н.д. | 0 | н.д. | 0.24595 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 10.8297 | н.д. | 0.37961 | НД | 9.5427 | н.д. | 1.287 | н.д. | 9.5427 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59993 | н.д. | 0.59993 | н.д. | 0.68707 | н.д. | 3.5983 | н.д. | 0 | н.д. | 5.3445 | н.д. | 0 | н.д. | 8.2557 | н.д. | 641.5% | Досрочное выполнение работ в связи с предписанием РТН в рамках ОЗП
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 11.2814 | н.д. | 0 | НД | 9.9503 | н.д. | 9.3803 | н.д. | 9.9503 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.37452 | н.д. | 0.37452 | н.д. | 0.42085 | н.д. | 0.42085 | н.д. | 8.5849 | н.д. | 9.1549 | н.д. | 0 | н.д. | 0.57 | н.д. | 6.077% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 6.531 | н.д. | 0 | НД | 5.941 | н.д. | 5.821 | н.д. | 5.941 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.0578 | н.д. | 3.0578 | н.д. | 2.7632 | н.д. | 2.8831 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11998 | н.д. | 2.061% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 4.4854 | н.д. | 0 | НД | 4.027 | н.д. | 4.002 | н.д. | 4.027 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13391 | н.д. | 0.13391 | н.д. | 1.7218 | н.д. | 1.7218 | н.д. | 2.1463 | н.д. | 2.1713 | н.д. | 0 | н.д. | 0.025023 | н.д. | 0.6253% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 72.3391 | н.д. | 0.532 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.532 | н.д. | 0 | н.д. | 72.3391 | н.д. | -0.532 | н.д. | -100% | Смещение сроков заверешения ТЗП в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 5.5873 | н.д. | 0 | НД | 5.0812 | н.д. | 4.9184 | н.д. | 5.0812 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.32697 | н.д. | 0.32697 | н.д. | 2.2922 | н.д. | 2.2922 | н.д. | 2.2992 | н.д. | 2.462 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1628 | н.д. | 3.31% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 8.0567 | н.д. | 9.9435 | н.д. | 8.0567 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.23904 | н.д. | 0.23904 | н.д. | 4.4936 | н.д. | 4.4936 | н.д. | 5.2108 | н.д. | 3.3241 | н.д. | 0 | н.д. | -1.8868 | н.д. | -18.97% | Экономия от торгов
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | 11.1075 | н.д. | 0 | НД | 9.8351 | н.д. | 12.5849 | н.д. | 9.8351 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.60606 | н.д. | 0.60606 | н.д. | 0.40889 | н.д. | 0.40889 | н.д. | 11.5699 | н.д. | 8.8201 | н.д. | 0 | н.д. | -2.7498 | н.д. | -21.85% | Экономия по ТЗП
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 100.3359 | н.д. | 0.40932 | НД | 11.8544 | н.д. | 11.2416 | н.д. | 11.8544 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.0625 | н.д. | 1.0625 | н.д. | 3.1092 | н.д. | 3.1092 | н.д. | 7.07 | н.д. | 7.6828 | н.д. | 0 | н.д. | 0.61281 | н.д. | 5.451% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | н.д. | н.д. | 16.2554 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 2.2475 | н.д. | 1.7605 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | н.д. | н.д. | 2.2471 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | н.д. | н.д. | 2.5685 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | н.д. | н.д. | 2.8636 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | н.д. | н.д. | 1.1783 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | н.д. | н.д. | 2.6483 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | н.д. | н.д. | 4.7072 | НД | 0.95127 | н.д. | 3.6515 | н.д. | 0.95127 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59758 | н.д. | 3.6515 | н.д. | 0.35369 | н.д. | 0 | н.д. | -2.7003 | н.д. | -73.95% | Длительные сроки проведения ТЗП и как следствие смещение выполнения работ на 2018 год
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | 8.3056 | н.д. | 0 | НД | 8.3056 | н.д. | 7.4875 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.4875 | н.д. | 0 | н.д. | 8.3056 | н.д. | -7.4875 | н.д. | -100% | Позднее заключение договора, в виду повторного проведения ТЗП
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 22.77 | н.д. | 11.385 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 11.385 | н.д. | 0 | н.д. | 22.77 | н.д. | -11.385 | н.д. | -100% | Смещение сроков заверешения ТЗП на ПИР, утверждения ПСД и как следствие смещение сроков провдения ТЗП на СМР
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 155.4465 | н.д. | 53.9305 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 392.3349 | 0 | 126.6523 | 0 | 198.3042 | 0 | 99.3485 | 0 | 85.7411 | 0 | 4.6349 | 0 | 4.6806 | 0 | 4.3342 | 0 | 4.5377 | 0 | 19.0015 | 0 | 20.9888 | 0 | 71.3779 | 0 | 55.534 | 0 | 112.5632 | 0 | -13.6074 | н.д. | -13.7%
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 655.5851 | 0 | 165.3122 | 0 | 588.7911 | 0 | 355.5825 | 0 | 345.7724 | 0 | 27.2019 | 0 | 27.3144 | 0 | 12.7113 | 0 | 14.666 | 0 | 22.1863 | 0 | 22.7159 | 0 | 293.483 | 0 | 281.0761 | 0 | 243.0188 | 0 | -9.8101 | н.д. | -2.759%
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 7.8719 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.8719 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.8719 | н.д. | 0 | н.д. | 7.8719 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.0108 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0108 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.58963 | н.д. | 0 | н.д. | 0.42117 | н.д. | -7.322e-08 | н.д. | 1.0108 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | н.д. | н.д. | 0.5102 | НД | 251.1493 | н.д. | 251.5237 | н.д. | 245.0275 | н.д. | 3.7742 | н.д. | 3.7742 | н.д. | 1.467 | н.д. | 1.467 | н.д. | 3.0618 | н.д. | 3.0618 | н.д. | 243.2207 | н.д. | 236.7245 | н.д. | 6.1218 | н.д. | -6.4962 | н.д. | -2.583% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | 10.8597 | н.д. | 13.8326 | 0 | 5.8269 | н.д. | 3.78 | н.д. | 5.8269 | н.д. | 2.087 | н.д. | 2.087 | н.д. | 1.2006 | н.д. | 1.2006 | н.д. | 0.49243 | н.д. | 0.89028 | н.д. | 0 | н.д. | 1.649 | н.д. | -1.6949e-10 | н.д. | 2.0469 | н.д. | 54.15% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.4569 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4569 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.4569 | н.д. | 1.6949e-10 | н.д. | 2.4569 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | н.д. | н.д. | 1.0184 | 0 | 0.229 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.229 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.229 | н.д. | 0 | н.д. | 0.229 | н.д. | >100% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | 6.3864 | н.д. | 8.0768 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 13.1263 | н.д. | 0.315 | НД | 8.2136 | н.д. | 10.1188 | н.д. | 8.2136 | н.д. | 7.5322 | н.д. | 7.5322 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.6814 | н.д. | 0.6814 | н.д. | 1.9052 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -1.9052 | н.д. | -18.83% | Смещение срока приемки работ по АСКУЭ, связанное с заменой оборудования приборов учета (переутверждение ПСД и заключение дополнительного соглашения)
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 3.4992 | н.д. | 0.18732 | НД | 2.9455 | н.д. | 2.9458 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.9458 | н.д. | 0 | н.д. | 2.9455 | н.д. | -2.9458 | н.д. | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком. Реализация объекта перенесена на 2018 г.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 2.5837 | н.д. | 0.064978 | 0 | 2.0671 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049997 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.049997 | н.д. | 2.0171 | н.д. | 0.049997 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 3.9236 | н.д. | 0.094437 | НД | 2.6393 | н.д. | 2.8476 | н.д. | 2.6393 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.19743 | н.д. | 0.19743 | н.д. | 2.4419 | н.д. | 2.4419 | н.д. | 0.20831 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.20831 | н.д. | -7.315% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0.084042 | н.д. | 0.084042 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 9.5288 | н.д. | н.д. | н.д. | 9.5288 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 9.5288 | н.д. | 0 | н.д. | 9.5288 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | 0.62212 | н.д. | 0 | 0 | 0.62212 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.035595 | н.д. | 0.58653 | н.д. | 0.035595 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 1.3238 | н.д. | 0 | 0 | 1.3238 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.035595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.2883 | н.д. | 0.035595 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0.89452 | н.д. | 0 | 0 | 0.77262 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77262 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.018453 | н.д. | 0 | н.д. | 0.69952 | н.д. | 0 | н.д. | 0.054642 | н.д. | 0 | н.д. | 0.77262 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 15.9754 | н.д. | 11.7159 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | 3.5072 | н.д. | 0.14639 | 0 | 3.0886 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049997 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.049997 | н.д. | 3.0386 | н.д. | 0.049997 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 7.4831 | н.д. | 7.1211 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 29.5026 | н.д. | 2.8585 | НД | 23.8478 | н.д. | 5 | н.д. | 3.4983 | н.д. | 3.4122 | н.д. | 3.4122 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4607 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12707 | н.д. | 0.086117 | н.д. | 20.3495 | н.д. | -1.5017 | н.д. | -30.03% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком. Реализация объекта перенесена на 2018 г.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 9.0019 | н.д. | 7.8863 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 13.5305 | н.д. | 2.1242 | НД | 8.2036 | н.д. | 9.4671 | н.д. | 8.2036 | н.д. | 1.8343 | н.д. | 1.8343 | н.д. | 0.254 | н.д. | 0.254 | н.д. | 0.97246 | н.д. | 0.97246 | н.д. | 6.4063 | н.д. | 5.1428 | н.д. | 0 | н.д. | -1.2635 | н.д. | -13.35% | Исключение объема работ из договора подряда по АСКУЭ, в рамках реализации данных объемов работ по заключенному энергосервисному контракту
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 18.609 | н.д. | 0 | НД | 16.7446 | н.д. | 16.7446 | н.д. | 5.1734 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.40678 | н.д. | 0.40678 | н.д. | 1.2269 | н.д. | 1.2269 | н.д. | 15.111 | н.д. | 3.5398 | н.д. | 11.5712 | н.д. | -11.5712 | н.д. | -69.1% | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 12.7017 | н.д. | 0.3822 | 0 | 11.4322 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32406 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.32406 | н.д. | 11.1081 | н.д. | 0.32406 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 14.5584 | н.д. | 0.41 | НД | 12.6814 | н.д. | 12.744 | н.д. | 4.1965 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 12.744 | н.д. | 4.1965 | н.д. | 8.4849 | н.д. | -8.5474 | н.д. | -67.07% | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | 7.1716 | н.д. | 0.69465 | НД | 3.7592 | н.д. | 5 | н.д. | 3.7592 | н.д. | 0.18283 | н.д. | 0.18283 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.5764 | н.д. | 3.5764 | н.д. | 1.2408 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -1.2408 | н.д. | -24.82% | Исключение объема работ из договора подряда по АСКУЭ, в рамках реализации данных объемов работ по заключенному энергосервисному контракту
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 6.3315 | н.д. | 0.13138 | 0 | 5.757 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.099994 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.099994 | н.д. | 5.657 | н.д. | 0.099994 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | 4.7084 | н.д. | 0.080785 | НД | 2.6535 | н.д. | 4.1649 | н.д. | 2.6535 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.1649 | н.д. | 2.6535 | н.д. | 0 | н.д. | -1.5114 | н.д. | -36.29% | Исключение объема работ из договора подряда по АСКУЭ, в рамках реализации данных объемов работ по заключенному энергосервисному контракту
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 6.2848 | н.д. | 0.078679 | 0 | 5.1293 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.070045 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.070045 | н.д. | 5.0593 | н.д. | 0.070045 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | 2.4372 | н.д. | 2.5077 | 0 | 0.19739 | н.д. | 0.58026 | н.д. | 0.19739 | н.д. | 0.19739 | н.д. | 0.19739 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.38287 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.38287 | н.д. | -65.98% | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | 3.6375 | н.д. | 0 | НД | 3.1913 | н.д. | 3.191 | н.д. | 3.1913 | н.д. | 3.191 | н.д. | 3.1913 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0003049 | н.д. | 0.009555% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | 2.8042 | н.д. | 0 | НД | 2.4454 | н.д. | 2.445 | н.д. | 2.4454 | н.д. | 2.445 | н.д. | 2.4454 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00040365 | н.д. | 0.01651% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 1.9919 | н.д. | 0.39148 | НД | 1.4793 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4793 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4793 | н.д. | 0 | н.д. | 1.4793 | н.д. | >100% | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика в связи с жалобами населения в Администрацию РО
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | 3.7355 | н.д. | 0 | НД | 3.3511 | н.д. | 0.41873 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41873 | н.д. | 0 | н.д. | 3.3511 | н.д. | -0.41873 | н.д. | -100% | Смещение сроков заверешения ТЗП в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | 6.9226 | н.д. | 0 | НД | 6.2077 | н.д. | 0.4953 | н.д. | 0.88722 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.4953 | н.д. | 0.78722 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.099994 | н.д. | 5.3205 | н.д. | 0.39191 | н.д. | 79.13% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 17.4997 | н.д. | 0 | НД | 16.4412 | н.д. | 0.3 | н.д. | 0.79997 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3 | н.д. | 0.3 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.49997 | н.д. | 15.6413 | н.д. | 0.49997 | н.д. | 166.7% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 20.3542 | н.д. | 15.2654 | НД | 7.5708 | н.д. | 7.5318 | н.д. | 7.5708 | н.д. | 1.3728 | н.д. | 1.3728 | н.д. | 6.159 | н.д. | 6.198 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.03896 | н.д. | 0.5173% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 10.5661 | н.д. | 0.4477 | 0 | 10.2872 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.53493 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.53493 | н.д. | 9.7523 | н.д. | 0.53493 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | 8.195 | н.д. | 0.14218 | НД | 5.2109 | н.д. | 7.5698 | н.д. | 5.2109 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.9624 | н.д. | 4.9624 | н.д. | 2.6075 | н.д. | 0.24851 | н.д. | 0 | н.д. | -2.359 | н.д. | -31.16% | Исключение объема работ из договора подряда по АСКУЭ, в рамках реализации данных объемов работ по заключенному энергосервисному контракту
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 4.8007 | н.д. | 0.20122 | НД | 3.1522 | н.д. | 3.31 | н.д. | 3.1522 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.31 | н.д. | 2.9966 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15568 | н.д. | 0 | н.д. | -0.15776 | н.д. | -4.766% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0.30716 | н.д. | 0.305 | 0 | 0.16182 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16182 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11182 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.049997 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16182 | н.д. | >100% | Выполнение работ по ТП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 15.131 | н.д. | 13.397 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | 20.6263 | н.д. | 0.38852 | НД | 20.3077 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59996 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59996 | н.д. | 19.7077 | н.д. | 0.59996 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | н.д. | н.д. | 22.9606 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 19.8464 | н.д. | 19.1321 | НД | -7.076e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -7.076e-05 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | 0.16845 | н.д. | 0 | 0 | 0.16845 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16845 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16845 | н.д. | 2.5424e-09 | н.д. | 0.16845 | н.д. | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | 12.4691 | н.д. | 0.20881 | НД | 7.5146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19999 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.19999 | н.д. | 7.3146 | н.д. | 0.19999 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | 17.6917 | н.д. | 0.34522 | НД | 16.3231 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39998 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.39998 | н.д. | 15.9231 | н.д. | 0.39998 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | 22.9303 | н.д. | 1.0971 | НД | 21.8332 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49997 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.49997 | н.д. | 21.3332 | н.д. | 0.49997 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | 11.6676 | н.д. | 0.22712 | НД | 10.243 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.099994 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.099994 | н.д. | 10.143 | н.д. | 0.099994 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 396.4522 | 0 | 134.8309 | 0 | 526.0414 | 0 | 350.1785 | 0 | 339.3267 | 0 | 26.029 | 0 | 26.1415 | 0 | 10.4801 | 0 | 10.8651 | 0 | 22.1863 | 0 | 22.0991 | 0 | 291.483 | 0 | 280.2209 | 0 | 186.7147 | 0 | -10.8518 | н.д. | -3.099%
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 225.4484 | н.д. | 19.1813 | 0 | 52.5878 | н.д. | 2 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2 | н.д. | 0 | н.д. | 52.5878 | н.д. | -2 | н.д. | -100% | Смещение сроков завершения ТЗП. Реализация объекта смещена на 2018 г.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 6.1059 | н.д. | 3.9232 | 0 | 0.11675 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11675 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11675 | н.д. | 8.8818e-16 | н.д. | 0.11675 | н.д. | >100% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0.71331 | н.д. | 0.71331 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0.84171 | н.д. | 0.067548 | 0 | 0.79789 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.79789 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.79789 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.79789 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 26.0236 | н.д. | 6.5958 | НД | 9.2473 | н.д. | 3.404 | н.д. | 5.5311 | н.д. | 1.1729 | н.д. | 1.1729 | н.д. | 2.2311 | н.д. | 3.0031 | н.д. | 0 | н.д. | 0.61675 | н.д. | 0 | н.д. | 0.7384 | н.д. | 3.7162 | н.д. | 2.1271 | н.д. | 62.49% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 259.1329 | 0 | 30.4812 | 0 | 62.7498 | 0 | 5.404 | 0 | 6.4457 | 0 | 1.1729 | 0 | 1.1729 | 0 | 2.2311 | 0 | 3.8009 | 0 | 0 | 0 | 0.61675 | 0 | 2 | 0 | 0.85515 | 0 | 56.3041 | 0 | 1.0417 | н.д. | 19.28%
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 179.554 | 0 | 550.5201 | 0 | 196.8691 | 0 | 23.4933 | 0 | -63.9668 | 0 | 5.6234 | 0 | 5.6234 | 0 | 3.1209 | 0 | 3.1209 | 0 | 0.06896 | 0 | -73.8321 | 0 | 14.68 | 0 | 1.121 | 0 | 260.8358 | 0 | -87.4601 | н.д. | -372.3%
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | 158.9901 | н.д. | 146.1739 | НД | 31.278 | н.д. | 8.75 | н.д. | 9.5432 | н.д. | 5.6234 | н.д. | 5.6234 | н.д. | 3.1209 | н.д. | 3.1209 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0056935 | н.д. | 0.79893 | н.д. | 21.7348 | н.д. | 0.79324 | н.д. | 9.066% | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 158.9901 | 0 | 146.1739 | 0 | 31.278 | 0 | 8.75 | 0 | 9.5432 | 0 | 5.6234 | 0 | 5.6234 | 0 | 3.1209 | 0 | 3.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056935 | 0 | 0.79893 | 0 | 21.7348 | 0 | 0.79324 | н.д. | 9.066%
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | 6.3962 | н.д. | 0 | НД | 6.3962 | н.д. | 7.7004 | н.д. | 0.17076 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.7004 | н.д. | 0.17076 | н.д. | 6.2254 | н.д. | -7.5297 | н.д. | -97.78% | Смещение сроков заключения договора поставки оборудования в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | н.д. | н.д. | 146.7799 | 0 | 152.1523 | н.д. | н.д. | н.д. | -73.9011 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -73.9011 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 226.0534 | н.д. | -73.9011 | н.д. | >100% | Возврат на склад несмонтированных приборов учета
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | н.д. | н.д. | 257.5663 | НД | -0.0002852 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.0002852 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | 14.1677 | н.д. | 0 | НД | 7.0428 | н.д. | 7.0428 | н.д. | 0.22031 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.06896 | н.д. | 0.06896 | н.д. | 6.9739 | н.д. | 0.15135 | н.д. | 6.8225 | н.д. | -6.8225 | н.д. | -96.87% | Смещение сроков заключения договора поставки оборудования в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 20.5639 | 0 | 404.3462 | 0 | 165.591 | 0 | 14.7433 | 0 | -73.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | -73.8321 | 0 | 14.6743 | 0 | 0.32211 | 0 | 239.1011 | 0 | -88.2533 | н.д. | -598.6%
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 29.6249 | 0 | 12.793 | 0 | 32.3224 | 0 | 22.3502 | 0 | 23.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44242 | 0 | 0.44242 | 0 | 9.334 | 0 | 9.334 | 0 | 12.5738 | 0 | 14.1415 | 0 | 8.4044 | 0 | 1.5677 | н.д. | 7.014%
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 6.2559 | н.д. | 0 | НД | 9.6334 | н.д. | 6.5632 | н.д. | 6.6656 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.44242 | н.д. | 0.44242 | н.д. | 3.094 | н.д. | 3.094 | н.д. | 3.0268 | н.д. | 3.1291 | н.д. | 2.9678 | н.д. | 0.10239 | н.д. | 1.56% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | н.д. | н.д. | 12.793 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 6.2559 | 0 | 12.793 | 0 | 9.6334 | 0 | 6.5632 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44242 | 0 | 0.44242 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | 3.0268 | 0 | 3.1291 | 0 | 2.9678 | 0 | 0.10239 | н.д. | 1.56%
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 17.512 | н.д. | 0 | НД | 16.2878 | н.д. | 15.787 | н.д. | 16.2878 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.24 | н.д. | 6.24 | н.д. | 9.547 | н.д. | 10.0479 | н.д. | 0 | н.д. | 0.50081 | н.д. | 3.172% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | 5.2183 | н.д. | 0 | 0 | 5.2183 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.42034 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.42034 | н.д. | 4.798 | н.д. | 0.42034 | н.д. | >100% | Досрочная реализация объекта, участвующего в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации, запланированного к реализации в 2018 году.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.54419 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54419 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.54419 | н.д. | 0 | н.д. | 0.54419 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | 0.35678 | н.д. | 0 | 0 | 0.35678 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.35678 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | 0.28186 | н.д. | 0 | 0 | 0.28186 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28186 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 23.369 | 0 | 0 | 0 | 22.6889 | 0 | 15.787 | 0 | 17.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 9.547 | 0 | 11.0124 | 0 | 5.4366 | 0 | 1.4653 | н.д. | 9.282%
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 347.3339 | н.д. | 293.4272 | 0 | -9.595e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -9.595e-05 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | н.д. | н.д. | 50.2355 | 0 | 630.4428 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4496 | н.д. | 0 | н.д. | 0.31362 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13598 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 629.9932 | н.д. | 0.4496 | н.д. | >100% | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | н.д. | н.д. | 0.19599 | 0 | 0.026142 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.026142 | н.д. | 0 | н.д. | 0.015668 | н.д. | 0 | н.д. | 0.015668 | н.д. | 0 | н.д. | -0.0051941 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.026142 | н.д. | >100% | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 1.3559 | н.д. | 1.2981 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.31945 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31945 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.31945 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.31945 | н.д. | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | 7.3881 | н.д. | 0 | НД | 7.3881 | н.д. | 5.26 | н.д. | 0.42 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.26 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.42 | н.д. | 6.9681 | н.д. | -4.84 | н.д. | -92.02% | Позднее завершение торгов по ПИР и, как следствие, смещение сроков ТЗП на СМР. Реализации объекта смещена на 2018 год.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 356.078 | 0 | 345.1568 | 0 | 638.1764 | 0 | 5.26 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0.32929 | 0 | 0 | 0 | 0.15164 | 0 | 5.26 | 0 | 0.31426 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 636.9613 | 0 | -4.0448 | н.д. | -76.9%
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 18.7 | н.д. | 18.7 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 18.7 | н.д. | 0 | н.д. | 18.7 | н.д. | -18.7 | н.д. | -100% | Смещение сроков оформления документации по планировке территории и как следствие смещение сроков утверждения ПСД
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | н.д. | н.д. | 6.4381 | НД | 47.4808 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 47.4808 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | 219.1993 | н.д. | 1.7823 | НД | 180.4444 | н.д. | 174.5719 | н.д. | 180.4444 | н.д. | 4.9046 | н.д. | 4.9046 | н.д. | 157.5328 | н.д. | 157.5328 | н.д. | 11.0403 | н.д. | 11.0403 | н.д. | 1.0942 | н.д. | 6.9666 | н.д. | 0 | н.д. | 5.8724 | н.д. | 3.364% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 49.0401 | н.д. | 0.25348 | НД | 7.523 | н.д. | 7.4169 | н.д. | 7.523 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.84979 | н.д. | 0.84979 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.5672 | н.д. | 6.6732 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10604 | н.д. | 1.43% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 16.9019 | н.д. | 0.35169 | НД | 14.3565 | н.д. | 14.357 | н.д. | 14.3565 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 14.357 | н.д. | 14.3565 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.00049022 | н.д. | -0.003415% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 19.5187 | н.д. | 0.38197 | НД | 16.5607 | н.д. | 17.2506 | н.д. | 16.5607 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.2822 | н.д. | 1.2822 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 15.9684 | н.д. | 15.2785 | н.д. | 0 | н.д. | -0.68993 | н.д. | -3.999% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 55.011 | н.д. | 0.63 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.63 | н.д. | 0 | н.д. | 55.011 | н.д. | -0.63 | н.д. | -100% | Несвоевременное исполнение договорных обязательств проектировщиком
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | 29.3644 | н.д. | 1.4089 | НД | 28.0766 | н.д. | 25.9012 | н.д. | 28.0766 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.69899 | н.д. | 0 | н.д. | 1.0151 | н.д. | 25.9012 | н.д. | 26.3625 | н.д. | 0 | н.д. | 2.1754 | н.д. | 8.399% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | 1.3873 | н.д. | 0 | НД | 1.1214 | н.д. | 2.0678 | н.д. | 1.1214 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.0678 | н.д. | 1.1214 | н.д. | 0 | н.д. | -0.94641 | н.д. | -45.77% | Экономия по результатам переутверждения ПСД
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | 19.0637 | н.д. | 0.4033 | НД | 21.1009 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 21.1009 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 1.4635 | н.д. | 0 | НД | 1.3078 | н.д. | 0.309 | н.д. | 0.30939 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.309 | н.д. | 0.30939 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.99844 | н.д. | 0.00039041 | н.д. | 0.1263% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 0.366 | н.д. | 0.105 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.105 | н.д. | 0 | н.д. | 0.366 | н.д. | -0.105 | н.д. | -100% | Длительные сроки проведения ТЗП и как следствие смещение выполнения работ на 2018 год
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.25355 | н.д. | 0.19608 | НД | -8.089e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -8.089e-05 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 0.086102 | н.д. | 0.086102 | н.д. | 0.086102 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.086102 | н.д. | 0.086102 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.9153e-09 | н.д. | 0 | н.д. | 0% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.83428 | н.д. | 0.83428 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.37727 | н.д. | 0.18644 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 12.6584 | н.д. | 0.263 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.263 | н.д. | 0 | н.д. | 12.6584 | н.д. | -0.263 | н.д. | -100% | Неисполнение договорных обязательств проектировщиком
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | н.д. | н.д. | 12.326 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | н.д. | н.д. | 3.3136 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | н.д. | н.д. | 10.1613 | НД | 4.5594 | н.д. | 4.5432 | н.д. | 4.5594 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.5432 | н.д. | 4.5594 | н.д. | 0 | н.д. | 0.016178 | н.д. | 0.3561% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | н.д. | н.д. | 0.92228 | НД | 7.2796 | н.д. | 8.25 | н.д. | 7.2796 | н.д. | 0.75556 | н.д. | 0.75556 | н.д. | 3.6593 | н.д. | 3.6593 | н.д. | 1.1714 | н.д. | 1.1714 | н.д. | 2.6638 | н.д. | 1.6934 | н.д. | 0 | н.д. | -0.97036 | н.д. | -11.76% | Экономия от торгов
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | н.д. | н.д. | 6.822 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 4.236 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.236 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.236 | н.д. | 0 | н.д. | 4.236 | н.д. | >100% | Принятие работ по НИОКР
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | н.д. | н.д. | 0 | НД | 1.493 | н.д. | 1.493 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.493 | н.д. | 0 | н.д. | 1.493 | н.д. | -1.493 | н.д. | -100% | Оборудование для восполнения аварийного запаса не приобреталось
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 357.4041 | 0 | 45.7817 | 0 | 422.3616 | 0 | 275.9448 | 0 | 264.553 | 0 | 5.6602 | 0 | 5.6602 | 0 | 177.99 | 0 | 178.6889 | 0 | 12.2978 | 0 | 13.3129 | 0 | 79.9967 | 0 | 66.891 | 0 | 157.8085 | 0 | -11.3917 | н.д. | -4.128%
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | н.д. | н.д. | 9.7 | н.д. | 17.6968 | н.д. | н.д. | н.д. | 17.6968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.8068 | н.д. | 0 | н.д. | 10.89 | н.д. | 0 | н.д. | 17.6968 | н.д. | >100% | Принятие работ по НИОКР
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | >100 %
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0.3057 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3057 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3057 | н.д. | >100% | Внеплановое проведение работ по предписаниям надзорных органов
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | н.д. | >100 %

## пр13-Р4 кв
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта
[5 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически кап.вложений (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.
[5 empty] | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 2886.897 | 108.0384 | 1729.1881 | 851.2739 | 198.3965 | 3637.0338 | 129.4184 | 1781.3304 | 1403.4034 | 322.8816 | 750.1368 | 21.38 | 52.1423 | 552.1295 | 124.4851 | 3330.1317 | 129.0923 | 1638.1707 | 1139.9651 | 422.9036
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1952.6158 | 45.22 | 1244.6421 | 536.7113 | 126.0423 | 2803.7754 | 86.8019 | 1319.1013 | 1170.9317 | 226.9405 | 851.1596 | 41.5819 | 74.4592 | 634.2204 | 100.8982 | 2382.7419 | 83.1176 | 991.7907 | 1078.7876 | 229.046
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 495.8751 | 31.3701 | 248.5267 | 161.7411 | 54.2373 | 436.6579 | 23.0423 | 239.5126 | 94.7758 | 79.3272 | -59.2172 | -8.3278 | -9.0141 | -66.9653 | 25.0899 | 566.1192 | 31.3411 | 416.8298 | 8.4535 | 109.4947
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 11.5769 | 11.5769 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 1 | 0 | 0 | 0.071536 | -10.5054 | -10.5769 | 0 | 0 | 0.071536 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 82.0444 | 0.7616 | 35.1797 | 38.7536 | 7.3494 | 69.2677 | 0.42 | 24.4509 | 38.7536 | 5.6432 | -12.7767 | -0.3416 | -10.7289 | -1.7764e-15 | -1.7062 | 63.4804 | 0.80305 | 38.3648 | 17.6243 | 6.6883
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 344.7848 | 19.1098 | 200.8395 | 114.0679 | 10.7675 | 326.2612 | 18.1542 | 198.2656 | 98.9423 | 10.8992 | -18.5235 | -0.95562 | -2.5739 | -15.1256 | 0.13167 | 317.7187 | 13.8305 | 191.1854 | 35.0997 | 77.603
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 423.9077 | 16.4105 | 169.0701 | 188.2143 | 50.2128 | 427.644 | 25.1105 | 121.6618 | 219.1979 | 61.6738 | 3.7362 | 8.7 | -47.4084 | 30.9836 | 11.4609 | 369.1037 | 32.7699 | 179.1407 | 110.805 | 46.3881
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 170.0679 | 13.8386 | 93.207 | 37.088 | 25.9343 | 209.7282 | 23.8605 | 54.9157 | 89.6491 | 41.3028 | 39.6603 | 10.0219 | -38.2913 | 52.5611 | 15.3685 | 223.0385 | 24.5869 | 121.2809 | 46.7949 | 30.3758
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 156.8885 | 13.5034 | 91.1444 | 28.461 | 23.7797 | 194.509 | 23.3774 | 53.4944 | 79.6666 | 37.9706 | 37.6205 | 9.874 | -37.65 | 51.2056 | 14.1909 | 194.0105 | 23.5229 | 116.5828 | 28.785 | 25.1198
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 56.6335 | 9.656 | 35.6609 | 3.4655 | 7.8511 | 119.0211 | 17.3576 | 18.584 | 57.735 | 25.3445 | 62.3876 | 7.7015 | -17.077 | 54.2695 | 17.4935 | 109.2255 | 17.298 | 69.23 | 9.7672 | 12.9303
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 56.6335 | 9.656 | 35.6609 | 3.4655 | 7.8511 | 119.0211 | 17.3576 | 18.584 | 57.735 | 25.3445 | 62.3876 | 7.7015 | -17.077 | 54.2695 | 17.4935 | 109.2255 | 17.298 | 69.23 | 9.7672 | 12.9303
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 9.7331 | 1.1114 | 4.9929 | 2.8263 | 0.80256 | 9.0054 | 2.6506 | 0.90835 | 3.0848 | 2.3617 | -0.72774 | 1.5392 | -4.0845 | 0.25853 | 1.5591 | 18.9223 | 3.6609 | 8.4197 | 4.8561 | 1.9857
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 9.7331 | 1.1114 | 4.9929 | 2.8263 | 0.80256 | 9.0054 | 2.6506 | 0.90835 | 3.0848 | 2.3617 | -0.72774 | 1.5392 | -4.0845 | 0.25853 | 1.5591 | 18.9223 | 3.6609 | 8.4197 | 4.8561 | 1.9857
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 4.6872 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.6872 | 4.0208 | 0 | 0 | 0 | 4.0208 | -0.66646 | 0 | 0 | 0 | -0.66646 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 3.5893
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045097 | 0.045097 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 0.062832 | 1.3731 | 0.044532 | 0.16977
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0.046476 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046476 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 5.2455 | 0.34487 | 4.4202 | н.д. | 0.48039 | 5.3694 | 0.34487 | 4.4202 | 0 | 0.60435 | 0.12397 | 0 | 0 | 0 | 0.12397 | 8.4543 | 0.29226 | 7.7627 | 0 | 0.3993
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13572 | 0.13572 | 0 | 0 | 0 | 0.13572 | 0.13572 | 0 | 0 | 0 | 0.11501 | 0.11501 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 24.9143 | н.д. | 16.984 | 3.454 | 4.4763 | 4.027 | 0 | 2.4328 | 0.04935 | 1.5449 | -20.8873 | 0 | -14.5512 | -3.4046 | -2.9314 | 19.0522 | 0 | 14.4423 | 2.8853 | 1.7245
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 13.8087 | н.д. | 9.7538 | 3.361 | 0.69396 | 13.8087 | 0 | 9.7538 | 3.361 | 0.69396 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 7.7716e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0.17757 | 0.067488 | 0.11008 | н.д. | н.д. | 0.17757 | 0.067488 | 0 | 0.048984 | 0.061096 | 0 | -1.3878e-17 | -0.11008 | 0.048984 | 0.061096 | 0.23695 | 0.067488 | 0.16947 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | 0.067795 | н.д. | 0.025914 | н.д. | 0.041881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067795 | 0 | -0.025914 | 0 | -0.041881 | 0.076332 | 0 | 0.076332 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.054623 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0.054623 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 1.5974 | н.д. | 1.5857 | н.д. | 0.01168 | 1.5974 | 0 | 1.5857 | 0 | 0.01168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7347e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 4.4697 | 0.48681 | 3.035 | 0.42183 | 0.52602 | 4.4697 | 0.48681 | 3.035 | 0.42183 | 0.52602 | 0 | 5.5511e-17 | 4.4409e-16 | 0 | -9.992e-16 | 4.4697 | 0.48681 | 3.035 | 0.42183 | 0.52602
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59661 | 0.59661 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 4.4192 | 0.52454 | 1.7184 | 0.62088 | 1.5554 | 3.2848 | 0.52454 | 1.7184 | 0.62088 | 0.42099 | -1.1344 | 0 | 2.2204e-16 | 1.1102e-16 | -1.1344 | 3.3922 | 0 | 1.9957 | 0.76537 | 0.63112
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 3.9829 | 0.21361 | 3.6507 | 0.09461 | 0.024046 | 3.9829 | 0.21361 | 3.6507 | 0.09461 | 0.024046 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.75952 | н.д. | 0.1116 | 0.5209 | 0.12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75952 | 0 | -0.1116 | -0.5209 | -0.12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 2.048 | 0.17608 | н.д. | 1.8269 | 0.045031 | 2.6028 | 0.17608 | 0.39858 | 1.8269 | 0.20124 | 0.55479 | 0 | 0.39858 | 0 | 0.15621 | 1.6222 | 0 | 1.0631 | 0.21664 | 0.34245
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.44979 | 0.3282 | 0 | 0 | 0.12159 | 0.44979 | 0.3282 | 0 | 0 | 0.12159 | 5.8941 | 0.3282 | 3.1887 | 1.9486 | 0.42856
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 1.4313 | 0.064388 | 0.34681 | 0.99566 | 0.024476 | 1.4313 | 0.064388 | 0.34681 | 0.99566 | 0.024476 | 2.2204e-16 | 0 | -5.5511e-17 | 1.1102e-16 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 1.6547 | 0.053404 | 0.93216 | 0.63585 | 0.033294 | 1.6547 | 0.053404 | 0.93216 | 0.63585 | 0.033294 | 0 | -6.9389e-18 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 3.0214 | 0.19701 | 1.1914 | 1.494 | 0.13895 | 3.0214 | 0.19701 | 1.1914 | 1.494 | 0.13895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 18.1901 | 0.60777 | 6.6248 | 8.7437 | 2.2139 | 15.2996 | 0.60777 | 4.286 | 8.7437 | 1.6622 | -2.8906 | 0 | -2.3389 | 0 | -0.55169 | 15.7359 | 0.51506 | 5.6143 | 7.4099 | 2.1967
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.93305 | 0 | 0.25062 | 0.5541 | 0.12833 | 0.93305 | 0 | 0.25062 | 0.5541 | 0.12833 | 0.87805 | 0 | 0.21239 | 0.46958 | 0.19608
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11472 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 90.5219 | 2.736 | 50.4906 | 22.1693 | 15.126 | 66.4825 | 3.3692 | 34.0021 | 18.8468 | 10.2643 | -24.0394 | 0.63326 | -16.4885 | -3.3225 | -4.8617 | 65.8626 | 2.564 | 38.9331 | 14.1617 | 10.2038
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 13.1794 | 0.33518 | 2.0626 | 8.6269 | 2.1546 | 15.2192 | 0.48314 | 1.4213 | 9.9825 | 3.3322 | 2.0398 | 0.14796 | -0.6413 | 1.3555 | 1.1776 | 29.0281 | 1.064 | 4.6981 | 18.0099 | 5.256
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 0.097822 | 0.097822 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.097822 | 0.097822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1891 | 0.0829 | 1.3713 | 3.9776 | 0.75723
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0.33655 | 0.0079938 | 0.27201 | 0.015463 | 0.041081 | 0.27685 | 0.0079938 | 0.23142 | 0 | 0.03744 | -0.059693 | 0 | -0.040589 | -0.015463 | -0.0036412 | 0.28814 | 0.0067744 | 0.23051 | 0.013104 | 0.037742
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | 2.9805 | 0.086159 | 1.1578 | 1.282 | 0.45453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9805 | -0.086159 | -1.1578 | -1.282 | -0.45453 | 1.2711 | 0.086886 | 0.039743 | 0.98652 | 0.15793
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 2.7818 | н.д. | 0.16887 | 2.4549 | 0.15805 | 2.7818 | 0 | 0.16887 | 2.4549 | 0.15805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0.081411 | 0.17259 | 1.6434 | 0.14956
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.078509 | 2.7917 | 0.084936 | 0.18002 | 1.7146 | 0.8122 | 2.7132 | 0.084936 | 0.18002 | 1.7146 | 0.73369 | 2.4659 | 0.07198 | 0.15256 | 1.453 | 0.78839
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 4.8578 | 0.06231 | 0.20647 | 3.5685 | 1.0205 | 4.8578 | 0.06231 | 0.20647 | 3.5685 | 1.0205 | -3.2e-09 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | -3.2e-09 | 4.2449 | 0.052805 | 0.17498 | 3.0242 | 0.99296
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9284 | 0.14919 | 0.63454 | 2.2351 | 0.9096 | 3.9284 | 0.14919 | 0.63454 | 2.2351 | 0.9096 | 5.8743 | 0.30875 | 1.2175 | 3.2121 | 1.136
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0.1725 | 0.50477 | 1.508 | 0.45275
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6797 | 0.1725 | 0.58801 | 1.4437 | 0.47547
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.82516 | н.д. | 0.066191 | 0.60608 | 0.15289 | 0.078731 | 0 | 0 | 0 | 0.078731 | -0.74643 | 0 | -0.066191 | -0.60608 | -0.074159 | 0.1867 | 0 | 0.02502 | 0.09 | 0.07168
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0.52837 | 0.05337 | 0.0611 | 0.32996 | 0.083944 | 0.19413 | 0.05337 | 0 | 0.00944 | 0.13132 | -0.33424 | -6.9389e-18 | -0.0611 | -0.32052 | 0.04738 | 0.45397 | 0 | 0.084266 | 0.29964 | 0.070062
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018155 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | 0 | 0.026563 | 0.045098 | 0
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0.67463 | 0.027524 | 0.13014 | 0.37003 | 0.14694 | 0.19374 | 0.027524 | 0 | 0 | 0.16622 | -0.48089 | 0 | -0.13014 | -0.37003 | 0.019277 | 0.61761 | 0.027524 | 0.11029 | 0.31358 | 0.16622
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 13.1794 | 0.33518 | 2.0626 | 8.6269 | 2.1546 | 15.2192 | 0.48314 | 1.4213 | 9.9825 | 3.3322 | 2.0398 | 0.14796 | -0.6413 | 1.3555 | 1.1776 | 29.0281 | 1.064 | 4.6981 | 18.0099 | 5.256
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 140.6369 | 1.5719 | 42.2821 | 80.2051 | 16.5779 | 115.1052 | 0 | 42.1597 | 58.5301 | 14.4154 | -25.5317 | -1.5719 | -0.12241 | -21.6749 | -2.1625 | 72.6828 | 7.5881 | 18.7314 | 39.3142 | 7.0491
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 39.4783 | 0 | 6.3526 | 28.5587 | 4.5669 | 43.2168 | 0 | 9.4901 | 28.5587 | 5.168 | 3.7386 | 0 | 3.1375 | -4.4409e-16 | 0.60103 | 41.014 | 7.5881 | 7.4673 | 21.265 | 4.6936
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 26.5112 | н.д. | 4.5745 | 19.7602 | 2.1765 | 30.472 | 0 | 7.712 | 19.7602 | 2.9998 | 3.9608 | 0 | 3.1375 | 0 | 0.82331 | 24.6248 | 0 | 5.5471 | 16.2816 | 2.796
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 1.2454 | н.д. | н.д. | 1.1756 | 0.069823 | 1.2454 | 0 | 0 | 1.1756 | 0.069823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0.12699 | 0 | 0.053972 | 0.070988 | 0.0020323
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.043161 | 0 | 0 | 0 | 0.043161 | 0.043161 | 0 | 0 | 0 | 0.043161 | 0.28236 | 0 | 0.043161 | 0.2392 | 0
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 7.9292 | н.д. | 1.2607 | 5.2094 | 1.4592 | 7.4916 | 0 | 1.2607 | 5.2094 | 1.0216 | -0.43768 | 0 | 0 | 0 | -0.43768 | 6.8649 | 0 | 1.0683 | 4.4147 | 1.3819
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5881 | 7.5881 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 3.4076 | н.д. | 0.51744 | 2.4136 | 0.47657 | 3.4076 | 0 | 0.51744 | 2.4136 | 0.47657 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 39.0934 | 0 | 6.3526 | 28.5587 | 4.1821 | 42.7067 | 0 | 9.4901 | 28.5587 | 4.6579 | 3.6133 | 0 | 3.1375 | -4.4409e-16 | 0.47574 | 39.4871 | 7.5881 | 6.7126 | 21.0065 | 4.1799
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0.38481 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38481 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 1.5269 | 0 | 0.75471 | 0.25847 | 0.51368
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 1.5269 | 0 | 0.75471 | 0.25847 | 0.51368
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 51.6041 | 0 | 31.5596 | 14.7119 | 5.3325 | 57.2882 | 0 | 32.6696 | 17.5709 | 7.0478 | 5.6841 | 0 | 1.1099 | 2.859 | 1.7152 | 13.743 | 0 | 7.9395 | 4.3678 | 1.4356
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.41182 | н.д. | 0.41182 | н.д. | н.д. | 0.35086 | 0 | 0 | 0.1483 | 0.20256 | -0.060966 | 0 | -0.41182 | 0.1483 | 0.20256 | 1.759 | 0 | 1.5999 | 0 | 0.15916
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 1.1534 | н.д. | 1.1534 | н.д. | н.д. | 1.1534 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.0485 | 0 | 1.5217 | 2.7107 | 0.81605 | 5.0485 | 0 | 1.5217 | 2.7107 | 0.81605 | 9.6286 | 0 | 6.1227 | 2.2816 | 1.2243
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3554 | 0 | 0.217 | 2.0862 | 0.052202
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 24.3839 | н.д. | 12.9117 | 8.4215 | 3.0507 | 25.0805 | 0 | 12.9117 | 8.4215 | 3.7473 | 0.69662 | 0 | 0 | 0 | 0.69662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 24.1315 | н.д. | 15.801 | 6.2904 | 2.0401 | 24.1315 | 0 | 15.801 | 6.2904 | 2.0401 | 3.5527e-15 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.1842 | н.д. | 1.1842 | н.д. | н.д. | 1.1842 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.097546 | н.д. | 0.097546 | н.д. | н.д. | 0.097546 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 0.24174 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24174 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 51.6041 | 0 | 31.5596 | 14.7119 | 5.3325 | 57.2882 | 0 | 32.6696 | 17.5709 | 7.0478 | 5.6841 | 0 | 1.1099 | 2.859 | 1.7152 | 13.743 | 0 | 7.9395 | 4.3678 | 1.4356
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 49.5546 | 1.5719 | 4.3698 | 36.9344 | 6.6784 | 14.6002 | 0 | 0 | 12.4005 | 2.1997 | -34.9544 | -1.5719 | -4.3698 | -24.5339 | -4.4787 | 17.9258 | 0 | 3.3245 | 13.6814 | 0.91989
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 16.807 | н.д. | 3.6448 | 11.7709 | 1.3913 | 13.3315 | 0 | 0 | 11.8484 | 1.4831 | -3.4755 | 0 | -3.6448 | 0.077499 | 0.091812 | 12.217 | 0 | 2.1022 | 9.2723 | 0.84255
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 12.606 | 1.5404 | н.д. | 8.1128 | 2.9529 | 1.2687 | 0 | 0 | 0.55213 | 0.7166 | -11.3373 | -1.5404 | 0 | -7.5606 | -2.2363 | 5.7088 | 0 | 1.2223 | 4.4091 | 0.077338
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 20.1416 | 0.03153 | 0.72504 | 17.0508 | 2.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1416 | -0.03153 | -0.72504 | -17.0508 | -2.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 49.5546 | 1.5719 | 4.3698 | 36.9344 | 6.6784 | 14.6002 | 0 | 0 | 12.4005 | 2.1997 | -34.9544 | -1.5719 | -4.3698 | -24.5339 | -4.4787 | 17.9258 | 0 | 3.3245 | 13.6814 | 0.91989
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 1 | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027557 | 0 | 0 | 0 | 0.027557 | 0.027557 | 0 | 0 | 0 | 0.027557 | 0.027557 | 0 | 0 | 0 | 0.027557
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 21.2828 | н.д. | 9.5206 | 10.2849 | 1.4773 | 21.2828 | 0 | 9.5206 | 10.2849 | 1.4773 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 6.6613e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 57.8493 | н.д. | 23.6794 | 28.4544 | 5.7154 | 45.5926 | 0 | 14.1739 | 28.4544 | 2.9643 | -12.2566 | 0 | -9.5055 | 0 | -2.7511 | 59.2259 | 0.38305 | 36.6408 | 16.2945 | 5.9076
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0.15676 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15676 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08692 | 0 | 0 | 0 | 0.08692 | 0.08692 | 0 | 0 | 0 | 0.08692 | 0.80957 | 0 | 0.16656 | 0.54098 | 0.10203
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 79.2888 | 0 | 33.2 | 38.7394 | 7.3494 | 67.1467 | 0 | 23.6945 | 38.7394 | 4.7128 | -12.1422 | 0 | -9.5055 | -1.7764e-15 | -2.6366 | 60.063 | 0.38305 | 36.8073 | 16.8355 | 6.0372
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.62158 | 0 | 0.51091 | 0 | 0.11068 | 0.62158 | 0 | 0.51091 | 0 | 0.11068 | 1.3042 | 0 | 1.099 | 0 | 0.2052
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12665 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0.10733 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.57148 | 0 | 0.50287 | 0 | 0.068616
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.099422 | 0 | 0 | 0 | 0.099422 | 0.099422 | 0 | 0 | 0 | 0.099422 | 0.26491 | 0 | 0.19629 | 0 | 0.068616
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29051 | 0.12334 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.29051 | 0.12334 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.67712 | 0.10453 | 0.52295 | 0 | 0.049642
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0.72084 | н.д. | 0.38099 | н.д. | 0.33985 | 0.72084 | 0 | 0.38099 | 0 | 0.33985 | 5e-07 | 0 | 0 | 0 | 5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0.1967
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049997 | 0 | 0 | 0.049997 | 0 | 0.049997 | 0 | 0 | 0.049997 | 0 | 0.04237 | 0 | 0 | 0.04237 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 5.35 | н.д. | н.д. | 5.35 | н.д. | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 2.8029 | н.д. | н.д. | 2.8 | 0.00285 | 2.8028 | 0 | 0 | 2.8 | 0.00285 | -4.8e-09 | 0 | 0 | 0 | -4.8e-09 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 3.8828 | н.д. | н.д. | 3.88 | 0.00285 | 3.8828 | 0 | 0 | 3.88 | 0.00285 | 3.8e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.8e-09 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 2.0528 | н.д. | н.д. | 2.05 | 0.00285 | 2.0528 | 0 | 0 | 2.05 | 0.00285 | 7e-10 | 0 | 0 | 0 | 7e-10 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 2.2829 | н.д. | н.д. | 2.28 | 0.00285 | 2.2827 | 0 | 0 | 2.28 | 0.00275 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0.00275
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0.945 | н.д. | н.д. | 0.945 | н.д. | 0.945 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99885 | 0 | 0 | 0.996 | 0.00285
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 2.618 | н.д. | н.д. | 2.618 | н.д. | 2.6661 | 0 | 0 | 2.618 | 0.0481 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 1.2312 | 0 | 0 | 1.1831 | 0.0481
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0.681 | н.д. | н.д. | 0.681 | н.д. | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0.57712 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | 0.49501 | н.д. | н.д. | 0.49501 | н.д. | 0.49501 | 0 | 0 | 0.49501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4195 | 0 | 0 | 0.4195 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | 0.92252 | н.д. | н.д. | 0.92252 | н.д. | 0.92252 | 0 | 0 | 0.92252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78179 | 0 | 0 | 0.78179 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | 3.172 | н.д. | н.д. | 3.172 | н.д. | 3.172 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 2.6881 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | 1.336 | н.д. | н.д. | 1.336 | н.д. | 1.336 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 1.1322 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0.0402 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 2.3 | н.д. | н.д. | 2.3 | н.д. | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0.7984 | н.д. | н.д. | 0.7984 | н.д. | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 2.118
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9141 | 0 | 0.38099 | 32.1819 | 0.35125 | 34.6639 | 0.24999 | 0.89189 | 32.2793 | 1.2428 | 1.7498 | 0.24999 | 0.51091 | 0.097433 | 0.89151 | 13.3193 | 0.21185 | 2.3211 | 7.8604 | 2.926
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 905.2385 | 33.5158 | 458.9952 | 386.4603 | 26.2673 | 807.2365 | 12.4812 | 401.5353 | 334.0247 | 59.1954 | -98.002 | -21.0347 | -57.4598 | -52.4356 | 32.9281 | 498.72 | 10.912 | 164.9422 | 262.0853 | 60.7804
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 767.2919 | 13.1333 | 409.2612 | 323.4947 | 21.4028 | 734.4437 | 11.1835 | 360.8416 | 305.3811 | 57.0375 | -32.8482 | -1.9498 | -48.4195 | -18.1136 | 35.6347 | 440.7532 | 8.5213 | 139.9232 | 241.8924 | 50.4163
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 118.2619 | 6.3869 | 82.5379 | 15.5386 | 13.7985 | 98.8324 | 8.0583 | 41.2396 | 2.7789 | 46.7555 | -19.4295 | 1.6714 | -41.2983 | -12.7597 | 32.957 | 104.0951 | 6.4706 | 51.9435 | 4.0361 | 41.6449
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 78.0435 | 2.7711 | 55.5489 | 11.6872 | 8.0363 | 83.5977 | 6.3819 | 35.0329 | 0.67305 | 41.5098 | 5.5542 | 3.6108 | -20.516 | -11.0142 | 33.4735 | 84.8784 | 5.0182 | 42.0947 | 1.7994 | 35.9661
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 78.0435 | 2.7711 | 55.5489 | 11.6872 | 8.0363 | 83.5977 | 6.3819 | 35.0329 | 0.67305 | 41.5098 | 5.5542 | 3.6108 | -20.516 | -11.0142 | 33.4735 | 84.8784 | 5.0182 | 42.0947 | 1.7994 | 35.9661
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 19.0094 | 1.1787 | 11.5974 | 3.1125 | 3.1208 | 13.6952 | 1.1819 | 5.816 | 1.7183 | 4.9791 | -5.3141 | 0.0031837 | -5.7814 | -1.3942 | 1.8583 | 15.8715 | 1.048 | 7.1069 | 2.2073 | 5.5093
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 19.0094 | 1.1787 | 11.5974 | 3.1125 | 3.1208 | 13.6952 | 1.1819 | 5.816 | 1.7183 | 4.9791 | -5.3141 | 0.0031837 | -5.7814 | -1.3942 | 1.8583 | 15.8715 | 1.048 | 7.1069 | 2.2073 | 5.5093
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0.075315 | н.д. | 0.075315 | н.д. | н.д. | 0.021875 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | -0.05344 | 0 | -0.05344 | 0 | 0 | 0.00043015 | 0 | 0 | 0 | 0.00043015
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 2.4944 | 0.2532 | 1.523 | 0.47036 | 0.24781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4944 | -0.2532 | -1.523 | -0.47036 | -0.24781 | 0.00015103 | 0 | 0 | 0 | 0.00015103
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.80357 | 0.047665 | 0.6268 | 0.027025 | 0.10208 | 0.38243 | 0.080359 | 0.20628 | 0 | 0.095791 | -0.42114 | 0.032693 | -0.42052 | -0.027025 | -0.0062876 | 0.61495 | 0.068101 | 0.5116 | 0.029373 | 0.0058791
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.406 | 0.406 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40555 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | -0.00045135 | -0.00045135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | 0.11413 | 0.071362 | 0.034649 | 0.0014939 | 0.0066258 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | -0.11171 | -0.071362 | -0.034649 | -0.0014939 | -0.0042062 | 0.057824 | 0.050086 | 0.0060668 | 0 | 0.0016711
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | 0.045217 | 0.045217 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19932 | 0 | 0.13607 | 0 | 0.06325 | 0.1541 | -0.045217 | 0.13607 | 0 | 0.06325 | 0.54908 | 0.094776 | 0.45148 | 0 | 0.0028204
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 1.137 | 0.12514 | 0.66629 | 0.24002 | 0.10553 | 0.41942 | 0.008642 | 0.023181 | 0.3876 | 0 | -0.71755 | -0.1165 | -0.64311 | 0.14758 | -0.10553 | 0.008642 | 0.008642 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | 3.2227 | 0.21114 | 2.5886 | н.д. | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2227 | -0.21114 | -2.5886 | 0 | -0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | 0.037995 | 0.037995 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037995 | -0.037995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0033252 | 0 | 0.0033252 | 0 | 0 | 0.0033252 | 0 | 0.0033252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 1.5073 | 0.070251 | 1.22 | н.д. | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5073 | -0.070251 | -1.22 | 0 | -0.217 | 0.77927 | 0.10673 | 0.66351 | 0 | 0.0090221
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | 7.686 | 0.45844 | 6.1365 | н.д. | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.686 | -0.45844 | -6.1365 | 0 | -1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | 0.4991 | 0.4991 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4991 | -0.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16934 | 0 | 0.16934 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 3.1091 | 0.14039 | 2.5204 | н.д. | 0.44831 | 0.10511 | 0 | 0 | 0 | 0.10511 | -3.004 | -0.14039 | -2.5204 | 0 | -0.34319 | 1.1655 | 0.076057 | 0.93987 | 0 | 0.14954
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | 0.071225 | 0.071225 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071225 | -0.071225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 21.209 | 2.4371 | 15.3916 | 0.7389 | 2.6415 | 1.5395 | 0.49455 | 0.39074 | 0.3876 | 0.26658 | -19.6696 | -1.9426 | -15.0008 | -0.3513 | -2.3749 | 3.3452 | 0.40439 | 2.7419 | 0.029373 | 0.16951
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 649.03 | 6.7464 | 326.7233 | 307.9561 | 7.6043 | 635.6114 | 3.1252 | 319.602 | 302.6022 | 10.2819 | -13.4187 | -3.6212 | -7.1213 | -5.3539 | 2.6777 | 336.6581 | 2.0507 | 87.9797 | 237.8563 | 8.7714
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 624.8331 | н.д. | 319.7294 | 299.0049 | 6.0988 | 624.8331 | 0.54166 | 317.488 | 299.0049 | 7.7985 | 3e-06 | 0.54166 | -2.2414 | 0 | 1.6998 | 324.9789 | 0 | 81.1765 | 236.2877 | 7.5147
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | 3.43 | 3.43 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.43 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 3.8872 | 2.3778 | н.д. | 1.2322 | 0.27723 | 2.5712 | 2.2456 | 0 | 0 | 0.3256 | -1.316 | -0.13219 | 0 | -1.2322 | 0.048371 | 5.9691 | 1.9107 | 3.5568 | 0 | 0.50163
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 0.37733 | н.д. | н.д. | 0.091903 | 0.28543 | 0.28543 | 0 | 0 | 0 | 0.28543 | -0.091903 | 0 | 0 | -0.091903 | 0 | 0.27429 | 0 | 0.19912 | 0 | 0.075164
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | 0.86522 | н.д. | 0.74678 | 0.11844 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86522 | 0 | -0.74678 | -0.11844 | 0 | 0.064761 | 0.064761 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0.069067 | 0 | 0.069067 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 3.7311 | 0.1306 | 2.079 | 1.2484 | 0.27315 | 0.11039 | 0 | 0 | 0 | 0.11039 | -3.6208 | -0.1306 | -2.079 | -1.2484 | -0.16275 | 2.6415 | 0 | 2.4848 | 0 | 0.1567
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | 0.081523 | н.д. | 0.067316 | н.д. | 0.014207 | 0.076151 | 0 | 0 | 0.060888 | 0.015263 | -0.0053725 | 0 | -0.067316 | 0.060888 | 0.001056 | 0.069087 | 0 | 0.057048 | 0 | 0.01204
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | 0.23826 | н.д. | н.д. | 0.23826 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23826 | 0 | 0 | -0.23826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.081571 | 0 | 0.013057 | 0.01345 | 0.055064 | 0.081571 | 0 | 0.013057 | 0.01345 | 0.055064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 2.8892 | н.д. | 0.73508 | 2.1542 | н.д. | 1.9089 | 0 | 1.58 | 0 | 0.32889 | -0.98033 | 0 | 0.84494 | -2.1542 | 0.32889 | 1.6771 | 0 | 0.097443 | 1.339 | 0.24063
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | 1.8018 | 0.13522 | 0.56203 | 1.0457 | 0.058893 | 0.076418 | 0.076418 | 0 | 0 | 0 | -1.7254 | -0.058806 | -0.56203 | -1.0457 | -0.058893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | 0.041107 | 0.041107 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041107 | -0.041107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | 0.21106 | н.д. | 0.071818 | 0.10738 | 0.03186 | 0.11753 | 0 | 0 | 0.099 | 0.018528 | -0.09353 | 0 | -0.071818 | -0.00838 | -0.013332 | 0.10303 | 0 | 0.10303 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | 0.20603 | 0.20603 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20603 | -0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0.09293 | 0 | 0.011574 | 0.081356 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | 0.19087 | н.д. | 0.19087 | н.д. | н.д. | 0.48779 | 0 | 0.3345 | 0 | 0.15329 | 0.29691 | 0 | 0.14363 | 0 | 0.15329 | 0.16176 | 0 | 0 | 0 | 0.16176
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010551 | 0.010551 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032011 | 0 | 0.0046844 | 0 | 0.027327 | 0.032011 | 0 | 0.0046844 | 0 | 0.027327 | 0.03737 | 0 | 0.0041867 | 0 | 0.033183
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031723 | 0.031723 | 0 | 0 | 0 | 0.031723 | 0.031723 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050664 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089477 | 0.0089477 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.077128 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.040284 | 0.077128 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.040284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.051668 | 0.051668 | 0 | 0 | 0 | 0.051668 | 0.051668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0.26753 | 0.015848 | 0.21628 | н.д. | 0.035395 | 0.29575 | 0.080674 | 0.1449 | 0 | 0.070177 | 0.028222 | 0.064825 | -0.071386 | 0 | 0.034783 | 0.26719 | 0.008965 | 0.18868 | 0 | 0.06955
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 1.8351 | н.д. | 0.3966 | 1.4385 | н.д. | 1.7778 | 0 | 0 | 0.772 | 1.0058 | -0.05728 | 0 | -0.3966 | -0.66651 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | 0.70346 | 0.077943 | 0.36669 | 0.15815 | 0.10068 | 0.34601 | 0 | 0 | 0.34046 | 0.0055467 | -0.35745 | -0.077943 | -0.36669 | 0.18231 | -0.095131 | 0.0086393 | 0 | 0.0083897 | 0 | 0.00024962
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.4448 | н.д. | н.д. | 0.4448 | н.д. | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.5152 | 0 | 0 | 0.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 2.9952 | 0.33186 | 1.5613 | 0.67336 | 0.42867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9952 | -0.33186 | -1.5613 | -0.67336 | -0.42867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.017875 | 0 | 0.016685 | 0 | 0.0011902
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18085 | 0 | 0 | 0.17498 | 0.0058653 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.17498 | 0.0058653 | 0.15917 | 0 | 0.0062828 | 0.14829 | 0.0045999
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 649.03 | 6.7464 | 326.7233 | 307.9561 | 7.6043 | 635.6114 | 3.1252 | 319.602 | 302.6022 | 10.2819 | -13.4187 | -3.6212 | -7.1213 | -5.3539 | 2.6777 | 336.6581 | 2.0507 | 87.9797 | 237.8563 | 8.7714
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 98.2231 | 7.3156 | 47.8643 | 38.5882 | 4.455 | 48.9838 | 1.1535 | 39.3341 | 6.9211 | 1.575 | -49.2394 | -6.1621 | -8.5302 | -31.6671 | -2.88 | 44.2424 | 2.1366 | 22.6423 | 12.965 | 6.4984
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 56.9884 | 1.0311 | 32.5198 | 20.8716 | 2.5659 | 32.58 | 0.24944 | 25.8299 | 5.4211 | 1.0796 | -24.4084 | -0.78167 | -6.6899 | -15.4505 | -1.4863 | 26.7928 | 1.306 | 19.1287 | 2.1395 | 4.2185
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 23.8025 | н.д. | 23.8025 | н.д. | н.д. | 23.7875 | 0.031532 | 21.0476 | 2.6564 | 0.052 | -0.015036 | 0.031532 | -2.755 | 2.6564 | 0.052 | 0.083532 | 0 | 0 | 0 | 0.083532
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.306 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | 3.0463 | н.д. | 3.0463 | н.д. | н.д. | 3.0463 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | 1.726 | н.д. | 1.726 | н.д. | н.д. | 1.726 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | 2.1017 | н.д. | 0.17951 | 1.5676 | 0.35452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1017 | 0 | -0.17951 | -1.5676 | -0.35452 | 1.6063 | 0 | 1.3769 | 0 | 0.2294
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 30.6766 | 0 | 28.7544 | 1.5676 | 0.35452 | 28.5599 | 0.031532 | 25.8199 | 2.6564 | 0.052 | -2.1167 | 0.031532 | -2.9345 | 1.0888 | -0.30252 | 2.9958 | 1.306 | 1.3769 | 0 | 0.31294
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | 0.57378 | 0.072637 | 0.0035683 | 0.49758 | н.д. | 0.57378 | 0.072637 | 0.0035683 | 0.49758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | 0.58309 | 0.072637 | 0.0035683 | 0.49758 | 0.0093031 | 0.58309 | 0.072637 | 0.0035683 | 0.49758 | 0.0093031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | 0.43093 | н.д. | н.д. | 0.43093 | н.д. | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | 1.1022 | 0.072637 | 0.0028178 | 0.99009 | 0.036657 | 1.1022 | 0.072637 | 0.0028178 | 0.99009 | 0.036657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | 3.8649 | 0.083289 | 1.9396 | 1.6524 | 0.18951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8649 | -0.083289 | -1.9396 | -1.6524 | -0.18951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | 0.49176 | 0.028289 | 0.11115 | 0.2296 | 0.12272 | 0.040667 | 0 | 0 | 0 | 0.040667 | -0.45109 | -0.028289 | -0.11115 | -0.2296 | -0.082049 | 0.35482 | 0 | 0.04708 | 0.24576 | 0.06198
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | 0.039085 | 0.039085 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.040282 | 0 | 0 | 0 | 0.040282 | 0.001197 | -0.039085 | 0 | 0 | 0.040282 | 0.4308 | 0 | 0.42569 | 0 | 0.0051064
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 2.9362 | 0 | 1.0425 | 1.8938 | 0
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | 19.2262 | 0.66254 | 1.7046 | 15.0058 | 1.8532 | 0.90072 | 0 | 0 | 0 | 0.90072 | -18.3254 | -0.66254 | -1.7046 | -15.0058 | -0.9525 | 20.0751 | 0 | 16.2366 | 0 | 3.8385
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 26.3119 | 1.0311 | 3.7654 | 19.304 | 2.2114 | 4.0202 | 0.21791 | 0.0099545 | 2.7647 | 1.0276 | -22.2917 | -0.81321 | -3.7554 | -16.5393 | -1.1838 | 23.797 | 0 | 17.7518 | 2.1395 | 3.9056
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.685 | 5.5641 | 10.0778 | 0 | 0.043164 | 15.9088 | 0.90406 | 13.5043 | 1.5 | 0.00048314 | 0.22378 | -4.66 | 3.4265 | 1.5 | -0.042681 | 5.0741 | 0.83062 | 3.337 | 0.8975 | 0.0090219
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 3.419 | 3.419 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.42785 | 0.42785 | 0 | 0 | 0 | -2.9911 | -2.9911 | 0 | 0 | 0 | 0.36259 | 0.36259 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 0.59 | 0.59 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.42538 | 0.41684 | 0 | 0 | 0.0085387
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0.16197 | 0.16197 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16197 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | 0.22577 | 0.22577 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22577 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | 4.2778 | н.д. | 4.2778 | н.д. | н.д. | 5.2367 | 0 | 5.2367 | 0 | 0 | 0.95881 | 0 | 0.95881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3646 | 0.060411 | 1.3037 | 0 | 0.00048314 | 1.3646 | 0.060411 | 1.3037 | 0 | 0.00048314 | 1.1565 | 0.051196 | 1.1049 | 0 | 0.00048314
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 5.3887 | н.д. | 5.3887 | н.д. | н.д. | 6.9639 | 0 | 6.9639 | 0 | 0 | 1.5751 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 2.2324 | 0 | 1.3349 | 0.8975 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | 0.92183 | 0.92183 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92183 | -0.92183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.028061 | 0.028061 | 0 | 0 | 0 | 0.028061 | 0.028061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89727 | 0 | 0.89727 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | 0.22073 | 0.22073 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22073 | -0.22073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | 0.45437 | н.д. | 0.41121 | н.д. | 0.043164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45437 | 0 | -0.41121 | 0 | -0.043164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | 0.024803 | 0.024803 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024803 | -0.024803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.685 | 5.5641 | 10.0778 | 0 | 0.043164 | 15.9088 | 0.90406 | 13.5043 | 1.5 | 0.00048314 | 0.22378 | -4.66 | 3.4265 | 1.5 | -0.042681 | 5.0741 | 0.83062 | 3.337 | 0.8975 | 0.0090219
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 12.628 | 0.72045 | 4.9612 | 6.1747 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.628 | -0.72045 | -4.9612 | -6.1747 | -0.77167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | 9.6937 | 0.72045 | 2.027 | 6.1747 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6937 | -0.72045 | -2.027 | -6.1747 | -0.77167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | 2.9343 | н.д. | 2.9343 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9343 | 0 | -2.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 12.628 | 0.72045 | 4.9612 | 6.1747 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.628 | -0.72045 | -4.9612 | -6.1747 | -0.77167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 12.9217 | 0 | 0.3055 | 11.5419 | 1.0742 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | 0.4949 | -12.4268 | 0 | -0.3055 | -11.5419 | -0.57933 | 12.3754 | 0 | 0.17658 | 9.928 | 2.2709
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | 12.9217 | н.д. | 0.3055 | 11.5419 | 1.0742 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | 0.4949 | -12.4268 | 0 | -0.3055 | -11.5419 | -0.57933 | 12.3754 | 0 | 0.17658 | 9.928 | 2.2709
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 12.9217 | 0 | 0.3055 | 11.5419 | 1.0742 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | 0.4949 | -12.4268 | 0 | -0.3055 | -11.5419 | -0.57933 | 12.3754 | 0 | 0.17658 | 9.928 | 2.2709
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 10.5769 | 10.5769 | 0 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536 | -10.5054 | -10.5769 | 0 | 0 | 0.071536 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 10.5769 | 10.5769 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536 | -10.5054 | -10.5769 | 0 | 0 | 0.071536 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 10.5769 | 10.5769 | 0 | 0 | 0 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536 | -10.5054 | -10.5769 | 0 | 0 | 0.071536 | 0.071536 | 0 | 0 | 0 | 0.071536
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | 0.24892 | 0.24892 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1535 | 0 | 0.6988 | 0 | 0.45469 | 0.90457 | -0.24892 | 0.6988 | 0 | 0.45469 | 2.2021 | 0 | 1.5093 | 0.51749 | 0.17533
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.24892 | 0.24892 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0.6988 | 0 | 0.45469 | 0.90457 | -0.24892 | 0.6988 | 0 | 0.45469 | 2.2021 | 0 | 1.5093 | 0.51749 | 0.17533
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | 3.5347 | н.д. | н.д. | 3.5347 | н.д. | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | -2.1997 | 0 | 0 | -2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | 0.70398 | 0.099047 | 0.56103 | н.д. | 0.043909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70398 | -0.099047 | -0.56103 | 0 | -0.043909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0.5946 | 0.088109 | 0.45351 | н.д. | 0.052977 | 0.51534 | 0.082292 | 0.41433 | 0 | 0.018722 | -0.07926 | -0.0058171 | -0.039188 | 0 | -0.034255 | 0.50972 | 0.069739 | 0.35112 | 0 | 0.088862
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0.40885 | 0.06608 | 0.25674 | н.д. | 0.086031 | 0.30827 | 0.061864 | 0.24641 | 0 | 2.7756e-17 | -0.10058 | -0.0042158 | -0.010338 | 0 | -0.086031 | 0.26125 | 0.052427 | 0.16608 | 0 | 0.042743
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0.99133 | 0.16638 | 0.59838 | н.д. | 0.22656 | 0.037987 | 0 | 0 | 0 | 0.037987 | -0.95334 | -0.16638 | -0.59838 | 0 | -0.18858 | 0.71149 | 0.13199 | 0.35025 | 0 | 0.22925
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | 0.083237 | 0.083237 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083237 | -0.083237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08099 | 0 | 0 | 0 | 0.08099
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | 1.7382 | 1.7382 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7382 | -1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | 4.3965 | н.д. | н.д. | 4.3965 | н.д. | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0.0022918 | 0 | 0 | 0.0022918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 3.6027 | н.д. | н.д. | 3.6027 | н.д. | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 8.175 | н.д. | н.д. | 8.175 | н.д. | 7.6706 | 0 | 0 | 7.6706 | 0 | -0.50444 | 0 | 0 | -0.50444 | 0 | 6.5034 | 0 | 0 | 6.5034 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | 3.45 | н.д. | н.д. | 3.45 | н.д. | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | 1.0584 | н.д. | н.д. | 1.0584 | н.д. | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | 0.16 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046899 | 0 | 0 | 0.046899 | 0 | 0.046899 | 0 | 0 | 0.046899 | 0 | 0.046899 | 0 | 0 | 0.046899 | 0
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 3.177
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 28.8976 | 2.2411 | 1.8697 | 24.3774 | 0.40948 | 22.584 | 0.14416 | 0.66073 | 21.7224 | 0.056709 | -6.3136 | -2.0969 | -1.2089 | -2.655 | -0.35277 | 11.4508 | 0.25416 | 0.86745 | 6.7103 | 3.6188
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 68.381 | 5.4372 | 23.2004 | 34.3895 | 5.3539 | 55.8265 | 1.8442 | 18.1636 | 27.3099 | 8.5087 | -12.5545 | -3.593 | -5.0368 | -7.0796 | 3.1549 | 59.2238 | 4.487 | 30.5692 | 13.5663 | 10.6013
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.7889 | 0.82108 | 0.14427 | 1.4401 | 0.38345 | 23.464 | 1.2023 | 12.4479 | 7.189 | 2.6248 | 20.6751 | 0.38126 | 12.3036 | 5.7489 | 2.2414 | 15.2903 | 0.63484 | 10.011 | 2.2731 | 2.3713
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.7889 | 0.82108 | 0.14427 | 1.4401 | 0.38345 | 23.464 | 1.2023 | 12.4479 | 7.189 | 2.6248 | 20.6751 | 0.38126 | 12.3036 | 5.7489 | 2.2414 | 15.2903 | 0.63484 | 10.011 | 2.2731 | 2.3713
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 1.102 | н.д. | н.д. | 1.102 | н.д. | 9.1765 | 0.68069 | 0.81097 | 6.649 | 1.0359 | 8.0745 | 0.68069 | 0.81097 | 5.547 | 1.0359 | 3.0959 | 0 | 0.80913 | 1.2056 | 1.0812
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 9.1765 | 0.68069 | 0.81097 | 6.649 | 1.0359 | 8.0745 | 0.68069 | 0.81097 | 5.547 | 1.0359 | 3.0959 | 0 | 0.80913 | 1.2056 | 1.0812
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0.79268 | н.д. | 0.14427 | 0.33811 | 0.31029 | 14.1764 | 0.41562 | 11.6318 | 0.54 | 1.589 | 13.3837 | 0.41562 | 11.4875 | 0.20189 | 1.2787 | 11.541 | 0 | 9.2006 | 1.0676 | 1.2728
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0.79268 | 0 | 0.14427 | 0.33811 | 0.31029 | 14.1764 | 0.41562 | 11.6318 | 0.54 | 1.589 | 13.3837 | 0.41562 | 11.4875 | 0.20189 | 1.2787 | 11.541 | 0 | 9.2006 | 1.0676 | 1.2728
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0042774 | 0 | 0.0042774 | 0 | 0 | 0.0042774 | 0 | 0.0042774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | 0.89424 | 0.82108 | н.д. | н.д. | 0.07316 | 0.10685 | 0.10602 | 0.00082491 | 0 | 0 | -0.78739 | -0.71506 | 0.00082491 | 0 | -0.07316 | 0.65335 | 0.63484 | 0.0012644 | 0 | 0.017251
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.89424 | 0.82108 | 0 | 0 | 0.07316 | 0.11113 | 0.10602 | 0.0051023 | 0 | 0 | -0.78311 | -0.71506 | 0.0051023 | 0 | -0.07316 | 0.65335 | 0.63484 | 0.0012644 | 0 | 0.017251
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 42.7191 | 4.6162 | 22.4236 | 10.8033 | 4.876 | 15.1839 | 0.23288 | 5.7157 | 3.5818 | 5.6534 | -27.5352 | -4.3833 | -16.7079 | -7.2215 | 0.77742 | 33.5405 | 3.8522 | 20.1491 | 2.6032 | 6.936
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 5.3099 | 0 | 0.5734 | 4.7365 | 0 | 1.2163 | 0.12341 | 0.13766 | 0 | 0.95526 | -4.0936 | 0.12341 | -0.43574 | -4.7365 | 0.95526 | 6.963 | 0.26034 | 4.4146 | 0.8359 | 1.4521
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33898 | 0 | 0.11342 | 0 | 0.22556 | 0.33898 | 0 | 0.11342 | 0 | 0.22556 | 1.1666 | 0 | 0.13491 | 0.80153 | 0.23012
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.033562 | 0 | 0.024239 | 0 | 0.0093234 | 0.033562 | 0 | 0.024239 | 0 | 0.0093234 | 0.076599 | 0 | 0.032714 | 0.034373 | 0.0095119
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0.13766 | 0 | 0.23488 | 0.37255 | 0 | 0.13766 | 0 | 0.23488 | 1.2432 | 0 | 0.16762 | 0.8359 | 0.23963
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 5.3099 | н.д. | 0.5734 | 4.7365 | н.д. | 0.84378 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.72037 | -4.4661 | 0.12341 | -0.5734 | -4.7365 | 0.72037 | 5.7198 | 0.26034 | 4.247 | 0 | 1.2125
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 5.3099 | 0 | 0.5734 | 4.7365 | 0 | 0.84378 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.72037 | -4.4661 | 0.12341 | -0.5734 | -4.7365 | 0.72037 | 5.7198 | 0.26034 | 4.247 | 0 | 1.2125
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 35.6042 | 4.6162 | 20.0452 | 6.0668 | 4.876 | 12.1624 | 0.10947 | 3.7729 | 3.5818 | 4.6982 | -23.4418 | -4.5067 | -16.2723 | -2.485 | -0.17784 | 26.5776 | 3.5919 | 15.7345 | 1.7673 | 5.4839
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 17.4944 | 4.6162 | 9.966 | н.д. | 2.9122 | 2.5852 | 0.10947 | 0.011163 | 0 | 2.4645 | -14.9092 | -4.5067 | -9.9548 | 0 | -0.44772 | 6.8931 | 3.5919 | 0.019521 | 0 | 3.2817
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 15.7668 | н.д. | 10.0792 | 5.6038 | 0.08378 | 8.2103 | 0 | 3.7618 | 3.1184 | 1.3302 | -7.5565 | 0 | -6.3174 | -2.4855 | 1.2464 | 19.6845 | 0 | 15.715 | 1.7673 | 2.2022
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 2.343 | н.д. | н.д. | 0.463 | 1.88 | 1.367 | 0 | 0 | 0.46346 | 0.9035 | -0.97604 | 0 | 0 | 0.00045679 | -0.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 35.6042 | 4.6162 | 20.0452 | 6.0668 | 4.876 | 12.1624 | 0.10947 | 3.7729 | 3.5818 | 4.6982 | -23.4418 | -4.5067 | -16.2723 | -2.485 | -0.17784 | 26.5776 | 3.5919 | 15.7345 | 1.7673 | 5.4839
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0.00013799 | 0 | 0.00013799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 1.805 | н.д. | 1.805 | н.д. | н.д. | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0.00013799 | 0 | 0.00013799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0.00013799 | 0 | 0.00013799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0.75992 | н.д. | 0.63248 | 0.03304 | 0.0944 | 0.63946 | 0.409 | 0 | 0 | 0.23046 | -0.12046 | 0.409 | -0.63248 | -0.03304 | 0.13606 | 0.64403 | 0 | 0.409 | 0 | 0.23503
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0.41966 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 4.552 | н.д. | н.д. | 4.552 | н.д. | 4.552 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 3.3 | н.д. | н.д. | 3.3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 5.871 | н.д. | н.д. | 5.871 | н.д. | 4.0383 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | -1.8327 | 0 | 0 | -1.8327 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 4.9746 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 0 | 3.2957 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 3.56 | н.д. | н.д. | 3.56 | н.д. | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 2.5 | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | 2.7436 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0.24361 | 0 | 0 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 1.15 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 1.059
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | 1.18 | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 0 | 0 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 22.8729 | 0 | 0.63248 | 22.146 | 0.0944 | 17.1786 | 0.409 | 0 | 16.5391 | 0.23046 | -5.6943 | 0.409 | -0.63248 | -5.6069 | 0.13606 | 10.393 | 0 | 0.409 | 8.69 | 1.294
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 1489.3697 | 52.6748 | 1077.9224 | 242.2099 | 116.5626 | 2346.3268 | 89.9825 | 1239.9697 | 822.8709 | 193.5037 | 856.9571 | 37.3077 | 162.0472 | 580.6611 | 76.9412 | 2385.0817 | 80.9233 | 1263.5186 | 753.5086 | 287.1312
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 1012.467 | 17.427 | 742.0296 | 174.6885 | 78.3218 | 1836.1395 | 50.5555 | 890.8961 | 768.7124 | 125.9754 | 823.6724 | 33.1285 | 148.8665 | 594.0239 | 47.6536 | 1703.66 | 49.3746 | 720.5756 | 787.8271 | 145.8827
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 699.2904 | 12.6251 | 641.7608 | 17.5116 | 27.393 | 1501.2277 | 45.7303 | 746.0002 | 615.8062 | 93.691 | 801.9373 | 33.1052 | 104.2393 | 598.2947 | 66.2981 | 1272.0349 | 46.5891 | 616.0259 | 520.7745 | 88.6454
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 130.8011 | н.д. | 108.6803 | 16.2366 | 5.8842 | 144.2007 | 18.8614 | 40.9161 | 55.8331 | 28.5901 | 13.3997 | 18.8614 | -67.7641 | 39.5965 | 22.7059 | 136.2607 | 16.0862 | 45.5684 | 39.6444 | 34.9617
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 130.8011 | 0 | 108.6803 | 16.2366 | 5.8842 | 144.2007 | 18.8614 | 40.9161 | 55.8331 | 28.5901 | 13.3997 | 18.8614 | -67.7641 | 39.5965 | 22.7059 | 136.2607 | 16.0862 | 45.5684 | 39.6444 | 34.9617
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 12.4222 | н.д. | 12.4222 | н.д. | н.д. | 26.9595 | 4.4723 | 13.119 | 4.7585 | 4.6097 | 14.5373 | 4.4723 | 0.6968 | 4.7585 | 4.6097 | 34.6448 | 3.4929 | 11.9058 | 12.0845 | 7.1616
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 12.4222 | 0 | 12.4222 | 0 | 0 | 26.9595 | 4.4723 | 13.119 | 4.7585 | 4.6097 | 14.5373 | 4.4723 | 0.6968 | 4.7585 | 4.6097 | 34.6448 | 3.4929 | 11.9058 | 12.0845 | 7.1616
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 750.3867 | 0 | 161.3571 | 553.4623 | 35.5674 | 750.3867 | 0 | 161.3571 | 553.4623 | 35.5674 | 645.654 | 18.1188 | 133.5771 | 469.0358 | 24.9223
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 3.7848 | 0.26173 | 2.771 | н.д. | 0.75204 | 3.7848 | 0.26173 | 2.771 | 0 | 0.75204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.0854 | 2.0989 | 7.3702 | 0 | 0.61635 | 10.0854 | 2.0989 | 7.3702 | 0 | 0.61635 | 0.52264 | 0 | 0 | 0 | 0.52264
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4971 | 1.366 | 0 | 0 | 0.13112 | 1.4971 | 1.366 | 0 | 0 | 0.13112 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0.12535
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 1.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-06
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.278 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49627 | 0 | 0 | 0.089926 | 0.40634 | 0.49627 | 0 | 0 | 0.089926 | 0.40634 | 0.94378 | 0.55966 | 0 | 0.0098056 | 0.37432
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0.11808 | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0.11808 | 2.2456 | 0.095634 | 1.9898 | 0 | 0.16014
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0066241 | 0 | 0 | 0 | 0.0066241 | 0.0066241 | 0 | 0 | 0 | 0.0066241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 7.0957 | н.д. | 6.4412 | н.д. | 0.65449 | 19.9483 | 1.0365 | 18.2331 | 0 | 0.67878 | 12.8526 | 1.0365 | 11.7919 | 0 | 0.024288 | 17.874 | 0.87835 | 15.4518 | 0 | 1.5439
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | 24.905 | н.д. | 24.8706 | н.д. | 0.034348 | 44.9485 | 2.3728 | 42.5267 | 0 | 0.049069 | 20.0435 | 2.3728 | 17.6561 | 0 | 0.014721 | 39.5711 | 2.0108 | 36.0396 | 0 | 1.5207
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | 8.4201 | н.д. | 8.4098 | н.д. | 0.010363 | 0.68123 | 0 | 0 | 0 | 0.68123 | -7.7389 | 0 | -8.4098 | 0 | 0.67087 | 19.8476 | 0.61806 | 18.0696 | 0 | 1.1599
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | 495.8249 | 10.8466 | 466.4396 | н.д. | 18.5386 | 458.6646 | 10.8466 | 428.9955 | 0 | 18.8225 | -37.1602 | 0 | -37.4441 | 0 | 0.28389 | 336.6808 | 0 | 324.8226 | 0 | 11.8582
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3454 | 0.28636 | 2.9019 | 0 | 0.15719 | 3.3454 | 0.28636 | 2.9019 | 0 | 0.15719 | 2.887 | 0.24268 | 2.4592 | 0 | 0.18515
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 6.048 | 0.41997 | 5.2151 | 0 | 0.41284
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 0.3393 | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 0.3393 | 3.3705 | 0.17399 | 2.7771 | 0 | 0.41945
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5626 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 1.3242 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58664 | 0.025589 | 0.52941 | 0 | 0.031647 | 0.58664 | 0.025589 | 0.52941 | 0 | 0.031647 | 0.55789 | 0.021685 | 0.44865 | 0 | 0.087551
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 0.11435 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11435 | 0 | 0 | 0 | -0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.495 | 0.10042 | 1.2613 | 0 | 0.13331 | 1.495 | 0.10042 | 1.2613 | 0 | 0.13331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | 0.10679 | 1.1131 | 0 | 0.19684
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092071 | 0.092071 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0.016872 | 0 | 0 | 0 | 0.016872
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29102 | 0.010097 | 0.28092 | 0 | 0 | 0.29102 | 0.010097 | 0.28092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1633 | 0 | 2.037 | 0 | 0.12635 | 2.1633 | 0 | 2.037 | 0 | 0.12635 | 1.8755 | 0 | 1.7263 | 0 | 0.14924
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98192 | 0.099595 | 0.81625 | 0 | 0.06607 | 0.98192 | 0.099595 | 0.81625 | 0 | 0.06607 | 0.7666 | 0 | 0.69174 | 0 | 0.074862
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | 1.0406 | 0.1221 | 0.86751 | н.д. | 0.050989 | 1.0916 | 0.1221 | 0.9185 | 0 | 0.050989 | 0.050989 | 0 | 0.050989 | 0 | -1.1102e-16 | 0.072963 | 0 | 0 | 0 | 0.072963
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | 0.36238 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36238 | 0 | 0 | 0 | -0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87838 | 0.088338 | 0.59568 | 0 | 0.19436
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | 3.8948 | 0.55988 | 2.8336 | н.д. | 0.50133 | 3.7244 | 0.55988 | 2.8336 | 0 | 0.33086 | -0.17047 | 0 | 0 | 0 | -0.17047 | 3.3007 | 0.47448 | 2.4014 | 0 | 0.42486
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 1.3873 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 0.38735 | 0 | 0 | 0.38735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8466 | 0.098772 | 1.6362 | 0 | 0.11163 | 1.8466 | 0.098772 | 1.6362 | 0 | 0.11163 | 1.6728 | 0.083705 | 1.3866 | 0 | 0.20253
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | 4.0087 | 0.56619 | 2.9526 | н.д. | 0.48987 | 6.3812 | 0.56619 | 5.3252 | 0 | 0.48987 | 2.3725 | 0 | 2.3725 | 0 | 0 | 5.7739 | 0.47983 | 4.5128 | 0 | 0.78126
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31474 | 0 | 0 | 0 | 0.31474 | 0.31474 | 0 | 0 | 0 | 0.31474 | 6.3636 | 0.50695 | 5.2736 | 0 | 0.58309
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 2.2429 | 0.26861 | 1.9743 | н.д. | н.д. | 2.2429 | 0.26861 | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | 0.27493 | н.д. | н.д. | 0.27493 | н.д. | 0.27507 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0.000142 | 0 | 0 | 0.000142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | 3.098 | н.д. | 3.098 | н.д. | н.д. | 3.098 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0.50407 | 0 | 0 | 0 | 0.50407
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0.028715
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 556.0672 | 12.6251 | 520.6583 | 1.2749 | 21.5088 | 1330.0675 | 22.3966 | 691.965 | 555.2146 | 60.4913 | 774.0003 | 9.7715 | 171.3067 | 553.9397 | 38.9825 | 1101.1294 | 27.01 | 558.5517 | 469.0456 | 46.5221
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 313.1766 | 4.802 | 100.2688 | 157.1769 | 50.9289 | 334.9117 | 4.8252 | 144.8959 | 152.9062 | 32.2844 | 21.7351 | 0.023242 | 44.6271 | -4.2707 | -18.6445 | 431.6251 | 2.7855 | 104.5498 | 267.0526 | 57.2373
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 242.185 | н.д. | 66.986 | 148.467 | 26.732 | 242.1447 | 0 | 66.986 | 148.467 | 26.6917 | -0.04032 | 0 | 0 | 0 | -0.04032 | 323.0055 | 0 | 56.7361 | 247.422 | 18.8474
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 26.435 | н.д. | 10.3849 | 2.7062 | 13.3438 | 13.8155 | 0 | 11.1093 | 2.7062 | 0 | -12.6195 | 0 | 0.72435 | 0 | -13.3438 | 70.4707 | 0 | 22.2747 | 17.7706 | 30.4254
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | 1.7849 | 0.31184 | 0.90145 | н.д. | 0.57162 | 3.204 | 0.31184 | 2.3206 | 0 | 0.57162 | 1.4191 | 0 | 1.4191 | 0 | 0 | 3.027 | 0.26427 | 1.9666 | 0 | 0.79609
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0.043787 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.043787 | 0.18254 | 0.13876 | 0 | 0 | 0.043787 | 0.13876 | 0.13876 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0.13876 | 0.13876 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | 0.65526 | н.д. | н.д. | 0.40143 | 0.25383 | 1.6616 | 0 | 0 | 1.4078 | 0.25383 | 1.0063 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 1.2152 | 0.28132
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | 1.9588 | 0.17562 | 1.7832 | н.д. | н.д. | 0.14883 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | -1.8099 | -0.026789 | -1.7832 | 0 | 0 | 0.14883 | 0.14883 | 0 | 0 | -1e-08
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0.57959 | н.д. | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57959 | 0 | -0.57959 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.10579 | 0.65708 | 0 | 0.085096
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | 0.9059 | н.д. | 0.9059 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9059 | 0 | -0.9059 | 0 | 0 | 1.2838 | 0.083219 | 1.0743 | 0 | 0.12622
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | 0.79081 | 0.081041 | 0.60296 | н.д. | 0.10682 | 1.8842 | 0.11284 | 1.6383 | 0 | 0.13314 | 1.0934 | 0.0318 | 1.0353 | 0 | 0.026329 | 1.7312 | 0.095628 | 1.3883 | 0 | 0.24727
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | 1.7823 | 0.47057 | 0.35689 | 0.95481 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | -0.47057 | -0.35689 | -0.95481 | 0 | 2.738 | 0.29306 | 1.8944 | 0 | 0.55062
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | 0.57959 | 0.15302 | н.д. | 0.31052 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57959 | -0.15302 | 0 | -0.31052 | -0.11605 | 0.83658 | 0.088225 | 0.57065 | 0 | 0.17771
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | 1.7823 | 0.47057 | 0.35689 | 0.95481 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | -0.47057 | -0.35689 | -0.95481 | 0 | 3.3753 | 0.15821 | 2.7435 | 0 | 0.47356
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | 1.7823 | н.д. | 0.35689 | 0.95481 | 0.47057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | 0 | -0.35689 | -0.95481 | -0.47057 | 2.5092 | 0.33323 | 1.7345 | 0 | 0.4415
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93271 | 0.090331 | 0.66034 | 0 | 0.18203
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | 0.97943 | 0.25861 | 0.1961 | 0.52472 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97943 | -0.25861 | -0.1961 | -0.52472 | 0 | 0.90562 | 0.08504 | 0.63025 | 0 | 0.19033
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | 1.7823 | 0.47057 | 0.35689 | 0.95481 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | -0.47057 | -0.35689 | -0.95481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | 3.3853 | 0.28314 | 2.5366 | н.д. | 0.56559 | 9.0795 | 0.28314 | 8.2308 | 0 | 0.56559 | 5.6942 | 6e-09 | 5.6942 | 0 | 8.8818e-16 | 7.8985 | 0.23995 | 6.6983 | 0 | 0.96026
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 9.3482 | н.д. | 9.1226 | н.д. | 0.22561 | 10.1644 | 0.81625 | 9.1226 | 0 | 0.22561 | 0.81625 | 0.81625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 0.42126 | 0.42126 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.42126 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | 0.80553 | н.д. | н.д. | 0.72082 | 0.084707 | 0.08708 | 0 | 0 | 0 | 0.08708 | -0.71845 | 0 | 0 | -0.72082 | 0.0023728 | 1.6407 | 0.057399 | 1.4039 | 0 | 0.1794
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 5.7676 | н.д. | н.д. | 0.22704 | 5.5405 | 23.6494 | 0 | 23.4223 | 0.22704 | 1.8041e-15 | 17.8818 | 0 | 23.4223 | 0 | -5.5405 | 3.0913 | 0 | 0.76685 | 0 | 2.3244
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0663 | 0.17741 | 1.6933 | 0 | 0.19551
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.6735 | 0 | 13.2769 | 0 | 0.3966 | 13.6735 | 0 | 13.2769 | 0 | 0.3966 | 0.3361 | 0 | 0 | 0 | 0.3361
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04833 | 0.04833 | 0 | 0 | 0 | 0.04833 | 0.04833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023945 | 0 | 0 | 0 | 0.023945 | 0.023945 | 0 | 0 | 0 | 0.023945 | 0.013791 | 0 | 0 | 0 | 0.013791
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075734 | 0 | 0 | 0.075734 | 0 | 0.075734 | 0 | 0 | 0.075734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.43069 | 0.052865 | 0.36148 | 0 | 0.01634 | 0.43069 | 0.052865 | 0.36148 | 0 | 0.01634 | 0.36909 | 0.044801 | 0.30634 | 0 | 0.017952
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.50445 | 0.058271 | 0.37669 | 0 | 0.069492 | 0.50445 | 0.058271 | 0.37669 | 0 | 0.069492 | 0.45389 | 0.049382 | 0.31923 | 0 | 0.085284
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2759 | 0 | 1.1874 | 0 | 0.088505 | 1.2759 | 0 | 1.1874 | 0 | 0.088505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025525 | 0 | 0 | 0 | 0.025525 | 0.025525 | 0 | 0 | 0 | 0.025525 | 0.035879 | 0 | 0 | 0.0042817 | 0.031598
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0.032479 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0.032479 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032479 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0.032479 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30437 | 0.031159 | 0.25472 | 0 | 0.01849 | 0.30437 | 0.031159 | 0.25472 | 0 | 0.01849 | 0.26411 | 0.026406 | 0.21586 | 0 | 0.02184
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30005 | 0.043834 | 0.25034 | 0 | 0.0058776 | 0.30005 | 0.043834 | 0.25034 | 0 | 0.0058776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.61119 | 0.044632 | 0.5233 | 0 | 0.04326 | 0.61119 | 0.044632 | 0.5233 | 0 | 0.04326 | 0.5303 | 0.037824 | 0.44348 | 0 | 0.049001
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.091378 | 0.091378 | 0 | 0 | 0 | 0.091378 | 0.091378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98977 | 0.054917 | 0.93486 | 0 | 0 | 0.98977 | 0.054917 | 0.93486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023831 | 0 | 0 | 0 | 0.023831 | 0.023831 | 0 | 0 | 0 | 0.023831 | 0.087442 | 0 | 0 | 0.058793 | 0.02865
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047904 | 0.047904 | 0 | 0 | 0 | 0.047904 | 0.047904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032465 | 0.032465 | 0 | 0 | 0 | 0.032465 | 0.032465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058368 | 0 | 0.058368 | 0 | 0 | 0.058368 | 0 | 0.058368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059897 | 0 | 0 | 0 | 0.059897 | 0.059897 | 0 | 0 | 0 | 0.059897 | 0.46861 | 0 | 0 | 0.39015 | 0.078458
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10963 | 0.10963 | 0 | 0 | 0 | 0.10963 | 0.10963 | 0 | 0 | 0 | 0.092907 | 0.092907 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036595 | 0 | 0 | 0 | 0.036595 | 0.036595 | 0 | 0 | 0 | 0.036595 | 0.53488 | 0.10574 | 0.37165 | 0 | 0.057487
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1338 | 0.08152 | 0 | 0.0225 | 0.029784 | 0.1338 | 0.08152 | 0 | 0.0225 | 0.029784 | 0.29362 | 0.069085 | 0 | 0.1916 | 0.032934
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049407 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.042818 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 9.4216 | 1.7057 | 4.842 | н.д. | 2.8739 | 9.4216 | 1.7057 | 4.842 | 0 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 313.1766 | 4.802 | 100.2688 | 157.1769 | 50.9289 | 334.9117 | 4.8252 | 144.8959 | 152.9062 | 32.2844 | 21.7351 | 0.023242 | 44.6271 | -4.2707 | -18.6445 | 431.6251 | 2.7855 | 104.5498 | 267.0526 | 57.2373
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 214.296 | 17.8664 | 135.9567 | 32.1445 | 28.3284 | 257.3851 | 21.6559 | 152.303 | 25.7428 | 57.6833 | 43.0891 | 3.7895 | 16.3463 | -6.4017 | 29.355 | 415.6535 | 17.7642 | 355.307 | -46.4289 | 89.0112
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 107.1292 | 5.5067 | 60.692 | 28.7669 | 12.1636 | 126.8572 | 4.1665 | 76.0107 | 22.2084 | 24.4716 | 19.728 | -1.3402 | 15.3187 | -6.5585 | 12.308 | 109.9299 | 2.2183 | 51.9117 | 21.8144 | 33.9856
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.309 | 0 | 0 | 5.0172 | 0.29176 | 5.309 | 0 | 0 | 5.0172 | 0.29176 | 12.8379 | 0 | 0 | 10.5174 | 2.3205
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 2.022 | 0.4 | 1.622 | н.д. | н.д. | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | -1.252 | 0.37 | -1.622 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 0.049046 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049046 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 2.9837e-16 | 0 | 0 | 0.049046 | -0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9653 | 0 | 8.7324 | 0 | 2.233 | 10.9653 | 0 | 8.7324 | 0 | 2.233 | 10.581 | 0 | 8.2226 | 0 | 2.3584
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 2.0711 | 0.4 | 1.622 | 0 | 0.049046 | 17.8634 | 1.54 | 8.7324 | 5.0663 | 2.5247 | 15.7923 | 1.14 | 7.1104 | 5.0663 | 2.4757 | 24.1889 | 0.77 | 8.2226 | 10.5174 | 4.6789
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 6.5693 | н.д. | 5.7772 | н.д. | 0.79211 | 6.5728 | 0 | 5.7772 | 0 | 0.79561 | 0.0035035 | 0 | 0 | 0 | 0.0035035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 7.303 | н.д. | 5.5339 | н.д. | 1.7692 | 7.303 | 0 | 5.5339 | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 1.8145 | 1.2038 | н.д. | 0.086626 | 0.52405 | 1.7228 | 1.2038 | 0 | 0 | 0.51899 | -0.091684 | 0 | 0 | -0.086626 | -0.0050578 | 2.7511 | 1.0202 | 0 | 0.92916 | 0.8018
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 6.333 | н.д. | 5.5374 | н.д. | 0.79561 | 6.3295 | 0 | 5.5339 | 0 | 0.79561 | -0.0035035 | 0 | -0.0035035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | 4.7642 | н.д. | н.д. | 4.1273 | 0.63693 | 4.7642 | 0 | 0 | 4.1273 | 0.63693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 3.5455 | 1.0605
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 2.9078 | н.д. | 0.9735 | 1.9343 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9078 | 0 | -0.9735 | -1.9343 | 0 | 3.1629 | 0 | 2.8275 | 0 | 0.3354
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 2.3506 | н.д. | 0.45312 | 1.8975 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3506 | 0 | -0.45312 | -1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.020035 | 0 | 0 | 0 | 0.020035 | 0.020035 | 0 | 0 | 0 | 0.020035 | 3.7523 | 0 | 0 | 2.2015 | 1.5508
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.014492 | 0 | 0 | 0 | 0.014492 | 0.014492 | 0 | 0 | 0 | 0.014492 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.062363 | 0.085141
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0.067402
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 | 0 | 0 | 0.23046 | 0.031832
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 | 0 | 0 | 0.345 | 0.05962
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083286 | 0 | 0 | 0 | 0.0083286
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3004 | 0 | 0 | 0.3004 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0.2619 | 0 | 0 | 0.063596 | 0.1983
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.074414 | 0.074414 | 0 | 0 | 0 | 0.074414 | 0.074414 | 0 | 0 | 0 | 0.074414 | 0.074414 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34083 | 0 | 0 | 0.26474 | 0.076092
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0053018 | 0 | 0 | 0 | 0.0053018 | 0.0053018 | 0 | 0 | 0 | 0.0053018 | 1.4632 | 0 | 0 | 1.3649 | 0.098311
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071918 | 0 | 0 | 0.055172 | 0.016746
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12195 | 0 | 0 | 0.09951 | 0.022436
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14688 | 0 | 0 | 0.10878 | 0.038097
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0.075519 | 0.029105
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12124 | 0 | 0 | 0.072748 | 0.048495
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15989 | 0 | 0 | 0.10878 | 0.051103
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0 | 0 | 0.17884 | 0.045914
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0.10878 | 0.046899
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088838 | 0 | 0 | 0.05407 | 0.034768
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17149 | 0 | 0 | 0.083 | 0.088491
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0.09951 | 0.036079
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0.045684
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.32006 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.1326
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0.53904 | 0 | 0 | 0.39948 | 0.13956
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063948 | 0 | 0 | 0 | 0.063948 | 0.063948 | 0 | 0 | 0 | 0.063948 | 0.24455 | 0 | 0 | 0.17884 | 0.06571
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.065508 | 0 | 0 | 0 | 0.065508 | 0.065508 | 0 | 0 | 0 | 0.065508 | 0.24595 | 0 | 0 | 0.17884 | 0.067108
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 1.287 | н.д. | 0.79949 | н.д. | 0.48751 | 4.6671 | 0.44794 | 3.7316 | 0 | 0.48751 | 3.3801 | 0.44794 | 2.9322 | 0 | 3.3307e-16 | 9.5427 | 0 | 4.7766 | 0 | 4.7661
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 4.6065 | н.д. | 4.2132 | н.д. | 0.39332 | 5.7447 | 0 | 4.1995 | 0 | 1.5453 | 1.1382 | 0 | -0.013746 | 0 | 1.152 | 9.9503 | 0 | 7.0555 | 0 | 2.8948
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 2.6134 | н.д. | 2.263 | н.д. | 0.3504 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | -2.263 | 0 | -2.263 | 0 | 1.1102e-16 | 5.941 | 0 | 4.22 | 0 | 1.721
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 1.8492 | н.д. | 1.6049 | н.д. | 0.24434 | 4.1238 | 0 | 2.6956 | 0 | 1.4281 | 2.2745 | 0 | 1.0907 | 0 | 1.1838 | 4.027 | 0 | 2.5382 | 0 | 1.4888
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 0.26659 | 0.26659 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26659 | -0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 2.4587 | н.д. | 2.163 | н.д. | 0.29571 | 4.9947 | 0 | 3.5753 | 0 | 1.4194 | 2.5361 | 0 | 1.4124 | 0 | 1.1237 | 5.0812 | 0 | 3.4254 | 0 | 1.6558
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.0799 | 0 | 5.0109 | 0 | 3.069 | 8.0799 | 0 | 5.0109 | 0 | 3.069 | 8.0567 | 0 | 4.7183 | 0 | 3.3384
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.1318 | 0 | 5.8654 | 0 | 2.2664 | 8.1318 | 0 | 5.8654 | 0 | 2.2664 | 9.8351 | 0 | 6.8235 | 0 | 3.0115
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 5.9232 | 0.483 | 3.2202 | 1.3512 | 0.86883 | 4.572 | 0.483 | 3.2202 | 0 | 0.86883 | -1.3512 | 0 | 0 | -1.3512 | 0 | 11.8544 | 0 | 7.304 | 0 | 4.5505
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 18.7782 | н.д. | 2.7126 | 12.9903 | 3.0753 | 18.7782 | 0 | 2.7126 | 12.9903 | 3.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 2.0773 | н.д. | 2.0773 | н.д. | н.д. | 2.0773 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 2.6516 | н.д. | 2.6516 | н.д. | н.д. | 2.6516 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 3.0309 | н.д. | 3.0309 | н.д. | н.д. | 3.0309 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 3.3791 | н.д. | 2.481 | н.д. | 0.89807 | 3.3791 | 0 | 2.481 | 0 | 0.89807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 1.3904 | н.д. | 0.9491 | н.д. | 0.44134 | 1.3904 | 0 | 0.9491 | 0 | 0.44134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2324 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | 4.3088 | 0.41735 | 3.3496 | н.д. | 0.54183 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | -3.767 | -0.41735 | -3.3496 | 0 | -2.2204e-16 | 0.95127 | 0.35369 | 0 | 0 | 0.59758
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | 5 | 0.5166 | 1.2791 | 3.2043 | н.д. | 0.41735 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | -4.5826 | -0.099245 | -1.2791 | -3.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | 5.3947 | 2.2193 | н.д. | 3.1753 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3947 | -2.2193 | 0 | -3.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 8 | н.д. | 8 | н.д. | -1.7764e-15 | 8 | 0 | 8 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 105.0582 | 5.1067 | 59.07 | 28.7669 | 12.1146 | 108.9939 | 2.6265 | 67.2783 | 17.1421 | 21.9469 | 3.9357 | -2.4802 | 8.2083 | -11.6248 | 9.8324 | 85.7411 | 1.4483 | 43.6891 | 11.297 | 29.3067
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 76.182 | 11.778 | 51.9444 | 1.007 | 11.4526 | 87.0804 | 17.4894 | 45.3664 | 3.0394 | 21.1852 | 10.8984 | 5.7115 | -6.578 | 2.0324 | 9.7326 | 345.7724 | 15.1256 | 285.163 | 5.1365 | 40.3472
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8719 | 0 | 7.8719 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 1.0108
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | 14.9886 | 9.9131 | н.д. | н.д. | 5.0756 | 26.1369 | 15.3328 | 0 | 0 | 10.8041 | 11.1483 | 5.4197 | 0 | 0 | 5.7286 | 245.0275 | 12.9939 | 218.5054 | 0 | 13.5281
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | 0.48663 | 0.29077 | н.д. | н.д. | 0.19586 | 0.29077 | 0.29077 | 0 | 0 | 0 | -0.19586 | 0 | 0 | 0 | -0.19586 | 5.8269 | 1.0271 | 0 | 0 | 4.7997
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569 | 0 | 2.4569 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.229
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | 1.1162 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1162 | 1.1162 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 1.1162 | 0 | -1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 0.26426 | н.д. | 0.063331 | н.д. | 0.20093 | 1.0249 | 0 | 0.063331 | 0 | 0.96158 | 0.76065 | 0 | 0 | 0 | 0.76065 | 8.2136 | 0 | 7.1402 | 0 | 1.0734
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049997 | 0 | 0 | 0 | 0.049997
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8854 | 0.018453 | 2.7035 | 0 | 0.16341 | 2.8854 | 0.018453 | 2.7035 | 0 | 0.16341 | 2.6393 | 0 | 2.2911 | 0 | 0.3482
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5288 | 0 | 9.5288 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15701 | 0 | 0 | 0 | 0.15701 | 0.15701 | 0 | 0 | 0 | 0.15701 | 0.77262 | 0 | 0 | 0.55086 | 0.22175
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049997 | 0 | 0 | 0 | 0.049997
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 0.56342 | н.д. | н.д. | 0.014246 | 0.54918 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.014246 | 0.54918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 9.5148 | н.д. | 9.0479 | н.д. | 0.46693 | 4.0006 | 0 | 3.5336 | 0 | 0.46693 | -5.5143 | 0 | -5.5143 | 0 | 4.4409e-16 | 3.4983 | 0 | 2.5173 | 0 | 0.98099
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 7.8508 | н.д. | 7.2664 | н.д. | 0.5844 | 7.8508 | 0 | 7.2664 | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 5.0137 | н.д. | 5.0137 | н.д. | н.д. | 1.5302 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | -3.4834 | 0 | -3.4834 | 0 | 0 | 8.2036 | 0 | 6.9007 | 0 | 1.303
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 6.0767 | 0.48 | 5.3236 | н.д. | 0.2731 | 1.3038 | 0.48 | 0 | 0 | 0.82377 | -4.7729 | 1.2e-09 | -5.3236 | 0 | 0.55067 | 5.1734 | 0.40678 | 3.102 | 0 | 1.6647
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32406 | 0 | 0 | 0 | 0.32406
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 5.8786 | н.д. | 5.8786 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8786 | 0 | -5.8786 | 0 | 0 | 4.1965 | 0 | 3.4342 | 0 | 0.76236
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1535 | 0 | 3.0694 | 0 | 0.084058 | 3.1535 | 0 | 3.0694 | 0 | 0.084058 | 3.7592 | 0 | 2.6012 | 1.0783 | 0.079751
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099994 | 0 | 0 | 0 | 0.099994
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6535 | 0 | 2.3165 | 0 | 0.33703
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070045 | 0 | 0 | 0 | 0.070045
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | 2.6074 | н.д. | 2.5129 | н.д. | 0.094467 | 2.2877 | 0 | 2.1932 | 0 | 0.094467 | -0.31971 | 0 | -0.31971 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0 | 0.19739
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | 3.574 | н.д. | 3.2219 | н.д. | 0.35217 | 3.574 | 0 | 3.2219 | 0 | 0.35217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1913 | 0 | 2.7304 | 0 | 0.4609
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | 2.6632 | н.д. | 2.5166 | н.д. | 0.14659 | 2.6632 | 0 | 2.5166 | 0 | 0.14659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 2.1327 | 0 | 0.31273
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 1.4592 | 0 | 0.02004
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.20983 | н.д. | 0.20983 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20983 | 0 | -0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | 0.39592 | 0.3 | н.д. | н.д. | 0.095922 | 0.69592 | 0.3 | 0 | 0 | 0.39592 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.88722 | 0.3 | 0 | 0 | 0.58722
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0.14215 | 0.14215 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.15785 | 0.15785 | 0 | 0 | 0 | 0.79997 | 0.3 | 0 | 0 | 0.49997
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 1.5508 | н.д. | 0.20738 | 0.25465 | 1.0887 | 7.2572 | 0 | 5.9138 | 0.25465 | 1.0887 | 5.7065 | 0 | 5.7065 | 0 | 0 | 7.5708 | 0 | 3.7853 | 0.55152 | 3.234
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53493 | 0 | 0 | 0 | 0.53493
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.033 | 0 | 4.064 | 0 | 0.96894 | 5.033 | 0 | 4.064 | 0 | 0.96894 | 5.2109 | 0 | 3.8268 | 0 | 1.3841
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 0.11922 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11922 | 3.0495 | 0 | 2.5425 | 0 | 0.50705 | 2.9303 | 0 | 2.5425 | 0 | 0.38784 | 3.1522 | 0 | 2.3941 | 0 | 0.75818
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12774 | 0.11545 | 0 | 0 | 0.012289 | 0.12774 | 0.11545 | 0 | 0 | 0.012289 | 0.16182 | 0.097836 | 0 | 0 | 0.06398
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 6.0848 | 0.652 | 5.4328 | н.д. | н.д. | 6.0848 | 0.652 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59996 | 0 | 0 | 0 | 0.59996
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | 3.2761 | н.д. | 3.2761 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2761 | 0 | -3.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 1.9734 | н.д. | 1.9734 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9734 | 0 | -1.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19877 | 0 | 0.19877 | 0 | 0 | 0.19877 | 0 | 0.19877 | 0 | 0 | 0.16845 | 0 | 0.16845 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19999 | 0 | 0 | 0 | 0.19999
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | 0.49997
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099994 | 0 | 0 | 0 | 0.099994
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 74.3505 | 11.778 | 51.9444 | 0.2689 | 10.3592 | 82.7535 | 17.4894 | 45.3664 | 0.2689 | 19.6287 | 8.403 | 5.7115 | -6.578 | 0 | 9.2695 | 339.3267 | 15.1256 | 285.163 | 2.1807 | 36.8573
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11675 | 0 | 0 | 0 | 0.11675
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0.79789 | 0 | 0 | 0.49591 | 0.30197
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 1.8315 | н.д. | н.д. | 0.73809 | 1.0934 | 3.8639 | 0 | 0 | 2.7705 | 1.0934 | 2.0324 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 5.5311 | 0 | 0 | 2.4599 | 3.0711
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 1.8315 | 0 | 0 | 0.73809 | 1.0934 | 4.3269 | 0 | 0 | 2.7705 | 1.5564 | 2.4955 | 0 | 0 | 2.0324 | 0.46305 | 6.4457 | 0 | 0 | 2.9559 | 3.4898
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 20.0371 | 0.58174 | 15.0455 | 2.3706 | 2.0393 | 10.9476 | 0 | 6.5512 | 0 | 4.3964 | -9.0894 | -0.58174 | -8.4943 | -2.3706 | 2.3571 | -63.9668 | 0 | 1.9365 | -73.9011 | 7.9978
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | 8.5905 | н.д. | 6.5512 | н.д. | 2.0393 | 10.5905 | 0 | 6.5512 | 0 | 4.0393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5432 | 0 | 1.9365 | 0 | 7.6068
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 8.5905 | 0 | 6.5512 | 0 | 2.0393 | 10.5905 | 0 | 6.5512 | 0 | 4.0393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5432 | 0 | 1.9365 | 0 | 7.6068
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0.13683 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0.13683 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0.17076
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | -73.9011 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | 4.339 | н.д. | 4.339 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.339 | 0 | -4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | 7.1076 | 0.58174 | 4.1553 | 2.3706 | н.д. | 0.22031 | 0 | 0 | 0 | 0.22031 | -6.8873 | -0.58174 | -4.1553 | -2.3706 | 0.22031 | 0.22031 | 0 | 0 | 0 | 0.22031
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 11.4466 | 0.58174 | 8.4943 | 2.3706 | 0 | 0.35714 | 0 | 0 | 0 | 0.35714 | -11.0894 | -0.58174 | -8.4943 | -2.3706 | 0.35714 | -73.51 | 0 | 0 | -73.9011 | 0.39107
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 10.9477 | 0 | 8.2748 | 0 | 2.6729 | 32.4998 | 0 | 24.3747 | 0.49496 | 7.6301 | 21.5521 | 0 | 16.1 | 0.49496 | 4.9572 | 23.9179 | 0.42034 | 16.2958 | 0.52119 | 6.6806
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 4.7762 | н.д. | 3.444 | н.д. | 1.3322 | 11.0816 | 0 | 8.5485 | 0 | 2.5331 | 6.3054 | 0 | 5.1045 | 0 | 1.201 | 6.6656 | 0 | 4.8065 | 0 | 1.8591
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 6.1715 | н.д. | 4.8308 | н.д. | 1.3407 | 4.9898 | 0 | 3.649 | 0 | 1.3407 | -1.1818 | 0 | -1.1818 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 10.9477 | 0 | 8.2748 | 0 | 2.6729 | 16.0713 | 0 | 12.1975 | 0 | 3.8739 | 5.1237 | 0 | 3.9227 | 0 | 1.201 | 6.6656 | 0 | 4.8065 | 0 | 1.8591
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15.9335 | 0 | 12.1772 | 0 | 3.7563 | 15.9335 | 0 | 12.1772 | 0 | 3.7563 | 16.2878 | 0 | 11.4663 | 0 | 4.8215
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0.42034 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54419 | 0 | 0.023 | 0.52119 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22311 | 0 | 0 | 0.22311 | 0 | 0.22311 | 0 | 0 | 0.22311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.27186 | 0 | 0 | 0.27186 | 0 | 0.27186 | 0 | 0 | 0.27186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4285 | 0 | 12.1772 | 0.49496 | 3.7563 | 16.4285 | 0 | 12.1772 | 0.49496 | 3.7563 | 17.2523 | 0.42034 | 11.4893 | 0.52119 | 4.8215
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0007792 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.4496
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0.026142
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.014246 | н.д. | н.д. | 0.014246 | н.д. | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056803 | 0 | 0.056803 | 0 | 0 | 0.056803 | 0 | 0.056803 | 0 | 0 | 0.31945 | 0 | 0.048138 | 0.27131 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | 2.4924 | 0.51268 | 1.9797 | н.д. | н.д. | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | -2.0724 | -0.092682 | -1.9797 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 2.5066 | 0.51268 | 1.9797 | 0.014246 | 0 | 0.96757 | 0.42 | 0.057582 | 0.014246 | 0.47574 | -1.5391 | -0.092682 | -1.9221 | 0 | 0.47574 | 1.2152 | 0.42 | 0.048138 | 0.27131 | 0.47574
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | 1.1 | н.д. | н.д. | 1.1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | 190.4168 | 15.1182 | 173.1143 | н.д. | 2.1843 | 178.7683 | 15.1182 | 161.3717 | 0 | 2.2784 | -11.6485 | 0 | -11.7426 | 0 | 0.094043 | 180.4444 | 12.6463 | 144.0841 | 0 | 23.714
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 4.227 | 0.19468 | 3.3418 | н.д. | 0.69055 | 6.2224 | 0.19468 | 5.3372 | 0 | 0.69055 | 1.9953 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 7.523 | 0 | 6.0203 | 0 | 1.5027
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 9.183 | н.д. | 5.5715 | н.д. | 3.6115 | 16.0137 | 0 | 12.4021 | 0 | 3.6115 | 6.8306 | 0 | 6.8306 | 0 | 0 | 14.3565 | 0 | 10.5103 | 0 | 3.8462
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 9.501 | 0.45073 | 8.0006 | н.д. | 1.0497 | 1.5005 | 0.45073 | 0 | 0 | 1.0497 | -8.0006 | 0 | -8.0006 | 0 | 4.4409e-16 | 16.5607 | 0 | 9.1359 | 0 | 7.4248
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | 14.2803 | 0.44424 | 6.0394 | 6.2981 | 1.4986 | 18.0376 | 0.44424 | 16.0947 | 0 | 1.4986 | 3.7572 | 0 | 10.0553 | -6.2981 | 8.8818e-16 | 28.0766 | 0 | 17.2263 | 0 | 10.8503
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48233 | 0.48233 | 0 | 0 | 0 | 0.48233 | 0.48233 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0.40875 | 0.61114 | 0 | 0.10149
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | 0.47589 | 0.47589 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.47589 | 0.47589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30939 | 0.30939 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.033023 | 0.033023 | н.д. | н.д. | -6.9389e-18 | 0.033023 | 0.033023 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | 0.1016 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0.086102
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.60945 | 0.15197 | 0.31867 | н.д. | 0.13881 | 0.92226 | 0.15197 | 0.63148 | 0 | 0.13881 | 0.31281 | 0 | 0.31281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.19727 | н.д. | 0.195 | н.д. | 0.0022722 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | -0.0022722 | 0 | 0 | 0 | -0.0022722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0.31 | н.д. | 0.31 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | 1.0651 | н.д. | 1.0651 | н.д. | н.д. | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0 | 0 | -0.38434 | 0 | -0.38434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 2.9327 | н.д. | н.д. | 2.9278 | 0.004893 | 2.9278 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | -0.004893 | 0 | 0 | 0 | -0.004893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 11.9904 | н.д. | н.д. | 11.9904 | н.д. | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5594 | 0 | 0 | 4.5594 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | 4.9964 | н.д. | н.д. | 4.9964 | н.д. | 5.4333 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0.43689 | 0 | 0 | 0.43689 | 0 | 7.2796 | 0 | 0 | 7.2796 | 0
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 8.05 | н.д. | н.д. | 8.05 | н.д. | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 4.236
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 260.1001 | 16.8687 | 197.9564 | 35.3626 | 9.9124 | 251.8347 | 17.351 | 196.713 | 28.4015 | 9.3692 | -8.2654 | 0.48233 | -1.2434 | -6.9612 | -0.54312 | 264.553 | 13.3645 | 187.5879 | 11.839 | 51.7616
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 17.6968
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 17.6968
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 17.6968
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057

## пр14-Р6 кв
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [93 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | План | [44 empty] | Факт | [44 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
[5 empty] | Всего | [8 empty] | 1 квартал | [8 empty] | 2 квартал | [8 empty] | 3 квартал | [8 empty] | 4 квартал | [8 empty] | Всего | [8 empty] | 1 квартал | [8 empty] | 2 квартал | [8 empty] | 3 квартал | [8 empty] | 4 квартал
[5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [7 empty] | Основные средства |  | Нематериальные активы
[5 empty] | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | млн.руб. (без НДС) | % | млн.руб. (без НДС) | %
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 0 | 2942.0862 | 167.572 | 0 | 405.975 | 49.6806 | 682 | 3146 | 0 | 0 | 132.6279 | 4.404 | 0 | 48.3855 | 0.26319 | 13 | 369 | 0 | 0 | 1305.4508 | 138.975 | 0 | 94.8265 | 46.593 | 36 | 846 | 0 | 0 | 530.8848 | 7.205 | 0 | 101.714 | 0.02325 | 184 | 0 | 0 | 0 | 973.1226 | 16.988 | 0 | 161.049 | 2.8012 | 449 | 1931 | 0 | 10.59 | 3676.9549 | 267.7453 | 0 | 464.1776 | 51.6159 | 662 | 1688 | 0 | 0 | 139.1117 | 4.589 | 0 | 48.7855 | 0.41199 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1308.9712 | 140.725 | 0 | 96.3575 | 46.593 | 89 | 1092 | 0 | 0 | 546.3043 | 9.1983 | 0 | 120.584 | 0 | 181 | 0 | 0 | 10.59 | 1682.5677 | 113.233 | 0 | 198.4506 | 4.6109 | 372 | 596 | 0 | 734.8688 | 24.98% | 10.59 | >100 %
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0 | 2256.771 | 156.802 | 0 | 287.398 | 49.6806 | 145 | 0 | 0 | 0 | 92.9789 | 4.404 | 0 | 48.3855 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1241.246 | 138.045 | 0 | 77.9245 | 46.593 | 18 | 0 | 0 | 0 | 443.9108 | 5.905 | 0 | 88.735 | 0.02325 | 20 | 0 | 0 | 0 | 478.6353 | 8.448 | 0 | 72.353 | 2.8012 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2962.8042 | 244.5763 | 0 | 362.6964 | 47.496 | 144 | 0 | 0 | 0 | 95.7441 | 4.564 | 0 | 48.4505 | 0.41199 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1240.4323 | 139.895 | 0 | 82.2755 | 46.593 | 18 | 0 | 0 | 0 | 473.0052 | 3.4493 | 0 | 106.683 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1153.6226 | 96.668 | 0 | 125.2874 | 0.49104 | 103 | 0 | 0 | 706.0332 | 31.29% | 0 | >100 %
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | 501.041 | 6.77 | 0 | 103.757 | 0 | 394 | 3146 | 0 | 0 | 22.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 45.6769 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 1 | 846 | 0 | 0 | 82.3163 | 1.3 | 0 | 12.979 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 350.0839 | 4.54 | 0 | 73.876 | 0 | 247 | 1931 | 0 | 0 | 400.7835 | 16.379 | 0 | 74.311 | 4.1199 | 386 | 1688 | 0 | 0 | 25.324 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9806 | 0.83 | 0 | 13.747 | 0 | 53 | 1092 | 0 | 0 | 67.9199 | 5.749 | 0 | 13.901 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 258.5591 | 9.775 | 0 | 46.663 | 4.1199 | 186 | 596 | 0 | -100.2575 | -20.01% | 0 | >100 %
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 62.6822 | 4 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6822 | 4 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6177 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6177 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9355 | 44.57% | 0 | >100 %
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 121.592 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.7212 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 96 | 0 | 0 | 10.59 | 222.7496 | 0.16 | 0 | 15.5752 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18.0437 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.5583 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10.59 | 179.7684 | 0.16 | 0 | 14.9052 | 0 | 83 | 0 | 0 | 101.1576 | 83.19% | 10.59 | >100 %
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 0 | 585.2277 | 17.122 | 0 | 112.358 | 0 | 71 | 1558 | 0 | 0 | 33.5025 | 1.385 | 0 | 14.5145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 282.3533 | 5.477 | 0 | 44.4315 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.4222 | 4.419 | 0 | 17.606 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 191.9497 | 5.841 | 0 | 35.806 | 0 | 19 | 1558 | 0 | 2.118 | 603.0798 | 22.724 | 0 | 129.7486 | 0 | 78 | 596 | 0 | 0 | 34.9884 | 1.41 | 0 | 14.9145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 283.3841 | 6.717 | 0 | 45.4765 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.4624 | 1.919 | 0 | 18.2485 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2.118 | 207.2448 | 12.678 | 0 | 51.1091 | 0 | 25 | 596 | 0 | 17.8521 | 3.05% | 2.118 | >100 %
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 383.1437 | 11.752 | 0 | 89.28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.5479 | 1.385 | 0 | 14.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3533 | 5.477 | 0 | 44.4315 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.089 | 4.169 | 0 | 16.471 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.1535 | 0.721 | 0 | 13.863 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 399.5937 | 14.619 | 0 | 102.4556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.5479 | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3533 | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.089 | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.6035 | 4.848 | 0 | 25.6211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16.45 | 4.293% | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 350.6953 | 11.752 | 0 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.5479 | 1.385 | 0 | 14.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.942 | 5.477 | 0 | 44.4315 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3429 | 4.169 | 0 | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8625 | 0.721 | 0 | 13.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 370.4682 | 14.619 | 0 | 102.4556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5479 | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.942 | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3429 | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6354 | 4.848 | 0 | 25.6211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.7729 | 5.638% | 0 | >100 %
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | 89.9726 | 4.46 | н.д. | 60 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20.5409 | 0.755 | н.д. | 13.6695 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 31.3114 | 1.871 | н.д. | 18.2915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19.8525 | 1.379 | н.д. | 16.471 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 18.2678 | 0.455 | н.д. | 11.568 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 99.6697 | 4.823 | 0 | 68.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5409 | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3114 | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8525 | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9649 | 0.818 | 0 | 19.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6971 | 10.78% | 0 | >100% | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 89.9726 | 4.46 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5409 | 0.755 | 0 | 13.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3114 | 1.871 | 0 | 18.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8525 | 1.379 | 0 | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2678 | 0.455 | 0 | 11.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6697 | 4.823 | 0 | 68.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5409 | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3114 | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8525 | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9649 | 0.818 | 0 | 19.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6971 | 10.78% | 0 | >100 %
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | 9.2305 | 0.992 | н.д. | 3.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.007 | 0.63 | н.д. | 0.845 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3971 | 0.056 | н.д. | 0.784 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4903 | 0.29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.336 | 0.016 | н.д. | 1.451 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 12.4441 | 1.746 | 0 | 5.9916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5497 | 0.77 | 0 | 3.7601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2136 | 34.82% | 0 | >100% | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 9.2305 | 0.992 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0.016 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4441 | 1.746 | 0 | 5.9916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5497 | 0.77 | 0 | 3.7601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2136 | 34.82% | 0 | >100 %
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | н.д. | 188.7783 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 188.7783 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.6503 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | н.д. | 8.4543 | н.д. | н.д. | 2.37 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4543 | н.д. | н.д. | 2.37 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | н.д. | 24.841 | 2.5 | н.д. | 18.576 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 24.841 | н.д. | н.д. | 18.576 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 24.841 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.841 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | н.д. | 0.23695 | н.д. | н.д. | 0.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23695 | н.д. | н.д. | 0.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | н.д. | 0.057453 | н.д. | н.д. | 0.02 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.057453 | н.д. | н.д. | 0.02 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057453 | -100% | 0 | >100% | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | н.д. | 4.4724 | н.д. | н.д. | 0.672 | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4724 | н.д. | н.д. | 0.672 | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | н.д. | 3.8367 | 0.63 | н.д. | 2.211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8367 | 0.63 | н.д. | 2.211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.8367 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | н.д. | 0.68136 | 0.25 | н.д. | 0.027 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.68136 | 0.25 | н.д. | 0.027 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68136 | -100% | 0 | >100% | Договор ТП Заявителем расторгнут. Реализация проекта не требуется.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | н.д. | 3.5199 | 1.26 | н.д. | 0.517 | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5199 | н.д. | н.д. | 0.517 | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 3.5765 | 1.26 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5765 | 1.26 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056672 | 1.61% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 5.8941 | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | >100% | 0 | >100% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, с целью выполнения условий договора ТП, по факту реализации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | н.д. | 15.7359 | 1.26 | н.д. | 1.355 | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15.7359 | 1.26 | н.д. | 1.355 | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 15.7359 | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7359 | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | н.д. | 0.87805 | 0.4 | н.д. | 0.11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.87805 | 0.4 | н.д. | 0.11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.87805 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87805 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 251.4922 | 6.3 | 0 | 25.92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2335 | 3.55 | 0 | 25.356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2587 | 0.25 | 0 | 0.564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258.3544 | 8.05 | 0 | 28.071 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2335 | 4.79 | 0 | 25.356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1209 | 3.26 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8622 | 2.729% | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 32.4484 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3.3229 | -10.24% | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 6.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1891 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | н.д. | 0.28814 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28814 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | н.д. | 2.5259 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5259 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.2548 | -49.68% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | н.д. | 2.0469 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0469 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | н.д. | 1.8495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8495 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | н.д. | 2.4659 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4659 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | н.д. | 4.2449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.2449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | н.д. | 7.3981 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.4176 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9805 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 5.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.5238 | -20.6% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | н.д. | 5.5659 | н.д. | н.д. | 0.28 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.5659 | н.д. | н.д. | 0.28 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.9279 | -52.6% | 0 | >100% | Изменение ТУ к договору ТП. Строительство ЛЭП осуществляет Заявитель.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | н.д. | 4.1745 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.1745 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.4948 | -35.81% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | н.д. | 0.7388 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.7388 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0.22621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.51259 | -69.38% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | н.д. | 0.45591 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45591 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0.50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.051428 | 11.28% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | н.д. | 0.076217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.076217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | н.д. | 0.61761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.61761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 32.4484 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3.3229 | -10.24% | 0 | >100 %
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 122.2425 | 1.37 | 0 | 17.818 | 0 | 4 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6451 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.5974 | 1.12 | 0 | 16.683 | 0 | 2 | 1558 | 0 | 0 | 89.18 | 1.315 | 0 | 14.582 | 0 | 4 | 596 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6451 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.4079 | 1.04 | 0 | 13.447 | 0 | 2 | 596 | 0 | -33.0625 | -27.05% | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 55.1365 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6451 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.6911 | 0.905 | 0 | 1.135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6451 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.55457 | 1.006% | 0 | >100 %
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | н.д. | 41.1183 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 41.1183 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.28236 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28236 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28236 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | н.д. | 12.4914 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.4914 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 12.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.14521 | 1.163% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 53.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.1642 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.55457 | 1.034% | 0 | >100 %
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | н.д. | 1.5269 | 0.25 | н.д. | 1.135 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5269 | 0.25 | н.д. | 1.135 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5e-07 | -4.912e-05% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5e-07 | -4.912e-05% | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 32.0275 | 1.12 | 0 | 16.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0275 | 1.12 | 0 | 16.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7556 | -33.58% | 0 | >100 %
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | н.д. | 4.0793 | н.д. | н.д. | 3.273 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.0793 | н.д. | н.д. | 3.273 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0793 | -100% | 0 | >100% | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | н.д. | 27.9483 | 1.12 | н.д. | 13.41 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27.9483 | 1.12 | н.д. | 13.41 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 21.272 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6763 | -23.89% | 0 | >100% | Экономия стоимости в связи с корректировкой и переутверждением проектно - сметной документации в части технических параметров проекта по факту реализации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 32.0275 | 1.12 | 0 | 16.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0275 | 1.12 | 0 | 16.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7556 | -33.58% | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 35.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 12.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | -22.8615 | -65.17% | 0 | >100 %
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | н.д. | 14.2432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.2432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 640 | н.д. | 0 | 12.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | -2.0262 | -14.23% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | н.д. | 20.8353 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 918 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20.8353 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 918 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.8353 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 35.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 12.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | -22.8615 | -65.17% | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | н.д. | 62.6822 | 4 | н.д. | 5.26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62.6822 | 4 | н.д. | 5.26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 89.8081 | 6 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8081 | 6 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1259 | 43.28% | 0 | >100% | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.80957 | 0.63 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80957 | 0.63 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80957 | >100% | 0 | >100% | Необходимость выполнения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) - письмо администрации МО "Приволжский район".
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 62.6822 | 4 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6822 | 4 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6177 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6177 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9355 | 44.57% | 0 | >100 %
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.57148 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57148 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57148 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.26491 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26491 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26491 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.055424 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055424 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055424 | >100% | 0 | >100% | Приняты ОС в учет в результате инвентаризации
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.04237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04237 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | н.д. | 2.3757 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.3757 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | н.д. | 3.291 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.291 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | н.д. | 1.7401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | н.д. | 1.9351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -0.005168% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.99885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99885 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | н.д. | 2.2186 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0356 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1831 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0481 | 2.168% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | н.д. | 0.57712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.57712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | н.д. | 0.4195 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4195 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2e-08 | -4.768e-06% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | н.д. | 0.78179 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.78179 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0.78179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.42e-14% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | н.д. | 2.6881 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6881 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | -3.72e-07% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | н.д. | 1.1322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.118 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | >100% | 2.118 | >100% | отклонений нет
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 17.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.118 | 23.6884 | 0.16 | 0 | 1.116 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.3135 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.118 | 7.6157 | 0.16 | 0 | 0.446 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.5291 | 38.05% | 2.118 | >100 %
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 0 | 735.6899 | 53.42 | 0 | 27.637 | 49.6806 | 89 | 0 | 0 | 0 | 31.5635 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 6 | 0 | 0 | 0 | 560.9592 | 50.1 | 0 | 3.818 | 46.593 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5304 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.6368 | 3.012 | 0 | 15.817 | 2.8012 | 78 | 0 | 0 | 3.177 | 699.3031 | 55.887 | 0 | 28.8555 | 51.6159 | 96 | 0 | 0 | 0 | 36.5622 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 | 13 | 0 | 0 | 0 | 562.1918 | 50.1 | 0 | 4.279 | 46.593 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.8947 | 0.386 | 0 | 4.3125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.177 | 88.6545 | 4.958 | 0 | 14.259 | 4.6109 | 31 | 0 | 0 | -36.3868 | -4.946% | 3.177 | >100 %
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 652.3496 | 53.42 | 0 | 27.637 | 49.6806 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.2356 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560.2622 | 50.1 | 0 | 3.818 | 46.593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5304 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.3213 | 3.012 | 0 | 15.817 | 2.8012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 629.0638 | 51.281 | 0 | 28.6335 | 47.496 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.002 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 | 7 | 0 | 0 | 0 | 560.3382 | 50.1 | 0 | 4.057 | 46.593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1755 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.548 | 0.528 | 0 | 14.259 | 0.49104 | 8 | 0 | 0 | -23.2858 | -3.57% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 82.7004 | 3.42 | 0 | 26.647 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0577 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5748 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.804 | 3.012 | 0 | 15.737 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6254 | 1.121 | 0 | 27.3865 | 0.84723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0577 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5748 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9091 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0839 | 0.528 | 0 | 14.161 | 0.49104 | 0 | 0 | 0 | -18.075 | -21.86% | 0 | >100 %
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | 53.1812 | 2 | н.д. | 19.445 | 1.86 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.2484 | 0.283 | н.д. | 5.589 | 0.26319 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.3699 | 0.1 | н.д. | 2.846 | 0.093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.264 | 0.025 | н.д. | 1.997 | 0.02325 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 29.2989 | 1.592 | н.д. | 9.013 | 1.4806 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 52.1183 | 0.671 | 0 | 21.7515 | 0.57753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0845 | 0.283 | 0 | 5.547 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3699 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2518 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4121 | 0.238 | 0 | 9.569 | 0.22134 | 0 | 0 | 0 | -1.0629 | -1.999% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 53.1812 | 2 | 0 | 19.445 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.283 | 0 | 5.589 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3699 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2989 | 1.592 | 0 | 9.013 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1183 | 0.671 | 0 | 21.7515 | 0.57753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0845 | 0.283 | 0 | 5.547 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3699 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2518 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4121 | 0.238 | 0 | 9.569 | 0.22134 | 0 | 0 | 0 | -1.0629 | -1.999% | 0 | >100 %
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | 14.9449 | 0.54 | н.д. | 4.987 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.80923 | н.д. | н.д. | 0.416 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20489 | н.д. | н.д. | 0.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.9308 | 0.54 | н.д. | 4.509 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.9046 | 0.45 | 0 | 4.104 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97322 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7271 | 0.29 | 0 | 3.487 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | -5.0403 | -33.73% | 0 | >100% | Вина подрядчика
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 14.9449 | 0.54 | 0 | 4.987 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9308 | 0.54 | 0 | 4.509 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9046 | 0.45 | 0 | 4.104 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97322 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7271 | 0.29 | 0 | 3.487 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | -5.0403 | -33.73% | 0 | >100 %
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | н.д. | 0.17705 | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17705 | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17705 | -100% | 0 | >100% | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | н.д. | 2.119 | 0.63 | н.д. | 0.3 | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.119 | 0.63 | н.д. | 0.3 | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.119 | -100% | 0 | >100% | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | н.д. | 0.69606 | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.69606 | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038258 | -5.496% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | н.д. | 0.096722 | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.096722 | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096722 | -100% | 0 | >100% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | н.д. | 0.96354 | 0.25 | н.д. | 0.04 | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.96354 | 0.25 | н.д. | 0.04 | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96354 | -100% | 0 | >100% | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | н.д. | 2.7311 | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7311 | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7311 | -100% | 0 | >100% | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | н.д. | 1.2773 | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2773 | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.77927 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77927 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49807 | -38.99% | 0 | >100% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | н.д. | 6.5136 | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5136 | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5136 | -100% | 0 | >100% | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1655 | >100% | 0 | >100% | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 14.5743 | 0.88 | 0 | 2.215 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5743 | 0.88 | 0 | 2.215 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9718 | -82.14% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 569.6492 | 50 | 0 | 0.99 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552.6875 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5173 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 564.4383 | 50.16 | 0 | 1.247 | 46.6488 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 7 | 0 | 0 | 0 | 552.7635 | 50 | 0 | 1.149 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4641 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5.2108 | -0.9147% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | н.д. | 552.6184 | 50 | н.д. | 0.91 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 552.6184 | 50 | н.д. | 0.91 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 552.6184 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.6184 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | н.д. | 4.3351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.3351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3351 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | н.д. | 2.2664 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.2664 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | н.д. | 3.6873 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6873 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.44966 | -12.19% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | н.д. | 0.069087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.069087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | н.д. | 0.48413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48413 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | н.д. | 3.0782 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0782 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.4012 | -45.52% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | н.д. | 1.527 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.527 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.527 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | н.д. | 0.17886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.075833 | -42.4% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.09293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09293 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | н.д. | 1.1779 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1779 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.076001 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076001 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076001 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | н.д. | 0.22672 | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22672 | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.33556 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33556 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10884 | 48.01% | 0 | >100% | Увеличение стоимости в связи с отнесенение капитализированных процентов
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.16263 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.017875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017875 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 569.6492 | 50 | 0 | 0.99 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552.6875 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5173 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 564.4383 | 50.16 | 0 | 1.247 | 46.6488 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 7 | 0 | 0 | 0 | 552.7635 | 50 | 0 | 1.149 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4641 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5.2108 | -0.9147% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 73.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.8696 | 4.606 | 0 | 0.222 | 4.1199 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.45793 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1579 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 22 | 0 | 0 | -15.0957 | -20.41% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 40.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.337 | 4.606 | 0 | 0 | 4.1199 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.45793 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8851 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 1 | 0 | 0 | -12.5917 | -30.76% | 0 | >100 %
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | н.д. | 0.53698 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.53698 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | н.д. | 11.8071 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.8071 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8071 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.086448 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.12178 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.10787 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.14184 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | н.д. | 1.7811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 1.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036472 | -2.048% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7395 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.45793 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3856 | -80.61% | 0 | >100 %
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | н.д. | 1.1177 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1177 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | н.д. | 1.1558 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1558 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | н.д. | 1.1834 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1834 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | н.д. | 3.2753 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2753 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2753 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | н.д. | 0.41675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0.35482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061923 | -14.86% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.71823 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71823 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | 0.71823 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | н.д. | 19.6546 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19.6546 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 20.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9821 | 4.997% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 26.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5975 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1405 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 1 | 0 | 0 | -1.2061 | -4.5% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1571 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2862 | 30.9% | 0 | >100 %
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | н.д. | 13.871 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.871 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2324 | 16.09% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.89727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89727 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1571 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2862 | 30.9% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.215 | -100% | 0 | >100 %
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | н.д. | 8.215 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.215 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.215 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.215 | -100% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 10.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.4249 | 13.01% | 0 | >100 %
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | н.д. | 10.9506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.4249 | 13.01% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 10.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.4249 | 13.01% | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | н.д. | 0.5966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5966 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | н.д. | 0.5039 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5039 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058257 | 1.156% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | н.д. | 0.34649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.34649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085241 | -24.6% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | н.д. | 0.84011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.84011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0.71149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12862 | -15.31% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | н.д. | 6.928 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.928 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 6.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.42455 | -6.128% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.046899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046899 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.177 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | >100% | 3.177 | >100% | отклонений нет
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 9.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.177 | 11.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 10.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9947 | 21.28% | 3.177 | >100 %
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 0 | 39.59 | 1.25 | 0 | 14.884 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.173 | 0.25 | 0 | 3.212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.537 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.059 | 50.8448 | 1.3823 | 0 | 33.567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5611 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.188 | 0.3823 | 0 | 19.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.059 | 27.5206 | 1 | 0 | 13.047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.2548 | 28.43% | 1.059 | >100 %
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8917 | 0.1323 | 0 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8826 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6987 | 533.5% | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8917 | 0.1323 | 0 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8826 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6987 | 533.5% | 0 | >100 %
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | 1.521 | н.д. | н.д. | 1.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.587 | н.д. | н.д. | 0.79 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.318 | н.д. | н.д. | 0.585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.616 | н.д. | н.д. | 0.045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.0091 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31905 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70513 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 97.84% | 0 | >100% | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0091 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31905 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70513 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 97.84% | 0 | >100 %
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | 0.672 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.672 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 10.8826 | 0.1323 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1774 | 0.1323 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69234 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2106 | 1519% | 0 | >100% | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8826 | 0.1323 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1774 | 0.1323 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69234 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2106 | 1519% | 0 | >100 %
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 26.992 | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.819 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4917 | 1.25 | 0 | 13.192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0752 | 1 | 0 | 10.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.50031 | -1.854% | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3072 | 23.77% | 0 | >100 %
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | н.д. | 5.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 5.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.064058 | 1.165% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.064058 | 1.165% | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 21.492 | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.319 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6845 | 1.25 | 0 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5111 | 1 | 0 | 10.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8075 | -8.41% | 0 | >100 %
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | н.д. | 21.492 | 1.25 | н.д. | 12.964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.173 | 0.25 | н.д. | 2.667 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.319 | 1 | н.д. | 10.297 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 19.6845 | 1.25 | 0 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5111 | 1 | 0 | 10.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8075 | -8.41% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 21.492 | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.319 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6845 | 1.25 | 0 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5111 | 1 | 0 | 10.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8075 | -8.41% | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | н.д. | 0.712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004317 | 0.06063% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | н.д. | 4.975 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.975 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042373 | -0.008517% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | н.д. | 4.718 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.718 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.4223 | -30.15% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.059 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.059 | >100% | 1.059 | >100% | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.059 | 10.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.059 | 4.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056413 | 0.5422% | 1.059 | >100 %
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 0 | 1581.5786 | 95.78 | 0 | 251.096 | 0 | 516 | 1588 | 0 | 0 | 61.9999 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 461.8203 | 83.398 | 0 | 45.992 | 0 | 18 | 846 | 0 | 0 | 440.7592 | 2.511 | 0 | 78.899 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 616.9991 | 7.135 | 0 | 99.129 | 0 | 350 | 373 | 0 | 4.236 | 2323.4216 | 187.752 | 0 | 272.0065 | 0 | 475 | 1092 | 0 | 0 | 61.9999 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8203 | 83.908 | 0 | 45.992 | 0 | 18 | 1092 | 0 | 0 | 440.7592 | 6.511 | 0 | 78.903 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4.236 | 1358.8422 | 94.597 | 0 | 120.0355 | 0 | 311 | 0 | 0 | 741.843 | 46.91% | 4.236 | >100 %
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 1219.0848 | 91.63 | 0 | 168.561 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 55.6084 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3125 | 82.468 | 0 | 29.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404.0034 | 1.711 | 0 | 69.722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 361.1604 | 4.715 | 0 | 42.673 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1920.2551 | 178.544 | 0 | 211.2323 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 55.6077 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.4089 | 83.078 | 0 | 32.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418.8582 | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1048.3803 | 91.292 | 0 | 82.8853 | 0 | 80 | 0 | 0 | 701.1703 | 57.52% | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 693.3123 | 11.23 | 0 | 159.893 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 42.1657 | 2.736 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0912 | 2.468 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.3747 | 1.711 | 0 | 69.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6807 | 4.315 | 0 | 35.481 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1373.3041 | 97.669 | 0 | 199.8483 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.1972 | 2.576 | 0 | 24.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3155 | 3.078 | 0 | 31.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.3347 | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.4566 | 90.577 | 0 | 75.0663 | 0 | 62 | 0 | 0 | 679.9917 | 98.08% | 0 | >100 %
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | 112.5522 | 4.5 | н.д. | 66.89 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 26.833 | 1.933 | н.д. | 22.305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 32.4543 | 2.068 | н.д. | 23.27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9184 | 0.499 | н.д. | 9.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 48.3466 | н.д. | н.д. | 12.253 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 134.4042 | 8.73 | 0 | 97.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8196 | 1.748 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9277 | 1.978 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1965 | 0.09 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4604 | 4.914 | 0 | 47.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.852 | 19.42% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 112.5522 | 4.5 | 0 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.833 | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4543 | 2.068 | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9184 | 0.499 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3466 | 0 | 0 | 12.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4042 | 8.73 | 0 | 97.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8196 | 1.748 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9277 | 1.978 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1965 | 0.09 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4604 | 4.914 | 0 | 47.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.852 | 19.42% | 0 | >100 %
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | 64.276 | 4.23 | н.д. | 21.563 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.032 | 0.803 | н.д. | 2.295 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.2947 | 0.4 | н.д. | 3.17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5023 | 1.212 | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 37.447 | 1.815 | н.д. | 11.528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 32.3889 | 3.679 | 0 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2089 | 0.828 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.303 | 0.7 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0433 | 0.948 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8336 | 1.203 | 0 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8871 | -49.61% | 0 | >100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 64.276 | 4.23 | 0 | 21.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.032 | 0.803 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2947 | 0.4 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 1.212 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.447 | 1.815 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3889 | 3.679 | 0 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2089 | 0.828 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.303 | 0.7 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0433 | 0.948 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8336 | 1.203 | 0 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8871 | -49.61% | 0 | >100 %
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 662.9378 | 80 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9378 | 80 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9378 | >100% | 0 | >100% | Реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018, в т.ч. по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3033 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.3335 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3335 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3335 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | н.д. | 17.874 | 2.5 | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.874 | 2.5 | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 17.874 | 3.2 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 3.2 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | >100% | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | н.д. | 42.8778 | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 42.8778 | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 42.8778 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8778 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2633e-14 | -9.943e-14% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | н.д. | 19.5389 | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19.5389 | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 19.8476 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8476 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 1.58% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | н.д. | 423.8425 | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 382.9992 | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 40.8433 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | 0 | 394.289 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.289 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -29.5535 | -6.973% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 6.5207 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5207 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5207 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.3705 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3705 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3705 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.55789 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55789 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55789 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.4168 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.85101 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | н.д. | 1.2966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.95483 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.34178 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.95483 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95483 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34178 | -26.36% | 0 | >100% | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | н.д. | 3.3007 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3007 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | -1.345e-14% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | н.д. | 1.5666 | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5666 | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 6.981% | 0 | >100% | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | н.д. | 6.187 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.7757 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41132 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41132 | -6.648% | 0 | >100% | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 6.3636 | 1.26 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | 1.26 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.317 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 516.4842 | 2.5 | 0 | 71.44 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3423 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.954 | 0 | 0 | 56.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8872 | 2.5 | 0 | 11.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1206.511 | 85.26 | 0 | 87.895 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.1687 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0848 | 0.4 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.0949 | 0.4 | 0 | 56.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.1626 | 84.46 | 0 | 23.559 | 0 | 62 | 0 | 0 | 690.0268 | 133.6% | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 525.7724 | 80.4 | 0 | 8.668 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.4427 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2213 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.4797 | 0.4 | 0 | 7.192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 546.951 | 80.875 | 0 | 11.384 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.4104 | 0.16 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.0934 | 80 | 0 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 179.9237 | 0.715 | 0 | 7.819 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21.1786 | 4.028% | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | н.д. | 336.5912 | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 336.5912 | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 336.5912 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5912 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-08 | -8.913e-09% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | н.д. | 136.8124 | 0.4 | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 136.8124 | 0.4 | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 0 | 161.3559 | 0.4 | 0 | 7.188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3559 | 0.4 | 0 | 7.188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24.5435 | 17.94% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | н.д. | 2.976 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.976 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050942 | 1.712% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | н.д. | 1.3829 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3829 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11364 | 8.218% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | н.д. | 2.7043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7043 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | н.д. | 1.1566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.84797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30864 | -26.68% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | н.д. | 1.8078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.524 | -28.99% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | н.д. | 1.7315 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7315 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00027369 | -0.01581% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.81859 | -23.02% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | н.д. | 1.1566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0.83658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.32004 | -27.67% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18131 | -5.098% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.0474 | -29.45% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.93271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93271 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | н.д. | 1.9545 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9545 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0.90562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0489 | -53.67% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5566 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | н.д. | 8.0302 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.8985 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13165 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.13165 | -1.639% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | н.д. | 1.7992 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7992 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 1.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.15854 | -8.812% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0663 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | н.д. | 13.4427 | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.4427 | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 13.1521 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1521 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2906 | -2.162% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.13712 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13712 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13712 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.36909 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36909 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36909 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.45389 | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.077986 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077986 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077986 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.26411 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26411 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26411 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.5303 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11474 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.48839 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48839 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48839 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.53488 | 0.04 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53488 | 0.04 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53488 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.29362 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29362 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29362 | >100% | 0 | >100% | Ввод объекта по ТП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 525.7724 | 80.4 | 0 | 8.668 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.4427 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2213 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.4797 | 0.4 | 0 | 7.192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 546.951 | 80.875 | 0 | 11.384 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.4104 | 0.16 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.0934 | 80 | 0 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 179.9237 | 0.715 | 0 | 7.819 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21.1786 | 4.028% | 0 | >100 %
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 277.8412 | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 330 | 1588 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 45.1399 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 1 | 846 | 0 | 0 | 35.4982 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 191.5672 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 190 | 373 | 0 | 0 | 226.2422 | 9.208 | 0 | 46.315 | 0 | 301 | 1092 | 0 | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0439 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 1 | 1092 | 0 | 0 | 20.6435 | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 153.9181 | 3.305 | 0 | 22.691 | 0 | 161 | 0 | 0 | -51.599 | -18.57% | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 114.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 85.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 110.783 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9201 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 103.257 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -3.8445 | -3.354% | 0 | >100 %
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | н.д. | 11.9924 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.9924 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 15.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1543 | 26.3% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | н.д. | 5.3797 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.3797 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3797 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.55016 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.0092786 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092786 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092786 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.30313 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.11716 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.14899 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.017848 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017848 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017848 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.02325 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02325 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02325 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.10523 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.14828 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.19468 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.11941 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11941 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11941 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.18803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.018461 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018461 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018461 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | н.д. | 10.7016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.12066 | -1.127% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 28.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.7886 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.28506 | -1.015% | 0 | >100 %
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | н.д. | 3.8303 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8303 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.0791 | -28.17% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | н.д. | 4.606 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.606 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394e-05 | 0.0003026% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | н.д. | 4.9686 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9686 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 3.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.8057 | -36.34% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | н.д. | 3.709 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.709 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.709 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7523 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2619 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.45479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45479 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.12195 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12195 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12195 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.14688 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14688 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14688 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.10462 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.12124 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12124 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12124 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.15989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15989 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.22476 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.15568 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.088838 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088838 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088838 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.17149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17149 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.13559 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.32006 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32006 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32006 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.53904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53904 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53904 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.24455 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24455 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24455 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.24595 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24595 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24595 | >100% | 0 | >100% | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9223 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | н.д. | 9.3803 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.3803 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 0 | 9.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.57 | 6.077% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | н.д. | 5.821 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.821 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.11998 | 2.061% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | н.д. | 4.002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.025023 | 0.6253% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | н.д. | 4.9184 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9184 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 0 | 5.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.1628 | 3.31% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | н.д. | 9.9435 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 118 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.9435 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 118 | н.д. | н.д. | 0 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1.8868 | -18.97% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | н.д. | 12.5849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.5849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 9.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7498 | -21.85% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | н.д. | 11.6509 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.6509 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 12.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61281 | 5.26% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | н.д. | 3.6515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6515 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | н.д. | 7.4875 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.4875 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4875 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 86.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 57.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 82.9944 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8591 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 77.5293 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -3.5594 | -4.112% | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 116.0847 | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 22.7979 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2624 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3884 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 74.2253 | 2.99 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7017 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7234 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1636 | 1.36 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.8593 | -36.06% | 0 | >100 %
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | н.д. | 10.4338 | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.5286 | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9052 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 8.5286 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5286 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9052 | -18.26% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | н.д. | 3.1332 | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1332 | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1332 | -100% | 0 | >100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | н.д. | 2.942 | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7337 | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20831 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.7337 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20831 | -7.08% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.77262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77262 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4611 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | н.д. | 7.8585 | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.8585 | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8585 | -100% | 0 | >100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | н.д. | 11.2871 | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.2871 | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 10.3278 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3278 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95928 | -8.499% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | н.д. | 16.7446 | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16.7446 | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7446 | -100% | 0 | >100% | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | н.д. | 13.0914 | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.0914 | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0914 | -100% | 0 | >100% | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | н.д. | 5.6947 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.6947 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | 0 | 4.4539 | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4539 | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2408 | -21.79% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | н.д. | 4.2457 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 3.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.2457 | 0.16 | н.д. | 0.434 | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | 0 | 2.7343 | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7343 | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5114 | -35.6% | 0 | >100% | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | н.д. | 3.191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | 3.191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003049 | 0.009555% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | н.д. | 2.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | 2.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040365 | 0.01651% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | н.д. | 22.7979 | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22.7979 | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 22.8362 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8362 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038335 | 0.1682% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | н.д. | 7.5698 | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5698 | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 5.353 | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.353 | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2168 | -29.28% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | н.д. | 4.65 | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.65 | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | 0 | 3.3535 | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3535 | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2965 | -27.88% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.16845 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16845 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16845 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 116.0847 | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 22.7979 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2624 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3884 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 73.3599 | 2.99 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8362 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7234 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1636 | 1.36 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7248 | -36.8% | 0 | >100 %
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 24.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0426 | -28.42% | 0 | >100 %
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | н.д. | 17.736 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.736 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002716 | 0.001531% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002716 | 0.001531% | 0 | >100 %
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | н.д. | 7.0428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.0428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0428 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 7.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0428 | -100% | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 22.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.1474 | 5.134% | 0 | >100 %
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | н.д. | 6.5632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.10239 | 1.56% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 6.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.10239 | 1.56% | 0 | >100 %
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | н.д. | 15.787 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15.787 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 16.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50081 | 3.172% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54419 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 15.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.045 | 6.619% | 0 | >100 %
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 90.729 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.729 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.729 | >100% | 0 | >100% | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | н.д. | 9.9462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.9462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2.1697 | -21.81% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | н.д. | 14.7087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.7087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00049022 | -0.003333% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | н.д. | 17.6326 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.6326 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 16.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.68993 | -3.913% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | н.д. | 25.9012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 25.9012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 29.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5843 | 13.84% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | н.д. | 2.0678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.94641 | -45.77% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | н.д. | 0.11 | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.086102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023898 | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023898 | -21.73% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | н.д. | 4.5432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.5432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 4.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.016178 | 0.3561% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | н.д. | 8.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.75556 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6593 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1714 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | 0 | 7.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -0.97036 | -11.76% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.236 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | >100% | 4.236 | >100% | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | н.д. | 1.493 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.493 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.493 | -100% | 0 | >100% | отклонений нет
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 84.6526 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2716 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4.236 | 176.9243 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 156.5437 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 70 | 0 | 0 | 92.2717 | 109% | 4.236 | >100 %
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3057 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 %
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3057 | >100% | 0 | >100% | отклонений нет
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3057 | >100 % | 0 | >100 %

## пр15-Р4 кв
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | [70 empty] | Причины неисполнения плана
[6 empty] | ПЛАН | [34 empty] | ФАКТ
[6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 53 | 54
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 150.45 | 0 | 293.617 | 49.6806 | 611 | 1588 | 0 | 3.019 | 0 | 33.871 | 0.26319 | 7 | 369 | 0 | 133.498 | 0 | 50.395 | 46.593 | 21 | 846 | 0 | 2.786 | 0 | 84.108 | 0.02325 | 153 | 0 | 0 | 11.147 | 0 | 125.243 | 2.8012 | 430 | 373 | 0 | 267.7453 | 0 | 463.9356 | 51.6159 | 659 | 1688 | 0 | 4.589 | 0 | 48.7855 | 0.41199 | 20 | 0 | 0 | 140.725 | 0 | 96.3575 | 46.593 | 89 | 1092 | 0 | 9.1983 | 0 | 120.584 | 0 | 181 | 0 | 0 | 113.233 | 0 | 198.2086 | 4.6109 | 369 | 596 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 145.05 | 0 | 198.118 | 49.6806 | 110 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 33.871 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 132.568 | 0 | 33.493 | 46.593 | 3 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 72.264 | 0.02325 | 11 | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 58.49 | 2.8012 | 95 | 0 | 0 | 244.5763 | 0 | 362.6964 | 47.496 | 144 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 48.4505 | 0.41199 | 7 | 0 | 0 | 139.895 | 0 | 82.2755 | 46.593 | 18 | 0 | 0 | 3.4493 | 0 | 106.683 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96.668 | 0 | 125.2874 | 0.49104 | 103 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 5.4 | 0 | 85.939 | 0 | 390 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 1 | 846 | 0 | 1.05 | 0 | 11.844 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 57.193 | 0 | 245 | 373 | 0 | 16.379 | 0 | 74.069 | 4.1199 | 383 | 1688 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.747 | 0 | 53 | 1092 | 0 | 5.749 | 0 | 13.901 | 0 | 141 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 46.421 | 4.1199 | 183 | 596 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 15.5752 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14.9052 | 0 | 83 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.724 | 0 | 129.7486 | 0 | 78 | 596 | 0 | 1.41 | 0 | 14.9145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 45.4765 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 18.2485 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | 51.1091 | 0 | 25 | 596 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 0 | 102.4556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 25.6211 | 0 | 15 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 0 | 102.4556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 25.6211 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.823 | 0 | 68.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 19.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 68.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 19.146 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.746 | 0 | 5.9916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 3.7601 | 0 | 2 | 0 | 0 | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 5.9916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 3.7601 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП Заявителем расторгнут. Реализация проекта не требуется.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.26 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, с целью выполнения условий договора ТП, по факту реализации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 28.071 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 25.356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Изменение ТУ к договору ТП. Строительство ЛЭП осуществляет Заявитель.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 14.582 | 0 | 4 | 596 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 13.447 | 0 | 2 | 596 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 1.135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия стоимости в связи с корректировкой и переутверждением проектно - сметной документации в части технических параметров проекта по факту реализации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) - письмо администрации МО "Приволжский район".
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты ОС в учет в результате инвентаризации
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.116 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.446 | 0 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 53.42 | 0 | 27.637 | 49.6806 | 89 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 6 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 3.818 | 46.593 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 15.817 | 2.8012 | 78 | 0 | 0 | 55.887 | 0 | 28.8555 | 51.6159 | 93 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 | 13 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 4.279 | 46.593 | 50 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 4.3125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 14.259 | 4.6109 | 28 | 0 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 53.42 | 0 | 27.637 | 49.6806 | 18 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 3.818 | 46.593 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 15.817 | 2.8012 | 13 | 0 | 0 | 51.281 | 0 | 28.6335 | 47.496 | 19 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 | 7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 4.057 | 46.593 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 14.259 | 0.49104 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 3.42 | 0 | 26.647 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 15.737 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 27.3865 | 0.84723 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 14.161 | 0.49104 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 2 | н.д. | 19.445 | 1.86 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.283 | н.д. | 5.589 | 0.26319 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 2.846 | 0.093 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | н.д. | 1.997 | 0.02325 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.592 | н.д. | 9.013 | 1.4806 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.671 | 0 | 21.7515 | 0.57753 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 5.547 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 9.569 | 0.22134 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 2 | 0 | 19.445 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 5.589 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 9.013 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 21.7515 | 0.57753 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 5.547 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 9.569 | 0.22134 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 0.54 | н.д. | 4.987 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.416 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54 | н.д. | 4.509 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45 | 0 | 4.104 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.487 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0.54 | 0 | 4.987 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4.509 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 4.104 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.487 | 0.2697 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 |  | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 |  | 0.63 | н.д. | 0.3 | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.3 | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 |  | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 |  | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 |  | 0.25 | н.д. | 0.04 | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 0.04 | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 |  | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 |  | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 |  | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.88 | 0 | 2.215 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2.215 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0.99 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50.16 | 0 | 1.247 | 46.6488 | 19 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.149 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 |  | 50 | н.д. | 0.91 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | 0.91 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 |  | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с отнесенение капитализированных процентов
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0.99 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50.16 | 0 | 1.247 | 46.6488 | 19 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.149 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0.222 | 4.1199 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 19 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 4.1199 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 1 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 4.1199 | 1 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 14.884 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3823 | 0 | 33.325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3823 | 0 | 19.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.805 | 0 | 3 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | н.д. | н.д. | 1.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.79 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1323 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 |  | 1.25 | н.д. | 12.964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 2.667 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 10.297 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 95.78 | 0 | 251.096 | 0 | 516 | 1588 | 0 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 369 | 0 | 83.398 | 0 | 45.992 | 0 | 18 | 846 | 0 | 2.511 | 0 | 78.899 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.135 | 0 | 99.129 | 0 | 350 | 373 | 0 | 187.752 | 0 | 272.0065 | 0 | 475 | 1092 | 0 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.908 | 0 | 45.992 | 0 | 18 | 1092 | 0 | 6.511 | 0 | 78.903 | 0 | 146 | 0 | 0 | 94.597 | 0 | 120.0355 | 0 | 311 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 91.63 | 0 | 168.561 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.468 | 0 | 29.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 69.722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 42.673 | 0 | 82 | 0 | 0 | 178.544 | 0 | 211.2323 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.078 | 0 | 32.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91.292 | 0 | 82.8853 | 0 | 80 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 11.23 | 0 | 159.893 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 69.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 35.481 | 0 | 62 | 0 | 0 | 97.669 | 0 | 199.8483 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 24.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 31.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.577 | 0 | 75.0663 | 0 | 62 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 4.5 | н.д. | 66.89 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.933 | н.д. | 22.305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.068 | н.д. | 23.27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.499 | н.д. | 9.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.253 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.73 | 0 | 97.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 47.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 4.5 | 0 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 | 97.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 47.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 4.23 | н.д. | 21.563 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.803 | н.д. | 2.295 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 3.17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.212 | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.815 | н.д. | 11.528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.679 | 0 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 4.23 | 0 | 21.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 80 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018, в т.ч. по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 |  | 2.5 | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 |  | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 |  | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 |  | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 |  | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 |  | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 |  | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.26 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 2.5 | 0 | 71.44 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 85.26 | 0 | 87.895 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 56.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.46 | 0 | 23.559 | 0 | 62 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 8.668 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80.875 | 0 | 11.384 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 7.819 | 0 | 18 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 |  | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 |  | 0.4 | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 7.188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.188 | 0 | 6 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 |  | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 8.668 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80.875 | 0 | 11.384 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 7.819 | 0 | 18 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 330 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 1 | 846 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 139 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 190 | 373 | 0 | 9.208 | 0 | 46.315 | 0 | 301 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 1 | 1092 | 0 | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 22.691 | 0 | 161 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 118 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 118 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2.99 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 |  | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 |  | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 |  | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 |  | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 |  | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 |  | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 |  | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 |  | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 |  | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 3.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.434 | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 |  | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 |  | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 |  | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2.99 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 |  | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 70 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0

## пр16-Р5 кв
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [89 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | ПЛАН | [44 empty] | ФАКТ
[5 empty] | Всего | [8 empty] | 1 квартал | [8 empty] | 2 квартал | [8 empty] | 3 квартал | [8 empty] | 4 квартал | [8 empty] | Всего | [8 empty] | 1 квартал | [8 empty] | 2 квартал | [8 empty] | 3 квартал | [8 empty] | 4 квартал
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  | 73 | 74
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 150.45 | 0 | 211.817 | 0 | 81.8 | 49.6806 | 507 | 10413 | 0 | 3.019 | 0 | 31.395 | 0 | 2.476 | 0.26319 | 7 | 369 | 0 | 133.498 | 0 | 46.903 | 0 | 3.492 | 46.593 | 21 | 846 | 0 | 2.786 | 0 | 28.018 | 0 | 56.09 | 0.02325 | 153 | 0 | 0 | 11.147 | 0 | 105.501 | 0 | 19.742 | 2.8012 | 326 | 9198 | 0 | 267.7453 | 0 | 343.8266 | 0 | 120.109 | 51.6159 | 659 | 1688 | 0 | 4.589 | 0 | 45.7475 | 0 | 3.038 | 0.41199 | 20 | 0 | 0 | 140.725 | 0 | 78.9625 | 0 | 17.395 | 46.593 | 89 | 1092 | 0 | 9.1983 | 0 | 64.36 | 0 | 56.224 | 0 | 181 | 0 | 0 | 113.233 | 0 | 154.7566 | 0 | 43.452 | 4.6109 | 369 | 596 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 145.05 | 0 | 116.318 | 0 | 81.8 | 49.6806 | 112 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 31.395 | 0 | 2.476 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 132.568 | 0 | 30.001 | 0 | 3.492 | 46.593 | 3 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 16.174 | 0 | 56.09 | 0.02325 | 11 | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 38.748 | 0 | 19.742 | 2.8012 | 97 | 0 | 0 | 244.5763 | 0 | 255.0024 | 0 | 107.694 | 47.496 | 144 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 45.7475 | 0 | 2.703 | 0.41199 | 7 | 0 | 0 | 139.895 | 0 | 65.2155 | 0 | 17.06 | 46.593 | 18 | 0 | 0 | 3.4493 | 0 | 50.459 | 0 | 56.224 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96.668 | 0 | 93.5804 | 0 | 31.707 | 0.49104 | 103 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 5.4 | 0 | 85.939 | 0 | 0 | 0 | 284 | 10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846 | 0 | 1.05 | 0 | 11.844 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 57.193 | 0 | 0 | 0 | 139 | 9198 | 0 | 16.379 | 0 | 74.069 | 0 | 0 | 4.1199 | 383 | 1688 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.747 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1092 | 0 | 5.749 | 0 | 13.901 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 46.421 | 0 | 0 | 4.1199 | 183 | 596 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14.7552 | 0 | 0.82 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14.7552 | 0 | 0.15 | 0 | 83 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.724 | 0 | 105.5406 | 0 | 24.208 | 0 | 78 | 596 | 0 | 1.41 | 0 | 14.4545 | 0 | 0.46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 36.0225 | 0 | 9.454 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 18.1805 | 0 | 0.068 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | 36.8831 | 0 | 14.226 | 0 | 25 | 596 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 0 | 90.6626 | 0 | 11.793 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 14.4545 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 36.0225 | 0 | 9.119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 17.0455 | 0 | 0.068 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 23.1401 | 0 | 2.481 | 0 | 15 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 0 | 90.6626 | 0 | 11.793 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 14.4545 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 36.0225 | 0 | 9.119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 17.0455 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 23.1401 | 0 | 2.481 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.823 | 0 | 67.516 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 13.6695 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 18.2915 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 16.471 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 19.084 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 67.516 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 13.6695 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 18.2915 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 16.471 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 19.084 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.746 | 0 | 5.0086 | 0 | 0.983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.785 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.5745 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 2.8651 | 0 | 0.895 | 0 | 2 | 0 | 0 | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 5.0086 | 0 | 0.983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.785 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.5745 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 2.8651 | 0 | 0.895 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | 0 | 14.626 | 0 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 14.626 | 0 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП Заявителем расторгнут. Реализация проекта не требуется.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, с целью выполнения условий договора ТП, по факту реализации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 18.138 | 0 | 9.933 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 16.947 | 0 | 8.409 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 1.191 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Изменение ТУ к договору ТП. Строительство ЛЭП осуществляет Заявитель.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 14.582 | 0 | 0 | 0 | 4 | 596 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 596 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия стоимости в связи с корректировкой и переутверждением проектно - сметной документации в части технических параметров проекта по факту реализации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) - письмо администрации МО "Приволжский район".
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты ОС в учет в результате инвентаризации
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.296 | 0 | 0.82 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.296 | 0 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 53.42 | 0 | 25.945 | 0 | 1.692 | 49.6806 | 89 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 | 6 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 2.976 | 0 | 0.842 | 46.593 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 14.967 | 0 | 0.85 | 2.8012 | 78 | 0 | 0 | 55.887 | 0 | 26.8105 | 0 | 2.045 | 51.6159 | 93 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.41199 | 13 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 3.437 | 0 | 0.842 | 46.593 | 50 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 13.056 | 0 | 1.203 | 4.6109 | 28 | 0 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 53.42 | 0 | 25.945 | 0 | 1.692 | 49.6806 | 18 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 2.976 | 0 | 0.842 | 46.593 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 14.967 | 0 | 0.85 | 2.8012 | 13 | 0 | 0 | 51.281 | 0 | 26.5885 | 0 | 2.045 | 47.496 | 19 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.41199 | 7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 3.215 | 0 | 0.842 | 46.593 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 13.056 | 0 | 1.203 | 0.49104 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 3.42 | 0 | 25.877 | 0 | 0.77 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 14.967 | 0 | 0.77 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 26.2815 | 0 | 1.105 | 0.84723 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 13.056 | 0 | 1.105 | 0.49104 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 2 | н.д. | 19.445 | н.д. | н.д. | 1.86 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.283 | н.д. | 5.589 | н.д. | н.д. | 0.26319 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 2.846 | н.д. | н.д. | 0.093 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | н.д. | 1.997 | н.д. | н.д. | 0.02325 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.592 | н.д. | 9.013 | н.д. | н.д. | 1.4806 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.671 | 0 | 21.7515 | 0 | 0 | 0.57753 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 9.569 | 0 | 0 | 0.22134 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 2 | 0 | 19.445 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 9.013 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 21.7515 | 0 | 0 | 0.57753 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 9.569 | 0 | 0 | 0.22134 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0.54 | н.д. | 4.907 | н.д. | 0.08 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.416 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54 | н.д. | 4.429 | н.д. | 0.08 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0.54 | 0 | 4.907 | 0 | 0.08 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4.429 | 0 | 0.08 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 0.63 | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 0.25 | н.д. | 0.04 | н.д. | н.д. | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 0.04 | н.д. | н.д. | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.88 | 0 | 1.525 | 0 | 0.69 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.525 | 0 | 0.69 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.922 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50.16 | 0 | 0.307 | 0 | 0.94 | 46.6488 | 19 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.307 | 0 | 0.842 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 50 | н.д. | 0.068 | н.д. | 0.842 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | 0.068 | н.д. | 0.842 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с отнесенение капитализированных процентов
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.922 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50.16 | 0 | 0.307 | 0 | 0.94 | 46.6488 | 19 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.307 | 0 | 0.842 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 8 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 4.1199 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 19 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 1 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 1.25 | 0 | 14.884 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3823 | 0 | 33.325 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3823 | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 1.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.79 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1323 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 1.25 | н.д. | 12.964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 2.667 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 10.297 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 95.78 | 0 | 170.988 | 0 | 80.108 | 0 | 412 | 10413 | 0 | 2.736 | 0 | 24.6 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 369 | 0 | 83.398 | 0 | 43.342 | 0 | 2.65 | 0 | 18 | 846 | 0 | 2.511 | 0 | 22.809 | 0 | 56.09 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.135 | 0 | 80.237 | 0 | 18.892 | 0 | 246 | 9198 | 0 | 187.752 | 0 | 178.1505 | 0 | 93.856 | 0 | 475 | 1092 | 0 | 2.736 | 0 | 24.498 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.908 | 0 | 38.893 | 0 | 7.099 | 0 | 18 | 1092 | 0 | 6.511 | 0 | 22.747 | 0 | 56.156 | 0 | 146 | 0 | 0 | 94.597 | 0 | 92.0125 | 0 | 28.023 | 0 | 311 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 91.63 | 0 | 88.453 | 0 | 80.108 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 24.6 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.468 | 0 | 26.44 | 0 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 13.632 | 0 | 56.09 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 23.781 | 0 | 18.892 | 0 | 84 | 0 | 0 | 178.544 | 0 | 117.3763 | 0 | 93.856 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 24.498 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.078 | 0 | 25.368 | 0 | 7.099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 12.648 | 0 | 56.156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91.292 | 0 | 54.8623 | 0 | 28.023 | 0 | 80 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 11.23 | 0 | 88.453 | 0 | 71.44 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 24.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 26.44 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 13.632 | 0 | 56.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 23.781 | 0 | 11.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 97.669 | 0 | 114.6563 | 0 | 85.192 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 23.59 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 24.187 | 0 | 7.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 12.648 | 0 | 56.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.577 | 0 | 54.2313 | 0 | 20.835 | 0 | 62 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 4.5 | н.д. | 66.89 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.933 | н.д. | 22.305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.068 | н.д. | 23.27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.499 | н.д. | 9.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.253 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.73 | 0 | 97.2883 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 47.2783 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 4.5 | 0 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 | 97.2883 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 47.2783 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 4.23 | н.д. | 21.563 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.803 | н.д. | 2.295 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 3.17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.212 | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.815 | н.д. | 11.528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.679 | 0 | 13.485 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 2.62 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.076 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 2.996 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 3.793 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 4.23 | 0 | 21.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 13.485 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 2.62 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.076 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 2.996 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 3.793 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018, в т.ч. по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 85.26 | 0 | 3.883 | 0 | 84.012 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.644 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.46 | 0 | 3.16 | 0 | 20.399 | 0 | 62 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 22 | 0 | 0 | 80.875 | 0 | 2.72 | 0 | 8.664 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.631 | 0 | 7.188 | 0 | 18 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.188 | 0 | 6 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 22 | 0 | 0 | 80.875 | 0 | 2.72 | 0 | 8.664 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.631 | 0 | 7.188 | 0 | 18 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 224 | 10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9198 | 0 | 9.208 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1092 | 0 | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2.99 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 3.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2.99 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8825 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8825 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4592 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | отклонений нет
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0

## пр17-Р7 кв
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | [70 empty] | Причины неисполнения плана
[6 empty] | ПЛАН | [34 empty] | ФАКТ
[6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 54.2 | 0 | 85.939 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.73 | 0 | 16.902 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 12.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.258 | 0 | 62.998 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 13.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.945 | 0 | 35.231 | 37.2 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 48.8 | 0 | 0 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 0 | 0.983 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 5.4 | 0 | 85.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 12.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.848 | 0 | 62.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 13.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 35.231 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества объектов и объемов выполненных работ с целью выполнения условий договоров на технологическое присоединение.
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | КВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ №121 Рассвет-Резиновая, КВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ №122 Рассвет-Лесная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Джелга | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,124 км; ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,132 км; ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр ( земельные участки) - 0,156 км; ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП-580 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,512км; ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП-580 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,5км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | ВЛ-10кВ отпайка на КТП-829 ф.9 ПС Табола КТП-829/630 ф.9 ПС Табола ВЛИ-0,4 Л-1 КТП-829 ф.9 ПС Табола (уч. с инженерной инфраструктурой) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба (отп. на КТП-174); КТП-174/250 кВА ф.7 ПС Ахтуба | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП Заявителем расторгнут. Реализация проекта не требуется.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, с целью выполнения условий договора ТП, по факту реализации.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | ВЛЗ-6 кВ отп. на КТП-623 ф.18 ПС Началово; КТП-623/1000 кВА ф.18 ПС Началово | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | ВЛЗ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр (отп. на КТП-572); КТП-572/250 ф.10 ПС Красный Яр | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | ПС 110/35/10 кВ Советская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая, ПС 35/6 кВ Трусовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | ПС 110/10-6 кВ Южная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | ПС 110/10-6 кВ Южная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | ПС 110/10-6 кВ Южная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | ПС 110/10-6 кВ Царевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | ПС 110/10-6 кВ Резиновая | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | ПС 110/10 кВ Енотаевка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение ТУ к договору ТП. Строительство ЛЭП осуществляет Заявитель.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | ПС 110/10кВ Ашулук | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | ПС 110/6 кВ Восточная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | ПС 110/6 кВ Судостроительная, ПС 110/6 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Икряное, и 92 ПС филиала | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая, ПС 35/6 кВ Трусовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | КТП-441 ф.17 ПС Вольное | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | ПС 110/10 кВ Вольное | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | ПС 110 кВ ЦРП, ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | ПС 110 кВ ЦРП, ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | ПС Солодники | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока реализации проекта за счет корректировки и переутверждения проектно - сметной документации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | ВЛИ-0,4 кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново;КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново; | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия стоимости в связи с корректировкой и переутверждением проектно - сметной документации в части технических параметров проекта по факту реализации.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | ВЛИ-0,4 кВ КТП-204 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-233 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-205 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-232 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-570 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-242 ф.29 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-220 ф.29 ПС Володаровка;КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново; | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | ВЛ-0,4 кВ КТПН-8 ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ КТПН-9 ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ КТПН-39-ж/р Знаменский ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ ЗТП-40-ж/р Знаменский ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ КТПН-41-ж/р Знаменский ПС Капустин Яр;КТПН-8/250 кВА ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; КТПН-9/250 кВА ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; КТПН-39/400 кВА ж/р Знаменский ПС Капустин Яр, КТПН-41/630 кВА ж/р Знаменский ПС Капустин Яр, ЗТП-40/400 кВА ж/р Знаменский ПС Капустин Яр. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | ВЛИ-0,4 КТП-428 ф.5 ПС Октябрьская, ВЛИ-0,4 КТП-21 ф.5 ПС Октябрьская, ВЛИ-0,4 КТП-22 ф.5 ПС Октябрьская, ВЛИ-0,4 КТП-23 ф.5 ПС Октябрьская;КТП-428 ф.5 ПС Октябрьская.КТП-21 ф.5 ПС Октябрьская.КТП-22 ф.5 ПС Октябрьская.КТП-23 ф.5 ПС Октябрьская. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | КЛ-10 кВ ф.10 ПС Н. Комаровка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | РП 3, БКТП ТП 82, ТП 711, ТП 712, ТП 342, ТП 713, ТП 714, ТП 642, ТП 638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год, по факту реализации.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) - письмо администрации МО "Приволжский район".
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты ОС в учет в результате инвентаризации
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика, длительные сроки разработки ПИР
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2»; ВЛИ-0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительный срок повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков торгов в связи с необходимостью повторного проведения ТЗП по причине отсутствия участников конкурса
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по результатам ТЗП
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | ПС 110 кВ ТДН | 40 | н.д. | н.д. | 37.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | 37.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | ПС 110/10 кВ "Городская-2" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | ПС 110 кВ Цементная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | ПС 110 кВ Заводская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | ПC 110 кВ Советская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | ПС 110 кВ Заречная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | ПС 110 кВ Аэропорт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | ПС 110 кВ Пионерская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | ПС 110 кВ Паньшино; ПС 220 кВ Песковатка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | ПС 35/6кВ НС-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | ВКЛ-10кВ №8 Суровикино-110 уч-к.каб.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с отнесенение капитализированных процентов
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | КТП-10кВ №775/250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | КТП-1357/315 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | КТП 10кВ №560/400 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | ТП-6кВ №1645/2х630 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | ПС "Спортивная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 |  ВЛ-10 кВ № 37 ПС 110/35/10 кВ «Антиповская», ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ «Бутковка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Бутковка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка», ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ «Лебяжье», ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ «Лебяжье», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Мокрая Ольховка», ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 31 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10кВ «Пионер», ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10кВ «Северная», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ «Терновка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Умет», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ «ГНС-2», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ «Пионер». | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | ПС 110 кВ Калач | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | ПС 110 кВ Урюпинская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | ПС 110 кВ Серафимович | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | ПС 110 кВ Городская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | ПС 110 кВ Пионерская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | ПC 110 кВ Северная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | ПС 110 кВ Тингута | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | ПС 110 кВ Городская-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | ПС 35 кВ Чайка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | ПС 110 кВ Красная Слобода; ПС 110 кВ Опытная; ПС 110 кВ Шебалино; ПС 110 кВ Кузьмичи; ПС 110 кВ Рахинка; ПС 110 кВ Танина; ПС 110 кВ Рулевая; ПС 110 кВ Задонская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | ВЛ 110 Гумрак – Юбилейная (№8) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | ВЛ 110 Волг.ГРЭС–Дар-Гора110 (№3), ВЛ 110 Волг.ГРЭС–Дар-Гора110(Развилка-2) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | ВЛ 110 Алюминиевая – Молзавод (№2) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | ПС 110 кВ Новомлиново ПС 110 кВ Мирошники ПС 110 кВ Даниловская ПС 110 кВ Солодча ПС 110 кВ Жирновская ПС 110 кВ Зензеватка ПС 110 кВ Арчединская ПС 110 кВ Кременская ПС 110 кВ Етеревская ПС 110 кВ Лог ПС 110 кВ Ярки ПС 110 кВ Усть-Хоперская ПС 110 кВ Кудиновская ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Нехаевская ПС 110 кВ Искра ПС 110 кВ Ежовка-2 ПС 110 кВ Шебалино ПС 110 кВ Суворовская ПС 110 кВ Калач ПС 220 кВ Песковатка ПС 110 кВ Танина ПС 110 кВ Рахинка ПС 110 кВ Ленинская ПС 110 кВ Колобовка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | ВЛ 35 Советская–опора №30(Ельшанская-2) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | ВЛ-6кВ №23 ПС "Кузьмичи" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | ВЛ-0,4кВ от ТП№445 (2Л-0,4кВ) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | ТП-556/160 кВА | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 203 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | ВЛ 110 Таловка – Антиповка (№462); ВЛ 110 Гумрак – Центральная (№4); ВЛ 110 Гумрак – Пионерская (№6); ВЛ 110 Гумрак – Советская №1 (№7); ВЛ 110 Гумрак – Юбилейная (№8); ВЛ 110 Гумрак – Молзавод (№9); ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466); ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467); ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471); ВЛ 110 Кудиновская – Зензеватка (№558); ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424); ВЛ 110 кВ Умет – Терновка (№433); ВЛ 110 Терновка – Бутковка(№434); ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (№444); ВЛ 110 Обливская ПТФ – Чернышково (№62); ВЛ110 Суровикино-220–Суровикино-110(№60); ВЛ 110 Суровикино-220–Обливская ПТФ(№61); ВЛ 110 Суровикино-220– Суворовская(№64); ВЛ 110 Гумрак – Котлубань (№51); ВЛ220 Песковатака–Суровикино-220(Сур-но); ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66); ВЛ 110 Кировская – НС-31 №1 (ВДСК-1); ВЛ 110 Кировская – НС-31 №2 (ВДСК-2); ВЛ 110 Красный Яр – Новомлиново (№401) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | ВЛ-110 кВ ПС 110/10 кВ Городская-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по договорам ТП
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | ПС 110кВ Джильгита; ПС 110кВ Черноземельская; ПС 110кВ Артезиан-2; ПС 110кВ Ковыльная; ПС 110кВ Яшкуль-2; ПС 110кВ Цаган-Аман | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | КТП №1 63 кВА "МТМ" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №5 160 кВА "Контора Сухотинского" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 160 кВА"Баня" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №7 160 кВА "ДК" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №20 250 кВА "ул. Джангара" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 100 кВА "РСУ" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №16 160 кВА "ул. Титова 1" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №17 160кВА "ул. Заречная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №18 160 кВА "ул. Ростовская" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №20 100 кВА "ул. Юбилейная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №24 160 кВА "ул. Титова 2" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; ВЛ 0.4 кВ | 1.25 | н.д. | 12.964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 3.16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 9.804 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.64 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | КТП 10/0,4кВ №5 160 кВА "Село" от ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС 35/10 Красномихайловская; ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 12.95 | 0 | 72.975 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 16.902 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 0 | 47.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 22.471 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | ПС 110/10 кВ "Спортивная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018, в т.ч. по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | ВЛ 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №2935 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | ПС «А-12» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | ПС 110/10 кВ АС-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | КЛ6 кВ от ПС 110 кВР-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | КЛ-10 кВ от ПС "Р-19" до РП "Ливенцовка" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | ПС 110/10/10 кВ АС-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | ПС 110/35/6/10кВ НС-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | ПС А-26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | ВЛ-10кВ №1408 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | ПС 35/6кВ "БГ-5" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | ПС 110/35/10 кВ "КГУ" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | ВЛ 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС Р-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | КЛ- 6кВ от ПС 35/6 кВ А-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение объема работ по результатам разработки и утверждения ПСД по договору "под ключ"
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | ПС 110/10/10кВ "АС-15" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | ПС 110/10 кВ АС-10 | 8.8 | н.д. | н.д. | 8.536 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.8 | н.д. | н.д. | 8.536 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | ПС 110/6 кВ «Т-13» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | ПС 110/35/6кВ Екатериновская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | ПС110/6/6 кВ Р-24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | ПС 110/35/6 Ш-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | ПС 11/10 кВ АС-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | ПС 110/35/6 кВ Р-7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | ПС 35/6 кВ "АС-3" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | ПС 110/10/10 кВ АС-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | ПС 110/35/6 Т-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | ПС 110/35/6 кВ «Т-25» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | ПС 110/6/6 кВ Р-17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | ПС 110/35/6 кВ "Т-1" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | ПС 110/6/6 кВ Р-31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | ПС 110/10кВ А-26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | ПС110/10кВ Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | ПС35/6кВ А-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | ПС 35/10кВ Б-Салы | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | ПС 110/10/10 АС-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | ПС 110 кВ Р-26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | ВЛ-10 кВ №3 ПС «Троицкая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта по ТП
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | ПС 110/35/10 кВ "ГОК" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.208 | 0 | 46.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 22.471 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | ПС 110/10 кВ Н-16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | ПС 110кВ Б-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | ПС 110/6/6 Р-23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | ПС 110/35 кВ "Ш-47" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | ПС35/10 кВ НГ-7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | ВЛ № 1701 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | ВЛ10кВ №203 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | ВЛ-313 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | ВЛ № 1102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | ВЛ-10 кВ №319 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | ВЛ 10кВ №1708 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | ВЛ10кВ №1706 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | ВЛ10кВ №716 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | ВЛ10кВ №501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | ВЛ № 3127 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | ВЛ № 106Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | ВЛ 10 кВ № 3016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | ВЛ 10кВ №1101 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | ВЛ10кВ №101 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | ПС 110/35/6 кВ Т-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | ПС 110/35/6 кВ Т-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | ПС 35/6 кВ Романовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | ПС 110/6 кВ Т-24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | ПС Ш-14 110/35/27,5/10 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | ПС 110/6/6 Б-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | ПС 110/6/6 К-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | ПС 110/10/6 кВ Р-8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | ПС 110/10 кВ С-5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | ПС 110/10 Ш-49 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | ПС 110/35/10кВ «Комаровская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | ПС ЗИВ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | ПС 110кВ АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | ПС 110/6 кВ С-6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | ПС 35/6 кВ БТ-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | ПС 350 кВ "Анастасиевская, ПС110 кВ ГСКБ, ПС 110 кВ Щербаковская, ПС 350 кВ Покровская, ПС 110 кВ Советская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | ПС 110 кВ А-9, ПС 110 кВ КГ-2, ПС 110 кВ ЗР-7, ПС 110 кВ ЗР-8, ПС 110 кВ Е-3, ПС 110 кВ Е-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | ПС 110кВ Тиховская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | ПС 110 кВ Юловская, ПС 35 кВ Черкесская, ПС 110 кВ Ново-Донская, ПС 110 кВ Наумовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | ПС 110 кВ Дружба, ПС 11 кВ Глубокинская, ПС 110 кВ Степная, ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Камышевская, ПС 110 кВ Скиба | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | ПС 110 кВ Т-9, Советская-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | ПС 110 кВ Р.Колодец, Сухореченская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | ПС 110 кВ БТ-2,ПС 110 кВ Р-16, ПС 110 кВ АС-6, ПС 110 кВ НГ-6, ПС 110 кВ В-2" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет