РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 46.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 22.471 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | НД | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | ВЛ-10 кВ №2 ПС Сеятель | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | ПС Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | ПС Самбек | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | ВЛ-10 кВ №4 РП-5П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | ВЛ 10кВ №24 ПС "Жуковская" | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | ВЛ-10 кВ №1019 | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | ВЛ-0,4кВ от КТП №112 | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков заверешения ТЗП на СМР в связи с отсутствием участников на торгах и проведением повторной ТЗП
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | ВЛ 0,4кВ от КТП №53 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 3.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-140, 147 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №26 | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №60 с заменой КТП №60 | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | ВЛ-10 кВ №3113, №3125 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | ВЛ 0,4кВ от КТП №25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 46.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 22.471 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | ВЛ 35 кВБТ2-БТ4-Р39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | ПС 110/35/10 кВ ПТФ , ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | ПС 110/35/10 кВ Харьковская. ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения, ПС 110/35/10 кВ Т-27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | ПС 110/10 кВ АС-16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | ВЛ № 901 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | ПС110/6/6 кВ Р-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | ПС 110/10кВ "А-26" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## пр18-Р8 кв
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Филиал | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Технические характеристики | [8 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 389.7576 | 601.628 | 0 | 1822.9414 | 32.313 | 162.7046 | 19254 | 54968 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 337.2501 | 425.345 | 0 | 1411.2574 | 8.1 | 134.1136 | 196 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 21.6315 | 47.733 | 0 | 392.547 | 20.08 | 9.444 | 17832 | 54968 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 29.76 | 112 | 0 | 1.474 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0.372 | 15.75 | 0 | 2.703 | 0 | 19.147 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 0 | 185.718 | 0 | 454.6665 | 0 | 53.95 | 167 | 1655 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 81.458 | 0 | 376.2435 | 0 | 31.016 | 53 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 78.958 | 0 | 376.2435 | 0 | 26.53 | 26 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | н.д. | 20.074 | н.д. | 251.3645 | н.д. | 1.273 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 20.074 | 0 | 251.3645 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | н.д. | 46.334 | н.д. | 98.172 | н.д. | 1.092 | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 46.334 | 0 | 98.172 | 0 | 1.092 | 6 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 5.82 | н.д. | 5.91 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | + | - | +
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 1.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.37 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | 2 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 |  | н.д. | 2.5 | н.д. | 14.626 | н.д. | 3.95 | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 |  | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.644 | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.062 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 1.424 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.672 | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.012 | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 |  | н.д. | 0.63 | н.д. | 2.211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 |  | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.997 | 2 | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 |  | н.д. | 0.25 | н.д. | 0.027 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 |  | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.517 | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 |  | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.06 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 |  | н.д. | 1 | н.д. | 0.399 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 |  | н.д. | 0.25 | н.д. | 0.77 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 |  | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.986 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 |  | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.355 | 8 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 |  | н.д. | 0.4 | н.д. | 0.11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 12.55 | 0 | 26.707 | 0 | 24.165 | 20 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 27 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 |  | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.206 | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28 | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 27 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 9.16 | 0 | 78.373 | 0 | 3.887 | 65 | 1655 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 1.76 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 39 | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 |  | н.д. | 1.51 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 |  | н.д. | 0.25 | н.д. | 1.135 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 7.4 | 0 | 77.238 | 0 | 3.887 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 3.028 | н.д. | 0.245 | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 2.89 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 |  | н.д. | 1.38 | н.д. | 16.7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 |  | н.д. | 2.94 | н.д. | 27.79 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 |  | н.д. | 1.93 | н.д. | 15.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 |  | н.д. | 1.15 | н.д. | 11.78 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.44 | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.552 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 7.4 | 0 | 77.238 | 0 | 3.887 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 640 | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 918 | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 |  | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2021 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2010 | 2024 | н.д. | - | - | - | -
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 |  | н.д. | 8.7 | н.д. | 0.05 | н.д. | 7.771 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 |  | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.886 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 |  | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 15.1 | 0 | 0.05 | 0 | 19.047 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 180.3831 | 193.959 | 0 | 299.3399 | 15.213 | 6.0036 | 455 | 8178 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 149.2641 | 160.499 | 0 | 242.4309 | 0 | 6.0036 | 34 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 24.9603 | 26.839 | 0 | 242.3629 | 0 | 5.0816 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 9.9566 | 10.706 | н.д. | 98.306 | н.д. | 0.125 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 9.9566 | 10.706 | 0 | 98.306 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 13.5994 | 14.623 | н.д. | 141.809 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 13.5994 | 14.623 | 0 | 141.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 |  | 0.5859 | 0.63 | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 |  | 0.5859 | 0.63 | н.д. | 0.178 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12486 | н.д. | 0.17656 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 |  | 0.2325 | 0.25 | н.д. | 0.04 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 1.4043 | 1.51 | 0 | 2.2479 | 0 | 4.9566 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 124.3038 | 133.66 | 0 | 0.068 | 0 | 0.922 | 34 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 |  | 46.5 | 50 | н.д. | 0.068 | н.д. | 0.842 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 |  | 74.4 | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | + | + | - | -
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2024 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 |  | 0.5859 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 |  | 0.372 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 |  | 0.5859 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 |  | 1.86 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 124.3038 | 133.66 | 0 | 0.068 | 0 | 0.922 | 34 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.243 | 0.26 | 0 | 50.285 | 11.08 | 0 | 198 | 8178 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 46 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 71 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | - | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | - | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | - | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | - | не требуется | не требуется
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 2013 | 2021 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.243 | 0.26 | 0 | 50.285 | 11.08 | 0 | 18 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 8.31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 27.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | - | - | -
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2020 | н.д. | - | - | + | -
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.38 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | - | - | -
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 2.575 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | + | + | -
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 5.86 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | - | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 |  | 0.093 | 0.1 | н.д. | 1.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 |  | 0.15 | 0.16 | н.д. | 4.45 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.46 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.243 | 0.26 | 0 | 50.285 | 11.08 | 0 | 18 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8178 | 0
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8178 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8178 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | + | не требуется
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 29.76 | 32 | 0 | 1.474 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 |  | 29.76 | 32 | н.д. | 1.474 | 4.133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2008 | 2020 | н.д. | - | - | - | -
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 29.76 | 32 | 0 | 1.474 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 |  | 0.372 | 0.4 | н.д. | 1.75 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2023 | н.д. | - | - | - | -
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 |  | 0.744 | 0.8 | н.д. | 3.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 31 | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 69 | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 0 | 43.481 | 0 | 226.677 | 17.1 | 0 | 137 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 41.688 | 0 | 202.288 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 41.688 | 0 | 202.288 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | н.д. | 1.688 | н.д. | 8.367 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 1.688 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | н.д. | н.д. | н.д. | 6.664 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 |  | н.д. | 40 | н.д. | 185.657 | 8.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2010 | 2013 | н.д. | + | + | + | +
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | - | + | +
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 40 | 0 | 187.257 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 1.793 | 0 | 24.389 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 1.793 | 0 | 24.389 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | 9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2022 | н.д. | + | + | + | -
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 |  | н.д. | 1.633 | н.д. | 16.093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 |  | н.д. | 0.16 | н.д. | 2.296 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2008 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 1.793 | 0 | 24.389 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 18 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2016 | 2022 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 2016 | 2022 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 2016 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 70 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 209.3745 | 178.47 | 0 | 842.258 | 0 | 102.751 | 18493 | 45135 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 187.986 | 141.7 | 0 | 590.295 | 0 | 97.094 | 109 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 109.998 | 36.1 | 0 | 590.295 | 0 | 88.426 | 62 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 62.856 | 18.3 | н.д. | 385 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 62.856 | 18.3 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 47.142 | 15.3 | н.д. | 199.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 47.142 | 15.3 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 2.363 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.504 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 |  | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 56.09 | 62 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.06 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 2.837 | н.д. | 1.361 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.751 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.79 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.73 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 6.095 | 0 | 88.426 | 62 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 77.988 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 47 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 |  | 77.6 | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 |  | 0.388 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.192 | 6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | - | + | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | - | + | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | - | + | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | - | - | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 |  | н.д. | 12.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 |  | н.д. | 12.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | Не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | Не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | Не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 77.988 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 47 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 21.3885 | 36.52 | 0 | 239.5 | 0 | 5.557 | 17541 | 45135 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 13.58 | 26.6 | 0 | 19.26 | 0 | 0.276 | 592 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2013 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2021 | н.д. | - | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 |  | н.д. | 12.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 19.26 | н.д. | 0.276 | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 12.6 | 0 | 19.26 | 0 | 0.276 | 20 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 |  | 13.58 | 14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2013 | 2022 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2013 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 2013 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 264 | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7 | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | н.д. | 2017 | 2022 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 13.58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.8085 | 9.92 | 0 | 220.24 | 0 | 5.281 | 0 | 1333 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | + | + | +
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.169 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | - | - | -
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 4.977 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 7.717 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | + | + | +
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.098 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | +
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 |  | н.д. | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 4.22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 |  | н.д. | 0.25 | н.д. | 4.339 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 |  | 0.9506 | 0.98 | н.д. | 14.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 |  | 0.2425 | 0.25 | н.д. | 5.049 | н.д. | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 |  | 0.3492 | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 |  | 0.4656 | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 3.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 |  | 0.3492 | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 |  | 0.776 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | 2012 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 |  | 0.2522 | 0.26 | н.д. | 3.797 | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 |  | 0.2522 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | 2013 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 |  | 0.1552 | 0.16 | н.д. | 2.49 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 |  | 0.2425 | 0.25 | н.д. | 0.95 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 108 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 1.636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 |  | н.д. | 0.32 | н.д. | 4.07 | н.д. | н.д. | н.д. | 107 | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 |  | 0.6111 | 0.63 | н.д. | 4.42 | н.д. | 0.014 | н.д. | 413 | н.д. | 2017 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 |  | 0.8051 | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 |  | 0.485 | 0.5 | н.д. | 6.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2020 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 |  | 0.3104 | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 |  | н.д. | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 9.803 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 |  | 0.6111 | 0.63 | н.д. | 5.575 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 11.7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 |  | н.д. | 0.2 | н.д. | 13.311 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2018 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 |  | 0.3104 | 0.32 | н.д. | 5.074 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 |  | н.д. | 0.68 | н.д. | 10.504 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | + | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 |  | 0.485 | 0.5 | н.д. | 5.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.6533 | 9.76 | 0 | 196.249 | 0 | 5.281 | 0 | 1333 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 20.227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2020 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 |  | 0.1552 | 0.16 | н.д. | 3.386 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0.1552 | 0.16 | 0 | 23.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916 | 43802 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13820 | н.д. | 2014 | 2019 | н.д. | + | Не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 29805 | н.д. | 2014 | 2019 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16916 | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916 | 29982 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | 2010 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | + | + | не требуется | не требуется
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2008 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 0.903 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 |  | н.д. | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.903 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 120 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | - | не требуется
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2016 | 2019 | н.д. | + | Не требуется | + | не требуется
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 421 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 |  | н.д. | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 68 | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 26 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 37 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0

## пр19-квартал ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2016-2022 гг.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ ТП 554 ф. 619, 606 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения жилого дома по ул. Васильковая, д. 6, Советский р-н, г. Астрахань». | Астраханьэнерго | 192.582 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 163.6068 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 163.6068 |  |  |  | 163.6068 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 193.0561 | 163.6068 | 764259 | b2b-mrsk | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 2017-08-27 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство 2 КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ БТ-2 для электроснабжения аэродрома, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | Ростовэнерго | 11827.194 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 11827.194 | ООК | ООК ЕП |  | 3 | КЭУ- Инжиниринг ООО | 11818 |  |  |  | 11818 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 13945.24 | 11818 | 51029 | b2b-mrsk | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-30 | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-14 | 2016-12-30 | 2017-02-14 | 2017-10-14 |  | Переторжка не проводилась, так как 2-х участников отклонили остался один, с которым заключили договор по решению ЦКК
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Строительно - Монтажная Компания ООО | 11531.5142 | Строительно - Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 51029 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Инженерные сети ООО | 11827.1941 | Инженерные сети ООО | [6 empty] | 51029 | [15 empty] | 0
| «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | 0 | 2018-12-01 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» | Волгоградэнерго | 1345.9511 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1144.1826 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1121.2989 |  |  |  | 1121.2989 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1323.1327 | 1121.2989 | 752712 | b2b-mrsk | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 2017-06-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Новая Строительная Компания ООО | 1144.1826 | [7 empty] | 752712 | [15 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 4418.2712 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 3530.5605 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергия Юга ООО | 3457.6271 |  |  |  | 3457.6271 | Энергия Юга ООО | 4080 | 3457.6271 | 764269 | b2b-mrsk | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 2017-08-06 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3459.9492 | [7 empty] | 764269 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/34 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ «Комаровская», с монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ и строительство ответвления от вновь установленной опоры на вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ для присоединения жилого дома Мамедова Х.». | Ростовэнерго | 1125.3272 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 956.5514 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | Энергосоюз - Дон ООО | 956.5514 |  |  |  | 956.5514 | Энергосоюз-Дон ООО | 1128.7307 | 956.5514 | 756076 | b2b-mrsk | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 2017-01-19 | 2017-01-19 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-03 | 2016-12-30 | 2017-02-03 | 2017-08-03 |  | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мартыненко Г.Г. с. Займо-Обрыв Азовский район, Ростовская область; 2. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП №4, ВЛ-10кВ №3, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» для подключения строящегося объекта торговли Леоновой Е.А.» | Ростовэнерго | 1093.3803 |  | 930.8145 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | Энергосоюз - Дон ООО | 930.8145 |  |  |  | 930.8145 | Энергосоюз-Дон ООО | 1098.3611 | 930.8145 | 756072 | b2b-mrsk | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 2017-01-19 | 2017-01-19 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-03 | 2016-12-30 | 2017-02-03 | 2017-08-03 |  | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛЗ-10 кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома Моисеева А.И., Азовский район, Ростовская область». | Ростовэнерго | 1006.1671 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 854.5481 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно - Монтажная Компания ООО | 849.4208 |  |  |  | 849.4208 | Строительно - Монтажная Компания ООО | 1002.3165 | 849.4208 | 758874 | b2b-mrsk | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 2017-08-15 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Энергосоюз - Дон ООО | 850.2753 | [7 empty] | 758874 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 1/15 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ «Ремонтненская» для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н.». | Ростовэнерго | 1863.9053 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1593.6265 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно - Монтажная Компания ООО | 1592.0329 |  |  |  | 1592.0329 | Строительно - Монтажная Компания ООО | 1878.5988 | 1592.0329 | 760209 | b2b-mrsk | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 2017-08-20 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Энергосоюз - Дон ООО | 1593.6265 | [7 empty] | 760209 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Жучковой А.Ф. ст. Кировская Кагальницкий район, Ростовская область». | Ростовэнерго | 605.8848 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 516.144 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно - Монтажная Компания ООО | 514.5956 |  |  |  | 514.5956 | Строительно - Монтажная Компания ООО | 607.2228 | 514.5956 | 760211 | b2b-mrsk | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 2017-08-15 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Энергосоюз - Дон ООО | 515.3698 | [7 empty] | 760211 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ «Развиленская» для электроснабжения объекта «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км. 978-км1231» в составе стройки «Расширение ЕГС для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» вблизи с. Поливянка, граф. учет №141,143,144,145,172,173 бывшего клх. «Заветы Ильича» Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ПАО «Газпром». | Ростовэнерго | 8862.5453 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 7582.7192 | ООК | ООК |  | 2 | Энергосоюз - Дон ООО | 7499.3093 |  | 2з | 7185.3847 | 7185.3847 | Энергосоюз-Дон ООО | 8478.7539 | 7185.3847 | 51520 | b2b-mrsk | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-03-10 | 2016-12-30 | 2017-03-10 | 2017-09-10 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Строительно - Монтажная Компания ООО | 7355.2376 |  |  | 7196.0005 |  |  |  |  | 51520 | [15 empty] | 0
| 1. Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) 2. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | 0 | 1. Декабрь 2017 2. Декабрь 2016 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»:«Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (ВЛ 110 кВ 121) и от ВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками» (ВЛ 110 кВ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (Установка дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 на ПС 110/35/6 кВ Лесная)». | Астраханьэнерго | 286.9831 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 221.4697 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | Энергия Юга ООО | 221.4407 |  |  |  | 221.0441 | Энергия Юга ООО | 261.3 | 221.0441 | 764263 | b2b-mrsk | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 2017-06-06 |  | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15, ВЛ-0,4кВ №2, КТП №156, ВЛ-10кВ №5, ПС 35/10кВ «Обливская-2» для подключения полевого дома Колесникова А.И.» 2. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Поповой Н.В. с. Новобатайск Кагальницкого района, Ростовской области» | Ростовэнерго | 1040.0728 |  | 930.8145 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 883.4026 |  |  |  | 883.4026 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1042.4151 | 883.4026 | 760066 | b2b-mrsk | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2017-01-10 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 2017-08-20 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Энергосоюз - Дон ООО | 885.1729 | [7 empty] | 760066 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Дижур И. М. по пер. Южный, д. 6 в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Роговская М.А., Арыхов П.А., Арыхов Б.П., Кашина Л.Л., Балошкин В.В. Азовский район, Ростовская область» | Ростовэнерго | 3313.4734 |  | 2826.9612 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз - Дон ООО | 2809.9994 |  |  |  | 2809.9994 | Энергосоюз - Дон ООО | 3315.7993 | 2809.9994 | 760861 | b2b-mrsk | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-02-17 | 2016-12-30 | 2017-02-17 | 2017-08-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2812.8264 | [7 empty] | 760861 | [15 empty] | 0
| «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | 0.2 |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) | Волгоградэнерго | 2874.0191 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2411.8429 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2363.606 |  |  |  | 2363.606 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2789.0551 | 2363.606 | 781960 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-01-10 | 2017-04-25 | 2017-01-10 | 2017-04-25 | 2017-10-25 |  | 0
| «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | 0 | 2019-12-01 |  |  | - |  | 0.39 |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) | Волгоградэнерго | 7371.9462 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 6187.4565 | ООК | ООК |  | 2 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 5878.0837 |  | 1з | 5878.0837 | 5878.0837 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 6936.1387 | 5290.2753 | 51721 | b2b-mrsk | 2017-01-11 | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-03-07 | 2017-04-04 | 2017-03-07 | 2017-04-04 | 2017-09-04 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Инженерные сети ООО | 5878.0837 |  |  | 5878.0837 |  |  |  |  | 51721 | [15 empty] | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | 0 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0.3 |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 1324.7721 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1324.7721 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1298.2767 |  |  |  | 1298.2767 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1531.9664 | 1298.2767 | 765442 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-20 | 2017-01-10 | 2017-03-20 | 2017-09-20 |  | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | Астраханьэнерго; Волгоградэнерго; Ростовэнерго | 4943.1009 | - | 4943.1009 | ОЗП | ОЗП |  | 8 | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | 4815.643 |  | 1з | 3133.025 | 4943.1009 | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | 5832.8591 |  | 808695 | b2b-mrsk | 2017-04-01 | 2017-04-07 | 2017-04-25 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-05-30 | * | 2017-05-30 |  |  |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | Астраханьэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | [5 empty] | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО |  | 1128.8512 | 808695 | [10 empty] | 2017-07-12 |  | 2017-08-24 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | Волгоградэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | [5 empty] | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО |  | 1271.0964 | 808695 | [10 empty] | 2017-07-11 |  | 2017-07-11 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | Ростовэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | [5 empty] | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО |  | 2543.1532 | 808695 | [10 empty] | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ультраформ Проект ООО | 3135.099 |  |  | 3135.099 |  |  |  |  | 808695 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ ООО | 4858.9633 |  |  | 4858.9633 |  |  |  |  | 808695 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Вольт-сервис ООО | 4853.6649 |  |  | 4853.6649 |  |  |  |  | 808695 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 4495.4866 |  |  | 4495.4866 |  |  |  |  | 808695 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | СИКАМ ООО | 3200.6097 | СИКАМ ООО | [6 empty] | 808695 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | 4383.4988 | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | [6 empty] | 808695 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КЭУ-Инжиниринг ООО | 4915.2628 | КЭУ-Инжиниринг ООО | [6 empty] | 808695 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка ГСМ | Волгоградэнерго | 4237.288 | - | 4237.288 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Эталон МК ООО | 4237.2873 |  | 1з | 4237.2873 | 4237.2873 | Эталон МК ООО | 4999.999 | 4237.2873 | 786948 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-05-04 | 2017-03-12 | 2017-07-01 | 2018-06-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Леон ООО | 4237.2873 |  |  | 4237.2873 |  |  |  |  | 786948 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций | Астраханьэнерго; Волгоградэнерго; Ростовэнерго | 19246.7061 | - | 19246.7061 | ООК | ООК |  | 6 | ПМК Холдинг ООО | 19246.7062 |  | 1з | 17191.5254 | 19246.7062 | ПМК Холдинг ООО | 22711.1133 |  | 52292 | b2b-mrsk | 2017-04-01 | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-05-30 | * | 2017-05-30 |  |  |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка комплектных трансформаторных подстанций | Астраханьэнерго |  |  |  |  | ООК |  |  | ПМК Холдинг ООО | [5 empty] | ПМК Холдинг ООО |  | 3842.7142 | 52292 | [10 empty] | 2017-07-11 |  | 2017-09-15 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка комплектных трансформаторных подстанций | Волгоградэнерго |  |  |  |  | ООК |  |  | ПМК Холдинг ООО | [5 empty] | ПМК Холдинг ООО |  | 4097.5277 | 52292 | [10 empty] | 2017-07-11 |  | 2017-09-11 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка комплектных трансформаторных подстанций | Ростовэнерго |  |  |  |  | ООК |  |  | ПМК Холдинг ООО | [5 empty] | ПМК Холдинг ООО |  | 11306.4642 | 52292 | [10 empty] | 2017-07-11 |  | 2017-09-11 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РегионИнжиниринг ООО | 19162.0036 |  |  | 19162.0036 |  |  |  |  | 52292 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РЭС ООО | 17798.0288 |  |  | 17798.0288 |  |  |  |  | 52292 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 26176.2712 |  |  | 22164.5822 |  |  |  |  | 52292 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Уруссинский электромеханический завод ООО | 18823.3964 | Уруссинский электромеханический завод ООО | [6 empty] | 52292 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭЛЕКТРОСИЛА ПРП ООО | 17322.0355 | ЭЛЕКТРОСИЛА ПРП ООО | [6 empty] | 52292 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Ростовэнерго | 8468.3619 | - | 8468.3619 | ОЗП | ОЗП |  | 5 | Группа компаний Омиком ООО | 8005.9168 |  | 1з | 4829.985 | 8468.3619 | Группа компаний Омиком ООО | 9992.6671 | 8468.3619 | 808777 | b2b-mrsk | 2017-04-01 | 2017-04-07 | 2017-04-25 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-07-20 | 2017-05-30 | 2017-07-20 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ультраформ Проект ООО | 5820.8736 |  |  | 5704.457 |  |  |  |  | 808777 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 8093.7856 |  |  | 8093.7856 |  |  |  |  | 808777 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Митеп-Волга ЗАО | 4855.6282 | Митеп-Волга ЗАО | [6 empty] | 808777 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЛАНИТ-Норд ООО | 4837.4396 | ЛАНИТ-Норд ООО | [6 empty] | 808777 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка опор типа СВ, СК и железобетонных изделий | Астраханьэнерго | 28838.24 | - | 28838.24 | ООК | ООК |  | 4 | Корунд Вест ООО | 28827.1186 |  | 1з | 23210.1695 | 28838.24 | Корунд Вест ООО | 34029.1232 | 28838.24 | 52021 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 2017-03-29 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-05-02 | 2017-03-12 | 2017-05-02 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Торговый Дом Глубокинский силикатный ООО | 28763.2576 |  |  | 23126.2373 |  |  |  |  | 52021 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | СТС ООО | 23287.464 |  |  | 23220.339 |  |  |  |  | 52021 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Завод КПД 210 ОАО | 28796.6102 | Завод КПД 210 ОАО | [6 empty] | 52021 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка опор типа СВ, СК и железобетонных изделий | Волгоградэнерго | 8474.135 | - | 8474.135 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Торговый Дом Глубокинский силикатный ООО | 8417.334 |  | 1з | 8169.8402 | 8474.135 | Торговый Дом Глубокинский силикатный ООО | 9999.4793 | 8474.135 | 787105 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 2017-03-12 | 2017-06-20 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Корунд Вест ООО | 8467.6271 |  |  | 8305.4237 |  |  |  |  | 787105 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | СОВСТРОЙКОН ООО | 8399.681 | СОВСТРОЙКОН ООО | [6 empty] | 787105 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Завод КПД 210 ОАО | 8442.161 | Завод КПД 210 ОАО | [6 empty] | 787105 | [15 empty] | 0
| Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка опор типа СВ, СК и железобетонных изделий | Ростовэнерго | 11200.3593 | - | 11200.3593 | ООК | ООК |  | 5 | Торговый Дом Глубокинский силикатный ООО | 11143.634 |  | 1з | 10679.3159 | 11200.3593 | Торговый Дом Глубокинский силикатный ООО | 13216.424 | 11200.3593 | 52022 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-05-16 | 2017-03-12 | 2017-05-16 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Корунд Вест ООО | 11177.8814 |  |  | 11177.8814 |  |  |  |  | 52022 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭнергоЛогика ООО | 10523.561 |  |  | 10523.561 |  |  |  |  | 52022 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 10296.0938 | РостЭнергоМонтаж ООО | [6 empty] | 52022 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Завод КПД 210 ОАО | 11174.1525 | Завод КПД 210 ОАО | [6 empty] | 52022 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Волгоградэнерго; Ростовэнерго | 1864.3988 | - | 1864.3988 | ЗП ООК РС | ЗП ООК РС |  | 5 | Ультраформ Проект ООО | 1547.205 |  |  |  | 1864.3988 | Ультраформ Проект ООО | 2199.9905 |  | 870060 | b2b-mrsk | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-23 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  |  |  | 2017-09-30 | * | 2017-09-30 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Кромэкс Плюс ЗАО | 1675.2814 | [7 empty] | 870060 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | ИнПромЭнерго ООО | 1855.938 | [7 empty] | 870060 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | 1407.4576 | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | [6 empty] | 870060 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Юг-Промтехэнерго ООО | 1810.796 | Юг-Промтехэнерго ООО | [6 empty] | 870060 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Волгоградэнерго |  |  |  |  | ЗП ООК РС |  |  | Ультраформ Проект ООО | [5 empty] | Ультраформ Проект ООО |  | 169.0237 | 870060 | [10 empty] | 2017-10-25 |  | 2017-10-25 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Ростовэнерго |  |  |  |  | ЗП ООК РС |  |  | Ультраформ Проект ООО | [5 empty] | Ультраформ Проект ООО |  | 1695.3751 | 870060 | [10 empty] | 2017-10-26 |  | 2017-10-26 | 2018-03-31 |  | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Астраханьэнерго; Волгоградэнерго | 11979.3697 | - | 11979.3697 | ООК | ООК |  | 11 | Цветлит АО | 7373.4158 |  | 1з | 6283.617 | 11979.3697 | Цветлит АО | 14135.6562 |  | 52277 | b2b-mrsk | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 2017-04-26 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-05-30 | * | 2017-05-30 |  |  |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Астраханьэнерго |  |  |  |  | ООК |  |  | Цветлит АО | [5 empty] | Цветлит АО |  | 5199.8625 | 52277 | [10 empty] | 2017-07-14 |  | 2017-08-31 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Волгоградэнерго |  |  |  |  | ООК |  |  | Цветлит АО | [5 empty] | Цветлит АО |  | 6779.5072 | 52277 | [10 empty] | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электрокомплекс НПК ООО | 11933.3394 |  |  | 7152.5424 |  |  |  |  | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Промкомплект ООО | 11449.462 |  |  | 8266.6526 |  |  |  |  | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ПМК Холдинг ООО | 10293.8056 |  |  | 8578.2361 |  |  |  |  | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | АЛЬЯНС ООО | 8728.6926 |  |  | 8728.6926 |  |  |  |  | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ГЕНЕРАТОР ООО | 7186.2562 |  |  | 7186.2562 |  |  |  |  | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 11374.4402 |  |  | 11271.6242 |  |  |  |  | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Астиаг АО | 9374.3898 | Астиаг АО | [6 empty] | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Томсккабель ООО | 7877.5886 | Томсккабель ООО | [6 empty] | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭТМ ООО | 6392.919 | ЭТМ ООО | [6 empty] | 52277 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Уральский кабель ТД ООО | 11823.2319 | Уральский кабель ТД ООО | [6 empty] | 52277 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Астраханьэнерго; Волгоградэнерго; Ростовэнерго | 5266.7136 | - | 5266.7136 | ОЗП | ОЗП |  | 7 | ПМК Холдинг ООО | 5098.1875 |  | 1з | 4541.0968 | 5266.7136 | ПМК Холдинг ООО | 6214.7221 |  | 808842 | b2b-mrsk | 2017-04-01 | 2017-04-07 | 2017-04-25 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-05-30 | * | 2017-05-30 |  |  |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Астраханьэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | ПМК Холдинг ООО | [5 empty] | ПМК Холдинг ООО |  | 650.88 | 808842 | [10 empty] | 2017-07-13 |  | 2017-08-24 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Волгоградэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | ПМК Холдинг ООО | [5 empty] | ПМК Холдинг ООО |  | 1281.8622 | 808842 | [10 empty] | 2017-07-11 |  | 2017-08-11 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Ростовэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | ПМК Холдинг ООО | [5 empty] | ПМК Холдинг ООО |  | 3333.9714 | 808842 | [10 empty] | 2017-07-11 |  | 2017-07-17 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РегионИнжиниринг ООО | 5233.3551 |  |  | 4660.4237 |  |  |  |  | 808842 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РЭК ООО | 4837.7898 |  |  | 4837.7898 |  |  |  |  | 808842 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ультраформ Проект ООО | 4871.383 |  |  | 4871.383 |  |  |  |  | 808842 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Транс Энерго ООО | 5266.7136 |  |  | 5266.7136 |  |  |  |  | 808842 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 5226.6737 |  |  | 5226.6737 |  |  |  |  | 808842 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | УЭТК ТД АО | 3371.8 | УЭТК ТД АО | [6 empty] | 808842 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | - |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Волгоградэнерго; Ростовэнерго | 870.2174 | - | 870.2174 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод АО | 894.364 |  |  |  | 870.2174 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод АО | 1026.8566 |  | 31705210678 | etp.rosseti | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  |  |  | 2017-07-31 | * | 2017-07-31 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Волгоградэнерго; Ростовэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод АО | [5 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод АО |  | 169.4074 | 31705210678 | [10 empty] | 2017-07-28 |  | 2017-07-28 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Волгоградэнерго; Ростовэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | Южноуральский арматурно-изоляторный завод АО | [5 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод АО |  | 700.81 | 31705210678 | [10 empty] | 2017-07-28 |  | 2017-07-28 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Тульский Электромеханический завод ООО | 962.764 | [7 empty] | 31705210678 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | 802.39 | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | [6 empty] | 31705210678 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЮМЭК ГРУПП ООО | 925.74 | ЮМЭК ГРУПП ООО | [6 empty] | 31705210678 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | 0 | 2019-12-01 |  |  | 0.32 |  | 4.083 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 с заменой КТП №60 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района" | Ростовэнерго | 6293.4971 | Утвержденная ПСД | 5367.4294 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 5308.3877 |  | 1з | 5308.3877 | 5308.3877 | Энергосоюз-Дон ООО | 6263.8975 | 5308.3877 | 767486 | b2b-mrsk | 2017-01-11 | 2017-01-18 | 2017-02-06 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017-08-21 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 5313.7551 |  |  | 5313.7551 |  |  |  |  | 767486 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 5351.701 | РостЭнергоМонтаж ООО | [6 empty] | 767486 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | 0 | 2018-12-01 |  |  | 0.16 |  | 3.023 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 с заменой КТП №26 и установкой дополнительной ТП в п.Александровка Азовского района" | Ростовэнерго | 3882.3261 | Утвержденная ПСД | 3314.1102 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3310.7961 |  |  |  | 3310.7961 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3906.7394 | 3310.7961 | 771786 | b2b-mrsk | 2017-01-10 | 2017-01-27 | 2017-02-14 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-02-28 | 2017-03-20 | 2017-06-20 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 3314.0771 | [7 empty] | 771786 | [15 empty] | 0
| "Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК" | 0 | 2017-09-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК" | Ростовэнерго | 10147.7808 | Утвержденная ПСД | 8577.1256 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 8559.9713 |  | 1з | 8559.9713 | 8559.9713 | РостЭнергоМонтаж ООО | 10100.7661 | 8559.9713 | 52384 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-04-26 | 2017-06-02 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 2018-01-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 8572.837 |  |  | 8572.837 |  |  |  |  | 52384 | [15 empty] | 0
| "Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь)". | 0 | 2017-06-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь)". | Ростовэнерго | 7605.6753 | Утвержденная ПСД | 6404.2092 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 6374.918 |  | 1з | 6374.918 | 6374.918 | Ростэнергомонтаж ООО | 7522.4033 | 6374.918 | 819436 | b2b-mrsk | 2017-05-23 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-19 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 2018-01-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 6400.8149 |  |  | 6400.8149 |  |  |  |  | 819436 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | 0 | 2018-12-01 |  |  | 0.26 |  | 3.377 |  | СМР | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 и установкой дополнительной ТП в х. Южный Азовского района | Ростовэнерго | 4337.7393 | Утвержденная ПСД | 3697.4827 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | ТЭМК ООО | 3132.8417 |  |  |  | 3132.8417 | ТЭМК ООО | 3696.7532 | 3132.8417 | 771821 | b2b-mrsk | 2017-01-10 | 2017-01-27 | 2017-02-14 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-04-25 | 2017-02-28 | 2017-04-25 | 2017-07-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 3153.9527 | [7 empty] | 771821 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3623.533 | [7 empty] | 771821 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3697.4827 | [7 empty] | 771821 | [15 empty] | 0
| Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт" | Ростовэнерго | 3010.2669 | Утвержденная ПСД | 2535.0273 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 2524.8872 |  |  |  | 2524.8872 | Энергосоюз-Дон ООО | 2979.3669 | 2524.8872 | 772977 | b2b-mrsk | 2017-01-10 | 2017-01-30 | 2017-02-16 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 2017-06-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2527.4222 | [7 empty] | 772977 | [15 empty] | 0
| «Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи». | 0 | 2017-09-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи». | Ростовэнерго | 5313.0094 | Утвержденная ПСД | 4482.4555 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Акку-Фертриб ООО | 3589.5334 |  | 1з | 2965.6546 | 2965.6546 | Акку-Фертриб ООО | 3499.4724 | 2965.6546 | 784264 | b2b-mrsk | 2017-01-11 | 2017-02-20 | 2017-03-10 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-03-07 | 2017-06-10 | 2017-03-07 | 2017-06-10 | 2017-09-10 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Балтийская Энергетическая Компания ООО | 3600 |  |  | 3262.7119 |  |  |  |  | 784264 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭТП-Системы электропитания АО | 3472.9858 |  |  | 3357.3977 |  |  |  |  | 784264 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Межрегиональное производственное объединение технического комплектования Технокомплект ЗАО | 4228.8136 |  |  | 4228.8136 |  |  |  |  | 784264 | [15 empty] | 0
| Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | 0 | 2017-09-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: "Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская)" | Волгоградэнерго | 20465.8876 | Утвержденная ПСД | 17263.5662 | ООК | ООК |  | 4 | Промэлектроника СП ООО | 16694.736 |  | 1з | 16567.6166 | 16567.6166 | Промэлектроника СП ООО | 19549.7876 | 14616.021 | 51698 | b2b-mrsk | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-02-13 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |  |  |  | 2017-03-07 | 2017-05-23 | 2017-03-07 | 2017-05-23 | 2017-10-23 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Гидроремонт ВКК АО | 17090.9305 |  |  | 16624.8142 |  |  |  |  | 51698 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Телесвязь ООО | 17032.2102 | Телесвязь ООО | [6 empty] | 51698 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Новая Строительная Компания ООО | 17263.5662 | Новая Строительная Компания ООО | [6 empty] | 51698 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | 1.8 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области" | Ростовэнерго | 2688.5012 | Утвержденная ПСД | 2309.5394 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2307.2299 |  |  |  | 2307.2299 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2722.5313 | 2307.2299 | 772988 | b2b-mrsk | 2017-01-10 | 2017-01-30 | 2017-02-16 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-03-27 | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 2017-06-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2309.5394 | [7 empty] | 772988 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | 4.57 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области | Ростовэнерго | 2822.3446 | Утвержденная ПСД | 2426.534 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 2424.1075 |  |  |  | 2424.1075 | Энергосоюз-Дон ООО | 2860.4469 | 2424.1075 | 770162 | b2b-mrsk | 2017-01-10 | 2017-01-25 | 2017-02-10 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-03-28 | 2017-02-28 | 2017-03-28 | 2017-06-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2426.534 | [7 empty] | 770162 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента»)» | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | - |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента»)» | Ростовэнерго | 3899.2864 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 3287.235 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3053.8413 |  | 1з | 3007.82 | 3007.82 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3549.2276 | 3007.82 | 765660 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 2017-01-18 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-27 | 2017-01-10 | 2017-03-27 | 2017-06-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергия Юга ООО | 3057.1285 |  |  | 3012.7119 |  |  |  |  | 765660 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 3057.1285 |  |  | 3057.1285 |  |  |  |  | 765660 | [15 empty] | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид» (код объекта 4020105038) | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | - |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид» (код объекта 4020105038) | Ростовэнерго | 1179.5387 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 994.392 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергия Юга ООО | 929.7565 |  | 1з | 915 | 915 | Энергия Юга ООО | 1079.7 | 915 | 765447 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 2017-01-18 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-28 | 2017-01-10 | 2017-03-28 | 2017-09-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 934.727 |  |  | 924.7845 |  |  |  |  | 765447 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 966.1017 |  |  | 934.727 |  |  |  |  | 765447 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | - |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | Ростовэнерго | 1993.0583 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1680.2177 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергия Юга ООО | 1528.9981 |  | 1з | 1490 | 1490 | Энергия Юга ООО | 1758.2 | 1490 | 765642 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 2017-01-18 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-04-11 | 2017-01-10 | 2017-04-11 | 2017-10-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1584.7458 |  |  | 1528.9981 |  |  |  |  | 765642 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1535.7189 |  |  | 1535.7189 |  |  |  |  | 765642 | [15 empty] | 0
| «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | - |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | Ростовэнерго | 1179.5387 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 994.392 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергия Юга ООО | 929.7565 |  | 1з | 915 | 915 | Энергия Юга ООО | 1079.7 | 915 | 765674 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-29 | 2017-01-10 | 2017-03-29 | 2017-06-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 933.7341 |  |  | 924.7845 |  |  |  |  | 765674 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 966.1017 |  |  | 933.7341 |  |  |  |  | 765674 | [15 empty] | 0
| "Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО" | 0 | 2017-09-01 | [6 empty] | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО" | Ростовэнерго | 12257.6222 | Утвержденная ПСД | 10345.7123 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 10325.0209 |  | 1з | 10325.0209 | 10325.0209 | РостЭнергоМонтаж ООО | 12183.5246 | 10325.0209 | 52393 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-04-27 | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 2017-12-28 | 0 | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 10340.5394 |  |  | 10340.5394 |  |  |  |  | 52393 | [15 empty] | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций | Калмэнерго | 600 | - | 600 | ОЗП | ОЗП |  | 7 | Уруссинский электромеханический завод ООО | 497.3338 |  |  |  | 497.3338 | Уруссинский электромеханический завод ООО | 586.8539 | 497.3338 | 31704862615 | etp.rosseti | 2017-01-09 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-05-05 | 2017-03-12 | 2017-05-05 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Тюльганский электромеханический завод ООО | 533.9831 | [7 empty] | 31704862615 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 578.8136 | [7 empty] | 31704862615 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КЭУ-Инжиниринг ООО | 593.2203 | [7 empty] | 31704862615 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ставропольский Завод электротехнических изделий ООО | 437.422 | Ставропольский Завод электротехнических изделий ООО | [6 empty] | 31704862615 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Инженерные сети ООО | 600 | Инженерные сети ООО | [6 empty] | 31704862615 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РегионИнжиниринг ООО | 595.7627 | РегионИнжиниринг ООО | [6 empty] | 31704862615 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка комплектующих для блокирующих устройств | Ростовэнерго | 2143.1275 | - | 2143.1275 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | Энергия Юга ООО | 2110.323 |  |  |  | 2110.323 | Энергия Юга ООО | 2490.1811 | 2110.323 | 780180 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-02-14 | 2017-03-02 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 2017-03-12 | 2017-04-18 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2140.502 | [7 empty] | 780180 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Кромэкс Плюс ЗАО | 2143.12 | Кромэкс Плюс ЗАО | [6 empty] | 780180 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | 0 | 2018-12-01 |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка опор типа СВ, СК и железобетонных изделий | Ростовэнерго | 636.4975 | - | 636.4975 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | ЭнергоЛогика ООО | 450.672 |  |  |  | 450.672 | ЭнергоЛогика ООО | 531.793 | 450.672 | 31704789879 | etp.rosseti | 2017-01-09 | 2017-02-14 | 2017-03-02 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-04-12 | 2017-03-12 | 2017-04-12 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электропоставка ООО | 592.3432 | [7 empty] | 31704789879 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Корунд Вест ООО | 636.0593 | [7 empty] | 31704789879 | [15 empty] | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка опор типа СВ, СК и железобетонных изделий | Калмэнерго | 1345.8855 | - | 1345.8855 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Торговый Дом СХИ ООО | 1261.2271 |  |  |  | 1261.2271 | Торговый Дом СХИ ООО | 1488.248 | 1261.2271 | 31704789877 | etp.rosseti | 2017-01-09 | 2017-02-14 | 2017-03-02 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-04-25 | 2017-03-12 | 2017-04-25 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Корунд Вест ООО | 1345.339 | [7 empty] | 31704789877 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электропоставка ООО | 1299.6169 | [7 empty] | 31704789877 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Завод КПД 210 ОАО | 1185.5932 | Завод КПД 210 ОАО | [6 empty] | 31704789877 | [15 empty] | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Калмэнерго | 1065.7556 | - | 1065.7556 | ОЗП | ОЗП |  | 7 | Спецэлектропоставка ООО | 584.375 |  |  |  | 584.375 | Спецэлектропоставка ООО | 689.5625 | 584.375 | 31704864786 | etp.rosseti | 2017-01-09 | 2017-03-07 | 2017-03-23 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 2017-04-01 | 2017-05-15 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Торговый дом Людиновокабель ООО | 616.3932 | [7 empty] | 31704864786 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Торговый дом Уральский кабель ООО | 847.699 | [7 empty] | 31704864786 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Межрегиональная кабельная компания ООО | 1044.3804 | Межрегиональная кабельная компания ООО | [6 empty] | 31704864786 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Таврторг ООО | 720.339 | Таврторг ООО | [6 empty] | 31704864786 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ТехЭнергохолдинг ООО | 643.661 | ТехЭнергохолдинг ООО | [6 empty] | 31704864786 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электро Технические Материалы ООО | 580.42 | Электро Технические Материалы ООО | [6 empty] | 31704864786 | [15 empty] | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, транспортные средства, IT) | 0 | 1905-07-09 |  |  | -- |  | -- |  | МТРиО | Поставка радиостанций | Ростовэнерго | 2686.3398 | Расчет предельной стоимости закупки | 2686.3398 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Внедренческий и Научно-Исследовательский Центр Радиосистемы ООО | 2541.45 |  |  |  | 2541.45 | Внедренческий и Научно-Исследовательский Центр Радиосистемы ООО | 2998.911 | 2541.45 | 806328 | b2b-mrsk | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 2677.9661 | [7 empty] | 806328 | [15 empty] | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, транспортные средства, IT) | 0 | 1905-07-09 |  |  | -- |  | -- |  | МТРиО | Поставка радиорелейного оборудования. | Ростовэнерго | 704 | Расчет предельной стоимости закупки | 704 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | Внедренческий и Научно-Исследовательский Центр РАДИОСИСТЕМЫ ООО | 703.4 |  |  |  | 703.4 | Внедренческий и Научно-Исследовательский Центр РАДИОСИСТЕМЫ ООО | 830.012 | 703.4 | 31704992240 | etp.rosseti | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 2017-04-24 | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 694.9153 | [7 empty] | 31704992240 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Альянстехэнерго ООО | 699.5763 | [7 empty] | 31704992240 | [15 empty] | 0
| Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 0 | 2019-12-01 |  |  | -- |  | -- |  | ПИР | ПИР по объекту: Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (1 очередь) | Ростовэнерго | 1866.7758 | Плановая стоимость инвестиционного проекта | 1049.5695 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | ТюменьСвязь ООО | 629.7417 |  |  |  | 629.7417 | ТюменьСвязь ООО | 743.0952 | 629.7417 | 31704695732 | etp.rosseti | 2017-01-10 | 2017-01-23 | 2017-02-08 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-04-05 | 2017-02-01 | 2017-04-05 | 2017-07-05 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | СвязьИнфоПроект ГК ООО | 899.9009 | [7 empty] | 31704695732 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Телеком ЕН ЗАО | 902.6298 | [7 empty] | 31704695732 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Внедренческий и Научно-Исследовательский Центр РАДИОСИСТЕМЫ ООО | 928.869 | [7 empty] | 31704695732 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Зета Телеком ООО | 955.1082 | [7 empty] | 31704695732 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Элсико ООО | 934.1168 | Элсико ООО | [6 empty] | 31704695732 | [15 empty] | 0
| Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 0 | 1905-07-09 |  |  | -- |  | -- |  | ПИР | ПИР по объекту: "Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | Ростовэнерго | 866.8251 | Плановая стоимость инвестиционного проекта | 585.5851 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | ТюменьСвязь ООО | 351.3511 |  | 1з | 263.5133 | 263.5133 | ТюменьСвязь ООО | 310.9457 | 263.5133 | 31704695399 | etp.rosseti | 2017-01-10 | 2017-01-23 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-05-03 | 2017-02-01 | 2017-05-03 | 2017-08-03 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Альтернатива ООО | 490 |  |  | 301.5763 |  |  |  |  | 31704695399 | [15 empty] | 0
| "Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО СЭС" 1 ПК | 0 | 2017-09-01 | [6 empty] | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО СЭС" 1 ПК" (Бакайская, Верхняковская, Глушковская, Колундаевская, Криворожская, Мешковская, Мигулинская, Ореховская, Шулейкинская) | Ростовэнерго | 5319.1335 | Утвержденная ПСД | 4487.4906 | ОЗП | ОЗП |  | 7 | РостЭнергоМонтаж ООО | 4461.8576 |  | 1з | 4461.8576 | 4461.8576 | РостЭнергоМонтаж ООО | 5264.9919 | 4461.8576 | 818444 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | 2017-07-24 | 2017-10-24 | 0 | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | МПОТК Технокомплект ЗАО | 4483.2533 |  |  | 4483.2533 |  |  |  |  | 818444 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 4485.1122 |  |  | 4485.1122 |  |  |  |  | 818444 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 4119.5164 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 818444 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 4128.4913 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 818444 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергия Юга ООО | 4307.991 | Энергия Юга ООО | [6 empty] | 818444 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электроуралналадка ООО | 4314.7044 | Электроуралналадка ООО | [6 empty] | 818444 | [15 empty] | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ВЭС" 1 ПК | 0 | 2017-09-01 | [6 empty] | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ВЭС" 1 ПК (Андреевская, Белянская, Гуреевская, Киселевская, Мирная, Н.Журавская, Первомайская,Потапеньковская,Почтовская,Семичная,Федосеевская,Эркетиновская) | Ростовэнерго | 8525.7426 | Утвержденная ПСД | 7200.736 | ООК | ООК |  | 7 | РостЭнергоМонтаж ООО | 7178.4137 |  | 1з | 7178.4137 | 7178.4137 | РостЭнергоМонтаж ООО | 8470.5281 | 7178.4137 | 52373 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-08-08 | 2017-07-10 | 2017-08-08 | 2017-10-08 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | МПОТК Технокомплект ЗАО | 7196.4987 |  |  | 7196.4987 |  |  |  |  | 52373 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 7196.9196 |  |  | 7196.9196 |  |  |  |  | 52373 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электроуралналадка ООО | 6696.6844 | Электроуралналадка ООО | [6 empty] | 52373 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 6732.6881 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 52373 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 6905.5058 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 52373 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергия Юга ООО | 7013.5168 | Энергия Юга ООО | [6 empty] | 52373 | [15 empty] | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС" 1ПК | 0 | 2017-09-01 | [6 empty] | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту:Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС" 1ПК ( "Островянская", "Плодородненская", "Чабрецы","Северная", "Раздольненская", "Камышевская", "Целинский ССК", "Львовская", "Ребричанская", Ольшанская", "Буденновская", "Орловская 1СШ", "Развиленская") | Ростовэнерго | 10540.4055 | Утвержденная ПСД | 8892.2095 | ООК | ООК |  | 5 | РостЭнергоМонтаж ООО | 8870.4252 |  | 1з | 8870.4252 | 8870.4252 | РостЭнергоМонтаж ООО | 10467.1018 | 8870.4252 | 52374 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-08-10 | 2017-07-10 | 2017-08-10 | 2017-10-10 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 8887.4967 |  |  | 8887.4967 |  |  |  |  | 52374 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 8403.138 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 52374 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 8714.3653 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 52374 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергия Юга ООО | 8714.3653 | Энергия Юга ООО | [6 empty] | 52374 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)" | 0 | [7 empty] | ПИР | ПИР по объекту «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)" | Астраханьэнерго | 9293.2992 | Плановая стоимость инвестиционного проекта | 7998.3891 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | РостЭнергоМонтаж ООО | 7798.4294 |  | 2з | 7588.0718 | 7588.0718 | РостЭнергоМонтаж ООО | 8953.9247 | 7588.0718 | 840075 | b2b-mrsk | 2017-06-08 | 2017-06-06 | 2017-07-04 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-10-23 | 2017-07-10 | 2017-10-23 | 2018-02-23 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ПЦ ЭКРА ООО | 7878.4133 |  |  | 7590.4713 |  |  |  |  | 840075 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Научно-технический центр Единой энергетической системы АО | 4576.2712 | Научно-технический центр Единой энергетической системы АО | [6 empty] | 840075 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Альянсэнергостройпроект ООО | 7644.9548 | Альянсэнергостройпроект ООО | [6 empty] | 840075 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ФАЗА ООО | 7830.5085 | ФАЗА ООО | [6 empty] | 840075 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | СоюзЭнергоПроект ООО | 7998.3891 | СоюзЭнергоПроект ООО | [6 empty] | 840075 | [15 empty] | 0
| Модернизация диспетчерских щитов ПО ЮВЭС, ЦЭС, ЮЭС | 0 | 2017-06-10 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Модернизация диспетчерских щитов ПО ЮВЭС, ЦЭС, ЮЭС | Ростовэнерго | 27684.2745 | Утвержденная ПСД | 23379.2293 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 23379.2293 |  | 1з | 23362.8638 | 23362.8638 | РостЭнергоМонтаж ООО | 27568.1793 | 23362.8638 | 52375 | b2b-mrsk | 2017-05-11 | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 2018-01-28 | 0 | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 23375.8393 |  |  | 23375.8393 |  |  |  |  | 52375 | [15 empty] | 0
| "Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап)" | 0 | 2017-07-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап)" | Ростовэнерго | 1997.0245 | Утвержденная ПСД | 1684.6931 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Ставропольская энергетическая компания ООО | 1632.3393 |  |  |  | 1632.3393 | Ставропольская энергетическая компания ООО | 1926.1604 | 1632.3393 | 31704956593 | etp.rosseti | 2017-01-21 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  | 2017-03-17 | 2017-09-15 | 2017-03-18 | 2017-09-15 | 2017-12-15 |  | 0
| «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) | 0 | 2017-08-01 |  |  | 2 |  | - |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) | Волгоградэнерго | 2743.1254 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2324.7671 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2278.2717 |  |  |  | 2278.2717 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2688.3606 |  | 804095 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-03-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-05-26 | 2017-01-10 | 2017-05-26 | 2017-11-26 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС ЕП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2322.4423 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 804095 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-13" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ООО "СтройЮгРесурс" | 0 | 2017-08-01 |  |  | - |  | - |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-13" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ООО "СтройЮгРесурс" | Ростовэнерго | 3951.0163 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 3360.6052 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергия Юга ООО | 3279.661 |  | 1з | 3110.1695 | 3110.1695 | Энергия Юга ООО | 3670 | 3110.1695 | 805216 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-05-29 | 2017-05-29 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-06-21 | 2017-01-10 | 2017-06-21 | 2017-12-21 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3226.181 |  |  | 3226.181 |  |  |  |  | 805216 | [15 empty] | 0
| Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | 0 | 2017-07-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: "Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович")" | Волгоградэнерго | 1946.1695 | Утвержденная ПСД | 1664.2847 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | ЭКРА - ЮГ ООО | 1647.6418 |  |  |  | 1647.6418 | ЭКРА - ЮГ ООО | 1944.2174 | 1647.6418 | 31705017048 | etp.rosseti | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-19 | 2017-06-01 | 2017-06-19 | 2017-09-19 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительная компания ЭнергоПрогресс ООО | 1664.2847 | [7 empty] | 31705017048 | [15 empty] | 0
| Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | 0 | 2017-06-01 |  |  | -- |  | -- |  | Работы | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | Ростовэнерго | 18124.5994 | Утвержденная ПСД | 15293.4377 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 15275.0855 |  | 1з | 15275.0855 | 15275.0855 | РостЭнергоМонтаж ООО | 18024.6009 | 15275.0855 | 52398 | b2b-mrsk | 2017-04-24 | 2017-04-27 | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-17 | 2017-06-13 | 2017-07-17 | 2017-10-17 | 0 | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 15288.3908 |  |  | 15288.3908 |  |  |  |  | 52398 | [15 empty] | 0
| Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП1397, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г.Волгоград, ул.Химзаводская, 4" | 0 | 2017-07-01 |  |  | - |  | - |  | ПИР | ПИР по объекту: "Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП1397, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г.Волгоград, ул.Химзаводская, 4". | Волгоградэнерго | 904.4842 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 764.7836 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Межрегиональная энергостроительная компания ООО | 764.7836 |  |  |  | 764.7836 | Межрегиональная энергостроительная компания ООО | 902.4447 |  | 31705121802 | etp.rosseti | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-06-02 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 2018-01-06 |  | 0
| Реконструкция ОРУ-100 кВ ПС 110/10 кВ Н-16 с установкой трансформатора | 0 | 2017-12-30 |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка приборов измерительных | Ростовэнерго | 717.6381 | - | 717.6381 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | Вектор ООО | 650.069 |  |  |  | 717.6381 | Вектор ООО | 846.813 | 717.6381 | 31705209005 | etp.rosseti | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-02 | 2017-08-07 | 2017-08-02 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Аврора ООО | 705.067 | [7 empty] | 31705209005 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Торговый дом Корунд ООО | 711.4326 | Торговый дом Корунд ООО | [6 empty] | 31705209005 | [15 empty] | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка ГСМ | Калмэнерго | 896.195 | - | 896.195 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Джи Пи Си Рус ООО | 896.195 |  |  |  | 896.195 | Джи Пи Си Рус ООО | 1057.5101 | 896.195 | 31705255376 | etp.rosseti | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-07-10 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 2018-03-31 |  | 0
| "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района" | 0 | 2017-09-01 |  |  | 0.16 |  | 6.876 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района" | Ростовэнерго | 13938.8711 | Утвержденная ПСД | 11125.38 | ООК | ООК |  | 6 | АЭМ ИНЖИНИРИНГ ООО | 10958.4993 |  | 2оз | 10446.7318 | 10446.7318 | АЭМ ИНЖИНИРИНГ ООО | 12327.1436 | 10446.7318 | 855319 | b2b-mrsk | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 2017-07-28 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-09-02 | 2017-11-08 | 2017-09-02 | 2017-11-08 | 2018-03-08 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 10502.3588 |  |  | 10502.3588 |  |  |  |  | 855319 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостовЭлектроСервис ООО | 11025.2516 |  |  | 11025.2516 |  |  |  |  | 855319 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 11116.4797 |  |  | 11116.4797 |  |  |  |  | 855319 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 11125.38 |  |  | 11125.38 |  |  |  |  | 855319 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 10791.6186 | Энергосоюз-Дон ООО | [6 empty] | 855319 | [15 empty] | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-12-01 |  |  | 1.63 |  | 12.879 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: "Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП" | Калмэнерго | 21239.8086 | Расчет стоимости лота НМЦ | 16478.9509 | ООК | ООК |  | 4 | РостЭнергоМонтаж ООО | 16477.303 |  | 1оз | 15816.4971 | 15816.4971 | РостЭнергоМонтаж ООО | 18663.4666 | 13361.7119 | 858796 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 2017-09-29 | 2017-09-29 |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-10-13 | 2017-09-23 | 2017-10-13 | 2018-01-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 15819.7929 |  |  | 15819.7929 |  |  |  |  | 858796 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | СФОРД ООО | 15984.5824 | СФОРД ООО | [6 empty] | 858796 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Южстройэнерго ООО | 16462.472 | Южстройэнерго ООО | [6 empty] | 858796 | [15 empty] | 0
| «Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (4 и 5 пусковой комплекс)» | 0 | 2017-09-01 |  |  | 2 |  | 1.876 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту «Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (4 и 5 пусковой комплекс)» 2 этап | Астраханьэнерго | 28046.9768 | Утвержденная ПСД | 24238.8204 | ООК | ООК |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 24214.5816 |  | 1оз | 24207.3099 | 24207.3099 | РостЭнергоМонтаж ООО | 28564.6257 | 24207.3099 | 865421 | b2b-mrsk | 2017-08-03 | 2017-07-27 | 2017-09-04 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-11-02 | 2017-09-30 | 2017-11-02 | 2018-09-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 24238.8204 |  |  | 24238.8204 |  |  |  |  | 865421 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 24238.8204 |  |  | 24238.8204 |  |  |  |  | 865421 | [15 empty] | 0
| «Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи». | 0 | 2017-06-01 |  |  | - |  | - |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи». | Ростовэнерго | 3937.0464 | Утвержденная ПСД | 3326.0881 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | РостЭнергоМонтаж ООО | 3213.0011 |  |  |  | 3213.0011 | РостЭнергоМонтаж ООО | 3791.3413 | 3213.0011 | 879823 | b2b-mrsk | 2017-08-30 | 2017-08-25 | 2017-09-11 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-09-25 | 2017-10-29 | 2017-09-25 | 2017-12-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭТП-Системы электропитания АО | 3306.5787 | [7 empty] | 879823 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 3322.762 | [7 empty] | 879823 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Рязаньспецстрой ООО | 2746.9383 | Рязаньспецстрой ООО | [6 empty] | 879823 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Балтийская Энергетическая Компания ООО | 2940.678 | Балтийская Энергетическая Компания ООО | [6 empty] | 879823 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Акку-Фертриб ООО | 3215.6892 | Акку-Фертриб ООО | [6 empty] | 879823 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: «Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 117 ВЛ-10 кВ № 434 для электроснабжения автостоянки для большегрузных машин в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области» | Ростовэнерго | 1975.4104 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 2330.9843 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2212.1041 |  |  |  | 2212.1041 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2610.2828 | 2212.1041 | 768766 | b2b-mrsk | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | 2017-02-20 |  |  |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-09-03 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2214.4351 | [7 empty] | 768766 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №758 по ВЛ-10 кВ №6 ПС «Самбек» до границ земельного участка Заявителя (Устич Н.А.)» 2. «Строительство ВЛИ-0.4кВ от опоры, проектируемой ВЛИ 0,4 кВ построенной по титулу: «Строительство ВЛИ-0.4кВ от РУ 0,4 кВ КТП-10/0.4кВ № 1-54 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Чалтырь до границ земельных участков Заявителей (Ачарян А.Т., Дружинин Ю.П.)» до границ земельного участка Заявителя Мартыненко О.С.)» 3. «Строительство ВЛ-10кВ от опоры №17 отпайки на ТП №5-46А ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ «Чалтырь». Строительство ТП-10/0.4кВ. Строительство ВЛИ-0.4кВ от вновь построенного ТП-10/0.4кВ до границы земельного участка Заявителя Бардахчиян А.М.)» | Ростовэнерго | 904.5402 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 780.6937 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 772.8868 |  |  |  | 772.8868 | Энергосоюз-Дон ООО | 912.0064 | 772.8868 | 768760 | b2b-mrsk | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-02-14 | 2017-02-14 |  |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-09-09 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 779.1323 | [7 empty] | 768760 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 240 ВЛ-10 кВ № 441 для электроснабжения жилых домов по ул. Равенства и ул. Черешневая в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области» (код объекта 4020005602); 2. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ и установка КТП-10/0,4кВ для подключения конюшни заявителя Скрипкина Н.Г., п. Новонатальина Кагальницкого района Ростовской области» (код объекта 4020005601), | Ростовэнерго | 1276.0726 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1083.1221 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1073.374 |  |  |  | 1073.374 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1266.5813 | 1073.374 | 768893 | b2b-mrsk | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-02-14 | 2017-02-14 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-08-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1075.5402 | [7 empty] | 768893 | [15 empty] | 0
| «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 704 ПС 35/10 кВ АС-7 и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1205 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения водонасосной станции по адресу: РО, Аксайский район, п. Рассвет, уч. с к. н. 61:02:0100203:12» (код объекта 4020005598) | 0 | 1905-07-09 |  |  |  |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 704 ПС 35/10 кВ АС-7 и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1205 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения водонасосной станции по адресу: РО, Аксайский район, п. Рассвет, уч. с к. н. 61:02:0100203:12» (код объекта 4020005598) | Ростовэнерго | 4059.604 |  | 3412.1262 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | Донская Строительная Компания ООО | 3309.7624 |  | 2з | 3217.635 | 3217.635 | Донская Строительная Компания ООО | 3796.8093 | 3217.635 | 768895 | b2b-mrsk | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-10-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3360.9443 |  |  | 3255.1684 |  |  |  |  | 768895 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 3292.7018 |  |  | 3292.7018 |  |  |  |  | 768895 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2862.7161 | [7 empty] | 768895 | [15 empty] | 0
| "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | 0 | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей промышленного назначения для объекта: «Технологическое перевооружение ПС Ш-14» | Ростовэнерго | 2966.1017 | Коммерческое предложение | 2966.1017 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Пауэрконцепт ООО | 2938.8136 |  |  |  | 2938.8136 | Пауэрконцепт ООО | 3467.8 | 2938.8136 | 762743 | b2b-mrsk | 2017-01-09 | 2016-12-29 | 2017-01-10 | 2017-01-19 | 2017-01-19 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | «Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». | Волгоградэнерго | 588.2188 | Коммерческое предложение | 588.2188 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Спецэлектропоставка ООО | 540.9491 |  |  |  | 540.9491 | Спецэлектропоставка ООО | 638.3199 | 540.9491 | 31704754173 | etp.rosseti | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-20 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ультраформ Проект ООО | 588.1205 | [7 empty] | 31704754173 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | АбсолютТрейд ООО | 506.7796 | АбсолютТрейд ООО | [6 empty] | 31704754173 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭлектроТехническиеМатериалы ООО | 523.32 | ЭлектроТехническиеМатериалы ООО | [6 empty] | 31704754173 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 |  |  | 0.4 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-82 РП-6 Береговая, ф. 5 ПС 110/10 Николо-Комаровка для электроснабжения жилых домов по ул. Башмаковская, д. 3, д. 5 , д. 6, д. 14; ул. Ассадулаевская, д. 11,д. 12, д. 13; ул. Астраханская, д. 3; ул. Майская, д. 9, с. Татарская Башмаковка, Приволжский район, Астраханская область», | Астраханьэнерго | 2047.2542 |  | 1635.5564 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1635.3928 |  |  |  | 1635.3928 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1929.7636 | 1635.3928 | 773875 | b2b-mrsk | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2017-03-09 | 2017-03-09 |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-10-10 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергия Юга ООО | 1635.5559 | [7 empty] | 773875 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 9229.9636 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 773875 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1. «Строительство нового участка ВЛ-10кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения скважины, системы капельного орошения, жилого домика, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, в кадастровом квартале 61:34:600005:0088, заявитель СПК им. Ангельева», 2. «Строительство участка ВЛ-10кВ от проектируемой опоры отпайки на КТП-10/0,4кВ №176 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская», строительство КТП-10/0.4 кВ до границ земельного участка Заявителя (ПАО МегаФон)» | Ростовэнерго | 4030.9331 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 3435.7056 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3428.8341 |  |  |  | 3428.8341 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 4046.0243 | 3428.8341 | 774722 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-14 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-09-09 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 3432.2699 | [7 empty] | 774722 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №15 отпайки на ЗТП №362А ВЛ-10кВ №8 ПС Покровская до границы земельного участка заявителя (ООО НК-Альянс)» | Ростовэнерго | 1558.128 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1331.2614 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1327.2676 |  |  |  | 1327.2676 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1566.1757 | 1327.2676 | 775464 | b2b-mrsk | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-09-09 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1328.5988 | [7 empty] | 775464 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1. «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилых домов в п. Красногорняцкий, ул. Кудаченко, ул. Маграждановой»; 2. «Строительство ВЛИ-0.4кВ от опоры № 3/3 ВЛИ 0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4кВ № 1-133 ПС Чалтырь до границ земельного участка заявителя (Гвоздевский О.А., Гвоздевская Е.И.)» | Ростовэнерго | 2512.9808 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 2179.694 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2125.2016 |  |  |  | 2125.2016 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2507.7379 | 2125.2016 | 775158 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-14 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-09-20 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2136.1001 | [7 empty] | 775158 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2177.5143 | [7 empty] | 775158 | [15 empty] | 0
| «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1407 ПС 35/10 кВ АС-14 и ВЛ-10 кВ № 1408 ПС 35/10 кВ АС-14 для электроснабжения канализационной насосной станции – 2 по адресу: РО, Аксайский район, п. Рассвет» (код объекта 4020005597) | 0 | 1905-07-09 |  |  | 0.32 |  | 0.63 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1407 ПС 35/10 кВ АС-14 и ВЛ-10 кВ № 1408 ПС 35/10 кВ АС-14 для электроснабжения канализационной насосной станции – 2 по адресу: РО, Аксайский район, п. Рассвет» | Ростовэнерго | 2771.3536 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 2405.7068 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | Донская Строительная Компания ООО | 2333.5356 |  |  |  | 2333.5356 | Донская Строительная Компания ООО | 2753.572 | 2333.5356 | 774745 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-14 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-09-22 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2357.5927 | [7 empty] | 774745 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2403.3011 | [7 empty] | 774745 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2405.7068 | [7 empty] | 774745 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 |  |  | 0.1 |  | 0.4 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство ВЛ10 кВ от опоры № 22 по ВЛ10кВ №6 ПС Б.Салы, строительство ТП10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ до границ земельных участков заявителей (Варданян А.Я., Скрипко Г.В., Скрипко Ю.Л., Балян С.Х., Шопин О.Ф.)». | Ростовэнерго | 1149.2282 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 997.1212 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 992.1356 |  |  |  | 992.1356 | Энергосоюз-Дон ООО | 1170.72 | 992.1356 | 774769 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-09 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-09-10 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 996.1241 | [7 empty] | 774769 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.75 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения жилого дома заявителя Довбня Е.Ю., Азовский район, Ростовская область». | Ростовэнерго | 1481.0398 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1295.2647 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1286.1978 |  |  |  | 1286.1978 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1517.7134 | 1286.1978 | 774810 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-09 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-09-09 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1288.6588 | [7 empty] | 774810 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 |  |  | 0.2 |  | 1.75 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области 1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Грушевского А.Ю., Зерноградский район, х. Донской Ростовская область»; 2. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Дзюба Т.В., Зерноградский район, п. Экспериментальный Ростовская область»; 3. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения сторожки заявителя ООО «Стройпоставка», х. Песчаный Брод, Кагальницкий район, Ростовская область» | Ростовэнерго | 3961.4557 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 3448.8757 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 3373.0005 |  |  |  | 3373.0005 | Энергосоюз-Дон ООО | 3980.1405 | 3373.0005 | 775017 | b2b-mrsk | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-02-14 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-09-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3375.6019 | [7 empty] | 775017 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3445.4268 | [7 empty] | 775017 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.395 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ и строительство ответвления от вновь установленной опоры на вновь построенном участке ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ «Комаровская» для присоединения жилого дома Шапазовой Р.Д.»; 2. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ, КТП №153, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «КСХТ» для подключения 18 гаражей в х. Лесной» | Ростовэнерго | 623.8188 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 541.502 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 540.419 |  |  |  | 540.419 | Энергосоюз-Дон ООО | 637.6944 | 540.419 | 775431 | b2b-mrsk | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-09-10 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 540.9605 | [7 empty] | 775431 | [15 empty] | 0
| Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | 0 | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | «Поставка оборудования и материалов под объект: «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с укомплектованием резервных линейных ячеек 6 кВ вакуумными выключателями ПО «ПЭС» (исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения) филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». | Волгоградэнерго | 1340.0733 | среднерыночная | 1340.0733 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 1338.9985 |  |  |  | 1338.9985 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 1580.0183 | 1338.9985 | 31704754171 | etp.rosseti | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-20 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Инженерные сети ООО | 1340.0705 | [7 empty] | 31704754171 | [15 empty] | 0
| ПИР по объекту: «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ до границы земельных участков заявителя ГК «Российские автомобильные дороги» для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область» | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | 9.35 |  | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ до границы земельных участков заявителя ГК «Российские автомобильные дороги» для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область». | Ростовэнерго | 676.683 | Утв. ТЗ на ПИР | 571.6666 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Энергосервис НПП ООО | 559.6616 |  |  |  | 559.6616 | Энергосервис НПП ООО | 559.6616 | 559.6616 | 31704769598 | etp.rosseti | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-07-30 |  | 0
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство 2 КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ БТ-2 для электроснабжения коттеджного посёлка, по адресу: РО, г. Батайск, пер. Учебный, д.2» | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | 2.15 |  | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство 2 КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ БТ-2 для электроснабжения коттеджного посёлка, по адресу: РО, г. Батайск, пер. Учебный, д.2» | Ростовэнерго | 964.2045 | Утв. ТЗ на ПИР | 879.5125 | ОЗП | ОЗП |  | 5 | Энерго 2005 ООО | 834.5 |  | 1з | 816.7881 | 816.7881 | Энерго 2005 ООО | 963.81 |  | 31704752275 | etp.rosseti | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-20 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  |  | 2017-04-24 |  | 2017-03-12 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Научно – производственное предприятие Энергосервис ООО | 863.6813 |  |  | 863.6813 |  |  |  |  | 31704752275 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Опора П ООО | 870 |  |  | 870 |  |  |  |  | 31704752275 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Экра Юг ООО | 879.5125 |  |  | 879.5125 |  |  |  |  | 31704752275 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 703.61 | Энергосоюз-Дон ООО | [6 empty] | 31704752275 | [15 empty] | 0
| «Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка – Миллерово. Переустройство воздушных линий, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» ПО «Северные электрические сети» | 0 | 1905-07-09 |  |  |  |  | 7.0399 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по инвестиционному проекту «Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка – Миллерово. Переустройство воздушных линий, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» ПО «Северные электрические сети» | Ростовэнерго | 180273.5538 | Утвержденная ПСД | 151933.1824 | ООК | ООК |  | 2 | КАПШИН ООО | 150413.848 |  | 1з | 150381.3559 | 150381.3559 | КАПШИН ООО | 177450 | 150381.3559 | 51796 | b2b-mrsk | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 2017-03-16 | 2017-03-16 |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-06-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергосетьстрой СП АО | 151173.521 |  |  | 151173.521 |  |  |  |  | 51796 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область | 0 | 1905-07-09 |  |  |  |  | 1.25 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 1838.9746 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1508.9407 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ПКФ АлМаз ООО | 1501.3988 |  |  |  | 1501.3988 | ПКФ АлМаз ООО | 1501.3988 | 1501.3988 | 791536 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-11-03 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергия Юга ООО | 1508.9435 | [7 empty] | 791536 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 1508.9435 | [7 empty] | 791536 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садового дома на участке № 194 в с/т «Наука», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область»; | 0 | 1905-07-09 |  |  |  |  | 1.25 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садового дома на участке № 194 в с/т «Наука», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область»; 2. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП 10/0,4 кВ, ф. 3,15 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Майская, д. 57, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская область»; 3. «Установка КТП-6/0,4 кВ взамен СТП-426/25 кВА и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская, д. 4 и ул. Енисейская, д. 2 «а», с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Водозабор для электроснабжения жилого дома по ул. Ярославская, д. 19, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская область»; 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ, ф. 12 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы, д. 11, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская область»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 11, Л-5, ВЛ-0,38 кВ ТП-696, ф. 17 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул.Дорожная, д. 27, с. Тулугановка, Наримановский р-н, Астраханская область»; 7. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 466, ф. 18 ПС 110/10 кВ Новинская для электроснабжения личного подсобного хозяйства северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:190109:11, с. Затон, Камызякский р-н, Астраханская область»; 8. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения садового дома на уч. № 9 в с/т «Недра», Приволжский район, Астраханская область»; 9. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Крайняя, д. 5, п. Кирпичного завода № 1, Приволжский район, Астраханская область»; 10. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-5, ТП-72/400 кВА, ВЛ-68 РП-2, ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Отрадная, д. 3, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская область" | Астраханьэнерго | 3879.9237 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 3109.5643 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 3109.2533 |  |  |  | 3109.2533 | Стройэнергосервис МФ ООО | 3668.9189 | 3109.2533 | 791540 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  |  |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-10-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПКФ АлМаз ООО | 3109.5643 | [7 empty] | 791540 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП 10/0,4 кВ, ф. 3,15 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Майская, д. 57, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 3. «Установка КТП-6/0,4 кВ взамен СТП-426/25 кВА и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская, д. 4 и ул. Енисейская, д. 2 «а», с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Водозабор для электроснабжения жилого дома по ул. Ярославская, д. 19, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ, ф. 12 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы, д. 11, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 11, Л-5, ВЛ-0,38 кВ ТП-696, ф. 17 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул.Дорожная, д. 27, с. Тулугановка, Наримановский р-н, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 7. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 466, ф. 18 ПС 110/10 кВ Новинская для электроснабжения личного подсобного хозяйства северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:190109:11, с. Затон, Камызякский р-н, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 8. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения садового дома на уч. № 9 в с/т «Недра», Приволжский район, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 9. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Крайняя, д. 5, п. Кирпичного завода № 1, Приволжский район, Астраханская область»; | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 10 «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-5, ТП-72/400 кВА, ВЛ-68 РП-2, ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Отрадная, д. 3, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская область» | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС | [27 empty] | 0
| 1. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Порываевой С. В. на уч-ке с кад. ном. 61:02:0600010:11106 в п. Российский, Аксайского р-на, Ростовской обл.» (код объекта 4020005713) | 0 | 1905-07-09 |  |  |  |  | 0.025 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 для электроснабжения жилого дома Порываевой С. В. на уч-ке с кад. ном. 61:02:0600010:11106 в п. Российский, Аксайского р-на, Ростовской обл.» | Ростовэнерго | 2966.7966 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 2583.0277 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | Донская Строительная Компания ООО | 2484.8727 |  | 1з | 2428.046 | 2428.046 | Донская Строительная Компания ООО | 2865.0943 |  | 787356 | b2b-mrsk | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2440.9612 |  |  | 2440.9612 |  |  |  |  | 787356 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2470.3502 |  |  | 2470.3502 |  |  |  |  | 787356 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2446.1272 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 787356 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.04 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №3 ВЛ-10кВ №2 ПС Самбек, строительство ТП-10/0.4кВ до границы земельного участка заявителя (ООО РТ-ИНВЕСТ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ)» | Ростовэнерго | 1307.8048 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1134.8615 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1115.5689 |  |  |  | 1115.5689 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1316.3713 | 1115.5689 | 787343 | b2b-mrsk | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-10-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1117.8386 | [7 empty] | 787343 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛ-0.4 кВ и КЛ-0.4кВ от КТП №194м по ВЛ-10кВ №4 ПС «ГСКБ» до границы земельного участка заявителя (УКС г. Таганрога)» (код объекта 4020201547) | 0 | 1905-07-09 | [6 empty] | ГП | Выполнениеисходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-0.4 кВ и КЛ-0.4кВ от КТП №194м по ВЛ-10кВ №4 ПС «ГСКБ» до границы земельного участка заявителя (УКС г. Таганрога)» | Ростовэнерго | 900.1186 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 774.2694 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 773.4951 |  |  |  | 773.4951 | Энергосоюз-Дон ООО | 912.7242 | 773.4951 | 827440 | b2b-mrsk | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-12-23 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 774.2694 | [7 empty] | 827440 | [15 empty] | 0
| «Строительство 2-х новых ТП 6/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-6/0,4кВ (строящейся по договору №152137/25/12 от 14.06.2012 г.) до новых ТП 6/0,4 кВ (ФСБ РФ, МКД по адресу пер. 1-й Новый, 14-3)» | 0 | 1905-07-09 |  |  | 0.5 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнениеисходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: «Строительство 2-х новых ТП 6/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-6/0,4кВ (строящейся по договору №152137/25/12 от 14.06.2012 г.) до новых ТП 6/0,4 кВ (ФСБ РФ, МКД по адресу пер. 1-й Новый, 14-3)» | Ростовэнерго | 3963.0129 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 3391.8289 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергомашкапитал ООО | 3389.8305 |  |  |  | 3389.8305 | Энергомашкапитал ООО | 4000 | 3389.8305 | 784762 | b2b-mrsk | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-03-06 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-11-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 3391.8289 | [7 empty] | 784762 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 13 ПС 110/10 кВ Бузанская для электроснабжения жилых домов по ул. Южная, д. 8, д. 15, д. 17, д. 18, д. 22 "а", п. Верхний Бузан, Красноярский р-н, Астраханская область | 0 | август 2017 |  |  |  |  | 0.063 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения потребителей в Красноярском районе Астраханской области: «Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 13 ПС 110/10 кВ Бузанская для электроснабжения жилых домов по ул. Южная, д. 8, д. 15, д. 17, д. 18, д. 22 "а", п. Верхний Бузан, Красноярский р-н, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 896.9169 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 724.6676 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 724.5951 |  |  |  | 724.5951 | Стройэнергосервис МФ ООО | 855.0223 | 724.5951 | 791551 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  |  |  | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-10-21 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПКФ АлМаз ООО | 724.6678 | [7 empty] | 791551 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
| «Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевкаи строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» | 0 | август 2017 |  |  |  |  | 0.028 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения потребителей в Енотаевском районе Астраханской области: «Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевкаи строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» | Астраханьэнерго | 6268.6356 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 4956.5003 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 4470.7633 |  | 1з | 4336.9378 | 4336.9378 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 5117.5866 | 4336.9378 | 791560 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-22 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-12-05 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 4857.3703 |  |  | 4431.3559 |  |  |  |  | 791560 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергия Юга ООО | 4483.0508 |  |  | 4483.0508 |  |  |  |  | 791560 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2, ВЛ-0,4кВ №1, КТП №294, ВЛ-10кВ №3, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» для подключения жилого дома Карпикова В.В.» (код объекта 4020005687): | 0 | август 2017 |  |  |  |  | 1.053 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2, ВЛ-0,4кВ №1, КТП №294, ВЛ-10кВ №3, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» для подключения жилого дома Карпикова В.В.» 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6484/315 кВА и строительство ответвления от вновь установленной опоры на вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6484/315 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Рассвет» для присоединения нежилого помещения Тарасова С.П.» 3. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6484/315 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Рассвет» и строительство ответвления от вновь установленной опоры на вновь построенном участке ВЛИ-0,4 кВ от вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6484/315 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Рассвет» для присоединения коровника Головач С.И.» | Ростовэнерго | 1493.9506 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1296.3082 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 1266.4931 |  |  |  | 1266.4931 | Энергосоюз-Дон ООО | 1494.4619 | 1266.4931 | 792083 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-10-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1270.382 | [7 empty] | 792083 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1296.3082 | [7 empty] | 792083 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6484/315 кВА и строительство ответвления от вновь установленной опоры на вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6484/315 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Рассвет» для присоединения нежилого помещения Тарасова С.П.» (код объекта 4020005688): | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6484/315 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Рассвет» и строительство ответвления от вновь установленной опоры на вновь построенном участке ВЛИ-0,4 кВ от вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6484/315 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Рассвет» для присоединения коровника Головач С.И.» (код объекта 4020005689) | 0 | [42 empty] | 0
| 1. «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ, установка КТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения магазина заявителя Швейцер В.В., ст.Кировская, Кагальницкий район, Ростовская область», | 0 | август 2017 |  |  | 0.05 |  | 1.05 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ, установка КТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения магазина заявителя Швейцер В.В., ст.Кировская, Кагальницкий район, Ростовская область»: 2. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №7, Л-219, ПС 110/35/10/6кВ «К-4», КТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого КТП 10/0,4кВ для подключения строящегося объекта торговли ООО «Партнер-Строй» | Ростовэнерго | 2264.9349 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1963.4228 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1961.4594 |  |  |  | 1961.4594 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2314.5221 | 1961.4594 | 792097 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-10-24 |  | 0
|  | 0 | [17 empty] | Энергосоюз-Дон ООО | 1963.4228 | [7 empty] | 792097 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №7, Л-219, ПС 110/35/10/6кВ «К-4», КТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого КТП 10/0,4кВ для подключения строящегося объекта торговли ООО «Партнер-Строй» | 0 | [42 empty] | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ АС-6 с установкой линейной ячейки 10 кВ для электроснабжения заявителя: МО «Старочеркасское сельское поселение»» | 0 | август 2017 |  |  | 0.05 |  | 1.05 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: «Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ АС-6 с установкой линейной ячейки 10 кВ для электроснабжения заявителя: МО «Старочеркасское сельское поселение» | Ростовэнерго | 1949.6568 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1643.6288 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1576.24 |  |  |  | 1576.24 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1859.9632 | 1576.24 | 792100 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-10-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1576.8579 | [7 empty] | 792100 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергия Юга ООО | 1584.7458 | [7 empty] | 792100 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1643.6288 | [7 empty] | 792100 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-10кВ от опоры №4 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь отпайки на ТП №6/33 до границы земельного участка заявителя. Строительство ТП-10/0,4кВ (Администрация Крымского сельского поселения)» | 0 | август 2017 |  |  | 0.1 |  | 0.03 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: «Строительство ВЛ-10кВ от опоры №4 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь отпайки на ТП №6/33 до границы земельного участка заявителя. Строительство ТП-10/0,4кВ (Администрация Крымского сельского поселения)» | Ростовэнерго | 626.0541 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 536.6704 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 536.6698 |  |  |  | 536.6698 | Энергосоюз-Дон ООО | 633.2704 | 536.6698 | 828590 | b2b-mrsk | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2018-01-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 536.6704 | [7 empty] | 828590 | [15 empty] | 0
| «Строительство КЛ 6 кВ от ТП-6/0,4кВ №287 в рассечку по КЛ 6кВ №132/1 ПС «Т-1» до новой ТП-6/0,4кВ. Строительство ТП-6/0,4кВ (МБУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»)» | 0 | август 2018 |  |  | 0.16 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения по Ростовской области: «Строительство КЛ 6 кВ от ТП-6/0,4кВ №287 в рассечку по КЛ 6кВ №132/1 ПС «Т-1» до новой ТП-6/0,4кВ. Строительство ТП-6/0,4кВ (МБУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»)» | Ростовэнерго | 3696.1853 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 3155.284 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Донская Строительная Компания ООО | 3089.0231 |  |  |  | 3089.0231 | Донская Строительная Компания ООО | 3645.0472 | 3089.0231 | 840817 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-20 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 2018-01-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3092.1783 | [7 empty] | 840817 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3155.284 | [7 empty] | 840817 | [15 empty] | 0
| Выполнение проектной и рабочей документации по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения насосной станции подкачки в районе п. Майский Октябрьского района Ростовской области» | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения насосной станции подкачки в районе п. Майский Октябрьского района Ростовской области». | Ростовэнерго | 862.2275 | Утв. ТЗ на ПИР | 741.8809 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Энерго 2005 ООО | 741.8 |  | 1з | 703.6644 | 703.6644 | Энерго 2005 ООО | 830.324 | 703.6644 | 31704853885 | etp.rosseti | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-20 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-10-05 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 704.7868 |  |  | 704.7868 |  |  |  |  | 31704853885 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Научно – производственное предприятие Энергосервис ООО | 732.2364 |  |  | 705.2364 |  |  |  |  | 31704853885 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | СТАНДАРТ ООО | 726.3014 | СТАНДАРТ ООО | [6 empty] | 31704853885 | [15 empty] | 0
| Выполнение проектной и рабочей документации по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Б.Салы и ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ № 1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения кладбища по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, земли колхоза «Колос», к.н. 61:25:0600501:1516» | 0 | 1905-07-09 |  |  |  |  | 7.1 |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Б.Салы и ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ № 1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения кладбища по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, земли колхоза «Колос», к.н. 61:25:0600501:1516» | Ростовэнерго | 652.0874 | Утв. ТЗ на ПИР | 555.4071 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Энергосервис НПП ООО | 464.5651 |  | 1з | 534.1868 | 534.1868 | Энергосервис НПП ООО | 534.1868 | 534.1868 | 31704853659 | etp.rosseti | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-20 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-10-06 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 535.9678 |  |  | 535.9678 |  |  |  |  | 31704853659 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энерго 2005 ООО | 555.3 |  |  | 555.3 |  |  |  |  | 31704853659 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | СТАНДАРТ ООО | 543.7435 | СТАНДАРТ ООО | [6 empty] | 31704853659 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета, щитов учета | Астраханьэнерго | 13348.8915 | коммерческие предложения, прайс-листы | 13348.8915 | ООК | ООК |  | 2 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 13340.4193 |  | 1з | 13340.4193 | 13340.4193 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 15741.6948 | 13340.4193 | 52058 | b2b-mrsk | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-27 | 2017-04-20 | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета, стационарной эталонной установки | Астраханьэнерго | 5191.9119 | коммерческие предложения, прайс-листы | 5191.9119 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | Энергомера Инжиниринг ООО | 5021.6288 |  | 1з | 5021.6288 | 5191.9119 | Энергомера Инжиниринг ООО | 6126.456 | 5191.9119 | 815766 | b2b-mrsk | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-10 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-09-10 | 2018-03-31 |  | 0
| «Переустройство ВЛ-110 кВ №301 и ВЛ-110 кВ №302 производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на переходе через проектируемую ж. д. эстакаду» | 0 | 2017-08-01 |  |  | 0.16 |  | 0.658 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту для создания условий по снятию ограничений на использование земельных участков между ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и ООО «Транснефть-ТСД»: «Переустройство ВЛ-110 кВ №301 и ВЛ-110 кВ №302 производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на переходе через проектируемую ж. д. эстакаду» | Волгоградэнерго | 9975.5969 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 8451.9454 | ООК | ООК ЕП |  | 1 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 8029.3481 |  |  |  | 8029.3481 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 9474.6308 | 8029.3481 | 52072 | b2b-mrsk | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-09-24 |  | 0
| «Строительство ТП 10/0,4кВ от опоры №11, Л-124, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10 «КСХТ» и участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения строящегося жилого дома Романовского А.М.» | 0 | 2017-08-01 |  |  | 0.025 |  | 0.47 |  | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ТП 10/0,4кВ от опоры №11, Л-124, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10 «КСХТ» и участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения строящегося жилого дома Романовского А.М.» | Ростовэнерго | 995.6056 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 862.2275 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 862.2275 |  |  |  | 862.2275 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1017.4285 | 862.2275 | 798011 | b2b-mrsk | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-11-15 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС ЕП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 861.3653 | Энергосоюз-Дон ООО | [6 empty] | 798011 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка жилых домов в х. Калинин, пер. Матвеевский, пер. Багаевский» ; | 0 | 1905-07-09 |  |  |  |  | 0.98 |  | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: (3 объекта): 1. «Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка жилых домов в х. Калинин, пер. Матвеевский, пер. Багаевский»; 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилых домов в п. Красногорняцкий, ул. Петренко, ул. Маграждановой»; 3. «Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Веселый ул. Новая 2Б Родионово-Несветайского района Ростовской области» | Ростовэнерго | 1569.7452 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1360.5494 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1304.7669 |  |  |  | 1304.7669 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1539.6249 | 1304.7669 | 797907 | b2b-mrsk | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-11-15 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1306.1274 | [7 empty] | 797907 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1360.5494 | [7 empty] | 797907 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилых домов в п. Красногорняцкий, ул. Петренко, ул. Маграждановой»; | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Веселый ул. Новая 2Б Родионово-Несветайского района Ростовской области» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство отпаечной ВЛЗ-10 кВ, установка КТП-10/0,4кВ, для подключения энергопринимающих устройств заявителя Фетисова И.Г., с. Самарское Азовский район Ростовская область» | 0 | 2017-08-01 |  |  | 0.16 |  | 0.05 |  | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛЗ-10 кВ, установка КТП-10/0,4кВ, для подключения энергопринимающих устройств заявителя Фетисова И.Г., с. Самарское Азовский район Ростовская область». | Ростовэнерго | 1087.8863 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 934.2424 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 896.8727 |  |  |  | 896.8727 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1058.3099 | 896.8727 | 798022 | b2b-mrsk | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-11-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 934.2424 | [7 empty] | 798022 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 933.3082 | Энергосоюз-Дон ООО | [6 empty] | 798022 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1-00/155 ВЛ-10 кВ №1 РП-21С по ВЛ-10 кВ №21 ПС 220/110/10 кВ «Сальская» для электроснабжения ЭЗУ №2 ПК 116 межпоселкового газопровода высокого давления от п. Конезавод им. Буденного до п. Юловский, Сальского района, заявитель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 0 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2.1 |  | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1-00/155 ВЛ-10 кВ №1 РП-21С по ВЛ-10 кВ №21 ПС 220/110/10 кВ «Сальская» для электроснабжения ЭЗУ №2 ПК 116 межпоселкового газопровода высокого давления от п. Конезавод им. Буденного до п. Юловский, Сальского района, заявитель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». | Ростовэнерго | 2915.2948 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 2541.9102 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2326.2712 |  |  |  | 2326.2712 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2745 | 2326.2712 | 797989 | b2b-mrsk | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-04-03 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-11-22 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2541.9102 | [6 empty] | 2326.2712 | 797989 | [12 empty] | 2017-05-22 | 2017-11-22 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2333.4735 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 797989 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 109 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения объекта “Газопровод Краснодарский край – Серпухов на участке Ленинградская – Ростов (83–114 км.)” в Аксайском районе, Ростовской области», | 0 | 1905-07-09 | [6 empty] | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: (2 объекта): 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 109 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения объекта «Газопровод Краснодарский край – Серпухов на участке Ленинградская – Ростов (83–114 км.)» в Аксайском районе, Ростовской области», 2. «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 614 ВЛ-10 кВ № 105 для электроснабжения базовой станции сотовой связи Ольгинская-Юг» в ст-це Ольгинская, Аксайского района, Ростовской области» | Ростовэнерго | 831.8978 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 720.9213 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 720.9141 |  |  |  | 720.9141 | Энергосоюз-Дон ООО | 850.6786 | 720.9141 | 828786 | b2b-mrsk | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-12-26 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 720.9213 | [7 empty] | 828786 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 614 ВЛ-10 кВ № 105 для электроснабжения базовой станции сотовой связи Ольгинская-Юг” в ст-це Ольгинская, Аксайского района, Ростовской области» | 0 | [42 empty] | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году, присоединяемой мощностью до 15кВт Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Ростовэнерго | 20012.5128 |  | 20012.5128 | ЗП ООК РС | ЗП ООК РС |  | 13 | Уральский кабель ТД ООО | 19583.4856 |  | 3оз | 11480.7967 | 20012.5128 | Уральский кабель ТД ООО | 23614.7651 | 20012.5128 | 870761 | b2b-mrsk | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 2017-08-28 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-09-30 | 2017-12-21 | 2019-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Торговый дом Людиновокабель ООО | 18233.6461 |  |  | 11423.5004 |  |  |  |  | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Спецэлектропоставка ООО | 15704.5067 |  |  | 15704.5067 |  |  |  |  | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Торговый дом ЭМ-КАБЕЛЬ ООО | 20012.5129 |  |  | 20012.5129 |  |  |  |  | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Электрокомплекс НПК ООО | 19585.3118 | Электрокомплекс НПК ООО |  | 19585.3118 |  |  |  |  | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | АТЕК-Энерго ООО | 20012.51 |  |  | 20012.51 |  |  |  |  | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | ТД УНКОМТЕХ ООО | 19998.2964 | ТД УНКОМТЕХ ООО | [6 empty] | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | КАМА ТД ООО | 12742.1725 | КАМА ТД ООО | [6 empty] | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | СИП кабель ООО | 17848.3983 | СИП кабель ООО | [6 empty] | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Северный кабель ООО | 15010.3 | Северный кабель ООО | [6 empty] | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Рыбинсккабель СП ООО | 19915.2543 | Рыбинсккабель СП ООО | [6 empty] | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | ПМК Холдинг ООО | 15393.7904 | ПМК Холдинг ООО | [6 empty] | 870761 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗП ООК РС |  |  | Межрегиональная кабельная компания ООО | 19528.9093 | Межрегиональная кабельная компания ООО | [6 empty] | 870761 | [15 empty] | 0
| ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод" | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.6 |  | ПИР | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6кВ «Насосная» заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия «Калмкаспвод» | Калмэнерго | 770.5693 | Расчет стоимости лота НМЦ | 668.2502 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Энерго - Юг ООО | 634.8377 |  |  |  | 634.8377 | Энерго - Юг ООО | 749.1085 | 634.8377 | 31705366823 | etp.rosseti | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-14 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-12-25 |  | 0
| 1) «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1-148 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ «Чалтырь», строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №1-148 ПС 110/35/10кВ «Чалтырь» до границ земельного участка Заявителей (Багдасарян Р.Ц., Чернышева О.В., Богатенкова В.Б., Прялкин А.М., Гудилина О.Р., Донской В.В.)»; | 0 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 1.31 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1-148 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ «Чалтырь», строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №1-148 ПС 110/35/10кВ «Чалтырь» до границ земельного участка Заявителей (Багдасарян Р.Ц., Чернышева О.В., Богатенкова В.Б., Прялкин А.М., Гудилина О.Р., Донской В.В.)» 2. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Гриднева И.М., г. Зерноград Зерноградский район, Ростовская область» | Ростовэнерго | 1876.2509 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1632.5314 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 1469.2783 |  |  |  | 1469.2783 | Энергосоюз-Дон ООО | 1733.7483 | 1469.2783 | 804529 | b2b-mrsk | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-11-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1473.2036 | [7 empty] | 804529 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1632.5314 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 804529 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Гриднева И.М., г. Зерноград Зерноградский район, Ростовская область» | 0 | [42 empty] | 0
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 69,7 км по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ-Хошеутово – Вольное - Харабали», г. Харабали, Астраханская область | 0 | октябрь 2017 |  |  | 0.016 |  | 0.95 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 69,7 км по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ-Хошеутово - Вольное - Харабали», г. Харабали, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 2014.3983 |  | 1631.6436 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1582.0616 |  |  |  | 1582.0616 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1866.8327 | 1582.0616 | 807678 | b2b-mrsk | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-11-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1630.012 | [7 empty] | 807678 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 1610.1695 | Стройэнергосервис МФ ООО | [6 empty] | 807678 | [15 empty] | 0
| «Установка СТП-10/0,4 кВ от опоры проектируемой BJI-10 кВ для электроснабжения РЭП и Дома оператора в г. Харабали по объекту «Газопровод- отвод «Макат Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное -Харабали», г. Харабали, Астраханская область» | 0 | июнь 2017 |  |  | 0.025 |  | 1.05 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка СТП-10/0,4 кВ от опоры проектируемой BJI-10 кВ для электроснабжения РЭП и Дома оператора в г. Харабали по объекту «Газопровод- отвод «Макат Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное -Харабали», г. Харабали, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 2186.5136 |  | 1770.8731 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1735.4556 |  |  |  | 1735.4556 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2047.8376 | 1735.4556 | 807664 | b2b-mrsk | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-11-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1770.8731 | [7 empty] | 807664 | [15 empty] | 0
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ГРС Хошеутово по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное - Харабали», с. Хошеутово, Харабалинский район, Астраханская область. | 0 | июнь 2017 |  |  | 0.025 |  | 1.05 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ГРС Хошеутово по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали», с. Хошеутово, Харабалинский район, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 1781.4576 |  | 1781.4553 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1745.8262 |  |  |  | 1745.8262 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2060.0749 | 1745.8262 | 807662 | b2b-mrsk | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-11-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1779.6738 | [7 empty] | 807662 | [15 empty] | 0
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ГРС Вольное по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное -Харабали» , с. Вольное , Харабалинский район, Астраханская область | 0 | июнь 2017 |  |  | 0.04 |  | 0.22 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ГРС Вольное по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное -Харабали», с. Вольное, Харабалинский район, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 734.8898 |  | 594.0436 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 593.4495 |  |  |  | 593.4495 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 700.2704 | 593.4495 | 807653 | b2b-mrsk | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-12-05 |  | 0
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ГРС Харабали по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное -Харабали» , г. Харабали, Астраханская область | 0 | июнь 2017 |  |  | 0.063 |  | 1.75 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ГРС Харабали по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное -Харабали», г. Харабали, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 3687.3898 |  | 2986.9935 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2884.8807 |  |  |  | 2884.8807 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3404.1593 | 2884.8807 | 807647 | b2b-mrsk | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-11-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2903.3577 | [7 empty] | 807678 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 2921.2797 | Стройэнергосервис МФ ООО | [6 empty] | 807678 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 240 ВЛ-10 кВ № 441 для электроснабжения жилых домов по пер. Лунный, ул. Межевая, ул. Братская, ул. Ростовская в п. Янтарный, Аксайского р-на, РО» | 0 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-»Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 240 ВЛ-10 кВ № 441 для электроснабжения жилых домов по пер. Лунный, ул. Межевая, ул. Братская, ул. Ростовская в п. Янтарный, Аксайского р-на, РО» | Ростовэнерго | 1707.2778 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 1487.5833 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1335.8498 |  |  |  | 1335.8498 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1576.3028 | 1335.8498 | 814489 | b2b-mrsk | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-11-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1339.4651 | [7 empty] | 814489 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1487.5833 | [7 empty] | 814489 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок», | 0 | 2017-11-01 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок» | Астраханьэнерго | 27659.7705 | Утвержденная ПСД | 22270.2617 | ООК | ООК ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 22268.0346 |  |  |  | 22268.0346 | РостЭнергоМонтаж ООО | 26276.2809 | 22268.0346 | 859142 | b2b-mrsk | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-08-04 | 2017-09-06 | 2017-09-06 |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2018-06-23 |  | 0
| «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская», | 0 | 2017-07-01 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» | Астраханьэнерго | 7560.61 | Утвержденная ПСД | 6257.7401 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | НПП Бреслер ООО | 6250.4047 |  | 1оз | 5911.0032 | 5911.0032 | НПП Бреслер ООО | 6974.9837 | 5911.0032 | 879377 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-09-12 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-02-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 6247.1019 |  |  | 6244.5988 |  |  |  |  | 879377 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 6251.4823 |  |  | 6251.4823 |  |  |  |  | 879377 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Донпромэнерго ФПГ ООО | 6257.3172 | Донпромэнерго ФПГ ООО | [6 empty] | 879377 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №38 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 6/0,4кВ №154 по КЛ 6кВ №513/1 ПС Т-5 до границ земельного участка Заявителя (Должикова Т.Ю.)» | 0 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-»Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №38 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 6/0,4кВ №154 по КЛ 6кВ №513/1 ПС Т-5 до границ земельного участка Заявителя (Должикова Т.Ю.)». | Ростовэнерго | 1707.2778 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 489.8466 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 488.377 |  |  |  | 488.377 | Энергосоюз-Дон ООО | 576.2849 | 488.377 | 815963 | b2b-mrsk | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 489.8466 | [7 empty] | 815963 | [15 empty] | 0
| «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Самбек» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Самбек» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник»)» | 0 | 2017-08-01 |  |  | 0.4 |  | 3 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Самбек» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Самбек» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник»)». | Ростовэнерго | 9117.5657 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 7898.8356 | ООК | ООК |  | 3 | Донская Строительная Компания ООО | 7890.9367 |  | 1з | 7330.1194 | 7330.1194 | Донская Строительная Компания ООО | 8649.5409 | 7330.1194 | 52352 | b2b-mrsk | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-05-11 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-12-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 7661.8705 |  |  | 7499.9444 |  |  |  |  | 52352 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 7344.9153 | [7 empty] | 52352 | [15 empty] | 0
| Строительство 2КЛ - 10 кВ от РУ -10 кВ РП - 3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д.10, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 2.02 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство 2КЛ - 10 кВ от РУ -10 кВ РП - 3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д.10, Кировский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 10212.9174 | Утвержденная ПСД | 7680.0369 | ООК | ООК |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 7511.099 |  | 1з | 7455.9914 | 7455.9914 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 8798.0698 | 7455.9914 | 52331 | b2b-mrsk | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-05-10 | 2017-06-05 | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-04 | 2017-07-24 | 2018-01-24 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 7680.0369 |  |  | 7680.0369 |  |  |  |  | 52331 | [15 empty] | 0
| «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1404 ПС 35/10 кВ АС-14 и ВЛ-10 кВ № 1407 ПС 35/10 кВ АС-14 для электроснабжения канализационной насосной станции – 2 и ВНС по адресу: РО, Аксайский район, п. Золотой Колос» | 0 | 2017-08-01 |  |  | 0.8 |  | 3.33 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1404 ПС 35/10 кВ АС-14 и ВЛ-10 кВ № 1407 ПС 35/10 кВ АС-14 для электроснабжения канализационной насосной станции – 2 и ВНС по адресу: РО, Аксайский район, п. Золотой Колос» | Ростовэнерго | 9684.7533 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 8407.9031 | ООК | ООК |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 8231.3371 |  | 2з | 7667.8076 | 7667.8076 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 9048.0129 | 7667.8076 | 52345 | b2b-mrsk | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-05-10 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2018-01-24 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 7903.4289 |  |  | 7676.4155 |  |  |  |  | 52345 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Донская Строительная Компания ООО | 8399.4952 |  |  | 7819.3499 |  |  |  |  | 52345 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения земельного участка сельскохозяйственного назначения заявителя Гаспарян Т.П. ст-ца Кировская Кагальницкий район, Ростовская область»; | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 0.721 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения земельного участка сельскохозяйственного назначения заявителя Гаспарян Т.П. ст-ца Кировская Кагальницкий район, Ростовская область» 2. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения пунктов по прокату заявителей Обертышева С.А. и Савченко М.В. г. Зерноград Зерноградский район, Ростовская область» 3. «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №13 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Искра» для присоединения устройств освещения и устройства автоматики железнодорожного переезда ОАО «РЖД» | Ростовэнерго | 1074.2549 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 930.0238 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 929.0937 |  |  |  | 929.0937 | Энергосоюз-Дон ООО | 1096.3306 | 929.0937 | 815057 | b2b-mrsk | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 930.0238 | [7 empty] | 815057 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения пунктов по прокату заявителей Обертышева С.А. и Савченко М.В. г. Зерноград Зерноградский район, Ростовская область» ; | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №13 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Искра» для присоединения устройств освещения и устройства автоматики железнодорожного переезда ОАО «РЖД» | 0 | [42 empty] | 0
| «Реконструкция релейной защиты в ячейках 110 кВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-1 (ВЛ 110 кВ №25), ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-2 (ВЛ 110 кВ №28) Волгоградской ТЭЦ-2» | 0 | 2017-10-02 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения: «Реконструкция релейной защиты в ячейках 110 кВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-1 (ВЛ 110 кВ №25), ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-2 (ВЛ 110 кВ №28) Волгоградской ТЭЦ-2». | Волгоградэнерго | 9369.2376 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 8428.0746 | ООК | ООК |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 8419.6466 |  | 1оз | 8415.4325 | 8415.4325 | РостЭнергоМонтаж ООО | 9930.2104 |  | 884879 | b2b-mrsk | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2018-04-08 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 8427.2318 |  |  | 8427.2318 |  |  |  |  | 884879 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Нижневолжская Строительная Компания -УНИВЕРСАЛ ООО | 8428.0746 | Нижневолжская Строительная Компания -УНИВЕРСАЛ ООО | [6 empty] | 884879 | [15 empty] | 0
| 1. "Строительство участка КЛ 10кВ для подключения котельной КАМ 15,0 заявителя Администрации Кулешовского сельского поселения с.Кулешовка Азовский район Ростовская область» (код объекта 4020005842)" | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство участка КЛ 10кВ для подключения котельной КАМ 15,0 заявителя Администрации Кулешовского сельского поселения с.Кулешовка Азовский район Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения котельной КАМ4,0 заявителя Администрации Кулешовкого сельского поселения с.Кулешовка, Азовский район, Ростовская область ". | Ростовэнерго | 2681.0231 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2268.0504 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2109.2869 |  |  |  | 2109.2869 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2488.9585 | 2109.2869 | 815067 | b2b-mrsk | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-11-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2118.6441 | [7 empty] | 815067 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2268.0504 | [7 empty] | 815067 | [15 empty] | 0
| 2. Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения котельной КАМ4,0 заявителя Администрации Кулешовкого сельского поселения с.Кулешовка, Азовский район, Ростовская область (код объекта 4020005843) | 0 | [42 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | ТС | Поставка передвижной электротехнической лаборатории | Волгоградэнерго | 6927.9661 | КП поставщика | 6927.9661 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ АО | 6855.0848 |  | 1з | 6500 | 6500 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ АО | 7670 | 6500 | 843422 | b2b-mrsk | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-11-01 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Диагностическое оборудование НК ООО | 6885.5932 |  |  | 6570 |  |  |  |  | 843422 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Русконтроль ООО | 6700 |  |  | 6700 |  |  |  |  | 843422 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | АЛЕРОМ ООО | 6730 | АЛЕРОМ ООО | [6 empty] | 843422 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЛИДЕРАВТО ТД ООО | 6355.9322 | ЛИДЕРАВТО ТД ООО | [6 empty] | 843422 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ОбнинскЭнергоТех ЗАО | 6491.5254 | ОбнинскЭнергоТех ЗАО | [6 empty] | 843422 | [15 empty] | 0
| Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | «Поставка приборов учета, щитов учета» | Астраханьэнерго | 10452.888 |  | 10452.888 | ООК | ООК |  | 2 | Энергомера Инжиниринг ООО | 10023.2517 |  | 1з | 10023.2517 | 10023.2517 | Энергомера Инжиниринг ООО | 11827.437 | 10023.2517 | 52360 | b2b-mrsk | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-05-12 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-09-11 | 2018-03-31 |  | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, транспортные средства, IT) | 0 | 2017-07-09 |  |  | -- |  | -- |  | МТРиО | Поставка оборудования к радиорелейным линиям связи | Ростовэнерго | 1320 | Расчет предельной стоимости закупки | 1320 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | ПКФ Промсвязь ООО | 1056 |  |  |  | 1056 | ПКФ Промсвязь ООО | 1246.08 | 1056 | 31705130333 | etp.rosseti | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-08-11 | 2017-07-12 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Внедренческий и Научно-Исследовательский Центр РАДИОСИСТЕМЫ ООО | 1134 | [7 empty] | 31705130333 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 1123 | [7 empty] | 31705130333 | [15 empty] | 0
| "Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ № 1019 с заменой КТП № 55, КТП№ 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10кВ в х. Победа Азовского район" | 0 | 2017-10-01 |  |  | 0.9 |  | 7.02 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ № 1019 с заменой КТП № 55, КТП№ 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10кВ в х. Победа Азовского района» | Ростовэнерго | 16744.6417 | Утвержденная ПСД | 14518.7325 | ООК | ООК |  | 6 | АЭМ ИНЖИНИРИНГ ООО | 14300.9515 |  | 2оз | 13429.8275 | 13429.8275 | АЭМ ИНЖИНИРИНГ ООО | 15847.1965 | 13429.8275 | 859145 | b2b-mrsk | 2017-07-18 | 2017-07-14 | 2017-08-04 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2018-03-08 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 13771.0178 |  |  | 13771.0178 |  |  |  |  | 859145 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостовЭлектроСервис ООО | 14388.0639 |  |  | 14388.0639 |  |  |  |  | 859145 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 14518.7325 |  |  | 14518.7325 |  |  |  |  | 859145 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 13502.4212 | Энергосоюз-Дон ООО | [6 empty] | 859145 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 14517.2806 | РостЭнергоМонтаж ООО | [6 empty] | 859145 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция объекта по титулу «Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов» 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС)». | 0 | 2017-07-01 | [6 empty] | ГП | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция объекта по титулу «Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов» 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС)». | Ростовэнерго | 16658.7559 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 14345.1098 | ООК | ООК |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 14323.5922 |  | 1з | 14323.5922 | 14323.5922 | РостЭнергоМонтаж ООО | 16901.8388 | 14323.5922 | 52463 | b2b-mrsk | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-10-08 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 14340.8063 |  |  | 14340.8063 |  |  |  |  | 52463 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергия Юга ООО | 13915.3303 | Энергия Юга ООО | [6 empty] | 52463 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Болотова Е.В. ст-ца Кировская Кагальницкий район Ростовская область»; | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 1 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «1. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Болотова Е.В. ст-ца Кировская Кагальницкий район Ростовская область»; 2. «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №19 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 6/0,4кВ №122 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8 до границ земельного участка Заявителя (Архипенко А.А.)» | Ростовэнерго | 2681.0231 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1250.8392 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1243.3342 |  |  |  | 1243.3342 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1467.1344 | 1243.3342 | 824939 | b2b-mrsk | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-06-05 | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-12-21 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1244.585 | [7 empty] | 824939 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №19 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 6/0,4кВ №122 по КЛ 6кВ №80 ПС Т-8 до границ земельного участка Заявителя (Архипенко А.А.)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для электроснабжения жилых домов по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п.Российский, ул.Космическая, д.25, д. 11, д.15, д.36, ул.Звездная, д.36, корп.2,д.12, д.14 » | 0 | 2017-10-30 |  |  | 0.25 |  | 1.511 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для электроснабжения жилых домов по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п.Российский, ул.Космическая, д.25, д. 11, д.15, д.36, ул.Звездная, д.36, корп.2,д.12, д.14» | Ростовэнерго | 3473.6674 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2947.3913 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | Донская Строительная Компания ООО | 2800.0217 |  | 1з | 2741.0739 | 2741.0739 | Донская Строительная Компания ООО | 3234.4672 | 2741.0739 | 824944 | b2b-mrsk | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-12-26 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2752.8635 |  |  | 2752.8635 |  |  |  |  | 824944 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2944.4439 |  |  | 2944.4439 |  |  |  |  | 824944 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2888.4435 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 824944 | [15 empty] | 0
| Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | «Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту «Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО «СО ЕЭС» (ПС 110кВ «Джильгита») | калмэнерго | 5388.8178 | Расчет стоимости лота НМЦ | 4315.0277 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 4310.7127 |  |  |  | 4310.7127 | Ростэнергомонтаж ООО | 5086.641 | 4310.7127 | 866335 | b2b-mrsk | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-16 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2018-03-11 |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 6 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснбажения нежилого помещения по ул. Савушкина, д. 30 "А", Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 1905-07-09 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала МТО ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 6 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения нежилого помещения по ул. Савушкина, д. 30 "А", Ленинский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 2623.9415 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 2150.1998 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2107.1958 |  |  |  | 2107.1958 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2486.491 | 2107.1958 | 838782 | b2b-mrsk | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 2150.1998 | [7 empty] | 838782 | [15 empty] | 0
| «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф.19 ПС 35/6 кВ Кировская для электроснабжения жилого дома по ул. Началовское шоссе, д.22 «а», г. Астрахань». | 0 | 1905-07-09 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала МТО ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф.19 ПС 35/6 кВ Кировская для электроснабжения жилого дома по ул. Началовское шоссе, д.22 «а», г. Астрахань». | Астраханьэнерго | 2077.9576 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1840.623 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1521.1864 |  |  |  | 1521.1864 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1795 | 1521.1864 | 838794 | b2b-mrsk | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПКФ АлМаз ООО | 1800 | [7 empty] | 838794 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 1840.623 | [7 empty] | 838794 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 42 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чалтырь, строительство ТП10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ до границ земельных участков заявителей (Ярославцев С.А., Гадзиян Х.Г., Григорян Э.В., Айдинян Е.Г., Атаян М.А., Чубарян И.Д., Бабиян А.Э., Агаглуян Л.А., Минакова О.А., Багогозян М.Е., Черепанов В.А., Айдинян Д.Д., Айдинян Н.Е., Косеян Г.С., Андонян О.А., Бабенкова О.М., Тащиев В.А.)». | 0 | 2017-10-30 |  |  | 0.4 |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 42 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чалтырь, строительство ТП10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ до границ земельных участков заявителей (Ярославцев С.А., Гадзиян Х.Г., Григорян Э.В., Айдинян Е.Г., Атаян М.А., Чубарян И.Д., Бабиян А.Э., Агаглуян Л.А., Минакова О.А., Багогозян М.Е., Черепанов В.А., Айдинян Д.Д., Айдинян Н.Е., Косеян Г.С., Андонян О.А., Бабенкова О.М., Тащиев В.А.)» | Ростовэнерго | 3298.5067 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2795.7026 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Донская Строительная Компания ООО | 2711.8315 |  | 1з | 2594.1578 | 2594.1578 | Донская Строительная Компания ООО | 3061.1062 | 2594.1578 | 824949 | b2b-mrsk | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-12-26 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 2706.2401 |  |  | 2682.4766 |  |  |  |  | 824949 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2795.7026 |  |  | 2795.7026 |  |  |  |  | 824949 | [15 empty] | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-9,Е-3, Е-4, ЗР-7, ЗР-8, КГ-2 " | 0 | 2017-08-31 | [6 empty] | Работы | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - Ростовэнерго: «Реконструкция объекта по титулу «Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-9, Е-3, Е-4, ЗР-7, ЗР-8, КГ-2». | Ростовэнерго | 4117.8014 | Утвержденная ПСД | 3669.8104 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | РостЭнергоМонтаж ООО | 3652.9292 |  |  |  | 3652.9292 | Ростэнергомонтаж ООО | 4310.4565 | 3652.9292 | 832259 | b2b-mrsk | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-06-21 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-11-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 3665.4066 | [7 empty] | 832259 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | МПОТК Технокомплект ЗАО | 3665.5731 | [7 empty] | 832259 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 3515.6783 | Строительно-Монтажная компания ООО | [6 empty] | 832259 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КЭУ- Инжиниринг ООО | 3523.0127 | КЭУ- Инжиниринг ООО | [6 empty] | 832259 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КраСур ООО | 3633.1122 | КраСур ООО | [6 empty] | 832259 | [15 empty] | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС( АРЗ, Сандатовская, Ивановская, Н.Егорлык, Шаблиевская, КРС, Майорская, Степная, Фрунзе-1, Чапаевская) | 0 | 2017-08-31 | [6 empty] | Работы | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой МТРиО по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция объекта по титулу «Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС «АРЗ», «Сандатовская», «Н.Егорлык», «Ивановановская», «Шаблиевская» «КРС», «Майорская», «Степная», «Фрунзе-1», «Чапаевская)» | Ростовэнерго | 10293.8778 | Утвержденная ПСД | 9167.2329 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 9150.7318 |  | 1з | 9150.7318 | 9150.7318 | РостЭнергоМонтаж ООО | 10797.8636 | 9150.7318 | 52512 | b2b-mrsk | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-11-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 9162.6493 |  |  | 9162.6493 |  |  |  |  | 52512 | [15 empty] | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС "Анастасиевская, ГСКБ, Щербаковская, Покровская, Советская" | 0 | 2017-08-31 | [6 empty] | Работы | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой МТРиО по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция объекта по титулу «Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС «Анастасиевская», «ГСКБ», «Щербаковская», «Покровская», «Советская». | Ростовэнерго | 5946.1838 | Утвержденная ПСД | 5292.688 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | РостЭнергоМонтаж ООО | 5275.7514 |  | 1з | 5275.7514 | 5275.7514 | РостЭнергоМонтаж ООО | 6225.3867 | 5275.7514 | 832243 | b2b-mrsk | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-06-21 | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-11-22 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | МПОТК Технокоплект ЗАО | 5288.4507 |  |  | 5288.4507 |  |  |  |  | 832243 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 5288.4539 |  |  | 5288.4539 |  |  |  |  | 832243 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 5123.322 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 832243 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КЭУ-Инжиниринг ООО | 5133.9121 | КЭУ-Инжиниринг ООО | [6 empty] | 832243 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КраСур ООО | 5266.242 | КраСур ООО | [6 empty] | 832243 | [15 empty] | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" (Техперевооружние ПС 110/35/10 кВ Вд ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС) | 0 | 2017-08-31 | [6 empty] | Работы | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция объекта по титулу: «Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов» (Техперевооружние ПС 110/35/10 кВ Вд ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)». | Ростовэнерго | 5946.1838 | Утвержденная ПСД | 5953.992 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 5937.3208 |  | 1з | 5937.3208 | 5937.3208 | Ростэнергомонтаж ООО | 7006.0386 | 5937.3209 | 832262 | b2b-mrsk | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-06-09 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-11-14 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 5949.8242 |  |  | 5949.8242 |  |  |  |  | 832262 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 5834.9122 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 832262 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ» | Астраханьэнерго | 1408.5264 |  | 1408.5264 | ОЗП | ОЗП |  | 9 | ЭТМ ООО | 873.4432 |  |  |  | 873.4432 | ЭТМ ООО | 1030.6629 | 873.4432 | 31705091490 | etp.rosseti | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Рыбинсккабель СП ООО | 1000 | [7 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Астиаг АО | 890.36 | [7 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Спецэлектропоставка ООО | 1139.7542 | [7 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ТехЭнергохолдинг ООО | 996.6467 | [7 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | АбсолютТрейд ООО | 1135.209 | АбсолютТрейд ООО | [6 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростовдонконтракт ООО | 1144.9139 | Ростовдонконтракт ООО | [6 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Среднеуральский энергетический союз ООО | 720.3993 | Среднеуральский энергетический союз ООО | [6 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Уральский кабель ТД ООО | 1335.54 | Уральский кабель ТД ООО | [6 empty] | 31705091490 | [15 empty] | 0
| Установка КТП-6/0,4 кВ (№1504) и строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 19 ПС 35/6 кВ Кировская для электроснабжения жилых домов на уч. № 3, 7, 14, 18, 21, 23 в с/т "уч. № 6 Судоверфи им. Кирова"; на уч. № 7, № 34 "а" в с/т "Моряк"; по ул. С.Перовской, д.112, д.114 (уч. №7), д.116 литер В (уч. № 8); по ул. Покровская роща, д.57 литер Л; по ул. 1-Запрудная, д.10 и на уч. №4, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 25, 30 в с/т "Консервщик-1", Кировский р-н, г.Астрахань" | 0 | 2017-11-01 |  |  | 0.25 |  | 1 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка КТП-6/0,4 кВ (№1504) и строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 19 ПС 35/6 кВ Кировская для электроснабжения жилых домов на уч. № 3, 7, 14, 18, 21, 23 в с/т «уч. № 6 Судоверфи им. Кирова»; на уч. № 7, № 34 «а» в с/т «Моряк»; по ул. С. Перовской, д.112, д.114 (уч. №7), д.116 литер В (уч. № 8); по ул. Покровская роща, д.57 литер Л; по ул. 1-Запрудная, д.10 и на уч. №4, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 25, 30 в с/т «Консервщик-1», Кировский р-н, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 3450.1984 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 2716.4086 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 2689.2445 |  |  |  | 2689.2445 | Стройэнергосервис МФ ООО | 3173.3085 | 2689.2445 | 821194 | b2b-mrsk | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-23 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2018-01-12 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС ЕП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2716.4086 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 821194 | [15 empty] | 0
| "Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М" | 0 | 2017-08-31 | [6 empty] | СМР | Дополнительное соглашение к договору по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ "под ключ" по объекту: «Реконструкция объекта по титулу "Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М" | Ростовэнерго | 737.2288 | Утвержденная ПСД | 648.7614 | ЕП | ЕП |  | 1 | Донская Строительная Компания ООО |  |  |  |  | 648.7614 | Донская Строительная Компания ООО | 765.5384 | 648.7614 |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | ЦКК | 2017-04-27 | №18 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2016-11-08 | 2017-05-08 |  | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайщей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП 104, ВЛ-14 РП-9, ф. 12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Асии Эрембетовой, д. 17, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская область | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.11 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайщей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП 104, ВЛ-14 РП-9, ф. 12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Асии Эрембетовой, д. 17, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская область»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-146/250 кВА, ф. 7 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома в мкр. Пригородный, д. 16, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-340/63 кВА, ф. 16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабдения жилого дома по ул. Сосновая, д. 9, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов на уч. № 9, 22, 23, 30, 34, 40 в с/т «Лотос», Приволжский р-н, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 1144.5514 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1049.8752 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1048.8253 |  |  |  | 1048.8253 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1237.6138 | 1048.8253 | 839562 | b2b-mrsk | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2018-01-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1049.8751 | [7 empty] | 839562 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-146/250 кВА, ф. 7 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома в мкр. Пригородный, д. 16, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.26 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-340/63 кВА, ф. 16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабдения жилого дома по ул. Сосновая, д. 9, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.22 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов на уч. № 9, 22, 23, 30, 34, 40 в с/т "Лотос", Приволжский р-н, Астраханская область | 0 | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0.33 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-686, ф. 20 ПС 110/6 кВ Вододелитель для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 55, с. Волжское, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.36 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-686, ф. 20 ПС 110/6 кВ Вододелитель для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 55, с. Волжское, Наримановский р-н, Астраханская область»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-360, ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина, д. 13, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская область»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-23, ф. 5 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Комсомольская, д. 88, с. Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 1569.5392 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1330.6261 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1329.2955 |  |  |  | 1329.2955 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1568.5686 | 1329.2955 | 839556 | b2b-mrsk | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2018-01-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1330.6261 | [7 empty] | 839556 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-360, ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина, д. 13, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.45 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-23, ф. 5 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Комсомольская, д. 88, с. Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.35 | [36 empty] | 0
| «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф.6 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения мини-пекарни по ул.Главно-Продольная, д.41, Советский район, г. Астрахань» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.25 |  | 0.375 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф.6 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения мини-пекарни по ул.Главно-Продольная, д.41, Советский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 1833.4854 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1725.9424 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1691.4236 |  |  |  | 1691.4236 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1995.8798 | 1691.4236 | 839573 | b2b-mrsk | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 1725.9424 | [7 empty] | 839573 | [15 empty] | 0
| «Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 4,91 км по объекту: «Газопровод-отвод «Макат - Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное - Харабали» Харабалинского района Астраханской области» с. Хошеутово, Харабалинский р-н, Астраханская область» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.01 |  | 0.35 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 4,91 км по объекту: «Газопровод-отвод «Макат - Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное - Харабали» Харабалинского района Астраханской области» с. Хошеутово, Харабалинский р-н, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 737.159 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 701.0865 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 687.0647 |  |  |  | 687.0647 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 810.7364 | 687.0647 | 839546 | b2b-mrsk | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 701.0865 | [7 empty] | 839546 | [15 empty] | 0
| Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 27,8 км по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное - Харабали», г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.01 |  | 0.3 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: "Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 27,8 км по объекту «Газопровод-отвод «Макат Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное - Харабали», г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская область" | Астраханьэнерго | 753.6289 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 694.7025 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 680.8084 |  |  |  | 680.8084 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 803.3539 | 680.8084 | 839533 | b2b-mrsk | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 694.7025 | [7 empty] | 839533 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛ-0,4 кВ КТП 1382, ф. 16 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома по ул. Нежинская, д. 59, Трусовский р-н, г. Астрахань»; | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.25 |  | 1.465 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛ-0,4 кВ КТП 1382, ф. 16 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома по ул. Нежинская, д. 59, Трусовский р-н, г. Астрахань»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1355, ф. 6 ПС 110/35/6 кВ Лесная для электроснабжения жилого дома по ул. Репина, д. 25, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская область»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1003, ф. 20 ПС 110/10-6 кВ Резиновая для электроснабжения жилого дома по ул. Л. Толстого/ул. Димитрова, Трусовский район, г. Астрахань»; 4. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,22 кВ ТП 173, ф. 13 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Мытищинская, д. 63, Трусовский район, г. Астрахань»; 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 129 А, ф. 7 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома на уч. № 346 в с/т "Электрик", расположенном на р. Кривая Болда, Ленинский район, г. Астрахань»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома на уч. № 470 в с/т "Восток", расположенном на р. Прямая Болда, Ленинский район, г. Астрахань»; 7. «Установка КТП-10/0,4 кВ взамен СТП 1375 и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 8 ПС 110/10-6 кВ Резиновая для электроснабжения жилых домов по ул. 1-я Кленовая/ул. 1-я Цветочная, д. 2/5, ул. Цветочная, д. 13, ул. Советской Гвардии, д. 23, Трусовский район, г. Астрахань»; 8. «Строительство ВЛИ -0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома по ул. 4-я Фруктовая, д. 9, Ленинский район, г. Астрахань», 9. «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 251, ф. 27 ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения нежилого помещения по ул. Латышева, д. 8, литер 3, пом. 7, 8, Ленинский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 2983.4527 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 2766.8107 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2711.4744 |  |  |  | 2711.4744 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3199.5398 | 2711.4744 | 839577 | b2b-mrsk | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПКФ АлМаз ООО | 2733.6089 | ПКФ АлМаз ООО | [6 empty] | 839577 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 2766.8107 | [7 empty] | 839577 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1355, ф. 6 ПС 110/35/6 кВ Лесная для электроснабжения жилого дома по ул. Репина, д. 25, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская область»; | 0 | 2017-12-30 | [41 empty] | 0
| 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1003, ф. 20 ПС 110/10-6 кВ Резиновая для электроснабжения жилого дома по ул. Л. Толстого/ул. Димитрова, Трусовский район, г. Астрахань»; | 0 | 2017-12-30 | [41 empty] | 0
| 4. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,22 кВ ТП 173, ф. 13 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Мытищинская, д. 63, Трусовский район, г. Астрахань»; | 0 | 2017-12-31 | [41 empty] | 0
| 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 129 А, ф. 7 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома на уч. № 346 в с/т «Электрик», расположенном на р. Кривая Болда, Ленинский район, г. Астрахань»; | 0 | 2017-12-30 | [41 empty] | 0
| 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома на уч. № 470 в с/т «Восток», расположенном на р. Прямая Болда, Ленинский район, г. Астрахань»; | 0 | 2017-12-30 | [41 empty] | 0
| 7. «Установка КТП-10/0,4 кВ взамен СТП 1375 и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 8 ПС 110/10-6 кВ Резиновая для электроснабжения жилых домов по ул. 1-я Кленовая/ул. 1-я Цветочная, д. 2/5, ул. Цветочная, д. 13, ул. Советской Гвардии, д. 23, Трусовский район, г. Астрахань»; | 0 | 2017-12-31 | [41 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ -0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома по ул. 4-я Фруктовая, д. 9, Ленинский район, г. Астрахань» | 0 | 2017-12-31 | [41 empty] | 0
| 9. «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 251, ф. 27 ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения нежилого помещения по ул. Латышева, д. 8, литер 3, пом. 7, 8, Ленинский район, г. Астрахань» | 0 | 2017-12-31 | [41 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №7-21 ПС Синявская 110/35/10 кВ, до границ земельных участков заявителей (Прокопов Д.В., Прокопова И.В.)» | 0 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №7-21 ПС Синявская 110/35/10 кВ, до границ земельных участков заявителей (Прокопов Д.В., Прокопова И.В.)» | Ростовэнерго | 621.4961 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 526.8622 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 526.3354 |  |  |  | 526.3354 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 621.0757 | 526.3354 | 859103 | b2b-mrsk | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-21 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2018-02-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 526.8569 | [7 empty] | 859103 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ, установка КТП-10/0,4 кВ для подключения нежилого помещения по ремонту с/х техники заявителя ООО «Био Ферма» п. Новомирский Ростовская область» | 0 | 2017-10-30 |  |  | 0.1 |  | 0.06 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство участка ВЛ-10 кВ, установка КТП-10/0,4 кВ для подключения нежилого помещения по ремонту с/х техники заявителя ООО «Био Ферма» п. Новомирский Ростовская область» | Ростовэнерго | 698.4665 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 588.0212 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 586.2571 |  |  |  | 586.2571 | Энергосоюз-Дон ООО | 691.7834 | 586.2571 | 838615 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2018-01-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 588.0212 | [7 empty] | 838615 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения водонапорной башни заявителя УКС и ЖКХ Администрации Азовского р-на х. Городище Азовский район, Ростовская область»; | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.025 |  | 0.585 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения водонапорной башни заявителя УКС и ЖКХ Администрации Азовского р-на х. Городище Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от опоры № 1 отпайки на ТП № 1-163А по ВЛ10 кВ № 1 ПС Чалтырь, запитанной от ВЛ 10 кВ № 29-35 ПС Р-29, строительство ТП 10/0,4 кВ у границы земельного участка заявителя (Бархо А.Ю.)» | Ростовэнерго | 1363.4541 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1153.7986 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1152.6448 |  |  |  | 1152.6448 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1360.1209 | 1152.6448 | 838614 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2018-01-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1153.7986 | [7 empty] | 838614 | [15 empty] | 0
| «Строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от опоры № 1 отпайки на ТП № 1-163А по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь, запитанной от ВЛ 10 кВ № 29-35 ПС Р-29, строительство ТП 10/0,4 кВ у границы земельного участка заявителя (Бархо А.Ю.)» | 0 | 2017-12-31 | [41 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ (по договорам №№61-1-16-00278043, №61-1-16-00278219 от 29.08.2016) для подключения жилых домов заявителей Бережного А.В., Свищевой В.И., Дворник А.В., Семизоровой Н.А., в п. Экспериментальный Зерноградский район, Ростовская область» | 0 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ (по договорам №№61-1-16-00278043, №61-1-16-00278219 от 29.08.2016) для подключения жилых домов заявителей Бережного А.В., Свищевой В.И., Дворник А.В., Семизоровой Н.А., в п. Экспериментальный Зерноградский район, Ростовская область». | Ростовэнерго | 1026.4682 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 871.6266 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 870.755 |  |  |  | 870.755 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1027.4909 | 870.755 | 838620 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2018-01-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 871.6266 | [7 empty] | 838620 | [15 empty] | 0
| «Строительство ТП 10/0,4 кВ и участка ВЛ-10 кВ от опоры № 206, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10кВ «Первомайская» для подключения газопровода отвода и ГРС х. Гусев, ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.025 |  | 0.6 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ТП 10/0,4 кВ и участка ВЛ-10 кВ от опоры № 206, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10кВ «Первомайская» для подключения газопровода отвода и ГРС х. Гусев, ООО «Газпром межрегионгаз» | Ростовэнерго | 1343.325 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1138.8851 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 1137.7462 |  |  |  | 1137.7462 | Энергосоюз-Дон ООО | 1342.5405 | 1137.7462 | 840443 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2018-01-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1138.8851 | [7 empty] | 840443 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП 10/04 кВ (по договору №61-1-16-00288075, № 61-1-16-00288097) до границы земельного участка жилых домов в п. Красногорняцкий, ул. Петренко»; | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.025 |  | 0.481 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1. «Строительство ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП 10/04 кВ (по договору №61-1-16-00288075, № 61-1-16-00288097) до границы земельного участка жилых домов в п. Красногорняцкий, ул. Петренко»; 2. «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 63, Л-90, ВЛ-10 кВ № 7, ПС 110/35/10 кВ «Милютинская», ТП 10/0,4 кВ и участка ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемого ТП 10/0,4 кВ для подключения складского помещения Егоровой О.И.» | Ростовэнерго | 1154.2131 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 976.3386 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 975.3622 |  |  |  | 975.3622 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1150.9274 | 975.3622 | 840692 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2018-01-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 976.3386 | [7 empty] | 840692 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 63, Л-90, ВЛ-10 кВ № 7, ПС 110/35/10 кВ «Милютинская», ТП 10/0,4 кВ и участка ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемого ТП 10/0,4 кВ для подключения складского помещения Егоровой О.И.» | 0 | [42 empty] | 0
| Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Чалтырском РЭС ПО «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Чалтырском РЭС ПО «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Ростовэнерго | 609.1945 | Утв. ТЗ на ПИР | 518.3333 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Таврида Электрик ЮСК ООО | 508 |  |  |  | 508 | Таврида Электрик ЮСК ООО | 599.44 | 508 | 31705366940 | etp.rosseti | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-21 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-12-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Проектно-изыскательская компания Резонанс ООО | 518.3333 | [7 empty] | 31705366940 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 0 | 2017-10-01 | [6 empty] | смр | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново)» | Астраханьэнерго | 3023.7511 | Утвержденная ПСД | 2455.112 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 2452.6569 |  |  |  | 2452.6569 | Стройэнергосервис МФ ООО | 2894.1351 | 2452.6569 | 838621 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-11-21 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2455.112 | [7 empty] | 838621 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Торговый Дом СТРОЙХИМАЛЬЯНС ООО | 504.5466 | [7 empty] | 31705204540 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ТАВРТОРГ ООО | 508.4746 | [7 empty] | 31705204540 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения полевого стана заявителя Тян А.Г. п. Овощной Азовский р-он, Ростовская область»; | 0 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 1.35 |  | ГП | Выполнениекомплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения полевого стана заявителя Тян А.Г. п. Овощной Азовский р-он, Ростовская область», 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Попова Н.М. х. Колузаево Азовский р-он, Ростовская область» | Ростовэнерго | 1980.924 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1681.9485 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 1680.2666 |  |  |  | 1680.2666 | Энергосоюз-Дон ООО | 1982.7146 | 1680.2669 | 864222 | b2b-mrsk | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1681.7803 | [7 empty] | 864222 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Попова Н.М. х. Колузаево Азовский р-он, Ростовская область» | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1681.7803 | [7 empty] | 864222 | [15 empty] | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, транспортные средства, IT) | 0 | 1905-07-09 |  |  | -- |  | -- |  | МТРиО | Поставка измерительных приборов | Ростовэнерго | 598.5 | коммерческие предложения, прайс-листы | 598.5 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 2 | ТЕХНО-АС ООО | 597.4 |  |  |  | 597.4 | ТЕХНО-АС ООО | 704.932 | 597.4 | 31705451657 | etp.rosseti | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2018-03-31 |  | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Богданова В.С. п. Суходольск Азовский район, Ростовская область» ; | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.01 |  | 1.055 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Богданова В.С. п. Суходольск Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Покровская» до новой ТП 10/0,4 кВ. Строительство ТП 10/0,4 кВ. (Желобай Е.Г.)» | Ростовэнерго | 1886.2188 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1685.3463 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1683.6609 |  |  |  | 1683.6609 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1986.7199 | 1683.6609 | 840859 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2018-01-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1685.3463 | [7 empty] | 840859 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Покровская» до новой ТП 10/0,4 кВ. Строительство ТП 10/0,4 кВ. (Желобай Е.Г.)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №6/27 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Цимлянская» для присоединения социального комплекса турбазы «Дон» Негуляева В.А.» | 0 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 0.05 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №6/27 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Цимлянская» для присоединения социального комплекса турбазы «Дон» Негуляева В.А.» | Ростовэнерго | 997.1235 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 884.1432 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 883.259 |  |  |  | 883.259 | Энергосоюз-Дон ООО | 1042.2456 | 883.259 | 840861 | b2b-mrsk | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2018-01-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 884.1432 | [7 empty] | 840861 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс)» | 0 | 2017-09-30 | [6 empty] | ГП | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ВЭС в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 пусковой комплекс)» | Ростовэнерго | 11129.8729 | Утвержденная ПСД | 10020.3403 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 10003.3058 |  | 1з | 10003.3058 | 10003.3058 | Ростэнергомонтаж ООО | 11803.9008 | 10003.3057 | 52589 | b2b-mrsk | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-11-08 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Ростов-Дон Энергосвязь ООО | 10016.3322 |  |  | 10016.3322 |  |  |  |  | 52589 | [15 empty] | 0
| 1.Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 Кв ТП-301/250 кВА, ВЛ-13 РП-6 Береговая, ф. 5 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 8 "а", п. Мансур, Приволжский р-н, Астраханская область; | 0 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 0.88 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 Кв ТП-301/250 кВА, ВЛ-13 РП-6 Береговая, ф. 5 ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 8 «а», п. Мансур, Приволжский р-н, Астраханская область»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 1/3 ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-775/40 кВА, ф. 5 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино для электроснабжения жилого дома по ул. 4-я Шоссейная, д. 1 "б", с. Килинчи, Приволжский р-н, Астраханская область» | Астраханьэнерго | 1190.6849 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1009.4405 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Стройэнергосервис МФ ООО | 984.2045 |  |  |  | 984.2045 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1161.3613 | 984.2045 | 845769 | b2b-mrsk | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2018-01-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПКФ АлМаз ООО | 988 | [7 empty] | 845769 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1009.4405 | [7 empty] | 845769 | [15 empty] | 0
| 2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 1/3 ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-775/40 кВА, ф. 5 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино для электроснабжения жилого дома по ул. 4-я Шоссейная, д. 1 "б", с. Килинчи, Приволжский р-н, Астраханская область | 0 | 2017-11-30 | [41 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | 0 | 2017-12-01 |  |  | 1.38 |  | 16.7 |  | МТРиО | Поставка приборов учета, щитов учета | Астраханьэнерго | 5115.9314 | Коммерческое предложение | 5115.9314 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Энергомера Инжиниринг ООО | 5085.0339 |  | 1з | 5085.0339 | 5085.0339 | Энергомера Инжиниринг ООО | 6000.34 | 5085.034 | 841230 | b2b-mrsk | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-24 | 2017-08-14 | 2017-08-14 |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергопроект ООО | 5115.7771 |  | 1з | 5115.7771 |  |  |  |  | 841230 | [15 empty] | 0
| Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция участков ЛЭП КВЛ 110 кВ Р23 – Р22 с отпайками и ВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками в левобережной части г. Ростова-на-Дону и прилегающей инфраструктуры» | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | 2 |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция участков ЛЭП КВЛ 110 кВ Р23 – Р22 с отпайками и ВЛ 110 кВ Койсуг – Р23 с отпайками в левобережной части г. Ростова-на-Дону и прилегающей инфраструктуры» | Ростовэнерго | 22725.6075 | Утв. ТЗ на ПИР | 19344.3596 | ООК | ООК ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 19305.6709 |  |  |  | 19305.6709 | РостЭнергоМонтаж ООО | 22780.6916 | 19305.6708 | 52583 | b2b-mrsk | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 0 | 2018-02-01 |  |  | 3.4 |  | 45 |  | МТРиО | Поставка ГСМ | Астраханьэнерго | 2351.96 | Номенклатурный справочник МТР | 2351.96 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Эталон МК ООО | 2351.96 |  |  |  | 2351.96 | Эталон МК ООО | 2775.3128 | 2351.96 | 844214 | b2b-mrsk | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-07-01 | 2018-06-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЛЕОН ООО | 2351.96 | [7 empty] | 844214 | [15 empty] | 0
| Установка приборов учета на вводе силовых трансформаторов в трансформаторных пунктах Кировского, Ленинского, Советского и Трусовского районах г. Астрахань - 918 т.у. | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета, щитов учета | Астраханьэнерго | 14482.84 | Коммерческое предложение | 14482.84 | ООК | ООК |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 14400.53 |  | 1з | 14400.53 | 14400.53 | РостЭнергоМонтаж ООО | 16992.6254 | 14400.53 | 52626 | b2b-mrsk | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-07-17 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-11-10 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергомера Инжиниринг ООО | 14416.3398 |  |  | 14416.3398 |  |  |  |  | 52626 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергопроект ООО | 14475.678 |  |  | 14475.678 |  |  |  |  | 52626 | [15 empty] | 0
| Установка приборов учета на вводе силовых трансформаторов в трансформаторных пунктах Кировского, Ленинского, Советского и Трусовского районах г. Астрахань - 918 т.у. | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Постака трансформаторов тока на напряжение до 1 кв | Астраханьэнерго | 1009.98 | Коммерческое предложение | 1009.98 | ОЗП | ОЗП |  | 7 | ОЭнТ-Центр ООО | 777.72 |  |  |  | 777.72 | ОЭнТ-Центр ООО | 910.6296 | 771.72 | 31705212006 | etp.rosseti | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-09-29 | 2018-08-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электрофарфор ООО | 833.85 | [7 empty] | 31705212006 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КЭУ-Инжиниринг ООО | 852.2208 | [7 empty] | 31705212006 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭнергоАльянс ООО | 774.99 | [7 empty] | 31705212006 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Инженерно-производственный центр ООО | 780.4005 | [7 empty] | 31705212006 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | АКД ООО | 899.25 | [7 empty] | 31705212006 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РегионИнжиниринг ООО | 1003.89 | [7 empty] | 31705212006 | [15 empty] | 0
| Установка приборов учета на вводе силовых трансформаторов в трансформаторных пунктах Кировского, Ленинского, Советского и Трусовского районах г. Астрахань - 918 т.у. | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции | Астраханьэнерго | 558.28 | Коммерческое предложение | 558.28 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | ТАН ООО | 393.9542 |  |  |  | 393.9542 | ТАН ООО | 464.866 | 393.9542 | 31705212078 | etp.rosseti | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Торговый дом Корунд ООО | 420.1017 | [7 empty] | 31705212078 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Спецэлектропоставка ООО | 444.1764 | [7 empty] | 31705212078 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КЭУ-Инжиниринг ООО | 466.1017 | [7 empty] | 31705212078 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ТехЭнергохолдинг ООО | 478.9206 | [7 empty] | 31705212078 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Рыбинсккабель СП ООО | 508.4746 | [7 empty] | 31705212078 | [15 empty] | 0
| «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 414 для электроснабжения жилых домов по ул. Возрождения, ул. Объединения, ул. Отечественная, ул. Равенства, ул. Строительная, ул. Черешневая в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.4 |  | 2.475 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 414 для электроснабжения жилых домов по ул. Возрождения, ул. Объединения, ул. Отечественная, ул. Равенства, ул. Строительная, ул. Черешневая в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области» | Ростовэнерго | 4673.0155 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 4177.8114 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3640 |  |  |  | 3640 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 4295.2 | 3640 | 844175 | b2b-mrsk | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2018-02-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3647.2294 | [7 empty] | 844175 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Донская Строительная Компания ООО | 3973.0987 | [7 empty] | 844175 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Альховая, д.2; Цветочная, д. 6, 13,15,19; ул. Абрикосовая, д. 4,7,8,14,16; ул. Вишневая, д. 1,8,14,16; ул. Березовая, д.5,6,7,8,9,10,12,13, 17; ул. Центральная, д. 3,4,11,14,17,18,20,22; ул. Земляничная, д.5, 7; п. Новый Кутум, Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 2017-07-01 |  |  | 0.4 |  | 2.92 |  | ГП | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объекту инвестиционной программы: «Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Альховая, д.2; Цветочная, д. 6, 13,15,19; ул. Абрикосовая, д. 4,7,8,14,16; ул. Вишневая, д. 1,8,14,16; ул. Березовая, д.5,6,7,8,9,10,12,13, 17; ул. Центральная, д. 3,4,11,14,17,18,20,22; ул. Земляничная, д.5, 7; п. Новый Кутум, Приволжский район, Астраханская обл.» | Астраханьэнерго | 4190.418 | Утвержденная ПСД | 3370.0952 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 3366.3881 |  | 1з | 3296.6271 | 3296.6271 | РостЭнергоМонтаж ООО | 3890.02 | 3296.6271 | 848226 | b2b-mrsk | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-11-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 3302.3563 |  |  | 3302.3563 |  |  |  |  | 848226 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3370.0952 |  |  | 3370.0952 |  |  |  |  | 848226 | [15 empty] | 0
| «Строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от опоры № 8 отпайки на ТП № 1-148 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (Логачев Г.И.)»; | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.025 |  | 0.77 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от опоры № 8 отпайки на ТП № 1-148 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (Логачев Г.И.)»; 2. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №79 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/0,4 кВ №27 по КЛ 6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5» до границ земельного участка Заявителя (Тетерин Ю.В.)» | Ростовэнерго | 1648.7455 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1475.0595 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 1364.4301 |  |  |  | 1364.4301 | Энергосоюз-Дон ООО | 1610.0275 | 1364.4301 | 843530 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2018-02-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1368.6441 | [7 empty] | 843530 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №79 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/0,4 кВ №27 по КЛ 6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5» до границ земельного участка Заявителя (Тетерин Ю.В.)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Мира, ул. Объединения в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области» | 0 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 1.207 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Мира, ул. Объединения в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области» | Ростовэнерго | 1670.6899 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1496.1343 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1494.6382 |  |  |  | 1494.6382 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1763.6731 | 1494.6382 | 843720 | b2b-mrsk | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-12-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1496.1343 | [7 empty] | 843720 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №41 ВЛ-10 кВ № 702 ПС 35/10 кВ НГ-7 для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ ИП Фесенко А.Л. по адресу: РО, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 283, б» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.45 |  |  |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №41 ВЛ-10 кВ № 702 ПС 35/10 кВ НГ-7 для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ ИП Фесенко А.Л. по адресу: РО, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 283, б». | Ростовэнерго | 873.1545 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 780.9773 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 710.6893 |  |  |  | 710.6893 | Энергосоюз-Дон ООО | 838.6134 | 710.6893 | 843438 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 711.8644 | [7 empty] | 843438 | [15 empty] | 0
| «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, для подключения жилого дома заявителя Гаркавенко С.Я., Азовский район, х. Рогожкино Ростовская область» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.063 |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, для подключения жилого дома заявителя Гаркавенко С.Я., Азовский район, х. Рогожкино Ростовская область» | Ростовэнерго | 1141.0934 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1017.9195 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 1016.9016 |  |  |  | 1016.9016 | Энергосоюз-Дон ООО | 1199.9439 | 1016.9016 | 843475 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2018-01-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1017.9195 | [7 empty] | 843475 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-6кВ с установкой ТП 6/0,4кВ до границы земельного участка магазина в ст. Заплавская, ул. Шоссейная, д. 30-б (Ревков С.В.) » | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.063 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-6кВ с установкой ТП 6/0,4кВ до границы земельного участка магазина в ст. Заплавская, ул. Шоссейная, д. 30-б (Ревков С.В.)» | Ростовэнерго | 726.0612 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 645.4628 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 644.8174 |  |  |  | 644.8174 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 760.8845 | 644.8174 | 843585 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2018-02-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 645.4628 | [7 empty] | 843585 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная и ВЛ 35 кВ для ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская»» | 0 | 2017-11-30 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная и ВЛ 35 кВ для ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» | Ростовэнерго | 5015.6275 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 4475.0969 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 4475.0969 |  | 1з | 4425.8708 | 4425.8708 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 5222.5276 | 4425.8708 | 843678 | b2b-mrsk | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2018-03-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 4430.3459 |  |  | 4430.3459 |  |  |  |  | 843678 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ ф. 7 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома по пер. 5-й Березовый, д. 13 и садового дома на уч. № 13 в с/т "Звездочка", расположенном на правом берегу р. Кривая Болда, Ленинский р-н, г. Астрахань; | 0 | 2017-12-30 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ ф. 7 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома по пер. 5-й Березовый, д. 13 и садового дома на уч. № 13 в с/т "Звездочка", расположенном на правом берегу р. Кривая Болда, Ленинский р-н, г. Астрахань»; 2. «Строительство ВЛ-6 кВ, ф. 13 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения нежилого помещения по ул. Айвазовского, д. 1а, помещение 5, Советский р-н, г. Астрахань»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома на уч. № 122 в с/т "Болдинское, Ленинский район, г. Астрахань»; 4. «Строительство КЛ-6 кВ, ф. 10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения кинотеатра по ул. Луначарского/ул. Карла Маркса/пер. Пугачева, дом 1/45/44, Трусовский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 1869.1686 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1572.6638 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1541.2105 |  |  |  | 1541.2105 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1818.6284 | 1541.2105 | 845784 | b2b-mrsk | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-03-11 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПКФ АлМаз ООО | 1572.6638 | [7 empty] | 845784 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 1572.6638 | [7 empty] | 845784 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ, ф. 13 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения нежилого помещения по ул. Айвазовского, д. 1а, помещение 5, Советский р-н, г. Астрахань; | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0 |  | 0.65 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома на уч. № 122 в с/т "Болдинское, Ленинский район, г. Астрахань; | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0 |  | 0.2 | [36 empty] | 0
| Строительство КЛ-6 кВ, ф. 10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения кинотеатра по ул. Луначарского/ул. Карла Маркса/пер. Пугачева, дом 1/45/44, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 2017-12-31 |  |  | 0 |  | 0.06 | [36 empty] | 0
| Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | 0 | март 2017 июнь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка стационарной рентгенотелевизионной установки Калан-2М | Астраханьэнерго | 1245.7627 | Коммерческое предложение | 1245.7627 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Ново ОАО | 1183.0509 |  |  |  | 1183.0509 | Ново ОАО | 1396 | 1183.0509 | 31705235139 | etp.rosseti | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-10-13 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ООО | 1244.9153 | [7 empty] | 31705235139 | [15 empty] | 0
| Выполнение проектной и рабочей документации по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КВЛ-10кВ от вновь установленной линейной ячейки 10кВ на ПС 110/10кВ А-12 для подключения энергопринимающих устройств ДНТ «Кулешовка», Азовский район, Ростовская область» | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | 9 |  | ГП | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КВЛ-10кВ от вновь установленной линейной ячейки 10кВ на ПС 110/10кВ А-12 для подключения энергопринимающих устройств ДНТ «Кулешовка», Азовский район, Ростовская область» | Ростовэнерго | 1247.7539 | Утв. ТЗ на ПИР | 1068.8058 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Энергосервис НПП ООО | 993.9894 |  | 1оз | 968.7654 | 968.7654 | Энергосервис НПП ООО | 968.7654 | 968.7654 | 31705310269 | etp.rosseti | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-26 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2018-02-16 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 972.6133 |  |  | 972.6133 |  |  |  |  | 31705310269 | [15 empty] | 0
| «Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции "Промстройматериалы"» | 0 | декабрь 2017 | [6 empty] | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» | Астраханьэнерго | 4541.1491 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 3773.2475 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3301.5916 |  |  |  | 3301.5916 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 3895.878 | 3301.5916 | 854473 | b2b-mrsk | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2018-02-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергия Юга ООО | 3305.0847 | [7 empty] | 854473 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 3773.2475 | [7 empty] | 854473 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3773.2475 | Энергомера АО | [6 empty] | 854473 | [15 empty] | 0
| «Строительство КЛ-6 кВ от опоры №17 ВЛ-6 кВ №15 ПС 110/35/6 кВ «Центральная» для присоединения базы отдыха «Белая Вежа» АО «Концерн Росэнергоатом»» | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.39 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство КЛ-6 кВ от опоры №17 ВЛ-6 кВ №15 ПС 110/35/6 кВ «Центральная» для присоединения базы отдыха «Белая Вежа» АО «Концерн Росэнергоатом» | Ростовэнерго | 2103.7691 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1846.6656 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 1844.8189 |  |  |  | 1844.8189 | Энергосоюз-Дон ООО | 2176.8863 | 1844.8189 | 851983 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2018-02-22 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 1846.6656 | [7 empty] | 851983 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №9/47 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ «КГУ», с монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ и строительство ответвлений 0,4 кВ от вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ «КГУ» для присоединения базы отдыха Гаджиевой З.И. и дома отдыха Дьячкина А.А.» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.1 |  | 0.832 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №9/47 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ «КГУ», с монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ и строительство ответвлений 0,4 кВ от вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ «КГУ» для присоединения базы отдыха Гаджиевой З.И. и дома отдыха Дьячкина А.А.» | Ростовэнерго | 1836.4625 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1640.198 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1604.1136 |  |  |  | 1604.1136 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1892.8541 | 1604.1136 | 852064 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2018-02-24 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1607.394 | [7 empty] | 852064 | [15 empty] | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 0 |  |  |  | 18.814 |  | 243.4345 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Астраханьэнерго | 11550.0485 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 11550.0485 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 11 | Спецэлектропоставка ООО | 9296.6 |  | 1оз | 9296.6 | 11550.0485 | Спецэлектропоставка ООО | 13629.0572 | 11550.0485 | 887123 | b2b-mrsk | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2019-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Торговый дом Людиновокабель ООО | 9625.6537 |  |  | 9625.6537 | [20 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электрокомплекс НПК ООО | 11541.9331 |  |  | 11541.9331 | [20 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | СИП кабель ООО | 10583.1613 |  |  | 10583.1613 | [20 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Балтийская Кабельная Компания ЗАО | 9139.5095 | Балтийская Кабельная Компания ЗАО | [22 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭМ-Кабель ТД ООО | 10097.26 | ЭМ-Кабель ТД ООО | [22 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Митеп-Волга ЗАО | 9106.449 | Митеп-Волга ЗАО | [22 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Уральский кабель ТД ООО | 11145.667 | Уральский кабель ТД ООО | [22 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Рыбинсккабель СП ООО | 11550.0485 | Рыбинсккабель СП ООО | [22 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПМК Холдинг ООО | 11550.0485 | ПМК Холдинг ООО | [22 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Межрегиональная кабельная компания ООО | 11406.15 | Межрегиональная кабельная компания ООО | [22 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 0 | 2017-05-01 |  |  | 1.38 |  | 16.7 |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций для объекта Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново)» | Астраханьэнерго | 3719.4093 | Коммерческое предложение | 3719.4093 | ОЗП | ОЗП |  | 6 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3585.0847 |  | 1з | 2956.7797 | 2956.7797 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 3489 | 2956.7797 | 852096 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-21 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РегионИнжиниринг ООО | 3572.5378 |  |  | 3052.0727 |  |  |  |  | 852096 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ПРОФИТ ООО | 3128.676 |  |  | 2859.406 |  |  |  |  | 852096 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РЭС ООО | 3659.322 |  |  | 3228.3992 |  |  |  |  | 852096 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭЛЕКТРОСИЛА ПРП ООО | 2726.2712 | ЭЛЕКТРОСИЛА ПРП ООО | [6 empty] | 852096 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ставропольский ЗЭИ ООО | 3170.2373 | Ставропольский ЗЭИ ООО | [6 empty] | 852096 | [15 empty] | 0
| Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ ЖБК для электроснабжения административного здания по ул. Рыбинская, д. 21 "а", Ленинский район, г. Астрахань | 0 |  |  |  | 0.16 |  | 0.33 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ ЖБК для электроснабжения административного здания по ул. Рыбинская, д. 21 "а", Ленинский район, г. Астрахань». | Астраханьэнерго | 2414.1672 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1955.1719 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1935.6202 |  |  |  | 1935.6202 | Электротехнические заводы Энергомера АО | 2284.0318 | 1935.6202 | 854577 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2018-01-24 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 1955.1719 | [7 empty] | 854577 | [15 empty] | 0
| Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"- "Волгоградэнерго" | 0 | 2017-07-09 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации, по объекту: «Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | Волгоградэнерго | 1541.3852 | Утв.ТЗ на ПИР, Расчет ПСТ ИП | 1311.488 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Таврида Электрик ЮСК ООО | 1310.1765 |  |  |  | 1310.1765 | Таврида Электрик ЮСК ООО | 1546.0083 |  | 31705292533 | etp.rosseti | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-20 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-11-16 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Проектно-изыскательская компания Резонанс ООО | 1311.488 | [7 empty] | 31705292533 | [15 empty] | 0
| Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.28 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского» | Ростовэнерго | 246956.022 | ПСД | 240634.76 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 240610.6965 |  | 1з | 240610.6965 | 240610.6965 | РостЭнергоМонтаж ООО | 283920.6219 | 240610.6965 | 52681 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 2017-08-10 | 2017-08-10 |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-11-21 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 240634.76 |  |  | 240634.76 |  |  |  |  | 52681 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ (по договору ТП №61-1-17-00303361 от 28.03.2017г.) для подключения жилого дома заявителя Бессмертной Н.Н. х.Новоалександровка Азовский район, Ростовская область»; | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.1 |  | 1.025 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ (по договору ТП №61-1-17-00303361 от 28.03.2017г.) для подключения жилого дома заявителя Бессмертной Н.Н. х. Новоалександровка Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство отпайки ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0 ,4кВ для подключения жилых домов заявителей Коростылева Н.А. и Будко Н.И., Кагальницкий район, п. Мокрый Батай Ростовская область» | Ростовэнерго | 2701.0723 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2317.6631 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 1981.6019 |  |  |  | 1981.6019 | Энергосоюз-Дон ООО | 2338.2903 | 1981.6019 | 856715 | b2b-mrsk | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-24 | 2017-08-08 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2018-02-28 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 2317.6631 | [7 empty] | 856715 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 1687.7334 | Энергомера АО | [6 empty] | 856715 | [15 empty] | 0
| «Строительство отпайки ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0 ,4кВ для подключения жилых домов заявителей Коростылева Н.А. и Будко Н.И., Кагальницкий район, п. Мокрый Батай Ростовская область» | 0 | 2017-12-31 |  |  | 0 |  | 0.06 | [36 empty] | 0
| «Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" (трансформаторная мощность - 80 МВА)» | 0 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 80 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объекту «Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кВ Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО «Михайловские электрические сети» (трансформаторная мощность - 80 МВА) | Волгоградэнерго | 22887.9737 | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | 19539.7238 | ООК | ООК |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 19524.0692 |  | 1з | 19524.0692 | 19524.0692 | РостЭнергоМонтаж ООО | 23038.4016 | 7432.9404 | 52702 | b2b-mrsk | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-12-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 19539.7009 |  |  | 19539.7009 |  |  |  |  | 52702 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ ООО | 19539.7009 | НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ ООО | [6 empty] | 52702 | [15 empty] | 0
| «Строительство КЛ-10 кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Астон"» | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 1.714 |  | ПИР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, поставка материалов и оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КЛ-10 кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон». | Ростовэнерго | 5705.7844 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 4938.5886 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 4933.65 |  |  |  | 4933.65 | РостЭнергоМонтаж ООО | 5821.707 | 4933.65 | 862199 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-08-08 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2018-02-21 |  | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калиенко А.В. и Кочарян Г.Г. п. Мокрый Батай Кагальницкий р-н, Ростовская область» | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калиенко А.В. и Кочарян Г.Г. п. Мокрый Батай Кагальницкий р-н, Ростовская область». | Ростовэнерго | 829.0131 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 741.3681 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная компания ООО | 740.6267 |  |  |  | 740.6267 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 873.9395 | 740.6267 | 862149 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2018-03-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 741.3606 | [7 empty] | 862149 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калиенко А.В. и Кочарян Г.Г. п. Мокрый Батай Кагальницкий р-н, Ростовская область» | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и двух ТП 6/04 кВ до границ земельных участков ООО «Газпром межрегионгаз» | Ростовэнерго | 9400.5036 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 8424.6106 | ООК | ООК |  | 4 | Строительно-Монтажная компания ООО | 7961.257 |  | 2оз | 7742.2171 | 7742.2171 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 9135.8162 | 7742.2171 | 862217 | b2b-mrsk | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-08-10 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2018-05-08 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 8003.3801 |  |  | 7750.6417 |  |  |  |  | 862217 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 8416.186 |  |  | 7780.1279 |  |  |  |  | 862217 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 8416.186 |  |  | 8416.186 |  |  |  |  | 862217 | [15 empty] | 0
| Установка 2КТП-10/0,4кВ и строительство КЛ-10кВ, ф.55, 50 ПС 110/10кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул.Энергетическая, д.37, д.39, Ленинский р-н, г.Астрахань | 0 | 2017-10-01 |  |  | 2 |  | 1.06 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, поставка материалов и оборудования) по объекту технологического присоединения потребителей: «Установка 2КТП-10/0,4кВ и строительство КЛ-10кВ, ф.55, 50 ПС 110/10кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д.37, д.39, Ленинский р-н, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 6373.2878 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 5335.4326 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 5334.8991 |  | 1оз | 5277.81 | 5277.81 | РостЭнергоМонтаж ООО | 6227.8157 | 5277.81 | 859427 | b2b-mrsk | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | 2017-09-20 | 2017-09-20 |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2018-03-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 5282.0783 |  |  | 5282.0783 |  |  |  |  | 859427 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 5335.4326 |  |  | 5335.4326 |  |  |  |  | 859427 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | Авто и спецтехника | Поставка передвижной электротехнической лаборатории | Калмэнерго | 4718 | Расчет предельной стоимости | 4718 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | Ярославский электромеханический завод ООО | 4508.5593 |  | 1оз | 3295.7476 | 3295.7476 | Ярославский электромеханический завод ООО | 3888.9822 |  | 888782 | b2b-mrsk | 2017-09-15 | 2017-09-13 | 2017-09-26 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-27 | 2018-12-12 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Русконтроль ООО | 4700 |  |  | 3342.076 |  |  |  |  | 888782 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Обнинская Энерготехнологическая Компания ЗАО | 4711.8644 | Обнинская Энерготехнологическая Компания ЗАО | [6 empty] | 888782 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ «Целинская» для электроснабжения НПЗ «Целинский», расположенного в п. Целина, Целинского района, Ростовской области, Заявитель ООО «Ростов-Дон-Сервис» | 0 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 кВ «Целинская» для электроснабжения НПЗ «Целинский», расположенного в п. Целина, Целинского района, Ростовской области, Заявитель ООО «Ростов-Дон-Сервис» | Ростовэнерго | 1814.02 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1580.8044 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1579.2236 |  |  |  | 1579.2236 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1863.4838 | 1579.2236 | 864201 | b2b-mrsk | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-03 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2018-03-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1580.8044 | [7 empty] | 864201 | [15 empty] | 0
| «Установка автоматической пожаро-охранной сигнализации зданий , расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС производственного отделения «Михайловские электрические сети» | 0 | 2017-11-01 | [6 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту: «Автоматическая пожаро-охранная сигнализация зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС производственного отделения «Михайловские электрические сети» | Волгоградэнерго | 726.5699 | Утвержденное ТЗ, Утвержденный расчет НМЦ | 620.0328 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Технические Средства Охраны ООО | 585 |  |  |  | 585 | Технические Средства Охраны ООО | 585 | 585 | 31705367218 | etp.rosseti | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-14 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-11-27 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | Электрические линии, в т.ч.воздушные линии | Восстановление железобетонных и окраска металлических конструкций на объектах ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2017 году | Ростовэнерго | 6415.5562 | Услуги подрядчиков по ремонту производственных зданий и сооружений | 6415.5562 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГЮГСТРОЙ ООО | 6287.246 |  | 1з | 6271.1865 | 6271.1865 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГЮГСТРОЙ ООО | 7400 | 6271.1865 | 865487 | b2b-mrsk | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-15 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Спецстрой ООО | 6351.4015 |  |  | 6279.661 |  |  |  |  | 865487 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | Электрические линии, в т.ч.воздушные линии | Выполнение работ по окраске металлических опор и металлических траверс железобетонных опор ВЛ 110 кВ ПО ЦЭС, ПО ЮЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2017г. | Ростовэнерго | 1154.4771 | Расчет предельной стоимости работ | 1154.4771 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | РостЭнергоМонтаж ООО | 1153.3227 |  |  |  | 1153.3227 | РостЭнергоМонтаж ООО | 1360.9207 | 1153.3227 | 31705370436 | etp.rosseti | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-21 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-29 | 2017-09-15 | 2017-09-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1154.4771 | [7 empty] | 31705370436 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ИНТЕКО СК ООО | 1150.0002 | ИНТЕКО СК ООО | [6 empty] | 31705370436 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КОНСТРУКТИВ СК ООО | 1154.2376 | КОНСТРУКТИВ СК ООО | [6 empty] | 31705370436 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | Электрические линии, в т.ч.воздушные линии | Выполнение работ по замене анкерно-угловых металлических опор ВЛ 35 кВ № 403 Н4-Н3 (совместный подвес с ВЛ 35 кВ № 407 Н4-Н7) филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2017г. | Ростовэнерго | 1504.302 | Расчет предельной стоимости работ | 1504.302 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 1502.7977 |  |  |  | 1502.7977 | РостЭнергоМонтаж ООО | 1773.3013 |  | 31705372257 | etp.rosseti | 2017-08-03 | 2017-07-28 | 2017-08-21 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  |  |  | 2017-09-18 |  | 2017-10-02 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП ЕП |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1504.302 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | [6 empty] | 31705372257 | [15 empty] | 0
| «Строительство двух КЛ-6 кВ и установка 2БКТП-6/0,4 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения строительства школы на 1000 учащихся по ул. 3-я Зеленгинская, Кировский район, г. Астрахань» | 0 |  |  |  | 1 |  | 0.675 |  | ПНР | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту технологического присоединения: «Строительство двух КЛ-6 кВ и установка 2БКТП-6/0,4 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения строительства школы на 1000 учащихся по ул. 3-я Зеленгинская, Кировский район, г. Астрахань» | Астраханьэнерго | 720.4803 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 634.8536 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | Энерго 2005 ООО | 630 |  | 1оз | 629.67 | 629.67 | Энерго 2005 ООО | 743.0106 | 629.67 | 31705390591 | etp.rosseti | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2018-02-20 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электроплюс НПП ООО | 630 |  |  | 630 |  |  |  |  | 31705390591 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ФАЗА ООО | 540.6967 | ФАЗА ООО | [6 empty] | 31705390591 | [15 empty] | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (Городовиковский РЭС) | Калмэнерго | 685 |  | 685 | ЕП | ЕП |  | 1 | Форсаж АЗС ООО |  |  |  |  | 685 | Форсаж АЗС ООО | 808.3 | 685 |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | ЦКК | 2017-07-27 | №37 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-12-31 |  | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (Лаганский РЭС) | Калмэнерго | 672 |  | 672 | ЕП | ЕП |  | 1 | Катаева Н.А. ИП |  |  |  |  | 672 | Катаева Н.А. ИП | 792.96 | 672 |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | ЦКК | 2017-07-27 | №37 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2018-01-01 |  | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (Юстинский РЭС) | Калмэнерго | 522 |  | 522 | ЕП | ЕП |  | 1 | Эрдниева О.А. ИП |  |  |  |  | 522 | Эрдниева О.А. ИП | 615.96 | 522 |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | ЦКК | 2017-07-27 | №37 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2018-01-03 |  | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 2017-09-30 |  |  | 1.633 |  | 16 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (Троицкий РЭС) | Калмэнерго | 547 |  | 547 | ЕП | ЕП |  | 1 | Выбор ООО |  |  |  |  | 547 | Выбор ООО | 645.46 | 547 |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | ЦКК | 2017-07-27 | №37 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2018-01-02 |  | 0
| Установка датчиков мониторинга гололедообразования | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка постов системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для ВЛ-110Кв» под объект ИПР 2017 года филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». | Волгоградэнерго | 10042.1918 | Расчет плановой стоимости инвестиционного проекта | 10042.1918 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 10032.1496 |  | 2оз | 9927.9661 | 9927.9661 | РостЭнергоМонтаж ООО | 11715 | 9927.9661 | 867791 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-10 | 2017-08-03 | 2017-08-24 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2018-06-30 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Миг ООО | 9941 |  |  | 9932.5254 |  |  |  |  | 867791 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерительных (алкотестеров) | Волгоградэнерго | 1053.15 | среднерыночная | 1053.15 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Сититек ООО | 654.5 |  |  |  | 654.5 | Сититек ООО | 654.5 | 554.661 | 31705383694 | etp.rosseti | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2018-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Ростовдонконтракт ООО | 947.716 | [7 empty] | 31705383694 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Верус ООО | 1008.4746 | [7 empty] | 31705383694 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | АлтайЭнергоСоюз ООО | 1035.3 | [7 empty] | 31705383694 | [15 empty] | 0
| Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | 0 | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | «Поставка инновационных пунктов коммерческого учета 6(10) кВ для установки в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». | Астраханьэнерго | 22622.95 | Коммерческое предложение | 22622.9516 | ООК | ООК |  | 3 | РостЭнергомонтаж ООО | 22610.2203 |  | 1оз | 22610.2203 | 22610.2203 | РостЭнергомонтаж ООО | 26680.06 | 22610.2203 | 921720 | b2b-mrsk | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2019-03-31 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Максимум ООО | 22621.1398 |  |  | 22621.1398 |  |  |  |  | 921720 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 22622.7119 |  |  | 22622.7119 |  |  |  |  | 921720 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Килинчинское шоссе, д. 34, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,06 км, трансформаторная мощность – 0,025 мВА)»; | 0 | март 2018 |  |  | 0.088 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Килинчинское шоссе, д. 34, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,06 км, трансформаторная мощность – 0,025 мВА)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-228, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов на уч. № 51, № 52 в с/т «Ягодка», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,750 км)»; 3. «Замена силового трансформатора в СТП 569/25 кВА и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых и жилых домов на уч. № 7 в с/т «Обувщик-1» и уч. № 9, № 19, № 24 в с/т «Айболит-89», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,26 км, трансформаторная мощность – 0,063 кВА)»; 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 2 по ул. Началовская в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,08 км)»; 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 48 по ул. Дорожная в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,23 км)»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-360, ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина, д. 56, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,12 км)» | Астраханьэнерго | 2224.0344 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 2224.0344 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ПКФ АлМаз ООО | 2075.5564 |  |  |  | 2075.5564 | ПКФ АлМаз ООО | 2075.5564 | 2075.5564 | 877575 | b2b-mrsk | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-08 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2018-05-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 2224.0344 | [7 empty] | 877575 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2220.6984 | [7 empty] | 877575 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-228, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов на уч. № 51, № 52 в с/т «Ягодка», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,750 км)»; | 0 | [42 empty] | 0
| 3. «Замена силового трансформатора в СТП 569/25 кВА и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых и жилых домов на уч. № 7 в с/т «Обувщик-1» и уч. № 9, № 19, № 24 в с/т «Айболит-89», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,26 км, трансформаторная мощность – 0,063 кВА)»; | 0 | [42 empty] | 0
| 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 2 по ул. Началовская в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,08 км)»; | 0 | [42 empty] | 0
| 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 48 по ул. Дорожная в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,23 км)»; | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-360, ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина, д. 56, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,12 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-520/250 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Прудовая, д. 20, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; | 0 | март 2018 |  |  | 0.088 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-520/250 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Прудовая, д. 20, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область»; 2. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф.16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на орошаемом участке «Яр-Яманцуг», в 750 м южнее с. Яманцуг, в 400 м от левого берега р. Болда, участок № 1, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность 0,18 км, трансформаторная мощность - 0,025 мВА)»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей ВЛИ-0,38 кВ, Л-2, ТП-446, ф.20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 5 в с/т «Березка», Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,18 км)»; 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП -214, ВЛ-68 РП-2, ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Минская, д. 11, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,1 км)» | Астраханьэнерго | 1088.3014 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 914.2003 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ПКФ АлМаз ООО | 897.7447 |  |  |  | 897.7447 | ПКФ АлМаз ООО | 897.7447 | 897.7447 | 877534 | b2b-mrsk | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2018-05-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 914.2003 | [7 empty] | 877534 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 898.6589 | [7 empty] | 877534 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф.16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на орошаемом участке «Яр-Яманцуг», в 750 м южнее с. Яманцуг, в 400 м от левого берега р. Болда, участок № 1, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность 0,18 км, трансформаторная мощность - 0,025 мВА)»; | 0 | [42 empty] | 0
| 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей ВЛИ-0,38 кВ, Л-2, ТП-446, ф.20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 5 в с/т «Березка», Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,18 км)»; | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП -214, ВЛ-68 РП-2, ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Минская, д. 11, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,1 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| 1.«Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП -10/0,4 кВ, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилых домов по ул. 1-я Фруктовая, д.4, д. 14, ул. 3-я Фруктовая, д.24, ул. 4-я Фруктовая, д.9 и садовых домов на уч. № 1, № 23, № 31, № 116, № 122, №198 в с/т "Болдинское", Ленинский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,9 км)» | 0 | март 2018 |  |  | 0.088 |  | 1.5 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП -10/0,4 кВ, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилых домов по ул. 1-я Фруктовая, д.4, д. 14, ул. 3-я Фруктовая, д.24, ул. 4-я Фруктовая, д.9 и садовых домов на уч. № 1, № 23, № 31, № 116, № 122, №198 в с/т «Болдинское», Ленинский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,9 км)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1425, ф. 52 ПС 110/6 Судостроительная для электроснабжения садовых домов на уч. №17, 19, 37, 48, 51, 57 «а» в с/т «Судостроитель-56», расположенном по ул. Адмирала Нахимова, Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,65 км)»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1465, ф. 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения садового дома на уч. №17 в с/т «Мечта» УПП «Дельта», Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,1 км)» | Астраханьэнерго | 2360.0272 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1985.7895 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1956.9955 |  |  |  | 1956.9955 | Стройэнергосервис МФ ООО | 2309.2547 | 1956.9955 | 877457 | b2b-mrsk | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-08-28 | 2017-08-28 |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2018-04-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1957.9884 | [7 empty] | 877457 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ПКФ АлМаз ООО | 1985.7895 | [7 empty] | 877457 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1425, ф. 52 ПС 110/6 Судостроительная для электроснабжения садовых домов на уч. №17, 19, 37, 48, 51, 57 "а" в с/т «Судостроитель-56», расположенном по ул. Адмирала Нахимова, Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,65 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1465, ф. 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения садового дома на уч. №17 в с/т «Мечта» УПП «Дельта», Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,1 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| Строительство ВЛ 6 кВ и установка СТП 6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная, д.9, д.15, ст. "Монолит", Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 2017-07-30 |  |  |  |  | 0.648 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту технологического присоединения потребителей «Строительство ВЛ 6 кВ установка СТП 6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная, д.9, д.15, ст. «Монолит», Приволжский район, Астраханская обл.» | Астраханьэнерго | 1444.8635 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1161.0541 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1159.8931 |  |  |  | 1159.8931 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1368.6738 | 1159.8931 | 31705438497 | etp.rosseti | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-09-04 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2018-02-16 |  | 0
| 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Дикова Н.А., Данилейко Е.А. с. Стефанидинодар Азовский район, Ростовская область»; | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 2.05 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (4 объекта): 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Дикова Н.А., Данилейко Е.А. с. Стефанидинодар Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Киргинцева В.В., Азовский район, х. Усть-Койсуг Ростовская область»; 3. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Малютиной Г.В., Азовский район, с. Пешково Ростовская область»; 4. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Угринович В.В. и Прокопенко А.И. г. Зерноград Зерноградский район, Ростовская область» | Ростовэнерго | 2816.534 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2506.5233 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 2501.5102 |  | 1оз | 2476.4951 | 2476.4951 | Энергосоюз-Дон ООО | 2922.2642 | 2476.4951 | 877795 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-09-12 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2018-05-15 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2503.5154 |  |  | 2500.0063 |  |  |  |  | 877795 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 2504.0167 |  |  | 2504.0167 |  |  |  |  | 877795 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Киргинцева В.В., Азовский район, х. Усть-Койсуг Ростовская область»; | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 2.05 | [36 empty] | 0
| 3. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Малютиной Г.В., Азовский район, с. Пешково Ростовская область»; | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 2.05 | [36 empty] | 0
| 4. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Угринович В.В. и Прокопенко А.И. г. Зерноград Зерноградский район, Ростовская область» | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 2.05 | [36 empty] | 0
| . «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 2 для электроснабжения жилых домов по улицам Платова, Маршала Жукова, Маршала Конева в п. Темерницкий, Аксайского района, Ростовской области»; | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.4 |  | 3.499 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта): 1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 2 для электроснабжения жилых домов по улицам Платова, Маршала Жукова, Маршала Конева в п. Темерницкий, Аксайского района, Ростовской области»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Гергель В.И., Азовский район, х. Ельбузд Ростовская область» | Ростовэнерго | 6512.1286 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 5801.6682 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 5801.6682 |  | 1оз | 5732.1642 | 5732.1642 | Энергосоюз-Дон ООО | 6763.9537 | 5732.1642 | 877771 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-09-12 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2018-03-15 |  | 0
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 5794.7062 |  |  | 5770.9193 |  |  |  |  | 877771 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [17 empty] | Строительно-Монтажная компания ООО | 5790.0648 |  |  | 5801.6682 |  |  |  |  | 877771 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Гергель В.И., Азовский район, х. Ельбузд Ростовская область» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.4 |  | 3.499 | [36 empty] | 0
| «Строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ЛР № 1/8 по ВЛ 10 кВ № 29-35 ПС Р-29 до новой ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ 0,4 кВ до границ земельных участков заявителей» ; | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.63 |  | 2.09 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (2 объекта): 1. «Строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ЛР № 1/8 по ВЛ 10 кВ № 29-35 ПС Р-29 до новой ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ 0,4 кВ до границ земельных участков заявителей»; 2. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №23 по ВЛ 6 кВ №8/2 ПС-110/35/6 кВ Т-1 до границы земельного участка заявителя. (Шахрай П.А.)» | Ростовэнерго | 4753.2515 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 4226.2673 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 4221.1958 |  |  |  | 4221.1958 | ЭнергоДонСтрой ООО | 4981.0111 | 4221.1958 | 877177 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-21 | 2017-09-12 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2018-04-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 4226.2674 | [7 empty] | 877177 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 4226.2673 | [7 empty] | 877177 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №23 по ВЛ 6 кВ №8/2 ПС-110/35/6 кВ Т-1 до границы земельного участка заявителя. (Шахрай П.А.)» | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.63 |  | 2.09 | [36 empty] | 0
| «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, для подключения жилого дома заявителя Каджоян Р.Г., Азовский район, п. Овощной Ростовская область» | 0 | 2017-10-30 |  |  | 0.04 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, для подключения жилого дома заявителя Каджоян Р.Г., Азовский район, п. Овощной Ростовская область». | Ростовэнерго | 600.8658 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 535.9731 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 524.7176 |  | 1оз | 520.9658 | 520.9658 | ЭнергоДонСтрой ООО | 614.7397 | 520.9658 | 877880 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2018-04-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 522.5738 |  |  | 522.5738 |  |  |  |  | 877880 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 535.9731 |  |  | 535.9731 |  |  |  |  | 877880 | [15 empty] | 0
| «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и ТП 6/04 кВ до границы земельного участка ООО «Газпром межрегионгаз» для электроснабжения дома оператора» | 0 | 2017-10-30 |  |  | 0.04 |  | 0.15 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ и ТП 6/04 кВ до границы земельного участка ООО «Газпром межрегионгаз» для электроснабжения дома оператора» | Ростовэнерго | 644.023 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 543.5274 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная компания ООО | 533.7439 |  | 2оз | 531.0263 | 531.0263 | Строительно-Монтажная Компания ООО | 626.611 | 531.0263 | 877809 | b2b-mrsk | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2018-05-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 534.2874 |  |  | 531.0263 |  |  |  |  | 877809 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 543.5274 |  |  | 543.5274 |  |  |  |  | 877809 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №11/19 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская», с монтажом ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Быстрова В.А.» | 0 | 2017-11-30 |  |  | 0.25 |  | 0.42 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №11/19 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская», с монтажом ТП-10/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Быстрова В.А.» | Ростовэнерго | 1599.3489 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1418.8061 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1415.9685 |  | 1оз | 1387.5924 | 1387.5924 | Строительно-монтажная компания ООО | 1637.359 | 1387.5924 | 883861 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2018-03-03 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1417.1035 |  |  | 1406.8881 |  |  |  |  | 883861 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1418.8061 |  |  | 1418.8061 |  |  |  |  | 883861 | [15 empty] | 0
| 1. «Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с заменой аккумуляторной батареи» | 0 | № 183 от 07 июля 2017г. |  |  | 6944.52 |  | 0.42 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: (4 объекта): 1. «Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с заменой аккумуляторной батареи» 2. «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с заменой аккумуляторной батареи» 3. «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Т-27» с заменой аккумуляторной батареи» 4. «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Самбек» с заменой аккумуляторной батареи» | Ростовэнерго | 19786.7334 | Утвержденная ПСД | 17836.9712 | ООК | ООК |  | 6 | РостЭнергоМонтаж ООО | 17794.1625 |  | 1оз | 17585.4699 | 17585.4699 | РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ ООО | 20750.8545 | 17585.4699 | 886714 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2018-03-13 |  | 0
| 2. «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с заменой аккумуляторной батареи» | 0 | № 182 от 07 июля 2017г. |  |  | 6496.12 |  | 2.09 | [36 empty] | 0
| 3. «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Т-27» с заменой аккумуляторной батареи» | 0 | № 180 от 07 июля 2017г |  |  | 6072.38 |  | 2.09 | [36 empty] | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Самбек» с заменой аккумуляторной батареи | 0 | № 181 от 07 июля 2017г. |  |  | 6481.38 |  | 2.09 | [36 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Энергия Юга ООО | 17596.858 |  |  | 17596.858 |  |  |  |  | 886714 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭТП-системы электропитания АО | 13596.7034 | ЭТП-системы электропитания АО | [6 empty] | 886714 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Инженерный центр ОРГРЭС ООО | 16186.4407 | Инженерный центр ОРГРЭС ООО | [6 empty] | 886714 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Акку-Фертриб ООО | 17803.5056 | Акку-Фертриб ООО | [6 empty] | 886714 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | КЭУ-Инжиниринг ООО | 16525.8169 | КЭУ-Инжиниринг ООО | [6 empty] | 886714 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-6кВ (0,78 км) с установкой ТП 6/0,4кВ (160 кВА) до границы земельного участка склада-магазина в п. Интернациональном, ул. Харьковская, д. 55-а (ООО «АльфаТрансСервис»)» | 0 | 2018-01-30 |  |  | 0.16 |  | 0.78 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» «Строительство ВЛ-6кВ (0,78 км) с установкой ТП 6/0,4кВ (160 кВА) до границы земельного участка склада-магазина в п. Интернациональном, ул. Харьковская, д. 55-а (ООО «АльфаТрансСервис»)» | Ростовэнерго | 2116.7915 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1883.704 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1878.0529 |  | 1оз | 1843.2044 | 1843.2044 | Строительно-Монтажная компания ООО | 2174.9812 | 1843.2044 | 883878 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2018-05-02 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1881.4436 |  |  | 1864.4902 |  |  |  |  | 883878 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1883.704 |  |  | 1883.704 |  |  |  |  | 883878 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №123 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ «Рябичевская» с монтажом ТП-10/0,4 кВ и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ для присоединения мельничного цеха ООО «ПОЛИМЕРМАШ»» | 0 | 2018-02-28 |  |  | 0.16 |  | 0.73 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №123 по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ «Рябичевская» с монтажом ТП-10/0,4 кВ и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ для присоединения мельничного цеха ООО «ПОЛИМЕРМАШ» | Ростовэнерго | 1764.9603 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1569.3738 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1567.4905 |  | 1оз | 1546.6178 | 1546.6178 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1825.009 | 1546.6178 | 883896 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2018-05-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 1566.235 |  |  | 1566.235 |  |  |  |  | 883896 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1569.3738 |  |  | 1569.3738 |  |  |  |  | 883896 | [15 empty] | 0
| 1) «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)», | 0 | 2018-01-30 |  |  | 0.025 |  | 0.7 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)» | Ростовэнерго | 1246.9358 | Утвержденная ПСД | 1110.7319 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 1105.1782 |  | 1оз | 1094.1265 | 1094.1265 | Энергосоюз-Дон ООО | 1291.0692 | 1094.1265 | 883910 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2018-05-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1109.399 |  |  | 1097.5142 |  |  |  |  | 883910 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 1110.7319 |  |  | 1110.7319 |  |  |  |  | 883910 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)» | 0 | 2018-01-30 |  |  | 0.025 |  | 0.7 | [36 empty] | 0
| 1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»; | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.05 |  | 1.885 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»; 2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»; 3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,3 км)» | Ростовэнерго | 3304.9354 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2948.024 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 2933.2839 |  | 1оз | 2874.6182 | 2874.6182 | Энергосоюз-Дон ООО | 3392.0495 | 2874.6182 | 883918 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-18 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2018-03-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2944.4864 |  |  | 2911.1737 |  |  |  |  | 883918 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 2934.7579 |  |  | 2934.7579 |  |  |  |  | 883918 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»; | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,3 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| 1. «Строительство КЛ- 10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область»; | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 7,643 0,35 |  | Работы | Выполнение выполнение строительно-монтажных, электромонтажных пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство КЛ- 10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры №28-34 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х. Курганы, Азовского района Ростовской области» | Ростовэнерго | 12827.1015 | Утвержденная ПСД | 11046.0916 | ООК | ООК ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 11033.9419 |  |  |  | 11033.9419 | РостЭнергоМонтаж ООО | 13020.0502 | 11033.9419 | 886597 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-05-01 |  | 0
| Выполнение проектной и рабочей документации по объекту ПАО «МРСК Юга»: «Реконструкция подстанций «Р-5», «Р-7», «Р-8», «Р-10», «Р-12», «Р-17», «Р-22», «Р-24», «А-1», «НГ-5», «Т-24», «Р-11», «Р-13», ДП ПО «ЦЭС» и ЦУС «Ростовэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Ростовская область»; «Реконструкция подстанций «Центральная», «Вилейская», «Аэропорт», «Советская», «Спортивная», «Олимпийская», «Фестивальная», «Разгуляевская», «Сибирь-гора», «Краснослободская», «Дзержинская» и ЦУС «Волгоградэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Волгоградская область». | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации, по объектам ПАО «МРСК Юга»: «Реконструкция подстанций «Р-5», «Р-7», «Р-8», «Р-10», «Р-12», «Р-17», «Р-22», «Р-24», «А-1», «НГ-5», «Т-24», «Р-11», «Р-13», ДП ПО «ЦЭС» и ЦУС «Ростовэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Ростовская область»;«Реконструкция подстанций «Центральная», «Вилейская», «Аэропорт», «Советская», «Спортивная», «Олимпийская», «Фестивальная», «Разгуляевская», «Сибирь-гора», «Краснослободская», «Дзержинская» и ЦУС «Волгоградэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Волгоградская область» | Ростовэнерго | 9475.7441 | Утв. ТЗ на ПИР | 8497.8109 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 8489.3131 |  | 2оз | 7220.5899 | 7220.5899 | РостЭнергоМонтаж ООО | 8520.2961 | 7220.5899 | 883010 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2018-03-14 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Техно инжиниринг ООО | 8327.8547 |  |  | 7224.8388 |  |  |  |  | 883010 | [15 empty] | 0
| «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 414 ПС 220/110/10 кВ Р-4 для электроснабжения жилых домов по ул. Возрождения, ул. Народная, пер. Содружества в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 250 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,23 км)» | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.25 |  | 1.23 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 414 ПС 220/110/10 кВ Р-4 для электроснабжения жилых домов по ул. Возрождения, ул. Народная, пер. Содружества в пос. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 250 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,23 км)» | Ростовэнерго | 2940.7312 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2616.8147 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | Энергосоюз-Дон ООО | 2603.7306 |  |  |  | 2603.7306 | Энергосоюз-Дон ООО | 3072.4022 | 2603.7306 | 883926 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-18 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2018-02-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 2606.3475 | [7 empty] | 883926 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 2613.9362 | РостЭнергоМонтаж ООО | [6 empty] | 883926 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2801.7785 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | [6 empty] | 883926 | [15 empty] | 0
| 1) «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз»(ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.)»; 2) «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово-Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ -0,56 км.)» | 0 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 0.92 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)» | Ростовэнерго | 1222.1454 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1085.9111 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 1080.4816 |  | 1оз | 1058.872 | 1058.872 | Энергосоюз-Дон ООО | 1249.4689 | 1058.872 | 883934 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2018-05-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1084.6081 |  |  | 1072.1201 |  |  |  |  | 883934 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 1085.9111 |  |  | 1085.9111 |  |  |  |  | 883934 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово-Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ -0,56 км.)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,36 км)» | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.4 |  | 1.36 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения жилых домов по улицам Озёрная, 2-я Озёрная в х. Нижнетемерницкий, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 400 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 1,36 км)» | Ростовэнерго | 3153.8328 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2804.5831 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 4 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2801.7785 |  | 1оз | 2762.5144 | 2762.5144 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 3259.767 | 2762.5144 | 883942 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-18 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-03-09 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2793.3648 |  |  | 2793.3648 |  |  |  |  | 883942 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 2790.5602 |  |  | 2790.5602 |  |  |  |  | 883942 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 2801.4981 | РостЭнергоМонтаж ООО | [6 empty] | 883942 | [15 empty] | 0
| 1) «Строительство ВЛ-6кВ с установкой ТП 6/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка здания школы в ст. Кривянская, ул. Советская, д. 100 (ориентировочно протяженность ВЛ-6 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ -0,02 км, мощность ТП-250 кВА)»; | 0 | 2018-02-28 |  |  | 0.41 |  | 0.47 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-6кВ с установкой ТП 6/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка здания школы в ст. Кривянская, ул. Советская, д. 100 (ориентировочно протяженность ВЛ-6 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ -0,02 км, мощность ТП-250 кВА); 2. «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ до границы земельного участка многоквартирного дома в п. Красногорняцком, ул. Борзик, д. 43-в (ООО «Стройгарант») (ориентир. протяженность ВЛ-10кВ (0,42 км), мощность ТП (160 кВА)» | Ростовэнерго | 2533.9105 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2246.1443 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2243.449 |  | 1оз | 2224.5813 | 2224.5813 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2625.006 | 2224.5813 | 883949 | b2b-mrsk | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-18 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2018-05-14 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 2234.9136 |  |  | 2234.9136 |  |  |  |  | 883949 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2237.1598 |  |  | 2237.1598 |  |  |  |  | 883949 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ до границы земельного участка многоквартирного дома в п. Красногорняцком, ул. Борзик, д. 43-в (ООО «Стройгарант»)(ориентир. протяженность ВЛ-10кВ (0,42 км), мощность ТП (160 кВА)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 211, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10кВ «Первомайская» и ТП 10/0,4 кВ для подключения БКЭС-ЭГ х. Гусев, ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | 2017-12-30 |  |  | 0.025 |  | 5.4 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 211, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10кВ «Первомайская» и ТП 10/0,4 кВ для подключения БКЭС-ЭГ х. Гусев, ООО «Газпром межрегионгаз. | Ростовэнерго | 6855.3215 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 6121.0069 | ООК | ООК |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 5876.1667 |  | 1оз | 5692.5365 | 5692.5365 | Энергосоюз-Дон ООО | 6717.193 | 5692.5365 | 882971 | b2b-mrsk | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2018-05-13 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 6114.2739 |  |  | 5764.1523 |  |  |  |  | 882971 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 5876.1667 |  |  | 5876.1667 |  |  |  |  | 882971 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в х. Волошино, ул. Садовая 16Г (Мукасеева Т.С.)»; | 0 | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.79 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в х. Волошино, ул. Садовая 16Г (Мукасеева Т.С.)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Хабарова 16 (Папусь Т.С.)»; 3. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка ангара сл. Родионово-Несветайская» (Мельников М.В.)»; 4. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет Победы 73 (Воронина Н.И.)» | Ростовэнерго | 1082.3903 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 957.8708 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 952.1236 |  | 1оз | 932.9662 | 932.9662 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1100.9001 | 932.9662 | 882929 | b2b-mrsk | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2018-05-14 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 948.2921 |  |  | 938.8092 |  |  |  |  | 882929 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 957.8708 |  |  | 957.8708 |  |  |  |  | 882929 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Хабарова 16 (Папусь Т.С.)»; | 0 | [42 empty] | 0
| 3. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка ангара сл. Родионово-Несветайская» (Мельников М.В.)»; | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет Победы 73 (Воронина Н.И.)» | 0 | [42 empty] | 0
| 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Гоцуляк А.В., Азовский район, с. Пешково Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.720 км)»; | 0 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 1.2 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Гоцуляк А.В., Азовский район, с. Пешково Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.720 км)»; 2. «Строительство ВЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,48 км от КТП 10/0,4 кВ №426м по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Таганрогская» до границ земельного участка Заявителя (Тимченко З.В.)» | Ростовэнерго | 1990.0325 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1772.958 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1762.3203 |  | 1оз | 1737.4989 | 1737.4989 | Энергодонстрой ООО | 2050.2486 | 1737.4989 | 882952 | b2b-mrsk | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-03-22 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 1755.2284 |  |  | 1755.2284 |  |  |  |  | 882952 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1772.958 |  |  | 1772.958 |  |  |  |  | 882952 | [15 empty] | 0
| «Строительство ВЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,48 км от КТП 10/0,4 кВ №426м по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Таганрогская» до границ земельного участка Заявителя (Тимченко З.В.)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, КТП № 579, ВЛ-10 кВ №1, ПС 35/10 «Первомайская» для подключения межпоселкового газопровода от ГРС к х. Гусев, х. Самбуров, Каменский района, ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 0.45 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, КТП № 579, ВЛ-10 кВ №1, ПС 35/10 «Первомайская» для подключения межпоселкового газопровода от ГРС к х. Гусев, х. Самбуров, Каменский района, ООО «Газпром межрегионгаз» | Ростовэнерго | 599.7367 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 533.3923 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 516.3237 |  | 1оз | 514.1901 | 514.1901 | Энергодонстрой ООО | 606.7444 | 514.1901 | 881787 | b2b-mrsk | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2018-04-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 515.7903 |  |  | 514.1902 |  |  |  |  | 881787 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 533.3869 |  |  | 533.3869 |  |  |  |  | 881787 | [15 empty] | 0
| «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,27 + 0,195 км от ТП 6/0,4 кВ №71 по КЛ 6 кВ №75/2 ПС 35/6 кВ «Т-7» и от ТП 6/0,4 кВ №40 по КЛ 6 кВ №10 ПС 110/6 кВ «Т-5» до границ земельного участка Заявителя (ИП Мешков С.Ю.)» | 0 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 0.465 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство двух ВЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,27 + 0,195 км от ТП 6/0,4 кВ №71 по КЛ 6 кВ №75/2 ПС 35/6 кВ «Т-7» и от ТП 6/0,4 кВ №40 по КЛ 6 кВ №10 ПС 110/6 кВ «Т-5» до границ земельного участка Заявителя (ИП Мешков С.Ю.)» | Ростовэнерго | 654.3925 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 582.2174 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 567.0797 |  | 1оз | 562.422 | 562.422 | Энергодонстрой ООО | 663.6579 | 562.422 | 881789 | b2b-mrsk | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2018-04-17 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энерго 2005 ООО | 564.1686 |  |  | 564.1686 |  |  |  |  | 881789 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная компания ООО | 582.2174 |  |  | 582.2174 |  |  |  |  | 881789 | [15 empty] | 0
| Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер) | 0 | 12.2018 12.2019 12.2020 | [6 empty] | поставка материально-технических ресурсов и оборудования | Поставка автомобилей УАЗ или аналогов для нужд ДЗО ПАО «Россети» в 2017-2020 г.г. | Калмэнерго | 2583 | Расчет предельной стоимости | 2583 | ООК | ООК |  | 2 | Ульяновский автомобильный завод ООО | 2583 |  | 1оз | 2583 | 2583 | Ульяновский автомобильный завод ООО | 3047.94 |  | 31705660799 | etp.rosseti | 2017-09-15 | 2017-10-24 |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  |  |  | 2017-12-29 |  | 2018-07-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | БИОТЕ ООО | 2583 |  |  | 2583 |  |  |  |  | 31705660799 | [15 empty] | 0
| «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей.», | 0 | 2017-10-01 | [6 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» | Астраханьэнерго | 23859.0739 | Утвержденная ПСД | 20988.5983 | ООК | ООК |  | 2 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 20967.6097 |  | 1оз | 20953.8136 | 20953.8136 | КЭУ-Инжиниринг ООО | 24725.5 | 20953.8136 | 892555 | b2b-mrsk | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-10-11 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-04-21 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 20975 |  |  | 20967.6097 |  |  |  |  | 892555 | [15 empty] | 0
| «Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ и электрооборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и, Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: «Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ и электрооборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и, Волжский РЭС» | Волгоградэнерго | 723.5161 | Утв.ТЗ на ПИР, Расчет ПСТ ИП | 613.8421 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | Энерго 2005 ООО | 613.8421 |  |  |  | 613.8421 | Энерго 2005 ООО | 724.3337 |  | 31705772874 | etp.rosseti | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  |  | 2017-12-29 |  | 2017-12-29 |  |  |  | 0
| Дополнительное соглашение к договору ПИР от 10.10. 2016 № 61201601019423 по объекту: «Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского» | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Дополнительное соглашение к договору ПИР от 10.10.2016 № 61201601019423 по объекту: «Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского» | Ростовэнерго | 923.0933 |  | 923.0933 | ЕП | ЕП |  | 1 | Энергия ООО |  |  |  |  | 923.0933 | Энергия ООО | 1089.25 | 923.0933 |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | ЦКК | 2017-09-08 | №43 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-10 |  | 0
| "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №1, Л-1, ВЛ-0,4 кВ СТП-750/40 кВА, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на уч. №36 в с/т "Патриот", Приволжский район, Астраханская обл." | 0 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 0.395 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объектам, включенным в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (18 объектов): 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №1, Л-1, ВЛ-0,4 кВ СТП-750/40 кВА, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на уч. №36 в с/т «Патриот», Приволжский район, Астраханская область» (код объекта 1020202777); 2. «Строительство ВЛ 10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилых домов по ул. Речная, д. 4, д. 7, д. 11 «б», п. Кирпичный завод д.1, Приволжский район, Астраханская область» (код объекта 1020202745); 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №4, Л-1, ВЛИ-0,38 кВ КТП-741/160 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Гоголя, д. 2 и ул. Карамзина, д.1, с. Началово, Приволжский район, Астраханская область» (код объекта 1020202747); 4. «Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ 0,38 кВ КТП 426, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская д. 2, ул. Иртышская д.6, д. 12 с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020202473); 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 60 для объекта незавершенного строительства по ул.1-я Перевозная, д. 118, Ленинский район, г. Астрахань» (код объекта 1020202135) 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-708/250 кВА, ВЛ-7 РП Растопуловка, ф. 3, 15, ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Строителей, д.17, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020202863); 7. «Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ, ф. 16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на орошаемом участке «Болдинский»: 1-й участок, в 800 м севернее северной границы с. Началово, в 950 м юго-западнее правого берега р. Болда, Приволжский район, Астраханская область» (код объекта 1020202754); 8. «Строительство ВЛИ-0,38 кВот опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. №30 в с/т «Электрик-2», Приволжский район, Астраханская область» (код объекта 1020302933); 9. «Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры № 20 Л-4 ВЛИ 0,38 кВ КТП 523/160 кВА, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 67 в с/т «Пекарь», Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020202815); 10. «Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры № 24 Л-2 ВЛИ 0,38 кВ КТП 281/400 кВА, ф. 19 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Некрасова, д. 69, с. Водяновка, Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020202818); 11. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10, Л-1, ВЛИ-0,38 кВ КТП-742, ф. 21 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Рыночная, д.1, с.Началово, Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020202636); 12. «Строительство ВЛИ-0,38 от РУ-0.4 кВ ТП-448 для электроснабжения жилых домов на уч. № 42, №48 в с/т «Мичуринец-1», расположенном на правом берегу р. Царев, Советский р-н, г. Астрахань» (код объекта 1020202069); 13. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0.38 кВ проектируемой КТП-10/0.4 кВА, ф. 14 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Береговая, д. 23, п. Кирпичного завода № 1, Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020201598); 14. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф.22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома, расположенного по ул. Началовская на уч. №16 в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020202760); 15. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, КТП-741/160 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская, д. 19 и ул. Енисейская, д. 20, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область» (код объекта 1020102640); 16. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №13 ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП 763, ф.18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по пер. Тупиковый, д.8, п. Началово, Приволжский район, Астраханская область» (код объекта 1020202788); 17. «Строительство ВЛ 10 кВ и установка СТП 10/0,4 кВ ВЛ-14 РП-9, ф. 12 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы, д. 2, с. Осыпной Бугор, Приволжский район, Астраханская область» (код объекта 1020202799); 18. «Вынос ВЛ 6 кВ Рп 10- Тп 82 (ф. 624 ПС Городская), ВЛ 0,4 кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань» (код объекта 1010303044) | Астраханьэнерго | 7845.6118 | Утвержденная ПСД | 6558.6617 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 6551.4472 |  | 1оз | 6551.4472 | 6551.4471 | Ростэнергомонтаж ООО | 7730.7076 | 6551.4471 | 895681 | b2b-mrsk | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-10-16 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-02-26 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Стройэнергосервис МФ ООО | 6552.103 |  |  | 6552.103 |  |  |  |  | 895681 | [15 empty] | 0
| " Строительство ВЛ 10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилых домов по ул. Речная, д. 4, д. 7, д. 11 "б", п. Кирпичный завод "" 1, Приволжский район, Астраханская область" | 0 | 2017-11-01 |  |  | 0.1 |  | 0.291 | [36 empty] | 0
| " Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №4, Л-1, ВЛИ-0,38 кВ КТП-741/160 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домовпо ул. Гоголя, д. 2 и ул. Карамзина, д.1, с. Началово, Приволжский район, Астраханская обл." | 0 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 0.188 | [36 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ 0,38 кВ КТП 426, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская д. 2, ул. Иртышская д.6, д. 12 с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл.» | 0 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 0.292 | [36 empty] | 0
| «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 60 для объекта незавершенного строительства по ул.1-я Перевозная, д. 118, Ленинский район, г. Астрахань" | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 0.17 | [36 empty] | 0
| ""Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-708/250 кВА, ВЛ-7 РП Растопуловка , ф. 3, 15, ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Строителей, д.17, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл."" | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 0.533 | [36 empty] | 0
| «Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ, ф. 16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на орошаемом участке "Болдинский": 1-й участок, в 800 м севернее северной границы с. Началово, в 950 м юго-западнее правого берега р. Болда, Приволжский район, Астраханская область" | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.705 | [36 empty] | 0
| "Строительство ВЛИ-0,38 кВот опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. №30 в с/т "Электрик-2", Приволжский район, Астраханская обл." | 0 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 0.314 | [36 empty] | 0
| "Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры № 20 Л-4 ВЛИ 0,38 кВ КТП 523/160 кВА, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 67 в с/т "Пекарь", Приволжский р-н, Астраханская обл." | 0 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 0.278 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ 0,38 кВ от опоры № 24 Л-2 ВЛИ 0,38 кВ КТП 281/400 кВА, ф. 19 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Некрасова, д. 69, с. Водяновка, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 0.18 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10, Л-1, ВЛИ-0,38 кВ КТП-742, ф. 21 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Рыночная, д.1, с.Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 0.497 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 от РУ-0.4 кВ ТП-448 для электроснабжения жилых домов на уч. № 42, №48 в с/т "Мичуринец-1", расположенном на правом берегу р. Царев, Советский р-н, г. Астрахань | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.523 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0.38 кВ проектируемой КТП-10/0.4 кВА, ф. 14 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Береговая, д. 23 , п. Кирпичного завода № 1, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 0.134 | [36 empty] | 0
| "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф.22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома, расположенного по ул. Началовская на уч. №16 в с/т «Монолит», Приволжский р-н, Астраханская обл." | 0 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 0.132 | [36 empty] | 0
| "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, КТП-741/160 кВА, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Амурская, д. 19 и ул. Енисейская, д. 20, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл." | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.083 | [36 empty] | 0
| "Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №13 ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП 763, ф.18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по пер. Тупиковый, д.8, п. Началово, Приволжский район, Астраханская обл." | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.149 | [36 empty] | 0
| " Строительство ВЛ 10 кВ и установка СТП 10/0,4 кВ ВЛ-14 РП-9, ф. 12 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы, д. 2, с. Осыпной Бугор, Приволжский район, Астраханская обл." | 0 | 2017-11-01 |  |  | 0.025 |  | 0.01 | [36 empty] | 0
| "Вынос ВЛ 6 кВ Рп 10- Тп 82 (ф. 624 ПС Городская), ВЛ 0,4 кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань" | 0 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0.3 | [36 empty] | 0
| «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» | 0 | 2017-11-30 | [6 empty] | ГП | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» | Ростовэнерго | 7365.68 | Сводный сметный расчет | 6324.7531 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 6318.4283 |  | 1оз | 6318.4283 | 6318.4283 | РостЭнергоМонтаж ООО | 7455.7454 | 6318.4283 | 931742 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-03-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 6324.1206 |  |  | 6324.1206 |  |  |  |  | 931742 | [15 empty] | 0
| «Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-3, ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многофункционального комплекса, Советский р-н, г.Астрахань (ориентировочная протяженность - 3,66 км)» | 0 | [5 empty] | 3.66 |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации работ по объекту технологического присоединения потребителей в г. Астрахани: «Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-3, ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многофункционального комплекса, Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 3,66 км)» | Астраханьэнерго | 1406.6837 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1301.3358 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Энерго 2005 ООО | 1238.8717 |  |  |  | 1238.8717 | Энерго 2005 ООО | 1461.8686 |  | 31705773170 | etp.rosseti | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  |  | 2017-12-29 |  | 2017-12-29 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосервис НПП ООО | 1301.3358 | [7 empty] | 31705773170 | [15 empty] | 0
| «Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки 10 кВ ПС 110/10/6 кВ АС -6 для электроснабжения заявителя: МО "Старочеркасское сельское поселение"» | 0 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 1.862 |  | ГП | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки 10 кВ ПС 110/10/6 кВ АС -6 для электроснабжения заявителя: МО «Старочеркасское сельское поселение» | Ростовэнерго | 2322.5173 | Утвержденная ПСД | 2058.4532 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 2056.3947 |  | 1оз | 2032.7225 | 2032.7225 | РостЭнергоМонтаж ООО | 2398.6125 | 2032.7225 | 31705550294 | b2b-mrsk | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-10-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-02-01 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2033.7517 |  |  | 2033.7517 |  |  |  |  | 31705550294 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-2, ТП 163/100 кВА, ф. 16 ПС 110/10 кВ Чаганская для электроснабжения жилого дома по ул. Молодежная, д. 10 Д/2, с. Иванчуг, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,3 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.3 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-2, ТП 163/100 кВА, ф. 16 ПС 110/10 кВ Чаганская для электроснабжения жилого дома по ул. Молодежная, д. 10 Д/2, с. Иванчуг, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,3 км)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1, ТП 802, ф. 8, ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения жилого дома ул. Тихая, д. 82, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,1 км)»; 3. «Строительство ВЛИ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ, ф. 4, ПС 110/35/10 кВ Раздор для электроснабжения нежилого помещения в границах МО «Раздорский сельсовет», левый берег р. Большая Черная, западнее автодороги Камызяк-Тузуклей, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,45 км)»; 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-3, ТП 533, ф. 5, ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения жилого дома ул. Семейная, д. 3, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,2 км)» | Астраханьэнерго | 1553.9712 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1307.8687 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1303.3898 |  |  |  | 1303.3898 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1538 | 1303.3898 | 903936 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-06-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭнергоДонСтрой ООО | 1305.2529 | [7 empty] | 903936 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1, ТП 802, ф. 8, ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения жилого дома ул. Тихая, д. 82, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,1 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.1 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ, ф. 4, ПС 110/35/10 кВ Раздор для электроснабжения нежилого помещения в границах МО "Раздорский сельсовет", левый берег р. Большая Черная, западнее автодороги Камызяк-Тузуклей, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,45 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.45 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-3, ТП 533, ф. 5, ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения жилого дома ул. Семейная, д. 3, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,2 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.2 | [36 empty] | 0
| Строительство участка КЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения многоквартирных жилых домов заявителя ООО «ПиТ Девелопер», Азовский район, г. Азов Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.110 км; ориентировочная трансформаторная мощность – 0.1 МВА)» | 0 | 2018-03-28 |  |  | 0.1 |  | 0.11 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне Ростовской области: «Строительство участка КЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения многоквартирных жилых домов заявителя ООО «ПиТ Девелопер», Азовский район, г. Азов Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.110 км; ориентировочная трансформаторная мощность – 0.1 МВА)» | Ростовэнерго | 963.649 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 845.3 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭнергоДонСтрой ООО | 841.0735 |  | 1оз | 833.4658 | 833.4658 | ЭнергоДонСтрой ООО | 983.4897 | 833.4658 | 900546 | b2b-mrsk | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2018-05-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 843.6094 |  |  | 841.0735 |  |  |  |  | 900546 | [15 empty] | 0
| 1) «Строительство ВЛ-6кВ до границы земельного участка автозаправочной станции в Октябрьском районе Ростовской области, автомагистраль «Дон-4» «Воронеж-Ростов-на-Дону», 10003км+350м (слева)» (ООО «Фактор»)(ориентир. протяженность ЛЭП-0,55 км) ; | 0 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 0.8 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения в зоне Ростовской области: 1) «Строительство ВЛ-6кВ до границы земельного участка автозаправочной станции в Октябрьском районе Ростовской области, автомагистраль «Дон-4» «Воронеж-Ростов-на-Дону», 10003км+350м (слева)» (ООО «Фактор») (ориентир. протяженность ЛЭП-0,55 км); 2) «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Падалко Н.Н. с. Кагальник Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км)» | Ростовэнерго | 1239.538 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1102.6467 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 1097.1335 |  |  |  | 1097.1335 | Энергосоюз-Дон ООО | 1294.6175 | 1097.1335 | 900555 | b2b-mrsk | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-05-22 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭнергоДонСтрой ООО | 1100.4414 | [7 empty] | 900555 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-337/160 кВА ф. 21 ПС 110/10 кВ Урусовка для электроснабжения жилого дома по ул. Спортивная д. 34"А", п. Бузан, Красноярский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,21 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.21 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-337/160 кВА ф. 21 ПС 110/10 кВ Урусовка для электроснабжения жилого дома по ул. Спортивная д. 34"А", п. Бузан, Красноярский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,21 км)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ КТП 362/630 кВА, ф. 7 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения 14 одноэтажных двухквартирных домов в с. Маячное, Красноярского района, Астраханской области (ориентировочная протяженность - 0,5 км)» | Астраханьэнерго | 1068.9783 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 899.3358 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 896.6102 |  |  |  | 896.6102 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1058 | 896.6102 | 903947 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-06-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергодонстрой ООО | 897.5372 | [7 empty] | 903947 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ КТП 362/630 кВА, ф. 7 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения 14 одноэтажных двухквартирных домов в с. Маячное, Красноярского района, Астраханской области (ориентировочная протяженность - 0,5 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.5 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ Л-3 ТП-779, ф. 21 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по мкр. Барский, д. 35, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,55 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.55 |  | ГП | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ Л-3 ТП-779, ф. 21 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по мкр. Барский, д. 35, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,55 км)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома в с/т "Монолит" ул. Строительная, д. 4 "а", Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,3 км)», 3. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения насосной станции между участками № 18 и № 14 по ул. Набережная, п. Начало, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,08 км, трансформаторная мощность - 0,063 МВА)» | Астраханьэнерго | 1768.7788 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 1485.686 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1481.3559 |  |  |  | 1481.3559 | Стройэнергосервис МФ ООО | 1748 | 1481.3559 | 903956 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-06-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергодонстрой ООО | 1482.7146 | [7 empty] | 903956 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома в с/т "Монолит" ул. Строительная, д. 4 "а", Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,3 км) | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.3 | [36 empty] | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения насосной станции между участками № 18 и № 14 по ул. Набережная, п. Начало, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,08 км, трансформаторная мощность - 0,063 МВА) | 0 | 2018-04-30 |  |  | 0.063 |  | 0.08 | [36 empty] | 0
| «Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ» | 0 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 19417.63 |  | ГП | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ» | Ростовэнерго | 1239.538 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 3871.6957 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 3867.824 |  |  |  | 3867.824 | РостЭнергоМонтаж ООО | 4564.0323 | 3867.824 | 900834 | b2b-mrsk | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2018-02-23 |  | 0
| «Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго", 2 этап» | 0 | 2018-05-01 | [6 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту: «Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ «ВДТЭЦ-2-Зимовники» для нужд ПО «ВЭС» филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», 2 этап» | Ростовэнерго | 57962.6406 | Сводный сметный расчет | 53825.683 | ООК | ООК |  | 2 | РостЭнергоМонтаж ООО | 53809.5353 |  | 1оз | 53809.5353 | 53809.5353 | РостЭнергоМонтаж ООО | 63495.2517 | 53809.5353 | 899112 | b2b-mrsk | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-12-06 | 2017-12-06 |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-12-18 | 2017-11-01 | 2017-12-18 | 2018-07-18 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ЭнергоДонСтрой ООО | 53820.3005 |  |  | 53820.3005 |  |  |  |  | 899112 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1, ТП 830, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садовых домов на уч. № 160, № 161 в снт. «Наука», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,4 км)»; | 0 | апрель 2018 |  |  |  |  | 0.69 |  | СМР | Выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1, ТП 830, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садовых домов на уч. № 160, № 161 в снт. «Наука», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,4 км)»; 2. - «Строительство ВЛИ -0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ -0,4 кВ, Л-1, ТП 830, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садового дома на уч. № 182, в снт. «Наука», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,23 км)»; 3. - «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-3, ТП 83, ф. 8 ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения жилого дома на ул. Лазурная, 91 м. восточнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:040132:11, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,06 км)» | Астраханьэнерго | 949.8771 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 799.1355 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Стройэнергосервис МФ ООО | 796.6102 |  |  |  | 796.6102 | Стройэнергосервис МФ ООО | 940 | 796.6102 | 904051 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-06-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергодонстрой ООО | 797.5373 | [7 empty] | 904051 | [15 empty] | 0
| 2. - «Строительство ВЛИ -0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ -0,4 кВ, Л-1, ТП 830, ф. 19 ПС 110/10 кВ Табола для электроснабжения садового дома на уч. № 182, в снт. «Наука», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,23 км)»; | 0 | [42 empty] | 0
| - «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-3, ТП 83, ф. 8 ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения жилого дома на ул. Лазурная, 91 м. восточнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:040132:11, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,06 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство 2-х новых ТП 6/,04 кВ. Строительство двух КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до новых ТП 6/0,4 кВ на территории Муниципальное автономное учреждение «Стадион Торпедо» | 0 | 2018-03-30 |  |  | 0.5 |  | 1.777 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство 2-х новых ТП 6/,04 кВ. Строительство двух КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до новых ТП 6/0,4 кВ на территории Муниципальное автономное учреждение «Стадион Торпедо» | Ростовэнерго | 8768.4451 | Утвержденная ПСД | 7664.541 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 7656.8764 |  |  |  | 7656.8764 | РостЭнергоМонтаж ООО | 9035.1142 | 7656.8764 | 901575 | b2b-mrsk | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-26 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-12-07 | 2017-11-01 | 2017-12-07 | 2018-05-07 |  | 0
| «Строительство 2-х новых ТП 6/,04 кВ. Строительство двух КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до новых ТП 6/0,4 кВ на территории Муниципальное автономное учреждение «Стадион Торпедо» | 0 | 2018-03-30 |  |  | 0.5 |  | 1.777 |  | МТРиО | поставка приборов учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Ростовэнерго | 3315.558 | «Методика планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ в ПАО «МРСК Юга», утверждённая Приказом ПАО «МРСК Юга» от 06.04.2016 № 192 | 3315.558 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | МАКСИМУМ ООО | 2842.3668 |  | 1оз | 2477.6515 | 2477.6515 | Максимум ООО | 2923.6288 |  | 904412 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-31 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-01 |  |  |  | 0
| Выполнение проектной и рабочей документации по объекту ПАО «МРСК Юга»: «Реконструкция подстанций «Р-5», «Р-7», «Р-8», «Р-10», «Р-12», «Р-17», «Р-22», «Р-24», «А-1», «НГ-5», «Т-24», «Р-11», «Р-13», ДП ПО «ЦЭС» и ЦУС «Ростовэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Ростовская область»; «Реконструкция подстанций «Центральная», «Вилейская», «Аэропорт», «Советская», «Спортивная», «Олимпийская», «Фестивальная», «Разгуляевская», «Сибирь-гора», «Краснослободская», «Дзержинская» и ЦУС «Волгоградэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Волгоградская область». | 0 | 1905-07-09 |  |  | - |  | - |  | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция подстанций «Р-5»; «Р-7»; «Р-8»; «Р-10»; «Р-12»; «Р-17»; «Р-22»; «Р-24»; «А-1»; «НГ-5»; «Т-24»; «Р-11»; «Р-13» и ПО «ЦЭС» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Ростовская область» и филиала ПАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго»: «Реконструкция подстанций «Центральная»; «Вилейская»; «Аэропорт»; «Советская»; «Спортивная»; «Олимпийская»; «Фестивальная»; «Разгуляевская»; «Сибирь-гора»; «Краснослободская»; «Дзержинская» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Волгоградская область» | Ростовэнерго | 10531.1698 | Утвержденная ПСД | 10531.1698 | ООК | ООК ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 10510.1074 |  |  |  | 10510.1074 | РостЭнергоМонтаж ООО | 12401.9268 | 10510.1074 | 896874 | b2b-mrsk | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-19 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2018-02-03 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка автоматических выключателей | Волгоградэнерго Ростовэнерго | 217.9485 |  | 217.9485 | ОЗП | ОЗП |  | 8 | ЭнергоЛогика ООО | 217.7709 |  | 1оз | 217.7709 | 217.7709 | ЭнергоЛогика ООО | 256.9697 |  | 904148 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Комплектснабэлектромонтаж ООО | 6423.7286 |  |  | 6423.7286 |  |  |  |  | 904148 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ПРОФИТ ООО | 4213.597 | ПРОФИТ ООО | [6 empty] | 904148 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭКО СВЕТ ООО | 5776.6025 | ЭКО СВЕТ ООО | [6 empty] | 904148 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ФОРУМ МСП ООО | 6239.4956 | ФОРУМ МСП ООО | [6 empty] | 904148 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КРОМЭКС ПЛЮС ЗАО | 6416.1732 | КРОМЭКС ПЛЮС ЗАО | [6 empty] | 904148 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭТМ ООО | 5695.5769 | ЭТМ ООО | [6 empty] | 904148 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭЛЕКТРОАППАРАТ ООО | 4963.295 | [7 empty] | 904148 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка линейно-сцепной арматуры | Астраханьэнерго Волгоградэнерго Калмэнерго Ростовэнерго | 1523.9015 |  | 1523.9015 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | 1523.6039 |  | 1оз | 1507.9531 | 1489.0836 | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | 1757.1187 |  | 904513 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка металлоконструкций | Астраханьэнерго Волгоградэнерго Калмэнерго Ростовэнерго | 6664.5082 |  | 6664.5082 | ООК | ООК |  | 5 | Новации и бизнес в энергетике ЗАО | 5497.8046 |  | 1оз | 5497.8046 | 5497.8046 | Новации и бизнес в энергетике ЗАО | 6487.4095 |  | 903277 | b2b-mrsk | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-11-02 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Волгоградэнерго Калмэнерго Ростовэнерго | 8933.8152 |  | 8933.8152 | ЗП ООК РС | ЗП ООК РС |  | 2 | ЭнергоЛогика ООО | 8777.4784 |  | 1оз | 8777.4784 | 8777.4784 | ЭнергоЛогика ООО | 10357.4245 |  | 904603 | b2b-mrsk | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка опор типа СВ, СК и железобетонных изделий | Волгоградэнерго | 11854.3238 |  | 11854.3238 | ООК | ООК |  | 4 | Корунд Вест ООО | 11853.9609 |  | 1оз | 11714.0801 | 11714.0801 | Корунд Вест ООО | 13822.6146 |  | 903431 | b2b-mrsk | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | ТД ТИБЛ ООО | 26099.4323 |  |  | 26099.4323 |  |  |  |  | 903431 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | Строй Заказ ООО ПКФ | 25849.4906 |  |  | 25442.0339 |  |  |  |  | 903431 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ООК |  |  | РостЭнергоМонтаж ООО | 26115.7203 |  |  | 26115.7203 |  |  |  |  | 903431 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка опор типа СВ, СК и железобетонных изделий | Ростовэнерго | 16999.1632 |  | 16999.1632 | ООК | ООК |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 16264.4902 |  | 1оз | 16264.4902 | 16264.4902 | РостЭнергоМонтаж ООО | 19192.0985 |  | 903440 | b2b-mrsk | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | Астраханьэнерго Волгоградэнерго Ростовэнерго | 1654.9847 |  | 1654.9847 | ЗП ООК РС | ЗП ООК РС |  | 4 | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | 1654.8326 |  | 2оз | 1602.9414 | 1602.9414 | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | 1891.4709 |  | 904577 | b2b-mrsk | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка предохранителей | Волгоградэнерго | 159.827 |  | 159.827 | ОЗП | ОЗП |  | 7 | Энергия-10 ООО | 147.5518 |  | 1оз | 96.8361 | 96.8361 | Энергия-10 ООО | 114.2666 |  | 903515 | b2b-mrsk | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-31 | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка предохранителей | Астраханьэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | Энергия-10 ООО | [5 empty] | Энергия-10 ООО |  | 399.346 | 903515 | [9 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-31 | 2019-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка предохранителей | Ростовэнерго |  |  |  |  | ОЗП |  |  | Энергия-10 ООО | [5 empty] | Энергия-10 ООО |  | 1439.536 | 903515 | [9 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 |  | 2017-12-28 | 2019-03-31 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка разрядников | Астраханьэнерго Калмэнерго Ростовэнерго | 1376.0007 |  | 1376.0007 | ОЗП | ОЗП |  | 9 | Завод энергозащитных устройств АО | 1338.7481 |  |  |  | 1338.7481 | Завод энергозащитных устройств АО | 1579.7228 |  | 31705619778 | etp.rosseti | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-30 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  | 2017-12-15 |  | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ТОП ЭНЕРГО ООО | 1779.865 | [7 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Вольт-сервис ООО | 1805.3441 | [7 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | РЭК ООО | 1809.5782 | [7 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД ООО | [8 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | КРОМЭКС ПЛЮС ЗАО |  | КРОМЭКС ПЛЮС ЗАО | [6 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ПРОФИТ ООО |  | ПРОФИТ ООО | [6 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ТехЭнергохолдинг ООО |  | ТехЭнергохолдинг ООО | [6 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО |  | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | [6 empty] | 31705619778 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Астраханьэнерго Волгоградэнерго Калмэнерго Ростовэнерго | 3579.047 |  | 3579.047 | ЗП ООК РС | ЗП ООК РС |  | 5 | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | 3325.66 |  | 1оз | 2702.0658 | 2702.0658 | ЭНЕРГОМЕХАНИКА ООО | 3188.4377 |  | 904579 | b2b-mrsk | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-02-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Астраханьэнерго Волгоградэнерго Калмэнерго Ростовэнерго | 44710.263 |  | 44710.263 | ЗП ООК РС | ЗП ООК РС |  | 9 | ЭнергоЛогика ООО | 44342.0798 |  | 1оз | 42950.5508 | 42950.5508 | ЭнергоЛогика ООО | 50681.65 |  | 910200 | b2b-mrsk | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-11-09 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-01-01 |  |  |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Астраханьэнерго |  |  |  |  | ЗП ООК РС |  |  | ЭнергоЛогика ООО | [5 empty] | ЭнергоЛогика ООО |  |  | 910200 | [9 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 |  | 2018-02-15 | 2019-03-31 |  | 0
|  | 0 | [8 empty] | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Волгоградэнерго |  |  |  |  | ЗП ООК РС |  |  | ЭнергоЛогика ООО | [5 empty] | ЭнергоЛогика ООО |  |  | 910200 | [9 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  | 2017-12-29 | 2019-03-31 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | Астраханьэнерго Волгоградэнерго Калмэнерго Ростовэнерго | 9310.7161 |  | 9310.7161 | ЗП ООК РС | ЗП ООК РС |  | 3 | ЭнергоЛогика ООО | 8932.7928 |  | 1оз | 8932.7928 | 8932.7928 | ЭнергоЛогика ООО | 10540.6955 |  | 905595 | b2b-mrsk | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-11-01 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-15 | * | 2018-01-01 |  |  |  | 0
| 1) «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №58 до земельного участка ул. Школьная, 10 р.п. Усть-Донецкий (Яицков И.В.) (ориентир. протяженность ЛЭП -0,104км.)»; | 0 | 2018-02-28 |  |  | 0.025 |  | 0.364 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №58 до земельного участка ул. Школьная, 10 р.п. Усть-Донецкий (Яицков И.В.) (ориентир. протяженность ЛЭП -0,104км.)»»; 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от строящейся ТП-10/0,4 кВ (по договору ТП №61-1-16-00288075 от 29.11.2016) до границы земельного участка жилых домов в п. Красногорняцкий, ул. Магражданова, ул. Парковая, ул. Королевой (ориентир. протяженность ЛЭП – 0,26 км.)» | Ростовэнерго | 508.4422 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 449.6914 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 445.1945 |  | 1оз | 445.1945 | 445.1945 | Энергосоюз-Дон ООО | 525.3295 | 445.1945 | 912773 | b2b-mrsk | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-19 | 2017-12-11 | 2017-12-19 | 2018-06-19 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 447.443 |  |  | 447.443 |  |  |  |  | 912773 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от строящейся ТП-10/0,4 кВ (по договору ТП №61-1-16-00288075 от 29.11.2016) до границы земельного участка жилых домов в п. Красногорняцкий, ул. Магражданова, ул. Парковая, ул.Королевой(ориентир. протяженность ЛЭП – 0,26 км.)» | 0 | [42 empty] | 0
| 1. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №15, Л-168, ВЛ-10кВ №1, ПС 110/35/10/6кВ «К-4», КТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого КТП 10/0,4кВ для подключения строящегося жилого дома Рогачевой Ю.С.»; | 0 | 2018-03-30 |  |  | 0.025 |  | 0.79 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №15, Л-168, ВЛ-10кВ №1, ПС 110/35/10/6кВ «К-4», КТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого КТП 10/0,4кВ для подключения строящегося жилого дома Рогачевой Ю.С.»; 2. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 по ВЛ-0,4кВ №1, КТП №538, ВЛ-10 кВ №4, ПС35/10 кВ «Колушкинская» для подключения жилых домов Мищенко К.Н., Михайличенко И.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП– 0,36 км)» | Ростовэнерго | 1440.3805 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1283.4514 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1280.8845 |  |  |  | 1280.8845 | Энергодонстрой ООО | 1511.4437 | 1280.8845 | 912749 | b2b-mrsk | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-06-07 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1283.4514 | [7 empty] | 912749 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 по ВЛ-0,4кВ №1, КТП №538, ВЛ-10 кВ №4, ПС35/10 кВ «Колушкинская» для подключения жилых домов Мищенко К.Н., Михайличенко И.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП– 0,36 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 210 ВЛ-10 кВ №6, ПС 110/10 кВ «Волченская ПТФ» для подключения завода по переработке камня ООО «РостМед» (ориентировочная протяженность ЛЭП– 3,45 км)» | 0 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 3.45 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 210 ВЛ-10 кВ №6, ПС 110/10 кВ «Волченская ПТФ» для подключения завода по переработке камня ООО «РостМед» (ориентировочная протяженность ЛЭП– 3,45 км)» | Ростовэнерго | 6370.676 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 5673.5122 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 5665.002 |  | 1оз | 5608.2668 | 5608.2668 | ЭнергоДонСтрой ООО | 6617.7549 | 5608.2668 | 913331 | b2b-mrsk | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2018-06-14 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 5656.4917 |  |  | 5656.4917 |  |  |  |  | 913331 | [15 empty] | 0
| «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, для подключения нежилого здания заявителя Дудина А.М. Зерноградский район, г. Зерноград, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,2 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,1 МВА)» | 0 | 2018-02-28 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, для подключения нежилого здания заявителя Дудина А.М. Зерноградский район, г. Зерноград, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,2 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,1 МВА)» | Ростовэнерго | 868.7288 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 769.3732 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 765.5263 |  |  |  | 765.5263 | Энергосоюз-Дон ООО | 903.3211 | 765.5263 | 913341 | b2b-mrsk | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-08 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-06-06 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 767.0651 | [7 empty] | 913341 | [15 empty] | 0
| «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 41, 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения автозаправочной станции стационарного типа по ул. Адмирала Нахимова, д. 268 «Г», литер строения А, Советский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность – 0,533 км, трансформаторная мощность – 0,1 мВА)» | 0 | апрель 2018 |  |  |  |  | 0.354 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 41, 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения автозаправочной станции стационарного типа по ул. Адмирала Нахимова, д. 268 «Г», литер строения А, Советский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность – 0,533 км, трансформаторная мощность – 0,1 мВА)» | Астраханьэнерго | 2930.6755 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 2325.5601 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2320.909 |  |  |  | 2320.909 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2738.6726 | 2320.909 | 908216 | b2b-mrsk | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-06-26 |  | 0
| «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, участков ВЛИ-0,4 кВ для подключения 11 жилых домов, Зерноградский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,9 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,25 МВА)» | 0 | 2018-02-28 |  |  | 0.25 |  | 1.9 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, участков ВЛИ-0,4 кВ для подключения 11 жилых домов, Зерноградский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,9 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,25 МВА)». | Ростовэнерго | 3030.849 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2697.1011 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2689.0098 |  | 1оз | 2662.0388 | 2662.0388 | ЭнергоДонСтрой ООО | 3141.2057 | 2662.0388 | 912795 | b2b-mrsk | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2018-06-14 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2686.3127 |  |  | 2686.3127 |  |  |  |  | 912795 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Южная Софтверная Компания ООО | 6355.9322 |  |  | 5813.5593 |  |  |  |  | 31705694645 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №2/29 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения сторожки Прудникова К.П. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,526 км)»; | 0 | 2017-03-30 |  |  | 0.025 |  | 0.541 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №2/29 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения сторожки Прудникова К.П. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,526 км)»; 2. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/4 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с монтажом ТП-10/0,4 кВ для присоединения пруда, пастбища ООО «Новоселовское» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,015 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА)» | Ростовэнерго | 1156.5479 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1030.0059 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1027.9459 |  | 1оз | 1017.0278 | 1017.0278 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1200.0928 | 1017.0278 | 911215 | b2b-mrsk | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-12 | 2017-12-08 | 2017-12-12 | 2018-06-12 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1024.8559 |  |  | 1024.8559 |  |  |  |  | 911215 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/4 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Несмеяновская, с монтажом ТП-10/0,4 кВ для присоединения пруда, пастбища ООО «Новоселовское» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,015 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1-я очередь) (радиобашня на ПС КГУ) | 0 | 2017-12-28 | [6 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1 очередь) (радиобашня на ПС КГУ)». | Ростовэнерго | 3953.6737 | Сводный сметный расчет | 3444.4683 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | РостЭнергоМонтаж ООО | 3437.5794 |  |  |  | 3437.5794 | РостЭнергоМонтаж ООО | 4056.3437 | 3437.5794 | 909376 | b2b-mrsk | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-11-09 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-12-27 |  | 0
|  | 0 | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул. Герасименко в г. Ростове-на-Дону и для электроснабжения многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б». | Ростовэнерго | 3256.891 |  | 3256.891 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 1 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 3253.6341 |  |  |  | 3253.6341 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 3839.2883 | 3253.6341 | 907932 | b2b-mrsk | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-01-10 |  | 0
| 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ (по договору ТП № 61-1-16-00281663 от 23.09.2016 г.) для подключения жилого дома заявителя Лукьяновой Е.В. Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.33 км)» ; 2. «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, участков ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Паруна М.П., Торопчина И.Н., Карповой Л.Ф., Зерноградский район, х. Донской Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,66 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА)» | 0 | 2018-03-30 |  |  | 0.063 |  | 0.99 |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО "под ключ" по объектам: 1. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ (по договору ТП № 61-1-16-00281663 от 23.09.2016 г.) для подключения жилого дома заявителя Лукьяновой Е.В. Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.33 км)» ; 2. «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, участков ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Паруна М.П., Торопчина И.Н., Карповой Л.Ф., Зерноградский район, х. Донской Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,66 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА)» | Ростовэнерго | 1752.0988 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1557.2648 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 1549.4785 |  |  |  | 1549.4785 | Энергосоюз-Дон ООО | 1828.3846 | 1549.4785 | 918638 | b2b-mrsk | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-06-12 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС ЕП |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1554.1503 | [7 empty] | 918638 | [15 empty] | 0
| «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1203 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения жилого дома Кочиева Ф. А. на уч-ке с кад. ном. 61:33:0600015:791, Родионово-Несветайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,218 км)» | 0 | 2018-03-20 |  |  | 0.025 |  | 0.218 |  | ГП | ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО "под ключ" по объекту: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1203 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения жилого дома Кочиева Ф. А. на уч-ке с кад. ном. 61:33:0600015:791, Родионово-Несветайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,218 км)» | Ростовэнерго | 684.8605 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 610.944 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС ЕП |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 604.8345 |  |  |  | 604.8345 | Энергосоюз-Дон ООО | 713.7047 |  | 918654 | b2b-mrsk | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС ЕП |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 607.8893 | [7 empty] | 918654 | [15 empty] | 0
| «Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации» | 0 | 2018-01-15 | [6 empty] | Работы | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объеку: «Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации» | Ростовэнерго | 4333.9213 | Сводный сметный расчет | 3730.3282 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 3689.2946 |  |  |  | 3689.2946 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 4353.3676 |  | 931711 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  |  |  | 2017-12-29 |  | 2017-12-29 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП ЕП |  |  | Технические Средства Охраны ООО |  | Технические Средства Охраны ООО | [6 empty] | 931711 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП ЕП |  |  | ОСБ Групп | 3693.0245 | ОСБ Групп | [6 empty] | 931711 | [15 empty] | 0
| «Строительство новой БКТП-10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге» | 0 | 2018-01-15 | [6 empty] | Работы | по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объеку: «Строительство новой БКТП-10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге» | Ростовэнерго | 6250.7002 | Сводный сметный расчет | 5479.129 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 5468.1708 |  |  |  | 5468.1708 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 6452.4415 | 5468.1708 | 916356 | b2b-mrsk | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-25 | 2017-12-29 | 2017-12-25 | 2018-02-25 |  | 0
| 1. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №286 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до границ земельного участка Заявителя (Тюляпина Т.А.)»; | 0 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 0.71 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №286 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Троицкая» до границ земельного участка Заявителя (Тюляпина Т.А.)»; 2. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ №303 по КЛ 6 кВ №927 ПС 110/6 кВ «Т-9» до границ земельного участка Заявителя (Скорикова В.В.)» | Ростовэнерго | 972.1259 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 863.7706 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 859.4517 |  |  |  | 859.4517 | Энергосоюз-Дон ООО | 1014.1531 | 859.4517 | 930453 | b2b-mrsk | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-06-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 862.0431 | [7 empty] | 930453 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ №303 по КЛ 6 кВ №927 ПС 110/6 кВ "Т-9" до границ земельного участка Заявителя (Скорикова В.В.) » | 0 | [42 empty] | 0
| 1) «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в ст. Заплавская, ул. Шоссейная, д. 81(Капустин С.Н) (ориентировочная протяженность ЛЭП- 0,135 км») ( код объекта «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в ст. Заплавская, ул. Шоссейная, д. 81(Капустин С.Н) (ориентировочная протяженность ЛЭП- 0,135 км»); | 0 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.845 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в ст. Заплавская, ул. Шоссейная, д. 81(Капустин С.Н) (ориентировочная протяженность ЛЭП- 0,135 км»); 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилых домов в сл. Красюковская, ул. М. Горького, ул. Цветочная (ориентировочная протяженность ЛЭП- 0,71 км») | Ростовэнерго | 1127.7907 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1002.7717 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1000.2647 |  |  |  | 1000.2647 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1180.3124 | 1000.2647 | 930463 | b2b-mrsk | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-06-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1001.0669 | [7 empty] | 930463 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1002.7616 | [7 empty] | 930463 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилых домов в сл. Красюковская, ул. М.Горького, ул. Цветочная (ориентировочная протяженность ЛЭП- 0,71 км») | 0 | [42 empty] | 0
| 1) «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения бытового помещения заявителя Зеленова Е.А. Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0.03 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»; | 0 | 2018-02-28 |  |  | 0.025 |  | 0.33 |  | ГП | Выполнениекомплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения бытового помещения заявителя Зеленова Е.А. Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0.03 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Аразовой Н.Н., х. Павло-Очаково Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,3 км)» | Ростовэнерго | 748.4784 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 665.5298 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 662.2022 |  |  |  | 662.2022 | Энергосоюз-Дон ООО | 781.3986 | 662.2022 | 930468 | b2b-mrsk | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-04-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 663.7994 | [7 empty] | 930468 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Аразовой Н.Н., х. Павло-Очаково Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,3 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №58 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Денисовская, с монтажом ТП-10/0,4 кВ, для присоединения жилого дома Гасанова Б.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,848 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА)» | 0 | 2018-04-30 |  |  | 0.025 |  | 0.848 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №58 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Денисовская, с монтажом ТП-10/0,4 кВ, для присоединения жилого дома Гасанова Б.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,848 км, ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА)» | Ростовэнерго | 1631.8496 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1456.6771 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1454.6378 |  |  |  | 1454.6378 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1716.4726 | 1454.6378 | 930739 | b2b-mrsk | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-06-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1454.9291 | [7 empty] | 930739 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1456.6771 | [7 empty] | 930739 | [15 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 73, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10 кВ «Литвиновская», установка ТП 10/0,4кВ для подключения жилого дома Анохина В.Г. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,425 км, ориентировочная трансформаторная мощность-0,1 МВА)» | 0 | 2018-03-28 |  |  | 0.1 |  | 0.425 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 73, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10 кВ «Литвиновская», установка ТП 10/0,4кВ для подключения жилого дома Анохина В.Г. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,425 км, ориентировочная трансформаторная мощность-0,1 МВА)». | Ростовэнерго | 1226.7991 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1089.166 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1087.2055 |  |  |  | 1087.2055 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1282.9025 | 1087.2055 | 930754 | b2b-mrsk | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-06-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1087.4233 | [7 empty] | 930754 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1089.166 | [7 empty] | 930754 | [15 empty] | 0
| 1. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №93 до фермы х. Крымский, Усть-Донецкого района Ростовской обл. (Максименко А.А.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,230 км.)»; | 0 | 2018-03-28 |  |  | 0.025 |  | 0.48 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №93 до фермы х. Крымский, Усть-Донецкого района Ростовской обл. (Максименко А.А.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,230 км.)»; 2. «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ до границы зем.участка ул. Механизаторов 1Б, х. Апаринский (Комаров А.В.) (ориентировочно протяженность ЛЭП - 0,05 км, мощность ТП-25кВА)»; 3. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №292 до земельного участка пер. Тупиковый, 9 х. Исаевский (Сорокина Н.Д.) (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,200 км.)» | Ростовэнерго | 965.3432 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 857.0176 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Строительно-Монтажная компания ООО | 855.0464 |  |  |  | 855.0464 | Строительно-Монтажная компания ООО | 1008.9548 | 855.0464 | 930770 | b2b-mrsk | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-06-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 855.3035 | [7 empty] | 930770 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 857.009 | [7 empty] | 930770 | [15 empty] | 0
| 2. «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ до границы зем.участка ул. Механизаторов 1Б, х. Апаринский (Комаров А.В.) (ориентировочно протяженность ЛЭП - 0,05 км, мощность ТП-25кВА)»; | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №292 до земельного участка пер. Тупиковый, 9 х. Исаевский (Сорокина Н.Д.) (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,200 км.)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1111 ПС АС-11 для электроснабжения автозаправочной станции № 659 на уч-ке с кад. ном. 61:02:0600002:1392, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,1 МВА, (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,9 км)» | 0 | 2018-03-15 |  |  | 0.1 |  | 0.9 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1111 ПС АС-11 для электроснабжения автозаправочной станции № 659 на уч-ке с кад. ном. 61:02:0600002:1392, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,1 МВА, (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,9 км)» | Ростовэнерго | 2277.6612 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2027.8071 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2017.4653 |  |  |  | 2017.4653 | ЭнергоДонСтрой ООО | 2380.6091 | 2017.4653 | 930790 | b2b-mrsk | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-25 | 2017-12-23 | 2017-12-25 | 2018-06-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2027.8071 | [7 empty] | 930790 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | МТРиО | «Поставка инновационных пунктов коммерческого учета 6(10) кВ для установки в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». | Волгоградэнерго | 5232.762 | «Методика планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ в ПАО «МРСК Юга», утверждённая Приказом ПАО «МРСК Юга» от 06.04.2016 № 192 | 5232.762 | ОЗП | ОЗП |  | 3 | РостЭнергоМонтаж ООО | 5127.4953 |  | 1оз | 5033.3673 | 5033.3673 | РостЭнергоМонтаж ООО | 5939.3734 |  | 921696 | b2b-mrsk | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | МАКСИМУМ ООО | 5033.8983 |  |  | 5033.8983 |  |  |  |  | 921696 | [15 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ОЗП |  |  | Электротехнические заводы Энергомера АО | 5134.8 | Электротехнические заводы Энергомера АО | [6 empty] | 921696 | [15 empty] | 0
| «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1109 для электроснабжения жилого дома Бандурина В. Н. по пер. Западный, д. 12 в ст-це Грушевская, Аксайского района, Ростовской области» | 0 | 2018-01-30 |  |  | 0.025 |  | 1.162 |  | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1109 для электроснабжения жилого дома Бандурина В. Н. по пер. Западный, д. 12 в станице Грушевская, Аксайского района, Ростовской области» | Ростовэнерго | 2873.0428 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 2565.483 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2555.4776 |  |  |  | 2555.4776 | Энергодонстрой ООО | 3015.4636 | 2555.4776 | 931679 | b2b-mrsk | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-04-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 2565.483 | [7 empty] | 931679 | [15 empty] | 0
| 1) «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения ангара заявителя Вакуленко С.В., с. Самарское Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0.03 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»; | 0 | 2018-04-30 |  |  | 0.025 |  | 0.13 |  | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1) «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения ангара заявителя Вакуленко С.В., с. Самарское Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0.03 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»; 2) «Строительство ВЛ-6кВ до границы земельного участка придорожного автосервиса в х. Сусол Октябрьского района Ростовской области. (И.П. Шишков) (ориентировочно протяжённость ЛЭП- 0,1 км)» | Ростовэнерго | 502.5639 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 445.9334 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Энергосоюз-Дон ООО | 443.7037 |  |  |  | 443.7037 | Энергосоюз-Дон ООО | 523.5704 | 443.7037 | 931682 | b2b-mrsk | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-06-29 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 444.1942 | [7 empty] | 931682 | [15 empty] | 0
| 2) «Строительство ВЛ-6кВ до границы земельного участка придорожного автосервиса в х. Сусол Октябрьского района Ростовской области. (И.П. Шишков) (ориентировочно протяжённость ЛЭП- 0,1 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Строительство участка ВЛЗ-6 кВ от опоры №4 по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/10кВ НС-15, с монтажом ТП-6/0,4 кВ для присоединения хозпостройки Романченко В.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,114 км, ориентировочная мощность трансформатора 63 кВА)» | 0 | 2018-04-28 |  |  | 0.063 |  | 0.114 |  | ГП | выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство участка ВЛЗ-6 кВ от опоры №4 по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/10кВ НС-15, с монтажом ТП-6/0,4 кВ для присоединения хоз. постройки Романченко В.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,114 км, ориентировочная мощность трансформатора 63 кВА)» | Ростовэнерго | 578.5798 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 511.4708 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 502.9804 |  |  |  | 502.9804 | Энергодонстрой ООО | 593.5169 | 502.9804 | 931687 | b2b-mrsk | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-25 | 2017-12-23 | 2017-12-25 | 2018-06-25 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 511.4708 | [7 empty] | 931687 | [15 empty] | 0
| «Установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Берлянд А.Ю., с. Кулешовка Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,3 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» | 0 | 2018-02-28 |  |  | 0.025 |  | 0.3 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Берлянд А.Ю., с. Кулешовка Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,3 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)». | Ростовэнерго | 687.6499 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 613.384 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 610.3171 |  |  |  | 610.3171 | Энергосоюз-Дон ООО | 720.1742 | 610.3171 | 928692 | b2b-mrsk | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 2018-04-26 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 612.5253 | [7 empty] | 928692 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 613.3841 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 928692 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
| «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Швидченко О.Б. с. Кулешовка, Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,280 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)» | 0 | 2018-03-28 |  |  | 0.025 |  | 0.28 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Швидченко О.Б. с. Кулешовка, Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,280 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)». | Ростовэнерго | 802.0595 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 682.3609 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | Энергосоюз-Дон ООО | 678.9492 |  |  |  | 678.9492 | Энергосоюз-Дон ООО | 801.16 | 678.9492 | 928740 | b2b-mrsk | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 2018-04-26 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 680.655 | [7 empty] | 928740 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 682.3609 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 928740 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
| 1) «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА)»; | 0 | 2018-03-28 |  |  | 0.1 |  | 1.22 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1) «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА)»; 2) «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» | Ростовэнерго | 2247.5357 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 1901.8971 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 3 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 1891.6269 |  |  |  | 1891.6269 | Энергодонстрой ООО | 2232.1197 | 1891.6269 | 928793 | b2b-mrsk | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-27 | 2017-12-23 | 2017-12-27 | 2018-04-27 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 1899.9952 | [7 empty] | 928793 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Строительно-Монтажная Компания ООО | 1901.8971 | Строительно-Монтажная Компания ООО | [6 empty] | 928793 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
| 2) «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» | 0 | [42 empty] | 0
| «Реконструкция линии связи ПС Р-16 – ПС Р-25, ПС Р-16 – ПС Р-22» | 0 | 2017-11-30 | [6 empty] | смр | Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция линии связи ПС Р-16 – ПС Р-25, ПС Р-16 – ПС Р-22». | Ростовэнерго | 720.9821 | Сводный сметный расчет | 628.1314 | ОЗП | ОЗП ЕП |  | 1 | РЕГИОНСВЯЗЬ ООО | 620.313 |  |  |  | 620.313 | РЕГИОНСВЯЗЬ ООО | 731.9694 | 620.313 | 31705765423 | etp.rosseti | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-12-06 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-10 |  | 0
| Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | 2018-03-28 | [6 empty] | МТРиО | Дополнительног соглашение к договору № 61201601010398 от 20.06.2016г. на поставку самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | Ростовэнерго | 1949.1525 | - | 1949.1525 | ЕП | ЕП |  | 1 | ПМК Холдинг ООО |  |  |  |  | 1949.1525 | ПМК Холдинг ООО | 2300 | 1949.1525 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | ЦКК | 2017-11-16 | №53 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-10 | 2017-11-30 | 2017-12-31 |  | 0
| «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка объекта «Реконструкция ГРС Шахты-2 в Ростовском УМК» в п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. (ПАО «Газпром») (ориентировочная протяжённость ЛЭП- 2,3 км)» | 0 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2.3 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка объекта «Реконструкция ГРС Шахты-2 в Ростовском УМК» в п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. (ПАО «Газпром») (ориентировочная протяжённость ЛЭП- 2,3 км)». | Ростовэнерго | 3757.4725 | Утвержденное ТЗ на ПИР | 3277.7339 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 3274.1284 |  |  |  | 3274.1284 | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 3863.4715 | 3274.1284 | 924533 | b2b-mrsk | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2018-06-14 |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | Энергосоюз-Дон ООО | 3277.7339 | [7 empty] | 924533 | [15 empty] | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ, ф. 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения промышленно-производственного предприятия "Новые технологии" ул.Краматорская, д. 190 А, Ленинский район, г.Астрахань (ориентировочная протяженность-1,63 км) | 0 | май 2018 |  |  |  |  | 1.63 |  | ГП | Выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ, ф. 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения промышленно-производственного предприятия «Новые технологии» ул. Краматорская, д. 190 А, Ленинский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность-1,63 км)» | Астраханьэнерго | 3058.8654 | Утвержденное Техническое задание на проектирование | 2575.3317 | ЗЦ ООК РС | ЗЦ ООК РС |  | 2 | Строительно-монтажная компания ООО | 2572.7563 |  |  |  | 2572.7563 | Строительно-монтажная компания ООО | 3035.8525 |  | 936973 | b2b-mrsk | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 0
|  | 0 | [14 empty] | ЗЦ ООК РС |  |  | ЭНЕРГОДОНСТРОЙ ООО | 2573.5289 | [7 empty] | 936973 | b2b-mrsk | [14 empty] | 0
| Строительсьво ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2017 году | 0 | [7 empty] | МТРиО | Дополнительное соглашение к договору ПАО «МРСК Юга» №61201701010592 от 11.07.2017 г. поставки комплектных трансформаторных подстанций для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Ростовэнерго | 1130.6464 |  | 1130.6464 | ЕП | ЕП |  | 1 | ПМК Холдинг ООО |  |  |  |  | 1130.6464 | ПМК Холдинг ООО | 1334.1628 | 1130.6464 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 |  | 2017-12-25 | 2017-12-25 | ЦКК | 2017-12-06 | №58 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-10 | 2017-12-25 | 2018-03-31 |  | 0

## пр20-Р1 кв
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 1. График финансирования инвестиционной программы
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Плановый объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [24 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 31.12.2017, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[10 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 2634.8442 | 11131.0536 |  | 16376.3732 | 11056.7091 | 2886.8971 | 791.9885 | 0 | 1460.584 | 634.3244 | 682.6219 | 354.9823 | 0 | 227.7227 | 99.9171 | 441.7006 | 60.7737 | 0 | 201.8429 | 179.084 | 755.7006 | 348.5294 | 0 | 202.4265 | 204.7445 | 1006.874 | 27.7032 | 0 | 828.592 | 150.5788 | 7419.6754
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1272.7027 | 6425.0053 |  | 8414.4503 | 5650.1961 | 1952.6159 | 791.9885 | 0 | 716.8215 | 443.806 | 543.2794 | 354.9823 | 0 | 88.4558 | 99.8415 | 177.5301 | 60.7737 | 0 | 89.1034 | 27.653 | 689.0578 | 348.5294 | 0 | 150.74 | 189.7884 | 542.7485 | 27.7032 | 0 | 388.5223 | 126.523 | 2846.4207
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 920.5495 | 3365.7414 |  | 4032.9509 | 2185.8237 | 495.8752 | 0 | 0 | 495.8748 | 0 | 106.5157 | 0 | 0 | 106.5157 | 0 | 82.2313 | 0 | 0 | 82.2313 | 0 | 21.9982 | 0 | 0 | 21.9982 | 0 | 285.1301 | 0 | 0 | 285.1297 | 0 | 1749.1657
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 58.9884 | 273.7549 |  | 637.7107 | 543.832 | 11.5769 | 0 | 0 | 11.5769 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 10.5191 | 0 | 0 | 10.5191 | 0 | 542.7604
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 271.5519 | 635.7321 |  | 2482.5009 | 1972.6598 | 82.0444 | 0 | 0 | 82.0444 | 0 | 21.785 | 0 | 0 | 21.785 | 0 | 0.6218 | 0 | 0 | 0.6218 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 58.0748 | 0 | 0 | 58.0748 | 0 | 1903.3921
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 111.0516 | 430.82 |  | 808.7603 | 704.1976 | 344.7847 | 0 | 0 | 154.2664 | 190.5184 | 11.0281 | 0 | 0 | 10.9525 | 0.075609 | 180.3037 | 0 | 0 | 28.8727 | 151.431 | 43.0514 | 0 | 0 | 28.0951 | 14.9561 | 110.4015 | 0 | 0 | 86.3461 | 24.0558 | 377.9364
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 289.2056 | 1553.4125 |  | 3605.6025 | 2889.6963 | 423.9077 | 0 | 0 | 310.9077 | 113 | 64.2071 | 0 | 0 | 54.8044 | 9.4027 | 81.5029 | 0 | 0 | 63.9134 | 17.5895 | 55.6218 | 0 | 0 | 35.5383 | 20.0835 | 222.576 | 0 | 0 | 156.6517 | 65.9243 | 2462.0524
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 90.1495 | 520.1352 |  | 1490.0468 | 1048.6849 | 170.0679 | 0 | 0 | 57.0679 | 113 | 22.3503 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.4027 | 37.8567 | 0 | 0 | 20.2672 | 17.5895 | 43.8769 | 0 | 0 | 23.7934 | 20.0835 | 65.984 | 0 | 0 | 0.059693 | 65.9243 | 838.9567
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 75.8086 | 451.5131 |  | 1434.5317 | 1011.8801 | 156.8885 | 0 | 0 | 56.6335 | 100.255 | 22.2969 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.3493 | 37.6976 | 0 | 0 | 20.1538 | 17.5438 | 43.0956 | 0 | 0 | 23.5321 | 19.5635 | 53.7984 | 0 | 0 | 0 | 53.7984 | 817.3711
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 557.1513 | 390.453 | 56.6335 | н.д. | н.д. | 56.6335 | н.д. | 12.9476 | н.д. | н.д. | 12.9476 | н.д. | 20.1538 | н.д. | н.д. | 20.1538 | н.д. | 23.5321 | н.д. | н.д. | 23.5321 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 271.4319
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 |  | 557.1513 | 390.453 | 56.6335 | 0 | 0 | 56.6335 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 23.5321 | 0 | 0 | 23.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4319
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 525.8861 | 502.4476 | 9.7331 | н.д. | н.д. | н.д. | 9.7331 | 0.81722 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.81722 | 2.7248 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7248 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.1911 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.1911 | 493.4423
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 |  | 525.8861 | 502.4476 | 9.7331 | 0 | 0 | 0 | 9.7331 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 493.4423
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 43.7348 | 295.3545 | 2016-02-01 | 221.1699 | 4.0208 | 4.6872 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.6872 | 0.65692 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65692 | 3.3639 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3639 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.66646 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.66646 | 1.8652e-14
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | 0.05306 | 0.25286 | 2017-11-01 | 0.25227 | 0.25227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25227
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | 0.48154 | 2.505 | 2017-10-01 | 1.7089 | 1.7089 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7089
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0.34151 | 1.5984 | 2016-12-01 | 0.86648 | 0.046476 | 0.046476 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046476 | 0.046476 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.046476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 2.0747 | 10.372 | 2016-04-01 | 9.8713 | 5.3694 | 5.2455 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.2455 | 0.12397 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12397 | 4.9006 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9006 | 0.2209 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 1.0879 | 5.2914 | 2017-08-01 | 4.9265 | 4.9265 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.7908
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 8.5038 | 38.244 | 2016-02-01 | 28.979 | 24.815 | 24.9143 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.9143 | 0.77341 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77341 | 0.55528 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.55528 | 0.26557 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26557 | 23.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 23.32 | 20.788
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 4.047 | 21.1864 | 2016-02-01 | 15.2076 | 13.8087 | 13.8087 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.8087 | 0.56126 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.56126 | 2.5126 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5126 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7349 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7349 | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0.07775 | 0.44504 | 2017-03-01 | 0.25564 | 0.17757 | 0.17757 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17757 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11008 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067488 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067488 | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | 0.02018 | 0.1026 | 2017-02-01 | 0.076332 | 0.067795 | 0.067795 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067795 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067795 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.067795 | 0.067795
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0.10658 | 0.48945 | 2017-04-24 | 0.46537 | 0.46537 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41075
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 0.43045 | 1.9808 | 2016-06-01 | 1.7548 | 1.5974 | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 1.165 | 6.9018 | 2017-06-01 | 4.4724 | 4.4697 | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4697 | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | 2.102 | 11.0148 | 2017-12-20 | 9.9736 | 9.9736 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.9736
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 1.0232 | 4.6096 | 2016-02-01 | 4.4192 | 4.4192 | 4.4192 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4192 | 0.18059 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18059 | 0.2043 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2043 | 1.9292 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9292 | 2.1051 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1051 | 1.1344
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 1.5959 | 7.3441 | 2015-05-01 | 6.3025 | 3.9829 | 3.9829 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9829 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3977 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3977 | 0.58522 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58522 | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.19783 | 0.85756 | 2015-05-01 | 0.804 | 0.75952 | 0.75952 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.75952 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.75952 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.75952 | 0.75952
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0.97551 | 4.8581 | 2017-09-01 | 4.1671 | 3.8416 | 2.048 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.048 | 0.082091 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.082091 | 0.025404 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025404 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9405 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9405 | 1.2388
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 1.7407 | 8.5133 | 2017-03-01 | 6.83 | 6.6998 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.25
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0.42969 | 1.9368 | 2015-11-01 | 1.7628 | 1.4313 | 1.4313 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4313 | 1.4313 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4313 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0.5045 | 2.0679 | 2014-05-01 | 1.9404 | 1.6547 | 1.6547 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6547 | 1.6547 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6547 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 1.0617 | 5.1478 | 2014-11-01 | 3.8186 | 3.0214 | 3.0214 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0214 | 3.0214 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0214 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 3.8033 | 19.3286 | 2017-03-01 | 18.1901 | 18.1901 | 18.1901 | н.д. | н.д. | н.д. | 18.1901 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5495 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5495 | 13.7501 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.7501 | 2.8906 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8906 | 2.8906
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0.24992 | 1.1102 | 2016-05-01 | 1.0033 | 1.0033 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.070218
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | НД | НД | НД | 2.2762 | 2.2762 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1615
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 75.8086 | 451.5131 |  | 351.4943 | 118.9794 | 90.5219 | 0 | 0 | 0 | 90.5219 | 8.5321 | 0 | 0 | 0 | 8.5321 | 14.8191 | 0 | 0 | 0 | 14.8191 | 19.5635 | 0 | 0 | 0 | 19.5635 | 47.6072 | 0 | 0 | 0 | 47.6072 | 52.4969
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 14.3409 | 68.6222 |  | 55.5151 | 36.8048 | 13.1794 | 0 | 0 | 0.43437 | 12.745 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 0.78133 | 0 | 0 | 0.2613 | 0.52003 | 12.1856 | 0 | 0 | 0.059693 | 12.1259 | 21.5856
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 1.7632 | 8.9603 | 2017-02-01 | 7.1566 | 7.1566 | 0.097822 | н.д. | н.д. | 0.097822 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.097822 | н.д. | н.д. | 0.097822 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.0587
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0.08481 | 0.55544 | 2017-03-31 | 0.33655 | 0.27685 | 0.33655 | н.д. | н.д. | 0.33655 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.015552 | н.д. | н.д. | 0.015552 | н.д. | 0.2613 | н.д. | н.д. | 0.2613 | н.д. | 0.059693 | н.д. | н.д. | 0.059693 | н.д. | н.д.
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | 0.35869 | 1.6944 | 2017-12-01 | 1.4711 | 1.4711 | 2.9805 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9805 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9805 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9805 | 1.4711
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 5.8139 | 24.476 | 2015-02-01 | 20.669 | 2.7818 | 2.7818 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7818 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7818 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7818 | 1.3323e-15
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 0.65401 | 3.1324 | 2017-03-01 | 2.4154 | 2.4154 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4154
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | 0.27361 | 1.3347 | 2017-10-01 | 1.2312 | 1.2312 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2312
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0.65114 | 3.1209 | 2017-03-01 | 2.7917 | 2.7917 | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.078509 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 1.0995 | 5.0408 | 2017-03-01 | 4.8578 | 4.8578 | 4.8578 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.8578 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2753 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2753 | 4.5825 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.5825 | 3.2e-09
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 1.5153 | 8.5521 | 2017-12-01 | 6.8214 | 6.7881 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8597
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | 0.82125 | 4.5631 | 2017-12-01 | 3.0744 | 3.0101 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0101
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | 0.77244 | 4.3703 | 2017-12-01 | 3.1235 | 3.0586 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0586
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.19169 | 0.96028 | 2015-11-01 | 0.2429 | 0.078731 | 0.82516 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82516 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82516 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82516 | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0.11906 | 0.59451 | 2016-09-01 | 0.56272 | 0.19413 | 0.52837 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.52837 | 0.05337 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05337 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.475 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.475 | 2.7756e-17
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.01913 | 0.09848 | 2014-11-01 | 0.086247 | 0.018155 | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018155 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0.20319 | 1.1685 | 2017-05-01 | 0.67463 | 0.67463 | 0.67463 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.67463 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027524 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027524 | 0.16622 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16622 | 0.48089 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48089 | 0.48089
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 14.3409 | 68.6222 |  | 55.5151 | 36.8048 | 13.1794 | 0 | 0 | 0.43437 | 12.745 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 0.78133 | 0 | 0 | 0.2613 | 0.52003 | 12.1856 | 0 | 0 | 0.059693 | 12.1259 | 21.5856
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 96.1065 | 537.93 |  | 486.7245 | 325.2781 | 140.6369 | 0 | 0 | 140.6369 | 0 | 17.9248 | 0 | 0 | 17.9248 | 0 | 29.297 | 0 | 0 | 29.297 | 0 | 4.8281 | 0 | 0 | 4.8281 | 0 | 88.5871 | 0 | 0 | 88.5871 | 0 | 210.1729
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 37.0333 | 237.5149 |  | 218.999 | 126.3693 | 39.4783 | 0 | 0 | 39.4783 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 17.3032 | 0 | 0 | 17.3032 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 18.1416 | 0 | 0 | 18.1416 | 0 | 83.1525
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 11.0786 | 93.1251 | 2016-05-01 | 77.8785 | 30.472 | 26.5112 | н.д. | н.д. | 26.5112 | н.д. | 1.6731 | н.д. | н.д. | 1.6731 | н.д. | 13.73 | н.д. | н.д. | 13.73 | н.д. | 0.69002 | н.д. | н.д. | 0.69002 | н.д. | 10.4181 | н.д. | н.д. | 10.4181 | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 11.3851 | 70.2788 | 2016-06-01 | 32.1686 | 30.1727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 30.1727
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0.33831 | 1.5807 | 2016-02-01 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2454 | н.д. | н.д. | 1.2454 | н.д. | 1.1986 | н.д. | н.д. | 1.1986 | н.д. | 0.046788 | н.д. | н.д. | 0.046788 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0.03484 | 0.19745 | 2016-11-16 | 0.13977 | 0.046953 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | 0.70804 | 3.3955 | 2016-11-29 | 2.1372 | 0.043161 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 7.2527 | 39.7122 | 2014-09-01 | 46.3914 | 7.4916 | 7.9292 | н.д. | н.д. | 7.9292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20574 | н.д. | н.д. | 0.20574 | н.д. | 7.7235 | н.д. | н.д. | 7.7235 | н.д. | 8.8818e-16
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | НД | НД | НД | 52.9798 | 52.9798 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 52.9798
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 5.8659 | 27.4322 | 2012-11-01 | 4.385 | 3.4076 | 3.4076 | н.д. | н.д. | 3.4076 | н.д. | 0.266 | н.д. | н.д. | 0.266 | н.д. | 3.1416 | н.д. | н.д. | 3.1416 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 36.6636 | 235.722 |  | 217.3257 | 125.8592 | 39.0934 | 0 | 0 | 39.0934 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 16.9184 | 0 | 0 | 16.9184 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 18.1416 | 0 | 0 | 18.1416 | 0 | 83.1525
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0.36977 | 1.7928 | 2016-11-01 | 1.6733 | 0.51011 | 0.38481 | н.д. | н.д. | 0.38481 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38481 | н.д. | н.д. | 0.38481 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0.36977 | 1.7928 |  | 1.6733 | 0.51011 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 42.2623 | 218.4226 |  | 198.0584 | 129.943 | 51.6041 | 0 | 0 | 51.6041 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 3.4698 | 0 | 0 | 3.4698 | 0 | 21.3743 | 0 | 0 | 21.3743 | 0 | 72.6548
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.8168 | 4.6043 | 2011-09-01 | 5.9254 | 1.0767 | 0.41182 | н.д. | н.д. | 0.41182 | н.д. | 0.1483 | н.д. | н.д. | 0.1483 | н.д. | 0.049901 | н.д. | н.д. | 0.049901 | н.д. | 0.15266 | н.д. | н.д. | 0.15266 | н.д. | 0.060966 | н.д. | н.д. | 0.060966 | н.д. | 0.72584
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0.49555 | 2.4909 | 2011-09-01 | 2.011 | 1.1534 | 1.1534 | н.д. | н.д. | 1.1534 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1534 | н.д. | н.д. | 1.1534 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 8.7451 | 47.1201 | 2015-02-01 | 33.1412 | 5.7801 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.7316
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 15.3615 | 77.591 | 2017-08-01 | 72.6953 | 71.1973 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 71.1973
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 4.6918 | 22.0518 | 2015-05-01 | 25.4658 | 25.0805 | 24.3839 | н.д. | н.д. | 24.3839 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.90678 | н.д. | н.д. | 0.90678 | н.д. | 2.1637 | н.д. | н.д. | 2.1637 | н.д. | 21.3134 | н.д. | н.д. | 21.3134 | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 6.4968 | 29.6828 | 2016-12-01 | 28.1965 | 24.1315 | 24.1315 | н.д. | н.д. | 24.1315 | н.д. | 14.397 | н.д. | н.д. | 14.397 | н.д. | 9.7345 | н.д. | н.д. | 9.7345 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.6478 | 9.8002 | 2011-09-01 | 7.759 | 1.1842 | 1.1842 | н.д. | н.д. | 1.1842 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1842 | н.д. | н.д. | 1.1842 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.96979 | 5.155 | 2011-09-01 | 4.531 | 0.097546 | 0.097546 | н.д. | н.д. | 0.097546 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.097546 | н.д. | н.д. | 0.097546 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 3.0372 | 19.9266 | 2015-05-01 | 18.3331 | 0.24174 | 0.24174 | н.д. | н.д. | 0.24174 | н.д. | 0.24174 | н.д. | н.д. | 0.24174 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 42.2623 | 218.4226 |  | 198.0584 | 129.943 | 51.6041 | 0 | 0 | 51.6041 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 11.9729 | 0 | 0 | 11.9729 | 0 | 3.4698 | 0 | 0 | 3.4698 | 0 | 21.3743 | 0 | 0 | 21.3743 | 0 | 72.6548
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 16.8109 | 81.9926 |  | 69.6672 | 68.9659 | 49.5546 | 0 | 0 | 49.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 49.0711 | 0 | 0 | 49.0711 | 0 | 54.3657
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 4.2922 | 20.412 | 2017-03-01 | 14.0328 | 13.3315 | 16.807 | н.д. | н.д. | 16.807 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02094 | н.д. | н.д. | 0.02094 | н.д. | 0.37526 | н.д. | н.д. | 0.37526 | н.д. | 16.4108 | н.д. | н.д. | 16.4108 | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 5.1398 | 26.5405 | 2017-09-01 | 23.3388 | 23.3388 | 12.606 | н.д. | н.д. | 12.606 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08726 | н.д. | н.д. | 0.08726 | н.д. | 12.5187 | н.д. | н.д. | 12.5187 | н.д. | 22.07
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 7.3789 | 35.0401 | 2017-05-01 | 32.2956 | 32.2956 | 20.1416 | н.д. | н.д. | 20.1416 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20.1416 | н.д. | н.д. | 20.1416 | н.д. | 32.2956
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 16.8109 | 81.9926 |  | 69.6672 | 68.9659 | 49.5546 | 0 | 0 | 49.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 49.0711 | 0 | 0 | 49.0711 | 0 | 54.3657
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 58.9884 | 273.7549 |  | 265.6301 | 261.7236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7236
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 58.9884 | 273.7549 | 2017-09-01 | 265.6301 | 261.7236 | 1 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 260.7236
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 58.9884 | 273.7549 |  | 265.6301 | 261.7236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7236
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | НД | НД | НД | 1133.89 | 1087.3322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1087.3047
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 15.9992 | 80.1726 | 2012-11-01 | 78.4073 | 21.2828 | 21.2828 | н.д. | н.д. | 21.2828 | н.д. | 21.2828 | н.д. | н.д. | 21.2828 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 25.994 | 133.1311 | 2017-06-01 | 104.9443 | 102.7021 | 57.8493 | н.д. | н.д. | 57.8493 | н.д. | 0.3454 | н.д. | н.д. | 0.3454 | н.д. | 0.60755 | н.д. | н.д. | 0.60755 | н.д. | 1.5629 | н.д. | н.д. | 1.5629 | н.д. | 55.3334 | н.д. | н.д. | 55.3334 | н.д. | 57.1094
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0.31012 | 1.5359 | 2016-05-01 | 1.1292 | 0.15676 | 0.15676 | н.д. | н.д. | 0.15676 | н.д. | 0.15676 | н.д. | н.д. | 0.15676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0.14767 | 0.72038 | 2017-09-07 | 0.92637 | 0.08692 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 42.451 | 215.5601 |  | 1319.2971 | 1211.5608 | 79.2888 | 0 | 0 | 79.2888 | 0 | 21.785 | 0 | 0 | 21.785 | 0 | 0.60755 | 0 | 0 | 0.60755 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 55.3334 | 0 | 0 | 55.3334 | 0 | 1144.4141
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0.31386 | 1.5489 | 2015-08-27 | 1.5674 | 0.62158 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0.24371 | 1.3193 | 2017-07-17 | 1.0846 | 1.0846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.95795
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | 0.15919 | 0.8496 | 2017-12-20 | 0.67435 | 0.67435 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49912
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | 0.10359 | 0.53954 | 2017-11-14 | 0.31259 | 0.31259 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21317
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0.20869 | 1.1649 | 2017-03-10 | 0.76381 | 0.29051 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0.48114 | 0.61005 | 2016-08-01 | 0.72084 | 0.72084 | 0.72084 | н.д. | н.д. | 0.72084 | н.д. | 0.29934 | н.д. | н.д. | 0.29934 | н.д. | 0.4215 | н.д. | н.д. | 0.4215 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | НД | НД | НД | 0.1967 | 0.1967 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.062695
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | НД | НД | НД | 0.157 | 0.157 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | НД | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | НД | НД | НД | 0.049997 | 0.049997 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9389e-18
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | НД | НД | НД | 5.3529 | 5.35 | 5.35 | н.д. | н.д. | 5.35 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.35 | н.д. | н.д. | 5.35 | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | НД | НД | НД | 2.8028 | 2.8028 | 2.8029 | н.д. | н.д. | 2.8029 | н.д. | 0.00285 | н.д. | н.д. | 0.00285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8 | н.д. | н.д. | 2.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.8e-09
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | НД | НД | НД | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | н.д. | н.д. | 3.8828 | н.д. | 0.00285 | н.д. | н.д. | 0.00285 | н.д. | 3.88 | н.д. | н.д. | 3.88 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | НД | НД | НД | 2.0529 | 2.0529 | 2.0528 | н.д. | н.д. | 2.0528 | н.д. | 0.77305 | н.д. | н.д. | 0.77305 | н.д. | 1.2798 | н.д. | н.д. | 1.2798 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | НД | НД | НД | 2.2827 | 2.2827 | 2.2829 | н.д. | н.д. | 2.2829 | н.д. | 0.00275 | н.д. | н.д. | 0.00275 | н.д. | 2.2801 | н.д. | н.д. | 2.2801 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0001
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | НД | НД | НД | 0.945 | 0.945 | 0.945 | н.д. | н.д. | 0.945 | н.д. | 0.38519 | н.д. | н.д. | 0.38519 | н.д. | 0.55981 | н.д. | н.д. | 0.55981 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | НД | НД | НД | 5.1364 | 5.1079 | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5539
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | НД | НД | НД | 0.99885 | 0.99885 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.99885
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | НД | НД | НД | 2.6661 | 2.6661 | 2.618 | н.д. | н.д. | 2.618 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.222 | н.д. | н.д. | 1.222 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.396 | н.д. | н.д. | 1.396 | н.д. | 2.6e-09
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | НД | НД | НД | 0.681 | 0.681 | 0.681 | н.д. | н.д. | 0.681 | н.д. | 0.681 | н.д. | н.д. | 0.681 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | НД | НД | НД | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | н.д. | н.д. | 0.49501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49501 | н.д. | н.д. | 0.49501 | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | НД | НД | НД | 0.92252 | 0.92252 | 0.92252 | н.д. | н.д. | 0.92252 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.92252 | н.д. | н.д. | 0.92252 | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | НД | НД | НД | 3.172 | 3.172 | 3.172 | н.д. | н.д. | 3.172 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.172 | н.д. | н.д. | 3.172 | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | НД | НД | НД | 1.336 | 1.336 | 1.336 | н.д. | н.д. | 1.336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.336 | н.д. | н.д. | 1.336 | н.д. | 2e-10
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | НД | НД | НД | 0.047436 | 0.047436 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | НД | НД | НД | 2.3047 | 2.3 | 2.3 | н.д. | н.д. | 2.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.3 | н.д. | н.д. | 2.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | НД | НД | НД | 0.7984 | 0.7984 | 0.7984 | н.д. | н.д. | 0.7984 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.7984 | н.д. | н.д. | 0.7984 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | НД | НД | НД | 2.4992 | 2.4992 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4992
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 1.5102 | 6.0323 |  | 43.9041 | 42.4489 | 32.9141 | 0 | 0 | 32.9141 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 12.7416 | 0 | 0 | 12.7416 | 0 | 5.3539 | 0 | 0 | 5.3539 | 0 | 12.6715 | 0 | 0 | 12.6715 | 0 | 7.7851
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 373.1253 | 1579.995 |  | 3120.1867 | 2240.7479 | 905.2385 | 580.9494 | 0 | 283.8032 | 40.4859 | 357.9792 | 329.099 | 0 | 27.0665 | 1.8137 | 28.1403 | 0 | 0 | 26.0125 | 2.1278 | 270.2046 | 251.8504 | 0 | 17.3255 | 1.0287 | 248.9144 | 0 | 0 | 213.3987 | 35.5157 | 1433.5114
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 155.6294 | 750.4834 |  | 1604.7229 | 1451.2383 | 767.2919 | 580.9494 | 0 | 145.8566 | 40.4859 | 349.2445 | 329.099 | 0 | 18.3319 | 1.8137 | 24.8275 | 0 | 0 | 22.6997 | 2.1278 | 265.965 | 251.8504 | 0 | 13.0859 | 1.0287 | 127.2549 | 0 | 0 | 91.7392 | 35.5157 | 716.7945
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 1.1201 | 5.6162 |  | 694.1547 | 582.0468 | 118.2619 | 0 | 0 | 78.0435 | 40.2184 | 15.1988 | 0 | 0 | 13.4738 | 1.7251 | 20.633 | 0 | 0 | 18.6841 | 1.9489 | 12.2057 | 0 | 0 | 11.177 | 1.0287 | 70.2245 | 0 | 0 | 34.7087 | 35.5157 | 483.2144
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 419.4218 | 325.0698 | 78.0435 | н.д. | н.д. | 78.0435 | н.д. | 13.4738 | н.д. | н.д. | 13.4738 | н.д. | 18.6841 | н.д. | н.д. | 18.6841 | н.д. | 11.177 | н.д. | н.д. | 11.177 | н.д. | 34.7087 | н.д. | н.д. | 34.7087 | н.д. | 241.4721
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 419.4218 | 325.0698 | 78.0435 | 0 | 0 | 78.0435 | 0 | 13.4738 | 0 | 0 | 13.4738 | 0 | 18.6841 | 0 | 0 | 18.6841 | 0 | 11.177 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 34.7087 | 0 | 0 | 34.7087 | 0 | 241.4721
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 238.9562 | 222.5809 | 19.0094 | н.д. | н.д. | н.д. | 19.0094 | 1.4738 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4738 | 1.9318 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9318 | 1.0103 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0103 | 14.5936 | н.д. | н.д. | н.д. | 14.5936 | 208.8857
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 238.9562 | 222.5809 | 19.0094 | 0 | 0 | 0 | 19.0094 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 1.4738 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 14.5936 | 0 | 0 | 0 | 14.5936 | 208.8857
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | НД | НД | НД | 0.20891 | 0.075315 | 0.075315 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075315 | 0.021875 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.021875 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05344 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05344 | 0.05344
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | НД | НД | НД | 2.5004 | 2.4944 | 2.4944 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4944 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4944 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4944 | 2.4944
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.19043 | 0.98781 | 2017-07-28 | 0.82135 | 0.80357 | 0.80357 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.80357 | 0.22942 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22942 | 0.012431 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012431 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.56172 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.56172 | 0.42114
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.50247 | 2.1403 | 2015-04-17 | 1.6292 | 0.406 | 0.406 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.406 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.406 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.406 | 0.00045135
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | 0.024426 | 0.097232 | 2017-09-09 | 0.11413 | 0.11413 | 0.11413 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11413 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11413 | 0.11171
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | 0.15986 | 0.85991 | 2017-07-19 | 0.77862 | 0.77862 | 0.045217 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045217 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045217 | 0.5793
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | НД | НД | НД | 1.137 | 1.137 | 1.137 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.137 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0047219 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0047219 | 0.018459 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018459 | 1.1138 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1138 | 0.71755
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | НД | НД | НД | 3.2227 | 3.2227 | 3.2227 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2227 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2227 | 3.2227
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | НД | НД | НД | 0.64009 | 0.64009 | 0.037995 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.037995 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.037995 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.037995 | 0.64009
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | НД | НД | НД | 0.030527 | 0.030527 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027201
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0.24293 | 1.531 | 2017-12-21 | 1.5073 | 1.5073 | 1.5073 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5073 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5073 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5073 | 1.5073
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | НД | НД | НД | 7.686 | 7.686 | 7.686 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.686 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.686 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.686 | 7.686
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | НД | НД | НД | 10.7381 | 10.7381 | 0.4991 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4991 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4991 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4991 | 10.7381
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | НД | НД | НД | 0.67641 | 0.67641 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.67641
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | НД | НД | НД | 3.1091 | 3.1091 | 3.1091 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1091 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1091 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1091 | 3.004
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | НД | НД | НД | 0.97682 | 0.97682 | 0.071225 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071225 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071225 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071225 | 0.97682
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 1.1201 | 5.6162 |  | 35.7767 | 34.3961 | 21.209 | 0 | 0 | 0 | 21.209 | 0.2513 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0.017153 | 0 | 0 | 0 | 0.017153 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 20.9221 | 0 | 0 | 0 | 20.9221 | 32.8566
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 154.5093 | 744.8672 |  | 910.5683 | 869.1915 | 649.03 | 580.9494 | 0 | 67.8131 | 0.26753 | 334.0457 | 329.099 | 0 | 4.8581 | 0.08862 | 4.1945 | 0 | 0 | 4.0156 | 0.17891 | 253.7593 | 251.8504 | 0 | 1.9089 | 0 | 57.0305 | 0 | 0 | 57.0305 | 0 | 233.5801
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 144.9729 | 694.9941 | 2016-03-02 | 650.4489 | 624.8331 | 624.8331 | 580.9494 | н.д. | 43.8837 | н.д. | 331.34 | 329.099 | н.д. | 2.241 | н.д. | 3.8578 | н.д. | н.д. | 3.8578 | н.д. | 251.8504 | 251.8504 | н.д. | н.д. | н.д. | 37.7849 | н.д. | н.д. | 37.7849 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | НД | НД | НД | 26.5751 | 26.5751 | 3.43 | н.д. | н.д. | 3.43 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.43 | н.д. | н.д. | 3.43 | н.д. | 26.5751
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 5.7488 | 31.3739 | 2017-06-07 | 28.4194 | 28.4194 | 3.8872 | н.д. | н.д. | 3.8872 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8872 | н.д. | н.д. | 3.8872 | н.д. | 25.8482
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 1.0884 | 4.904 | 2014-05-21 | 5.1154 | 0.37733 | 0.37733 | н.д. | н.д. | 0.37733 | н.д. | 0.1803 | н.д. | н.д. | 0.1803 | н.д. | 0.10502 | н.д. | н.д. | 0.10502 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.092014 | н.д. | н.д. | 0.092014 | н.д. | 0.091903
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | 0.56209 | 2.6459 | 2017-03-24 | 2.6744 | 0.86522 | 0.86522 | н.д. | н.д. | 0.86522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.86522 | н.д. | н.д. | 0.86522 | н.д. | 0.86522
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | НД | НД | НД | 0.079075 | 0.013467 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | -1.7347e-18
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | НД | НД | НД | 0.23421 | 0.23421 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | НД | НД | НД | 2.5505 | 0.2357 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | НД | НД | НД | 0.45555 | 0.23541 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | НД | НД | НД | 0.44884 | 0.23579 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | НД | НД | НД | 0.6101 | 0.2354 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | НД | НД | НД | 0.39911 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 0.86429 | 4.8083 | 2016-05-29 | 4.351 | 3.7311 | 3.7311 | н.д. | н.д. | 3.7311 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.7311 | н.д. | н.д. | 3.7311 | н.д. | 3.6208
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | НД | НД | НД | 0.081523 | 0.081523 | 0.081523 | н.д. | н.д. | 0.081523 | н.д. | 0.060888 | н.д. | н.д. | 0.060888 | н.д. | 0.015263 | н.д. | н.д. | 0.015263 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0053725 | н.д. | н.д. | 0.0053725 | н.д. | 0.0053725
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | НД | НД | НД | 0.57127 | 0.23826 | 0.23826 | н.д. | н.д. | 0.23826 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23826 | н.д. | н.д. | 0.23826 | н.д. | 0.23826
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | НД | НД | НД | 157.267 | 157.2074 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 157.1258
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | НД | НД | НД | 3.6323 | 3.6323 | 2.8892 | н.д. | н.д. | 2.8892 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9089 | н.д. | н.д. | 1.9089 | н.д. | 0.98033 | н.д. | н.д. | 0.98033 | н.д. | 1.7234
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | НД | НД | НД | 1.8018 | 1.8018 | 1.8018 | н.д. | н.д. | 1.8018 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8018 | н.д. | н.д. | 1.8018 | н.д. | 1.7254
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | 0.45724 | 2.5106 | 2017-11-27 | 1.8961 | 1.8961 | 0.041107 | н.д. | н.д. | 0.041107 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041107 | н.д. | н.д. | 0.041107 | н.д. | 1.8961
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | НД | НД | НД | 0.21106 | 0.21106 | 0.21106 | н.д. | н.д. | 0.21106 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21106 | н.д. | н.д. | 0.21106 | н.д. | 0.09353
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | НД | НД | НД | 9.5885 | 9.5885 | 0.20603 | н.д. | н.д. | 0.20603 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20603 | н.д. | н.д. | 0.20603 | н.д. | 9.5885
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | НД | НД | НД | 0.10708 | 0.011077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | НД | НД | НД | 1.6869 | 0.48779 | 0.19087 | н.д. | н.д. | 0.19087 | н.д. | 0.15329 | н.д. | н.д. | 0.15329 | н.д. | 0.037586 | н.д. | н.д. | 0.037586 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | НД | НД | НД | 0.34383 | 0.34383 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32823
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | НД | НД | НД | 0.21375 | 0.0156 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | НД | НД | НД | 0.018452 | 0.010551 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010551
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | НД | НД | НД | 0.089681 | 0.089681 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05767
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | НД | НД | НД | 0.040504 | 0.031723 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9389e-18
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | НД | НД | НД | 1.0343 | 0.050664 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | НД | НД | НД | 0.028181 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | НД | НД | НД | 0.077128 | 0.077128 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | НД | НД | НД | 0.056047 | 0.051668 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9389e-18
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0.051922 | 0.26562 | 2016-11-29 | 0.3451 | 0.29575 | 0.26753 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26753 | 0.08862 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08862 | 0.17891 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17891 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | НД | НД | НД | 0.1919 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 0.38821 | 1.8065 | 2016-09-01 | 2.9758 | 1.8351 | 1.8351 | н.д. | н.д. | 1.8351 | н.д. | 1.7778 | н.д. | н.д. | 1.7778 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05728 | н.д. | н.д. | 0.05728 | н.д. | 0.05728
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | НД | НД | НД | 0.70346 | 0.70346 | 0.70346 | н.д. | н.д. | 0.70346 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.70346 | н.д. | н.д. | 0.70346 | н.д. | 0.35745
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.23222 | 0.92901 | 2014-05-04 | 1.6658 | 0.96 | 0.4448 | н.д. | н.д. | 0.4448 | н.д. | 0.4448 | н.д. | н.д. | 0.4448 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | НД | НД | НД | 2.9952 | 2.9952 | 2.9952 | н.д. | н.д. | 2.9952 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9952 | н.д. | н.д. | 2.9952 | н.д. | 2.9952
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | 0.14323 | 0.62944 | 2015-12-31 | 0.33187 | 0.33187 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31627
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | НД | НД | НД | 0.011389 | 0.011389 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | НД | НД | НД | 0.24076 | 0.24076 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059906
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 154.5093 | 744.8672 |  | 910.5683 | 869.1915 | 649.03 | 580.9494 | 0 | 67.8131 | 0.26753 | 334.0457 | 329.099 | 0 | 4.8581 | 0.08862 | 4.1945 | 0 | 0 | 4.0156 | 0.17891 | 253.7593 | 251.8504 | 0 | 1.9089 | 0 | 57.0305 | 0 | 0 | 57.0305 | 0 | 233.5801
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 217.2228 | 827.3367 |  | 1037.1523 | 439.5504 | 98.2231 | 0 | 0 | 98.2231 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 84.2707 | 0 | 0 | 84.2707 | 0 | 390.5667
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 114.2745 | 296.8758 |  | 435.1383 | 314.472 | 56.9884 | 0 | 0 | 56.9884 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 43.0361 | 0 | 0 | 43.0361 | 0 | 281.8919
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 26.4866 | 140.8983 | 2016-03-25 | 128.3819 | 23.8025 | 23.8025 | н.д. | н.д. | 23.8025 | н.д. | 2.6879 | н.д. | н.д. | 2.6879 | н.д. | 2.6391 | н.д. | н.д. | 2.6391 | н.д. | 4.2093 | н.д. | н.д. | 4.2093 | н.д. | 14.2662 | н.д. | н.д. | 14.2662 | н.д. | 0.015036
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | НД | НД | НД | 156.365 | 156.365 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156.365
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | 0.020827 | 0.10615 | 2017-04-24 | 0.095941 | -1.3878e-17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | 0.025748 | 0.12712 | 2017-04-24 | 0.12178 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | 0.020886 | 0.10654 | 2017-04-24 | 0.10787 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | 0.025771 | 0.12727 | 2017-04-24 | 0.14184 | -2.7756e-17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | 4.4807 | 16.0795 | 2011-12-01 | 14.3523 | 3.0463 | 3.0463 | н.д. | н.д. | 3.0463 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0463 | н.д. | н.д. | 3.0463 | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.3371 | 1.726 | 1.726 | н.д. | н.д. | 1.726 | н.д. | 1.226 | н.д. | н.д. | 1.226 | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.1017 | 2.1017 | 2.1017 | н.д. | н.д. | 2.1017 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1017 | н.д. | н.д. | 2.1017 | н.д. | 2.1017
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 88.4844 | 171.1974 |  | 304.0055 | 187.0416 | 30.6766 | 0 | 0 | 30.6766 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 19.4142 | 0 | 0 | 19.4142 | 0 | 158.4817
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | 0.20118 | 0.96706 | 2016-09-01 | 1.3188 | 0.57378 | 0.57378 | н.д. | н.д. | 0.57378 | н.д. | 0.57378 | н.д. | н.д. | 0.57378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | 0.18259 | 0.87975 | 2016-09-01 | 1.3639 | 0.58309 | 0.58309 | н.д. | н.д. | 0.58309 | н.д. | 0.58309 | н.д. | н.д. | 0.58309 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | НД | НД | НД | 0.48334 | 0.43093 | 0.43093 | н.д. | н.д. | 0.43093 | н.д. | 0.43093 | н.д. | н.д. | 0.43093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | 0.26355 | 1.1819 | 2016-09-01 | 1.3965 | 1.1022 | 1.1022 | н.д. | н.д. | 1.1022 | н.д. | 1.1022 | н.д. | н.д. | 1.1022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | НД | НД | НД | 3.8649 | 3.8649 | 3.8649 | н.д. | н.д. | 3.8649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8649 | н.д. | н.д. | 3.8649 | н.д. | 3.8649
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | НД | НД | НД | 0.49176 | 0.49176 | 0.49176 | н.д. | н.д. | 0.49176 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49176 | н.д. | н.д. | 0.49176 | н.д. | 0.45109
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | НД | НД | НД | 0.49794 | 0.49794 | 0.039085 | н.д. | н.д. | 0.039085 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.039085 | н.д. | н.д. | 0.039085 | н.д. | 0.45766
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | НД | НД | НД | 5.4298 | 5.4298 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.0813
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | 25.1428 | 122.6497 | 2017-09-26 | 116.286 | 114.456 | 19.2262 | н.д. | н.д. | 19.2262 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19.2262 | н.д. | н.д. | 19.2262 | н.д. | 113.5553
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 25.7901 | 125.6784 |  | 131.1328 | 127.4303 | 26.3119 | 0 | 0 | 26.3119 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6219 | 0 | 0 | 23.6219 | 0 | 123.4102
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 67.9534 | 369.0298 |  | 418.5095 | 99.5288 | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 83.62
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 25.1269 | 138.0626 | 2012-08-01 | 145.3432 | 3.419 | 3.419 | н.д. | н.д. | 3.419 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.419 | н.д. | н.д. | 3.419 | н.д. | 2.9911
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 29.3071 | 161.524 | 2012-08-01 | 169.7741 | 38.6067 | 0.59 | н.д. | н.д. | 0.59 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59 | н.д. | н.д. | 0.59 | н.д. | 38.6067
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | НД | НД | НД | 15.3666 | 15.3391 | 0.16197 | н.д. | н.д. | 0.16197 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16197 | н.д. | н.д. | 0.16197 | н.д. | 15.1772
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | 3.4916 | 17.7205 | 2015-12-21 | 3.6092 | 0.22577 | 0.22577 | н.д. | н.д. | 0.22577 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22577 | н.д. | н.д. | 0.22577 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | НД | НД | НД | 6.6948 | 5.2367 | 4.2778 | н.д. | н.д. | 4.2778 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.2778 | н.д. | н.д. | 4.2778 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0.63718 | 4.2728 | 2017-02-07 | 1.3646 | 1.3646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | -2.2204e-16
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | НД | НД | НД | 1.5 | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 8.7303 | 43.214 | 2012-12-25 | 47.4824 | 6.9639 | 5.3887 | н.д. | н.д. | 5.3887 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.3887 | н.д. | н.д. | 5.3887 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | НД | НД | НД | 17.1301 | 17.1301 | 0.92183 | н.д. | н.д. | 0.92183 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.92183 | н.д. | н.д. | 0.92183 | н.д. | 17.1301
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | 0.021452 | 0.4994 | 2015-11-14 | 0.52954 | 0.028061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | 0.63882 | 3.7365 | 2017-12-21 | 0.98435 | 0.98435 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98435
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | НД | НД | НД | 2.534 | 2.534 | 0.22073 | н.д. | н.д. | 0.22073 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22073 | н.д. | н.д. | 0.22073 | н.д. | 2.534
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | НД | НД | НД | 5.8018 | 5.8018 | 0.45437 | н.д. | н.д. | 0.45437 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45437 | н.д. | н.д. | 0.45437 | н.д. | 5.8018
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | НД | НД | НД | 0.39485 | 0.39485 | 0.024803 | н.д. | н.д. | 0.024803 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.024803 | н.д. | н.д. | 0.024803 | н.д. | 0.39485
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 67.9534 | 369.0298 |  | 418.5095 | 99.5288 | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 83.62
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 34.9949 | 161.4311 |  | 170.5828 | 12.628 | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 12.628
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | НД | НД | НД | 9.6937 | 9.6937 | 9.6937 | н.д. | н.д. | 9.6937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.6937 | н.д. | н.д. | 9.6937 | н.д. | 9.6937
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | 34.9949 | 161.4311 | 2013-12-27 | 160.8891 | 2.9343 | 2.9343 | н.д. | н.д. | 2.9343 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9343 | н.д. | н.д. | 2.9343 | н.д. | 2.9343
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 34.9949 | 161.4311 |  | 170.5828 | 12.628 | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 12.628
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 12.9217 | 12.9217 | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 12.4268
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | НД | НД | НД | 12.9217 | 12.9217 | 12.9217 | н.д. | н.д. | 12.9217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.9217 | н.д. | н.д. | 12.9217 | н.д. | 12.4268
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 12.9217 | 12.9217 | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 0 | 12.9217 | 0 | 12.4268
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 372.0807 | 282.1083 | 10.5769 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 10.5191 | 0 | 0 | 10.5191 | 0 | 282.0368
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | НД | НД | НД | 372.0807 | 282.1083 | 10.5769 | н.д. | н.д. | 10.5769 | н.д. | 0.013731 | н.д. | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | н.д. | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.030343 | н.д. | н.д. | 0.030343 | н.д. | 10.5191 | н.д. | н.д. | 10.5191 | н.д. | 282.0368
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 372.0807 | 282.1083 | 10.5769 | 0 | 0 | 10.5769 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 10.5191 | 0 | 0 | 10.5191 | 0 | 282.0368
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | НД | НД | НД | 3.1066 | 3.1066 | 0.24892 | н.д. | н.д. | 0.24892 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24892 | н.д. | н.д. | 0.24892 | н.д. | 1.9531
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 3.1066 | 3.1066 | 0.24892 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 0 | 0.24892 | 0 | 1.9531
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | НД | НД | НД | 21.226 | 21.226 | 3.5347 | н.д. | н.д. | 3.5347 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5347 | н.д. | н.д. | 3.5347 | н.д. | 19.891
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | НД | НД | НД | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | н.д. | н.д. | 0.70398 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.70398 | н.д. | н.д. | 0.70398 | н.д. | 0.70398
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0.084034 | 0.6495 | 2017-04-13 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | н.д. | н.д. | 0.5946 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5946 | н.д. | н.д. | 0.5946 | н.д. | 0.07926
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0.055595 | 0.44564 | 2017-05-12 | 0.40885 | 0.40885 | 0.40885 | н.д. | н.д. | 0.40885 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40885 | н.д. | н.д. | 0.40885 | н.д. | 0.10058
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0.13348 | 1.0797 | 2017-06-02 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | н.д. | н.д. | 0.99133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.99133 | н.д. | н.д. | 0.99133 | н.д. | 0.95334
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | НД | НД | НД | 0.65655 | 0.65655 | 0.083237 | н.д. | н.д. | 0.083237 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.083237 | н.д. | н.д. | 0.083237 | н.д. | 0.65655
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | НД | НД | НД | 0.095568 | 0.095568 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.095568
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | НД | НД | НД | 12.8728 | 12.8728 | 1.7382 | н.д. | н.д. | 1.7382 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7382 | н.д. | н.д. | 1.7382 | н.д. | 12.8728
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | НД | НД | НД | 40.8753 | 4.3988 | 4.3965 | н.д. | н.д. | 4.3965 | н.д. | 1.0585 | н.д. | н.д. | 1.0585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3381 | н.д. | н.д. | 3.3381 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | НД | НД | НД | 6.25 | 6.1566 | 3.6027 | н.д. | н.д. | 3.6027 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6027 | н.д. | н.д. | 3.6027 | н.д. | 2.5539
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | НД | НД | НД | 8.175 | 8.175 | 8.175 | н.д. | н.д. | 8.175 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.175 | н.д. | н.д. | 8.175 | н.д. | 0.50444
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | НД | НД | НД | 5.26 | 3.45 | 3.45 | н.д. | н.д. | 3.45 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.45 | н.д. | н.д. | 3.45 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | НД | НД | НД | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | н.д. | н.д. | 1.0585 | н.д. | 1.0585 | н.д. | н.д. | 1.0585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | НД | НД | НД | 0.16 | 0.16 | 0.16 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | НД | НД | НД | 0.046899 | 0.046899 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | НД | НД | НД | 3.7489 | 3.7489 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.7489
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.2731 | 2.1749 |  | 103.1242 | 64.7443 | 28.8976 | 0 | 0 | 28.8976 | 0 | 2.1169 | 0 | 0 | 2.1169 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6207 | 0 | 0 | 26.6207 | 0 | 42.1603
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 540.8859 | 2516.5345 |  | 1867.7555 | 283.9447 | 68.3811 | 0 | 0 | 67.0408 | 1.34 | 11.983 | 0 | 0 | 11.876 | 0.107 | 8.402 | 0 | 0 | 8.371 | 0.031 | 12.4002 | 0 | 0 | 11.841 | 0.559 | 35.5959 | 0 | 0 | 34.9528 | 0.643 | 228.1182
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 469.1675 | 2087.0299 |  | 1606.3706 | 39.3717 | 2.789 | 0 | 0 | 1.449 | 1.34 | 1.209 | 0 | 0 | 1.102 | 0.107 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.68 | 0 | 0 | 0.121 | 0.559 | 0.869 | 0 | 0 | 0.226 | 0.643 | 15.9077
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 469.1675 | 2087.0299 |  | 1606.3706 | 39.3717 | 2.789 | 0 | 0 | 1.449 | 1.34 | 1.209 | 0 | 0 | 1.102 | 0.107 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.68 | 0 | 0 | 0.121 | 0.559 | 0.869 | 0 | 0 | 0.226 | 0.643 | 15.9077
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 29.3434 | 23.2144 | 1.102 | н.д. | н.д. | 1.102 | н.д. | 1.102 | н.д. | н.д. | 1.102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.0379
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 |  | 29.3434 | 23.2144 | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0379
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 14.644 | 14.466 | 0.793 | н.д. | н.д. | 0.121 | 0.672 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.031 | 0.68 | н.д. | н.д. | 0.121 | 0.559 | 0.082 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.082 | 0.28963
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 |  | 14.644 | 14.466 | 0.793 | 0 | 0 | 0.121 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.68 | 0 | 0 | 0.121 | 0.559 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.28963
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 469.1675 | 2087.0299 | 2010-06-01 | 1560.6961 | 0.0042774 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | НД | НД | НД | 1.687 | 1.687 | 0.894 | н.д. | н.д. | 0.226 | 0.668 | 0.107 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.107 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.787 | н.д. | н.д. | 0.226 | 0.561 | 1.5802
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 469.1675 | 2087.0299 |  | 1562.3831 | 1.6913 | 0.894 | 0 | 0 | 0.226 | 0.668 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0.226 | 0.561 | 1.5802
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 71.5804 | 428.6285 |  | 173.2499 | 165.2509 | 42.7192 | 0 | 0 | 42.7188 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 5.371 | 0 | 0 | 5.371 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 27.6542 | 0 | 0 | 27.6538 | 0 | 150.0671
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 32.7825 | 166.3639 |  | 43.4667 | 43.4667 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 42.2503
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | 0.26719 | 1.3193 | 2017-03-01 | 1.3765 | 1.3765 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0376
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | 0.015269 | 0.084594 | 2017-03-01 | 0.090387 | 0.090387 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.056824
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.28246 | 1.4039 |  | 1.4669 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 32.5 | 164.96 | 2017-03-10 | 41.9997 | 41.9997 | 5.31 | н.д. | н.д. | 5.31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.123 | н.д. | н.д. | 0.123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.187 | н.д. | н.д. | 5.187 | н.д. | 41.156
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 32.5 | 164.96 |  | 41.9997 | 41.9997 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 41.156
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 38.2509 | 254.7585 |  | 127.0657 | 119.9787 | 35.6042 | 0 | 0 | 35.6038 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 22.4672 | 0 | 0 | 22.4668 | 0 | 107.8163
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 29.7419 | 209.5645 | 2017-12-01 | 89.9538 | 89.9538 | 17.4944 | н.д. | н.д. | 17.4938 | н.д. | 1.916 | н.д. | н.д. | 1.916 | н.д. | 0.559 | н.д. | н.д. | 0.559 | н.д. | 0.109 | н.д. | н.д. | 0.109 | н.д. | 14.9104 | н.д. | н.д. | 14.9098 | н.д. | 87.3686
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 7.52 | 40.74 | 2015-07-01 | 32.5628 | 27.6818 | 15.7668 | н.д. | н.д. | 15.767 | н.д. | 3.084 | н.д. | н.д. | 3.084 | н.д. | 1.203 | н.д. | н.д. | 1.203 | н.д. | 3.923 | н.д. | н.д. | 3.923 | н.д. | 7.5568 | н.д. | н.д. | 7.557 | н.д. | 19.4715
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0.989 | 4.454 | 2008-03-01 | 4.5492 | 2.3432 | 2.343 | н.д. | н.д. | 2.343 | н.д. | 0.662 | н.д. | н.д. | 0.662 | н.д. | 1.681 | н.д. | н.д. | 1.681 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.9762
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 38.2509 | 254.7585 |  | 127.0657 | 119.9787 | 35.6042 | 0 | 0 | 35.6038 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 22.4672 | 0 | 0 | 22.4668 | 0 | 107.8163
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.547 | 7.5062 |  | 2.7175 | 1.8055 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040201
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0.547 | 7.5062 | 2013-12-01 | 2.7175 | 1.8055 | 1.805 | н.д. | н.д. | 1.805 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.805 | н.д. | н.д. | 1.805 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00040201
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.547 | 7.5062 |  | 2.7175 | 1.8055 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040201
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0.138 | 0.876 | 2016-10-01 | 0.82792 | 0.75992 | 0.75992 | н.д. | н.д. | 0.76 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.75992 | н.д. | н.д. | 0.76 | н.д. | 0.12046
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | НД | НД | НД | 0.4952 | 0.4952 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | НД | НД | НД | 13.052 | 4.552 | 4.552 | н.д. | н.д. | 4.552 | н.д. | 4.552 | н.д. | н.д. | 4.552 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | НД | НД | НД | 24.5133 | 24.5133 | 3.3 | н.д. | н.д. | 3.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3 | н.д. | н.д. | 3.3 | н.д. | 24.5133
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | НД | НД | НД | 5.8705 | 5.8705 | 5.8705 | н.д. | н.д. | 5.871 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.038 | н.д. | н.д. | 4.038 | н.д. | 1.8325 | н.д. | н.д. | 1.833 | н.д. | 1.8322
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | НД | НД | НД | 5.5672 | 5.5672 | 0.00024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.5672
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | НД | НД | НД | 21.2129 | 21.2129 | 3.56 | н.д. | н.д. | 3.56 | н.д. | 0.56 | н.д. | н.д. | 0.56 | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.6529
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | НД | НД | НД | 6.8711 | 6.8711 | 2.5 | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.1275
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | НД | НД | НД | 1.3952 | 1.1502 | 1.1502 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1502 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00023999
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | НД | НД | НД | 1.2496 | 1.2496 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2496
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | НД | НД | НД | 7.08 | 7.08 | 1.18 | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | 7.08
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.138 | 0.876 |  | 88.135 | 79.322 | 22.8729 | 0 | 0 | 22.873 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.688 | 0 | 7.0727 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 62.1435
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 1431.6274 | 5481.1117 |  | 7761.6405 | 5621.1323 | 1489.3697 | 211.0391 | 0 | 798.8323 | 479.4985 | 248.4527 | 25.8833 | 0 | 133.9758 | 88.5937 | 323.6555 | 60.7737 | 0 | 103.5461 | 159.3357 | 417.4739 | 96.679 | 0 | 137.7216 | 183.0733 | 499.7877 | 27.7032 | 0 | 423.5887 | 48.4957 | 3274.8055
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 557.7563 | 3067.3567 |  | 3713.3101 | 3110.9013 | 1012.467 | 211.0391 | 0 | 512.448 | 288.98 | 170.4756 | 25.8833 | 0 | 56.0743 | 88.5181 | 114.815 | 60.7737 | 0 | 46.1366 | 7.9047 | 378.5359 | 96.679 | 0 | 113.7397 | 168.1172 | 348.6406 | 27.7032 | 0 | 296.4974 | 24.44 | 1274.7618
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 397.6222 | 2272.8058 |  | 2932.4375 | 2714.3248 | 699.2904 | 0 | 0 | 410.3106 | 288.98 | 122.7223 | 0 | 0 | 34.2043 | 88.5181 | 40.2231 | 0 | 0 | 32.3184 | 7.9047 | 267.1985 | 0 | 0 | 99.0812 | 168.1172 | 269.1466 | 0 | 0 | 244.7066 | 24.44 | 1213.097
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 864.3943 | 789.5152 | 130.8011 | н.д. | н.д. | 130.8011 | н.д. | 30.4151 | н.д. | н.д. | 30.4151 | н.д. | 32.3184 | н.д. | н.д. | 32.3184 | н.д. | 28.5844 | н.д. | н.д. | 28.5844 | н.д. | 39.4831 | н.д. | н.д. | 39.4831 | н.д. | 645.3144
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 |  | 864.3943 | 789.5152 | 130.8011 | 0 | 0 | 130.8011 | 0 | 30.4151 | 0 | 0 | 30.4151 | 0 | 32.3184 | 0 | 0 | 32.3184 | 0 | 28.5844 | 0 | 0 | 28.5844 | 0 | 39.4831 | 0 | 0 | 39.4831 | 0 | 645.3144
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | 428.3299 | 425.3442 | 12.4222 | н.д. | н.д. | н.д. | 12.4222 | 2.6405 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6405 | 2.07 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.07 | 5.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.3 | 2.4116 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4116 | 398.3847
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 |  | 428.3299 | 425.3442 | 12.4222 | 0 | 0 | 0 | 12.4222 | 2.6405 | 0 | 0 | 0 | 2.6405 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.4116 | 0 | 0 | 0 | 2.4116 | 398.3847
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 782.0446 | 771.7669 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21.3801
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.81066 | 4.8746 | 2015-09-29 | 4.0633 | 3.7848 | 3.7848 | н.д. | н.д. | 3.7848 | н.д. | 3.7848 | н.д. | н.д. | 3.7848 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4409e-16
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 4.705 | 28.816 | 2016-06-01 | 23.9579 | 10.0854 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 6.8971 | 45.2624 | 2016-11-18 | 45.2624 | 45.2317 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 43.7346
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | НД | НД | НД | 1.24e-06 | 1.24e-06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 5.0344 | 34.1851 | 2015-10-06 | 34.1846 | 17.4026 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.1246
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 2.84 | 17.527 | 2017-11-30 | 17.527 | 17.526 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.0298
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | 0.559 | 2.8289 | 2017-10-20 | 3.9335 | 2.5954 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4773
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 5.711 | 36.203 | 2016-04-12 | 36.203 | 0.0066241 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 21.0913 | 19.9483 | 7.0957 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.0957 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0051777 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0051777 | 0.59264 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59264 | 6.4979 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.4979 | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 50.5958 | 44.9485 | 24.905 | н.д. | н.д. | 24.905 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 24.905 | н.д. | н.д. | 24.905 | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | 4.3363 | 30.0787 | 2017-11-27 | 23.4202 | 23.1113 | 8.4201 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4201 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4201 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4201 | 22.4301
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | 92.6024 | 683.1114 | 2016-12-26 | 465.2611 | 458.9801 | 495.8249 | н.д. | н.д. | 250.8196 | 245.0053 | 81.5089 | н.д. | н.д. | 0.0043087 | 81.5046 | 1.5957 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5957 | 232.4018 | н.д. | н.д. | 70.4968 | 161.905 | 180.3185 | н.д. | н.д. | 180.3185 | н.д. | 0.31542
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0.64389 | 4.2527 | 2017-01-20 | 3.4067 | 3.3454 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 1.3428 | 9.1478 | 2016-01-20 | 7.6944 | 7.0176 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.7155
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 1.1445 | 1.6514 | 2016-12-25 | 2.2043 | 0.16335 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0.97141 | 6.7103 | 2017-05-30 | 3.9772 | 3.9772 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6379
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | 2.8606 | 18.8342 | 2017-06-14 | 18.8342 | 18.8342 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.2716
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | 1.1717 | 8.003 | 2017-05-25 | 8.003 | 8.003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.694
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | 2.1328 | 11.5709 | 2017-10-30 | 7.501 | 0.405 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0.1579 | 0.78124 | 2017-03-20 | 0.65831 | 0.58664 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 1.2461 | 5.4036 | 2015-09-11 | 0.97277 | 0.11435 | 0.11435 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11435 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11435 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11435 | 0.11435
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0.41547 | 2.0441 | 2016-11-25 | 2.0441 | 1.495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | 0.41026 | 1.9896 | 2017-11-01 | 1.6718 | 1.604 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.604
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | 0.58918 | 3.9235 | 2017-12-01 | 3.9235 | 3.9235 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9235
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0.049725 | 0.32012 | 2017-02-01 | 0.32012 | 0.32012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.30449
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0.056097 | 0.33192 | 2016-08-29 | 0.30269 | 0.29102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0.46884 | 2.4888 | 2017-05-26 | 2.5821 | 2.1633 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0.2525 | 1.184 | 2016-11-18 | 1.0042 | 0.98192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | 0.27702 | 1.6007 | 2015-09-29 | 1.1267 | 1.0916 | 1.0406 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0406 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050989 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050989 | 0.98961 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.98961 | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | 0.12716 | 0.77566 | 2013-02-05 | 1.0293 | 0.36238 | 0.36238 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | 0.36238
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | 0.198 | 1.084 | 2017-12-27 | 1.084 | 1.084 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.084
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | 0.717 | 4.603 | 2016-12-27 | 3.8948 | 3.7244 | 3.8948 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8948 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8948 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8948 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1.601 | 9.8941 | 2016-05-16 | 8.8406 | 1.3873 | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.6613e-16
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | 0.31792 | 2.1555 | 2017-05-01 | 1.9776 | 1.8466 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | 1.2673 | 8.5478 | 2017-05-01 | 6.8153 | 6.3812 | 4.0087 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.0087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33898 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33898 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6697 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6697 | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | 1.6074 | 9.6514 | 2017-11-27 | 7.5091 | 7.5091 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.1943
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 0.50931 | 2.9299 | 2015-08-31 | 2.5807 | 2.2429 | 2.2429 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.2429 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26861 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26861 | 1.9743 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9743 | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | 2.2928 | 13.413 | 2015-09-11 | 9.3209 | 0.27507 | 0.27493 | н.д. | н.д. | 0.000142 | 0.27493 | 0.27493 | н.д. | н.д. | 0.000142 | 0.27493 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | 2.4986 | 15.0841 | 2015-01-19 | 12.8875 | 3.098 | 3.098 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.098 | 3.098 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 1.4552 | 8.2592 | 2016-05-19 | 8.6341 | 1.8209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | 0.29375 | 1.3678 | 2017-09-01 | 1.3678 | 0.028715 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.3675e-17
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 397.6222 | 2272.8058 |  | 1639.7133 | 1499.4654 | 556.0672 | 0 | 0 | 279.5095 | 276.5578 | 89.6666 | 0 | 0 | 3.7892 | 85.8776 | 5.8347 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 233.314 | 0 | 0 | 70.4968 | 162.8172 | 227.2518 | 0 | 0 | 205.2235 | 22.0283 | 169.3979
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 160.1341 | 794.5509 |  | 780.8726 | 396.5765 | 313.1766 | 211.0391 | 0 | 102.1375 | 0 | 47.7533 | 25.8833 | 0 | 21.87 | 0 | 74.5919 | 60.7737 | 0 | 13.8182 | 0 | 111.3374 | 96.679 | 0 | 14.6585 | 0 | 79.494 | 27.7032 | 0 | 51.7908 | 0 | 61.6648
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 89.0157 | 422.7057 | 2016-01-01 | 397.1373 | 242.1447 | 242.185 | 211.0391 | н.д. | 31.1459 | н.д. | 30.9385 | 25.8833 | н.д. | 5.0552 | н.д. | 64.4641 | 60.7737 | н.д. | 3.6904 | н.д. | 97.2231 | 96.679 | н.д. | 0.54414 | н.д. | 49.5594 | 27.7032 | н.д. | 21.8562 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 29.6037 | 174.5974 | 2016-10-26 | 190.4 | 43.7292 | 26.435 | н.д. | н.д. | 26.435 | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 9.3849 | н.д. | н.д. | 9.3849 | н.д. | 2.7062 | н.д. | н.д. | 2.7062 | н.д. | 13.3438 | н.д. | н.д. | 13.3438 | н.д. | 29.9137
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | 0.807 | 3.993 | 2017-01-12 | 3.5718 | 3.204 | 1.7849 | н.д. | н.д. | 1.7849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21482 | н.д. | н.д. | 0.21482 | н.д. | 0.3568 | н.д. | н.д. | 0.3568 | н.д. | 1.2133 | н.д. | н.д. | 1.2133 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0.34286 | 1.807 | 2017-01-31 | 1.5319 | 0.18254 | 0.043787 | н.д. | н.д. | 0.043787 | н.д. | 0.043787 | н.д. | н.д. | 0.043787 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | 0.435 | 2.1216 | 2017-03-16 | 1.7659 | 1.6616 | 0.65526 | н.д. | н.д. | 0.65526 | н.д. | 0.65526 | н.д. | н.д. | 0.65526 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | 0.75922 | 3.5254 | 2017-06-29 | 3.191 | 3.191 | 1.9588 | н.д. | н.д. | 1.9588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9588 | н.д. | н.д. | 1.9588 | н.д. | 3.0422
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | НД | НД | НД | 3.6462 | 3.6462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6462
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | НД | НД | НД | 1.0006 | 0.98705 | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | 0.98705
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | 0.42 | 1.91 | 2014-04-06 | 1.5149 | 1.4943 | 0.9059 | н.д. | н.д. | 0.9059 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.9059 | н.д. | н.д. | 0.9059 | н.д. | 1.4943
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | 0.50852 | 2.3018 | 2017-03-01 | 2.0429 | 1.8842 | 0.79081 | н.д. | н.д. | 0.79081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10682 | н.д. | н.д. | 0.10682 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.684 | н.д. | н.д. | 0.684 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | 0.77245 | 3.963 | 2017-12-25 | 3.2309 | 2.9694 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 2.9694
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | 0.244 | 1.2831 | 2017-12-15 | 0.98716 | 0.90726 | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | н.д. | 0.57959 | н.д. | 0.90726
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | 0.942 | 4.592 | 2017-12-21 | 3.9829 | 3.8108 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 3.8108
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | 0.768 | 3.7569 | 2017-12-21 | 2.9609 | 2.8054 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 2.8054
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0.279 | 1.447 | 2017-12-12 | 1.1006 | 1.1006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1006
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | 0.275 | 1.4268 | 2017-12-14 | 1.0686 | 0.97972 | 0.97943 | н.д. | н.д. | 0.97943 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.97943 | н.д. | н.д. | 0.97943 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.97972
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | НД | НД | НД | 4.1968 | 4.1968 | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | н.д. | 1.7823 | н.д. | 4.1968
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | 2.2689 | 10.485 | 2017-05-01 | 9.3203 | 9.3203 | 3.3853 | н.д. | н.д. | 3.3853 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.56559 | н.д. | н.д. | 0.56559 | н.д. | 2.8197 | н.д. | н.д. | 2.8197 | н.д. | 0.24075
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 2.8849 | 12.4888 | 2015-07-10 | 11.4231 | 10.1644 | 9.3482 | н.д. | н.д. | 9.3482 | н.д. | 9.3482 | н.д. | н.д. | 9.3482 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 8.2589 | 37.6606 | 2013-07-03 | 41.3216 | 0.42126 | 0.42126 | н.д. | н.д. | 0.42126 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.42126 | н.д. | н.д. | 0.42126 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | 0.50823 | 2.341 | 2016-08-01 | 1.936 | 1.936 | 0.80553 | н.д. | н.д. | 0.80553 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.084707 | н.д. | н.д. | 0.084707 | н.д. | 0.72082 | н.д. | н.д. | 0.72082 | н.д. | 1.8489
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 10.8722 | 48.3545 | 2015-02-06 | 43.7169 | 23.6494 | 5.7676 | н.д. | н.д. | 5.7676 | н.д. | 5.7676 | н.д. | н.д. | 5.7676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | НД | НД | НД | 2.4382 | 2.4382 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4382
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 3.8626 | 19.5633 | 2015-06-30 | 15.5195 | 13.6735 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | 0.027423 | 0.14411 | 2016-09-27 | 0.14411 | 0.04833 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | 0.027555 | 0.17832 | 2016-12-20 | 0.1618 | 0.023945 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9389e-18
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | 0.016709 | 0.047194 | 2016-04-29 | 0.075734 | 0.075734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | 0.088539 | 0.49625 | 2016-06-02 | 0.43553 | 0.43069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | 0.11305 | 0.58036 | 2016-05-31 | 0.53559 | 0.50445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | 0.077442 | 1.4785 | 2016-05-25 | 1.4785 | 1.2759 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | 0.017287 | 0.087615 | 2016-08-17 | 0.092023 | 0.025525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | 0.010431 | 0.057027 | 2016-08-03 | 0.032479 | 0.032479 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | 0.048722 | 0.29109 | 2016-09-27 | 0.29109 | 0.032479 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3878e-17
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | 0.027777 | 0.15622 | 2016-09-27 | 0.15622 | 0.032479 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | 0.063438 | 0.3643 | 2016-05-25 | 0.31165 | 0.30437 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | 0.068 | 0.391 | 2016-06-28 | 0.391 | 0.30005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | 0.12177 | 0.74401 | 2016-05-30 | 0.62576 | 0.61119 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | 0.02866 | 0.14218 | 2016-11-01 | 0.12309 | 0.091378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | 0.212 | 1.213 | 2015-11-23 | 1.213 | 0.98977 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | 0.03422 | 0.20027 | 2016-08-17 | 0.1354 | 0.023831 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | 0.023804 | 0.10394 | 2016-01-01 | 0.10394 | 0.047904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | 0.027152 | 0.1402 | 2016-09-01 | 0.1402 | 0.032465 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | 0.26078 | 1.58 | 2015-03-01 | 1.58 | 0.058368 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | НД | НД | НД | 0.5763 | 0.55296 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49306
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | 0.066082 | 0.31626 | 2017-04-14 | 0.31626 | 0.10963 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | 0.152 | 0.767 | 2017-10-30 | 0.63115 | 0.61429 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5777
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | 0.134 | 0.622 | 2017-04-07 | 0.34648 | 0.34648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21267
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0.022231 | 0.11198 | 2016-07-01 | 0.11198 | 0.049407 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0.123 | 0.726 | 2015-08-28 | 0.726 | 0.042818 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 4.5138 | 23.2882 | 2016-02-24 | 21.1314 | 9.4216 | 9.4216 | н.д. | н.д. | 9.4216 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.4216 | н.д. | н.д. | 9.4216 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 160.1341 | 794.5509 |  | 780.8726 | 396.5765 | 313.1766 | 211.0391 | 0 | 102.1375 | 0 | 47.7533 | 25.8833 | 0 | 21.87 | 0 | 74.5919 | 60.7737 | 0 | 13.8182 | 0 | 111.3374 | 96.679 | 0 | 14.6585 | 0 | 79.494 | 27.7032 | 0 | 51.7908 | 0 | 61.6648
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 535.6398 | 1571.8461 |  | 2335.8241 | 1255.7442 | 214.296 | 0 | 0 | 214.296 | 0 | 76.3249 | 0 | 0 | 76.3249 | 0 | 44.4242 | 0 | 0 | 44.4242 | 0 | 8.9288 | 0 | 0 | 8.9288 | 0 | 84.618 | 0 | 0 | 84.618 | 0 | 998.3591
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 177.3075 | 551.4246 |  | 510.8269 | 374.7352 | 107.1292 | 0 | 0 | 107.1292 | 0 | 54.2436 | 0 | 0 | 54.2436 | 0 | 11.4389 | 0 | 0 | 11.4389 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 38.8725 | 0 | 0 | 38.8725 | 0 | 247.8779
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 3.879 | 19.785 | 2017-12-25 | 17.8731 | 12.6851 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.3762
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | НД | НД | НД | 54.7181 | 54.7181 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54.7181
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 3.8192 | 18.1411 | 2017-08-29 | 6.348 | 6.348 | 2.022 | н.д. | н.д. | 2.022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.022 | н.д. | н.д. | 2.022 | н.д. | 5.578
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | НД | НД | НД | 0.77 | 0.77 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 8.963 | 32.374 | 2014-12-26 | 32.374 | 0.049046 | 0.049046 | н.д. | н.д. | 0.049046 | н.д. | 0.049046 | н.д. | н.д. | 0.049046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0.143 | 0.6535 | 2017-04-13 | 0.64919 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0.084 | 0.38849 | 2017-04-13 | 0.38849 | 0.38849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38849
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0.12 | 0.467 | 2017-04-13 | 0.3577 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0.042 | 0.195 | 2017-04-13 | 0.13825 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0.051 | 0.238 | 2017-04-13 | 0.17581 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0.042 | 0.19196 | 2017-04-13 | 0.13814 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | 0.02106 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0.071 | 0.326 | 2017-04-13 | 0.027435 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0.038 | 0.177 | 2017-04-13 | 0.12417 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | 0.17497 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0.084 | 0.38849 | 2017-04-13 | 0.22972 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | 0.14091 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0.071 | 0.32611 | 2017-04-13 | 0.22187 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0.052 | 0.23857 | 2017-04-13 | 0.021784 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 2.8107 | 13.8636 | 2016-05-20 | 12.4855 | 12.1457 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1804
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 20.4259 | 88.4695 |  | 127.3782 | 87.1045 | 2.0711 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 69.2411
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-04-05 | 6.8173 | 6.5728 | 6.5693 | н.д. | н.д. | 6.5693 | н.д. | 0.87882 | н.д. | н.д. | 0.87882 | н.д. | 5.6905 | н.д. | н.д. | 5.6905 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-04-05 | 7.5576 | 7.303 | 7.303 | н.д. | н.д. | 7.303 | н.д. | 7.303 | н.д. | н.д. | 7.303 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 5.4916 | 29.6618 | 2017-03-01 | 3.2463 | 1.7228 | 1.8145 | н.д. | н.д. | 1.8145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2904 | н.д. | н.д. | 1.2904 | н.д. | 0.52405 | н.д. | н.д. | 0.52405 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-24 | 6.6306 | 6.333 | 6.333 | н.д. | н.д. | 6.333 | н.д. | 6.333 | н.д. | н.д. | 6.333 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0035035
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | 1.7395 | 8.3297 | 2016-04-08 | 5.4351 | 4.7642 | 4.7642 | н.д. | н.д. | 4.7642 | н.д. | 0.3722 | н.д. | н.д. | 0.3722 | н.д. | 4.392 | н.д. | н.д. | 4.392 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 1.3649 | 6.6287 | 2016-10-06 | 3.7322 | 3.5283 | 2.9078 | н.д. | н.д. | 2.9078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9078 | н.д. | н.д. | 2.9078 | н.д. | 3.5283
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 1.0372 | 4.8531 | 2017-04-12 | 4.3766 | 4.3766 | 2.3506 | н.д. | н.д. | 2.3506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.3506 | н.д. | н.д. | 2.3506 | н.д. | 4.3766
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | 0.8641 | 5.1308 | 2017-12-01 | 4.4277 | 4.4277 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4077
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | 0.023423 | 0.11319 | 2017-04-25 | 0.17405 | 0.17405 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15956
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | НД | НД | НД | 5.696 | 5.696 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.6286
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | 0.074104 | НД | 2017-07-01 | 0.3095 | 0.3095 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3095
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | 0.10827 | 0.51276 | 2017-04-25 | 0.51276 | 0.51276 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.51276
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | 0.03304 | 0.1845 | 2017-11-01 | 0.1845 | 0.1845 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1845
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0.079 | 0.369 | 2016-12-01 | 0.369 | 0.038242 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | 19.0443 | НД | 2014-12-29 | 19.0443 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0.044993 | 0.21682 | 2017-07-05 | 0.30904 | 0.30904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26864
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | 0.098459 | 0.53284 | 2017-06-29 | 0.53665 | 0.074414 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | НД | НД | НД | 0.40218 | 0.40218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40218
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | НД | НД | НД | 1.7266 | 1.7266 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7213
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | НД | НД | НД | 0.40218 | 0.40218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40218
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | 0.037 | 0.178 | 2017-04-01 | 0.1439 | 0.1439 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1439
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | 0.17332 | 0.17332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17332
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | 0.026 | 0.127 | 2017-08-01 | 0.12346 | 0.12346 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12346
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | 0.026 | 0.125 | 2017-11-01 | 0.14307 | 0.14307 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14307
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | 0.18866 | 0.18866 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18866
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | 0.079 | 0.368 | 2017-11-01 | 0.26521 | 0.26521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26521
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | 0.1837 | 0.1837 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1837
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | 0.027 | 0.132 | 2017-12-01 | 0.10483 | 0.10483 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10483
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | 0.041 | 0.241 | 2017-12-01 | 0.20236 | 0.20236 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20236
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | 0.038 | 0.185 | 2017-12-01 | 0.15999 | 0.15999 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15999
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0.13949 | 0.6395 | 2016-05-01 | 0.6395 | 0.0245 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0.05485 | 0.25158 | 2016-12-06 | 0.25158 | 0.058727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0.05485 | 0.25158 | 2016-12-09 | 0.25158 | 0.058432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0.043 | 0.207 | 2016-12-01 | 0.207 | 0.027346 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0408e-17
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0.042 | 0.237 | 2017-12-01 | 0.237 | 0.031788 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9389e-18
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0.07 | 0.327 | 2017-12-01 | 0.327 | 0.047969 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0.043 | 0.207 | 2017-12-01 | 0.207 | 0.056562 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0.043 | 0.207 | 2017-12-01 | 0.207 | 0.031689 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0.109 | 0.503 | 2017-12-01 | 0.503 | 0.066969 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0.17 | 0.784 | 2017-12-01 | 0.784 | 0.067934 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7756e-17
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0.04 | 0.192 | 2017-12-01 | 0.192 | 0.029222 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0.1223 | 0.60954 | 2017-01-30 | 0.49942 | 0.045684 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0.07452 | 0.35359 | 2017-04-28 | 0.37767 | 0.10117 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0.12989 | 0.60012 | 2017-04-28 | 0.63606 | 0.10024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0.07219 | 0.34125 | 2017-08-30 | 0.28857 | 0.063948 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0.07219 | 0.34125 | 2017-08-30 | 0.29022 | 0.065508 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 2.3469 | 12.7791 | 2015-11-19 | 11.7084 | 11.0362 | 1.287 | н.д. | н.д. | 1.287 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48751 | н.д. | н.д. | 0.48751 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.79949 | н.д. | н.д. | 0.79949 | н.д. | 6.3691
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 2.227 | 13.312 | 2017-04-13 | 11.7413 | 11.474 | 4.6065 | н.д. | н.д. | 4.6065 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39332 | н.д. | н.д. | 0.39332 | н.д. | 4.2132 | н.д. | н.д. | 4.2132 | н.д. | 5.7293
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 1.2969 | 7.7066 | 2017-04-18 | 7.0104 | 6.714 | 2.6134 | н.д. | н.д. | 2.6134 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3504 | н.д. | н.д. | 0.3504 | н.д. | 2.263 | н.д. | н.д. | 2.263 | н.д. | 6.3636
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 0.86382 | 5.2928 | 2017-04-13 | 4.7519 | 4.7105 | 1.8492 | н.д. | н.д. | 1.8492 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24434 | н.д. | н.д. | 0.24434 | н.д. | 1.6049 | н.д. | н.д. | 1.6049 | н.д. | 0.5868
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 5.3968 | НД | НД | 85.3602 | 85.3602 | 0.26659 | н.д. | н.д. | 0.26659 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26659 | н.д. | н.д. | 0.26659 | н.д. | 85.3602
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 1.181 | 6.593 | 2016-12-01 | 5.9958 | 5.7792 | 2.4587 | н.д. | н.д. | 2.4587 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29571 | н.д. | н.д. | 0.29571 | н.д. | 2.163 | н.д. | н.д. | 2.163 | н.д. | 0.78445
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 1.6701 | НД | 2016-12-01 | 9.5069 | 9.1529 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.073
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | 2.2034 | 13.1068 | 2016-12-01 | 11.6054 | 11.29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.1582
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 21.4686 | 118.3964 | 2016-05-18 | 14.4712 | 13.5353 | 5.9232 | н.д. | н.д. | 5.9232 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.86883 | н.д. | н.д. | 0.86883 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.0544 | н.д. | н.д. | 5.0544 | н.д. | 8.9634
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 5.3968 | НД | 2013-07-03 | 19.1814 | 19.1814 | 18.7782 | н.д. | н.д. | 18.7782 | н.д. | 18.7782 | н.д. | н.д. | 18.7782 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40315
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 0.43103 | 2.652 | 2012-12-07 | 2.0773 | 2.0773 | 2.0773 | н.д. | н.д. | 2.0773 | н.д. | 2.0773 | н.д. | н.д. | 2.0773 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 0.4741 | НД | 2012-12-03 | 2.6516 | 2.6516 | 2.6516 | н.д. | н.д. | 2.6516 | н.д. | 2.6516 | н.д. | н.д. | 2.6516 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 0.5171 | НД | 2012-12-03 | 3.0309 | 3.0309 | 3.0309 | н.д. | н.д. | 3.0309 | н.д. | 3.0309 | н.д. | н.д. | 3.0309 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4409e-16
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 0.72487 | НД | 2015-03-18 | 3.3791 | 3.3791 | 3.3791 | н.д. | н.д. | 3.3791 | н.д. | 3.3791 | н.д. | н.д. | 3.3791 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 0.2857 | НД | 2015-03-18 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3904 | н.д. | н.д. | 1.3904 | н.д. | 1.3904 | н.д. | н.д. | 1.3904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | НД | НД | НД | 3.125 | 0.2324 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | 37.4628 | НД | 2013-01-18 | 6.677 | 0.54183 | 4.3088 | н.д. | н.д. | 4.3088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.3088 | н.д. | н.д. | 4.3088 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | 2.0497 | 9.8006 | 2017-08-23 | 9.8006 | 9.8006 | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | 9.3832
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | НД | НД | НД | 26.8686 | 26.8686 | 5.3947 | н.д. | н.д. | 5.3947 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.3947 | н.д. | н.д. | 5.3947 | н.д. | 26.8686
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 33.9301 | 183.4269 | 2014-07-30 | 63.638 | 8 | 8 | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 156.8816 | 462.9551 |  | 383.4487 | 287.6307 | 105.0582 | 0 | 0 | 105.0582 | 0 | 54.1946 | 0 | 0 | 54.1946 | 0 | 11.4389 | 0 | 0 | 11.4389 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 36.8505 | 0 | 0 | 36.8505 | 0 | 178.6368
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 162.0195 | 773.5904 |  | 889.8419 | 747.7374 | 76.182 | 0 | 0 | 76.182 | 0 | 9.7627 | 0 | 0 | 9.7627 | 0 | 26.9474 | 0 | 0 | 26.9474 | 0 | 6.3546 | 0 | 0 | 6.3546 | 0 | 33.1172 | 0 | 0 | 33.1172 | 0 | 660.657
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | н.д. | 9.2888 | 9.2888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.2888
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | НД | НД | НД | 1.1927 | 1.1927 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | НД | НД | НД | 296.9582 | 296.9582 | 14.9886 | н.д. | н.д. | 14.9886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0075 | н.д. | н.д. | 2.0075 | н.д. | 1.467 | н.д. | н.д. | 1.467 | н.д. | 11.5141 | н.д. | н.д. | 11.5141 | н.д. | 270.8213
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | 2.1666 | 12.8144 | 2014-12-30 | 23.1982 | 1.1597 | 0.48663 | н.д. | н.д. | 0.48663 | н.д. | 0.29077 | н.д. | н.д. | 0.29077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19586 | н.д. | н.д. | 0.19586 | н.д. | 0.86892
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | НД | НД | НД | 2.8991 | 2.8991 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8991
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | НД | НД | НД | 1.472 | 1.1646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.93556
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | 1.8586 | 7.536 | 2014-09-18 | 9.5306 | 1.1162 | 1.1162 | н.д. | н.д. | 1.1162 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1162 | н.д. | н.д. | 1.1162 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 2.6641 | 15.489 | 2017-09-30 | 10.0638 | 9.6921 | 0.26426 | н.д. | н.д. | 0.26426 | н.д. | 0.26426 | н.д. | н.д. | 0.26426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.6672
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0.77054 | 4.129 | 2012-08-08 | 3.6968 | 3.4761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.4761
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.43792 | 3.0488 | 2015-09-14 | 2.5159 | 2.5159 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5159
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0.70006 | 4.6299 | 2015-09-14 | 3.2258 | 2.9792 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.093881
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0.015832 | 0.09917 | 2016-12-01 | 0.09917 | 0.010795 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | НД | НД | НД | 11.244 | 11.244 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.244
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | 0.11108 | 0.73411 | 2017-12-29 | 0.73411 | 0.73411 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.73411
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0.2453 | 1.5621 | 2017-04-01 | 1.5621 | 1.5621 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5265
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0.20456 | 1.0555 | 2017-04-01 | 0.91169 | 0.18965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032639
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 2.784 | 18.851 | 2015-12-01 | 13.8247 | 13.8247 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.8247
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | 0.73227 | 4.1385 | 2015-10-08 | 3.8173 | 3.645 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.645
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 1.675 | 8.83 | 2016-03-11 | 8.4029 | 0.56342 | 0.56342 | н.д. | н.д. | 0.56342 | н.д. | 0.56342 | н.д. | н.д. | 0.56342 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 6.5709 | 34.8131 | 2016-03-01 | 31.5135 | 27.4572 | 9.5148 | н.д. | н.д. | 9.5148 | н.д. | 0.93514 | н.д. | н.д. | 0.93514 | н.д. | 0.16234 | н.д. | н.д. | 0.16234 | н.д. | 2.9031 | н.д. | н.д. | 2.9031 | н.д. | 5.5143 | н.д. | н.д. | 5.5143 | н.д. | 23.4566
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 1.8864 | 10.6223 | 2015-06-05 | 9.3058 | 7.8508 | 7.8508 | н.д. | н.д. | 7.8508 | н.д. | 5.6413 | н.д. | н.д. | 5.6413 | н.д. | 2.2095 | н.д. | н.д. | 2.2095 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.8818e-16
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 2.949 | 15.966 | 2017-09-01 | 12.1868 | 9.6803 | 5.0137 | н.д. | н.д. | 5.0137 | н.д. | 0.36945 | н.д. | н.д. | 0.36945 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1608 | н.д. | н.д. | 1.1608 | н.д. | 3.4834 | н.д. | н.д. | 3.4834 | н.д. | 8.1501
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 4.1753 | 21.9586 | 2017-03-01 | 19.7587 | 19.6886 | 6.0767 | н.д. | н.д. | 6.0767 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82377 | н.д. | н.д. | 0.82377 | н.д. | 5.2529 | н.д. | н.д. | 5.2529 | н.д. | 18.3848
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 2.8493 | 14.988 | 2015-06-04 | 13.941 | 13.4902 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.4902
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 3.259 | 17.1789 | 2017-05-01 | 15.4479 | 14.9017 | 5.8786 | н.д. | н.д. | 5.8786 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.8786 | н.д. | н.д. | 5.8786 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.9017
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | 1.463 | 8.4625 | 2016-03-17 | 5.2556 | 4.4359 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2824
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 1.4146 | 7.4712 | 2017-09-28 | 6.9483 | 6.7937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.7937
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | 1.1036 | 5.5559 | 2013-10-23 | 3.2265 | 2.9336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9336
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 1.2556 | 7.4161 | 2015-09-15 | 6.1454 | 6.0522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.0522
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | 0.63019 | 2.8758 | 2012-08-06 | 3.192 | 2.3325 | 2.6074 | н.д. | н.д. | 2.6074 | н.д. | 0.094467 | н.д. | н.д. | 0.094467 | н.д. | 2.1932 | н.д. | н.д. | 2.1932 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31971 | н.д. | н.д. | 0.31971 | н.д. | 0.04476
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | 0.9297 | 4.2923 | 2016-06-24 | 3.7657 | 3.574 | 3.574 | н.д. | н.д. | 3.574 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.574 | н.д. | н.д. | 3.574 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | 0.72688 | 3.309 | 2015-09-22 | 2.8856 | 2.6632 | 2.6632 | н.д. | н.д. | 2.6632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6632 | н.д. | н.д. | 2.6632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.50994 | 2.3504 | 2016-06-29 | 2.2075 | 1.7219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7219
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.80317 | 4.4078 | 2015-11-18 | 3.9543 | 3.9543 | 0.20983 | н.д. | н.д. | 0.20983 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20983 | н.д. | н.д. | 0.20983 | н.д. | 3.9543
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | 1.5639 | 8.1687 | 2017-04-14 | 7.3251 | 7.3251 | 0.39592 | н.д. | н.д. | 0.39592 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39592 | н.д. | н.д. | 0.39592 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.6292
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 4.0974 | 20.6496 | 2017-05-25 | 19.4007 | 19.4007 | 0.14215 | н.д. | н.д. | 0.14215 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14215 | н.д. | н.д. | 0.14215 | н.д. | 19.1007
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 4.8675 | 24.018 | 2016-04-27 | 26.9467 | 17.0826 | 1.5508 | н.д. | н.д. | 1.5508 | н.д. | 1.1378 | н.д. | н.д. | 1.1378 | н.д. | 0.41294 | н.д. | н.д. | 0.41294 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.8254
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 2.371 | 12.468 | 2013-05-27 | 12.6672 | 12.1389 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.1389
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | 1.6657 | 9.6701 | 2017-05-23 | 6.3166 | 5.4934 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.46042
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 1.088 | 5.6648 | 2017-08-22 | 3.9571 | 3.3378 | 0.11922 | н.д. | н.д. | 0.11922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11922 | н.д. | н.д. | 0.11922 | н.д. | 0.28826
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0.066769 | 0.36245 | 2017-03-06 | 0.55084 | 0.12774 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 3.183 | 17.8546 | 2013-10-23 | 15.8085 | 6.0848 | 6.0848 | н.д. | н.д. | 6.0848 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.0848 | н.д. | н.д. | 6.0848 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | 4.5451 | 24.339 | 2015-04-01 | 24.4215 | 24.033 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 24.033
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | 28.9324 | НД | 2011-11-30 | 27.0935 | 3.2761 | 3.2761 | н.д. | н.д. | 3.2761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2761 | н.д. | н.д. | 3.2761 | н.д. | 3.2761
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 4.751 | 23.4187 | 2012-04-19 | 22.5758 | 2 | 1.9734 | н.д. | н.д. | 1.9734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9734 | н.д. | н.д. | 1.9734 | н.д. | 2
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | 0.04838 | 0.19877 | 2016-12-01 | 0.19877 | 0.19877 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | 2.8815 | 14.7135 | 2013-11-17 | 9.1136 | 8.867 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.867
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | 4.1911 | 20.8762 | 2013-11-01 | 19.6686 | 19.2615 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19.2615
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | 5.783 | 27.0578 | 2013-11-15 | 27.0578 | 26.3533 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 26.3533
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | 2.5086 | 13.7677 | 2014-08-06 | 12.3548 | 12.2049 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.2049
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 117.4369 | 467.8135 |  | 779.8293 | 658.9323 | 74.3505 | 0 | 0 | 74.3505 | 0 | 9.2966 | 0 | 0 | 9.2966 | 0 | 25.5821 | 0 | 0 | 25.5821 | 0 | 6.3546 | 0 | 0 | 6.3546 | 0 | 33.1172 | 0 | 0 | 33.1172 | 0 | 576.1788
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 36.696 | 266.0292 | 2017-08-21 | 84.6876 | 77.4302 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 77.4302
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 1.3752 | 7.2049 | 2016-02-29 | 4.7671 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0.15861 | 0.84171 | 2016-09-05 | 0.84171 | 0.23542 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0.18716 | 0.99322 | 2016-12-09 | 1.0212 | 0.22763 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 6.1656 | 30.7078 | 2014-06-24 | 18.6949 | 10.9118 | 1.8315 | н.д. | н.д. | 1.8315 | н.д. | 0.46613 | н.д. | н.д. | 0.46613 | н.д. | 1.3653 | н.д. | н.д. | 1.3653 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.0479
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 44.5826 | 305.7768 |  | 110.0126 | 88.8051 | 1.8315 | 0 | 0 | 1.8315 | 0 | 0.46613 | 0 | 0 | 0.46613 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4782
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 146.074 | 211.8737 |  | 881.9192 | 90.6652 | 20.0371 | 0 | 0 | 20.0371 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 79.7176
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | 40.5245 | 187.6083 | 2014-10-29 | 209.3933 | 44.6982 | 8.5905 | н.д. | н.д. | 8.5905 | н.д. | 2.9188 | н.д. | н.д. | 2.9188 | н.д. | 5.6717 | н.д. | н.д. | 5.6717 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 34.1077
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 40.5245 | 187.6083 |  | 209.3933 | 44.6982 | 8.5905 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1077
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | 1.6036 | 7.5475 | 2017-12-11 | 7.5475 | 7.5475 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.4106
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | НД | НД | НД | 352.74 | 25.77 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 25.77
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | 100.8088 | НД | 2012-04-12 | 303.9279 | 4.339 | 4.339 | н.д. | н.д. | 4.339 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.339 | н.д. | н.д. | 4.339 | н.д. | 4.339
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | 3.137 | 16.7179 | 2017-12-18 | 8.3106 | 8.3106 | 7.1076 | н.д. | н.д. | 7.1076 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.1076 | н.д. | н.д. | 7.1076 | н.д. | 8.0902
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 105.5494 | 24.2654 |  | 672.5259 | 45.967 | 11.4466 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 0 | 11.4466 | 0 | 45.6099
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 50.2388 | 34.9574 |  | 53.2361 | 42.6063 | 10.9477 | 0 | 0 | 10.9477 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 10.1065
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 1.6318 | 7.382 | 2017-04-01 | 11.3674 | 11.0816 | 4.7762 | н.д. | н.д. | 4.7762 | н.д. | 4.41 | н.д. | н.д. | 4.41 | н.д. | 0.36618 | н.д. | н.д. | 0.36618 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 43.4787 | НД | 2010-07-06 | 15.0957 | 6.1715 | 6.1715 | н.д. | н.д. | 6.1715 | н.д. | 4.9898 | н.д. | н.д. | 4.9898 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1818 | н.д. | н.д. | 1.1818 | н.д. | 1.1818
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 45.1104 | 7.382 |  | 26.4632 | 17.2531 | 10.9477 | 0 | 0 | 10.9477 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 1.1818
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 3.9885 | 20.6642 | 2017-03-20 | 19.2196 | 18.419 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4855
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | 0.98484 | 6.1576 | 2017-10-30 | 6.1576 | 6.1576 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.1576
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | НД | НД | НД | 0.64214 | 0.023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | 0.088 | 0.421 | 2017-04-28 | 0.421 | 0.421 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19789
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | 0.067 | 0.3326 | 2017-04-27 | 0.3326 | 0.3326 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.060745
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 5.1284 | 27.5754 |  | 26.773 | 25.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9247
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 84.989 | 409.854 | 2015-08-01 | 346.244 | 0.0007792 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 141.9979 | НД | 2011-12-27 | 803.2004 | 748.8563 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 748.4067
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | НД | НД | НД | 0.026142 | 0.026142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.30806 | 1.6 | 2016-03-04 | 1.5317 | 0.014246 | 0.014246 | н.д. | н.д. | 0.014246 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.014246 | н.д. | н.д. | 0.014246 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | НД | НД | НД | 0.37695 | 0.37695 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32015
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | 1.806 | 8.718 | 2017-10-20 | 8.718 | 8.718 | 2.4924 | н.д. | н.д. | 2.4924 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4924 | н.д. | н.д. | 2.4924 | н.д. | 8.298
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 229.101 | 420.172 |  | 1160.0972 | 757.9924 | 2.5066 | 0 | 0 | 2.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 757.0249
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | н.д. | 22.066 | 22.066 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22.066
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | НД | НД | НД | 63.6244 | 56.0252 | 1.1 | н.д. | н.д. | 1.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1 | н.д. | н.д. | 1.1 | н.д. | 56.0252
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | 39.4959 | 258.6552 | 2017-05-29 | 215.0274 | 187.4202 | 190.4168 | н.д. | н.д. | н.д. | 190.4168 | 0.075609 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075609 | 151.4106 | н.д. | н.д. | н.д. | 151.4106 | 14.8748 | н.д. | н.д. | н.д. | 14.8748 | 24.0558 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.0558 | 8.6519
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 12.1926 | 57.8674 | 2016-10-26 | 9.1762 | 8.2965 | 4.227 | н.д. | н.д. | 4.227 | н.д. | 0.19468 | н.д. | н.д. | 0.19468 | н.д. | 0.69055 | н.д. | н.д. | 0.69055 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3418 | н.д. | н.д. | 3.3418 | н.д. | 2.0741
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 4.056 | 19.9443 | 2016-02-05 | 17.3557 | 16.0137 | 9.183 | н.д. | н.д. | 9.183 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.9748 | н.д. | н.д. | 0.9748 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.2082 | н.д. | н.д. | 8.2082 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 4.4905 | 23.0321 | 2016-11-29 | 19.9923 | 19.2583 | 9.501 | н.д. | н.д. | 9.501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5005 | н.д. | н.д. | 1.5005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.0006 | н.д. | н.д. | 8.0006 | н.д. | 17.7578
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | НД | НД | НД | 64.913 | 64.913 | 0.63 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 64.913
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | 6.237 | 34.65 | 2016-12-22 | 34.7929 | 31.851 | 14.2803 | н.д. | н.д. | 14.2803 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.088639 | н.д. | н.д. | 0.088639 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.1917 | н.д. | н.д. | 14.1917 | н.д. | 13.8135
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | 0.28886 | 1.637 | 2017-10-10 | 1.3232 | 1.255 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77269
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | 4.5476 | 22.4951 | 2014-09-16 | 25.375 | 25.375 | 0.47589 | н.д. | н.д. | 0.47589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.47589 | н.д. | н.д. | 0.47589 | н.д. | 24.8991
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0.29527 | 1.7269 | 2017-04-27 | 1.5432 | 1.5432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5432
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | НД | НД | НД | 0.43188 | 0.43188 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.43188
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.052712 | 0.29919 | 2015-12-31 | 0.23128 | 0.033023 | 0.033023 | н.д. | н.д. | 0.033023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.033023 | н.д. | н.д. | 0.033023 | н.д. | н.д.
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | НД | НД | НД | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02032 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02032 | 0.08128 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08128 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.17743 | 0.98445 | 2015-12-31 | 0.98445 | 0.92226 | 0.60945 | н.д. | н.д. | 0.60945 | н.д. | 0.13881 | н.д. | н.д. | 0.13881 | н.д. | 0.32209 | н.д. | н.д. | 0.32209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14855 | н.д. | н.д. | 0.14855 | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.091725 | 0.44517 | 2014-10-03 | 0.22 | 0.195 | 0.19727 | н.д. | н.д. | 0.19727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19727 | н.д. | н.д. | 0.19727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | НД | НД | НД | 14.9369 | 14.9369 | 0.31 | н.д. | н.д. | 0.31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31 | н.д. | н.д. | 0.31 | н.д. | 14.9369
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | 37.2048 | НД | 2012-05-21 | 14.5447 | 1.0651 | 1.0651 | н.д. | н.д. | 1.0651 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0651 | н.д. | н.д. | 1.0651 | н.д. | 0.38434
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | НД | НД | НД | 3.91 | 2.9327 | 2.9327 | н.д. | н.д. | 2.9327 | н.д. | 1.2431 | н.д. | н.д. | 1.2431 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6848 | н.д. | н.д. | 1.6848 | н.д. | 0.004893 | н.д. | н.д. | 0.004893 | н.д. | 0.004893
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | НД | НД | НД | 17.3705 | 17.3705 | 11.9904 | н.д. | н.д. | 11.9904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.9904 | н.д. | н.д. | 11.9904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.3801
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | НД | НД | НД | 9.6783 | 9.6783 | 4.9964 | н.д. | н.д. | 4.9964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1473 | н.д. | н.д. | 1.1473 | н.д. | 1.378 | н.д. | н.д. | 1.378 | н.д. | 2.4711 | н.д. | н.д. | 2.4711 | н.д. | 4.245
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | НД | НД | НД | 8.05 | 8.05 | 8.05 | н.д. | н.д. | 8.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.05 | н.д. | н.д. | 8.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | НД | НД | НД | 4.9985 | 4.9985 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9985
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | НД | НД | НД | 1.7617 | 1.7617 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7617
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 109.1303 | 421.7368 |  | 552.4091 | 496.4944 | 260.1001 | 0 | 0 | 69.5817 | 190.5184 | 1.6522 | 0 | 0 | 1.5766 | 0.075609 | 164.4021 | 0 | 0 | 12.9711 | 151.431 | 30.0092 | 0 | 0 | 15.0531 | 14.9561 | 64.0366 | 0 | 0 | 39.9809 | 24.0558 | 244.6597
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 |  | 20.8822 | 20.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8822
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | НД | НД | НД | 20.8822 | 20.8822 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20.8822
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 20.8822 | 20.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8822
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0.3057 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057 | 0.3057 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0.3057 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057

## пр21-Р2 кв
Приложение № 21
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 2. График освоения капитальных вложений
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г., млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС)
[9 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 2387.002 | 8965.2388 | 0 | 7093.8799 | 0 | 2724.8655 | 0 | 485.1923 | 0 | 1076.6285 | 0 | 282.1655 | 0 | 880.8791 | 0 | 3763.7505
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1228.0712 | 5352.3866 | 0 | 2721.6083 | 0 | 1615.8495 | 0 | 407.7793 | 0 | 858.3114 | 0 | 175.2717 | 0 | 174.4871 | 0 | 338.8669
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 784.7003 | 2556.4341 | 0 | 1793.0398 | 0 | 742.2442 | 0 | 58.5591 | 0 | 36.189 | 0 | 71.7636 | 0 | 575.7325 | 0 | 1226.9222
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 49.9902 | 174.1862 | 0 | 409.103 | 0 | 8.9635 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 8.9057 | 0 | 409.0315
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 230.1288 | 517.8245 | 0 | 1625.9154 | 0 | 53.8147 | 0 | 7.6166 | 0 | 3.7102 | 0 | 18.1179 | 0 | 24.3699 | 0 | 1562.4351
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 94.1116 | 364.4074 | 0 | 544.2134 | 0 | 303.9937 | 0 | 11.2237 | 0 | 178.4042 | 0 | 16.9819 | 0 | 97.3839 | 0 | 226.4947
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 245.0895 | 1063.7379 | 0 | 1653.7721 | 0 | 365.2161 | 0 | 78.6795 | 0 | 78.9317 | 0 | 71.6165 | 0 | 135.9884 | 0 | 1284.6683
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 76.3979 | 348.2595 | 0 | 248.695 | 0 | 197.161 | 0 | 51.6591 | 0 | 64.8142 | 0 | 35.8328 | 0 | 44.8548 | 0 | 25.6565
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 64.2446 | 299.4464 | 0 | 217.8174 | 0 | 164.7271 | 0 | 51.5762 | 0 | 62.2552 | 0 | 25.239 | 0 | 25.6567 | 0 | 23.8069
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 119.5567 | н.д. | 86.3744 | н.д. | 22.8354 | н.д. | 29.9661 | н.д. | 21.5245 | н.д. | 12.0485 | н.д. | 10.3312
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 119.5567 | 0 | 86.3744 | 0 | 22.8354 | 0 | 29.9661 | 0 | 21.5245 | 0 | 12.0485 | 0 | 10.3312
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 19.3269 | н.д. | 17.936 | н.д. | 1.7798 | н.д. | 2.453 | н.д. | 3.5996 | н.д. | 10.1036 | н.д. | 0.40453
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 19.3269 | 0 | 17.936 | 0 | 1.7798 | 0 | 2.453 | 0 | 3.5996 | 0 | 10.1036 | 0 | 0.40453
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 37.0634 | 188.7783 | 0 | 3.5893 | н.д. | 3.5893 | н.д. | 0.18144 | н.д. | 3.4079 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | 0.044966 | 0.11693 | 0 | 0.11693 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071832
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | 0.40808 | 1.6503 | 0 | 1.6503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0.28942 | 0.74139 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 1.7582 | 8.4543 | 0 | 8.4543 | н.д. | 8.4543 | н.д. | 6.0215 | н.д. | 2.4328 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 0.92194 | 4.2754 | 0 | 4.2754 | н.д. | 0.11501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11501 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.1604
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 7.2066 | 24.841 | 0 | 19.0522 | н.д. | 19.0522 | н.д. | 18.2493 | н.д. | 0.8029 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 3.4297 | 13.0504 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0.06589 | 0.23695 | 0 | 0.23695 | н.д. | 0.23695 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23695 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | 0.017102 | 0.076332 | 0 | 0.076332 | н.д. | 0.057453 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.057453 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0.090322 | 0.39438 | 0 | 0.39438 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33976
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 0.36479 | 1.5111 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0.98725 | 4.4724 | 0 | 4.4697 | н.д. | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4697 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | 1.7814 | 8.4522 | 0 | 8.4522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.8556
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 0.86715 | 3.8367 | 0 | 3.3922 | н.д. | 3.3922 | н.д. | 2.0816 | н.д. | 1.3106 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 1.3525 | 5.3959 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.16765 | 0.68136 | 0 | 0.64366 | н.д. | 0.64366 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.64366 | н.д. | 0.64366
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0.8267 | 3.5765 | 0 | 1.6222 | н.д. | 1.5655 | н.д. | 0.099005 | н.д. | 0.41144 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.055 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 1.4752 | 5.8941 | 0 | 5.8941 | н.д. | 2.2267 | н.д. | 0.3282 | н.д. | 0.15006 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7484 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0.36414 | 1.516 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0.42754 | 1.6444 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 0.89978 | 3.2361 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 3.2231 | 15.7359 | 0 | 15.7359 | н.д. | 15.7359 | н.д. | н.д. | н.д. | 15.7359 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0.2118 | 0.87805 | 0 | 0.87805 | н.д. | 0.87805 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.87805 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | НД | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 64.2446 | 299.4464 | 0 | 78.9339 | 0 | 60.4168 | 0 | 26.961 | 0 | 29.8361 | 0 | 0.11501 | 0 | 3.5046 | 0 | 13.0712
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 12.1533 | 48.8131 | 0 | 30.8776 | 0 | 32.4339 | 0 | 0.0829 | 0 | 2.559 | 0 | 10.5938 | 0 | 19.1982 | 0 | 1.8495
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 1.4942 | 6.1891 | 0 | 6.1891 | н.д. | 0.0829 | н.д. | 0.0829 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0.071873 | 0.28814 | 0 | 0.28814 | н.д. | 0.28814 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28814 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | 0.30397 | 1.2711 | 0 | 1.2711 | н.д. | 2.5259 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5259 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 4.927 | 17.8381 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 0.55425 | 2.0469 | 0 | 2.0469 | н.д. | 2.0469 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0469 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | 0.23187 | 1.8495 | 0 | 1.8495 | н.д. | 1.8495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8495 | н.д. | 1.8495
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0.55181 | 2.4659 | 0 | 2.4659 | н.д. | 2.4659 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.07198 | н.д. | 2.394 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 0.93176 | 4.2449 | 0 | 4.2449 | н.д. | 4.2449 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.052805 | н.д. | 4.1921 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 1.2842 | 5.8743 | 0 | 5.8743 | н.д. | 7.3981 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.4176 | н.д. | 3.9805 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | 0.69597 | 2.638 | 0 | 2.638 | н.д. | 5.5659 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.5659 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | 0.65461 | 2.6797 | 0 | 2.6797 | н.д. | 4.1745 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.1745 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.16245 | 0.22621 | 0 | 0.1867 | н.д. | 0.69929 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.69929 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0.1009 | 0.50734 | 0 | 0.45397 | н.д. | 0.40254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40254 | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.016212 | 0.076217 | 0 | 0.071661 | н.д. | 0.071661 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.071661 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0.17219 | 0.61761 | 0 | 0.61761 | н.д. | 0.61761 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027524 | н.д. | 0.59009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 12.1533 | 48.8131 | 0 | 30.8776 | 0 | 32.4339 | 0 | 0.0829 | 0 | 2.559 | 0 | 10.5938 | 0 | 19.1982 | 0 | 1.8495
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 81.4462 | 375.0975 | 0 | 235.8115 | 0 | 112.9183 | 0 | 18.8153 | 0 | 10.4073 | 0 | 19.1054 | 0 | 64.5903 | 0 | 163.1287
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 31.3842 | 143.5851 | 0 | 103.8941 | 0 | 36.0224 | 0 | 18.5152 | 0 | 10.3302 | 0 | 3.7429 | 0 | 3.434 | 0 | 62.8801
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 9.3887 | 67.0633 | 0 | 24.6248 | н.д. | 24.6248 | н.д. | 17.2309 | н.д. | 4.1558 | н.д. | 3.2381 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 9.6484 | 27.2615 | 0 | 25.5701 | н.д. | 3.151 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.151 | н.д. | 25.5701
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0.2867 | 1.0708 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0.029525 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | 0.60003 | 1.8428 | 0 | 0.28236 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 6.1464 | 40.88 | 0 | 6.8649 | н.д. | 6.7197 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.1744 | н.д. | 0.26228 | н.д. | 0.28299 | н.д. | н.д.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | НД | н.д. | 0 | 44.8981 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 37.31
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 4.9711 | 3.8129 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 31.0708 | 142.0583 | 0 | 102.3672 | 0 | 34.4955 | 0 | 17.2309 | 0 | 10.3302 | 0 | 3.5004 | 0 | 3.434 | 0 | 62.8801
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0.31336 | 1.5269 | 0 | 1.5269 | н.д. | 1.5269 | н.д. | 1.2843 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24258 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0.31336 | 1.5269 | 0 | 1.5269 | 0 | 1.5269 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0.24258 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 35.8155 | 171.0909 | 0 | 71.4959 | 0 | 24.7482 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.077049 | 0 | 5.6104 | 0 | 18.7607 | 0 | 57.7528
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.6922 | 5.044 | 0 | 1.759 | н.д. | 0.79429 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.077049 | н.д. | 0.11614 | н.д. | 0.60111 | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0.41995 | 1.7042 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 7.4111 | 29.2878 | 0 | 9.6286 | н.д. | 16.3049 | н.д. | 0.3001 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.4942 | н.д. | 10.5106 | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 13.0182 | 61.6062 | 0 | 60.1082 | н.д. | 7.649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.649 | н.д. | 57.7528
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 3.9761 | 22.1718 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 5.5058 | 24.6509 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.3965 | 6.5754 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.82186 | 3.8398 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 2.5739 | 16.2108 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 35.8155 | 171.0909 | 0 | 71.4959 | 0 | 24.7482 | 0 | 0.3001 | 0 | 0.077049 | 0 | 5.6104 | 0 | 18.7607 | 0 | 57.7528
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 14.2465 | 60.4215 | 0 | 60.4215 | 0 | 52.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 42.3955 | 0 | 42.4957
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 3.6375 | 12.217 | 0 | 12.217 | н.д. | 14.2432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.7521 | н.д. | 4.4911 | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 4.3557 | 20.8353 | 0 | 20.8353 | н.д. | 20.8353 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20.8353 | н.д. | 15.1265
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 6.2533 | 27.3692 | 0 | 27.3692 | н.д. | 17.0692 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.0692 | н.д. | 27.3692
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 14.2465 | 60.4215 | 0 | 60.4215 | 0 | 52.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 42.3955 | 0 | 42.4957
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 49.9902 | 174.1862 | 0 | 170.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0282
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 49.9902 | 174.1862 | 0 | 170.0282 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 170.0282
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 49.9902 | 174.1862 | 0 | 170.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0282
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | НД | н.д. | 0 | 925.0707 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 925.0432
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 13.5586 | 70.0459 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 22.0288 | 89.8081 | 0 | 59.2259 | н.д. | 48.3437 | н.д. | 7.6166 | н.д. | 3.7102 | н.д. | 12.8579 | н.д. | 24.159 | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0.26281 | 1.0829 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0.12514 | 0.80957 | 0 | 0.80957 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 35.9754 | 161.7465 | 0 | 985.1062 | 0 | 48.3437 | 0 | 7.6166 | 0 | 3.7102 | 0 | 12.8579 | 0 | 24.159 | 0 | 925.0432
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0.26598 | 1.359 | 0 | 1.3042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0.20653 | 0.91915 | 0 | 0.91915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.81182
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | 0.13491 | 0.57148 | 0 | 0.57148 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | 0.087788 | 0.26491 | 0 | 0.26491 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0.17686 | 0.67712 | 0 | 0.67712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0.40775 | 0.65654 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | НД | н.д. | 0 | 0.1967 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | НД | н.д. | 0 | 0.157 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | НД | н.д. | 0 | 0.04237 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | НД | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | НД | н.д. | 0 | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | НД | н.д. | 0 | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | НД | н.д. | 0 | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | НД | н.д. | 0 | 0.00275 | н.д. | 0.00285 | н.д. | 0.00285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | НД | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | НД | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | НД | н.д. | 0 | 0.99885 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | НД | н.д. | 0 | 1.2312 | н.д. | 1.1831 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1831 | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | НД | н.д. | 0 | 0.57712 | н.д. | 0.57712 | н.д. | 0.57712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | НД | н.д. | 0 | 0.4195 | н.д. | 0.4195 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4195 | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | НД | н.д. | 0 | 0.78179 | н.д. | 0.78179 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.78179 | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | НД | н.д. | 0 | 2.6881 | н.д. | 2.6881 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6881 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | НД | н.д. | 0 | 1.1322 | н.д. | 1.1322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | НД | н.д. | 0 | 0.0402 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | НД | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | НД | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.118 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 1.2798 | 4.4482 | 0 | 14.1312 | 0 | 6.7932 | 0 | 0.58852 | 0 | 0 | 0 | 3.8203 | 0 | 2.3843 | 0 | 0.81182
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 465.7175 | 1338.9788 | 0 | 1225.2047 | 0 | 505.6525 | 0 | 127.6611 | 0 | 238.3056 | 0 | 21.3343 | 0 | 118.3515 | 0 | 726.4848
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 281.3989 | 636.0029 | 0 | 607.5916 | 0 | 428.5188 | 0 | 127.6159 | 0 | 237.8257 | 0 | 20.7878 | 0 | 42.2895 | 0 | 166.8385
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.94924 | 4.7595 | 0 | 213.7578 | 0 | 85.9061 | 0 | 17.5861 | 0 | 18.3251 | 0 | 19.443 | 0 | 30.5518 | 0 | 109.6628
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 140.4744 | н.д. | 53.1812 | н.д. | 16.7718 | н.д. | 16.0621 | н.д. | 16.0441 | н.д. | 4.3032 | н.д. | 55.596
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 140.4744 | 0 | 53.1812 | 0 | 16.7718 | 0 | 16.0621 | 0 | 16.0441 | 0 | 4.3032 | 0 | 55.596
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 44.4072 | н.д. | 14.9449 | н.д. | 0.80847 | н.д. | 2.2543 | н.д. | 2.7838 | н.д. | 9.0983 | н.д. | 28.5357
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 44.4072 | 0 | 14.9449 | 0 | 0.80847 | 0 | 2.2543 | 0 | 2.7838 | 0 | 9.0983 | 0 | 28.5357
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | НД | НД | НД | 0.16259 | н.д. | 0.16259 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16259 | н.д. | 0.16216
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | НД | НД | НД | 2.114 | н.д. | 2.114 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.114 | н.д. | 2.1138
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.16138 | 0.83713 | НД | 0.65321 | н.д. | 0.65321 | н.д. | 0.0058791 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.60908 | н.д. | 0.038258 | н.д. | 0.038258
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.42582 | 1.8138 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | 0.0207 | 0.0824 | НД | 0.096722 | н.д. | 0.096722 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0060668 | н.д. | 0.090655 | н.д. | 0.038897
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | 0.13547 | 0.72874 | НД | 0.65985 | н.д. | 0.11753 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11753 | н.д. | 0.11077
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | НД | НД | НД | 0.96354 | н.д. | 0.96354 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.008642 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.95489 | н.д. | 0.95489
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | НД | НД | НД | 2.7311 | н.д. | 2.7311 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7311 | н.д. | 2.7311
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | НД | НД | НД | 0.54245 | н.д. | 0.032199 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032199 | н.д. | 0.54245
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | НД | НД | 0 | 0.02587 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02587
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0.20587 | 1.2974 | НД | 1.2773 | н.д. | 1.2773 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2773 | н.д. | 0.49807
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | НД | НД | НД | 6.5136 | н.д. | 6.5136 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5136 | н.д. | 6.5136
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | НД | НД | НД | 9.1001 | н.д. | 0.42296 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.42296 | н.д. | 9.1001
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | НД | НД | 0 | 0.57323 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40389
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | НД | НД | НД | 2.6349 | н.д. | 2.6349 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6349 | н.д. | 1.4694
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | НД | НД | НД | 0.82781 | н.д. | 0.06036 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.06036 | н.д. | 0.82781
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.94924 | 4.7595 | 0 | 28.8762 | 0 | 17.78 | 0 | 0.0058791 | 0 | 0.008642 | 0 | 0.61514 | 0 | 17.1503 | 0 | 25.5311
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 280.4496 | 631.2433 | 0 | 393.8337 | 0 | 342.6128 | 0 | 110.0298 | 0 | 219.5006 | 0 | 1.3448 | 0 | 11.7376 | 0 | 57.1757
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 122.8584 | 588.978 | НД | 324.9789 | н.д. | 324.9789 | н.д. | 109.868 | н.д. | 215.1109 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | 149.5096 | НД | НД | 22.5213 | н.д. | 2.9068 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9068 | н.д. | 22.5213
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 4.8719 | 26.588 | НД | 23.04 | н.д. | 2.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1953 | н.д. | 0.054688 | н.д. | н.д. | н.д. | 17.0709
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 0.92236 | 4.1559 | НД | 0.31977 | н.д. | 0.31977 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.27418 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045595 | н.д. | 0.045595
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | 0.47635 | 2.2423 | НД | 0.064761 | н.д. | 0.064761 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.064761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | НД | НД | 0 | 0.069067 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 0.73245 | 4.0748 | НД | 3.0912 | н.д. | 3.0912 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.241 | н.д. | 1.8502 | н.д. | 0.44966
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | НД | НД | НД | 0.069087 | н.д. | 0.069087 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.069087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | НД | НД | НД | 0.48413 | н.д. | 0.48413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48413 | н.д. | 0.48413
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | НД | НД | НД | 3.0782 | н.д. | 3.0782 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.628 | н.д. | 0.049084 | н.д. | 1.4012 | н.д. | 1.4012
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | НД | НД | НД | 1.527 | н.д. | 1.527 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.527 | н.д. | 1.527
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | 0.38749 | 2.1276 | НД | 1.6068 | н.д. | 0.034837 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.034837 | н.д. | 1.6068
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | НД | НД | НД | 0.17886 | н.д. | 0.17886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17886 | н.д. | 0.075833
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | НД | НД | НД | 8.1258 | н.д. | 0.1746 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1746 | н.д. | 8.1258
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | НД | НД | 0 | 0.09293 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | НД | НД | НД | 0.16176 | н.д. | 0.16176 | н.д. | 0.16176 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | НД | НД | 0 | 0.24336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22776
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | НД | НД | 0 | 0.22913 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21353
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | НД | НД | 0 | 0.052746 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.042195
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | НД | НД | 0 | 0.03737 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | НД | НД | 0 | 0.070009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.054409
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | НД | НД | 0 | 0.053523 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.044576
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0.044002 | 0.2251 | НД | 0.26719 | н.д. | 0.15835 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15835 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 0.32899 | 1.5309 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | НД | НД | НД | 0.59616 | н.д. | 0.59616 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59616 | н.д. | 0.58752
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.1968 | 0.7873 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | НД | НД | НД | 2.5383 | н.д. | 2.5383 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5383 | н.д. | 2.5383
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | 0.12138 | 0.53342 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | НД | НД | 0 | 0.017875 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | НД | НД | 0 | 0.31835 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15917
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 280.4496 | 631.2433 | 0 | 393.8337 | 0 | 342.6128 | 0 | 110.0298 | 0 | 219.5006 | 0 | 1.3448 | 0 | 11.7376 | 0 | 57.1757
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 184.0871 | 701.1328 | 0 | 333.523 | 0 | 57.0405 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.052 | 0 | 0.29642 | 0 | 56.6606 | 0 | 289.2807
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 96.8428 | 251.5897 | 0 | 240.651 | 0 | 35.5006 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.052 | 0 | 0.29642 | 0 | 35.1206 | 0 | 213.8582
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 22.4462 | 119.4053 | НД | 0.083532 | н.д. | 0.083532 | н.д. | 0.031532 | н.д. | 0.052 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.498e-16
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | НД | НД | НД | 132.5128 | н.д. | 11.8071 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.8071 | н.д. | 131.2068
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | 0.01765 | 0.08996 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | 0.02182 | 0.10773 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | 0.0177 | 0.09029 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | 0.02184 | 0.10786 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | 3.7972 | 13.6267 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | 24.3321 | 5.8273 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | 24.3321 | 5.8273 | НД | 1.7811 | н.д. | 1.7811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7811 | н.д. | 0.17476
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 74.9868 | 145.0826 | 0 | 134.3774 | 0 | 13.6717 | 0 | 0.031532 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 13.5881 | 0 | 131.3815
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | 0.17049 | 0.81954 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | 0.15474 | 0.74555 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | НД | НД | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | 0.22335 | 1.0016 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | НД | НД | НД | 3.2753 | н.д. | 3.2753 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2753 | н.д. | 3.2753
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | НД | НД | НД | 0.41675 | н.д. | 0.41675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29284 | н.д. | 0.1239 | н.д. | 0.061923
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | НД | НД | НД | 0.4308 | н.д. | 0.033123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.033123 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | НД | НД | 0 | 5.1542 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.218
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | 21.3075 | 103.9405 | НД | 96.9966 | н.д. | 18.1037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0035782 | н.д. | 18.1002 | н.д. | 76.9215
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 21.8561 | 106.5071 | 0 | 106.2737 | 0 | 21.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642 | 0 | 21.5325 | 0 | 82.4767
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 57.5876 | 312.7371 | 0 | 72.2815 | 0 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3744 | 0 | 67.2074
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 21.294 | 117.0022 | НД | 0.5 | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | 0.13741
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 24.8365 | 136.8847 | НД | 32.7175 | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | 32.2922
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | НД | НД | НД | 12.862 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.862
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | 2.959 | 15.0173 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0.53998 | 3.621 | 0 | 1.1565 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 7.3986 | 36.6221 | НД | 2.2324 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | НД | НД | НД | 14.517 | н.д. | 0.78121 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.78121 | н.д. | 14.517
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | 0.01818 | 0.42322 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | 0.54137 | 3.1665 | 0 | 0.89727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | НД | НД | НД | 2.1475 | н.д. | 0.18706 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18706 | н.д. | 2.1475
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | НД | НД | НД | 4.9168 | н.д. | 0.38506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38506 | н.д. | 4.9168
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | НД | НД | НД | 0.33462 | н.д. | 0.02102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02102 | н.д. | 0.33462
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 57.5876 | 312.7371 | 0 | 72.2815 | 0 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3744 | 0 | 67.2074
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 29.6567 | 136.806 | 0 | 8.215 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 8.215
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | НД | НД | 0 | 8.215 | н.д. | 8.215 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.215 | н.д. | 8.215
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | 29.6567 | 136.806 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 29.6567 | 136.806 | 0 | 8.215 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 8.215
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 10.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9506 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | НД | НД | НД | 12.3754 | н.д. | 10.9506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9506 | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 12.3754 | 0 | 10.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9506 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 239.0749 | 0 | 8.9635 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 8.9057 | 0 | 239.0033
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | НД | НД | НД | 239.0749 | н.д. | 8.9635 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0.030343 | н.д. | 8.9057 | н.д. | 239.0033
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 239.0749 | 0 | 8.9635 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 0 | 8.9057 | 0 | 239.0033
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | НД | НД | НД | 2.6327 | н.д. | 0.21095 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21095 | н.д. | 0.43058
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0.21095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21095 | 0 | 0.43058
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | НД | НД | 0 | 17.9882 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.9882
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | НД | НД | НД | 0.5966 | н.д. | 0.5966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5966 | н.д. | 0.5966
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0.071215 | 0.55042 | НД | 0.50972 | н.д. | 0.5039 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.069739 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.43416 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0.047114 | 0.37766 | НД | 0.34649 | н.д. | 0.34649 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.052427 | н.д. | 0.20882 | н.д. | 0.085241 | н.д. | 0.085241
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0.11311 | 0.91503 | НД | 0.84011 | н.д. | 0.84011 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13199 | н.д. | 0.010894 | н.д. | 0.69722 | н.д. | 0.12862
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | НД | НД | 0 | 0.5564 | н.д. | 0.07054 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.07054 | н.д. | 0.5564
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | НД | НД | 0 | 0.32396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24297
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | НД | НД | НД | 10.9091 | н.д. | 1.4731 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4731 | н.д. | 10.9091
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | НД | НД | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | НД | НД | НД | 6.928 | н.д. | 6.928 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.928 | н.д. | 0.42455
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | НД | НД | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | НД | НД | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | НД | НД | НД | 0.16 | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | НД | НД | 0 | 0.046899 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | н.д. | н.д. | 0 | 3.177 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.23144 | 1.8431 | 0 | 42.3825 | 0 | 10.9187 | 0 | 0 | 0 | 0.41416 | 0 | 0.21971 | 0 | 10.2848 | 0 | 30.9317
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 458.3779 | 1917.5122 | 0 | 200.6131 | 0 | 57.951 | 0 | 7.829 | 0 | 5.029 | 0 | 2.346 | 0 | 42.747 | 0 | 141.3893
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 397.5996 | 1768.6694 | 0 | 19.4103 | 0 | 2.274 | 0 | 0.602 | 0 | 0.321 | 0 | 0.701 | 0 | 0.65 | 0 | 4.12
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 397.5996 | 1768.6694 | 0 | 19.4103 | 0 | 2.274 | 0 | 0.602 | 0 | 0.321 | 0 | 0.701 | 0 | 0.65 | 0 | 4.12
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 6.5005 | н.д. | 0.934 | н.д. | 0.587 | н.д. | 0.318 | н.д. | 0.029 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.4046
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 6.5005 | 0 | 0.934 | 0 | 0.587 | 0 | 0.318 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 3.4046
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 11.5698 | н.д. | 0.672 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.672 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0288
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 11.5698 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0.0288
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 397.5996 | 1768.6694 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | н.д. | н.д. | 0 | 1.34 | н.д. | 0.668 | н.д. | 0.015 | н.д. | 0.003 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | 0.68665
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 397.5996 | 1768.6694 | 0 | 1.34 | 0 | 0.668 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.68665
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 60.6613 | 148.1307 | 0 | 133.8672 | 0 | 45.34 | 0 | 2.252 | 0 | 4.708 | 0 | 1.001 | 0 | 37.379 | 0 | 100.3266
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 27.7817 | 36.7827 | 0 | 36.8362 | 0 | 5.5 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 29.8732
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | 0.22643 | 1.118 | 0 | 1.1666 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | 0.01294 | 0.07169 | 0 | 0.076599 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.23937 | 1.1897 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 27.5424 | 35.593 | 0 | 35.593 | н.д. | 5.5 | н.д. | 0.105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.395 | н.д. | 29.8732
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 27.5424 | 35.593 | 0 | 35.593 | 0 | 5.5 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 29.8732
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 32.416 | 109.045 | 0 | 97.031 | 0 | 39.84 | 0 | 2.147 | 0 | 4.708 | 0 | 1.001 | 0 | 31.984 | 0 | 70.4534
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 25.205 | 76.232 | 0 | 76.232 | н.д. | 19.041 | н.д. | 2.147 | н.д. | 0.902 | н.д. | 0.159 | н.д. | 15.833 | н.д. | 69.3389
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 6.3729 | 28.363 | 0 | 20.799 | н.д. | 20.799 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.806 | н.д. | 0.842 | н.д. | 16.151 | н.д. | 1.1145
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0.83814 | 4.45 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 32.416 | 109.045 | 0 | 97.031 | 0 | 39.84 | 0 | 2.147 | 0 | 4.708 | 0 | 1.001 | 0 | 31.984 | 0 | 70.4534
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.46356 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0.46356 | 2.303 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.46356 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0.117 | 0.712 | 0 | 0.64403 | н.д. | 0.644 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.644 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | НД | НД | 0 | 0.41966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | НД | НД | 0 | 17.977 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.977
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | НД | НД | 0 | 4.975 | н.д. | 4.975 | н.д. | 4.975 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00042373
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | НД | НД | 0 | 4.718 | н.д. | 4.718 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.718 | н.д. | 1.4223
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | НД | НД | 0 | 14.96 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.96
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | НД | НД | 0 | 2.583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.583
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.059 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | НД | НД | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.117 | 0.712 | 0 | 47.3357 | 0 | 10.337 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 4.718 | 0 | 36.9427
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 1217.8172 | 4645.0099 | 0 | 3996.2875 | 0 | 1796.0459 | 0 | 271.0227 | 0 | 754.3622 | 0 | 186.8687 | 0 | 583.7922 | 0 | 1611.208
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 472.6748 | 2599.4548 | 0 | 1845.9114 | 0 | 987.8957 | 0 | 227.9023 | 0 | 555.3505 | 0 | 117.9501 | 0 | 86.6929 | 0 | 142.2518
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 336.968 | 1926.1066 | 0 | 1388.3664 | 0 | 579.4668 | 0 | 208.8864 | 0 | 207.6086 | 0 | 110.5174 | 0 | 52.4544 | 0 | 116.3316
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 159.0624 | н.д. | 90.1991 | н.д. | 36.884 | н.д. | 31.0235 | н.д. | 20.465 | н.д. | 1.8265 | н.д. | 22.8017
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 159.0624 | 0 | 90.1991 | 0 | 36.884 | 0 | 31.0235 | 0 | 20.465 | 0 | 1.8265 | 0 | 22.8017
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | 0 | 41.4408 | н.д. | 35 | н.д. | 8.1053 | н.д. | 15.1582 | н.д. | 10.602 | н.д. | 1.1345 | н.д. | 6.796
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 41.4408 | 0 | 35 | 0 | 8.1053 | 0 | 15.1582 | 0 | 10.602 | 0 | 1.1345 | 0 | 6.796
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 185.2814 | 863.1995 | н.д. | 645.654 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.687 | 4.131 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 3.9873 | 24.4203 | 0 | 0.52264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1094e-15
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 5.845 | 38.358 | 0 | 37.1557 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 37.0304
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | н.д. | н.д. | НД | 1.3e-06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 4.2665 | 28.9704 | 0 | 8.8467 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.8467
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 2.4068 | 14.8534 | 0 | 14.8534 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.9096
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | 0.47373 | 2.3973 | 0 | 2.2456 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 4.8398 | 30.6805 | 0 | 1.9967 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9967
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 12.0416 | 90.3983 | НД | 17.874 | н.д. | 17.874 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0062409 | н.д. | 17.8678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | 12.0416 | 90.3983 | НД | 39.5711 | н.д. | 39.5711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 39.5711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | 3.6749 | 25.4905 | НД | 19.8476 | н.д. | 19.5389 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0049764 | н.д. | 0.0053862 | н.д. | 19.5286 | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | 78.4767 | 578.908 | НД | 336.6808 | н.д. | 366.2343 | н.д. | 160.5883 | н.д. | 154.0864 | н.д. | 22.0061 | н.д. | 29.5535 | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0.54567 | 3.604 | 0 | 2.887 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 1.138 | 7.7524 | 0 | 6.048 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 0.96993 | 1.3995 | 0 | -0.00016594 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0.82323 | 5.6867 | 0 | 3.3705 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | 2.4242 | 15.9612 | 0 | 15.5867 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.2625
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | 0.99295 | 6.7822 | 0 | 6.7822 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.4732
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | 1.8075 | 9.8058 | 0 | 0.405 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0.13381 | 0.66207 | 0 | 0.55789 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 1.056 | 4.5793 | НД | 0.72747 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.72747
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0.35209 | 1.7323 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | 0.34768 | 1.6861 | 0 | 1.4168 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | 0.49931 | 3.325 | 0 | 3.325 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2329
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0.04214 | 0.27129 | 0 | 0.27129 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25442
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0.04754 | 0.28129 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0.39732 | 2.1091 | 0 | 1.8755 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0.21399 | 1.0034 | 0 | 0.7666 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | 0.23476 | 1.3566 | НД | 0.072963 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.7145e-17
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | 0.10776 | 0.65734 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | 0.1678 | 0.91864 | 0 | 0.87838 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | 0.60763 | 3.9008 | НД | 3.3007 | н.д. | 3.3007 | н.д. | 3.3007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.4409e-16
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1.3568 | 8.3848 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | 0.26942 | 1.8267 | НД | 1.6728 | н.д. | 1.5634 | н.д. | 0.0057601 | н.д. | 1.5577 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | 1.074 | 7.2439 | НД | 5.7739 | н.д. | 6.1852 | н.д. | 0.0022512 | н.д. | 5.7717 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41132 | н.д. | 8.8818e-16
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | 1.3622 | 8.1791 | 0 | 6.3636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 0.43162 | 2.4829 | НД | -0.00021742 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | 1.943 | 11.3669 | НД | 0.00026187 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | 2.1175 | 12.7831 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 1.2332 | 6.9993 | 0 | 0.50407 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | 0.24894 | 1.1592 | 0 | 0.028715 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.3675e-17
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 336.968 | 1926.1066 | 0 | 1187.8632 | 0 | 454.2677 | 0 | 163.897 | 0 | 161.4269 | 0 | 79.4504 | 0 | 49.4934 | 0 | 86.7339
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 135.7068 | 673.3482 | 0 | 457.545 | 0 | 408.429 | 0 | 19.0159 | 0 | 347.7419 | 0 | 7.4327 | 0 | 34.2385 | 0 | 25.9202
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 75.437 | 358.2251 | н.д. | 323.0055 | н.д. | 323.0059 | н.д. | 4.987 | н.д. | 318.019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 25.0879 | 147.9639 | НД | 70.4707 | н.д. | 45.9269 | н.д. | 10.6763 | н.д. | 18.6017 | н.д. | 5.7951 | н.д. | 10.8538 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | 0.6839 | 3.3839 | НД | 3.027 | н.д. | 2.976 | н.д. | 2.976 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0.29056 | 1.5314 | НД | 0.13876 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | -2.7756e-17
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | 0.36864 | 1.798 | НД | 1.4965 | н.д. | 1.3829 | н.д. | 0.040576 | н.д. | 1.3423 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | 0.64341 | 2.9876 | НД | 2.7043 | н.д. | 2.7043 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14883 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5554 | н.д. | 2.5554
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | н.д. | н.д. | 0 | 3.09 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.09
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | н.д. | н.д. | НД | 0.84797 | н.д. | 1.1566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1566 | н.д. | 1.1102e-16
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | 0.35593 | 1.6186 | НД | 1.2838 | н.д. | 1.8078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8078 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | 0.43095 | 1.9507 | НД | 1.7312 | н.д. | 1.7315 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7315 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00027369
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | 0.65462 | 3.3585 | НД | 2.738 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | 0.20678 | 1.0874 | НД | 0.83658 | н.д. | 1.1566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1566 | н.д. | 1.1102e-16
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | 0.79831 | 3.8915 | НД | 3.3753 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | 0.65085 | 3.1838 | НД | 2.5092 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0.23644 | 1.2263 | 0 | 0.93271 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | 0.23305 | 1.2092 | НД | 0.90562 | н.д. | 1.9545 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9545 | н.д. | 1.1102e-16
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | н.д. | н.д. | НД | 3.5566 | н.д. | 3.5566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5566 | н.д. | 3.5566
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | 1.9228 | 8.8856 | НД | 7.8985 | н.д. | 8.0302 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.8985 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13165 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 2.4449 | 10.5837 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 6.9991 | 31.9158 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | 0.4307 | 1.9839 | НД | 1.6407 | н.д. | 1.7992 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6375 | н.д. | 0.16168 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 9.2137 | 40.9784 | НД | 19.6022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16.5109
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | н.д. | н.д. | 0 | 2.0663 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 3.2734 | 16.579 | НД | 0.3361 | н.д. | 0.57 | н.д. | 0.3361 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2339 | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | 0.02324 | 0.12213 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | 0.023352 | 0.15112 | 0 | 0.013791 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3878e-17
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | 0.01416 | 0.039995 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | 0.075033 | 0.42055 | 0 | 0.36909 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | 0.095801 | 0.49183 | 0 | 0.45389 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | 0.065629 | 1.253 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | 0.01465 | 0.07425 | 0 | 0.035879 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | 0.00884 | 0.048328 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | 0.04129 | 0.24669 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | 0.02354 | 0.13239 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | 0.053761 | 0.30873 | 0 | 0.26411 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | 0.057627 | 0.33136 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | 0.1032 | 0.63052 | 0 | 0.5303 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | 0.024288 | 0.12049 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | 0.17966 | 1.028 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | 0.029 | 0.16972 | 0 | 0.087442 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | 0.020173 | 0.088088 | 0 | 0.088088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.088088
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | 0.02301 | 0.11881 | 0 | 0.11881 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11881
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | 0.221 | 1.339 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | н.д. | н.д. | 0 | 0.46861 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | 0.056002 | 0.26801 | 0 | 0.092907 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | 0.12881 | 0.65 | 0 | 0.53488 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | 0.11356 | 0.52712 | 0 | 0.29362 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0.01884 | 0.0949 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0.10424 | 0.61525 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 3.8252 | 19.7358 | НД | -3.224e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 135.7068 | 673.3482 | 0 | 457.545 | 0 | 408.429 | 0 | 19.0159 | 0 | 347.7419 | 0 | 7.4327 | 0 | 34.2385 | 0 | 25.9202
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 458.5056 | 1332.073 | 0 | 1089.8382 | 0 | 526.9454 | 0 | 37.4602 | 0 | 21.0217 | 0 | 51.3608 | 0 | 417.1026 | 0 | 674.1862
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 154.8342 | 467.309 | 0 | 271.8556 | 0 | 125.5194 | 0 | 4.6349 | 0 | 4.7472 | 0 | 19.7715 | 0 | 96.3658 | 0 | 161.9257
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 3.2873 | 16.7669 | НД | 12.8379 | н.д. | 9.6836 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.6836 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 4.5736 | н.д. | НД | 46.3712 | н.д. | 0.406 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.406 | н.д. | 46.3712
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 3.2366 | 15.3738 | НД | 3.1087 | н.д. | 5.3797 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.77 | н.д. | 4.6097 | н.д. | 2.3387
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | н.д. | н.д. | 0 | 0.65254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65254
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 7.5958 | 27.4356 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0.12119 | 0.55381 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0.071186 | 0.32923 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0.10169 | 0.39576 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0.035593 | 0.16525 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0.04322 | 0.20169 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0.035593 | 0.16268 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0.044068 | 0.20218 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0.060169 | 0.27627 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0.032203 | 0.15 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0.044068 | 0.20218 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0.071186 | 0.32923 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0.044068 | 0.20218 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0.060169 | 0.27636 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0.044068 | 0.20218 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 2.382 | 11.7488 | НД | 10.581 | н.д. | 10.7016 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41301 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.2886 | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 21.8837 | 74.9741 | 0 | 73.5514 | 0 | 26.1709 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 0.77 | 0 | 24.9879 | 0 | 49.3625
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 1.4824 | 7.1357 | НД | 0.23289 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23289
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 1.4824 | 7.1357 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 4.6539 | 25.1371 | НД | 2.7511 | н.д. | 3.8303 | н.д. | 1.0202 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.8101 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 1.4824 | 7.1357 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | 1.4742 | 7.059 | НД | 4.606 | н.д. | 4.606 | н.д. | 3.6147 | н.д. | 0.99126 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 1.1567 | 5.6175 | НД | 3.1629 | н.д. | 4.9686 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9686 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 0.87895 | 4.1128 | НД | 3.709 | н.д. | 3.709 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.709 | н.д. | 3.709
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | 0.73229 | 4.3481 | 0 | 3.7523 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | 0.01985 | 0.09592 | 0 | 0.1475 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | н.д. | н.д. | 0 | 4.8271 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.7597
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | 0.0628 | н.д. | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | 0.091751 | 0.43455 | 0 | 0.43455 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029926
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | 0.028 | 0.15636 | 0 | 0.15636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14803
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0.066949 | 0.31271 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | 16.1392 | н.д. | 0 | 0.3004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0.03813 | 0.18375 | 0 | 0.2619 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | 0.08344 | 0.45156 | 0 | 0.074414 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | н.д. | н.д. | 0 | 0.34083 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | н.д. | н.д. | 0 | 1.4632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | н.д. | н.д. | 0 | 0.34083 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26892
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | 0.031356 | 0.15085 | 0 | 0.12195 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | 0.042373 | 0.19407 | 0 | 0.14688 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | 0.022034 | 0.10763 | 0 | 0.10462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | 0.022034 | 0.10593 | 0 | 0.12124 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | 0.042373 | 0.19407 | 0 | 0.15989 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | 0.066949 | 0.31186 | 0 | 0.22476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | 0.042373 | 0.19407 | 0 | 0.15568 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | 0.022881 | 0.11186 | 0 | 0.088838 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | 0.034746 | 0.20424 | 0 | 0.17149 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | 0.032203 | 0.15678 | 0 | 0.13559 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0.11821 | 0.54195 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0.046483 | 0.2132 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0.046483 | 0.2132 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0.036441 | 0.17542 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0.035593 | 0.20085 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0.059322 | 0.27712 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0.036441 | 0.17542 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0.036441 | 0.17542 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0.092373 | 0.42627 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0.14407 | 0.66441 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0.033898 | 0.16271 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0.10364 | 0.51656 | 0 | 0.045684 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0.063153 | 0.29965 | 0 | 0.32006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0.11008 | 0.50858 | 0 | 0.53904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0.061178 | 0.28919 | 0 | 0.24455 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0.061178 | 0.28919 | 0 | 0.24595 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 1.9889 | 10.8297 | НД | 9.5427 | н.д. | 1.287 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59993 | н.д. | 0.68707 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 1.8873 | 11.2814 | НД | 9.9503 | н.д. | 9.3803 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.37452 | н.д. | 0.42085 | н.д. | 8.5849 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 1.0991 | 6.531 | НД | 5.941 | н.д. | 5.821 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.0578 | н.д. | 2.7632 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 0.73205 | 4.4854 | НД | 4.027 | н.д. | 4.002 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13391 | н.д. | 1.7218 | н.д. | 2.1463 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 4.5736 | н.д. | НД | 72.3391 | н.д. | 0.532 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.532 | н.д. | 72.3391
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 1.0008 | 5.5873 | НД | 5.0812 | н.д. | 4.9184 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32697 | н.д. | 2.2922 | н.д. | 2.2992 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 1.4153 | н.д. | НД | 8.0567 | н.д. | 9.9435 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23904 | н.д. | 4.4936 | н.д. | 5.2108 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | 1.8672 | 11.1075 | НД | 9.8351 | н.д. | 12.5849 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.60606 | н.д. | 0.40889 | н.д. | 11.5699 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 18.1937 | 100.3359 | НД | 11.8544 | н.д. | 11.2416 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0625 | н.д. | 3.1092 | н.д. | 7.07 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 4.5736 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 0.36528 | 2.2475 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 0.40178 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 0.43822 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 0.6143 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 0.24212 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | 31.7481 | н.д. | НД | 0.95127 | н.д. | 3.6515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6515 | н.д. | -3.3307e-16
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | 1.737 | 8.3056 | НД | 8.3056 | н.д. | 7.4875 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.4875 | н.д. | 8.3056
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | н.д. | н.д. | НД | 22.77 | н.д. | 11.385 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.385 | н.д. | 22.77
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 28.7543 | 155.4465 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 132.9505 | 392.3349 | 0 | 198.3042 | 0 | 99.3485 | 0 | 4.6349 | 0 | 4.3342 | 0 | 19.0015 | 0 | 71.3779 | 0 | 112.5632
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 137.3047 | 655.5851 | 0 | 588.7911 | 0 | 355.5825 | 0 | 27.2019 | 0 | 12.7113 | 0 | 22.1863 | 0 | 293.483 | 0 | 243.02
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | 0 | 7.8719 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | н.д. | н.д. | 0 | 1.0108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | н.д. | н.д. | НД | 251.1493 | н.д. | 251.5237 | н.д. | 3.7742 | н.д. | 1.467 | н.д. | 3.0618 | н.д. | 243.2207 | н.д. | 6.1218
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | 1.8361 | 10.8597 | 0 | 5.8269 | н.д. | 3.78 | н.д. | 2.087 | н.д. | 1.2006 | н.д. | 0.49243 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | н.д. | н.д. | 0 | 2.4569 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | н.д. | н.д. | 0 | 0.229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | 1.5751 | 6.3864 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 2.2577 | 13.1263 | НД | 8.2136 | н.д. | 10.1188 | н.д. | 7.5322 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.6814 | н.д. | 1.9052 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0.653 | 3.4992 | НД | 2.9455 | н.д. | 2.9458 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.9458 | н.д. | 2.9458
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.37112 | 2.5837 | 0 | 2.0671 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0171
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0.59327 | 3.9236 | НД | 2.6393 | н.д. | 2.8476 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19743 | н.д. | 2.4419 | н.д. | 0.20831 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0.013417 | 0.084042 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | н.д. | н.д. | 0 | 9.5288 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | 0.094134 | 0.62212 | 0 | 0.62212 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58653
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0.20788 | 1.3238 | 0 | 1.3238 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2883
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0.17336 | 0.89452 | 0 | 0.77262 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 2.3593 | 15.9754 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | 0.62057 | 3.5072 | 0 | 3.0886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.039
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 1.4195 | 7.4831 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 5.5685 | 29.5026 | НД | 23.8478 | н.д. | 5 | н.д. | 3.4122 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4607 | н.д. | 0.12707 | н.д. | 20.3495
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 1.5986 | 9.0019 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 2.4992 | 13.5305 | НД | 8.2036 | н.д. | 9.4671 | н.д. | 1.8343 | н.д. | 0.254 | н.д. | 0.97246 | н.д. | 6.4063 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 3.5384 | 18.609 | НД | 16.7446 | н.д. | 16.7446 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.40678 | н.д. | 1.2269 | н.д. | 15.111 | н.д. | 11.5712
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 2.4146 | 12.7017 | 0 | 11.4322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.1083
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 2.7619 | 14.5584 | НД | 12.6814 | н.д. | 12.744 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.744 | н.д. | 8.4849
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | 1.2398 | 7.1716 | НД | 3.7592 | н.д. | 5 | н.д. | 0.18283 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5764 | н.д. | 1.2408 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 1.1988 | 6.3315 | 0 | 5.757 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.6574
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | 0.93529 | 4.7084 | НД | 2.6535 | н.д. | 4.1649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.1649 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 1.0641 | 6.2848 | 0 | 5.1293 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.059
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | 0.53406 | 2.4372 | 0 | 0.19739 | н.д. | 0.58026 | н.д. | 0.19739 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38287 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | 0.78788 | 3.6375 | НД | 3.1913 | н.д. | 3.191 | н.д. | 3.191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | 0.616 | 2.8042 | НД | 2.4454 | н.д. | 2.445 | н.д. | 2.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.43215 | 1.9919 | НД | 1.4793 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.68065 | 3.7355 | НД | 3.3511 | н.д. | 0.41873 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41873 | н.д. | 3.3511
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | 1.3254 | 6.9226 | НД | 6.2077 | н.д. | 0.4953 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4953 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.3205
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 3.4723 | 17.4997 | НД | 16.4412 | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15.6413
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 4.125 | 20.3542 | НД | 7.5708 | н.д. | 7.5318 | н.д. | 1.3728 | н.д. | 6.159 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 2.0093 | 10.5661 | 0 | 10.2872 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.7523
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | 1.4116 | 8.195 | НД | 5.2109 | н.д. | 7.5698 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9624 | н.д. | 2.6075 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 0.92203 | 4.8007 | НД | 3.1522 | н.д. | 3.31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0.056584 | 0.30716 | 0 | 0.16182 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 2.6975 | 15.131 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | 3.8518 | 20.6263 | НД | 20.3077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19.7077
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | 24.519 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 4.0263 | 19.8464 | НД | -7.076e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | 0.041 | 0.16845 | 0 | 0.16845 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00019292
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | 2.4419 | 12.4691 | НД | 7.5146 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.3144
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | 3.5518 | 17.6917 | НД | 16.3231 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15.9233
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | 4.9008 | 22.9303 | НД | 21.8332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21.3332
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | 2.1259 | 11.6676 | НД | 10.243 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.143
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 99.5228 | 396.4522 | 0 | 526.0414 | 0 | 350.1785 | 0 | 26.029 | 0 | 10.4801 | 0 | 22.1863 | 0 | 291.483 | 0 | 186.716
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 31.0983 | 225.4484 | 0 | 52.5878 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | 52.5878
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 1.1654 | 6.1059 | 0 | 0.11675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0.13442 | 0.71331 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0.15861 | 0.84171 | 0 | 0.79789 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 5.2251 | 26.0236 | НД | 9.2473 | н.д. | 3.404 | н.д. | 1.1729 | н.д. | 2.2311 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.7162
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 37.7819 | 259.1329 | 0 | 62.7498 | 0 | 5.404 | 0 | 1.1729 | 0 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.3041
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 123.7915 | 179.554 | 0 | 196.8691 | 0 | 23.4933 | 0 | 5.6234 | 0 | 3.1209 | 0 | 0.06896 | 0 | 14.68 | 0 | 260.8361
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | 34.3428 | 158.9901 | НД | 31.278 | н.д. | 8.75 | н.д. | 5.6234 | н.д. | 3.1209 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0056935 | н.д. | 21.7348
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 34.3428 | 158.9901 | 0 | 31.278 | 0 | 8.75 | 0 | 5.6234 | 0 | 3.1209 | 0 | 0 | 0 | 0.0056935 | 0 | 21.7348
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | 1.359 | 6.3962 | НД | 6.3962 | н.д. | 7.7004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7004 | н.д. | 6.2254
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | н.д. | н.д. | 0 | 152.1523 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 226.0534
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | 85.4312 | н.д. | НД | -0.0002852 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | 2.6585 | 14.1677 | НД | 7.0428 | н.д. | 7.0428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.06896 | н.д. | 6.9739 | н.д. | 6.8225
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 89.4487 | 20.5639 | 0 | 165.591 | 0 | 14.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 14.6743 | 0 | 239.1013
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 42.5753 | 29.6249 | 0 | 32.3224 | 0 | 22.3502 | 0 | 0 | 0 | 0.44242 | 0 | 9.334 | 0 | 12.5738 | 0 | 8.4044
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 1.3829 | 6.2559 | НД | 9.6334 | н.д. | 6.5632 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.44242 | н.д. | 3.094 | н.д. | 3.0268 | н.д. | 2.9678
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 36.8463 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 38.2292 | 6.2559 | 0 | 9.6334 | 0 | 6.5632 | 0 | 0 | 0 | 0.44242 | 0 | 3.094 | 0 | 3.0268 | 0 | 2.9678
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 3.3801 | 17.512 | НД | 16.2878 | н.д. | 15.787 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.24 | н.д. | 9.547 | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | 0.83461 | 5.2183 | 0 | 5.2183 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.798
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | н.д. | н.д. | 0 | 0.54419 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | 0.074576 | 0.35678 | 0 | 0.35678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.35678
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | 0.05678 | 0.28186 | 0 | 0.28186 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28186
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.3461 | 23.369 | 0 | 22.6889 | 0 | 15.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 9.547 | 0 | 5.4366
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 72.0246 | 347.3339 | 0 | -9.595e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 120.3372 | н.д. | 0 | 630.4428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 629.9932
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | н.д. | н.д. | 0 | 0.026142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.26107 | 1.3559 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | н.д. | н.д. | 0 | 0.31945 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | 1.5305 | 7.3881 | НД | 7.3881 | н.д. | 5.26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9681
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 194.1534 | 356.078 | 0 | 638.1764 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 636.9614
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | 0 | 18.7 | н.д. | 18.7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 18.7 | н.д. | 18.7
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | н.д. | н.д. | НД | 47.4808 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 47.4808
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | 33.4711 | 219.1993 | НД | 180.4444 | н.д. | 174.5719 | н.д. | 4.9046 | н.д. | 157.5328 | н.д. | 11.0403 | н.д. | 1.0942 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 10.3327 | 49.0401 | НД | 7.523 | н.д. | 7.4169 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.84979 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5672 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 3.4373 | 16.9019 | НД | 14.3565 | н.д. | 14.357 | н.д. | н.д. | н.д. | 14.357 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 3.8055 | 19.5187 | НД | 16.5607 | н.д. | 17.2506 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2822 | н.д. | н.д. | н.д. | 15.9684 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | н.д. | н.д. | НД | 55.011 | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 55.011
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | 5.2856 | 29.3644 | НД | 28.0766 | н.д. | 25.9012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 25.9012 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | 0.2448 | 1.3873 | НД | 1.1214 | н.д. | 2.0678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0678 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | 3.8539 | 19.0637 | НД | 21.1009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21.1009
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0.25023 | 1.4635 | НД | 1.3078 | н.д. | 0.309 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.309 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.99844
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | н.д. | н.д. | НД | 0.366 | н.д. | 0.105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.105 | н.д. | 0.366
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.044671 | 0.25355 | НД | -8.089e-05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | н.д. | н.д. | НД | 0.086102 | н.д. | 0.086102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.086102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.15036 | 0.83428 | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.077733 | 0.37727 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | н.д. | н.д. | НД | 12.6584 | н.д. | 0.263 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.263 | н.д. | 12.6584
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | 31.5295 | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | н.д. | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | н.д. | н.д. | НД | 4.5594 | н.д. | 4.5432 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.5432 | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | н.д. | н.д. | НД | 7.2796 | н.д. | 8.25 | н.д. | 0.75556 | н.д. | 3.6593 | н.д. | 1.1714 | н.д. | 2.6638 | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | н.д. | н.д. | НД | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | н.д. | н.д. | НД | 4.236 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | н.д. | н.д. | НД | 1.493 | н.д. | 1.493 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.493 | н.д. | 1.493
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 92.4833 | 357.4041 | 0 | 422.3616 | 0 | 275.9448 | 0 | 5.6602 | 0 | 177.99 | 0 | 12.2978 | 0 | 79.9967 | 0 | 157.8086
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | н.д. | н.д. | н.д. | 17.6968 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## пр22-Р4 кв
Приложение № 22
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 4. График вводов объектов (мощностей) в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию
ПЛАН
[5 empty] | Всего | [8 empty] | 1 квартал | [8 empty] | 2 квартал | [8 empty] | 3 квартал | [8 empty] | 4 квартал
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  | 38
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 150.45 | 0 | 211.817 | 0 | 81.8 | 49.6806 | 507 | 10413 | 0 | 3.019 | 0 | 31.395 | 0 | 2.476 | 0.26319 | 7 | 369 | 0 | 133.498 | 0 | 46.903 | 0 | 3.492 | 46.593 | 21 | 846 | 0 | 2.786 | 0 | 28.018 | 0 | 56.09 | 0.02325 | 153 | 0 | 0 | 11.147 | 0 | 105.501 | 0 | 19.742 | 2.8012 | 326 | 9198 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 145.05 | 0 | 116.318 | 0 | 81.8 | 49.6806 | 112 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 31.395 | 0 | 2.476 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 132.568 | 0 | 30.001 | 0 | 3.492 | 46.593 | 3 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 16.174 | 0 | 56.09 | 0.02325 | 11 | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 38.748 | 0 | 19.742 | 2.8012 | 97 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 5.4 | 0 | 85.939 | 0 | 0 | 0 | 284 | 10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846 | 0 | 1.05 | 0 | 11.844 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 57.193 | 0 | 0 | 0 | 139 | 9198 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 53.42 | 0 | 25.945 | 0 | 1.692 | 49.6806 | 89 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 | 6 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 2.976 | 0 | 0.842 | 46.593 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 14.967 | 0 | 0.85 | 2.8012 | 78 | 0 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 53.42 | 0 | 25.945 | 0 | 1.692 | 49.6806 | 18 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 | 1 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 2.976 | 0 | 0.842 | 46.593 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 2 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 14.967 | 0 | 0.85 | 2.8012 | 13 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 3.42 | 0 | 25.877 | 0 | 0.77 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 14.967 | 0 | 0.77 | 2.8012 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 2 | н.д. | 19.445 | н.д. | н.д. | 1.86 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.283 | н.д. | 5.589 | н.д. | н.д. | 0.26319 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 2.846 | н.д. | н.д. | 0.093 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025 | н.д. | 1.997 | н.д. | н.д. | 0.02325 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.592 | н.д. | 9.013 | н.д. | н.д. | 1.4806 | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 2 | 0 | 19.445 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 9.013 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0.54 | н.д. | 4.907 | н.д. | 0.08 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.416 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54 | н.д. | 4.429 | н.д. | 0.08 | 0.5022 | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0.54 | 0 | 4.907 | 0 | 0.08 | 0.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4.429 | 0 | 0.08 | 0.5022 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 0.63 | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | 0.5859 | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.426 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 0.25 | н.д. | 0.04 | н.д. | н.д. | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 0.04 | н.д. | н.д. | 0.2325 | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.88 | 0 | 1.525 | 0 | 0.69 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.525 | 0 | 0.69 | 0.8184 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.922 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | 50 | н.д. | 0.068 | н.д. | 0.842 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | 0.068 | н.д. | 0.842 | 46.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.922 | 46.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 13 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д.
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 1.25 | 0 | 14.884 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 1.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.79 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.585 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 1.25 | н.д. | 12.964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 2.667 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 10.297 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 95.78 | 0 | 170.988 | 0 | 80.108 | 0 | 412 | 10413 | 0 | 2.736 | 0 | 24.6 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 369 | 0 | 83.398 | 0 | 43.342 | 0 | 2.65 | 0 | 18 | 846 | 0 | 2.511 | 0 | 22.809 | 0 | 56.09 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.135 | 0 | 80.237 | 0 | 18.892 | 0 | 246 | 9198 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 91.63 | 0 | 88.453 | 0 | 80.108 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 24.6 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.468 | 0 | 26.44 | 0 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 13.632 | 0 | 56.09 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 23.781 | 0 | 18.892 | 0 | 84 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 11.23 | 0 | 88.453 | 0 | 71.44 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 24.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 26.44 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 13.632 | 0 | 56.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 23.781 | 0 | 11.7 | 0 | 62 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 4.5 | н.д. | 66.89 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.933 | н.д. | 22.305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.068 | н.д. | 23.27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.499 | н.д. | 9.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.253 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 4.5 | 0 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 4.23 | н.д. | 21.563 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.803 | н.д. | 2.295 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 3.17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.212 | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.815 | н.д. | 11.528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 4.23 | 0 | 21.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 56.09 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 62 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 22 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.192 | н.д. | 6 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 22 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 224 | 10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9198 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 90 | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 3.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 65 | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 62 | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 846 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8825 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8825 | н.д.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д.
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## пр23-Р5 кв
Приложение № 23
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование
ПЛАН
[6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км | МВт | шт | Точки учета | ГА
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 54.2 | 0 | 85.939 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.73 | 0 | 16.902 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 12.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 48.8 | 0 | 0 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 45.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 5.4 | 0 | 85.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 12.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | КВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ №121 Рассвет-Резиновая, КВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ №122 Рассвет-Лесная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 | ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Джелга | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,124 км; ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,132 км; ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр ( земельные участки) - 0,156 км; ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП-580 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,512км; ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП-580 ф.7 ПС Красный Яр (земельные участки) - 0,5км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | ВЛ-10кВ отпайка на КТП-829 ф.9 ПС Табола КТП-829/630 ф.9 ПС Табола ВЛИ-0,4 Л-1 КТП-829 ф.9 ПС Табола (уч. с инженерной инфраструктурой) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба (отп. на КТП-174); КТП-174/250 кВА ф.7 ПС Ахтуба | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | ВЛЗ-6 кВ отп. на КТП-623 ф.18 ПС Началово; КТП-623/1000 кВА ф.18 ПС Началово | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | ВЛЗ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр (отп. на КТП-572); КТП-572/250 ф.10 ПС Красный Яр | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | ПС 110/35/10 кВ Советская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая, ПС 35/6 кВ Трусовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | F_1020202151 | ПС 110/10-6 кВ Южная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | ПС 110/10-6 кВ Южная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 | ПС 110/10-6 кВ Южная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | ПС 110/10-6 кВ Царевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | ПС 110/10-6 кВ Резиновая | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 | ПС 110/10 кВ Енотаевка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | ПС 110/10кВ Ашулук | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-9 | 1.1.4.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | ПС 110/6 кВ Восточная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | ПС 110/6 кВ Судостроительная, ПС 110/6 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Икряное, и 92 ПС филиала | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая, ПС 35/6 кВ Трусовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | КТП-441 ф.17 ПС Вольное | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская)) | АЭ | H_1010102718 | ПС 110/10 кВ Вольное | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | ПС 110 кВ ЦРП, ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | H_1010103068 | ПС 110 кВ ЦРП, ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | ПС Солодники | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.2 | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | ВЛИ-0,4 кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново;КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново; | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | ВЛИ-0,4 кВ КТП-204 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-233 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-205 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-232 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-570 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-242 ф.29 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-220 ф.29 ПС Володаровка;КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново; | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | ВЛ-0,4 кВ КТПН-8 ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ КТПН-9 ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ КТПН-39-ж/р Знаменский ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ ЗТП-40-ж/р Знаменский ПС Капустин Яр; ВЛ-0,4 кВ КТПН-41-ж/р Знаменский ПС Капустин Яр;КТПН-8/250 кВА ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; КТПН-9/250 кВА ж/р Ракетный ф.4 ПС Капустин Яр; КТПН-39/400 кВА ж/р Знаменский ПС Капустин Яр, КТПН-41/630 кВА ж/р Знаменский ПС Капустин Яр, ЗТП-40/400 кВА ж/р Знаменский ПС Капустин Яр. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | ВЛИ-0,4 КТП-428 ф.5 ПС Октябрьская, ВЛИ-0,4 КТП-21 ф.5 ПС Октябрьская, ВЛИ-0,4 КТП-22 ф.5 ПС Октябрьская, ВЛИ-0,4 КТП-23 ф.5 ПС Октябрьская;КТП-428 ф.5 ПС Октябрьская.КТП-21 ф.5 ПС Октябрьская.КТП-22 ф.5 ПС Октябрьская.КТП-23 ф.5 ПС Октябрьская. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | КЛ-10 кВ ф.10 ПС Н. Комаровка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | РП 3, БКТП ТП 82, ТП 711, ТП 712, ТП 342, ТП 713, ТП 714, ТП 642, ТП 638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-7 | 1.4 | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303428 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Переустройство участков ВЛ для снятия ограничений на использование земельного участка в п. Волжский Наримановского района Астраханской области (ВЛ-6 кВ ф. 29 ПС Вододелитель) | АЭ | H_1010303429 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-8 | 1.6 | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | АЭ | H_1010100898 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Контроллер связи EK535E - 1 шт.) | АЭ | H_1010103317 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ-5 | 1.6 | НИОКР | АЭ | H_1010300413 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.426 км) | ВЭ | G_2020201569 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | F_2020201298 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | F_2020201077 | ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2»; ВЛИ-0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 | ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 | ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | H_2020202104 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 | КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | H_2020202171 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 | КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.91 км; с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 75 МВА) | ВЭ | F_2010100026 | ПС 110 кВ ТДН | 40 | н.д. | н.д. | 37.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | 37.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | F_2010100008 | ПС 110/10 кВ "Городская-2" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | ПС 110 кВ Цементная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | ПС 110 кВ Заводская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» (2 шт.) | ВЭ | G_2010100049 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | РП МСК. Замена масляного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ №20 РП МСК. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100904 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | ПC 110 кВ Советская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большим Ктт. ПО «МЭС». (2 шт.) | ВЭ | G_2020701592 | ПС 110 кВ Заречная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | G_2020201446 | ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | ПС 110 кВ Аэропорт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ ПО «Правобережные электрические сети» (1 шт.) | ВЭ | H_2020701631 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | H_2020100638 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701580 | ПС 110 кВ Пионерская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | H_2020701383 | ПС 110 кВ Паньшино; ПС 220 кВ Песковатка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ НС-3 с установкой выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 . ПО КЭС (1 шт.) | ВЭ | G_2020101191 | ПС 35/6кВ НС-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | H_2020100657 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения) | ВЭ | H_2020100564 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | ВКЛ-10кВ №8 Суровикино-110 уч-к.каб.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.38 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | КТП-10кВ №775/250 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | КТП-1357/315 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» (с увеличением трансформаторной мощности на 0.23 МВА до 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | КТП 10кВ №560/400 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | ТП-6кВ №1645/2х630 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | H_2020201239 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | ПС "Спортивная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | H_2010101888 |  ВЛ-10 кВ № 37 ПС 110/35/10 кВ «Антиповская», ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ «Бутковка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Бутковка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка», ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ «Лебяжье», ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ «Лебяжье», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Мокрая Ольховка», ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 31 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10кВ «Пионер», ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10кВ «Северная», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ «Терновка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Умет», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ «ГНС-2», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ «Пионер». | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Калач» с заменой релейной защиты в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) (1 комплект) | ВЭ | G_2010100096 | ПС 110 кВ Калач | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Урюпинская" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (2 этап) | ВЭ | F_2010101081 | ПС 110 кВ Урюпинская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | F_2010101082 | ПС 110 кВ Серафимович | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100043 | ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ Городская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100044 | ПС 110 кВ Городская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ПС 110/6 кВ Пионерская с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100045 | ПС 110 кВ Пионерская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкци ПС 110/10 кВ Северная с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | F_2010100046 | ПC 110 кВ Северная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Тингута с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ ячеек 6 кВ №17 и №24 . ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 | ПС 110 кВ Тингута | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010101890 | ПС 110 кВ Городская-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301957 | ПС 35 кВ Чайка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ | ВЭ | H_2010101922 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | F_2010300001 | ПС 110 кВ Красная Слобода; ПС 110 кВ Опытная; ПС 110 кВ Шебалино; ПС 110 кВ Кузьмичи; ПС 110 кВ Рахинка; ПС 110 кВ Танина; ПС 110 кВ Рулевая; ПС 110 кВ Задонская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | ВЛ 110 Гумрак – Юбилейная (№8) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | ВЛ 110 Волг.ГРЭС–Дар-Гора110 (№3), ВЛ 110 Волг.ГРЭС–Дар-Гора110(Развилка-2) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2 с заменой провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,38 км) | ВЭ | F_2010100003 | ВЛ 110 Алюминиевая – Молзавод (№2) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ПС-110-220 кв с переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) (16 шт.) | ВЭ | F_2010101086 | ПС 110 кВ Новомлиново ПС 110 кВ Мирошники ПС 110 кВ Даниловская ПС 110 кВ Солодча ПС 110 кВ Жирновская ПС 110 кВ Зензеватка ПС 110 кВ Арчединская ПС 110 кВ Кременская ПС 110 кВ Етеревская ПС 110 кВ Лог ПС 110 кВ Ярки ПС 110 кВ Усть-Хоперская ПС 110 кВ Кудиновская ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Нехаевская ПС 110 кВ Искра ПС 110 кВ Ежовка-2 ПС 110 кВ Шебалино ПС 110 кВ Суворовская ПС 110 кВ Калач ПС 220 кВ Песковатка ПС 110 кВ Танина ПС 110 кВ Рахинка ПС 110 кВ Ленинская ПС 110 кВ Колобовка | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6 кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | ВЛ 35 Советская–опора №30(Ельшанская-2) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 | ВЛ-6кВ №23 ПС "Кузьмичи" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Жилпоселок"с переустройством и выносм участка с территории строительства КС "Бубновка" в связи с реконструкцией компрессионной станции. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | ВЭ | G_2010101351 | ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | H_2010102285 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 | ВЛ-0,4кВ от ТП№445 (2Л-0,4кВ) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | H_2010101910 | ТП-556/160 кВА | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 203 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.3.1 | Установка ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10) кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | F_2010300005 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | F_2010100089 | ВЛ 110 Таловка – Антиповка (№462); ВЛ 110 Гумрак – Центральная (№4); ВЛ 110 Гумрак – Пионерская (№6); ВЛ 110 Гумрак – Советская №1 (№7); ВЛ 110 Гумрак – Юбилейная (№8); ВЛ 110 Гумрак – Молзавод (№9); ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466); ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467); ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471); ВЛ 110 Кудиновская – Зензеватка (№558); ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424); ВЛ 110 кВ Умет – Терновка (№433); ВЛ 110 Терновка – Бутковка(№434); ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (№444); ВЛ 110 Обливская ПТФ – Чернышково (№62); ВЛ110 Суровикино-220–Суровикино-110(№60); ВЛ 110 Суровикино-220–Обливская ПТФ(№61); ВЛ 110 Суровикино-220– Суворовская(№64); ВЛ 110 Гумрак – Котлубань (№51); ВЛ220 Песковатака–Суровикино-220(Сур-но); ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66); ВЛ 110 Кировская – НС-31 №1 (ВДСК-1); ВЛ 110 Кировская – НС-31 №2 (ВДСК-2); ВЛ 110 Красный Яр – Новомлиново (№401) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | ВЛ-110 кВ ПС 110/10 кВ Городская-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | G_2010201662 | ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподъёмник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | G_2010300010 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение оборудование (приборы, спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение робота - тренажёра (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение компрессора поршневой с ременным приводом (1шт.) | ВЭ | H_2010302301 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ-0 | 2.6 | НИОКР | ВЭ | H_2010300123 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Проектирование "Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км)" | КЭ | F_3020200016 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» | КЭ | H_3010000641 | ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-1 | 3.2.1.1 | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» | КЭ | H_3010000642 | ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | ПС 110кВ Джильгита; ПС 110кВ Черноземельская; ПС 110кВ Артезиан-2; ПС 110кВ Ковыльная; ПС 110кВ Яшкуль-2; ПС 110кВ Цаган-Аман | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | КТП №1 63 кВА "МТМ" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №5 160 кВА "Контора Сухотинского" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 160 кВА"Баня" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №7 160 кВА "ДК" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №20 250 кВА "ул. Джангара" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 100 кВА "РСУ" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №16 160 кВА "ул. Титова 1" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №17 160кВА "ул. Заречная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №18 160 кВА "ул. Ростовская" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №20 100 кВА "ул. Юбилейная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №24 160 кВА "ул. Титова 2" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; ВЛ 0.4 кВ | 1.25 | н.д. | 12.964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 3.16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 9.804 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | КТП 10/0,4кВ №5 160 кВА "Село" от ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС 35/10 Красномихайловская; ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 1.25 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6 | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | НИОКР Геоинформационная система мониторинга электросетевого комплекса | КЭ | H_3010000697 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 12.95 | 0 | 72.975 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 16.902 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | ПС 110/10 кВ "Спортивная" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.1.1.3 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | ВЛ 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №2935 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь"" | РЭ | G_4020005105 | ПС «А-12» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | G_4010005223 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | G_4020005211 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | G_4020204586 | ПС 110/10 кВ АС-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | КЛ6 кВ от ПС 110 кВР-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | КЛ-10 кВ от ПС "Р-19" до РП "Ливенцовка" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | ПС 110/10/10 кВ АС-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | ПС 110/35/6/10кВ НС-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | ПС А-26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | ВЛ-10кВ №1408 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | ПС 35/6кВ "БГ-5" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | H_4010005511 | ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | H_4020006397 | ПС 110/35/10 кВ "КГУ" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | ВЛ 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС Р-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | G_4020201921 | ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Мищенко Н.В., Азовский район, ДНТ "Задонье" Ростовская область (ориетировочная протяженность ЛЭП - 0,02км, ориентировочная трансформаторная мощность - 0,025МВА) | РЭ | H_4020202108 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.0 км) | РЭ | F_4020202759 | КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | КЛ- 6кВ от ПС 35/6 кВ А-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | G_4020205045 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | G_4020202942 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | H_4020201556 | ПС 110/10/10кВ "АС-15" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | G_4020202514 | КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020201132 | КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | ПС 110/10 кВ АС-10 | 8.8 | н.д. | н.д. | 8.536 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.8 | н.д. | н.д. | 8.536 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | ПС 110/6 кВ «Т-13» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | F_4010100270 | ПС 110/35/6кВ Екатериновская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | ПС110/6/6 кВ Р-24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | G_4020105040 | ПС 110/35/6 Ш-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | F_4020004969 | ПС 11/10 кВ АС-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | ПС 110/35/6 кВ Р-7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | ПС 35/6 кВ "АС-3" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | G_4020105041 | ПС 110/10/10 кВ АС-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | G_4020105044 | ПС 110/35/6 Т-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | G_4020004846 | ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | G_4020202851 | ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | G_4020004937 | ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента») | РЭ | G_4020105039 | ПС 110/35/6 кВ «Т-25» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | G_4020105037 | ПС 110/6/6 кВ Р-17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | G_4020105042 | ПС 110/35/6 кВ "Т-1" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | G_4010005328 | ПС 110/6/6 кВ Р-31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | ПС 110/10кВ А-26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | ПС110/10кВ Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | F_4010100275 | ПС35/6кВ А-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | ПС 35/10кВ Б-Салы | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | H_4020202520 | ПС 110/10/10 АС-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | ПС 110 кВ Р-26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | РЭ | F_4020101625 | ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | РЭ | F_4020102399 | ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020004985 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-229, ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, со строительством участка ВЛ 0,4 кВ для подключения магазина в п. Янтарный Аксайского района Ростовской области. | РЭ | H_4020101587 | ВЛ 10 кВ №441, ПС Р-4, | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 33 для подключения жилого дома заявителя Тумасян Э.А. х. Коса Азовский район Ростовской области» | РЭ | H_4020203019 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | РЭ | F_4020102396 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | РЭ | F_4020101622 | ВЛ-10 кВ №3 ПС «Троицкая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | РЭ | F_4020102402 | ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | РЭ | F_4020102401 | ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | РЭ | F_4020202583 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-426 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 1 «Б» в х. Весёлый, Аксайского района, Ростовской области» | РЭ | H_4020202515 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | РЭ | G_4020005662 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 от КТП-405 для электроснабжения ж/д Шубина Ю.В. В ст. Грушевская,Аксайского района,РО | РЭ | H_4020101595 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | РЭ | G_4020202613 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | РЭ | G_4020101624 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Монтаж дополнительных двух фазных проводов на участке ВЛ-0.23 кВ в пролетах опор №9-№21 КТП №18 ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная до границ земельного участка заявителя (Неткачев А.В.) | РЭ | G_4020005378 | ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | РЭ | F_4020200892 | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | РЭ | F_4020200890 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | F_4020201434 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | G_4020005608 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | H_4020102410 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005510 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Установка КТП-10/0,23кВ для подключения дома оператора Петрова Г.В., Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005301 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.1.4.2 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | ПС 110/35/10 кВ "ГОК" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | ПС 110/10 кВ Н-16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | ПС 110кВ Б-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | ПС 110/6/6 Р-23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 | ПС 110/35 кВ "Ш-47" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | ПС35/10 кВ НГ-7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | ВЛ № 1701 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | ВЛ10кВ №203 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | ВЛ-313 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | ВЛ № 1102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | ВЛ-10 кВ №319 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | ВЛ 10кВ №1708 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | ВЛ10кВ №1706 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | ВЛ10кВ №716 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | ВЛ10кВ №501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | ВЛ № 3127 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | ВЛ № 106Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | ВЛ 10 кВ № 3016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | ВЛ 10кВ №1101 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | ВЛ10кВ №101 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | ПС 110/35/6 кВ Т-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | ПС 110/35/6 кВ Т-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | ПС 35/6 кВ Романовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | ПС 110/6 кВ Т-24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | F_4010102468 | ПС Ш-14 110/35/27,5/10 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | ПС 110/6/6 Б-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | ПС 110/6/6 К-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | H_4010006458 | ПС 110/10/6 кВ Р-8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005930 | ПС 110/10 кВ С-5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | H_4010004617 | ПС 110/10 Ш-49 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | H_4010006503 | ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | H_4010006504 | ПС 110/35/10кВ «Комаровская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006464 | ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | ПС ЗИВ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | ПС 110кВ АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | ПС 110/6 кВ С-6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | ПС 35/6 кВ БТ-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | H_4010006457 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | H_4010006455 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | H_4010006456 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006530 | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006445 | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006531 | ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006449 | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006447 | ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006446 | ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006448 | ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006451 | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | H_4010006576 | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006450 | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | ПС 350 кВ "Анастасиевская, ПС110 кВ ГСКБ, ПС 110 кВ Щербаковская, ПС 350 кВ Покровская, ПС 110 кВ Советская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | ПС 110 кВ А-9, ПС 110 кВ КГ-2, ПС 110 кВ ЗР-7, ПС 110 кВ ЗР-8, ПС 110 кВ Е-3, ПС 110 кВ Е-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | G_4010005339 | ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | ПС 110кВ Тиховская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | ПС 110 кВ Юловская, ПС 35 кВ Черкесская, ПС 110 кВ Ново-Донская, ПС 110 кВ Наумовская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | ПС 110 кВ Дружба, ПС 11 кВ Глубокинская, ПС 110 кВ Степная, ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Камышевская, ПС 110 кВ Скиба | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | ПС 110 кВ Т-9, Советская-2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | ПС 110 кВ Р.Колодец, Сухореченская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | ПС 110 кВ БТ-2,ПС 110 кВ Р-16, ПС 110 кВ АС-6, ПС 110 кВ НГ-6, ПС 110 кВ В-2" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | F_4010100197 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 | ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 | ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | H_4010006532 | ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | G_4010005415 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | G_4010200228 | ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006590 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | F_4010100045 | НД | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | 7.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | ВЛ-10 кВ №2 ПС Сеятель | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | H_4010006589 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | H_4010100145 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | ПС Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | ПС Самбек | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | ВЛ-10 кВ №4 РП-5П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | ВЛ 10кВ №24 ПС "Жуковская" | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 7.364 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | F_4010100234 | ВЛ-10 кВ №1019 | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48 | н.д. | 7.445 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | ВЛ-0,4кВ от КТП №112 | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36 | н.д. | 9.088 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100083 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | ВЛ 0,4кВ от КТП №53 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | F_4010100085 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 | 0.26 | н.д. | 3.811 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 3.377 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.434 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | F_4010100111 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005248 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | F_4010005249 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | F_4010100164 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | F_4010100066 | №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | F_4010100171 | ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.83 | н.д. | 13.525 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-140, 147 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | G_4010005337 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №26 | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 4.638 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | G_4010005338 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №60 с заменой КТП №60 | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 3.046 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | ВЛ-10 кВ №3113, №3125 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Переустройство участков ВЛ-0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская», в том числе ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №1-№3/1, протяженностью 0,16 км; ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №248 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» в пролетах опор №4/3- №7/4/3, протяженностью 0,220». | РЭ | H_4010006588 | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Поповская» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | ВЛ 0,4кВ от КТП №25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 4.15 | 0 | 72.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | ВЛ 35 кВБТ2-БТ4-Р39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | F_4010300041 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | H_4010005878 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | ПС 110/35/10 кВ ПТФ , ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | ПС 110/35/10 кВ Харьковская. ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения, ПС 110/35/10 кВ Т-27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | H_4010006460 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | H_4010005760 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | H_4010005761 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Аренда ЗУ на период строительства по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12" | РЭ | F_4010200647 | ПС 110/10 кВ АС-16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | ВЛ № 901 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 | КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | H_4010006081 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | F_4010100140 | ПС110/6/6 кВ Р-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | H_4010005988 | ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010100242 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 | ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | ПС 110/10кВ "А-26" | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | H_4010006018 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | G_4010300093 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | G_4010300251 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | F_4010300219 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | НИОКР | РЭ | H_4010100254 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | H_4010006070 | НД | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | ИА | H_0010000001 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | H_0010000003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0