## Сооружения ОРУ ПС А-1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети
___________________ А. М. Лукашов
"___" __________ 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Сооружения ОРУ 110/35кВ, Азовская группа ПС, ПС "А-1" ПО ЮЭС
№ пп | Вид работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
1 | Разборка покрытий : цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.0376 | норматив по смете
2 | Разборка оснований: черных щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.0056 | норматив по смете
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.0245 | норматив по смете
4 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 2.362 | норматив по смете
5 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0245 | норматив по смете
6 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.88 | норматив по смете
7 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная | 100 м2 фасада | 1.88 | норматив по смете
| Главный инженер ПО ЮЭС |  |  | В. В. Потапенко
| Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ |  |  | С. В. Тарадайко