## Ведомость объемов работ 6 граф
Утверждаю
Начальник ПО ЮЗЭС
Махорин В.А.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5
Предписание. ПС Т-11. Ремонт порталов, кабельных каналов
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Ремонт фундаментов порталов
1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.317 | ТЕРр68-12-5
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.016 | ТЕР27-04-001-01
3 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.6 | ТССЦ-408-0122
4 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1.6 | ТЕР08-01-002-02
5 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.351 | ТЕР06-01-001-22
6 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 1.928 | ТЕР06-01-013-01
7 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 1.928 | ТЕР06-01-013-02
Раздел 2. Ремонт ж/б стоек порталов
8 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной | 100 м2 поверхности | 2.48 | ТЕР46-08-005-01
9 | Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР | кг | 720 | ТССЦ-113-0500
10 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 6.2 | ТЕР46-08-003-01
11 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 2.48 | ТЕР46-08-004-02
12 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 | 100 м2 поверхности | 2.48 | ТЕР46-08-004-08
13 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа | кг | 4709 | ТССЦ-401-1013
14 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.8 | ТЕР08-07-001-02
Раздел 3. Ремонт люков кабельных каналов
15 | Демонтаж люка | 1 шт. | 10 | ТЕР23-04-011-01
16 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 2.8 | ТЕР46-04-001-04
17 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 2.8 | ТЕР08-02-001-09
18 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.1 | ТССЦ-404-0006
19 | Цемент глиноземистый, марки 500 | т | 0.7 | ТССЦ-101-1353
20 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.8 | ТССЦ-408-0122
21 | Монтаж металлических уголков | 1 т конструкций | 0.128 | ТЕР09-03-040-01
22 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.128 | ТССЦ-101-1641
23 | Установка люка | 1 шт. | 6 | ТЕР23-04-011-01
24 | Люки чугунные легкие | шт. | 6 | ТССЦ-101-2535
25 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 100 м2 плит | 0.07 | ТЕРр54-9-1
26 | Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3 | м3 | 0.7 | ТССЦ-403-0861
27 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.192 | ТЕР15-02-001-03
28 | Цемент глиноземистый, марки 500 | т | 0.1 | ТССЦ-101-1353
29 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.4 | ТССЦ-408-0122
Раздел 4. Ремонт кабельных каналов
30 | Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2 | 100 м2 плит | 0.185 | ТЕРр54-9-1
31 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (демонтаж балок) | 1 м3 | 0.96 | ТЕР46-04-003-06
Ремонт фундаментов под кабельные каналы
32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.035 | ТЕР01-02-057-02
33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.012 | ТЕР27-04-001-01
34 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.2 | ТССЦ-408-0122
35 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1.2 | ТЕР08-01-002-02
36 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.024 | ТЕР06-01-001-22
37 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0.24 | ТЕР06-01-013-01
38 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0.24 | ТЕР06-01-013-02
39 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 1.7 | ТЕР08-02-001-09
40 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.68 | ТССЦ-404-0006
41 | Цемент глиноземистый, марки 500 | т | 0.425 | ТССЦ-101-1353
42 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.7 | ТССЦ-408-0122
43 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 100 м2 плит | 0.185 | ТЕРр54-9-1
44 | Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3 | м3 | 1.85 | ТССЦ-403-0861
Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора
45 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 63 | ТССЦпг-01-01-01-041
46 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 63 | ТССЦпг-01-01-02-045
47 | Перевозка мусора | 1 т груза | 63 | ТССЦпг-03-02-04-007
Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений___________________________Морозова В.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС___________________________Дергачев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)