## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
______________С.А. Зубревич
"____" _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Г-15
(тип ремонта) (объект ремонта)
Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 30.06.2020 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания и сооружений ПС Г-15 от 30.04.2019 г.
(наименование здания, сооружения)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Усиление стен и фундамента здания + фасад
1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | 100 отверстий | 3.38 | ТЕР46-03-002-02
2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 | 100 отверстий | 3.38 | ТЕР46-03-002-33
3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.04 | ТЕР46-03-017-05
4 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 2.181 | ТЕР46-01-004-02
5 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.096 | ТЕР06-01-015-01
6 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м | 0.87 | ТЕРр53-21-14
7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.54 | ТЕР13-03-002-04
8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.54 | ТЕР13-03-004-26
9 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0.187 | ТЕР15-02-036-01
10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.148 | ТЕР12-01-010-01
Раздел 2. Отмостка
11 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0,1368 | ТЕР06-01-001-01
Раздел 3. ком.1+ кор+ раздевалка
12 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 4,3 | ТЕРр53-14-1
13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,069 | ТЕРр62-7-5
14 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 2.056 | ТЕРр61-26-1
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 2,056 | ТЕР13-03-001-01
16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,548 | ТЕР15-04-005-02
17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.508 | ТЕР15-04-005-01
18 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.548 | ТЕР11-01-011-03
19 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.548 | ТЕР13-03-001-01
20 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 | 0.548 | ТЕР15-04-024-03
Раздел 4. Порталы
21 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 62.6 | ТЕР13-06-003-01
22 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 1.87 | ТЕР46-08-003-01
трещина с оголением арматуры 10 мм
23 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.626 | ТЕР13-03-001-01
24 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 0.626 | ТЕР46-08-004-02
Раздел 5. Аккумуляторная
25 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 5.8 | ТЕРр53-14-1
26 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 | ТЕР15-04-024-08
Начальник РСУ Е.А. Барабаш
Начальник ГГП В.Н. Солодко