## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
______________С.А. Зубревич
"____" _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Н-1
(тип ремонта) (объект ремонта)
Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 30.06.2020 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания и сооружений ПС Н-1 от 30.04.2019 г.
(наименование здания, сооружения)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Фундамент под оборудование
1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.09 | ТЕРр68-12-5
2 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 15.21 | ТЕР46-01-005-01
Раздел 2. Бортовые ограждения под трансформаторы 3шт
3 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.0326 | ТЕРр51-2-3
4 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 7.26 | ТЕР46-01-005-01
Раздел 3. Бортовые ограждения под выключатели
5 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.0067 | ТЕРр51-2-3
6 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 2.26 | ТЕР46-01-005-01
Начальник РСУ Е.А. Барабаш
Начальник НГП М.А. Бондарев