## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
______________С.А. Зубревич
"____" _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Ш-14
(тип ремонта) (объект ремонта)
Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 31.08.2020 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания и сооружений ПС Ш-14 от 30.04.2019 г.
(наименование здания, сооружения)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Фундаменты под оборудование
1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.015 | ТЕРр68-12-5
2 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 8.8 | ТЕР46-01-005-01
Раздел 2. Кровля и фасад
3 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.148 | ТЕР12-01-010-01
Фасад
4 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 5.32 | ТЕРр61-28-1
5 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 5.32 | ТЕР13-03-001-01
6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 5.32 | ТЕРр61-10-1
7 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 5.32 | ТЕРр61-1-1
8 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен за 2 раза. | 100 м2 | 5.32 | ТЕР15-02-038-01
9 | Разборка заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.052 | ТЕР46-04-012-03
10 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5.2 | ТЕР09-04-012-01
Раздел 3. Внутренние работы
ОПУ
11 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 1.08 | ТЕР15-01-050-01
12 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1.11 | ТЕР15-01-047-15
13 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.853 | ТЕРр57-11-5
14 | Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 0.853 | ТЕР11-01-037-01
15 | Установка жилок алюминиевых в мозаичные покрытия | 100 м жилок | 0.846 | ТЕР11-01-018-03
16 | Устройство плинтусов | 100 м | 0.41 | ТЕР11-01-040-01
17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.09 | ТЕРм08-03-594-11
18 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1.1 | ТЕРм08-02-403-02
19 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05 | ТЕРм08-03-591-09
20 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 | ТЕРм08-03-591-05
21 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.04 | ТЕРр67-8-1
Раздел 4. Окна и двери
22 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.329 | ТЕР46-04-012-01
23 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.05 | ТЕРр53-25-1
24 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0.03 | ТЕРр53-20-1
25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.217 | ТЕР10-01-034-05
26 | Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм) | 100 п.м | 0.155 | ТЕР10-01-035-01
27 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.155 | ТЕРр58-20-1
28 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.1772 | ТЕРр61-7-1
29 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.1772 | ТЕР13-03-001-01
30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0.1772 | ТЕР15-04-005-03
31 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0714 | ТЕР46-04-012-03
32 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0714 | ТЕР10-01-047-04
Раздел 5. Отмостка
33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,10992 | ТЕР01-02-057-01
34 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,131988 | ТЕР06-01-001-01
Раздел 6. Ком деж+кор2
35 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,235 | ТЕР15-01-047-15
36 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 2.5 | ТЕРр53-14-1
37 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 1.65 | ТЕРр61-26-1
38 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1.65 | ТЕРр61-1-9
39 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 1.65 | ТЕР13-03-001-01
40 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0.353 | ТЕРр63-6-2
41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.65 | ТЕР15-04-005-01
42 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.256 | ТЕР11-01-027-03
43 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-594-11
44 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.105 | ТЕРр57-11-5
45 | Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 0.105 | ТЕР11-01-037-01
46 | Устройство плинтусов | 100 м | 0,519 | ТЕР11-01-040-01
47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.126 | ТЕР15-04-005-02
48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.152 | ТЕРр62-10-5
Раздел 7. ЗРУ
49 | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м трещин | 3.2 | ТЕРр53-14-2
50 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 1.2 | ТЕРр61-26-1
51 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 1.2 | ТЕР13-03-001-01
52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.2 | ТЕР15-04-005-01
53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.45 | ТЕР15-04-005-02
54 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.309 | ТЕР11-01-011-03
55 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.309 | ТЕР13-03-001-01
56 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 | 0.309 | ТЕР15-04-024-03
Раздел 8. Аккумуляторная
57 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 15 | ТЕР13-06-003-01
58 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.07 | ТЕРр61-2-9
59 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.19 | ТЕР13-03-001-01
60 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.63 | ТЕР15-04-024-08
61 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.45 | ТЕР15-04-024-09
62 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.408 | ТЕР11-01-011-01
63 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.408 | ТЕР11-01-027-03
64 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0.268 | ТЕР11-01-039-04
Раздел 9. Отбортовки под трансформаторы 3шт
65 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 7.68 | ТЕР46-01-005-01
Раздел 10. Отбортовки под выключатели
66 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 0.028 | ТЕРр51-2-3
67 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 4.35 | ТЕР46-01-005-01
68 | Демонтаж перемычек | 100 м3 | 0.036 | ТЕР06-01-034-09
69 | Устройство металлических перемычек | 1 т | 0.3247 | ТЕРр53-25-1
Раздел 11. Порталы
70 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 71 | ТЕР13-06-003-01
71 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 2.13 | ТЕР46-08-003-01
трещина с оголением арматуры 10 мм
72 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.71 | ТЕР13-03-001-01
73 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 0.71 | ТЕР46-08-004-02
Начальник РСУ Е.А. Барабаш
Начальник УДГП Ю.В. Сазонов