## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
______________С.А. Зубревич
"____" _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Ш-6
(тип ремонта) (объект ремонта)
Срок ремонта с 01.06.2020 г. по 30.09.2020 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания и сооружений ПС Ш-6 от 30.04.2019 г.
(наименование здания, сооружения)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Фундамент под оборудование
1 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 2.5 | ТЕР46-01-005-01
Раздел 2. Порталы
2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 562.8 | ТЕР13-06-003-01
3 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 5.6 | ТЕР46-08-003-01
трещина с оголением арматуры 10 мм
4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 5.628 | ТЕР13-03-001-01
5 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 5.62 | ТЕР46-08-004-02
Начальник РСУ Е.А. Барабаш
Начальник ШГП С.А. Старшинин