## Лист_1
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 0,4-10 кВ филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго" на 2026 год.
Подразделение | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Единица измерения | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Расходы, руб.
[13 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1202 | VN004-00005029 | 0,4 кВ | 0.8 | 1987 | 2023 | 1-9 | 94 | 94 | 0.108 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1203 | VN004-00005034 | 0,4 кВ | 0.42 | 1988 | 2010 | 1-10 | 78 | 78 | 0.069 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 22508.91
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1216 | VN004-00005072 | 0,4 кВ | 0.82 | 1987 | 2023 | 1-15 | 94 | 94 | 0.108 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1216 | VN004-00005081 | 0,4 кВ | 2.33 | 1987 | 2010 | 1-19 | 95 | 95 | 0.19 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 36141.2
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1223 | VN004-00005145 | 0,4 кВ | 1.8 | 1988 | 2010 | 1-15 | 78 | 78 | 0.058 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 15709.13
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1223 | VN004-00005170 | 0,4 кВ | 1.995 | 1988 | 2010 | 1-20 | 78 | 78 | 0.116 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1246 | VN004-00005327 | 0,4 кВ | 0.8 | 1987 | 2023 | 1-17 | 94 | 94 | 0.064 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1246 | VN004-00005329 | 0,4 кВ | 1.78 | 1987 | 2010 | 1-14 | 95 | 95 | 0.128 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1248 | VN004-00005346 | 0,4 кВ | 1.5 | 1988 | 2010 | 1-27 | 78 | 78 | 0.06 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1283 | VN004-00005442 | 0,4 кВ | 1.66 | 1999 | 2023 | 1-6 | 73 | 77 | 0.156 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 191412.76
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3435.43
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1315 | VN004-00005489 | 0,4 кВ | 0.39 | 1967 | 2012 | 1-11 | 95 | 95 | 0.108 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7042.62
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1316 | VN004-00005491 | 0,4 кВ | 1.55 | 1967 | 2012 | 1-27 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | 5678.8
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1620 | VN004-00007282 | 0,4 кВ | 0.82 | 1967 | 2010 | 1-15 | 93 | 93 | 0.155 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 36141.2
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1621 | VN004-00007328 | 0,4 кВ | 1.26 | 1967 | 2010 | 1-13 | 94 | 94 | 0.184 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 42957.35
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1778 | VN004-00008588 | 0,4 кВ | 0.5 | 1970 | 2010 | 1-10 | 95 | 95 | 0.144 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6933.3
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 | VN004-00008948 | 0,4 кВ | 1.63 | 1967 | 2023 | 1-19 | 95 | 95 | 0.112 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6751.39
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1609 | VN004-00009307 | 0,4 кВ | 1.01 | 1967 | 2010 | 1-12 | 93 | 93 | 0.123 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 32741.32
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1209 | VN004-00009594 | 0,4 кВ | 1.4 | 1967 | 2010 | 1-21 | 95 | 95 | 0.15 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 12158.61
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1327 | VN004-00010338 | 0,4 кВ | 1.1 | 1967 | 2010 | 1-15 | 95 | 95 | 0.115 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6431.64
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1327 | VN004-00010342 | 0,4 кВ | 1.2 | 1967 | 2010 | 1-25 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.384 | [13 empty] | 0.384 |  | 13565.41
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1327 | VN004-00010346 | 0,4 кВ | 0.6 | 1967 | 2010 | 1-12 | 95 | 95 | 0.126 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6704.97
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1280 | VN004-00015412 | 0,4 кВ | 0.9 | 1999 | 2023 | 1-8 | 95 | 95 | 0.119 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3655.07
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1253 | VN004-00025650 | 0,4 кВ | 1.54 | 1971 | 2010 | 1-28 | 95 | 95 | 0.089 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 15518.89
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 6926.73
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1280 | VN004-00025940 | 0,4 кВ | 0.75 | 1999 | 2021 | 1-11 | 93 | 93 | 0.34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 6629.32
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 226481.69
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1283 | VN004-00025959 | 0,4 кВ | 0.07 | 1999 | 2023 | 1-10 | 78 | 78 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 7827.19
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1283 | VN004-00025961 | 0,4 кВ | 0.25 | 1999 | 2023 | 1-6 | 78 | 78 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6592.92
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2334 | VN004-00026231 | 0,4 кВ | 0.9 | 1986 | 2018 | 1-10 | 93 | 93 | 0.254 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 61274.53
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 55506.54
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6385.61
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1772 | VN004-00092746 | 0,4 кВ | 0.2 | 1970 | 2024 | 1-7 | 95 | 95 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 6547.09
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1748 | VN004-00092806 | 0,4 кВ | 1 | 1970 | 2010 | 1-21 | 95 | 95 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6824.03
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1316 | VN004-00092884 | 0,4 кВ | 0.84 | 1967 | 2012 | 1-24 | 95 | 95 | 0.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 6498.59
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [14 empty] | 1.05 | [9 empty] | 1.05 |  | 130708.11
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1270 | VN004-00093125 | 0,4 кВ | 1.63 | 1967 | 2012 | 1-11 | 95 | 95 | 0.102 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 32741.32
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1620 | VN004-00093141 | 0,4 кВ | 1.83 | 1967 | 2010 | 1-20 | 94 | 94 | 0.192 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1621 | VN004-00093143 | 0,4 кВ | 0.54 | 1967 | 2010 | 1-10 | 93 | 93 | 0.087 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 32741.32
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1609 | VN004-00093149 | 0,4 кВ | 0.36 | 1967 | 2010 | 1-7 | 93 | 93 | 0.058 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 22508.91
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1214 | VN004-00093157 | 0,4 кВ | 2.28 | 1988 | 2012 | 1-16 | 78 | 78 | 0.135 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 53173.39
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1223 | VN004-00093158 | 0,4 кВ | 0.28 | 1988 | 2010 | 1-6 | 78 | 78 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 8892.98
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1246 | VN004-00093165 | 0,4 кВ | 0.4 | 1987 | 2010 | 1-12 | 94 | 94 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 29325.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1248 | VN004-00093169 | 0,4 кВ | 0.55 | 1988 | 2010 | 1-17 | 78 | 78 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 22508.91
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1721 | VN004-00093183 | 0,4 кВ | 1.63 | 1967 | 2010 | 1-21 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.14 | [7 empty] | 0.14 |  | 5584.73
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1714 | VN004-00095349 | 0,4 кВ | 1.4 | 1970 | 2010 | 1-24 | 95 | 95 | 0.2 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 27245.89
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7546.1
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1203 | VN004-00095384 | 0,4 кВ | 0.72 | 1988 | 2010 | 1-9 | 78 | 78 | 0.099 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 22508.91
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1216 | VN004-00095386 | 0,4 кВ | 2.33 | 1987 | 2024 | 1-20 | 95 | 95 | 0.15 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 36141.2
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1202 | VN004-00095387 | 0,4 кВ | 2.37 | 1987 | 2010 | 1-19 | 95 | 95 | 0.145 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 36141.2
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1315 | VN004-00095426 | 0,4 кВ | 0.84 | 1967 | 2012 | 1-16 | 95 | 95 | 0.102 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6558.03
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №536 3Л-Александровка-10 | VN004-00059728 | 0,4 кВ | 0.725 | 1988 | 2025 | 1-17 | 91 | 91 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 3442.81
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 34224.77
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 7Л-Танина-10 | VN004-00060457 | 0,4 кВ | 0.26 | 1973 | 2020 | 1-4 | 66 | 66 | 0.048 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 60755.87
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 4271.89
[7 empty] | #N/A |  |  | 0.092 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 1.9 | [13 empty] | 1.9 |  | 118434.97
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №755 9Л-Катричево-10 | VN004-00060649 | 0,4 кВ | 1.07 | 1995 | 2020 | 1-15 | 92 | 92 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 3770.09
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 37687.45
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №757 9Л-Катричево-10 | VN004-00060660 | 0,4 кВ | 1.455 | 1974 | 2023 | 1-12 | 78 | 78 | 0.056 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 143164.01
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 6983.49
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №649 9Л-Катричево-10 | VN004-00060668 | 0,4 кВ | 0.48 | 1981 | 2011 | 1-11 | 88 | 88 | 0.074 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 7785.01
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 0.418 | [11 empty] | 0.418 |  | 46445.36
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 57231.02
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №649 9Л-Катричево-10 | VN004-00060670 | 0,4 кВ | 1.79 | 1981 | 2011 | 1-11 | 78 | 78 | 0.122 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 81106.65
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 0.85 | [11 empty] | 0.85 |  | 100483.66
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 4679.39
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№65 по 8Л-ВЗС-6 | VN004-00019715 | 0,4 кВ | 1.37 | 1971 | 2007 | 1-12 | 78 | 90 | 0.306 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 72 | [9 empty] | 72 |  | 276554.59
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ от №1 ТП №107 15Л-Рахинка-10 | VN004-00046747 | 0,4 кВ | 1.21 | 2000 | 2012 | 1-12 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.16 | [17 empty] | 0.16 |  | 11841.79
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | VN004-00059807 | 0,4 кВ | 0.96 | 1984 | 2024 | 1-11 | 82 | 82 | 0.532 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 161175.43
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 28 | [11 empty] | 28 |  | 114328.13
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 1.54 | [11 empty] | 1.54 |  | 118475.11
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№433 по 5Л-Никольская-6 | VN004-00060328 | 0,4 кВ | 2.009 | 1982 | 2025 | 1-10 | 78 | 78 | 0.222 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 24 | [13 empty] | 24 |  | 101419.51
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 161773.48
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №5 по 4Л-Приморская-6 | VN004-00060838 | 0,4 кВ | 1.15 | 1965 | 2020 | 1-19 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.032 | [15 empty] | 0.032 |  | 2406.97
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №508 | VN004-00004339 | 0,4 кВ | 0.045 | 1980 | 2008 | 1-2 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | VN004-00004516 | 0,4 кВ | 2.335 | 1987 | 2004 | 1-10 | 95 | 95 | 0.817 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №826 | VN004-00004528 | 0,4 кВ | 0.505 | 1985 | 2008 | 1-5 | 78 | 78 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №769 | VN004-00004560 | 0,4 кВ | 0.463 | 1980 | 2008 | 1-33 | 78 | 78 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №769 | VN004-00004562 | 0,4 кВ | 0.684 | 1980 | 2008 | 1-16 | 78 | 78 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №892 | VN004-00004570 | 0,4 кВ | 0.915 | 1960 | 2025 | 1-27 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №895 | VN004-00004576 | 0,4 кВ | 0.645 | 1985 | 2024 | 1-6 | 95 | 95 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №81 | VN004-00004603 | 0,4 кВ | 0.431 | 1975 | 2014 | 1-18 | 95 | 95 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 411 (Ерзовка) | VN004-00004611 | 0,4 кВ | 0.975 | 1989 | 2020 | 1-7 | 95 | 95 | 0.049 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №304 | VN004-00004617 | 0,4 кВ | 0.773 | 1976 | 2024 | 1-4 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.368 | [9 empty] | 0.368 |  | 15239.36
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №304 | VN004-00004619 | 0,4 кВ | 0.843 | 1976 | 2009 | 1-7 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.352 | [9 empty] | 0.352 |  | 14517.59
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №807 | VN004-00004650 | 0,4 кВ | 0.23 | 1971 | 2025 | 1-22 | 95 | 95 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №742 | VN004-00004735 | 0,4 кВ | 0.38 | 1963 | 2007 | 1-26 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №801 | VN004-00004752 | 0,4 кВ | 0.16 | 1993 | 2005 | 1-9 | 95 | 95 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №608 | VN004-00004765 | 0,4 кВ | 0.28 | 1984 | 2006 | 1-5 | 95 | 95 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №292 | VN004-00004778 | 0,4 кВ | 0.29 | 1963 | 2005 | 1-8 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №645 | VN004-00004782 | 0,4 кВ | 0.88 | 1985 | 2020 | 1-29 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №657 | VN004-00004787 | 0,4 кВ | 0.2 | 1963 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №657 | VN004-00004789 | 0,4 кВ | 1.06 | 1963 | 2006 | 1-22 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №641 | VN004-00004804 | 0,4 кВ | 1.049 | 1963 | 2024 | 1-23 | 93 | 93 | 0.205 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4551.94
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 118165.51
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №875 | VN004-00004818 | 0,4 кВ | 0.28 | 1993 | 2008 | 1-2 | 78 | 78 | 0.049 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №875 | VN004-00004820 | 0,4 кВ | 0.56 | 1993 | 2008 | 1-10 | 78 | 78 | 0.196 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №877 | VN004-00004822 | 0,4 кВ | 1.55 | 1963 | 2008 | 1-10 | 95 | 95 | 0.543 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №878 | VN004-00004826 | 0,4 кВ | 1.11 | 1963 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №510 | VN004-00004840 | 0,4 кВ | 0.31 | 1980 | 2008 | 1-10 | 95 | 95 | 0.109 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №405 | VN004-00004842 | 0,4 кВ | 0.681 | 1982 | 2004 | 1-10 | 95 | 95 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №405 | VN004-00004844 | 0,4 кВ | 0.34 | 1982 | 2004 | 1-10 | 95 | 95 | 0.119 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №701 | VN004-00004852 | 0,4 кВ | 0.27 | 1988 | 2005 | 1-11 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №701 | VN004-00004854 | 0,4 кВ | 0.62 | 1988 | 2005 | 1-19 | 95 | 95 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №285 | VN004-00004869 | 0,4 кВ | 0.301 | 1963 | 2005 | 1-14 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №493 | VN004-00004888 | 0,4 кВ | 0.49 | 1974 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №493 | VN004-00004890 | 0,4 кВ | 0.992 | 1974 | 2011 | 1-10 | 26 | 28 | 0.55 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4551.94
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 120 |  | 449380.42
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №685 | VN004-00004893 | 0,4 кВ | 0.691 | 1963 | 2020 | 1-20 | 78 | 78 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №464 | VN004-00004904 | 0,4 кВ | 0.46 | 1970 | 2014 | 1-13 | 95 | 95 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №464 | VN004-00004907 | 0,4 кВ | 0.231 | 1970 | 2014 | 1-18 | 95 | 95 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №418 | VN004-00004922 | 0,4 кВ | 0.63 | 1972 | 2014 | 1-7 | 78 | 78 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №279 | VN004-00004925 | 0,4 кВ | 0.28 | 1963 | 2004 | 1-13 | 95 | 95 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №529 | VN004-00005508 | 0,4 кВ | 0.45 | 1972 | 2004 | 1-10 | 26 | 26 | 0.45 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 253190.33
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [8 empty] | 0.38 | [15 empty] | 0.38 |  | 213340.22
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ № 4 ТП 411 (Котлуань) | VN004-00005530 | 0,4 кВ | 0.35 | 1975 | 2011 | 1-34 | 95 | 95 | 0.039 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 165548.46
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4555.43
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1572 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | VN004-09932778 | 0,4 кВ | 0.395 | 2007 | - | 1-12 | 78 | 78 | 0.249 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 17 | [11 empty] | 17 |  | 426731.01
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 107.48
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [12 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4 |  | 301980.35
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №415 | VN004-00005550 | 0,4 кВ | 0.421 | 1973 | 2008 | 1-16 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №798 | VN004-00005580 | 0,4 кВ | 0.8 | 1991 | 2014 | 1-4 | 95 | 95 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №617 | VN004-00005586 | 0,4 кВ | 0.639 | 1962 | 2005 | 1-16 | 95 | 95 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №309 | VN004-00005594 | 0,4 кВ | 1.509 | 1995 | 2005 | 1-29 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №308 | VN004-00005606 | 0,4 кВ | 0.98 | 1962 | 2005 | 1-15 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №656 | VN004-00005610 | 0,4 кВ | 1.089 | 1976 | 2005 | 1-2 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №656 | VN004-00005612 | 0,4 кВ | 0.28 | 1976 | 2005 | 1-15 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №313 | VN004-00005614 | 0,4 кВ | 0.47 | 1962 | 2005 | 1-4 | 95 | 95 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №315 | VN004-00005644 | 0,4 кВ | 0.15 | 1963 | 2004 | 1-5 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №425 | VN004-00005659 | 0,4 кВ | 1.37 | 1968 | 2004 | 1-31 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №984 | VN004-00005769 | 0,4 кВ | 1.02 | 1970 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №986 | VN004-00005773 | 0,4 кВ | 2.85 | 1994 | 2021 | 1-32 | 81 | 81 | 0.089 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4559.53
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34626.3
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №590 | VN004-00005849 | 0,4 кВ | 1.04 | 1966 | 2007 | 1-10 | 95 | 95 | 0.364 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №590 | VN004-00005852 | 0,4 кВ | 0.21 | 1966 | 2007 | 1-10 | 95 | 95 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №595 | VN004-00005857 | 0,4 кВ | 0.51 | 1967 | 2020 | 1-20 | 95 | 95 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №625 | VN004-00005871 | 0,4 кВ | 1.2 | 1967 | 2014 | 1-13 | 95 | 95 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №625 | VN004-00005874 | 0,4 кВ | 0.6 | 1967 | 2014 | 1-10 | 95 | 95 | 0.21 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №482 | VN004-00005876 | 0,4 кВ | 2.13 | 1966 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.057 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №482 | VN004-00005879 | 0,4 кВ | 1.07 | 1966 | 2014 | 1-24 | 95 | 95 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1006 | VN004-00005907 | 0,4 кВ | 0.97 | 2001 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №804 | VN004-00005958 | 0,4 кВ | 0.78 | 1979 | 2014 | 1-9 | 95 | 95 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №803 | VN004-00005963 | 0,4 кВ | 0.96 | 1979 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №301 | VN004-00021799 | 0,4 кВ | 0.32 | 1988 | 2008 | 1-9 | 95 | 95 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП 601 | VN004-00023849 | 0,4 кВ | 0.64 | 1963 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.224 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП 420 | VN004-00024382 | 0,4 кВ | 2.6 | 1999 | 2014 | 1-37 | 78 | 78 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП 583 | VN004-00024422 | 0,4 кВ | 1.23 | 1972 | 2014 | 1-10 | 95 | 95 | 0.431 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП 711 | VN004-00024423 | 0,4 кВ | 1.29 | 1987 | 2025 | 1-51 | 68 | 68 | 0.063 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3849.41
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [10 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 55446.33
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №10 | VN004-00024424 | 0,4 кВ | 0.63 | 2006 | 2020 | 1-15 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП 261 | VN004-00024455 | 0,4 кВ | 0.26 | 1978 | 2014 | 1-10 | 95 | 95 | 0.091 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП 537 | VN004-00024614 | 0,4 кВ | 0.21 | 1982 | 2011 | 1-7 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №895 | VN004-00026019 | 0,4 кВ | 0.46 | 1975 | 2014 | 1-2 | 95 | 95 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №610 | VN004-00026069 | 0,4 кВ | 0.28 | 1964 | 2003 | 1-5 | 95 | 95 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №610 | VN004-00026071 | 0,4 кВ | 0.4 | 1964 | 2007 | 1-7 | 95 | 95 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №292 | VN004-00026216 | 0,4 кВ | 0.29 | 1963 | 2006 | 1-6 | 95 | 95 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №246 | VN004-00026264 | 0,4 кВ | 1.23 | 1971 | 2005 | 1-8 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №798 | VN004-00026661 | 0,4 кВ | 0.11 | 1973 | 2014 | 1-14 | 95 | 95 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №798 | VN004-00026664 | 0,4 кВ | 0.11 | 1973 | 2014 | 1-22 | 95 | 95 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №315 | VN004-00026681 | 0,4 кВ | 0.15 | 1987 | 2004 | 1-6 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №7 | VN004-00026688 | 0,4 кВ | 0.601 | 2006 | 2020 | 1-18 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №478 | VN004-00026710 | 0,4 кВ | 1.38 | 1971 | 2014 | 1-10 | 95 | 95 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 656 | VN004-00034036 | 0,4 кВ | 0.91 | 1976 | 2020 | 1-8 | 78 | 78 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4490.26
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.4 от ТП 2513 | VN004-00009498 | 0,4 кВ | 0.33 | 2000 | 2000 | 1-11 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 | VN004-00011970 | 0,4 кВ | 0.268 | 1987 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2552 | VN004-00011974 | 0,4 кВ | 0.29 | 1997 | 2020 | 1-10 | 73 | 73 | 0.124 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2001.27
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 24 | [13 empty] | 24 |  | 87702.7
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 | VN004-00011994 | 0,4 кВ | 0.343 | 1995 | 2020 | 1-18 | 78 | 78 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | VN004-00012008 | 0,4 кВ | 1.24 | 1998 | 2023 | 1-15 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 11852.14
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2513 | VN004-00012016 | 0,4 кВ | 0.4 | 2000 | 2020 | 1-34 | 78 | 78 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2001.27
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 28 | [9 empty] | 28 |  | 102001.56
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2513 | VN004-00012018 | 0,4 кВ | 0.7 | 2000 | 2011 | 1-14 | 78 | 78 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП № 510 | VN004-00012098 | 0,4 кВ | 0.45 | 1996 | 2020 | 1-11 | 78 | 78 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 510 | VN004-00012100 | 0,4 кВ | 0.3 | 1996 | 2020 | 1-9 | 78 | 78 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2044 | VN004-00012136 | 0,4 кВ | 0.4 | 2000 | 2023 | 1-8 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 6335.35
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 11852.14
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2044 | VN004-00012139 | 0,4 кВ | 0.95 | 2000 | 2010 | 1-8 | 78 | 78 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 | VN004-00012141 | 0,4 кВ | 0.49 | 1998 | 2025 | 1-14 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.09 | [13 empty] | 0.09 |  | 5785.78
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 | VN004-00012151 | 0,4 кВ | 1 | 2000 | 2011 | 1-13 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 64 | VN004-00012155 | 0,4 кВ | 1.34 | 1998 | 2020 | 1-8 | 78 | 78 | 0.059 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 96 | VN004-00012168 | 0,4 кВ | 2.4 | 1997 | 2024 | 1-30 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.135 | [11 empty] | 0.135 |  | 8542.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 96 | VN004-00012172 | 0,4 кВ | 1.2 | 1997 | 2011 | 1-22 | 78 | 78 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 | VN004-00012174 | 0,4 кВ | 0.51 | 1994 | 2020 | 1-17 | 72 | 72 | 0.151 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2001.27
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 28 | [11 empty] | 28 |  | 97569.38
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1533 | VN004-00012185 | 0,4 кВ | 0.7 | 1974 | 2024 | 1-29 | 26 | 26 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 32054.37
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП №1040 | VN004-00012192 | 0,4 кВ | 0.75 | 1974 | 2010 | 1-14 | 95 | 95 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2501 | VN004-00012199 | 0,4 кВ | 0.78 | 1975 | 2011 | 1-24 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 77 | VN004-00012214 | 0,4 кВ | 0.8 | 1994 | 2020 | 1-22 | 86 | 86 | 0.143 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2001.27
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 28 | [15 empty] | 28 |  | 97569.38
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | VN004-00012220 | 0,4 кВ | 0.7 | 1997 | 2025 | 1-20 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.09 | [11 empty] | 0.09 |  | 5553.1
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3243 | VN004-00013362 | 0,4 кВ | 0.4 | 2002 | 2020 | 1-14 | 78 | 78 | 0.087 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 111.12
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 28 | [17 empty] | 28 |  | 97569.38
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 | VN004-00013365 | 0,4 кВ | 0.8 | 2002 | 2010 | 1-14 | 78 | 78 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.4 ТП № 293 | VN004-00013372 | 0,4 кВ | 0.42 | 1995 | 2020 | 1-11 | 78 | 78 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП № 293 | VN004-00013374 | 0,4 кВ | 0.42 | 1995 | 2024 | 1-19 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.07 |  | 4678.08
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 | VN004-00013379 | 0,4 кВ | 0.484 | 1984 | 2020 | 1-6 | 78 | 78 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 | VN004-00013386 | 0,4 кВ | 0.2 | 1984 | 2020 | 1-5 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 459 | VN004-00013392 | 0,4 кВ | 0.09 | 1979 | 2020 | 1-6 | 78 | 78 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 489 | VN004-00013412 | 0,4 кВ | 0.31 | 1965 | 2022 | 1-16 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.08 | [15 empty] | 0.08 |  | 4678.08
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 410 | VN004-00013440 | 0,4 кВ | 0.24 | 1997 | 2023 | 1-9 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.09 | [9 empty] | 0.09 |  | 5785.78
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 | VN004-00013454 | 0,4 кВ | 0.8 | 1994 | 2017 | 1-21 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05 |  | 3578.95
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 324 насосной | VN004-00013456 | 0,4 кВ | 0.4 | 1994 | 2011 | 1-65 | 78 | 78 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | VN004-00013461 | 0,4 кВ | 0.05 | 1998 | 2024 | 1-34 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.08 | [17 empty] | 0.08 |  | 5236.24
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | VN004-00013470 | 0,4 кВ | 0.075 | 1998 | 2024 | 1-14 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.07 |  | 4678.08
ПО ВЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-563 гр.1 | VN004-00014734 | 0,4 кВ | 0.701 | 1994 | 2023 | 1-14 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.12 | [7 empty] | 0.12 |  | 7434.47
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 2527 БЕСХОЗЯЙНЫЙ | VN004-00027687 | 0,4 кВ | 1 | 2009 | - | 1-23 | 78 | 78 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | VN004-00027691 | 0,4 кВ | 1.2 |  | 2007 | 1-8 | 81 | 81 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2004 | VN004-00027711 | 0,4 кВ | 0.35 | 2004 | 2008 | 1-10 | 78 | 78 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.4 ТП 2004 | VN004-00027713 | 0,4 кВ | 0.35 | 2004 | 2011 | 1-7 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-3262 гр.1 | VN004-00030852 | 0,4 кВ | 0.1 | 2008 | 2008 | 1-4 | 78 | 78 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 | VN004-00030853 | 0,4 кВ | 1.45 | 1984 | 2010 | 1-8 | 76 | 76 | 0.505 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2065.07
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 189572.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 459 гр.8 | VN004-00031644 | 0,4 кВ | 0.09 | 1979 | 2011 | 1-7 | 95 | 95 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1389 | VN004-00032009 | 0,4 кВ | 0.315 | 1998 | 2020 | 1-15 | 78 | 78 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.3 | VN004-00032222 | 0,4 кВ | 0.35 | 1959 | 2020 | 1-6 | 78 | 60 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3591 | VN004-00035569 | 0,4 кВ | 0.114 | 2012 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ 0.4 кВ от ТП 350 | VN004-00035583 | 0,4 кВ | 0.33 | 2000 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.116 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП А.2084 | VN004-00035654 | 0,4 кВ | 0.42 | 2008 | 2011 | 1-2 | 78 | 78 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2023 | VN004-00037019 | 0,4 кВ | 0.05 | 2012 | 2025 | 1-10 | 78 | 78 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2507 | VN004-00037068 | 0,4 кВ | 0.05 | 2006 | 2009 | 1-14 | 78 | 78 | 0.001 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2084 | VN004-00037795 | 0,4 кВ | 0.05 | 2011 |  | 1-10 | 78 | 78 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ от ОПОРЫ ГР1ТП217 | VN004-00037828 | 0,4 кВ | 0.05 | 2008 | 2011 | 1-10 | 78 | 78 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ от ТП-602 | VN004-00037838 | 0,4 кВ | 2.02 | 2004 | 2010 | 1-10 | 78 | 78 | 0.707 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП1655 | VN004-00037862 | 0,4 кВ | 0.05 | 2010 | 2012 | 1-10 | 78 | 78 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1654 | VN004-00037979 | 0,4 кВ | 0.04 | 2011 | 2011 | 1-10 | 78 | 78 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2544 | VN004-00038309 | 0,4 кВ | 0.04 | 2008 | 2020 | 1-9 | 78 | 60 | 0.001 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2542 | VN004-00038315 | 0,4 кВ | 0.04 | 2008 | 2011 | 1-10 | 78 | 78 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2542 | VN004-00038317 | 0,4 кВ | 0.04 | 2006 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2557 | VN004-00038331 | 0,4 кВ | 0.22 | 2009 | 2020 | 1-6 | 78 | 78 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 1652 | VN004-09931438 | 0,4 кВ | 0.2 | 2012 | 2020 | 1-3 | 78 | 78 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | VN004-09937500 | 0,4 кВ | 0.03 | 2019 | 2024 | 1-15 | 68 | 68 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1997.63
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 26108.84
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [6 empty] | 0.39 | [17 empty] | 0.39 |  | 279475.52
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.7 ТП 219 | VN004-09938367 | 0,4 кВ | 0.4 | 2004 | 2020 | 1-8 | 78 | 78 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 5557 | VN004-09938800 | 0,4 кВ | 0.4 | 2023 | 2020 | 1-11 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП 2674 | VN004-09940391 | 0,4 кВ | 0.05 | 2024 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1961.98
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 6263 | VN004-09931485 | 0,4 кВ | 0.005 | 2020 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1961.98
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №336 | VN004-00008330 | 0,4 кВ | 0.275 | 1970 | 2000 | 1-10 | 85 | 85 | 0.275 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 15062.69
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 | VN004-00008502 | 0,4 кВ | 0.67 | 1987 | 2001 | 1-12 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. |  |  |  |  | 0.128 | [19 empty] | 0.128 |  | 2949.95
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №262 | VN004-00009204 | 0,4 кВ | 2.83 | 1971 | 2017 | 1-33 | 66 | 78 | 0.51 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 46560.69
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 11481.3
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №177 | VN004-00009527 | 0,4 кВ | 1.04 | 1971 | 1998 | 1-4 | 69 | 74 | 0.421 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 22644.73
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 | VN004-00009739 | 0,4 кВ | 0.61 | 1970 | 2008 | 1-17 | 81 | 81 | 0.193 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 16662.67
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 62674.23
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №320 | VN004-00009967 | 0,4 кВ | 1.06 | 1970 | 1999 | 1-10 | 73 | 79 | 0.762 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 56957.99
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 37279.28
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160 | VN004-00009972 | 0,4 кВ | 0.56 | 1970 | 1999 | 1-10 | 26 | 26 | 0.478 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 21677.98
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 554030.93
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 | VN004-00010135 | 0,4 кВ | 1.24 | 1970 | 1997 | 1-3 | 78 | 66 | 0.454 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 130981.99
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 14842.45
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 8071.12
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 0.96 | [13 empty] | 0.96 |  | 102390.13
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №53 | VN004-00010277 | 0,4 кВ | 0.09 | 1985 | 2017 | 1-4 | 95 | 95 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 3140.61
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №468 | VN004-00016867 | 0,4 кВ | 1.18 | 1968 | 2014 | 1-17 | 76 | 76 | 0.456 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 15227.86
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 339261.2
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 | VN004-00016910 | 0,4 кВ | 0.76 | 1998 | 2016 | 1-14 | 93 | 93 | 0.395 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 262693.02
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 22515.09
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 44 | VN004-00002950 | 0,4 кВ | 0.455 | 1969 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 357 | VN004-00002970 | 0,4 кВ | 0.839 | 1979 | 2020 | 1-15 | 93 | 93 | 0.073 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 20824.74
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 63547.16
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 8078.71
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | VN004-00002975 | 0,4 кВ | 1.26 | 1970 | 2025 | 1-7 | 87 | 83 | 0.153 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 11910.48
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 182169.78
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 21149.47
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 329 | VN004-00002987 | 0,4 кВ | 0.585 | 1977 | 2020 | 1-11 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 412 | VN004-00002995 | 0,4 кВ | 0.945 | 1985 | 2025 | 1-13 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.15 | [11 empty] | 0.15 |  | 6369.7
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 264 | VN004-00003025 | 0,4 кВ | 0.32 | 2006 | 2005 | 1-7 | 78 | 78 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 258 | VN004-00003057 | 0,4 кВ | 0.595 | 2007 | 2009 | 1-15 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 258 | VN004-00003059 | 0,4 кВ | 0.595 | 2007 | 2009 | 1-12 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 | VN004-00003101 | 0,4 кВ | 2.555 | 1958 | 2023 | 1-8 | 91 | 91 | 0.306 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 40 | [11 empty] | 40 |  | 23436.13
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 330558.69
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5527.1
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 311 | VN004-00003105 | 0,4 кВ | 1.155 | 1974 | 2004 | 1-12 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 70 | VN004-00003121 | 0,4 кВ | 0.735 | 1968 | 2005 | 1-11 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 308 | VN004-00003131 | 0,4 кВ | 0.601 | 1974 | 2020 | 1-15 | 95 | 95 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 46 | VN004-00003141 | 0,4 кВ | 1.155 | 2008 | 2009 | 1-20 | 78 | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 4832.83
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 219 | VN004-00003147 | 0,4 кВ | 0.595 | 1982 | 2022 | 1-14 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 39571.77
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 219 | VN004-00003152 | 0,4 кВ | 0.385 | 1982 | 2021 | 1-11 | 81 | 81 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 14448.51
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 392 | VN004-00003159 | 0,4 кВ | 0.91 | 1982 | 2020 | 1-8 | 86 | 86 | 0.182 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 151574.99
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 20988.69
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 13826.35
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 106 | VN004-00003169 | 0,4 кВ | 0.42 | 2006 | 2007 | 1-10 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 106 | VN004-00003171 | 0,4 кВ | 0.385 | 2006 | 2007 | 1-8 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 108 | VN004-00003176 | 0,4 кВ | 0.8 | 2006 | 2020 | 1-11 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 109 | VN004-00003184 | 0,4 кВ | 0.07 | 2006 | 2007 | 1-6 | 78 | 78 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 329 | VN004-00003193 | 0,4 кВ | 0.42 | 1967 | 2008 | 1-9 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 192 | VN004-00003195 | 0,4 кВ | 0.455 | 2006 | 2020 | 1-12 | 78 | 78 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 110 | VN004-00003217 | 0,4 кВ | 0.42 | 2006 | 2007 | 1-13 | 78 | 78 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 113 | VN004-00003235 | 0,4 кВ | 0.595 | 1975 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 600 | VN004-00003247 | 0,4 кВ | 2.065 | 1994 | 2020 | 1-15 | 78 | 97 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4399.44
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | VN004-00003257 | 0,4 кВ | 2.66 | 1994 | 2020 | 1-7 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.04 | [15 empty] | 0.04 |  | 2981.21
[7 empty] | 1-7 |  | 0 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 296 | VN004-00003275 | 0,4 кВ | 0.35 | 1976 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 302 | VN004-00003289 | 0,4 кВ | 0.63 | 1974 | 2023 | 1-5 | 89 | 79 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 20988.69
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 63547.16
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 8078.71
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 302 | VN004-00003293 | 0,4 кВ | 1.782 | 1974 | 2014 | 1-17 | 94 | 94 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 3466.54
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 60826.4
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 20681.69
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 301 | VN004-00003297 | 0,4 кВ | 0.56 | 1975 | 2023 | 1-14 | 89 | 89 | 0.158 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 20988.69
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 212514.26
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 13826.35
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 530 | VN004-00003638 | 0,4 кВ | 0.35 | 1990 | 2020 | 1-2 | 91 | 62 | 0.056 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 8078.71
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 96304.94
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 20568.1
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 132 | VN004-00003694 | 0,4 кВ | 0.42 | 1990 | 2020 | 1-11 | 78 | 78 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 135 | VN004-00003698 | 0,4 кВ | 1.875 | 1968 | 2023 | 1-8 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.12 | [7 empty] | 0.12 |  | 5450.44
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 135 | VN004-00003700 | 0,4 кВ | 1.085 | 1968 | 2008 | 1-14 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 270 | VN004-00003713 | 0,4 кВ | 0.24 | 1975 | 2020 | 1-5 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4687.04
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 520 | VN004-00003726 | 0,4 кВ | 0.87 | 1990 | 2020 | 1-13 | 78 | 78 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 543 | VN004-00003734 | 0,4 кВ | 0.555 | 1990 | 2004 | 1-10 | 78 | 78 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 253 | VN004-00003747 | 0,4 кВ | 0.84 | 1971 | 2020 | 1-19 | 90 | 90 | 0.406 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 254343.45
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [16 empty] | 0.774 | [7 empty] | 0.774 |  | 361733.23
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 131 | VN004-00003749 | 0,4 кВ | 0.07 | 1975 | 2020 | 1-2 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4383.54
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 254 | VN004-00003756 | 0,4 кВ | 0.14 | 1971 | 2007 | 1-4 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 93 | VN004-00003774 | 0,4 кВ | 0.28 | 1982 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 96 | VN004-00003776 | 0,4 кВ | 0.25 | 1982 | 2007 | 1-7 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 96 | VN004-00003780 | 0,4 кВ | 0.315 | 1982 | 2007 | 1-9 | 95 | 95 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 353 | VN004-00003788 | 0,4 кВ | 0.315 | 1982 | 2007 | 1-9 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 399 | VN004-00003800 | 0,4 кВ | 0.315 | 1982 | 2007 | 1-6 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 399 | VN004-00003804 | 0,4 кВ | 0.525 | 1982 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 94 | VN004-00003810 | 0,4 кВ | 0.105 | 1982 | 2020 | 1-3 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4506.33
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 95 | VN004-00003816 | 0,4 кВ | 0.14 | 1982 | 2007 | 1-4 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 95 | VN004-00003818 | 0,4 кВ | 0.56 | 1982 | 2007 | 1-15 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 172 | VN004-00003822 | 0,4 кВ | 0.35 | 1982 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4656.91
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 353 | VN004-00003827 | 0,4 кВ | 0.56 | 1982 | 2007 | 1-9 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 150 | VN004-00003877 | 0,4 кВ | 0.42 | 1973 | 2004 | 1-9 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 609 | VN004-00003895 | 0,4 кВ | 0.949 | 1994 | 2020 | 1-12 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 372 | VN004-00003925 | 0,4 кВ | 0.91 | 1994 | 2020 | 1-22 | 78 | 78 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 372 | VN004-00003927 | 0,4 кВ | 0.49 | 1994 | 2007 | 1-14 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 247 | VN004-00003933 | 0,4 кВ | 1.26 | 1967 | 2004 | 1-26 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 144 | VN004-00003935 | 0,4 кВ | 0.18 | 1994 | 2020 | 1-4 | 77 | 77 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 407 | VN004-00003941 | 0,4 кВ | 0.95 | 1994 | 2020 | 1-16 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4673.29
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 286 | VN004-00003967 | 0,4 кВ | 0.771 | 1990 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 552 | VN004-00003969 | 0,4 кВ | 0.35 | 1990 | 2020 | 1-8 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 216 | VN004-00003977 | 0,4 кВ | 0.25 | 1990 | 2020 | 1-7 | 78 | 78 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 441 | VN004-00004010 | 0,4 кВ | 1.3 | 2004 | 2020 | 1-12 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 291 | VN004-00004016 | 0,4 кВ | 1.09 | 1975 | 2020 | 1-13 | 89 | 89 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 469 | VN004-00004091 | 0,4 кВ | 0.6 | 1992 | 2005 | 1-16 | 78 | 78 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 211 | VN004-00004190 | 0,4 кВ | 0.2 | 1996 | 2006 | 1-4 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 171 | VN004-00004223 | 0,4 кВ | 0.63 | 1968 | 2020 | 1-18 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 317 | VN004-00004233 | 0,4 кВ | 0.809 | 1997 | 2020 | 1-8 | 78 | 97 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4720.62
[7 empty] | 1-6 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 4832.83
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 459 | VN004-00004243 | 0,4 кВ | 2.278 | 1997 | 2020 | 1-14 | 78 | 78 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП №271 | VN004-00008067 | 0,4 кВ | 0.6 | 1982 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №382 | VN004-00019305 | 0,4 кВ | 1.398 | 1996 | 2020 | 1-26 | 78 | 78 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП 540 | VN004-00019365 | 0,4 кВ | 0.42 | 1990 | 2004 | 1-7 | 78 | 78 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП 48 | VN004-00019381 | 0,4 кВ | 0.56 | 1982 | 2020 | 1-11 | 82 | 82 | 0.144 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 20988.69
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 126808.57
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 11910.48
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-№379 | VN004-00019476 | 0,4 кВ | 0.781 | 1982 | 2020 | 1-11 | 89 | 89 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 93 | VN004-00025660 | 0,4 кВ | 0.49 | 1982 | 2007 | 1-8 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 98 | VN004-00025669 | 0,4 кВ | 0.39 | 1982 | 2007 | 1-10 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 98 | VN004-00025670 | 0,4 кВ | 0.6 | 1982 | 2007 | 1-7 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 132 | VN004-00026528 | 0,4 кВ | 0.8 | 1990 | 2020 | 1-15 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4683.91
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП №258 | VN004-00026741 | 0,4 кВ | 0.07 | 2007 | 2009 | 1-2 | 91 | 91 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 623 | VN004-00027561 | 0,4 кВ | 1.802 | 1996 | 2020 | 1-23 | 78 | 78 | 0.051 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №396 | VN004-00027624 | 0,4 кВ | 0.561 | 2006 | 2007 | 1-8 | 95 | 65 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП №396 | VN004-00027625 | 0,4 кВ | 0.809 | 2006 | 2007 | 1-11 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №542 | VN004-00027629 | 0,4 кВ | 0.32 | 1983 | 2020 | 1-5 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №342 | VN004-00027639 | 0,4 кВ | 0.28 | 2006 | 2020 | 1-8 | 78 | 78 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4547.52
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 140 | VN004-00027641 | 0,4 кВ | 0.28 | 1975 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4656.91
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 553 | VN004-00027651 | 0,4 кВ | 0.56 | 1990 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4506.33
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №268 | VN004-00027664 | 0,4 кВ | 0.07 | 2004 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4720.62
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП №449 | VN004-00027669 | 0,4 кВ | 1.401 | 2004 | 2014 | 1-16 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.09 | [17 empty] | 0.09 |  | 4411.02
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-320 Ф.1 | VN004-00029187 | 0,4 кВ | 0.21 | 1994 | 2020 | 1-6 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-329 Ф.4 | VN004-00031501 | 0,4 кВ | 0.28 | 1977 | 2008 | 1-6 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-259 Ф.2 | VN004-00031509 | 0,4 кВ | 0.11 | 2007 | 2009 | 1-3 | 78 | 78 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 268 Ф.2 | VN004-00031521 | 0,4 кВ | 0.42 | 2004 | 2004 | 1-9 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 254 Ф.2 | VN004-00031526 | 0,4 кВ | 0.07 | 1971 | 2007 | 1-2 | 78 | 78 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | VN004-00031532 | 0,4 кВ | 1.72 | 1996 | 2004 | 1-20 | 78 | 78 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП-№264 | VN004-00032106 | 0,4 кВ | 0.42 | 2006 | 2006 | 1-6 | 78 | 78 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 94 | VN004-00034218 | 0,4 кВ | 0.105 | 1982 | 2006 | 1-3 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 623 Ф.1 | VN004-00036492 | 0,4 кВ | 0.595 | 1996 | 2008 | 1-9 | 78 | 78 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 210 Ф.2 | VN004-00037183 | 0,4 кВ | 1.295 | 1992 | 2004 | 1-19 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 112 Ф.1 | VN004-00037184 | 0,4 кВ | 0.175 | 1975 | 2006 | 1-5 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 198 Ф.2 | VN004-00037255 | 0,4 кВ | 0.455 | 2007 | 2007 | 1-13 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4709.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 264 Ф.2 | VN004-00037297 | 0,4 кВ | 0.42 | 2006 | 2006 | 1-7 | 92 | 92 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4709.19
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №114 | VN004-00006751 | 0,4 кВ | 0.78 | 1989 | 2014 | 1-10 | 78 | 96 | 0.35 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3241.29
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25 |  | 5689.2
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №887 | VN004-00006770 | 0,4 кВ | 0.3 | 1989 | 2014 | 1-11 | 93 | 93 | 0.146 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 6552.16
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3399.68
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №384 | VN004-00007367 | 0,4 кВ | 0.35 | 1989 | 2014 | 1-11 | 93 | 93 | 0.131 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3399.68
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 5772.76
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 | VN004-00008329 | 0,4 кВ | 1.1 | 1984 | 2014 | 1-18 | 77 | 77 | 0.319 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 45 | [9 empty] | 45 |  | 11123.73
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 26869.12
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2862.96
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 231576.16
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №399 | VN004-00012624 | 0,4 кВ | 0.36 | 1998 | 2016 | 1-7 | 78 | 78 | 0.125 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3399.68
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 5772.76
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП №946 | VN004-00012711 | 0,4 кВ | 0.94 | 1992 | 2014 | 1-15 | 78 | 96 | 0.255 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 5772.76
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3399.68
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 | VN004-00013546 | 0,4 кВ | 1.27 | 1979 | 2016 | 1-22 | 88 | 88 | 0.001 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3399.68
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 5772.76
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 | VN004-00013556 | 0,4 кВ | 0.44 | 1979 | 2016 | 1-4 | 94 | 91 | 0.054 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 5512.96
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2698.82
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №79 | VN004-00013558 | 0,4 кВ | 0.11 | 1979 | 2016 | 1-3 | 90 | 91 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2698.82
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 5512.96
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №332 | VN004-00013571 | 0,4 кВ | 0.64 | 1979 | 2016 | 1-15 | 93 | 93 | 0.115 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5642.86
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2698.82
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №139 | VN004-00013641 | 0,4 кВ | 0.43 | 1979 | 2016 | 1-11 | 90 | 90 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2698.82
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 5512.96
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №36 | VN004-00014002 | 0,4 кВ | 1.43 | 1976 | 2015 | 1-16 | 81 | 56 | 0.29 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 55 | [13 empty] | 55 |  | 13795.73
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3822.29
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 363262.74
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №81 | VN004-00014747 | 0,4 кВ | 0.62 | 1979 | 2016 | 1-10 | 93 | 93 | 0.098 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2698.82
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 5642.86
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №81 | VN004-00014749 | 0,4 кВ | 0.84 | 1979 | 2016 | 1-21 | 76 | 94 | 0.194 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 5902.66
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2698.82
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 903 | VN004-00006730 | 0,4 кВ | 0.69 | 1994 | 2020 | 1-20 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4403.2
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 963 | VN004-00006736 | 0,4 кВ | 2.355 | 1989 | 2020 | 1-11 | 78 | 95 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4163.31
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 963 | VN004-00006740 | 0,4 кВ | 0.305 | 1989 | 2020 | 1-16 | 95 | 95 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4384.98
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 1016 | VN004-00006783 | 0,4 кВ | 0.922 | 1975 | 2020 | 1-24 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4395.66
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1028 | VN004-00006788 | 0,4 кВ | 1.195 | 1978 | 2020 | 1-21 | 78 | 78 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4115.4
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 950 | VN004-00006804 | 0,4 кВ | 0.355 | 1975 | 2020 | 1-6 | 95 | 95 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4384.98
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 950 | VN004-00006806 | 0,4 кВ | 0.395 | 1975 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2727.61
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1057 | VN004-00006812 | 0,4 кВ | 0.24 | 1994 | 2020 | 1-7 | 69 | 69 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4395.66
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 962 | VN004-00006815 | 0,4 кВ | 1.15 | 1968 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1767
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1042 | VN004-00006836 | 0,4 кВ | 1.78 | 1998 | 2011 | 1-10 | 78 | 97 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4374.63
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1033 | VN004-00006850 | 0,4 кВ | 0.545 | 1980 | 2020 | 1-14 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4395.66
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 967 | VN004-00006862 | 0,4 кВ | 0.305 | 1956 | 2011 | 1-10 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4110.73
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 966 | VN004-00006871 | 0,4 кВ | 1.78 | 1956 | 2011 | 1-6 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4403.2
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 964 | VN004-00006887 | 0,4 кВ | 0.143 | 1956 | 2011 | 1-6 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2825.28
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 964 | VN004-00006889 | 0,4 кВ | 0.065 | 1956 | 2011 | 1-3 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3995.09
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 964 | VN004-00006891 | 0,4 кВ | 0.095 | 1956 | 2011 | 1-4 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3998.94
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 913 | VN004-00006894 | 0,4 кВ | 0.193 | 1973 | 2011 | 1-4 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4113.99
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 938 | VN004-00006910 | 0,4 кВ | 0.96 | 1988 | 2020 | 1-5 | 78 | 97 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3998.07
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 958 | VN004-00006912 | 0,4 кВ | 0.275 | 1988 | 2020 | 1-5 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4166.78
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | VN004-00006927 | 0,4 кВ | 2.156 | 1983 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4384.98
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1014 | VN004-00007014 | 0,4 кВ | 0.533 | 1969 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4411.65
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1007 | VN004-00007026 | 0,4 кВ | 2.05 | 1977 | 2020 | 1-14 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7538.38
[7 empty] | 1-12 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.12 | [7 empty] | 0.12 |  | 5540.85
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1006 | VN004-00007031 | 0,4 кВ | 2.96 | 1973 | 2020 | 1-6 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3999.23
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1759 | VN004-00007048 | 0,4 кВ | 0.83 | 1991 | 2020 | 1-9 | 88 | 83 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 32658.87
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 640 | VN004-00007054 | 0,4 кВ | 1.145 | 1960 | 2024 | 1-24 | 92 | 92 | 0.144 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 14696.23
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 933 | VN004-00007068 | 0,4 кВ | 0.65 | 1974 | 2020 | 1-17 | 68 | 68 | 0.042 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 33497.58
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 30743.88
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 934 | VN004-00007079 | 0,4 кВ | 1.09 | 1974 | 2020 | 1-18 | 89 | 89 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 8635.45
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1077 | VN004-00007085 | 0,4 кВ | 0.64 | 1980 | 2010 | 1-22 | 95 | 95 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 9159.2
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1080 | VN004-00007089 | 0,4 кВ | 0.2 | 1989 | 2020 | 1-7 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4392.48
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 1080 | VN004-00007095 | 0,4 кВ | 0.36 | 1989 | 2020 | 1-21 | 78 | 78 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 387.59
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 646 | VN004-00007513 | 0,4 кВ | 2.945 | 2005 | 2011 | 1-38 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 91.63
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 646 | VN004-00007515 | 0,4 кВ | 1.225 | 2005 | 2020 | 1-6 | 78 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3993.31
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1073 | VN004-00007527 | 0,4 кВ | 2.05 | 1975 | 2020 | 1-13 | 94 | 83 | 0.224 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 63069.13
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 21297.48
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 43990.71
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 816 | VN004-00007555 | 0,4 кВ | 0.32 | 1953 | 2020 | 1-6 | 86 | 86 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7430.81
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1941 | VN004-00007569 | 0,4 кВ | 0.26 | 1970 | 2011 | 1-10 | 95 | 95 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 68581.97
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [16 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.15 |  | 97366.55
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 1941 | VN004-00007573 | 0,4 кВ | 0.19 | 1970 | 2011 | 1-6 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2808.75
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1976 | VN004-00007587 | 0,4 кВ | 0.055 | 2005 | 2005 | 1-2 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3999.45
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1976 | VN004-00007589 | 0,4 кВ | 0.085 | 2005 | 2005 | 1-3 | 78 | 78 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4290.91
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1976 | VN004-00007591 | 0,4 кВ | 0.21 | 2005 | 2020 | 1-2 | 78 | 78 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4403.2
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1973 | VN004-00007633 | 0,4 кВ | 0.58 | 1989 | 2020 | 1-19 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2808.75
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1988 | VN004-00007637 | 0,4 кВ | 0.48 | 2005 | 2011 | 1-12 | 78 | 78 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3998.84
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1989 | VN004-00007645 | 0,4 кВ | 0.56 | 1966 | 2020 | 1-5 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3995.78
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 945 | VN004-00007679 | 0,4 кВ | 1.575 | 1979 | 2020 | 1-17 | 94 | 94 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7180.78
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 970 | VN004-00007693 | 0,4 кВ | 1.035 | 1962 | 2020 | 1-15 | 95 | 95 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4710.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 917 | VN004-00007735 | 0,4 кВ | 0.035 | 1998 | 2010 | 1-2 | 78 | 78 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4114.39
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 904 | VN004-00007749 | 0,4 кВ | 0.15 | 1998 | 2011 | 1-10 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3999.44
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1001 | VN004-00007760 | 0,4 кВ | 0.6 | 1998 | 2020 | 1-7 | 78 | 78 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4404.11
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 998 | VN004-00007824 | 0,4 кВ | 0.19 | 1973 | 2010 | 1-2 | 95 | 95 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2825.28
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 998 | VN004-00007828 | 0,4 кВ | 0.07 | 1973 | 2010 | 1-7 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3997.05
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1707 | VN004-00007833 | 0,4 кВ | 0.61 | 2001 | 2020 | 1-9 | 78 | 78 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4395.66
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1708 | VN004-00007837 | 0,4 кВ | 0.22 | 1970 | 2011 | 1-8 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3998.84
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1720 | VN004-00007849 | 0,4 кВ | 0.54 | 1985 | 2011 | 1-21 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4367.96
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1720 | VN004-00007851 | 0,4 кВ | 0.515 | 1985 | 2011 | 1-10 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4113.4
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1701 | VN004-00007931 | 0,4 кВ | 0.125 | 2001 | 2020 | 1-5 | 78 | 78 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3995.68
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1702 | VN004-00007966 | 0,4 кВ | 1.405 | 1999 | 2020 | 1-28 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4406.86
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1024 | VN004-00007988 | 0,4 кВ | 0.695 | 1970 | 2020 | 1-4 | 95 | 95 | 0.061 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5232.92
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1961 | VN004-00008000 | 0,4 кВ | 0.89 | 1979 | 2020 | 1-3 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3995.73
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1968 | VN004-00008019 | 0,4 кВ | 1.165 | 2005 | 2020 | 1-10 | 78 | 10 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3997.56
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1964 | VN004-00008031 | 0,4 кВ | 1.425 | 1973 | 2020 | 1-18 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4401.89
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1951 | VN004-00009173 | 0,4 кВ | 0.305 | 2007 | 2020 | 1-11 | 78 | 10 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 393.59
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1974 | VN004-00009337 | 0,4 кВ | 0.68 | 2005 | 2011 | 1-3 | 78 | 10 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3995.17
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1942 | VN004-00012412 | 0,4 кВ | 0.33 | 1970 | 2011 | 1-15 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3995.12
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 927 | VN004-00012567 | 0,4 кВ | 0.68 | 1974 | 2020 | 1-17 | 88 | 72 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 8191.66
[7 empty] | 1-17 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.048 | [15 empty] | 0.048 |  | 3276.41
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 839 (БЕСХОЗ) | VN004-00019479 | 0,4 кВ | 1.2 | 1971 | - | 1-27 | 95 | 95 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4219.1
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1058 | VN004-00019501 | 0,4 кВ | 1.445 | 1975 | 2020 | 1-8 | 93 | 94 | 0.15 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 74465.98
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1918 (БЕСХОЗ) | VN004-00019503 | 0,4 кВ | 1.2 | 1980 | - | 1-17 | 80 | 80 | 0.055 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 8216.11
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1721 | VN004-00019511 | 0,4 кВ | 0.42 | 1972 | 2020 | 1-14 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4395.9
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 995 | VN004-00019566 | 0,4 кВ | 1.18 | 2007 | 2020 | 1-16 | 96 | 96 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5554.52
[7 empty] | 1-16 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.036 | [7 empty] | 0.036 |  | 2975.95
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 986 | VN004-00020857 | 0,4 кВ | 0.1 | 1985 | 2007 | 1-4 | 85 | 89 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 6309.21
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 986 | VN004-00026841 | 0,4 кВ | 1.26 | 2007 | 2020 | 1-12 | 96 | 75 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 7614.68
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1721 | VN004-00026844 | 0,4 кВ | 0.875 | 1972 | 2020 | 1-16 | 95 | 95 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4403.2
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1918 | VN004-00026848 | 0,4 кВ | 2.7 | 2007 | 2020 | 1-17 | 78 | 10 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3999.95
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 986 | VN004-00027039 | 0,4 кВ | 0.04 | 2007 | 2007 | 1-2 | 78 | 78 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3999.95
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1974 | VN004-00027054 | 0,4 кВ | 0.22 | 2005 | 2011 | 1-7 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 91.63
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 952 | VN004-00027079 | 0,4 кВ | 0.16 | 1977 | 2020 | 1-4 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3999.34
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 995 | VN004-00031337 | 0,4 кВ | 0.515 | 1967 | 2007 | 1-8 | 78 | 92 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 915.48
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 78099.65
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 4383.61
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 995 | VN004-00031343 | 0,4 кВ | 0.33 | 1967 | 2007 | 1-9 | 88 | 88 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3086.04
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 38704.68
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2770.22
ПО ВЭС | ВЛИ 0,4 кВ № 4 ТП 950 | VN004-00035674 | 0,4 кВ | 0.272 | 2012 | 2020 | 1-9 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4279.52
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 649 | VN004-09938239 | 0,4 кВ | 0.105 | 1967 | 2009 | 1-6 | 95 | 95 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6412.51
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 627 | VN004-09936940 | 0,4 кВ | 0.102 | 1975 | 2020 | 1-4 | 97 | 97 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6243.35
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1914 | VN004-09936943 | 0,4 кВ | 0.03 | 1991 | 2010 | 1-10 | 96 | 96 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5874.2
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 970 | VN004-09936954 | 0,4 кВ | 0.01 | 1962 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3999.34
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 1057 | VN004-09936963 | 0,4 кВ | 0.01 | 1994 | 2020 | 1-10 | 96 | 96 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3996.45
ПО ВЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1029 | VN004-00040419 | 0,4 кВ | 0.01 | 2020 | 2020 | 1-10 | 97 | 97 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 478.5
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5068 | VN004-00011717 | 0,4 кВ | 1.04 | 1990 | 2012 | 1-30 | 91 | 91 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2134.55
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 930.31
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 606 | VN004-00012526 | 0,4 кВ | 0.42 | 1999 | 2014 | 1-2 | 93 | 93 | 0.274 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1223.59
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 8761.64
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 606 | VN004-00012529 | 0,4 кВ | 0.04 | 1999 | 2018 | 1-5 | 93 | 93 | 0.004 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3954.16
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1529.81
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 660 | VN004-00012838 | 0,4 кВ | 0.6 | 1968 | 2025 | 1-9 | 90 | 90 | 0.043 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 962.72
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2387.73
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 684 | VN004-00012871 | 0,4 кВ | 1.44 | 2002 | 2018 | 1-12 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 5913.3
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 706 | VN004-00012928 | 0,4 кВ | 0.62 | 1981 | 2014 | 1-16 | 90 | 90 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 876.25
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2098.29
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 722 | VN004-00013023 | 0,4 кВ | 0.3 | 1970 | 2016 | 1-10 | 93 | 93 | 0.03 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2931.9
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1085
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 722 | VN004-00013027 | 0,4 кВ | 0.25 | 1970 | 2018 | 1-10 | 93 | 93 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1092.79
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2355.34
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 846 | VN004-00013307 | 0,4 кВ | 1.62 | 1968 | 2018 | 1-21 | 94 | 94 | 0.056 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2907.33
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1048.23
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 871 | VN004-00013371 | 0,4 кВ | 1.59 | 1968 | 2010 | 1-25 | 94 | 94 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1105.78
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4247.22
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 895 | VN004-00013511 | 0,4 кВ | 0.48 | 1985 | 2020 | 1-7 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 5913.3
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 745 | VN004-00014562 | 0,4 кВ | 0.36 | 1981 | 2014 | 1-14 | 95 | 95 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 985.1
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1678.76
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 745 | VN004-00014564 | 0,4 кВ | 0.36 | 1981 | 2014 | 1-6 | 90 | 90 | 0.039 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1909.57
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 789.08
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 773 | VN004-00014607 | 0,4 кВ | 1.6 | 1981 | 2021 | 1-10 | 76 | 76 | 0.756 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 255151.99
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 826.08
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 44 | [13 empty] | 44 |  | 10735.15
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 1.476 | [13 empty] | 1.476 |  | 148593.22
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 683 | VN004-00025672 | 0,4 кВ | 0.88 | 2002 | 2018 | 1-10 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 5657.36
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2416 | VN004-00089659 | 0,4 кВ | 0.48 | 1968 | 2010 | 1-11 | 93 | 93 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1105.78
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 6905.34
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2431 | VN004-00089683 | 0,4 кВ | 0.3 | 1971 | 2010 | 1-8 | 93 | 93 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 4935.28
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1097.08
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 684 | VN004-00089716 | 0,4 кВ | 2 | 2002 | 2018 | 1-8 | 98 | 98 | 0.2 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 948.69
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2654.1
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 606 | VN004-00089786 | 0,4 кВ | 2.34 | 1999 | 2018 | 1-10 | 78 | 78 | 0.254 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1694.65
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1469.04
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 660 | VN004-00089829 | 0,4 кВ | 0.24 | 1968 | 2025 | 1-6 | 93 | 93 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 691.81
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2355.34
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 871 | VN004-00089979 | 0,4 кВ | 0.45 | 1968 | 2010 | 1-9 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 |  | 5657.36
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 895 | VN004-00090023 | 0,4 кВ | 1.62 | 1985 | 2020 | 1-14 | 90 | 90 | 0.15 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1041.8
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 7262.37
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 | VN004-00090045 | 0,4 кВ | 0.96 | 1990 | 2012 | 1-24 | 96 | 96 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1470.65
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 881.99
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 767 | VN004-00090344 | 0,4 кВ | 1.78 | 1981 | 2020 | 1-13 | 93 | 93 | 0.55 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1245.41
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 107754.19
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 773 | VN004-00090424 | 0,4 кВ | 0.6 | 1981 | 2021 | 1-15 | 66 | 66 | 0.443 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1272.85
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 204704.29
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 33 | [13 empty] | 33 |  | 9026.45
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 0.75 | [13 empty] | 0.75 |  | 75559.3
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 | VN004-00090436 | 0,4 кВ | 0.78 | 1968 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1262.36
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 764.28
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 797 | VN004-00090535 | 0,4 кВ | 0.7 | 1981 | 2020 | 1-19 | 76 | 76 | 0.048 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 26441.08
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 921.46
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1977.25
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 722 | VN004-00090646 | 0,4 кВ | 0.89 | 1970 | 2014 | 1-10 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 5913.3
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 706 | VN004-00090658 | 0,4 кВ | 0.38 | 1981 | 2014 | 1-26 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 840.83
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1445.54
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5296 фидер № 1 | VN004-00095728 | 0,4 кВ | 0.7 | 1979 | 2004 | 1-29 | 26 | 26 | 0.125 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 174919.88
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 34753.23
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 4550.11
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 0.61 | [13 empty] | 0.61 |  | 60534.23
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5504 фидер № 1 | VN004-00025480 | 0,4 кВ | 1.01 | 1984 | 2002 | 1-35 | 26 | 26 | 0.072 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 5063.54
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 25774.12
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 128141.59
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 3 | VN004-00027118 | 0,4 кВ | 0.54 | 1970 | 2009 | 1-21 | 26 | 26 | 0.147 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 130677.64
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 30964.84
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 3486.76
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7 |  | 64516.82
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5084 фидер № 1 | VN004-00095499 | 0,4 кВ | 1.57 | 1972 | 2001 | 1-53 | 26 | 26 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 11266.73
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 44501.26
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5264 фидер № 1 | VN004-00095530 | 0,4 кВ | 0.9 | 1969 | 2015 | 1-33 | 26 | 26 | 0.202 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 215057.72
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 41756.61
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 |  | 5596.37
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [14 empty] | 0.62 | [9 empty] | 0.62 |  | 54942.65
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5617 фидер № 1 | VN004-09932070 | 0,4 кВ | 1.1 | 2019 | 2024 | 1-16 | 88 | 88 | 0.207 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 4044.02
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 93623.86
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 33001.94
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 139230.65
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.2 | VN004-00003703 | 0,4 кВ | 0.83 | 1988 | 2025 | 1-3 | 69 | 50 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 6697.26
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 185664.53
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 8156.52
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1534 лин.4 | VN004-00003855 | 0,4 кВ | 0.95 | 1979 | 2014 | 1-19 | 49 | 49 | 0.203 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 7414.41
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 167373.33
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 36 | [15 empty] | 36 |  | 11144
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 | VN004-00003870 | 0,4 кВ | 0.59 | 1990 | 2002 | 1-3 | 50 | 26 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 |  | 8238.2
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 235147.07
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 10640.92
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1028 лин.4 | VN004-00003884 | 0,4 кВ | 1.03 | 2004 | 2004 | 1-15 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.15 |  | 4108.3
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 | VN004-00004188 | 0,4 кВ | 2 | 1976 | 2010 | 1-26 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.105 | [13 empty] | 0.105 |  | 3354.09
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1636 лин.1 | VN004-00040079 | 0,4 кВ | 1.72 | 1976 | 2003 | 1-30 | 84 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.12 | [15 empty] | 0.12 |  | 3745.85
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.1 | VN004-00046429 | 0,4 кВ | 1.48 | 1982 | 2001 | 1-21 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.09 | [9 empty] | 0.09 |  | 2836.61
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1694 лин.1 | VN004-00093078 | 0,4 кВ | 4.44 | 1993 | 2011 | 1-7 | 94 | 47 | 0.09 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 36522.31
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 7586.51
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1749 лин.1 | VN004-00098837 | 0,4 кВ | 1.23 | 1996 | 2005 | 1-10 | 84 | 84 | 0.35 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 306436.85
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 34 | [13 empty] | 34 |  | 10618.44
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 | VN004-00008815 | 0,4 кВ | 1.49 | 1966 | 2024 | 1-23 | 77 | 77 | 0.732 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 40 | [7 empty] | 40 |  | 15545.35
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 15932.88
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 101071.8
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 | VN004-00008823 | 0,4 кВ | 1.93 | 1965 | 2017 | 1-24 | 93 | 93 | 0.81 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 102618.47
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 8148.36
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 40 | [9 empty] | 40 |  | 15260.61
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 | VN004-00008864 | 0,4 кВ | 1.58 | 1975 | 2025 | 1-20 | 90 | 90 | 0.748 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 45 | [9 empty] | 45 |  | 17713.64
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7894.43
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 77309.24
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 | VN004-00017321 | 0,4 кВ | 1 | 1965 | 2023 | 1-10 | 88 | 93 | 0.429 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 151885.75
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 37296.84
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 9032.36
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №441 | VN004-00017328 | 0,4 кВ | 1.49 | 1970 | 2012 | 1-7 | 81 | 88 | 0.652 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 35 | [15 empty] | 35 |  | 12587.13
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 22812.08
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 102293.69
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 | VN004-00017352 | 0,4 кВ | 3.01 | 1965 | 2024 | 1-26 | 92 | 92 | 0.686 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 103632.08
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 24169.46
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 35 | [13 empty] | 35 |  | 14351.04
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 | VN004-00017412 | 0,4 кВ | 2.45 | 1970 | 2023 | 1-23 | 95 | 93 | 0.688 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 19 | [15 empty] | 19 |  | 9215.33
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 34849.27
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-556 | VN004-09935412 | 0,4 кВ | 0.745 | 2020 | 2022 | 1-18 | 78 | 78 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2949.54
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-429 | VN004-00005334 | 0,4 кВ | 0.072 | 2005 | 2005 | 1-2 | 78 | 78 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7337.28
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП - 467 | VN004-00005742 | 0,4 кВ | 0.735 | 2007 | 2007 | 1-15 | 78 | 78 | 0.051 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3903.7
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-392 | VN004-00005906 | 0,4 кВ | 0.07 | 1985 | 2020 | 1-2 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4520.19
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №292 | VN004-00006374 | 0,4 кВ | 0.57 | 2005 | 2024 | 1-18 | 98 | 98 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7471.08
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 292 | VN004-00006376 | 0,4 кВ | 0.93 | 2005 | 2005 | 1-15 | 98 | 98 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7442.31
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП - 441 | VN004-00006416 | 0,4 кВ | 0.25 | 1951 | 2005 | 1-6 | 95 | 95 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4242.37
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 ТП - 2 | VN004-00006586 | 0,4 кВ | 1.36 | 1978 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4637.45
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №2 ТП - 16 | VN004-00006635 | 0,4 кВ | 1.054 | 1978 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4645.27
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 ТП - 20 | VN004-00006643 | 0,4 кВ | 0.72 | 1978 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4665.09
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-344 | VN004-00007005 | 0,4 кВ | 0.24 | 1981 | 2020 | 1-7 | 95 | 95 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5246.97
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-392 | VN004-00007241 | 0,4 кВ | 0.17 | 1985 | 2020 | 1-5 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4780.76
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-344 | VN004-00007437 | 0,4 кВ | 0.12 | 1981 | 2020 | 1-3 | 95 | 95 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4772.83
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-478 | VN004-00007442 | 0,4 кВ | 0.455 | 2012 | 2020 | 1-8 | 99 | 99 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4642.06
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 478 | VN004-00007448 | 0,4 кВ | 1.925 | 2012 | 2020 | 1-28 | 78 | 78 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4765.04
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 577 | VN004-00008712 | 0,4 кВ | 0.21 | 1974 | 2020 | 1-7 | 95 | 95 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4792.27
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-578 | VN004-00008770 | 0,4 кВ | 0.38 | 2007 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5878.2
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-577 | VN004-00008981 | 0,4 кВ | 0.56 | 1974 | 2020 | 1-14 | 95 | 95 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4934.27
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-274 | VN004-00009044 | 0,4 кВ | 0.84 | 1988 | 2020 | 1-10 | 98 | 98 | 0.087 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4775.12
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-337 | VN004-00009409 | 0,4 кВ | 1.792 | 1980 | 2014 | 1-14 | 84 | 84 | 0.89 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 39946.48
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 260069.88
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [6 empty] | 0.39 | [17 empty] | 0.39 |  | 322817.28
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-482 | VN004-00009457 | 0,4 кВ | 0.39 | 1976 | 2020 | 1-7 | 95 | 95 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4522.54
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-504 | VN004-00009502 | 0,4 кВ | 0.471 | 1963 | 2006 | 1-12 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3791.22
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-506 | VN004-00009524 | 0,4 кВ | 0.9 | 1953 | 2022 | 1-9 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.032 | [17 empty] | 0.032 |  | 2742.29
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-430 | VN004-00009673 | 0,4 кВ | 0.121 | 2006 | 2006 | 1-4 | 78 | 78 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3802.7
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-339 | VN004-00009841 | 0,4 кВ | 0.12 | 1980 | 2020 | 1-3 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4526.97
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-355 | VN004-00010006 | 0,4 кВ | 0.25 | 1982 | 2020 | 1-7 | 97 | 97 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2075.43
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-355 | VN004-00010083 | 0,4 кВ | 0.83 | 1982 | 2020 | 1-16 | 95 | 95 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4630.76
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-340 | VN004-00010242 | 0,4 кВ | 0.16 | 1980 | 2020 | 1-5 | 95 | 95 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 206.19
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 | VN004-00012075 | 0,4 кВ | 1.02 | 1959 | 2020 | 1-18 | 72 | 72 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5856.83
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-497 | VN004-00012138 | 0,4 кВ | 0.296 | 1952 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4667.29
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 | VN004-00012194 | 0,4 кВ | 2.84 | 1985 | 2017 | 1-26 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.032 | [11 empty] | 0.032 |  | 2675.22
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-493 | VN004-00012509 | 0,4 кВ | 1.599 | 1983 | 2020 | 1-31 | 95 | 95 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5330.73
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 | VN004-00019081 | 0,4 кВ | 0.288 | 1976 | 2020 | 1-6 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4532.55
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1209 | VN004-00019093 | 0,4 кВ | 0.42 | 1993 | 2020 | 1-13 | 98 | 98 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4768.77
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-557 | VN004-00020710 | 0,4 кВ | 0.988 | 1973 | 2020 | 1-4 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2069.02
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-538 | VN004-00025355 | 0,4 кВ | 0.93 | 1972 | 2024 | 1-12 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.032 | [13 empty] | 0.032 |  | 2680.44
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-508 | VN004-00025365 | 0,4 кВ | 1.04 | 1965 | 2020 | 1-16 | 95 | 95 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4528.6
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1204 | VN004-00025366 | 0,4 кВ | 0.15 | 2012 | 2020 | 1-7 | 78 | 78 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5277.36
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 | VN004-00025376 | 0,4 кВ | 1.04 | 2001 | 2001 | 1-2 | 26 | 26 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3312.69
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-356 | VN004-00025379 | 0,4 кВ | 0.441 | 2001 | 2022 | 1-10 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.032 | [17 empty] | 0.032 |  | 2883.74
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-527 | VN004-00025382 | 0,4 кВ | 0.05 | 2001 | 2001 | 1-3 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 676.04
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-527 | VN004-00025384 | 0,4 кВ | 1.455 | 2001 | 2001 | 1-20 | 78 | 78 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1721.8
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-211 | VN004-00025385 | 0,4 кВ | 0.71 | 1997 | 2020 | 1-4 | 98 | 97 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4646.33
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-211 | VN004-00025388 | 0,4 кВ | 1.01 | 1997 | 2020 | 1-16 | 98 | 98 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4653.41
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-328 | VN004-00025392 | 0,4 кВ | 0.85 | 1978 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4711.94
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-278 | VN004-00025397 | 0,4 кВ | 0.681 | 1998 | 2005 | 1-15 | 98 | 98 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2115.51
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | VN004-00025406 | 0,4 кВ | 2.2 | 1996 | 2016 | 1-21 | 78 | 78 | 0.172 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 25708.57
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3794.52
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 81808.44
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 4223.72
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-533 | VN004-00025410 | 0,4 кВ | 1.202 | 1996 | 2025 | 1-5 | 97 | 97 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4663.72
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-312 | VN004-00025426 | 0,4 кВ | 0.56 | 1976 | 2017 | 1-8 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.032 | [15 empty] | 0.032 |  | 2905.8
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-312 | VN004-00025428 | 0,4 кВ | 0.76 | 1976 | 2015 | 1-14 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.032 | [15 empty] | 0.032 |  | 2771.47
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-532 | VN004-00025431 | 0,4 кВ | 0.6 | 2007 | 2007 | 1-11 | 78 | 78 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1203.92
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №5 КТП-532 | VN004-00025433 | 0,4 кВ | 0.4 | 2007 | 2007 | 1-12 | 78 | 78 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1661.55
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-524 | VN004-00025443 | 0,4 кВ | 0.45 | 2008 | 2008 | 1-9 | 78 | 78 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1203.3
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП-524 | VN004-00025445 | 0,4 кВ | 0.35 | 2008 | 2008 | 1-13 | 78 | 78 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1805.76
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-373 | VN004-00025448 | 0,4 кВ | 0.67 | 1983 | 2023 | 1-15 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.032 | [7 empty] | 0.032 |  | 2832.87
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-524 | VN004-00025449 | 0,4 кВ | 0.395 | 2008 | 2008 | 1-10 | 78 | 78 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 779.73
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-373 | VN004-00025452 | 0,4 кВ | 1.44 | 1983 | 2015 | 1-10 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.032 | [7 empty] | 0.032 |  | 2703.63
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-519 | VN004-00025489 | 0,4 кВ | 0.56 | 1970 | 2020 | 1-18 | 86 | 86 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4798.35
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-458 | VN004-00025492 | 0,4 кВ | 0.38 | 1964 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4644.83
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-424 | VN004-00025517 | 0,4 кВ | 3.127 | 2002 | 2023 | 1-24 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.032 | [17 empty] | 0.032 |  | 2886.25
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-424 | VN004-00025519 | 0,4 кВ | 2.36 | 2002 | 2002 | 1-25 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.032 | [17 empty] | 0.032 |  | 2718.56
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-424 | VN004-00025521 | 0,4 кВ | 0.237 | 2002 | 2002 | 1-17 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.032 | [17 empty] | 0.032 |  | 2676.99
ПО ВЭС | [6 empty] | 1-17 |  | 0 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3002.3
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-552 | VN004-00025522 | 0,4 кВ | 1.044 | 2004 | 2004 | 1-23 | 78 | 78 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1865.12
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-513 | VN004-00025536 | 0,4 кВ | 1.295 | 1988 | 2020 | 1-30 | 97 | 97 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4711.9
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-301 | VN004-00025542 | 0,4 кВ | 0.78 | 1982 | 2020 | 1-18 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4531.95
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-301 | VN004-00025544 | 0,4 кВ | 1.004 | 1982 | 2020 | 1-21 | 78 | 78 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4658.23
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-404 | VN004-00025545 | 0,4 кВ | 1.682 | 2007 | 2007 | 1-5 | 78 | 78 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3305.86
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 301 | VN004-00025546 | 0,4 кВ | 0.18 | 1982 | 2020 | 1-8 | 78 | 78 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4780.22
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП-404 | VN004-00025550 | 0,4 кВ | 1.545 | 2007 | 2007 | 1-7 | 78 | 78 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2872.68
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №3 КТП-404 | VN004-00025552 | 0,4 кВ | 1.145 | 2007 | 2007 | 1-4 | 78 | 78 | 0.402 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3436.27
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-404 | VN004-00025554 | 0,4 кВ | 1.887 | 2007 | 2007 | 1-32 | 78 | 78 | 0.16 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5330.78
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-576 | VN004-00025748 | 0,4 кВ | 1.191 | 2007 | 2024 | 1-8 | 92 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4523.97
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-573 | VN004-00025765 | 0,4 кВ | 0.74 | 1974 | 2020 | 1-19 | 62 | 62 | 0.264 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 6934.25
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [14 empty] | 0.075 | [9 empty] | 0.075 |  | 45057.57
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-366 | VN004-00025769 | 0,4 кВ | 0.61 | 1984 | 2020 | 1-12 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4652.38
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-470 | VN004-00025773 | 0,4 кВ | 0.793 | 2007 | 2022 | 1-6 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.032 | [7 empty] | 0.032 |  | 2731.33
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-575 | VN004-00025778 | 0,4 кВ | 0.21 | 1974 | 2020 | 1-8 | 98 | 98 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4656.15
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-571 | VN004-00025784 | 0,4 кВ | 0.909 | 1998 | 2020 | 1-14 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4667.94
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-579 | VN004-00025786 | 0,4 кВ | 0.38 | 2007 | 2007 | 1-11 | 78 | 78 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 8335.17
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-571 | VN004-00025787 | 0,4 кВ | 0.32 | 1998 | 2008 | 1-8 | 98 | 98 | 0.098 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 8026.84
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-486 | VN004-00025791 | 0,4 кВ | 0.29 | 2008 | 2008 | 1-8 | 78 | 78 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7436.02
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №6 КТП-476 | VN004-00025792 | 0,4 кВ | 0.3 | 2008 | 2008 | 1-11 | 78 | 78 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7422.3
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-486 | VN004-00025798 | 0,4 кВ | 0.29 | 2008 | 2008 | 1-8 | 78 | 78 | 0.091 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 8041.42
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-454 | VN004-00025842 | 0,4 кВ | 0.786 | 2003 | 2020 | 1-17 | 78 | 78 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4800.96
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514 | VN004-00025866 | 0,4 кВ | 1 | 1971 | 2020 | 1-16 | 78 | 78 | 0.091 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5805.67
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 112732.52
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 10648.38
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-514 | VN004-00025870 | 0,4 кВ | 0.2 | 1971 | 2020 | 1-4 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4647.01
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-465 | VN004-00025876 | 0,4 кВ | 0.53 | 2003 | 2003 | 1-13 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7468.27
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 | VN004-00025904 | 0,4 кВ | 0.96 | 1960 | 2020 | 1-4 | 26 | 26 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2433.94
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-416 | VN004-00025910 | 0,4 кВ | 0.052 | 2004 | 2004 | 1-4 | 78 | 78 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6561.32
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-419 | VN004-00025911 | 0,4 кВ | 0.16 | 2000 | 2020 | 1-3 | 78 | 78 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2866.86
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-479 | VN004-00025930 | 0,4 кВ | 0.627 | 1980 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4768.91
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-433 | VN004-00026421 | 0,4 кВ | 1.08 | 1951 | 2020 | 1-19 | 95 | 95 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4661.99
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-434 | VN004-00026423 | 0,4 кВ | 0.6 | 1954 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4642.83
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-433 | VN004-00026425 | 0,4 кВ | 0.85 | 1951 | 2020 | 1-21 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4929.45
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-436 | VN004-00026427 | 0,4 кВ | 0.96 | 1967 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4777.97
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-435 | VN004-00026429 | 0,4 кВ | 0.36 | 1964 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4646.99
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-435 | VN004-00026431 | 0,4 кВ | 0.52 | 1964 | 2020 | 1-4 | 95 | 95 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4772.3
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-542 | VN004-00026432 | 0,4 кВ | 0.53 | 1973 | 2020 | 1-19 | 95 | 95 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4652.38
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-541 | VN004-00026433 | 0,4 кВ | 0.8 | 1961 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4656.09
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1207 | VN004-00026435 | 0,4 кВ | 0.8 | 1993 | 2020 | 1-19 | 98 | 98 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4770.54
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-12 | VN004-00026452 | 0,4 кВ | 1.36 | 1978 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4641.55
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 370 | VN004-00026457 | 0,4 кВ | 0.378 | 1983 | 2020 | 1-7 | 98 | 98 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4925.25
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 370 | VN004-00026463 | 0,4 кВ | 0.135 | 1983 | 2020 | 1-5 | 98 | 98 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4531.36
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 303 | VN004-00026719 | 0,4 кВ | 0.619 | 1976 | 2020 | 1-20 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4527.49
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 564 | VN004-00026724 | 0,4 кВ | 0.72 | 1985 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4805.49
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1213 | VN004-00026727 | 0,4 кВ | 0.665 | 1993 | 2020 | 1-12 | 98 | 98 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4767.24
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1 | VN004-00027718 | 0,4 кВ | 0.96 | 1978 | 2020 | 1-8 | 96 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4665.57
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 521 | VN004-00028006 | 0,4 кВ | 1.141 | 1957 | 2020 | 1-21 | 78 | 78 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4938.8
ПО ВЭС | [6 empty] | 1-21 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.032 | [9 empty] | 0.032 |  | 2728.85
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 521 | VN004-00028634 | 0,4 кВ | 1.345 | 1957 | 2020 | 1-21 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.032 | [9 empty] | 0.032 |  | 2581.26
ПО ВЭС | [6 empty] | 1-21 |  | 0 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4772.59
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 | VN004-00031655 | 0,4 кВ | 0.2 | 2015 | 2015 | 1-3 | 78 | 78 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2360.26
ПО ВЭС | ВЛИ-0,4кВ № 4 КТП-478 | VN004-00039196 | 0,4 кВ | 0.04 | 2020 | 2020 | 1-2 | 78 | 78 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4530.4
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №49 с. В. Добринка | VN004-00008207 | 0,4 кВ | 3.56 | 1963 | 2021 | 1-24 | 90 | 79 | 0.13 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6693.24
ПО КЭС | [6 empty] | 1-24 |  | 84 | 0.401 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 46830.05
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 134203.62
ПО КЭС | [6 empty] | 1-24 |  | 79 | 0.13 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 1.596 | [11 empty] | 1.596 |  | 157623.32
ПО КЭС | [6 empty] | 1-24 |  | 84 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 55 | [11 empty] | 55 |  | 13214.96
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | VN004-00008266 | 0,4 кВ | 2.76 | 1963 | 2024 | 1-29 | 39 | 39 | 0.606 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 228584.92
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 58 | [13 empty] | 58 |  | 13929.44
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 24197.62
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 | VN004-00008407 | 0,4 кВ | 2.07 | 1967 | 2024 | 1-41 | 97 | 97 | 0.356 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 33492.02
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 269515.47
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 28 | [9 empty] | 28 |  | 17966.92
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №119 | VN004-00009375 | 0,4 кВ | 0.305 | 1965 | 2007 | 1-8 | 89 | 89 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 5231.95
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 129820.85
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13 | VN004-00009676 | 0,4 кВ | 0.73 | 1969 | 2007 | 1-18 | 86 | 86 | 0.141 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 52684.18
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2807.45
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 1909.7
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №624 | VN004-00009730 | 0,4 кВ | 1.021 | 1965 | 2007 | 1-17 | 93 | 93 | 0.225 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 95811.78
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №133 с. Лопуховка | VN004-00009775 | 0,4 кВ | 2.17 | 1963 | 2008 | 1-18 | 86 | 60 | 0.308 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 44 | [9 empty] | 44 |  | 18638.36
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 105931.72
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 93935.26
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №128 с. Лопуховка | VN004-00009797 | 0,4 кВ | 0.819 | 1963 | 2015 | 1-9 | 94 | 94 | 0.084 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 105931.72
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 3647.98
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №72 | VN004-00009881 | 0,4 кВ | 1.4 | 1985 | 2008 | 1-19 | 94 | 94 | 0.027 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 14378.41
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №16 с. Осички | VN004-00010192 | 0,4 кВ | 2.91 | 1969 | 2020 | 1-22 | 94 | 94 | 0.428 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 75813.1
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3443.97
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 4120.75
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №16 с. Осички | VN004-00010198 | 0,4 кВ | 0.73 | 1969 | 2020 | 1-16 | 91 | 91 | 0.026 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 13808.55
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №27 с. Подкуйково | VN004-00010216 | 0,4 кВ | 1.8 | 1969 | 2024 | 1-29 | 94 | 94 | 0.33 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 107196.65
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 75 | [11 empty] | 75 |  | 197796.16
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №52 | VN004-00016796 | 0,4 кВ | 0.29 | 1963 | 2009 | 1-9 | 93 | 85 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 23532.11
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №143 | VN004-00025453 | 0,4 кВ | 0.89 | 1963 | 2014 | 1-17 | 94 | 94 | 0.044 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 26516.83
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 19088.42
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2081 фидер № 1 | VN004-00093890 | 0,4 кВ | 1.35 | 1969 | 2025 | 1-5 | 66 | 66 | 0.495 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [6 empty] | 3.085 | [17 empty] | 3.085 |  | 221838.02
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2347 фидер № 1 | VN004-00093935 | 0,4 кВ | 1.95 | 1972 | 2003 | 1-11 | 91 | 91 | 0.105 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [16 empty] | 0.16 | [7 empty] | 0.16 |  | 79495.22
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2562 фидер № 1 | VN004-00093975 | 0,4 кВ | 1.56 | 1976 | 2001 | 1-6 | 67 | 36 | 0.126 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 8647.09
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 181422.28
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2805 фидер № 1 | VN004-00094076 | 0,4 кВ | 0.85 | 1971 | 2004 | 1-6 | 81 | 81 | 0.064 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 90755.17
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 5710.04
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2762 фидер № 2 | VN004-00014385 | 0,4 кВ | 0.75 | 1986 | 2005 | 1-4 | 26 | 26 | 0.136 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 5231.63
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 104829.45
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2764 фидер № 2 | VN004-00014393 | 0,4 кВ | 0.3 | 1986 | 2005 | 1-9 | 26 | 26 | 0.066 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 107612.96
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 4207.66
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2765 фидер № 2 | VN004-00014398 | 0,4 кВ | 1 | 1987 | 2013 | 1-6 | 94 | 94 | 0.016 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 2283.68
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 28989.9
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2765 фидер № 3 | VN004-00014400 | 0,4 кВ | 1.25 | 1987 | 2025 | 1-7 | 92 | 96 | 0.028 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 53591.49
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 3250.08
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2767 фидер № 2 | VN004-00014417 | 0,4 кВ | 0.9 | 1986 | 2013 | 1-2 | 95 | 96 | 0.018 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2283.68
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 53909.75
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2805 фидер № 2 | VN004-00014445 | 0,4 кВ | 1.15 | 1971 | 2004 | 1-4 | 58 | 58 | 0.144 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 253842.34
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36 |  | 9886.48
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2916 Ф №1 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | VN004-00020904 | 0,4 кВ | 0.48 | - | - | 1-8 | 78 | 78 | 0.144 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 35 | [9 empty] | 35 |  | 9792.6
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 242793.79
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №646 8Л-Борьба-10 | VN004-00023772 | 0,4 кВ | 1.2 | 1976 | 2000 | 1-14 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. |  |  |  |  | 0.048 | [19 empty] | 0.048 |  | 3224.83
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №406 9Л-Колобовка-10 | VN004-00052932 | 0,4 кВ | 0.96 | 1980 | 2020 | 1-6 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.03 | [17 empty] | 0.03 |  | 2167.44
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 1Л-Покровка-10 | VN004-00058840 | 0,4 кВ | 1.2 | 1977 | 2020 | 1-10 | 78 | 52 | 0.234 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 254214.66
ПО ЛЭС | [6 empty] | 1-10 |  | 74 | 0.78 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 120 | [9 empty] | 120 |  | 393161.79
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №326 1Л-Покровка-10 | VN004-00058843 | 0,4 кВ | 1.68 | 1977 | 2020 | 1-14 | 87 | 87 | 0.189 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 198622.4
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №326 1Л-Покровка-10 | VN004-00058845 | 0,4 кВ | 0.8 | 1977 | 2020 | 1-11 | 61 | 61 | 0.436 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 169519.26
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [14 empty] | 2.856 | [9 empty] | 2.856 |  | 192935.61
ПО ЛЭС | [6 empty] | 1-6 |  | 64 | 0.208 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 148508.37
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3563 фидер № 1 | VN004-00094419 | 0,4 кВ | 1.29 | 1983 | 2010 | 1-8 | 40 | 26 | 0.382 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 423460.19
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7917.3
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 68 | [17 empty] | 68 |  | 14844.22
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3136 фидер № 1 | VN004-00094699 | 0,4 кВ | 1.08 | 1984 | 2011 | 1-22 | 95 | 89 | 0.135 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 72 | [9 empty] | 72 |  | 15307.08
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 9369.39
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 22 | [9 empty] | 22 |  | 527762.59
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1214 фидер № 1 | VN004-00093235 | 0,4 кВ | 0.2 | 1971 | 2005 | 1-9 | 93 | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 16353.46
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1748 фидер № 1 | VN004-00093334 | 0,4 кВ | 1.2 | 1981 | 2005 | 1-23 | 87 | 87 | 0.13 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 181135.81
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 10545.9
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1362 фидер № 1 | VN004-00093346 | 0,4 кВ | 0.8 | 1972 | 2005 | 1-14 | 85 | 85 | 0.078 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 8822.99
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 70092.76
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1338 фидер № 1 | VN004-00093379 | 0,4 кВ | 0.75 | 1975 | 2003 | 1-16 | 73 | 73 | 0.18 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 149370.82
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 9738.98
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1393 фидер № 1 | VN004-00093439 | 0,4 кВ | 1.92 | 1990 | 2004 | 1-19 | 97 | 97 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 36040.57
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1394 фидер № 1 | VN004-00093444 | 0,4 кВ | 0.4 | 1990 | 2005 | 1-22 | 98 | 98 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 31771.39
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1395 фидер № 1 | VN004-00093447 | 0,4 кВ | 2.56 | 1990 | 2001 | 1-39 | 96 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 52050.02
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1395 фидер № 2 | VN004-00093811 | 0,4 кВ | 1.44 | 1990 | 2001 | 1-37 | 97 | 97 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 44630
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 фидер № 2 | VN004-00011556 | 0,4 кВ | 2.08 | 1964 | 2021 | 1-29 | 60 | 60 | 0.408 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 17 | [7 empty] | 17 |  | 433007.46
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 68 | [7 empty] | 68 |  | 31353.73
ПО МЭС | [6 empty] | 1-29 |  | 0 | 0.52 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 1.4 | [11 empty] | 1.4 |  | 121003.63
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1362 фидер № 2 | VN004-00011595 | 0,4 кВ | 0.7 | 1972 | 2005 | 1-14 | 78 | 78 | 0.096 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 11543.27
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 123249.57
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1393 фидер № 2 | VN004-00011650 | 0,4 кВ | 2.28 | 1990 | 2025 | 1-10 | 97 | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 41377.06
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1394 фидер № 3 | VN004-00011656 | 0,4 кВ | 0.9 | 1990 | 2005 | 1-26 | 92 | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 41953.25
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1394 фидер № 2 | VN004-00011660 | 0,4 кВ | 0.7 | 1990 | 2005 | 1-24 | 96 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 36599.75
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1610 | VN004-00007231 | 0,4 кВ | 0.89 | 1987 | 2018 | 1-10 | 93 | 96 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2576.9
ПО УЭС | [6 empty] | 1-10 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.032 | [15 empty] | 0.032 |  | 1422.95
ПО УЭС | [6 empty] | 1-10 |  | 96 | 0.092 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 8048.75
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1610 | VN004-00007307 | 0,4 кВ | 0.71 | 1987 | 2018 | 1-15 | 93 | 93 | 0.124 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 8228.92
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2007.76
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1705 | VN004-00007348 | 0,4 кВ | 0.24 | 1986 | 2014 | 1-9 | 94 | 96 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 877.35
ПО УЭС | [6 empty] | 1-12 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.08 | [9 empty] | 0.08 |  | 1869.48
ПО УЭС | [6 empty] | 1-9 |  | 96 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 5845.55
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1693 | VN004-00007375 | 0,4 кВ | 0.42 | 1986 | 2008 | 1-22 | 93 | 93 | 0.051 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 6156.28
ПО УЭС | [6 empty] | 1-22 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.272 | [13 empty] | 0.272 |  | 6286.38
ПО УЭС | [6 empty] | 1-22 |  | 0 | 0.051 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6272.15
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 | VN004-00007392 | 0,4 кВ | 0.17 | 1970 | 2015 | 1-6 | 90 | 90 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1012.86
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 7732.73
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1693 | VN004-00007428 | 0,4 кВ | 0.42 | 1986 | 2015 | 1-3 | 92 | 96 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 6156.28
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1197.64
ПО УЭС | [6 empty] | 1-3 |  | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 2698.87
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1673 | VN004-00008074 | 0,4 кВ | 0.5 | 1970 | 2021 | 1-10 | 70 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.08 | [15 empty] | 0.08 |  | 2114.77
ПО УЭС | [6 empty] | 1-10 |  | 96 | 0.03 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 70487.74
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2227.64
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 2953.78
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1673 | VN004-00008082 | 0,4 кВ | 0.5 | 1970 | 2021 | 1-24 | 88 | 88 | 0.153 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 28 | [15 empty] | 28 |  | 11072.89
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5029.29
ПО УЭС | [6 empty] | 1-24 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.144 | [15 empty] | 0.144 |  | 3682.15
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1705 | VN004-00008488 | 0,4 кВ | 0.31 | 1986 | 2014 | 1-10 | 90 | 90 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 641.32
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 5845.55
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1705 | VN004-00008691 | 0,4 кВ | 0.24 | 1986 | 2014 | 1-10 | 90 | 90 | 0.08 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 5845.55
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 523.31
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1865 | VN004-00008868 | 0,4 кВ | 0.585 | 1970 | 2009 | 1-13 | 88 | 88 | 0.116 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1511.48
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 7594.46
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1865 | VN004-00008870 | 0,4 кВ | 1.34 | 1970 | 2015 | 1-13 | 88 | 95 | 0.224 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 7594.46
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4635
ПО УЭС | [6 empty] | 1-5 |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.128 | [7 empty] | 0.128 |  | 3814.65
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 | VN004-00008881 | 0,4 кВ | 0.35 | 1971 | 2014 | 1-26 | 68 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 3435.09
ПО УЭС | [6 empty] | 1-26 |  | 0 | 0.091 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 99183.97
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 7813.52
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 13384.14
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 4421.78
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1964 | VN004-00008884 | 0,4 кВ | 0.14 | 1971 | 2014 | 1-4 | 88 | 88 | 0.128 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 8715.41
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5069.46
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | VN004-00009522 | 0,4 кВ | 1.74 | 1971 | 2015 | 1-8 | 92 | 95 | 0.209 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7070.34
ПО УЭС | [6 empty] | 1-35 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.064 | [11 empty] | 0.064 |  | 1568.56
ПО УЭС | [6 empty] | 1-8 |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 26 | [11 empty] | 26 |  | 10740.62
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1861 | VN004-00025473 | 0,4 кВ | 0.85 | 1970 | 2015 | 1-17 | 90 | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 7594.46
ПО УЭС | [6 empty] | 1-17 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16 |  | 4368.35
ПО УЭС | [6 empty] | 1-17 |  | 0 | 0.161 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5594.51
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1861 | VN004-00025475 | 0,4 кВ | 0.73 | 1970 | 2015 | 1-18 | 90 | 90 | 0.088 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 33983.28
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2085.64
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 7594.46
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1705 | VN004-00083055 | 0,4 кВ | 0.4 | 1986 | 2014 | 1-10 | 90 | 90 | 0.104 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 5845.55
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 641.32
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | VN004-00084613 | 0,4 кВ | 1.02 | 1971 | 2015 | 1-13 | 91 | 91 | 0.216 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4831.31
ПО УЭС | [6 empty] | 1-13 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.016 | [9 empty] | 0.016 |  | 849.57
ПО УЭС | [6 empty] | 1-13 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 |  | 11787.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 | VN004-00084761 | 0,4 кВ | 0.94 | 1971 | 2025 | 1-18 | 61 | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 24 | [7 empty] | 24 |  | 5983.17
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [16 empty] | 1.629 | [7 empty] | 1.629 |  | 185337.13
ПО УЭС | [6 empty] | 1-18 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.032 | [7 empty] | 0.032 |  | 944.8
ПО УЭС | [6 empty] | 1-18 |  | 0 | 0.372 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 168003.88
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1984.37
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 23268
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 | VN004-00084767 | 0,4 кВ | 0.77 | 1971 | 2018 | 1-15 | 93 | 93 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1541.18
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 6903.9
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 | VN004-00084991 | 0,4 кВ | 0.5 | 1970 | 2021 | 1-19 | 94 | 94 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 6893.32
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1498.16
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4104 | VN004-00085185 | 0,4 кВ | 0.18 | 1971 | 2015 | 1-6 | 88 | 88 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1099.78
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 7223.97
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4484 | VN004-00089081 | 0,4 кВ | 1.135 | 1970 | 2012 | 1-6 | 91 | 96 | 0.154 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 7699.98
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1527.7
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 167755.82
ПО УЭС | [6 empty] | 1-9 |  | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 2892.53
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | VN004-00089292 | 0,4 кВ | 0.35 | 1971 | 2014 | 1-16 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.128 | [13 empty] | 0.128 |  | 4228.48
ПО УЭС | [6 empty] | 1-16 |  | 0 | 0.125 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6925.37
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 24191.84
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 9702.77
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №48 6Л-Пионер-10 | VN004-00067459 | 0,4 кВ | 3.5 | 1968 | 2024 | 1-24 | 88 | 88 | 0.288 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 34 | [13 empty] | 34 |  | 9892.3
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 204625.47
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №48 6Л-Пионер-10 | VN004-00067533 | 0,4 кВ | 1.26 | 1968 | 2020 | 1-21 | 26 | 26 | 0.558 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 380727.36
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 15665.68
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 62 | [13 empty] | 62 |  | 16500
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1196 | VN004-00004989 | 0,4 кВ | 0.14 | 1969 | 2018 | 1-4 | 92 | 92 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4596.34
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 3147.33
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1196 | VN004-00004992 | 0,4 кВ | 1.07 | 1969 | 2018 | 1-11 | 88 | 88 | 0.141 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 4017.93
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3246.97
ПО УЭС | [6 empty] | 1-11 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.192 | [15 empty] | 0.192 |  | 6978.25
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1020 | VN004-00005089 | 0,4 кВ | 0.51 | 1997 | 2010 | 1-12 | 97 | 97 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5230.88
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3580.52
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 | VN004-00005108 | 0,4 кВ | 1.68 | 1966 | 2018 | 1-34 | 95 | 95 | 0.104 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3979.36
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3107.71
ПО УЭС | [6 empty] | 1-34 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.052 | [7 empty] | 0.052 |  | 2600.68
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1025 | VN004-00005110 | 0,4 кВ | 0.86 | 1966 | 2018 | 1-20 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.096 | [7 empty] | 0.096 |  | 4309.43
ПО УЭС | [6 empty] | 1-20 |  | 0 | 0.097 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3107.38
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4005.54
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1025 | VN004-00005112 | 0,4 кВ | 0.06 | 1966 | 2018 | 1-3 | 75 | 75 | 0.034 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3120.88
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2809.18
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1061 | VN004-00005309 | 0,4 кВ | 1.72 | 1965 | 2010 | 1-23 | 97 | 97 | 0.144 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3293.73
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 4934.41
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 | VN004-00005472 | 0,4 кВ | 0.262 | 2010 | 2010 | 1-16 | 90 | 90 | 0.032 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4444.99
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5050.27
ПО УЭС | [6 empty] | 1-16 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.096 | [11 empty] | 0.096 |  | 4024.98
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1093 | VN004-00005478 | 0,4 кВ | 0.348 | 1967 | 2010 | 1-8 | 89 | 89 | 0.116 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4739.98
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4530.98
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1101 | VN004-00005660 | 0,4 кВ | 1.48 | 1965 | 2016 | 1-37 | 94 | 94 | 0.094 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 3571.95
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4951.71
ПО УЭС | [6 empty] | 1-37 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 3943.43
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1101 | VN004-00005740 | 0,4 кВ | 0.22 | 1965 | 2016 | 1-6 | 90 | 90 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4735.64
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 3588.16
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1824 | VN004-00008729 | 0,4 кВ | 0.05 | 1997 | 2010 | 1-2 | 90 | 90 | 0.05 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3480.12
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2907.9
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1824 | VN004-00008731 | 0,4 кВ | 0.99 | 1997 | 2010 | 1-17 | 95 | 95 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3019.85
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3609.47
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1830 | VN004-00008781 | 0,4 кВ | 0.13 | 1968 | 2010 | 1-5 | 90 | 90 | 0.07 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3588.35
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2996.63
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1830 | VN004-00008783 | 0,4 кВ | 0.39 | 1968 | 2010 | 1-8 | 86 | 86 | 0.132 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3189.82
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3572.16
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3007 | VN004-00009135 | 0,4 кВ | 1.78 | 1994 | 2010 | 1-22 | 97 | 97 | 0.117 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 3924.16
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5198.94
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3026 | VN004-00009323 | 0,4 кВ | 0.19 | 1968 | 2010 | 1-18 | 93 | 93 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4828.16
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3557.23
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4232 | VN004-00009593 | 0,4 кВ | 0.3 | 1997 | 2018 | 1-10 | 96 | 96 | 0.091 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 3591.42
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3091.19
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 26094.3
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4232 | VN004-00009595 | 0,4 кВ | 0.23 | 1997 | 2018 | 1-9 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 4057.48
ПО УЭС | [6 empty] | 1-9 |  | 0 | 0.087 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3054.51
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 3970.39
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 | VN004-00009597 | 0,4 кВ | 1.38 | 1997 | 2018 | 1-21 | 97 | 97 | 0.144 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 4843.99
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3310.97
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | VN004-00009604 | 0,4 кВ | 2.257 | 1997 | 2018 | 1-37 | 96 | 96 | 0.144 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5086.91
ПО УЭС | [6 empty] | 1-37 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.096 | [11 empty] | 0.096 |  | 3937.3
ПО УЭС | [6 empty] | 1-37 |  | 0 | 0.144 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 4787.72
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4241 | VN004-00009610 | 0,4 кВ | 0.26 | 1964 | 2010 | 1-8 | 96 | 96 | 0.059 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3120.27
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2965.68
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4241 | VN004-00009613 | 0,4 кВ | 0.17 | 1964 | 2010 | 1-5 | 94 | 94 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2962.26
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3143.31
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4280 | VN004-00009668 | 0,4 кВ | 1.43 | 1998 | 2018 | 1-22 | 98 | 98 | 0.094 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3941.98
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3095.88
ПО УЭС | [6 empty] | 1-22 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.096 | [7 empty] | 0.096 |  | 3903.71
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4280 | VN004-00009671 | 0,4 кВ | 0.65 | 1998 | 2018 | 1-14 | 97 | 97 | 0.076 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3022.04
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3555.98
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-218 | VN004-00012800 | 0,4 кВ | 0.682 | 1996 | 2020 | 1-20 | 89 | 89 | 0.292 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 8463.98
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6590.2
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 | VN004-00012805 | 0,4 кВ | 2.23 | 1996 | 2020 | 1-34 | 92 | 92 | 1.157 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 9431.29
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 21 | [11 empty] | 21 |  | 502057.12
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 52 | [11 empty] | 52 |  | 14163.51
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 1.41 | [11 empty] | 1.41 |  | 167283.52
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-224 | VN004-00012913 | 0,4 кВ | 1.98 | 1964 | 2018 | 1-48 | 96 | 96 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 4915.19
ПО УЭС | [6 empty] | 1-48 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.096 | [9 empty] | 0.096 |  | 3420.25
ПО УЭС | [6 empty] | 1-48 |  | 0 | 0.153 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3302.41
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-240 | VN004-00013668 | 0,4 кВ | 0.17 | 1968 | 2016 | 1-7 | 93 | 93 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2974.38
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4024.84
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1449 | VN004-00015355 | 0,4 кВ | 1 | 1970 | 2018 | 1-9 | 89 | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 4952.29
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3944.96
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1059 | VN004-00015361 | 0,4 кВ | 0.48 | 1967 | 2018 | 1-8 | 56 | 56 | 0.162 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3288.54
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3622.85
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1449 | VN004-00015364 | 0,4 кВ | 0.49 | 1972 | 2018 | 1-14 | 93 | 93 | 0.086 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3557.23
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3073.29
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1191 | VN004-00017336 | 0,4 кВ | 0.06 | 1967 | 2012 | 1-3 | 71 | 71 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2804.4
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3150.45
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1191 | VN004-00017339 | 0,4 кВ | 0.1 | 1967 | 2012 | 1-3 | 90 | 90 | 0.058 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3146.05
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2961.08
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1191 | VN004-00017341 | 0,4 кВ | 0.04 | 1967 | 2012 | 1-10 | 90 | 90 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2852.64
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3150.16
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1093 | VN004-00025587 | 0,4 кВ | 0.19 | 1966 | 2010 | 1-6 | 62 | 62 | 0.092 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4327.17
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4784.9
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-224 | VN004-00026248 | 0,4 кВ | 0.86 | 1964 | 2018 | 1-13 | 95 | 95 | 0.136 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3250.98
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 4430.93
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-240 | VN004-00091154 | 0,4 кВ | 0.79 | 1968 | 2016 | 1-12 | 93 | 93 | 0.191 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3494.86
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 5742.94
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-224 | VN004-00091171 | 0,4 кВ | 1.12 | 1964 | 2018 | 1-15 | 93 | 93 | 0.16 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 4428.44
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3322.91
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 | VN004-00091176 | 0,4 кВ | 1.948 | 1996 | 2020 | 1-29 | 89 | 89 | 0.324 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7572.89
ПО УЭС | [6 empty] | 1-29 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.096 | [11 empty] | 0.096 |  | 4134.29
ПО УЭС | [6 empty] | 1-29 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 9278.72
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1196 | VN004-00091256 | 0,4 кВ | 0.39 | 1969 | 2018 | 1-8 | 77 | 77 | 0.102 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3568.96
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4969.6
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4235 | VN004-00091451 | 0,4 кВ | 0.71 | 1997 | 2010 | 1-12 | 96 | 96 | 0.136 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5614.51
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4341.12
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 | VN004-00091457 | 0,4 кВ | 1.51 | 1966 | 2018 | 1-22 | 91 | 91 | 0.098 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3603.28
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3099.06
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4280 | VN004-00091510 | 0,4 кВ | 0.59 | 1998 | 2010 | 1-19 | 97 | 97 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2887.69
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3557.23
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4232 | VN004-00091512 | 0,4 кВ | 0.03 | 1997 | 2010 | 1-2 | 93 | 93 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 3105.84
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2783.41
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 | VN004-00091595 | 0,4 кВ | 3.12 | 1965 | 2010 | 1-27 | 91 | 91 | 0.601 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4972.04
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 88993.03
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 4951
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3007 | VN004-00092234 | 0,4 кВ | 0.17 | 1994 | 2015 | 1-6 | 76 | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4052.59
ПО УЭС | [6 empty] | 1-6 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.096 | [11 empty] | 0.096 |  | 3970.66
ПО УЭС | [6 empty] | 1-6 |  | 0 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4853.44
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1101 | VN004-00092254 | 0,4 кВ | 0.69 | 1965 | 2016 | 1-13 | 88 | 88 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5192.67
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 4351.85
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3026 | VN004-00092308 | 0,4 кВ | 0.13 | 1968 | 2018 | 1-12 | 76 | 76 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 4033.67
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4805.48
ПО УЭС | [6 empty] | 1-12 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.096 | [9 empty] | 0.096 |  | 3892.18
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1830 | VN004-00098085 | 0,4 кВ | 0.08 | 1968 | 2010 | 1-4 | 71 | 71 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2853.09
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 3152.57
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1020 | VN004-00098108 | 0,4 кВ | 1.075 | 1997 | 2010 | 1-12 | 73 | 73 | 0.194 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3622.25
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5851.9
ПО УЭС | [6 empty] | 1-12 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.096 | [15 empty] | 0.096 |  | 3364.77
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1824 | VN004-00098113 | 0,4 кВ | 0.22 | 1997 | 2010 | 1-7 | 85 | 85 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3115.83
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 4406.75
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4241 | VN004-00098123 | 0,4 кВ | 0.41 | 1964 | 2010 | 1-11 | 97 | 97 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3136.03
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4994.04
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2598 | VN004-00009045 | 0,4 кВ | 0.755 | 1966 | 2012 | 1-10 | 68 | 68 | 0.176 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 4290.29
ПО УЭС | [6 empty] | 1-10 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 3402.59
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2546 | VN004-00009138 | 0,4 кВ | 1.21 | 1986 | 2016 | 1-19 | 82 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 |  | 2995.2
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-302 | VN004-00009238 | 0,4 кВ | 3 | 1972 | 2012 | 1-28 | 94 | 94 | 0.52 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 4350.57
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 | VN004-00009310 | 0,4 кВ | 0.46 | 1972 | 2015 | 1-12 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 3402.59
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5304 | VN004-00010378 | 0,4 кВ | 0.32 | 1972 | 2015 | 1-6 | 83 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.09 | [7 empty] | 0.09 |  | 2860.24
ПО УЭС | [6 empty] | 1-6 |  | 0 | 0.14 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2766.27
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2702 | VN004-00010412 | 0,4 кВ | 0.14 | 1972 | 2015 | 1-8 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 3402.59
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2564 | VN004-00010545 | 0,4 кВ | 1.3 | 1972 | 2012 | 1-11 | 89 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 3126.88
ПО УЭС | [6 empty] | 1-11 |  | 0 | 0.3 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 4290.29
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2593 | VN004-00010602 | 0,4 кВ | 0.54 | 2012 | 2012 | 1-17 | 88 | 88 | 0.044 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 4290.29
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-503 | VN004-00012474 | 0,4 кВ | 0.78 | 1972 | 2012 | 1-4 | 93 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 3402.59
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-582 | VN004-00012523 | 0,4 кВ | 2 | 1972 | 2018 | 1-19 | 82 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 3402.59
ПО УЭС | [6 empty] | 1-19 |  | 0 | 0.472 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4476.78
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 | VN004-00012570 | 0,4 кВ | 0.92 | 1972 | 2018 | 1-16 | 92 | 92 | 0.124 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 4350.57
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-512 | VN004-00012702 | 0,4 кВ | 2 | 1972 | 2018 | 1-23 | 83 | 83 | 0.456 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4476.78
ПО УЭС | [6 empty] | 1-23 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 2995.2
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-912 | VN004-00013606 | 0,4 кВ | 1.14 | 1972 | 2021 | 1-30 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.182 | [11 empty] | 0.182 |  | 2995.2
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-926 | VN004-00014142 | 0,4 кВ | 0.38 | 1972 | 2015 | 1-8 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 2957.11
ПО УЭС | [6 empty] | 1-8 |  | 0 | 0.084 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2703.17
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | VN004-00014596 | 0,4 кВ | 0.61 | 1972 | 2010 | 1-13 | 88 | 88 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4476.78
ПО УЭС | [6 empty] | 1-13 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 |  | 2995.2
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-2593 | VN004-00015647 | 0,4 кВ | 0.58 | 2021 | 2021 | 1-19 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 3013.67
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2702 | VN004-00036348 | 0,4 кВ | 0.14 | 1972 | 2016 | 1-9 | 88 | 88 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 4350.57
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-503 | VN004-00080382 | 0,4 кВ | 0.78 | 1972 | 2012 | 1-34 | 88 | 88 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 4290.29
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-912 | VN004-00080498 | 0,4 кВ | 1.16 | 1972 | 2021 | 1-40 | 79 | 79 | 0.631 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2671.67
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 87760.9
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 23 | [11 empty] | 23 |  | 557042.73
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 92 | [11 empty] | 92 |  | 22929.28
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 4.44 | [11 empty] | 4.44 |  | 474628.87
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2546 | VN004-00080549 | 0,4 кВ | 1.945 | 1986 | 2016 | 1-22 | 93 | 93 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4350.57
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 | VN004-00080778 | 0,4 кВ | 0.7 | 1972 | 2010 | 1-15 | 90 | 90 | 0.072 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 4476.78
ПО УЭС | [6 empty] | 1-15 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.14 | [17 empty] | 0.14 |  | 3402.59
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-973 | VN004-00080801 | 0,4 кВ | 0.92 | 1972 | 2015 | 1-18 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 2995.2
ПО УЭС | [6 empty] | 1-18 |  | 0 | 0.084 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4476.78
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-972 | VN004-00080807 | 0,4 кВ | 0.28 | 1972 | 2015 | 1-16 | 83 | 83 | 0.044 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4476.78
ПО УЭС | [6 empty] | 1-16 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 2995.2
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-927 | VN004-00080851 | 0,4 кВ | 0.3 | 1972 | 2015 | 1-9 | 87 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.11 | [9 empty] | 0.11 |  | 3258.37
ПО УЭС | [6 empty] | 1-9 |  | 0 | 0.064 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2703.17
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-302 | VN004-00081910 | 0,4 кВ | 0.8 | 1972 | 2012 | 1-19 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 3126.88
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2721 | VN004-00082112 | 0,4 кВ | 0.46 | 1972 | 2015 | 1-12 | 88 | 88 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 4350.57
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 | VN004-00082396 | 0,4 кВ | 1.45 | 1984 | 2014 | 1-20 | 88 | 88 | 0.124 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 4350.57
ПО УЭС | [6 empty] | 1-4 |  | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1 |  | 3126.88
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-589 | VN004-00082450 | 0,4 кВ | 0.92 | 1972 | 2018 | 1-2 | 90 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1 |  | 3126.88
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-530 | VN004-00083334 | 0,4 кВ | 0.48 | 1972 | 2012 | 1-28 | 87 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.143 | [11 empty] | 0.143 |  | 2995.2
ПО УЭС | [6 empty] | 1-28 |  | 0 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4350.57
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1235 лин.3 | VN004-00004506 | 0,4 кВ | 1.281 | 1976 | 2010 | 1-17 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.096 | [17 empty] | 0.096 |  | 2312.64
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1222 лин.3 | VN004-00004587 | 0,4 кВ | 1.538 | 1969 | 2016 | 1-45 | 97 | 97 | 0.452 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 260019.88
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 46642.34
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 8669.71
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 9525.69
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [10 empty] | 0.06 | [13 empty] | 0.06 |  | 33685.11
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.3 | VN004-00004664 | 0,4 кВ | 1.429 | 1980 | 2015 | 1-20 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. |  |  |  |  | 0.112 | [19 empty] | 0.112 |  | 2780.94
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1207 лин.2 | VN004-00004770 | 0,4 кВ | 0.3 | 1971 | 2006 | 1-10 | 86 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.025 | [17 empty] | 0.025 |  | 589.19
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1296 лин.2 | VN004-00004870 | 0,4 кВ | 2.91 | 1958 | 2010 | 1-31 | 95 | 95 | 0.132 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 263502.5
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2202.8
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 45 | [9 empty] | 45 |  | 12911.52
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1128 лин.2 | VN004-00005067 | 0,4 кВ | 0.87 | 2003 | 2005 | 1-17 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. |  |  |  |  | 0.016 | [19 empty] | 0.016 |  | 834.63
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | VN004-00083253 | 0,4 кВ | 1.56 | 1977 | 2006 | 1-12 | 95 | 96 | 0.28 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 396595.45
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4145.51
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 52 | [11 empty] | 52 |  | 17036.34
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1375 лин.1 | VN004-00090970 | 0,4 кВ | 0.64 | 2013 | 2018 | 1-13 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.064 | [15 empty] | 0.064 |  | 1364.69
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №410 х.Песковатка | VN004-00005772 | 0,4 кВ | 0.84 | 1965 | 2016 | 1-19 | 94 | 94 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 6327.48
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №450 п.Нежинский | VN004-00005834 | 0,4 кВ | 0.93 | 1969 | 2016 | 1-3 | 84 | 70 | 0.603 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 11601.97
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 36798.44
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №34 х.Серенький | VN004-00006868 | 0,4 кВ | 1.2 | 1964 | 2010 | 1-26 | 84 | 84 | 0.776 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 71963.16
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 14239.93
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №67 х.Забурунный | VN004-00006878 | 0,4 кВ | 0.58 | 2000 | 2014 | 1-10 | 89 | 74 | 0.385 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 14093.96
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 18638.5
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 с.Каменный Брод | VN004-00007102 | 0,4 кВ | 0.51 | 1969 | 2015 | 1-15 | 81 | 69 | 0.308 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 16774.67
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 13784.66
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с.Рыбинка | VN004-00007290 | 0,4 кВ | 1.83 | 1970 | 2016 | 1-23 | 87 | 87 | 1.064 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 13676.96
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 53525.34
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №70 с.Ольховка | VN004-00007644 | 0,4 кВ | 0.279 | 1967 | 2016 | 1-9 | 47 | 67 | 0.279 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 10338.22
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 89344.84
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 2595.11
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 1.71 | [11 empty] | 1.71 |  | 182471.86
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №49 с.Ольховка | VN004-00008929 | 0,4 кВ | 0.41 | 1970 | 2015 | 1-8 | 83 | 83 | 0.27 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 4227.13
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 16683.04
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №468 п.Нежинский | VN004-00017373 | 0,4 кВ | 0.36 | 1962 | 2014 | 1-8 | 86 | 86 | 0.234 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 22327.28
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 12714.29
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 5Л-Кайсацкая-10 | VN004-00068888 | 0,4 кВ | 2.96 | 1972 | 2025 | 1-4 | 79 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 16394.41
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | VN004-00069636 | 0,4 кВ | 2.28 | 1968 | 2025 | 1-3 | 94 | 86 | 0.442 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 203773.41
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 70 | [7 empty] | 70 |  | 18267.67
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165 5Л-Савинка-10 | VN004-00071514 | 0,4 кВ | 2.794 | 1966 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 16478.24
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | VN004-00071638 | 0,4 кВ | 1.48 | 1964 | 2012 | 1-14 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 8233.04
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 7Л-Светлана-10 | VN004-00072789 | 0,4 кВ | 0.84 | 1970 | 2012 | 1-6 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 11159
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 7Л-Светлана-10 | VN004-00072793 | 0,4 кВ | 1.4 | 1972 | 2020 | 1-12 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 16770.52
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №267 10Л-Эльтон-10 | VN004-00073869 | 0,4 кВ | 1.24 | 1975 | 2011 | 1-22 | 94 | 94 | 0.598 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 201413.44
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 70 | [9 empty] | 70 |  | 17314.69
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №239 10Л-Эльтон-10 | VN004-00073894 | 0,4 кВ | 3.08 | 1973 | 2020 | 1-11 | 81 | 75 | 0.824 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 64 | [13 empty] | 64 |  | 16075.89
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 2.86 | [13 empty] | 2.86 |  | 327016.6
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 199800.94
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 14Л-Эльтон-10 | VN004-00074204 | 0,4 кВ | 1.48 | 1972 | 2020 | 1-20 | 78 | 78 | 0.342 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 201082.5
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 70 | [13 empty] | 70 |  | 17314.69
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647 | VN004-09931410 | 0,4 кВ | 3.555 | 2020 | 2020 | 1-29 | 97 | 97 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1647 | VN004-09931411 | 0,4 кВ | 3.555 | 2020 | 2020 | 1-24 | 97 | 97 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ ТП №1679 | VN004-09937195 | 0,4 кВ | 0.01 | 1987 | 2014 | 1-2 | 97 | 97 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1629 | VN004-09931482 | 0,4 кВ | 1.66 | 2020 | 2020 | 1-10 | 97 | 97 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №717 | VN004-00008105 | 0,4 кВ | 0.02 | 1988 | 2006 | 1-3 | 96 | 96 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №715 | VN004-00010295 | 0,4 кВ | 0.81 | 1991 | 2023 | 1-17 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 4931.75
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №782 | VN004-00010430 | 0,4 кВ | 0.21 | 1973 | 2006 | 1-20 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №789 | VN004-00010440 | 0,4 кВ | 0.96 | 1973 | 2014 | 1-22 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №789 | VN004-00010442 | 0,4 кВ | 0.12 | 1973 | 2014 | 1-4 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №797 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | VN004-00010502 | 0,4 кВ | 0.335 | 1975 | - | 1-6 | 58 | 58 | 0.306 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 263470.11
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 35767.73
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 158713.21
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №796 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | VN004-00010517 | 0,4 кВ | 0.62 | 2022 | - | 1-16 | 26 | 26 | 0.38 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 251630.24
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 26820.08
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 395164.13
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №880 | VN004-00010530 | 0,4 кВ | 0.4 | 1972 | 2006 | 1-5 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №793 (БЕСХОЗЯЙНЫЙ) | VN004-00010561 | 0,4 кВ | 1.579 | - | - | 1-12 | 91 | 91 | 1.579 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 13 | [15 empty] | 13 |  | 468011.81
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 38037.96
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [8 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6 |  | 302278.58
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №841 | VN004-00010567 | 0,4 кВ | 0.66 | 1987 | 2020 | 1-21 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №884 | VN004-00010581 | 0,4 кВ | 0.6 | 1974 | 2007 | 1-15 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №771 | VN004-00010587 | 0,4 кВ | 1.62 | 2006 | 2008 | 1-25 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №771 | VN004-00010589 | 0,4 кВ | 0.75 | 2006 | 2008 | 1-21 | 78 | 78 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №771 | VN004-00010591 | 0,4 кВ | 1.1 | 2006 | 2008 | 1-20 | 97 | 97 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1781 | VN004-00010597 | 0,4 кВ | 0.13 | 2006 | 2020 | 1-7 | 78 | 78 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП 832 | VN004-00010607 | 0,4 кВ | 0.14 | 1975 | 2020 | 1-4 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №888 | VN004-00010631 | 0,4 кВ | 0.1 | 1968 | 2020 | 1-10 | 97 | 97 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №888 | VN004-00010633 | 0,4 кВ | 0.05 | 1977 | 2020 | 1-2 | 97 | 97 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №868 | VN004-00010639 | 0,4 кВ | 0.35 | 1968 | 2020 | 1-11 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №757 | VN004-00010647 | 0,4 кВ | 0.4 | 1974 | 2007 | 1-11 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №764 | VN004-00010657 | 0,4 кВ | 0.78 | 1975 | 2008 | 1-17 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №764 | VN004-00010659 | 0,4 кВ | 0.39 | 1975 | 2008 | 1-10 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №831 | VN004-00010661 | 0,4 кВ | 0.51 | 1975 | 2020 | 1-11 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 | VN004-00010669 | 0,4 кВ | 0.32 | 2006 | 2014 | 1-8 | 78 | 78 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №802 | VN004-00010671 | 0,4 кВ | 0.08 | 2006 | 2014 | 1-5 | 78 | 78 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №667 | VN004-00010699 | 0,4 кВ | 0.54 | 1974 | 2007 | 1-3 | 95 | 95 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №667 | VN004-00010701 | 0,4 кВ | 0.31 | 1974 | 2007 | 1-4 | 95 | 95 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №667 | VN004-00010703 | 0,4 кВ | 0.29 | 1974 | 2007 | 1-10 | 95 | 95 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2821.14
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1762 | VN004-00010723 | 0,4 кВ | 1.7 | 1992 | 2007 | 1-17 | 98 | 98 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №786 | VN004-00010760 | 0,4 кВ | 1.4 | 1977 | 2007 | 1-25 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №786 | VN004-00010762 | 0,4 кВ | 0.08 | 1977 | 2007 | 1-3 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №708 | VN004-00010774 | 0,4 кВ | 1.64 | 1956 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1648 | VN004-00010792 | 0,4 кВ | 0.19 | 1986 | 2007 | 1-5 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №658 | VN004-00010794 | 0,4 кВ | 1.56 | 2006 | 2020 | 1-12 | 78 | 78 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №849 | VN004-00010826 | 0,4 кВ | 0.68 | 2021 | 2014 | 1-10 | 78 | 78 | 0.238 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №900 | VN004-00010834 | 0,4 кВ | 0.22 | 1977 | 2007 | 1-9 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №630 | VN004-00010836 | 0,4 кВ | 0.58 | 1968 | 2007 | 1-11 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №725 | VN004-00010838 | 0,4 кВ | 0.53 | 1969 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №725 | VN004-00010840 | 0,4 кВ | 0.49 | 1974 | 2007 | 1-16 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №897 | VN004-00010848 | 0,4 кВ | 0.32 | 1974 | 2007 | 1-10 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1655 | VN004-00010860 | 0,4 кВ | 0.82 | 2007 | 2020 | 1-13 | 71 | 71 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №723 | VN004-00010872 | 0,4 кВ | 0.08 | 1962 | 2007 | 1-2 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №805 | VN004-00010896 | 0,4 кВ | 2.23 | 1969 | 2006 | 1-10 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №805 | VN004-00010898 | 0,4 кВ | 0.33 | 1976 | 2006 | 1-12 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №846 | VN004-00010918 | 0,4 кВ | 0.4 | 1972 | 2020 | 1-11 | 95 | 95 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №784 | VN004-00010922 | 0,4 кВ | 0.34 | 1973 | 2008 | 1-10 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №784 | VN004-00010924 | 0,4 кВ | 0.07 | 1977 | 2008 | 1-2 | 97 | 97 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №784 | VN004-00010926 | 0,4 кВ | 0.07 | 1977 | 2008 | 1-2 | 97 | 97 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №893 | VN004-00010928 | 0,4 кВ | 0.22 | 1973 | 2008 | 1-8 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1641 | VN004-00010934 | 0,4 кВ | 0.7 | 1985 | 2020 | 1-17 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1641 | VN004-00010936 | 0,4 кВ | 0.55 | 1985 | 2008 | 1-12 | 97 | 97 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2819.72
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1641 | VN004-00010938 | 0,4 кВ | 0.05 | 1985 | 2008 | 1-10 | 97 | 97 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №729 | VN004-00010940 | 0,4 кВ | 0.51 | 2001 | 2020 | 1-11 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №729 | VN004-00010942 | 0,4 кВ | 0.93 | 2001 | 2023 | 1-20 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1 |  | 4931.75
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №892 | VN004-00010950 | 0,4 кВ | 0.04 | 1973 | 2008 | 1-10 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №890 | VN004-00010972 | 0,4 кВ | 0.95 | 2001 | 2007 | 1-25 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2821.14
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №890 | VN004-00010974 | 0,4 кВ | 0.6 | 2001 | 2020 | 1-17 | 63 | 63 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | [6 empty] | 1-17 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 4931.75
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №890 | VN004-00010976 | 0,4 кВ | 0.63 | 2001 | 2007 | 1-12 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1799 | VN004-00010991 | 0,4 кВ | 0.42 | 1994 | 2006 | 1-13 | 97 | 97 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1806 | VN004-00011005 | 0,4 кВ | 0.39 | 1994 | 2006 | 1-11 | 98 | 98 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1800 | VN004-00011007 | 0,4 кВ | 0.12 | 1994 | 2006 | 1-2 | 97 | 97 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1673 | VN004-00011029 | 0,4 кВ | 0.99 | 1994 | 2020 | 1-18 | 98 | 98 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №636 | VN004-00011041 | 0,4 кВ | 1.12 | 1969 | 2020 | 1-14 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №622 | VN004-00011055 | 0,4 кВ | 0.61 | 1984 | 2007 | 1-15 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №622 | VN004-00011057 | 0,4 кВ | 0.16 | 1984 | 2007 | 1-5 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №683 | VN004-00011081 | 0,4 кВ | 1.3 | 1962 | 2024 | 1-32 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 |  | 4931.75
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №851 | VN004-00011089 | 0,4 кВ | 0.03 | 1984 | 2020 | 1-10 | 97 | 97 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №616 | VN004-00011095 | 0,4 кВ | 0.62 | 2001 | 2007 | 1-17 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 4931.75
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №606 | VN004-00011147 | 0,4 кВ | 0.04 | 2001 | 2007 | 1-10 | 78 | 78 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №682 | VN004-00011151 | 0,4 кВ | 0.63 | 2005 | 2006 | 1-23 | 78 | 78 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №623 | VN004-00011188 | 0,4 кВ | 0.175 | 2001 | 2007 | 1-5 | 97 | 97 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №621 | VN004-00011229 | 0,4 кВ | 1 | 1986 | 2007 | 1-18 | 96 | 96 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №621 | VN004-00011233 | 0,4 кВ | 1.4 | 1990 | 2007 | 1-22 | 98 | 98 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №930 | VN004-00011278 | 0,4 кВ | 0.13 | 1975 | 2007 | 1-4 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №930 | VN004-00011280 | 0,4 кВ | 0.13 | 1975 | 2007 | 1-4 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №703 | VN004-00011284 | 0,4 кВ | 0.76 | 1968 | 2007 | 1-13 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 | VN004-00011300 | 0,4 кВ | 0.76 | 1955 | 2011 | 1-18 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.13 | [17 empty] | 0.13 |  | 5879.44
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №698 | VN004-00011306 | 0,4 кВ | 1.7 | 1955 | 2007 | 1-21 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №698 | VN004-00011308 | 0,4 кВ | 0.16 | 1955 | 2007 | 1-6 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1662 | VN004-00011322 | 0,4 кВ | 0.89 | 1987 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1618 | VN004-00011328 | 0,4 кВ | 0.6 | 1983 | 2008 | 1-16 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1618 | VN004-00011330 | 0,4 кВ | 0.6 | 1983 | 2008 | 1-8 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1670 | VN004-00011342 | 0,4 кВ | 0.15 | 1987 | 2007 | 1-10 | 95 | 95 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1084 | VN004-00011358 | 0,4 кВ | 0.09 | 1987 | 2007 | 1-4 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1521 | VN004-00011364 | 0,4 кВ | 0.6 | 1987 | 2006 | 1-2 | 95 | 95 | 0.105 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1521 | VN004-00011368 | 0,4 кВ | 0.6 | 1987 | 2006 | 1-8 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №849 | VN004-00011376 | 0,4 кВ | 0.63 | 1987 | 2006 | 1-5 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.71
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №604 | VN004-00014586 | 0,4 кВ | 0.8 | 1994 | 2006 | 1-21 | 98 | 98 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №608 | VN004-00015210 | 0,4 кВ | 0.63 | 1980 | 2014 | 1-15 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №624 | VN004-00019596 | 0,4 кВ | 1.27 | 1970 | 2006 | 1-16 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №959 | VN004-00019600 | 0,4 кВ | 0.26 | 1994 | 2007 | 1-7 | 98 | 98 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП 1603 | VN004-00019630 | 0,4 кВ | 0.02 | 1986 | 2007 | 1-10 | 97 | 97 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №866 | VN004-00020786 | 0,4 кВ | 0.39 | 1987 | 2007 | 1-12 | 96 | 96 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №716 | VN004-00025200 | 0,4 кВ | 0.09 | 1991 | 2007 | 1-4 | 98 | 98 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1670 | VN004-00025211 | 0,4 кВ | 0.21 | 1987 | 2007 | 1-7 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1757 | VN004-00025215 | 0,4 кВ | 0.33 | 1987 | 2008 | 1-14 | 95 | 95 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №720 | VN004-00025356 | 0,4 кВ | 0.3 | 1977 | 2007 | 1-10 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №811 | VN004-00025364 | 0,4 кВ | 0.4 | 1969 | 2020 | 1-13 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №624 | VN004-00025653 | 0,4 кВ | 2.1 | 1970 | 2006 | 1-22 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №674 | VN004-00025655 | 0,4 кВ | 0.41 | 1974 | 2007 | 1-18 | 96 | 96 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №674 | VN004-00025657 | 0,4 кВ | 0.52 | 1974 | 2007 | 1-18 | 97 | 97 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1699 | VN004-00025707 | 0,4 кВ | 0.69 | 1978 | 2006 | 1-11 | 95 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №782 | VN004-00025708 | 0,4 кВ | 0.4 | 1973 | 2006 | 1-12 | 95 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №897 | VN004-00025728 | 0,4 кВ | 0.71 | 1974 | 2007 | 1-19 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №658 | VN004-00025872 | 0,4 кВ | 1.04 | 2006 | 2020 | 1-21 | 78 | 78 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №887 | VN004-00026089 | 0,4 кВ | 0.78 | 1972 | 2020 | 1-15 | 95 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №1604 | VN004-00026117 | 0,4 кВ | 0.18 | 2006 | 2007 | 1-6 | 78 | 78 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №812 | VN004-00026338 | 0,4 кВ | 0.32 | 2006 | 2008 | 1-5 | 78 | 78 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1780 | VN004-00026341 | 0,4 кВ | 0.45 | 2007 | 2007 | 1-7 | 78 | 78 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1780 | VN004-00026344 | 0,4 кВ | 0.41 | 2007 | 2007 | 1-5 | 78 | 78 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1780 | VN004-00026347 | 0,4 кВ | 0.18 | 2007 | 2007 | 1-4 | 78 | 78 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №1780 | VN004-00026349 | 0,4 кВ | 0.18 | 2007 | 2007 | 1-10 | 78 | 78 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №902 | VN004-00026392 | 0,4 кВ | 0.39 | 1972 | 2007 | 1-4 | 95 | 95 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №779 | VN004-00027754 | 0,4 кВ | 0.15 | 2006 | 2007 | 1-4 | 97 | 97 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП 1782 | VN004-00039608 | 0,4 кВ | 0.19 | 2007 | 2007 | 1-6 | 97 | 97 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2822.01
ПО ВЭС | ВЛ 0.4 кВ от ТП 632 | VN004-00039612 | 0,4 кВ | 0.12 | 1968 | 2020 | 1-11 | 97 | 97 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2822.01
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №51 | VN004-00004166 | 0,4 кВ | 1.378 | 2002 | 2002 | 1-23 | 99 | 99 | 0.076 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 14 | [17 empty] | 14 |  | 44684.97
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №111 | VN004-00004637 | 0,4 кВ | 0.18 | 1970 | 2022 | 1-10 | 78 | 92 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4657.88
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №111 | VN004-00004643 | 0,4 кВ | 0.06 | 1970 | 2017 | 1-10 | 31 | 74 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3090.45
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №115 | VN004-00004710 | 0,4 кВ | 0.74 | 1970 | 2014 | 1-10 | 94 | 94 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4170.45
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 | VN004-00005004 | 0,4 кВ | 1.02 | 1971 | 2024 | 1-10 | 89 | 63 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 60870.25
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 | VN004-00005021 | 0,4 кВ | 0.12 | 1986 | 2014 | 1-20 | 31 | 31 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 3765.53
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №369 | VN004-00005070 | 0,4 кВ | 0.98 | 1971 | 2025 | 1-48 | 85 | 93 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4357.18
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №195 | VN004-00005085 | 0,4 кВ | 0.372 | 1989 | 2024 | 1-12 | 64 | 64 | 0.372 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 30815.4
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 9026.33
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №195 | VN004-00005094 | 0,4 кВ | 0.482 | 1989 | 2024 | 1-25 | 78 | 78 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 63184.96
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №203 | VN004-00005212 | 0,4 кВ | 0.78 | 1971 | 2007 | 1-17 | 79 | 79 | 0.724 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 43 | [15 empty] | 43 |  | 20881.58
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 43950.03
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 341978.41
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [8 empty] | 0.06 | [15 empty] | 0.06 |  | 14342.8
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №182 | VN004-00005315 | 0,4 кВ | 1.1 | 1971 | 2008 | 1-31 | 95 | 95 | 0.012 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 11152.82
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 35498.34
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №31 | VN004-00006020 | 0,4 кВ | 0.96 | 2006 | 2006 | 1-6 | 78 | 98 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3612
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №598 | VN004-00006049 | 0,4 кВ | 0.53 | 1994 | 2014 | 1-17 | 88 | 88 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 3669.3
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №102 | VN004-00006098 | 0,4 кВ | 0.2 | 1972 | 2014 | 1-8 | 85 | 85 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2909.09
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №635 | VN004-00006169 | 0,4 кВ | 0.26 | 1971 | 2004 | 1-8 | 47 | 47 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2230.39
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №243 | VN004-00006209 | 0,4 кВ | 0.54 | 1994 | 2014 | 1-4 | 65 | 95 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3823.05
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №625 | VN004-00006265 | 0,4 кВ | 0.659 | 1971 | 2014 | 1-20 | 93 | 93 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4615.95
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №252 | VN004-00006439 | 0,4 кВ | 1.998 | 1967 | 2015 | 1-27 | 87 | 87 | 0.364 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5023.99
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 14828.27
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 248231.04
ПО КЭС | [6 empty] | 1-27 |  | 0 | 0.056 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 30869.59
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №105 | VN004-00006452 | 0,4 кВ | 0.09 | 1967 | 2014 | 1-4 | 90 | 90 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2231.57
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 | VN004-00006461 | 0,4 кВ | 0.21 | 1972 | 2014 | 1-2 | 90 | 91 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1464.38
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №104 | VN004-00006469 | 0,4 кВ | 0.15 | 1972 | 2014 | 1-5 | 85 | 85 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1285.26
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13 | VN004-00006500 | 0,4 кВ | 0.628 | 1973 | 2018 | 1-14 | 85 | 85 | 0.318 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6643.85
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 32 | [13 empty] | 32 |  | 10747.2
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 239967.08
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 0.15 | [13 empty] | 0.15 |  | 20214.91
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 | VN004-00006511 | 0,4 кВ | 2.22 | 1972 | 2024 | 1-26 | 88 | 88 | 0.898 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 300088.4
ПО КЭС | [6 empty] | 1-26 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.055 | [15 empty] | 0.055 |  | 1610
ПО КЭС | [6 empty] | 1-26 |  | 0 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40 |  | 20412.56
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 50385.4
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 | VN004-00006554 | 0,4 кВ | 0.7 | 1999 | 2014 | 1-10 | 91 | 94 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3273.71
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №41 | VN004-00006658 | 0,4 кВ | 0.06 | 1968 | 2014 | 1-3 | 85 | 85 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1226
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №103 | VN004-00006687 | 0,4 кВ | 0.21 | 1972 | 2017 | 1-3 | 47 | 93 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2854.05
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | VN004-00006689 | 0,4 кВ | 1.919 | 1965 | 2024 | 1-6 | 95 | 90 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 20 |  | 60711.66
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 | VN004-00006695 | 0,4 кВ | 1.142 | 1992 | 2016 | 1-24 | 96 | 96 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 29839.72
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №68 | VN004-00007480 | 0,4 кВ | 0.303 | 2014 | 2014 | 1-10 | 93 | 93 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2355.53
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 | VN004-00009054 | 0,4 кВ | 0.47 | 1997 | 2018 | 1-16 | 78 | 93 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2648.78
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 | VN004-00009386 | 0,4 кВ | 0.09 | 1973 | 2014 | 1-3 | 90 | 90 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1013.32
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №300 | VN004-00015548 | 0,4 кВ | 1.07 | 1978 | 2021 | 1-57 | 47 | 56 | 0.099 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4977.55
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 | VN004-00016895 | 0,4 кВ | 0.53 | 1971 | 2008 | 1-2 | 90 | 93 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3575.8
ПО КЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 | VN004-00018671 | 0,4 кВ | 0.35 | 1972 | 2017 | 1-10 | 95 | 95 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 6459.71
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4136 фидер № 3 | VN004-00094835 | 0,4 кВ | 1.32 | 1969 | 2022 | 1-8 | 95 | 95 | 0.57 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 199554.56
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4246 фидер № 3 | VN004-00094871 | 0,4 кВ | 1.3 | 1971 | 2009 | 1-13 | 95 | 95 | 0.35 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 193006.22
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 28 | [15 empty] | 28 |  | 26004.01
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4476 фидер № 3 | VN004-00014384 | 0,4 кВ | 1.125 | 1972 | 2009 | 1-13 | 95 | 95 | 0.24 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30 |  | 9053.28
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 279546.47
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4009 фидер № 1 | VN004-09933122 | 0,4 кВ | 1.4 | 1971 | 2010 | 1-9 | 95 | 95 | 0.276 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 3961.25
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 105573.33
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 | VN004-00021023 | 0,4 кВ | 0.95 | 1958 | 2024 | 1-10 | 78 | 78 | 0.436 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 78684.19
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 369.83
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [14 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32 |  | 39264.52
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 33853.95
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) | VN004-00047140 | 0,4 кВ | 0.45 | 2003 | 2003 | 1-15 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.025 | [15 empty] | 0.025 |  | 997.15
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) | VN004-00047148 | 0,4 кВ | 0.24 | 2002 | 2002 | 1-8 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.03 | [9 empty] | 0.03 |  | 997.15
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 1Л-Лебяжья-6 | VN004-00047248 | 0,4 кВ | 1.96 | 1970 | 2024 | 1-19 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05 |  | 1532.5
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 8Л-Лебяжья-6 | VN004-00047315 | 0,4 кВ | 1.68 | 1971 | 2020 | 1-26 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.084 | [11 empty] | 0.084 |  | 2591.74
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 3Л-Лебяжья-6 | VN004-00047574 | 0,4 кВ | 0.334 | 2010 | 2024 | 1-10 | 90 | 90 | 0.216 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 54 | [15 empty] | 54 |  | 164809.84
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП№124 (1Л-0,4кВ) | VN004-00047769 | 0,4 кВ | 0.6 | 1978 | 2024 | 1-15 | 26 | 26 | 0.17 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 44483.63
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 0.27 | [13 empty] | 0.27 |  | 28814.2
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 79943.67
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 341.54
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | VN004-00047958 | 0,4 кВ | 1.95 | 2002 | 2025 | 1-34 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.08 | [7 empty] | 0.08 |  | 2591.74
ПО ЛЭС | [6 empty] | 1-3 |  | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.336 | [11 empty] | 0.336 |  | 9248.51
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  | 0.165 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [8 empty] | 0.492 | [15 empty] | 0.492 |  | 526878.71
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №300 8Л-Чайка-10 | VN004-00048486 | 0,4 кВ | 1.445 | 1976 | 2012 | 1-4 | 87 | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 33298.21
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [8 empty] | 0.34 | [15 empty] | 0.34 |  | 33841.48
ПО ЛЭС | [6 empty] | 1-23 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.03 | [13 empty] | 0.03 |  | 997.15
ПО ЛЭС | [6 empty] | 1-4 |  | 65 | 0.128 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 78210.13
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 363.32
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (2Л-0,4кВ) | VN004-00048622 | 0,4 кВ | 0.84 | 1977 | 2001 | 1-18 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.025 | [9 empty] | 0.025 |  | 972.1
ПО ЛЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№517 (1Л-0,4кВ) | VN004-00048860 | 0,4 кВ | 0.25 | 2006 | 2012 | 1-7 | 85 | 85 | 0.193 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 81117.76
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 362.59
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 24978.57
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 61466.63
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 6Л-Чайка-10 | VN004-00048922 | 0,4 кВ | 0.35 | 2005 | 2024 | 1-8 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.096 | [9 empty] | 0.096 |  | 3147.92
ПО ЛЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП№323 (1Л-0,4кВ) | VN004-00048969 | 0,4 кВ | 0.42 | 1973 | 2020 | 1-12 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.05 | [11 empty] | 0.05 |  | 1532.5
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №426 15Л-Красная Слобода-10 | VN004-00050425 | 0,4 кВ | 1.18 | 1973 | 2020 | 1-3 | 95 | 95 | 0.105 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 51095.56
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 335.2
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [16 empty] | 0.18 | [7 empty] | 0.18 |  | 22058.06
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 25212.45
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 5Л-Рассвет-10 | VN004-00050691 | 0,4 кВ | 0.785 | 1974 | 2020 | 1-13 | 88 | 88 | 0.476 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. |  |  |  |  | 68 | [19 empty] | 68 |  | 208954.2
ПО ЛЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №298 3Л-Валуевка-10 | VN004-00079159 | 0,4 кВ | 1.19 | 1971 | 2020 | 1-4 | 76 | 66 | 0.31 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 5776.74
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [14 empty] | 0.43 | [9 empty] | 0.43 |  | 52333.23
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 489909.85
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.2 | VN004-00002832 | 0,4 кВ | 2.2 | 1970 | 2024 | 1-11 | 92 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 6522.96
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №21 лин.2 | VN004-00003256 | 0,4 кВ | 0.45 | 1984 | 2010 | 1-10 | 81 | 82 | 0.015 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 57484.4
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 14415.53
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 3292.61
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №120 лин.3 | VN004-00003479 | 0,4 кВ | 2.35 | 1981 | 2021 | 1-12 | 89 | 87 | 0.342 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 8301.79
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 110852.87
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 50 | [7 empty] | 50 |  | 22990.04
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.1 | VN004-00003493 | 0,4 кВ | 1.64 | 1965 | 2014 | 1-10 | 83 | 72 | 0.216 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 296889.28
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 43043.95
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 9709.7
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | VN004-00038768 | 0,4 кВ | 2 | 1968 | 2023 | 1-22 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [6 empty] | 0.154 | [17 empty] | 0.154 |  | 4832.89
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №282 лин.1 | VN004-00040986 | 0,4 кВ | 0.33 | 1986 | 2014 | 1-10 | 61 | 61 | 0.083 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 187765.83
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 13330.81
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 6293.05
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №1012 лин.1 | VN004-00044184 | 0,4 кВ | 2.66 | 1995 | 2014 | 1-44 | 94 | 94 | 0.272 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 40 | [11 empty] | 40 |  | 12180.03
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4326.31
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 203333.3
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 12 | VN004-00005012 | 0,4 кВ | 1.32 | 1985 | 2010 | 1-17 | 95 | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 43006.47
ПО УЭС | [6 empty] | 1-17 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 12742.92
ПО УЭС | [6 empty] | 1-17 |  | 0 | 0.076 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-17 |  | 0 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 507 | VN004-00007730 | 0,4 кВ | 1.26 | 1994 | 2012 | 1-23 | 97 | 97 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 12035.93
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 | VN004-00008194 | 0,4 кВ | 3.44 | 1966 | 2025 | 1-34 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.528 | [9 empty] | 0.528 |  | 11411.8
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2206 | VN004-00008366 | 0,4 кВ | 1.64 | 1981 | 2024 | 1-30 | 86 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.224 | [15 empty] | 0.224 |  | 5034.09
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2206 | VN004-00008405 | 0,4 кВ | 0.96 | 1981 | 2022 | 1-6 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.112 | [13 empty] | 0.112 |  | 2264.13
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 349 | VN004-00009300 | 0,4 кВ | 0.84 | 1970 | 2020 | 1-15 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.144 | [15 empty] | 0.144 |  | 3052.18
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 199 | VN004-00012293 | 0,4 кВ | 0.89 | 1978 | 2018 | 1-13 | 94 | 94 | 0.085 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-13 |  | 0 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 10449.53
ПО УЭС | [6 empty] | 1-13 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 48279.73
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 482 | VN004-00012396 | 0,4 кВ | 1.173 | 1970 | 2020 | 1-14 | 93 | 93 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 11904.12
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | VN004-00012748 | 0,4 кВ | 5.69 | 1969 | 2020 | 1-33 | 90 | 90 | 0.049 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-33 |  | 0 | 0.196 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-33 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 12818.82
ПО УЭС | [6 empty] | 1-33 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 43006.47
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2218 | VN004-00012842 | 0,4 кВ | 1.16 | 1977 | 2014 | 1-20 | 84 | 84 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 10811.67
ПО УЭС | [6 empty] | 1-20 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16 |  | 3027.27
ПО УЭС | [6 empty] | 1-20 |  | 0 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2228 | VN004-00012881 | 0,4 кВ | 0.14 | 1985 | 2018 | 1-7 | 93 | 93 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 11762.91
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1573 | VN004-00014680 | 0,4 кВ | 2.6 | 1970 | 2014 | 1-37 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.24 | [11 empty] | 0.24 |  | 5833.17
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1582 | VN004-00014694 | 0,4 кВ | 0.17 | 2005 | 2015 | 1-18 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.272 | [13 empty] | 0.272 |  | 5860.58
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 | VN004-00014783 | 0,4 кВ | 0.86 | 1972 | 2012 | 1-12 | 94 | 94 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 11768.55
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 200 | VN004-00014802 | 0,4 кВ | 0.28 | 1985 | 2020 | 1-9 | 90 | 90 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 64377.97
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 200 | VN004-00014804 | 0,4 кВ | 0.28 | 1985 | 2020 | 1-6 | 56 | 56 | 0.28 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 126752.03
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1680.18
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 6093.72
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [8 empty] | 0.72 | [15 empty] | 0.72 |  | 77322.84
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2197 | VN004-00014821 | 0,4 кВ | 1.05 | 1969 | 2010 | 1-28 | 88 | 88 | 0.013 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 12271.13
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-28 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.192 | [9 empty] | 0.192 |  | 4371.48
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2164 | VN004-00014850 | 0,4 кВ | 1.08 | 1969 | 2010 | 1-15 | 87 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.224 | [11 empty] | 0.224 |  | 5390.75
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2203 | VN004-00014864 | 0,4 кВ | 1.76 | 1981 | 2023 | 1-16 | 91 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.24 | [11 empty] | 0.24 |  | 5953.06
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2245 | VN004-00014878 | 0,4 кВ | 1.02 | 1986 | 2010 | 1-21 | 86 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.32 | [7 empty] | 0.32 |  | 8374.93
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2331 | VN004-00015021 | 0,4 кВ | 0.89 | 1970 | 2012 | 1-16 | 90 | 90 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 11685.38
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 473 | VN004-00015131 | 0,4 кВ | 1.19 | 1970 | 2025 | 1-19 | 84 | 84 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 11916.04
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-19 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.288 | [13 empty] | 0.288 |  | 6353.27
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 489 | VN004-00015143 | 0,4 кВ | 1.58 | 1971 | 2020 | 1-23 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.352 | [11 empty] | 0.352 |  | 8201.62
ПО УЭС | [6 empty] | 1-23 |  | 0 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 11131.4
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 492 | VN004-00015155 | 0,4 кВ | 1.05 | 1971 | 2015 | 1-13 | 78 | 78 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 11571.56
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-13 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.192 | [7 empty] | 0.192 |  | 5100.09
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 494 | VN004-00015157 | 0,4 кВ | 1.59 | 1971 | 2018 | 1-18 | 95 | 95 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 11995.64
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 | VN004-00015185 | 0,4 кВ | 1.24 | 1992 | 2024 | 1-27 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.416 | [11 empty] | 0.416 |  | 10585.29
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 139 | VN004-00016678 | 0,4 кВ | 0.84 | 1977 | 2016 | 1-10 | 71 | 62 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 84743.52
ПО УЭС | [6 empty] | 1-22 |  | 0 | 0.091 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-10 |  | 62 | 0.669 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1659.07
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 6765.72
ПО УЭС | [6 empty] | 1-22 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 28 | [15 empty] | 28 |  | 75187.98
ПО УЭС | [6 empty] | 1-10 |  | 62 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 0.48 | [13 empty] | 0.48 |  | 55563.91
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 380 | VN004-00034159 | 0,4 кВ | 1.71 | 1966 | 2014 | 1-27 | 77 | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 43006.47
ПО УЭС | [6 empty] | 1-27 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 4275.39
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1725.29
ПО УЭС | [6 empty] | 1-27 |  | 0 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-27 |  | 0 | 0.15 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 104991.26
ПО УЭС | [6 empty] | 1-27 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.256 | [7 empty] | 0.256 |  | 6188.22
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 366 | VN004-00034177 | 0,4 кВ | 1.3 | 1969 | 2014 | 1-15 | 81 | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 107635.46
ПО УЭС | [6 empty] | 1-15 |  | 0 | 0.124 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-15 |  | 0 | 0.16 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1738.94
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 4341.36
ПО УЭС | [6 empty] | 1-15 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 40065
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2164 | VN004-00034255 | 0,4 кВ | 0.46 | 1969 | 2010 | 1-8 | 93 | 93 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 10769.69
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1583 | VN004-00034271 | 0,4 кВ | 1.6 | 1970 | 2015 | 1-31 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.416 | [9 empty] | 0.416 |  | 8984.49
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 | VN004-00034279 | 0,4 кВ | 1.76 | 1970 | 2016 | 1-26 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.208 | [13 empty] | 0.208 |  | 4940.05
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2157 | VN004-00096089 | 0,4 кВ | 1.31 | 1969 | 2020 | 1-45 | 71 | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.16 | [7 empty] | 0.16 |  | 3652.62
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 | VN004-00096222 | 0,4 кВ | 1.95 | 1981 | 2010 | 1-21 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.336 | [13 empty] | 0.336 |  | 8738.8
ПО УЭС | [6 empty] | 1-21 |  | 0 | 0.22 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 109068.99
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1726.74
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 11060.84
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2234 | VN004-00096320 | 0,4 кВ | 0.35 | 1985 | 2018 | 1-6 | 93 | 93 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 10836.38
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2241 | VN004-00096331 | 0,4 кВ | 0.3 | 1977 | 2014 | 1-6 | 93 | 93 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 11775.73
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 494 | VN004-00096437 | 0,4 кВ | 0.86 | 1971 | 2020 | 1-13 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.192 | [9 empty] | 0.192 |  | 4009.6
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 466 | VN004-00096722 | 0,4 кВ | 2.06 | 1970 | 2012 | 1-23 | 95 | 95 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 11122.56
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 471 | VN004-00096733 | 0,4 кВ | 1.45 | 1970 | 2012 | 1-23 | 94 | 94 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 10840.5
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 18 | VN004-00096816 | 0,4 кВ | 1 | 1972 | 2012 | 1-23 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.288 | [15 empty] | 0.288 |  | 7317.93
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2245 | VN004-00097104 | 0,4 кВ | 0.58 | 1986 | 2010 | 1-20 | 90 | 90 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 11419.87
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 386 | VN004-00097160 | 0,4 кВ | 1.7 | 1998 | 2012 | 1-12 | 78 | 38 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 4366.4
ПО УЭС | [6 empty] | 1-16 |  | 0 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 42260.83
ПО УЭС | [6 empty] | 1-12 |  | 38 | 0.2 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1737.81
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 109600.48
ПО УЭС | [6 empty] | 1-16 |  | 0 | 0.156 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1582 | VN004-00097164 | 0,4 кВ | 0.03 | 2005 | 2016 | 1-2 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [12 empty] | 0.032 | [11 empty] | 0.032 |  | 770.81
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 310 | VN004-00097179 | 0,4 кВ | 1.49 | 1967 | 2015 | 1-18 | 93 | 93 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 11550.41
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 | VN004-00097183 | 0,4 кВ | 2.42 | 1966 | 2012 | 1-31 | 84 | 84 | 0.033 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 11802.63
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | 1-31 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 4290.55
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 724 | VN004-00097207 | 0,4 кВ | 0.41 | 1992 | 2020 | 1-18 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [10 empty] | 0.288 | [13 empty] | 0.288 |  | 5135.46
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 | VN004-00097271 | 0,4 кВ | 2.05 | 1969 | 2010 | 1-28 | 81 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.192 | [15 empty] | 0.192 |  | 4570.45
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 456 | VN004-00097977 | 0,4 кВ | 1.24 | 1970 | 2024 | 1-21 | 83 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.256 | [7 empty] | 0.256 |  | 5748.26
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 482 | VN004-00097982 | 0,4 кВ | 1.61 | 1970 | 2020 | 1-17 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [8 empty] | 0.256 | [15 empty] | 0.256 |  | 5212.99
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 349 | VN004-00098442 | 0,4 кВ | 0.35 | 1970 | 2018 | 1-11 | 93 | 93 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 11705.98
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | VN004-00091039 | 0,4 кВ | 2.95 | 1962 | 2023 | 1-30 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [16 empty] | 0.272 | [7 empty] | 0.272 |  | 6064.72
ПО УЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 | VN004-00091053 | 0,4 кВ | 2.11 | 1995 | 2020 | 1-23 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га. | [14 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0.56 |  | 14988
ПО УЭС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 717 | VN004-09931551 | 0,4 кВ | 1 | 1970 | 2015 | 1-12 | 78 | 78 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 12020.44
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6872 фидер № 2 | VN004-00003070 | 0,4 кВ | 0.68 | 1972 | 2000 | 1-19 | 94 | 94 | 0.102 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 192270.8
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6905 фидер № 3 | VN004-00013803 | 0,4 кВ | 2 | 1971 | 2023 | 1-15 | 83 | 83 | 0.432 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [14 empty] | 0.84 | [9 empty] | 0.84 |  | 79838.83
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6003 фидер № 1 | VN004-00096698 | 0,4 кВ | 1.325 | 1998 | 2025 | 1-30 | 93 | 93 | 0.261 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 1.015 | [13 empty] | 1.015 |  | 93194.53
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6207 фидер № 1 | VN004-00097142 | 0,4 кВ | 0.898 | 1972 | 2025 | 1-15 | 92 | 92 | 0.036 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 78351.94
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6009 фидер № 1 | VN004-00097341 | 0,4 кВ | 0.87 | 1972 | 2025 | 1-17 | 92 | 92 | 0.044 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [8 empty] | 0.275 | [15 empty] | 0.275 |  | 28019.63
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6978 фидер № 1 | VN004-00097353 | 0,4 кВ | 0.05 | 1970 | 2005 | 1-20 | 89 | 89 | 0.012 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 8211.92
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 150475.16
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6032 фидер № 2 | VN004-00097388 | 0,4 кВ | 1.643 | 1986 | 2022 | 1-13 | 72 | 42 | 0.408 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [8 empty] | 1.19 | [15 empty] | 1.19 |  | 105929.77
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6074 фидер № 3 | VN004-00097407 | 0,4 кВ | 1.39 | 1974 | 2000 | 1-21 | 87 | 87 | 0.264 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [10 empty] | 0.84 | [13 empty] | 0.84 |  | 76865.92
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6075 фидер № 2 | VN004-00097408 | 0,4 кВ | 1.3 | 1974 | 2001 | 1-12 | 66 | 66 | 0.405 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [12 empty] | 0.93 | [11 empty] | 0.93 |  | 85858.12
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6076 фидер № 2 | VN004-00097410 | 0,4 кВ | 1.64 | 2012 | 2007 | 1-7 | 98 | 65 | 0.168 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 246256.77
ПО МЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 2 | VN004-00097416 | 0,4 кВ | 3.747 | 1976 | 2015 | 1-3 | 91 | 60 | 0.714 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км. | [14 empty] | 1.99 | [9 empty] | 1.99 |  | 741011.52
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №645 лин.1 | VN004-00002671 | 0,4 кВ | 4.336 | 1973 | 2023 | 1-25 | 74 | 74 | 0.727 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 267075.39
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 9268.25
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [14 empty] | 40 | [9 empty] | 40 |  | 9653.7
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км. | [14 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1.5 |  | 91719.03
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.2 | VN004-00005349 | 0,4 кВ | 1.058 | 1985 | 2024 | 1-29 | 92 | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 81569.07
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.1 | VN004-00021293 | 0,4 кВ | 1.484 | 1985 | 2024 | 1-19 | 72 | 72 | 0.196 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 16630.87
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 215080.21
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 35 | [13 empty] | 35 |  | 8137.39
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №948 лин.1 | VN004-00100907 | 0,4 кВ | 0.368 | 1994 | 2010 | 1-10 | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 39629.54
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №315 лин.1 | VN004-00101281 | 0,4 кВ | 2.12 | 1972 | 2003 | 1-6 | 93 | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 64489.84
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №912 лин.1 | VN004-00101643 | 0,4 кВ | 0.697 | 1993 | 2016 | 1-16 | 86 | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 33640.89
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №783 лин.1 | VN004-00102216 | 0,4 кВ | 1.266 | 1972 | 2010 | 1-13 | 67 | 67 | 0.29 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 50 | [13 empty] | 50 |  | 111567.64
ПО ПЭС | ВЛ 0,4кВ от КТП №785 лин.1 | VN004-00102249 | 0,4 кВ | 2.217 | 1972 | 2008 | 1-17 | 74 | 74 | 0.35 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт. | [10 empty] | 50 | [13 empty] | 50 |  | 131266.13
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | VS010-0014219 | 10 кВ | 34.52 | 1976 | 2025 | 1-310 | 83 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 74871.28
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | VS010-0014193 | 10 кВ | 28.91 | 1973 | 2025 | 1-346 | 26 | 26 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1.6 | [9 empty] | 1.6 |  | 53799.91
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | VS010-0014234 | 10 кВ | 41.536 | 1985 | 2024 | 1-166 | 79 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 104403.59
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | VS010-0014263 | 10 кВ | 61.19 | 1971 | 2023 | 1-472 | 89 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 3.8 | [7 empty] | 3.8 |  | 126371.22
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская | VS010-0014227 | 10 кВ | 39.65 | 1968 | 2012 | 1-41 | 63 | 63 | 2.086 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5706.36
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 30519.28
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №12 ПС Алексеевская | VS010-0014230 | 10 кВ | 11.33 | 1990 | 2016 | 1-104 | 62 | 62 | 0.885 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 16353.76
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27 |  | 39067.81
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | VS010-0014218 | 10 кВ | 24.179 | 1987 | 2024 | 1-270 | 26 | 26 | 0.9 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 14375.96
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 30 | [15 empty] | 30 |  | 42301.5
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная | VS010-0014174 | 10 кВ | 16.5 | 1979 | 2020 | 1-83 | 78 | 78 | 1.577 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 339360.46
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 13991.71
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 32642.36
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | VS010-0014193 | 10 кВ | 28.91 | 1973 | 2025 | 1-346 | 26 | 26 | 0.62 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 357123.35
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7356.73
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 33344.69
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | VS010-0014219 | 10 кВ | 34.52 | 1976 | 2025 | 1-310 | 83 | 83 | 0.999 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 208692.79
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 8499.41
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 50 | [11 empty] | 50 |  | 55367.71
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | VS010-0014245 | 10 кВ | 11.61 | 1981 | 2018 | 1-93 | 62 | 62 | 0.927 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 190759.6
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7163.72
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 42 | [9 empty] | 42 |  | 46077.66
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 0.78 | [9 empty] | 0.78 |  | 93031.32
ПО ЛЭС | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | VS006-0003111 | 6 кВ | 9.6 | 1998 | 2025 | 1-12 | 73 | 81 | 0.272 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 320519.58
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 60 | [11 empty] | 60 |  | 67984.52
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 0.795 | [11 empty] | 0.795 |  | 94309.47
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | VS010-0008159 | 10 кВ | 36.371 | 1979 | 2025 | 1-312 | 54 | 54 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 21265.41
ПО ЛЭС | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | VS006-0003119 | 6 кВ | 23.2 | 1971 | 2025 | 1-254 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 18474.23
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Александровка | VS010-0008050 | 10 кВ | 5.6 | 1979 | 2020 | 1-16 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 17139.72
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | VS010-0008642 | 10 кВ | 27 | 1969 | 2024 | 1-168 | 89 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 17676.22
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Степана Разина | VS010-0012979 | 10 кВ | 6.916 | 1989 | 2020 | 1-6 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 15354.77
ПО ЛЭС | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | VS006-0003111 | 6 кВ | 9.6 | 1998 | 2025 | 1-168 | 73 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.51 | [9 empty] | 0.51 |  | 17610.81
ПО ЛЭС | ВЛ 6 кВ №1 ПС Городская-1 | VS006-0001294 | 6 кВ | 1.5 | 1958 | 2025 | 1-24 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 1.22 | [17 empty] | 1.22 |  | 13311.26
ПО ЛЭС | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | VS006-0003108 | 6 кВ | 40 | 1969 | 2024 | 1-168 | 78 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.8 | [15 empty] | 0.8 |  | 26270.86
ПО ЛЭС | ВЛ 6 кВ №18 Никольская | VS006-0003103 | 6 кВ | 8.9 | 1966 | 2020 | 1-47 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.084 | [13 empty] | 1.084 |  | 23837
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | VS010-0007876 | 10 кВ | 54 | 1974 | 2025 | 1-243 | 93 | 85 | 1.93 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 402269.3
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 39718.25
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 56 | [9 empty] | 56 |  | 63106.69
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 0.513 | [9 empty] | 0.513 |  | 82709.57
ПО ВЭС | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | VS006-0000105 | 6 кВ | 5.251 | 1995 | 2020 | 1-106 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 37426.85
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | VS010-0000571 | 10 кВ | 9.054 | 1983 | 2020 | 1-34 | 78 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 37426.85
ПО ВЭС | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | VS006-0000105 | 6 кВ | 5.251 | 1995 | 2020 | 1-106 | 98 | 98 | 0.068 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | VS010-0000636 | 10 кВ | 8.469 | 1979 | 2025 | 1-170 | 78 | 78 | 0.043 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5433.34
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 12175.68
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №4 ПС Песковатка | VS010-0000653 | 10 кВ | 1.35 | 1998 | 2020 | 1-8 | 78 | 78 | 0.177 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №8 ПС Городище | VS010-0000565 | 10 кВ | 1.603 | 1979 | 2020 | 1-33 | 78 | 78 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | VS010-0000571 | 10 кВ | 9.054 | 1983 | 2020 | 1-47 | 78 | 95 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная-110кВ | VS010-0000582 | 10 кВ | 0.601 | 1981 | 2020 | 1-12 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС НС-2 | VS010-0000655 | 10 кВ | 1.6 | 1984 | 2020 | 1-32 | 95 | 95 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | VS010-0000596 | 10 кВ | 1.55 | 1985 | 2020 | 1-7 | 95 | 95 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | VS010-0000625 | 10 кВ | 2.125 | 1981 | 2020 | 1-68 | 78 | 78 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | VS010-0000556 | 10 кВ | 4.655 | 1980 | 2024 | 1-91 | 78 | 78 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | VS010-0000628 | 10 кВ | 16.172 | 1964 | 2024 | 1-171 | 78 | 95 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | VS010-0000684 | 10 кВ | 5.807 | 1987 | 2022 | 1-118 | 76 | 76 | 0.113 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 95501.85
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1023.54
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 9415.64
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Степная | VS010-0000688 | 10 кВ | 1.75 | 1993 | 2001 | 1-8 | 98 | 98 | 0.077 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4653.95
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Орловка | VS010-0000575 | 10 кВ | 0.2 | 1977 | 2008 | 1-4 | 95 | 95 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4484.32
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | VS010-0000610 | 10 кВ | 24.249 | 1970 | 2025 | 1-7 | 93 | 93 | 0.294 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 187225.31
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 46036.18
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | VS010-0000628 | 10 кВ | 16.172 | 1964 | 2024 | 1-6 | 78 | 78 | 0.17 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 200718.6
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1073.21
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 18989.94
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | VS010-0000577 | 10 кВ | 5 | 1988 | 2020 | 1-5 | 78 | 78 | 0.132 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 168681.22
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1072.42
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 15829.75
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | VS010-0000617 | 10 кВ | 15.607 | 1984 | 2025 | 1-10 | 78 | 78 | 0.043 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 30961.7
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 275354.06
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | VS006-0000021 | 6 кВ | 0.61 | 1986 | 2020 | 1-8 | 51 | 51 | 0.61 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 256377.29
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2135.77
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 63 | [7 empty] | 63 |  | 154593.78
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [16 empty] | 0.9 | [7 empty] | 0.9 |  | 94839.84
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | VS006-0000004 | 6 кВ | 1.1 | 2014 | 2024 | 1-33 | 78 | 78 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 51199.3
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | VS010-0000191 | 10 кВ | 1.2 | 1994 | 2025 | 1-20 | 78 | 78 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 98558.8
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ РП 1350 - Р-80 | VS010-0000187 | 10 кВ | 0.28 | 1998 | 2025 | 1-3 | 78 | 78 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2976.04
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | VS006-0000021 | 6 кВ | 0.6 | 1986 | 2020 | 1-6 | 51 | 51 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2976.04
ПО ВЭС | Отпайка к ТП 1392 | VS010-0021204 | 10 кВ | 0.1 |  | 2004 | 1-2 | 78 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2976.04
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ ТП 2258 - ТП 300 | VS006-0000012 | 6 кВ | 9.444 | 1978 | 2024 | 1-9 | 95 | 95 | 0.662 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2976.04
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького | VS010-0001628 | 10 кВ | 7.2 |  |  | 1-119 | 26 | 26 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 2030 | VS010-0000155 | 10 кВ | 0.5 | 1995 | 2020 | 1-15 | 98 | 98 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ТП 2401 - ТП 2406 | VS010-0000243 | 10 кВ | 0.308 | 2001 | 2020 | 1-15 | 78 | 78 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ТП 1550 - Р-79 | VS010-0000098 | 10 кВ | 1.46 | 1997 | 2020 | 1-55 | 78 | 78 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ТП 1339 - ТП 1389 | VS010-0000195 | 10 кВ | 0.27 | 1992 | 2020 | 1-6 | 96 | 96 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ТП 462 яч.1 - ТП 461 яч.4 | VS010-0000327 | 10 кВ | 1.5 | 1992 | 2020 | 1-20 | 98 | 98 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ Р.123 - ТП А.1502 | VS006-0000117 | 6 кВ | 0.77 | 1994 | 2020 | 1-17 | 98 | 62 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | VS006-0000008 | 6 кВ | 1.4 | 1998 | 2024 | 1-38 | 78 | 78 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ к ТП 5504 | VS006-0003881 | 6 кВ | 0.257 | 2006 | 2024 | 1-15 | 97 | 97 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ТП 567 - ТП 2505 | VS010-0000117 | 10 кВ | 1.35 | 1996 | 2004 | 1-10 | 98 | 98 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 467 | VS010-0000249 | 10 кВ | 0.3 | 2002 | 2001 | 1-9 | 97 | 97 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 4599 | VS010-0002734 | 10 кВ | 0.5 | 2008 | 2011 | 1-29 | 97 | 97 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3207 - 3211 | VS006-0000036 | 6 кВ | 1.1 | 1996 | 2010 | 1-20 | 96 | 96 | 0.057 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ТП 336 - ТП 1397 | VS010-0000232 | 10 кВ | 0.97 | 2001 | 2011 | 1-19 | 79 | 79 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-6 кВ КРН 2 - ТП 1041 | VS006-0000140 | 6 кВ | 0.3 | 2001 | 2011 | 1-63 | 97 | 97 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 2551 | VS010-0000132 | 10 кВ | 0.16 | 1997 | 2011 | 1-4 | 98 | 98 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2976.04
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 2009 | VS006-0000016 | 6 кВ | 18.63 | 1997 | 2010 | 1-4 | 98 | 98 | 3.26 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2976.04
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 1378 | VS010-0000173 | 10 кВ | 0.03 | 1994 | 2011 | 1-2 | 98 | 98 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2468.25
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ ТП А.1310 - ТП 1388 | VS010-0000206 | 10 кВ | 0.1 | 1998 | 2008 | 1-4 | 98 | 98 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2468.25
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ ТП 222 - ТП А.3241 | VS006-0000076 | 6 кВ | 0.1 | 1994 | 2020 | 1-2 | 98 | 98 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2468.25
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ ТП 609 - ТП 608 | VS006-0003914 | 6 кВ | 0.013 | 2013 | 2020 | 1-10 | 97 | 97 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2468.25
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 2029 | VS010-0000163 | 10 кВ | 0.008 | 2008 | 2020 | 1-5 | 78 | 78 | 0.001 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2468.25
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ Р.79- ТП 567 | VS010-0001438 | 10 кВ | 0.12 | 1995 | 2011 | 1-11 | 78 | 60 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3554.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | VS010-0000122 | 10 кВ | 2.31 | 2007 | 2025 | 1-67 | 26 | 26 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.42 | [17 empty] | 0.42 |  | 23984.82
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | VS010-0000138 | 10 кВ | 2.726 | 1997 | 2025 | 1-96 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.56 | [15 empty] | 0.56 |  | 31712.43
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | VS006-0000119 | 6 кВ | 5.9 | 1978 | 2023 | 1-83 | 72 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.35 | [13 empty] | 0.35 |  | 20129.3
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ ТП 90 - ТП 2558 | VS006-0000118 | 6 кВ | 0.33 | 1998 | 2023 | 1-34 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.315 | [17 empty] | 0.315 |  | 18468.04
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | VS010-0000191 | 10 кВ | 1.2 | 1994 | 2025 | 1-51 | 78 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.35 | [11 empty] | 0.35 |  | 20129.3
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 | VS010-0001266 | 10 кВ | 2.6 | 1997 | 2023 | 1-55 | 26 | 26 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.35 | [9 empty] | 0.35 |  | 20129.3
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ ТП 554 - ТП 555 | VS006-0000138 | 6 кВ | 0.7 | 2008 | 2023 | 1-28 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 14612.51
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | VS010-0000220 | 10 кВ | 0.83 | 2000 | 2023 | 1-35 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.35 | [9 empty] | 0.35 |  | 20129.3
ПО ВЭС | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | VS006-0001271 | 6 кВ | 2.45 | 1994 | 2025 | 1-35 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 20129.3
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | VS010-0000801 | 10 кВ | 24.89 | 1981 | 2024 | 1-92 | 86 | 86 | 4.43 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 146440.73
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 44162.82
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | VS010-0000753 | 10 кВ | 46.21 | 1980 | 2025 | 1-236 | 95 | 95 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.07 | [11 empty] | 1.07 |  | 23936.73
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды | VS010-0000780 | 10 кВ | 6.11 | 1989 | 2025 | 1-103 | 87 | 87 | 1.767 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 50388.27
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 22746.79
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | VS010-0000771 | 10 кВ | 9.28 | 1969 | 2022 | 1-15 | 86 | 84 | 0.798 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 50709.05
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 16632.84
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 66 | [13 empty] | 66 |  | 94271.22
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [10 empty] | 0.84 | [13 empty] | 0.84 |  | 108164.48
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | VS010-0000721 | 10 кВ | 9.12 | 1969 | 2024 | 1-30 | 93 | 93 | 0.38 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 10531.7
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 30015.07
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | VS010-0000755 | 10 кВ | 35.76 | 1971 | 2022 | 1-37 | 94 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1.47 | [9 empty] | 1.47 |  | 33395.16
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | VS010-0002555 | 10 кВ | 1.251 | 1972 | 2014 | 1-11 | 97 | 97 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4751.4
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка | VS010-0002562 | 10 кВ | 1.3 | 1985 | 2014 | 1-27 | 95 | 95 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4706.84
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Придорожная | VS010-0002579 | 10 кВ | 6.2 | 1989 | 2014 | 1-80 | 97 | 97 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4706.6
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | VS010-0002567 | 10 кВ | 10.498 | 1972 | 2025 | 1-25 | 94 | 73 | 0.406 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 252075.69
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5779.79
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 42 | [9 empty] | 42 |  | 64618.5
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Оленье | VS010-0002549 | 10 кВ | 7.95 | 1983 | 2025 | 1-74 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.701 | [17 empty] | 0.701 |  | 23378.11
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Оленье | VS010-0002553 | 10 кВ | 2.3 | 1985 | 2023 | 1-24 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.7 | [15 empty] | 0.7 |  | 23378.11
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Давыдовка | VS010-0002593 | 10 кВ | 34.619 | 1990 | 2025 | 1-68 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.7 | [13 empty] | 0.7 |  | 19997.87
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС Кочетковская | VS010-0002564 | 10 кВ | 17.32 | 1987 | 2023 | 1-103 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7 |  | 5983.23
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | VS010-0002567 | 10 кВ | 10.498 | 1972 | 2025 | 1-46 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  | 12163.14
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №1А ПС Г-Пролейка | VS010-0002571 | 10 кВ | 30.8 | 1966 | 2025 | 1-285 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 7959.1
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС С-Широкое | VS010-0002581 | 10 кВ | 28.49 | 1973 | 2014 | 1-119 | 96 | 96 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4735.41
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №17 ПС Давыдовка | VS010-0002591 | 10 кВ | 34.123 | 1969 | 2025 | 1-15 | 92 | 92 | 1.605 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 536355.2
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 8116.96
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 90 | [9 empty] | 90 |  | 100140.73
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Оленье | VS010-0002549 | 10 кВ | 7.95 | 1983 | 2025 | 1-12 | 94 | 94 | 0.882 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 582787.86
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 7665.49
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 54 | [13 empty] | 54 |  | 55907.03
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | VS010-0000890 | 10 кВ | 18.942 | 1967 | 2025 | 1-9 | 90 | 92 | 1.512 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 403966.52
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 8138.88
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 72 | [11 empty] | 72 |  | 47241.98
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | VS010-0000902 | 10 кВ | 30.963 | 1958 | 2024 | 1-218 | 95 | 95 | 2.364 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 466203.49
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 18904.83
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 144 | [13 empty] | 144 |  | 153662.65
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 129756.69
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | VS010-0000918 | 10 кВ | 52.407 | 1990 | 2025 | 1-119 | 96 | 97 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 7.92 | [11 empty] | 7.92 |  | 102285.26
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | VS010-0000399 | 10 кВ | 23.919 | 1984 | 2025 | 1-20 | 67 | 67 | 0.099 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 131259.25
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2178.22
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 39979.52
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | VS010-0000377 | 10 кВ | 21.93 | 1988 | 2025 | 1-181 | 52 | 33 | 0.678 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 480626.26
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2173.86
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 75 | [7 empty] | 75 |  | 92960.77
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [16 empty] | 1.8 | [7 empty] | 1.8 |  | 207084.48
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | VS010-0000381 | 10 кВ | 18.295 | 1982 | 2024 | 1-180 | 78 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 2.1 | [7 empty] | 2.1 |  | 70762.06
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | VS010-0000434 | 10 кВ | 31.33 | 1961 | 2023 | 1-412 | 80 | 80 | 0.729 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 637288.95
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.76
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 87 | [7 empty] | 87 |  | 233149.79
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная | VS010-0000444 | 10 кВ | 26.195 | 1967 | 2023 | 1-380 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.09 | [7 empty] | 1.09 |  | 15468.07
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | VS010-0000409 | 10 кВ | 23.95 | 1965 | 2023 | 1-322 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.99 | [11 empty] | 0.99 |  | 13943.95
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | VS010-0000411 | 10 кВ | 9.56 | 2007 | 2025 | 1-114 | 87 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.19 | [17 empty] | 0.19 |  | 6308.78
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | VS010-0000407 | 10 кВ | 25.548 | 1986 | 2024 | 1-135 | 86 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.94 | [13 empty] | 0.94 |  | 9285.99
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | VS010-0000362 | 10 кВ | 3 | 1991 | 2020 | 1-58 | 98 | 98 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 9741.72
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | VS010-0000381 | 10 кВ | 18.295 | 1982 | 2024 | 1-56 | 78 | 78 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 15086.49
ПО ВЭС | ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная | VS010-0000444 | 10 кВ | 26.195 | 1967 | 2023 | 1-7 | 78 | 63 | 0.056 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 125741.91
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 286.5
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 19251.83
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская | VS010-0013943 | 10 кВ | 1.7 | 1971 | 2024 | 1-33 | 90 | 90 | 0.18 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 129564.33
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1457.91
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 20797.76
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №19 ПС Киквидзе-2 | VS010-0002368 | 10 кВ | 0.6 | 1974 | 2006 | 1-12 | 90 | 90 | 0.132 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 591.72
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 12540.1
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | VS010-0013963 | 10 кВ | 20.63 | 1980 | 2016 | 1-5 | 91 | 91 | 0.278 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 164117.42
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1183.51
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 30109.92
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 0.18 | [11 empty] | 0.18 |  | 21956.23
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | VS010-0014001 | 10 кВ | 14.345 | 1968 | 2025 | 1-165 | 94 | 94 | 0.985 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34679.08
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 41192.17
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 51 | [15 empty] | 51 |  | 52866.85
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | VS010-0013970 | 10 кВ | 38.92 | 1975 | 2023 | 1-483 | 93 | 93 | 0.802 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 161036.87
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 589.42
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 29 | [11 empty] | 29 |  | 29909.4
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 0.976 | [11 empty] | 0.976 |  | 112878.67
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская | VS010-0013945 | 10 кВ | 10.236 | 1968 | 2011 | 1-141 | 94 | 94 | 0.55 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 185148.26
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1582.82
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 20797.76
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | VS010-0014009 | 10 кВ | 25.705 | 1985 | 2021 | 1-246 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 58662.21
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | VS010-0013968 | 10 кВ | 22.55 | 1976 | 2011 | 1-318 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 42531.94
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская | VS010-0013950 | 10 кВ | 6.9 | 1982 | 2024 | 1-104 | 77 | 77 | 0.152 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 129564.33
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1473.4
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 20797.76
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | VS010-0013960 | 10 кВ | 10.35 | 1968 | 2025 | 1-57 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 49468.42
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская | VS010-0013348 | 10 кВ | 25.33 | 1990 | 2025 | 1-254 | 62 | 62 | 0.359 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 86576.01
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 17316.51
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 7305.49
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 126566.07
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская | VS010-0013456 | 10 кВ | 23.527 | 1989 | 2025 | 1-20 | 78 | 78 | 0.108 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 88231.34
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1125.86
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 7595.78
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Перелазовская | VS010-0014261 | 10 кВ | 15.17 | 1988 | 2021 | 1-87 | 79 | 79 | 0.279 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 144953.2
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 13358.31
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 9413.76
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 0.03 | [11 empty] | 0.03 |  | 5847.28
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская | VS010-0014233 | 10 кВ | 34.22 | 1987 | 2021 | 1-160 | 85 | 85 | 0.1 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 62911.12
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 4203.75
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Распопинская | VS010-0014282 | 10 кВ | 10.57 | 1985 | 2020 | 1-65 | 94 | 94 | 0.084 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 57876.33
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 5301.51
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №19 от ПС Клетская | VS010-0014256 | 10 кВ | 20.08 | 1980 | 2021 | 1-264 | 64 | 64 | 0.138 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 85105.96
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 5301.51
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Ярки | VS010-0014286 | 10 кВ | 19.45 | 1977 | 2013 | 1-157 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1.4 | [9 empty] | 1.4 |  | 40461.76
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская | VS010-0014257 | 10 кВ | 22.49 | 1986 | 2022 | 1-163 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.95 | [7 empty] | 0.95 |  | 30836.11
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | VS010-0002442 | 10 кВ | 23.192 | 1999 | 2025 | 1-234 | 57 | 57 | 0.238 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 88734.31
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 13530.04
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  | 0.322 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 353282.08
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 36 | [13 empty] | 36 |  | 42591.29
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | VS010-0002450 | 10 кВ | 5.9 | 1980 | 2007 | 1-9 | 76 | 76 | 0.554 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 73878.32
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 40 | [9 empty] | 40 |  | 63100.93
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 1.944 | [9 empty] | 1.944 |  | 253348.2
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая | VS010-0002407 | 10 кВ | 34.154 | 1997 | 2025 | 1-9 | 65 | 42 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 18565.16
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | VS010-0002445 | 10 кВ | 44.582 | 1960 | 2023 | 1-238 | 50 | 42 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 1.2 | [15 empty] | 1.2 |  | 30061.08
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | VS010-0002508 | 10 кВ | 42.539 | 1988 | 2021 | 1-88 | 93 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.3 | [13 empty] | 1.3 |  | 35427.98
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №5 ПС Приморская | VS010-0002494 | 10 кВ | 11.3 | 1976 | 2025 | 1-209 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 32618.02
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | VS010-0002442 | 10 кВ | 23.192 | 1999 | 2025 | 1-234 | 57 | 57 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.7 | [7 empty] | 1.7 |  | 50199.76
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | VS010-0002450 | 10 кВ | 5.9 | 1980 | 2007 | 1-62 | 76 | 76 | 0.187 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 9110.41
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | VS010-0002497 | 10 кВ | 27.29 | 1962 | 2007 | 1-23 | 57 | 52 | 0.153 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 24499.97
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 143950.68
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | VS010-0002452 | 10 кВ | 25.468 | 1984 | 2025 | 1-361 | 69 | 69 | 0.65 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 29666.8
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 50435.85
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 33 | [15 empty] | 33 |  | 44001.66
ПО ПЭС | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | VS006-0000990 | 6 кВ | 22.012 | 1985 | 2017 | 1-29 | 91 | 55 | 0.348 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 169697.08
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 8591.56
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 33857.37
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | VS010-0002596 | 10 кВ | 38.3 | 1980 | 2020 | 1-211 | 59 | 59 | 0.18 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 131806.88
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 23962.47
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 41844.11
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная | VS010-0002493 | 10 кВ | 10.22 | 1987 | 2025 | 1-132 | 82 | 82 | 1.364 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 70 | [11 empty] | 70 |  | 40358.01
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | VS010-0002507 | 10 кВ | 30.842 | 1960 | 2014 | 1-124 | 93 | 26 | 0.388 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 149478.28
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 18549.23
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | VS010-0002445 | 10 кВ | 44.582 | 1960 | 2023 | 1-300 | 50 | 50 | 2.88 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 69147.92
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 |  | 60211.48
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | VS010-0000723 | 10 кВ | 7.819 | 1979 | 2023 | 1-125 | 86 | 86 | 0.879 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 157317.5
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 16505.98
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 38 | [15 empty] | 38 |  | 40654.62
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | VS010-0000761 | 10 кВ | 20.587 | 1968 | 2021 | 1-266 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.36 | [7 empty] | 0.36 |  | 4261.33
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | VS010-0000713 | 10 кВ | 8.01 | 1969 | 2025 | 1-127 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.06 | [15 empty] | 0.06 |  | 1033.78
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | VS010-0000731 | 10 кВ | 38 | 1965 | 2021 | 1-105 | 93 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 2543.83
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | VS010-0000723 | 10 кВ | 7.819 | 1979 | 2023 | 1-125 | 86 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 4840.25
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | VS010-0000737 | 10 кВ | 24.486 | 1967 | 2019 | 1-264 | 58 | 60 | 0.888 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 134178.24
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 26033.17
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 38 | [13 empty] | 38 |  | 48789.41
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное | VS010-0000775 | 10 кВ | 2.68 | 1960 | 2020 | 1-10 | 83 | 68 | 0.741 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 103285.25
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 18523.57
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 38 | [11 empty] | 38 |  | 47860.09
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | VS006-0001438 | 6 кВ | 10.299 | 1962 | 2025 | 1-151 | 26 | 26 | 0.218 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 105574.86
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2863.91
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 20914.54
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1.5 |  | 198245.37
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | VS010-0002542 | 10 кВ | 17.42 | 1974 | 2025 | 1-204 | 78 | 91 | 0.539 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 112082.82
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4636.18
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27 |  | 42040.51
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 43315.55
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №8 Чапурники-2 | VS010-0002615 | 10 кВ | 2.795 | 2009 | 2020 | 1-16 | 95 | 95 | 0.051 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5183.8
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | VS010-0002635 | 10 кВ | 32.182 | 2000 | 2025 | 1-46 | 78 | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.35 | [15 empty] | 0.35 |  | 13124.67
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | VS010-0002598 | 10 кВ | 14.365 | 1974 | 2023 | 1-219 | 57 | 57 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.35 | [13 empty] | 0.35 |  | 13535.82
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | VS010-0002588 | 10 кВ | 36.292 | 1986 | 2023 | 1-22 | 59 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.35 | [17 empty] | 0.35 |  | 14823.37
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ №13 Островная | VS006-0001442 | 6 кВ | 23.219 | 1977 | 2023 | 1-164 | 49 | 49 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.3 | [11 empty] | 1.3 |  | 47275.7
ПО ВЭС | ВЛ-6кВ №6 Островная | VS006-0001440 | 6 кВ | 19.539 | 1977 | 2024 | 1-147 | 52 | 52 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.3 | [13 empty] | 1.3 |  | 48657.83
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | VS010-0002626 | 10 кВ | 39.019 | 1949 | 2025 | 1-110 | 55 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 13282.56
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | VS010-0002633 | 10 кВ | 21.425 | 1964 | 2025 | 1-73 | 53 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 11577.93
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | VS010-0002542 | 10 кВ | 17.42 | 1974 | 2025 | 1-204 | 78 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.35 | [15 empty] | 0.35 |  | 11560.15
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | VS010-0002558 | 10 кВ | 32.607 | 1987 | 2024 | 1-330 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.35 | [9 empty] | 0.35 |  | 14071.64
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №3 Чапурники-2 | VS010-0000259 | 10 кВ | 6.786 | 1988 | 1999 | 1-137 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.35 | [13 empty] | 0.35 |  | 13373.81
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | VS010-0002586 | 10 кВ | 4.114 | 1999 | 2014 | 1-9 | 98 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.35 | [9 empty] | 0.35 |  | 12768.03
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | VS010-0002638 | 10 кВ | 15.834 | 1990 | 2023 | 1-13 | 78 | 78 | 0.168 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 147199.23
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 22803.91
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 0.45 | [9 empty] | 0.45 |  | 72219.69
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | VS010-0002635 | 10 кВ | 32.182 | 2000 | 2025 | 1-19 | 78 | 53 | 0.619 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 43614.66
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 30971.26
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 51 | [11 empty] | 51 |  | 102857.88
ПО ВЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 1.05 | [11 empty] | 1.05 |  | 169580.11
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №3 Чапурники-2 | VS010-0000259 | 10 кВ | 6.786 | 1988 | 1999 | 1-26 | 97 | 97 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 6224.53
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | VS010-0002530 | 10 кВ | 10.715 | 2009 | 2014 | 1-157 | 56 | 42 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4718.19
ПО ВЭС | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | VS010-0002609 | 10 кВ | 8.855 | 1973 | 2024 | 1-8 | 94 | 95 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4878.09
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | VS010-0000825 | 10 кВ | 25.17 | 1972 | 2025 | 1-181 | 93 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | 3635.13
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | VS010-0000843 | 10 кВ | 11.92 | 1985 | 2002 | 1-220 | 78 | 78 | 0.108 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 13439.22
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | VS010-0000796 | 10 кВ | 64.01 | 1966 | 2025 | 1-245 | 97 | 97 | 0.677 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 130229.6
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6761.43
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 13158.82
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | VS010-0000774 | 10 кВ | 8.5 | 1990 | 2024 | 1-88 | 96 | 96 | 1.99 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 98885.12
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 18188.95
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 10105.83
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | VS010-0000805 | 10 кВ | 15.273 | 1985 | 2013 | 1-6 | 95 | 63 | 0.114 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 105751.72
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 20086.69
ПО КЭС | ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | VS006-0000248 | 6 кВ | 8.56 | 1964 | 2024 | 1-112 | 90 | 90 | 0.696 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 338761.6
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5329.25
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 72 | [13 empty] | 72 |  | 80017.3
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | VS010-0000806 | 10 кВ | 33.546 | 1987 | 2025 | 1-351 | 93 | 93 | 0.54 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 128620.19
ПО КЭС | ВЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | VS006-0000230 | 6 кВ | 24.62 | 1978 | 2011 | 1-92 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.32 | [13 empty] | 0.32 |  | 13170.84
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | VS010-0000837 | 10 кВ | 18.915 | 1987 | 2024 | 1-77 | 93 | 80 | 0.101 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34822.58
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1702.63
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6682.91
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | VS010-0000802 | 10 кВ | 9.22 | 1984 | 2023 | 1-59 | 96 | 96 | 0.591 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 236205.11
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 24165.34
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 54 | [7 empty] | 54 |  | 54770.88
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Глазуновская | VS010-0013821 | 10 кВ | 16.9 | 1968 | 2025 | 1-53 | 47 | 47 | 0.307 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 282846.64
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 9337.69
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 68 | [13 empty] | 68 |  | 143793.46
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Поповская | VS010-0013916 | 10 кВ | 53.02 | 1975 | 2024 | 1-257 | 47 | 47 | 2.904 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 393433.41
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 31 | [9 empty] | 31 |  | 15551.22
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 73 | [9 empty] | 73 |  | 99332.75
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская | VS010-0013843 | 10 кВ | 32.241 | 1968 | 2021 | 1-12 | 78 | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5716.28
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Слащёвская | VS010-0013956 | 10 кВ | 43.67 | 1977 | 2023 | 1-115 | 42 | 42 | 0.96 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 612125.76
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 60 | [7 empty] | 60 |  | 46549.05
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №12 ПС Тракторострой | VS010-0004590 | 10 кВ | 17 | 1965 | 2024 | 1-37 | 90 | 63 | 1.424 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 347858.89
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 36249.49
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 74 | [7 empty] | 74 |  | 84411.72
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [16 empty] | 0.16 | [7 empty] | 0.16 |  | 27587.67
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная | VS010-0006801 | 10 кВ | 10.256 | 1971 | 2025 | 1-93 | 93 | 93 | 0.04 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 33111.73
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3532.63
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | VS010-0018997 | 10 кВ | 8.4 | 1973 | 2025 | 1-35 | 78 | 78 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4035.07
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | VS010-0005485 | 10 кВ | 52.94 | 2003 | 2025 | 1-330 | 99 | 99 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6 |  | 20916.83
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | VS010-0006689 | 10 кВ | 72.7 | 1972 | 2025 | 1-132 | 53 | 40 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 16275.07
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | VS010-0005539 | 10 кВ | 26 | 1975 | 2013 | 1-184 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 19585.12
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | VS010-0005542 | 10 кВ | 39.1 | 1968 | 2025 | 1-53 | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0.6 |  | 19732.62
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля | VS010-0014268 | 10 кВ | 31.165 | 1976 | 2022 | 1-140 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 8.94 | [13 empty] | 8.94 |  | 253375.85
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №14 от ПС Качалино | VS010-0014337 | 10 кВ | 21.5 | 1967 | 2022 | 1-296 | 73 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 6.94 | [15 empty] | 6.94 |  | 233085.94
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Качалино | VS010-0014335 | 10 кВ | 54.32 | 1976 | 2024 | 1-179 | 94 | 94 | 1.544 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 23 | [13 empty] | 23 |  | 785363.22
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 13520.4
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 69 | [13 empty] | 69 |  | 60339.68
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | VS010-0013793 | 10 кВ | 47.1 | 1967 | 2013 | 1-113 | 58 | 58 | 0.044 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34190.45
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3048.49
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд | VS010-0013995 | 10 кВ | 23.27 | 1983 | 2002 | 1-2 | 95 | 95 | 0.08 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 78492.64
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 8228.21
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская | VS010-0013799 | 10 кВ | 32.31 | 1975 | 2025 | 1-30 | 90 | 90 | 0.44 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 315036.64
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 35656.94
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | VS010-0013793 | 10 кВ | 47.1 | 1967 | 2013 | 1-243 | 58 | 58 | 0.084 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 367438.61
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 26 | [11 empty] | 26 |  | 96288.57
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Труд | VS010-0013964 | 10 кВ | 37.883 | 1967 | 2013 | 1-182 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.79 | [7 empty] | 0.79 |  | 28381.2
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | VS010-0013793 | 10 кВ | 47.1 | 1967 | 2013 | 1-113 | 58 | 58 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.87 | [7 empty] | 0.87 |  | 30918.58
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская | VS010-0013938 | 10 кВ | 54.798 | 1972 | 2023 | 1-95 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.81 | [7 empty] | 0.81 |  | 27467.32
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Троицкая | VS010-0013939 | 10 кВ | 19.6 | 1970 | 2025 | 1-176 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.03 | [7 empty] | 1.03 |  | 35449.55
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Себряковская | VS010-0013782 | 10 кВ | 39.66 | 1973 | 2023 | 1-18 | 78 | 78 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5607.23
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | VS010-0013790 | 10 кВ | 13.457 | 1962 | 2021 | 1-123 | 96 | 96 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5607.23
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская | VS010-0013850 | 10 кВ | 36.62 | 1971 | 2011 | 1-92 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 13699.93
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | VS010-0002782 | 10 кВ | 31.25 | 1978 | 2015 | 1-134 | 86 | 86 | 0.376 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 187410.3
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3420.66
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 19622.26
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6 |  | 76168.08
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | VS010-0002762 | 10 кВ | 25.35 | 1969 | 2021 | 1-195 | 92 | 96 | 0.39 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 9916.35
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | VS010-0002776 | 10 кВ | 35.9 | 1969 | 2020 | 1-151 | 81 | 81 | 4.654 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 552017.78
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 102445.55
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 162 | [7 empty] | 162 |  | 163831.87
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [16 empty] | 0.938 | [7 empty] | 0.938 |  | 111705.43
ПО УЭС | [6 empty] | 1-151 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.95 | [7 empty] | 1.95 |  | 46303.42
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | VS010-0002782 | 10 кВ | 31.25 | 1978 | 2015 | 1-73 | 86 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.15 | [11 empty] | 1.15 |  | 27668.22
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | VS010-0002762 | 10 кВ | 25.35 | 1969 | 2021 | 1-77 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.6 | [13 empty] | 1.6 |  | 39247.02
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка | VS010-0006895 | 10 кВ | 10.5 | 1982 | 2012 | 1-9 | 90 | 83 | 1.35 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 239232.04
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 266505.73
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 54 | [9 empty] | 54 |  | 65526.42
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Николаевская | VS010-0006827 | 10 кВ | 12.5 | 1970 | 2024 | 1-67 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 25692.03
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС Николаевская | VS010-0006844 | 10 кВ | 13 | 1970 | 2012 | 1-136 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 27069.99
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая | VS010-0006909 | 10 кВ | 11.2 | 1986 | 2010 | 1-118 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 27945.88
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | VS010-0014114 | 10 кВ | 39.226 | 1975 | 2021 | 1-127 | 92 | 92 | 5.566 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 28290.39
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №11 ПС Панфилово | VS010-0014099 | 10 кВ | 1.456 | 1981 | 2016 | 1-26 | 61 | 61 | 1.456 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 12687.9
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 40 | [11 empty] | 40 |  | 52960.85
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС Новокиевская | VS010-0014185 | 10 кВ | 2.85 | 1986 | 2020 | 1-26 | 67 | 67 | 1.845 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 16868.17
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 40597.33
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская | VS010-0014096 | 10 кВ | 8.8 | 1961 | 2025 | 1-108 | 47 | 47 | 5.974 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 921313.44
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 36291.63
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 120 |  | 129677.38
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [10 empty] | 1.025 | [13 empty] | 1.025 |  | 130956.73
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №21 ПС Новоаннинская | VS010-0001985 | 10 кВ | 0.81 | 1999 | 2010 | 1-11 | 73 | 73 | 0.81 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 9296.48
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 30 | [7 empty] | 30 |  | 41574.14
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | VS010-0014093 | 10 кВ | 27.327 | 1986 | 2023 | 1-331 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.1 | [11 empty] | 1.1 |  | 63747.71
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | VS010-0001473 | 10 кВ | 14.36 | 1988 | 2023 | 1-176 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.6 | [7 empty] | 1.6 |  | 72311.53
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО | VS010-0014059 | 10 кВ | 25.132 | 1979 | 2023 | 1-308 | 99 | 99 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.1 | [11 empty] | 1.1 |  | 40886.68
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | VS010-0014103 | 10 кВ | 43.258 | 1965 | 2025 | 1-344 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 1.1 | [17 empty] | 1.1 |  | 45617.3
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 | VS010-0014078 | 10 кВ | 16.95 | 1997 | 2020 | 1-221 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.1 |  | 62629.8
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская | VS010-0014096 | 10 кВ | 8.8 | 1961 | 2025 | 1-108 | 47 | 47 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 26135.05
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | VS010-0014119 | 10 кВ | 65.275 | 1973 | 2024 | 1-521 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.1 |  | 64129.5
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская | VS010-0014054 | 10 кВ | 32.1 | 1998 | 2024 | 1-314 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.1 | [13 empty] | 1.1 |  | 40886.68
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Панфилово | VS010-0014097 | 10 кВ | 7.294 | 1972 | 2022 | 1-99 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.1 | [13 empty] | 1.1 |  | 62057.63
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | VS010-0014064 | 10 кВ | 21.901 | 1965 | 2024 | 1-166 | 99 | 99 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.1 | [7 empty] | 1.1 |  | 62760.97
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 | VS010-0014092 | 10 кВ | 24.24 | 1972 | 2017 | 1-396 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 1.1 | [15 empty] | 1.1 |  | 56191.26
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Дуплятский | VS010-0014293 | 10 кВ | 3.7 | 1989 | 2010 | 1-45 | 73 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.7 | [13 empty] | 0.7 |  | 17776.49
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | VS010-0014294 | 10 кВ | 16.65 | 1989 | 2012 | 1-20 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7 |  | 19263.98
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | VS010-0013556 | 10 кВ | 22.91 | 1985 | 2024 | 1-40 | 86 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.7 |  | 17905.76
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Россия | VS010-0013577 | 10 кВ | 3.96 | 1986 | 2015 | 1-43 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.7 | [13 empty] | 0.7 |  | 19263.98
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | VS010-0013596 | 10 кВ | 23.86 | 1970 | 2015 | 1-2 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7 |  | 20628.17
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | VS010-0014048 | 10 кВ | 19.17 | 1960 | 2022 | 1-196 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.7 |  | 17509.9
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец | VS010-0014143 | 10 кВ | 11.52 | 1979 | 2014 | 1-213 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 17776.49
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | VS010-0013556 | 10 кВ | 22.91 | 1985 | 2024 | 1-40 | 86 | 86 | 3.1 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 37 | [9 empty] | 37 |  | 1198276.28
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3272.98
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 272 | [9 empty] | 272 |  | 285999.79
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 3.076 | [9 empty] | 3.076 |  | 375761.37
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС Октябрьская | VS010-0014644 | 10 кВ | 52.47 | 1977 | 2024 | 1-7 | 73 | 73 | 0.19 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 173702.53
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1302.14
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27 |  | 31858.56
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №9 ПС Аксай | VS010-0014599 | 10 кВ | 52.459 | 2007 | 2024 | 1-96 | 96 | 96 | 0.8 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 60 | [9 empty] | 60 |  | 87544.58
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово | VS010-0014556 | 10 кВ | 31.5 | 1979 | 2025 | 1-317 | 97 | 97 | 0.36 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 367478.66
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2813.99
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 39570.46
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Заливская | VS010-0014641 | 10 кВ | 21.7 | 1982 | 2022 | 1-231 | 64 | 64 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 1.5 | [15 empty] | 1.5 |  | 19584.8
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №8 ПС Абганерово | VS010-0014556 | 10 кВ | 31.5 | 1979 | 2025 | 1-317 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 11424.96
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №8 ПС Жутово-2 | VS010-0014627 | 10 кВ | 25.24 | 1977 | 2018 | 1-189 | 35 | 35 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 2.193 | [17 empty] | 2.193 |  | 35477.51
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Ромашки | VS010-0014603 | 10 кВ | 15.22 | 1981 | 2015 | 1-64 | 96 | 96 | 0.25 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 182034.09
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3177.57
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 20614.27
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | VS010-0000859 | 10 кВ | 39.22 | 1969 | 2025 | 1-208 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 2.4 | [11 empty] | 2.4 |  | 74764.5
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | VS010-0000851 | 10 кВ | 40.51 | 1981 | 2025 | 1-22 | 89 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 15095.12
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | VS010-0000861 | 10 кВ | 21.1 | 1967 | 2021 | 1-6 | 78 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 9292.71
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | VS010-0000849 | 10 кВ | 32.94 | 1989 | 2025 | 1-40 | 59 | 87 | 0.114 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 9975.93
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | VS010-0000851 | 10 кВ | 40.51 | 1981 | 2025 | 1-244 | 89 | 74 | 8.125 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 78121.43
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 79548.3
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 16023.06
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | VS010-0000861 | 10 кВ | 21.1 | 1967 | 2021 | 1-51 | 78 | 78 | 0.764 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 36798.4
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4490.59
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 7909.53
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | VS010-0000856 | 10 кВ | 4.98 | 1976 | 2010 | 1-74 | 81 | 81 | 1.211 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 51605.11
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2042.55
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | VS010-0000859 | 10 кВ | 39.22 | 1969 | 2025 | 1-208 | 78 | 78 | 12.067 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 887523.47
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 271651.24
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 123 | [11 empty] | 123 |  | 138369.41
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 0.59 | [11 empty] | 0.59 |  | 70905.28
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | VS010-0000863 | 10 кВ | 27.42 | 1967 | 2025 | 1-40 | 51 | 48 | 5.627 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 123508.14
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 38376.11
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | VS010-0004208 | 10 кВ | 82 | 1967 | 2024 | 1-569 | 54 | 54 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 53487.73
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №11 ПС Золотари | VS010-0004249 | 10 кВ | 38.8 | 1973 | 2025 | 1-91 | 58 | 42 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 2.425 | [15 empty] | 2.425 |  | 66003.85
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | VS010-0004075 | 10 кВ | 43.7 | 1973 | 2025 | 1-239 | 92 | 92 | 1.953 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3321.32
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 93 | [11 empty] | 93 |  | 126458.15
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | VS010-0004295 | 10 кВ | 57.951 | 1986 | 2024 | 1-226 | 55 | 70 | 0.48 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 325047.19
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 33050.6
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | VS010-0004220 | 10 кВ | 43.077 | 1966 | 2020 | 1-206 | 92 | 65 | 0.765 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 324517.43
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 32974.83
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 2.2 | [9 empty] | 2.2 |  | 299109.01
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | VS010-0004342 | 10 кВ | 24.2 | 1986 | 2025 | 1-15 | 51 | 51 | 0.273 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 21 | [9 empty] | 21 |  | 22791.25
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [14 empty] | 150 | [9 empty] | 150 |  | 214176.19
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | VS010-0000536 | 10 кВ | 13.741 | 1990 | 2004 | 1-206 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4 |  | 14502.06
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | VS010-0000468 | 10 кВ | 51.637 | 1983 | 2025 | 1-341 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 8119.2
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | VS010-0000546 | 10 кВ | 12.28 | 1988 | 2014 | 1-145 | 74 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 8119.2
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Новая | VS010-0000454 | 10 кВ | 14.421 | 1987 | 2023 | 1-156 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 8119.2
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №17 ПС Майская | VS010-0000538 | 10 кВ | 4.879 | 1987 | 2014 | 1-33 | 95 | 95 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3342.23
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | VS010-0000548 | 10 кВ | 13.81 | 1986 | 2014 | 1-138 | 96 | 96 | 0.057 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3403.63
ПО ВЭС | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | VS010-0000546 | 10 кВ | 12.28 | 1988 | 2014 | 1-145 | 74 | 74 | 0.069 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3389.67
ПО КЭС | ВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Промзона (БЕСХОЗ) | VS006-0004199 | 6 кВ | 6.4 | - | - | 1-8 | 86 | 86 | 0.186 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 183968.39
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 24753.49
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | VS010-0000661 | 10 кВ | 13.8 | 1979 | 2025 | 1-67 | 94 | 92 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [16 empty] | 30 | [7 empty] | 30 |  | 48750.91
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | VS010-0001443 | 10 кВ | 18.742 | 1969 | 2025 | 1-145 | 61 | 61 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 29207.6
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | VS010-0000583 | 10 кВ | 14.067 | 1988 | 2024 | 1-19 | 92 | 97 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 9069.81
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | VS010-0000533 | 10 кВ | 25.43 | 1961 | 2025 | 1-28 | 60 | 95 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 11655.67
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка | VS010-0000096 | 10 кВ | 12.57 | 1967 | 2023 | 1-165 | 95 | 95 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  | 13098.9
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | VS010-0000157 | 10 кВ | 37.75 | 1970 | 2022 | 1-211 | 94 | 94 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 10411.55
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | VS010-0000572 | 10 кВ | 16.7 | 1970 | 2025 | 1-156 | 86 | 86 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 6386.3
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | VS010-0000561 | 10 кВ | 18.16 | 1986 | 2024 | 1-289 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 12911.4
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | VS010-0000153 | 10 кВ | 18.63 | 1974 | 2025 | 1-106 | 54 | 44 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3 |  | 15891.85
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | VS010-0000555 | 10 кВ | 33.91 | 1989 | 2025 | 1-108 | 56 | 56 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 12405.83
ПО КЭС | [6 empty] | 1-108 |  | 0 | 2.548 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 235086.4
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 52106.64
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 31504.62
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | VS010-0000541 | 10 кВ | 3 | 1975 | 2022 | 1-59 | 78 | 78 | 1.256 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 215895.09
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 25575.83
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 17443.04
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | VS010-0000529 | 10 кВ | 3.83 | 1970 | 2022 | 1-39 | 91 | 92 | 1.481 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 99054.42
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 34041.07
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 10999.46
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | VS010-0000553 | 10 кВ | 11.095 | 1965 | 2025 | 1-55 | 54 | 37 | 1.251 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 66277.25
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 17809.02
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 8945.63
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 13685.14
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | VS010-0000157 | 10 кВ | 37.75 | 1970 | 2022 | 1-211 | 94 | 94 | 0.717 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 120176.9
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 16088.63
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 12524.66
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | VS010-0000537 | 10 кВ | 22.7 | 1967 | 2025 | 1-16 | 55 | 55 | 5.596 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 86611.41
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 159468.31
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 20680.91
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | VS010-0000543 | 10 кВ | 33.67 | 1964 | 2025 | 1-58 | 94 | 96 | 1.273 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 103541.09
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 26170.46
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 11048.63
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | VS010-0000533 | 10 кВ | 25.43 | 1961 | 2025 | 1-73 | 60 | 90 | 1.726 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 271942.83
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 17862.61
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 49577.17
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | VS010-0000595 | 10 кВ | 13.85 | 1967 | 2022 | 1-279 | 55 | 55 | 0.068 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 134202.24
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5681.13
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 17146.48
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | VS010-0000585 | 10 кВ | 19.45 | 1971 | 2023 | 1-49 | 49 | 49 | 10.71 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 195971.81
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 387032.85
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 19 | [15 empty] | 19 |  | 31526
ПО КЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | VS010-0000109 | 10 кВ | 17.4 | 1965 | 2020 | 1-156 | 88 | 88 | 0.454 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 149048.61
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 47848.57
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5093.67
ПО КЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 16372
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Пронинская | VS010-0014149 | 10 кВ | 8.23 | 1996 | 2006 | 1-7 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.022 | [13 empty] | 0.022 |  | 1356.34
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Пронинская | VS010-0014150 | 10 кВ | 32.88 | 1969 | 2025 | 1-6 | 88 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.154 | [11 empty] | 0.154 |  | 5100.95
ПО МЭС | [6 empty] | 1-197 |  | 0 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.42 | [9 empty] | 0.42 |  | 12110.63
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Клетская-Почта | VS010-0014116 | 10 кВ | 77.38 | 1975 | 2025 | 1-189 | 74 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.342 | [17 empty] | 0.342 |  | 9671.93
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая | VS010-0014004 | 10 кВ | 52.823 | 1970 | 2022 | 1-236 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.28 | [17 empty] | 0.28 |  | 8689.85
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица | VS010-0014157 | 10 кВ | 14.12 | 1990 | 2013 | 1-29 | 44 | 44 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.136 | [15 empty] | 0.136 |  | 5347.37
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская | VS010-0014220 | 10 кВ | 8.93 | 1975 | 2006 | 1-72 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 6998.47
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Чеботаревская | VS010-0014196 | 10 кВ | 59.53 | 1974 | 2013 | 1-482 | 81 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 1.692 | [17 empty] | 1.692 |  | 41120.48
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Усть-Хоперская | VS010-0014161 | 10 кВ | 10.35 | 1990 | 2013 | 1-32 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.525 | [17 empty] | 0.525 |  | 11841.67
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | VS010-0014175 | 10 кВ | 22.22 | 1980 | 2015 | 1-284 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.15 | [15 empty] | 0.15 |  | 3972.24
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | VS010-0014168 | 10 кВ | 8.1 | 1971 | 2024 | 1-130 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3 |  | 7085.51
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Крутовская | VS010-0014146 | 10 кВ | 7.583 | 1986 | 2001 | 1-31 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.15 | [11 empty] | 0.15 |  | 3803.99
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Зимняцкая | VS010-0014004 | 10 кВ | 52.823 | 1970 | 2022 | 1-92 | 91 | 91 | 0.55 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 361248.72
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 33 | [17 empty] | 33 |  | 26313.27
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Теркинская | VS010-0014158 | 10 кВ | 38.96 | 1972 | 2022 | 1-392 | 76 | 76 | 0.24 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 172106.22
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 13579.51
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Клетская-Почта | VS010-0014116 | 10 кВ | 77.38 | 1975 | 2025 | 1-182 | 74 | 74 | 0.48 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 174698.69
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 13819.61
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | VS010-0014168 | 10 кВ | 8.1 | 1971 | 2024 | 1-130 | 85 | 85 | 0.16 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 118231.26
ПО МЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 24487.5
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | VS010-0007206 | 10 кВ | 22.725 | 1988 | 2023 | 1-23 | 84 | 84 | 0.596 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. |  |  |  |  | 11 | [19 empty] | 11 |  | 356678.43
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. |  |  |  |  | 36 | [19 empty] | 36 |  | 27430.85
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. |  |  |  |  | 1.693 | [19 empty] | 1.693 |  | 209916.55
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | VS010-0007241 | 10 кВ | 24.313 | 2001 | 2024 | 1-12 | 78 | 78 | 0.574 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 220127.6
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27 |  | 28384
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [12 empty] | 2.778 | [11 empty] | 2.778 |  | 348070.37
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | VS010-0007248 | 10 кВ | 10.208 | 1974 | 2024 | 1-19 | 88 | 88 | 0.71 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 220127.6
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 28384
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 2.778 | [9 empty] | 2.778 |  | 348070.37
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | VS010-0007213 | 10 кВ | 12.8 | 1988 | 2024 | 1-21 | 78 | 78 | 0.762 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 216819.68
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27 |  | 27995.48
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [16 empty] | 2.778 | [7 empty] | 2.778 |  | 357986.93
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | VS010-0007361 | 10 кВ | 26.8 | 1971 | 2013 | 1-25 | 78 | 78 | 0.717 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 141693.13
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 42 | [7 empty] | 42 |  | 19011.84
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [16 empty] | 0.56 | [7 empty] | 0.56 |  | 68656.75
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | VS010-0014354 | 10 кВ | 29.541 | 1988 | 2024 | 1-20 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 1.06 | [17 empty] | 1.06 |  | 12327.2
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | VS010-0007206 | 10 кВ | 22.725 | 1988 | 2023 | 1-18 | 84 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.96 | [7 empty] | 1.96 |  | 22801.94
ПО ЛЭС | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | VS006-0003160 | 6 кВ | 9.6 | 1999 | 2013 | 1-64 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 6.44 | [15 empty] | 6.44 |  | 74776.65
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | VS010-0002058 | 10 кВ | 37.4 | 1984 | 2025 | 1-38 | 82 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.82 | [13 empty] | 1.82 |  | 24295.28
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | VS010-0014354 | 10 кВ | 29.541 | 1988 | 2024 | 1-136 | 78 | 78 | 0.186 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 89416.16
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 12623.55
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [8 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6 |  | 77815.68
ПО ЛЭС | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | VS010-0007342 | 10 кВ | 18.3 | 1972 | 2025 | 1-116 | 78 | 78 | 0.18 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 90339.51
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 10078.76
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [10 empty] | 0.521 | [13 empty] | 0.521 |  | 63021.15
ПО ЛЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | VS010-0004349 | 10 кВ | 55.1 | 1980 | 2025 | 1-513 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 2.618 | [15 empty] | 2.618 |  | 61815.58
ПО ЛЭС | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | VS010-0004371 | 10 кВ | 48.389 | 1969 | 2025 | 1-361 | 52 | 52 | 0.736 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13 |  | 539043.41
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 55 | [13 empty] | 55 |  | 67065.37
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [10 empty] | 1.05 | [13 empty] | 1.05 |  | 142774.35
ПО ЛЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | VS010-0004365 | 10 кВ | 59.3 | 1978 | 2025 | 1-336 | 52 | 49 | 0.846 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 95879.12
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 7395.62
ПО ЛЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [8 empty] | 5.265 | [15 empty] | 5.265 |  | 656282.58
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Чирская | VS010-0002139 | 10 кВ | 20.746 | 2005 | 2005 | 1-452 | 78 | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 12685.36
ПО ПЭС | [6 empty] | 1-452 |  | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.56 | [15 empty] | 0.56 |  | 18803.43
ПО ПЭС | [6 empty] | 1-452 |  | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 0.56 | [13 empty] | 0.56 |  | 18818.66
ПО ПЭС | [6 empty] | 1-452 |  | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 0.56 | [11 empty] | 0.56 |  | 18803.43
ПО ПЭС | [6 empty] | 1-452 |  | 99 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0.56 |  | 18803.43
ПО ПЭС | [6 empty] | 1-452 |  | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 0.56 | [7 empty] | 0.56 |  | 18818.66
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-220 | VS010-0002305 | 10 кВ | 55.62 | 1986 | 2025 | 1-15 | 88 | 73 | 0.23 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 81151.35
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 51582.32
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 42062.66
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | VS010-0002114 | 10 кВ | 28.47 | 1967 | 2010 | 1-83 | 58 | 42 | 0.404 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 35083.68
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 23701.77
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 21673.93
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [8 empty] | 1.5 | [15 empty] | 1.5 |  | 182007.02
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | VS010-0002101 | 10 кВ | 52.53 | 1993 | 2024 | 1-175 | 97 | 79 | 0.72 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 460250.99
ПО ПЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 9271.31
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | VS010-0002428 | 10 кВ | 12.07 | 1986 | 2023 | 1-161 | 85 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 32409.17
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | VS010-0002426 | 10 кВ | 39.28 | 1982 | 2024 | 1-514 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 30167.22
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | VS010-0002463 | 10 кВ | 27.59 | 1985 | 2018 | 1-258 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 1.2 | [15 empty] | 1.2 |  | 32827.1
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская | VS010-0002379 | 10 кВ | 11.085 | 1978 | 2024 | 1-4 | 97 | 10 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [10 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.2 |  | 31469.91
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | VS010-0002370 | 10 кВ | 59.83 | 1979 | 2024 | 1-53 | 91 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 5.1 | [9 empty] | 5.1 |  | 129274.07
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС Беспаловская | VS010-0002460 | 10 кВ | 13.365 | 1991 | 2018 | 1-211 | 95 | 95 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 813.18
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4842.69
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС Салтынская | VS010-0002415 | 10 кВ | 0.25 | 1987 | 2015 | 1-2 | 90 | 90 | 0.163 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 817.73
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 8627.98
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская | VS010-0002375 | 10 кВ | 3.42 | 1988 | 2012 | 1-50 | 94 | 94 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 880.56
ПО УЭС | [6 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 15427.67
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | VS010-0002399 | 10 кВ | 4.75 | 1989 | 2025 | 1-68 | 96 | 96 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 920.36
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 8430.84
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | VS010-0002401 | 10 кВ | 19.65 | 1987 | 2010 | 1-103 | 66 | 66 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 907.71
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 15965.82
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская | VS010-0002379 | 10 кВ | 11.085 | 1978 | 2024 | 1-140 | 97 | 97 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 916.01
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 16227.53
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | VS010-0002463 | 10 кВ | 27.59 | 1985 | 2018 | 1-258 | 95 | 95 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 895.46
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 15573.35
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС АБЗ | VS010-0002383 | 10 кВ | 3.3 | 1976 | 2018 | 1-34 | 49 | 49 | 1.57 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 765937.33
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 998
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 132 | [9 empty] | 132 |  | 135955.05
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км. | [14 empty] | 2.26 | [9 empty] | 2.26 |  | 266438.89
ПО УЭС | ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | VS010-0002471 | 10 кВ | 16.64 | 1988 | 2010 | 1-7 | 65 | 69 | 0.15 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 113266.6
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1017.26
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 13344.32
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Образцовская | VS010-0013318 | 10 кВ | 49.38 | 1972 | 2025 | 1-82 | 84 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 2.3 | [7 empty] | 2.3 |  | 71223.86
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Карьер | VS010-0013315 | 10 кВ | 15.672 | 1970 | 2023 | 1-72 | 96 | 96 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 25684.79
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 17878.83
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Образцовская | VS010-0013318 | 10 кВ | 49.38 | 1972 | 2025 | 1-20 | 84 | 84 | 1.104 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 196994.23
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 9242.37
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 45470.56
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | VS010-0013232 | 10 кВ | 91.347 | 1970 | 2025 | 1-47 | 94 | 94 | 0.054 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 36372.95
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 4286.53
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Малодельская | VS010-0013204 | 10 кВ | 29.62 | 1969 | 2013 | 1-67 | 90 | 90 | 0.05 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 36372.95
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4286.53
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская | VS010-0013229 | 10 кВ | 15.13 | 1970 | 2025 | 1-200 | 90 | 90 | 0.092 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 102972.86
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 19899.55
ПО МЭС | ВЛ 6 кВ №102 от ПС Стальзавод | VS006-0001580 | 6 кВ | 29.44 | 1971 | 2023 | 1-9 | 93 | 68 | 0.084 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 46701.25
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 46456.21
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 13856.26
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Новая Паника | VS010-0013209 | 10 кВ | 37.54 | 1968 | 2023 | 1-95 | 48 | 48 | 0.192 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 191089.56
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 45530.9
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | VS010-0013232 | 10 кВ | 91.347 | 1970 | 2025 | 1-47 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 0.9 | [9 empty] | 0.9 |  | 25739.71
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Малодельская | VS010-0013204 | 10 кВ | 29.62 | 1969 | 2013 | 1-224 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.3 | [7 empty] | 1.3 |  | 36717.95
ПО МЭС | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская | VS010-0013229 | 10 кВ | 15.13 | 1970 | 2025 | 1-200 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28480.12
ПО МЭС | ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная | VS006-0001588 | 6 кВ | 28.09 | 1967 | 2025 | 1-160 | 89 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 3.1 | [9 empty] | 3.1 |  | 99759.48
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | VS010-0002136 | 10 кВ | 55.497 | 1987 | 2025 | 1-183 | 95 | 95 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 26112.19
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | VS010-0002126 | 10 кВ | 56.289 | 2001 | 2024 | 1-362 | 59 | 59 | 0.336 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 235862.89
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 24 | [13 empty] | 24 |  | 24505.52
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | VS010-0002141 | 10 кВ | 41.68 | 2000 | 2025 | 1-171 | 54 | 54 | 0.364 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 220290.22
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [6 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 21803.47
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково | VS010-0002140 | 10 кВ | 12.285 | 2002 | 2024 | 1-8 | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4 |  | 5519.86
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | VS010-0002126 | 10 кВ | 56.289 | 2001 | 2024 | 1-362 | 59 | 59 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 2.035 | [11 empty] | 2.035 |  | 26184.62
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | VS010-0007736 | 10 кВ | 23.415 | 1992 | 2023 | 1-198 | 92 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [14 empty] | 1.6 | [9 empty] | 1.6 |  | 16393.95
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | VS010-0002142 | 10 кВ | 55.08 | 1970 | 2024 | 1-428 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [16 empty] | 1.2 | [7 empty] | 1.2 |  | 17042.23
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | VS010-0002126 | 10 кВ | 56.289 | 2001 | 2024 | 1-362 | 59 | 59 | 0.21 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 8193.05
[7 empty] | 1-362 |  | 0 | 0.126 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 177132.55
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [16 empty] | 35 | [7 empty] | 35 |  | 81006.11
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | VS010-0007736 | 10 кВ | 23.415 | 1992 | 2023 | 1-198 | 92 | 26 | 0.39 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13 |  | 275103.4
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 821.76
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт. | [10 empty] | 39 | [13 empty] | 39 |  | 54917.96
ПО ПЭС | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | VS010-0002136 | 10 кВ | 55.497 | 1987 | 2025 | 1-382 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га. | [12 empty] | 1.84 | [11 empty] | 1.84 |  | 22267.21
Заместитель Генерального директора – директор филиала
ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» | [15 empty] | А.В. Коледин
Исполняющий обязанности Первого заместителя директора – Главного инженера
филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» | [15 empty] | А.С. Панков
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [15 empty] | А.С. Панков
филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»
Начальник отдела распределительных сетей службы эксплуатации
управления производственного планирования, эксплуатации и ТОиР
филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» | [15 empty] | А.В. Малюга
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
______________П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.