## График с сегментами
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 35-220 кВ филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" на 2026 год.
Параметры: | Период: 01.01.2026 - 31.12.2026
Филиал: Филиал ПАО "Россети Юг" -...
Дата ИТС: 25.11.2025 0:00:00
Отбор: | Класс напряжения В списке "110 кВ; 35 кВ; 220 кВ" И Класс ТМ В списке "ЛЭП 27,5 кВ и выше (VTM_2..."
Организация |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ |  |  | Код ТМ |  | Класс напряжения | Протяженность линии | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего кап ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка |  |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Год |  | Расходы руб.
ПО / РЭС |  |  | Заказ на мероприятие | Выполнение заказа |  | Код АССиОИ | [8 empty] | Номенклатура работ | Ед. изм. | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" | [16 empty] | 5,35 |  | 393,09 |  | 450,36 |  | 1 552,344 |  | 1 984,908 |  | 2 083,26 |  | 2 322,426 |  | 2 886,22 |  | 1 126,801 |  | 1,6 |  | 28,59 |  | 4,41 |  | 12 839,359 |  | 59313368.14
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | Заказ на Мероприятие 34542733289 от 14.04.2025 10:05:10 |  | VL110-000338 | 1000824746 | 110 кВ | 100.84 | 01.01.1982 | 27.06.2025 | 62/1-62/11 | 60.1 | 83 | 0.909 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 5539.19
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 152 | [17 empty] | 152 |  | 229394.59
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [6 empty] | 19 | [17 empty] | 19 |  | 83375.15
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542734256 от 14.04.2025 11:17:29 | [7 empty] | 114/1-114/141 |  | 26 | 3.125 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11781.04
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 465 | [13 empty] | 465 |  | 859057.41
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [10 empty] | 93 | [13 empty] | 93 |  | 426919.28
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542754699 от 14.04.2025 15:32:57 | [10 empty] | 4.343 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 26 | [11 empty] | 26 |  | 134136.06
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 172 | [11 empty] | 172 |  | 196775.55
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 66038.23
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 14747.13
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – Котлубань (ВЛ 110 кВ №54) | Заказ на Мероприятие 34542756440 от 14.04.2025 16:18:48 |  | VL110-002944 | 1000826233 | 110 кВ | 17.21 | 01.01.1992 | 15.04.2014 | 2-23 | 63.31 | 66 | 2.856 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 118 | [11 empty] | 118 |  | 253036.74
[11 empty] | 1-80 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 66614.74
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 16147.03
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кузьмичи – К-1 с отпайкой до Опоры 130/6 (ВЛ 110 кВ №58) | Заказ на Мероприятие 34542756775 от 08.07.2025 16:20:00 |  | VL110-002993 | 1000827335 | 110 кВ | 22.71 | 01.01.1986 | 22.05.2014 | 1-131 | 53.03 | 26 | 5.132 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 171040.9
[11 empty] | 1-131 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 175 | [15 empty] | 175 |  | 268432.57
[11 empty] | 130/1-130/6 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 1427.36
[11 empty] | 1-131 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 19 | [15 empty] | 19 |  | 80405.8
[11 empty] | 130/1-130/6 |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 17034.59
[11 empty] | 1-131 |  | 26 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 65535.92
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | Заказ на Мероприятие 34542772630 от 15.04.2025 8:53:17 |  | VL110-002671 | 1000826109 | 110 кВ | 129.03 | 01.01.1986 | 27.09.2024 | 1-456 | 70.37 | 60 | 6.642 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 76706.22
[11 empty] | 1-456 |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 44079.57
[11 empty] | 203/1-203/153 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 9844.92
[11 empty] | 310/1-310/71 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 24442.3
[11 empty] | 1-456 |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 363 | [9 empty] | 363 |  | 856616.79
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542858777 от 29.04.2025 15:49:33 | [7 empty] | 203/1-203/153 |  | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 1.55 | [9 empty] | 1.55 |  | 118637.8
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542858797 от 29.04.2025 16:00:02 | [11 empty] | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 4.35 | [7 empty] | 4.35 |  | 270215.51
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач I цепь с отпайками | Заказ на Мероприятие 34542773843 от 15.04.2025 10:24:05 |  | VL110-000002 | 1000824679 | 110 кВ | 99.68 | 01.01.1950 | 27.06.2025 | 1-155 | 56.31 | 26 | 3.466 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 45303.47
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 164 | [13 empty] | 164 |  | 81397.36
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 37 | [13 empty] | 37 |  | 117346.06
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 37097.16
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542778621 от 16.04.2025 9:08:16 | [10 empty] | 2.852 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 9062.26
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 372 | [9 empty] | 372 |  | 679601.3
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная) | Заказ на Мероприятие 34542774850 от 15.04.2025 11:34:20 |  | VL035-000003 | 2000089042 | 35 кВ | 13.6 | 01.01.1975 | 16.09.2014 | 2-95 | 62.06 | 26 | 2.623 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 43584.61
[11 empty] | 2-95 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 102 | [17 empty] | 102 |  | 48677.04
[11 empty] | 1-1 |  | 98 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 685.22
[11 empty] | 2-95 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 39580.8
[11 empty] | 2-95 |  | 26 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 11314.68
[11 empty] | 2-95 |  | 26 |  | Замена провода ВЛ 35 кВ | км | [6 empty] | 0.12 | [17 empty] | 0.12 |  | 64199.68
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Полунино – Балыклейская с отпайкой на ПС Кочетковская (ВЛ 35 кВ №37) | Заказ на Мероприятие 34542777986 от 15.04.2025 16:52:48 |  | VL035-004400 | 2000089101 | 35 кВ | 31.45 | 01.01.1986 | 22.08.2014 | 1-127 | 56.75 | 63 | 3.477 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 7611.43
[11 empty] | 36/1-36/92 |  | 78 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3805.71
[11 empty] | 1-127 |  | 63 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 131 | [7 empty] | 131 |  | 65550.65
[11 empty] | 36/1-36/92 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 104 | [7 empty] | 104 |  | 102041.5
[11 empty] | 1-127 |  | 63 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 35448.54
[11 empty] | 36/1-36/92 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 25 | [7 empty] | 25 |  | 100800.64
[11 empty] | 36/1-36/92 |  | 78 |  | Замена провода ВЛ 35 кВ | км | [16 empty] | 0.12 | [7 empty] | 0.12 |  | 101873.84
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542858935 от 29.04.2025 16:41:51 | [7 empty] | 1-127 |  | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 1.31 | [7 empty] | 1.31 |  | 87163.98
[11 empty] | 36/1-36/92 |  | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 1.49 | [7 empty] | 1.49 |  | 99140.73
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) | Заказ на Мероприятие 34542858852 от 29.04.2025 16:20:59 |  | VL035-004390 | 2000088993 | 35 кВ | 82.731 | 01.01.1983 | 29.08.2025 | 1-441 | 76.1 | 61 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.14 | [15 empty] | 0.14 |  | 11999.54
[11 empty] | 166-259 |  | 69 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.51 | [15 empty] | 0.51 |  | 43712.6
[11 empty] | 379/1-379/147 |  | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4 |  | 34284.39
[11 empty] | 140/1-140/147 |  | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05 |  | 4285.55
ПО Волгоградские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Давыдовка – Стрельноширокое с отпайкой на ПС Родники (ВЛ 35 кВ №38) | Заказ на Мероприятие 34542858914 от 08.07.2025 16:25:00 |  | VL035-004388 | 2000089006 | 35 кВ | 27.1 | 01.01.1976 | 23.05.2019 | 7-253 | 83.87 | 50 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 1.3 | [17 empty] | 1.3 |  | 105109.88
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ ГНС-2 – ГСС (ВЛ 110 кВ №461) | Заказ на Мероприятие 34542857997 от 29.04.2025 10:32:45 |  | VL110-000545 | 1000825157 | 110 кВ | 19.4 | 01.12.1987 | 05.06.2016 | 1-160 | 72.74 | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 0.21 | [7 empty] | 0.21 |  | 12131.53
[11 empty] | 161-173 |  | 66 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 0.798 | [7 empty] | 0.798 |  | 5128.99
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | Заказ на Мероприятие 34542625039 от 29.04.2025 0:00:00 |  | VL110-000121 | 1000826041 | 110 кВ | 27 | 01.01.1962 | 21.11.2025 | 1-186 | 69.98 | 70 | 0.094 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 660338.14
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 69 | [13 empty] | 69 |  | 416270.94
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Коробки – Филино с отпайкой на ПС Нижние Коробки (ВЛ 110 кВ №410) | Заказ на Мероприятие 34542616471 от 19.03.2025 9:29:01 |  | VL110-000111 | 1000827367 | 110 кВ | 37.07 | 01.10.1970 | 31.05.2023 | 1-297 | 80.88 | 65 | 0.972 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 86 | [9 empty] | 86 |  | 193335.71
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542616613 от 19.03.2025 10:06:13 | [11 empty] | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.096 | [9 empty] | 0.096 |  | 6507.95
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.36 | [9 empty] | 0.36 |  | 4243.99
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) | Заказ на Мероприятие 34542616736 от 19.03.2025 10:47:14 |  | VL110-000514 | 1000827414 | 110 кВ | 12.1 | 01.01.1990 | 11.10.2016 | 1-81 | 89.15 | 89 | 0.777 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 194 | [9 empty] | 194 |  | 726269.14
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 36876.26
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик | Заказ на Мероприятие 34542616917 от 19.03.2025 11:30:36 |  | VL035-000081 | 2000088979 | 35 кВ | 30.5 | 01.01.1964 | 03.06.2014 | 2-225 | 90.05 | 80 | 0.616 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 77173.77
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | Заказ на Мероприятие 34542617067 от 19.03.2025 13:07:31 |  | VL035-000687 | 2000088998 | 35 кВ | 40.5 | 01.01.1962 | 24.10.2025 | 1-343 | 69.98 | 58 | 0.304 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 768303.24
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 80849.26
[15 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 34 | [11 empty] | 34 |  | 89457.82
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542617246 от 19.03.2025 14:12:25 | [11 empty] | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.192 | [11 empty] | 0.192 |  | 13116.64
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.72 | [11 empty] | 0.72 |  | 5880.29
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 | Заказ на Мероприятие 34542617353 от 19.03.2025 14:41:07 |  | VL035-000071 | 2000089023 | 35 кВ | 16.23 | 01.01.1964 | 12.08.2022 | 1-91 | 65.38 | 65 | 0.114 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 465183.59
[15 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 34 | [11 empty] | 34 |  | 73726.46
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ № 3 Микрорайон – НС-3 | Заказ на Мероприятие 34542617654 от 19.03.2025 16:11:04 |  | VL035-000581 | 2000089040 | 35 кВ | 8.72 | 01.06.1987 | 26.10.2023 | 1-73 | 77.11 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.198 | [19 empty] | 0.198 |  | 15919.28
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.792 | [19 empty] | 0.792 |  | 13530.94
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ № 6 КТЭЦ – НС-3 | Заказ на Мероприятие 34542618146 от 20.03.2025 10:53:42 |  | VL035-000640 | 2000089058 | 35 кВ | 16.02 | 01.01.1996 | 16.05.2014 | 4-123 | 72.88 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.24 | [19 empty] | 0.24 |  | 9951.15
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.96 | [19 empty] | 0.96 |  | 4728.59
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | Заказ на Мероприятие 34542618282 от 20.03.2025 11:38:38 |  | VL110-000487 | 1000826270 | 110 кВ | 22.6 | 01.01.1975 | 05.06.2017 | 1-117 | 59.38 | 59 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 20372.89
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.8 | [15 empty] | 0.8 |  | 19001.84
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542624743 от 26.03.2025 8:59:34 | [10 empty] | 1.595 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 79968.71
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 153 | [15 empty] | 153 |  | 262050.89
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 71207.5
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | Заказ на Мероприятие 34542618549 от 20.03.2025 13:24:16 |  | VL110-000478 | 1000870181 | 110 кВ | 26.86 | 01.01.1959 | 27.06.2025 | 6-183 | 73.35 | 73 | 0.196 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 896791.34
[15 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 54 | [13 empty] | 54 |  | 243939.45
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | Заказ на Мероприятие 34542621218 от 24.03.2025 9:35:58 |  | VL110-000488 | 1000826268 | 110 кВ | 50 | 01.01.1975 | 27.09.2023 | 1-246 | 52.5 | 53 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.234 | [11 empty] | 0.234 |  | 25405.14
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.962 | [11 empty] | 0.962 |  | 23775.5
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | Заказ на Мероприятие 34542624887 от 26.03.2025 9:57:31 |  | VL110-000501 | 1000825436 | 110 кВ | 19.96 | 01.01.1967 | 11.04.2025 | 1-117 | 82.18 | 59 | 0.312 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 824821.36
[15 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 49291.93
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 96 | [13 empty] | 96 |  | 386206.67
[15 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 19110.78
ПО Камышинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Заказ на Мероприятие 34542701780 от 08.04.2025 15:07:12 |  | VL110-000554 | 1000826959 | 110 кВ | 32.67 | 01.01.1966 | 23.10.2025 | 2-170 | 58.28 | 26 | 0.248 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 985180.44
[15 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 54 | [7 empty] | 54 |  | 125291.96
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | Заказ на Мероприятие 34542701827 от 08.04.2025 15:11:23 |  | VL110-001867 | 1000826714 | 110 кВ | 45.38 | 30.08.1989 | 30.09.2025 | 1-313 | 75.5 | 76 | 6.11 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 2 | [21 empty] | 2 |  | 20514.98
[11 empty] | 1-313 |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 378 | [21 empty] | 378 |  | 1122169.5
[11 empty] | 1-313 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 11580.72
[11 empty] | 1-313 |  | 76 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 8632.7
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) | Заказ на Мероприятие 34542692272 от 07.04.2025 16:34:45 |  | VL110-001868 | 1000826056 | 110 кВ | 58.75 | 30.12.1986 | 30.09.2025 | 2-353 | 71.96 | 50 | 2.484 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 4837.09
[11 empty] | 2-353 |  | 50 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 711 | [15 empty] | 711 |  | 2858764.72
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | Заказ на Мероприятие 34542693725 от 08.04.2025 9:35:06 |  | VL110-001217 | 1000826380 | 110 кВ | 29.21 | 30.09.1986 | 29.08.2025 | 3-169 | 74.25 | 66 | 2.352 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 22381.98
[11 empty] | 3-169 |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 547 | [11 empty] | 547 |  | 1288385.64
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) | Заказ на Мероприятие 34542704987 от 04.08.2025 12:00:00 |  | VL110-001516 | 1000827457 | 110 кВ | 29.13 | 30.06.1978 | 27.05.2022 | 1-219 | 61.79 | 53 | 5.206 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 250 | [17 empty] | 250 |  | 166361.19
[11 empty] | 1-219 |  | 53 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 65 | [17 empty] | 65 |  | 290572.9
[11 empty] | 1-18 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 4402.6
[11 empty] | 1-18 |  | 71 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 13423.8
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) | Заказ на Мероприятие 34542633660 от 01.04.2025 14:12:23 |  | VL110-001826 | 1000826664 | 110 кВ | 41.4 | 30.11.1966 | 30.09.2025 | 1-153 | 50.51 | 43 | 3.36 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 814539.66
[11 empty] | 1-153 |  | 43 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 552 | [11 empty] | 552 |  | 806471.91
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Вербенская – Новостройка (Бережновка) | Заказ на Мероприятие 34542634442 от 10.07.2025 16:09:25 |  | VL035-000815 | 2000089110 | 35 кВ | 41.4 | 30.09.1978 | 05.06.2014 | 1-291 | 64.15 | 64 | 2.394 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 144952.32
[11 empty] | 1-291 |  | 64 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 118303.89
[11 empty] | 1-291 |  | 64 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 212403.42
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ 10Л – Эльтон-10 (Карабидаев) | Заказ на Мероприятие 34542634511 от 10.07.2025 16:21:07 |  | VL035-000776 | 2000089004 | 35 кВ | 9.61 | 30.10.1990 | 01.01.2014 | 1-78 | 85.7 | 86 | 1.12 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 29732.37
[11 empty] | 1-78 |  | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 78 | [15 empty] | 78 |  | 31351.78
[11 empty] | 1-78 |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 33205.67
[11 empty] | 1-78 |  | 86 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 99487.1
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | Заказ на Мероприятие 34542628529 от 27.03.2025 16:28:48 |  | VL110-001832 | 1000826192 | 110 кВ | 19.3 | 30.11.1966 | 31.07.2025 | 9-84 | 83.63 | 74 | 2.894 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 1180634.52
[11 empty] | 9-84 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 23 | [9 empty] | 23 |  | 173202.08
[11 empty] | 9-84 |  | 74 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 41314.99
[11 empty] | 9-84 |  | 74 |  | Замена провода ВЛ 110 кВ и выше | км | [14 empty] | 0.26 | [9 empty] | 0.26 |  | 221526.72
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Луч – Радужная (№217) | Заказ на Мероприятие 34542637831 от 10.07.2025 15:51:12 |  | VL110-000807 | 1000831865 | 110 кВ | 23.1 | 30.06.1990 | 05.06.2014 | 13-129 | 78.04 | 64 | 1.392 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 18949.61
[11 empty] | 13-129 |  | 64 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 135 | [13 empty] | 135 |  | 53601.85
[11 empty] | 13-129 |  | 64 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 58410.99
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ НС-11 – Комсомольская (Комсомольская) | Заказ на Мероприятие 34542645421 от 04.04.2025 14:58:54 |  | VL035-000826 | 2000088976 | 35 кВ | 7.9 | 30.12.1979 | 30.09.2024 | 1-53 | 84.6 | 71 | 2 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 96682.2
[11 empty] | 1-53 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 155 | [13 empty] | 155 |  | 634251.08
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | Заказ на Мероприятие 34542690481 от 07.04.2025 14:17:06 |  | VL110-001865 | 1000826752 | 110 кВ | 40.57 | 30.12.1976 | 05.06.2024 | 1-190 | 81.02 | 69 | 4.659 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 32 | [19 empty] | 32 |  | 165174.34
[11 empty] | 12-48 |  | 77 |  | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 25808.49
[11 empty] | 1-190 |  | 69 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 11442.55
[11 empty] | 1-190 |  | 69 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 18 | [19 empty] | 18 |  | 56093.382
[11 empty] | 12-48 |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 32 | [19 empty] | 32 |  | 99721.568
[11 empty] | 1-190 |  | 69 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 8095.62
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542871042 от 14.05.2025 14:03:10 | [7 empty] | 1-190 |  | 69 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.6 | [19 empty] | 0.6 |  | 27937.57
[11 empty] | 12-48 | 81.02 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4 |  | 18625.04
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | Заказ на Мероприятие 34542620502 от 21.03.2025 14:35:49 |  | VL110-001819 | 1000826656 | 110 кВ | 33 | 30.11.1966 | 30.09.2025 | 1-178 | 58 | 58 | 2.541 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 1352844.28
[15 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 13231.37
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 187 | [7 empty] | 187 |  | 113638.06
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 25669.81
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 64953.98
[15 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 27738.56
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | Заказ на Мероприятие 34542640462 от 04.08.2025 12:00:00 |  | VL035-000809 | 2000088977 | 35 кВ | 32.13 | 30.09.1973 | 05.06.2014 | 1-156 | 61.84 | 26 | 1.556 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 24163.23
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 18887.63
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 36345.15
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542877990 от 04.08.2025 12:00:00 | [11 empty] | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 4.2 | [17 empty] | 4.2 |  | 206029.59
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Танина – ПНС-7 (ПНС-7) | Заказ на Мероприятие 34542713540 от 10.04.2025 13:13:26 |  | VL035-000814 | 2000089075 | 35 кВ | 6.3 | 30.10.1978 | 01.01.2014 | 1-66 | 63.23 | 63 | 1.302 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 401414.17
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 66 | [13 empty] | 66 |  | 16399.37
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 42605.11
[15 empty] | Обваловка опор ВЛ 35 кВ | м3 | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 8640.4
[15 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 36870.27
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | Заказ на Мероприятие 34542783087 от 11.07.2025 14:56:12 |  | VL110-001834 | 1000875421 | 110 кВ | 11.7 | 30.03.1956 | 31.07.2024 | 31-68 | 74.64 | 53 | 0.566 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 653249.19
[11 empty] | 1-30 |  | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 39 | [7 empty] | 39 |  | 23864.92
[11 empty] | 1-30 |  | 96 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 40 | [7 empty] | 40 |  | 208919.41
[11 empty] | 31-68 |  | 53 |  | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [16 empty] | 0.36 | [7 empty] | 0.36 |  | 168488.4
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Зелёная с отпайкой на ПС Волжская-Тяговая (№265) | Заказ на Мероприятие 34542864670 от 07.05.2025 12:38:39 |  | VL110-001476 | 1000879263 | 110 кВ | 11.13 | 30.03.1952 | 31.07.2024 | 17-51 | 79.45 | 69 | 0.142 | Покраска опор | т | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 30576.53
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | Заказ на Мероприятие 34542819425 от 10.07.2025 16:32:08 |  | VL110-001822 | 1000826088 | 110 кВ | 33.3 | 30.06.1968 | 16.09.2022 | 1-177 | 52.55 | 53 | 8.362 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30 |  | 1713534.01
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 103 | [17 empty] | 103 |  | 506989.23
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 85 | [17 empty] | 85 |  | 488303.79
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) | Заказ на Мероприятие 34542870734 от 14.05.2025 11:37:56 |  | VL110-001238 | 1000826207 | 110 кВ | 43.13 | 30.11.1987 | 05.06.2014 | 36-263 | 89.99 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 1.13 | [23 empty] | 1.13 |  | 35820.94
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | Заказ на Мероприятие 34542870912 от 14.05.2025 13:26:02 |  | VL110-000959 | 1000847559 | 110 кВ | 15.545 | 14.12.1976 | 30.09.2024 | 1-27 | 82.51 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.59 | [21 empty] | 0.59 |  | 31076.39
[11 empty] | 28-117 |  | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 3.4 | [21 empty] | 3.4 |  | 186458.32
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) | Заказ на Мероприятие 34542871004 от 14.05.2025 13:54:00 |  | VL110-001359 | 1000827621 | 110 кВ | 53.53 | 30.06.1987 | 05.06.2014 | 2-304 | 90.03 | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 4.85 | [7 empty] | 4.85 |  | 96222.37
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №1 с отпайками (№262) | Заказ на Мероприятие 34542871118 от 14.05.2025 14:28:20 |  | VL110-001032 | 1000824789 | 110 кВ | 7.1 | 05.12.1962 | 30.07.2014 | 1-18 | 77.05 | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.1 | [19 empty] | 0.1 |  | 1650.18
[11 empty] | 2-11 |  | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.04 | [19 empty] | 0.04 |  | 660.08
[11 empty] | 1-4 |  | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.03 | [19 empty] | 0.03 |  | 330.04
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №2 с отпайками (№261) | Заказ на Мероприятие 34542871132 от 14.05.2025 14:32:19 |  | VL110-000981 | 1000589486 | 110 кВ | 7.02 | 30.12.1971 | 30.08.2023 | 1-22 | 71.35 | 58 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.05 | [19 empty] | 0.05 |  | 888.959
[11 empty] | 1-12 |  | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.01 | [19 empty] | 0.01 |  | 177.791
[11 empty] | 1-4 |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.04 | [19 empty] | 0.04 |  | 711.16
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | Заказ на Мероприятие 34542871155 от 14.05.2025 14:39:31 |  | VL110-001842 | 1000870761 | 110 кВ | 57.42 | 30.03.1952 | 31.08.2024 | 1-159 | 72.29 | 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 1.05 | [21 empty] | 1.05 |  | 61302.12
[11 empty] | 1-80 |  | 66 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 1.53 | [21 empty] | 1.53 |  | 91953
[11 empty] | 1-68 |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 1.02 | [21 empty] | 1.02 |  | 61302
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | Заказ на Мероприятие 34542871186 от 14.07.2025 14:53:19 |  | VL110-001111 | 1000826818 | 110 кВ | 35.06 | 30.11.1976 | 05.06.2024 | 1-26 | 84.55 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 0.05 | [23 empty] | 0.05 |  | 1272.9
[11 empty] | 27-208 |  | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 1.41 | [23 empty] | 1.41 |  | 34369.62
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) | Заказ на Мероприятие 34542871224 от 14.05.2025 15:08:22 |  | VL110-000935 | 1000826122 | 110 кВ | 23.05 | 30.12.1987 | 30.05.2025 | 1-131 | 50.55 | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 85220.13
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) | Заказ на Мероприятие 34542871244 от 14.05.2025 15:19:15 |  | VL110-000729 | 1000826562 | 110 кВ | 17.4 | 01.03.1983 | 05.06.2017 | 5-92 | 77.61 | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 2 | [21 empty] | 2 |  | 42206.11
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Ахтуба – Чайка (Чайка) | Заказ на Мероприятие 34542871261 от 14.05.2025 15:24:25 |  | VL035-000783 | 2000089032 | 35 кВ | 13.52 | 26.02.1953 | 31.10.2025 | 6-80 | 92.78 | 69 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | 2.16 | [23 empty] | 2.16 |  | 139057.37
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Волжская – Зеленая с отпайками (Соединительная) | Заказ на Мероприятие 34542871288 от 14.05.2025 15:33:16 |  | VL035-002716 | 2000089068 | 35 кВ | 9.97 | 26.02.1957 | 05.06.2014 | 1-42 | 77.61 | 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [20 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 2160.85
[11 empty] | 1-24 |  | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [20 empty] | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  | 3241.32
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) | Заказ на Мероприятие 34542871358 от 14.05.2025 16:01:08 |  | VL035-002720 | 2000089033 | 35 кВ | 12.4 | 30.03.1952 | 30.09.2024 | 1-92 | 85.54 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [20 empty] | 1.69 |  |  |  | 1.69 |  | 72422.49
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | Заказ на Мероприятие 34542871364 от 14.05.2025 16:04:38 |  | VL035-000790 | 2000089035 | 35 кВ | 37.34 | 30.12.1975 | 30.11.2023 | 1-273 | 76.35 | 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [22 empty] | 4.41 |  | 4.41 |  | 208974.13
ПО Левобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Волжская – ЦРМЗ (ЦРМЗ) | Заказ на Мероприятие 34542884397 от 26.05.2025 15:09:26 |  | VL035-002717 | 2000089002 | 35 кВ | 4.6 | 26.02.1957 | 05.06.2014 | 1-29 | 80.18 | 71 | 0.081 | Покраска опор | т | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 28271.3
ПО Михайловские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (ВЛ 35 кВ №15) | Заказ на Мероприятие 34542707401 от 22.05.2025 0:00:00 |  | VL035-002507 | 2000088992 | 35 кВ | 33.07 | 01.01.1986 | 04.09.2020 | 18-316 | 62.21 | 59 | 0.544 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 6913.87
[11 empty] | 1-82 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 19603.26
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542707178 от 09.04.2025 13:57:39 | [7 empty] | 1-82 |  | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 6.116 | [15 empty] | 6.116 |  | 274124.75
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542707879 от 17.06.2025 0:00:00 | [7 empty] | 18-316 |  | 59 | 0.279 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 430210.18
[11 empty] | 18-316 |  | 59 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 45201.3
[11 empty] | 18-316 |  | 59 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 33 | [11 empty] | 33 |  | 109876.06
[11 empty] | 18-316 |  | 59 |  | Замена провода ВЛ 35 кВ | км | [12 empty] | 0.06 | [11 empty] | 0.06 |  | 27974.71
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542708872 от 10.06.2025 0:00:00 | [7 empty] | 18-316 |  | 59 | 1.292 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 22 | [9 empty] | 22 |  | 751231.93
[11 empty] | 18-316 |  | 59 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 31 | [9 empty] | 31 |  | 55238.11
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542710870 от 10.06.2025 0:00:00 | [7 empty] | 18-316 |  | 59 | 0.408 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 826303.62
[11 empty] | 18-316 |  | 59 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 72 | [7 empty] | 72 |  | 99424.77
ПО Михайловские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Заказ на Мероприятие 34542868470 от 13.05.2025 11:12:26 |  | VL110-001775 | 1000828063 | 110 кВ | 55.5 | 01.01.1979 | 08.09.2023 | 164-498 | 68.95 | 73 | 0.327 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 11018.97
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 94960.62
ПО Михайловские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | Заказ на Мероприятие 34542714076 от 10.04.2025 13:41:49 |  | VL110-001811 | 1000825100 | 110 кВ | 84.33 | 01.01.1960 | 28.06.2024 | 1-482 | 55.67 | 52 | 1.126 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 17657.23
[11 empty] | 353-399 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 41 | [13 empty] | 41 |  | 105987.03
[11 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 40639.94
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542715609 от 10.04.2025 15:07:08 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 | 1.243 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 93009.46
[11 empty] | 353-399 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 92 | [11 empty] | 92 |  | 225172.51
[11 empty] | 353-399 |  | 73 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 96610.04
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542716261 от 10.04.2025 15:39:10 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 | 1.127 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 26865.87
[11 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 50 | [9 empty] | 50 |  | 140056.6
[11 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 31759.34
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542718782 от 11.04.2025 10:01:34 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 | 0.674 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 84 | [7 empty] | 84 |  | 170976.66
[11 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 40714.12
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542644699 от 10.04.2025 0:00:00 | [7 empty] | 42-95 |  | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 1.19 | [17 empty] | 1.19 |  | 68105.86
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542711249 от 10.04.2025 10:07:24 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.908 | [11 empty] | 0.908 |  | 44494.44
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542711378 от 10.04.2025 10:17:53 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 1.75 | [9 empty] | 1.75 |  | 78001.73
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542711733 от 10.04.2025 10:43:36 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 1.263 | [7 empty] | 1.263 |  | 54189.02
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542691741 от 07.04.2025 15:41:41 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4 |  | 26093.06
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542691887 от 07.04.2025 15:54:07 | [7 empty] | 1-482 |  | 52 | 0.68 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 12888.72
[11 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 6718.89
[11 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 37 | [15 empty] | 37 |  | 92575.33
[11 empty] | 1-482 |  | 52 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 34819.5
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542702853 от 08.04.2025 16:29:50 | [7 empty] | 353-399 |  | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.76 | [13 empty] | 0.76 |  | 41369.93
ПО Михайловские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Распопинская-Клетская (ВЛ 110 кВ №502) | Заказ на Мероприятие 34542691939 от 07.04.2025 16:00:00 |  | VL110-001693 | 1000876434 | 110 кВ | 19.3 | 01.01.1991 | 31.08.2022 | 1-111 | 71.48 | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.584 | [17 empty] | 0.584 |  | 61018.97
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542692054 от 07.04.2025 16:12:09 | [11 empty] | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 42330.1
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542699821 от 08.04.2025 12:54:48 | [10 empty] | 1.925 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 203 | [17 empty] | 203 |  | 1122423.23
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 5720.1
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30 |  | 113135.31
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542700191 от 08.04.2025 13:24:53 | [10 empty] | 0.794 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 59 | [7 empty] | 59 |  | 274235.83
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [16 empty] | 23 | [7 empty] | 23 |  | 142585
ПО Михайловские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Задонская-Лог (ВЛ 110 кВ №500) | Заказ на Мероприятие 34542688125 от 17.06.2025 0:00:00 |  | VL110-001836 | 1000827477 | 110 кВ | 13 | 01.01.1963 | 05.06.2017 | 1-88 | 69.7 | 70 | 1.536 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 144 | [13 empty] | 144 |  | 845373.2
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [10 empty] | 42 | [13 empty] | 42 |  | 287070.91
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542688841 от 18.06.2025 0:00:00 | [10 empty] | 0.864 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 75566.61
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 85123.23
ПО Михайловские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Клетская – Ярки (ВЛ 110 кВ №501) | Заказ на Мероприятие 34542688513 от 07.04.2025 11:06:19 |  | VL110-001692 | 1000827478 | 110 кВ | 18.55 | 01.01.1986 | 05.06.2017 | 1-141 | 63.9 | 64 | 0.774 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 130658.27
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 27416.18
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 79909.98
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542689957 от 07.04.2025 13:39:32 | [10 empty] | 0.774 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 96792.13
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 165148.18
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542690296 от 10.04.2025 0:00:00 | [11 empty] | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.39 | [15 empty] | 0.39 |  | 30407.23
ПО Михайловские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Озерки – Сиротинская (ВЛ 35 кВ №33) | Заказ на Мероприятие 34542701832 от 13.05.2025 0:00:00 |  | VL035-002321 | 2000089091 | 35 кВ | 21.4 | 01.01.1969 | 01.01.2014 | 17-122 | 68.69 | 63 | 1.824 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 13021.56
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 47 | [13 empty] | 47 |  | 129447.32
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542702393 от 13.05.2025 0:00:00 | [7 empty] | 17-122 |  | 63 | 0.464 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 37008.64
[11 empty] | 1-16 |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 14293.22
[11 empty] | 17-122 |  | 63 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 19113.37
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542702605 от 18.06.2025 0:00:00 | [7 empty] | 17-122 |  | 63 | 0.517 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 7665.69
[11 empty] | 1-16 |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 18869.25
[11 empty] | 17-122 |  | 63 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 48 | [7 empty] | 48 |  | 81445.8
[11 empty] | 17-122 |  | 63 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 21487.25
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) | Заказ на Мероприятие 34542705717 от 09.04.2025 11:04:57 |  | VL110-000652 | 1000824781 | 110 кВ | 10.46 | 01.01.1966 | 27.08.2021 | 1-58 | 86.93 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 0.6 | [23 empty] | 0.6 |  | 27231.15
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542614546 от 17.03.2025 16:56:34 | [7 empty] | 1-58 |  | 73 | 2.348 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 103054.85
[11 empty] | 26/1-26/14 |  | 91 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 74 | [13 empty] | 74 |  | 25919.91
[11 empty] | 1-58 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 220 | [13 empty] | 220 |  | 483436.94
[11 empty] | 1-58 |  | 73 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 6588.95
[11 empty] | 1-58 |  | 73 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 29433.11
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 –Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) | Заказ на Мероприятие 34542705830 от 09.04.2025 11:16:16 |  | VL110-000653 | 1000824725 | 110 кВ | 10.59 | 01.01.1966 | 27.08.2021 | 1-58 | 85.88 | 69 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.6 | [21 empty] | 0.6 |  | 23431.06
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542615289 от 18.03.2025 11:30:03 | [7 empty] | 26/3-26/16 |  | 91 | 1.729 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 69672.55
[11 empty] | 1-58 |  | 69 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 280 | [11 empty] | 280 |  | 1065307.45
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) | Заказ на Мероприятие 34542705905 от 09.04.2025 11:22:41 |  | VL110-000612 | 1000881009 | 110 кВ | 14.45 | 01.01.1976 | 12.08.2022 | 76/1-76/7 | 74.65 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.4 | [21 empty] | 0.4 |  | 11651.92
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Канатная – Сарепта-1 с отпайкой на ПС Сарепта-2 (ВЛ 110 кВ №20) | Заказ на Мероприятие 34542706013 от 09.04.2025 11:32:27 |  | VL110-000624 | 1000826147 | 110 кВ | 15.95 | 01.01.1973 | 27.08.2014 | 1-92 | 76.33 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.9 | [19 empty] | 0.9 |  | 34957.87
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (ВЛ 110 кВ № 64) | Заказ на Мероприятие 34542706180 от 09.04.2025 11:48:00 |  | VL110-000716 | 1000870278 | 110 кВ | 74.71 | 01.01.1987 | 27.05.2025 | 46-480 | 83.81 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 1.4 | [13 empty] | 1.4 |  | 158344.2
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542611473 от 13.03.2025 14:31:13 | [10 empty] | 1.932 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 414 | [15 empty] | 414 |  | 1157315.17
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [8 empty] | 138 | [15 empty] | 138 |  | 1020076.54
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (ВЛ 110 кВ № 69) | Заказ на Мероприятие 34542706216 от 09.04.2025 11:51:40 |  | VL110-000666 | 1000827076 | 110 кВ | 31.1 | 01.01.1988 | 30.09.2025 | 1-232 | 70.1 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.95 | [11 empty] | 0.95 |  | 142670.22
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | Заказ на Мероприятие 34542706269 от 09.04.2025 11:58:41 |  | VL110-000613 | 1000873083 | 110 кВ | 21.034 | 01.01.1952 | 31.03.2022 | 36/1-36/5 | 72.74 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 32832.12
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Заказ на Мероприятие 34542707050 от 09.04.2025 13:48:09 |  | VL110-000647 | 1000826660 | 110 кВ | 25.01 | 01.01.1963 | 26.05.2022 | 1-92 | 78.24 | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.45 | [17 empty] | 0.45 |  | 14077.74
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ –Чернышково (ВЛ 110 кВ №62) | Заказ на Мероприятие 34542707069 от 09.04.2025 13:49:47 |  | VL110-000672 | 1000870757 | 110 кВ | 28.8 | 01.01.1991 | 30.11.2022 | 64-245 | 87.8 | 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 94802.53
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | Заказ на Мероприятие 34542611788 от 13.03.2025 16:01:42 |  | VL110-000714 | 1000825444 | 110 кВ | 5.14 | 01.01.1964 | 25.09.2014 | 1-37 | 77 | 77 | 1.62 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 324 | [17 empty] | 324 |  | 857909.29
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [6 empty] | 108 | [17 empty] | 108 |  | 724340.47
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) | Заказ на Мероприятие 34542613037 от 02.07.2025 0:00:00 |  | VL110-000609 | 1000825277 | 110 кВ | 26.5 | 01.01.1952 | 28.02.2025 | 1-157 | 77.3 | 63 | 1.348 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 172 | [9 empty] | 172 |  | 97707.2
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 50 | [9 empty] | 50 |  | 219944.81
[15 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 199 | [9 empty] | 199 |  | 762077.56
[15 empty] | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [14 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6 |  | 236168.45
[15 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [14 empty] | 42 | [9 empty] | 42 |  | 160152.62
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Окябрьская – Аксай с отпайками (ВЛ 35 кВ Жутово) | Заказ на Мероприятие 34542616154 от 02.07.2025 0:00:00 |  | VL035-000762 | 2000089080 | 35 кВ | 43.67 | 01.01.1970 | 06.09.2013 | 1-304 | 81.04 | 67 | 4.462 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 21 | [19 empty] | 21 |  | 131291.26
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 13 | [19 empty] | 13 |  | 139017.07
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 311 | [19 empty] | 311 |  | 741759.05
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 25589.55
[15 empty] | Замена U-образных болтов анкерных плит | шт |  |  |  |  | 7 | [19 empty] | 7 |  | 472706.65
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542707667 от 09.04.2025 14:38:00 | [11 empty] | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [18 empty] | 1.6 | [5 empty] | 1.6 |  | 95742.61
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (ВЛ 110 кВ Вишнёвая) | Заказ на Мероприятие 34542619146 от 20.03.2025 16:05:23 |  | VL110-000692 | 1000825448 | 110 кВ | 37.591 | 01.01.1985 | 29.08.2025 | 12/1-12/5 | 77.83 | 98 | 1.595 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 208 | [9 empty] | 208 |  | 306444.8
[11 empty] | 1-137 |  | 53 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 |  | 508484.48
[11 empty] | 1-137 |  | 53 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 54 | [9 empty] | 54 |  | 469116.11
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542896961 от 11.07.2025 10:43:41 | [7 empty] | 1-137 |  | 53 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [20 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 50830.07
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ НС-3 – Приморская (ВЛ 35 КВ №42) | Заказ на Мероприятие 34542619400 от 21.03.2025 8:30:53 |  | VL035-000743 | 2000088985 | 35 кВ | 1.9 | 01.01.1970 | 25.09.2014 | 1-11 | 80.15 | 80 | 0.727 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 30020.01
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 17 | [11 empty] | 17 |  | 101903.88
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 45 | [11 empty] | 45 |  | 489753.41
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №17) | Заказ на Мероприятие 34542707326 от 09.04.2025 14:09:24 |  | VL110-000621 | 1000826390 | 110 кВ | 4.22 | 01.01.1979 | 11.04.2025 | 1-22 | 79.47 | 52 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 16802.62
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Северная – ЗКО-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №18) | Заказ на Мероприятие 34542707382 от 09.04.2025 14:13:19 |  | VL110-000622 | 2000260248 | 110 кВ | 4.01 | 01.01.1979 | 25.04.2025 | 1-22 | 81.93 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 16975.2
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (ВЛ 110 кВ Караичевская-1) | Заказ на Мероприятие 34542897169 от 11.07.2025 11:56:47 |  | VL110-000687 | 1000826654 | 110 кВ | 28.8 | 01.01.1974 | 19.08.2022 | 1-82 | 61.43 | 26 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [20 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 52002.21
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) | Заказ на Мероприятие 34542898954 от 16.07.2025 0:00:00 |  | VL110-000618 | 1000824832 | 110 кВ | 40.55 | 01.01.1972 | 05.06.2017 | 1-273 | 77.82 | 58 | 0.376 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [20 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  | 39397.36
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542898954 от 16.07.2025 0:00:00 | [7 empty] | 11/1-11/7 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [20 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  | 34472.7
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542899052 от 23.06.2025 0:00:00 | [7 empty] | 1-273 |  | 58 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [20 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 10909.41
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) | Заказ на Мероприятие 34542899344 от 23.06.2025 0:00:00 |  | VL110-000617 | 1000824831 | 110 кВ | 40.49 | 01.01.1972 | 05.06.2017 | 11/1-11/7 | 81.19 | 77 | 0.376 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [20 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 5645.81
[11 empty] | 1-273 |  | 68 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [20 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  | 25882.81
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Заказ на Мероприятие 34542900899 от 23.06.2025 17:15:21 |  | VL220-000047 | 1000826951 | 220 кВ | 100.8 | 01.01.1986 | 27.09.2024 | 1-612 | 67.2 | 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.5 | [21 empty] | 0.5 |  | 10441.64
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Гумрак – Вилейская с отпайками (ВЛ 110 кВ №11) | Заказ на Мероприятие 34542707437 от 09.04.2025 14:18:00 |  | VL110-000615 | 1000824917 | 110 кВ | 18.41 | 01.01.1967 | 30.11.2022 | 1-97 | 75.93 | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 8940.49
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | Заказ на Мероприятие 34542707484 от 09.04.2025 14:22:25 |  | VL110-000616 | 2000260249 | 110 кВ | 17.91 | 01.01.1967 | 23.09.2022 | 2-97 | 83.52 | 46 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 8940.49
ПО Правобережные ЭС |  | ВЛ 35 кВ Котельниково – Заводская (ВЛ 35 кВ Арматурная-1) | Заказ на Мероприятие 34542619887 от 21.03.2025 10:52:42 |  | VL035-000764 | 2000088988 | 35 кВ | 3.2 | 01.01.2000 | 20.04.2014 | 1-37 | 81.85 | 82 | 0.925 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 68625.87
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 39 | [7 empty] | 39 |  | 48467.89
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 63 | [7 empty] | 63 |  | 187650.19
[15 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 62 | [7 empty] | 62 |  | 247891.43
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 132895.26
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | Заказ на Мероприятие 34542856248 от 28.04.2025 14:22:16 |  | VL110-000371 | 1000827653 | 110 кВ | 25.6 | 30.06.1977 | 30.05.2025 | 1-205 | 54.88 | 55 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.75 | [17 empty] | 0.75 |  | 76192.83
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.75 | [17 empty] | 0.75 |  | 9700.32
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | Заказ на Мероприятие 34542856704 от 28.04.2025 16:27:05 |  | VL110-000372 | 1000880685 | 110 кВ | 41.78 | 21.06.1996 | 31.10.2025 | 1-103 | 82.31 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 1.7 | [15 empty] | 1.7 |  | 171016.94
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 1.7 | [15 empty] | 1.7 |  | 17762.09
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | Заказ на Мероприятие 34542861894 от 05.05.2025 15:50:56 |  | VL110-000542 | 1000826821 | 110 кВ | 21.2 | 22.09.1981 | 31.08.2021 | 1-115 | 75.5 | 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1.6 | [11 empty] | 1.6 |  | 168102.07
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1.6 | [11 empty] | 1.6 |  | 19150.25
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | Заказ на Мероприятие 34542863516 от 06.05.2025 15:57:32 |  | VL110-000377 | 1000826126 | 110 кВ | 21.54 | 27.12.1995 | 05.04.2024 | 1-172 | 58.7 | 59 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 1.251 | [15 empty] | 1.251 |  | 149072.34
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 1.251 | [15 empty] | 1.251 |  | 14194.81
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | Заказ на Мероприятие 34542864351 от 07.05.2025 10:45:39 |  | VL110-000547 | 1000827176 | 110 кВ | 42.62 | 22.09.1981 | 01.06.2015 | 1-99 | 76.16 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1.6 | [11 empty] | 1.6 |  | 134520.48
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1.6 | [11 empty] | 1.6 |  | 16015.83
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) | Заказ на Мероприятие 34542864534 от 07.05.2025 11:40:39 |  | VL110-002870 | 1000826218 | 110 кВ | 24.52 | 22.09.1981 | 30.09.2021 | 69-142 | 73.19 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 |  | 136490.71
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 |  | 15898.6
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | Заказ на Мероприятие 34542894518 от 11.07.2025 0:00:00 |  | VL110-000384 | 1000827866 | 110 кВ | 45.96 | 29.09.1986 | 27.06.2025 | 1-252 | 88.55 | 69 | 4.059 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 900 | [9 empty] | 900 |  | 1307670.6
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542638093 от 02.04.2025 16:20:29 | [10 empty] | 0.198 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 36572.8
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) | Заказ на Мероприятие 34542870698 от 14.05.2025 11:21:38 |  | VL035-000485 | 2000089065 | 35 кВ | 25.5 | 14.11.1975 | 31.07.2025 | 1-258 | 64.9 | 65 | 0.064 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 174206.99
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | Заказ на Мероприятие 34542867626 от 12.05.2025 14:13:28 |  | VL110-002872 | 1000826188 | 110 кВ | 33.34 | 30.06.1987 | 26.08.2022 | 1-224 | 80.85 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 1.9 | [13 empty] | 1.9 |  | 220088.79
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 4.2 | [13 empty] | 4.2 |  | 41887.5
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) | Заказ на Мероприятие 34542867792 от 12.05.2025 15:24:03 |  | VL110-002874 | 1000877283 | 110 кВ | 58.07 | 02.03.1988 | 31.05.2016 | 93-293 | 68.82 | 66 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 1.352 | [9 empty] | 1.352 |  | 124799.8
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 1.352 | [9 empty] | 1.352 |  | 14648.24
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542802924 от 21.04.2025 16:28:29 | [10 empty] | 1.197 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 46 | [15 empty] | 46 |  | 399600.08
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Алексеевская – Компрессорная (Бузулук) | Заказ на Мероприятие 34542867922 от 12.05.2025 16:26:26 |  | VL035-000483 | 2000089009 | 35 кВ | 17.5 | 14.08.1986 | 29.04.2015 | 1-138 | 81.6 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 1.1 | [7 empty] | 1.1 |  | 124623.45
[15 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 1.1 | [7 empty] | 1.1 |  | 12704.6
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) | Заказ на Мероприятие 34542625793 от 26.03.2025 14:53:40 |  | VL035-000482 | 2000089018 | 35 кВ | 17.3 | 10.12.1980 | 05.06.2017 | 1-148 | 67.35 | 67 | 0.456 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 875932.43
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542819340 от 22.04.2025 16:25:30 | [10 empty] | 0.228 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 573498.81
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542624957 от 04.03.2025 0:00:00 | [10 empty] | 0.532 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 101609.28
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | Заказ на Мероприятие 34542801679 от 21.07.2025 11:40:00 |  | VL110-000034 | 1000882370 | 110 кВ | 41.04 | 05.10.1988 | 01.09.2016 | 1-515 | 63 | 58 | 0.649 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27 |  | 276801.45
[15 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 167144.26
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Безымяновская – Луковская (Луковская) | Заказ на Мероприятие 34542623345 от 25.03.2025 11:15:57 |  | VL035-000459 | 2000088982 | 35 кВ | 24.45 | 13.01.1969 | 10.08.2015 | 1-153 | 81.23 | 81 | 0.312 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 344360.76
[15 empty] | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 105629.46
|  |  | Заказ на Мероприятие 34542624302 от 25.03.2025 15:56:20 | [10 empty] | 1.04 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 52431.38
[15 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 31188.38
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Безымяновская – Беспаловская (Беспаловская) | Заказ на Мероприятие 34542631806 от 31.03.2025 15:54:13 |  | VL035-000458 | 2000089107 | 35 кВ | 20.3 | 19.12.1969 | 29.04.2022 | 1-189 | 63.43 | 63 | 0.333 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27 |  | 118887.97
ПО Урюпинские ЭС |  | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | Заказ на Мероприятие 34542637579 от 02.04.2025 15:25:52 |  | VL035-000460 | 2000089108 | 35 кВ | 26 | 13.01.1969 | 30.09.2016 | 2-217 | 58.28 | 26 | 0.486 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 389016.98
[15 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 36 | [13 empty] | 36 |  | 303132.2
Итого | [16 empty] | 5,35 |  | 393.09 |  | 450.36 |  | 1 552,344 |  | 1 984,908 |  | 2 083,26 |  | 2 322,426 |  | 2 886,22 |  | 1 126,801 |  | 1,6 |  | 28,59 |  | 4,41 |  | 12 839,359 |  | 59313368.14
Заместитель Генерального директора – директор
| филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго" | [19 empty] | А.В. Коледин
И.о. первого заместителя директора - Главного инженера
| филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго" | [19 empty] | А.С. Панков
| Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [19 empty] | А.С. Панков
| Начальник ОЛЭП 35-220 кВ | [19 empty] | А.В. Коваленко
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.

## Форма из протокола
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 35-220 кВ филиала ПАО "Россети Юг"- " энерго" на 2026 год.
Подразделение | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Код АССиОИ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Единица измерения | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Расходы , руб. | № заказа на Мероприятие
[14 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ПО ВЭС | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | VL110-002885 | 1000825364 | 110 кВ | 5.95 | 1961 | 2013 | 1-32 | 72 | 54 | 0.812 | Ручная расчистка | га. | 0.39 | [23 empty] | 0.39 |  | 341680.15 | 34542720954 от 11.04.2025
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  | 119 | [21 empty] | 119 |  | 1135478.52 | 34542720777 от 11.04.2025
[12 empty] | Замена провода | км. |  |  | 2 | [21 empty] | 2
[12 empty] | Прочие работы | руб |  |  | х | [21 empty] | х
Аппарат управления | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | VL110-002844 | 1000825354 | 110 кВ | 49.915 | 1972 | 2012 | 1-510 | 73 | 72 | 1.425 | Окраска опор | т. |  |  | 57 | [21 empty] | 57 |  | 2135478.52 | 34542720954 от 11.04.2025
[8 empty] | 511/57-567/1 |  | 74 |  | Усиление опор | шт. |  |  | 36 | [21 empty] | 36
Заместитель Генерального директора – директор
филиала ПАО "Россети Юг"- " энерго" | [15 empty] | И.О.Ф
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- " энерго" | [15 empty] | И.О.Ф
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [15 empty] | И.О.Ф
Начальник СЛЭП | [15 empty] | И.О.Ф
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________
«___» ____________ 2025 г.
Note on D18: Коновалов Александр Геннадьевич: При подписании графика данную колонку скрыть
Note on AO18: Коновалов Александр Геннадьевич: Расходы на РТ отдельно от КР (см пример ниже)
Note on AP18: Коновалов Александр Геннадьевич: При подписании графика данную колонку скрыть