## Лист_1
Годовой план-график капитального ремонта ТП 6-10/0,4 кВ филиала ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" на 2026 год
ПО | РЭС | Подразделение | Тип оборудования | Диспетчерское наименование | Код ТМ | Класс напряжения | Мощность, МВА | Год последнего кап ремонта | ИТС | Планируемое время ремонта |  | Распределение по месяцам | [11 empty] | Способ выполнения | Стоимость сметная, руб. | № заказа на Мероприятие
[12 empty] | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Декаб
[10 empty] | Начало (дата) | Окончание (дата)
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №307 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Купцово | TP010-0140495 | 10 кВ | 0.16 | 2011 | 86 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4773.39 | Заказ на Мероприятие 34542687847 от 07.04.2025 9:54:18 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №189 ВЛ №1 ПС 35 кВ Пионер | TP010-0002448 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 136620.75 | Заказ на Мероприятие 34542612179 от 14.03.2025 9:53:25 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №301 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово | TP010-0151727 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4804.36 | Заказ на Мероприятие 34542645717 от 04.04.2025 15:36:25 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №434 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0003718 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23877.94 | Заказ на Мероприятие 34542688037 от 07.04.2025 10:19:13 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №80 ВЛ №3 ПС 110 кВ Березовская | TP010-0157341 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15373.43 | Заказ на Мероприятие 34542616075 от 18.03.2025 15:47:53 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1631 | TP010-0005661 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 08.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24535.2 | Заказ на Мероприятие 34542734198 от 14.04.2025 11:14:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №40 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0000578 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24860.59 | Заказ на Мероприятие 34542687616 от 07.04.2025 9:19:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №40 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0000578 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40537.66 | Заказ на Мероприятие 34542776451 от 15.04.2025 14:40:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2422 | TP010-0101934 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11256.83 | Заказ на Мероприятие 34542635882 от 02.04.2025 11:37:42 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №555 ВЛ №18 ПС 35 кВ Островская | TP010-0011320 | 10 кВ | 0.025 | 2018 | 96 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6940.06 | Заказ на Мероприятие 34542616316 от 19.03.2025 8:32:48 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1385 | TP010-0015016 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32625.96 | Заказ на Мероприятие 34542716825 от 10.04.2025 16:09:34 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №264 ВЛ №3 ПС 110 кВ ГСС | TP010-0125033 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 76641.4 | Заказ на Мероприятие 34542602137 от 26.02.2025 16:25:59 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №21 | TP010-0017419 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 143448.31 | Заказ на Мероприятие 34542618714 от 20.03.2025 14:07:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №218 | TP010-0019578 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 61 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17829.82 | Заказ на Мероприятие 34542893946 от 08.07.2025 10:08:02 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №81 ВЛ №6 ПС 110 кВ Сергиевская | TP010-0000250 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10212.68 | Заказ на Мероприятие 34542615896 от 18.03.2025 14:49:39 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1367 | TP010-0093916 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28472.13 | Заказ на Мероприятие 34542716497 от 10.04.2025 15:50:08 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №316 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | TP010-0152856 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53101.03 | Заказ на Мероприятие 34542691479 от 07.04.2025 15:23:40 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №805 | TP010-0100506 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5196.7 | Заказ на Мероприятие 34542635300 от 02.04.2025 10:26:36 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №401 ВЛ №25 ПС 220 кВ Астаховская | TP010-0000313 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13278.3 | Заказ на Мероприятие 34542615966 от 18.03.2025 15:13:41 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №639 | TP010-0114629 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50975.86 | Заказ на Мероприятие 34542691248 от 07.04.2025 15:08:37 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №306 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово | TP010-0140505 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 91 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5117.81 | Заказ на Мероприятие 34542687789 от 07.04.2025 9:45:18 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1204 | TP010-0015606 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 91 | 06.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51582.61 | Заказ на Мероприятие 34542778010 от 15.04.2025 16:57:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №180 | TP010-0017521 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17755.4 | Заказ на Мероприятие 34542893949 от 08.07.2025 10:12:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №179 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская | TP010-0157427 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12773.07 | Заказ на Мероприятие 34542615992 от 18.03.2025 15:22:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №606 | TP010-0101894 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23324.58 | Заказ на Мероприятие 34542635544 от 02.04.2025 11:00:39 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №334 | TP010-0017702 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9276.29 | Заказ на Мероприятие 34542637646 от 02.04.2025 15:33:10 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №35 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники | TP010-0153735 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5740.51 | Заказ на Мероприятие 34542624827 от 26.03.2025 9:33:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1226 | TP010-0089821 | 10 кВ | 0.63 | 2020 | 86 | 06.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39175.02 | Заказ на Мероприятие 34542775462 от 15.04.2025 13:23:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №22 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | TP010-0126955 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84962.69 | Заказ на Мероприятие 34542607954 от 28.02.2025 11:04:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №505 | TP010-0015480 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 70 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6376.15 | Заказ на Мероприятие 34542638263 от 02.04.2025 16:43:20 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №321 ВЛ №37 ПС 110 кВ Антиповская | TP010-0000116 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2144.48 | Заказ на Мероприятие 34542609450 от 11.03.2025 15:00:12 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №35 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники | TP010-0153735 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 79759.83 | Заказ на Мероприятие 34542639630 от 03.04.2025 10:42:47 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №216 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0000428 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7956.37 | Заказ на Мероприятие 34542615535 от 18.03.2025 13:26:53 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №312 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | TP010-0152854 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4813.06 | Заказ на Мероприятие 34542690449 от 07.04.2025 14:14:28 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №723 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | TP010-0135802 | 10 кВ | 0.063 | 2011 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35533.79 | Заказ на Мероприятие 34542688010 от 07.04.2025 10:16:23 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №254 ВЛ №15 ПС 110 кВ Бутковка | TP010-0125438 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1389.96 | Заказ на Мероприятие 34542609334 от 11.03.2025 14:18:24 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №306 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово | TP010-0140505 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 91 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 80743.32 | Заказ на Мероприятие 34542640004 от 03.04.2025 11:19:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №542 ВЛ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды | TP010-0003406 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 15.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13394.93 | Заказ на Мероприятие 34542615808 от 18.03.2025 14:25:41 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №251 ВЛ №7 ПС 110 кВ Бутковка | TP010-0125422 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1380.21 | Заказ на Мероприятие 34542609369 от 11.03.2025 14:35:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1247 | TP010-0005351 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 06.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39737.57 | Заказ на Мероприятие 34542777905 от 15.04.2025 16:42:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №654 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | TP010-0125928 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 136468.57 | Заказ на Мероприятие 34542612156 от 14.03.2025 9:42:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1633 | TP010-0021097 | 10 кВ | 0.063 | 2019 | 66 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20278.16 | Заказ на Мероприятие 34542775102 от 15.04.2025 11:50:16 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №846 | TP010-0100478 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21885.37 | Заказ на Мероприятие 34542635186 от 02.04.2025 10:11:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №136 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Котово | TP010-0009728 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3385.57 | Заказ на Мероприятие 34542645175 от 04.04.2025 14:35:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1319 | TP010-0012427 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 93 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23252.89 | Заказ на Мероприятие 34542774165 от 15.04.2025 10:48:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №42 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Купцово | TP010-0152916 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5879.56 | Заказ на Мероприятие 34542645804 от 04.04.2025 15:48:41 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1795 | TP010-0092673 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18239.56 | Заказ на Мероприятие 34542737479 от 14.04.2025 13:26:25 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №732 | TP010-0017890 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9262.14 | Заказ на Мероприятие 34542637277 от 02.04.2025 14:52:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №438 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Моисеево | TP010-0153688 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4490.2 | Заказ на Мероприятие 34542624442 от 25.03.2025 16:26:07 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №393 ВЛ 10кВ №3 РП 10кВ Перещепное | TP010-0153874 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6204.12 | Заказ на Мероприятие 34542624000 от 25.03.2025 14:45:05 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1601 | TP010-0018152 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 93 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25657.45 | Заказ на Мероприятие 34542774996 от 15.04.2025 11:41:41 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №201 ВЛ №4 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0155515 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 50 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 107435.87 | Заказ на Мероприятие 34542616484 от 19.03.2025 9:33:19 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №151 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Островская | TP010-0152942 | 10 кВ | 0.25 | 2017 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47302.65 | Заказ на Мероприятие 34542690860 от 07.04.2025 14:44:20 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №465 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0155548 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4743.11 | Заказ на Мероприятие 34542615716 от 18.03.2025 13:55:12 | bar: Распределение по месяцам Апр
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №76 ВЛ №28 ПС 110 кВ Антиповская | TP010-0002589 | 10 кВ | 0.04 | 2017 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2267.98 | Заказ на Мероприятие 34542609459 от 11.03.2025 15:04:23 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №7 ВЛ №3 ПС 110 кВ ГСС | TP010-0125031 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1488.96 | Заказ на Мероприятие 34542609487 от 11.03.2025 15:12:26 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №314 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | TP010-0152829 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4803.63 | Заказ на Мероприятие 34542690082 от 07.04.2025 13:48:19 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №726 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | TP010-0135811 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 88 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22939.24 | Заказ на Мероприятие 34542688014 от 07.04.2025 10:17:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №700 | TP010-0003943 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14231.8 | Заказ на Мероприятие 34542899159 от 14.07.2025 16:00:36 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №691 | TP010-0101920 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10664.4 | Заказ на Мероприятие 34542635838 от 02.04.2025 11:32:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №795 | TP010-0102956 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13602.1 | Заказ на Мероприятие 34542637009 от 02.04.2025 14:25:14 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1242 | TP010-0088943 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33465.32 | Заказ на Мероприятие 34542717325 от 10.04.2025 16:55:39 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №293 ВЛ №8 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0157212 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 83 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 75339.83 | Заказ на Мероприятие 34542854351 от 25.04.2025 14:13:04 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №447 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Котово | TP010-0140476 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3384.25 | Заказ на Мероприятие 34542623896 от 25.03.2025 14:23:38 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №825 | TP010-0096701 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11073.48 | Заказ на Мероприятие 34542633919 от 01.04.2025 14:50:53 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №318 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | TP010-0152860 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4813.06 | Заказ на Мероприятие 34542690525 от 07.04.2025 14:21:07 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №847 | TP010-0100479 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22205.45 | Заказ на Мероприятие 34542635260 от 02.04.2025 10:21:13 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №871 | TP010-0097175 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9642.9 | Заказ на Мероприятие 34542634967 от 02.04.2025 9:20:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №458 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Моисеево | TP010-0153561 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6282.19 | Заказ на Мероприятие 34542623802 от 25.03.2025 14:05:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №533 | TP010-0017415 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 72 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67354.23 | Заказ на Мероприятие 34542634897 от 02.04.2025 8:57:53 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1423 | TP010-0033376 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 08.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43920.58 | Заказ на Мероприятие 34542773884 от 15.04.2025 10:28:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №359 | TP010-0000999 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9356.54 | Заказ на Мероприятие 34542637895 от 02.04.2025 15:57:31 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №201 ВЛ №6 ПС 35 кВ Пионер | TP010-0126985 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2305.49 | Заказ на Мероприятие 34542609173 от 11.03.2025 12:48:15 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №684 | TP010-0100722 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9526.07 | Заказ на Мероприятие 34542635340 от 02.04.2025 10:33:38 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №745 | TP010-0102867 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9506.58 | Заказ на Мероприятие 34542636317 от 02.04.2025 13:26:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №446 | TP010-0015540 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12004.4 | Заказ на Мероприятие 34542637153 от 02.04.2025 14:39:33 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №321 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка | TP010-0152976 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 82 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4795 | Заказ на Мероприятие 34542645082 от 04.04.2025 14:26:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №234 ВЛ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | TP010-0125835 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 76698.18 | Заказ на Мероприятие 34542602163 от 27.02.2025 14:56:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №344 | TP010-0015391 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 91 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11843.62 | Заказ на Мероприятие 34542637317 от 02.04.2025 14:56:31 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1245 | TP010-0088934 | 10 кВ | 0.18 | 2020 | 82 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57403.8 | Заказ на Мероприятие 34542717279 от 10.04.2025 16:49:37 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №290 ВЛ №3 ПС 110 кВ ГСС | TP010-0127275 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 96 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1467.61 | Заказ на Мероприятие 34542609307 от 11.03.2025 14:04:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №843 | TP010-0100426 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4869.75 | Заказ на Мероприятие 34542635102 от 02.04.2025 9:55:23 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №784 ВЛ №13 ПС 110 кВ Терновка | TP010-0018519 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 02.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2144.54 | Заказ на Мероприятие 34542609102 от 11.03.2025 11:13:34 | bar: Распределение по месяцам Март
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №242 ВЛ №14 ПС 35 кВ Островская | TP010-0160460 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9264.3 | Заказ на Мероприятие 34542616182 от 18.03.2025 16:25:40 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1709 | TP010-0091067 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20875.74 | Заказ на Мероприятие 34542859340 от 30.04.2025 11:27:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №206 | TP010-0016214 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 96 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14231.8 | Заказ на Мероприятие 34542899203 от 14.07.2025 16:20:03 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №421 ВЛ №4 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0155513 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10535.68 | Заказ на Мероприятие 34542616409 от 19.03.2025 9:11:29 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №160 | TP010-0017200 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 91 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13772.35 | Заказ на Мероприятие 34542899078 от 14.07.2025 15:14:23 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №463 ВЛ №1 ПС 110 кВ Березовская | TP010-0157316 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 50 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88641.24 | Заказ на Мероприятие 34542616115 от 18.03.2025 16:00:53 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №225 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0003684 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40204.18 | Заказ на Мероприятие 34542644431 от 04.04.2025 13:12:50 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2205 | TP010-0017593 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9887.94 | Заказ на Мероприятие 34542638078 от 02.04.2025 16:19:27 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №876 | TP010-0098117 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20298.46 | Заказ на Мероприятие 34542635063 от 02.04.2025 9:46:40 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2165 | TP010-0017941 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11732.17 | Заказ на Мероприятие 34542637246 от 02.04.2025 14:49:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2203 | TP010-0017590 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9189.36 | Заказ на Мероприятие 34542637516 от 02.04.2025 15:19:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №374 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка | TP010-0153029 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7028.77 | Заказ на Мероприятие 34542624858 от 26.03.2025 9:45:25 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №174 ВЛ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | TP010-0125126 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1501.27 | Заказ на Мероприятие 34542609469 от 11.03.2025 15:07:22 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1282 | TP010-0088693 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26057.52 | Заказ на Мероприятие 34542734254 от 14.04.2025 11:17:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2206 | TP010-0017594 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9168.8 | Заказ на Мероприятие 34542637544 от 02.04.2025 15:22:12 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №549 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | TP010-0153762 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8580.92 | Заказ на Мероприятие 34542644852 от 04.04.2025 14:02:50 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №91 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0150719 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 91 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39766.53 | Заказ на Мероприятие 34542645079 от 04.04.2025 14:26:01 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1624 | TP010-0088962 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41911.53 | Заказ на Мероприятие 34542777975 от 15.04.2025 16:51:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №662 | TP010-0114633 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 82344.34 | Заказ на Мероприятие 34542618184 от 20.03.2025 11:08:14 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №327 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово | TP010-0151722 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 82 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49292.79 | Заказ на Мероприятие 34542692227 от 07.04.2025 16:29:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | TP010-0126900 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1465.35 | Заказ на Мероприятие 34542609443 от 11.03.2025 14:56:44 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №941 | TP010-0017278 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 69 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70998.09 | Заказ на Мероприятие 34542612708 от 14.03.2025 13:53:40 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №485 | TP010-0015521 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9136.35 | Заказ на Мероприятие 34542637818 от 02.04.2025 15:49:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №363 ВЛ 10кВ №3 РП 10кВ Перещепное | TP010-0153883 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 91 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6275.43 | Заказ на Мероприятие 34542624881 от 26.03.2025 9:54:29 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1217 | TP010-0089712 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 11.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34766.37 | Заказ на Мероприятие 34542733914 от 14.04.2025 10:56:07 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №941 | TP010-0017278 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 69 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49354.04 | Заказ на Мероприятие 34542634811 от 02.04.2025 8:18:59 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №315 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0003365 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 83 | 15.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3805.66 | Заказ на Мероприятие 34542614826 от 18.03.2025 9:58:40 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1630 | TP010-0089986 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21664.64 | Заказ на Мероприятие 34542734398 от 14.04.2025 11:26:41 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №614 | TP010-0101886 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 05.05.2026 | 05.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6053.43 | Заказ на Мероприятие 34542635494 от 02.04.2025 10:53:40 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №552 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | TP010-0153809 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7140.23 | Заказ на Мероприятие 34542623716 от 25.03.2025 13:48:26 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1244 | TP010-0089768 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24667.89 | Заказ на Мероприятие 34542775380 от 15.04.2025 13:15:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №39 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0003632 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39171.29 | Заказ на Мероприятие 34542645864 от 04.04.2025 16:24:31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №677 | TP010-0101917 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12552.07 | Заказ на Мероприятие 34542635785 от 02.04.2025 11:25:31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №687 | TP010-0101915 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10594.6 | Заказ на Мероприятие 34542635733 от 02.04.2025 11:20:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №785 ВЛ №45 ПС 110 кВ Промзона | TP006-0005478 | 6 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 02.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1710.86 | Заказ на Мероприятие 34542609132 от 11.03.2025 11:29:55 | bar: Распределение по месяцам Март
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №834 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0003700 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24860.59 | Заказ на Мероприятие 34542687990 от 07.04.2025 10:13:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №553 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0016881 | 10 кВ | 0.025 | 2019 | 92 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11789.66 | Заказ на Мероприятие 34542615929 от 18.03.2025 15:02:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №602 | TP010-0101897 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23321.15 | Заказ на Мероприятие 34542635675 от 02.04.2025 11:13:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №562 | TP010-0017272 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 78 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 224109.03 | Заказ на Мероприятие 34542900941 от 17.07.2025 16:37:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Котовский РЭС, Котовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №323 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка | TP010-0152979 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4449.03 | Заказ на Мероприятие 34542644712 от 04.04.2025 13:48:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1001 | TP010-0017297 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 72 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58968.68 | Заказ на Мероприятие 34542634852 от 02.04.2025 8:39:59 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1001 | TP010-0017297 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 72 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 86709.7 | Заказ на Мероприятие 34542612228 от 14.03.2025 10:12:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №329 ВЛ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | TP010-0002581 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1655.15 | Заказ на Мероприятие 34542609184 от 11.03.2025 13:09:57 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1772 | TP010-0091114 | 10 кВ | 0.18 | 2020 | 82 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26344.72 | Заказ на Мероприятие 34542717146 от 10.04.2025 16:34:21 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №767 | TP010-0102943 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8173.56 | Заказ на Мероприятие 34542636844 от 02.04.2025 14:13:53 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №735 | TP010-0102733 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6376.15 | Заказ на Мероприятие 34542638292 от 02.04.2025 16:45:42 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1336 | TP010-0092336 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 07.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25487.08 | Заказ на Мероприятие 34542716238 от 10.04.2025 15:38:05 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №761 | TP010-0020473 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10249.13 | Заказ на Мероприятие 34542637052 от 02.04.2025 14:28:49 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №527 ВЛ №47 ПС 110 кВ Промзона | TP006-0000888 | 6 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1427.38 | Заказ на Мероприятие 34542609193 от 11.03.2025 13:16:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №797 | TP010-0102903 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8803.48 | Заказ на Мероприятие 34542636384 от 02.04.2025 13:33:59 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1763 | TP010-0091125 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34210.72 | Заказ на Мероприятие 34542734486 от 14.04.2025 11:34:38 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №820 | TP010-0018484 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 29.09.2026 | 29.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5002.27 | Заказ на Мероприятие 34542638322 от 02.04.2025 16:49:29 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №5037 | TP010-0097105 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19681.23 | Заказ на Мероприятие 34542634941 от 02.04.2025 9:09:49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №875 | TP010-0098097 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22019.53 | Заказ на Мероприятие 34542634990 от 02.04.2025 9:28:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №202 ВЛ №1 ПС 35 кВ Пионер | TP010-0002460 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2305.49 | Заказ на Мероприятие 34542609179 от 11.03.2025 13:06:29 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №801 | TP010-0097908 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21101.15 | Заказ на Мероприятие 34542634889 от 02.04.2025 8:56:29 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2443 | TP010-0102223 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13738.12 | Заказ на Мероприятие 34542635948 от 02.04.2025 11:46:39 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №69 ВЛ №8 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0157183 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 77 | 15.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85217.68 | Заказ на Мероприятие 34542687693 от 07.04.2025 9:31:11 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №766 | TP010-0102983 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7835.19 | Заказ на Мероприятие 34542638051 от 02.04.2025 16:17:00 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №453 | TP010-0018034 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18244.75 | Заказ на Мероприятие 34542641008 от 03.04.2025 14:25:21 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №750 ВЛ №4 ПС 110 кВ Терновка | TP010-0014979 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 96 | 02.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2103.3 | Заказ на Мероприятие 34542609143 от 11.03.2025 11:35:54 | bar: Распределение по месяцам Март
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №192 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская | TP010-0157401 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 15.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 68559.43 | Заказ на Мероприятие 34542687631 от 07.04.2025 9:21:55 | bar: Распределение по месяцам Апр
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №113 ВЛ №9 ПС 110 кВ Саломатино | TP010-0125011 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 107904.28 | Заказ на Мероприятие 34542612434 от 14.03.2025 11:19:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №868 | TP010-0097058 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22613 | Заказ на Мероприятие 34542634114 от 01.04.2025 15:22:06 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №782 ВЛ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | TP010-0012205 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 96 | 02.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1273.58 | Заказ на Мероприятие 34542609115 от 11.03.2025 11:21:21 | bar: Распределение по месяцам Март
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №3519 | TP010-0018617 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17568.74 | Заказ на Мероприятие 34542893954 от 08.07.2025 10:22:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1359 | TP010-0093522 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29414.64 | Заказ на Мероприятие 34542774290 от 15.04.2025 10:56:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1754 | TP010-0092683 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 08.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18239.56 | Заказ на Мероприятие 34542735218 от 14.04.2025 13:14:18 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №36 ВЛ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды | TP010-0157461 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78848.34 | Заказ на Мероприятие 34542615305 от 18.03.2025 11:36:09 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1928 | TP010-0002970 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 80 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37999.8 | Заказ на Мероприятие 34542733922 от 14.04.2025 10:56:44 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №390 ВЛ №37 ПС 110 кВ Антиповская(ПОТР) | TP010-0016387 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 73 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 224963.45 | Заказ на Мероприятие 34542900724 от 17.07.2025 10:31:42 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №521 | TP010-0015647 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14200.08 | Заказ на Мероприятие 34542638107 от 02.04.2025 16:22:21 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №526 | TP010-0080931 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6376.15 | Заказ на Мероприятие 34542638231 от 02.04.2025 16:39:51 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Киквидзенский РЭС, Киквидзенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №746 | TP010-0102874 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13898.67 | Заказ на Мероприятие 34542638199 от 02.04.2025 16:36:15 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №195 ВЛ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | TP010-0125148 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 02.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1595.74 | Заказ на Мероприятие 34542609153 от 11.03.2025 11:47:24 | bar: Распределение по месяцам Март
ПЭС | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Суровикинский РЭС, Суровикинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №716 | TP010-0080367 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 120214.82 | Заказ на Мероприятие 34542619683 от 21.03.2025 9:58:49 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1384 | TP010-0093605 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38135.58 | Заказ на Мероприятие 34542774490 от 15.04.2025 11:09:25 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №282 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0137945 | 10 кВ | 0.25 | 2017 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11624.8 | Заказ на Мероприятие 34542794425 от 17.04.2025 15:16:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ № 1076 | TP010-0094019 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26322.97 | Заказ на Мероприятие 34542823924 от 23.04.2025 16:38:12 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1613 | TP010-0088982 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 06.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42139.91 | Заказ на Мероприятие 34542778027 от 15.04.2025 17:03:13 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №91 | TP010-0018637 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10135.72 | Заказ на Мероприятие 34542638016 от 02.04.2025 16:12:57 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ № 1963 | TP010-0094702 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 83 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52746.69 | Заказ на Мероприятие 34542849841 от 24.04.2025 10:18:45 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №67 | TP010-0017478 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 91 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17981.44 | Заказ на Мероприятие 34542636436 от 02.04.2025 13:39:53 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1992 | TP010-0094311 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 77 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44730.9 | Заказ на Мероприятие 34542824160 от 23.04.2025 17:54:43 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1355 | TP010-0093691 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18239.56 | Заказ на Мероприятие 34542716308 от 10.04.2025 15:41:47 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №168 ВЛ №7 ПС 35 кВ Иловлинская | TP010-0125235 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1638.32 | Заказ на Мероприятие 34542609190 от 11.03.2025 13:12:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 917 | TP010-0095868 | 10 кВ | 0.06 | 2009 | 86 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6730.9 | Заказ на Мероприятие 34542855772 от 28.04.2025 11:29:03 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №275 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | TP010-0125897 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41836.97 | Заказ на Мероприятие 34542602158 от 27.02.2025 13:18:09 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1602 | TP010-0018155 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 93 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22840.2 | Заказ на Мероприятие 34542775028 от 15.04.2025 11:44:21 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №49 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002878 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 73 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69163.69 | Заказ на Мероприятие 34542693373 от 08.04.2025 9:12:18 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №49 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002878 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 73 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27471.99 | Заказ на Мероприятие 34542692432 от 07.04.2025 17:02:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Даниловский РЭС, Даниловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №105 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская | TP010-0155568 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 82 | 15.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6178.37 | Заказ на Мероприятие 34542615195 от 18.03.2025 11:14:43 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 920 | TP010-0095499 | 10 кВ | 0.063 | 2009 | 74 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32752.56 | Заказ на Мероприятие 34542855600 от 28.04.2025 10:28:19 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1231 | TP010-0094194 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33787.95 | Заказ на Мероприятие 34542774856 от 15.04.2025 11:34:50 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1267 | TP010-0088367 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 07.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28294.8 | Заказ на Мероприятие 34542713977 от 10.04.2025 13:36:02 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 987 | TP010-0096151 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 75 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62684.16 | Заказ на Мероприятие 34542855712 от 28.04.2025 11:06:28 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №195 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002778 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 83 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28482.92 | Заказ на Мероприятие 34542692105 от 07.04.2025 16:16:49 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0150729 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24860.59 | Заказ на Мероприятие 34542687975 от 07.04.2025 10:12:07 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Алексеевский РЭС, Алексеевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1268 | TP010-0089885 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41718.99 | Заказ на Мероприятие 34542734345 от 14.04.2025 11:23:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №11 ВЛ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | TP010-0126990 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1069.54 | Заказ на Мероприятие 34542609541 от 11.03.2025 15:29:44 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ № 946 | TP010-0096363 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32620.17 | Заказ на Мероприятие 34542855630 от 28.04.2025 10:38:32 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №3527 | TP010-0017501 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18511.47 | Заказ на Мероприятие 34542637064 от 02.04.2025 14:29:46 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3222 | TP010-0093738 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 90 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37909.9 | Заказ на Мероприятие 34542625993 от 26.03.2025 15:42:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ № 627 | TP010-0100649 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 93 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49568.61 | Заказ на Мероприятие 34542804588 от 21.04.2025 16:50:56 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1025 | TP010-0100747 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 78 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37663.58 | Заказ на Мероприятие 34542855449 от 28.04.2025 9:38:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №171 | TP010-0013899 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9138.54 | Заказ на Мероприятие 34542637121 от 02.04.2025 14:36:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №722 ВЛ №8 ПС 220 кВ Таловка | TP010-0127024 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2368.02 | Заказ на Мероприятие 34542609495 от 11.03.2025 15:16:43 | bar: Распределение по месяцам Сент
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1015 | TP010-0017304 | 10 кВ | 0.04 | 2013 | 91 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55542.98 | Заказ на Мероприятие 34542692309 от 07.04.2025 16:41:02 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №200 | TP010-0017514 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35213.08 | Заказ на Мероприятие 34542640771 от 03.04.2025 13:36:10 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №349 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | TP010-0142311 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24503.74 | Заказ на Мероприятие 34542688068 от 07.04.2025 10:22:39 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №246 ВЛ №13 ПС 110 кВ Бутковка | TP010-0125428 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1403.44 | Заказ на Мероприятие 34542609276 от 11.03.2025 13:54:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №349 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | TP010-0142311 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52110.34 | Заказ на Мероприятие 34542776582 от 15.04.2025 14:51:16 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5273 | TP006-0004378 | 6 кВ | 0.16 | 2023 | 96 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48279.84 | Заказ на Мероприятие 34542859933 от 01.05.2025 12:52:08 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №553 ВЛ №4 ПС 110 кВ Умет | TP010-0127001 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2261.58 | Заказ на Мероприятие 34542609161 от 11.03.2025 11:53:20 | bar: Распределение по месяцам Апр
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 6кВ №1876 | TP006-0011621 | 6 кВ | 0.1 | 2014 | 88 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38017.51 | Заказ на Мероприятие 34542694651 от 08.04.2025 11:12:22 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2248 | TP010-0017551 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9187.99 | Заказ на Мероприятие 34542637380 от 02.04.2025 15:02:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1981 | TP010-0101048 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 83 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40762.11 | Заказ на Мероприятие 34542824142 от 23.04.2025 17:33:36 | bar: Распределение по месяцам Апр
КЭС | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Петроввальский РЭС, Петроввальский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №175 ВЛ №45 ПС 110 кВ Промзона | TP006-0000896 | 6 кВ | 0.25 | 2014 | 90 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1470.93 | Заказ на Мероприятие 34542609290 от 11.03.2025 13:59:53 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 6кВ №1715 | TP006-0011631 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31126.58 | Заказ на Мероприятие 34542694458 от 08.04.2025 10:53:52 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 918 | TP010-0095857 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 86 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32751.07 | Заказ на Мероприятие 34542855583 от 28.04.2025 10:20:50 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Еланский РЭС, Еланский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №214 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | TP010-0150725 | 10 кВ | 0.25 | 2011 | 79 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33831.96 | Заказ на Мероприятие 34542688051 от 07.04.2025 10:21:02 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1990 | TP010-0101023 | 10 кВ | 0.06 | 2010 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55015.77 | Заказ на Мероприятие 34542851036 от 24.04.2025 14:44:03 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1756 | TP010-0018701 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 76 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44709.07 | Заказ на Мероприятие 34542694376 от 08.04.2025 10:46:58 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 653 | TP010-0100667 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 83 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45144.89 | Заказ на Мероприятие 34542815703 от 21.04.2025 17:42:43 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1652 | TP010-0003991 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 91 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48682.98 | Заказ на Мероприятие 34542859048 от 30.04.2025 8:54:29 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3423 | TP010-0091884 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47321.57 | Заказ на Мероприятие 34542614178 от 17.03.2025 14:59:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1739 | TP010-0094911 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 82 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46988.37 | Заказ на Мероприятие 34542850517 от 24.04.2025 11:56:09 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №138 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002102 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 52 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37114.36 | Заказ на Мероприятие 34542691533 от 07.04.2025 15:27:16 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №138 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002102 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 52 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44082.96 | Заказ на Мероприятие 34542693601 от 08.04.2025 9:23:30 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3592 | TP010-0091951 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 77 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36632.35 | Заказ на Мероприятие 34542609587 от 11.03.2025 15:48:16 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3592 | TP010-0091951 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 77 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 132289.03 | Заказ на Мероприятие 34542820932 от 23.04.2025 10:03:45 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1972 | TP010-0023814 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 03.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24729.04 | Заказ на Мероприятие 34542702560 от 08.04.2025 16:04:17 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №1887 | TP010-8001854 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 96 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8037.42 | Заказ на Мероприятие 34542756168 от 14.04.2025 15:54:00 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №2542 | TP006-0000152 | 6 кВ | 0.25 | 2010 | 91 | 06.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55175.76 | Заказ на Мероприятие 34542858613 от 29.04.2025 14:45:32 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ № 908 | TP010-0096143 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 80 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53633.35 | Заказ на Мероприятие 34542855550 от 28.04.2025 10:10:36 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1546 | TP010-0018808 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 68 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46744.66 | Заказ на Мероприятие 34542694038 от 08.04.2025 10:10:47 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1697 | TP010-0025531 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16941.65 | Заказ на Мероприятие 34542698761 от 08.04.2025 11:59:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1673 | TP010-0001047 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7071.37 | Заказ на Мероприятие 34542731683 от 12.04.2025 15:49:10 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1972 | TP010-0094295 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 73 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52151.1 | Заказ на Мероприятие 34542850380 от 24.04.2025 11:34:32 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2088 | TP010-0025797 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13703.3 | Заказ на Мероприятие 34542690867 от 07.04.2025 14:44:54 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1982 | TP010-0094348 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 78 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105634.55 | Заказ на Мероприятие 34542850957 от 24.04.2025 14:19:19 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1728 | TP010-0094962 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 83 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27947.89 | Заказ на Мероприятие 34542824067 от 23.04.2025 16:53:02 | bar: Распределение по месяцам Апр
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №410 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | TP010-0002693 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 223252.24 | Заказ на Мероприятие 34542900754 от 17.07.2025 11:56:04 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1945 | TP010-0101015 | 10 кВ | 0.04 | 2009 | 83 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28477.56 | Заказ на Мероприятие 34542824113 от 23.04.2025 17:01:14 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3307 | TP010-0092383 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44472.91 | Заказ на Мероприятие 34542613702 от 17.03.2025 12:34:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-1571 | TP006-0000299 | 6 кВ | 0.88 | 2010 | 85 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43597.1 | Заказ на Мероприятие 34542859914 от 01.05.2025 10:57:54 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1993 | TP010-0094236 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 83 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18548.11 | Заказ на Мероприятие 34542855809 от 28.04.2025 11:36:09 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №104 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0150990 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 79 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30979.29 | Заказ на Мероприятие 34542692578 от 07.04.2025 17:56:31 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2253 | TP010-0017577 | 10 кВ | 0.315 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18040.95 | Заказ на Мероприятие 34542641051 от 03.04.2025 14:28:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 1982 | TP010-0094348 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 78 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57548.6 | Заказ на Мероприятие 34542723382 от 11.04.2025 15:23:19 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1852 | TP010-0020783 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6884.44 | Заказ на Мероприятие 34542756710 от 14.04.2025 16:43:14 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Калачёвский РЭС, Калачевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ № 902 | TP010-0020508 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 88 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19241.64 | Заказ на Мероприятие 34542851279 от 24.04.2025 15:18:29 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №224 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002774 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 76 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26810.78 | Заказ на Мероприятие 34542692596 от 07.04.2025 18:05:14 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-2281 | TP006-0000429 | 6 кВ | 0.8 | 2009 | 82 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52959.4 | Заказ на Мероприятие 34542722474 от 11.04.2025 14:30:16 | bar: Распределение по месяцам Апр
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №332 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево | TP010-0133590 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7972.16 | Заказ на Мероприятие 34542616005 от 18.03.2025 15:26:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-2281 | TP006-0000429 | 6 кВ | 0.8 | 2009 | 82 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9353.59 | Заказ на Мероприятие 34542852925 от 25.04.2025 9:33:36 | bar: Распределение по месяцам Сент
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1604 | TP010-0003890 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45737.64 | Заказ на Мероприятие 34542693842 от 08.04.2025 9:50:40 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1506 | TP010-0095843 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11911.9 | Заказ на Мероприятие 34542701326 от 08.04.2025 14:38:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1536 | TP010-0020635 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6333.38 | Заказ на Мероприятие 34542716828 от 10.04.2025 16:09:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3585 | TP010-0092579 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45529.89 | Заказ на Мероприятие 34542610817 от 13.03.2025 9:19:18 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №159 ВЛ №1 ПС 35 кВ Кленовка | TP010-0133535 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13155.86 | Заказ на Мероприятие 34542617249 от 19.03.2025 14:12:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1702 | TP010-0092261 | 10 кВ | 0.16 | 2019 | 82 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7845.23 | Заказ на Мероприятие 34542700170 от 08.04.2025 13:24:03 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №145 ВЛ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | TP010-0133128 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 79 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37886.3 | Заказ на Мероприятие 34542800440 от 21.04.2025 10:17:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №37 19Л-Никольская-6 | TP006-0001027 | 6 кВ | 0.025 | 2023 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44177.82 | Заказ на Мероприятие 34542800346 от 21.04.2025 9:55:38 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №96 10Л-Рахинка-10 | TP010-0025883 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17444.27 | Заказ на Мероприятие 34542801578 от 21.04.2025 13:15:14 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №75 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002857 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 79 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44159.17 | Заказ на Мероприятие 34542690984 от 07.04.2025 14:51:32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №194 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002776 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 77 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74685.42 | Заказ на Мероприятие 34542692940 от 08.04.2025 8:29:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3126 | TP010-0093375 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51181.16 | Заказ на Мероприятие 34542609325 от 11.03.2025 14:13:05 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №424 | TP010-0015682 | 10 кВ | 0.4 | 2017 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11872.2 | Заказ на Мероприятие 34542637711 от 02.04.2025 15:39:47 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1559 | TP010-0020631 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17364.87 | Заказ на Мероприятие 34542717013 от 10.04.2025 16:22:50 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1854 | TP010-0020786 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28223.73 | Заказ на Мероприятие 34542756790 от 14.04.2025 16:58:57 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №86 ВЛ №4 ПС 110 кВ Матышево | TP010-0154692 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 79 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10338.61 | Заказ на Мероприятие 34542802640 от 21.04.2025 15:36:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №86 ВЛ №4 ПС 110 кВ Матышево | TP010-0154692 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 79 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5612.15 | Заказ на Мероприятие 34542802483 от 21.04.2025 15:15:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1861 | TP010-0020720 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9540.66 | Заказ на Мероприятие 34542731699 от 12.04.2025 16:50:15 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1744 | TP010-0018877 | 10 кВ | 0.25 | 2013 | 76 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62892.78 | Заказ на Мероприятие 34542691987 от 07.04.2025 16:05:38 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Ольховский РЭС, Ольховский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП №194 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | TP010-0002776 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 77 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36453.15 | Заказ на Мероприятие 34542692275 от 07.04.2025 16:35:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2043 | TP010-0017759 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18448.02 | Заказ на Мероприятие 34542637838 от 02.04.2025 15:52:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-5291 | TP006-0000899 | 6 кВ | 0.08 | 2021 | 94 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42902.21 | Заказ на Мероприятие 34542859934 от 01.05.2025 13:01:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №143 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | TP010-0135547 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 79 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52785.42 | Заказ на Мероприятие 34542802297 от 21.04.2025 14:42:19 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №246 | TP010-0026057 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 05.05.2026 | 05.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20812.52 | Заказ на Мероприятие 34542699662 от 08.04.2025 12:24:29 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1054 | TP010-0033821 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9213.54 | Заказ на Мероприятие 34542700227 от 08.04.2025 13:26:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №416 | TP010-0015898 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 90 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10138.71 | Заказ на Мероприятие 34542640648 от 03.04.2025 13:27:40 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1582 | TP010-0004734 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 91 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10146.4 | Заказ на Мероприятие 34542638225 от 02.04.2025 16:38:51 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №240 9Л-Рахинка-10 | TP010-0026686 | 10 кВ | 0.03 | 2024 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29292.45 | Заказ на Мероприятие 34542783446 от 16.04.2025 15:32:22 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1668 | TP010-0024198 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 28.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10269.75 | Заказ на Мероприятие 34542731689 от 12.04.2025 16:04:35 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №224 | TP010-0026087 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15655.4 | Заказ на Мероприятие 34542700811 от 08.04.2025 14:05:17 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №224 | TP010-0026087 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16110.75 | Заказ на Мероприятие 34542893784 от 07.07.2025 17:30:28 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №64 5Л-Красный Октябрь -10 | TP010-0026571 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 02.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21587.52 | Заказ на Мероприятие 34542783721 от 16.04.2025 15:59:07 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1964 | TP010-0023875 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18177.39 | Заказ на Мероприятие 34542702915 от 08.04.2025 16:34:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №575 5Л-Красный Октябрь-10 | TP010-0026605 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36529.38 | Заказ на Мероприятие 34542796997 от 18.04.2025 10:52:19 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4465 | TP010-0024513 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27206.98 | Заказ на Мероприятие 34542731694 от 12.04.2025 16:25:22 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №16 | TP010-0033517 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 11.06.2026 | 11.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15709.19 | Заказ на Мероприятие 34542700968 от 08.04.2025 14:15:45 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3482 | TP010-0093601 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43010.08 | Заказ на Мероприятие 34542610981 от 13.03.2025 10:44:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №516 5Л-Красный Октябрь-10 | TP010-0026598 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 83 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50972.4 | Заказ на Мероприятие 34542783054 от 16.04.2025 14:53:39 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3488 | TP010-0092811 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43412.7 | Заказ на Мероприятие 34542610895 от 13.03.2025 10:08:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4112 | TP010-0024195 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14572.48 | Заказ на Мероприятие 34542731687 от 12.04.2025 15:57:32 | bar: Распределение по месяцам Апр
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1653 | TP010-0016222 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69030.73 | Заказ на Мероприятие 34542723701 от 11.04.2025 15:46:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №91 13Л-Демидово-10 | TP010-0027674 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61166.41 | Заказ на Мероприятие 34542801513 от 21.04.2025 13:03:09 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №268 | TP010-0015560 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16765.17 | Заказ на Мероприятие 34542640837 от 03.04.2025 13:41:06 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1673 | TP010-0115028 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 30.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69030.73 | Заказ на Мероприятие 34542723730 от 11.04.2025 15:48:04 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2158 | TP010-0017917 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18740.38 | Заказ на Мероприятие 34542637348 от 02.04.2025 14:59:18 | bar: Распределение по месяцам Сент
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №97 ВЛ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | TP010-0131578 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5522.29 | Заказ на Мероприятие 34542614939 от 18.03.2025 10:31:24 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3261 | TP010-0093640 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46820.69 | Заказ на Мероприятие 34542625906 от 26.03.2025 15:21:03 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1706 | TP010-0025544 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16611.64 | Заказ на Мероприятие 34542700382 от 08.04.2025 13:36:15 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1524 | TP010-0025498 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6597.9 | Заказ на Мероприятие 34542694774 от 08.04.2025 11:22:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №454 | TP010-0015868 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9003.01 | Заказ на Мероприятие 34542637220 от 02.04.2025 14:46:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1488 | TP010-0033334 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21671.71 | Заказ на Мероприятие 34542700071 от 08.04.2025 13:19:15 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №29 15Л-Рахинка-10 | TP010-0025902 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 91 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66571.77 | Заказ на Мероприятие 34542800447 от 21.04.2025 10:18:27 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №157 ВЛ №1 ПС 35 кВ Кленовка | TP010-0133529 | 10 кВ | 0.25 | 2011 | 77 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 101710.98 | Заказ на Мероприятие 34542628173 от 27.03.2025 14:59:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-1647 | TP006-0000472 | 6 кВ | 0.8 | 2010 | 91 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48855.65 | Заказ на Мероприятие 34542859920 от 01.05.2025 12:18:12 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №258 5Л-Демидово-10 | TP010-0027696 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66015.79 | Заказ на Мероприятие 34542797264 от 18.04.2025 11:29:40 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1471 | TP010-0033544 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21319.85 | Заказ на Мероприятие 34542893783 от 07.07.2025 17:24:14 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1471 | TP010-0033544 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20868.26 | Заказ на Мероприятие 34542701053 от 08.04.2025 14:21:27 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №257 5Л-Демидово-10 | TP010-0027697 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50740.09 | Заказ на Мероприятие 34542800683 от 21.04.2025 10:38:57 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1106 | TP010-0032539 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19212.77 | Заказ на Мероприятие 34542700007 от 08.04.2025 13:15:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1486 | TP010-0033349 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 06.05.2026 | 06.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15709.19 | Заказ на Мероприятие 34542700125 от 08.04.2025 13:21:57 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1541 | TP010-0018698 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 77 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54236.49 | Заказ на Мероприятие 34542723594 от 11.04.2025 15:38:34 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №14 16Л-Рахинка-10 | TP010-0025911 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 85 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23061.76 | Заказ на Мероприятие 34542796852 от 18.04.2025 10:36:49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1664 | TP010-0024193 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14903.47 | Заказ на Мероприятие 34542701908 от 08.04.2025 15:17:32 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №263 ВЛ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | TP010-0000433 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 77 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 140139.76 | Заказ на Мероприятие 34542627659 от 27.03.2025 14:01:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3281 | TP010-0092841 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47538.15 | Заказ на Мероприятие 34542624991 от 26.03.2025 10:29:22 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4104 | TP010-0024422 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18735.87 | Заказ на Мероприятие 34542702065 от 08.04.2025 15:28:19 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1634 | TP006-0000681 | 6 кВ | 0.25 | 2022 | 91 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44638.87 | Заказ на Мероприятие 34542859921 от 01.05.2025 12:21:17 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1601 | TP010-0018152 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 93 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7812.43 | Заказ на Мероприятие 34542752878 от 14.04.2025 15:25:38 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4258 | TP010-0033816 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5454.71 | Заказ на Мероприятие 34542700176 от 08.04.2025 13:24:18 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1865 | TP010-0020728 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11762.99 | Заказ на Мероприятие 34542731702 от 12.04.2025 17:08:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-2552 | TP010-0002437 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27348.02 | Заказ на Мероприятие 34542858970 от 29.04.2025 16:55:13 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1748 | TP010-0018730 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 50 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39622.85 | Заказ на Мероприятие 34542694829 от 08.04.2025 11:26:56 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2007 | TP010-0018416 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19430.55 | Заказ на Мероприятие 34542638041 от 02.04.2025 16:15:58 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3143 | TP010-0092447 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51092.54 | Заказ на Мероприятие 34542626683 от 27.03.2025 9:44:51 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №727 | TP010-0018219 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 83 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17471.17 | Заказ на Мероприятие 34542893956 от 08.07.2025 10:25:55 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1159 | TP010-0036828 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 93 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21201.95 | Заказ на Мероприятие 34542700271 от 08.04.2025 13:29:39 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3548 | TP010-0091945 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 83 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46277.89 | Заказ на Мероприятие 34542609490 от 11.03.2025 15:14:32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №250 ВЛ №23 ПС 110 кВ Красный Яр | TP010-0003167 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 78 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6114.01 | Заказ на Мероприятие 34542616123 от 18.03.2025 16:05:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1089 | TP010-0033838 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10604.71 | Заказ на Мероприятие 34542702834 от 08.04.2025 16:28:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1810 | TP010-0033839 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10716.69 | Заказ на Мероприятие 34542702875 от 08.04.2025 16:30:58 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП - 6 кВ №3293 | TP006-0000368 | 6 кВ | 0.25 | 2010 | 91 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29824.61 | Заказ на Мероприятие 34542723983 от 11.04.2025 16:02:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-5201 | TP006-0002753 | 6 кВ | 1.26 | 2010 | 91 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9353.59 | Заказ на Мероприятие 34542852916 от 25.04.2025 9:32:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Волжский РЭС, Волжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №340 5Л-Демидово-10 | TP010-0027692 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42590.97 | Заказ на Мероприятие 34542796019 от 18.04.2025 9:05:46 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №210 ВЛ №6 ПС 110 кВ Жирновская | TP006-0000928 | 6 кВ | 0.063 | 2021 | 83 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27729.12 | Заказ на Мероприятие 34542800006 от 21.04.2025 9:18:00 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1112 | TP010-0032564 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13222.46 | Заказ на Мероприятие 34542700848 от 08.04.2025 14:07:34 | bar: Распределение по месяцам Сент
ПЭС | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Котельниковский РЭС, Котельниковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 6кВ №1086 | TP006-0011618 | 6 кВ | 0.4 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70958.87 | Заказ на Мероприятие 34542693438 от 08.04.2025 9:15:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-6кВ № 757 | TP006-0000444 | 6 кВ | 0.8 | 2009 | 85 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62346.4 | Заказ на Мероприятие 34542723221 от 11.04.2025 15:12:06 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-6кВ № 757 | TP006-0000444 | 6 кВ | 0.8 | 2009 | 85 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9353.59 | Заказ на Мероприятие 34542852928 от 25.04.2025 9:34:03 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1678 | TP010-0024223 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18824.85 | Заказ на Мероприятие 34542717349 от 10.04.2025 17:00:49 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1150 | TP010-0001068 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15337.05 | Заказ на Мероприятие 34542700730 от 08.04.2025 14:00:15 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №11 ВЛ №45 ПС 220 кВ Красный Яр | TP010-0003159 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5647.16 | Заказ на Мероприятие 34542615515 от 18.03.2025 13:22:15 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3557 | TP010-0093736 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29629.6 | Заказ на Мероприятие 34542609231 от 11.03.2025 13:39:15 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-1158 | TP006-0000338 | 6 кВ | 0.96 | 2009 | 85 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8414.89 | Заказ на Мероприятие 34542852888 от 25.04.2025 9:28:03 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №282 7Л-Старая Полтавка-10 | TP010-0025277 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 83 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16332.58 | Заказ на Мероприятие 34542708029 от 09.04.2025 15:03:20 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №3026 | TP010-0038816 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32221.41 | Заказ на Мероприятие 34542700411 от 08.04.2025 13:38:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-1684 | TP006-0000479 | 6 кВ | 2 | 2010 | 91 | 06.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8414.89 | Заказ на Мероприятие 34542852899 от 25.04.2025 9:29:37 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4463 | TP010-0025484 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7037.94 | Заказ на Мероприятие 34542731697 от 12.04.2025 16:39:33 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-1381 | TP010-0002252 | 10 кВ | 1.26 | 2009 | 85 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9353.59 | Заказ на Мероприятие 34542852922 от 25.04.2025 9:33:07 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-424 | TP010-0001844 | 10 кВ | 0.63 | 2009 | 73 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62346.4 | Заказ на Мероприятие 34542721602 от 11.04.2025 13:34:07 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-424 | TP010-0001844 | 10 кВ | 0.63 | 2009 | 73 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8414.89 | Заказ на Мероприятие 34542852892 от 25.04.2025 9:28:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №269 ВЛ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | TP010-0000468 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 83 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33160.92 | Заказ на Мероприятие 34542800361 от 21.04.2025 9:59:06 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1757 | TP010-0091032 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12026.16 | Заказ на Мероприятие 34542702219 от 08.04.2025 15:37:21 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1496 | TP010-0033412 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 169967.88 | Заказ на Мероприятие 34542900793 от 17.07.2025 13:11:13 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №414 | TP010-0015896 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5766.47 | Заказ на Мероприятие 34542691122 от 07.04.2025 14:59:43 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Нехаевский РЭС, Нехаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1864 | TP010-0020725 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18935.6 | Заказ на Мероприятие 34542731701 от 12.04.2025 17:00:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №132 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025447 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22853.92 | Заказ на Мероприятие 34542706904 от 09.04.2025 13:39:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №332 3Л-Гмелинка-10 | TP010-0025454 | 10 кВ | 0.05 | 2022 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542708537 от 09.04.2025 15:39:41 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-1286 | TP006-0000348 | 6 кВ | 2 | 2009 | 85 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9353.59 | Заказ на Мероприятие 34542852911 от 25.04.2025 9:31:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5271 | TP010-0159231 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19860.89 | Заказ на Мероприятие 34542616009 от 18.03.2025 15:27:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | БКТП-6кВ №4274 | TP006-0000421 | 6 кВ | 1.26 | 2010 | 91 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8414.89 | Заказ на Мероприятие 34542852905 от 25.04.2025 9:30:12 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3181 | TP010-0092262 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46460.7 | Заказ на Мероприятие 34542624923 от 26.03.2025 10:10:43 | bar: Распределение по месяцам Март
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4288 | TP010-0036816 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 25.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21990.61 | Заказ на Мероприятие 34542702926 от 08.04.2025 16:35:36 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №131 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025416 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 79 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27653.89 | Заказ на Мероприятие 34542706693 от 09.04.2025 13:24:10 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №317 2Л-Черебаево-10 | TP010-0025817 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11350.02 | Заказ на Мероприятие 34542708313 от 09.04.2025 15:25:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-2529 | TP006-0000654 | 6 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8414.89 | Заказ на Мероприятие 34542852859 от 25.04.2025 9:24:12 | bar: Распределение по месяцам Апр
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №333 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево | TP010-0133586 | 10 кВ | 0.25 | 2017 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7972.16 | Заказ на Мероприятие 34542615741 от 18.03.2025 14:00:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1009 | TP010-0021521 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 96 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11520.67 | Заказ на Мероприятие 34542699648 от 08.04.2025 12:18:27 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №249 13Л-Гмелинка-10 | TP010-0082970 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542707533 от 09.04.2025 14:27:36 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-462 | TP010-0001842 | 10 кВ | 1.03 | 2024 | 85 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9353.59 | Заказ на Мероприятие 34542852918 от 25.04.2025 9:32:46 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Логовский РЭС, Логовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №3424 | TP010-0091897 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49309.73 | Заказ на Мероприятие 34542614224 от 17.03.2025 15:16:22 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Городской РЭС, Городской район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-2403 | TP010-0001830 | 10 кВ | 0.8 | 2009 | 85 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8414.89 | Заказ на Мероприятие 34542852907 от 25.04.2025 9:30:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №324 | TP010-0018489 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9089.69 | Заказ на Мероприятие 34542637621 от 02.04.2025 15:30:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №195 ВЛ №13 ПС 35 кВ Кленовка | TP010-0003170 | 10 кВ | 0.8 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13155.86 | Заказ на Мероприятие 34542617193 от 19.03.2025 13:54:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №126 13Л-Ленинская-10 | TP010-0024258 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 91 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5976.94 | Заказ на Мероприятие 34542780469 от 16.04.2025 13:12:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №51 ВЛ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | TP010-0000340 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 83 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35651.95 | Заказ на Мероприятие 34542802443 от 21.04.2025 15:09:45 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1436 | TP010-0019950 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 88 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 92080.26 | Заказ на Мероприятие 34542618909 от 20.03.2025 15:02:33 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №645 | TP010-0111460 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 50 | 24.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62550.15 | Заказ на Мероприятие 34542777849 от 15.04.2025 16:35:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №376 1Л-Старая Полтавка-10 | TP010-0025185 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61971.31 | Заказ на Мероприятие 34542886073 от 04.06.2025 11:00:48 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5203 | TP010-0101536 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 74 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54520.99 | Заказ на Мероприятие 34542616078 от 18.03.2025 15:49:09 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1192 | TP010-0032657 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13248.23 | Заказ на Мероприятие 34542700919 от 08.04.2025 14:12:44 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №430 | TP010-0016076 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9448.14 | Заказ на Мероприятие 34542637188 от 02.04.2025 14:43:05 | bar: Распределение по месяцам Июнь
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №46 ВЛ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | TP010-0131592 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 76 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7273.38 | Заказ на Мероприятие 34542615308 от 18.03.2025 11:36:49 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №615 1Л-Химик-10 | TP010-0024548 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 50 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 77095.25 | Заказ на Мероприятие 34542630139 от 28.03.2025 15:30:13 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1115 | TP010-0032625 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20874.81 | Заказ на Мероприятие 34542700881 от 08.04.2025 14:10:13 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №437 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025438 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8722.77 | Заказ на Мероприятие 34542710333 от 10.04.2025 9:00:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1293 | TP010-0118926 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 83 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 91491.9 | Заказ на Мероприятие 34542619111 от 20.03.2025 15:54:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №578 6Л-РП1-10 | TP010-0024506 | 10 кВ | 0.01 | 2014 | 86 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6950.3 | Заказ на Мероприятие 34542780240 от 16.04.2025 12:13:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №360 13Л-Гмелинка-10 | TP010-0025480 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542708616 от 09.04.2025 15:45:24 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ ТП 411 (Котлубань) | TP010-0109389 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 50 | 25.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70834.41 | Заказ на Мероприятие 34542777331 от 15.04.2025 15:57:26 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ, №521 | TP006-0010735 | 6 кВ | 0.04 | 2009 | 77 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22491.46 | Заказ на Мероприятие 34542777057 от 15.04.2025 15:32:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №439 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025424 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14131.15 | Заказ на Мероприятие 34542711116 от 10.04.2025 9:56:34 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №532 6Л-РП1-10 | TP010-0024502 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 83 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2304.22 | Заказ на Мероприятие 34542783032 от 16.04.2025 14:51:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1456 | TP010-0033532 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15438.61 | Заказ на Мероприятие 34542701005 от 08.04.2025 14:18:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №611 | TP010-0017777 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11863.31 | Заказ на Мероприятие 34542637676 от 02.04.2025 15:36:38 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 1032 | TP010-0109962 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 50 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55693.68 | Заказ на Мероприятие 34542777289 от 15.04.2025 15:52:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Урюпинский РЭС, Урюпинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №318 | TP010-0016073 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9167.94 | Заказ на Мероприятие 34542637577 от 02.04.2025 15:25:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №400 | TP010-0109385 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 82 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49546.7 | Заказ на Мероприятие 34542735100 от 14.04.2025 13:06:49 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №406 | TP010-0111352 | 10 кВ | 0.03 | 2009 | 64 | 25.05.2026 | 30.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15355.36 | Заказ на Мероприятие 34542774801 от 15.04.2025 11:31:26 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №153 13Л-Ленинская-10 | TP010-0024237 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 83 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1943.93 | Заказ на Мероприятие 34542783131 от 16.04.2025 15:00:03 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №435 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025420 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8669.93 | Заказ на Мероприятие 34542710168 от 10.04.2025 8:52:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №430 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025433 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542709311 от 09.04.2025 16:43:10 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1473 | TP010-0033549 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29845.67 | Заказ на Мероприятие 34542702712 от 08.04.2025 16:17:22 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2413 | TP010-0084146 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 85 | 01.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20477.25 | Заказ на Мероприятие 34542623990 от 25.03.2025 14:42:27 | bar: Распределение по месяцам Март
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №102 10Л-Гмелинка-10 | TP010-0025515 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 90 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542705764 от 09.04.2025 11:09:37 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №93 5Л-Заплавное-6 | TP006-0003053 | 6 кВ | 0.063 | 2023 | 83 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2471.83 | Заказ на Мероприятие 34542733988 от 14.04.2025 11:01:15 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №748 | TP010-0109021 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 78 | 25.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 154988.81 | Заказ на Мероприятие 34542778694 от 16.04.2025 9:19:52 | bar: Распределение по месяцам Июль
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №137 ВЛ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | TP010-0154014 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 79 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10125.07 | Заказ на Мероприятие 34542802687 от 21.04.2025 15:43:10 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2006 | TP010-0081067 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9155.88 | Заказ на Мероприятие 34542818420 от 22.04.2025 14:10:51 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №481 | TP010-0109605 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 75 | 24.05.2026 | 30.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16311.88 | Заказ на Мероприятие 34542774431 от 15.04.2025 11:05:42 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №137 ВЛ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | TP010-0154014 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 79 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49447.49 | Заказ на Мероприятие 34542802410 от 21.04.2025 15:05:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2146 | TP010-0081869 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 91 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13797.07 | Заказ на Мероприятие 34542818156 от 22.04.2025 13:35:56 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №521 8Л-Гмелинка-10 | TP010-0025567 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542710757 от 10.04.2025 9:32:27 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5206 | TP010-0103831 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40771.32 | Заказ на Мероприятие 34542616084 от 18.03.2025 15:51:04 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5050 | TP010-0104001 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 78 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117623.95 | Заказ на Мероприятие 34542616146 от 18.03.2025 16:10:52 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №159 4Л-Валуевка-10 | TP010-0025596 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14012.24 | Заказ на Мероприятие 34542707136 от 09.04.2025 13:54:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2184 | TP010-0008607 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 78 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41540 | Заказ на Мероприятие 34542625115 от 26.03.2025 10:59:18 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4280 | TP010-0037049 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 224459.56 | Заказ на Мероприятие 34542900768 от 17.07.2025 12:26:40 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №524 3Л-Тракторострой-10 | TP010-0023634 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 94816.72 | Заказ на Мероприятие 34542734699 от 14.04.2025 11:57:00 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №413 10Л-Гмелинка-10 | TP010-0025529 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542709091 от 09.04.2025 16:24:33 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4270 | TP010-0036903 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 90 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2950.79 | Заказ на Мероприятие 34542702968 от 08.04.2025 16:38:45 | bar: Распределение по месяцам Май
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2 ВЛ №13 ПС 110 кВ Матышево | TP010-0000294 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 79 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9697.94 | Заказ на Мероприятие 34542802619 от 21.04.2025 15:33:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1101 | TP010-0019821 | 10 кВ | 0.4 | 2012 | 88 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67509.19 | Заказ на Мероприятие 34542723758 от 11.04.2025 15:50:01 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1085 | TP010-0033832 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13275.21 | Заказ на Мероприятие 34542702782 от 08.04.2025 16:23:36 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1101 | TP010-0019821 | 10 кВ | 0.4 | 2012 | 88 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25927.78 | Заказ на Мероприятие 34542619221 от 20.03.2025 16:27:55 | bar: Распределение по месяцам Авг
КЭС | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Красноярский РЭС ВЭ, Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2 ВЛ №13 ПС 110 кВ Матышево | TP010-0000294 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 79 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.73 | Заказ на Мероприятие 34542802465 от 21.04.2025 15:13:04 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5275 | TP010-0103633 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 79 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19734.14 | Заказ на Мероприятие 34542616090 от 18.03.2025 15:52:16 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2168 | TP010-0008694 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 78 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45805.14 | Заказ на Мероприятие 34542625275 от 26.03.2025 11:51:02 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1097 | TP010-0033868 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13000.91 | Заказ на Мероприятие 34542620536 от 21.03.2025 14:42:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №4290 | TP010-0036971 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5486.67 | Заказ на Мероприятие 34542700312 от 08.04.2025 13:31:49 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 67 | TP010-0003423 | 10 кВ | 0.5 | 2010 | 85 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25115.11 | Заказ на Мероприятие 34542775178 от 15.04.2025 12:12:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №460 6Л-РП1-10 | TP010-0024494 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 91 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24064.97 | Заказ на Мероприятие 34542777412 от 15.04.2025 16:03:47 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1025 | TP010-0038774 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12442.62 | Заказ на Мероприятие 34542700355 от 08.04.2025 13:34:44 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №271 4Л-Иловатка-10 | TP010-0025744 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10500.78 | Заказ на Мероприятие 34542707880 от 09.04.2025 14:53:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №785 | TP010-0087994 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 116061.81 | Заказ на Мероприятие 34542624348 от 25.03.2025 16:05:48 | bar: Распределение по месяцам Апр
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №785 | TP010-0087994 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56576.35 | Заказ на Мероприятие 34542634575 от 01.04.2025 16:31:38 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №3039 | TP010-0038984 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32289.43 | Заказ на Мероприятие 34542700675 от 08.04.2025 13:57:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2447 | TP010-0080162 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39978.56 | Заказ на Мероприятие 34542623342 от 25.03.2025 11:15:42 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2050 | TP010-0075160 | 10 кВ | 0.04 | 2025 | 82 | 01.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22020.32 | Заказ на Мероприятие 34542623838 от 25.03.2025 14:13:04 | bar: Распределение по месяцам Март
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №3003 | TP010-0005249 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13383.91 | Заказ на Мероприятие 34542700762 от 08.04.2025 14:02:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №949 | TP010-0114833 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 85 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 90672.26 | Заказ на Мероприятие 34542628968 от 28.03.2025 9:59:52 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2424 | TP010-0079465 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9236.15 | Заказ на Мероприятие 34542818401 от 22.04.2025 14:08:56 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5025 | TP010-0101264 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22588.61 | Заказ на Мероприятие 34542616098 от 18.03.2025 15:54:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2284 | TP010-0080125 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 02.02.2026 | 26.02.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13946.51 | Заказ на Мероприятие 34542818053 от 22.04.2025 13:19:17 | bar: Распределение по месяцам Фев
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №244 | TP010-0026119 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21739.6 | Заказ на Мероприятие 34542699965 от 08.04.2025 13:12:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №414 15Л-Гмелинка-10 | TP010-0025495 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542709148 от 09.04.2025 16:28:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №34 4Л-Валуевка-10 | TP010-0025590 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 79 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19921.39 | Заказ на Мероприятие 34542704980 от 09.04.2025 10:11:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Новоанненский РЭС, Новоаннинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №218 | TP010-0019578 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 61 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21123.09 | Заказ на Мероприятие 34542699927 от 08.04.2025 13:08:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №330 4Л-Валуевка-10 | TP010-0025608 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9701.01 | Заказ на Мероприятие 34542708432 от 09.04.2025 15:33:51 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2523 | TP010-0080495 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 01.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24486.74 | Заказ на Мероприятие 34542624176 от 25.03.2025 15:27:43 | bar: Распределение по месяцам Март
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2362 | TP010-0081119 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61468.03 | Заказ на Мероприятие 34542625428 от 26.03.2025 13:20:51 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №455 | TP010-0043007 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 86 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 99146.11 | Заказ на Мероприятие 34542626215 от 26.03.2025 16:27:37 | bar: Распределение по месяцам Март
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1413 | TP010-0019941 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 86109.69 | Заказ на Мероприятие 34542618752 от 20.03.2025 14:18:41 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №65 23Л-Западная-10 | TP010-0083619 | 10 кВ | 0.63 | 2020 | 92 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2300.08 | Заказ на Мероприятие 34542734021 от 14.04.2025 11:03:32 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №215 7Л-Иловатка-10 | TP010-0025784 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9848.97 | Заказ на Мероприятие 34542707320 от 09.04.2025 14:08:52 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №948 | TP010-0040813 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 79 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 60346.31 | Заказ на Мероприятие 34542623997 от 25.03.2025 14:43:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5643 | TP010-0005736 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 74 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27173.79 | Заказ на Мероприятие 34542616026 от 18.03.2025 15:32:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №429 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025419 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2819.81 | Заказ на Мероприятие 34542711217 от 10.04.2025 10:05:10 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5645 | TP010-0011789 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42970.66 | Заказ на Мероприятие 34542616021 от 18.03.2025 15:31:00 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №288 3Л-Иловатка-10 | TP010-0025715 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 83 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18138.03 | Заказ на Мероприятие 34542708146 от 09.04.2025 15:13:25 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2738 | TP010-0083820 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13912.55 | Заказ на Мероприятие 34542818016 от 22.04.2025 13:09:42 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Клетский РЭС, Клетский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №5673 | TP010-0101112 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32042.05 | Заказ на Мероприятие 34542615999 от 18.03.2025 15:24:36 | bar: Распределение по месяцам Апр
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1461 | TP010-0019811 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8792.6 | Заказ на Мероприятие 34542619292 от 20.03.2025 16:57:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2808 | TP010-0087107 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9375.92 | Заказ на Мероприятие 34542818450 от 22.04.2025 14:14:42 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 612 | TP010-0003501 | 10 кВ | 0.63 | 2009 | 86 | 25.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 154728.34 | Заказ на Мероприятие 34542778835 от 16.04.2025 9:37:19 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №498 8Л-Борьба-10 | TP010-0024218 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 93 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44098.03 | Заказ на Мероприятие 34542629771 от 28.03.2025 14:11:26 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №912 | TP010-0042608 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17929.23 | Заказ на Мероприятие 34542620743 от 21.03.2025 9:43:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2030 | TP010-0081876 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 02.02.2026 | 26.02.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13692.51 | Заказ на Мероприятие 34542818036 от 22.04.2025 13:16:46 | bar: Распределение по месяцам Фев
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №499 8Л-Борьба-10 | TP010-0024117 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 92 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3009.24 | Заказ на Мероприятие 34542733868 от 14.04.2025 10:53:16 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №926 | TP010-0042973 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6825.36 | Заказ на Мероприятие 34542623227 от 21.03.2025 10:50:43 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №202 | TP010-0016101 | 10 кВ | 0.063 | 2018 | 84 | 24.05.2026 | 30.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16013.84 | Заказ на Мероприятие 34542773999 от 15.04.2025 10:37:46 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №133 10Л-Старая Полтавка-10 | TP010-0025339 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2243.38 | Заказ на Мероприятие 34542707007 от 09.04.2025 13:45:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №5329 | TP010-0043216 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21077.65 | Заказ на Мероприятие 34542623467 от 21.03.2025 11:55:58 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 234 | TP010-0018449 | 10 кВ | 0.063 | 2018 | 78 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12167.23 | Заказ на Мероприятие 34542720614 от 11.04.2025 11:55:00 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №415 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025414 | 10 кВ | 0.32 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542709235 от 09.04.2025 16:35:34 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №402 10Л-Старая Полтавка-10 | TP010-0025403 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10354.54 | Заказ на Мероприятие 34542708854 от 09.04.2025 16:03:09 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №465 6Л-РП1-10 | TP010-0024487 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 86 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8559.45 | Заказ на Мероприятие 34542777314 от 15.04.2025 15:55:46 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №467 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025418 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8722.77 | Заказ на Мероприятие 34542710530 от 10.04.2025 9:14:09 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2064 | TP010-0087314 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9260.44 | Заказ на Мероприятие 34542818561 от 22.04.2025 14:29:55 | bar: Распределение по месяцам Апр
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1426 | TP010-0019946 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 87 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67354.23 | Заказ на Мероприятие 34542723805 от 11.04.2025 15:51:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1 6Л-Колобовка-10 | TP010-0083629 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 88 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2434.6 | Заказ на Мероприятие 34542782889 от 16.04.2025 14:41:40 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1426 | TP010-0019946 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 87 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69325.46 | Заказ на Мероприятие 34542618836 от 20.03.2025 14:42:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2078 | TP010-0084186 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 01.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9246.42 | Заказ на Мероприятие 34542818512 от 22.04.2025 14:22:06 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 501 | TP010-0109407 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 50 | 25.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 152991.99 | Заказ на Мероприятие 34542778870 от 16.04.2025 9:42:00 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2805 | TP010-0087243 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 01.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48584.18 | Заказ на Мероприятие 34542623499 от 25.03.2025 12:44:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2805 | TP010-0087243 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 01.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11004.38 | Заказ на Мероприятие 34542817481 от 22.04.2025 10:46:58 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №513 8Л-Гмелинка-10 | TP010-0025562 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542710735 от 10.04.2025 9:29:59 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №160 4Л-Валуевка-10 | TP010-0025597 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9701.01 | Заказ на Мероприятие 34542707218 от 09.04.2025 14:00:01 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2264 | TP010-0080086 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 91 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13912.55 | Заказ на Мероприятие 34542818109 от 22.04.2025 13:29:38 | bar: Распределение по месяцам Март
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №545 32Л-Ленинская-10 | TP010-0013869 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 88 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2248.99 | Заказ на Мероприятие 34542783565 от 16.04.2025 15:44:54 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 594 | TP010-0109459 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 80 | 25.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 60813.8 | Заказ на Мероприятие 34542778005 от 15.04.2025 16:55:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2416 | TP010-0084150 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 91 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13744.2 | Заказ на Мероприятие 34542818079 от 22.04.2025 13:24:07 | bar: Распределение по месяцам Март
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2753 | TP010-0043734 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17591.83 | Заказ на Мероприятие 34542619283 от 20.03.2025 16:51:22 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №160 | TP010-0080274 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28148.89 | Заказ на Мероприятие 34542618987 от 20.03.2025 15:23:38 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №479 6Л-РП1-10 | TP010-0013562 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 88 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2609.29 | Заказ на Мероприятие 34542783234 от 16.04.2025 15:11:29 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №500 15Л-Гмелинка-10 | TP010-0025501 | 10 кВ | 0.01 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542710602 от 10.04.2025 9:20:32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №174 | TP010-0080305 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7063.1 | Заказ на Мероприятие 34542620755 от 21.03.2025 9:47:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №507 8Л-Гмелинка-10 | TP010-0025557 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10050.37 | Заказ на Мероприятие 34542710700 от 10.04.2025 9:26:39 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2425 | TP010-0081623 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9236.15 | Заказ на Мероприятие 34542818492 от 22.04.2025 14:19:50 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №510 | TP010-0109628 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 25.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 154579.71 | Заказ на Мероприятие 34542778767 от 16.04.2025 9:28:05 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 341 | TP010-0111233 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 50 | 25.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18884.71 | Заказ на Мероприятие 34542779489 от 16.04.2025 10:49:03 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №387 | TP010-0111237 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 50 | 25.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16414.74 | Заказ на Мероприятие 34542779518 от 16.04.2025 10:51:24 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2423 | TP010-0084082 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 95 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13762.98 | Заказ на Мероприятие 34542818130 от 22.04.2025 13:33:04 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №803 | TP010-0111265 | 10 кВ | 0.4 | 2009 | 50 | 25.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57767.94 | Заказ на Мероприятие 34542779397 от 16.04.2025 10:40:02 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ ПНС №31 6Л-РП1-10 | TP010-0013578 | 10 кВ | 1 | 2014 | 83 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2037.83 | Заказ на Мероприятие 34542783704 от 16.04.2025 15:56:56 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №33 | TP010-0111302 | 10 кВ | 1.6 | 2009 | 74 | 25.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59504.29 | Заказ на Мероприятие 34542778932 от 16.04.2025 9:50:16 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №90 4Л-Иловатка-10 | TP010-0025738 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12989.01 | Заказ на Мероприятие 34542705547 от 09.04.2025 10:51:05 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №601 | TP010-0111446 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 50 | 25.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18906.82 | Заказ на Мероприятие 34542779512 от 16.04.2025 10:50:42 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №38 | TP010-0111306 | 10 кВ | 2.5 | 2009 | 53 | 25.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66449.69 | Заказ на Мероприятие 34542779385 от 16.04.2025 10:39:21 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2735 | TP010-0043616 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8067.16 | Заказ на Мероприятие 34542619274 от 20.03.2025 16:45:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2901 | TP010-0078319 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13755.71 | Заказ на Мероприятие 34542818179 от 22.04.2025 13:37:49 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №801 | TP010-0111472 | 10 кВ | 0.4 | 2009 | 82 | 25.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 154988.81 | Заказ на Мероприятие 34542778672 от 16.04.2025 9:16:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №318 2Л-Черебаево-10 | TP010-0025818 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11350.02 | Заказ на Мероприятие 34542708369 от 09.04.2025 15:29:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №59 7Л-Маяк-10 | TP010-0024829 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 86 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9578.13 | Заказ на Мероприятие 34542735065 от 14.04.2025 13:02:23 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №114 1Л-Гмелинка-10 | TP010-0025443 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8722.77 | Заказ на Мероприятие 34542706097 от 09.04.2025 11:40:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №46 19Л-Гмелинка-10 | TP010-0025502 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 83 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16835.99 | Заказ на Мероприятие 34542705381 от 09.04.2025 10:39:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1291 | TP010-0118935 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 87 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67354.23 | Заказ на Мероприятие 34542723852 от 11.04.2025 15:53:04 | bar: Распределение по месяцам Сент
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1291 | TP010-0118935 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 87 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74883.8 | Заказ на Мероприятие 34542619028 от 20.03.2025 15:34:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Городищенский РЭС, Городищенский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 533 | TP010-0003315 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59604.8 | Заказ на Мероприятие 34542735150 от 14.04.2025 13:10:05 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №764 | TP010-0087731 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 170055.49 | Заказ на Мероприятие 34542900926 от 17.07.2025 16:21:42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2529 | TP010-0080921 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12514.96 | Заказ на Мероприятие 34542619177 от 20.03.2025 16:16:17 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №536 6Л-РП1-10 | TP010-0024517 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 83 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2434.6 | Заказ на Мероприятие 34542783489 от 16.04.2025 15:36:56 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №541 6Л-РП1-10 | TP010-0024529 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 91 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52773.34 | Заказ на Мероприятие 34542741602 от 14.04.2025 14:08:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №563 6Л-РП1-10 | TP010-0024544 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 83 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2609.29 | Заказ на Мероприятие 34542783805 от 16.04.2025 16:12:37 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2361 | TP010-0078421 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42512.58 | Заказ на Мероприятие 34542624435 от 25.03.2025 16:24:53 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Старополтавский РЭС, Старополтавский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №110 8Л-Гмелинка-10 | TP010-0025538 | 10 кВ | 0.04 | 2025 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12557.48 | Заказ на Мероприятие 34542705974 от 09.04.2025 11:28:23 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №946 | TP010-0083449 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10854.85 | Заказ на Мероприятие 34542619208 от 20.03.2025 16:24:38 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2012 | TP010-0078392 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13797.07 | Заказ на Мероприятие 34542818092 от 22.04.2025 13:26:44 | bar: Распределение по месяцам Март
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №421 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | TP010-0030543 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 90 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5909.35 | Заказ на Мероприятие 34542644411 от 04.04.2025 13:06:40 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №557 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | TP010-0030571 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11829.92 | Заказ на Мероприятие 34542633610 от 01.04.2025 14:03:36 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2436 | TP010-0084049 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 96 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10982.92 | Заказ на Мероприятие 34542817435 от 22.04.2025 10:38:36 | bar: Распределение по месяцам Март
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2420 | TP010-0084066 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 02.02.2026 | 26.02.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13762.98 | Заказ на Мероприятие 34542818025 от 22.04.2025 13:12:19 | bar: Распределение по месяцам Фев
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №52 9Л-Колобовка-10 | TP010-0024741 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 92 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2478.91 | Заказ на Мероприятие 34542783174 от 16.04.2025 15:04:46 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2564 | TP010-0083092 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36986.01 | Заказ на Мероприятие 34542623269 от 21.03.2025 14:03:04 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2137 | TP010-0081083 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9141.86 | Заказ на Мероприятие 34542818720 от 22.04.2025 14:55:15 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №96 17Л-Палласовка-10 | TP010-0029402 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9918.17 | Заказ на Мероприятие 34542642872 от 04.04.2025 9:12:56 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2515 | TP010-0087209 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8169.09 | Заказ на Мероприятие 34542619278 от 20.03.2025 16:48:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №132 1Л-Золотари-10 | TP010-0030400 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5880.66 | Заказ на Мероприятие 34542635739 от 02.04.2025 11:21:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №950 | TP010-0086971 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12041.97 | Заказ на Мероприятие 34542619089 от 20.03.2025 15:48:58 | bar: Распределение по месяцам Апр
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №921 | TP010-0041281 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 79 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 93748.21 | Заказ на Мероприятие 34542626498 от 27.03.2025 8:47:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2434 | TP010-0087156 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9223.03 | Заказ на Мероприятие 34542818700 от 22.04.2025 14:52:20 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №214 5Л-Кайсацкая-10 | TP010-0031610 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 233561.68 | Заказ на Мероприятие 34542900837 от 17.07.2025 14:27:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №54 9Л-Палласовка-10 | TP010-0029291 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30522.27 | Заказ на Мероприятие 34542637933 от 02.04.2025 16:00:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №331 9Л-Палласовка-10 | TP010-0029329 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9918.17 | Заказ на Мероприятие 34542642738 от 04.04.2025 8:51:53 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1207 | TP010-0019706 | 10 кВ | 0.25 | 2012 | 88 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 96072.17 | Заказ на Мероприятие 34542619477 от 21.03.2025 9:03:21 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №61 | TP010-0087846 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19982.92 | Заказ на Мероприятие 34542619190 от 20.03.2025 16:19:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №442 5Л-Радужная-10 | TP010-0024763 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 83 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2427.69 | Заказ на Мероприятие 34542784031 от 16.04.2025 16:32:28 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №309 9Л-Палласовка-10 | TP010-0029316 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49025.69 | Заказ на Мероприятие 34542638047 от 02.04.2025 16:16:40 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №50 17Л-Палласовка-10 | TP010-0029388 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55645.13 | Заказ на Мероприятие 34542638198 от 02.04.2025 16:35:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №575 5Л-Радужная-10 | TP010-0024764 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7352.17 | Заказ на Мероприятие 34542780410 от 16.04.2025 13:05:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2783 | TP010-0079462 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9409.88 | Заказ на Мероприятие 34542818530 от 22.04.2025 14:24:39 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №94 17Л-Палласовка-10 | TP010-0029397 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25679.63 | Заказ на Мероприятие 34542639071 от 03.04.2025 9:44:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2505 | TP010-0087351 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8067.16 | Заказ на Мероприятие 34542619253 от 20.03.2025 16:37:24 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2426 | TP010-0084087 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 81 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9226.35 | Заказ на Мероприятие 34542818549 от 22.04.2025 14:27:46 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2765 | TP010-0087334 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9423.31 | Заказ на Мероприятие 34542818736 от 22.04.2025 14:57:56 | bar: Распределение по месяцам Апр
ПЭС | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Октябрьский РЭС ВЭ, Октябрьский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1115 | TP010-0019236 | 10 кВ | 0.063 | 2012 | 88 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69880.12 | Заказ на Мероприятие 34542619408 от 21.03.2025 8:34:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №641 5Л-Палласовка-10 | TP010-0029273 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9918.17 | Заказ на Мероприятие 34542642645 от 04.04.2025 8:35:08 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2139 | TP010-0078400 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 91 | 01.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7218.96 | Заказ на Мероприятие 34542817421 от 22.04.2025 10:34:40 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №369 7Л-Луч-10 | TP010-0025092 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 170892.37 | Заказ на Мероприятие 34542900914 от 17.07.2025 16:06:01 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2781 | TP010-0078504 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9409.88 | Заказ на Мероприятие 34542818579 от 22.04.2025 14:32:20 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №405 1Л-Золотари-10 | TP010-0030420 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5878.74 | Заказ на Мероприятие 34542643566 от 04.04.2025 10:48:50 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4245 | TP010-0100568 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48401.51 | Заказ на Мероприятие 34542732641 от 14.04.2025 8:50:53 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №999 | TP010-0087947 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6939.12 | Заказ на Мероприятие 34542620771 от 21.03.2025 9:51:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2095 | TP010-0081034 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 01.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5684.25 | Заказ на Мероприятие 34542854526 от 25.04.2025 14:53:14 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4002 | TP010-0100535 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 71 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 63219.56 | Заказ на Мероприятие 34542818490 от 22.04.2025 14:19:39 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №133 5Л-Золотари-10 | TP010-0030445 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5882.89 | Заказ на Мероприятие 34542643617 от 04.04.2025 10:54:09 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №127 13Л-Золотари-10 | TP010-0030483 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16784.53 | Заказ на Мероприятие 34542635811 от 02.04.2025 11:28:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №5332 | TP010-0012347 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21795.32 | Заказ на Мероприятие 34542619102 от 20.03.2025 15:53:13 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №165 5Л-Савинка-10 | TP010-0029691 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54818.11 | Заказ на Мероприятие 34542639428 от 03.04.2025 10:22:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №250 11Л-Золотари-10 | TP010-0030479 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5882.89 | Заказ на Мероприятие 34542635561 от 02.04.2025 11:03:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2415 | TP010-0081708 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 83 | 01.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20291.84 | Заказ на Мероприятие 34542623683 от 25.03.2025 13:39:30 | bar: Распределение по месяцам Март
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №477 7Л-Луч-10 | TP010-0025121 | 10 кВ | 0.04 | 2023 | 83 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3743.63 | Заказ на Мероприятие 34542734249 от 14.04.2025 11:17:07 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №171 | TP010-0013899 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 91 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12335.25 | Заказ на Мероприятие 34542619048 от 20.03.2025 15:39:37 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2403 | TP010-0084090 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13772.78 | Заказ на Мероприятие 34542817899 от 22.04.2025 11:59:10 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №587 | TP010-0040052 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21151.42 | Заказ на Мероприятие 34542623440 от 21.03.2025 11:43:51 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2169 | TP010-0008696 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 78 | 01.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61774.35 | Заказ на Мероприятие 34542624592 от 25.03.2025 17:03:18 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №323 7Л-Прудентово-10 | TP010-0030350 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29043.19 | Заказ на Мероприятие 34542634960 от 02.04.2025 9:18:28 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2457 | TP010-0080636 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10971.72 | Заказ на Мероприятие 34542817506 от 22.04.2025 10:50:20 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4307 | TP010-0008179 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 96 | 01.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 77743.67 | Заказ на Мероприятие 34542734581 от 14.04.2025 11:43:01 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2008 | TP010-0084197 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13840.28 | Заказ на Мероприятие 34542817998 от 22.04.2025 13:03:26 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №696 1Л-Покровка-10 | TP010-0024369 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28919.72 | Заказ на Мероприятие 34542756726 от 14.04.2025 16:46:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2008 | TP010-0084197 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5828.27 | Заказ на Мероприятие 34542817566 от 22.04.2025 10:59:47 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №561 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | TP010-0030579 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5909.35 | Заказ на Мероприятие 34542644610 от 04.04.2025 13:36:26 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1442 | TP010-0040311 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11430.78 | Заказ на Мероприятие 34542623460 от 21.03.2025 11:53:01 | bar: Распределение по месяцам Сент
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №102 | TP010-0040202 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13401.73 | Заказ на Мероприятие 34542623417 от 21.03.2025 14:34:57 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №434 1Л-Покровка-10 | TP010-0024359 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 88 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3381.75 | Заказ на Мероприятие 34542734435 от 14.04.2025 11:29:36 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Кумылженский РЭС, Кумылженский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №2436 | TP010-0084049 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 96 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7494.28 | Заказ на Мероприятие 34542818945 от 22.04.2025 15:25:49 | bar: Распределение по месяцам Март
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №198 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | TP010-0030516 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5909.35 | Заказ на Мероприятие 34542644656 от 04.04.2025 13:42:31 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №536 1Л-Светлана-10 | TP010-0031563 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6430.85 | Заказ на Мероприятие 34542644428 от 04.04.2025 13:12:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №413 10Л-Эльтон-10 | TP010-0030816 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 93 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5867.48 | Заказ на Мероприятие 34542643293 от 04.04.2025 10:17:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №538 6Л-РП1-10 | TP010-0024520 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 86 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24127.5 | Заказ на Мероприятие 34542777691 от 15.04.2025 16:27:09 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №540 6Л-РП1-10 | TP010-0024526 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 91 | 23.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24462.56 | Заказ на Мероприятие 34542772943 от 15.04.2025 9:24:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4423 | TP010-0097860 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 103756.48 | Заказ на Мероприятие 34542817329 от 22.04.2025 10:21:09 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №533 6Л-РП1-10 | TP010-0024512 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 88 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2434.6 | Заказ на Мероприятие 34542783886 от 16.04.2025 16:25:15 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №537 6Л-РП1-10 | TP010-0024521 | 10 кВ | 0.025 | 2022 | 91 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26017 | Заказ на Мероприятие 34542777524 от 15.04.2025 16:15:06 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №355 6Л-Кайсацкая-10 | TP010-0031568 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5909.35 | Заказ на Мероприятие 34542644500 от 04.04.2025 13:20:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №453 6Л-РП1-10 | TP010-0024518 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 91 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14593.55 | Заказ на Мероприятие 34542742950 от 14.04.2025 14:34:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №566 6Л-РП1-10 | TP010-0024545 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 88 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2782.13 | Заказ на Мероприятие 34542734118 от 14.04.2025 11:09:46 | bar: Распределение по месяцам Май
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №526 | TP010-0017283 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 45 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 101074.54 | Заказ на Мероприятие 34542625100 от 26.03.2025 10:54:34 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4248 | TP010-0100437 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28489.87 | Заказ на Мероприятие 34542733277 от 14.04.2025 10:03:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №526 | TP010-0017283 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 45 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58868.59 | Заказ на Мероприятие 34542632349 от 01.04.2025 9:08:09 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6907 | TP010-0107385 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53504.93 | Заказ на Мероприятие 34542630575 от 31.03.2025 9:59:05 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №182 6Л-Кайсацкая-10 | TP010-0031577 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5909.35 | Заказ на Мероприятие 34542644532 от 04.04.2025 13:25:52 | bar: Распределение по месяцам Авг
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №689 | TP010-0017361 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 91 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56101.76 | Заказ на Мероприятие 34542622849 от 25.03.2025 9:21:36 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №593 4Л-Приозерная-10 | TP010-0032103 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26560.13 | Заказ на Мероприятие 34542633830 от 01.04.2025 14:37:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №539 6Л-РП1-10 | TP010-0024524 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 91 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27415.01 | Заказ на Мероприятие 34542773015 от 15.04.2025 9:30:49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №166 7Л-Эльтон-10 | TP010-0015082 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 96 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2409.31 | Заказ на Мероприятие 34542643252 от 04.04.2025 10:11:34 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №352 1Л-Покровка-10 | TP010-0018234 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 92 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3358.17 | Заказ на Мероприятие 34542734182 от 14.04.2025 11:13:17 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №494 5Л-Золотари-10 | TP010-0012914 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11753.15 | Заказ на Мероприятие 34542635199 от 02.04.2025 10:13:20 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ПЭС | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Чернышковский РЭС, Чернышковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №689 | TP010-0017361 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 91 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70028.53 | Заказ на Мероприятие 34542633616 от 01.04.2025 14:04:40 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4495 | TP010-0100507 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44626.24 | Заказ на Мероприятие 34542744727 от 14.04.2025 14:45:26 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №86 9Л-Палласовка-10 | TP010-0029296 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9918.17 | Заказ на Мероприятие 34542642682 от 04.04.2025 8:41:40 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №643 6Л-Прудентово-10 | TP010-0011048 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 91 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13258.89 | Заказ на Мероприятие 34542634876 от 02.04.2025 8:50:13 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №645 9Л-Приозерная-10 | TP010-0032525 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5909.35 | Заказ на Мероприятие 34542634086 от 01.04.2025 15:16:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4418 | TP010-0100417 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 83 | 01.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29744.76 | Заказ на Мероприятие 34542723635 от 11.04.2025 15:41:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6954 | TP010-0107437 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29908.2 | Заказ на Мероприятие 34542630589 от 31.03.2025 10:04:08 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4524 | TP010-0096752 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62450.7 | Заказ на Мероприятие 34542717924 от 11.04.2025 8:57:27 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №134 5Л-Золотари-10 | TP010-0030448 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2428.46 | Заказ на Мероприятие 34542643696 от 04.04.2025 11:00:37 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №137 11Л-Золотари-10 | TP010-0030474 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19835.87 | Заказ на Мероприятие 34542635452 от 02.04.2025 10:49:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №394 13Л-Золотари-10 | TP010-0030490 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13005.5 | Заказ на Мероприятие 34542635083 от 02.04.2025 9:51:13 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №38 13Л-Ленинская-10 | TP010-0024241 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 88 | 03.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2074.31 | Заказ на Мероприятие 34542783771 от 16.04.2025 16:06:41 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №476 8Л-Борьба-10 | TP010-0024194 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 91 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8141.2 | Заказ на Мероприятие 34542780360 от 16.04.2025 12:58:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №33 13Л-Ленинская-10 | TP010-0024235 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 88 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1899.62 | Заказ на Мероприятие 34542783620 от 16.04.2025 15:49:27 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №366 13Л-Ленинская-10 | TP010-0024245 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 88 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2074.31 | Заказ на Мероприятие 34542783840 от 16.04.2025 16:19:20 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №205 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | TP010-0030505 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2440.29 | Заказ на Мероприятие 34542644396 от 04.04.2025 13:01:47 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6825 | TP010-0107566 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 250992.06 | Заказ на Мероприятие 34542900776 от 17.07.2025 12:37:34 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №333 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | TP010-0030560 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30394.52 | Заказ на Мероприятие 34542632837 от 01.04.2025 10:53:30 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4435 | TP010-0097870 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 86 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46799.32 | Заказ на Мероприятие 34542741470 от 14.04.2025 14:03:23 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №6041 | TP006-0010656 | 6 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33627.93 | Заказ на Мероприятие 34542618289 от 20.03.2025 11:40:04 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №587 9Л-Приозерная-10 | TP010-0032529 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5909.35 | Заказ на Мероприятие 34542644571 от 04.04.2025 13:31:05 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6808 | TP010-0107548 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30766.87 | Заказ на Мероприятие 34542629333 от 28.03.2025 11:23:05 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №526 | TP010-0108634 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 86 | 04.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23855.53 | Заказ на Мероприятие 34542703362 от 08.04.2025 19:41:43 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4344 | TP010-0100497 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25938.12 | Заказ на Мероприятие 34542733669 от 14.04.2025 10:37:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №318 2Л-Прудентово-10 | TP010-0030036 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5887.8 | Заказ на Мероприятие 34542643470 от 04.04.2025 10:37:27 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №209 5Л-Маяк-10 | TP010-0024852 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 79 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5144.38 | Заказ на Мероприятие 34542628731 от 28.03.2025 8:55:10 | bar: Распределение по месяцам Апр
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №952 | TP010-0043209 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27820.39 | Заказ на Мероприятие 34542623294 от 21.03.2025 14:14:29 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №372 | TP010-0108780 | 10 кВ | 0.63 | 2009 | 86 | 22.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9933.76 | Заказ на Мероприятие 34542703353 от 08.04.2025 19:14:26 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №95 8Л-Шульцы-10 | TP010-0031822 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8773.99 | Заказ на Мероприятие 34542642931 от 04.04.2025 9:23:07 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №546 | TP010-0080293 | 10 кВ | 0.06 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6897.42 | Заказ на Мероприятие 34542620766 от 21.03.2025 9:49:37 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-102 10/0,4 кВ | TP010-8001421 | 10 кВ | 0.4 | 2018 | 96 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10808.37 | Заказ на Мероприятие 34542733756 от 14.04.2025 10:46:43 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №6207 | TP006-0010532 | 6 кВ | 0.25 | 2011 | 86 | 01.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44447.18 | Заказ на Мероприятие 34542628562 от 27.03.2025 16:36:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Ленинский РЭС, Ленинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №421 5Л-Луч-10 | TP010-0025038 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32914.06 | Заказ на Мероприятие 34542734967 от 14.04.2025 12:49:21 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4503 | TP010-0097762 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 92194.08 | Заказ на Мероприятие 34542722915 от 11.04.2025 14:53:26 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2702 | TP010-0043429 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8129.09 | Заказ на Мероприятие 34542619266 от 20.03.2025 16:42:43 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №339 9Л-Палласовка-10 | TP010-0029333 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9918.17 | Заказ на Мероприятие 34542642835 от 04.04.2025 9:06:42 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №417 5Л-Савинка-10 | TP010-0029686 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45823.61 | Заказ на Мероприятие 34542639328 от 03.04.2025 10:12:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №673 7Л-Новостройка-10 | TP010-0014568 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30682.81 | Заказ на Мероприятие 34542796675 от 18.04.2025 10:17:13 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6353 | TP010-0107141 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 250745.88 | Заказ на Мероприятие 34542900851 от 17.07.2025 14:39:18 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №131 1Л-Золотари-10 | TP010-0030410 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 79 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5882.89 | Заказ на Мероприятие 34542635689 от 02.04.2025 11:14:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №365 | TP010-0104063 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 86 | 14.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9636.4 | Заказ на Мероприятие 34542703355 от 08.04.2025 19:18:13 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №510 4Л-Заволжская-10 | TP010-0028188 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19677.59 | Заказ на Мероприятие 34542784284 от 16.04.2025 17:01:56 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №621 | TP010-0104853 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 86 | 12.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4924.99 | Заказ на Мероприятие 34542703360 от 08.04.2025 19:35:33 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №316 5Л-Заволжская-10 | TP010-0028210 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3602.63 | Заказ на Мероприятие 34542878993 от 19.05.2025 17:38:08 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Серафимовичский РЭС, Серафимовичский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №4167 | TP010-0098041 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 74 | 01.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 110770.54 | Заказ на Мероприятие 34542721963 от 11.04.2025 13:59:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №93 17Л-Палласовка-10 | TP010-0029392 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50352.8 | Заказ на Мероприятие 34542638985 от 03.04.2025 9:31:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №955 | TP010-0083153 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8231.02 | Заказ на Мероприятие 34542619230 от 20.03.2025 16:29:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №543 | TP010-0108682 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 11.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10366.01 | Заказ на Мероприятие 34542703359 от 08.04.2025 19:32:15 | bar: Распределение по месяцам Авг
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №530 | TP010-0080984 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8087.39 | Заказ на Мероприятие 34542620698 от 21.03.2025 9:26:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1603 | TP010-0114838 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793183 от 17.04.2025 13:26:24 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №460 6Л-Прудентово-10 | TP010-0030318 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5887.8 | Заказ на Мероприятие 34542643517 от 04.04.2025 10:42:38 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №147 | TP010-0108697 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 82 | 14.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9881.47 | Заказ на Мероприятие 34542703352 от 08.04.2025 19:12:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1612 | TP010-0003824 | 10 кВ | 0.4 | 2009 | 86 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 97865.47 | Заказ на Мероприятие 34542793511 от 17.04.2025 13:54:31 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №492 5Л-Золотари-10 | TP010-0030439 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11558.33 | Заказ на Мероприятие 34542635306 от 02.04.2025 10:27:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2593 | TP010-0082196 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6867.06 | Заказ на Мероприятие 34542623215 от 21.03.2025 10:47:38 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №709 | TP010-0093496 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 45 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14376.46 | Заказ на Мероприятие 34542792993 от 17.04.2025 12:52:59 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №693 | TP010-0114703 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 86 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62346.4 | Заказ на Мероприятие 34542736405 от 14.04.2025 13:21:25 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №191 | TP010-0107010 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 82 | 21.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4918.27 | Заказ на Мероприятие 34542703361 от 08.04.2025 19:38:35 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №47 6Л-Пионер-10 | TP010-0028581 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23245.18 | Заказ на Мероприятие 34542792941 от 17.04.2025 12:20:11 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1646 | TP010-0087951 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793404 от 17.04.2025 13:44:00 | bar: Распределение по месяцам Май
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №515 | TP010-0015584 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17591.83 | Заказ на Мероприятие 34542619242 от 20.03.2025 16:33:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1650 | TP010-0083266 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 86 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793420 от 17.04.2025 13:45:35 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №1 38Л-Палласовка-10 | TP010-0029468 | 10 кВ | 0.63 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9918.17 | Заказ на Мероприятие 34542642893 от 04.04.2025 9:17:45 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №618 13Л-Золотари-10 | TP010-0030501 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6400.24 | Заказ на Мероприятие 34542643757 от 04.04.2025 11:06:21 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6829 | TP010-0107570 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51082.95 | Заказ на Мероприятие 34542630424 от 31.03.2025 9:19:20 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №592 4Л-Приозерная-10 | TP010-0032098 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11802.77 | Заказ на Мероприятие 34542633706 от 01.04.2025 14:19:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №166 5Л-Вербенская-10 | TP010-0028624 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11411.42 | Заказ на Мероприятие 34542852932 от 25.04.2025 9:34:45 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1797 | TP010-0087149 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 91 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793722 от 17.04.2025 14:11:42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №757 | TP010-0087666 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793528 от 17.04.2025 13:56:27 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1620 | TP010-0003945 | 10 кВ | 0.63 | 2009 | 79 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793908 от 17.04.2025 14:27:43 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1653 | TP010-0016222 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793936 от 17.04.2025 14:29:18 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Палласовский РЭС, Палласовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №352 7Л-Светлана-10 | TP010-0032508 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39340.84 | Заказ на Мероприятие 34542634026 от 01.04.2025 15:09:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №631 | TP010-0087970 | 10 кВ | 0.063 | 2009 | 82 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793821 от 17.04.2025 14:19:50 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №6130 | TP006-0010632 | 6 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38084.38 | Заказ на Мероприятие 34542628498 от 27.03.2025 16:21:01 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №459 | TP010-0108808 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 86 | 21.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10989.56 | Заказ на Мероприятие 34542703354 от 08.04.2025 19:16:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №889 | TP010-0090393 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793380 от 17.04.2025 13:42:02 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №842 | TP010-0091537 | 10 кВ | 0.04 | 2009 | 86 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29971.8 | Заказ на Мероприятие 34542793848 от 17.04.2025 14:22:23 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №809 | TP010-0087463 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793793 от 17.04.2025 14:17:03 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №353 | TP010-0108721 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 86 | 07.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16509.83 | Заказ на Мероприятие 34542703350 от 08.04.2025 19:08:38 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №316 | TP010-0108758 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 82 | 04.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9114.41 | Заказ на Мероприятие 34542703358 от 08.04.2025 19:30:25 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №859 | TP010-0020479 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 79 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793805 от 17.04.2025 14:18:37 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №318 5Л-Заволжская-10 | TP010-0028212 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4624.18 | Заказ на Мероприятие 34542853553 от 25.04.2025 10:53:58 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №858 | TP010-0114793 | 10 кВ | 0.8 | 2010 | 84 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793641 от 17.04.2025 14:05:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6 кВ №6051 | TP006-0010663 | 6 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50756.5 | Заказ на Мероприятие 34542628401 от 27.03.2025 15:56:52 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №911 | TP010-0114822 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 86 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793469 от 17.04.2025 13:50:50 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №700 | TP010-0003943 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793835 от 17.04.2025 14:21:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1680 | TP010-0004016 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 86 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793523 от 17.04.2025 13:55:46 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6807 | TP010-0107547 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 60605.65 | Заказ на Мероприятие 34542628613 от 27.03.2025 16:50:23 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №192 3Л-Степновская-10 | TP010-0028392 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 93 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24251.7 | Заказ на Мероприятие 34542792577 от 17.04.2025 11:20:42 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1762 | TP010-0092792 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793697 от 17.04.2025 14:09:24 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС "ПНС-512" 10/0,4 кВ | TP010-0013446 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20536.61 | Заказ на Мероприятие 34542783437 от 16.04.2025 15:31:46 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №74 | TP010-0103842 | 10 кВ | 0.06 | 2009 | 82 | 07.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9636.4 | Заказ на Мероприятие 34542703351 от 08.04.2025 19:10:37 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Фроловский РЭС, Фроловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №6928 | TP010-0107473 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48799.4 | Заказ на Мероприятие 34542630562 от 31.03.2025 9:51:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №5304 | TP010-0042963 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13483.4 | Заказ на Мероприятие 34542623424 от 21.03.2025 14:47:25 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1665 | TP010-0115023 | 10 кВ | 0.4 | 2009 | 86 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793300 от 17.04.2025 13:35:42 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1631 | TP010-0092734 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 86 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793438 от 17.04.2025 13:46:57 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №45 9Л-Комсомольская-10 | TP010-0028141 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 76 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11568.6 | Заказ на Мероприятие 34542853242 от 25.04.2025 10:14:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №937 | TP010-0043223 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16250.05 | Заказ на Мероприятие 34542623246 от 21.03.2025 10:54:20 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №111 2Л-Совхозная-10 | TP010-0028850 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26095.95 | Заказ на Мероприятие 34542796038 от 18.04.2025 9:10:40 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №37 6Л-Совхозная-10 | TP010-0028868 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29728.77 | Заказ на Мероприятие 34542795109 от 17.04.2025 16:17:39 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №58 3Л-Политотдельская-10 | TP010-0028986 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 83 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32434.98 | Заказ на Мероприятие 34542783842 от 16.04.2025 16:19:35 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №552 | TP010-0102852 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 09.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13953.35 | Заказ на Мероприятие 34542703345 от 08.04.2025 18:57:04 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №204 8Л-Усадебная-10 | TP010-0028723 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31545.28 | Заказ на Мероприятие 34542793313 от 17.04.2025 13:36:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №702 | TP010-0003959 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 79 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27665.79 | Заказ на Мероприятие 34542793731 от 17.04.2025 14:12:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №374 7Л-Степновская-10 | TP010-0028493 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11995.36 | Заказ на Мероприятие 34542852871 от 25.04.2025 9:25:08 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №291 | TP010-0106599 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 82 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10680.44 | Заказ на Мероприятие 34542733681 от 14.04.2025 10:38:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
УЭС | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Новониколаевский РЭС, Новониколаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №301 | TP010-0015695 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 86 | 01.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12224.35 | Заказ на Мероприятие 34542619163 от 20.03.2025 16:10:24 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №1 14Л-Россия-10 | TP010-0028242 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 90 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22596.64 | Заказ на Мероприятие 34542795478 от 17.04.2025 17:07:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1790 | TP010-0084080 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793747 от 17.04.2025 14:14:13 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №207 | TP010-0106615 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6653.93 | Заказ на Мероприятие 34542703363 от 08.04.2025 19:43:57 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №759 | TP010-0087699 | 10 кВ | 0.04 | 2009 | 83 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793885 от 17.04.2025 14:25:21 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №343 2Л-Совхозная-10 | TP010-0011128 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33116.87 | Заказ на Мероприятие 34542784213 от 16.04.2025 16:48:59 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №257 | TP010-0103286 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 91 | 12.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7854.64 | Заказ на Мероприятие 34542703364 от 08.04.2025 19:45:26 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №420 | TP010-0103308 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 91 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8456 | Заказ на Мероприятие 34542703357 от 08.04.2025 19:28:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №483 7Л-Усадебная-10 | TP010-0028720 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9484.03 | Заказ на Мероприятие 34542853670 от 25.04.2025 11:22:11 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №5 13Л-Николаевская-10 | TP010-0109619 | 10 кВ | 0.03 | 2021 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5821.72 | Заказ на Мероприятие 34542852769 от 25.04.2025 9:14:00 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №484 11Л-Пионер-10 | TP010-0028597 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9849.77 | Заказ на Мероприятие 34542853118 от 25.04.2025 9:57:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №96 | TP010-0108711 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10608.12 | Заказ на Мероприятие 34542733897 от 14.04.2025 10:55:11 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №196 7Л-Усадебная-10 | TP010-0028715 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14238.86 | Заказ на Мероприятие 34542853485 от 25.04.2025 10:44:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №441 | TP010-0106597 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47535.8 | Заказ на Мероприятие 34542734602 от 14.04.2025 11:44:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №356 | TP010-0015613 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 85 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9908.75 | Заказ на Мероприятие 34542773584 от 15.04.2025 10:01:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №893 | TP010-0090424 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793775 от 17.04.2025 14:15:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №54 | TP010-0102100 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9636.4 | Заказ на Мероприятие 34542703356 от 08.04.2025 19:20:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №705 | TP010-0093429 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 79 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105109.4 | Заказ на Мероприятие 34542735240 от 14.04.2025 13:15:34 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №434 | TP010-0016083 | 10 кВ | 0.063 | 2009 | 90 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49425.19 | Заказ на Мероприятие 34542867558 от 12.05.2025 13:46:25 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №258 | TP010-0103293 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 90 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12678.4 | Заказ на Мероприятие 34542703347 от 08.04.2025 18:59:56 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №292 | TP010-0016069 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 91 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20531.62 | Заказ на Мероприятие 34542863611 от 06.05.2025 16:40:21 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №406 | TP010-0002523 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 91 | 09.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16947.51 | Заказ на Мероприятие 34542703349 от 08.04.2025 19:06:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №142 2Л-Вербенская-10 | TP010-0028502 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 73 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25887.32 | Заказ на Мероприятие 34542794023 от 17.04.2025 14:35:22 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1669 | TP010-0093506 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14376.46 | Заказ на Мероприятие 34542792992 от 17.04.2025 12:52:09 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №167 5Л-Вербенская-10 | TP010-0028633 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9313.98 | Заказ на Мероприятие 34542853336 от 25.04.2025 10:26:04 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №705 | TP010-0093429 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 79 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14376.46 | Заказ на Мероприятие 34542792984 от 17.04.2025 12:47:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №292 7Л-Усадебная-10 | TP010-0028717 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19487.32 | Заказ на Мероприятие 34542792035 от 17.04.2025 10:30:09 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №665 | TP010-0114636 | 10 кВ | 0.8 | 2009 | 80 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6349.64 | Заказ на Мероприятие 34542793266 от 17.04.2025 13:33:33 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №202 | TP010-0105286 | 10 кВ | 0.06 | 2010 | 82 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10806.06 | Заказ на Мероприятие 34542732876 от 14.04.2025 9:23:55 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №445 | TP010-0106755 | 10 кВ | 0.4 | 2009 | 86 | 09.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10498.77 | Заказ на Мероприятие 34542703348 от 08.04.2025 19:04:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №74 7Л-Вербенская-10 | TP010-0028659 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30032.77 | Заказ на Мероприятие 34542792922 от 17.04.2025 12:11:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №849 | TP010-0003781 | 10 кВ | 0.063 | 2009 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13761.96 | Заказ на Мероприятие 34542792989 от 17.04.2025 12:50:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №505 | TP010-0015480 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 45 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59552.15 | Заказ на Мероприятие 34542867616 от 12.05.2025 14:04:35 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №522 5Л-Заволжская-10 | TP010-0028215 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9197.8 | Заказ на Мероприятие 34542853039 от 25.04.2025 9:48:11 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №311 | TP010-0103620 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10808.37 | Заказ на Мероприятие 34542733821 от 14.04.2025 10:50:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №13 6Л-Заволжская-10 | TP010-0028231 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 73 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18068.82 | Заказ на Мероприятие 34542859244 от 30.04.2025 10:55:44 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №1084 | TP010-0003853 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41276.87 | Заказ на Мероприятие 34542737339 от 14.04.2025 13:25:33 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №128 4Л-Вербенская-10 | TP010-0109669 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 83 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21413.89 | Заказ на Мероприятие 34542859274 от 30.04.2025 11:08:28 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №534 | TP010-0015607 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 82 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13350.14 | Заказ на Мероприятие 34542719049 от 11.04.2025 10:17:08 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №97 8Л-Рулевая-10 | TP010-0011188 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28199.17 | Заказ на Мероприятие 34542794650 от 17.04.2025 15:37:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №322 | TP010-0108719 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10606.53 | Заказ на Мероприятие 34542733963 от 14.04.2025 10:59:39 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №573 | TP010-0015830 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 91 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56705.06 | Заказ на Мероприятие 34542867660 от 12.05.2025 14:34:06 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №683 | TP010-0114668 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14525.09 | Заказ на Мероприятие 34542792970 от 17.04.2025 12:37:07 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №126 | TP010-0102809 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 01.04.2026 | 03.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11359.66 | Заказ на Мероприятие 34542703365 от 08.04.2025 19:46:55 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №423 | TP010-0015901 | 10 кВ | 0.4 | 2010 | 82 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30033.7 | Заказ на Мероприятие 34542867641 от 12.05.2025 14:18:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №546 | TP010-0102839 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 86 | 19.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10733.86 | Заказ на Мероприятие 34542703366 от 08.04.2025 19:48:41 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №65 1Л-Совхозная-10 | TP010-0028734 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25355.39 | Заказ на Мероприятие 34542795469 от 17.04.2025 17:02:44 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Николаевский РЭС, Николаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №137 6Л-Пионер-10 | TP010-0028575 | 10 кВ | 0.18 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22600.42 | Заказ на Мероприятие 34542796161 от 18.04.2025 9:28:44 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №300 | TP010-0107467 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 82 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22990.64 | Заказ на Мероприятие 34542703343 от 08.04.2025 18:53:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №542 | TP010-0016087 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 91 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22020.03 | Заказ на Мероприятие 34542773707 от 15.04.2025 10:12:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №438 | TP010-0083105 | 10 кВ | 0.18 | 2010 | 86 | 23.06.2026 | 27.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18573.27 | Заказ на Мероприятие 34542707987 от 09.04.2025 15:00:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №929 | TP010-0114830 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 86 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14376.46 | Заказ на Мероприятие 34542792973 от 17.04.2025 12:39:58 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №443 | TP010-0083235 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 82 | 27.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34451.53 | Заказ на Мероприятие 34542708391 от 09.04.2025 15:30:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №549 | TP010-0083310 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22748.24 | Заказ на Мероприятие 34542774570 от 15.04.2025 11:15:51 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1224 | TP010-0023007 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 85 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 71739.69 | Заказ на Мероприятие 34542628403 от 27.03.2025 15:58:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1046 | TP010-0022953 | 10 кВ | 0.06 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 63009.41 | Заказ на Мероприятие 34542632996 от 01.04.2025 11:26:22 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Пархоменский РЭС, Пархоменский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №678 | TP010-0114647 | 10 кВ | 0.56 | 2025 | 86 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23590.1 | Заказ на Мероприятие 34542792983 от 17.04.2025 12:45:52 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №460 | TP010-0015902 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 76 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16484.77 | Заказ на Мероприятие 34542863415 от 06.05.2025 15:27:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №105 | TP010-0018450 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 90 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3515.03 | Заказ на Мероприятие 34542773324 от 15.04.2025 9:41:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №520 | TP010-0108628 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10608.12 | Заказ на Мероприятие 34542734030 от 14.04.2025 11:04:05 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ, №546 | TP010-0083711 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 82 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17910.15 | Заказ на Мероприятие 34542774386 от 15.04.2025 11:02:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №407 | TP010-0108778 | 10 кВ | 0.63 | 2009 | 86 | 09.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18576.95 | Заказ на Мероприятие 34542703341 от 08.04.2025 18:50:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №590 | TP010-0015592 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 86 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18164.8 | Заказ на Мероприятие 34542863554 от 06.05.2025 16:12:22 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №292 | TP010-0016069 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 91 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44137.8 | Заказ на Мероприятие 34542734476 от 14.04.2025 11:33:43 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 6кВ №4 | TP006-0004163 | 6 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19290.57 | Заказ на Мероприятие 34542863588 от 06.05.2025 16:30:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №206 | TP010-0015578 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 85 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18563.26 | Заказ на Мероприятие 34542888139 от 17.06.2025 14:02:13 | bar: Распределение по месяцам Апр
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №206 | TP010-0015578 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 85 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39183.26 | Заказ на Мероприятие 34542734331 от 14.04.2025 11:22:11 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №267 | TP010-0016013 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 85 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37999.8 | Заказ на Мероприятие 34542734047 от 14.04.2025 11:05:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ №267 | TP010-0016013 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 85 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25301.24 | Заказ на Мероприятие 34542774017 от 15.04.2025 10:39:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1474 | TP010-0073385 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88384.71 | Заказ на Мероприятие 34542627932 от 27.03.2025 14:21:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №219 | TP010-0103993 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42946.6 | Заказ на Мероприятие 34542734556 от 14.04.2025 11:41:04 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1576 | TP010-0022950 | 10 кВ | 0.06 | 2021 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 83297.42 | Заказ на Мероприятие 34542633133 от 01.04.2025 11:54:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Дубовский РЭС ВЭ, Дубовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №135 | TP010-0107541 | 10 кВ | 0.4 | 2010 | 82 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9114.41 | Заказ на Мероприятие 34542703367 от 08.04.2025 19:52:28 | bar: Распределение по месяцам Авг
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 6кВ №540 | TP006-0004144 | 6 кВ | 0.16 | 2009 | 93 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22600.96 | Заказ на Мероприятие 34542863634 от 06.05.2025 16:50:38 | bar: Распределение по месяцам Сент
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №404 | TP010-0015697 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 80 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17768.05 | Заказ на Мероприятие 34542863495 от 06.05.2025 15:51:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №379 | TP010-0015689 | 10 кВ | 0.18 | 2009 | 86 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16398.74 | Заказ на Мероприятие 34542863528 от 06.05.2025 16:01:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Красноармейский РЭС, Красноармейский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №519 | TP010-0015663 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 91 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19433.4 | Заказ на Мероприятие 34542709393 от 09.04.2025 16:55:17 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1590 | TP010-0075708 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70135.13 | Заказ на Мероприятие 34542628587 от 27.03.2025 16:43:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1590 | TP010-0075708 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 137969.77 | Заказ на Мероприятие 34542818636 от 22.04.2025 14:42:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1515 | TP010-0075443 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 126885.97 | Заказ на Мероприятие 34542629896 от 28.03.2025 14:58:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1818 | TP010-0022670 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 123736.27 | Заказ на Мероприятие 34542630121 от 28.03.2025 15:25:17 | bar: Распределение по месяцам Авг
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1549 | TP010-0023017 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 114681.2 | Заказ на Мероприятие 34542629601 от 28.03.2025 13:33:04 | bar: Распределение по месяцам Май
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1449 | TP010-0023047 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 79830.37 | Заказ на Мероприятие 34542627633 от 27.03.2025 13:55:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1427 | TP010-0073949 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58552.6 | Заказ на Мероприятие 34542625304 от 26.03.2025 11:59:40 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1258 | TP010-0074472 | 10 кВ | 0.05 | 2021 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53316.32 | Заказ на Мероприятие 34542628510 от 27.03.2025 16:25:02 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1282 | TP010-0075057 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 81019.38 | Заказ на Мероприятие 34542628117 от 27.03.2025 14:50:36 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1826 | TP010-0022598 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51784.64 | Заказ на Мероприятие 34542630161 от 28.03.2025 15:38:41 | bar: Распределение по месяцам Апр
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1370 | TP010-0022841 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 63515.66 | Заказ на Мероприятие 34542628446 от 27.03.2025 16:10:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1095 | TP010-0075773 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59854.38 | Заказ на Мероприятие 34542633074 от 01.04.2025 11:44:33 | bar: Распределение по месяцам Сент
МЭС | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Михайловский РЭС, Михайловский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1421 | TP010-0075878 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 92646.91 | Заказ на Мероприятие 34542627362 от 27.03.2025 13:03:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №60 11Л-Кислово-6 | TP006-0001077 | 6 кВ | 0.16 | 2020 | 76 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19576.77 | Заказ на Мероприятие 34542802345 от 21.04.2025 14:50:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №478 10Л-Танина-10 | TP010-0011186 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 80489.11 | Заказ на Мероприятие 34542895767 от 10.07.2025 14:05:30 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №365 7Л-Танина-10 | TP010-0026936 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35223 | Заказ на Мероприятие 34542895597 от 10.07.2025 13:31:57 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №131 1Л-Коммуна-10 | TP010-0015203 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41294.08 | Заказ на Мероприятие 34542821844 от 23.04.2025 12:42:25 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №75 11Л-Кислово-6 | TP006-0001022 | 6 кВ | 0.25 | 2020 | 83 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21240.89 | Заказ на Мероприятие 34542801844 от 21.04.2025 13:52:11 | bar: Распределение по месяцам Март
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №273 3Л-Танина-10 | TP010-0026968 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44495.2 | Заказ на Мероприятие 34542849620 от 24.04.2025 9:46:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №695 3Л-Танина-10 | TP010-0026978 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 93 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26598.94 | Заказ на Мероприятие 34542854889 от 25.04.2025 16:06:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №400 35Л-Головная-10 | TP010-0026988 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 83 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21012.83 | Заказ на Мероприятие 34542849886 от 24.04.2025 10:25:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №230 1Л-Степана Разина-10 | TP010-0027347 | 10 кВ | 0.001 | 2024 | 90 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47104.81 | Заказ на Мероприятие 34542811266 от 21.04.2025 17:17:55 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №214 7Л-Степана Разина-10 | TP010-0027471 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 90 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42003.2 | Заказ на Мероприятие 34542823426 от 23.04.2025 15:53:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №757 9Л-Катричево-10 | TP010-0027501 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37537.38 | Заказ на Мероприятие 34542854760 от 25.04.2025 15:23:09 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №85 11Л-Катричево-10 | TP010-0027508 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 89 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34845.31 | Заказ на Мероприятие 34542821054 от 23.04.2025 10:24:34 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №484 15Л-Катричево-10 | TP010-0027655 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39728.33 | Заказ на Мероприятие 34542896064 от 10.07.2025 15:07:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №66 13Л-Кислово-6 | TP006-0001012 | 6 кВ | 0.4 | 2025 | 83 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11372.6 | Заказ на Мероприятие 34542800980 от 21.04.2025 11:33:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №167 10Л-Быково-10 | TP010-8003344 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 97 | 01.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23910.9 | Заказ на Мероприятие 34542850771 от 24.04.2025 13:36:24 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №428 11Л-Кислово-6 | TP006-0001026 | 6 кВ | 0.25 | 2024 | 50 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20781.09 | Заказ на Мероприятие 34542802149 от 21.04.2025 14:24:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №474 10Л-Танина-10 | TP010-0026944 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 57 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41199.59 | Заказ на Мероприятие 34542802717 от 21.04.2025 15:49:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №143 3Л-Коммуна-10 | TP010-0027119 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 85 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24621.07 | Заказ на Мероприятие 34542822118 от 23.04.2025 13:36:43 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №536 3Л-Александровка-10 | TP010-0109436 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23910.9 | Заказ на Мероприятие 34542854860 от 25.04.2025 15:42:27 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №578 9Л-Коммуна-10 | TP010-0027329 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 83 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23930.3 | Заказ на Мероприятие 34542850687 от 24.04.2025 13:13:44 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №229 15Л-Катричево-10 | TP010-0027647 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 50 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37222.25 | Заказ на Мероприятие 34542821188 от 23.04.2025 10:48:16 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №82 11Л-Катричево-10 | TP010-0027506 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39298.78 | Заказ на Мероприятие 34542820300 от 23.04.2025 8:43:46 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №343 10Л-Быково-10 | TP010-0026917 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23871.29 | Заказ на Мероприятие 34542850819 от 24.04.2025 13:47:09 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №624 1Л-Степана Разина-10 | TP010-0027350 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28231.49 | Заказ на Мероприятие 34542850619 от 24.04.2025 12:55:53 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №755 9Л-Катричево-10 | TP010-0027493 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25955.89 | Заказ на Мероприятие 34542854870 от 25.04.2025 15:50:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Быковский РЭС, Быковский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №451 3Л-Танина-10 | TP010-0026973 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20406.04 | Заказ на Мероприятие 34542850592 от 24.04.2025 12:42:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №217 1Л-Лебяжья-6 | TP006-0014992 | 6 кВ | 0.16 | 2025 | 93 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18168.6 | Заказ на Мероприятие 34542871095 от 14.05.2025 14:20:22 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №154 6Л-Лебяжья-6 | TP006-0015039 | 6 кВ | 0.063 | 2020 | 87 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18195.34 | Заказ на Мероприятие 34542871043 от 14.05.2025 14:03:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №590 7Л-Рассвет-10 | TP010-0026779 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 91 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888490 от 18.06.2025 11:34:00 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №432 15Л-Красная Слобода-10 | TP010-0026024 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18749.5 | Заказ на Мероприятие 34542871250 от 14.05.2025 15:20:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №163 3Л-Лебяжья-6 | TP006-0002027 | 6 кВ | 0.25 | 2020 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15659.96 | Заказ на Мероприятие 34542871084 от 14.05.2025 14:15:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №110 16Л-Ахтуба-6 | TP006-0003046 | 6 кВ | 0.04 | 2020 | 91 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15188.37 | Заказ на Мероприятие 34542870745 от 14.05.2025 11:44:33 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №233 7Л-Суходол-10 | TP010-0026818 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888635 от 18.06.2025 14:02:40 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №469 31Л-Ахтуба-6 | TP006-0015112 | 6 кВ | 0.1 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55699.44 | Заказ на Мероприятие 34542871319 от 14.05.2025 15:41:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №158 12Л-Чайка-10 | TP010-0026217 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11382.05 | Заказ на Мероприятие 34542871062 от 14.05.2025 14:09:04 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №608 1Л-Рассвет-10 | TP010-0026733 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888642 от 18.06.2025 14:06:47 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №52 21Л-Западная-10 | TP010-0026708 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 91 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7620.71 | Заказ на Мероприятие 34542870683 от 14.05.2025 11:12:55 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №145 3Л-Лебяжья-6 | TP006-0015011 | 6 кВ | 0.25 | 2014 | 88 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52710.52 | Заказ на Мероприятие 34542870925 от 14.05.2025 13:29:57 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №25 31Л-Ахтуба-6 | TP006-0015114 | 6 кВ | 0.25 | 2024 | 93 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15135.67 | Заказ на Мероприятие 34542870632 от 14.05.2025 10:54:04 | bar: Распределение по месяцам Апр
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №400 22Л-Красная Слобода-10 | TP010-0011144 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10687 | Заказ на Мероприятие 34542871158 от 14.05.2025 14:40:41 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №903 15Л-Красная Слобода-10 | TP010-0013873 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 89 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888630 от 18.06.2025 13:59:14 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №709 15Л-Красная Слобода-10 | TP010-0026029 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 93 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888496 от 18.06.2025 11:35:39 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №563 15Л-Красная Слобода-10 | TP010-0026028 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888471 от 18.06.2025 11:24:14 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №147 3Л-Лебяжья-6 | TP006-0015013 | 6 кВ | 0.18 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10700.4 | Заказ на Мероприятие 34542870969 от 14.05.2025 13:43:49 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6кВ №519 6Л-Лебяжья-6 | TP006-0015023 | 6 кВ | 0.25 | 2021 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17850.39 | Заказ на Мероприятие 34542871341 от 14.05.2025 15:48:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №632 22Л-Красная Слобода-10 | TP010-0007101 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 96 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888141 от 17.06.2025 14:05:26 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №292 23Л-Красная Слобода-10 | TP010-0026046 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888637 от 18.06.2025 14:03:59 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №675 22Л-Красная Слобода-10 | TP010-0026084 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 83 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888162 от 17.06.2025 14:35:00 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №317 10Л-Чайка-10 | TP010-0026161 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17801.38 | Заказ на Мероприятие 34542871120 от 14.05.2025 14:28:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №322 8Л-Чайка-10 | TP010-0026140 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 88 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888639 от 18.06.2025 14:05:20 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №631 12Л-Чайка-10 | TP010-0026227 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 91 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12824.25 | Заказ на Мероприятие 34542888652 от 18.06.2025 14:24:41 | bar: Распределение по месяцам Сент
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №414 2Л-Чайка-10 | TP010-0026277 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 96 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15646.73 | Заказ на Мероприятие 34542871173 от 14.05.2025 14:45:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №629 6Л-Чайка-10 | TP010-0026423 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 71 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888146 от 17.06.2025 14:13:24 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №421 2Л-Чайка-10 | TP010-0026278 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22838.73 | Заказ на Мероприятие 34542871221 от 14.05.2025 15:07:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №537 1Л-Рассвет-10 | TP010-0026729 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888133 от 17.06.2025 13:54:08 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №588 1Л-Рассвет-10 | TP010-0026736 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 88 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888483 от 18.06.2025 11:30:56 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №442 7Л-Рассвет-10 | TP010-0026772 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18076.87 | Заказ на Мероприятие 34542871272 от 14.05.2025 15:28:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №125 7Л-Суходол-10 | TP010-0026798 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18285.06 | Заказ на Мероприятие 34542870854 от 14.05.2025 13:00:40 | bar: Распределение по месяцам Май
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №582 7Л-Суходол-10 | TP010-0026816 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 91 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888479 от 18.06.2025 11:28:12 | bar: Распределение по месяцам Авг
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №330 15Л-Красная Слобода-10 | TP010-0025990 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20333.73 | Заказ на Мероприятие 34542871140 от 14.05.2025 14:35:38 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЛЭС | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Среднеахтубинский РЭС, Среднеахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10кВ №560 8Л-Чайка-10 | TP010-0114887 | 10 кВ | 0.63 | 2020 | 91 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1991.02 | Заказ на Мероприятие 34542888135 от 17.06.2025 13:57:36 | bar: Распределение по месяцам Авг
Итого | [11 empty] | 0 | 3 | 17 | 99 | 146 | 167 | 168 | 151 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 25015126.26
Заместитель Генерального директора – директор филиала
ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» | [11 empty] | Распределение по месяцам Май: А.В. Коледин
Исполняющий обязанности Первого заместителя директора – Главного инженера
филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» | [11 empty] | Распределение по месяцам Май: А.С. Панков
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [11 empty] | Распределение по месяцам Май: А.С. Панков
филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»
Начальник отдела распределительных сетей службы эксплуатации
управления производственного планирования, эксплуатации и ТОиР
филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» | [11 empty] | Распределение по месяцам Май: А.В. Малюга
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
______________П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.
Note on AA8: Коновалов Александр Геннадьевич: При подписании графика данную колонку скрыть