## Лист_1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора -
Главный инженер ПАО "Россети Юг"
_____________________ П.В. Гончаров
«_______» ________________ 2025 г.
Годовой план-график капитального ремонта ВЛ 0,4-10 кВ филиала ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" на 2026 год
[11 empty] | 358.579 | + 1,677 км Ремонт АО (ЗЭС) | 21307.879 | 67.54 |  | 196.251 |  | 407.506 |  | 2136.433 |  | 2946.416 |  | 5167.815 |  | 4034.672 |  | 3443.106 |  | 2896.84 |  | 3.2 |  | 7.8 |  | 0.3 |  | 21298.879 |  | 396888977.14
Организация | [13 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Год |  | Расходы руб. | Заказ на мероприятие
ПО | РЭС | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Ед. изм. | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | [13 empty] | 67,54 |  | 196,251 |  | 407,506 |  | 2 136,433 |  | 2 946,416 |  | 5 167,815 |  | 4 034,672 |  | 3 443,106 |  | 2 896,84 |  | 3,2 |  | 7,8 |  | 0,3 |  | 21 307,879 |  | 198446925.01
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 28 по ВЛ № 606 | VN004-00030772 | 0,4 кВ | 0.7 | 1965 | 2023 | Уч. 1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 28 по ВЛ № 606 (опора №28/1-28/42) | 85 | 83 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619308 от 20.03.2025 17:49:56
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №196 по ВЛ №3113 | VN004-00032217 | 0,4 кВ | 0.32 | 2016 |  | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от МТП №196 ВЛ № 3113 (опора №196/1-196/62) | 90 | 86 | 0.043 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 384892.43 | Заказ на Мероприятие 34542624427 от 25.03.2025 16:23:25
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от МТП №196 ВЛ № 3113 (опора №196/1-196/62) |  | 86 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.32 | [13 empty] | 0.32 |  | 182259.44
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №151 по ВЛ №1101 | VN004-00121463 | 0,4 кВ | 2.866 | 1987 | 2002 | Уч-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №151 по ВЛ №1101 (опора151/1-151/38) | 76 | 73 | 0.799 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 264958.71 | Заказ на Мероприятие 34542624601 от 25.03.2025 17:30:08
[8 empty] | Уч-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №151 по ВЛ №1101 (опора151/1-151/38) |  | 73 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 416027.44
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 1 по ВЛ № 601 | VN004-00126918 | 0,4 кВ | 1.18 | 1962 | 2006 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 1 по ВЛ № 601 (опора №1/1-1/3) | 93 | 86 | 0.043 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 29357.31 | Заказ на Мероприятие 34542618893 от 20.03.2025 14:57:44
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 99 по ВЛ № 601 | VN004-00126930 | 0,4 кВ | 1 | 1975 | 2006 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 99 по ВЛ №601 (опора1/1-1/17) | 85 | 80 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4879.9 | Заказ на Мероприятие 34542619181 от 20.03.2025 16:18:01
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 108 по ВЛ № 601 | VN004-00126942 | 0,4 кВ | 0.54 | 1984 | 2006 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП №108 по ВЛ №601 (опора № 108/1-108/6) | 90 | 88 | 0.059 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 31089.64 | Заказ на Мероприятие 34542619243 от 20.03.2025 16:34:14
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 135 по ВЛ № 601 | VN004-00126947 | 0,4 кВ | 0.92 | 1984 | 2006 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП №135 по ВЛ №601 (опора №135/1-135/12) | 85 | 80 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619295 от 20.03.2025 16:59:04
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 58 ВЛ № 609 | VN004-00126984 | 0,4 кВ | 3.55 | 1979 | 2024 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 58 ВЛ № 609 (опора №58/44-58/99) | 81 | 76 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4879.9 | Заказ на Мероприятие 34542620694 от 21.03.2025 15:25:29
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 58 ВЛ № 609 (опора №58/44-58/99) |  | 76 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4879.9 | Заказ на Мероприятие 34542620701 от 21.03.2025 15:28:23
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 58 ВЛ № 609 (опора №58/44-58/99) |  | 76 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619310 от 20.03.2025 18:00:41
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 55 ВЛ № 609 | VN004-00126992 | 0,4 кВ | 1.5 | 1962 | 2005 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 55 ВЛ № 609 (опора №55/1-55/32) | 95 | 90 | 0.03 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 29357.31 | Заказ на Мероприятие 34542620512 от 21.03.2025 14:37:44
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от МТП № 85 ВЛ № 609 | VN004-00127000 | 0,4 кВ | 1 | 1960 | 2005 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от МТП № 85 ВЛ № 609 (опора №85/1-85/17) | 81 | 80 | 0.01 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 29866.99 | Заказ на Мероприятие 34542619311 от 20.03.2025 18:06:22
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от МТП № 85 ВЛ № 609 (опора №85/1-85/17) |  | 80 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4879.9 | Заказ на Мероприятие 34542620647 от 21.03.2025 15:11:07
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 59 ВЛ № 613 | VN004-00127791 | 0,4 кВ | 1 | 1962 | 2024 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 59 ВЛ № 613 (опра №59/39-59/86) | 86 | 85 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619312 от 20.03.2025 18:10:24
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 80 ВЛ № 613 | VN004-00127800 | 0,4 кВ | 0.5 | 1963 | 2005 | Уч.2 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 80 ВЛ№ 613 (опора №80/14-80/45) | 86 | 80 | 0.007 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 29357.31 | Заказ на Мероприятие 34542620624 от 21.03.2025 15:05:33
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 134 ВЛ № 613 | VN004-00127806 | 0,4 кВ | 0.36 | 1980 | 2005 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 134 ВЛ № 613 (опора №134/1-134/7) | 90 | 87 | 0.066 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 29831.07 | Заказ на Мероприятие 34542620668 от 21.03.2025 15:15:02
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 94 ВЛ № 801 | VN004-00127852 | 0,4 кВ | 0.56 | 1974 | 2002 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 94 ВЛ № 801 (опора №94/1-94/15) | 85 | 76 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4879.9 | Заказ на Мероприятие 34542620604 от 21.03.2025 15:00:25
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 94 ВЛ № 801 | VN004-00127854 | 0,4 кВ | 0.56 | 1974 | 2002 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 94 ВЛ № 801 (опора №94/16-94/20) | 95 | 90 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 29866.99 | Заказ на Мероприятие 34542619313 от 20.03.2025 18:16:17
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 39 ВЛ № 802 | VN004-00127896 | 0,4 кВ | 2.5 | 1982 | 2002 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 39 ВЛ № 802 (опора №39/1-39/71) | 81 | 80 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619314 от 20.03.2025 18:23:58
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 141 ВЛ № 802 | VN004-00127908 | 0,4 кВ | 1.7 | 1976 | 2025 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 141 ВЛ № 802 (опора № 141/1-141/25) | 88 | 82 | 0.021 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 15796.56 | Заказ на Мероприятие 34542619315 от 20.03.2025 18:45:55
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 38 ВЛ № 806 | VN004-00128210 | 0,4 кВ | 1.15 | 1984 | 2002 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 38 ВЛ № 806 (опора №38/1-38/7) | 85 | 84 | 0.107 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4879.9 | Заказ на Мероприятие 34542620562 от 21.03.2025 14:46:45
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 42 ВЛ № 806 | VN004-00128214 | 0,4 кВ | 0.9 | 1986 | 2002 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 42 ВЛ № 806 (опора №42/1-42/11) | 95 | 90 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619316 от 20.03.2025 18:53:11
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 42 ВЛ № 806 | VN004-00128217 | 0,4 кВ | 2.1 | 1982 | 2002 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 42 ВЛ № 806 (опора №42/16-42/26) | 85 | 80 | 0.091 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619317 от 20.03.2025 18:57:06
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 44 ВЛ № 803 | VN004-00129081 | 0,4 кВ | 1.25 | 1970 | 2024 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 44 ВЛ № 803 (опора №44/1-44/48) | 95 | 90 | 0.017 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 29357.31 | Заказ на Мероприятие 34542620583 от 21.03.2025 14:53:09
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №140 по ВЛ №606 | VN004-00129266 | 0,4 кВ | 0.25 | 1974 | 2005 | Уч. 1 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №140 по ВЛ №606 (опора №140/8-140/11) | 81 | 77 | 0.041 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 29866.99 | Заказ на Мероприятие 34542619309 от 20.03.2025 17:55:53
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №166 по ВЛ №1606 | VN004-00134298 | 0,4 кВ | 1.6 | 1972 | 2023 | Уч. 1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №166 по ВЛ№1606 (опора №166/1-166/26) | 81 | 76 | 0.022 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.04 | [11 empty] | 0.04 |  | 33769.69 | Заказ на Мероприятие 34542622265 от 24.03.2025 15:37:08
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 14 ВЛ № 1515 | VN004-00136347 | 0,4 кВ | 2.5 | 1976 | 2022 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 14 ВЛ № 1515 (оп.1-45) | 88 | 85 | 0.042 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.04 | [13 empty] | 0.04 |  | 37605.12 | Заказ на Мероприятие 34542622464 от 24.03.2025 16:26:29
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 14 ВЛ № 1515 (оп.1-45) |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 30891.22
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 88 ВЛ № 3127 | VN004-00137795 | 0,4 кВ | 1.15 | 1974 | 2010 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 88 ВЛ № 3127 (опора №88/21-88/70) | 46 | 42 | 0.362 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 705094.79 | Заказ на Мероприятие 34542624868 от 26.03.2025 9:48:14
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 88 ВЛ № 3127 (опора №88/21-88/70) |  | 42 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 167403.21
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 88 ВЛ № 3127 (опора №88/21-88/70) |  | 42 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1.36 | [11 empty] | 1.36 |  | 245945.36
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 88 ВЛ № 3127 (опора №88/21-88/70) |  | 42 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 75 | [11 empty] | 75 |  | 34009.33
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 90 ВЛ-10 кВ № 606 | VN004-00138653 | 0,4 кВ | 0.2 | 1982 | 2005 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 90 ВЛ № 606 (опора №90/11-90/12) | 85 | 80 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4872.88 | Заказ на Мероприятие 34542619303 от 20.03.2025 17:35:05
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 27 по ВЛ № 606 | VN004-00152066 | 0,4 кВ | 0.94 | 1984 | 2005 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 27 по ВЛ №606 (опора №27/7-27/11) | 90 | 85 | 0.122 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 11648.89 | Заказ на Мероприятие 34542619306 от 20.03.2025 17:44:52
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ №1101 от ПС А-11 | VS010-0015812 | 10 кВ | 11.35 | 1958 | 2023 | Отпайка 1 ВЛ-10кВ №1101 к КТП №180 (опора 1/180-20/180) | 96 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.28 | [21 empty] | 0.28 |  | 5733.41 | Заказ на Мероприятие 34542634907 от 02.04.2025 9:00:08
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10 кВ №901 оп ПС А-9 | VS010-0016336 | 10 кВ | 21.135 | 1960 | 2025 | Участок ВЛ-10кВ №901 (оп. 81-114) | 90 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.36 | [19 empty] | 0.36 |  | 5590.08 | Заказ на Мероприятие 34542635560 от 02.04.2025 11:02:47
[8 empty] | Участок ВЛ-10кВ №901 (оп. 161-227) |  | 85 | 0.265 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 98720.21 | Заказ на Мероприятие 34542635853 от 02.04.2025 11:33:58
[8 empty] | Отпайка 5 ВЛ-10кВ №901 к КТП №221 (опора №1/221-6/221) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 53144.92
[8 empty] | Участок ВЛ-10кВ №901 (оп. 161-227) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 40214.46
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1106 ПC А-11 | VS010-0016502 | 10 кВ | 14.612 | 1965 | 2025 | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1106 (оп. 1-24) | 95 | 90 | 0.309 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 27193.76 | Заказ на Мероприятие 34542635203 от 02.04.2025 10:13:38
[8 empty] | Участок 4 ВЛ-10кВ № 1106 (оп. 78-162) |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 14064.86
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1106 (оп. 1-24) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 69121.6
[8 empty] | Участок 4 ВЛ-10кВ № 1106 (оп. 78-162) |  | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.6 | [19 empty] | 0.6 |  | 10038.65 | Заказ на Мероприятие 34542635058 от 02.04.2025 9:45:16
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 105 Н ПС Обильная | VS010-0016566 | 10 кВ | 16.845 | 1976 | 2025 | Участок 4 ВЛ-10кВ № 105 Н (оп. 99-105) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.84 | [17 empty] | 0.84 |  | 12408.58 | Заказ на Мероприятие 34542636354 от 02.04.2025 13:30:47
[8 empty] | <> |  | 90 | 0.094 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 54462.21 | Заказ на Мероприятие 34542636609 от 02.04.2025 13:55:33
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 105 Н (оп. 1-60) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 6347.36
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ 10 кВ №1107 от ПС А-11 | VS010-0016609 | 10 кВ | 16.312 | 1958 | 2023 | Участок 1 ВЛ 10 кВ №1107 (оп. 1-61) | 96 | 90 | 0.164 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 17904.23 | Заказ на Мероприятие 34542634957 от 02.04.2025 9:17:37
[8 empty] | Отпайка 25 к ЗТП № 241 по ВЛ № 1107 (1/241-21/241) |  | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.6 | [19 empty] | 0.6 |  | 8295.15 | Заказ на Мероприятие 34542634948 от 02.04.2025 9:11:30
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ 10 кВ №106 Н ПС Обильная | VS010-0016666 | 10 кВ | 13.681 | 1979 | 2025 | Отпайка 2 ВЛ-10кВ №106 Н к КТП №14 (опора № 1-3) | 95 | 90 | 0.131 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 14127.9 | Заказ на Мероприятие 34542637210 от 02.04.2025 14:45:28
[8 empty] | Участок 1 ВЛ 10 кВ №106 Н (оп. 1-13) |  | 90 |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 32180.83
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1802 ПС А-18 | VS010-0016732 | 10 кВ | 38.798 | 1975 | 2025 | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1802 (оп. 1-153) | 96 | 89 | 0.372 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 15576.62 | Заказ на Мероприятие 34542632324 от 01.04.2025 9:02:11
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1802 (оп. 1-153) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 14650.25
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ №202 Н от ПС НС-2 | VS010-0016741 | 10 кВ | 29.951 | 1976 | 2025 | Участок ВЛ-10кВ №901 (оп. 161-227) | 95 | 91 | 0.11 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4473.32 | Заказ на Мероприятие 34542636106 от 02.04.2025 12:48:46
[8 empty] | Участок ВЛ-10кВ №901 (оп. 161-227) |  | 91 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4655.05
[8 empty] | Участок 3 ВЛ-10кВ №202 Н (оп. 116-153) |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.48 | [19 empty] | 0.48 |  | 6862.76 | Заказ на Мероприятие 34542635970 от 02.04.2025 11:49:50
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1815 ПС А-18 | VS010-0016800 | 10 кВ | 23.987 | 1975 | 2024 | Присоединение отпайки | 96 | 90 | 0.31 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 61903.89 | Заказ на Мероприятие 34542632382 от 01.04.2025 9:16:43
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1815 (оп. 1-173) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 13870.33
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 2608 ПС А-26 | VS010-0016807 | 10 кВ | 17.318 | 1965 | 2025 | Участок 6 ВЛ-10кВ № 2608 (оп. 96-126) | 87 | 85 | 0.215 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 17033.93 | Заказ на Мероприятие 34542635451 от 02.04.2025 10:49:22
[8 empty] | Участок 6 ВЛ-10кВ № 2608 (оп. 96-126) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8650.83
[8 empty] | Участок 6 ВЛ-10кВ № 2608 (оп. 96-126) |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.14 | [21 empty] | 0.14 |  | 5821.27 | Заказ на Мероприятие 34542635274 от 02.04.2025 10:22:57
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 2008 ПС А-20 | VS010-0017383 | 10 кВ | 8.99 | 1979 | 2024 | Участок 2 ВЛ-10кВ № 2008 (оп. 24-52) | 96 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.36 | [11 empty] | 0.36 |  | 6709.95 | Заказ на Мероприятие 34542636148 от 02.04.2025 13:02:46
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 3203 ПС А-32 | VS010-0017395 | 10 кВ | 16.907 | 1970 | 2022 | Участок 4 ВЛ-10кВ № 3203 (оп. 43-155) | 96 | 91 | 0.125 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8383.66 | Заказ на Мероприятие 34542620813 от 21.03.2025 17:12:02
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10 кВ № 3213 ПС А-32 | VS010-0017401 | 10 кВ | 35.4 | 1977 | 2025 | Участок 2 ВЛ-10 кВ № 3213 (оп. 17-62) | 90 | 88 | 0.415 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 13131.05 | Заказ на Мероприятие 34542620795 от 21.03.2025 16:17:08
[8 empty] | Участок 2 ВЛ-10 кВ № 3213 (оп. 17-62) |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 4922.83
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 3214 ПС А-32 | VS010-0017500 | 10 кВ | 20.89 | 1975 | 2025 | Участок 1 ВЛ-10кВ № 3214 (оп. 1-46 ) | 81 | 80 | 2.758 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 33 | [13 empty] | 33 |  | 54990.83 | Заказ на Мероприятие 34542619326 от 20.03.2025 20:40:30
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 3214 (оп. 1-46 ) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 280731.92
[8 empty] | Отпайка 5 к КТП № 137 ВЛ-10кВ № 3214 (опора № 1/137-8/137) |  | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 2.28 | [21 empty] | 2.28 |  | 98384.34 | Заказ на Мероприятие 34542630103 от 28.03.2025 15:17:26
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 3214 (оп. 1-46 ) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 192453.27 | Заказ на Мероприятие 34542619326 от 20.03.2025 20:40:30
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 601 ПС А-6 | VS010-0017650 | 10 кВ | 7.83 | 1970 | 2022 | Отпайка 2 к КТП № 99 ВЛ-10кВ № 601 (опора №1/99-5/99) | 95 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.42 | [19 empty] | 0.42 |  | 16340.28 | Заказ на Мероприятие 34542630128 от 28.03.2025 15:27:16
[8 empty] | Отпайка 7 к КТП № 97 ВЛ-10кВ № 601 (опора 1/97-9/97) |  | 82 | 0.17 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7341.1 | Заказ на Мероприятие 34542629875 от 28.03.2025 14:51:55
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 609 ПС А-6 | VS010-0017655 | 10 кВ | 25.374 | 1977 | 2024 | Отпайка 3 к КТП № 63 ВЛ-10кВ № 609 (опора №1/63-44/63) | 93 | 90 | 0.669 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 85825.31 | Заказ на Мероприятие 34542630203 от 28.03.2025 15:57:24
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 609 (оп. 1-93) |  | 89 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 50455.86
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 609 (оп. 1-93) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5974.42
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 613 ПС А-6 | VS010-0017665 | 10 кВ | 14.34 | 1974 | 2021 | Участок 1 ВЛ-10кВ № 613 (оп. 1-24 ) | 88 | 80 | 0.102 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 7732.39 | Заказ на Мероприятие 34542626380 от 26.03.2025 18:54:40
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 613 (оп. 1-24 ) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 65387.11
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 613 (оп. 1-24 ) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 11515.97
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 806 ПС А-8 | VS010-0017816 | 10 кВ | 17.6 | 1974 | 2021 | <> | 94 | 90 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 39244.01 | Заказ на Мероприятие 34542629823 от 28.03.2025 14:32:48
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 806 (оп. 1-162) |  | 87 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 35183.21
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 806 (оп. 1-162) |  | 87 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 4514.42
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 803 ПС А-8 | VS010-0017852 | 10 кВ | 8.477 | 1970 | 2024 | Отпайка 8 к КТП № 73 ВЛ-10кВ № 803 (опора №1/40-5/40) | 93 | 90 | 0.336 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 33788.53 | Заказ на Мероприятие 34542630250 от 28.03.2025 16:39:47
[8 empty] | Отпайка 8 к КТП № 73 ВЛ-10кВ № 803 (опора №1/40-5/40) |  | 90 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 0.63 | [9 empty] | 0.63 |  | 131020.38
[8 empty] | Отпайка 8 к КТП № 73 ВЛ-10кВ № 803 (опора №1/40-5/40) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 55153.1
[8 empty] | Отпайка 8 к КТП № 73 ВЛ-10кВ № 803 (опора №1/40-5/40) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 38122.96
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ №606 от ПС А-6 | VS010-0017856 | 10 кВ | 45.811 | 1978 | 2025 | Отпайка 16 к Рк 1-69 по ВЛ 10 кВ №606 (опора№1-36) | 95 | 92 | 0.48 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 36147.36 | Заказ на Мероприятие 34542630281 от 28.03.2025 17:10:51
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1014 ПС Самарская | VS010-0018096 | 10 кВ | 28.936 | 1971 | 2025 | Присоед. секционирующее (кольцующее) | 94 | 90 | 0.29 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 48493.16 | Заказ на Мероприятие 34542633234 от 01.04.2025 12:59:57
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1014 (оп. 1-44) |  | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 5.64 | [21 empty] | 5.64 |  | 224290.74 | Заказ на Мероприятие 34542633177 от 01.04.2025 12:33:07
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1001 ПС Самарская | VS010-0018097 | 10 кВ | 13.128 | 1976 | 2025 | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1001 (оп. 1-14) | 95 | 91 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2465.94 | Заказ на Мероприятие 34542633651 от 01.04.2025 14:10:29
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1001 (оп. 1-14) |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 8689.88
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1004 ПС Самарская | VS010-0018101 | 10 кВ | 7.3 | 1969 | 2024 | Участок 2 ВЛ-10кВ № 1004 (оп. 14-25) | 94 | 92 | 0.05 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10093.33 | Заказ на Мероприятие 34542633946 от 01.04.2025 14:55:46
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1011 ПС Самарская | VS010-0018105 | 10 кВ | 14.25 | 1969 | 2025 | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1011 (оп. 1-77) | 85 | 80 | 0.255 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 24124.49 | Заказ на Мероприятие 34542633471 от 01.04.2025 13:42:40
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1011 (оп. 1-77) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 62513.2
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 1011 (оп. 1-77) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 71352.55
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1908 РП-19 | VS010-0018117 | 10 кВ | 21.143 | 1969 | 2025 | Участок 2 ВЛ-10кВ № 1908 (оп. 25-228) | 94 | 91 | 0.036 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 32824.39 | Заказ на Мероприятие 34542633597 от 01.04.2025 14:01:54
[8 empty] | Участок 2 ВЛ-10кВ № 1908 (оп. 25-228) |  | 91 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6118.55
[8 empty] | Участок 2 ВЛ-10кВ № 1908 (оп. 25-228) |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4676.92
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ №1020 от ПС Самарская | VS010-0018118 | 10 кВ | 26.464 | 1969 | 2025 | Участок 1 ВЛ 10 кВ №1020 (оп. 1-129) | 95 | 90 | 0.099 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 8689.88 | Заказ на Мероприятие 34542633884 от 01.04.2025 14:45:22
[8 empty] | Участок 1 ВЛ 10 кВ №1020 (оп. 1-129) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2465.94
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ №1602 от ПС А-16 | VS010-0018434 | 10 кВ | 15.5 | 1967 | 2024 | Участок 1 ВЛ-10кВ №1602 (оп. 1-57) | 93 | 91 | 0.096 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 11476.04 | Заказ на Мероприятие 34542622551 от 24.03.2025 17:05:27
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ №1602 (оп. 1-57) |  | 91 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 65630.72
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ №1602 (оп. 1-57) |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 7852.28
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ №1509 от ПС А-15 | VS010-0018440 | 10 кВ | 19 | 1977 | 2023 | Участок 2 ВЛ 10 кВ №1509 (оп. 34-91) | 93 | 90 | 0.096 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 7908.7 | Заказ на Мероприятие 34542622555 от 24.03.2025 17:18:07
[8 empty] | Участок 2 ВЛ 10 кВ №1509 (оп. 34-91) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 65994.81
[8 empty] | Участок 2 ВЛ 10 кВ №1509 (оп. 34-91) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 11602.02
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС А-15 | VS010-0018449 | 10 кВ | 13.01 | 1971 | 2024 | Участок 4 ВЛ 10 кВ №1513 (оп. 87-136) | 95 | 92 | 0.441 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 106192.94 | Заказ на Мероприятие 34542622545 от 24.03.2025 16:54:29
[8 empty] | Участок 4 ВЛ 10 кВ №1513 (оп. 87-136) |  | 92 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 50827.41
[8 empty] | Участок 4 ВЛ 10 кВ №1513 (оп. 87-136) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 7826.62
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ №1613 от ПС А-16 | VS010-0018534 | 10 кВ | 29.2 | 1960 | 2025 | Отпайка 7 к КТП № 47 по ВЛ 10 кВ №1613 (опора №1/47-13/47) | 93 | 88 | 0.045 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 35067.21 | Заказ на Мероприятие 34542633753 от 01.04.2025 14:26:24
[8 empty] | Отпайка 7 к КТП № 47 по ВЛ 10 кВ №1613 (опора №1/47-13/47) |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6057.31
[8 empty] | Отпайка 7 к КТП № 47 по ВЛ 10 кВ №1613 (опора №1/47-13/47) |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4445.57
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 1702 ПС А-17 | VS010-0018652 | 10 кВ | 16 | 1973 | 2025 | Отпайка 7 к КТП № 37 по ВЛ-10 кВ № 1702 (оп.1-6) | 93 | 90 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5942.41 | Заказ на Мероприятие 34542625193 от 26.03.2025 11:24:53
[8 empty] | Отпайка 7 к КТП № 37 по ВЛ-10 кВ № 1702 (оп.1-6) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 33925.43
[8 empty] | Отпайка 7 к КТП № 37 по ВЛ-10 кВ № 1702 (оп.1-6) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4406.52
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 3113 ПС А-31 | VS010-0018718 | 10 кВ | 26.549 | 1974 | 2025 | Участок 1 ВЛ-10кВ № 3113 (оп. 1-140) | 96 | 92 | 0.4 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8756.92 | Заказ на Мероприятие 34542625317 от 26.03.2025 12:06:27
[8 empty] | Участок 1 ВЛ-10кВ № 3113 (оп. 1-140) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 16724.54
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 3127 ПС А-31 | VS010-0018725 | 10 кВ | 18.766 | 1977 | 2025 | Участок 4 ВЛ-10кВ № 3127 (оп. 71-132) | 96 | 90 | 0.405 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 20721.4 | Заказ на Мероприятие 34542625261 от 26.03.2025 11:47:09
[8 empty] | Участок 4 ВЛ-10кВ № 3127 (оп. 71-132) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 12836.7
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-10кВ № 3129 ПС А-31 | VS010-0018727 | 10 кВ | 30.929 | 1970 | 2025 | Участок 2 ВЛ-10кВ № 3129 (оп. 2-64) | 95 | 85 | 0.416 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 10900.86 | Заказ на Мероприятие 34542629699 от 28.03.2025 13:55:34
[8 empty] | Участок 2 ВЛ-10кВ № 3129 (оп. 2-64) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 15410.98
ЮЭС | Азовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-62 по ВЛ-10 606 ПС А-6 | VN004-09938118 | 0,4 кВ | 0.862 |  |  | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-62 по ВЛ-10 606 ПС А-6 (опора 62/36-62/70) | 92 | 90 | 0.016 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 29866.99 | Заказ на Мероприятие 34542619302 от 20.03.2025 17:17:53
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №230 ВЛ 10 кВ №441 ПС 110 кВ Р4 | VN004-09932267 | 0,4 кВ | 3.1 |  | 2022 | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №230 (1-56) | 97 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 4 | [21 empty] | 4 |  | 5928.41 | Заказ на Мероприятие 34542708523 от 09.04.2025 15:38:56
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой | VS010-0021369 | 10 кВ | 4.236 |  |  | Отпайка 4 КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Минстрой (4/1-4/50) | 77.5 | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 60063.95 | Заказ на Мероприятие 34542712061 от 10.04.2025 11:03:41
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | VN004-09938693 | 0,4 кВ | 0.1 |  | 2025 | Отпайка 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №231 (2/1-2/17) | 98 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 11440.7 | Заказ на Мероприятие 34542705199 от 10.04.2025 0:00:16
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №5224 КЛ 10 кВ №2Ф7 (1) | VN004-09944683 | 0,4 кВ | 0.01 |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №5224 КЛ 10 кВ №2Ф7 (1) | 97 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 11251.56 | Заказ на Мероприятие 34542733862 от 14.04.2025 10:52:54
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10 кВ №118 КВЛ 10 кВ №12-12 | VN004-09944886 | 0,4 кВ | 0.37 |  |  | У/м ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10 кВ №118 КВЛ 10 кВ №12-12 (1-4) | 97 | 97 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 7103.45 | Заказ на Мероприятие 34542642098 от 04.04.2025 0:00:01
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №120 КВЛ 10 кВ №12-12 (1-8) | VN004-09944890 | 0,4 кВ | 1.075 |  |  | Отпайка 1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №120 КВЛ 10 кВ №12-12 (1/1-1/19) | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.372 | [17 empty] | 0.372 |  | 8258.41 | Заказ на Мероприятие 34542692282 от 08.04.2025 12:00:00
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-6 кВ №802 от ПС АС-8 | VS006-0001393 | 6 кВ | 6.74 | 1987 | 2016 | у/м.ВЛ-6 кВ №802 от ПС АС-8 (1-88) | 88 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.1 | [19 empty] | 1.1 |  | 19368.26 | Заказ на Мероприятие 34542644693 от 04.04.2025 13:47:10
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 6 кВ №1 от РП №6 | VS006-0003085 | 6 кВ | 3.53 | 1979 | 2022 | у/м № ВЛ-6кВ ф.1 РП5-ТП503 оп.1-оп.17 | 96 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.3 | [21 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542851054 от 25.04.2025 0:00:01
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6 ПС 110 кВ БТ3 | VS006-0003089 | 6 кВ | 9.06 | 1979 | 2021 | уч.маг.№1 ВЛ-6кВ ф.4 ТП502 (1-5) | 96 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | 0.3 | [23 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542851027 от 24.04.2025 14:42:32
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8 | VS006-0003287 | 6 кВ | 14.82 | 1989 | 2024 | Отпайка 3 КВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8 (3/1-3/29) | 98 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.3 | [21 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850137 от 24.04.2025 11:00:56
[8 empty] | У/м КВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8 (1-57) |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.2 | [19 empty] | 1.2 |  | 21207.62 | Заказ на Мероприятие 34542644568 от 04.04.2025 13:30:21
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 | VS006-0003326 | 6 кВ | 5.71 | 1974 | 2025 | Отпайка 1 от ВЛ 6 кВ №804 (1/1-1/20) | 86 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850765 от 24.04.2025 13:34:33
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 | VS006-0003327 | 6 кВ | 8.67 | 1969 | 2025 | Отпайка 15 КВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 (15/1-15/10) | 97 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [18 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850779 от 24.04.2025 13:38:15
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 | VS010-0001519 | 10 кВ | 3.182 | 2008 | 2025 | Отпайка 10 КВЛ 10 кВ №14-07 ПС 35 кВ АС14 (10/1-10/20) | 99 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850453 от 24.04.2025 11:44:54
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | VS010-0002063 | 10 кВ | 2.94 | 2013 | 2025 | Отпайка 16 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 (16/1-16/2) | 81.2 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850726 от 24.04.2025 13:23:06
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | VS010-0016159 | 10 кВ | 34.6 | 1973 | 2025 | Отпайка 4 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (4/1-4/25) | 85 | 80 | 0.066 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 90141.29 | Заказ на Мероприятие 34542709389 от 09.04.2025 16:54:37
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1-189В) |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2228756.08
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1-189В) |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 60063.95 | Заказ на Мероприятие 34542712007 от 10.04.2025 11:00:25
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1-189В) |  | 79 | 0.119 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 41537.83 | Заказ на Мероприятие 34542899941 от 15.07.2025 16:14:05
[8 empty] | Отпайка 1 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1/1-1/8) |  | 81 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 40398.15 | Заказ на Мероприятие 34542899950 от 15.07.2025 16:26:39
[8 empty] | Отпайка 4 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (4/1-4/25) |  | 80 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 40398.15 | Заказ на Мероприятие 34542899955 от 15.07.2025 16:34:49
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1-189В) |  | 79 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5013.14 | Заказ на Мероприятие 34542899982 от 16.07.2025 8:32:21
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1-189В) |  | 79 | 0.192 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 39697.13 | Заказ на Мероприятие 34542900000 от 16.07.2025 8:47:54
[8 empty] | Отпайка 1 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1/1-1/8) |  | 81 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 9560.7 | Заказ на Мероприятие 34542900008 от 16.07.2025 8:56:02
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1-189В) |  | 79 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2701.49 | Заказ на Мероприятие 34542899958 от 15.07.2025 16:50:23
[8 empty] | Отпайка 4 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (4/1-4/25) |  | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 34 | [9 empty] | 34 |  | 15153.25 | Заказ на Мероприятие 34542899960 от 15.07.2025 16:59:07
[8 empty] | Отпайка 7 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (7/1-7/44) |  | 77 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 5671.14 | Заказ на Мероприятие 34542642795 от 04.04.2025 9:01:20
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1-189В) |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 15153.25 | Заказ на Мероприятие 34542899902 от 15.07.2025 15:47:33
[8 empty] | Отпайка 1 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 (1/1-1/8) |  | 81 | 0.032 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4096.76 | Заказ на Мероприятие 34542900020 от 16.07.2025 9:04:15
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 | VS010-0016223 | 10 кВ | 17.93 | 1988 | 2025 | уч.маг. ВЛ 10кВ №103 ПС 110 кВ АС1 (1-289) | 90 | 88 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 4.2 | [19 empty] | 4.2 |  | 46153.6 | Заказ на Мероприятие 34542823999 от 23.04.2025 16:46:27
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | VS010-0016227 | 10 кВ | 29.531 | 1984 | 2025 | Отпайка 8 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 (8/1-8/99) | 96 | 90 | 0.034 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 38191.55 | Заказ на Мероприятие 34542642915 от 04.04.2025 9:20:36
[8 empty] | Отпайка 12 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 (12/1-12/33) |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850712 от 24.04.2025 13:19:06
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 (8/1-8/99) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 7074.89 | Заказ на Мероприятие 34542642915 от 04.04.2025 9:20:36
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | VS010-0016231 | 10 кВ | 23.813 | 1975 | 2023 | Отпайка 7 КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 (7/1-7/7) | 84 | 80 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [20 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  | 7001.32 | Заказ на Мероприятие 34542821042 от 23.04.2025 10:21:11
[8 empty] | Отпайка 7 КВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 (7/1-7/7) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 38198.6
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | VS010-0017176 | 10 кВ | 20.174 | 1974 | 2025 | Отпайка 4 КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 (4/1-4/8) | 86.3 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [22 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850801 от 24.04.2025 13:42:52
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4 | VS010-0017179 | 10 кВ | 10.7 | 1987 | 2025 | Уч.маг. ВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4 (1-70) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [20 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850067 от 24.04.2025 10:51:17
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-10кВ №409 от ПС АС-4 | VS010-0017181 | 10 кВ | 18.35 | 1983 | 2011 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №409 (1-99) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 6991.12 | Заказ на Мероприятие 34542779756 от 16.04.2025 11:14:23
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 10 кВ №806 ПС 110 кВ БОС | VS010-0019205 | 10 кВ | 11.28 | 1984 | 2025 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №806 ПС БОС (1-133) | 77.5 | 75 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 20904.81 | Заказ на Мероприятие 34542779612 от 16.04.2025 10:59:43
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №806 ПС БОС (1-133) |  | 75 | 0.351 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 75876.07 | Заказ на Мероприятие 34542724751 от 12.04.2025 11:04:38
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-10кВ №701 от ПС АС-7 | VS010-0019212 | 10 кВ | 9.91 | 1978 | 2018 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №701 ПС АС-7 (1-23) | 72 | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 48962.85 | Заказ на Мероприятие 34542634406 от 01.04.2025 16:02:45
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7 | VS010-0019213 | 10 кВ | 22.86 | 1990 | 2011 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №702 ПС АС-7 (1-81) | 95 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 43048.42 | Заказ на Мероприятие 34542634140 от 01.04.2025 15:25:37
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №702 ПС АС-7 (1-81) |  | 90 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 1.53 | [13 empty] | 1.53 |  | 24244.72 | Заказ на Мероприятие 34542644425 от 04.04.2025 13:10:48
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №702 ПС АС-7 (1-81) |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 11534.63 | Заказ на Мероприятие 34542634557 от 01.04.2025 16:28:15
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 | VS010-0019218 | 10 кВ | 22.43 | 1986 | 2025 | Отпайка 22 КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 (22/1-22/6) | 83.5 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850681 от 24.04.2025 13:12:29
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-10кВ №12-04 от ПС АС-12 | VS010-0019277 | 10 кВ | 6.33 | 1981 | 2025 | Уч.маг. ВЛ 10 кВ №12-04 ПС 110 кВ АС12 (1-193) | 81 | 80 | 0.114 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 3.3 | [9 empty] | 3.3 |  | 577348.21 | Заказ на Мероприятие 34542632234 от 01.04.2025 8:45:10
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №12-07 ПС 110 кВ АС12 | VS010-0019355 | 10 кВ | 8.6 | 1988 | 2025 | уч.маг. ВЛ 10 кВ №12-07 (1-146) | 98 | 91 | 0.078 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 2.1 | [11 empty] | 2.1 |  | 371904.96 | Заказ на Мероприятие 34542632357 от 01.04.2025 9:09:34
[8 empty] | уч.маг. ВЛ 10 кВ №12-07 (1-146) |  | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 7217.88 | Заказ на Мероприятие 34542643000 от 04.04.2025 9:35:41
[8 empty] | Отпайка 4 ВЛ 10 кВ №12-07 (4/1-4/187) |  | 95 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 4.8 | [7 empty] | 4.8 |  | 64872.86 | Заказ на Мероприятие 34542899865 от 15.07.2025 15:25:02
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 | VS010-0019376 | 10 кВ | 8.901 | 2002 | 2025 | Отпайка 3 КВЛ 10 кВ №441 ПС220 кВ Р4 (3/1-3/31) | 90.1 | 88 | 0.03 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 36087.01 | Заказ на Мероприятие 34542712715 от 10.04.2025 11:37:46
[8 empty] | Отпайка 3 КВЛ 10 кВ №441 ПС220 кВ Р4 (3/1-3/31) |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 7043.93
[8 empty] | Отпайка 3 КВЛ 10 кВ №441 ПС220 кВ Р4 (3/1-3/31) |  | 88 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 15 |  | 13310.99 | Заказ на Мероприятие 34542730421 от 12.04.2025 11:28:47
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы | VS010-0019378 | 10 кВ | 23.186 | 1983 | 2025 | У/м КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы (1-188) | 86.7 | 83 | 0.022 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3785.57 | Заказ на Мероприятие 34542819010 от 22.04.2025 15:33:40
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы (1-188) |  | 83 | 0.072 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 1.5 | [13 empty] | 1.5 |  | 265751.92 | Заказ на Мероприятие 34542631981 от 31.03.2025 16:30:54
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы (1-188) |  | 83 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 36884.3 | Заказ на Мероприятие 34542819010 от 22.04.2025 15:33:40
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-10 кВ №653 ПС АС-6 | VS010-0019467 | 10 кВ | 8.18 | 1977 | 2025 | отп.№2 ВЛ-10кВ №653 (к ТП-13) (2/1-2/9) | 87.5 | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 45395.29 | Заказ на Мероприятие 34542634473 от 01.04.2025 16:13:45
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | VS010-0019468 | 10 кВ | 23.591 | 1988 | 2025 | У/м КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 (1-293) | 92 | 91 | 1.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 41338.35 | Заказ на Мероприятие 34542631728 от 31.03.2025 15:36:18
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 (1-293) |  | 91 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 188997.9
[8 empty] | У/м КВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 (1-293) |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 114 | [11 empty] | 114 |  | 157760.22
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6 | VS010-0019472 | 10 кВ | 13.65 | 1974 | 2024 | уч.маг. ВЛ 10 кВ №657 АС6 (1-34) | 83.4 | 79 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 7102.34 | Заказ на Мероприятие 34542709542 от 09.04.2025 17:42:33
[8 empty] | уч.маг. ВЛ 10 кВ №657 АС6 (1-34) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 37621.16
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №10-04 ПС 110 кВ АС10 | VS010-0019525 | 10 кВ | 8.704 | 1978 | 2024 | Уч.маг. ВЛ 10кВ №10-04 (1-100) | 91 | 86 | 0.048 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 36808.98 | Заказ на Мероприятие 34542711466 от 10.04.2025 10:24:34
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ 10кВ №10-04 (1-100) |  | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.1 | [19 empty] | 0.1 |  | 4451.16 | Заказ на Мероприятие 34542730993 от 12.04.2025 11:53:01
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ 10кВ №10-04 (1-100) |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 3740.16 | Заказ на Мероприятие 34542711466 от 10.04.2025 10:24:34
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №10-05 ПС 110 кВ АС10 | VS010-0019531 | 10 кВ | 6.29 | 1980 | 2025 | отп.№4 ВЛ 1005 к ТП-419 (4/1-4/96) | 97 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850658 от 24.04.2025 13:06:10
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №10-06 ПС 110 кВ АС10 | VS010-0019546 | 10 кВ | 16.388 | 1970 | 2025 | Уч.маг. ВЛ 10 кВ №10-06 (1-38) | 81 | 80 | 1.83 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 2.1 | [9 empty] | 2.1 |  | 272955.71 | Заказ на Мероприятие 34542633931 от 02.04.2025 0:00:01
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 10 кВ №11-01 ПС 110 кВ АС11 | VS010-0019552 | 10 кВ | 17.2 | 1988 | 2025 | отп.№6 ВЛ 1101 к ТП-492 (6/1-6/11) | 87.2 | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 46379.78 | Заказ на Мероприятие 34542711727 от 10.04.2025 10:43:16
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 10 кВ №11-03 ПС 110 кВ АС11 | VS010-0019559 | 10 кВ | 25.453 | 2001 | 2025 | Отпайка 5 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) (5/1-5/7) | 88.4 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850485 от 24.04.2025 11:50:48
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №1103 (1-244) |  | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.9 | [15 empty] | 0.9 |  | 17002.42 | Заказ на Мероприятие 34542632812 от 01.04.2025 10:48:33
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №1103 (1-244) |  | 83 | 0.34 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 417664.64 | Заказ на Мероприятие 34542632573 от 01.04.2025 9:52:34
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №1103 (1-244) |  | 83 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 30 | [15 empty] | 30 |  | 39119.39
ЦЭС | Аксайский РЭС | КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 | VS010-0019567 | 10 кВ | 28.563 | 1980 | 2025 | Отпайка 11 КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 (11/1-11/19) | 92.3 | 90 | 0.522 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 72 | [9 empty] | 72 |  | 98830.05 | Заказ на Мероприятие 34542709610 от 09.04.2025 18:13:02
[8 empty] | Отпайка 11 КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 (11/1-11/19) |  | 90 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 0.9 | [9 empty] | 0.9 |  | 148145.19
[8 empty] | Отпайка 11 КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 (11/1-11/19) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 450571.86
[8 empty] | Отпайка 11 КВЛ 10 кВ №11-09 ПС 110 кВ АС11 (11/1-11/19) |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.05 | [17 empty] | 0.05 |  | 3857.33 | Заказ на Мероприятие 34542730939 от 12.04.2025 11:41:51
[8 empty] | Отпайка 6 от ВЛ-10 кВ №1109 (6/1-6/28) |  | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | 0.3 | [23 empty] | 0.3 |  | 6834.36 | Заказ на Мероприятие 34542850110 от 24.04.2025 10:56:40
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-407 по ВЛ-10 кВ №1003 | VN004-00000812 | 0,4 кВ | 3.5 | 1977 | 2021 | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 407 (1-14) | 85 | 81 | 1.47 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 61501.13 | Заказ на Мероприятие 34542731637 от 12.04.2025 14:47:10
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 407 (1-14) |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 140867.64
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 407 (1-14) |  | 81 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 10193.27 | Заказ на Мероприятие 34542731892 от 13.04.2025 9:31:23
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 407 (1-14) |  | 81 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6 |  | 311606.33 | Заказ на Мероприятие 34542731637 от 12.04.2025 14:47:10
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-424 по ВЛ-10 кВ №1109 | VN004-00001057 | 0,4 кВ | 1.5 | 1973 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-424 (1-27) | 97 | 95 | 0.266 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 301444.31 | Заказ на Мероприятие 34542641849 от 03.04.2025 15:53:21
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-424 (1-27) |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 15009.02 | Заказ на Мероприятие 34542639323 от 03.04.2025 10:11:52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-424 (1-27) |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 112389.62 | Заказ на Мероприятие 34542641849 от 03.04.2025 15:53:21
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-435 по ВЛ-10 кВ №1005 | VN004-00001089 | 0,4 кВ | 1.5 | 1984 | 2010 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-435 (1-41) | 81 | 79 | 0.026 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 36538.39 | Заказ на Мероприятие 34542756781 от 14.04.2025 16:57:13
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-435 (1-41) |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 1593.53
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 по ВЛ-10 кВ №1101 | VN004-00001123 | 0,4 кВ | 0.4 | 1993 | 2013 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-466 (1-49) | 66 | 65 | 0.123 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1.1 | [15 empty] | 1.1 |  | 834221.93 | Заказ на Мероприятие 34542631302 от 31.03.2025 13:55:44
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-466 (1-49) |  | 65 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 199013.55
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-466 (1-49) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 133293.41
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-112 по ВЛ-10 кВ №1408 | VN004-00001573 | 0,4 кВ | 2.5 | 1976 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 (1-47) | 85 | 80 | 0.035 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 29686.73 | Заказ на Мероприятие 34542731958 от 13.04.2025 10:16:55
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-114 по ВЛ-10 кВ №701 | VN004-00001612 | 0,4 кВ | 2.1 | 1977 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-114 (1-49) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.25 | [13 empty] | 0.25 |  | 6686.42 | Заказ на Мероприятие 34542643702 от 04.04.2025 11:01:09
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-114 (1-49) |  | 90 | 0.615 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 326608.29 | Заказ на Мероприятие 34542640963 от 03.04.2025 14:05:45
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-114 (1-49) |  | 90 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1.6 | [9 empty] | 1.6 |  | 1177508.67
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-114 по ВЛ-10 кВ №701 | VN004-00001614 | 0,4 кВ | 2.3 | 1977 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-114 (1-53) | 95 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.17 | [17 empty] | 0.17 |  | 5685.94 | Заказ на Мероприятие 34542643384 от 07.04.2025 12:00:01
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-118 по ВЛ-10 кВ №1212 | VN004-00001784 | 0,4 кВ | 1.9 | 1977 | 2023 | У/м ВЛ-0,4кВ №1 КТП-118 (оп. 1-62) | 94 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.13 | [13 empty] | 0.13 |  | 5685.94 | Заказ на Мероприятие 34542688862 от 07.04.2025 11:27:28
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-119 по ВЛ-10 кВ №1212 | VN004-00001797 | 0,4 кВ | 2.4 | 1989 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-119 (1-59) | 82 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.39 | [13 empty] | 0.39 |  | 8610.6 | Заказ на Мероприятие 34542689331 от 07.04.2025 12:14:17
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-119 по ВЛ-10 кВ №1212 | VN004-00001803 | 0,4 кВ | 2.49 | 1989 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-119 (1-32) | 75 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.04 | [19 empty] | 0.04 |  | 3947.74 | Заказ на Мероприятие 34542690064 от 07.04.2025 13:46:43
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №1212 | VN004-00001809 | 0,4 кВ | 2.01 | 1978 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-120 (1-53) | 90 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.13 | [19 empty] | 0.13 |  | 4888.45 | Заказ на Мероприятие 34542690403 от 07.04.2025 14:11:16
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-164 по ВЛ-10 кВ №1212 | VN004-00002327 | 0,4 кВ | 0.6 | 1992 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-164 (1-27) | 81 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.128 | [17 empty] | 0.128 |  | 4631.79 | Заказ на Мероприятие 34542691485 от 07.04.2025 15:24:05
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-164 по ВЛ-10 кВ №1212 | VN004-00002332 | 0,4 кВ | 0.6 | 1992 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-164 (1-45) | 81 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.468 | [17 empty] | 0.468 |  | 7195.85 | Заказ на Мероприятие 34542691773 от 07.04.2025 15:44:44
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-214 по ВЛ-6 кВ №305 | VN004-00003839 | 0,4 кВ | 0.8 | 1976 | 2025 | У/м ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 214 (1-14) | 81 | 80 | 0.037 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 29677.53 | Заказ на Мероприятие 34542731947 от 13.04.2025 10:04:41
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-191 по ВЛ 10кВ №701 | VN004-00015390 | 0,4 кВ | 0.85 | 1977 | 2020 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) | 95 | 90 | 0.047 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 22861.57 | Заказ на Мероприятие 34542642005 от 03.04.2025 16:14:19
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) |  | 90 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.21 | [15 empty] | 0.21 |  | 173430.78
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 по ВЛ 10кВ №701 | VN004-00015394 | 0,4 кВ | 0.9 | 1977 | 2013 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-43) | 82 | 80 | 0.147 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.8 | [11 empty] | 0.8 |  | 593208.09 | Заказ на Мероприятие 34542635350 от 02.04.2025 10:34:42
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-43) |  | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 20887.71 | Заказ на Мероприятие 34542639203 от 03.04.2025 9:57:54
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-43) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 19622.1 | Заказ на Мероприятие 34542635350 от 02.04.2025 10:34:42
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 | VN004-00015920 | 0,4 кВ | 0.9 | 1996 | 2013 | У/м ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №227 (1-16) | 96 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 6 | [23 empty] | 6 |  | 7046.52 | Заказ на Мероприятие 34542708128 от 09.04.2025 15:11:48
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 | VN004-00015928 | 0,4 кВ | 0.9 | 1996 | 2013 | У/м ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №229 (1-35) | 97 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 6 | [23 empty] | 6 |  | 6376.19 | Заказ на Мероприятие 34542701207 от 08.04.2025 14:31:07
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 | VN004-00015930 | 0,4 кВ | 4.1 | 1996 | 2013 | У/м ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №231 (1-7) | 97 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 16 | [23 empty] | 16 |  | 8369.39 | Заказ на Мероприятие 34542706015 от 09.04.2025 11:32:33
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-437 по ВЛ-10 кВ №1005 | VN004-00026325 | 0,4 кВ | 1.05 | 1972 | 2023 | У/м ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №437 (1-45) | 90 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1765.03 | Заказ на Мероприятие 34542756366 от 14.04.2025 16:11:38
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-694 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00026446 | 0,4 кВ | 1.1 | 1979 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП-694 (1-34) | 98 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 6526.54 | Заказ на Мероприятие 34542640126 от 03.04.2025 11:38:11
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №643 | VN004-00031058 | 0,4 кВ | 1.12 | 1977 | 2010 | У/м ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №643 (1-18) | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 7564.43 | Заказ на Мероприятие 34542640731 от 03.04.2025 13:32:56
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №516 по ВЛ-6 кВ №4 | VN004-00134725 | 0,4 кВ | 3.05 | 1998 | 2025 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6 кВ №516 (1-20) | 97 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.064 | [17 empty] | 0.064 |  | 4770.11 | Заказ на Мероприятие 34542644020 от 04.04.2025 11:32:01
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-605 по ВЛ-10 кВ №101 | VN004-00149285 | 0,4 кВ | 1.5 | 1981 | 2011 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-605 (1-29) | 96 | 92 | 0.45 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 187305.84 | Заказ на Мероприятие 34542635928 от 02.04.2025 11:44:08
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-605 (1-29) |  | 92 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.75 | [15 empty] | 0.75 |  | 559531.87
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 | VN004-00149374 | 0,4 кВ | 1.5 | 1975 | 2009 | У/м ВЛ 0,4кВ №1 КТП №619 ВЛ 10 кВ №105 (1-26) | 56 | 50 | 0.5 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 744028.05 | Заказ на Мероприятие 34542756704 от 14.04.2025 16:42:14
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4кВ №1 КТП №619 ВЛ 10 кВ №105 (1-26) |  | 50 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 193000.86
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-619 по ВЛ-10 кВ №105 | VN004-00149379 | 0,4 кВ | 1.5 | 1975 | 2025 | У/м ВЛ 0,4кВ №2 КТП 619 ВЛ 10 кВ №105 (1-26) | 82 | 80 | 0.336 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 179289.15 | Заказ на Мероприятие 34542734487 от 14.04.2025 11:34:40
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4кВ №2 КТП 619 ВЛ 10 кВ №105 (1-26) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 60287.7
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4кВ №2 КТП 619 ВЛ 10 кВ №105 (1-26) |  | 80 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 761418.3
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | VN004-00149942 | 0,4 кВ | 1.7 | 1967 | 2003 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП-645 (1-5) | 83 | 79 | 0.184 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1806.27 | Заказ на Мероприятие 34542634872 от 03.04.2025 12:00:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП-645 (1-5) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 29174.9
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-659 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00150102 | 0,4 кВ | 1.8 | 1979 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-659 (1-11) | 98 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 6956.21 | Заказ на Мероприятие 34542639473 от 03.04.2025 10:27:05
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-659 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00150109 | 0,4 кВ | 1.8 | 1979 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-659 (1-18) | 98 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.091 | [17 empty] | 0.091 |  | 5154.07 | Заказ на Мероприятие 34542645449 от 04.04.2025 15:01:51
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №665 по ВЛ-10 кВ №111 | VN004-00150229 | 0,4 кВ | 1.86 | 1975 | 2010 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-665 (1-5) | 98 | 93 | 0.143 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.57 | [15 empty] | 0.57 |  | 321477.73 | Заказ на Мероприятие 34542731983 от 13.04.2025 10:42:36
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-668 по ВЛ-10 кВ №111 | VN004-00150263 | 0,4 кВ | 1.9 | 1981 | 2010 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-668 (1-19) | 97 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.12 | [15 empty] | 0.12 |  | 5561.36 | Заказ на Мероприятие 34542645817 от 04.04.2025 15:50:55
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00150829 | 0,4 кВ | 2 | 1981 | 2004 | Отпайка 1 от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-691 (1-31) | 88 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [12 empty] | 0.24 | [11 empty] | 0.24 |  | 4859.96 | Заказ на Мероприятие 34542644267 от 04.04.2025 12:11:44
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00150837 | 0,4 кВ | 2 | 1981 | 2025 | У/м ВЛ 0,4кВ №2 КТП 691 ВЛ 10 кВ №405 (1-32) | 79 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [12 empty] | 0.08 | [11 empty] | 0.08 |  | 4424.75 | Заказ на Мероприятие 34542644967 от 04.04.2025 14:14:43
[8 empty] | Отпайка 1 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-691 (1-9) |  | 70 | 0.032 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 28789.95 | Заказ на Мероприятие 34542642164 от 03.04.2025 16:36:58
[8 empty] | Отпайка 1 от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-691 (1-9) |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1747.86
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00150845 | 0,4 кВ | 2 | 1981 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП-691 (1-15) | 97 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [12 empty] | 0.096 | [11 empty] | 0.096 |  | 5178.52 | Заказ на Мероприятие 34542645284 от 04.04.2025 14:44:12
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-694 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00151002 | 0,4 кВ | 2.1 | 1979 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-694 (1-18) | 95 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 6466.01 | Заказ на Мероприятие 34542639697 от 03.04.2025 10:44:39
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-704 по ВЛ-10 кВ №405 | VN004-00152019 | 0,4 кВ | 2.2 | 1967 | 2004 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП-704 (1-52) | 94 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.04 | [15 empty] | 0.04 |  | 3984.41 | Заказ на Мероприятие 34542645582 от 04.04.2025 15:17:44
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-725 по ВЛ-10 кВ №105 | VN004-00152091 | 0,4 кВ | 2.5 | 1983 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-725 (1-36) | 92 | 88 | 0.157 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 75009.27 | Заказ на Мероприятие 34542635016 от 03.04.2025 12:00:02
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-725 (1-36) |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 19706.24
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-725 (1-36) |  | 88 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.18 | [13 empty] | 0.18 |  | 98681.78
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №776 КВЛ 10 кВ №101 | VN004-09944127 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №776 КВЛ 10 кВ №101 (1-10) | 97 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8486.26 | Заказ на Мероприятие 34542733670 от 14.04.2025 10:37:52
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 10 кВ №229 КВЛ 10 кВ №441 (1-11) | VN004-09944380 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 10 кВ №229 КВЛ 10 кВ №441 (1-11) | 97 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 8486.26 | Заказ на Мероприятие 34542733553 от 14.04.2025 10:28:15
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №5408 (481) ВЛ 10 кВ №11-09 | VN004-09938763 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №481 ВЛ 10 кВ №11-06 (1-38) | 97 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8486.26 | Заказ на Мероприятие 34542732069 от 13.04.2025 11:49:09
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №5111 КВЛ 10 кВ №12-03 | VN004-09940010 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №1 КВЛ 10 кВ №12-03 ПС 110 кВ АС12 (1-42) | 97 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 8486.26 | Заказ на Мероприятие 34542733939 от 14.04.2025 10:58:10
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №5501 КВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6 ПС 110 кВ БТ3 | VN004-09941655 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6 кВ №5501 КВЛ 6 кВ №3 РП 6 кВ №6 ПС 110 кВ БТ3 (1-1) | 97 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11251.56 | Заказ на Мероприятие 34542733895 от 14.04.2025 10:55:00
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №227 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-34) | VN004-09943376 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №227 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-34) | 97 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 12 | [21 empty] | 12 |  | 15780.12 | Заказ на Мероприятие 34542707980 от 09.04.2025 15:00:09
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №227 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-39) | VN004-09943378 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №227 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-39) | 97 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 13 | [19 empty] | 13 |  | 10355.55 | Заказ на Мероприятие 34542707719 от 09.04.2025 14:42:11
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №228 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-25) | VN004-09943385 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №228 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-25) | 97 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 5 | [23 empty] | 5 |  | 6289.3 | Заказ на Мероприятие 34542707070 от 09.04.2025 13:49:52
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №228 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-9) | VN004-09943386 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №228 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-9) | 97 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 3 | [21 empty] | 3 |  | 5411.56 | Заказ на Мероприятие 34542706376 от 09.04.2025 12:31:16
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №228 КВЛ 10 кВ №15-47 (1-9) |  | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 5 | [23 empty] | 5 |  | 5411.56 | Заказ на Мероприятие 34542706601 от 09.04.2025 13:17:42
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №229 КВЛ 10 кВ №441 (1-37) | VN004-09943394 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №229 КВЛ 10 кВ №441 (1-37) | 97 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 6 | [21 empty] | 6 |  | 12080.47 | Заказ на Мероприятие 34542707244 от 09.04.2025 14:01:24
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №229 КВЛ 10 кВ №441 (1-37) |  | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км |  |  | + | [21 empty] | + |  | 8486.26 | Заказ на Мероприятие 34542733473 от 14.04.2025 10:21:56
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №229 КВЛ 10 кВ №441 (1-62) | VN004-09943397 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №229 КВЛ 10 кВ №441 (1-62) | 97 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 14 | [19 empty] | 14 |  | 11225.03 | Заказ на Мероприятие 34542707359 от 09.04.2025 14:11:45
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 (1-41) | VN004-09943418 | 0,4 кВ |  |  |  | Отпайка 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 (1-12) | 97 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 15 | [21 empty] | 15 |  | 11515.41 | Заказ на Мероприятие 34542706240 от 09.04.2025 11:55:16
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 (1-46) | VN004-09943472 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №231 ВЛ 10 кВ №441 (1-46) | 97 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 11251.56 | Заказ на Мероприятие 34542733513 от 14.04.2025 10:25:14
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №5002 ВЛ 10 кВ №653 (1) | VN004-09943542 | 0,4 кВ |  |  |  | У/м ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №5002 ВЛ 10 кВ №653 (1) | 97 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8486.26 | Заказ на Мероприятие 34542733708 от 14.04.2025 10:42:31
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10 кВ №230 | VN004-09935841 | 0,4 кВ |  |  | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (1) | 98 | 97 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 5427.91 | Заказ на Мероприятие 34542699706 от 09.04.2025 0:00:01
ЦЭС | Аксайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №454 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 | VN004-09931444 | 0,4 кВ | 0.59 |  | 2025 | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №454 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 (1-17) | 58 | 55 | 0.012 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 28844.61 | Заказ на Мероприятие 34542731935 от 13.04.2025 9:52:12
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №454 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 (1-17) |  | 55 | 0.012 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 29256.1 | Заказ на Мероприятие 34542756446 от 14.04.2025 16:19:33
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №454 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 (1-17) |  | 55 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1797.79
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №454 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 (1-17) |  | 55 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1769.36 | Заказ на Мероприятие 34542731935 от 13.04.2025 9:52:12
[8 empty] | У/м ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №454 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 (1-17) |  | 55 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 4869.45 | Заказ на Мероприятие 34542731920 от 13.04.2025 9:43:15
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-10кВ №301 от БГ-3 | VS010-0017745 | 10 кВ | 28.805 | 1975 | 2025 | Уч.маг. №1 ВЛ-10кВ №301 (1-49) | 79 | 75 | 0.292 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 55 | [7 empty] | 55 |  | 99943.82 | Заказ на Мероприятие 34542609981 от 12.03.2025 12:07:48
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-10кВ №301 (1-49) |  | 75 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [16 empty] | 80 | [7 empty] | 80 |  | 87990.24
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-10кВ №301 (1-49) |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 24 | [7 empty] | 24 |  | 33832.73
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-10кВ №301 (1-49) |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 65992.67
[8 empty] | Уч.маг. №3 ВЛ-10кВ №301 (128-174) |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 144436.03 | Заказ на Мероприятие 34542610339 от 12.03.2025 14:45:16
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-10кВ №301 (1-49) |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 63773.91 | Заказ на Мероприятие 34542609981 от 12.03.2025 12:07:48
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-10кВ №307 от БГ-3 | VS010-0017749 | 10 кВ | 28.12 | 1989 | 2025 | Отпайка 1 ВЛ-10кВ ф.307 (210-216) | 98 | 96 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 2.44 | [7 empty] | 2.44 |  | 26260.67 | Заказ на Мероприятие 34542816765 от 22.04.2025 7:55:46
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-10кВ №255 от БГ-2 | VS010-0017774 | 10 кВ | 31.5 | 1986 | 2024 | у/м.ВЛ-10кВ №255 (1-216) | 87 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 14220.87 | Заказ на Мероприятие 34542621989 от 24.03.2025 14:21:32
[8 empty] | у/м.ВЛ-10кВ №255 (1-216) |  | 85 | 0.408 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 23922.88 | Заказ на Мероприятие 34542621911 от 24.03.2025 14:04:48
[8 empty] | у/м.ВЛ-10кВ №255 (1-216) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 11411.08
[8 empty] | у/м.ВЛ-10кВ №255 (1-216) |  | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 15593.16
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-10кВ №257 от БГ-2 | VS010-0017794 | 10 кВ | 31.784 | 1985 | 2023 | Уч.маг. №1 ВЛ-10кВ №257 (1-101) | 90 | 85 | 0.669 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 33219.94 | Заказ на Мероприятие 34542622163 от 24.03.2025 15:09:49
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-10кВ №261 от БГ-2 | VS010-0017801 | 10 кВ | 9.305 | 1987 | 2024 | Отпайка 8 ВЛ-10 кВ №261 (6/1-6/15) | 79 | 77 |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 59954.39 | Заказ на Мероприятие 34542627285 от 27.03.2025 12:04:57
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10 кВ №261 (6/1-6/15) |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 51055.72
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10 кВ №261 (6/1-6/15) |  | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.14 | [7 empty] | 0.14 |  | 5086.09 | Заказ на Мероприятие 34542627463 от 27.03.2025 13:23:24
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10 кВ №261 (6/1-6/15) |  | 77 | 0.565 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 285615.52 | Заказ на Мероприятие 34542627285 от 27.03.2025 12:04:57
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10 кВ №261 (6/1-6/15) |  | 77 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 10871.48
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10 кВ №261 (6/1-6/15) |  | 77 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 1.8 | [7 empty] | 1.8 |  | 239722.33
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10 кВ №261 (6/1-6/15) |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 52 | [7 empty] | 52 |  | 59993.16
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-10кВ №263 от БГ-2 | VS010-0017803 | 10 кВ | 34.187 | 1987 | 2024 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №263 (1-100) | 83 | 80 | 1.073 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 34108.5 | Заказ на Мероприятие 34542611758 от 13.03.2025 15:54:46
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №263 (1-100) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 20578.71
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №263 (1-100) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 9966.83
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №151 БГ-6 ф.606 | VN004-00134285 | 0,4 кВ | 8.04 | 1982 | 2025 | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№151 (1-38) | 26 | 26 | 6.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 23478.9 | Заказ на Мероприятие 34542619273 от 20.03.2025 16:45:49
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№151 (1-38) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 622532.59
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№151 (1-38) |  | 26 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.33 | [17 empty] | 1.33 |  | 952348.42
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №38 БГ-2 ф.263 | VN004-00134433 | 0,4 кВ | 2.1 | 1987 | 2023 | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№38 (1-42) | 26 | 26 | 0.166 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 20958.83 | Заказ на Мероприятие 34542624464 от 25.03.2025 16:30:35
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№38 (1-42) |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 34 | [15 empty] | 34 |  | 9472.66
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№38 (1-42) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 336242.58
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№38 (1-42) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 48960.02
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №40 БГ-2 ф.263 | VN004-00134436 | 0,4 кВ | 6.4 | 1987 | 2005 | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (1-58) | 62 | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 215900.7 | Заказ на Мероприятие 34542621294 от 24.03.2025 10:03:14
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (1-58) |  | 60 | 1.776 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 57208.64 | Заказ на Мероприятие 34542611929 от 13.03.2025 17:00:13
[8 empty] | Уч.маг. №1 ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (1-58) |  | 60 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.4 | [17 empty] | 1.4 |  | 980091.1
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №74 БГ-2 ф.255 | VN004-00002012 | 0,4 кВ | 5 | 1986 | 2013 | Уч.маг. №3 ВЛ-0,4кВ от ТП№74 (1-14) | 26 | 26 | 3.945 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 507353.9 | Заказ на Мероприятие 34542625143 от 26.03.2025 11:07:17
[8 empty] | Уч.маг. №3 ВЛ-0,4кВ от ТП№74 (1-14) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 15821.31
ЦЭС | Багаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №40 БГ-2 ф. 263 | VN004-00031650 | 0,4 кВ | 1.3 | 1964 | 2005 | Отпайка 3 ВЛ-0,4кВ №40 (16-21) | 65 | 60 | 0.163 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 39085.63 | Заказ на Мероприятие 34542624290 от 25.03.2025 15:52:58
[8 empty] | Отпайка 3 ВЛ-0,4кВ №40 (16-21) |  | 60 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 222976.02
[8 empty] | Отпайка 3 ВЛ-0,4кВ №40 (16-21) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 8868.04
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 869 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 Грушевская | VN004-09931641 | 0,4 кВ | 0.516 |  | 2018 | Участок магистрали № 1 (оп.16-17) | 90 | 90 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6981.61 | Заказ на Мероприятие 34542643135 от 04.04.2025 9:56:46
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Грушевская | VS010-0016012 | 10 кВ | 38.11 | 1972 | 2024 | Участок магистрали (Л-912 оп. 1-38) | 90 | 90 | 2.886 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 6.69 | [9 empty] | 6.69 |  | 888743.29 | Заказ на Мероприятие 34542619351 от 21.03.2025 0:00:00
[8 empty] | Участок магистрали (Л-912 оп. 1-38) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 120 | [9 empty] | 120 |  | 245257.95
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-6кВ Донец ПС Б-1 | VS006-0002867 | 6 кВ | 26.83 | 1986 | 2011 | Участок магистрали № 1 (оп.109-110) | 86 | 85 | 0.06 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 19841.07 | Заказ на Мероприятие 34542611985 от 14.03.2025 8:14:48
[8 empty] | Участок (Л-691 оп. 4-7, 10-13) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 42 | [17 empty] | 42 |  | 47089.23 | Заказ на Мероприятие 34542611647 от 13.03.2025 15:20:32
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.109-110) |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 64618.02 | Заказ на Мероприятие 34542611985 от 14.03.2025 8:14:48
[8 empty] | Участок (Л-691 оп. 4-7, 10-13) |  | 85 | 0.21 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 238218.25 | Заказ на Мероприятие 34542611647 от 13.03.2025 15:20:32
[8 empty] | Участок (Л-691 оп. 4-7, 10-13) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 46302.47
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.109-110) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 19871.92 | Заказ на Мероприятие 34542611985 от 14.03.2025 8:14:48
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС Головокалитвинская | VS010-0015800 | 10 кВ | 54.723 | 1977 | 2022 | Участок магистрали № 1 (оп.74-78) | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.56 | [15 empty] | 0.56 |  | 10009.28 | Заказ на Мероприятие 34542630126 от 28.03.2025 15:26:41
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС Головокалитвинская | VS010-0015808 | 10 кВ | 23.876 | 1979 | 2021 | Участок магистрали № 1 (оп. 63-70) | 89.98 | 89.98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.56 | [17 empty] | 0.56 |  | 10009.28 | Заказ на Мероприятие 34542630730 от 31.03.2025 10:49:20
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС Краснодонецкая | VS010-0015948 | 10 кВ | 25.34 | 1979 | 2023 | Участок магистрали № 1 (оп.1-60) | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.42 | [17 empty] | 0.42 |  | 8095.63 | Заказ на Мероприятие 34542631259 от 31.03.2025 13:47:24
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Краснодонецкая | VS010-0015961 | 10 кВ | 36.051 | 1970 | 2025 | Участок магистрали № 2 (оп.110, 211-213, 220-229) Участок № 1 (оп. 2-5) | 86 | 86 | 1.656 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 682296.38 | Заказ на Мероприятие 34542612659 от 14.03.2025 13:39:52
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (оп.110, 211-213, 220-229) Участок № 1 (оп. 2-5) |  | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 151174.13
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (оп.211-213, 220-229) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 54 | [13 empty] | 54 |  | 72126.13
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (оп.211-229) |  | 85 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 3.24 | [13 empty] | 3.24 |  | 402845.47
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 540 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецккая | VN004-00129951 | 0,4 кВ | 2.24 | 1973 | 2014 | Участок магистрали № 1 (оп.14-19) | 88 | 88 | 0.288 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 30 | [15 empty] | 30 |  | 13372.15 | Заказ на Мероприятие 34542612444 от 14.03.2025 11:23:06
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.1-7, 13-21) |  | 85 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.48 | [15 empty] | 0.48 |  | 226453.83
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.14-19) |  | 88 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 157763.41
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.14-19) |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 38188.19
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая | VN004-00130686 | 0,4 кВ | 2 | 1970 | 2025 | Участок магистрали № 1 (оп.1-13) | 90 | 88 | 0.342 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 79911.88 | Заказ на Мероприятие 34542612219 от 14.03.2025 10:08:41
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.2-11, 21-29) |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 463805.08
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.1-22) |  | 89 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.84 | [15 empty] | 0.84 |  | 419656.06
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.2-11, 21-29) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 48 | [15 empty] | 48 |  | 39478.14
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 679 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 | VN004-00130857 | 0,4 кВ | 0.53 | 1993 | 2013 | Участок магистрали № 1 (оп.2-8) | 81 | 80 | 0.096 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 23485.49 | Заказ на Мероприятие 34542611343 от 13.03.2025 13:41:34
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.2-8) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 283259.56
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (оп.2-8) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 52895.29
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 868 ВЛ 10 кВ №2 ПС Грушевская | VN004-00131131 | 0,4 кВ | 4.54 | 1969 | 2025 | Участок магистрали № 1 (оп.2-3) | 26 | 26 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6981.61 | Заказ на Мероприятие 34542643087 от 04.04.2025 9:51:10
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 917 ВЛ 10 кВ №4 ПС Грушевская | VN004-00131194 | 0,4 кВ | 0.79 | 1986 | 2025 | Участок магистрали № 3 (оп.21-27) | 80 | 80 | 0.009 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.36 | [17 empty] | 0.36 |  | 138795.83 | Заказ на Мероприятие 34542818044 от 22.04.2025 13:17:56
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 12 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская | VN004-00123734 | 0,4 кВ | 2.63 | 1996 | 2011 | Участок магистрали № 1 (оп. 14) | 98 | 98 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4425.14 | Заказ на Мероприятие 34542635591 от 02.04.2025 11:05:36
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 12 ВЛ 10 кВ №1 ПС Головокалитвинская |  | 90 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6887.27 | Заказ на Мероприятие 34542635470 от 02.04.2025 10:51:14
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская | VN004-00123965 | 0,4 кВ | 2.9 | 1983 | 2017 | Участок магистрали № 2 (оп.1-3) | 90 | 90 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7088.19 | Заказ на Мероприятие 34542641810 от 03.04.2025 15:49:25
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Головокалитвинская |  | 85 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4425.14 | Заказ на Мероприятие 34542642011 от 03.04.2025 16:15:23
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 116 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская | VN004-00124014 | 0,4 кВ | 1.53 | 1972 | 2011 | Участок магистрали № 1 (оп.1-5) | 85 | 85 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7088.19 | Заказ на Мероприятие 34542642062 от 03.04.2025 16:21:49
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1, КТП-116 |  | 80 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9766.43 | Заказ на Мероприятие 34542643270 от 04.04.2025 10:14:31
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 119 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская | VN004-00124020 | 0,4 кВ | 1.37 | 1970 | 2011 | Участок магистрали № 1 (оп.1-27) | 91.06 | 91.06 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7088.19 | Заказ на Мероприятие 34542643314 от 04.04.2025 10:19:47
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 122 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская | VN004-00124033 | 0,4 кВ | 1.96 | 1970 | 2020 | Участок магистрали № 1 (оп.1) | 80 | 80 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4425.14 | Заказ на Мероприятие 34542643529 от 04.04.2025 10:43:47
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 123 ВЛ 10 кВ №4 ПС Головокалитвинская | VN004-00124036 | 0,4 кВ | 1 | 1972 | 2021 | Участок магистрали № 2 (оп.18) | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4425.14 | Заказ на Мероприятие 34542643596 от 04.04.2025 10:52:38
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 168 ВЛ 10 кВ №1 ПС Литвиновская | VN004-00124115 | 0,4 кВ | 4.59 | 1989 | 2011 | Участок магистрали № 1 (оп.21) | 85 | 85 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2290.77 | Заказ на Мероприятие 34542635285 от 02.04.2025 10:24:29
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1, КТП-168 |  | 80 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6298.17 | Заказ на Мероприятие 34542633910 от 01.04.2025 14:49:23
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 143 ВЛ 10 кВ №4 ПС Литвиновская | VN004-00129218 | 0,4 кВ | 2.02 | 1963 | 2021 | Участок магистрали № 1 (оп.14) | 85 | 85 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4425.14 | Заказ на Мероприятие 34542643683 от 04.04.2025 10:59:46
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 147 ВЛ 10 кВ №4 ПС Литвиновская | VN004-00129221 | 0,4 кВ | 2.48 | 1963 | 2018 | Участок магистрали № 1 (оп.7-6) | 26 | 26 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7088.19 | Заказ на Мероприятие 34542643744 от 04.04.2025 11:04:49
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 "Каргинская" | VS010-0020217 | 10 кВ | 30.94 | 1968 | 2024 | Отпайка 77/201 | 94 | 90 | 0.042 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 41426.33 | Заказ на Мероприятие 34542612839 от 14.03.2025 14:32:03
[8 empty] | Отпайка 77/201 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9798.77
[8 empty] | Отпайка 77/201 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 5928.28
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 "Боковская" | VS010-0020469 | 10 кВ | 2.94 | 1970 | 2022 | Уч. ВЛ-10№1 п/с Боковская оп.1-42 | 26 | 26 | 0.315 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 69 | [11 empty] | 69 |  | 119766.34 | Заказ на Мероприятие 34542616019 от 18.03.2025 15:30:47
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№1 п/с Боковская оп.1-42 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 67104.18
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№1 п/с Боковская оп.1-42 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 443690.28
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№1 п/с Боковская оп.1-42 |  | 26 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 3.08 | [9 empty] | 3.08 |  | 92421.29 | Заказ на Мероприятие 34542616967 от 19.03.2025 11:42:23
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Боковская" | VS010-0020484 | 10 кВ | 16.59 | 1969 | 2022 | Уч. ВЛ-10№4 п/с Боковская оп.1-164 | 88 | 88 | 0.084 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 131431.74 | Заказ на Мероприятие 34542612375 от 14.03.2025 10:56:01
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№4 п/с Боковская оп.1-164 |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10002.74
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№4 п/с Боковская оп.1-164 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 35 | [13 empty] | 35 |  | 73244.21
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Боковская" | VS010-0020556 | 10 кВ | 12 | 1981 | 2025 | Отпайка23/17 | 90 | 90 | 0.728 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 37352.49 | Заказ на Мероприятие 34542618821 от 21.03.2025 12:00:02
[8 empty] | Отпайка 4а/55 |  | 89 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 70213
[8 empty] | Отпайка23/17 |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 3.36 | [9 empty] | 3.36 |  | 103797.05 | Заказ на Мероприятие 34542617574 от 19.03.2025 15:42:03
[8 empty] | Отпайка23/17 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 96 | [11 empty] | 96 |  | 101887.43 | Заказ на Мероприятие 34542618821 от 21.03.2025 12:00:02
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-226 Л-5 Каргинская | VN004-00003349 | 0,4 кВ | 1.63 | 1968 | 2017 | Отпайка 2/16 | 89 | 89 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 5118.23 | Заказ на Мероприятие 34542612673 от 14.03.2025 13:43:52
[8 empty] | Отпайка 2/16 |  | 89 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 64560.69
[8 empty] | Отпайка 2/16 |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 15436.26
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №79 ВЛ 10 №6 Боковская | VN004-00025835 | 0,4 кВ | 0.4 | 1970 | 2018 | ВЛ-0,4 №1 оп.1-3 | 85 | 85 | 0.087 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542700493 от 08.04.2025 13:45:15
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №191 ВЛ-10 №2 Каргинская | VN004-00149731 | 0,4 кВ | 3.8 | 1976 | 2024 | Отпайка оп. 2/4/10/8 | 82 | 82 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 16195.75 | Заказ на Мероприятие 34542712521 от 10.04.2025 11:27:46
[8 empty] | Отпайка 3а/4 |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.144 | [13 empty] | 0.144 |  | 7371.41 | Заказ на Мероприятие 34542711581 от 10.04.2025 10:32:24
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2КТП №191 ВЛ-10 №2 Каргинская | VN004-00149746 | 0,4 кВ | 4.88 | 1976 | 2021 | Отпайка 9/13 | 81 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.192 | [13 empty] | 0.192 |  | 8975.34 | Заказ на Мероприятие 34542712857 от 10.04.2025 11:48:57
[8 empty] | Отпайка 8/9 |  | 85 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 14592.31 | Заказ на Мероприятие 34542714645 от 10.04.2025 14:19:57
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4№2 КТП№9 ВЛ-10 №5 п/с Каргинская | VN004-00149939 | 0,4 кВ | 0.96 | 1970 | 2016 | Уч.ВЛ-0,4 №2 оп.1-15 | 93 | 93 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 10630.52 | Заказ на Мероприятие 34542613624 от 17.03.2025 11:49:43
[8 empty] | Уч.ВЛ-0,4 №2 оп.1-15 |  | 93 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 66807.01
[8 empty] | Уч.ВЛ-0,4 №2 оп.1-15 |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 3996.83
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4№2 КТП №215 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | VN004-00150118 | 0,4 кВ | 1.8 | 1970 | 2016 | Уч.ВЛ-0,4 №2 оп.1-48 | 93 | 93 | 0.018 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3996.83 | Заказ на Мероприятие 34542613600 от 17.03.2025 11:37:37
[8 empty] | Уч.ВЛ-0,4 №2 оп.1-48 |  | 93 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 66807.01
[8 empty] | Уч.ВЛ-0,4 №2 оп.1-48 |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10630.52
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4№1 КТП №215 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | VN004-00150120 | 0,4 кВ | 2.2 | 1970 | 2016 | Уч.ВЛ-0,4 №1 КТП № 215 оп.1-5 | 90 | 90 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10630.52 | Заказ на Мероприятие 34542613539 от 17.03.2025 11:15:26
[8 empty] | Уч.ВЛ-0,4 №1 КТП № 215 оп.1-5 |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 66807.01
[8 empty] | Уч.ВЛ-0,4 №1 КТП № 215 оп.1-5 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3996.83
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 МТП №18 ВЛ-10 №3 Боковская | VN004-00150298 | 0,4 кВ | 2.3 | 1968 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-14 | 95 | 95 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542694535 от 08.04.2025 11:00:14
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2 МТП №18 ВЛ-10 №3 Боковская | VN004-00150302 | 0,4 кВ | 2.2 | 1968 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-16 | 94 | 94 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 8630.03 | Заказ на Мероприятие 34542694612 от 08.04.2025 11:09:02
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №56 ВЛ-10 №4 Боковская | VN004-00150636 | 0,4 кВ | 1.44 | 1985 | 2023 | Отпайка4/11 | 88 | 88 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9659.77 | Заказ на Мероприятие 34542610850 от 13.03.2025 9:39:11
[8 empty] | Отпайка4/11 |  | 88 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 37498.01
[8 empty] | Отпайка4/11 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3965.9
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2КТП №109 ВЛ-10 №4 Боковская | VN004-00150665 | 0,4 кВ | 1.16 | 1982 | 2014 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-8 | 78 | 78 | 0.039 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3965.9 | Заказ на Мероприятие 34542610415 от 12.03.2025 15:11:26
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-8 |  | 78 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 65169.45
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-8 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10323.56
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №44 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151319 | 0,4 кВ | 1.8 | 1985 | 2023 | Отпайка10/10 | 94 | 94 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542694817 от 08.04.2025 11:25:56
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2КТП №46 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151353 | 0,4 кВ | 1.26 | 1967 | 2018 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-18 | 93 | 93 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542694696 от 08.04.2025 11:16:27
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2КТП №79 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151397 | 0,4 кВ | 0.28 | 1970 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-7 | 85 | 85 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542700589 от 08.04.2025 13:51:56
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП №67 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151402 | 0,4 кВ | 0.3 | 1976 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 67 оп.1-7 | 90 | 90 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8630.03 | Заказ на Мероприятие 34542700242 от 08.04.2025 13:27:44
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №67 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151405 | 0,4 кВ | 0.2 | 1976 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 67 оп.1-9 | 92 | 92 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542700039 от 08.04.2025 13:17:36
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2КТП №81 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151413 | 0,4 кВ | 3.04 | 1990 | 2024 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 81 оп.1-49 | 84 | 84 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8630.03 | Заказ на Мероприятие 34542700749 от 08.04.2025 14:01:30
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №83 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151420 | 0,4 кВ | 1.44 | 1972 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-16 | 94 | 94 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542700980 от 08.04.2025 14:16:32
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №2КТП №83 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151423 | 0,4 кВ | 0.76 | 1972 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-21 | 92 | 92 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 6477.89 | Заказ на Мероприятие 34542701212 от 08.04.2025 14:31:24
СЭС | Боковский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП №102 ВЛ-10 №6 Боковская | VN004-00151467 | 0,4 кВ | 0.36 | 1970 | 2018 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-18 | 93 | 93 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 8630.03 | Заказ на Мероприятие 34542701291 от 08.04.2025 14:36:38
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-10 кВ №2 Шумилинская | VS010-0020405 | 10 кВ | 30 | 1974 | 2025 | Уч. магистрали №1 оп. №1-178 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 21437.76 | Заказ на Мероприятие 34542625057 от 26.03.2025 10:45:29
[8 empty] | Уч. магистрали №1 оп. №1-178 |  | 94 | 2.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 69309.08 | Заказ на Мероприятие 34542625107 от 26.03.2025 10:55:51
[8 empty] | Уч. магистрали №1 оп. №1-178 |  | 94 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 54 | [13 empty] | 54 |  | 61586.19
[8 empty] | Уч. магистрали №1 оп. №1-178 |  | 94 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 4590.79
[8 empty] | Уч. магистрали №1 оп. №1-178 |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 32 | [13 empty] | 32 |  | 19279.9
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-10 кВ №3 Верхняковская | VS010-0020431 | 10 кВ | 6.32 | 1974 | 2022 | Отпайка 1 оп №19-2/19 | 92 | 92 | 0.452 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 3713.58 | Заказ на Мероприятие 34542614311 от 17.03.2025 15:38:53
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-69 |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 18166.82
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-69 |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31368.49
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-69 |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 16436.74 | Заказ на Мероприятие 34542613925 от 17.03.2025 13:52:13
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-10 кВ №2 Мешковская | VS010-0020436 | 10 кВ | 6.24 | 1967 | 2023 | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-72 | 90 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.25 | [13 empty] | 0.25 |  | 7867.3 | Заказ на Мероприятие 34542614889 от 18.03.2025 10:19:31
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-72 |  | 90 | 0.264 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 20591.56 | Заказ на Мероприятие 34542614924 от 18.03.2025 10:28:16
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-72 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 10836.34
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-72 |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2641.06
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-10 кВ №1 Мигулинская | VS010-0020455 | 10 кВ | 23.46 | 1967 | 2023 | Уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп. №1-346 | 97 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 22 | [13 empty] | 22 |  | 44956.47 | Заказ на Мероприятие 34542625811 от 26.03.2025 14:56:52
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-10 кВ №4 Тиховская | VS010-0020491 | 10 кВ | 30.2 | 1974 | 2014 | Отпайка 8 оп №194-9/194 | 93 | 92.12 | 0.832 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 21654.83 | Заказ на Мероприятие 34542626770 от 27.03.2025 10:08:02
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-10 кВ оп. №1-220 |  | 93 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 2543.91
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-10 кВ оп. №1-220 |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 33 | [13 empty] | 33 |  | 40903.49
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-10 кВ оп. №1-220 |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 33975.64
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-10 кВ оп. №1-220 |  | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 41330.36 | Заказ на Мероприятие 34542626714 от 27.03.2025 9:54:04
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская | VN004-00015932 | 0,4 кВ | 3.2 | 2008 | 2015 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-23 | 94 | 94 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1714.33 | Заказ на Мероприятие 34542775872 от 15.04.2025 13:53:56
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-23 |  | 94 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1714.33 | Заказ на Мероприятие 34542775906 от 15.04.2025 13:56:03
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-23 |  | 94 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1681.6 | Заказ на Мероприятие 34542775937 от 15.04.2025 13:58:15
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская | VN004-00015936 | 0,4 кВ | 3.84 | 2008 | 2015 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-30 | 93 | 93 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 1668.72 | Заказ на Мероприятие 34542775979 от 15.04.2025 14:01:27
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-30 |  | 93 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 1648.82 | Заказ на Мероприятие 34542776004 от 15.04.2025 14:03:28
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-30 |  | 93 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 1555.03 | Заказ на Мероприятие 34542776036 от 15.04.2025 14:05:49
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №130 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00035836 | 0,4 кВ | 1.45 | 1978 | 2012 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1-7 | 81 | 81 | 0.105 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4000.39 | Заказ на Мероприятие 34542774254 от 15.04.2025 10:53:44
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская | VN004-00140979 | 0,4 кВ | 4.08 | 1967 | 2024 | Отпайка 9 ВЛ-0,4 кВ №1 оп №11-21/11 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.064 | [7 empty] | 0.064 |  | 2464.03 | Заказ на Мероприятие 34542617466 от 19.03.2025 15:10:17
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №15 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская | VN004-00141126 | 0,4 кВ | 1.08 | 1971 | 2014 | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ №1 оп. №4-1/4 | 70 | 69.23 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5588.53 | Заказ на Мероприятие 34542617846 от 20.03.2025 9:00:36
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4 кВ №1 оп №5-15/5 |  | 68 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1863.95
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-11 |  | 70 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1186.26
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская | VN004-00141170 | 0,4 кВ | 2.6 | 1967 | 2014 | Отпайка 1 ВЛ-0,4 кВ №1 оп №1-29/1 | 93 | 93 | 0.026 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 2352.05 | Заказ на Мероприятие 34542617991 от 20.03.2025 10:09:11
[8 empty] | Отпайка 10 ВЛ-0,4кВ №1 оп. №5-7/5 |  | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1893.46
[8 empty] | Отпайка 10 ВЛ-0,4кВ №1 оп. №5-7/5 |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 9744.84
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №33 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская | VN004-00143204 | 0,4 кВ | 1.2 | 1973 | 2020 | Отпайка 6 ВЛ-0,4кВ №2 оп №9-1/9 | 94 | 90 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3224.87 | Заказ на Мероприятие 34542618270 от 20.03.2025 11:34:34
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская | VN004-00143206 | 0,4 кВ | 2.3 | 1973 | 2022 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-34 | 93 | 93 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 14408.08 | Заказ на Мероприятие 34542618235 от 20.03.2025 11:21:49
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-34 |  | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 42 | [7 empty] | 42 |  | 25746.22
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00144671 | 0,4 кВ | 0.8 | 1967 | 2020 | Отпайка 8 ВЛ-0,4кВ №1 оп №1/1-1/1/1 | 56 | 56 | 0.184 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 5455.89 | Заказ на Мероприятие 34542621520 от 24.03.2025 11:07:46
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-20 |  | 56 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 17506.18
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №230 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00144688 | 0,4 кВ | 3.28 | 1989 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-34 | 91 | 91 | 0.406 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 22202.32 | Заказ на Мероприятие 34542621568 от 24.03.2025 11:26:43
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-34 |  | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.032 | [7 empty] | 0.032 |  | 1722.02 | Заказ на Мероприятие 34542621729 от 24.03.2025 13:15:30
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-34 |  | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1165.57 | Заказ на Мероприятие 34542621568 от 24.03.2025 11:26:43
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00144750 | 0,4 кВ | 4 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-54 | 88 | 88 | 0.194 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2925.43 | Заказ на Мероприятие 34542621813 от 24.03.2025 13:40:43
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-54 |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 11249.65
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00144770 | 0,4 кВ | 1.9 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-16 | 86 | 86 | 0.226 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 12243.03 | Заказ на Мероприятие 34542622106 от 24.03.2025 14:54:41
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-16 |  | 86 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2342.83
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №231 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00144776 | 0,4 кВ | 2.5 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1-34 | 89 | 89 | 0.189 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2925.43 | Заказ на Мероприятие 34542622737 от 25.03.2025 8:48:12
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1-34 |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 10188.5
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №87 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская | VN004-00147682 | 0,4 кВ | 2.3 | 1965 | 2018 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-22 | 81 | 81 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 4298.88 | Заказ на Мероприятие 34542773925 от 15.04.2025 10:32:51
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская | VN004-00147710 | 0,4 кВ | 3 | 1965 | 2018 | Отпайка 1 ВЛ-0,4 кВ №2 оп №1-2/1 | 81 | 81 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 4031.54 | Заказ на Мероприятие 34542773997 от 15.04.2025 10:37:40
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №88 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская | VN004-00147729 | 0,4 кВ | 2.1 | 1965 | 2025 | Отпайка 16 ВЛ-0,4кВ №1 оп №21-1/21 | 81 | 81 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 4126.91 | Заказ на Мероприятие 34542774047 от 15.04.2025 10:40:59
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148466 | 0,4 кВ | 2.4 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-47 | 88 | 88 | 0.228 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 14226.96 | Заказ на Мероприятие 34542623374 от 25.03.2025 11:22:03
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-47 |  | 88 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2437.43
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №235 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148503 | 0,4 кВ | 1.7 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-28 | 89 | 89 | 0.338 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 579.1 | Заказ на Мероприятие 34542623564 от 25.03.2025 13:17:39
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-28 |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 16279.49
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148507 | 0,4 кВ | 0.48 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-8 | 87 | 87 | 0.204 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10794.06 | Заказ на Мероприятие 34542623695 от 25.03.2025 13:42:32
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-8 |  | 87 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 586.48
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №236 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148510 | 0,4 кВ | 0.72 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-11 | 85 | 85 | 0.184 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 3508.03 | Заказ на Мероприятие 34542623835 от 25.03.2025 14:12:17
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-11 |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 12610.46
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №236 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148513 | 0,4 кВ | 0.48 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1-8 | 84 | 84 | 0.112 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8520.21 | Заказ на Мероприятие 34542623986 от 25.03.2025 14:41:08
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1-8 |  | 84 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 551.73
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №239 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148519 | 0,4 кВ | 2.6 | 1995 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-38 | 92 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 6286.78 | Заказ на Мероприятие 34542624764 от 26.03.2025 9:08:30
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-38 |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.064 | [13 empty] | 0.064 |  | 2579.86 | Заказ на Мероприятие 34542624718 от 26.03.2025 8:53:01
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148521 | 0,4 кВ | 3.24 | 1967 | 2020 | Отпайка 1 ВЛ-0,4 кВ №1 опора № 6-11/6 | 87 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.032 | [13 empty] | 0.032 |  | 1853.74 | Заказ на Мероприятие 34542624313 от 25.03.2025 15:58:22
[8 empty] | Отпайка 4 ВЛ-0,4 кВ №1 опора № 12-7/12 |  | 86 | 0.186 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9018.9 | Заказ на Мероприятие 34542624259 от 25.03.2025 15:46:59
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 опора № 1-34 |  | 87 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 4780.47
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №240 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148526 | 0,4 кВ | 1.8 | 1967 | 2020 | Отпайка 1 ВЛ-0,4 кВ №1 оп №1-14/1 | 85 | 85 | 0.032 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 1667.43 | Заказ на Мероприятие 34542624784 от 26.03.2025 9:15:57
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4 кВ №1 оп №1-14/1 |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8998.76
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №240 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148529 | 0,4 кВ | 2.2 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-39 | 83 | 83 | 0.31 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 13879.47 | Заказ на Мероприятие 34542624854 от 26.03.2025 9:43:58
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-39 |  | 83 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 5724.35
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №237 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148850 | 0,4 кВ | 0.17 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-5 | 85 | 85 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 14489.92 | Заказ на Мероприятие 34542624167 от 25.03.2025 15:25:45
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №233 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148854 | 0,4 кВ | 0.16 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-5 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2770.88 | Заказ на Мероприятие 34542623320 от 25.03.2025 11:11:35
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148876 | 0,4 кВ | 4.1 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1-38 | 89 | 89 | 0.432 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 22 | [7 empty] | 22 |  | 12678.19 | Заказ на Мероприятие 34542623025 от 25.03.2025 10:19:26
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. №1-38 |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 19471.97
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148878 | 0,4 кВ | 3.1 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-29 | 89 | 89 | 0.222 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 11620.25 | Заказ на Мероприятие 34542622946 от 25.03.2025 9:53:38
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. №1-29 |  | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 4644.11
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | VN004-00148880 | 0,4 кВ | 0.76 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-18 | 89 | 89 | 0.061 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1103.48 | Заказ на Мероприятие 34542622883 от 25.03.2025 9:33:05
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-18 |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 8833.84
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская | VN004-00149311 | 0,4 кВ | 0.4 | 1967 | 2017 | Уч. магистрал ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-10 | 81 | 81 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1653.37 | Заказ на Мероприятие 34542775736 от 15.04.2025 13:44:01
[8 empty] | Уч. магистрал ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-10 |  | 81 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1630.8 | Заказ на Мероприятие 34542775813 от 15.04.2025 13:49:03
[8 empty] | Уч. магистрал ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-10 |  | 81 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1630.8 | Заказ на Мероприятие 34542775773 от 15.04.2025 13:46:21
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149397 | 0,4 кВ | 1.4 | 2009 | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. № 1-24 | 94 | 94 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1677.73 | Заказ на Мероприятие 34542774939 от 15.04.2025 11:38:00
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. № 1-24 |  | 94 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1677.73 | Заказ на Мероприятие 34542774984 от 15.04.2025 11:40:51
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. № 1-24 |  | 94 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1728.36 | Заказ на Мероприятие 34542775022 от 15.04.2025 11:43:43
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №124 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149399 | 0,4 кВ | 1.2 | 2009 | 2025 | Отпайка 8 ВЛ-0,4 кВ №2 опора № 8-9/8 | 93 | 93 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1653.37 | Заказ на Мероприятие 34542775057 от 15.04.2025 11:46:35
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №124 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149401 | 0,4 кВ | 1.45 | 2009 | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. № 1-21 | 92 | 92 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1653.37 | Заказ на Мероприятие 34542775504 от 15.04.2025 13:27:41
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 оп. № 1-21 |  | 92 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1653.37 | Заказ на Мероприятие 34542775689 от 15.04.2025 13:40:20
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №129 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149564 | 0,4 кВ | 1.08 | 1968 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. № 1-13 | 93 | 93 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4313.18 | Заказ на Мероприятие 34542774099 от 15.04.2025 10:43:40
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №130 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149571 | 0,4 кВ | 0.4 | 1978 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. № 1-5 | 26 | 26 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4206.18 | Заказ на Мероприятие 34542774135 от 15.04.2025 10:46:02
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149574 | 0,4 кВ | 2 | 1978 | 2020 | Отпайка 6 ВЛ-0,4 кВ №2 опора № 11-1/11 | 81 | 81 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4212.03 | Заказ на Мероприятие 34542774217 от 15.04.2025 10:51:11
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №131 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149583 | 0,4 кВ | 3.72 | 1987 | 2012 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 оп. № 1-34 | 81 | 81 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4000.39 | Заказ на Мероприятие 34542774283 от 15.04.2025 10:56:28
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №132 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | VN004-00149633 | 0,4 кВ | 1.08 | 1977 | 2012 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. № 1-5 | 81 | 81 | 0.14 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3966.9 | Заказ на Мероприятие 34542774318 от 15.04.2025 10:58:46
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №32 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская | VN004-00150198 | 0,4 кВ | 2.2 | 1967 | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 оп. №1-20 | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.032 | [7 empty] | 0.032 |  | 1679.34 | Заказ на Мероприятие 34542618165 от 20.03.2025 10:59:50
СЭС | Верхнедонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №34 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская | VN004-00150219 | 0,4 кВ | 2.28 | 1967 | 2020 | Отпайка 8 ВЛ-0,4кВ №1 оп №1/1-1/1/1 | 94 | 94 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5937.95 | Заказ на Мероприятие 34542618616 от 20.03.2025 13:42:35
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 опора № 1-34 |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 5732.72
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №6 от КТП №1107 ВЛ №603 | VN004-09943877 | 0,4 кВ | 2.6 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (оп.1-57) | 83 | 80 | 0.45 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9969.67 | Заказ на Мероприятие 34542620237 от 21.03.2025 13:26:07
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (оп.1-57) |  | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 2943.3
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (оп.1-57) |  | 80 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2271.82
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №5 от КТП №1107 ВЛ №603 | VN004-09943896 | 0,4 кВ | 1.2 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (оп.1-23;1/1-1/22;2/1-2/7;3/1-3/5) | 83 | 81 | 0.056 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 15430.8 | Заказ на Мероприятие 34542620321 от 21.03.2025 13:47:40
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (оп.1-23;1/1-1/22;2/1-2/7;3/1-3/5) |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6258.08
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-10кВ №159 от ПС В1 | VS010-0018018 | 10 кВ | 7.15 | 1993 | 2008 | уч/маг.ВЛ-10 кВ № 159 (1-62) | 98 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 90195.57 | Заказ на Мероприятие 34542817596 от 22.04.2025 11:06:06
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-10кВ № 402 от ПС В4 | VS010-0018030 | 10 кВ | 30.13 | 1988 | 2023 | Отпайка 5 ВЛ-10 кВ № 402 №2 (оп.5/1-5/33) | 69 | 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 3.5 | [9 empty] | 3.5 |  | 84590.6 | Заказ на Мероприятие 34542691667 от 07.04.2025 15:36:31
[8 empty] | Отпайка 5 ВЛ-10 кВ № 402 №2 (оп.5/1-5/33) |  | 67 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 3.08 | [9 empty] | 3.08 |  | 33839.55
[8 empty] | Уч.магистрали ВЛ-10кВ № 402 №2 (оп.249-361; 256/1-256/35) |  | 65 | 0.585 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 39 | [9 empty] | 39 |  | 50758.29 | Заказ на Мероприятие 34542691349 от 07.04.2025 15:15:36
[8 empty] | Уч.магистрали ВЛ-10кВ № 402 №2 (оп.249-361; 256/1-256/35) |  | 65 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 7840.33
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-10кВ № 702 от ПС В7 | VS010-0019316 | 10 кВ | 7.4 | 1976 | 2008 | уч/маг.ВЛ-10 кВ № 702 от ПС В-7 (1-43;38/1) | 82 | 80 | 0.45 | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 8524.4 | Заказ на Мероприятие 34542620411 от 21.03.2025 14:13:11
[8 empty] | уч/маг.ВЛ-10 кВ № 702 от ПС В-7 (1-43;38/1) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 13218.85
[8 empty] | уч/маг.ВЛ-10 кВ № 702 от ПС В-7 (1-43;38/1) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 86852.97
[8 empty] | уч/маг.ВЛ-10 кВ № 702 от ПС В-7 (1-43;38/1) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31087.91
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-10кВ № 910 от ПС В9 | VS010-0019374 | 10 кВ | 19.45 | 1980 | 2025 | уч/маг.№2 ВЛ-10кВ № 910 (69-207;205/1) | 86 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 16216.74 | Заказ на Мероприятие 34542694457 от 08.04.2025 10:53:22
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-10кВ ф.307 от В-3 | VS010-0019424 | 10 кВ | 14.17 | 1970 | 2024 | уч.маг.№1 ВЛ-10кВ ф.307 (1-57) | 87 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.05 | [17 empty] | 0.05 |  | 1212.53 | Заказ на Мероприятие 34542619587 от 21.03.2025 9:34:02
[8 empty] | уч.маг.№1 ВЛ-10кВ ф.307 (1-57) |  | 85 | 0.064 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 35274.42 | Заказ на Мероприятие 34542616243 от 18.03.2025 17:02:31
[8 empty] | уч.маг.№1 ВЛ-10кВ ф.307 (1-57) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 9395.39
[8 empty] | уч.маг.№1 ВЛ-10кВ ф.307 (1-57) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 9156.37
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-404 по ВЛ-10 №705 ПС-В7 | VN004-00000231 | 0,4 кВ | 0.74 | 1975 | 2008 | Уч. маг.ВЛ-0,4 №1 от ТП-404 ВЛ-10 №705 (1-35) | 81 | 79 | 0.21 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 63350.21 | Заказ на Мероприятие 34542620028 от 21.03.2025 11:35:18
[8 empty] | Уч. маг.ВЛ-0,4 №1 от ТП-404 ВЛ-10 №705 (1-35) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 332703.02
[8 empty] | Уч. маг.ВЛ-0,4 №1 от ТП-404 ВЛ-10 №705 (1-35) |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 56 | [11 empty] | 56 |  | 20684.08
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-12 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 | VN004-00000944 | 0,4 кВ | 1.57 | 1975 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-12 ВЛ-10 №157 (1-16;2А;7А;7Б;14А;1/1-1/3;2/1-2/3;3/1-3/2) | 66 | 60 | 0.168 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 9058.06 | Заказ на Мероприятие 34542609457 от 11.03.2025 15:03:54
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-12 ВЛ-10 №157 (1-16;2А;7А;7Б;14А;1/1-1/3;2/1-2/3;3/1-3/2) |  | 60 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.12 | [15 empty] | 0.12 |  | 38554.54
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-12 ВЛ-10 №157 (1-16;2А;7А;7Б;14А;1/1-1/3;2/1-2/3;3/1-3/2) |  | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.004 | [15 empty] | 0.004 |  | 10222.89 | Заказ на Мероприятие 34542610780 от 13.03.2025 8:53:33
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-12 ВЛ-10 №157 (1-16;2А;7А;7Б;14А;1/1-1/3;2/1-2/3;3/1-3/2) |  | 60 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 108634.17 | Заказ на Мероприятие 34542609457 от 11.03.2025 15:03:54
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-12 ВЛ-10 №157 (1-16;2А;7А;7Б;14А;1/1-1/3;2/1-2/3;3/1-3/2) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 29635.42
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-12 ВЛ-10 №157 (1-16;2А;7А;7Б;14А;1/1-1/3;2/1-2/3;3/1-3/2) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 21758.26 | Заказ на Мероприятие 34542858281 от 29.04.2025 11:57:45
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №3 от КТП-95 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 | VN004-00000978 | 0,4 кВ | 1.14 | 1980 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-95 ВЛ-10 №157 (1-16;3А;1/1-1/18;2/1-2/10;2/2А;3/1-3/5) | 81 | 80 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7564.52 | Заказ на Мероприятие 34542609020 от 11.03.2025 10:11:36
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-95 ВЛ-10 №157 (1-16;3А;1/1-1/18;2/1-2/10;2/2А;3/1-3/5) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 49924.09
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-95 ВЛ-10 №157 (1-16;3А;1/1-1/18;2/1-2/10;2/2А;3/1-3/5) |  | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 5331.66
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-95 ВЛ-10 №157 (1-16;3А;1/1-1/18;2/1-2/10;2/2А;3/1-3/5) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 3247.51
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-27 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 | VN004-00001221 | 0,4 кВ | 0.685 | 1978 | 2025 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-27 ВЛ-10 №160 (1-12;1/1-1/2) | 81 | 77 | 0.315 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 4357.63 | Заказ на Мероприятие 34542610465 от 12.03.2025 15:31:21
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-27 ВЛ-10 №160 (1-12;1/1-1/2) |  | 77 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.44 | [15 empty] | 0.44 |  | 237279.09
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-27 ВЛ-10 №160 (1-12;1/1-1/2) |  | 77 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 116600.06
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-27 ВЛ-10 №160 (1-12;1/1-1/2) |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 68675.23
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-42 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 | VN004-00001233 | 0,4 кВ | 0.64 | 1983 | 2007 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-42 ВЛ-10 №160 (1-9;1/1-1/2;2/1-2/2) | 95 | 90 | 0.247 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 24026.4 | Заказ на Мероприятие 34542610949 от 13.03.2025 10:32:36
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-42 ВЛ-10 №160 (1-9;1/1-1/2;2/1-2/2) |  | 90 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.28 | [15 empty] | 0.28 |  | 149009.86
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-42 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 | VN004-00001241 | 0,4 кВ | 0.67 | 1983 | 2007 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-42 ВЛ-10 №160 (1-9;1/1-1/2) | 81 | 80 | 0.204 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 60918.21 | Заказ на Мероприятие 34542610862 от 13.03.2025 9:46:11
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-42 ВЛ-10 №160 (1-9;1/1-1/2) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 24 | [13 empty] | 24 |  | 8748.15
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-42 ВЛ-10 №160 (1-9;1/1-1/2) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 38064.89
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-42 ВЛ-10 №160 (1-9;1/1-1/2) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 138302.02
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-14 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00001308 | 0,4 кВ | 0.48 | 1985 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-14 ВЛ-10 №307 (1-14) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.01 | [15 empty] | 0.01 |  | 1073.39 | Заказ на Мероприятие 34542614257 от 17.03.2025 15:24:33
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-122 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00001319 | 0,4 кВ | 2.16 | 1973 | 2023 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-122 ВЛ-10 №307 (1-50;1/1-1/7;2/1-2/26;3/1-3/4;4/1-4/2) | 94.2 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.04 | [15 empty] | 0.04 |  | 1821.51 | Заказ на Мероприятие 34542614287 от 17.03.2025 15:32:14
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №3 от КТП-123 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00001324 | 0,4 кВ | 2.31 | 1975 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-123 ВЛ-10 №307 (1-59) | 81 | 80 | 0.548 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 50856.39 | Заказ на Мероприятие 34542618941 от 20.03.2025 15:10:15
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-123 ВЛ-10 №307 (1-59) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 40264.36 | Заказ на Мероприятие 34542858297 от 29.04.2025 12:21:57
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-123 ВЛ-10 №307 (1-59) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 28311.76 | Заказ на Мероприятие 34542618941 от 20.03.2025 15:10:15
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-123 ВЛ-10 №307 (1-59) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 4413.99
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-123 ВЛ-10 №307 (1-59) |  | 80 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 513334.88
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-124 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00001326 | 0,4 кВ | 1.72 | 1973 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-21;1/1-1/25) | 95 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.006 | [15 empty] | 0.006 |  | 1174.74 | Заказ на Мероприятие 34542614220 от 17.03.2025 15:15:26
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №3 от КТП-124 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00001328 | 0,4 кВ | 2.04 | 1973 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-52) | 81 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.03 | [17 empty] | 0.03 |  | 1612.05 | Заказ на Мероприятие 34542616993 от 19.03.2025 11:50:35
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-52) |  | 77 | 0.027 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 52233.56 | Заказ на Мероприятие 34542616976 от 19.03.2025 11:45:11
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-52) |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 10466.52
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-52) |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 4479.91
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №5 от КТП-124 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00001332 | 0,4 кВ | 1.59 | 1973 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №5 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-10) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.07 | [15 empty] | 0.07 |  | 2660.79 | Заказ на Мероприятие 34542612162 от 14.03.2025 9:44:44
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-125 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00001334 | 0,4 кВ | 1.64 | 1973 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-125 ВЛ-10 №307 (1-27) | 81 | 80 | 0.078 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 57126.13 | Заказ на Мероприятие 34542616130 от 18.03.2025 16:06:51
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-125 ВЛ-10 №307 (1-27) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 9897.29
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-125 ВЛ-10 №307 (1-27) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 6369.72
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №3 от КТП-17 по ВЛ-10 №207 ПС-В2 | VN004-00001348 | 0,4 кВ | 0.2 | 1982 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-17 ВЛ-10 №207 (1-10) | 95 | 90 | 0.07 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 199572.01 | Заказ на Мероприятие 34542621587 от 24.03.2025 11:32:33
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №3 от КТП-18 по ВЛ-10 №207 ПС-В2 | VN004-00001354 | 0,4 кВ | 1.12 | 1978 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-18 ВЛ-10 №207 (1-22) | 36 | 36 | 0.375 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2829.96 | Заказ на Мероприятие 34542619979 от 21.03.2025 11:19:49
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-18 ВЛ-10 №207 (1-22) |  | 36 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 2343.9
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-18 ВЛ-10 №207 (1-22) |  | 36 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9036.78
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №3 от ТП-18 ВЛ-10 №207 (1-22) |  | 36 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 25567.61
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-50 по ВЛ-10 №207 ПС-В2 | VN004-00001360 | 0,4 кВ | 0.68 | 1985 | 2010 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-50 ВЛ-10 №207 (1-24) | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 6566.78 | Заказ на Мероприятие 34542620174 от 21.03.2025 13:07:49
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-307 по ВЛ-10 №906 ПС-В9 | VN004-00002514 | 0,4 кВ | 1.335 | 1986 | 2002 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-307 ВЛ-10 №906 (1-21) | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 5885.63 | Заказ на Мероприятие 34542610488 от 12.03.2025 15:39:38
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-307 по ВЛ-10 №906 ПС-В9 | VN004-00002519 | 0,4 кВ | 1.5 | 1986 | 2002 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-307 ВЛ-10 №906 (1-42;1/1-1/13;2/1-2/6) | 81 | 80 | 0.032 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 9884.57 | Заказ на Мероприятие 34542611067 от 13.03.2025 11:13:15
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-307 ВЛ-10 №906 (1-42;1/1-1/13;2/1-2/6) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 5151.67
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-307 ВЛ-10 №906 (1-42;1/1-1/13;2/1-2/6) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 80927.55
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №2 от ТП-307 ВЛ-10 №906 (1-42;1/1-1/13;2/1-2/6) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 19281.41
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-306 по ВЛ-10 №906 ПС-В9 | VN004-00004365 | 0,4 кВ | 0.68 | 1986 | 2002 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-306 ВЛ-10 №906 (1-24;1/1-1/6) | 81 | 79 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 23539.55 | Заказ на Мероприятие 34542611251 от 13.03.2025 13:05:56
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-306 ВЛ-10 №906 (1-24;1/1-1/6) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 105122.26
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-306 ВЛ-10 №906 (1-24;1/1-1/6) |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 4998.59
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-306 ВЛ-10 №906 (1-24;1/1-1/6) |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 7339.3
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-24 по ВЛ-10 №158 ПС-В1 | VN004-00148366 | 0,4 кВ | 1.5 | 1977 | 2012 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-24 ВЛ-10 №158 (1-18;4А;5А;1/1-1/7;2/1-2/6;3/1-3/8;4/1-4/11) | 85 | 81 | 0.24 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 9982.81 | Заказ на Мероприятие 34542610232 от 12.03.2025 14:14:55
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-24 ВЛ-10 №158 (1-18;4А;5А;1/1-1/7;2/1-2/6;3/1-3/8;4/1-4/11) |  | 81 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 215929.49
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-24 ВЛ-10 №158 (1-18;4А;5А;1/1-1/7;2/1-2/6;3/1-3/8;4/1-4/11) |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 17389.56
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-24 ВЛ-10 №158 (1-18;4А;5А;1/1-1/7;2/1-2/6;3/1-3/8;4/1-4/11) |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 287253.14
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-24 ВЛ-10 №158 (1-18;4А;5А;1/1-1/7;2/1-2/6;3/1-3/8;4/1-4/11) |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 136137.98
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-35 по ВЛ-10 №207 ПС-В2 | VN004-00148438 | 0,4 кВ | 1.455 | 1980 | 2006 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-35 ВЛ-10 №207 (1-39) | 81 | 79 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7680.44 | Заказ на Мероприятие 34542619831 от 21.03.2025 10:36:19
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-35 ВЛ-10 №207 (1-39) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 25567.61
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-35 ВЛ-10 №207 (1-39) |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2343.9
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-35 ВЛ-10 №207 (1-39) |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 9045.24
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-36 по ВЛ-10 №207 ПС-В2 | VN004-00148443 | 0,4 кВ | 1.04 | 1980 | 2006 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-36 ВЛ-10 №207 (1-15) | 95 | 92 | 0.336 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.56 | [13 empty] | 0.56 |  | 278509.09 | Заказ на Мероприятие 34542621805 от 24.03.2025 13:38:21
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-124 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00150555 | 0,4 кВ | 1.26 | 1973 | 2007 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-55; 7/1-7/10; 7/1/1-7/1/4) | 81 | 80 | 0.234 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.08 | [17 empty] | 1.08 |  | 556349.01 | Заказ на Мероприятие 34542618493 от 20.03.2025 13:19:03
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-55; 7/1-7/10; 7/1/1-7/1/4) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 44 | [17 empty] | 44 |  | 18855.6
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-55; 7/1-7/10; 7/1/1-7/1/4) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 296211.93
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-55; 7/1-7/10; 7/1/1-7/1/4) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 41998.97
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-124 ВЛ-10 №307 (1-55; 7/1-7/10; 7/1/1-7/1/4) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 50902.8 | Заказ на Мероприятие 34542858238 от 29.04.2025 11:44:06
ЦЭС | Веселовский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-125 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | VN004-00150567 | 0,4 кВ | 1.86 | 1973 | 2023 | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-125 ВЛ-10 №307 (1-51) | 81 | 80 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5524.74 | Заказ на Мероприятие 34542616780 от 19.03.2025 10:55:04
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-125 ВЛ-10 №307 (1-51) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 25605.33
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4 №1 от ТП-125 ВЛ-10 №307 (1-51) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 2778.17
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-8318 ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая | VN004-09931989 | 0,4 кВ | 0.066 |  |  | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1-3) | 100 | 89.14 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 453.22 | Заказ на Мероприятие 34542741862 от 14.04.2025 14:20:22
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8312 ВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ НС-12 | VN004-09932154 | 0,4 кВ | 0.008 |  |  | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1) | 97 | 88.258 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 453.22 | Заказ на Мероприятие 34542741714 от 14.04.2025 14:14:33
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП 8450 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-09927209 | 0,4 кВ | 0.66 |  | 2021 | Отп. 1 ВЛ-0,4кВ (оп.1-6) | 100 | 88.261 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 527.14 | Заказ на Мероприятие 34542741528 от 14.04.2025 14:05:47
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0.4 кВ №2 КТП 8450 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-09927210 | 0,4 кВ | 0.245 |  | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1-11) | 46 | 46 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3937.13 | Заказ на Мероприятие 34542741637 от 14.04.2025 14:10:28
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-8278 ВЛЗ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-09931052 | 0,4 кВ | 0.014 |  |  | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1) | 97 | 88.764 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 453.22 | Заказ на Мероприятие 34542741944 от 14.04.2025 14:22:57
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП-8034 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-09931171 | 0,4 кВ | 0.026 |  |  | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.21-28) | 95 | 88.613 | 0.002 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 59223.8 | Заказ на Мероприятие 34542631756 от 31.03.2025 15:42:27
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.21-28) |  | 88.99 | 0.002 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 26535.6 | Заказ на Мероприятие 34542631701 от 31.03.2025 15:30:07
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-8251 кВА ВЛЗ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-09931174 | 0,4 кВ | 0.006 |  |  | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1) | 97 | 89.783 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 453.22 | Заказ на Мероприятие 34542741905 от 14.04.2025 14:21:45
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-8305 ВЛ-6кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-09936295 | 0,4 кВ | 0.036 |  |  | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1-2) | 87 | 80 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3429.7 | Заказ на Мероприятие 34542635386 от 02.04.2025 10:40:20
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-09922749 | 0,4 кВ | 2.53 |  | 2025 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1-30) | 90.423 | 90.423 | 0.53 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 12828.24 | Заказ на Мероприятие 34542736943 от 14.04.2025 13:24:07
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8120 ВЛ-10кВ №6 ПС "Виноградная" | VN004-09926700 | 0,4 кВ | 0.625 |  | 2019 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 (оп.1-17) | 45 | 45 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3856.03 | Заказ на Мероприятие 34542774775 от 15.04.2025 11:29:56
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8279 ВЛ 6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00040507 | 0,4 кВ | 0.09 |  |  | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ (оп.1-7) | 45 | 45 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2588.58 | Заказ на Мероприятие 34542742127 от 14.04.2025 14:27:27
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 8322 от ВЛ-6кВ №7 ПС Романо | VN004-00039899 | 0,4 кВ |  |  |  | Уч.маг. ВЛ-0,4кВ КТП 8322 (оп.1) | 90.734 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 453.22 | Заказ на Мероприятие 34542741839 от 14.04.2025 14:18:42
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8373 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00028900 | 0,4 кВ | 0.371 |  | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 КТП8373 (оп.1-12) | 90 | 90 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 14974.73 | Заказ на Мероприятие 34542637076 от 02.04.2025 14:31:07
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-8373 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00028904 | 0,4 кВ | 0.15 |  | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ КТП8373 (оп.1-8) | 90 | 90 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 12827.08 | Заказ на Мероприятие 34542636871 от 02.04.2025 14:16:12
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0.4 кB №1 КТП 8538 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00036029 | 0,4 кВ | 0.38 |  | 2021 | Уч. маг ВЛ-0,4кВ КТП-8538 (оп.1-5) | 36 | 36 | 0.049 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1156.6 | Заказ на Мероприятие 34542774205 от 15.04.2025 10:50:38
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-8397 ВЛ 6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00037224 | 0,4 кВ | 0.054 |  |  | Отп 1 ВЛ-0,4кВ КТП 8397 (оп 8-1/15) | 99 | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 791.65 | Заказ на Мероприятие 34542775122 от 15.04.2025 11:52:57
| Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00132508 | 0,4 кВ | 2.06 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Рябичев (оп.1-34) | 61 | 60 | 0.035 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 58223.15 | Заказ на Мероприятие 34542631599 от 31.03.2025 15:10:07
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Рябичев (оп.1-34) |  | 60 | 0.035 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 26535.6 | Заказ на Мероприятие 34542631449 от 31.03.2025 14:37:22
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8034 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00132522 | 0,4 кВ | 0.27 | 1986 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Рябичев (оп.1-20) | 26 | 26 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 62000.89 | Заказ на Мероприятие 34542631656 от 31.03.2025 15:21:59
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Рябичев (оп.1-20) |  | 26 | 0.036 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 196201.69 | Заказ на Мероприятие 34542631743 от 31.03.2025 15:40:13
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8033 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00132532 | 0,4 кВ | 1.268 | 1985 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Рябичев (оп.1-15) | 95 | 89.633 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 873.72 | Заказ на Мероприятие 34542774650 от 15.04.2025 11:22:13
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8033 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00132540 | 0,4 кВ | 1.06 | 1986 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Рябичев (оп.1-30) | 49 | 48 | 0.042 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 87185.13 | Заказ на Мероприятие 34542634088 от 01.04.2025 15:17:31
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Рябичев (оп.1-30) |  | 48 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 20588.37 | Заказ на Мероприятие 34542633930 от 01.04.2025 14:53:15
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8033 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00132551 | 0,4 кВ | 1.61 | 1986 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Рябичев (оп.1-27) | 26 | 26 | 0.644 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 23 | [11 empty] | 23 |  | 64338.82 | Заказ на Мероприятие 34542634213 от 01.04.2025 15:38:47
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Рябичев (оп.1-27) |  | 26 | 0.644 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 23 | [11 empty] | 23 |  | 729953.12 | Заказ на Мероприятие 34542634445 от 01.04.2025 16:09:36
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8036 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00132768 | 0,4 кВ | 2.831 | 1980 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 Рябичев №1 (1-16) | 95 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2679.23 | Заказ на Мероприятие 34542632672 от 01.04.2025 10:18:38
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0.4 кB от КТП 8377 ВЛ-6 кВ №2 ПС "Потаповская" | VN004-00133516 | 0,4 кВ | 0.75 | 1975 | 2021 | Отп. 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8377 (оп.1/1-1/4) | 62 | 60 | 0.063 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2306.25 | Заказ на Мероприятие 34542774338 от 15.04.2025 10:59:34
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8019 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00136437 | 0,4 кВ | 1.08 | 1978 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 Рябичев №6 (1-27) | 85 | 80 | 0.286 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 29115.98 | Заказ на Мероприятие 34542638168 от 02.04.2025 16:33:02
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VN004-00136508 | 0,4 кВ | 0.82 | 1995 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 Рябичев №6 (1-14) | 61 | 60 | 0.267 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 17710.8 | Заказ на Мероприятие 34542638308 от 02.04.2025 16:47:44
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 Рябичев №6 (1-14) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 37840.66
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8452 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00139171 | 0,4 кВ | 1.316 | 1979 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-23) | 95 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 922.34 | Заказ на Мероприятие 34542744643 от 14.04.2025 14:44:22
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8452 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00139204 | 0,4 кВ | 0.843 | 1979 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-30) | 90 | 90 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8103.47 | Заказ на Мероприятие 34542635501 от 02.04.2025 10:54:25
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00139209 | 0,4 кВ | 1.732 | 1979 | 2021 | Отп 2 ВЛ-0,4кВ №3 Романов (оп.2/1-2/7) | 61 | 60 | 0.224 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 10456.49 | Заказ на Мероприятие 34542745874 от 14.04.2025 14:51:58
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8453 ВЛ-6 кВ №1 ПС Романовская | VN004-00139213 | 0,4 кВ | 2.494 | 1979 | 2021 | Отп 4 ВЛ-0,4кВ №1 Романов (оп.4/1-4/9) | 95 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1314.78 | Заказ на Мероприятие 34542746372 от 14.04.2025 14:57:42
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8453 ВЛ-6 кВ №1 ПС Романовская | VN004-00139225 | 0,4 кВ | 2.323 | 1979 | 2022 | Отп 2 ВЛ-0,4кВ №2 Романов (оп.3/1-3/13) | 91.023 | 90 | 0.147 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5429.01 | Заказ на Мероприятие 34542747546 от 14.04.2025 15:03:33
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8491 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00140562 | 0,4 кВ | 1.5 | 1980 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-20) | 95 | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 937.77 | Заказ на Мероприятие 34542774841 от 15.04.2025 11:33:45
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8591 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00140604 | 0,4 кВ | 2.3 | 1980 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-20) | 90 | 88 | 0.48 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5289.84 | Заказ на Мероприятие 34542774967 от 15.04.2025 11:39:52
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0.4 кB №1 КТП 8351 ВЛ-6 кВ №1 ПС "Потаповская" | VN004-00141557 | 0,4 кВ | 0.19 | 1975 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-18) | 26 | 26 | 0.063 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 21417.71 | Заказ на Мероприятие 34542635968 от 02.04.2025 11:49:38
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8351 ВЛ 6 кВ №1 ПС Потаповская | VN004-00141564 | 0,4 кВ | 1.922 | 1975 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Потаповская (оп.1-25) | 89 | 88 | 0.26 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 30022.77 | Заказ на Мероприятие 34542636025 от 02.04.2025 12:04:21
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8352 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141592 | 0,4 кВ | 0.29 | 1980 | 2024 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Потаповская (оп.1-9) | 96 | 74.015 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 453.22 | Заказ на Мероприятие 34542751763 от 14.04.2025 15:21:45
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8354 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141597 | 0,4 кВ | 2.15 | 1973 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-25) | 95 | 92.551 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 832.76 | Заказ на Мероприятие 34542752711 от 14.04.2025 15:25:12
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8355 ВЛ 6 кВ №1 ПС Потаповская | VN004-00141676 | 0,4 кВ | 2.441 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-16) | 40 | 40 | 0.234 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5747.92 | Заказ на Мероприятие 34542773461 от 15.04.2025 9:52:07
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8355 ВЛ 6 кВ №1 ПС Потаповская | VN004-00141685 | 0,4 кВ | 0.871 | 1980 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Потаповская (оп.1-16) | 95 | 89.14 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 502.65 | Заказ на Мероприятие 34542773530 от 15.04.2025 9:57:09
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8357 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141701 | 0,4 кВ | 0.8 | 1975 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-12) | 95 | 88.764 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 457.95 | Заказ на Мероприятие 34542773891 от 15.04.2025 10:28:48
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8357 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141720 | 0,4 кВ | 0.428 | 1975 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Потаповская (оп. 1-7) | 26 | 36 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1156.6 | Заказ на Мероприятие 34542774178 от 15.04.2025 10:49:05
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0.4 кB от КТП 8368 ВЛ-6 кВ №1 ПС "Потаповская" | VN004-00141757 | 0,4 кВ | 0.51 | 1980 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-16) | 95 | 88.99 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 538.04 | Заказ на Мероприятие 34542774278 от 15.04.2025 10:56:09
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8374 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141762 | 0,4 кВ | 0.41 | 1975 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-13) | 95 | 89.481 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 453.22 | Заказ на Мероприятие 34542751303 от 14.04.2025 15:20:02
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8521 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141764 | 0,4 кВ | 1.4 | 1979 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-16) | 95 | 81.05 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 656.59 | Заказ на Мероприятие 34542774244 от 15.04.2025 10:53:25
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8380 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141833 | 0,4 кВ | 0.85 | 1979 | 2024 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Потаповская (оп.1-23) | 70 | 65 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5793.76 | Заказ на Мероприятие 34542742519 от 14.04.2025 14:31:36
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8380 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141844 | 0,4 кВ | 0.61 | 1980 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Потаповская (оп.1-16) | 95 | 91.154 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 698.89 | Заказ на Мероприятие 34542742947 от 14.04.2025 14:34:51
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8380 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская | VN004-00141855 | 0,4 кВ | 0.82 | 1979 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Потаповская (оп.1-12) | 85 | 80 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 6141.89 | Заказ на Мероприятие 34542635446 от 02.04.2025 10:49:00
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8457 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142215 | 0,4 кВ | 0.48 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-8) | 95 | 90.084 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 311.14 | Заказ на Мероприятие 34542748130 от 14.04.2025 15:06:43
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8457 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142266 | 0,4 кВ | 0.648 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-20) | 85 | 89.417 | 0.063 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2712.74 | Заказ на Мероприятие 34542749119 от 14.04.2025 15:10:28
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8458 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142350 | 0,4 кВ | 1.17 | 1981 | 2021 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 Романов (оп.1/1-1/18) | 93 | 90.933 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3688.73 | Заказ на Мероприятие 34542750007 от 14.04.2025 15:13:57
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8458 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142353 | 0,4 кВ | 1.05 | 1981 | 2021 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №2 Романов (оп.1/1-1/13) | 95 | 86.173 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 403.3 | Заказ на Мероприятие 34542750895 от 14.04.2025 15:18:00
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8458 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142355 | 0,4 кВ | 0.93 | 1981 | 2021 | Отп 2 ВЛ-0,4кВ №3 Романов (оп.2/1-2/12) | 88 | 80 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8823.34 | Заказ на Мероприятие 34542635534 от 02.04.2025 10:59:37
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8470 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142357 | 0,4 кВ | 0.53 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-18) | 26 | 36 | 0.057 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6075.51 | Заказ на Мероприятие 34542635625 от 02.04.2025 11:08:51
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-18) |  | 36 | 0.114 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7584.71 | Заказ на Мероприятие 34542734673 от 14.04.2025 11:51:51
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142365 | 0,4 кВ | 0.8 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-18) | 95 | 90.856 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 813.88 | Заказ на Мероприятие 34542734693 от 14.04.2025 11:56:02
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-8470 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142370 | 0,4 кВ | 1.02 | 1981 | 2021 | Отп 2 ВЛ-0,4кВ №4 Романов (оп.2/1-2/6) | 95 | 91 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 892.1 | Заказ на Мероприятие 34542734717 от 14.04.2025 12:00:32
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8471 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142395 | 0,4 кВ | 1.121 | 1982 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-8) | 26 | 36 | 0.231 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8479.14 | Заказ на Мероприятие 34542735063 от 14.04.2025 13:02:09
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8471 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142401 | 0,4 кВ | 0.07 | 1982 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-3) | 95 | 89.14 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 195.48 | Заказ на Мероприятие 34542735087 от 14.04.2025 13:04:59
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8472 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142404 | 0,4 кВ | 1.119 | 1982 | 2021 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 Романов (оп.1/1-1/11) | 95 | 89.179 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 646.73 | Заказ на Мероприятие 34542735127 от 14.04.2025 13:08:47
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8472 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142448 | 0,4 кВ | 0.431 | 1982 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-8) | 91 | 88.258 | 0.093 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7191.03 | Заказ на Мероприятие 34542635673 от 02.04.2025 11:13:43
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8473 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00142455 | 0,4 кВ | 0.893 | 1982 | 2021 | Отп 3 ВЛ-0,4кВ №1 Романов (оп.3/1-3/18) | 61 | 60 | 0.144 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6515.4 | Заказ на Мероприятие 34542741149 от 14.04.2025 13:51:36
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8475 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142502 | 0,4 кВ | 1.08 | 1981 | 2021 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 Романов (оп.1/1-1/16) | 83 | 88.261 | 0.144 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 215983.95 | Заказ на Мероприятие 34542635175 от 02.04.2025 10:09:38
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-15) |  | 88.261 | 0.084 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 35035.5 | Заказ на Мероприятие 34542635284 от 02.04.2025 10:24:23
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 Романов (оп.1/1-1/16) |  | 88.261 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6 |  | 87118.28 | Заказ на Мероприятие 34542635175 от 02.04.2025 10:09:38
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8475 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142593 | 0,4 кВ | 1.728 | 1982 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-14) | 96 | 89.15 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 592.49 | Заказ на Мероприятие 34542737743 от 14.04.2025 13:27:49
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8475 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142595 | 0,4 кВ | 0.252 | 1982 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Романовская (оп.1-9) | 85 | 80 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6747.64 | Заказ на Мероприятие 34542635710 от 02.04.2025 11:17:48
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8478 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142656 | 0,4 кВ | 1 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-36) | 85 | 80 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 19814.97 | Заказ на Мероприятие 34542635880 от 02.04.2025 11:37:39
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8478 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142665 | 0,4 кВ | 1.66 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-32) | 95 | 90.734 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 890.38 | Заказ на Мероприятие 34542738503 от 14.04.2025 13:32:11
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142675 | 0,4 кВ | 1.66 | 1982 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Романовская (оп.1-28) | 79 | 75 | 0.189 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6044.48 | Заказ на Мероприятие 34542739259 от 14.04.2025 13:35:42
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-8480 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142726 | 0,4 кВ | 0.811 | 1981 | 2022 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 Романовская (оп.1-4) | 95 | 81.05 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 188.26 | Заказ на Мероприятие 34542735618 от 14.04.2025 13:18:04
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8486 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142758 | 0,4 кВ | 0.76 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-15) | 87 | 91.062 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 11773.01 | Заказ на Мероприятие 34542635581 от 02.04.2025 11:04:53
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8486 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142794 | 0,4 кВ | 1.05 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-17) | 61 | 91.023 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7092.45 | Заказ на Мероприятие 34542734585 от 14.04.2025 11:43:18
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8486 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская | VN004-00142806 | 0,4 кВ | 1.04 | 1981 | 2021 | Отп 2 ВЛ-0,4кВ №3 Романов (оп.2/1-2/5) | 95 | 90.423 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 946.74 | Заказ на Мероприятие 34542734630 от 14.04.2025 11:47:48
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8589 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00143018 | 0,4 кВ | 0.771 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 Романовская (оп.1-17) | 85 | 90.084 | 0.15 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 12412.98 | Заказ на Мероприятие 34542635749 от 02.04.2025 11:21:50
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8589 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VN004-00143024 | 0,4 кВ | 0.75 | 1981 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 Романовская (оп.1-8) | 95 | 89.417 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 249.84 | Заказ на Мероприятие 34542741207 от 14.04.2025 13:54:47
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8125 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Виноградная | VN004-00144593 | 0,4 кВ | 1.6 | 1978 | 2021 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 Виноград (оп.1/1-1/5) | 85 | 86.173 | 0.423 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 22199.85 | Заказ на Мероприятие 34542639087 от 03.04.2025 9:46:21
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8125 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Виноградная | VN004-00144612 | 0,4 кВ | 2.742 | 2013 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 Виноград №6 (1-24) | 26 | 64 | 0.567 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 17122.39 | Заказ на Мероприятие 34542639159 от 03.04.2025 9:53:19
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 Виноград №6 (1-24) |  | 64 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2836.4 | Заказ на Мероприятие 34542884451 от 26.05.2025 15:39:21
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0.4кВ №3 КТП 8120 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Виноградная" | VN004-00144702 | 0,4 кВ | 2.9 | 2006 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №3 Виноград №6 (1-32) | 96 | 92.454 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6369.06 | Заказ на Мероприятие 34542774718 от 15.04.2025 11:26:53
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8423 ВЛ-6кВ №5 35/6 кВ НС-8 | VN004-00146517 | 0,4 кВ | 0.42 | 1994 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 НС-8 №5 (1-14) | 88 | 90.856 | 0.16 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 19011.56 | Заказ на Мероприятие 34542637990 от 02.04.2025 16:06:10
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8422 ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-8 | VN004-00146535 | 0,4 кВ | 0.7 | 1994 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №1 НС-8 №5 (1-16) | 93 | 97.381 | 0.14 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 16421.71 | Заказ на Мероприятие 34542637833 от 02.04.2025 15:51:23
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8524 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ ВПТФ | VN004-00146574 | 0,4 кВ | 2.709 | 1980 | 2024 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №3 ВПТФ №16 (1-33) | 98 | 92.755 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1109.71 | Заказ на Мероприятие 34542775151 от 15.04.2025 11:58:11
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-8 | VS006-0003179 | 6 кВ | 23.53 | 1979 | 2024 | Отп.2 Ф-5 ПС НС-8 (оп. 2/1) | 89 | 89.179 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3892.93 | Заказ на Мероприятие 34542734462 от 14.04.2025 11:32:23
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | VS006-0003182 | 6 кВ | 18.82 | 1997 | 2024 | Уч. маг.1 ВЛ-6кВ №14Роман (1-128) | 97 | 88.258 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 16424.19 | Заказ на Мероприятие 34542631250 от 31.03.2025 13:45:47
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | VS006-0003185 | 6 кВ | 36.216 | 1995 | 2024 | Отп3 ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповска (4/1-4/109) | 96 | 88.764 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 19410.58 | Заказ на Мероприятие 34542722791 от 11.04.2025 14:49:26
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6кВ №42 ПС 35/6 кВ ЮЗР | VS006-0003186 | 6 кВ | 8.193 | 2002 | 2023 | Отп.6 Ф-42 ПС ЮЗР (6/1-6/40) | 56 | 88.613 | 0.255 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 12900.29 | Заказ на Мероприятие 34542732640 от 14.04.2025 8:50:50
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-15 | VS006-0003336 | 6 кВ | 25.08 | 1974 | 2024 | Отп.2 Ф-2 ПС НС-15 (2/1-2/62) | 86 | 89.15 | 0.205 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 32364.08 | Заказ на Мероприятие 34542719685 от 11.04.2025 10:59:49
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Большовская | VS010-0017827 | 10 кВ | 11.097 | 1973 | 2024 | Уч. маг.2 Ф-6 ПС Большовская (45-78) | 96 | 89.783 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3405.52 | Заказ на Мероприятие 34542733805 от 14.04.2025 10:49:29
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VS010-0017831 | 10 кВ | 3.026 | 1974 | 2021 | Уч. маг.1 Ф-1 ПС Рябичевская (1-25) | 94 | 89.481 | 0.094 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3857.61 | Заказ на Мероприятие 34542733182 от 14.04.2025 9:52:17
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Большовская | VS010-0017871 | 10 кВ | 19.89 | 1974 | 2023 | Уч. маг. Ф-3 ПС Большовская (1-96) | 96 | 91.045 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 1.78 | [9 empty] | 1.78 |  | 54426.51 | Заказ на Мероприятие 34542732941 от 14.04.2025 9:28:17
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VS010-0017971 | 10 кВ | 15.327 | 1981 | 2025 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №10 ПC "Pябичевская" 3 (оп.1-61) | 96 | 93.653 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 1.67 | [9 empty] | 1.67 |  | 50890.14 | Заказ на Мероприятие 34542732770 от 14.04.2025 9:12:27
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Виноградная | VS010-0018834 | 10 кВ | 15.34 | 1975 | 2022 | Уч. маг. Ф-6 ПС Виноградная (1-177) | 87 | 90.734 | 1.28 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 101745.94 | Заказ на Мероприятие 34542733635 от 14.04.2025 10:35:38
[8 empty] | Уч. маг. Ф-6 ПС Виноградная (1-177) |  | 90.734 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 5.2 | [11 empty] | 5.2 |  | 75743.34 | Заказ на Мероприятие 34542733370 от 14.04.2025 10:13:13
[8 empty] | Уч. маг. Ф-6 ПС Виноградная (1-177) |  | 90.734 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 11455.52 | Заказ на Мероприятие 34542733635 от 14.04.2025 10:35:38
[8 empty] | Уч. маг. Ф-6 ПС Виноградная (1-177) |  | 90.734 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 34 | [11 empty] | 34 |  | 47201.82
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская | VS010-0019330 | 10 кВ | 19.817 | 1974 | 2021 | Отп.2 Ф-6 ПС Рябичевская (2/1-2/18) | 96 | 81.05 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3759.31 | Заказ на Мероприятие 34542733714 от 14.04.2025 10:43:17
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Большовская | VS010-0019829 | 10 кВ | 7.14 | 1992 | 2021 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №5 ПС Большов (оп1-оп32) | 95 | 91.062 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2248.36 | Заказ на Мероприятие 34542734200 от 14.04.2025 11:14:13
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дубенцовская | VS010-0019836 | 10 кВ | 11.51 | 1974 | 2023 | Уч. маг. ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенц (оп1-оп90) | 59 | 90.084 | 1.652 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 69350.51 | Заказ на Мероприятие 34542633664 от 01.04.2025 14:12:54
[8 empty] | Отп.6 ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенц (оп20-6/8) |  | 90.084 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 1.8 | [13 empty] | 1.8 |  | 26683.03 | Заказ на Мероприятие 34542633143 от 01.04.2025 11:57:54
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенц (оп1-оп90) |  | 90.084 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 388852.97 | Заказ на Мероприятие 34542633664 от 01.04.2025 14:12:54
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенц (оп1-оп90) |  | 90.084 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 26 | [13 empty] | 26 |  | 36942.72
[8 empty] | Отп.5 ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенц (оп33-5/6) |  | 90.084 | 0.084 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0.36 | [13 empty] | 0.36 |  | 52569.87 | Заказ на Мероприятие 34542884431 от 26.05.2025 15:30:38
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая | VS006-0004147 | 6 кВ | 30.85 |  | 2024 | Уч. маг. ВЛ-6кВ (оп.1-152) | 81.05 | 81.05 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 29559.85 | Заказ на Мероприятие 34542889930 от 01.07.2025 15:47:23
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская | VS006-0004148 | 6 кВ | 5.681 |  | 2021 | Уч. маг. ВЛ-6кВ (оп.1-154) | 95 | 90.423 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 20772.32 | Заказ на Мероприятие 34542719369 от 11.04.2025 10:41:02
ВЭС | Волгодонской РЭС | ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская | VS006-0004149 | 6 кВ | 10.672 |  | 2025 | Отп. 1 ВЛ-6кВ (оп.1/1-1/47) | 96 | 90.933 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2826.37 | Заказ на Мероприятие 34542734347 от 14.04.2025 11:23:10
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП-3409 ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | VN004-09937087 | 0,4 кВ | 0.424 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (1-18) | 100 | 90.856 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2917.58 | Заказ на Мероприятие 34542782447 от 16.04.2025 14:08:00
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП-3113 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская | VN004-09932814 | 0,4 кВ | 0.076 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 87 | 97.381 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 6046.28 | Заказ на Мероприятие 34542722744 от 11.04.2025 14:47:45
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3536 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | VN004-00027731 | 0,4 кВ | 0.9 | 1969 | 2016 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (10-1/3) | 86 | 92.755 | 0.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2949.2 | Заказ на Мероприятие 34542722153 от 11.04.2025 14:11:24
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (10-1/3) |  | 92.755 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 10617.42
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3557 ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | VN004-00027785 | 0,4 кВ | 1.1 | 2009 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ | 81 | 89.179 | 0.252 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 7178.56 | Заказ на Мероприятие 34542718026 от 11.04.2025 9:09:17
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ |  | 89.179 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1725.88
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3546 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00027788 | 0,4 кВ | 0.32 | 1988 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (1-3) | 88 | 88.558 | 0.138 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5836.72 | Заказ на Мероприятие 34542719945 от 11.04.2025 11:15:33
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3394 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | VN004-00135701 | 0,4 кВ | 0.72 | 1967 | 2014 | Уч.м1ВЛ0,4кВ№1КТП3394ф10ПС Жуковская1-12 | 74 | 88.261 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5289.41 | Заказ на Мероприятие 34542716133 от 10.04.2025 15:32:03
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3373 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | VN004-00135703 | 0,4 кВ | 0.56 | 1974 | 2022 | Уч.м1ВЛ0,4кВ№1КТП3373ф10ПС Жуковская1-13 | 90 | 88.489 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2119.46 | Заказ на Мероприятие 34542780683 от 16.04.2025 13:31:02
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3405 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская | VN004-00136723 | 0,4 кВ | 0.44 | 1980 | 2021 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3405ф22ПС Жуковская1-7 | 90 | 88.613 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2917.58 | Заказ на Мероприятие 34542782289 от 16.04.2025 13:56:34
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3406 ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | VN004-00136727 | 0,4 кВ | 1.48 | 1987 | 2025 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3406ф24ПС Жуковская1-28 | 81 | 89.15 | 0.131 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 6354.49 | Заказ на Мероприятие 34542718512 от 11.04.2025 9:49:07
[8 empty] | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3406ф24ПС Жуковская1-28 |  | 89.15 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 16879.26
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3402 ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | VN004-00137863 | 0,4 кВ | 0.68 | 1972 | 2012 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (2-1/4) | 93 | 89.783 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5854.8 | Заказ на Мероприятие 34542718303 от 11.04.2025 9:38:06
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3325 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00138009 | 0,4 кВ | 0.16 | 1988 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3325ф5ПС Вербовая 1-4 | 88 | 89.592 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5775.51 | Заказ на Мероприятие 34542720448 от 11.04.2025 11:46:00
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3430 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00138025 | 0,4 кВ | 0.2 | 1981 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3430ф5ПС Вербовая 1-10 | 85 | 89.481 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5836.72 | Заказ на Мероприятие 34542720552 от 11.04.2025 11:50:43
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3340 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00138141 | 0,4 кВ | 1.16 | 1988 | 2025 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3340ф5ПС Вербовая 2-1/2 | 67 | 90.423 | 0.35 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2914.34 | Заказ на Мероприятие 34542719355 от 11.04.2025 10:39:31
[8 empty] | От.1ВЛ04кВ№1КТП3340ф5ПС Вербовая 2-1/2 |  | 90.423 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 10086.43
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3328 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00138151 | 0,4 кВ | 0.96 | 1974 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3328ф5ПС Вербовая1-24 | 85 | 88.774 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1928.03 | Заказ на Мероприятие 34542779812 от 16.04.2025 11:19:08
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3347 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00138169 | 0,4 кВ | 2.12 | 1988 | 2024 | От.4ВЛ04кВ№1КТП3347ф7ПС Вербовая 12-4/9 | 94 | 93.653 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2554.02 | Заказ на Мероприятие 34542779382 от 16.04.2025 10:39:05
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3348 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00138171 | 0,4 кВ | 1.32 | 1988 | 2012 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3348ф7ПС Вербовая 2-1/5 | 87 | 90.734 | 0.264 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5822.89 | Заказ на Мероприятие 34542718764 от 11.04.2025 10:01:08
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3352 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | VN004-00138183 | 0,4 кВ | 0.52 | 1987 | 2014 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3352ф7ПС Вербовая 1-1/8 | 92 | 91.366 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2847.67 | Заказ на Мероприятие 34542779531 от 16.04.2025 10:52:20
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3262 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138209 | 0,4 кВ | 1.36 | 1998 | 2025 | От.2ВЛ04кВ№1КТП3262ф2ПС Присальс10-2/7 | 96 | 91.5 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8685.74 | Заказ на Мероприятие 34542779277 от 16.04.2025 10:30:28
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3505 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138214 | 0,4 кВ | 3.56 | 1998 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3505ф2ПС Присальск1-14 | 81 | 91.154 | 0.165 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6837.27 | Заказ на Мероприятие 34542779147 от 16.04.2025 10:13:43
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3264 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138220 | 0,4 кВ | 0.52 | 1974 | 2012 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3264ф2ПС Присальс (3-1/1) | 76 | 81.05 | 0.152 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 24611.51 | Заказ на Мероприятие 34542713099 от 10.04.2025 12:20:52
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3266 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138222 | 0,4 кВ | 0.68 | 1974 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3266ф2ПС Присальск1-10 | 72 | 91.062 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3059.11 | Заказ на Мероприятие 34542778465 от 16.04.2025 8:36:25
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3267 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138224 | 0,4 кВ | 1.36 | 1998 | 2012 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3267ф2ПС Присальс1-1/2 | 87 | 91.023 | 0.14 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1738.01 | Заказ на Мероприятие 34542713307 от 10.04.2025 12:52:03
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3297 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138262 | 0,4 кВ | 0.76 | 1974 | 2021 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3297ф7ПС Присальс1-1/6 | 85 | 90.423 | 0.116 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5391.42 | Заказ на Мероприятие 34542713758 от 10.04.2025 13:28:30
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3298 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138266 | 0,4 кВ | 0.68 | 1974 | 2021 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3298ф7ПС Присальс (1-1/1) | 84 | 90.084 | 0.136 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8210.38 | Заказ на Мероприятие 34542714201 от 10.04.2025 13:49:21
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3299 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138268 | 0,4 кВ | 1.08 | 1974 | 2023 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3299ф7ПС Присальск 1-18 | 85 | 88.774 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8826.95 | Заказ на Мероприятие 34542778729 от 16.04.2025 9:23:32
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3268 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138270 | 0,4 кВ | 1.96 | 1998 | 2014 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3268ф13ПС Присальс1-1/14 | 85 | 89.417 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4688.53 | Заказ на Мероприятие 34542778591 от 16.04.2025 9:02:34
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3270 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Присальская | VN004-00138272 | 0,4 кВ | 0.96 | 1974 | 2024 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3270ф13ПС Присальск1-12 | 26 | 90.933 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5592.11 | Заказ на Мероприятие 34542778508 от 16.04.2025 8:47:27
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3305 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Мирная | VN004-00138352 | 0,4 кВ | 0.84 | 1988 | 2014 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3305ф7ПС Мирная 1-5 | 81 | 86.173 | 0.33 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5250.93 | Заказ на Мероприятие 34542714958 от 10.04.2025 14:37:13
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3089 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138801 | 0,4 кВ | 0.68 | 1985 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3089ф3ПС Дубовская 1-52 | 61 | 89.633 | 0.147 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2458.78 | Заказ на Мероприятие 34542795684 от 17.04.2025 19:49:10
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3090 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138803 | 0,4 кВ | 0.595 | 1985 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3090ф3ПС Дубовская 1-20 | 61 | 71.015 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2895.12 | Заказ на Мероприятие 34542778231 от 15.04.2025 19:59:25
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3092 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138806 | 0,4 кВ | 0.14 | 1985 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3092ф3ПС Дубовская1-2/30 | 85 | 74.015 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2842.58 | Заказ на Мероприятие 34542778223 от 15.04.2025 19:49:55
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3086 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138824 | 0,4 кВ | 2.95 | 1985 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№2КТП3086ф3ПС Дубовская 1-19 | 93 | 92.231 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2798.02 | Заказ на Мероприятие 34542784308 от 16.04.2025 17:16:38
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3011 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138856 | 0,4 кВ | 0.455 | 1971 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3011ф17ПС Дубовская 1-10 | 92 | 92.551 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2565.79 | Заказ на Мероприятие 34542799259 от 19.04.2025 1:17:42
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3054 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138878 | 0,4 кВ | 0.48 | 1978 | 2020 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3054ф17ПС Дубовская1-1/4 | 95 | 92.454 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 9910.78 | Заказ на Мероприятие 34542799262 от 19.04.2025 1:56:34
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3053 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138920 | 0,4 кВ | 0.38 | 1978 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3053ф17ПС Дубовская 1-8 | 95 | 90.856 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5790.78 | Заказ на Мероприятие 34542799261 от 19.04.2025 1:47:44
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3055 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138932 | 0,4 кВ | 0.205 | 1978 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3055ф17ПС Дубовская 1-4 | 90 | 97.381 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6046.28 | Заказ на Мероприятие 34542723086 от 11.04.2025 15:02:12
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3060 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138945 | 0,4 кВ | 0.35 | 1971 | 2020 | От.1ВЛ04кВ№1КТП3060ф17ПС Дубовская1-1/4 | 85 | 92.755 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8851.61 | Заказ на Мероприятие 34542723195 от 11.04.2025 15:10:13
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3069 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138983 | 0,4 кВ | 0.9 | 1987 | 2020 | От.2ВЛ04кВ№1КТП3069ф17ПС Дубовская6-2/7 | 94 | 89.14 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3289.33 | Заказ на Мероприятие 34542782584 от 16.04.2025 14:17:43
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3066 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138994 | 0,4 кВ | 1.05 | 1987 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3066ф17ПС Дубовская1-15 | 95 | 88.258 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2517.42 | Заказ на Мероприятие 34542795680 от 17.04.2025 19:34:13
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3066 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00138996 | 0,4 кВ | 0.805 | 1971 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№2КТП3066ф17ПС Дубовская1-19 | 92 | 88.261 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6346.27 | Заказ на Мероприятие 34542778349 от 16.04.2025 7:52:51
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3058 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139006 | 0,4 кВ | 1.435 | 1971 | 2025 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3058ф17ПС Дубовская1-16 | 95 | 88.489 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 12282.68 | Заказ на Мероприятие 34542795670 от 17.04.2025 19:16:15
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3058 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139008 | 0,4 кВ | 1.55 | 1978 | 2022 | Уч.м1ВЛ04кВ№3КТП3058ф17ПС Дубовская1-34 | 26 | 88.764 | 0.964 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 511935.89 | Заказ на Мероприятие 34542645676 от 04.04.2025 15:31:15
[8 empty] | Уч.м1ВЛ04кВ№3КТП3058ф17ПС Дубовская1-34 |  | 88.764 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 1.36 | [7 empty] | 1.36 |  | 622799.16
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3073 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139031 | 0,4 кВ | 1.05 | 1978 | 2020 | От1ВЛ04кВ№1КТП3073ф17ПС Дубовская1-1/1 | 88 | 88.99 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8839.64 | Заказ на Мероприятие 34542723272 от 11.04.2025 15:15:11
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3075 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139034 | 0,4 кВ | 0.415 | 1984 | 2020 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3075ф17ПС Дубовская1-44 | 90 | 89.783 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 961.68 | Заказ на Мероприятие 34542778218 от 15.04.2025 19:36:44
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3437 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139042 | 0,4 кВ | 0.49 | 1980 | 2020 | От1ВЛ04кВ№2КТП3437ф17ПС Дубовская1-1/4 | 82 | 89.592 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2565.79 | Заказ на Мероприятие 34542799258 от 19.04.2025 1:08:57
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3074 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139052 | 0,4 кВ | 0.595 | 1973 | 2020 | От2ВЛ04кВ№1КТП3074ф19ПС Дубовская1-2/7 | 86 | 90.423 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8851.61 | Заказ на Мероприятие 34542723553 от 11.04.2025 15:35:45
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3088 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139066 | 0,4 кВ | 1.64 | 1965 | 2012 | От2ВЛ04кВ№1КТП3088ф3ПС Дубовская 2/1-2/9 | 90 | 90.084 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7761.79 | Заказ на Мероприятие 34542723845 от 11.04.2025 15:52:55
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3100 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139075 | 0,4 кВ | 0.665 | 1973 | 2020 | От3ВЛ04кВ№1КТП3100ф19ПС Дубовская3-3/4 | 93 | 93.653 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9824.87 | Заказ на Мероприятие 34542778346 от 16.04.2025 7:45:15
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3096 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VN004-00139083 | 0,4 кВ | 1.86 | 1973 | 2020 | От1ВЛ04кВ№1КТП3096ф19ПС Дубовская4-1/11 | 95 | 90.734 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5790.78 | Заказ на Мероприятие 34542795690 от 17.04.2025 20:10:24
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3024 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | VN004-00139241 | 0,4 кВ | 0.07 | 1987 | 2013 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3024ф7ПС Ж/Д 1-22 | 95 | 91.5 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5790.78 | Заказ на Мероприятие 34542799260 от 19.04.2025 1:39:31
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3024 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | VN004-00139245 | 0,4 кВ | 0.98 | 1987 | 2013 | Уч.м1ВЛ04кВ№2КТП3024ф7ПС Ж/Д 1-22 | 95 | 91.154 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5790.78 | Заказ на Мероприятие 34542799256 от 19.04.2025 0:46:25
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3031 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | VN004-00139253 | 0,4 кВ | 0.66 | 1987 | 2024 | Уч.м1ВЛ04кВ№2КТП3031ф7ПС Ж/Д 1-12 | 93 | 81.05 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2847.67 | Заказ на Мероприятие 34542778409 от 16.04.2025 8:19:20
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3033 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | VN004-00139290 | 0,4 кВ | 0.95 | 1983 | 2013 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3033ф7ПС Ж/Д 1-13 | 90 | 91.023 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 13618.52 | Заказ на Мероприятие 34542795642 от 17.04.2025 18:53:54
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3037 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | VN004-00139294 | 0,4 кВ | 0.49 | 1979 | 2013 | От2ВЛ04кВ№1КТП3037ф7ПС Ж/Д 1/1-1/7 | 95 | 90.423 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2472.29 | Заказ на Мероприятие 34542795658 от 17.04.2025 19:05:39
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3138 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская | VN004-00139570 | 0,4 кВ | 0.75 | 1982 | 2014 | От1ВЛ04кВ№3КТП3138ф7ПС Андреевская7-1/2 | 91 | 88.774 | 0.096 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8839.64 | Заказ на Мероприятие 34542722927 от 11.04.2025 14:54:08
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская | VN004-00139615 | 0,4 кВ | 2.24 | 1988 | 2025 | От3ВЛ04кВ№1КТП3110ф13ПС Андреевск21-3/11 | 87 | 90.933 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7703.8 | Заказ на Мероприятие 34542722584 от 11.04.2025 14:36:51
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская | VN004-00139619 | 0,4 кВ | 0.385 | 1988 | 2025 | Уч.м1ВЛ04кВ№3КТП3110ф13ПС Андреевс1-9 | 93 | 86.173 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2842.58 | Заказ на Мероприятие 34542784297 от 16.04.2025 17:07:10
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3178 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | VN004-00139751 | 0,4 кВ | 0.635 | 1983 | 2016 | Уч.м1ВЛ04кВ№2КТП3178ф1ПС Эркетино1-15 | 92 | 89.633 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2287.6 | Заказ на Мероприятие 34542722466 от 11.04.2025 14:29:38
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3383 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | VN004-00140393 | 0,4 кВ | 5.12 | 1982 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3383ф5ПС Малая Лучка1-10 | 85 | 92.231 | 0.74 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1699.71 | Заказ на Мероприятие 34542715865 от 10.04.2025 15:17:22
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | VN004-00140424 | 0,4 кВ | 1.37 | 1967 | 2020 | От2ВЛ04кВ№3КТП3203ф2ПС Комиссар1/2-2/8 | 92 | 90.856 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2481.01 | Заказ на Мероприятие 34542784317 от 16.04.2025 17:23:56
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3197 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | VN004-00140469 | 0,4 кВ | 1.945 | 1967 | 2023 | От2ВЛ04кВ№1КТП3197ф2ПС Комиссар1-2/4 | 87 | 89.179 | 0.24 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.64 | [13 empty] | 0.64 |  | 305693.72 | Заказ на Мероприятие 34542793779 от 17.04.2025 14:15:51
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3459 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | VN004-00140501 | 0,4 кВ | 2.67 | 1972 | 2023 | От1ВЛ04кВ№1КТП3459ф2ПС Комиссар5-1/9 | 91 | 88.558 | 0.364 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1.12 | [11 empty] | 1.12 |  | 489390.03 | Заказ на Мероприятие 34542795178 от 17.04.2025 16:26:30
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-3224 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | VN004-00140599 | 0,4 кВ | 0.525 | 1972 | 2012 | От1ВЛ04кВ№2КТП3224ф8ПС Комиссар4-1/3 | 95 | 88.489 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2565.79 | Заказ на Мероприятие 34542799257 от 19.04.2025 0:55:03
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3157 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Гуреевская | VN004-00141832 | 0,4 кВ | 1.115 | 1985 | 2012 | Уч.м1ВЛ04кВ№1КТП3157ф12ПС Гуреевская1-16 | 90 | 88.764 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2820.12 | Заказ на Мероприятие 34542778446 от 16.04.2025 8:29:24
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | VS010-0016678 | 10 кВ | 26.107 | 1969 | 2025 | От.2 ВЛ-10кВф10пс Жуковская | 69 | 89.15 | 0.137 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4477.35 | Заказ на Мероприятие 34542692514 от 07.04.2025 17:32:25
[8 empty] | От.2 ВЛ-10кВф10пс Жуковская |  | 89.15 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 4666.57
[8 empty] | От.2 ВЛ-10кВф10пс Жуковская |  | 89.15 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 5105.85
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская | VS010-0017236 | 10 кВ | 10.12 | 1967 | 2016 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№22пс Жуковская (1-73) | 61 | 90.734 | 0.195 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 12984.38 | Заказ на Мероприятие 34542689571 от 07.04.2025 13:12:15
[8 empty] | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№22пс Жуковская (1-73) |  | 90.734 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4199.18
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | VS010-0017420 | 10 кВ | 42.425 | 1981 | 2024 | Отпайка №8 ( оп.7/12 - оп. 8/1 _ к СТП-3343) | 95 | 91.5 | 0.328 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6785.84 | Заказ на Мероприятие 34542687137 от 06.04.2025 16:55:45
[8 empty] | Отпайка №8 ( оп.7/12 - оп. 8/1 _ к СТП-3343) |  | 91.5 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 18397.92
[8 empty] | Отпайка №8 ( оп.7/12 - оп. 8/1 _ к СТП-3343) |  | 91.5 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 8112.91
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VS010-0017611 | 10 кВ | 34.5 | 1975 | 2020 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№19ПС Дубовская (1-168) | 73 | 90.084 | 0.141 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 4396.07 | Заказ на Мероприятие 34542686959 от 06.04.2025 12:06:40
[8 empty] | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№19ПС Дубовская (1-168) |  | 90.084 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 13195.16
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | VS010-0017671 | 10 кВ | 68 | 1977 | 2020 | От.14 ВЛ-10кВ№5ПС Вербовая (12/14-14/32) | 89 | 90.933 | 0.138 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 14429.72 | Заказ на Мероприятие 34542687126 от 06.04.2025 16:30:05
[8 empty] | От.14 ВЛ-10кВ№5ПС Вербовая (12/14-14/32) |  | 90.933 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 4342
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | VS010-0017690 | 10 кВ | 30.25 | 1981 | 2025 | Уч.маг2ВЛ-10кВ№4ПС Малая Лучка(190-328) | 66 | 74.015 | 0.276 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 17648.09 | Заказ на Мероприятие 34542689362 от 07.04.2025 12:25:01
[8 empty] | Уч.маг2ВЛ-10кВ№4ПС Малая Лучка(190-328) |  | 74.015 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 6234.61
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | VS010-0017698 | 10 кВ | 32.68 | 1978 | 2021 | Присоед. секционирующее (кольцующее) | 75 | 92.755 | 0.153 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 40851.21 | Заказ на Мероприятие 34542756192 от 14.04.2025 15:56:18
[8 empty] | Присоед. секционирующее (кольцующее) |  | 92.755 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 13638.65
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Жуковская | VS010-0017704 | 10 кВ | 30.54 | 1978 | 2022 | Уч.маг1ВЛ-10кВ№6 ПС Жуковская (1-71) | 95 | 88.764 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 3.54 | [7 empty] | 3.54 |  | 145282.48 | Заказ на Мероприятие 34542816711 от 21.04.2025 20:13:13
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | VS010-0017887 | 10 кВ | 45.171 | 1987 | 2024 | От.2 ф№8ПС Комиссаровская (77-2/4) | 82 | 88.613 | 0.079 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 107273.72 | Заказ на Мероприятие 34542636956 от 02.04.2025 14:20:03
[8 empty] | От.2 ф№8ПС Комиссаровская (77-2/4) |  | 88.613 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 31407.41
[8 empty] | От.2 ф№8ПС Комиссаровская (77-2/4) |  | 88.613 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 21468.27
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | VS010-0018017 | 10 кВ | 29.41 | 1989 | 2022 | Уч.маг.1ф№1ПС Эркетиновская(1-281) | 75 | 81.05 | 0.23 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 19311.85 | Заказ на Мероприятие 34542687041 от 06.04.2025 14:16:16
[8 empty] | Уч.маг.1ф№1ПС Эркетиновская(1-281) |  | 91.5 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 4285.36
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | VS010-0018120 | 10 кВ | 51.51 | 1975 | 2025 | Уч.маг.3ВЛ-10кВ№17ПС Дубовская (134-187) | 91.154 | 91.154 | 0.78 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 22026.21 | Заказ на Мероприятие 34542816683 от 21.04.2025 18:50:25
[8 empty] | Уч.маг.3ВЛ-10кВ№17ПС Дубовская (134-187) |  | 91.154 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 2.1 | [9 empty] | 2.1 |  | 269075.94
[8 empty] | Уч.маг.3ВЛ-10кВ№17ПС Дубовская (134-187) |  | 91.154 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 64900.03
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | VS010-0018142 | 10 кВ | 34.32 | 1965 | 2025 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№2ПС Ж/Д (1-250) | 92 | 89.417 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 40225.85 | Заказ на Мероприятие 34542740694 от 14.04.2025 13:48:30
[8 empty] | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№2ПС Ж/Д (1-250) |  | 89.417 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 8691.49
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | VS010-0018148 | 10 кВ | 39.74 | 1987 | 2024 | Уч.маг.3ф№10ПС Комиссаровская (112-185) | 95 | 86.173 | 0.283 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 17200.61 | Заказ на Мероприятие 34542687089 от 06.04.2025 15:19:50
[8 empty] | Уч.маг.3ф№10ПС Комиссаровская (112-185) |  | 86.173 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5534.49
[8 empty] | Уч.маг.3ф№10ПС Комиссаровская (112-185) |  | 86.173 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 70757.3 | Заказ на Мероприятие 34542886706 от 22.04.2025 22:21:47
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | VS010-0018150 | 10 кВ | 40.603 | 1981 | 2025 | От.1 ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская (31-1/49) | 95 | 92.454 | 0.328 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4327.07 | Заказ на Мероприятие 34542692424 от 07.04.2025 16:59:49
[8 empty] | От.1 ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская (31-1/49) |  | 92.454 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 20592
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Мирная | VS010-0018547 | 10 кВ | 22.72 | 1977 | 2023 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№5ПС Мирная (1-184) | 85 | 97.381 | 0.172 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 13040 | Заказ на Мероприятие 34542686923 от 06.04.2025 11:03:52
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-3306 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Мирная | VN004-09926652 | 0,4 кВ | 0.48 |  | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 88 | 92.755 | 0.122 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 24 | [13 empty] | 24 |  | 9851.15 | Заказ на Мероприятие 34542715437 от 10.04.2025 14:59:28
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 92.755 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6526.97
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ №203 ПС Егорлыкская 110/35/10кВ | VS010-0015685 | 10 кВ | 36.455 | 1973 | 2024 | Уч. магистрали ВЛ-10кВ оп.83*275 ВЛ-203 | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.84 | [17 empty] | 0.84 |  | 14465.43 | Заказ на Мероприятие 34542610877 от 13.03.2025 10:00:37
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-10кВ оп.83*275 ВЛ-203 |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.98 | [19 empty] | 0.98 |  | 17054.62 | Заказ на Мероприятие 34542610516 от 12.03.2025 15:48:24
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ № 1108 ПС Е-11 35/10кВ | VS010-0015785 | 10 кВ | 4.5 |  | 2011 | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.1*56 ВЛ-1108 | 74 | 70 | 0.042 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32961.08 | Заказ на Мероприятие 34542610391 от 12.03.2025 14:59:34
[8 empty] | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.1*56 ВЛ-1108 |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7780.48
[8 empty] | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.1*56 ВЛ-1108 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 8603.96
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ №807 ПС Роговская 110/35/10кВ | VS010-0015809 | 10 кВ | 6.4 |  | 2014 | Отп. на КТП № 154 оп.29*11-154 ВЛ-807 | 86 | 82 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 25307.05 | Заказ на Мероприятие 34542610036 от 12.03.2025 13:12:09
[8 empty] | Отп. на КТП № 154 оп.29*11-154 ВЛ-807 |  | 82 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 133062.85
[8 empty] | Отп. на КТП № 154 оп.29*11-154 ВЛ-807 |  | 82 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 20744.03
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ №801 ПС Роговская 110/35/10кВ | VS010-0015814 | 10 кВ | 24.2 | 1979 | 2024 | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.1*171 ВЛ-801 | 96 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | 0.7 | [23 empty] | 0.7 |  | 12470.57 | Заказ на Мероприятие 34542610964 от 13.03.2025 10:39:04
[8 empty] | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.1*171 ВЛ-801 |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.7 | [21 empty] | 0.7 |  | 12470.57 | Заказ на Мероприятие 34542611513 от 13.03.2025 14:41:54
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ №607 ПСЕ-6 35/10кВ | VS010-0016082 | 10 кВ | 14.7 | 1979 | 2024 | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.38*60 ВЛ-607 | 88 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | 1.4 | [23 empty] | 1.4 |  | 17939.88 | Заказ на Мероприятие 34542611648 от 13.03.2025 15:20:34
[8 empty] | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.38*60 ВЛ-607 |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 1.4 | [21 empty] | 1.4 |  | 17939.88 | Заказ на Мероприятие 34542611664 от 13.03.2025 15:28:18
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ №909 ПСБ-Грузская 110/35/10кВ | VS010-0016212 | 10 кВ | 10.1 | 1981 | 2024 | Уч.магистр. ВЛ-10кВ оп.1*70 ВЛ-909 | 95 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.68 | [17 empty] | 1.68 |  | 20852.21 | Заказ на Мероприятие 34542612024 от 14.03.2025 8:46:38
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ №904 ПСБ-Груззская110/35/10кВ | VS010-0016708 | 10 кВ | 26.1 | 1973 | 2025 | Уч. магистр. ВЛ-10кВ оп.86*149 ВЛ-904 | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.4 | [19 empty] | 1.4 |  | 18006.34 | Заказ на Мероприятие 34542611696 от 13.03.2025 15:41:04
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №150 ВЛ-10кВ № 802 | VN004-00001582 | 0,4 кВ | 1.2 | 1966 | 2014 | ВЛ-0,4кВ оп.150-1*150-31 ВЛ-802 | 26 | 26 | 0.024 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 29190.36 | Заказ на Мероприятие 34542610203 от 12.03.2025 14:06:59
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.150-1*150-31 ВЛ-802 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4547.41
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.150-1*150-31 ВЛ-802 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3489.18
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №163 ВЛ-10кВ № 909 | VN004-00002363 | 0,4 кВ | 0.84 | 1966 | 2011 | ВЛ-0,4кВ оп.163-1*163-37 ВЛ-909 | 26 | 26 | 0.015 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 3399.85 | Заказ на Мероприятие 34542614197 от 17.03.2025 15:05:54
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.163-1*163-37 ВЛ-909 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4298.22
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.163-1*163-37 ВЛ-909 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28460.13
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №181 ВЛ-10кВ № 904 | VN004-00002546 | 0,4 кВ | 1.04 | 1973 | 2021 | ВЛ-0,4кВ оп.181-1*181-28 ВЛ-904 | 26 | 26 | 0.024 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 29368.85 | Заказ на Мероприятие 34542611001 от 13.03.2025 10:49:48
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.181-1*181-28 ВЛ-904 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5438.24
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.181-1*181-28 ВЛ-904 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 5705.61
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №353 ВЛ-10кВ № 904 | VN004-00002550 | 0,4 кВ | 0.93 | 1986 | 2024 | ВЛ-0,4кВ оп.353-1*353-24 ВЛ-904 | 26 | 26 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 3399.85 | Заказ на Мероприятие 34542612701 от 14.03.2025 13:50:43
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.353-1*353-24 ВЛ-904 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4298.22
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.353-1*353-24 ВЛ-904 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28456.56
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №36 ВЛ-10кВ № 217 | VN004-00003352 | 0,4 кВ | 0.44 | 1976 | 2015 | ВЛ-0,4кВ оп.36-26*36-39 ВЛ-217 | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50 |  | 34148.94 | Заказ на Мероприятие 34542613937 от 17.03.2025 13:55:53
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №387 ВЛ-10кВ № 405 | VN004-00003444 | 0,4 кВ | 1.28 | 1986 | 2025 | ВЛ-0,4кВ оп.387-10*387-42 ВЛ-405 | 26 | 26 | 0.546 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 3.36 | [11 empty] | 3.36 |  | 481865.81 | Заказ на Мероприятие 34542609867 от 12.03.2025 11:12:11
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.387-10*387-42 ВЛ-405 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 28 | [11 empty] | 28 |  | 21200.7
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.387-10*387-42 ВЛ-405 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6189.94
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №20 ВЛ-10кВ № 607 | VN004-00003512 | 0,4 кВ | 1.88 | 1987 | 2021 | ВЛ-0,4кВ оп.20-27*20-73 ВЛ-607 | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 80 | [15 empty] | 80 |  | 51669.17 | Заказ на Мероприятие 34542615107 от 18.03.2025 11:11:12
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №353 ВЛ-10кВ № 904 | VN004-00003564 | 0,4 кВ | 0.72 | 1986 | 2024 | ВЛ-0,4кВ оп.353-25*353-45 ВЛ-904 | 26 | 26 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 4517.45 | Заказ на Мероприятие 34542612756 от 14.03.2025 14:09:24
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.353-25*353-45 ВЛ-904 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 13519.57
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.353-25*353-45 ВЛ-904 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 77264.28
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №84 ВЛ-10кВ № 506 | VN004-00004082 | 0,4 кВ | 2 | 1978 | 2012 | ВЛ-0,4кВ оп.84-30*84-74 ВЛ-506 | 26 | 26 | 0.21 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 328677.19 | Заказ на Мероприятие 34542611278 от 13.03.2025 13:20:56
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.84-30*84-74 ВЛ-506 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 51786.72
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.84-30*84-74 ВЛ-506 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 35 | [9 empty] | 35 |  | 17544.12
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №109 ВЛ-10кВ №217 | VN004-00120913 | 0,4 кВ | 0.64 | 1966 | 2011 | ВЛ-0,4кВ оп.109-2*109-18 ВЛ-10кВ №217 | 26 | 26 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3489.18 | Заказ на Мероприятие 34542613259 от 17.03.2025 9:43:56
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.109-2*109-18 ВЛ-10кВ №217 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9969.36
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.109-2*109-18 ВЛ-10кВ №217 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 55440.11
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 71 ВЛ-402 | VN004-00121003 | 0,4 кВ | 2.52 | 1977 | 2016 | ВЛ-0,4кВ оп.71-1*71-64 ВЛ-402 | 81 | 79 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3818.56 | Заказ на Мероприятие 34542623234 от 25.03.2025 10:52:06
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.71-1*71-64 ВЛ-402 |  | 79 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3818.56 | Заказ на Мероприятие 34542623256 от 25.03.2025 10:55:55
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.71-1*71-64 ВЛ-402 |  | 79 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3818.56 | Заказ на Мероприятие 34542623270 от 25.03.2025 10:59:09
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.71-1*71-64 ВЛ-402 |  | 79 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3818.56 | Заказ на Мероприятие 34542623283 от 25.03.2025 11:02:05
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.71-1*71-64 ВЛ-402 |  | 79 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3818.56 | Заказ на Мероприятие 34542623299 от 25.03.2025 11:05:07
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №413 ВЛ-10кВ №607 | VN004-00121502 | 0,4 кВ | 2.12 | 1993 | 2024 | ВЛ-0,4кВ оп.413-1*413-59 ВЛ-607 | 98 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 60 |  | 37336.32 | Заказ на Мероприятие 34542615334 от 18.03.2025 11:44:27
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 291ВЛ-10кВ № 908 | VN004-00121623 | 0,4 кВ | 0.56 | 1974 | 2015 | ВЛ-0,4кВ оп. 291-1*291-15 | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36 |  | 25922.11 | Заказ на Мероприятие 34542614387 от 17.03.2025 15:52:38
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №39 ВЛ-10кВ № 203 | VN004-00151617 | 0,4 кВ | 2 | 1963 | 2024 | ВЛ-0,4кВ оп.39-1*39-50 ВЛ-203 | 76 | 70 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542622783 от 25.03.2025 9:03:00
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.39-1*39-50 ВЛ-203 |  | 70 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542622758 от 25.03.2025 8:54:09
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.39-1*39-50 ВЛ-203 |  | 70 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542622862 от 25.03.2025 9:25:13
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.39-1*39-50 ВЛ-203 |  | 70 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542622732 от 25.03.2025 8:47:02
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №113 ВЛ-10кВ № 203 | VN004-00151632 | 0,4 кВ | 1.07 | 1963 | 2012 | ВЛ-0,4кВ оп.113-1*113-25 ВЛ-203 | 89 | 85 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542623071 от 25.03.2025 10:31:56
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.113-1*113-25 ВЛ-203 |  | 85 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542623084 от 25.03.2025 10:36:11
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.113-1*113-25 ВЛ-203 |  | 85 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542623102 от 25.03.2025 10:40:20
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.113-1*113-25 ВЛ-203 |  | 85 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542623126 от 25.03.2025 10:43:42
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.113-1*113-25 ВЛ-203 |  | 85 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542623216 от 25.03.2025 10:47:45
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.113-1*113-25 ВЛ-203 |  | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 9409.23 | Заказ на Мероприятие 34542613650 от 17.03.2025 11:57:16
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №41 ВЛ-10кВ № 203 | VN004-00151692 | 0,4 кВ | 0.84 | 1963 | 2022 | ВЛ-0,4кВ №2 оп.41-3*41-24 ВЛ-203 | 26 | 26 | 0.073 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 4543.52 | Заказ на Мероприятие 34542613439 от 17.03.2025 10:45:39
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 оп.41-3*41-24 ВЛ-203 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8557.91
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 оп.41-3*41-24 ВЛ-203 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 47431.1
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №112 ВЛ-10кВ № 203 | VN004-00151722 | 0,4 кВ | 1.6 | 1987 | 2022 | ВЛ-0,4кВ оп.112-1*112-36 ВЛ-203 | 81 | 79 | 0.35 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 117853.97 | Заказ на Мероприятие 34542613165 от 17.03.2025 9:06:27
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.112-1*112-36 ВЛ-203 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 48903.28
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.112-1*112-36 ВЛ-203 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 8742.28
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.112-1*112-36 ВЛ-203 |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 24 |  | 17498.92 | Заказ на Мероприятие 34542613594 от 17.03.2025 11:35:58
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №52 ВЛ-10кВ № 203 | VN004-00151743 | 0,4 кВ | 2.32 | 1987 | 2020 | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 | 81 | 80 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3489.18 | Заказ на Мероприятие 34542613488 от 17.03.2025 11:00:41
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4497.04
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542622894 от 25.03.2025 9:36:47
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542622908 от 25.03.2025 9:40:00
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542622919 от 25.03.2025 9:43:40
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542622929 от 25.03.2025 9:47:06
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542622963 от 25.03.2025 9:57:59
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3439.99 | Заказ на Мероприятие 34542622973 от 25.03.2025 10:01:58
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.52-1*52-56 ВЛ-203 |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 26172.27 | Заказ на Мероприятие 34542613488 от 17.03.2025 11:00:41
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №61 ВЛ-10кВ № 405 | VN004-00151879 | 0,4 кВ | 1.84 | 1964 | 2023 | ВЛ-0,4кВ оп.61-1*61-47 ВЛ-405 | 81 | 77 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542623325 от 25.03.2025 11:12:10
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.61-1*61-47 ВЛ-405 |  | 77 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542623344 от 25.03.2025 11:15:48
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.61-1*61-47 ВЛ-405 |  | 77 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542623365 от 25.03.2025 11:19:48
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.61-1*61-47 ВЛ-405 |  | 77 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3480.99 | Заказ на Мероприятие 34542623377 от 25.03.2025 11:22:51
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №73 ВЛ-10кВ № 405 | VN004-00151931 | 0,4 кВ | 0.84 | 1977 | 2025 | ВЛ-0,4кВ оп.73-1*73-23 ВЛ-405 | 62 | 60 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 25365.52 | Заказ на Мероприятие 34542613388 от 17.03.2025 10:24:16
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.73-1*73-23 ВЛ-405 |  | 60 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 157443.75
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ оп.73-1*73-23 ВЛ-405 |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 6450.3
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-10кВ № 101 ПС 35 Е-1 | VS010-0021091 | 10 кВ | 0.974 |  |  | Отпайка на СТП № 27 ВЛ-10кВ № 101 оп 1-27*12*27 | 100 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.56 | [21 empty] | 0.56 |  | 10328.82 | Заказ на Мероприятие 34542610934 от 13.03.2025 10:25:12
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 80 ВЛ-10 № 507 | VN004-09937843 | 0,4 кВ | 1.56 |  | 2023 | ВЛ-0,4кВ № 2 оп. 80-41*80-76 КТП № 80 ВЛ-10 № 507 | 26 | 26 | 0.596 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7537.57 | Заказ на Мероприятие 34542609818 от 12.03.2025 10:06:47
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ № 2 оп. 80-41*80-76 КТП № 80 ВЛ-10 № 507 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 32 | [9 empty] | 32 |  | 25513.33
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ № 2 оп. 80-41*80-76 КТП № 80 ВЛ-10 № 507 |  | 26 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 2.88 | [9 empty] | 2.88 |  | 417548.73
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 СТП-5003 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00004590 | 0,4 кВ | 0.12 | 1985 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5003 ф1 ПС Никол (1-3) | 90 | 89.179 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854447 от 25.04.2025 14:33:08
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5310 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00012705 | 0,4 кВ | 0.22 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№2 ТП5310 ф1 ПС Никол (1-6) | 85 | 88.258 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854451 от 25.04.2025 14:34:40
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5383 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00012765 | 0,4 кВ | 0.08 | 1980 | 2025 | Маг1 ВЛ№2 ТП5383 ф1 ПС Никольская (1-3) | 85 | 88.558 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854458 от 25.04.2025 14:35:49
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5316 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00012767 | 0,4 кВ | 0.45 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№2 ТП5316 ф1 ПС Никол (1-9) | 90 | 88.261 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854494 от 25.04.2025 14:42:32
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-5316 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00012785 | 0,4 кВ | 0.1 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№3 ТП5316 ф1 ПС Ник (1-2) | 88 | 88.764 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854501 от 25.04.2025 14:44:02
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5537 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00023485 | 0,4 кВ | 0.09 | 1972 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5537 ф2 ПС Никольская (1-4) | 85 | 88.613 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854514 от 25.04.2025 14:47:58
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5335 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | VN004-00139214 | 0,4 кВ | 1.03 | 1985 | 2020 | Маг1 ВЛ№1 ТП5335 ф3 ПС Шеб (1-10) | 92 | 89.15 | 0.182 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 328031.95 | Заказ на Мероприятие 34542719549 от 11.04.2025 10:51:55
[8 empty] | Маг1 ВЛ№1 ТП5335 ф3 ПС Шеб (1-10) |  | 89.15 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 8983.88
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5343 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | VN004-00139222 | 0,4 кВ | 1.28 | 1985 | 2020 | Маг1 ВЛ№1 ТП5343 ф3 ПС Шеб (1-31) | 78 | 93.653 | 0.13 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 7000.96 | Заказ на Мероприятие 34542716039 от 10.04.2025 15:27:14
[8 empty] | Маг1 ВЛ№1 ТП5343 ф3 ПС Шеб (1-31) |  | 93.653 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 174031.45
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5337 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | VN004-00139227 | 0,4 кВ | 2.22 | 1976 | 2020 | Маг1 ВЛ№1 ТП5337 ф13 ПС Шеб (1-28) | 81 | 91.366 | 0.028 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 60787.33 | Заказ на Мероприятие 34542716854 от 10.04.2025 16:11:23
[8 empty] | Маг1 ВЛ№1 ТП5337 ф13 ПС Шеб (1-28) |  | 91.366 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3719.37
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5357 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | VN004-00139325 | 0,4 кВ | 0.58 | 1976 | 2020 | Маг1 ВЛ№1 ТП5357 ф11 ПС Шеб (1-14) | 78 | 91.062 | 0.052 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4644.69 | Заказ на Мероприятие 34542716661 от 10.04.2025 16:01:01
[8 empty] | Маг1 ВЛ№1 ТП5357 ф11 ПС Шеб (1-14) |  | 91.062 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 115367.02
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141108 | 0,4 кВ | 0.83 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5369 ф2 ПС Никол (1-19) | 85 | 90.423 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854517 от 25.04.2025 14:49:31
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141110 | 0,4 кВ | 1.97 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№2 ТП5369 ф2 ПС Никол (1-23) | 93 | 90.084 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854549 от 25.04.2025 14:57:59
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5507 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141112 | 0,4 кВ | 0.18 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5507 ф2 ПС Никол (1-5) | 85 | 89.417 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854557 от 25.04.2025 14:59:10
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5507 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141114 | 0,4 кВ | 2.01 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№2 ТП5507 ф2 ПС Никол (1-17) | 93 | 86.173 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854571 от 25.04.2025 15:00:47
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-5507 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141116 | 0,4 кВ | 1.36 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№3 ТП5507 ф2 ПС Никольская (1-5) | 85 | 74.015 | 0.177 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854582 от 25.04.2025 15:02:10
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-5507 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141118 | 0,4 кВ | 1.2 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№4 ТП5507 ф2 ПС Никол (1-12) | 90 | 92.551 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854603 от 25.04.2025 15:04:17
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5321 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141122 | 0,4 кВ | 0.66 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5321 ф2 ПС Никол (1-12) | 90 | 92.454 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854615 от 25.04.2025 15:05:42
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5320 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141133 | 0,4 кВ | 2.02 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5320 ф2 ПС Никол (1-14) | 91 | 90.856 | 0.055 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854629 от 25.04.2025 15:07:25
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5319 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141138 | 0,4 кВ | 1.03 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5319 ф2 ПС Никол (1-19) | 90 | 97.381 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854639 от 25.04.2025 15:09:41
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5317 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141140 | 0,4 кВ | 0.62 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5317 ф2 ПС Никол (1-11) | 90 | 92.755 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854422 от 25.04.2025 14:28:17
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5450 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141142 | 0,4 кВ | 2.03 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5450 ф2 ПС Никол (1-23) | 90 | 89.179 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854653 от 25.04.2025 15:11:27
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5450 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141144 | 0,4 кВ | 0.49 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№2 ТП5450 ф2 ПС Никол (1-11) | 85 | 88.258 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854669 от 25.04.2025 15:13:06
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5145 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141146 | 0,4 кВ | 0.7 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5145 ф2 ПС Никольская (1-14) | 90 | 88.764 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854684 от 25.04.2025 15:14:33
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5512 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00141148 | 0,4 кВ | 0.87 | 1980 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5512 ф2 ПС Никол (1-16) | 92 | 88.613 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854715 от 25.04.2025 15:17:45
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5368 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | VN004-00144527 | 0,4 кВ | 0.18 | 1974 | 2020 | Маг1 ВЛ№1 ТП5368 ф7 ПС Шеб (1-5) | 81 | 89.15 | 0.024 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 60783.37 | Заказ на Мероприятие 34542716477 от 10.04.2025 15:48:29
[8 empty] | Маг1 ВЛ№1 ТП5368 ф7 ПС Шеб (1-5) |  | 89.15 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3719.37
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5379 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00144590 | 0,4 кВ | 0.88 | 1980 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5379 ф1 ПС Никол (1-22) | 85 | 89.481 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854772 от 25.04.2025 15:24:46
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5384 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00144597 | 0,4 кВ | 0.16 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№2 ТП5384 ф1 ПС Никол (1-4) | 85 | 91.045 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854788 от 25.04.2025 15:26:14
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5315 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00144606 | 0,4 кВ | 0.1 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5315 ф1 ПС Никол (1-3) | 85 | 93.653 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854795 от 25.04.2025 15:27:39
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5376 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00144608 | 0,4 кВ | 0.76 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5376 ф1 ПС Никол (1-12) | 92 | 90.734 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854801 от 25.04.2025 15:29:11
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5375 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00144610 | 0,4 кВ | 0.7 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5375 ф1 ПС Никол (1-7) | 92 | 91.366 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854808 от 25.04.2025 15:30:52
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5374 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00144616 | 0,4 кВ | 0.45 | 1970 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5374 ф1 ПС Никол (1-9) | 85 | 91.5 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854820 от 25.04.2025 15:32:38
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5371 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская | VN004-00144619 | 0,4 кВ | 0.55 | 1980 | 2025 | Маг1 ВЛ№1 ТП5371 ф1 ПС Никол (1-11) | 93 | 91.154 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2078.21 | Заказ на Мероприятие 34542854840 от 25.04.2025 15:35:21
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-5503 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | VN004-00147284 | 0,4 кВ | 0.41 | 1980 | 2020 | Маг1 ВЛ№1 ТП5503 ф2 ПС Пот (1-4) | 95 | 81.05 | 0.038 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 34787.25 | Заказ на Мероприятие 34542710604 от 10.04.2025 9:20:34
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | VS010-0017820 | 10 кВ | 5.31 | 1987 | 2021 | Маг1 ф3 ПС Шебалинская (1-64) | 72 | 91.062 | 0.816 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 587723.51 | Заказ на Мероприятие 34542720312 от 11.04.2025 11:36:01
[8 empty] | Маг1 ф3 ПС Шебалинская (1-64) |  | 91.062 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 51 | [9 empty] | 51 |  | 65328.82
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Заветинская | VS010-0018430 | 10 кВ | 26.73 | 1977 | 2022 | Отп7 ф19 ПС Заветинская (7/1-7/98) | 90 | 93.653 | 0.36 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 323558.77 | Заказ на Мероприятие 34542776143 от 15.04.2025 14:15:10
[8 empty] | Отп7 ф19 ПС Заветинская (7/1-7/98) |  | 93.653 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 37461.12
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская | VS010-0018523 | 10 кВ | 34 | 1973 | 2020 | Отп5 ф3 ПС Потапенковская (5/1-5/8) | 88 | 91.366 | 0.104 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 76048.86 | Заказ на Мероприятие 34542712787 от 10.04.2025 11:42:44
[8 empty] | Отп5 ф3 ПС Потапенковская (5/1-5/8) |  | 91.366 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 38872.2
[8 empty] | Отп5 ф3 ПС Потапенковская (5/1-5/8) |  | 91.366 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9894.23
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | VS010-0018641 | 10 кВ | 38.86 | 1973 | 2021 | Маг1 ф2 ПС Потапенковская (1-188) | 85 | 90.423 | 0.506 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 33 | [11 empty] | 33 |  | 40962.73 | Заказ на Мероприятие 34542711029 от 10.04.2025 9:51:06
[8 empty] | Маг1 ф2 ПС Потапенковская (1-188) |  | 90.423 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 19988.81
[8 empty] | Маг1 ф2 ПС Потапенковская (1-188) |  | 90.423 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 381508.4
ВЭС | Заветинский РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | VS010-0018664 | 10 кВ | 29.74 | 1974 | 2023 | Маг2 ф7 ПС Шебалинская (121-270) | 87 | 97.381 | 0.45 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 328108.76 | Заказ на Мероприятие 34542714540 от 10.04.2025 14:13:04
[8 empty] | Маг2 ф7 ПС Шебалинская (121-270) |  | 97.381 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 36646.1
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | VN004-00127646 | 0,4 кВ | 0.55 |  | 2014 | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.13-24) | 87.81 | 80 | 0.03 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3310.89 | Заказ на Мероприятие 34542756720 от 14.04.2025 16:44:54
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.13-24) |  | 80 | 0.03 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3224.16 | Заказ на Мероприятие 34542756738 от 14.04.2025 16:48:01
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.13-24) |  | 80 | 0.03 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3310.89 | Заказ на Мероприятие 34542756751 от 14.04.2025 16:50:33
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.13-24) |  | 80 | 0.03 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3092.81 | Заказ на Мероприятие 34542756763 от 14.04.2025 16:53:10
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-7 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | VN004-00127692 | 0,4 кВ | 1.46 |  | 2014 | Уч.4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-7 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.80-86) | 94 | 92 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 3092.81 | Заказ на Мероприятие 34542756805 от 14.04.2025 17:05:36
[8 empty] | Уч.2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-7 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.59-68) |  | 90 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 4602.73 | Заказ на Мероприятие 34542756810 от 14.04.2025 17:07:33
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-7 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.7/1-7/12) |  | 88 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 8925.52 | Заказ на Мероприятие 34542756491 от 14.04.2025 16:25:50
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-11 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | VN004-00127707 | 0,4 кВ | 1.04 |  | 2014 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-11 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.1-24) | 61 | 60 | 0.021 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 11741.21 | Заказ на Мероприятие 34542638105 от 02.04.2025 16:22:17
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-11 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.1-24) |  | 60 | 0.021 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 8925.52 | Заказ на Мероприятие 34542706047 от 09.04.2025 11:36:10
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-73 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая | VN004-00127712 | 0,4 кВ | 0.51 |  | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-73 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.25-37) | 90 | 88 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 3092.81 | Заказ на Мероприятие 34542756780 от 14.04.2025 16:57:09
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-73 по ВЛ-10 114 ПС 220 кВ Зерновая (оп.25-37) |  | 88 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 3310.89 | Заказ на Мероприятие 34542756795 от 14.04.2025 17:01:04
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-124 по ВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая | VN004-00129756 | 0,4 кВ | 0.25 |  | 2013 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-124 по ВЛ-10 119 ПС 220 кВ Зерновая (оп.1-6) | 90 | 89 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 4504.69 | Заказ на Мероприятие 34542756813 от 14.04.2025 17:09:24
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-13 по ВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | VN004-00130223 | 0,4 кВ | 0.61 | 1992 | 2019 | Уч.2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-13 по ВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая (оп.14-16) | 91 | 90 | 0.025 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 4176.49 | Заказ на Мероприятие 34542756818 от 14.04.2025 17:11:18
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-13 по ВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая (оп.1-13) |  | 89 | 0.025 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 11741.21 | Заказ на Мероприятие 34542756247 от 14.04.2025 16:01:00
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-25 по ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 | VN004-00130749 | 0,4 кВ | 1.22 | 1981 | 2025 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-25 по ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 (оп.25-1*25-23) | 94 | 90 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756821 от 14.04.2025 17:13:18
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-25 по ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 (оп.25-1*25-23) |  | 90 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 4504.69 | Заказ на Мероприятие 34542756823 от 14.04.2025 17:15:20
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-25 по ВЛ-10 1009 ПС 110 кВ ЗР10 (оп.25-1*25-23) |  | 90 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756825 от 14.04.2025 17:16:55
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-108 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 | VN004-00131638 | 0,4 кВ | 1.02 | 1986 | 2023 | Уч.2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-108 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.19-25) | 90 | 89 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756839 от 14.04.2025 17:27:52
[8 empty] | Уч.2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-108 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.19-25) |  | 89 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756840 от 14.04.2025 17:29:27
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-108 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.1-18) |  | 89 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 11926.86 | Заказ на Мероприятие 34542756300 от 14.04.2025 16:05:51
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-108 по ВЛ-10 1507 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.1-18) |  | 89 | 0.027 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756837 от 14.04.2025 17:25:47
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-79 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 | VN004-00131715 | 0,4 кВ | 5.697 | 1981 | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-79 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.1-75) | 94 | 90 | 0.045 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 8272.83 | Заказ на Мероприятие 34542756694 от 14.04.2025 16:40:22
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-79 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.1-75) |  | 90 | 0.045 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756828 от 14.04.2025 17:19:17
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-79 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.1-75) |  | 90 | 0.045 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756830 от 14.04.2025 17:20:53
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-79 по ВЛ-10 1501 ПС 110 кВ ЗР15 (оп.1-75) |  | 90 | 0.045 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4356.2 | Заказ на Мероприятие 34542756832 от 14.04.2025 17:22:34
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №3 от КТП-46 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | VN004-00134281 | 0,4 кВ | 0.73 |  | 2020 | Уч.2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-46 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 (оп.38-54) | 97 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.288 | [19 empty] | 0.288 |  | 6654.12 | Заказ на Мероприятие 34542640431 от 03.04.2025 13:03:33
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-51 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | VN004-00134297 | 0,4 кВ | 1.99 |  | 2010 | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-51 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 (оп.24-58) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.256 | [19 empty] | 0.256 |  | 6535.9 | Заказ на Мероприятие 34542643497 от 04.04.2025 10:40:10
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-20 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | VN004-00134587 | 0,4 кВ | 2.2 |  | 2011 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-20 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 (оп.1-32) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.128 | [19 empty] | 0.128 |  | 2814.9 | Заказ на Мероприятие 34542643354 от 04.04.2025 10:25:19
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-24 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | VN004-00136318 | 0,4 кВ | 0.96 |  | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-24 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 (оп.18-46) | 95 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [12 empty] | 0.144 | [11 empty] | 0.144 |  | 3902.68 | Заказ на Мероприятие 34542688872 от 07.04.2025 11:28:14
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-72 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | VN004-00136982 | 0,4 кВ | 1.63 |  | 2017 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-72 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 (оп.1-33) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.064 | [15 empty] | 0.064 |  | 2602.57 | Заказ на Мероприятие 34542688958 от 07.04.2025 11:36:16
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-78 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | VN004-00137074 | 0,4 кВ | 0.3 |  | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-78 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 (оп.1-36) | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.032 | [15 empty] | 0.032 |  | 2132.07 | Заказ на Мероприятие 34542689007 от 07.04.2025 11:40:12
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №3 от КТП-47 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | VN004-00137148 | 0,4 кВ | 1.16 |  | 2023 | Уч. 2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-47 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 (оп.54-72) | 95 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.032 | [17 empty] | 0.032 |  | 2132.07 | Заказ на Мероприятие 34542688908 от 07.04.2025 11:32:22
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 101 ПС 220 кВ Зерновая | VS010-0017883 | 10 кВ | 1.2 |  | 2008 | От.1 к КТП №158 ВЛ -101(оп.1-15) | 94 | 90 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 15551.15 | Заказ на Мероприятие 34542709074 от 09.04.2025 16:23:02
[8 empty] | От.1 к КТП №158 ВЛ -101(оп.1-15) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 64093.58
[8 empty] | От.1 к КТП №158 ВЛ -101(оп.1-15) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 13864.75
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 | VS010-0017954 | 10 кВ | 10.864 |  | 2025 | Уч.№4 ВЛ-10кВ №1001(оп.63-106) | 95 | 92 | 0.125 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4369.79 | Заказ на Мероприятие 34542708774 от 09.04.2025 15:56:43
[8 empty] | Отп. к КТП-68 по ВЛ-10 1001 ПС 110 кВ ЗР10 (Донэнерго) |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2005.93
ЮЭС | Зерноградский РЭС | КВЛ-10 122 ПС 220 кВ Зерновая | VS010-0017958 | 10 кВ | 28.145 | 1989 | 2025 | Уч. 1 ВЛ-10кВ № 122 (оп.1-59) | 96 | 90 | 0.06 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 7565.71 | Заказ на Мероприятие 34542708567 от 09.04.2025 15:41:41
[8 empty] | Уч. 1 ВЛ-10кВ № 122 (оп.1-59) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2538.16
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская | VS010-0018058 | 10 кВ | 22.35 |  | 2024 | Уч.3 отп.к КТП-58 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская (оп 28-75) | 94 | 91 | 0.49 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5952.76 | Заказ на Мероприятие 34542708130 от 09.04.2025 15:11:51
[8 empty] | Уч.3 отп.к КТП-58 по ВЛ-10 1205 ПС 110 кВ Манычская (оп 28-75) |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 34418.84
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская | VS010-0018164 | 10 кВ | 8.88 |  | 2023 | Уч.1 к КТП-58 по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская (оп.1-96) | 96 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.7 | [21 empty] | 0.7 |  | 7892.03 | Заказ на Мероприятие 34542645295 от 04.04.2025 14:45:10
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 | VS010-0018242 | 10 кВ | 57.75 |  | 2025 | Уч.маг.10 ВЛ-10 801 ПС 35 кВ ЗР8 (оп.364-398) | 95 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.42 | [19 empty] | 0.42 |  | 5037.41 | Заказ на Мероприятие 34542644542 от 04.04.2025 13:26:40
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | VS010-0018259 | 10 кВ | 19.75 |  | 2024 | Уч.маг.2 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 (оп.61-151) | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.28 | [21 empty] | 0.28 |  | 4013.75 | Заказ на Мероприятие 34542688169 от 07.04.2025 10:32:23
[8 empty] | Уч.маг.2 ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 (оп.61-151) |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 16 |  | 11947.88 | Заказ на Мероприятие 34542688291 от 07.04.2025 10:44:59
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | VS010-0018328 | 10 кВ | 7.8 |  | 2025 | Уч.маг.2 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 (оп.63-115) | 86 | 85 | 0.036 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 63279.77 | Заказ на Мероприятие 34542709010 от 09.04.2025 16:16:04
[8 empty] | Уч.маг.2 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 (оп.63-115) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10257.93
[8 empty] | Уч.маг.2 ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 (оп.63-115) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 7494.69
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16 | VS010-0018381 | 10 кВ | 15.34 |  | 2023 | Уч.маг.5 ВЛ-10 1601 ПС 35 кВ ЗР16 (131-149) | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 5364.39 | Заказ на Мероприятие 34542644437 от 04.04.2025 13:13:06
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 | VS010-0018403 | 10 кВ | 14.557 |  | 2024 | Уч.маг.1 ВЛ-10 1606 ПС 35 кВ ЗР16 (оп.1-140) | 95 | 90 | 0.29 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 21048.12 | Заказ на Мероприятие 34542638011 от 02.04.2025 16:11:45
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | VS010-0018433 | 10 кВ | 30.35 |  | 2024 | Уч.7ВЛ-10кВ№505 (оп.247-275) | 94 | 93 | 0.47 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 13352.11 | Заказ на Мероприятие 34542640128 от 03.04.2025 11:38:26
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1407 ПС 110 кВ ЗР14 | VS010-0018464 | 10 кВ | 18.73 |  | 2024 | Уч.5 ВЛ-10 1407 ПС 110 кВ ЗР14(оп.68-177) | 95 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.84 | [21 empty] | 0.84 |  | 10985.79 | Заказ на Мероприятие 34542643302 от 04.04.2025 10:18:34
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | VS010-0018518 | 10 кВ | 28.9 |  | 2024 | Отп.18 к КТП-12 по ВЛ-10 602 (оп.1-12-39-12) | 91 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | 0.84 | [23 empty] | 0.84 |  | 15687.66 | Заказ на Мероприятие 34542688605 от 07.04.2025 11:10:03
[8 empty] | Уч.2 ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 (оп.165-203) |  | 89 | 0.423 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 14731.91 | Заказ на Мероприятие 34542640638 от 03.04.2025 13:26:59
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 701 ПС 35 кВ ЗР7 | VS010-0018560 | 10 кВ | 5.055 |  | 2022 | Отп.к КТП-71 по ВЛ-10 701 ПС 35 кВ ЗР7 (оп.1/71-3/71) | 84 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.14 | [21 empty] | 0.14 |  | 3902.68 | Заказ на Мероприятие 34542688700 от 07.04.2025 11:14:19
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-10кВ №701 (оп.1-90) |  | 80 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 5898.57 | Заказ на Мероприятие 34542640494 от 03.04.2025 13:12:05
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | VS010-0018563 | 10 кВ | 8.75 |  | 2024 | Уч.1 ВЛ-10кВ №1706 (оп.1-95) | 86 | 80 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4286.74 | Заказ на Мероприятие 34542640864 от 03.04.2025 13:46:19
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 | VS010-0018602 | 10 кВ | 29.59 |  | 2024 | Уч.1 ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 (оп.1-215) | 94 | 90 | 0.162 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6898.02 | Заказ на Мероприятие 34542640702 от 03.04.2025 13:31:07
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 | VS010-0018653 | 10 кВ | 9.41 | 1973 | 2024 | Уч1 ВЛ-10кВ №1319 (оп.1-77) | 89 | 88 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 5902.47 | Заказ на Мероприятие 34542640569 от 03.04.2025 13:20:59
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | VS010-0018666 | 10 кВ | 11.91 |  | 2024 | Уч.1к КТП№48 ВЛ-10 кВ №707 (оп.1-61) | 90 | 89 | 0.055 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4286.74 | Заказ на Мероприятие 34542640745 от 03.04.2025 13:34:20
[8 empty] | Отп. к КТП-70 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 (оп.1/70-8/70) |  | 88 | 0.055 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11753.42 | Заказ на Мероприятие 34542640517 от 03.04.2025 13:15:32
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 | VS010-0015659 | 10 кВ | 13.45 | 1989 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 оп.33-59 | 97 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7707.28 | Заказ на Мероприятие 34542712812 от 10.04.2025 11:45:10
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 оп.33-59 |  | 96 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4507.9 | Заказ на Мероприятие 34542712929 от 10.04.2025 11:54:26
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 оп.33-59 |  | 96 | 0.045 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 33244.38 | Заказ на Мероприятие 34542712812 от 10.04.2025 11:45:10
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10 406 ПС 35 кВ КГ4 оп.33-59 |  | 96 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 7124.98
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 717 ПС 110 кВ Юбилейная | VS010-0017646 | 10 кВ | 2.8 | 1970 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 717 оп.19-26 | 93 | 92 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4663.69 | Заказ на Мероприятие 34542638543 от 03.04.2025 8:10:30
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | VS010-0017663 | 10 кВ | 18.94 | 1983 | 2025 | Отп. к КТП-22 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная (оп.1/22-7/22) | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.7 | [19 empty] | 0.7 |  | 11367.73 | Заказ на Мероприятие 34542638588 от 03.04.2025 8:28:42
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VS010-0018081 | 10 кВ | 8.007 | 1986 | 2024 | Отпайка ВЛ-10кВ 605 к КТП-15 оп.93-98 | 95 | 94 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4663.69 | Заказ на Мероприятие 34542638534 от 03.04.2025 8:07:00
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1004 ПС 110 кВ Полячки | VS010-0018146 | 10 кВ | 21.41 | 1989 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1004 оп.184-1 | 96 | 95 | 0.368 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 31665.64 | Заказ на Мероприятие 34542706136 от 09.04.2025 11:44:14
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 1006 ПС 110 кВ Полячки | VS010-0018172 | 10 кВ | 14.462 | 1987 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1006 оп.109-1 | 96 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.56 | [17 empty] | 0.56 |  | 6858.82 | Заказ на Мероприятие 34542706186 от 09.04.2025 11:48:47
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 415 ПС 35 кВ КГ4 | VS010-0018192 | 10 кВ | 17.965 | 1972 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-10кВ415 оп.150-160 | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.7 | [19 empty] | 0.7 |  | 7700.81 | Заказ на Мероприятие 34542705940 от 09.04.2025 11:25:44
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ415 оп.110-116 |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 3730.74 | Заказ на Мероприятие 34542705705 от 09.04.2025 11:03:58
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | VS010-0018215 | 10 кВ | 24.427 | 1970 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 313 оп.65-183 | 97 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.28 | [19 empty] | 0.28 |  | 4266.01 | Заказ на Мероприятие 34542633431 от 01.04.2025 13:36:33
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 318 ПС 35 кВ КГ3 | VS010-0018240 | 10 кВ | 15.311 | 1974 | 2025 | Отпайка ВЛ-10кВ 318 КТП-9 оп.8-3*9 | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.28 | [21 empty] | 0.28 |  | 5736.82 | Заказ на Мероприятие 34542633309 от 01.04.2025 13:17:50
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 319 ПС 35 кВ КГ3 | VS010-0018267 | 10 кВ | 27.317 | 1985 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 319 оп.1-12 | 94 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.14 | [21 empty] | 0.14 |  | 3897.16 | Заказ на Мероприятие 34542633383 от 01.04.2025 13:30:56
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | VS010-0018327 | 10 кВ | 34.678 | 1985 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.274-27 | 92 | 90 | 0.048 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 62293.31 | Заказ на Мероприятие 34542632969 от 01.04.2025 11:19:25
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.106-10 |  | 90 | 0.144 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 92304.87 | Заказ на Мероприятие 34542633121 от 01.04.2025 11:52:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.1-17 |  | 88 | 0.141 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7917.06 | Заказ на Мероприятие 34542633242 от 01.04.2025 13:02:10
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.93-101 |  | 85 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4996.21 | Заказ на Мероприятие 34542634999 от 01.04.2025 23:24:41
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.106-10 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 22421.38 | Заказ на Мероприятие 34542633121 от 01.04.2025 11:52:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.274-27 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 10155.39 | Заказ на Мероприятие 34542632969 от 01.04.2025 11:19:25
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.116-12 |  | 85 | 0.329 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 21 | [7 empty] | 21 |  | 31730.53 | Заказ на Мероприятие 34542637068 от 02.04.2025 14:30:12
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.274-27 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 7351.38 | Заказ на Мероприятие 34542632969 от 01.04.2025 11:19:25
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 102 оп.106-10 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 19778.82 | Заказ на Мероприятие 34542633121 от 01.04.2025 11:52:53
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 304 ПС 35 кВ КГ3 | VS010-0018387 | 10 кВ | 4.883 | 1977 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 304 оп.17-31 | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.28 | [19 empty] | 0.28 |  | 4241.2 | Заказ на Мероприятие 34542642861 от 04.04.2025 9:11:20
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-10 805 ПС 110 кВ БОС | VS010-0018405 | 10 кВ | 14.169 | 1986 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 805 оп.112-12 | 90 | 89 | 0.036 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 36228.91 | Заказ на Мероприятие 34542638359 от 02.04.2025 16:56:21
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 805 оп.112-12 |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8627.38
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 805 оп.112-12 |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 56022.61
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-19 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00003640 | 0,4 кВ | 1.13 |  | 2024 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-19 по ВЛ-10 612 ПС 35 кВ КГ6 (оп.1-19) | 81 | 80 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3657.51 | Заказ на Мероприятие 34542640065 от 03.04.2025 11:28:47
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-204 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004863 | 0,4 кВ | 1.8 |  | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-204 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.204-1-204-26) | 90 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 4762.79 | Заказ на Мероприятие 34542691782 от 07.04.2025 15:45:15
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-18 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004873 | 0,4 кВ | 2.6 |  | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-18 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (18-1-18-57) | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.064 | [19 empty] | 0.064 |  | 1674.42 | Заказ на Мероприятие 34542692136 от 07.04.2025 16:19:46
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-218 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004879 | 0,4 кВ | 1.66 |  | 2024 | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-218 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.218-22-218-59) | 66 | 65 | 0.084 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.64 | [15 empty] | 0.64 |  | 64561.42 | Заказ на Мероприятие 34542638756 от 03.04.2025 8:55:06
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-162 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004885 | 0,4 кВ | 1.8 |  | 2022 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-162 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.162-1-162-49) | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.032 | [19 empty] | 0.032 |  | 1716.11 | Заказ на Мероприятие 34542692190 от 07.04.2025 16:25:32
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-17 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004898 | 0,4 кВ | 2.38 |  | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-17 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.17-18-17-57) | 90 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 6 | [23 empty] | 6 |  | 7049.61 | Заказ на Мероприятие 34542691993 от 07.04.2025 16:06:02
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-15 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004909 | 0,4 кВ | 1.37 |  | 2012 | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-15 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.15-28-15-65) | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.032 | [17 empty] | 0.032 |  | 1348.36 | Заказ на Мероприятие 34542692090 от 07.04.2025 16:15:42
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-16 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004919 | 0,4 кВ | 0.6 |  | 2023 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-16 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.16-1-16-28) | 90 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 5485.73 | Заказ на Мероприятие 34542691923 от 07.04.2025 15:58:14
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-15 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004936 | 0,4 кВ | 1.85 |  | 2012 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-15 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.15-1-15-49) | 90 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 4762.79 | Заказ на Мероприятие 34542691877 от 07.04.2025 15:53:26
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-27 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004941 | 0,4 кВ | 2 |  | 2020 | Уч.1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-27 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.27-1-27-31) | 90 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 4005.31 | Заказ на Мероприятие 34542692040 от 07.04.2025 16:10:24
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-27 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-00004944 | 0,4 кВ | 3.84 |  | 2022 | Уч.1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-27 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 (оп.27-30-27-108) | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.048 | [7 empty] | 0.048 |  | 2068.48 | Заказ на Мероприятие 34542692226 от 07.04.2025 16:29:02
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-29 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | VN004-00006138 | 0,4 кВ | 1.8 |  | 2020 | Уч.маг. ВЛ-0,4 №2 от КТП-29 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 (оп.29-13-29-46) | 95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.096 | [19 empty] | 0.096 |  | 3402.17 | Заказ на Мероприятие 34542636543 от 02.04.2025 13:50:38
ЮЭС | Зерноградский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-16 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | VN004-09922716 | 0,4 кВ | 2 | 2016 |  | Уч. маг ВЛ-0,4 №2 КТП16 ВЛ-605 оп.52-59 | 92 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 4005.31 | Заказ на Мероприятие 34542691958 от 07.04.2025 16:02:03
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2890 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-09944725 | 0,4 кВ | 0.81 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (1-21) | 61 | 89.14 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2911.76 | Заказ на Мероприятие 34542611971 от 14.03.2025 7:57:34
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (1-21) |  | 89.14 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3190.84 | Заказ на Мероприятие 34542614455 от 17.03.2025 16:14:52
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110/10 кВ Дружба | VS010-0015749 | 10 кВ | 3.5 | 1974 | 2020 | Уч.маг. ВЛ-10кВ №6 ПС Дружба(1-31) | 93 | 88.258 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 7609.58 | Заказ на Мероприятие 34542609045 от 11.03.2025 10:26:47
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №6 ПС Дружба(1-31) |  | 88.258 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 5332.27 | Заказ на Мероприятие 34542609052 от 11.03.2025 10:31:47
[8 empty] | Уч.маг. ВЛ-10кВ №6 ПС Дружба(1-31) |  | 88.258 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 26425.34 | Заказ на Мероприятие 34542609016 от 11.03.2025 10:09:11
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VS010-0015755 | 10 кВ | 33.896 | 1976 | 2020 | Уч.маг.2 ВЛ-10кВ №8 ПС Дружба (116-234) | 74 | 88.489 | 1.836 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 125962.32 | Заказ на Мероприятие 34542609160 от 11.03.2025 11:52:37
[8 empty] | Уч.маг.2 ВЛ-10кВ №8 ПС Дружба (116-234) |  | 88.489 | 1.34 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 231686.25 | Заказ на Мероприятие 34542609171 от 11.03.2025 12:44:52
[8 empty] | Уч.маг.2 ВЛ-10кВ №8 ПС Дружба (116-234) |  | 88.489 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 72 | [11 empty] | 72 |  | 83654.56
[8 empty] | Уч.маг.2 ВЛ-10кВ №8 ПС Дружба (116-234) |  | 88.489 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 11713.13 | Заказ на Мероприятие 34542609174 от 11.03.2025 12:53:50
[8 empty] | Уч.маг.2 ВЛ-10кВ №8 ПС Дружба (116-234) |  | 88.489 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 1.56 | [11 empty] | 1.56 |  | 148299.42 | Заказ на Мероприятие 34542609171 от 11.03.2025 12:44:52
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35/10 кВ Гашунская | VS010-0015817 | 10 кВ | 26.4 | 1987 | 2020 | Уч. маг.1 ВЛ-10кВ №9 ПС Гашунская(1-171) | 78 | 89.592 | 0.07 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2842.88 | Заказ на Мероприятие 34542609509 от 11.03.2025 15:22:14
[8 empty] | Уч. маг.1 ВЛ-10кВ №9 ПС Гашунская(1-171) |  | 89.592 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 8497.08 | Заказ на Мероприятие 34542609544 от 11.03.2025 15:30:49
[8 empty] | Уч. маг.1 ВЛ-10кВ №9 ПС Гашунская(1-171) |  | 89.592 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 31791.41 | Заказ на Мероприятие 34542609509 от 11.03.2025 15:22:14
[8 empty] | От.7 ВЛ-10кВ №9 ПС Гашунская (8/1-8/7) |  | 89.592 | 2.173 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 92101.03 | Заказ на Мероприятие 34542609486 от 11.03.2025 15:12:24
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Дружба | VS010-0015840 | 10 кВ | 33.36 | 1973 | 2021 | От. 6 ВЛ-10кВ №7 ПС Дружба (16/1-16/38) | 79 | 88.774 | 0.729 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 86133.88 | Заказ на Мероприятие 34542609089 от 11.03.2025 10:57:03
[8 empty] | От. 1 ВЛ-10кВ №7 ПС Дружба (1/1-1/56) |  | 88.774 | 0.784 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 67950.98 | Заказ на Мероприятие 34542609104 от 11.03.2025 11:14:22
[8 empty] | От. 1 ВЛ-10кВ №7 ПС Дружба (1/1-1/56) |  | 88.774 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 51 | [13 empty] | 51 |  | 60403.4
[8 empty] | Уч.маг.1 ВЛ-10кВ №7 ПС Дружба (1-156) |  | 88.774 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 25562.22 | Заказ на Мероприятие 34542609123 от 11.03.2025 11:26:04
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Дружба | VS010-0015907 | 10 кВ | 15.6 | 1977 | 2014 | Уч.маг.1 ВЛ-10кВ №3 ПС Дружба (1-113) | 49 | 91.5 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 7324.2 | Заказ на Мероприятие 34542608958 от 11.03.2025 9:24:11
[8 empty] | От. 1 ВЛ-10кВ №3 ПС Дружба (1/1-1/7) |  | 91.5 | 0.164 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 18356.24 | Заказ на Мероприятие 34542609000 от 11.03.2025 10:00:15
[8 empty] | От. 1 ВЛ-10кВ №3 ПС Дружба (1/1-1/7) |  | 91.5 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 102689.7
[8 empty] | От. 1 ВЛ-10кВ №3 ПС Дружба (1/1-1/7) |  | 91.5 | 0.734 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31230.2 | Заказ на Мероприятие 34542608945 от 11.03.2025 9:01:45
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Гашунская | VS010-0016020 | 10 кВ | 65.3 | 1969 | 2020 | От. 2 ВЛ-10кВ №1ПС Гашунская (2/1-2/123) | 94 | 91.023 | 2.304 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 171292.26 | Заказ на Мероприятие 34542609209 от 11.03.2025 13:28:36
[8 empty] | От. 2 ВЛ-10кВ №1ПС Гашунская (2/1-2/123) |  | 91.023 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 22 | [13 empty] | 22 |  | 15853.18 | Заказ на Мероприятие 34542609229 от 11.03.2025 13:39:04
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Гашунская | VS010-0016639 | 10 кВ | 22.55 | 1978 | 2022 | Уч.маг.2ВЛ-10кВ№6ПС Гашунская (141-170) | 71 | 90.084 | 0.073 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 50670.54 | Заказ на Мероприятие 34542609370 от 11.03.2025 14:35:24
[8 empty] | Уч.маг.2ВЛ-10кВ№6ПС Гашунская (141-170) |  | 90.084 | 2.523 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 184379.85 | Заказ на Мероприятие 34542609338 от 11.03.2025 14:19:01
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Гашунская | VS010-0016691 | 10 кВ | 13.338 | 1978 | 2020 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№2ПС Гашунская (1-25) | 85 | 89.417 | 1.388 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 24893.33 | Заказ на Мероприятие 34542609269 от 11.03.2025 13:52:57
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VS010-0016703 | 10 кВ | 7.8 | 1975 | 2020 | От.1 ВЛ-10кВ№13 ПС Гашунская (1/1-1/20) | 88 | 90.933 | 0.361 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 36286.4 | Заказ на Мероприятие 34542609588 от 11.03.2025 15:48:26
[8 empty] | От.1 ВЛ-10кВ№13 ПС Гашунская (1/1-1/20) |  | 90.933 | 0.228 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 22150.7 | Заказ на Мероприятие 34542609614 от 11.03.2025 16:04:05
[8 empty] | От.8 ВЛ-10кВ№13 ПС Гашунская (8/1-8/7) |  | 90.933 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 8630.38 | Заказ на Мероприятие 34542609598 от 11.03.2025 15:55:54
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35/10 кВ Н-Кировская | VS010-0017256 | 10 кВ | 14.59 | 1981 | 2025 | Уч.маг.1 ВЛ-10кВ №9 Н-Кировская (1-148) | 75 | 71.015 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [18 empty] | 0.84 | [5 empty] | 0.84 |  | 26837.45 | Заказ на Мероприятие 34542625910 от 26.03.2025 15:21:38
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Скиба | VS010-0017368 | 10 кВ | 64.04 | 1967 | 2022 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ №7 ПС Скиба (1-309) | 83 | 74.015 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.84 | [7 empty] | 0.84 |  | 26837.45 | Заказ на Мероприятие 34542624871 от 26.03.2025 9:50:22
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Конзаводская | VS010-0019097 | 10 кВ | 2.77 | 1987 | 2021 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№10ПС Конзаводская(1-72) | 95 | 92.231 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [20 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 16139.88 | Заказ на Мероприятие 34542626035 от 26.03.2025 15:51:03
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Хуторская | VS010-0019859 | 10 кВ | 62.35 | 1967 | 2024 | Уч.маг.1 ВЛ-10кВ №4 ПС Хуторская (1-213) | 89 | 92.551 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3614.68 | Заказ на Мероприятие 34542823606 от 23.04.2025 16:08:01
[8 empty] | Уч.маг.1 ВЛ-10кВ №4 ПС Хуторская (1-213) |  | 92.551 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 4020.59
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2158 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 Дружба | VN004-00017781 | 0,4 кВ | 0.3 | 1977 | 2014 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2158 ПС Друж (1-6) | 92 | 90.856 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2370.94 | Заказ на Мероприятие 34542615275 от 18.03.2025 11:25:54
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2158 ПС Друж (1-6) |  | 90.856 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1230.73 | Заказ на Мероприятие 34542610476 от 12.03.2025 15:36:25
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2124 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00017989 | 0,4 кВ | 0.64 | 1974 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2124 ПС Дру (1-21) | 92 | 92.755 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1234.34 | Заказ на Мероприятие 34542610044 от 12.03.2025 13:14:23
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2124 ПС Дру (1-21) |  | 92.755 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [20 empty] | + |  |  |  | + |  | 2873.6 | Заказ на Мероприятие 34542614813 от 18.03.2025 9:55:30
[8 empty] | От.2 0,4кВ№1 КТП-2124 ПС Друж (2/1-2/6) |  | 92.755 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 5386.35 | Заказ на Мероприятие 34542610023 от 12.03.2025 13:08:32
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2147 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Дружба | VN004-00021436 | 0,4 кВ | 0.72 | 1986 | 2014 | От.1. КТП-2147 ВЛ-10кВ№3 ПСДру(1/1-1/19) | 75 | 88.261 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 7533.94 | Заказ на Мероприятие 34542609725 от 12.03.2025 8:08:40
[8 empty] | От.1. КТП-2147 ВЛ-10кВ№3 ПСДру(1/1-1/19) |  | 88.261 | 0.072 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 29646.12 | Заказ на Мероприятие 34542609749 от 12.03.2025 8:29:23
[8 empty] | От.1. КТП-2147 ВЛ-10кВ№3 ПСДру(1/1-1/19) |  | 88.261 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 4678.37
[8 empty] | От.1. КТП-2147 ВЛ-10кВ№3 ПСДру(1/1-1/19) |  | 88.261 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2774.36 | Заказ на Мероприятие 34542614493 от 17.03.2025 16:26:26
[8 empty] | Уч.маг №2КТП-2147 ВЛ-10 кВ№3 ПС Др(1-25) |  | 88.261 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 15354.47 | Заказ на Мероприятие 34542609736 от 12.03.2025 8:16:52
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2485 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00133924 | 0,4 кВ | 1.25 | 1976 | 2020 | От.1 ВЛ-0,4кВ№1КТП-2485 ПС Гаш (1/1-1/5) | 91 | 89.783 | 0.176 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 14456.23 | Заказ на Мероприятие 34542610876 от 13.03.2025 10:00:09
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2485 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00133946 | 0,4 кВ | 1.25 | 1976 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2485 ПС Гаш(1-17) | 26 | 89.592 | 1.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 41881.1 | Заказ на Мероприятие 34542610918 от 13.03.2025 10:18:25
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2485 ПС Гаш(1-17) |  | 89.592 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 3439.01
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2295 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00133997 | 0,4 кВ | 1 | 1985 | 2020 | От.1ВЛ-0,4кВ№1КТП-2295 ПС Гаш (1/1-1/14) | 92 | 90.084 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 9977.39 | Заказ на Мероприятие 34542611065 от 13.03.2025 11:12:20
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2295 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00134004 | 0,4 кВ | 0.3 | 1985 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2295 ПС Гаш(1-7) | 95 | 93.653 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1807.71 | Заказ на Мероприятие 34542611096 от 13.03.2025 11:22:15
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2295 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00134008 | 0,4 кВ | 0.3 | 1985 | 2014 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№3 КТП-2295 ПС Гаш(1-9) | 95 | 90.734 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2001.51 | Заказ на Мероприятие 34542611115 от 13.03.2025 11:28:46
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2291 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00134028 | 0,4 кВ | 0.6 | 1977 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2291 ПС Гаш(1-19) | 90 | 91.5 | 0.057 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4281.74 | Заказ на Мероприятие 34542610932 от 13.03.2025 10:24:32
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2291 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00134031 | 0,4 кВ | 0.7 | 1977 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2291 ПС Гаш(1-12) | 95 | 91.154 | 0.077 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2530.89 | Заказ на Мероприятие 34542610947 от 13.03.2025 10:31:43
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2248 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00134079 | 0,4 кВ | 0.45 | 1971 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2248 ПС Гаш(1-10) | 88 | 81.05 | 0.29 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 28666.6 | Заказ на Мероприятие 34542610613 от 12.03.2025 16:21:25
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2297 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00134187 | 0,4 кВ | 0.57 | 1988 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2297 ПС Гаш(1-16) | 98 | 91.023 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3087.66 | Заказ на Мероприятие 34542611185 от 13.03.2025 11:57:44
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2297 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00134190 | 0,4 кВ | 1.35 | 1988 | 2020 | От.1ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2297ПС Гаш (1/1-1/11) | 97 | 90.423 | 0.11 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2328.25 | Заказ на Мероприятие 34542611190 от 13.03.2025 12:03:27
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2297 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00134193 | 0,4 кВ | 0.63 | 1988 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№3 КТП-2297 ПС Гаш(1-7) | 97 | 88.774 | 0.102 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1848.64 | Заказ на Мероприятие 34542611194 от 13.03.2025 12:08:58
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2151 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00138459 | 0,4 кВ | 0.4 | 1984 | 2014 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2151 ПС Друж (1-6) | 90 | 90.933 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1696.25 | Заказ на Мероприятие 34542610174 от 12.03.2025 13:54:15
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2151 ПС Друж (1-6) |  | 90.933 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2453.6 | Заказ на Мероприятие 34542614966 от 18.03.2025 10:39:24
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2152 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00138465 | 0,4 кВ | 0.36 | 1981 | 2014 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2152 ПС Друж (1-3) | 95 | 89.633 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1544.84 | Заказ на Мероприятие 34542610190 от 12.03.2025 14:01:35
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2156 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00138474 | 0,4 кВ | 0.5 | 1983 | 2014 | От.1ВЛ-0,4№1КТП-2156 ПС Дружба (1/1-1/2) | 56 | 92.231 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2312.5 | Заказ на Мероприятие 34542615085 от 18.03.2025 11:05:28
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2156 ПС Друж (1-6) |  | 92.231 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4067.55 | Заказ на Мероприятие 34542610389 от 12.03.2025 14:58:25
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2156 ПС Друж (1-6) |  | 92.231 | 0.041 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2557.49 | Заказ на Мероприятие 34542610402 от 12.03.2025 15:03:46
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2829 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 Дружба | VN004-00138500 | 0,4 кВ | 0.64 | 1984 | 2014 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2829 ПС Друж (1-11) | 93 | 88.558 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2415.51 | Заказ на Мероприятие 34542615385 от 18.03.2025 12:19:26
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2829 ПС Друж (1-11) |  | 88.558 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2402 | Заказ на Мероприятие 34542610494 от 12.03.2025 15:41:50
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2187 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Дружба | VN004-00138529 | 0,4 кВ | 0.46 | 1985 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2187 ПС Друж (1-9) | 85 | 88.764 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2351.06 | Заказ на Мероприятие 34542614922 от 18.03.2025 10:27:28
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2187 ПС Друж (1-9) |  | 88.764 | 0.075 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3939.2 | Заказ на Мероприятие 34542609952 от 12.03.2025 11:50:39
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2127 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Дружба | VN004-00138539 | 0,4 кВ | 1.08 | 1974 | 2025 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2127 ПС Друж (1-27) | 26 | 88.99 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1847.63 | Заказ на Мероприятие 34542609987 от 12.03.2025 12:12:49
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2127 ПС Друж (1-27) |  | 88.99 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2415.51 | Заказ на Мероприятие 34542614852 от 18.03.2025 10:07:34
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2127 ПС Друж (1-27) |  | 88.99 | 0.026 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 27193.16 | Заказ на Мероприятие 34542609992 от 12.03.2025 12:28:23
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2127 ПС Друж (1-27) |  | 88.99 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 990.33
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2127 ПС Друж (1-27) |  | 88.99 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 5852.17 | Заказ на Мероприятие 34542609988 от 12.03.2025 12:18:46
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2127 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Дружба | VN004-00138547 | 0,4 кВ | 1.52 | 1974 | 2025 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№3КТП-2127 ПС Друж (1-19) | 54 | 91.062 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 5264.05 | Заказ на Мероприятие 34542610016 от 12.03.2025 13:02:00
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№3КТП-2127 ПС Друж (1-19) |  | 91.062 | 0.076 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 2668.26 | Заказ на Мероприятие 34542610009 от 12.03.2025 12:55:54
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№3КТП-2127 ПС Друж (1-19) |  | 91.062 | 0.038 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3117.64 | Заказ на Мероприятие 34542615333 от 18.03.2025 11:44:14
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№3КТП-2127 ПС Друж (1-19) |  | 91.062 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 26258.52 | Заказ на Мероприятие 34542610009 от 12.03.2025 12:55:54
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№3КТП-2127 ПС Друж (1-19) |  | 91.062 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4882.33 | Заказ на Мероприятие 34542609995 от 12.03.2025 12:36:09
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2126 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Дружба | VN004-00138560 | 0,4 кВ | 1 | 1974 | 2020 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2126 ПС Друж (1-20) | 91 | 89.633 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5519.28 | Заказ на Мероприятие 34542610061 от 12.03.2025 13:20:36
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2126 ПС Друж (1-20) |  | 89.633 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2708.1 | Заказ на Мероприятие 34542614838 от 18.03.2025 10:02:21
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2194 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Дружба | VN004-00138582 | 0,4 кВ | 1.86 | 1983 | 2020 | От.2ВЛ-0,4№1КТП-2194ПС Дружба (2/1-2/12) | 79 | 92.551 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | + | [23 empty] | + |  | 2318.25 | Заказ на Мероприятие 34542614369 от 17.03.2025 15:49:33
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2194 ПС Друж (1-17) |  | 92.551 | 0.42 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 119016.15 | Заказ на Мероприятие 34542609928 от 12.03.2025 11:33:28
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2194 ПС Друж (1-17) |  | 92.551 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 415472
[8 empty] | От.2ВЛ-0,4№1КТП-2194ПС Дружба (2/1-2/12) |  | 92.551 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2342.79 | Заказ на Мероприятие 34542609938 от 12.03.2025 11:41:30
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2194 ПС Друж (1-17) |  | 92.551 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0.56 |  | 246561.99 | Заказ на Мероприятие 34542609928 от 12.03.2025 11:33:28
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2148 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00138608 | 0,4 кВ | 0.68 | 1984 | 2014 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2148 ПС Друж (1-9) | 85 | 88.99 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2690.65 | Заказ на Мероприятие 34542609652 от 11.03.2025 16:23:31
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2148 ПС Друж (1-9) |  | 88.99 | 0.049 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [20 empty] | + |  |  |  | + |  | 2774.36 | Заказ на Мероприятие 34542614776 от 18.03.2025 9:43:43
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2147 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00138632 | 0,4 кВ | 2.26 | 1986 | 2014 | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2147 ПС Друж (1-18) | 92 | 81.05 | 0.059 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2351.06 | Заказ на Мероприятие 34542614473 от 17.03.2025 16:20:50
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-0,4кВ№1КТП-2147 ПС Друж (1-18) |  | 81.05 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 5373.98 | Заказ на Мероприятие 34542609723 от 12.03.2025 7:59:26
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2495 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144308 | 0,4 кВ | 1.45 | 1971 | 2014 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2495 ПС Гашун (1-9) | 88 | 91.154 | 1.313 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 27258.05 | Заказ на Мероприятие 34542610789 от 13.03.2025 9:00:55
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2489 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144309 | 0,4 кВ | 2.3 | 1971 | 2014 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2489 ПС Гашун (1-11) | 85 | 90.423 | 0.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2430.51 | Заказ на Мероприятие 34542610805 от 13.03.2025 9:11:42
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2489 ПС Гашун (1-11) |  | 90.423 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 6624.15
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2269 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144317 | 0,4 кВ | 2.72 | 1971 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2269 ПС Гашун (1-16) | 95 | 89.417 | 0.27 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2962.56 | Заказ на Мероприятие 34542610736 от 13.03.2025 8:32:10
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2296 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144320 | 0,4 кВ | 0.96 | 1976 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2296 ПС Гашун (1-12) | 91 | 90.933 | 0.143 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2540.59 | Заказ на Мероприятие 34542611142 от 13.03.2025 11:38:17
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2296 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144322 | 0,4 кВ | 0.65 | 1976 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №2 КТП-2296 ПС Гашун (1-9) | 95 | 86.173 | 0.184 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2065.31 | Заказ на Мероприятие 34542611157 от 13.03.2025 11:45:03
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2296 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144324 | 0,4 кВ | 0.19 | 1976 | 2014 | Уч.маг.0,4кВ №3 КТП-2296 ПС Гашун (1-8) | 95 | 89.633 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2001.51 | Заказ на Мероприятие 34542611172 от 13.03.2025 11:51:20
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2294 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144325 | 0,4 кВ | 1.14 | 1985 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2294 ПС Гашун (1-9) | 93 | 92.551 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 9812.92 | Заказ на Мероприятие 34542611031 от 13.03.2025 10:59:19
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2294 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144327 | 0,4 кВ | 1.06 | 1985 | 2020 | От.1 0,4кВ№2КТП-2294 ПС Гашун (1/1-1/4) | 85 | 92.454 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 9240.52 | Заказ на Мероприятие 34542611050 от 13.03.2025 11:06:14
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2293 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144328 | 0,4 кВ | 0.49 | 1988 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2293 ПС Гашун (1-10) | 93 | 90.856 | 0.063 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2252.54 | Заказ на Мероприятие 34542610987 от 13.03.2025 10:45:21
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2293 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144330 | 0,4 кВ | 0.49 | 1988 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №2 КТП-2293 ПС Гашун (1-17) | 62 | 97.381 | 0.128 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 3470.25 | Заказ на Мероприятие 34542611004 от 13.03.2025 10:51:28
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2292 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144331 | 0,4 кВ | 1.2 | 1985 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2292 ПС Гашун (1-13) | 87 | 92.755 | 0.377 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 18609.11 | Заказ на Мероприятие 34542610965 от 13.03.2025 10:39:10
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2279 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144332 | 0,4 кВ | 0.25 | 1971 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2279 ПС Гашун (1-9) | 90 | 89.14 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2127.01 | Заказ на Мероприятие 34542611206 от 13.03.2025 12:25:27
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2272 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144333 | 0,4 кВ | 0.3 | 1971 | 2020 | От.1 0,4кВ№1КТП-2272 ПС Гашун (1/1-1/7) | 85 | 89.179 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2591.25 | Заказ на Мероприятие 34542611199 от 13.03.2025 12:14:58
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2278 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144334 | 0,4 кВ | 0.3 | 1984 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2278 ПС Гашун (1-2) | 95 | 88.258 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 429.17 | Заказ на Мероприятие 34542611201 от 13.03.2025 12:19:09
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2289 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144338 | 0,4 кВ | 1.68 | 1977 | 2014 | От.1 0,4кВ№1КТП-2289 ПС Гашун (1/1-1/7) | 95 | 88.558 | 0.099 | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 23055.42 | Заказ на Мероприятие 34542610838 от 13.03.2025 9:33:44
[8 empty] | От.1 0,4кВ№1КТП-2289 ПС Гашун (1/1-1/7) |  | 88.558 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.765 | [11 empty] | 0.765 |  | 55525.06
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2289 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144340 | 0,4 кВ | 1.02 | 1977 | 2014 | Уч.маг.0,4кВ №2 КТП-2289 ПС Гашун (1-10) | 88 | 88.764 | 0.948 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 30169.07 | Заказ на Мероприятие 34542610859 от 13.03.2025 9:44:11
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2284 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144352 | 0,4 кВ | 2.3 | 1977 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2284 ПС Гашун (1-13) | 26 | 88.613 | 2.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 117577.87 | Заказ на Мероприятие 34542611305 от 13.03.2025 13:29:44
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2284 ПС Гашун (1-13) |  | 88.613 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 310379.79
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2284 ПС Гашун (1-13) |  | 88.613 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.52 | [11 empty] | 0.52 |  | 251939.55
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2264 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144364 | 0,4 кВ | 4.8 | 1971 | 2014 | От.2 0,4кВ№1КТП-2264 ПС Гашун (3/1-3/11) | 93 | 93.653 | 1.379 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 35599.07 | Заказ на Мероприятие 34542610640 от 12.03.2025 16:35:51
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2257 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144368 | 0,4 кВ | 1.34 | 1971 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2257 ПС Гашун (1-11) | 95 | 90.734 | 0.34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2682.9 | Заказ на Мероприятие 34542610714 от 13.03.2025 8:11:07
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2257 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гашунская | VN004-00144372 | 0,4 кВ | 1.56 | 1971 | 2014 | Уч.маг.0,4кВ №2 КТП-2257 ПС Гашун (1-9) | 95 | 91.366 | 0.195 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3141.83 | Заказ на Мероприятие 34542610722 от 13.03.2025 8:23:32
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2255 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144374 | 0,4 кВ | 0.34 | 1971 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2255 ПС Гашун (1-7) | 26 | 81.05 | 0.224 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 21530.39 | Заказ на Мероприятие 34542610709 от 13.03.2025 8:02:56
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2249 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Гашунская | VN004-00144376 | 0,4 кВ | 1.22 | 1971 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ №1 КТП-2249 ПС Гашун (1-20) | 26 | 91.062 | 0.8 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 28666.6 | Заказ на Мероприятие 34542610705 от 13.03.2025 7:56:24
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2830 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147938 | 0,4 кВ | 0.56 | 1985 | 2020 | От.1 0,4кВ№1КТП-2830 ПС Дружба (1/1-1/2) | 93 | 91.023 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1230.73 | Заказ на Мероприятие 34542610123 от 12.03.2025 13:42:10
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ№1КТП-2830 ПС Дружба (1-9) |  | 91.023 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2274.41 | Заказ на Мероприятие 34542614946 от 18.03.2025 10:32:49
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2129 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147940 | 0,4 кВ | 1.22 | 1981 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ№2КТП-2129 ПС Дружба (1-4) | 56 | 90.084 | 0.159 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 3190.84 | Заказ на Мероприятие 34542614898 от 18.03.2025 10:21:16
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2129 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Дружба | VN004-00147942 | 0,4 кВ | 1.54 | 1981 | 2025 | Уч.маг.0,4кВ№1КТП-2129 ПС Дружба (1-19) | 75 | 89.417 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 794.45 | Заказ на Мероприятие 34542610101 от 12.03.2025 13:35:04
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ№1КТП-2129 ПС Дружба (1-19) |  | 89.417 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13 |  | 10824.93 | Заказ на Мероприятие 34542610081 от 12.03.2025 13:28:15
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ№1КТП-2129 ПС Дружба (1-19) |  | 89.417 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2312.5 | Заказ на Мероприятие 34542614868 от 18.03.2025 10:12:46
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ№1КТП-2129 ПС Дружба (1-19) |  | 89.417 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 26836.3 | Заказ на Мероприятие 34542610101 от 12.03.2025 13:35:04
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2128 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147943 | 0,4 кВ | 2.22 | 1986 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ№1ТП-2128 ПС Дружба (1-4) | 95 | 92.454 | 0.465 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2692.81 | Заказ на Мероприятие 34542609982 от 12.03.2025 12:08:11
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2132 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Дружба | VN004-00147944 | 0,4 кВ | 2.04 | 1985 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ№1ТП-2132 ПС Дружба (1-7) | 88 | 90.856 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2370.94 | Заказ на Мероприятие 34542615342 от 18.03.2025 11:49:29
[8 empty] | От.1 0,4кВ№1КТП-2132 ПС Дружб (1/1) |  | 90.856 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2660.83 | Заказ на Мероприятие 34542609969 от 12.03.2025 11:57:41
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2153 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 Дружба | VN004-00147947 | 0,4 кВ | 1.12 | 1974 | 2020 | Уч.маг.0,4кВ№1ТП-2153 ПС Дружба (1-4) | 26 | 92.755 | 0.182 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 3165.93 | Заказ на Мероприятие 34542615350 от 18.03.2025 11:54:31
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ№1ТП-2153 ПС Дружба (1-4) |  | 92.755 | 0.112 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1546.69 | Заказ на Мероприятие 34542610144 от 12.03.2025 13:47:22
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2154 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147948 | 0,4 кВ | 3.28 | 1978 | 2023 | Уч.маг.0,4кВ№1ТП-2154 ПС Дружба (1-28) | 90 | 88.258 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2370.94 | Заказ на Мероприятие 34542615001 от 18.03.2025 10:46:46
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ№1ТП-2154 ПС Дружба (1-28) |  | 88.258 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5285.78 | Заказ на Мероприятие 34542610207 от 12.03.2025 14:08:26
[8 empty] | Уч.маг.0,4кВ№1ТП-2154 ПС Дружба (1-28) |  | 88.258 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2294.46 | Заказ на Мероприятие 34542610230 от 12.03.2025 14:13:56
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2154 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147950 | 0,4 кВ | 2.56 | 1978 | 2014 | Уч.маг.0,4№2ТП-2154 ПС Дружба (1-10) | 90 | 89.15 | 0.119 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2492.16 | Заказ на Мероприятие 34542615039 от 18.03.2025 10:52:50
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2154 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147952 | 0,4 кВ | 3 | 1978 | 2014 | Уч.маг.0,4№3ТП-2154 ПС Дружба (1-36) | 84 | 89.783 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2509.91 | Заказ на Мероприятие 34542610369 от 12.03.2025 14:53:54
[8 empty] | Уч.маг.0,4№3ТП-2154 ПС Дружба (1-36) |  | 89.783 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 3069.94 | Заказ на Мероприятие 34542615066 от 18.03.2025 10:59:09
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2159 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147953 | 0,4 кВ | 0.68 | 1984 | 2014 | Уч.маг.0,4№1ТП-2159 ПС Дружба (1-4) | 72 | 91.045 | 0.148 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 3844.47 | Заказ на Мероприятие 34542610524 от 12.03.2025 15:51:06
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2159 ПС Дружба (1-4) |  | 91.045 | 0.148 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6409.46 | Заказ на Мероприятие 34542610510 от 12.03.2025 15:46:23
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 Дружба | VN004-00147954 | 0,4 кВ | 0.96 | 1981 | 2014 | Уч.маг.0,4№1ТП-2157 ПС Дружба (1-13) | 56 | 90.734 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1546.69 | Заказ на Мероприятие 34542610410 от 12.03.2025 15:09:32
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2157 ПС Дружба (1-13) |  | 90.734 | 0.026 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 23372.96 | Заказ на Мероприятие 34542610435 от 12.03.2025 15:17:51
[8 empty] | От.1 0,4кВ№1КТП-2157 ПС Дружб (1/1-1/11) |  | 90.734 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3190.84 | Заказ на Мероприятие 34542615124 от 18.03.2025 11:11:46
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147956 | 0,4 кВ | 0.88 | 1981 | 2014 | Уч.маг.0,4№2ТП-2157 ПС Дружба (1-18) | 92 | 91.154 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2351.06 | Заказ на Мероприятие 34542615251 от 18.03.2025 11:16:41
[8 empty] | Уч.маг.0,4№2ТП-2157 ПС Дружба (1-18) |  | 91.154 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7188.06 | Заказ на Мероприятие 34542610454 от 12.03.2025 15:24:30
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 Дружба | VN004-00147958 | 0,4 кВ | 1.04 | 1981 | 2014 | От.1 0,4кВ№3КТП-2157 ПС Дружба (1/1-1/4) | 87 | 91.062 | 0.124 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 12062.72 | Заказ на Мероприятие 34542610464 от 12.03.2025 15:29:51
[8 empty] | Уч.маг.0,4№3ТП-2157 ПС Дружба (1-18) |  | 91.062 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2415.51 | Заказ на Мероприятие 34542615265 от 18.03.2025 11:21:31
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2836 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147959 | 0,4 кВ | 0.56 | 1998 | 2014 | От.1 0,4кВ№1КТП-2836 ПС Дружба (1/1-1/7) | 98 | 93.653 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5913.47 | Заказ на Мероприятие 34542615379 от 18.03.2025 12:12:53
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2836 ПС Дружба (1-6) |  | 93.653 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2683.42 | Заказ на Мероприятие 34542610543 от 12.03.2025 15:56:28
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2836 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147961 | 0,4 кВ | 0.88 | 1974 | 2014 | Уч.маг.0,4№2ТП-2836 ПС Дружба (1-11) | 84 | 91.366 | 0.081 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 5727.38 | Заказ на Мероприятие 34542610597 от 12.03.2025 16:14:21
[8 empty] | Уч.маг.0,4№2ТП-2836 ПС Дружба (1-11) |  | 91.366 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2492.16 | Заказ на Мероприятие 34542615292 от 18.03.2025 11:30:40
[8 empty] | Уч.маг.0,4№2ТП-2836 ПС Дружба (1-11) |  | 91.366 | 0.082 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 10863.98 | Заказ на Мероприятие 34542610577 от 12.03.2025 16:09:42
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2836 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147963 | 0,4 кВ | 0.26 | 1998 | 2014 | Уч.маг.0,4№3ТП-2836 ПС Дружба (1-3) | 88 | 90.423 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2274.41 | Заказ на Мероприятие 34542615319 от 18.03.2025 11:39:28
[8 empty] | Уч.маг.0,4№3ТП-2836 ПС Дружба (1-3) |  | 90.423 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2650.23 | Заказ на Мероприятие 34542610557 от 12.03.2025 16:01:17
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2181 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147964 | 0,4 кВ | 0.08 | 1986 | 2014 | Уч.маг.0,4№1ТП-2181 ПС Дружба (1-4) | 90 | 90.856 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2685.32 | Заказ на Мероприятие 34542609641 от 11.03.2025 16:18:07
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2181 ПС Дружба (1-4) |  | 90.856 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [20 empty] | + |  |  |  | + |  | 2668.47 | Заказ на Мероприятие 34542614796 от 18.03.2025 9:50:06
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2138 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147965 | 0,4 кВ | 1.32 | 1983 | 2020 | Уч.маг.0,4№1ТП-2138 ПС Дружба (1-23) | 93 | 92.755 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2708.1 | Заказ на Мероприятие 34542615407 от 18.03.2025 12:33:23
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2138 ПС Дружба (1-23) |  | 92.755 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1678.54 | Заказ на Мероприятие 34542609788 от 12.03.2025 9:35:41
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2138 ПС Дружба (1-23) |  | 92.755 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 4345.85 | Заказ на Мероприятие 34542609794 от 12.03.2025 9:44:48
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2138 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147967 | 0,4 кВ | 2.52 | 1983 | 2020 | От.1 0,4кВ№2КТП-2138 ПС Дружб (1/1-1/24) | 94 | 88.258 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 6439.08 | Заказ на Мероприятие 34542609803 от 12.03.2025 9:51:13
[8 empty] | От.1 0,4кВ№2КТП-2138 ПС Дружб (1/1-1/24) |  | 88.258 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2415.51 | Заказ на Мероприятие 34542615419 от 18.03.2025 12:39:00
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2138 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Дружба | VN004-00147969 | 0,4 кВ | 1.84 | 1983 | 2020 | От.1 0,4кВ№3КТП-2138 ПС Дружб (1/1-1/26) | 85 | 88.261 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4713.69 | Заказ на Мероприятие 34542609812 от 12.03.2025 10:00:23
[8 empty] | От.1 0,4кВ№3КТП-2138 ПС Дружб (1/1-1/26) |  | 88.261 | 0.043 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 52553.19 | Заказ на Мероприятие 34542609832 от 12.03.2025 10:46:12
[8 empty] | От.1 0,4кВ№3КТП-2138 ПС Дружб (1/1-1/26) |  | 88.261 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2961.05 | Заказ на Мероприятие 34542609822 от 12.03.2025 10:11:16
[8 empty] | От.1 0,4кВ№3КТП-2138 ПС Дружб (1/1-1/26) |  | 88.261 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3221.93 | Заказ на Мероприятие 34542609832 от 12.03.2025 10:46:12
[8 empty] | Уч.маг.0,4№3ТП-2138 ПС Дружба (1-17) |  | 88.261 | 0.021 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 2940.93 | Заказ на Мероприятие 34542615431 от 18.03.2025 12:43:16
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147970 | 0,4 кВ | 0.68 | 1986 | 2025 | Уч.маг.0,4№1ТП-2164 ПС Дружба (1-8) | 84 | 89.783 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2989.22 | Заказ на Мероприятие 34542615446 от 18.03.2025 12:53:14
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2164 ПС Дружба (1-8) |  | 89.783 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1532.64 | Заказ на Мероприятие 34542610758 от 13.03.2025 8:43:10
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2890 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147971 | 0,4 кВ | 2.79 | 1975 | 2014 | Уч.маг.0,4№1ТП-2890 ПС Дружба (1-19) | 85 | 89.481 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3449.15 | Заказ на Мероприятие 34542609862 от 12.03.2025 11:09:21
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2890 ПС Дружба (1-19) |  | 89.481 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | + | [23 empty] | + |  | 2668.47 | Заказ на Мероприятие 34542614399 от 17.03.2025 15:56:48
[8 empty] | От.2 0,4кВ№1КТП-2890 ПС Дружба (2/1-2/6) |  | 89.481 | 0.028 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 27291.06 | Заказ на Мероприятие 34542609839 от 12.03.2025 11:02:00
[8 empty] | От.2 0,4кВ№1КТП-2890 ПС Дружба (2/1-2/6) |  | 89.481 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 794.45
[8 empty] | От.2 0,4кВ№1КТП-2890 ПС Дружба (2/1-2/6) |  | 89.481 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2022.87
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2137 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147972 | 0,4 кВ | 0.08 | 1971 | 2020 | Уч.маг.0,4№3ТП-2137 ПС Дружба (1-3) | 90 | 90.734 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2873.6 | Заказ на Мероприятие 34542615400 от 18.03.2025 12:29:22
[8 empty] | От.1 0,4кВ№3КТП-2137 ПС Дружба (1/1-1/2) |  | 90.734 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1528.59 | Заказ на Мероприятие 34542609782 от 12.03.2025 9:29:59
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2137 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Дружба | VN004-00147974 | 0,4 кВ | 0.38 | 1971 | 2020 | От.1 0,4кВ№1КТП-2137 ПС Дружб (1/1-1/5) | 61 | 91.5 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2048.86 | Заказ на Мероприятие 34542609766 от 12.03.2025 8:45:37
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2137 ПС Дружба (1-15) |  | 91.5 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 9069.25 | Заказ на Мероприятие 34542609756 от 12.03.2025 8:37:28
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2137 ПС Дружба (1-15) |  | 91.5 | 0.007 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2940.93 | Заказ на Мероприятие 34542615391 от 18.03.2025 12:24:32
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2139 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-00147977 | 0,4 кВ | 1.1 | 1984 | 2025 | Уч.маг.0,4№1ТП-2139 ПС Дружба (1-5) | 93 | 91.062 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2540.65 | Заказ на Мероприятие 34542610747 от 13.03.2025 8:38:31
[8 empty] | Уч.маг.0,4№1ТП-2139 ПС Дружба (1-5) |  | 91.062 | 0.079 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2512.04 | Заказ на Мероприятие 34542615438 от 18.03.2025 12:47:57
ВЭС | Зимовниковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2723 № 6 ПС 110/10 кВ Дружба | VN004-09932218 | 0,4 кВ | 0.75 |  | 2020 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (1-3) | 68 | 90.423 | 0.176 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1547.81 | Заказ на Мероприятие 34542610775 от 13.03.2025 8:50:12
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (1-3) |  | 90.423 | 0.163 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2415.51 | Заказ на Мероприятие 34542615356 от 18.03.2025 11:58:53
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская | VS010-0021090 | 10 кВ | 35.439 |  | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская уч-к 1 (1 - 185) | 96 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 18218.76 | Заказ на Мероприятие 34542687506 от 20.03.2025 23:46:43
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская уч-к 1 (1 - 185) |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.7 |  | 20781.21 | Заказ на Мероприятие 34542687547 от 20.03.2025 23:46:44
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская | VS010-0015946 | 10 кВ | 43.857 | 1974 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская уч-к 1 (1 - 90) | 88 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 2.1 | [11 empty] | 2.1 |  | 62619.15 | Заказ на Мероприятие 34542631116 от 20.03.2025 23:46:22
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская уч-к 1 (1 - 90) |  | 87 | 0.386 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 90514.7 | Заказ на Мероприятие 34542630582 от 20.03.2025 23:46:21
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская уч-к 1 (1 - 90) |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 10295.52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская уч-к 1 (1 - 90) |  | 87 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 10584.99
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская | VS010-0016156 | 10 кВ | 29.4 | 1977 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская (1 - 255) | 93 | 90 | 0.06 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3730.28 | Заказ на Мероприятие 34542629548 от 20.03.2025 23:46:18
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская (1 - 255) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6240.78
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская (1 - 255) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 31228.44
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская (1 - 255) |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.7 | [15 empty] | 0.7 |  | 22831.45 | Заказ на Мероприятие 34542629521 от 20.03.2025 23:46:17
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ ДКУ ПС 110 кВ Б4 | VS010-0000015 | 10 кВ | 9.46 | 1971 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-101) | 83.33 | 81 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 1.536 | [9 empty] | 1.536 |  | 30736.06 | Заказ на Мероприятие 34542900737 от 14.04.2025 22:56:38
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ К4 | VS010-0015675 | 10 кВ | 24.068 | 1977 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ №2 ПС К-4 (1 - 130) | 93 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.9 | [17 empty] | 0.9 |  | 23460.63 | Заказ на Мероприятие 34542629408 от 20.03.2025 23:46:16
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №2 ПС К-4 (1 - 130) |  | 90 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2335.76 | Заказ на Мероприятие 34542629275 от 20.03.2025 0:00:00
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС 110 кВ Б4 | VS010-0015792 | 10 кВ | 31.51 | 1976 | 2025 | Отпайка ЛРК 58 (1-17) | 95 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 11826.06 | Заказ на Мероприятие 34542900760 от 14.04.2025 22:56:40
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 | VS010-0015796 | 10 кВ | 33.34 | 1981 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 уч-к 2 (145 - 242) | 82 | 80 | 1.063 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 90278.72 | Заказ на Мероприятие 34542631344 от 20.03.2025 23:46:23
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 уч-к 2 (145 - 242) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 47367.72
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ Кирова 2 ПС 110 кВ Б4 уч-к 2 (145 - 242) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 23205.08
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая | VS010-0015802 | 10 кВ | 62.32 | 1974 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Вишнев (1-237) | 95 | 94 | 2.087 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 27 | [13 empty] | 27 |  | 48306.38 | Заказ на Мероприятие 34542630217 от 20.03.2025 23:46:19
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Вишнев (1-237) |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 186661.89
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Вишнев (1-237) |  | 94 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 3.3 | [13 empty] | 3.3 |  | 45844.87 | Заказ на Мероприятие 34542630365 от 20.03.2025 23:46:20
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | VS010-0015888 | 10 кВ | 47.54 | 1968 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (1-231) | 87 | 85 | 0.357 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 127491.91 | Заказ на Мероприятие 34542631561 от 20.03.2025 23:46:25
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (1-231) |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 1.1 | [7 empty] | 1.1 |  | 34088.04 | Заказ на Мероприятие 34542631478 от 20.03.2025 23:46:24
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (1-231) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 19502.43 | Заказ на Мероприятие 34542631561 от 20.03.2025 23:46:25
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (1-231) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 16445.36
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | VS010-0015905 | 10 кВ | 60.411 | 1969 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ 1 (1 - 296) | 92.42 | 90 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.528 | [7 empty] | 0.528 |  | 9081.83 | Заказ на Мероприятие 34542900744 от 14.04.2025 22:56:39
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№125 | VN004-00133533 | 0,4 кВ | 2.927 | 1984 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП125 (1-24) | 71 | 70 | 0.156 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 73726.5 | Заказ на Мероприятие 34542686581 от 20.03.2025 0:00:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП125 (1-24) |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 9031.46
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП125 (1-24) |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 3704.67
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№11 | VN004-00133736 | 0,4 кВ | 4.81 | 1969 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП11 (1-74) | 85 | 80 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 12438.24 | Заказ на Мероприятие 34542687142 от 24.03.2025 18:28:53
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 | VN004-00133738 | 0,4 кВ | 3.117 | 1986 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП11 (1-48) | 85 | 80 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 11473.1 | Заказ на Мероприятие 34542687145 от 24.03.2025 18:28:54
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№70 | VN004-00133757 | 0,4 кВ | 3.37 | 1984 | 2017 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№70 (1-52) | 95 | 94 | 0.345 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.55 | [13 empty] | 0.55 |  | 269877.39 | Заказ на Мероприятие 34542634568 от 20.03.2025 23:46:29
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№70 | VN004-00133760 | 0,4 кВ | 2.19 | 1985 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП70 (1-37) | 95 | 94 | 0.252 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.47 | [13 empty] | 0.47 |  | 229665.94 | Заказ на Мероприятие 34542634722 от 20.03.2025 0:00:00
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№57 | VN004-00133906 | 0,4 кВ | 2.957 | 1972 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№57 (1-53) | 85 | 84 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 9318.75 | Заказ на Мероприятие 34542687146 от 24.03.2025 18:28:55
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 146 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Каменская СХТ | VN004-00133920 | 0,4 кВ | 1.42 | 1987 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП№146 (1 - 23) | 85 | 84 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 13418.83 | Заказ на Мероприятие 34542687147 от 24.03.2025 18:28:56
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 | VN004-00133940 | 0,4 кВ | 1.67 | 1969 | 2018 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 (1-48) | 85 | 84 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 11846.9 | Заказ на Мероприятие 34542687148 от 24.03.2025 18:28:57
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ №120 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Каменская СХТ | VN004-00133957 | 0,4 кВ | 4.45 | 1972 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП№120 (1 - 81) | 85 | 84 | 0.094 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 9856.19 | Заказ на Мероприятие 34542687149 от 24.03.2025 18:28:58
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 248 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | VN004-00134805 | 0,4 кВ | 2.77 | 1970 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№248 (1-78) | 89.13 | 87 | 0.384 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.3 | [17 empty] | 1.3 |  | 592967.68 | Заказ на Мероприятие 34542633106 от 20.03.2025 23:46:26
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10кВ № 248 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | VN004-00134807 | 0,4 кВ | 3.6 | 1971 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП№248 (1-77) | 88.29 | 87 | 0.4 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 473772.15 | Заказ на Мероприятие 34542633510 от 20.03.2025 23:46:27
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 527 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Первомайская | VN004-00134948 | 0,4 кВ | 4.18 | 1960 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№527 (1-49) | 62 | 61 | 0.114 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.08 | [11 empty] | 0.08 |  | 50218.78 | Заказ на Мероприятие 34542797751 от 21.03.2025 19:54:29
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№527 (1-49) |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 2257.88
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№527 (1-49) |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5918.07
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП№527 (1-49) |  | 61 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27739.15
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№451 | VN004-00135400 | 0,4 кВ | 0.85 | 1969 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП451 (1-29) | 95 | 94 | 0.11 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0.42 |  | 216366.2 | Заказ на Мероприятие 34542645808 от 20.03.2025 23:46:32
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ№3 КТП№417 | VN004-00135420 | 0,4 кВ | 2.19 | 1969 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП417 (1-39) | 62 | 61 | 0.824 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1.36 | [9 empty] | 1.36 |  | 638712.51 | Заказ на Мероприятие 34542637456 от 20.03.2025 23:46:31
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП417 (1-39) |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 7196.61
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП417 (1-39) |  | 61 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 130519.32
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП417 (1-39) |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 19895.2
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-97 | VN004-00018286 | 0,4 кВ | 1.24 | 1984 | 2013 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-9) | 81 | 80 | 0.143 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 10100.43 | Заказ на Мероприятие 34542686785 от 20.03.2025 23:46:34
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-9) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 74628.42
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-9) |  | 80 |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 22165.15
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-9) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 3416.38
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-219 | VN004-00018289 | 0,4 кВ | 3.3 | 1985 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-50) | 81 | 80 | 0.23 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.38 | [11 empty] | 0.38 |  | 174780.59 | Заказ на Мероприятие 34542694446 от 20.03.2025 23:46:45
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-106 | VN004-00018342 | 0,4 кВ | 3.65 | 1983 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-48) | 76 | 75 | 0.336 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 32 | [17 empty] | 32 |  | 11266.7 | Заказ на Мероприятие 34542682586 от 20.03.2025 23:46:33
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-48) |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 225254.15
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-48) |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 37913.63
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 | VN004-00018344 | 0,4 кВ | 1.78 | 1983 | 2020 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-30) | 62 | 60 | 0.447 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 27016.8 | Заказ на Мероприятие 34542686904 от 20.03.2025 23:46:35
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-30) |  | 60 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 190973.83
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-30) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 24 | [7 empty] | 24 |  | 8343.01
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-30) |  | 60 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.48 | [7 empty] | 0.48 |  | 237748.11
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-167 | VN004-00027390 | 0,4 кВ | 3.47 | 1960 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-167 (1 - 50) | 85 | 83 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 13418.83 | Заказ на Мероприятие 34542687151 от 24.03.2025 18:29:00
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП-10кВ № 168 ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ К4 | VN004-00133404 | 0,4 кВ | 3.565 | 1971 | 2017 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП168 (1-112) | 85 | 83 | 0.082 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 13418.83 | Заказ на Мероприятие 34542687150 от 24.03.2025 18:28:59
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№110 | VN004-00133522 | 0,4 кВ | 3.31 | 1972 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП110 (1 - 49) | 81 | 80 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3556.35 | Заказ на Мероприятие 34542702954 от 20.03.2025 23:46:46
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП110 (1 - 49) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 24300.74
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 КТП110 (1 - 49) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1235.89
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№125 | VN004-00133531 | 0,4 кВ | 3.97 | 1984 | 2018 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП125 (1-60) | 62 | 62 | 0.812 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 5456.67 | Заказ на Мероприятие 34542635664 от 20.03.2025 23:46:30
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП125 (1-60) |  | 62 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1.12 | [11 empty] | 1.12 |  | 549443.52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП125 (1-60) |  | 62 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 126092.23
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП125 (1-60) |  | 62 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 18938.82
СВЭС | Каменский РЭС | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Каменская СХТ | VS010-0021100 | 10 кВ | 10.611 |  | 2024 | Отпайка Л-663 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ КСХТ | 96 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 35848.4 | Заказ на Мероприятие 34542802723 от 22.04.2025 0:00:01
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская | VS010-0002363 | 10 кВ | 32.2 |  | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1 (1-132) | 75 | 75 | 0.63 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 45 |  | 61155.51 | Заказ на Мероприятие 34542611352 от 13.03.2025 13:44:24
СЭС | Кашарский РЭС | [6 empty] | Отпайка 4 ВЛ-10кВ (2/10/194) КТП 364 |  | 71 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 348113.7
СЭС | Кашарский РЭС | [6 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1 (1-132) |  | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.9 | [17 empty] | 0.9 |  | 30836.78 | Заказ на Мероприятие 34542611406 от 13.03.2025 14:03:22
СЭС | Кашарский РЭС | [6 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1 (1-132) |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 55900.47 | Заказ на Мероприятие 34542611352 от 13.03.2025 13:44:24
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Киевская | VS010-0019869 | 10 кВ | 21.73 |  | 2024 | Отпайка 15 ВЛ-10кВ 5/126 КТП404 | 86 | 82 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 69608.64 | Заказ на Мероприятие 34542611311 от 13.03.2025 13:30:43
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-170 |  | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.02 | [17 empty] | 1.02 |  | 33642.47 | Заказ на Мероприятие 34542611272 от 13.03.2025 13:16:59
[8 empty] | Отпайка 15 ВЛ-10кВ 5/126 КТП404 |  | 74 | 1.199 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 115509.6 | Заказ на Мероприятие 34542611311 от 13.03.2025 13:30:43
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-170 |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 11610.97
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-170 |  | 86 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 29 | [17 empty] | 29 |  | 18787.66
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10кВ №1 Пономаревская | VS010-0020027 | 10 кВ | 14.05 |  | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-190 | 50 | 50 | 0.624 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 39 | [13 empty] | 39 |  | 38278.18 | Заказ на Мероприятие 34542611454 от 13.03.2025 14:25:45
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-190 |  | 50 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13 |  | 608629.27
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-190 |  | 50 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 73001.19
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская | VS010-0020159 | 10 кВ | 8.76 |  | 2021 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-51 КТП 284 | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2064.12 | Заказ на Мероприятие 34542611697 от 13.03.2025 15:41:10
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-51 КТП 284 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.78 | [17 empty] | 0.78 |  | 25429.07 | Заказ на Мероприятие 34542611677 от 13.03.2025 15:35:19
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-51 КТП 284 |  | 95 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 7642.89 | Заказ на Мероприятие 34542611697 от 13.03.2025 15:41:10
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Макеевская | VS010-0020171 | 10 кВ | 8.75 |  | 2024 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-111 КТП 289 | 95 | 95 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 6302.87 | Заказ на Мероприятие 34542612031 от 14.03.2025 8:49:51
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-111 КТП 289 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.48 | [17 empty] | 0.48 |  | 17160.9 | Заказ на Мероприятие 34542612018 от 14.03.2025 8:44:23
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-111 КТП 289 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 10767.48 | Заказ на Мероприятие 34542612031 от 14.03.2025 8:49:51
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская | VS010-0020183 | 10 кВ | 7.72 |  | 2022 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-102 КТП297 | 94 | 94 | 0.238 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 11314.38 | Заказ на Мероприятие 34542779727 от 16.04.2025 11:11:52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-102 КТП297 |  | 94 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 14173.21
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Ольховская | VS010-0020215 | 10 кВ | 13.1 |  | 2024 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-105 | 87 | 87 | 0.147 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 19949.18 | Заказ на Мероприятие 34542611632 от 13.03.2025 15:17:34
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-105 |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 13647.53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-105 |  | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.84 | [17 empty] | 0.84 |  | 31275.88 | Заказ на Мероприятие 34542611608 от 13.03.2025 15:10:23
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-105 |  | 87 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 26 | [17 empty] | 26 |  | 11706.52 | Заказ на Мероприятие 34542611632 от 13.03.2025 15:17:34
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Шулейкинская | VS010-0020288 | 10 кВ | 13.46 |  | 2021 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-33 | 90 | 90 | 0.092 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 9203.96 | Заказ на Мероприятие 34542612059 от 14.03.2025 9:09:52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 34-161 |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.08 | [17 empty] | 1.08 |  | 36906 | Заказ на Мероприятие 34542612044 от 14.03.2025 9:00:19
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1-33 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 11792.87 | Заказ на Мероприятие 34542612059 от 14.03.2025 9:09:52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 34-161 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 13715.62
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская | VS010-0020384 | 10 кВ | 35.52 |  | 2024 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1А-307 | 93 | 93 | 0.611 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 59431.95 | Заказ на Мероприятие 34542612359 от 14.03.2025 10:51:51
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1А-307 |  | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.78 | [17 empty] | 0.78 |  | 25445.51 | Заказ на Мероприятие 34542612227 от 14.03.2025 10:12:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1А-307 |  | 93 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 6632.47 | Заказ на Мероприятие 34542612359 от 14.03.2025 10:51:51
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | VS010-0020398 | 10 кВ | 18.92 |  | 2025 | Отпайка 8 ВЛ-10кВ 42/185 КТП119 | 75 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.54 | [17 empty] | 0.54 |  | 16519.72 | Заказ на Мероприятие 34542631300 от 31.03.2025 13:55:36
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10кВ 42/185 КТП119 |  | 75 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 11138.89 | Заказ на Мероприятие 34542631347 от 31.03.2025 14:06:50
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 283 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | VN004-00020128 | 0,4 кВ | 0.52 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-24 | 98 | 98 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1921.39 | Заказ на Мероприятие 34542792253 от 17.04.2025 10:48:22
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 283 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | VN004-00020131 | 0,4 кВ | 1 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-18 | 81 | 81 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1921.39 | Заказ на Мероприятие 34542792363 от 17.04.2025 11:00:25
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 283 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | VN004-00020133 | 0,4 кВ | 0.56 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-22 | 95 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1921.39 | Заказ на Мероприятие 34542792400 от 17.04.2025 11:03:38
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская | VN004-00027310 | 0,4 кВ | 3.11 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-2 | 100 | 100 | 0.544 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1923.9 | Заказ на Мероприятие 34542791248 от 17.04.2025 9:32:07
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №56 ВЛ-10кВ №3 Кашарская | VN004-00032830 | 0,4 кВ | 0.6 |  | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-18 | 81 | 81 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1842.31 | Заказ на Мероприятие 34542791896 от 17.04.2025 10:17:03
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 147 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская | VN004-00121537 | 0,4 кВ | 0.72 |  | 2014 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-10 | 95 | 95 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6742.19 | Заказ на Мероприятие 34542779814 от 16.04.2025 11:19:09
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 245 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | VN004-00131008 | 0,4 кВ | 0.32 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-8 | 86 | 86 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1921.39 | Заказ на Мероприятие 34542792436 от 17.04.2025 11:06:39
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | VN004-00131022 | 0,4 кВ | 1.16 |  | 2016 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-24 | 81 | 81 | 0.152 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 16545.8 | Заказ на Мероприятие 34542687069 от 06.04.2025 14:50:23
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-24 |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 105723.61
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-24 |  | 81 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 16965.98
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-24 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2102.53
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | VN004-00131274 | 0,4 кВ | 1.88 |  | 2022 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-19 | 93 | 93 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6721.71 | Заказ на Мероприятие 34542779879 от 16.04.2025 11:23:14
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 253 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | VN004-00135314 | 0,4 кВ | 0.72 |  | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-16 | 85 | 85 | 0.147 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 23178.53 | Заказ на Мероприятие 34542611560 от 13.03.2025 14:56:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-16 |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 146024.97
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-16 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 4205.04
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-16 |  | 85 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4352.39
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская | VN004-00135528 | 0,4 кВ | 0.96 |  | 2022 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-47 | 92 | 92 | 0.08 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13 |  | 7011.25 | Заказ на Мероприятие 34542611539 от 13.03.2025 14:48:38
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-47 |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31036.02
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 277 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская | VN004-00138666 | 0,4 кВ | 0.44 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-8 | 94 | 94 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1921.39 | Заказ на Мероприятие 34542792093 от 17.04.2025 10:34:46
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 359 ВЛ-10 №3 ПС Киевская | VN004-00140132 | 0,4 кВ | 1.48 |  | 2019 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-21 | 89 | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3698.96 | Заказ на Мероприятие 34542693149 от 08.04.2025 8:52:26
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-21 |  | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.09 | [13 empty] | 0.09 |  | 5456.18 | Заказ на Мероприятие 34542693357 от 08.04.2025 9:10:28
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-21 |  | 89 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 7135.71 | Заказ на Мероприятие 34542693149 от 08.04.2025 8:52:26
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 415 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | VN004-00141291 | 0,4 кВ | 0.76 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-7 | 93 | 93 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 1330.62 | Заказ на Мероприятие 34542783137 от 16.04.2025 15:00:35
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 415 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | VN004-00141293 | 0,4 кВ | 1.87 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-19 | 92 | 92 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 1821.76 | Заказ на Мероприятие 34542790766 от 17.04.2025 8:56:28
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 415 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | VN004-00141295 | 0,4 кВ | 1.46 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-18 | 92 | 92 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 1821.76 | Заказ на Мероприятие 34542790891 от 17.04.2025 9:07:16
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 416 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | VN004-00141319 | 0,4 кВ | 1.8 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-12 | 92 | 92 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1821.76 | Заказ на Мероприятие 34542790922 от 17.04.2025 9:10:50
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 416 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | VN004-00141321 | 0,4 кВ | 0.6 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-9 | 91 | 91 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1821.76 | Заказ на Мероприятие 34542790983 от 17.04.2025 9:16:16
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 416 ВЛ-10 кВ №5 ПС Киевская | VN004-00141325 | 0,4 кВ | 2.4 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-29 | 93 | 93 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1821.76 | Заказ на Мероприятие 34542791022 от 17.04.2025 9:19:35
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия | VN004-00141680 | 0,4 кВ | 3.16 |  | 2020 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ 13/5 | 81 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.06 | [15 empty] | 0.06 |  | 4222.03 | Заказ на Мероприятие 34542690455 от 07.04.2025 14:15:00
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-33 |  | 81 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 13114.73 | Заказ на Мероприятие 34542690366 от 07.04.2025 14:08:35
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 438 ВЛ-10 №3 ПС Индустрия | VN004-00141683 | 0,4 кВ | 0.88 |  | 2021 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-18 | 95 | 95 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 9495.6 | Заказ на Мероприятие 34542690633 от 07.04.2025 14:29:26
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-18 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2127.37
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 464 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская | VN004-00142033 | 0,4 кВ | 1.96 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-44 | 91 | 91 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 14753.55 | Заказ на Мероприятие 34542694826 от 08.04.2025 11:26:41
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-44 |  | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.09 | [13 empty] | 0.09 |  | 5141.12 | Заказ на Мероприятие 34542694876 от 08.04.2025 11:30:15
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-44 |  | 91 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 26 | [13 empty] | 26 |  | 14582.64 | Заказ на Мероприятие 34542694826 от 08.04.2025 11:26:41
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 465 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская | VN004-00142036 | 0,4 кВ | 2 |  | 2019 | Отпайка 3 ВЛ-0,4кВ 7/24 | 87 | 83 | 0.264 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 12129.4 | Заказ на Мероприятие 34542700463 от 08.04.2025 13:43:32
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-33 |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 15635.54
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 471 по ВЛ-10 кВ №2 Верхнесвечниковская | VN004-00142064 | 0,4 кВ | 1.12 |  | 2023 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-14 | 91 | 91 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10089.16 | Заказ на Мероприятие 34542700740 от 08.04.2025 14:01:02
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-14 |  | 91 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 6476.01
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5 ВЛ-10 кВ №1 Кашарская | VN004-00143394 | 0,4 кВ | 0.56 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-14 | 91 | 91 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1516.17 | Заказ на Мероприятие 34542791079 от 17.04.2025 9:23:53
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5 ВЛ-10 кВ №1 Кашарская | VN004-00143396 | 0,4 кВ | 0.44 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-10 | 95 | 95 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1898.12 | Заказ на Мероприятие 34542791207 от 17.04.2025 9:27:23
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37 ВЛ-10 кВ №5 Кашарская | VN004-00143413 | 0,4 кВ | 1.28 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-24 | 93 | 93 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1816.53 | Заказ на Мероприятие 34542791644 от 17.04.2025 10:05:11
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 37 ВЛ-10 кВ №5 Кашарская | VN004-00143415 | 0,4 кВ | 1.38 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-24 | 97 | 97 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1923.9 | Заказ на Мероприятие 34542791865 от 17.04.2025 10:13:14
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 37 ВЛ-10 кВ №5 Кашарская | VN004-00143417 | 0,4 кВ | 1.04 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-16 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1842.31 | Заказ на Мероприятие 34542791771 от 17.04.2025 10:10:05
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 277 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская | VN004-00143434 | 0,4 кВ | 0.68 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-20 | 78 | 78 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1921.39 | Заказ на Мероприятие 34542792040 от 17.04.2025 10:30:31
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 50 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | VN004-00143456 | 0,4 кВ | 1.32 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-19 | 93 | 93 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1842.31 | Заказ на Мероприятие 34542791934 от 17.04.2025 10:20:27
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 95 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | VN004-00143483 | 0,4 кВ | 1.52 |  | 2014 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-19 | 84 | 84 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8406.93 | Заказ на Мероприятие 34542686738 от 05.04.2025 15:07:32
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-19 |  | 84 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 47307.12
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-19 |  | 84 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 5684.51
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-19 |  | 84 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 1044.3
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 99 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | VN004-00143561 | 0,4 кВ | 1.32 |  | 2024 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-28 | 95 | 95 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 5405.06 | Заказ на Мероприятие 34542686686 от 05.04.2025 14:31:08
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-28 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.06 | [13 empty] | 0.06 |  | 3652.98 | Заказ на Мероприятие 34542686675 от 05.04.2025 14:22:46
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-28 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2863.62 | Заказ на Мероприятие 34542686686 от 05.04.2025 14:31:08
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская | VN004-00143579 | 0,4 кВ | 0.52 |  | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-10 | 95 | 95 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7888.47 | Заказ на Мероприятие 34542686711 от 05.04.2025 14:49:11
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-10 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.13 | [15 empty] | 0.13 |  | 6781.08 | Заказ на Мероприятие 34542686694 от 05.04.2025 14:38:03
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-10 |  | 95 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 7072.3 | Заказ на Мероприятие 34542686711 от 05.04.2025 14:49:11
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская | VN004-00143719 | 0,4 кВ | 2.8 |  | 2016 | Отпайка 6 ВЛ-0,4кВ 1/16/6 | 79 | 74 | 0.081 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 22 | [15 empty] | 22 |  | 11512.61 | Заказ на Мероприятие 34542686667 от 05.04.2025 14:16:42
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-30 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 3132.89
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-30 |  | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05 |  | 3419.78 | Заказ на Мероприятие 34542686624 от 05.04.2025 13:32:44
[8 empty] | Отпайка 6 ВЛ-0,4кВ 1/16/6 |  | 74 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 117914.36 | Заказ на Мероприятие 34542686667 от 05.04.2025 14:16:42
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-30 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 16478.76
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 217 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | VN004-00146700 | 0,4 кВ | 1.88 |  | 2016 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-18 | 91 | 91 | 0.428 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 35677.21 | Заказ на Мероприятие 34542611184 от 13.03.2025 11:57:27
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-18 |  | 91 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 27 | [15 empty] | 27 |  | 14355.9
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 219 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская | VN004-00146722 | 0,4 кВ | 1 |  | 2017 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-23 | 95 | 95 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 5317.63 | Заказ на Мероприятие 34542612239 от 14.03.2025 10:15:40
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-23 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3487.83
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-23 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05 |  | 3930.82 | Заказ на Мероприятие 34542611133 от 13.03.2025 11:34:57
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 232 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская | VN004-00146954 | 0,4 кВ | 0.65 |  | 2020 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-10 | 93 | 93 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1901.34 | Заказ на Мероприятие 34542611145 от 13.03.2025 11:39:45
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-10 |  | 93 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 27387.72
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ- 0.4кВ №2 КТП232 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская | VN004-00146956 | 0,4 кВ | 2.55 |  | 2022 | Отпайка 3 ВЛ-0,4кВ 12/9 | 94 | 97 | 0.132 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 87149.68 | Заказ на Мероприятие 34542611365 от 13.03.2025 13:48:53
[8 empty] | Отпайка 5 ВЛ-0,4кВ 5/20 |  | 91 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 4834.07
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-30 |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6508.75
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 239 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская | VN004-00146986 | 0,4 кВ | 1.4 |  | 2017 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-25 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.08 | [17 empty] | 0.08 |  | 5595.78 | Заказ на Мероприятие 34542611470 от 13.03.2025 14:30:37
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 277 ВЛ-10 №1 ПС Макеевская | VN004-00147111 | 0,4 кВ | 1.78 |  | 2025 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-20 | 98 | 98 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1921.39 | Заказ на Мероприятие 34542792174 от 17.04.2025 10:41:31
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия | VN004-00147245 | 0,4 кВ | 1.5 |  | 2023 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ 10/2 | 88 | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4620.06 | Заказ на Мероприятие 34542692985 от 08.04.2025 8:35:03
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ 10/2 |  | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.03 | [13 empty] | 0.03 |  | 2785.1 | Заказ на Мероприятие 34542693024 от 08.04.2025 8:39:11
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ 10/2 |  | 88 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 5728.57 | Заказ на Мероприятие 34542692985 от 08.04.2025 8:35:03
СЭС | Кашарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450 по ВЛ-10 кВ №1 Верхнесвечниковская | VN004-00147253 | 0,4 кВ | 3.24 |  | 2024 | Уч. магистрали ВЛ-0,4 кВ 1-20 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.07 | [15 empty] | 0.07 |  | 5085.23 | Заказ на Мероприятие 34542693582 от 08.04.2025 9:21:06
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 7181 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ | VN004-00039821 | 0,4 кВ | 0.003 |  |  | Уч.м. Ф-1 КТП-7181 Ф-24 ПС КГУ, (1-2) | 100 | 88.774 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 392.98 | Заказ на Мероприятие 34542756124 от 14.04.2025 15:50:29
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 7206 ВЛ 10 кВ №1 ПС Савельевская | VN004-09931256 | 0,4 кВ | 0.12 |  |  | Участок магистрали опоры № 1 - 4 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 7206 | 100 | 89.417 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 524.43 | Заказ на Мероприятие 34542741923 от 14.04.2025 14:22:31
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛИ-0,4кВ №1 ЗТП-7218 ВЛ-10кВ №26 ПС КГУ | VN004-09931136 | 0,4 кВ | 0.375 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (1-26) | 98 | 90.933 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 852.91 | Заказ на Мероприятие 34542755609 от 14.04.2025 15:36:49
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП 7027 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ | VN004-09927142 | 0,4 кВ | 0.638 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) (1-25) | 100 | 86.173 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1533.18 | Заказ на Мероприятие 34542742703 от 14.04.2025 14:33:13
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП 7027 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 КГУ | VN004-09927143 | 0,4 кВ | 0.349 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 | 100 | 89.633 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1401.35 | Заказ на Мероприятие 34542746130 от 14.04.2025 14:53:23
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-7255 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 КГУ | VN004-00039948 | 0,4 кВ | 0.05 |  |  | Уч.маг. ВЛ-0,4 кВ №1КТП-7255 Ф-24 ПС КГУ (1-3) | 100 | 71.015 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 476.02 | Заказ на Мероприятие 34542756182 от 14.04.2025 15:55:22
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7224 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Почтовская | VN004-00017484 | 0,4 кВ | 0.53 | 1983 | 2015 | Уч.м. Ф-2 КТП-7224 ПС Почтов (1-6) | 74.015 | 74.015 | 0.128 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1148.87 | Заказ на Мероприятие 34542798189 от 06.05.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч.м. Ф-2 КТП-7224 ПС Почтов (1-6) |  | 74.015 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 27158.3
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7144 ВЛ-10 кВ № 9 ПС 35/10 Белянская | VN004-00017494 | 0,4 кВ | 2.72 | 1958 | 2017 | Уч.м. Ф-2 КТП-7144 Ф-9 ПС Белянская(1-3) | 88 | 92.551 | 1.086 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 13918.21 | Заказ на Мероприятие 34542798123 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч.м. Ф-2 КТП-7144 Ф-9 ПС Белянская(1-3) |  | 92.551 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1340.6
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7368 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская | VN004-00017498 | 0,4 кВ | 0.2 | 1959 | 2022 | Уч.м. Ф-1 КТП 7368 ПС Никол Ф-4 (1-3) | 90.856 | 90.856 | 0.112 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 947.08 | Заказ на Мероприятие 34542859679 от 30.04.2025 13:19:28
[8 empty] | Уч.м. Ф-1 КТП 7368 ПС Никол Ф-4 (1-3) |  | 90.856 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1533.35
[8 empty] | Уч.м. Ф-1 КТП 7368 ПС Никол Ф-4 (1-3) |  | 90.856 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 21320.26
[8 empty] | Уч.м. Ф-1 КТП 7368 ПС Никол Ф-4 (1-3) |  | 90.856 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 54283.73
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7004 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Константиновская | VN004-00027095 | 0,4 кВ | 0.98 | 2003 | 2016 | Уч.маг. Ф-2 КТП 7004 ПС Конст. (1-24) | 88 | 88.258 | 0.506 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31896.61 | Заказ на Мероприятие 34542721773 от 11.04.2025 13:45:52
[8 empty] | Отп.1 Ф-2 КТП 7004 ПС Конст. (1/1-1/5) |  | 88.258 | 0.11 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 23162.73 | Заказ на Мероприятие 34542878226 от 19.05.2025 11:06:31
[8 empty] | Уч.маг. Ф-2 КТП 7004 ПС Конст. (1-24) |  | 88.258 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1214.49 | Заказ на Мероприятие 34542721773 от 11.04.2025 13:45:52
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7004 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Константиновская | VN004-00027098 | 0,4 кВ | 0.85 | 2003 | 2016 | Уч.маг. Ф-3 КТП 7004 ПС Конст. (1-21) | 92 | 88.764 | 0.49 | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3274.8 | Заказ на Мероприятие 34542723582 от 11.04.2025 15:37:44
[8 empty] | Уч.маг. Ф-3 КТП 7004 ПС Конст. (1-21) |  | 88.764 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 5172.9
[8 empty] | Уч.маг. Ф-3 КТП 7004 ПС Конст. (1-21) |  | 88.764 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 53196.98
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7144 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Белянская | VN004-00030634 | 0,4 кВ | 0.68 |  | 2017 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ 1 КТП 7144 (2-1/5) | 95 | 89.783 | 0.206 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 18800.41 | Заказ на Мероприятие 34542740541 от 14.04.2025 13:46:55
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ 1 КТП 7144 (2-1/5) |  | 89.783 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2659.46
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7103 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Почтовская | VN004-00139875 | 0,4 кВ | 2.12 | 1977 | 2025 | От.1 Ф-1КТП 7103 ПС Почтовская (1/1-1/4) | 90.423 | 90.423 | 0.669 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 1389.07 | Заказ на Мероприятие 34542780179 от 07.05.2025 0:00:00
[8 empty] | От.1 Ф-1КТП 7103 ПС Почтовская (1/1-1/4) |  | 90.423 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 2560.24
[8 empty] | От.1 Ф-1КТП 7103 ПС Почтовская (1/1-1/4) |  | 90.423 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 33423.84
[8 empty] | От.1 Ф-1КТП 7103 ПС Почтовская (1/1-1/4) |  | 90.423 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 208078.38
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7410 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская | VN004-00141550 | 0,4 кВ | 1.24 | 1989 | 2015 | От.4Ф-2 КТП 7410ПС Николаевск (4/1-4/3) | 91.5 | 91.5 | 0.512 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 41865.92 | Заказ на Мероприятие 34542732946 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | От.4Ф-2 КТП 7410ПС Николаевск (4/1-4/3) |  | 91.5 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2109.99
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7030 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская | VN004-00145427 | 0,4 кВ | 1.7 | 1979 | 2021 | Отп.2 Ф-2 КТП 7030 ПС Н-Журав (2/1-2/9) | 92 | 81.05 | 0.462 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1845.46 | Заказ на Мероприятие 34542719893 от 11.04.2025 11:12:31
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 КТП 7030 ПС Н-Журав (2/1-2/9) |  | 81.05 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 3748.05
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 КТП 7030 ПС Н-Журав (2/1-2/9) |  | 81.05 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 18794.15
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 КТП 7030 ПС Н-Журав (2/1-2/9) |  | 81.05 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 135195.2
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нижне-Журавская | VN004-00145484 | 0,4 кВ | 2.6 | 1974 | 2025 | Отп.4 Ф-1 КТП 7272 ПС Н-Журав (4/1-4/8) | 84 | 90.933 | 0.144 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 203893.74 | Заказ на Мероприятие 34542800122 от 21.04.2025 9:37:21
[8 empty] | Отп.4 Ф-1 КТП 7272 ПС Н-Журав (4/1-4/8) |  | 90.933 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 7550.86
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7309 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Белянская | VN004-00149862 | 0,4 кВ | 1.14 | 1986 | 2017 | Уч.м. Ф-2 КТП-7309 ПС Белянская (1-12) | 89 | 89.633 | 0.608 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 975.28 | Заказ на Мероприятие 34542734464 от 14.04.2025 11:32:39
[8 empty] | Уч.м. Ф-2 КТП-7309 ПС Белянская (1-12) |  | 89.633 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 18757.78
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7309 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Белянская | VN004-00149872 | 0,4 кВ | 2.24 | 1986 | 2017 | Уч.м. Ф-3 КТП-7309 ПС Белянская (1-34) | 90.856 | 90.856 | 0.436 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 18801.66 | Заказ на Мероприятие 34542734629 от 14.04.2025 11:47:42
[8 empty] | Уч.м. Ф-3 КТП-7309 ПС Белянская (1-34) |  | 90.856 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 850.06
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7392 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Николаевская | VN004-00150496 | 0,4 кВ | 2.76 | 1986 | 2023 | Отп.2 Ф-2 КТП-7392 ПС Никол. (2/1-2/2) | 94 | 88.558 | 0.451 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2551.6 | Заказ на Мероприятие 34542779813 от 16.04.2025 11:19:09
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 КТП-7392 ПС Никол. (2/1-2/2) |  | 88.558 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 6577.75
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 КТП-7392 ПС Никол. (2/1-2/2) |  | 88.558 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 45300
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 КТП-7392 ПС Никол. (2/1-2/2) |  | 88.558 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 195313.09
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7427 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская | VN004-00150940 | 0,4 кВ | 1.96 | 1988 | 2022 | Отп.2 Ф-1 КТП-7427 ПС Никол. (2/1-2/42) | 94 | 88.99 | 0.748 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 50734.53 | Заказ на Мероприятие 34542886161 от 05.06.2025 16:12:42
[8 empty] | Отп.1 Ф-1 КТП-7427 ПС Никол. (1/1-1/6) |  | 88.99 | 0.21 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 25199.64 | Заказ на Мероприятие 34542886846 от 10.06.2025 10:50:02
[8 empty] | Отп.2 Ф-1 КТП-7427 ПС Никол. (2/1-2/42) |  | 88.99 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 4707.52 | Заказ на Мероприятие 34542886161 от 05.06.2025 16:12:42
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7427 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Николаевская | VN004-00150951 | 0,4 кВ | 2.32 | 1988 | 2025 | Уч.м. Ф-2 КТП-7427 ПС Никол. (1-21) | 68 | 91.366 | 0.807 | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 4707.52 | Заказ на Мероприятие 34542886235 от 06.06.2025 14:00:57
[8 empty] | Отп.1 Ф-2 КТП-7427 ПС Никол. (1/1-1/17) |  | 91.366 | 0.21 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 25199.64 | Заказ на Мероприятие 34542886852 от 10.06.2025 10:54:44
[8 empty] | Уч.м. Ф-2 КТП-7427 ПС Никол. (1-21) |  | 91.366 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 50143.54 | Заказ на Мероприятие 34542886235 от 06.06.2025 14:00:57
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7386 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Мариинская | VN004-00151086 | 0,4 кВ | 5.27 | 1975 | 2012 | Отп.2 Ф-1 КТП-7386 ПС Мариин. (2/1-2/4) | 94 | 91.023 | 0.735 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 38464.2 | Заказ на Мероприятие 34542733245 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Отп.2 Ф-1 КТП-7386 ПС Мариин. (2/1-2/4) |  | 91.023 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1374.14
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7386 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Мариинская | VN004-00151106 | 0,4 кВ | 1.33 | 1976 | 2012 | Уч.м. Ф-2 КТП-7386 ПС Мариин. (1-20) | 93 | 89.417 | 0.334 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2029.92 | Заказ на Мероприятие 34542734241 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч.м. Ф-2 КТП-7386 ПС Мариин. (1-20) |  | 89.417 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 25937.69
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7004 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Константиновская | VN004-00151810 | 0,4 кВ | 1.67 | 2003 | 2022 | Отп.2 Ф-1 КТП 7004 ПС Конст. (2/1-2/12) | 86 | 89.633 | 0.673 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 40564.63 | Заказ на Мероприятие 34542720593 от 11.04.2025 11:53:40
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7224 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Почтовская | VN004-00151840 | 0,4 кВ | 1.47 | 1983 | 2015 | Уч.м. Ф-1 КТП-7224 ПС Почтов (1-50) | 87 | 74.015 | 0.543 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 37561.58 | Заказ на Мероприятие 34542741525 от 14.04.2025 14:05:43
[8 empty] | Уч.м. Ф-1 КТП-7224 ПС Почтов (1-50) |  | 74.015 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3299.42
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ | VS010-0015867 | 10 кВ | 25.921 | 1975 | 2025 | Уч.маг.ВЛ-10кВ №24 ПС КГУ (1-76) | 92.755 | 92.755 | 0.54 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 18196.93 | Заказ на Мероприятие 34542862943 от 06.05.2025 13:10:56
[8 empty] | Отп. 6 ВЛ-10кВ№24 ПС КГУ (8/1-8/63) |  | 92.755 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.282 | [7 empty] | 0.282 |  | 13587.83 | Заказ на Мероприятие 34542793850 от 17.04.2025 14:22:27
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №17 ПС 10/35/10 кВ Константиновская | VS010-0016200 | 10 кВ | 5.75 | 1974 | 2021 | Уч. маг. ВЛ-10кВПС Констант. ВЛ-10кВ №17 | 88.764 | 88.764 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 |  | 15342.35 | Заказ на Мероприятие 34542634826 от 02.04.2025 8:27:34
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-10кВПС Констант. ВЛ-10кВ №17 |  | 88.764 | 2.613 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 92805.89 | Заказ на Мероприятие 34542633729 от 01.04.2025 14:23:30
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-10кВПС Констант. ВЛ-10кВ №17 |  | 88.764 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 1848.57
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-10кВПС Констант. ВЛ-10кВ №17 |  | 88.764 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1800.22
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-10кВПС Констант. ВЛ-10кВ №17 |  | 88.764 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 50 | [13 empty] | 50 |  | 62659.57
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская | VS010-0017742 | 10 кВ | 24.56 | 1972 | 2022 | Уч.м.ВЛ-10кВ№2ПС Белянская оп.(1-235) | 92 | 91.5 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 32 | [17 empty] | 32 |  | 36414.49 | Заказ на Мероприятие 34542863111 от 06.05.2025 13:50:49
[8 empty] | Уч.м.ВЛ-10кВ№2ПС Белянская оп.(1-235) |  | 91.5 | 0.3 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7538.6 | Заказ на Мероприятие 34542862748 от 06.05.2025 11:49:10
[8 empty] | Уч.м.ВЛ-10кВ№2ПС Белянская оп.(1-235) |  | 91.5 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 11941.34
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Стычная | VS010-0017822 | 10 кВ | 11.06 | 1998 | 2021 | Уч.маг.ВЛ-10кВ№5 ПС Стычная оп.(1-98) | 90.084 | 90.084 | 2.468 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 116931.41 | Заказ на Мероприятие 34542633398 от 01.04.2025 13:32:28
[8 empty] | Уч.маг.ВЛ-10кВ№5 ПС Стычная оп.(1-98) |  | 90.084 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.5 | [21 empty] | 0.5 |  | 18222.58 | Заказ на Мероприятие 34542633117 от 01.04.2025 11:52:15
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Крюковская | VS010-0017832 | 10 кВ | 19.41 | 1979 | 2024 | Уч.м1ВЛ-10кВ №16 ПС Крюковская оп.(1-11) | 83 | 90.933 | 2.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 91985.25 | Заказ на Мероприятие 34542618308 от 20.03.2025 11:46:00
[8 empty] | Уч.м1ВЛ-10кВ №16 ПС Крюковская оп.(1-11) |  | 90.933 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 27121.25
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская | VS010-0017930 | 10 кВ | 6.715 | 1976 | 2022 | Уч.м.1 Ф11 ПС Марииновская (1-38) | 77 | 89.633 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 60 | [17 empty] | 60 |  | 48721.43 | Заказ на Мероприятие 34542862554 от 06.05.2025 10:28:25
[8 empty] | Уч.м.3 Ф11 ПС Марииновская (81-94) |  | 89.633 | 0.602 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 514829.3 | Заказ на Мероприятие 34542862642 от 06.05.2025 11:05:02
[8 empty] | Уч.м.1 Ф11 ПС Марииновская (1-38) |  | 89.633 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 9480.03 | Заказ на Мероприятие 34542862696 от 06.05.2025 11:23:54
[8 empty] | Уч.м.1 Ф11 ПС Марииновская (1-38) |  | 89.633 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.28 | [17 empty] | 0.28 |  | 11965.4 | Заказ на Мероприятие 34542863002 от 06.05.2025 13:23:46
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мариинская | VS010-0017937 | 10 кВ | 19.98 | 1986 | 2023 | Уч.м.1 Ф 12 ПС Марииновская (1-91) | 95 | 97.381 | 0.108 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 10058.69 | Заказ на Мероприятие 34542862966 от 06.05.2025 13:16:33
[8 empty] | Уч.м.1 Ф 12 ПС Марииновская (1-91) |  | 97.381 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 32 | [15 empty] | 32 |  | 31710.89
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Белянская | VS010-0018304 | 10 кВ | 27.46 | 1974 | 2025 | От.4 Ф-9 ПС Белянская от.(7/1-7/18) | 89 | 89.14 | 2.559 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 2458.44 | Заказ на Мероприятие 34542792848 от 17.04.2025 11:50:29
[8 empty] | От.4 Ф-9 ПС Белянская от.(7/1-7/18) |  | 89.14 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1999.56
[8 empty] | От.4 Ф-9 ПС Белянская от.(7/1-7/18) |  | 89.14 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 117378.22
[8 empty] | Уч.м.3Ф-9 ПС Белянская от.(86-191) |  | 89.14 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 |  | 16573.59 | Заказ на Мероприятие 34542634920 от 02.04.2025 9:04:33
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Почтовская | VS010-0018376 | 10 кВ | 6.6 | 1996 | 2022 | Уч.м2.Ф-2 ПС Почтовская от.(20-102) | 87 | 88.261 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 29979.64 | Заказ на Мероприятие 34542634845 от 02.04.2025 8:37:49
[8 empty] | От.1 Ф-2 ПС Почтовская от.(5/1-5/21) |  | 88.261 | 0.618 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 17917.25 | Заказ на Мероприятие 34542635089 от 02.04.2025 9:53:03
[8 empty] | От.1 Ф-2 ПС Почтовская от.(5/1-5/21) |  | 88.261 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3001.04
[8 empty] | От.1 Ф-2 ПС Почтовская от.(5/1-5/21) |  | 88.261 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 3335.44
[8 empty] | От.1 Ф-2 ПС Почтовская от.(5/1-5/21) |  | 88.261 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 40358.49
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Савельевская | VS010-0018380 | 10 кВ | 12.3 | 1967 | 2021 | Уч.м.1 Ф-7 ПС Савельевская оп. (1-8) | 72 | 93.653 | 1.427 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 132 | [11 empty] | 132 |  | 177068.85 | Заказ на Мероприятие 34542617737 от 19.03.2025 16:40:16
[8 empty] | Уч.м.1 Ф-7 ПС Савельевская оп. (1-8) |  | 93.653 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 61396.87
[8 empty] | Уч.м.1 Ф-7 ПС Савельевская оп. (1-8) |  | 93.653 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 483465.15
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская | VS010-0018412 | 10 кВ | 23.265 | 1986 | 2025 | Уч.м.2 Ф-11 ПС Николаевская оп.(18-135) | 81.05 | 81.05 | 0.124 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 66413.65 | Заказ на Мероприятие 34542802941 от 21.04.2025 16:32:29
[8 empty] | Уч.м.2 Ф-11 ПС Николаевская оп.(18-135) |  | 81.05 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 6445.88
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Николаевская | VS010-0018429 | 10 кВ | 2.08 | 1988 | 2021 | Уч.м.2 Ф-13 ПС Николаевская оп.(16-23) | 94 | 91.023 | 0.16 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 57785.7 | Заказ на Мероприятие 34542630180 от 28.03.2025 15:44:07
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | VS010-0018809 | 10 кВ | 25.806 | 1973 | 2024 | Уч.м.2 Ф-2 ПС Нижне-Журавская (105-217) | 81 | 90.423 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [18 empty] | 0.865 | [5 empty] | 0.865 |  | 34348.33 | Заказ на Мероприятие 34542793748 от 17.04.2025 14:14:32
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | VS010-0018817 | 10 кВ | 21 | 1970 | 2025 | Уч.м.2 Ф-1 ПС Нижне-Журавская (10-113) | 91 | 90.084 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 30538.57 | Заказ на Мероприятие 34542634893 от 02.04.2025 8:57:09
[8 empty] | Уч.м.2 Ф-1 ПС Нижне-Журавская (10-113) |  | 90.084 | 2.36 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 57901.54 | Заказ на Мероприятие 34542792457 от 17.04.2025 11:08:35
[8 empty] | Уч.м.2 Ф-1 ПС Нижне-Журавская (10-113) |  | 90.084 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 50 | [13 empty] | 50 |  | 59661.14
[8 empty] | Уч.м.2 Ф-1 ПС Нижне-Журавская (10-113) |  | 90.084 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2147.51
[8 empty] | Уч.м.2 Ф-1 ПС Нижне-Журавская (10-113) |  | 90.084 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 3201.33
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ КГУ | VS010-0019495 | 10 кВ | 10.9 | 1971 | 2025 | Отп.7 Ф-21 ПС КГУ (7/1) | 92.454 | 92.454 | 1.512 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 24105.03 | Заказ на Мероприятие 34542619284 от 20.03.2025 16:51:35
[8 empty] | Отп.7 Ф-21 ПС КГУ (7/1) |  | 92.454 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 132690.49
[8 empty] | Уч.м. Ф-21 ПС КГУ (1-98) |  | 92.454 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.5 | [21 empty] | 0.5 |  | 17176.33 | Заказ на Мероприятие 34542633076 от 01.04.2025 11:44:45
ВЭС | Константиновский РЭС | ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/35/10 кВ КГУ | VS010-0020521 | 10 кВ | 13.891 | 1975 | 2025 | Уч.м. Ф-28 ПС КГУ (1-113) | 62 | 92.755 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 1.074 | [9 empty] | 1.074 |  | 47590.03 | Заказ на Мероприятие 34542793954 от 17.04.2025 14:31:07
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 6кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VS006-0002807 | 6 кВ | 33.353 | 1986 | 2024 | Участок № 3 (оп. № 31-104) ВЛ-6кВ Ударник ПС С-2 | 95 | 93 | 0.975 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 75 | [11 empty] | 75 |  | 115067.28 | Заказ на Мероприятие 34542620076 от 21.03.2025 11:53:11
[8 empty] | Участок № 3 (оп. № 31-104) ВЛ-6кВ Ударник ПС С-2 |  | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6 |  | 24381.01 | Заказ на Мероприятие 34542620105 от 21.03.2025 12:30:01
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | VS006-0002808 | 6 кВ | 33.08 | 1991 | 2025 | Участок№ 1 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 (оп. 1-16) | 94 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 4.3 | [9 empty] | 4.3 |  | 152848.04 | Заказ на Мероприятие 34542614482 от 17.03.2025 16:23:28
[8 empty] | Отпайка № 7 к КТП № 386 (оп. № 138-152) |  | 95 | 0.54 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 717329.43 | Заказ на Мероприятие 34542614307 от 17.03.2025 15:38:24
[8 empty] | Отпайка № 7 к КТП № 386 (оп. № 138-152) |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 124837.93
[8 empty] | Отпайка № 7 к КТП № 386 (оп. № 138-152) |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 99 | [9 empty] | 99 |  | 123456.06
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | VS006-0002811 | 6 кВ | 20.58 | 1970 | 2023 | Отпайка № 3 к КТП № 311 (оп. № 20-23) | 86 | 87 | 1.908 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 14337.36 | Заказ на Мероприятие 34542620468 от 21.03.2025 14:26:48
[8 empty] | Отпайка № 3 к КТП № 311 (оп. № 20-23) |  | 87 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 4.2 | [11 empty] | 4.2 |  | 571171.9
[8 empty] | Отпайка № 3 к КТП № 311 (оп. № 20-23) |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 200393.24
[8 empty] | Участок № 4 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6 (оп. № 26-28) |  | 86 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 125389.15
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 6 кВ Красный партизан ПС 110 кВ Г2 | VS006-0002826 | 6 кВ | 15.05 | 1980 | 2023 | Отпайка №1 к КТП №195 (оп. № 1-15) | 94 | 92 | 0.42 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 184970.24 | Заказ на Мероприятие 34542637413 от 02.04.2025 15:06:32
[8 empty] | Участок №4 (оп. № 61-95) ВЛ-6кВ Красный Партизан |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 9182.53 | Заказ на Мероприятие 34542620821 от 22.03.2025 9:24:53
[8 empty] | Отпайка №1 к КТП №195 (оп. № 1-15) |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 34544.26 | Заказ на Мероприятие 34542637413 от 02.04.2025 15:06:32
[8 empty] | Участок №4 (оп. № 61-95) ВЛ-6кВ Красный Партизан |  | 95 | 0.279 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 43456.61 | Заказ на Мероприятие 34542620820 от 22.03.2025 9:16:30
[8 empty] | Отпайка №1 к КТП №195 (оп. № 1-15) |  | 92 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 2.25 | [9 empty] | 2.25 |  | 285231.95 | Заказ на Мероприятие 34542637413 от 02.04.2025 15:06:32
[8 empty] | Отпайка №1 к КТП №195 (оп. № 1-15) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 20639.22
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 6кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | VS006-0002941 | 6 кВ | 13.563 | 1989 | 2025 | Участок магистрали №3 (оп. № 15-89) | 95 | 94 | 0.567 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 63 | [11 empty] | 63 |  | 91614.14 | Заказ на Мероприятие 34542618708 от 20.03.2025 14:05:28
[8 empty] | Участок магистрали №3 (оп. № 15-89) |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 49017.62
[8 empty] | Участок магистрали №3 (оп. № 15-89) |  | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 1.85 | [11 empty] | 1.85 |  | 65508.77 | Заказ на Мероприятие 34542618968 от 20.03.2025 15:18:22
[8 empty] | Участок магистрали №3 (оп. № 15-89) |  | 94 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 35668.04 | Заказ на Мероприятие 34542618708 от 20.03.2025 14:05:28
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | VS006-0002949 | 6 кВ | 40.774 | 1986 | 2024 | Отпайка №5 к КТП № 264 (оп. № 90-219) | 96 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 20510.47 | Заказ на Мероприятие 34542620822 от 22.03.2025 9:55:50
[8 empty] | Отпайка №1 к КТП № 264 (оп. 1-15) |  | 96 | 0.378 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 3.15 | [9 empty] | 3.15 |  | 415498.38 | Заказ на Мероприятие 34542640281 от 03.04.2025 12:31:23
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 6кВ Мир ПС 35 кВ Г6 | VS006-0002957 | 6 кВ | 12.56 | 1988 | 2015 | Участок №1 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 (оп. № 1-132) | 97 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 39924.76 | Заказ на Мероприятие 34542620823 от 22.03.2025 10:18:44
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 10кВ Мичурина ПС 35 кВ С11 | VS010-0002315 | 10 кВ | 15.05 | 1978 | 2023 | Уч. маг. №1 (оп. № 1-46) ВЛ-10кВ Мичурина ПС С-11 | 98 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.25 | [17 empty] | 0.25 |  | 10778.72 | Заказ на Мероприятие 34542620824 от 22.03.2025 10:38:54
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 10кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | VS010-0016381 | 10 кВ | 28.266 | 1992 | 2024 | Участок № 2 (оп. № 26-134) ВЛ-10 кВ Федоровка | 97 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 32044.11 | Заказ на Мероприятие 34542619270 от 20.03.2025 16:44:23
[8 empty] | Участок № 2 (оп. № 26-134) ВЛ-10 кВ Федоровка |  | 96 | 1.056 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 99 | [13 empty] | 99 |  | 149696.82 | Заказ на Мероприятие 34542619189 от 20.03.2025 16:19:18
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 133 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00018120 | 0,4 кВ | 0.6 | 1992 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 (оп. № 1-12) | 91 | 90 | 0.084 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 36252.76 | Заказ на Мероприятие 34542631483 от 31.03.2025 14:46:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 (оп. № 1-12) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7808.9
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ № 1 от МТП № 394 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 | VN004-00018589 | 0,4 кВ | 1.5 | 1988 | 2012 | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) (оп. № 30-45) | 93 | 92 | 0.516 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 519062.81 | Заказ на Мероприятие 34542617081 от 19.03.2025 13:11:58
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) (оп. № 30-45) |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 66776.61
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) (оп. № 30-45) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 82 | [13 empty] | 82 |  | 21804.18
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) (оп. № 30-45) |  | 92 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 326172.79
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) (оп. № 30-45) |  | 92 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 8248.12 | Заказ на Мероприятие 34542617159 от 19.03.2025 13:37:36
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП №33 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00018604 | 0,4 кВ | 2.6 | 1992 | 2025 | Участок магистрали №1 (оп. № 1-23) | 87 | 85 | 0.156 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 36252.76 | Заказ на Мероприятие 34542631385 от 31.03.2025 14:16:44
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. № 1-23) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7808.9
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 33 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00018606 | 0,4 кВ | 0.5 | 1992 | 2025 | Участок магистрали №1 (оп. № 1-39) | 75 | 70 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7808.9 | Заказ на Мероприятие 34542631438 от 31.03.2025 14:33:54
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. № 1-39) |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 36252.76
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ №4 КТП 337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | VN004-00128365 | 0,4 кВ | 0.53 | 1992 | 2021 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (оп. № 21-51) | 74 | 73 | 0.123 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 58 | [7 empty] | 58 |  | 15930.2 | Заказ на Мероприятие 34542616110 от 18.03.2025 15:59:30
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (оп. № 21-51) |  | 73 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.735 | [7 empty] | 0.735 |  | 387080.5
[8 empty] | Участок магистрали (оп. № 1-20) ВЛ-0,4кВ |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.16 | [7 empty] | 0.16 |  | 7389.84 | Заказ на Мероприятие 34542616175 от 18.03.2025 16:22:05
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (оп. № 21-51) |  | 73 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 399238.44 | Заказ на Мероприятие 34542616110 от 18.03.2025 15:59:30
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (оп. № 21-51) |  | 73 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 51398.96
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1 Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128752 | 0,4 кВ | 1.15 | 1987 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-34) | 81 | 80 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 15760.9 | Заказ на Мероприятие 34542629463 от 28.03.2025 12:15:41
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-34) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 85100.76
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 2 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128757 | 0,4 кВ | 1 | 1992 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-11) | 82 | 81 | 0.144 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 36252.76 | Заказ на Мероприятие 34542629504 от 28.03.2025 12:42:59
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-11) |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7808.9
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 4 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128777 | 0,4 кВ | 1.5 | 1992 | 2025 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) (оп. № 13-23) | 88 | 85 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7808.9 | Заказ на Мероприятие 34542629662 от 28.03.2025 13:49:16
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ) (оп. № 13-23) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 36252.76
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5 Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128783 | 0,4 кВ | 2.23 | 1992 | 2025 | Участок магистрали (оп. № 1-45) ВЛ-0,4кВ | 91 | 90 | 0.104 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 36252.76 | Заказ на Мероприятие 34542629694 от 28.03.2025 13:55:09
[8 empty] | Участок магистрали (оп. № 1-45) ВЛ-0,4кВ |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7808.9
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 5 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128797 | 0,4 кВ | 1 | 1992 | 2025 | Отпайка 1 (оп. № 16-32) ВЛ-0,4кВ | 88 | 87 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7808.9 | Заказ на Мероприятие 34542629809 от 28.03.2025 14:26:22
[8 empty] | Отпайка 1 (оп. № 16-32) ВЛ-0,4кВ |  | 87 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 36252.76
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 7 Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128809 | 0,4 кВ | 2.1 | 1993 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-18) | 90 | 88 | 0.212 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 36252.76 | Заказ на Мероприятие 34542630172 от 28.03.2025 15:42:23
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-18) |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7808.9
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 7 Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128816 | 0,4 кВ | 0.45 | 1993 | 2025 | Участок магистрали (оп. № 1-19) ВЛ-0,4кВ | 93 | 91 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7808.9 | Заказ на Мероприятие 34542631252 от 31.03.2025 13:45:51
[8 empty] | Участок магистрали (оп. № 1-19) ВЛ-0,4кВ |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 36252.26
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 322 Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128911 | 0,4 кВ | 2.4 | 1992 | 2025 | Участок магистрали (оп. № 1-25) ВЛ-0,4кВ №1 | 83 | 82 | 0.248 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 36252.76 | Заказ на Мероприятие 34542631288 от 31.03.2025 13:52:05
[8 empty] | Участок магистрали (оп. № 1-25) ВЛ-0,4кВ №1 |  | 82 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7808.9
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 322 ВЛ 6 кВ Ударник ПС 110 кВ С2 | VN004-00128912 | 0,4 кВ | 1.27 | 1992 | 2025 | Участок магистрали (оп. № 1-17) ВЛ-0,4кВ | 81 | 79 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7808.9 | Заказ на Мероприятие 34542631317 от 31.03.2025 14:00:49
[8 empty] | Участок магистрали (оп. № 1-17) ВЛ-0,4кВ |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 36252.76
ЗЭС | Красносулинский РЭС | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | VN004-00133254 | 0,4 кВ | 2.8 | 1986 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-19) | 86 | 82 | 0.312 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 4699.89 | Заказ на Мероприятие 34542634200 от 01.04.2025 15:35:42
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-19) |  | 82 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.84 | [15 empty] | 0.84 |  | 429952.03
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-19) |  | 82 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 108850.78
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-19) |  | 82 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 15818.44
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | VS010-0017139 | 10 кВ | 44.95 | 1982 | 2022 | Магистраль-3 оп.191-225 4Л | 75 | 70 | 1.923 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 100298.56 | Заказ на Мероприятие 34542612272 от 14.03.2025 10:25:38
[8 empty] | Магистраль-3 оп.191-225 4Л |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 222617.52
[8 empty] | Магистраль-3 оп.191-225 4Л |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 795392.05
[8 empty] | Магистраль-2 оп.90-190 4Л |  | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 1.26 | [15 empty] | 1.26 |  | 34467.81 | Заказ на Мероприятие 34542612324 от 14.03.2025 10:41:11
[8 empty] | Магистраль-2 оп.90-190 4Л |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 27176.32 | Заказ на Мероприятие 34542612272 от 14.03.2025 10:25:38
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | VS010-0017876 | 10 кВ | 22.265 | 1977 | 2024 | Магистраль-5 оп.215-270 5К | 87 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 3.4 | [7 empty] | 3.4 |  | 92047.62 | Заказ на Мероприятие 34542900253 от 16.07.2025 13:27:06
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | VS010-0018008 | 10 кВ | 50.06 | 1947 | 2025 | Магистраль-2 оп.46-86 3Л | 79 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.96 | [17 empty] | 1.96 |  | 48069.77 | Заказ на Мероприятие 34542612349 от 14.03.2025 10:49:39
[8 empty] | Магистраль-1 оп.1-45 3Л |  | 85 | 1.527 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 116267.4 | Заказ на Мероприятие 34542612464 от 14.03.2025 11:29:38
[8 empty] | Магистраль-5 оп.221-302 3Л |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 80470.21
[8 empty] | Магистраль-2 оп.46-86 3Л |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 44274.71
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | VS010-0018062 | 10 кВ | 40.34 | 1959 | 2023 | Магистраль-5 оп.166-300 4К | 87 | 86 | 0.748 | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 27976.84 | Заказ на Мероприятие 34542626862 от 27.03.2025 10:29:03
[8 empty] | Магистраль-5 оп.166-300 4К |  | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 102924.76
[8 empty] | Магистраль-5 оп.166-300 4К |  | 86 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 140541.6
[8 empty] | Магистраль-6 оп.301-334 4К |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6 |  | 16937.98 | Заказ на Мероприятие 34542626701 от 27.03.2025 9:50:04
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | VN004-00020229 | 0,4 кВ | 3.894 | 1971 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-51 | 85 | 85 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5864.26 | Заказ на Мероприятие 34542625209 от 26.03.2025 11:29:42
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-51 |  | 85 | 0.043 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2223.73 | Заказ на Мероприятие 34542859659 от 30.04.2025 13:11:35
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-51 |  | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 22 | [11 empty] | 22 |  | 13052.64 | Заказ на Мероприятие 34542625209 от 26.03.2025 11:29:42
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 КТП №23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | VN004-00020230 | 0,4 кВ | 1.056 | 1971 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-13 | 98 | 97 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 9759.29 | Заказ на Мероприятие 34542625174 от 26.03.2025 11:15:45
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-13 |  | 97 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2318.11 | Заказ на Мероприятие 34542859645 от 30.04.2025 13:07:35
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-13 |  | 97 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1178.86 | Заказ на Мероприятие 34542625174 от 26.03.2025 11:15:45
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №5 КТП №23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | VN004-00020231 | 0,4 кВ | 1.386 | 1971 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-23 | 96 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1195.24 | Заказ на Мероприятие 34542625134 от 26.03.2025 11:04:57
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-23 |  | 90 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2223.73 | Заказ на Мероприятие 34542859653 от 30.04.2025 13:09:26
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-23 |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 8030.18 | Заказ на Мероприятие 34542625134 от 26.03.2025 11:04:57
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | VN004-00122177 | 0,4 кВ | 2.574 | 1965 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-14 | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 14 | [17 empty] | 14 |  | 9649.54 | Заказ на Мероприятие 34542619900 от 21.03.2025 10:56:27
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-14 |  | 90 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2290.8 | Заказ на Мероприятие 34542859568 от 30.04.2025 12:46:54
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №48 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | VN004-00122185 | 0,4 кВ | 3.696 | 1981 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-56 | 95 | 94 | 0.043 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2198.54 | Заказ на Мероприятие 34542859585 от 30.04.2025 12:51:21
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-56 |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 7683.72 | Заказ на Мероприятие 34542619948 от 21.03.2025 11:11:26
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | VN004-00126797 | 0,4 кВ | 2.772 | 1980 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-42 | 96 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 9671.56 | Заказ на Мероприятие 34542625429 от 26.03.2025 13:21:13
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-42 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3559.39
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | VN004-00128174 | 0,4 кВ | 3.168 | 1980 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-48 | 26 | 26 | 0.108 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 24363.85 | Заказ на Мероприятие 34542620436 от 21.03.2025 14:18:39
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-48 |  | 26 | 0.043 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2297.65 | Заказ на Мероприятие 34542859630 от 30.04.2025 13:03:14
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-48 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 90067.33 | Заказ на Мероприятие 34542620436 от 21.03.2025 14:18:39
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-48 |  | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 5571.9
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1-48 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 710.77
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | VN004-00128185 | 0,4 кВ | 1.815 | 1980 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-29 | 85 | 80 | 0.041 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 6725.82 | Заказ на Мероприятие 34542620347 от 21.03.2025 13:54:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-29 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 57020.89
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-29 |  | 80 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2201.81 | Заказ на Мероприятие 34542859637 от 30.04.2025 13:05:04
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №73 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | VN004-00128196 | 0,4 кВ | 2.178 | 1980 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-30 | 81 | 79 | 0.047 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2156.16 | Заказ на Мероприятие 34542859620 от 30.04.2025 13:00:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-30 |  | 79 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 27229.39 | Заказ на Мероприятие 34542620019 от 21.03.2025 11:31:09
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-30 |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 4819.2
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №46 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | VN004-00129211 | 0,4 кВ | 1.65 | 1980 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-26 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 4248.77 | Заказ на Мероприятие 34542619914 от 21.03.2025 11:00:11
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-26 |  | 95 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2248.42 | Заказ на Мероприятие 34542859594 от 30.04.2025 12:54:03
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №46 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | VN004-00129220 | 0,4 кВ | 3.696 | 1980 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-67 | 95 | 95 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2245.67 | Заказ на Мероприятие 34542859599 от 30.04.2025 12:56:26
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-67 |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 22 | [17 empty] | 22 |  | 14762.06 | Заказ на Мероприятие 34542619932 от 21.03.2025 11:06:33
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | VN004-00129226 | 0,4 кВ | 3.102 | 1980 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-48 | 26 | 36 | 0.21 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 11061.07 | Заказ на Мероприятие 34542625674 от 26.03.2025 14:22:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-48 |  | 36 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3217.41
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-48 |  | 36 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 93383.59
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-48 |  | 36 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2726.4 | Заказ на Мероприятие 34542859684 от 30.04.2025 13:26:09
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-48 |  | 36 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 121000.17 | Заказ на Мероприятие 34542625674 от 26.03.2025 14:22:53
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №98 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | VN004-00129232 | 0,4 кВ | 2.31 | 1981 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-44 | 26 | 36 | 0.243 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 24428.62 | Заказ на Мероприятие 34542625908 от 26.03.2025 15:21:28
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-44 |  | 36 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11466.73
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-44 |  | 36 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2223.73 | Заказ на Мероприятие 34542859672 от 30.04.2025 13:16:39
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-44 |  | 36 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.12 | [9 empty] | 0.12 |  | 41269.6 | Заказ на Мероприятие 34542625908 от 26.03.2025 15:21:28
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-44 |  | 36 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 708.45
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-44 |  | 36 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.09 | [9 empty] | 0.09 |  | 65383.47
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-44 |  | 36 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3915
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №59 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | VN004-00129283 | 0,4 кВ | 1.98 | 1981 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-37 | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 2147.55 | Заказ на Мероприятие 34542625745 от 26.03.2025 14:42:56
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-37 |  | 90 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2223.73 | Заказ на Мероприятие 34542859668 от 30.04.2025 13:14:57
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-37 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 33719.88 | Заказ на Мероприятие 34542625745 от 26.03.2025 14:42:56
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №90 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | VN004-00129288 | 0,4 кВ | 0.99 | 1981 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-13 | 95 | 92 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2475.06 | Заказ на Мероприятие 34542859676 от 30.04.2025 13:18:29
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-13 |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 12835.87 | Заказ на Мероприятие 34542625562 от 26.03.2025 13:53:14
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-13 |  | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 7497.7
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №90 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | VN004-00129291 | 0,4 кВ | 2.706 | 1981 | 2022 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-41 | 85 | 80 | 0.043 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 5252.14 | Заказ на Мероприятие 34542625491 от 26.03.2025 13:38:24
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-41 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5158.69
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №103 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | VN004-00131413 | 0,4 кВ | 1.65 | 1976 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-25 | 96 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1952.13 | Заказ на Мероприятие 34542625453 от 26.03.2025 13:29:26
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-25 |  | 96 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2223.73 | Заказ на Мероприятие 34542859666 от 30.04.2025 13:12:57
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп.1-25 |  | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3898.9 | Заказ на Мероприятие 34542625453 от 26.03.2025 13:29:26
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6612 ВЛ-6 кВ №10 ПС 110/35/6 кВ Обливная | VN004-00020116 | 0,4 кВ | 1 | 1998 | 2025 | Уч маг ВЛ-0,4кВ оп.№ 1-25 | 76 | 89.179 | 0.104 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 139051.31 | Заказ на Мероприятие 34542700352 от 08.04.2025 13:34:32
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ оп.№ 1-25 |  | 89.179 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 8542.79
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6601 ВЛ-6 кВ №10 ПС 110/35/6 кВ Обливная | VN004-00020248 | 0,4 кВ | 1.8 | 1976 | 2023 | Отп1 оп№ 1/1-1/17ВЛ0,4 кВ№1от КТП6601 | 95 | 88.764 |  | Механизированная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.196 | [19 empty] | 0.196 |  | 10859.54 | Заказ на Мероприятие 34542883605 от 23.05.2025 13:21:37
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6624 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Обливная | VN004-00020260 | 0,4 кВ | 1.88 | 1985 | 2023 | Уч маг№1 ВЛ-0,4кВ№4КТП6624 ф6 ПС Обливная (1-17) | 88 | 88.613 | 0.36 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6849.69 | Заказ на Мероприятие 34542644920 от 04.04.2025 14:10:36
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6435 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | VN004-00035903 | 0,4 кВ | 0.93 |  | 2018 | ум1 ВЛ0,4кВ №3 КТП6435 ф7 ПС Комаровская (1-5) | 76 | 89.15 | 0.12 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 34486.48 | Заказ на Мероприятие 34542700770 от 08.04.2025 14:02:55
[8 empty] | ум1 ВЛ0,4кВ №3 КТП6435 ф7 ПС Комаровская (1-5) |  | 89.15 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 3382.31
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6484 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рассвет | VN004-00136678 | 0,4 кВ | 0.48 | 1971 | 2013 | От2ВЛ-0,4кВ№2КТП 6484ф№1ПС Рассв(6-2/2 | 93 | 89.481 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3126.15 | Заказ на Мероприятие 34542701700 от 08.04.2025 15:00:25
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6106 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ НС-1 | VN004-00139248 | 0,4 кВ | 1.06 | 1982 | 2022 | От2ВЛ-0,4кВ№1ф6 ПС НC-1 (2/1-2/2) | 95 | 91.045 |  | Механизированная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.384 | [17 empty] | 0.384 |  | 17002.2 | Заказ на Мероприятие 34542690404 от 07.04.2025 14:11:27
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6506 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая | VN004-00139569 | 0,4 кВ | 2.22 | 1999 | 2021 | Уч маг1ВЛ-0,4кВ№2 ф8 ПСРис - 1 (1-33) | 90 | 93.653 |  | Механизированная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.512 | [17 empty] | 0.512 |  | 21891.35 | Заказ на Мероприятие 34542691897 от 07.04.2025 15:54:53
[8 empty] | Уч маг1ВЛ-0,4кВ№2 ф8 ПСРис - 1 (1-33) |  | 93.653 | 0.66 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40 |  | 109440.69 | Заказ на Мероприятие 34542693862 от 08.04.2025 9:53:25
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6127 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | VN004-00140735 | 0,4 кВ | 1.64 | 1969 | 2020 | Уч маг1ВЛ-0,4кВ№1 ф8 ПС Мартынов(1-34) | 90 | 91.366 | 0.125 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 20954.87 | Заказ на Мероприятие 34542700022 от 08.04.2025 13:16:31
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | VN004-00140984 | 0,4 кВ | 1.88 | 1969 | 2020 | от11ВЛ-0,4кВ№1 ф8 ПС Мартынов(6-11/11) | 94 | 91.5 | 0.567 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 70 | [15 empty] | 70 |  | 178752.73 | Заказ на Мероприятие 34542690160 от 07.04.2025 13:53:30
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6469 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | VN004-00142932 | 0,4 кВ | 2.15 | 1972 | 2024 | ум1 ВЛ-0,4кВ№2ф2 ПС Рассвет (1-14) | 85 | 91.154 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2165.84 | Заказ на Мероприятие 34542701534 от 08.04.2025 14:51:26
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6461 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая | VN004-00145935 | 0,4 кВ | 1.21 | 1976 | 2025 | от1 ВЛ-0,4кВ№3ф8 ПС Рисовая (3-2/3 | 95 | 81.05 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7644.93 | Заказ на Мероприятие 34542707469 от 09.04.2025 14:20:56
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6506 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая | VN004-00146455 | 0,4 кВ | 0.41 | 1976 | 2013 | ум1 ВЛ-0,4кВ№1ф8 ПС Рисовая (1-9 | 95 | 91.062 |  | Механизированная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.144 | [19 empty] | 0.144 |  | 7260.97 | Заказ на Мероприятие 34542691131 от 07.04.2025 15:00:18
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-6506 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая | VN004-00146459 | 0,4 кВ | 0.28 | 1976 | 2013 | ум1 ВЛ-0,4кВ№3ф8 ПС Рисовая (1-5 | 95 | 90.084 |  | Механизированная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.064 | [17 empty] | 0.064 |  | 2463.09 | Заказ на Мероприятие 34542691930 от 07.04.2025 15:58:52
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6566 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рассвет | VN004-00146682 | 0,4 кВ | 0.82 | 1998 | 2021 | ум1 ВЛ-0,4кВ№1ф6 ПС Рассвет (1-15) | 97 | 93.653 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3860.59 | Заказ на Мероприятие 34542701432 от 08.04.2025 14:45:23
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6574 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | VN004-00147545 | 0,4 кВ | 0.2 | 1977 | 2021 | ум1 ВЛ-0,4кВ№1ф4ПС Комаровск ( 1-2) | 76 | 90.734 | 0.131 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7015.76 | Заказ на Мероприятие 34542701152 от 08.04.2025 14:27:57
[8 empty] | ум1 ВЛ-0,4кВ№1ф4ПС Комаровск ( 1-2) |  | 90.734 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 40163.84
[8 empty] | ум1 ВЛ-0,4кВ№1ф4ПС Комаровск ( 1-2) |  | 90.734 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 4502.68
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6510 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Рисовая | VN004-00147726 | 0,4 кВ | 0.4 | 1984 | 2013 | ум1 ВЛ-0,4кВ№1ф8ПС Рисовая ( 1-9) | 95 | 81.05 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7474.84 | Заказ на Мероприятие 34542707260 от 09.04.2025 14:03:03
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6500 ВЛ-6 кВ №305 ПС 110/6 кВ СМ-3 | VN004-00150862 | 0,4 кВ | 2.11 | 1977 | 2012 | ум1 ВЛ-0,4кВ№1ф305 Пс СМ-3(1-20 | 82 | 90.423 | 0.35 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 270573.37 | Заказ на Мероприятие 34542707791 от 09.04.2025 14:47:18
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6418 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | VN004-00151185 | 0,4 кВ | 1.68 | 1970 | 2024 | ум1 ВЛ-0,4кВ№2ф4ПС Комаровск ( 1-18) | 76 | 90.933 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 5442.63 | Заказ на Мероприятие 34542700635 от 08.04.2025 13:55:05
[8 empty] | ум1 ВЛ-0,4кВ№2ф4ПС Комаровск ( 1-18) |  | 90.933 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 68976.84
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-6кВ №305 ПС 35/6 кВ СМ-3 | VS006-0003101 | 6 кВ | 10.8 | 1984 | 2024 | УчМаг1 6кВ №305 ПС СМ-3 (1-29) | 88 | 97.381 | 0.292 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8380.65 | Заказ на Мероприятие 34542718017 от 11.04.2025 9:08:40
[8 empty] | УчМаг1 6кВ №305 ПС СМ-3 (1-29) |  | 97.381 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 72523.36
[8 empty] | УчМаг1 6кВ №305 ПС СМ-3 (1-29) |  | 97.381 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 8523.61
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рассвет | VS010-0018079 | 10 кВ | 20.857 | 1998 | 2024 | УчМаг1 10кВ №6 ПС Рассвет (1-133) | 80 | 89.179 | 1.683 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 45286.56 | Заказ на Мероприятие 34542721275 от 11.04.2025 13:23:19
[8 empty] | УчМаг1 10кВ №6 ПС Рассвет (1-133) |  | 89.179 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 55638.81
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Рисовая | VS010-0018151 | 10 кВ | 27.58 | 1986 | 2025 | УчМаг2 10кВ №6 ПС Рисовая (44-3/39) | 88.558 | 88.558 | 0.054 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 81832.53 | Заказ на Мероприятие 34542708552 от 09.04.2025 15:41:06
[8 empty] | УчМаг2 10кВ №6 ПС Рисовая (44-3/39) |  | 88.558 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 22730.77
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская | VS010-0018217 | 10 кВ | 19.15 | 1986 | 2025 | УчМаг2 10кВ №7 ПС Октябрьск (111-215) | 86 | 88.489 | 0.588 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 42 | [13 empty] | 42 |  | 68596.38 | Заказ на Мероприятие 34542718294 от 11.04.2025 9:36:56
[8 empty] | УчМаг2 10кВ №7 ПС Октябрьск (111-215) |  | 88.489 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 152084.36
[8 empty] | УчМаг2 10кВ №7 ПС Октябрьск (111-215) |  | 88.489 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 45492.8
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | VS010-0018227 | 10 кВ | 16.54 | 1990 | 2025 | УчМаг1 10кВ №6 ПС Комаров (1-56) | 86 | 88.99 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1845.82 | Заказ на Мероприятие 34542721910 от 11.04.2025 13:54:38
[8 empty] | УчМаг1 10кВ №6 ПС Комаров (1-56) |  | 89.783 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 32881.47
[8 empty] | Отп2 10кВ №6 ПС Комаров (17-3/64) |  | 89.783 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 30408.76 | Заказ на Мероприятие 34542690568 от 07.04.2025 14:24:35
[8 empty] | УчМаг1 10кВ №6 ПС Комаров (1-56) |  | 89.783 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3572.33 | Заказ на Мероприятие 34542721910 от 11.04.2025 13:54:38
[8 empty] | УчМаг1 10кВ №6 ПС Комаров (1-56) |  | 89.783 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 999.05
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Рассвет | VS010-0018245 | 10 кВ | 11.66 | 2002 | 2024 | УчМаг1 10кВ №2 ПС Рассвет (1-145) | 90.084 | 90.084 | 0.3 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 7335.72 | Заказ на Мероприятие 34542708732 от 09.04.2025 15:52:49
[8 empty] | УчМаг1 10кВ №2 ПС Рассвет (1-145) |  | 90.084 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 9053.26
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Мартыновская | VS010-0018292 | 10 кВ | 39.778 | 1976 | 2025 | УчМаг2 10кВ №15 ПС Мартыновская (75-129) | 93.653 | 93.653 | 0.695 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 58872.86 | Заказ на Мероприятие 34542720181 от 11.04.2025 11:27:47
[8 empty] | УчМаг2 10кВ №15 ПС Мартыновская (75-129) |  | 93.653 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 35719.79 | Заказ на Мероприятие 34542690686 от 07.04.2025 14:34:17
[8 empty] | УчМаг2 10кВ №15 ПС Мартыновская (75-129) |  | 93.653 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 4604.73 | Заказ на Мероприятие 34542720181 от 11.04.2025 11:27:47
ВЭС | Мартыновский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Комаровская | VS010-0018521 | 10 кВ | 31.44 | 1971 | 2025 | УчМаг2 10кВ №4 ПС Комаров (200-213) | 92 | 91.5 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 39117.85 | Заказ на Мероприятие 34542720388 от 11.04.2025 11:41:29
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №7 ПС Алексеевская | VS010-0015787 | 10 кВ | 25.4 | 1976 | 2009 | Участок магистрали ВЛ-10кВ 4 оп.98-121 | 86 | 85 | 0.118 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 7363.74 | Заказ на Мероприятие 34542735264 от 14.04.2025 13:16:38
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 2 оп.24-54 |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 90613.23
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ 1 оп.1-23 |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 2.2 | [15 empty] | 2.2 |  | 65252.25 | Заказ на Мероприятие 34542869468 от 13.05.2025 15:37:40
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Анастасиевская | VS010-0015789 | 10 кВ | 34 | 1976 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. №1-44 | 90 | 90 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 2.9 | [17 empty] | 2.9 |  | 76189.21 | Заказ на Мероприятие 34542901148 от 18.07.2025 13:13:15
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Анастасиевская | VS010-0015915 | 10 кВ | 17.57 | 1977 | 2020 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. №1-125 | 86 | 85 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.9 | [17 empty] | 1.9 |  | 50954.15 | Заказ на Мероприятие 34542901155 от 18.07.2025 13:32:15
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | VS010-0015922 | 10 кВ | 27.13 | 1983 | 2021 | Отпайка 19 ВЛ-10кВ (отпайка на ТП-37 №1) оп.1-35 | 87 | 86 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 58404.53 | Заказ на Мероприятие 34542901220 от 18.07.2025 15:08:55
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №6 ПС Анастасиевская | VS010-0015958 | 10 кВ | 4.5 | 1975 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 44-48 | 95 | 92 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.3 | [17 empty] | 1.3 |  | 39391.82 | Заказ на Мероприятие 34542901157 от 18.07.2025 13:44:04
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №7 ПС Анастасиевская | VS010-0015964 | 10 кВ | 32.5 | 1976 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 155-244 | 80 | 79 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 30643.88 | Заказ на Мероприятие 34542901192 от 18.07.2025 14:40:18
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | VS010-0016005 | 10 кВ | 17.7 | 1982 | 2025 | Отпайка на ТП-4 оп.1-4 | 86 | 86 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 2.3 | [17 empty] | 2.3 |  | 63229.91 | Заказ на Мероприятие 34542901234 от 18.07.2025 15:30:51
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | VS010-0016025 | 10 кВ | 29.68 | 1975 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ № 1 оп.1-90 | 64 | 60 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 43793.17 | Заказ на Мероприятие 34542739961 от 14.04.2025 13:42:40
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ № 1 оп.1-90 |  | 60 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 13270.14
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская | VS010-0016026 | 10 кВ | 8.8 | 1978 | 2022 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 1-68 | 82 | 79 | 0.108 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3797.03 | Заказ на Мероприятие 34542747773 от 14.04.2025 15:04:58
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 1-68 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 7265.46
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 1-68 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 19128.36
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 1-68 |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 62088.86
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | VS010-0016063 | 10 кВ | 36.774 | 1980 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп. № 1-43) | 90 | 90 | 0.641 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32453.92 | Заказ на Мероприятие 34542772592 от 15.04.2025 8:48:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп. № 1-43) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 18169.54
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп.№50-113) |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27 |  | 38369.45
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Колесниковская | VS010-0016064 | 10 кВ | 6 | 1981 | 2010 | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 оп.1-28 | 72 | 70 | 0.26 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 1.08 | [13 empty] | 1.08 |  | 70299.39 | Заказ на Мероприятие 34542622050 от 24.03.2025 14:37:29
[8 empty] | Отпайка на ТП-329 оп.1-27 |  | 75 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 9471.4
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 оп.1-28 |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 105615.94
[8 empty] | Отпайка на ТП-329 оп.1-27 |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 161703.38
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №2 оп.29-51 |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 2.9 | [13 empty] | 2.9 |  | 75520.85 | Заказ на Мероприятие 34542869549 от 13.05.2025 15:58:36
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ №1 оп.1-28 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 37216.41 | Заказ на Мероприятие 34542622050 от 24.03.2025 14:37:29
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №4 ПС Колесниковская | VS010-0016066 | 10 кВ | 38.67 | 1977 | 2025 | Отпайка на ТП-173, 174 оп.1-75 | 82 | 80 | 0.045 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32620.06 | Заказ на Мероприятие 34542754904 от 14.04.2025 15:33:48
[8 empty] | Отпайка на ТП-173, 174 оп.1-75 |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5640.01
[8 empty] | ﻿Участок магистрали №3 оп.101-150 |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 7273.54
[8 empty] | Отпайка на ТП-173, 174 оп.1-75 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3635.22
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №6 ПС Колесниковская | VS010-0016085 | 10 кВ | 2.914 | 1980 | 2009 | Отпайка 192 оп.1-7 | 54 | 53 | 0.317 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 1.44 | [15 empty] | 1.44 |  | 220039.56 | Заказ на Мероприятие 34542622168 от 24.03.2025 15:11:38
[8 empty] | Отпайка на ТП 279 оп.1-36 |  | 60 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 4056.65
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп.1-36 |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 130390.89
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп.1-36 |  | 65 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 58205.92
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп.1-36 |  | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 2.5 | [15 empty] | 2.5 |  | 74014.47 | Заказ на Мероприятие 34542869370 от 13.05.2025 15:09:51
[8 empty] | Отпайка 192 оп.1-7 |  | 53 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 21 | [15 empty] | 21 |  | 38649.53 | Заказ на Мероприятие 34542622168 от 24.03.2025 15:11:38
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №4 ПС Латоновская | VS010-0016507 | 10 кВ | 24.4 | 1965 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. №1-26 | 65 | 60 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.9 | [17 empty] | 0.9 |  | 25620.65 | Заказ на Мероприятие 34542901162 от 18.07.2025 13:52:49
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №5 ПС М.Курганская | VS010-0016551 | 10 кВ | 15 | 1975 | 2006 | Отпайка на ТП-231 оп.1-3 | 65 | 69 | 0.799 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 179558.87 | Заказ на Мероприятие 34542621623 от 24.03.2025 11:42:07
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. №1-145 |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 200189.79
[8 empty] | Отпайка на ТП-231 оп.1-3 |  | 69 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 77710.19 | Заказ на Мероприятие 34542620719 от 21.03.2025 15:36:06
[8 empty] | Отпайка на ТП-231 оп.1-3 |  | 69 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 42 | [11 empty] | 42 |  | 39688.38 | Заказ на Мероприятие 34542621623 от 24.03.2025 11:42:07
[8 empty] | Отпайка на ТП-231 оп.1-3 |  | 69 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 51 | [11 empty] | 51 |  | 38626.64 | Заказ на Мероприятие 34542620719 от 21.03.2025 15:36:06
[8 empty] | Отпайка на ТП-231 оп.1-3 |  | 69 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.18 | [11 empty] | 0.18 |  | 31091.64 | Заказ на Мероприятие 34542621623 от 24.03.2025 11:42:07
[8 empty] | Отпайка на ТП-231 оп.1-3 |  | 69 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.18 | [11 empty] | 0.18 |  | 29273.58 | Заказ на Мероприятие 34542620719 от 21.03.2025 15:36:06
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Новоспасовская | VS010-0016646 | 10 кВ | 25.56 | 1975 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 44-185 | 78 | 75 | 0.263 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 18843.42 | Заказ на Мероприятие 34542618739 от 20.03.2025 14:15:52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 1-44 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 75434.96
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 44-185 |  | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 11184.15 | Заказ на Мероприятие 34542618747 от 20.03.2025 14:17:40
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №2 ПС Новоспасовская | VS010-0016674 | 10 кВ | 13.11 | 1976 | 2006 | Отпайка на ТП-113 оп.1-35 | 83 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.95 | [13 empty] | 0.95 |  | 30925.38 | Заказ на Мероприятие 34542619925 от 21.03.2025 11:03:09
[8 empty] | Отпайка на ТП-113 оп.1-35 |  | 80 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.9 | [17 empty] | 1.9 |  | 53744.64 | Заказ на Мероприятие 34542901189 от 18.07.2025 14:32:48
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп. 1-88 |  | 85 | 0.128 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 68361.68 | Заказ на Мероприятие 34542620052 от 21.03.2025 11:44:56
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Сухореченская | VS010-0016760 | 10 кВ | 14.7 | 1981 | 2011 | Отпайка на ТП-191 оп.1-5 | 87 | 85 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 2.1 | [15 empty] | 2.1 |  | 57108.44 | Заказ на Мероприятие 34542901239 от 18.07.2025 16:14:04
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Сухореченская | VS010-0016763 | 10 кВ | 24.78 | 1982 | 2025 | Магистраль оп.№51-91 с отпайками 358,363 | 69 | 65 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 115111.87 | Заказ на Мероприятие 34542901180 от 18.07.2025 14:20:38
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-50 1 Новоспасовская | VN004-00123336 | 0,4 кВ | 1.053 | 1985 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-28 | 26 | 36 | 0.048 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 101806.26 | Заказ на Мероприятие 34542617944 от 20.03.2025 9:52:55
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-28 |  | 36 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 12314.21
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-28 |  | 36 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 4207.06
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-28 |  | 36 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 5441.24
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-40 2 Новоспасовская | VN004-00123358 | 0,4 кВ | 1.12 | 1976 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-30 | 76 | 75 | 0.024 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 13567.95 | Заказ на Мероприятие 34542615812 от 18.03.2025 14:27:19
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-30 |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 7674.65
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-30 |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 18830.87
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-30 |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 45454.72
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-163 2 Новоспасовская | VN004-00123362 | 0,4 кВ | 0.975 | 1976 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-24 | 71 | 70 | 0.027 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 26114.65 | Заказ на Мероприятие 34542616120 от 18.03.2025 16:03:42
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-24 |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7014.9
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 оп.1-24 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2278.54
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП-51 1 Новоспасовская | VN004-00126285 | 0,4 кВ | 0.756 | 1981 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-51 ВЛ-1 Новоспасовская оп.1-41 | 26 | 26 | 0.096 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 35 | [13 empty] | 35 |  | 6918.76 | Заказ на Мероприятие 34542617668 от 19.03.2025 16:17:50
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-51 ВЛ-1 Новоспасовская оп.1-41 |  | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 3315.72
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-51 ВЛ-1 Новоспасовская оп.1-41 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 19857.05
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-51 ВЛ-1 Новоспасовская оп.1-41 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 143593.55
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-112 3 Колесниковская | VN004-00127281 | 0,4 кВ | 0.55 | 1985 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-30 | 76 | 75 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 13013.53 | Заказ на Мероприятие 34542614235 от 17.03.2025 15:19:14
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-30 |  | 75 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 13990.89
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-30 |  | 75 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 40781.24
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-30 |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2947.39
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП-112 3 Колесниковская | VN004-00127289 | 0,4 кВ | 0.895 | 1985 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-33 | 76 | 75 | 0.144 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 4792.4 | Заказ на Мероприятие 34542614515 от 17.03.2025 16:36:45
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-33 |  | 75 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 79461.98
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-33 |  | 75 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3061.96
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-33 |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 21420.01
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-33 |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 45454.87
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №3 КТП-112 3 Колесниковская | VN004-00127296 | 0,4 кВ | 0.49 | 1985 | 2010 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-112 ВЛ-3 Колесниковск оп.1-16 | 95 | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 11353.52 | Заказ на Мероприятие 34542881641 от 22.05.2025 10:10:49
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-189 3 Колесниковская | VN004-00127304 | 0,4 кВ | 0.78 | 1985 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-189 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-54 | 81 | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 10940.51 | Заказ на Мероприятие 34542881674 от 22.05.2025 10:29:12
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-190 3 Колесниковская | VN004-00127306 | 0,4 кВ | 0.7 | 1985 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-21 | 51 | 50 | 0.157 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 16935.59 | Заказ на Мероприятие 34542692207 от 07.04.2025 16:27:24
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-21 |  | 50 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 21341.37
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-21 |  | 50 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 3865.24
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-21 |  | 50 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 26045.94
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-21 |  | 50 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1206.11
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП-190 3 Колесниковская | VN004-00127350 | 0,4 кВ | 1.1 | 1985 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-19 | 51 | 49 | 0.277 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1206.11 | Заказ на Мероприятие 34542702199 от 08.04.2025 15:35:42
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-19 |  | 49 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 64302.84
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-19 |  | 49 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1959.97
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-19 |  | 49 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 43913.79
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-19 |  | 49 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 21771.14
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковская оп.1-19 |  | 49 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7622.91
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-11 6 Колесниковская | VN004-00127466 | 0,4 кВ | 0.86 | 1966 | 2021 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-30 | 56 | 55 | 0.201 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 12247.47 | Заказ на Мероприятие 34542612637 от 14.03.2025 13:28:46
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-30 |  | 55 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 80321.82
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-30 |  | 55 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4 |  | 27518.57
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-30 |  | 55 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 7640.94 | Заказ на Мероприятие 34542612729 от 14.03.2025 13:59:31
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-30 |  | 55 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 6108.79 | Заказ на Мероприятие 34542612637 от 14.03.2025 13:28:46
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП-11 6 Колесниковская | VN004-00127469 | 0,4 кВ | 1.1 | 1966 | 2021 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-39 | 26 | 26 | 0.176 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25 |  | 10341.04 | Заказ на Мероприятие 34542613667 от 17.03.2025 12:06:03
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-39 |  | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 4502.59 | Заказ на Мероприятие 34542613958 от 17.03.2025 14:00:22
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-39 |  | 26 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 28056.46 | Заказ на Мероприятие 34542613667 от 17.03.2025 12:06:03
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-39 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 39834.61
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-39 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 21503.64
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №3 КТП-11 6 Колесниковская | VN004-00127472 | 0,4 кВ | 0.8 | 1966 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-27 | 81 | 80 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 9615.23 | Заказ на Мероприятие 34542613035 от 14.03.2025 16:10:32
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-27 |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 83194.92
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-11 ВЛ- Колесниковская оп.1-27 |  | 80 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 40915.71
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-151 5 М.Курганская | VN004-00130591 | 0,4 кВ | 1.12 | 1985 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-151 по ВЛ-5 М-Курганская оп.1-31 | 81 | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11766.49 | Заказ на Мероприятие 34542881815 от 22.05.2025 11:00:22
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №2 КТП-151 5 М.Курганская | VN004-00130599 | 0,4 кВ | 0.36 | 1985 | 2016 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-151 по ВЛ-5 М-Курганская оп.1-10 | 81 | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11609.39 | Заказ на Мероприятие 34542881732 от 22.05.2025 10:42:11
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | ВЛ-0,4 №1 КТП-113 2 Новоспасовская | VN004-00130925 | 0,4 кВ | 0.19 | 1978 | 2006 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-113 ВЛ-2 Новоспасовская оп.1-46 | 71 | 70 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 11165.49 | Заказ на Мероприятие 34542615977 от 18.03.2025 15:16:30
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-113 ВЛ-2 Новоспасовская оп.1-46 |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 61712.26
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-113 ВЛ-2 Новоспасовская оп.1-46 |  | 70 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 4897.69
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-113 ВЛ-2 Новоспасовская оп.1-46 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 3916.87
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VS010-0017748 | 10 кВ | 42.38 | 1998 | 2022 | Уч. №1 ВЛ-10 №3оп.1-329 | 95 | 95 | 0.264 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 81345.69 | Заказ на Мероприятие 34542614395 от 17.03.2025 15:56:08
[8 empty] | Отпайка 59/21/204 |  | 93.7 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  | 19273.57 | Заказ на Мероприятие 34542614217 от 17.03.2025 15:12:50
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | VS010-0018052 | 10 кВ | 36.36 | 1966 | 2024 | Уч. ВЛ-10кВ №3 оп.1-436 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4 |  | 27918.37 | Заказ на Мероприятие 34542618315 от 20.03.2025 11:49:15
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская | VS010-0018239 | 10 кВ | 17.2 | 1975 | 2025 | Уч. ВЛ-10кВ №5 оп.1-198 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 1.3 | [7 empty] | 1.3 |  | 76000.51 | Заказ на Мероприятие 34542618874 от 20.03.2025 14:52:46
[8 empty] | Уч. ВЛ-10кВ №5 оп.1-198 |  | 92 | 1.051 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 46897.64 | Заказ на Мероприятие 34542618948 от 20.03.2025 15:12:22
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС Мальчевская | VS010-0018314 | 10 кВ | 10.97 | 1975 | 2024 | Уч. ВЛ-10кВ №7 оп.1-71 | 93 | 93 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 11378.36 | Заказ на Мероприятие 34542618621 от 20.03.2025 13:44:21
[8 empty] | Отпайка 76/44 |  | 91.9 | 0.352 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 15645.92 | Заказ на Мероприятие 34542618738 от 20.03.2025 14:15:51
[8 empty] | Уч. ВЛ-10кВ №7 оп.1-71 |  | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 27918.37 | Заказ на Мероприятие 34542618756 от 20.03.2025 14:20:07
[8 empty] | Уч. ВЛ-10кВ №7 оп.1-71 |  | 93 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 57972.92 | Заказ на Мероприятие 34542618621 от 20.03.2025 13:44:21
[8 empty] | Уч. ВЛ-10кВ №7 оп.1-71 |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 7029.71
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VS010-0019359 | 10 кВ | 28.325 | 1966 | 2023 | Отпайка 5/182 | 91 | 90.5 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 57 | [13 empty] | 57 |  | 37976.26 | Заказ на Мероприятие 34542626194 от 26.03.2025 16:21:37
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№3 п/с Дегтевская оп.1-391 |  | 91 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 2.7 | [13 empty] | 2.7 |  | 39308.53 | Заказ на Мероприятие 34542625748 от 26.03.2025 14:43:38
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№3 п/с Дегтевская оп.1-391 |  | 91 | 0.21 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 145201.24 | Заказ на Мероприятие 34542624607 от 25.03.2025 17:49:14
[8 empty] | Отпайка 2/227 |  | 90.5 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 2.7 | [13 empty] | 2.7 |  | 118554.33 | Заказ на Мероприятие 34542625216 от 26.03.2025 14:07:54
[8 empty] | Отпайка 5/182 |  | 90.5 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 37480.96 | Заказ на Мероприятие 34542626194 от 26.03.2025 16:21:37
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№3 п/с Дегтевская оп.1-391 |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 15959.52 | Заказ на Мероприятие 34542624607 от 25.03.2025 17:49:14
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Станица | VS010-0019584 | 10 кВ | 17.26 | 1974 | 2025 | Отпайка 8/79 | 93 | 92.3 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 9471.21 | Заказ на Мероприятие 34542619004 от 20.03.2025 15:27:21
[8 empty] | Отпайка 8/79 |  | 92.3 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 38152.35 | Заказ на Мероприятие 34542619090 от 20.03.2025 15:49:56
[8 empty] | Отпайка 8/79 |  | 92.3 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 59139.08 | Заказ на Мероприятие 34542619004 от 20.03.2025 15:27:21
[8 empty] | Отпайка 8/79 |  | 92.3 | 0.046 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0.35 | [13 empty] | 0.35 |  | 69941.29 | Заказ на Мероприятие 34542619055 от 20.03.2025 15:40:55
[8 empty] | Отпайка 8/79 |  | 92.3 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 14173.7 | Заказ на Мероприятие 34542619004 от 20.03.2025 15:27:21
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Долотинская оп.1-145 | VS010-0019631 | 10 кВ | 16.35 | 1970 | 2022 | Уч. ВЛ-10 №3 п/с Долотинская оп.1-145 | 89 | 89 | 0.088 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 169260.7 | Заказ на Мероприятие 34542619572 от 21.03.2025 9:29:46
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская оп.1-157 | VS010-0019673 | 10 кВ | 12.735 | 1966 | 2024 | Уч. ВЛ-10 №5 п/с Долотинская оп.1-157 | 94 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 1.3 | [9 empty] | 1.3 |  | 112685.07 | Заказ на Мероприятие 34542617785 от 19.03.2025 19:58:00
[8 empty] | Уч. ВЛ-10 №5 п/с Долотинская оп.1-157 |  | 94 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7904.9 | Заказ на Мероприятие 34542617787 от 19.03.2025 20:18:27
[8 empty] | Уч. ВЛ-10 №5 п/с Долотинская оп.1-157 |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 15722.93 | Заказ на Мероприятие 34542703381 от 08.04.2025 22:23:18
[8 empty] | Отпайка 1/127 |  | 93.1 | 0.45 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 60 | [15 empty] | 60 |  | 60692.42 | Заказ на Мероприятие 34542617786 от 19.03.2025 20:07:50
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №263 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00020331 | 0,4 кВ | 0.6 | 1984 | 2025 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп. 1-11 | 69 | 69 | 0.022 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1 |  | 44211.18 | Заказ на Мероприятие 34542628085 от 27.03.2025 14:44:56
[8 empty] | Отпайка 2/5 |  | 67.2 | 0.14 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 24452.44 | Заказ на Мероприятие 34542627991 от 27.03.2025 14:31:40
[8 empty] | Отпайка 2/5 |  | 67.2 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 150143.38
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп. 1-11 |  | 69 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1113.25 | Заказ на Мероприятие 34542716136 от 10.04.2025 15:32:14
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №263 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00025993 | 0,4 кВ | 0.6 | 1971 | 2020 | Отпайка 10/2 | 86 | 83.8 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1762.63 | Заказ на Мероприятие 34542716221 от 10.04.2025 15:37:25
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №681 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125759 | 0,4 кВ | 1.44 | 1967 | 2023 | Уч. ВЛ-0,4 №1 оп.1-14 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2303.96 | Заказ на Мероприятие 34542615594 от 18.03.2025 13:32:10
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4 №1 оп.1-14 |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.08 | [7 empty] | 0.08 |  | 4592.65 | Заказ на Мероприятие 34542615917 от 18.03.2025 14:56:01
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125791 | 0,4 кВ | 0.64 | 1967 | 2019 | Уч. ВЛ-0,4 №1 оп.1-10 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 893.63 | Заказ на Мероприятие 34542614837 от 18.03.2025 10:02:05
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №682 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125793 | 0,4 кВ | 1.44 | 1967 | 2019 | Отпайка 8/3 | 92 | 90.4 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3212.08 | Заказ на Мероприятие 34542614858 от 18.03.2025 10:09:13
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4 №2 оп.1-21 |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.07 |  | 2882.78 | Заказ на Мероприятие 34542614886 от 18.03.2025 10:19:00
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №684 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125883 | 0,4 кВ | 1.56 | 1967 | 2013 | Уч. ВЛ-0,4 №1 оп.1-22 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.16 | [17 empty] | 0.16 |  | 5412.74 | Заказ на Мероприятие 34542614951 от 18.03.2025 10:34:15
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4 №1 оп.1-22 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2630.28 | Заказ на Мероприятие 34542614912 от 18.03.2025 10:24:50
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №684 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125885 | 0,4 кВ | 1.16 | 1967 | 2022 | Уч. ВЛ-0,4 №2 оп.1-16 | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2303.96 | Заказ на Мероприятие 34542614969 от 18.03.2025 10:40:23
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №684 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125887 | 0,4 кВ | 1.48 | 1967 | 2013 | Отпайка 1/13 | 95 | 93.7 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2460.22 | Заказ на Мероприятие 34542615009 от 18.03.2025 10:48:32
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №686 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125931 | 0,4 кВ | 2.84 | 1967 | 2013 | Уч. ВЛ-0,4 №1 оп.1-28 | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5825.76 | Заказ на Мероприятие 34542615306 от 18.03.2025 11:36:10
[8 empty] | Отпайка 13/10 |  | 93.4 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.04 | [17 empty] | 0.04 |  | 1405.06 | Заказ на Мероприятие 34542615346 от 18.03.2025 11:50:55
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №686 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00125938 | 0,4 кВ | 0.28 | 1967 | 2013 | Уч. ВЛ-0,4 №3 оп.1-7 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03 |  | 1086.4 | Заказ на Мероприятие 34542615511 от 18.03.2025 13:21:34
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4 №3 оп.1-7 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 876.16 | Заказ на Мероприятие 34542615492 от 18.03.2025 13:14:53
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00126876 | 0,4 кВ | 0.16 | 1967 | 2019 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-4 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 705.16 | Заказ на Мероприятие 34542616000 от 18.03.2025 15:24:42
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00126879 | 0,4 кВ | 1.88 | 1967 | 2023 | Отпайка 8/4 | 81 | 79.7 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3719.96 | Заказ на Мероприятие 34542615954 от 18.03.2025 15:10:10
[8 empty] | Отпайка 8/4 |  | 79.7 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [14 empty] | 0.11 | [9 empty] | 0.11 |  | 4214.23 | Заказ на Мероприятие 34542615981 от 18.03.2025 15:18:40
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №698 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00126956 | 0,4 кВ | 0.2 | 1967 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-4 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 798.52 | Заказ на Мероприятие 34542616062 от 18.03.2025 15:43:13
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №698 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00126958 | 0,4 кВ | 1.68 | 1967 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-25 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2864.23 | Заказ на Мероприятие 34542616029 от 18.03.2025 15:32:40
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-25 |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.17 | [7 empty] | 0.17 |  | 7146.95 | Заказ на Мероприятие 34542617562 от 19.03.2025 15:39:22
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00127234 | 0,4 кВ | 1.88 | 1989 | 2023 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-30 | 78 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.15 |  | 6700.38 | Заказ на Мероприятие 34542617609 от 19.03.2025 15:55:36
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-30 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3554.33 | Заказ на Мероприятие 34542617593 от 19.03.2025 15:49:10
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | VN004-00127239 | 0,4 кВ | 1.28 | 1989 | 2023 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-22 | 83 | 83 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2695.88 | Заказ на Мероприятие 34542617641 от 19.03.2025 16:05:36
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №376 ВЛ-10 кВ №1 ПС Мальчевская | VN004-00129397 | 0,4 кВ | 0.68 | 1988 | 2019 | Отпайка 1/8 | 96 | 94.4 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542802214 от 21.04.2025 14:31:07
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мальчевская | VN004-00129533 | 0,4 кВ | 1.96 | 1966 | 2023 | Отпайка 4/26 | 89.8 | 89.8 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542801111 от 21.04.2025 11:46:43
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | VN004-00129862 | 0,4 кВ | 2.32 | 1967 | 2021 | Отпайка 6/11 | 81 | 78.7 | 0.297 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 53720.44 | Заказ на Мероприятие 34542619170 от 20.03.2025 16:12:44
[8 empty] | Отпайка 8/11а |  | 78.7 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4016.67 | Заказ на Мероприятие 34542703382 от 08.04.2025 22:32:46
[8 empty] | Отпайка 6/11 |  | 78.7 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 436895.2 | Заказ на Мероприятие 34542619170 от 20.03.2025 16:12:44
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-40 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 48 | [11 empty] | 48 |  | 11991.75
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №401 ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская | VN004-00129987 | 0,4 кВ | 0.81 | 1989 | 2025 | Отпайка 9/4 | 83 | 83 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542801625 от 21.04.2025 13:19:17
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №403 ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская | VN004-00130054 | 0,4 кВ | 1.48 | 1980 | 2025 | Отпайка 1/8-9/8 | 90 | 88.5 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542802313 от 21.04.2025 14:44:00
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-20 |  | 90 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542802335 от 21.04.2025 14:47:34
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская | VN004-00130073 | 0,4 кВ | 0.56 | 1967 | 2023 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-14 | 81 | 81 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [20 empty] | + |  |  |  | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542802247 от 21.04.2025 14:34:37
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевская | VN004-00130077 | 0,4 кВ | 0.8 | 1967 | 2023 | Отпайка 12/2 | 81 | 81 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [20 empty] | + |  |  |  | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542802285 от 21.04.2025 14:40:29
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | VN004-00130615 | 0,4 кВ | 0.36 | 1994 | 2024 | Отпайка 1/7 | 96 | 96 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542801999 от 21.04.2025 14:13:00
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №474 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | VN004-00130836 | 0,4 кВ | 1.24 | 1994 | 2024 | Отпайка 2/2 | 91 | 91 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542802137 от 21.04.2025 14:23:02
[8 empty] | Отпайка 2/4 |  | 91 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542802185 от 21.04.2025 14:28:00
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №461 ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | VN004-00132609 | 0,4 кВ | 0.92 | 1971 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-20 | 90 | 90 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542801981 от 21.04.2025 14:10:34
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00136643 | 0,4 кВ | 1.88 | 1967 | 2025 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-20 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4106.68 | Заказ на Мероприятие 34542709708 от 09.04.2025 20:28:38
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №245 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00136672 | 0,4 кВ | 1.72 | 1974 | 2020 | Отпайка 3/3 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3357.94 | Заказ на Мероприятие 34542716654 от 10.04.2025 16:00:41
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №247 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00136818 | 0,4 кВ | 0.28 | 1966 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-5 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 604.52 | Заказ на Мероприятие 34542716473 от 10.04.2025 15:48:21
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №247 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00136821 | 0,4 кВ | 1.52 | 1966 | 2023 | Отпайка 12/16 | 71 | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3502.03 | Заказ на Мероприятие 34542716549 от 10.04.2025 15:53:43
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00136879 | 0,4 кВ | 0.64 | 1966 | 2020 | Отпайка 2/5 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1546.13 | Заказ на Мероприятие 34542715288 от 10.04.2025 14:54:42
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00136887 | 0,4 кВ | 2 | 1966 | 2023 | Отпайка 9/8 | 77 | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5020.57 | Заказ на Мероприятие 34542715567 от 10.04.2025 15:05:57
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00136897 | 0,4 кВ | 0.4 | 1966 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №3 оп.1-10 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1040.83 | Заказ на Мероприятие 34542715698 от 10.04.2025 15:09:59
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №251 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00137238 | 0,4 кВ | 0.42 | 1994 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-10 | 83 | 83 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 896.74 | Заказ на Мероприятие 34542714912 от 10.04.2025 14:34:49
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №252 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00137266 | 0,4 кВ | 2.08 | 1967 | 2025 | Отпайка 8/12 | 85 | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4155.6 | Заказ на Мероприятие 34542714362 от 10.04.2025 14:01:29
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00138305 | 0,4 кВ | 1.72 | 1967 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-21 | 85 | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3433.66 | Заказ на Мероприятие 34542714182 от 10.04.2025 13:48:19
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00138330 | 0,4 кВ | 1.84 | 1989 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-24 | 85 | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3650.15 | Заказ на Мероприятие 34542712756 от 10.04.2025 11:40:05
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №258 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00138333 | 0,4 кВ | 0.48 | 1989 | 2014 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-12 | 98 | 98 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1185.68 | Заказ на Мероприятие 34542712795 от 10.04.2025 11:43:51
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-12 |  | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.06 | [13 empty] | 0.06 |  | 5409.28 | Заказ на Мероприятие 34542622305 от 24.03.2025 15:45:18
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00138361 | 0,4 кВ | 1.56 | 1988 | 2023 | Отпайка 23/1 | 91 | 91 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3154.84 | Заказ на Мероприятие 34542711802 от 10.04.2025 10:47:32
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №261 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00138382 | 0,4 кВ | 0.48 | 1989 | 2014 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-12 | 98 | 98 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1294.3 | Заказ на Мероприятие 34542711655 от 10.04.2025 10:38:32
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00138391 | 0,4 кВ | 1.48 | 1966 | 2014 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-33 | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2708.57 | Заказ на Мероприятие 34542709712 от 09.04.2025 20:44:42
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00138394 | 0,4 кВ | 0.44 | 1966 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-11 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1113.25 | Заказ на Мероприятие 34542711557 от 10.04.2025 10:30:24
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-11 |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [16 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.06 |  | 5758.82 | Заказ на Мероприятие 34542621896 от 24.03.2025 13:59:40
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №581 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК | VN004-00140323 | 0,4 кВ | 1.6 | 2003 | 2022 | Отпайка 16/8 | 99 | 99 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542800816 от 21.04.2025 11:10:21
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №581 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК | VN004-00140328 | 0,4 кВ | 1.58 | 2003 | 2022 | Отпайка 1/24 | 98 | 98 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542800835 от 21.04.2025 11:13:12
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №582 ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК | VN004-00140365 | 0,4 кВ | 0.52 | 1966 | 2022 | Отпайка 2/10 | 92 | 92 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542800897 от 21.04.2025 11:22:10
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №587 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона | VN004-00140458 | 0,4 кВ | 3.16 | 1993 | 2019 | Отпайка 4/6 | 97 | 97 | 0.047 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2085.3 | Заказ на Мероприятие 34542800369 от 21.04.2025 10:01:08
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №587 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона | VN004-00140460 | 0,4 кВ | 1.26 | 1993 | 2019 | Отпайка 15/4 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542800385 от 21.04.2025 10:05:49
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №592 ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона | VN004-00140480 | 0,4 кВ | 0.64 | 1986 | 2025 | Отпайка 4/7 | 95 | 95 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2085.3 | Заказ на Мероприятие 34542800408 от 21.04.2025 10:11:49
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №595 ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона | VN004-00140593 | 0,4 кВ | 0.56 | 1962 | 2021 | Отпайка 2/9 | 90 | 90 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542800449 от 21.04.2025 10:18:32
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №596 ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона | VN004-00140611 | 0,4 кВ | 0.72 | 1976 | 2021 | Отпайка 1/3 | 93 | 93 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542800688 от 21.04.2025 10:40:03
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №605 ВЛ-10 кВ №3 ПС Промзона | VN004-00140722 | 0,4 кВ | 1.44 | 1993 | 2021 | Отпайка 5/8-1 | 96 | 96 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542801835 от 21.04.2025 13:51:16
[8 empty] | Отпайка 5/8-1 |  | 96 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2043.18 | Заказ на Мероприятие 34542801965 от 21.04.2025 14:08:26
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Станица | VN004-00141153 | 0,4 кВ | 0.64 | 1972 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-17 | 85 | 85 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2676.55 | Заказ на Мероприятие 34542800952 от 21.04.2025 11:29:53
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №154 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | VN004-00142160 | 0,4 кВ | 1.92 | 1998 | 2014 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-20 | 95 | 95 | 0.032 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 74193.88 | Заказ на Мероприятие 34542617788 от 19.03.2025 20:25:32
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00142376 | 0,4 кВ | 1.08 | 1966 | 2020 | Отпайка 5/4 | 89 | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2996.58 | Заказ на Мероприятие 34542716762 от 10.04.2025 16:06:20
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00142379 | 0,4 кВ | 1.56 | 1985 | 2014 | Отпайка 3/1/10 | 90 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2780.07 | Заказ на Мероприятие 34542717001 от 10.04.2025 16:22:03
[8 empty] | Отпайка 4/1/1/10 |  | 89.8 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05 |  | 5166.29 | Заказ на Мероприятие 34542624596 от 25.03.2025 17:17:45
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №244 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00142439 | 0,4 кВ | 0.88 | 1967 | 2014 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-5 | 81 | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1666.28 | Заказ на Мероприятие 34542709710 от 09.04.2025 20:38:30
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №259 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00142458 | 0,4 кВ | 0.6 | 1978 | 2020 | Отпайка 2/3 | 88 | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1477.91 | Заказ на Мероприятие 34542712644 от 10.04.2025 11:33:46
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №259 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | VN004-00142460 | 0,4 кВ | 1.8 | 1978 | 2023 | Отпайка 9/5 | 89 | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3502.03 | Заказ на Мероприятие 34542711980 от 10.04.2025 10:58:44
СЭС | Миллеровский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №585 ВЛ-10 кВ №1 ПС Промзона | VN004-00142636 | 0,4 кВ | 1.69 | 1985 | 2019 | Отпайка 4/2 | 86 | 86 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | + | [23 empty] | + |  | 2085.3 | Заказ на Мероприятие 34542800309 от 21.04.2025 9:46:43
[8 empty] | Отпайка 4/2 |  | 86 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | + | [23 empty] | + |  | 2085.3 | Заказ на Мероприятие 34542800064 от 21.04.2025 9:28:09
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VS010-0016773 | 10 кВ | 9.52 | 1972 | 2014 | Отпайка Л-224 (1-18) | 96 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.28 | [15 empty] | 0.28 |  | 10760.62 | Заказ на Мероприятие 34542625827 от 26.03.2025 15:00:33
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 223 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133137 | 0,4 кВ | 3.378 | 1985 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-8) | 95 | 93 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2893.99 | Заказ на Мероприятие 34542645145 от 04.04.2025 14:31:56
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-5) |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4471.17 | Заказ на Мероприятие 34542644616 от 04.04.2025 13:36:56
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 224 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133139 | 0,4 кВ | 1.06 | 1972 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-20) | 84.79 | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 4153.83 | Заказ на Мероприятие 34542644666 от 04.04.2025 13:43:33
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-44) |  | 84 | 0.072 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 28 | [9 empty] | 28 |  | 18761.34 | Заказ на Мероприятие 34542625567 от 26.03.2025 13:53:58
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-44) |  | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 51783.65
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-44) |  | 84 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 216466.92
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 225 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133142 | 0,4 кВ | 1.22 | 1969 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-21) | 95 | 95 | 0.14 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4039.87 | Заказ на Мероприятие 34542645269 от 04.04.2025 14:43:10
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 226 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133144 | 0,4 кВ | 2.406 | 1986 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-41) | 91.7 | 92 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 105991.67 | Заказ на Мероприятие 34542622804 от 25.03.2025 9:08:35
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-41) |  | 92 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 348369.17
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-41) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36 |  | 15570.91
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-41) |  | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 5850.42 | Заказ на Мероприятие 34542644703 от 04.04.2025 13:48:04
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-41) |  | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 4346.01 | Заказ на Мероприятие 34542644749 от 04.04.2025 13:53:01
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-41) |  | 92 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.49 | [7 empty] | 0.49 |  | 288380.47 | Заказ на Мероприятие 34542622804 от 25.03.2025 9:08:35
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 227 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133146 | 0,4 кВ | 1.72 | 1986 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-32) | 88.62 | 89 | 0.288 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 48 | [13 empty] | 48 |  | 23497.98 | Заказ на Мероприятие 34542623948 от 25.03.2025 14:31:47
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-32) |  | 89 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 342678.89
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-32) |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 84545.84
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 228 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133148 | 0,4 кВ | 3.386 | 1968 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-60) | 81 | 80 | 0.198 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 148336.88 | Заказ на Мероприятие 34542624152 от 25.03.2025 15:21:47
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-60) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 486121.83
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-60) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 52 | [11 empty] | 52 |  | 27291.71
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-60) |  | 80 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.49 | [11 empty] | 0.49 |  | 283156.51
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-60) |  | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 11267.16 | Заказ на Мероприятие 34542644802 от 04.04.2025 13:58:27
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 255 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133206 | 0,4 кВ | 2.006 | 1982 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) | 95 | 93 | 0.126 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 9456.66 | Заказ на Мероприятие 34542876339 от 16.05.2025 15:08:52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) |  | 93 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 246714
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 56624.04
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 310 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00018451 | 0,4 кВ | 1.353 | 1972 | 2005 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-23) | 81 | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 5850.42 | Заказ на Мероприятие 34542644860 от 04.04.2025 14:03:16
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 129 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Милютинская | VN004-00132314 | 0,4 кВ | 1.896 | 1994 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-9) | 91.02 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 4617.23 | Заказ на Мероприятие 34542645339 от 04.04.2025 14:48:57
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) |  | 90 | 0.135 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 10514.99 | Заказ на Мероприятие 34542645604 от 04.04.2025 15:20:30
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 35607.98
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-36) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 163399.44
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 51 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Милютинская | VN004-00132319 | 0,4 кВ | 0.8 | 1994 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-16) | 98 | 97 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 5424.9 | Заказ на Мероприятие 34542645401 от 04.04.2025 14:56:42
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 221 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133127 | 0,4 кВ | 0.222 | 1972 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-3) | 96 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 4346.01 | Заказ на Мероприятие 34542643974 от 04.04.2025 11:25:10
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-4) |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2526.83 | Заказ на Мероприятие 34542644041 от 04.04.2025 11:34:34
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-21) |  | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 5446.01 | Заказ на Мероприятие 34542644105 от 04.04.2025 11:40:32
СВЭС | Милютинский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10кВ № 222 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | VN004-00133135 | 0,4 кВ | 1.567 | 1980 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-26) | 81 | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4471.17 | Заказ на Мероприятие 34542644544 от 04.04.2025 13:26:51
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-38) |  | 81 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 11975.14 | Заказ на Мероприятие 34542623746 от 25.03.2025 13:55:36
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-46) |  | 81 | 0.081 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 |  | 21396.9 | Заказ на Мероприятие 34542623543 от 25.03.2025 13:11:40
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-38) |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 156447.96 | Заказ на Мероприятие 34542623746 от 25.03.2025 13:55:36
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-46) |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 296484 | Заказ на Мероприятие 34542623543 от 25.03.2025 13:11:40
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 3 (1-38) |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 36973.36 | Заказ на Мероприятие 34542623746 от 25.03.2025 13:55:36
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 2 (1-46) |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 66936.38 | Заказ на Мероприятие 34542623543 от 25.03.2025 13:11:40
СВЭС | Морозовский РЭС | ВЛ-10кВ № 2 ПС Вольно-Донская | VS010-0017212 | 10 кВ | 28.11 | 1977 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 | 68 | 95 | 0.707 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 13840.77 | Заказ на Мероприятие 34542625279 от 26.03.2025 11:52:11
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31367.16
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 |  | 95 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 137921.15
СВЭС | Морозовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 129 ВЛ-10кВ №2 ПС Вольно-Донская | VN004-00139663 | 0,4 кВ | 0.229 | 1979 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 129 (1-37) | 95 | 92 | 0.045 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 467065.77 | Заказ на Мероприятие 34542624939 от 26.03.2025 10:15:54
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 129 (1-37) |  | 92 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4515.84 | Заказ на Мероприятие 34542776526 от 15.04.2025 14:47:03
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 129 (1-37) |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 95915.91 | Заказ на Мероприятие 34542624939 от 26.03.2025 10:15:54
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 129 (1-37) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 75 | [9 empty] | 75 |  | 19673.92
СВЭС | Морозовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 227 ВЛ-10кВ №2 ПС Вольно-Донская | VN004-00139665 | 0,4 кВ | 1.414 | 1984 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 227 (1-20) | 95 | 90 | 0.066 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 3397.55 | Заказ на Мероприятие 34542625170 от 26.03.2025 11:14:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 227 (1-20) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 10689.59
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 227 (1-20) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 49189.43
СВЭС | Морозовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 233 ВЛ-10кВ №4 ПС Б-11 | VN004-00130770 | 0,4 кВ | 2.04 | 1986 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 233 (1-30) | 61 | 60 | 0.18 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 182586.9 | Заказ на Мероприятие 34542625874 от 26.03.2025 15:14:27
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 233 (1-30) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 37555.88
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 233 (1-30) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 7229.78
СВЭС | Морозовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 185 ВЛ-10кВ №1 ПС Баклановская | VN004-00131305 | 0,4 кВ | 0.484 | 1980 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 185 (1-7) | 95 | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1735.03 | Заказ на Мероприятие 34542624217 от 25.03.2025 15:36:43
СВЭС | Морозовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 80 ВЛ-10кВ №1 ПС Баклановская | VN004-00131332 | 0,4 кВ | 2.945 | 1996 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 80 (1-11) | 26 | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1848.82 | Заказ на Мероприятие 34542624082 от 25.03.2025 15:03:51
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 80 (1-37) |  | 26 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8844.97 | Заказ на Мероприятие 34542623755 от 25.03.2025 13:57:35
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 80 (1-37) |  | 26 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4515.84 | Заказ на Мероприятие 34542776322 от 15.04.2025 14:31:02
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 80 (1-11) |  | 26 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4515.84 | Заказ на Мероприятие 34542776387 от 15.04.2025 14:36:10
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 80 (1-37) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 25647.11 | Заказ на Мероприятие 34542623755 от 25.03.2025 13:57:35
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 80 (1-37) |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2247.72
СВЭС | Морозовский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 249 ВЛ-10кВ №1 ПС Баклановская | VN004-00131335 | 0,4 кВ | 3.285 | 1997 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 249 (1-51) | 26 | 26 | 0.324 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 90 |  | 34212.68 | Заказ на Мероприятие 34542623470 от 25.03.2025 12:00:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 249 (1-35) |  | 26 | 0.126 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 40 | [13 empty] | 40 |  | 10960.83 | Заказ на Мероприятие 34542623351 от 25.03.2025 11:17:05
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 249 (1-34) |  | 26 | 0.198 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 55 | [11 empty] | 55 |  | 20599.89 | Заказ на Мероприятие 34542623577 от 25.03.2025 13:20:04
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 249 (1-51) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 597291.7 | Заказ на Мероприятие 34542623470 от 25.03.2025 12:00:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 249 (1-34) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 411697.54 | Заказ на Мероприятие 34542623577 от 25.03.2025 13:20:04
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 249 (1-35) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 186602.41 | Заказ на Мероприятие 34542623351 от 25.03.2025 11:17:05
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 249 (1-35) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 47218.19
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 249 (1-34) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 111913.97 | Заказ на Мероприятие 34542623577 от 25.03.2025 13:20:04
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 249 (1-51) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 100397.23 | Заказ на Мероприятие 34542623470 от 25.03.2025 12:00:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 249 (1-34) |  | 26 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7112.69 | Заказ на Мероприятие 34542775969 от 15.04.2025 14:00:35
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 249 (1-35) |  | 26 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7275.64 | Заказ на Мероприятие 34542775818 от 15.04.2025 13:49:20
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 249 (1-51) |  | 26 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4515.84 | Заказ на Мероприятие 34542776112 от 15.04.2025 14:12:22
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | VS006-0003970 | 6 кВ | 2 |  | 2024 | УМ-2 Оп. 1-30 КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 98 | 98 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [15 empty] | + | [9 empty] | + |  | 128606.51 | Заказ на Мероприятие 34542862190 от 06.05.2025 8:23:10
[8 empty] | УМ-2 Оп. 1-30 КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения |  | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.06 | [17 empty] | 0.06 |  | 3178.46 | Заказ на Мероприятие 34542776285 от 15.04.2025 14:27:30
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | VN004-00129235 | 0,4 кВ | 2 |  |  | УМ №1 оп. 1-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м | 61 | 61 | 0.152 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1.28 | [9 empty] | 1.28 |  | 183748.81 | Заказ на Мероприятие 34542693556 от 08.04.2025 9:18:41
[8 empty] | УМ №1 оп. 1-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м |  | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 17160.17 | Заказ на Мероприятие 34542694149 от 08.04.2025 10:22:02
[8 empty] | УМ №1 оп. 1-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 9454.59 | Заказ на Мероприятие 34542693556 от 08.04.2025 9:18:41
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №233м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | VN004-00129238 | 0,4 кВ | 1.82 |  |  | УМ №1 ВЛ-1 КТП №233м оп.1-33 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 14 | [15 empty] | 14 |  | 13216.53 | Заказ на Мероприятие 34542637243 от 03.04.2025 12:00:11
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №115м ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская | VN004-00129541 | 0,4 кВ | 1.33 |  |  | УМ №1 оп.1-24 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №115м | 76 | 76 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 22925.95 | Заказ на Мероприятие 34542636746 от 03.04.2025 12:00:10
[8 empty] | УМ №1 оп.1-24 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №115м |  | 76 | 0.114 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.96 | [17 empty] | 0.96 |  | 148681.92 | Заказ на Мероприятие 34542636517 от 03.04.2025 12:00:09
[8 empty] | УМ №1 оп.1-24 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №115м |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 98787 | Заказ на Мероприятие 34542879725 от 20.05.2025 13:39:52
[8 empty] | УМ №1 оп.1-24 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №115м |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 13856.51 | Заказ на Мероприятие 34542636517 от 03.04.2025 12:00:09
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №60м ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская | VN004-00129834 | 0,4 кВ | 3.36 |  |  | УМ №1 ВЛ-1 КТП №60м оп.1-56 | 61 | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 120531.94 | Заказ на Мероприятие 34542879617 от 20.05.2025 11:46:22
[8 empty] | УМ №1 ВЛ-1 КТП №60м оп.1-56 |  | 61 | 0.547 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 12542.4 | Заказ на Мероприятие 34542638394 от 03.04.2025 12:00:24
[8 empty] | УМ №1 ВЛ-1 КТП №60м оп.1-56 |  | 61 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 68715.65
[8 empty] | УМ №1 ВЛ-1 КТП №60м оп.1-56 |  | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 21436.42 | Заказ на Мероприятие 34542640671 от 03.04.2025 13:29:27
[8 empty] | УМ №1 ВЛ-1 КТП №60м оп.1-56 |  | 61 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.68 | [15 empty] | 0.68 |  | 427494.66 | Заказ на Мероприятие 34542638394 от 03.04.2025 12:00:24
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | VN004-00130130 | 0,4 кВ | 3.51 |  | 2021 | УМ №1 оп.1-83 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м | 76 | 76 | 0.435 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1.16 | [11 empty] | 1.16 |  | 691602.66 | Заказ на Мероприятие 34542692362 от 07.04.2025 16:47:12
[8 empty] | УМ №1 оп.1-83 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м |  | 76 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 38 | [11 empty] | 38 |  | 39341.17 | Заказ на Мероприятие 34542691883 от 07.04.2025 15:53:42
[8 empty] | УМ №1 оп.1-83 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 240178.55 | Заказ на Мероприятие 34542879531 от 20.05.2025 10:44:20
[8 empty] | УМ №1 оп.1-83 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 14672.93 | Заказ на Мероприятие 34542692362 от 07.04.2025 16:47:12
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | VN004-00130140 | 0,4 кВ | 0.32 |  | 2023 | УМ №1 оп.1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260м | 76 | 76 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2348.81 | Заказ на Мероприятие 34542868218 от 13.05.2025 9:44:27
[8 empty] | УМ №1 оп.1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №260м |  | 76 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.32 | [11 empty] | 0.32 |  | 178565.6
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец | VN004-00130507 | 0,4 кВ | 1.68 |  | 2023 | УМ-1 оп.1-28 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30м | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 10087.5 | Заказ на Мероприятие 34542712641 от 10.04.2025 11:33:35
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №30м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец | VN004-00130509 | 0,4 кВ | 1.44 |  |  | УМ-1 оп.1-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №30м | 61 | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 15543.62 | Заказ на Мероприятие 34542713607 от 10.04.2025 13:18:34
[8 empty] | УМ-1 оп.1-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №30м |  | 61 | 0.342 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 2.08 | [13 empty] | 2.08 |  | 332334.6 | Заказ на Мероприятие 34542713937 от 10.04.2025 13:33:42
[8 empty] | УМ-1 оп.1-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №30м |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 112166.74 | Заказ на Мероприятие 34542879459 от 20.05.2025 10:14:37
[8 empty] | УМ-1 оп.1-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №30м |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 13406.31 | Заказ на Мероприятие 34542713937 от 10.04.2025 13:33:42
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | VS010-0015828 | 10 кВ | 24.1 | 1954 | 2020 | УМ-3 оп.91-94 НС-3 ПС Лакадемоновская | 78 | 78 | 4.287 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 10.71 | [13 empty] | 10.71 |  | 1883195.38 | Заказ на Мероприятие 34542867966 от 12.05.2025 17:08:53
[8 empty] | УМ-3 оп.91-94 НС-3 ПС Лакадемоновская |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 325215.7
[8 empty] | УМ №7 ВЛ 10 кВ №НС-3 оп.171-219 |  | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.48 | [9 empty] | 0.48 |  | 19096.02 | Заказ на Мероприятие 34542777014 от 15.04.2025 15:29:27
[8 empty] | УМ-3 оп.91-94 НС-3 ПС Лакадемоновская |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 156 | [13 empty] | 156 |  | 246065.62 | Заказ на Мероприятие 34542867966 от 12.05.2025 17:08:53
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | VS010-0015899 | 10 кВ | 19.578 | 1988 | 2025 | Отпайка на КТП №92м оп.1-43 | 72 | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.22 | [11 empty] | 0.22 |  | 7155.51 | Заказ на Мероприятие 34542776795 от 15.04.2025 15:13:21
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | VS010-0016504 | 10 кВ | 8.9 | 1994 | 2025 | УМ №2 оп. 64-121 ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская | 61 | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 90 |  | 63440.54 | Заказ на Мероприятие 34542777803 от 15.04.2025 16:31:01
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | VS010-0016541 | 10 кВ | 11.95 | 1979 | 2025 | УМ №2 оп. 158-191 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 73 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.74 | [11 empty] | 0.74 |  | 22130.03 | Заказ на Мероприятие 34542778012 от 15.04.2025 16:57:38
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | VS010-0016861 | 10 кВ | 54.185 | 1972 | 2025 | Отпайка на ЛР-55т оп.1-23 | 62 | 62 | 1.6 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25 |  | 1085812.95 | Заказ на Мероприятие 34542756838 от 14.04.2025 17:26:14
[8 empty] | Отпайка на ЛР-55т оп.1-23 |  | 62 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 168575.18
[8 empty] | Отпайка на ЛР-55т оп.1-23 |  | 62 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | 3.75 | [17 empty] | 3.75 |  | 814740.18
[8 empty] | Отпайка на ЛР-55т оп.1-23 |  | 62 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 87 | [17 empty] | 87 |  | 317808.07
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Лиманная | VS010-0016928 | 10 кВ | 26.987 | 1978 | 2025 | УМ №2 оп.109-182 3-Лиманная | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [9 empty] | + | [15 empty] | + |  | 128260.05 | Заказ на Мероприятие 34542862053 от 05.05.2025 17:34:39
[8 empty] | УМ №2 оп.109-182 3-Лиманная |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6 |  | 25525.73 | Заказ на Мероприятие 34542783795 от 16.04.2025 16:10:44
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | VS010-0016939 | 10 кВ | 24 | 1985 | 2025 | УМ №3 оп.75-106 1-Отрадненская | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.76 | [17 empty] | 0.76 |  | 38236.61 | Заказ на Мероприятие 34542793653 от 17.04.2025 14:06:18
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Некрасовская | VS010-0017167 | 10 кВ | 31.2 | 1982 | 2025 | Отпайка на КТП №41 оп. 1-23 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.76 | [13 empty] | 0.76 |  | 41390.77 | Заказ на Мероприятие 34542795838 от 18.04.2025 8:34:23
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | VS010-0017170 | 10 кВ | 21.613 | 1980 | 2024 | УМ №3 оп.82-115 8-Покровская | 66 | 66 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 1.32 | [9 empty] | 1.32 |  | 49904.21 | Заказ на Мероприятие 34542796195 от 18.04.2025 9:31:25
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | VS010-0017177 | 10 кВ | 25.861 | 1971 | 2025 | Отпайка на ТП №179/1 оп.1-74 | 68 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 1.32 | [15 empty] | 1.32 |  | 53074.12 | Заказ на Мероприятие 34542793838 от 17.04.2025 14:21:29
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | VS010-0017437 | 10 кВ | 43.03 | 1975 | 2025 | УМ №22 оп.186-225 ВЛ-7 ПС Самбек | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.72 | [9 empty] | 0.72 |  | 35740.98 | Заказ на Мероприятие 34542784182 от 16.04.2025 16:44:47
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Самбек | VS010-0017439 | 10 кВ | 29.899 | 1983 | 2025 | УМ №3 оп. 50-87 ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3 |  | 12963.01 | Заказ на Мероприятие 34542783333 от 16.04.2025 15:22:16
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Самбек | VS010-0017440 | 10 кВ | 14.623 | 1980 | 2024 | УМ Имельмана опоры 48-181 4-Самбек | 54 | 54 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 1.28 | [7 empty] | 1.28 |  | 56182.6 | Заказ на Мероприятие 34542791229 от 17.04.2025 9:29:52
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | VS010-0017442 | 10 кВ | 21.75 | 1974 | 2025 | Отпайка на ТП №310 оп.1-64 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 1.52 | [15 empty] | 1.52 |  | 81497.56 | Заказ на Мероприятие 34542783170 от 16.04.2025 15:04:27
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | VS010-0017445 | 10 кВ | 32.648 | 1976 | 2025 | УМ №1 оп. 1-222 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 94 | 94 | 1.386 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 21 | [11 empty] | 21 |  | 755820.57 | Заказ на Мероприятие 34542751264 от 14.04.2025 15:19:54
[8 empty] | УМ №1 оп. 1-222 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 383744.58
[8 empty] | УМ №1 оп. 1-222 ВЛ 10 кВ №5/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 |  | 94 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 252 | [11 empty] | 252 |  | 366437.52
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | VS010-0017452 | 10 кВ | 32.329 | 1970 | 2025 | УМ №10 оп.204-255 1-Синявская | 90 | 90 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 27542.01 | Заказ на Мероприятие 34542792568 от 17.04.2025 11:19:16
[8 empty] | УМ №10 оп.204-255 1-Синявская |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 38492.29
[8 empty] | Отпайка на ЛР-1/3син оп.1-68 |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.44 | [15 empty] | 0.44 |  | 20482.5 | Заказ на Мероприятие 34542792204 от 17.04.2025 10:44:03
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Синявская | VS010-0017458 | 10 кВ | 26.76 | 1974 | 2025 | Отпайка на ДНТ "Металлург-5" оп. 1-35 | 87 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 1.24 | [11 empty] | 1.24 |  | 47095.61 | Заказ на Мероприятие 34542792877 от 17.04.2025 11:54:00
[8 empty] | Присоед. секционирующее СП-8 |  | 87 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 64326.4 | Заказ на Мероприятие 34542793237 от 17.04.2025 13:30:59
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек | VS010-0017479 | 10 кВ | 40.067 | 1975 | 2025 | Отпайка на СТП №874 оп. 1-32 | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4224.56 | Заказ на Мероприятие 34542867903 от 12.05.2025 16:11:42
[8 empty] | УМ №10 оп. 191-322 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Самбек |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [15 empty] | + | [9 empty] | + |  | 44115.15 | Заказ на Мероприятие 34542862240 от 06.05.2025 8:37:55
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | VS010-0017506 | 10 кВ | 15.07 | 1977 | 2024 | УМ №1 Оп. 1-27 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская | 66 | 66 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 5786.55 | Заказ на Мероприятие 34542795944 от 18.04.2025 8:52:33
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Советка | VS010-0017512 | 10 кВ | 20.638 | 1960 | 2025 | УМ №5 оп.83-101 1-Советка | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 32583.51 | Заказ на Мероприятие 34542792734 от 17.04.2025 11:38:38
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Советка | VS010-0017521 | 10 кВ | 41.17 | 1962 | 2025 | УМ №5 оп.136-171 3-Советка | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.52 | [17 empty] | 1.52 |  | 63609.91 | Заказ на Мероприятие 34542791940 от 17.04.2025 10:21:12
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | VS010-0017858 | 10 кВ | 17.233 | 1978 | 2025 | Отпайка на КТП №125м оп. 1-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | 63 | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 7749.98 | Заказ на Мероприятие 34542782388 от 16.04.2025 14:04:21
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-105 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская |  | 63 | 0.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 48526.73 | Заказ на Мероприятие 34542782544 от 16.04.2025 14:13:55
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-105 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская |  | 63 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 30 | [15 empty] | 30 |  | 59280.09
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | VS010-0017867 | 10 кВ | 18.863 | 1989 | 2025 | УМ №3 оп. 73-105 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская | 64 | 64 | 2.452 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 216909.87 | Заказ на Мероприятие 34542641485 от 03.04.2025 15:17:50
[8 empty] | УМ №3 оп. 73-105 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская |  | 64 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.44 | [13 empty] | 0.44 |  | 20740.68 | Заказ на Мероприятие 34542641618 от 03.04.2025 15:30:39
[8 empty] | УМ №3 оп. 73-105 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская |  | 64 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 45 |  | 95292.51 | Заказ на Мероприятие 34542641485 от 03.04.2025 15:17:50
[8 empty] | УМ №3 оп. 73-105 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская |  | 64 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 1.05 | [13 empty] | 1.05 |  | 275912.48
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | VS010-0017877 | 10 кВ | 21.132 | 1969 | 2024 | УМ №2 оп. 82-186 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская | 59 | 59 | 3.246 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 1.47 | [7 empty] | 1.47 |  | 263855.33 | Заказ на Мероприятие 34542868614 от 13.05.2025 12:07:38
[8 empty] | УМ №2 оп. 82-186 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская |  | 59 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 73 | [7 empty] | 73 |  | 2482509.63
[8 empty] | УМ №2 ВЛ-10кВ (оп82-186) (ПС №3 Таганро) |  | 59 | 0.228 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5060.75 | Заказ на Мероприятие 34542778505 от 16.04.2025 8:47:11
[8 empty] | УМ №2 ВЛ-10кВ (оп82-186) (ПС №3 Таганро) |  | 59 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 436325.75 | Заказ на Мероприятие 34542868614 от 13.05.2025 12:07:38
[8 empty] | УМ №2 оп. 82-186 ВЛ 10 кВ №3 ПС Таганрогская |  | 59 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 234 | [7 empty] | 234 |  | 517334.88
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Носовская | VS010-0017925 | 10 кВ | 23.7 | 1976 | 2025 | УМ №2 Оп. 55-182 ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [13 empty] | + | [11 empty] | + |  | 128568.03 | Заказ на Мероприятие 34542862062 от 05.05.2025 17:43:04
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Носовская | VS010-0017940 | 10 кВ | 10.3 | 1975 | 2019 | УМ №1 Оп. 1-121 ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская | 89 | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [11 empty] | + | [13 empty] | + |  | 128614.39 | Заказ на Мероприятие 34542862057 от 05.05.2025 17:38:52
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | VS010-0017959 | 10 кВ | 7.7 | 1959 | 2015 | УМ №1 Оп. 1-73 ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская | 64 | 64 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [11 empty] | + | [13 empty] | + |  | 128564.36 | Заказ на Мероприятие 34542862293 от 06.05.2025 8:54:33
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Рябиновская | VS010-0017962 | 10 кВ | 16.005 | 1993 | 2025 | УМ №1 Оп. 1-121 ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | 88 | 88 | 0.119 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 33691.01 | Заказ на Мероприятие 34542868454 от 13.05.2025 10:58:09
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-121 ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская |  | 88 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 248402.67
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-121 ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 116442.38
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | VS010-0017968 | 10 кВ | 23.6 | 1973 | 2024 | Отпайка на КТП №142Ам оп.1-8 | 71 | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.06 | [17 empty] | 0.06 |  | 4471 | Заказ на Мероприятие 34542778919 от 17.04.2025 0:00:01
[8 empty] | Отпайка на ЗТП №97м оп.1-10 |  | 71 | 0.047 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 37765.8 | Заказ на Мероприятие 34542779010 от 16.04.2025 9:58:55
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | VS010-0018000 | 10 кВ | 9.1 | 1947 | 2024 | УМ №1 Оп. 1-34 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец | 85 | 85 | 0.855 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 94066.28 | Заказ на Мероприятие 34542818585 от 22.04.2025 14:33:33
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-34 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 629934.15
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-34 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 54 | [13 empty] | 54 |  | 225247.41
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | VS010-0018001 | 10 кВ | 7.1 | 1974 | 2025 | УМ №2 оп. 35-68 ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец | 26 | 26 | 4.554 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 225 | [11 empty] | 225 |  | 699973.96 | Заказ на Мероприятие 34542819338 от 22.04.2025 16:25:16
[8 empty] | УМ №2 оп. 35-68 ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 66 | [11 empty] | 66 |  | 2553832.21
[8 empty] | УМ №2 оп. 35-68 ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 402087.92
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | VS010-0018012 | 10 кВ | 21.214 | 1989 | 2025 | УМ №4 оп.167-222 ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | 71 | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [17 empty] | + | [7 empty] | + |  | 44205.74 | Заказ на Мероприятие 34542862219 от 06.05.2025 8:31:20
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-88 ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец |  | 71 | 3.133 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 472451.63 | Заказ на Мероприятие 34542818189 от 22.04.2025 13:38:20
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-88 ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец |  | 71 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 17 | [15 empty] | 17 |  | 547845.94
[8 empty] | УМ№6 оп. 238-251 4-Р.Колодец рез.к3 ГСКБ |  | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.14 | [15 empty] | 0.14 |  | 5228.23 | Заказ на Мероприятие 34542776578 от 15.04.2025 14:50:59
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-88 ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 258 | [15 empty] | 258 |  | 519578.49 | Заказ на Мероприятие 34542818189 от 22.04.2025 13:38:20
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ГСКБ | VS010-0018202 | 10 кВ | 24.525 | 1966 | 2025 | Отпайка на КТП №4Ам ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ оп.1-35 | 84 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.72 | [15 empty] | 0.72 |  | 31429.45 | Заказ на Мероприятие 34542777364 от 15.04.2025 16:00:33
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | VS010-0018204 | 10 кВ | 26.205 | 1978 | 2025 | УМ №2 оп.110-177 5-Русский Колодец | 72 | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.76 | [9 empty] | 0.76 |  | 28641.04 | Заказ на Мероприятие 34542778039 от 15.04.2025 17:10:05
[8 empty] | УМ №1 оп. 1-109 ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец |  | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5387.39 | Заказ на Мероприятие 34542867965 от 12.05.2025 17:01:04
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | VS010-0018216 | 10 кВ | 7.53 | 1988 | 2025 | Отпайка на ЗТП №25Ам оп.1-6 | 63 | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 4133.65 | Заказ на Мероприятие 34542776645 от 15.04.2025 14:58:57
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 10 кВ №4/12 ПС 35/10 кВ Гаевка | VS010-0018269 | 10 кВ | 23.382 | 1980 | 2024 | УМ №1 Оп. 1-164 ВЛ 10 кВ №4/12 ПС Гаевка | 79 | 79 | 2.336 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 42 | [7 empty] | 42 |  | 1575475.47 | Заказ на Мероприятие 34542775746 от 15.04.2025 13:44:40
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-164 ВЛ 10 кВ №4/12 ПС Гаевка |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 272352.57
[8 empty] | УМ №1 Оп. 1-164 ВЛ 10 кВ №4/12 ПС Гаевка |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 165 | [7 empty] | 165 |  | 474574.84
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №408м ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец | VN004-00023032 | 0,4 кВ | 2.05 |  |  | УМ-1 оп.1-51 ВЛ-1 КТП №408м | 67 | 67 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 146440.45 | Заказ на Мероприятие 34542878875 от 19.05.2025 16:06:40
[8 empty] | УМ-1 оп.1-51 ВЛ-1 КТП №408м |  | 67 | 0.664 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5639.67 | Заказ на Мероприятие 34542708049 от 09.04.2025 15:04:37
[8 empty] | УМ-1 оп.1-51 ВЛ-1 КТП №408м |  | 67 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 320208.1
[8 empty] | УМ-1 оп.1-51 ВЛ-1 КТП №408м |  | 67 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.08 | [17 empty] | 1.08 |  | 561331.48
[8 empty] | УМ-1 оп.1-51 ВЛ-1 КТП №408м |  | 67 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 6594.32 | Заказ на Мероприятие 34542704929 от 09.04.2025 10:08:27
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №15м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | VN004-00121281 | 0,4 кВ | 0.8 | 1988 | 2013 | УМ №1 оп.1-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №15м | 96 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 7244.37 | Заказ на Мероприятие 34542711838 от 11.04.2025 0:00:02
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №15м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | VN004-00121283 | 0,4 кВ | 1.23 | 1988 | 2013 | УМ-1 оп.1-32 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №15м | 91 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 7337.96 | Заказ на Мероприятие 34542711640 от 11.04.2025 0:00:01
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №47м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская | VN004-00121761 | 0,4 кВ | 1.2 | 1985 | 2013 | УМ-1 оп. 1-31 ВЛ-1 МТП №47м | 78 | 78 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 8094.94 | Заказ на Мероприятие 34542715807 от 10.04.2025 15:13:35
[8 empty] | УМ-1 оп. 1-31 ВЛ-1 МТП №47м |  | 78 | 0.104 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.32 | [11 empty] | 0.32 |  | 183411.61 | Заказ на Мероприятие 34542716137 от 10.04.2025 15:32:16
[8 empty] | УМ-1 оп. 1-31 ВЛ-1 МТП №47м |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6692.97
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №47м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская | VN004-00121766 | 0,4 кВ | 0.67 | 1985 | 2013 | УМ-1 оп. 1-21 ВЛ-3 МТП №47м | 86 | 86 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5256.54 | Заказ на Мероприятие 34542740372 от 14.04.2025 13:45:58
[8 empty] | УМ-1 оп. 1-21 ВЛ-3 МТП №47м |  | 86 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 9918.05 | Заказ на Мероприятие 34542739171 от 14.04.2025 13:35:26
[8 empty] | УМ-1 оп. 1-21 ВЛ-3 МТП №47м |  | 86 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  | 90704.52 | Заказ на Мероприятие 34542740372 от 14.04.2025 13:45:58
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №47м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская | VN004-00121768 | 0,4 кВ | 0.59 | 1985 | 2013 | УМ-1 оп.1-13 ВЛ-2 МТП №47м | 85 | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 8094.94 | Заказ на Мероприятие 34542717032 от 11.04.2025 0:00:03
[8 empty] | УМ-1 оп.1-13 ВЛ-2 МТП №47м |  | 85 | 0.167 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.48 | [11 empty] | 0.48 |  | 261879.75 | Заказ на Мероприятие 34542717185 от 11.04.2025 0:00:04
[8 empty] | УМ-1 оп.1-13 ВЛ-2 МТП №47м |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8983.2
[8 empty] | УМ-1 оп.1-13 ВЛ-2 МТП №47м |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 161003.64 | Заказ на Мероприятие 34542879908 от 20.05.2025 14:31:07
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | КВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" | VS010-0020942 | 10 кВ | 3.63 |  |  | УМ №2 Оп. 1-49 КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская | 95 | 95 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 13100.94 | Заказ на Мероприятие 34542867950 от 12.05.2025 16:46:51
[8 empty] | УМ №2 Оп. 1-49 КВЛ 10 кВ №3 ПС Дарагановская |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3164.38
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №408м ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец | VN004-09940806 | 0,4 кВ | 6.34 |  |  | УМ-1 оп.1-157 ВЛ-2 КТП №408м | 67 | 67 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 144592.35 | Заказ на Мероприятие 34542878962 от 19.05.2025 16:51:23
[8 empty] | УМ-1 оп.1-157 ВЛ-2 КТП №408м |  | 67 | 1.654 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 15543.87 | Заказ на Мероприятие 34542708785 от 09.04.2025 15:57:36
[8 empty] | УМ-1 оп.1-157 ВЛ-2 КТП №408м |  | 67 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 27 | [17 empty] | 27 |  | 787003.23
[8 empty] | УМ-1 оп.1-157 ВЛ-2 КТП №408м |  | 67 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 10.88 | [17 empty] | 10.88 |  | 1173123.47
[8 empty] | УМ-1 оп.1-157 ВЛ-2 КТП №408м |  | 67 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 17124.04 | Заказ на Мероприятие 34542708511 от 09.04.2025 15:38:17
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | VS010-0016449 | 10 кВ | 8.32 | 1981 | 2014 | Участок магистрали 1 (оп.1-108) | 87 | 85 | 0.116 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 122946.99 | Заказ на Мероприятие 34542620711 от 21.03.2025 15:33:34
[8 empty] | Участок магистрали 1 (оп.1-108) |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 116577.93
[8 empty] | Участок магистрали 1 (оп.1-108) |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.98 | [17 empty] | 0.98 |  | 29823.25 | Заказ на Мероприятие 34542625824 от 26.03.2025 14:59:25
[8 empty] | Участок магистрали 1 (оп.1-108) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 19461.27 | Заказ на Мероприятие 34542620711 от 21.03.2025 15:33:34
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №341 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | VN004-00126127 | 0,4 кВ | 1.68 | 1994 | 2014 | Отпайка от оп.№23-42 ВЛ-0,4кВ №1 | 69 | 67 | 0.602 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 821721.87 | Заказ на Мероприятие 34542622372 от 24.03.2025 16:02:43
[8 empty] | Участок магистрали (оп.1-8) |  | 65 | 0.057 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 98700.58 | Заказ на Мероприятие 34542622416 от 24.03.2025 16:12:53
[8 empty] | Отпайка от оп.№23-42 ВЛ-0,4кВ №1 |  | 67 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.04 | [13 empty] | 1.04 |  | 512689.67 | Заказ на Мероприятие 34542622372 от 24.03.2025 16:02:43
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №343 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | VN004-00126136 | 0,4 кВ | 2.85 | 1970 | 2014 | Отпайка от оп.№58-72 ВЛ-0,4кВ №1 | 84 | 81 | 0.063 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 3365.78 | Заказ на Мероприятие 34542618322 от 20.03.2025 11:53:29
[8 empty] | Отпайка от оп.№58-72 ВЛ-0,4кВ №1 |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 67716.54
[8 empty] | Отпайка от оп.№58-72 ВЛ-0,4кВ №1 |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 14258.83
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | VN004-00126149 | 0,4 кВ | 1.52 | 1987 | 2014 | Отпайка от оп.№1-18 ВЛ-0,4кВ №1 | 85 | 84 | 0.737 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 17 | [15 empty] | 17 |  | 470834.49 | Заказ на Мероприятие 34542620045 от 21.03.2025 11:41:12
[8 empty] | Отпайка от оп.№1-18 ВЛ-0,4кВ №1 |  | 84 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.96 | [15 empty] | 0.96 |  | 510902.92
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №347 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | VN004-00126158 | 0,4 кВ | 0.47 | 1986 | 2014 | Отпайка от оп.№7-12 ВЛ-0,4кВ №1 (9-12) | 74 | 73 | 0.054 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 5213.25 | Заказ на Мероприятие 34542618160 от 20.03.2025 10:58:52
[8 empty] | Отпайка от оп.№7-12 ВЛ-0,4кВ №1 (9-12) |  | 73 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 118799.7
[8 empty] | Отпайка от оп.№7-12 ВЛ-0,4кВ №1 (9-12) |  | 73 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 17993.27
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №348 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | VN004-00126161 | 0,4 кВ | 0.47 | 1986 | 2014 | Отпайка от оп.№3-22 ВЛ-0,4кВ №2 (13-22) | 74 | 70 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4734.49 | Заказ на Мероприятие 34542619021 от 20.03.2025 15:33:24
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-12) |  | 79 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 16288.48 | Заказ на Мероприятие 34542618745 от 20.03.2025 14:17:32
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-12) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 97284.65
[8 empty] | Отпайка от оп.№3-22 ВЛ-0,4кВ №2 (13-22) |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25105.92 | Заказ на Мероприятие 34542619021 от 20.03.2025 15:33:24
[8 empty] | Отпайка от оп.№3-22 ВЛ-0,4кВ №2 (13-22) |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1528.36
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-12) |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 3232.3 | Заказ на Мероприятие 34542618745 от 20.03.2025 14:17:32
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №349 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артёмовская | VN004-00126163 | 0,4 кВ | 1.44 | 1985 | 2014 | Участок магистрали (оп. 1-11) | 88 | 85 | 0.015 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1528.36 | Заказ на Мероприятие 34542618200 от 20.03.2025 11:13:26
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-11) |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 25363.27
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-11) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5637.29
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №5 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | VN004-00126276 | 0,4 кВ | 0.35 | 1974 | 2006 | Отпайка от опоры №2-28 ВЛ-0,4кВ №2 | 94 | 90 | 0.004 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 10266.18 | Заказ на Мероприятие 34542631353 от 31.03.2025 14:08:11
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-7) |  | 94 | 0.004 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 10266.18 | Заказ на Мероприятие 34542631334 от 31.03.2025 14:04:27
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №15 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Обливская 1 | VN004-00126288 | 0,4 кВ | 0.36 | 1980 | 2025 | Отпайка от опоры №10-17 ВЛ-0,4кВ №2 | 95 | 95 | 0.005 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 10266.18 | Заказ на Мероприятие 34542631313 от 31.03.2025 13:59:34
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №10 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | VN004-00126298 | 0,4 кВ | 2.38 | 1981 | 2006 | Отпайка от опоры №4-7 ВЛ-0,4кВ №2 | 95 | 95 | 0.021 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 10647.36 | Заказ на Мероприятие 34542631145 от 31.03.2025 13:07:55
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-9) |  | 95 | 0.021 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 10647.36 | Заказ на Мероприятие 34542631111 от 31.03.2025 12:56:31
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №11 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | VN004-00126302 | 0,4 кВ | 1.58 | 1984 | 2006 | Отпайка от опоры №7-24 ВЛ-0,4кВ №2 | 95 | 93 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 10647.36 | Заказ на Мероприятие 34542631165 от 31.03.2025 13:14:59
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №12 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | VN004-00126310 | 0,4 кВ | 1.09 | 1970 | 2025 | Участок магистрали (оп. 1-6) | 95 | 95 | 0.007 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 10647.36 | Заказ на Мероприятие 34542631178 от 31.03.2025 13:20:38
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-11) |  | 92 | 0.007 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 10647.36 | Заказ на Мероприятие 34542631220 от 31.03.2025 13:38:15
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-11) |  | 92 | 0.007 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 10647.36 | Заказ на Мероприятие 34542631254 от 31.03.2025 13:46:27
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №14 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Обливская 1 | VN004-00126313 | 0,4 кВ | 2.442 | 1970 | 2025 | Отпайка от опоры №6-17 ВЛ-0,4кВ №1 | 95 | 92 | 0.025 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 10266.18 | Заказ на Мероприятие 34542631281 от 31.03.2025 13:51:14
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №218 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | VN004-00126526 | 0,4 кВ | 0.32 | 1966 | 2012 | Участок магистрали (оп. 1-4) | 92 | 90 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2112.18 | Заказ на Мероприятие 34542631499 от 31.03.2025 14:51:04
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-9) |  | 90 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2112.18 | Заказ на Мероприятие 34542631528 от 31.03.2025 14:56:36
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | VN004-00126528 | 0,4 кВ | 1.64 | 1972 | 2024 | Отпайка от оп.№2-12 ВЛ-0,4кВ №1 | 69 | 69 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1889.48 | Заказ на Мероприятие 34542631595 от 31.03.2025 15:09:28
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №221 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | VN004-00126530 | 0,4 кВ | 0.88 | 1966 | 2012 | Отпайка от оп.№11-18 ВЛ-0,4кВ №1 | 93 | 93 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2098.47 | Заказ на Мероприятие 34542631697 от 31.03.2025 15:29:26
[8 empty] | Отпайка от оп.№17-20 ВЛ-0,4кВ №3 |  | 92 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2098.47 | Заказ на Мероприятие 34542631768 от 31.03.2025 15:45:43
[8 empty] | Отпайка от оп.№2-6 ВЛ-0,4кВ №2 |  | 90 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2112.18 | Заказ на Мероприятие 34542631742 от 31.03.2025 15:39:49
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №222 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | VN004-00126532 | 0,4 кВ | 1.24 | 1986 | 2025 | Отпайка от оп.№21-32 ВЛ-0,4кВ №1 | 88 | 88 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2098.47 | Заказ на Мероприятие 34542631796 от 31.03.2025 15:52:01
[8 empty] | Отпайка от оп.№15-17 ВЛ-0,4кВ №2 |  | 86 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2112.18 | Заказ на Мероприятие 34542631818 от 31.03.2025 15:56:21
СВЭС | Обливский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10кВ №241 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Обливская ПТФ | VN004-00126553 | 0,4 кВ | 1.2 | 1982 | 2025 | Отпайка ВЛ-0,4кВ №1 от оп№11 до оп№23 | 89 | 90 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2098.47 | Заказ на Мероприятие 34542631549 от 31.03.2025 15:00:49
[8 empty] | Участок магистрали (оп. 1-62) |  | 87 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2098.47 | Заказ на Мероприятие 34542631570 от 31.03.2025 15:04:56
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛИ 0,4кВ №1 СТП №647 ВЛ 6кВ АБЗ ПС 35 кВ Ш15 | VN004-09926951 | 0,4 кВ | 0.218 |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (оп. № 1-7) | 93 | 92 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 1198.31 | Заказ на Мероприятие 34542618984 от 20.03.2025 15:22:51
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (оп. № 1-7) |  | 92 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 64012.33
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (оп. № 1-7) |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.08 | [19 empty] | 0.08 |  | 2718.36 | Заказ на Мероприятие 34542619285 от 20.03.2025 16:51:54
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | VS006-0002843 | 6 кВ | 36.18 | 1983 | 2025 | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. 1-97) | 88 | 88 | 0.34 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 94479.62 | Заказ на Мероприятие 34542899889 от 15.07.2025 15:38:41
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. №159-№217) |  | 85 | 1.644 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 64903.47 | Заказ на Мероприятие 34542634630 от 01.04.2025 16:41:09
[8 empty] | Отпайка №8 к МТП №74 (оп. № 195-206) |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 2.94 | [17 empty] | 2.94 |  | 110928.79 | Заказ на Мероприятие 34542616659 от 19.03.2025 10:27:19
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. 1-97) |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 20804.87 | Заказ на Мероприятие 34542899889 от 15.07.2025 15:38:41
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. №159-№217) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 61000.71 | Заказ на Мероприятие 34542634630 от 01.04.2025 16:41:09
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. 1-97) |  | 88 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [8 empty] | 48 | [15 empty] | 48 |  | 46630.17 | Заказ на Мероприятие 34542899889 от 15.07.2025 15:38:41
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. 1-97) |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 14546.06
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. №159-№217) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 63 | [15 empty] | 63 |  | 77656.81 | Заказ на Мероприятие 34542634630 от 01.04.2025 16:41:09
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Почтовый" Ш-20 (оп. 1-97) |  | 88 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 5.58 | [15 empty] | 5.58 |  | 973369.68
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 6 кВ СТФ ПС 35 кВ Ш20 | VS006-0002913 | 6 кВ | 16.576 | 1977 | 2025 | Отпайка к КТП №396 (оп. № 1-36) | 92 | 90 | 0.114 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 15336.56 | Заказ на Мероприятие 34542899543 от 15.07.2025 12:17:36
[8 empty] | Отпайка к КТП №396 (оп. № 1-36) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 150487.63
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | КВЛ 6 кВ Кривянка ПС 35 кВ Ш40 | VS006-0002967 | 6 кВ | 24.442 | 1977 | 2023 | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Кривянка" Ш-40 (оп. № 1-76) | 95 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 4.76 | [15 empty] | 4.76 |  | 102603.78 | Заказ на Мероприятие 34542635360 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Кривянка" Ш-40 (оп. № 1-76) |  | 93 | 1.149 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 35512.14 | Заказ на Мероприятие 34542616245 от 18.03.2025 17:25:46
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Кривянка" Ш-40 (оп. № 1-76) |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 48 | [15 empty] | 48 |  | 68083.25
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-6кВ "Кривянка" Ш-40 (оп. № 1-76) |  | 93 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 1.98 | [15 empty] | 1.98 |  | 237247.98
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 6 кВ Рыбхоз ПС 35 кВ Ш41 | VS006-0002973 | 6 кВ | 18.492 | 1987 | 2025 | Уч.маг. оп.№45-49 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 95 | 95 | 0.091 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | 1.26 | [17 empty] | 1.26 |  | 158420.19 | Заказ на Мероприятие 34542636744 от 02.04.2025 14:08:54
[8 empty] | Уч.маг. оп.№45-49 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3478.52
[8 empty] | Уч.маг. оп.№13-44 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 3.22 | [19 empty] | 3.22 |  | 92062.11 | Заказ на Мероприятие 34542636484 от 02.04.2025 13:45:02
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | VS010-0015768 | 10 кВ | 11.498 | 1970 | 2023 | Уч. магистрали №3 ВЛ-10кВ "Красюковка" (оп. № 16-40) | 89 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 19744.62 | Заказ на Мероприятие 34542623968 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-10кВ "Красюковка" (оп. № 16-40) |  | 89 | 0.252 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 122099.88 | Заказ на Мероприятие 34542624226 от 25.03.2025 15:39:27
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | VS010-0015770 | 10 кВ | 20.974 | 1981 | 2024 | Уч. магистрали №5 ВЛ-10кВ "Зверпромхоз" (оп. № 91-101) | 82 | 81 | 0.528 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 24471.13 | Заказ на Мероприятие 34542634740 от 31.03.2025 23:40:25
[8 empty] | Уч. магистрали №5 ВЛ-10кВ "Зверпромхоз" (оп. № 91-101) |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 2.38 | [13 empty] | 2.38 |  | 61882.1 | Заказ на Мероприятие 34542634721 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч. магистрали №5 ВЛ-10кВ "Зверпромхоз" (оп. № 91-101) |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 60771.76 | Заказ на Мероприятие 34542634740 от 31.03.2025 23:40:25
[8 empty] | Уч. магистрали №5 ВЛ-10кВ "Зверпромхоз" (оп. № 91-101) |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 33 | [13 empty] | 33 |  | 43175.22
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | VS010-0016206 | 10 кВ | 23.045 | 2024 | 2023 | Отпайка №1 к КТП №509 (оп. №85-1-10) | 100 | 95 | 0.508 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 61105.71 | Заказ на Мероприятие 34542637450 от 02.04.2025 15:11:26
[8 empty] | Отпайка №1 к КТП №509 (оп. №85-1-10) |  | 95 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 1.44 | [9 empty] | 1.44 |  | 175631.87
[8 empty] | Уч.маг. №14 оп. №172-196 ВЛ-10кВ Родина |  | 100 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.12 | [19 empty] | 1.12 |  | 32280.43 | Заказ на Мероприятие 34542639266 от 03.04.2025 10:04:59
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | VS010-0016238 | 10 кВ | 18.339 | 1970 | 2025 | Уч. магистрали №3 ВЛ-10кВ "Мясосовхоз" (оп. № 30-41) | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.12 | [19 empty] | 1.12 |  | 30850.69 | Заказ на Мероприятие 34542636018 от 02.04.2025 12:00:20
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-10кВ "Мясосовхоз" (оп. № 30-41) |  | 95 | 0.537 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 202612.48 | Заказ на Мероприятие 34542636228 от 02.04.2025 13:15:24
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-10кВ "Мясосовхоз" (оп. № 30-41) |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 44591.87
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-10кВ "Мясосовхоз" (оп. № 30-41) |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 51 | [13 empty] | 51 |  | 68907.91
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | VS010-0016570 | 10 кВ | 7.479 | 1979 | 2023 | Уч.магистрали №1 ВЛ-10кВ "Крепость" Ш-38 (оп. № 1-63) | 89 | 89 | 0.382 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 68648.84 | Заказ на Мероприятие 34542625714 от 26.03.2025 14:35:11
[8 empty] | Уч.магистрали №1 ВЛ-10кВ "Крепость" Ш-38 (оп. № 1-63) |  | 89 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 221503.5
[8 empty] | Уч.магистрали №1 ВЛ-10кВ "Крепость" Ш-38 (оп. № 1-63) |  | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.864 | [7 empty] | 0.864 |  | 36917.52 | Заказ на Мероприятие 34542625316 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч.магистрали №1 ВЛ-10кВ "Крепость" Ш-38 (оп. № 1-63) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 24 | [13 empty] | 24 |  | 26443.73 | Заказ на Мероприятие 34542625714 от 26.03.2025 14:35:11
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 10 кВ СТФ ПС 110 кВ Ш38 | VS010-0016572 | 10 кВ | 23.097 | 1980 | 2025 | Отпайка к КТП №92 (оп. № 1-7) | 76 | 75 | 0.467 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 38573.06 | Заказ на Мероприятие 34542624611 от 25.03.2025 19:07:56
[8 empty] | Отпайка №3 к КТП №92 (оп. № 62-109) |  | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0.56 |  | 24918.58 | Заказ на Мероприятие 34542624610 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Отпайка к КТП №92 (оп. № 1-7) |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 40069.89 | Заказ на Мероприятие 34542624611 от 25.03.2025 19:07:56
[8 empty] | Отпайка к КТП №92 (оп. № 1-7) |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 49933.27
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №534 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | VN004-00024739 | 0,4 кВ | 0.3 | 1983 | 2011 | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №534 (оп. № 1-8) | 88 | 88 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 9813.73 | Заказ на Мероприятие 34542633534 от 01.04.2025 13:53:32
[8 empty] | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №534 (оп. № 1-8) |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 18373.66
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП №120 ВЛ 10 кВ Маркин-1 ПС 35 кВ Ш27 | VN004-00026733 | 0,4 кВ | 1.622 | 2009 | 2019 | Уч. маг. №2 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №120 (оп. № 18-23) | 94 | 93 | 0.21 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 19701.46 | Заказ на Мероприятие 34542631948 от 31.03.2025 16:21:56
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №120 (оп. № 18-23) |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5928.98
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №389 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 | VN004-00139712 | 0,4 кВ | 2.1 | 1972 | 2025 | Уч. магистрали №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №389 ( №1 - №19) | 93 | 92 | 0.413 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6569.19 | Заказ на Мероприятие 34542633416 от 01.04.2025 13:34:28
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №389 ( №1 - №19) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 21511.69
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №388 ВЛ 10 кВ Центр ПС 110 кВ Ш36 | VN004-00139724 | 0,4 кВ | 1.2 | 1970 | 2023 | Уч. магистрали №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №388 (оп. № 1-15) | 85 | 85 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 16292.29 | Заказ на Мероприятие 34542633228 от 01.04.2025 12:58:11
[8 empty] | Уч. магистрали №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №388 (оп. № 1-15) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4568.96
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | VN004-00139765 | 0,4 кВ | 2.09 | 2009 | 2004 | Уч. магистрали №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №375 (оп. 19-29) | 92 | 90 | 0.352 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 6493.12 | Заказ на Мероприятие 34542633481 от 01.04.2025 13:44:10
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №375 (оп. 19-29) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 36562.76
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №393 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | VN004-00139847 | 0,4 кВ | 1.84 | 1984 | 2005 | Уч. магистрали №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №393 (оп. № 24-27) | 93 | 91 | 0.252 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 25668.87 | Заказ на Мероприятие 34542633341 от 01.04.2025 13:23:13
[8 empty] | Уч. магистрали №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №393 (оп. № 24-27) |  | 91 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8207.83
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №393 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз ПС 110 кВ Ш36 | VN004-00139848 | 0,4 кВ | 0.27 | 1970 | 2005 | Уч. магистрали №2 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №393 (оп. № 9-23) | 89 | 89 | 0.049 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 9348.86 | Заказ на Мероприятие 34542632010 от 31.03.2025 16:38:11
[8 empty] | Уч. магистрали №2 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №393 (оп. № 9-23) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 42310.69
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №363 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | VN004-00140003 | 0,4 кВ | 2.367 | 1973 | 2004 | Уч. магистрали №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 (оп. № 23-38) | 93 | 92 | 0.14 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 14125.63 | Заказ на Мероприятие 34542633293 от 01.04.2025 13:14:04
[8 empty] | Уч. магистрали №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 (оп. № 23-38) |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4224.74
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП №144 ВЛ 6 кВ Россия ПС 35кВ Ш12 | VN004-00140579 | 0,4 кВ | 0.62 | 2011 | 2021 | Уч. маг. №1 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №144 (оп. № 1-25) | 97 | 95 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 8441.67 | Заказ на Мероприятие 34542631654 от 31.03.2025 15:21:07
[8 empty] | Уч. маг. №1 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №144 (оп. № 1-25) |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 25658.89
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №36 ВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | VN004-00142617 | 0,4 кВ | 1.5 | 2004 | 2020 | Уч. маг. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 (оп. №22-№32) | 92 | 92 | 0.081 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 6262.84 | Заказ на Мероприятие 34542623725 от 25.03.2025 13:49:56
[8 empty] | Уч. маг. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 (оп. №22-№32) |  | 92 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.48 | [17 empty] | 0.48 |  | 120649.8
[8 empty] | Уч. маг. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 (оп. №22-№32) |  | 92 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 86566.38
[8 empty] | Уч. маг. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 (оп. №22-№32) |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 20112.97
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | VN004-00142625 | 0,4 кВ | 1.12 | 1981 | 1994 | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 (оп. № 1-25) | 93 | 91 | 0.126 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6227.4 | Заказ на Мероприятие 34542631764 от 31.03.2025 15:44:38
[8 empty] | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 (оп. № 1-25) |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 30709.51
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 | VN004-00142752 | 0,4 кВ | 1.1 | 1987 | 2011 | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №78 (оп. № 10-20) | 82 | 80 | 0.288 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 29323.72 | Заказ на Мероприятие 34542631896 от 31.03.2025 16:10:37
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №78 (оп. № 10-20) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 13117.63
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | VN004-00143738 | 0,4 кВ | 1.8 | 1983 | 2020 | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 (оп. № 1-18) | 88 | 86 | 0.31 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5916.93 | Заказ на Мероприятие 34542633591 от 01.04.2025 14:00:39
[8 empty] | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 (оп. № 1-18) |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 18751.25
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 | VN004-00143750 | 0,4 кВ | 1.95 | 1983 | 2025 | Отпайка №3 оп.№26 ВЛ-0,4кВ №2 | 88 | 87 | 0.198 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 3589.51 | Заказ на Мероприятие 34542617784 от 19.03.2025 18:07:28
[8 empty] | Отпайка №3 оп.№26 ВЛ-0,4кВ №2 |  | 87 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.48 | [13 empty] | 0.48 |  | 188725.6
[8 empty] | Отпайка №3 оп.№26 ВЛ-0,4кВ №2 |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 16787.14
[8 empty] | Отпайка №3 оп.№26 ВЛ-0,4кВ №2 |  | 87 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 54609.79
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №253 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | VN004-00143876 | 0,4 кВ | 3.44 | 1974 | 2020 | Уч. маг. №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №253 (оп. № 41-58) | 91 | 90 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5517.15 | Заказ на Мероприятие 34542631836 от 31.03.2025 15:59:13
[8 empty] | Уч. маг. №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №253 (оп. № 41-58) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 17353.96
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №411 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | VN004-00144722 | 0,4 кВ | 1.4 | 2005 | 2023 | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №411 (оп. № 1-8) | 92 | 92 | 0.151 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 26910.19 | Заказ на Мероприятие 34542631717 от 31.03.2025 15:33:43
[8 empty] | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №411 (оп. № 1-8) |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 9085.05
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | VN004-00144740 | 0,4 кВ | 0.58 | 1972 | 2022 | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №420 (оп. № 4-12) | 96 | 95 | 0.156 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.48 | [7 empty] | 0.48 |  | 304014.78 | Заказ на Мероприятие 34542732788 от 11.04.2025 20:41:32
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №509 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Ш42 | VN004-00144758 | 0,4 кВ | 1.5 | 2005 | 2022 | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №509 (оп. № 15-21) | 96 | 94 | 0.084 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1.12 | [9 empty] | 1.12 |  | 147662 | Заказ на Мероприятие 34542638828 от 03.04.2025 9:07:52
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №509 (оп. № 15-21) |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 6147.67
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №509 (оп. № 15-21) |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 3430.02
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №509 (оп. № 15-21) |  | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 15072.14 | Заказ на Мероприятие 34542638700 от 21.04.2025 0:00:00
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №500 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 | VN004-00144820 | 0,4 кВ | 0.61 | 2004 | 2014 | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №500 (оп. № 15-25) | 97 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.144 | [13 empty] | 0.144 |  | 19098.51 | Заказ на Мероприятие 34542638900 от 30.04.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №500 (оп. № 15-25) |  | 95 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3463.14 | Заказ на Мероприятие 34542639012 от 03.04.2025 9:35:34
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №500 (оп. № 15-25) |  | 95 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.44 | [13 empty] | 1.44 |  | 201310.95
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №500 ВЛ 6 кВ Ильичёвка ПС 35 кВ Н6 | VN004-00144822 | 0,4 кВ | 0.19 | 2004 | 2014 | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №500 (оп. № 1-8) | 99 | 95 | 0.049 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.28 | [17 empty] | 0.28 |  | 199021.94 | Заказ на Мероприятие 34542639171 от 03.04.2025 9:54:32
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №37 ВЛ 10 кВ Шевченко ПС 110 кВ Н13 | VN004-00145511 | 0,4 кВ | 1 | 2012 | 2007 | Уч. маг. №1 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №37 (оп. № 1-6) | 93 | 93 | 0.108 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 9905.77 | Заказ на Мероприятие 34542631583 от 31.03.2025 15:06:59
[8 empty] | Уч. маг. №1 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №37 (оп. № 1-6) |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 10041.61
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №213 ВЛ 6 кВ Прогресс ПС 35 кВ Ш41 | VN004-00145813 | 0,4 кВ | 2.1 | 1984 | 2024 | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №213 (оп. № 26-41) | 90 | 89 | 0.099 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 107659.39 | Заказ на Мероприятие 34542610631 от 12.03.2025 16:31:26
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №213 (оп. № 26-41) |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 20302.63
[8 empty] | Уч. маг. №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №213 (оп. № 26-41) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 9932.47
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная | VS010-0017680 | 10 кВ | 21.7 | 1982 | 2013 | Уч1ВЛ-10кВ Л-3 Курганная3-00/1-3-00/173 | 80 | 80 | 0.229 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 4986.46 | Заказ на Мероприятие 34542611163 от 13.03.2025 11:46:24
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВ Л-3 Курганная3-00/1-3-00/173 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 17518.01
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВ Л-3 Курганная3-00/1-3-00/173 |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 34208.99
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВ Л-3 Курганная3-00/1-3-00/173 |  | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30 |  | 26232.23
ЮВЭС | Орловский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-4 Курганная | VS010-0017683 | 10 кВ | 39.3 | 1971 | 2024 | Уч2От4ВЛ-10кЛ-4К4-00/67-4-02/29ТП170 | 79 | 79 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [14 empty] | 321 | [9 empty] | 321 |  | 443058.43 | Заказ на Мероприятие 34542878943 от 19.05.2025 16:39:37
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская | VS010-0018163 | 10 кВ | 19.11 | 1983 | 2011 | Уч1ВЛ-10кВЛ-3Островянская3-00/1-3-00/122 | 75 | 75 | 0.266 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 39 | [15 empty] | 39 |  | 135090.92 | Заказ на Мероприятие 34542611824 от 13.03.2025 16:16:43
[8 empty] | Уч1О2ВЛ-10кВЛ-3Островян3-00/88-3-01/21 |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 29915.39
[8 empty] | Уч1О2ВЛ-10кВЛ-3Островян3-00/88-3-01/21 |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8351.46
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-7 Львовская | VS010-0018179 | 10 кВ | 17.31 | 1986 | 2013 | Уч1О3ВЛ-10кВЛ-7Львовская7-00/58-7-02/54 | 72 | 72 | 2.551 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 29116.62 | Заказ на Мероприятие 34542612616 от 14.03.2025 13:21:15
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВЛ-7Львовская7-00/1-7-00/124 |  | 72 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 189344.98
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВЛ-7Львовская7-00/1-7-00/124 |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 114 | [13 empty] | 114 |  | 152041.7
[8 empty] | Уч1О3ВЛ-10кВЛ-7Львовская7-00/58-7-02/54 |  | 72 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 7.2 | [13 empty] | 7.2 |  | 919587.15
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-8 Львовская | VS010-0018181 | 10 кВ | 11.25 | 1991 | 2013 | Уч1ВЛ-10кВЛ-8Львовская8-00/1-8-00/64 | 76 | 76 | 0.138 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 4726.42 | Заказ на Мероприятие 34542612695 от 14.03.2025 13:49:02
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВЛ-8Львовская8-00/1-8-00/64 |  | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10277.27
ЮВЭС | Орловский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-4 Орловская | VS010-0018767 | 10 кВ | 14.7 | 1976 | 2015 | Уч1 ВЛ-10кВ Л-4Орловская4-00/1-4-00/91 | 71 | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 18588.36 | Заказ на Мероприятие 34542900739 от 17.07.2025 11:29:51
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-9 Орловская | VS010-0018771 | 10 кВ | 5.65 | 1976 | 2023 | Уч1 ВЛ-10кВ Л-9Орловская9-00/1-9-00/62 | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 18504.9 | Заказ на Мероприятие 34542620504 от 21.03.2025 14:35:50
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-2 Ребричанская | VS010-0018781 | 10 кВ | 1.36 | 1984 | 2012 | Уч1ВЛ-10кВ Л-2Ребричанская2-00/1-2-00/17 | 85 | 85 | 0.52 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6395.49 | Заказ на Мероприятие 34542611534 от 13.03.2025 14:47:22
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВ Л-2Ребричанская2-00/1-2-00/17 |  | 85 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 1.44 | [15 empty] | 1.44 |  | 190726.15
[8 empty] | Уч1ВЛ-10кВ Л-2Ребричанская2-00/1-2-00/17 |  | 85 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 5324.93
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р | VS010-0018847 | 10 кВ | 8.55 | 1976 | 2013 | УЧ1ВЛ-10кВ Л-2РП-4Р2-00/1-2-00/31 | 81 | 81 | 0.346 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 6612.95 | Заказ на Мероприятие 34542610587 от 12.03.2025 16:11:34
[8 empty] | УЧ1ВЛ-10кВ Л-2РП-4Р2-00/1-2-00/31 |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 13221.5
[8 empty] | УЧ1ВЛ-10кВ Л-2РП-4Р2-00/1-2-00/31 |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 101864.49
[8 empty] | УЧ1ВЛ-10кВ Л-2РП-4Р2-00/1-2-00/31 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 30955.25
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №287 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00038597 | 0,4 кВ | 0.32 | 1972 | 2011 | Уч.1 КТП-287/63 Л-3 Ребрич2-00/1-2-00/9 | 36 | 36 | 0.207 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 93854.69 | Заказ на Мероприятие 34542612994 от 14.03.2025 15:33:52
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская | VN004-00132872 | 0,4 кВ | 0.24 | 1970 | 2011 | Уч1Л04кВТ177/40Л3Ос1-00/1-1-00/5 | 81 | 81 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1715.65 | Заказ на Мероприятие 34542614667 от 18.03.2025 8:53:14
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская | VN004-00132994 | 0,4 кВ | 8.8 | 1975 | 2011 | Уч1О2Л04кВТ340/160Л7Бол1-00/1-1-01/18 | 70 | 70 | 0.216 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 18520.97 | Заказ на Мероприятие 34542614648 от 18.03.2025 8:43:43
[8 empty] | Уч1О2Л04кВТ340/160Л7Бол1-00/1-1-01/18 |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 104514.71
[8 empty] | Отпайка 1-02/16-1-03/57 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 6103.11
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская | VN004-00133008 | 0,4 кВ | 1.08 | 1969 | 2011 | Уч1Л04кВТ279/100Л7Бол1-00/1-1-00/22 | 88 | 88 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1507.11 | Заказ на Мероприятие 34542614684 от 18.03.2025 9:00:43
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-5 Волочаевская | VN004-00133378 | 0,4 кВ | 0.484 | 1969 | 2011 | Уч1ВЛ-0,4кВКТП-316/25Л-5Вол1-00/1-1-00/11 | 72 | 72 | 0.342 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 57922.65 | Заказ на Мероприятие 34542615266 от 18.03.2025 11:21:32
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-1 Орловская | VN004-00139935 | 0,4 кВ | 0.4 | 1980 | 2011 | Уч1№1ТП-250/250Л1Орловская1-00/1-1-00/11 | 65 | 65 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1520.59 | Заказ на Мероприятие 34542614213 от 17.03.2025 15:11:05
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-1 Орловская | VN004-00139956 | 0,4 кВ | 0.05 | 1970 | 2011 | Уч1№3ТП-250/250Л1Орловская3-00/1-3-00/3 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1520.59 | Заказ на Мероприятие 34542614190 от 17.03.2025 15:04:14
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТПО 10/0,4 кВ №466 по ВЛ 10 кВ Л-11 Орловская | VN004-00140006 | 0,4 кВ | 0.9 | 1966 | 2012 | Уч1№1от МТПО-466/10Л-11Орл1-00/1-1-00/15 | 72 | 72 | 0.42 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1891.78 | Заказ на Мероприятие 34542612921 от 14.03.2025 15:04:17
[8 empty] | Уч1№1от МТПО-466/10Л-11Орл1-00/1-1-00/15 |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 60 |  | 22322.9
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская | VN004-00144421 | 0,4 кВ | 2.79 | 1976 | 2014 | Уч1Л04кВ№1КТП193/400Л-3Жур1-00/1-1-00/37 | 86 | 86 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 3601.11 | Заказ на Мероприятие 34542612845 от 14.03.2025 14:32:55
[8 empty] | Уч1Л04кВ№1КТП193/400Л-3Жур1-00/1-1-00/37 |  | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 11382.96
[8 empty] | Уч1Л04кВ№1КТП193/400Л-3Жур1-00/1-1-00/37 |  | 86 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 72579.14
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №51 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | VN004-00147777 | 0,4 кВ | 0.27 | 1975 | 2011 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ 1-00/2-1-00/2-3 | 61 | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 4507.79 | Заказ на Мероприятие 34542613769 от 17.03.2025 13:06:55
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №288 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | VN004-00147786 | 0,4 кВ | 0.4 | 1975 | 2011 | Уч1ф№2КТП288/160Л6Ку2-00/1-2-00/7 | 61 | 61 | 0.221 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 4507.79 | Заказ на Мероприятие 34542614340 от 17.03.2025 15:43:18
[8 empty] | Уч1ф№2КТП288/160Л6Ку2-00/1-2-00/7 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 32 | [7 empty] | 32 |  | 13712.83
[8 empty] | От2ф№2КТП288/160Л6Ку2-00/3-2-00/3-4 |  | 61 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 24075.21
[8 empty] | От2ф№2КТП288/160Л6Ку2-00/3-2-00/3-4 |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7679.18
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №288 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | VN004-00147821 | 0,4 кВ | 1.64 | 1983 | 2011 | Уч1ф№3КТП288/160Л6Ку3-00/1-3-00/30 | 70 | 70 | 0.744 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 204957.34 | Заказ на Мероприятие 34542614099 от 17.03.2025 14:34:41
[8 empty] | От1ф№3КТП288/160Л6Ку3-00/7-3-00/7-5 |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 693415.76
[8 empty] | Уч1ф№3КТП288/160Л6Ку3-00/1-3-00/30 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 136 | [7 empty] | 136 |  | 78539.42
[8 empty] | Уч1ф№3КТП288/160Л6Ку3-00/1-3-00/30 |  | 70 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 8399.79
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149308 | 0,4 кВ | 1.08 | 1971 | 2011 | Уч1ф№1КТП4/100Л-3Реб1-00/1-1-00/13 | 81 | 81 | 0.299 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 4903.92 | Заказ на Мероприятие 34542614160 от 17.03.2025 14:53:03
[8 empty] | Уч1ф№1КТП4/100Л-3Реб1-00/1-1-00/13 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 52 | [7 empty] | 52 |  | 21386.24
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149433 | 0,4 кВ | 1.36 | 1976 | 2011 | Уч1ф№2КТП80/250Л-3Реб2-00/1-2-00/27 | 71.02 | 71.02 | 0.375 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 60 | [7 empty] | 60 |  | 25183.36 | Заказ на Мероприятие 34542613030 от 14.03.2025 15:55:05
[8 empty] | Уч1ф№2КТП80/250Л-3Реб2-00/1-2-00/27 |  | 71.02 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 5324.93
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149435 | 0,4 кВ | 1.16 | 1976 | 2011 | Уч1ф№3КТП80/250Л-3Реб3-00/1-3-00/20 | 83.77 | 83.77 | 0.4 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 5324.93 | Заказ на Мероприятие 34542613848 от 17.03.2025 13:32:19
[8 empty] | Уч1ф№3КТП80/250Л-3Реб3-00/1-3-00/20 |  | 83.77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 52 | [7 empty] | 52 |  | 22107.6
[8 empty] | От4ф№3КТП80/250Л-3Реб3-00/13-3-00/13-1 |  | 83.77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1491.92
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149436 | 0,4 кВ | 3 | 1972 | 2011 | Уч1ф№1КТП85/250Л-3Реб1-00/1-1-00/23 | 93 | 93 | 0.071 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 12364.69 | Заказ на Мероприятие 34542613209 от 17.03.2025 9:26:05
[8 empty] | От3ф№1КТП85/250Л-3Реб1-00/11-1-00/11-1 |  | 93 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 76412.46
[8 empty] | Уч1ф№1КТП85/250Л-3Реб1-00/1-1-00/23 |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 4177.28
[8 empty] | Уч1ф№1КТП85/250Л-3Реб1-00/1-1-00/23 |  | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 5324.93
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149438 | 0,4 кВ | 0.33 | 1982 | 2011 | Уч1ф№2КТП80/250Л-3Реб2-00/1-2-00/9 | 88 | 88 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 3320.87 | Заказ на Мероприятие 34542613304 от 17.03.2025 9:57:39
[8 empty] | Уч1ф№2КТП80/250Л-3Реб2-00/1-2-00/9 |  | 88 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 50601.6
[8 empty] | Уч1ф№2КТП80/250Л-3Реб2-00/1-2-00/9 |  | 88 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7974.08
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149450 | 0,4 кВ | 0.51 | 1970 | 2011 | От3ф№1КТП113/63Л-3Реб1-00/4-1-01/6 | 72 | 72 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 11850.17 | Заказ на Мероприятие 34542613145 от 17.03.2025 8:53:28
[8 empty] | Уч1ф№1КТП113/63Л-3Реб1-00/1-1-00/9 |  | 72 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 80226.67
[8 empty] | Уч1ф№1КТП113/63Л-3Реб1-00/1-1-00/9 |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 3893.84
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149471 | 0,4 кВ | 2.48 | 1972 | 2011 | Уч1ф№1КТП181/100Л-3Реб1-00/1-1-00/21 | 80 | 80 | 0.156 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 |  | 6774.34 | Заказ на Мероприятие 34542613455 от 17.03.2025 10:51:13
[8 empty] | От4ф№1КТП181/100Л-3Реб1-00/10-1-00/10-4 |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 145908.22
[8 empty] | Уч1ф№1КТП181/100Л-3Реб1-00/1-1-00/21 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 20836.45
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №287 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149490 | 0,4 кВ | 1.51 | 1972 | 2011 | Уч1ф№1КТП287/63Л-3Реб1-00/1-1-00/17 | 61 | 61 | 0.882 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 12488.8 | Заказ на Мероприятие 34542613575 от 17.03.2025 11:31:45
[8 empty] | Уч1ф№1КТП287/63Л-3Реб1-00/1-1-00/17 |  | 61 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 47253.07
[8 empty] | Уч1ф№1КТП287/63Л-3Реб1-00/1-1-00/17 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 84 | [9 empty] | 84 |  | 34612.93
ЮВЭС | Орловский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №362 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | VN004-00149503 | 0,4 кВ | 0.4 | 1970 | 2011 | Уч1ф№2КТП362/250Л-3Реб2-00/1-2-00/8 | 72 | 72 | 0.192 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 32 | [13 empty] | 32 |  | 83657.23 | Заказ на Мероприятие 34542612947 от 14.03.2025 15:16:16
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-1 Богородицкая | VS010-0017131 | 10 кВ | 15.09 | 1980 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/78 по Л-1 Богородицкая | 92 | 92 | 0.864 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27 |  | 32085.25 | Заказ на Мероприятие 34542609561 от 11.03.2025 15:37:17
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/78 по Л-1 Богородицкая |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 15264.33 | Заказ на Мероприятие 34542609306 от 11.03.2025 14:04:25
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/78 по Л-1 Богородицкая |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 582.1 | Заказ на Мероприятие 34542609561 от 11.03.2025 15:37:17
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | VS010-0017133 | 10 кВ | 21.048 | 1982 | 2015 | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/121 по Л-2 Богородицкая | 94 | 94 | 1.148 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 25096.26 | Заказ на Мероприятие 34542609611 от 11.03.2025 16:01:35
[8 empty] | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/121 по Л-2 Богородицкая |  | 94 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 45 | [7 empty] | 45 |  | 50851.41
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | VS010-0017158 | 10 кВ | 7.37 | 1982 | 2023 | Уч. №2 оп. 3-00/22 - 3-00/58 по Л-3 Летницкая | 89 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 35 | [9 empty] | 35 |  | 19901.75 | Заказ на Мероприятие 34542609465 от 11.03.2025 15:06:37
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VS010-0017227 | 10 кВ | 7.22 | 1978 | 2017 | Отп. №6 оп. 2-01/1 - 2-01/23 по Л-2 Краснополянская | 93 | 93 | 0.703 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 9803.65 | Заказ на Мероприятие 34542609805 от 11.03.2025 16:01:37
[8 empty] | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/32 по Л-2 Краснополянская |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 42 | [15 empty] | 42 |  | 46617.75
[8 empty] | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/32 по Л-2 Краснополянская |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 16773.55
[8 empty] | Отп. №6 оп. 2-01/1 - 2-01/23 по Л-2 Краснополянская |  | 93 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 113042.59
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | VS010-0017265 | 10 кВ | 28.856 | 1978 | 2024 | Отп. №21 оп. 2-02/190 - 2-02/206 по Л-2 Развиленская | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 26162.2 | Заказ на Мероприятие 34542900738 от 17.07.2025 11:27:11
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская | VS010-0017278 | 10 кВ | 9.349 | 1972 | 2014 | Уч. №1 оп. 7-00/1 - 7-00/46 по Л-7 Развиленская | 96 | 96 | 0.03 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 28828.46 | Заказ на Мероприятие 34542609760 от 11.03.2025 16:01:36
[8 empty] | Уч. №1 оп. 7-00/1 - 7-00/46 по Л-7 Развиленская |  | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5230.13
[8 empty] | Уч. №1 оп. 7-00/1 - 7-00/46 по Л-7 Развиленская |  | 96 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3234.89
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VS010-0020566 | 10 кВ | 21.04 | 1969 | 2016 | Отп. №1 оп. 3-01/1 - 3-01/15 по Л-3 РП-8П | 95 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 37202.96 | Заказ на Мероприятие 34542609385 от 11.03.2025 14:40:02
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №142 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | VN004-00000845 | 0,4 кВ | 0.585 | 1972 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/15 от КТП №142 Л-3 Летницкая | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4739.44 | Заказ на Мероприятие 34542610031 от 11.03.2025 16:01:39
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №41 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | VN004-00000853 | 0,4 кВ | 0.54 | 1994 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1- 1-00/13 от КТП №41 Л-3 Летницкая | 98 | 98 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4965.03 | Заказ на Мероприятие 34542610018 от 11.03.2025 16:01:38
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VN004-00131953 | 0,4 кВ | 1.08 | 1968 | 2015 | Отп. №2 оп. 1-01/1-1 - 1-01/1-6 от КТП №18 Л-3 РП-8П | 81 | 81 | 0.25 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 35147.09 | Заказ на Мероприятие 34542610960 от 11.03.2025 16:01:53
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VN004-00132029 | 0,4 кВ | 0.32 | 1973 | 2023 | Уч.№1 оп. 1-00/1 - 1-00/9 от КТП №114 Л-3 РП-8П | 95 | 95 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 14395.98 | Заказ на Мероприятие 34542610795 от 11.03.2025 16:01:48
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №118 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VN004-00132059 | 0,4 кВ | 0.28 | 1986 | 2015 | Уч №1 оп. 1-00/1 - 1-00/8 от КТП №118 Л-3 РП-8П | 81 | 81 | 0.069 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 10934.05 | Заказ на Мероприятие 34542610812 от 11.03.2025 16:01:49
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №122 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VN004-00132079 | 0,4 кВ | 0.2 | 1972 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/6 от КТП №122 Л-3 РП-8П | 95 | 95 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 10957.02 | Заказ на Мероприятие 34542610905 от 11.03.2025 16:01:51
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №183 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VN004-00132129 | 0,4 кВ | 0.4 | 1986 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/8 от КТП №183 Л-3 РП-8П | 85 | 85 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 10957.02 | Заказ на Мероприятие 34542611041 от 11.03.2025 16:01:54
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №205 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VN004-00132133 | 0,4 кВ | 0.32 | 1988 | 2011 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/10 от КТП №205 Л-3 РП-8П | 98 | 98 | 0.057 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 10957.02 | Заказ на Мероприятие 34542610861 от 11.03.2025 16:01:50
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №286 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | VN004-00132135 | 0,4 кВ | 0.6 | 1974 | 2011 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/13 от КТП №286 Л-3 РП-8П | 95 | 95 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 24629.73 | Заказ на Мероприятие 34542610927 от 11.03.2025 16:01:52
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №184 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская | VN004-00135873 | 0,4 кВ | 1.16 | 1974 | 2014 | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/11 от КТП №184 Л-7 Развиленская | 92 | 92 | 0.054 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  | 46563.73 | Заказ на Мероприятие 34542611432 от 11.03.2025 16:01:59
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №218 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | VN004-00140070 | 0,4 кВ | 0.315 | 1993 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/8 от КТП №218 Л-3 Летницкая | 26 | 26 | 0.156 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 3946.5 | Заказ на Мероприятие 34542610121 от 11.03.2025 16:01:42
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №356 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | VN004-00140104 | 0,4 кВ | 0.675 | 1978 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/16 от КТП № 356 Л-3 Летницкая | 26 | 26 | 0.135 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25 |  | 9117.06 | Заказ на Мероприятие 34542610059 от 11.03.2025 16:01:40
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | VN004-00140144 | 0,4 кВ | 0.56 | 1974 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/10 от КТП №268 Л-3 Летницкая | 88 | 88 | 0.23 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 50 | [15 empty] | 50 |  | 17974.31 | Заказ на Мероприятие 34542610092 от 11.03.2025 16:01:41
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-1 Богородицкая | VN004-00140674 | 0,4 кВ | 0.82 | 1974 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/21 от КТП №437 Л-1 Богородицкая | 45 | 45 | 0.072 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 4405.67 | Заказ на Мероприятие 34542611370 от 11.03.2025 16:01:58
[8 empty] | Отп. №2 оп. 1-00/6 - 1-00/6-1 от КТП №437 Л-1 Богородицкая |  | 45 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 24900.8
[8 empty] | Отп. №2 оп. 1-00/6 - 1-00/6-1 от КТП №437 Л-1 Богородицкая |  | 45 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 100006.08
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141004 | 0,4 кВ | 0.6 | 1968 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/20 от КТП №320 Л-2 Краснополянская | 95 | 95 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1904.19 | Заказ на Мероприятие 34542612380 от 11.03.2025 16:02:06
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141010 | 0,4 кВ | 2.3 | 1968 | 2023 | Отп. №2 оп. 2-02/1 - 2-02/17 от КТП №320 Л-2 Краснополянская | 72 | 72 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1889.52 | Заказ на Мероприятие 34542612396 от 11.03.2025 16:02:07
[8 empty] | Отп. №2 оп. 2-02/1 - 2-02/17 от КТП №320 Л-2 Краснополянская |  | 72 | 0.195 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6320.51 | Заказ на Мероприятие 34542610508 от 11.03.2025 16:01:46
[8 empty] | Отп. №2 оп. 2-02/1 - 2-02/17 от КТП №320 Л-2 Краснополянская |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2340.63
[8 empty] | Отп. №2 оп. 2-02/1 - 2-02/17 от КТП №320 Л-2 Краснополянская |  | 72 | 0.174 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25 |  | 59223.48 | Заказ на Мероприятие 34542612036 от 11.03.2025 16:01:46
[8 empty] | Отп. №2 оп. 2-02/1 - 2-02/17 от КТП №320 Л-2 Краснополянская |  | 72 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 69212.95 | Заказ на Мероприятие 34542610508 от 11.03.2025 16:01:46
[8 empty] | Отп. №2 оп. 2-02/1 - 2-02/17 от КТП №320 Л-2 Краснополянская |  | 72 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 9110
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141033 | 0,4 кВ | 1.04 | 2004 | 2023 | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/23 от КТП №322 Л-2 Краснополянская | 100 | 100 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1910.64 | Заказ на Мероприятие 34542612247 от 11.03.2025 16:02:03
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141105 | 0,4 кВ | 0.86 | 2004 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/19 от КТП №322 Л-2 Краснополянская | 26 | 45 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6320.51 | Заказ на Мероприятие 34542610371 от 11.03.2025 16:01:44
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/19 от КТП №322 Л-2 Краснополянская |  | 45 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1825.76 | Заказ на Мероприятие 34542612232 от 11.03.2025 16:02:02
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/19 от КТП №322 Л-2 Краснополянская |  | 45 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.86 | [13 empty] | 0.86 |  | 99218.36 | Заказ на Мероприятие 34542610371 от 11.03.2025 16:01:44
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/19 от КТП №322 Л-2 Краснополянская |  | 45 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2340.63
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/19 от КТП №322 Л-2 Краснополянская |  | 45 | 0.319 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 70668.31 | Заказ на Мероприятие 34542611717 от 11.03.2025 16:01:44
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №322 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141130 | 0,4 кВ | 2.61 | 2004 | 2023 | Уч. №1 оп. 3-00/1 - 3-00/21 от КТП №322 Л-2 Краснополянская | 98 | 98 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1895.97 | Заказ на Мероприятие 34542612283 от 11.03.2025 16:02:04
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141155 | 0,4 кВ | 0.41 | 1978 | 2015 | Отп. №1 оп. 4-00/1-1 - 4-00/1-4 от КТП №316 Л-2 Краснополянская | 61 | 61 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1895.97 | Заказ на Мероприятие 34542612406 от 11.03.2025 16:02:08
[8 empty] | Уч. №1 оп. 4-00/1 - 4-00/5 от КТП №316 Л-2 Краснополянская |  | 61 | 0.141 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6324.91 | Заказ на Мероприятие 34542610776 от 11.03.2025 16:01:47
[8 empty] | Отп. №1 оп. 4-00/1-1 - 4-00/1-4 от КТП №316 Л-2 Краснополянская |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2340.63
[8 empty] | Отп. №1 оп. 4-00/1-1 - 4-00/1-4 от КТП №316 Л-2 Краснополянская |  | 61 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 23173.17 | Заказ на Мероприятие 34542612080 от 11.03.2025 16:01:47
[8 empty] | Уч. №1 оп. 4-00/1 - 4-00/5 от КТП №316 Л-2 Краснополянская |  | 61 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.41 | [13 empty] | 0.41 |  | 48026.09 | Заказ на Мероприятие 34542610776 от 11.03.2025 16:01:47
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141162 | 0,4 кВ | 0.86 | 1978 | 2015 | Уч. №1 оп. 5-00/1 - 5-00/14 от КТП №316 Л-2 Краснополянская | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1889.52 | Заказ на Мероприятие 34542612414 от 11.03.2025 16:02:09
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141197 | 0,4 кВ | 0.68 | 1986 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/13 от КТП №27 Л-2 Краснополянская | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1918.36 | Заказ на Мероприятие 34542612177 от 11.03.2025 16:02:00
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/13 от КТП №27 Л-2 Краснополянская |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 6149.05 | Заказ на Мероприятие 34542610154 от 11.03.2025 16:01:42
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №27 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141204 | 0,4 кВ | 0.77 | 1986 | 2015 | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/9 от КТП №27 Л-2 Краснополянская | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 6382.14 | Заказ на Мероприятие 34542610176 от 11.03.2025 16:01:43
[8 empty] | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/9 от КТП №27 Л-2 Краснополянская |  | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1825.76 | Заказ на Мероприятие 34542612220 от 11.03.2025 16:02:01
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №13 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141226 | 0,4 кВ | 0.41 | 2003 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/9 от КТП №13 Л-2 Краснополянская | 85 | 85 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1910.64 | Заказ на Мероприятие 34542612439 от 11.03.2025 16:02:11
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №13 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-00141238 | 0,4 кВ | 0.87 | 2003 | 2025 | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/12 от КТП №13 Л-2 Краснополянская | 97 | 85 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1825.76 | Заказ на Мероприятие 34542612453 от 11.03.2025 16:02:12
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №285 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | VN004-00141259 | 0,4 кВ | 1.97 | 1985 | 2023 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/25 от КТП №285 Л-6 Краснополянская | 74 | 74 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1895.97 | Заказ на Мероприятие 34542612350 от 11.03.2025 16:02:05
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/25 от КТП №285 Л-6 Краснополянская |  | 74 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6320.51 | Заказ на Мероприятие 34542610424 от 11.03.2025 16:01:45
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/25 от КТП №285 Л-6 Краснополянская |  | 74 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 11790.06
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/25 от КТП №285 Л-6 Краснополянская |  | 74 | 0.264 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 35 | [13 empty] | 35 |  | 79197.48 | Заказ на Мероприятие 34542611993 от 11.03.2025 16:01:45
[8 empty] | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/25 от КТП №285 Л-6 Краснополянская |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2340.63 | Заказ на Мероприятие 34542610424 от 11.03.2025 16:01:45
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №51 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | VN004-00142162 | 0,4 кВ | 0.32 | 2004 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/7 от КТП №51 Л-6 Краснополянская | 100 | 100 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1910.64 | Заказ на Мероприятие 34542612528 от 11.03.2025 16:02:18
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | VN004-00142206 | 0,4 кВ | 1.31 | 1972 | 2020 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/16 от КТП №252 Л-6 Краснополянская | 95 | 95 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1904.19 | Заказ на Мероприятие 34542612488 от 11.03.2025 16:02:15
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | VN004-00142222 | 0,4 кВ | 0.81 | 1972 | 2015 | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/11 от КТП №252 Л-6 Краснополянская | 95 | 95 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1895.97 | Заказ на Мероприятие 34542612507 от 11.03.2025 16:02:16
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | VN004-00142228 | 0,4 кВ | 0.86 | 1972 | 2015 | Уч. №1 оп. 3-00/1 - 3-00/18 от КТП №252 Л-6 Краснополянская | 95 | 95 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1889.52 | Заказ на Мероприятие 34542612518 от 11.03.2025 16:02:17
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №146 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | VN004-00142391 | 0,4 кВ | 0.45 | 2004 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/9 от КТП №146 Л-6 Краснополянская | 100 | 100 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1889.52 | Заказ на Мероприятие 34542612463 от 11.03.2025 16:02:13
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №146 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | VN004-00142394 | 0,4 кВ | 0.27 | 2004 | 2015 | Уч. №1 оп. 2-00/1 - 2-00/4 от КТП №146 Л-6 Краснополяснкая | 100 | 100 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1904.19 | Заказ на Мероприятие 34542612474 от 11.03.2025 16:02:14
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №108 по ВЛ 10 кВ Л-1 Богородицкая | VN004-00143530 | 0,4 кВ | 0.36 | 1974 | 2015 | Уч №1 оп. 1-00/1 - 1-00/7 от КТП №108 Л-1 Богородицкая | 81 | 81 | 0.047 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7089.57 | Заказ на Мероприятие 34542611306 от 11.03.2025 16:01:57
[8 empty] | Отп. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/1-3 от КТП №108 Л-1 Богородицкая |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 25483.4
[8 empty] | Отп. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/1-3 от КТП №108 Л-1 Богородицкая |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1342.66
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №11 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | VN004-00143818 | 0,4 кВ | 0.76 | 1966 | 2015 | Уч.№1 оп. 1-00/1 - 1-00/12 от КТП №11 Л-2 Богородицкая | 72 | 72 | 0.312 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48 |  | 18183.66 | Заказ на Мероприятие 34542611135 от 11.03.2025 16:01:55
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №312 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | VN004-00143860 | 0,4 кВ | 1.33 | 1974 | 2015 | Уч. №1 оп. 1-00/1 - 1-00/31 от КТП №312 Л-2 Богородицкая | 95 | 95 | 0.21 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1.33 | [9 empty] | 1.33 |  | 153443.61 | Заказ на Мероприятие 34542611179 от 11.03.2025 16:01:56
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | VN004-09932779 | 0,4 кВ | 0.08 |  | 2015 | Уч. №1 оп. 6-00/1 - 6-00/3 от КТП №316 Л-2 Краснополянская | 98 | 98 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1904.19 | Заказ на Мероприятие 34542612421 от 11.03.2025 16:02:10
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская | VS010-0018356 | 10 кВ | 25.29 | 1973 | 2025 | Уч.1 Л-4 Ганчуковская 4-00/1*373 | 86 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 18767.94 | Заказ на Мероприятие 34542900743 от 17.07.2025 11:41:48
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | VS010-0018357 | 10 кВ | 51.5 | 1969 | 2025 | Уч.1 Л-4 Ганчуковская 4-00/1*373 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.997 | [17 empty] | 0.997 |  | 36218.08 | Заказ на Мероприятие 34542622888 от 25.03.2025 9:33:37
[8 empty] | Отп.8 Л-4 Ганчуковская 4-00/230*7 |  | 91 | 0.048 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 59373.04 | Заказ на Мероприятие 34542617150 от 19.03.2025 13:35:44
[8 empty] | Отп.8 Л-4 Ганчуковская 4-00/230*7 |  | 91 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 13544.57
[8 empty] | Отп.8 Л-4 Ганчуковская 4-00/230*7 |  | 91 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 6750.96
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | VN004-00027569 | 0,4 кВ | 1.36 | 2005 | 2010 | Уч.1 Ф-3 от КТП-10 3-00/1*26 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1908.52 | Заказ на Мероприятие 34542612173 от 14.03.2025 9:50:57
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | VN004-00136738 | 0,4 кВ | 1.28 | 2005 | 2010 | Уч.1 Ф-2 от КТП-10 2-00/1*16 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2346.79 | Заказ на Мероприятие 34542612148 от 14.03.2025 9:39:51
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | VN004-00137178 | 0,4 кВ | 1.24 | 1982 | 2010 | Уч.№1 оп.1-00/1 - 1-00/31 от КТП №31 Л-8 Пролетарская | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 6229.21 | Заказ на Мероприятие 34542612268 от 14.03.2025 10:24:45
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | VN004-00137181 | 0,4 кВ | 0.88 | 1982 | 2010 | Уч.1 Ф-2 от КТП-31 2-00/1*22 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 7445.58 | Заказ на Мероприятие 34542612289 от 14.03.2025 10:30:49
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | VN004-00137183 | 0,4 кВ | 1.32 | 1982 | 2010 | Уч.1 Ф-3 от КТП-31 3-00/1*17 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 6831.47 | Заказ на Мероприятие 34542612368 от 14.03.2025 10:53:59
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №790 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | VN004-00140792 | 0,4 кВ | 0.76 | 1987 | 2009 | Уч.1 Ф-2 от КТП-790 2-00/1*10 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 4722.65 | Заказ на Мероприятие 34542612645 от 14.03.2025 13:31:39
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №815 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | VN004-00142360 | 0,4 кВ | 3.41 | 1984 | 2010 | Отп.3 Ф-2 от КТП-815 2-00/10*10 | 81 | 81 | 0.25 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 48 | [17 empty] | 48 |  | 132486.53 | Заказ на Мероприятие 34542617832 от 20.03.2025 8:49:54
[8 empty] | Отп.4 Ф-2 от КТП-815 2-00/12*5 |  | 81 | 0.125 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 24 | [7 empty] | 24 |  | 66456.36 | Заказ на Мероприятие 34542617859 от 20.03.2025 9:08:25
[8 empty] | Отп.4 Ф-2 от КТП-815 2-00/12*5 |  | 81 | 0.3 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 25571.52 | Заказ на Мероприятие 34542617873 от 20.03.2025 9:17:58
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №817 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская | VN004-00142381 | 0,4 кВ | 1.85 | 1968 | 2010 | Уч.1 Ф-2 от КТП-817 2-00/1*30 | 86 | 86 | 0.647 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 128357.5 | Заказ на Мероприятие 34542614293 от 17.03.2025 15:34:36
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 от КТП-817 2-00/5-2-01/12 |  | 86 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 505660.95
[8 empty] | Отп.2 Ф-2 от КТП-817 2-00/5-2-01/12 |  | 86 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.045 | [13 empty] | 1.045 |  | 531320.09
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №853 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская | VN004-00142542 | 0,4 кВ | 0.2 | 1967 | 2010 | Уч.1 Ф-1 от КТП-853 1-00/1*6 | 81 | 81 | 0.172 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 101751.27 | Заказ на Мероприятие 34542612564 от 14.03.2025 12:25:23
[8 empty] | Уч.1 Ф-1 от КТП-853 1-00/1*6 |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 238835.1
[8 empty] | Уч.1 Ф-1 от КТП-853 1-00/1*6 |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 11564.87
ВЭС | Ремонтненский РЭС | КЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | KS010-0000271 | 10 кВ | 0.11 | 2002 | 2022 | Уч.маг.1КЛ-10кВ№20ПС Ремонтное | 100 | 91.154 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 9767.3 | Заказ на Мероприятие 34542642838 от 04.04.2025 9:06:52
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Денисовская | VS010-0017850 | 10 кВ | 35.543 | 1970 | 2020 | Отп.1ВЛ-10кВ№7ПС Денис(2/1-2/86) | 92 | 81.05 | 1.763 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 145676.55 | Заказ на Мероприятие 34542610628 от 12.03.2025 16:30:29
[8 empty] | Отп.1ВЛ-10кВ№7ПС Денис(2/1-2/86) |  | 81.05 | 0.264 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 245080.99 | Заказ на Мероприятие 34542610280 от 12.03.2025 14:23:38
[8 empty] | Отп.1ВЛ-10кВ№7ПС Денис(2/1-2/86) |  | 81.05 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 27145.36
[8 empty] | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№7ПС Денис(1-208) |  | 81.05 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 6306.2 | Заказ на Мероприятие 34542610491 от 12.03.2025 15:40:37
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | VS010-0017908 | 10 кВ | 26.9 | 1981 | 2021 | Уч.маг.1ВЛ-10кВ№12ПС Ремонтное(оп.1-209) | 95 | 90.084 | 3.822 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 247916.97 | Заказ на Мероприятие 34542642994 от 04.04.2025 9:34:21
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Богородская | VS010-0017951 | 10 кВ | 8.18 | 1977 | 2024 | Отп.1ВЛ-10кВ№3ПС Богородская(1/1-1/46) | 92 | 88.774 | 1.358 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 57 | [7 empty] | 57 |  | 86520.77 | Заказ на Мероприятие 34542887952 от 16.06.2025 13:35:42
[8 empty] | Отп.1ВЛ-10кВ№3ПС Богородская(1/1-1/46) |  | 88.774 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 6.45 | [7 empty] | 6.45 |  | 726264.55
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | VS010-0018135 | 10 кВ | 10.87 | 1979 | 2024 | Отп.4ВЛ-10кВ№2ПС Кр.Партизан(4/1-4/39) | 93 | 90.933 | 2.106 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 93 | [11 empty] | 93 |  | 179106.31 | Заказ на Мероприятие 34542610967 от 13.03.2025 10:39:30
[8 empty] | Отп.4ВЛ-10кВ№2ПС Кр.Партизан(4/1-4/39) |  | 90.933 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 95679.35
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Первомайская | VS010-0018686 | 10 кВ | 10.4 | 1977 | 2022 | Отп.1ВЛ-10кВ№4ПС Первом.(1/1-1/21) | 83 | 89.633 | 4.352 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 297968.55 | Заказ на Мероприятие 34542617449 от 19.03.2025 15:05:15
[8 empty] | Отп.1ВЛ-10кВ№4ПС Первом.(1/1-1/21) |  | 89.633 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 117 | [7 empty] | 117 |  | 156220.4
[8 empty] | Уч.маг.2ВЛ-10кВ№4ПС Первом. (3/1-3/10) |  | 89.633 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 9157.89 | Заказ на Мероприятие 34542616897 от 19.03.2025 11:25:31
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Подгорненская | VS010-0018839 | 10 кВ | 29.07 | 1975 | 2023 | Уч.маг.2ВЛ-10кВ№6ПС Подг(216-332) | 82 | 92.231 | 0.49 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 1.5 | [13 empty] | 1.5 |  | 177761.84 | Заказ на Мероприятие 34542694288 от 08.04.2025 10:38:19
[8 empty] | Уч.маг.2ВЛ-10кВ№6ПС Подг(216-332) |  | 92.231 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 27 | [13 empty] | 27 |  | 35132.74
[8 empty] | Отп.1ВЛ-10кВ№6ПС Подг(1/1-1/84) |  | 92.231 | 2.52 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 99 | [9 empty] | 99 |  | 135840.47 | Заказ на Мероприятие 34542610669 от 12.03.2025 16:55:21
[8 empty] | Отп.1ВЛ-10кВ№6ПС Подг(1/1-1/84) |  | 92.231 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 149594.5
[8 empty] | Уч.маг.2ВЛ-10кВ№6ПС Подг(216-332) |  | 92.231 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 72822.76 | Заказ на Мероприятие 34542694288 от 08.04.2025 10:38:19
[8 empty] | Уч.маг.2ВЛ-10кВ№6ПС Подг(216-332) |  | 92.231 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 331130.47
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | VS010-0019015 | 10 кВ | 81.15 | 1969 | 2022 | Отп.8ВЛ-10кВ№18ПС Рем(8/1-8/100) | 93 | 89.14 | 0.252 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 252201.28 | Заказ на Мероприятие 34542643290 от 04.04.2025 10:17:47
[8 empty] | Отп.10ВЛ-10кВ№18ПС Рем(11/1-11/36) |  | 89.14 | 5.603 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 411807.99 | Заказ на Мероприятие 34542643955 от 04.04.2025 11:23:21
[8 empty] | Отп.8ВЛ-10кВ№18ПС Рем(8/1-8/100) |  | 89.14 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 26204.96 | Заказ на Мероприятие 34542643290 от 04.04.2025 10:17:47
[8 empty] | Отп.10ВЛ-10кВ№18ПС Рем(11/1-11/36) |  | 89.14 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 213 | [9 empty] | 213 |  | 373834.73 | Заказ на Мероприятие 34542643955 от 04.04.2025 11:23:21
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4001 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00011241 | 0,4 кВ | 0.52 | 1985 | 2010 | Уч.маг.1Л1КТП4001№11ПС Рем(1-11) | 94 | 88.764 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | + | [23 empty] | + |  | 2283.56 | Заказ на Мероприятие 34542643991 от 04.04.2025 11:28:32
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4509 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00025257 | 0,4 кВ | 0.95 | 1971 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4509№1ПС Кормов(1-14) | 86 | 88.613 | 0.104 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 104046.12 | Заказ на Мероприятие 34542617142 от 19.03.2025 13:33:52
[8 empty] | Уч.маг.1Л1КТП4509№1ПС Кормов(1-14) |  | 88.613 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 4830.84
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4509 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00025259 | 0,4 кВ | 1.17 | 1971 | 2020 | Отп1Л1КТП4509№2ПС Кормов(1/1-1/7) | 88 | 89.783 | 0.022 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 10951.46 | Заказ на Мероприятие 34542617259 от 19.03.2025 14:15:13
[8 empty] | Отп1Л1КТП4509№2ПС Кормов(1/1-1/7) |  | 89.783 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 134199.04
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4007 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00036128 | 0,4 кВ | 1.04 | 1979 | 2011 | Уч.маг.1Л2КТП4007№11ПС Рем(1-37) | 88 | 90.423 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689764 от 07.04.2025 13:27:18
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-4512 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00038471 | 0,4 кВ | 2.48 | 1971 | 2020 | Отп.1Л4КТП4512№1ПС Корм(2/1-2/2) | 78 | 90.084 | 1.61 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 51877.85 | Заказ на Мероприятие 34542633822 от 01.04.2025 14:36:53
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4637 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141292 | 0,4 кВ | 0.16 | 1979 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4637№11ПС Рем(1-16) | 89 | 93.653 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2230.44 | Заказ на Мероприятие 34542705676 от 09.04.2025 11:01:24
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4005 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141343 | 0,4 кВ | 0.2 | 1982 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4005№11ПС Рем(1-7) | 85 | 90.734 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | + | [23 empty] | + |  | 2221.58 | Заказ на Мероприятие 34542644172 от 04.04.2025 11:48:44
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4005 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141350 | 0,4 кВ | 0.2 | 1982 | 2012 | Уч.маг.1Л2КТП4005№11ПС Рем(1-6) | 92 | 91.5 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689716 от 07.04.2025 13:23:38
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4010 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141359 | 0,4 кВ | 0.4 | 1979 | 2011 | Уч.маг.1Л2КТП4010№11ПС Рем(1-8) | 88 | 91.154 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689828 от 07.04.2025 13:31:29
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4006 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141363 | 0,4 кВ | 0.3 | 1974 | 2014 | Уч.маг.1Л1КТП4006№11ПС Рем(1-25) | 93 | 81.05 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2222.88 | Заказ на Мероприятие 34542644588 от 04.04.2025 13:33:19
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4636 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141375 | 0,4 кВ | 0.14 | 1979 | 2010 | Уч.маг.1Л1КТП4636№11ПС Рем(1-4) | 88 | 91.023 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2212.88 | Заказ на Мероприятие 34542705628 от 09.04.2025 10:57:57
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4636 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141398 | 0,4 кВ | 0.14 | 1979 | 2011 | Уч.маг.1Л2КТП4636№11ПС Рем(1-10) | 88 | 90.423 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689559 от 07.04.2025 13:10:51
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4007 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141432 | 0,4 кВ | 0.8 | 1984 | 2014 | Отп4Л1КТП4007№11ПС Рем(4/1-4/3) | 85 | 88.774 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2348.85 | Заказ на Мероприятие 34542703572 от 09.04.2025 8:29:34
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4008 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141444 | 0,4 кВ | 0.44 | 1987 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4008№11ПС Рем(1-24) | 92 | 90.933 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 2272.56 | Заказ на Мероприятие 34542703597 от 09.04.2025 8:34:18
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4008 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00141451 | 0,4 кВ | 0.44 | 1987 | 2012 | Уч.маг.1Л2КТП4008№11ПС Рем(1-9) | 93 | 86.173 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689803 от 07.04.2025 13:29:45
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4006 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00142946 | 0,4 кВ | 0.4 | 1975 | 2014 | Уч.маг.1Л2КТП4006№11ПС Рем(1-6) | 74 | 89.633 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689738 от 07.04.2025 13:25:31
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4052 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143176 | 0,4 кВ | 0.4 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4052№18ПС Рем(1-16) | 97 | 92.231 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542688517 от 07.04.2025 11:06:44
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4621 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143185 | 0,4 кВ | 0.6 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4621№18ПС Рем(1-6) | 92 | 90.856 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [20 empty] | + |  |  |  | + |  | 2127.99 | Заказ на Мероприятие 34542705555 от 09.04.2025 10:51:31
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4051 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143188 | 0,4 кВ | 1 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4051№18ПС Рем(1-8) | 97 | 89.179 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542688702 от 07.04.2025 11:14:21
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4050 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143190 | 0,4 кВ | 0.57 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4050№18ПС Рем(1-11) | 93 | 88.558 | 0.34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 30107.73 | Заказ на Мероприятие 34542688792 от 07.04.2025 11:20:51
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4050 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143193 | 0,4 кВ | 0.57 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4050№18ПС Рем(1-17) | 88 | 88.489 | 0.38 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 55398.19 | Заказ на Мероприятие 34542688860 от 07.04.2025 11:27:03
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4046 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143224 | 0,4 кВ | 1.2 | 1978 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4046№18ПС Рем(1-15) | 94 | 88.764 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2253.94 | Заказ на Мероприятие 34542704338 от 09.04.2025 9:33:24
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-4054 КЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143231 | 0,4 кВ | 0.2 | 1969 | 2020 | Уч.маг.1Л3КТП4054№20 Рем(1-5) | 89 | 89.15 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689677 от 07.04.2025 13:20:46
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4054 КЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143233 | 0,4 кВ | 0.1 | 1969 | 2020 | Уч.маг.1Л1ТП4054№20 Рем(1-8) | 91 | 88.99 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2118.12 | Заказ на Мероприятие 34542705867 от 09.04.2025 11:19:35
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4043 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143240 | 0,4 кВ | 0.61 | 1983 | 2011 | Уч.маг.1Л1КТП4043№18ПС Рем(1-10) | 77 | 89.481 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542688349 от 07.04.2025 10:50:12
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4043 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143245 | 0,4 кВ | 0.61 | 1983 | 2010 | Уч.маг.1Л2КТП4043№18ПС Рем(1-33) | 97 | 90.734 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542688378 от 07.04.2025 10:52:53
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4071 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143252 | 0,4 кВ | 0.84 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4071№18ПС Рем(1-12) | 97 | 91.366 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2131.34 | Заказ на Мероприятие 34542705232 от 09.04.2025 10:28:32
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4045 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143255 | 0,4 кВ | 0.68 | 1979 | 2020 | Отп5Л1КТП4045№18ПС Рем(5/1-5/3) | 94 | 91.5 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 13432.77 | Заказ на Мероприятие 34542644803 от 04.04.2025 13:58:31
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4045 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143260 | 0,4 кВ | 0.68 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4045№18ПС Рем(1-17) | 93 | 91.062 | 0.352 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 63029.44 | Заказ на Мероприятие 34542644948 от 04.04.2025 14:13:03
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-4045 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143262 | 0,4 кВ | 0.68 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л3КТП4045№18ПС Рем(1-16) | 95 | 91.023 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689653 от 07.04.2025 13:18:41
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4053 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143264 | 0,4 кВ | 0.24 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4053№18ПС Рем(1-6) | 87 | 90.084 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2283.56 | Заказ на Мероприятие 34542708213 от 09.04.2025 15:18:12
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4048 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143266 | 0,4 кВ | 1.04 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4048№18ПС Рем(1-8) | 96 | 89.417 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2297.04 | Заказ на Мероприятие 34542704394 от 09.04.2025 9:36:20
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4033 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143267 | 0,4 кВ | 0.24 | 1979 | 2010 | Уч.маг.1Л1КТП4033№12ПС Рем(1-10) | 87 | 90.933 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2095.25 | Заказ на Мероприятие 34542703649 от 09.04.2025 8:42:19
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4033 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143269 | 0,4 кВ | 0.24 | 1979 | 2010 | Уч.маг.1Л2КТП4033№12ПС Рем(1-5) | 89 | 89.633 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689923 от 07.04.2025 13:37:16
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4032 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143271 | 0,4 кВ | 0.2 | 1983 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4032№12ПС Рем(1-7) | 87 | 74.015 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2150.83 | Заказ на Мероприятие 34542703614 от 09.04.2025 8:37:18
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4032 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143273 | 0,4 кВ | 0.05 | 1983 | 2012 | Уч.маг.1Л2КТП4032№12ПС Рем(1-2) | 89 | 92.551 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689884 от 07.04.2025 13:34:48
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4038 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143275 | 0,4 кВ | 0.51 | 1984 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4038№12ПС Рем(1-5) | 94 | 92.755 | 0.047 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2226.1 | Заказ на Мероприятие 34542703790 от 09.04.2025 8:57:57
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4055 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143279 | 0,4 кВ | 2.5 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4055№18ПС Рем(1-16) | 94 | 89.14 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542645010 от 04.04.2025 14:18:51
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4041 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143281 | 0,4 кВ | 0.2 | 2010 | 2010 | Уч.маг.1Л1КТП4041№12ПС Рем(1-5) | 87 | 88.764 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2127.99 | Заказ на Мероприятие 34542704274 от 09.04.2025 9:30:15
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4055 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143283 | 0,4 кВ | 2 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4055№18ПС Рем(1-15) | 95 | 88.613 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542645678 от 04.04.2025 15:31:26
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4037 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143284 | 0,4 кВ | 0.55 | 1983 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4037№12ПС Рем(1-14) | 92 | 88.99 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2283.56 | Заказ на Мероприятие 34542703763 от 09.04.2025 8:55:13
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-4055 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143285 | 0,4 кВ | 1.2 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л3КТП4055№18ПС Рем(1-12) | 97 | 89.481 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542645707 от 04.04.2025 15:35:16
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4035 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143287 | 0,4 кВ | 0.44 | 1975 | 2010 | Уч.маг.1Л1КТП4035№12ПС Рем(1-6) | 94 | 81.05 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2132.34 | Заказ на Мероприятие 34542703669 от 09.04.2025 8:45:15
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4036 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143288 | 0,4 кВ | 0.6 | 1983 | 2010 | Уч.маг.1Л1КТП4036№12ПС Рем(1-5) | 92 | 91.5 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2221.58 | Заказ на Мероприятие 34542703696 от 09.04.2025 8:48:15
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4648 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143290 | 0,4 кВ | 0.5 | 1982 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4648№12ПС Рем(1-7) | 92 | 91.154 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2277.59 | Заказ на Мероприятие 34542705747 от 09.04.2025 11:07:56
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4648 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143292 | 0,4 кВ | 0.4 | 1982 | 2012 | Уч.маг.1Л2КТП4648№12ПС Рем(1-9) | 89 | 90.423 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689622 от 07.04.2025 13:16:22
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4056 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143309 | 0,4 кВ | 1.12 | 1982 | 2020 | Отп1Л1КТП4056№18ПС Рем(1/1-1/6) | 92 | 90.084 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2277.59 | Заказ на Мероприятие 34542705133 от 09.04.2025 10:22:13
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-4056 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143311 | 0,4 кВ | 0.8 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л3КТП4056№18ПС Рем(1-10) | 96 | 89.417 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542645759 от 04.04.2025 15:42:34
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4056 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143316 | 0,4 кВ | 0.72 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4056№18ПС Рем(1-13) | 96 | 90.933 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 6126.17 | Заказ на Мероприятие 34542645731 от 04.04.2025 15:39:02
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4069 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143320 | 0,4 кВ | 0.32 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4069№18ПС Рем(1-4) | 87 | 86.173 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2160.81 | Заказ на Мероприятие 34542705025 от 09.04.2025 10:14:13
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4069 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143322 | 0,4 кВ | 0.32 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4069№18ПС Рем(1-15) | 93 | 89.633 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689536 от 07.04.2025 13:08:07
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4070 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143324 | 0,4 кВ | 0.76 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4070№18ПС Рем(1-4) | 92 | 92.551 | 0.055 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2127.99 | Заказ на Мероприятие 34542705174 от 09.04.2025 10:25:12
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4159 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143326 | 0,4 кВ | 0.4 | 1980 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4159№18ПС Рем(1-5) | 87 | 92.454 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2137.61 | Заказ на Мероприятие 34542705442 от 09.04.2025 10:42:56
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4158 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143328 | 0,4 кВ | 0.56 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4158№18ПС Рем(1-5) | 87 | 90.856 | 0.073 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542688421 от 07.04.2025 10:56:20
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4276 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143330 | 0,4 кВ | 0.44 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4276№18ПС Рем(1-8) | 90 | 97.381 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2525.64 | Заказ на Мероприятие 34542705499 от 09.04.2025 10:47:29
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4155 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143334 | 0,4 кВ | 0.76 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4155№18ПС Рем(1-12) | 97 | 92.755 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2099.43 | Заказ на Мероприятие 34542705271 от 09.04.2025 10:31:52
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4156 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143336 | 0,4 кВ | 0.3 | 1976 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4156№18ПС Рем(1-7) | 92 | 89.14 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2127.99 | Заказ на Мероприятие 34542705320 от 09.04.2025 10:35:42
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4157 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143338 | 0,4 кВ | 0.6 | 1972 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4157№18ПС Рем(1-2) | 80 | 89.179 | 0.195 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 2417.1 | Заказ на Мероприятие 34542705371 от 09.04.2025 10:38:54
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4057 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143340 | 0,4 кВ | 0.04 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4057№18ПС Рем(1-2) | 87 | 88.258 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2160.81 | Заказ на Мероприятие 34542704680 от 09.04.2025 9:50:49
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4059 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143342 | 0,4 кВ | 0.4 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4059№18ПС Рем(1-8) | 90 | 88.558 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542645778 от 04.04.2025 15:45:20
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4060 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143344 | 0,4 кВ | 0.3 | 1980 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4060№18ПС Рем(1-21) | 87 | 88.261 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2283.56 | Заказ на Мероприятие 34542704803 от 09.04.2025 9:59:12
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4060 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143346 | 0,4 кВ | 0.3 | 1980 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4060№18ПС Рем(1-3) | 89 | 88.764 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31471.62 | Заказ на Мероприятие 34542689510 от 07.04.2025 13:03:31
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4061 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143347 | 0,4 кВ | 0.68 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4061№18ПС Рем(1-16) | 97 | 88.613 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542688461 от 07.04.2025 11:00:50
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4062 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143348 | 0,4 кВ | 0.6 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4062№18ПС Рем(1-11) | 93 | 89.15 | 0.33 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 31632.06 | Заказ на Мероприятие 34542689023 от 07.04.2025 11:41:39
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4639 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143352 | 0,4 кВ | 0.53 | 1980 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4639№18ПС Рем(1-7) | 85 | 89.783 | 0.049 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [22 empty] | + |  | + |  | 2127.99 | Заказ на Мероприятие 34542705715 от 09.04.2025 11:04:47
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4064 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143354 | 0,4 кВ | 0.56 | 1982 | 2020 | Отп1Л1КТП4064№18ПС Рем(9-1/1) | 89 | 93.653 | 0.36 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 31689.36 | Заказ на Мероприятие 34542688921 от 07.04.2025 11:33:49
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4063 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143356 | 0,4 кВ | 0.34 | 1982 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4063№18ПС Рем(1-7) | 72 | 90.734 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2122.02 | Заказ на Мероприятие 34542704852 от 09.04.2025 10:03:20
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4066 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143358 | 0,4 кВ | 0.75 | 1999 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4066№18ПС Рем(1-16) | 96 | 91.366 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4047.63 | Заказ на Мероприятие 34542688491 от 07.04.2025 11:03:48
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4067 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00143360 | 0,4 кВ | 0.92 | 1980 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4067№18ПС Рем(1-18) | 95 | 81.05 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2193.28 | Заказ на Мероприятие 34542704958 от 09.04.2025 10:10:32
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4511 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147688 | 0,4 кВ | 0.08 | 1970 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4511№1ПС Корм(1-2) | 92 | 91.062 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4456.11 | Заказ на Мероприятие 34542633927 от 01.04.2025 14:52:53
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4511 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147692 | 0,4 кВ | 2.4 | 1970 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4511№1ПС Корм(1-20) | 93 | 91.023 | 0.24 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40 |  | 34946.55 | Заказ на Мероприятие 34542634277 от 01.04.2025 15:45:38
[8 empty] | Уч.маг.1Л2КТП4511№1ПС Корм(1-20) |  | 91.023 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 13763.43
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4510 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147699 | 0,4 кВ | 0.2 | 1970 | 2012 | Уч.маг.1Л1КТП4510№1ПС Корм(1-10) | 26 | 90.084 | 0.039 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 6765.96 | Заказ на Мероприятие 34542633285 от 01.04.2025 13:13:11
[8 empty] | Уч.маг.1Л1КТП4510№1ПС Корм(1-10) |  | 90.084 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4646.47
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4510 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147703 | 0,4 кВ | 0.4 | 1971 | 2012 | Уч.маг.1Л2КТП4510№1ПС Корм(1-10) | 88 | 86.173 | 0.182 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 4719.14 | Заказ на Мероприятие 34542633338 от 01.04.2025 13:22:23
[8 empty] | Уч.маг.1Л2КТП4510№1ПС Корм(1-10) |  | 86.173 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 24 | [7 empty] | 24 |  | 12658.14
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4512 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147705 | 0,4 кВ | 2 | 1970 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4512№1ПС Корм(1-10) | 95 | 92.551 | 0.324 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 32812.5 | Заказ на Мероприятие 34542633564 от 01.04.2025 13:57:08
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4512 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147709 | 0,4 кВ | 0.16 | 1969 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4512№1ПС Корм(1-4) | 89 | 92.454 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 32697.9 | Заказ на Мероприятие 34542633601 от 01.04.2025 14:02:32
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-4512 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147711 | 0,4 кВ | 0.96 | 1973 | 2020 | Уч.маг.1Л3КТП4512№1ПС Корм(1-24) | 89 | 90.856 | 0.624 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 39784.77 | Заказ на Мероприятие 34542633657 от 01.04.2025 14:11:30
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4513 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147720 | 0,4 кВ | 0.32 | 1971 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4513№1ПС Корм(1-8) | 97 | 97.381 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4456.11 | Заказ на Мероприятие 34542633952 от 01.04.2025 14:57:00
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4513 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147723 | 0,4 кВ | 1.8 | 1971 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4513№1ПС Корм(1-25) | 95 | 92.755 | 0.208 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 33889.32 | Заказ на Мероприятие 34542634359 от 01.04.2025 15:53:19
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4514 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147725 | 0,4 кВ | 1.72 | 1977 | 2010 | Уч.маг.1Л1КТП4514№1ПС Корм(1-27) | 95 | 89.179 | 0.54 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4130.06 | Заказ на Мероприятие 34542633486 от 01.04.2025 13:45:22
[8 empty] | Уч.маг.1Л1КТП4514№1ПС Корм(1-27) |  | 89.179 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 26 | [13 empty] | 26 |  | 12999.18
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4514 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147732 | 0,4 кВ | 0.36 | 1987 | 2010 | Уч.маг.1Л2КТП4514№1ПС Корм(1-10) | 94 | 88.764 | 0.109 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 11299.47 | Заказ на Мероприятие 34542633392 от 01.04.2025 13:31:52
[8 empty] | Уч.маг.1Л2КТП4514№1ПС Корм(1-10) |  | 88.764 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4709.75
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4515 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147743 | 0,4 кВ | 0.5 | 1970 | 2020 | Отп.1Л1КТП4515№1ПС Корм(9-1/1) | 89 | 89.15 | 0.33 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 18945.54 | Заказ на Мероприятие 34542634147 от 01.04.2025 15:27:01
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4661 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147745 | 0,4 кВ | 0.92 | 1970 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4661№1ПС Корм(1-19) | 94 | 89.783 | 0.13 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 10520.4 | Заказ на Мероприятие 34542618860 от 20.03.2025 14:48:05
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4661 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147747 | 0,4 кВ | 0.32 | 1970 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4661№1ПС Корм(1-6) | 77 | 89.481 | 0.13 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 11612.52 | Заказ на Мероприятие 34542617439 от 19.03.2025 15:02:18
[8 empty] | Уч.маг.1Л2КТП4661№1ПС Корм(1-6) |  | 89.481 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 204651.12
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4659 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кормовая | VN004-00147754 | 0,4 кВ | 2.36 | 1970 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4659№1ПС Корм(1-17) | 95 | 93.653 | 0.378 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 53915.38 | Заказ на Мероприятие 34542633898 от 01.04.2025 14:47:39
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4622 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00148891 | 0,4 кВ | 0.32 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4622№18ПС Рем(1-3) | 85 | 90.734 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [20 empty] | + |  |  |  | + |  | 2132.34 | Заказ на Мероприятие 34542705595 от 09.04.2025 10:55:14
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4622 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00148893 | 0,4 кВ | 0.32 | 1979 | 2020 | Уч.маг.1Л2КТП4622№18ПС Рем(1-5) | 88 | 91.366 | 0.204 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 31735.2 | Заказ на Мероприятие 34542689096 от 07.04.2025 11:47:15
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4058 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00148895 | 0,4 кВ | 0.32 | 1986 | 2020 | Уч.маг.1Л1КТП4058№18ПС Рем(1-7) | 90 | 91.5 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2131.64 | Заказ на Мероприятие 34542704743 от 09.04.2025 9:55:09
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-4040 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00148897 | 0,4 кВ | 0.4 | 1979 | 2014 | Уч.маг.1Л1КТП4040№12ПС Рем(1-11) | 85 | 91.154 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2127.99 | Заказ на Мероприятие 34542704127 от 09.04.2025 9:21:18
ВЭС | Ремонтненский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4040 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 Ремонтненская | VN004-00148899 | 0,4 кВ | 0.52 | 1979 | 2014 | Уч.маг.1Л2КТП4040№12ПС Рем(1-7) | 95 | 81.05 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 29369.82 | Заказ на Мероприятие 34542689974 от 07.04.2025 13:40:26
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 10 кВ Юдино ПС 35 кВ Н19 | VS010-0015599 | 10 кВ | 51.892 | 1989 | 2025 | Уч. маг.3 ВЛ10кВ Юдино ПС 35 кВ Н19(8-37) | 79 | 75 | 0.487 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 45922.71 | Заказ на Мероприятие 34542615911 от 18.03.2025 14:54:08
[8 empty] | Уч. маг.3 ВЛ10кВ Юдино ПС 35 кВ Н19(8-37) |  | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.82 | [17 empty] | 1.82 |  | 53883.44 | Заказ на Мероприятие 34542612671 от 14.03.2025 13:43:41
[8 empty] | Уч. маг.3 ВЛ10кВ Юдино ПС 35 кВ Н19(8-37) |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 162831.39 | Заказ на Мероприятие 34542615911 от 18.03.2025 14:54:08
[8 empty] | Уч. маг.3 ВЛ10кВ Юдино ПС 35 кВ Н19(8-37) |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 35842.51
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | VS010-0015617 | 10 кВ | 24.052 | 1972 | 2022 | Уч. маг.№9 ВЛ-10кВ "Каменный брод" АС-12 (оп. № 208-223) | 74 | 74 | 0.503 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 70024.56 | Заказ на Мероприятие 34542615664 от 18.03.2025 13:41:13
[8 empty] | Уч. маг.№9 ВЛ-10кВ "Каменный брод" АС-12 (оп. № 208-223) |  | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.96 | [19 empty] | 1.96 |  | 57496.27 | Заказ на Мероприятие 34542612606 от 14.03.2025 13:14:57
[8 empty] | Уч. маг.№9 ВЛ-10кВ "Каменный брод" АС-12 (оп. № 208-223) |  | 74 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 25959.44 | Заказ на Мероприятие 34542615664 от 18.03.2025 13:41:13
[8 empty] | Уч. маг.№9 ВЛ-10кВ "Каменный брод" АС-12 (оп. № 208-223) |  | 74 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 0.78 | [7 empty] | 0.78 |  | 102924.03
[8 empty] | Уч. маг.№9 ВЛ-10кВ "Каменный брод" АС-12 (оп. № 208-223) |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27 |  | 33516.23
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | VS010-0015619 | 10 кВ | 27.82 | 1979 | 2024 | Уч. маг. 1 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9(1-101) | 90 | 89 | 0.481 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 36357.68 | Заказ на Мероприятие 34542614161 от 17.03.2025 14:53:23
[8 empty] | Уч. маг. 1 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9(1-101) |  | 89 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.72 | [11 empty] | 0.72 |  | 93131.59
[8 empty] | Уч. маг. 1 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9(1-101) |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 31662.97
[8 empty] | Уч. маг. 1 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9(1-101) |  | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.68 | [19 empty] | 1.68 |  | 57699.85 | Заказ на Мероприятие 34542612544 от 14.03.2025 11:57:51
[8 empty] | Уч. маг. 1 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9(1-101) |  | 89 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 88901.06 | Заказ на Мероприятие 34542614161 от 17.03.2025 14:53:23
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | VS010-0015626 | 10 кВ | 31.96 | 1986 | 2021 | Отпайка к КТП Б-13 (оп. № 1-10) | 90 | 90 | 0.935 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 104325.07 | Заказ на Мероприятие 34542614310 от 17.03.2025 15:38:49
[8 empty] | Уч. маг.1 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17(1-112) |  | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.54 | [19 empty] | 1.54 |  | 40949.74 | Заказ на Мероприятие 34542612457 от 14.03.2025 11:26:55
[8 empty] | Отпайка к КТП Б-13 (оп. № 1-10) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 20057.16 | Заказ на Мероприятие 34542614310 от 17.03.2025 15:38:49
[8 empty] | Отпайка к КТП Б-13 (оп. № 1-10) |  | 90 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 3.24 | [9 empty] | 3.24 |  | 402751.92
[8 empty] | Отпайка к КТП Б-13 (оп. № 1-10) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 18919.66
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС 35 кВ Н22 | VS010-0015632 | 10 кВ | 19.62 | 1988 | 2021 | Уч. маг.№2 ВЛ-10кВ "Прохоровка" Н-22 (оп. № 13-54) | 87 | 85 | 0.591 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 20368.69 | Заказ на Мероприятие 34542631492 от 31.03.2025 14:49:16
[8 empty] | Уч. маг.№2 ВЛ-10кВ "Прохоровка" Н-22 (оп. № 13-54) |  | 85 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 3.06 | [11 empty] | 3.06 |  | 391923.32
[8 empty] | Уч. маг.№2 ВЛ-10кВ "Прохоровка" Н-22 (оп. № 13-54) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 32209.37
[8 empty] | Уч. маг.№5 ВЛ-10кВ "Прохоровка" Н-22 (оп. № 187-211) |  | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 2.1 | [19 empty] | 2.1 |  | 66360.97 | Заказ на Мероприятие 34542612556 от 14.03.2025 12:12:53
[8 empty] | Уч. маг.№2 ВЛ-10кВ "Прохоровка" Н-22 (оп. № 13-54) |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 178925.05 | Заказ на Мероприятие 34542631492 от 31.03.2025 14:49:16
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-64 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | VN004-00009716 | 0,4 кВ | 3.095 | 1987 | 2025 | Уч. маг. №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №Б-64 ПС110кВ (1-11) | 91 | 90 | 0.098 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 5962.74 | Заказ на Мероприятие 34542621579 от 24.03.2025 11:31:16
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-18 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 | VN004-00018475 | 0,4 кВ | 2.55 | 1986 | 2025 | Уч. маг.ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-18 ПС 110 кВ Н17(1-23) | 56 | 56 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5778.79 | Заказ на Мероприятие 34542621548 от 24.03.2025 11:16:48
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | VN004-00018577 | 0,4 кВ | 1 | 2005 | 2023 | Отпайка №1 (оп. № 18-42) | 95 | 90 | 0.045 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 9587.54 | Заказ на Мероприятие 34542621762 от 24.03.2025 13:24:26
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | VN004-00018579 | 0,4 кВ | 0.68 | 2005 | 2025 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-5 ПС 110 кВ Н17(1-24) | 26 | 26 | 0.292 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 5355.7 | Заказ на Мероприятие 34542619716 от 21.03.2025 10:07:40
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-5 ПС 110 кВ Н17(1-24) |  | 26 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.64 | [11 empty] | 0.64 |  | 73945.29
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-5 ПС 110 кВ Н17(1-24) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 101334.46
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-5 ПС 110 кВ Н17(1-24) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 30442.33
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | VN004-00018683 | 0,4 кВ | 1.2 | 1997 | 2022 | Участок магистрали №1 (оп. 1 -19) | 73 | 72 | 0.234 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 14461.79 | Заказ на Мероприятие 34542619100 от 20.03.2025 15:52:26
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. 1 -19) |  | 72 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 97417.89
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. 1 -19) |  | 72 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.44 | [9 empty] | 0.44 |  | 230253.4
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. 1 -19) |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 5703.25
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | VN004-00018696 | 0,4 кВ | 2.2 | 1959 | 2015 | Участок магистрали №1 (оп. 1 -17) | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.144 | [19 empty] | 0.144 |  | 5912.62 | Заказ на Мероприятие 34542613343 от 17.03.2025 10:10:45
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | VN004-00018702 | 0,4 кВ | 5.8 | 1959 | 2015 | Участок магистрали №1 (оп. 1-10) | 78 | 77 | 1.953 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 80582.66 | Заказ на Мероприятие 34542619990 от 21.03.2025 11:21:53
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. 1-10) |  | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.144 | [19 empty] | 0.144 |  | 6053 | Заказ на Мероприятие 34542775754 от 15.04.2025 13:45:10
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. 1-10) |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 16576.61 | Заказ на Мероприятие 34542619990 от 21.03.2025 11:21:53
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. 1-10) |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 24 | [7 empty] | 24 |  | 10746.66
[8 empty] | Участок магистрали №1 (оп. 1-10) |  | 77 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 1.44 | [7 empty] | 1.44 |  | 169610.2
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 298 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | VN004-00018714 | 0,4 кВ | 0.05 | 1985 | 2012 | Участок магистрали №1 (оп. 1-13) | 99 | 90 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2626.28 | Заказ на Мероприятие 34542613589 от 17.03.2025 11:35:28
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | VN004-00018716 | 0,4 кВ | 0.25 | 1986 | 2016 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 (1-17) | 91 | 91 | 0.016 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 7284.92 | Заказ на Мероприятие 34542624195 от 25.03.2025 15:32:20
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | VN004-00020194 | 0,4 кВ | 1.084 | 1985 | 2024 | Уч. маг. ВЛ 0,4кВ №1 КТП №218 ПС110 кВ Н9(1-23) | 96 | 95 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 7188.53 | Заказ на Мероприятие 34542624220 от 25.03.2025 15:37:37
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4кВ №1 КТП131 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС-12 | VN004-00024597 | 0,4 кВ | 0.31 | 2004 | 2017 | Участок магистрали №1 (оп. № 1-11) | 95 | 94 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6573.34 | Заказ на Мероприятие 34542624132 от 25.03.2025 15:17:12
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | VN004-00025998 | 0,4 кВ | 4.331 | 1987 | 2022 | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (оп. № 60-80) | 54 | 53 | 0.652 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 73100.12 | Заказ на Мероприятие 34542631733 от 31.03.2025 15:37:38
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (оп. № 60-80) |  | 53 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 288128.46
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (оп. № 60-80) |  | 53 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 95980.68
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (оп. № 60-80) |  | 53 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 55 | [13 empty] | 55 |  | 14546.1
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 178 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Н9 | VN004-00027282 | 0,4 кВ | 1.851 | 1994 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 (оп. № 1-38) | 96 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.08 | [19 empty] | 0.08 |  | 3008.69 | Заказ на Мероприятие 34542613654 от 17.03.2025 11:58:24
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-8 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС 110 кВ Н17 | VN004-00032998 | 0,4 кВ | 1.6 | 1986 | 2014 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-8 ПС 110 кВ Н17(1-9) | 81 | 80 | 0.39 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 8156.19 | Заказ на Мероприятие 34542621632 от 24.03.2025 11:46:55
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП В-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | VN004-00033523 | 0,4 кВ | 0.78 | 1984 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-37) | 62 | 61 | 0.233 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 393426.46 | Заказ на Мероприятие 34542637678 от 02.04.2025 15:36:59
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-37) |  | 61 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.44 | [9 empty] | 0.44 |  | 232071.41
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 58 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 | VN004-00128287 | 0,4 кВ | 3.2 | 1986 | 2013 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 58 ВЛ 10 кВ Молблок ПС 110 кВ Н21 (1-34) | 96 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.144 | [17 empty] | 0.144 |  | 5390.46 | Заказ на Мероприятие 34542613506 от 17.03.2025 11:05:21
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 | VN004-00128297 | 0,4 кВ | 1.4 | 1970 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-20)) | 62 | 61 | 0.372 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 78337.7 | Заказ на Мероприятие 34542618201 от 20.03.2025 11:13:33
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-20)) |  | 61 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.48 | [9 empty] | 0.48 |  | 252921.04
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | VN004-00128315 | 0,4 кВ | 3.44 | 1984 | 2015 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ПС 110 кВ Н15(1-14) | 26 | 26 | 0.403 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.64 | [7 empty] | 0.64 |  | 74893.23 | Заказ на Мероприятие 34542620087 от 21.03.2025 12:00:50
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ПС 110 кВ Н15(1-14) |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 39 | [7 empty] | 39 |  | 13119.42
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ПС 110 кВ Н15(1-14) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 31711.43
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-1 ПС 110 кВ Н15(1-14) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 150805.32
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 | VN004-00128335 | 0,4 кВ | 2 | 1986 | 2019 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 (1-32) | 85 | 85 | 0.209 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 171059.41 | Заказ на Мероприятие 34542620550 от 21.03.2025 14:45:00
[8 empty] | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ (оп. № 43-48) |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.144 | [19 empty] | 0.144 |  | 5286.12 | Заказ на Мероприятие 34542620457 от 21.03.2025 14:23:25
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 (1-32) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 34834.8 | Заказ на Мероприятие 34542620550 от 21.03.2025 14:45:00
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 (1-32) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 35 | [11 empty] | 35 |  | 8628.03
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 МТП М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС 110 кВ Н15 (1-32) |  | 85 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.8 | [11 empty] | 0.8 |  | 93924
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-7 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | VN004-00128394 | 0,4 кВ | 3.15 | 1979 | 2025 | Участок магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-7 ПС 110 кВ Н15(1-33) | 94 | 93 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5747.89 | Заказ на Мероприятие 34542627651 от 27.03.2025 13:59:56
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП А-21 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | VN004-00128556 | 0,4 кВ | 2.55 | 1985 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-37) | 90 | 89 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3706.84 | Заказ на Мероприятие 34542627802 от 27.03.2025 14:11:58
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп. № 1-37) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 4335.65
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | VN004-00128575 | 0,4 кВ | 0.62 | 1986 | 2016 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-5 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 (1-18) | 92 | 90 | 0.066 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 10168.69 | Заказ на Мероприятие 34542621859 от 24.03.2025 13:51:01
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-21 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | VN004-00128599 | 0,4 кВ | 2.52 | 1985 | 2024 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-21 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 (1-20) | 95 | 93 | 0.102 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 7546.21 | Заказ на Мероприятие 34542627836 от 27.03.2025 14:16:55
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-13 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | VN004-00128711 | 0,4 кВ | 4.2 | 2005 | 2025 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-13 ПС 110 кВ Н17(1-33) | 90 | 89 | 0.129 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 47840.7 | Заказ на Мероприятие 34542621812 от 24.03.2025 13:40:28
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | VN004-00128740 | 0,4 кВ | 3.1 | 1987 | 2021 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Б-56 ПС 110 кВ Н17(1-16) | 81 | 80 | 0.252 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 6180.63 | Заказ на Мероприятие 34542621593 от 24.03.2025 11:35:38
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-15 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | VN004-00128758 | 0,4 кВ | 3.4 | 1987 | 2025 | Участок магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Б-15 ПС 110 кВ Н17(1-9) | 88 | 87 | 0.34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 5802.42 | Заказ на Мероприятие 34542621616 от 24.03.2025 11:39:35
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ВЛ 10 кВ Новоегорьевка ПС 110 кВ Н9 | VN004-00135914 | 0,4 кВ | 4.8 | 1978 | 2012 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 56 ПС 110 кВ Н9(1-13) | 97 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.064 | [17 empty] | 0.064 |  | 3043.16 | Заказ на Мероприятие 34542613542 от 17.03.2025 11:16:37
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС 110 кВ Н9 | VN004-00136045 | 0,4 кВ | 2.4 | 1985 | 2013 | Уч. маг. ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 110 кВ Н9(1-10) | 95 | 94 | 0.156 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5555.51 | Заказ на Мероприятие 34542624169 от 25.03.2025 15:25:49
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС 110 кВ Н15 | VN004-00136054 | 0,4 кВ | 0.75 | 1985 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (1-24) | 90 | 89 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5747.89 | Заказ на Мероприятие 34542627563 от 27.03.2025 13:42:36
ЮВЭС | Сальский РЭС | КВЛ 6 кВ Л-1 Екатериновская | VS006-0003097 | 6 кВ | 17.545 | 1979 | 2023 | Уч.3 ВЛ-6кВ Л-1 Екатериновская оп.№1-00/39*69 | 77 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 25925.03 | Заказ на Мероприятие 34542900749 от 17.07.2025 11:48:10
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-6 Шаблиевская | VS010-0015584 | 10 кВ | 5.06 | 1976 | 2014 | Уч.2 Л-6 пс Шаблиевская оп.6-00/11*59 | 79 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.05 | [9 empty] | 0.05 |  | 1737.35 | Заказ на Мероприятие 34542611635 от 13.03.2025 15:18:22
[8 empty] | Уч.2 Л-6 пс Шаблиевская оп.6-00/11*59 |  | 79 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5469.94 | Заказ на Мероприятие 34542611674 от 13.03.2025 15:34:12
[8 empty] | Уч.2 Л-6 пс Шаблиевская оп.6-00/11*59 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3301.01
ЮВЭС | Сальский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VS010-0017380 | 10 кВ | 9.45 | 1976 | 2017 | От.11 Л-6 пс Сандатовская оп.6-00/75-1*5 | 89 | 89 | 1.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 18202.19 | Заказ на Мероприятие 34542612805 от 14.03.2025 14:22:22
[8 empty] | Уч.3 Л-6 пс Сандатовская оп.6-00/12*34 |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 82 | [15 empty] | 82 |  | 97029.18
[8 empty] | От.9 Л-6 пс Сандатовская оп.6-00/68-1*4 |  | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 5682.93
ЮВЭС | Сальский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VS010-0017448 | 10 кВ | 30.741 | 1977 | 2017 | Уч.2 Л-7 пс Сандатовская оп.7-00/5*100 | 77 | 77 | 2.753 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 180 | [13 empty] | 180 |  | 208238.6 | Заказ на Мероприятие 34542612971 от 14.03.2025 15:25:06
[8 empty] | Уч.1Л-7 пс Сандатовская оп 7-00/1*5 |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 36159.62
[8 empty] | Уч. 3 Л-7 Сандатовская оп. 7-00/101-342 |  | 77 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 92770.38
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | VS010-0017465 | 10 кВ | 15.98 | 1975 | 2014 | От.5 Л-1 Баран оп1-01/1*12 от оп1-00/73 | 87 | 87 | 0.108 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7377.46 | Заказ на Мероприятие 34542612016 от 14.03.2025 8:43:45
[8 empty] | Уч.3 Л-6 пс Сандатовская оп.6-00/12*34 |  | 87 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 6618.51
[8 empty] | От.9 Л-6 пс Сандатовская оп.6-00/68-1*4 |  | 87 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 5185.31
ЮВЭС | Сальский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | VS010-0017510 | 10 кВ | 26.68 | 1971 | 2022 | Уч.1 Л-4 пс Юловская оп.4-00/1-108 | 92 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.32 | [21 empty] | 0.32 |  | 8282.23 | Заказ на Мероприятие 34542625467 от 26.03.2025 13:32:55
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская | VS010-0017537 | 10 кВ | 10.48 | 1973 | 2021 | Уч.3 Л-3 пс Юловская оп.3-00/30*3-00/124 | 96 | 96 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.751 | [21 empty] | 0.751 |  | 17978.41 | Заказ на Мероприятие 34542625433 от 26.03.2025 13:22:28
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-5 Шаблиевская | VS010-0017564 | 10 кВ | 25.137 | 1975 | 2024 | Уч.3 Л-5 пс Шаблиевская оп.5-00/36*70 | 90 | 90 | 0.8 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 37942.61 | Заказ на Мероприятие 34542611605 от 13.03.2025 15:09:06
[8 empty] | Уч.3 Л-5 пс Шаблиевская оп.5-00/36*70 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 51 | [9 empty] | 51 |  | 61285.99
ЮВЭС | Сальский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-21 Сальская | VS010-0017651 | 10 кВ | 15.76 | 1978 | 2023 | Уч.1 Л-21 псСальская оп 21-00/1*98 | 91 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.64 | [19 empty] | 0.64 |  | 16807.28 | Заказ на Мероприятие 34542625521 от 26.03.2025 13:43:54
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | VS010-0017960 | 10 кВ | 24.77 | 1980 | 2017 | Уч.2 Л-1 пс Сеятель оп.1-00/20*1-00/120 | 93 | 93 | 0.153 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 2953.32 | Заказ на Мероприятие 34542609993 от 12.03.2025 12:32:41
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | VS010-0017963 | 10 кВ | 4.37 | 1984 | 2017 | Уч.2 Л-2 пс Сеятель оп.2-00/13*2-00/56 | 94 | 94 | 0.341 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 45 | [17 empty] | 45 |  | 52442.71 | Заказ на Мероприятие 34542609787 от 12.03.2025 9:34:46
ЮВЭС | Сальский РЭС | КВЛ 10 кВ Л-5 Трубецкая | VS010-0017997 | 10 кВ | 4.245 | 1977 | 2017 | Отп5 Л-5 пс Труб.оп.5-00/32*5-01/9 | 70 | 70 | 0.265 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 8144.97 | Заказ на Мероприятие 34542609857 от 12.03.2025 11:08:15
[8 empty] | Отп5 Л-5 пс Труб.оп.5-00/32*5-01/9 |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 32141.49
[8 empty] | Отп5 Л-5 пс Труб.оп.5-00/32*5-01/9 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 19315.93
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00008500 | 0,4 кВ | 0.125 | 1976 | 2017 | Уч1ВЛ -0,4кВ №1 оп 1-00/1-4 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2647.42 | Заказ на Мероприятие 34542613299 от 17.03.2025 9:55:42
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №175 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00015090 | 0,4 кВ | 0.15 | 1978 | 2017 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-175 оп.3-00/1*3 | 93 | 93 | 0.066 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 26120.4 | Заказ на Мероприятие 34542613409 от 17.03.2025 10:33:40
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №516 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00025027 | 0,4 кВ | 0.42 | 1981 | 2017 | От. 1 ВЛ-0,4кВ 2 тп-516 оп.2-00/1-1 | 49 | 49 | 0.261 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25 |  | 169439.93 | Заказ на Мероприятие 34542613849 от 17.03.2025 13:32:37
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-516оп.2-00/1*6 |  | 49 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 239898.7
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №472 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00025029 | 0,4 кВ | 0.47 | 1975 | 2015 | Уч 1ВЛ-0,4кВ№3 ТП-472 оп.3-00/1*12 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 3615.49 | Заказ на Мероприятие 34542614024 от 17.03.2025 14:16:49
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VN004-00025061 | 0,4 кВ | 0.2 | 1974 | 2014 | От.1 ВЛ-0,4кВ №1 тп-81 оп.1-00/1-1*5 | 58 | 58 | 0.091 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 79248.81 | Заказ на Мероприятие 34542613105 от 17.03.2025 8:30:47
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №199 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 | VN004-00026553 | 0,4 кВ | 0.902 | 1969 | 2014 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-199оп.2-00/1*12 | 90 | 90 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1260.72 | Заказ на Мероприятие 34542614596 от 18.03.2025 8:12:42
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №516 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00026742 | 0,4 кВ | 0.48 | 1981 | 2017 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ 3 тп-516 оп 3-00/1*10 | 35 | 35 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11643.86 | Заказ на Мероприятие 34542613897 от 17.03.2025 13:43:24
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ 3 тп-516 оп 3-00/1*10 |  | 35 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 54676.32
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ 3 тп-516 оп 3-00/1*10 |  | 35 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 2893.57
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №472 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00026774 | 0,4 кВ | 0.902 | 1975 | 2015 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№2 тп-472 оп.2-00/1*12 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 3840.15 | Заказ на Мероприятие 34542613995 от 17.03.2025 14:10:56
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00026790 | 0,4 кВ | 0.742 | 1984 | 2016 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№4 тп-15 оп.4-00/1*12 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 3839.35 | Заказ на Мероприятие 34542614079 от 17.03.2025 14:29:36
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | VN004-00036426 | 0,4 кВ | 3.092 | 1985 | 2018 | Уч1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-54 оп2-00/1*12 | 59 | 59 | 0.418 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1.52 | [9 empty] | 1.52 |  | 1056780.29 | Заказ на Мероприятие 34542628537 от 27.03.2025 16:30:38
[8 empty] | Уч1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-54 оп2-00/1*12 |  | 59 | 0.528 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 80 | [7 empty] | 80 |  | 15464.83 | Заказ на Мероприятие 34542611151 от 13.03.2025 11:42:19
[8 empty] | От1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-54 оп2-01/2*-8 |  | 59 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 426409.55
[8 empty] | От3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-54 оп2-00/7*-7-7 |  | 59 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 71956.29
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №455 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VN004-00132601 | 0,4 кВ | 2.162 | 1976 | 2014 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ Ф-1отКТП-455 оп1-00/1*26 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 4297.48 | Заказ на Мероприятие 34542613155 от 17.03.2025 8:59:57
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VN004-00132607 | 0,4 кВ | 1.222 | 1982 | 2015 | От 1ВЛ-0,4кВ№1КТП-437оп1-00/6-1*3 | 51 | 51 | 0.736 | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2582.06 | Заказ на Мероприятие 34542614499 от 17.03.2025 16:28:04
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№1отКТП-437 оп1-00/1*15 |  | 51 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  | 399498.23
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№1отКТП-437 оп1-00/1*15 |  | 51 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 311481.84
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №472 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00132884 | 0,4 кВ | 1.412 | 1975 | 2015 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-472 оп1-00/1*25 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 4806.51 | Заказ на Мероприятие 34542613950 от 17.03.2025 13:57:48
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №175 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00133354 | 0,4 кВ | 1.612 | 1978 | 2017 | От. 2 ВЛ-0,4кВ №1 тп-175 оп.1-00/10-1 | 73 | 73 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1720.5 | Заказ на Мероприятие 34542613371 от 17.03.2025 10:19:13
[8 empty] | От. 2 ВЛ-0,4кВ №1 тп-175 оп.1-00/10-1 |  | 73 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 30166.45
[8 empty] | От. 2 ВЛ-0,4кВ №1 тп-175 оп.1-00/10-1 |  | 73 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6188.89
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №471 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VN004-00135254 | 0,4 кВ | 0.16 | 1976 | 2014 | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1ТП-471оп1-00/1*4Л-7Сандат. | 88.65 | 88.65 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2663.67 | Заказ на Мероприятие 34542613180 от 17.03.2025 9:14:05
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №433 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VN004-00135273 | 0,4 кВ | 1.442 | 1975 | 2015 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-433 оп 1-00/1*12 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 4715.92 | Заказ на Мероприятие 34542613200 от 17.03.2025 9:21:41
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №433 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VN004-00135277 | 0,4 кВ | 5.192 | 1969 | 2015 | От 1 ВЛ-0,4кВ от Ф-2 КТП-433оп 2-01/1*11 | 78 | 78 | 0.06 | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 5414.19 | Заказ на Мероприятие 34542613235 от 17.03.2025 9:37:59
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-433 оп 2-00/1*23 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2777.65
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-433 оп 2-00/1*23 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8545.52
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-433 оп 2-00/1*23 |  | 78 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 56477.21
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00135641 | 0,4 кВ | 0.46 | 1984 | 2016 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№2 отКТП-15 оп2-00/1*10 | 63 | 63 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 4439.57 | Заказ на Мероприятие 34542614117 от 17.03.2025 14:41:19
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №516 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00136226 | 0,4 кВ | 0.44 | 1981 | 2017 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-516оп1-00/1*5 | 26 | 26 | 0.216 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.09 | [11 empty] | 0.09 |  | 70458.18 | Заказ на Мероприятие 34542613557 от 17.03.2025 11:23:24
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-516оп1-00/1*5 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 137667.29
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №455 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | VN004-00137307 | 0,4 кВ | 0.4 | 1976 | 2014 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№2отКТП-455оп2-00/1*6 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 4440.54 | Заказ на Мероприятие 34542613169 от 17.03.2025 9:07:50
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №175 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | VN004-00137337 | 0,4 кВ | 2.232 | 1978 | 2017 | От. 1 ВЛ-0,4кВ №2 тп-175 оп.2-00/3-1*9 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 4180.1 | Заказ на Мероприятие 34542613394 от 17.03.2025 10:26:12
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец | VN004-00137366 | 0,4 кВ | 1.122 | 1972 | 2024 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-316 оп3-00/1*19 | 86 | 86 | 0.133 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.76 | [15 empty] | 0.76 |  | 481106.49 | Заказ на Мероприятие 34542614670 от 18.03.2025 8:54:55
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №554 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 | VN004-00139779 | 0,4 кВ | 0.682 | 1981 | 2014 | Уч.1ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-554 оп.1-00/1*9 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 4690.88 | Заказ на Мероприятие 34542614609 от 18.03.2025 8:22:23
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №199 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 | VN004-00140148 | 0,4 кВ | 0.852 | 1969 | 2014 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-199 оп.1-00/1*10 | 95 | 95 | 0.038 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 5747.2 | Заказ на Мероприятие 34542614589 от 18.03.2025 8:01:50
[8 empty] | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-199 оп.1-00/1*10 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2012.1
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №521 по ВЛ 10 кВ Л-6 Шаблиевская | VN004-00142570 | 0,4 кВ | 1.332 | 1983 | 2014 | Уч.2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-521 оп1-00/14*20 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 4537.38 | Заказ на Мероприятие 34542612217 от 14.03.2025 10:07:32
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №521 по ВЛ 10 кВ Л-6 Шаблиевская | VN004-00142701 | 0,4 кВ | 0.852 | 1974 | 2014 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ№2 КТП-521 оп2-00/1*14 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 5667.4 | Заказ на Мероприятие 34542612242 от 14.03.2025 10:16:28
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | VN004-00147662 | 0,4 кВ | 1.572 | 1978 | 2024 | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-219оп1-00/1*24 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 14006.93 | Заказ на Мероприятие 34542612038 от 14.03.2025 8:55:49
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №371 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | VN004-00147685 | 0,4 кВ | 0.692 | 1983 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-371 оп1-00/1*9 | 72 | 72 | 0.24 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 60 | [15 empty] | 60 |  | 10292.29 | Заказ на Мероприятие 34542612407 от 14.03.2025 11:08:16
[8 empty] | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-371 оп1-00/1*9 |  | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 51679.29
[8 empty] | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-371 оп1-00/1*9 |  | 72 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 319426.49
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | VN004-00147694 | 0,4 кВ | 0.612 | 1987 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-335оп1-00/1*9 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3917.6 | Заказ на Мероприятие 34542612073 от 14.03.2025 9:14:54
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | VN004-00147700 | 0,4 кВ | 0.972 | 1987 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-335 оп2-00/1*18 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3917.6 | Заказ на Мероприятие 34542612056 от 14.03.2025 9:08:10
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №366 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | VN004-00147706 | 0,4 кВ | 1.572 | 1979 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-366 оп1-00/1*13 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 5061.22 | Заказ на Мероприятие 34542612132 от 14.03.2025 9:34:25
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №366 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | VN004-00147714 | 0,4 кВ | 1.692 | 1979 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ №" КТП-366 оп2-00/1*23 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 5061.22 | Заказ на Мероприятие 34542612191 от 14.03.2025 9:56:54
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10кВ Л-2 Сеятель | VN004-00149732 | 0,4 кВ | 2.292 | 2005 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-82оп1-00/1*16 | 100 | 100 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 3631.19 | Заказ на Мероприятие 34542611310 от 13.03.2025 13:30:15
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | VN004-00149750 | 0,4 кВ | 2.652 | 2004 | 2025 | Уч1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-54 оп1-00/1*18 | 94 | 94 | 0.648 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 301703.52 | Заказ на Мероприятие 34542610668 от 12.03.2025 16:51:25
[8 empty] | От2 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-54 оп1-00/8-8-1*8 |  | 94 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 75665.59
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №261 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | VN004-00149756 | 0,4 кВ | 0.44 | 1980 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-261 оп1-00/1*6 | 83 | 83 | 0.162 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1169.09 | Заказ на Мероприятие 34542610192 от 12.03.2025 14:02:57
[8 empty] | От 1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-261 оп1-00/1*1-5 |  | 83 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 13999.55
[8 empty] | Уч1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-261 оп1-00/1*6 |  | 83 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 4177.05
ЮВЭС | Сальский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | VN004-00149759 | 0,4 кВ | 1.922 | 1989 | 2015 | Уч1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-64 оп1-00/1*14 | 87 | 87 | 0.164 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 6756.87 | Заказ на Мероприятие 34542611269 от 13.03.2025 13:16:18
[8 empty] | Уч2 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-64 оп1-00/14*21 |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1332.43
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 | VN004-09940852 | 0,4 кВ | 1.1 |  |  | Уч/ магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 (1-24) | 26 | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 9069.17 | Заказ на Мероприятие 34542610355 от 12.03.2025 14:50:41
[8 empty] | Уч/ магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 (1-24) |  | 26 | 0.781 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.95 | [11 empty] | 0.95 |  | 557082.63 | Заказ на Мероприятие 34542611138 от 13.03.2025 0:00:00
[8 empty] | Уч/ магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 (1-24) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 429968.2
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 | VN004-09940931 | 0,4 кВ | 1.49 |  |  | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 (1-34) | 26 | 26 | 0.836 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 437350.38 | Заказ на Мероприятие 34542611538 от 13.03.2025 14:48:35
[8 empty] | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 (1-34) |  | 26 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.49 | [13 empty] | 1.49 |  | 1104545.08
[8 empty] | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 (1-34) |  | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 8307.28 | Заказ на Мероприятие 34542611389 от 13.03.2025 13:59:06
[8 empty] | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №1134 ВЛ 10 кВ №1107 ПС 35 кВ СМ11 (1-34) |  | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 10321.84 | Заказ на Мероприятие 34542611485 от 13.03.2025 14:35:03
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 6 кВ № 308 ПС 110 кВ СМ3 | VS006-0003139 | 6 кВ | 27.43 | 1984 | 2024 | отп.№1 ВЛ 6 кВ № 308 ПС 110 кВ СМ3 (1/1-1/69) | 70 | 70 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 8284.06 | Заказ на Мероприятие 34542798147 от 18.04.2025 14:37:07
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 806 ПС 35 кВ СМ8 | VS010-0017294 | 10 кВ | 25.04 | 1965 | 2023 | Магистраль ВЛ 10 кВ № 806 ПС 35 кВ СМ8 (1-194) | 85 | 85 | 0.078 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 57192.29 | Заказ на Мероприятие 34542610255 от 12.03.2025 14:18:40
[8 empty] | Магистраль ВЛ 10 кВ № 806 ПС 35 кВ СМ8 (1-194) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 12060.53
[8 empty] | Магистраль ВЛ 10 кВ № 806 ПС 35 кВ СМ8 (1-194) |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 15430.86
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ СМ1 | VS010-0018317 | 10 кВ | 40.858 | 1964 | 2025 | Отпайка 9 ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ СМ1 (9/1-9/30) | 82 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.8 | [21 empty] | 0.8 |  | 20312.44 | Заказ на Мероприятие 34542798223 от 18.04.2025 14:49:01
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ №208 СМ-2 | VS010-0018341 | 10 кВ | 12.91 | 1988 | 2024 | Отпайка ВЛ 10 кВ №208 СМ-2 отпайка 6 (6/1-6/3), отпайка 7 (7/1-7/4) | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.3 | [21 empty] | 0.3 |  | 7380.05 | Заказ на Мероприятие 34542798306 от 18.04.2025 15:00:47
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 401 ПС 110 кВ СМ4 | VS010-0018349 | 10 кВ | 10.2 | 1970 | 2022 | магистраль ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 (1-129) | 93 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 32 | [21 empty] | 32 |  | 21161.42 | Заказ на Мероприятие 34542612806 от 17.03.2025 0:00:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 402 ПС 110 кВ СМ4 | VS010-0018351 | 10 кВ | 5.31 | 1970 | 2021 | магистраль ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 (1-58) | 95 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 5204.81 | Заказ на Мероприятие 34542615523 от 18.03.2025 13:24:26
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 407 ПС 110 кВ СМ4 | VS010-0018354 | 10 кВ | 73.97 | 1983 | 2024 | Отпайка 1 ВЛ 10 кВ № 407 ПС 110 кВ СМ4 (1/1-1/240) | 58 | 60 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 21 | [7 empty] | 21 |  | 15859.79 | Заказ на Мероприятие 34542615729 от 18.03.2025 13:58:03
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ 10 кВ № 407 ПС 110 кВ СМ4 (1/1-1/240) |  | 60 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 7500.06 | Заказ на Мероприятие 34542615869 от 18.03.2025 14:44:08
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 408 ПС 110 кВ СМ4 | VS010-0018361 | 10 кВ | 6.6 | 1970 | 2025 | уч. маг. ВЛ 10 кВ № 408 ПС 110 кВ СМ4 (1-94) | 90 | 89 | 0.084 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 132193.88 | Заказ на Мероприятие 34542616073 от 18.03.2025 15:47:23
[8 empty] | уч. маг. ВЛ 10 кВ № 408 ПС 110 кВ СМ4 (1-94) |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 17145.41
[8 empty] | уч. маг. ВЛ 10 кВ № 408 ПС 110 кВ СМ4 (1-94) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 22 | [11 empty] | 22 |  | 24990.46
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 | VS010-0018371 | 10 кВ | 26.23 | 1982 | 2025 | Магистраль ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 (1-182), отпайка 5 (5/1-5/96) | 79 | 79 | 0.312 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 66 | [11 empty] | 66 |  | 60080.7 | Заказ на Мероприятие 34542615998 от 18.03.2025 15:24:24
[8 empty] | Магистраль ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 (1-182), отпайка 5 (5/1-5/96) |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 18 | [19 empty] | 18 |  | 17447.51 | Заказ на Мероприятие 34542615965 от 18.03.2025 15:13:26
[8 empty] | Магистраль ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 (1-182), отпайка 5 (5/1-5/96) |  | 79 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 20 | [21 empty] | 20 |  | 21193.34 | Заказ на Мероприятие 34542615914 от 18.03.2025 14:55:06
[8 empty] | Магистраль ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 (1-182), отпайка 5 (5/1-5/96) |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 72679.45 | Заказ на Мероприятие 34542615998 от 18.03.2025 15:24:24
[8 empty] | Магистраль ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 (1-182), отпайка 5 (5/1-5/96) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 231209.66
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 | VS010-0018457 | 10 кВ | 6.51 | 1977 | 2024 | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) | 61 | 58 | 1.07 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 532504.15 | Заказ на Мероприятие 34542609580 от 11.03.2025 15:44:22
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 | 0.96 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 537745.28 | Заказ на Мероприятие 34542609421 от 11.03.2025 14:50:24
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  | 0.1 | [21 empty] | 0.1 |  | 2675.79 | Заказ на Мероприятие 34542609351 от 11.03.2025 14:26:10
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 5144.59 | Заказ на Мероприятие 34542609368 от 11.03.2025 14:35:13
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 5144.59 | Заказ на Мероприятие 34542609410 от 11.03.2025 14:47:09
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 193496.05 | Заказ на Мероприятие 34542609421 от 11.03.2025 14:50:24
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 149059.8 | Заказ на Мероприятие 34542609580 от 11.03.2025 15:44:22
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1/1-1/19) |  | 65 | 0.06 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 6487.64 | Заказ на Мероприятие 34542609694 от 11.03.2025 16:48:34
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 55 | [11 empty] | 55 |  | 79752.57 | Заказ на Мероприятие 34542609421 от 11.03.2025 14:50:24
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 10 | [21 empty] | 10 |  | 5927.26 | Заказ на Мероприятие 34542602167 от 11.03.2025 0:00:00
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 100 | [9 empty] | 100 |  | 139545.91 | Заказ на Мероприятие 34542609580 от 11.03.2025 15:44:22
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 (1-33) |  | 58 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  | 146317.67
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 | VS010-0018947 | 10 кВ | 7.6 | 1965 | 2024 | магистраль ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 (1-81) | 95 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 12 | [21 empty] | 12 |  | 8255.84 | Заказ на Мероприятие 34542610296 от 12.03.2025 14:28:42
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 (1-81) |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 10141.08 | Заказ на Мероприятие 34542610310 от 12.03.2025 14:37:10
[8 empty] | магистраль ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 (1-81) |  | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 9987.03 | Заказ на Мероприятие 34542610324 от 12.03.2025 14:40:26
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 | VN004-00001542 | 0,4 кВ | 2.6 | 1977 | 2011 | магистраль ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 (1-81) | 95 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 6116.58 | Заказ на Мероприятие 34542611705 от 13.03.2025 15:43:55
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №982 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 | VN004-00001632 | 0,4 кВ | 2.65 | 2010 | 2005 | магистраль ВЛ 10 кВ № 1101 ПС 35 кВ СМ11 (1-81) | 95 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 32 | [19 empty] | 32 |  | 22502.92 | Заказ на Мероприятие 34542612214 от 14.03.2025 10:07:16
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №1061 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 | VN004-00001642 | 0,4 кВ | 2.75 | 1973 | 2004 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №1061 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 (1-41) | 97 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 16 | [21 empty] | 16 |  | 11890.85 | Заказ на Мероприятие 34542612317 от 14.03.2025 10:39:03
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1062 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 | VN004-00001646 | 0,4 кВ | 2.07 | 1973 | 2004 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1062 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 (1-7) | 97 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 4634.57 | Заказ на Мероприятие 34542612339 от 14.03.2025 10:46:50
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №155 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | VN004-00001705 | 0,4 кВ | 1.15 | 2011 | 2022 | у/м ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-155 ВЛ-125 (1-47) | 97 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 14 | [23 empty] | 14 |  | 12055.66 | Заказ на Мероприятие 34542618623 от 20.03.2025 13:44:31
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | VN004-00001727 | 0,4 кВ | 2.25 | 1976 | 2008 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-43) | 26 | 26 | 0.033 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2020.23 | Заказ на Мероприятие 34542616176 от 18.03.2025 16:22:09
[8 empty] | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-43) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5165.95
[8 empty] | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-43) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 27797.25
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №145 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | VN004-00001737 | 0,4 кВ | 2.25 | 1968 | 2015 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №145 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-35) | 82 | 80 | 0.042 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 25988.29 | Заказ на Мероприятие 34542621300 от 24.03.2025 10:05:40
[8 empty] | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №145 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-35) |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4377.06
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №229 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00001805 | 0,4 кВ | 2.75 | 1968 | 2010 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №289 ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2 (1-45) | 97 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4694.72 | Заказ на Мероприятие 34542719071 от 04.04.2025 0:00:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №289 ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00001811 | 0,4 кВ | 2.07 | 1979 | 2022 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №289 ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2 (1-45) | 97 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 16080.46 | Заказ на Мероприятие 34542618557 от 20.03.2025 13:26:47
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00001832 | 0,4 кВ | 1.7 | 1968 | 2024 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 (1-10) | 97 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 36 | [21 empty] | 36 |  | 50636.12 | Заказ на Мероприятие 34542618291 от 20.03.2025 11:40:16
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №214 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00001913 | 0,4 кВ | 2.23 | 1986 | 2020 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 (1-10) | 97 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 6948.9 | Заказ на Мероприятие 34542618207 от 20.03.2025 11:14:44
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №425 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 | VN004-00001947 | 0,4 кВ | 2.7 |  | 2021 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №425 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 (1-61) | 26 | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | 6 | [23 empty] | 6 |  | 6761.39 | Заказ на Мероприятие 34542618320 от 20.03.2025 11:52:23
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №425 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 (1-61) |  | 26 | 1.096 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 2.2 | [9 empty] | 2.2 |  | 1667884.85 | Заказ на Мероприятие 34542617748 от 19.03.2025 16:44:09
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №425 ВЛ 10 кВ №402 ПС 110 кВ СМ4 (1-61) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 264045.41
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | VN004-00002013 | 0,4 кВ | 1.93 |  | 2024 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №633 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 (1-39) | 95 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 10993.79 | Заказ на Мероприятие 34542618587 от 20.03.2025 13:36:13
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №685 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6 | VN004-00002037 | 0,4 кВ | 1.6 |  | 2022 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №685 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6 (1-15) | 26 | 26 | 0.784 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 194918.08 | Заказ на Мероприятие 34542617703 от 19.03.2025 16:29:52
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №685 ВЛ 10 кВ №610 ПС 35 кВ СМ6 (1-15) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 238214.14
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35кВ СМ9 | VN004-00002103 | 0,4 кВ | 2.68 | 1977 | 2022 | магистраль ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35кВ СМ9 (1-27) | 95 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 11374.58 | Заказ на Мероприятие 34542611773 от 13.03.2025 15:58:56
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №976 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 | VN004-00015133 | 0,4 кВ | 1.67 | 1985 | 2024 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №976 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 (1-44) | 97 | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 6200.86 | Заказ на Мероприятие 34542718961 от 04.04.2025 0:00:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №216 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00026356 | 0,4 кВ | 1.6 | 1995 | 2020 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №216 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 (1-35) | 97 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4694.72 | Заказ на Мероприятие 34542718594 от 04.04.2025 0:00:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | VN004-00026444 | 0,4 кВ | 1.75 | 1997 |  | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-18) | 82 | 80 | 0.135 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 8122.31 | Заказ на Мероприятие 34542618108 от 20.03.2025 10:40:58
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-18) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 75307.65
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-18) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 3471.15
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №710 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ СМ7 | VN004-00142449 | 0,4 кВ | 2.65 | 1975 | 2007 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №710 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ СМ7 (1-50) | 95 | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4790.16 | Заказ на Мероприятие 34542718860 от 04.04.2025 0:00:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 | VN004-00142585 | 0,4 кВ | 1.35 | 1977 | 2024 | магистраль ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №950 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 (1-53) | 95 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 7790.55 | Заказ на Мероприятие 34542611661 от 13.03.2025 15:27:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №860 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 | VN004-00142802 | 0,4 кВ | 0.82 | 1978 | 2025 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №860 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 (1-36) | 95 | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | + | [23 empty] | + |  | 6561.99 | Заказ на Мероприятие 34542643922 от 04.04.2025 11:19:44
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №925 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 | VN004-00142829 | 0,4 кВ | 1.45 | 1966 | 2023 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №925 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 (1-33) | 26 | 36 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4790.16 | Заказ на Мероприятие 34542718901 от 04.04.2025 0:00:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1061 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 | VN004-00142921 | 0,4 кВ | 0.2 | 1973 | 2004 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1061 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 (1-46) | 95 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 12255.6 | Заказ на Мероприятие 34542644095 от 04.04.2025 11:39:36
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1061 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 (1-46) |  | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 12 | [21 empty] | 12 |  | 9582.08 | Заказ на Мероприятие 34542612291 от 14.03.2025 10:31:03
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №1062 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 | VN004-00142923 | 0,4 кВ | 1.24 | 1973 | 2004 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №1062 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 (1-35) | 95 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 14656.01 | Заказ на Мероприятие 34542612533 от 14.03.2025 11:52:13
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №145 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | VN004-00143104 | 0,4 кВ | 0.52 | 1968 | 2024 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №145 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 (1-20) | 96 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  | + | [21 empty] | + |  | 6654.73 | Заказ на Мероприятие 34542643984 от 04.04.2025 11:27:31
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №289 ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00144972 | 0,4 кВ | 1.75 | 1979 | 2022 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №289 ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2 (1-56) | 98 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 5734.14 | Заказ на Мероприятие 34542618469 от 20.03.2025 13:18:19
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00144989 | 0,4 кВ | 0.35 | 1968 | 2011 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 (1-5) | 76 | 77 | 0.284 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.23 | [17 empty] | 0.23 |  | 149324.45 | Заказ на Мероприятие 34542616200 от 18.03.2025 16:32:30
[8 empty] | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №235 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 (1-5) |  | 77 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 191965.44
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №233 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00144993 | 0,4 кВ | 1.9 | 1968 | 2022 | Уч. магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №233 ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 (1-18) | 95 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 4663.37 | Заказ на Мероприятие 34542618238 от 20.03.2025 11:22:35
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №208 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00145040 | 0,4 кВ | 2.75 | 1984 | 2020 | Уч. Магистрали ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №208 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 (1-71) | 95 | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5555.98 | Заказ на Мероприятие 34542718405 от 04.04.2025 0:00:00
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №214 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 | VN004-00145058 | 0,4 кВ | 1.8 | 1986 | 2011 | магистраль ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №214 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 (1-300 | 95 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 9625.48 | Заказ на Мероприятие 34542618132 от 20.03.2025 10:48:59
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1 | VS010-0002481 | 10 кВ | 50.945 | 1986 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (№1-399) | 81 | 80 | 0.582 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 47924.56 | Заказ на Мероприятие 34542630886 от 31.03.2025 11:26:37
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ)отпайка на КТП №162(№1-6) |  | 80 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 0.42 | [9 empty] | 0.42 |  | 284514.57
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ)отпайка на КТП №162(№1-6) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 280049.99
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ)отпайка на КТП №162(№1-6) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 49217.98
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VS010-0002499 | 10 кВ | 32.64 | 1974 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (№1-82) | 70 | 69 | 0.595 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 35370.27 | Заказ на Мероприятие 34542610166 от 12.03.2025 13:52:07
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (№1-82) |  | 69 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 211364.76
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) (№147-152) |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 18265.8
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №182 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1 | VN004-00009666 | 0,4 кВ | 0.53 | 1976 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 1 (№1-3) | 86 | 85 | 0.026 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.09 | [7 empty] | 0.09 |  | 40969.85 | Заказ на Мероприятие 34542795359 от 17.04.2025 16:43:30
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №191 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1 | VN004-00025580 | 0,4 кВ | 0.79 | 1988 | 2014 | Отпайка от оп. № 4 ВЛ-0,4кВ № 2 (№1-10) | 86 | 86 | 0.04 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.28 | [7 empty] | 0.28 |  | 121843.16 | Заказ на Мероприятие 34542797679 от 18.04.2025 13:10:05
[8 empty] | Отпайка от оп. № 9 ВЛ-0,4кВ № 1 (№1-13) |  | 80 | 0.04 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.31 | [7 empty] | 0.31 |  | 135973.19 | Заказ на Мероприятие 34542797853 от 18.04.2025 13:37:07
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1 | VN004-00025615 | 0,4 кВ | 0.37 | 1969 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 (№1-5) | 61 | 60 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 11875.9 | Заказ на Мероприятие 34542633542 от 01.04.2025 13:54:25
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №94 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1 | VN004-00025641 | 0,4 кВ | 0.36 | 1984 | 2005 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 (№1-11) | 68 | 65 | 0.224 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.21 | [9 empty] | 0.21 |  | 124800.29 | Заказ на Мероприятие 34542630674 от 31.03.2025 10:33:24
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 (№2-9) |  | 66 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 335065.55
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №149 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025731 | 0,4 кВ | 2.95 | 1985 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-52) | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.128 | [17 empty] | 0.128 |  | 18402.99 | Заказ на Мероприятие 34542631597 от 31.03.2025 15:09:41
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №8 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025738 | 0,4 кВ | 0.64 | 1988 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-19) | 97 | 97 | 0.016 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 11875.9 | Заказ на Мероприятие 34542633799 от 01.04.2025 14:33:52
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №81 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025741 | 0,4 кВ | 1.2 | 1984 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-32) | 93 | 93 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 13088.39 | Заказ на Мероприятие 34542633953 от 01.04.2025 14:57:24
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(оп.1-12) |  | 93 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4118.18 | Заказ на Мероприятие 34542634015 от 01.04.2025 15:07:10
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №64 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025742 | 0,4 кВ | 1.72 | 1968 | 2006 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-34) | 94 | 93 | 0.038 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 11875.9 | Заказ на Мероприятие 34542633856 от 01.04.2025 14:41:09
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №107 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025745 | 0,4 кВ | 1.7 | 1984 | 2007 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-36) | 69 | 69 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 15368.74 | Заказ на Мероприятие 34542610574 от 12.03.2025 16:09:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-7) |  | 69 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 103885.44
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025749 | 0,4 кВ | 2.11 | 1984 | 2014 | Отпайка ВЛ-0,4кВ №1 от оп.№11(№1-22) | 61 | 60 | 0.12 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 122766.72 | Заказ на Мероприятие 34542610648 от 12.03.2025 16:41:52
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№26-36) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 18819.45
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025751 | 0,4 кВ | 1.61 | 1986 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-40) | 57 | 55 | 0.336 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 38229.33 | Заказ на Мероприятие 34542611320 от 13.03.2025 13:34:36
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№4-34) |  | 50 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 290247.44
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-10) |  | 65 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.36 | [13 empty] | 0.36 |  | 179181.96
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025755 | 0,4 кВ | 0.87 | 1968 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-24) | 95 | 95 | 0.044 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 11875.9 | Заказ на Мероприятие 34542633631 от 01.04.2025 14:07:17
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская | VN004-00025806 | 0,4 кВ | 1.09 | 1968 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-30) | 95 | 95 | 0.012 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 24847.83 | Заказ на Мероприятие 34542634354 от 01.04.2025 15:52:38
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №111 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская | VN004-00025808 | 0,4 кВ | 1.71 | 1968 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-37) | 95 | 94 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 22785.03 | Заказ на Мероприятие 34542634443 от 01.04.2025 16:09:26
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №74 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская | VN004-00025881 | 0,4 кВ | 1.5 | 1970 | 2023 | Отпайка от оп. № 6 ВЛ-0,4кВ № 3 (№1-10) | 94 | 93 | 0.016 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.145 | [7 empty] | 0.145 |  | 69682.49 | Заказ на Мероприятие 34542795232 от 17.04.2025 16:32:17
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №55 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025938 | 0,4 кВ | 1.68 | 1968 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 (№1-38) | 84 | 83 | 0.078 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.09 | [13 empty] | 0.09 |  | 35160.28 | Заказ на Мероприятие 34542610887 от 13.03.2025 10:03:58
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 (№1-17) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 78017.92
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ № 1 (№1-18) |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.064 | [17 empty] | 0.064 |  | 11636.7 | Заказ на Мероприятие 34542631468 от 31.03.2025 14:42:39
СВЭС | Советсткий РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10 кВ №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская 2 | VN004-00025942 | 0,4 кВ | 0.9 | 1988 | 2014 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1(№1-20) | 86 | 85 | 0.018 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 71544.97 | Заказ на Мероприятие 34542610453 от 12.03.2025 15:24:16
[8 empty] | Отпайка от оп. № 6 ВЛ-0,4кВ (№1-10) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 11163.75
[8 empty] | Отпайка от оп. № 6 ВЛ-0,4кВ (№1-10) |  | 90 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 22785.03 | Заказ на Мероприятие 34542633413 от 01.04.2025 13:34:01
[8 empty] | Отпайка от оп. № 6 ВЛ-0,4кВ (№1-10) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2490.72 | Заказ на Мероприятие 34542610453 от 12.03.2025 15:24:16
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ-6кВ №8/2 РП-2 (1-57) | VS006-0002982 | 6 кВ | 2.28 | 1956 | 2024 | ТП-79 - ТП-23 оп. 1-57 | 82 | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 340 | [13 empty] | 340 |  | 248150.68 | Заказ на Мероприятие 34542863657 от 06.05.2025 17:05:34
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ-6кВ №38 РП-5 (1-9) | VS006-0002994 | 6 кВ | 0.56 | 1950 | 2021 | ТП-54 - ТП-121 оп. 1-9 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 45 | [11 empty] | 45 |  | 51414.9 | Заказ на Мероприятие 34542863885 от 07.05.2025 8:30:46
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ-6кВ №602/1 (58-82) | VS006-0003382 | 6 кВ | 1.08 | 1995 | 2021 | опора63 - ТП-50 оп.58-82 | 78 | 78 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 130 | [9 empty] | 130 |  | 103506.77 | Заказ на Мероприятие 34542863900 от 07.05.2025 8:37:47
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ 0,4кВ №8 ТП-17 | VN004-00122937 | 0,4 кВ | 1.882 | 1970 | 2004 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП-17 (11-22, 62-68) | 85 | 80 | 0.24 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.33 | [11 empty] | 0.33 |  | 281151.59 | Заказ на Мероприятие 34542694154 от 08.04.2025 10:22:30
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №8 ТП-17 (11-22, 62-68) |  | 84 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 16354.38
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №8 ТП-17 (11-22, 62-68) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 43967.68 | Заказ на Мероприятие 34542868932 от 13.05.2025 13:42:19
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №8 ТП-17 (11-22, 62-68) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542817191 от 22.04.2025 9:58:27
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ 0,4кВ №5 ТП-17 | VN004-00122939 | 0,4 кВ | 2.481 | 1970 | 2004 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 (23-61) | 61 | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542817096 от 22.04.2025 9:43:51
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 (23-61) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 109841.43 | Заказ на Мероприятие 34542868884 от 13.05.2025 13:32:02
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 (23-61) |  | 60 | 0.627 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 205495.84 | Заказ на Мероприятие 34542692406 от 07.04.2025 16:55:00
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 (23-61) |  | 60 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 37 | [13 empty] | 37 |  | 58486.21
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17 (23-61) |  | 60 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.73 | [13 empty] | 0.73 |  | 705162.36
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-24 | VN004-00123039 | 0,4 кВ | 2.584 | 1949 | 2024 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-24 (1-41) оп. 5-41 | 81 | 80 | 0.154 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.21 | [15 empty] | 0.21 |  | 163614.19 | Заказ на Мероприятие 34542800450 от 21.04.2025 10:19:35
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-24 (1-41) оп. 5-41 |  | 80 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 26319.62
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-24 (1-41) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 56325.11 | Заказ на Мероприятие 34542869364 от 13.05.2025 15:08:02
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-24 (1-41) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542817295 от 22.04.2025 10:16:26
ЮЗЭС |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-85 | VN004-00124217 | 0,4 кВ | 1.004 | 1972 | 2006 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-85 (1-35) | 26 | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 35079.79 | Заказ на Мероприятие 34542868794 от 13.05.2025 13:10:07
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-85 (1-35) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542816648 от 21.04.2025 17:48:42
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-85 (1-35) |  | 26 | 0.144 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 156458.43 | Заказ на Мероприятие 34542622556 от 24.03.2025 17:18:13
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-85 (1-35) |  | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 10145.29
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-85 (1-35) |  | 26 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 183910.05
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ 0,4кВ №5 ТП-85 | VN004-00124221 | 0,4 кВ | 0.855 | 1972 | 2006 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-85 (36-71) | 61 | 60 | 0.243 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.25 | [17 empty] | 0.25 |  | 268188.92 | Заказ на Мероприятие 34542620828 от 22.03.2025 12:38:26
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-85 (36-71) |  | 60 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 12555.51
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-85 (36-71) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40 |  | 15370.52
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-85 (36-71) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 73442.86
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-85 (36-71) |  | 60 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 469386.29
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-85 (36-71) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 42870.43 | Заказ на Мероприятие 34542868572 от 13.05.2025 11:46:55
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-85 (36-71) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542802606 от 21.04.2025 15:31:48
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ 0,4кВ №13 ТП-104 | VN004-00124489 | 0,4 кВ | 3.6 | 1992 | 2013 | ВЛ-0,4кВ №13 ТП-104 (1-44) | 83 | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 26833.38 | Заказ на Мероприятие 34542868999 от 13.05.2025 13:55:54
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №13 ТП-104 (1-44) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542817218 от 22.04.2025 10:03:47
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №13 ТП-104 (1-44) |  | 80 | 0.116 | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 4938.47 | Заказ на Мероприятие 34542694604 от 08.04.2025 11:08:27
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №13 ТП-104 (1-44) |  | 80 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | 92696.22
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ 0,4кВ №7 ТП-104 | VN004-00124495 | 0,4 кВ | 2.97 | 1992 | 2013 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП-104 (45-69) | 98 | 95 | 0.882 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.89 | [7 empty] | 0.89 |  | 645108.92 | Заказ на Мероприятие 34542699915 от 08.04.2025 13:06:56
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №7 ТП-104 (45-69) |  | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 14915.75
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №7 ТП-104 (45-69) |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542817238 от 22.04.2025 10:08:31
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №7 ТП-104 (45-69) |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 31639.57 | Заказ на Мероприятие 34542869228 от 13.05.2025 14:39:30
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | ВЛ 0,4кВ №9 ТП-195 | VN004-00124774 | 0,4 кВ | 1.5 | 1983 | 2003 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП-195 (1-28) | 26 | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 69701.53 | Заказ на Мероприятие 34542869322 от 13.05.2025 14:58:05
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №9 ТП-195 (1-28) |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | Т | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 52082.49 | Заказ на Мероприятие 34542817272 от 22.04.2025 10:12:55
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №9 ТП-195 (1-28) |  | 26 | 0.51 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 20427.92 | Заказ на Мероприятие 34542701167 от 08.04.2025 14:28:53
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №9 ТП-195 (1-28) |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 284269.21
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №9 ТП-195 (1-28) |  | 26 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 19 | [17 empty] | 19 |  | 34020.79
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №9 ТП-195 (1-28) оп. 24-25 |  | 26 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.48 | [17 empty] | 0.48 |  | 439356.23
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №9 ТП-195 (1-28) оп. 24-25 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 8537.49
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | VN004-09926953 | 0,4 кВ | 0.35 |  | 2018 | Участок магистрали № 2 (1-12) | 66 | 65 | 0.018 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 25272.73 | Заказ на Мероприятие 34542622779 от 25.03.2025 9:01:48
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-12) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 4325.19
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-12) |  | 65 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 11179.13 | Заказ на Мероприятие 34542629203 от 28.03.2025 10:54:10
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-12) |  | 65 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 7240.98 | Заказ на Мероприятие 34542629424 от 28.03.2025 11:51:00
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-12) |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1881.61 | Заказ на Мероприятие 34542622779 от 25.03.2025 9:01:48
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | VN004-09926955 | 0,4 кВ | 0.7 |  | 2018 | Участок магистрали № 4 (1-24) | 66 | 60 | 0.108 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 30 | [15 empty] | 30 |  | 7000.47 | Заказ на Мероприятие 34542622811 от 25.03.2025 9:10:25
[8 empty] | Участок магистрали № 4 (1-24) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 25346.71
[8 empty] | Участок магистрали № 4 (1-24) |  | 60 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 148515.58
[8 empty] | Участок магистрали № 4 (1-24) |  | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [12 empty] | 0.036 | [11 empty] | 0.036 |  | 3084.46 | Заказ на Мероприятие 34542621452 от 24.03.2025 10:42:33
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-126 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | VN004-00135097 | 0,4 кВ | 1.4 | 1984 | 2015 | Участок магистрали № 1 (1-38) | 95 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.096 | [15 empty] | 0.096 |  | 7183.49 | Заказ на Мероприятие 34542620059 от 21.03.2025 11:46:34
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-181 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская | VN004-00135099 | 0,4 кВ | 1 | 1974 | 2015 | Участок магистрали № 1 (1-29) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.192 | [15 empty] | 0.192 |  | 10703.2 | Заказ на Мероприятие 34542619957 от 21.03.2025 11:13:54
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-153 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | VN004-00135103 | 0,4 кВ | 2.481 | 1966 | 2015 | Участок магистрали № 1 (1-62) | 95 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.012 | [15 empty] | 0.012 |  | 2333.67 | Заказ на Мероприятие 34542620243 от 21.03.2025 13:27:53
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | VN004-00135105 | 0,4 кВ | 1.029 | 1972 | 2015 | Участок магистрали № 1 (1-52) | 66 | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.192 | [15 empty] | 0.192 |  | 12351.99 | Заказ на Мероприятие 34542621327 от 24.03.2025 10:15:03
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-52) |  | 65 | 0.018 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 49923.72 | Заказ на Мероприятие 34542622757 от 25.03.2025 8:53:52
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-52) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 12434.4
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-52) |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 2510.55
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-80 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | VN004-00135120 | 0,4 кВ | 2.395 | 1980 | 2015 | Участок магистрали № 1 (1-47) | 66 | 60 | 0.015 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1744.84 | Заказ на Мероприятие 34542622246 от 24.03.2025 15:32:10
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-47) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 6944.26
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-47) |  | 60 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 28938.63
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-47) |  | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.18 | [13 empty] | 0.18 |  | 10575.67 | Заказ на Мероприятие 34542619686 от 21.03.2025 9:59:31
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-109 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | VN004-00135547 | 0,4 кВ | 0.3 | 1984 | 2016 | Участок магистрали № 2 (1-5) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.036 | [17 empty] | 0.036 |  | 3603.81 | Заказ на Мероприятие 34542620592 от 22.03.2025 12:00:00
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-113 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | VN004-00135550 | 0,4 кВ | 2.68 | 1984 | 2024 | Участок магистрали № 1 (1-70) | 66 | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.06 | [15 empty] | 0.06 |  | 4190.1 | Заказ на Мероприятие 34542619265 от 20.03.2025 16:41:30
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-70) |  | 60 | 0.264 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 367600.62 | Заказ на Мероприятие 34542622134 от 24.03.2025 15:01:16
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-70) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 80925.23
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-70) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 55 | [11 empty] | 55 |  | 18914.02
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | VN004-00135552 | 0,4 кВ | 3.37 | 1985 | 2016 | Участок магистрали № 1 (1-76) | 66 | 65 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 3914.14 | Заказ на Мероприятие 34542621984 от 24.03.2025 14:20:38
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-88) |  | 65 | 0.276 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 115 | [13 empty] | 115 |  | 42238.7 | Заказ на Мероприятие 34542622069 от 24.03.2025 14:43:11
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-76) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 13786.76 | Заказ на Мероприятие 34542621984 от 24.03.2025 14:20:38
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-88) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 184562.53 | Заказ на Мероприятие 34542622069 от 24.03.2025 14:43:11
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-76) |  | 65 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 75356.99 | Заказ на Мероприятие 34542621984 от 24.03.2025 14:20:38
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-88) |  | 65 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 23 | [13 empty] | 23 |  | 801985.3 | Заказ на Мероприятие 34542622069 от 24.03.2025 14:43:11
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-76) |  | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.036 | [17 empty] | 0.036 |  | 3577.43 | Заказ на Мероприятие 34542619165 от 20.03.2025 16:11:31
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136251 | 0,4 кВ | 0.52 | 1980 | 2015 | Участок магистрали № 1 (1-14) | 95 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.012 | [15 empty] | 0.012 |  | 2511.04 | Заказ на Мероприятие 34542618256 от 20.03.2025 11:29:02
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-393 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136254 | 0,4 кВ | 0.322 | 1982 | 2016 | Участок магистрали № 2 (1-11) | 66 | 66 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.072 | [15 empty] | 0.072 |  | 4122.21 | Заказ на Мероприятие 34542618287 от 20.03.2025 11:39:25
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-9) |  | 60 | 0.048 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 87636.04 | Заказ на Мероприятие 34542624419 от 25.03.2025 16:21:46
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-9) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 22901.82
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-9) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 5543.25
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-9) |  | 60 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.35 | [9 empty] | 0.35 |  | 179637.36
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-416 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136256 | 0,4 кВ | 0.746 | 1963 | 2017 | Участок магистрали № 2 (1-37) | 95 | 90 | 0.03 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 315630.89 | Заказ на Мероприятие 34542624304 от 25.03.2025 15:57:40
[8 empty] | Участок магистрали № 3 (1-37) |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [8 empty] | 0.108 | [15 empty] | 0.108 |  | 7864.88 | Заказ на Мероприятие 34542618415 от 20.03.2025 13:04:02
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-37) |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.072 | [13 empty] | 0.072 |  | 4701.6 | Заказ на Мероприятие 34542618313 от 20.03.2025 11:48:27
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136261 | 0,4 кВ | 0.987 | 1973 | 2017 | Участок магистрали № 1 (1-20) | 66 | 65 | 0.015 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 28295.14 | Заказ на Мероприятие 34542621590 от 24.03.2025 11:34:49
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-30) |  | 65 | 0.15 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 282783.11 | Заказ на Мероприятие 34542622543 от 24.03.2025 16:53:33
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-20) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7359.49 | Заказ на Мероприятие 34542621590 от 24.03.2025 11:34:49
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-30) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 46756.24 | Заказ на Мероприятие 34542622543 от 24.03.2025 16:53:33
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-20) |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2227.56 | Заказ на Мероприятие 34542621590 от 24.03.2025 11:34:49
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-30) |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50 |  | 13506.62 | Заказ на Мероприятие 34542622543 от 24.03.2025 16:53:33
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-422 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136263 | 0,4 кВ | 1.287 | 1964 | 2017 | Участок магистрали № 2 (1-44) | 95 | 94 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 8600.72 | Заказ на Мероприятие 34542621744 от 24.03.2025 13:19:45
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-44) |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 32644.58
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-44) |  | 94 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 169083.52
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-44) |  | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.048 | [13 empty] | 0.048 |  | 3921.71 | Заказ на Мероприятие 34542618640 от 20.03.2025 13:48:32
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-33) |  | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.168 | [13 empty] | 0.168 |  | 7636.82 | Заказ на Мероприятие 34542618591 от 20.03.2025 13:37:37
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-423 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136267 | 0,4 кВ | 2.364 | 1990 | 2017 | Участок магистрали № 1 (1-61) | 96 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 5917.3 | Заказ на Мероприятие 34542618949 от 20.03.2025 15:12:24
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136269 | 0,4 кВ | 1.073 | 1968 | 2025 | Участок магистрали № 1 (1-28) | 66 | 60 | 0.09 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 32534.16 | Заказ на Мероприятие 34542623994 от 25.03.2025 14:43:12
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-28) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5532.97
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-28) |  | 60 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.7 | [17 empty] | 0.7 |  | 380939.9
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-425 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136271 | 0,4 кВ | 1.587 | 1975 | 2017 | Участок магистрали № 1 (1-41) | 66 | 65 | 0.018 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 2804.98 | Заказ на Мероприятие 34542622393 от 24.03.2025 16:07:09
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-41) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 12192.21
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-41) |  | 65 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 55176.42
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-41) |  | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.096 | [13 empty] | 0.096 |  | 6976.01 | Заказ на Мероприятие 34542619070 от 20.03.2025 15:45:23
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-427 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Курнолиповская | VN004-00136273 | 0,4 кВ | 0.24 | 1968 | 2017 | Участок магистрали № 1 (1-50) | 66 | 64 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.06 | [13 empty] | 0.06 |  | 6704.61 | Заказ на Мероприятие 34542619108 от 20.03.2025 15:54:23
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-50) |  | 64 | 0.006 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 52444.98 | Заказ на Мероприятие 34542621898 от 24.03.2025 14:00:01
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-50) |  | 64 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 14339.3
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-50) |  | 64 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3337.96
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-303 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | VN004-00136354 | 0,4 кВ | 1.4 | 1989 | 2025 | Участок магистрали № 1 (1-31) | 66 | 65 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 5422.27 | Заказ на Мероприятие 34542622891 от 25.03.2025 9:35:21
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-31) |  | 65 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 17716.48
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-31) |  | 65 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 100643.79
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-31) |  | 65 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 12246.73 | Заказ на Мероприятие 34542629302 от 20.05.2025 0:00:00
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-31) |  | 65 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 7976.49 | Заказ на Мероприятие 34542629392 от 20.05.2025 0:00:00
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-31) |  | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [14 empty] | 0.072 | [9 empty] | 0.072 |  | 4411.06 | Заказ на Мероприятие 34542623041 от 25.03.2025 10:22:58
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | VN004-00136358 | 0,4 кВ | 1.28 | 1989 | 2018 | Участок магистрали № 1 (1-26) | 66 | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [14 empty] | 0.06 | [9 empty] | 0.06 |  | 3657.65 | Заказ на Мероприятие 34542623236 от 25.03.2025 10:52:27
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-26) |  | 60 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 11166.03 | Заказ на Мероприятие 34542629582 от 28.03.2025 13:26:10
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-26) |  | 60 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 7240.98 | Заказ на Мероприятие 34542629593 от 28.03.2025 13:30:48
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-26) |  | 60 | 0.012 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 26417.35 | Заказ на Мероприятие 34542622933 от 25.03.2025 9:49:00
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-26) |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4933.45
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-26) |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1719.85
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-253 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Митякинская | VN004-00136819 | 0,4 кВ | 0.382 | 1978 | 2014 | Участок магистрали № 2 (1-8) | 95 | 90 | 0.011 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 25186.74 | Заказ на Мероприятие 34542623939 от 25.03.2025 14:30:25
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-8) |  | 90 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11090.01 | Заказ на Мероприятие 34542630166 от 28.03.2025 15:40:21
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-8) |  | 90 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 7166.4 | Заказ на Мероприятие 34542630178 от 28.03.2025 15:43:52
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-238 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Чеботовская | VN004-00136972 | 0,4 кВ | 1.067 | 1970 | 2015 | Участок магистрали № 1 (1-31) | 85 | 80 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 11244.54 | Заказ на Мероприятие 34542629749 от 28.03.2025 14:06:31
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-31) |  | 80 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 7516.75 | Заказ на Мероприятие 34542629775 от 28.03.2025 14:12:59
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-31) |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.048 | [13 empty] | 0.048 |  | 5406.46 | Заказ на Мероприятие 34542623322 от 25.03.2025 11:11:58
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-237 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Чеботовская | VN004-00136974 | 0,4 кВ | 0.463 | 1984 | 2025 | Участок магистрали № 1 (1-26) | 85 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.024 | [13 empty] | 0.024 |  | 2552.3 | Заказ на Мероприятие 34542623850 от 26.03.2025 12:00:03
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-26) |  | 80 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 6550.56 | Заказ на Мероприятие 34542629647 от 28.03.2025 13:46:22
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-26) |  | 80 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 11388.59 | Заказ на Мероприятие 34542629624 от 28.03.2025 13:40:16
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | VS010-0016203 | 10 кВ | 19.55 | 1972 | 2014 | Участок ВЛ-10кВ № 1 (1-261) | 74 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.36 | [17 empty] | 0.36 |  | 12182.89 | Заказ на Мероприятие 34542626305 от 26.03.2025 16:57:43
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Тарасовская СХТ | VS010-0017199 | 10 кВ | 51.037 | 1978 | 2025 | Участок ВЛ-10кВ № 1 (1-31) отпайка Л-361 | 76 | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 24850.22 | Заказ на Мероприятие 34542773848 от 15.04.2025 10:24:40
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | VS010-0017208 | 10 кВ | 43.1 | 1990 | 2025 | Участок ВЛ-10кВ №1 (1-289) | 94 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1.44 | [17 empty] | 1.44 |  | 47990.68 | Заказ на Мероприятие 34542626285 от 26.03.2025 16:49:45
[8 empty] | Участок ВЛ-10кВ №1 (1-289) |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 22449.07 | Заказ на Мероприятие 34542900016 от 16.07.2025 9:01:48
[8 empty] | Участок ВЛ-10кВ №1 (1-289) |  | 90 | 0.061 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 35084.53 | Заказ на Мероприятие 34542900066 от 16.07.2025 9:37:23
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Курнолиповская | VS010-0015849 | 10 кВ | 21.3 | 1971 | 2014 | Участок ВЛ-10кВ №1 (1-81) | 68 | 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.72 | [15 empty] | 0.72 |  | 26475.95 | Заказ на Мероприятие 34542627008 от 27.03.2025 10:58:36
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 Тарасовская | VS010-0015997 | 10 кВ | 5.53 | 1986 | 2014 | Участок ВЛ-10кВ №1 (1-77) | 61 | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.24 | [17 empty] | 0.24 |  | 9707.65 | Заказ на Мероприятие 34542626227 от 26.03.2025 16:31:20
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Тарасовская | VS010-0016108 | 10 кВ | 15.9 | 1978 | 2017 | Участок ВЛ-10кВ №1 (1-111) | 81 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 17327.98 | Заказ на Мероприятие 34542626204 от 26.03.2025 16:24:09
СВЭС | Тарасовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-284 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | VN004-00039905 | 0,4 кВ | 7 |  | 2025 | Участок магистрали № 1 (1-15) | 66 | 66 | 0.069 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 9627.88 | Заказ на Мероприятие 34542630515 от 31.03.2025 9:31:01
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-15) |  | 66 | 0.069 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7359.59 | Заказ на Мероприятие 34542630536 от 31.03.2025 9:37:32
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-52) |  | 66 | 0.069 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 9665.32 | Заказ на Мероприятие 34542630551 от 31.03.2025 9:44:07
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-52) |  | 66 | 0.138 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 5665.69 | Заказ на Мероприятие 34542630556 от 31.03.2025 9:48:27
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-15) |  | 66 | 0.668 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 35392.85 | Заказ на Мероприятие 34542624597 от 25.03.2025 17:22:32
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-52) |  | 66 | 0.483 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 34919.12 | Заказ на Мероприятие 34542624603 от 25.03.2025 17:31:53
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-52) |  | 66 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 196898.36
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-15) |  | 66 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 199219.28 | Заказ на Мероприятие 34542624597 от 25.03.2025 17:22:32
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-15) |  | 66 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.048 | [17 empty] | 0.048 |  | 4520.22 | Заказ на Мероприятие 34542624682 от 26.03.2025 8:42:24
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-52) |  | 66 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.06 | [17 empty] | 0.06 |  | 6229.8 | Заказ на Мероприятие 34542624767 от 26.03.2025 9:09:16
[8 empty] | Участок магистрали № 2 (1-52) |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 |  | 9181.01 | Заказ на Мероприятие 34542624603 от 25.03.2025 17:31:53
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-15) |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 |  | 8999.85 | Заказ на Мероприятие 34542624597 от 25.03.2025 17:22:32
[8 empty] | Участок магистрали № 1 (1-15) |  | 66 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.25 |  | 124254.36
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | VS010-0016331 | 10 кВ | 47.2 | 1967 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 (101-200) | 91.74 | 90 | 0.84 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 66 | [15 empty] | 66 |  | 96881.02 | Заказ на Мероприятие 34542612241 от 14.03.2025 10:15:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 (101-200) |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 2.38 | [17 empty] | 2.38 |  | 36374.85 | Заказ на Мероприятие 34542612347 от 14.03.2025 10:49:02
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | VS010-0016565 | 10 кВ | 38.12 | 1974 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 (100-159) | 93 | 90 | 1.113 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 66 | [15 empty] | 66 |  | 95020.75 | Заказ на Мероприятие 34542612086 от 14.03.2025 9:18:13
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | VS010-0016734 | 10 кВ | 41.963 | 1988 | 2024 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 3 (315-471) | 95 | 92 | 0.102 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 7401.74 | Заказ на Мероприятие 34542612033 от 14.03.2025 8:50:13
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 3 (315-471) |  | 92 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 59925.69
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 3 (315-471) |  | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 10088.51
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Быстрянская | VS010-0016793 | 10 кВ | 24.5 | 1973 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 (100-125) | 95 | 90 | 0.171 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1278.73 | Заказ на Мероприятие 34542628704 от 28.03.2025 8:44:36
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Быстрянская | VS010-0016795 | 10 кВ | 13.5 | 1979 | 2022 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-124) | 95 | 90 | 0.115 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1982.47 | Заказ на Мероприятие 34542628720 от 28.03.2025 8:51:53
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Алифановская | VS010-0016857 | 10 кВ | 14 | 1984 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-129) | 90 | 89 | 0.504 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 48773.13 | Заказ на Мероприятие 34542612803 от 14.03.2025 14:22:16
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-129) |  | 89 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 265496.84
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-129) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 27590.16
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алифановская | VS010-0016858 | 10 кВ | 13.08 | 1974 | 2025 | Отпайка Л-62П (410-424) | 95 | 90 | 0.054 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 10621.66 | Заказ на Мероприятие 34542613212 от 17.03.2025 9:26:42
[8 empty] | Отпайка Л-62П (410-424) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 93897.46
[8 empty] | Отпайка Л-62П (410-424) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 17274.14
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Скосырская | VS010-0016934 | 10 кВ | 22.1 | 1974 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-291) | 95 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 2.94 | [17 empty] | 2.94 |  | 36274.03 | Заказ на Мероприятие 34542613241 от 17.03.2025 9:40:15
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №463 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алифановская | VN004-00143839 | 0,4 кВ | 2.6 | 1979 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-22) | 72 | 71 | 0.546 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 182447.72 | Заказ на Мероприятие 34542612759 от 14.03.2025 14:09:45
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-22) |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 27470.04
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-22) |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 35 | [11 empty] | 35 |  | 9389.23
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алифановская | VN004-00143855 | 0,4 кВ | 4.3 | 1982 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-17) | 69 | 68 | 0.48 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 55 | [11 empty] | 55 |  | 15096.22 | Заказ на Мероприятие 34542612634 от 14.03.2025 13:28:11
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-17) |  | 68 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 56598.73
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-17) |  | 68 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 297926.99
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №282 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Скосырская | VN004-00144529 | 0,4 кВ | 1.359 | 1969 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-39) | 83 | 80 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 6743.14 | Заказ на Мероприятие 34542629629 от 28.03.2025 13:41:37
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-39) |  | 80 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 4736 | Заказ на Мероприятие 34542629611 от 28.03.2025 13:37:53
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №98 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Скосырская | VN004-00144574 | 0,4 кВ | 5.13 | 1967 | 2013 | Отпайка 7 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ№2) (12/1-12/2) | 94 | 90 | 0.059 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2607.35 | Заказ на Мероприятие 34542629667 от 28.03.2025 13:50:02
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Скосырская | VN004-00144581 | 0,4 кВ | 2.43 | 1974 | 2022 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №82 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Скосырская" (1-27) | 80 | 79 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4682.18 | Заказ на Мероприятие 34542629655 от 28.03.2025 13:47:53
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-15) |  | 82 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 4682.18 | Заказ на Мероприятие 34542629642 от 28.03.2025 13:45:26
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ№1) (14-28) |  | 85 | 0.192 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.96 | [9 empty] | 0.96 |  | 569948.02 | Заказ на Мероприятие 34542613511 от 17.03.2025 11:06:14
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | VN004-00133787 | 0,4 кВ | 2.6 | 1997 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-29п) | 80 | 79 | 0.408 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 90 |  | 36504.7 | Заказ на Мероприятие 34542610870 от 13.03.2025 9:55:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-29п) |  | 79 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 635511.46
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-29п) |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 123043.25
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №91 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | VN004-00133797 | 0,4 кВ | 0.3 | 1967 | 2011 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-19) | 72 | 70 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 85009.28 | Заказ на Мероприятие 34542611850 от 13.03.2025 16:25:31
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-19) |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 506190.38
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-19) |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 70 | [13 empty] | 70 |  | 27929.48
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | VN004-00133805 | 0,4 кВ | 1.4 | 1967 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-14) | 78 | 75 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 3950.65 | Заказ на Мероприятие 34542611994 от 14.03.2025 8:26:08
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-14) |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 81255.08
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (1-14) |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 13854.8
СВЭС | Тацинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №367 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | VN004-00133855 | 0,4 кВ | 0.16 | 1981 | 2011 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №367 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "В-Кольцовская" (1-10) | 90 | 89 | 0.028 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.56 | [13 empty] | 0.56 |  | 301202.69 | Заказ на Мероприятие 34542619665 от 21.03.2025 9:54:28
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | VS010-0015640 | 10 кВ | 32.057 | 1985 | 2023 | Отп. к КТП №61 (оп 1-113) | 79 | 75 | 1.26 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 33 | [13 empty] | 33 |  | 53323.3 | Заказ на Мероприятие 34542610674 от 12.03.2025 17:32:59
[8 empty] | Отп. к КТП №61 (оп 1-113) |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 70569.16
[8 empty] | Отп. к КТП №61 (оп 1-113) |  | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 5.18 | [17 empty] | 5.18 |  | 268833.37 | Заказ на Мероприятие 34542611802 от 13.03.2025 16:07:41
[8 empty] | Отп. к КТП №61 (оп 1-113) |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 202647.71 | Заказ на Мероприятие 34542610674 от 12.03.2025 17:32:59
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | VS010-0015642 | 10 кВ | 16.588 | 1975 | 2020 | Отпайка к КТП № 2 (оп. 1-4) | 88 | 85 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 3.072 | [9 empty] | 3.072 |  | 45991.47 | Заказ на Мероприятие 34542612195 от 14.03.2025 9:59:22
[8 empty] | Уч. № 2 (оп. 1-55) ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14 |  | 80 | 0.291 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 72169.01 | Заказ на Мероприятие 34542611939 от 13.03.2025 19:02:25
[8 empty] | Уч. № 2 (оп. 1-55) ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 90943.13
[8 empty] | Уч. № 2 (оп. 1-55) ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14 |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 28222.68
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | VS010-0015657 | 10 кВ | 31.301 | 1973 | 2023 | Отп. № 1 к КТП №330 (оп. № 1-21) | 85 | 85 | 0.755 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 93 | [7 empty] | 93 |  | 134298.39 | Заказ на Мероприятие 34542620812 от 21.03.2025 17:06:06
[8 empty] | Отп. № 1 к КТП №330 (оп. № 1-21) |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 153219.16
[8 empty] | Отп. № 1 к КТП №330 (оп. № 1-21) |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 492297.21
[8 empty] | Уч. № 7 ВЛ-10кВ "КРС" Ш-34 (оп. № 110-159) |  | 90 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 2.16 | [19 empty] | 2.16 |  | 32678.45 | Заказ на Мероприятие 34542621610 от 24.03.2025 11:37:07
[8 empty] | Отп. к КТП № 327 (оп. 1-4) |  | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 1.82 | [19 empty] | 1.82 |  | 63984.27 | Заказ на Мероприятие 34542621668 от 24.03.2025 12:38:45
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47 | VS010-0016233 | 10 кВ | 4.46 | 1985 | 2023 | Уч. №2 ВЛ-10кВ КОС Ш-47(оп 1-15) | 73 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.42 | [15 empty] | 0.42 |  | 21575.17 | Заказ на Мероприятие 34542609849 от 12.03.2025 11:05:12
[8 empty] | Уч. №6 ВЛ-10кВ КОС Ш-47(оп 71-83) |  | 75 | 0.316 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 30116.32 | Заказ на Мероприятие 34542609714 от 11.03.2025 17:39:22
[8 empty] | Уч. №6 ВЛ-10кВ КОС Ш-47(оп 71-83) |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 34941.33
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | VS010-0016237 | 10 кВ | 17.306 | 1970 | 2021 | Отп. к КТП № 267 (оп. 1-16) | 81 | 80 | 1.948 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 48 | [11 empty] | 48 |  | 76988.84 | Заказ на Мероприятие 34542624574 от 25.03.2025 16:53:01
[8 empty] | Отп. к КТП № 267 (оп. 1-16) |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 106833.92
[8 empty] | Уч. №8 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34 (оп. 104-108) |  | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 0.7 | [17 empty] | 0.7 |  | 27099.48 | Заказ на Мероприятие 34542624600 от 25.03.2025 17:29:40
[8 empty] | Отп. к КТП № 267 (оп. 1-16) |  | 80 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 345306.18 | Заказ на Мероприятие 34542624574 от 25.03.2025 16:53:01
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | VS010-0016245 | 10 кВ | 5.7 | 1979 | 2023 | Уч. № 1 ВЛ-10кВ Первомайка Ш-31 (оп. 1-67) | 73 | 73 | 0.571 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 36067.17 | Заказ на Мероприятие 34542623422 от 25.03.2025 11:37:10
[8 empty] | Уч. № 1 ВЛ-10кВ Первомайка Ш-31 (оп. 1-67) |  | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 3.36 | [15 empty] | 3.36 |  | 107062.85 | Заказ на Мероприятие 34542623478 от 25.03.2025 12:15:20
[8 empty] | Уч. № 1 ВЛ-10кВ Первомайка Ш-31 (оп. 1-67) |  | 73 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 21195.76 | Заказ на Мероприятие 34542623422 от 25.03.2025 11:37:10
[8 empty] | Уч. № 1 ВЛ-10кВ Первомайка Ш-31 (оп. 1-67) |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 8293.24
[8 empty] | Уч. № 1 ВЛ-10кВ Первомайка Ш-31 (оп. 1-67) |  | 73 |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 2.7 | [15 empty] | 2.7 |  | 352801.48
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | VN004-00017652 | 0,4 кВ | 2.29 | 1979 | 2020 | Отп. (оп.1-1/1) ВЛ-0,4кВ№1 КТП№3 | 76 | 75 | 0.513 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 2714.33 | Заказ на Мероприятие 34542616258 от 18.03.2025 19:17:31
[8 empty] | Отп. (оп.1-1/1) ВЛ-0,4кВ№1 КТП№3 |  | 75 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 2.08 | [9 empty] | 2.08 |  | 402607.26
[8 empty] | Отп. (оп.1-1/1) ВЛ-0,4кВ№1 КТП№3 |  | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 19032.39
[8 empty] | Отп. (оп.1-1/1) ВЛ-0,4кВ№1 КТП№3 |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 116504.46
[8 empty] | Отп. (оп.1-1/2-1/9) ВЛ-0,4кВ№1 КТП№3 |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [14 empty] | 0.176 | [9 empty] | 0.176 |  | 7861.07 | Заказ на Мероприятие 34542617045 от 19.03.2025 12:56:24
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | VN004-00017728 | 0,4 кВ | 2.48 | 1967 | 2021 | Отп. №6 (оп.59-61) ВЛ-0.4кВ №1 КТП№ 76 | 91 | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.16 | [17 empty] | 0.16 |  | 8185.65 | Заказ на Мероприятие 34542620214 от 21.03.2025 13:18:32
[8 empty] | Отп. №7 (оп.68-69) ВЛ-0.4кВ №1 КТП№ 76 |  | 95 | 0.303 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 216016.3 | Заказ на Мероприятие 34542620106 от 21.03.2025 12:30:39
[8 empty] | Отп. №7 (оп.68-69) ВЛ-0.4кВ №1 КТП№ 76 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 50897.99
[8 empty] | Отп. №7 (оп.68-69) ВЛ-0.4кВ №1 КТП№ 76 |  | 95 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 2.08 | [13 empty] | 2.08 |  | 360336.56
[8 empty] | Отп. №7 (оп.68-69) ВЛ-0.4кВ №1 КТП№ 76 |  | 95 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 40 | [13 empty] | 40 |  | 10425.11
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00017796 | 0,4 кВ | 1.022 | 1978 | 2021 | Отп.2 (оп.3-3/5) ВЛ-0,4кВ №1 КТП №312 | 95 | 94 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7964.2 | Заказ на Мероприятие 34542625176 от 26.03.2025 11:16:29
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 327 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00017804 | 0,4 кВ | 0.39 | 1973 | 2023 | Уч.( оп. 9 - 13 ) ВЛ-0.4кВ №1 КТП№ 327 | 93 | 92 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 8125.14 | Заказ на Мероприятие 34542626017 от 26.03.2025 15:46:27
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00017819 | 0,4 кВ | 3.82 | 1983 | 2016 | Отп.(оп.4-4/1)ВЛ-0,4кВ №1 КТП №272 | 66 | 65 | 0.545 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 58004.19 | Заказ на Мероприятие 34542622553 от 24.03.2025 17:11:57
[8 empty] | Отп.(оп.4-4/1)ВЛ-0,4кВ №1 КТП №272 |  | 65 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 312506.18
[8 empty] | Отп.(оп.4-4/1)ВЛ-0,4кВ №1 КТП №272 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 63 | [11 empty] | 63 |  | 17736.26
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00017828 | 0,4 кВ | 1.86 | 1975 | 2017 | Уч.(оп.3-14) ВЛ-0,4КВ №1 КТП № 300 | 94 | 93 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5869.55 | Заказ на Мероприятие 34542626316 от 26.03.2025 17:05:32
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00017829 | 0,4 кВ | 1 | 1986 | 2024 | Уч. (оп.1-5) ВЛ-0,4кВ №2 КТП №304 | 96 | 96 | 0.066 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 30003.09 | Заказ на Мероприятие 34542626333 от 26.03.2025 17:44:30
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | VN004-00017870 | 0,4 кВ | 0.8 | 1979 | 2015 | Уч. (оп. 1-5) ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 430 | 86 | 85 | 0.192 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 6905.84 | Заказ на Мероприятие 34542613803 от 17.03.2025 13:21:19
[8 empty] | Уч. (оп. 1-5) ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 430 |  | 85 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.68 | [13 empty] | 0.68 |  | 369484.19
[8 empty] | Уч. (оп. 1-5) ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 430 |  | 85 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 26758.61
[8 empty] | Уч. (оп. 1-5) ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 430 |  | 85 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 276400.66
[8 empty] | Отп.(оп. 15-15/1) ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 430 |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [6 empty] | 0.384 | [17 empty] | 0.384 |  | 15324.67 | Заказ на Мероприятие 34542614282 от 17.03.2025 15:31:08
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 331 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00019294 | 0,4 кВ | 0.79 | 2012 | 2024 | Отп. (оп 13-13/2) ВЛ-0,4кВ №1 КТП№331 | 92 | 90 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7964.2 | Заказ на Мероприятие 34542625311 от 26.03.2025 12:02:32
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | VN004-00026517 | 0,4 кВ | 2.959 | 1979 | 2020 | Отп. (оп.5-5/3) ВЛ-0,4кВ №2 КТП №3 | 80 | 79 | 0.498 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 58531.93 | Заказ на Мероприятие 34542617289 от 19.03.2025 14:24:22
[8 empty] | Отп. (оп.5-5/3) ВЛ-0,4кВ №2 КТП №3 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 15145
[8 empty] | Отп. (оп.5-5/3) ВЛ-0,4кВ №2 КТП №3 |  | 79 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.72 | [9 empty] | 0.72 |  | 273773.34
[8 empty] | Отп. (оп.5-5/3) ВЛ-0,4кВ №2 КТП №3 |  | 79 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 5595.87 | Заказ на Мероприятие 34542617728 от 19.03.2025 16:36:57
[8 empty] | Отп. (оп.5-5/3) ВЛ-0,4кВ №2 КТП №3 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2333.23 | Заказ на Мероприятие 34542617289 от 19.03.2025 14:24:22
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 296 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00128616 | 0,4 кВ | 1.09 | 1986 | 2024 | Уч. (оп.1-12) ВЛ-0,4кВ №2 КТП №296 | 98 | 97 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5734.4 | Заказ на Мероприятие 34542626336 от 26.03.2025 17:52:23
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 292 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00128629 | 0,4 кВ | 0.93 | 1986 | 2024 | Отп. (оп.1-16) ВЛ-0,4кВ №1 КТП №292 | 93 | 90 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5734.4 | Заказ на Мероприятие 34542626321 от 26.03.2025 17:14:49
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 327 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00128790 | 0,4 кВ | 3.16 | 1973 | 2024 | Уч.( оп. 1 - 14 ) ВЛ-0.4кВ №2 КТП№ 327 | 93 | 90 | 0.124 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 37107.73 | Заказ на Мероприятие 34542626339 от 26.03.2025 18:04:36
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 304 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00128796 | 0,4 кВ | 1 | 1986 | 2025 | Отп. (оп.15-21) ВЛ-0,4кВ №1 КТП №304 | 93 | 90 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 5734.4 | Заказ на Мероприятие 34542626327 от 26.03.2025 17:26:06
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 265 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00129029 | 0,4 кВ | 1.32 | 1984 | 2014 | Уч. ( оп. 1 - 6 )ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 265 | 72 | 70 | 0.262 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 28287 | Заказ на Мероприятие 34542622298 от 24.03.2025 15:44:12
[8 empty] | Уч. ( оп. 1 - 6 )ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 265 |  | 70 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 135795.44
[8 empty] | Уч. ( оп. 1 - 6 )ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 265 |  | 70 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.8 | [11 empty] | 0.8 |  | 300271.59
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | VN004-00039788 | 0,4 кВ | 0.153 |  | 2021 | Уч.1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 263 Мелиховка Ш-34 | 92 | 90 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 7367.07 | Заказ на Мероприятие 34542626260 от 26.03.2025 16:40:49
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | VS010-0017705 | 10 кВ | 25.65 | 1978 | 2020 | Отп1 Л-2 п/с Лопанская оп.2-01/1-57 | 88 | 88 | 0.102 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 25066.71 | Заказ на Мероприятие 34542614169 от 17.03.2025 14:56:03
[8 empty] | Отп7 Л-2 п/с Лопанская оп.2-01/22-1-11 |  | 88 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 94231.74
[8 empty] | Отп7 Л-2 п/с Лопанская оп.2-01/22-1-11 |  | 88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 9772.52
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | VS010-0017723 | 10 кВ | 22.23 | 1978 | 2019 | Уч2 Л-4 п/с Лопанская оп 4-00/77-94 | 77 | 77 | 1.346 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 165 | [7 empty] | 165 |  | 268616.67 | Заказ на Мероприятие 34542614551 от 17.03.2025 16:58:39
[8 empty] | Уч1 Л-4 п/с Лопанская оп 4-00/1-77 |  | 77 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 414322.56
[8 empty] | От8 Л-4 п/с Лопанская оп 4-01/1-18 |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 79931.46
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | VS010-0017728 | 10 кВ | 26.764 | 1987 | 2024 | Отп2 Л-1 п/с Ново-Донская оп. 1-02/1-17 | 75 | 75 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 6066.23 | Заказ на Мероприятие 34542613933 от 17.03.2025 13:54:45
[8 empty] | Отп2 Л-1 п/с Ново-Донская оп. 1-02/1-17 |  | 75 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 31988.58
[8 empty] | Отп2 Л-1 п/с Ново-Донская оп. 1-02/1-17 |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3816.14
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | VS010-0017894 | 10 кВ | 27.68 | 1972 | 2023 | Уч.1 Л-2 п/с Целинская оп.2-00/1-273 | 87 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 27314.09 | Заказ на Мероприятие 34542900757 от 17.07.2025 12:00:15
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | VS010-0017904 | 10 кВ | 9.69 | 1972 | 2022 | Уч1 Л-3 п/с Целинская оп 3-00/1-51 | 97 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.99 | [7 empty] | 0.99 |  | 23195.09 | Заказ на Мероприятие 34542615962 от 18.03.2025 15:12:30
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ново-Донская | VN004-00130883 | 0,4 кВ | 1.05 | 1967 | 2013 | Уч1 ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1 Л-3 Ново-Донская (1-00/1*18) | 89 | 89 | 0.06 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 85632.5 | Заказ на Мероприятие 34542613261 от 17.03.2025 9:44:05
[8 empty] | Уч1 ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1 Л-3 Ново-Донская (1-00/1*18) |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 16766.18
[8 empty] | Уч1 ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1 Л-3 Ново-Донская (1-00/1*18) |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 4033.9
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №105 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | VN004-00133497 | 0,4 кВ | 3.7 | 1966 | 2018 | Отп.3 уч.1Л-2ВЛ-0,4кВ отТП-105 Л-2 Ново-Донская (2-02/1*9) | 67 | 67 | 0.927 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 95 | [11 empty] | 95 |  | 32229.17 | Заказ на Мероприятие 34542613610 от 17.03.2025 11:43:30
[8 empty] | Отп.3 уч.1Л-2ВЛ-0,4кВ отТП-105 Л-2 Ново-Донская (2-02/1*9) |  | 67 | 0.11 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 48596.35 | Заказ на Мероприятие 34542613757 от 17.03.2025 13:00:13
[8 empty] | Отп.3 уч.1Л-2ВЛ-0,4кВ отТП-105 Л-2 Ново-Донская (2-02/1*9) |  | 67 | 0.385 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 35 | [11 empty] | 35 |  | 83832.71 | Заказ на Мероприятие 34542613642 от 17.03.2025 11:55:16
[8 empty] | Отп.3 уч.1Л-2ВЛ-0,4кВ отТП-105 Л-2 Ново-Донская (2-02/1*9) |  | 67 |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 280131.95 | Заказ на Мероприятие 34542613610 от 17.03.2025 11:43:30
[8 empty] | Отп.4от отп.3Л-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-105 Л-2 Ново-Донская (2-02/2-1*7) |  | 67 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 131929.29
[8 empty] | Отп.4от отп.3Л-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-105 Л-2 Ново-Донская (2-02/2-1*7) |  | 67 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 666106.66
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | VN004-00133611 | 0,4 кВ | 1.53 | 1967 | 2021 | Уч1 ф-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 Л-1 Ново-Донская (2-00/1*27) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3223.57 | Заказ на Мероприятие 34542622211 от 24.03.2025 15:22:32
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | VN004-00133613 | 0,4 кВ | 0.825 | 1967 | 2021 | Уч1ф-3ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 Л-1 Ново-Донская (3-00/1*8) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3223.57 | Заказ на Мероприятие 34542622243 от 24.03.2025 15:31:41
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №95 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | VN004-00133644 | 0,4 кВ | 0.7 | 1977 | 2021 | Отп1уч1ф-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-95Л-1 Ново-Донская (2-00/2-1*7) | 61 | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 3360.55 | Заказ на Мероприятие 34542622311 от 24.03.2025 15:47:37
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №95 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | VN004-00133648 | 0,4 кВ | 1.35 | 1977 | 2019 | Уч1 ф-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 Л-1 Ново-Донская (1-00/1*26) | 61 | 61 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 3223.57 | Заказ на Мероприятие 34542622280 от 24.03.2025 15:40:33
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | VN004-00133664 | 0,4 кВ | 1.935 | 1966 | 2021 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-1 Ново-Донская (1-00/1*38) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 3543.24 | Заказ на Мероприятие 34542622076 от 24.03.2025 14:45:52
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | VN004-00133688 | 0,4 кВ | 2.45 | 1981 | 2021 | Отп1уч1ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Л-1Раздольненская (1-00/10-1*7) | 88 | 88 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3792.16 | Заказ на Мероприятие 34542621801 от 24.03.2025 13:37:39
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | VN004-00133709 | 0,4 кВ | 4.09 | 1981 | 2021 | Уч1ф-4ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Л-1п/с Раздольненская (4-00/1*24) | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 6491.45 | Заказ на Мероприятие 34542621858 от 24.03.2025 13:50:45
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская | VN004-00134723 | 0,4 кВ | 3.015 | 1964 | 2021 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 Л-5 п/с Раздольненская (1-00/1*23) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 6491.45 | Заказ на Мероприятие 34542621894 от 24.03.2025 13:59:25
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ 10 кВ Л-5 Раздольненская | VN004-00134736 | 0,4 кВ | 1.95 | 1964 | 2025 | Отп1уч1ф-2ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 Л-5Раздольненская (2-01/1*18) | 88 | 88 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 6491.45 | Заказ на Мероприятие 34542621934 от 24.03.2025 14:09:33
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | VN004-00134797 | 0,4 кВ | 1.5 | 1974 | 2017 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-181Л-5 п/с Хлебод (1-00/1*17) | 92 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10 |  | 5728.23 | Заказ на Мероприятие 34542621960 от 24.03.2025 14:16:23
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | VN004-00135982 | 0,4 кВ | 2.83 | 1978 | 2024 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-61Л-1 Раздольненская (1-00/1*33) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 8050.44 | Заказ на Мероприятие 34542621767 от 24.03.2025 13:25:46
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №41 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская | VN004-00136849 | 0,4 кВ | 1.5 | 1989 | 2017 | Уч1 ф-2ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 Л-1 Ольшанская (2-00/1*17) | 98 | 98 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10 |  | 6772.35 | Заказ на Мероприятие 34542621998 от 24.03.2025 14:24:33
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №49 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская | VN004-00137207 | 0,4 кВ | 2.805 | 1965 | 2020 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-49Л-4 Ольшанcкая (1-00/1*20) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 10507.32 | Заказ на Мероприятие 34542622035 от 24.03.2025 14:33:27
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №14 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | VN004-00137564 | 0,4 кВ | 1.67 | 1964 | 2012 | Уч1 ф-4ВЛ-0,4 кВ от ТП-14Л-4п/сЦелинск (4-00/1*15) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 6189.26 | Заказ на Мероприятие 34542621592 от 24.03.2025 11:35:35
[8 empty] | Уч1 ф-4ВЛ-0,4 кВ от ТП-14Л-4п/сЦелинск (4-00/1*15) |  | 95 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3694.74 | Заказ на Мероприятие 34542621318 от 24.03.2025 10:12:29
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №14 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | VN004-00137568 | 0,4 кВ | 1.05 | 1964 | 2012 | Уч1 ф-3ВЛ-0,4 кВ от ТП-14Л-4п/сЦелинск (1-00/1*28) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 6189.26 | Заказ на Мероприятие 34542621562 от 24.03.2025 11:22:53
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | VN004-00137580 | 0,4 кВ | 3.665 | 1982 | 2025 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-347Л-4п/сЦелинск (1-00/1*20 | 94 | 94 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 6189.26 | Заказ на Мероприятие 34542621526 от 24.03.2025 11:10:19
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | VN004-00137596 | 0,4 кВ | 2.26 | 1977 | 2025 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-80 Л-6п/сЦелинск (1-00/1*22) | 88 | 88 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 6584.3 | Заказ на Мероприятие 34542621628 от 24.03.2025 11:44:43
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | VN004-00137598 | 0,4 кВ | 2.18 | 1977 | 2025 | Уч1 ф-2ВЛ-0,4 кВ от ТП-80 Л-6п/сЦелинск (2-00/1*20) | 93 | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 6584.3 | Заказ на Мероприятие 34542621691 от 24.03.2025 13:02:56
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | VN004-00137928 | 0,4 кВ | 0.73 | 1967 | 2014 | Уч1 ф-3ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 Л-15п/сЦелинс (3-00/1*7) | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 7417.22 | Заказ на Мероприятие 34542621710 от 24.03.2025 13:10:54
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | VN004-00138714 | 0,4 кВ | 0.45 | 1983 | 2020 | Уч1 ф-1ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Л-1 п/сКонево (1-00/1*10) | 85 | 85 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3806.84 | Заказ на Мероприятие 34542621288 от 24.03.2025 10:01:17
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | VN004-00138719 | 0,4 кВ | 3.08 | 1983 | 2020 | Уч1 ф-3ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Л-1 п/сКонево (3-00/1*21) | 93 | 93 | 0.096 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3632.56 | Заказ на Мероприятие 34542621248 от 24.03.2025 9:46:28
[8 empty] | Уч1 ф-3ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Л-1 п/сКонево (3-00/1*21) |  | 93 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 7417.22 | Заказ на Мероприятие 34542621503 от 24.03.2025 11:00:08
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | VN004-00138738 | 0,4 кВ | 3.455 | 1968 | 2024 | Уч1 ф-2ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 Л-2 п/сКонево (2-00/1*14) | 94 | 94 | 0.176 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 2.4 | [9 empty] | 2.4 |  | 271989.14 | Заказ на Мероприятие 34542614379 от 17.03.2025 15:51:15
[8 empty] | Уч1 ф-2ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 Л-2 п/сКонево (2-00/1*14) |  | 94 | 0.357 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30 |  | 64091.3 | Заказ на Мероприятие 34542614417 от 17.03.2025 16:03:44
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | VN004-00138781 | 0,4 кВ | 4.235 | 1969 | 2024 | Отп.9 уч.1ВЛ-0,4кВ (1-01/1-12) | 89 | 89 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 6584.3 | Заказ на Мероприятие 34542621458 от 24.03.2025 10:44:44
[8 empty] | Отп.9 уч.1ВЛ-0,4кВ (1-01/1-12) |  | 89 | 0.159 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 5577.03 | Заказ на Мероприятие 34542621138 от 24.03.2025 8:59:39
ЮВЭС | Целинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | VN004-00138787 | 0,4 кВ | 4.04 | 1969 | 2024 | Уч1 ф-2ВЛ-0,4 кВ от ТП-25Л-3 п/сКоневод (2-00/1*23) | 65 | 65 | 0.11 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3727.79 | Заказ на Мероприятие 34542621210 от 24.03.2025 9:33:15
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00010708 | 0,4 кВ | 0.49 | 1970 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (оп.1-26) | 98 | 91.062 |  | Механизированная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [14 empty] | 0.128 | [9 empty] | 0.128 |  | 6868.69 | Заказ на Мероприятие 34542819247 от 22.04.2025 16:11:05
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (оп.1-26) |  | 91.062 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2372.51 | Заказ на Мероприятие 34542778236 от 15.04.2025 20:02:44
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (оп.1-26) |  | 91.062 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2550.45 | Заказ на Мероприятие 34542778228 от 15.04.2025 19:56:35
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1380 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00027733 | 0,4 кВ | 1.5 | 1968 | 2011 | Уч.маг ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозно | 97 | 90.734 | 0.016 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 5669.35 | Заказ на Мероприятие 34542778972 от 16.04.2025 9:54:49
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | VN004-00035663 | 0,4 кВ | 2.35 |  | 2024 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1468 (уч-ки ВЛ) | 68 | 91.366 | 0.33 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 3881.34 | Заказ на Мероприятие 34542774445 от 15.04.2025 11:06:24
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1468 (уч-ки ВЛ) |  | 91.366 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 4441.87
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1468 (уч-ки ВЛ) |  | 91.366 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1776.71
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1443 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00035693 | 0,4 кВ | 1.73 |  |  | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1443 | 100 | 90.423 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2385.7 | Заказ на Мероприятие 34542778222 от 15.04.2025 19:47:14
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1497 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Антоновская | VN004-00038078 | 0,4 кВ | 0.03 |  | 2017 | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1497 (оп.1) | 95 | 90.933 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 451.37 | Заказ на Мероприятие 34542818590 от 22.04.2025 14:34:05
[8 empty] | Уч. маг. ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1497 (оп.1) |  | 90.933 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2108.15 | Заказ на Мероприятие 34542798711 от 18.04.2025 15:37:20
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1391 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00038716 | 0,4 кВ | 0.374 |  | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1391 (оп. 1-12) | 97 | 97.381 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2819.13 | Заказ на Мероприятие 34542798343 от 18.04.2025 15:05:35
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1387 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00038718 | 0,4 кВ | 0.12 |  | 2024 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1387 (оп.1 -4) | 95 | 92.755 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2608.51 | Заказ на Мероприятие 34542778246 от 15.04.2025 20:11:36
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1387 (оп.1 -4) |  | 92.755 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 841.38 | Заказ на Мероприятие 34542817632 от 22.04.2025 11:10:33
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00132027 | 0,4 кВ | 2.3 | 1979 | 2023 | Уч маг 1 ВЛ-0,4кВ №1 ПС Ант (оп.1-21) | 85 | 89.179 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 3608.51 | Заказ на Мероприятие 34542794195 от 17.04.2025 14:51:49
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-0,4кВ №1 ПС Ант (оп.1-21) |  | 89.179 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1991.52 | Заказ на Мероприятие 34542794367 от 17.04.2025 15:10:20
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-0,4кВ №1 ПС Ант (оп.1-21) |  | 89.179 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [14 empty] | 0.078 | [9 empty] | 0.078 |  | 2388.18 | Заказ на Мероприятие 34542793975 от 17.04.2025 14:32:16
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00132092 | 0,4 кВ | 1.1 | 1977 | 2011 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №2 ПС Ант (оп.12-1/9) | 95 | 88.261 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 837.44 | Заказ на Мероприятие 34542818719 от 22.04.2025 14:55:12
[8 empty] | Отп 2 ВЛ-0,4кВ №2 ПС Ант (оп.1/2-2/6) |  | 88.261 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 683.21 | Заказ на Мероприятие 34542799859 от 21.04.2025 8:46:06
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00132096 | 0,4 кВ | 0.9 | 1977 | 2011 | Уч маг 1 ВЛ-0,4кВ №1 ПС Ант (оп.1-17) | 93 | 88.613 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 750.04 | Заказ на Мероприятие 34542818685 от 22.04.2025 14:49:43
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-0,4кВ №1 ПС Ант (оп.1-17) |  | 88.613 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 7885.35 | Заказ на Мероприятие 34542798748 от 18.04.2025 15:42:41
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1323 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00139513 | 0,4 кВ | 0.33 | 1983 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1323 (оп.1-9) | 95 | 88.99 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 880.38 | Заказ на Мероприятие 34542816677 от 21.04.2025 18:40:52
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1323 (оп.1-9) |  | 88.99 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2353.7 | Заказ на Мероприятие 34542778176 от 15.04.2025 18:50:40
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1555 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00139516 | 0,4 кВ | 0.42 | 1987 | 2024 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1555 (оп.1-15) | 95 | 89.592 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2430.57 | Заказ на Мероприятие 34542778216 от 15.04.2025 19:34:56
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1555 (оп.1-15) |  | 89.592 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8388.68 | Заказ на Мероприятие 34542816694 от 21.04.2025 19:23:16
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1555 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00139520 | 0,4 кВ | 1.12 | 1987 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1555 (оп.1-28) | 90 | 90.423 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8346.17 | Заказ на Мероприятие 34542816697 от 21.04.2025 19:29:13
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1555 (оп.1-28) |  | 90.423 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2430.57 | Заказ на Мероприятие 34542778219 от 15.04.2025 19:38:26
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1625 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00139522 | 0,4 кВ | 0.54 | 1983 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1625 (оп.1-11) | 95 | 88.774 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4737.63 | Заказ на Мероприятие 34542778186 от 15.04.2025 18:59:15
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1625 (оп.1-11) |  | 88.774 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 886.21 | Заказ на Мероприятие 34542816682 от 21.04.2025 18:49:56
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1625 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00139524 | 0,4 кВ | 2.14 | 1983 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1625 (оп.1-13) | 95 | 90.734 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 750.04 | Заказ на Мероприятие 34542816685 от 21.04.2025 18:59:27
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1625 (оп.1-13) |  | 90.734 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2549.91 | Заказ на Мероприятие 34542778195 от 15.04.2025 19:05:31
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1600 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская | VN004-00139528 | 0,4 кВ | 1.75 | 1974 | 2023 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1600 (оп.1-30) | 94 | 91.5 | 0.46 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 15823.39 | Заказ на Мероприятие 34542816656 от 21.04.2025 18:05:27
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1600 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская | VN004-00139530 | 0,4 кВ | 1.277 | 1974 | 2023 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1600 (оп.1-28) | 90 | 91.154 | 0.161 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 8077.52 | Заказ на Мероприятие 34542816663 от 21.04.2025 18:18:10
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1600 (оп.1-28) |  | 91.154 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 12829.29 | Заказ на Мероприятие 34542817287 от 22.04.2025 10:15:04
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | VN004-00140387 | 0,4 кВ | 1.39 | 1993 | 2023 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1634 (оп.1-23) | 96 | 91.062 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1503.75 | Заказ на Мероприятие 34542776172 от 15.04.2025 14:17:29
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1634 (оп.1-23) |  | 91.062 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3845
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | VN004-00140447 | 0,4 кВ | 1.74 | 1985 | 2015 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1352 (оп.1-24) | 94 | 90.423 | 0.063 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 3845 | Заказ на Мероприятие 34542776221 от 15.04.2025 14:21:36
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1352 (оп.1-24) |  | 90.423 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1499.8
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1494 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00140980 | 0,4 кВ | 0.57 | 1979 | 2011 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1494 (оп.1-10) | 95 | 88.774 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3013.73 | Заказ на Мероприятие 34542798375 от 18.04.2025 15:09:22
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1494 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00140987 | 0,4 кВ | 0.84 | 1979 | 2011 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1494 (оп.5-1/7) | 93 | 89.417 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2915.59 | Заказ на Мероприятие 34542798501 от 18.04.2025 15:20:10
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1494 (оп.5-1/7) |  | 89.417 | 0.189 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 17793.65 | Заказ на Мероприятие 34542818366 от 22.04.2025 14:03:49
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1494 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00140999 | 0,4 кВ | 0.09 | 1979 | 2011 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1494 (оп.1-3) | 95 | 86.173 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 701.64 | Заказ на Мероприятие 34542818539 от 22.04.2025 14:26:12
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1494 (оп.1-3) |  | 86.173 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2943.73 | Заказ на Мероприятие 34542798539 от 18.04.2025 15:23:20
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1500 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00141018 | 0,4 кВ | 0.76 | 1977 | 2011 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1500 (оп.1-16) | 92 | 71.015 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 25995.04 | Заказ на Мероприятие 34542800957 от 21.04.2025 11:30:42
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1500 (оп.1-16) |  | 71.015 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 4619.32 | Заказ на Мероприятие 34542809654 от 21.04.2025 17:07:16
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1500 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00141032 | 0,4 кВ | 0.64 | 1977 | 2011 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1500 (оп.1-14) | 95 | 92.231 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8567.25 | Заказ на Мероприятие 34542811265 от 21.04.2025 17:17:52
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00141046 | 0,4 кВ | 1.16 | 1978 | 2011 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1624 (оп.4-1/13) | 95 | 92.551 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 965.47 | Заказ на Мероприятие 34542799997 от 21.04.2025 9:15:49
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1624 (оп.4-1/13) |  | 92.551 |  | Механизированная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га |  |  |  |  | 0.16 | [19 empty] | 0.16 |  | 8130.7 | Заказ на Мероприятие 34542819333 от 22.04.2025 16:24:38
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00141051 | 0,4 кВ | 1 | 1978 | 2011 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1624 (оп.1-14) | 95 | 97.381 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 829.67 | Заказ на Мероприятие 34542800019 от 21.04.2025 9:21:25
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1624 (оп.2-1/11) |  | 97.381 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 3378.43 | Заказ на Мероприятие 34542800379 от 21.04.2025 10:04:27
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1624 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00141054 | 0,4 кВ | 0.84 | 1978 | 2011 | Уч маг1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1624 (оп.1-20) | 95 | 92.755 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 955.2 | Заказ на Мероприятие 34542800045 от 21.04.2025 9:25:36
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1125 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская | VN004-00143028 | 0,4 кВ | 3.74 | 1990 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1125 (оп.1-10) | 98 | 92.755 | 0.15 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8445.58 | Заказ на Мероприятие 34542811279 от 21.04.2025 17:23:11
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1433 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Камышевская | VN004-00143075 | 0,4 кВ | 0.2 | 1986 | 2025 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1433 (оп.1-7) | 95 | 88.764 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1724.51 | Заказ на Мероприятие 34542797798 от 18.04.2025 13:30:30
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1433 (оп.1-7) |  | 88.764 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2549.91 | Заказ на Мероприятие 34542797928 от 18.04.2025 13:46:35
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1631 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00144823 | 0,4 кВ | 0.18 | 1977 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1631(оп.1-5) | 95 | 88.613 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 6090.88 | Заказ на Мероприятие 34542800427 от 21.04.2025 10:15:29
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1631 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00144828 | 0,4 кВ | 0.52 | 1977 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1631(оп.1-13) | 95 | 88.99 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 3223.81 | Заказ на Мероприятие 34542800585 от 21.04.2025 10:26:18
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00144902 | 0,4 кВ | 1.37 | 1987 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1336 (оп.1-17) | 71 | 80 | 0.069 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1500.19 | Заказ на Мероприятие 34542775119 от 15.04.2025 11:52:13
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1336 (оп.1/1-1/16) |  | 90.423 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 87903.38 | Заказ на Мероприятие 34542777258 от 15.04.2025 15:48:29
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1336 (оп.1/1-1/16) |  | 90.423 | 0.182 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 275863.42 | Заказ на Мероприятие 34542776654 от 15.04.2025 15:00:04
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1336 (оп.1/1-1/16) |  | 90.423 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.295 | [13 empty] | 0.295 |  | 211803.5 | Заказ на Мероприятие 34542777258 от 15.04.2025 15:48:29
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1336 (оп.1/1-1/16) |  | 90.423 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 21 | [11 empty] | 21 |  | 7783.2 | Заказ на Мероприятие 34542776654 от 15.04.2025 15:00:04
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1336 (оп.1-17) |  | 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3825.19 | Заказ на Мероприятие 34542775119 от 15.04.2025 11:52:13
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00144945 | 0,4 кВ | 0.93 | 1987 | 2020 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1336 (оп.1-12) | 95 | 89.417 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2491.85 | Заказ на Мероприятие 34542778212 от 15.04.2025 19:27:53
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00144951 | 0,4 кВ | 2.07 | 1987 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1336 (оп.1-20) | 93 | 90.933 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 2608.51 | Заказ на Мероприятие 34542778214 от 15.04.2025 19:31:11
[8 empty] | Отп 4 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1336 (оп.14-4/4) |  | 86.173 | 0.724 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8532.62 | Заказ на Мероприятие 34542816692 от 21.04.2025 19:17:06
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | VN004-00147029 | 0,4 кВ | 1.4 | 1986 | 2025 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1441 (оп.1-18) | 92 | 92 | 0.061 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1749.7 | Заказ на Мероприятие 34542776122 от 15.04.2025 14:13:13
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1441 (оп.1-18) |  | 92 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 4122.8
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1497 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00147775 | 0,4 кВ | 1.57 | 1980 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1497 (оп.1-20) | 94 | 92.454 | 0.147 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 9107.27 | Заказ на Мероприятие 34542798655 от 18.04.2025 15:31:37
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1497 (оп.1-1/10) |  | 90.856 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 675.68 | Заказ на Мероприятие 34542818570 от 22.04.2025 14:30:56
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1501 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00147791 | 0,4 кВ | 0.75 | 1976 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1501 (оп.1-11) | 95 | 97.381 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1064.51 | Заказ на Мероприятие 34542799915 от 21.04.2025 9:00:15
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1501 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00147798 | 0,4 кВ | 0.03 | 1976 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1501 (оп.1-2) | 95 | 92.755 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 745.14 | Заказ на Мероприятие 34542799968 от 21.04.2025 9:09:11
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1550А ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00147812 | 0,4 кВ | 1.02 | 1980 | 2011 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1550А (оп.4-1/10) | 95 | 89.14 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 8447.83 | Заказ на Мероприятие 34542811287 от 21.04.2025 17:30:34
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00148573 | 0,4 кВ | 1.72 | 1972 | 2024 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1603 (оп.1-20) | 43 | 88.258 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1505.81 | Заказ на Мероприятие 34542776391 от 15.04.2025 14:36:20
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1603 (оп.1-20) |  | 88.258 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 3955.74
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00148614 | 0,4 кВ | 0.56 | 1980 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1630 (оп.1-10) | 92 | 88.558 | 0.094 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 22378.86 | Заказ на Мероприятие 34542800664 от 21.04.2025 10:34:48
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00148621 | 0,4 кВ | 0.8 | 1980 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1630 (оп.1-18) | 93 | 88.613 | 0.102 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 25998.48 | Заказ на Мероприятие 34542800700 от 21.04.2025 10:44:29
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1630 (оп.1-18) |  | 88.613 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 784.94 | Заказ на Мероприятие 34542805186 от 21.04.2025 16:52:34
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1630 (оп.1-18) |  | 88.613 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 17027.66 | Заказ на Мероприятие 34542802488 от 21.04.2025 15:15:56
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1474 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | VN004-00148775 | 0,4 кВ | 0.45 | 1985 | 2022 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1474 (оп.1-9) | 95 | 89.15 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [14 empty] | 0.026 | [9 empty] | 0.026 |  | 1503.76 | Заказ на Мероприятие 34542793427 от 17.04.2025 13:46:05
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1328 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00148816 | 0,4 кВ | 0.94 | 1983 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1328 (оп.1-20) | 95 | 89.783 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 837.44 | Заказ на Мероприятие 34542816686 от 21.04.2025 19:03:35
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1328 (оп.1-20) |  | 89.783 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2595.32 | Заказ на Мероприятие 34542778200 от 15.04.2025 19:13:01
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1329 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00148833 | 0,4 кВ | 1.72 | 1983 | 2012 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1329 (оп.4-1/14) | 95 | 91.366 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2430.57 | Заказ на Мероприятие 34542778207 от 15.04.2025 19:20:35
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1329 (оп.1-13) |  | 91.366 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 710.8 | Заказ на Мероприятие 34542816690 от 21.04.2025 19:11:48
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00148857 | 0,4 кВ | 1.12 | 1972 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-1338 (оп.1-21) | 72 | 91.062 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8437.35 | Заказ на Мероприятие 34542816698 от 21.04.2025 19:35:59
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-1338 (оп.1-21) |  | 91.062 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2549.91 | Заказ на Мероприятие 34542778220 от 15.04.2025 19:41:24
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00148871 | 0,4 кВ | 0.34 | 1985 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1590 (оп.1-10) | 95 | 90.423 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2608.51 | Заказ на Мероприятие 34542778205 от 15.04.2025 19:17:41
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1590 (оп.1-10) |  | 90.423 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 837.44 | Заказ на Мероприятие 34542816689 от 21.04.2025 19:08:26
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1390 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00149885 | 0,4 кВ | 0.12 | 1979 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1390 (оп.1-5) | 88 | 89.417 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 11858.41 | Заказ на Мероприятие 34542818328 от 22.04.2025 13:58:36
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1390 (оп.1-5) |  | 89.417 | 0.016 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 5681.3 | Заказ на Мероприятие 34542779040 от 16.04.2025 10:02:01
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1390 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00149887 | 0,4 кВ | 0.38 | 1979 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1390 (оп.1-13) | 26 | 86.173 | 0.019 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 5681.3 | Заказ на Мероприятие 34542779057 от 16.04.2025 10:03:46
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00149911 | 0,4 кВ | 1.45 | 1983 | 2021 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1629 (оп.1-22) | 94 | 92.551 | 0.064 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3825.19 | Заказ на Мероприятие 34542776308 от 15.04.2025 14:29:52
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1629 (оп.1-22) |  | 92.551 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1504.14
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1380 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00151326 | 0,4 кВ | 1.5 | 1968 | 2020 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 (оп.1-19) | 92 | 90.856 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 843.39 | Заказ на Мероприятие 34542817658 от 22.04.2025 11:14:25
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 (оп.1-19) |  | 90.856 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2595.32 | Заказ на Мероприятие 34542778252 от 15.04.2025 20:15:07
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1380 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00151671 | 0,4 кВ | 0.93 | 1968 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1380 (оп.1-16) | 95 | 97.381 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2536.72 | Заказ на Мероприятие 34542778259 от 15.04.2025 20:21:16
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1380 (оп.9-1/11) |  | 92.755 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 816.15 | Заказ на Мероприятие 34542817673 от 22.04.2025 11:17:52
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1380 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00151680 | 0,4 кВ | 1.3 | 1968 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1380 (оп.1-34) | 95 | 88.258 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 816.66 | Заказ на Мероприятие 34542817711 от 22.04.2025 11:23:47
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1380 (оп.1-34) |  | 88.258 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2549.91 | Заказ на Мероприятие 34542778263 от 15.04.2025 20:24:06
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00151900 | 0,4 кВ | 1.15 | 1986 | 2022 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1157 (оп.1-13) | 94 | 88.613 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1503.75 | Заказ на Мероприятие 34542776261 от 15.04.2025 14:25:37
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1157 (оп.1-13) |  | 88.613 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3845
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1342 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00152062 | 0,4 кВ | 0.1 | 1985 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1342 (оп.1-4) | 85 | 89.783 | 0.064 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 5653.77 | Заказ на Мероприятие 34542816710 от 21.04.2025 20:06:51
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1342 (оп.1-4) |  | 89.783 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2595.32 | Заказ на Мероприятие 34542778226 от 15.04.2025 19:53:58
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1335 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VN004-00152070 | 0,4 кВ | 0.51 | 1983 | 2012 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1335 (оп.1-11) | 95 | 89.481 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2608.51 | Заказ на Мероприятие 34542778224 от 15.04.2025 19:50:46
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1335 (оп.1-11) |  | 89.481 | 0.096 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 8309.58 | Заказ на Мероприятие 34542816700 от 21.04.2025 19:42:37
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1388 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00152136 | 0,4 кВ | 0.87 | 1980 | 2025 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1388 (оп. 5-1/3) | 93 | 93.653 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 785.95 | Заказ на Мероприятие 34542817739 от 22.04.2025 11:27:14
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1388 (оп.1-19) |  | 90.734 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 5702.38 | Заказ на Мероприятие 34542778986 от 16.04.2025 9:56:54
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1388 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00152138 | 0,4 кВ | 0.86 | 1980 | 2023 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1388 (оп.1-24) | 73 | 91.366 | 0.019 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 5681.3 | Заказ на Мероприятие 34542779009 от 16.04.2025 9:58:55
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ (отпайка ВЛ)(оп.1/1-1/4) |  | 91.5 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3473.31 | Заказ на Мероприятие 34542817777 от 22.04.2025 11:33:32
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00152140 | 0,4 кВ | 1.27 | 1980 | 2011 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1388 (оп. 5-1/8) | 93 | 91.154 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 10328.54 | Заказ на Мероприятие 34542817820 от 22.04.2025 11:37:46
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1388 (оп.1-19) |  | 91.062 | 0.132 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 15622.88 | Заказ на Мероприятие 34542818270 от 22.04.2025 13:49:53
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1388 (оп.1-19) |  | 91.062 | 0.022 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 5568.9 | Заказ на Мероприятие 34542779024 от 16.04.2025 10:00:35
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00152141 | 0,4 кВ | 2.625 | 1979 | 2024 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1387 (оп.4-1/5) | 95 | 93.653 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 816.66 | Заказ на Мероприятие 34542817582 от 22.04.2025 11:03:30
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1387 (оп.1-25) |  | 93.653 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 2505.04 | Заказ на Мероприятие 34542778241 от 15.04.2025 20:05:29
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1387 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00152143 | 0,4 кВ | 0.485 | 1979 | 2011 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1387 (оп.1-25) | 95 | 91.366 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 2549.91 | Заказ на Мероприятие 34542778244 от 15.04.2025 20:09:02
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1387 (оп.1-25) |  | 91.366 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 841.38 | Заказ на Мероприятие 34542817611 от 22.04.2025 11:07:55
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1391 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VN004-00152147 | 0,4 кВ | 0.63 | 1985 | 2023 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ КТП-1391 (оп. 5-1/12) | 95 | 91.5 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 5389.07 | Заказ на Мероприятие 34542779074 от 16.04.2025 10:05:28
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | VN004-00152159 | 0,4 кВ | 0.7 | 1969 | 2025 | Отп 1 ВЛ-0,4кВ КТП-1468 (оп.22-1/6) | 90 | 81.05 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2315.81 | Заказ на Мероприятие 34542797101 от 18.04.2025 11:06:21
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | VN004-00152161 | 0,4 кВ | 2.039 | 1969 | 2025 | Отп 2 ВЛ-0,4кВ КТП-1468 (оп.1/13-2/10) | 92 | 90.933 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1912.4 | Заказ на Мероприятие 34542797147 от 18.04.2025 11:13:02
[8 empty] | Отп 2 ВЛ-0,4кВ КТП-1468 (оп.1/13-2/10) |  | 90.933 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1622.34 | Заказ на Мероприятие 34542797214 от 18.04.2025 11:19:56
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | VN004-00152163 | 0,4 кВ | 1.19 | 1989 | 2025 | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1459 (оп.1-29) | 97 | 90.856 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1254.12 | Заказ на Мероприятие 34542773815 от 15.04.2025 10:21:55
[8 empty] | Уч маг ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1459 (оп.1-29) |  | 90.856 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3521.38
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Антоновская | VS010-0015705 | 10 кВ | 26.532 | 1976 | 2025 | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.140-263) | 84 | 89.15 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 48 | [15 empty] | 48 |  | 31828.85 | Заказ на Мероприятие 34542778291 от 15.04.2025 20:58:28
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.1-140) |  | 89.14 | 0.132 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 9182.7 | Заказ на Мероприятие 34542775971 от 15.04.2025 14:00:52
[8 empty] | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.140-263) |  | 89.15 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.065 | [9 empty] | 0.065 |  | 1546.16 | Заказ на Мероприятие 34542780019 от 16.04.2025 11:32:55
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.1-140) |  | 89.14 | 0.052 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 31820.2 | Заказ на Мероприятие 34542792458 от 17.04.2025 11:08:45
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.1-140) |  | 89.14 | 0.468 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 10347.33 | Заказ на Мероприятие 34542778274 от 15.04.2025 20:41:43
[8 empty] | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.140-263) |  | 89.15 | 0.7 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 14028.66 | Заказ на Мероприятие 34542791377 от 17.04.2025 9:43:03
[8 empty] | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.140-263) |  | 89.15 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1231.94 | Заказ на Мероприятие 34542792566 от 17.04.2025 11:19:07
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.1-140) |  | 89.14 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1752.06 | Заказ на Мероприятие 34542775971 от 15.04.2025 14:00:52
[8 empty] | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант. (оп.140-263) |  | 89.15 | 0.52 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 67578.42 | Заказ на Мероприятие 34542792361 от 17.04.2025 11:00:18
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | VS010-0015776 | 10 кВ | 7.23 | 1990 | 2025 | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №6 РП Марк. (оп.1-39) | 95 | 88.99 | 0.179 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1113.45 | Заказ на Мероприятие 34542773668 от 15.04.2025 10:08:45
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №6 РП Марк. (оп.1-39) |  | 88.99 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 15317.18
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | VS010-0015804 | 10 кВ | 13.47 | 1974 | 2025 | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №2 ПС ЖБИ (оп.1-92) | 92 | 89.592 | 0.117 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 519.82 | Заказ на Мероприятие 34542776480 от 15.04.2025 14:43:27
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №2 ПС ЖБИ (оп.1-92) |  | 89.592 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 7451.98
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | VS010-0015807 | 10 кВ | 16.88 | 1984 | 2025 | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №17 ПС Черк (оп.1-24) | 93 | 90.084 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1499.99 | Заказ на Мероприятие 34542774598 от 15.04.2025 11:17:23
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №17 ПС Черк (оп.1-24) |  | 90.084 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 8603.44
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | VS010-0015892 | 10 кВ | 10.83 | 1983 | 2023 | Уч маг ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ (оп.1-58) | 96 | 93.653 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 8059.66 | Заказ на Мероприятие 34542774086 от 15.04.2025 10:43:12
[8 empty] | Уч маг ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ (оп.1-58) |  | 93.653 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1011.96
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская | VS010-0015925 | 10 кВ | 10.27 | 1982 | 2020 | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №10 ПС Камыш (оп.1-82) | 94 | 90.734 | 0.122 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1499.99 | Заказ на Мероприятие 34542774316 от 15.04.2025 10:58:43
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №10 ПС Камыш (оп.1-82) |  | 90.734 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 8693.02
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VS010-0015984 | 10 кВ | 42.56 | 1979 | 2025 | Отпайка 6 ВЛ-10кВ №24 ПС Цимлянская (оп.6/1-6/20) | 96 | 91.5 | 1.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 10871.51 | Заказ на Мероприятие 34542775798 от 15.04.2025 13:47:46
[8 empty] | Отпайка 6 ВЛ-10кВ №24 ПС Цимлянская (оп.6/1-6/20) |  | 91.5 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 18 | [19 empty] | 18 |  | 23790.74
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | VS010-0015992 | 10 кВ | 35.14 | 1971 | 2025 | Уч маг1 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн (оп.1-91) | 90.423 | 90.423 | 0.107 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 515.83 | Заказ на Мероприятие 34542775153 от 15.04.2025 11:58:54
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн (оп.1-91) |  | 90.423 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1504.44 | Заказ на Мероприятие 34542775416 от 15.04.2025 13:19:24
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн (оп.1-91) |  | 90.423 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 7398.13 | Заказ на Мероприятие 34542775153 от 15.04.2025 11:58:54
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн (оп.1-91) |  | 90.423 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 5131 | Заказ на Мероприятие 34542775416 от 15.04.2025 13:19:24
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10кВ №7 ПС Антоновская | VS010-0016046 | 10 кВ | 22.288 | 1996 | 2025 | Уч маг1 ВЛ-10кВ №7 ПС Ант (оп.1-142) | 96 | 90.084 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.96 | [9 empty] | 0.96 |  | 30186.32 | Заказ на Мероприятие 34542882265 от 22.05.2025 14:24:12
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VS010-0016165 | 10 кВ | 12.56 | 1973 | 2025 | Уч маг1 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим (оп.1-70) | 96 | 89.417 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1504.05 | Заказ на Мероприятие 34542774514 от 15.04.2025 11:11:08
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим (оп.1-70) |  | 89.417 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 8621.06
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская | VS010-0017234 | 10 кВ | 28.86 | 1976 | 2023 | Отп-3 ВЛ-10кВ № 5 ПС Ант (оп.3/1-3/46) | 95 | 90.933 | 0.261 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 5292.45 | Заказ на Мероприятие 34542823769 от 23.04.2025 16:21:13
[8 empty] | Отп-3 ВЛ-10кВ № 5 ПС Ант (оп.3/1-3/46) |  | 90.933 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5930.68
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская | VS010-0017266 | 10 кВ | 7.19 | 1989 | 2023 | Уч маг.1 ВЛ-10кВ №12 ПС Кам (оп.1-38) | 97 | 71.015 | 0.115 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1500.49 | Заказ на Мероприятие 34542774229 от 15.04.2025 10:52:02
[8 empty] | Уч маг.1 ВЛ-10кВ №12 ПС Кам (оп.1-38) |  | 71.015 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 8770.61
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Камышевская | VS010-0017848 | 10 кВ | 2 | 1974 | 2021 | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №13 ПС Кам (оп.1-15) | 95 | 74.015 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 1.92 | [9 empty] | 1.92 |  | 57080.52 | Заказ на Мероприятие 34542882149 от 22.05.2025 13:59:48
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | VS010-0018232 | 10 кВ | 17.61 | 1990 | 2024 | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №5 ПС Черк (оп. 55-204) | 90 | 92.231 |  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [18 empty] | 0.195 | [5 empty] | 0.195 |  | 6868.69 | Заказ на Мероприятие 34542819153 от 22.04.2025 15:57:58
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №5 ПС Черк (оп. 1-55) |  | 97.381 | 0.048 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 39437.93 | Заказ на Мероприятие 34542816668 от 21.04.2025 18:25:11
[8 empty] | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №5 ПС Черк (оп. 55-204) |  | 92.231 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [8 empty] | 0.476 | [15 empty] | 0.476 |  | 8530.79 | Заказ на Мероприятие 34542814327 от 21.04.2025 17:38:51
[8 empty] | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №5 ПС Черк (оп. 55-204) |  | 92.231 | 0.288 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 21874.69 | Заказ на Мероприятие 34542816702 от 21.04.2025 19:48:18
[8 empty] | Уч маг 1 ВЛ-10кВ №5 ПС Черк (оп. 1-55) |  | 97.381 | 0.432 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 38298.57 | Заказ на Мероприятие 34542816650 от 21.04.2025 17:58:07
[8 empty] | Уч маг 2 ВЛ-10кВ №5 ПС Черк (оп. 55-204) |  | 92.231 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 7312.17 | Заказ на Мероприятие 34542807187 от 21.04.2025 17:00:24
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра | VS010-0018326 | 10 кВ | 30.78 | 2006 | 2025 | Уч маг2 ВЛ-10кВ №7 ПС Искра (оп.31-160) | 71.015 | 71.015 | 0.115 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 8770.61 | Заказ на Мероприятие 34542774658 от 15.04.2025 11:22:53
[8 empty] | Уч маг2 ВЛ-10кВ №7 ПС Искра (оп.31-160) |  | 71.015 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1503.09
[8 empty] | Отп 4 ВЛ-10кВ №7 ПС Искра (оп.4/1-4/14) |  | 74.015 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 7633 | Заказ на Мероприятие 34542817854 от 22.04.2025 11:45:10
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | VS010-0018418 | 10 кВ | 22.86 | 1975 | 2025 | Уч маг3 ВЛ-10кВ №5 ПС Цим (оп.118-190) | 92 | 92.231 | 0.094 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 1500.38 | Заказ на Мероприятие 34542775639 от 15.04.2025 13:37:26
[8 empty] | Уч маг3 ВЛ-10кВ №5 ПС Цим (оп.118-190) |  | 92.551 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 6260.32
| Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | VS010-0018445 | 10 кВ | 2.72 | 1985 | 2025 | Уч маг1 ВЛ-10кВ №19 ПС Черк (оп. 1-23) | 89 | 97.381 | 0.43 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 25677.68 | Заказ на Мероприятие 34542800356 от 21.04.2025 9:58:21
[8 empty] | Отп 1 ВЛ-10кВ №19 ПС Черк (оп. 3-1/10) |  | 90.856 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га |  |  |  |  | 0.7 | [19 empty] | 0.7 |  | 11212.11 | Заказ на Мероприятие 34542798295 от 18.04.2025 14:58:55
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №19 ПС Черк (оп. 1-23) |  | 97.381 |  | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 8222.04 | Заказ на Мероприятие 34542798106 от 18.04.2025 14:16:34
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | VS010-0020259 | 10 кВ | 23.2 | 1967 | 2021 | Уч маг №1 ВЛ-10кВ №5 ПС Искра (оп.1-140) | 95 | 92.755 | 0.142 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 1504.33 | Заказ на Мероприятие 34542775856 от 15.04.2025 13:52:16
[8 empty] | Уч маг №1 ВЛ-10кВ №5 ПС Искра (оп.1-140) |  | 92.755 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 8663.41
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Камышевская | VS010-0020345 | 10 кВ | 24.16 | 1969 | 2024 | Уч маг1 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.1-79) | 91 | 92.755 | 0.062 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3988.11 | Заказ на Мероприятие 34542796866 от 18.04.2025 10:38:36
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.1-79) |  | 92.755 | 0.244 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 26480.44 | Заказ на Мероприятие 34542796910 от 18.04.2025 10:43:38
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.1-79) |  | 92.755 | 0.155 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1750.5 | Заказ на Мероприятие 34542774816 от 15.04.2025 11:32:07
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.1-79) |  | 92.755 | 0.183 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4116.46 | Заказ на Мероприятие 34542794611 от 17.04.2025 15:34:28
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.1-79) |  | 92.755 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 36635.18 | Заказ на Мероприятие 34542796866 от 18.04.2025 10:38:36
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.1-79) |  | 92.755 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 9967.05 | Заказ на Мероприятие 34542795453 от 17.04.2025 16:57:46
[8 empty] | Уч маг2 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.79-105) |  | 97.381 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1435.91 | Заказ на Мероприятие 34542796597 от 18.04.2025 10:11:03
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №11 ПС Камыш (оп.1-79) |  | 92.755 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9091.8 | Заказ на Мероприятие 34542774816 от 15.04.2025 11:32:07
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская | VS010-0020408 | 10 кВ | 11.01 | 1976 | 2023 | Уч маг1 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн (оп.1-31) | 95 | 90.856 | 0.107 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 8362.78 | Заказ на Мероприятие 34542773970 от 15.04.2025 10:35:48
[8 empty] | Уч маг1 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн (оп.1-31) |  | 90.856 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1258.52
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1477 ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская | VN004-09943379 | 0,4 кВ |  |  |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ КТП-1477 (уч-ки ВЛ) 1 (оп.1-13) | 92 | 97.381 |  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ | га | [10 empty] | 0.026 | [13 empty] | 0.026 |  | 1205.98 | Заказ на Мероприятие 34542793510 от 17.04.2025 13:54:27
ВЭС | Цимлянский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1411 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Цимлянская | VN004-09945252 | 0,4 кВ | 0.492 | 2012 |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (уч-ки ВЛ) 1 (оп.1-26) | 97 | 92.755 | 0.043 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 2563.64 | Заказ на Мероприятие 34542778232 от 15.04.2025 19:59:26
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ № 29-42 от ПС Р-29 | VS010-0002639 | 10 кВ | 5.17 | 1981 | 2020 | Участок магистрали 1 ВЛ 10кВ №29-42 от ПС Р-29 (оп1-46) | 98 | 97 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [17 empty] | + | [7 empty] | + |  | 128694.71 | Заказ на Мероприятие 34542862026 от 05.05.2025 16:56:31
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ № 29-35 от ПС Р-29 | VS010-0002647 | 10 кВ | 11.64 | 1980 | 2025 | Участок магистрали 2 BЛ 10кB № 29-35 от ПС Р-29 35 (оп46-113) | 95 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [9 empty] | + | [15 empty] | + |  | 128469.23 | Заказ на Мероприятие 34542862006 от 05.05.2025 16:43:01
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ № 29-43 от ПС Р-29 | VS010-0002648 | 10 кВ | 5.69 | 1981 | 2025 | Отпайка 1 ВЛ-10кВ на ТП №102А по ВЛ-10кВ №29-43 ПС Р-29 | 96 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [11 empty] | + | [13 empty] | + |  | 128694.71 | Заказ на Мероприятие 34542862020 от 05.05.2025 16:50:44
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | VS010-0015710 | 10 кВ | 54.22 | 1975 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (№232-457) | 95 | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [11 empty] | + | [13 empty] | + |  | 375462.4 | Заказ на Мероприятие 34542861570 от 05.05.2025 14:05:27
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | VS010-0015760 | 10 кВ | 33.652 | 1975 | 2025 | Отпайка 3 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ к ТП3-9) | 92 | 92 | 0.114 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 21829.79 | Заказ на Мероприятие 34542822727 от 23.04.2025 14:31:56
[8 empty] | Участок магистрали1 ВЛ-10кВ №3кВ ПС Чалтырь (оп.1-95) |  | 90 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 5726.37 | Заказ на Мероприятие 34542861870 от 05.05.2025 15:38:34
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп.135-175) |  | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.007 | [9 empty] | 0.007 |  | 415.44 | Заказ на Мероприятие 34542861862 от 05.05.2025 15:32:32
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | VS010-0015764 | 10 кВ | 46.71 | 1976 | 2025 | Участок магистрали 1 ВЛ-10кВ № 4 ПС Чалтырь (оп.1-98) | 96 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [11 empty] | + | [13 empty] | + |  | 44274.7 | Заказ на Мероприятие 34542861948 от 05.05.2025 16:15:30
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | VS010-0015777 | 10 кВ | 49.4 | 1975 | 2023 | Участок магистрали 3 ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь (оп 37-140) | 96 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [13 empty] | + | [11 empty] | + |  | 128694.71 | Заказ на Мероприятие 34542861956 от 05.05.2025 16:20:19
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры-Тяговая | VS010-0015786 | 10 кВ | 7.65 | 1976 | 2025 | Отпайка 8 ВЛ-10кВ №5 ПС Х.Тяговая на ТП №5-12А (оп.1-22) | 90.6 | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [17 empty] | + | [7 empty] | + |  | 128694.71 | Заказ на Мероприятие 34542861977 от 05.05.2025 16:31:11
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10кВ №5 ПС Х.Тяговая на ТП №5-12А (оп.1-22) |  | 90 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 14638 | Заказ на Мероприятие 34542823397 от 23.04.2025 15:49:51
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10кВ №5 ПС Х.Тяговая на ТП №5-12А (оп.1-22) |  | 90 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 56566.54
[8 empty] | Отпайка 8 ВЛ-10кВ №5 ПС Х.Тяговая на ТП №5-12А (оп.1-22) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 18069.18
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы | VS010-0015856 | 10 кВ | 5.19 | 1975 | 2025 | Отпайка 8 ВЛ-10кВ №6 ПС Б.Салы ( на ЗТП №1-26А ПС Чалтырь) | 86.2 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.005 | [13 empty] | 0.005 |  | 415.44 | Заказ на Мероприятие 34542861758 от 05.05.2025 15:11:54
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | VS010-0015862 | 10 кВ | 38.63 | 1974 | 2025 | Участок магистрали 1 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы (оп1-104) | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.005 | [11 empty] | 0.005 |  | 415.44 | Заказ на Мероприятие 34542861781 от 05.05.2025 15:17:47
[8 empty] | Отпайка 28 ВЛ-10кВ (отпайка на ТП 5/28) |  | 89 | 0.116 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34988.92 | Заказ на Мероприятие 34542823239 от 23.04.2025 15:31:39
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп105-162) |  | 90 | 0.168 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 53730.15 | Заказ на Мероприятие 34542861850 от 05.05.2025 15:27:25
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп105-162) |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | [13 empty] | + | [11 empty] | + |  | 128694.71 | Заказ на Мероприятие 34542861968 от 05.05.2025 16:26:47
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп105-162) |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1606.81 | Заказ на Мероприятие 34542861850 от 05.05.2025 15:27:25
[8 empty] | Отпайка 28 ВЛ-10кВ (отпайка на ТП 5/28) |  | 89 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 52102.38 | Заказ на Мероприятие 34542823239 от 23.04.2025 15:31:39
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №6-20 по ВЛ-1кВ №6 ПС Чалтырь | VN004-00015088 | 0,4 кВ | 1.1 | 1991 | 2023 | Отп. 1(15-21) ВЛ-0,4кВ№2 (ТП 6/20) | 98 | 97 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 38421.52 | Заказ на Мероприятие 34542898833 от 14.07.2025 13:11:00
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №6-20 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | VN004-00015092 | 0,4 кВ | 1.4 | 1987 | 2012 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (6/20) 3 | 97 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 38949.27 | Заказ на Мероприятие 34542898837 от 14.07.2025 13:14:17
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №7-2 по ВЛ-10кВ №7 ПС Петровская | VN004-00020278 | 0,4 кВ | 1.74 | 1988 | 2025 | Участок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/2 ( ПС Петровская)(1-25) | 68 | 67 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 37770.76 | Заказ на Мероприятие 34542898733 от 14.07.2025 11:41:50
[8 empty] | Участок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/2 ( ПС Петровская)(1-25) |  | 67 | 0.305 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 25428.24 | Заказ на Мероприятие 34542817184 от 22.04.2025 9:56:06
[8 empty] | Участок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/2 ( ПС Петровская)(1-25) |  | 67 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 139675.22
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская | VN004-00020353 | 0,4 кВ | 3.36 | 1977 | 2022 | Уч.магистрали 1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3-8 (№3 ПС Петровская)(оп.1-18) | 82 | 81 | 0.416 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 209164.84 | Заказ на Мероприятие 34542775823 от 15.04.2025 13:49:40
[8 empty] | Уч.магистрали 1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3-8 (№3 ПС Петровская)(оп.1-18) |  | 81 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 39944.64 | Заказ на Мероприятие 34542898681 от 14.07.2025 10:47:38
[8 empty] | Уч.магистрали 1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3-8 (№3 ПС Петровская)(оп.1-18) |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 173039.71 | Заказ на Мероприятие 34542775823 от 15.04.2025 13:49:40
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №3-19 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская | VN004-00027871 | 0,4 кВ | 1.8 | 1980 | 2015 | Уч. магистрали ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-19 ПС Петровская(оп.1-2) | 95 | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 26134.91 | Заказ на Мероприятие 34542898718 от 14.07.2025 11:30:09
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №4-31 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | VN004-00123170 | 0,4 кВ | 1.76 | 1987 | 2023 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №4/31 (№4 ПС Чалт) оп.-1-27 | 95 | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 32799.78 | Заказ на Мероприятие 34542898845 от 14.07.2025 13:21:23
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №4-31 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | VN004-00123187 | 0,4 кВ | 0.62 | 1987 | 2023 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №4/31 (№4 ПС Чалт) оп.1-21 | 95 | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 37126.7 | Заказ на Мероприятие 34542898849 от 14.07.2025 13:24:50
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-20 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | VN004-00123407 | 0,4 кВ | 0.72 | 1989 | 2012 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №6/20 (№6 ПС Чалт) оп.1-24 | 73 | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 43938.01 | Заказ на Мероприятие 34542898828 от 14.07.2025 13:06:29
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №6/20 (№6 ПС Чалт) оп.1-24 |  | 72 | 0.152 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 48639.46 | Заказ на Мероприятие 34542779945 от 16.04.2025 11:27:26
[8 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №6/20 (№6 ПС Чалт) оп.1-24 |  | 72 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4 |  | 208824.53
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №3-19 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская | VN004-00123993 | 0,4 кВ | 1.7 | 1975 | 2011 | Уч.магистрали 1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3-19 (№3 ПС Петровская)(оп.1-8) | 73 | 70 | 0.216 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.54 | [15 empty] | 0.54 |  | 251385.21 | Заказ на Мероприятие 34542776144 от 15.04.2025 14:15:11
[8 empty] | Уч.магистрали 1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3-19 (№3 ПС Петровская)(оп.1-8) |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 36068.9 | Заказ на Мероприятие 34542898712 от 14.07.2025 11:25:48
[8 empty] | Уч.магистрали 1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3-19 (№3 ПС Петровская)(оп.1-8) |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 122082.52 | Заказ на Мероприятие 34542776144 от 15.04.2025 14:15:11
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская | VN004-00124056 | 0,4 кВ | 1 | 1988 | 2025 | Уч.магистрали ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская(оп.1-19) | 95 | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 38839.56 | Заказ на Мероприятие 34542898726 от 14.07.2025 11:38:00
[8 empty] | Уч.магистрали ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская(оп.1-19) |  | 93 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 24203.09 | Заказ на Мероприятие 34542816850 от 22.04.2025 8:43:57
[8 empty] | Уч.магистрали ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №5-1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская(оп.1-19) |  | 93 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.344 | [7 empty] | 0.344 |  | 162263.61
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №6-20 по ВЛ-10кВ №6 ПС Синясвкая | VN004-00125513 | 0,4 кВ | 1.6 | 1991 | 2015 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6/20 (№6 ПС Синяв) | 96 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 21050.11 | Заказ на Мероприятие 34542898842 от 14.07.2025 13:18:12
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №7-15 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | VN004-00125534 | 0,4 кВ | 0.56 | 1991 | 2025 | Отпайка от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №7-15 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Синявская(оп.14/1-14/3) | 87 | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 46031.18 | Заказ на Мероприятие 34542898736 от 14.07.2025 11:47:00
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7-15 (№7 ПС Синявская)(оп1-33) |  | 87 | 0.079 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 32344.98 | Заказ на Мероприятие 34542817703 от 22.04.2025 11:22:40
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7-15 (№7 ПС Синявская)(оп1-33) |  | 87 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 198455.32
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7-15 (№7 ПС Синявская)(оп1-33) |  | 87 |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 144989.09
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №7-15 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | VN004-00125708 | 0,4 кВ | 0.8 | 1991 | 2012 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/15 (№7 ПС Синяв) | 98 | 96 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 38741.97 | Заказ на Мероприятие 34542898739 от 14.07.2025 11:50:58
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №7-15 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | VN004-00125710 | 0,4 кВ | 0.084 | 1991 | 2020 | Участок магистрали ВЛ 0,4кВ №3 от ТП10/0,4кВ №7-15 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 97 | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 46420.13 | Заказ на Мероприятие 34542898824 от 14.07.2025 13:02:57
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№310 ВЛ-10 кВ №1 Чертковская | VN004-09931260 | 0,4 кВ | 0.52 |  | 2025 | Участок магистрали 1-11 | 93 | 93 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1341.28 | Заказ на Мероприятие 34542792894 от 17.04.2025 11:58:06
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№54 ВЛ 10 №4 Чертковская | VN004-09937717 | 0,4 кВ | 0.33 |  | 2025 | Участок 1-12 | 78 | 78 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1314.21 | Заказ на Мероприятие 34542793049 от 17.04.2025 13:11:47
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№498 ВЛ 10кВ 1 Маньковская | VN004-00039880 | 0,4 кВ | 0.01 | 2018 | 2025 | Участок опор №№1-2 | 88 | 88 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1314.21 | Заказ на Мероприятие 34542792300 от 17.04.2025 10:52:18
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-10кВ №3 ПС Артамоновская | VS010-0019871 | 10 кВ | 10.5 | 1981 | 2021 | Отпайка 33/26 | 93 | 89.83 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [16 empty] | 0.336 | [7 empty] | 0.336 |  | 7395.76 | Заказ на Мероприятие 34542700166 от 08.04.2025 13:23:57
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№3 п/сАртамоновская оп.1-112 |  | 92.75 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 578.05 | Заказ на Мероприятие 34542699972 от 08.04.2025 13:12:49
[8 empty] | Уч. ВЛ-10№3 п/сАртамоновская оп.1-112 |  | 92.75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 17200.11
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-10кВ №8 ПС Маньковская | VS010-0020449 | 10 кВ | 21.46 | 1969 | 2011 | Отпайка 13/100 | 89 | 88.55 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 37398.67 | Заказ на Мероприятие 34542621973 от 24.03.2025 14:18:25
[8 empty] | Отпайка 13/100 |  | 88.55 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 232006.05
[8 empty] | Отпайка 13/100 |  | 88.55 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 32 | [15 empty] | 32 |  | 53721.65
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-10кВ №7 ПС Чертковская | VS010-0020508 | 10 кВ | 2.072 | 1969 | 2022 | Участок 1-23 | 95 | 95 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1622.94 | Заказ на Мероприятие 34542690107 от 07.04.2025 13:49:53
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-10кВ №9 ПС Чертковская | VS010-0020576 | 10 кВ | 36.262 | 1969 | 2025 | Участок 159-365 | 92 | 91.68 | 1.07 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 3.15 | [7 empty] | 3.15 |  | 270547.16 | Заказ на Мероприятие 34542625728 от 26.03.2025 14:38:17
[8 empty] | Участок 159-365 |  | 91.68 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 90 | [7 empty] | 90 |  | 132343.91
[8 empty] | Участок 159-365 |  | 91.68 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 24602.31
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№343 ВЛ 10 №2 Сысоево | VN004-00005470 | 0,4 кВ | 0.08 | 1979 | 1994 | Участок ВЛ-0,4кВ 1-3 | 90 | 90 | 0.017 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3886.63 | Заказ на Мероприятие 34542687930 от 07.04.2025 10:06:51
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№343 ВЛ 10 №2 Сысоево | VN004-00005936 | 0,4 кВ | 0.22 | 1979 | 2022 | Участок ВЛ-0,4кВ 1-6 | 93 | 93 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 5620.84 | Заказ на Мероприятие 34542689105 от 07.04.2025 11:47:43
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№460 ВЛ 10 №9 Чертковская | VN004-00008291 | 0,4 кВ | 0.42 | 2008 | 2025 | Участок 1-13 | 91 | 91 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1419.65 | Заказ на Мероприятие 34542793108 от 17.04.2025 13:19:55
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№379 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00008302 | 0,4 кВ | 0.12 | 1974 | 2022 | Участок 1-4 | 90 | 90 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3540.2 | Заказ на Мероприятие 34542645374 от 04.04.2025 14:53:03
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№174 ВЛ 10 №6 Чертковская | VN004-00020237 | 0,4 кВ | 0.36 | 1980 | 2021 | Участок 1-10 | 92 | 92 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3216.67 | Заказ на Мероприятие 34542628280 от 27.03.2025 15:23:22
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№119 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00026746 | 0,4 кВ | 0.16 | 2013 | 2025 | Участок опор №№1-7 | 91 | 91 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1694.89 | Заказ на Мероприятие 34542792776 от 17.04.2025 11:44:04
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№481 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00026748 | 0,4 кВ | 0.805 | 2013 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ уч-к 1-15 | 96 | 96 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1305.11 | Заказ на Мероприятие 34542792476 от 17.04.2025 11:11:48
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№481 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00026750 | 0,4 кВ | 0.35 | 2013 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 2 уч-к 1-14 | 81 | 81 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1356.17 | Заказ на Мероприятие 34542792518 от 17.04.2025 11:15:08
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№481 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00026752 | 0,4 кВ | 0.375 | 2013 | 2025 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ 3 уч-к 1-15 | 81 | 81 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1314.21 | Заказ на Мероприятие 34542792554 от 17.04.2025 11:18:18
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№169 ВЛ 10 №3 Маньковская | VN004-00028732 | 0,4 кВ | 3.2 | 2004 | 2025 | Участок ВЛ-0,4кВ 1-29 | 87 | 87 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1306.51 | Заказ на Мероприятие 34542792247 от 17.04.2025 10:47:58
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№284 ВЛ 10 №2 Алексеево-Лозовская | VN004-00144757 | 0,4 кВ | 0.8 | 1971 | 2022 | Участок 1-10 | 82 | 82 | 0.081 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 4074.17 | Заказ на Мероприятие 34542695003 от 08.04.2025 11:40:22
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№303 ВЛ 10 №9 Чертковская | VN004-00144971 | 0,4 кВ | 0.935 | 2008 | 2025 | Участок ВЛ-0,4№1 1-30 | 91 | 91 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1276.31 | Заказ на Мероприятие 34542793173 от 17.04.2025 13:25:43
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№303 ВЛ 10 №9 Чертковская | VN004-00144976 | 0,4 кВ | 1.36 | 2008 | 2025 | Участок ВЛ-0,4 №2 1-40 | 98 | 98 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1305.11 | Заказ на Мероприятие 34542793302 от 17.04.2025 13:35:47
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№233 ВЛ 10 №2 Алексеево-Лозовская | VN004-00145296 | 0,4 кВ | 1.44 | 1970 | 2003 | Отпайка 6/1 | 91 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 7384.1 | Заказ на Мероприятие 34542690927 от 07.04.2025 14:48:27
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№233 ВЛ 10 №2 Алексеево-Лозовская | VN004-00145298 | 0,4 кВ | 0.2 | 1970 | 2021 | Участок 1-3 | 81 | 81 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1127.78 | Заказ на Мероприятие 34542694387 от 08.04.2025 10:47:29
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№395 ВЛ 10 №4 Алексеево-Лозовская | VN004-00145304 | 0,4 кВ | 1.32 | 1978 | 2024 | Участок 1-32 | 87 | 86.12 | 0.081 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 35 | [15 empty] | 35 |  | 7257.97 | Заказ на Мероприятие 34542796345 от 18.04.2025 9:45:53
[8 empty] | Участок 1-32 |  | 86.12 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 21538.91
[8 empty] | Участок 1-32 |  | 86.12 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 106539.04
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№72 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145418 | 0,4 кВ | 1.88 | 1980 | 2000 | Отпайка 3/5/3 | 87 | 87 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 11179.19 | Заказ на Мероприятие 34542625560 от 26.03.2025 13:53:06
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№72 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145424 | 0,4 кВ | 1.68 | 1980 | 2009 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-24 | 98 | 98 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5062.42 | Заказ на Мероприятие 34542645567 от 04.04.2025 15:15:41
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№72 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145428 | 0,4 кВ | 0.76 | 1980 | 2005 | Уч. ВЛ-0,4кВ №3 оп.1-12 | 81 | 81 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3547.53 | Заказ на Мероприятие 34542688494 от 07.04.2025 11:04:00
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№378 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145492 | 0,4 кВ | 1.56 | 1974 | 2022 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-18 | 95 | 94.76 | 0.15 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 3444.25 | Заказ на Мероприятие 34542645308 от 04.04.2025 14:46:24
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-18 |  | 94.76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 3072.12
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№378 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145497 | 0,4 кВ | 1.8 | 1974 | 2005 | Отпайка 5/10 | 81 | 81 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 13 | [9 empty] | 13 |  | 10325.55 | Заказ на Мероприятие 34542688804 от 07.04.2025 11:21:46
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№377 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145522 | 0,4 кВ | 1.08 | 1980 | 2022 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-22 | 94 | 93.98 | 0.03 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3612.04 | Заказ на Мероприятие 34542645078 от 04.04.2025 14:26:00
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-22 |  | 93.98 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1666.47
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№377 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145526 | 0,4 кВ | 0.96 | 1980 | 2009 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-24 | 90 | 89.88 | 0.126 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 4036.3 | Заказ на Мероприятие 34542688315 от 07.04.2025 10:46:45
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-24 |  | 89.88 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 4600.83
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№189 ВЛ 10 №1 Чертковская | VN004-00145552 | 0,4 кВ | 1.54 | 1980 | 2007 | Участок 1-15 | 87 | 87 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1707.84 | Заказ на Мероприятие 34542645741 от 04.04.2025 15:40:02
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№374 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145572 | 0,4 кВ | 0.68 | 1970 | 2005 | Отпайка 1/7 | 82 | 82 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 5107.52 | Заказ на Мероприятие 34542644484 от 04.04.2025 13:18:50
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№374 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145574 | 0,4 кВ | 0.44 | 1970 | 2005 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-11 | 91 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 3023.71 | Заказ на Мероприятие 34542688146 от 07.04.2025 10:30:31
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№372 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145586 | 0,4 кВ | 1.36 | 1970 | 2007 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-24 | 98 | 98 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 2807 | Заказ на Мероприятие 34542643811 от 04.04.2025 11:11:00
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№372 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145588 | 0,4 кВ | 0.52 | 1970 | 2008 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-15 | 91 | 91 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 3441.76 | Заказ на Мероприятие 34542645672 от 04.04.2025 15:30:13
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№367 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145626 | 0,4 кВ | 1.32 | 1980 | 2020 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-28 | 81 | 81 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 6840.38 | Заказ на Мероприятие 34542643589 от 04.04.2025 10:51:58
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№373 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145732 | 0,4 кВ | 0.4 | 1980 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-9 | 93 | 93 | 0.078 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 6796.82 | Заказ на Мероприятие 34542644155 от 04.04.2025 11:46:31
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№373 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145738 | 0,4 кВ | 1.32 | 1980 | 2005 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-24 | 91 | 91 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 3831.03 | Заказ на Мероприятие 34542688039 от 07.04.2025 10:19:37
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№373 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145740 | 0,4 кВ | 2.56 | 1980 | 2020 | Отпайка 21/16 | 90 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 6487.28 | Заказ на Мероприятие 34542689824 от 07.04.2025 13:31:20
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№370 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145773 | 0,4 кВ | 1.32 | 1971 | 2007 | Отпайка 8/1 | 92 | 92 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1995.96 | Заказ на Мероприятие 34542692348 от 07.04.2025 16:45:27
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№369 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145810 | 0,4 кВ | 1.68 | 1971 | 2023 | Отпайка 4/12 | 91 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 4936.99 | Заказ на Мероприятие 34542692233 от 07.04.2025 16:29:30
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№369 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145816 | 0,4 кВ | 1.48 | 1971 | 2022 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-20 | 96 | 96 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1125.85 | Заказ на Мероприятие 34542699627 от 08.04.2025 12:10:34
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№369 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145819 | 0,4 кВ | 0.88 | 1971 | 2023 | Отпайка 1/12 | 81 | 81 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 4897.62 | Заказ на Мероприятие 34542699816 от 08.04.2025 12:54:21
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№366 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00145884 | 0,4 кВ | 1.24 | 1980 | 2005 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-25 | 90 | 89.85 | 0.087 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 9790.55 | Заказ на Мероприятие 34542643483 от 04.04.2025 10:38:14
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-25 |  | 89.85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 5810.92
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№322 ВЛ 10 №4 Чертковская | VN004-00145896 | 0,4 кВ | 0.16 | 1970 | 2007 | Участок 1-5 | 93 | 93 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 2829.61 | Заказ на Мероприятие 34542628592 от 27.03.2025 16:44:09
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№322 ВЛ 10 №4 Чертковская | VN004-00145902 | 0,4 кВ | 0.24 | 1970 | 2009 | Участок 1-7 | 78 | 78 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1126.61 | Заказ на Мероприятие 34542645829 от 04.04.2025 15:55:32
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№322 ВЛ 10 №4 Чертковская | VN004-00145904 | 0,4 кВ | 0.2 | 1970 | 2007 | Участок 1-5 | 88 | 88 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1046.38 | Заказ на Мероприятие 34542688984 от 07.04.2025 11:38:07
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№524 ВЛ 10 №1 Алексеево-Лозовская | VN004-00146037 | 0,4 кВ | 0.2 | 1983 | 2007 | Участок 1-5 | 87 | 87 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1480.52 | Заказ на Мероприятие 34542694186 от 08.04.2025 10:26:27
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№248 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00146038 | 0,4 кВ | 1.16 | 1971 | 2003 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-17 | 82 | 82 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 440.68 | Заказ на Мероприятие 34542691436 от 07.04.2025 15:20:53
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№248 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00146044 | 0,4 кВ | 0.08 | 1971 | 2004 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-3 | 90 | 89.75 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 690.77 | Заказ на Мероприятие 34542694611 от 08.04.2025 11:08:57
[8 empty] | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-3 |  | 89.75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 2347.37
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кв №1 КТП№316 ВЛ 10 №1 Алексеево-Лозовская | VN004-00146057 | 0,4 кВ | 1.12 | 1970 | 2022 | Участок 1-22 | 98 | 98 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 9057.6 | Заказ на Мероприятие 34542691779 от 07.04.2025 15:45:10
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№247 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00146161 | 0,4 кВ | 0.64 | 1979 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-16 | 91 | 91 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 690.77 | Заказ на Мероприятие 34542691034 от 07.04.2025 14:54:20
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№247 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00146163 | 0,4 кВ | 0.582 | 1984 | 2021 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-15 | 81 | 81 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1788.01 | Заказ на Мероприятие 34542694543 от 08.04.2025 11:00:54
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№247 ВЛ 10 №3 Алексеево-Лозовская | VN004-00146169 | 0,4 кВ | 1.04 | 1992 | 2008 | Уч. ВЛ-0,4кВ №3 оп.1-22 | 93 | 93 | 0.042 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 2991.47 | Заказ на Мероприятие 34542699736 от 08.04.2025 12:42:50
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№159 ВЛ 10 №1 Алексеево-Лозовская | VN004-00146182 | 0,4 кВ | 1.16 | 1973 | 2007 | Участок 1-22 | 91 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 13623.76 | Заказ на Мероприятие 34542690757 от 07.04.2025 14:38:20
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№274 ВЛ 10 №4 Алексеево-Лозовская | VN004-00146384 | 0,4 кВ | 0.4 | 1970 | 2006 | Участок 1-10 | 90 | 90 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 2168.52 | Заказ на Мероприятие 34542691659 от 07.04.2025 15:35:53
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№274 ВЛ 10 №4 Алексеево-Лозовская | VN004-00146386 | 0,4 кВ | 0.96 | 1970 | 2000 | Участок 1-13 | 82 | 82 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 462.34 | Заказ на Мероприятие 34542694924 от 08.04.2025 11:33:36
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№128 ВЛ 10 №1 Алексеево-Лозовская | VN004-00146472 | 0,4 кВ | 2 | 1985 | 2003 | Участок 1-13 | 87 | 86.72 | 0.071 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1480.52 | Заказ на Мероприятие 34542690319 от 07.04.2025 14:04:53
[8 empty] | Участок 1-13 |  | 86.72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 2719.45
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№128 ВЛ 10 №1 Алексеево-Лозовская | VN004-00146483 | 0,4 кВ | 0.12 | 1985 | 2005 | Участок 1-2 | 81 | 81 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1484.33 | Заказ на Мероприятие 34542699647 от 08.04.2025 12:18:00
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№133 ВЛ 10 №7 Алексеево-Лозовская | VN004-00146527 | 0,4 кВ | 1.2 | 1990 | 2022 | Участок ВЛ-0,4кВ №1 1-11 | 81 | 81 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 706.83 | Заказ на Мероприятие 34542690577 от 07.04.2025 14:25:14
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№133 ВЛ 10 №7 Алексеево-Лозовская | VN004-00146530 | 0,4 кВ | 0.76 | 1990 | 2004 | Отпайка 4/4 | 87 | 87 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3080.38 | Заказ на Мероприятие 34542694310 от 08.04.2025 10:40:36
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№383 ВЛ 10 №9 Алексеево-Лозовская | VN004-00146662 | 0,4 кВ | 1.24 | 1988 | 2021 | Участок ВЛ-0,4кВ №1 1-16 | 82 | 82 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 3370.33 | Заказ на Мероприятие 34542692420 от 07.04.2025 16:58:50
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№363 ВЛ 10 №3 Павловская | VN004-00146665 | 0,4 кВ | 1.48 | 1982 | 2001 | Уч. ВЛ-0,4кВ №2 оп.1-13 | 91 | 91 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 3938.64 | Заказ на Мероприятие 34542697424 от 08.04.2025 11:54:20
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№362 ВЛ 10 №3 Павловская | VN004-00146752 | 0,4 кВ | 0.48 | 1971 | 2005 | Уч. ВЛ-0,4кВ №1 оп.1-5 | 96 | 96 |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1855.21 | Заказ на Мероприятие 34542692072 от 07.04.2025 16:13:17
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№421 ВЛ 10 №8 Маньковская | VN004-00148351 | 0,4 кВ | 2 | 1971 | 2023 | Отпайка 12/4 | 91 | 90.67 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 3263.89 | Заказ на Мероприятие 34542622150 от 24.03.2025 15:06:12
[8 empty] | Отпайка 12/4 |  | 90.67 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 9368.21
[8 empty] | Отпайка 12/4 |  | 90.67 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 44302.57
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№170 ВЛ 10 №3 Маньковская | VN004-00148820 | 0,4 кВ | 1.6 | 2004 | 2025 | Участок 1-32 | 81 | 81 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 1012.03 | Заказ на Мероприятие 34542791892 от 17.04.2025 10:16:45
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№170 ВЛ 10 №3 Маньковская | VN004-00148822 | 0,4 кВ | 2.16 | 2004 | 2025 | Отпайка 17/7 | 76 | 76 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | + | [17 empty] | + |  | 967.13 | Заказ на Мероприятие 34542792123 от 17.04.2025 10:37:37
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№201 ВЛ 10 №6 Сохрановская | VN004-00148839 | 0,4 кВ | 1.84 | 2007 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №1 1-35 | 98 | 98 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 1345.81 | Заказ на Мероприятие 34542793391 от 17.04.2025 13:42:47
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№45 ВЛ 10 №1 Маньковская | VN004-00148869 | 0,4 кВ | 1.11 | 2007 | 2025 | Участок 1-17 | 90 | 90 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1276.31 | Заказ на Мероприятие 34542792448 от 17.04.2025 11:08:04
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№454 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00148987 | 0,4 кВ | 0.86 | 2005 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №1 1-29 | 81 | 81 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1415.51 | Заказ на Мероприятие 34542792612 от 17.04.2025 11:24:37
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№454 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00148991 | 0,4 кВ | 0.3 | 2005 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №2 1-10 | 81 | 81 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 1419.65 | Заказ на Мероприятие 34542792643 от 17.04.2025 11:28:03
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№454 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00148993 | 0,4 кВ | 0.86 | 2005 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №3 1-23 | 96 | 96 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1276.31 | Заказ на Мероприятие 34542792674 от 17.04.2025 11:31:24
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№117 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00149066 | 0,4 кВ | 0.6 | 2005 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №1 1-10 | 94 | 94 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1409.29 | Заказ на Мероприятие 34542792836 от 17.04.2025 11:48:57
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№117 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00149073 | 0,4 кВ | 1.17 | 2005 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №3 1-23 | 97 | 97 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 1387.97 | Заказ на Мероприятие 34542792879 от 17.04.2025 11:54:00
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№119 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00149136 | 0,4 кВ | 0.56 | 2013 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №1 1-23 | 94 | 94 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1684.79 | Заказ на Мероприятие 34542792707 от 17.04.2025 11:35:20
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№119 ВЛ 10 №12 Сохрановская | VN004-00149144 | 0,4 кВ | 0.3 | 2013 | 2025 | Участок ВЛ 0,4 №2 1-12 | 94 | 94 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 1741.52 | Заказ на Мероприятие 34542792732 от 17.04.2025 11:38:17
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№166 ВЛ 10 №1 Маньковская | VN004-00149152 | 0,4 кВ | 0.37 | 2007 | 2025 | Участок 1-13 | 91 | 91 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1345.81 | Заказ на Мероприятие 34542792353 от 17.04.2025 10:59:31
СЭС | Чертковский РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№166 ВЛ 10 №1 Маньковская | VN004-00149156 | 0,4 кВ | 0.3 | 2007 | 2025 | Участок 1-10 | 94 | 94 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 1419.65 | Заказ на Мероприятие 34542792419 от 17.04.2025 11:04:52
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская (Л-5 Тих) | VS010-0019759 | 10 кВ | 37.3 | 1976 | 2023 | Отпайка 9 ВЛ-10кВ (оп № 1/211-4/211) | 81 | 80.3 | 2.278 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 14831.44 | Заказ на Мероприятие 34542609666 от 11.03.2025 16:33:27
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 110-189) |  | 81 | 0.516 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 19906.3 | Заказ на Мероприятие 34542609500 от 11.03.2025 15:18:55
[8 empty] | Отпайка 9 ВЛ-10кВ (оп № 1/211-4/211) |  | 80.3 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 141175.6 | Заказ на Мероприятие 34542609666 от 11.03.2025 16:33:27
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 110-189) |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 124284.76 | Заказ на Мероприятие 34542609500 от 11.03.2025 15:18:55
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 110-189) |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 1.104 | [13 empty] | 1.104 |  | 42904.25 | Заказ на Мероприятие 34542611316 от 13.03.2025 13:33:21
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 110-189) |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 13105.26 | Заказ на Мероприятие 34542609500 от 11.03.2025 15:18:55
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 1 НС-3 | VS010-0020055 | 10 кВ | 21 | 1982 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-167) | 93 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.672 | [13 empty] | 0.672 |  | 24860.27 | Заказ на Мероприятие 34542611550 от 13.03.2025 14:51:39
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-167) |  | 93 | 0.499 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 93913.54 | Заказ на Мероприятие 34542611738 от 13.03.2025 15:51:32
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-167) |  | 93 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 24686.56
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-167) |  | 93 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 9552.13
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | VS010-0020207 | 10 кВ | 15.9 | 1988 | 2023 | Участок магистрали 2 оп № 16-188 | 81 | 81 | 0.392 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 52557.22 | Заказ на Мероприятие 34542609583 от 11.03.2025 15:46:01
[8 empty] | Участок магистрали 2 оп № 16-188 |  | 81 | 0.195 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 4954.01 | Заказ на Мероприятие 34542609463 от 11.03.2025 15:05:25
[8 empty] | Участок магистрали 2 оп № 16-188 |  | 81 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 40274.08
[8 empty] | Участок магистрали 2 оп № 16-188 |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 3.216 | [13 empty] | 3.216 |  | 111765.57 | Заказ на Мероприятие 34542611280 от 13.03.2025 13:21:30
[8 empty] | Участок магистрали 2 оп № 16-188 |  | 81 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 15442.47 | Заказ на Мероприятие 34542609463 от 11.03.2025 15:05:25
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 7 Вешенская-2 | VS010-0020247 | 10 кВ | 18.2 | 1967 | 2024 | Участок магист ВЛ-10кВ № 3 оп № 160-179 | 94 | 93.4 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 1.152 | [13 empty] | 1.152 |  | 38676.75 | Заказ на Мероприятие 34542611590 от 13.03.2025 15:03:34
[8 empty] | Участок магист ВЛ-10кВ № 2 оп № 85-159 |  | 94 | 0.125 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 36616.81 | Заказ на Мероприятие 34542609409 от 11.03.2025 14:47:08
[8 empty] | Участок магист ВЛ-10кВ № 2 оп № 85-159 |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 5335.78
[8 empty] | Участок магист ВЛ-10кВ № 2 оп № 85-159 |  | 94 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 7383.27
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-2 | VS010-0020258 | 10 кВ | 5 | 1971 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп № 1-64 | 26 | 26 | 0.102 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 7959.18 | Заказ на Мероприятие 34542609151 от 11.03.2025 11:46:24
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп № 1-64 |  | 26 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 22684.48 | Заказ на Мероприятие 34542609223 от 11.03.2025 13:35:45
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп № 1-64 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 10425.12 | Заказ на Мероприятие 34542609151 от 11.03.2025 11:46:24
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп № 1-64 |  | 26 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 63923.38
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ оп № 1-64 |  | 26 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [10 empty] | 0.816 | [13 empty] | 0.816 |  | 32102.98 | Заказ на Мероприятие 34542609296 от 11.03.2025 14:01:50
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | VS010-0020320 | 10 кВ | 27.13 | 1988 | 2024 | Отпайка 12 ВЛ-10кВ (оп № 1/182-4/182) | 78 | 77.1 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 3.84 | [11 empty] | 3.84 |  | 124001.75 | Заказ на Мероприятие 34542609349 от 11.03.2025 14:24:21
[8 empty] | Отпайка 11 ВЛ-10кВ (оп № 182-1А/182) |  | 77.3 | 0.472 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 607088.21 | Заказ на Мероприятие 34542614283 от 17.03.2025 15:31:19
[8 empty] | Участок магистрали 3 оп № 54-234 |  | 78 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 115934.18
[8 empty] | Участок магистрали 2 оп № 16-53 |  | 77.5 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 61 | [11 empty] | 61 |  | 61337.11
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 3 Дударевская | VS010-0020327 | 10 кВ | 16.9 | 1988 | 2019 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-160) | 98 | 98 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 0.288 | [11 empty] | 0.288 |  | 14127.82 | Заказ на Мероприятие 34542611153 от 13.03.2025 11:43:15
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская | VS010-0020346 | 10 кВ | 14.25 | 1965 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-145) | 87 | 87 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [14 empty] | 0.912 | [9 empty] | 0.912 |  | 39518.96 | Заказ на Мероприятие 34542613587 от 17.03.2025 11:35:06
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-145) |  | 87 | 0.204 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 136154.84 | Заказ на Мероприятие 34542613959 от 17.03.2025 14:00:23
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-145) |  | 87 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 46039.87
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-10кВ (оп № 1-145) |  | 87 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 13 | [9 empty] | 13 |  | 14786.21
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | VS010-0020418 | 10 кВ | 64.5 | 1966 | 2025 | Участок маг. 6 оп. № 198/45-248/45 | 94 | 93.2 | 0.255 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 39128.5 | Заказ на Мероприятие 34542614861 от 18.03.2025 10:09:56
[8 empty] | Участок магистрали 1 оп № 1-146 |  | 94 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 65494.01
[8 empty] | Участок маг. 5 оп № 121/45-197/45 |  | 93.1 |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 254297.43
[8 empty] | Отпайка 5 ВЛ-10кВ (оп № 1/170-23/170) |  | 92.8 |  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ | га | [12 empty] | 3.408 | [11 empty] | 3.408 |  | 127029.87 | Заказ на Мероприятие 34542611397 от 13.03.2025 14:00:43
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 333 Л-2 Терновская-2 | VN004-00008116 | 0,4 кВ | 0.69 | 2016 |  | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп № 1-11) | 93 | 93 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 6426.74 | Заказ на Мероприятие 34542723170 от 11.04.2025 15:08:32
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 12 Л-2 Калининская | VN004-00130308 | 0,4 кВ | 2 | 1968 | 2017 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-33 | 94 | 94 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 6540.47 | Заказ на Мероприятие 34542722814 от 11.04.2025 14:50:32
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 12 Л-2 Калининская | VN004-00130310 | 0,4 кВ | 1.04 | 1968 | 2017 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-17 | 93 | 93 | 0.13 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 25553.34 | Заказ на Мероприятие 34542722980 от 11.04.2025 14:56:20
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 12 Л-2 Калининская | VN004-00130312 | 0,4 кВ | 1.8 | 1968 | 2017 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-26 | 95 | 95 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 15537.61 | Заказ на Мероприятие 34542720245 от 11.04.2025 11:31:31
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 55 Л-2 Калининская | VN004-00132735 | 0,4 кВ | 1.52 | 1972 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-27 | 93 | 93 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 24866.64 | Заказ на Мероприятие 34542719766 от 11.04.2025 11:04:42
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 77 Л-2 Калининская | VN004-00133119 | 0,4 кВ | 0.68 | 1970 | 2016 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-13 | 92 | 92 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 14495.29 | Заказ на Мероприятие 34542719866 от 11.04.2025 11:10:51
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 77 Л-2 Калининская | VN004-00133123 | 0,4 кВ | 0.32 | 1970 | 2016 | Отпайка 2 ВЛ-0,4кВ оп № 6-1/6 | 92 | 92 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 6417.19 | Заказ на Мероприятие 34542719956 от 11.04.2025 11:16:12
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 301 Л-4 Дударевская | VN004-00134044 | 0,4 кВ | 2.36 | 1989 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-30 | 97 | 97 | 0.156 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 38776.6 | Заказ на Мероприятие 34542784258 от 16.04.2025 16:54:34
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 305 Л-4 Дударевская | VN004-00140027 | 0,4 кВ | 0.12 | 1983 | 2021 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-3 | 85 | 85 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 5838.03 | Заказ на Мероприятие 34542718230 от 11.04.2025 9:30:13
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 305 Л-4 Дударевская | VN004-00140031 | 0,4 кВ | 0.28 | 1987 | 2015 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-7 | 85 | 85 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 15179.44 | Заказ на Мероприятие 34542718345 от 11.04.2025 9:41:49
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 340 Л-3 Терновская-2 | VN004-00142367 | 0,4 кВ | 0.8 | 1970 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-15 | 92 | 92 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 9041.59 | Заказ на Мероприятие 34542784123 от 16.04.2025 16:37:41
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 340 Л-3 Терновская-2 | VN004-00142428 | 0,4 кВ | 1.28 | 1970 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-28 | 85 | 85 | 0.15 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [18 empty] | + | [5 empty] | + |  | 24341.34 | Заказ на Мероприятие 34542784168 от 16.04.2025 16:42:42
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 343 Л-3 Терновская-2 | VN004-00142680 | 0,4 кВ | 0.48 | 1970 | 2023 | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ (оп № 1-12) | 85 | 85 | 0.13 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 25231.45 | Заказ на Мероприятие 34542784207 от 16.04.2025 16:48:43
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 224 Л-1 Вешенская-1 | VN004-00145066 | 0,4 кВ | 1.05 | 2008 | 2016 | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ оп № 14-9/14 | 95 | 95 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 7446.7 | Заказ на Мероприятие 34542719441 от 11.04.2025 10:45:11
СЭС | Шолоховский РЭС | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 212 Л-1 Вешенская-1 | VN004-00146850 | 0,4 кВ | 1.76 | 1982 | 2025 | Отпайка 9 ВЛ-0,4кВ оп № 1/12-1/1/12 | 77 | 76.4 | 0.096 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 15499.97 | Заказ на Мероприятие 34542639872 от 03.04.2025 11:03:39
[8 empty] | Участок магистрали ВЛ-0,4кВ оп № 1-20 |  | 77 |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 119216.15
[8 empty] | Отпайка 1 ВЛ-0,4кВ оп № 1-11/1 |  | 76.1 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 2752.26
Итого | [13 empty] | 67,54 |  | 196,251 |  | 407,506 |  | 2 136,433 |  | 2 946,416 |  | 5 167,815 |  | 4 034,672 |  | 3 443,106 |  | 2 896,84 |  | 3,2 |  | 7,8 |  | 0,3 |  | 21 307,879 |  | 198446925.01
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора –
|  | директора филиала ПАО "Россети Юг"- "Ростоэнерго" | [6 empty] | В.В. Непошивайленко
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности
|  | филиала ПАО "Россети Юг"- "Ростоэнерго" | [6 empty] | В.А. Махорин
|  | Заместитель начальника управления - начальник службы эксплуатации | [6 empty] | Ю.Г. Залесский
|  | Исполняющий обязанности начальника отдела распределительных сетей 0,4-10 кВ | [6 empty] | Ю.С. Никитин