## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 35-110 кВ филиала ПАО "Россети Юг"- "Ростовэнерго" на 2026 год.
Подразделение | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Код АССиОИ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Единица измерения | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Расходы , руб. | № заказа на Мероприятие
[14 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - Веселый Гай - Зимовники | VL110-002774 | 1000825866 | 110 кВ | 68.2 | 01.01.1962 | 30.09.2025 | 87-100 | 75.6 | 56 | 4.576 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 4309471.83 | Заказ на Мероприятие 34542626174 от 26.03.2025 16:18:33
[8 empty] | 64-86 46-266 |  | 58 85 |  | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 110284.7
[8 empty] | 2-63 |  | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 46979.81
[8 empty] | 87-100 |  | 56 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 270 | [9 empty] | 270 |  | 400769.27
[8 empty] | 2-63 87-100 |  | 84 56 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 |  | 110527.01
[8 empty] | 2-63 |  | 84 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 31104.58
[8 empty] | 46-266 |  | 85 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 3.96 | [21 empty] | 3.96 |  | 54340.35 | Заказ на Мероприятие 34542702265 от 08.04.2025 15:40:12
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | VL110-002737 | 1000827699 | 110 кВ | 59.42 | 01.01.1962 | 31.07.2025 | 1-365 | 79.94 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 1.3 | [23 empty] | 1.3 |  | 139029.05 | Заказ на Мероприятие 34542703067 от 08.04.2025 16:53:14
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС-3 | VL110-002735 | 1000828008 | 110 кВ | 41.5 | 01.09.1978 | 30.09.2025 | 54/1-82 83-210 | 80.86 | 77 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 3.1 | [17 empty] | 3.1 |  | 319718.85 | Заказ на Мероприятие 34542704526 от 09.04.2025 9:41:28
[8 empty] | 83-210 |  | 77 | 4.736 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 22 | [13 empty] | 22 |  | 110867.05 | Заказ на Мероприятие 34542707195 от 09.04.2025 13:58:30
[8 empty] | 83-210 |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 90 |  | 401884.05
[8 empty] | 83-210 |  | 77 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 17293.56
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | VL110-002737 | 1000827699 | 110 кВ | 59.42 | 01.01.1962 | 31.07.2025 | 1-365 366-389 | 79.94 | 63 80 | 5.149 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 25294.32 | Заказ на Мероприятие 34542709371 от 09.04.2025 16:50:19
[8 empty] | 366-389 |  | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 51918.91
[8 empty] | 1-365 366-389 |  | 63 80 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 150 | [11 empty] | 150 |  | 795082.53
[8 empty] | 1-365 366-389 |  | 63 80 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 549 | [11 empty] | 549 |  | 880012.01
[8 empty] | 1-365 |  | 63 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 32 | [11 empty] | 32 |  | 166484.38
[8 empty] | 366-389 |  | 80 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 16793.29
ПО Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ | VL035-002843 | 2000089490 | 35 кВ | 12.65 | 01.01.1956 | 30.09.2023 | 1-111 | 66.08 | 66 | 1.393 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 53272.52 | Заказ на Мероприятие 34542716720 от 10.04.2025 16:03:51
[8 empty] | 1-111 |  | 66 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 39213
[8 empty] | 1-111 |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 92723.63
[8 empty] | 1-111 |  | 66 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 48807.19
[8 empty] | 1-111 |  | 66 |  | Замена грозотроса ВЛ 35 кВ | км | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 74919.44
ПО Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Николаевская - Белянская | VL035-002951 | 2000089474 | 35 кВ | 14.08 | 01.01.1973 | 27.06.2025 | 2-169 | 72.01 | 63 | 1.196 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | 23 | [23 empty] | 23 |  | 219808.7 | Заказ на Мероприятие 34542714961 от 04.07.2025 12:00:00
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Мартыновская - НС-1 | VL110-002294 | 1000879472 | 110 кВ | 18.235 | 01.01.1964 | 15.03.2023 | 94-121 | 79.75 | 67 | 0.94 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 96964.22 | Заказ на Мероприятие 34542717337 от 10.04.2025 16:58:43
[8 empty] | 5-93 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 65546.12
[8 empty] | 5-93 |  | 85 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 88737.83
ПО Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ НС-9 - НС-12 - НС-13 | VL035-002945 | 2000089233 | 35 кВ | 18.25 | 01.06.1980 | 30.04.2017 | 55-148 | 81.36 | 71 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 43355.11 | Заказ на Мероприятие 34542779440 от 16.04.2025 10:43:50
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра | VL110-002416 | 1000827345 | 110 кВ | 16.24 | 01.09.1983 | 30.09.2022 | 1-85 | 79.45 |  | 0.198 | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км |  |  |  |  | 0.39 | [19 empty] | 0.39 |  | 190961.87 | Заказ на Мероприятие 34542756079 от 14.04.2025 15:46:04
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково | VL110-002306 | 1000826954 | 110 кВ | 82.05 | 01.01.1958 | 30.08.2019 | 1-238 | 70.26 | 26 | 2.148 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 33619.34 | Заказ на Мероприятие 34542756714 от 14.04.2025 16:44:08
[8 empty] | 1-238 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 13.4 | [7 empty] | 13.4 |  | 82504.45
[8 empty] | 1-238 |  | 26 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 47 | [7 empty] | 47 |  | 368503.92
[8 empty] | 1-238 |  | 26 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 38184.85
ПО Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Белянская - Савельевская | VL035-002939 | 2000089258 | 35 кВ | 14.9 | 01.06.1980 | 24.10.2025 | 121-127 | 87.08 |  | 1.298 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 613374.55 | Заказ на Мероприятие 34542777164 от 15.04.2025 15:41:24
[8 empty] | 1-120 |  |  |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 52007.15
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 15790.21
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 90 |  | 284543.18
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 10220.34
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Конзаводская - НС-6 | VL110-002733 | 1000870395 | 110 кВ | 10.92 | 01.09.1978 | 28.07.2023 | 1-8 | 74.88 |  | 2.673 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 170 | [7 empty] | 170 |  | 839917.72 | Заказ на Мероприятие 34542802177 от 21.04.2025 14:27:08
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково | VL110-002306 | 1000826954 | 110 кВ | 82.05 | 01.01.1958 | 30.08.2019 | 1-238 | 70.26 | 26 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 3.4 | [7 empty] | 3.4 |  | 48963.41 | Заказ на Мероприятие 34542802762 от 21.04.2025 15:56:22
[8 empty] | 1-238 |  |  |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0.6 |  | 89946.1 | Заказ на Мероприятие 34542802877 от 21.04.2025 16:17:14
ПО Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ НС-9 - НС-12 - НС-13 | VL035-002945 | 2000089233 | 35 кВ | 18.25 | 01.06.1980 | 30.04.2017 | 55-148 | 81.36 | 71 | 1.522 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 607087.01 | Заказ на Мероприятие 34542808904 от 21.04.2025 17:05:06
[8 empty] | 55-148 |  | 71 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 71258.19
[8 empty] | 55-148 |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 61 | [17 empty] | 61 |  | 155417.2
[8 empty] | 55-148 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 192 | [17 empty] | 192 |  | 814652.51
[8 empty] | 55-148 |  | 71 |  | Замена провода ВЛ 35 кВ | км | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 65690.66
ПО Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ | VL035-002843 | 2000089490 | 35 кВ | 12.65 | 01.01.1956 | 30.09.2023 | 1-111 | 66.08 | 66 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 1.99 | [15 empty] | 1.99 |  | 30929.18 | Заказ на Мероприятие 34542817995 от 22.04.2025 13:02:09
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | VL110-002123 | 1000827082 | 110 кВ | 30.04 | 01.06.1983 | 30.07.2024 | 1-166 | 81.53 | 82 | 0.693 | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [16 empty] | 2.09 | [7 empty] | 2.09 |  | 876094.66 | Заказ на Мероприятие 34542819563 от 22.04.2025 16:49:49
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Мартыновская - НС-1 | VL110-002294 | 1000879472 | 110 кВ | 18.235 | 01.01.1964 | 15.03.2023 | 5-93 94-121 | 79.75 | 85 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 1.9 | [7 empty] | 1.9 |  | 202626.09 | Заказ на Мероприятие 34542778441 от 16.04.2025 8:28:10
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайками | VL110-002648 | 1000827870 | 110 кВ | 38.21 | 01.09.1978 | 29.08.2025 | 1-82 | 71.54 | 63 | 2.496 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 144 | [7 empty] | 144 |  | 712535 | Заказ на Мероприятие 34542873270 от 15.05.2025 14:36:17
ПО Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | VL110-002550 | 1000827342 | 110 кВ | 38.73 | 01.01.1979 | 31.08.2022 | 1-186 | 79.45 | 79 | 0.666 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 3835.46 | Заказ на Мероприятие 34542900727 от 17.07.2025 10:40:53
[8 empty] | 1-186 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 5 | [21 empty] | 5 |  | 23424.82
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 | VL110-002150 | 1000827113 | 110 кВ | 22.81 | 01.12.1977 | 31.08.2015 | 1-52 | 65.54 | 54 | 1.572 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 58011.25 | Заказ на Мероприятие 34542851798 от 24.04.2025 16:41:12
[8 empty] | 1-52 |  | 54 |  | Покраска опор | Т | [8 empty] | 7.704 | [15 empty] | 7.704 |  | 90414.45
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | VL110-001955 | 1000826353 | 110 кВ | 37.97 | 01.08.1973 | 26.09.2025 | 1-110 111-237 | 79.39 | 70 70 | 4.5 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 1440 | [9 empty] | 1440 |  | 2421727.6 | Заказ на Мероприятие 34542872411 от 15.05.2025 13:43:16
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 | VL110-000124 | 1000825297 | 110 кВ | 25.09 | 01.12.1992 | 23.10.2025 | 1-173 | 76.7 | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 0.5 | [23 empty] | 0.5 |  | 16382.98 | Заказ на Мероприятие 34542777978 от 15.04.2025 16:51:51
[8 empty] | 1-8 |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 17 | [7 empty] | 17 |  | 8363.55 | Заказ на Мероприятие 34542778044 от 15.04.2025 17:12:27
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 | VL110-001971 | 1000825280 | 110 кВ | 24.97 | 01.11.1949 | 29.04.2022 | 1-63 64-97 | 75.5 | 76 76 | 1.67 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 53 | [11 empty] | 53 |  | 264653.38 | Заказ на Мероприятие 34542723886 от 11.04.2025 15:53:51
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 | VL110-001958 | 1000870294 | 110 кВ | 32.24 | 01.11.1949 | 31.08.2023 | 1-42 | 77.96 | 76 | 0.93 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 60 | [11 empty] | 60 |  | 279198.37 | Заказ на Мероприятие 34542732820 от 14.04.2025 9:20:25
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-7 №507 | VL035-003000 | 2000089502 | 35 кВ | 3.25 | 01.04.1944 | 31.07.2014 | 1-20 | 71.15 |  | 0.199 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 40343.35 | Заказ на Мероприятие 34542734724 от 14.04.2025 12:03:57
[8 empty] | 21-38 |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 41251.28
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 | VL110-000124 | 1000825297 | 110 кВ | 25.09 | 01.12.1992 | 23.10.2025 | 1-173 | 76.7 | 60 | 2.88 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 212885.51 | Заказ на Мероприятие 34542706421 от 05.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-173 |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 330 | [7 empty] | 330 |  | 474883.76
[8 empty] | 1-173 |  | 60 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 672 | [7 empty] | 672 |  | 1029142.67
[8 empty] | 1-173 |  | 60 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 28168.78
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - Ш-30 | VL110-002155 | 1000876586 | 110 кВ | 4.28 | 01.07.1974 | 27.09.2024 | 1-7 8-16 17-29 | 72.02 | 73 69 74 | 0.192 | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 25355.27 | Заказ на Мероприятие 34542624566 от 25.03.2025 16:50:14
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-34 - Ш-37 | VL110-002150 | 1000827113 | 110 кВ | 22.81 | 01.12.1977 | 31.08.2015 | 1-52 | 65.54 | 54 | 2.1 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 20695.88 | Заказ на Мероприятие 34542624594 от 25.03.2025 17:07:21
[8 empty] | 53-113 |  | 58 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 23 | [15 empty] | 23 |  | 76518.22
[8 empty] | 53-113 |  | 58 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 135 | [15 empty] | 135 |  | 230753.15
[8 empty] | 1-52 |  | 54 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 240 | [15 empty] | 240 |  | 476195.11
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-13 №113 2 цепь | VL035-000043 | 2000089473 | 35 кВ | 3.76 | 01.11.1965 | 21.05.2021 | 1-11 12-24 | 78.84 | 80 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3 |  | 12308.28 | Заказ на Мероприятие 34542628026 от 27.03.2025 14:36:57
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-5 №415 | VL035-002901 | 2000089243 | 35 кВ | 3.75 | 01.08.1980 | 31.08.2014 | 1-14 | 69.5 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  | 1.5 | [21 empty] | 1.5 |  | 67865.77 | Заказ на Мероприятие 34542642251 от 03.04.2025 16:50:06
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Г-1 - Г-3 №103 | VL035-002819 | 2000089508 | 35 кВ | 14.6 | 01.09.1949 | 16.02.2024 | 1-68 | 64.78 | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  | 2.3 | [21 empty] | 2.3 |  | 112124.16 | Заказ на Мероприятие 34542642291 от 03.04.2025 17:10:51
[8 empty] | 69-138 |  | 64 | 1.284 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 42553.38 | Заказ на Мероприятие 34542643872 от 04.04.2025 11:15:30
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 50 | [13 empty] | 50 |  | 119747.79
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Н-4 - Н-5 №415 | VL035-002901 | 2000089243 | 35 кВ | 3.75 | 01.08.1980 | 31.08.2014 | 1-14 15-28 | 69.5 |  | 0.609 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 34 | [17 empty] | 34 |  | 103728.61 | Заказ на Мероприятие 34542644035 от 04.04.2025 11:33:52
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | VL110-001955 | 1000826353 | 110 кВ | 37.97 | 01.08.1973 | 26.09.2025 | 111-237 | 79.39 | 70 | 0.6 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 2676538.38 | Заказ на Мероприятие 34542688082 от 07.04.2025 10:24:13
[8 empty] | 111-237 |  | 70 | 2.654 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 162 | [9 empty] | 162 |  | 338786.41
[8 empty] | 1-110 |  | 70 |  | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 118718.07 | Заказ на Мероприятие 34542688883 от 05.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 111-237 |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 33 | [11 empty] | 33 |  | 135066.41
[8 empty] | 111-237 |  | 70 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 56563.33
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-14 - Ш-36 | VL110-002153 | 1000825366 | 110 кВ | 27.12 | 01.08.1978 | 30.09.2014 | 1-75 76-152 | 79 | 79 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 2.6 | [13 empty] | 2.6 |  | 152746.36 | Заказ на Мероприятие 34542609655 от 11.03.2025 16:24:10
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - Ш-30 | VL110-002155 | 1000876586 | 110 кВ | 4.28 | 01.07.1974 | 27.09.2024 | 1-7 8-16 17-29 | 72.02 | 73 69 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 45507.03 | Заказ на Мероприятие 34542609672 от 11.03.2025 16:35:41
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Н-9 - Ш-38 | VL110-002156 | 1000827509 | 110 кВ | 25.57 | 01.08.1977 | 31.07.2025 | 1-69 70-140 | 90.8 | 91 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 2.2 | [17 empty] | 2.2 |  | 120247.89 | Заказ на Мероприятие 34542609688 от 11.03.2025 16:46:42
ПО Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Н9-АС12 | VL110-002447 | 1000873047 | 110 кВ | 41.53 | 01.01.1984 | 31.08.2014 | 1-150 135-233 | 70.21 | 79 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 1.9 | [17 empty] | 1.9 |  | 106231.62 | Заказ на Мероприятие 34542609699 от 11.03.2025 16:52:10
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Экспериментальная ТЭС – Н16 | VL110-001971 | 1000825280 | 110 кВ | 24.97 | 01.11.1949 | 29.04.2022 | 1-63 64-97 | 75.5 | 76 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 143261.42 | Заказ на Мероприятие 34542609706 от 11.03.2025 17:06:15
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 | VL110-002152 | 1000870382 | 110 кВ | 20.53 | 01.09.1979 | 26.05.2023 | 1-67 68-120 1-14 | 71.48 | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 26570.59 | Заказ на Мероприятие 34542609707 от 11.03.2025 17:10:22
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 | VL110-002157 | 1000827096 | 110 кВ | 11.89 | 01.04.1979 | 30.08.2024 | 1-33 34-70 | 74.98 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 26102.73 | Заказ на Мероприятие 34542609708 от 11.03.2025 17:11:38
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115 | VL035-003012 | 2000089561 | 35 кВ | 9.55 | 01.12.2007 | 09.06.2023 | 1-45 46-75 | 82.04 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4 |  | 20172.84 | Заказ на Мероприятие 34542609709 от 11.03.2025 17:16:28
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Н-16 - Ш-38 | VL110-001958 | 1000870294 | 110 кВ | 32.24 | 01.11.1949 | 31.08.2023 | 1-42 96-152 | 77.96 | 76 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 92309 | Заказ на Мероприятие 34542617134 от 19.03.2025 13:31:38
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-6 2 цепь | VL110-000022 | 1000827455 | 110 кВ | 12.725 | 01.08.1974 | 30.04.2017 | 1-12 | 69.53 | 69.53 | 0.28 | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 25355.27 | Заказ на Мероприятие 34542623479 от 25.03.2025 12:16:34
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 | VL110-002157 | 1000827096 | 110 кВ | 11.89 | 01.04.1979 | 30.08.2024 | 1-33 34-70 | 74.98 | 74.98 | 0.22 | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 27520.62 | Заказ на Мероприятие 34542623482 от 25.03.2025 12:21:43
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 | VL110-002152 | 1000870382 | 110 кВ | 20.53 | 01.09.1979 | 26.05.2023 | 1-67 | 71.48 | 71.48 | 0.2 | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 28760.55 | Заказ на Мероприятие 34542623487 от 25.03.2025 12:28:25
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-45 - Ш-16 - Ш-50 | VL110-000124 | 1000825297 | 110 кВ | 25.09 | 01.12.1992 | 23.10.2025 | 1-173 | 76.7 | 76.7 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 4 | [23 empty] | 4 |  | 172057.23 | Заказ на Мероприятие 34542622493 от 24.03.2025 16:34:21
ПО Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-6 2 цепь | VL110-000022 | 1000827455 | 110 кВ | 12.725 | 01.08.1974 | 30.04.2017 | 38-59 13-37 | 69.53 | 69.53 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 |  | 23142.19 | Заказ на Мероприятие 34542622534 от 24.03.2025 16:47:16
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-15 №115 | VL035-003012 | 2000089561 | 35 кВ | 9.55 | 01.12.2007 | 09.06.2023 | 1-45 46-75 | 82.04 | 82.04 | 0.166 | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 25355.27 | Заказ на Мероприятие 34542622549 от 24.03.2025 17:02:37
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Н-5 - Н-7 №507 | VL035-003000 | 2000089502 | 35 кВ | 3.25 | 01.04.1944 | 31.07.2014 | 1-20 21-38 | 71.15 | 71.15 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 90957.95 | Заказ на Мероприятие 34542622348 от 24.03.2025 15:57:21
ПО Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Ш-16 - Ш-13 №113 1 цепь | VL035-003010 | 2000089572 | 35 кВ | 3.76 | 01.11.1965 | 30.06.2020 | 1-11 12-24 | 82.36 | 82.36 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 12433.44 | Заказ на Мероприятие 34542622383 от 24.03.2025 16:05:12
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь | VL110-001984 | 1000825283 | 110 кВ | 27.53 | 01.01.1978 | 30.06.2020 | 1-173 | 82.98 | 82.98 | 0.312 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 57378.1 | Заказ на Мероприятие 34542622782 от 02.07.2025 0:00:00
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Сохрановская - Бакайcкая | VL035-003546 | 2000089209 | 35 кВ | 25.29 | 01.01.1978 | 30.05.2021 | 1-239 | 64.2 | 64.2 | 2.893 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 99745.32 | Заказ на Мероприятие 34542623341 от 25.03.2025 11:15:38
[8 empty] | 1-239 |  | 64.2 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 120671.04
[8 empty] | 1-239 |  | 64.2 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 19 | [7 empty] | 19 |  | 64525.98
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ В.Свечниковская - Пономарёвская | VL035-003470 | 2000089227 | 35 кВ | 13.12 | 01.01.1975 | 30.05.2014 | 1-114 | 84.05 | 84 | 1.946 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 75806.68 | Заказ на Мероприятие 34542623653 от 25.03.2025 13:33:23
[8 empty] | 1-114 |  | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 74684.08
[8 empty] | 1-114 |  | 84 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 43536.95
[8 empty] | 1-114 |  | 84 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 25218.01
[8 empty] | 1-114 |  | 84 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 84217.36
[8 empty] | 1-114 |  | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 75472.57 | Заказ на Мероприятие 34542623890 от 25.03.2025 14:22:55
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ ГОК - Мальчевская | VL035-003515 | 2000089460 | 35 кВ | 29.96 | 01.01.1976 | 29.11.2024 | 1-243 | 73.28 | 70 | 0.33 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 110017.38 | Заказ на Мероприятие 34542617951 от 20.03.2025 9:54:59
[8 empty] | 1-50 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 25389.34
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Ал.Лозовская - Сетраковская | VL035-003505 | 2000089439 | 35 кВ | 13.58 | 01.01.1981 | 30.05.2016 | 1-115 | 63.38 | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 1.5 | [19 empty] | 1.5 |  | 181512.94 | Заказ на Мероприятие 34542610945 от 13.03.2025 10:31:11
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Тиховская | VL110-001989 | 1000827384 | 110 кВ | 48.98 | 30.12.2007 | 30.09.2025 | 1-177 | 80.53 | 64 | 9.315 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 138 | [7 empty] | 138 |  | 402044.49 | Заказ на Мероприятие 34542611574 от 13.03.2025 15:00:28
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Промзона - Маяк | VL110-001998 | 1000846771 | 110 кВ | 28.63 | 01.01.1986 | 30.09.2025 | 1-158 | 68.38 | 68 | 0.063 | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 67652.25 | Заказ на Мероприятие 34542618133 от 20.03.2025 10:49:04
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская | VL110-001986 | 1000936583 | 110 кВ | 48.91 | 01.01.1978 | 30.06.2020 | 1-172 | 83.99 |  | 4.056 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 19 | [11 empty] | 19 |  | 157769.95 | Заказ на Мероприятие 34542619072 от 20.03.2025 15:45:41
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 26564.85
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 48540.45
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 56 | [11 empty] | 56 |  | 339897.18
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27045.75
[8 empty] | 1-150 |  |  |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 164162.53 | Заказ на Мероприятие 34542619256 от 20.03.2025 16:38:02
[12 empty] | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 8807.44
[11 empty] | 2.277 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [13 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 72675.81 | Заказ на Мероприятие 34542620206 от 21.03.2025 13:16:25
[12 empty] | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 2.1 | [11 empty] | 2.1 |  | 253113.75 | Заказ на Мероприятие 34542620331 от 21.03.2025 13:49:44
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Ал.Лозовская - Сетраковская | VL035-003505 | 2000089439 | 35 кВ | 13.58 | 01.01.1981 | 30.05.2016 | 1-115 | 63.38 | 63 | 3.969 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 76435.84 | Заказ на Мероприятие 34542610479 от 12.03.2025 15:37:21
[8 empty] | 1-115 |  | 63 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 13 | [19 empty] | 13 |  | 79563.13
[8 empty] | 1-115 |  | 63 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 150 | [19 empty] | 150 |  | 427771.31
[8 empty] | 1-115 |  | 63 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 56 | [19 empty] | 56 |  | 260062.26
[8 empty] | 1-115 |  | 63 |  | Замена провода ВЛ 35 кВ | км |  |  |  |  | 0.21 | [19 empty] | 0.21 |  | 133979.52
[8 empty] | 1-115 |  | 63 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 56617.18
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Вёшенская1 - Терновская2 с отпайкой на ПС Терновская1 | VL035-003413 | 2000089601 | 35 кВ | 33.19 | 01.01.1979 | 30.09.2024 | 1-169 | 81.75 | 83 | 1.512 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 1676345.24 | Заказ на Мероприятие 34542614772 от 18.03.2025 9:41:52
[8 empty] | 1-169 |  | 83 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 115197.79
[8 empty] | 1-89 |  | 80 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 33005.33
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская | VL110-001987 | 1000825890 | 110 кВ | 30.17 | 01.01.1976 | 24.04.2025 | 9-68 | 73.3 | 68 | 0.3 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 1316285.2 | Заказ на Мероприятие 34542616052 от 18.03.2025 15:40:12
[8 empty] | 69-197 |  | 62 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [9 empty] | 90 | [15 empty] | 90 |  | 230237.22
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Шумилинская - Новониколаевская | VL035-003407 | 2000089579 | 35 кВ | 15.17 | 01.11.2004 | 30.04.2016 | 68-149 | 75.58 | 76 | 0.66 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | + | [7 empty] | + |  | 27242.85 | Заказ на Мероприятие 34542616473 от 19.03.2025 9:29:03
[8 empty] | 1-67 |  | 76 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 39 | [7 empty] | 39 |  | 183886.55
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ В.Свечниковская - Кашарская с отпайкой на ПС Новоселовская | VL110-001978 | 1000825847 | 110 кВ | 49.67 | 01.01.1979 | 31.05.2025 | 1-275 | 70.95 | 71 | 0.937 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27 |  | 298590.82 | Заказ на Мероприятие 34542616812 от 19.03.2025 11:00:44
[8 empty] | 1-275 |  | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.9 | [9 empty] | 0.9 |  | 116472.75 | Заказ на Мероприятие 34542616889 от 19.03.2025 11:22:49
[8 empty] | 1-275 |  | 71 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.9 | [9 empty] | 0.9 |  | 6319.47
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ НС-3 - НС-5 - НС-7 | VL035-003536 | 2000089273 | 35 кВ | 11.99 | 01.01.1982 | 30.05.2019 | 1-81 1-42 | 66.3 | 58 74 | 1.008 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 66 | [7 empty] | 66 |  | 291044.9 | Заказ на Мероприятие 34542700241 от 08.04.2025 13:27:44
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк | VL110-002006 | 1000826239 | 110 кВ | 30.65 | 01.01.1981 | 31.05.2025 | 19-87 | 85.69 | 77 | 0.558 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | + | [15 empty] | + |  | 14536.02 | Заказ на Мероприятие 34542644587 от 04.04.2025 13:33:18
[8 empty] | 88-162 |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [9 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 66297.91
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Сулин - Долотинская | VL035-004338 | 2000089396 | 35 кВ | 20.5 | 01.01.1994 | 30.05.2018 | 1-132 | 70.25 | 70 | 2.524 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | + | [19 empty] | + |  | 8408.33 | Заказ на Мероприятие 34542640857 от 03.04.2025 13:45:16
[8 empty] | 1-132 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 25 | [19 empty] | 25 |  | 62171.52
[8 empty] | 1-132 |  | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 |  | 41328.04 | Заказ на Мероприятие 34542640966 от 03.04.2025 14:06:03
[8 empty] | 1-132 |  | 70 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 1025.09
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Колодезянская - Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская | VL110-001976 | 1000827264 | 110 кВ | 39.74 | 20.12.2001 | 31.03.2022 | 50-119 | 68.69 | 67 | 1.296 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 19 | [17 empty] | 19 |  | 116890.91 | Заказ на Мероприятие 34542641331 от 03.04.2025 15:03:12
[8 empty] | 120-179 |  | 71 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 36327.63
[8 empty] | 1-49 |  | 66 | 1.404 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 76 | [17 empty] | 76 |  | 287770.8 | Заказ на Мероприятие 34542641484 от 03.04.2025 15:17:43
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Ал.Лозовская - Павловская | VL035-003501 | 2000089524 | 35 кВ | 17.09 | 01.01.1988 | 30.09.2025 | 1-153 | 85.95 | 86 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 1.7 | [9 empty] | 1.7 |  | 204150.9 | Заказ на Мероприятие 34542625786 от 26.03.2025 14:52:36
[8 empty] | 1-153 |  | 86 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.7 |  | 5085.82
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Белавинская - Боковская | VL035-003445 | 2000089598 | 35 кВ | 21.59 | 01.01.1985 | 30.08.2021 | 24-147 | 96.63 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 91600.26 | Заказ на Мероприятие 34542627706 от 27.03.2025 14:05:34
[8 empty] | 1-23 |  | 75 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 3716.93
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Ал.Лозовская - Павловская | VL035-003501 | 2000089524 | 35 кВ | 17.09 | 01.01.1988 | 30.09.2025 | 1-153 | 85.95 | 86 | 1.751 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 61154.87 | Заказ на Мероприятие 34542625645 от 26.03.2025 14:14:03
[8 empty] | 1-153 |  | 86 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 8767.19
[8 empty] | 1-153 |  | 86 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 68 | [9 empty] | 68 |  | 257481.71
[8 empty] | 1-153 |  | 86 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 33756.17
ПО Северные ЭС | ВЛ 35кВ Сохрановская - Верхняковская | VL035-003548 | 2000089539 | 35 кВ | 22.47 | 01.01.1983 | 31.07.2025 | 1-208 | 90.1 | 90 | 1.68 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 59811.4 | Заказ на Мероприятие 34542626274 от 26.03.2025 16:43:44
[8 empty] | 1-208 |  | 90 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | + | [9 empty] | + |  | 22307.78
[8 empty] | 1-208 |  | 90 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 32 | [9 empty] | 32 |  | 92939.65
[8 empty] | 1-208 |  | 90 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 27019.47
[8 empty] | 1-208 |  | 90 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  | 111436.47 | Заказ на Мероприятие 34542626566 от 27.03.2025 9:09:52
[8 empty] | 1-208 |  | 90 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6 |  | 4402.28
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Боковская - Илларионовская | VL035-003451 | 2000089372 | 35 кВ | 17.11 | 01.01.1984 | 30.07.2018 | 1-91 | 74.5 | 75 | 1.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 30286.22 | Заказ на Мероприятие 34542626872 от 27.03.2025 10:30:18
[8 empty] | 1-91 |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 65485.45
[8 empty] | 1-91 |  | 75 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 58440.15
[8 empty] | 1-91 |  | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 80015.23 | Заказ на Мероприятие 34542627040 от 27.03.2025 11:05:36
[8 empty] | 1-91 |  | 75 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 2340.26
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Белавинская - Боковская | VL035-003445 | 2000089598 | 35 кВ | 21.59 | 01.01.1985 | 30.08.2021 | 24-147 | 96.63 |  | 2.471 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | + | [13 empty] | + |  | 7115.47 | Заказ на Мероприятие 34542627520 от 27.03.2025 13:33:12
[8 empty] | 1-81 |  | 58 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 61 | [13 empty] | 61 |  | 263966.15
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ ГОК - Долотинская | VL035-004340 | 2000089567 | 35 кВ | 13.62 | 01.01.1994 | 30.04.2018 | 1-107 | 71.6 | 48 | 0.33 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 6881.66 | Заказ на Мероприятие 34542628464 от 27.03.2025 16:14:35
[8 empty] | 1-107 |  | 48 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 42792
[8 empty] | 2-45 |  | 69 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 41209.25 | Заказ на Мероприятие 34542629083 от 28.03.2025 10:27:18
[8 empty] | 1-107 |  | 48 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 2558
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Поповская - Ольховская | VL035-003474 | 2000089374 | 35 кВ | 21.3 | 01.01.1976 | 31.08.2024 | 1-199 | 70 | 70 | 1.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 32 | [13 empty] | 32 |  | 76202.25 | Заказ на Мероприятие 34542700794 от 08.04.2025 14:04:17
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Промзона - Туриловская - Сулин | VL110-002000 | 1000827409 | 110 кВ | 47.31 | 01.01.1983 | 31.05.2024 | 188-299 | 72.99 | 62 | 2.884 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [13 empty] | 840 | [11 empty] | 840 |  | 1662318.49 | Заказ на Мероприятие 34542898668 от 02.07.2025 0:00:00
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 I цепь с отпайкой на ПС НС3 | VL110-001980 | 1000825286 | 110 кВ | 33.96 | 01.01.1976 | 30.04.2025 | 1-178 | 77.01 | 77 | 0.36 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 239937.61 | Заказ на Мероприятие 34542901153 от 18.07.2025 13:24:53
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Вёшенская1 II цепь | VL110-001979 | 1000592733 | 110 кВ | 33.19 | 01.01.1976 | 30.09.2024 | 1-178 | 82.98 | 83 | 0.363 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 239937.61 | Заказ на Мероприятие 34542901154 от 18.07.2025 13:28:51
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Тиховская - Ал.Лозовская | VL110-001977 | 1000825391 | 110 кВ | 47.31 | 30.12.2007 | 10.10.2025 | 1-33 34-118 193-253 | 84.6 | 71 73 86 | 4.88 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [9 empty] | 360 | [15 empty] | 360 |  | 1056659.63 | Заказ на Мероприятие 34542879294 от 20.05.2025 9:12:55
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Кашарская - Индустрия | VL110-002007 | 1000827223 | 110 кВ | 41.79 | 01.01.1983 | 30.04.2024 | 1-224 | 70.25 | 70 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 14628.1 | Заказ на Мероприятие 34542879416 от 20.05.2025 10:01:18
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Каргинская - Базковская | VL035-003441 | 2000089454 | 35 кВ | 41.76 | 01.01.1973 | 31.07.2023 | 124-287 | 64.92 | 51 | 1.534 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 25913.94 | Заказ на Мероприятие 34542880079 от 05.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-123 |  | 66 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 88195.13
[8 empty] | 1-40 |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 62543.03
[8 empty] | 1-123 |  | 66 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 1.8 | [11 empty] | 1.8 |  | 12841.73 | Заказ на Мероприятие 34542880140 от 20.05.2025 15:50:11
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Промзона - Маяк | VL110-001998 | 1000846771 | 110 кВ | 28.63 | 01.01.1986 | 30.09.2025 | 1-158 | 68.38 | 68 | 2.478 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [17 empty] | 198 | [7 empty] | 198 |  | 374241.22 | Заказ на Мероприятие 34542824110 от 07.08.2025 0:00:00
ПО Северные ЭС | ВЛ 35 кВ Каргинская - Базковская | VL035-003441 | 2000089454 | 35 кВ | 41.76 | 01.01.1973 | 31.07.2023 | 124-287 | 64.92 | 51 | 0.376 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | + | [11 empty] | + |  | 22935.56 | Заказ на Мероприятие 34542819739 от 08.07.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-123 |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 61986.21
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Каргинская | VL110-001987 | 1000825890 | 110 кВ | 30.17 | 01.01.1976 | 24.04.2025 | 9-68 | 73.3 | 68 | 0.5 | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3 | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 2454.43 | Заказ на Мероприятие 34542819803 от 22.04.2025 17:44:00
[8 empty] | 69-197 |  | 62 |  | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3 | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 2454.43 | Заказ на Мероприятие 34542819816 от 22.04.2025 17:50:06
ПО Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Каргинская - В.Свечниковская | VL110-001990 | 1000880868 | 110 кВ | 47.56 | 01.01.1976 | 30.06.2024 | 187-308 | 68.14 | 62 | 0.5 | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3 | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 2454.43 | Заказ на Мероприятие 34542819837 от 22.04.2025 17:56:15
[8 empty] | 1-186 |  | 75 |  | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3 | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 2454.43 | Заказ на Мероприятие 34542819859 от 22.04.2025 18:02:43
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Б8 - Скосырская с отпайкой на ПС Быстрянская | VL035-004261 | 2000089445 | 35 кВ | 35.1 | 01.01.1963 | 31.05.2023 | 1-210 | 55.04 | 55 | 0.882 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 1268984.37 | Заказ на Мероприятие 34542796327 от 18.04.2025 9:44:06
[8 empty] | 1-210 |  | 55 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 84 | [7 empty] | 84 |  | 494769.09
[8 empty] | 1-210 |  | 55 |  | Замена провода ВЛ 35 кВ | км | [16 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 389871.8
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Б11 - Милютинская | VL110-002479 | 1000827403 | 110 кВ | 36.82 | 01.01.1979 | 30.06.2025 | 1-210 | 77 | 77 | 0.342 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [9 empty] | 24 | [15 empty] | 24 |  | 44475.16 | Заказ на Мероприятие 34542881334 от 21.05.2025 20:47:40
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Калитвенская - КаменскаяСХТ | VL035-003051 | 2000089331 | 35 кВ | 21.97 | 01.01.1979 | 22.05.2025 | 1-185 | 74.23 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6 |  | 22591.72 | Заказ на Мероприятие 34542882811 от 22.05.2025 21:04:59
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайкой на ПС Тарасовская | VL110-000006 | 1000824824 | 110 кВ | 82.62 | 01.01.1963 | 30.04.2025 | 225-475 | 83.65 | 58 | 1.802 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | [9 empty] | 51 | [15 empty] | 51 |  | 163778.11 | Заказ на Мероприятие 34542849977 от 24.04.2025 10:38:53
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Каменская ТЭЦ - Узловая I цепь | VL110-002144 | 1000883377 | 110 кВ | 3.262 | 01.01.1989 | 30.08.2014 | 1-26 | 71.75 | 71 | 0.164 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 8862.51 | Заказ на Мероприятие 34542701221 от 01.04.2025 0:00:00
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Каменская ТЭЦ - Узловая II цепь | VL110-000007 | 1000883380 | 110 кВ | 3.26 | 01.01.1989 | 30.08.2014 | 1-26 | 67.38 | 67 | 0.246 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 17039.47 | Заказ на Мероприятие 34542701410 от 01.04.2025 23:24:43
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Советская2 - Советская1 | VL035-004102 | 2000089225 | 35 кВ | 19.57 | 01.12.1992 | 30.06.2014 | 1-171 | 62.53 | 62 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.24 | [9 empty] | 0.24 |  | 43075.03 | Заказ на Мероприятие 34542706463 от 09.04.2025 12:57:14
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Индустрия - Успенская | VL035-004265 | 2000089376 | 35 кВ | 17.49 | 01.01.1975 | 30.06.2014 | 1-158 | 65.55 | 66 | 1.008 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 31721.18 | Заказ на Мероприятие 34542705341 от 09.04.2025 10:36:42
[8 empty] | 1-158 |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 42 | [11 empty] | 42 |  | 143615.76
[8 empty] | 1-158 |  | 66 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 21325.65
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Советская2 - Советская1 | VL035-004102 | 2000089225 | 35 кВ | 19.57 | 01.12.1992 | 30.06.2014 | 1-171 | 62.53 | 62 | 0.222 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 71998.96 | Заказ на Мероприятие 34542706218 от 09.04.2025 11:51:47
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Погорелово - Чеботовская | VL110-002405 | 1000869386 | 110 кВ | 41.58 | 01.01.1983 | 23.05.2025 | 1-216 | 80.15 | 80 | 2.875 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 88 | [7 empty] | 88 |  | 275309.85 | Заказ на Мероприятие 34542709402 от 09.04.2025 16:56:07
[8 empty] | 1-216 |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 39085.06 | Заказ на Мероприятие 34542710532 от 10.04.2025 9:14:24
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Б4 - Калитвенская | VL035-003067 | 2000089613 | 35 кВ | 16.25 | 01.01.1974 | 30.06.2022 | 1-140 | 64.73 | 65 | 0.753 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 325020.82 | Заказ на Мероприятие 34542713554 от 10.04.2025 13:14:49
[8 empty] | 1-140 |  | 65 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 49449.14
[8 empty] | 1-140 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 53 | [13 empty] | 53 |  | 164888.33
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Калитвенская - КаменскаяСХТ | VL035-003051 | 2000089331 | 35 кВ | 21.97 | 01.01.1979 | 22.05.2025 | 1-185 | 74.23 | 74 | 1.624 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 505896.45 | Заказ на Мероприятие 34542713909 от 04.07.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-185 |  | 74 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 123815.58
[8 empty] | 1-185 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 244 | [9 empty] | 244 |  | 742035.61
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Чернышково - Б11 | VL110-002619 | 1000826633 | 110 кВ | 41.1 | 01.01.1964 | 08.09.2025 | 1-348 | 75.5 | 75.5 | 0.462 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 20356.38 | Заказ на Мероприятие 34542722114 от 11.04.2025 14:09:10
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Б4 - Узловая с отпайкой на Каменскую ВЭС | VL110-002146 | 1000870805 | 110 кВ | 32.13 | 01.01.1996 | 25.09.2025 | 1-216 | 60.35 | 60.35 | 0.388 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 33 | [13 empty] | 33 |  | 75967.06 | Заказ на Мероприятие 34542723123 от 11.04.2025 15:04:45
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ К4 - Первомайская | VL035-003022 | 2000089564 | 35 кВ | 31 | 01.01.1959 | 30.05.2016 | 1-208 | 68.73 | 68.73 | 0.447 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 24423.56 | Заказ на Мероприятие 34542716637 от 04.07.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-208 |  | 68.73 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 13961.37
[8 empty] | 1-208 |  | 68.73 |  | Замена грозотроса ВЛ 35 кВ | км | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 113689.45
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Б1 - Б3 с отпайкой на ПС Богатовская ПТФ | VL110-002407 | 1000825072 | 110 кВ | 16.93 | 01.01.2001 | 30.06.2015 | 1-104 | 78.95 | 79 | 1.894 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 39 | [13 empty] | 39 |  | 96426.58 | Заказ на Мероприятие 34542717205 от 04.07.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-104 |  | 79 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 14706.26
[8 empty] | 1-104 |  |  |  | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [10 empty] | 0.34 | [13 empty] | 0.34 |  | 132724.8
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Грачики - Чеботовская | VL035-004257 | 2000089569 | 35 кВ | 16.6 | 01.01.2003 | 30.06.2014 | 1-142 | 83.3 | 83.3 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 13763.44 | Заказ на Мероприятие 34542700581 от 01.04.2025 23:24:42
ПО Северо-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Водопровод2 - Грачики | VL035-004259 | 2000089558 | 35 кВ | 17.4 | 01.01.2004 | 24.07.2023 | 1-114 | 75.5 | 75.5 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 21746.95 | Заказ на Мероприятие 34542700724 от 01.04.2025 0:00:00
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 II цепь с отпайками | VL110-000331 | 1000824804 | 110 кВ | 32.09 | 01.01.1954 | 31.08.2025 | 1-137 | 82.14 | 60 | 1.555 | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | [11 empty] | 22 | [13 empty] | 22 |  | 6944.08 | Заказ на Мероприятие 34542700772 от 08.04.2025 14:02:59
[8 empty] | 1-137 |  | 60 |  | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 18056.54 | Заказ на Мероприятие 34542694835 от 06.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-137 |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 49997.84
[8 empty] | 1-137 |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 64 | [7 empty] | 64 |  | 117055.69
[8 empty] | 1-137 |  | 60 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 30920.12
[8 empty] | 1-137 |  | 60 |  | Замена провода ВЛ 110 кВ и выше | км | [16 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.05 |  | 17076.73
[8 empty] | 1-137 |  | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.33 | [19 empty] | 0.33 |  | 17410.31 | Заказ на Мероприятие 34542700181 от 08.04.2025 13:24:32
[8 empty] | 1-137 |  | 60 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.12 | [19 empty] | 0.12 |  | 1026.19
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками | VL110-002680 | 2000049912 | 110 кВ | 32.69 | 01.01.1954 | 09.06.2025 | 1-138 | 88.26 | 60 | 1.592 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3071.79 | Заказ на Мероприятие 34542692434 от 03.07.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-138 |  | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 44586.51
[8 empty] | 1-138 |  | 60 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 122 | [9 empty] | 122 |  | 220692.42
[8 empty] | 1-138 |  | 60 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 15196.4
[8 empty] | 1-138 |  | 60 |  | Замена провода ВЛ 110 кВ и выше | км | [14 empty] | 0.35 | [9 empty] | 0.35 |  | 136851.28
[8 empty] | 1-138 |  | 60 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.33 | [19 empty] | 0.33 |  | 17908.89 | Заказ на Мероприятие 34542692496 от 07.04.2025 17:26:20
[8 empty] | 1-138 |  | 60 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.12 | [19 empty] | 0.12 |  | 1586.19
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 I цепь | VL110-002396 | 1000870148 | 110 кВ | 8.89 | 01.01.1979 | 28.02.2025 | 6-54 | 75 | 75 | 0.943 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 169 | [19 empty] | 169 |  | 226149.16 | Заказ на Мероприятие 34542637138 от 02.04.2025 14:37:44
[8 empty] | 6-54 |  | 75 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 4574.05
[8 empty] | 6-54 |  | 75 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 13429.88
[8 empty] | 6-54 |  | 75 | 0.192 | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 194187.3 | Заказ на Мероприятие 34542637435 от 02.04.2025 15:09:14
[8 empty] | 6-54 |  | 75 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.15 | [17 empty] | 0.15 |  | 2819.77 | Заказ на Мероприятие 34542638968 от 03.04.2025 9:30:00
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 II цепь | VL110-002672 | 2000202396 | 110 кВ | 8.89 | 01.01.1979 | 24.06.2025 | 6-54 | 78.75 | 79 | 0.944 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 169 | [21 empty] | 169 |  | 226182.51 | Заказ на Мероприятие 34542639384 от 03.04.2025 10:18:46
[8 empty] | 6-54 |  | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.14 | [17 empty] | 0.14 |  | 8946.12 | Заказ на Мероприятие 34542639482 от 03.04.2025 10:28:16
[8 empty] | 6-54 |  | 79 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.06 | [17 empty] | 0.06 |  | 795.06
[8 empty] | 6-54 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 18209.21
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ НЗБ – НЗПМ с отпайкой на ПС НГ1 | VL035-003968 | 2000089586 | 35 кВ | 7.3 | 01.12.1955 | 24.01.2025 | 1-30 | 76 | 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 16779.04 | Заказ на Мероприятие 34542629618 от 28.03.2025 13:39:10
[8 empty] | 1-30 |  | 76 | 0.295 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 33073.38 | Заказ на Мероприятие 34542629696 от 02.07.2025 0:00:00
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ5 c отпайками | VL110-002472 | 1000825078 | 110 кВ | 20.1 | 01.12.1979 | 19.09.2025 | 1-107 | 82.26 | 70 | 0.84 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 39856.24 | Заказ на Мероприятие 34542630011 от 28.03.2025 15:07:42
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ АС11 – НГ7 с отпайкой на ПС Очистные сооружения | VL035-003978 | 2000089334 | 35 кВ | 3.79 | 01.01.1995 | 01.04.2025 | 20-1 | 86.13 | 57 | 0.057 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 8135.91 | Заказ на Мероприятие 34542628589 от 06.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 42-21 |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 8660.27
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 | VL110-002707 | 1000866620 | 110 кВ | 17.3 | 01.01.1984 | 23.08.2024 | 1-79 | 65.68 | 66 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.02 | [17 empty] | 0.02 |  | 3271.16 | Заказ на Мероприятие 34542627534 от 27.03.2025 13:36:24
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ НЗБ – АС2 с отпайкой на ПС РУМГ | VL035-003962 | 2000089591 | 35 кВ | 28.03 | 01.01.1953 | 21.04.2025 | 226-238 | 82.53 | 83 | 0.076 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2335943.41 | Заказ на Мероприятие 34542627637 от 27.03.2025 13:57:22
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ НчГРЭС – Ш40 I цепь с отпайкой на ПС ИТК | VL035-003984 | 2000089236 | 35 кВ | 11 | 01.01.1958 | 22.07.2019 | 1-73 | 70.23 | 70 | 0.098 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 29921.67 | Заказ на Мероприятие 34542625754 от 26.03.2025 14:44:52
[8 empty] | 1-73 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6760.53
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-40 – АС12 | VL110-002707 | 1000866620 | 110 кВ | 17.3 | 01.01.1984 | 23.08.2024 | 1-79 | 65.68 | 66 | 0.142 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6962.19 | Заказ на Мероприятие 34542627952 от 27.03.2025 14:25:06
[8 empty] | 1-79 |  | 66 | 2.388 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 20176.67 | Заказ на Мероприятие 34542628335 от 27.03.2025 15:37:42
[8 empty] | 1-79 |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 144 | [11 empty] | 144 |  | 199185.57
[8 empty] | 1-79 |  | 66 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 64 | [11 empty] | 64 |  | 117023.5
[8 empty] | 1-79 |  | 66 |  | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [12 empty] | 2.34 | [11 empty] | 2.34 |  | 917872.2
[8 empty] | 1-79 |  | 66 | 0.994 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 9196.71 | Заказ на Мероприятие 34542628406 от 27.03.2025 15:59:00
[8 empty] | 1-79 |  | 66 |  | Покраска опор | Т | [8 empty] | 14.757 | [15 empty] | 14.757 |  | 198705.6
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ В10 – В7 | VL035-004083 | 2000089444 | 35 кВ | 16.9 | 01.06.1985 | 31.07.2025 | 1-87 | 72.38 | 72 | 0.252 | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | 1.91 | [23 empty] | 1.91 |  | 91052.85 | Заказ на Мероприятие 34542614548 от 17.03.2025 16:56:42
[8 empty] | 1-87 |  | 72 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га | 1.6 | [23 empty] | 1.6 |  | 7873.62
[8 empty] | 1-87 |  | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | га | 1 | [23 empty] | 1 |  | 18651.67
[8 empty] | 1-87 |  | 72 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** |  |  |  | 103 | [21 empty] | 103 |  | 44273.73 | Заказ на Мероприятие 34542614554 от 17.03.2025 17:43:32
[8 empty] | 1-87 |  | 72 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 16625.46 | Заказ на Мероприятие 34542614555 от 17.03.2025 18:02:32
[8 empty] | 1-87 |  | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 40761.68
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ БГ4 – БГ7 | VL035-004190 | 2000089207 | 35 кВ | 15 | 01.01.1984 | 30.04.2025 | 1-103 | 63.85 | 64 | 1.615 | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 1.42 | [19 empty] | 1.42 |  | 94058.1 | Заказ на Мероприятие 34542615075 от 18.03.2025 11:03:11
[8 empty] | 1-103 |  | 64 |  | Механизированная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.6 | [19 empty] | 0.6 |  | 5267.65
[8 empty] | 1-103 |  | 64 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 0.02 | [17 empty] | 0.02 |  | 4321.01 | Заказ на Мероприятие 34542615477 от 18.03.2025 13:09:20
[8 empty] | 1-103 |  | 64 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | [7 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 4807.83
[8 empty] | 1-103 |  | 64 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 28907.5 | Заказ на Мероприятие 34542615813 от 18.03.2025 14:27:30
[8 empty] | 1-103 |  | 64 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 153 | [17 empty] | 153 |  | 405495.34
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ СМ1 – СМ4 | VL110-002670 | 1000827639 | 110 кВ | 26.6 | 01.01.1977 | 03.08.2023 | 3-143 | 66.04 | 66 | 0.977 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 16100.79 | Заказ на Мероприятие 34542612697 от 14.03.2025 13:49:17
[8 empty] | 3-143 |  | 66 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 50051.87
[8 empty] | 3-143 |  | 66 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 25531.95
[8 empty] | 3-143 |  | 66 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 15781.89
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ В2 – В1 | VL110-002616 | 1000868861 | 110 кВ | 8.5 | 01.01.1974 | 30.04.2025 | 12-49 | 77.85 | 79 | 0.678 | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.14 | [15 empty] | 0.14 |  | 12516.66 | Заказ на Мероприятие 34542612950 от 14.03.2025 15:17:17
[8 empty] | 12-49 |  | 79 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.72 | [15 empty] | 0.72 |  | 4436.79
[8 empty] | 12-49 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 18986.96
[8 empty] | 12-49 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 9883.73 | Заказ на Мероприятие 34542613003 от 14.03.2025 15:38:05
[8 empty] | 12-49 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 48034.71
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ БГ6 – СМ4 | VL110-002664 | 1000826090 | 110 кВ | 13.5 | 01.01.1977 | 15.08.2023 | 1-81 | 70.95 | 71 | 0.756 | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.57 | [11 empty] | 0.57 |  | 31552.33 | Заказ на Мероприятие 34542613252 от 17.03.2025 9:42:34
[8 empty] | 1-81 |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 18986.96
[8 empty] | 1-81 |  | 71 |  | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 14400.17 | Заказ на Мероприятие 34542613469 от 17.03.2025 10:56:04
[8 empty] | 1-81 |  | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 22668.01
[8 empty] | 1-81 |  | 71 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 44 | [11 empty] | 44 |  | 86318.1
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ СМ1 – СМ4 | VL110-002670 | 1000827639 | 110 кВ | 26.6 | 01.01.1977 | 03.08.2023 | 3-143 | 66.04 | 66 | 0.77 | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 1.122 | [13 empty] | 1.122 |  | 57272.85 | Заказ на Мероприятие 34542612328 от 14.03.2025 10:42:05
[8 empty] | 3-143 |  | 66 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.588 | [13 empty] | 0.588 |  | 3926.87
[8 empty] | 3-143 |  | 66 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 36577.19
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 c отпайкой на ПС Р32 | VL110-002457 | 1000825212 | 110 кВ | 16.12 | 01.01.1965 | 15.10.2025 | 1-63 | 88.45 | 68 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 23089.86 | Заказ на Мероприятие 34542621577 от 24.03.2025 11:30:32
[8 empty] | 1-63 |  | 68 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 16283.73
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ НЗБ – АС2 с отпайкой на ПС РУМГ | VL035-003962 | 2000089591 | 35 кВ | 28.03 | 01.01.1953 | 21.04.2025 | 1-20 | 82.53 | 76 | 1.672 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 651391.97 | Заказ на Мероприятие 34542624422 от 25.03.2025 16:22:16
[8 empty] | 21-225 |  | 89 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 23 | [11 empty] | 23 |  | 63866.54
[8 empty] | 226-238 |  | 83 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 16105.43
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р1 – РСМ с отпайкой на ПС Р37 | VL110-002710 | 1000825887 | 110 кВ | 8.05 | 01.01.1953 | 23.05.2025 | 1-53 | 75.18 | 69 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | [5 empty] | 18 | [19 empty] | 18 |  | 5592.43 | Заказ на Мероприятие 34542717242 от 10.04.2025 16:44:38
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ АС1 – БТ4 с отпайками | VL035-004038 | 2000089550 | 35 кВ | 15.8 | 01.01.1973 | 31.07.2025 | 1-104 | 87.4 | 61 | 2.081 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 657962.56 | Заказ на Мероприятие 34542716816 от 07.07.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-104 |  | 61 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 125260.65
[8 empty] | 1-104 |  | 61 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 10700.47
[8 empty] | 1-104 |  | 61 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 98021.11
[8 empty] | 1-104 |  | 61 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 99319.29
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р1 – РСМ с отпайкой на ПС Р37 | VL110-002710 | 1000825887 | 110 кВ | 8.05 | 01.01.1953 | 23.05.2025 | 1-53 | 75.18 | 69 | 0.194 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 7252.2 | Заказ на Мероприятие 34542717167 от 10.04.2025 16:36:29
[8 empty] | 1-53 |  | 69 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 8988.76
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р23 – Спортивная с отпайкой на ПС Р25 | VL110-002632 | 1000825431 | 110 кВ | 4.617 | 01.01.1980 | 29.09.2023 | 19-27 | 81.59 | 81 | 0.5 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 23846.62 | Заказ на Мероприятие 34542723179 от 11.04.2025 15:09:00
[8 empty] | 1-18 |  | 83 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 5039.75
[8 empty] | 1-5 |  | 83 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 4356.03
[8 empty] | 19-27 |  | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6 |  | 29791.23 | Заказ на Мероприятие 34542723472 от 11.04.2025 15:28:57
[8 empty] | 1-18 |  | 83 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 2527.2
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-4 – Р23 II цепь с отпайками | VL110-002726 | 1000870212 | 110 кВ | 10.57 | 01.01.1960 | 30.06.2025 | 1-64 | 80.25 | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 118260.84 | Заказ на Мероприятие 34542723763 от 11.04.2025 15:50:20
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р19 – Р28 I цепь с отпайкой на ПС Р8 | VL110-002400 | 1000827254 | 110 кВ | 6.507 | 01.02.1966 | 23.09.2025 | 1-22 | 77.18 | 77 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | [13 empty] | 29 | [11 empty] | 29 |  | 7670.38 | Заказ на Мероприятие 34542718870 от 11.04.2025 10:05:10
ПО Центральные ЭС | КВЛ 35 кВ Р9 – А18 с отпайками | VL035-002495 | 2000089348 | 35 кВ | 17.5 | 01.12.1972 | 27.11.2025 | 16-122 | 86.98 | 79 | 0.505 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 30557.75 | Заказ на Мероприятие 34542719593 от 11.04.2025 10:54:10
[8 empty] | 16-122 |  | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.04 | [13 empty] | 0.04 |  | 5707.92 | Заказ на Мероприятие 34542719733 от 11.04.2025 11:02:42
[8 empty] | 1-7 |  | 95 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001 |  | 18423.78
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Койсуг – Песковская с отпайками | VL110-002630 | 1000825398 | 110 кВ | 24.37 | 01.01.1980 | 16.03.2023 | 1-16 | 71.18 | 73 | 2.61 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 18744.25 | Заказ на Мероприятие 34542720983 от 11.04.2025 12:58:43
[8 empty] | 1-89 |  | 67 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 129 | [9 empty] | 129 |  | 194488.78
[8 empty] | 1-89 |  | 67 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 9520.09
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-20 – Р5 с отпайками | VL110-002682 | 1000824994 | 110 кВ | 14.44 | 01.01.1978 | 16.05.2025 | 1-86 | 78.06 | 62 | 0.202 | Ремонт контуров заземления опор | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 21129.74 | Заказ на Мероприятие 34542707408 от 09.04.2025 14:15:17
[8 empty] | 1-86 |  | 62 | 0.505 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 19939.69 | Заказ на Мероприятие 34542707876 от 09.04.2025 14:52:48
[8 empty] | 1-86 |  | 62 |  | Механизированная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 1338.28 | Заказ на Мероприятие 34542707982 от 09.04.2025 15:00:17
[8 empty] | 1-86 |  | 62 | 0.101 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 3376504.4 | Заказ на Мероприятие 34542708699 от 09.04.2025 15:51:00
[8 empty] | 1-86 |  | 62 | 1.01 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 10 | [21 empty] | 10 |  | 641051.96 | Заказ на Мероприятие 34542709111 от 09.04.2025 16:26:16
[8 empty] | 1-86 |  | 62 | 2.384 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 37639.8 | Заказ на Мероприятие 34542706224 от 09.04.2025 11:52:49
[8 empty] | 1-86 |  | 62 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30 |  | 117134.17
[8 empty] | 1-86 |  | 62 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 58 | [17 empty] | 58 |  | 96871.86
[8 empty] | 1-86 |  | 62 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 50008.16
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-20 – А-20 I цепь с отпайками | VL110-002680 | 2000049912 | 110 кВ | 32.69 | 01.01.1954 | 09.06.2025 | 1-138 | 88.26 | 60 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 354782.53 | Заказ на Мероприятие 34542701569 от 03.07.2025 0:00:00
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ БГ1 – В8 с отпайкой на ПС БГ5 | VL035-004182 | 2000089280 | 35 кВ | 32.86 | 01.01.1975 | 31.07.2025 | 1-190 | 81.29 | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9 |  | 3056.25 | Заказ на Мероприятие 34542756772 от 14.04.2025 16:54:49
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ В1 – В9 | VL035-004073 | 2000089525 | 35 кВ | 17.1 | 01.01.1970 | 02.08.2022 | 1-128 | 70.78 | 71 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [18 empty] | 18 | [5 empty] | 18 |  | 5595.55 | Заказ на Мероприятие 34542773037 от 15.04.2025 9:32:41
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ В2 – В1 | VL110-002616 | 1000868861 | 110 кВ | 8.5 | 01.01.1974 | 30.04.2025 | 12-49 | 77.85 | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 21 | [7 empty] | 21 |  | 6923.72 | Заказ на Мероприятие 34542773769 от 15.04.2025 10:18:41
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ СМ7 – СМ11 | VL035-004200 | 2000089507 | 35 кВ | 10.8 | 01.06.1987 | 08.05.2024 | 1-65 | 73.4 | 73 | 0.5 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 33 | [9 empty] | 33 |  | 9878.59 | Заказ на Мероприятие 34542774580 от 15.04.2025 11:16:13
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками | VL110-002433 | 1000825949 | 110 кВ | 11.12 | 01.01.1962 | 30.06.2024 | 1-53 | 74.27 | 74 | 1.295 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | 4 | [23 empty] | 4 |  | 12853.37 | Заказ на Мероприятие 34542734667 от 06.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-53 |  | 74 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | 10 | [23 empty] | 10 |  | 57514.56
[8 empty] | 1-53 |  | 74 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | 82 | [23 empty] | 82 |  | 132170.92
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 | VL110-002386 | 1000882606 | 110 кВ | 3.88 | 01.01.1960 | 31.07.2025 | 1-25 | 87.65 | 87 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 4704.45 | Заказ на Мероприятие 34542741484 от 14.04.2025 14:03:56
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками | VL110-002433 | 1000825949 | 110 кВ | 11.12 | 01.01.1962 | 30.06.2024 | 1-53 | 74.27 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 0.2 | [23 empty] | 0.2 |  | 10213.31 | Заказ на Мероприятие 34542746232 от 14.04.2025 14:53:53
[8 empty] | 1-53 |  | 74 |  | Вырубка деревьев, угрожающих падением****** | [17 empty] | 29 | [7 empty] | 29 |  | 12899.3 | Заказ на Мероприятие 34542747926 от 14.04.2025 15:05:51
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 II цепь | VL110-002672 | 2000202396 | 110 кВ | 8.89 | 01.01.1979 | 24.06.2025 | 6-54 | 78.75 | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [6 empty] | 0.04 | [17 empty] | 0.04 |  | 59481.63 | Заказ на Мероприятие 34542818111 от 22.04.2025 13:29:51
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р1 – РСМ с отпайкой на ПС Р37 | VL110-002710 | 1000825887 | 110 кВ | 8.05 | 01.01.1953 | 23.05.2025 | 1-53 | 75.18 | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  |  |  | 24.329 | [19 empty] | 24.329 |  | 59481.63 | Заказ на Мероприятие 34542818876 от 22.04.2025 15:16:50
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ НЗБ – АС2 с отпайкой на ПС РУМГ | VL035-003962 | 2000089591 | 35 кВ | 28.03 | 01.01.1953 | 21.04.2025 | 1-20 | 82.53 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 2.02 | [7 empty] | 2.02 |  | 116134.09 | Заказ на Мероприятие 34542624900 от 26.03.2025 10:03:04
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ ГТП – ЗСП I цепь | VL110-002468 | 1000824913 | 110 кВ | 33.23 | 01.12.1971 | 23.06.2025 | 1-28 | 85.85 | 86 | 2.64 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 750 | [11 empty] | 750 |  | 1326882.02 | Заказ на Мероприятие 34542897461 от 11.07.2025 15:18:31
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ ГТП – ЗСП II цепь | VL110-000010 | 1000824911 | 110 кВ | 33.23 | 01.12.1971 | 19.06.2025 | 1-66 | 77.88 | 78 | 2.64 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 750 | [11 empty] | 750 |  | 1326882.02 | Заказ на Мероприятие 34542897534 от 11.07.2025 15:40:55
ПО Центральные ЭС | КВЛ 35 кВ Р9 – А18 с отпайками | VL035-002495 | 2000089348 | 35 кВ | 17.5 | 01.12.1972 | 27.11.2025 | 16-122 | 86.98 | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | [10 empty] | 24.3 | [13 empty] | 24.3 |  | 59481.63 | Заказ на Мероприятие 34542849294 от 24.04.2025 8:50:57
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р19 – Р28 I цепь с отпайкой на ПС Р8 | VL110-002400 | 1000827254 | 110 кВ | 6.507 | 01.02.1966 | 23.09.2025 | 1-22 | 77.18 | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [12 empty] | 24.32 | [11 empty] | 24.32 |  | 59481.63 | Заказ на Мероприятие 34542849353 от 24.04.2025 9:03:28
ПО Центральные ЭС | ВЛ 35 кВ НЗБ – НЗПМ с отпайкой на ПС НГ1 | VL035-003968 | 2000089586 | 35 кВ | 7.3 | 01.12.1955 | 24.01.2025 | 1-30 | 84.43 | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | [14 empty] | 24.32 | [9 empty] | 24.32 |  | 59481.63 | Заказ на Мероприятие 34542849708 от 24.04.2025 9:57:21
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-40 – Р5 I цепь с отпайками | VL110-002433 | 1000825949 | 110 кВ | 11.12 | 01.01.1962 | 30.06.2024 | 1-53 | 74.27 | 74 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [16 empty] | 24.31 | [7 empty] | 24.31 |  | 59481.63 | Заказ на Мероприятие 34542849747 от 24.04.2025 10:05:11
ПО Центральные ЭС | КВЛ 110 кВ Р23 – Спортивная с отпайкой на ПС Р25 | VL110-002632 | 1000825431 | 110 кВ | 4.617 | 01.01.1980 | 29.09.2023 | 19-27 | 81.59 | 81 | 0.5 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [8 empty] | 24.3 | [15 empty] | 24.3 |  | 59481.63 | Заказ на Мероприятие 34542823964 от 23.04.2025 16:42:13
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Целинская-Трубецкая | VL110-002220 | 1000827697 | 110 кВ | 25.5 | 01.05.1975 | 26.06.2020 | 21-102 | 65.2 | 26 | 1.34 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 34791.77 | Заказ на Мероприятие 34542884346 от 05.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-123 |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 28601.78
[8 empty] | 21-102 |  | 26 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 5860.34
[8 empty] | 1-123 |  | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.21 | [21 empty] | 0.21 |  | 25482.83 | Заказ на Мероприятие 34542884395 от 26.05.2025 15:07:12
[8 empty] | 21-102 |  | 26 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 124 | [21 empty] | 124 |  | 32778.06 | Заказ на Мероприятие 34542884480 от 26.05.2025 15:53:54
[8 empty] | 1-123 |  | 77 | 0.536 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3045.57 | Заказ на Мероприятие 34542884531 от 26.05.2025 16:32:58
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | VL110-002947 | 1000854253 | 110 кВ | 43.4 | 01.12.1973 | 27.12.2024 | 1-197 | 77 | 77 | 0.13 | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.06 | [17 empty] | 0.06 |  | 15202.41 | Заказ на Мероприятие 34542884623 от 26.05.2025 17:03:53
[8 empty] | 198-217 |  | 77 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 5209.3 | Заказ на Мероприятие 34542884637 от 26.05.2025 17:03:54
[8 empty] | 1-197 |  | 77 | 0.52 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 77314.66 | Заказ на Мероприятие 34542884671 от 05.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 198-217 |  | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 216 | [17 empty] | 216 |  | 71821.72
[8 empty] | 1-197 |  | 77 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 10697.81
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Сальская - Супрун | VL110-002238 | 1000827125 | 110 кВ | 36.7 | 01.12.1968 | 30.09.2025 | 1-225 | 52.1 | 52 | 1.696 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 432 | [9 empty] | 432 |  | 548519.18 | Заказ на Мероприятие 34542630652 от 31.03.2025 10:25:44
[8 empty] | 1-225 |  | 52 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 |  | 70534.06 | Заказ на Мероприятие 34542630713 от 31.03.2025 10:44:47
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | VL110-002240 | 1000865694 | 110 кВ | 45 | 01.12.1974 | 18.04.2025 | 1-199 | 81.6 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.7 | [19 empty] | 0.7 |  | 96274.62 | Заказ на Мероприятие 34542630761 от 31.03.2025 11:00:51
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская | VL110-002232 | 1000827690 | 110 кВ | 28.9 | 01.12.1992 | 21.11.2025 | 108-125 | 88.47 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 2.47 | [19 empty] | 2.47 |  | 91970.49 | Заказ на Мероприятие 34542630865 от 31.03.2025 11:18:51
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Сальская-Екатериновская I цепь | VL110-002242 | 1000825414 | 110 кВ | 18.8 | 01.12.1966 | 21.06.2024 | 1-105 | 74.93 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 1.8 | [19 empty] | 1.8 |  | 88939.73 | Заказ на Мероприятие 34542631171 от 31.03.2025 13:17:14
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Львовская-Чабрецы | VL035-003590 | 2000089535 | 35 кВ | 14.1 | 01.06.1992 | 30.06.2014 | 1-93 | 88.65 | 89 | 1.881 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 57944.54 | Заказ на Мероприятие 34542631217 от 31.03.2025 13:37:30
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Плодородненская-Пушкинская | VL035-000029 | 2000089467 | 35 кВ | 11.6 | 01.09.1982 | 19.09.2024 | 1-75 | 77.83 | 87 | 0.202 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 344596.69 | Заказ на Мероприятие 34542631336 от 31.03.2025 14:04:50
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Сандатовская-Городовиковская | VL035-003521 | 2000089267 | 35 кВ | 29.1 | 01.12.1963 | 30.07.2021 | 1-217 | 77.13 | 77 | 0.261 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 415815.75 | Заказ на Мероприятие 34542631676 от 31.03.2025 15:25:39
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Шаблиевская-Ново-Егорлыкская | VL035-000013 | 2000089270 | 35 кВ | 38 | 01.12.1962 | 31.08.2025 | 1-50 | 77.77 | 78 | 0.624 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 1464361.98 | Заказ на Мероприятие 34542631838 от 31.03.2025 15:59:18
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 35 кВ Майорская-Куберле 2 | VL035-003567 | 2000089555 | 35 кВ | 24.3 | 01.12.1977 | 04.08.2015 | 146-183 | 74.55 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 0.51 | [17 empty] | 0.51 |  | 84958.91 | Заказ на Мероприятие 34542632642 от 31.03.2025 23:40:13
[8 empty] | 1-187 |  | 48 | 1.577 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 19 | [11 empty] | 19 |  | 47158.56 | Заказ на Мероприятие 34542632715 от 31.03.2025 0:00:00
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | VL110-002947 | 1000854253 | 110 кВ | 43.4 | 01.12.1973 | 27.12.2024 | 1-197 | 77 | 77 | 5.2 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 715 | [7 empty] | 715 |  | 897648.75 | Заказ на Мероприятие 34542633150 от 31.03.2025 23:40:21
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская | VL110-002217 | 1000827750 | 110 кВ | 26.4 | 01.10.1977 | 03.08.2021 | 1-138 | 64.9 | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 73946.58 | Заказ на Мероприятие 34542633275 от 31.03.2025 23:40:22
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | VL110-002947 | 1000854253 | 110 кВ | 43.4 | 01.12.1973 | 27.12.2024 | 1-197 | 77 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 2.9 | [15 empty] | 2.9 |  | 120951.05 | Заказ на Мероприятие 34542633041 от 31.03.2025 23:40:19
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская | VL110-002217 | 1000827750 | 110 кВ | 26.4 | 01.10.1977 | 03.08.2021 | 1-138 | 64.9 | 65 | 3.472 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 138 | [9 empty] | 138 |  | 34523.67 | Заказ на Мероприятие 34542633641 от 31.03.2025 23:40:23
[8 empty] | 1-138 |  | 65 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [14 empty] | 945 | [9 empty] | 945 |  | 1123312.76
ПО Юго-Восточные ЭС | ВЛ 110 кВ Сальская-КПО 1 | VL110-000054 | 1000869921 | 110 кВ | 6 | 01.12.1973 | 06.02.2019 | 1-37 | 84.55 | 85 | 0.105 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | м3 | [12 empty] | 100 | [11 empty] | 100 |  | 783399.43 | Заказ на Мероприятие 34542633739 от 31.03.2025 23:40:24
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-25 - Т-11 с отпайками на Т-24: Т-26; Т-27. | VL110-002063 | 1000824841 | 110 кВ | 11.217 | 01.01.1965 | 30.09.2025 | 18-33 | 83.37 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 12216.45 | Заказ на Мероприятие 34542633104 от 01.04.2025 11:50:26
[8 empty] | 12-17 |  | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.6 | [21 empty] | 0.6 |  | 17901.6 | Заказ на Мероприятие 34542633301 от 01.04.2025 13:16:18
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Хапры - Синявская | VL110-002057 | 1000825380 | 110 кВ | 18.81 | 01.01.1974 | 17.06.2024 | 1-76 | 82.2 | 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3 |  | 13887.01 | Заказ на Мероприятие 34542633360 от 01.04.2025 13:26:42
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | VL110-002113 | 1000876664 | 110 кВ | 48.009 | 01.01.1976 | 13.08.2025 | 167-177 | 81.37 | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 17195.22 | Заказ на Мероприятие 34542632737 от 01.04.2025 10:31:34
[8 empty] | 12-166 |  | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 7663.16 | Заказ на Мероприятие 34542632821 от 01.04.2025 10:50:53
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15-Носовская с отп. на Лиманную | VL110-002132 | 1000883106 | 110 кВ | 21.84 | 01.01.1979 | 27.08.2025 | 62-120 | 91.59 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 13715.19 | Заказ на Мероприятие 34542632872 от 01.04.2025 10:59:10
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую | VL110-002117 | 1000871648 | 110 кВ | 24.699 | 01.01.1974 | 27.02.2024 | 33-113 1-32 | 78.57 | 76 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.6 | [21 empty] | 0.6 |  | 20700 | Заказ на Мероприятие 34542632974 от 01.04.2025 11:20:12
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-24 - Т-11 | VL110-002177 | 1000936580 | 110 кВ | 1.17 | 01.01.1971 | 25.08.2025 | 1-8 | 70.23 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 12767.69 | Заказ на Мероприятие 34542633018 от 01.04.2025 11:33:09
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую | VL110-002072 | 1000875521 | 110 кВ | 57.145 | 01.01.1981 | 11.04.2025 | 1-202 1-95 | 84.28 | 84 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 2.1 | [11 empty] | 2.1 |  | 67180.96 | Заказ на Мероприятие 34542632661 от 01.04.2025 10:16:27
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-25 (Т-15 - Т-11) | VL110-002062 | 1000825531 | 110 кВ | 32.566 | 01.08.1984 | 30.09.2025 | 1-177 | 89.21 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 33760.48 | Заказ на Мероприятие 34542631342 от 31.03.2025 14:06:02
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую | VL110-002072 | 1000875521 | 110 кВ | 57.145 | 01.01.1981 | 11.04.2025 | 1-95 1-202 | 84.28 | 78 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 20722.62 | Заказ на Мероприятие 34542631376 от 31.03.2025 14:13:55
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ110 кВ Н-17-Новиковская с отп. на Искру | VL110-002135 | 1000870421 | 110 кВ | 39.513 | 01.01.1981 | 24.06.2024 | 1-32 | 85.89 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 28970.03 | Заказ на Мероприятие 34542637319 от 02.04.2025 14:56:33
[8 empty] | 1-32 |  | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 15365.43 | Заказ на Мероприятие 34542637373 от 02.04.2025 15:02:11
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 с отп. на Т10 тяговая | VL110-002059 | 1000884314 | 110 кВ | 10.32 | 01.06.1981 | 14.08.2024 | 8-53 | 80.45 | 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 14371.89 | Заказ на Мероприятие 34542637428 от 02.04.2025 15:08:05
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Дарагановская - Гаевка | VL035-003243 | 2000089463 | 35 кВ | 9.353 | 01.08.1978 | 22.07.2024 | 1-51 | 69.43 | 69 | 3.697 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 103139.6 | Заказ на Мероприятие 34542644007 от 04.04.2025 11:30:30
[8 empty] | 1-51 |  | 69 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 240 | [7 empty] | 240 |  | 624129.49
[8 empty] | 1-51 |  | 69 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 54288.92
[8 empty] | 1-51 |  | 69 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 103899.64
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-3 | VL035-003237 | 2000089352 | 35 кВ | 3.21 | 01.04.1962 | 30.09.2025 | 1-22 | 67.8 | 69 | 0.475 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 45 | [17 empty] | 45 |  | 116049.08 | Заказ на Мероприятие 34542693384 от 08.04.2025 9:13:32
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-8 | VL035-003212 | 2000089232 | 35 кВ | 5.64 | 01.01.1967 | 30.09.2025 | 1-20 12-38 | 79.64 | 70 74 | 0.48 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [6 empty] | 45 | [17 empty] | 45 |  | 116745.93 | Заказ на Мероприятие 34542693532 от 08.04.2025 9:17:54
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Хапры - Синявская | VL110-002057 | 1000825380 | 110 кВ | 18.81 | 01.01.1974 | 17.06.2024 | 1-76 | 82.2 | 67 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 11600.18 | Заказ на Мероприятие 34542700722 от 08.04.2025 13:59:48
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Алексеевская - М.Курганская | VL035-003249 | 2000089365 | 35 кВ | 6.023 | 01.08.1978 | 18.09.2024 | 1-46 | 70.25 | 70 | 0.853 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 159693.18 | Заказ на Мероприятие 34542690968 от 07.04.2025 14:50:34
[8 empty] | 1-46 |  | 70 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 253381.23
[8 empty] | 1-46 |  | 70 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 57811.15
[8 empty] | 1-46 |  | 70 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 96254.19
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Рябиновская - Лакедемоновская | VL035-003244 | 2000089234 | 35 кВ | 8.35 | 01.01.1959 | 10.03.2023 | 32-50 | 69.51 | 73 | 2.604 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 241544.34 | Заказ на Мероприятие 34542645837 от 04.04.2025 16:00:41
[8 empty] | 1-31 |  | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 48492.76
[8 empty] | 60-65 |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 63 | [7 empty] | 63 |  | 172648.41
[8 empty] | 51-59 |  | 80 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 35 кВ | шт | [16 empty] | 72 | [7 empty] | 72 |  | 227522.15
[8 empty] | 1-31 |  | 89 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 233954.87
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | VL110-002111 | 1000882720 | 110 кВ | 11.85 | 01.03.1989 | 30.09.2025 | 1-81 | 84.33 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6 |  | 17901.6 | Заказ на Мероприятие 34542622410 от 24.03.2025 16:11:52
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-22 с отпайкой на Т-23 | VL110-002109 | 1000825234 | 110 кВ | 13.77 | 01.03.1973 | 25.08.2025 | 1-93 | 82.27 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7 |  | 23958.81 | Заказ на Мероприятие 34542624040 от 25.03.2025 14:52:57
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 | VL110-002215 | 1000824988 | 110 кВ | 39.71 | 01.01.1965 | 30.09.2025 | 1-177 178-179 180-231 | 82.65 | 74 75 53 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 2.1 | [19 empty] | 2.1 |  | 63908.13 | Заказ на Мероприятие 34542621621 от 24.03.2025 11:40:49
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Русский Колодец-Лакедемоновская | VL035-003305 | 2000089523 | 35 кВ | 12.519 | 01.02.1990 | 23.09.2024 | 1-101 | 78.5 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1 |  | 5362.27 | Заказ на Мероприятие 34542612178 от 14.03.2025 9:52:53
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-11/1 - Т- 5/1 с отпайкой на Т-17 | VL110-002087 | 1000866949 | 110 кВ | 5.527 | 01.01.1970 | 30.09.2025 | 1-28 7-33 | 82.59 | 84 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.5 | [21 empty] | 0.5 |  | 15997.51 | Заказ на Мероприятие 34542621220 от 24.03.2025 9:36:49
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-11/2 - Т-5/2 с отпайкой на Т-17 | VL110-000001 | 1000826551 | 110 кВ | 5.527 | 01.01.1970 | 30.09.2025 | 7-33 | 83.23 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 0.7 | [23 empty] | 0.7 |  | 21205.88 | Заказ на Мероприятие 34542621262 от 24.03.2025 9:50:57
[8 empty] | 1-28 |  | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 0.4 | [23 empty] | 0.4 |  | 16161.97 | Заказ на Мероприятие 34542621289 от 24.03.2025 10:01:24
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Очистные Сооружения/2 | VL110-002994 | 2000259834 | 110 кВ | 24.699 | 01.01.1974 | 09.08.2024 | 1-32 33-113 | 80.65 | 81 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.6 | [21 empty] | 0.6 |  | 19922.58 | Заказ на Мероприятие 34542621480 от 24.03.2025 10:52:06
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 | VL110-002215 | 1000824988 | 110 кВ | 39.71 | 01.01.1965 | 30.09.2025 | 1-177 180-231 | 82.65 | 75 53 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 9328.77 | Заказ на Мероприятие 34542621558 от 24.03.2025 11:21:44
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Новиковская - Лысогорская | VL035-003364 | 2000089599 | 35 кВ | 13.89 | 01.06.1980 | 24.06.2024 | 94-101 | 91.58 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3 |  | 13897.54 | Заказ на Мероприятие 34542617976 от 20.03.2025 10:04:55
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-25 - Т-14/2 с отпайкой на Т-11 | VL035-003240 | 2000089384 | 35 кВ | 3.508 | 01.11.1971 | 30.09.2025 | 1-12 1-14 | 80.46 | 83 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 11110.01 | Заказ на Мероприятие 34542617994 от 20.03.2025 10:11:12
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10-Т-9/1 с отпайкой на Т-13 | VL110-002060 | 1000824932 | 110 кВ | 7.241 | 01.01.1970 | 25.08.2025 | 1-35 | 84.39 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.2 |  | 36721.08 | Заказ на Мероприятие 34542620601 от 21.03.2025 14:58:46
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-11/1 - Т- 5/1 с отпайкой на Т-17 | VL110-002087 | 1000866949 | 110 кВ | 5.527 | 01.01.1970 | 30.09.2025 | 1-28 7-33 | 82.59 | 84 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 0.6 | [21 empty] | 0.6 |  | 18486.82 | Заказ на Мероприятие 34542620632 от 21.03.2025 15:06:58
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-22 с отпайкой на Т-23 | VL110-002112 | 1000872780 | 110 кВ | 4.2 | 01.01.1973 | 25.08.2025 | 1-26 | 84.3 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 17912.51 | Заказ на Мероприятие 34542620422 от 21.03.2025 14:15:24
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-9/2 | VL110-002825 | 1000824931 | 110 кВ | 6.13 | 01.12.1970 | 24.06.2024 | 1-34 | 75.4 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.2 |  | 37033.74 | Заказ на Мероприятие 34542620461 от 21.03.2025 14:24:14
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10-Т-9/1 с отпайкой на Т-13 | VL110-002060 | 1000824932 | 110 кВ | 7.241 | 01.01.1970 | 25.08.2025 | 1-35 | 84.39 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1 |  | 8986.69 | Заказ на Мероприятие 34542620484 от 21.03.2025 14:31:45
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-21 | VL110-002110 | 1000826143 | 110 кВ | 2.28 | 01.10.1973 | 25.08.2025 | 1-15 | 75 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | 0.2 | [23 empty] | 0.2 |  | 11004.01 | Заказ на Мероприятие 34542620241 от 21.03.2025 13:27:23
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Алексеевская - Новиковская | VL110-002064 | 1000852806 | 110 кВ | 24.48 | 01.03.1988 | 17.08.2025 | 1-114 | 93.95 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  | 14717.16 | Заказ на Мероприятие 34542618268 от 20.03.2025 11:33:57
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Ефремовская - Федоровская | VL110-002115 | 1000825166 | 110 кВ | 8.353 | 01.09.1976 | 26.08.2024 | 1-46 | 87.65 | 88 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3 |  | 14603.05 | Заказ на Мероприятие 34542618283 от 20.03.2025 11:38:49
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Матвеев Курган (тягова) - Т-15 | VL110-002134 | 1000853372 | 110 кВ | 27.264 | 01.09.1975 | 24.05.2024 | 163-172 157-162 72-156 41-71 | 74.38 | 70 70 79 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 20847.78 | Заказ на Мероприятие 34542618310 от 20.03.2025 11:47:33
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Носовская - Рябиновская | VL110-002133 | 1000826580 | 110 кВ | 14.47 | 01.05.1985 | 26.04.2024 | 1-79 | 73.68 | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 10318.19 | Заказ на Мероприятие 34542618829 от 20.03.2025 14:41:13
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-29 - Хапры с отпайкой на Чалтырь | VL110-002074 | 1000825074 | 110 кВ | 10.998 | 01.01.1973 | 27.05.2024 | 10-25 | 84.94 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 7690.92 | Заказ на Мероприятие 34542618850 от 20.03.2025 14:45:55
[8 empty] | 1-31 |  | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 |  | 7000.36 | Заказ на Мероприятие 34542618875 от 20.03.2025 14:52:56
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-29 - Чалтырь | VL110-002086 | 1000825082 | 110 кВ | 7.13 | 01.06.1981 | 24.05.2024 | 1-45 | 78.63 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 9722.9 | Заказ на Мероприятие 34542618923 от 20.03.2025 15:05:23
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Синявская - Самбек с отпайкой на ПС Чистый город | VL110-002058 | 1000843974 | 110 кВ | 26.022 | 01.01.1974 | 18.03.2024 | 6-9 106-112 10-105 | 84.81 | 76 75 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3 |  | 10852.39 | Заказ на Мероприятие 34542618946 от 20.03.2025 15:11:43
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-1/1 с отпайкой на Т-12 | VL110-002826 | 2000259836 | 110 кВ | 4.586 | 01.01.1963 | 25.08.2025 | 6-33 | 88.03 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.6 | [17 empty] | 0.6 |  | 21093.73 | Заказ на Мероприятие 34542618962 от 20.03.2025 15:17:07
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т1/2 с отпайками на Т-12 и Т-13 | VL110-002116 | 1000827140 | 110 кВ | 6.248 | 01.01.1963 | 25.08.2025 | 1-15 | 80.6 | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [6 empty] | 3.05 | [17 empty] | 3.05 |  | 7719.67 | Заказ на Мероприятие 34542618991 от 20.03.2025 15:24:37
[8 empty] | 1-5 6-33 |  | 76 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 17418.29 | Заказ на Мероприятие 34542619010 от 20.03.2025 15:30:06
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-11 | VL110-002061 | 1000825923 | 110 кВ | 11.466 | 01.01.1965 | 25.08.2025 | 1-23 | 82.92 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 0.9 | [19 empty] | 0.9 |  | 32801.89 | Заказ на Мероприятие 34542619071 от 20.03.2025 15:45:34
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-7/1 - Т-1/1 | VL035-003213 | 2000089228 | 35 кВ | 2.048 | 01.01.1963 | 30.09.2025 | 11-22 | 88.71 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | 0.4 | [23 empty] | 0.4 |  | 13922.26 | Заказ на Мероприятие 34542617445 от 19.03.2025 15:04:07
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-7/2 - Т-1/2 | VL035-000008 | 2000089287 | 35 кВ | 2.048 | 01.01.1963 | 30.09.2025 | 1-10 | 83.18 | 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | 0.4 | [23 empty] | 0.4 |  | 15150.54 | Заказ на Мероприятие 34542617473 от 19.03.2025 15:13:50
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Таганрогская - Щербаковская | VL035-003246 | 2000089319 | 35 кВ | 14.683 | 01.07.1979 | 23.06.2025 | 9-114 | 80.05 | 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 18422.35 | Заказ на Мероприятие 34542617510 от 19.03.2025 15:26:01
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Троицкая - Покровская | VL035-003238 | 2000089302 | 35 кВ | 10.565 | 01.11.1972 | 23.09.2024 | 1-54 | 77 | 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 10199.09 | Заказ на Мероприятие 34542617542 от 19.03.2025 15:34:14
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Троицкая 1 - Троицкая с отпайкой на Т-8 | VL035-003247 | 2000089318 | 35 кВ | 15.781 | 01.01.2008 | 30.09.2025 | 1-27 | 96.11 | 92 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 7203.27 | Заказ на Мероприятие 34542617702 от 19.03.2025 16:29:09
[12 empty] | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 5696.76 | Заказ на Мероприятие 34542617717 от 19.03.2025 16:33:28
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Федоровская - Новоспосовская | VL035-003239 | 2000089506 | 35 кВ | 26.034 | 01.01.1976 | 12.08.2024 | 1-27 28-176 | 79.16 | 65 80 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 18052.12 | Заказ на Мероприятие 34542617743 от 19.03.2025 16:42:17
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Федоровская - Щербаковская | VL035-003242 | 2000089355 | 35 кВ | 13.851 | 01.01.1976 | 26.09.2025 | 32-111 | 77.56 | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 13715.19 | Заказ на Мероприятие 34542617759 от 19.03.2025 16:47:14
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Чалтырь - Недвиговка | VL035-003308 | 2000089543 | 35 кВ | 14.454 | 01.01.1981 | 26.04.2024 | 4-134 | 84.78 | 85 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 1.3 | [13 empty] | 1.3 |  | 36450.08 | Заказ на Мероприятие 34542617925 от 20.03.2025 9:44:49
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Чалтырь-Б.Салы с отп. на КТП | VL035-003200 | 2000089323 | 35 кВ | 18.19 | 01.12.1993 | 12.02.2024 | 1-147 | 64.98 | 65 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  | 0.3 | [21 empty] | 0.3 |  | 13117.37 | Заказ на Мероприятие 34542617943 от 20.03.2025 9:52:54
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Рябиновская- Таганрогская | VL035-003245 | 2000089452 | 35 кВ | 15.76 | 01.05.1985 | 25.03.2024 | 32-111 112-119 | 79.93 | 79 78 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6 |  | 17695.93 | Заказ на Мероприятие 34542612539 от 14.03.2025 11:55:04
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Алексеевская - Б.Кирсановская | VL035-003270 | 2000089441 | 35 кВ | 7.04 | 01.08.1978 | 22.07.2024 | 11-38 1-10 | 84.78 | 78 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 14783.16 | Заказ на Мероприятие 34542609454 от 11.03.2025 15:02:21
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Алексеевская - Колесниковская | VL035-003252 | 2000089217 | 35 кВ | 7.52 | 01.04.1986 | 16.09.2024 | 1-52 | 84.21 | 76 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 8423.86 | Заказ на Мероприятие 34542609502 от 11.03.2025 15:19:08
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Алексеевская - М.Курганская | VL035-003249 | 2000089365 | 35 кВ | 6.023 | 01.08.1978 | 18.09.2024 | 1-46 | 70.25 | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 26022.99 | Заказ на Мероприятие 34542609545 от 11.03.2025 15:31:17
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Анастасиевская - Новоспасовская | VL035-003241 | 2000089285 | 35 кВ | 15.82 | 01.04.1986 | 24.05.2024 | 1-123 | 83.9 | 84 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 15248.35 | Заказ на Мероприятие 34542609571 от 11.03.2025 15:40:00
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ АС-14 - Б.Салы | VL035-003357 | 2000089377 | 35 кВ | 16.708 | 01.09.1975 | 26.04.2024 | 21-161 | 86.59 | 81 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 1.9 | [17 empty] | 1.9 |  | 62508.94 | Заказ на Мероприятие 34542609606 от 11.03.2025 15:59:01
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Б.Кирсановская - Куйбышево | VL035-003250 | 2000089220 | 35 кВ | 26.354 | 01.09.1975 | 22.08.2024 | 6-187 | 91.81 | 82 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 37153.17 | Заказ на Мероприятие 34542609625 от 11.03.2025 16:10:33
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Покровская - Политотдельская | VL035-003204 | 2000089266 | 35 кВ | 20.983 | 01.06.1978 | 26.08.2024 | 1-173 | 86.8 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4 |  | 16337.68 | Заказ на Мероприятие 34542610499 от 12.03.2025 15:42:34
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Покровская - Советка | VL035-003309 | 2000089299 | 35 кВ | 24.98 | 01.09.1975 | 19.08.2024 | 1-216 | 71.08 | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 18105.9 | Заказ на Мероприятие 34542610622 от 12.03.2025 16:25:54
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Гаевка - Русский Колодец | VL035-003303 | 2000089344 | 35 кВ | 7.56 | 01.02.1990 | 29.07.2024 | 1-62 | 78.5 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 9710.38 | Заказ на Мероприятие 34542610213 от 12.03.2025 14:10:23
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Дарагановская - Гаевка | VL035-003243 | 2000089463 | 35 кВ | 9.353 | 01.08.1978 | 22.07.2024 | 1-51 | 69.43 | 69 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.4 |  | 11316.21 | Заказ на Мероприятие 34542610262 от 12.03.2025 14:19:35
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Колесниковская-Политотдельская | VL035-003254 | 2000089388 | 35 кВ | 17.38 | 01.04.1986 | 09.09.2024 | 1-153 | 62.8 | 63 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 11973.71 | Заказ на Мероприятие 34542610294 от 12.03.2025 14:28:33
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Латоновская - Анастасиевская | VL035-003255 | 2000089316 | 35 кВ | 15.089 | 01.04.1986 | 24.05.2024 | 1-119 | 94.98 | 95 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  | 18379.97 | Заказ на Мероприятие 34542610306 от 12.03.2025 14:34:56
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Лысогорская - Донская | VL035-003199 | 2000089288 | 35 кВ | 19.94 | 01.09.1976 | 24.06.2024 | 1-189 | 90.8 | 91 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6 |  | 20828.56 | Заказ на Мероприятие 34542610362 от 12.03.2025 14:52:18
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Матвеев Курган (тяговая)-М.Курганская | VL035-003360 | 2000089604 | 35 кВ | 5.205 | 30.12.2003 | 16.09.2024 | 1-49 | 93.75 | 94 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 9722.9 | Заказ на Мероприятие 34542610388 от 12.03.2025 14:58:23
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Н-17 - Петровская | VL035-003205 | 2000089465 | 35 кВ | 14.096 | 01.08.1978 | 31.07.2024 | 1-112 | 83.05 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 10858.76 | Заказ на Мероприятие 34542610403 от 12.03.2025 15:03:51
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Новиковская - Куйбышево | VL035-003210 | 2000089515 | 35 кВ | 13.44 | 01.06.1983 | 12.09.2025 | 1-99 | 96.85 | 97 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0.6 |  | 21831.08 | Заказ на Мероприятие 34542610428 от 12.03.2025 15:15:33
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Очистные сооружения- Русский Колодец с отпайкой на ГСКБ | VL035-003301 | 2000089210 | 35 кВ | 11.964 | 01.06.1995 | 27.05.2024 | 1-104 | 93.03 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3 |  | 9788.41 | Заказ на Мероприятие 34542610455 от 12.03.2025 15:24:53
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Петровская - Чалтырь | VL035-003198 | 2000089552 | 35 кВ | 29.7 | 01.06.1982 | 17.03.2025 | 1-221 | 78.7 | 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 14931.9 | Заказ на Мероприятие 34542610473 от 12.03.2025 15:35:32
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Советка - Советка-2 | VL035-003310 | 2000089557 | 35 кВ | 6.867 | 01.01.1975 | 05.09.2025 | 1-50 | 92.75 | 89 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 11973.71 | Заказ на Мероприятие 34542613577 от 17.03.2025 11:32:30
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Советка-2 - Петровская | VL035-003358 | 2000089381 | 35 кВ | 15.05 | 01.12.2001 | 16.09.2024 | 8-149 | 80.24 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3 |  | 12946.19 | Заказ на Мероприятие 34542614281 от 17.03.2025 15:31:00
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-3 | VL035-003237 | 2000089352 | 35 кВ | 3.21 | 01.04.1962 | 30.09.2025 | 1-22 | 67.8 | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 14856.09 | Заказ на Мероприятие 34542614377 от 17.03.2025 15:50:55
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-8 | VL035-003212 | 2000089232 | 35 кВ | 5.64 | 01.01.1967 | 30.09.2025 | 1-20 | 79.64 | 70 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 0.8 | [17 empty] | 0.8 |  | 23932.9 | Заказ на Мероприятие 34542614404 от 17.03.2025 15:58:32
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-11 - Т-6 | VL035-003203 | 2000089215 | 35 кВ | 2.245 | 01.11.1972 | 30.09.2025 | 1-16 | 72.1 | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  | 0.4 | [21 empty] | 0.4 |  | 15165.62 | Заказ на Мероприятие 34542614415 от 17.03.2025 16:03:19
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-25 - Т-14/1 | VL035-004035 | 2000089541 | 35 кВ | 2.1 | 01.11.1971 | 30.09.2025 | 1-14 | 75.4 | 75 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 13019.86 | Заказ на Мероприятие 34542614430 от 17.03.2025 16:08:14
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-25 - Т-14/2 с отпайкой на Т-11 | VL035-003240 | 2000089384 | 35 кВ | 3.508 | 01.11.1971 | 30.09.2025 | 1-12 | 80.46 | 83 79 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 10010.19 | Заказ на Мероприятие 34542614448 от 17.03.2025 16:13:40
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Синявская - Недвиговка | VL035-003257 | 2000089304 | 35 кВ | 6.986 | 01.01.1981 | 11.03.2024 | 1-58 | 92.8 | 93 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 0.1 | [19 empty] | 0.1 |  | 5624.52 | Заказ на Мероприятие 34542613031 от 14.03.2025 15:55:32
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-1/1 с отпайкой на Т-12 | VL110-002826 | 2000259836 | 110 кВ | 4.586 | 01.01.1963 | 25.08.2025 | 1-5 6-33 | 88.03 |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [6 empty] | 6.09 | [17 empty] | 6.09 |  | 15414.04 | Заказ на Мероприятие 34542778953 от 16.04.2025 9:52:18
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т1/2 с отпайками на Т-12 и Т-13 | VL110-002116 | 1000827140 | 110 кВ | 6.248 | 01.01.1963 | 25.08.2025 | 1-5 1-15 6-33 | 80.6 | 89 76 77 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 13365.75 | Заказ на Мероприятие 34542779423 от 16.04.2025 10:42:03
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую | VL110-002117 | 1000871648 | 110 кВ | 24.699 | 01.01.1974 | 27.02.2024 | 33-113 1-32 | 78.57 | 76 | 3.588 | Покраска опор | Т | [10 empty] | 166.005 | [13 empty] | 166.005 |  | 1949176.47 | Заказ на Мероприятие 34542859528 от 06.08.2025 0:00:00
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | VL110-002111 | 1000882720 | 110 кВ | 11.85 | 01.03.1989 | 30.09.2025 | 1-81 | 84.33 | 84 | 0.19 | Покраска опор | Т | [10 empty] | 19.095 | [13 empty] | 19.095 |  | 224207.25 | Заказ на Мероприятие 34542859544 от 30.04.2025 12:35:45
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-25 (Т-15 - Т-11) | VL110-002062 | 1000825531 | 110 кВ | 32.566 | 01.08.1984 | 30.09.2025 | 1-177 | 89.21 | 89 | 1.243 | Покраска опор | Т | [10 empty] | 83.78 | [13 empty] | 83.78 |  | 983717.39 | Заказ на Мероприятие 34542859562 от 30.04.2025 12:45:16
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Рябиновская - Лакедемоновская | VL035-003244 | 2000089234 | 35 кВ | 8.35 | 01.01.1959 | 10.03.2023 | 32-50 1-31 60-65 51-59 | 69.51 | 73 89 75 80 | 0.168 | Покраска опор | Т | [10 empty] | 9.662 | [13 empty] | 9.662 |  | 113448.05 | Заказ на Мероприятие 34542859577 от 30.04.2025 12:48:57
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Покровская - Политотдельская | VL035-003204 | 2000089266 | 35 кВ | 20.983 | 01.06.1978 | 26.08.2024 | 1-173 | 86.8 | 75 | 0.294 | Замена грозотроса ВЛ 35 кВ | км | [12 empty] | 0.9 | [11 empty] | 0.9 |  | 397971.31 | Заказ на Мероприятие 34542860572 от 04.05.2025 10:50:28
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | VL110-002113 | 1000876664 | 110 кВ | 48.009 | 01.01.1976 | 13.08.2025 | 167-177 12-166 | 81.37 | 73 77 | 0.888 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 144 | [7 empty] | 144 |  | 361902.45 | Заказ на Мероприятие 34542860599 от 04.05.2025 13:47:00
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Р-29 - Чалтырь | VL110-002086 | 1000825082 | 110 кВ | 7.13 | 01.06.1981 | 24.05.2024 | 1-45 | 78.63 | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 7936.39 | Заказ на Мероприятие 34542775671 от 15.04.2025 13:39:20
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | VL110-002111 | 1000882720 | 110 кВ | 11.85 | 01.03.1989 | 30.09.2025 | 1-81 | 84.33 | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 3795.53 | Заказ на Мероприятие 34542775741 от 15.04.2025 13:44:19
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15-Очистные сооружения/1 с отп. на Дарагановскую | VL110-002117 | 1000871648 | 110 кВ | 24.699 | 01.01.1974 | 27.02.2024 | 33-113 1-32 | 78.57 | 76 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 40 | [21 empty] | 40 |  | 44684.46 | Заказ на Мероприятие 34542776429 от 15.04.2025 14:39:31
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Петровская - Чалтырь | VL035-003198 | 2000089552 | 35 кВ | 29.7 | 01.06.1982 | 17.03.2025 | 1-221 | 78.7 | 77 | 2.231 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 204 | [13 empty] | 204 |  | 482387.17 | Заказ на Мероприятие 34542776754 от 06.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-221 |  | 77 |  | Замена провода ВЛ 35 кВ | км | [10 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.5 |  | 2258072.65
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 с отп. на Т10 тяговая | VL110-002059 | 1000884314 | 110 кВ | 10.32 | 01.06.1981 | 14.08.2024 | 8-53 | 80.45 | 78 | 0.335 | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км | [14 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.1 |  | 471619.86 | Заказ на Мероприятие 34542736054 от 14.04.2025 13:20:07
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Б.Кирсановская - Куйбышево | VL035-003250 | 2000089220 | 35 кВ | 26.354 | 01.09.1975 | 22.08.2024 | 6-187 | 91.81 | 82 | 0.539 | Замена грозотроса ВЛ 35 кВ | км | [14 empty] | 1.6 | [9 empty] | 1.6 |  | 697980.32 | Заказ на Мероприятие 34542738506 от 14.04.2025 13:32:12
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Рябиновская- Таганрогская | VL035-003245 | 2000089452 | 35 кВ | 15.76 | 01.05.1985 | 25.03.2024 | 32-111 | 79.93 | 79 | 1.118 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 446438.68 | Заказ на Мероприятие 34542734189 от 14.04.2025 11:13:39
[8 empty] | 112-119 |  | 78 |  | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 74199.35
[8 empty] | 32-111 |  | 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 39418.13
[8 empty] | 112-119 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 90787.23
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т1/2 с отпайками на Т-12 и Т-13 | VL110-002116 | 1000827140 | 110 кВ | 6.248 | 01.01.1963 | 25.08.2025 | 1-5 6-33 1-15 | 80.6 | 76 77 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [6 empty] | 4.06 | [17 empty] | 4.06 |  | 10276.02 | Заказ на Мероприятие 34542779653 от 16.04.2025 11:04:29
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-11 | VL110-002061 | 1000825923 | 110 кВ | 11.466 | 01.01.1965 | 25.08.2025 | 1-23 | 82.92 | 68 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  |  |  | 9.15 | [19 empty] | 9.15 |  | 23159.03 | Заказ на Мероприятие 34542779764 от 16.04.2025 11:15:00
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-21 | VL110-002110 | 1000826143 | 110 кВ | 2.28 | 01.10.1973 | 25.08.2025 | 1-15 | 75 | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | 2.03 | [23 empty] | 2.03 |  | 5138.01 | Заказ на Мероприятие 34542779844 от 16.04.2025 11:21:10
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-22 с отпайкой на Т-23 | VL110-002112 | 1000872780 | 110 кВ | 4.2 | 01.01.1973 | 25.08.2025 | 1-26 | 84.3 | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [8 empty] | 5.08 | [15 empty] | 5.08 |  | 12857.68 | Заказ на Мероприятие 34542779898 от 16.04.2025 11:24:47
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-9/2 | VL110-002825 | 1000824931 | 110 кВ | 6.13 | 01.12.1970 | 24.06.2024 | 1-34 | 75.4 | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [10 empty] | 12.19 | [13 empty] | 12.19 |  | 30853.39 | Заказ на Мероприятие 34542782260 от 16.04.2025 13:53:22
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10-Т-9/1 с отпайкой на Т-13 | VL110-002060 | 1000824932 | 110 кВ | 7.241 | 01.01.1970 | 25.08.2025 | 1-35 | 84.39 | 68 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [10 empty] | 1.02 | [13 empty] | 1.02 |  | 2581.66 | Заказ на Мероприятие 34542782290 от 16.04.2025 13:56:40
[8 empty] | 1-35 |  | 68 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [10 empty] | 12.19 | [13 empty] | 12.19 |  | 30853.39 | Заказ на Мероприятие 34542782336 от 16.04.2025 14:00:32
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-11/1 - Т- 5/1 с отпайкой на Т-17 | VL110-002087 | 1000866949 | 110 кВ | 5.527 | 01.01.1970 | 30.09.2025 | 1-28 | 82.59 | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  | 6.09 | [21 empty] | 6.09 |  | 15414.04 | Заказ на Мероприятие 34542782408 от 16.04.2025 14:05:33
[8 empty] | 7-33 1-6 |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  | 5.08 | [21 empty] | 5.08 |  | 12857.68 | Заказ на Мероприятие 34542782488 от 16.04.2025 14:10:00
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-11/2 - Т-5/2 с отпайкой на Т-17 | VL110-000001 | 1000826551 | 110 кВ | 5.527 | 01.01.1970 | 30.09.2025 | 7-33 | 83.23 | 77 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | 7.11 | [23 empty] | 7.11 |  | 17995.7 | Заказ на Мероприятие 34542782616 от 16.04.2025 14:20:25
[8 empty] | 1-28 |  | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | 4.06 | [23 empty] | 4.06 |  | 10276.03 | Заказ на Мероприятие 34542782658 от 16.04.2025 14:23:51
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-10 с отпайками на Т-24; Т-26; Т-27 | VL110-002215 | 1000824988 | 110 кВ | 39.71 | 01.01.1965 | 30.09.2025 | 1-177 | 82.65 | 74 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  |  |  | 2.03 | [19 empty] | 2.03 |  | 5138.01 | Заказ на Мероприятие 34542782718 от 16.04.2025 14:27:46
[8 empty] | 178-179 180-231 |  | 75 53 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  |  |  | 21.42 | [19 empty] | 21.42 |  | 54214.94 | Заказ на Мероприятие 34542782820 от 16.04.2025 14:36:41
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-21 | VL110-002111 | 1000882720 | 110 кВ | 11.85 | 01.03.1989 | 30.09.2025 | 1-81 | 84.33 | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [12 empty] | 6.09 | [11 empty] | 6.09 |  | 15414.04 | Заказ на Мероприятие 34542782904 от 16.04.2025 14:42:57
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-22 с отпайкой на Т-23 | VL110-002109 | 1000825234 | 110 кВ | 13.77 | 01.03.1973 | 25.08.2025 | 1-93 | 82.27 | 82 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [12 empty] | 7.11 | [11 empty] | 7.11 |  | 17995.7 | Заказ на Мероприятие 34542783024 от 16.04.2025 14:51:09
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-15 - Т-25 (Т-15 - Т-11) | VL110-002062 | 1000825531 | 110 кВ | 32.566 | 01.08.1984 | 30.09.2025 | 1-177 | 89.21 | 89 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [6 empty] | 10.16 | [17 empty] | 10.16 |  | 25715.38 | Заказ на Мероприятие 34542783098 от 16.04.2025 14:56:59
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-24 - Т-11 | VL110-002177 | 1000936580 | 110 кВ | 1.17 | 01.01.1971 | 25.08.2025 | 1-8 | 70.23 | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т | [8 empty] | 2.03 | [15 empty] | 2.03 |  | 5138.01 | Заказ на Мероприятие 34542783138 от 16.04.2025 15:00:37
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-25 - Т-11 с отпайками на Т-24: Т-26; Т-27. | VL110-002063 | 1000824841 | 110 кВ | 11.217 | 01.01.1965 | 30.09.2025 | 18-33 | 83.37 | 80 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  |  |  | 2.03 | [19 empty] | 2.03 |  | 5138.01 | Заказ на Мероприятие 34542783190 от 16.04.2025 15:06:21
[8 empty] | 1-16 |  | 70 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | Т |  |  | 6.09 | [21 empty] | 6.09 |  | 15414.04 | Заказ на Мероприятие 34542783230 от 16.04.2025 15:10:51
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-3 | VL035-003237 | 2000089352 | 35 кВ | 3.21 | 01.04.1962 | 30.09.2025 | 1-22 | 67.8 | 68 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | [6 empty] | 4.06 | [17 empty] | 4.06 |  | 10276.03 | Заказ на Мероприятие 34542783327 от 16.04.2025 15:21:39
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-1 - Т-8 | VL035-003212 | 2000089232 | 35 кВ | 5.64 | 01.01.1967 | 30.09.2025 | 1-20 12-38 | 79.64 | 70 74 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | [6 empty] | 8.13 | [17 empty] | 8.13 |  | 20577.36 | Заказ на Мероприятие 34542783420 от 16.04.2025 15:30:21
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-11 - Т-6 | VL035-003203 | 2000089215 | 35 кВ | 2.245 | 01.11.1972 | 30.09.2025 | 1-16 | 72.1 | 72 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т |  |  | 4.06 | [21 empty] | 4.06 |  | 10276.03 | Заказ на Мероприятие 34542783457 от 16.04.2025 15:33:21
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-25 - Т-14/1 | VL035-004035 | 2000089541 | 35 кВ | 2.1 | 01.11.1971 | 30.09.2025 | 1-14 | 75.4 | 75 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | [8 empty] | 2.03 | [15 empty] | 2.03 |  | 5138.01 | Заказ на Мероприятие 34542783487 от 16.04.2025 15:36:46
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-25 - Т-14/2 с отпайкой на Т-11 | VL035-003240 | 2000089384 | 35 кВ | 3.508 | 01.11.1971 | 30.09.2025 | 1-12 1-14 | 80.46 | 83 79 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | [8 empty] | 2.03 | [15 empty] | 2.03 |  | 5138.01 | Заказ на Мероприятие 34542783577 от 16.04.2025 15:45:43
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-7/1 - Т-1/1 | VL035-003213 | 2000089228 | 35 кВ | 2.048 | 01.01.1963 | 30.09.2025 | 11-22 | 88.71 | 84 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | 4.06 | [23 empty] | 4.06 |  | 10276.03 | Заказ на Мероприятие 34542783613 от 16.04.2025 15:48:46
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Т-7/2 - Т-1/2 | VL035-000008 | 2000089287 | 35 кВ | 2.048 | 01.01.1963 | 30.09.2025 | 1-10 | 83.18 | 76 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | 4.06 | [23 empty] | 4.06 |  | 10276.03 | Заказ на Мероприятие 34542783655 от 16.04.2025 15:51:59
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Троицкая 1 - Троицкая с отпайкой на Т-8 | VL035-003247 | 2000089318 | 35 кВ | 15.781 | 01.01.2008 | 30.09.2025 | 1-27 | 96.11 | 92 |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | Т | [6 empty] | 2.03 | [17 empty] | 2.03 |  | 5138.01 | Заказ на Мероприятие 34542783701 от 16.04.2025 15:56:35
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Чалтырь - Недвиговка | VL035-003308 | 2000089543 | 35 кВ | 14.454 | 01.01.1981 | 26.04.2024 | 4-134 | 84.78 | 85 | 0.84 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 59794.92 | Заказ на Мероприятие 34542792480 от 17.04.2025 11:12:16
[8 empty] | 4-134 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 108 | [13 empty] | 108 |  | 259787.08
[8 empty] | 4-134 |  | 85 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 23991.6
[8 empty] | 4-134 |  | 85 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 62913.46
ПО Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Т-10 - Т-22 с отпайкой на Т-23 | VL110-002112 | 1000872780 | 110 кВ | 4.2 | 01.01.1973 | 25.08.2025 | 1-26 | 84.3 | 84 | 0.376 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 107 | [15 empty] | 107 |  | 259094.65 | Заказ на Мероприятие 34542794987 от 17.04.2025 16:08:20
[8 empty] | 1-26 |  | 84 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 15023.24
[8 empty] | 1-26 |  | 84 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 32350.68
ПО Южные ЭС | ВЛ 110 кВ А-20 – А12 Северная с отпайкой на ПС А26 | VL110-001942 | 1000827144 | 110 кВ | 8.05 | 01.03.1992 | 30.09.2014 | 1-48 | 71.79 | 72 | 2.412 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 84283.29 | Заказ на Мероприятие 34542620540 от 06.08.2025 0:00:00
[8 empty] | 1-48 |  | 72 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 720 | [13 empty] | 720 |  | 897662.39
[8 empty] | 1-48 |  | 72 |  | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 17711.46
[8 empty] | 1-48 |  | 72 |  | Ремонт контуров заземления опор | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 25830.19
[8 empty] | 1-48 |  | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [10 empty] | 0.94 | [13 empty] | 0.94 |  | 19194.46 | Заказ на Мероприятие 34542620693 от 21.03.2025 0:00:00
ПО Южные ЭС | ВЛ 110 кВ А-20 – А12 Южная с отпайкой на ПС А26 | VL110-001943 | 1000826247 | 110 кВ | 10.16 | 01.12.1980 | 30.09.2022 | 1-51 | 72.8 | 73 | 0.116 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 49558.6 | Заказ на Мероприятие 34542620808 от 21.03.2025 16:41:51
[8 empty] | 1-51 |  | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [12 empty] | 1.81 | [11 empty] | 1.81 |  | 40166.38 | Заказ на Мероприятие 34542620809 от 21.03.2025 16:50:19
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Егорлыкская – Е5 | VL035-003461 | 2000089333 | 35 кВ | 12 | 01.06.1976 | 30.06.2021 | 1-108 | 83.1 | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [12 empty] | 2.44 | [11 empty] | 2.44 |  | 69965.39 | Заказ на Мероприятие 34542645843 от 04.04.2025 16:03:02
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Зерновая – ЗР16 | VL035-003326 | 2000089531 | 35 кВ | 26.1 | 01.12.1960 | 30.09.2025 | 1-274 | 85.25 | 85 | 0.496 | Замена опор ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 1056782.95 | Заказ на Мероприятие 34542645883 от 04.04.2025 16:33:19
[8 empty] | 1-274 |  | 85 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 100 | [9 empty] | 100 |  | 205655.74
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Звонкая – КГ3 | VL035-003315 | 2000089537 | 35 кВ | 16.6 | 01.10.1978 | 30.04.2022 | 1-131 | 68.05 | 68 | 0.492 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 54 | [15 empty] | 54 |  | 135752.18 | Заказ на Мероприятие 34542645914 от 04.04.2025 16:46:50
[8 empty] | 1-131 |  | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.65 | [15 empty] | 0.65 |  | 21644.38 | Заказ на Мероприятие 34542645920 от 04.04.2025 16:53:49
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Кугей тяговая – А15 | VL035-003045 | 2000089404 | 35 кВ | 14.2 | 01.12.1975 | 31.07.2021 | 1-113 | 70.95 | 71 | 0.082 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт |  |  | 39 | [21 empty] | 39 |  | 88375.62 | Заказ на Мероприятие 34542645928 от 04.04.2025 17:07:24
[8 empty] | 1-113 |  | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  | 4.78 | [21 empty] | 4.78 |  | 102274.11 | Заказ на Мероприятие 34542645933 от 04.04.2025 17:16:38
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Еремеевская – НС5-1 с отпайкой на ПС НС7-3 | VL035-003032 | 2000089533 | 35 кВ | 12.5 | 01.09.1988 | 31.05.2022 | 1-113 |  | 71 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [6 empty] | 2.29 | [17 empty] | 2.29 |  | 48639.87 | Заказ на Мероприятие 34542645941 от 04.04.2025 17:31:33
ПО Южные ЭС | ВЛ 110 кВ Роговская – Балкогрузская | VL110-001951 | 1000868278 | 110 кВ | 26.6 | 01.10.1986 | 31.05.2020 | 1-134 | 71.9 | 72 | 0.774 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [6 empty] | 144 | [17 empty] | 144 |  | 373072.03 | Заказ на Мероприятие 34542644022 от 04.04.2025 11:32:06
[8 empty] | 1-134 |  | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [6 empty] | 0.18 | [17 empty] | 0.18 |  | 8883.24 | Заказ на Мероприятие 34542644054 от 04.04.2025 11:35:30
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ А1 – А2 | VL035-003034 | 2000089442 | 35 кВ | 7.7 | 01.12.1955 | 30.06.2020 | 1-55 | 67.58 | 68 | 2.821 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [8 empty] | 611 | [15 empty] | 611 |  | 1204833.24 | Заказ на Мероприятие 34542644386 от 04.04.2025 12:57:34
[8 empty] | 1-55 |  | 68 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [8 empty] | 0.98 | [15 empty] | 0.98 |  | 21020.4 | Заказ на Мероприятие 34542644402 от 04.04.2025 13:04:40
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ А31 – А7 с отпайкой на ПС НС5-2, НС4, НС5-3 | VL035-003036 | 2000089476 | 35 кВ | 32.8 | 01.12.1975 | 30.04.2024 | 1-138 | 67.19 | 67 | 0.51 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [14 empty] | 96 | [9 empty] | 96 |  | 187587.06 | Заказ на Мероприятие 34542644553 от 04.04.2025 13:28:03
[8 empty] | 1-112 |  | 73 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [14 empty] | 0.63 | [9 empty] | 0.63 |  | 17987.86 | Заказ на Мероприятие 34542644626 от 04.04.2025 13:38:32
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Балкогрузская – Е4 | VL035-003643 | 2000089394 | 35 кВ | 12.1 | 01.06.1976 | 31.05.2021 | 1-79 | 72.45 | 72 | 0.2 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [10 empty] | 57 | [13 empty] | 57 |  | 135337.98 | Заказ на Мероприятие 34542644756 от 04.04.2025 13:53:21
[8 empty] | 1-79 |  | 72 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га | [10 empty] | 4.86 | [13 empty] | 4.86 |  | 139781.45 | Заказ на Мероприятие 34542645290 от 04.04.2025 14:44:52
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Е5 – Е1 | VL035-003644 | 2000089320 | 35 кВ | 18.2 | 01.12.1965 | 28.02.2021 | 101-120 | 72.81 | 79 | 0.396 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт |  |  |  |  | 36 | [19 empty] | 36 |  | 87700.84 | Заказ на Мероприятие 34542645739 от 04.04.2025 15:39:53
[8 empty] | 1-100 |  | 67 |  | Ручная расчистка ВЛ 35 кВ | га |  |  |  |  | 2.93 | [19 empty] | 2.93 |  | 86391.89 | Заказ на Мероприятие 34542645790 от 04.04.2025 15:46:30
ПО Южные ЭС | ВЛ 35 кВ Егорлыкская – Е5 | VL035-003461 | 2000089333 | 35 кВ | 12 | 01.06.1976 | 30.06.2021 | 1-108 | 83.1 | 83 | 0.144 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт | [12 empty] | 72 | [11 empty] | 72 |  | 159193.09 | Заказ на Мероприятие 34542645830 от 04.04.2025 15:56:40
ПО Южные ЭС | ВЛ 110 кВ Зерновая – Краснолучинская – В1 | VL110-001945 | 1000826984 | 110 кВ | 49.2 | 01.12.1958 | 29.09.2025 | 200-273 | 85.08 | 75 | 2.993 | Замена опор ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1365862.35 | Заказ на Мероприятие 34542643351 от 03.07.2025 0:00:00
[8 empty] | 200-273 |  | 75 |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт | [16 empty] | 624 | [7 empty] | 624 |  | 1339127.91
[8 empty] | 1-150 |  | 83 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га | [16 empty] | 1.58 | [7 empty] | 1.58 |  | 49258.51 | Заказ на Мероприятие 34542643493 от 04.04.2025 10:39:32
ПО Южные ЭС | ВЛ 110 кВ Зерновая – БГ2 с отпайками | VL110-001946 | 1000824880 | 110 кВ | 73.9 | 01.12.1978 | 14.11.2025 | 1-96 | 84.18 | 78 | 0.896 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  | 188 | [21 empty] | 188 |  | 474988.64 | Заказ на Мероприятие 34542630259 от 28.03.2025 16:50:49
[8 empty] | 136-250 |  | 70 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  | 2.49 | [21 empty] | 2.49 |  | 73496.95 | Заказ на Мероприятие 34542630266 от 28.03.2025 16:59:35
ПО Южные ЭС | ВЛ 110 кВ А-30 – А32 | VL110-001944 | 1000827272 | 110 кВ | 31.6 | 01.12.1994 | 31.05.2019 | 1-198 | 73.93 | 74 | 2.288 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт |  |  |  |  | 689 | [19 empty] | 689 |  | 1443654.54 | Заказ на Мероприятие 34542624616 от 26.03.2025 8:02:52
[8 empty] | 1-198 |  | 74 |  | Ручная расчистка ВЛ 110 кВ и выше | га |  |  |  |  | 2.64 | [19 empty] | 2.64 |  | 57909.02 | Заказ на Мероприятие 34542624626 от 26.03.2025 8:11:27
Итого | [13 empty] | 152,93 |  | 720,16 |  | 1 277,219 |  | 1 225,75 |  | 1 909,511 |  | 2 184,733 |  | 4 238,28 |  | 4 459,84 |  | 4 231,05 |  | 18 | [5 empty] | 20417.473 |  | 92915649.2
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО "Россети Юг- "Ростовэнерго" | [10 empty] | Н.В. Калашников
| Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | [10 empty] | В.В. Непошивайленко
| Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [10 empty] | В.А. Махорин
| Начальник ОЛЭП СЭ УППЭТОиР | [10 empty] | И.Н. Васюков
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________ П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.
Note on D18: Коновалов Александр Геннадьевич: При подписании графика данную колонку скрыть