## Лист_1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора -
Главный инженер ПАО "Россети Юг"
_____________________ П.В. Гончаров
«_______» ________________ 2025 г.
Годовой план-график капитального ремонта ТП 6-10/0,4 кВ филиала ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" на 2026 год
ПО | Подразделение | Вид оборудования | Наименование | Код ТМ | Класс напряжения | Мощность | Год последнего кап. ремонта | ИТС | Планируемое время начала и окончания ремонта |  | Распределение по месяцам | [11 empty] | Способ выполнения | Стоимость сметная, руб. | Номер заказа на Мероприятие
[11 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
[9 empty] | Дата начала работ | Дата завершения работ
[13 empty] | 16 | 98 | 234 | 278 | 350 | 257 | 214 | 5 |  |  |  | 56403706.93
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 77 по ВЛ-6 кВ № 207 Н | TP006-0013891 | 6 кВ | 0.25 | 2007 | 86 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645845 от 04.04.2025 16:05:24 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 79 по ВЛ-6 кВ № 207 Н | TP006-0013892 | 6 кВ | 0.16 | 2007 | 86 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645848 от 04.04.2025 16:06:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 174 по ВЛ-10 кВ № 3105 | TP010-0000456 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 96 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5873.29 | Заказ на Мероприятие 34542693853 от 08.04.2025 9:52:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 181 по ВЛ № 3113 | TP010-0010796 | 10 кВ | 0.16 | 2019 | 91 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5873.29 | Заказ на Мероприятие 34542693984 от 08.04.2025 10:05:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 239 по ВЛ-10 кВ № 106 Н | TP010-0012058 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 91 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26449.38 | Заказ на Мероприятие 34542638103 от 02.04.2025 16:22:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 240 по ВЛ-10 кВ № 106 Н | TP010-0012064 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 91 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22951.1 | Заказ на Мероприятие 34542638021 от 02.04.2025 16:13:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 324 по ВЛ-10 кВ № 106 Н | TP010-0021303 | 10 кВ | 0.1 |  | 98 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15741.93 | Заказ на Мероприятие 34542637480 от 02.04.2025 15:14:37 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 145 по ВЛ-10кВ № 1014 | TP010-0021464 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 96 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542634519 от 01.04.2025 16:22:20 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №118 по ВЛ 10 кВ №1101 | TP010-0126088 | 10 кВ | 0.16 | 2009 | 82 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645850 от 04.04.2025 16:08:10 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №97 по ВЛ 10 кВ №1101 | TP010-0126090 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645852 от 04.04.2025 16:09:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №138 по ВЛ 10 кВ №1101 | TP010-0126092 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645854 от 04.04.2025 16:11:21 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 177 по ВЛ-10 кВ № 915 | TP010-0127861 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 82 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37639.22 | Заказ на Мероприятие 34542640323 от 03.04.2025 12:41:40 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 175 по ВЛ-10 кВ № 915 | TP010-0127863 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 86 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31549.27 | Заказ на Мероприятие 34542640240 от 03.04.2025 12:17:35 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ № 915 | TP010-0127865 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 86 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19347.18 | Заказ на Мероприятие 34542640170 от 03.04.2025 11:47:20 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №137 по ВЛ №1107 | TP010-0128220 | 10 кВ | 0.05 | 2007 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37113.28 | Заказ на Мероприятие 34542638425 от 02.04.2025 17:46:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №48 по ВЛ №1107 | TP010-0128226 | 10 кВ | 0.1 | 2007 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 98870.28 | Заказ на Мероприятие 34542638406 от 02.04.2025 17:25:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №120 по ВЛ №1107 | TP010-0128232 | 10 кВ | 0.25 | 2007 | 82 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38741.52 | Заказ на Мероприятие 34542638422 от 02.04.2025 17:41:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №262 по ВЛ №1107 | TP010-0128234 | 10 кВ | 0.1 | 2007 | 82 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 60840.67 | Заказ на Мероприятие 34542638591 от 03.04.2025 8:29:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №217 по ВЛ №1107 | TP010-0128236 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24695.83 | Заказ на Мероприятие 34542639002 от 03.04.2025 9:34:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №152 по ВЛ №1107 | TP010-0128238 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37113.28 | Заказ на Мероприятие 34542638432 от 02.04.2025 17:49:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №86 по ВЛ №1107 | TP010-0128240 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51118.5 | Заказ на Мероприятие 34542638812 от 03.04.2025 9:04:58 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №136 по ВЛ №1107 | TP010-0128242 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51146.32 | Заказ на Мероприятие 34542638674 от 03.04.2025 8:44:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №14 по ВЛ №106 Н | TP010-0128337 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 96 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67706.69 | Заказ на Мероприятие 34542637588 от 02.04.2025 15:26:51 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №228 по ВЛ №106 Н | TP010-0128339 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59836.25 | Заказ на Мероприятие 34542637751 от 02.04.2025 15:43:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №99 по ВЛ №106 Н | TP010-0128341 | 10 кВ | 0.63 | 2025 | 86 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13532.2 | Заказ на Мероприятие 34542637906 от 02.04.2025 15:58:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №38 по ВЛ №106 Н | TP010-0128343 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 91 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18260.25 | Заказ на Мероприятие 34542638364 от 02.04.2025 16:57:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №15 по ВЛ №106 Н | TP010-0128345 | 10 кВ | 0.63 | 2025 | 86 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13532.2 | Заказ на Мероприятие 34542637926 от 02.04.2025 15:59:47 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 40 по ВЛ-10 кВ № 1802 | TP010-0128555 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 86 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21434.12 | Заказ на Мероприятие 34542632814 от 01.04.2025 10:48:44 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ № 1802 | TP010-0128563 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542632702 от 01.04.2025 10:25:31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 43 по ВЛ-10 кВ № 1802 | TP010-0128567 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542632717 от 01.04.2025 10:27:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №55 по ВЛ 10 кВ №202 Н | TP010-0128619 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645836 от 04.04.2025 16:00:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №12 по ВЛ 10 кВ №202 Н | TP010-0128628 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645825 от 04.04.2025 15:54:07 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №192 по ВЛ 10 кВ №202 Н | TP010-0128630 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645831 от 04.04.2025 15:57:12 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 80 по ВЛ-10 кВ № 1802 | TP010-0128657 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 91 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542632727 от 01.04.2025 10:30:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 100 по ВЛ-10 кВ № 2412 | TP010-0128721 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542632938 от 01.04.2025 11:13:37 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 101 по ВЛ-10 кВ № 2412 | TP010-0128724 | 10 кВ | 0.16 | 2011 | 86 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18036.3 | Заказ на Мероприятие 34542632915 от 01.04.2025 11:09:43 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ № 2907 | TP010-0128783 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 86 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542632860 от 01.04.2025 10:58:02 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 225 по ВЛ-10 кВ № 2907 | TP010-0128788 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 91 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14438.12 | Заказ на Мероприятие 34542632827 от 01.04.2025 10:52:06 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 24 по ВЛ-10 кВ № 1815 | TP010-0129042 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542632646 от 01.04.2025 10:10:54 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 25 по ВЛ-10 кВ № 1815 | TP010-0129044 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21258.08 | Заказ на Мероприятие 34542632685 от 01.04.2025 10:22:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 28 по ВЛ-10 кВ № 1815 | TP010-0129046 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 65178.71 | Заказ на Мероприятие 34542632622 от 01.04.2025 10:04:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 148 ВЛ-10 кВ № 3214 | TP010-0134151 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35020.89 | Заказ на Мероприятие 34542620816 от 21.03.2025 17:57:42 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 144 ВЛ-10 кВ № 3214 | TP010-0134156 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 89342.13 | Заказ на Мероприятие 34542620818 от 21.03.2025 19:04:11 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 142 по ВЛ-10 кВ № 803 | TP010-0137892 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88826.96 | Заказ на Мероприятие 34542632087 от 31.03.2025 17:09:31 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-10 кВ № 70 по ВЛ-10 кВ № 803 | TP010-0137894 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69376.76 | Заказ на Мероприятие 34542632089 от 31.03.2025 17:22:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ №77 по ВЛ 10 кВ №606 | TP010-0137999 | 10 кВ | 0.1 | 2007 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 100469.26 | Заказ на Мероприятие 34542632003 от 31.03.2025 16:37:03 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ №93 по ВЛ 10 кВ №202 Н | TP010-0138008 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 93 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645806 от 04.04.2025 15:49:04 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 8 по ВЛ-10 кВ № 1014 | TP010-0140962 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30552.67 | Заказ на Мероприятие 34542634503 от 01.04.2025 16:19:53 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 6 по ВЛ-10 кВ № 1014 | TP010-0140969 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22518.56 | Заказ на Мероприятие 34542634582 от 01.04.2025 16:32:38 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 15 по ВЛ-10 кВ № 1014 | TP010-0140972 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542634080 от 01.04.2025 15:15:22 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 31 по ВЛ-10 кВ № 1014 | TP010-0140982 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 82 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542634437 от 01.04.2025 16:08:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 88 по ВЛ-10 кВ № 1014 | TP010-0140984 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 86 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542634425 от 01.04.2025 16:05:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 89 по ВЛ-10 кВ № 1014 | TP010-0140986 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38960.93 | Заказ на Мероприятие 34542634195 от 01.04.2025 15:35:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 185 по ВЛ-10 кВ № 1014 | TP010-0140988 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16297.56 | Заказ на Мероприятие 34542634407 от 01.04.2025 16:02:49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 18 по ВЛ-10 кВ № 1908 | TP010-0141136 | 10 кВ | 0.4 | 2010 | 86 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5123.35 | Заказ на Мероприятие 34542645861 от 04.04.2025 16:22:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 39 по ВЛ-10 кВ № 1908 | TP010-0141138 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645867 от 04.04.2025 16:26:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 1908 | TP010-0141142 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645869 от 04.04.2025 16:27:34 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 111 по ВЛ-10 кВ № 1908 | TP010-0141144 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645870 от 04.04.2025 16:29:14 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 104 по ВЛ-10 кВ № 1913 | TP010-0141156 | 10 кВ | 0.16 | 2008 | 82 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645873 от 04.04.2025 16:31:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 105 по ВЛ-10 кВ № 1913 | TP010-0141158 | 10 кВ | 0.315 | 2008 | 82 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645904 от 04.04.2025 16:34:07 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 213 по ВЛ-10 кВ № 1913 | TP010-0141160 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645876 от 04.04.2025 16:32:59 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 17 по ВЛ-10 кВ № 1913 | TP010-0141162 | 10 кВ | 0.16 | 2008 | 86 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645911 от 04.04.2025 16:41:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 122 по ВЛ-10 кВ № 1913 | TP010-0141164 | 10 кВ | 0.16 | 2008 | 86 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645906 от 04.04.2025 16:36:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №166 по ВЛ 10 кВ №1606 | TP010-0143777 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41143.97 | Заказ на Мероприятие 34542622600 от 25.03.2025 8:26:49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 29 по ВЛ-10 кВ № 1411 | TP010-0145314 | 10 кВ | 0.2 | 2024 | 82 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59663.8 | Заказ на Мероприятие 34542622586 от 25.03.2025 8:13:14 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 15 по ВЛ-10 кВ № 1515 | TP010-0145343 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 91655.67 | Заказ на Мероприятие 34542622789 от 25.03.2025 9:04:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 14 по ВЛ-10 кВ № 1515 | TP010-0145345 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27989.43 | Заказ на Мероприятие 34542622927 от 25.03.2025 9:46:14 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 156 по ВЛ-10 кВ № 1701 | TP010-0145740 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 136183.83 | Заказ на Мероприятие 34542626221 от 26.03.2025 16:28:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 171 по ВЛ-10 кВ № 1701 | TP010-0145742 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117356.17 | Заказ на Мероприятие 34542625956 от 26.03.2025 15:33:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 73 по ВЛ-10 кВ № 3105 | TP010-0145967 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 82 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5551.58 | Заказ на Мероприятие 34542693770 от 08.04.2025 9:41:55 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 102 по ВЛ-10 кВ № 3105 | TP010-0145969 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5551.58 | Заказ на Мероприятие 34542693792 от 08.04.2025 9:44:27 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 101 по ВЛ-10 кВ № 3105 | TP010-0145973 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5551.58 | Заказ на Мероприятие 34542693815 от 08.04.2025 9:47:20 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 18 по ВЛ-10 кВ № 3113 | TP010-0146342 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5873.29 | Заказ на Мероприятие 34542693872 от 08.04.2025 9:54:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 29 по ВЛ-10 кВ № 3113 | TP010-0146344 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 82 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5873.29 | Заказ на Мероприятие 34542693891 от 08.04.2025 9:56:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 32 по ВЛ-10 кВ № 3113 | TP010-0146350 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5873.29 | Заказ на Мероприятие 34542693914 от 08.04.2025 9:58:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 6 по ВЛ-10 кВ № 3113 | TP010-0146359 | 10 кВ | 0.1 | 2007 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5873.29 | Заказ на Мероприятие 34542693998 от 08.04.2025 10:07:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ № 3113 | TP010-0146361 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 115156.15 | Заказ на Мероприятие 34542625780 от 26.03.2025 14:51:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 136 по ВЛ-10 кВ № 3113 | TP010-0146363 | 10 кВ | 0.4 | 2007 | 86 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5438.66 | Заказ на Мероприятие 34542693942 от 08.04.2025 10:01:39 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 88 по ВЛ-10 кВ № 3127 | TP010-0146408 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 159407.48 | Заказ на Мероприятие 34542626287 от 26.03.2025 16:51:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 20 по КЛ-10 кВ № 1205 | TP010-0146981 | 10 кВ | 0.8 | 2014 | 86 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 104980.89 | Заказ на Мероприятие 34542640525 от 03.04.2025 13:16:09 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 21 по КЛ-10 кВ № 1205 | TP010-0146983 | 10 кВ | 0.8 | 2014 | 86 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 92233.69 | Заказ на Мероприятие 34542640563 от 03.04.2025 13:20:26 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 22 по КЛ-10 кВ № 1205 | TP010-0146985 | 10 кВ | 1.26 | 2021 | 86 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 118292.38 | Заказ на Мероприятие 34542640617 от 03.04.2025 13:24:53 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-206 по ВЛ-10 1913 РП 19 ПС Самарская | TP010-8003763 | 10 кВ | 0.25 |  | 100 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645909 от 04.04.2025 16:38:55 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 334 по ВЛ-10 кВ № 202 Н | TP010-0021657 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 98 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5557.98 | Заказ на Мероприятие 34542645842 от 04.04.2025 16:03:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №64 по ВЛ 10кВ №3214 | TP010-8002030 | 10 кВ | 0.063 |  | 98 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74515.05 | Заказ на Мероприятие 34542620819 от 21.03.2025 19:54:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Азовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 203 по ВЛ-10кВ №1014 | TP010-8002873 | 10 кВ | 0.25 |  | 98 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12242.23 | Заказ на Мероприятие 34542634455 от 01.04.2025 16:10:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №719 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | TP010-8001731 | 10 кВ | 0.25 |  | 99 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31396.41 | Заказ на Мероприятие 34542863448 от 06.05.2025 15:37:33 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6 кВ №292 по ВЛ-6 кВ №805 | TP006-0005594 | 6 кВ | 0.25 | 2018 | 96 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14817.52 | Заказ на Мероприятие 34542863397 от 06.05.2025 15:22:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6 кВ №516 по ВЛ-6 кВ №4 | TP006-0015006 | 6 кВ | 0.25 | 2024 | 91 | 08.05.2026 | 08.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24123.15 | Заказ на Мероприятие 34542701487 от 08.04.2025 14:48:56 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6 кВ №148 по ВЛ-6 кВ №802 | TP006-0015797 | 6 кВ | 0.16 | 2015 | 86 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37430.63 | Заказ на Мероприятие 34542708142 от 09.04.2025 15:12:51 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6 кВ №157 по ВЛ-6 кВ №807 | TP006-0015883 | 6 кВ | 0.16 | 2008 | 86 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 224735.33 | Заказ на Мероприятие 34542707171 от 09.04.2025 13:56:56 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №716 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | TP010-0002527 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 86 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24609.77 | Заказ на Мероприятие 34542706337 от 09.04.2025 12:17:37 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №728 КВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 | TP010-0002928 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14817.52 | Заказ на Мероприятие 34542863509 от 06.05.2025 15:55:39 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №661 КВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | TP010-0003234 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 91 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33588.72 | Заказ на Мероприятие 34542709085 от 09.04.2025 16:23:58 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №609 КВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | TP010-0015802 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34362.11 | Заказ на Мероприятие 34542719468 от 11.04.2025 10:46:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №191 по ВЛ-10 кВ №701 | TP010-0149600 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28768.96 | Заказ на Мероприятие 34542689204 от 07.04.2025 11:56:41 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №114 по ВЛ-10 кВ №701 | TP010-0149609 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 147540.3 | Заказ на Мероприятие 34542688815 от 07.04.2025 11:22:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №127 КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 | TP010-0149840 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18476.64 | Заказ на Мероприятие 34542863338 от 06.05.2025 15:07:43 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №158 КВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 | TP010-0149854 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30796.19 | Заказ на Мероприятие 34542701210 от 08.04.2025 14:31:18 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №183 ВЛ-10 кВ №701 | TP010-0149869 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7133.44 | Заказ на Мероприятие 34542645578 от 04.04.2025 15:17:14 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №115 КВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы | TP010-0151411 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 224735.33 | Заказ на Мероприятие 34542708254 от 09.04.2025 15:21:15 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №13 по ВЛ-10 кВ №653 | TP010-0152224 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 142203.16 | Заказ на Мероприятие 34542692418 от 07.04.2025 16:58:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №653 | TP010-0152226 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 98019.55 | Заказ на Мероприятие 34542692199 от 07.04.2025 16:26:14 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №463 по ВЛ-10 кВ №1103 | TP010-0152925 | 10 кВ | 0.063 | 2011 | 82 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33598.93 | Заказ на Мероприятие 34542700950 от 08.04.2025 14:14:23 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №488 по ВЛ-10 кВ №1103 | TP010-0152990 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5528.79 | Заказ на Мероприятие 34542687740 от 07.04.2025 9:39:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №424 по ВЛ-10 кВ №1109 | TP010-0153118 | 10 кВ | 0.1 | 2006 | 86 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30796.19 | Заказ на Мероприятие 34542700712 от 08.04.2025 13:59:10 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №606 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | TP010-0153720 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 91 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 249362.25 | Заказ на Мероприятие 34542719999 от 11.04.2025 11:19:05 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №650 КВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | TP010-0153853 | 10 кВ | 0.25 | 2011 | 93 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7133.44 | Заказ на Мероприятие 34542687435 от 07.04.2025 8:44:46 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Аксайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №688 по ВЛ-10 кВ №103 | TP010-0153936 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31396.41 | Заказ на Мероприятие 34542863427 от 06.05.2025 15:31:25 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №30 по ВЛ-10кВ №263 | TP010-0010206 | 10 кВ | 0.025 | 2017 | 81 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58771.97 | Заказ на Мероприятие 34542611296 от 13.03.2025 13:26:22 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№84 БГ-3 ф.-301 | TP010-0145323 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 50 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54892.18 | Заказ на Мероприятие 34542609830 от 12.03.2025 10:35:01 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№86 БГ-3 ф.-301 | TP010-0145326 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 71 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52495.42 | Заказ на Мероприятие 34542609975 от 12.03.2025 12:01:35 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ ТП№88 БГ-3 ф.-301 | TP010-0145330 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 50 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 245631.81 | Заказ на Мероприятие 34542618331 от 20.03.2025 12:01:24 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№89 БГ-3 ф.-301 | TP010-0145477 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 50 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54213.19 | Заказ на Мероприятие 34542609932 от 12.03.2025 11:35:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№39 БГ-2 ф.-263 | TP010-0148730 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 71 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50908.06 | Заказ на Мероприятие 34542611620 от 13.03.2025 15:13:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№36 БГ-2 ф.-263 | TP010-0148773 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 71 | 21.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5925.41 | Заказ на Мероприятие 34542611645 от 13.03.2025 15:20:10 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№38 БГ-2 ф.-263 | TP010-0148783 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 71 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45702.8 | Заказ на Мероприятие 34542611576 от 13.03.2025 15:00:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№40 БГ-2 ф.-263 | TP010-0148845 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 71 | 11.06.2026 | 11.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9352.25 | Заказ на Мероприятие 34542611494 от 13.03.2025 14:37:19 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№42 БГ-2 ф.-263 | TP010-0148916 | 10 кВ | 0.16 | 2008 | 100 | 28.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1156988.9 | Заказ на Мероприятие 34542617782 от 19.03.2025 17:23:20 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№43 БГ-2 ф.-263 | TP010-0148918 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 71 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5925.41 | Заказ на Мероприятие 34542611347 от 13.03.2025 13:42:12 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№511 БГ-4 ф.-404 | TP010-0149007 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 71 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 879424.23 | Заказ на Мероприятие 34542888650 от 18.06.2025 14:22:28 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП№46 БГ-2 ф.-263 | TP010-0149067 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 84 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25868.68 | Заказ на Мероприятие 34542611529 от 13.03.2025 14:45:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 27 ВЛ 10кВ №263 | TP010-8000434 | 10 кВ | 0.025 |  | 93 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12596.01 | Заказ на Мероприятие 34542611408 от 13.03.2025 14:04:59 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Багаевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №681 от ВЛ-10кВ №255 | TP010-0021561 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 174739.57 | Заказ на Мероприятие 34542621736 от 24.03.2025 13:16:41 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-674 | TP006-0004139 | 6 кВ | 0.025 | 2011 | 86 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2466.85 | Заказ на Мероприятие 34542614668 от 18.03.2025 8:53:58 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-703 | TP006-0014042 | 6 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 60701.62 | Заказ на Мероприятие 34542614942 от 18.03.2025 10:31:57 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-704 | TP006-0014044 | 6 кВ | 0.1 | 2011 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27572.55 | Заказ на Мероприятие 34542614261 от 17.03.2025 15:25:40 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-707 | TP006-0014048 | 6 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37059.19 | Заказ на Мероприятие 34542615444 от 18.03.2025 12:50:19 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-712 | TP006-0014057 | 6 кВ | 0.063 | 2011 | 82 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2466.85 | Заказ на Мероприятие 34542614624 от 18.03.2025 8:32:11 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-672 | TP006-0014060 | 6 кВ | 0.16 | 2012 | 82 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2466.85 | Заказ на Мероприятие 34542614662 от 18.03.2025 8:50:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-638 | TP006-0014116 | 6 кВ | 0.04 | 2011 | 82 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28730.24 | Заказ на Мероприятие 34542614450 от 17.03.2025 16:14:01 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-643 | TP006-0014126 | 6 кВ | 0.25 | 2012 | 82 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36829.94 | Заказ на Мероприятие 34542615647 от 18.03.2025 13:37:16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-352 | TP006-0014152 | 6 кВ | 0.04 | 2011 | 86 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2466.85 | Заказ на Мероприятие 34542614613 от 18.03.2025 8:25:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-923 | TP010-0008256 | 10 кВ | 0.4 |  | 100 | 06.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50971.93 | Заказ на Мероприятие 34542619437 от 21.03.2025 8:50:27 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-955 | TP010-0126753 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 82 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51045.66 | Заказ на Мероприятие 34542626247 от 26.03.2025 16:36:09 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС "Ш-26" ВЛ-10 кВ "фид.Западной" КТП-951 | TP010-0126764 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13468.38 | Заказ на Мероприятие 34542624218 от 25.03.2025 15:37:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-905 | TP010-0126823 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51970.65 | Заказ на Мероприятие 34542626141 от 26.03.2025 16:12:23 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-903 | TP010-0126826 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50317.51 | Заказ на Мероприятие 34542619781 от 21.03.2025 10:24:14 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-852 | TP010-0127046 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 120120.66 | Заказ на Мероприятие 34542624799 от 26.03.2025 9:21:31 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-578 | TP010-0131178 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2466.85 | Заказ на Мероприятие 34542614498 от 17.03.2025 16:27:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-518 | TP010-0131248 | 10 кВ | 0.063 | 2011 | 86 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1569.14 | Заказ на Мероприятие 34542614604 от 18.03.2025 8:19:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-394 | TP010-0131440 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58459.97 | Заказ на Мероприятие 34542615766 от 18.03.2025 14:07:45 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-399 | TP010-0131462 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2466.85 | Заказ на Мероприятие 34542614638 от 18.03.2025 8:39:31 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-183 | TP010-0132192 | 10 кВ | 0.4 | 2018 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10183.88 | Заказ на Мероприятие 34542619821 от 21.03.2025 10:33:48 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-190 | TP010-0132196 | 10 кВ | 0.25 | 2011 | 82 | 06.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54891.23 | Заказ на Мероприятие 34542621204 от 24.03.2025 9:29:55 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-185 | TP010-0132198 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 82 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9470.29 | Заказ на Мероприятие 34542623857 от 25.03.2025 14:16:35 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-122 | TP010-0132256 | 10 кВ | 0.4 | 2011 | 82 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13116.84 | Заказ на Мероприятие 34542623958 от 25.03.2025 14:33:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-85 | TP010-0132299 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47764.97 | Заказ на Мероприятие 34542609642 от 11.03.2025 16:18:23 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-52 | TP010-0132345 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 86 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58509.27 | Заказ на Мероприятие 34542622450 от 24.03.2025 16:22:50 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-54 | TP010-0132352 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57609.44 | Заказ на Мероприятие 34542623340 от 25.03.2025 11:15:29 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Белокалитвинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-24 | TP010-0132623 | 10 кВ | 0.04 | 2011 | 82 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13268.97 | Заказ на Мероприятие 34542624018 от 25.03.2025 14:49:25 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №63 Л-2 ПС Каргинская | TP010-0015947 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 96 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37704.23 | Заказ на Мероприятие 34542644135 от 04.04.2025 11:44:27 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №91 Л-5 Боковская | TP010-0150906 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 135695.65 | Заказ на Мероприятие 34542620441 от 21.03.2025 14:19:38 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №105 Л-5 Боковская | TP010-0150908 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 142126.91 | Заказ на Мероприятие 34542620008 от 21.03.2025 11:27:46 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №71 Л-2 Каргинская | TP010-0151360 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50183.1 | Заказ на Мероприятие 34542641006 от 03.04.2025 14:09:44 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №245 Л-2 Каргинская | TP010-0151380 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 71 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7999.21 | Заказ на Мероприятие 34542691051 от 07.04.2025 14:55:37 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №217 Л-2 Каргинская | TP010-0151412 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27784.77 | Заказ на Мероприятие 34542645422 от 04.04.2025 14:59:08 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №200 Л-2 Каргинская | TP010-0151498 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28772.81 | Заказ на Мероприятие 34542645735 от 04.04.2025 15:39:37 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №198 Л-2 Каргинская | TP010-0151527 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50183.1 | Заказ на Мероприятие 34542640870 от 03.04.2025 13:55:58 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №191 Л-2 Каргинская | TP010-0151533 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35312.81 | Заказ на Мероприятие 34542641166 от 03.04.2025 14:43:44 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №184 Л-2 Каргинская | TP010-0151543 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8332.1 | Заказ на Мероприятие 34542694074 от 08.04.2025 10:14:22 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №97 Л-2 Каргинская | TP010-0151556 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8332.1 | Заказ на Мероприятие 34542694011 от 08.04.2025 10:08:35 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Боковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 №236 Л-3 Каргинская | TP010-0152230 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3977.29 | Заказ на Мероприятие 34542820479 от 23.04.2025 9:08:48 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 0303 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0011219 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20762.21 | Заказ на Мероприятие 34542621235 от 24.03.2025 9:42:52 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 121 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131715 | 10 кВ | 0.04 | 2012 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48099.27 | Заказ на Мероприятие 34542628146 от 27.03.2025 14:55:14 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 123 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131734 | 10 кВ | 0.25 | 2012 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 106203.17 | Заказ на Мероприятие 34542643069 от 04.04.2025 9:48:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131753 | 10 кВ | 0.4 | 2012 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66430.79 | Заказ на Мероприятие 34542645547 от 04.04.2025 15:13:40 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 126 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131760 | 10 кВ | 0.25 | 2012 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 89475 | Заказ на Мероприятие 34542691926 от 07.04.2025 15:58:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 127 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131763 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26913.82 | Заказ на Мероприятие 34542692186 от 07.04.2025 16:25:04 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 128 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131773 | 10 кВ | 0.4 | 2012 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 76738.97 | Заказ на Мероприятие 34542692246 от 07.04.2025 16:31:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 130 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131781 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88112.19 | Заказ на Мероприятие 34542693755 от 08.04.2025 9:40:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 131 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131787 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 96542.81 | Заказ на Мероприятие 34542694121 от 08.04.2025 10:19:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131791 | 10 кВ | 0.4 | 2012 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47582.85 | Заказ на Мероприятие 34542694624 от 08.04.2025 11:10:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 133 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская | TP010-0131795 | 10 кВ | 0.25 | 2012 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55022.7 | Заказ на Мероприятие 34542694852 от 08.04.2025 11:28:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 109 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131801 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61061.96 | Заказ на Мероприятие 34542700738 от 08.04.2025 14:00:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 110 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131804 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 81179.96 | Заказ на Мероприятие 34542701356 от 08.04.2025 14:40:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 111 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131827 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34505.64 | Заказ на Мероприятие 34542702827 от 08.04.2025 16:27:39 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 112 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131836 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12864.23 | Заказ на Мероприятие 34542705502 от 09.04.2025 10:47:39 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 113 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131844 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56994 | Заказ на Мероприятие 34542705773 от 09.04.2025 11:10:27 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 114 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131853 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12061.63 | Заказ на Мероприятие 34542705860 от 09.04.2025 11:18:57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 115 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131860 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17171.89 | Заказ на Мероприятие 34542705083 от 09.04.2025 10:18:18 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 116 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская | TP010-0131919 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27976.09 | Заказ на Мероприятие 34542705270 от 09.04.2025 10:31:45 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 14 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская | TP010-0132853 | 10 кВ | 0.063 | 2009 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78645.13 | Заказ на Мероприятие 34542616738 от 19.03.2025 10:47:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 15 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская | TP010-0132857 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88002.68 | Заказ на Мероприятие 34542617154 от 19.03.2025 13:36:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 16 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская | TP010-0132865 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 76 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 174344.63 | Заказ на Мероприятие 34542617288 от 19.03.2025 14:23:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская | TP010-0133068 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56280.61 | Заказ на Мероприятие 34542616218 от 18.03.2025 16:41:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 33 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская | TP010-0133072 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69478.27 | Заказ на Мероприятие 34542616674 от 19.03.2025 10:35:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская | TP010-0133078 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 75 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59888.86 | Заказ на Мероприятие 34542615934 от 18.03.2025 15:03:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 230 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0141545 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 139490.8 | Заказ на Мероприятие 34542619601 от 21.03.2025 9:36:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 231 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143209 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117348.11 | Заказ на Мероприятие 34542619801 от 21.03.2025 10:27:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 232 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143212 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 89777.18 | Заказ на Мероприятие 34542619991 от 21.03.2025 11:22:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 233 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143214 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 128242.55 | Заказ на Мероприятие 34542620060 от 21.03.2025 11:47:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 235 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143218 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67777.27 | Заказ на Мероприятие 34542620340 от 21.03.2025 13:53:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 236 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143220 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33702.82 | Заказ на Мероприятие 34542620466 от 21.03.2025 14:26:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 238 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143226 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31937.17 | Заказ на Мероприятие 34542620629 от 21.03.2025 15:06:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143228 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46644.03 | Заказ на Мероприятие 34542620708 от 21.03.2025 15:30:25 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Верхнедонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 240 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская | TP010-0143232 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20247.09 | Заказ на Мероприятие 34542621177 от 24.03.2025 9:16:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 54 от ВЛ-10 кВ № 309 | TP010-0004185 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59755.34 | Заказ на Мероприятие 34542693185 от 08.04.2025 8:55:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 6 от ВЛ-10 кВ № 151 | TP010-0144342 | 10 кВ | 0.04 | 2013 | 82 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 127571.54 | Заказ на Мероприятие 34542625016 от 26.03.2025 10:35:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 14 от ВЛ-10 кВ № 307 | TP010-0145417 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 82 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 83748.35 | Заказ на Мероприятие 34542622019 от 24.03.2025 14:29:11 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 122 от ВЛ-10 кВ № 307 | TP010-0145421 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62437.61 | Заказ на Мероприятие 34542622080 от 24.03.2025 14:46:53 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 123 от ВЛ-10 кВ № 307 | TP010-0145426 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 92069.76 | Заказ на Мероприятие 34542621893 от 24.03.2025 13:59:04 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 124 от ВЛ-10 кВ № 307 | TP010-0145429 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 142350.34 | Заказ на Мероприятие 34542622170 от 24.03.2025 15:12:02 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 125 от ВЛ-10 кВ № 307 | TP010-0145432 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85167.36 | Заказ на Мероприятие 34542621705 от 24.03.2025 13:09:56 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 51 от ВЛ-10 кВ № 504 | TP010-0145810 | 10 кВ | 0.16 | 2003 | 82 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 71281.62 | Заказ на Мероприятие 34542693053 от 08.04.2025 8:41:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 405 от ВЛ-10 кВ № 705 | TP010-0145986 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 82 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 115454.53 | Заказ на Мероприятие 34542688274 от 07.04.2025 10:42:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 408 от ВЛ-10 кВ № 705 | TP010-0146012 | 10 кВ | 0.4 | 2007 | 82 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 80486.52 | Заказ на Мероприятие 34542688393 от 07.04.2025 10:54:08 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЦЭС | Веселовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ № 447 от ВЛ-10 кВ № 705 | TP010-0146038 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72754.93 | Заказ на Мероприятие 34542688941 от 07.04.2025 11:35:24 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8342 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0001237 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 96 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30221.83 | Заказ на Мероприятие 34542776298 от 15.04.2025 14:28:59 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8520 ВЛ 6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0003282 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 71 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2877.72 | Заказ на Мероприятие 34542632354 от 01.04.2025 9:09:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8465 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0004919 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2877.72 | Заказ на Мероприятие 34542632347 от 01.04.2025 9:07:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8353 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0005116 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11337.76 | Заказ на Мероприятие 34542719187 от 11.04.2025 10:27:54 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8538 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0005532 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2837.42 | Заказ на Мероприятие 34542632582 от 01.04.2025 9:53:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8482 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0005540 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2869.58 | Заказ на Мероприятие 34542632390 от 01.04.2025 9:18:43 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8464 ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Шлюзовая | TP006-0005542 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30632.02 | Заказ на Мероприятие 34542776311 от 15.04.2025 14:30:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8379 ВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0014178 | 6 кВ | 0.4 | 2022 | 86 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56489.01 | Заказ на Мероприятие 34542624188 от 25.03.2025 15:30:54 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8452 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0014767 | 6 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9386.4 | Заказ на Мероприятие 34542637158 от 02.04.2025 14:39:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8423 ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-8 | TP006-0015360 | 6 кВ | 0.04 | 2021 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3182.79 | Заказ на Мероприятие 34542632454 от 01.04.2025 9:33:16 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8422 ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ НС-8 | TP006-0015362 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3182.79 | Заказ на Мероприятие 34542632442 от 01.04.2025 9:31:12 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 8486 ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015366 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2877.72 | Заказ на Мероприятие 34542632363 от 01.04.2025 9:11:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8457 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015369 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2872.72 | Заказ на Мероприятие 34542632278 от 01.04.2025 8:52:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8458 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015372 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2872.72 | Заказ на Мероприятие 34542632341 от 01.04.2025 9:05:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8489 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015375 | 6 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2866.3 | Заказ на Мероприятие 34542632420 от 01.04.2025 9:27:01 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8470 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015377 | 6 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2877.72 | Заказ на Мероприятие 34542632372 от 01.04.2025 9:13:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 8589 ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015379 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2866.3 | Заказ на Мероприятие 34542632412 от 01.04.2025 9:24:40 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8574 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015381 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2866.3 | Заказ на Мероприятие 34542632418 от 01.04.2025 9:25:46 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8474 ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015383 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2869.58 | Заказ на Мероприятие 34542632392 от 01.04.2025 9:19:38 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8478 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015385 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2869.58 | Заказ на Мероприятие 34542632398 от 01.04.2025 9:20:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8475 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015387 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542879322 от 20.05.2025 9:30:03 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8473 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015389 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2869.58 | Заказ на Мероприятие 34542632407 от 01.04.2025 9:22:05 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8472 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015391 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542879316 от 20.05.2025 9:23:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8471 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015393 | 6 кВ | 0.4 | 2021 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2837.42 | Заказ на Мероприятие 34542632378 от 01.04.2025 9:15:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8480 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015397 | 6 кВ | 0.4 | 2025 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2837.42 | Заказ на Мероприятие 34542632384 от 01.04.2025 9:17:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8450 ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская | TP006-0015399 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 91 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2866.3 | Заказ на Мероприятие 34542632432 от 01.04.2025 9:29:10 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8374 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015400 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30221.83 | Заказ на Мероприятие 34542776246 от 15.04.2025 14:24:06 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8362 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015404 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3042.29 | Заказ на Мероприятие 34542632487 от 01.04.2025 9:37:14 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8357 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 Потаповская | TP006-0015406 | 6 кВ | 0.4 | 2021 | 86 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3042.29 | Заказ на Мероприятие 34542632506 от 01.04.2025 9:40:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8365 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015408 | 6 кВ | 0.04 | 2021 | 86 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2837.42 | Заказ на Мероприятие 34542632588 от 01.04.2025 9:55:09 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8521 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015410 | 6 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542879328 от 20.05.2025 9:31:53 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8355 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015412 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2975.94 | Заказ на Мероприятие 34542632565 от 01.04.2025 9:51:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8368 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015414 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3017.49 | Заказ на Мероприятие 34542632515 от 01.04.2025 9:42:05 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8352 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015416 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2975.94 | Заказ на Мероприятие 34542632575 от 01.04.2025 9:52:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8351 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015418 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30632.02 | Заказ на Мероприятие 34542775724 от 15.04.2025 13:42:51 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8354 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Потаповская | TP006-0015420 | 6 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2896.78 | Заказ на Мероприятие 34542632601 от 01.04.2025 9:57:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8156 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0018065 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14970.48 | Заказ на Мероприятие 34542641565 от 03.04.2025 15:25:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8002 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0018067 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33664.13 | Заказ на Мероприятие 34542775635 от 15.04.2025 13:37:05 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8036 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0137609 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27360.59 | Заказ на Мероприятие 34542641599 от 03.04.2025 15:28:06 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8033 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0137611 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7593.94 | Заказ на Мероприятие 34542775424 от 15.04.2025 13:19:59 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8034 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0137613 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 90 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12965.97 | Заказ на Мероприятие 34542636785 от 02.04.2025 14:10:38 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8129 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Большовская | TP010-0138129 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23558.39 | Заказ на Мероприятие 34542636283 от 02.04.2025 13:23:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8133 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Большовская | TP010-0138133 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7385.66 | Заказ на Мероприятие 34542636698 от 02.04.2025 14:04:04 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8132 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Большовская | TP010-0138149 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15623.65 | Заказ на Мероприятие 34542636858 от 02.04.2025 14:15:16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8131 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Большовская | TP010-0138154 | 10 кВ | 0.315 | 2021 | 86 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22331.96 | Заказ на Мероприятие 34542637208 от 02.04.2025 14:45:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8130 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Большовская | TP010-0138157 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 82 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7385.66 | Заказ на Мероприятие 34542636472 от 02.04.2025 13:43:43 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8018 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0139542 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1014.98 | Заказ на Мероприятие 34542732589 от 14.04.2025 8:31:56 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8043 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0139578 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5285.77 | Заказ на Мероприятие 34542775381 от 15.04.2025 13:15:38 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0147639 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25477.25 | Заказ на Мероприятие 34542636650 от 02.04.2025 13:59:22 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Волгодонской РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-8024 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рябичевская | TP010-0150847 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4842.32 | Заказ на Мероприятие 34542879379 от 20.05.2025 9:47:45 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3404 ВЛ-10кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0016131 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 97 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8690.04 | Заказ на Мероприятие 34542694964 от 08.04.2025 11:36:53 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3394 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0128354 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 82 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 628.03 | Заказ на Мероприятие 34542734390 от 10.03.2025 16:58:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3374 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0128360 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 628.03 | Заказ на Мероприятие 34542734279 от 03.03.2025 16:57:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3441 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0128374 | 10 кВ | 0.06 | 2016 | 68 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11047.52 | Заказ на Мероприятие 34542701392 от 10.03.2025 16:58:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3388 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | TP010-0128612 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 10.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17350.03 | Заказ на Мероприятие 34542694645 от 03.03.2025 16:57:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3019 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0131054 | 10 кВ | 0.04 | 2017 | 82 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5946.89 | Заказ на Мероприятие 34542733555 от 10.03.2025 16:58:38 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3405 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0131319 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 73 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9251.64 | Заказ на Мероприятие 34542636689 от 10.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3414 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ ВдПТФ | TP010-0131495 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 68 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11047.52 | Заказ на Мероприятие 34542701195 от 10.03.2025 16:58:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3431 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Присальская | TP010-0131878 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9067.89 | Заказ на Мероприятие 34542633904 от 10.03.2025 16:57:47 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3282 ВЛ-10 кВ №6 ПС35/10 кВ Присальская | TP010-0131941 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 82 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5289.56 | Заказ на Мероприятие 34542643920 от 10.03.2025 16:58:03 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3243 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Присальская | TP010-0133266 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 70 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11070.02 | Заказ на Мероприятие 34542701734 от 10.03.2025 16:58:18 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3239 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Присальская | TP010-0133270 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 80 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5289.56 | Заказ на Мероприятие 34542643808 от 10.03.2025 16:58:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3245 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Присальская | TP010-0133273 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 80 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5289.56 | Заказ на Мероприятие 34542643726 от 10.03.2025 16:58:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3246 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Присальская | TP010-0133276 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 80 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 635.53 | Заказ на Мероприятие 34542733908 от 10.03.2025 16:58:40 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3247 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Присальская | TP010-0133278 | 10 кВ | 0.04 | 2025 | 82 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 635.53 | Заказ на Мероприятие 34542733978 от 10.03.2025 16:58:41 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3342 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | TP010-0133330 | 10 кВ | 0.005 | 2021 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5280.48 | Заказ на Мероприятие 34542645159 от 10.03.2025 16:58:06 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3351 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | TP010-0133346 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 82 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5291.33 | Заказ на Мероприятие 34542645447 от 10.03.2025 16:58:08 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3429 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Вербовая | TP010-0133348 | 10 кВ | 0.025 | 2017 | 86 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5291.33 | Заказ на Мероприятие 34542645324 от 10.03.2025 16:58:07 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0135044 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 86 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5310.83 | Заказ на Мероприятие 34542645635 от 10.03.2025 16:58:10 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3026 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | TP010-0135314 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6790.72 | Заказ на Мероприятие 34542634193 от 10.03.2025 16:57:49 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3031 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | TP010-0135325 | 10 кВ | 0.063 | 2017 | 86 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 652.46 | Заказ на Мероприятие 34542734661 от 10.03.2025 16:58:46 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3061 ВЛ-10 кВ№17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | TP010-0135933 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 13.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84399.4 | Заказ на Мероприятие 34542638148 от 10.03.2025 16:57:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3039 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | TP010-0135939 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7389.2 | Заказ на Мероприятие 34542634620 от 10.03.2025 16:57:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3076 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | TP010-0136033 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 79 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7434.8 | Заказ на Мероприятие 34542637058 от 10.03.2025 16:57:55 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3096 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | TP010-0136074 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3872.16 | Заказ на Мероприятие 34542634430 от 01.04.2025 16:06:51 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3391 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | TP010-0136725 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 82 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39715.72 | Заказ на Мероприятие 34542717142 от 10.03.2025 16:58:27 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3389 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | TP010-0136729 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 68 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11064.07 | Заказ на Мероприятие 34542702272 от 10.03.2025 16:58:19 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3173 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0136761 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 82 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5310.83 | Заказ на Мероприятие 34542645544 от 10.03.2025 16:58:09 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3174 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0136763 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 653.19 | Заказ на Мероприятие 34542733381 от 10.03.2025 16:58:36 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3166 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0136767 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7613.36 | Заказ на Мероприятие 34542636861 от 10.03.2025 16:57:53 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3167 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0136769 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 653.19 | Заказ на Мероприятие 34542733510 от 10.03.2025 16:58:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3362 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0136845 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5713.05 | Заказ на Мероприятие 34542644226 от 03.03.2025 16:57:45 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3458 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | TP010-0138176 | 10 кВ | 0.063 | 2019 | 86 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7595.19 | Заказ на Мероприятие 34542722907 от 10.03.2025 16:58:32 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3197 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | TP010-0138178 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3937.21 | Заказ на Мероприятие 34542709045 от 10.03.2025 16:58:24 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3201 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | TP010-0138190 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7348.35 | Заказ на Мероприятие 34542722638 от 10.03.2025 16:58:31 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3218 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | TP010-0138253 | 10 кВ | 0.04 | 2017 | 82 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40955.32 | Заказ на Мероприятие 34542716998 от 10.03.2025 16:58:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3219 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | TP010-0138258 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3872.16 | Заказ на Мероприятие 34542709186 от 10.03.2025 16:58:25 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3209 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | TP010-0138348 | 10 кВ | 0.063 | 2018 | 82 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7613.36 | Заказ на Мероприятие 34542722494 от 10.03.2025 16:58:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3215 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Комиссаровская | TP010-0138356 | 10 кВ | 0.025 | 2018 | 82 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7385.01 | Заказ на Мероприятие 34542722212 от 10.03.2025 16:58:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3496 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | TP010-0138359 | 10 кВ | 0.04 | 2018 | 68 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14062.21 | Заказ на Мероприятие 34542700932 от 10.03.2025 16:58:13 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3131 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0138790 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 82 | 11.06.2026 | 11.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 658.81 | Заказ на Мероприятие 34542733187 от 10.03.2025 16:58:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3132 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0138793 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 653.19 | Заказ на Мероприятие 34542733320 от 10.03.2025 16:58:35 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3138 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Андреевская | TP010-0138952 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 89 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7631.85 | Заказ на Мероприятие 34542636982 от 10.03.2025 16:57:54 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3380 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Малая Лучка | TP010-0138958 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3724.82 | Заказ на Мероприятие 34542634398 от 10.03.2025 16:57:50 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3002 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | TP010-0139026 | 10 кВ | 0.04 | 2017 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5291.72 | Заказ на Мероприятие 34542641031 от 10.03.2025 16:57:58 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3004 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | TP010-0139034 | 10 кВ | 0.04 | 2017 | 82 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5291.72 | Заказ на Мероприятие 34542641198 от 10.03.2025 16:57:59 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3008 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Железнодорожная | TP010-0139041 | 10 кВ | 0.04 | 2017 | 82 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7512.34 | Заказ на Мероприятие 34542638305 от 10.03.2025 16:57:57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3065 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | TP010-0139055 | 10 кВ | 0.025 | 2017 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7636.04 | Заказ на Мероприятие 34542636400 от 10.03.2025 16:57:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3066 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | TP010-0139059 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4025.56 | Заказ на Мероприятие 34542633977 от 10.03.2025 16:57:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3059 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | TP010-0139079 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 68 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11104.35 | Заказ на Мероприятие 34542701033 от 10.03.2025 16:58:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3058 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | TP010-0139081 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3964.31 | Заказ на Мероприятие 34542707726 от 10.03.2025 16:58:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3486 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Дубовская | TP010-0139086 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4013.93 | Заказ на Мероприятие 34542707542 от 10.03.2025 16:58:20 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3011 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/,35/10 кВ Дубовская | TP010-0139095 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5287.77 | Заказ на Мероприятие 34542641298 от 10.03.2025 16:58:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3176 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | TP010-0139218 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 89 | 04.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3964.31 | Заказ на Мероприятие 34542708881 от 10.03.2025 16:58:22 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3408 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0141364 | 10 кВ | 0.063 | 2019 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 613.3 | Заказ на Мероприятие 34542734475 от 10.03.2025 16:58:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3407 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-0141366 | 10 кВ | 0.063 | 2019 | 82 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5278.85 | Заказ на Мероприятие 34542644987 от 10.03.2025 16:58:05 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3295 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Присальская | TP010-0142240 | 10 кВ | 0.01 | 2016 | 82 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5289.56 | Заказ на Мероприятие 34542644108 от 10.03.2025 16:58:04 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3502 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | TP010-0142443 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 86 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3964.31 | Заказ на Мероприятие 34542708989 от 10.03.2025 16:58:23 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3179 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Эркетиновская | TP010-0142648 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 86 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12661.39 | Заказ на Мероприятие 34542694727 от 10.03.2025 16:58:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3117 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Андреевская | TP010-0143017 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 82 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 623.45 | Заказ на Мероприятие 34542734565 от 10.03.2025 16:58:45 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3273 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Мирная | TP010-0143331 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 70 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11070.02 | Заказ на Мероприятие 34542701633 от 10.03.2025 16:58:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3259 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Мирная | TP010-0143470 | 10 кВ | 0.04 | 2018 | 86 | 27.08.2026 | 27.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 653.29 | Заказ на Мероприятие 34542733725 от 10.03.2025 16:58:39 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3255 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Мирная | TP010-0143478 | 10 кВ | 0.063 | 2018 | 86 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7371.78 | Заказ на Мероприятие 34542723733 от 10.03.2025 16:58:33 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3520 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Семичная | TP010-0143620 | 10 кВ | 0.063 | 2017 | 82 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8885.72 | Заказ на Мероприятие 34542695185 от 10.03.2025 16:58:12 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3355 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Вербовая | TP010-0021504 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 96 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 618.55 | Заказ на Мероприятие 34542734431 от 10.03.2025 16:58:43 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Дубовский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3419 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ Жуковская | TP010-8000847 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 86 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7304.79 | Заказ на Мероприятие 34542722069 от 10.03.2025 16:58:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №113 ВЛ-10кВ №203 | TP010-0124701 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 95 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19646.87 | Заказ на Мероприятие 34542617543 от 19.03.2025 15:34:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №109 ВЛ-10кВ №217 | TP010-0124761 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43788.55 | Заказ на Мероприятие 34542625138 от 26.03.2025 11:05:42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №37 ВЛ-10кВ №217 | TP010-0124764 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55777.57 | Заказ на Мероприятие 34542625200 от 26.03.2025 11:26:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №335 ВЛ-10кВ №217 | TP010-0124772 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10582.81 | Заказ на Мероприятие 34542628320 от 27.03.2025 15:34:17 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №261 ВЛ-10кВ №702 | TP010-0124795 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10594.61 | Заказ на Мероприятие 34542628726 от 28.03.2025 8:53:02 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 62 ВЛ-10кВ № 405 | TP010-0124811 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44636.11 | Заказ на Мероприятие 34542625283 от 26.03.2025 11:52:46 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №150 ВЛ-10кВ №802 | TP010-0125202 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10594.61 | Заказ на Мероприятие 34542628749 от 28.03.2025 9:03:49 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №149 ВЛ-10кВ №802 | TP010-0125207 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10582.81 | Заказ на Мероприятие 34542628768 от 28.03.2025 9:08:27 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №145- ВЛ-10кВ №802 | TP010-0125213 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 71424.4 | Заказ на Мероприятие 34542623915 от 25.03.2025 14:26:15 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №161 ВЛ-10кВ №802 | TP010-0125220 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10582.81 | Заказ на Мероприятие 34542628736 от 28.03.2025 8:57:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №378 ВЛ-10кВ №707 | TP010-0125313 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 85 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10641.52 | Заказ на Мероприятие 34542625306 от 26.03.2025 12:00:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 97 ВЛ-10кВ № 1108 | TP010-0125500 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10641.52 | Заказ на Мероприятие 34542628792 от 28.03.2025 9:14:58 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №95 ВЛ-10кВ № 1106 | TP010-0125518 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10535.9 | Заказ на Мероприятие 34542628886 от 28.03.2025 9:35:08 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №99 ВЛ-10кВ № 1106 | TP010-0125522 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10582.81 | Заказ на Мероприятие 34542628853 от 28.03.2025 9:27:50 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №24 ВЛ-10кВ №807 | TP010-0125587 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 65756.45 | Заказ на Мероприятие 34542624913 от 26.03.2025 10:07:46 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №155 ВЛ-10кВ №807 | TP010-0125595 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 80 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 95200.88 | Заказ на Мероприятие 34542624239 от 25.03.2025 15:41:56 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №154 ВЛ-10кВ №807 | TP010-0125603 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43956.73 | Заказ на Мероприятие 34542624815 от 26.03.2025 9:28:24 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №114 ВЛ-10кВ № 801 | TP010-0125673 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8078.68 | Заказ на Мероприятие 34542618079 от 20.03.2025 10:33:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №115 ВЛ-10кВ № 801 | TP010-0125681 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10641.52 | Заказ на Мероприятие 34542618159 от 20.03.2025 10:58:29 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 20 ВЛ-10кВ №607 | TP010-0126824 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 67 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24299.4 | Заказ на Мероприятие 34542626989 от 27.03.2025 10:55:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №207 ВЛ-10кВ №612 | TP010-0127595 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 83 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 115156.81 | Заказ на Мероприятие 34542626537 от 27.03.2025 9:00:05 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №211 ВЛ-10кВ №612 | TP010-0127603 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10093.22 | Заказ на Мероприятие 34542626823 от 27.03.2025 10:20:45 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №213 ВЛ-10кВ №612 | TP010-0127611 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 67 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10093.22 | Заказ на Мероприятие 34542627667 от 27.03.2025 14:03:16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №266 ВЛ-10кВ № 908 | TP010-0127658 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10093.22 | Заказ на Мероприятие 34542627985 от 27.03.2025 14:29:54 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №293 ВЛ-10кВ № 908 | TP010-0127667 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10093.22 | Заказ на Мероприятие 34542628068 от 27.03.2025 14:43:16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №175 ВЛ-10кВ №605 | TP010-0127894 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 83 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46290.37 | Заказ на Мероприятие 34542625853 от 26.03.2025 15:08:23 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №225 ВЛ-10кВ №605 | TP010-0127900 | 10 кВ | 0.025 | 2025 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70088.73 | Заказ на Мероприятие 34542625742 от 26.03.2025 14:42:10 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №192 ВЛ-10кВ №605 | TP010-0127906 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9334.5 | Заказ на Мероприятие 34542625894 от 26.03.2025 15:18:34 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №193 ВЛ-10кВ №605 | TP010-0127908 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9334.5 | Заказ на Мероприятие 34542625915 от 26.03.2025 15:22:53 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №194 ВЛ-10кВ №605 | TP010-0127910 | 10 кВ | 0.025 | 2010 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9334.5 | Заказ на Мероприятие 34542625941 от 26.03.2025 15:29:29 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №17 ВЛ-10кВ №605 | TP010-0127913 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10093.22 | Заказ на Мероприятие 34542627632 от 27.03.2025 13:55:44 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ №171 ВЛ-10кВ № 904 | TP010-0128358 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 67 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10093.22 | Заказ на Мероприятие 34542627939 от 27.03.2025 14:22:54 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Егорлыкский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП- 10 кВ №156 по ВЛ-10кВ № 807 | TP010-0158065 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15221.32 | Заказ на Мероприятие 34542624835 от 26.03.2025 9:37:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5110 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0001408 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23221.77 | Заказ на Мероприятие 34542707179 от 09.04.2025 13:57:39 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5456 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0001413 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23221.77 | Заказ на Мероприятие 34542707219 от 09.04.2025 14:00:02 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5116 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0002122 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10871.64 | Заказ на Мероприятие 34542700108 от 08.04.2025 13:21:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5115 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0002223 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10871.64 | Заказ на Мероприятие 34542700081 от 08.04.2025 13:19:40 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5114 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0002224 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10871.64 | Заказ на Мероприятие 34542694609 от 08.04.2025 11:08:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5111 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0003112 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10871.64 | Заказ на Мероприятие 34542700155 от 08.04.2025 13:23:18 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5330 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0005672 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 96 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12881.2 | Заказ на Мероприятие 34542622368 от 24.03.2025 16:02:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5328 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0005701 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 96 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18919.36 | Заказ на Мероприятие 34542622750 от 25.03.2025 8:52:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5364 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0012042 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23659.53 | Заказ на Мероприятие 34542707074 от 09.04.2025 13:50:08 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5342 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0137514 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34213.24 | Заказ на Мероприятие 34542623891 от 25.03.2025 14:23:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5335 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0137516 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708517 от 09.04.2025 15:38:32 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5343 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0137518 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32412.29 | Заказ на Мероприятие 34542624149 от 25.03.2025 15:21:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5146 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0137616 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 93 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11427.56 | Заказ на Мероприятие 34542628164 от 27.03.2025 14:58:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5165 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0137618 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 93 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39107.08 | Заказ на Мероприятие 34542628366 от 27.03.2025 15:47:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5128 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0137718 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 86 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84279.89 | Заказ на Мероприятие 34542628082 от 27.03.2025 14:44:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5129 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0137720 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20643.64 | Заказ на Мероприятие 34542628310 от 27.03.2025 15:31:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5130 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0137722 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27570.37 | Заказ на Мероприятие 34542628219 от 27.03.2025 15:07:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5098 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0137724 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42130.95 | Заказ на Мероприятие 34542694282 от 08.04.2025 10:37:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5357 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142387 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5003.38 | Заказ на Мероприятие 34542708393 от 09.04.2025 15:30:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5358 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142390 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708406 от 09.04.2025 15:31:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5359 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142402 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29184.48 | Заказ на Мероприятие 34542621993 от 24.03.2025 14:22:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5314 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142410 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21981.56 | Заказ на Мероприятие 34542621891 от 24.03.2025 13:58:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5363 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142412 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708418 от 09.04.2025 15:32:45 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5362 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142414 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2665.21 | Заказ на Мероприятие 34542880043 от 20.05.2025 15:29:04 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5365 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142417 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708433 от 09.04.2025 15:33:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5332 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142515 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34211.51 | Заказ на Мероприятие 34542621618 от 24.03.2025 11:40:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5353 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142518 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708332 от 09.04.2025 15:26:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5354 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142523 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34211.51 | Заказ на Мероприятие 34542621564 от 24.03.2025 11:24:59 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5351 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142525 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35589 | Заказ на Мероприятие 34542621794 от 24.03.2025 13:35:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5325 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142536 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34211.51 | Заказ на Мероприятие 34542621835 от 24.03.2025 13:45:50 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5350 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142540 | 10 кВ | 0.01 | 2020 | 86 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708316 от 09.04.2025 15:25:55 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5349 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142543 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43802.25 | Заказ на Мероприятие 34542623444 от 25.03.2025 11:45:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142545 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 90 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708347 от 09.04.2025 15:28:03 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5326 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142550 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 96 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30328.61 | Заказ на Мероприятие 34542622180 от 24.03.2025 15:14:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5348 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142552 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 96 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31859.23 | Заказ на Мероприятие 34542622238 от 24.03.2025 15:30:56 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-5347 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142557 | 10 кВ | 0.315 | 2020 | 82 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542707324 от 09.04.2025 14:09:14 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5346 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0142559 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 96 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30351.39 | Заказ на Мероприятие 34542622304 от 24.03.2025 15:45:06 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5340 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0143653 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23659.53 | Заказ на Мероприятие 34542707122 от 09.04.2025 13:53:18 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5338 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0143659 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708454 от 09.04.2025 15:35:07 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5339 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0143661 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708473 от 09.04.2025 15:36:19 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5341 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0143666 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708491 от 09.04.2025 15:37:12 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5327 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0143867 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 96 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12881.2 | Заказ на Мероприятие 34542622714 от 25.03.2025 8:40:22 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0145618 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11707.38 | Заказ на Мероприятие 34542627652 от 27.03.2025 14:00:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5099 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0145620 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 93 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10609.07 | Заказ на Мероприятие 34542627536 от 27.03.2025 13:36:38 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5497 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0145623 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12952.37 | Заказ на Мероприятие 34542694480 от 08.04.2025 10:55:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5102 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0145625 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11427.56 | Заказ на Мероприятие 34542626596 от 27.03.2025 9:19:47 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5503 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0145627 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20643.64 | Заказ на Мероприятие 34542626667 от 27.03.2025 9:40:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5120 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0145631 | 10 кВ | 0.04 | 2023 | 86 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28724.14 | Заказ на Мероприятие 34542627213 от 27.03.2025 11:42:59 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5124 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская | TP010-0145633 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 91 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27570.37 | Заказ на Мероприятие 34542626773 от 27.03.2025 10:08:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5441 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0145912 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41649.61 | Заказ на Мероприятие 34542623316 от 25.03.2025 11:10:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5555 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0145915 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 27.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 71767.72 | Заказ на Мероприятие 34542624585 от 25.03.2025 16:56:13 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5471 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0145918 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708554 от 09.04.2025 15:41:09 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5393 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0145920 | 10 кВ | 0.04 | 2025 | 86 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12881.2 | Заказ на Мероприятие 34542622785 от 25.03.2025 9:03:18 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5367 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0145923 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 837.71 | Заказ на Мероприятие 34542708542 от 09.04.2025 15:39:59 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5469 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0145929 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41649.61 | Заказ на Мероприятие 34542623359 от 25.03.2025 11:19:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5470 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0145931 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19365.93 | Заказ на Мероприятие 34542622974 от 25.03.2025 10:02:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Заветинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-5559 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская | TP010-0157570 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41649.61 | Заказ на Мероприятие 34542623282 от 25.03.2025 11:01:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-191 по ВЛ-10 204 ПС 110 кВ Краснолучинская | TP010-0007350 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33897.74 | Заказ на Мероприятие 34542687950 от 07.04.2025 10:09:03 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-53 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская | TP010-0141650 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19994 | Заказ на Мероприятие 34542645835 от 04.04.2025 16:00:07 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-54 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская | TP010-0141664 | 10 кВ | 0.06 | 2022 | 82 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33009.18 | Заказ на Мероприятие 34542687455 от 07.04.2025 8:49:43 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-151 по ВЛ-10 202 ПС 110 кВ Краснолучинская | TP010-0141717 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 86 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20743.01 | Заказ на Мероприятие 34542687568 от 07.04.2025 9:10:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-35 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | TP010-0141907 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 10.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16897.23 | Заказ на Мероприятие 34542687586 от 07.04.2025 9:15:43 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-37 по ВЛ-10 803 ПС 35 кВ ЗР8 | TP010-0141919 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28232.51 | Заказ на Мероприятие 34542687691 от 07.04.2025 9:30:54 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-89 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | TP010-0142421 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 91 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20285.86 | Заказ на Мероприятие 34542687781 от 07.04.2025 9:44:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-32 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | TP010-0142438 | 10 кВ | 0.06 | 2025 | 86 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12973.34 | Заказ на Мероприятие 34542687816 от 07.04.2025 9:50:08 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-47 по ВЛ-10 806 ПС 35 кВ ЗР8 | TP010-0142450 | 10 кВ | 0.04 | 2023 | 86 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16439.83 | Заказ на Мероприятие 34542687725 от 07.04.2025 9:37:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-105 по ВЛ-10 307 ПС 110 кВ ЗР3 | TP010-0142901 | 10 кВ | 0.63 | 2015 | 86 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74457.9 | Заказ на Мероприятие 34542645761 от 04.04.2025 15:42:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-103 по ВЛ-10 307 ПС 110 кВ ЗР3 | TP010-0142920 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 86 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33035.37 | Заказ на Мероприятие 34542645703 от 04.04.2025 15:34:43 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-95 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | TP010-0143039 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 86 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9159.74 | Заказ на Мероприятие 34542645629 от 04.04.2025 15:23:38 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-94 по ВЛ-10 306 ПС 110 кВ ЗР3 | TP010-0143043 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 91 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74842.29 | Заказ на Мероприятие 34542645584 от 04.04.2025 15:18:41 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-45 по ВЛ-10 505 ПС 35 кВ ЗР5 | TP010-0143754 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66728.55 | Заказ на Мероприятие 34542700121 от 08.04.2025 13:21:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-88 по ВЛ-10 1102 ПС 35 кВ ЗР11 | TP010-0143878 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28511.17 | Заказ на Мероприятие 34542696225 от 08.04.2025 11:49:59 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-3 по ВЛ-10 501 ПС 35кВ ЗР5 | TP010-0143919 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 92 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9627.37 | Заказ на Мероприятие 34542699884 от 08.04.2025 13:03:38 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | TP010-0143921 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 96 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32244.03 | Заказ на Мероприятие 34542694984 от 08.04.2025 11:38:35 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-24 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | TP010-0143940 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9650.59 | Заказ на Мероприятие 34542699945 от 08.04.2025 13:10:37 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-15 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | TP010-0143955 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 93 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30401.6 | Заказ на Мероприятие 34542699214 от 08.04.2025 12:01:03 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-17 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | TP010-0143965 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 95 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9629.93 | Заказ на Мероприятие 34542695022 от 08.04.2025 11:41:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-13 по ВЛ-10 501 ПС 35 кВ ЗР5 | TP010-0143968 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 86 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28511.17 | Заказ на Мероприятие 34542698100 от 08.04.2025 11:56:51 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-53 по ВЛ-10 1407 ПС 35 кВ ЗР14 | TP010-0144133 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 91 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28511.17 | Заказ на Мероприятие 34542700021 от 08.04.2025 13:16:28 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-81 по ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | TP010-0144664 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18225.19 | Заказ на Мероприятие 34542701064 от 08.04.2025 14:22:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-96 по ВЛ-10 602 ПС 35 кВ ЗР6 | TP010-0144702 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27785.13 | Заказ на Мероприятие 34542689727 от 07.04.2025 13:24:36 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-71 по ВЛ-10 701 ПС 35 кВ ЗР7 | TP010-0144914 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 91 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27486.29 | Заказ на Мероприятие 34542690516 от 07.04.2025 14:20:06 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-41 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | TP010-0144942 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 85 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12134.61 | Заказ на Мероприятие 34542690692 от 07.04.2025 14:34:35 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-40 по ВЛ-10 1706 ПС 35 кВ ЗР17 | TP010-0144948 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 86 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12134.61 | Заказ на Мероприятие 34542690673 от 07.04.2025 14:33:27 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-55 по ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 | TP010-0145361 | 10 кВ | 0.18 | 2024 | 82 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15640.84 | Заказ на Мероприятие 34542689632 от 07.04.2025 13:17:04 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-16 по ВЛ-10 603 ПС 35 кВ ЗР6 | TP010-0145363 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12116.34 | Заказ на Мероприятие 34542689598 от 07.04.2025 13:14:30 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-76 по ВЛ-10 706 ПС 35 кВ ЗР7 | TP010-0145384 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 75331.95 | Заказ на Мероприятие 34542690595 от 07.04.2025 14:26:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-64 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 | TP010-0145707 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 91 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12293.55 | Заказ на Мероприятие 34542690738 от 07.04.2025 14:36:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-65 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 | TP010-0145714 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 86 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12134.61 | Заказ на Мероприятие 34542690764 от 07.04.2025 14:38:42 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-66 по ВЛ-10 1319 ПС 35 кВ ЗР13 | TP010-0145729 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 86 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30593.4 | Заказ на Мероприятие 34542690901 от 07.04.2025 14:46:41 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-44 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | TP010-0145996 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 91 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33526.2 | Заказ на Мероприятие 34542689991 от 07.04.2025 13:42:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-90 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | TP010-0146015 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 149040.63 | Заказ на Мероприятие 34542700821 от 08.04.2025 14:06:05 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-47 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | TP010-0146017 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23736.51 | Заказ на Мероприятие 34542690173 от 07.04.2025 13:54:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-48 по ВЛ-10 707 ПС 35 кВ ЗР7 | TP010-0146020 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 91 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11656.55 | Заказ на Мероприятие 34542690338 от 07.04.2025 14:06:05 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-31 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | TP010-0007380 | 10 кВ | 0.16 |  | 71 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57324.88 | Заказ на Мероприятие 34542694429 от 08.04.2025 10:50:56 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-38 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | TP010-0007388 | 10 кВ | 0.16 |  | 71 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21519.27 | Заказ на Мероприятие 34542694482 от 08.04.2025 10:55:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-22 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | TP010-0007396 | 10 кВ | 0.4 |  | 71 | 27.08.2026 | 27.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34353.95 | Заказ на Мероприятие 34542694204 от 08.04.2025 10:27:59 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-39 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | TP010-0007400 | 10 кВ | 0.4 |  | 71 | 27.08.2026 | 27.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13296.44 | Заказ на Мероприятие 34542694559 от 08.04.2025 11:02:37 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-45 по ВЛ-10 716 ПС 110 кВ Юбилейная | TP010-0007524 | 10 кВ | 0.16 |  | 71 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57228.65 | Заказ на Мероприятие 34542694591 от 08.04.2025 11:06:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-20 по ВЛ-10 211 ПС 35 кВ КГ2 | TP010-0124596 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 17.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 114029.45 | Заказ на Мероприятие 34542709458 от 09.04.2025 17:12:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-45 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0124634 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85468.98 | Заказ на Мероприятие 34542634639 от 01.04.2025 16:42:05 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-97 по ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 | TP010-0124660 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 79330.96 | Заказ на Мероприятие 34542709500 от 09.04.2025 17:26:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-74 по ВЛ-10 413 ПС 35 кВ КГ4 | TP010-0124662 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24843.93 | Заказ на Мероприятие 34542709838 от 10.04.2025 8:09:08 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-61 по ВЛ-10 407 ПС 35 кВ КГ4 | TP010-0125738 | 10 кВ | 0.18 | 2012 | 89 | 26.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 118792.8 | Заказ на Мероприятие 34542709430 от 09.04.2025 17:03:49 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-18 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | TP010-0140761 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17824.72 | Заказ на Мероприятие 34542694707 от 08.04.2025 11:17:22 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-17 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | TP010-0140770 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30775.93 | Заказ на Мероприятие 34542694657 от 08.04.2025 11:12:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-15 по ВЛ-10 605 ПС 35 кВ КГ6 | TP010-0140776 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 93 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22914.67 | Заказ на Мероприятие 34542694626 от 08.04.2025 11:10:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-29 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | TP010-0141897 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 82 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78958.53 | Заказ на Мероприятие 34542642358 от 03.04.2025 18:16:58 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-33 по ВЛ-10 313 ПС 35 кВ КГ3 | TP010-0141910 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78820.49 | Заказ на Мероприятие 34542642370 от 03.04.2025 18:27:01 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-12 по ВЛ-10 103 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0142761 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61466.62 | Заказ на Мероприятие 34542634594 от 01.04.2025 16:35:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-15 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0143024 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24627.5 | Заказ на Мероприятие 34542634673 от 01.04.2025 16:49:38 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-19 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0143027 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 92332.69 | Заказ на Мероприятие 34542634578 от 01.04.2025 16:32:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-25 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0143033 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42427.53 | Заказ на Мероприятие 34542642384 от 03.04.2025 18:35:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-22 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0143037 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 82 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25309.94 | Заказ на Мероприятие 34542642364 от 03.04.2025 18:20:55 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-21 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0143041 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78170.3 | Заказ на Мероприятие 34542634444 от 01.04.2025 16:09:33 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЭС | Зерноградский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-23 по ВЛ-10 102 ПС 110 кВ Звонкая | TP010-0143045 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 82 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66240.27 | Заказ на Мероприятие 34542634892 от 01.04.2025 23:24:40 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2158 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0006766 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 10.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25456.23 | Заказ на Мероприятие 34542613102 от 17.03.2025 8:29:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2124 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0006776 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17384.12 | Заказ на Мероприятие 34542612558 от 14.03.2025 12:15:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2174 ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0006796 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 86 | 18.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4161.35 | Заказ на Мероприятие 34542878312 от 19.05.2025 12:24:17 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2650 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0012034 | 10 кВ | 0.04 | 2022 | 82 | 29.09.2026 | 29.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16783.93 | Заказ на Мероприятие 34542878340 от 19.05.2025 12:40:08 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2137 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125068 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54172.29 | Заказ на Мероприятие 34542612144 от 14.03.2025 9:38:27 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2890 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125071 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67431.19 | Заказ на Мероприятие 34542612197 от 14.03.2025 9:59:29 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2194 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125073 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16975.52 | Заказ на Мероприятие 34542612225 от 14.03.2025 10:11:08 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2723 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125075 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34947.35 | Заказ на Мероприятие 34542612332 от 14.03.2025 10:44:12 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125077 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25684.22 | Заказ на Мероприятие 34542612261 от 14.03.2025 10:22:13 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2139 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125081 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22139.71 | Заказ на Мероприятие 34542612387 от 14.03.2025 10:59:10 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2138 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125083 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13387.99 | Заказ на Мероприятие 34542612292 от 14.03.2025 10:31:36 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2836 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125128 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13470.17 | Заказ на Мероприятие 34542613156 от 17.03.2025 9:00:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2829 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125138 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13263.08 | Заказ на Мероприятие 34542613142 от 17.03.2025 8:51:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2151 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125140 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29453.42 | Заказ на Мероприятие 34542612783 от 14.03.2025 14:17:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2152 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125142 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39428.25 | Заказ на Мероприятие 34542612863 от 14.03.2025 14:38:09 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2154 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125145 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22383 | Заказ на Мероприятие 34542612899 от 14.03.2025 14:52:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2156 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125147 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27044.15 | Заказ на Мероприятие 34542612935 от 14.03.2025 15:11:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2159 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125149 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46615.94 | Заказ на Мероприятие 34542613126 от 17.03.2025 8:44:14 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2157 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125154 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34630.93 | Заказ на Мероприятие 34542612968 от 14.03.2025 15:23:39 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2284 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0125666 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8895.42 | Заказ на Мероприятие 34542613736 от 17.03.2025 12:47:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2289 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0125672 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39069.83 | Заказ на Мероприятие 34542613489 от 17.03.2025 11:00:50 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2187 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125768 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9362.91 | Заказ на Мероприятие 34542612416 от 14.03.2025 11:12:07 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2132 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125781 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35558.57 | Заказ на Мероприятие 34542612455 от 14.03.2025 11:26:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2129 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125783 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35098.11 | Заказ на Мероприятие 34542612620 от 14.03.2025 13:22:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2830 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125785 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64716.32 | Заказ на Мероприятие 34542612660 от 14.03.2025 13:40:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2153 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125787 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52643.14 | Заказ на Мероприятие 34542612717 от 14.03.2025 13:56:10 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2128 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125794 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40411.45 | Заказ на Мероприятие 34542612508 от 14.03.2025 11:42:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2127 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125796 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50825.88 | Заказ на Мероприятие 34542612550 от 14.03.2025 12:05:04 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2126 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0125800 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14719.08 | Заказ на Мероприятие 34542612593 от 14.03.2025 13:06:53 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2181 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0126156 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30753.29 | Заказ на Мероприятие 34542611841 от 13.03.2025 16:22:18 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2148 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0126159 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69728.45 | Заказ на Мероприятие 34542612076 от 14.03.2025 9:15:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2147 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дружба | TP010-0126161 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 68622.44 | Заказ на Мероприятие 34542612017 от 14.03.2025 8:44:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2249 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0126670 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8997.09 | Заказ на Мероприятие 34542613186 от 17.03.2025 9:16:09 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2248 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0126677 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8537.75 | Заказ на Мероприятие 34542613170 от 17.03.2025 9:08:05 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2264 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Гашунская | TP010-0126680 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51910.98 | Заказ на Мероприятие 34542613234 от 17.03.2025 9:37:19 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2257 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0126696 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48987.49 | Заказ на Мероприятие 34542613293 от 17.03.2025 9:54:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2255 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0126701 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9017.75 | Заказ на Мероприятие 34542613203 от 17.03.2025 9:22:47 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2488 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127934 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 78 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16649.15 | Заказ на Мероприятие 34542878345 от 19.05.2025 12:42:02 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2648 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127937 | 10 кВ | 0.025 | 2025 | 82 | 25.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4163.16 | Заказ на Мероприятие 34542878331 от 19.05.2025 12:36:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2652 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127943 | 10 кВ | 0.025 | 2022 | 82 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3938.42 | Заказ на Мероприятие 34542878327 от 19.05.2025 12:31:20 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2587 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127947 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16783.93 | Заказ на Мероприятие 34542878349 от 19.05.2025 12:43:42 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2646 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127949 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4161.35 | Заказ на Мероприятие 34542878329 от 19.05.2025 12:33:55 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2306 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127953 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 76 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3938.42 | Заказ на Мероприятие 34542878315 от 19.05.2025 12:26:23 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2649 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127958 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3963.93 | Заказ на Мероприятие 34542878335 от 19.05.2025 12:38:22 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2879 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127960 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16649.15 | Заказ на Мероприятие 34542878363 от 19.05.2025 12:52:06 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2310 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Глубокинская | TP010-0127962 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4163.16 | Заказ на Мероприятие 34542878321 от 19.05.2025 12:28:18 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2495 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128299 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8026.12 | Заказ на Мероприятие 34542613425 от 17.03.2025 10:38:41 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2489 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128301 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46080.68 | Заказ на Мероприятие 34542613406 от 17.03.2025 10:32:15 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2269 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128392 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28034.93 | Заказ на Мероприятие 34542613347 от 17.03.2025 10:11:34 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2272 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128435 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8067.54 | Заказ на Мероприятие 34542613660 от 17.03.2025 11:59:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2295 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128437 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 63560.93 | Заказ на Мероприятие 34542613578 от 17.03.2025 11:32:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2296 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128439 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61636.23 | Заказ на Мероприятие 34542613721 от 17.03.2025 12:41:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2294 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128444 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16813.32 | Заказ на Мероприятие 34542613875 от 17.03.2025 13:37:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2279 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128447 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12626.26 | Заказ на Мероприятие 34542613678 от 17.03.2025 12:17:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2297 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128449 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69488.9 | Заказ на Мероприятие 34542613670 от 17.03.2025 12:08:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2293 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128451 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15525.25 | Заказ на Мероприятие 34542613526 от 17.03.2025 11:10:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2291 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128455 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51227.65 | Заказ на Мероприятие 34542613640 от 17.03.2025 11:53:51 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2278 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128457 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52469.36 | Заказ на Мероприятие 34542613822 от 17.03.2025 13:25:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2485 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128460 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13323.06 | Заказ на Мероприятие 34542613782 от 17.03.2025 13:12:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2292 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Гашунская | TP010-0128463 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51195.41 | Заказ на Мероприятие 34542613759 от 17.03.2025 13:01:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2109 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139175 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 82 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4048.81 | Заказ на Мероприятие 34542878281 от 19.05.2025 11:59:50 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2108 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139191 | 10 кВ | 0.04 | 2023 | 82 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3903.42 | Заказ на Мероприятие 34542878277 от 19.05.2025 11:57:17 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2110 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139193 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 03.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4056.78 | Заказ на Мероприятие 34542878283 от 19.05.2025 12:01:52 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2111 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139195 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 04.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4110.07 | Заказ на Мероприятие 34542878285 от 19.05.2025 12:04:26 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2122 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139199 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4056.78 | Заказ на Мероприятие 34542878306 от 19.05.2025 12:20:45 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2121 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139201 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4048.81 | Заказ на Мероприятие 34542878303 от 19.05.2025 12:18:48 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2119 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139203 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3903.42 | Заказ на Мероприятие 34542878302 от 19.05.2025 12:17:05 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2112 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139205 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3988.3 | Заказ на Мероприятие 34542878289 от 19.05.2025 12:06:43 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2113 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139207 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3963.93 | Заказ на Мероприятие 34542878292 от 19.05.2025 12:08:35 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2115 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139209 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4141.66 | Заказ на Мероприятие 34542878297 от 19.05.2025 12:11:37 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2120 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139211 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 86 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4110.07 | Заказ на Мероприятие 34542878309 от 19.05.2025 12:22:25 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2116 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139213 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 82 | 10.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4025.19 | Заказ на Мероприятие 34542878298 от 19.05.2025 12:13:26 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Зимовниковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-2117 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Василевская | TP010-0139215 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 11.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4246.23 | Заказ на Мероприятие 34542878300 от 19.05.2025 12:15:07 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 133 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Калитвенская | TP010-0001862 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9601.4 | Заказ на Мероприятие 34542687121 от 20.03.2025 23:46:42 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-143 ВЛ-10кВ Кирова 1 ПС Б-4 | TP010-0001923 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 115564.82 | Заказ на Мероприятие 34542617086 от 19.03.2025 13:14:24 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-109 тр-р 100кВА | TP010-0001972 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 114652.11 | Заказ на Мероприятие 34542618548 от 19.03.2025 20:39:45 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-10кВ № 117 ВЛ-10кВ № 4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | TP010-0020373 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 86 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9687.15 | Заказ на Мероприятие 34542687075 от 20.03.2025 23:46:37 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-581 ТР-Р160КВА | TP010-0132590 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 86 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 129757.65 | Заказ на Мероприятие 34542625637 от 19.03.2025 20:39:54 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-405 ТР-Р100КВА | TP010-0132748 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 82 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 113174.73 | Заказ на Мероприятие 34542626884 от 19.03.2025 20:39:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-448 ТР-Р40КВА | TP010-0132786 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 82 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105668.22 | Заказ на Мероприятие 34542626526 от 19.03.2025 20:39:56 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-316 ТР-Р63КВА | TP010-0132823 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 82 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117805.87 | Заказ на Мероприятие 34542626159 от 19.03.2025 20:39:55 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 527 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Первомайская | TP010-0133978 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 127219.07 | Заказ на Мероприятие 34542627221 от 19.03.2025 20:39:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-233 ТР-Р63КВА | TP010-0134087 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 86 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 115425.77 | Заказ на Мероприятие 34542619536 от 19.03.2025 20:39:47 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-229 ТР-Р100КВА | TP010-0134099 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 109857.84 | Заказ на Мероприятие 34542617783 от 19.03.2025 17:33:40 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-10кВ № 232 ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Калитвенская | TP010-0138143 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 142897.68 | Заказ на Мероприятие 34542618965 от 19.03.2025 20:39:46 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-31 ТР-Р160КВА | TP010-0138165 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 93 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9318.46 | Заказ на Мероприятие 34542687100 от 20.03.2025 23:46:40 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-209 ТР-Р63КВА | TP010-0138173 | 10 кВ | 0.063 | 2012 | 82 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9498 | Заказ на Мероприятие 34542687112 от 20.03.2025 23:46:41 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 137 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | TP010-0138424 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 09.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10025.84 | Заказ на Мероприятие 34542687095 от 20.03.2025 23:46:39 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-10кВ № 115 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | TP010-0138455 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 155622.57 | Заказ на Мероприятие 34542621735 от 19.03.2025 20:39:52 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-10кВ № 226 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ | TP010-0138703 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 133701.38 | Заказ на Мероприятие 34542623194 от 19.03.2025 20:39:53 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-116 ТР-Р63КВА | TP010-0138914 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 82 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9592.43 | Заказ на Мероприятие 34542687067 от 20.03.2025 23:46:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-130 ТР-Р40КВА | TP010-0138918 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 82 | 05.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9613.44 | Заказ на Мероприятие 34542687081 от 20.03.2025 23:46:38 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-126 ТР-Р400КВА | TP010-0139481 | 10 кВ | 0.4 | 2012 | 82 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 113373.97 | Заказ на Мероприятие 34542620146 от 19.03.2025 20:39:48 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | KTП-13 ТР-Р63КВА | TP010-0139586 | 10 кВ | 0.063 | 2017 | 82 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 125684.68 | Заказ на Мероприятие 34542620764 от 19.03.2025 20:39:51 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-150 тр-р 63 кВА | TP010-0142470 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 127121.8 | Заказ на Мероприятие 34542628605 от 19.03.2025 20:40:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Каменский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-139 тр-р 160 кВА | TP010-0142473 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 138095.78 | Заказ на Мероприятие 34542627791 от 19.03.2025 20:39:59 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-62 ВЛ-10 кВ №6 п/с Кашарская | TP010-0125710 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 63940.64 | Заказ на Мероприятие 34542635404 от 02.04.2025 10:43:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-51 ВЛ-10 кВ №6п/с Кашарская | TP010-0125883 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9429.94 | Заказ на Мероприятие 34542630606 от 31.03.2025 10:11:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-192 ВЛ-10 кВ №3 п/с Шулейкинская | TP010-0126137 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18835.8 | Заказ на Мероприятие 34542635653 от 02.04.2025 11:12:11 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-170 ВЛ-10 кВ №2 п/с Новоселовская | TP010-0126462 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 60043.25 | Заказ на Мероприятие 34542775947 от 15.04.2025 13:58:49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-217 ВЛ-10 кВ №2 п/с Поповская | TP010-0139414 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 86 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23928.59 | Заказ на Мероприятие 34542680748 от 05.04.2025 11:58:50 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-227 ВЛ-10 кВ №4 п/сПоповская | TP010-0139718 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 03.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52226.54 | Заказ на Мероприятие 34542636013 от 02.04.2025 11:58:23 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-302 ВЛ-10кВ №3 п/cОльховская | TP010-0146473 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 91 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28196.24 | Заказ на Мероприятие 34542638867 от 03.04.2025 9:13:56 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-320 ВЛ-10кВ №5 п/cОльховская | TP010-0147351 | 10 кВ | 0.025 | 2022 | 86 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38037.75 | Заказ на Мероприятие 34542638937 от 03.04.2025 9:26:10 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-321 ВЛ-10кВ №5 п/cОльховская | TP010-0147355 | 10 кВ | 0.025 | 2022 | 86 | 03.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50676.16 | Заказ на Мероприятие 34542639394 от 03.04.2025 10:20:07 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-323 ВЛ-10 кВ №5 п/с Ольховская | TP010-0147368 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 91 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28087.88 | Заказ на Мероприятие 34542639525 от 03.04.2025 10:33:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-326 ВЛ-10 кВ №4 п/с Ольховская | TP010-0147392 | 10 кВ | 0.04 | 2022 | 82 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46446.83 | Заказ на Мероприятие 34542660981 от 05.04.2025 10:27:58 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-343 ВЛ-10кВ №2 п/c Киевская | TP010-0147747 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39121.95 | Заказ на Мероприятие 34542664585 от 05.04.2025 10:39:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-396 ВЛ-10кВ №4 п/c Киевская | TP010-0149005 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 90 | 03.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26107.6 | Заказ на Мероприятие 34542666499 от 05.04.2025 10:46:31 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-418 ВЛ-10кВ №2 п/c Индустрия | TP010-0149553 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 86 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18764.91 | Заказ на Мероприятие 34542669484 от 05.04.2025 10:59:38 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-420 ВЛ-10кВ №2 п/c Индустрия | TP010-0149560 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27602.73 | Заказ на Мероприятие 34542670057 от 05.04.2025 11:06:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-435 ВЛ-10 кВ №3 п/с Индустрия | TP010-0149615 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23773.94 | Заказ на Мероприятие 34542670317 от 05.04.2025 11:09:29 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-453 ВЛ-10 кВ №1 п/с В-Свечниковская | TP010-0149642 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19205.63 | Заказ на Мероприятие 34542675848 от 05.04.2025 11:40:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-467 ВЛ-10 кВ №2 п/с В-Свечниковская | TP010-0149932 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 91 | 03.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23893.64 | Заказ на Мероприятие 34542674492 от 05.04.2025 11:34:52 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-507 ВЛ-10 кВ №3 п/с Пономаревская | TP010-0150506 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 91 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10252.8 | Заказ на Мероприятие 34542681944 от 05.04.2025 12:03:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-68 ВЛ-10 кВ №6 п/с Кашарская | TP010-0151990 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 91 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16655.3 | Заказ на Мероприятие 34542673316 от 05.04.2025 11:26:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-152 ВЛ-10 кВ №3 п/с Новоселовская | TP010-0152082 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 03.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6326.01 | Заказ на Мероприятие 34542635459 от 02.04.2025 10:50:15 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-194 ВЛ-10 кВ №3 п/с Шулейкинская | TP010-0152297 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9856.15 | Заказ на Мероприятие 34542635700 от 02.04.2025 11:15:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-195 ВЛ-10 кВ №3 п/с Шулейкинская | TP010-0152305 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26830.53 | Заказ на Мероприятие 34542635744 от 02.04.2025 11:21:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-413 ВЛ-10кВ №5 п/c Киевская | TP010-0152549 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 03.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23790.33 | Заказ на Мероприятие 34542668467 от 05.04.2025 10:53:10 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-450 ВЛ-10 кВ №1 п/сВ-Свечниковская | TP010-0152562 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26001.53 | Заказ на Мероприятие 34542673004 от 05.04.2025 11:20:18 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Кашарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-212 ВЛ-10 кВ №1 п/с Поповская | TP010-0154200 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37997.89 | Заказ на Мероприятие 34542635892 от 02.04.2025 11:38:50 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7429 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0021574 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 96 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7980.52 | Заказ на Мероприятие 34542775903 от 15.04.2025 13:55:53 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7187 ВЛ-10 кВ №5 ПС 10 кВ Савельевская | TP010-8002351 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47645.09 | Заказ на Мероприятие 34542775131 от 15.04.2025 11:54:13 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7083 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0001505 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11487.99 | Заказ на Мероприятие 34542782458 от 16.04.2025 14:08:25 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7368 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0001607 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2862.92 | Заказ на Мероприятие 34542797850 от 18.04.2025 13:36:59 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7190 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ | TP010-0125841 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6311.59 | Заказ на Мероприятие 34542775744 от 15.04.2025 13:44:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7019 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Константиновская | TP010-0131934 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3825.43 | Заказ на Мероприятие 34542878912 от 19.05.2025 16:23:49 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7303 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Белянская | TP010-0137268 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4057.7 | Заказ на Мероприятие 34542878937 от 19.05.2025 16:34:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7414 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Белянская | TP010-0137513 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2712.88 | Заказ на Мероприятие 34542797508 от 18.04.2025 11:53:54 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7341 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Стычная | TP010-0137536 | 10 кВ | 0.01 | 2022 | 93 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7698.58 | Заказ на Мероприятие 34542782386 от 16.04.2025 14:04:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7363 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Стычная | TP010-0137546 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7636.41 | Заказ на Мероприятие 34542777998 от 15.04.2025 16:54:44 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7335 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Стычная | TP010-0137554 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797715 от 18.04.2025 13:17:16 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7436 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная | TP010-0137582 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58771.85 | Заказ на Мероприятие 34542776563 от 15.04.2025 14:49:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7323 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная | TP010-0137590 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4071.32 | Заказ на Мероприятие 34542878927 от 19.05.2025 16:29:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7329 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Стычная | TP010-0137600 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3704.53 | Заказ на Мероприятие 34542782339 от 16.04.2025 14:00:36 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7182 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская | TP010-0137652 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3825.43 | Заказ на Мероприятие 34542878904 от 19.05.2025 16:19:45 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7277 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская | TP010-0137654 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10917.31 | Заказ на Мероприятие 34542780899 от 16.04.2025 13:41:36 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7243 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Крюковская | TP010-0137656 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 18.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11224.05 | Заказ на Мероприятие 34542781796 от 16.04.2025 13:46:32 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7079 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская | TP010-0138680 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797707 от 18.04.2025 13:15:55 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7077 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская | TP010-0138682 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797724 от 18.04.2025 13:19:01 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7230 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Крюковская | TP010-0138687 | 10 кВ | 0.18 | 2021 | 86 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12073 | Заказ на Мероприятие 34542780690 от 16.04.2025 13:31:30 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7078 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Крюковская | TP010-0138698 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797721 от 18.04.2025 13:18:08 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7115 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Почтовская | TP010-0139112 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2868.91 | Заказ на Мероприятие 34542797772 от 18.04.2025 13:26:17 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7439 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0141622 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2712.88 | Заказ на Мероприятие 34542797674 от 18.04.2025 13:08:50 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7346 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Белянская | TP010-0141659 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 96 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4090.09 | Заказ на Мероприятие 34542780621 от 16.04.2025 13:27:04 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7345 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Белянская | TP010-0141666 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 93 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2862.92 | Заказ на Мероприятие 34542797839 от 18.04.2025 13:35:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-7106 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Почтовская | TP010-0141758 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797686 от 18.04.2025 13:11:50 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7009 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Почтовская | TP010-0141766 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797763 от 18.04.2025 13:25:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7204 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Почтовская | TP010-0141768 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797757 от 18.04.2025 13:24:16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7103 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Почтовская | TP010-0141772 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3825.43 | Заказ на Мероприятие 34542878911 от 19.05.2025 16:23:02 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7392 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0143511 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 86 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17467.22 | Заказ на Мероприятие 34542782650 от 16.04.2025 14:22:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7393 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0143526 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 82 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2862.92 | Заказ на Мероприятие 34542797860 от 18.04.2025 13:38:36 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7389 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0143528 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2712.88 | Заказ на Мероприятие 34542797693 от 18.04.2025 13:13:36 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7413 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0143536 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 86 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2862.92 | Заказ на Мероприятие 34542797872 от 18.04.2025 13:39:57 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7400 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0143555 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4071.32 | Заказ на Мероприятие 34542878933 от 19.05.2025 16:32:11 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7398 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Николаевская | TP010-0143562 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21795.75 | Заказ на Мероприятие 34542782723 от 16.04.2025 14:28:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7054 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Почтовская | TP010-0143709 | 10 кВ | 0.04 | 2019 | 86 | 12.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 76675.54 | Заказ на Мероприятие 34542776776 от 15.04.2025 15:11:52 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7164 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская | TP010-0143885 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2950.52 | Заказ на Мероприятие 34542797816 от 18.04.2025 13:32:42 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7186 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская | TP010-0143890 | 10 кВ | 0.06 | 2021 | 86 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2950.52 | Заказ на Мероприятие 34542797824 от 18.04.2025 13:34:04 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7169 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Савельевская | TP010-0143914 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2712.88 | Заказ на Мероприятие 34542797496 от 18.04.2025 11:52:14 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7203 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская | TP010-0144875 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4071.32 | Заказ на Мероприятие 34542878917 от 19.05.2025 16:26:15 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7216 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская | TP010-0144890 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4071.32 | Заказ на Мероприятие 34542878935 от 19.05.2025 16:32:59 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7174 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Савельевская | TP010-0144904 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2712.88 | Заказ на Мероприятие 34542797504 от 18.04.2025 11:53:11 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Савельевская | TP010-0144958 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2950.52 | Заказ на Мероприятие 34542797808 от 18.04.2025 13:31:24 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7253 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская | TP010-0145066 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2868.91 | Заказ на Мероприятие 34542797783 от 18.04.2025 13:28:28 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7139 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская | TP010-0145068 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58447.68 | Заказ на Мероприятие 34542777842 от 15.04.2025 16:34:39 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7142 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская | TP010-0145072 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 86 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797691 от 18.04.2025 13:12:38 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7140 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Богоявленская | TP010-0145075 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 82 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797701 от 18.04.2025 13:15:04 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7228 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская | TP010-0145696 | 10 кВ | 0.06 | 2021 | 82 | 11.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2861.94 | Заказ на Мероприятие 34542797890 от 18.04.2025 13:42:19 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7137 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская | TP010-0145702 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17579.14 | Заказ на Мероприятие 34542782229 от 16.04.2025 13:50:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Богоявленская | TP010-0145715 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27136.55 | Заказ на Мероприятие 34542777931 от 15.04.2025 16:45:32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7034 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147404 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797750 от 18.04.2025 13:23:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7031 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147406 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3825.43 | Заказ на Мероприятие 34542878915 от 19.05.2025 16:24:32 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7024 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147408 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797743 от 18.04.2025 13:22:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7272 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147410 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3825.43 | Заказ на Мероприятие 34542878906 от 19.05.2025 16:20:48 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7028 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147418 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10539.46 | Заказ на Мероприятие 34542782558 от 16.04.2025 14:15:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7089 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147455 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797735 от 18.04.2025 13:21:03 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147489 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2735.27 | Заказ на Мероприятие 34542797729 от 18.04.2025 13:20:12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7081 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижне-Журавская | TP010-0147492 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4482.42 | Заказ на Мероприятие 34542782506 от 16.04.2025 14:11:23 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7131 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ КГУ | TP010-0152490 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2861.94 | Заказ на Мероприятие 34542797900 от 18.04.2025 13:43:34 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Константиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-7132 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ КГУ | TP010-0153078 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 82 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11175.87 | Заказ на Мероприятие 34542782302 от 16.04.2025 13:58:04 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-6 кВ №14 "Пролетарка" ПС С-2 | TP006-0000880 | 6 кВ | 0.16 | 2019 | 71 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50890.94 | Заказ на Мероприятие 34542628920 от 28.03.2025 9:43:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП № 394 по ВЛ 6 кВ Красный Партизан от ПС Г2 | TP006-0001198 | 6 кВ | 0.1 | 2018 | 91 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33629.22 | Заказ на Мероприятие 34542620825 от 22.03.2025 11:02:14 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 44 Пролетарка С-2 | TP006-0014278 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 76 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25338.11 | Заказ на Мероприятие 34542615474 от 18.03.2025 13:07:55 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 215 Пролетарка С-2 | TP006-0014290 | 6 кВ | 0.1 | 2018 | 86 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49893.49 | Заказ на Мероприятие 34542615358 от 18.03.2025 12:00:24 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №58 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014341 | 6 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16138.69 | Заказ на Мероприятие 34542620874 от 23.03.2025 9:22:49 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №63 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014347 | 6 кВ | 0.25 | 2019 | 96 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 102445.64 | Заказ на Мероприятие 34542623212 от 25.03.2025 10:46:56 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №64 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014349 | 6 кВ | 0.16 | 2019 | 86 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 121212.1 | Заказ на Мероприятие 34542620910 от 23.03.2025 10:55:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №249 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014351 | 6 кВ | 0.1 | 2020 | 96 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49111.18 | Заказ на Мероприятие 34542620904 от 23.03.2025 10:25:00 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №68 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014355 | 6 кВ | 0.1 | 2019 | 91 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26146.64 | Заказ на Мероприятие 34542620878 от 23.03.2025 9:55:50 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №66 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014357 | 6 кВ | 0.1 | 2018 | 86 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44634.58 | Заказ на Мероприятие 34542621675 от 24.03.2025 12:47:00 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №126 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014363 | 6 кВ | 0.16 | 2020 | 96 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 79503.09 | Заказ на Мероприятие 34542621855 от 24.03.2025 13:50:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 233 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | TP006-0014799 | 6 кВ | 0.1 | 2019 | 93 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 81924.54 | Заказ на Мероприятие 34542623791 от 25.03.2025 14:03:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 248 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | TP006-0014803 | 6 кВ | 0.4 | 2021 | 93 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 118059.14 | Заказ на Мероприятие 34542624512 от 25.03.2025 16:39:31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП № 204 ВЛ-6 кВ Смирнов Г-15 | TP006-0014815 | 6 кВ | 0.4 | 2025 | 35 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23410.77 | Заказ на Мероприятие 34542641355 от 03.04.2025 15:05:09 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЗЭС | Красносулинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП № 311 ВЛ-6 кВ Кадамовка С-6 | TP006-0014931 | 6 кВ | 0.16 | 2018 | 96 | 12.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 135695.08 | Заказ на Мероприятие 34542622292 от 24.03.2025 15:42:31 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | TP010-0127880 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31865.05 | Заказ на Мероприятие 34542609019 от 11.03.2025 10:10:24 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №56 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | TP010-0127885 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 82 | 25.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72709.09 | Заказ на Мероприятие 34542624942 от 26.03.2025 10:16:17 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | TP010-0127891 | 10 кВ | 0.063 | 2018 | 82 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39667.16 | Заказ на Мероприятие 34542624883 от 26.03.2025 9:56:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №18 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | TP010-0127969 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17188.88 | Заказ на Мероприятие 34542624105 от 25.03.2025 15:09:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №49 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | TP010-0128496 | 10 кВ | 0.063 | 2007 | 82 | 05.05.2026 | 05.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17334.95 | Заказ на Мероприятие 34542620553 от 21.03.2025 14:45:39 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №21 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | TP010-0128684 | 10 кВ | 0.063 | 2007 | 82 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49181.93 | Заказ на Мероприятие 34542623973 от 25.03.2025 14:37:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №23 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | TP010-0128686 | 10 кВ | 0.1 | 2007 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17188.88 | Заказ на Мероприятие 34542624166 от 25.03.2025 15:25:34 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №86 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | TP010-0128690 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 82 | 08.08.2026 | 08.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28100.68 | Заказ на Мероприятие 34542624211 от 25.03.2025 15:35:55 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №98 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | TP010-0128694 | 10 кВ | 0.1 | 2007 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34531.11 | Заказ на Мероприятие 34542624079 от 25.03.2025 15:03:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №60 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | TP010-0129773 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 03.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 113569.33 | Заказ на Мероприятие 34542624805 от 26.03.2025 9:24:03 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №97 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | TP010-0129781 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 82 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61447.94 | Заказ на Мероприятие 34542624262 от 25.03.2025 15:48:02 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №46 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | TP010-0129852 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 86 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7369.88 | Заказ на Мероприятие 34542620475 от 21.03.2025 14:27:56 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №126 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | TP010-0129885 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 86 | 10.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105430.93 | Заказ на Мероприятие 34542624857 от 26.03.2025 9:45:11 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №77 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | TP010-0129888 | 10 кВ | 0.063 | 2011 | 86 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17515.59 | Заказ на Мероприятие 34542623811 от 25.03.2025 14:07:34 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Куйбышевский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №48 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | TP010-0132661 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10675.83 | Заказ на Мероприятие 34542620500 от 21.03.2025 14:34:31 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6612 ВЛ 6 кВ № 10 ПС Обливная | TP006-0003856 | 6 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9257.92 | Заказ на Мероприятие 34542617397 от 19.03.2025 14:51:38 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6016 по ВЛ-6 кВ №6 ПС НС-1 | TP006-0014582 | 6 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8729.83 | Заказ на Мероприятие 34542635825 от 02.04.2025 11:29:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6500 по ВЛ-6 кВ №305 ПС СМ-3 | TP006-0014643 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1623.32 | Заказ на Мероприятие 34542637027 от 02.04.2025 14:26:40 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6624 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Обливная | TP006-0014768 | 6 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1304.7 | Заказ на Мероприятие 34542620409 от 21.03.2025 14:12:38 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6606 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Обливная | TP006-0014782 | 6 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11359.7 | Заказ на Мероприятие 34542617429 от 19.03.2025 14:59:15 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6001 по ВЛ-6 кВ №2 НС-1 | TP006-0014938 | 6 кВ | 0.025 | 2025 | 86 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37590.61 | Заказ на Мероприятие 34542633775 от 01.04.2025 14:29:57 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6041 по ВЛ-6 кВ №2 ПС НС-1 | TP006-0014944 | 6 кВ | 0.16 | 2019 | 82 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36861.54 | Заказ на Мероприятие 34542633749 от 01.04.2025 14:25:38 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6004 по ВЛ-6 кВ №2 ПС НС-1 | TP006-0014948 | 6 кВ | 0.05 | 2025 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37247.55 | Заказ на Мероприятие 34542633722 от 01.04.2025 14:22:29 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6058 по ВЛ-6 кВ №1 ПС Северный Портал | TP006-0015031 | 6 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37447.13 | Заказ на Мероприятие 34542633670 от 01.04.2025 14:13:52 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6522 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Рассвет | TP010-0006338 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18765.29 | Заказ на Мероприятие 34542636379 от 02.04.2025 13:33:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6180 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Несмеяновская | TP010-0137633 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47558.39 | Заказ на Мероприятие 34542620531 от 21.03.2025 14:41:08 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6182 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Несмеяновская | TP010-0137637 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1607.83 | Заказ на Мероприятие 34542620423 от 21.03.2025 14:15:41 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6112 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Октябрьская | TP010-0139510 | 10 кВ | 0.063 | 2018 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9036.49 | Заказ на Мероприятие 34542617191 от 19.03.2025 13:52:47 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6179 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Несмеяновская | TP010-0139841 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16760.39 | Заказ на Мероприятие 34542617364 от 19.03.2025 14:43:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6416 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Комаровская | TP010-0140077 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53244.16 | Заказ на Мероприятие 34542644213 от 04.04.2025 11:54:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6417 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Комаровская | TP010-0140079 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45174.53 | Заказ на Мероприятие 34542644026 от 04.04.2025 11:32:40 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6411 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Комаровская | TP010-0140086 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30028.82 | Заказ на Мероприятие 34542636151 от 02.04.2025 13:03:24 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6070 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Мартыновская | TP010-0140162 | 10 кВ | 0.16 | 2017 | 82 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 82658.9 | Заказ на Мероприятие 34542635549 от 02.04.2025 11:01:59 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6085 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Мартыновская | TP010-0140172 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37279.43 | Заказ на Мероприятие 34542633686 от 01.04.2025 14:17:10 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6084 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Мартыновская | TP010-0140177 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32655.35 | Заказ на Мероприятие 34542633885 от 01.04.2025 14:45:29 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6562 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Рассвет | TP010-0140718 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1735.54 | Заказ на Мероприятие 34542636769 от 02.04.2025 14:10:00 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6566 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Рассвет | TP010-0140722 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 86 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1247.45 | Заказ на Мероприятие 34542637247 от 02.04.2025 14:49:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6464 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Рисовая | TP010-0141273 | 10 кВ | 0.4 | 2022 | 82 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1623.32 | Заказ на Мероприятие 34542637117 от 02.04.2025 14:35:05 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6463 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Рисовая | TP010-0141276 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16402.7 | Заказ на Мероприятие 34542643954 от 04.04.2025 11:23:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6510 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Рисовая | TP010-0141283 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 82 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1276.06 | Заказ на Мероприятие 34542637144 от 02.04.2025 14:38:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6459 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Рисовая | TP010-0141397 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 86 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 894.86 | Заказ на Мероприятие 34542637171 от 02.04.2025 14:40:53 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6443 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Рисовая | TP010-0141400 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1735.54 | Заказ на Мероприятие 34542636865 от 02.04.2025 14:15:57 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6446 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Рисовая | TP010-0141407 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1740.15 | Заказ на Мероприятие 34542636670 от 02.04.2025 14:00:44 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6449 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Рисовая | TP010-0141409 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1632.38 | Заказ на Мероприятие 34542636993 от 02.04.2025 14:23:30 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6127 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Мартыновская | TP010-0141687 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14254.65 | Заказ на Мероприятие 34542635587 от 02.04.2025 11:05:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6124 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Мартыновская | TP010-0141692 | 10 кВ | 0.18 | 2025 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72006.67 | Заказ на Мероприятие 34542634364 от 01.04.2025 15:54:20 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6158 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская | TP010-0141866 | 10 кВ | 0.01 | 2018 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9081.72 | Заказ на Мероприятие 34542617128 от 19.03.2025 13:30:36 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6152 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская | TP010-0141878 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 128921.58 | Заказ на Мероприятие 34542635518 от 02.04.2025 10:56:13 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6477 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Рассвет | TP010-0142277 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1957.88 | Заказ на Мероприятие 34542636628 от 02.04.2025 13:57:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6469 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Рассвет | TP010-0142284 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51233 | Заказ на Мероприятие 34542643907 от 04.04.2025 11:18:11 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6448 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Комаровская | TP010-0142408 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21866.3 | Заказ на Мероприятие 34542636004 от 02.04.2025 11:55:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6135 по ВЛ-10 кВ №15 ПС Мартыновская | TP010-0142704 | 10 кВ | 0.4 | 2017 | 82 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25682.92 | Заказ на Мероприятие 34542633862 от 01.04.2025 14:41:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6132 по ВЛ-10 кВ №15 ПС Мартыновская | TP010-0142722 | 10 кВ | 0.4 | 2019 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9874.87 | Заказ на Мероприятие 34542617210 от 19.03.2025 14:01:20 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6129 по ВЛ-10 кВ №15 ПС Мартыновская | TP010-0142725 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37447.13 | Заказ на Мероприятие 34542620594 от 21.03.2025 14:57:01 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6557 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Несмеяновская | TP010-0143187 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9028.37 | Заказ на Мероприятие 34542617158 от 19.03.2025 13:37:24 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6538 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Комаровская | TP010-0144280 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 82 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8367.95 | Заказ на Мероприятие 34542636267 от 02.04.2025 13:21:15 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6537 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Комаровская | TP010-0144284 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8004.15 | Заказ на Мероприятие 34542636219 от 02.04.2025 13:14:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6418 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144695 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15240.39 | Заказ на Мероприятие 34542636171 от 02.04.2025 13:07:25 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6514 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Комаровская | TP010-0144699 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1852.96 | Заказ на Мероприятие 34542636589 от 02.04.2025 13:54:07 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6400 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144701 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 86 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16436.43 | Заказ на Мероприятие 34542644127 от 04.04.2025 11:42:50 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6408 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144703 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14427.2 | Заказ на Мероприятие 34542636191 от 02.04.2025 13:10:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6516 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144705 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1740.15 | Заказ на Мероприятие 34542636718 от 02.04.2025 14:06:20 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6409 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144707 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58096.91 | Заказ на Мероприятие 34542644461 от 04.04.2025 13:16:41 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6578 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144711 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 89032.43 | Заказ на Мероприятие 34542644522 от 04.04.2025 13:24:03 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6574 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144715 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10122.88 | Заказ на Мероприятие 34542643724 от 04.04.2025 11:02:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6575 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Комаровская | TP010-0144717 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 86 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8242.08 | Заказ на Мероприятие 34542636415 от 02.04.2025 13:37:36 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6430 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Комаровская | TP010-0144865 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5055.27 | Заказ на Мероприятие 34542635969 от 02.04.2025 11:49:46 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6435 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Комаровская | TP010-0144871 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9999.63 | Заказ на Мероприятие 34542643750 от 04.04.2025 11:05:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6138 по ВЛ-10 кВ №15 ПС Мартыновская | TP010-0021600 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 96 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39706.89 | Заказ на Мероприятие 34542620399 от 21.03.2025 14:09:16 | bar: Распределение по месяцам Март
ВЭС | Мартыновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6526 от ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская | TP010-8002016 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 100 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1527.76 | Заказ на Мероприятие 34542636968 от 02.04.2025 14:21:04 | bar: Распределение по месяцам Март
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №113 ВЛ-2 ПС Новоспасовка | TP010-0005843 | 10 кВ | 0.1 |  | 86 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35766.88 | Заказ на Мероприятие 34542629918 от 28.03.2025 15:04:26 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 112 ВЛ-10 №3 Колесниковская | TP010-0125110 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 76 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 80888.22 | Заказ на Мероприятие 34542687023 от 06.04.2025 13:53:03 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 50 ВЛ-10 №1 Новоспасовская | TP010-0130016 | 10 кВ | 0.16 | 2006 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42134.93 | Заказ на Мероприятие 34542680755 от 05.04.2025 11:58:51 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 58 ВЛ-10 №1 Новоспасовская | TP010-0130023 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22644.28 | Заказ на Мероприятие 34542677324 от 05.04.2025 11:46:03 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 100 ВЛ-10кВ №1 Новоспасовская | TP010-0130029 | 10 кВ | 0.06 | 2006 | 86 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19111.74 | Заказ на Мероприятие 34542629822 от 28.03.2025 14:31:56 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП 46 ВЛ-10 №1 Новоспасовская | TP010-0130079 | 10 кВ | 0.05 | 2016 | 82 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4766.1 | Заказ на Мероприятие 34542629872 от 28.03.2025 14:50:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП 59 ВЛ-10 №1 Новоспасовская | TP010-0130127 | 10 кВ | 0.06 | 2016 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4778.2 | Заказ на Мероприятие 34542686575 от 05.04.2025 12:45:39 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 179 ВЛ-10 №1 Новоспасовская | TP010-0130273 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8742.67 | Заказ на Мероприятие 34542686568 от 05.04.2025 12:38:19 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 192 ВЛ-10 №6 Колесниковская | TP010-0130306 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67048.34 | Заказ на Мероприятие 34542687548 от 07.04.2025 9:06:44 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 190 ВЛ-10 №3 Колесниковская | TP010-0130337 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 76 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62430.61 | Заказ на Мероприятие 34542626269 от 26.03.2025 16:42:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 11 ВЛ-10 №6 Колесниковская | TP010-0130356 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 97376.56 | Заказ на Мероприятие 34542686992 от 06.04.2025 13:04:55 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 189 ВЛ-10 №3 Колесниковская | TP010-0130390 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88684.83 | Заказ на Мероприятие 34542628616 от 27.03.2025 16:52:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 163 ВЛ-10 №2 Новоспасовская | TP010-0130397 | 10 кВ | 0.16 | 2006 | 86 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32989.63 | Заказ на Мероприятие 34542675416 от 05.04.2025 11:38:50 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 40 ВЛ-10 №2 Новоспасовская | TP010-0130494 | 10 кВ | 0.1 | 2006 | 86 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12449.83 | Заказ на Мероприятие 34542629557 от 28.03.2025 13:14:58 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Матвеево-Курганский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 109 ВЛ-10 №1 Новоспасовская | TP010-0130566 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3765.68 | Заказ на Мероприятие 34542686565 от 05.04.2025 12:33:31 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №151 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0000991 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4257.16 | Заказ на Мероприятие 34542617830 от 20.03.2025 8:48:06 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №638 ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК | TP010-0001089 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 90 | 03.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66588.46 | Заказ на Мероприятие 34542619320 от 20.03.2025 20:06:53 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №568 ВЛ-10 кВ №18 ПС ГОК | TP010-0011089 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 75 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74715.42 | Заказ на Мероприятие 34542641076 от 03.04.2025 14:31:06 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №90 ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин | TP010-0011432 | 10 кВ | 0.16 |  | 96 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15271.57 | Заказ на Мероприятие 34542617919 от 20.03.2025 9:42:01 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошинская | TP010-0124594 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14365.52 | Заказ на Мероприятие 34542617909 от 20.03.2025 9:38:27 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №747 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская | TP010-0134332 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16875.59 | Заказ на Мероприятие 34542614480 от 17.03.2025 16:23:00 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №752 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская | TP010-0134600 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18065.9 | Заказ на Мероприятие 34542614524 от 17.03.2025 16:40:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №753 ВЛ-10 кВ №3 ПС Курская | TP010-0134813 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24008.96 | Заказ на Мероприятие 34542614637 от 18.03.2025 8:38:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №694 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | TP010-0136092 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 70 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15796.41 | Заказ на Мероприятие 34542614656 от 18.03.2025 8:47:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №704 ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская | TP010-0136498 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30861.74 | Заказ на Мероприятие 34542614725 от 18.03.2025 9:17:10 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №243 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0145584 | 10 кВ | 0.16 | 2003 | 82 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14820.13 | Заказ на Мероприятие 34542621634 от 24.03.2025 11:47:58 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №245 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0145619 | 10 кВ | 0.25 | 1998 | 82 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23071.54 | Заказ на Мероприятие 34542624297 от 25.03.2025 15:54:59 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №247 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0145862 | 10 кВ | 0.1 | 2002 | 82 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21264.8 | Заказ на Мероприятие 34542624191 от 25.03.2025 15:31:11 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №263 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0145896 | 10 кВ | 0.16 | 2006 | 82 | 12.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18056.68 | Заказ на Мероприятие 34542623670 от 25.03.2025 13:36:05 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0145953 | 10 кВ | 0.25 | 2002 | 82 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33362.73 | Заказ на Мероприятие 34542623301 от 25.03.2025 11:05:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №251 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146223 | 10 кВ | 0.4 | 2004 | 86 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15159.32 | Заказ на Мероприятие 34542622439 от 24.03.2025 16:19:15 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №252 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146264 | 10 кВ | 0.1 | 2003 | 82 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40978.11 | Заказ на Мероприятие 34542622418 от 24.03.2025 16:13:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №254 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146769 | 10 кВ | 0.25 | 2003 | 82 | 10.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13936.6 | Заказ на Мероприятие 34542622401 от 24.03.2025 16:08:10 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №255 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146777 | 10 кВ | 0.4 | 2000 | 82 | 21.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27577.16 | Заказ на Мероприятие 34542623258 от 25.03.2025 10:56:20 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №258 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146789 | 10 кВ | 0.063 | 2001 | 86 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35835.78 | Заказ на Мероприятие 34542622199 от 24.03.2025 15:20:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №260 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146829 | 10 кВ | 0.4 | 2000 | 86 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50473.9 | Заказ на Мероприятие 34542622100 от 24.03.2025 14:51:56 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №261 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146843 | 10 кВ | 0.1 | 2001 | 86 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55471.45 | Заказ на Мероприятие 34542621950 от 24.03.2025 14:13:14 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0146868 | 10 кВ | 0.06 | 2002 | 82 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10570.86 | Заказ на Мероприятие 34542621826 от 24.03.2025 13:44:10 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №612 ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Станица | TP010-0148956 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 01.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55195.19 | Заказ на Мероприятие 34542619241 от 20.03.2025 16:33:31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №614 ВЛ-10 кВ №17 ПС ГОК | TP010-0148959 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 06.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45522.08 | Заказ на Мероприятие 34542619323 от 20.03.2025 20:29:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №616 ВЛ-10 кВ №17 ПС ГОК | TP010-0149000 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 11.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54303.78 | Заказ на Мероприятие 34542619321 от 20.03.2025 20:18:55 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №625 ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Станица | TP010-0149251 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66334.06 | Заказ на Мероприятие 34542619325 от 20.03.2025 20:38:41 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №150 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150025 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 63898.34 | Заказ на Мероприятие 34542619869 от 21.03.2025 10:49:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №153 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150085 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 10.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31925.48 | Заказ на Мероприятие 34542619977 от 21.03.2025 11:19:11 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150199 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33314.42 | Заказ на Мероприятие 34542617854 от 20.03.2025 9:05:52 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №157 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150228 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31925.48 | Заказ на Мероприятие 34542617862 от 20.03.2025 9:10:02 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №158 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150230 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17856.17 | Заказ на Мероприятие 34542617874 от 20.03.2025 9:19:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №159 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150232 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17782.64 | Заказ на Мероприятие 34542617880 от 20.03.2025 9:23:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150235 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78027.11 | Заказ на Мероприятие 34542619937 от 21.03.2025 11:07:04 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0150236 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22999.59 | Заказ на Мероприятие 34542624347 от 25.03.2025 16:05:46 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №161 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0150241 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31925.48 | Заказ на Мероприятие 34542617888 от 20.03.2025 9:29:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №244 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0150273 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20934.45 | Заказ на Мероприятие 34542621761 от 24.03.2025 13:24:19 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №259 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дёгтевская | TP010-0150278 | 10 кВ | 0.16 | 2002 | 86 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40978.11 | Заказ на Мероприятие 34542622153 от 24.03.2025 15:06:53 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Миллеровский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4 кВ №149 ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская | TP010-0151941 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32619.95 | Заказ на Мероприятие 34542617789 от 19.03.2025 20:39:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 220 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-8001392 | 10 кВ | 0.25 |  | 96 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20179.14 | Заказ на Мероприятие 34542627487 от 27.03.2025 13:28:03 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 129 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Милютинская | TP010-0134596 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 76 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18133.44 | Заказ на Мероприятие 34542628381 от 27.03.2025 15:50:35 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 51 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ Милютинская | TP010-0134604 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 76 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28108.43 | Заказ на Мероприятие 34542628336 от 27.03.2025 15:37:52 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 310 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135473 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 76 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35404.84 | Заказ на Мероприятие 34542626904 от 27.03.2025 10:38:23 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 221 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135631 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55901.04 | Заказ на Мероприятие 34542626977 от 27.03.2025 10:53:56 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 277 ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135652 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6717.1 | Заказ на Мероприятие 34542627083 от 27.03.2025 11:15:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 222 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135748 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21801.3 | Заказ на Мероприятие 34542627611 от 27.03.2025 13:52:18 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 223 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135756 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52295.27 | Заказ на Мероприятие 34542626757 от 27.03.2025 10:04:30 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 224 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135761 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21801.3 | Заказ на Мероприятие 34542627761 от 27.03.2025 14:08:22 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 225 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135765 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69881.83 | Заказ на Мероприятие 34542627194 от 27.03.2025 11:38:47 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 226 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135769 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 76 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 123972.68 | Заказ на Мероприятие 34542624444 от 25.03.2025 16:26:18 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 227 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135775 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38604.69 | Заказ на Мероприятие 34542627387 от 27.03.2025 13:10:16 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 228 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135780 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35380.5 | Заказ на Мероприятие 34542625991 от 26.03.2025 15:41:49 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 284 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135791 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6704.65 | Заказ на Мероприятие 34542627055 от 27.03.2025 11:09:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 285 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135805 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6717.1 | Заказ на Мероприятие 34542626817 от 27.03.2025 10:19:42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 286 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135813 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6690.57 | Заказ на Мероприятие 34542626798 от 27.03.2025 10:14:48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 289 ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135824 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6690.57 | Заказ на Мероприятие 34542627232 от 27.03.2025 11:47:59 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 293 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135992 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6717.1 | Заказ на Мероприятие 34542627253 от 27.03.2025 11:53:23 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 274 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0135997 | 10 кВ | 0.04 | 2023 | 86 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6704.65 | Заказ на Мероприятие 34542627036 от 27.03.2025 11:04:53 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 232 ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0136054 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6690.57 | Заказ на Мероприятие 34542627212 от 27.03.2025 11:42:58 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Милютинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 234 ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селивановская | TP010-0136057 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6717.1 | Заказ на Мероприятие 34542627809 от 27.03.2025 14:12:41 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №190 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Баклановская | TP010-0021170 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542629533 от 28.03.2025 13:04:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП32 Тр-р 160кВА | TP010-0131266 | 10 кВ | 0.16 | 2017 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7956.64 | Заказ на Мероприятие 34542628837 от 28.03.2025 9:24:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №233 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0131505 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 85 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 92376.37 | Заказ на Мероприятие 34542625723 от 26.03.2025 14:37:34 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №158 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0131512 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 86 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84084.3 | Заказ на Мероприятие 34542626360 от 26.03.2025 18:33:58 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №198 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0131520 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84527.45 | Заказ на Мероприятие 34542626369 от 26.03.2025 18:45:38 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №157 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0131526 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 86 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 93117.02 | Заказ на Мероприятие 34542626351 от 26.03.2025 18:23:44 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №43 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0131530 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 87 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52765.63 | Заказ на Мероприятие 34542626377 от 26.03.2025 18:53:44 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №52 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0131538 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 80311.26 | Заказ на Мероприятие 34542626323 от 26.03.2025 17:18:37 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №60 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0131542 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 116673.19 | Заказ на Мероприятие 34542625635 от 26.03.2025 14:11:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №93 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Б-11 | TP010-0131681 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7775.96 | Заказ на Мероприятие 34542629438 от 28.03.2025 11:57:32 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №185 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Баклановская | TP010-0131916 | 10 кВ | 0.16 | 2017 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7775.96 | Заказ на Мероприятие 34542629479 от 28.03.2025 12:27:50 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №249 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Баклановская | TP010-0131991 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542629546 от 28.03.2025 13:12:42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП150 Тр-р 160 х.Беляев МТМ | TP010-0132072 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542629689 от 28.03.2025 13:54:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП51 Тр-р 160кВА х.Беляев | TP010-0132077 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542629591 от 28.03.2025 13:30:31 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП47 Тр-р 250кВА х.ВладимировКТП-10 кВ | TP010-0132113 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542629610 от 28.03.2025 13:37:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №216 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132313 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 104237.86 | Заказ на Мероприятие 34542627271 от 27.03.2025 11:58:31 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132394 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 83 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 116644.17 | Заказ на Мероприятие 34542626865 от 27.03.2025 10:29:30 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 83 Тр-р 160кВА п.Знаменка | TP010-0132402 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 83 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88676.28 | Заказ на Мероприятие 34542627027 от 27.03.2025 11:03:38 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №82 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132409 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 80 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88458.01 | Заказ на Мероприятие 34542628069 от 27.03.2025 14:43:20 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №81 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132415 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 83 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70447.39 | Заказ на Мероприятие 34542626560 от 27.03.2025 9:08:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №88 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132422 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66358.24 | Заказ на Мероприятие 34542628224 от 27.03.2025 15:09:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №86 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132431 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 122702.35 | Заказ на Мероприятие 34542628353 от 27.03.2025 15:43:52 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132433 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 75221.01 | Заказ на Мероприятие 34542628486 от 27.03.2025 16:18:34 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №73 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Владимировская | TP010-0132439 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64474.08 | Заказ на Мероприятие 34542628548 от 27.03.2025 16:33:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-286 Тр-р 400кВА Стар-Петровск | TP010-0132821 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8000.13 | Заказ на Мероприятие 34542629729 от 28.03.2025 14:02:20 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 44 Тр-р 63кВА МТФ | TP010-0138545 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542708005 от 09.04.2025 15:01:46 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №24 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Широко-Атамановская | TP010-0138643 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542708185 от 09.04.2025 15:16:24 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 74 Тр-р 100кВА х.Золотой | TP010-0138733 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542707959 от 09.04.2025 14:58:39 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 65 Тр-р 250кВА х.Донской | TP010-0138746 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542707848 от 09.04.2025 14:50:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 63 Тр-р 63кВА х.Покровка | TP010-0138758 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542707895 от 09.04.2025 14:54:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вольно-Донская | TP010-0139267 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7756.04 | Заказ на Мероприятие 34542630191 от 28.03.2025 15:51:00 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №199 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0148606 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 98549.44 | Заказ на Мероприятие 34542626332 от 26.03.2025 17:43:51 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №219 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0148627 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 70 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85753.8 | Заказ на Мероприятие 34542626087 от 26.03.2025 16:01:33 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Морозовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №202 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Б-11 | TP010-0148645 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53208.78 | Заказ на Мероприятие 34542626342 от 26.03.2025 18:09:28 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/15 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | TP010-0012020 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 96 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542627597 от 27.03.2025 13:48:45 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/19 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | TP010-0012024 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 96 | 11.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542626969 от 27.03.2025 10:52:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №408м ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец | TP010-0012069 | 10 кВ | 0.1 |  | 73 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 112180.52 | Заказ на Мероприятие 34542709240 от 09.04.2025 16:36:12 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №687 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | TP010-0016267 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 96 | 10.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67517.64 | Заказ на Мероприятие 34542628344 от 27.03.2025 15:40:48 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская | TP010-0125152 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 86 | 10.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 112141.27 | Заказ на Мероприятие 34542797116 от 18.04.2025 11:08:20 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №67 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек | TP010-0125385 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 96 | 10.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 69755.61 | Заказ на Мероприятие 34542628433 от 27.03.2025 16:07:05 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП №142 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | TP010-0125582 | 10 кВ | 0.4 | 2022 | 82 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 189677.64 | Заказ на Мероприятие 34542798585 от 18.04.2025 15:26:28 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №267 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская | TP010-0125751 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 111293.78 | Заказ на Мероприятие 34542796719 от 18.04.2025 10:23:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №304м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | TP010-0125769 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 50 | 10.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 176292.16 | Заказ на Мероприятие 34542625736 от 26.03.2025 14:40:23 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №300м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | TP010-0125808 | 10 кВ | 0.1 | 2008 | 90 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58416.27 | Заказ на Мероприятие 34542625652 от 26.03.2025 14:15:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №13м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | TP010-0125824 | 10 кВ | 0.1 | 2008 | 50 | 13.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117120.11 | Заказ на Мероприятие 34542623333 от 25.03.2025 11:13:44 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №373м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | TP010-0125829 | 10 кВ | 0.1 | 2008 | 91 | 10.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 125168.89 | Заказ на Мероприятие 34542625965 от 26.03.2025 15:35:09 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №165 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская | TP010-0126249 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 50 | 11.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 163736.03 | Заказ на Мероприятие 34542720653 от 11.04.2025 11:59:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №324 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | TP010-0126277 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 50 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 108161.55 | Заказ на Мероприятие 34542722740 от 11.04.2025 14:47:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская | TP010-0127109 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 69 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59105.88 | Заказ на Мероприятие 34542722388 от 11.04.2025 14:24:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №589 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская | TP010-0127114 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 70 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 75371.76 | Заказ на Мероприятие 34542720113 от 11.04.2025 11:24:48 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №421 ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская | TP010-0127116 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 57 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 186622.96 | Заказ на Мероприятие 34542797914 от 18.04.2025 13:44:56 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №240м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская | TP010-0127738 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 50 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 114209.41 | Заказ на Мероприятие 34542624158 от 25.03.2025 15:23:03 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №298м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская | TP010-0127750 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 69 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58451.3 | Заказ на Мероприятие 34542624461 от 25.03.2025 16:30:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №13 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | TP010-0128800 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 67 | 10.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78321.76 | Заказ на Мероприятие 34542723519 от 11.04.2025 15:32:01 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №265м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец | TP010-0128956 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 64 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 124490.31 | Заказ на Мероприятие 34542624253 от 25.03.2025 15:46:03 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП №21м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | TP010-0128983 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20370.82 | Заказ на Мероприятие 34542626262 от 26.03.2025 16:41:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №17м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | TP010-0128993 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 50 | 11.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 94069.76 | Заказ на Мероприятие 34542623914 от 25.03.2025 14:26:13 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №54м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец | TP010-0128997 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 57 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 143161.13 | Заказ на Мероприятие 34542626162 от 26.03.2025 16:16:45 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №586 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек | TP010-0129354 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 50 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 128064.35 | Заказ на Мероприятие 34542798922 от 18.04.2025 16:08:23 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | TP010-0130669 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 96 | 11.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542627538 от 27.03.2025 13:37:22 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/8 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | TP010-0130671 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 96 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542628004 от 27.03.2025 14:33:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/9 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | TP010-0130673 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 96 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542628056 от 27.03.2025 14:41:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/12 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | TP010-0130675 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 96 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542628203 от 27.03.2025 15:05:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/2 ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская | TP010-0130685 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 96 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542626679 от 27.03.2025 9:43:54 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №489/1 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская | TP010-0130693 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 64 | 11.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 207400.45 | Заказ на Мероприятие 34542798810 от 18.04.2025 15:50:37 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП №620 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 | TP010-0130709 | 10 кВ | 0.025 | 2010 | 50 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 91574.76 | Заказ на Мероприятие 34542867930 от 12.05.2025 16:30:32 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Синявская | TP010-0130739 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 96 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56069.55 | Заказ на Мероприятие 34542626808 от 27.03.2025 10:17:32 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №119м ВЛ 10 кВ №1 ПС Ефремовская | TP010-0130771 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 50 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 166975.12 | Заказ на Мероприятие 34542642134 от 03.04.2025 16:32:48 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская | TP010-0130794 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 50 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 152379.57 | Заказ на Мероприятие 34542687566 от 07.04.2025 9:10:11 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | TP010-0130804 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 65 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 150862.63 | Заказ на Мероприятие 34542645037 от 04.04.2025 14:21:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №389м ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская | TP010-0130939 | 10 кВ | 0.1 |  | 68 | 10.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 121720.16 | Заказ на Мероприятие 34542645426 от 04.04.2025 14:59:28 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №177м ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская | TP010-0130977 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 50 | 11.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 125726.69 | Заказ на Мероприятие 34542644060 от 04.04.2025 11:35:51 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №191м ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская | TP010-0130981 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 50 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 154477.91 | Заказ на Мероприятие 34542644641 от 04.04.2025 13:40:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | TP010-0131020 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 64 | 13.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 171112.52 | Заказ на Мероприятие 34542688761 от 07.04.2025 11:18:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №517м ВЛ 10 кВ №5 ПС Носовская | TP010-0131358 | 10 кВ | 0.4 | 2019 | 86 | 07.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 112309.61 | Заказ на Мероприятие 34542645814 от 04.04.2025 15:50:32 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП №8м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | TP010-0134386 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 50 | 13.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 154146.58 | Заказ на Мероприятие 34542623055 от 25.03.2025 10:26:16 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Неклиновский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №148м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | TP010-0134432 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 96 | 11.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 79742.7 | Заказ на Мероприятие 34542623454 от 25.03.2025 11:49:18 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №341 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129138 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88714.35 | Заказ на Мероприятие 34542615994 от 18.03.2025 15:22:44 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №342 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129155 | 10 кВ | 0.4 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38408.22 | Заказ на Мероприятие 34542616035 от 18.03.2025 15:34:58 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №343 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129163 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42364.85 | Заказ на Мероприятие 34542616148 от 18.03.2025 16:11:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129216 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 12.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 94348.28 | Заказ на Мероприятие 34542615733 от 18.03.2025 13:58:45 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №346 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129224 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36536.8 | Заказ на Мероприятие 34542616188 от 18.03.2025 16:26:20 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №350 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129227 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24686.43 | Заказ на Мероприятие 34542616309 от 19.03.2025 8:27:23 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №347 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129230 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 65955.35 | Заказ на Мероприятие 34542616213 от 18.03.2025 16:38:45 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №348 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129237 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 145770.73 | Заказ на Мероприятие 34542616556 от 19.03.2025 9:49:11 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №349 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Артемовская | TP010-0129239 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17175.36 | Заказ на Мероприятие 34542616296 от 19.03.2025 8:19:08 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №241 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134428 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5492.27 | Заказ на Мероприятие 34542623442 от 25.03.2025 11:44:25 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №257 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134451 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5823.2 | Заказ на Мероприятие 34542623637 от 25.03.2025 13:31:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №253 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134454 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5823.2 | Заказ на Мероприятие 34542623520 от 25.03.2025 13:00:56 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №254 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134460 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5823.2 | Заказ на Мероприятие 34542623575 от 25.03.2025 13:19:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №256 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134470 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5823.2 | Заказ на Мероприятие 34542623601 от 25.03.2025 13:24:25 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №370 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134487 | 10 кВ | 0.025 | 2013 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6154.15 | Заказ на Мероприятие 34542623848 от 25.03.2025 14:14:49 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №371 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134489 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6154.15 | Заказ на Мероприятие 34542623863 от 25.03.2025 14:18:15 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №372 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134491 | 10 кВ | 0.4 | 2013 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6154.15 | Заказ на Мероприятие 34542623927 от 25.03.2025 14:28:11 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №374 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134496 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6154.15 | Заказ на Мероприятие 34542623947 от 25.03.2025 14:31:37 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №328 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134508 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6034.16 | Заказ на Мероприятие 34542623816 от 25.03.2025 14:08:45 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №327 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134515 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6034.16 | Заказ на Мероприятие 34542623799 от 25.03.2025 14:05:21 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №326 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134517 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6034.16 | Заказ на Мероприятие 34542623730 от 25.03.2025 13:52:14 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Обливский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №324 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Обливская ПТФ | TP010-0134523 | 10 кВ | 0.025 | 2013 | 82 | 03.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6034.16 | Заказ на Мероприятие 34542623674 от 25.03.2025 13:36:37 | bar: Распределение по месяцам Август
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №362 ВЛ 6 кВ Кривянка ПС 110 кВ Ш43 | TP006-0014198 | 6 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 06.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 161287.55 | Заказ на Мероприятие 34542720571 от 11.04.2025 11:51:33 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №412 ВЛ 6 кВ ПТФ ПС 35 кВ Ш20 | TP006-0014211 | 6 кВ | 0.16 | 2016 | 91 | 06.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 136713.76 | Заказ на Мероприятие 34542690024 от 07.04.2025 13:43:56 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №525 ВЛ 10 кВ Совхоз ПС 110 кВ Ш16 | TP010-0002167 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 121796.11 | Заказ на Мероприятие 34542715499 от 10.04.2025 15:02:24 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №584 ВЛ 10 кВ Зверпромхоз ПС 110 кВ Ш42 | TP010-0006046 | 10 кВ | 0.16 | 2019 | 93 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 86121.04 | Заказ на Мероприятие 34542688586 от 07.04.2025 11:09:29 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Октябрьский РЭС РЭ | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №363 ВЛ 10 кВ Зерновой ПС 110 кВ Ш36 | TP010-0133012 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 82 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 192235.91 | Заказ на Мероприятие 34542706488 от 09.04.2025 13:01:21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | TP010-0128490 | 10 кВ | 0.01 | 2016 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13378.99 | Заказ на Мероприятие 34542616017 от 18.03.2025 15:29:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №203 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | TP010-0131349 | 10 кВ | 0.16 | 2017 | 82 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1882.13 | Заказ на Мероприятие 34542620352 от 21.03.2025 13:56:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | TP010-0131456 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 86 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1882.13 | Заказ на Мероприятие 34542620396 от 21.03.2025 14:07:23 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | TP010-0131493 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1882.13 | Заказ на Мероприятие 34542620425 от 21.03.2025 14:16:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №83 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | TP010-0131540 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10372.71 | Заказ на Мероприятие 34542615787 от 18.03.2025 14:16:57 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №411 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | TP010-0131594 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1882.13 | Заказ на Мероприятие 34542615811 от 18.03.2025 14:27:17 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | TP010-0131817 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 86 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1882.13 | Заказ на Мероприятие 34542620408 от 21.03.2025 14:12:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №256 по ВЛ 10 кВ Л-1 Камышевская | TP010-0133887 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2105.57 | Заказ на Мероприятие 34542622771 от 25.03.2025 8:58:56 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №251 по ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская | TP010-0136314 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1884.21 | Заказ на Мероприятие 34542617690 от 19.03.2025 16:24:59 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №213 по ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская | TP010-0136421 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1884.21 | Заказ на Мероприятие 34542617659 от 19.03.2025 16:13:39 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №258 по ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская | TP010-0136427 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1884.21 | Заказ на Мероприятие 34542617677 от 19.03.2025 16:20:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ 10 кВ Л-5 Камышевская | TP010-0136432 | 10 кВ | 0.063 | 2005 | 83 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24246.13 | Заказ на Мероприятие 34542616117 от 18.03.2025 16:02:36 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №50 по ВЛ 10 кВ Л-5 Камышевская | TP010-0136441 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18344.57 | Заказ на Мероприятие 34542616725 от 19.03.2025 10:44:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-7 Камышевская | TP010-0136449 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 86 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46990 | Заказ на Мероприятие 34542618422 от 20.03.2025 13:05:31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №272 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская | TP010-0137872 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 91758.36 | Заказ на Мероприятие 34542617101 от 19.03.2025 13:19:13 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская | TP010-0137898 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 102445.48 | Заказ на Мероприятие 34542617286 от 19.03.2025 14:23:06 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №222 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская | TP010-0137900 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 86 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2496.35 | Заказ на Мероприятие 34542619978 от 21.03.2025 11:19:38 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №23 по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская | TP010-0138293 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 91 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2216.25 | Заказ на Мероприятие 34542622788 от 25.03.2025 9:04:11 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №223 по ВЛ 10 кВ Л-2 Волочаевская | TP010-0138391 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2496.35 | Заказ на Мероприятие 34542620001 от 21.03.2025 11:25:33 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №232 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | TP010-0139348 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 86 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72097.32 | Заказ на Мероприятие 34542617891 от 20.03.2025 9:31:06 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №332 по ВЛ 10 кВ Л - 2 Чабрецы | TP010-0139675 | 10 кВ | 0.16 | 2019 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2593.09 | Заказ на Мероприятие 34542620018 от 21.03.2025 11:30:46 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №340 по ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская | TP010-0140331 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 93 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2260.75 | Заказ на Мероприятие 34542619947 от 21.03.2025 11:11:16 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-7 Большевистская | TP010-0140337 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2260.75 | Заказ на Мероприятие 34542619935 от 21.03.2025 11:06:44 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №198 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | TP010-0140463 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 86 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1925.05 | Заказ на Мероприятие 34542619922 от 21.03.2025 11:02:37 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №405 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская | TP010-0141850 | 10 кВ | 0.63 | 2010 | 93 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6436.74 | Заказ на Мероприятие 34542615710 от 18.03.2025 13:53:41 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | TP010-0142127 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1984.59 | Заказ на Мероприятие 34542620185 от 21.03.2025 13:12:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №30 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | TP010-0142143 | 10 кВ | 0.315 | 2021 | 82 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1984.59 | Заказ на Мероприятие 34542620225 от 21.03.2025 13:21:46 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №431 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | TP010-0142157 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12598.75 | Заказ на Мероприятие 34542615626 от 18.03.2025 13:33:05 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №429 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р | TP010-0142954 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29085.29 | Заказ на Мероприятие 34542615765 от 18.03.2025 14:07:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская | TP010-0153307 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5808 | Заказ на Мероприятие 34542615676 от 18.03.2025 13:43:58 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Орловский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская | TP010-0158709 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 86 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2314.86 | Заказ на Мероприятие 34542620208 от 21.03.2025 13:16:37 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №339 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская | TP010-0000175 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5675.55 | Заказ на Мероприятие 34542617000 от 11.03.2025 16:03:10 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №131 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132124 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 86 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13155.39 | Заказ на Мероприятие 34542613175 от 11.03.2025 16:02:26 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №309 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132130 | 10 кВ | 0.63 | 2016 | 86 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9382.54 | Заказ на Мероприятие 34542612826 от 11.03.2025 16:02:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132134 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34250.05 | Заказ на Мероприятие 34542612905 от 11.03.2025 16:02:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №433 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132136 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 86 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2046.3 | Заказ на Мероприятие 34542612987 от 11.03.2025 16:02:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132140 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 91 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31808.37 | Заказ на Мероприятие 34542612923 от 11.03.2025 16:02:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №371 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132144 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2046.87 | Заказ на Мероприятие 34542613113 от 11.03.2025 16:02:23 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №174 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская | TP010-0132243 | 10 кВ | 0.4 | 2015 | 86 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14208.94 | Заказ на Мероприятие 34542614382 от 11.03.2025 16:02:40 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №77 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132730 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2135.15 | Заказ на Мероприятие 34542615302 от 11.03.2025 16:02:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132737 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18189.9 | Заказ на Мероприятие 34542614982 от 11.03.2025 16:02:42 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132746 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59885.05 | Заказ на Мероприятие 34542615268 от 11.03.2025 16:02:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132753 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 82 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34962.11 | Заказ на Мероприятие 34542614962 от 11.03.2025 16:02:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №22 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132760 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2135.15 | Заказ на Мероприятие 34542615486 от 11.03.2025 16:02:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №123 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132785 | 10 кВ | 0.315 | 2015 | 86 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23635.96 | Заказ на Мероприятие 34542615097 от 11.03.2025 16:02:44 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №134 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132804 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 86 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5768.23 | Заказ на Мероприятие 34542615068 от 11.03.2025 16:02:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132813 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 83 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78683.36 | Заказ на Мероприятие 34542615412 от 11.03.2025 16:02:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №26 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | TP010-0132840 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18090.9 | Заказ на Мероприятие 34542615471 от 11.03.2025 16:02:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132861 | 10 кВ | 0.63 | 2010 | 82 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11431.67 | Заказ на Мероприятие 34542613133 от 11.03.2025 16:02:24 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | TP010-0132876 | 10 кВ | 0.04 | 2010 | 82 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34532.74 | Заказ на Мероприятие 34542613157 от 11.03.2025 16:02:25 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №273 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | TP010-0132889 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29104.23 | Заказ на Мероприятие 34542614159 от 11.03.2025 16:02:38 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | TP010-0132937 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29082.65 | Заказ на Мероприятие 34542614247 от 11.03.2025 16:02:39 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №223 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | TP010-0132969 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 82 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28734.72 | Заказ на Мероприятие 34542613611 от 11.03.2025 16:02:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №49 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | TP010-0132986 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18192.09 | Заказ на Мероприятие 34542613978 от 11.03.2025 16:02:37 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | TP010-0132988 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27217.44 | Заказ на Мероприятие 34542613572 от 11.03.2025 16:02:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | TP010-0132994 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37407.54 | Заказ на Мероприятие 34542613635 от 11.03.2025 16:02:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП 10/0,4 кВ №53 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | TP010-0132996 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 82 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39853.12 | Заказ на Мероприятие 34542613945 от 11.03.2025 16:02:36 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №318 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | TP010-0132998 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39194.84 | Заказ на Мероприятие 34542613548 от 11.03.2025 16:02:31 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №124 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | TP010-0133031 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11740.02 | Заказ на Мероприятие 34542613764 от 11.03.2025 16:02:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №74 по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая | TP010-0133083 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45591.48 | Заказ на Мероприятие 34542613528 от 11.03.2025 16:02:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №310 по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая | TP010-0133089 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28947.06 | Заказ на Мероприятие 34542613485 от 11.03.2025 16:02:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №408 по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая | TP010-0133119 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 86 | 14.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52486.65 | Заказ на Мероприятие 34542613336 от 11.03.2025 16:02:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №406 по ВЛ 10 кВ Л-4 Богородицкая | TP010-0133132 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 82 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12419.17 | Заказ на Мероприятие 34542613376 от 11.03.2025 16:02:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №197 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская | TP010-0133369 | 10 кВ | 0.1 | 2011 | 82 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5675.55 | Заказ на Мероприятие 34542616985 от 11.03.2025 16:03:09 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | TP010-0133408 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23726.46 | Заказ на Мероприятие 34542617076 от 11.03.2025 16:03:11 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | TP010-0133451 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 82 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22020.22 | Заказ на Мероприятие 34542616970 от 11.03.2025 16:03:08 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | TP010-0133485 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12834.26 | Заказ на Мероприятие 34542617096 от 11.03.2025 16:03:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №94 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | TP010-0133491 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 82 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21873.28 | Заказ на Мероприятие 34542617189 от 11.03.2025 16:03:13 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №99 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая | TP010-0133851 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 21.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12875.13 | Заказ на Мероприятие 34542617251 от 11.03.2025 16:03:15 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая | TP010-0133857 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 18.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2040.92 | Заказ на Мероприятие 34542617198 от 11.03.2025 16:03:14 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №359 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | TP010-0133931 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9312.35 | Заказ на Мероприятие 34542617342 от 11.03.2025 16:03:17 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | TP010-0133936 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 25.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5675.55 | Заказ на Мероприятие 34542617371 от 11.03.2025 16:03:18 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая | TP010-0134025 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25219.15 | Заказ на Мероприятие 34542617414 от 11.03.2025 16:03:19 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №267 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная | TP010-0134541 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 82 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32076.62 | Заказ на Мероприятие 34542616045 от 11.03.2025 16:03:02 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная | TP010-0134554 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53449.33 | Заказ на Мероприятие 34542616433 от 11.03.2025 16:03:03 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная | TP010-0134606 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 83 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46105.52 | Заказ на Мероприятие 34542616459 от 11.03.2025 16:03:04 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №98 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | TP010-0134768 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 04.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5727.73 | Заказ на Мероприятие 34542615612 от 11.03.2025 16:02:52 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №297 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | TP010-0134782 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5777.4 | Заказ на Мероприятие 34542615698 от 11.03.2025 16:02:54 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №410 по ВЛ 10 кВ Л-7 Песчанокопская | TP010-0134808 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 86 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2142.12 | Заказ на Мероприятие 34542615713 от 11.03.2025 16:02:55 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №411 по ВЛ 10 кВ Л-7 Песчанокопская | TP010-0134829 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 86 | 10.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2142.12 | Заказ на Мероприятие 34542615738 от 11.03.2025 16:02:56 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №82 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-1П | TP010-0134905 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 03.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2142.12 | Заказ на Мероприятие 34542615537 от 11.03.2025 16:02:51 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-1П | TP010-0134978 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 86 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2142.12 | Заказ на Мероприятие 34542615516 от 11.03.2025 16:02:50 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №185 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-5П | TP010-0135175 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 86 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5727.73 | Заказ на Мероприятие 34542615648 от 11.03.2025 16:02:53 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №48 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП-5П | TP010-0135201 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 82 | 11.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5727.73 | Заказ на Мероприятие 34542615763 от 11.03.2025 16:02:57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №277 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | TP010-0135452 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 82 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2142.12 | Заказ на Мероприятие 34542615848 от 11.03.2025 16:03:01 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №431 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | TP010-0135535 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 86 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5777.4 | Заказ на Мероприятие 34542615829 от 11.03.2025 16:03:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №358 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | TP010-0135602 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5727.73 | Заказ на Мероприятие 34542615782 от 11.03.2025 16:02:58 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | TP010-0135628 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5777.4 | Заказ на Мероприятие 34542615815 от 11.03.2025 16:02:59 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №244 по ВЛ 10 кВ Л-5 Краснополянская | TP010-0142799 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 82 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32813.85 | Заказ на Мероприятие 34542616664 от 11.03.2025 16:03:05 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №146 по ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | TP010-0142826 | 10 кВ | 0.4 | 2015 | 82 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46425.92 | Заказ на Мероприятие 34542616820 от 11.03.2025 16:03:06 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №25 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская | TP010-0146453 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5675.55 | Заказ на Мероприятие 34542616906 от 11.03.2025 16:03:07 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Песчанокопский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №218 по ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | TP010-0157010 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5644.44 | Заказ на Мероприятие 34542617325 от 11.03.2025 16:03:16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №789 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128062 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4532.65 | Заказ на Мероприятие 34542616008 от 18.03.2025 15:27:06 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128070 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4283.46 | Заказ на Мероприятие 34542616442 от 19.03.2025 9:18:51 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №751 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128074 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 86 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4506.92 | Заказ на Мероприятие 34542616783 от 19.03.2025 10:55:36 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №742 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128077 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 86 | 25.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4506.92 | Заказ на Мероприятие 34542616018 от 18.03.2025 15:30:44 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №790 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128079 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4506.92 | Заказ на Мероприятие 34542615971 от 18.03.2025 15:15:16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128081 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 03.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55652.49 | Заказ на Мероприятие 34542616565 от 19.03.2025 9:51:52 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №731 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128083 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4399.89 | Заказ на Мероприятие 34542616048 от 18.03.2025 15:39:05 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №743 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | TP010-0128085 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 82 | 18.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4506.92 | Заказ на Мероприятие 34542616803 от 19.03.2025 10:59:16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №756 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская | TP010-0128099 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 86 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8532.75 | Заказ на Мероприятие 34542878649 от 19.05.2025 14:55:57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №734 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская | TP010-0128102 | 10 кВ | 0.04 | 2012 | 86 | 29.09.2026 | 29.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2080.72 | Заказ на Мероприятие 34542878631 от 19.05.2025 14:50:34 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №547 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская | TP010-0128126 | 10 кВ | 0.04 | 2013 | 86 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2080.72 | Заказ на Мероприятие 34542878660 от 19.05.2025 15:00:57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | TP010-0128727 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13551.45 | Заказ на Мероприятие 34542610042 от 12.03.2025 13:13:57 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | TP010-0128730 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 83 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 154216.47 | Заказ на Мероприятие 34542610500 от 12.03.2025 15:42:34 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | TP010-0128732 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43013.15 | Заказ на Мероприятие 34542611052 от 13.03.2025 11:06:19 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | TP010-0128736 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 95 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27534.55 | Заказ на Мероприятие 34542609848 от 12.03.2025 11:04:59 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №55 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | TP010-0128746 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 86 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14631 | Заказ на Мероприятие 34542609814 от 12.03.2025 10:03:47 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ Л-8 Пролетарская | TP010-0132624 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 91 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30954.35 | Заказ на Мероприятие 34542609792 от 12.03.2025 9:42:50 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П | TP010-0132860 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15002.5 | Заказ на Мероприятие 34542611160 от 13.03.2025 11:45:37 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №101 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная | TP010-0133169 | 10 кВ | 0.04 | 2009 | 86 | 25.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36773.26 | Заказ на Мероприятие 34542611400 от 13.03.2025 14:01:32 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №104 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | TP010-0133251 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 82 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 81225.09 | Заказ на Мероприятие 34542611829 от 13.03.2025 16:18:20 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №137 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | TP010-0133259 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19321.59 | Заказ на Мероприятие 34542611874 от 13.03.2025 16:32:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №163 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | TP010-0133303 | 10 кВ | 0.18 | 2015 | 86 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33320.52 | Заказ на Мероприятие 34542610916 от 13.03.2025 10:17:35 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №218 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС | TP010-0133430 | 10 кВ | 0.1 | 2009 | 82 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22849.15 | Заказ на Мероприятие 34542611998 от 14.03.2025 8:29:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №414 по ВЛ 10 кВ Л-4 ГПЗ | TP010-0133490 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53258.91 | Заказ на Мероприятие 34542612026 от 14.03.2025 8:47:32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №902 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136550 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 82 | 04.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3038.49 | Заказ на Мероприятие 34542615660 от 18.03.2025 13:40:10 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №908 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136679 | 10 кВ | 0.04 | 2019 | 86 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7496.26 | Заказ на Мероприятие 34542615957 от 18.03.2025 15:11:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №914 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136681 | 10 кВ | 0.063 | 2019 | 86 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6459.9 | Заказ на Мероприятие 34542615907 от 18.03.2025 14:52:46 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №927 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136685 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 82 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3038.49 | Заказ на Мероприятие 34542615675 от 18.03.2025 13:43:46 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №968 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136691 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 86 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4030.1 | Заказ на Мероприятие 34542615639 от 18.03.2025 13:35:02 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №972 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136694 | 10 кВ | 0.025 | 2019 | 86 | 11.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51180.56 | Заказ на Мероприятие 34542615875 от 18.03.2025 14:45:13 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №974 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136696 | 10 кВ | 0.04 | 2019 | 86 | 10.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8226.55 | Заказ на Мероприятие 34542615725 от 18.03.2025 13:57:03 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №984 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136702 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 82 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7849.68 | Заказ на Мероприятие 34542615705 от 18.03.2025 13:51:44 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №900 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136707 | 10 кВ | 0.025 | 2019 | 82 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6459.9 | Заказ на Мероприятие 34542615925 от 18.03.2025 15:00:07 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №981 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | TP010-0136712 | 10 кВ | 0.04 | 2025 | 86 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4355.6 | Заказ на Мероприятие 34542615270 от 18.03.2025 11:23:38 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №62 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | TP010-0142028 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 83 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59650.32 | Заказ на Мероприятие 34542609936 от 12.03.2025 11:39:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-7 Пролетарская | TP010-0142140 | 10 кВ | 0.32 | 2009 | 86 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38095.83 | Заказ на Мероприятие 34542615103 от 18.03.2025 11:11:01 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная | TP010-0142389 | 10 кВ | 0.16 | 2010 | 82 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54689.66 | Заказ на Мероприятие 34542611686 от 13.03.2025 15:38:11 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Пролетарский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №36 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП1-6П | TP010-0142617 | 10 кВ | 0.063 | 2010 | 86 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25434.49 | Заказ на Мероприятие 34542611140 от 13.03.2025 11:37:26 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4008 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135227 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 779.02 | Заказ на Мероприятие 34542643521 от 04.04.2025 10:43:16 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4011 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135238 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542643201 от 04.04.2025 10:04:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4007 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135242 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642982 от 04.04.2025 9:32:55 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4636 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135244 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24359.63 | Заказ на Мероприятие 34542636401 от 02.04.2025 13:36:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4006 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135246 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7933.96 | Заказ на Мероприятие 34542636755 от 02.04.2025 14:09:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4005 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135250 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26719.3 | Заказ на Мероприятие 34542636264 от 02.04.2025 13:20:13 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4637 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135252 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32290.03 | Заказ на Мероприятие 34542635908 от 02.04.2025 11:41:22 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4001 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0135258 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542643003 от 04.04.2025 9:36:19 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4351 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Первомайская | TP010-0136225 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10314.01 | Заказ на Мероприятие 34542615264 от 18.03.2025 11:20:49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4032 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138583 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 82 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8287.12 | Заказ на Мероприятие 34542637471 от 02.04.2025 15:14:00 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4033 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138589 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5140.92 | Заказ на Мероприятие 34542637370 от 02.04.2025 15:01:38 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4648 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138591 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8428.54 | Заказ на Мероприятие 34542635816 от 02.04.2025 11:29:05 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4038 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138593 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19630.03 | Заказ на Мероприятие 34542635775 от 02.04.2025 11:24:34 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4041 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138595 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542638243 от 02.04.2025 16:41:18 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4040 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138597 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542638271 от 02.04.2025 16:43:40 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4035 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138602 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542638313 от 02.04.2025 16:48:26 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4036 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138604 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10471.85 | Заказ на Мероприятие 34542636571 от 02.04.2025 13:52:51 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4037 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0138607 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4590.6 | Заказ на Мероприятие 34542637996 от 02.04.2025 16:07:07 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4540 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | TP010-0139320 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48599.14 | Заказ на Мероприятие 34542611166 от 13.03.2025 11:46:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4541 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | TP010-0139325 | 10 кВ | 0.025 | 2010 | 82 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5486.63 | Заказ на Мероприятие 34542611245 от 13.03.2025 12:59:49 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4543 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | TP010-0139331 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9598.39 | Заказ на Мероприятие 34542611338 от 13.03.2025 13:40:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4384 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Овцевод | TP010-0139338 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9706.21 | Заказ на Мероприятие 34542611066 от 13.03.2025 11:13:05 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4286 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская | TP010-0148027 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 86 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1489.73 | Заказ на Мероприятие 34542638140 от 02.04.2025 16:30:39 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4287 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская | TP010-0148030 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 86 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542638184 от 02.04.2025 16:34:18 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4273 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Валуевская | TP010-0148048 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 86 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17358.76 | Заказ на Мероприятие 34542636192 от 02.04.2025 13:10:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4054 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148542 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 779.02 | Заказ на Мероприятие 34542643545 от 04.04.2025 10:46:01 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4043 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148554 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8444.94 | Заказ на Мероприятие 34542635541 от 02.04.2025 11:00:35 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4047 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148563 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 779.02 | Заказ на Мероприятие 34542643492 от 04.04.2025 10:39:30 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4507 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148568 | 10 кВ | 0.04 | 2013 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49073.01 | Заказ на Мероприятие 34542611541 от 13.03.2025 14:50:03 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4046 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148569 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4475.48 | Заказ на Мероприятие 34542637942 от 02.04.2025 16:01:40 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4048 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148576 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 779.02 | Заказ на Мероприятие 34542643423 от 04.04.2025 10:33:23 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4055 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148579 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7734.92 | Заказ на Мероприятие 34542637031 от 02.04.2025 14:27:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4050 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148582 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6402.96 | Заказ на Мероприятие 34542643255 от 04.04.2025 10:12:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4051 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148586 | 10 кВ | 0.01 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542641067 от 03.04.2025 14:30:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4493 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148588 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5697.86 | Заказ на Мероприятие 34542611680 от 13.03.2025 15:35:42 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4621 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148589 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 86 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30575.26 | Заказ на Мероприятие 34542634977 от 02.04.2025 9:23:44 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4052 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148591 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542641086 от 03.04.2025 14:32:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4053 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148593 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54633.86 | Заказ на Мероприятие 34542634964 от 02.04.2025 9:19:42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4045 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148600 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642937 от 04.04.2025 9:24:06 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4056 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148602 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 86 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542641052 от 03.04.2025 14:28:12 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4069 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148605 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1489.73 | Заказ на Мероприятие 34542638096 от 02.04.2025 16:20:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4071ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148607 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1489.73 | Заказ на Мероприятие 34542638066 от 02.04.2025 16:18:17 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4156 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148614 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642993 от 04.04.2025 9:34:19 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4157 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148618 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642602 от 04.04.2025 8:27:24 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4488 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148619 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 823.59 | Заказ на Мероприятие 34542611426 от 13.03.2025 14:15:05 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4158 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148621 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3335.61 | Заказ на Мероприятие 34542641104 от 03.04.2025 14:34:41 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4489 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148622 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 823.59 | Заказ на Мероприятие 34542611918 от 13.03.2025 16:47:09 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4159 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148624 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2672.15 | Заказ на Мероприятие 34542641163 от 03.04.2025 14:42:58 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4490 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148625 | 10 кВ | 0.04 | 2014 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22423.9 | Заказ на Мероприятие 34542611899 от 13.03.2025 16:41:46 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4491 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148628 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47923.08 | Заказ на Мероприятие 34542614927 от 18.03.2025 10:29:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4058 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148629 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 86 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642910 от 04.04.2025 9:20:04 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4492 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148631 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36935 | Заказ на Мероприятие 34542611855 от 13.03.2025 16:26:16 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4057 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148633 | 10 кВ | 0.01 | 2010 | 82 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642960 от 04.04.2025 9:28:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4494 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148635 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2501.92 | Заказ на Мероприятие 34542614953 от 18.03.2025 10:34:34 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4059 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148636 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25429.16 | Заказ на Мероприятие 34542635378 от 02.04.2025 10:38:46 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4495 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148638 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48929.18 | Заказ на Мероприятие 34542615029 от 18.03.2025 10:50:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4060 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148639 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 82 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12032.96 | Заказ на Мероприятие 34542635485 от 02.04.2025 10:52:39 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4061 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148641 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 86 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642951 от 04.04.2025 9:27:13 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4496 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | TP010-0148642 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 823.59 | Заказ на Мероприятие 34542611438 от 13.03.2025 14:18:55 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4498 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Краснопартизанский | TP010-0148646 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48626.56 | Заказ на Мероприятие 34542611479 от 13.03.2025 14:33:07 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4639 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148657 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30575.26 | Заказ на Мероприятие 34542634933 от 02.04.2025 9:07:42 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4066 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148659 | 10 кВ | 0.025 | 2025 | 86 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7956.56 | Заказ на Мероприятие 34542636637 от 02.04.2025 13:58:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4067 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148667 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 82 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4504.09 | Заказ на Мероприятие 34542637969 от 02.04.2025 16:04:18 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4063 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148671 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 86 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642969 от 04.04.2025 9:31:19 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4064 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148673 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36687.65 | Заказ на Мероприятие 34542635029 от 02.04.2025 9:40:11 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4062 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0148675 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 82 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642928 от 04.04.2025 9:22:13 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4607 ВЛ-10 кВ №6 110/35/10 кВ ПС Ремонтненская | TP010-0149033 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4694.95 | Заказ на Мероприятие 34542642860 от 04.04.2025 9:11:17 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4012 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149035 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642874 от 04.04.2025 9:13:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4013 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149037 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9362.48 | Заказ на Мероприятие 34542642755 от 04.04.2025 8:55:20 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4018 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149039 | 10 кВ | 0.025 | 2025 | 82 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2698.23 | Заказ на Мероприятие 34542638201 от 02.04.2025 16:36:23 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4019 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149041 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642881 от 04.04.2025 9:15:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4020 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149043 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642889 от 04.04.2025 9:16:38 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4021 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149045 | 10 кВ | 0.04 | 2022 | 82 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 409645.8 | Заказ на Мероприятие 34542644012 от 04.04.2025 11:31:06 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4023 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149047 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642779 от 04.04.2025 8:59:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4026 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149056 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 27.08.2026 | 27.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642897 от 04.04.2025 9:18:25 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4028 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149061 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642828 от 04.04.2025 9:05:55 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4029 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149063 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4949.9 | Заказ на Мероприятие 34542642846 от 04.04.2025 9:08:18 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Ремонтненский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4030 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | TP010-0149065 | 10 кВ | 0.04 | 2022 | 82 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 197866.39 | Заказ на Мероприятие 34542642800 от 04.04.2025 9:01:58 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП Ш-3 ВЛ 6 кВ Шахтёнки ПС 35 кВ Н6 | TP006-0001016 | 6 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 10.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 103185.32 | Заказ на Мероприятие 34542628213 от 27.03.2025 15:07:06 | bar: Распределение по месяцам Август
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП Б-33 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | TP010-0019822 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 86 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 112009.29 | Заказ на Мероприятие 34542622749 от 25.03.2025 8:52:17 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 31 ВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 | TP010-0134901 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 18.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 125749.8 | Заказ на Мероприятие 34542624072 от 25.03.2025 15:01:31 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 108 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | TP010-0137086 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 139214.38 | Заказ на Мероприятие 34542625868 от 26.03.2025 15:12:23 | bar: Распределение по месяцам Август
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | TP010-0137288 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 82 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84973.68 | Заказ на Мероприятие 34542625112 от 26.03.2025 10:57:07 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП В-3 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | TP010-0137291 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 118737.49 | Заказ на Мероприятие 34542624921 от 26.03.2025 10:09:53 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП А-41 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 | TP010-0137354 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 86 | 22.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 122595.41 | Заказ на Мероприятие 34542625210 от 26.03.2025 11:30:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП Б-70 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | TP010-0137387 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 86 | 22.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105882.46 | Заказ на Мероприятие 34542623285 от 25.03.2025 11:02:20 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП Б-11 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | TP010-0137390 | 10 кВ | 0.063 | 2017 | 86 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 136547.75 | Заказ на Мероприятие 34542622283 от 24.03.2025 15:40:48 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП Б-55 ВЛ 10 кВ Родина ПС 110 кВ Н17 | TP010-0137392 | 10 кВ | 0.4 | 2017 | 86 | 18.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 124688.66 | Заказ на Мероприятие 34542623411 от 25.03.2025 11:30:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП Б-40 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Н17 | TP010-0137416 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 91 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 101380.24 | Заказ на Мероприятие 34542623466 от 25.03.2025 11:55:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП Б-56 ВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 | TP010-0137470 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 112670.23 | Заказ на Мероприятие 34542623109 от 25.03.2025 10:41:43 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 172 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | TP010-8004328 | 10 кВ | 0.1 |  | 86 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 100235.9 | Заказ на Мероприятие 34542624829 от 26.03.2025 9:33:53 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЗЭС | Родионово-Несветайский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 325 ВЛ 10 кВ Каменный Брод ПС 110 кВ АС12 | TP010-8002244 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 86 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 75430.91 | Заказ на Мероприятие 34542625690 от 26.03.2025 14:28:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | TP010-0004753 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 74 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16134.29 | Заказ на Мероприятие 34542615260 от 18.03.2025 11:19:37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №620 по ВЛ 10 кВ Л-1 Мелькомбинат | TP010-0127417 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27626.35 | Заказ на Мероприятие 34542613777 от 17.03.2025 13:10:41 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №523 по ВЛ 10 кВ Л-3 Водозабор | TP010-0130328 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 18.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54239.76 | Заказ на Мероприятие 34542620248 от 21.03.2025 13:28:56 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №292 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0132870 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 35 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48802.35 | Заказ на Мероприятие 34542619610 от 21.03.2025 9:38:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0132903 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 35 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24903.12 | Заказ на Мероприятие 34542619671 от 21.03.2025 9:56:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №516 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0132927 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74246.45 | Заказ на Мероприятие 34542619023 от 20.03.2025 15:33:56 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №383 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0132961 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41770.17 | Заказ на Мероприятие 34542619116 от 20.03.2025 15:57:04 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0132970 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33944.19 | Заказ на Мероприятие 34542619980 от 21.03.2025 11:19:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №472 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0132977 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33639.67 | Заказ на Мероприятие 34542619287 от 19.07.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0132982 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33241.62 | Заказ на Мероприятие 34542619705 от 19.07.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №451 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0133025 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36920.01 | Заказ на Мероприятие 34542619235 от 20.03.2025 16:31:32 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №162 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0133030 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 35 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24884.77 | Заказ на Мероприятие 34542619890 от 21.03.2025 10:53:37 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0133034 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 35 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24942.44 | Заказ на Мероприятие 34542620085 от 21.03.2025 12:00:08 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0133143 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24853 | Заказ на Мероприятие 34542619748 от 21.03.2025 10:15:49 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №249 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0133148 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22586.02 | Заказ на Мероприятие 34542619084 от 20.03.2025 15:48:06 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0133153 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 17.09.2026 | 17.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11212.96 | Заказ на Мероприятие 34542619793 от 21.03.2025 10:26:31 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №471 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | TP010-0133788 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10733.01 | Заказ на Мероприятие 34542619262 от 18.07.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Шаблиевская | TP010-0133807 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40079.48 | Заказ на Мероприятие 34542614627 от 18.03.2025 8:33:10 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №422 по ВЛ 10 кВ Л-2 Шаблиевская | TP010-0133809 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 86 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52063.49 | Заказ на Мероприятие 34542614447 от 17.03.2025 16:13:38 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская | TP010-0134678 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 50 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38628.91 | Заказ на Мероприятие 34542614682 от 18.03.2025 9:00:03 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №210 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская | TP010-0134689 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 86 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9642.32 | Заказ на Мероприятие 34542614751 от 18.03.2025 9:28:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №270 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | TP010-0134718 | 10 кВ | 0.01 | 2016 | 86 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3744.87 | Заказ на Мероприятие 34542614475 от 17.03.2025 16:21:28 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №319 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | TP010-0135204 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 80043.42 | Заказ на Мероприятие 34542614229 от 17.03.2025 15:17:22 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №61 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | TP010-0135211 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 82 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67019.23 | Заказ на Мероприятие 34542613877 от 17.03.2025 13:37:24 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №281 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | TP010-0135214 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62268.82 | Заказ на Мероприятие 34542614276 от 18.07.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | TP010-0135219 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 11.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24956.85 | Заказ на Мероприятие 34542614530 от 17.03.2025 16:45:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №243 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | TP010-0135232 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9197.92 | Заказ на Мероприятие 34542614663 от 18.03.2025 8:51:53 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | TP010-0135247 | 10 кВ | 0.32 | 2016 | 50 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59427.29 | Заказ на Мероприятие 34542614096 от 17.03.2025 14:34:01 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №421 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С | TP010-0136271 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53792.65 | Заказ на Мероприятие 34542613154 от 17.03.2025 8:58:33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | TP010-0136276 | 10 кВ | 0.315 | 2016 | 86 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88052.17 | Заказ на Мероприятие 34542612989 от 14.03.2025 15:32:58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | TP010-0136280 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 83 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 102931.59 | Заказ на Мероприятие 34542613551 от 17.03.2025 11:21:01 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | TP010-0136282 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 73137.78 | Заказ на Мероприятие 34542613294 от 17.03.2025 9:54:17 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ № 533 по ВЛ 10 Л-1 Сеятель | TP010-0138646 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 86 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16422.91 | Заказ на Мероприятие 34542614983 от 18.03.2025 10:43:57 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | TP010-0138811 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52679.98 | Заказ на Мероприятие 34542614831 от 18.03.2025 9:59:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4кВ №398 по ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | TP010-0138855 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 82 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59868.94 | Заказ на Мероприятие 34542615330 от 18.03.2025 11:43:28 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП 10/0.4 кВ № 365 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | TP010-0139390 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3047.34 | Заказ на Мероприятие 34542615051 от 18.03.2025 10:55:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сеятель | TP010-0139395 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 86 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3975.38 | Заказ на Мероприятие 34542615087 от 18.03.2025 11:06:32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Сальский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | TP010-0139484 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 93 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3957.42 | Заказ на Мероприятие 34542619816 от 21.03.2025 10:31:26 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ № 1064 ВЛ 10 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 | TP006-0000879 | 10 кВ | 0.25 | 2004 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72181.4 | Заказ на Мероприятие 34542624118 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10кВ № 1065 ВЛ 10 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 | TP006-0000883 | 10 кВ | 0.16 | 2004 | 89 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27620.38 | Заказ на Мероприятие 34542624183 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №2015 от ВЛ 806 овощехранилище | TP010-0011405 | 10 кВ | 0.1 | 2026 |  | 01.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33806.01 | Заказ на Мероприятие 34542625770 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 153 (125 ВЛ 10 кВ СМ 1) | TP010-0141930 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 150029.32 | Заказ на Мероприятие 34542630634 от 31.03.2025 10:21:17 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 227 (ВЛ 205 СМ2) | TP010-0142216 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117515.59 | Заказ на Мероприятие 34542630830 от 31.03.2025 11:08:13 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 228 (ВЛ 205 СМ2) | TP010-0142236 | 10 кВ | 0.25 | 2010 | 82 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62978.07 | Заказ на Мероприятие 34542630904 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Май
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 290 (ВЛ 208 СМ2) | TP010-0142295 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 82 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59209.78 | Заказ на Мероприятие 34542635728 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 426 (ВЛ 402 СМ4) | TP010-0142398 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 120117.7 | Заказ на Мероприятие 34542639953 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 425 (ВЛ 402 СМ4) | TP010-0142409 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78657.31 | Заказ на Мероприятие 34542639569 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 681 (ВЛ 610 СМ6) | TP010-0142488 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 82 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 139665.54 | Заказ на Мероприятие 34542641011 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 827 (ВЛ 803 СМ8) | TP010-0142635 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64763.03 | Заказ на Мероприятие 34542621386 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ№167 (СМ 1 ВЛ 125) | TP010-0143626 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 86 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 103931.26 | Заказ на Мероприятие 34542630661 от 31.03.2025 10:27:57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 101 (ПС СМ 1 ВЛ 115) | TP010-0143630 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 273272.6 | Заказ на Мероприятие 34542889537 от 27.06.2025 9:49:58 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №886 ВЛ 806 СМ 8 | TP010-0143949 | 10 кВ | 0.25 | 2011 | 82 | 21.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 89138.55 | Заказ на Мероприятие 34542621575 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ 1134 ВЛ 10 кВ 1107 СМ 11 | TP010-0144043 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 198411.42 | Заказ на Мероприятие 34542621446 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Август
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №177 от ВЛ-10кВ ф.125 СМ-1 | TP010-0146665 | 10 кВ | 0.16 | 2008 |  | 06.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 135962.37 | Заказ на Мероприятие 34542630721 от 31.03.2025 10:46:37 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 10 кВ №1251 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 | TP010-8004489 | 10 кВ | 0.63 |  | 100 | 21.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 60397.9 | Заказ на Мероприятие 34542624329 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10 кВ №1061 ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 | TP006-2903407 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 96 | 01.06.2026 | 12.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 87193.17 | Заказ на Мероприятие 34542622504 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЦЭС | Семикаракорский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6-10 кВ 2014 ВЛ 6-10 кВ № 1001 ПС СМ 10 | TP010-8001797 | 10 кВ | 1 |  |  | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4790.62 | Заказ на Мероприятие 34542624565 от 31.03.2025 0:00:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №107 | TP010-0015370 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 280963.95 | Заказ на Мероприятие 34542618609 от 20.03.2025 13:41:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №14 | TP010-0015375 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54067.15 | Заказ на Мероприятие 34542615320 от 18.03.2025 11:39:58 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №55 | TP010-0015379 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 345843.45 | Заказ на Мероприятие 34542619064 от 20.03.2025 15:44:11 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №127 | TP010-0015383 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22533.03 | Заказ на Мероприятие 34542611801 от 13.03.2025 16:07:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №15 | TP010-0015386 | 10 кВ | 0.025 | 2007 | 82 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 252309.91 | Заказ на Мероприятие 34542611471 от 13.03.2025 14:30:43 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №17 | TP010-0015421 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 82 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 83477.64 | Заказ на Мероприятие 34542612706 от 14.03.2025 13:52:49 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №63 | TP010-0015434 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 82 | 10.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38190.81 | Заказ на Мероприятие 34542612290 от 14.03.2025 10:30:51 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №64 | TP010-0015442 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21280.73 | Заказ на Мероприятие 34542611819 от 13.03.2025 16:14:18 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Советский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ПС Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №81 | TP010-0015445 | 10 кВ | 0.063 | 2014 | 70 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21261.61 | Заказ на Мероприятие 34542612384 от 14.03.2025 10:58:18 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-9 | RP006-0000102 | 6 кВ |  | 2020 |  | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 94238.62 | Заказ на Мероприятие 34542687760 от 07.04.2025 9:41:55 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-18 | RP006-0000218 | 6 кВ |  | 2016 | 96 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58312.97 | Заказ на Мероприятие 34542687982 от 07.04.2025 10:13:04 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-4 | RP006-0000434 | 6 кВ |  | 2007 | 75 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57867.02 | Заказ на Мероприятие 34542687862 от 07.04.2025 9:56:43 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-295 | TP006-0001492 | 6 кВ | 0.25 | 2025 | 84 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74779.22 | Заказ на Мероприятие 34542626256 от 26.03.2025 16:38:42 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-170 | TP006-0001513 | 6 кВ | 0.4 | 2020 | 80 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117400.19 | Заказ на Мероприятие 34542624606 от 25.03.2025 17:44:53 | bar: Распределение по месяцам Март
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-280 | TP006-0001636 | 6 кВ | 0.8 | 2014 | 85 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 121617.47 | Заказ на Мероприятие 34542624609 от 25.03.2025 17:56:21 | bar: Распределение по месяцам Март
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-285 | TP006-0001638 | 6 кВ | 0.4 | 2014 | 85 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85541.04 | Заказ на Мероприятие 34542625332 от 26.03.2025 12:28:44 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-221 | TP006-0003108 | 6 кВ | 0.16 | 2020 | 93 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88531.89 | Заказ на Мероприятие 34542626938 от 27.03.2025 10:45:32 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-55 | TP006-0013584 | 6 кВ | 0.1 | 2006 | 80 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37871.68 | Заказ на Мероприятие 34542626719 от 27.03.2025 9:54:35 | bar: Распределение по месяцам Март
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-117 | TP006-0016144 | 6 кВ | 1.26 | 2006 | 89 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45293.63 | Заказ на Мероприятие 34542627097 от 27.03.2025 11:17:47 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-12 | TP006-0016146 | 6 кВ | 0.63 | 2012 | 80 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70586.02 | Заказ на Мероприятие 34542627199 от 27.03.2025 11:39:41 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-57 | TP006-0016156 | 6 кВ | 0.63 | 2011 | 90 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72283.9 | Заказ на Мероприятие 34542627245 от 27.03.2025 11:51:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-214 | TP006-0016172 | 6 кВ | 0.63 | 2021 | 85 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 109444.28 | Заказ на Мероприятие 34542627852 от 27.03.2025 14:17:55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-239 | TP006-0016189 | 6 кВ | 0.18 | 2007 | 80 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 90788.27 | Заказ на Мероприятие 34542628063 от 27.03.2025 14:42:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-17 | TP006-0016195 | 6 кВ | 0.63 | 2006 | 88 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 112350.52 | Заказ на Мероприятие 34542626789 от 27.03.2025 10:12:44 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-3 | TP006-0016412 | 6 кВ | 0.4 | 2002 | 79 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 68682.48 | Заказ на Мероприятие 34542628247 от 27.03.2025 15:14:47 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-10 | TP006-0016436 | 6 кВ | 0.4 | 2009 | 84 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70023.67 | Заказ на Мероприятие 34542628283 от 27.03.2025 15:24:05 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-161 | TP006-0016469 | 6 кВ | 0.72 | 2020 | 80 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 91774.5 | Заказ на Мероприятие 34542628327 от 27.03.2025 15:35:11 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-151-а | TP006-0016535 | 6 кВ | 0.4 | 2022 | 84 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105300.71 | Заказ на Мероприятие 34542642161 от 03.04.2025 16:36:38 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-150 | TP006-0016539 | 6 кВ | 0.18 | 2021 | 80 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 128799.08 | Заказ на Мероприятие 34542642106 от 03.04.2025 16:27:13 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-44 | TP006-0016543 | 6 кВ | 0.63 | 2016 | 90 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 95274.97 | Заказ на Мероприятие 34542641400 от 03.04.2025 15:09:33 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-127 | TP006-0016554 | 6 кВ | 0.4 | 2020 | 85 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66456.5 | Заказ на Мероприятие 34542641251 от 03.04.2025 14:55:01 | bar: Распределение по месяцам Март
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-210 | TP006-0016556 | 6 кВ | 1.26 | 2006 | 80 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 107365.27 | Заказ на Мероприятие 34542641015 от 03.04.2025 14:11:20 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-182 | TP006-0016561 | 6 кВ | 0.8 | 2007 | 80 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 118541.21 | Заказ на Мероприятие 34542626284 от 26.03.2025 16:49:40 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-176 | TP006-0016567 | 6 кВ | 0.63 | 2006 | 79 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 132167.58 | Заказ на Мероприятие 34542624599 от 25.03.2025 17:25:04 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-173 | TP006-0016569 | 6 кВ | 0.4 | 2020 | 80 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 99206.7 | Заказ на Мероприятие 34542640855 от 03.04.2025 13:54:42 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-174 | TP006-0016571 | 6 кВ | 0.4 | 2009 | 80 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 141141.69 | Заказ на Мероприятие 34542628559 от 27.03.2025 16:35:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-11 | TP006-0016589 | 6 кВ | 1.03 | 2005 | 80 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 173675.03 | Заказ на Мероприятие 34542640655 от 03.04.2025 13:28:15 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-20 | TP006-0016602 | 6 кВ | 0.32 | 2008 | 90 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 97474.48 | Заказ на Мероприятие 34542640485 от 03.04.2025 13:11:18 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-163 | TP006-0016615 | 6 кВ | 0.1 | 2005 | 80 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 125207.98 | Заказ на Мероприятие 34542640362 от 03.04.2025 12:52:14 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-259 | TP006-0016620 | 6 кВ | 0.4 | 2008 | 83 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 108855.45 | Заказ на Мероприятие 34542640115 от 03.04.2025 11:36:41 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-146 | TP006-0016639 | 6 кВ | 0.32 | 2003 | 80 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72872.92 | Заказ на Мероприятие 34542640047 от 03.04.2025 11:25:56 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-9 | TP006-0016770 | 6 кВ | 0.4 | 2010 | 80 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 142011.92 | Заказ на Мероприятие 34542626868 от 27.03.2025 10:29:52 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-14 | TP006-0016782 | 6 кВ | 0.4 | 2008 | 80 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 96153.51 | Заказ на Мероприятие 34542628504 от 27.03.2025 16:22:40 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-РТУ-1 | TP006-0016784 | 6 кВ | 0.72 | 2021 | 80 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 123983.04 | Заказ на Мероприятие 34542639983 от 03.04.2025 11:17:21 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-292 | TP006-0016796 | 6 кВ | 1.26 | 2017 | 84 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 108805.28 | Заказ на Мероприятие 34542637029 от 02.04.2025 14:26:53 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-30 | TP006-0016833 | 6 кВ | 0.63 | 2021 | 80 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 87156.25 | Заказ на Мероприятие 34542636839 от 02.04.2025 14:12:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-33 | TP006-0016836 | 6 кВ | 0.63 | 2012 | 80 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31957.05 | Заказ на Мероприятие 34542636693 от 02.04.2025 14:03:12 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-207 | TP006-0016919 | 6 кВ | 0.4 | 2020 | 90 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88779.24 | Заказ на Мероприятие 34542636622 от 02.04.2025 13:56:35 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-205 | TP006-0016921 | 6 кВ | 0.4 | 2018 | 80 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 168608.86 | Заказ на Мероприятие 34542623717 от 25.03.2025 13:48:41 | bar: Распределение по месяцам Март
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-219 | TP006-0016923 | 6 кВ | 0.32 | 2019 | 80 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 141274.74 | Заказ на Мероприятие 34542620831 от 22.03.2025 13:54:43 | bar: Распределение по месяцам Март
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-140 | TP006-0016932 | 6 кВ | 0.4 | 2014 | 85 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78426.88 | Заказ на Мероприятие 34542636526 от 02.04.2025 13:49:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-517 | TP010-0013822 | 10 кВ | 0.88 | 2014 | 86 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 132174.5 | Заказ на Мероприятие 34542625980 от 26.03.2025 15:38:48 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-583 | TP010-0013827 | 10 кВ | 1.03 | 2021 | 86 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85125.77 | Заказ на Мероприятие 34542626061 от 26.03.2025 15:55:56 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Таганрогский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП-537 | TP010-8002194 | 10 кВ | 1.26 | 2021 | 95 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 79527.4 | Заказ на Мероприятие 34542628132 от 27.03.2025 14:52:52 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-465 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-8001659 | 10 кВ | 0.063 | 2017 | 96 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10570.25 | Заказ на Мероприятие 34542625912 от 26.03.2025 15:22:18 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | TP010-0019802 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 96 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4863.83 | Заказ на Мероприятие 34542616576 от 19.03.2025 9:56:33 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-289 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | TP010-0131275 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10101.51 | Заказ на Мероприятие 34542625075 от 26.03.2025 10:50:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-290 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | TP010-0131286 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10974.09 | Заказ на Мероприятие 34542625099 от 26.03.2025 10:54:29 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-306 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Тарасовская | TP010-0131438 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9264.1 | Заказ на Мероприятие 34542625114 от 26.03.2025 10:58:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-371 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Тарасовская СХТ | TP010-0132096 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9820.41 | Заказ на Мероприятие 34542625056 от 26.03.2025 10:45:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-253 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Митякинская | TP010-0132873 | 10 кВ | 0.4 | 2018 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6028.61 | Заказ на Мероприятие 34542616043 от 18.03.2025 15:37:24 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-255 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Митякинская | TP010-0132964 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11047.77 | Заказ на Мероприятие 34542625028 от 26.03.2025 10:39:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-232 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Митякинская | TP010-0133054 | 10 кВ | 0.025 | 2017 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59774.04 | Заказ на Мероприятие 34542616153 от 18.03.2025 16:14:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-273 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Митякинская | TP010-0133155 | 10 кВ | 0.025 | 2019 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27871.28 | Заказ на Мероприятие 34542616206 от 18.03.2025 16:34:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-258 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Митякинская | TP010-0133200 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27259.64 | Заказ на Мероприятие 34542616228 от 18.03.2025 16:49:37 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-265 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Митякинская | TP010-0133205 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15521.6 | Заказ на Мероприятие 34542616535 от 19.03.2025 9:45:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-237 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Чеботовская | TP010-0133383 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37637.2 | Заказ на Мероприятие 34542615988 от 18.03.2025 15:21:13 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-234 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Чеботовская | TP010-0133389 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19404.76 | Заказ на Мероприятие 34542609620 от 11.03.2025 16:07:59 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-409 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Курнолиповская | TP010-0137932 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46574.85 | Заказ на Мероприятие 34542617207 от 19.03.2025 14:00:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-411 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Курнолиповская | TP010-0137941 | 10 кВ | 0.4 | 2015 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16603.84 | Заказ на Мероприятие 34542617293 от 19.03.2025 14:25:18 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-439 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138494 | 10 кВ | 0.04 | 2018 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36719.68 | Заказ на Мероприятие 34542617348 от 19.03.2025 14:40:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-438 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138501 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6373.25 | Заказ на Мероприятие 34542617375 от 19.03.2025 14:45:41 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-464 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138507 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 73333 | Заказ на Мероприятие 34542617482 от 19.03.2025 15:17:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-447 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138511 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21599.45 | Заказ на Мероприятие 34542617532 от 19.03.2025 15:31:06 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-450 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138542 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9378.33 | Заказ на Мероприятие 34542617706 от 19.03.2025 16:30:23 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-452 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138549 | 10 кВ | 0.25 | 2018 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 67819.54 | Заказ на Мероприятие 34542617679 от 19.03.2025 16:22:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-461 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138575 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29550.76 | Заказ на Мероприятие 34542617750 от 19.03.2025 16:44:39 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-486 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138836 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11402.11 | Заказ на Мероприятие 34542625939 от 26.03.2025 15:29:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-487 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138921 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11091.71 | Заказ на Мероприятие 34542626006 от 26.03.2025 15:45:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-581 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138968 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9775.15 | Заказ на Мероприятие 34542626041 от 26.03.2025 15:52:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-583 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138987 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12639.3 | Заказ на Мероприятие 34542626084 от 26.03.2025 16:00:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-572 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Колушкинская | TP010-0138996 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9879.87 | Заказ на Мероприятие 34542626025 от 26.03.2025 15:48:07 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 Чеботовская | TP010-0140007 | 10 кВ | 0.063 | 2018 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9694.15 | Заказ на Мероприятие 34542625722 от 26.03.2025 14:37:18 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-126 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 Чеботовская | TP010-0140036 | 10 кВ | 0.1 | 2018 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9631.73 | Заказ на Мероприятие 34542625778 от 26.03.2025 14:50:32 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-166 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чебатовская | TP010-0140161 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9882.13 | Заказ на Мероприятие 34542625890 от 26.03.2025 15:17:43 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-183 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 Чеботовская | TP010-0140210 | 10 кВ | 0.063 | 2019 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6589.01 | Заказ на Мероприятие 34542616599 от 19.03.2025 10:03:24 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-9 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140475 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46314.09 | Заказ на Мероприятие 34542616739 от 19.03.2025 10:47:34 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-12 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140483 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7455.25 | Заказ на Мероприятие 34542616814 от 19.03.2025 11:00:53 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140491 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62208.46 | Заказ на Мероприятие 34542616922 от 19.03.2025 11:31:23 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140541 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12688.82 | Заказ на Мероприятие 34542616956 от 19.03.2025 11:40:31 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140545 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5173.34 | Заказ на Мероприятие 34542616988 от 19.03.2025 11:48:25 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140556 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9166.59 | Заказ на Мероприятие 34542617116 от 19.03.2025 13:26:13 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-109 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140703 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19881.9 | Заказ на Мероприятие 34542617162 от 19.03.2025 13:39:19 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-113 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140705 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11241.8 | Заказ на Мероприятие 34542625181 от 26.03.2025 11:18:35 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-105 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Войковская | TP010-0140707 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17965.37 | Заказ на Мероприятие 34542617180 от 19.03.2025 13:45:24 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-95 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Войковская | TP010-0144319 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10447.63 | Заказ на Мероприятие 34542625743 от 26.03.2025 14:42:23 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-99 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Войковская | TP010-0144321 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11301.26 | Заказ на Мероприятие 34542625762 от 26.03.2025 14:46:14 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тарасовский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-356 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Тарасовская СХТ | TP010-0148762 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 86 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10180.64 | Заказ на Мероприятие 34542625161 от 26.03.2025 11:11:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №462 ВЛ-6 кВ Михайловка-1 ПС 110/35/6 кВ Б-8 | TP006-0014458 | 6 кВ | 0.1 | 2012 | 86 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15378.2 | Заказ на Мероприятие 34542617403 от 19.03.2025 14:53:04 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №57 ВЛ-6 кВ Михайловка-1 ПС 110/35/6 кВ Б-8 | TP006-0014464 | 6 кВ | 0.16 | 2013 | 86 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51241.99 | Заказ на Мероприятие 34542616845 от 19.03.2025 11:11:57 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №253 ВЛ-6 кВ Михайловка-1 ПС 110/35/6 кВ Б-8 | TP006-0014486 | 6 кВ | 0.4 | 2014 | 86 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28838.22 | Заказ на Мероприятие 34542617384 от 19.03.2025 14:48:19 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №248 ВЛ-6 кВ Михайловка-1 ПС 110/35/6 кВ Б-8 | TP006-0014490 | 6 кВ | 0.063 | 2011 | 86 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15381.55 | Заказ на Мероприятие 34542617264 от 19.03.2025 14:15:38 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №153 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | TP010-0134057 | 10 кВ | 0.1 | 2006 | 82 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13977.68 | Заказ на Мероприятие 34542615082 от 18.03.2025 11:04:55 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №360 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | TP010-0134082 | 10 кВ | 0.04 | 2015 | 82 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15731.1 | Заказ на Мероприятие 34542615099 от 18.03.2025 11:10:05 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №361 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | TP010-0134092 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22813.29 | Заказ на Мероприятие 34542615851 от 18.03.2025 14:39:53 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №120 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | TP010-0134116 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30594.3 | Заказ на Мероприятие 34542614456 от 17.03.2025 16:14:52 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №365 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | TP010-0134131 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15819.88 | Заказ на Мероприятие 34542615873 от 18.03.2025 14:44:37 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №76 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | TP010-0134327 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 86 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22126.66 | Заказ на Мероприятие 34542615943 от 18.03.2025 15:05:34 | bar: Распределение по месяцам Июль
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №69 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ В-Кольцовская | TP010-0134426 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 86 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36788.24 | Заказ на Мероприятие 34542615921 от 18.03.2025 14:58:36 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №21 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Кустоватовская | TP010-0134755 | 10 кВ | 0.1 | 2012 | 86 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38489.08 | Заказ на Мероприятие 34542616777 от 19.03.2025 10:54:45 | bar: Распределение по месяцам Август
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алифановская | TP010-0135707 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 86 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15342.47 | Заказ на Мероприятие 34542618068 от 20.03.2025 10:30:08 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №65 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Скосырская | TP010-0135912 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 86 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 75853.11 | Заказ на Мероприятие 34542618148 от 20.03.2025 10:54:04 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №328 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Скосырская | TP010-0135924 | 10 кВ | 0.25 | 2013 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17714.15 | Заказ на Мероприятие 34542618576 от 20.03.2025 13:33:40 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №324 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Скосырская | TP010-0135938 | 10 кВ | 0.063 | 2013 | 82 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13086.48 | Заказ на Мероприятие 34542618551 от 20.03.2025 13:25:07 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №316 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Скосырская | TP010-0135943 | 10 кВ | 0.16 | 2013 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12970.79 | Заказ на Мероприятие 34542618521 от 20.03.2025 13:19:56 | bar: Распределение по месяцам Май
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №293 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Скосырская | TP010-0135976 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19649.66 | Заказ на Мероприятие 34542618607 от 20.03.2025 13:41:08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №282 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Скосырская | TP010-0136093 | 10 кВ | 0.1 | 2010 | 82 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27671.01 | Заказ на Мероприятие 34542618995 от 20.03.2025 15:25:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СВЭС | Тацинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №276 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Скосырская | TP010-0136214 | 10 кВ | 0.25 | 2009 | 86 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61356.18 | Заказ на Мероприятие 34542618749 от 20.03.2025 14:17:54 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | TP010-0005917 | 10 кВ | 0.25 | 2017 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 95680.36 | Заказ на Мероприятие 34542629247 от 28.03.2025 11:02:15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | TP010-0005929 | 10 кВ | 0.1 | 2017 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 138568.24 | Заказ на Мероприятие 34542629129 от 28.03.2025 10:37:28 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | TP010-0133066 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 273602.19 | Заказ на Мероприятие 34542626391 от 26.03.2025 19:12:59 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | TP010-0133796 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 124175.72 | Заказ на Мероприятие 34542628671 от 27.03.2025 19:59:10 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 265 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | TP010-0133800 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 91644.52 | Заказ на Мероприятие 34542629443 от 28.03.2025 11:59:32 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП 269 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | TP010-0133803 | 10 кВ | 0.18 | 2016 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 253414.95 | Заказ на Мероприятие 34542628411 от 27.03.2025 15:59:56 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | TP010-0133806 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 152553.97 | Заказ на Мероприятие 34542628160 от 27.03.2025 14:58:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЗЭС | Усть-Донецкий РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | TP010-0134390 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 06.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 91042.76 | Заказ на Мероприятие 34542629919 от 28.03.2025 15:04:31 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская | TP010-0124504 | 10 кВ | 0.18 | 2022 | 82 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2524.13 | Заказ на Мероприятие 34542621286 от 24.03.2025 10:01:00 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | TP010-0127177 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2544.12 | Заказ на Мероприятие 34542621250 от 24.03.2025 9:46:42 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №251 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | TP010-0127185 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30966.1 | Заказ на Мероприятие 34542611265 от 13.03.2025 13:15:23 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №37 по ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская | TP010-0128140 | 10 кВ | 0.04 | 2025 | 86 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2524.13 | Заказ на Мероприятие 34542621400 от 24.03.2025 10:30:57 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №207 по ВЛ 10 кВ Л-1 Плодородненская | TP010-0128154 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2775.33 | Заказ на Мероприятие 34542621274 от 24.03.2025 9:55:36 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №49 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская | TP010-0129813 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11113.4 | Заказ на Мероприятие 34542621475 от 24.03.2025 10:50:18 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №209 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК | TP010-0132871 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 86 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6336.81 | Заказ на Мероприятие 34542612429 от 14.03.2025 11:17:44 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №117 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинский ССК | TP010-0132875 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 79 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6288.82 | Заказ на Мероприятие 34542612394 от 14.03.2025 11:02:15 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | TP010-0132929 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25151.87 | Заказ на Мероприятие 34542612202 от 14.03.2025 10:01:32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №85 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинский ССК | TP010-0132940 | 10 кВ | 0.16 | 2017 | 82 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9221.5 | Заказ на Мероприятие 34542612223 от 14.03.2025 10:10:04 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснопартизанская | TP010-0136755 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2610.09 | Заказ на Мероприятие 34542621187 от 24.03.2025 9:23:10 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №243 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный партизан | TP010-0136765 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2544.12 | Заказ на Мероприятие 34542621211 от 24.03.2025 9:33:42 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №244 по ВЛ 10 кВ Л-1 Красный партизан | TP010-0136776 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2487.23 | Заказ на Мероприятие 34542621231 от 24.03.2025 9:40:49 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №272 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | TP010-0136927 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 82 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53157.51 | Заказ на Мероприятие 34542612790 от 14.03.2025 14:19:12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №245 по ВЛ 10 кВ Л-4 Лопанская | TP010-0137111 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19723.7 | Заказ на Мероприятие 34542612683 от 14.03.2025 13:45:25 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №320 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | TP010-0137393 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 86 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61921.94 | Заказ на Мероприятие 34542612354 от 14.03.2025 10:50:24 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №78 по ВЛ 10 кВ Л-4 Коневод | TP010-0138249 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11251.34 | Заказ на Мероприятие 34542612990 от 14.03.2025 15:33:00 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №220 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | TP010-0138285 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 86 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6431.65 | Заказ на Мероприятие 34542612485 от 14.03.2025 11:37:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №68 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | TP010-0138292 | 10 кВ | 0.4 | 2019 | 82 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2733.34 | Заказ на Мероприятие 34542612452 от 14.03.2025 11:25:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №145 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | TP010-0138481 | 10 кВ | 0.32 | 2019 | 86 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2524.13 | Заказ на Мероприятие 34542621974 от 24.03.2025 14:18:25 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №144 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | TP010-0138488 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 58987.58 | Заказ на Мероприятие 34542612062 от 14.03.2025 9:10:59 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №132 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-3Ц | TP010-0138496 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 82 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25056.85 | Заказ на Мероприятие 34542612312 от 14.03.2025 10:36:17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская | TP010-0138588 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 15.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9415.95 | Заказ на Мероприятие 34542612245 от 14.03.2025 10:16:51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №152 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | TP010-0139812 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 12.05.2026 | 17.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 73136.94 | Заказ на Мероприятие 34542610892 от 13.03.2025 10:07:03 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №271 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | TP010-0139914 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 40208.88 | Заказ на Мероприятие 34542611165 от 13.03.2025 11:46:47 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮВЭС | Целинский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская | TP010-0139916 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 68571.04 | Заказ на Мероприятие 34542612001 от 14.03.2025 8:32:12 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1377А ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0007013 | 10 кВ | 0.4 |  |  | 11.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 73961.88 | Заказ на Мероприятие 34542777572 от 15.04.2025 16:20:46 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-1686 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0007039 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13714.99 | Заказ на Мероприятие 34542802366 от 21.04.2025 14:56:03 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1438 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0125487 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10593.23 | Заказ на Мероприятие 34542802263 от 21.04.2025 14:37:03 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1634 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | TP010-0125493 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51411.9 | Заказ на Мероприятие 34542778053 от 15.04.2025 17:18:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1441 ВЛ-10 кВ №6 РП 10 кВ Маркинская | TP010-0125495 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 82 | 20.04.2026 | 23.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74353.43 | Заказ на Мероприятие 34542777501 от 15.04.2025 16:13:10 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1538 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 Черкассы | TP010-0125631 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3020.7 | Заказ на Мероприятие 34542798842 от 18.04.2025 15:54:58 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1607 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0126517 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542882086 от 22.05.2025 13:41:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1681 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0126530 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61443.27 | Заказ на Мероприятие 34542798909 от 18.04.2025 16:06:17 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1617 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0126532 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10574.02 | Заказ на Мероприятие 34542802161 от 21.04.2025 14:25:22 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1381 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0126535 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10847.02 | Заказ на Мероприятие 34542802103 от 21.04.2025 14:19:16 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1533 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0126537 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 86 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542882092 от 22.05.2025 13:43:58 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1502 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | TP010-0131363 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8708.08 | Заказ на Мероприятие 34542818093 от 22.04.2025 13:26:56 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1483 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | TP010-0131372 | 10 кВ | 0.63 | 2022 | 82 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52063.59 | Заказ на Мероприятие 34542778062 от 15.04.2025 17:22:50 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1485 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | TP010-0131386 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8593.16 | Заказ на Мероприятие 34542818064 от 22.04.2025 13:21:11 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | TP010-0131393 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8696.38 | Заказ на Мероприятие 34542818107 от 22.04.2025 13:29:29 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | TP010-0131400 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 19.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20870.26 | Заказ на Мероприятие 34542818760 от 22.04.2025 15:02:50 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1638 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | TP010-0131407 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7567.96 | Заказ на Мероприятие 34542816674 от 21.04.2025 18:33:26 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1492 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Антоновская | TP010-0131418 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8521.36 | Заказ на Мероприятие 34542818084 от 22.04.2025 13:25:28 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1368 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134033 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7492.8 | Заказ на Мероприятие 34542802989 от 21.04.2025 16:46:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1372 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134035 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11258.66 | Заказ на Мероприятие 34542816705 от 21.04.2025 19:56:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1373 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134043 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7532.04 | Заказ на Мероприятие 34542798790 от 18.04.2025 15:48:06 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134047 | 10 кВ | 0.4 | 2019 | 82 | 25.08.2026 | 27.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20662.15 | Заказ на Мероприятие 34542818790 от 22.04.2025 15:05:35 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1409 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134052 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8696.38 | Заказ на Мероприятие 34542818122 от 22.04.2025 13:31:33 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1408 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134054 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52063.59 | Заказ на Мероприятие 34542778058 от 15.04.2025 17:20:28 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1549 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134058 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 74823.77 | Заказ на Мероприятие 34542777783 от 15.04.2025 16:29:24 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1407 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | TP010-0134065 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 18.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56597.02 | Заказ на Мероприятие 34542777584 от 15.04.2025 16:22:30 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | TP010-0137065 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542881468 от 22.05.2025 9:03:08 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1334 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | TP010-0137080 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542881542 от 22.05.2025 9:44:01 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1395 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | TP010-0137087 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 82 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542881548 от 22.05.2025 9:45:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1397 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | TP010-0137092 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542881538 от 22.05.2025 9:43:13 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1364 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ | TP010-0137096 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3883.37 | Заказ на Мероприятие 34542882082 от 22.05.2025 13:39:50 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1422 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская | TP010-0142051 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 82 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57369.91 | Заказ на Мероприятие 34542777551 от 15.04.2025 16:17:33 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1689 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | TP010-0142057 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7589.74 | Заказ на Мероприятие 34542798814 от 18.04.2025 15:51:05 | bar: Распределение по месяцам Апрель
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1425 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | TP010-0142062 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 82 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51682.44 | Заказ на Мероприятие 34542778048 от 15.04.2025 17:14:44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1626 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы | TP010-0142064 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8628.44 | Заказ на Мероприятие 34542817883 от 22.04.2025 11:53:39 | bar: Распределение по месяцам Август
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-1687 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0149875 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12711.85 | Заказ на Мероприятие 34542802429 от 21.04.2025 15:07:40 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1349 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158204 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20896.07 | Заказ на Мероприятие 34542816180 от 21.04.2025 17:44:10 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1345 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158210 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5198.2 | Заказ на Мероприятие 34542802968 от 21.04.2025 16:41:36 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1507 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158213 | 10 кВ | 0.063 | 2021 | 82 | 05.05.2026 | 10.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5216.54 | Заказ на Мероприятие 34542802958 от 21.04.2025 16:37:22 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1545 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158219 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 06.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11276.28 | Заказ на Мероприятие 34542816707 от 21.04.2025 19:58:57 | bar: Распределение по месяцам Июль
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1546 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158225 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5217.78 | Заказ на Мероприятие 34542802636 от 21.04.2025 15:36:06 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1621 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158228 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 28.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5177.08 | Заказ на Мероприятие 34542802980 от 21.04.2025 16:43:45 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1352 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158231 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5207.99 | Заказ на Мероприятие 34542802939 от 21.04.2025 16:31:57 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1355 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра | TP010-0158239 | 10 кВ | 0.4 | 2021 | 82 | 04.05.2026 | 07.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2920.7 | Заказ на Мероприятие 34542802614 от 21.04.2025 15:33:17 | bar: Распределение по месяцам Май
ВЭС | Цимлянский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1609 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Лозновская | TP010-0159967 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7394.36 | Заказ на Мероприятие 34542802583 от 21.04.2025 15:28:10 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №6-17 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь | TP010-0012065 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 17.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22409.87 | Заказ на Мероприятие 34542793941 от 17.04.2025 14:29:34 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №5-9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | TP010-0126825 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 82 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21515.73 | Заказ на Мероприятие 34542817863 от 22.04.2025 11:46:34 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №6-20 по ВЛ-10кВ №6 ПС Чалтырь | TP010-0129257 | 10 кВ | 0.25 | 2025 | 82 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33070.46 | Заказ на Мероприятие 34542793723 от 17.04.2025 14:11:54 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №5-12 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | TP010-0129355 | 10 кВ | 0.4 | 2017 | 86 | 27.08.2026 | 27.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21968.66 | Заказ на Мероприятие 34542818309 от 22.04.2025 13:55:45 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №4-31 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | TP010-0129410 | 10 кВ | 0.16 | 2017 | 86 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22045.23 | Заказ на Мероприятие 34542818251 от 22.04.2025 13:46:58 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №8-1 по ВЛ-10кВ №8 ПС Синявская | TP010-0130131 | 10 кВ | 0.4 | 2019 | 86 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34122.34 | Заказ на Мероприятие 34542817898 от 22.04.2025 11:58:48 | bar: Распределение по месяцам Август
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №7-2 по ВЛ-10кВ №7 ПС Петровская | TP010-0130776 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 86 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30937.25 | Заказ на Мероприятие 34542801848 от 21.04.2025 13:52:42 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10/0,4кВ №5-1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Петровская | TP010-0130791 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 82 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48605.91 | Заказ на Мероприятие 34542801754 от 21.04.2025 13:39:01 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-10/0,4кВ №5-50 по ВЛ-10-кВ №5 ПС Чалтырь | TP010-8000463 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 96 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8106.18 | Заказ на Мероприятие 34542776693 от 15.04.2025 15:04:06 | bar: Распределение по месяцам Май
ЮЗЭС | Чалтырский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-10/0,4кВ №5-51 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | TP010-8000464 | 10 кВ | 0.1 | 2019 | 96 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8106.18 | Заказ на Мероприятие 34542776726 от 15.04.2025 15:07:42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№382 по ВЛ-10кВ №3 ПС Ал.Лозовская | TP010-0001518 | 10 кВ | 0.1 | 2007 | 82 | 01.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66490.72 | Заказ на Мероприятие 34542613443 от 17.03.2025 10:46:15 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№173 по ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | TP010-0126102 | 10 кВ | 0.063 | 2006 | 93 | 15.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 94660.6 | Заказ на Мероприятие 34542615550 от 18.03.2025 13:30:32 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№199 по ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | TP010-0126123 | 10 кВ | 0.16 | 2005 | 82 | 15.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 86431.06 | Заказ на Мероприятие 34542615748 от 18.03.2025 14:02:22 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№214 по ВЛ-10кВ №3 ПС Маньковская | TP010-0126133 | 10 кВ | 0.1 | 2004 | 82 | 16.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39927.36 | Заказ на Мероприятие 34542622986 от 25.03.2025 10:06:30 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№432 по ВЛ-10кВ №6 ПС Маньковская | TP010-0126153 | 10 кВ | 0.25 | 2005 | 86 | 16.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9876.44 | Заказ на Мероприятие 34542624139 от 25.03.2025 15:18:43 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№431 по ВЛ-10кВ №8 ПС Маньковская | TP010-0126200 | 10 кВ | 0.063 | 2007 | 82 | 16.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9682.83 | Заказ на Мероприятие 34542624107 от 25.03.2025 15:09:57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№171 по ВЛ-10кВ №6 ПС Маньковская | TP010-0126230 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 16.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 101969.73 | Заказ на Мероприятие 34542615434 от 18.03.2025 12:44:31 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№427 по ВЛ-10кВ №6 ПС Маньковская | TP010-0126294 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9783.89 | Заказ на Мероприятие 34542624043 от 25.03.2025 14:53:55 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№422 по ВЛ-10кВ №1 ПС Лазаревская | TP010-0126303 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11130.63 | Заказ на Мероприятие 34542623970 от 25.03.2025 14:35:46 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№200 по ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | TP010-0126328 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 15.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45862.47 | Заказ на Мероприятие 34542615788 от 18.03.2025 14:17:08 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№203 по ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | TP010-0126340 | 10 кВ | 0.1 | 2005 | 93 | 15.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45279.65 | Заказ на Мероприятие 34542615819 от 18.03.2025 14:29:46 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№283 по ВЛ-10кВ №4 ПС Сетраковская | TP010-0126566 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 82 | 01.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42719.07 | Заказ на Мероприятие 34542612928 от 14.03.2025 15:08:30 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№16 по ВЛ-10кВ №9 ПС Чертковская | TP010-0151123 | 10 кВ | 0.16 | 2007 | 82 | 16.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70496.45 | Заказ на Мероприятие 34542613576 от 17.03.2025 11:32:05 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№293 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чертковская | TP010-0152266 | 10 кВ | 0.1 | 2013 | 91 | 16.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42621.98 | Заказ на Мероприятие 34542623355 от 25.03.2025 11:18:39 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№295 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чертковская | TP010-0152333 | 10 кВ | 0.063 | 2008 | 86 | 16.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 46377.58 | Заказ на Мероприятие 34542623426 от 25.03.2025 11:38:31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№72 по ВЛ-10кВ №3 ПС Ал.Лозовская | TP010-0152336 | 10 кВ | 0.16 | 2005 | 82 | 16.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30477.52 | Заказ на Мероприятие 34542613672 от 17.03.2025 12:10:49 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№381по ВЛ-10кВ №3 ПС Ал.Лозовская | TP010-0152361 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 16.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17068.64 | Заказ на Мероприятие 34542623723 от 25.03.2025 13:49:45 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№296 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чертковская | TP010-0152368 | 10 кВ | 0.063 | 2003 | 86 | 16.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 53954.3 | Заказ на Мероприятие 34542623476 от 25.03.2025 12:10:11 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№378 по ВЛ-10кВ №3 ПС Ал.Лозовская | TP010-0152383 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 16.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17208.31 | Заказ на Мероприятие 34542623688 от 25.03.2025 13:41:00 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№374 по ВЛ-10кВ №3 ПС Ал.Лозовская | TP010-0152443 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 16.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50512.78 | Заказ на Мероприятие 34542623495 от 25.03.2025 12:40:04 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№370 по ВЛ-10кВ №3 ПС Ал.Лозовская | TP010-0152584 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 03.08.2026 | 14.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32314.59 | Заказ на Мероприятие 34542613028 от 14.03.2025 15:53:47 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№159 по ВЛ-10кВ №1 ПС Ал.Лозовская | TP010-0153041 | 10 кВ | 0.16 | 2005 | 82 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25260.4 | Заказ на Мероприятие 34542612590 от 14.03.2025 13:04:14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№138 по ВЛ-10кВ №3 ПС Ал-Лозовская | TP010-0153166 | 10 кВ | 0.1 | 2005 | 93 | 16.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57624.59 | Заказ на Мероприятие 34542613843 от 17.03.2025 13:31:11 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№58 по ВЛ-10кВ №1 ПС Ал.Лозовская | TP010-0153207 | 10 кВ | 0.063 | 2007 | 82 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19548.1 | Заказ на Мероприятие 34542612381 от 14.03.2025 10:57:34 | bar: Распределение по месяцам Апрель
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№411по ВЛ-10кВ №4 ПС Бакайская | TP010-0153385 | 10 кВ | 0.25 | 2005 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10432.69 | Заказ на Мероприятие 34542623843 от 25.03.2025 14:14:03 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№407 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская | TP010-0153529 | 10 кВ | 0.04 | 2005 | 82 | 16.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17377.61 | Заказ на Мероприятие 34542623768 от 25.03.2025 13:59:27 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№237 по ВЛ-10кВ №1 ПС Павловская | TP010-0154280 | 10 кВ | 0.4 | 2007 | 82 | 01.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27398.91 | Заказ на Мероприятие 34542612835 от 14.03.2025 14:31:19 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№218 по ВЛ-10кВ №1ПС Павловская | TP010-0154566 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31851.72 | Заказ на Мероприятие 34542612762 от 14.03.2025 14:11:27 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Чертковский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП№124 по ВЛ-10кВ №1 ПС Павловская | TP010-0154637 | 10 кВ | 0.16 | 2012 | 82 | 05.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18674.1 | Заказ на Мероприятие 34542612534 от 14.03.2025 11:52:33 | bar: Распределение по месяцам Май
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №10 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская | TP010-0125721 | 10 кВ | 0.063 | 2023 | 86 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 63731.17 | Заказ на Мероприятие 34542612348 от 14.03.2025 10:49:02 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №53 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская | TP010-0126158 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 13.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45081.59 | Заказ на Мероприятие 34542693800 от 08.04.2025 9:45:21 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №54 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская | TP010-0126163 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34929.19 | Заказ на Мероприятие 34542612189 от 14.03.2025 9:55:54 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №190 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская | TP010-0126794 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16082.32 | Заказ на Мероприятие 34542778982 от 16.04.2025 9:56:01 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №196 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская | TP010-0126863 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42400.47 | Заказ на Мероприятие 34542778901 от 16.04.2025 9:45:48 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №216 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская | TP010-0127075 | 10 кВ | 0.04 | 2020 | 82 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 55101.26 | Заказ на Мероприятие 34542778820 от 16.04.2025 9:35:16 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №217 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская | TP010-0127083 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57594.16 | Заказ на Мероприятие 34542778758 от 16.04.2025 9:26:47 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №237 ВЛ-10 кВ № 6 Вешенская-1 | TP010-0127162 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45807.69 | Заказ на Мероприятие 34542612014 от 14.03.2025 8:42:37 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №244 ВЛ-10 кВ № 6 Вешенская-1 | TP010-0127194 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45807.69 | Заказ на Мероприятие 34542612005 от 14.03.2025 8:36:20 | bar: Распределение по месяцам Июль
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №295 ВЛ-10 кВ № 4 Дударевская | TP010-0139222 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 93 | 18.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36320.64 | Заказ на Мероприятие 34542613516 от 17.03.2025 11:07:24 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №305 ВЛ-10 кВ № 4 Дударевская | TP010-0139388 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 19.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36661.77 | Заказ на Мероприятие 34542613531 от 17.03.2025 11:13:30 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №312 ВЛ-10 кВ № 1 Терновская-2 | TP010-0139488 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32300.38 | Заказ на Мероприятие 34542694477 от 08.04.2025 10:55:36 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №316 ВЛ-10 кВ № 1 Терновская-2 | TP010-0139520 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84791.64 | Заказ на Мероприятие 34542694279 от 08.04.2025 10:37:03 | bar: Распределение по месяцам Июнь
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №326 ВЛ-10 кВ № 2 Терновская-2 | TP010-0139776 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 84599.64 | Заказ на Мероприятие 34542612110 от 14.03.2025 9:27:39 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №361 ВЛ-10 кВ № 2 Колундаевская | TP010-0140045 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 51399.53 | Заказ на Мероприятие 34542694892 от 08.04.2025 11:31:42 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №363 ВЛ-10 кВ № 2 Колундаевская | TP010-0140058 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 100121.79 | Заказ на Мероприятие 34542694082 от 08.04.2025 10:15:19 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №368 ВЛ-10 кВ № 2 Колундаевская | TP010-0140131 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 86395.36 | Заказ на Мероприятие 34542778517 от 16.04.2025 8:49:08 | bar: Распределение по месяцам Август
СЭС | Шолоховский РЭС | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП №369 ВЛ-10 кВ № 2 Колундаевская | TP010-0140135 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 82 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 119459.89 | Заказ на Мероприятие 34542778469 от 16.04.2025 8:36:47 | bar: Распределение по месяцам Август
Итого | Итого | [11 empty] | 16 | 98 | 234 | 278 | 350 | 257 | 214 | 5 |  |  |  | 56403706.93
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора –
| директора филиала ПАО "Россети Юг"- "Ростоэнерго" | [6 empty] | В.В. Непошивайленко
| Заместитель Главного инженера по производственной деятельности | [6 empty] | В.А. Махорин
филиала ПАО "Россети Юг"- "Ростоэнерго"
| Заместитель начальника управления - начальник службы эксплуатации | [6 empty] | Ю.Г. Залесский
| Исполняющий обязанности начальника отдела распределительных сетей 0,4-10 кВ | [6 empty] | Ю.С. Никитин

## Лист1
Заказ на Мероприятие 34542645845 от 04.04.2025 16:05:24 | TP010-0128220
Заказ на Мероприятие 34542645848 от 04.04.2025 16:06:34 | TP010-0128226
Заказ на Мероприятие 34542693853 от 08.04.2025 9:52:02 | TP010-0128232
Заказ на Мероприятие 34542693984 от 08.04.2025 10:05:35 | TP010-0128234
Заказ на Мероприятие 34542638103 от 02.04.2025 16:22:08 | TP010-0128236
Заказ на Мероприятие 34542638021 от 02.04.2025 16:13:37 | TP010-0128238
Заказ на Мероприятие 34542637480 от 02.04.2025 15:14:37 | TP010-0128240
Заказ на Мероприятие 34542634519 от 01.04.2025 16:22:20 | TP010-0128242
Заказ на Мероприятие 34542645850 от 04.04.2025 16:08:10 | TP010-0128337
Заказ на Мероприятие 34542645852 от 04.04.2025 16:09:55 | TP010-0128339
Заказ на Мероприятие 34542645854 от 04.04.2025 16:11:21 | TP010-0128341
Заказ на Мероприятие 34542640323 от 03.04.2025 12:41:40 | TP010-0128343
Заказ на Мероприятие 34542640240 от 03.04.2025 12:17:35 | TP010-0128345
Заказ на Мероприятие 34542640170 от 03.04.2025 11:47:20 | TP010-0128555
Заказ на Мероприятие 34542638425 от 02.04.2025 17:46:58 | TP010-0128563
Заказ на Мероприятие 34542638406 от 02.04.2025 17:25:15 | TP010-0128567
Заказ на Мероприятие 34542638422 от 02.04.2025 17:41:08 | TP010-0128619
Заказ на Мероприятие 34542638591 от 03.04.2025 8:29:31 | TP010-0128628
Заказ на Мероприятие 34542639002 от 03.04.2025 9:34:20 | TP010-0128630
Заказ на Мероприятие 34542638432 от 02.04.2025 17:49:46 | TP010-0128657
Заказ на Мероприятие 34542638812 от 03.04.2025 9:04:58 | TP010-0128721
Заказ на Мероприятие 34542638674 от 03.04.2025 8:44:06 | TP010-0128724
Заказ на Мероприятие 34542637588 от 02.04.2025 15:26:51 | TP010-0128783
Заказ на Мероприятие 34542637751 от 02.04.2025 15:43:44 | TP010-0128788
Заказ на Мероприятие 34542637906 от 02.04.2025 15:58:28 | TP010-0129042
Заказ на Мероприятие 34542638364 от 02.04.2025 16:57:22 | TP010-0129044
Заказ на Мероприятие 34542637926 от 02.04.2025 15:59:47 | TP010-0129046
Заказ на Мероприятие 34542632814 от 01.04.2025 10:48:44 | TP010-0134151
Заказ на Мероприятие 34542632702 от 01.04.2025 10:25:31 | TP010-0134156
Заказ на Мероприятие 34542632717 от 01.04.2025 10:27:57 | TP010-0137892
Заказ на Мероприятие 34542645836 от 04.04.2025 16:00:30 | TP010-0137894
Заказ на Мероприятие 34542645825 от 04.04.2025 15:54:07 | TP010-0137999
Заказ на Мероприятие 34542645831 от 04.04.2025 15:57:12 | TP010-0138008
Заказ на Мероприятие 34542632727 от 01.04.2025 10:30:01 | TP010-0140962
Заказ на Мероприятие 34542632938 от 01.04.2025 11:13:37 | TP010-0140969
Заказ на Мероприятие 34542632915 от 01.04.2025 11:09:43 | TP010-0140972
Заказ на Мероприятие 34542632860 от 01.04.2025 10:58:02 | TP010-0140982
Заказ на Мероприятие 34542632827 от 01.04.2025 10:52:06 | TP010-0140984
Заказ на Мероприятие 34542632646 от 01.04.2025 10:10:54 | TP010-0140986
Заказ на Мероприятие 34542632685 от 01.04.2025 10:22:33 | TP010-0140988
Заказ на Мероприятие 34542632622 от 01.04.2025 10:04:30 | TP010-0141136
Заказ на Мероприятие 34542620816 от 21.03.2025 17:57:42 | TP010-0141138
Заказ на Мероприятие 34542620818 от 21.03.2025 19:04:11 | TP010-0141142
Заказ на Мероприятие 34542632087 от 31.03.2025 17:09:31 | TP010-0141144
Заказ на Мероприятие 34542632089 от 31.03.2025 17:22:54 | TP010-0141156
Заказ на Мероприятие 34542632003 от 31.03.2025 16:37:03 | TP010-0141158
Заказ на Мероприятие 34542645806 от 04.04.2025 15:49:04 | TP010-0141160
Заказ на Мероприятие 34542634503 от 01.04.2025 16:19:53 | TP010-0141162
Заказ на Мероприятие 34542634582 от 01.04.2025 16:32:38 | TP010-0141164
Заказ на Мероприятие 34542634080 от 01.04.2025 15:15:22 | TP010-0143777
Заказ на Мероприятие 34542634437 от 01.04.2025 16:08:20 | TP010-0145314
Заказ на Мероприятие 34542634425 от 01.04.2025 16:05:55 | TP010-0145343
Заказ на Мероприятие 34542634195 от 01.04.2025 15:35:02 | TP010-0145345
Заказ на Мероприятие 34542634407 от 01.04.2025 16:02:49 | TP010-0145740
Заказ на Мероприятие 34542645861 от 04.04.2025 16:22:00 | TP010-0145742
Заказ на Мероприятие 34542645867 от 04.04.2025 16:26:17 | TP010-0145967
Заказ на Мероприятие 34542645869 от 04.04.2025 16:27:34 | TP010-0145969
Заказ на Мероприятие 34542645870 от 04.04.2025 16:29:14 | TP010-0145973
Заказ на Мероприятие 34542645873 от 04.04.2025 16:31:33 | TP010-0146342
Заказ на Мероприятие 34542645904 от 04.04.2025 16:34:07 | TP010-0146344
Заказ на Мероприятие 34542645876 от 04.04.2025 16:32:59 | TP010-0146350
Заказ на Мероприятие 34542645911 от 04.04.2025 16:41:32 | TP010-0146359
Заказ на Мероприятие 34542645906 от 04.04.2025 16:36:06 | TP010-0146361
Заказ на Мероприятие 34542622600 от 25.03.2025 8:26:49 | TP010-0146363
Заказ на Мероприятие 34542622586 от 25.03.2025 8:13:14 | TP010-0146408
Заказ на Мероприятие 34542622789 от 25.03.2025 9:04:22 | TP010-0146981
Заказ на Мероприятие 34542622927 от 25.03.2025 9:46:14 | TP010-0146983
Заказ на Мероприятие 34542626221 от 26.03.2025 16:28:41 | TP010-0146985
Заказ на Мероприятие 34542625956 от 26.03.2025 15:33:12 | TP010-8003763
Заказ на Мероприятие 34542693770 от 08.04.2025 9:41:55 | TP010-0021657
Заказ на Мероприятие 34542693792 от 08.04.2025 9:44:27 | TP010-8002030
Заказ на Мероприятие 34542693815 от 08.04.2025 9:47:20 | TP010-8002873
Заказ на Мероприятие 34542693872 от 08.04.2025 9:54:28 | TP010-8001731
Заказ на Мероприятие 34542693891 от 08.04.2025 9:56:34 | TP006-0005594
Заказ на Мероприятие 34542693914 от 08.04.2025 9:58:43 | TP006-0015006
Заказ на Мероприятие 34542693998 от 08.04.2025 10:07:17 | TP006-0015797
Заказ на Мероприятие 34542625780 от 26.03.2025 14:51:01 | TP006-0015883
Заказ на Мероприятие 34542693942 от 08.04.2025 10:01:39 | TP010-0002527
Заказ на Мероприятие 34542626287 от 26.03.2025 16:51:00 | TP010-0002928
Заказ на Мероприятие 34542640525 от 03.04.2025 13:16:09 | TP010-0003234
Заказ на Мероприятие 34542640563 от 03.04.2025 13:20:26 | TP010-0015802
Заказ на Мероприятие 34542640617 от 03.04.2025 13:24:53 | TP010-0149600
Заказ на Мероприятие 34542645909 от 04.04.2025 16:38:55 | TP010-0149609
Заказ на Мероприятие 34542645842 от 04.04.2025 16:03:01 | TP010-0149840
Заказ на Мероприятие 34542620819 от 21.03.2025 19:54:21 | TP010-0149854
Заказ на Мероприятие 34542634455 от 01.04.2025 16:10:49 | TP010-0149869
Заказ на Мероприятие 34542863448 от 06.05.2025 15:37:33 | TP010-0151411
Заказ на Мероприятие 34542863397 от 06.05.2025 15:22:28 | TP010-0152224
Заказ на Мероприятие 34542701487 от 08.04.2025 14:48:56 | TP010-0152226
Заказ на Мероприятие 34542708142 от 09.04.2025 15:12:51 | TP010-0152925
Заказ на Мероприятие 34542707171 от 09.04.2025 13:56:56 | TP010-0152990
Заказ на Мероприятие 34542706337 от 09.04.2025 12:17:37 | TP010-0153118
Заказ на Мероприятие 34542863509 от 06.05.2025 15:55:39 | TP010-0153720
Заказ на Мероприятие 34542709085 от 09.04.2025 16:23:58 | TP010-0153853
Заказ на Мероприятие 34542719468 от 11.04.2025 10:46:54 | TP010-0153936
Заказ на Мероприятие 34542689204 от 07.04.2025 11:56:41 | TP010-0010206
Заказ на Мероприятие 34542688815 от 07.04.2025 11:22:31 | TP010-0145323
Заказ на Мероприятие 34542863338 от 06.05.2025 15:07:43 | TP010-0145326
Заказ на Мероприятие 34542701210 от 08.04.2025 14:31:18 | TP010-0145330
Заказ на Мероприятие 34542645578 от 04.04.2025 15:17:14 | TP010-0145477
Заказ на Мероприятие 34542708254 от 09.04.2025 15:21:15 | TP010-0148730
Заказ на Мероприятие 34542692418 от 07.04.2025 16:58:30 | TP010-0148773
Заказ на Мероприятие 34542692199 от 07.04.2025 16:26:14 | TP010-0148783
Заказ на Мероприятие 34542700950 от 08.04.2025 14:14:23 | TP010-0148845
Заказ на Мероприятие 34542687740 от 07.04.2025 9:39:21 | TP010-0148916
Заказ на Мероприятие 34542700712 от 08.04.2025 13:59:10 | TP010-0148918
Заказ на Мероприятие 34542719999 от 11.04.2025 11:19:05 | TP010-0149007
Заказ на Мероприятие 34542687435 от 07.04.2025 8:44:46 | TP010-0149067
Заказ на Мероприятие 34542863427 от 06.05.2025 15:31:25 | TP010-8000434
Заказ на Мероприятие 34542611296 от 13.03.2025 13:26:22 | TP010-0021561
Заказ на Мероприятие 34542609830 от 12.03.2025 10:35:01 | TP006-0004139
Заказ на Мероприятие 34542609975 от 12.03.2025 12:01:35 | TP006-0014042
Заказ на Мероприятие 34542618331 от 20.03.2025 12:01:24 | TP006-0014044
Заказ на Мероприятие 34542609932 от 12.03.2025 11:35:52 | TP006-0014048
Заказ на Мероприятие 34542611620 от 13.03.2025 15:13:20 | TP006-0014057
Заказ на Мероприятие 34542611645 от 13.03.2025 15:20:10 | TP006-0014060
Заказ на Мероприятие 34542611576 от 13.03.2025 15:00:45 | TP006-0014116
Заказ на Мероприятие 34542611494 от 13.03.2025 14:37:19 | TP006-0014126
Заказ на Мероприятие 34542617782 от 19.03.2025 17:23:20 | TP006-0014152
Заказ на Мероприятие 34542611347 от 13.03.2025 13:42:12 | TP010-0008256
Заказ на Мероприятие 34542888650 от 18.06.2025 14:22:28 | TP010-0126753
Заказ на Мероприятие 34542611529 от 13.03.2025 14:45:21 | TP010-0126764
Заказ на Мероприятие 34542611408 от 13.03.2025 14:04:59 | TP010-0126823
Заказ на Мероприятие 34542621736 от 24.03.2025 13:16:41 | TP010-0126826
Заказ на Мероприятие 34542614668 от 18.03.2025 8:53:58 | TP010-0127046
Заказ на Мероприятие 34542614942 от 18.03.2025 10:31:57 | TP010-0131178
Заказ на Мероприятие 34542614261 от 17.03.2025 15:25:40 | TP010-0131248
Заказ на Мероприятие 34542615444 от 18.03.2025 12:50:19 | TP010-0131440
Заказ на Мероприятие 34542614624 от 18.03.2025 8:32:11 | TP010-0131462
Заказ на Мероприятие 34542614662 от 18.03.2025 8:50:34 | TP010-0132192
Заказ на Мероприятие 34542614450 от 17.03.2025 16:14:01 | TP010-0132196
Заказ на Мероприятие 34542615647 от 18.03.2025 13:37:16 | TP010-0132198
Заказ на Мероприятие 34542614613 от 18.03.2025 8:25:06 | TP010-0132256
Заказ на Мероприятие 34542619437 от 21.03.2025 8:50:27 | TP010-0132299
Заказ на Мероприятие 34542626247 от 26.03.2025 16:36:09 | TP010-0132345
Заказ на Мероприятие 34542624218 от 25.03.2025 15:37:07 | TP010-0132352
Заказ на Мероприятие 34542626141 от 26.03.2025 16:12:23 | TP010-0132623
Заказ на Мероприятие 34542619781 от 21.03.2025 10:24:14 | TP010-0015947
Заказ на Мероприятие 34542624799 от 26.03.2025 9:21:31 | TP010-0150906
Заказ на Мероприятие 34542614498 от 17.03.2025 16:27:57 | TP010-0150908
Заказ на Мероприятие 34542614604 от 18.03.2025 8:19:43 | TP010-0151360
Заказ на Мероприятие 34542615766 от 18.03.2025 14:07:45 | TP010-0151380
Заказ на Мероприятие 34542614638 от 18.03.2025 8:39:31 | TP010-0151412
Заказ на Мероприятие 34542619821 от 21.03.2025 10:33:48 | TP010-0151498
Заказ на Мероприятие 34542621204 от 24.03.2025 9:29:55 | TP010-0151527
Заказ на Мероприятие 34542623857 от 25.03.2025 14:16:35 | TP010-0151533
Заказ на Мероприятие 34542623958 от 25.03.2025 14:33:44 | TP010-0151543
Заказ на Мероприятие 34542609642 от 11.03.2025 16:18:23 | TP010-0151556
Заказ на Мероприятие 34542622450 от 24.03.2025 16:22:50 | TP010-0152230
Заказ на Мероприятие 34542623340 от 25.03.2025 11:15:29 | TP010-0011219
Заказ на Мероприятие 34542624018 от 25.03.2025 14:49:25 | TP010-0131715
Заказ на Мероприятие 34542644135 от 04.04.2025 11:44:27 | TP010-0131734
Заказ на Мероприятие 34542620441 от 21.03.2025 14:19:38 | TP010-0131753
Заказ на Мероприятие 34542620008 от 21.03.2025 11:27:46 | TP010-0131760
Заказ на Мероприятие 34542641006 от 03.04.2025 14:09:44 | TP010-0131763
Заказ на Мероприятие 34542691051 от 07.04.2025 14:55:37 | TP010-0131773
Заказ на Мероприятие 34542645422 от 04.04.2025 14:59:08 | TP010-0131781
Заказ на Мероприятие 34542645735 от 04.04.2025 15:39:37 | TP010-0131787
Заказ на Мероприятие 34542640870 от 03.04.2025 13:55:58 | TP010-0131791
Заказ на Мероприятие 34542641166 от 03.04.2025 14:43:44 | TP010-0131795
Заказ на Мероприятие 34542694074 от 08.04.2025 10:14:22 | TP010-0131801
Заказ на Мероприятие 34542694011 от 08.04.2025 10:08:35 | TP010-0131804
Заказ на Мероприятие 34542820479 от 23.04.2025 9:08:48 | TP010-0131827
Заказ на Мероприятие 34542621235 от 24.03.2025 9:42:52 | TP010-0131836
Заказ на Мероприятие 34542628146 от 27.03.2025 14:55:14 | TP010-0131844
Заказ на Мероприятие 34542643069 от 04.04.2025 9:48:42 | TP010-0131853
Заказ на Мероприятие 34542645547 от 04.04.2025 15:13:40 | TP010-0131860
Заказ на Мероприятие 34542691926 от 07.04.2025 15:58:47 | TP010-0131919
Заказ на Мероприятие 34542692186 от 07.04.2025 16:25:04 | TP010-0132853
Заказ на Мероприятие 34542692246 от 07.04.2025 16:31:30 | TP010-0132857
Заказ на Мероприятие 34542693755 от 08.04.2025 9:40:30 | TP010-0132865
Заказ на Мероприятие 34542694121 от 08.04.2025 10:19:29 | TP010-0133068
Заказ на Мероприятие 34542694624 от 08.04.2025 11:10:07 | TP010-0133072
Заказ на Мероприятие 34542694852 от 08.04.2025 11:28:29 | TP010-0133078
Заказ на Мероприятие 34542700738 от 08.04.2025 14:00:55 | TP010-0141545
Заказ на Мероприятие 34542701356 от 08.04.2025 14:40:28 | TP010-0143209
Заказ на Мероприятие 34542702827 от 08.04.2025 16:27:39 | TP010-0143212
Заказ на Мероприятие 34542705502 от 09.04.2025 10:47:39 | TP010-0143214
Заказ на Мероприятие 34542705773 от 09.04.2025 11:10:27 | TP010-0143218
Заказ на Мероприятие 34542705860 от 09.04.2025 11:18:57 | TP010-0143220
Заказ на Мероприятие 34542705083 от 09.04.2025 10:18:18 | TP010-0143226
Заказ на Мероприятие 34542705270 от 09.04.2025 10:31:45 | TP010-0143228
Заказ на Мероприятие 34542616738 от 19.03.2025 10:47:31 | TP010-0143232
Заказ на Мероприятие 34542617154 от 19.03.2025 13:36:19 | TP010-0004185
Заказ на Мероприятие 34542617288 от 19.03.2025 14:23:57 | TP010-0144342
Заказ на Мероприятие 34542616218 от 18.03.2025 16:41:54 | TP010-0145417
Заказ на Мероприятие 34542616674 от 19.03.2025 10:35:49 | TP010-0145421
Заказ на Мероприятие 34542615934 от 18.03.2025 15:03:21 | TP010-0145426
Заказ на Мероприятие 34542619601 от 21.03.2025 9:36:30 | TP010-0145429
Заказ на Мероприятие 34542619801 от 21.03.2025 10:27:46 | TP010-0145432
Заказ на Мероприятие 34542619991 от 21.03.2025 11:22:07 | TP010-0145810
Заказ на Мероприятие 34542620060 от 21.03.2025 11:47:01 | TP010-0145986
Заказ на Мероприятие 34542620340 от 21.03.2025 13:53:55 | TP010-0146012
Заказ на Мероприятие 34542620466 от 21.03.2025 14:26:11 | TP010-0146038
Заказ на Мероприятие 34542620629 от 21.03.2025 15:06:19 | TP006-0001237
Заказ на Мероприятие 34542620708 от 21.03.2025 15:30:25 | TP006-0003282
Заказ на Мероприятие 34542621177 от 24.03.2025 9:16:33 | TP006-0004919
Заказ на Мероприятие 34542693185 от 08.04.2025 8:55:27 | TP006-0005116
Заказ на Мероприятие 34542625016 от 26.03.2025 10:35:57 | TP006-0005532
Заказ на Мероприятие 34542622019 от 24.03.2025 14:29:11 | TP006-0005540
Заказ на Мероприятие 34542622080 от 24.03.2025 14:46:53 | TP006-0005542
Заказ на Мероприятие 34542621893 от 24.03.2025 13:59:04 | TP006-0014178
Заказ на Мероприятие 34542622170 от 24.03.2025 15:12:02 | TP006-0014767
Заказ на Мероприятие 34542621705 от 24.03.2025 13:09:56 | TP006-0015360
Заказ на Мероприятие 34542693053 от 08.04.2025 8:41:56 | TP006-0015362
Заказ на Мероприятие 34542688274 от 07.04.2025 10:42:35 | TP006-0015366
Заказ на Мероприятие 34542688393 от 07.04.2025 10:54:08 | TP006-0015369
Заказ на Мероприятие 34542688941 от 07.04.2025 11:35:24 | TP006-0015372
Заказ на Мероприятие 34542776298 от 15.04.2025 14:28:59 | TP006-0015375
Заказ на Мероприятие 34542632354 от 01.04.2025 9:09:16 | TP006-0015377
Заказ на Мероприятие 34542632347 от 01.04.2025 9:07:55 | TP006-0015379
Заказ на Мероприятие 34542719187 от 11.04.2025 10:27:54 | TP006-0015381
Заказ на Мероприятие 34542632582 от 01.04.2025 9:53:51 | TP006-0015383
Заказ на Мероприятие 34542632390 от 01.04.2025 9:18:43 | TP006-0015385
Заказ на Мероприятие 34542776311 от 15.04.2025 14:30:00 | TP006-0015387
Заказ на Мероприятие 34542624188 от 25.03.2025 15:30:54 | TP006-0015389
Заказ на Мероприятие 34542637158 от 02.04.2025 14:39:58 | TP006-0015391
Заказ на Мероприятие 34542632454 от 01.04.2025 9:33:16 | TP006-0015393
Заказ на Мероприятие 34542632442 от 01.04.2025 9:31:12 | TP006-0015397
Заказ на Мероприятие 34542632363 от 01.04.2025 9:11:32 | TP006-0015399
Заказ на Мероприятие 34542632278 от 01.04.2025 8:52:35 | TP006-0015400
Заказ на Мероприятие 34542632341 от 01.04.2025 9:05:55 | TP006-0015404
Заказ на Мероприятие 34542632420 от 01.04.2025 9:27:01 | TP006-0015406
Заказ на Мероприятие 34542632372 от 01.04.2025 9:13:27 | TP006-0015408
Заказ на Мероприятие 34542632412 от 01.04.2025 9:24:40 | TP006-0015410
Заказ на Мероприятие 34542632418 от 01.04.2025 9:25:46 | TP006-0015412
Заказ на Мероприятие 34542632392 от 01.04.2025 9:19:38 | TP006-0015414
Заказ на Мероприятие 34542632398 от 01.04.2025 9:20:52 | TP006-0015416
Заказ на Мероприятие 34542879322 от 20.05.2025 9:30:03 | TP006-0015418
Заказ на Мероприятие 34542632407 от 01.04.2025 9:22:05 | TP006-0015420
Заказ на Мероприятие 34542879316 от 20.05.2025 9:23:47 | TP010-0018065
Заказ на Мероприятие 34542632378 от 01.04.2025 9:15:28 | TP010-0018067
Заказ на Мероприятие 34542632384 от 01.04.2025 9:17:00 | TP010-0137609
Заказ на Мероприятие 34542632432 от 01.04.2025 9:29:10 | TP010-0137611
Заказ на Мероприятие 34542776246 от 15.04.2025 14:24:06 | TP010-0137613
Заказ на Мероприятие 34542632487 от 01.04.2025 9:37:14 | TP010-0138129
Заказ на Мероприятие 34542632506 от 01.04.2025 9:40:30 | TP010-0138133
Заказ на Мероприятие 34542632588 от 01.04.2025 9:55:09 | TP010-0138149
Заказ на Мероприятие 34542879328 от 20.05.2025 9:31:53 | TP010-0138154
Заказ на Мероприятие 34542632565 от 01.04.2025 9:51:28 | TP010-0138157
Заказ на Мероприятие 34542632515 от 01.04.2025 9:42:05 | TP010-0139542
Заказ на Мероприятие 34542632575 от 01.04.2025 9:52:52 | TP010-0139578
Заказ на Мероприятие 34542775724 от 15.04.2025 13:42:51 | TP010-0147639
Заказ на Мероприятие 34542632601 от 01.04.2025 9:57:36 | TP010-0150847
Заказ на Мероприятие 34542641565 от 03.04.2025 15:25:11 | TP010-0016131
Заказ на Мероприятие 34542775635 от 15.04.2025 13:37:05 | TP010-0128354
Заказ на Мероприятие 34542641599 от 03.04.2025 15:28:06 | TP010-0128360
Заказ на Мероприятие 34542775424 от 15.04.2025 13:19:59 | TP010-0128374
Заказ на Мероприятие 34542636785 от 02.04.2025 14:10:38 | TP010-0128612
Заказ на Мероприятие 34542636283 от 02.04.2025 13:23:00 | TP010-0131054
Заказ на Мероприятие 34542636698 от 02.04.2025 14:04:04 | TP010-0131319
Заказ на Мероприятие 34542636858 от 02.04.2025 14:15:16 | TP010-0131495
Заказ на Мероприятие 34542637208 от 02.04.2025 14:45:22 | TP010-0131878
Заказ на Мероприятие 34542636472 от 02.04.2025 13:43:43 | TP010-0131941
Заказ на Мероприятие 34542732589 от 14.04.2025 8:31:56 | TP010-0133266
Заказ на Мероприятие 34542775381 от 15.04.2025 13:15:38 | TP010-0133270
Заказ на Мероприятие 34542636650 от 02.04.2025 13:59:22 | TP010-0133273
Заказ на Мероприятие 34542879379 от 20.05.2025 9:47:45 | TP010-0133276
Заказ на Мероприятие 34542694964 от 08.04.2025 11:36:53 | TP010-0133278
Заказ на Мероприятие 34542734390 от 10.03.2025 16:58:42 | TP010-0133330
Заказ на Мероприятие 34542734279 от 03.03.2025 16:57:47 | TP010-0133346
Заказ на Мероприятие 34542701392 от 10.03.2025 16:58:16 | TP010-0133348
Заказ на Мероприятие 34542694645 от 03.03.2025 16:57:46 | TP010-0135044
Заказ на Мероприятие 34542733555 от 10.03.2025 16:58:38 | TP010-0135314
Заказ на Мероприятие 34542636689 от 10.03.2025 0:00:00 | TP010-0135325
Заказ на Мероприятие 34542701195 от 10.03.2025 16:58:15 | TP010-0135933
Заказ на Мероприятие 34542633904 от 10.03.2025 16:57:47 | TP010-0135939
Заказ на Мероприятие 34542643920 от 10.03.2025 16:58:03 | TP010-0136033
Заказ на Мероприятие 34542701734 от 10.03.2025 16:58:18 | TP010-0136074
Заказ на Мероприятие 34542643808 от 10.03.2025 16:58:02 | TP010-0136725
Заказ на Мероприятие 34542643726 от 10.03.2025 16:58:01 | TP010-0136729
Заказ на Мероприятие 34542733908 от 10.03.2025 16:58:40 | TP010-0136761
Заказ на Мероприятие 34542733978 от 10.03.2025 16:58:41 | TP010-0136763
Заказ на Мероприятие 34542645159 от 10.03.2025 16:58:06 | TP010-0136767
Заказ на Мероприятие 34542645447 от 10.03.2025 16:58:08 | TP010-0136769
Заказ на Мероприятие 34542645324 от 10.03.2025 16:58:07 | TP010-0136845
Заказ на Мероприятие 34542645635 от 10.03.2025 16:58:10 | TP010-0138176
Заказ на Мероприятие 34542634193 от 10.03.2025 16:57:49 | TP010-0138178
Заказ на Мероприятие 34542734661 от 10.03.2025 16:58:46 | TP010-0138190
Заказ на Мероприятие 34542638148 от 10.03.2025 16:57:56 | TP010-0138253
Заказ на Мероприятие 34542634620 от 10.03.2025 16:57:51 | TP010-0138258
Заказ на Мероприятие 34542637058 от 10.03.2025 16:57:55 | TP010-0138348
Заказ на Мероприятие 34542634430 от 01.04.2025 16:06:51 | TP010-0138356
Заказ на Мероприятие 34542717142 от 10.03.2025 16:58:27 | TP010-0138359
Заказ на Мероприятие 34542702272 от 10.03.2025 16:58:19 | TP010-0138790
Заказ на Мероприятие 34542645544 от 10.03.2025 16:58:09 | TP010-0138793
Заказ на Мероприятие 34542733381 от 10.03.2025 16:58:36 | TP010-0138952
Заказ на Мероприятие 34542636861 от 10.03.2025 16:57:53 | TP010-0138958
Заказ на Мероприятие 34542733510 от 10.03.2025 16:58:37 | TP010-0139026
Заказ на Мероприятие 34542644226 от 03.03.2025 16:57:45 | TP010-0139034
Заказ на Мероприятие 34542722907 от 10.03.2025 16:58:32 | TP010-0139041
Заказ на Мероприятие 34542709045 от 10.03.2025 16:58:24 | TP010-0139055
Заказ на Мероприятие 34542722638 от 10.03.2025 16:58:31 | TP010-0139059
Заказ на Мероприятие 34542716998 от 10.03.2025 16:58:26 | TP010-0139079
Заказ на Мероприятие 34542709186 от 10.03.2025 16:58:25 | TP010-0139081
Заказ на Мероприятие 34542722494 от 10.03.2025 16:58:30 | TP010-0139086
Заказ на Мероприятие 34542722212 от 10.03.2025 16:58:29 | TP010-0139095
Заказ на Мероприятие 34542700932 от 10.03.2025 16:58:13 | TP010-0139218
Заказ на Мероприятие 34542733187 от 10.03.2025 16:58:34 | TP010-0141364
Заказ на Мероприятие 34542733320 от 10.03.2025 16:58:35 | TP010-0141366
Заказ на Мероприятие 34542636982 от 10.03.2025 16:57:54 | TP010-0142240
Заказ на Мероприятие 34542634398 от 10.03.2025 16:57:50 | TP010-0142443
Заказ на Мероприятие 34542641031 от 10.03.2025 16:57:58 | TP010-0142648
Заказ на Мероприятие 34542641198 от 10.03.2025 16:57:59 | TP010-0143017
Заказ на Мероприятие 34542638305 от 10.03.2025 16:57:57 | TP010-0143331
Заказ на Мероприятие 34542636400 от 10.03.2025 16:57:52 | TP010-0143470
Заказ на Мероприятие 34542633977 от 10.03.2025 16:57:48 | TP010-0143478
Заказ на Мероприятие 34542701033 от 10.03.2025 16:58:14 | TP010-0143620
Заказ на Мероприятие 34542707726 от 10.03.2025 16:58:21 | TP010-0021504
Заказ на Мероприятие 34542707542 от 10.03.2025 16:58:20 | TP010-8000847
Заказ на Мероприятие 34542641298 от 10.03.2025 16:58:00 | TP010-0124701
Заказ на Мероприятие 34542708881 от 10.03.2025 16:58:22 | TP010-0124761
Заказ на Мероприятие 34542734475 от 10.03.2025 16:58:44 | TP010-0124764
Заказ на Мероприятие 34542644987 от 10.03.2025 16:58:05 | TP010-0124772
Заказ на Мероприятие 34542644108 от 10.03.2025 16:58:04 | TP010-0124795
Заказ на Мероприятие 34542708989 от 10.03.2025 16:58:23 | TP010-0124811
Заказ на Мероприятие 34542694727 от 10.03.2025 16:58:11 | TP010-0125202
Заказ на Мероприятие 34542734565 от 10.03.2025 16:58:45 | TP010-0125207
Заказ на Мероприятие 34542701633 от 10.03.2025 16:58:17 | TP010-0125213
Заказ на Мероприятие 34542733725 от 10.03.2025 16:58:39 | TP010-0125220
Заказ на Мероприятие 34542723733 от 10.03.2025 16:58:33 | TP010-0125313
Заказ на Мероприятие 34542695185 от 10.03.2025 16:58:12 | TP010-0125500
Заказ на Мероприятие 34542734431 от 10.03.2025 16:58:43 | TP010-0125518
Заказ на Мероприятие 34542722069 от 10.03.2025 16:58:28 | TP010-0125522
Заказ на Мероприятие 34542617543 от 19.03.2025 15:34:54 | TP010-0125587
Заказ на Мероприятие 34542625138 от 26.03.2025 11:05:42 | TP010-0125595
Заказ на Мероприятие 34542625200 от 26.03.2025 11:26:31 | TP010-0125603
Заказ на Мероприятие 34542628320 от 27.03.2025 15:34:17 | TP010-0125673
Заказ на Мероприятие 34542628726 от 28.03.2025 8:53:02 | TP010-0125681
Заказ на Мероприятие 34542625283 от 26.03.2025 11:52:46 | TP010-0126824
Заказ на Мероприятие 34542628749 от 28.03.2025 9:03:49 | TP010-0127595
Заказ на Мероприятие 34542628768 от 28.03.2025 9:08:27 | TP010-0127603
Заказ на Мероприятие 34542623915 от 25.03.2025 14:26:15 | TP010-0127611
Заказ на Мероприятие 34542628736 от 28.03.2025 8:57:12 | TP010-0127658
Заказ на Мероприятие 34542625306 от 26.03.2025 12:00:12 | TP010-0127667
Заказ на Мероприятие 34542628792 от 28.03.2025 9:14:58 | TP010-0127894
Заказ на Мероприятие 34542628886 от 28.03.2025 9:35:08 | TP010-0127900
Заказ на Мероприятие 34542628853 от 28.03.2025 9:27:50 | TP010-0127906
Заказ на Мероприятие 34542624913 от 26.03.2025 10:07:46 | TP010-0127908
Заказ на Мероприятие 34542624239 от 25.03.2025 15:41:56 | TP010-0127910
Заказ на Мероприятие 34542624815 от 26.03.2025 9:28:24 | TP010-0127913
Заказ на Мероприятие 34542618079 от 20.03.2025 10:33:23 | TP010-0128358
Заказ на Мероприятие 34542618159 от 20.03.2025 10:58:29 | TP010-0158065
Заказ на Мероприятие 34542626989 от 27.03.2025 10:55:47 | TP010-0001408
Заказ на Мероприятие 34542626537 от 27.03.2025 9:00:05 | TP010-0001413
Заказ на Мероприятие 34542626823 от 27.03.2025 10:20:45 | TP010-0002122
Заказ на Мероприятие 34542627667 от 27.03.2025 14:03:16 | TP010-0002223
Заказ на Мероприятие 34542627985 от 27.03.2025 14:29:54 | TP010-0002224
Заказ на Мероприятие 34542628068 от 27.03.2025 14:43:16 | TP010-0003112
Заказ на Мероприятие 34542625853 от 26.03.2025 15:08:23 | TP010-0005672
Заказ на Мероприятие 34542625742 от 26.03.2025 14:42:10 | TP010-0005701
Заказ на Мероприятие 34542625894 от 26.03.2025 15:18:34 | TP010-0012042
Заказ на Мероприятие 34542625915 от 26.03.2025 15:22:53 | TP010-0137514
Заказ на Мероприятие 34542625941 от 26.03.2025 15:29:29 | TP010-0137516
Заказ на Мероприятие 34542627632 от 27.03.2025 13:55:44 | TP010-0137518
Заказ на Мероприятие 34542627939 от 27.03.2025 14:22:54 | TP010-0137616
Заказ на Мероприятие 34542624835 от 26.03.2025 9:37:16 | TP010-0137618
Заказ на Мероприятие 34542707179 от 09.04.2025 13:57:39 | TP010-0137718
Заказ на Мероприятие 34542707219 от 09.04.2025 14:00:02 | TP010-0137720
Заказ на Мероприятие 34542700108 от 08.04.2025 13:21:14 | TP010-0137722
Заказ на Мероприятие 34542700081 от 08.04.2025 13:19:40 | TP010-0137724
Заказ на Мероприятие 34542694609 от 08.04.2025 11:08:52 | TP010-0142387
Заказ на Мероприятие 34542700155 от 08.04.2025 13:23:18 | TP010-0142390
Заказ на Мероприятие 34542622368 от 24.03.2025 16:02:02 | TP010-0142402
Заказ на Мероприятие 34542622750 от 25.03.2025 8:52:26 | TP010-0142410
Заказ на Мероприятие 34542707074 от 09.04.2025 13:50:08 | TP010-0142412
Заказ на Мероприятие 34542623891 от 25.03.2025 14:23:06 | TP010-0142414
Заказ на Мероприятие 34542708517 от 09.04.2025 15:38:32 | TP010-0142417
Заказ на Мероприятие 34542624149 от 25.03.2025 15:21:29 | TP010-0142515
Заказ на Мероприятие 34542628164 от 27.03.2025 14:58:48 | TP010-0142518
Заказ на Мероприятие 34542628366 от 27.03.2025 15:47:12 | TP010-0142523
Заказ на Мероприятие 34542628082 от 27.03.2025 14:44:35 | TP010-0142525
Заказ на Мероприятие 34542628310 от 27.03.2025 15:31:46 | TP010-0142536
Заказ на Мероприятие 34542628219 от 27.03.2025 15:07:46 | TP010-0142540
Заказ на Мероприятие 34542694282 от 08.04.2025 10:37:33 | TP010-0142543
Заказ на Мероприятие 34542708393 от 09.04.2025 15:30:52 | TP010-0142545
Заказ на Мероприятие 34542708406 от 09.04.2025 15:31:52 | TP010-0142550
Заказ на Мероприятие 34542621993 от 24.03.2025 14:22:28 | TP010-0142552
Заказ на Мероприятие 34542621891 от 24.03.2025 13:58:48 | TP010-0142557
Заказ на Мероприятие 34542708418 от 09.04.2025 15:32:45 | TP010-0142559
Заказ на Мероприятие 34542880043 от 20.05.2025 15:29:04 | TP010-0143653
Заказ на Мероприятие 34542708433 от 09.04.2025 15:33:52 | TP010-0143659
Заказ на Мероприятие 34542621618 от 24.03.2025 11:40:16 | TP010-0143661
Заказ на Мероприятие 34542708332 от 09.04.2025 15:26:52 | TP010-0143666
Заказ на Мероприятие 34542621564 от 24.03.2025 11:24:59 | TP010-0143867
Заказ на Мероприятие 34542621794 от 24.03.2025 13:35:12 | TP010-0145618
Заказ на Мероприятие 34542621835 от 24.03.2025 13:45:50 | TP010-0145620
Заказ на Мероприятие 34542708316 от 09.04.2025 15:25:55 | TP010-0145623
Заказ на Мероприятие 34542623444 от 25.03.2025 11:45:12 | TP010-0145625
Заказ на Мероприятие 34542708347 от 09.04.2025 15:28:03 | TP010-0145627
Заказ на Мероприятие 34542622180 от 24.03.2025 15:14:51 | TP010-0145631
Заказ на Мероприятие 34542622238 от 24.03.2025 15:30:56 | TP010-0145633
Заказ на Мероприятие 34542707324 от 09.04.2025 14:09:14 | TP010-0145912
Заказ на Мероприятие 34542622304 от 24.03.2025 15:45:06 | TP010-0145915
Заказ на Мероприятие 34542707122 от 09.04.2025 13:53:18 | TP010-0145918
Заказ на Мероприятие 34542708454 от 09.04.2025 15:35:07 | TP010-0145920
Заказ на Мероприятие 34542708473 от 09.04.2025 15:36:19 | TP010-0145923
Заказ на Мероприятие 34542708491 от 09.04.2025 15:37:12 | TP010-0145929
Заказ на Мероприятие 34542622714 от 25.03.2025 8:40:22 | TP010-0145931
Заказ на Мероприятие 34542627652 от 27.03.2025 14:00:16 | TP010-0157570
Заказ на Мероприятие 34542627536 от 27.03.2025 13:36:38 | TP010-0007350
Заказ на Мероприятие 34542694480 от 08.04.2025 10:55:41 | TP010-0141650
Заказ на Мероприятие 34542626596 от 27.03.2025 9:19:47 | TP010-0141664
Заказ на Мероприятие 34542626667 от 27.03.2025 9:40:01 | TP010-0141717
Заказ на Мероприятие 34542627213 от 27.03.2025 11:42:59 | TP010-0141907
Заказ на Мероприятие 34542626773 от 27.03.2025 10:08:26 | TP010-0141919
Заказ на Мероприятие 34542623316 от 25.03.2025 11:10:56 | TP010-0142421
Заказ на Мероприятие 34542624585 от 25.03.2025 16:56:13 | TP010-0142438
Заказ на Мероприятие 34542708554 от 09.04.2025 15:41:09 | TP010-0142450
Заказ на Мероприятие 34542622785 от 25.03.2025 9:03:18 | TP010-0142901
Заказ на Мероприятие 34542708542 от 09.04.2025 15:39:59 | TP010-0142920
Заказ на Мероприятие 34542623359 от 25.03.2025 11:19:29 | TP010-0143039
Заказ на Мероприятие 34542622974 от 25.03.2025 10:02:48 | TP010-0143043
Заказ на Мероприятие 34542623282 от 25.03.2025 11:01:55 | TP010-0143754
Заказ на Мероприятие 34542687950 от 07.04.2025 10:09:03 | TP010-0143878
Заказ на Мероприятие 34542645835 от 04.04.2025 16:00:07 | TP010-0143919
Заказ на Мероприятие 34542687455 от 07.04.2025 8:49:43 | TP010-0143921
Заказ на Мероприятие 34542687568 от 07.04.2025 9:10:30 | TP010-0143940
Заказ на Мероприятие 34542687586 от 07.04.2025 9:15:43 | TP010-0143955
Заказ на Мероприятие 34542687691 от 07.04.2025 9:30:54 | TP010-0143965
Заказ на Мероприятие 34542687781 от 07.04.2025 9:44:32 | TP010-0143968
Заказ на Мероприятие 34542687816 от 07.04.2025 9:50:08 | TP010-0144133
Заказ на Мероприятие 34542687725 от 07.04.2025 9:37:02 | TP010-0144664
Заказ на Мероприятие 34542645761 от 04.04.2025 15:42:48 | TP010-0144702
Заказ на Мероприятие 34542645703 от 04.04.2025 15:34:43 | TP010-0144914
Заказ на Мероприятие 34542645629 от 04.04.2025 15:23:38 | TP010-0144942
Заказ на Мероприятие 34542645584 от 04.04.2025 15:18:41 | TP010-0144948
Заказ на Мероприятие 34542700121 от 08.04.2025 13:21:45 | TP010-0145361
Заказ на Мероприятие 34542696225 от 08.04.2025 11:49:59 | TP010-0145363
Заказ на Мероприятие 34542699884 от 08.04.2025 13:03:38 | TP010-0145384
Заказ на Мероприятие 34542694984 от 08.04.2025 11:38:35 | TP010-0145707
Заказ на Мероприятие 34542699945 от 08.04.2025 13:10:37 | TP010-0145714
Заказ на Мероприятие 34542699214 от 08.04.2025 12:01:03 | TP010-0145729
Заказ на Мероприятие 34542695022 от 08.04.2025 11:41:57 | TP010-0145996
Заказ на Мероприятие 34542698100 от 08.04.2025 11:56:51 | TP010-0146015
Заказ на Мероприятие 34542700021 от 08.04.2025 13:16:28 | TP010-0146017
Заказ на Мероприятие 34542701064 от 08.04.2025 14:22:20 | TP010-0146020
Заказ на Мероприятие 34542689727 от 07.04.2025 13:24:36 | TP010-0007380
Заказ на Мероприятие 34542690516 от 07.04.2025 14:20:06 | TP010-0007388
Заказ на Мероприятие 34542690692 от 07.04.2025 14:34:35 | TP010-0007396
Заказ на Мероприятие 34542690673 от 07.04.2025 14:33:27 | TP010-0007400
Заказ на Мероприятие 34542689632 от 07.04.2025 13:17:04 | TP010-0007524
Заказ на Мероприятие 34542689598 от 07.04.2025 13:14:30 | TP010-0124596
Заказ на Мероприятие 34542690595 от 07.04.2025 14:26:41 | TP010-0124634
Заказ на Мероприятие 34542690738 от 07.04.2025 14:36:52 | TP010-0124660
Заказ на Мероприятие 34542690764 от 07.04.2025 14:38:42 | TP010-0124662
Заказ на Мероприятие 34542690901 от 07.04.2025 14:46:41 | TP010-0125738
Заказ на Мероприятие 34542689991 от 07.04.2025 13:42:01 | TP010-0140761
Заказ на Мероприятие 34542700821 от 08.04.2025 14:06:05 | TP010-0140770
Заказ на Мероприятие 34542690173 от 07.04.2025 13:54:08 | TP010-0140776
Заказ на Мероприятие 34542690338 от 07.04.2025 14:06:05 | TP010-0141897
Заказ на Мероприятие 34542694429 от 08.04.2025 10:50:56 | TP010-0141910
Заказ на Мероприятие 34542694482 от 08.04.2025 10:55:46 | TP010-0142761
Заказ на Мероприятие 34542694204 от 08.04.2025 10:27:59 | TP010-0143024
Заказ на Мероприятие 34542694559 от 08.04.2025 11:02:37 | TP010-0143027
Заказ на Мероприятие 34542694591 от 08.04.2025 11:06:33 | TP010-0143033
Заказ на Мероприятие 34542709458 от 09.04.2025 17:12:51 | TP010-0143037
Заказ на Мероприятие 34542634639 от 01.04.2025 16:42:05 | TP010-0143041
Заказ на Мероприятие 34542709500 от 09.04.2025 17:26:00 | TP010-0143045
Заказ на Мероприятие 34542709838 от 10.04.2025 8:09:08 | TP010-0006766
Заказ на Мероприятие 34542709430 от 09.04.2025 17:03:49 | TP010-0006776
Заказ на Мероприятие 34542694707 от 08.04.2025 11:17:22 | TP010-0006796
Заказ на Мероприятие 34542694657 от 08.04.2025 11:12:52 | TP010-0012034
Заказ на Мероприятие 34542694626 от 08.04.2025 11:10:08 | TP010-0125068
Заказ на Мероприятие 34542642358 от 03.04.2025 18:16:58 | TP010-0125071
Заказ на Мероприятие 34542642370 от 03.04.2025 18:27:01 | TP010-0125073
Заказ на Мероприятие 34542634594 от 01.04.2025 16:35:01 | TP010-0125075
Заказ на Мероприятие 34542634673 от 01.04.2025 16:49:38 | TP010-0125077
Заказ на Мероприятие 34542634578 от 01.04.2025 16:32:00 | TP010-0125081
Заказ на Мероприятие 34542642384 от 03.04.2025 18:35:00 | TP010-0125083
Заказ на Мероприятие 34542642364 от 03.04.2025 18:20:55 | TP010-0125128
Заказ на Мероприятие 34542634444 от 01.04.2025 16:09:33 | TP010-0125138
Заказ на Мероприятие 34542634892 от 01.04.2025 23:24:40 | TP010-0125140
Заказ на Мероприятие 34542613102 от 17.03.2025 8:29:07 | TP010-0125142
Заказ на Мероприятие 34542612558 от 14.03.2025 12:15:08 | TP010-0125145
Заказ на Мероприятие 34542878312 от 19.05.2025 12:24:17 | TP010-0125147
Заказ на Мероприятие 34542878340 от 19.05.2025 12:40:08 | TP010-0125149
Заказ на Мероприятие 34542612144 от 14.03.2025 9:38:27 | TP010-0125154
Заказ на Мероприятие 34542612197 от 14.03.2025 9:59:29 | TP010-0125666
Заказ на Мероприятие 34542612225 от 14.03.2025 10:11:08 | TP010-0125672
Заказ на Мероприятие 34542612332 от 14.03.2025 10:44:12 | TP010-0125768
Заказ на Мероприятие 34542612261 от 14.03.2025 10:22:13 | TP010-0125781
Заказ на Мероприятие 34542612387 от 14.03.2025 10:59:10 | TP010-0125783
Заказ на Мероприятие 34542612292 от 14.03.2025 10:31:36 | TP010-0125785
Заказ на Мероприятие 34542613156 от 17.03.2025 9:00:00 | TP010-0125787
Заказ на Мероприятие 34542613142 от 17.03.2025 8:51:57 | TP010-0125794
Заказ на Мероприятие 34542612783 от 14.03.2025 14:17:02 | TP010-0125796
Заказ на Мероприятие 34542612863 от 14.03.2025 14:38:09 | TP010-0125800
Заказ на Мероприятие 34542612899 от 14.03.2025 14:52:55 | TP010-0126156
Заказ на Мероприятие 34542612935 от 14.03.2025 15:11:08 | TP010-0126159
Заказ на Мероприятие 34542613126 от 17.03.2025 8:44:14 | TP010-0126161
Заказ на Мероприятие 34542612968 от 14.03.2025 15:23:39 | TP010-0126670
Заказ на Мероприятие 34542613736 от 17.03.2025 12:47:36 | TP010-0126677
Заказ на Мероприятие 34542613489 от 17.03.2025 11:00:50 | TP010-0126680
Заказ на Мероприятие 34542612416 от 14.03.2025 11:12:07 | TP010-0126696
Заказ на Мероприятие 34542612455 от 14.03.2025 11:26:17 | TP010-0126701
Заказ на Мероприятие 34542612620 от 14.03.2025 13:22:26 | TP010-0127934
Заказ на Мероприятие 34542612660 от 14.03.2025 13:40:08 | TP010-0127937
Заказ на Мероприятие 34542612717 от 14.03.2025 13:56:10 | TP010-0127943
Заказ на Мероприятие 34542612508 от 14.03.2025 11:42:28 | TP010-0127947
Заказ на Мероприятие 34542612550 от 14.03.2025 12:05:04 | TP010-0127949
Заказ на Мероприятие 34542612593 от 14.03.2025 13:06:53 | TP010-0127953
Заказ на Мероприятие 34542611841 от 13.03.2025 16:22:18 | TP010-0127958
Заказ на Мероприятие 34542612076 от 14.03.2025 9:15:33 | TP010-0127960
Заказ на Мероприятие 34542612017 от 14.03.2025 8:44:15 | TP010-0127962
Заказ на Мероприятие 34542613186 от 17.03.2025 9:16:09 | TP010-0128299
Заказ на Мероприятие 34542613170 от 17.03.2025 9:08:05 | TP010-0128301
Заказ на Мероприятие 34542613234 от 17.03.2025 9:37:19 | TP010-0128392
Заказ на Мероприятие 34542613293 от 17.03.2025 9:54:02 | TP010-0128435
Заказ на Мероприятие 34542613203 от 17.03.2025 9:22:47 | TP010-0128437
Заказ на Мероприятие 34542878345 от 19.05.2025 12:42:02 | TP010-0128439
Заказ на Мероприятие 34542878331 от 19.05.2025 12:36:12 | TP010-0128444
Заказ на Мероприятие 34542878327 от 19.05.2025 12:31:20 | TP010-0128447
Заказ на Мероприятие 34542878349 от 19.05.2025 12:43:42 | TP010-0128449
Заказ на Мероприятие 34542878329 от 19.05.2025 12:33:55 | TP010-0128451
Заказ на Мероприятие 34542878315 от 19.05.2025 12:26:23 | TP010-0128455
Заказ на Мероприятие 34542878335 от 19.05.2025 12:38:22 | TP010-0128457
Заказ на Мероприятие 34542878363 от 19.05.2025 12:52:06 | TP010-0128460
Заказ на Мероприятие 34542878321 от 19.05.2025 12:28:18 | TP010-0128463
Заказ на Мероприятие 34542613425 от 17.03.2025 10:38:41 | TP010-0139175
Заказ на Мероприятие 34542613406 от 17.03.2025 10:32:15 | TP010-0139191
Заказ на Мероприятие 34542613347 от 17.03.2025 10:11:34 | TP010-0139193
Заказ на Мероприятие 34542613660 от 17.03.2025 11:59:41 | TP010-0139195
Заказ на Мероприятие 34542613578 от 17.03.2025 11:32:42 | TP010-0139199
Заказ на Мероприятие 34542613721 от 17.03.2025 12:41:12 | TP010-0139201
Заказ на Мероприятие 34542613875 от 17.03.2025 13:37:19 | TP010-0139203
Заказ на Мероприятие 34542613678 от 17.03.2025 12:17:31 | TP010-0139205
Заказ на Мероприятие 34542613670 от 17.03.2025 12:08:56 | TP010-0139207
Заказ на Мероприятие 34542613526 от 17.03.2025 11:10:36 | TP010-0139209
Заказ на Мероприятие 34542613640 от 17.03.2025 11:53:51 | TP010-0139211
Заказ на Мероприятие 34542613822 от 17.03.2025 13:25:42 | TP010-0139213
Заказ на Мероприятие 34542613782 от 17.03.2025 13:12:48 | TP010-0139215
Заказ на Мероприятие 34542613759 от 17.03.2025 13:01:06 | TP010-0001862
Заказ на Мероприятие 34542878281 от 19.05.2025 11:59:50 | TP010-0001923
Заказ на Мероприятие 34542878277 от 19.05.2025 11:57:17 | TP010-0001972
Заказ на Мероприятие 34542878283 от 19.05.2025 12:01:52 | TP010-0020373
Заказ на Мероприятие 34542878285 от 19.05.2025 12:04:26 | TP010-0132590
Заказ на Мероприятие 34542878306 от 19.05.2025 12:20:45 | TP010-0132748
Заказ на Мероприятие 34542878303 от 19.05.2025 12:18:48 | TP010-0132786
Заказ на Мероприятие 34542878302 от 19.05.2025 12:17:05 | TP010-0132823
Заказ на Мероприятие 34542878289 от 19.05.2025 12:06:43 | TP010-0133978
Заказ на Мероприятие 34542878292 от 19.05.2025 12:08:35 | TP010-0134087
Заказ на Мероприятие 34542878297 от 19.05.2025 12:11:37 | TP010-0134099
Заказ на Мероприятие 34542878309 от 19.05.2025 12:22:25 | TP010-0138143
Заказ на Мероприятие 34542878298 от 19.05.2025 12:13:26 | TP010-0138165
Заказ на Мероприятие 34542878300 от 19.05.2025 12:15:07 | TP010-0138173
Заказ на Мероприятие 34542687121 от 20.03.2025 23:46:42 | TP010-0138424
Заказ на Мероприятие 34542617086 от 19.03.2025 13:14:24 | TP010-0138455
Заказ на Мероприятие 34542618548 от 19.03.2025 20:39:45 | TP010-0138703
Заказ на Мероприятие 34542687075 от 20.03.2025 23:46:37 | TP010-0138914
Заказ на Мероприятие 34542625637 от 19.03.2025 20:39:54 | TP010-0138918
Заказ на Мероприятие 34542626884 от 19.03.2025 20:39:57 | TP010-0139481
Заказ на Мероприятие 34542626526 от 19.03.2025 20:39:56 | TP010-0139586
Заказ на Мероприятие 34542626159 от 19.03.2025 20:39:55 | TP010-0142470
Заказ на Мероприятие 34542627221 от 19.03.2025 20:39:58 | TP010-0142473
Заказ на Мероприятие 34542619536 от 19.03.2025 20:39:47 | TP010-0125710
Заказ на Мероприятие 34542617783 от 19.03.2025 17:33:40 | TP010-0125883
Заказ на Мероприятие 34542618965 от 19.03.2025 20:39:46 | TP010-0126137
Заказ на Мероприятие 34542687100 от 20.03.2025 23:46:40 | TP010-0126462
Заказ на Мероприятие 34542687112 от 20.03.2025 23:46:41 | TP010-0139414
Заказ на Мероприятие 34542687095 от 20.03.2025 23:46:39 | TP010-0139718
Заказ на Мероприятие 34542621735 от 19.03.2025 20:39:52 | TP010-0146473
Заказ на Мероприятие 34542623194 от 19.03.2025 20:39:53 | TP010-0147351
Заказ на Мероприятие 34542687067 от 20.03.2025 23:46:36 | TP010-0147355
Заказ на Мероприятие 34542687081 от 20.03.2025 23:46:38 | TP010-0147368
Заказ на Мероприятие 34542620146 от 19.03.2025 20:39:48 | TP010-0147392
Заказ на Мероприятие 34542620764 от 19.03.2025 20:39:51 | TP010-0147747
Заказ на Мероприятие 34542628605 от 19.03.2025 20:40:00 | TP010-0149005
Заказ на Мероприятие 34542627791 от 19.03.2025 20:39:59 | TP010-0149553
Заказ на Мероприятие 34542635404 от 02.04.2025 10:43:54 | TP010-0149560
Заказ на Мероприятие 34542630606 от 31.03.2025 10:11:30 | TP010-0149615
Заказ на Мероприятие 34542635653 от 02.04.2025 11:12:11 | TP010-0149642
Заказ на Мероприятие 34542775947 от 15.04.2025 13:58:49 | TP010-0149932
Заказ на Мероприятие 34542680748 от 05.04.2025 11:58:50 | TP010-0150506
Заказ на Мероприятие 34542636013 от 02.04.2025 11:58:23 | TP010-0151990
Заказ на Мероприятие 34542638867 от 03.04.2025 9:13:56 | TP010-0152082
Заказ на Мероприятие 34542638937 от 03.04.2025 9:26:10 | TP010-0152297
Заказ на Мероприятие 34542639394 от 03.04.2025 10:20:07 | TP010-0152305
Заказ на Мероприятие 34542639525 от 03.04.2025 10:33:32 | TP010-0152549
Заказ на Мероприятие 34542660981 от 05.04.2025 10:27:58 | TP010-0152562
Заказ на Мероприятие 34542664585 от 05.04.2025 10:39:57 | TP010-0154200
Заказ на Мероприятие 34542666499 от 05.04.2025 10:46:31 | TP010-0021574
Заказ на Мероприятие 34542669484 от 05.04.2025 10:59:38 | TP010-8002351
Заказ на Мероприятие 34542670057 от 05.04.2025 11:06:02 | TP010-0001505
Заказ на Мероприятие 34542670317 от 05.04.2025 11:09:29 | TP010-0001607
Заказ на Мероприятие 34542675848 от 05.04.2025 11:40:27 | TP010-0125841
Заказ на Мероприятие 34542674492 от 05.04.2025 11:34:52 | TP010-0131934
Заказ на Мероприятие 34542681944 от 05.04.2025 12:03:46 | TP010-0137268
Заказ на Мероприятие 34542673316 от 05.04.2025 11:26:00 | TP010-0137513
Заказ на Мероприятие 34542635459 от 02.04.2025 10:50:15 | TP010-0137536
Заказ на Мероприятие 34542635700 от 02.04.2025 11:15:51 | TP010-0137546
Заказ на Мероприятие 34542635744 от 02.04.2025 11:21:35 | TP010-0137554
Заказ на Мероприятие 34542668467 от 05.04.2025 10:53:10 | TP010-0137582
Заказ на Мероприятие 34542673004 от 05.04.2025 11:20:18 | TP010-0137590
Заказ на Мероприятие 34542635892 от 02.04.2025 11:38:50 | TP010-0137600
Заказ на Мероприятие 34542775903 от 15.04.2025 13:55:53 | TP010-0137652
Заказ на Мероприятие 34542775131 от 15.04.2025 11:54:13 | TP010-0137654
Заказ на Мероприятие 34542782458 от 16.04.2025 14:08:25 | TP010-0137656
Заказ на Мероприятие 34542797850 от 18.04.2025 13:36:59 | TP010-0138680
Заказ на Мероприятие 34542775744 от 15.04.2025 13:44:28 | TP010-0138682
Заказ на Мероприятие 34542878912 от 19.05.2025 16:23:49 | TP010-0138687
Заказ на Мероприятие 34542878937 от 19.05.2025 16:34:37 | TP010-0138698
Заказ на Мероприятие 34542797508 от 18.04.2025 11:53:54 | TP010-0139112
Заказ на Мероприятие 34542782386 от 16.04.2025 14:04:20 | TP010-0141622
Заказ на Мероприятие 34542777998 от 15.04.2025 16:54:44 | TP010-0141659
Заказ на Мероприятие 34542797715 от 18.04.2025 13:17:16 | TP010-0141666
Заказ на Мероприятие 34542776563 от 15.04.2025 14:49:46 | TP010-0141758
Заказ на Мероприятие 34542878927 от 19.05.2025 16:29:23 | TP010-0141766
Заказ на Мероприятие 34542782339 от 16.04.2025 14:00:36 | TP010-0141768
Заказ на Мероприятие 34542878904 от 19.05.2025 16:19:45 | TP010-0141772
Заказ на Мероприятие 34542780899 от 16.04.2025 13:41:36 | TP010-0143511
Заказ на Мероприятие 34542781796 от 16.04.2025 13:46:32 | TP010-0143526
Заказ на Мероприятие 34542797707 от 18.04.2025 13:15:55 | TP010-0143528
Заказ на Мероприятие 34542797724 от 18.04.2025 13:19:01 | TP010-0143536
Заказ на Мероприятие 34542780690 от 16.04.2025 13:31:30 | TP010-0143555
Заказ на Мероприятие 34542797721 от 18.04.2025 13:18:08 | TP010-0143562
Заказ на Мероприятие 34542797772 от 18.04.2025 13:26:17 | TP010-0143709
Заказ на Мероприятие 34542797674 от 18.04.2025 13:08:50 | TP010-0143885
Заказ на Мероприятие 34542780621 от 16.04.2025 13:27:04 | TP010-0143890
Заказ на Мероприятие 34542797839 от 18.04.2025 13:35:35 | TP010-0143914
Заказ на Мероприятие 34542797686 от 18.04.2025 13:11:50 | TP010-0144875
Заказ на Мероприятие 34542797763 от 18.04.2025 13:25:23 | TP010-0144890
Заказ на Мероприятие 34542797757 от 18.04.2025 13:24:16 | TP010-0144904
Заказ на Мероприятие 34542878911 от 19.05.2025 16:23:02 | TP010-0144958
Заказ на Мероприятие 34542782650 от 16.04.2025 14:22:52 | TP010-0145066
Заказ на Мероприятие 34542797860 от 18.04.2025 13:38:36 | TP010-0145068
Заказ на Мероприятие 34542797693 от 18.04.2025 13:13:36 | TP010-0145072
Заказ на Мероприятие 34542797872 от 18.04.2025 13:39:57 | TP010-0145075
Заказ на Мероприятие 34542878933 от 19.05.2025 16:32:11 | TP010-0145696
Заказ на Мероприятие 34542782723 от 16.04.2025 14:28:02 | TP010-0145702
Заказ на Мероприятие 34542776776 от 15.04.2025 15:11:52 | TP010-0145715
Заказ на Мероприятие 34542797816 от 18.04.2025 13:32:42 | TP010-0147404
Заказ на Мероприятие 34542797824 от 18.04.2025 13:34:04 | TP010-0147406
Заказ на Мероприятие 34542797496 от 18.04.2025 11:52:14 | TP010-0147408
Заказ на Мероприятие 34542878917 от 19.05.2025 16:26:15 | TP010-0147410
Заказ на Мероприятие 34542878935 от 19.05.2025 16:32:59 | TP010-0147418
Заказ на Мероприятие 34542797504 от 18.04.2025 11:53:11 | TP010-0147455
Заказ на Мероприятие 34542797808 от 18.04.2025 13:31:24 | TP010-0147489
Заказ на Мероприятие 34542797783 от 18.04.2025 13:28:28 | TP010-0147492
Заказ на Мероприятие 34542777842 от 15.04.2025 16:34:39 | TP010-0152490
Заказ на Мероприятие 34542797691 от 18.04.2025 13:12:38 | TP010-0153078
Заказ на Мероприятие 34542797701 от 18.04.2025 13:15:04 | TP006-0000880
Заказ на Мероприятие 34542797890 от 18.04.2025 13:42:19 | TP006-0001198
Заказ на Мероприятие 34542782229 от 16.04.2025 13:50:33 | TP006-0014278
Заказ на Мероприятие 34542777931 от 15.04.2025 16:45:32 | TP006-0014290
Заказ на Мероприятие 34542797750 от 18.04.2025 13:23:21 | TP006-0014341
Заказ на Мероприятие 34542878915 от 19.05.2025 16:24:32 | TP006-0014347
Заказ на Мероприятие 34542797743 от 18.04.2025 13:22:21 | TP006-0014349
Заказ на Мероприятие 34542878906 от 19.05.2025 16:20:48 | TP006-0014351
Заказ на Мероприятие 34542782558 от 16.04.2025 14:15:02 | TP006-0014355
Заказ на Мероприятие 34542797735 от 18.04.2025 13:21:03 | TP006-0014357
Заказ на Мероприятие 34542797729 от 18.04.2025 13:20:12 | TP006-0014363
Заказ на Мероприятие 34542782506 от 16.04.2025 14:11:23 | TP006-0014799
Заказ на Мероприятие 34542797900 от 18.04.2025 13:43:34 | TP006-0014803
Заказ на Мероприятие 34542782302 от 16.04.2025 13:58:04 | TP006-0014815
Заказ на Мероприятие 34542628920 от 28.03.2025 9:43:34 | TP006-0014931
Заказ на Мероприятие 34542620825 от 22.03.2025 11:02:14 | TP010-0127880
Заказ на Мероприятие 34542615474 от 18.03.2025 13:07:55 | TP010-0127885
Заказ на Мероприятие 34542615358 от 18.03.2025 12:00:24 | TP010-0127891
Заказ на Мероприятие 34542620874 от 23.03.2025 9:22:49 | TP010-0127969
Заказ на Мероприятие 34542623212 от 25.03.2025 10:46:56 | TP010-0128496
Заказ на Мероприятие 34542620910 от 23.03.2025 10:55:30 | TP010-0128684
Заказ на Мероприятие 34542620904 от 23.03.2025 10:25:00 | TP010-0128686
Заказ на Мероприятие 34542620878 от 23.03.2025 9:55:50 | TP010-0128690
Заказ на Мероприятие 34542621675 от 24.03.2025 12:47:00 | TP010-0128694
Заказ на Мероприятие 34542621855 от 24.03.2025 13:50:23 | TP010-0129773
Заказ на Мероприятие 34542623791 от 25.03.2025 14:03:48 | TP010-0129781
Заказ на Мероприятие 34542624512 от 25.03.2025 16:39:31 | TP010-0129852
Заказ на Мероприятие 34542641355 от 03.04.2025 15:05:09 | TP010-0129885
Заказ на Мероприятие 34542622292 от 24.03.2025 15:42:31 | TP010-0129888
Заказ на Мероприятие 34542609019 от 11.03.2025 10:10:24 | TP010-0132661
Заказ на Мероприятие 34542624942 от 26.03.2025 10:16:17 | TP006-0003856
Заказ на Мероприятие 34542624883 от 26.03.2025 9:56:12 | TP006-0014582
Заказ на Мероприятие 34542624105 от 25.03.2025 15:09:46 | TP006-0014643
Заказ на Мероприятие 34542620553 от 21.03.2025 14:45:39 | TP006-0014768
Заказ на Мероприятие 34542623973 от 25.03.2025 14:37:27 | TP006-0014782
Заказ на Мероприятие 34542624166 от 25.03.2025 15:25:34 | TP006-0014938
Заказ на Мероприятие 34542624211 от 25.03.2025 15:35:55 | TP006-0014944
Заказ на Мероприятие 34542624079 от 25.03.2025 15:03:08 | TP006-0014948
Заказ на Мероприятие 34542624805 от 26.03.2025 9:24:03 | TP006-0015031
Заказ на Мероприятие 34542624262 от 25.03.2025 15:48:02 | TP010-0006338
Заказ на Мероприятие 34542620475 от 21.03.2025 14:27:56 | TP010-0137633
Заказ на Мероприятие 34542624857 от 26.03.2025 9:45:11 | TP010-0137637
Заказ на Мероприятие 34542623811 от 25.03.2025 14:07:34 | TP010-0139510
Заказ на Мероприятие 34542620500 от 21.03.2025 14:34:31 | TP010-0139841
Заказ на Мероприятие 34542617397 от 19.03.2025 14:51:38 | TP010-0140077
Заказ на Мероприятие 34542635825 от 02.04.2025 11:29:57 | TP010-0140079
Заказ на Мероприятие 34542637027 от 02.04.2025 14:26:40 | TP010-0140086
Заказ на Мероприятие 34542620409 от 21.03.2025 14:12:38 | TP010-0140162
Заказ на Мероприятие 34542617429 от 19.03.2025 14:59:15 | TP010-0140172
Заказ на Мероприятие 34542633775 от 01.04.2025 14:29:57 | TP010-0140177
Заказ на Мероприятие 34542633749 от 01.04.2025 14:25:38 | TP010-0140718
Заказ на Мероприятие 34542633722 от 01.04.2025 14:22:29 | TP010-0140722
Заказ на Мероприятие 34542633670 от 01.04.2025 14:13:52 | TP010-0141273
Заказ на Мероприятие 34542636379 от 02.04.2025 13:33:34 | TP010-0141276
Заказ на Мероприятие 34542620531 от 21.03.2025 14:41:08 | TP010-0141283
Заказ на Мероприятие 34542620423 от 21.03.2025 14:15:41 | TP010-0141397
Заказ на Мероприятие 34542617191 от 19.03.2025 13:52:47 | TP010-0141400
Заказ на Мероприятие 34542617364 от 19.03.2025 14:43:23 | TP010-0141407
Заказ на Мероприятие 34542644213 от 04.04.2025 11:54:06 | TP010-0141409
Заказ на Мероприятие 34542644026 от 04.04.2025 11:32:40 | TP010-0141687
Заказ на Мероприятие 34542636151 от 02.04.2025 13:03:24 | TP010-0141692
Заказ на Мероприятие 34542635549 от 02.04.2025 11:01:59 | TP010-0141866
Заказ на Мероприятие 34542633686 от 01.04.2025 14:17:10 | TP010-0141878
Заказ на Мероприятие 34542633885 от 01.04.2025 14:45:29 | TP010-0142277
Заказ на Мероприятие 34542636769 от 02.04.2025 14:10:00 | TP010-0142284
Заказ на Мероприятие 34542637247 от 02.04.2025 14:49:36 | TP010-0142408
Заказ на Мероприятие 34542637117 от 02.04.2025 14:35:05 | TP010-0142704
Заказ на Мероприятие 34542643954 от 04.04.2025 11:23:21 | TP010-0142722
Заказ на Мероприятие 34542637144 от 02.04.2025 14:38:19 | TP010-0142725
Заказ на Мероприятие 34542637171 от 02.04.2025 14:40:53 | TP010-0143187
Заказ на Мероприятие 34542636865 от 02.04.2025 14:15:57 | TP010-0144280
Заказ на Мероприятие 34542636670 от 02.04.2025 14:00:44 | TP010-0144284
Заказ на Мероприятие 34542636993 от 02.04.2025 14:23:30 | TP010-0144695
Заказ на Мероприятие 34542635587 от 02.04.2025 11:05:23 | TP010-0144699
Заказ на Мероприятие 34542634364 от 01.04.2025 15:54:20 | TP010-0144701
Заказ на Мероприятие 34542617128 от 19.03.2025 13:30:36 | TP010-0144703
Заказ на Мероприятие 34542635518 от 02.04.2025 10:56:13 | TP010-0144705
Заказ на Мероприятие 34542636628 от 02.04.2025 13:57:23 | TP010-0144707
Заказ на Мероприятие 34542643907 от 04.04.2025 11:18:11 | TP010-0144711
Заказ на Мероприятие 34542636004 от 02.04.2025 11:55:49 | TP010-0144715
Заказ на Мероприятие 34542633862 от 01.04.2025 14:41:57 | TP010-0144717
Заказ на Мероприятие 34542617210 от 19.03.2025 14:01:20 | TP010-0144865
Заказ на Мероприятие 34542620594 от 21.03.2025 14:57:01 | TP010-0144871
Заказ на Мероприятие 34542617158 от 19.03.2025 13:37:24 | TP010-0021600
Заказ на Мероприятие 34542636267 от 02.04.2025 13:21:15 | TP010-8002016
Заказ на Мероприятие 34542636219 от 02.04.2025 13:14:47 | TP010-0005843
Заказ на Мероприятие 34542636171 от 02.04.2025 13:07:25 | TP010-0125110
Заказ на Мероприятие 34542636589 от 02.04.2025 13:54:07 | TP010-0130016
Заказ на Мероприятие 34542644127 от 04.04.2025 11:42:50 | TP010-0130023
Заказ на Мероприятие 34542636191 от 02.04.2025 13:10:46 | TP010-0130029
Заказ на Мероприятие 34542636718 от 02.04.2025 14:06:20 | TP010-0130079
Заказ на Мероприятие 34542644461 от 04.04.2025 13:16:41 | TP010-0130127
Заказ на Мероприятие 34542644522 от 04.04.2025 13:24:03 | TP010-0130273
Заказ на Мероприятие 34542643724 от 04.04.2025 11:02:46 | TP010-0130306
Заказ на Мероприятие 34542636415 от 02.04.2025 13:37:36 | TP010-0130337
Заказ на Мероприятие 34542635969 от 02.04.2025 11:49:46 | TP010-0130356
Заказ на Мероприятие 34542643750 от 04.04.2025 11:05:27 | TP010-0130390
Заказ на Мероприятие 34542620399 от 21.03.2025 14:09:16 | TP010-0130397
Заказ на Мероприятие 34542636968 от 02.04.2025 14:21:04 | TP010-0130494
Заказ на Мероприятие 34542629918 от 28.03.2025 15:04:26 | TP010-0130566
Заказ на Мероприятие 34542687023 от 06.04.2025 13:53:03 | TP010-0000991
Заказ на Мероприятие 34542680755 от 05.04.2025 11:58:51 | TP010-0001089
Заказ на Мероприятие 34542677324 от 05.04.2025 11:46:03 | TP010-0011089
Заказ на Мероприятие 34542629822 от 28.03.2025 14:31:56 | TP010-0011432
Заказ на Мероприятие 34542629872 от 28.03.2025 14:50:54 | TP010-0124594
Заказ на Мероприятие 34542686575 от 05.04.2025 12:45:39 | TP010-0134332
Заказ на Мероприятие 34542686568 от 05.04.2025 12:38:19 | TP010-0134600
Заказ на Мероприятие 34542687548 от 07.04.2025 9:06:44 | TP010-0134813
Заказ на Мероприятие 34542626269 от 26.03.2025 16:42:17 | TP010-0136092
Заказ на Мероприятие 34542686992 от 06.04.2025 13:04:55 | TP010-0136498
Заказ на Мероприятие 34542628616 от 27.03.2025 16:52:42 | TP010-0145584
Заказ на Мероприятие 34542675416 от 05.04.2025 11:38:50 | TP010-0145619
Заказ на Мероприятие 34542629557 от 28.03.2025 13:14:58 | TP010-0145862
Заказ на Мероприятие 34542686565 от 05.04.2025 12:33:31 | TP010-0145896
Заказ на Мероприятие 34542617830 от 20.03.2025 8:48:06 | TP010-0145953
Заказ на Мероприятие 34542619320 от 20.03.2025 20:06:53 | TP010-0146223
Заказ на Мероприятие 34542641076 от 03.04.2025 14:31:06 | TP010-0146264
Заказ на Мероприятие 34542617919 от 20.03.2025 9:42:01 | TP010-0146769
Заказ на Мероприятие 34542617909 от 20.03.2025 9:38:27 | TP010-0146777
Заказ на Мероприятие 34542614480 от 17.03.2025 16:23:00 | TP010-0146789
Заказ на Мероприятие 34542614524 от 17.03.2025 16:40:28 | TP010-0146829
Заказ на Мероприятие 34542614637 от 18.03.2025 8:38:34 | TP010-0146843
Заказ на Мероприятие 34542614656 от 18.03.2025 8:47:56 | TP010-0146868
Заказ на Мероприятие 34542614725 от 18.03.2025 9:17:10 | TP010-0148956
Заказ на Мероприятие 34542621634 от 24.03.2025 11:47:58 | TP010-0148959
Заказ на Мероприятие 34542624297 от 25.03.2025 15:54:59 | TP010-0149000
Заказ на Мероприятие 34542624191 от 25.03.2025 15:31:11 | TP010-0149251
Заказ на Мероприятие 34542623670 от 25.03.2025 13:36:05 | TP010-0150025
Заказ на Мероприятие 34542623301 от 25.03.2025 11:05:19 | TP010-0150085
Заказ на Мероприятие 34542622439 от 24.03.2025 16:19:15 | TP010-0150199
Заказ на Мероприятие 34542622418 от 24.03.2025 16:13:11 | TP010-0150228
Заказ на Мероприятие 34542622401 от 24.03.2025 16:08:10 | TP010-0150230
Заказ на Мероприятие 34542623258 от 25.03.2025 10:56:20 | TP010-0150232
Заказ на Мероприятие 34542622199 от 24.03.2025 15:20:39 | TP010-0150235
Заказ на Мероприятие 34542622100 от 24.03.2025 14:51:56 | TP010-0150236
Заказ на Мероприятие 34542621950 от 24.03.2025 14:13:14 | TP010-0150241
Заказ на Мероприятие 34542621826 от 24.03.2025 13:44:10 | TP010-0150273
Заказ на Мероприятие 34542619241 от 20.03.2025 16:33:31 | TP010-0150278
Заказ на Мероприятие 34542619323 от 20.03.2025 20:29:11 | TP010-0151941
Заказ на Мероприятие 34542619321 от 20.03.2025 20:18:55 | TP010-8001392
Заказ на Мероприятие 34542619325 от 20.03.2025 20:38:41 | TP010-0134596
Заказ на Мероприятие 34542619869 от 21.03.2025 10:49:11 | TP010-0134604
Заказ на Мероприятие 34542619977 от 21.03.2025 11:19:11 | TP010-0135473
Заказ на Мероприятие 34542617854 от 20.03.2025 9:05:52 | TP010-0135631
Заказ на Мероприятие 34542617862 от 20.03.2025 9:10:02 | TP010-0135652
Заказ на Мероприятие 34542617874 от 20.03.2025 9:19:34 | TP010-0135748
Заказ на Мероприятие 34542617880 от 20.03.2025 9:23:19 | TP010-0135756
Заказ на Мероприятие 34542619937 от 21.03.2025 11:07:04 | TP010-0135761
Заказ на Мероприятие 34542624347 от 25.03.2025 16:05:46 | TP010-0135765
Заказ на Мероприятие 34542617888 от 20.03.2025 9:29:20 | TP010-0135769
Заказ на Мероприятие 34542621761 от 24.03.2025 13:24:19 | TP010-0135775
Заказ на Мероприятие 34542622153 от 24.03.2025 15:06:53 | TP010-0135780
Заказ на Мероприятие 34542617789 от 19.03.2025 20:39:44 | TP010-0135791
Заказ на Мероприятие 34542627487 от 27.03.2025 13:28:03 | TP010-0135805
Заказ на Мероприятие 34542628381 от 27.03.2025 15:50:35 | TP010-0135813
Заказ на Мероприятие 34542628336 от 27.03.2025 15:37:52 | TP010-0135824
Заказ на Мероприятие 34542626904 от 27.03.2025 10:38:23 | TP010-0135992
Заказ на Мероприятие 34542626977 от 27.03.2025 10:53:56 | TP010-0135997
Заказ на Мероприятие 34542627083 от 27.03.2025 11:15:34 | TP010-0136054
Заказ на Мероприятие 34542627611 от 27.03.2025 13:52:18 | TP010-0136057
Заказ на Мероприятие 34542626757 от 27.03.2025 10:04:30 | TP010-0021170
Заказ на Мероприятие 34542627761 от 27.03.2025 14:08:22 | TP010-0131266
Заказ на Мероприятие 34542627194 от 27.03.2025 11:38:47 | TP010-0131505
Заказ на Мероприятие 34542624444 от 25.03.2025 16:26:18 | TP010-0131512
Заказ на Мероприятие 34542627387 от 27.03.2025 13:10:16 | TP010-0131520
Заказ на Мероприятие 34542625991 от 26.03.2025 15:41:49 | TP010-0131526
Заказ на Мероприятие 34542627055 от 27.03.2025 11:09:00 | TP010-0131530
Заказ на Мероприятие 34542626817 от 27.03.2025 10:19:42 | TP010-0131538
Заказ на Мероприятие 34542626798 от 27.03.2025 10:14:48 | TP010-0131542
Заказ на Мероприятие 34542627232 от 27.03.2025 11:47:59 | TP010-0131681
Заказ на Мероприятие 34542627253 от 27.03.2025 11:53:23 | TP010-0131916
Заказ на Мероприятие 34542627036 от 27.03.2025 11:04:53 | TP010-0131991
Заказ на Мероприятие 34542627212 от 27.03.2025 11:42:58 | TP010-0132072
Заказ на Мероприятие 34542627809 от 27.03.2025 14:12:41 | TP010-0132077
Заказ на Мероприятие 34542629533 от 28.03.2025 13:04:21 | TP010-0132113
Заказ на Мероприятие 34542628837 от 28.03.2025 9:24:00 | TP010-0132313
Заказ на Мероприятие 34542625723 от 26.03.2025 14:37:34 | TP010-0132394
Заказ на Мероприятие 34542626360 от 26.03.2025 18:33:58 | TP010-0132402
Заказ на Мероприятие 34542626369 от 26.03.2025 18:45:38 | TP010-0132409
Заказ на Мероприятие 34542626351 от 26.03.2025 18:23:44 | TP010-0132415
Заказ на Мероприятие 34542626377 от 26.03.2025 18:53:44 | TP010-0132422
Заказ на Мероприятие 34542626323 от 26.03.2025 17:18:37 | TP010-0132431
Заказ на Мероприятие 34542625635 от 26.03.2025 14:11:12 | TP010-0132433
Заказ на Мероприятие 34542629438 от 28.03.2025 11:57:32 | TP010-0132439
Заказ на Мероприятие 34542629479 от 28.03.2025 12:27:50 | TP010-0132821
Заказ на Мероприятие 34542629546 от 28.03.2025 13:12:42 | TP010-0138545
Заказ на Мероприятие 34542629689 от 28.03.2025 13:54:16 | TP010-0138643
Заказ на Мероприятие 34542629591 от 28.03.2025 13:30:31 | TP010-0138733
Заказ на Мероприятие 34542629610 от 28.03.2025 13:37:27 | TP010-0138746
Заказ на Мероприятие 34542627271 от 27.03.2025 11:58:31 | TP010-0138758
Заказ на Мероприятие 34542626865 от 27.03.2025 10:29:30 | TP010-0139267
Заказ на Мероприятие 34542627027 от 27.03.2025 11:03:38 | TP010-0148606
Заказ на Мероприятие 34542628069 от 27.03.2025 14:43:20 | TP010-0148627
Заказ на Мероприятие 34542626560 от 27.03.2025 9:08:17 | TP010-0148645
Заказ на Мероприятие 34542628224 от 27.03.2025 15:09:00 | TP010-0012020
Заказ на Мероприятие 34542628353 от 27.03.2025 15:43:52 | TP010-0012024
Заказ на Мероприятие 34542628486 от 27.03.2025 16:18:34 | TP010-0012069
Заказ на Мероприятие 34542628548 от 27.03.2025 16:33:52 | TP010-0016267
Заказ на Мероприятие 34542629729 от 28.03.2025 14:02:20 | TP010-0125152
Заказ на Мероприятие 34542708005 от 09.04.2025 15:01:46 | TP010-0125385
Заказ на Мероприятие 34542708185 от 09.04.2025 15:16:24 | TP010-0125582
Заказ на Мероприятие 34542707959 от 09.04.2025 14:58:39 | TP010-0125751
Заказ на Мероприятие 34542707848 от 09.04.2025 14:50:55 | TP010-0125769
Заказ на Мероприятие 34542707895 от 09.04.2025 14:54:06 | TP010-0125808
Заказ на Мероприятие 34542630191 от 28.03.2025 15:51:00 | TP010-0125824
Заказ на Мероприятие 34542626332 от 26.03.2025 17:43:51 | TP010-0125829
Заказ на Мероприятие 34542626087 от 26.03.2025 16:01:33 | TP010-0126249
Заказ на Мероприятие 34542626342 от 26.03.2025 18:09:28 | TP010-0126277
Заказ на Мероприятие 34542627597 от 27.03.2025 13:48:45 | TP010-0127109
Заказ на Мероприятие 34542626969 от 27.03.2025 10:52:52 | TP010-0127114
Заказ на Мероприятие 34542709240 от 09.04.2025 16:36:12 | TP010-0127116
Заказ на Мероприятие 34542628344 от 27.03.2025 15:40:48 | TP010-0127738
Заказ на Мероприятие 34542797116 от 18.04.2025 11:08:20 | TP010-0127750
Заказ на Мероприятие 34542628433 от 27.03.2025 16:07:05 | TP010-0128800
Заказ на Мероприятие 34542798585 от 18.04.2025 15:26:28 | TP010-0128956
Заказ на Мероприятие 34542796719 от 18.04.2025 10:23:55 | TP010-0128983
Заказ на Мероприятие 34542625736 от 26.03.2025 14:40:23 | TP010-0128993
Заказ на Мероприятие 34542625652 от 26.03.2025 14:15:31 | TP010-0128997
Заказ на Мероприятие 34542623333 от 25.03.2025 11:13:44 | TP010-0129354
Заказ на Мероприятие 34542625965 от 26.03.2025 15:35:09 | TP010-0130669
Заказ на Мероприятие 34542720653 от 11.04.2025 11:59:23 | TP010-0130671
Заказ на Мероприятие 34542722740 от 11.04.2025 14:47:42 | TP010-0130673
Заказ на Мероприятие 34542722388 от 11.04.2025 14:24:00 | TP010-0130675
Заказ на Мероприятие 34542720113 от 11.04.2025 11:24:48 | TP010-0130685
Заказ на Мероприятие 34542797914 от 18.04.2025 13:44:56 | TP010-0130693
Заказ на Мероприятие 34542624158 от 25.03.2025 15:23:03 | TP010-0130709
Заказ на Мероприятие 34542624461 от 25.03.2025 16:30:07 | TP010-0130739
Заказ на Мероприятие 34542723519 от 11.04.2025 15:32:01 | TP010-0130771
Заказ на Мероприятие 34542624253 от 25.03.2025 15:46:03 | TP010-0130794
Заказ на Мероприятие 34542626262 от 26.03.2025 16:41:12 | TP010-0130804
Заказ на Мероприятие 34542623914 от 25.03.2025 14:26:13 | TP010-0130939
Заказ на Мероприятие 34542626162 от 26.03.2025 16:16:45 | TP010-0130977
Заказ на Мероприятие 34542798922 от 18.04.2025 16:08:23 | TP010-0130981
Заказ на Мероприятие 34542627538 от 27.03.2025 13:37:22 | TP010-0131020
Заказ на Мероприятие 34542628004 от 27.03.2025 14:33:28 | TP010-0131358
Заказ на Мероприятие 34542628056 от 27.03.2025 14:41:43 | TP010-0134386
Заказ на Мероприятие 34542628203 от 27.03.2025 15:05:21 | TP010-0134432
Заказ на Мероприятие 34542626679 от 27.03.2025 9:43:54 | TP010-0129138
Заказ на Мероприятие 34542798810 от 18.04.2025 15:50:37 | TP010-0129155
Заказ на Мероприятие 34542867930 от 12.05.2025 16:30:32 | TP010-0129163
Заказ на Мероприятие 34542626808 от 27.03.2025 10:17:32 | TP010-0129216
Заказ на Мероприятие 34542642134 от 03.04.2025 16:32:48 | TP010-0129224
Заказ на Мероприятие 34542687566 от 07.04.2025 9:10:11 | TP010-0129227
Заказ на Мероприятие 34542645037 от 04.04.2025 14:21:35 | TP010-0129230
Заказ на Мероприятие 34542645426 от 04.04.2025 14:59:28 | TP010-0129237
Заказ на Мероприятие 34542644060 от 04.04.2025 11:35:51 | TP010-0129239
Заказ на Мероприятие 34542644641 от 04.04.2025 13:40:01 | TP010-0134428
Заказ на Мероприятие 34542688761 от 07.04.2025 11:18:21 | TP010-0134451
Заказ на Мероприятие 34542645814 от 04.04.2025 15:50:32 | TP010-0134454
Заказ на Мероприятие 34542623055 от 25.03.2025 10:26:16 | TP010-0134460
Заказ на Мероприятие 34542623454 от 25.03.2025 11:49:18 | TP010-0134470
Заказ на Мероприятие 34542615994 от 18.03.2025 15:22:44 | TP010-0134487
Заказ на Мероприятие 34542616035 от 18.03.2025 15:34:58 | TP010-0134489
Заказ на Мероприятие 34542616148 от 18.03.2025 16:11:29 | TP010-0134491
Заказ на Мероприятие 34542615733 от 18.03.2025 13:58:45 | TP010-0134496
Заказ на Мероприятие 34542616188 от 18.03.2025 16:26:20 | TP010-0134508
Заказ на Мероприятие 34542616309 от 19.03.2025 8:27:23 | TP010-0134515
Заказ на Мероприятие 34542616213 от 18.03.2025 16:38:45 | TP010-0134517
Заказ на Мероприятие 34542616556 от 19.03.2025 9:49:11 | TP010-0134523
Заказ на Мероприятие 34542616296 от 19.03.2025 8:19:08 | TP006-0014198
Заказ на Мероприятие 34542623442 от 25.03.2025 11:44:25 | TP006-0014211
Заказ на Мероприятие 34542623637 от 25.03.2025 13:31:00 | TP010-0002167
Заказ на Мероприятие 34542623520 от 25.03.2025 13:00:56 | TP010-0006046
Заказ на Мероприятие 34542623575 от 25.03.2025 13:19:42 | TP010-0133012
Заказ на Мероприятие 34542623601 от 25.03.2025 13:24:25 | TP010-0128490
Заказ на Мероприятие 34542623848 от 25.03.2025 14:14:49 | TP010-0131349
Заказ на Мероприятие 34542623863 от 25.03.2025 14:18:15 | TP010-0131456
Заказ на Мероприятие 34542623927 от 25.03.2025 14:28:11 | TP010-0131493
Заказ на Мероприятие 34542623947 от 25.03.2025 14:31:37 | TP010-0131540
Заказ на Мероприятие 34542623816 от 25.03.2025 14:08:45 | TP010-0131594
Заказ на Мероприятие 34542623799 от 25.03.2025 14:05:21 | TP010-0131817
Заказ на Мероприятие 34542623730 от 25.03.2025 13:52:14 | TP010-0133887
Заказ на Мероприятие 34542623674 от 25.03.2025 13:36:37 | TP010-0136314
Заказ на Мероприятие 34542720571 от 11.04.2025 11:51:33 | TP010-0136421
Заказ на Мероприятие 34542690024 от 07.04.2025 13:43:56 | TP010-0136427
Заказ на Мероприятие 34542715499 от 10.04.2025 15:02:24 | TP010-0136432
Заказ на Мероприятие 34542688586 от 07.04.2025 11:09:29 | TP010-0136441
Заказ на Мероприятие 34542706488 от 09.04.2025 13:01:21 | TP010-0136449
Заказ на Мероприятие 34542616017 от 18.03.2025 15:29:33 | TP010-0137872
Заказ на Мероприятие 34542620352 от 21.03.2025 13:56:45 | TP010-0137898
Заказ на Мероприятие 34542620396 от 21.03.2025 14:07:23 | TP010-0137900
Заказ на Мероприятие 34542620425 от 21.03.2025 14:16:28 | TP010-0138293
Заказ на Мероприятие 34542615787 от 18.03.2025 14:16:57 | TP010-0138391
Заказ на Мероприятие 34542615811 от 18.03.2025 14:27:17 | TP010-0139348
Заказ на Мероприятие 34542620408 от 21.03.2025 14:12:19 | TP010-0139675
Заказ на Мероприятие 34542622771 от 25.03.2025 8:58:56 | TP010-0140331
Заказ на Мероприятие 34542617690 от 19.03.2025 16:24:59 | TP010-0140337
Заказ на Мероприятие 34542617659 от 19.03.2025 16:13:39 | TP010-0140463
Заказ на Мероприятие 34542617677 от 19.03.2025 16:20:23 | TP010-0141850
Заказ на Мероприятие 34542616117 от 18.03.2025 16:02:36 | TP010-0142127
Заказ на Мероприятие 34542616725 от 19.03.2025 10:44:51 | TP010-0142143
Заказ на Мероприятие 34542618422 от 20.03.2025 13:05:31 | TP010-0142157
Заказ на Мероприятие 34542617101 от 19.03.2025 13:19:13 | TP010-0142954
Заказ на Мероприятие 34542617286 от 19.03.2025 14:23:06 | TP010-0153307
Заказ на Мероприятие 34542619978 от 21.03.2025 11:19:38 | TP010-0158709
Заказ на Мероприятие 34542622788 от 25.03.2025 9:04:11 | TP010-0000175
Заказ на Мероприятие 34542620001 от 21.03.2025 11:25:33 | TP010-0132124
Заказ на Мероприятие 34542617891 от 20.03.2025 9:31:06 | TP010-0132130
Заказ на Мероприятие 34542620018 от 21.03.2025 11:30:46 | TP010-0132134
Заказ на Мероприятие 34542619947 от 21.03.2025 11:11:16 | TP010-0132136
Заказ на Мероприятие 34542619935 от 21.03.2025 11:06:44 | TP010-0132140
Заказ на Мероприятие 34542619922 от 21.03.2025 11:02:37 | TP010-0132144
Заказ на Мероприятие 34542615710 от 18.03.2025 13:53:41 | TP010-0132243
Заказ на Мероприятие 34542620185 от 21.03.2025 13:12:30 | TP010-0132730
Заказ на Мероприятие 34542620225 от 21.03.2025 13:21:46 | TP010-0132737
Заказ на Мероприятие 34542615626 от 18.03.2025 13:33:05 | TP010-0132746
Заказ на Мероприятие 34542615765 от 18.03.2025 14:07:34 | TP010-0132753
Заказ на Мероприятие 34542615676 от 18.03.2025 13:43:58 | TP010-0132760
Заказ на Мероприятие 34542620208 от 21.03.2025 13:16:37 | TP010-0132785
Заказ на Мероприятие 34542617000 от 11.03.2025 16:03:10 | TP010-0132804
Заказ на Мероприятие 34542613175 от 11.03.2025 16:02:26 | TP010-0132813
Заказ на Мероприятие 34542612826 от 11.03.2025 16:02:19 | TP010-0132840
Заказ на Мероприятие 34542612905 от 11.03.2025 16:02:20 | TP010-0132861
Заказ на Мероприятие 34542612987 от 11.03.2025 16:02:22 | TP010-0132876
Заказ на Мероприятие 34542612923 от 11.03.2025 16:02:21 | TP010-0132889
Заказ на Мероприятие 34542613113 от 11.03.2025 16:02:23 | TP010-0132937
Заказ на Мероприятие 34542614382 от 11.03.2025 16:02:40 | TP010-0132969
Заказ на Мероприятие 34542615302 от 11.03.2025 16:02:46 | TP010-0132986
Заказ на Мероприятие 34542614982 от 11.03.2025 16:02:42 | TP010-0132988
Заказ на Мероприятие 34542615268 от 11.03.2025 16:02:45 | TP010-0132994
Заказ на Мероприятие 34542614962 от 11.03.2025 16:02:41 | TP010-0132996
Заказ на Мероприятие 34542615486 от 11.03.2025 16:02:49 | TP010-0132998
Заказ на Мероприятие 34542615097 от 11.03.2025 16:02:44 | TP010-0133031
Заказ на Мероприятие 34542615068 от 11.03.2025 16:02:43 | TP010-0133083
Заказ на Мероприятие 34542615412 от 11.03.2025 16:02:47 | TP010-0133089
Заказ на Мероприятие 34542615471 от 11.03.2025 16:02:48 | TP010-0133119
Заказ на Мероприятие 34542613133 от 11.03.2025 16:02:24 | TP010-0133132
Заказ на Мероприятие 34542613157 от 11.03.2025 16:02:25 | TP010-0133369
Заказ на Мероприятие 34542614159 от 11.03.2025 16:02:38 | TP010-0133408
Заказ на Мероприятие 34542614247 от 11.03.2025 16:02:39 | TP010-0133451
Заказ на Мероприятие 34542613611 от 11.03.2025 16:02:33 | TP010-0133485
Заказ на Мероприятие 34542613978 от 11.03.2025 16:02:37 | TP010-0133491
Заказ на Мероприятие 34542613572 от 11.03.2025 16:02:32 | TP010-0133851
Заказ на Мероприятие 34542613635 от 11.03.2025 16:02:34 | TP010-0133857
Заказ на Мероприятие 34542613945 от 11.03.2025 16:02:36 | TP010-0133931
Заказ на Мероприятие 34542613548 от 11.03.2025 16:02:31 | TP010-0133936
Заказ на Мероприятие 34542613764 от 11.03.2025 16:02:35 | TP010-0134025
Заказ на Мероприятие 34542613528 от 11.03.2025 16:02:30 | TP010-0134541
Заказ на Мероприятие 34542613485 от 11.03.2025 16:02:29 | TP010-0134554
Заказ на Мероприятие 34542613336 от 11.03.2025 16:02:27 | TP010-0134606
Заказ на Мероприятие 34542613376 от 11.03.2025 16:02:28 | TP010-0134768
Заказ на Мероприятие 34542616985 от 11.03.2025 16:03:09 | TP010-0134782
Заказ на Мероприятие 34542617076 от 11.03.2025 16:03:11 | TP010-0134808
Заказ на Мероприятие 34542616970 от 11.03.2025 16:03:08 | TP010-0134829
Заказ на Мероприятие 34542617096 от 11.03.2025 16:03:12 | TP010-0134905
Заказ на Мероприятие 34542617189 от 11.03.2025 16:03:13 | TP010-0134978
Заказ на Мероприятие 34542617251 от 11.03.2025 16:03:15 | TP010-0135175
Заказ на Мероприятие 34542617198 от 11.03.2025 16:03:14 | TP010-0135201
Заказ на Мероприятие 34542617342 от 11.03.2025 16:03:17 | TP010-0135452
Заказ на Мероприятие 34542617371 от 11.03.2025 16:03:18 | TP010-0135535
Заказ на Мероприятие 34542617414 от 11.03.2025 16:03:19 | TP010-0135602
Заказ на Мероприятие 34542616045 от 11.03.2025 16:03:02 | TP010-0135628
Заказ на Мероприятие 34542616433 от 11.03.2025 16:03:03 | TP010-0142799
Заказ на Мероприятие 34542616459 от 11.03.2025 16:03:04 | TP010-0142826
Заказ на Мероприятие 34542615612 от 11.03.2025 16:02:52 | TP010-0146453
Заказ на Мероприятие 34542615698 от 11.03.2025 16:02:54 | TP010-0157010
Заказ на Мероприятие 34542615713 от 11.03.2025 16:02:55 | TP010-0128062
Заказ на Мероприятие 34542615738 от 11.03.2025 16:02:56 | TP010-0128070
Заказ на Мероприятие 34542615537 от 11.03.2025 16:02:51 | TP010-0128074
Заказ на Мероприятие 34542615516 от 11.03.2025 16:02:50 | TP010-0128077
Заказ на Мероприятие 34542615648 от 11.03.2025 16:02:53 | TP010-0128079
Заказ на Мероприятие 34542615763 от 11.03.2025 16:02:57 | TP010-0128081
Заказ на Мероприятие 34542615848 от 11.03.2025 16:03:01 | TP010-0128083
Заказ на Мероприятие 34542615829 от 11.03.2025 16:03:00 | TP010-0128085
Заказ на Мероприятие 34542615782 от 11.03.2025 16:02:58 | TP010-0128099
Заказ на Мероприятие 34542615815 от 11.03.2025 16:02:59 | TP010-0128102
Заказ на Мероприятие 34542616664 от 11.03.2025 16:03:05 | TP010-0128126
Заказ на Мероприятие 34542616820 от 11.03.2025 16:03:06 | TP010-0128727
Заказ на Мероприятие 34542616906 от 11.03.2025 16:03:07 | TP010-0128730
Заказ на Мероприятие 34542617325 от 11.03.2025 16:03:16 | TP010-0128732
Заказ на Мероприятие 34542616008 от 18.03.2025 15:27:06 | TP010-0128736
Заказ на Мероприятие 34542616442 от 19.03.2025 9:18:51 | TP010-0128746
Заказ на Мероприятие 34542616783 от 19.03.2025 10:55:36 | TP010-0132624
Заказ на Мероприятие 34542616018 от 18.03.2025 15:30:44 | TP010-0132860
Заказ на Мероприятие 34542615971 от 18.03.2025 15:15:16 | TP010-0133169
Заказ на Мероприятие 34542616565 от 19.03.2025 9:51:52 | TP010-0133251
Заказ на Мероприятие 34542616048 от 18.03.2025 15:39:05 | TP010-0133259
Заказ на Мероприятие 34542616803 от 19.03.2025 10:59:16 | TP010-0133303
Заказ на Мероприятие 34542878649 от 19.05.2025 14:55:57 | TP010-0133430
Заказ на Мероприятие 34542878631 от 19.05.2025 14:50:34 | TP010-0133490
Заказ на Мероприятие 34542878660 от 19.05.2025 15:00:57 | TP010-0136550
Заказ на Мероприятие 34542610042 от 12.03.2025 13:13:57 | TP010-0136679
Заказ на Мероприятие 34542610500 от 12.03.2025 15:42:34 | TP010-0136681
Заказ на Мероприятие 34542611052 от 13.03.2025 11:06:19 | TP010-0136685
Заказ на Мероприятие 34542609848 от 12.03.2025 11:04:59 | TP010-0136691
Заказ на Мероприятие 34542609814 от 12.03.2025 10:03:47 | TP010-0136694
Заказ на Мероприятие 34542609792 от 12.03.2025 9:42:50 | TP010-0136696
Заказ на Мероприятие 34542611160 от 13.03.2025 11:45:37 | TP010-0136702
Заказ на Мероприятие 34542611400 от 13.03.2025 14:01:32 | TP010-0136707
Заказ на Мероприятие 34542611829 от 13.03.2025 16:18:20 | TP010-0136712
Заказ на Мероприятие 34542611874 от 13.03.2025 16:32:55 | TP010-0142028
Заказ на Мероприятие 34542610916 от 13.03.2025 10:17:35 | TP010-0142140
Заказ на Мероприятие 34542611998 от 14.03.2025 8:29:37 | TP010-0142389
Заказ на Мероприятие 34542612026 от 14.03.2025 8:47:32 | TP010-0142617
Заказ на Мероприятие 34542615660 от 18.03.2025 13:40:10 | TP010-0135227
Заказ на Мероприятие 34542615957 от 18.03.2025 15:11:00 | TP010-0135238
Заказ на Мероприятие 34542615907 от 18.03.2025 14:52:46 | TP010-0135242
Заказ на Мероприятие 34542615675 от 18.03.2025 13:43:46 | TP010-0135244
Заказ на Мероприятие 34542615639 от 18.03.2025 13:35:02 | TP010-0135246
Заказ на Мероприятие 34542615875 от 18.03.2025 14:45:13 | TP010-0135250
Заказ на Мероприятие 34542615725 от 18.03.2025 13:57:03 | TP010-0135252
Заказ на Мероприятие 34542615705 от 18.03.2025 13:51:44 | TP010-0135258
Заказ на Мероприятие 34542615925 от 18.03.2025 15:00:07 | TP010-0136225
Заказ на Мероприятие 34542615270 от 18.03.2025 11:23:38 | TP010-0138583
Заказ на Мероприятие 34542609936 от 12.03.2025 11:39:52 | TP010-0138589
Заказ на Мероприятие 34542615103 от 18.03.2025 11:11:01 | TP010-0138591
Заказ на Мероприятие 34542611686 от 13.03.2025 15:38:11 | TP010-0138593
Заказ на Мероприятие 34542611140 от 13.03.2025 11:37:26 | TP010-0138595
Заказ на Мероприятие 34542643521 от 04.04.2025 10:43:16 | TP010-0138597
Заказ на Мероприятие 34542643201 от 04.04.2025 10:04:37 | TP010-0138602
Заказ на Мероприятие 34542642982 от 04.04.2025 9:32:55 | TP010-0138604
Заказ на Мероприятие 34542636401 от 02.04.2025 13:36:30 | TP010-0138607
Заказ на Мероприятие 34542636755 от 02.04.2025 14:09:39 | TP010-0139320
Заказ на Мероприятие 34542636264 от 02.04.2025 13:20:13 | TP010-0139325
Заказ на Мероприятие 34542635908 от 02.04.2025 11:41:22 | TP010-0139331
Заказ на Мероприятие 34542643003 от 04.04.2025 9:36:19 | TP010-0139338
Заказ на Мероприятие 34542615264 от 18.03.2025 11:20:49 | TP010-0148027
Заказ на Мероприятие 34542637471 от 02.04.2025 15:14:00 | TP010-0148030
Заказ на Мероприятие 34542637370 от 02.04.2025 15:01:38 | TP010-0148048
Заказ на Мероприятие 34542635816 от 02.04.2025 11:29:05 | TP010-0148542
Заказ на Мероприятие 34542635775 от 02.04.2025 11:24:34 | TP010-0148554
Заказ на Мероприятие 34542638243 от 02.04.2025 16:41:18 | TP010-0148563
Заказ на Мероприятие 34542638271 от 02.04.2025 16:43:40 | TP010-0148568
Заказ на Мероприятие 34542638313 от 02.04.2025 16:48:26 | TP010-0148569
Заказ на Мероприятие 34542636571 от 02.04.2025 13:52:51 | TP010-0148576
Заказ на Мероприятие 34542637996 от 02.04.2025 16:07:07 | TP010-0148579
Заказ на Мероприятие 34542611166 от 13.03.2025 11:46:52 | TP010-0148582
Заказ на Мероприятие 34542611245 от 13.03.2025 12:59:49 | TP010-0148586
Заказ на Мероприятие 34542611338 от 13.03.2025 13:40:46 | TP010-0148588
Заказ на Мероприятие 34542611066 от 13.03.2025 11:13:05 | TP010-0148589
Заказ на Мероприятие 34542638140 от 02.04.2025 16:30:39 | TP010-0148591
Заказ на Мероприятие 34542638184 от 02.04.2025 16:34:18 | TP010-0148593
Заказ на Мероприятие 34542636192 от 02.04.2025 13:10:55 | TP010-0148600
Заказ на Мероприятие 34542643545 от 04.04.2025 10:46:01 | TP010-0148602
Заказ на Мероприятие 34542635541 от 02.04.2025 11:00:35 | TP010-0148605
Заказ на Мероприятие 34542643492 от 04.04.2025 10:39:30 | TP010-0148607
Заказ на Мероприятие 34542611541 от 13.03.2025 14:50:03 | TP010-0148614
Заказ на Мероприятие 34542637942 от 02.04.2025 16:01:40 | TP010-0148618
Заказ на Мероприятие 34542643423 от 04.04.2025 10:33:23 | TP010-0148619
Заказ на Мероприятие 34542637031 от 02.04.2025 14:27:07 | TP010-0148621
Заказ на Мероприятие 34542643255 от 04.04.2025 10:12:17 | TP010-0148622
Заказ на Мероприятие 34542641067 от 03.04.2025 14:30:15 | TP010-0148624
Заказ на Мероприятие 34542611680 от 13.03.2025 15:35:42 | TP010-0148625
Заказ на Мероприятие 34542634977 от 02.04.2025 9:23:44 | TP010-0148628
Заказ на Мероприятие 34542641086 от 03.04.2025 14:32:19 | TP010-0148629
Заказ на Мероприятие 34542634964 от 02.04.2025 9:19:42 | TP010-0148631
Заказ на Мероприятие 34542642937 от 04.04.2025 9:24:06 | TP010-0148633
Заказ на Мероприятие 34542641052 от 03.04.2025 14:28:12 | TP010-0148635
Заказ на Мероприятие 34542638096 от 02.04.2025 16:20:49 | TP010-0148636
Заказ на Мероприятие 34542638066 от 02.04.2025 16:18:17 | TP010-0148638
Заказ на Мероприятие 34542642993 от 04.04.2025 9:34:19 | TP010-0148639
Заказ на Мероприятие 34542642602 от 04.04.2025 8:27:24 | TP010-0148641
Заказ на Мероприятие 34542611426 от 13.03.2025 14:15:05 | TP010-0148642
Заказ на Мероприятие 34542641104 от 03.04.2025 14:34:41 | TP010-0148646
Заказ на Мероприятие 34542611918 от 13.03.2025 16:47:09 | TP010-0148657
Заказ на Мероприятие 34542641163 от 03.04.2025 14:42:58 | TP010-0148659
Заказ на Мероприятие 34542611899 от 13.03.2025 16:41:46 | TP010-0148667
Заказ на Мероприятие 34542614927 от 18.03.2025 10:29:12 | TP010-0148671
Заказ на Мероприятие 34542642910 от 04.04.2025 9:20:04 | TP010-0148673
Заказ на Мероприятие 34542611855 от 13.03.2025 16:26:16 | TP010-0148675
Заказ на Мероприятие 34542642960 от 04.04.2025 9:28:56 | TP010-0149033
Заказ на Мероприятие 34542614953 от 18.03.2025 10:34:34 | TP010-0149035
Заказ на Мероприятие 34542635378 от 02.04.2025 10:38:46 | TP010-0149037
Заказ на Мероприятие 34542615029 от 18.03.2025 10:50:45 | TP010-0149039
Заказ на Мероприятие 34542635485 от 02.04.2025 10:52:39 | TP010-0149041
Заказ на Мероприятие 34542642951 от 04.04.2025 9:27:13 | TP010-0149043
Заказ на Мероприятие 34542611438 от 13.03.2025 14:18:55 | TP010-0149045
Заказ на Мероприятие 34542611479 от 13.03.2025 14:33:07 | TP010-0149047
Заказ на Мероприятие 34542634933 от 02.04.2025 9:07:42 | TP010-0149056
Заказ на Мероприятие 34542636637 от 02.04.2025 13:58:02 | TP010-0149061
Заказ на Мероприятие 34542637969 от 02.04.2025 16:04:18 | TP010-0149063
Заказ на Мероприятие 34542642969 от 04.04.2025 9:31:19 | TP010-0149065
Заказ на Мероприятие 34542635029 от 02.04.2025 9:40:11 | TP006-0001016
Заказ на Мероприятие 34542642928 от 04.04.2025 9:22:13 | TP010-0019822
Заказ на Мероприятие 34542642860 от 04.04.2025 9:11:17 | TP010-0134901
Заказ на Мероприятие 34542642874 от 04.04.2025 9:13:23 | TP010-0137086
Заказ на Мероприятие 34542642755 от 04.04.2025 8:55:20 | TP010-0137288
Заказ на Мероприятие 34542638201 от 02.04.2025 16:36:23 | TP010-0137291
Заказ на Мероприятие 34542642881 от 04.04.2025 9:15:00 | TP010-0137354
Заказ на Мероприятие 34542642889 от 04.04.2025 9:16:38 | TP010-0137387
Заказ на Мероприятие 34542644012 от 04.04.2025 11:31:06 | TP010-0137390
Заказ на Мероприятие 34542642779 от 04.04.2025 8:59:28 | TP010-0137392
Заказ на Мероприятие 34542642897 от 04.04.2025 9:18:25 | TP010-0137416
Заказ на Мероприятие 34542642828 от 04.04.2025 9:05:55 | TP010-0137470
Заказ на Мероприятие 34542642846 от 04.04.2025 9:08:18 | TP010-8004328
Заказ на Мероприятие 34542642800 от 04.04.2025 9:01:58 | TP010-8002244
Заказ на Мероприятие 34542628213 от 27.03.2025 15:07:06 | TP010-0004753
Заказ на Мероприятие 34542622749 от 25.03.2025 8:52:17 | TP010-0127417
Заказ на Мероприятие 34542624072 от 25.03.2025 15:01:31 | TP010-0130328
Заказ на Мероприятие 34542625868 от 26.03.2025 15:12:23 | TP010-0132870
Заказ на Мероприятие 34542625112 от 26.03.2025 10:57:07 | TP010-0132903
Заказ на Мероприятие 34542624921 от 26.03.2025 10:09:53 | TP010-0132927
Заказ на Мероприятие 34542625210 от 26.03.2025 11:30:52 | TP010-0132961
Заказ на Мероприятие 34542623285 от 25.03.2025 11:02:20 | TP010-0132970
Заказ на Мероприятие 34542622283 от 24.03.2025 15:40:48 | TP010-0132977
Заказ на Мероприятие 34542623411 от 25.03.2025 11:30:23 | TP010-0132982
Заказ на Мероприятие 34542623466 от 25.03.2025 11:55:30 | TP010-0133025
Заказ на Мероприятие 34542623109 от 25.03.2025 10:41:43 | TP010-0133030
Заказ на Мероприятие 34542624829 от 26.03.2025 9:33:53 | TP010-0133034
Заказ на Мероприятие 34542625690 от 26.03.2025 14:28:26 | TP010-0133143
Заказ на Мероприятие 34542615260 от 18.03.2025 11:19:37 | TP010-0133148
Заказ на Мероприятие 34542613777 от 17.03.2025 13:10:41 | TP010-0133153
Заказ на Мероприятие 34542620248 от 21.03.2025 13:28:56 | TP010-0133788
Заказ на Мероприятие 34542619610 от 21.03.2025 9:38:17 | TP010-0133807
Заказ на Мероприятие 34542619671 от 21.03.2025 9:56:07 | TP010-0133809
Заказ на Мероприятие 34542619023 от 20.03.2025 15:33:56 | TP010-0134678
Заказ на Мероприятие 34542619116 от 20.03.2025 15:57:04 | TP010-0134689
Заказ на Мероприятие 34542619980 от 21.03.2025 11:19:52 | TP010-0134718
Заказ на Мероприятие 34542619287 от 19.07.2025 0:00:00 | TP010-0135204
Заказ на Мероприятие 34542619705 от 19.07.2025 0:00:00 | TP010-0135211
Заказ на Мероприятие 34542619235 от 20.03.2025 16:31:32 | TP010-0135214
Заказ на Мероприятие 34542619890 от 21.03.2025 10:53:37 | TP010-0135219
Заказ на Мероприятие 34542620085 от 21.03.2025 12:00:08 | TP010-0135232
Заказ на Мероприятие 34542619748 от 21.03.2025 10:15:49 | TP010-0135247
Заказ на Мероприятие 34542619084 от 20.03.2025 15:48:06 | TP010-0136271
Заказ на Мероприятие 34542619793 от 21.03.2025 10:26:31 | TP010-0136276
Заказ на Мероприятие 34542619262 от 18.07.2025 0:00:00 | TP010-0136280
Заказ на Мероприятие 34542614627 от 18.03.2025 8:33:10 | TP010-0136282
Заказ на Мероприятие 34542614447 от 17.03.2025 16:13:38 | TP010-0138646
Заказ на Мероприятие 34542614682 от 18.03.2025 9:00:03 | TP010-0138811
Заказ на Мероприятие 34542614751 от 18.03.2025 9:28:56 | TP010-0138855
Заказ на Мероприятие 34542614475 от 17.03.2025 16:21:28 | TP010-0139390
Заказ на Мероприятие 34542614229 от 17.03.2025 15:17:22 | TP010-0139395
Заказ на Мероприятие 34542613877 от 17.03.2025 13:37:24 | TP010-0139484
Заказ на Мероприятие 34542614276 от 18.07.2025 0:00:00 | TP006-0000879
Заказ на Мероприятие 34542614530 от 17.03.2025 16:45:52 | TP006-0000883
Заказ на Мероприятие 34542614663 от 18.03.2025 8:51:53 | TP010-0011405
Заказ на Мероприятие 34542614096 от 17.03.2025 14:34:01 | TP010-0141930
Заказ на Мероприятие 34542613154 от 17.03.2025 8:58:33 | TP010-0142216
Заказ на Мероприятие 34542612989 от 14.03.2025 15:32:58 | TP010-0142236
Заказ на Мероприятие 34542613551 от 17.03.2025 11:21:01 | TP010-0142295
Заказ на Мероприятие 34542613294 от 17.03.2025 9:54:17 | TP010-0142398
Заказ на Мероприятие 34542614983 от 18.03.2025 10:43:57 | TP010-0142409
Заказ на Мероприятие 34542614831 от 18.03.2025 9:59:39 | TP010-0142488
Заказ на Мероприятие 34542615330 от 18.03.2025 11:43:28 | TP010-0142635
Заказ на Мероприятие 34542615051 от 18.03.2025 10:55:55 | TP010-0143626
Заказ на Мероприятие 34542615087 от 18.03.2025 11:06:32 | TP010-0143630
Заказ на Мероприятие 34542619816 от 21.03.2025 10:31:26 | TP010-0143949
Заказ на Мероприятие 34542624118 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0144043
Заказ на Мероприятие 34542624183 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0146665
Заказ на Мероприятие 34542625770 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-8004489
Заказ на Мероприятие 34542630634 от 31.03.2025 10:21:17 | TP006-2903407
Заказ на Мероприятие 34542630830 от 31.03.2025 11:08:13 | TP010-8001797
Заказ на Мероприятие 34542630904 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0015370
Заказ на Мероприятие 34542635728 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0015375
Заказ на Мероприятие 34542639953 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0015379
Заказ на Мероприятие 34542639569 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0015383
Заказ на Мероприятие 34542641011 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0015386
Заказ на Мероприятие 34542621386 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0015421
Заказ на Мероприятие 34542630661 от 31.03.2025 10:27:57 | TP010-0015434
Заказ на Мероприятие 34542889537 от 27.06.2025 9:49:58 | TP010-0015442
Заказ на Мероприятие 34542621575 от 31.03.2025 0:00:00 | TP010-0015445
Заказ на Мероприятие 34542621446 от 31.03.2025 0:00:00 | RP006-0000102
Заказ на Мероприятие 34542630721 от 31.03.2025 10:46:37 | RP006-0000218
Заказ на Мероприятие 34542624329 от 31.03.2025 0:00:00 | RP006-0000434
Заказ на Мероприятие 34542622504 от 31.03.2025 0:00:00 | TP006-0001492
Заказ на Мероприятие 34542624565 от 31.03.2025 0:00:00 | TP006-0001513
Заказ на Мероприятие 34542618609 от 20.03.2025 13:41:29 | TP006-0001636
Заказ на Мероприятие 34542615320 от 18.03.2025 11:39:58 | TP006-0001638
Заказ на Мероприятие 34542619064 от 20.03.2025 15:44:11 | TP006-0003108
Заказ на Мероприятие 34542611801 от 13.03.2025 16:07:32 | TP006-0013584
Заказ на Мероприятие 34542611471 от 13.03.2025 14:30:43 | TP006-0016144
Заказ на Мероприятие 34542612706 от 14.03.2025 13:52:49 | TP006-0016146
Заказ на Мероприятие 34542612290 от 14.03.2025 10:30:51 | TP006-0016156
Заказ на Мероприятие 34542611819 от 13.03.2025 16:14:18 | TP006-0016172
Заказ на Мероприятие 34542612384 от 14.03.2025 10:58:18 | TP006-0016189
Заказ на Мероприятие 34542687760 от 07.04.2025 9:41:55 | TP006-0016195
Заказ на Мероприятие 34542687982 от 07.04.2025 10:13:04 | TP006-0016412
Заказ на Мероприятие 34542687862 от 07.04.2025 9:56:43 | TP006-0016436
Заказ на Мероприятие 34542626256 от 26.03.2025 16:38:42 | TP006-0016469
Заказ на Мероприятие 34542624606 от 25.03.2025 17:44:53 | TP006-0016535
Заказ на Мероприятие 34542624609 от 25.03.2025 17:56:21 | TP006-0016539
Заказ на Мероприятие 34542625332 от 26.03.2025 12:28:44 | TP006-0016543
Заказ на Мероприятие 34542626938 от 27.03.2025 10:45:32 | TP006-0016554
Заказ на Мероприятие 34542626719 от 27.03.2025 9:54:35 | TP006-0016556
Заказ на Мероприятие 34542627097 от 27.03.2025 11:17:47 | TP006-0016561
Заказ на Мероприятие 34542627199 от 27.03.2025 11:39:41 | TP006-0016567
Заказ на Мероприятие 34542627245 от 27.03.2025 11:51:14 | TP006-0016569
Заказ на Мероприятие 34542627852 от 27.03.2025 14:17:55 | TP006-0016571
Заказ на Мероприятие 34542628063 от 27.03.2025 14:42:28 | TP006-0016589
Заказ на Мероприятие 34542626789 от 27.03.2025 10:12:44 | TP006-0016602
Заказ на Мероприятие 34542628247 от 27.03.2025 15:14:47 | TP006-0016615
Заказ на Мероприятие 34542628283 от 27.03.2025 15:24:05 | TP006-0016620
Заказ на Мероприятие 34542628327 от 27.03.2025 15:35:11 | TP006-0016639
Заказ на Мероприятие 34542642161 от 03.04.2025 16:36:38 | TP006-0016770
Заказ на Мероприятие 34542642106 от 03.04.2025 16:27:13 | TP006-0016782
Заказ на Мероприятие 34542641400 от 03.04.2025 15:09:33 | TP006-0016784
Заказ на Мероприятие 34542641251 от 03.04.2025 14:55:01 | TP006-0016796
Заказ на Мероприятие 34542641015 от 03.04.2025 14:11:20 | TP006-0016833
Заказ на Мероприятие 34542626284 от 26.03.2025 16:49:40 | TP006-0016836
Заказ на Мероприятие 34542624599 от 25.03.2025 17:25:04 | TP006-0016919
Заказ на Мероприятие 34542640855 от 03.04.2025 13:54:42 | TP006-0016921
Заказ на Мероприятие 34542628559 от 27.03.2025 16:35:29 | TP006-0016923
Заказ на Мероприятие 34542640655 от 03.04.2025 13:28:15 | TP006-0016932
Заказ на Мероприятие 34542640485 от 03.04.2025 13:11:18 | TP010-0013822
Заказ на Мероприятие 34542640362 от 03.04.2025 12:52:14 | TP010-0013827
Заказ на Мероприятие 34542640115 от 03.04.2025 11:36:41 | TP010-8002194
Заказ на Мероприятие 34542640047 от 03.04.2025 11:25:56 | TP010-8001659
Заказ на Мероприятие 34542626868 от 27.03.2025 10:29:52 | TP010-0019802
Заказ на Мероприятие 34542628504 от 27.03.2025 16:22:40 | TP010-0131275
Заказ на Мероприятие 34542639983 от 03.04.2025 11:17:21 | TP010-0131286
Заказ на Мероприятие 34542637029 от 02.04.2025 14:26:53 | TP010-0131438
Заказ на Мероприятие 34542636839 от 02.04.2025 14:12:56 | TP010-0132096
Заказ на Мероприятие 34542636693 от 02.04.2025 14:03:12 | TP010-0132873
Заказ на Мероприятие 34542636622 от 02.04.2025 13:56:35 | TP010-0132964
Заказ на Мероприятие 34542623717 от 25.03.2025 13:48:41 | TP010-0133054
Заказ на Мероприятие 34542620831 от 22.03.2025 13:54:43 | TP010-0133155
Заказ на Мероприятие 34542636526 от 02.04.2025 13:49:20 | TP010-0133200
Заказ на Мероприятие 34542625980 от 26.03.2025 15:38:48 | TP010-0133205
Заказ на Мероприятие 34542626061 от 26.03.2025 15:55:56 | TP010-0133383
Заказ на Мероприятие 34542628132 от 27.03.2025 14:52:52 | TP010-0133389
Заказ на Мероприятие 34542625912 от 26.03.2025 15:22:18 | TP010-0137932
Заказ на Мероприятие 34542616576 от 19.03.2025 9:56:33 | TP010-0137941
Заказ на Мероприятие 34542625075 от 26.03.2025 10:50:01 | TP010-0138494
Заказ на Мероприятие 34542625099 от 26.03.2025 10:54:29 | TP010-0138501
Заказ на Мероприятие 34542625114 от 26.03.2025 10:58:07 | TP010-0138507
Заказ на Мероприятие 34542625056 от 26.03.2025 10:45:20 | TP010-0138511
Заказ на Мероприятие 34542616043 от 18.03.2025 15:37:24 | TP010-0138542
Заказ на Мероприятие 34542625028 от 26.03.2025 10:39:16 | TP010-0138549
Заказ на Мероприятие 34542616153 от 18.03.2025 16:14:00 | TP010-0138575
Заказ на Мероприятие 34542616206 от 18.03.2025 16:34:08 | TP010-0138836
Заказ на Мероприятие 34542616228 от 18.03.2025 16:49:37 | TP010-0138921
Заказ на Мероприятие 34542616535 от 19.03.2025 9:45:07 | TP010-0138968
Заказ на Мероприятие 34542615988 от 18.03.2025 15:21:13 | TP010-0138987
Заказ на Мероприятие 34542609620 от 11.03.2025 16:07:59 | TP010-0138996
Заказ на Мероприятие 34542617207 от 19.03.2025 14:00:30 | TP010-0140007
Заказ на Мероприятие 34542617293 от 19.03.2025 14:25:18 | TP010-0140036
Заказ на Мероприятие 34542617348 от 19.03.2025 14:40:19 | TP010-0140161
Заказ на Мероприятие 34542617375 от 19.03.2025 14:45:41 | TP010-0140210
Заказ на Мероприятие 34542617482 от 19.03.2025 15:17:15 | TP010-0140475
Заказ на Мероприятие 34542617532 от 19.03.2025 15:31:06 | TP010-0140483
Заказ на Мероприятие 34542617706 от 19.03.2025 16:30:23 | TP010-0140491
Заказ на Мероприятие 34542617679 от 19.03.2025 16:22:08 | TP010-0140541
Заказ на Мероприятие 34542617750 от 19.03.2025 16:44:39 | TP010-0140545
Заказ на Мероприятие 34542625939 от 26.03.2025 15:29:00 | TP010-0140556
Заказ на Мероприятие 34542626006 от 26.03.2025 15:45:08 | TP010-0140703
Заказ на Мероприятие 34542626041 от 26.03.2025 15:52:15 | TP010-0140705
Заказ на Мероприятие 34542626084 от 26.03.2025 16:00:15 | TP010-0140707
Заказ на Мероприятие 34542626025 от 26.03.2025 15:48:07 | TP010-0144319
Заказ на Мероприятие 34542625722 от 26.03.2025 14:37:18 | TP010-0144321
Заказ на Мероприятие 34542625778 от 26.03.2025 14:50:32 | TP010-0148762
Заказ на Мероприятие 34542625890 от 26.03.2025 15:17:43 | TP006-0014458
Заказ на Мероприятие 34542616599 от 19.03.2025 10:03:24 | TP006-0014464
Заказ на Мероприятие 34542616739 от 19.03.2025 10:47:34 | TP006-0014486
Заказ на Мероприятие 34542616814 от 19.03.2025 11:00:53 | TP006-0014490
Заказ на Мероприятие 34542616922 от 19.03.2025 11:31:23 | TP010-0134057
Заказ на Мероприятие 34542616956 от 19.03.2025 11:40:31 | TP010-0134082
Заказ на Мероприятие 34542616988 от 19.03.2025 11:48:25 | TP010-0134092
Заказ на Мероприятие 34542617116 от 19.03.2025 13:26:13 | TP010-0134116
Заказ на Мероприятие 34542617162 от 19.03.2025 13:39:19 | TP010-0134131
Заказ на Мероприятие 34542625181 от 26.03.2025 11:18:35 | TP010-0134327
Заказ на Мероприятие 34542617180 от 19.03.2025 13:45:24 | TP010-0134426
Заказ на Мероприятие 34542625743 от 26.03.2025 14:42:23 | TP010-0134755
Заказ на Мероприятие 34542625762 от 26.03.2025 14:46:14 | TP010-0135707
Заказ на Мероприятие 34542625161 от 26.03.2025 11:11:54 | TP010-0135912
Заказ на Мероприятие 34542617403 от 19.03.2025 14:53:04 | TP010-0135924
Заказ на Мероприятие 34542616845 от 19.03.2025 11:11:57 | TP010-0135938
Заказ на Мероприятие 34542617384 от 19.03.2025 14:48:19 | TP010-0135943
Заказ на Мероприятие 34542617264 от 19.03.2025 14:15:38 | TP010-0135976
Заказ на Мероприятие 34542615082 от 18.03.2025 11:04:55 | TP010-0136093
Заказ на Мероприятие 34542615099 от 18.03.2025 11:10:05 | TP010-0136214
Заказ на Мероприятие 34542615851 от 18.03.2025 14:39:53 | TP010-0005917
Заказ на Мероприятие 34542614456 от 17.03.2025 16:14:52 | TP010-0005929
Заказ на Мероприятие 34542615873 от 18.03.2025 14:44:37 | TP010-0133066
Заказ на Мероприятие 34542615943 от 18.03.2025 15:05:34 | TP010-0133796
Заказ на Мероприятие 34542615921 от 18.03.2025 14:58:36 | TP010-0133800
Заказ на Мероприятие 34542616777 от 19.03.2025 10:54:45 | TP010-0133803
Заказ на Мероприятие 34542618068 от 20.03.2025 10:30:08 | TP010-0133806
Заказ на Мероприятие 34542618148 от 20.03.2025 10:54:04 | TP010-0134390
Заказ на Мероприятие 34542618576 от 20.03.2025 13:33:40 | TP010-0124504
Заказ на Мероприятие 34542618551 от 20.03.2025 13:25:07 | TP010-0127177
Заказ на Мероприятие 34542618521 от 20.03.2025 13:19:56 | TP010-0127185
Заказ на Мероприятие 34542618607 от 20.03.2025 13:41:08 | TP010-0128140
Заказ на Мероприятие 34542618995 от 20.03.2025 15:25:17 | TP010-0128154
Заказ на Мероприятие 34542618749 от 20.03.2025 14:17:54 | TP010-0129813
Заказ на Мероприятие 34542629247 от 28.03.2025 11:02:15 | TP010-0132871
Заказ на Мероприятие 34542629129 от 28.03.2025 10:37:28 | TP010-0132875
Заказ на Мероприятие 34542626391 от 26.03.2025 19:12:59 | TP010-0132929
Заказ на Мероприятие 34542628671 от 27.03.2025 19:59:10 | TP010-0132940
Заказ на Мероприятие 34542629443 от 28.03.2025 11:59:32 | TP010-0136755
Заказ на Мероприятие 34542628411 от 27.03.2025 15:59:56 | TP010-0136765
Заказ на Мероприятие 34542628160 от 27.03.2025 14:58:16 | TP010-0136776
Заказ на Мероприятие 34542629919 от 28.03.2025 15:04:31 | TP010-0136927
Заказ на Мероприятие 34542621286 от 24.03.2025 10:01:00 | TP010-0137111
Заказ на Мероприятие 34542621250 от 24.03.2025 9:46:42 | TP010-0137393
Заказ на Мероприятие 34542611265 от 13.03.2025 13:15:23 | TP010-0138249
Заказ на Мероприятие 34542621400 от 24.03.2025 10:30:57 | TP010-0138285
Заказ на Мероприятие 34542621274 от 24.03.2025 9:55:36 | TP010-0138292
Заказ на Мероприятие 34542621475 от 24.03.2025 10:50:18 | TP010-0138481
Заказ на Мероприятие 34542612429 от 14.03.2025 11:17:44 | TP010-0138488
Заказ на Мероприятие 34542612394 от 14.03.2025 11:02:15 | TP010-0138496
Заказ на Мероприятие 34542612202 от 14.03.2025 10:01:32 | TP010-0138588
Заказ на Мероприятие 34542612223 от 14.03.2025 10:10:04 | TP010-0139812
Заказ на Мероприятие 34542621187 от 24.03.2025 9:23:10 | TP010-0139914
Заказ на Мероприятие 34542621211 от 24.03.2025 9:33:42 | TP010-0139916
Заказ на Мероприятие 34542621231 от 24.03.2025 9:40:49 | TP010-0007013
Заказ на Мероприятие 34542612790 от 14.03.2025 14:19:12 | TP010-0007039
Заказ на Мероприятие 34542612683 от 14.03.2025 13:45:25 | TP010-0125487
Заказ на Мероприятие 34542612354 от 14.03.2025 10:50:24 | TP010-0125493
Заказ на Мероприятие 34542612990 от 14.03.2025 15:33:00 | TP010-0125495
Заказ на Мероприятие 34542612485 от 14.03.2025 11:37:01 | TP010-0125631
Заказ на Мероприятие 34542612452 от 14.03.2025 11:25:47 | TP010-0126517
Заказ на Мероприятие 34542621974 от 24.03.2025 14:18:25 | TP010-0126530
Заказ на Мероприятие 34542612062 от 14.03.2025 9:10:59 | TP010-0126532
Заказ на Мероприятие 34542612312 от 14.03.2025 10:36:17 | TP010-0126535
Заказ на Мероприятие 34542612245 от 14.03.2025 10:16:51 | TP010-0126537
Заказ на Мероприятие 34542610892 от 13.03.2025 10:07:03 | TP010-0131363
Заказ на Мероприятие 34542611165 от 13.03.2025 11:46:47 | TP010-0131372
Заказ на Мероприятие 34542612001 от 14.03.2025 8:32:12 | TP010-0131386
Заказ на Мероприятие 34542777572 от 15.04.2025 16:20:46 | TP010-0131393
Заказ на Мероприятие 34542802366 от 21.04.2025 14:56:03 | TP010-0131400
Заказ на Мероприятие 34542802263 от 21.04.2025 14:37:03 | TP010-0131407
Заказ на Мероприятие 34542778053 от 15.04.2025 17:18:02 | TP010-0131418
Заказ на Мероприятие 34542777501 от 15.04.2025 16:13:10 | TP010-0134033
Заказ на Мероприятие 34542798842 от 18.04.2025 15:54:58 | TP010-0134035
Заказ на Мероприятие 34542882086 от 22.05.2025 13:41:47 | TP010-0134043
Заказ на Мероприятие 34542798909 от 18.04.2025 16:06:17 | TP010-0134047
Заказ на Мероприятие 34542802161 от 21.04.2025 14:25:22 | TP010-0134052
Заказ на Мероприятие 34542802103 от 21.04.2025 14:19:16 | TP010-0134054
Заказ на Мероприятие 34542882092 от 22.05.2025 13:43:58 | TP010-0134058
Заказ на Мероприятие 34542818093 от 22.04.2025 13:26:56 | TP010-0134065
Заказ на Мероприятие 34542778062 от 15.04.2025 17:22:50 | TP010-0137065
Заказ на Мероприятие 34542818064 от 22.04.2025 13:21:11 | TP010-0137080
Заказ на Мероприятие 34542818107 от 22.04.2025 13:29:29 | TP010-0137087
Заказ на Мероприятие 34542818760 от 22.04.2025 15:02:50 | TP010-0137092
Заказ на Мероприятие 34542816674 от 21.04.2025 18:33:26 | TP010-0137096
Заказ на Мероприятие 34542818084 от 22.04.2025 13:25:28 | TP010-0142051
Заказ на Мероприятие 34542802989 от 21.04.2025 16:46:30 | TP010-0142057
Заказ на Мероприятие 34542816705 от 21.04.2025 19:56:27 | TP010-0142062
Заказ на Мероприятие 34542798790 от 18.04.2025 15:48:06 | TP010-0142064
Заказ на Мероприятие 34542818790 от 22.04.2025 15:05:35 | TP010-0149875
Заказ на Мероприятие 34542818122 от 22.04.2025 13:31:33 | TP010-0158204
Заказ на Мероприятие 34542778058 от 15.04.2025 17:20:28 | TP010-0158210
Заказ на Мероприятие 34542777783 от 15.04.2025 16:29:24 | TP010-0158213
Заказ на Мероприятие 34542777584 от 15.04.2025 16:22:30 | TP010-0158219
Заказ на Мероприятие 34542881468 от 22.05.2025 9:03:08 | TP010-0158225
Заказ на Мероприятие 34542881542 от 22.05.2025 9:44:01 | TP010-0158228
Заказ на Мероприятие 34542881548 от 22.05.2025 9:45:14 | TP010-0158231
Заказ на Мероприятие 34542881538 от 22.05.2025 9:43:13 | TP010-0158239
Заказ на Мероприятие 34542882082 от 22.05.2025 13:39:50 | TP010-0159967
Заказ на Мероприятие 34542777551 от 15.04.2025 16:17:33 | TP010-0012065
Заказ на Мероприятие 34542798814 от 18.04.2025 15:51:05 | TP010-0126825
Заказ на Мероприятие 34542778048 от 15.04.2025 17:14:44 | TP010-0129257
Заказ на Мероприятие 34542817883 от 22.04.2025 11:53:39 | TP010-0129355
Заказ на Мероприятие 34542802429 от 21.04.2025 15:07:40 | TP010-0129410
Заказ на Мероприятие 34542816180 от 21.04.2025 17:44:10 | TP010-0130131
Заказ на Мероприятие 34542802968 от 21.04.2025 16:41:36 | TP010-0130776
Заказ на Мероприятие 34542802958 от 21.04.2025 16:37:22 | TP010-0130791
Заказ на Мероприятие 34542816707 от 21.04.2025 19:58:57 | TP010-8000463
Заказ на Мероприятие 34542802636 от 21.04.2025 15:36:06 | TP010-8000464
Заказ на Мероприятие 34542802980 от 21.04.2025 16:43:45 | TP010-0001518
Заказ на Мероприятие 34542802939 от 21.04.2025 16:31:57 | TP010-0126102
Заказ на Мероприятие 34542802614 от 21.04.2025 15:33:17 | TP010-0126123
Заказ на Мероприятие 34542802583 от 21.04.2025 15:28:10 | TP010-0126133
Заказ на Мероприятие 34542793941 от 17.04.2025 14:29:34 | TP010-0126153
Заказ на Мероприятие 34542817863 от 22.04.2025 11:46:34 | TP010-0126200
Заказ на Мероприятие 34542793723 от 17.04.2025 14:11:54 | TP010-0126230
Заказ на Мероприятие 34542818309 от 22.04.2025 13:55:45 | TP010-0126294
Заказ на Мероприятие 34542818251 от 22.04.2025 13:46:58 | TP010-0126303
Заказ на Мероприятие 34542817898 от 22.04.2025 11:58:48 | TP010-0126328
Заказ на Мероприятие 34542801848 от 21.04.2025 13:52:42 | TP010-0126340
Заказ на Мероприятие 34542801754 от 21.04.2025 13:39:01 | TP010-0126566
Заказ на Мероприятие 34542776693 от 15.04.2025 15:04:06 | TP010-0151123
Заказ на Мероприятие 34542776726 от 15.04.2025 15:07:42 | TP010-0152266
Заказ на Мероприятие 34542613443 от 17.03.2025 10:46:15 | TP010-0152333
Заказ на Мероприятие 34542615550 от 18.03.2025 13:30:32 | TP010-0152336
Заказ на Мероприятие 34542615748 от 18.03.2025 14:02:22 | TP010-0152361
Заказ на Мероприятие 34542622986 от 25.03.2025 10:06:30 | TP010-0152368
Заказ на Мероприятие 34542624139 от 25.03.2025 15:18:43 | TP010-0152383
Заказ на Мероприятие 34542624107 от 25.03.2025 15:09:57 | TP010-0152443
Заказ на Мероприятие 34542615434 от 18.03.2025 12:44:31 | TP010-0152584
Заказ на Мероприятие 34542624043 от 25.03.2025 14:53:55 | TP010-0153041
Заказ на Мероприятие 34542623970 от 25.03.2025 14:35:46 | TP010-0153166
Заказ на Мероприятие 34542615788 от 18.03.2025 14:17:08 | TP010-0153207
Заказ на Мероприятие 34542615819 от 18.03.2025 14:29:46 | TP010-0153385
Заказ на Мероприятие 34542612928 от 14.03.2025 15:08:30 | TP010-0153529
Заказ на Мероприятие 34542613576 от 17.03.2025 11:32:05 | TP010-0154280
Заказ на Мероприятие 34542623355 от 25.03.2025 11:18:39 | TP010-0154566
Заказ на Мероприятие 34542623426 от 25.03.2025 11:38:31 | TP010-0154637
Заказ на Мероприятие 34542613672 от 17.03.2025 12:10:49 | TP010-0125721
Заказ на Мероприятие 34542623723 от 25.03.2025 13:49:45 | TP010-0126158
Заказ на Мероприятие 34542623476 от 25.03.2025 12:10:11 | TP010-0126163
Заказ на Мероприятие 34542623688 от 25.03.2025 13:41:00 | TP010-0126794
Заказ на Мероприятие 34542623495 от 25.03.2025 12:40:04 | TP010-0126863
Заказ на Мероприятие 34542613028 от 14.03.2025 15:53:47 | TP010-0127075
Заказ на Мероприятие 34542612590 от 14.03.2025 13:04:14 | TP010-0127083
Заказ на Мероприятие 34542613843 от 17.03.2025 13:31:11 | TP010-0127162
Заказ на Мероприятие 34542612381 от 14.03.2025 10:57:34 | TP010-0127194
Заказ на Мероприятие 34542623843 от 25.03.2025 14:14:03 | TP010-0139222
Заказ на Мероприятие 34542623768 от 25.03.2025 13:59:27 | TP010-0139388
Заказ на Мероприятие 34542612835 от 14.03.2025 14:31:19 | TP010-0139488
Заказ на Мероприятие 34542612762 от 14.03.2025 14:11:27 | TP010-0139520
Заказ на Мероприятие 34542612534 от 14.03.2025 11:52:33 | TP010-0139776
Заказ на Мероприятие 34542612348 от 14.03.2025 10:49:02 | TP010-0140045
Заказ на Мероприятие 34542693800 от 08.04.2025 9:45:21 | TP010-0140058
Заказ на Мероприятие 34542612189 от 14.03.2025 9:55:54 | TP010-0140131
Заказ на Мероприятие 34542778982 от 16.04.2025 9:56:01 | TP010-0140135
Заказ на Мероприятие 34542778901 от 16.04.2025 9:45:48
Заказ на Мероприятие 34542778820 от 16.04.2025 9:35:16
Заказ на Мероприятие 34542778758 от 16.04.2025 9:26:47
Заказ на Мероприятие 34542612014 от 14.03.2025 8:42:37
Заказ на Мероприятие 34542612005 от 14.03.2025 8:36:20
Заказ на Мероприятие 34542613516 от 17.03.2025 11:07:24
Заказ на Мероприятие 34542613531 от 17.03.2025 11:13:30
Заказ на Мероприятие 34542694477 от 08.04.2025 10:55:36
Заказ на Мероприятие 34542694279 от 08.04.2025 10:37:03
Заказ на Мероприятие 34542612110 от 14.03.2025 9:27:39
Заказ на Мероприятие 34542694892 от 08.04.2025 11:31:42
Заказ на Мероприятие 34542694082 от 08.04.2025 10:15:19
Заказ на Мероприятие 34542778517 от 16.04.2025 8:49:08
Заказ на Мероприятие 34542778469 от 16.04.2025 8:36:47