## Лист1
Приложение № 11
к энергосервисному контракту
№____________ от «__»______ 20__г.
Календарный план услуг, оказываемых Энергосервисной компанией.
1. Проектные работы: дата начала -июнь 2018 , дата окончания ноябрь 2018.
2. Услуги по объектам:
№ объекта | Характеристика объекта |  |  | Количество точек учета | Дата ввода в промышленную эксплуатацию
| Принадлежность | Диспетчерское наименование | Местоположение (город, село, и т. п.)
1 | Астраханьэнерго | ПС Харабали, фидер-14 | Харабалинский РЭС | 2587 | 2018-08-01
2 | Астраханьэнерго | ПС Харабали, фидер-19 | Харабалинский РЭС | 447 | 2018-09-01
3 | Астраханьэнерго | ПС Харабали, фидер-21 | Харабалинский РЭС | 2035 | 2018-09-01
4 | Астраханьэнерго | ПС Харабали, фидер-23 | Харабалинский РЭС | 232 | 2018-10-01
5 | Астраханьэнерго | ПС Харабали, фидер-26 | Харабалинский РЭС | 496 | 2018-10-01
6 | Астраханьэнерго | ПС Харабали, фидер-68 | Харабалинский РЭС | 1696 | 2018-10-01
7 | Астраханьэнерго | ПС Сасыколи, фидер-5 | Харабалинский РЭС | 711 | 2018-11-01
8 | Астраханьэнерго | ПС Сасыколи, фидер-17 | Харабалинский РЭС | 2380 | 2018-12-01
9 | Астраханьэнерго | ПС В.Баскунчак, фидер-16 | Ахтубинский РЭС | 1172 | 2018-12-01
10 | Астраханьэнерго | ПС Джелга, фидер-3 | Ахтубинский РЭС | 1218 | 2018-12-01
11 | Астраханьэнерго | ПС Травино, фидер-4 | Камызяцский РЭС | 766 | 2019-01-01
12 | Астраханьэнерго | РП Старица, фидер-9 ПС Вязовка, фидер-13 | Черноярский РЭС | 1278 | 2019-01-01
13 | Астраханьэнерго | ПС Никольская, фидер-14 | Енотаевсий РЭС | 1214 | 2019-02-01
Итого по контракту |  |  |  | 16232
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
__________________/ / |  |  | _________________ / /
«___»______________201____г. |  |  | «___» ______________201___г.